## Progress
DỰ ÁN:U311 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-08-11 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 352 | 1099.3 |  | 352 | 1099.3 |  | 0 | 0 | U311- |  | 352 | 1099.3 |  | 352 | 1099.3 |  | U311-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3A-1 | MK251224-3A-1 | SUPPORT | 2 | 0.4 | 0.9 | (1459x2x25) | [13 empty] | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 2 | 0.9 | 2026-08-11 | 2 | 0.9 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 2 | 0.9 | 2026-08-11 | 2 | 0.9 | PAC | U311-002 |  |  |  | U311 | 19050.7 | 19050.7
2 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3B-1 | MK251224-3B-1 | SUPPORT | 2 | 0.5 | 1 | (1637x2x25) | [13 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 2 | 1 | 2026-08-11 | 2 | 1 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 2 | 1 | 2026-08-11 | 2 | 1 | PAC | U311-002 |  |  |  | Shipment 1 | 19050.7 | 19050.7
3 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3C-1 | MK251224-3C-1 | SUPPORT | 4 | 0.1 | 0.5 | (359x2x35) | [13 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 4 | 0.5 | 2026-08-11 | 4 | 0.5 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 4 | 0.5 | 2026-08-11 | 4 | 0.5 | PAC | U311-002 |  |  |  | SCR Frame | 19050.7 | 19050.7
4 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3D-1 | MK251224-3D-1 | SUPPORT | 1 | 0.2 | 0.2 | (562x2x35) | [13 empty] | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 1 | 0.2 | 2026-08-11 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 1 | 0.2 | 2026-08-11 | 1 | 0.2 | PAC | U311-002 |  |  |  | Grand Total | 19050.7 | 19050.7
5 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3E-1 | MK251224-3E-1 | SUPPORT | 2 | 1.4 | 2.7 | (851x2x135) | [13 empty] | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 2 | 2.7 | 2026-08-11 | 2 | 2.7 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 2 | 2.7 | 2026-08-11 | 2 | 2.7 | PAC | U311-002
6 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3E-2 | MK251224-3E-2 | SUPPORT | 44 | 1.9 | 85.3 | (1219x2x135) | [13 empty] | 85.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 44 | 85.3 | 2026-08-11 | 44 | 85.3 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 44 | 85.3 | 2026-08-11 | 44 | 85.3 | PAC | U311-002
7 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3E-3 | MK251224-3E-3 | SUPPORT | 2 | 2 | 3.9 | (1229x2x135) | [13 empty] | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 2 | 3.9 | 2026-08-11 | 2 | 3.9 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 2 | 3.9 | 2026-08-11 | 2 | 3.9 | PAC | U311-002
8 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3F-1 | MK251224-3F-1 | SUPPORT | 1 | 3.8 | 3.8 | (1110x2x287) | [13 empty] | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 1 | 3.8 | 2026-08-11 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 1 | 3.8 | 2026-08-11 | 1 | 3.8 | PAC | U311-002
9 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3F-2 | MK251224-3F-2 | SUPPORT | 6 | 4.1 | 24.7 | (1219x2x287) | [13 empty] | 24.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 6 | 24.7 | 2026-08-11 | 6 | 24.7 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 6 | 24.7 | 2026-08-11 | 6 | 24.7 | PAC | U311-002
10 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3F-3 | MK251224-3F-3 | SUPPORT | 1 | 0.9 | 0.9 | (272x2x287) | [13 empty] | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 1 | 0.9 | 2026-08-11 | 1 | 0.9 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 1 | 0.9 | 2026-08-11 | 1 | 0.9 | PAC | U311-002
11 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3G-1 | MK251224-3G-1 | SUPPORT | 1 | 6.4 | 6.4 | (38x193x1212) | [13 empty] | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 1 | 6.4 | 2026-08-11 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 1 | 6.4 | 2026-08-11 | 1 | 6.4 | PAC | U311-002
12 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3G-2 | MK251224-3G-2 | SUPPORT | 4 | 6.5 | 26.2 | (38x193x1219) | [13 empty] | 26.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 4 | 26.2 | 2026-08-11 | 4 | 26.2 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 4 | 26.2 | 2026-08-11 | 4 | 26.2 | PAC | U311-002
13 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3G-3 | MK251224-3G-3 | SUPPORT | 1 | 2.2 | 2.2 | (38x193x439) | [13 empty] | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 1 | 2.2 | 2026-08-11 | 1 | 2.2 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 1 | 2.2 | 2026-08-11 | 1 | 2.2 | PAC | U311-002
14 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3G-4 | MK251224-3G-4 | SUPPORT | 1 | 6.3 | 6.3 | (38x193x1219) | [13 empty] | 6.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 1 | 6.3 | 2026-08-11 | 1 | 6.3 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 1 | 6.3 | 2026-08-11 | 1 | 6.3 | PAC | U311-002
15 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3H-1 | MK251224-3H-1 | SUPPORT | 2 | 1.8 | 3.6 | (133x5x581) | [13 empty] | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 2 | 3.6 | 2026-08-11 | 2 | 3.6 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 2 | 3.6 | 2026-08-11 | 2 | 3.6 | PAC | U311-002
16 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-3H-2 | MK251224-3H-2 | SUPPORT | 42 | 3.8 | 160.7 | (133x5x1219) | [13 empty] | 160.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-07 | 42 | 160.7 | 2026-08-11 | 42 | 160.7 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 42 | 160.7 | 2026-08-11 | 42 | 160.7 | PAC | U311-002
16 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-4A-1 | MK251224-4A-1 | FRAME (1/2) | 1 | 5085.6 | 5085.6 | (15126x1626x3889) | [13 empty] | 5085.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-06-22 | 1 | 5085.6 | 2026-07-08 | 1 | 5085.6 | 2026-07-15 | 1 | 5085.6 | U311-001 | 2026-07-15 | 1 | 5085.6 | 2026-07-20 | 1 | 5085.6 | PAC | U311-001
16 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-4B-1 | MK251224-4B-1 | FRAME (1/2) | 1 | 3881.3 | 3881.3 | (11461x1626x3889) | [13 empty] | 3881.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-06-23 | 1 | 3881.3 | 2026-06-30 | 1 | 3881.3 | 2026-07-15 | 1 | 3881.3 | U311-001 | 2026-07-15 | 1 | 3881.3 | 2026-07-20 | 1 | 3881.3 | PAC | U311-001
16 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-5A-1 | MK251224-5A-1 | FRAME (1/2) | 1 | 5085.6 | 5085.6 | (15126x1626x3889) | [13 empty] | 5085.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-06-17 | 1 | 5085.6 | 2026-06-25 | 1 | 5085.6 | 2026-07-15 | 1 | 5085.6 | U311-001 | 2026-07-15 | 1 | 5085.6 | 2026-07-20 | 1 | 5085.6 | PAC | U311-001
16 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-5B-1 | MK251224-5B-1 | FRAME (1/2) | 1 | 3881.3 | 3881.3 | (11461x1626x3889) | [13 empty] | 3881.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-06-20 | 1 | 3881.3 | 2026-07-03 | 1 | 3881.3 | 2026-07-15 | 1 | 3881.3 | U311-001 | 2026-07-15 | 1 | 3881.3 | 2026-07-20 | 1 | 3881.3 | PAC | U311-001
17 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-6A-1 | MK251224-6A-1 | SUPPORT | 64 | 0.7 | 42.2 | (102x203x38) | [13 empty] | 42.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-25 | 64 | 42.2 | 2026-07-25 | 64 | 42.2 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 64 | 42.2 | 2026-08-11 | 64 | 42.2 | PAC | U311-002
18 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-6B-1 | MK251224-6B-1 | SUPPORT | 104 | 0.6 | 60.7 | (102x222x38) | [13 empty] | 60.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-25 | 104 | 60.7 | 2026-07-25 | 104 | 60.7 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 104 | 60.7 | 2026-08-11 | 104 | 60.7 | PAC | U311-002
18 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-6C-1 | MK251224-6C-1 | SUPPORT | 4 | 4.4 | 17.6 | (203x114x114) | [13 empty] | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-25 | 4 | 17.6 | 2026-07-25 | 4 | 17.6 |  |  | 0 | U311-004 | 2026-08-11 | 4 | 17.6 | 2026-08-11 | 4 | 17.6 | PAC | U311-003 | #VALUE!
19 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-6D-1 | MK251224-6D-1 | SUPPORT | 12 | 3.9 | 46.3 | (152x65x65) | [13 empty] | 46.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-25 | 12 | 46.3 | 2026-07-25 | 12 | 46.3 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 12 | 46.3 | 2026-08-11 | 12 | 46.3 | PAC | U311-002
20 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-6E-1 | MK251224-6E-1 | SUPPORT | 2 | 0.6 | 1.2 | (89x10x89) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-25 | 2 | 1.2 | 2026-07-25 | 2 | 1.2 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 2 | 1.2 | 2026-08-11 | 2 | 1.2 | PAC | U311-002
21 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-6F-1 | MK251224-6F-1 | SUPPORT | 52 | 2.2 | 114.4 | (229x12x102) | [13 empty] | 114.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-25 | 52 | 114.4 | 2026-07-25 | 52 | 114.4 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 52 | 114.4 | 2026-08-11 | 52 | 114.4 | PAC | U311-002
22 | U311 | Shipment 1 SCR Frame | Shipment 1 | SCR Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S1 | 251223SCF-AS-MK251224-6G-1 | MK251224-6G-1 | SUPPORT | 2 | 252.6 | 505.2 | (1397x6x3839) | [13 empty] | 505.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-10 | 2 | 505.2 | 2026-07-25 | 2 | 505.2 |  |  | 0 | U311-003 | 2026-08-11 | 2 | 505.2 | 2026-08-11 | 2 | 505.2 | PAC | U311-002
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0