## Progress
DỰ ÁN:E307 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-10-02 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 1 | 34.5 |  | 1 | 34.5 |  | 1 | 34.5 | E307- |  | 1 | 34.5 |  | 1 | 34.5 |  | E307-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-201-1 | MK-201-1 | 25089-01-201-M-1 | 1 | 320.4 | 320.4 | (1792x214x1605) | [13 empty] | 320.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-18 | 1 | 320.4 | 2026-07-23 | 1 | 320.4 | 2026-09-16 | 1 | 320.4 | E307-003 | 2026-09-16 | 1 | 320.4 | 2026-09-29 | 1 | 320.4 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE! |  |  | E307 | 17475.9 | 17475.9
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-201-2 | MK-201-2 | 25089-01-201-M-2 | 1 | 320.4 | 320.4 | (1792x214x1605) | [13 empty] | 320.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-18 | 1 | 320.4 | 2026-07-23 | 1 | 320.4 | 2026-09-16 | 1 | 320.4 | E307-003 | 2026-09-16 | 1 | 320.4 | 2026-09-29 | 1 | 320.4 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE! |  |  | Shipment 1 | 17475.9 | 17475.9
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-201-3 | MK-201-3 | 25089-01-201-M-3 | 1 | 303.8 | 303.8 | (1792x214x1605) | [13 empty] | 303.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-18 | 1 | 303.8 | 2026-07-28 | 1 | 303.8 | 2026-09-16 | 1 | 303.8 | E307-003 | 2026-09-16 | 1 | 303.8 | 2026-09-29 | 1 | 303.8 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE! |  |  | Convection | 17475.9 | 17475.9
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-201-4 | MK-201-4 | 25089-01-201-M-4 | 1 | 303.8 | 303.8 | (1792x214x1605) | [13 empty] | 303.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-18 | 1 | 303.8 | 2026-07-28 | 1 | 303.8 | 2026-09-16 | 1 | 303.8 | E307-003 | 2026-09-16 | 1 | 303.8 | 2026-09-29 | 1 | 303.8 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE! |  |  | Grand Total | 17475.9 | 17475.9
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-201-5 | MK-201-5 | 25089-01-201-M-5 | 1 | 392.3 | 392.3 | (1792x214x1859) | [13 empty] | 392.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-18 | 1 | 392.3 | 2026-07-28 | 1 | 392.3 | 2026-09-16 | 1 | 392.3 | E307-003 | 2026-09-16 | 1 | 392.3 | 2026-09-29 | 1 | 392.3 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-201-6 | MK-201-6 | 25089-01-201-M-6 | 1 | 392.3 | 392.3 | (1792x214x1859) | [13 empty] | 392.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-18 | 1 | 392.3 | 2026-07-28 | 1 | 392.3 | 2026-09-16 | 1 | 392.3 | E307-003 | 2026-09-16 | 1 | 392.3 | 2026-09-29 | 1 | 392.3 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | 25089-01-507-M-1 | 1 | 5518 | 5518 | (4119x5037x2574) | [13 empty] | 5518 | 0 |  |  | 0 | 2026-06-21 | 1 | 5518 | 2026-07-06 | 1 | 5518 | 2026-08-15 | 1 | 5518 | E307-002-1 | 2026-09-16 | 1 | 5518 | 2026-09-17 | 1 | 5518 | Truong An | E307-003 | #VALUE!
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | 25089-01-507-M-5 | 4 | 58.675 | 234.7 | (890x460x566) | [13 empty] | 234.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-17 | 4 | 234.7 | 2026-09-16 | 4 | 234.7 | 2026-09-16 | 4 | 234.7 | E307-003 | 2026-09-16 | 4 | 234.7 | 2026-09-29 | 4 | 234.7 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | 25089-01-507-M-6 | 4 | 58.675 | 234.7 | (890x460x566) | [13 empty] | 234.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-17 | 4 | 234.7 | 2026-09-16 | 4 | 234.7 | 2026-09-16 | 4 | 234.7 | E307-003 | 2026-09-16 | 4 | 234.7 | 2026-09-29 | 4 | 234.7 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-507-4 | MK-507-4 | 25089-01-507-M-7 | 8 | 2.625 | 21 | (220x80x80) | [13 empty] | 21 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-16 | 8 | 21 | 2026-09-16 | 8 | 21 | 2026-09-16 | 8 | 21 | E307-003 | 2026-09-16 | 8 | 21 | 2026-09-29 | 8 | 21 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-507-5 | MK-507-5 | 25089-01-507-M-8 | 24 | 4.0583 | 97.4 | (370x80x80) | [13 empty] | 97.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-16 | 24 | 97.4 | 2026-09-16 | 24 | 97.4 | 2026-09-16 | 24 | 97.4 | E307-003 | 2026-09-16 | 24 | 97.4 | 2026-09-29 | 24 | 97.4 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | 25089-01-508-M-1 | 1 | 5010.6 | 5010.6 | (3240x5046x2450) | [13 empty] | 5010.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-24 | 1 | 5010.6 | 2026-08-11 | 1 | 5010.6 | 2026-08-15 | 1 | 5010.6 | E307-002-1 | 2026-09-16 | 1 | 5010.6 | 2026-09-17 | 1 | 5010.6 | Truong An | E307-003 | #VALUE!
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | 25089-01-508-M-5 | 2 | 58.55 | 117.1 | (890x460x566) | [13 empty] | 117.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-14 | 2 | 117.1 | 2026-08-19 | 2 | 117.1 | 2026-09-16 | 2 | 117.1 | E307-003 | 2026-09-16 | 2 | 117.1 | 2026-09-29 | 2 | 117.1 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
0 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | 25089-01-508-M-6 | 2 | 58.55 | 117.1 | (890x460x566) | [13 empty] | 117.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-14 | 2 | 117.1 | 2026-08-19 | 2 | 117.1 | 2026-09-16 | 2 | 117.1 | E307-003 | 2026-09-16 | 2 | 117.1 | 2026-09-29 | 2 | 117.1 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-508-4 | MK-508-4 | 25089-01-508-M-7 | 1 | 34.5 | 34.5 | (730x238x730) | [13 empty] | 34.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-14 | 1 | 34.5 | 2026-08-19 | 1 | 34.5 | 2026-09-16 | 1 | 34.5 | E307-002 | 2026-09-16 | 1 | 34.5 | 2026-10-01 | 1 | 34.5 | Truong An | E307-005 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-508-5 | MK-508-5 | 25089-01-508-M-8 | 8 | 2.625 | 21 | (220x80x80) | [13 empty] | 21 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-14 | 8 | 21 | 2026-08-19 | 8 | 21 | 2026-09-16 | 8 | 21 | E307-003 | 2026-09-16 | 8 | 21 | 2026-09-29 | 8 | 21 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-508-6 | MK-508-6 | 25089-01-508-M-9 | 12 | 4.0583 | 48.7 | (370x80x80) | [13 empty] | 48.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-14 | 12 | 48.7 | 2026-08-19 | 12 | 48.7 | 2026-09-16 | 12 | 48.7 | E307-003 | 2026-09-16 | 12 | 48.7 | 2026-09-29 | 12 | 48.7 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | 25089-01-509-M-1 | 1 | 76.3 | 76.3 | (483x255x1982) | [13 empty] | 76.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-14 | 1 | 76.3 | 2026-08-19 | 1 | 76.3 | 2026-09-28 | 1 | 76.3 | E307-004 | 2026-09-28 | 1 | 76.3 | 2026-10-01 | 1 | 76.3 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-2 | MK-509-2 | 25089-01-509-M-2 | 1 | 17.3 | 17.3 | (659x133x391) | [13 empty] | 17.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-14 | 1 | 17.3 | 2026-08-19 | 1 | 17.3 | 2026-09-23 | 1 | 17.3 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 17.3 | 2026-09-29 | 1 | 17.3 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-3 | MK-509-3 | 25089-01-509-M-3 | 1 | 18.9 | 18.9 | (660x133x391) | [13 empty] | 18.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 18.9 | 2026-09-23 | 1 | 18.9 | 2026-09-23 | 1 | 18.9 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 18.9 | 2026-09-29 | 1 | 18.9 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-4 | MK-509-4 | 25089-01-509-M-4 | 1 | 17.2 | 17.2 | (659x133x391) | [13 empty] | 17.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 17.2 | 2026-09-23 | 1 | 17.2 | 2026-09-23 | 1 | 17.2 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 17.2 | 2026-09-29 | 1 | 17.2 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-5 | MK-509-5 | 25089-01-509-M-5 | 6 | 24.3167 | 145.9 | (659x133x525) | [13 empty] | 145.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-17 | 6 | 145.9 | 2026-08-20 | 6 | 145.9 | 2026-09-23 | 6 | 145.9 | E307-003 | 2026-09-23 | 6 | 145.9 | 2026-09-29 | 6 | 145.9 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-6 | MK-509-6 | 25089-01-509-M-6 | 6 | 26.4333 | 158.6 | (660x133x525) | [13 empty] | 158.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-17 | 6 | 158.6 | 2026-08-20 | 6 | 158.6 | 2026-09-23 | 6 | 158.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 6 | 158.6 | 2026-09-29 | 6 | 158.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-7 | MK-509-7 | 25089-01-509-M-7 | 6 | 24.1167 | 144.7 | (659x133x525) | [13 empty] | 144.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-17 | 6 | 144.7 | 2026-08-20 | 6 | 144.7 | 2026-09-23 | 6 | 144.7 | E307-003 | 2026-09-23 | 6 | 144.7 | 2026-09-29 | 6 | 144.7 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-8 | MK-509-8 | 25089-01-509-M-8 | 1 | 67.2 | 67.2 | (1895x125x483) | [13 empty] | 67.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-25 | 1 | 67.2 | 2026-09-12 | 1 | 67.2 | 2026-09-28 | 1 | 67.2 | E307-004 | 2026-09-28 | 1 | 67.2 | 2026-10-01 | 1 | 67.2 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-9 | MK-509-9 | 25089-01-509-M-9 | 1 | 67.2 | 67.2 | (1895x125x483) | [13 empty] | 67.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-25 | 1 | 67.2 | 2026-09-12 | 1 | 67.2 | 2026-09-28 | 1 | 67.2 | E307-004 | 2026-09-28 | 1 | 67.2 | 2026-10-01 | 1 | 67.2 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-10 | MK-509-10 | 25089-01-509-M-10 | 2 | 56.2 | 112.4 | (1579x125x483) | [13 empty] | 112.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-25 | 2 | 112.4 | 2026-09-12 | 2 | 112.4 | 2026-09-28 | 2 | 112.4 | E307-004 | 2026-09-28 | 2 | 112.4 | 2026-10-01 | 2 | 112.4 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-11 | MK-509-11 | 25089-01-509-M-11 | 1 | 24.1 | 24.1 | (659x133x602) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-25 | 1 | 24.1 | 2026-09-12 | 1 | 24.1 | 2026-09-23 | 1 | 24.1 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 24.1 | 2026-09-29 | 1 | 24.1 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-12 | MK-509-12 | 25089-01-509-M-12 | 1 | 19.2 | 19.2 | (659x133x390) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-25 | 1 | 19.2 | 2026-09-12 | 1 | 19.2 | 2026-09-23 | 1 | 19.2 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 19.2 | 2026-09-29 | 1 | 19.2 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-13 | MK-509-13 | 25089-01-509-M-13 | 1 | 21.6 | 21.6 | (660x133x390) | [13 empty] | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-25 | 1 | 21.6 | 2026-09-12 | 1 | 21.6 | 2026-09-23 | 1 | 21.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 21.6 | 2026-09-29 | 1 | 21.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-14 | MK-509-14 | 25089-01-509-M-14 | 1 | 19.6 | 19.6 | (659x133x390) | [13 empty] | 19.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-25 | 1 | 19.6 | 2026-09-12 | 1 | 19.6 | 2026-09-23 | 1 | 19.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 19.6 | 2026-09-29 | 1 | 19.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-15 | MK-509-15 | 25089-01-509-M-15 | 1 | 61.6 | 61.6 | (1971x125x483) | [13 empty] | 61.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 61.6 | 2026-09-23 | 1 | 61.6 | 2026-09-23 | 1 | 61.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 61.6 | 2026-09-29 | 1 | 61.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-16 | MK-509-16 | 25089-01-509-M-16 | 1 | 69.6 | 69.6 | (1971x125x483) | [13 empty] | 69.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 69.6 | 2026-09-23 | 1 | 69.6 | 2026-09-23 | 1 | 69.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 69.6 | 2026-09-29 | 1 | 69.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-17 | MK-509-17 | 25089-01-509-M-17 | 1 | 24.3 | 24.3 | (659x133x602) | [13 empty] | 24.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 24.3 | 2026-09-23 | 1 | 24.3 | 2026-09-23 | 1 | 24.3 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 24.3 | 2026-09-29 | 1 | 24.3 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-18 | MK-509-18 | 25089-01-509-M-18 | 1 | 26.6 | 26.6 | (660x133x602) | [13 empty] | 26.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 26.6 | 2026-09-23 | 1 | 26.6 | 2026-09-23 | 1 | 26.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 26.6 | 2026-09-29 | 1 | 26.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-19 | MK-509-19 | 25089-01-509-M-19 | 1 | 66.6 | 66.6 | (1982x125x483) | [13 empty] | 66.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 66.6 | 2026-09-23 | 1 | 66.6 | 2026-09-23 | 1 | 66.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 66.6 | 2026-09-29 | 1 | 66.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | 25089-01-509-M-20 | 1 | 13.5 | 13.5 | (517x136x534) | [13 empty] | 13.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 13.5 | 2026-09-23 | 1 | 13.5 | 2026-09-23 | 1 | 13.5 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 13.5 | 2026-09-29 | 1 | 13.5 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | 25089-01-509-M-21 | 1 | 18.7 | 18.7 | (685x136x351) | [13 empty] | 18.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 18.7 | 2026-09-23 | 1 | 18.7 | 2026-09-23 | 1 | 18.7 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 18.7 | 2026-09-29 | 1 | 18.7 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | 25089-01-509-M-22 | 1 | 26.2 | 26.2 | (601x136x834) | [13 empty] | 26.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 26.2 | 2026-09-23 | 1 | 26.2 | 2026-09-23 | 1 | 26.2 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 26.2 | 2026-09-29 | 1 | 26.2 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-23 | MK-509-23 | 25089-01-509-M-23 | 4 | 1.4 | 5.6 | (325x10x162) | [13 empty] | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 4 | 5.6 | 2026-09-23 | 4 | 5.6 | 2026-09-23 | 4 | 5.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 4 | 5.6 | 2026-09-29 | 4 | 5.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | 25089-01-509-M-24 | 1 | 26 | 26 | (811x136x349) | [13 empty] | 26 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 26 | 2026-09-23 | 1 | 26 | 2026-09-23 | 1 | 26 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 26 | 2026-09-29 | 1 | 26 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | 25089-01-509-M-25 | 1 | 13.5 | 13.5 | (482x136x349) | [13 empty] | 13.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 13.5 | 2026-09-23 | 1 | 13.5 | 2026-09-23 | 1 | 13.5 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 13.5 | 2026-09-29 | 1 | 13.5 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | 25089-01-509-M-26 | 1 | 18.7 | 18.7 | (685x136x349) | [13 empty] | 18.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 18.7 | 2026-09-23 | 1 | 18.7 | 2026-09-23 | 1 | 18.7 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 18.7 | 2026-09-29 | 1 | 18.7 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-27 | MK-509-27 | 25089-01-509-M-27 | 1 | 18.5 | 18.5 | (659x133x349) | [13 empty] | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 18.5 | 2026-09-23 | 1 | 18.5 | 2026-09-23 | 1 | 18.5 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 18.5 | 2026-09-29 | 1 | 18.5 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-28 | MK-509-28 | 25089-01-509-M-28 | 1 | 20.1 | 20.1 | (660x133x349) | [13 empty] | 20.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 20.1 | 2026-09-23 | 1 | 20.1 | 2026-09-23 | 1 | 20.1 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 20.1 | 2026-09-29 | 1 | 20.1 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-509-29 | MK-509-29 | 25089-01-509-M-29 | 1 | 18.4 | 18.4 | (659x133x349) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 18.4 | 2026-09-23 | 1 | 18.4 | 2026-09-23 | 1 | 18.4 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 18.4 | 2026-09-29 | 1 | 18.4 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | 25089-01-510-M-1 | 1 | 76.2 | 76.2 | (483x255x1982) | [13 empty] | 76.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 76.2 | 2026-09-23 | 1 | 76.2 | 2026-09-28 | 1 | 76.2 | E307-004 | 2026-09-28 | 1 | 76.2 | 2026-10-01 | 1 | 76.2 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | 25089-01-510-M-2 | 1 | 15.5 | 15.5 | (584x136x713) | [13 empty] | 15.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 15.5 | 2026-09-23 | 1 | 15.5 | 2026-09-23 | 1 | 15.5 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 15.5 | 2026-09-29 | 1 | 15.5 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | 25089-01-510-M-3 | 1 | 11 | 11 | (482x136x334) | [13 empty] | 11 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 11 | 2026-09-23 | 1 | 11 | 2026-09-23 | 1 | 11 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 11 | 2026-09-29 | 1 | 11 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | 25089-01-510-M-4 | 1 | 22.3 | 22.3 | (586x136x828) | [13 empty] | 22.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 22.3 | 2026-09-23 | 1 | 22.3 | 2026-09-23 | 1 | 22.3 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 22.3 | 2026-09-29 | 1 | 22.3 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | 25089-01-510-M-5 | 1 | 23.6 | 23.6 | (811x136x290) | [13 empty] | 23.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 23.6 | 2026-09-23 | 1 | 23.6 | 2026-09-23 | 1 | 23.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 23.6 | 2026-09-29 | 1 | 23.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | 25089-01-510-M-6 | 1 | 11.8 | 11.8 | (482x136x290) | [13 empty] | 11.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 11.8 | 2026-09-23 | 1 | 11.8 | 2026-09-23 | 1 | 11.8 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 11.8 | 2026-09-29 | 1 | 11.8 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | 25089-01-510-M-7 | 1 | 16.8 | 16.8 | (685x136x290) | [13 empty] | 16.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 16.8 | 2026-09-23 | 1 | 16.8 | 2026-09-23 | 1 | 16.8 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 16.8 | 2026-09-29 | 1 | 16.8 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-8 | MK-510-8 | 25089-01-510-M-8 | 1 | 16.5 | 16.5 | (659x133x290) | [13 empty] | 16.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 16.5 | 2026-09-23 | 1 | 16.5 | 2026-09-23 | 1 | 16.5 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 16.5 | 2026-09-29 | 1 | 16.5 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-9 | MK-510-9 | 25089-01-510-M-9 | 1 | 18 | 18 | (660x133x290) | [13 empty] | 18 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 18 | 2026-09-23 | 1 | 18 | 2026-09-23 | 1 | 18 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 18 | 2026-09-29 | 1 | 18 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-10 | MK-510-10 | 25089-01-510-M-10 | 1 | 16.4 | 16.4 | (659x133x290) | [13 empty] | 16.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 16.4 | 2026-09-23 | 1 | 16.4 | 2026-09-23 | 1 | 16.4 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 16.4 | 2026-09-29 | 1 | 16.4 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-11 | MK-510-11 | 25089-01-510-M-11 | 1 | 67.2 | 67.2 | (1895x125x483) | [13 empty] | 67.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 67.2 | 2026-09-23 | 1 | 67.2 | 2026-09-28 | 1 | 67.2 | E307-004 | 2026-09-28 | 1 | 67.2 | 2026-10-01 | 1 | 67.2 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-12 | MK-510-12 | 25089-01-510-M-12 | 1 | 67.2 | 67.2 | (1895x125x483) | [13 empty] | 67.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 67.2 | 2026-09-23 | 1 | 67.2 | 2026-09-28 | 1 | 67.2 | E307-004 | 2026-09-28 | 1 | 67.2 | 2026-10-01 | 1 | 67.2 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-13 | MK-510-13 | 25089-01-510-M-13 | 4 | 24.3 | 97.2 | (659x133x525) | [13 empty] | 97.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 4 | 97.2 | 2026-09-23 | 4 | 97.2 | 2026-09-23 | 4 | 97.2 | E307-003 | 2026-09-23 | 4 | 97.2 | 2026-09-29 | 4 | 97.2 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-14 | MK-510-14 | 25089-01-510-M-14 | 4 | 26.425 | 105.7 | (660x133x525) | [13 empty] | 105.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 4 | 105.7 | 2026-09-23 | 4 | 105.7 | 2026-09-23 | 4 | 105.7 | E307-003 | 2026-09-23 | 4 | 105.7 | 2026-09-29 | 4 | 105.7 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-15 | MK-510-15 | 25089-01-510-M-15 | 7 | 24.1143 | 168.8 | (659x133x525) | [13 empty] | 168.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 7 | 168.8 | 2026-09-23 | 7 | 168.8 | 2026-09-23 | 7 | 168.8 | E307-003 | 2026-09-23 | 7 | 168.8 | 2026-09-29 | 7 | 168.8 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-16 | MK-510-16 | 25089-01-510-M-16 | 2 | 56.2 | 112.4 | (1579x125x483) | [13 empty] | 112.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 2 | 112.4 | 2026-09-23 | 2 | 112.4 | 2026-09-28 | 2 | 112.4 | E307-004 | 2026-09-28 | 2 | 112.4 | 2026-10-01 | 2 | 112.4 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-17 | MK-510-17 | 25089-01-510-M-17 | 3 | 24.3333 | 73 | (659x133x525) | [13 empty] | 73 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 3 | 73 | 2026-09-23 | 3 | 73 | 2026-09-23 | 3 | 73 | E307-003 | 2026-09-23 | 3 | 73 | 2026-09-29 | 3 | 73 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-18 | MK-510-18 | 25089-01-510-M-18 | 3 | 26.4333 | 79.3 | (660x133x525) | [13 empty] | 79.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 3 | 79.3 | 2026-09-23 | 3 | 79.3 | 2026-09-23 | 3 | 79.3 | E307-003 | 2026-09-23 | 3 | 79.3 | 2026-09-29 | 3 | 79.3 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-19 | MK-510-19 | 25089-01-510-M-19 | 1 | 19.9 | 19.9 | (659x133x390) | [13 empty] | 19.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 19.9 | 2026-09-23 | 1 | 19.9 | 2026-09-23 | 1 | 19.9 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 19.9 | 2026-09-29 | 1 | 19.9 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-20 | MK-510-20 | 25089-01-510-M-20 | 1 | 21.6 | 21.6 | (660x133x390) | [13 empty] | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 21.6 | 2026-09-23 | 1 | 21.6 | 2026-09-23 | 1 | 21.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 21.6 | 2026-09-29 | 1 | 21.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-21 | MK-510-21 | 25089-01-510-M-21 | 1 | 19.6 | 19.6 | (659x133x390) | [13 empty] | 19.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-20 | 1 | 19.6 | 2026-09-23 | 1 | 19.6 | 2026-09-23 | 1 | 19.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 19.6 | 2026-09-29 | 1 | 19.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-28 | MK-510-28 | 25089-01-510-M-28 | 1 | 69.6 | 69.6 | (1971x125x483) | [13 empty] | 69.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 69.6 | 2026-09-23 | 1 | 69.6 | 2026-09-28 | 1 | 69.6 | E307-004 | 2026-09-28 | 1 | 69.6 | 2026-10-01 | 1 | 69.6 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-29 | MK-510-29 | 25089-01-510-M-29 | 1 | 69.6 | 69.6 | (1971x125x483) | [13 empty] | 69.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 69.6 | 2026-09-23 | 1 | 69.6 | 2026-09-28 | 1 | 69.6 | E307-004 | 2026-09-28 | 1 | 69.6 | 2026-10-01 | 1 | 69.6 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-33 | MK-510-33 | 25089-01-510-M-33 | 1 | 24.3 | 24.3 | (659x133x602) | [13 empty] | 24.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 24.3 | 2026-09-23 | 1 | 24.3 | 2026-09-23 | 1 | 24.3 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 24.3 | 2026-09-29 | 1 | 24.3 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-34 | MK-510-34 | 25089-01-510-M-34 | 1 | 26.6 | 26.6 | (660x133x602) | [13 empty] | 26.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 26.6 | 2026-09-23 | 1 | 26.6 | 2026-09-23 | 1 | 26.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 26.6 | 2026-09-29 | 1 | 26.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-35 | MK-510-35 | 25089-01-510-M-35 | 1 | 24.1 | 24.1 | (659x133x602) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 24.1 | 2026-09-23 | 1 | 24.1 | 2026-09-23 | 1 | 24.1 | E307-003 | 2026-09-23 | 1 | 24.1 | 2026-09-29 | 1 | 24.1 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-36 | MK-510-36 | 25089-01-510-M-36 | 1 | 66.6 | 66.6 | (483x125x1982) | [13 empty] | 66.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 1 | 66.6 | 2026-09-23 | 1 | 66.6 | 2026-09-28 | 1 | 66.6 | E307-004 | 2026-09-28 | 1 | 66.6 | 2026-10-01 | 1 | 66.6 | Truong An | E307-004
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-510-37 | MK-510-37 | 25089-01-510-M-37 | 4 | 1.4 | 5.6 | (325x10x162) | [13 empty] | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-23 | 4 | 5.6 | 2026-09-23 | 4 | 5.6 | 2026-09-23 | 4 | 5.6 | E307-003 | 2026-09-23 | 4 | 5.6 | 2026-09-29 | 4 | 5.6 | Truong An | E307-003-1 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | 25089-01-511-M-1 | 1 | 122.6 | 122.6 | (1550x350x390) | [13 empty] | 122.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-15 | 1 | 122.6 | 2026-08-15 | 1 | 122.6 | 2026-08-15 | 1 | 122.6 | E307-001 | 2026-08-15 | 1 | 122.6 | 2026-08-27 | 1 | 122.6 | Truong An | E307-001 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | 25089-01-511-M-2 | 1 | 122.5 | 122.5 | (1550x350x390) | [13 empty] | 122.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-15 | 1 | 122.5 | 2026-08-15 | 1 | 122.5 | 2026-08-15 | 1 | 122.5 | E307-001 | 2026-08-15 | 1 | 122.5 | 2026-08-27 | 1 | 122.5 | Truong An | E307-001 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | 25089-01-511-M-3 | 1 | 139.5 | 139.5 | (1863x350x300) | [13 empty] | 139.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-15 | 1 | 139.5 | 2026-08-15 | 1 | 139.5 | 2026-08-15 | 1 | 139.5 | E307-001 | 2026-08-15 | 1 | 139.5 | 2026-08-27 | 1 | 139.5 | Truong An | E307-001 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | 25089-01-511-M-4 | 1 | 131.2 | 131.2 | (1748x350x300) | [13 empty] | 131.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-15 | 1 | 131.2 | 2026-08-15 | 1 | 131.2 | 2026-08-15 | 1 | 131.2 | E307-001 | 2026-08-15 | 1 | 131.2 | 2026-08-27 | 1 | 131.2 | Truong An | E307-001 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | 25089-01-511-M-5 | 1 | 393.9 | 393.9 | (6938x200x470) | [13 empty] | 393.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-15 | 1 | 393.9 | 2026-08-15 | 1 | 393.9 | 2026-08-15 | 1 | 393.9 | E307-001 | 2026-08-15 | 1 | 393.9 | 2026-08-27 | 1 | 393.9 | Truong An | E307-001 | #VALUE!
1 | E307 | Shipment 1 Convection | Shipment 1 | Convection |  | 2026-07-30 | HEATER |  | S3 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | 25089-01-511-M-6 | 1 | 393.9 | 393.9 | (6938x200x470) | [13 empty] | 393.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-15 | 1 | 393.9 | 2026-08-15 | 1 | 393.9 | 2026-08-15 | 1 | 393.9 | E307-001 | 2026-08-15 | 1 | 393.9 | 2026-08-27 | 1 | 393.9 | Truong An | E307-001 | #VALUE!
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0