## Progress
DỰ ÁN:U276 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-07-15 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 244 | 91899.5 |  | 244 | 91899.5 |  | 16 | 90965.8 | U276- |  | 244 | 91899.5 |  | 244 | 91899.5 |  | U276-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7401 | CO-FL-1 | FIELD LINER | 86 | 5.2488 | 451.4 | (1219x2x362) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 451.4 | 0 |  | 100% | 451.4 | 2026-05-20 | 86 | 451.4 | 2026-05-20 | 86 | 451.4 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 86 | 451.4 | 2026-05-20 | 86 | 451.4 | PAC | U276-006-1 |  |  |  | U276 | 91899.5 | 91899.5
2 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7402 | CO-FL-2 | FIELD LINER | 2 | 5.1 | 10.2 | (648x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 10.2 | 0 |  | 100% | 10.2 | 2026-05-20 | 2 | 10.2 | 2026-05-20 | 2 | 10.2 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 2 | 10.2 | 2026-05-21 | 2 | 10.2 | PAC | U276-007 |  |  |  | Shipment 2 | 91899.5 | 91899.5
3 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7403 | CO-FL-3 | FIELD LINER | 1 | 7.1 | 7.1 | (362x3x946) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 7.1 | 0 |  | 100% | 7.1 | 2026-05-20 | 1 | 7.1 | 2026-05-20 | 1 | 7.1 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 7.1 | 2026-05-20 | 1 | 7.1 | PAC | U276-006-1 |  |  |  | CO-SCR Duct U1 | 91899.5 | 91899.5
4 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7404 | CO-FL-4 | FIELD LINER | 1 | 4 | 4 | (929x2x362) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 4 | 0 |  | 100% | 4 | 2026-05-20 | 1 | 4 | 2026-05-20 | 1 | 4 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 4 | 2026-05-20 | 1 | 4 | PAC | U276-006-1 |  |  |  | Grand Total | 91899.5 | 91899.5
5 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7405 | CO-FL-5 | FIELD LINER | 1 | 7.4 | 7.4 | (933x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 7.4 | 0 |  | 100% | 7.4 | 2026-05-20 | 1 | 7.4 | 2026-05-20 | 1 | 7.4 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 1 | 7.4 | 2026-05-21 | 1 | 7.4 | PAC | U276-007
6 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7406 | CO-FL-6 | FIELD LINER | 1 | 7.4 | 7.4 | (933x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 7.4 | 0 |  | 100% | 7.4 | 2026-05-20 | 1 | 7.4 | 2026-05-20 | 1 | 7.4 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 1 | 7.4 | 2026-05-21 | 1 | 7.4 | PAC | U276-007
7 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7407 | CO-FL-7 | FIELD LINER | 4 | 2.6 | 10.4 | (362x2x604) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 10.4 | 0 |  | 100% | 10.4 | 2026-05-20 | 4 | 10.4 | 2026-05-20 | 4 | 10.4 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 4 | 10.4 | 2026-05-20 | 4 | 10.4 | PAC | U276-006-1
8 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7408 | CO-FL-8 | FIELD LINER | 4 | 5.25 | 21 | (362x2x1219) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 21 | 0 |  | 100% | 21 | 2026-05-20 | 4 | 21 | 2026-05-20 | 4 | 21 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 4 | 21 | 2026-05-20 | 4 | 21 | PAC | U276-006-1
9 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7409 | CO-FL-9 | FIELD LINER | 4 | 4.175 | 16.7 | (362x2x971) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 16.7 | 0 |  | 100% | 16.7 | 2026-05-20 | 4 | 16.7 | 2026-05-20 | 4 | 16.7 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 4 | 16.7 | 2026-05-20 | 4 | 16.7 | PAC | U276-006-1
10 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7410 | CO-FL-10 | FIELD LINER | 2 | 3.65 | 7.3 | (362x3x489) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 7.3 | 0 |  | 100% | 7.3 | 2026-05-20 | 2 | 7.3 | 2026-05-20 | 2 | 7.3 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 2 | 7.3 | 2026-05-20 | 2 | 7.3 | PAC | U276-006-1
11 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7411 | CO-FL-11 | FIELD LINER | 2 | 4.05 | 8.1 | (362x2x946) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 8.1 | 0 |  | 100% | 8.1 | 2026-05-20 | 2 | 8.1 | 2026-05-20 | 2 | 8.1 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 2 | 8.1 | 2026-05-20 | 2 | 8.1 | PAC | U276-006-1
12 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7412 | CO-FL-12 | FIELD LINER | 2 | 8.25 | 16.5 | (362x3x1105) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 16.5 | 0 |  | 100% | 16.5 | 2026-05-20 | 2 | 16.5 | 2026-05-20 | 2 | 16.5 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 2 | 16.5 | 2026-05-20 | 2 | 16.5 | PAC | U276-006-1
13 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7413 | CO-FL-13 | FIELD LINER | 6 | 9.1 | 54.6 | (362x3x1219) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 54.6 | 0 |  | 100% | 54.6 | 2026-05-20 | 6 | 54.6 | 2026-05-20 | 6 | 54.6 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 6 | 54.6 | 2026-05-20 | 6 | 54.6 | PAC | U276-006-1
14 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7414 | CO-FL-14 | FIELD LINER | 1 | 7.1 | 7.1 | (362x3x946) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 7.1 | 0 |  | 100% | 7.1 | 2026-05-20 | 1 | 7.1 | 2026-05-20 | 1 | 7.1 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 7.1 | 2026-05-20 | 1 | 7.1 | PAC | U276-006-1
15 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7415 | CO-FL-15 | FIELD LINER | 2 | 1.6 | 3.2 | (362x2x375) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 3.2 | 0 |  | 100% | 3.2 | 2026-05-20 | 2 | 3.2 | 2026-05-20 | 2 | 3.2 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 2 | 3.2 | 2026-05-20 | 2 | 3.2 | PAC | U276-006-1
16 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7416 | CO-FL-16 | FIELD LINER | 1 | 9.6 | 9.6 | (1215x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 9.6 | 0 |  | 100% | 9.6 | 2026-05-20 | 1 | 9.6 | 2026-05-20 | 1 | 9.6 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 1 | 9.6 | 2026-05-21 | 1 | 9.6 | PAC | U276-007
17 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7417 | CO-FL-17 | FIELD LINER | 1 | 9.6 | 9.6 | (1215x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 9.6 | 0 |  | 100% | 9.6 | 2026-05-20 | 1 | 9.6 | 2026-05-20 | 1 | 9.6 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 1 | 9.6 | 2026-05-21 | 1 | 9.6 | PAC | U276-007
18 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7418 | CO-FL-18 | FIELD LINER | 4 | 9.625 | 38.5 | (1219x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 38.5 | 0 |  | 100% | 38.5 | 2026-05-20 | 4 | 38.5 | 2026-05-20 | 4 | 38.5 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 4 | 38.5 | 2026-05-21 | 4 | 38.5 | PAC | U276-007
19 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7419 | CO-FL-19 | FIELD LINER | 1 | 5.3 | 5.3 | (675x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2026-05-20 | 1 | 5.3 | 2026-05-20 | 1 | 5.3 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 1 | 5.3 | 2026-05-21 | 1 | 5.3 | PAC | U276-007
20 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7420 | CO-FL-20 | FIELD LINER | 1 | 5.3 | 5.3 | (675x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2026-05-20 | 1 | 5.3 | 2026-05-20 | 1 | 5.3 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 1 | 5.3 | 2026-05-21 | 1 | 5.3 | PAC | U276-007
21 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7421 | CO-FL-21 | FIELD LINER | 2 | 4.35 | 8.7 | (1007x2x362) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-05-20 | 2 | 8.7 | 2026-05-20 | 2 | 8.7 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 2 | 8.7 | 2026-05-20 | 2 | 8.7 | PAC | U276-006-1
22 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7422 | CO-FL-22 | FIELD LINER | 1 | 6.5 | 6.5 | (828x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 6.5 | 0 |  | 100% | 6.5 | 2026-05-20 | 1 | 6.5 | 2026-05-20 | 1 | 6.5 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 1 | 6.5 | 2026-05-21 | 1 | 6.5 | PAC | U276-007
23 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7423 | CO-FL-23 | FIELD LINER | 1 | 6.5 | 6.5 | (828x193x193) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 6.5 | 0 |  | 100% | 6.5 | 2026-05-20 | 1 | 6.5 | 2026-05-20 | 1 | 6.5 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 1 | 6.5 | 2026-05-21 | 1 | 6.5 | PAC | U276-007
24 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7424 | CO-FL-24 | FIELD LINER | 1 | 2.9 | 2.9 | (648x192x192) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 2.9 | 0 |  | 100% | 2.9 | 2026-05-20 | 1 | 2.9 | 2026-05-20 | 1 | 2.9 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 2.9 | 2026-05-20 | 1 | 2.9 | PAC | U276-006-1
25 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7425 | CO-FL-25 | FIELD LINER | 1 | 2.9 | 2.9 | (648x192x192) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 2.9 | 0 |  | 100% | 2.9 | 2026-05-20 | 1 | 2.9 | 2026-05-20 | 1 | 2.9 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 2.9 | 2026-05-20 | 1 | 2.9 | PAC | U276-006-1
26 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7426 | CO-FL-26 | FIELD LINER | 2 | 4.25 | 8.5 | (933x192x192) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 8.5 | 0 |  | 100% | 8.5 | 2026-05-20 | 2 | 8.5 | 2026-05-20 | 2 | 8.5 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 2 | 8.5 | 2026-05-20 | 2 | 8.5 | PAC | U276-006-1
27 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7427 | CO-FL-27 | FIELD LINER | 1 | 5.5 | 5.5 | (1215x192x192) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2026-05-20 | 1 | 5.5 | 2026-05-20 | 1 | 5.5 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 5.5 | 2026-05-20 | 1 | 5.5 | PAC | U276-006-1
28 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7428 | CO-FL-28 | FIELD LINER | 1 | 5.5 | 5.5 | (1215x192x192) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2026-05-20 | 1 | 5.5 | 2026-05-20 | 1 | 5.5 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 5.5 | 2026-05-20 | 1 | 5.5 | PAC | U276-006-1
29 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7429 | CO-FL-29 | FIELD LINER | 4 | 5.525 | 22.1 | (1219x192x192) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 22.1 | 0 |  | 100% | 22.1 | 2026-05-20 | 4 | 22.1 | 2026-05-20 | 4 | 22.1 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 4 | 22.1 | 2026-05-20 | 4 | 22.1 | PAC | U276-006-1
30 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7430 | CO-FL-30 | FIELD LINER | 1 | 3.1 | 3.1 | (675x192x192) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 3.1 | 0 |  | 100% | 3.1 | 2026-05-20 | 1 | 3.1 | 2026-05-20 | 1 | 3.1 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 3.1 | 2026-05-20 | 1 | 3.1 | PAC | U276-006-1
31 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7431 | CO-FL-31 | FIELD LINER | 1 | 3.1 | 3.1 | (675x192x192) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 3.1 | 0 |  | 100% | 3.1 | 2026-05-20 | 1 | 3.1 | 2026-05-20 | 1 | 3.1 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 3.1 | 2026-05-20 | 1 | 3.1 | PAC | U276-006-1
32 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7432 | CO-FL-32 | FIELD LINER | 2 | 3.75 | 7.5 | (828x192x192) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 7.5 | 0 |  | 100% | 7.5 | 2026-05-20 | 2 | 7.5 | 2026-05-20 | 2 | 7.5 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 2 | 7.5 | 2026-05-20 | 2 | 7.5 | PAC | U276-006-1
33 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7433 | CO-FL-33 | FIELD LINER | 1 | 4 | 4 | (929x2x362) |  | V17564-DWND-0054 | [11 empty] | 4 | 0 |  | 100% | 4 | 2026-05-20 | 1 | 4 | 2026-05-20 | 1 | 4 |  |  | 0 | U276-007-1 | 2026-05-20 | 1 | 4 | 2026-05-20 | 1 | 4 | PAC | U276-006-1
34 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7435 | CO-PL-1 | PLATE | 72 | 1.8194 | 131 | (305x10x76) |  | V17564-DWND-0023 | [11 empty] | 131 | 0 |  | 100% | 131 | 2026-05-20 | 72 | 131 | 2026-05-20 | 72 | 131 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 72 | 131 | 2026-05-21 | 72 | 131 | PAC | U276-007
35 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7488 | CO-PL-2 | PLATE | 2 | 0.2 | 0.4 | (51x6x89) |  | V17564-DWND-0024 | [11 empty] | 0.4 | 0 |  | 100% | 0.4 | 2026-05-20 | 2 | 0.4 | 2026-05-20 | 2 | 0.4 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 2 | 0.4 | 2026-05-21 | 2 | 0.4 | PAC | U276-007
36 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7488 | CO-PL-3 | PLATE | 6 | 0.05 | 0.3 | (51x6x19) |  | V17564-DWND-0024 | [11 empty] | 0.3 | 0 |  | 100% | 0.3 | 2026-05-20 | 6 | 0.3 | 2026-05-20 | 6 | 0.3 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 6 | 0.3 | 2026-05-21 | 6 | 0.3 | PAC | U276-007
37 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7491 | CO-PL-4 | PLATE | 2 | 7.2 | 14.5 | (836x6x184) |  | V17564-PWND-0061 | [11 empty] | 14.5 | 0 |  | 100% | 14.5 | 2026-05-20 | 2 | 14.5 | 2026-05-20 | 2 | 14.5 |  |  | 0 | U276-009 | 2026-05-20 | 2 | 14.5 | 2026-05-21 | 2 | 14.5 | PAC | U276-007
|  | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  |  | V17564-DWXD-7436 | CO-RC-1 | RETAINER CLIP | 18 | 0.11111 | 2 | (51x5x102) |  | Đã đóng kiện, không làm | [11 empty] | 0 | 2 |  | 85% | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
38 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7437 | COB-1 | CHANNEL | 1 | 1329 | 1329 | (378x2353x6154) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 1329 | 0 |  | 100% | 1329 | 2026-01-26 | 1 | 1329 | 2026-02-04 | 1 | 1329 | 2026-04-08 | 1 | 1329 | U276-002 | 2026-04-08 | 1 | 1329 | 2026-04-10 | 1 | 1329 | PAC | U276-001
39 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7440 | COB-2 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 6784.1 | 6784.1 | (1472x2941x6191) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 6784.1 | 0 |  | 100% | 6784.1 | 2026-02-04 | 1 | 6784.1 | 2026-02-12 | 1 | 6784.1 | 2026-04-08 | 1 | 6784.1 | U276-004 | 2026-04-15 | 1 | 6784.1 | 2026-04-21 | 1 | 6784.1 | PAC | U276-003
40 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7443 | COB-3 | CHANNEL | 1 | 883.9 | 883.9 | (378x1288x6154) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 883.9 | 0 |  | 100% | 883.9 | 2026-02-04 | 1 | 883.9 | 2026-03-04 | 1 | 883.9 | 2026-04-08 | 1 | 883.9 | U276-003 | 2026-04-14 | 1 | 883.9 | 2026-04-15 | 1 | 883.9 | PAC | U276-002
41 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7446 | COL-1 | CHANNEL | 1 | 2996.7 | 2996.7 | (346x2328x12264) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 2996.7 | 0 |  | 100% | 2996.7 | 2026-03-04 | 1 | 2996.7 | 2026-03-11 | 1 | 2996.7 | 2026-04-08 | 1 | 2996.7 | U276-005 | 2026-04-29 | 1 | 2996.7 | 2026-04-30 | 1 | 2996.7 | PAC | U276-004
42 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7449 | COL-2 | CHANNEL | 1 | 3144.3 | 3144.3 | (490x2328x12469) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 3144.3 | 0 |  | 100% | 3144.3 | 2026-02-04 | 1 | 3144.3 | 2026-03-07 | 1 | 3144.3 | 2026-04-08 | 1 | 3144.3 | U276-006 | 2026-04-30 | 1 | 3144.3 | 2026-05-06 | 1 | 3144.3 | PAC | U276-005
43 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7452 | COL-3 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 26962.7 | 26962.7 | (1208x2991x30910) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 26962.7 | 0 |  | 100% | 26962.7 | 2026-03-17 | 1 | 26962.7 | 2026-03-20 | 1 | 26962.7 | 2026-04-08 | 1 | 26962.7 | U276-007 | 2026-04-30 | 1 | 26962.7 | 2026-05-18 | 1 | 26962.7 | PAC | U276-006
44 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7457 | COL-4 | ANGLE | 1 | 1663.7 | 1663.7 | (490x1263x12463) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 1663.7 | 0 |  | 100% | 1663.7 | 2026-02-05 | 1 | 1663.7 | 2026-02-09 | 1 | 1663.7 | 2026-04-08 | 1 | 1663.7 | U276-006 | 2026-04-30 | 1 | 1663.7 | 2026-05-06 | 1 | 1663.7 | PAC | U276-005
45 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7460 | COL-5 | CHANNEL | 1 | 1648.5 | 1648.5 | (296x1263x12258) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 1648.5 | 0 |  | 100% | 1648.5 | 2026-02-09 | 1 | 1648.5 | 2026-02-10 | 1 | 1648.5 | 2026-04-08 | 1 | 1648.5 | U276-005 | 2026-04-29 | 1 | 1648.5 | 2026-04-30 | 1 | 1648.5 | PAC | U276-004
46 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7463 | COR-1 | CHANNEL | 1 | 2996.7 | 2996.7 | (346x2328x12264) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 2996.7 | 0 |  | 100% | 2996.7 | 2026-02-27 | 1 | 2996.7 | 2026-03-11 | 1 | 2996.7 | 2026-04-08 | 1 | 2996.7 | U276-005 | 2026-04-29 | 1 | 2996.7 | 2026-04-30 | 1 | 2996.7 | PAC | U276-004
47 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7466 | COR-2 | CHANNEL | 1 | 3145.1 | 3145.1 | (490x2328x12469) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 3145.1 | 0 |  | 100% | 3145.1 | 2026-02-27 | 1 | 3145.1 | 2026-03-07 | 1 | 3145.1 | 2026-04-08 | 1 | 3145.1 | U276-006 | 2026-05-04 | 1 | 3145.1 | 2026-05-06 | 1 | 3145.1 | PAC | U276-005
48 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7469 | COR-3 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 26961.7 | 26961.7 | (1208x2991x30910) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 26961.7 | 0 |  | 100% | 26961.7 | 2026-02-21 | 1 | 26961.7 | 2026-03-04 | 1 | 26961.7 | 2026-04-08 | 1 | 26961.7 | U276-006-1 | 2026-05-10 | 1 | 26961.7 | 2026-05-18 | 1 | 26961.7 | PAC | U276-006
49 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7474 | COR-4 | ANGLE | 1 | 1663.7 | 1663.7 | (490x1263x12463) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 1663.7 | 0 |  | 100% | 1663.7 | 2026-02-09 | 1 | 1663.7 | 2026-02-27 | 1 | 1663.7 | 2026-04-08 | 1 | 1663.7 | U276-006 | 2026-05-04 | 1 | 1663.7 | 2026-05-06 | 1 | 1663.7 | PAC | U276-005
50 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7477 | COR-5 | CHANNEL | 1 | 1648.5 | 1648.5 | (296x1263x12258) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 1648.5 | 0 |  | 100% | 1648.5 | 2026-03-17 | 1 | 1648.5 | 2026-03-20 | 1 | 1648.5 | 2026-04-08 | 1 | 1648.5 | U276-005 | 2026-04-29 | 1 | 1648.5 | 2026-04-30 | 1 | 1648.5 | PAC | U276-004
51 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7480 | COT-1 | CHANNEL | 1 | 1351.3 | 1351.3 | (363x2353x6154) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 1351.3 | 0 |  | 100% | 1351.3 | 2026-01-24 | 1 | 1351.3 | 2026-03-16 | 1 | 1351.3 | 2026-04-08 | 1 | 1351.3 | U276-002 | 2026-04-08 | 1 | 1351.3 | 2026-04-10 | 1 | 1351.3 | PAC | U276-001
52 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7483 | COT-2 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 6879.9 | 6879.9 | (1389x2941x6191) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 6879.9 | 0 |  | 100% | 6879.9 | 2026-01-26 | 1 | 6879.9 | 2026-02-09 | 1 | 6879.9 | 2026-04-08 | 1 | 6879.9 | U276-004 | 2026-04-15 | 1 | 6879.9 | 2026-04-21 | 1 | 6879.9 | PAC | U276-003
53 | U276 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  |  | HRSG |  | S1 | V17564-DWXD-7486 | COT-3 | CHANNEL | 1 | 906 | 906 | (363x1288x6154) |  | V17564-DWND-0020 | [11 empty] | 906 | 0 |  | 100% | 906 | 2026-02-05 | 1 | 906 | 2026-03-16 | 1 | 906 | 2026-04-08 | 1 | 906 | U276-003 | 2026-04-14 | 1 | 906 | 2026-04-15 | 1 | 906 | PAC | U276-002
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0