## Cover
TÌNH TRẠNG DỰ ÁN
TT | Dự án/Project | Hạng mục/Item | Khối lượng/TW | Tiếp nhận/ Reveived | Còn thiếu/ Remain | Đồng bộ | % | Đã triển khai | KL còn lại có thể triển khai
X | U298 | GEORGIA POWER, BOWEN NPP | 240070.2 | 47770.8898 | 192299.3102 | 0 | 19.9% | 0 | 0
1 | U298 | SCR DUCT U1 | 96336.3 | 26423.9898 | 69912.3102 | 0 | 27.43% |  | 0
2 | U298 | SCR DUCT U2 | 96336.3 | 835.6 | 95500.7 | 0 | 0.8674% |  | 0
3 | U298 | OUTLET DUCT U1 | 23698.8 | 20511.3 | 3187.5 | 0 | 86.55% |  | 0
4 | U298 | OUTLET DUCT U2 | 23698.8 | 0 | 23698.8 | 0 | 0% |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
0

## BTP-U298SCR2
U298SCR2
| Chủng loại | Thiết kế |  | Đã nhận |  | Còn thiếu |  |  |  | Đã nhận |  | Đồng bộ |  | Đã triển khai
|  | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight |  |  | Số chi tiết | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng
| Shape | 2442 | 67733.5 | 0 | 0 | 2442 | 67733.5 |  | Total | 78 | 835.6 |  | 0 |  | 0
| Plate | 1626 | 26908.6 | 78 | 835.6 | 1548 | 26073
| Purchasing | 5864 | 1694.2 | 0 | 0 | 5864 | 1694.2
| Total | 9932 | 96336.3 | 78 | 835.6 | 9854 | 95500.7
Chủng loại thép hình
| Shape | [100*50*5*7.5 | [150*75*6.5*10 | [200*80*7.5*11 | [250*90*9*13 | [380*100*10.5*16 | 2" SCH. 40 | 3" SCH. 40 | 3" STD | 3/4" SCH. 80 | 4" SCH. 40 | 8" SCH. 40 | BC250*90*12*12 | BC300*100*12*12 | BH300*150*8*12 | BH900*350*25*38 | BH950*350*25*38 | BT173*273*12 | BT200*300*12 | D10 | D19 | D4 | H150*150*7*10 | H200*200*8*12 | H244*175*7*11 | H400*200*8*13 | H450*200*9*14 | L100*100*10 | L90*90*10
| Chiều dài theo thiết kế (mm) | 28495 | 131618 | 15547 | 183291 | 49340 | 648 | 4044 | 98688 | 202 | 10560 | 2056 | 21026 | 9798 | 219541
| SL TK | 15 | 122 | 10 | 36 | 2 | 6 | 12 | 192 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | 19
| Đã nhận (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL Nhận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Còn thiếu (mm) | 28495 | 131618 | 15547 | 183291 | 49340 | 648 | 4044 | 98688 | 202 | 10560 | 2056 | 21026 | 9798 | 219541
| SL thiếu | 15 | 122 | 10 | 36 | 2 | 6 | 12 | 192 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | 19
| KL còn thiếu (kg) | 266.1 | 2448 | 382.4 | 6341 | 2687.6 | 0.6 | 3.6 | 96 | 0.2 | 9.6 | 2 | 804.2 | 439.5 | 9999.7
Chiều dày tôn
| Plate | 3 | 1.5 | 2.6 | 38 | 6 | 10 | 12 | 25 | 152 | 19 | 2 | 3.5 | 8
| Diện tích m2 theo thiết kế | 0.41614 | 0.059448 | 47.2709 | 1.8036 | 424.1486 | 45.4242 | 7.0786
| SL TK | 6 | 3 | 136 | 4 | 830 | 407 | 128
| Diện tích còn thiếu( m2) | 0.41614 | 0.059448 | 47.2709 | 1.8036 | 424.1486 | 45.3427 | 7.0786
| Sl còn thiếu | 6 | 3 | 136 | 4 | 830 | 375 | 128
| KL còn thiếu(kg) | 9.8 | 0.7 | 964.8 | 538 | 19977.4 | 3559.4 | 666.8
[11 empty] | 523.2 | 38.8 | 6.4 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2
[11 empty] | 4 | 4 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
Chủng loại | Part No.1 | Size | Description | Length | Material | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Đã nhận | Còn thiếu | 2026-08-08 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | [7 empty] | KO BB | Lấy data | Ktra nối | Tôn | Cảnh báo thừa | DVG | MPR No | Qty MPR | Cutting No. | Qty Cutting | Date Issue
Plate | U2_BP103-K2-04-1-S-1 | PL3*25 | SHIM PLATE | 874 | SM490 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC |  |  | U298-17-CP014 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_BP103-K2-05-1-S-2 | PL1.5*25 | SHIM PLATE | 874 | SM490 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL1.5 |  | MCC |  |  | U298-17-CP001 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_BP103-K2-06-1-S-3 | PL3*38 | SHIM PLATE | 350 | SM490 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC |  |  | U298-17-CP014 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_BP103-K2-07-1-S-4 | PL1.5*38 | SHIM PLATE | 350 | SM490 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL1.5 |  | MCC |  |  | U298-17-CP001 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-1-P-39 | PL2.6*157 | FIELD PLATE | 351 | SUH409 | 8 | 0.7 | 5.6 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 8 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-2-A-2 | L100*100*10 | ANGLE | 11036 | SS400 | 1 | 164.6 | 164.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP517 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-2-AY-3 | L100*100*10 | ANGLE | 1201 | SS400 | 4 | 17.9 | 71.6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP517 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-2-BY-2 | BH900*350*25*38 | BUILT-UP H-BEAM | 10960 | SM490 | 1 | 4051.1 | 4051.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_COB-2-CY-12 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 3446 | SS400 | 3 | 119.2 | 357.6 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 3 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-G-1 | PL38*350 | END PLATE | 1288 | SM490 | 2 | 134.5 | 269 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL38 |  | MCC |  |  | U298-17-CP017 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-G-15 | PL6*3148.4 | BOTTOM CASING | 10999 | SS400 | 1 | 1631 | 1631 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Shape | U2_COB-2-H-2 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 250 | SS400 | 3 | 7.8 | 23.4 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-2-HY-10 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 2594 | SS400 | 3 | 80.8 | 242.4 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-2-HY-11 | H400*200*8*13 | H-BEAM | 3088 | SS400 | 2 | 202.1 | 404.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP515 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-2-HY-9 | H400*200*8*13 | H-BEAM | 3088 | SS400 | 2 | 202.1 | 404.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP515 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-2-HYZ-2 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D | 216 | SS400 | 4 | 10.8 | 43.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP513 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-2-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 148 | 0.1 | 14.8 | 0 | 148 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COB-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COB-2-P-2 | PL10*152 | PLATE | 152 | SS400 | 4 | 1.8 | 7.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-20 | PL2.6*157 | PLATE | 351 | SUH409 | 6 | 0.7 | 4.2 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 6 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-21 | PL2.6*157 | PLATE | 527 | SUH409 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 6 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-351-1 | PL12*275 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 5.2 | 20.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-351-2 | PL10*89 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 1.4 | 11.2 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-352-1 | PL12*450.85 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 8.5 | 34 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-352-2 | PL10*89 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 12 | 1.4 | 16.8 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 12 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-353A-1 | PL10*75 | PLATE | 220 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.3 | 5.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-353B-1 | PL12*75 | PLATE | 220 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.5 | 6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-354A-1 | PL10*89 | PLATE | 230 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 1.6 | 12.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-354B-1 | PL10*89 | PLATE | 165 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.1 | 4.4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-355-1 | PL10*75 | PLATE | 220 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 1.3 | 10.4 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-356-1 | PL10*89 | PLATE | 230 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 1.6 | 12.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-357-1 | PL12*275 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 5.2 | 41.6 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-358-1 | PL10*89 | PLATE | 198 | A387 GR.11 CL.2 | 16 | 1.4 | 22.4 | 0 | 16 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 16 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-359-1 | PL10*96 | PLATE | 374 | SS400 | 16 | 2.8 | 44.8 | 0 | 16 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 16 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-2-P-39 | PL2.6*157 | PLATE | 351 | SUH409 | 8 | 0.7 | 5.6 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 8 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COB-2-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COB-2-PY-1 | PL25*194 | PLATE | 335 | SM490 | 4 | 7 | 28 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-17-CP013 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-A-1 | L90*90*10 | ANGLE | 10999 | SS400 | 1 | 146.8 | 146.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-C-3 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 10732 | SS400 | 2 | 371.3 | 742.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-3-G-14 | PL6*2798.4 | BOTTOM CASING | 10999 | SS400 | 1 | 1449.7 | 1449.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | U2_COB-3-G-9 | PL19*152.2 | PLATE | 424 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 9.6 | 19.2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-HY-12 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 286 | SS400 | 5 | 8.9 | 44.5 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-HY-13 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 323 | SS400 | 5 | 10 | 50 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-HY-14 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 286 | SS400 | 2 | 12.4 | 24.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-HY-15 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 323 | SS400 | 2 | 14.1 | 28.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-HY-16 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 2111 | SS400 | 5 | 65.7 | 328.5 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-HY-17 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 2111 | SS400 | 2 | 92 | 184 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-HYZ-2 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D | 216 | SS400 | 4 | 10.8 | 43.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP513 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COB-3-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 138 | 0.1 | 13.8 | 0 | 138 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COB-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COB-3-P-18 | PL19*152 | PLATE | 152 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 3.5 | 7 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-3-P-19 | PL2.6*133 | PLATE | 521 | SUH409 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-3-P-5 | PL12*152.2 | PLATE | 306 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 4.4 | 8.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-3-P-6 | PL19*114 | PLATE | 306 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 5.2 | 10.4 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-3-P-7 | PL12*100 | PLATE | 424 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COB-3-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COB-4-P-20 | PL2.6*157 | FIELD PLATE | 351 | SUH409 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COB-5-P-21 | PL2.6*157 | FIELD PLATE | 527 | SUH409 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-10-BY-02-4 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 11900 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 540.5 | 540.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_CO-CA-10-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 | 0.3 | 8.4 | 0 | 28 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 28 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-10-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 3 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-10-PI-36-1 | D4 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | 178 | TP304 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_CO-CA-11-BY-02-1 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12446 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 567.3 | 567.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_CO-CA-11-P-07-1 | PL12*150 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-11-P-07-2 | PL12*67 | PLATE | 150 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-11-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 | 0.3 | 8.4 | 0 | 28 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 28 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-11-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.5 | 6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-11-PI-36-1 | D4 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | 178 | TP304 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Plate | U2_CO-CA-12-GX-09-1 | PL10*10513.2 | BENT PLATE | 224 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 183.6 | 1468.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC
Plate | U2_CO-CA-12-P-08-3 | PL6*77 | PLATE | 137 | A387 GR.11 CL.2 | 104 | 0.5 | 52 | 0 | 104 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 104 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-13-GX-09-2 | PL10*10513.2 | BENT PLATE | 224 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 183.6 | 1468.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC
Plate | U2_CO-CA-13-P-08-3 | PL6*77 | PLATE | 137 | A387 GR.11 CL.2 | 104 | 0.5 | 52 | 0 | 104 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 104 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-14-BY-01-4 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12142 | SA387 GR.11 | 1 | 553.3 | 553.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_CO-CA-14-G-05-2 | PL12*150 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 | 1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-14-G-06-2 | PL10*150 | PLATE | 416 | SA387 GR.11 | 1 | 4.9 | 4.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-14-P-06-1 | PL10*71 | PLATE | 276 | SA387 GR.11 | 4 | 1.5 | 6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-15-BY-01-3 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12141 | SA387 GR.11 | 1 | 553.4 | 553.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_CO-CA-15-G-06-1 | PL10*150 | PLATE | 467 | SA387 GR.11 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-15-P-06-1 | PL10*71 | PLATE | 276 | SA387 GR.11 | 6 | 1.5 | 9 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 6 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-16-BY-01-2 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12142 | SA387 GR.11 | 1 | 553.3 | 553.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_CO-CA-16-G-05-2 | PL12*150 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 | 1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-16-G-06-2 | PL10*150 | PLATE | 416 | SA387 GR.11 | 1 | 4.9 | 4.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-16-P-06-1 | PL10*71 | PLATE | 276 | SA387 GR.11 | 4 | 1.5 | 6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-17-BY-01-1 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12141 | SA387 GR.11 | 1 | 553.4 | 553.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_CO-CA-17-G-06-1 | PL10*150 | PLATE | 467 | SA387 GR.11 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-17-P-06-1 | PL10*71 | PLATE | 276 | SA387 GR.11 | 6 | 1.5 | 9 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 6 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-18-BY-02-6 | BT200*300*12 | BUILT-UP BOX-BEAM | 5366 | SA387 GR.11 | 2 | 476 | 952 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U2_CO-CA-18-G-05-1 | PL12*150 | PLATE | 352 | SA387 GR.11 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-18-P-05-1 | PL12*76 | PLATE | 249 | SA387 GR.11 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-1-BY-02-3 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 11900 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 540.5 | 540.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_CO-CA-1-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 | 0.3 | 8.4 | 0 | 28 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 28 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-1-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 3 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-1-PI-36-1 | D4 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | 178 | TP304 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_CO-CA-2-BY-02-2 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12446 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 567.3 | 567.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_CO-CA-2-P-07-1 | PL12*150 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-2-P-07-2 | PL12*67 | PLATE | 150 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-2-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 | 0.3 | 8.4 | 0 | 28 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 28 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-2-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.5 | 6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-2-PI-36-1 | D4 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | 178 | TP304 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_CO-CA-3-B-03-1 | BT173*273*12 | BUILT-UP BOX-BEAM | 343 | SA387 GR.11 | 2 | 27.3 | 54.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Shape | U2_CO-CA-3-BY-02-5 | BT200*300*12 | BUILT-UP BOX-BEAM | 5366 | SA387 GR.11 | 2 | 476 | 952 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U2_CO-CA-3-G-05-1 | PL12*150 | PLATE | 352 | SA387 GR.11 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-3-P-05-1 | PL12*76 | PLATE | 249 | SA387 GR.11 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-4-B-03-2 | BC300*100*12*12 | C BUILT-UP | 3266 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 146.5 | 439.5 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 3
Shape | U2_CO-CA-5-BY-02-4 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 11900 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 540.5 | 1081 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U2_CO-CA-5-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 112 | 0.3 | 33.6 | 0 | 112 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 112 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-5-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 12 | 1.5 | 18 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 12 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-6-BY-02-1 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12446 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 567.3 | 1134.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U2_CO-CA-6-P-07-1 | PL12*150 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 3.2 | 12.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-6-P-07-2 | PL12*67 | PLATE | 150 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 0.9 | 7.2 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-6-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 112 | 0.3 | 33.6 | 0 | 112 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 112 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-CA-6-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 16 | 1.5 | 24 | 0 | 16 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 16 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-7-B-01-1 | BC250*90*12*12 | C BUILT-UP | 10513 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 402.1 | 804.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Shape | U2_CO-CA-8-B-02-1 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 10513 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 479.3 | 1437.9 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 3
Plate | U2_CO-CA-8-P-08-2 | PL6*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 24 | 0.9 | 21.6 | 0 | 24 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 24 | 2026-07-12
Shape | U2_CO-CA-9-B-02-4 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 10513 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 479.3 | 1917.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 4
Plate | U2_CO-CA-9-P-08-2 | PL6*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 32 | 0.9 | 28.8 | 0 | 32 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP019 | 32 | 2026-07-12
Purchasing | U2_CO-HHB-1-M-10-1 | 5/8" X 7" 1/4 LG. | HEAVY HEX BOLT | 184 | A-193 GR.B7 | 168 | 1.3 | 218.4 | 0 | 168 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_CO-HHB-1-M-11-1 | NUT_M16 | HEAVY HEX NUT 5/8" | 13 | A-194 GR.7 | 336 | 0.1 | 33.6 | 0 | 336 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_CO-HHB-1-W-09-1 | PL10*40 | SQ. FT PLATE | 102 | A387 GR.11 CL.2 | 168 | 0.3 | 50.4 | 0 | 168 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_CO-HHB-1-WZ-09-1 | PL10*40 | SQ. FT PLATE | 102 | A387 GR.11 CL.2 | 168 | 0.3 | 50.4 | 0 | 168 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COL-1-A-13 | L90*90*10 | ANGLE | 24707 | SS400 | 1 | 329.7 | 329.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COL-1-A-5 | L90*90*10 | ANGLE | 3148 | SS400 | 1 | 42 | 42 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-A-8 | L90*90*10 | ANGLE | 3148 | SS400 | 1 | 42 | 42 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-BY-1 | BH950*350*25*38 | BUILT-UP H-BEAM | 31414 | SM490 | 1 | 11946.6 | 11946.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_COL-1-C-6 | [380*100*10.5*16 | CHANNEL | 24670 | SS400 | 1 | 1343.8 | 1343.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COL-1-CY-29 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 2345 | SS400 | 5 | 81.1 | 405.5 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-CY-30 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2345 | SS400 | 10 | 43.6 | 436 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 10 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-CY-33 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 471 | SS400 | 5 | 16.3 | 81.5 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-CY-34 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 471 | SS400 | 11 | 8.8 | 96.8 | 0 | 11 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 11 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-CY-35 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 471 | SS400 | 1 | 8.8 | 8.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-CY-40 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1813 | SS400 | 1 | 44.6 | 44.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-D-1 | 3" STD | PIPE | 514 | A-106 Gr.B | 96 | 0.5 | 48 | 0 | 96 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP503 | 96 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP505 | 8 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COL-1-DR050-DAVIT-1 | D44 | 24" WIDE DOOR DAVIT | 1192 | DAVIT ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COL-1-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | ACCESS DOOR DR060 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL152 |  | MCC
Plate | U2_COL-1-G-01-1 | PL55*450 | BASE PLATE | 1050 | SM490 | 1 | 204 | 204 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-17-CP018 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-G-106-1 | PL10*38 | PLATE | 41 | SS400 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 20 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 20 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-G-11 | PL6*2935.7 | CASING PLATE | 24670 | SS400 | 1 | 3325.8 | 3325.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | U2_COL-1-G-16 | PL6*229 | COVER RING | 229 | SS400 | 66 | 1.6 | 105.6 | 0 | 66 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 66 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-G-18 | PL6*191 | COVER RING | 229 | SS400 | 25 | 1.4 | 35 | 0 | 25 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 25 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-G-19 | PL6*176 | COVER RING | 229 | SS400 | 5 | 1.3 | 6.5 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 5 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-G-28 | PL10*152 | 17-C200-LOWER | 152 | SS400 | 2 | 1.8 | 3.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-GX-127-1 | PL10*89 | PLATE | 344 | SS400 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-GY-1 | PL25*350 | PLATE | 950 | SM490 | 1 | 64.8 | 64.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-17-CP013 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-GZ-1 | PL12*101.6 | PLATE | 76 | SS400 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-17-CP008 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-GZ-2 | PL25*250 | LIFTING LUG A1 | 300 | SS400 | 2 | 12.3 | 24.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-17-CP013 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-HY-19 | H450*200*9*14 | H-BEAM | 24378 | SS400 | 1 | 1826.2 | 1826.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COL-1-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COL-1-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COL-1-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 281 | 0.1 | 28.1 | 0 | 281 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COL-1-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 562 | 0 | 0 | 0 | 562 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-1-M-5 | 3"-150# RF SO FLG | 3"-150# RF SO FLG | 31 | A-105 | 96 | 4 | 384 | 0 | 96 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-1-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 8 | 5.8 | 46.4 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-1-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 8 | 7.5 | 60 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COL-1-M-8001 | D10 | STUD BOLT D10 | 104 | SUS304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COL-1-M-8002 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-1-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COL-1-P-01-1 | PL10*940 | PLATE | 1549 | SS400 | 1 | 40.4 | 40.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-P-02-1 | PL55*127 | BASE PLATE | 1050 | SM490 | 1 | 57.6 | 57.6 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-17-CP018 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-P-09-1 | PL10*152 | PLATE | 229 | SS400 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-P-1 | PL10*20 | BACKING BAR | 138 | SM490 | 16 | 0.2 | 3.2 | 16 | 0 |  |  | 16 | [9 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP006 | 16 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-P-106-1 | PL10*51 | PLATE | 54 | SS400 | 10 | 0.2 | 2 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 10 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-P-11 | PL12*158 | PLATE | 660 | SS400 | 5 | 9.8 | 49 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP008 | 5 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-P-27 | PL10*250 | PLATE | 250 | SS400 | 2 | 3.8 | 7.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-P-28 | PL19*200 | PLATE | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 7.6 | 15.2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-P-29 | PL12*100 | PLATE | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-P-40 | PL6*163 | PLATE | 874 | SS400 | 2 | 6.7 | 13.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COL-1-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COL-1-PY-03-1 | PL55*127 | BASE PLATE | 198 | SM490 | 2 | 9.7 | 19.4 | 2 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-17-CP018 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-PY-2 | PL12*156 | PLATE | 862 | SM490 | 8 | 12.4 | 99.2 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP009 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-1-PY-5 | PL25*200 | PLATE | 450 | SS400 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-17-CP013 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-1-R-110-2 | D19 | GRAB BAR | 513 | SS400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP511 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-A-15 | L100*100*10 | ANGLE | 12642 | SS400 | 1 | 188.6 | 188.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COL-2-A-6 | L90*90*10 | ANGLE | 2798 | SS400 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-25 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2343 | SS400 | 1 | 43.6 | 43.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-26 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2638 | SS400 | 1 | 49.1 | 49.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-27 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1349 | SS400 | 1 | 33.2 | 33.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-28 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 986 | SS400 | 1 | 24.3 | 24.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-3 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 1603 | SS400 | 5 | 29.8 | 149 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-31 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 286 | SS400 | 6 | 5.3 | 31.8 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 6 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-32 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 286 | SS400 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-36 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 731 | SS400 | 5 | 13.6 | 68 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-37 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 12477 | SS400 | 1 | 431.7 | 431.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COL-2-CY-38 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 9132 | SS400 | 1 | 315.9 | 315.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-CY-39 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3339 | SS400 | 1 | 82.1 | 82.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP505 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-D-3 | 8" SCH. 40 | PIPE | 514 | A-106 Gr.B | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP519 | 2 | 2026-08-02
Purchasing | U2_COL-2-DR050-DAVIT-1 | D44 | 24" WIDE DOOR DAVIT | 1192 | DAVIT ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COL-2-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | ACCESS DOOR DR060 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL152 |  | MCC
Shape | U2_COL-2-DZ-2 | 2" SCH. 40 | PIPE | 108 | A-312 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP501 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-G-106-1 | PL10*38 | PLATE | 41 | SS400 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 20 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 20 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-G-2 | PL6*2698.4 | CASING PLATE | 12611 | SS400 | 1 | 1548.5 | 1548.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | U2_COL-2-G-20 | PL6*360 | COVER RING | 360 | SS400 | 2 | 2.9 | 5.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP025 | 2 | 2026-08-02
Plate | U2_COL-2-G-25 | PL6*60 | RING PLATE | 60 | A-240 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP021 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-G-26 | PL6*89 | LIFTING PLATE | 127 | SS400 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-GX-127-1 | PL10*89 | PLATE | 344 | SS400 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-2-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COL-2-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-2-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-2-M-14 | 8"-150# RF BL FLG | 8"-150# RF BL FLG | 29 | A-105 | 2 | 20.6 | 41.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-2-M-15 | PL3*270 | GASKET 8"-150# FLG-RF | 270 | NON-METALLIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COL-2-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COL-2-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COL-2-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 141 | 0.1 | 14.1 | 0 | 141 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COL-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-2-M-6 | 8"-150# RF SO FLG | 8"-150# RF SO FLG | 45 | A-105 | 2 | 13 | 26 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-2-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 | 5.8 | 23.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-2-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 | 7.5 | 30 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-2-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COL-2-P-01-1 | PL10*940 | PLATE | 1549 | SS400 | 1 | 40.4 | 40.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-P-09-1 | PL10*152 | PLATE | 229 | SS400 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-P-106-1 | PL10*51 | PLATE | 54 | SS400 | 10 | 0.2 | 2 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 10 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-P-22 | PL19*270 | PLATE | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 11.4 | 34.2 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 3 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-P-23 | PL19*57 | PLATE | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 2.4 | 7.2 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 3 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-2-P-32 | PL10*63 | PLATE | 136 | SS400 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COL-2-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COL-2-R-110-1 | D19 | GRAB BAR | 518 | SS400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP511 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-A-14 | L100*100*10 | ANGLE | 12065 | SS400 | 1 | 179.9 | 179.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COL-3-A-6 | L90*90*10 | ANGLE | 2798 | SS400 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-AY-5 | L100*100*10 | ANGLE | 2638 | SS400 | 1 | 39.3 | 39.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP517 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-CY-19 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11903 | SS400 | 1 | 411.8 | 411.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-CY-20 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11903 | SS400 | 1 | 411.8 | 411.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-CY-3 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 1603 | SS400 | 7 | 29.8 | 208.6 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-CY-31 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 286 | SS400 | 7 | 5.3 | 37.1 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-CY-36 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 731 | SS400 | 7 | 13.6 | 95.2 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP505 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-DZ-2 | 2" SCH. 40 | PIPE | 108 | A-312 TP304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP501 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-3-G-12 | PL6*2698.4 | CASING PLATE | 12034 | SS400 | 1 | 1527.2 | 1527.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | U2_COL-3-G-25 | PL6*60 | RING PLATE | 60 | A-240 TP304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP021 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-3-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-3-GZ-4 | PL19*150 | LIFTING LUG B | 295 | SS400 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL19 |  | PMC |  |  | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COL-3-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COL-3-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-3-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COL-3-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COL-3-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COL-3-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 134 | 0.1 | 13.4 | 0 | 134 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COL-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COL-3-M-24 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COL-3-M-25 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-3-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 | 5.8 | 23.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-3-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 | 7.5 | 30 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COL-3-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COL-3-P-22 | PL19*270 | PLATE | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 11.4 | 45.6 | 4 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COL-3-P-23 | PL19*57 | PLATE | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 2.4 | 9.6 | 4 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 4 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COL-3-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_CO-LN-10-FA-FLX-2 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 2 | 9.6 | 19.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-11-FA-FLX-12 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-12-FA-FLX-3 | PL2.6*1028.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 2 | 8.1 | 16.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-13-FA-FLX-11 | PL2.6*1468.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 10.8 | 10.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-14-FA-FWL-1 | PL2.6*86.4 | FIELD LINER | 1172 | SUH409 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-14-FA-FWLX-1 | PL2.6*1440.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-15-FA-FLX-10 | PL2.6*1887.47 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 13.3 | 13.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-16-FA-FLX-4 | PL2.6*1184.47 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-17-FA-FL-5 | PL2.6*774.5 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 7.3 | 14.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-18-FA-FL-15 | PL2.6*774.5 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 7.3 | 14.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-19-FA-FL-6 | PL2.6*985 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 9.3 | 18.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-1-FA-FL-21 | PL2.6*818.35 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 7.7 | 15.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-20-FA-FL-8 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 12 | 11.5 | 138 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 12 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-21-FA-FL-7 | PL2.6*1453 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 13.7 | 27.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-22-FA-FLX-9 | PL2.6*1304.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 10.2 | 10.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-23-FA-FLX-5 | PL2.6*1083 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-24-FA-FLX-8 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-25-FA-FLX-7 | PL2.6*1468.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 10.8 | 10.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-26-FA-FWL-1 | PL2.6*86.4 | FIELD LINER | 1172 | SUH409 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-26-FA-FWLX-2 | PL2.6*1440.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-27-FA-FLX-6 | PL2.6*1887.47 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 13.3 | 13.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-28-FA-FL-12 | PL2.6*457 | FIELD LINER | 1440 | SUH409 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-2-FA-FL-16 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 36 | 11.5 | 414 | 0 | 36 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 36 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-3-FA-FL-18 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 11.5 | 23 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-4-FA-FL-26 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 11.5 | 23 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-5-FA-FL-20 | PL2.6*685.6 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 6.5 | 13 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-6-FA-FL-27 | PL2.6*457 | FIELD LINER | 1440 | SUH409 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-7-FA-FL-13 | PL2.6*457 | FIELD LINER | 1184 | SUH409 | 2 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-8-FA-FLX-13 | PL2.6*1304.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 10.2 | 10.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-LN-9-FA-FLX-1 | PL2.6*1083 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-13-P-31-1 | PL2*49 | SCR TOP BAFFLE | 182 | A-240 TP409 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2 |  | MCC |  |  | U298-17-CP011 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-13-PX-31-3 | PL2*891.7 | SCR TOP BAFFLE | 248 | A-240 TP409 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2 |  | PMC |  |  | U298-17-CP011 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-14-S-5 | PL2.6*216 | FIELD COVER RING | 216 | SUH409 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-15-S-8 | PL2.6*190 | FIELD COVER RING | 190 | SUH409 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-16-S-7 | PL2.6*190 | FIELD COVER RING | 190 | SUH409 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-17-S-11 | PL2.6*190 | FIELD COVER RING | 190 | SUH409 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-18-S-6 | PL2.6*165 | FIELD COVER RING | 165 | SUH409 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-19-S-12 | PL2.6*165 | FIELD COVER RING | 165 | SUH409 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-20-S-10 | PL2.6*216 | FIELD COVER RING | 216 | SUH409 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-21-S-9 | PL2.6*190 | FIELD COVER RING | 190 | SUH409 | 3 | 0.4 | 1.2 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP012 | 3 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-4-PX-33-1 | PL6*3599 | SCR TOP BAFFLE | 675 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 109.6 | 109.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP019 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-5-P-31-1 | PL2*49 | SCR TOP BAFFLE | 182 | A-240 TP409 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL2 |  | MCC |  |  | U298-17-CP011 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-5-PX-31-1 | PL2*826 | SCR TOP BAFFLE | 248 | A-240 TP409 | 1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL2 |  | PMC |  |  | U298-17-CP011 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-6-P-31-1 | PL2*49 | SCR TOP BAFFLE | 182 | A-240 TP409 | 16 | 0.1 | 1.6 | 0 | 16 | [12 empty] | 0 |  | PL2 |  | MCC |  |  | U298-17-CP011 | 16 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-6-PX-31-2 | PL2*1155.7 | SCR TOP BAFFLE | 248 | A-240 TP409 | 8 | 4.5 | 36 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL2 |  | PMC |  |  | U298-17-CP011 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-7-P-32-1 | PL3*38 | BOTTOM BAFFLE | 3155 | A-240 TP409 | 3 | 2.9 | 8.7 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | U2_CO-PL-8-PX-33-2 | PL6*3454.4 | SCR TOP BAFFLE | 675 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 106.5 | 106.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP019 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-PL-9-PX-33-3 | PL6*3599 | SCR TOP BAFFLE | 675 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 109.6 | 109.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC |  |  | U298-17-CP019 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-A-11 | L90*90*10 | ANGLE | 24707 | SS400 | 1 | 329.7 | 329.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COR-1-A-7 | L90*90*10 | ANGLE | 3148 | SS400 | 1 | 42 | 42 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-A-9 | L90*90*10 | ANGLE | 3148 | SS400 | 1 | 42 | 42 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-BY-4 | BH950*350*25*38 | BUILT-UP H-BEAM | 31414 | SM490 | 1 | 11946.6 | 11946.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_COR-1-C-5 | [380*100*10.5*16 | CHANNEL | 24670 | SS400 | 1 | 1343.8 | 1343.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COR-1-CY-10 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 471 | SS400 | 11 | 8.8 | 96.8 | 0 | 11 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 11 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-CY-11 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 471 | SS400 | 1 | 8.8 | 8.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-CY-24 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1813 | SS400 | 1 | 44.6 | 44.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-CY-5 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 2345 | SS400 | 5 | 81.1 | 405.5 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-CY-6 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2345 | SS400 | 10 | 43.6 | 436 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 10 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-CY-9 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 471 | SS400 | 5 | 16.3 | 81.5 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-D-1 | 3" STD | PIPE | 514 | A-106 Gr.B | 96 | 0.5 | 48 | 0 | 96 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP503 | 96 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP505 | 8 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COR-1-DR050-DAVIT-1 | D44 | 24" WIDE DOOR DAVIT | 1192 | DAVIT ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COR-1-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | ACCESS DOOR DR060 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL152 |  | MCC
Plate | U2_COR-1-G-01-1 | PL55*450 | BASE PLATE | 1050 | SM490 | 1 | 204 | 204 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-17-CP018 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-G-106-1 | PL10*38 | PLATE | 41 | SS400 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 20 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 20 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-G-11 | PL6*2935.7 | CASING PLATE | 24670 | SS400 | 1 | 3325.8 | 3325.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | U2_COR-1-G-16 | PL6*229 | COVER RING | 229 | SS400 | 66 | 1.6 | 105.6 | 0 | 66 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 66 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-G-18 | PL6*191 | COVER RING | 229 | SS400 | 25 | 1.4 | 35 | 0 | 25 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 25 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-G-19 | PL6*176 | COVER RING | 229 | SS400 | 5 | 1.3 | 6.5 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 5 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-G-28 | PL10*152 | 17-C200-LOWER | 152 | SS400 | 2 | 1.8 | 3.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-GX-127-1 | PL10*89 | PLATE | 344 | SS400 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-GY-2 | PL25*350 | PLATE | 950 | SM490 | 1 | 64.8 | 64.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-17-CP013 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-GZ-1 | PL12*101.6 | PLATE | 76 | SS400 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-17-CP008 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-GZ-2 | PL25*250 | LIFTING LUG A1 | 300 | SS400 | 2 | 12.3 | 24.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-17-CP013 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-HY-19 | H450*200*9*14 | H-BEAM | 24378 | SS400 | 1 | 1826.2 | 1826.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COR-1-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COR-1-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COR-1-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 281 | 0.1 | 28.1 | 0 | 281 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COR-1-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 562 | 0 | 0 | 0 | 562 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-1-M-5 | 3"-150# RF SO FLG | 3"-150# RF SO FLG | 31 | A-105 | 96 | 4 | 384 | 0 | 96 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-1-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 8 | 5.8 | 46.4 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-1-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 8 | 7.5 | 60 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COR-1-M-8001 | D10 | STUD BOLT D10 | 104 | SUS304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COR-1-M-8002 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-1-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COR-1-P-01-1 | PL10*940 | PLATE | 1549 | SS400 | 1 | 40.4 | 40.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-P-02-1 | PL55*127 | BASE PLATE | 1050 | SM490 | 1 | 57.6 | 57.6 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-17-CP018 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-P-09-1 | PL10*152 | PLATE | 229 | SS400 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-P-1 | PL10*20 | BACKING BAR | 138 | SM490 | 16 | 0.2 | 3.2 | 16 | 0 |  |  | 16 | [9 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP006 | 16 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-P-106-1 | PL10*51 | PLATE | 54 | SS400 | 10 | 0.2 | 2 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 10 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-P-11 | PL12*158 | PLATE | 660 | SS400 | 5 | 9.8 | 49 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP008 | 5 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-P-27 | PL10*250 | PLATE | 250 | SS400 | 2 | 3.8 | 7.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-P-28 | PL19*200 | PLATE | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 7.6 | 15.2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-P-29 | PL12*100 | PLATE | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-P-40 | PL6*163 | PLATE | 874 | SS400 | 2 | 6.7 | 13.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COR-1-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COR-1-PY-03-1 | PL55*127 | BASE PLATE | 198 | SM490 | 2 | 9.7 | 19.4 | 2 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-17-CP018 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-PY-2 | PL12*156 | PLATE | 862 | SM490 | 8 | 12.4 | 99.2 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP009 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-1-PY-5 | PL25*200 | PLATE | 450 | SS400 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-17-CP013 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-1-R-110-2 | D19 | GRAB BAR | 513 | SS400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP511 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-A-12 | L100*100*10 | ANGLE | 12642 | SS400 | 1 | 188.6 | 188.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COR-2-A-6 | L90*90*10 | ANGLE | 2798 | SS400 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-1 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 987 | SS400 | 1 | 24.3 | 24.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-17 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 731 | SS400 | 5 | 13.6 | 68 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-2 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2343 | SS400 | 1 | 43.6 | 43.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-21 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 12477 | SS400 | 1 | 431.7 | 431.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COR-2-CY-22 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 9132 | SS400 | 1 | 315.9 | 315.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-23 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3339 | SS400 | 1 | 82.1 | 82.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-3 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 1603 | SS400 | 5 | 29.8 | 149 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 5 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-4 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2638 | SS400 | 1 | 49.1 | 49.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-41 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1349 | SS400 | 1 | 33.2 | 33.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-7 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 286 | SS400 | 6 | 5.3 | 31.8 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 6 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-CY-8 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 286 | SS400 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP505 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-D-3 | 8" SCH. 40 | PIPE | 514 | A-106 Gr.B | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP519 | 2 | 2026-08-02
Purchasing | U2_COR-2-DR050-DAVIT-1 | D44 | 24" WIDE DOOR DAVIT | 1192 | DAVIT ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COR-2-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | ACCESS DOOR DR060 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL152 |  | MCC
Shape | U2_COR-2-DZ-2 | 2" SCH. 40 | PIPE | 108 | A-312 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP501 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-G-106-1 | PL10*38 | PLATE | 41 | SS400 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 20 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 20 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-G-2 | PL6*2698.4 | CASING PLATE | 12611 | SS400 | 1 | 1548.5 | 1548.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | U2_COR-2-G-20 | PL6*360 | COVER RING | 360 | SS400 | 2 | 2.9 | 5.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP025 | 2 | 2026-08-02
Plate | U2_COR-2-G-25 | PL6*60 | RING PLATE | 60 | A-240 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP021 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-G-26 | PL6*89 | LIFTING PLATE | 127 | SS400 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-GX-127-1 | PL10*89 | PLATE | 344 | SS400 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-2-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COR-2-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-2-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-2-M-14 | 8"-150# RF BL FLG | 8"-150# RF BL FLG | 29 | A-105 | 2 | 20.6 | 41.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-2-M-15 | PL3*270 | GASKET 8"-150# FLG-RF | 270 | NON-METALLIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COR-2-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COR-2-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COR-2-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 141 | 0.1 | 14.1 | 0 | 141 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COR-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-2-M-6 | 8"-150# RF SO FLG | 8"-150# RF SO FLG | 45 | A-105 | 2 | 13 | 26 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-2-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 | 5.8 | 23.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-2-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 | 7.5 | 30 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-2-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COR-2-P-01-1 | PL10*940 | PLATE | 1549 | SS400 | 1 | 40.4 | 40.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-P-09-1 | PL10*152 | PLATE | 229 | SS400 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-P-106-1 | PL10*51 | PLATE | 54 | SS400 | 10 | 0.2 | 2 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 10 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-P-25 | PL19*270 | PLATE | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 12.2 | 36.6 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 3 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-P-26 | PL19*57 | PLATE | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 2.6 | 7.8 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 3 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-2-P-32 | PL10*63 | PLATE | 136 | SS400 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COR-2-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COR-2-R-110-1 | D19 | GRAB BAR | 518 | SS400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP511 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-A-10 | L100*100*10 | ANGLE | 12065 | SS400 | 1 | 179.9 | 179.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U2_COR-3-A-6 | L90*90*10 | ANGLE | 2798 | SS400 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-AY-4 | L100*100*10 | ANGLE | 2638 | SS400 | 1 | 39.3 | 39.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP517 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-CY-17 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 731 | SS400 | 7 | 13.6 | 95.2 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-CY-19 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11903 | SS400 | 1 | 411.8 | 411.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-CY-20 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11903 | SS400 | 1 | 411.8 | 411.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-CY-3 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 1603 | SS400 | 7 | 29.8 | 208.6 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-CY-7 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 286 | SS400 | 7 | 5.3 | 37.1 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP505 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-DZ-1 | 3/4" SCH. 80 | PIPE | 101 | A-312 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP504 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-DZ-2 | 2" SCH. 40 | PIPE | 108 | A-312 TP304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP501 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-3-G-10 | PL6*2698.4 | CASING PLATE | 12034 | SS400 | 1 | 1527.1 | 1527.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | U2_COR-3-G-25 | PL6*60 | RING PLATE | 60 | A-240 TP304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP021 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-3-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-3-GZ-4 | PL19*150 | LIFTING LUG B | 295 | SS400 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL19 |  | PMC |  |  | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COR-3-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COR-3-M-10 | 3/4" 3000# THRD FC | 3/4" 3000# THRD FC | 51 | A-105 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-3-M-11 | 3/4" 3000#SQ H-PLUG | 3/4" 3000#SQ H-PLUG | 27 | A-105 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-3-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-3-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COR-3-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COR-3-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COR-3-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 135 | 0.1 | 13.5 | 0 | 135 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COR-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COR-3-M-24 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COR-3-M-25 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-3-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 | 5.8 | 23.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-3-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 | 7.5 | 30 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COR-3-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COR-3-P-25 | PL19*270 | PLATE | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 12.2 | 48.8 | 4 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COR-3-P-26 | PL19*57 | PLATE | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 2.6 | 10.4 | 4 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-17-CP010 | 4 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COR-3-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_CO-RC-1-SX-1 | PL3.5*51 | FIELD RETAINER CLIP | 93 | SUS304 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL3.5 |  | PMC |  |  | U298-17-CP016 | 8 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-SP-1-P-8 | PL12*275 | PLATE | 729 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 18.9 | 75.6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_CO-SP-1-P-9 | PL10*78 | PLATE | 729 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 4.5 | 36 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-1-A-3 | L90*90*10 | ANGLE | 10848 | SS400 | 2 | 144.8 | 289.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-1-A-4 | L90*90*10 | ANGLE | 1172 | SS400 | 2 | 15.6 | 31.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-1-AY-2 | L90*90*10 | ANGLE | 11036 | SS400 | 1 | 147.3 | 147.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-1-C-1 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 10732 | SS400 | 1 | 371.3 | 371.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-1-CY-18 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11036 | SS400 | 1 | 381.8 | 381.8 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-1-DZ-3 | 3" SCH. 40 | PIPE | 337 | A-312 TP304 | 6 | 0.3 | 1.8 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP502 | 6 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-1-G-13 | PL6*2798.4 | TOP CASING | 10999 | SS400 | 1 | 859 | 859 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Shape | U2_COT-1-HY-1 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 170 | SS400 | 7 | 5.3 | 37.1 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 7 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-1-HY-18 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 154 | SS400 | 7 | 4.8 | 33.6 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 7 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-1-HY-2 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 298 | SS400 | 7 | 9.3 | 65.1 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 7 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-1-HY-4 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 905 | SS400 | 7 | 28.2 | 197.4 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 7 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COT-1-M-16 | 3'' 3000# THRD CAP | THREADED CAP | 65 | A-105 | 6 | 0.4 | 2.4 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COT-1-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COT-1-M-19 | D10 | STUD BOLT D10 | 373 | SUS304 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Shape | U2_COT-1-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 84 | 0.1 | 8.4 | 0 | 84 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COT-1-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COT-1-P-15 | PL10*72 | PLATE | 130 | SS400 | 14 | 0.7 | 9.8 | 0 | 14 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 14 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-1-P-37 | PL10*81 | PLATE | 91 | SS400 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 4 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COT-1-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COT-2-CY-13 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3638 | SS400 | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP506 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-2-CY-14 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3639 | SS400 | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP506 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-2-CY-15 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 762 | SS400 | 3 | 7.1 | 21.3 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP506 | 3 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-2-G-4 | PL12*100 | PLATE | 762 | SS400 | 2 | 7.1 | 14.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP008 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-2-G-5 | PL6*1326.18 | CASING PLATE | 3645 | SS400 | 1 | 227.6 | 227.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-2-G-7 | PL6*50 | PLATE | 1326 | SS400 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COT-2-M-2 | PL3*50 | GASKET | 1225 | FIBER SLOTTED TAPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COT-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COT-2-M-22 | D10 | STUD BOLT D10 | 203 | SUS304 | 24 | 0.1 | 2.4 | 0 | 24 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COT-2-M-3 | PL3*50 | GASKET | 3633 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COT-2-PI-2 | D2.6 | INSULATION PIN | 205 | CARBON STEEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COT-3-AY-1 | L100*100*10 | ANGLE | 11036 | SS400 | 1 | 164.6 | 164.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP517 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-3-AY-3 | L100*100*10 | ANGLE | 1201 | SS400 | 4 | 17.9 | 71.6 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP517 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-3-BY-3 | BH900*350*25*38 | BUILT-UP H-BEAM | 10960 | SM490 | 1 | 4051.1 | 4051.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_COT-3-DZ-3 | 3" SCH. 40 | PIPE | 337 | A-312 TP304 | 6 | 0.3 | 1.8 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-17-CP502 | 6 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-3-G-1 | PL38*350 | END PLATE | 1288 | SM490 | 2 | 134.5 | 269 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL38 |  | MCC |  |  | U298-17-CP017 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-3-G-3 | PL6*3148.4 | TOP CASING | 10999 | SS400 | 1 | 1629.2 | 1629.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | U2_COT-3-G-8 | PL12*150 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 4.2 | 8.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-3-H-1 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 94 | SS400 | 3 | 2.9 | 8.7 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-3-H-3 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 10732 | SS400 | 1 | 467.5 | 467.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP514 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-3-HY-3 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 328 | SS400 | 4 | 14.3 | 57.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP514 | 4 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-3-HY-5 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 328 | SS400 | 3 | 10.2 | 30.6 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-3-HY-6 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 2752 | SS400 | 2 | 119.9 | 239.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-3-HY-7 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 2752 | SS400 | 3 | 85.7 | 257.1 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-3-HY-8 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 2752 | SS400 | 2 | 119.9 | 239.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COT-3-M-16 | 3'' 3000# THRD CAP | THREADED CAP | 65 | A-105 | 6 | 0.4 | 2.4 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COT-3-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COT-3-M-19 | D10 | STUD BOLT D10 | 373 | SUS304 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Shape | U2_COT-3-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 130 | 0.1 | 13 | 0 | 130 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COT-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COT-3-P-12 | PL8*103 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 1.9 | 3.8 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC |  |  | U298-17-CP022 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-3-P-16 | PL10*83 | PLATE | 84 | SS400 | 6 | 0.5 | 3 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 6 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-3-P-17 | PL10*163 | PLATE | 824 | SS400 | 6 | 10.5 | 63 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 6 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-3-P-2 | PL10*152 | PLATE | 152 | SS400 | 4 | 1.8 | 7.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-3-P-3 | PL12*150 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 4.2 | 8.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-3-P-4 | PL10*71 | PLATE | 103 | SA387 GR.11 CL.2 | 4 | 0.6 | 2.4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COT-3-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_COT-3-PY-1 | PL25*194 | PLATE | 335 | SM490 | 4 | 7 | 28 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-17-CP013 | 4 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-3-PY-4 | PL10*71 | PLATE | 103 | SA387 GR.11 CL.2 | 8 | 0.5 | 4 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-4-CY-15 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 762 | SS400 | 3 | 7.1 | 21.3 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP506 | 3 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-4-CY-16 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3541 | SS400 | 2 | 33.1 | 66.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP506 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-4-G-4 | PL12*100 | PLATE | 762 | SS400 | 2 | 7.1 | 14.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP008 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-4-G-6 | PL6*1326.18 | CASING PLATE | 3553 | SS400 | 1 | 221.9 | 221.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-4-G-7 | PL6*50 | PLATE | 1326 | SS400 | 2 | 3.1 | 6.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COT-4-M-1 | PL3*50 | GASKET | 1326 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COT-4-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COT-4-M-22 | D10 | STUD BOLT D10 | 203 | SUS304 | 27 | 0.1 | 2.7 | 0 | 27 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COT-4-M-4 | PL3*50 | GASKET | 3556 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COT-4-PI-2 | D2.6 | INSULATION PIN | 205 | CARBON STEEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COT-5-CY-13 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3639 | SS400 | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP506 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-5-CY-14 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3639 | SS400 | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP506 | 1 | 2026-07-12
Shape | U2_COT-5-CY-15 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 762 | SS400 | 3 | 7.1 | 21.3 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP506 | 3 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-5-G-4 | PL12*100 | PLATE | 762 | SS400 | 2 | 7.1 | 14.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP008 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-5-G-5 | PL6*1326.18 | CASING PLATE | 3644 | SS400 | 1 | 227.6 | 227.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-5-G-7 | PL6*50 | PLATE | 1326 | SS400 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12
Purchasing | U2_COT-5-M-2 | PL3*50 | GASKET | 1225 | FIBER SLOTTED TAPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COT-5-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COT-5-M-22 | D10 | STUD BOLT D10 | 203 | SUS304 | 24 | 0.1 | 2.4 | 0 | 24 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U2_COT-5-M-3 | PL3*50 | GASKET | 3633 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U2_COT-5-PI-2 | D2.6 | INSULATION PIN | 205 | CARBON STEEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_COT-BM-1-C-2 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 10731 | SS400 | 1 | 371.3 | 371.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-BM-1-GZ-5 | PL19*150 | LIFTING LUG B | 295 | SS400 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL19 |  | PMC |  |  | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-BM-1-P-14 | PL10*81 | PLATE | 231 | SS400 | 7 | 1.4 | 9.8 | 0 | 7 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-17-CP005 | 7 | 2026-07-12
Plate | U2_COT-PL-1-P-10 | PL12*466 | PLATE | 203 | SS400 | 2 | 7.8 | 15.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-17-CP008 | 2 | 2026-07-12

## BTP-U298SCR1
U298SCR1
| Chủng loại | Thiết kế |  | Đã nhận |  | Còn thiếu |  |  |  | Đã nhận |  | Đồng bộ |  | Đã triển khai
|  | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight |  |  | Số chi tiết | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng
| Shape | 2442 | 67733.5 | 295.6094 | 21311.7898 | 2146.3906 | 46421.7102 |  | Total | 1223.6094 | 26423.9898 |  | 0 |  | 0
| Plate | 1626 | 26908.6 | 928 | 5112.2 | 698 | 21796.4
| Purchasing | 5864 | 1694.2 | 0 | 0 | 5864 | 1694.2
| Total | 9932 | 96336.3 | 1223.6094 | 26423.9898 | 8708.3906 | 69912.3102
Chủng loại thép hình
| Shape | 2" SCH. 40 | 3" SCH. 40 | 3" STD | 3/4" SCH. 80 | 4" SCH. 40 | 8" SCH. 40 | BC250*90*12*12 | BC300*100*12*12 | BH300*150*8*12 | BH900*350*25*38 | BH950*350*25*38 | BT173*273*12 | BT200*300*12 | D10 | D19 | D4 | H200*200*8*12 | H450*200*9*14
| Chiều dài theo thiết kế (mm) | 648 | 4044 | 98688 | 202 | 10560 | 2056 | 21026 | 9798 | 219541 | 21920 | 62828 | 686 | 21464 | 216423
| SL TK | 6 | 12 | 192 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1746
| Đã nhận (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL Nhận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Còn thiếu (mm) | 648 | 4044 | 98688 | 202 | 10560 | 2056 | 21026 | 9798 | 219541 | 21920 | 62828 | 686 | 21464 | 216423
| SL thiếu | 6 | 12 | 192 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1746
| KL còn thiếu (kg) | 0.6 | 3.6 | 96 | 0.2 | 9.6 | 2 | 804.2 | 439.5 | 9999.7 | 8102.2 | 23893.2 | 54.6 | 1904 | 179
Chiều dày tôn
| Plate | 3 | 1.5 | 2.6 | 6 | 10 | 25 | 152 | 12 | 19 | 2 | 3.5
| Diện tích m2 theo thiết kế | 0.41614 | 0.059448 | 47.2709 | 424.1486 | 45.4242 | 1.3738 | 0
| SL TK | 6 | 3 | 136 | 830 | 407 | 16 | 4
| Diện tích còn thiếu( m2) | 0.41614 | 0.059448 | 47.2709 | 418.7176 | 4.7083 | 1.3738 | 0
| Sl còn thiếu | 6 | 3 | 136 | 224 | 205 | 16 | 4
| KL còn thiếu(kg) | 9.8 | 0.7 | 964.8 | 19721.6 | 369.6 | 269.6 | 0
[11 empty] | 538 | 523.2 | 6724.438 | 2687.6 | 4810.6495 | 3076 | 1592.8344 | 181.8859 | 729.2 | 0.6 | 1554.9949 | 142.2 | 2937.6 | 6.4 | 142.3 | 783.1 | 0 | 783.1
[11 empty] | 4 | 4 | 46.0024 | 2 | 20.5119 | 136 | 16.004 | 0.099598 | 48 | 6 | 31.0049 | 68 | 16 | 32 | 385 | 409 | 0 | 409
Chủng loại | Part No.1 | Size | Description | Length | Material | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Đã nhận | Còn thiếu | 2026-07-31 | 2026-08-08 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | KO BB | Lấy data | Ktra nối | Tôn | Cảnh báo thừa | DVG | MPR No | Qty MPR | Cutting No. | Qty Cutting | Date Issue
Plate | U1_BP103-K2-04-1-S-1 | PL3*25 | SHIM PLATE | 874 | SM490 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC |  |  | U298-07-CP014 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_BP103-K2-05-1-S-2 | PL1.5*25 | SHIM PLATE | 874 | SM490 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL1.5 |  | MCC |  |  | U298-07-CP001 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_BP103-K2-06-1-S-3 | PL3*38 | SHIM PLATE | 350 | SM490 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC |  |  | U298-07-CP014 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_BP103-K2-07-1-S-4 | PL1.5*38 | SHIM PLATE | 350 | SM490 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL1.5 |  | MCC |  |  | U298-07-CP001 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-1-P-39 | PL2.6*157 | FIELD PLATE | 351 | SUH409 | 8 | 0.7 | 5.6 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 8 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-2-A-2 | L100*100*10 | ANGLE | 11036 | SS400 | 1 | 164.6 | 164.6 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP517 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-10
Shape | U1_COB-2-AY-3 | L100*100*10 | ANGLE | 1201 | SS400 | 4 | 17.9 | 71.6 | 4 | 0 | 2026-09-10: 4 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP517 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-2-BY-2 | BH900*350*25*38 | BUILT-UP H-BEAM | 10960 | SM490 | 1 | 4051.1 | 4051.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COB-2-CY-12 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 3446 | SS400 | 3 | 119.2 | 357.6 | 3 | 0 | 2026-08-17: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 3 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-G-1 | PL38*350 | END PLATE | 1288 | SM490 | 2 | 134.5 | 269 | 2 | 0 | 2026-07-31: 2 |  | 0 |  | PL38 |  | MCC |  |  | U298-07-CP017 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-G-15 | PL6*3148.4 | BOTTOM CASING | 10999 | SS400 | 1 | 1631 | 1631 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COB-2-H-2 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 250 | SS400 | 3 | 7.8 | 23.4 | 3 | 0 | 2026-08-21: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-2-HY-10 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 2594 | SS400 | 3 | 80.8 | 242.4 | 3 | 0 | 2026-08-21: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-2-HY-11 | H400*200*8*13 | H-BEAM | 3088 | SS400 | 2 | 202.1 | 404.2 | 2 | 0 | 2026-08-19: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP515 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-2-HY-9 | H400*200*8*13 | H-BEAM | 3088 | SS400 | 2 | 202.1 | 404.2 | 2 | 0 | 2026-08-19: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP515 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-2-HYZ-2 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D | 216 | SS400 | 4 | 10.8 | 43.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP513 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-2-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 148 | 0.1 | 14.8 | 0 | 148 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COB-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COB-2-P-2 | PL10*152 | PLATE | 152 | SS400 | 4 | 1.8 | 7.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-20 | PL2.6*157 | PLATE | 351 | SUH409 | 6 | 0.7 | 4.2 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 6 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-21 | PL2.6*157 | PLATE | 527 | SUH409 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 6 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-351-1 | PL12*275 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 5.2 | 20.8 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-351-2 | PL10*89 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 1.4 | 11.2 | 8 | 0 | 2026-09-21: 8 |  | 8 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-352-1 | PL12*450.85 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 8.5 | 34 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-352-2 | PL10*89 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 12 | 1.4 | 16.8 | 12 | 0 | 2026-09-11: 2; 2026-09-21: 10 |  | 10 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 12 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-353A-1 | PL10*75 | PLATE | 220 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.3 | 5.2 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-353B-1 | PL12*75 | PLATE | 220 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-354A-1 | PL10*89 | PLATE | 230 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0 | 2026-09-11: 8 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-354B-1 | PL10*89 | PLATE | 165 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.1 | 4.4 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-355-1 | PL10*75 | PLATE | 220 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 1.3 | 10.4 | 8 | 0 | 2026-09-21: 8 |  | 8 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-356-1 | PL10*89 | PLATE | 230 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0 | 2026-09-11: 8 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-357-1 | PL12*275 | PLATE | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 5.2 | 41.6 | 8 | 0 | 2026-09-21: 8 |  | 8 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-358-1 | PL10*89 | PLATE | 198 | A387 GR.11 CL.2 | 16 | 1.4 | 22.4 | 16 | 0 | 2026-09-21: 16 |  | 16 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 16 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-359-1 | PL10*96 | PLATE | 374 | SS400 | 16 | 2.8 | 44.8 | 0 | 16 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 16 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-2-P-39 | PL2.6*157 | PLATE | 351 | SUH409 | 8 | 0.7 | 5.6 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 8 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COB-2-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COB-2-PY-1 | PL25*194 | PLATE | 335 | SM490 | 4 | 7 | 28 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-07-CP013 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-3-A-1 | L90*90*10 | ANGLE | 10999 | SS400 | 1 | 146.8 | 146.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COB-3-C-3 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 10732 | SS400 | 2 | 371.3 | 742.6 | 2 | 0 | 2026-08-17: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-3-G-14 | PL6*2798.4 | BOTTOM CASING | 10999 | SS400 | 1 | 1449.7 | 1449.7 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_COB-3-G-9 | PL19*152.2 | PLATE | 424 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 9.6 | 19.2 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-3-HY-12 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 286 | SS400 | 5 | 8.9 | 44.5 | 5 | 0 | 2026-08-21: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-3-HY-13 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 323 | SS400 | 5 | 10 | 50 | 5 | 0 | 2026-08-21: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-3-HY-14 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 286 | SS400 | 2 | 12.4 | 24.8 | 2 | 0 | 2026-08-19: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-3-HY-15 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 323 | SS400 | 2 | 14.1 | 28.2 | 2 | 0 | 2026-08-19: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-3-HY-16 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 2111 | SS400 | 5 | 65.7 | 328.5 | 5 | 0 | 2026-08-21: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-3-HY-17 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 2111 | SS400 | 2 | 92 | 184 | 2 | 0 | 2026-08-19: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-3-HYZ-2 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D | 216 | SS400 | 4 | 10.8 | 43.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP513 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COB-3-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 138 | 0.1 | 13.8 | 0 | 138 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COB-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COB-3-P-18 | PL19*152 | PLATE | 152 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 3.5 | 7 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-3-P-19 | PL2.6*133 | PLATE | 521 | SUH409 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-3-P-5 | PL12*152.2 | PLATE | 306 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 4.4 | 8.8 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-3-P-6 | PL19*114 | PLATE | 306 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 5.2 | 10.4 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-3-P-7 | PL12*100 | PLATE | 424 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COB-3-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COB-4-P-20 | PL2.6*157 | FIELD PLATE | 351 | SUH409 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COB-5-P-21 | PL2.6*157 | FIELD PLATE | 527 | SUH409 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-10-BY-02-4 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 11900 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 540.5 | 540.5 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_CO-CA-10-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 | 0.3 | 8.4 | 28 | 0 | 2026-09-16: 28 |  | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 28 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-10-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-09-21: 3 |  | 3 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 3 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-10-PI-36-1 | D4 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | 178 | TP304 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U1_CO-CA-11-BY-02-1 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12446 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 567.3 | 567.3 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_CO-CA-11-P-07-1 | PL12*150 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 0 | [17 empty] | 1 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-21
Plate | U1_CO-CA-11-P-07-2 | PL12*67 | PLATE | 150 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-11-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 | 0.3 | 8.4 | 28 | 0 | 2026-09-16: 28 |  | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 28 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-11-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-11-PI-36-1 | D4 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | 178 | TP304 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Plate | U1_CO-CA-12-GX-09-1 | PL10*10513.2 | BENT PLATE | 224 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 183.6 | 1468.8 | 8 | 0 | 2026-09-12: 8 |  | 0 | 8A | PL10 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 8
Plate | U1_CO-CA-12-P-08-3 | PL6*77 | PLATE | 137 | A387 GR.11 CL.2 | 104 | 0.5 | 52 | 104 | 0 | 2026-09-21: 104 |  | 104 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 104 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-13-GX-09-2 | PL10*10513.2 | BENT PLATE | 224 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 183.6 | 1468.8 | 8 | 0 | 2026-09-12: 8 |  | 0 | 8A | PL10 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 8
Plate | U1_CO-CA-13-P-08-3 | PL6*77 | PLATE | 137 | A387 GR.11 CL.2 | 104 | 0.5 | 52 | 104 | 0 | 2026-09-16: 8; 2026-09-21: 96 |  | 96 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 104 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-14-BY-01-4 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12142 | SA387 GR.11 | 1 | 553.3 | 553.3 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_CO-CA-14-G-05-2 | PL12*150 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 | 1 | 4.2 | 4.2 | 1 | 0 | [17 empty] | 1 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-21
Plate | U1_CO-CA-14-G-06-2 | PL10*150 | PLATE | 416 | SA387 GR.11 | 1 | 4.9 | 4.9 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-11
Plate | U1_CO-CA-14-P-06-1 | PL10*71 | PLATE | 276 | SA387 GR.11 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-09-11: 4 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-15-BY-01-3 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12141 | SA387 GR.11 | 1 | 553.4 | 553.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_CO-CA-15-G-06-1 | PL10*150 | PLATE | 467 | SA387 GR.11 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-11
Plate | U1_CO-CA-15-P-06-1 | PL10*71 | PLATE | 276 | SA387 GR.11 | 6 | 1.5 | 9 | 6 | 0 | 2026-09-11: 6 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 6 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-16-BY-01-2 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12142 | SA387 GR.11 | 1 | 553.3 | 553.3 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_CO-CA-16-G-05-2 | PL12*150 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 | 1 | 4.2 | 4.2 | 1 | 0 | [17 empty] | 1 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-21
Plate | U1_CO-CA-16-G-06-2 | PL10*150 | PLATE | 416 | SA387 GR.11 | 1 | 4.9 | 4.9 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-11
Plate | U1_CO-CA-16-P-06-1 | PL10*71 | PLATE | 276 | SA387 GR.11 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-09-11: 4 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-17-BY-01-1 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12141 | SA387 GR.11 | 1 | 553.4 | 553.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_CO-CA-17-G-06-1 | PL10*150 | PLATE | 467 | SA387 GR.11 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-11
Plate | U1_CO-CA-17-P-06-1 | PL10*71 | PLATE | 276 | SA387 GR.11 | 6 | 1.5 | 9 | 6 | 0 | 2026-09-11: 6 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 6 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-18-BY-02-6 | BT200*300*12 | BUILT-UP BOX-BEAM | 5366 | SA387 GR.11 | 2 | 476 | 952 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_CO-CA-18-G-05-1 | PL12*150 | PLATE | 352 | SA387 GR.11 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-18-P-05-1 | PL12*76 | PLATE | 249 | SA387 GR.11 | 4 | 1.2 | 4.8 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-1-BY-02-3 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 11900 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 540.5 | 540.5 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_CO-CA-1-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 | 0.3 | 8.4 | 28 | 0 | 2026-09-16: 27; 2026-09-21: 1 |  | 1 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 28 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-1-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-09-21: 3 |  | 3 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 3 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-1-PI-36-1 | D4 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | 178 | TP304 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U1_CO-CA-2-BY-02-2 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12446 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 567.3 | 567.3 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_CO-CA-2-P-07-1 | PL12*150 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 0 | [17 empty] | 1 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-21
Plate | U1_CO-CA-2-P-07-2 | PL12*67 | PLATE | 150 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-2-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 | 0.3 | 8.4 | 28 | 0 | 2026-09-16: 28 |  | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 28 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-2-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-2-PI-36-1 | D4 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | 178 | TP304 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | U1_CO-CA-3-B-03-1 | BT173*273*12 | BUILT-UP BOX-BEAM | 343 | SA387 GR.11 | 2 | 27.3 | 54.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Shape | U1_CO-CA-3-BY-02-5 | BT200*300*12 | BUILT-UP BOX-BEAM | 5366 | SA387 GR.11 | 2 | 476 | 952 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_CO-CA-3-G-05-1 | PL12*150 | PLATE | 352 | SA387 GR.11 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-3-P-05-1 | PL12*76 | PLATE | 249 | SA387 GR.11 | 4 | 1.2 | 4.8 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-4-B-03-2 | BC300*100*12*12 | C BUILT-UP | 3266 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 146.5 | 439.5 | 0 | 3 | [17 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 3
Shape | U1_CO-CA-5-BY-02-4 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 11900 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 540.5 | 1081 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_CO-CA-5-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 112 | 0.3 | 33.6 | 112 | 0 | 2026-09-16: 112 |  | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 112 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-5-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 12 | 1.5 | 18 | 12 | 0 | 2026-09-11: 2; 2026-09-21: 10 |  | 10 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 12 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-6-BY-02-1 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 12446 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 567.3 | 1134.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_CO-CA-6-P-07-1 | PL12*150 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 3.2 | 12.8 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-6-P-07-2 | PL12*67 | PLATE | 150 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 0.9 | 7.2 | 8 | 0 | 2026-09-21: 8 |  | 8 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-6-P-08-1 | PL6*51 | PLATE | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 112 | 0.3 | 33.6 | 112 | 0 | 2026-09-16: 112 |  | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 112 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-CA-6-P-09-2 | PL10*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 16 | 1.5 | 24 | 16 | 0 | 2026-09-11: 16 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 16 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-7-B-01-1 | BC250*90*12*12 | C BUILT-UP | 10513 | A387 GR.11 CL.2 | 2 | 402.1 | 804.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Shape | U1_CO-CA-8-B-02-1 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 10513 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 479.3 | 1437.9 | 0 | 3 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 3
Plate | U1_CO-CA-8-P-08-2 | PL6*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 24 | 0.9 | 21.6 | 24 | 0 | 2026-09-16: 10; 2026-09-21: 14 |  | 14 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 24 | 2026-07-12
Shape | U1_CO-CA-9-B-02-4 | BH300*150*8*12 | BUILT-UP H-BEAM | 10513 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 479.3 | 1917.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 4
Plate | U1_CO-CA-9-P-08-2 | PL6*71 | PLATE | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 32 | 0.9 | 28.8 | 32 | 0 | 2026-09-16: 32 |  | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP019 | 32 | 2026-07-12
Purchasing | U1_CO-HHB-1-M-10-1 | 5/8" X 7" 1/4 LG. | HEAVY HEX BOLT | 184 | A-193 GR.B7 | 168 | 1.3 | 218.4 | 0 | 168 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_CO-HHB-1-M-11-1 | NUT_M16 | HEAVY HEX NUT 5/8" | 13 | A-194 GR.7 | 336 | 0.1 | 33.6 | 0 | 336 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_CO-HHB-1-W-09-1 | PL10*40 | SQ. FT PLATE | 102 | A387 GR.11 CL.2 | 168 | 0.3 | 50.4 | 0 | 168 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_CO-HHB-1-WZ-09-1 | PL10*40 | SQ. FT PLATE | 102 | A387 GR.11 CL.2 | 168 | 0.3 | 50.4 | 0 | 168 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COL-1-A-13 | L90*90*10 | ANGLE | 24707 | SS400 | 1 | 329.7 | 329.7 | 1 | 0 | 2026-08-24: 1.002 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COL-1-A-5 | L90*90*10 | ANGLE | 3148 | SS400 | 1 | 42 | 42 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COL-1-A-8 | L90*90*10 | ANGLE | 3148 | SS400 | 1 | 42 | 42 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COL-1-BY-1 | BH950*350*25*38 | BUILT-UP H-BEAM | 31414 | SM490 | 1 | 11946.6 | 11946.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COL-1-C-6 | [380*100*10.5*16 | CHANNEL | 24670 | SS400 | 1 | 1343.8 | 1343.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 | ABC |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1 | bar: 2026-08-18
Shape | U1_COL-1-CY-29 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 2345 | SS400 | 5 | 81.1 | 405.5 | 5 | 0 | 2026-08-17: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-1-CY-30 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2345 | SS400 | 10 | 43.6 | 436 | 10 | 0 | 2026-08-21: 10 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 10 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-1-CY-33 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 471 | SS400 | 5 | 16.3 | 81.5 | 5 | 0 | 2026-08-17: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-1-CY-34 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 471 | SS400 | 11 | 8.8 | 96.8 | 11 | 0 | 2026-08-21: 6; 2026-08-31: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 11 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-1-CY-35 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 471 | SS400 | 1 | 8.8 | 8.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-21
Shape | U1_COL-1-CY-40 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1813 | SS400 | 1 | 44.6 | 44.6 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COL-1-D-1 | 3" STD | PIPE | 514 | A-106 Gr.B | 96 | 0.5 | 48 | 0 | 96 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP503 | 96 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-1-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP505 | 8 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COL-1-DR050-DAVIT-1 | D44 | 24" WIDE DOOR DAVIT | 1192 | DAVIT ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COL-1-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | ACCESS DOOR DR060 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL152 |  | MCC
Plate | U1_COL-1-G-01-1 | PL55*450 | BASE PLATE | 1050 | SM490 | 1 | 204 | 204 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-07-CP018 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-08
Plate | U1_COL-1-G-106-1 | PL10*38 | PLATE | 41 | SS400 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 20 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 20 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-G-11 | PL6*2935.7 | CASING PLATE | 24670 | SS400 | 1 | 3325.8 | 3325.8 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_COL-1-G-16 | PL6*229 | COVER RING | 229 | SS400 | 66 | 1.6 | 105.6 | 0 | 66 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 66 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-G-18 | PL6*191 | COVER RING | 229 | SS400 | 25 | 1.4 | 35 | 0 | 25 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 25 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-G-19 | PL6*176 | COVER RING | 229 | SS400 | 5 | 1.3 | 6.5 | 0 | 5 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 5 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-G-28 | PL10*152 | 17-C200-LOWER | 152 | SS400 | 2 | 1.8 | 3.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-GX-127-1 | PL10*89 | PLATE | 344 | SS400 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-GY-1 | PL25*350 | PLATE | 950 | SM490 | 1 | 64.8 | 64.8 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-07-CP013 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-GZ-1 | PL12*101.6 | PLATE | 76 | SS400 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-07-CP008 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-GZ-2 | PL25*250 | LIFTING LUG A1 | 300 | SS400 | 2 | 12.3 | 24.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-07-CP013 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-1-HY-19 | H450*200*9*14 | H-BEAM | 24378 | SS400 | 1 | 1826.2 | 1826.2 | 0.6094 | 0.3906 | 2026-08-19: 0.5098; 2026-08-28: 0.099598 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COL-1-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-1-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COL-1-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COL-1-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 281 | 0.1 | 28.1 | 0 | 281 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COL-1-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 562 | 0 | 0 | 0 | 562 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-1-M-5 | 3"-150# RF SO FLG | 3"-150# RF SO FLG | 31 | A-105 | 96 | 4 | 384 | 0 | 96 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-1-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 8 | 5.8 | 46.4 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-1-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 8 | 7.5 | 60 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COL-1-M-8001 | D10 | STUD BOLT D10 | 104 | SUS304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COL-1-M-8002 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-1-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COL-1-P-01-1 | PL10*940 | PLATE | 1549 | SS400 | 1 | 40.4 | 40.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-P-02-1 | PL55*127 | BASE PLATE | 1050 | SM490 | 1 | 57.6 | 57.6 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-07-CP018 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-08
Plate | U1_COL-1-P-09-1 | PL10*152 | PLATE | 229 | SS400 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-P-1 | PL10*20 | BACKING BAR | 138 | SM490 | 16 | 0.2 | 3.2 | 16 | 0 | 2026-09-15: 16 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP006 | 16 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-P-106-1 | PL10*51 | PLATE | 54 | SS400 | 10 | 0.2 | 2 | 0 | 10 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 10 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-P-11 | PL12*158 | PLATE | 660 | SS400 | 5 | 9.8 | 49 | 0 | 5 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP008 | 5 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-P-27 | PL10*250 | PLATE | 250 | SS400 | 2 | 3.8 | 7.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-P-28 | PL19*200 | PLATE | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 7.6 | 15.2 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-P-29 | PL12*100 | PLATE | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 2.4 | 4.8 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-P-40 | PL6*163 | PLATE | 874 | SS400 | 2 | 6.7 | 13.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COL-1-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COL-1-PY-03-1 | PL55*127 | BASE PLATE | 198 | SM490 | 2 | 9.7 | 19.4 | 2 | 0 | 2026-08-31: 2 |  | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-07-CP018 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-PY-2 | PL12*156 | PLATE | 862 | SM490 | 8 | 12.4 | 99.2 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP009 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-1-PY-5 | PL25*200 | PLATE | 450 | SS400 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-07-CP013 | 1 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-1-R-110-2 | D19 | GRAB BAR | 513 | SS400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP511 | 1 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-2-A-15 | L100*100*10 | ANGLE | 12642 | SS400 | 1 | 188.6 | 188.6 | 1 | 0 | 2026-09-10: 1.0012 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COL-2-A-6 | L90*90*10 | ANGLE | 2798 | SS400 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COL-2-CY-25 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2343 | SS400 | 1 | 43.6 | 43.6 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-21
Shape | U1_COL-2-CY-26 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2638 | SS400 | 1 | 49.1 | 49.1 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-21
Shape | U1_COL-2-CY-27 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1349 | SS400 | 1 | 33.2 | 33.2 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COL-2-CY-28 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 986 | SS400 | 1 | 24.3 | 24.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COL-2-CY-3 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 1603 | SS400 | 5 | 29.8 | 149 | 5 | 0 | 2026-08-21: 1; 2026-08-31: 4 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-2-CY-31 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 286 | SS400 | 6 | 5.3 | 31.8 | 6 | 0 | 2026-08-31: 6 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 6 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-2-CY-32 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 286 | SS400 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COL-2-CY-36 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 731 | SS400 | 5 | 13.6 | 68 | 5 | 0 | 2026-08-21: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-2-CY-37 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 12477 | SS400 | 1 | 431.7 | 431.7 | 1 | 0 | 2026-08-17: 1.0012 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COL-2-CY-38 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 9132 | SS400 | 1 | 315.9 | 315.9 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COL-2-CY-39 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3339 | SS400 | 1 | 82.1 | 82.1 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COL-2-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP505 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-2-D-3 | 8" SCH. 40 | PIPE | 514 | A-106 Gr.B | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP519 | 2 | 2026-08-02
Purchasing | U1_COL-2-DR050-DAVIT-1 | D44 | 24" WIDE DOOR DAVIT | 1192 | DAVIT ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COL-2-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | ACCESS DOOR DR060 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL152 |  | MCC
Shape | U1_COL-2-DZ-2 | 2" SCH. 40 | PIPE | 108 | A-312 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP501 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-G-106-1 | PL10*38 | PLATE | 41 | SS400 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 20 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 20 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-G-2 | PL6*2698.4 | CASING PLATE | 12611 | SS400 | 1 | 1548.5 | 1548.5 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_COL-2-G-20 | PL6*360 | COVER RING | 360 | SS400 | 2 | 2.9 | 5.8 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP025 | 2 | 2026-08-02
Plate | U1_COL-2-G-25 | PL6*60 | RING PLATE | 60 | A-240 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2026-09-09: 2 |  | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP021 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-G-26 | PL6*89 | LIFTING PLATE | 127 | SS400 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-GX-127-1 | PL10*89 | PLATE | 344 | SS400 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-2-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COL-2-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-2-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-2-M-14 | 8"-150# RF BL FLG | 8"-150# RF BL FLG | 29 | A-105 | 2 | 20.6 | 41.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-2-M-15 | PL3*270 | GASKET 8"-150# FLG-RF | 270 | NON-METALLIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COL-2-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COL-2-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COL-2-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 141 | 0.1 | 14.1 | 0 | 141 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COL-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-2-M-6 | 8"-150# RF SO FLG | 8"-150# RF SO FLG | 45 | A-105 | 2 | 13 | 26 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-2-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 | 5.8 | 23.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-2-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 | 7.5 | 30 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-2-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COL-2-P-01-1 | PL10*940 | PLATE | 1549 | SS400 | 1 | 40.4 | 40.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-P-09-1 | PL10*152 | PLATE | 229 | SS400 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-P-106-1 | PL10*51 | PLATE | 54 | SS400 | 10 | 0.2 | 2 | 0 | 10 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 10 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-P-22 | PL19*270 | PLATE | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 11.4 | 34.2 | 3 | 0 | 2026-09-21: 3 |  | 3 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 3 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-P-23 | PL19*57 | PLATE | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 2.4 | 7.2 | 3 | 0 | 2026-09-21: 3 |  | 3 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 3 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-2-P-32 | PL10*63 | PLATE | 136 | SS400 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COL-2-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COL-2-R-110-1 | D19 | GRAB BAR | 518 | SS400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP511 | 1 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-3-A-14 | L100*100*10 | ANGLE | 12065 | SS400 | 1 | 179.9 | 179.9 | 1 | 0 | 2026-09-10: 1.0012 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COL-3-A-6 | L90*90*10 | ANGLE | 2798 | SS400 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COL-3-AY-5 | L100*100*10 | ANGLE | 2638 | SS400 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP517 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-10
Shape | U1_COL-3-CY-19 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11903 | SS400 | 1 | 411.8 | 411.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COL-3-CY-20 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11903 | SS400 | 1 | 411.8 | 411.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COL-3-CY-3 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 1603 | SS400 | 7 | 29.8 | 208.6 | 7 | 0 | 2026-08-21: 7 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-3-CY-31 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 286 | SS400 | 7 | 5.3 | 37.1 | 7 | 0 | 2026-08-31: 7 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-3-CY-36 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 731 | SS400 | 7 | 13.6 | 95.2 | 7 | 0 | 2026-08-21: 4; 2026-08-31: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-3-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP505 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-3-DZ-2 | 2" SCH. 40 | PIPE | 108 | A-312 TP304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP501 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-3-G-12 | PL6*2698.4 | CASING PLATE | 12034 | SS400 | 1 | 1527.2 | 1527.2 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_COL-3-G-25 | PL6*60 | RING PLATE | 60 | A-240 TP304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP021 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-09
Plate | U1_COL-3-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-3-GZ-4 | PL19*150 | LIFTING LUG B | 295 | SS400 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL19 |  | PMC |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COL-3-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COL-3-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-3-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COL-3-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COL-3-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COL-3-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 134 | 0.1 | 13.4 | 0 | 134 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COL-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COL-3-M-24 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COL-3-M-25 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-3-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 | 5.8 | 23.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-3-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 | 7.5 | 30 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COL-3-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COL-3-P-22 | PL19*270 | PLATE | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 11.4 | 45.6 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COL-3-P-23 | PL19*57 | PLATE | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 2.4 | 9.6 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 4 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COL-3-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_CO-LN-10-FA-FLX-2 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 2 | 9.6 | 19.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-11-FA-FLX-12 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-12-FA-FLX-3 | PL2.6*1028.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 2 | 8.1 | 16.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-13-FA-FLX-11 | PL2.6*1468.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 10.8 | 10.8 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-14-FA-FWL-1 | PL2.6*86.4 | FIELD LINER | 1172 | SUH409 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-14-FA-FWLX-1 | PL2.6*1440.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-15-FA-FLX-10 | PL2.6*1887.47 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 13.3 | 13.3 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-16-FA-FLX-4 | PL2.6*1184.47 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-17-FA-FL-5 | PL2.6*774.5 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 7.3 | 14.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-18-FA-FL-15 | PL2.6*774.5 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 7.3 | 14.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-19-FA-FL-6 | PL2.6*985 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 9.3 | 18.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-1-FA-FL-21 | PL2.6*818.35 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 7.7 | 15.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-20-FA-FL-8 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 12 | 11.5 | 138 | 0 | 12 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 12 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-21-FA-FL-7 | PL2.6*1453 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 13.7 | 27.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-22-FA-FLX-9 | PL2.6*1304.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 10.2 | 10.2 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-23-FA-FLX-5 | PL2.6*1083 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-24-FA-FLX-8 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-25-FA-FLX-7 | PL2.6*1468.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 10.8 | 10.8 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-26-FA-FWL-1 | PL2.6*86.4 | FIELD LINER | 1172 | SUH409 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-26-FA-FWLX-2 | PL2.6*1440.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-27-FA-FLX-6 | PL2.6*1887.47 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 13.3 | 13.3 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-28-FA-FL-12 | PL2.6*457 | FIELD LINER | 1440 | SUH409 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-2-FA-FL-16 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 36 | 11.5 | 414 | 0 | 36 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 36 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-3-FA-FL-18 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 11.5 | 23 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-4-FA-FL-26 | PL2.6*1219 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 11.5 | 23 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-5-FA-FL-20 | PL2.6*685.6 | FIELD LINER | 457 | SUH409 | 2 | 6.5 | 13 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-6-FA-FL-27 | PL2.6*457 | FIELD LINER | 1440 | SUH409 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-7-FA-FL-13 | PL2.6*457 | FIELD LINER | 1184 | SUH409 | 2 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-8-FA-FLX-13 | PL2.6*1304.5 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 10.2 | 10.2 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-LN-9-FA-FLX-1 | PL2.6*1083 | FIELD LINER | 381 | SUH409 | 1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-13-P-31-1 | PL2*49 | SCR TOP BAFFLE | 182 | A-240 TP409 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2 |  | MCC |  |  | U298-07-CP011 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-13-PX-31-3 | PL2*891.7 | SCR TOP BAFFLE | 248 | A-240 TP409 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2 |  | PMC |  |  | U298-07-CP011 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-14-S-5 | PL2.6*216 | FIELD COVER RING | 216 | SUH409 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-15-S-8 | PL2.6*190 | FIELD COVER RING | 190 | SUH409 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-16-S-7 | PL2.6*190 | FIELD COVER RING | 190 | SUH409 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-17-S-11 | PL2.6*190 | FIELD COVER RING | 190 | SUH409 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-18-S-6 | PL2.6*165 | FIELD COVER RING | 165 | SUH409 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-19-S-12 | PL2.6*165 | FIELD COVER RING | 165 | SUH409 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-20-S-10 | PL2.6*216 | FIELD COVER RING | 216 | SUH409 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-21-S-9 | PL2.6*190 | FIELD COVER RING | 190 | SUH409 | 3 | 0.4 | 1.2 | 0 | 3 | [17 empty] | 0 |  | PL2.6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP012 | 3 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-4-PX-33-1 | PL6*3599 | SCR TOP BAFFLE | 675 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 109.6 | 109.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP019 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-5-P-31-1 | PL2*49 | SCR TOP BAFFLE | 182 | A-240 TP409 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL2 |  | MCC |  |  | U298-07-CP011 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-5-PX-31-1 | PL2*826 | SCR TOP BAFFLE | 248 | A-240 TP409 | 1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL2 |  | PMC |  |  | U298-07-CP011 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-6-P-31-1 | PL2*49 | SCR TOP BAFFLE | 182 | A-240 TP409 | 16 | 0.1 | 1.6 | 0 | 16 | [17 empty] | 0 |  | PL2 |  | MCC |  |  | U298-07-CP011 | 16 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-6-PX-31-2 | PL2*1155.7 | SCR TOP BAFFLE | 248 | A-240 TP409 | 8 | 4.5 | 36 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  | PL2 |  | PMC |  |  | U298-07-CP011 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-7-P-32-1 | PL3*38 | BOTTOM BAFFLE | 3155 | A-240 TP409 | 3 | 2.9 | 8.7 | 0 | 3 | [17 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 3
Plate | U1_CO-PL-8-PX-33-2 | PL6*3454.4 | SCR TOP BAFFLE | 675 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 106.5 | 106.5 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP019 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-PL-9-PX-33-3 | PL6*3599 | SCR TOP BAFFLE | 675 | A387 GR.11 CL.2 | 1 | 109.6 | 109.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC |  |  | U298-07-CP019 | 1 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-1-A-11 | L90*90*10 | ANGLE | 24707 | SS400 | 1 | 329.7 | 329.7 | 1 | 0 | 2026-08-24: 1.002 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COR-1-A-7 | L90*90*10 | ANGLE | 3148 | SS400 | 1 | 42 | 42 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COR-1-A-9 | L90*90*10 | ANGLE | 3148 | SS400 | 1 | 42 | 42 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COR-1-BY-4 | BH950*350*25*38 | BUILT-UP H-BEAM | 31414 | SM490 | 1 | 11946.6 | 11946.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COR-1-C-5 | [380*100*10.5*16 | CHANNEL | 24670 | SS400 | 1 | 1343.8 | 1343.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 | ABC |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1 | bar: 2026-08-18
Shape | U1_COR-1-CY-10 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 471 | SS400 | 11 | 8.8 | 96.8 | 11 | 0 | 2026-08-21: 11 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 11 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-1-CY-11 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 471 | SS400 | 1 | 8.8 | 8.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-31
Shape | U1_COR-1-CY-24 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1813 | SS400 | 1 | 44.6 | 44.6 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COR-1-CY-5 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 2345 | SS400 | 5 | 81.1 | 405.5 | 5 | 0 | 2026-08-17: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-1-CY-6 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2345 | SS400 | 10 | 43.6 | 436 | 10 | 0 | 2026-08-21: 10 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 10 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-1-CY-9 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 471 | SS400 | 5 | 16.3 | 81.5 | 5 | 0 | 2026-08-17: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-1-D-1 | 3" STD | PIPE | 514 | A-106 Gr.B | 96 | 0.5 | 48 | 0 | 96 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP503 | 96 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-1-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP505 | 8 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COR-1-DR050-DAVIT-1 | D44 | 24" WIDE DOOR DAVIT | 1192 | DAVIT ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COR-1-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | ACCESS DOOR DR060 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL152 |  | MCC
Plate | U1_COR-1-G-01-1 | PL55*450 | BASE PLATE | 1050 | SM490 | 1 | 204 | 204 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-07-CP018 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-08
Plate | U1_COR-1-G-106-1 | PL10*38 | PLATE | 41 | SS400 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 20 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 20 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-G-11 | PL6*2935.7 | CASING PLATE | 24670 | SS400 | 1 | 3325.8 | 3325.8 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_COR-1-G-16 | PL6*229 | COVER RING | 229 | SS400 | 66 | 1.6 | 105.6 | 0 | 66 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 66 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-G-18 | PL6*191 | COVER RING | 229 | SS400 | 25 | 1.4 | 35 | 0 | 25 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 25 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-G-19 | PL6*176 | COVER RING | 229 | SS400 | 5 | 1.3 | 6.5 | 0 | 5 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 5 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-G-28 | PL10*152 | 17-C200-LOWER | 152 | SS400 | 2 | 1.8 | 3.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-GX-127-1 | PL10*89 | PLATE | 344 | SS400 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-GY-2 | PL25*350 | PLATE | 950 | SM490 | 1 | 64.8 | 64.8 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-07-CP013 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-GZ-1 | PL12*101.6 | PLATE | 76 | SS400 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-07-CP008 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-GZ-2 | PL25*250 | LIFTING LUG A1 | 300 | SS400 | 2 | 12.3 | 24.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-07-CP013 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-1-HY-19 | H450*200*9*14 | H-BEAM | 24378 | SS400 | 1 | 1826.2 | 1826.2 | 1 | 0 | 2026-08-19: 1.0021 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COR-1-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-1-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COR-1-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COR-1-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 281 | 0.1 | 28.1 | 0 | 281 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COR-1-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 562 | 0 | 0 | 0 | 562 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-1-M-5 | 3"-150# RF SO FLG | 3"-150# RF SO FLG | 31 | A-105 | 96 | 4 | 384 | 0 | 96 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-1-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 8 | 5.8 | 46.4 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-1-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 8 | 7.5 | 60 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COR-1-M-8001 | D10 | STUD BOLT D10 | 104 | SUS304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COR-1-M-8002 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-1-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COR-1-P-01-1 | PL10*940 | PLATE | 1549 | SS400 | 1 | 40.4 | 40.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-P-02-1 | PL55*127 | BASE PLATE | 1050 | SM490 | 1 | 57.6 | 57.6 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-07-CP018 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-08
Plate | U1_COR-1-P-09-1 | PL10*152 | PLATE | 229 | SS400 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-P-1 | PL10*20 | BACKING BAR | 138 | SM490 | 16 | 0.2 | 3.2 | 16 | 0 | 2026-09-15: 16 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP006 | 16 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-P-106-1 | PL10*51 | PLATE | 54 | SS400 | 10 | 0.2 | 2 | 0 | 10 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 10 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-P-11 | PL12*158 | PLATE | 660 | SS400 | 5 | 9.8 | 49 | 0 | 5 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP008 | 5 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-P-27 | PL10*250 | PLATE | 250 | SS400 | 2 | 3.8 | 7.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-P-28 | PL19*200 | PLATE | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 7.6 | 15.2 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-P-29 | PL12*100 | PLATE | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 2.4 | 4.8 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-P-40 | PL6*163 | PLATE | 874 | SS400 | 2 | 6.7 | 13.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COR-1-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COR-1-PY-03-1 | PL55*127 | BASE PLATE | 198 | SM490 | 2 | 9.7 | 19.4 | 2 | 0 | 2026-08-31: 2 |  | 0 |  | PL55 |  | MCC |  |  | U298-07-CP018 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-PY-2 | PL12*156 | PLATE | 862 | SM490 | 8 | 12.4 | 99.2 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP009 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-1-PY-5 | PL25*200 | PLATE | 450 | SS400 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-07-CP013 | 1 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-1-R-110-2 | D19 | GRAB BAR | 513 | SS400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP511 | 1 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-2-A-12 | L100*100*10 | ANGLE | 12642 | SS400 | 1 | 188.6 | 188.6 | 1 | 0 | 2026-09-10: 1.0012 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COR-2-A-6 | L90*90*10 | ANGLE | 2798 | SS400 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COR-2-CY-1 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 987 | SS400 | 1 | 24.3 | 24.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COR-2-CY-17 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 731 | SS400 | 5 | 13.6 | 68 | 5 | 0 | 2026-08-21: 5 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-2-CY-2 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2343 | SS400 | 1 | 43.6 | 43.6 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-21
Shape | U1_COR-2-CY-21 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 12477 | SS400 | 1 | 431.7 | 431.7 | 1 | 0 | 2026-08-17: 1.0012 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COR-2-CY-22 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 9132 | SS400 | 1 | 315.9 | 315.9 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COR-2-CY-23 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3339 | SS400 | 1 | 82.1 | 82.1 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COR-2-CY-3 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 1603 | SS400 | 5 | 29.8 | 149 | 5 | 0 | 2026-08-21: 1; 2026-08-31: 4 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 5 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-2-CY-4 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 2638 | SS400 | 1 | 49.1 | 49.1 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-31
Shape | U1_COR-2-CY-41 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1349 | SS400 | 1 | 33.2 | 33.2 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COR-2-CY-7 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 286 | SS400 | 6 | 5.3 | 31.8 | 6 | 0 | 2026-08-21: 6 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 6 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-2-CY-8 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 286 | SS400 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COR-2-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP505 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-2-D-3 | 8" SCH. 40 | PIPE | 514 | A-106 Gr.B | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP519 | 2 | 2026-08-02
Purchasing | U1_COR-2-DR050-DAVIT-1 | D44 | 24" WIDE DOOR DAVIT | 1192 | DAVIT ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COR-2-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | ACCESS DOOR DR060 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL152 |  | MCC
Shape | U1_COR-2-DZ-2 | 2" SCH. 40 | PIPE | 108 | A-312 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP501 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-G-106-1 | PL10*38 | PLATE | 41 | SS400 | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 20 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 20 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-G-2 | PL6*2698.4 | CASING PLATE | 12611 | SS400 | 1 | 1548.5 | 1548.5 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_COR-2-G-20 | PL6*360 | COVER RING | 360 | SS400 | 2 | 2.9 | 5.8 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP025 | 2 | 2026-08-02
Plate | U1_COR-2-G-25 | PL6*60 | RING PLATE | 60 | A-240 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2026-09-09: 2 |  | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP021 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-G-26 | PL6*89 | LIFTING PLATE | 127 | SS400 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-GX-127-1 | PL10*89 | PLATE | 344 | SS400 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-2-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COR-2-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-2-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-2-M-14 | 8"-150# RF BL FLG | 8"-150# RF BL FLG | 29 | A-105 | 2 | 20.6 | 41.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-2-M-15 | PL3*270 | GASKET 8"-150# FLG-RF | 270 | NON-METALLIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COR-2-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COR-2-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COR-2-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 141 | 0.1 | 14.1 | 0 | 141 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COR-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-2-M-6 | 8"-150# RF SO FLG | 8"-150# RF SO FLG | 45 | A-105 | 2 | 13 | 26 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-2-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 | 5.8 | 23.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-2-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 | 7.5 | 30 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-2-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COR-2-P-01-1 | PL10*940 | PLATE | 1549 | SS400 | 1 | 40.4 | 40.4 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-P-09-1 | PL10*152 | PLATE | 229 | SS400 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-P-106-1 | PL10*51 | PLATE | 54 | SS400 | 10 | 0.2 | 2 | 0 | 10 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 10 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-P-25 | PL19*270 | PLATE | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 12.2 | 36.6 | 3 | 0 | 2026-09-21: 3 |  | 3 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 3 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-P-26 | PL19*57 | PLATE | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 3 | 2.6 | 7.8 | 3 | 0 | 2026-09-21: 3 |  | 3 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 3 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-2-P-32 | PL10*63 | PLATE | 136 | SS400 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COR-2-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COR-2-R-110-1 | D19 | GRAB BAR | 518 | SS400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP511 | 1 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-3-A-10 | L100*100*10 | ANGLE | 12065 | SS400 | 1 | 179.9 | 179.9 | 1 | 0 | 2026-09-10: 1.0012 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COR-3-A-6 | L90*90*10 | ANGLE | 2798 | SS400 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COR-3-AY-4 | L100*100*10 | ANGLE | 2638 | SS400 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP517 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-10
Shape | U1_COR-3-CY-17 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 731 | SS400 | 7 | 13.6 | 95.2 | 7 | 0 | 2026-08-21: 7 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-3-CY-19 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11903 | SS400 | 1 | 411.8 | 411.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COR-3-CY-20 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11903 | SS400 | 1 | 411.8 | 411.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COR-3-CY-3 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 1603 | SS400 | 7 | 29.8 | 208.6 | 7 | 0 | 2026-08-31: 7 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-3-CY-7 | [150*75*6.5*10 | CHANNEL | 286 | SS400 | 7 | 5.3 | 37.1 | 7 | 0 | 2026-08-21: 1; 2026-08-31: 6 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-3-D-2 | 4" SCH. 40 | PIPE | 330 | A-312 TP304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP505 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-3-DZ-1 | 3/4" SCH. 80 | PIPE | 101 | A-312 TP304 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP504 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-3-DZ-2 | 2" SCH. 40 | PIPE | 108 | A-312 TP304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP501 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-3-G-10 | PL6*2698.4 | CASING PLATE | 12034 | SS400 | 1 | 1527.1 | 1527.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_COR-3-G-25 | PL6*60 | RING PLATE | 60 | A-240 TP304 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP021 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-09
Plate | U1_COR-3-GZ-3 | PL12*112 | DOUBLER PLATE D1 | 112 | SS400 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | PMC |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-3-GZ-4 | PL19*150 | LIFTING LUG B | 295 | SS400 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL19 |  | PMC |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COR-3-HYZ-1 | H200*200*8*12 | LIFTING LUD D1 | 216 | SS400 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COR-3-M-10 | 3/4" 3000# THRD FC | 3/4" 3000# THRD FC | 51 | A-105 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-3-M-11 | 3/4" 3000#SQ H-PLUG | 3/4" 3000#SQ H-PLUG | 27 | A-105 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-3-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-3-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COR-3-M-17 | D10 | STUD BOLT D10 | 352 | SUS304 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COR-3-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COR-3-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 135 | 0.1 | 13.5 | 0 | 135 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COR-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COR-3-M-24 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COR-3-M-25 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-3-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 | 5.8 | 23.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-3-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 | 7.5 | 30 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COR-3-M-9 | PL3*157 | GASKET 4"-150# FLG-RF | 157 | NON-METALLIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COR-3-P-25 | PL19*270 | PLATE | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 12.2 | 48.8 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COR-3-P-26 | PL19*57 | PLATE | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 2.6 | 10.4 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL19 |  | MCC |  |  | U298-07-CP010 | 4 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COR-3-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_CO-RC-1-SX-1 | PL3.5*51 | FIELD RETAINER CLIP | 93 | SUS304 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [17 empty] | 0 |  | PL3.5 |  | PMC |  |  | U298-07-CP016 | 8 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-SP-1-P-8 | PL12*275 | PLATE | 729 | A387 GR.11 CL.2 | 4 | 18.9 | 75.6 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_CO-SP-1-P-9 | PL10*78 | PLATE | 729 | A387 GR.11 CL.2 | 8 | 4.5 | 36 | 8 | 0 | 2026-09-11: 8 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-1-A-3 | L90*90*10 | ANGLE | 10848 | SS400 | 2 | 144.8 | 289.6 | 2 | 0 | 2026-08-24: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-1-A-4 | L90*90*10 | ANGLE | 1172 | SS400 | 2 | 15.6 | 31.2 | 2 | 0 | 2026-08-24: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-1-AY-2 | L90*90*10 | ANGLE | 11036 | SS400 | 1 | 147.3 | 147.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-24
Shape | U1_COT-1-C-1 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 10732 | SS400 | 1 | 371.3 | 371.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COT-1-CY-18 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 11036 | SS400 | 1 | 381.8 | 381.8 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Shape | U1_COT-1-DZ-3 | 3" SCH. 40 | PIPE | 337 | A-312 TP304 | 6 | 0.3 | 1.8 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP502 | 6 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-1-G-13 | PL6*2798.4 | TOP CASING | 10999 | SS400 | 1 | 859 | 859 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COT-1-HY-1 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 170 | SS400 | 7 | 5.3 | 37.1 | 7 | 0 | 2026-08-21: 7 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 7 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-1-HY-18 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 154 | SS400 | 7 | 4.8 | 33.6 | 7 | 0 | 2026-08-21: 7 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 7 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-1-HY-2 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 298 | SS400 | 7 | 9.3 | 65.1 | 7 | 0 | 2026-08-21: 7 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 7 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-1-HY-4 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 905 | SS400 | 7 | 28.2 | 197.4 | 7 | 0 | 2026-08-21: 7 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 7 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COT-1-M-16 | 3'' 3000# THRD CAP | THREADED CAP | 65 | A-105 | 6 | 0.4 | 2.4 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COT-1-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COT-1-M-19 | D10 | STUD BOLT D10 | 373 | SUS304 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Shape | U1_COT-1-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 84 | 0.1 | 8.4 | 0 | 84 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COT-1-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COT-1-P-15 | PL10*72 | PLATE | 130 | SS400 | 14 | 0.7 | 9.8 | 0 | 14 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 14 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-1-P-37 | PL10*81 | PLATE | 91 | SS400 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 4 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COT-1-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COT-2-CY-13 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3638 | SS400 | 1 | 34 | 34 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP506 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-10
Shape | U1_COT-2-CY-14 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3639 | SS400 | 1 | 34 | 34 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP506 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-10
Shape | U1_COT-2-CY-15 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 762 | SS400 | 3 | 7.1 | 21.3 | 3 | 0 | 2026-09-10: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP506 | 3 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-2-G-4 | PL12*100 | PLATE | 762 | SS400 | 2 | 7.1 | 14.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP008 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-2-G-5 | PL6*1326.18 | CASING PLATE | 3645 | SS400 | 1 | 227.6 | 227.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-2-G-7 | PL6*50 | PLATE | 1326 | SS400 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COT-2-M-2 | PL3*50 | GASKET | 1225 | FIBER SLOTTED TAPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COT-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COT-2-M-22 | D10 | STUD BOLT D10 | 203 | SUS304 | 24 | 0.1 | 2.4 | 0 | 24 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COT-2-M-3 | PL3*50 | GASKET | 3633 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COT-2-PI-2 | D2.6 | INSULATION PIN | 205 | CARBON STEEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COT-3-AY-1 | L100*100*10 | ANGLE | 11036 | SS400 | 1 | 164.6 | 164.6 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP517 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-10
Shape | U1_COT-3-AY-3 | L100*100*10 | ANGLE | 1201 | SS400 | 4 | 17.9 | 71.6 | 4 | 0 | 2026-09-10: 4 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP517 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-3-BY-3 | BH900*350*25*38 | BUILT-UP H-BEAM | 10960 | SM490 | 1 | 4051.1 | 4051.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_COT-3-DZ-3 | 3" SCH. 40 | PIPE | 337 | A-312 TP304 | 6 | 0.3 | 1.8 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC |  |  | U298-07-CP502 | 6 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-3-G-1 | PL38*350 | END PLATE | 1288 | SM490 | 2 | 134.5 | 269 | 2 | 0 | 2026-07-31: 2 |  | 0 |  | PL38 |  | MCC |  |  | U298-07-CP017 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-3-G-3 | PL6*3148.4 | TOP CASING | 10999 | SS400 | 1 | 1629.2 | 1629.2 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_COT-3-G-8 | PL12*150 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 4.2 | 8.4 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-3-H-1 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 94 | SS400 | 3 | 2.9 | 8.7 | 3 | 0 | 2026-08-21: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-3-H-3 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 10732 | SS400 | 1 | 467.5 | 467.5 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP514 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-19
Shape | U1_COT-3-HY-3 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 328 | SS400 | 4 | 14.3 | 57.2 | 4 | 0 | 2026-08-19: 4 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP514 | 4 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-3-HY-5 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 328 | SS400 | 3 | 10.2 | 30.6 | 3 | 0 | 2026-08-21: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-3-HY-6 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 2752 | SS400 | 2 | 119.9 | 239.8 | 2 | 0 | 2026-08-19: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-3-HY-7 | H150*150*7*10 | H-BEAM | 2752 | SS400 | 3 | 85.7 | 257.1 | 3 | 0 | 2026-08-21: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-3-HY-8 | H244*175*7*11 | H-BEAM | 2752 | SS400 | 2 | 119.9 | 239.8 | 2 | 0 | 2026-08-19: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COT-3-M-16 | 3'' 3000# THRD CAP | THREADED CAP | 65 | A-105 | 6 | 0.4 | 2.4 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COT-3-M-18 | NUT_M10 | NUT | 10 | SUS304 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COT-3-M-19 | D10 | STUD BOLT D10 | 373 | SUS304 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Shape | U1_COT-3-M-20 | D10 | STUD BOLT D10 | 114 | SUS304 | 130 | 0.1 | 13 | 0 | 130 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COT-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COT-3-P-12 | PL8*103 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 1.9 | 3.8 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL8 |  | MCC |  |  | U298-07-CP022 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-3-P-16 | PL10*83 | PLATE | 84 | SS400 | 6 | 0.5 | 3 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 6 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-3-P-17 | PL10*163 | PLATE | 824 | SS400 | 6 | 10.5 | 63 | 0 | 6 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 6 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-3-P-2 | PL10*152 | PLATE | 152 | SS400 | 4 | 1.8 | 7.2 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-3-P-3 | PL12*150 | PLATE | 300 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 | 4.2 | 8.4 | 2 | 0 | 2026-09-21: 2 |  | 2 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-3-P-4 | PL10*71 | PLATE | 103 | SA387 GR.11 CL.2 | 4 | 0.6 | 2.4 | 4 | 0 | 2026-09-21: 4 |  | 4 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COT-3-PI-1 | D2.6 | INSULATION PIN | 116 | CARBON STEEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_COT-3-PY-1 | PL25*194 | PLATE | 335 | SM490 | 4 | 7 | 28 | 0 | 4 | [17 empty] | 0 |  | PL25 |  | MCC |  |  | U298-07-CP013 | 4 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-3-PY-4 | PL10*71 | PLATE | 103 | SA387 GR.11 CL.2 | 8 | 0.5 | 4 | 8 | 0 | 2026-09-21: 8 |  | 8 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-4-CY-15 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 762 | SS400 | 3 | 7.1 | 21.3 | 3 | 0 | 2026-09-10: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP506 | 3 | 2026-07-12
Shape | U1_COT-4-CY-16 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3541 | SS400 | 2 | 33.1 | 66.2 | 2 | 0 | 2026-09-10: 2 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP506 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-4-G-4 | PL12*100 | PLATE | 762 | SS400 | 2 | 7.1 | 14.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP008 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-4-G-6 | PL6*1326.18 | CASING PLATE | 3553 | SS400 | 1 | 221.9 | 221.9 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-4-G-7 | PL6*50 | PLATE | 1326 | SS400 | 2 | 3.1 | 6.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COT-4-M-1 | PL3*50 | GASKET | 1326 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COT-4-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COT-4-M-22 | D10 | STUD BOLT D10 | 203 | SUS304 | 27 | 0.1 | 2.7 | 0 | 27 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COT-4-M-4 | PL3*50 | GASKET | 3556 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COT-4-PI-2 | D2.6 | INSULATION PIN | 205 | CARBON STEEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COT-5-CY-13 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3639 | SS400 | 1 | 34 | 34 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP506 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-10
Shape | U1_COT-5-CY-14 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 3639 | SS400 | 1 | 34 | 34 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP506 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-09-10
Shape | U1_COT-5-CY-15 | [100*50*5*7.5 | CHANNEL | 762 | SS400 | 3 | 7.1 | 21.3 | 3 | 0 | 2026-09-10: 3 |  | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP506 | 3 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-5-G-4 | PL12*100 | PLATE | 762 | SS400 | 2 | 7.1 | 14.2 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP008 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-5-G-5 | PL6*1326.18 | CASING PLATE | 3644 | SS400 | 1 | 227.6 | 227.6 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-5-G-7 | PL6*50 | PLATE | 1326 | SS400 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12
Purchasing | U1_COT-5-M-2 | PL3*50 | GASKET | 1225 | FIBER SLOTTED TAPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COT-5-M-21 | HEX_NUT_M10 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COT-5-M-22 | D10 | STUD BOLT D10 | 203 | SUS304 | 24 | 0.1 | 2.4 | 0 | 24 | [17 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | U1_COT-5-M-3 | PL3*50 | GASKET | 3633 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | U1_COT-5-PI-2 | D2.6 | INSULATION PIN | 205 | CARBON STEEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | [17 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_COT-BM-1-C-2 | [250*90*9*13 | CHANNEL | 10731 | SS400 | 1 | 371.3 | 371.3 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | bar: 2026-08-17
Plate | U1_COT-BM-1-GZ-5 | PL19*150 | LIFTING LUG B | 295 | SS400 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL19 |  | PMC |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-BM-1-P-14 | PL10*81 | PLATE | 231 | SS400 | 7 | 1.4 | 9.8 | 0 | 7 | [17 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC |  |  | U298-07-CP005 | 7 | 2026-07-12
Plate | U1_COT-PL-1-P-10 | PL12*466 | PLATE | 203 | SS400 | 2 | 7.8 | 15.6 | 0 | 2 | [17 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC |  |  | U298-07-CP008 | 2 | 2026-07-12

## U298SCR1
ASSEMBLY PART LIST | [61 empty] | Số Unit cần đảm bảo |  |  |  | Số Unit cần đảm bảo
Project name / Tên Dự án : GEORGIA POWER, BOWEN NPP | [61 empty] | 2 |  |  |  | 2
Item Name / Tên Hạng mục : CO SCR DUCT | [58 empty] | chi tiết chia nối
Contract No. / Số Hợp đồng : U298 |  | U298SCR1 | [59 empty] | Số Unit |  |  |  | Số Unit
Prepared By / Chuẩn bị : CONSULTANCE ENGINEERING CENTER | [61 empty] | 2 |  |  |  | 2
Document No. / Số Tài liệu : U298-07-APL-001 | [7 empty] | Rev./ Số Sửa đổi: 2 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Date: 28-July-2026 | [9 empty] | Content Rev. | [9 empty] | Type Fabrication | [6 empty] | Type | Document Cutting
DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | [5 empty] | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC-F | DCC-X | DCC-Y | DCC-Z | DCC-J | DCC-BH | DCC | DCC |  | UNIT 1 |  |  |  | UNIT 2
No. | Basic Drawing Number | Assembly No. | Description | Part No. |  | Size | Length | Material | Q'ty | Set | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Scope of Steel Work | Chung loai | Dang | Phan giao to | Ngay giao | Da nhan | Con thieu | Lam tron | Dong bo | Ti le dong bo | Fitup | Inspection | Clear | Loose Part | Total Area (m2) | Remark | AS Symbol | Delivery item | Paint Brand (Hãng sơn) | Scope of Painting Work Unit-1 | Scope of Painting Work Unit-2 | Scope of Painting Work Unit-3 | Scope of Painting Work Unit-4 | Scope of Painting Work Unit-5 | Scope of Painting Work Unit-6 | Rev.1 (21/07/2026) | Rev.2 (28/07/2026) | Rev.3 (dd/mm/yyyy) | Rev.4 (dd/mm/yyyy) | Rev.5 (dd/mm/yyyy) | Rev.6 (dd/mm/yyyy) | Rev.7 (dd/mm/yyyy) | Rev.8 (dd/mm/yyyy) | Rev.9 (dd/mm/yyyy) | Rev.10 (dd/mm/yyyy) | Khoan Lỗ | Lốc tròn (Uốn cong) | Sấn | Vát mép & Cắt miệng | Gia công cơ khí (Không thay đổi chiều dày) | Gia công cơ khí (Có thay đổi chiều dày) | Tổ hợp | Fabrication or Purchasing | MPR No. | Q'Ty in MPR Bolt & Fitting | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Remain (T'Qty-Q'Ty) | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Remain (T'Qty-Q'Ty)
1 |  | 3 | 4 | 5A (Marking as Dwg.) | 5B (Marking as Cutting) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29A | 29B | 29C | 29D | 29E | 29F | 30A | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F | 30G | 30H | 30I | 30J | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 71 | 44 | 45 | 46 | 71
1 | V17561-SRND-0002 | CO-HHB-1 | T-BOLT ASSEMBLY |  |  | (184x102x40) |  |  |  | 168 |  | 2 | 334.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.589 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Purchasing
2 | V17561-SRND-0002 | CO-HHB-1 | HEAVY HEX BOLT | M-10-1 | U1_CO-HHB-1-M-10-1 | 5/8" X 7" 1/4 LG. | 184 | A-193 GR.B7 | 1 |  | 168 | 1.3 | 210.3 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 168 | 0 | [6 empty] | 3.207 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
3 | V17561-SRND-0002 | CO-HHB-1 | HEAVY HEX NUT 5/8" | M-11-1 | U1_CO-HHB-1-M-11-1 | NUT_M16 | 13 | A-194 GR.7 | 2 |  | 336 | 0.1 | 17.3 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 336 | 0 | [6 empty] | 0.698 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
4 | V17561-SRND-0002 | CO-HHB-1 | SQ. FT PLATE | W-09-1 | U1_CO-HHB-1-W-09-1 | PL10*40 | 102 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 168 | 0.3 | 53.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 168 | 0 | [6 empty] | 1.841 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 168 |  |  |  | 168
5 | V17561-SRND-0002 | CO-HHB-1 | SQ. FT PLATE | WZ-09-1 | U1_CO-HHB-1-WZ-09-1 | PL10*40 | 102 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 168 | 0.3 | 53.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 168 | 0 | [6 empty] | 1.841 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 168 |  |  |  | 168
63 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | LEFT PANEL |  |  | (31871x1270x3211) |  |  |  | 1 |  | 23737.6 | 23737.6 | [8 empty] | 0 | 0.040136 |  |  |  |  | 826.978 |  | x | O |  | PAC | [6 empty] | MODIFY | [15 empty] | Fabrication
64 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | ANGLE | A-5 | U1_COL-1-A-5 | L90*90*10 | 3148 | SS400 | 1 |  | 1 | 42 | 42 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.101 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
65 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | ANGLE | A-8 | U1_COL-1-A-8 | L90*90*10 | 3148 | SS400 | 1 |  | 1 | 42 | 42 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.101 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
66 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | ANGLE | A-13 | U1_COL-1-A-13 | L90*90*10 | 24707 | SS400 | 1 |  | 1 | 329.7 | 329.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.64 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
67 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | BUILT-UP H-BEAM | BY-1 | U1_COL-1-BY-1 | BH950*350*25*38 | 31414 | SM490 | 1 |  | 1 | 11946.6 | 11946.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 102.179 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
68 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | CHANNEL | C-6 | U1_COL-1-C-6 | [380*100*10.5*16 | 24670 | SS400 | 1 |  | 1 | 1343.8 | 1343.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 27.264 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
69 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | CHANNEL | CY-29 | U1_COL-1-CY-29 | [250*90*9*13 | 2345 | SS400 | 5 |  | 5 | 81.1 | 405.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 9.542 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 5 | 2026-07-12 | 0
70 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | CHANNEL | CY-30 | U1_COL-1-CY-30 | [150*75*6.5*10 | 2345 | SS400 | 10 |  | 10 | 43.6 | 436.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 13.252 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 10 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 10 | 2026-07-12 | 0
71 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | CHANNEL | CY-33 | U1_COL-1-CY-33 | [250*90*9*13 | 471 | SS400 | 5 |  | 5 | 16.3 | 81.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.916 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 5 | 2026-07-12 | 0
72 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | CHANNEL | CY-34 | U1_COL-1-CY-34 | [150*75*6.5*10 | 471 | SS400 | 11 |  | 11 | 8.8 | 96.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 11 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.926 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 11 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 11 | 2026-07-12 | 0
73 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | CHANNEL | CY-35 | U1_COL-1-CY-35 | [150*75*6.5*10 | 471 | SS400 | 1 |  | 1 | 8.8 | 8.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.266 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0
74 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | CHANNEL | CY-40 | U1_COL-1-CY-40 | [200*80*7.5*11 | 1813 | SS400 | 1 |  | 1 | 44.6 | 44.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.233 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
75 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PIPE | D-1 | U1_COL-1-D-1 | 3" STD | 514 | A-106 Gr.B | 96 |  | 96 | 0.5 | 48 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 96 | 0 | [6 empty] | 3.365 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP503 | 96 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP503 | 96 | 2026-07-12 | 0
76 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PIPE | D-2 | U1_COL-1-D-2 | 4" SCH. 40 | 330 | A-312 TP304 | 8 |  | 8 | 0.3 | 2.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.18 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP505 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP505 | 8 | 2026-07-12 | 0
77 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | 24" WIDE DOOR DAVIT | DR050-DAVIT-1 | U1_COL-1-DR050-DAVIT-1 | D44 | 1192 | DAVIT ARM | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.166 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
78 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | ACCESS DOOR DR060 | DR050-DOOR-1 | U1_COL-1-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.65 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | BASE PLATE | G-01-1 | U1_COL-1-G-01-1 | PL55*450 | 1050 | SM490 | 1 |  | 1 | 204 | 204 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.11 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP018 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP018 | 1 | 2026-07-12 | 0
82 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | CASING PLATE | G-11 | U1_COL-1-G-11 | PL6*2935.7 | 24670 | SS400 | 1 |  | 1 | 3325.8 | 3325.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 141.763 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
83 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | COVER RING | G-16 | U1_COL-1-G-16 | PL6*229 | 229 | SS400 | 66 |  | 66 | 1.6 | 104.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 66 | 0 | [6 empty] | 4.831 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 66 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 66 | 2026-07-12 | 0
85 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | COVER RING | G-18 | U1_COL-1-G-18 | PL6*191 | 229 | SS400 | 25 |  | 25 | 1.4 | 34.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 25 | 0 | [6 empty] | 1.616 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 25 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 25 | 2026-07-12 | 0
86 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | COVER RING | G-19 | U1_COL-1-G-19 | PL6*176 | 229 | SS400 | 5 |  | 5 | 1.3 | 6.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 0.296 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 5 | 2026-07-12 | 0
88 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | 17-C200-LOWER | G-28 | U1_COL-1-G-28 | PL10*152 | 152 | SS400 | 2 |  | 2 | 1.8 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.105 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0
89 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | G-106-1 | U1_COL-1-G-106-1 | PL10*38 | 41 | SS400 | 20 |  | 20 | 0.1 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.084 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 20 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 20 | 2026-07-12 | 0
90 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | GX-127-1 | U1_COL-1-GX-127-1 | PL10*89 | 344 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.4 | 2.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.069 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
91 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | GY-1 | U1_COL-1-GY-1 | PL25*350 | 950 | SM490 | 1 |  | 1 | 64.8 | 64.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.724 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP013 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP013 | 1 | 2026-07-12 | 0
92 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | GZ-1 | U1_COL-1-GZ-1 | PL12*101.6 | 76 | SS400 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.02 | 1/2"x13 UNC THREADED HOLE |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 1 | 2026-07-12 | 0
93 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | LIFTING LUG A1 | GZ-2 | U1_COL-1-GZ-2 | PL25*250 | 300 | SS400 | 2 |  | 2 | 12.3 | 24.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.297 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP013 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP013 | 2 | 2026-07-12 | 0
94 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | DOUBLER PLATE D1 | GZ-3 | U1_COL-1-GZ-3 | PL12*112 | 112 | SS400 | 4 |  | 4 | 0.9 | 3.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.094 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0
95 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | H-BEAM | HY-19 | U1_COL-1-HY-19 | H450*200*9*14 | 24378 | SS400 | 1 |  | 1 | 1826.2 | 1826.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0.6094 | 0.3906 | 0 | [6 empty] | 40.459 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
96 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | LIFTING LUD D1 | HYZ-1 | U1_COL-1-HYZ-1 | H200*200*8*12 | 216 | SS400 | 2 |  | 2 | 10.8 | 21.5 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.502 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0
131 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | 3"-150# RF SO FLG | M-5 | U1_COL-1-M-5 | 3"-150# RF SO FLG | 31 | A-105 | 96 |  | 96 | 4 | 388.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 96 | 0 | [6 empty] | 6.583 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
132 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | 4"-150# RF SO FLG | M-7 | U1_COL-1-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 8 |  | 8 | 5.8 | 46.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.759 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
133 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | 4"-150# RF BL FLG | M-8 | U1_COL-1-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 8 |  | 8 | 7.5 | 60.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.796 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
134 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | GASKET 4"-150# FLG-RF | M-9 | U1_COL-1-M-9 | PL3*157 | 157 | NON-METALLIC | 8 |  | 8 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.162 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
135 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | STUD BOLT D10 | M-17 | U1_COL-1-M-17 | D10 | 352 | SUS304 | 8 |  | 8 | 0.2 | 1.6 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.087 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
136 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | NUT | M-18 | U1_COL-1-M-18 | NUT_M10 | 10 | SUS304 | 16 |  | 16 | 0 | 0.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 16 | 0 | [6 empty] | 0.015 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
137 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COL-1-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 281 |  | 281 | 0.1 | 18 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 281 | 0 | [6 empty] | 1.02 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
138 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COL-1-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 562 |  | 562 | 0 | 6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 562 | 0 | [6 empty] | 0.421 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
140 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | BACKING BAR | P-1 | U1_COL-1-P-1 | PL10*20 | 138 | SM490 | 16 |  | 16 | 0.2 | 3.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 16 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.139 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP006 | 16 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP006 | 16 | 2026-07-12 | 0
141 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | P-01-1 | U1_COL-1-P-01-1 | PL10*940 | 1549 | SS400 | 1 |  | 1 | 40.4 | 40.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.118 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
142 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | BASE PLATE | P-02-1 | U1_COL-1-P-02-1 | PL55*127 | 1050 | SM490 | 1 |  | 1 | 57.6 | 57.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.396 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP018 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP018 | 1 | 2026-07-12 | 0
143 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | P-09-1 | U1_COL-1-P-09-1 | PL10*152 | 229 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.077 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
144 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | P-11 | U1_COL-1-P-11 | PL12*158 | 660 | SS400 | 5 |  | 5 | 9.8 | 48.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 1.136 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 5 | 2026-07-12 | 0
145 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | P-27 | U1_COL-1-P-27 | PL10*250 | 250 | SS400 | 2 |  | 2 | 3.8 | 7.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.207 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0
146 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | P-28 | U1_COL-1-P-28 | PL19*200 | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 7.6 | 15.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.238 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0
147 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | P-29 | U1_COL-1-P-29 | PL12*100 | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 2.4 | 4.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.119 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
150 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | P-40 | U1_COL-1-P-40 | PL6*163 | 874 | SS400 | 2 |  | 2 | 6.7 | 13.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.591 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0
151 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | P-106-1 | U1_COL-1-P-106-1 | PL10*51 | 54 | SS400 | 10 |  | 10 | 0.2 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 0.076 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 10 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 10 | 2026-07-12 | 0
152 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COL-1-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 215 |  | 215 | 0 | 0.9 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 215 | 0 | [6 empty] | 0.196 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
154 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | PY-2 | U1_COL-1-PY-2 | PL12*156 | 862 | SM490 | 8 |  | 8 | 12.4 | 98.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 2.302 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP009 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP009 | 8 | 2026-07-12 | 0
155 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | BASE PLATE | PY-03-1 | U1_COL-1-PY-03-1 | PL55*127 | 198 | SM490 | 2 |  | 2 | 9.7 | 19.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.156 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP018 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP018 | 2 | 2026-07-12 | 0
156 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | PLATE | PY-5 | U1_COL-1-PY-5 | PL25*200 | 450 | SS400 | 1 |  | 1 | 17.4 | 17.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.209 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP013 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP013 | 1 | 2026-07-12 | 0
157 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | GRAB BAR | R-110-2 | U1_COL-1-R-110-2 | D19 | 513 | SS400 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP511 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP511 | 1 | 2026-07-12 | 0
159 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | STUD BOLT D10 | M-8001 | U1_COL-1-M-8001 | D10 | 104 | SUS304 | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.003 | [11 empty] | ADDED | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
159 | V17561-DWND-0030 | COL-1 | HEX_NUT_M10 | M-8002 | U1_COL-1-M-8002 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.001 | [11 empty] | ADDED | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
162 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | LEFT PANEL |  |  | (12642x736x2811) |  |  |  | 1 |  | 4395.5 | 4395.5 | [8 empty] | 0 | 0.051908 |  |  |  |  | 316.205 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
163 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | ANGLE | A-6 | U1_COL-2-A-6 | L90*90*10 | 2798 | SS400 | 1 |  | 1 | 37.3 | 37.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.979 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
164 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | ANGLE | A-15 | U1_COL-2-A-15 | L100*100*10 | 12642 | SS400 | 1 |  | 1 | 188.6 | 188.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.927 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
165 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-3 | U1_COL-2-CY-3 | [150*75*6.5*10 | 1603 | SS400 | 5 |  | 5 | 29.8 | 149.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.529 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 5 | 2026-07-12 | 0
166 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-25 | U1_COL-2-CY-25 | [150*75*6.5*10 | 2343 | SS400 | 1 |  | 1 | 43.6 | 43.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.324 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0
167 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-26 | U1_COL-2-CY-26 | [150*75*6.5*10 | 2638 | SS400 | 1 |  | 1 | 49.1 | 49.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.49 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0
168 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-27 | U1_COL-2-CY-27 | [200*80*7.5*11 | 1349 | SS400 | 1 |  | 1 | 33.2 | 33.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.918 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
169 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-28 | U1_COL-2-CY-28 | [200*80*7.5*11 | 986 | SS400 | 1 |  | 1 | 24.3 | 24.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.671 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
170 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-31 | U1_COL-2-CY-31 | [150*75*6.5*10 | 286 | SS400 | 6 |  | 6 | 5.3 | 31.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.969 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 6 | 2026-07-12 | 0
171 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-32 | U1_COL-2-CY-32 | [200*80*7.5*11 | 286 | SS400 | 1 |  | 1 | 7 | 7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.194 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
172 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-36 | U1_COL-2-CY-36 | [150*75*6.5*10 | 731 | SS400 | 5 |  | 5 | 13.6 | 68 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.064 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 5 | 2026-07-12 | 0
173 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-37 | U1_COL-2-CY-37 | [250*90*9*13 | 12477 | SS400 | 1 |  | 1 | 431.7 | 431.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 10.154 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
174 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-38 | U1_COL-2-CY-38 | [250*90*9*13 | 9132 | SS400 | 1 |  | 1 | 315.9 | 315.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 7.431 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0
175 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CHANNEL | CY-39 | U1_COL-2-CY-39 | [200*80*7.5*11 | 3339 | SS400 | 1 |  | 1 | 82.1 | 82.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.272 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
176 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PIPE | D-2 | U1_COL-2-D-2 | 4" SCH. 40 | 330 | A-312 TP304 | 4 |  | 4 | 0.3 | 1.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.09 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP505 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP505 | 4 | 2026-07-12 | 0
177 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PIPE | D-3 | U1_COL-2-D-3 | 8" SCH. 40 | 514 | A-106 Gr.B | 2 |  | 2 | 0.5 | 1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.07 | HOLD |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP519 | 2 | 2026-08-02 | 0 | U298-07-CP519 | 2 | 2026-08-02 | 0
178 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | 24" WIDE DOOR DAVIT | DR050-DAVIT-1 | U1_COL-2-DR050-DAVIT-1 | D44 | 1192 | DAVIT ARM | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.166 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
179 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | ACCESS DOOR DR060 | DR050-DOOR-1 | U1_COL-2-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.65 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PIPE | DZ-2 | U1_COL-2-DZ-2 | 2" SCH. 40 | 108 | A-312 TP304 | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.2 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.015 | Ren đầu ống (ren=29mm) |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP501 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP501 | 2 | 2026-07-12 | 0
183 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | CASING PLATE | G-2 | U1_COL-2-G-2 | PL6*2698.4 | 12611 | SS400 | 1 |  | 1 | 1548.5 | 1548.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 65.977 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
184 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | COVER RING | G-20 | U1_COL-2-G-20 | PL6*360 | 360 | SS400 | 2 |  | 2 | 2.9 | 5.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.268 | HOLD |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP025 | 2 | 2026-08-02 | 0 | U298-07-CP025 | 2 | 2026-08-02 | 0
188 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | RING PLATE | G-25 | U1_COL-2-G-25 | PL6*60 | 60 | A-240 TP304 | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.011 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP021 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP021 | 2 | 2026-07-12 | 0
189 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | LIFTING PLATE | G-26 | U1_COL-2-G-26 | PL6*89 | 127 | SS400 | 2 |  | 2 | 0.5 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0
190 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PLATE | G-106-1 | U1_COL-2-G-106-1 | PL10*38 | 41 | SS400 | 20 |  | 20 | 0.1 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.084 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 20 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 20 | 2026-07-12 | 0
191 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PLATE | GX-127-1 | U1_COL-2-GX-127-1 | PL10*89 | 344 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.4 | 2.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.069 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
192 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | DOUBLER PLATE D1 | GZ-3 | U1_COL-2-GZ-3 | PL12*112 | 112 | SS400 | 4 |  | 4 | 0.9 | 3.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.094 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0
193 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | LIFTING LUD D1 | HYZ-1 | U1_COL-2-HYZ-1 | H200*200*8*12 | 216 | SS400 | 2 |  | 2 | 10.8 | 21.5 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.502 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0
222 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | 8"-150# RF SO FLG | M-6 | U1_COL-2-M-6 | 8"-150# RF SO FLG | 45 | A-105 | 2 |  | 2 | 13 | 26 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.368 | HOLD |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
223 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | 4"-150# RF SO FLG | M-7 | U1_COL-2-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 |  | 4 | 5.8 | 23.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.38 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
224 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | 4"-150# RF BL FLG | M-8 | U1_COL-2-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 |  | 4 | 7.5 | 30.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.398 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
225 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | GASKET 4"-150# FLG-RF | M-9 | U1_COL-2-M-9 | PL3*157 | 157 | NON-METALLIC | 4 |  | 4 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.081 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
226 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | 2" 3000# THRD FC | M-12 | U1_COL-2-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 2 |  | 2 | 0.6 | 1.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.018 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
227 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | 2" 3000#SQ H-PLUG | M-13 | U1_COL-2-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 2 |  | 2 | 0.7 | 1.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.025 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
228 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | 8"-150# RF BL FLG | M-14 | U1_COL-2-M-14 | 8"-150# RF BL FLG | 29 | A-105 | 2 |  | 2 | 20.6 | 41.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.433 | HOLD |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
229 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | GASKET 8"-150# FLG-RF | M-15 | U1_COL-2-M-15 | PL3*270 | 270 | NON-METALLIC | 2 |  | 2 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.085 | HOLD |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
230 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | STUD BOLT D10 | M-17 | U1_COL-2-M-17 | D10 | 352 | SUS304 | 4 |  | 4 | 0.2 | 0.8 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.044 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
231 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | NUT | M-18 | U1_COL-2-M-18 | NUT_M10 | 10 | SUS304 | 8 |  | 8 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.007 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
232 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COL-2-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 141 |  | 141 | 0.1 | 9 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 141 | 0 | [6 empty] | 0.512 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
233 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COL-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 282 |  | 282 | 0 | 3 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 282 | 0 | [6 empty] | 0.211 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
235 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PLATE | P-01-1 | U1_COL-2-P-01-1 | PL10*940 | 1549 | SS400 | 1 |  | 1 | 40.4 | 40.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.118 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
236 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PLATE | P-09-1 | U1_COL-2-P-09-1 | PL10*152 | 229 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.077 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
237 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PLATE | P-22 | U1_COL-2-P-22 | PL19*270 | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 3 |  | 3 | 11.4 | 34.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.521 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 3 | 2026-07-12 | 0
238 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PLATE | P-23 | U1_COL-2-P-23 | PL19*57 | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 3 |  | 3 | 2.4 | 7.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.136 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 3 | 2026-07-12 | 0
240 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PLATE | P-32 | U1_COL-2-P-32 | PL10*63 | 136 | SS400 | 2 |  | 2 | 0.6 | 1.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.039 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0
242 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | PLATE | P-106-1 | U1_COL-2-P-106-1 | PL10*51 | 54 | SS400 | 10 |  | 10 | 0.2 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 0.076 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 10 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 10 | 2026-07-12 | 0
243 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COL-2-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 107 |  | 107 | 0 | 0.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 107 | 0 | [6 empty] | 0.098 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
245 | V17561-DWND-0030 | COL-2 | GRAB BAR | R-110-1 | U1_COL-2-R-110-1 | D19 | 518 | SS400 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP511 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP511 | 1 | 2026-07-12 | 0
250 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | LEFT PANEL |  |  | (12065x547x2811) |  |  |  | 1 |  | 4207.4 | 4207.4 | [8 empty] | 0 | 0.058333 |  |  |  |  | 302.625 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
251 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | ANGLE | A-6 | U1_COL-3-A-6 | L90*90*10 | 2798 | SS400 | 1 |  | 1 | 37.3 | 37.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.979 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
252 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | ANGLE | A-14 | U1_COL-3-A-14 | L100*100*10 | 12065 | SS400 | 1 |  | 1 | 179.9 | 179.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.702 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
253 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | ANGLE | AY-5 | U1_COL-3-AY-5 | L100*100*10 | 2638 | SS400 | 1 |  | 1 | 39.3 | 39.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.028 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP517 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP517 | 1 | 2026-07-12 | 0
254 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | CHANNEL | CY-3 | U1_COL-3-CY-3 | [150*75*6.5*10 | 1603 | SS400 | 7 |  | 7 | 29.8 | 208.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 6.341 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0
255 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | CHANNEL | CY-19 | U1_COL-3-CY-19 | [250*90*9*13 | 11903 | SS400 | 1 |  | 1 | 411.8 | 411.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 9.686 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0
256 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | CHANNEL | CY-20 | U1_COL-3-CY-20 | [250*90*9*13 | 11903 | SS400 | 1 |  | 1 | 411.8 | 411.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 9.686 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0
257 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | CHANNEL | CY-31 | U1_COL-3-CY-31 | [150*75*6.5*10 | 286 | SS400 | 7 |  | 7 | 5.3 | 37.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.13 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0
258 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | CHANNEL | CY-36 | U1_COL-3-CY-36 | [150*75*6.5*10 | 731 | SS400 | 7 |  | 7 | 13.6 | 95.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.89 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0
259 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | PIPE | D-2 | U1_COL-3-D-2 | 4" SCH. 40 | 330 | A-312 TP304 | 4 |  | 4 | 0.3 | 1.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.09 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP505 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP505 | 4 | 2026-07-12 | 0
260 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | PIPE | DZ-2 | U1_COL-3-DZ-2 | 2" SCH. 40 | 108 | A-312 TP304 | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.007 | Ren đầu ống (ren=29mm) |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP501 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP501 | 1 | 2026-07-12 | 0
263 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | CASING PLATE | G-12 | U1_COL-3-G-12 | PL6*2698.4 | 12034 | SS400 | 1 |  | 1 | 1527.2 | 1527.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 65.036 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
266 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | RING PLATE | G-25 | U1_COL-3-G-25 | PL6*60 | 60 | A-240 TP304 | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.006 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP021 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP021 | 1 | 2026-07-12 | 0
267 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | DOUBLER PLATE D1 | GZ-3 | U1_COL-3-GZ-3 | PL12*112 | 112 | SS400 | 4 |  | 4 | 0.9 | 3.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.094 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0
268 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | LIFTING LUG B | GZ-4 | U1_COL-3-GZ-4 | PL19*150 | 295 | SS400 | 2 |  | 2 | 6.2 | 12.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.198 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0
269 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | LIFTING LUD D1 | HYZ-1 | U1_COL-3-HYZ-1 | H200*200*8*12 | 216 | SS400 | 2 |  | 2 | 10.8 | 21.5 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.502 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0
298 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | 4"-150# RF SO FLG | M-7 | U1_COL-3-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 |  | 4 | 5.8 | 23.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.38 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
299 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | 4"-150# RF BL FLG | M-8 | U1_COL-3-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 |  | 4 | 7.5 | 30.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.398 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
300 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | GASKET 4"-150# FLG-RF | M-9 | U1_COL-3-M-9 | PL3*157 | 157 | NON-METALLIC | 4 |  | 4 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.081 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
301 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | 2" 3000# THRD FC | M-12 | U1_COL-3-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.009 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
302 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | 2" 3000#SQ H-PLUG | M-13 | U1_COL-3-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.013 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
303 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | STUD BOLT D10 | M-17 | U1_COL-3-M-17 | D10 | 352 | SUS304 | 4 |  | 4 | 0.2 | 0.8 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.044 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
304 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | NUT | M-18 | U1_COL-3-M-18 | NUT_M10 | 10 | SUS304 | 8 |  | 8 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.007 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
305 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COL-3-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 134 |  | 134 | 0.1 | 8.6 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 134 | 0 | [6 empty] | 0.487 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
306 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COL-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 268 |  | 268 | 0 | 2.9 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 268 | 0 | [6 empty] | 0.201 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
308 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | STUD BOLT D10 | M-24 | U1_COL-3-M-24 | D10 | 114 | SUS304 | 6 |  | 6 | 0.1 | 0.4 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.022 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
309 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | HEX_NUT_M10 | M-25 | U1_COL-3-M-25 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 12 |  | 12 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 12 | 0 | [6 empty] | 0.009 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
310 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | PLATE | P-22 | U1_COL-3-P-22 | PL19*270 | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 11.4 | 45.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.695 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 4 | 2026-07-12 | 0
311 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | PLATE | P-23 | U1_COL-3-P-23 | PL19*57 | 285 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 2.4 | 9.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.182 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 4 | 2026-07-12 | 0
314 | V17561-DWND-0030 | COL-3 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COL-3-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 105 |  | 105 | 0 | 0.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 105 | 0 | [6 empty] | 0.096 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
320 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | RIGHT PANEL |  |  | (31871x3211x1270) |  |  |  | 1 |  | 23737.6 | 23737.6 | [8 empty] | 0 | 0.040391 |  |  |  |  | 826.978 |  | x | O |  | PAC | [6 empty] | MODIFY | [15 empty] | Fabrication
321 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | ANGLE | A-7 | U1_COR-1-A-7 | L90*90*10 | 3148 | SS400 | 1 |  | 1 | 42 | 42 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.101 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
322 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | ANGLE | A-9 | U1_COR-1-A-9 | L90*90*10 | 3148 | SS400 | 1 |  | 1 | 42 | 42 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.101 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
323 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | ANGLE | A-11 | U1_COR-1-A-11 | L90*90*10 | 24707 | SS400 | 1 |  | 1 | 329.7 | 329.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.64 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
324 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | BUILT-UP H-BEAM | BY-4 | U1_COR-1-BY-4 | BH950*350*25*38 | 31414 | SM490 | 1 |  | 1 | 11946.6 | 11946.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 102.179 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
325 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | CHANNEL | C-5 | U1_COR-1-C-5 | [380*100*10.5*16 | 24670 | SS400 | 1 |  | 1 | 1343.8 | 1343.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 27.264 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
326 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | CHANNEL | CY-5 | U1_COR-1-CY-5 | [250*90*9*13 | 2345 | SS400 | 5 |  | 5 | 81.1 | 405.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 9.542 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 5 | 2026-07-12 | 0
327 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | CHANNEL | CY-6 | U1_COR-1-CY-6 | [150*75*6.5*10 | 2345 | SS400 | 10 |  | 10 | 43.6 | 436.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 13.252 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 10 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 10 | 2026-07-12 | 0
328 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | CHANNEL | CY-9 | U1_COR-1-CY-9 | [250*90*9*13 | 471 | SS400 | 5 |  | 5 | 16.3 | 81.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.916 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 5 | 2026-07-12 | 0
329 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | CHANNEL | CY-10 | U1_COR-1-CY-10 | [150*75*6.5*10 | 471 | SS400 | 11 |  | 11 | 8.8 | 96.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 11 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.926 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 11 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 11 | 2026-07-12 | 0
330 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | CHANNEL | CY-11 | U1_COR-1-CY-11 | [150*75*6.5*10 | 471 | SS400 | 1 |  | 1 | 8.8 | 8.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.266 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0
331 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | CHANNEL | CY-24 | U1_COR-1-CY-24 | [200*80*7.5*11 | 1813 | SS400 | 1 |  | 1 | 44.6 | 44.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.233 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
332 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PIPE | D-1 | U1_COR-1-D-1 | 3" STD | 514 | A-106 Gr.B | 96 |  | 96 | 0.5 | 48 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 96 | 0 | [6 empty] | 3.365 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP503 | 96 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP503 | 96 | 2026-07-12 | 0
333 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PIPE | D-2 | U1_COR-1-D-2 | 4" SCH. 40 | 330 | A-312 TP304 | 8 |  | 8 | 0.3 | 2.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.18 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP505 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP505 | 8 | 2026-07-12 | 0
334 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | 24" WIDE DOOR DAVIT | DR050-DAVIT-1 | U1_COR-1-DR050-DAVIT-1 | D44 | 1192 | DAVIT ARM | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.166 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
335 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | ACCESS DOOR DR060 | DR050-DOOR-1 | U1_COR-1-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.65 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | BASE PLATE | G-01-1 | U1_COR-1-G-01-1 | PL55*450 | 1050 | SM490 | 1 |  | 1 | 204 | 204 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.11 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP018 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP018 | 1 | 2026-07-12 | 0
339 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | CASING PLATE | G-11 | U1_COR-1-G-11 | PL6*2935.7 | 24670 | SS400 | 1 |  | 1 | 3325.8 | 3325.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 141.763 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
340 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | COVER RING | G-16 | U1_COR-1-G-16 | PL6*229 | 229 | SS400 | 66 |  | 66 | 1.6 | 104.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 66 | 0 | [6 empty] | 4.831 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 66 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 66 | 2026-07-12 | 0
342 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | COVER RING | G-18 | U1_COR-1-G-18 | PL6*191 | 229 | SS400 | 25 |  | 25 | 1.4 | 34.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 25 | 0 | [6 empty] | 1.616 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 25 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 25 | 2026-07-12 | 0
343 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | COVER RING | G-19 | U1_COR-1-G-19 | PL6*176 | 229 | SS400 | 5 |  | 5 | 1.3 | 6.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 0.296 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 5 | 2026-07-12 | 0
345 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | 17-C200-LOWER | G-28 | U1_COR-1-G-28 | PL10*152 | 152 | SS400 | 2 |  | 2 | 1.8 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.105 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0
346 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | G-106-1 | U1_COR-1-G-106-1 | PL10*38 | 41 | SS400 | 20 |  | 20 | 0.1 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.084 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 20 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 20 | 2026-07-12 | 0
347 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | GX-127-1 | U1_COR-1-GX-127-1 | PL10*89 | 344 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.4 | 2.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.069 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
348 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | GY-2 | U1_COR-1-GY-2 | PL25*350 | 950 | SM490 | 1 |  | 1 | 64.8 | 64.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.724 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP013 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP013 | 1 | 2026-07-12 | 0
349 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | GZ-1 | U1_COR-1-GZ-1 | PL12*101.6 | 76 | SS400 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.02 | 1/2"x13 UNC THREADED HOLE |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 1 | 2026-07-12 | 0
350 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | LIFTING LUG A1 | GZ-2 | U1_COR-1-GZ-2 | PL25*250 | 300 | SS400 | 2 |  | 2 | 12.3 | 24.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.297 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP013 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP013 | 2 | 2026-07-12 | 0
351 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | DOUBLER PLATE D1 | GZ-3 | U1_COR-1-GZ-3 | PL12*112 | 112 | SS400 | 4 |  | 4 | 0.9 | 3.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.094 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0
352 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | H-BEAM | HY-19 | U1_COR-1-HY-19 | H450*200*9*14 | 24378 | SS400 | 1 |  | 1 | 1826.2 | 1826.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 40.459 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
353 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | LIFTING LUD D1 | HYZ-1 | U1_COR-1-HYZ-1 | H200*200*8*12 | 216 | SS400 | 2 |  | 2 | 10.8 | 21.5 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.502 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0
388 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | 3"-150# RF SO FLG | M-5 | U1_COR-1-M-5 | 3"-150# RF SO FLG | 31 | A-105 | 96 |  | 96 | 4 | 388.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 96 | 0 | [6 empty] | 6.583 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
389 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | 4"-150# RF SO FLG | M-7 | U1_COR-1-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 8 |  | 8 | 5.8 | 46.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.759 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
390 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | 4"-150# RF BL FLG | M-8 | U1_COR-1-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 8 |  | 8 | 7.5 | 60.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.796 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
391 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | GASKET 4"-150# FLG-RF | M-9 | U1_COR-1-M-9 | PL3*157 | 157 | NON-METALLIC | 8 |  | 8 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.162 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
392 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | STUD BOLT D10 | M-17 | U1_COR-1-M-17 | D10 | 352 | SUS304 | 8 |  | 8 | 0.2 | 1.6 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.087 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
393 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | NUT | M-18 | U1_COR-1-M-18 | NUT_M10 | 10 | SUS304 | 16 |  | 16 | 0 | 0.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 16 | 0 | [6 empty] | 0.015 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
394 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COR-1-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 281 |  | 281 | 0.1 | 18 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 281 | 0 | [6 empty] | 1.02 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
395 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COR-1-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 562 |  | 562 | 0 | 6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 562 | 0 | [6 empty] | 0.421 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
397 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | BACKING BAR | P-1 | U1_COR-1-P-1 | PL10*20 | 138 | SM490 | 16 |  | 16 | 0.2 | 3.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 16 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.139 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP006 | 16 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP006 | 16 | 2026-07-12 | 0
398 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | P-01-1 | U1_COR-1-P-01-1 | PL10*940 | 1549 | SS400 | 1 |  | 1 | 40.4 | 40.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.118 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
399 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | BASE PLATE | P-02-1 | U1_COR-1-P-02-1 | PL55*127 | 1050 | SM490 | 1 |  | 1 | 57.6 | 57.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.396 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP018 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP018 | 1 | 2026-07-12 | 0
400 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | P-09-1 | U1_COR-1-P-09-1 | PL10*152 | 229 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.077 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
401 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | P-11 | U1_COR-1-P-11 | PL12*158 | 660 | SS400 | 5 |  | 5 | 9.8 | 48.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 1.136 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 5 | 2026-07-12 | 0
402 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | P-27 | U1_COR-1-P-27 | PL10*250 | 250 | SS400 | 2 |  | 2 | 3.8 | 7.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.207 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0
403 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | P-28 | U1_COR-1-P-28 | PL19*200 | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 7.6 | 15.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.238 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0
404 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | P-29 | U1_COR-1-P-29 | PL12*100 | 254 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 2.4 | 4.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.119 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
407 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | P-40 | U1_COR-1-P-40 | PL6*163 | 874 | SS400 | 2 |  | 2 | 6.7 | 13.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.591 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0
408 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | P-106-1 | U1_COR-1-P-106-1 | PL10*51 | 54 | SS400 | 10 |  | 10 | 0.2 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 0.076 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 10 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 10 | 2026-07-12 | 0
409 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COR-1-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 215 |  | 215 | 0 | 0.9 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 215 | 0 | [6 empty] | 0.196 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
411 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | PY-2 | U1_COR-1-PY-2 | PL12*156 | 862 | SM490 | 8 |  | 8 | 12.4 | 98.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 2.302 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP009 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP009 | 8 | 2026-07-12 | 0
412 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | BASE PLATE | PY-03-1 | U1_COR-1-PY-03-1 | PL55*127 | 198 | SM490 | 2 |  | 2 | 9.7 | 19.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.156 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP018 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP018 | 2 | 2026-07-12 | 0
413 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | PLATE | PY-5 | U1_COR-1-PY-5 | PL25*200 | 450 | SS400 | 1 |  | 1 | 17.4 | 17.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.209 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP013 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP013 | 1 | 2026-07-12 | 0
414 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | GRAB BAR | R-110-2 | U1_COR-1-R-110-2 | D19 | 513 | SS400 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP511 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP511 | 1 | 2026-07-12 | 0
416 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | STUD BOLT D10 | M-8001 | U1_COR-1-M-8001 | D10 | 104 | SUS304 | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.003 | [11 empty] | ADDED | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
416 | V17561-DWND-0030 | COR-1 | HEX_NUT_M10 | M-8002 | U1_COR-1-M-8002 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.001 | [11 empty] | ADDED | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
419 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | RIGHT PANEL |  |  | (12642x755x2811) |  |  |  | 1 |  | 4398.4 | 4398.4 | [8 empty] | 0 | 0.051908 |  |  |  |  | 316.247 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
420 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | ANGLE | A-6 | U1_COR-2-A-6 | L90*90*10 | 2798 | SS400 | 1 |  | 1 | 37.3 | 37.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.979 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
421 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | ANGLE | A-12 | U1_COR-2-A-12 | L100*100*10 | 12642 | SS400 | 1 |  | 1 | 188.6 | 188.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.927 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
422 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-1 | U1_COR-2-CY-1 | [200*80*7.5*11 | 987 | SS400 | 1 |  | 1 | 24.3 | 24.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.671 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
423 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-2 | U1_COR-2-CY-2 | [150*75*6.5*10 | 2343 | SS400 | 1 |  | 1 | 43.6 | 43.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.324 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0
424 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-3 | U1_COR-2-CY-3 | [150*75*6.5*10 | 1603 | SS400 | 5 |  | 5 | 29.8 | 149.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.529 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 5 | 2026-07-12 | 0
425 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-4 | U1_COR-2-CY-4 | [150*75*6.5*10 | 2638 | SS400 | 1 |  | 1 | 49.1 | 49.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.49 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 1 | 2026-07-12 | 0
426 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-7 | U1_COR-2-CY-7 | [150*75*6.5*10 | 286 | SS400 | 6 |  | 6 | 5.3 | 31.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.969 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 6 | 2026-07-12 | 0
427 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-8 | U1_COR-2-CY-8 | [200*80*7.5*11 | 286 | SS400 | 1 |  | 1 | 7 | 7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.194 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
428 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-17 | U1_COR-2-CY-17 | [150*75*6.5*10 | 731 | SS400 | 5 |  | 5 | 13.6 | 68 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.064 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 5 | 2026-07-12 | 0
429 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-21 | U1_COR-2-CY-21 | [250*90*9*13 | 12477 | SS400 | 1 |  | 1 | 431.7 | 431.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 10.154 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
430 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-22 | U1_COR-2-CY-22 | [250*90*9*13 | 9132 | SS400 | 1 |  | 1 | 315.9 | 315.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 7.431 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0
431 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-23 | U1_COR-2-CY-23 | [200*80*7.5*11 | 3339 | SS400 | 1 |  | 1 | 82.1 | 82.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.272 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
432 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CHANNEL | CY-41 | U1_COR-2-CY-41 | [200*80*7.5*11 | 1349 | SS400 | 1 |  | 1 | 33.2 | 33.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.917 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP508 | 1 | 2026-07-12 | 0
433 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PIPE | D-2 | U1_COR-2-D-2 | 4" SCH. 40 | 330 | A-312 TP304 | 4 |  | 4 | 0.3 | 1.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.09 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP505 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP505 | 4 | 2026-07-12 | 0
434 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PIPE | D-3 | U1_COR-2-D-3 | 8" SCH. 40 | 514 | A-106 Gr.B | 2 |  | 2 | 0.5 | 1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.07 | HOLD |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP519 | 2 | 2026-08-02 | 0 | U298-07-CP519 | 2 | 2026-08-02 | 0
435 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | 24" WIDE DOOR DAVIT | DR050-DAVIT-1 | U1_COR-2-DR050-DAVIT-1 | D44 | 1192 | DAVIT ARM | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.166 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
436 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | ACCESS DOOR DR060 | DR050-DOOR-1 | U1_COR-2-DR050-DOOR-1 | PL152*940 | 1549 | ACCESS DOOR DR060 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.65 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PIPE | DZ-2 | U1_COR-2-DZ-2 | 2" SCH. 40 | 108 | A-312 TP304 | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.2 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.015 | Ren đầu ống (ren=29mm) |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP501 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP501 | 2 | 2026-07-12 | 0
440 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | CASING PLATE | G-2 | U1_COR-2-G-2 | PL6*2698.4 | 12611 | SS400 | 1 |  | 1 | 1548.5 | 1548.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 65.977 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
441 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | COVER RING | G-20 | U1_COR-2-G-20 | PL6*360 | 360 | SS400 | 2 |  | 2 | 2.9 | 5.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.268 | HOLD |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP025 | 2 | 2026-08-02 | 0 | U298-07-CP025 | 2 | 2026-08-02 | 0
445 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | RING PLATE | G-25 | U1_COR-2-G-25 | PL6*60 | 60 | A-240 TP304 | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.011 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP021 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP021 | 2 | 2026-07-12 | 0
446 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | LIFTING PLATE | G-26 | U1_COR-2-G-26 | PL6*89 | 127 | SS400 | 2 |  | 2 | 0.5 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0
447 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PLATE | G-106-1 | U1_COR-2-G-106-1 | PL10*38 | 41 | SS400 | 20 |  | 20 | 0.1 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.084 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 20 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 20 | 2026-07-12 | 0
448 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PLATE | GX-127-1 | U1_COR-2-GX-127-1 | PL10*89 | 344 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.4 | 2.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.069 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
449 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | DOUBLER PLATE D1 | GZ-3 | U1_COR-2-GZ-3 | PL12*112 | 112 | SS400 | 4 |  | 4 | 0.9 | 3.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.094 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0
450 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | LIFTING LUD D1 | HYZ-1 | U1_COR-2-HYZ-1 | H200*200*8*12 | 216 | SS400 | 2 |  | 2 | 10.8 | 21.5 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.502 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0
479 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | 8"-150# RF SO FLG | M-6 | U1_COR-2-M-6 | 8"-150# RF SO FLG | 45 | A-105 | 2 |  | 2 | 13 | 26 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.368 | HOLD |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
480 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | 4"-150# RF SO FLG | M-7 | U1_COR-2-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 |  | 4 | 5.8 | 23.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.38 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
481 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | 4"-150# RF BL FLG | M-8 | U1_COR-2-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 |  | 4 | 7.5 | 30.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.398 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
482 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | GASKET 4"-150# FLG-RF | M-9 | U1_COR-2-M-9 | PL3*157 | 157 | NON-METALLIC | 4 |  | 4 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.081 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
483 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | 2" 3000# THRD FC | M-12 | U1_COR-2-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 2 |  | 2 | 0.6 | 1.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.018 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
484 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | 2" 3000#SQ H-PLUG | M-13 | U1_COR-2-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 2 |  | 2 | 0.7 | 1.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.025 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
485 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | 8"-150# RF BL FLG | M-14 | U1_COR-2-M-14 | 8"-150# RF BL FLG | 29 | A-105 | 2 |  | 2 | 20.6 | 41.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.433 | HOLD |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
486 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | GASKET 8"-150# FLG-RF | M-15 | U1_COR-2-M-15 | PL3*270 | 270 | NON-METALLIC | 2 |  | 2 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.085 | HOLD |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
487 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | STUD BOLT D10 | M-17 | U1_COR-2-M-17 | D10 | 352 | SUS304 | 4 |  | 4 | 0.2 | 0.8 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.044 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
488 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | NUT | M-18 | U1_COR-2-M-18 | NUT_M10 | 10 | SUS304 | 8 |  | 8 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.007 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
489 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COR-2-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 141 |  | 141 | 0.1 | 9 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 141 | 0 | [6 empty] | 0.512 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
490 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COR-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 282 |  | 282 | 0 | 3 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 282 | 0 | [6 empty] | 0.211 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
492 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PLATE | P-01-1 | U1_COR-2-P-01-1 | PL10*940 | 1549 | SS400 | 1 |  | 1 | 40.4 | 40.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.118 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
493 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PLATE | P-09-1 | U1_COR-2-P-09-1 | PL10*152 | 229 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.077 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 1 | 2026-07-12 | 0
495 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PLATE | P-25 | U1_COR-2-P-25 | PL19*270 | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 3 |  | 3 | 12.2 | 36.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.554 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 3 | 2026-07-12 | 0
496 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PLATE | P-26 | U1_COR-2-P-26 | PL19*57 | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 3 |  | 3 | 2.6 | 7.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.145 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 3 | 2026-07-12 | 0
497 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PLATE | P-32 | U1_COR-2-P-32 | PL10*63 | 136 | SS400 | 2 |  | 2 | 0.6 | 1.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.039 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 2 | 2026-07-12 | 0
499 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | PLATE | P-106-1 | U1_COR-2-P-106-1 | PL10*51 | 54 | SS400 | 10 |  | 10 | 0.2 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 0.076 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 10 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 10 | 2026-07-12 | 0
500 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COR-2-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 107 |  | 107 | 0 | 0.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 107 | 0 | [6 empty] | 0.098 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
502 | V17561-DWND-0030 | COR-2 | GRAB BAR | R-110-1 | U1_COR-2-R-110-1 | D19 | 518 | SS400 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP511 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP511 | 1 | 2026-07-12 | 0
507 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | RIGHT PANEL |  |  | (12065x566x2811) |  |  |  | 1 |  | 4212.7 | 4212.7 | [8 empty] | 0 | 0.057471 |  |  |  |  | 302.762 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
508 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | ANGLE | A-6 | U1_COR-3-A-6 | L90*90*10 | 2798 | SS400 | 1 |  | 1 | 37.3 | 37.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.979 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
509 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | ANGLE | A-10 | U1_COR-3-A-10 | L100*100*10 | 12065 | SS400 | 1 |  | 1 | 179.9 | 179.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.702 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
510 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | ANGLE | AY-4 | U1_COR-3-AY-4 | L100*100*10 | 2638 | SS400 | 1 |  | 1 | 39.3 | 39.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.028 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP517 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP517 | 1 | 2026-07-12 | 0
511 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | CHANNEL | CY-3 | U1_COR-3-CY-3 | [150*75*6.5*10 | 1603 | SS400 | 7 |  | 7 | 29.8 | 208.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 6.341 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0
512 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | CHANNEL | CY-7 | U1_COR-3-CY-7 | [150*75*6.5*10 | 286 | SS400 | 7 |  | 7 | 5.3 | 37.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.13 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0
513 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | CHANNEL | CY-17 | U1_COR-3-CY-17 | [150*75*6.5*10 | 731 | SS400 | 7 |  | 7 | 13.6 | 95.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.89 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP507 | 7 | 2026-07-12 | 0
514 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | CHANNEL | CY-19 | U1_COR-3-CY-19 | [250*90*9*13 | 11903 | SS400 | 1 |  | 1 | 411.8 | 411.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 9.686 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0
515 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | CHANNEL | CY-20 | U1_COR-3-CY-20 | [250*90*9*13 | 11903 | SS400 | 1 |  | 1 | 411.8 | 411.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 9.686 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0
516 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | PIPE | D-2 | U1_COR-3-D-2 | 4" SCH. 40 | 330 | A-312 TP304 | 4 |  | 4 | 0.3 | 1.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.09 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP505 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP505 | 4 | 2026-07-12 | 0
517 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | PIPE | DZ-1 | U1_COR-3-DZ-1 | 3/4" SCH. 80 | 101 | A-312 TP304 | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.2 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.014 | Ren đầu ống (ren=23) |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP504 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP504 | 2 | 2026-07-12 | 0
518 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | PIPE | DZ-2 | U1_COR-3-DZ-2 | 2" SCH. 40 | 108 | A-312 TP304 | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.007 | Ren đầu ống (ren=29mm) |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP501 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP501 | 1 | 2026-07-12 | 0
521 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | CASING PLATE | G-10 | U1_COR-3-G-10 | PL6*2698.4 | 12034 | SS400 | 1 |  | 1 | 1527.1 | 1527.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 65.033 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
525 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | RING PLATE | G-25 | U1_COR-3-G-25 | PL6*60 | 60 | A-240 TP304 | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.006 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP021 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP021 | 1 | 2026-07-12 | 0
526 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | DOUBLER PLATE D1 | GZ-3 | U1_COR-3-GZ-3 | PL12*112 | 112 | SS400 | 4 |  | 4 | 0.9 | 3.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.094 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 4 | 2026-07-12 | 0
527 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | LIFTING LUG B | GZ-4 | U1_COR-3-GZ-4 | PL19*150 | 295 | SS400 | 2 |  | 2 | 6.2 | 12.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.198 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0
528 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | LIFTING LUD D1 | HYZ-1 | U1_COR-3-HYZ-1 | H200*200*8*12 | 216 | SS400 | 2 |  | 2 | 10.8 | 21.5 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.502 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP513 | 2 | 2026-07-12 | 0
561 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | 4"-150# RF SO FLG | M-7 | U1_COR-3-M-7 | 4"-150# RF SO FLG | 34 | A-105 | 4 |  | 4 | 5.8 | 23.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.38 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
562 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | 4"-150# RF BL FLG | M-8 | U1_COR-3-M-8 | 4"-150# RF BL FLG | 24 | A-105 | 4 |  | 4 | 7.5 | 30.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.398 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Purchasing
563 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | GASKET 4"-150# FLG-RF | M-9 | U1_COR-3-M-9 | PL3*157 | 157 | NON-METALLIC | 4 |  | 4 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.081 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
564 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | 3/4" 3000# THRD FC | M-10 | U1_COR-3-M-10 | 3/4" 3000# THRD FC | 51 | A-105 | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.011 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
565 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | 3/4" 3000#SQ H-PLUG | M-11 | U1_COR-3-M-11 | 3/4" 3000#SQ H-PLUG | 27 | A-105 | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.006 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
566 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | 2" 3000# THRD FC | M-12 | U1_COR-3-M-12 | 2" 3000# THRD FC | 86 | A-105 | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.009 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
567 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | 2" 3000#SQ H-PLUG | M-13 | U1_COR-3-M-13 | 2" 3000#SQ H-PLUG | 45 | A-105 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.013 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
568 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | STUD BOLT D10 | M-17 | U1_COR-3-M-17 | D10 | 352 | SUS304 | 4 |  | 4 | 0.2 | 0.8 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.044 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
569 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | NUT | M-18 | U1_COR-3-M-18 | NUT_M10 | 10 | SUS304 | 8 |  | 8 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.007 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
570 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COR-3-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 135 |  | 135 | 0.1 | 8.6 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 135 | 0 | [6 empty] | 0.49 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
571 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COR-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 270 |  | 270 | 0 | 2.9 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 270 | 0 | [6 empty] | 0.202 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
573 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | STUD BOLT D10 | M-24 | U1_COR-3-M-24 | D10 | 114 | SUS304 | 6 |  | 6 | 0.1 | 0.4 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.022 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
574 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | HEX_NUT_M10 | M-25 | U1_COR-3-M-25 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 12 |  | 12 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 12 | 0 | [6 empty] | 0.009 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
576 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | PLATE | P-25 | U1_COR-3-P-25 | PL19*270 | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 12.2 | 48.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.739 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 4 | 2026-07-12 | 0
577 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | PLATE | P-26 | U1_COR-3-P-26 | PL19*57 | 304 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 2.6 | 10.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.194 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 4 | 2026-07-12 | 0
579 | V17561-DWND-0030 | COR-3 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COR-3-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 105 |  | 105 | 0 | 0.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 105 | 0 | [6 empty] | 0.096 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
585 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | BOTTOM PANEL |  |  | (11036x3161x1716) |  |  |  | 1 |  | 9051.7 | 9051.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.15607 |  |  |  |  | 356.185 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
586 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | ANGLE | A-2 | U1_COB-2-A-2 | L100*100*10 | 11036 | SS400 | 1 |  | 1 | 164.6 | 164.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.301 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP517 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP517 | 1 | 2026-07-12 | 0
587 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | ANGLE | AY-3 | U1_COB-2-AY-3 | L100*100*10 | 1201 | SS400 | 4 |  | 4 | 17.9 | 71.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.872 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP517 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP517 | 4 | 2026-07-12 | 0
588 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | BUILT-UP H-BEAM | BY-2 | U1_COB-2-BY-2 | BH900*350*25*38 | 10960 | SM490 | 1 |  | 1 | 4051.1 | 4051.1 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 34.559 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
589 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | CHANNEL | CY-12 | U1_COB-2-CY-12 | [250*90*9*13 | 3446 | SS400 | 3 |  | 3 | 119.2 | 357.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.414 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 3 | 2026-07-12 | 0
592 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | END PLATE | G-1 | U1_COB-2-G-1 | PL38*350 | 1288 | SM490 | 2 |  | 2 | 134.5 | 268.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.052 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP017 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP017 | 2 | 2026-07-12 | 0
593 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | BOTTOM CASING | G-15 | U1_COB-2-G-15 | PL6*3148.4 | 10999 | SS400 | 1 |  | 1 | 1631 | 1631 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 69.428 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
594 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | H-BEAM | H-2 | U1_COB-2-H-2 | H150*150*7*10 | 250 | SS400 | 3 |  | 3 | 7.8 | 23.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.654 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0
595 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | H-BEAM | HY-9 | U1_COB-2-HY-9 | H400*200*8*13 | 3088 | SS400 | 2 |  | 2 | 202.1 | 404.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 9.644 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP515 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP515 | 2 | 2026-07-12 | 0
596 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | H-BEAM | HY-10 | U1_COB-2-HY-10 | H150*150*7*10 | 2594 | SS400 | 3 |  | 3 | 80.8 | 242.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 6.789 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0
597 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | H-BEAM | HY-11 | U1_COB-2-HY-11 | H400*200*8*13 | 3088 | SS400 | 2 |  | 2 | 202.1 | 404.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 9.644 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP515 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP515 | 2 | 2026-07-12 | 0
598 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | LIFTING LUD D | HYZ-2 | U1_COB-2-HYZ-2 | H200*200*8*12 | 216 | SS400 | 4 |  | 4 | 10.8 | 43.1 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 1.004 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP513 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP513 | 4 | 2026-07-12 | 0
614 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COB-2-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 148 |  | 148 | 0.1 | 9.5 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 148 | 0 | [6 empty] | 0.537 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
615 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COB-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 296 |  | 296 | 0 | 3.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 296 | 0 | [6 empty] | 0.221 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
617 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-2 | U1_COB-2-P-2 | PL10*152 | 152 | SS400 | 4 |  | 4 | 1.8 | 7.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.207 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 4 | 2026-07-12 | 0
618 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-20 | U1_COB-2-P-20 | PL2.6*157 | 351 | SUH409 | 6 |  | 6 | 0.7 | 4.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.424 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 6 | 2026-07-12 | 0
619 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-21 | U1_COB-2-P-21 | PL2.6*157 | 527 | SUH409 | 6 |  | 6 | 1 | 5.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.584 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 6 | 2026-07-12 | 0
620 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-39 | U1_COB-2-P-39 | PL2.6*157 | 351 | SUH409 | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.569 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 8 | 2026-07-12 | 0
621 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-351-1 | U1_COB-2-P-351-1 | PL12*275 | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 5.2 | 20.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.486 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0
622 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-351-2 | U1_COB-2-P-351-2 | PL10*89 | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 8 |  | 8 | 1.4 | 11.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.331 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0
623 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-352-1 | U1_COB-2-P-352-1 | PL12*450.85 | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 8.5 | 34 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.784 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0
624 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-352-2 | U1_COB-2-P-352-2 | PL10*89 | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 12 |  | 12 | 1.4 | 16.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.497 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 12 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 12 | 2026-07-12 | 0
625 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-353A-1 | U1_COB-2-P-353A-1 | PL10*75 | 220 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 1.3 | 5.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.152 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0
626 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-353B-1 | U1_COB-2-P-353B-1 | PL12*75 | 220 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 1.5 | 6.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.156 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0
627 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-354A-1 | U1_COB-2-P-354A-1 | PL10*89 | 230 | A387 GR.11 CL.2 | 8 |  | 8 | 1.6 | 12.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.371 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0
628 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-354B-1 | U1_COB-2-P-354B-1 | PL10*89 | 165 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 1.1 | 4.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.134 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0
629 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-355-1 | U1_COB-2-P-355-1 | PL10*75 | 220 | A387 GR.11 CL.2 | 8 |  | 8 | 1.3 | 10.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.307 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0
630 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-356-1 | U1_COB-2-P-356-1 | PL10*89 | 230 | A387 GR.11 CL.2 | 8 |  | 8 | 1.6 | 12.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.371 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0
631 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-357-1 | U1_COB-2-P-357-1 | PL12*275 | 200 | A387 GR.11 CL.2 | 8 |  | 8 | 5.2 | 41.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.971 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 8 | 2026-07-12 | 0
632 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-358-1 | U1_COB-2-P-358-1 | PL10*89 | 198 | A387 GR.11 CL.2 | 16 |  | 16 | 1.4 | 22.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 16 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.656 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 16 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 16 | 2026-07-12 | 0
633 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | P-359-1 | U1_COB-2-P-359-1 | PL10*96 | 374 | SS400 | 16 |  | 16 | 2.8 | 44.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 16 | 0 | [6 empty] | 1.275 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 16 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 16 | 2026-07-12 | 0
634 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COB-2-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 90 |  | 90 | 0 | 0.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 90 | 0 | [6 empty] | 0.082 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
635 | V17561-DWND-0035 | COB-2 | PLATE | PY-1 | U1_COB-2-PY-1 | PL25*194 | 335 | SM490 | 4 |  | 4 | 7 | 27.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.37 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP013 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP013 | 4 | 2026-07-12 | 0
639 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | BOTTOM PANEL |  |  | (10999x2811x680) |  |  |  | 1 |  | 4073 | 4073 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.062615 |  |  |  |  | 276.609 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
640 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | ANGLE | A-1 | U1_COB-3-A-1 | L90*90*10 | 10999 | SS400 | 1 |  | 1 | 146.8 | 146.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 3.846 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
641 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | CHANNEL | C-3 | U1_COB-3-C-3 | [250*90*9*13 | 10732 | SS400 | 2 |  | 2 | 371.3 | 742.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 17.466 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 2 | 2026-07-12 | 0
644 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | PLATE | G-9 | U1_COB-3-G-9 | PL19*152.2 | 424 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 9.6 | 19.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.302 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0
645 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | BOTTOM CASING | G-14 | U1_COB-3-G-14 | PL6*2798.4 | 10999 | SS400 | 1 |  | 1 | 1449.7 | 1449.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 61.724 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
646 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | H-BEAM | HY-12 | U1_COB-3-HY-12 | H150*150*7*10 | 286 | SS400 | 5 |  | 5 | 8.9 | 44.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.246 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 5 | 2026-07-12 | 0
647 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | H-BEAM | HY-13 | U1_COB-3-HY-13 | H150*150*7*10 | 323 | SS400 | 5 |  | 5 | 10 | 50.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.408 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 5 | 2026-07-12 | 0
648 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | H-BEAM | HY-14 | U1_COB-3-HY-14 | H244*175*7*11 | 286 | SS400 | 2 |  | 2 | 12.4 | 24.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.658 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0
649 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | H-BEAM | HY-15 | U1_COB-3-HY-15 | H244*175*7*11 | 323 | SS400 | 2 |  | 2 | 14.1 | 28.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.744 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0
650 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | H-BEAM | HY-16 | U1_COB-3-HY-16 | H150*150*7*10 | 2111 | SS400 | 5 |  | 5 | 65.7 | 328.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 9.207 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 5 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 5 | 2026-07-12 | 0
651 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | H-BEAM | HY-17 | U1_COB-3-HY-17 | H244*175*7*11 | 2111 | SS400 | 2 |  | 2 | 92 | 183.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.862 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0
652 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | LIFTING LUD D | HYZ-2 | U1_COB-3-HYZ-2 | H200*200*8*12 | 216 | SS400 | 4 |  | 4 | 10.8 | 43.1 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 1.004 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP513 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP513 | 4 | 2026-07-12 | 0
666 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COB-3-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 138 |  | 138 | 0.1 | 8.8 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 138 | 0 | [6 empty] | 0.501 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
667 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COB-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 276 |  | 276 | 0 | 2.9 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 276 | 0 | [6 empty] | 0.207 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
669 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | PLATE | P-5 | U1_COB-3-P-5 | PL12*152.2 | 306 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 4.4 | 8.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.209 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
670 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | PLATE | P-6 | U1_COB-3-P-6 | PL19*114 | 306 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 5.2 | 10.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.172 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0
671 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | PLATE | P-7 | U1_COB-3-P-7 | PL12*100 | 424 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 4 | 8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.195 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
672 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | PLATE | P-18 | U1_COB-3-P-18 | PL19*152 | 152 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 3.5 | 6.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.116 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0
673 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | PLATE | P-19 | U1_COB-3-P-19 | PL2.6*133 | 521 | SUH409 | 4 |  | 4 | 1 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.399 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 4 | 2026-07-12 | 0
674 | V17561-DWND-0035 | COB-3 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COB-3-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 86 |  | 86 | 0 | 0.3 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 86 | 0 | [6 empty] | 0.079 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
678 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | TOP PANEL |  |  | (11036x3161x1471) |  |  |  | 1 |  | 8703.3 | 8703.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.074783 |  |  |  |  | 345.714 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
679 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | ANGLE | AY-1 | U1_COT-3-AY-1 | L100*100*10 | 11036 | SS400 | 1 |  | 1 | 164.6 | 164.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.301 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP517 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP517 | 1 | 2026-07-12 | 0
680 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | ANGLE | AY-3 | U1_COT-3-AY-3 | L100*100*10 | 1201 | SS400 | 4 |  | 4 | 17.9 | 71.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.872 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP517 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP517 | 4 | 2026-07-12 | 0
681 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | BUILT-UP H-BEAM | BY-3 | U1_COT-3-BY-3 | BH900*350*25*38 | 10960 | SM490 | 1 |  | 1 | 4051.1 | 4051.1 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 34.559 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
682 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PIPE | DZ-3 | U1_COT-3-DZ-3 | 3" SCH. 40 | 337 | A-312 TP304 | 6 |  | 6 | 0.3 | 2 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.138 | Ren đầu ống (ren=36mm) |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP502 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP502 | 6 | 2026-07-12 | 0
683 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | END PLATE | G-1 | U1_COT-3-G-1 | PL38*350 | 1288 | SM490 | 2 |  | 2 | 134.5 | 268.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.052 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP017 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP017 | 2 | 2026-07-12 | 0
684 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | TOP CASING | G-3 | U1_COT-3-G-3 | PL6*3148.4 | 10999 | SS400 | 1 |  | 1 | 1629.2 | 1629.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 69.36 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
685 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PLATE | G-8 | U1_COT-3-G-8 | PL12*150 | 300 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 4.2 | 8.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.202 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
686 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | H-BEAM | H-1 | U1_COT-3-H-1 | H150*150*7*10 | 94 | SS400 | 3 |  | 3 | 2.9 | 8.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.246 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0
687 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | H-BEAM | H-3 | U1_COT-3-H-3 | H244*175*7*11 | 10732 | SS400 | 1 |  | 1 | 467.5 | 467.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 12.359 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP514 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP514 | 1 | 2026-07-12 | 0
688 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | H-BEAM | HY-3 | U1_COT-3-HY-3 | H244*175*7*11 | 328 | SS400 | 4 |  | 4 | 14.3 | 57.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.512 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP514 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP514 | 4 | 2026-07-12 | 0
689 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | H-BEAM | HY-5 | U1_COT-3-HY-5 | H150*150*7*10 | 328 | SS400 | 3 |  | 3 | 10.2 | 30.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.859 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0
690 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | H-BEAM | HY-6 | U1_COT-3-HY-6 | H244*175*7*11 | 2752 | SS400 | 2 |  | 2 | 119.9 | 239.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 6.34 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0
691 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | H-BEAM | HY-7 | U1_COT-3-HY-7 | H150*150*7*10 | 2752 | SS400 | 3 |  | 3 | 85.7 | 257 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 7.202 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 3 | 2026-07-12 | 0
692 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | H-BEAM | HY-8 | U1_COT-3-HY-8 | H244*175*7*11 | 2752 | SS400 | 2 |  | 2 | 119.9 | 239.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 6.34 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP514 | 2 | 2026-07-12 | 0
707 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | THREADED CAP | M-16 | U1_COT-3-M-16 | 3'' 3000# THRD CAP | 65 | A-105 | 6 |  | 6 | 0.4 | 2.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.04 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
708 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | NUT | M-18 | U1_COT-3-M-18 | NUT_M10 | 10 | SUS304 | 12 |  | 12 | 0 | 0.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 12 | 0 | [6 empty] | 0.011 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
709 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | STUD BOLT D10 | M-19 | U1_COT-3-M-19 | D10 | 373 | SUS304 | 6 |  | 6 | 0.2 | 1.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.069 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
710 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COT-3-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 130 |  | 130 | 0.1 | 8.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 130 | 0 | [6 empty] | 0.472 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
711 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COT-3-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 260 |  | 260 | 0 | 2.8 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 260 | 0 | [6 empty] | 0.195 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
713 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PLATE | P-2 | U1_COT-3-P-2 | PL10*152 | 152 | SS400 | 4 |  | 4 | 1.8 | 7.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.207 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 4 | 2026-07-12 | 0
714 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PLATE | P-3 | U1_COT-3-P-3 | PL12*150 | 300 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 4.2 | 8.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.202 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
715 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PLATE | P-4 | U1_COT-3-P-4 | PL10*71 | 103 | SA387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 0.6 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.07 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0
716 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PLATE | P-12 | U1_COT-3-P-12 | PL8*103 | 300 | SA387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 1.9 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.136 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP022 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP022 | 2 | 2026-07-12 | 0
718 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PLATE | P-16 | U1_COT-3-P-16 | PL10*83 | 84 | SS400 | 6 |  | 6 | 0.5 | 3.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.101 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 6 | 2026-07-12 | 0
719 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PLATE | P-17 | U1_COT-3-P-17 | PL10*163 | 824 | SS400 | 6 |  | 6 | 10.5 | 62.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 1.72 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 6 | 2026-07-12 | 0
720 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COT-3-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 90 |  | 90 | 0 | 0.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 90 | 0 | [6 empty] | 0.082 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
721 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PLATE | PY-1 | U1_COT-3-PY-1 | PL25*194 | 335 | SM490 | 4 |  | 4 | 7 | 27.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.37 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP013 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP013 | 4 | 2026-07-12 | 0
722 | V17561-DWND-0034 | COT-3 | PLATE | PY-4 | U1_COT-3-PY-4 | PL10*71 | 103 | SA387 GR.11 CL.2 | 8 |  | 8 | 0.5 | 4.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.134 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0
728 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | TOP PANEL |  |  | (11036x392x2811) |  |  |  | 1 |  | 3016.9 | 3016.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.094595 |  |  |  |  | 181.55 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
729 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | ANGLE | A-3 | U1_COT-1-A-3 | L90*90*10 | 10848 | SS400 | 2 |  | 2 | 144.8 | 289.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 7.587 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 2 | 2026-07-12 | 0
730 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | ANGLE | A-4 | U1_COT-1-A-4 | L90*90*10 | 1172 | SS400 | 2 |  | 2 | 15.6 | 31.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.82 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 2 | 2026-07-12 | 0
731 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | ANGLE | AY-2 | U1_COT-1-AY-2 | L90*90*10 | 11036 | SS400 | 1 |  | 1 | 147.3 | 147.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 3.859 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP518 | 1 | 2026-07-12 | 0
732 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | CHANNEL | C-1 | U1_COT-1-C-1 | [250*90*9*13 | 10732 | SS400 | 1 |  | 1 | 371.3 | 371.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.733 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0
733 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | CHANNEL | CY-18 | U1_COT-1-CY-18 | [250*90*9*13 | 11036 | SS400 | 1 |  | 1 | 381.8 | 381.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.981 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0
734 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | PIPE | DZ-3 | U1_COT-1-DZ-3 | 3" SCH. 40 | 337 | A-312 TP304 | 6 |  | 6 | 0.3 | 2 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.138 | Ren đầu ống (ren=36mm) |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP502 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP502 | 6 | 2026-07-12 | 0
735 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | TOP CASING | G-13 | U1_COT-1-G-13 | PL6*2798.4 | 10999 | SS400 | 1 |  | 1 | 859 | 859 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 36.795 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
736 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | H-BEAM | HY-1 | U1_COT-1-HY-1 | H150*150*7*10 | 170 | SS400 | 7 |  | 7 | 5.3 | 37.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.04 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 7 | 2026-07-12 | 0
737 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | H-BEAM | HY-2 | U1_COT-1-HY-2 | H150*150*7*10 | 298 | SS400 | 7 |  | 7 | 9.3 | 65 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.822 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 7 | 2026-07-12 | 0
738 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | H-BEAM | HY-4 | U1_COT-1-HY-4 | H150*150*7*10 | 905 | SS400 | 7 |  | 7 | 28.2 | 197.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 5.528 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 7 | 2026-07-12 | 0
739 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | H-BEAM | HY-18 | U1_COT-1-HY-18 | H150*150*7*10 | 154 | SS400 | 7 |  | 7 | 4.8 | 33.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.937 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP512 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP512 | 7 | 2026-07-12 | 0
755 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | THREADED CAP | M-16 | U1_COT-1-M-16 | 3'' 3000# THRD CAP | 65 | A-105 | 6 |  | 6 | 0.4 | 2.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.04 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
756 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | NUT | M-18 | U1_COT-1-M-18 | NUT_M10 | 10 | SUS304 | 12 |  | 12 | 0 | 0.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 12 | 0 | [6 empty] | 0.011 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
757 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | STUD BOLT D10 | M-19 | U1_COT-1-M-19 | D10 | 373 | SUS304 | 6 |  | 6 | 0.2 | 1.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.069 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
758 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | STUD BOLT D10 | M-20 | U1_COT-1-M-20 | D10 | 114 | SUS304 | 84 |  | 84 | 0.1 | 5.4 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 84 | 0 | [6 empty] | 0.305 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
759 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COT-1-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 168 |  | 168 | 0 | 1.8 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 168 | 0 | [6 empty] | 0.126 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
761 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | PLATE | P-15 | U1_COT-1-P-15 | PL10*72 | 130 | SS400 | 14 |  | 14 | 0.7 | 9.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 14 | 0 | [6 empty] | 0.303 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 14 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 14 | 2026-07-12 | 0
762 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | PLATE | P-37 | U1_COT-1-P-37 | PL10*81 | 91 | SS400 | 4 |  | 4 | 0.5 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.068 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 4 | 2026-07-12 | 0
763 | V17561-DWND-0034 | COT-1 | INSULATION PIN | PI-1 | U1_COT-1-PI-1 | D2.6 | 116 | CARBON STEEL | 34 |  | 34 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 34 | 0 | [6 empty] | 0.031 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
769 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | TOP PANEL |  |  | (3646x309x1326) |  |  |  | 1 |  | 571.5 | 571.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.052083 |  |  |  |  | 63.248 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
770 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | CHANNEL | CY-13 | U1_COT-2-CY-13 | [100*50*5*7.5 | 3638 | SS400 | 1 |  | 1 | 34 | 34 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.361 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP506 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP506 | 1 | 2026-07-12 | 0
771 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | CHANNEL | CY-14 | U1_COT-2-CY-14 | [100*50*5*7.5 | 3639 | SS400 | 1 |  | 1 | 34 | 34 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.361 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP506 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP506 | 1 | 2026-07-12 | 0
772 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | CHANNEL | CY-15 | U1_COT-2-CY-15 | [100*50*5*7.5 | 762 | SS400 | 3 |  | 3 | 7.1 | 21.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.855 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP506 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP506 | 3 | 2026-07-12 | 0
773 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | PLATE | G-4 | U1_COT-2-G-4 | PL12*100 | 762 | SS400 | 2 |  | 2 | 7.1 | 14.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.343 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 2 | 2026-07-12 | 0
774 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | CASING PLATE | G-5 | U1_COT-2-G-5 | PL6*1326.18 | 3645 | SS400 | 1 |  | 1 | 227.6 | 227.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 9.726 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0
775 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | PLATE | G-7 | U1_COT-2-G-7 | PL6*50 | 1326 | SS400 | 1 |  | 1 | 3.1 | 3.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.149 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0
783 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | GASKET | M-2 | U1_COT-2-M-2 | PL3*50 | 1225 | FIBER SLOTTED TAPE | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.13 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
784 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | GASKET | M-3 | U1_COT-2-M-3 | PL3*50 | 3633 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 |  | 2 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.771 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
785 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COT-2-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 48 |  | 48 | 0 | 0.5 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 48 | 0 | [6 empty] | 0.036 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
786 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | STUD BOLT D10 | M-22 | U1_COT-2-M-22 | D10 | 203 | SUS304 | 24 |  | 24 | 0.1 | 2.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 24 | 0 | [6 empty] | 0.153 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
788 | V17561-DWND-0034 | COT-2 | INSULATION PIN | PI-2 | U1_COT-2-PI-2 | D2.6 | 205 | CARBON STEEL | 12 |  | 12 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 12 | 0 | [6 empty] | 0.019 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
792 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | TOP PANEL |  |  | (3559x309x1326) |  |  |  | 1 |  | 568.4 | 568.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.046729 |  |  |  |  | 63.321 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
793 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | CHANNEL | CY-15 | U1_COT-4-CY-15 | [100*50*5*7.5 | 762 | SS400 | 3 |  | 3 | 7.1 | 21.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.855 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP506 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP506 | 3 | 2026-07-12 | 0
794 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | CHANNEL | CY-16 | U1_COT-4-CY-16 | [100*50*5*7.5 | 3541 | SS400 | 2 |  | 2 | 33.1 | 66.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.649 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP506 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP506 | 2 | 2026-07-12 | 0
795 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | PLATE | G-4 | U1_COT-4-G-4 | PL12*100 | 762 | SS400 | 2 |  | 2 | 7.1 | 14.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.343 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 2 | 2026-07-12 | 0
796 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | CASING PLATE | G-6 | U1_COT-4-G-6 | PL6*1326.18 | 3553 | SS400 | 1 |  | 1 | 221.9 | 221.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 9.482 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0
797 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | PLATE | G-7 | U1_COT-4-G-7 | PL6*50 | 1326 | SS400 | 2 |  | 2 | 3.1 | 6.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.298 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 2 | 2026-07-12 | 0
803 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | GASKET | M-1 | U1_COT-4-M-1 | PL3*50 | 1326 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 |  | 2 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.282 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
804 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | GASKET | M-4 | U1_COT-4-M-4 | PL3*50 | 3556 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 |  | 2 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.754 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
805 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COT-4-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 54 |  | 54 | 0 | 0.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 54 | 0 | [6 empty] | 0.04 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
806 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | STUD BOLT D10 | M-22 | U1_COT-4-M-22 | D10 | 203 | SUS304 | 27 |  | 27 | 0.1 | 3.1 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 27 | 0 | [6 empty] | 0.172 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
808 | V17561-DWND-0034 | COT-4 | INSULATION PIN | PI-2 | U1_COT-4-PI-2 | D2.6 | 205 | CARBON STEEL | 12 |  | 12 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 12 | 0 | [6 empty] | 0.019 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
812 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | TOP PANEL |  |  | (3646x309x1326) |  |  |  | 1 |  | 571.5 | 571.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.052083 |  |  |  |  | 63.251 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
813 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | CHANNEL | CY-13 | U1_COT-5-CY-13 | [100*50*5*7.5 | 3639 | SS400 | 1 |  | 1 | 34 | 34 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.361 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP506 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP506 | 1 | 2026-07-12 | 0
814 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | CHANNEL | CY-14 | U1_COT-5-CY-14 | [100*50*5*7.5 | 3639 | SS400 | 1 |  | 1 | 34 | 34 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.361 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP506 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP506 | 1 | 2026-07-12 | 0
815 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | CHANNEL | CY-15 | U1_COT-5-CY-15 | [100*50*5*7.5 | 762 | SS400 | 3 |  | 3 | 7.1 | 21.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.855 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP506 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP506 | 3 | 2026-07-12 | 0
816 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | PLATE | G-4 | U1_COT-5-G-4 | PL12*100 | 762 | SS400 | 2 |  | 2 | 7.1 | 14.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.343 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 2 | 2026-07-12 | 0
817 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | CASING PLATE | G-5 | U1_COT-5-G-5 | PL6*1326.18 | 3644 | SS400 | 1 |  | 1 | 227.6 | 227.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 9.726 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0
818 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | PLATE | G-7 | U1_COT-5-G-7 | PL6*50 | 1326 | SS400 | 1 |  | 1 | 3.1 | 3.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.149 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP020 | 1 | 2026-07-12 | 0
826 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | GASKET | M-2 | U1_COT-5-M-2 | PL3*50 | 1225 | FIBER SLOTTED TAPE | 1 |  | 1 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.13 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
827 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | GASKET | M-3 | U1_COT-5-M-3 | PL3*50 | 3633 | FIBER SLOTTED TAPE | 2 |  | 2 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.771 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
828 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | HEX_NUT_M10 | M-21 | U1_COT-5-M-21 | HEX_NUT_M10 | 7 | SUS304 | 48 |  | 48 | 0 | 0.5 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 48 | 0 | [6 empty] | 0.036 | GIAO IRB VA AMEC2 MỖI BÊN MỘT NỬA |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
829 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | STUD BOLT D10 | M-22 | U1_COT-5-M-22 | D10 | 203 | SUS304 | 24 |  | 24 | 0.1 | 2.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 24 | 0 | [6 empty] | 0.153 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
831 | V17561-DWND-0034 | COT-5 | INSULATION PIN | PI-2 | U1_COT-5-PI-2 | D2.6 | 205 | CARBON STEEL | 12 |  | 12 | 0 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 12 | 0 | [6 empty] | 0.019 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purchasing
835 |  | BP103-K2-05-1 | SHIM PLATE |  |  | (874x2x25) |  |  |  | 1 |  | 0.3 | 0.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.046 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
836 |  | BP103-K2-05-1 | SHIM PLATE | S-2 | U1_BP103-K2-05-1-S-2 | PL1.5*25 | 874 | SM490 | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.046 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP001 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP001 | 1 | 2026-07-12 | 0
837 |  | BP103-K2-07-1 | SHIM PLATE |  |  | (350x2x38) |  |  |  | 2 |  | 0.2 | 0.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.056 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
838 |  | BP103-K2-07-1 | SHIM PLATE | S-4 | U1_BP103-K2-07-1-S-4 | PL1.5*38 | 350 | SM490 | 1 |  | 2 | 0.2 | 0.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.056 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP001 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP001 | 2 | 2026-07-12 | 0
839 |  | COT-BM-1 | CHANNEL |  |  | (10731x109x395) |  |  |  | 1 |  | 393.5 | 393.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9.224 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
840 |  | COT-BM-1 | CHANNEL | C-2 | U1_COT-BM-1-C-2 | [250*90*9*13 | 10731 | SS400 | 1 |  | 1 | 371.3 | 371.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.733 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP509 | 1 | 2026-07-12 | 0
841 |  | COT-BM-1 | LIFTING LUG B | GZ-5 | U1_COT-BM-1-GZ-5 | PL19*150 | 295 | SS400 | 2 |  | 2 | 6.2 | 12.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.198 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP010 | 2 | 2026-07-12 | 0
842 |  | COT-BM-1 | PLATE | P-14 | U1_COT-BM-1-P-14 | PL10*81 | 231 | SS400 | 7 |  | 7 | 1.4 | 9.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 7 | 0 | [6 empty] | 0.293 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP005 | 7 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP005 | 7 | 2026-07-12 | 0
844 | V17561-DWND-0033 | COT-PL-1 | PLATE |  |  | (203x12x466) |  |  |  | 2 |  | 7.8 | 15.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.363 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
845 | V17561-DWND-0033 | COT-PL-1 | PLATE | P-10 | U1_COT-PL-1-P-10 | PL12*466 | 203 | SS400 | 1 |  | 2 | 7.8 | 15.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.363 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP008 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP008 | 2 | 2026-07-12 | 0
846 | V17561-DWND-0036 | COB-5 | FIELD PLATE |  |  | (157x3x527) |  |  |  | 2 |  | 1 | 1.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.195 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
847 | V17561-DWND-0036 | COB-5 | FIELD PLATE | P-21 | U1_COB-5-P-21 | PL2.6*157 | 527 | SUH409 | 1 |  | 2 | 1 | 1.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.195 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
848 | V17561-DWND-0036 | COB-4 | FIELD PLATE |  |  | (157x3x351) |  |  |  | 2 |  | 0.7 | 1.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.141 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
849 | V17561-DWND-0036 | COB-4 | FIELD PLATE | P-20 | U1_COB-4-P-20 | PL2.6*157 | 351 | SUH409 | 1 |  | 2 | 0.7 | 1.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.141 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
850 | V17561-DWND-0036 | COB-1 | FIELD PLATE |  |  | (157x3x351) |  |  |  | 8 |  | 0.7 | 5.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.569 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
851 | V17561-DWND-0036 | COB-1 | FIELD PLATE | P-39 | U1_COB-1-P-39 | PL2.6*157 | 351 | SUH409 | 1 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.569 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 8 | 2026-07-12 | 0
852 | V17561-DWND-0036 | CO-SP-1 | SUPPORT CHANNEL |  |  | (729x90x275) |  |  |  | 4 |  | 27.8 | 111.2 | AMC2 | [7 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 2.739 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
853 | V17561-DWND-0036 | CO-SP-1 | PLATE | P-8 | U1_CO-SP-1-P-8 | PL12*275 | 729 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 4 | 18.9 | 75.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0
854 | V17561-DWND-0036 | CO-SP-1 | PLATE | P-9 | U1_CO-SP-1-P-9 | PL10*78 | 729 | A387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 8 | 4.5 | 35.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [6 empty] | 1.039 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 8 | 2026-07-12 | 0
855 | V17561-DWND-0090 | CO-RC-1 | FIELD RETAINER CLIP |  |  | (92x7x51) |  |  |  | 8 |  | 0.1 | 1.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.084 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
856 | V17561-DWND-0090 | CO-RC-1 | FIELD RETAINER CLIP | SX-1 | U1_CO-RC-1-SX-1 | PL3.5*51 | 93 | SUS304 | 1 |  | 8 | 0.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.084 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP016 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP016 | 8 | 2026-07-12 | 0
857 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-21 | FIELD COVER RING |  |  | (190x3x190) |  |  |  | 3 |  | 0.4 | 1.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.134 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
858 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-21 | FIELD COVER RING | S-9 | U1_CO-PL-21-S-9 | PL2.6*190 | 190 | SUH409 | 1 |  | 3 | 0.4 | 1.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.134 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 3 | 2026-07-12 | 0
859 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-20 | FIELD COVER RING |  |  | (216x3x216) |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.053 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
860 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-20 | FIELD COVER RING | S-10 | U1_CO-PL-20-S-10 | PL2.6*216 | 216 | SUH409 | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.053 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
861 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-19 | FIELD COVER RING |  |  | (165x3x165) |  |  |  | 1 |  | 0.4 | 0.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.037 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
862 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-19 | FIELD COVER RING | S-12 | U1_CO-PL-19-S-12 | PL2.6*165 | 165 | SUH409 | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.037 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
863 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-18 | FIELD COVER RING |  |  | (165x3x165) |  |  |  | 1 |  | 0.4 | 0.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.037 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
864 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-18 | FIELD COVER RING | S-6 | U1_CO-PL-18-S-6 | PL2.6*165 | 165 | SUH409 | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.037 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
865 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-17 | FIELD COVER RING |  |  | (190x3x190) |  |  |  | 2 |  | 0.4 | 0.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.089 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
866 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-17 | FIELD COVER RING | S-11 | U1_CO-PL-17-S-11 | PL2.6*190 | 190 | SUH409 | 1 |  | 2 | 0.4 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.089 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
867 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-16 | FIELD COVER RING |  |  | (190x3x190) |  |  |  | 2 |  | 0.4 | 0.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.089 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
868 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-16 | FIELD COVER RING | S-7 | U1_CO-PL-16-S-7 | PL2.6*190 | 190 | SUH409 | 1 |  | 2 | 0.4 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.089 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
869 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-15 | FIELD COVER RING |  |  | (190x3x190) |  |  |  | 1 |  | 0.4 | 0.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.045 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
870 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-15 | FIELD COVER RING | S-8 | U1_CO-PL-15-S-8 | PL2.6*190 | 190 | SUH409 | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.045 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
871 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-14 | FIELD COVER RING |  |  | (216x3x216) |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.053 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
872 | V17561-DWND-0090 | CO-PL-14 | FIELD COVER RING | S-5 | U1_CO-PL-14-S-5 | PL2.6*216 | 216 | SUH409 | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.053 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
873 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-28 | FIELD LINER |  |  | (1440x3x457) |  |  |  | 1 |  | 13.6 | 13.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.326 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
874 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-28 | FIELD LINER | FA-FL-12 | U1_CO-LN-28-FA-FL-12 | PL2.6*457 | 1440 | SUH409 | 1 |  | 1 | 13.6 | 13.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.326 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
875 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-27 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1887) |  |  |  | 1 |  | 13.3 | 13.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.306 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
876 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-27 | FIELD LINER | FA-FLX-6 | U1_CO-LN-27-FA-FLX-6 | PL2.6*1887.47 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 13.3 | 13.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.306 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
877 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-26 | FIELD LINER |  |  | (280x193x1441) |  |  |  | 1 |  | 11 | 11 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.087 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
878 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-26 | FIELD LINER | FA-FWL-1 | U1_CO-LN-26-FA-FWL-1 | PL2.6*86.4 | 1172 | SUH409 | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.209 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
879 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-26 | FIELD LINER | FA-FWLX-2 | U1_CO-LN-26-FA-FWLX-2 | PL2.6*1440.5 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 9 | 9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.878 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
880 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-25 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1469) |  |  |  | 1 |  | 10.8 | 10.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.056 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
881 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-25 | FIELD LINER | FA-FLX-7 | U1_CO-LN-25-FA-FLX-7 | PL2.6*1468.5 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 10.8 | 10.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.056 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
882 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-24 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1219) |  |  |  | 1 |  | 9.1 | 9.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.892 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
883 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-24 | FIELD LINER | FA-FLX-8 | U1_CO-LN-24-FA-FLX-8 | PL2.6*1219 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 9.1 | 9.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.892 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
884 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-23 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1083) |  |  |  | 1 |  | 8.4 | 8.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.826 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
885 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-23 | FIELD LINER | FA-FLX-5 | U1_CO-LN-23-FA-FLX-5 | PL2.6*1083 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 8.4 | 8.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.826 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
886 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-22 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1305) |  |  |  | 1 |  | 10.2 | 10.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.996 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
887 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-22 | FIELD LINER | FA-FLX-9 | U1_CO-LN-22-FA-FLX-9 | PL2.6*1304.5 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 10.2 | 10.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.996 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
888 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-21 | FIELD LINER |  |  | (457x3x1453) |  |  |  | 2 |  | 13.7 | 27.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2.676 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
889 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-21 | FIELD LINER | FA-FL-7 | U1_CO-LN-21-FA-FL-7 | PL2.6*1453 | 457 | SUH409 | 1 |  | 2 | 13.7 | 27.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 2.676 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
890 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-20 | FIELD LINER |  |  | (457x3x1219) |  |  |  | 12 |  | 11.5 | 137.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 13.475 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
891 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-20 | FIELD LINER | FA-FL-8 | U1_CO-LN-20-FA-FL-8 | PL2.6*1219 | 457 | SUH409 | 1 |  | 12 | 11.5 | 137.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 13.475 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 12 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 12 | 2026-07-12 | 0
892 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-19 | FIELD LINER |  |  | (457x3x985) |  |  |  | 2 |  | 9.3 | 18.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.816 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
893 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-19 | FIELD LINER | FA-FL-6 | U1_CO-LN-19-FA-FL-6 | PL2.6*985 | 457 | SUH409 | 1 |  | 2 | 9.3 | 18.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.816 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
894 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-18 | FIELD LINER |  |  | (457x3x775) |  |  |  | 2 |  | 7.3 | 14.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.429 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
895 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-18 | FIELD LINER | FA-FL-15 | U1_CO-LN-18-FA-FL-15 | PL2.6*774.5 | 457 | SUH409 | 1 |  | 2 | 7.3 | 14.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.429 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
896 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-17 | FIELD LINER |  |  | (457x3x775) |  |  |  | 2 |  | 7.3 | 14.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.429 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
897 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-17 | FIELD LINER | FA-FL-5 | U1_CO-LN-17-FA-FL-5 | PL2.6*774.5 | 457 | SUH409 | 1 |  | 2 | 7.3 | 14.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.429 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
898 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-16 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1184) |  |  |  | 2 |  | 9.4 | 18.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.835 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
899 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-16 | FIELD LINER | FA-FLX-4 | U1_CO-LN-16-FA-FLX-4 | PL2.6*1184.47 | 381 | SUH409 | 1 |  | 2 | 9.4 | 18.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.835 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
900 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-15 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1887) |  |  |  | 1 |  | 13.3 | 13.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.306 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
901 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-15 | FIELD LINER | FA-FLX-10 | U1_CO-LN-15-FA-FLX-10 | PL2.6*1887.47 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 13.3 | 13.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.306 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
902 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-14 | FIELD LINER |  |  | (280x193x1441) |  |  |  | 1 |  | 11 | 11 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.087 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
903 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-14 | FIELD LINER | FA-FWL-1 | U1_CO-LN-14-FA-FWL-1 | PL2.6*86.4 | 1172 | SUH409 | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.209 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
904 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-14 | FIELD LINER | FA-FWLX-1 | U1_CO-LN-14-FA-FWLX-1 | PL2.6*1440.5 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 9 | 9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.878 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
905 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-13 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1469) |  |  |  | 1 |  | 10.8 | 10.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.056 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
906 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-13 | FIELD LINER | FA-FLX-11 | U1_CO-LN-13-FA-FLX-11 | PL2.6*1468.5 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 10.8 | 10.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.056 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
907 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-12 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1029) |  |  |  | 2 |  | 8.1 | 16.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.594 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
908 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-12 | FIELD LINER | FA-FLX-3 | U1_CO-LN-12-FA-FLX-3 | PL2.6*1028.5 | 381 | SUH409 | 1 |  | 2 | 8.1 | 16.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.594 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
909 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-11 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1219) |  |  |  | 1 |  | 9.1 | 9.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.892 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
910 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-11 | FIELD LINER | FA-FLX-12 | U1_CO-LN-11-FA-FLX-12 | PL2.6*1219 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 9.1 | 9.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.892 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
911 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-10 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1219) |  |  |  | 2 |  | 9.6 | 19.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.889 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
912 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-10 | FIELD LINER | FA-FLX-2 | U1_CO-LN-10-FA-FLX-2 | PL2.6*1219 | 381 | SUH409 | 1 |  | 2 | 9.6 | 19.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.889 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
913 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-9 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1083) |  |  |  | 1 |  | 8.4 | 8.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.826 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
914 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-9 | FIELD LINER | FA-FLX-1 | U1_CO-LN-9-FA-FLX-1 | PL2.6*1083 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 8.4 | 8.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.826 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
915 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-8 | FIELD LINER |  |  | (193x193x1305) |  |  |  | 1 |  | 10.2 | 10.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.996 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
916 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-8 | FIELD LINER | FA-FLX-13 | U1_CO-LN-8-FA-FLX-13 | PL2.6*1304.5 | 381 | SUH409 | 1 |  | 1 | 10.2 | 10.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.996 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
917 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-7 | FIELD LINER |  |  | (1184x3x457) |  |  |  | 2 |  | 11.1 | 22.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2.175 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
918 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-7 | FIELD LINER | FA-FL-13 | U1_CO-LN-7-FA-FL-13 | PL2.6*457 | 1184 | SUH409 | 1 |  | 2 | 11.1 | 22.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 2.175 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
919 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-6 | FIELD LINER |  |  | (1440x3x457) |  |  |  | 1 |  | 13.6 | 13.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.326 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
920 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-6 | FIELD LINER | FA-FL-27 | U1_CO-LN-6-FA-FL-27 | PL2.6*457 | 1440 | SUH409 | 1 |  | 1 | 13.6 | 13.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.326 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 1 | 2026-07-12 | 0
921 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-5 | FIELD LINER |  |  | (457x3x686) |  |  |  | 2 |  | 6.5 | 12.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.265 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
922 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-5 | FIELD LINER | FA-FL-20 | U1_CO-LN-5-FA-FL-20 | PL2.6*685.6 | 457 | SUH409 | 1 |  | 2 | 6.5 | 12.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.265 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
923 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-4 | FIELD LINER |  |  | (457x3x1219) |  |  |  | 2 |  | 11.5 | 23 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2.246 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
924 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-4 | FIELD LINER | FA-FL-26 | U1_CO-LN-4-FA-FL-26 | PL2.6*1219 | 457 | SUH409 | 1 |  | 2 | 11.5 | 23 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 2.246 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
925 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-3 | FIELD LINER |  |  | (457x3x1219) |  |  |  | 2 |  | 11.5 | 23 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2.246 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
926 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-3 | FIELD LINER | FA-FL-18 | U1_CO-LN-3-FA-FL-18 | PL2.6*1219 | 457 | SUH409 | 1 |  | 2 | 11.5 | 23 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 2.246 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
927 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-2 | FIELD LINER |  |  | (457x3x1219) |  |  |  | 36 |  | 11.5 | 413.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40.424 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
928 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-2 | FIELD LINER | FA-FL-16 | U1_CO-LN-2-FA-FL-16 | PL2.6*1219 | 457 | SUH409 | 1 |  | 36 | 11.5 | 413.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 36 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 40.424 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 36 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 36 | 2026-07-12 | 0
929 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-1 | FIELD LINER |  |  | (457x3x818) |  |  |  | 2 |  | 7.7 | 15.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.509 |  | x | O |  | - | [22 empty] | Fabrication
930 | V17561-DWND-0090 | CO-LN-1 | FIELD LINER | FA-FL-21 | U1_CO-LN-1-FA-FL-21 | PL2.6*818.35 | 457 | SUH409 | 1 |  | 2 | 7.7 | 15.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.509 |  |  |  |  | - | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP012 | 2 | 2026-07-12 | 0
931 |  | BP103-K2-06-1 | SHIM PLATE |  |  | (350x3x38) |  |  |  | 2 |  | 0.3 | 0.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.058 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
932 |  | BP103-K2-06-1 | SHIM PLATE | S-3 | U1_BP103-K2-06-1-S-3 | PL3*38 | 350 | SM490 | 1 |  | 2 | 0.3 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.058 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP014 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP014 | 2 | 2026-07-12 | 0
933 |  | BP103-K2-04-1 | SHIM PLATE |  |  | (874x3x25) |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.049 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
934 |  | BP103-K2-04-1 | SHIM PLATE | S-1 | U1_BP103-K2-04-1-S-1 | PL3*25 | 874 | SM490 | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.049 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP014 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP014 | 1 | 2026-07-12 | 0
935 | V17561-SRND-0010 | CO-CA-3 | BEAM |  |  | (5556x312x352) |  |  |  | 2 |  | 510.8 | 1021.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.6 |  |  |  |  | 11.794 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
936 | V17561-SRND-0010 | CO-CA-3 | BUILT-UP BOX-BEAM | B-03-1 | U1_CO-CA-3-B-03-1 | BT173*273*12 | 343 | SA387 GR.11 | 1 |  | 2 | 27.3 | 54.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.644 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
937 | V17561-SRND-0010 | CO-CA-3 | BUILT-UP BOX-BEAM | BY-02-5 | U1_CO-CA-3-BY-02-5 | BT200*300*12 | 5366 | SA387 GR.11 | 1 |  | 2 | 476 | 952.1 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 10.779 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
938 | V17561-SRND-0010 | CO-CA-3 | PLATE | G-05-1 | U1_CO-CA-3-G-05-1 | PL12*150 | 352 | SA387 GR.11 | 1 |  | 2 | 5 | 10 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.236 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
939 | V17561-SRND-0010 | CO-CA-3 | PLATE | P-05-1 | U1_CO-CA-3-P-05-1 | PL12*76 | 249 | SA387 GR.11 | 2 |  | 4 | 1.2 | 5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.135 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0
941 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-18 | BEAM |  |  | (5366x312x352) |  |  |  | 2 |  | 483.5 | 967 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.75 |  |  |  |  | 11.15 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
942 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-18 | BUILT-UP BOX-BEAM | BY-02-6 | U1_CO-CA-18-BY-02-6 | BT200*300*12 | 5366 | SA387 GR.11 | 1 |  | 2 | 476 | 952.1 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 10.779 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
943 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-18 | PLATE | G-05-1 | U1_CO-CA-18-G-05-1 | PL12*150 | 352 | SA387 GR.11 | 1 |  | 2 | 5 | 10 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.236 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
944 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-18 | PLATE | P-05-1 | U1_CO-CA-18-P-05-1 | PL12*76 | 249 | SA387 GR.11 | 2 |  | 4 | 1.2 | 5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.135 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0
946 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-12 | BENT PLATE |  |  | (90x150x10513) |  |  |  | 8 |  | 189.6 | 1516.7 | AMC2 | [7 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 41.553 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
947 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-12 | BENT PLATE | GX-09-1 | U1_CO-CA-12-GX-09-1 | PL10*10513.2 | 224 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 8 | 183.6 | 1469 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 8 | 0 | 8 | [6 empty] | 39.278 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 8 |  | 0 |  |  |  | 8
948 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-12 | PLATE | P-08-3 | U1_CO-CA-12-P-08-3 | PL6*77 | 137 | A387 GR.11 CL.2 | 13 |  | 104 | 0.5 | 47.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 104 | 0 | 8 | [6 empty] | 2.275 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 104 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 104 | 2026-07-12 | 0
950 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-13 | BENT PLATE |  |  | (90x150x10513) |  |  |  | 8 |  | 189.6 | 1516.7 | AMC2 | [7 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 41.553 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
951 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-13 | BENT PLATE | GX-09-2 | U1_CO-CA-13-GX-09-2 | PL10*10513.2 | 224 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 8 | 183.6 | 1469 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 8 | 0 | 8 | [6 empty] | 39.278 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 8 |  | 0 |  |  |  | 8
952 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-13 | PLATE | P-08-3 | U1_CO-CA-13-P-08-3 | PL6*77 | 137 | A387 GR.11 CL.2 | 13 |  | 104 | 0.5 | 47.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 104 | 0 | 8 | [6 empty] | 2.275 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 104 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 104 | 2026-07-12 | 0
954 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-7 | C BUILT-UP |  |  | (10513x90x250) |  |  |  | 2 |  | 402.1 | 804.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 17.598 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
955 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-7 | C BUILT-UP | B-01-1 | U1_CO-CA-7-B-01-1 | BC250*90*12*12 | 10513 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 2 | 402.1 | 804.2 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 17.598 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
956 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-1 | H BUILT-UP |  |  | (11900x326x300) |  |  |  | 1 |  | 554.2 | 554.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.56364 |  |  |  |  | 14.673 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
957 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-1 | BUILT-UP H-BEAM | BY-02-3 | U1_CO-CA-1-BY-02-3 | BH300*150*8*12 | 11900 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 1 | 540.5 | 540.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 14.049 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
958 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-1 | PLATE | P-08-1 | U1_CO-CA-1-P-08-1 | PL6*51 | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 |  | 28 | 0.3 | 8.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 28 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.439 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 28 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 28 | 2026-07-12 | 0
959 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-1 | PLATE | P-09-2 | U1_CO-CA-1-P-09-2 | PL10*71 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.136 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 3 | 2026-07-12 | 0
960 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-1 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | PI-36-1 | U1_CO-CA-1-PI-36-1 | D4 | 178 | TP304 | 23 |  | 23 | 0 | 0.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 23 | 0 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 23 |  |  |  | 23
961 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-2 | H BUILT-UP |  |  | (12446x336x300) |  |  |  | 1 |  | 587.7 | 587.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.58333 |  |  |  |  | 15.545 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
962 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-2 | BUILT-UP H-BEAM | BY-02-2 | U1_CO-CA-2-BY-02-2 | BH300*150*8*12 | 12446 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 1 | 567.3 | 567.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 14.744 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
963 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-2 | PLATE | P-07-1 | U1_CO-CA-2-P-07-1 | PL12*150 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 1 | 3.2 | 3.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.078 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 1 | 2026-07-12 | 0
964 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-2 | PLATE | P-07-2 | U1_CO-CA-2-P-07-2 | PL12*67 | 150 | A387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.051 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
965 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-2 | PLATE | P-08-1 | U1_CO-CA-2-P-08-1 | PL6*51 | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 |  | 28 | 0.3 | 8.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 28 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.439 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 28 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 28 | 2026-07-12 | 0
966 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-2 | PLATE | P-09-2 | U1_CO-CA-2-P-09-2 | PL10*71 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 1.5 | 6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.181 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0
967 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-2 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | PI-36-1 | U1_CO-CA-2-PI-36-1 | D4 | 178 | TP304 | 24 |  | 24 | 0 | 0.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 24 | 0 | [6 empty] | 0.052 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 24 |  |  |  | 24
968 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-4 | C BUILT-UP |  |  | (3266x100x300) |  |  |  | 3 |  | 146.5 | 439.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 9.598 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
969 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-4 | C BUILT-UP | B-03-2 | U1_CO-CA-4-B-03-2 | BC300*100*12*12 | 3266 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 3 | 146.5 | 439.4 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 9.598 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 3 |  | 0 | chi tiết chia nối | 3 |  | 0
970 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-5 | H BUILT-UP |  |  | (11900x288x300) |  |  |  | 2 |  | 567.2 | 1134.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.98413 |  |  |  |  | 30.396 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
971 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-5 | BUILT-UP H-BEAM | BY-02-4 | U1_CO-CA-5-BY-02-4 | BH300*150*8*12 | 11900 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 2 | 540.5 | 1080.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 28.097 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
972 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-5 | PLATE | P-08-1 | U1_CO-CA-5-P-08-1 | PL6*51 | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 56 |  | 112 | 0.3 | 35.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 112 | 0 | 2 | [6 empty] | 1.757 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 112 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 112 | 2026-07-12 | 0
973 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-5 | PLATE | P-09-2 | U1_CO-CA-5-P-09-2 | PL10*71 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 6 |  | 12 | 1.5 | 18.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.542 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 12 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 12 | 2026-07-12 | 0
974 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-6 | H BUILT-UP |  |  | (12446x308x300) |  |  |  | 2 |  | 607.3 | 1214.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.98592 |  |  |  |  | 32.484 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
975 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-6 | BUILT-UP H-BEAM | BY-02-1 | U1_CO-CA-6-BY-02-1 | BH300*150*8*12 | 12446 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 2 | 567.3 | 1134.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 29.488 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
976 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-6 | PLATE | P-07-1 | U1_CO-CA-6-P-07-1 | PL12*150 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 4 | 3.2 | 12.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.313 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 4 | 2026-07-12 | 0
977 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-6 | PLATE | P-07-2 | U1_CO-CA-6-P-07-2 | PL12*67 | 150 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 8 | 0.9 | 7.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.202 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 8 | 2026-07-12 | 0
978 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-6 | PLATE | P-08-1 | U1_CO-CA-6-P-08-1 | PL6*51 | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 56 |  | 112 | 0.3 | 35.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 112 | 0 | 2 | [6 empty] | 1.757 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 112 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 112 | 2026-07-12 | 0
979 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-6 | PLATE | P-09-2 | U1_CO-CA-6-P-09-2 | PL10*71 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 8 |  | 16 | 1.5 | 24.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 16 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.723 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 16 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 16 | 2026-07-12 | 0
980 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-8 | H BUILT-UP |  |  | (10513x150x300) |  |  |  | 3 |  | 486.6 | 1459.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.88889 |  |  |  |  | 38.398 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
981 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-8 | BUILT-UP H-BEAM | B-02-1 | U1_CO-CA-8-B-02-1 | BH300*150*8*12 | 10513 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 3 | 479.3 | 1438 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 37.378 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 3 |  | 0 | chi tiết chia nối | 3 |  | 0
982 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-8 | PLATE | P-08-2 | U1_CO-CA-8-P-08-2 | PL6*71 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 8 |  | 24 | 0.9 | 21.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 24 | 0 | 3 | [6 empty] | 1.02 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 24 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 24 | 2026-07-12 | 0
984 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-9 | H BUILT-UP |  |  | (10513x150x300) |  |  |  | 4 |  | 486.6 | 1946.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.88889 |  |  |  |  | 51.197 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
985 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-9 | BUILT-UP H-BEAM | B-02-4 | U1_CO-CA-9-B-02-4 | BH300*150*8*12 | 10513 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 4 | 479.3 | 1917.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 49.837 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 4 |  | 0 | chi tiết chia nối | 4 |  | 0
986 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-9 | PLATE | P-08-2 | U1_CO-CA-9-P-08-2 | PL6*71 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 8 |  | 32 | 0.9 | 29 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 32 | 0 | 4 | [6 empty] | 1.36 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 32 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 32 | 2026-07-12 | 0
988 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-10 | H BUILT-UP |  |  | (11900x326x300) |  |  |  | 1 |  | 554.2 | 554.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.56364 |  |  |  |  | 14.673 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
989 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-10 | BUILT-UP H-BEAM | BY-02-4 | U1_CO-CA-10-BY-02-4 | BH300*150*8*12 | 11900 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 1 | 540.5 | 540.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 14.049 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
990 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-10 | PLATE | P-08-1 | U1_CO-CA-10-P-08-1 | PL6*51 | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 |  | 28 | 0.3 | 8.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 28 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.439 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 28 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 28 | 2026-07-12 | 0
991 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-10 | PLATE | P-09-2 | U1_CO-CA-10-P-09-2 | PL10*71 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.136 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 3 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 3 | 2026-07-12 | 0
992 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-10 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | PI-36-1 | U1_CO-CA-10-PI-36-1 | D4 | 178 | TP304 | 23 |  | 23 | 0 | 0.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 23 | 0 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 23 |  |  |  | 23
993 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-11 | H BUILT-UP |  |  | (12446x336x300) |  |  |  | 1 |  | 587.7 | 587.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.58333 |  |  |  |  | 15.545 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
994 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-11 | BUILT-UP H-BEAM | BY-02-1 | U1_CO-CA-11-BY-02-1 | BH300*150*8*12 | 12446 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 1 | 567.3 | 567.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 14.744 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
995 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-11 | PLATE | P-07-1 | U1_CO-CA-11-P-07-1 | PL12*150 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 1 | 3.2 | 3.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.078 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 1 | 2026-07-12 | 0
996 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-11 | PLATE | P-07-2 | U1_CO-CA-11-P-07-2 | PL12*67 | 150 | A387 GR.11 CL.2 | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.051 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 2 | 2026-07-12 | 0
997 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-11 | PLATE | P-08-1 | U1_CO-CA-11-P-08-1 | PL6*51 | 140 | A387 GR.11 CL.2 | 28 |  | 28 | 0.3 | 8.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 28 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.439 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 28 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 28 | 2026-07-12 | 0
998 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-11 | PLATE | P-09-2 | U1_CO-CA-11-P-09-2 | PL10*71 | 276 | A387 GR.11 CL.2 | 4 |  | 4 | 1.5 | 6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.181 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0
999 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-11 | INS. PIN W\2 1/2" SQ | PI-36-1 | U1_CO-CA-11-PI-36-1 | D4 | 178 | TP304 | 24 |  | 24 | 0 | 0.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 24 | 0 | [6 empty] | 0.052 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | [5 empty] | 24 |  |  |  | 24
1000 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-14 | H BUILT-UP |  |  | (12154x150x310) |  |  |  | 1 |  | 568.5 | 568.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.85714 |  |  |  |  | 14.801 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1001 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-14 | BUILT-UP H-BEAM | BY-01-4 | U1_CO-CA-14-BY-01-4 | BH300*150*8*12 | 12142 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 553.3 | 553.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 14.382 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
1002 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-14 | PLATE | G-05-2 | U1_CO-CA-14-G-05-2 | PL12*150 | 300 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 4.2 | 4.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.101 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 1 | 2026-07-12 | 0
1003 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-14 | PLATE | G-06-2 | U1_CO-CA-14-G-06-2 | PL10*150 | 416 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 4.9 | 4.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.136 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 1 | 2026-07-12 | 0
1004 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-14 | PLATE | P-06-1 | U1_CO-CA-14-P-06-1 | PL10*71 | 276 | SA387 GR.11 | 4 |  | 4 | 1.5 | 6.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.183 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0
1006 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-15 | H BUILT-UP |  |  | (12141x150x310) |  |  |  | 1 |  | 568.1 | 568.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.875 |  |  |  |  | 14.81 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1007 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-15 | BUILT-UP H-BEAM | BY-01-3 | U1_CO-CA-15-BY-01-3 | BH300*150*8*12 | 12141 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 553.4 | 553.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 14.383 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
1008 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-15 | PLATE | G-06-1 | U1_CO-CA-15-G-06-1 | PL10*150 | 467 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 5.5 | 5.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.152 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 1 | 2026-07-12 | 0
1009 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-15 | PLATE | P-06-1 | U1_CO-CA-15-P-06-1 | PL10*71 | 276 | SA387 GR.11 | 6 |  | 6 | 1.5 | 9.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.274 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 6 | 2026-07-12 | 0
1011 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-16 | H BUILT-UP |  |  | (12154x150x310) |  |  |  | 1 |  | 568.5 | 568.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.85714 |  |  |  |  | 14.801 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1012 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-16 | BUILT-UP H-BEAM | BY-01-2 | U1_CO-CA-16-BY-01-2 | BH300*150*8*12 | 12142 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 553.3 | 553.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 14.382 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
1013 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-16 | PLATE | G-05-2 | U1_CO-CA-16-G-05-2 | PL12*150 | 300 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 4.2 | 4.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.101 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP007 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP007 | 1 | 2026-07-12 | 0
1014 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-16 | PLATE | G-06-2 | U1_CO-CA-16-G-06-2 | PL10*150 | 416 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 4.9 | 4.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.136 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 1 | 2026-07-12 | 0
1015 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-16 | PLATE | P-06-1 | U1_CO-CA-16-P-06-1 | PL10*71 | 276 | SA387 GR.11 | 4 |  | 4 | 1.5 | 6.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.183 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 4 | 2026-07-12 | 0
1017 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-17 | H BUILT-UP |  |  | (12141x150x310) |  |  |  | 1 |  | 568.1 | 568.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.875 |  |  |  |  | 14.81 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1018 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-17 | BUILT-UP H-BEAM | BY-01-1 | U1_CO-CA-17-BY-01-1 | BH300*150*8*12 | 12141 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 553.4 | 553.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 14.383 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
1019 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-17 | PLATE | G-06-1 | U1_CO-CA-17-G-06-1 | PL10*150 | 467 | SA387 GR.11 | 1 |  | 1 | 5.5 | 5.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.152 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 1 | 2026-07-12 | 0
1020 | V17561-SRND-0001 | CO-CA-17 | PLATE | P-06-1 | U1_CO-CA-17-P-06-1 | PL10*71 | 276 | SA387 GR.11 | 6 |  | 6 | 1.5 | 9.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.274 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP004 | 6 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP004 | 6 | 2026-07-12 | 0
1028 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-4 | SCR TOP BAFFLE |  |  | (205x312x3599) |  |  |  | 1 |  | 109.6 | 109.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 4.704 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1029 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-4 | SCR TOP BAFFLE | PX-33-1 | U1_CO-PL-4-PX-33-1 | PL6*3599 | 675 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 1 | 109.6 | 109.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 4.704 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 1 | 2026-07-12 | 0
1030 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-5 | SCR TOP BAFFLE |  |  | (197x51x826) |  |  |  | 1 |  | 3.4 | 3.4 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.429 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1031 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-5 | SCR TOP BAFFLE | P-31-1 | U1_CO-PL-5-P-31-1 | PL2*49 | 182 | A-240 TP409 | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.022 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP011 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP011 | 2 | 2026-07-12 | 0
1032 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-5 | SCR TOP BAFFLE | PX-31-1 | U1_CO-PL-5-PX-31-1 | PL2*826 | 248 | A-240 TP409 | 1 |  | 1 | 3.2 | 3.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.407 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP011 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP011 | 1 | 2026-07-12 | 0
1033 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-6 | SCR TOP BAFFLE |  |  | (197x51x1156) |  |  |  | 8 |  | 4.6 | 37.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.739 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1034 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-6 | SCR TOP BAFFLE | P-31-1 | U1_CO-PL-6-P-31-1 | PL2*49 | 182 | A-240 TP409 | 2 |  | 16 | 0.1 | 1.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 16 | 0 | [6 empty] | 0.174 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP011 | 16 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP011 | 16 | 2026-07-12 | 0
1035 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-6 | SCR TOP BAFFLE | PX-31-2 | U1_CO-PL-6-PX-31-2 | PL2*1155.7 | 248 | A-240 TP409 | 1 |  | 8 | 4.5 | 35.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 4.566 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP011 | 8 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP011 | 8 | 2026-07-12 | 0
1036 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-7 | BOTTOM BAFFLE |  |  | (3155x3x38) |  |  |  | 3 |  | 2.9 | 8.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.777 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1037 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-7 | BOTTOM BAFFLE | P-32-1 | U1_CO-PL-7-P-32-1 | PL3*38 | 3155 | A-240 TP409 | 1 |  | 3 | 2.9 | 8.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.777 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | chi tiết chia nối | 3 |  | 0 |  |  |  | 3
1038 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-8 | SCR TOP BAFFLE |  |  | (205x312x3454) |  |  |  | 1 |  | 106.5 | 106.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 4.57 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1039 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-8 | SCR TOP BAFFLE | PX-33-2 | U1_CO-PL-8-PX-33-2 | PL6*3454.4 | 675 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 1 | 106.5 | 106.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 4.57 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 1 | 2026-07-12 | 0
1040 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-9 | SCR TOP BAFFLE |  |  | (205x312x3599) |  |  |  | 1 |  | 109.6 | 109.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 4.704 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1041 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-9 | SCR TOP BAFFLE | PX-33-3 | U1_CO-PL-9-PX-33-3 | PL6*3599 | 675 | A387 GR.11 CL.2 | 1 |  | 1 | 109.6 | 109.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 4.704 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP019 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP019 | 1 | 2026-07-12 | 0
1048 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-13 | SCR TOP BAFFLE |  |  | (197x51x892) |  |  |  | 1 |  | 3.6 | 3.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.465 |  | x | O |  | PAC | [22 empty] | Fabrication
1049 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-13 | SCR TOP BAFFLE | P-31-1 | U1_CO-PL-13-P-31-1 | PL2*49 | 182 | A-240 TP409 | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.022 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP011 | 2 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP011 | 2 | 2026-07-12 | 0
1050 | V17561-SRND-0003 | CO-PL-13 | SCR TOP BAFFLE | PX-31-3 | U1_CO-PL-13-PX-31-3 | PL2*891.7 | 248 | A-240 TP409 | 1 |  | 1 | 3.5 | 3.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.443 |  |  |  |  | PAC | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  | U298-07-CP011 | 1 | 2026-07-12 | 0 | U298-17-CP011 | 1 | 2026-07-12 | 0

## BTP-U298OLD1
U284OLD1
| Chủng loại | Thiết kế |  | Đã nhận |  | Còn thiếu |  |  |  | Đã nhận |  | Đồng bộ |  | Đã triển khai
|  | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight |  |  | Số chi tiết | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng |  |  |  |  | 4643.5 | 4693 |  | 3387 | 50
| Shape | 252 | 10488 | 219 | 9964.9 | 33 | 523.1 |  | Total | 223 | 20511.3 |  | 0 |  | 0
| Plate | 162 | 13167 | 4 | 10546.4 | 158 | 2620.6
| Purchasing | 91 | 43.8 | 0 | 0 | 91 | 43.8
| Total | 505 | 23698.8 | 223 | 20511.3 | 282 | 3187.5
Chủng loại thép hình
| Shape | L65*65*8 | L90*90*10 | PD 3"SCH.40 | PL2*1192 | PL2*1216 | PL2*1219 | PL2*356
| Chiều dài theo thiết kế (mm) | 18800 | 18860 | 20032 | 4862 | 4862 | 4862 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL TK | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đã nhận (mm) | 0 | 14145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL Nhận | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Còn thiếu (mm) | 18800 | 4715 | 20032 | 4862 | 4862 | 4862 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL thiếu | 12 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KL còn thiếu (kg) | 144 | 62.9 | 176.4 | 55 | 40 | 40.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chiều dày tôn
| Plate | 25 | 6 | 12 | 10 | 2
| Diện tích m2 theo thiết kế | 0.042803 | 278.0255 | 0.10191 | 0.6879 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| SL TK | 4 | 58 | 8 | 40 | 52 | 0 | 0
| Diện tích còn thiếu( m2) | 0.042803 | 54.1104 | 0.10191 | 0.6879 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Sl còn thiếu | 4 | 54 | 8 | 40 | 52 | 0 | 0
| KL còn thiếu(kg) | 8.4 | 2548.6 | 9.6 | 54 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10735.1 | 7981.3182 | 882.3831 | 589.0253 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 13 | 158.6134 | 29.5341 | 13.8724 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chủng loại | Part No.1 | Size | Description | Length | Material | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Đã nhận | Còn thiếu | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | [6 empty] | KO BB | Lấy data | Ktra nối | Tôn | Cảnh báo thừa | DVG | MPR No | Qty MPR | Cutting No. | Qty Cutting | Date Issue
Purchasing | U1_OD-B0638-1-B0638-1 | D6 | HEAD SCREW | 43 | C.S (GALV) | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_ODB-1-C-12 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 10676 | SS400 | 1 | 262.6 | 262.6 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODB-1-C-2 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 5286 | SS400 | 1 | 201.5 | 201.5 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-32 |  | U298-03-CP502 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODB-1-CY-11 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 164 | SS400 | 5 | 4 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2 | 3 | [8 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 5 | 2026-06-08
Shape | U1_ODB-1-CY-12 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 164 | SS400 | 6 | 4 | 24 | 6 | 0 |  |  | 6 | [9 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 6 | 2026-06-08
Shape | U1_ODB-1-CY-13 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1086 | SS400 | 1 | 26.7 | 26.7 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODB-1-CY-14 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2075 | SS400 | 1 | 51 | 51 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODB-1-CY-15 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3196 | SS400 | 2 | 78.6 | 157.2 | 2 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 2 | 2026-06-08
Shape | U1_ODB-1-CY-16 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3196 | SS400 | 3 | 78.6 | 235.8 | 3 | 0 |  | 3 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 3 | 2026-06-08
Shape | U1_ODB-1-CY-17 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2075 | SS400 | 1 | 51 | 51 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODB-1-CY-18 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1086 | SS400 | 1 | 26.7 | 26.7 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Plate | U1_ODB-1-GZ-1 | PL25*100 | LIFTING LUG | 125 | SS400 | 4 | 2.1 | 8.4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | PMC | U298-03-CP005 |  | U298-03-CP005 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODB-1-SH-4 | PL6*3387 | DUCT PLATE | 10879 | SS400 | 1 | 1249.2 | 1249.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_OD-EM-1-EM-4 | PL2*1192 | EXPANDED METAL | 2431 | SS400(Galv.) | 2 | 27.5 | 55 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08
Shape | U1_OD-EM-2-EM-3 | PL2*1219 | EXPANDED METAL | 2431 | SS400(Galv.) | 2 | 20.1 | 40.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08
Shape | U1_OD-EM-3-EM-1 | PL2*356 | EXPANDED METAL | 686 | SS400(Galv.) | 2 | 2.3 | 4.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08
Shape | U1_OD-EM-4-EM-2 | PL2*1216 | EXPANDED METAL | 2431 | SS400(Galv.) | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08
Shape | U1_OD-HB-1-DY-1 | PD 3"SCH.40 | PIPE | 4636 | A106 Gr.B | 4 | 40.8 | 163.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-37 U298-113-CP502-1 |  | U298-03-CP505 | 4 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-1-AY-1 | L65*65*8 | ANGLE | 187 | SS400 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-1-AY-2 | L65*65*8 | ANGLE | 4268 | SS400 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-1-AY-3 | L65*65*8 | ANGLE | 245 | SS400 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-1-C-3 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 12198 | SS400 | 1 | 465.1 | 465.1 | 1 | 0 |  | 1.0025 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_ODL-1-C-5 | L90*90*10 | ANGLE | 166 | SS400 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-1-C-6 | L90*90*10 | ANGLE | 4279 | SS400 | 1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-1-C-7 | L90*90*10 | ANGLE | 270 | SS400 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-1-CY-10 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 12036 | SS400 | 1 | 296 | 296 | 1 | 0 |  | 0.17165 | 0.83084 | [9 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_ODL-1-CY-19 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2412 | SS400 | 1 | 59.3 | 59.3 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-1-CY-20 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 175 | SS400 | 9 | 4.3 | 38.7 | 9 | 0 |  |  | 2 | 4 | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-1-CY-21 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 392 | SS400 | 9 | 9.6 | 86.4 | 9 | 0 |  | 4 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-1-CY-22 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3927 | SS400 | 8 | 96.6 | 772.8 | 8 | 0 |  | 8 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 8 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-1-CY-23 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 270 | SS400 | 9 | 6.6 | 59.4 | 9 | 0 |  |  | 6 | 3 | [8 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-1-CY-24 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2412 | SS400 | 1 | 59.3 | 59.3 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-1-CY-25 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 978 | SS400 | 1 | 24.1 | 24.1 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-1-CY-6 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1562 | SS400 | 1 | 38.4 | 38.4 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Plate | U1_ODL-1-DY-2 | PL12*127 | PLATE | 102 | SS400 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08
Purchasing | U1_ODL-1-NUT-1 | NUT_M20 | 3/4" NUT | 16 | A-563 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_ODL-1-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODL-1-P-2 | PL10*80 | PLATE | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODL-1-SH-5 | PL6*12173.5 | DUCT PLATE | 4644 | SS400 | 1 | 2610.7 | 2610.7 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 | C2 | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_ODL-2-AY-4 | L65*65*8 | ANGLE | 187 | SS400 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-2-AY-5 | L65*65*8 | ANGLE | 4268 | SS400 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-2-AY-6 | L65*65*8 | ANGLE | 245 | SS400 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-2-C-10 | L90*90*10 | ANGLE | 270 | SS400 | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-2-C-4 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 12198 | SS400 | 1 | 465.1 | 465.1 | 1 | 0 |  | 1.0025 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_ODL-2-C-8 | L90*90*10 | ANGLE | 4279 | SS400 | 1 | 57.1 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-2-C-9 | L90*90*10 | ANGLE | 166 | SS400 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODL-2-CY-20 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 175 | SS400 | 10 | 4.3 | 43 | 10 | 0 |  | 9 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-2-CY-21 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 392 | SS400 | 10 | 9.6 | 96 | 10 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-2-CY-22 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3927 | SS400 | 10 | 96.6 | 966 | 10 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-2-CY-23 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 270 | SS400 | 10 | 6.6 | 66 | 10 | 0 |  | 7 | 3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U1_ODL-2-CY-5 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 12036 | SS400 | 1 | 296 | 296 | 1 | 0 |  | 0.13011 | 0.87238 | [9 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_ODL-2-DY-2 | PL12*127 | PLATE | 102 | SS400 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08
Purchasing | U1_ODL-2-NUT-1 | NUT_M20 | 3/4" NUT | 16 | A-563 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_ODL-2-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODL-2-P-2 | PL10*80 | PLATE | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODL-2-SH-3 | PL6*12173.5 | DUCT PLATE | 4644 | SS400 | 1 | 2662.5 | 2662.5 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 | C2 | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_OD-PL-1-PX-1 | PL6*76 | PLATE | 266 | SS400 | 52 | 1 | 52 | 0 | 52 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC | DCC25-U298-0013-VTC-1/2 DCC25-U298-0013-VTC-1/3 DCC25-U298-0013-VTC-1/4 DCC25-U298-0013-VTC-1/5 |  | U298-03-CP006 | 52 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-1-AY-1 | L65*65*8 | ANGLE | 187 | SS400 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-1-AY-2 | L65*65*8 | ANGLE | 4268 | SS400 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-1-AY-3 | L65*65*8 | ANGLE | 245 | SS400 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-1-C-3 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 12198 | SS400 | 1 | 465.1 | 465.1 | 1 | 0 |  | 1.0025 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_ODR-1-C-5 | L90*90*10 | ANGLE | 166 | SS400 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-1-C-6 | L90*90*10 | ANGLE | 4279 | SS400 | 1 | 57.1 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-1-C-7 | L90*90*10 | ANGLE | 270 | SS400 | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-1-CY-1 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 175 | SS400 | 10 | 4.3 | 43 | 10 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-1-CY-10 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 12036 | SS400 | 1 | 296 | 296 | 1 | 0 |  | 0.17165 | 0.83084 | [9 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_ODR-1-CY-2 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 392 | SS400 | 10 | 9.6 | 96 | 10 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-1-CY-3 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3927 | SS400 | 10 | 96.6 | 966 | 10 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-1-CY-4 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 270 | SS400 | 10 | 6.6 | 66 | 10 | 0 |  | 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Plate | U1_ODR-1-DY-2 | PL12*127 | PLATE | 102 | SS400 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08
Purchasing | U1_ODR-1-NUT-1 | NUT_M20 | 3/4" NUT | 16 | A-563 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_ODR-1-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODR-1-P-2 | PL10*80 | SS400 | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODR-1-SH-3 | PL6*12173.5 | DUCT PLATE | 4644 | SS400 | 1 | 2662.5 | 2662.5 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 | B1B | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_ODR-2-AY-4 | L65*65*8 | ANGLE | 187 | SS400 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-2-AY-5 | L65*65*8 | ANGLE | 4268 | SS400 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-2-AY-6 | L65*65*8 | ANGLE | 245 | SS400 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-2-C-10 | L90*90*10 | ANGLE | 270 | SS400 | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-2-C-4 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 12198 | SS400 | 1 | 465.1 | 465.1 | 1 | 0 |  | 1.0025 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_ODR-2-C-8 | L90*90*10 | ANGLE | 4279 | SS400 | 1 | 57.1 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-2-C-9 | L90*90*10 | ANGLE | 166 | SS400 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U1_ODR-2-CY-1 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 175 | SS400 | 9 | 4.3 | 38.7 | 9 | 0 |  | 9 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-2-CY-2 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 392 | SS400 | 9 | 9.6 | 86.4 | 9 | 0 |  | 9 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-2-CY-3 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3927 | SS400 | 8 | 96.6 | 772.8 | 8 | 0 |  | 8 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 8 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-2-CY-4 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 270 | SS400 | 9 | 6.6 | 59.4 | 9 | 0 |  | 9 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-2-CY-5 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 12036 | SS400 | 1 | 296 | 296 | 1 | 0 |  | 0.13011 |  | 0.87238 | [8 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U1_ODR-2-CY-6 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1562 | SS400 | 1 | 38.4 | 38.4 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-2-CY-7 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2412 | SS400 | 1 | 59.3 | 59.3 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-2-CY-8 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2412 | SS400 | 1 | 59.3 | 59.3 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODR-2-CY-9 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 978 | SS400 | 1 | 24.1 | 24.1 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Plate | U1_ODR-2-DY-2 | PL12*127 | PLATE | 102 | SS400 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08
Purchasing | U1_ODR-2-NUT-1 | NUT_M20 | 3/4" NUT | 16 | A-563 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_ODR-2-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODR-2-P-2 | PL10*80 | SS400 | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODR-2-SH-1 | PL6*12173.5 | DUCT PLATE | 4644 | SS400 | 1 | 2610.7 | 2610.7 | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 | B1B | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Purchasing | U1_OD-SS-1-RUBBER-1 | C8*10*2 | SEAL STRIP | 34600 | Rubber | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U1_ODT-1-C-1 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 5286 | SS400 | 1 | 201.5 | 201.5 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-32 |  | U298-03-CP502 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-C-11 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 10676 | SS400 | 1 | 262.6 | 262.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-CY-11 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 164 | SS400 | 6 | 4 | 24 | 6 | 0 |  |  | 6 | [9 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 6 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-CY-12 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 164 | SS400 | 5 | 4 | 20 | 5 | 0 |  | 4 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 5 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-CY-13 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1086 | SS400 | 1 | 26.7 | 26.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-CY-14 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2075 | SS400 | 1 | 51 | 51 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-CY-15 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3196 | SS400 | 3 | 78.6 | 235.8 | 3 | 0 |  | 3 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 3 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-CY-16 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3196 | SS400 | 2 | 78.6 | 157.2 | 2 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 2 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-CY-17 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2075 | SS400 | 1 | 51 | 51 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-CY-18 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1086 | SS400 | 1 | 26.7 | 26.7 | 1 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U1_ODT-1-DZ-1 | PD 3"SCH.40 | SKYCLIMBER PORT | 248 | A106 Gr.B | 6 | 2.2 | 13.2 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-U298-0002-VTC-37 U298-113-CP502-1 |  | U298-03-CP505 | 6 | 2026-06-07
Purchasing | U1_ODT-1-M-1 | 3" 3000# THREADED CAP | THREADED PIPE CAP | 65 | A105 | 6 | 4.6 | 27.6 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U1_ODT-1-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODT-1-P-3 | PL10*80 | PLATE | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U1_ODT-1-SH-2 | PL6*3387 | DUCT PLATE | 10879 | SS400 | 1 | 1247.4 | 1247.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_OD-WS-1-W-1 | PL2*38 | WASHER | 38 | SS400 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | [12 empty] | 0 |  | PL2 |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-4 |  | U298-03-CP004 | 52 | 2026-06-08

## BTP-U298OLD2
U284OLD2
| Chủng loại | Thiết kế |  | Đã nhận |  | Còn thiếu |  |  |  | Đã nhận |  | Đồng bộ |  | Đã triển khai
|  | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight |  |  | Số chi tiết | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng
| Shape | 252 | 10488 | 0 | 0 | 252 | 10488 |  | Total | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Plate | 162 | 13167 | 0 | 0 | 162 | 13167
| Purchasing | 91 | 43.8 | 0 | 0 | 91 | 43.8
| Total | 505 | 23698.8 | 0 | 0 | 505 | 23698.8
Chủng loại thép hình
| Shape | [200*80*7.5*11 | [300*90*9*13 | L65*65*8 | L90*90*10 | PD 3"SCH.40 | PL2*1192 | PL2*1216 | PL2*1219 | PL2*356
| Chiều dài theo thiết kế (mm) | 305614 | 59364 | 18800 | 18860 | 20032 | 4862 | 4862 | 4862 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL TK | 204 | 6 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đã nhận (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL Nhận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Còn thiếu (mm) | 305614 | 59364 | 18800 | 18860 | 20032 | 4862 | 4862 | 4862 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL thiếu | 204 | 6 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KL còn thiếu (kg) | 7512.8 | 2263.4 | 144 | 251.6 | 176.4 | 55 | 40 | 40.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chiều dày tôn
| Plate | 25 | 6 | 12 | 10 | 2
| Diện tích m2 theo thiết kế | 0.042803 | 278.0255 | 0.10191 | 0.6879 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| SL TK | 4 | 58 | 8 | 40 | 52 | 0 | 0
| Diện tích còn thiếu( m2) | 0.042803 | 278.0255 | 0.10191 | 0.6879 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Sl còn thiếu | 4 | 58 | 8 | 40 | 52 | 0 | 0
| KL còn thiếu(kg) | 8.4 | 13095 | 9.6 | 54 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chủng loại | Part No.1 | Size | Description | Length | Material | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Đã nhận | Còn thiếu | [11 empty] | KO BB | Lấy data | Ktra nối | Tôn | Cảnh báo thừa | DVG | MPR No | Qty MPR | Cutting No. | Qty Cutting | Date Issue
Purchasing | U2_OD-B0638-1-B0638-1 | D6 | HEAD SCREW | 43 | C.S (GALV) | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_ODB-1-C-12 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 10676 | SS400 | 1 | 262.6 | 262.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODB-1-C-2 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 5286 | SS400 | 1 | 201.5 | 201.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-32 |  | U298-03-CP502 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODB-1-CY-11 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 164 | SS400 | 5 | 4 | 20 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 5 | 2026-06-08
Shape | U2_ODB-1-CY-12 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 164 | SS400 | 6 | 4 | 24 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 6 | 2026-06-08
Shape | U2_ODB-1-CY-13 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1086 | SS400 | 1 | 26.7 | 26.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODB-1-CY-14 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2075 | SS400 | 1 | 51 | 51 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODB-1-CY-15 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3196 | SS400 | 2 | 78.6 | 157.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 2 | 2026-06-08
Shape | U2_ODB-1-CY-16 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3196 | SS400 | 3 | 78.6 | 235.8 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 3 | 2026-06-08
Shape | U2_ODB-1-CY-17 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2075 | SS400 | 1 | 51 | 51 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODB-1-CY-18 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1086 | SS400 | 1 | 26.7 | 26.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Plate | U2_ODB-1-GZ-1 | PL25*100 | LIFTING LUG | 125 | SS400 | 4 | 2.1 | 8.4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL25 |  | PMC | U298-03-CP005 |  | U298-03-CP005 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODB-1-SH-4 | PL6*3387 | DUCT PLATE | 10879 | SS400 | 1 | 1249.2 | 1249.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_OD-EM-1-EM-4 | PL2*1192 | EXPANDED METAL | 2431 | SS400(Galv.) | 2 | 27.5 | 55 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08
Shape | U2_OD-EM-2-EM-3 | PL2*1219 | EXPANDED METAL | 2431 | SS400(Galv.) | 2 | 20.1 | 40.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08
Shape | U2_OD-EM-3-EM-1 | PL2*356 | EXPANDED METAL | 686 | SS400(Galv.) | 2 | 2.3 | 4.6 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08
Shape | U2_OD-EM-4-EM-2 | PL2*1216 | EXPANDED METAL | 2431 | SS400(Galv.) | 2 | 20 | 40 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08
Shape | U2_OD-HB-1-DY-1 | PD 3"SCH.40 | PIPE | 4636 | A106 Gr.B | 4 | 40.8 | 163.2 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-37 U298-113-CP502-1 |  | U298-03-CP505 | 4 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-1-AY-1 | L65*65*8 | ANGLE | 187 | SS400 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-1-AY-2 | L65*65*8 | ANGLE | 4268 | SS400 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-1-AY-3 | L65*65*8 | ANGLE | 245 | SS400 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-1-C-3 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 12198 | SS400 | 1 | 465.1 | 465.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_ODL-1-C-5 | L90*90*10 | ANGLE | 166 | SS400 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-1-C-6 | L90*90*10 | ANGLE | 4279 | SS400 | 1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-1-C-7 | L90*90*10 | ANGLE | 270 | SS400 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-1-CY-10 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 12036 | SS400 | 1 | 296 | 296 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_ODL-1-CY-19 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2412 | SS400 | 1 | 59.3 | 59.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-1-CY-20 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 175 | SS400 | 9 | 4.3 | 38.7 | 0 | 9 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-1-CY-21 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 392 | SS400 | 9 | 9.6 | 86.4 | 0 | 9 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-1-CY-22 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3927 | SS400 | 8 | 96.6 | 772.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 8 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-1-CY-23 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 270 | SS400 | 9 | 6.6 | 59.4 | 0 | 9 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-1-CY-24 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2412 | SS400 | 1 | 59.3 | 59.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-1-CY-25 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 978 | SS400 | 1 | 24.1 | 24.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-1-CY-6 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1562 | SS400 | 1 | 38.4 | 38.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Plate | U2_ODL-1-DY-2 | PL12*127 | PLATE | 102 | SS400 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08
Purchasing | U2_ODL-1-NUT-1 | NUT_M20 | 3/4" NUT | 16 | A-563 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_ODL-1-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODL-1-P-2 | PL10*80 | PLATE | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODL-1-SH-5 | PL6*12173.5 | DUCT PLATE | 4644 | SS400 | 1 | 2610.7 | 2610.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_ODL-2-AY-4 | L65*65*8 | ANGLE | 187 | SS400 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-2-AY-5 | L65*65*8 | ANGLE | 4268 | SS400 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-2-AY-6 | L65*65*8 | ANGLE | 245 | SS400 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-2-C-10 | L90*90*10 | ANGLE | 270 | SS400 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-2-C-4 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 12198 | SS400 | 1 | 465.1 | 465.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_ODL-2-C-8 | L90*90*10 | ANGLE | 4279 | SS400 | 1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-2-C-9 | L90*90*10 | ANGLE | 166 | SS400 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODL-2-CY-20 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 175 | SS400 | 10 | 4.3 | 43 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-2-CY-21 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 392 | SS400 | 10 | 9.6 | 96 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-2-CY-22 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3927 | SS400 | 10 | 96.6 | 966 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-2-CY-23 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 270 | SS400 | 10 | 6.6 | 66 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U2_ODL-2-CY-5 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 12036 | SS400 | 1 | 296 | 296 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_ODL-2-DY-2 | PL12*127 | PLATE | 102 | SS400 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08
Purchasing | U2_ODL-2-NUT-1 | NUT_M20 | 3/4" NUT | 16 | A-563 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_ODL-2-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODL-2-P-2 | PL10*80 | PLATE | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODL-2-SH-3 | PL6*12173.5 | DUCT PLATE | 4644 | SS400 | 1 | 2662.5 | 2662.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_OD-PL-1-PX-1 | PL6*76 | PLATE | 266 | SS400 | 52 | 1 | 52 | 0 | 52 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC | DCC25-U298-0013-VTC-1/2 DCC25-U298-0013-VTC-1/3 DCC25-U298-0013-VTC-1/4 DCC25-U298-0013-VTC-1/5 |  | U298-03-CP006 | 52 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-1-AY-1 | L65*65*8 | ANGLE | 187 | SS400 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-1-AY-2 | L65*65*8 | ANGLE | 4268 | SS400 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-1-AY-3 | L65*65*8 | ANGLE | 245 | SS400 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-1-C-3 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 12198 | SS400 | 1 | 465.1 | 465.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_ODR-1-C-5 | L90*90*10 | ANGLE | 166 | SS400 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-1-C-6 | L90*90*10 | ANGLE | 4279 | SS400 | 1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-1-C-7 | L90*90*10 | ANGLE | 270 | SS400 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-1-CY-1 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 175 | SS400 | 10 | 4.3 | 43 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-1-CY-10 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 12036 | SS400 | 1 | 296 | 296 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_ODR-1-CY-2 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 392 | SS400 | 10 | 9.6 | 96 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-1-CY-3 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3927 | SS400 | 10 | 96.6 | 966 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-1-CY-4 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 270 | SS400 | 10 | 6.6 | 66 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08
Plate | U2_ODR-1-DY-2 | PL12*127 | PLATE | 102 | SS400 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08
Purchasing | U2_ODR-1-NUT-1 | NUT_M20 | 3/4" NUT | 16 | A-563 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_ODR-1-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODR-1-P-2 | PL10*80 | SS400 | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODR-1-SH-3 | PL6*12173.5 | DUCT PLATE | 4644 | SS400 | 1 | 2662.5 | 2662.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_ODR-2-AY-4 | L65*65*8 | ANGLE | 187 | SS400 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-2-AY-5 | L65*65*8 | ANGLE | 4268 | SS400 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-2-AY-6 | L65*65*8 | ANGLE | 245 | SS400 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-2-C-10 | L90*90*10 | ANGLE | 270 | SS400 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-2-C-4 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 12198 | SS400 | 1 | 465.1 | 465.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_ODR-2-C-8 | L90*90*10 | ANGLE | 4279 | SS400 | 1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-2-C-9 | L90*90*10 | ANGLE | 166 | SS400 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07
Shape | U2_ODR-2-CY-1 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 175 | SS400 | 9 | 4.3 | 38.7 | 0 | 9 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-2-CY-2 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 392 | SS400 | 9 | 9.6 | 86.4 | 0 | 9 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-2-CY-3 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3927 | SS400 | 8 | 96.6 | 772.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 8 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-2-CY-4 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 270 | SS400 | 9 | 6.6 | 59.4 | 0 | 9 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-2-CY-5 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 12036 | SS400 | 1 | 296 | 296 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Shape | U2_ODR-2-CY-6 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1562 | SS400 | 1 | 38.4 | 38.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-2-CY-7 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2412 | SS400 | 1 | 59.3 | 59.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-2-CY-8 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2412 | SS400 | 1 | 59.3 | 59.3 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODR-2-CY-9 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 978 | SS400 | 1 | 24.1 | 24.1 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Plate | U2_ODR-2-DY-2 | PL12*127 | PLATE | 102 | SS400 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08
Purchasing | U2_ODR-2-NUT-1 | NUT_M20 | 3/4" NUT | 16 | A-563 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_ODR-2-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODR-2-P-2 | PL10*80 | SS400 | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODR-2-SH-1 | PL6*12173.5 | DUCT PLATE | 4644 | SS400 | 1 | 2610.7 | 2610.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Purchasing | U2_OD-SS-1-RUBBER-1 | C8*10*2 | SEAL STRIP | 34600 | Rubber | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | U2_ODT-1-C-1 | [300*90*9*13 | CHANNEL | 5286 | SS400 | 1 | 201.5 | 201.5 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-32 |  | U298-03-CP502 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-C-11 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 10676 | SS400 | 1 | 262.6 | 262.6 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-CY-11 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 164 | SS400 | 6 | 4 | 24 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 6 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-CY-12 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 164 | SS400 | 5 | 4 | 20 | 0 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 5 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-CY-13 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1086 | SS400 | 1 | 26.7 | 26.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-CY-14 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2075 | SS400 | 1 | 51 | 51 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-CY-15 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3196 | SS400 | 3 | 78.6 | 235.8 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 3 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-CY-16 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 3196 | SS400 | 2 | 78.6 | 157.2 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 2 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-CY-17 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 2075 | SS400 | 1 | 51 | 51 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-CY-18 | [200*80*7.5*11 | CHANNEL | 1086 | SS400 | 1 | 26.7 | 26.7 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08
Shape | U2_ODT-1-DZ-1 | PD 3"SCH.40 | SKYCLIMBER PORT | 248 | A106 Gr.B | 6 | 2.2 | 13.2 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-U298-0002-VTC-37 U298-113-CP502-1 |  | U298-03-CP505 | 6 | 2026-06-07
Purchasing | U2_ODT-1-M-1 | 3" 3000# THREADED CAP | THREADED PIPE CAP | 65 | A105 | 6 | 4.6 | 27.6 | 0 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | U2_ODT-1-P-1 | PL10*72 | PLATE | 182 | SS400 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODT-1-P-3 | PL10*80 | PLATE | 279 | SS400 | 4 | 1.7 | 6.8 | 0 | 4 | [12 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08
Plate | U2_ODT-1-SH-2 | PL6*3387 | DUCT PLATE | 10879 | SS400 | 1 | 1247.4 | 1247.4 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U2_OD-WS-1-W-1 | PL2*38 | WASHER | 38 | SS400 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | [12 empty] | 0 |  | PL2 |  | MCC | DCC25-U298-0011-VTC-4 |  | U298-03-CP004 | 52 | 2026-06-08

## U298OLD1
ASSEMBLY PART LIST | [47 empty] | Số Unit cần đảm bảo | [5 empty] | Số Unit cần đảm bảo
Project name / Tên Dự án : GEORGIA POWER | [47 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Item Name / Tên Hạng mục : Outlet Duct
Contract No. / Số Hợp đồng : U298 |  | U298OLD1 | [42 empty] | chi tiết chia nối |  |  | Số Unit |  |  | chi tiết chia nối |  |  | Số Unit
Prepared By / Chuẩn bị : Design Consultant Center | [47 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Document No. / Số Tài liệu : U298-03-APL-001 | [7 empty] | Rev./ Số Sửa đổi: 0 | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Date: 28-May-2026 |  |  |  | Content Rev. |  | Type Fabrication | [6 empty] | Type | Document Cutting | [5 empty] | Document Cutting
DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC-F | DCC-X | DCC-Y | DCC-Z | DCC-J | DCC-BH | DCC | DCC |  | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC |  | DCC | DCC | DCC | DCC
No. | Drawing Number | Assembly No. | Description | Part No. |  | Size | Length | Material | Q'ty | Set | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Scope of Steel Work | Chung loai | Dang | Phan giao to | Ngay giao | Da nhan | Con thieu | Lam tron | Dong bo | Ti le dong bo | Fitup | Inspection | Clear | Loose Part | Total Area (m2) | Remark | AS Symbol | Delivery item | Scope of Painting Work Unit-1 | Rev.1 (xx/xx/2026) | Rev.2 (xx/xx/2026) | Khoan Lỗ | Lốc tròn (Uốn cong) | Sấn | Vát mép & Cắt miệng | Gia công cơ khí (Không thay đổi chiều dày) | Gia công cơ khí (Có thay đổi chiều dày) | Tổ hợp | Fabrication or Purchasing | MPR No. | Q'Ty in MPR Bolt & Fitting | Cutting No. Unit 1 | Q'TY Unit 1 | Date Issue | Remain (T'Qty-Q'Ty) Unit 1 | MPR No. | Q'Ty in MPR Bolt & Fitting | Cutting No. Unit 1 | Q'TY Unit 1 | Date Issue | Remain (T'Qty-Q'Ty) Unit 1
1 | 2A | 3 | 4 | 5A (Marking as Dwg.) | 5B (Marking as Cutting) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29A | 30A | 30B | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | V17561-DWXD-7401 | OD-EM-1 | EXPANDED METAL |  |  | (2431x2x1192) |  |  |  | 2 |  | 27.5 | 55 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 11.6; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7401 | OD-EM-1 | EXPANDED METAL | EM-4 | U1_OD-EM-1-EM-4 | PL2*1192 | 2431 | SS400(Galv.) | 1 |  | 2 | 27.5 | 55 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 11.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-31-CP001 | 2 | 2026-06-08 | 0
2 | V17561-DWXD-7402 | OD-EM-2 | EXPANDED METAL |  |  | (1219x2x2431) |  |  |  | 2 |  | 20.1 | 40.1 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 8.5; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7402 | OD-EM-2 | EXPANDED METAL | EM-3 | U1_OD-EM-2-EM-3 | PL2*1219 | 2431 | SS400(Galv.) | 1 |  | 2 | 20.1 | 40.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 8.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-31-CP001 | 2 | 2026-06-08 | 0
3 | V17561-DWXD-7403 | OD-EM-3 | EXPANDED METAL |  |  | (686x2x356) |  |  |  | 2 |  | 2.3 | 4.6 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 1; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7403 | OD-EM-3 | EXPANDED METAL | EM-1 | U1_OD-EM-3-EM-1 | PL2*356 | 686 | SS400(Galv.) | 1 |  | 2 | 2.3 | 4.6 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-31-CP001 | 2 | 2026-06-08 | 0
4 | V17561-DWXD-7404 | OD-EM-4 | EXPANDED METAL |  |  | (1216x2x2431) |  |  |  | 2 |  | 20 | 39.9 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 8.4; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7404 | OD-EM-4 | EXPANDED METAL | EM-2 | U1_OD-EM-4-EM-2 | PL2*1216 | 2431 | SS400(Galv.) | 1 |  | 2 | 20 | 39.9 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 8.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-03-CP001 | 2 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0017-19 |  | U298-31-CP001 | 2 | 2026-06-08 | 0
5 | V17561-DWXD-7405 | OD-HB-1 | PIPE |  |  | (89x89x4636) |  |  |  | 4 |  | 40.8 | 163 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 5.2; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7405 | OD-HB-1 | PIPE | DY-1 | U1_OD-HB-1-DY-1 | PD 3"SCH.40 | 4636 | A106 Gr.B | 1 |  | 4 | 40.8 | 163 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 5.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-37 U298-113-CP502-1 |  | U298-03-CP505 | 4 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-33 U298-03-CP505-2 |  | U298-31-CP505 | 4 | 2026-06-08 | 0
6 | V17561-DWXD-7406 | OD-PL-1 | PLATE |  |  | (76x76x200) |  |  |  | 52 |  | 1 | 49.4 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 2.3; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7406 | OD-PL-1 | PLATE | PX-1 | U1_OD-PL-1-PX-1 | PL6*76 | 266 | SS400 | 1 |  | 52 | 1 | 49.4 | AMC2 | Plate | PMC | S2 |  | 0 | 52 | 0 | [6 empty] | 2.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0013-VTC-1/2 DCC25-U298-0013-VTC-1/3 DCC25-U298-0013-VTC-1/4 DCC25-U298-0013-VTC-1/5 |  | U298-03-CP006 | 52 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0013-VTC-1/2 DCC25-U298-0002-VTC-11/1 DCC25-U298-0013-VTC-1/3 DCC25-U298-0013-VTC-1/4 DCC25-U298-0002-VTC-11/2 |  | U298-31-CP006 | 52 | 2026-06-08 | 0
7 | V17561-DWXD-7407 | OD-WS-1 | WASHER |  |  | (38x2x38) |  |  |  | 52 |  | 0 | 0.9 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 0.1; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7407 | OD-WS-1 | WASHER | W-1 | U1_OD-WS-1-W-1 | PL2*38 | 38 | SS400 | 1 |  | 52 | 0 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 52 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-4 |  | U298-03-CP004 | 52 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP004-1 |  | U298-31-CP004 | 52 | 2026-06-08 | 0
8 | V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | DUCT PLATE |  |  | (10879x431x3452) |  |  |  | 1 |  | 2314.5 | 2314.5 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 81.8; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | C-2 | U1_ODB-1-C-2 | [300*90*9*13 | 5286 | SS400 | 1 |  | 1 | 201.5 | 201.5 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.8 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-32 |  | U298-03-CP502 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-32 U298-03-CP502-1 |  | U298-31-CP502 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | C-12 | U1_ODB-1-C-12 | [200*80*7.5*11 | 10676 | SS400 | 1 |  | 1 | 262.6 | 262.6 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 7.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | CY-11 | U1_ODB-1-CY-11 | [200*80*7.5*11 | 164 | SS400 | 5 |  | 5 | 4 | 20.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 5 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 5 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | CY-12 | U1_ODB-1-CY-12 | [200*80*7.5*11 | 164 | SS400 | 6 |  | 6 | 4 | 24.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 6 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 6 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | CY-13 | U1_ODB-1-CY-13 | [200*80*7.5*11 | 1086 | SS400 | 1 |  | 1 | 26.7 | 26.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | CY-14 | U1_ODB-1-CY-14 | [200*80*7.5*11 | 2075 | SS400 | 1 |  | 1 | 51 | 51 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | CY-15 | U1_ODB-1-CY-15 | [200*80*7.5*11 | 3196 | SS400 | 2 |  | 2 | 78.6 | 157.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 2 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 2 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | CY-16 | U1_ODB-1-CY-16 | [200*80*7.5*11 | 3196 | SS400 | 3 |  | 3 | 78.6 | 235.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 6.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 3 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 3 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | CY-17 | U1_ODB-1-CY-17 | [200*80*7.5*11 | 2075 | SS400 | 1 |  | 1 | 51 | 51 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | CHANNEL | CY-18 | U1_ODB-1-CY-18 | [200*80*7.5*11 | 1086 | SS400 | 1 |  | 1 | 26.7 | 26.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | LIFTING LUG | GZ-1 | U1_ODB-1-GZ-1 | PL25*100 | 125 | SS400 | 4 |  | 4 | 2.1 | 8.4 | AMC2 | Plate | PMC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication | U298-03-CP005 |  | U298-03-CP005 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP005-1 |  | U298-31-CP005 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7408 | ODB-1 | DUCT PLATE | SH-4 | U1_ODB-1-SH-4 | PL6*3387 | 10879 | SS400 | 1 |  | 1 | 1249.2 | 1249.2 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 17: 53.2; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0
9 | V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL |  |  | (596x4685x12198) |  |  |  | 1 |  | 4623.7 | 4623.7 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 165.2; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | ANGLE | AY-1 | U1_ODL-1-AY-1 | L65*65*8 | 187 | SS400 | 1 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | ANGLE | AY-2 | U1_ODL-1-AY-2 | L65*65*8 | 4268 | SS400 | 1 |  | 1 | 32.7 | 32.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | ANGLE | AY-3 | U1_ODL-1-AY-3 | L65*65*8 | 245 | SS400 | 1 |  | 1 | 1.9 | 1.9 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | C-3 | U1_ODL-1-C-3 | [300*90*9*13 | 12198 | SS400 | 1 |  | 1 | 465.1 | 465.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 11.1; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 44: 1
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | ANGLE | C-5 | U1_ODL-1-C-5 | L90*90*10 | 166 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.2 | 2.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | ANGLE | C-6 | U1_ODL-1-C-6 | L90*90*10 | 4279 | SS400 | 1 |  | 1 | 57.1 | 57.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | ANGLE | C-7 | U1_ODL-1-C-7 | L90*90*10 | 270 | SS400 | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | CY-6 | U1_ODL-1-CY-6 | [200*80*7.5*11 | 1562 | SS400 | 1 |  | 1 | 38.4 | 38.4 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | CY-10 | U1_ODL-1-CY-10 | [200*80*7.5*11 | 12036 | SS400 | 1 |  | 1 | 296 | 296 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 8.2; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 44: 1
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | CY-19 | U1_ODL-1-CY-19 | [200*80*7.5*11 | 2412 | SS400 | 1 |  | 1 | 59.3 | 59.3 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | CY-20 | U1_ODL-1-CY-20 | [200*80*7.5*11 | 175 | SS400 | 9 |  | 9 | 4.3 | 38.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 9 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | CY-21 | U1_ODL-1-CY-21 | [200*80*7.5*11 | 392 | SS400 | 9 |  | 9 | 9.6 | 86.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 9 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | CY-22 | U1_ODL-1-CY-22 | [200*80*7.5*11 | 3927 | SS400 | 8 |  | 8 | 96.6 | 772.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 8 | 0 | 1 | [6 empty] | 21.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 8 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 8 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | CY-23 | U1_ODL-1-CY-23 | [200*80*7.5*11 | 270 | SS400 | 9 |  | 9 | 6.6 | 59.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 9 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | CY-24 | U1_ODL-1-CY-24 | [200*80*7.5*11 | 2412 | SS400 | 1 |  | 1 | 59.3 | 59.3 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | CHANNEL | CY-25 | U1_ODL-1-CY-25 | [200*80*7.5*11 | 978 | SS400 | 1 |  | 1 | 24.1 | 24.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | PLATE | DY-2 | U1_ODL-1-DY-2 | PL12*127 | 102 | SS400 | 2 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08 | 0 | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-31-CP003 | 2 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | 3/4" NUT | NUT-1 | U1_ODL-1-NUT-1 | NUT_M20 | 16 | A-563 | 8 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | AMC2 | Purchasing | KHO | S2 |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 17: 0; 38: Purchasing
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | PLATE | P-1 | U1_ODL-1-P-1 | PL10*72 | 182 | SS400 | 4 |  | 4 | 1 | 3.8 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | PLATE | P-2 | U1_ODL-1-P-2 | PL10*80 | 279 | SS400 | 4 |  | 4 | 1.7 | 6.7 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7410 | ODL-1 | DUCT PLATE | SH-5 | U1_ODL-1-SH-5 | PL6*12173.5 | 4644 | SS400 | 1 |  | 1 | 2610.7 | 2610.7 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 111.1; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0
10 | V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | DUCT PLATE |  |  | (12198x3410x3352) |  |  |  | 1 |  | 4708.1 | 4708.1 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 168.2; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | ANGLE | AY-4 | U1_ODL-2-AY-4 | L65*65*8 | 187 | SS400 | 1 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | ANGLE | AY-5 | U1_ODL-2-AY-5 | L65*65*8 | 4268 | SS400 | 1 |  | 1 | 32.7 | 32.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | ANGLE | AY-6 | U1_ODL-2-AY-6 | L65*65*8 | 245 | SS400 | 1 |  | 1 | 1.9 | 1.9 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | CHANNEL | C-4 | U1_ODL-2-C-4 | [300*90*9*13 | 12198 | SS400 | 1 |  | 1 | 465.1 | 465.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 11.1; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 44: 1
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | ANGLE | C-8 | U1_ODL-2-C-8 | L90*90*10 | 4279 | SS400 | 1 |  | 1 | 57.1 | 57.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | ANGLE | C-9 | U1_ODL-2-C-9 | L90*90*10 | 166 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.2 | 2.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | ANGLE | C-10 | U1_ODL-2-C-10 | L90*90*10 | 270 | SS400 | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | CHANNEL | CY-5 | U1_ODL-2-CY-5 | [200*80*7.5*11 | 12036 | SS400 | 1 |  | 1 | 296 | 296 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 8.2; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 44: 1
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | CHANNEL | CY-20 | U1_ODL-2-CY-20 | [200*80*7.5*11 | 175 | SS400 | 10 |  | 10 | 4.3 | 43.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | CHANNEL | CY-21 | U1_ODL-2-CY-21 | [200*80*7.5*11 | 392 | SS400 | 10 |  | 10 | 9.6 | 96.5 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | CHANNEL | CY-22 | U1_ODL-2-CY-22 | [200*80*7.5*11 | 3927 | SS400 | 10 |  | 10 | 96.6 | 965.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 26.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | CHANNEL | CY-23 | U1_ODL-2-CY-23 | [200*80*7.5*11 | 270 | SS400 | 10 |  | 10 | 6.6 | 66.4 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | PLATE | DY-2 | U1_ODL-2-DY-2 | PL12*127 | 102 | SS400 | 2 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08 | 0 | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-31-CP003 | 2 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | 3/4" NUT | NUT-1 | U1_ODL-2-NUT-1 | NUT_M20 | 16 | A-563 | 8 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | AMC2 | Purchasing | KHO | S2 |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 17: 0; 38: Purchasing
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | PLATE | P-1 | U1_ODL-2-P-1 | PL10*72 | 182 | SS400 | 4 |  | 4 | 1 | 3.8 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | PLATE | P-2 | U1_ODL-2-P-2 | PL10*80 | 279 | SS400 | 4 |  | 4 | 1.7 | 6.7 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7412 | ODL-2 | DUCT PLATE | SH-3 | U1_ODL-2-SH-3 | PL6*12173.5 | 4644 | SS400 | 1 |  | 1 | 2662.5 | 2662.5 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 113.3; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0
11 | V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | DUCT PLATE |  |  | (12198x3410x3352) |  |  |  | 1 |  | 4708.1 | 4708.1 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 168.2; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | ANGLE | AY-1 | U1_ODR-1-AY-1 | L65*65*8 | 187 | SS400 | 1 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | ANGLE | AY-2 | U1_ODR-1-AY-2 | L65*65*8 | 4268 | SS400 | 1 |  | 1 | 32.7 | 32.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | ANGLE | AY-3 | U1_ODR-1-AY-3 | L65*65*8 | 245 | SS400 | 1 |  | 1 | 1.9 | 1.9 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | CHANNEL | C-3 | U1_ODR-1-C-3 | [300*90*9*13 | 12198 | SS400 | 1 |  | 1 | 465.1 | 465.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 11.1; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 44: 1
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | ANGLE | C-5 | U1_ODR-1-C-5 | L90*90*10 | 166 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.2 | 2.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | ANGLE | C-6 | U1_ODR-1-C-6 | L90*90*10 | 4279 | SS400 | 1 |  | 1 | 57.1 | 57.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | ANGLE | C-7 | U1_ODR-1-C-7 | L90*90*10 | 270 | SS400 | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | CHANNEL | CY-1 | U1_ODR-1-CY-1 | [200*80*7.5*11 | 175 | SS400 | 10 |  | 10 | 4.3 | 43.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | CHANNEL | CY-2 | U1_ODR-1-CY-2 | [200*80*7.5*11 | 392 | SS400 | 10 |  | 10 | 9.6 | 96.5 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | CHANNEL | CY-3 | U1_ODR-1-CY-3 | [200*80*7.5*11 | 3927 | SS400 | 10 |  | 10 | 96.6 | 965.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 26.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | CHANNEL | CY-4 | U1_ODR-1-CY-4 | [200*80*7.5*11 | 270 | SS400 | 10 |  | 10 | 6.6 | 66.4 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 10 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | CHANNEL | CY-10 | U1_ODR-1-CY-10 | [200*80*7.5*11 | 12036 | SS400 | 1 |  | 1 | 296 | 296 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 8.2; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 44: 1
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | PLATE | DY-2 | U1_ODR-1-DY-2 | PL12*127 | 102 | SS400 | 2 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08 | 0 | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-31-CP003 | 2 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | 3/4" NUT | NUT-1 | U1_ODR-1-NUT-1 | NUT_M20 | 16 | A-563 | 8 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | AMC2 | Purchasing | KHO | S2 |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 17: 0; 38: Purchasing
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | PLATE | P-1 | U1_ODR-1-P-1 | PL10*72 | 182 | SS400 | 4 |  | 4 | 1 | 3.8 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | SS400 | P-2 | U1_ODR-1-P-2 | PL10*80 | 279 | SS400 | 4 |  | 4 | 1.7 | 6.7 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7414 | ODR-1 | DUCT PLATE | SH-3 | U1_ODR-1-SH-3 | PL6*12173.5 | 4644 | SS400 | 1 |  | 1 | 2662.5 | 2662.5 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 113.3; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0
12 | V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL |  |  | (596x4685x12198) |  |  |  | 1 |  | 4623.7 | 4623.7 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 165.2; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | ANGLE | AY-4 | U1_ODR-2-AY-4 | L65*65*8 | 187 | SS400 | 1 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | ANGLE | AY-5 | U1_ODR-2-AY-5 | L65*65*8 | 4268 | SS400 | 1 |  | 1 | 32.7 | 32.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | ANGLE | AY-6 | U1_ODR-2-AY-6 | L65*65*8 | 245 | SS400 | 1 |  | 1 | 1.9 | 1.9 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0011-VTC-57 |  | U298-03-CP503 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-57 U298-03-CP503-1 U298-03-CP503-2 |  | U298-31-CP503 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | C-4 | U1_ODR-2-C-4 | [300*90*9*13 | 12198 | SS400 | 1 |  | 1 | 465.1 | 465.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 11.1; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 44: 1
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | ANGLE | C-8 | U1_ODR-2-C-8 | L90*90*10 | 4279 | SS400 | 1 |  | 1 | 57.1 | 57.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | ANGLE | C-9 | U1_ODR-2-C-9 | L90*90*10 | 166 | SS400 | 1 |  | 1 | 2.2 | 2.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | ANGLE | C-10 | U1_ODR-2-C-10 | L90*90*10 | 270 | SS400 | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-24 |  | U298-03-CP504 | 1 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-24 U298-03-CP504-1 U298-03-CP504-2 |  | U298-31-CP504 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | CY-1 | U1_ODR-2-CY-1 | [200*80*7.5*11 | 175 | SS400 | 9 |  | 9 | 4.3 | 38.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 9 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | CY-2 | U1_ODR-2-CY-2 | [200*80*7.5*11 | 392 | SS400 | 9 |  | 9 | 9.6 | 86.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 9 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | CY-3 | U1_ODR-2-CY-3 | [200*80*7.5*11 | 3927 | SS400 | 8 |  | 8 | 96.6 | 772.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 8 | 0 | 1 | [6 empty] | 21.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 8 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 8 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | CY-4 | U1_ODR-2-CY-4 | [200*80*7.5*11 | 270 | SS400 | 9 |  | 9 | 6.6 | 59.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 9 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 9 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | CY-5 | U1_ODR-2-CY-5 | [200*80*7.5*11 | 12036 | SS400 | 1 |  | 1 | 296 | 296 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 8.2; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 44: 1
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | CY-6 | U1_ODR-2-CY-6 | [200*80*7.5*11 | 1562 | SS400 | 1 |  | 1 | 38.4 | 38.4 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | CY-7 | U1_ODR-2-CY-7 | [200*80*7.5*11 | 2412 | SS400 | 1 |  | 1 | 59.3 | 59.3 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | CY-8 | U1_ODR-2-CY-8 | [200*80*7.5*11 | 2412 | SS400 | 1 |  | 1 | 59.3 | 59.3 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | CHANNEL | CY-9 | U1_ODR-2-CY-9 | [200*80*7.5*11 | 978 | SS400 | 1 |  | 1 | 24.1 | 24.1 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | PLATE | DY-2 | U1_ODR-2-DY-2 | PL12*127 | 102 | SS400 | 2 |  | 2 | 1.2 | 2.4 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-03-CP003 | 2 | 2026-06-08 | 0 | VẬT TƯ TẬN DỤNG |  | U298-31-CP003 | 2 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | 3/4" NUT | NUT-1 | U1_ODR-2-NUT-1 | NUT_M20 | 16 | A-563 | 8 |  | 8 | 0.1 | 0.8 | AMC2 | Purchasing | KHO | S2 |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 17: 0; 38: Purchasing
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | PLATE | P-1 | U1_ODR-2-P-1 | PL10*72 | 182 | SS400 | 4 |  | 4 | 1 | 3.8 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | SS400 | P-2 | U1_ODR-2-P-2 | PL10*80 | 279 | SS400 | 4 |  | 4 | 1.7 | 6.7 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7416 | ODR-2 | DUCT PLATE | SH-1 | U1_ODR-2-SH-1 | PL6*12173.5 | 4644 | SS400 | 1 |  | 1 | 2610.7 | 2610.7 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 111.1; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0
13 | V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | DUCT PLATE |  |  | (10879x319x3452) |  |  |  | 1 |  | 2355.4 | 2355.4 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 82.6; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Fabrication
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | C-1 | U1_ODT-1-C-1 | [300*90*9*13 | 5286 | SS400 | 1 |  | 1 | 201.5 | 201.5 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.8 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-32 |  | U298-03-CP502 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-32 U298-03-CP502-1 |  | U298-31-CP502 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | C-11 | U1_ODT-1-C-11 | [200*80*7.5*11 | 10676 | SS400 | 1 |  | 1 | 262.6 | 262.6 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 7.3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | CY-11 | U1_ODT-1-CY-11 | [200*80*7.5*11 | 164 | SS400 | 6 |  | 6 | 4 | 24.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 6 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 6 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | CY-12 | U1_ODT-1-CY-12 | [200*80*7.5*11 | 164 | SS400 | 5 |  | 5 | 4 | 20.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 5 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 5 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 5 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | CY-13 | U1_ODT-1-CY-13 | [200*80*7.5*11 | 1086 | SS400 | 1 |  | 1 | 26.7 | 26.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | CY-14 | U1_ODT-1-CY-14 | [200*80*7.5*11 | 2075 | SS400 | 1 |  | 1 | 51 | 51 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | CY-15 | U1_ODT-1-CY-15 | [200*80*7.5*11 | 3196 | SS400 | 3 |  | 3 | 78.6 | 235.8 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 6.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 3 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 3 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | CY-16 | U1_ODT-1-CY-16 | [200*80*7.5*11 | 3196 | SS400 | 2 |  | 2 | 78.6 | 157.2 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 2 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 2 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | CY-17 | U1_ODT-1-CY-17 | [200*80*7.5*11 | 2075 | SS400 | 1 |  | 1 | 51 | 51 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | CHANNEL | CY-18 | U1_ODT-1-CY-18 | [200*80*7.5*11 | 1086 | SS400 | 1 |  | 1 | 26.7 | 26.7 | AMC2 | Shape | MCC | S2 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-14-CP503-1 |  | U298-03-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0 | DCC25-U298-0002-VTC-30 U298-03-CP501-1 |  | U298-31-CP501 | 1 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | SKYCLIMBER PORT | DZ-1 | U1_ODT-1-DZ-1 | PD 3"SCH.40 | 248 | A106 Gr.B | 6 |  | 6 | 2.2 | 13.1 | AMC2 | Shape | PMC | S2 |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fabrication | DCC25-U298-0002-VTC-37 U298-113-CP502-1 |  | U298-03-CP505 | 6 | 2026-06-07 | 0 | DCC25-U298-0011-VTC-33 U298-03-CP505-2 |  | U298-31-CP505 | 6 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | THREADED PIPE CAP | M-1 | U1_ODT-1-M-1 | 3" 3000# THREADED CAP | 65 | A105 | 6 |  | 6 | 4.6 | 27.6 | AMC2 | Purchasing | KHO | S2 |  | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | 17: 0.2; 38: Purchasing
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | PLATE | P-1 | U1_ODT-1-P-1 | PL10*72 | 182 | SS400 | 4 |  | 4 | 1 | 3.8 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | PLATE | P-3 | U1_ODT-1-P-3 | PL10*80 | 279 | SS400 | 4 |  | 4 | 1.7 | 6.7 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U298-14-CP001-1 |  | U298-03-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0 | U298-03-CP002-1 |  | U298-31-CP002 | 4 | 2026-06-08 | 0
| V17561-DWXD-7418 | ODT-1 | DUCT PLATE | SH-2 | U1_ODT-1-SH-2 | PL6*3387 | 10879 | SS400 | 1 |  | 1 | 1247.4 | 1247.4 | AMC2 | Plate | MCC | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 17: 53.1; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 44: 0
19 | V17561-DWXD-7421 | OD-B0638-1 | HEAD SCREW |  |  | (9x10x43) |  |  |  | 52 |  | 0 | 0.5 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 0.1; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Purchasing
| V17561-DWXD-7421 | OD-B0638-1 | HEAD SCREW | B0638-1 | U1_OD-B0638-1-B0638-1 | D6 | 43 | C.S (GALV) | 1 |  | 52 | 0 | 0.5 | AMC2 | Purchasing | KHO | S2 |  | 0 | 52 | 0 | [5 empty] | 17: 0.1; 38: Purchasing
20 | V17561-DWXD-7422 | OD-SS-1 | SEAL STRIP |  |  | (8x10x34600) |  |  |  | 1 |  | 13 | 13 | AMC2 |  |  | S2 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 17: 1.8; 19: x; 20: o; 29A: PAC; 38: Purchasing
| V17561-DWXD-7422 | OD-SS-1 | SEAL STRIP | RUBBER-1 | U1_OD-SS-1-RUBBER-1 | C8*10*2 | 34600 | Rubber | 1 |  | 1 | 13 | 13 | AMC2 | Purchasing | KHO | S2 |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 17: 1.8; 38: Purchasing