## Progress
DỰ ÁN:M270 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-08-08 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 708 | 40376.91 |  | 706 | 14752.97 |  | 10 | 12448.47 | M270- |  | 706 | 14752.97 |  | 706 | 14752.97 |  | M270-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | M270 | Shipment 1 | Shipment 1 | Lot 1 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-160-HD-001 | 160-HD-001 | HOT FLUE GAS DUCT | 1 | 2470.73 | 2470.73 | (4680x3330x2420) | [13 empty] | 2470.73 | 0 |  | 100% | 2470.73 | 2025-12-06 | 1 | 2470.73 | 2026-01-13 | 1 | 2470.73 | 2026-03-02 | 1 | 2470.73 | M270-002 | 2026-03-14 | 1 | 2470.73 | 2026-03-15 | 1 | 2470.73 | PAC | M270-002 |  |  |  | M270 | 50435.72 | 40376.91
2 | M270 | Shipment 1 | Shipment 1 | Lot 1 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-160-HD-002 | 160-HD-002 | HOT FLUE GAS DUCT | 1 | 2805.03 | 2805.03 | (3380x2552x2652) | [13 empty] | 2805.03 | 0 |  | 100% | 2805.03 | 2025-12-09 | 1 | 2805.03 | 2026-01-13 | 1 | 2805.03 | 2026-03-02 | 1 | 2805.03 | M270-001 | 2026-03-02 | 1 | 2805.03 | 2026-03-03 | 1 | 2805.03 | PAC | M270-001 |  |  |  | Shipment 1 | 9961.08 | 9961.08
3 | M270 | Shipment 1 | Shipment 1 | Lot 1 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-160-HD-003 | 160-HD-003 | HOT FLUE GAS DUCT | 1 | 1840.72 | 1840.72 | (3713x2552x3661) | [13 empty] | 1840.72 | 0 |  | 100% | 1840.72 | 2026-01-07 | 1 | 1840.72 | 2026-02-07 | 1 | 1840.72 | 2026-03-02 | 1 | 1840.72 | M270-001 | 2026-03-02 | 1 | 1840.72 | 2026-03-03 | 1 | 1840.72 | PAC | M270-001 |  |  |  | Lot 1 | 9824.39 | 9824.39
4 | M270 | Shipment 1 | Shipment 1 | Lot 1 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-160-HD-005 | 160-HD-005 | HOT FLUE GAS DUCT | 1 | 215.94 | 215.94 | (3330x200x800) | [13 empty] | 215.94 | 0 |  | 100% | 215.94 | 2026-01-10 | 1 | 215.94 | 2026-02-07 | 1 | 215.94 | 2026-03-02 | 1 | 215.94 | M270-005 | 2026-05-11 | 1 | 215.94 | 2026-05-13 | 1 | 215.94 | PAC | M270-004-1 |  |  |  | Lot 2 | 136.69 | 136.69
5 | M270 | Shipment 1 | Shipment 1 | Lot 1 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-260-CD-001 | 260-CD-001 | COLD FLUE GAS FROM FAN TO STACK *** | 1 | 2491.97 | 2491.97 | (2510x4192x3260) | [13 empty] | 2491.97 | 0 |  | 100% | 2491.97 | 2026-01-17 | 1 | 2491.97 | 2026-02-07 | 1 | 2491.97 | 2026-03-02 | 1 | 2491.97 | M270-003 | 2026-03-23 | 1 | 2491.97 | 2026-03-25 | 1 | 2491.97 | PAC | M270-003 |  |  |  | Shipment 2 | 40474.64 | 30415.83
6 | M270 | Shipment 1 | Shipment 1 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-230-AD-001 | 230-AD-001 | ACCESS DOORS E-101/E-102/BR-101 | 1 | 34.73 | 34.73 | (780x161x780) | [13 empty] | 34.73 | 0 |  | 100% | 34.73 | 2026-01-17 | 1 | 34.73 | 2026-01-17 | 1 | 34.73 | 2026-03-02 | 1 | 34.73 | M270-005 | 2026-05-11 | 1 | 34.73 | 2026-05-13 | 1 | 34.73 | PAC | M270-004-1 |  |  |  | Lot 2 | 40474.64 | 30415.83
7 | M270 | Shipment 1 | Shipment 1 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-230-AD-002 | 230-AD-002 | ACCESS DOORS E-101/E-102/BR-101 | 1 | 50.97 | 50.97 | (750x214x941) | [13 empty] | 50.97 | 0 |  | 100% | 50.97 | 2026-01-17 | 1 | 50.97 | 2026-01-17 | 1 | 50.97 | 2026-03-02 | 1 | 50.97 | M270-005 | 2026-05-11 | 1 | 50.97 | 2026-05-13 | 1 | 50.97 | PAC | M270-004-1 |  |  |  | Grand Total | 50435.72 | 40376.91
8 | M270 | Shipment 1 | Shipment 1 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-230-AD-003 | 230-AD-003 | ACCESS DOORS E-101/E-102/BR-101 | 1 | 50.99 | 50.99 | (750x214x941) | [13 empty] | 50.99 | 0 |  | 100% | 50.99 | 2026-01-17 | 1 | 50.99 | 2026-01-17 | 1 | 50.99 | 2026-03-02 | 1 | 50.99 | M270-005 | 2026-05-11 | 1 | 50.99 | 2026-05-13 | 1 | 50.99 | PAC | M270-004-1
9 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-180-CD-001 | 180-CD-001 | COLD FLUE GAS DUCT FROM BR-101 T*** | 1 | 2202.66 | 2202.66 | (2872x3660x4310) | [13 empty] | 2202.66 | 0 |  |  | 0 | 2026-02-07 | 1 | 2202.66 | 2026-02-09 | 1 | 2202.66 | 2026-03-02 | 1 | 2202.66 | M270-004 | 2026-04-08 | 1 | 2202.66 | 2026-04-09 | 1 | 2202.66 | PAC | M270-004
10 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-180-CD-002 | 180-CD-002 | COLD FLUE GAS DUCT FROM BR-101 T*** | 1 | 284.73 | 284.73 | (2433x310x2520) | [13 empty] | 284.73 | 0 |  |  | 0 | 2026-02-07 | 1 | 284.73 | 2026-02-09 | 1 | 284.73 | 2026-03-02 | 1 | 284.73 | M270-005 | 2026-05-11 | 1 | 284.73 | 2026-05-13 | 1 | 284.73 | PAC | M270-004-1
11 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-001 | 250-PP-001 | PERSONAL PROTECTION | 382 | 0.1 | 37.48 | (50x5x50) | [13 empty] | 37.48 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-19 | 382 | 37.48 | 2026-05-19 | 382 | 37.48 |  |  | 0 | M270-007 | 2026-05-19 | 382 | 37.48 | 2026-05-21 | 382 | 37.48 | Truong An | M270-007 | #VALUE!
12 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-002 | 250-PP-002 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 19.55 | 19.55 | (1068x50x2060) | [13 empty] | 19.55 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 19.55 | 2026-05-16 | 1 | 19.55 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 19.55 | 2026-05-18 | 1 | 19.55 | Truong An | M270-005
13 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-003 | 250-PP-003 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.36 | 16.36 | (2100x50x1234) | [13 empty] | 16.36 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 16.36 | 2026-05-16 | 1 | 16.36 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 16.36 | 2026-05-18 | 1 | 16.36 | Truong An | M270-005
14 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-004 | 250-PP-004 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.39 | 16.39 | (2100x50x1234) | [13 empty] | 16.39 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 16.39 | 2026-05-16 | 1 | 16.39 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 16.39 | 2026-05-18 | 1 | 16.39 | Truong An | M270-005
15 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-005 | 250-PP-005 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.77 | 10.77 | (771x50x1735) | [13 empty] | 10.77 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.77 | 2026-05-16 | 1 | 10.77 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.77 | 2026-05-18 | 1 | 10.77 | Truong An | M270-005
16 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-006 | 250-PP-006 | PERSONAL PROTECTION | 2 | 10.77 | 21.54 | (771x50x1735) | [13 empty] | 21.54 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 2 | 21.54 | 2026-05-16 | 2 | 21.54 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 2 | 21.54 | 2026-05-18 | 2 | 21.54 | Truong An | M270-005
17 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-007 | 250-PP-007 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.77 | 10.77 | (771x50x1735) | [13 empty] | 10.77 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.77 | 2026-05-16 | 1 | 10.77 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.77 | 2026-05-18 | 1 | 10.77 | Truong An | M270-005
18 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-008 | 250-PP-008 | PERSONAL PROTECTION | 2 | 10.6 | 21.21 | (749x50x1735) | [13 empty] | 21.21 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 2 | 21.21 | 2026-05-16 | 2 | 21.21 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 2 | 21.21 | 2026-05-18 | 2 | 21.21 | Truong An | M270-005
19 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-009 | 250-PP-009 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.6 | 10.6 | (749x50x1735) | [13 empty] | 10.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.6 | 2026-05-16 | 1 | 10.6 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.6 | 2026-05-18 | 1 | 10.6 | Truong An | M270-005
20 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-010 | 250-PP-010 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.6 | 10.6 | (749x50x1735) | [13 empty] | 10.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.6 | 2026-05-16 | 1 | 10.6 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.6 | 2026-05-18 | 1 | 10.6 | Truong An | M270-005
21 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-011 | 250-PP-011 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.74 | 10.74 | (779x50x1735) | [13 empty] | 10.74 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 | 2026-05-18 | 1 | 10.74 | Truong An | M270-005
22 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-012 | 250-PP-012 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.74 | 10.74 | (779x50x1735) | [13 empty] | 10.74 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 | 2026-05-18 | 1 | 10.74 | Truong An | M270-005
23 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-013 | 250-PP-013 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.74 | 10.74 | (779x50x1735) | [13 empty] | 10.74 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 | 2026-05-18 | 1 | 10.74 | Truong An | M270-005
24 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-014 | 250-PP-014 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.45 | 10.45 | (741x50x1735) | [13 empty] | 10.45 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 | 2026-05-18 | 1 | 10.45 | Truong An | M270-005
25 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-015 | 250-PP-015 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.45 | 10.45 | (741x50x1735) | [13 empty] | 10.45 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 | 2026-05-18 | 1 | 10.45 | Truong An | M270-005
26 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-016 | 250-PP-016 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.45 | 10.45 | (741x50x1735) | [13 empty] | 10.45 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 | 2026-05-18 | 1 | 10.45 | Truong An | M270-005
27 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-017 | 250-PP-017 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.74 | 10.74 | (779x50x1735) | [13 empty] | 10.74 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.74 | 2026-05-18 | 1 | 10.74 | Truong An | M270-005
28 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-018 | 250-PP-018 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.45 | 10.45 | (741x50x1735) | [13 empty] | 10.45 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.45 | 2026-05-18 | 1 | 10.45 | Truong An | M270-005
29 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-019 | 250-PP-019 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 9.68 | 9.68 | (2060x50x459) | [13 empty] | 9.68 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 9.68 | 2026-05-16 | 1 | 9.68 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 9.68 | 2026-05-18 | 1 | 9.68 | Truong An | M270-005
30 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-020 | 250-PP-020 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 9.68 | 9.68 | (2060x50x459) | [13 empty] | 9.68 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 9.68 | 2026-05-16 | 1 | 9.68 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 9.68 | 2026-05-18 | 1 | 9.68 | Truong An | M270-005
31 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-021 | 250-PP-021 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.96 | 13.96 | (2060x50x629) | [13 empty] | 13.96 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 13.96 | 2026-05-16 | 1 | 13.96 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 13.96 | 2026-05-18 | 1 | 13.96 | Truong An | M270-005
32 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-022 | 250-PP-022 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.96 | 13.96 | (2060x50x629) | [13 empty] | 13.96 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 13.96 | 2026-05-16 | 1 | 13.96 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 13.96 | 2026-05-18 | 1 | 13.96 | Truong An | M270-005
33 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-023 | 250-PP-023 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.68 | 10.68 | (2100x50x518) | [13 empty] | 10.68 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.68 | 2026-05-16 | 1 | 10.68 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.68 | 2026-05-18 | 1 | 10.68 | Truong An | M270-005
34 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-024 | 250-PP-024 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 9.84 | 9.84 | (2100x50x459) | [13 empty] | 9.84 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 9.84 | 2026-05-16 | 1 | 9.84 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 9.84 | 2026-05-18 | 1 | 9.84 | Truong An | M270-005
35 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-025 | 250-PP-025 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 18.82 | 18.82 | (2060x50x1234) | [13 empty] | 18.82 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 18.82 | 2026-05-16 | 1 | 18.82 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 18.82 | 2026-05-18 | 1 | 18.82 | Truong An | M270-005
36 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-026 | 250-PP-026 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.44 | 16.44 | (1113x50x2060) | [13 empty] | 16.44 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 | 2026-05-18 | 1 | 16.44 | Truong An | M270-005
37 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-027 | 250-PP-027 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.44 | 16.44 | (1113x50x2060) | [13 empty] | 16.44 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 | 2026-05-18 | 1 | 16.44 | Truong An | M270-005
38 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-028 | 250-PP-028 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.97 | 15.97 | (2060x50x1234) | [13 empty] | 15.97 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 15.97 | 2026-05-16 | 1 | 15.97 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 15.97 | 2026-05-18 | 1 | 15.97 | Truong An | M270-005
39 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-029 | 250-PP-029 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.04 | 16.04 | (2100x50x1234) | [13 empty] | 16.04 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 16.04 | 2026-05-16 | 1 | 16.04 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 16.04 | 2026-05-18 | 1 | 16.04 | Truong An | M270-005
40 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-030 | 250-PP-030 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.07 | 16.07 | (2100x50x1234) | [13 empty] | 16.07 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 16.07 | 2026-05-17 | 1 | 16.07 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 16.07 | 2026-05-18 | 1 | 16.07 | Truong An | M270-006
41 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-031 | 250-PP-031 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.23 | 14.23 | (1464x449x1631) | [13 empty] | 14.23 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 14.23 | 2026-05-16 | 1 | 14.23 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 14.23 | 2026-05-18 | 1 | 14.23 | Truong An | M270-005
42 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-032 | 250-PP-032 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.72 | 13.72 | (1631x449x1464) | [13 empty] | 13.72 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 13.72 | 2026-05-16 | 1 | 13.72 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 13.72 | 2026-05-18 | 1 | 13.72 | Truong An | M270-005
43 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-033 | 250-PP-033 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.25 | 13.25 | (1464x449x1631) | [13 empty] | 13.25 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 13.25 | 2026-05-16 | 1 | 13.25 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 13.25 | 2026-05-18 | 1 | 13.25 | Truong An | M270-005
44 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-034 | 250-PP-034 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.25 | 13.25 | (1464x449x1631) | [13 empty] | 13.25 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 13.25 | 2026-05-16 | 1 | 13.25 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 13.25 | 2026-05-18 | 1 | 13.25 | Truong An | M270-005
45 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-035 | 250-PP-035 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 3.65 | 3.65 | (480x10x610) | [13 empty] | 3.65 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 3.65 | 2026-05-16 | 1 | 3.65 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 3.65 | 2026-05-18 | 1 | 3.65 | Truong An | M270-005
46 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-036 | 250-PP-036 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 3.65 | 3.65 | (480x10x610) | [13 empty] | 3.65 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 3.65 | 2026-05-16 | 1 | 3.65 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 3.65 | 2026-05-18 | 1 | 3.65 | Truong An | M270-005
47 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-037 | 250-PP-037 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 4.77 | 4.77 | (980x10x499) | [13 empty] | 4.77 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 4.77 | 2026-05-16 | 1 | 4.77 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 4.77 | 2026-05-18 | 1 | 4.77 | Truong An | M270-005
48 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-038 | 250-PP-038 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 2.71 | 2.71 | (665x10x459) | [13 empty] | 2.71 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 2.71 | 2026-05-16 | 1 | 2.71 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 2.71 | 2026-05-18 | 1 | 2.71 | Truong An | M270-005
49 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-039 | 250-PP-039 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 9.03 | 9.03 | (1450x10x610) | [13 empty] | 9.03 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 9.03 | 2026-05-16 | 1 | 9.03 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 9.03 | 2026-05-18 | 1 | 9.03 | Truong An | M270-005
50 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-040 | 250-PP-040 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 9.03 | 9.03 | (1450x10x610) | [13 empty] | 9.03 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 9.03 | 2026-05-16 | 1 | 9.03 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 9.03 | 2026-05-18 | 1 | 9.03 | Truong An | M270-005
51 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-041 | 250-PP-041 | PERSONAL PROTECTION | 2 | 0.1 | 0.2 | (50x5x50) | [13 empty] | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-19 | 2 | 0.2 | 2026-05-19 | 2 | 0.2 |  |  | 0 | M270-007 | 2026-05-19 | 2 | 0.2 | 2026-05-21 | 2 | 0.2 | Truong An | M270-007 | #VALUE!
52 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-042 | 250-PP-042 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 2.11 | 2.11 | (462x10x439) | [13 empty] | 2.11 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 2.11 | 2026-05-16 | 1 | 2.11 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 2.11 | 2026-05-18 | 1 | 2.11 | Truong An | M270-005
53 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-043 | 250-PP-043 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.44 | 16.44 | (1113x50x2060) | [13 empty] | 16.44 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 | 2026-05-18 | 1 | 16.44 | Truong An | M270-005
54 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-044 | 250-PP-044 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.44 | 16.44 | (1113x50x2060) | [13 empty] | 16.44 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 16.44 | 2026-05-18 | 1 | 16.44 | Truong An | M270-005
55 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-045 | 250-PP-045 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.31 | 15.31 | (1068x50x2060) | [13 empty] | 15.31 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 15.31 | 2026-05-16 | 1 | 15.31 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 15.31 | 2026-05-18 | 1 | 15.31 | Truong An | M270-005
56 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-046 | 250-PP-046 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.91 | 16.91 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 16.91 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 16.91 | 2026-05-17 | 1 | 16.91 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 16.91 | 2026-05-18 | 1 | 16.91 | Truong An | M270-006
57 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-047 | 250-PP-047 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.19 | 16.19 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 16.19 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 16.19 | 2026-05-17 | 1 | 16.19 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 16.19 | 2026-05-18 | 1 | 16.19 | Truong An | M270-006
58 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-048 | 250-PP-048 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.19 | 16.19 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 16.19 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 16.19 | 2026-05-17 | 1 | 16.19 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 16.19 | 2026-05-18 | 1 | 16.19 | Truong An | M270-006
59 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-049 | 250-PP-049 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16 | 16 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 16 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 16 | 2026-05-17 | 1 | 16 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 16 | 2026-05-18 | 1 | 16 | Truong An | M270-006
60 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-050 | 250-PP-050 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.43 | 14.43 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 14.43 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 14.43 | 2026-05-17 | 1 | 14.43 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 14.43 | 2026-05-18 | 1 | 14.43 | Truong An | M270-006
61 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-051 | 250-PP-051 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.64 | 13.64 | (955x50x1920) | [13 empty] | 13.64 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 13.64 | 2026-05-16 | 1 | 13.64 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 13.64 | 2026-05-18 | 1 | 13.64 | Truong An | M270-005
62 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-052 | 250-PP-052 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.6 | 15.6 | (1040x207x1920) | [13 empty] | 15.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 15.6 | 2026-05-17 | 1 | 15.6 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 15.6 | 2026-05-18 | 1 | 15.6 | Truong An | M270-006
63 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-053 | 250-PP-053 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.43 | 14.43 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 14.43 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 14.43 | 2026-05-17 | 1 | 14.43 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 14.43 | 2026-05-18 | 1 | 14.43 | Truong An | M270-006
64 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-054 | 250-PP-054 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.9 | 12.9 | (956x50x1920) | [13 empty] | 12.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 12.9 | 2026-05-16 | 1 | 12.9 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 12.9 | 2026-05-18 | 1 | 12.9 | Truong An | M270-005
65 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-055 | 250-PP-055 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.02 | 12.02 | (955x50x1920) | [13 empty] | 12.02 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 12.02 | 2026-05-16 | 1 | 12.02 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 12.02 | 2026-05-18 | 1 | 12.02 | Truong An | M270-005
66 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-056 | 250-PP-056 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 11.64 | 11.64 | (799x50x1920) | [13 empty] | 11.64 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 | 2026-05-18 | 1 | 11.64 | Truong An | M270-005
67 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-057 | 250-PP-057 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 11.64 | 11.64 | (799x50x1920) | [13 empty] | 11.64 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 | 2026-05-18 | 1 | 11.64 | Truong An | M270-005
68 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-058 | 250-PP-058 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 11.64 | 11.64 | (799x50x1920) | [13 empty] | 11.64 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 | 2026-05-18 | 1 | 11.64 | Truong An | M270-005
69 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-059 | 250-PP-059 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 11.64 | 11.64 | (799x50x1920) | [13 empty] | 11.64 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 11.64 | 2026-05-18 | 1 | 11.64 | Truong An | M270-005
70 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-060 | 250-PP-060 | PERSONAL PROTECTION | 231 | 0.1 | 22.67 | (50x5x50) | [13 empty] | 22.67 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-19 | 231 | 22.67 | 2026-05-19 | 231 | 22.67 |  |  | 0 | M270-007 | 2026-05-19 | 231 | 22.67 | 2026-05-21 | 231 | 22.67 | Truong An | M270-007 | #VALUE!
71 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-061 | 250-PP-061 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 17.12 | 17.12 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 17.12 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 17.12 | 2026-05-17 | 1 | 17.12 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 17.12 | 2026-05-18 | 1 | 17.12 | Truong An | M270-006
72 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-062 | 250-PP-062 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.81 | 16.81 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 16.81 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 16.81 | 2026-05-17 | 1 | 16.81 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 16.81 | 2026-05-18 | 1 | 16.81 | Truong An | M270-006
73 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-063 | 250-PP-063 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 17.87 | 17.87 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 17.87 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 17.87 | 2026-05-17 | 1 | 17.87 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 17.87 | 2026-05-18 | 1 | 17.87 | Truong An | M270-006
74 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-064 | 250-PP-064 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.36 | 12.36 | (1000x10x1920) | [13 empty] | 12.36 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 12.36 | 2026-05-16 | 1 | 12.36 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 12.36 | 2026-05-18 | 1 | 12.36 | Truong An | M270-005
75 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-065 | 250-PP-065 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.87 | 10.87 | (707x70x1920) | [13 empty] | 10.87 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 10.87 | 2026-05-16 | 1 | 10.87 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 10.87 | 2026-05-18 | 1 | 10.87 | Truong An | M270-005
76 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-066 | 250-PP-066 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.5 | 7.5 | (949x10x1035) | [13 empty] | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 7.5 | 2026-05-16 | 1 | 7.5 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 7.5 | 2026-05-18 | 1 | 7.5 | Truong An | M270-005
77 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-067 | 250-PP-067 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.35 | 7.35 | (1070x10x1035) | [13 empty] | 7.35 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 7.35 | 2026-05-16 | 1 | 7.35 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 7.35 | 2026-05-18 | 1 | 7.35 | Truong An | M270-005
78 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-068 | 250-PP-068 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 4.16 | 4.16 | (360x10x995) | [13 empty] | 4.16 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 4.16 | 2026-05-16 | 1 | 4.16 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 4.16 | 2026-05-18 | 1 | 4.16 | Truong An | M270-005
79 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-069 | 250-PP-069 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.11 | 15.11 | (1049x212x1920) | [13 empty] | 15.11 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 15.11 | 2026-05-17 | 1 | 15.11 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 15.11 | 2026-05-18 | 1 | 15.11 | Truong An | M270-006
80 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-070 | 250-PP-070 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.04 | 15.04 | (1165x327x1920) | [13 empty] | 15.04 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-17 | 1 | 15.04 | 2026-05-17 | 1 | 15.04 |  |  | 0 | M270-006-1 | 2026-05-17 | 1 | 15.04 | 2026-05-18 | 1 | 15.04 | Truong An | M270-006
81 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-250-PP-071 | 250-PP-071 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.34 | 15.34 | (1183x306x1920) | [13 empty] | 15.34 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-16 | 1 | 15.34 | 2026-05-16 | 1 | 15.34 |  |  | 0 | M270-006 | 2026-05-16 | 1 | 15.34 | 2026-05-18 | 1 | 15.34 | Truong An | M270-005
82 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-300-SK-003 | 300-SK-003 | SHELL STACK (1/6) | 1 | 9008.1 | 9008.1 | (12400x3244x3099) | [13 empty] | 4504.05 | 4504.05 |  |  | 0 | 2025-12-09 | 1 | 9008.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
83 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-300-SK-004 | 300-SK-004 | SHELL STACK (1/7) | 1 | 16615.84 | 16615.84 | (11400x3520x3387) | [13 empty] | 8307.92 | 8307.92 |  |  | 0 | 2026-01-13 | 1 | 16615.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
84 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-300-SK-005 | 300-SK-005 | SHELL STACK (1/8) | 1 | 10058.81 | 10058.81 | (12400x3035x3100) | [13 empty] | 0 | 10058.81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
85 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-500-PS-001 | 500-PS-001 | PIPING SUPPORT | 2 | 115.19 | 230.37 | (1010x866x711) | [13 empty] | 230.37 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2 | 230.37 | 2026-05-11 | 2 | 230.37 |  |  | 0 | M270-005 | 2026-05-11 | 2 | 230.37 | 2026-05-13 | 2 | 230.37 | PAC | M270-004-1
86 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-500-PS-002 | 500-PS-002 | PIPING SUPPORT | 4 | 7.28 | 29.14 | (400x120x120) | [13 empty] | 29.14 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-11 | 4 | 29.14 | 2026-05-11 | 4 | 29.14 |  |  | 0 | M270-005 | 2026-05-11 | 4 | 29.14 | 2026-05-13 | 4 | 29.14 | PAC | M270-004-1
87 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-500-PS-003 | 500-PS-003 | PIPING SUPPORT | 1 | 61.06 | 61.06 | (310x200x1880) | [13 empty] | 61.06 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-11 | 1 | 61.06 | 2026-05-11 | 1 | 61.06 |  |  | 0 | M270-005 | 2026-05-11 | 1 | 61.06 | 2026-05-13 | 1 | 61.06 | PAC | M270-004-1
88 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-500-PS-004 | 500-PS-004 | PIPING SUPPORT | 2 | 14.68 | 29.36 | (806x120x120) | [13 empty] | 29.36 | 0 |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2 | 29.36 | 2026-05-11 | 2 | 29.36 |  |  | 0 | M270-005 | 2026-05-11 | 2 | 29.36 | 2026-05-13 | 2 | 29.36 | PAC | M270-004-1
89 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-310-SB-001 | 310-SB-001 | SPREADER BEAM | 1 | 618.56 | 618.56 | (4640x219x878) | [13 empty] | 618.56 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-02 | 1 | 618.56 | 2026-08-02 | 1 | 618.56 |  |  | 0 | M270-008 | 2026-08-02 | 1 | 618.56 | 2026-08-05 | 1 | 618.56 | GMC | M270-008
90 | M270 | Shipment 2 | Shipment 2 | Lot 2 |  |  | DUCT |  | S1 | M270-AS-310-SB-002 | 310-SB-002 | SPREADER BEAM | 1 | 413.54 | 413.54 | (3646x219x856) | [13 empty] | 413.54 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-02 | 1 | 413.54 | 2026-08-02 | 1 | 413.54 |  |  | 0 | M270-008 | 2026-08-02 | 1 | 413.54 | 2026-08-05 | 1 | 413.54 | GMC | M270-008
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0