## Progress
DỰ ÁN:U310 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-08-11 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 13 | 1086.7 |  | 13 | 1086.7 |  | 13 | 1086.7 | U310- |  | 13 | 1086.7 |  | 13 | 1086.7 |  | U310-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW102-01 | FR100-1 | FRAME | 1 | 936 | 936 | (2229x7734x349) | [13 empty] | 936 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-08 | 1 | 936 | 2026-07-16 | 1 | 936 | 2026-08-01 | 1 | 936 | U310-001 | 2026-08-01 | 1 | 936 | 2026-08-03 | 1 | 936 | PAC | U310-001 |  |  |  | U310 | 12607 | 12607
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW102-03 | FR100-2 | FRAME | 1 | 936 | 936 | (2205x7734x349) | [13 empty] | 936 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-08 | 1 | 936 | 2026-07-21 | 1 | 936 | 2026-08-01 | 1 | 936 | U310-002 | 2026-08-05 | 1 | 936 | 2026-08-11 | 1 | 936 | PAC | U310-002 |  |  |  | Shipment 1 | 12607 | 12607
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW102-05 | FR100-3 | FRAME | 1 | 936 | 936 | (2255x7734x349) | [13 empty] | 936 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-21 | 1 | 936 | 2026-07-23 | 1 | 936 | 2026-08-01 | 1 | 936 | U310-002 | 2026-08-05 | 1 | 936 | 2026-08-11 | 1 | 936 | PAC | U310-002 |  |  |  | CO Catalyst Frame | 12607 | 12607
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW102-07 | FR100-4 | FRAME | 1 | 936 | 936 | (2280x7734x349) | [13 empty] | 936 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-21 | 1 | 936 | 2026-07-23 | 1 | 936 | 2026-08-01 | 1 | 936 | U310-001 | 2026-08-01 | 1 | 936 | 2026-08-03 | 1 | 936 | PAC | U310-001 |  |  |  | Grand Total | 12607 | 12607
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW103-01 | FR200-1 | FRAME | 1 | 933.2 | 933.2 | (2212x7734x349) | [13 empty] | 933.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-21 | 1 | 933.2 | 2026-07-23 | 1 | 933.2 | 2026-08-01 | 1 | 933.2 | U310-002 | 2026-08-05 | 1 | 933.2 | 2026-08-11 | 1 | 933.2 | PAC | U310-002
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW104-01 | FR300-1 | FRAME | 1 | 938.7 | 938.7 | (2205x7734x349) | [13 empty] | 938.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-21 | 1 | 938.7 | 2026-07-23 | 1 | 938.7 | 2026-08-01 | 1 | 938.7 | U310-002 | 2026-08-05 | 1 | 938.7 | 2026-08-11 | 1 | 938.7 | PAC | U310-002
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW105-01 | FR400-1 | FRAME | 1 | 938.7 | 938.7 | (2237x7734x349) | [13 empty] | 938.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-23 | 1 | 938.7 | 2026-07-23 | 1 | 938.7 | 2026-08-01 | 1 | 938.7 | U310-002 | 2026-08-05 | 1 | 938.7 | 2026-08-11 | 1 | 938.7 | PAC | U310-002
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW106-01 | FR500-1 | FRAME | 1 | 933.2 | 933.2 | (2197x7734x349) | [13 empty] | 933.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-23 | 1 | 933.2 | 2026-07-24 | 1 | 933.2 | 2026-08-01 | 1 | 933.2 | U310-001 | 2026-08-01 | 1 | 933.2 | 2026-08-03 | 1 | 933.2 | PAC | U310-001
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW106-03 | FR500-2 | FRAME | 1 | 933.2 | 933.2 | (2205x7734x349) | [13 empty] | 933.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-23 | 1 | 933.2 | 2026-07-24 | 1 | 933.2 | 2026-08-01 | 1 | 933.2 | U310-002 | 2026-08-05 | 1 | 933.2 | 2026-08-11 | 1 | 933.2 | PAC | U310-002
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW107-01 | FR600-1 | FRAME | 1 | 938.7 | 938.7 | (2263x7734x349) | [13 empty] | 938.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-23 | 1 | 938.7 | 2026-07-24 | 1 | 938.7 | 2026-08-01 | 1 | 938.7 | U310-001 | 2026-08-01 | 1 | 938.7 | 2026-08-03 | 1 | 938.7 | PAC | U310-001
0 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW108-01 | FR700-1 | FRAME | 1 | 1288.4 | 1288.4 | (2960x7734x349) | [13 empty] | 1288.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-21 | 1 | 1288.4 | 2026-07-24 | 1 | 1288.4 | 2026-08-01 | 1 | 1288.4 | U310-002 | 2026-08-05 | 1 | 1288.4 | 2026-08-11 | 1 | 1288.4 | PAC | U310-002
1 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW109-01 | FR800-1 | DOOR | 2 | 25.5 | 50.9 | (1067x222x813) | [13 empty] | 50.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2 | 50.9 | 2026-08-01 | 2 | 50.9 | 2026-08-01 | 2 | 50.9 | U310-004 | 2026-08-11 | 2 | 50.9 | 2026-08-11 | 2 | 50.9 | PAC | U310-004 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW109-02 | FR800-2 | FRAME | 1 | 863.9 | 863.9 | (7734x1366x298) | [13 empty] | 863.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-26 | 1 | 863.9 | 2026-07-27 | 1 | 863.9 | 2026-08-01 | 1 | 863.9 | U310-004 | 2026-08-11 | 1 | 863.9 | 2026-08-11 | 1 | 863.9 | PAC | U310-004 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-01 | SP901-1 | SUPPORT | 24 | 3.4 | 80.4 | (305x75x75) | [13 empty] | 80.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 24 | 80.4 | 2026-08-01 | 24 | 80.4 | 2026-08-01 | 24 | 80.4 | U310-003 | 2026-08-08 | 24 | 80.4 | 2026-08-11 | 24 | 80.4 | PAC | U310-003 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-02 | SP902-1 | SUPPORT | 112 | 0.4 | 42.9 | (51x119x51) | [13 empty] | 42.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 112 | 42.9 | 2026-08-01 | 112 | 42.9 | 2026-08-01 | 112 | 42.9 | U310-003 | 2026-08-08 | 112 | 42.9 | 2026-08-11 | 112 | 42.9 | PAC | U310-003 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-03 | SP903-1 | SUPPORT | 112 | 0.9 | 103.6 | (119x168x51) | [13 empty] | 103.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 112 | 103.6 | 2026-08-01 | 112 | 103.6 | 2026-08-01 | 112 | 103.6 | U310-003 | 2026-08-08 | 112 | 103.6 | 2026-08-11 | 112 | 103.6 | PAC | U310-003 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-04 | SP904-1 | SUPPORT | 616 | 0.1 | 74.5 | (51x6x51) | [13 empty] | 74.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 616 | 74.5 | 2026-08-01 | 616 | 74.5 | 2026-08-01 | 616 | 74.5 | U310-003 | 2026-08-08 | 616 | 74.5 | 2026-08-11 | 616 | 74.5 | PAC | U310-003 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-05 | SP905-1 | SUPPORT | 7 | 5.2 | 36.6 | (27x179x1105) | [13 empty] | 36.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 7 | 36.6 | 2026-08-01 | 7 | 36.6 | 2026-08-01 | 7 | 36.6 | U310-003 | 2026-08-08 | 7 | 36.6 | 2026-08-11 | 7 | 36.6 | PAC | U310-003 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-06 | SP906-1 | SUPPORT | 7 | 5.2 | 36.6 | (1093x3x203) | [13 empty] | 36.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 7 | 36.6 | 2026-08-01 | 7 | 36.6 | 2026-08-01 | 7 | 36.6 | U310-003 | 2026-08-08 | 7 | 36.6 | 2026-08-11 | 7 | 36.6 | PAC | U310-003 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-07 | SP907-1 | SUPPORT | 7 | 5 | 34.7 | (78x129x1093) | [13 empty] | 34.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 7 | 34.7 | 2026-08-01 | 7 | 34.7 | 2026-08-01 | 7 | 34.7 | U310-003 | 2026-08-08 | 7 | 34.7 | 2026-08-11 | 7 | 34.7 | PAC | U310-003 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-08 | SP908-1 | SUPPORT | 7 | 2.4 | 17.1 | (96x7x1072) | [13 empty] | 17.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 7 | 17.1 | 2026-08-01 | 7 | 17.1 | 2026-08-01 | 7 | 17.1 | U310-003 | 2026-08-08 | 7 | 17.1 | 2026-08-11 | 7 | 17.1 | PAC | U310-003 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-09 | SP909-1 | SUPPORT | 46 | 6.4 | 296.1 | (135x101x1196) | [13 empty] | 296.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 46 | 296.1 | 2026-08-01 | 46 | 296.1 | 2026-08-01 | 46 | 296.1 | U310-003 | 2026-08-08 | 46 | 296.1 | 2026-08-11 | 46 | 296.1 | PAC | U310-003 | #VALUE!
2 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-10 | SP910-1 | SUPPORT | 46 | 3.2 | 147.8 | (120x6x1133) | [13 empty] | 147.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 46 | 147.8 | 2026-08-01 | 46 | 147.8 | 2026-08-01 | 46 | 147.8 | U310-003 | 2026-08-08 | 46 | 147.8 | 2026-08-11 | 46 | 147.8 | PAC | U310-003 | #VALUE!
3 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-11 | SP911-1 | SUPPORT | 8 | 20.4 | 163.1 | (647x264x1041) | [13 empty] | 163.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 8 | 163.1 | 2026-08-01 | 8 | 163.1 | 2026-08-01 | 8 | 163.1 | U310-004 | 2026-08-11 | 8 | 163.1 | 2026-08-11 | 8 | 163.1 | PAC | U310-004 | #VALUE!
3 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-12 | SP912-1 | SUPPORT | 4 | 0.2 | 1 | (30x83x95) | [13 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 4 | 1 | 2026-08-01 | 4 | 1 | 2026-08-01 | 4 | 1 | U310-003 | 2026-08-08 | 4 | 1 | 2026-08-11 | 4 | 1 | PAC | U310-003 | #VALUE!
3 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-13 | SP913-1 | SUPPORT | 2 | 0.4 | 0.9 | (181x3x102) | [13 empty] | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 2 | 0.9 | 2026-08-01 | 2 | 0.9 | 2026-08-01 | 2 | 0.9 | U310-003 | 2026-08-08 | 2 | 0.9 | 2026-08-11 | 2 | 0.9 | PAC | U310-003 | 2
4 | U310 | Shipment 1 CO Catalyst Frame | Shipment 1 | CO Catalyst Frame |  | 2026-06-19 | STRUCTURE |  | S3 | 251223COF-DRW110-14 | SP914-1 | SUPPORT | 2 | 4.4 | 8.8 | (201x114x114) | [13 empty] | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-27 | 2 | 8.8 | 2026-08-01 | 2 | 8.8 | 2026-08-01 | 2 | 8.8 | U310-004 | 2026-08-11 | 2 | 8.8 | 2026-08-11 | 2 | 8.8 | PAC | U310-004 | #VALUE!
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0