## Progress
DỰ ÁN:E275 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-07-15 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 195 | 26612.1 |  | 195 | 26612.1 |  | 195 | 26612.1 |  |  | 195 | 26612.1 |  | 195 | 26612.1 |  | E275-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-201-M-1 | MK-201-1 | End Tube Sheets | 1 | 721.1 | 721.1 | (2853x213x2326) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 721.1 | 0 |  | 100% | 721.1 | 2025-10-03 | 1 | 721.1 | 2025-10-07 | 1 | 721.1 | 2025-11-30 | 1 | 721.1 |  | 2026-01-07 | 1 | 721.1 | 2026-01-07 | 1 | 721.1 | Truong An | E275-Ko số2 | #VALUE! |  |  | E275 | 26612.1 | 21857.2
2 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-201-M-2 | MK-201-2 | End Tube Sheets | 1 | 721.1 | 721.1 | (2853x213x2326) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 721.1 | 0 |  | 100% | 721.1 | 2025-10-03 | 1 | 721.1 | 2025-10-07 | 1 | 721.1 | 2025-11-30 | 1 | 721.1 |  | 2026-01-07 | 1 | 721.1 | 2026-01-07 | 1 | 721.1 | Truong An | E275-Ko số2 | #VALUE! |  |  | Shipment 1 | 26612.1 | 21857.2
3 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-201-M-3 | MK-201-3 | End Tube Sheets | 1 | 385.7 | 385.7 | (1575x213x2326) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 385.7 | 0 |  | 100% | 385.7 | 2025-10-07 | 1 | 385.7 | 2025-10-07 | 1 | 385.7 | 2025-11-30 | 1 | 385.7 |  | 2026-01-07 | 1 | 385.7 | 2026-01-07 | 1 | 385.7 | Truong An | E275-Ko số2 | #VALUE! |  |  | Convection | 26612.1 | 21857.2
4 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-201-M-4 | MK-201-4 | End Tube Sheets | 1 | 385.7 | 385.7 | (1575x213x2326) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 385.7 | 0 |  | 100% | 385.7 | 2025-10-27 | 1 | 385.7 | 2025-10-27 | 1 | 385.7 | 2025-11-30 | 1 | 385.7 |  | 2026-01-07 | 1 | 385.7 | 2026-01-07 | 1 | 385.7 | Truong An | E275-Ko số2 | #VALUE! |  |  | Grand Total | 26612.1 | 21857.2
5 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-507-M-1 | MK-507-1 | CF1 | 1 | 6775.5 | 6775.5 | (2331x6196x3226) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 6775.5 | 0 |  | 100% | 6775.5 | 2025-09-26 | 1 | 6775.5 | 2025-10-04 | 1 | 6775.5 | 2025-11-30 | 1 | 6775.5 |  | 2026-01-07 | 1 | 6775.5 | 2026-01-07 | 1 | 6775.5 | Truong An | E275-Ko số2 | #VALUE!
6 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-507-M-5 | MK-507-2 | Observation Doors | 12 | 58.7 | 703.9 | (890x460x566) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 703.9 | 0 |  | 100% | 703.9 | 2025-09-27 | 12 | 703.9 | 2025-10-01 | 12 | 703.9 | 2025-11-30 | 12 | 703.9 |  | 2026-01-17 | 12 | 703.9 | 2026-01-17 | 12 | 703.9 | Truong An | E275-ko số 3 | #VALUE!
7 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-507-M-6 | MK-507-3 | BEAM | 12 | 3.5 | 41.6 | (370x60x80) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 41.6 | 0 |  | 100% | 41.6 | 2025-09-24 | 12 | 41.6 | 2025-09-24 | 12 | 41.6 | 2025-11-30 | 12 | 41.6 |  | 2026-01-17 | 12 | 41.6 | 2026-01-17 | 12 | 41.6 | Truong An | E275-ko số 3
8 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-507-M-7 | MK-507-4 | BEAM | 4 | 2.2 | 8.9 | (220x60x80) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 8.9 | 0 |  | 100% | 8.9 | 2025-09-24 | 4 | 8.9 | 2025-11-30 | 4 | 8.9 | 2025-11-30 | 4 | 8.9 |  | 2026-01-17 | 4 | 8.9 | 2026-01-17 | 4 | 8.9 | Truong An | E275-ko số 3
9 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-508-M-1 | MK-508-1 | CONVECTION | 1 | 9584.6 | 9584.6 | (4334x6266x3137) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 9584.6 | 0 |  | 100% | 9584.6 | 2025-10-09 | 1 | 9584.6 | 2025-10-19 | 1 | 9584.6 | 2025-11-30 | 1 | 9584.6 |  | 2026-01-03 | 1 | 9584.6 | 2026-01-04 | 1 | 9584.6 | FAC2 | E275-Ko số1 | #VALUE!
10 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-508-M-5 | MK-508-2 | Ass D CONVECTION | 1 | 37 | 37 | (730x284x730) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 37 | 0 |  | 100% | 37 | 2025-11-30 | 1 | 37 | 2025-11-30 | 1 | 37 | 2025-11-30 | 1 | 37 |  | 2026-01-17 | 1 | 37 | 2026-01-17 | 1 | 37 | Truong An | E275-ko số 3
11 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-508-M-6 | MK-508-3 | BEAM | 24 | 3.5 | 83.2 | (370x60x80) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 83.2 | 0 |  | 100% | 83.2 | 2025-09-24 | 24 | 83.2 | 2025-11-30 | 24 | 83.2 | 2025-11-30 | 24 | 83.2 |  | 2026-01-17 | 24 | 83.2 | 2026-01-17 | 24 | 83.2 | Truong An | E275-ko số 3
12 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-508-M-7 | MK-508-4 | BEAM | 4 | 3.1 | 12.2 | (320x60x80) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 12.2 | 0 |  | 100% | 12.2 | 2025-09-24 | 4 | 12.2 | 2025-11-30 | 4 | 12.2 | 2025-11-30 | 4 | 12.2 |  | 2026-01-17 | 4 | 12.2 | 2026-01-17 | 4 | 12.2 | Truong An | E275-ko số 3
13 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-508-M-8 | MK-508-5 | Observation Doors | 12 | 58.7 | 703.9 | (890x460x566) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 703.9 | 0 |  | 100% | 703.9 | 2025-10-17 | 12 | 703.9 | 2025-10-17 | 12 | 703.9 | 2025-11-30 | 12 | 703.9 |  | 2026-01-17 | 12 | 703.9 | 2026-01-17 | 12 | 703.9 | Truong An | E275-ko số 3 | #VALUE!
14 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-1 | MK-509-1 | HEADER BOX | 1 | 307.7 | 307.7 | (256x485x2526) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 307.7 | 0 |  | 100% | 307.7 | 2025-09-26 | 1 | 307.7 | 2025-09-27 | 1 | 307.7 | 2025-11-30 | 1 | 307.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 307.7 | 2026-01-17 | 1 | 307.7 | Truong An | E275-ko số 3
15 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-2 | MK-509-2 | HEADER BOX | 1 | 83.4 | 83.4 | (485x125x2526) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 83.4 | 0 |  | 100% | 83.4 | 2025-09-26 | 1 | 83.4 | 2025-10-14 | 1 | 83.4 | 2025-11-30 | 1 | 83.4 |  | 2026-01-17 | 1 | 83.4 | 2026-01-17 | 1 | 83.4 | Truong An | E275-ko số 3
16 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-3 | MK-509-3 | HEADER BOX | 1 | 59.7 | 59.7 | (485x125x1687) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2025-09-26 | 1 | 59.7 | 2025-10-14 | 1 | 59.7 | 2025-11-30 | 1 | 59.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 59.7 | 2026-01-17 | 1 | 59.7 | Truong An | E275-ko số 3
17 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-4 | MK-509-4 | HEADER BOX | 1 | 59.7 | 59.7 | (485x125x1687) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2025-09-26 | 1 | 59.7 | 2025-10-14 | 1 | 59.7 | 2025-11-30 | 1 | 59.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 59.7 | 2026-01-17 | 1 | 59.7 | Truong An | E275-ko số 3
18 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-5 | MK-509-5 | HEADER BOX | 3 | 32.4 | 97.3 | (841x132x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 97.3 | 0 |  | 100% | 97.3 | 2025-10-08 | 3 | 97.3 | 2025-10-14 | 3 | 97.3 | 2025-11-30 | 3 | 97.3 |  | 2026-01-17 | 3 | 97.3 | 2026-01-17 | 3 | 97.3 | Truong An | E275-ko số 3
19 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-6 | MK-509-6 | HEADER BOX | 1 | 32.4 | 32.4 | (841x132x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.4 | 0 |  | 100% | 32.4 | 2025-10-08 | 1 | 32.4 | 2025-10-14 | 1 | 32.4 | 2025-11-30 | 1 | 32.4 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.4 | 2026-01-17 | 1 | 32.4 | Truong An | E275-ko số 3
20 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-7 | MK-509-7 | HEADER BOX | 3 | 32.6 | 97.9 | (841x132x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 97.9 | 0 |  | 100% | 97.9 | 2025-10-08 | 3 | 97.9 | 2025-10-14 | 3 | 97.9 | 2025-11-30 | 3 | 97.9 |  | 2026-01-17 | 3 | 97.9 | 2026-01-17 | 3 | 97.9 | Truong An | E275-ko số 3
21 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-8 | MK-509-8 | HEADER BOX | 1 | 32.6 | 32.6 | (841x132x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2025-10-08 | 1 | 32.6 | 2025-10-14 | 1 | 32.6 | 2025-11-30 | 1 | 32.6 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.6 | 2026-01-17 | 1 | 32.6 | Truong An | E275-ko số 3
22 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-9 | MK-509-9 | HEADER BOX | 1 | 31.3 | 31.3 | (841x132x639) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 31.3 | 0 |  | 100% | 31.3 | 2025-10-08 | 1 | 31.3 | 2025-10-29 | 1 | 31.3 | 2025-11-30 | 1 | 31.3 |  | 2026-01-17 | 1 | 31.3 | 2026-01-17 | 1 | 31.3 | Truong An | E275-ko số 3
23 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-10 | MK-509-10 | HEADER BOX | 1 | 31.2 | 31.2 | (841x132x639) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 31.2 | 0 |  | 100% | 31.2 | 2025-10-08 | 1 | 31.2 | 2025-10-29 | 1 | 31.2 | 2025-11-30 | 1 | 31.2 |  | 2026-01-17 | 1 | 31.2 | 2026-01-17 | 1 | 31.2 | Truong An | E275-ko số 3
24 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-11 | MK-509-11 | HEADER BOX | 1 | 32.7 | 32.7 | (841x133x599) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2025-10-08 | 1 | 32.7 | 2025-10-29 | 1 | 32.7 | 2025-11-30 | 1 | 32.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.7 | 2026-01-17 | 1 | 32.7 | Truong An | E275-ko số 3
25 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-12 | MK-509-12 | HEADER BOX | 1 | 32.9 | 32.9 | (841x133x599) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.9 | 0 |  | 100% | 32.9 | 2025-10-08 | 1 | 32.9 | 2025-10-29 | 1 | 32.9 | 2025-11-30 | 1 | 32.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.9 | 2026-01-17 | 1 | 32.9 | Truong An | E275-ko số 3
26 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-13 | MK-509-13 | HEADER BOX | 1 | 35.2 | 35.2 | (840x132x599) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 35.2 | 0 |  | 100% | 35.2 | 2025-10-29 | 1 | 35.2 | 2025-10-29 | 1 | 35.2 | 2025-11-30 | 1 | 35.2 |  | 2026-01-17 | 1 | 35.2 | 2026-01-17 | 1 | 35.2 | Truong An | E275-ko số 3
27 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-14 | MK-509-14 | HEADER BOX | 1 | 29.7 | 29.7 | (841x132x522) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-09-27 | 1 | 29.7 | 2025-10-01 | 1 | 29.7 | 2025-11-30 | 1 | 29.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 29.7 | 2026-01-17 | 1 | 29.7 | Truong An | E275-ko số 3
28 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-15 | MK-509-15 | HEADER BOX | 1 | 29.9 | 29.9 | (841x132x522) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 29.9 | 0 |  | 100% | 29.9 | 2025-09-27 | 1 | 29.9 | 2025-10-01 | 1 | 29.9 | 2025-11-30 | 1 | 29.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 29.9 | 2026-01-17 | 1 | 29.9 | Truong An | E275-ko số 3
29 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-16 | MK-509-16 | HEADER BOX | 1 | 31.9 | 31.9 | (840x132x522) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 31.9 | 0 |  | 100% | 31.9 | 2025-09-27 | 1 | 31.9 | 2025-10-01 | 1 | 31.9 | 2025-11-30 | 1 | 31.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 31.9 | 2026-01-17 | 1 | 31.9 | Truong An | E275-ko số 3
30 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-17 | MK-509-17 | HEADER BOX | 1 | 34.9 | 34.9 | (840x132x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 34.9 | 0 |  | 100% | 34.9 | 2025-10-27 | 1 | 34.9 | 2025-10-29 | 1 | 34.9 | 2025-11-30 | 1 | 34.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | Truong An | E275-ko số 3
31 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-18 | MK-509-18 | HEADER BOX | 2 | 34.9 | 69.7 | (840x132x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 69.7 | 0 |  | 100% | 69.7 | 2025-10-27 | 2 | 69.7 | 2025-10-29 | 2 | 69.7 | 2025-11-30 | 2 | 69.7 |  | 2026-01-17 | 2 | 69.7 | 2026-01-17 | 2 | 69.7 | Truong An | E275-ko số 3
32 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-19 | MK-509-19 | HEADER BOX | 1 | 34.9 | 34.9 | (840x132x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 34.9 | 0 |  | 100% | 34.9 | 2025-10-27 | 1 | 34.9 | 2025-10-29 | 1 | 34.9 | 2025-11-30 | 1 | 34.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | Truong An | E275-ko số 3
33 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-20 | MK-509-20 | HEADER BOX | 1 | 32.4 | 32.4 | (841x132x670) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.4 | 0 |  | 100% | 32.4 | 2025-10-27 | 1 | 32.4 | 2025-10-29 | 1 | 32.4 | 2025-11-30 | 1 | 32.4 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.4 | 2026-01-17 | 1 | 32.4 | Truong An | E275-ko số 3
34 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-21 | MK-509-21 | HEADER BOX | 1 | 32.6 | 32.6 | (841x132x670) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2025-10-27 | 1 | 32.6 | 2025-10-29 | 1 | 32.6 | 2025-11-30 | 1 | 32.6 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.6 | 2026-01-17 | 1 | 32.6 | Truong An | E275-ko số 3
35 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-22 | MK-509-22 | HEADER BOX | 1 | 35 | 35 | (840x132x670) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 35 | 0 |  | 100% | 35 | 2025-10-27 | 1 | 35 | 2025-10-29 | 1 | 35 | 2025-11-30 | 1 | 35 |  | 2026-01-17 | 1 | 35 | 2026-01-17 | 1 | 35 | Truong An | E275-ko số 3
36 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-23 | MK-509-23 | HEADER BOX | 1 | 33.7 | 33.7 | (840x132x639) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 33.7 | 0 |  | 100% | 33.7 | 2025-10-27 | 1 | 33.7 | 2025-10-29 | 1 | 33.7 | 2025-11-30 | 1 | 33.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 33.7 | 2026-01-17 | 1 | 33.7 | Truong An | E275-ko số 3
37 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-24 | MK-509-24 | HEADER BOX | 1 | 101.5 | 101.5 | (485x125x2965) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 101.5 | 0 |  | 100% | 101.5 | 2025-09-24 | 1 | 101.5 | 2025-09-25 | 1 | 101.5 | 2025-11-30 | 1 | 101.5 |  | 2026-01-17 | 1 | 101.5 | 2026-01-17 | 1 | 101.5 | Truong An | E275-ko số 3
38 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-509-M-25 | MK-509-25 | HEADER BOX | 1 | 101.5 | 101.5 | (485x125x2965) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 101.5 | 0 |  | 100% | 101.5 | 2025-09-25 | 1 | 101.5 | 2025-09-25 | 1 | 101.5 | 2025-11-30 | 1 | 101.5 |  | 2026-01-17 | 1 | 101.5 | 2026-01-17 | 1 | 101.5 | Truong An | E275-ko số 3
39 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-1 | MK-510-1 | HEADER BOX | 1 | 83.4 | 83.4 | (485x125x2526) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 83.4 | 0 |  | 100% | 83.4 | 2025-11-22 | 1 | 83.4 | 2025-11-30 | 1 | 83.4 | 2025-11-30 | 1 | 83.4 |  | 2026-01-17 | 1 | 83.4 | 2026-01-17 | 1 | 83.4 | Truong An | E275-ko số 3
40 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-2 | MK-510-2 | HEADER BOX | 1 | 31.9 | 31.9 | (840x133x522) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 31.9 | 0 |  | 100% | 31.9 | 2025-11-22 | 1 | 31.9 | 2025-11-30 | 1 | 31.9 | 2025-11-30 | 1 | 31.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 31.9 | 2026-01-17 | 1 | 31.9 | Truong An | E275-ko số 3
41 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-3 | MK-510-3 | HEADER BOX | 1 | 32.4 | 32.4 | (841x133x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.4 | 0 |  | 100% | 32.4 | 2025-09-27 | 1 | 32.4 | 2025-10-02 | 1 | 32.4 | 2025-11-30 | 1 | 32.4 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.4 | 2026-01-17 | 1 | 32.4 | Truong An | E275-ko số 3
42 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-4 | MK-510-4 | HEADER BOX | 2 | 32.4 | 64.8 | (841x133x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 64.8 | 0 |  | 100% | 64.8 | 2025-09-27 | 2 | 64.8 | 2025-10-02 | 2 | 64.8 | 2025-11-30 | 2 | 64.8 |  | 2026-01-17 | 2 | 64.8 | 2026-01-17 | 2 | 64.8 | Truong An | E275-ko số 3
43 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-5 | MK-510-5 | HEADER BOX | 1 | 32.4 | 32.4 | (841x133x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.4 | 0 |  | 100% | 32.4 | 2025-11-22 | 1 | 32.4 | 2025-11-30 | 1 | 32.4 | 2025-11-30 | 1 | 32.4 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.4 | 2026-01-17 | 1 | 32.4 | Truong An | E275-ko số 3
44 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-6 | MK-510-6 | HEADER BOX | 2 | 32.4 | 64.8 | (841x133x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 64.8 | 0 |  | 100% | 64.8 | 2025-11-22 | 2 | 64.8 | 2025-11-30 | 2 | 64.8 | 2025-11-30 | 2 | 64.8 |  | 2026-01-17 | 2 | 64.8 | 2026-01-17 | 2 | 64.8 | Truong An | E275-ko số 3
45 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-7 | MK-510-7 | HEADER BOX | 1 | 34.9 | 34.9 | (840x133x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 34.9 | 0 |  | 100% | 34.9 | 2025-09-27 | 1 | 34.9 | 2025-11-30 | 1 | 34.9 | 2025-11-30 | 1 | 34.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | Truong An | E275-ko số 3
46 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-8 | MK-510-8 | HEADER BOX | 1 | 34.9 | 34.9 | (840x133x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 34.9 | 0 |  | 100% | 34.9 | 2025-11-22 | 1 | 34.9 | 2025-11-30 | 1 | 34.9 | 2025-11-30 | 1 | 34.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | Truong An | E275-ko số 3
47 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-9 | MK-510-9 | HEADER BOX | 1 | 34.9 | 34.9 | (840x133x591) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 34.9 | 0 |  | 100% | 34.9 | 2025-09-27 | 1 | 34.9 | 2025-11-30 | 1 | 34.9 | 2025-11-30 | 1 | 34.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | 2026-01-17 | 1 | 34.9 | Truong An | E275-ko số 3
48 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-10 | MK-510-10 | HEADER BOX | 1 | 28.4 | 28.4 | (841x133x570) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 28.4 | 0 |  | 100% | 28.4 | 2025-11-22 | 1 | 28.4 | 2025-11-30 | 1 | 28.4 | 2025-11-30 | 1 | 28.4 |  | 2026-01-17 | 1 | 28.4 | 2026-01-17 | 1 | 28.4 | Truong An | E275-ko số 3
49 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-11 | MK-510-11 | HEADER BOX | 1 | 28.3 | 28.3 | (841x133x570) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 28.3 | 0 |  | 100% | 28.3 | 2025-11-22 | 1 | 28.3 | 2025-11-30 | 1 | 28.3 | 2025-11-30 | 1 | 28.3 |  | 2026-01-17 | 1 | 28.3 | 2026-01-17 | 1 | 28.3 | Truong An | E275-ko số 3
50 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-12 | MK-510-12 | HEADER BOX | 1 | 30.7 | 30.7 | (840x133x570) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 30.7 | 0 |  | 100% | 30.7 | 2025-11-22 | 1 | 30.7 | 2025-11-30 | 1 | 30.7 | 2025-11-30 | 1 | 30.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 30.7 | 2026-01-17 | 1 | 30.7 | Truong An | E275-ko số 3
51 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-13 | MK-510-13 | HEADER BOX | 1 | 101.7 | 101.7 | (485x125x2965) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 101.7 | 0 |  | 100% | 101.7 | 2025-09-27 | 1 | 101.7 | 2025-10-08 | 1 | 101.7 | 2025-11-30 | 1 | 101.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 101.7 | 2026-01-17 | 1 | 101.7 | Truong An | E275-ko số 3
52 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-14 | MK-510-14 | HEADER BOX | 1 | 101.7 | 101.7 | (485x125x2965) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 101.7 | 0 |  | 100% | 101.7 | 2025-10-02 | 1 | 101.7 | 2025-11-06 | 1 | 101.7 | 2025-11-30 | 1 | 101.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 101.7 | 2026-01-17 | 1 | 101.7 | Truong An | E275-ko số 3
53 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-15 | MK-510-15 | HEADER BOX | 1 | 307.8 | 307.8 | (256x485x2526) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 307.8 | 0 |  | 100% | 307.8 | 2025-11-06 | 1 | 307.8 | 2025-11-30 | 1 | 307.8 | 2025-11-30 | 1 | 307.8 |  | 2026-01-17 | 1 | 307.8 | 2026-01-17 | 1 | 307.8 | Truong An | E275-ko số 3
54 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-16 | MK-510-16 | HEADER BOX | 1 | 59.7 | 59.7 | (485x125x1687) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2025-10-02 | 1 | 59.7 | 2025-11-06 | 1 | 59.7 | 2025-11-30 | 1 | 59.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 59.7 | 2026-01-17 | 1 | 59.7 | Truong An | E275-ko số 3
55 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-17 | MK-510-17 | HEADER BOX | 1 | 59.7 | 59.7 | (485x125x1687) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2025-10-02 | 1 | 59.7 | 2025-11-06 | 1 | 59.7 | 2025-11-30 | 1 | 59.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 59.7 | 2026-01-17 | 1 | 59.7 | Truong An | E275-ko số 3
56 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-18 | MK-510-18 | HEADER BOX | 1 | 29.7 | 29.7 | (841x133x522) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-10-14 | 1 | 29.7 | 2025-11-06 | 1 | 29.7 | 2025-11-30 | 1 | 29.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 29.7 | 2026-01-17 | 1 | 29.7 | Truong An | E275-ko số 3
57 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-19 | MK-510-19 | HEADER BOX | 1 | 29.7 | 29.7 | (841x133x522) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-10-14 | 1 | 29.7 | 2025-11-06 | 1 | 29.7 | 2025-11-30 | 1 | 29.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 29.7 | 2026-01-17 | 1 | 29.7 | Truong An | E275-ko số 3
58 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-20 | MK-510-20 | HEADER BOX | 1 | 32.7 | 32.7 | (841x133x599) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2025-10-14 | 1 | 32.7 | 2025-11-06 | 1 | 32.7 | 2025-11-30 | 1 | 32.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.7 | 2026-01-17 | 1 | 32.7 | Truong An | E275-ko số 3
59 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-21 | MK-510-21 | HEADER BOX | 1 | 32.7 | 32.7 | (841x133x599) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2025-10-14 | 1 | 32.7 | 2025-11-06 | 1 | 32.7 | 2025-11-30 | 1 | 32.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 32.7 | 2026-01-17 | 1 | 32.7 | Truong An | E275-ko số 3
60 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-22 | MK-510-22 | HEADER BOX | 1 | 35.2 | 35.2 | (840x133x599) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 35.2 | 0 |  | 100% | 35.2 | 2025-10-14 | 1 | 35.2 | 2025-11-06 | 1 | 35.2 | 2025-11-30 | 1 | 35.2 |  | 2026-01-17 | 1 | 35.2 | 2026-01-17 | 1 | 35.2 | Truong An | E275-ko số 3
61 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-23 | MK-510-23 | HEADER BOX | 1 | 40.2 | 40.2 | (1217x136x400) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 40.2 | 0 |  | 100% | 40.2 | 2025-10-14 | 1 | 40.2 | 2025-11-06 | 1 | 40.2 | 2025-11-30 | 1 | 40.2 |  | 2026-01-17 | 1 | 40.2 | 2026-01-17 | 1 | 40.2 | Truong An | E275-ko số 3
62 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-24 | MK-510-24 | HEADER BOX | 1 | 31.7 | 31.7 | (1217x136x334) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 31.7 | 0 |  | 100% | 31.7 | 2025-10-14 | 1 | 31.7 | 2025-11-06 | 1 | 31.7 | 2025-11-30 | 1 | 31.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 31.7 | 2026-01-17 | 1 | 31.7 | Truong An | E275-ko số 3
63 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-25 | MK-510-25 | HEADER BOX | 12 | 1 | 12.4 | (275x5x137) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 12.4 | 0 |  | 100% | 12.4 | 2025-11-30 | 12 | 12.4 | 2025-11-30 | 12 | 12.4 | 2025-11-30 | 12 | 12.4 |  | 2026-01-17 | 12 | 12.4 | 2026-01-17 | 12 | 12.4 | Truong An | E275-ko số 3
64 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-26 | MK-510-26 | HEADER BOX | 1 | 33.7 | 33.7 | (1219x136x289) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 33.7 | 0 |  | 100% | 33.7 | 2025-10-15 | 1 | 33.7 | 2025-11-12 | 1 | 33.7 | 2025-11-30 | 1 | 33.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 33.7 | 2026-01-17 | 1 | 33.7 | Truong An | E275-ko số 3
65 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-27 | MK-510-27 | HEADER BOX | 1 | 34.5 | 34.5 | (1218x136x304) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 34.5 | 0 |  | 100% | 34.5 | 2025-10-15 | 1 | 34.5 | 2025-11-12 | 1 | 34.5 | 2025-11-30 | 1 | 34.5 |  | 2026-01-17 | 1 | 34.5 | 2026-01-17 | 1 | 34.5 | Truong An | E275-ko số 3
66 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-28 | MK-510-28 | HEADER BOX | 1 | 13.3 | 13.3 | (424x136x400) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-15 | 1 | 13.3 | 2025-11-12 | 1 | 13.3 | 2025-11-30 | 1 | 13.3 |  | 2026-01-17 | 1 | 13.3 | 2026-01-17 | 1 | 13.3 | Truong An | E275-ko số 3
67 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-29 | MK-510-29 | HEADER BOX | 1 | 9.8 | 9.8 | (424x136x333) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 9.8 | 0 |  | 100% | 9.8 | 2025-10-15 | 1 | 9.8 | 2025-11-12 | 1 | 9.8 | 2025-11-30 | 1 | 9.8 |  | 2026-01-17 | 1 | 9.8 | 2026-01-17 | 1 | 9.8 | Truong An | E275-ko số 3
68 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-30 | MK-510-30 | HEADER BOX | 1 | 11 | 11 | (424x136x304) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 11 | 0 |  | 100% | 11 | 2025-10-15 | 1 | 11 | 2025-11-12 | 1 | 11 | 2025-11-30 | 1 | 11 |  | 2026-01-17 | 1 | 11 | 2026-01-17 | 1 | 11 | Truong An | E275-ko số 3
69 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-31 | MK-510-31 | HEADER BOX | 1 | 10.7 | 10.7 | (424x136x289) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2025-10-15 | 1 | 10.7 | 2025-11-12 | 1 | 10.7 | 2025-11-30 | 1 | 10.7 |  | 2026-01-17 | 1 | 10.7 | 2026-01-17 | 1 | 10.7 | Truong An | E275-ko số 3
70 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-32 | MK-510-32 | HEADER BOX | 1 | 25.6 | 25.6 | (881x138x400) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 25.6 | 0 |  | 100% | 25.6 | 2025-10-15 | 1 | 25.6 | 2025-11-12 | 1 | 25.6 | 2025-11-30 | 1 | 25.6 |  | 2026-01-17 | 1 | 25.6 | 2026-01-17 | 1 | 25.6 | Truong An | E275-ko số 3
71 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-33 | MK-510-33 | HEADER BOX | 1 | 21.6 | 21.6 | (882x136x304) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2025-10-15 | 1 | 21.6 | 2025-11-12 | 1 | 21.6 | 2025-11-30 | 1 | 21.6 |  | 2026-01-17 | 1 | 21.6 | 2026-01-17 | 1 | 21.6 | Truong An | E275-ko số 3
72 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-34 | MK-510-34 | HEADER BOX | 1 | 20.9 | 20.9 | (882x136x289) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 20.9 | 0 |  | 100% | 20.9 | 2025-10-15 | 1 | 20.9 | 2025-11-13 | 1 | 20.9 | 2025-11-30 | 1 | 20.9 |  | 2026-01-17 | 1 | 20.9 | 2026-01-17 | 1 | 20.9 | Truong An | E275-ko số 3
73 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-510-M-35 | MK-510-35 | HEADER BOX | 1 | 19.4 | 19.4 | (881x136x333) |  |  |  |  | E275-ADCL-002 | J | 2025-09-04 | E275-APL-001 | 4 | 2025-08-28 | E275-01-CPCL-001 | 13 | 2025-09-13 | 19.4 | 0 |  | 100% | 19.4 | 2025-10-15 | 1 | 19.4 | 2025-11-13 | 1 | 19.4 | 2025-11-30 | 1 | 19.4 |  | 2026-01-17 | 1 | 19.4 | 2026-01-17 | 1 | 19.4 | Truong An | E275-ko số 3
74 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-1 | MK-602-1 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 2 | 119 | 238 | (2866x200x150) | [13 empty] | 238 | 0 |  | 100% | 238 | 2025-11-12 | 2 | 238 | 2025-11-13 | 2 | 238 | 2025-11-30 | 2 | 238 |  | 2026-01-17 | 2 | 238 | 2026-01-17 | 2 | 238 | Truong An | E275-ko số 3
75 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-2 | MK-602-2 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 2 | 105.2 | 210.4 | (2806x150x150) | [13 empty] | 210.4 | 0 |  | 100% | 210.4 | 2025-11-12 | 2 | 210.4 | 2025-11-13 | 2 | 210.4 | 2025-11-30 | 2 | 210.4 |  | 2026-01-17 | 2 | 210.4 | 2026-01-17 | 2 | 210.4 | Truong An | E275-ko số 3
76 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-3 | MK-602-3 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 2 | 106.3 | 212.6 | (2826x150x150) | [13 empty] | 212.6 | 0 |  | 100% | 212.6 | 2025-11-12 | 2 | 212.6 | 2025-11-13 | 2 | 212.6 | 2025-11-30 | 2 | 212.6 |  | 2026-01-17 | 2 | 212.6 | 2026-01-17 | 2 | 212.6 | Truong An | E275-ko số 3
77 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-4 | MK-602-4 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 2 | 128.6 | 257.2 | (3226x150x150) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2025-11-12 | 2 | 257.2 | 2025-11-13 | 2 | 257.2 | 2025-11-30 | 2 | 257.2 |  | 2026-01-17 | 2 | 257.2 | 2026-01-17 | 2 | 257.2 | Truong An | E275-ko số 3
78 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-5 | MK-602-5 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 743.8 | 743.8 | (6106x2866x370) | [13 empty] | 743.8 | 0 |  | 100% | 743.8 | 2025-11-12 | 1 | 743.8 | 2025-11-13 | 1 | 743.8 | 2025-11-30 | 1 | 743.8 |  | 2026-01-17 | 1 | 743.8 | 2026-01-17 | 1 | 743.8 | Truong An | E275-ko số 3
79 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-6 | MK-602-6 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 2 | 17.7 | 35.5 | (2780x70x70) | [13 empty] | 35.5 | 0 |  | 100% | 35.5 | 2025-11-12 | 2 | 35.5 | 2025-11-13 | 2 | 35.5 | 2025-11-30 | 2 | 35.5 | E275-001 | 2025-12-15 | 2 | 35.5 | 2025-12-22 | 2 | 35.5 | Truong An | E275-001
80 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-7 | MK-602-7 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 17.1 | 17.1 | (2688x70x70) | [13 empty] | 17.1 | 0 |  | 100% | 17.1 | 2025-11-12 | 1 | 17.1 | 2025-11-13 | 1 | 17.1 | 2025-11-30 | 1 | 17.1 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 17.1 | 2025-12-22 | 1 | 17.1 | Truong An | E275-001
81 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-8 | MK-602-8 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 17.2 | 17.2 | (2695x70x70) | [13 empty] | 17.2 | 0 |  | 100% | 17.2 | 2025-11-13 | 1 | 17.2 | 2025-11-22 | 1 | 17.2 | 2025-11-30 | 1 | 17.2 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 17.2 | 2025-12-22 | 1 | 17.2 | Truong An | E275-001
82 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-9 | MK-602-9 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 16.6 | 16.6 | (2596x70x70) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  | 100% | 16.6 | 2025-11-13 | 1 | 16.6 | 2025-11-22 | 1 | 16.6 | 2025-11-30 | 1 | 16.6 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 16.6 | 2025-12-22 | 1 | 16.6 | Truong An | E275-001
83 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-10 | MK-602-10 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 16.6 | 16.6 | (2595x70x70) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  | 100% | 16.6 | 2025-11-13 | 1 | 16.6 | 2025-11-22 | 1 | 16.6 | 2025-11-30 | 1 | 16.6 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 16.6 | 2025-12-22 | 1 | 16.6 | Truong An | E275-001
84 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-11 | MK-602-11 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 2 | 17 | 34 | (2668x70x70) | [13 empty] | 34 | 0 |  | 100% | 34 | 2025-11-13 | 2 | 34 | 2025-11-30 | 2 | 34 | 2025-11-30 | 2 | 34 | E275-001 | 2025-12-15 | 2 | 34 | 2025-12-22 | 2 | 34 | Truong An | E275-001
85 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-12 | MK-602-12 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 2 | 17.6 | 35.3 | (2766x70x70) | [13 empty] | 35.3 | 0 |  | 100% | 35.3 | 2025-11-13 | 2 | 35.3 | 2025-11-30 | 2 | 35.3 | 2025-11-30 | 2 | 35.3 | E275-001 | 2025-12-15 | 2 | 35.3 | 2025-12-22 | 2 | 35.3 | Truong An | E275-001
86 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-13 | MK-602-13 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 359.7 | 359.7 | (2526x3x6046) | [13 empty] | 359.7 | 0 |  | 100% | 359.7 | 2025-11-13 | 1 | 359.7 | 2025-11-30 | 1 | 359.7 | 2025-11-30 | 1 | 359.7 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 359.7 | 2025-12-22 | 1 | 359.7 | Truong An | E275-001
87 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-14 | MK-602-14 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 434.6 | 434.6 | (7304x3x2526) | [13 empty] | 434.6 | 0 |  | 100% | 434.6 | 2025-11-22 | 1 | 434.6 | 2025-11-30 | 1 | 434.6 | 2025-11-30 | 1 | 434.6 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 434.6 | 2025-12-22 | 1 | 434.6 | Truong An | E275-001
88 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-15 | MK-602-15 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 12 | 4.1 | 49.3 | (230x3x760) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2025-11-22 | 12 | 49.3 | 2025-11-30 | 12 | 49.3 | 2025-11-30 | 12 | 49.3 | E275-001 | 2025-12-15 | 12 | 49.3 | 2025-12-22 | 12 | 49.3 | Truong An | E275-001
89 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-16 | MK-602-16 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 434.6 | 434.6 | (7304x3x2526) | [13 empty] | 434.6 | 0 |  | 100% | 434.6 | 2025-11-22 | 1 | 434.6 | 2025-11-30 | 1 | 434.6 | 2025-11-30 | 1 | 434.6 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 434.6 | 2025-12-22 | 1 | 434.6 | Truong An | E275-001
90 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-17 | MK-602-17 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 16.6 | 16.6 | (2606x70x70) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  | 100% | 16.6 | 2025-11-22 | 1 | 16.6 | 2025-11-30 | 1 | 16.6 | 2025-11-30 | 1 | 16.6 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 16.6 | 2025-12-22 | 1 | 16.6 | Truong An | E275-001
91 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-18 | MK-602-18 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 16.6 | 16.6 | (2604x70x70) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  | 100% | 16.6 | 2025-11-22 | 1 | 16.6 | 2025-11-30 | 1 | 16.6 | 2025-11-30 | 1 | 16.6 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 16.6 | 2025-12-22 | 1 | 16.6 | Truong An | E275-001
92 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-19 | MK-602-19 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 166.6 | 166.6 | (2722x3x2722) | [13 empty] | 166.6 | 0 |  | 100% | 166.6 | 2025-11-22 | 1 | 166.6 | 2025-11-30 | 1 | 166.6 | 2025-11-30 | 1 | 166.6 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 166.6 | 2025-12-22 | 1 | 166.6 | Truong An | E275-001
93 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-20 | MK-602-20 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 4 | 9.8 | 39.1 | (1534x70x70) | [13 empty] | 39.1 | 0 |  | 100% | 39.1 | 2025-11-22 | 4 | 39.1 | 2025-11-30 | 4 | 39.1 | 2025-11-30 | 4 | 39.1 | E275-001 | 2025-12-15 | 4 | 39.1 | 2025-12-22 | 4 | 39.1 | Truong An | E275-001
94 | E275 | Shipment 1 | Shipment 1 | Convection |  | 2025-12-15 | HEATER | HTR03 | S5 | 25012-01-602-M-21 | MK-602-21 | TRANSPORT AND LIFTING FOR CONVECTION | 1 | 17.4 | 17.4 | (2722x70x70) | [13 empty] | 17.4 | 0 |  | 100% | 17.4 | 2025-11-22 | 1 | 17.4 | 2025-11-30 | 1 | 17.4 | 2025-11-30 | 1 | 17.4 | E275-001 | 2025-12-15 | 1 | 17.4 | 2025-12-22 | 1 | 17.4 | Truong An | E275-001
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0