## Cover
TÌNH TRẠNG DỰ ÁN
TT | Dự án/Project | Hạng mục/Item | Khối lượng/TW | Tiếp nhận/ Reveived | Còn thiếu/ Remain | Đồng bộ | % | Đã triển khai | KL còn lại có thể triển khai
X | E307 | Venezia Refinery - De Oxy Heater | 17449.2 | 17418.9 | 30.3 | 6060.9 | 99.83% | 17475.9 | 0
1 | E307 | Convection | 17449.2 | 17418.9 | 30.3 | 6060.9 | 99.83% | 17475.9 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
0

## BTP-E307
E307
| Chủng loại | Thiết kế |  | Đã nhận |  | Còn thiếu |  |  |  | Đã nhận |  | Đồng bộ |  | Đã triển khai
|  | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight |  |  | Số chi tiết | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng
| Shape | 593 | 6520 | 499 | 6520 | 94 | 0 |  | Total | 3159 | 17418.9 |  | 6060.9 |  | 0
| Plate | 1933 | 10327.6 | 1912 | 10297.3 | 21 | 30.3
| Purchasing | 748 | 601.6 | 748 | 601.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48
| Total | 3274 | 17449.2 | 3159 | 17418.9 | 115 | 30.3
Chủng loại thép hình
| Shape | ROD12
| Chiều dài theo thiết kế (mm) | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL TK | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đã nhận (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL Nhận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Còn thiếu (mm) | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL thiếu | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KL còn thiếu (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chiều dày tôn
| Plate | 15 | 0 | 5
| Diện tích m2 theo thiết kế | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SL TK | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Diện tích còn thiếu( m2) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sl còn thiếu | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| KL còn thiếu(kg) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 671.7 | 14658.4 | 398.8 | 1039.5 | 576.1 | 477.1 | 280.4 | 1.8 | 142.9333 | 173.4 | 195 | 232 | 104.4 | 28.8 | 30.8 | 439.2 | 2.7 | 9.7 | 125.2 | 5.2 | 19 | 582.6667 | 1.3 | 8.3 | 200.8 | 32.3 | 28.1 | 1536.5
[11 empty] | 11 | 751 | 108 | 662 | 175 | 54 | 24 | 6 | 11.3333 | 142 | 84 | 36 | 60 | 36 | 25 | 176 | 6 | 7 | 20 | 2 | 23 | 20.6667 | 1 | 6 | 8 | 3 | 11 | 889
Chủng loại | Part No.1 | Size | Description | Length | Material | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Đã nhận | Còn thiếu | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 02/06/2026 FAC1 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-30 | Ko BB | Lấy data | Ktra nối | Tôn | Cảnh báo thừa | DVG | MPR No | Qty MPR | Cutting No. | Qty Cutting | Date Issue
Plate | MK-201-1-P-201-002 | PL14x1605 | End Tube Sheets | 1792 | Q355D | 1 | 249.7 | 249.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-72 |  | E307-01-CP011 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-1-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 3 | 2.5 | 7.5 | 3 | 0 | 2026-04-30: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 3 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-1-P-201-005 | PL3x120 | End Tube Sheets | 723 | A240 F304 | 9 | 2 | 18 | 9 | 0 | 2026-04-30: 9 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 9 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-1-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 2 | 15.3 | 30.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL100 |  | MCC | DCC26-E307-0007-VTC-2 |  | E307-01-CP017 | 2 | 2026-02-24 | 0
Plate | MK-201-1-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-1-P-201-009 | PL3x100 | BEAM | 1439 | A240 F304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-2-P-201-002 | PL14x1605 | End Tube Sheets | 1792 | Q355D | 1 | 249.7 | 249.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-72 |  | E307-01-CP011 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-2-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 3 | 2.5 | 7.5 | 3 | 0 | 2026-04-30: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 3 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-2-P-201-005 | PL3x120 | End Tube Sheets | 723 | A240 F304 | 9 | 2 | 18 | 9 | 0 | 2026-04-30: 9 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 9 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-2-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 2 | 15.3 | 30.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL100 |  | MCC | DCC26-E307-0007-VTC-2 |  | E307-01-CP017 | 2 | 2026-02-24 | 0
Plate | MK-201-2-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-2-P-201-009 | PL3x100 | BEAM | 1439 | A240 F304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-3-P-201-003 | PL14x1605 | End Tube Sheets | 1792 | Q355D | 1 | 228.9 | 228.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-72 |  | E307-01-CP011 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-3-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 0 | 2026-04-30: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 12 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-3-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 2 | 15.3 | 30.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL100 |  | MCC | DCC26-E307-0007-VTC-2 |  | E307-01-CP017 | 2 | 2026-02-24 | 0
Plate | MK-201-3-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-3-P-201-009 | PL3x100 | BEAM | 1439 | A240 F304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-4-P-201-003 | PL14x1605 | End Tube Sheets | 1792 | Q355D | 1 | 228.9 | 228.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-72 |  | E307-01-CP011 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-4-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 0 | 2026-04-30: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 12 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-4-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 2 | 15.3 | 30.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL100 |  | MCC | DCC26-E307-0007-VTC-2 |  | E307-01-CP017 | 2 | 2026-02-24 | 0
Plate | MK-201-4-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-4-P-201-009 | PL3x100 | BEAM | 1439 | A240 F304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-5-P-201-001 | PL14x1792 | End Tube Sheets | 1859 | Q355D | 1 | 279 | 279 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-72 |  | E307-01-CP011 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-5-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 0 | 2026-04-30: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 12 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-5-P-201-005 | PL3x120 | End Tube Sheets | 723 | A240 F304 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2026-04-30: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 6 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-5-P-201-006 | PL3x296 | End Tube Sheets | 296 | Q355D | 6 | 1.6 | 9.6 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-66 |  | E307-01-CP002 | 6 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-5-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 3 | 15.3 | 45.9 | 3 | 0 | 2026-04-10: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL100 |  | MCC | DCC26-E307-0007-VTC-2 |  | E307-01-CP017 | 3 | 2026-02-24 | 0
Plate | MK-201-5-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-5-P-201-010 | PL3x100 | BEAM | 1691 | A240 F304 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-6-P-201-001 | PL14x1792 | End Tube Sheets | 1859 | Q355D | 1 | 279 | 279 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-72 |  | E307-01-CP011 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-6-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 0 | 2026-04-30: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 12 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-6-P-201-005 | PL3x120 | End Tube Sheets | 723 | A240 F304 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2026-04-30: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 6 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-6-P-201-006 | PL3x296 | End Tube Sheets | 296 | Q355D | 6 | 1.6 | 9.6 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-66 |  | E307-01-CP002 | 6 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-6-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 3 | 15.3 | 45.9 | 3 | 0 | 2026-04-10: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL100 |  | MCC | DCC26-E307-0007-VTC-2 |  | E307-01-CP017 | 3 | 2026-02-24 | 0
Plate | MK-201-6-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-201-6-P-201-010 | PL3x100 | BEAM | 1691 | A240 F304 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-1 |  | E307-01-CP001 | 2 | 2026-02-14 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-001 | H-200X200X8X12 | Convection | 4079 | Q355D | 2 | 203.4 | 406.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 2 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-002 | H-200X200X8X12 | Convection | 4079 | Q355D | 2 | 203.4 | 406.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 2 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-003 | H-200X200X8X12 | Convection | 4079 | Q355D | 2 | 203.4 | 406.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 2 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-004 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 4079 | Q355D | 4 | 87 | 348 | 4 | 0 | 2026-04-02: 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-41 |  | E307-01-CP507 | 4 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-005 | PL8X80 | Convection | 785 | Q355D | 4 | 3.8 | 15.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-006 | C8 | Convection | 1333 | Q355D | 6 | 10.7 | 64.2 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-18 |  | E307-01-CP505 | 6 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-007 | C20 (BC200x75x10x12) | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 47.2 | 94.4 | 2 | 0 | 2026-04-13: 0.66667 | 1.3333 | [6 empty] | 0 | 2W 2F1 2F2 |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
Plate | MK-507-1-P-507-008 | PL5x440 | Convection | 1832 | Q355D | 1 | 31.6 | 31.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-507-1-P-507-009 | PL5x4059 | Convection | 4576 | Q355D | 1 | 712.4 | 712.4 | 1 | 0 | 2026-04-03: 3 | [7 empty] | 0 | ABC | PL5 | Thừa 2 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-010 | L80*10 | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 21.8 | 43.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-58 |  | E307-01-CP513 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-011 | PL10X1832 | Convection | 134 | Q355D | 2 | 20.1 | 40.2 | 2 | 0 | 2026-06-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-012 | BL-100X75X12 | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 19.6 | 39.2 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 2W 2F |  | Thừa 2 | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
Plate | MK-507-1-P-507-013 | PL10X3534 | Convection | 125 | Q355D | 2 | 31.9 | 63.8 | 2 | 0 | [24 empty] | 2 |  |  | 2 | 0 |  | #VALUE! | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26
Plate | MK-507-1-P-507-014 | PL10X3534 | Convection | 109 | Q355D | 2 | 31.9 | 63.8 | 2 | 0 | [24 empty] | 2 |  |  | 2 | 0 |  | #VALUE! | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26
Plate | MK-507-1-P-507-017 | PL15x70 | Convection | 80 | Q355D | 8 | 0.7 | 5.6 | 7 | 1 | 2026-04-03: 7 | [7 empty] | 0 |  | PL15 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-73 |  | E307-01-CP012 | 8 | 2026-02-26
Plate | MK-507-1-P-507-018 | PL10x130 | Convection | 1832 | AISI 304 | 4 | 18.8 | 75.2 | 4 | 0 | 2026-04-09: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-10 |  | E307-01-CP008 | 4 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-019 | PL10x130 | Convection | 1832 | AISI 304 | 4 | 18.8 | 75.2 | 4 | 0 | 2026-04-09: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-10 |  | E307-01-CP008 | 4 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-020 | PL10x105 | Convection | 1475 | AISI 304 | 8 | 12.2 | 97.6 | 8 | 0 | 2026-04-09: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-10 |  | E307-01-CP008 | 8 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-022 | PL20x200 | Convection | 295 | Q355D | 6 | 9.3 | 55.8 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 6 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-023 | PL20x150 | Convection | 295 | Q355D | 8 | 6.9 | 55.2 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 8 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-024 | PL10x95 | PLATE | 200 | Q355D | 20 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2026-04-06: 20 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 20 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-025 | L80*10 | Convection | 848 | Q355D | 2 | 10.1 | 20.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-58 |  | E307-01-CP513 | 2 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-026 | L80*10 | Convection | 848 | Q355D | 2 | 10.1 | 20.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-58 |  | E307-01-CP513 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-027 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 20 | 1.3 | 26 | 20 | 0 | 2026-04-06: 20 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 20 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-028 | L80*10 | Convection | 1190 | Q355D | 2 | 14.1 | 28.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-58 |  | E307-01-CP513 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-029 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 2 | 12.2 | 24.4 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-030 | PL10x136 | PLATE | 178 | Q355D | 12 | 1.7 | 20.4 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 12 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-031 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 12 | 1.3 | 15.6 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 12 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-032 | PL15x233 | PLATE | 332 | Q355D | 1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1 | [28 empty] | 0 |  | PL15 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-73 |  | E307-01-CP012 | 1 | 2026-02-26
Purchasing | MK-507-1-P-507-033 | M16x95L | STUD BOLT with 2 NUT | 95 | Class 8.8/Class 8 | 48 | 0.1 | 4.8 | 48 | 0 | [27 empty] | 48 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Shape | MK-507-1-P-507-034 | L80*10 | Convection | 1190 | Q355D | 2 | 14.1 | 28.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-58 |  | E307-01-CP513 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-035 | PL8X80 | Convection | 1095 | Q355D | 4 | 5.5 | 22 | 4 | 0 | 2026-04-10: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-036 | PL8X80 | Convection | 258 | Q355D | 4 | 1.3 | 5.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-037 | PL8X80 | Convection | 964 | Q355D | 4 | 4.8 | 19.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-038 | C8 | Convection | 994 | Q355D | 3 | 8 | 24 | 3 | 0 | 2026-04-03: 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-18 |  | E307-01-CP505 | 3 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-039 | C8 | Convection | 991 | Q355D | 6 | 8 | 48 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-18 |  | E307-01-CP505 | 6 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-040 | C8 | Convection | 1333 | Q355D | 6 | 10.7 | 64.2 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-18 |  | E307-01-CP505 | 6 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-041 | C8 | Convection | 991 | Q355D | 3 | 8 | 24 | 3 | 0 | 2026-04-03: 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-18 |  | E307-01-CP505 | 3 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-042 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-043 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Plate | MK-507-1-P-507-044 | PL20x200 | PLATE | 295 | Q355D | 2 | 9.3 | 18.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-045 | PL20x250 | PLATE | 295 | Q355D | 4 | 10.7 | 42.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 4 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-046 | BL-120X80X10 | Convection | 172 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-047 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-048 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-049 | BL-120X80X10 | Convection | 174 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-05-05: 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0 | W F |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-050 | BL-100X75X12 | Convection | 1832 | Q355D | 4 | 19.6 | 78.4 | 4 | 0 | 2026-04-07: 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 4W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 4 |  | 0
Plate | MK-507-1-P-507-051 | PL5x4059 | Convection | 4576 | Q355D | 1 | 712.4 | 712.4 | 1 | 0 | 2026-04-03: 3 | [7 empty] | 0 | ABC | PL5 | Thừa 2 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Plate | MK-507-1-P-507-052 | PL10x131 | PLATE | 185 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 | Thừa 1 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-053 | PL8X80 | Convection | 430 | Q355D | 2 | 2.1 | 4.2 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-054 | PL10x63 | PLATE | 88 | Q355D | 60 | 0.3 | 18 | 60 | 0 | 2026-04-06: 60 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 60 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-056 | L80x8 | CONVECTION | 760 | Q355D | 12 | 7.1 | 85.2 | 12 | 0 | 2026-04-04: 12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 12 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-057 | L80x8 | CONVECTION | 300 | Q355D | 8 | 2.9 | 23.2 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 8 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-058 | PL15x309 | CONVECTION | 150 | Q355D | 12 | 3.9 | 46.8 | 12 | 0 | 2026-04-03: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL15 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-73 |  | E307-01-CP012 | 12 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-059 | PL200x3 | CONVECTION | 600 | AISI 304 | 12 | 2.8 | 33.6 | 12 | 0 | 2026-05-25: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL200 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 12 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-060 | PL200x3 | CONVECTION | 300 | AISI 304 | 8 | 1.4 | 11.2 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL200 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 8 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-061 | PL5x55 | CONVECTION | 72 | Q355D | 96 | 0.1 | 9.6 | 96 | 0 | 2026-04-03: 96 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 96 | 2026-02-14 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-062 | ROD12 | CONVECTION | 55 | Q355D | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | [28 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 |  | E307-01-CP524 | 48 | 2026-02-11
Purchasing | MK-507-1-P-507-063 | M16x70L | SHOULDER EYE BOLT/1N/1W | 19 | AISI 304 | 48 | 0.2 | 9.6 | 48 | 0 | [27 empty] | 48 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-507-1-P-507-064 | D1.4 | ROUND BAR | 51 | Q355D | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | [27 empty] | 96 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Plate | MK-507-1-P-507-065 | PL10x60 | CONVECTION | 80 | Q355D | 12 | 0.3 | 3.6 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 12 | 2026-02-26 | 0
Purchasing | MK-507-1-P-507-066 | WASHER M16 | WASHER | 4 | AISI 304 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | [27 empty] | 48 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-507-1-P-507-067 | NUT_M16 | NUT | 13 | GR8-HEX | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | [27 empty] | 144 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Plate | MK-507-1-P-507-079 | PL8X80 | Convection | 377 | Q355D | 4 | 1.8 | 7.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-080 | PL200x3 | CONVECTION | 75 | AISI 304 | 8 | 0.4 | 3.2 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL200 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 8 | 2026-04-07 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-081 | BL-120X80X10 | Convection | 402 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-082 | L80x8 | CONVECTION | 75 | Q355D | 8 | 0.7 | 5.6 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 8 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-1-P-507-083 | BL-120X80X10 | Convection | 400 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-084 | BL-120X80X10 | Convection | 172 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-05-05: 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0 | W F |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-085 | BL-120X80X10 | Convection | 402 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-086 | BL-120X80X10 | Convection | 174 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-05-05: 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0 | W F |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-507-1-P-507-087 | BL-120X80X10 | Convection | 400 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Plate | MK-507-1-P-507-088 | PL3x100 | BEAM | 1576 | AISI 304 | 6 | 3.7 | 22.2 | 6 | 0 | 2026-05-25: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 6 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-089 | PL3x90 | BEAM | 1576 | AISI 304 | 6 | 3.3 | 19.8 | 6 | 0 | 2026-05-25: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 6 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-090 | PL3x100 | BEAM | 139 | AISI 304 | 12 | 0.3 | 3.6 | 12 | 0 | 2026-05-25: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 12 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-091 | PL3x90 | BEAM | 1759 | AISI 304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-092 | PL3x90 | BEAM | 1617 | AISI 304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-093 | PL3x90 | BEAM | 1622 | AISI 304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-094 | PL3x90 | BEAM | 1617 | AISI 304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-095 | PL3x90 | BEAM | 1759 | AISI 304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-096 | PL205x3 | CONVECTION | 2678 | AISI 304 | 2 | 12.9 | 25.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL205 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-097 | PL205x3 | CONVECTION | 507 | AISI 304 | 2 | 2.2 | 4.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL205 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-098 | PL205x3 | CONVECTION | 279 | AISI 304 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL205 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-099 | PL205x3 | CONVECTION | 4676 | AISI 304 | 2 | 22.5 | 45 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL205 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-1-P-507-100 | PL205x3 | CONVECTION | 1422 | AISI 304 | 2 | 6.9 | 13.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL205 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Purchasing | MK-507-1-P-507-101 | GASKET 2" ANSI #300.RF, 4,5T | GASKET | 5 | SS316+GRAPHITE | 6 | 0.1 | 0.6 | 6 | 0 | [27 empty] | 6 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-507-1-P-507-102 | FLG. 2" ANSI #300 WN.RF, SCH.40 | FLANGE | 70 | A105 | 6 | 3.8 | 22.8 | 6 | 0 | [27 empty] | 6 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Shape | MK-507-1-P-507-103 | PIPE 2" SCH.40 S | FLANGE | 287 | A312 TP 310 | 6 | 1.5 | 9 | 6 | 0 | 2026-06-01: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-5 DCC26-E307-0006-VTC-6 |  | E307-01-CP517 | 6 | 2026-02-11 | 0
Purchasing | MK-507-1-P-507-104 | BL.FLG. 2" ANSI #300.RF | BLIND FLANGE | 22 | A105 | 6 | 3.5 | 21 | 6 | 0 | [27 empty] | 6 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Plate | MK-507-1-P-507-105 | PL5x440 | Convection | 1832 | Q355D | 1 | 30.8 | 30.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-507-1-P-507-106 | PL8X80 | Convection | 430 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-07
Purchasing | MK-507-1-P-507-107 | FLG. 4" ANSI #300 WN.RF, SCH.40 | FLANGE | 86 | A105 | 2 | 12.4 | 24.8 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Shape | MK-507-1-P-507-108 | PIPE 4" SCH.40 S | FLANGE | 163 | A312 TP 310 | 2 | 2.6 | 5.2 | 2 | 0 | 2026-06-07: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC26-E307-0006-VTC-7 |  | E307-01-CP521 | 2 | 2026-02-11 | 0
Purchasing | MK-507-1-P-507-109 | BL.FLG. 4" ANSI #300.RF | BLIND FLANGE | 32 | A105 | 2 | 12.1 | 24.2 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-507-1-P-507-110 | GASKET 4" ANSI #300.RF, 4,5T | GASKET | 5 | SS316+GRAPHITE | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
| MK-507-1-P-507-111 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | 0 | bar: 2026-04-06
Purchasing | MK-507-1-P-507-112 | M20x110L | STUD BOLT with 2 NUT | 110 | Class 8.8/Class 8 | 16 | 0.2 | 3.2 | 16 | 0 | [27 empty] | 16 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-507-1-P-507-113 | NUT_M20 | NUT | 14 | GR8-HEX | 32 | 14.5 | 464 | 32 | 0 | [27 empty] | 32 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Plate | MK-507-2-P-507-055 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 4 | 4.7 | 18.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-2-P-507-068 | PL760x6 | Observation Doors | 630 | Q355D | 4 | 17.4 | 69.6 | 4 | 0 | 2026-05-01: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL760 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-507-2-P-507-069 | ROD20 | Observation Doors | 355 | Q355D | 12 | 0.8 | 9.6 | 12 | 0 | 2026-05-20: 12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 E307-01-CP524-1 E307-01-CP526-1 |  | E307-01-CP527 | 12 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-2-P-507-070 | PL460x6 | Observation Doors | 175 | Q355D | 8 | 2.8 | 22.4 | 8 | 0 | 2026-06-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL460 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-507-2-P-507-071 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 4 | 4.7 | 18.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-2-P-507-072 | PL6x70 | Observation Doors | 278 | Q355D | 8 | 0.9 | 7.2 | 8 | 0 | 2026-04-03: 7; 2026-04-07: 1 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-507-2-P-507-073 | PL6x70 | Observation Doors | 177 | Q355D | 8 | 0.6 | 4.8 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-507-2-P-507-074 | PL6x70 | Observation Doors | 202 | Q355D | 4 | 0.7 | 2.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 1 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-507-2-P-507-075 | ROD15 | Observation Doors | 330 | Q355D | 16 | 0.4 | 6.4 | 16 | 0 | 2026-05-05: 16; 2026-05-23: 1 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 16 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-2-P-507-076 | PL12x290 | Observation Doors | 545 | Q355D | 8 | 6 | 48 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-71 |  | E307-01-CP009 | 8 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-2-P-507-077 | PL165x3 | Observation Doors | 574 | AISI 304 | 8 | 2.2 | 17.6 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL165 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 8 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-2-P-507-078 | PL165x3 | Observation Doors | 284 | AISI 304 | 8 | 1.1 | 8.8 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL165 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 8 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-055 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 4 | 4.7 | 18.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-068 | PL760x6 | Observation Doors | 630 | Q355D | 4 | 17.4 | 69.6 | 4 | 0 | 2026-05-01: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL760 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-507-3-P-507-069 | ROD20 | Observation Doors | 355 | Q355D | 12 | 0.8 | 9.6 | 12 | 0 | 2026-05-20: 12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 E307-01-CP524-1 E307-01-CP526-1 |  | E307-01-CP527 | 12 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-070 | PL460x6 | Observation Doors | 175 | Q355D | 8 | 2.8 | 22.4 | 8 | 0 | 2026-05-01: 4; 2026-06-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL460 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-071 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 4 | 4.7 | 18.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-072 | PL6x70 | Observation Doors | 278 | Q355D | 8 | 0.9 | 7.2 | 8 | 0 | 2026-04-07: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-073 | PL6x70 | Observation Doors | 177 | Q355D | 8 | 0.6 | 4.8 | 8 | 0 | 2026-04-07: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-074 | PL6x70 | Observation Doors | 202 | Q355D | 4 | 0.7 | 2.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-507-3-P-507-075 | ROD15 | Observation Doors | 330 | Q355D | 16 | 0.4 | 6.4 | 16 | 0 | 2026-05-05: 16 | [7 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 16 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-076 | PL12x290 | Observation Doors | 545 | Q355D | 8 | 6 | 48 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-71 |  | E307-01-CP009 | 8 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-077 | PL165x3 | Observation Doors | 574 | AISI 304 | 8 | 2.2 | 17.6 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL165 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 8 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-3-P-507-078 | PL165x3 | Observation Doors | 284 | AISI 304 | 8 | 1.1 | 8.8 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL165 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 8 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-507-4-P-507-016 | PL10x72 | Convection | 72 | Q355D | 16 | 0.3 | 4.8 | 16 | 0 | 2026-04-06: 16 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 16 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-507-4-P-507-021 | L80x80x8 | Convection | 220 | Q355D | 8 | 2.1 | 16.8 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 8 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-507-5-P-507-015 | L80x80x8 | Convection | 370 | Q355D | 24 | 3.5 | 84 | 24 | 0 | 2026-04-04: 24 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 24 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-507-5-P-507-016 | PL10x72 | Convection | 72 | Q355D | 48 | 0.3 | 14.4 | 48 | 0 | 2026-04-06: 48 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 48 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-001 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 1 | 139.6 | 139.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-002 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 1 | 139.6 | 139.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-003 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 1 | 139.6 | 139.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-004 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 1 | 139.6 | 139.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-005 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 2 | 139.6 | 279.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 2 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-006 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 2800 | Q355D | 2 | 59.7 | 119.4 | 2 | 0 | 2026-04-02: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-41 |  | E307-01-CP507 | 2 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-007 | H-200X200X8X12 | Convection | 2212 | Q355D | 1 | 110.3 | 110.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-008 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 2800 | Q355D | 2 | 59.7 | 119.4 | 2 | 0 | 2026-04-02: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-41 |  | E307-01-CP507 | 2 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-009 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 1326 | Q355D | 1 | 28.3 | 28.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-41 |  | E307-01-CP507 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-02
Shape | MK-508-1-P-508-010 | BH-200X200X20X20 | Convection | 2212 | Q355D | 1 | 110.3 | 110.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-011 | BL-100X75X12 | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 19.6 | 39.2 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 2W 2F |  | Thừa 2 | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-012 | C8 | Convection | 1333 | Q355D | 6 | 10.7 | 64.2 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-18 |  | E307-01-CP505 | 6 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-013 | C20 (BC200x75x10x12) | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 47.2 | 94.4 | 2 | 0 | 2026-04-13: 0.66667 | 1.3333 | [6 empty] | 0 | 2W 2F1 2F2 |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
Plate | MK-508-1-P-508-014 | PL5x676 | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 48.6 | 97.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-015 | PL205x3 | CONVECTION | 279 | AISI 304 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL205 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-016 | PL5x2790 | Convection | 4576 | Q355D | 1 | 477.8 | 477.8 | 1 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 | AB | PL5 | Thừa 1 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Plate | MK-508-1-P-508-017 | PL5x2790 | Convection | 4576 | Q355D | 1 | 477.8 | 477.8 | 1 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 | AB | PL5 | Thừa 1 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Plate | MK-508-1-P-508-018 | PL5x1812 | Convection | 1648 | Q355D | 1 | 78.9 | 78.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-508-1-P-508-019 | PL5x1812 | Convection | 1648 | Q355D | 1 | 93.5 | 93.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-020 | BH-200X200X20X20 | Convection | 624 | Q355D | 4 | 31.1 | 124.4 | 4 | 0 | [21 empty] | 12 | [6 empty] | 0 | 4W 4F1 4F2 |  | Thừa 8 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 4 |  | 0
Plate | MK-508-1-P-508-021 | PL10X1832 | Convection | 134 | Q355D | 2 | 20.1 | 40.2 | 2 | 0 | 2026-06-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-022 | PL10X2029 | Convection | 109 | Q355D | 1 | 18.3 | 18.3 | 1 | 0 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26
Plate | MK-508-1-P-508-023 | PL10X2029 | Convection | 109 | Q355D | 1 | 18.3 | 18.3 | 1 | 0 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26
Plate | MK-508-1-P-508-024 | PL10X2029 | Convection | 109 | Q355D | 1 | 18.3 | 18.3 | 1 | 0 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26
Plate | MK-508-1-P-508-025 | PL10x130 | Convection | 1832 | AISI 304 | 2 | 18.8 | 37.6 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-10 |  | E307-01-CP008 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-026 | PL10x130 | Convection | 1832 | AISI 304 | 2 | 18.8 | 37.6 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-10 |  | E307-01-CP008 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-027 | PL10x105 | Convection | 1724 | AISI 304 | 4 | 14.3 | 57.2 | 4 | 0 | 2026-04-09: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-10 |  | E307-01-CP008 | 4 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-028 | PL15x70 | Convection | 80 | Q355D | 4 | 0.7 | 2.8 | 0 | 4 | [28 empty] | 0 |  | PL15 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-73 |  | E307-01-CP012 | 4 | 2026-02-26
Plate | MK-508-1-P-508-029 | PL3x90 | BEAM | 1576 | AISI 304 | 2 | 3.3 | 6.6 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-030 | PL3x100 | BEAM | 139 | AISI 304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 4 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-031 | PL3x90 | BEAM | 1622 | AISI 304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-032 | PL3x90 | BEAM | 1866 | AISI 304 | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 4 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-033 | PL10x146 | PLATE | 230 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-034 | PL10x50 | PLATE | 50 | Q355D | 2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1 |  | E307-01-CP007 E307-01-CP064 | 2 | 2026-06-09 | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-035 | PL8X100 | Convection | 477 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-036 | PL20x200 | PLATE | 290 | Q355D | 2 | 9.1 | 18.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-037 | PL20x200 | PLATE | 360 | Q355D | 2 | 11.3 | 22.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-038 | PL8x120 | PLATE | 181 | Q355D | 5 | 1.3 | 6.5 | 5 | 0 | 2026-04-07: 4 |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 E307-01-CP055-1 |  | E307-01-CP006 E307-01-CP063 | 5 | 2026-06-09
Shape | MK-508-1-P-508-040 | L-63X63X7 | CONVECTION | 736 | Q355D | 2 | 5.2 | 10.4 | 2 | 0 | 2026-05-23: 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 |  |  | Thừa 2 | MCC | E307-01-CP626-1 |  | E307-01-CP627 | 2 | 2026-06-03 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-041 | L-63X63X7 | CONVECTION | 610 | Q355D | 2 | 4.3 | 8.6 | 2 | 0 | 2026-05-23: 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 |  |  | Thừa 2 | MCC | E307-01-CP626-1 |  | E307-01-CP627 | 2 | 2026-06-03 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-042 | PL124x3 | CONVECTION | 610 | AISI 304 | 4 | 1.8 | 7.2 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL124 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 4 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-045 | PL8X100 | Convection | 198 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-046 | PL8X100 | Convection | 233 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-047 | PL10x141 | PLATE | 206 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Shape | MK-508-1-P-508-048 | H-200X200X8X12 | Convection | 141 | Q355D | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-049 | PL10X2029 | Convection | 109 | Q355D | 1 | 18.3 | 18.3 | 1 | 0 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26
Plate | MK-508-1-P-508-050 | PL20x200 | PLATE | 300 | Q355D | 2 | 9.3 | 18.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-051 | PL10x135 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-09
Shape | MK-508-1-P-508-052 | H-200X200X8X12 | Convection | 2212 | Q355D | 1 | 110.3 | 110.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-508-1-P-508-053 | PL20x200 | PLATE | 290 | Q355D | 2 | 9.1 | 18.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-054 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 4 | 1.3 | 5.2 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-055 | PL15x60 | PLATE | 230 | Q355D | 3 | 1.6 | 4.8 | 1 | 2 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | PL15 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-73 E307-01-CP051-1 |  | E307-01-CP012 E307-01-CP066 | 3 | 2026-06-09
Plate | MK-508-1-P-508-056 | PL10x146 | PLATE | 230 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-057 | PL10x50 | HAUNCH_PLATE | 54 | Q355D | 3 | 0.2 | 0.6 | 3 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1 |  | E307-01-CP007 E307-01-CP064 | 3 | 2026-06-09
Plate | MK-508-1-P-508-058 | PL10x90 | PLATE | 160 | Q355D | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-059 | BL-120X80X10 | Convection | 174 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-05-05: 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0 | W F |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Plate | MK-508-1-P-508-060 | PL10x141 | PLATE | 150 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-508-1-P-508-061 | PL10x160 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-062 | PL10x135 | PLATE | 150 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-508-1-P-508-063 | PL10x47 | PLATE | 172 | Q355D | 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-064 | PL10x50 | PLATE | 50 | Q355D | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-065 | PL205x3 | CONVECTION | 2678 | AISI 304 | 2 | 12.9 | 25.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL205 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-066 | PL8x200 | PLATE | 962 | Q355D | 4 | 12.1 | 48.4 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-067 | PL8x200 | PLATE | 578 | Q355D | 4 | 7.3 | 29.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-068 | PL205x3 | CONVECTION | 507 | AISI 304 | 2 | 2.2 | 4.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL205 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-069 | BH-200X200X20X20 | Convection | 1976 | Q355D | 2 | 98.5 | 197 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-070 | BH-200X200X20X20 | Convection | 2212 | Q355D | 1 | 110.3 | 110.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-073 | H-200X200X8X12 | Convection | 1326 | Q355D | 4 | 66.1 | 264.4 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 4 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-074 | BL-120X80X10 | Convection | 400 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-075 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-076 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-077 | C8 | Convection | 991 | Q355D | 6 | 8 | 48 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-18 |  | E307-01-CP505 | 6 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-078 | C8 | Convection | 991 | Q355D | 6 | 8 | 48 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-18 |  | E307-01-CP505 | 6 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-079 | C8 | Convection | 1333 | Q355D | 6 | 10.7 | 64.2 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-18 |  | E307-01-CP505 | 6 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-080 | PL8X80 | Convection | 895 | Q355D | 4 | 4.4 | 17.6 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-081 | PL8X80 | Convection | 151 | Q355D | 4 | 0.8 | 3.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-082 | PL8X80 | Convection | 420 | Q355D | 4 | 2.1 | 8.4 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-083 | PL20x150 | Convection | 295 | Q355D | 4 | 6.9 | 27.6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-084 | PL10x95 | PLATE | 200 | Q355D | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2026-04-06: 10 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 10 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-085 | PL20x200 | Convection | 295 | Q355D | 2 | 9.3 | 18.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-086 | PL20x250 | Convection | 295 | Q355D | 4 | 10.7 | 42.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-087 | PL10x136 | PLATE | 178 | Q355D | 12 | 1.7 | 20.4 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 12 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-088 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 8 | 1.3 | 10.4 | 8 | 0 | 2026-04-06: 9 | [7 empty] | 0 |  | PL10 | Thừa 1 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 9 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-089 | PL8X100 | Convection | 991 | Q355D | 1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-090 | PL8X100 | Convection | 477 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-091 | PL8X100 | Convection | 991 | Q355D | 1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-092 | PL10x90 | PLATE | 160 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-508-1-P-508-093 | PL8X100 | Convection | 377 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-094 | PL10x90 | PLATE | 160 | Q355D | 70 | 1.1 | 77 | 70 | 0 | 2026-04-06: 70 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 70 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-095 | PIPE 3/4" SCH.40 S | BEAM | 200 | Q355D | 6 | 0.3 | 1.8 | 6 | 0 | 2026-04-11: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-14 |  | E307-01-CP520 | 6 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-096 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-097 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-098 | BL-120X80X10 | Convection | 402 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-099 | BL-120X80X10 | Convection | 400 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Plate | MK-508-1-P-508-100 | PL3x100 | BEAM | 1576 | AISI 304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL3 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 2 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-101 | PL8X80 | Convection | 646 | Q355D | 4 | 3.2 | 12.8 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-102 | PL10x131 | PLATE | 185 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-103 | PL8X100 | Convection | 198 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-07
Shape | MK-508-1-P-508-105 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 1326 | Q355D | 2 | 28.3 | 56.6 | 2 | 0 | 2026-04-02: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-41 |  | E307-01-CP507 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-106 | PL10x63 | PLATE | 88 | Q355D | 20 | 0.3 | 6 | 20 | 0 | 2026-04-06: 20 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 20 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-108 | L80x8 | CONVECTION | 760 | Q355D | 12 | 7.1 | 85.2 | 12 | 0 | 2026-04-04: 12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 12 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-109 | L80x8 | CONVECTION | 300 | Q355D | 8 | 2.9 | 23.2 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 8 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-110 | PL15x309 | CONVECTION | 150 | Q355D | 12 | 3.9 | 46.8 | 11 | 1 | 2026-04-03: 11 | [7 empty] | 0 |  | PL15 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-73 |  | E307-01-CP012 | 12 | 2026-02-26
Plate | MK-508-1-P-508-111 | PL200x3 | CONVECTION | 600 | AISI 304 | 12 | 2.8 | 33.6 | 12 | 0 | 2026-05-25: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL200 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 12 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-112 | PL200x3 | CONVECTION | 300 | AISI 304 | 8 | 1.4 | 11.2 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL200 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 8 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-113 | PL5x55 | CONVECTION | 72 | Q355D | 96 | 0.1 | 9.6 | 96 | 0 | 2026-04-03: 96 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 96 | 2026-02-14 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-114 | ROD12 | CONVECTION | 55 | Q355D | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | [28 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 |  | E307-01-CP524 | 46 | 2026-02-11
Purchasing | MK-508-1-P-508-115 | M16x70L | SHOULDER EYE BOLT/1N/1W | 19 | AISI 304 | 48 | 0.2 | 9.6 | 48 | 0 | [27 empty] | 48 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-508-1-P-508-116 | D1.4 | ROUND BAR | 51 | Q355D | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | [27 empty] | 94 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Plate | MK-508-1-P-508-117 | PL10x60 | CONVECTION | 80 | Q355D | 12 | 0.3 | 3.6 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 12 | 2026-02-26 | 0
Purchasing | MK-508-1-P-508-118 | WASHER M16 | WASHER | 4 | AISI 304 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | [27 empty] | 48 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-508-1-P-508-119 | NUT_M16 | NUT | 13 | GR8-HEX | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | [27 empty] | 48 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Shape | MK-508-1-P-508-131 | L80x8 | CONVECTION | 225 | Q355D | 8 | 2.1 | 16.8 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 8 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-132 | BL-120X80X10 | Convection | 172 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Plate | MK-508-1-P-508-133 | PL8X80 | Convection | 290 | Q355D | 4 | 1.4 | 5.6 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-134 | PL8X80 | Convection | 284 | Q355D | 4 | 1.4 | 5.6 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-69 |  | E307-01-CP006 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-135 | PL200x3 | CONVECTION | 225 | AISI 304 | 8 | 1.1 | 8.8 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL200 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 8 | 2026-04-07 | 0
Shape | MK-508-1-P-508-136 | BL-120X80X10 | Convection | 174 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-137 | BL-120X80X10 | Convection | 402 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Shape | MK-508-1-P-508-138 | BL-120X80X10 | Convection | 172 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 | [7 empty] | 0 | F W |  |  | WTC |  |  | chi tiết chia nối | 1 |  | 0
Plate | MK-508-1-P-508-139 | PL20x220 | PLATE | 230 | Q355D | 4 | 6.4 | 25.6 | 4 | 0 | 2026-04-10: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-140 | PL10x120 | PLATE | 120 | Q355D | 8 | 0.9 | 7.2 | 8 | 0 | 2026-04-06: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 8 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-141 | PL10x70 | PLATE | 120 | Q355D | 16 | 0.5 | 8 | 16 | 0 | 2026-04-06: 16 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 16 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-1-P-508-142 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 7 | 1.3 | 9.1 | 7 | 0 | [26 empty] | 7 |  | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1 |  | E307-01-CP064 | 7 | 2026-06-09
Plate | MK-508-1-P-508-143 | PL10x146 | PLATE | 230 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1 |  | E307-01-CP064 | 1 | 2026-06-09
Plate | MK-508-2-P-508-107 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 2 | 4.7 | 9.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-2-P-508-120 | PL760x6 | Observation Doors | 630 | Q355D | 2 | 17.4 | 34.8 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL760 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-508-2-P-508-121 | ROD20 | Observation Doors | 355 | Q355D | 6 | 0.8 | 4.8 | 6 | 0 | 2026-05-20: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 E307-01-CP524-1 E307-01-CP526-1 |  | E307-01-CP527 | 6 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-2-P-508-122 | PL460x6 | Observation Doors | 175 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-05-01: 1; 2026-06-03: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL460 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-508-2-P-508-123 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 2 | 4.7 | 9.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-2-P-508-124 | PL6x70 | Observation Doors | 278 | Q355D | 4 | 0.9 | 3.6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-508-2-P-508-125 | PL6x70 | Observation Doors | 177 | Q355D | 4 | 0.6 | 2.4 | 4 | 0 | 2026-04-03: 1; 2026-04-07: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-508-2-P-508-126 | PL6x70 | Observation Doors | 202 | Q355D | 2 | 0.7 | 1.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-508-2-P-508-127 | ROD15 | Observation Doors | 330 | Q355D | 8 | 0.4 | 3.2 | 8 | 0 | 2026-05-05: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 8 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-2-P-508-128 | PL12x290 | Observation Doors | 545 | Q355D | 4 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-71 |  | E307-01-CP009 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-2-P-508-129 | PL165x3 | Observation Doors | 574 | AISI 304 | 4 | 2.2 | 8.8 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL165 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 4 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-2-P-508-130 | PL165x3 | Observation Doors | 284 | AISI 304 | 4 | 1.1 | 4.4 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL165 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 4 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-107 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 2 | 4.7 | 9.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-120 | PL760x6 | Observation Doors | 630 | Q355D | 2 | 17.4 | 34.8 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL760 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-508-3-P-508-121 | ROD20 | Observation Doors | 355 | Q355D | 6 | 0.8 | 4.8 | 6 | 0 | 2026-05-20: 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 E307-01-CP524-1 E307-01-CP526-1 |  | E307-01-CP527 | 6 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-122 | PL460x6 | Observation Doors | 175 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-05-01: 3; 2026-06-03: 1 | [7 empty] | 0 |  | PL460 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-123 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 2 | 4.7 | 9.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-124 | PL6x70 | Observation Doors | 278 | Q355D | 4 | 0.9 | 3.6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-125 | PL6x70 | Observation Doors | 177 | Q355D | 4 | 0.6 | 2.4 | 4 | 0 | 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 1 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-126 | PL6x70 | Observation Doors | 202 | Q355D | 2 | 0.7 | 1.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-508-3-P-508-127 | ROD15 | Observation Doors | 330 | Q355D | 8 | 0.4 | 3.2 | 8 | 0 | 2026-05-05: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 8 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-128 | PL12x290 | Observation Doors | 545 | Q355D | 4 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL12 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-71 |  | E307-01-CP009 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-129 | PL165x3 | Observation Doors | 574 | AISI 304 | 4 | 2.2 | 8.8 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL165 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 4 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-3-P-508-130 | PL165x3 | Observation Doors | 284 | AISI 304 | 4 | 1.1 | 4.4 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL165 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 4 | 2026-04-07 | 0
Plate | MK-508-4-P-508-039 | PL6x730 | Ass D CONVECTION | 730 | Q355D | 1 | 25.1 | 25.1 | 1 | 0 | [25 empty] | 1 |  |  | 0 |  | PL6 | Thừa 1 | MCC | E307-01-CP005-4 E307-01-CP005-3 |  | E307-01-CP062 | 1 | 2026-06-09 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-508-4-P-508-043 | PL3X154 | Ass D CONVECTION | 594 | AISI 304 | 4 | 2.2 | 8.8 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1 |  | E307-01-CP003 | 4 | 2026-04-07 | 0
Shape | MK-508-4-P-508-044 | ROD15 | Ass D CONVECTION | 261 | Q355D | 2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-5-P-508-072 | PL10x72 | Convection | 72 | Q355D | 16 | 0.3 | 4.8 | 16 | 0 | 2026-04-06: 16 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 16 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-508-5-P-508-104 | L80x80x8 | Convection | 220 | Q355D | 8 | 2.1 | 16.8 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 8 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-508-6-P-508-071 | L80x80x8 | Convection | 370 | Q355D | 12 | 3.5 | 42 | 12 | 0 | 2026-04-04: 12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61 |  | E307-01-CP514 | 12 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-508-6-P-508-072 | PL10x72 | Convection | 72 | Q355D | 24 | 0.3 | 7.2 | 24 | 0 | 2026-04-06: 24 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 24 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-509-10-P-509-005 | PL5x471 | Header Box 180° | 1567 | Q355D | 2 | 29 | 58 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-509-10-P-509-006 | PL6X125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-10-P-509-011 | PL6X125 | Header Box 180° | 1567 | Q355D | 4 | 9.2 | 36.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-10-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 1; 2026-04-07: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-11-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-11-P-509-013 | PL115x6 | Header Box 180° | 596 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-509-11-P-509-016 | PL5x596 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-11-P-509-035 | PL5x50 | Header Box 180° | 461 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-11-P-509-036 | PL5x50 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-11-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
| MK-509-12-P-509-009 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-12-P-509-020 | PL115x6 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-12-P-509-021 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-12-P-509-025 | PL5x378 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 9.7 | 9.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-12-P-509-033 | PL6x50 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
| MK-509-12-P-509-044 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 4 | [6 empty] | #N/A
Plate | MK-509-12-P-509-056 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung
Plate | MK-509-13-P-509-018 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL115 | Thừa 1 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 2
Plate | MK-509-13-P-509-020 | PL115x6 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-13-P-509-026 | PL5x378 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 9.6 | 9.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-13-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-509-13-P-509-055 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [25 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-14-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 2 | 3.3 | 6.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-14-P-509-020 | PL115x6 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-14-P-509-025 | PL5x378 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 9.7 | 9.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-14-P-509-037 | PL5x50 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-14-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-509-15-P-509-002 | PL6X125 | Header Box 180° | 1965 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! | Thừa 1 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 2
Plate | MK-509-15-P-509-004 | PL5x471 | Header Box 180° | 1959 | Q355D | 1 | 36.2 | 36.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-15-P-509-006 | PL6X125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-15-P-509-007 | PL6X125 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-15-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-07: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 3 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-15-P-509-054 | PL6X125 | Header Box 180° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-509-15-P-509-002
Plate | MK-509-16-P-509-002 | PL6X125 | Header Box 180° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! | Thừa 1 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 2
Plate | MK-509-16-P-509-004 | PL5x471 | Header Box 180° | 1959 | Q355D | 1 | 36.2 | 36.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-16-P-509-006 | PL6X125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-16-P-509-007 | PL6X125 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-16-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-07: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 3 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-16-P-509-054 | PL6X125 | Header Box 180° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-509-16-P-509-002
Plate | MK-509-17-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-17-P-509-013 | PL115x6 | Header Box 180° | 596 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-509-17-P-509-016 | PL5x596 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-17-P-509-030 | PL5x50 | Header Box 180° | 518 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-17-P-509-031 | PL6x50 | Header Box 180° | 456 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Shape | MK-509-17-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-509-18-P-509-013 | PL115x6 | Header Box 180° | 596 | Q355D | 2 | 2.9 | 5.8 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-18-P-509-018 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-509-18-P-509-019 | PL5x596 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 15.2 | 15.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-18-P-509-034 | PL5x50 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-18-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-509-19-P-509-001 | PL6X125 | Header Box 180° | 1982 | Q355D | 2 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-19-P-509-003 | PL5x471 | Header Box 180° | 1982 | Q355D | 1 | 36.6 | 36.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-19-P-509-014 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-19-P-509-029 | PL5x50 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-509-1-P-509-001 | PL6X125 | Header Box 180° | 1982 | Q355D | 2 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-1-P-509-010 | PL5x471 | Header Box 180° | 1982 | Q355D | 1 | 36.5 | 36.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-1-P-509-012 | PL6X70 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Purchasing | MK-509-1-P-509-015 | M16x95L | STUD BOLT with 2 NUT | 95 | Class 8.8/Class 8 | 8 | 0.1 | 0.8 | 8 | 0 | [27 empty] | 8 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Plate | MK-509-1-P-509-029 | PL5x50 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 2 | 2026-02-14 | 0
Purchasing | MK-509-1-P-509-040 | NUT_M16 | NUT | 13 | GR8-HEX | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | [27 empty] | 16 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-509-1-P-509-045 | FLG. 2" ANSI #300 WN.RF, SCH.40 | FLANGE | 70 | A105 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Shape | MK-509-1-P-509-046 | PIPE 2" SCH.40 S | Header Box 180° | 133 | A312 TP 310 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-5 DCC26-E307-0006-VTC-6 |  | E307-01-CP517 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-06-01
Purchasing | MK-509-1-P-509-047 | BL.FLG. 2" ANSI #300.RF | BLIND FLANGE | 22 | A105 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-509-1-P-509-048 | GASKET 2" ANSI #300.RF, 4,5T | GASKET | 5 | SS316+GRAPHITE | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Shape | MK-509-20-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | ASTM A105 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-509-20-P-509-059 | PL115x6 | Header Box 180° | 482 | Q355D | 1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-22-P-510-031 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-22-P-510-031
Plate | MK-509-20-P-509-062 | PL5x339 | Header Box 180° | 476 | Q355D | 1 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-042 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-042
Plate | MK-509-20-P-509-064 | PL6x50 | Header Box 180° | 339 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-060 | PL6 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-060
Plate | MK-509-20-P-509-070 | PL115x6 | Header Box 180° | 345 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, tận dụng chi tiết MK-510-22-P-510-083 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, tận dụng chi tiết MK-510-22-P-510-083
Plate | MK-509-20-P-509-071 | PL6X115 | Header Box 180° | 208 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-084 | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-084
Plate | MK-509-20-P-509-072 | PL115x5 | Header Box 180° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-085 | PL115 |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-085
Plate | MK-509-20-P-509-076 | PL5x168 | Header Box 180° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-091 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-091
Plate | MK-509-20-P-509-078 | PL13x3 | Header Box 180° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-093 | PL13 |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-093
Shape | MK-509-21-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | ASTM A105 | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 |  |  |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-509-21-P-509-060 | PL5x339 | Header Box 180° | 679 | Q355D | 1 | 8.5 | 8.5 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-23-P-510-040 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-23-P-510-040
Plate | MK-509-21-P-509-065 | PL5x50 | Header Box 180° | 339 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-23-P-510-066 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-23-P-510-066
Plate | MK-509-21-P-509-066 | PL115x6 | Header Box 180° | 549 | Q355D | 1 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-23-P-510-079 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-23-P-510-079
Plate | MK-509-21-P-509-071 | PL6X115 | Header Box 180° | 208 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-23-P-510-084 | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-23-P-510-084
Plate | MK-509-21-P-509-072 | PL115x5 | Header Box 180° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-23-P-510-085 | PL115 |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-23-P-510-085
Plate | MK-509-21-P-509-076 | PL5x168 | Header Box 180° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-091 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-091
Plate | MK-509-21-P-509-078 | PL13x3 | Header Box 180° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-23-P-510-093 | PL13 |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-23-P-510-093
Plate | MK-509-21-P-509-079 | PL115x6 | Header Box 180° | 685 | Q355D | 1 | 3.4 | 3.4 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-23-P-510-020 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-23-P-510-020
Shape | MK-509-22-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | ASTM A105 | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 |  |  |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-509-22-P-509-058 | PL115x6 | Header Box 180° | 811 | Q355D | 1 | 4.4 | 4.4 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-24-P-510-029 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-24-P-510-029
Plate | MK-509-22-P-509-061 | PL5x339 | Header Box 180° | 799 | Q355D | 1 | 9.6 | 9.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-041 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-041
Plate | MK-509-22-P-509-071 | PL6X115 | Header Box 180° | 208 | Q355D | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-084 | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-084
Plate | MK-509-22-P-509-072 | PL115x5 | Header Box 180° | 210 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | 0 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | 0
Plate | MK-509-22-P-509-073 | PL115x6 | Header Box 180° | 538 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-24-P-510-086 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-24-P-510-086
Plate | MK-509-22-P-509-077 | PL5x168 | Header Box 180° | 807 | Q355D | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-092 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-092
Plate | MK-509-22-P-509-078 | PL13x3 | Header Box 180° | 199 | Q355D | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-093 | PL13 |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-093
Plate | MK-509-23-P-509-074 | PL5x162 | Header Box 180° | 325 | Q355D | 4 | 1.3 | 5.2 | 4 | 0 | [27 empty] | 4 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-37-P-510-087 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-37-P-510-087
Plate | MK-509-23-P-509-081 | Ø40x14 | Header Box 180° | 5 | Q355D | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | [28 empty] | 0 | 0 | Ø40 |  | MCC
Shape | MK-509-24-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | ASTM A105 | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 |  |  |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-509-24-P-509-053 | PL6X115 | Header Box 180° | 206 | Q355D | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-002 | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-002
Plate | MK-509-24-P-509-058 | PL115x6 | Header Box 180° | 811 | Q355D | 1 | 4.4 | 4.4 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-25-P-510-029 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-25-P-510-029
Plate | MK-509-24-P-509-068 | PL5x337 | Header Box 180° | 799 | Q355D | 1 | 9.5 | 9.5 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-081 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-081
Plate | MK-509-24-P-509-072 | PL115x5 | Header Box 180° | 210 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-085 | PL115 |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-24-P-510-085
Plate | MK-509-24-P-509-073 | PL115x6 | Header Box 180° | 538 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-25-P-510-086 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-25-P-510-086
Plate | MK-509-24-P-509-075 | PL5x169 | Header Box 180° | 807 | Q355D | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-089 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-089
Plate | MK-509-24-P-509-078 | PL13x3 | Header Box 180° | 199 | Q355D | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-093 | PL13 |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-093
Shape | MK-509-25-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | ASTM A105 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-509-25-P-509-053 | PL6X115 | Header Box 180° | 206 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-26-P-510-002 | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-26-P-510-002
Plate | MK-509-25-P-509-059 | PL115x6 | Header Box 180° | 482 | Q355D | 1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-26-P-510-031 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-26-P-510-031
Plate | MK-509-25-P-509-063 | PL6x50 | Header Box 180° | 337 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-26-P-510-059 | PL6 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-26-P-510-059
Plate | MK-509-25-P-509-069 | PL5x337 | Header Box 180° | 476 | Q355D | 1 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-082 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-082
Plate | MK-509-25-P-509-070 | PL115x6 | Header Box 180° | 345 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, tận dụng chi tiết MK-510-26-P-510-083 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, tận dụng chi tiết MK-510-26-P-510-083
Plate | MK-509-25-P-509-072 | PL115x5 | Header Box 180° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-085 | PL115 |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-25-P-510-085
Plate | MK-509-25-P-509-076 | PL5x168 | Header Box 180° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-090 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-090
Plate | MK-509-25-P-509-078 | PL13x3 | Header Box 180° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-26-P-510-093 | PL13 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-26-P-510-093
Shape | MK-509-26-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | ASTM A105 | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 |  |  |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-509-26-P-509-053 | PL6X115 | Header Box 180° | 206 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-27-P-510-002 | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-27-P-510-002
Plate | MK-509-26-P-509-057 | PL115x6 | Header Box 180° | 685 | Q355D | 1 | 3.4 | 3.4 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-27-P-510-018 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-27-P-510-018
Plate | MK-509-26-P-509-066 | PL115x6 | Header Box 180° | 549 | Q355D | 1 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-27-P-510-079 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-27-P-510-079
Plate | MK-509-26-P-509-067 | PL5x337 | Header Box 180° | 679 | Q355D | 1 | 8.5 | 8.5 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-27-P-510-080 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-27-P-510-080
Plate | MK-509-26-P-509-072 | PL115x5 | Header Box 180° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-26-P-510-085 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-26-P-510-085
Plate | MK-509-26-P-509-076 | PL5x168 | Header Box 180° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-090 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-22-P-510-090
Plate | MK-509-26-P-509-078 | PL13x3 | Header Box 180° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-27-P-510-093 | PL13 |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-27-P-510-093
Plate | MK-509-26-P-509-082 | PL5x50 | Header Box 180° | 337 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-27-P-510-065 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-27-P-510-065
Plate | MK-509-27-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-509-12-P-509-009
Shape | MK-509-27-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | ASTM A105 | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi |  |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-509-27-P-509-049 | PL6X115 | Header Box 180° | 337 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-30-P-510-025 | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-30-P-510-025
Plate | MK-509-27-P-509-051 | PL5x337 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 8.6 | 8.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-30-P-510-038 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-30-P-510-038
Plate | MK-509-27-P-509-056 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-30-P-510-030
Plate | MK-509-27-P-509-080 | PL6x50 | Header Box 180° | 337 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-30-P-510-059 | PL6 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-30-P-510-059
Plate | MK-509-28-P-509-018 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng 1 chi tiết MK-509-6-P-509-018
Shape | MK-509-28-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | ASTM A105 | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi |  |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-509-28-P-509-049 | PL6X115 | Header Box 180° | 337 | Q355D | 2 | 1.8 | 3.6 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-31-P-510-025 | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-31-P-510-025
Plate | MK-509-28-P-509-052 | PL5x337 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 8.6 | 8.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-31-P-510-039 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-31-P-510-039
Plate | MK-509-28-P-509-055 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [25 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-29-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-509-12-P-509-009
Shape | MK-509-29-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | ASTM A105 | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi |  |  | PMC | [5 empty] | MODIFY, tay nắm cửa Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-509-29-P-509-049 | PL6X115 | Header Box 180° | 337 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-32-P-510-025 | #VALUE! |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-32-P-510-025
Plate | MK-509-29-P-509-050 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-32-P-510-017
Plate | MK-509-29-P-509-051 | PL5x337 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 8.6 | 8.6 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | MODIFY, tận dụng MK-510-32-P-510-038 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | MODIFY, tận dụng MK-510-32-P-510-038
Plate | MK-509-29-P-509-082 | PL5x50 | Header Box 180° | 337 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-32-P-510-065 | PL5 |  | MCC | [5 empty] | ADDED, cắt mới bổ sung, Tận dụng chi tiết MK-510-32-P-510-065
Plate | MK-509-2-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-2-P-509-022 | PL115x6 | Header Box 180° | 385 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-509-2-P-509-027 | PL5x385 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 9.9 | 9.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-2-P-509-030 | PL5x50 | Header Box 180° | 518 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-2-P-509-038 | PL6x50 | Header Box 180° | 245 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Shape | MK-509-2-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-509-3-P-509-018 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-509-3-P-509-022 | PL115x6 | Header Box 180° | 385 | Q355D | 2 | 1.8 | 3.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-3-P-509-028 | PL5x385 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 9.8 | 9.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-3-P-509-034 | PL5x50 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-3-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-509-4-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-4-P-509-022 | PL115x6 | Header Box 180° | 385 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-509-4-P-509-027 | PL5x385 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 9.9 | 9.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-4-P-509-036 | PL5x50 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-4-P-509-039 | PL5x50 | Header Box 180° | 250 | Q355D | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-4-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-509-5-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 12 | 0.3 | 3.6 | 12 | 0 | 2026-04-03: 7; 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL115 | Thừa 4 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 16 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16
Plate | MK-509-5-P-509-017 | PL115x6 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 6 | 1.2 | 7.2 | 6 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL115 | Thừa 2 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8
Plate | MK-509-5-P-509-023 | PL5x513 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 6 | 13.1 | 78.6 | 6 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL5 | Thừa 2 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 8 | 2026-02-14 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8
Plate | MK-509-5-P-509-032 | PL6x50 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 6 | 2.8 | 16.8 | 6 | 0 | 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL6 | Thừa 2 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8
Shape | MK-509-5-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 12 | 3.3 | 39.6 | 12 | 0 | 2026-04-27: 16; 2026-05-23: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 6 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 16 | 2026-02-11 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16
Plate | MK-509-6-P-509-017 | PL115x6 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 12 | 0.3 | 3.6 | 12 | 0 | 2026-04-03: 16 | [7 empty] | 0 |  | PL115 | Thừa 4 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 16 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16
Plate | MK-509-6-P-509-018 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 6 | 13 | 78 | 6 | 0 | 2026-04-06: 16 | [7 empty] | 0 |  | PL115 | Thừa 10 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 16 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16
Plate | MK-509-6-P-509-024 | PL5x513 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 12 | 3.6 | 43.2 | 8 | 4 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 | 0 | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 8 | 2026-02-14
Shape | MK-509-6-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 12 | 2.8 | 33.6 | 12 | 0 | 2026-04-27: 16 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 4 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 16 | 2026-02-11 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16
Plate | MK-509-7-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 12 | 0.3 | 3.6 | 12 | 0 | 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 13 | [7 empty] | 0 |  | PL115 | Thừa 4 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 16 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16
Plate | MK-509-7-P-509-017 | PL115x6 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL115 | Thừa 2 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8
Plate | MK-509-7-P-509-023 | PL5x513 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 6 | 13.1 | 78.6 | 6 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL5 | Thừa 2 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 8 | 2026-02-14 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8
Plate | MK-509-7-P-509-036 | PL5x50 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 6 | 2.8 | 16.8 | 6 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL5 | Thừa 2 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 8 | 2026-02-14 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8
Shape | MK-509-7-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 12 | 3.3 | 39.6 | 12 | 0 | 2026-04-27: 16 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 4 | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 16 | 2026-02-11 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16
Plate | MK-509-8-P-509-006 | PL6X125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-8-P-509-008 | PL6X125 | Header Box 180° | 477 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-8-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-07: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 3 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-8-P-509-041 | PL5x471 | Header Box 180° | 1883 | Q355D | 1 | 34.8 | 34.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-8-P-509-042 | PL6X125 | Header Box 180° | 1889 | Q355D | 2 | 11.1 | 22.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-9-P-509-006 | PL6X125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-9-P-509-008 | PL6X125 | Header Box 180° | 477 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-9-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 3 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-509-9-P-509-041 | PL5x471 | Header Box 180° | 1883 | Q355D | 1 | 34.8 | 34.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-9-P-509-042 | PL6X125 | Header Box 180° | 1889 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-509-9-P-509-043 | PL6X125 | Header Box 180° | 1883 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-10-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-10-P-510-021 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-10-P-510-035 | PL6X115 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-10-P-510-047 | PL5x278 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-10-P-510-070 | PL5x50 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-10-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-11-P-510-009 | PL6X125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-11-P-510-011 | PL6X125 | Header Box 0° | 477 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-11-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 3 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-11-P-510-053 | PL5x471 | Header Box 0° | 1883 | Q355D | 1 | 34.8 | 34.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-11-P-510-054 | PL6X125 | Header Box 0° | 1889 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-11-P-510-056 | PL6X125 | Header Box 0° | 1889 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-12-P-510-009 | PL6X125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-12-P-510-011 | PL6X125 | Header Box 0° | 477 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-12-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 3 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-12-P-510-053 | PL5x471 | Header Box 0° | 1883 | Q355D | 1 | 34.8 | 34.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-12-P-510-054 | PL6X125 | Header Box 0° | 1889 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-12-P-510-055 | PL6X125 | Header Box 0° | 1883 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-13-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 8 | 3.3 | 26.4 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-13-P-510-033 | PL6X115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-13-P-510-045 | PL5x513 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 4 | 13.1 | 52.4 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 4 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-510-13-P-510-068 | PL6x50 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 4 | 1.2 | 4.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-510-13-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 8 | 0.3 | 2.4 | 8 | 0 | 2026-04-27: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 8 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-14-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 8 | 3.6 | 28.8 | 8 | 0 | 2026-04-06: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-14-P-510-033 | PL6X115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 8 | 2.8 | 22.4 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 8 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-14-P-510-046 | PL5x513 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 4 | 13 | 52 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 4 | 2026-02-14 | 0
Shape | MK-510-14-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 8 | 0.3 | 2.4 | 8 | 0 | 2026-04-27: 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 8 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-15-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 14 | 3.3 | 46.2 | 14 | 0 | 2026-04-03: 10 | [6 empty] | 4 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 10 | 2026-06-05 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 10, Tận dụng chi tiết MK-509-5-P-509-009
Plate | MK-510-15-P-510-033 | PL6X115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 7 | 2.8 | 19.6 | 7 | 0 | 2026-04-03: 5 | [6 empty] | 2 | 0 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 5, Tận dụng chi tiết MK-509-5-P-509-017 | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 5 | 2026-06-05 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 5, Tận dụng chi tiết MK-509-5-P-509-017
Plate | MK-510-15-P-510-045 | PL5x513 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 7 | 13.1 | 91.7 | 7 | 0 | 2026-04-03: 5 | [6 empty] | 2 | 0 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 5, cắt mới bổ sung, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-5-P-509-023 | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 5 | 2026-02-14 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 5, cắt mới bổ sung, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-5-P-509-023
Plate | MK-510-15-P-510-064 | PL5x50 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2026-04-03: 5 | [6 empty] | 2 | 0 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 5, cắt mới bổ sung, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-7-P-509-036 | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 5 | 2026-02-14 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 5, cắt mới bổ sung, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-7-P-509-036
Shape | MK-510-15-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 14 | 0.3 | 4.2 | 14 | 0 | 2026-04-27: 10 | [6 empty] | 4 | 0 | MODIFY, tăng số lượng, cũ là 10,Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 10 | 2026-02-11 | MODIFY, tăng số lượng, cũ là 10,Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-510-16-P-510-007 | PL5x471 | Header Box 0° | 1567 | Q355D | 2 | 29 | 58 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-510-16-P-510-009 | PL6X125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 3 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-16-P-510-014 | PL6X125 | Header Box 0° | 1567 | Q355D | 4 | 9.2 | 36.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-16-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-17-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 3 | 3.3 | 9.9 | 3 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-7-P-509-009 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-17-P-510-033 | PL6X115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 3 | 2.8 | 8.4 | 3 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, Tận dụng chi tiết MK-509-7-P-509-017 | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, Tận dụng chi tiết MK-509-7-P-509-017 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-17-P-510-034 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 3 | 3.3 | 9.9 | 3 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-7-P-509-009 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-17-P-510-045 | PL5x513 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 3 | 13.1 | 39.3 | 3 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-7-P-509-023 | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-7-P-509-023 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-17-P-510-068 | PL6x50 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 3 | 1.2 | 3.6 | 3 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, Tận dụng chi tiết MK-509-5-P-509-032 | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, Tận dụng chi tiết MK-509-5-P-509-032 | bar: 2026-04-07
Shape | MK-510-17-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 6 | 0.3 | 1.8 | 6 | 0 | 2026-04-27: 2 | [6 empty] | 4 | 0 | MODIFY, tăng số lượng, cũ là 10,Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | MODIFY, tăng số lượng, cũ là 10,Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-510-18-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 6 | 3.6 | 21.6 | 6 | 0 | 2026-04-06: 2 | [6 empty] | 4 | 0 | Tận dụng PL115x6X559,560 | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 2, Tận dụng 4 chi tiết MK-509-6-P-509-018
Plate | MK-510-18-P-510-033 | PL6X115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 6 | 2.8 | 16.8 | 6 | 0 | 2026-04-03: 2 | [6 empty] | 4 | 0 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 2, Tận dụng chi tiết MK-509-6-P-509-017 | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 2, Tận dụng chi tiết MK-509-6-P-509-017
Plate | MK-510-18-P-510-046 | PL5x513 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 3 | 13 | 39 | 3 | 0 | [27 empty] | 2 | 0 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-6-P-509-024 | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | ADDED, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung, Tận dụng 2 chi tiết MK-509-6-P-509-024 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-18-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 6 | 0.3 | 1.8 | 6 | 0 | 2026-04-27: 2 | [6 empty] | 4 | 0 | MODIFY, tăng số lượng, cũ là 10,Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | MODIFY, tăng số lượng, cũ là 10,Tận dụng lại các chi tiết giảm số lượng và bị xóa đi
Plate | MK-510-19-P-510-030 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-19-P-510-032 | PL6X115 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-19-P-510-034 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-19-P-510-043 | PL5x378 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 9.7 | 9.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-19-P-510-061 | PL6x50 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Shape | MK-510-19-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-1-P-510-003 | PL6X125 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-1-P-510-008 | PL6X125 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-1-P-510-013 | PL5x471 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 1 | 36.5 | 36.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-1-P-510-015 | PL6X70 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-1-P-510-052 | PL5x50 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 2 | 2026-02-14 | 0
Purchasing | MK-510-1-P-510-096 | FLG. 2" ANSI #300 WN.RF, SCH.40 | FLANGE | 70 | A105 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Shape | MK-510-1-P-510-097 | PIPE 2" SCH.40 S | Header Box 0° | 133 | ASTM A106 Gr.B | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-80 |  | E307-01-CP518 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-07
Purchasing | MK-510-1-P-510-098 | BL.FLG. 2" ANSI #300.RF | BLIND FLANGE | 22 | A105 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-510-1-P-510-099 | GASKET 2" ANSI #300.RF, 4,5T | GASKET | 5 | SS316+GRAPHITE | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [27 empty] | 1 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-510-1-P-510-100 | NUT_M16 | NUT | 13 | GR8-HEX | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | [27 empty] | 16 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Purchasing | MK-510-1-P-510-101 | M16x95L | STUD BOLT with 2 NUT | 95 | Class 8.8/Class 8 | 8 | 0.1 | 0.8 | 8 | 0 | [27 empty] | 8 | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 0
Plate | MK-510-20-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-20-P-510-028 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-20-P-510-032 | PL6X115 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06 to 2026-04-07
Plate | MK-510-20-P-510-044 | PL5x378 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 9.6 | 9.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-20-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-21-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 2 | 3.3 | 6.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-21-P-510-032 | PL6X115 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-21-P-510-043 | PL5x378 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 9.7 | 9.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-21-P-510-067 | PL5x50 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-21-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
| MK-510-22-P-510-031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-07
| MK-510-22-P-510-042 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-22-P-510-060 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-07
| MK-510-22-P-510-083 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-06
| MK-510-22-P-510-084 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-06-14
| MK-510-22-P-510-085 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-05-29
| MK-510-22-P-510-091 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-22-P-510-093 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-05-01
| MK-510-22-P-510-095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-27
| MK-510-23-P-510-020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-06
| MK-510-23-P-510-040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-23-P-510-066 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-23-P-510-079 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-23-P-510-084 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-06-14
| MK-510-23-P-510-085 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-05-29
| MK-510-23-P-510-090 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-23-P-510-093 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-05-01
| MK-510-23-P-510-095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-24-P-510-029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-06
| MK-510-24-P-510-041 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-24-P-510-084 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-24-P-510-085 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-05-29; 2026-06-14
| MK-510-24-P-510-086 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-24-P-510-092 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-24-P-510-093 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-24-P-510-095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-25-P-510-002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-25-P-510-029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-06
| MK-510-25-P-510-081 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-25-P-510-085 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-25-P-510-086 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-25-P-510-089 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-25-P-510-093 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-25-P-510-095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-26-P-510-002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-06-14
| MK-510-26-P-510-031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-06
| MK-510-26-P-510-059 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-26-P-510-082 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-26-P-510-083 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-06
| MK-510-26-P-510-085 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-06-14
| MK-510-26-P-510-091 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-26-P-510-093 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-05-01
| MK-510-26-P-510-095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-27
| MK-510-27-P-510-002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-06-14
| MK-510-27-P-510-018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-06
| MK-510-27-P-510-065 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-27-P-510-079 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-27-P-510-080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-27-P-510-085 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-06-14
| MK-510-27-P-510-090 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-27-P-510-093 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-05-01
| MK-510-27-P-510-095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
Plate | MK-510-28-P-510-004 | PL6X125 | Header Box 0° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-28-P-510-006 | PL5x471 | Header Box 0° | 1959 | Q355D | 1 | 36.2 | 36.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-28-P-510-009 | PL6X125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-28-P-510-010 | PL6X125 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-28-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 3 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-28-P-510-023 | PL6X125 | Header Box 0° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-29-P-510-004 | PL6X125 | Header Box 0° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-29-P-510-006 | PL5x471 | Header Box 0° | 1959 | Q355D | 1 | 36.2 | 36.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-29-P-510-009 | PL6X125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-29-P-510-010 | PL6X125 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-29-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 3 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 3 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-29-P-510-023 | PL6X125 | Header Box 0° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-2-P-510-051 | PL5x328 | Header Box 0° | 679 | Q355D | 1 | 8.2 | 8.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-2-P-510-071 | PL6x50 | Header Box 0° | 188 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-2-P-510-073 | PL5x50 | Header Box 0° | 544 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-2-P-510-079 | PL115x6 | Header Box 0° | 549 | Q355D | 1 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-2-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-05-29
Plate | MK-510-2-P-510-091 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-2-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-66 |  | E307-01-CP002 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-05-01
Plate | MK-510-2-P-510-094 | PL6X115 | Header Box 0° | 198 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Shape | MK-510-2-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
| MK-510-30-P-510-012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-30-P-510-025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-30-P-510-030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-30-P-510-038 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-30-P-510-059 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-07
| MK-510-30-P-510-095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-31-P-510-025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-07: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-31-P-510-026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-07
| MK-510-31-P-510-028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-07
| MK-510-31-P-510-039 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-31-P-510-095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
| MK-510-32-P-510-012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-32-P-510-017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-32-P-510-025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-32-P-510-038 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-32-P-510-065 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | Thừa 1 | [6 empty] | DELETE | bar: 2026-04-03
| MK-510-32-P-510-095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 2 | [6 empty] | DELETE
Plate | MK-510-33-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-33-P-510-016 | PL6X115 | Header Box 0° | 596 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-33-P-510-024 | PL5x596 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-33-P-510-057 | PL5x50 | Header Box 0° | 518 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-33-P-510-058 | PL6x50 | Header Box 0° | 456 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Shape | MK-510-33-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-34-P-510-016 | PL6X115 | Header Box 0° | 596 | Q355D | 2 | 2.9 | 5.8 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-34-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-34-P-510-027 | PL5x596 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 15.2 | 15.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-34-P-510-062 | PL5x50 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-34-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-35-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-35-P-510-016 | PL6X115 | Header Box 0° | 596 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-35-P-510-024 | PL5x596 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-35-P-510-063 | PL5x50 | Header Box 0° | 461 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-35-P-510-064 | PL5x50 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-35-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-36-P-510-003 | PL6X125 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 2 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-36-P-510-005 | PL5x471 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 1 | 36.6 | 36.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-36-P-510-019 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL70 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 4 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-36-P-510-052 | PL5x50 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-510-37-P-510-087 | PL5x162 | Header Box 0° | 325 | Q355D | 4 | 1.3 | 5.2 | 4 | 0 | 2026-04-03: 8 | [7 empty] | 0 |  | PL5 | Thừa 4 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 8 | 2026-02-14 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8
Shape | MK-510-37-P-510-088 | Ø40x14 | Header Box 0° | 5 | Q355D | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2026-04-03: 16 | [7 empty] | 0 |  |  | Thừa 8 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 16 | 2026-02-14 | MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16
Plate | MK-510-3-P-510-049 | PL5x328 | Header Box 0° | 476 | Q355D | 1 | 5.6 | 5.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-3-P-510-065 | PL5x50 | Header Box 0° | 336 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-3-P-510-072 | PL5x50 | Header Box 0° | 193 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-3-P-510-075 | PL115x6 | Header Box 0° | 346 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-3-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-3-P-510-090 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-3-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-66 |  | E307-01-CP002 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-05-01
Plate | MK-510-3-P-510-094 | PL6X115 | Header Box 0° | 198 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Shape | MK-510-3-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-27
Plate | MK-510-4-P-510-050 | PL5x328 | Header Box 0° | 799 | Q355D | 1 | 9.3 | 9.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-4-P-510-074 | PL5x50 | Header Box 0° | 799 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-4-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-510-4-P-510-086 | PL115x6 | Header Box 0° | 538 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-4-P-510-092 | PL5x168 | Header Box 0° | 807 | Q355D | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-4-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-66 |  | E307-01-CP002 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-510-4-P-510-094 | PL6X115 | Header Box 0° | 198 | Q355D | 2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Shape | MK-510-4-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-5-P-510-001 | PL6X115 | Header Box 0° | 148 | Q355D | 2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-5-P-510-037 | PL115x6 | Header Box 0° | 811 | Q355D | 1 | 4.4 | 4.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-5-P-510-077 | PL5x278 | Header Box 0° | 799 | Q355D | 1 | 7.7 | 7.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-5-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 2 | 2026-02-14 | 0
Plate | MK-510-5-P-510-086 | PL115x6 | Header Box 0° | 538 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-5-P-510-089 | PL5x169 | Header Box 0° | 807 | Q355D | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-5-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-66 |  | E307-01-CP002 | 2 | 2026-02-14 | 0
Shape | MK-510-5-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-6-P-510-001 | PL6X115 | Header Box 0° | 148 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-6-P-510-022 | PL115x6 | Header Box 0° | 482 | Q355D | 1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-6-P-510-070 | PL5x50 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-6-P-510-075 | PL115x6 | Header Box 0° | 346 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-6-P-510-076 | PL5x278 | Header Box 0° | 476 | Q355D | 1 | 4.7 | 4.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-6-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-05-29
Plate | MK-510-6-P-510-090 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-6-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-66 |  | E307-01-CP002 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-05-01
Shape | MK-510-6-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-27
Plate | MK-510-7-P-510-001 | PL6X115 | Header Box 0° | 148 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-7-P-510-020 | PL115x6 | Header Box 0° | 685 | Q355D | 1 | 3.4 | 3.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-7-P-510-069 | PL6x50 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-7-P-510-078 | PL5x278 | Header Box 0° | 679 | Q355D | 1 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-7-P-510-079 | PL115x6 | Header Box 0° | 549 | Q355D | 1 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-7-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-05-29
Plate | MK-510-7-P-510-091 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-7-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-66 |  | E307-01-CP002 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-05-01
Shape | MK-510-7-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-8-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 2 | 3.3 | 6.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0
Plate | MK-510-8-P-510-035 | PL6X115 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-8-P-510-047 | PL5x278 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-8-P-510-069 | PL6x50 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Shape | MK-510-8-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Plate | MK-510-9-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-9-P-510-035 | PL6X115 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 2 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-03; 2026-04-07
Plate | MK-510-9-P-510-036 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-68 |  | E307-01-CP005 | 1 | 2026-06-05 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-9-P-510-048 | PL5x278 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-67 |  | E307-01-CP004 | 1 | 2026-02-14 | 0 | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-9-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5 |  | E307-01-CP525 | 2 | 2026-02-11 | 0
Shape | MK-511-1-P-511-003 | H-200X200X8X12 | CONVECTION | 1510 | Q355D | 1 | 75.3 | 75.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-1-P-511-004 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 2 | 12.2 | 24.4 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-1-P-511-005 | PL10x170 | HAUNCH_PLATE | 180 | Q355D | 2 | 1.7 | 3.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-1-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-1-P-511-011 | PL10x192 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-1-P-511-012 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-1-P-511-013 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-1-P-511-014 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-1-P-511-020 | PL10x171 | PLATE | 188 | Q355D | 4 | 2.1 | 8.4 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-511-2-P-511-003 | H-200X200X8X12 | CONVECTION | 1510 | Q355D | 1 | 75.3 | 75.3 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-2-P-511-004 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 2 | 12.2 | 24.4 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-2-P-511-007 | PL10x175 | HAUNCH_PLATE | 170 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-2-P-511-008 | PL10x170 | HAUNCH_PLATE | 180 | Q355D | 1 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-2-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-2-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 0.7 | 1.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-2-P-511-011 | PL10x192 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-2-P-511-012 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-2-P-511-020 | PL10x171 | PLATE | 188 | Q355D | 4 | 2.1 | 8.4 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-3-P-511-006 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 6 | 1.3 | 7.8 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 6 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-3-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Shape | MK-511-3-P-511-015 | H-200X200X8X12 | CONVECTION | 1843 | Q355D | 1 | 91.9 | 91.9 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-3-P-511-016 | PL20x200 | PLATE | 300 | Q355D | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-3-P-511-017 | PL10x90 | HAUNCH_PLATE | 150 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-018 | PL10x117 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-020 | PL10x171 | PLATE | 188 | Q355D | 4 | 2.1 | 8.4 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 4 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-3-P-511-022 | PL10x165 | PLATE | 188 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-023 | PL10x176 | PLATE | 188 | Q355D | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-024 | PL20x200 | PLATE | 370 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-3-P-511-026 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Shape | MK-511-4-P-511-002 | H-200X200X8X12 | CONVECTION | 1728 | Q355D | 1 | 86.2 | 86.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-4-P-511-006 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 5 | 1.3 | 6.5 | 5 | 0 | 2026-04-06: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL10 | Thừa 1 | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 6 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-4-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-016 | PL20x200 | PLATE | 300 | Q355D | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-4-P-511-017 | PL10x90 | HAUNCH_PLATE | 150 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-018 | PL10x117 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-020 | PL10x171 | PLATE | 188 | Q355D | 2 | 2.1 | 4.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-4-P-511-022 | PL10x166 | PLATE | 188 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-023 | PL10x176 | PLATE | 188 | Q355D | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-024 | PL20x200 | PLATE | 370 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-4-P-511-028 | PL10x181 | PLATE | 170 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | PL10 |  | MCC | DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1 |  | E307-01-CP064 | 1 | 2026-06-09
Plate | MK-511-4-P-511-029 | PL10x171 | PLATE | 180 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | PL10 |  | MCC | DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1 |  | E307-01-CP064 | 1 | 2026-06-09
Shape | MK-511-5-P-511-001 | H-200X200X8X12 | COLUMN | 6898 | Q355D | 1 | 344 | 344 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-5-P-511-004 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 1 | 12.2 | 12.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-5-P-511-006 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 6 | 1.3 | 7.8 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 6 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-5-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-5-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-5-P-511-012 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-5-P-511-019 | PL10x100 | HAUNCH_PLATE | 250 | Q355D | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-5-P-511-021 | PL20x200 | PLATE | 300 | Q355D | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-5-P-511-024 | PL20x200 | PLATE | 370 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-5-P-511-025 | PL10x160 | HAUNCH_PLATE | 170 | Q355D | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-5-P-511-027 | PL10x177 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Shape | MK-511-6-P-511-001 | H-200X200X8X12 | COLUMN | 6898 | Q355D | 1 | 344 | 344 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | PMC | DCC25-E307-0001-VTC-42 |  | E307-01-CP508 | 1 | 2026-02-11 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-6-P-511-004 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 1 | 12.2 | 12.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-6-P-511-006 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 6 | 1.3 | 7.8 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 6 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-6-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-6-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-6-P-511-012 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 | [7 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 2 | 2026-02-26 | 0
Plate | MK-511-6-P-511-019 | PL10x100 | HAUNCH_PLATE | 250 | Q355D | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-6-P-511-021 | PL20X200 | PLATE | 300 | Q355D | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-6-P-511-024 | PL20x200 | PLATE | 370 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-74 |  | E307-01-CP014 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-6-P-511-025 | PL10x160 | HAUNCH_PLATE | 170 | Q355D | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-6-P-511-027 | PL10x177 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [28 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | DCC25-E307-0001-VTC-70 |  | E307-01-CP007 | 1 | 2026-02-26 | 0 | bar: 2026-04-06

## Backup_BTP-E307 (hidden)
E307
| Chủng loại | Thiết kế |  | Đã nhận |  | Còn thiếu |  |  |  | Đã nhận |  | Đồng bộ |  | Đã triển khai
|  | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight |  |  | Số chi tiết | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng
| Shape | 603 | 6401.8 | 505 | 5984.2 | 98 | 417.6 |  | Total | 2403 | 16191.4 |  | 6060.9 |  | 0
| Plate | 1915 | 10423.9 | 1898 | 10207.2 | 17 | 216.7
| Purchasing | 748 | 3625.6 | 0 | 0 | 748 | 3625.6 |  |  |  |  | 48
| Total | 3266 | 20451.3 | 2403 | 16191.4 | 863 | 4259.9
Chủng loại thép hình
| Shape | BH-200X200X20X20 | ROD12
| Chiều dài theo thiết kế (mm) | 10872 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL TK | 8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đã nhận (mm) | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL Nhận | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Còn thiếu (mm) | 8376 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL thiếu | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KL còn thiếu (kg) | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chiều dày tôn
| Plate | 10 | 15
| Diện tích m2 theo thiết kế | 15.4981 | 0.93843 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SL TK | 572 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diện tích còn thiếu( m2) | 2.558 | 0.13503 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Sl còn thiếu | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KL còn thiếu(kg) | 200.8 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 671.7 | 14926.1 | 398.8 | 935.9 | 644.2 | 477.1 | 280.4 | 1.8 | 142.9333 | 42 | 195 | 232.8 | 98 | 19.2 | 25.4 | 439.2 | 5.4 | 9.7 | 125.2 | 5.2 | 32.3 | 582.6667 | 39.2
[11 empty] | 11 | 751 | 108 | 662 | 175 | 54 | 24 | 6 | 11.3333 | 142 | 84 | 36 | 60 | 36 | 25 | 176 | 6 | 7 | 20 | 2 | 23 | 20.6667 | 2
Chủng loại | Part No.1 | Size | Description | Length | Material | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Đã nhận | Còn thiếu | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 02/06/2026 FAC1 | Ko BB | Lấy data | Ktra nối | Tôn | Cảnh báo thừa | DVG | MPR No | Qty MPR | Cutting No. | Qty Cutting | Date Issue
Plate | MK-201-1-P-201-002 | PL14x1605 | End Tube Sheets | 1792 | Q355D | 1 | 249.7 | 249.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | [5 empty] | 1 | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-1-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 3 | 2.5 | 7.5 | 3 | 0 | 2026-04-30: 3 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-1-P-201-005 | PL3x120 | End Tube Sheets | 723 | A240 F304 | 9 | 2 | 18 | 9 | 0 | 2026-04-30: 9 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-1-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 2 | 15.3 | 30.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 |  |  | 0 |  | PL100 |  | MCC
Plate | MK-201-1-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-1-P-201-009 | PL3x100 | BEAM | 1439 | A240 F304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-2-P-201-002 | PL14x1605 | End Tube Sheets | 1792 | Q355D | 1 | 249.7 | 249.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-2-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 3 | 2.5 | 7.5 | 3 | 0 | 2026-04-30: 3 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-2-P-201-005 | PL3x120 | End Tube Sheets | 723 | A240 F304 | 9 | 2 | 18 | 9 | 0 | 2026-04-30: 9 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-2-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 2 | 15.3 | 30.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 |  |  | 0 |  | PL100 |  | MCC
Plate | MK-201-2-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-2-P-201-009 | PL3x100 | BEAM | 1439 | A240 F304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-3-P-201-003 | PL14x1605 | End Tube Sheets | 1792 | Q355D | 1 | 228.9 | 228.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-3-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 0 | 2026-04-30: 12 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-3-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 2 | 15.3 | 30.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 |  |  | 0 |  | PL100 |  | MCC
Plate | MK-201-3-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-3-P-201-009 | PL3x100 | BEAM | 1439 | A240 F304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-4-P-201-003 | PL14x1605 | End Tube Sheets | 1792 | Q355D | 1 | 228.9 | 228.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-4-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 0 | 2026-04-30: 12 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-4-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 2 | 15.3 | 30.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 |  |  | 0 |  | PL100 |  | MCC
Plate | MK-201-4-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-4-P-201-009 | PL3x100 | BEAM | 1439 | A240 F304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-5-P-201-001 | PL14x1792 | End Tube Sheets | 1859 | Q355D | 1 | 279 | 279 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-5-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 0 | 2026-04-30: 12 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-5-P-201-005 | PL3x120 | End Tube Sheets | 723 | A240 F304 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2026-04-30: 6 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-5-P-201-006 | PL3x296 | End Tube Sheets | 296 | Q355D | 6 | 1.6 | 9.6 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-5-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 3 | 15.3 | 45.9 | 3 | 0 | 2026-04-10: 3 |  |  | 0 |  | PL100 |  | MCC
Plate | MK-201-5-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-5-P-201-010 | PL3x100 | BEAM | 1691 | A240 F304 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-6-P-201-001 | PL14x1792 | End Tube Sheets | 1859 | Q355D | 1 | 279 | 279 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL14 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-201-6-P-201-004 | PL3x120 | End Tube Sheets | 898 | A240 F304 | 12 | 2.5 | 30 | 12 | 0 | 2026-04-30: 12 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-6-P-201-005 | PL3x120 | End Tube Sheets | 723 | A240 F304 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2026-04-30: 6 |  |  | 0 |  | PL3 |  | PMC
Plate | MK-201-6-P-201-006 | PL3x296 | End Tube Sheets | 296 | Q355D | 6 | 1.6 | 9.6 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-6-P-201-007 | PL100x12 | End Tube Sheets | 1612 | A240 F304 | 3 | 15.3 | 45.9 | 3 | 0 | 2026-04-10: 3 |  |  | 0 |  | PL100 |  | MCC
Plate | MK-201-6-P-201-008 | PL3x100 | BEAM | 1576 | A240 F304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-201-6-P-201-010 | PL3x100 | BEAM | 1691 | A240 F304 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-001 | H-200X200X8X12 | Convection | 4079 | Q355D | 2 | 203.4 | 406.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-002 | H-200X200X8X12 | Convection | 4079 | Q355D | 2 | 203.4 | 406.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-003 | H-200X200X8X12 | Convection | 4079 | Q355D | 2 | 203.4 | 406.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-004 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 4079 | Q355D | 4 | 87 | 348 | 4 | 0 | 2026-04-02: 4 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-005 | PL8x80 | Convection | 785 | Q355D | 4 | 3.8 | 15.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-006 | C8 | Convection | 1333 | Q355D | 6 | 10.7 | 64.2 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-007 | C20 (BC200x75x10x12) | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 47.2 | 94.4 | 2 | 0 | 2026-04-13: 0.66667 | 1.3333 |  | 0 | 2W 2F1 2F2 |  |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-008 | PL5x440 | Convection | 1832 | Q355D | 1 | 31.6 | 31.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-507-1-P-507-009 | PL5x4059 | Convection | 4576 | Q355D | 1 | 712.4 | 712.4 | 1 | 0 | 2026-04-03: 3 |  |  | 0 | ABC | PL5 | Thừa 2 | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-010 | L80*10 | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 21.8 | 43.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-011 | PL10x1832 | Convection | 134 | Q355D | 2 | 20.1 | 40.2 | 2 | 0 | 2026-06-03: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | PMC
Shape | MK-507-1-P-507-012 | BL-100X75X12 | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 19.6 | 39.2 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 | 2 |  | 0 | 2W 2F |  | Thừa 2 | WTC
Plate | MK-507-1-P-507-013 | PL10x3534 | Convection | 125 | Q355D | 2 | 31.9 | 63.8 | 0 | 2 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC
Plate | MK-507-1-P-507-014 | PL10x3534 | Convection | 109 | Q355D | 2 | 31.9 | 63.8 | 0 | 2 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC
Plate | MK-507-1-P-507-017 | PL15x70 | Convection | 80 | Q355D | 8 | 0.7 | 5.6 | 7 | 1 | 2026-04-03: 7 |  |  | 0 |  | PL15 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-018 | PL10x130 | Convection | 1832 | AISI 304 | 4 | 18.8 | 75.2 | 4 | 0 | 2026-04-09: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-019 | PL10x130 | Convection | 1832 | AISI 304 | 4 | 18.8 | 75.2 | 4 | 0 | 2026-04-09: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-020 | PL10x105 | Convection | 1475 | AISI 304 | 8 | 12.2 | 97.6 | 8 | 0 | 2026-04-09: 8 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-022 | PL20x200 | Convection | 295 | Q355D | 6 | 9.3 | 55.8 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-023 | PL20x150 | Convection | 295 | Q355D | 8 | 6.9 | 55.2 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-024 | PL10x95 | PLATE | 200 | Q355D | 20 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2026-04-06: 20 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-025 | L80*10 | Convection | 848 | Q355D | 2 | 10.1 | 20.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-026 | L80*10 | Convection | 848 | Q355D | 2 | 10.1 | 20.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-027 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 20 | 1.3 | 26 | 20 | 0 | 2026-04-06: 20 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-028 | L80*10 | Convection | 1190 | Q355D | 2 | 14.1 | 28.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-029 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 2 | 12.2 | 24.4 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-030 | PL10x136 | PLATE | 178 | Q355D | 12 | 1.7 | 20.4 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-031 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 12 | 1.3 | 15.6 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-032 | PL15x233 | PLATE | 332 | Q355D | 1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  | PL15 |  | MCC
Purchasing | MK-507-1-P-507-033 | STUD BOLT M16x95L | STUD BOLT with 2 NUT | 95 | 8.8XOX | 48 | 0.1 | 4.8 | 0 | 48 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | MK-507-1-P-507-034 | L80*10 | Convection | 1190 | Q355D | 2 | 14.1 | 28.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-035 | PL8x80 | Convection | 1095 | Q355D | 4 | 5.5 | 22 | 4 | 0 | 2026-04-10: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-036 | PL8x80 | Convection | 258 | Q355D | 4 | 1.3 | 5.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-037 | PL8x80 | Convection | 964 | Q355D | 4 | 4.8 | 19.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-038 | C8 | Convection | 994 | Q355D | 3 | 8 | 24 | 3 | 0 | 2026-04-03: 3 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-039 | C8 | Convection | 991 | Q355D | 6 | 8 | 48 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-040 | C8 | Convection | 1333 | Q355D | 6 | 10.7 | 64.2 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-041 | C8 | Convection | 991 | Q355D | 3 | 8 | 24 | 3 | 0 | 2026-04-03: 3 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-042 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-043 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-044 | PL20x200 | PLATE | 295 | Q355D | 2 | 9.3 | 18.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-045 | PL20x250 | PLATE | 295 | Q355D | 4 | 10.7 | 42.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-046 | BL-120X80X10 | Convection | 172 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-047 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-048 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-049 | BL-120X80X10 | Convection | 174 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-05-05: 0.5 | 0.5 |  | 0 | W F |  |  | WTC
Shape | MK-507-1-P-507-050 | BL-100X75X12 | Convection | 1832 | Q355D | 4 | 19.6 | 78.4 | 4 | 0 | 2026-04-07: 2 |  | 2 | 0 | 4W |  |  | WTC
Plate | MK-507-1-P-507-051 | PL5x4059 | Convection | 4576 | Q355D | 1 | 712.4 | 712.4 | 1 | 0 | 2026-04-03: 3 |  |  | 0 | ABC | PL5 | Thừa 2 | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-052 | PL10x131 | PLATE | 185 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-053 | PL8x80 | Convection | 430 | Q355D | 2 | 2.1 | 4.2 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-054 | PL10x63 | PLATE | 88 | Q355D | 60 | 0.3 | 18 | 60 | 0 | 2026-04-06: 60 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-056 | L80x8 | CONVECTION | 760 | Q355D | 12 | 7.1 | 85.2 | 12 | 0 | 2026-04-04: 12 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-057 | L80x8 | CONVECTION | 300 | Q355D | 8 | 2.9 | 23.2 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-058 | PL15x309 | CONVECTION | 150 | Q355D | 12 | 3.9 | 46.8 | 12 | 0 | 2026-04-03: 12 |  |  | 0 |  | PL15 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-059 | PL200x3 | CONVECTION | 600 | AISI 304 | 12 | 2.8 | 33.6 | 12 | 0 | 2026-05-25: 12 |  |  | 0 |  | PL200 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-060 | PL200x3 | CONVECTION | 300 | AISI 304 | 8 | 1.4 | 11.2 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 |  |  | 0 |  | PL200 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-061 | PL5x55 | CONVECTION | 72 | Q355D | 96 | 0.1 | 9.6 | 96 | 0 | 2026-04-03: 96 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-062 | ROD12 | CONVECTION | 55 | Q355D | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | MK-507-1-P-507-063 | TUBE32x9.5 (Shoulder Eye Bolt M16) | CONVECTION | 19 | AISI 304 | 48 | 0.2 | 9.6 | 0 | 48 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-507-1-P-507-064 | D1.4 | CONVECTION | 51 | Q355D | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | MK-507-1-P-507-065 | PL10x60 | CONVECTION | 80 | Q355D | 12 | 0.3 | 3.6 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Purchasing | MK-507-1-P-507-066 | WASHER M16 | CONVECTION | 4 | AISI 304 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-507-1-P-507-067 | NUT_M16 | CONVECTION | 13 | GR8-HEX | 144 | 13.5 | 1944 | 0 | 144 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | MK-507-1-P-507-079 | PL8x80 | Convection | 377 | Q355D | 4 | 1.8 | 7.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-080 | PL200x3 | CONVECTION | 75 | AISI 304 | 8 | 0.4 | 3.2 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 |  |  | 0 |  | PL200 |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-081 | BL-120X80X10 | Convection | 402 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-082 | L80x8 | CONVECTION | 75 | Q355D | 8 | 0.7 | 5.6 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-083 | BL-120X80X10 | Convection | 400 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-084 | BL-120X80X10 | Convection | 172 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-05-05: 0.5 | 0.5 |  | 0 | W F |  |  | WTC
Shape | MK-507-1-P-507-085 | BL-120X80X10 | Convection | 402 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-507-1-P-507-086 | BL-120X80X10 | Convection | 174 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-05-05: 0.5 | 0.5 |  | 0 | W F |  |  | WTC
Shape | MK-507-1-P-507-087 | BL-120X80X10 | Convection | 400 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-088 | PL3x100 | BEAM | 1576 | AISI 304 | 6 | 3.7 | 22.2 | 6 | 0 | 2026-05-25: 6 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-089 | PL3x90 | BEAM | 1576 | AISI 304 | 6 | 3.3 | 19.8 | 6 | 0 | 2026-05-25: 6 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-090 | PL3x100 | BEAM | 139 | AISI 304 | 12 | 0.3 | 3.6 | 12 | 0 | 2026-05-25: 12 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-091 | PL3x90 | BEAM | 1759 | AISI 304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-092 | PL3x90 | BEAM | 1617 | AISI 304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-093 | PL3x90 | BEAM | 1622 | AISI 304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-094 | PL3x90 | BEAM | 1617 | AISI 304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-095 | PL3x90 | BEAM | 1759 | AISI 304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-096 | PL205x3 | CONVECTION | 2678 | AISI 304 | 2 | 12.9 | 25.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL205 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-097 | PL205x3 | CONVECTION | 507 | AISI 304 | 2 | 2.2 | 4.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL205 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-098 | PL205x3 | CONVECTION | 279 | AISI 304 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL205 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-099 | PL205x3 | CONVECTION | 4676 | AISI 304 | 2 | 22.5 | 45 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL205 |  | MCC
Plate | MK-507-1-P-507-100 | PL205x3 | CONVECTION | 1422 | AISI 304 | 2 | 6.9 | 13.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL205 |  | MCC
Purchasing | MK-507-1-P-507-101 | GASKET 2 INCH ANSI #300.RF | 15-PTI-XXXC | 5 | SS316+GRAPHITE | 6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 6 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-507-1-P-507-102 | FLG. 2 INCH ANSI #300 WN.RF. | 15-PTI-XXXC | 70 | A105 | 6 | 3.8 | 22.8 | 0 | 6 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | MK-507-1-P-507-103 | PIPE 2 INCH SCH.40 S | FLANGE | 287 | A312 TP 310 | 6 | 1.5 | 9 | 6 | 0 | 2026-06-01: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Purchasing | MK-507-1-P-507-104 | BL.FLG. 2 INCH ANSI #300.RF | 15-PTI-XXXA | 22 | A105 | 6 | 3.5 | 21 | 0 | 6 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | MK-507-1-P-507-105 | PL5x440 | Convection | 1832 | Q355D | 1 | 30.8 | 30.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-507-1-P-507-106 | PL8x80 | Convection | 430 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Purchasing | MK-507-1-P-507-107 | FLG. 4 INCH ANSI #300 WN.RF. | FLANGE | 86 | A105 | 2 | 12.4 | 24.8 | 0 | 2 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | MK-507-1-P-507-108 | PIPE 4 INCH SCH.40 S | FLANGE | 163 | A312 TP 310 | 2 | 2.6 | 5.2 | 2 | 0 | 2026-06-07: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Purchasing | MK-507-1-P-507-109 | BL.FLG. 4 INCH ANSI #300.RF | FLANGE | 32 | A105 | 2 | 12.1 | 24.2 | 0 | 2 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-507-1-P-507-110 | GASKET 4 INCH ANSI #300.RF | GASKET | 5 | SS316+GRAPHITE | 2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | MK-507-1-P-507-111 | PL10x66 | PLATE | 185 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Purchasing | MK-507-1-P-507-112 | STUD BOLT M20x95L | STUD BOLT with 2 NUT | 110 | 8.8XOX | 16 | 0.2 | 3.2 | 0 | 16 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-507-1-P-507-113 | NUT_M20 | CONVECTION | 14 | GR8-HEX | 32 | 14.5 | 464 | 0 | 32 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | MK-507-2-P-507-055 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 4 | 4.7 | 18.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-2-P-507-068 | PL760x6 | Observation Doors | 630 | Q355D | 4 | 17.4 | 69.6 | 4 | 0 | 2026-05-01: 4 |  |  | 0 |  | PL760 |  | PMC
Shape | MK-507-2-P-507-069 | ROD20 | Observation Doors | 355 | Q355D | 12 | 0.8 | 9.6 | 12 | 0 | 2026-05-20: 12 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-507-2-P-507-070 | PL460x6 | Observation Doors | 175 | Q355D | 8 | 2.8 | 22.4 | 8 | 0 | 2026-06-03: 8 |  |  | 0 |  | PL460 |  | PMC
Plate | MK-507-2-P-507-071 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 4 | 4.7 | 18.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-2-P-507-072 | PL6x70 | Observation Doors | 278 | Q355D | 8 | 0.9 | 7.2 | 8 | 0 | 2026-04-03: 7; 2026-04-07: 1 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-507-2-P-507-073 | PL6x70 | Observation Doors | 177 | Q355D | 8 | 0.6 | 4.8 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-507-2-P-507-074 | PL6x70 | Observation Doors | 202 | Q355D | 4 | 0.7 | 2.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 1 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Shape | MK-507-2-P-507-075 | ROD15 | Observation Doors | 330 | Q355D | 16 | 0.4 | 6.4 | 16 | 0 | 2026-05-05: 16; 2026-05-23: 1 |  |  | 0 |  |  | Thừa 1 | PMC
Plate | MK-507-2-P-507-076 | PL12x290 | Observation Doors | 545 | Q355D | 8 | 6 | 48 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL12 |  | MCC
Plate | MK-507-2-P-507-077 | PL165x3 | Observation Doors | 574 | AISI 304 | 8 | 2.2 | 17.6 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 |  |  | 0 |  | PL165 |  | MCC
Plate | MK-507-2-P-507-078 | PL165x3 | Observation Doors | 284 | AISI 304 | 8 | 1.1 | 8.8 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 |  |  | 0 |  | PL165 |  | MCC
Plate | MK-507-3-P-507-055 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 4 | 4.7 | 18.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-3-P-507-068 | PL760x6 | Observation Doors | 630 | Q355D | 4 | 17.4 | 69.6 | 4 | 0 | 2026-05-01: 4 |  |  | 0 |  | PL760 |  | PMC
Shape | MK-507-3-P-507-069 | ROD20 | Observation Doors | 355 | Q355D | 12 | 0.8 | 9.6 | 12 | 0 | 2026-05-20: 12 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-507-3-P-507-070 | PL460x6 | Observation Doors | 175 | Q355D | 8 | 2.8 | 22.4 | 8 | 0 | 2026-05-01: 4; 2026-06-03: 4 |  |  | 0 |  | PL460 |  | PMC
Plate | MK-507-3-P-507-071 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 4 | 4.7 | 18.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-507-3-P-507-072 | PL6x70 | Observation Doors | 278 | Q355D | 8 | 0.9 | 7.2 | 8 | 0 | 2026-04-07: 8 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-507-3-P-507-073 | PL6x70 | Observation Doors | 177 | Q355D | 8 | 0.6 | 4.8 | 8 | 0 | 2026-04-07: 8 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-507-3-P-507-074 | PL6x70 | Observation Doors | 202 | Q355D | 4 | 0.7 | 2.8 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Shape | MK-507-3-P-507-075 | ROD15 | Observation Doors | 330 | Q355D | 16 | 0.4 | 6.4 | 16 | 0 | 2026-05-05: 16 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-507-3-P-507-076 | PL12x290 | Observation Doors | 545 | Q355D | 8 | 6 | 48 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL12 |  | MCC
Plate | MK-507-3-P-507-077 | PL165x3 | Observation Doors | 574 | AISI 304 | 8 | 2.2 | 17.6 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 |  |  | 0 |  | PL165 |  | MCC
Plate | MK-507-3-P-507-078 | PL165x3 | Observation Doors | 284 | AISI 304 | 8 | 1.1 | 8.8 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 |  |  | 0 |  | PL165 |  | MCC
Plate | MK-507-4-P-507-016 | PL10x72 | Convection | 72 | Q355D | 16 | 0.3 | 4.8 | 16 | 0 | 2026-04-06: 16 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-507-4-P-507-021 | L80x80x8 | Convection | 220 | Q355D | 8 | 2.1 | 16.8 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-507-5-P-507-015 | L80x80x8 | Convection | 370 | Q355D | 24 | 3.5 | 84 | 24 | 0 | 2026-04-04: 24 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-507-5-P-507-016 | PL10x72 | Convection | 72 | Q355D | 48 | 0.3 | 14.4 | 48 | 0 | 2026-04-06: 48 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-001 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 1 | 139.6 | 139.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-002 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 1 | 139.6 | 139.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-003 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 1 | 139.6 | 139.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-004 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 1 | 139.6 | 139.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-005 | H-200X200X8X12 | Convection | 2800 | Q355D | 2 | 139.6 | 279.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-006 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 2800 | Q355D | 2 | 59.7 | 119.4 | 2 | 0 | 2026-04-02: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-007 | H-200X200X8X12 | Convection | 2212 | Q355D | 1 | 110.3 | 110.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-008 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 2800 | Q355D | 2 | 59.7 | 119.4 | 2 | 0 | 2026-04-02: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-009 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 1326 | Q355D | 1 | 28.3 | 28.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC | bar: 2026-04-02
Shape | MK-508-1-P-508-010 | BH-200X200X20X20 | Convection | 2212 | Q355D | 1 | 110.3 | 110.3 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-011 | BL-100X75X12 | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 19.6 | 39.2 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 | 2 |  | 0 | 2W 2F |  | Thừa 2 | WTC
Shape | MK-508-1-P-508-012 | C8 | Convection | 1333 | Q355D | 6 | 10.7 | 64.2 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-013 | C20 (BC200x75x10x12) | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 47.2 | 94.4 | 2 | 0 | 2026-04-13: 0.66667 | 1.3333 |  | 0 | 2W 2F1 2F2 |  |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-014 | PL5x676 | Convection | 1832 | Q355D | 2 | 48.6 | 97.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-015 | PL205x3 | CONVECTION | 279 | AISI 304 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL205 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-016 | PL5x2790 | Convection | 4576 | Q355D | 1 | 477.8 | 477.8 | 1 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 | AB | PL5 | Thừa 1 | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-017 | PL5x2790 | Convection | 4576 | Q355D | 1 | 477.8 | 477.8 | 1 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 | AB | PL5 | Thừa 1 | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-018 | PL5x1812 | Convection | 1648 | Q355D | 1 | 78.9 | 78.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-508-1-P-508-019 | PL5x1812 | Convection | 1648 | Q355D | 1 | 93.5 | 93.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-508-1-P-508-020 | BH-200X200X20X20 | Convection | 624 | Q355D | 4 | 31.1 | 124.4 | 4 | 0 | [21 empty] | 12 |  | 0 | 4W 4F1 4F2 |  | Thừa 8 | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-021 | PL10x1832 | Convection | 134 | Q355D | 2 | 20.1 | 40.2 | 2 | 0 | 2026-06-03: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | PMC
Plate | MK-508-1-P-508-022 | PL10x2029 | Convection | 109 | Q355D | 1 | 18.3 | 18.3 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC
Plate | MK-508-1-P-508-023 | PL10x2029 | Convection | 109 | Q355D | 1 | 18.3 | 18.3 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC
Plate | MK-508-1-P-508-024 | PL10x2029 | Convection | 109 | Q355D | 1 | 18.3 | 18.3 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC
Plate | MK-508-1-P-508-025 | PL10x130 | Convection | 1832 | AISI 304 | 2 | 18.8 | 37.6 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-026 | PL10x130 | Convection | 1832 | AISI 304 | 2 | 18.8 | 37.6 | 2 | 0 | 2026-04-09: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-027 | PL10x105 | Convection | 1724 | AISI 304 | 4 | 14.3 | 57.2 | 4 | 0 | 2026-04-09: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-028 | PL15x70 | Convection | 80 | Q355D | 4 | 0.7 | 2.8 | 0 | 4 | [23 empty] | 0 |  | PL15 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-029 | PL3x90 | BEAM | 1576 | AISI 304 | 2 | 3.3 | 6.6 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-030 | PL3x100 | BEAM | 139 | AISI 304 | 4 | 0.3 | 1.2 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-031 | PL3x90 | BEAM | 1622 | AISI 304 | 2 | 3.4 | 6.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-032 | PL3x90 | BEAM | 1866 | AISI 304 | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-033 | PL10x146 | PLATE | 230 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-034 | PL10x50 | PLATE | 50 | Q355D | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-035 | PL8x100 | Convection | 477 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-036 | PL20x200 | PLATE | 290 | Q355D | 2 | 9.1 | 18.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-037 | PL20x200 | PLATE | 360 | Q355D | 2 | 11.3 | 22.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-038 | PL8x120 | PLATE | 181 | Q355D | 4 | 1.3 | 5.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-040 | L60*8 | CONVECTION | 736 | Q355D | 2 | 5.2 | 10.4 | 2 | 0 | 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-041 | L60*8 | CONVECTION | 610 | Q355D | 2 | 4.3 | 8.6 | 2 | 0 | 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-042 | PL124x3 | CONVECTION | 610 | AISI 304 | 4 | 1.8 | 7.2 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 |  |  | 0 |  | PL124 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-045 | PL8x100 | Convection | 198 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-046 | PL8x100 | Convection | 233 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-047 | PL10x141 | PLATE | 206 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Shape | MK-508-1-P-508-048 | H-200X200X8X12 | Convection | 141 | Q355D | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-049 | PL10x2029 | Convection | 109 | Q355D | 1 | 18.3 | 18.3 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | PMC
Plate | MK-508-1-P-508-050 | PL20x200 | PLATE | 300 | Q355D | 2 | 9.3 | 18.6 | 2 | 0 | 2026-04-10: 2 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-051 | PL10x135 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-09
Shape | MK-508-1-P-508-052 | H-200X200X8X12 | Convection | 2212 | Q355D | 1 | 110.3 | 110.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-508-1-P-508-053 | PL20x200 | PLATE | 290 | Q355D | 2 | 9.1 | 18.2 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-054 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 4 | 1.3 | 5.2 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-055 | PL15x60 | PLATE | 230 | Q355D | 2 | 1.6 | 3.2 | 0 | 2 | [23 empty] | 0 |  | PL15 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-056 | PL10x146 | PLATE | 230 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-057 | PL10x50 | HAUNCH_PLATE | 54 | Q355D | 2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-058 | PL10x90 | PLATE | 160 | Q355D | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-059 | BL-120X80X10 | Convection | 174 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-05-05: 0.5 | 0.5 |  | 0 | W F |  |  | WTC
Plate | MK-508-1-P-508-060 | PL10x141 | PLATE | 150 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-508-1-P-508-061 | PL10x160 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-062 | PL10x135 | PLATE | 150 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-508-1-P-508-063 | PL10x47 | PLATE | 172 | Q355D | 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-064 | PL10x50 | PLATE | 50 | Q355D | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-09
Plate | MK-508-1-P-508-065 | PL205x3 | CONVECTION | 2678 | AISI 304 | 2 | 12.9 | 25.8 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL205 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-066 | PL8x200 | PLATE | 962 | Q355D | 4 | 12.1 | 48.4 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-067 | PL8x200 | PLATE | 578 | Q355D | 4 | 7.3 | 29.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-068 | PL205x3 | CONVECTION | 507 | AISI 304 | 2 | 2.2 | 4.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL205 |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-069 | BH-200X200X20X20 | Convection | 1976 | Q355D | 2 | 98.5 | 197 | 0 | 2 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-070 | BH-200X200X20X20 | Convection | 2212 | Q355D | 1 | 110.3 | 110.3 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-073 | H-200X200X8X12 | Convection | 1326 | Q355D | 4 | 66.1 | 264.4 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-074 | BL-120X80X10 | Convection | 400 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-075 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-076 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-077 | C8 | Convection | 991 | Q355D | 6 | 8 | 48 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-078 | C8 | Convection | 991 | Q355D | 6 | 8 | 48 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-079 | C8 | Convection | 1333 | Q355D | 6 | 10.7 | 64.2 | 6 | 0 | 2026-04-03: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-080 | PL8x80 | Convection | 895 | Q355D | 4 | 4.4 | 17.6 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-081 | PL8x80 | Convection | 151 | Q355D | 4 | 0.8 | 3.2 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-082 | PL8x80 | Convection | 420 | Q355D | 4 | 2.1 | 8.4 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-083 | PL20x150 | Convection | 295 | Q355D | 4 | 6.9 | 27.6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-084 | PL10x95 | PLATE | 200 | Q355D | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2026-04-06: 10 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-085 | PL20x200 | Convection | 295 | Q355D | 2 | 9.3 | 18.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-086 | PL20x250 | Convection | 295 | Q355D | 4 | 10.7 | 42.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-087 | PL10x136 | PLATE | 178 | Q355D | 12 | 1.7 | 20.4 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-088 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 9 | 1.3 | 11.7 | 9 | 0 | 2026-04-06: 9 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-089 | PL8x100 | Convection | 991 | Q355D | 1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-090 | PL8x100 | Convection | 477 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-091 | PL8x100 | Convection | 991 | Q355D | 1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-092 | PL10x90 | PLATE | 160 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-508-1-P-508-093 | PL8x100 | Convection | 377 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-508-1-P-508-094 | PL10x90 | PLATE | 160 | Q355D | 70 | 1.1 | 77 | 70 | 0 | 2026-04-06: 70 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-095 | PIPE 3/4 INCH SCH.40 S | BEAM | 200 | Q355D | 6 | 0.3 | 1.8 | 6 | 0 | 2026-04-11: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-096 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-097 | BL-120X80X10 | Convection | 848 | Q355D | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-098 | BL-120X80X10 | Convection | 402 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-099 | BL-120X80X10 | Convection | 400 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-100 | PL3x100 | BEAM | 1576 | AISI 304 | 2 | 3.7 | 7.4 | 2 | 0 | 2026-05-25: 2 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-101 | PL8x80 | Convection | 646 | Q355D | 4 | 3.2 | 12.8 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-102 | PL10x131 | PLATE | 185 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-103 | PL8x100 | Convection | 198 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL8 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Shape | MK-508-1-P-508-105 | H-200X100X5.5X8 | Convection | 1326 | Q355D | 2 | 28.3 | 56.6 | 2 | 0 | 2026-04-02: 2 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-106 | PL10x63 | PLATE | 88 | Q355D | 20 | 0.3 | 6 | 20 | 0 | 2026-04-06: 20 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-108 | L80x8 | CONVECTION | 760 | Q355D | 12 | 7.1 | 85.2 | 12 | 0 | 2026-04-04: 12 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-109 | L80x8 | CONVECTION | 300 | Q355D | 8 | 2.9 | 23.2 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-110 | PL15x309 | CONVECTION | 150 | Q355D | 12 | 3.9 | 46.8 | 11 | 1 | 2026-04-03: 11 |  |  | 0 |  | PL15 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-111 | PL200x3 | CONVECTION | 600 | AISI 304 | 12 | 2.8 | 33.6 | 12 | 0 | 2026-05-25: 12 |  |  | 0 |  | PL200 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-112 | PL200x3 | CONVECTION | 300 | AISI 304 | 8 | 1.4 | 11.2 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 |  |  | 0 |  | PL200 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-113 | PL5x55 | CONVECTION | 72 | Q355D | 96 | 0.1 | 9.6 | 96 | 0 | 2026-04-03: 96 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-114 | ROD12 | CONVECTION | 55 | Q355D | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC
Purchasing | MK-508-1-P-508-115 | TUBE32x9.5 (Shoulder Eye Bolt M16) | CONVECTION | 19 | AISI 304 | 48 | 0.2 | 9.6 | 0 | 48 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-508-1-P-508-116 | D1.4 | CONVECTION | 51 | Q355D | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | MK-508-1-P-508-117 | PL10x60 | CONVECTION | 80 | Q355D | 12 | 0.3 | 3.6 | 12 | 0 | 2026-04-06: 12 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Purchasing | MK-508-1-P-508-118 | WASHER M16 | CONVECTION | 4 | AISI 304 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-508-1-P-508-119 | NUT_M16 | CONVECTION | 13 | GR8-HEX | 48 | 13.5 | 648 | 0 | 48 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO | [5 empty] | 2
Shape | MK-508-1-P-508-131 | L80x8 | CONVECTION | 225 | Q355D | 8 | 2.1 | 16.8 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 |  |  | 0 |  |  |  | MCC | [5 empty] | 3
Shape | MK-508-1-P-508-132 | BL-120X80X10 | Convection | 172 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC | [5 empty] | 4
Plate | MK-508-1-P-508-133 | PL8x80 | Convection | 290 | Q355D | 4 | 1.4 | 5.6 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-134 | PL8x80 | Convection | 284 | Q355D | 4 | 1.4 | 5.6 | 4 | 0 | 2026-04-07: 4 |  |  | 0 |  | PL8 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-135 | PL200x3 | CONVECTION | 225 | AISI 304 | 8 | 1.1 | 8.8 | 8 | 0 | 2026-05-25: 8 |  |  | 0 |  | PL200 |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-136 | BL-120X80X10 | Convection | 174 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-137 | BL-120X80X10 | Convection | 402 | Q355D | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Shape | MK-508-1-P-508-138 | BL-120X80X10 | Convection | 172 | Q355D | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 2026-04-13: 0.5; 2026-05-05: 0.5 |  |  | 0 | F W |  |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-139 | PL20x220 | PLATE | 230 | Q355D | 4 | 6.4 | 25.6 | 4 | 0 | 2026-04-10: 4 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-140 | PL10x120 | PLATE | 120 | Q355D | 8 | 0.9 | 7.2 | 8 | 0 | 2026-04-06: 8 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-1-P-508-141 | PL10x70 | PLATE | 120 | Q355D | 16 | 0.5 | 8 | 16 | 0 | 2026-04-06: 16 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
| MK-508-1-P-508-142 | [7 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
| MK-508-1-P-508-143 | [7 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
Plate | MK-508-2-P-508-107 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 2 | 4.7 | 9.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-2-P-508-120 | PL760x6 | Observation Doors | 630 | Q355D | 2 | 17.4 | 34.8 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 |  |  | 0 |  | PL760 |  | PMC
Shape | MK-508-2-P-508-121 | ROD20 | Observation Doors | 355 | Q355D | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2026-05-20: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-508-2-P-508-122 | PL460x6 | Observation Doors | 175 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-05-01: 1; 2026-06-03: 3 |  |  | 0 |  | PL460 |  | PMC
Plate | MK-508-2-P-508-123 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 2 | 4.7 | 9.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-2-P-508-124 | PL6x70 | Observation Doors | 278 | Q355D | 4 | 0.9 | 3.6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-508-2-P-508-125 | PL6x70 | Observation Doors | 177 | Q355D | 4 | 0.6 | 2.4 | 4 | 0 | 2026-04-03: 1; 2026-04-07: 3 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-508-2-P-508-126 | PL6x70 | Observation Doors | 202 | Q355D | 2 | 0.7 | 1.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Shape | MK-508-2-P-508-127 | ROD15 | Observation Doors | 330 | Q355D | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2026-05-05: 8 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-508-2-P-508-128 | PL12x290 | Observation Doors | 545 | Q355D | 4 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL12 |  | MCC
Plate | MK-508-2-P-508-129 | PL165x3 | Observation Doors | 574 | AISI 304 | 4 | 2.2 | 8.8 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 |  |  | 0 |  | PL165 |  | MCC
Plate | MK-508-2-P-508-130 | PL165x3 | Observation Doors | 284 | AISI 304 | 4 | 1.1 | 4.4 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 |  |  | 0 |  | PL165 |  | MCC
Plate | MK-508-3-P-508-107 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 2 | 4.7 | 9.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-3-P-508-120 | PL760x6 | Observation Doors | 630 | Q355D | 2 | 17.4 | 34.8 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 |  |  | 0 |  | PL760 |  | PMC
Shape | MK-508-3-P-508-121 | ROD20 | Observation Doors | 355 | Q355D | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2026-05-20: 6 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-508-3-P-508-122 | PL460x6 | Observation Doors | 175 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-05-01: 3; 2026-06-03: 1 |  |  | 0 |  | PL460 |  | PMC
Plate | MK-508-3-P-508-123 | PL10x80 | Observation Doors | 760 | Q355D | 2 | 4.7 | 9.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-508-3-P-508-124 | PL6x70 | Observation Doors | 278 | Q355D | 4 | 0.9 | 3.6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-508-3-P-508-125 | PL6x70 | Observation Doors | 177 | Q355D | 4 | 0.6 | 2.4 | 4 | 0 | 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 1 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-508-3-P-508-126 | PL6x70 | Observation Doors | 202 | Q355D | 2 | 0.7 | 1.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Shape | MK-508-3-P-508-127 | ROD15 | Observation Doors | 330 | Q355D | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2026-05-05: 8 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-508-3-P-508-128 | PL12x290 | Observation Doors | 545 | Q355D | 4 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL12 |  | MCC
Plate | MK-508-3-P-508-129 | PL165x3 | Observation Doors | 574 | AISI 304 | 4 | 2.2 | 8.8 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 |  |  | 0 |  | PL165 |  | MCC
Plate | MK-508-3-P-508-130 | PL165x3 | Observation Doors | 284 | AISI 304 | 4 | 1.1 | 4.4 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 |  |  | 0 |  | PL165 |  | MCC
Plate | MK-508-4-P-508-039 | PL6x730 | Ass D CONVECTION | 730 | Q355D | 1 | 25.1 | 25.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-508-4-P-508-043 | PL3x154 | Ass D CONVECTION | 594 | AISI 304 | 4 | 2.2 | 8.8 | 4 | 0 | 2026-05-25: 4 |  |  | 0 |  | PL3 |  | MCC
Shape | MK-508-4-P-508-044 | ROD15 | Ass D CONVECTION | 261 | Q355D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-508-5-P-508-072 | PL10x72 | Convection | 72 | Q355D | 16 | 0.3 | 4.8 | 16 | 0 | 2026-04-06: 16 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-508-5-P-508-104 | L80x80x8 | Convection | 220 | Q355D | 8 | 2.1 | 16.8 | 8 | 0 | 2026-04-04: 8 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Shape | MK-508-6-P-508-071 | L80x80x8 | Convection | 370 | Q355D | 12 | 3.5 | 42 | 12 | 0 | 2026-04-04: 12 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-508-6-P-508-072 | PL10x72 | Convection | 72 | Q355D | 24 | 0.3 | 7.2 | 24 | 0 | 2026-04-06: 24 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-509-10-P-509-005 | PL5x471 | Header Box 180° | 1567 | Q355D | 2 | 29 | 58 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Plate | MK-509-10-P-509-006 | PL6x125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-509-10-P-509-011 | PL6x125 | Header Box 180° | 1567 | Q355D | 4 | 9.2 | 36.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-509-10-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 1; 2026-04-07: 3 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-509-11-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-11-P-509-013 | PL115x6 | Header Box 180° | 596 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-509-11-P-509-016 | PL5x596 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-11-P-509-035 | PL5x50 | Header Box 180° | 461 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-11-P-509-036 | PL5x50 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-11-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-12-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-12-P-509-020 | PL115x6 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-12-P-509-021 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-12-P-509-025 | PL5x378 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 9.7 | 9.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-12-P-509-033 | PL6x50 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Shape | MK-509-12-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-13-P-509-018 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 2 | 3.6 | 7.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-13-P-509-020 | PL115x6 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-13-P-509-026 | PL5x378 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 9.6 | 9.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-13-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-14-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 2 | 3.3 | 6.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-14-P-509-020 | PL115x6 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-14-P-509-025 | PL5x378 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 9.7 | 9.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-14-P-509-037 | PL5x50 | Header Box 180° | 378 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-14-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-15-P-509-002 | PL6x125 | Header Box 180° | 1965 | Q355D | 2 | 11.6 | 23.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-509-15-P-509-004 | PL5x471 | Header Box 180° | 1959 | Q355D | 1 | 36.2 | 36.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-15-P-509-006 | PL6x125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-15-P-509-007 | PL6x125 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-15-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-07: 3 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-509-16-P-509-002 | PL6x125 | Header Box 180° | 1965 | Q355D | 2 | 11.6 | 23.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-509-16-P-509-004 | PL5x471 | Header Box 180° | 1959 | Q355D | 1 | 36.2 | 36.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-16-P-509-006 | PL6x125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-16-P-509-007 | PL6x125 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-16-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-07: 3 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-509-17-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-17-P-509-013 | PL115x6 | Header Box 180° | 596 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-509-17-P-509-016 | PL5x596 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-17-P-509-030 | PL5x50 | Header Box 180° | 518 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-17-P-509-031 | PL6x50 | Header Box 180° | 456 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Shape | MK-509-17-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-18-P-509-013 | PL115x6 | Header Box 180° | 596 | Q355D | 2 | 2.9 | 5.8 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | PMC
Plate | MK-509-18-P-509-018 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-509-18-P-509-019 | PL5x596 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 15.2 | 15.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-18-P-509-034 | PL5x50 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-18-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-19-P-509-001 | PL6x125 | Header Box 180° | 1982 | Q355D | 2 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-509-19-P-509-003 | PL5x471 | Header Box 180° | 1982 | Q355D | 1 | 36.6 | 36.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-19-P-509-014 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-509-19-P-509-029 | PL5x50 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Plate | MK-509-1-P-509-001 | PL6x125 | Header Box 180° | 1982 | Q355D | 2 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-509-1-P-509-010 | PL5x471 | Header Box 180° | 1982 | Q355D | 1 | 36.5 | 36.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-1-P-509-012 | PL6x70 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Purchasing | MK-509-1-P-509-015 | STUD BOLT M16x95L | STUD BOLT with 2 NUT | 95 | 8.8XOX | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | MK-509-1-P-509-029 | PL5x50 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Purchasing | MK-509-1-P-509-040 | NUT_M16 | Header Box 180° | 13 | GR8-HEX | 16 | 13.5 | 216 | 0 | 16 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-509-1-P-509-045 | FLG. 2 INCH ANSI #300 WN.RF. | Header Box 180° | 70 | A105 | 1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | MK-509-1-P-509-046 | PIPE 2 INCH SCH.40 S | Header Box 180° | 133 | A312 TP 310 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | MCC | bar: 2026-06-01
Purchasing | MK-509-1-P-509-047 | BL.FLG. 2 INCH ANSI #300.RF | Header Box 180° | 22 | A105 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-509-1-P-509-048 | GASKET 2 INCH ANSI #300.RF | Header Box 180° | 5 | SS316+GRAPHITE | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | MK-509-2-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-2-P-509-022 | PL115x6 | Header Box 180° | 385 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-509-2-P-509-027 | PL5x385 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 9.9 | 9.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-2-P-509-030 | PL5x50 | Header Box 180° | 518 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-2-P-509-038 | PL6x50 | Header Box 180° | 245 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Shape | MK-509-2-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-3-P-509-018 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-509-3-P-509-022 | PL115x6 | Header Box 180° | 385 | Q355D | 2 | 1.8 | 3.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-3-P-509-028 | PL5x385 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 9.8 | 9.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-3-P-509-034 | PL5x50 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-3-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-4-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-4-P-509-022 | PL115x6 | Header Box 180° | 385 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-509-4-P-509-027 | PL5x385 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 1 | 9.9 | 9.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-4-P-509-036 | PL5x50 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-4-P-509-039 | PL5x50 | Header Box 180° | 250 | Q355D | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-509-4-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-5-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 16 | 3.3 | 52.8 | 16 | 0 | 2026-04-03: 7; 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 8 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-5-P-509-017 | PL115x6 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 8 | 2.8 | 22.4 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-5-P-509-023 | PL5x513 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 8 | 13.1 | 104.8 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Plate | MK-509-5-P-509-032 | PL6x50 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 8 | 1.2 | 9.6 | 8 | 0 | 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 6 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Shape | MK-509-5-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 16 | 0.3 | 4.8 | 16 | 0 | 2026-04-27: 16; 2026-05-23: 2 |  |  | 0 |  |  | Thừa 2 | PMC
Plate | MK-509-6-P-509-017 | PL115x6 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 16 | 2.8 | 44.8 | 16 | 0 | 2026-04-03: 16 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-6-P-509-018 | PL115x6 | Header Box 180° | 660 | Q355D | 16 | 3.6 | 57.6 | 16 | 0 | 2026-04-06: 16 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-6-P-509-024 | PL5x513 | Header Box 180° | 648 | Q355D | 8 | 13 | 104 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Shape | MK-509-6-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 16 | 0.3 | 4.8 | 16 | 0 | 2026-04-27: 16 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-509-7-P-509-009 | PL115x6 | Header Box 180° | 659 | Q355D | 16 | 3.3 | 52.8 | 16 | 0 | 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 13 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-7-P-509-017 | PL115x6 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 8 | 2.8 | 22.4 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-509-7-P-509-023 | PL5x513 | Header Box 180° | 653 | Q355D | 8 | 13.1 | 104.8 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Plate | MK-509-7-P-509-036 | PL5x50 | Header Box 180° | 513 | Q355D | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Shape | MK-509-7-P-509-044 | ROD15 | Header Box 180° | 254 | Q355D | 16 | 0.3 | 4.8 | 16 | 0 | 2026-04-27: 16 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-509-8-P-509-006 | PL6x125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-8-P-509-008 | PL6x125 | Header Box 180° | 477 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-8-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-07: 3 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-509-8-P-509-041 | PL5x471 | Header Box 180° | 1883 | Q355D | 1 | 34.8 | 34.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-8-P-509-042 | PL6x125 | Header Box 180° | 1889 | Q355D | 2 | 11.1 | 22.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-509-9-P-509-006 | PL6x125 | Header Box 180° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-9-P-509-008 | PL6x125 | Header Box 180° | 477 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-9-P-509-012 | PL70x6 | Header Box 180° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 2 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-509-9-P-509-041 | PL5x471 | Header Box 180° | 1883 | Q355D | 1 | 34.8 | 34.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-509-9-P-509-042 | PL6x125 | Header Box 180° | 1889 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-509-9-P-509-043 | PL6x125 | Header Box 180° | 1883 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-10-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-10-P-510-021 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-10-P-510-035 | PL6x115 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-10-P-510-047 | PL5x278 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-10-P-510-070 | PL5x50 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-10-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-11-P-510-009 | PL6x125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-11-P-510-011 | PL6x125 | Header Box 0° | 477 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-11-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 3 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-510-11-P-510-053 | PL5x471 | Header Box 0° | 1883 | Q355D | 1 | 34.8 | 34.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-11-P-510-054 | PL6x125 | Header Box 0° | 1889 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-11-P-510-056 | PL6x125 | Header Box 0° | 1889 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-12-P-510-009 | PL6x125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-12-P-510-011 | PL6x125 | Header Box 0° | 477 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-12-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 3 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-510-12-P-510-053 | PL5x471 | Header Box 0° | 1883 | Q355D | 1 | 34.8 | 34.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-12-P-510-054 | PL6x125 | Header Box 0° | 1889 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-12-P-510-055 | PL6x125 | Header Box 0° | 1883 | Q355D | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-13-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 8 | 3.3 | 26.4 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-510-13-P-510-033 | PL6x115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-13-P-510-045 | PL5x513 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 4 | 13.1 | 52.4 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Plate | MK-510-13-P-510-068 | PL6x50 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 4 | 1.2 | 4.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Shape | MK-510-13-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 8 | 0.3 | 2.4 | 8 | 0 | 2026-04-27: 8 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-14-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 8 | 3.6 | 28.8 | 8 | 0 | 2026-04-06: 8 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-510-14-P-510-033 | PL6x115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 8 | 2.8 | 22.4 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-14-P-510-046 | PL5x513 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 4 | 13 | 52 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Shape | MK-510-14-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 8 | 0.3 | 2.4 | 8 | 0 | 2026-04-27: 8 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-15-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 10 | 3.3 | 33 | 10 | 0 | 2026-04-03: 10 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-510-15-P-510-033 | PL6x115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 5 | 2.8 | 14 | 5 | 0 | 2026-04-03: 5 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-15-P-510-045 | PL5x513 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 5 | 13.1 | 65.5 | 5 | 0 | 2026-04-03: 5 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Plate | MK-510-15-P-510-064 | PL5x50 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2026-04-03: 5 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Shape | MK-510-15-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 10 | 0.3 | 3 | 10 | 0 | 2026-04-27: 10 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-16-P-510-007 | PL5x471 | Header Box 0° | 1567 | Q355D | 2 | 29 | 58 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Plate | MK-510-16-P-510-009 | PL6x125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 0 | 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 3 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-16-P-510-014 | PL6x125 | Header Box 0° | 1567 | Q355D | 4 | 9.2 | 36.8 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-16-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-510-17-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-17-P-510-033 | PL6x115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-17-P-510-034 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-17-P-510-045 | PL5x513 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 13.1 | 13.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-17-P-510-068 | PL6x50 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Shape | MK-510-17-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-18-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 2 | 3.6 | 7.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-510-18-P-510-033 | PL6x115 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 2 | 2.8 | 5.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-18-P-510-046 | PL5x513 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-18-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-19-P-510-030 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-19-P-510-032 | PL6x115 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-19-P-510-034 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-19-P-510-043 | PL5x378 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 9.7 | 9.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-19-P-510-061 | PL6x50 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Shape | MK-510-19-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-1-P-510-003 | PL6x125 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-1-P-510-008 | PL6x125 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-1-P-510-013 | PL5x471 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 1 | 36.5 | 36.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-1-P-510-015 | PL6x70 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-1-P-510-052 | PL5x50 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Purchasing | MK-510-1-P-510-096 | FLG. 2 INCH ANSI #300 WN.RF. | Header Box 0° | 70 | A105 | 1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Shape | MK-510-1-P-510-097 | PIPE 2 INCH SCH.40 S | Header Box 0° | 133 | ASTM A106 Gr.B | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-07
Purchasing | MK-510-1-P-510-098 | BL.FLG. 2 INCH ANSI #300.RF | Header Box 0° | 22 | A105 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-510-1-P-510-099 | GASKET 2 INCH ANSI #300.RF | Header Box 0° | 5 | SS316+GRAPHITE | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-510-1-P-510-100 | NUT_M16 | Header Box 0° | 13 | GR8-HEX | 16 | 13.5 | 216 | 0 | 16 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Purchasing | MK-510-1-P-510-101 | STUD BOLT M16x95L | STUD BOLT with 2 NUT | 95 | 8.8XOX | 8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8 | [23 empty] | 0 |  |  |  | KHO
Plate | MK-510-20-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-20-P-510-028 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-20-P-510-032 | PL6x115 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06 to 2026-04-07
Plate | MK-510-20-P-510-044 | PL5x378 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 9.6 | 9.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-20-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-21-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 2 | 3.3 | 6.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-510-21-P-510-032 | PL6x115 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-21-P-510-043 | PL5x378 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 9.7 | 9.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-21-P-510-067 | PL5x50 | Header Box 0° | 378 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-21-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-22-P-510-031 | PL115x6 | Header Box 0° | 482 | Q355D | 1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-22-P-510-042 | PL5x339 | Header Box 0° | 476 | Q355D | 1 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-22-P-510-060 | PL6x50 | Header Box 0° | 339 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-22-P-510-083 | PL115x6 | Header Box 0° | 345 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-22-P-510-084 | PL6x115 | Header Box 0° | 208 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-22-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | bar: 2026-05-29
Plate | MK-510-22-P-510-091 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-22-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | bar: 2026-05-01
Shape | MK-510-22-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-27
Plate | MK-510-23-P-510-020 | PL115x6 | Header Box 0° | 685 | Q355D | 1 | 3.4 | 3.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-23-P-510-040 | PL5x339 | Header Box 0° | 679 | Q355D | 1 | 8.5 | 8.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-23-P-510-066 | PL5x50 | Header Box 0° | 339 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-23-P-510-079 | PL115x6 | Header Box 0° | 549 | Q355D | 1 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-23-P-510-084 | PL6x115 | Header Box 0° | 208 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-23-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | bar: 2026-05-29
Plate | MK-510-23-P-510-090 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-23-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | bar: 2026-05-01
Shape | MK-510-23-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-24-P-510-029 | PL115x6 | Header Box 0° | 811 | Q355D | 1 | 4.4 | 4.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-24-P-510-041 | PL5x339 | Header Box 0° | 799 | Q355D | 1 | 9.6 | 9.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-24-P-510-084 | PL6x115 | Header Box 0° | 208 | Q355D | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | PMC
Plate | MK-510-24-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | bar: 2026-05-29; 2026-06-14
Plate | MK-510-24-P-510-086 | PL115x6 | Header Box 0° | 538 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-24-P-510-092 | PL5x168 | Header Box 0° | 807 | Q355D | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-24-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 |  |  | 0 |  | PL13 |  | PMC
Shape | MK-510-24-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-25-P-510-002 | PL6x115 | Header Box 0° | 206 | Q355D | 2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | PMC
Plate | MK-510-25-P-510-029 | PL115x6 | Header Box 0° | 811 | Q355D | 1 | 4.4 | 4.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-25-P-510-081 | PL5x337 | Header Box 0° | 799 | Q355D | 1 | 9.5 | 9.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-25-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | PMC
Plate | MK-510-25-P-510-086 | PL115x6 | Header Box 0° | 538 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-25-P-510-089 | PL5x169 | Header Box 0° | 807 | Q355D | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-25-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 |  |  | 0 |  | PL13 |  | PMC
Shape | MK-510-25-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-26-P-510-002 | PL6x115 | Header Box 0° | 206 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-26-P-510-031 | PL115x6 | Header Box 0° | 482 | Q355D | 1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-26-P-510-059 | PL6x50 | Header Box 0° | 337 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-26-P-510-082 | PL5x337 | Header Box 0° | 476 | Q355D | 1 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-26-P-510-083 | PL115x6 | Header Box 0° | 345 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-26-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-26-P-510-091 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-26-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | bar: 2026-05-01
Shape | MK-510-26-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-27
Plate | MK-510-27-P-510-002 | PL6x115 | Header Box 0° | 206 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-27-P-510-018 | PL115x6 | Header Box 0° | 685 | Q355D | 1 | 3.4 | 3.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-27-P-510-065 | PL5x50 | Header Box 0° | 337 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-27-P-510-079 | PL115x6 | Header Box 0° | 549 | Q355D | 1 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-27-P-510-080 | PL5x337 | Header Box 0° | 679 | Q355D | 1 | 8.5 | 8.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-27-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-27-P-510-090 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-27-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | bar: 2026-05-01
Shape | MK-510-27-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-28-P-510-004 | PL6x125 | Header Box 0° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-28-P-510-006 | PL5x471 | Header Box 0° | 1959 | Q355D | 1 | 36.2 | 36.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-28-P-510-009 | PL6x125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-28-P-510-010 | PL6x125 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-28-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 3 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-510-28-P-510-023 | PL6x125 | Header Box 0° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-29-P-510-004 | PL6x125 | Header Box 0° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-29-P-510-006 | PL5x471 | Header Box 0° | 1959 | Q355D | 1 | 36.2 | 36.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-29-P-510-009 | PL6x125 | Header Box 0° | 483 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-29-P-510-010 | PL6x125 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-29-P-510-015 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 2026-04-06: 3 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-510-29-P-510-023 | PL6x125 | Header Box 0° | 1965 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-2-P-510-051 | PL5x328 | Header Box 0° | 679 | Q355D | 1 | 8.2 | 8.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-2-P-510-071 | PL6x50 | Header Box 0° | 188 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-2-P-510-073 | PL5x50 | Header Box 0° | 544 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-2-P-510-079 | PL115x6 | Header Box 0° | 549 | Q355D | 1 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-2-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | bar: 2026-05-29
Plate | MK-510-2-P-510-091 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-2-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | bar: 2026-05-01
Plate | MK-510-2-P-510-094 | PL6x115 | Header Box 0° | 198 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Shape | MK-510-2-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-30-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-30-P-510-025 | PL6x115 | Header Box 0° | 337 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-30-P-510-030 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-30-P-510-038 | PL5x337 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 8.6 | 8.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-30-P-510-059 | PL6x50 | Header Box 0° | 337 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Shape | MK-510-30-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-31-P-510-025 | PL6x115 | Header Box 0° | 337 | Q355D | 2 | 1.8 | 3.6 | 2 | 0 | 2026-04-07: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-31-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-31-P-510-028 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-31-P-510-039 | PL5x337 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 8.6 | 8.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-31-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-32-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-32-P-510-017 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-32-P-510-025 | PL6x115 | Header Box 0° | 337 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-32-P-510-038 | PL5x337 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 8.6 | 8.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-32-P-510-065 | PL5x50 | Header Box 0° | 337 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-32-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-33-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-33-P-510-016 | PL6x115 | Header Box 0° | 596 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-33-P-510-024 | PL5x596 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-33-P-510-057 | PL5x50 | Header Box 0° | 518 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-33-P-510-058 | PL6x50 | Header Box 0° | 456 | Q355D | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Shape | MK-510-33-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-34-P-510-016 | PL6x115 | Header Box 0° | 596 | Q355D | 2 | 2.9 | 5.8 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | PMC
Plate | MK-510-34-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-34-P-510-027 | PL5x596 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 15.2 | 15.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-34-P-510-062 | PL5x50 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-34-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-35-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-35-P-510-016 | PL6x115 | Header Box 0° | 596 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | PMC | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-35-P-510-024 | PL5x596 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-35-P-510-063 | PL5x50 | Header Box 0° | 461 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-35-P-510-064 | PL5x50 | Header Box 0° | 513 | Q355D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-35-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-36-P-510-003 | PL6x125 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 2 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-36-P-510-005 | PL5x471 | Header Box 0° | 1982 | Q355D | 1 | 36.6 | 36.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-36-P-510-019 | PL70x6 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 0 | 2026-04-03: 4 |  |  | 0 |  | PL70 |  | MCC
Plate | MK-510-36-P-510-052 | PL5x50 | Header Box 0° | 471 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Plate | MK-510-37-P-510-087 | PL5x162 | Header Box 0° | 325 | Q355D | 8 | 1.3 | 10.4 | 8 | 0 | 2026-04-03: 8 |  |  | 0 |  | PL5 |  | MCC
Shape | MK-510-37-P-510-088 | Ø40x14 | Header Box 0° | 5 | Q355D | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2026-04-03: 16 |  |  | 0 |  |  |  | MCC
Plate | MK-510-3-P-510-049 | PL5x328 | Header Box 0° | 476 | Q355D | 1 | 5.6 | 5.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-3-P-510-065 | PL5x50 | Header Box 0° | 336 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-3-P-510-072 | PL5x50 | Header Box 0° | 193 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-3-P-510-075 | PL115x6 | Header Box 0° | 346 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-3-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | bar: 2026-06-14
Plate | MK-510-3-P-510-090 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-3-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | bar: 2026-05-01
Plate | MK-510-3-P-510-094 | PL6x115 | Header Box 0° | 198 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Shape | MK-510-3-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-27
Plate | MK-510-4-P-510-050 | PL5x328 | Header Box 0° | 799 | Q355D | 1 | 9.3 | 9.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-4-P-510-074 | PL5x50 | Header Box 0° | 799 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-4-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | PMC
Plate | MK-510-4-P-510-086 | PL115x6 | Header Box 0° | 538 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-4-P-510-092 | PL5x168 | Header Box 0° | 807 | Q355D | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-4-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 |  |  | 0 |  | PL13 |  | PMC
Plate | MK-510-4-P-510-094 | PL6x115 | Header Box 0° | 198 | Q355D | 2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Shape | MK-510-4-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-5-P-510-001 | PL6x115 | Header Box 0° | 148 | Q355D | 2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL6 |  | MCC
Plate | MK-510-5-P-510-037 | PL115x6 | Header Box 0° | 811 | Q355D | 1 | 4.4 | 4.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-5-P-510-077 | PL5x278 | Header Box 0° | 799 | Q355D | 1 | 7.7 | 7.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-5-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 2026-06-14: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | PMC
Plate | MK-510-5-P-510-086 | PL115x6 | Header Box 0° | 538 | Q355D | 1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-5-P-510-089 | PL5x169 | Header Box 0° | 807 | Q355D | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-5-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 2 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2026-05-01: 2 |  |  | 0 |  | PL13 |  | PMC
Shape | MK-510-5-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-6-P-510-001 | PL6x115 | Header Box 0° | 148 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-6-P-510-022 | PL115x6 | Header Box 0° | 482 | Q355D | 1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-6-P-510-070 | PL5x50 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-6-P-510-075 | PL115x6 | Header Box 0° | 346 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-6-P-510-076 | PL5x278 | Header Box 0° | 476 | Q355D | 1 | 4.7 | 4.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-6-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | bar: 2026-05-29
Plate | MK-510-6-P-510-090 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-6-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | bar: 2026-05-01
Shape | MK-510-6-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-27
Plate | MK-510-7-P-510-001 | PL6x115 | Header Box 0° | 148 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-7-P-510-020 | PL115x6 | Header Box 0° | 685 | Q355D | 1 | 3.4 | 3.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-7-P-510-069 | PL6x50 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-7-P-510-078 | PL5x278 | Header Box 0° | 679 | Q355D | 1 | 6.9 | 6.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-7-P-510-079 | PL115x6 | Header Box 0° | 549 | Q355D | 1 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-7-P-510-085 | PL115x5 | Header Box 0° | 210 | Q355D | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | PMC | bar: 2026-05-29
Plate | MK-510-7-P-510-091 | PL5x168 | Header Box 0° | 169 | Q355D | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-7-P-510-093 | PL13x3 | Header Box 0° | 199 | Q355D | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL13 |  | PMC | bar: 2026-05-01
Shape | MK-510-7-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-8-P-510-012 | PL115x6 | Header Box 0° | 659 | Q355D | 2 | 3.3 | 6.6 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL115 |  | MCC
Plate | MK-510-8-P-510-035 | PL6x115 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-8-P-510-047 | PL5x278 | Header Box 0° | 653 | Q355D | 1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-510-8-P-510-069 | PL6x50 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Shape | MK-510-8-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Plate | MK-510-9-P-510-026 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-07
Plate | MK-510-9-P-510-035 | PL6x115 | Header Box 0° | 278 | Q355D | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL6 |  | MCC | bar: 2026-04-03; 2026-04-07
Plate | MK-510-9-P-510-036 | PL115x6 | Header Box 0° | 660 | Q355D | 1 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL115 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-510-9-P-510-048 | PL5x278 | Header Box 0° | 648 | Q355D | 1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL5 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Shape | MK-510-9-P-510-095 | ROD15 | Header Box 0° | 254 | Q355D | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0 | 2026-04-27: 2 |  |  | 0 |  |  |  | PMC
Shape | MK-511-1-P-511-003 | H-200X200X8X12 | CONVECTION | 1510 | Q355D | 1 | 75.3 | 75.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-1-P-511-004 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 2 | 12.2 | 24.4 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-511-1-P-511-005 | PL10x170 | HAUNCH_PLATE | 180 | SS400 | 2 | 1.7 | 3.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-1-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-1-P-511-011 | PL10x192 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-1-P-511-012 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-1-P-511-013 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-1-P-511-014 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-1-P-511-020 | PL10x171 | PLATE | 188 | Q355D | 4 | 2.1 | 8.4 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-511-2-P-511-003 | H-200X200X8X12 | CONVECTION | 1510 | Q355D | 1 | 75.3 | 75.3 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-2-P-511-004 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 2 | 12.2 | 24.4 | 2 | 0 | 2026-04-03: 2 |  |  | 0 |  | PL20 |  | MCC
Plate | MK-511-2-P-511-007 | PL10x175 | HAUNCH_PLATE | 170 | Q355D | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-2-P-511-008 | PL10x170 | HAUNCH_PLATE | 180 | Q355D | 1 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-2-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-2-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 0.7 | 1.4 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-2-P-511-011 | PL10x192 | PLATE | 200 | Q355D | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-2-P-511-012 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-2-P-511-020 | PL10x171 | PLATE | 188 | Q355D | 4 | 2.1 | 8.4 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-3-P-511-006 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 6 | 1.3 | 7.8 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-3-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Shape | MK-511-3-P-511-015 | H-200X200X8X12 | CONVECTION | 1843 | Q355D | 1 | 91.9 | 91.9 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-3-P-511-016 | PL20x200 | PLATE | 300 | Q355D | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-3-P-511-017 | PL10x90 | HAUNCH_PLATE | 150 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-018 | PL10x117 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-020 | PL10x171 | PLATE | 188 | Q355D | 4 | 2.1 | 8.4 | 4 | 0 | 2026-04-06: 4 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-3-P-511-022 | PL10x165 | PLATE | 188 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-023 | PL10x175 | PLATE | 188 | Q355D | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-3-P-511-024 | PL20x200 | PLATE | 370 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-3-P-511-026 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Shape | MK-511-4-P-511-002 | H-200X200X8X12 | CONVECTION | 1728 | Q355D | 1 | 86.2 | 86.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-4-P-511-006 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 6 | 1.3 | 7.8 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-4-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-016 | PL20x200 | PLATE | 300 | Q355D | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-4-P-511-017 | PL10x90 | HAUNCH_PLATE | 150 | Q355D | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-018 | PL10x117 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-020 | PL10x171 | PLATE | 188 | Q355D | 2 | 2.1 | 4.2 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-4-P-511-022 | PL10x165 | PLATE | 188 | Q355D | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-023 | PL10x175 | PLATE | 188 | Q355D | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-4-P-511-024 | PL20x200 | PLATE | 370 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
| MK-511-4-P-511-028 | [7 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
| MK-511-4-P-511-029 | [7 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
Shape | MK-511-5-P-511-001 | H-200X200X8X12 | COLUMN | 6898 | Q355D | 1 | 344 | 344 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-5-P-511-004 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 1 | 12.2 | 12.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-5-P-511-006 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 6 | 1.3 | 7.8 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-5-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-5-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-5-P-511-012 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-5-P-511-019 | PL10x100 | HAUNCH_PLATE | 250 | Q355D | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-5-P-511-021 | PL20x200 | PLATE | 300 | Q355D | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-5-P-511-024 | PL20x200 | PLATE | 370 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-5-P-511-025 | PL10x160 | HAUNCH_PLATE | 170 | Q355D | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-5-P-511-027 | PL10x177 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Shape | MK-511-6-P-511-001 | H-200X200X8X12 | COLUMN | 6898 | Q355D | 1 | 344 | 344 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | PMC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-6-P-511-004 | PL20x200 | PLATE | 390 | Q355D | 1 | 12.2 | 12.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-6-P-511-006 | PL10x96 | PLATE | 168 | Q355D | 6 | 1.3 | 7.8 | 6 | 0 | 2026-04-06: 6 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-6-P-511-009 | PL10x30 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-6-P-511-010 | PL10x50 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-6-P-511-012 | PL10x96 | PLATE | 176 | Q355D | 2 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0 | 2026-04-06: 2 |  |  | 0 |  | PL10 |  | MCC
Plate | MK-511-6-P-511-019 | PL10x100 | HAUNCH_PLATE | 250 | Q355D | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-6-P-511-021 | PL20x200 | PLATE | 300 | Q355D | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-6-P-511-024 | PL20x200 | PLATE | 370 | Q355D | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL20 |  | MCC | bar: 2026-04-03
Plate | MK-511-6-P-511-025 | PL10x160 | HAUNCH_PLATE | 170 | Q355D | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06
Plate | MK-511-6-P-511-027 | PL10x177 | PLATE | 200 | Q355D | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0 | [23 empty] | 0 |  | PL10 |  | MCC | bar: 2026-04-06

## E307
ASSEMBLY PART LIST | [83 empty] | Số Unit cần đảm bảo
Project name / Tên Dự án : Venezia Refinery - De Oxy Heater | [53 empty] | chi tiết chia nối
Item Name / Tên Hạng mục : Structure
Contract No. / Số Hợp đồng : E307 |  | E307 | [81 empty] | Số Unit
Prepared By / Chuẩn bị : Trung tâm tư vấn thiết kế | [83 empty] | 1
Document No. / Số Tài liệu : E307-APL-001 | [7 empty] | Rev./ Số Sửa đổi: 12 | [13 empty] | 6060.9 | #DIV/0! | [5 empty] | Date: 06-07-2026 |  |  | Content Rev. | [11 empty] | Type Fabrication | [6 empty] | Type | Document Cutting
DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC-F | DCC-X | DCC-Y | DCC-Z | DCC-J | DCC-BH | DCC | DCC |  | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC
No. | Drawing Number | Assembly No. | Description | Part No. |  | Size | Length | Material | Q'ty | Set | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Scope of Steel Work | Chung loai | Dang | Phan giao to | Ngay giao | Da nhan | Con thieu | Lam tron | Dong bo | Ti le dong bo | Fitup | Inspection | Clear | Loose Part | Total Area (m2) | Remark | AS Symbol | Delivery item | Rev.1 (26/02/2026) | Rev.2 (11/03/2026) | Rev.3 (26/03/2026) | Rev.4 (18/04/2026) | Rev.5 (26/04/2026) | Rev.6 (07/05/2026) | Rev.7 (18/05/2026) | Rev.8 (27/05/2026) | Rev.9 (10/06/2026) | Rev.10 (23/06/2026) | Rev.11 (29/06/2026) | Rev.12 (06/07/2026) | Khoan Lỗ | Lốc tròn (Uốn cong) | Sấn | Vát mép & Cắt miệng | Gia công cơ khí (Không thay đổi chiều dày) | Gia công cơ khí (Có thay đổi chiều dày) | Tổ hợp | Fabrication or Purchasing | MPR No. | Q'Ty in MPR Bolt & Fitting | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Remain (T'Qty-Q'Ty) | Item
1 | 2 | 3 | 4 | 5A (Marking as Dwg.) | 5B (Marking as Cutting) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30A | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F | 30G | 30H | 30I | 30J | 30K | 30K | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
1 | 25089-AS-MK-201-1 | MK-201-1 | 25089-01-201-M-1 |  |  | (1792x214x1605) |  |  |  | 1 |  | 320.3 | 320.3 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 9.014; 19: x; 20: o | END TUBE SHEETS
2 | 25089-AS-MK-201-1 | MK-201-1 | End Tube Sheets | P-201-002 | MK-201-1-P-201-002 | PL14x1605 | 1792 | Q355D | 1 |  | 1 | 249.7 | 249.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 4.771; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-72; 41: E307-01-CP011; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
3 | 25089-AS-MK-201-1 | MK-201-1 | End Tube Sheets | P-201-004 | MK-201-1-P-201-004 | PL3x120 | 898 | A240 F304 | 3 |  | 3 | 2.5 | 7.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.66; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 3; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
4 | 25089-AS-MK-201-1 | MK-201-1 | End Tube Sheets | P-201-005 | MK-201-1-P-201-005 | PL3x120 | 723 | A240 F304 | 9 |  | 9 | 2 | 18.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 9 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.616; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 9; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
5 | 25089-AS-MK-201-1 | MK-201-1 | End Tube Sheets | P-201-007 | MK-201-1-P-201-007 | PL100x12 | 1612 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 15.3 | 30.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.724; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0007-VTC-2; 41: E307-01-CP017; 42: 2; 43: 2026-02-24; 71: 0 | END TUBE SHEETS
6 | 25089-AS-MK-201-1 | MK-201-1 | BEAM | P-201-008 | MK-201-1-P-201-008 | PL3x100 | 1576 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.7 | 7.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.65; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
7 | 25089-AS-MK-201-1 | MK-201-1 | BEAM | P-201-009 | MK-201-1-P-201-009 | PL3x100 | 1439 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.4 | 6.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.594; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
8 | 25089-AS-MK-201-2 | MK-201-2 | 25089-01-201-M-2 |  |  | (1792x214x1605) |  |  |  | 1 |  | 320.3 | 320.3 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 9.014; 19: x; 20: o | END TUBE SHEETS
9 | 25089-AS-MK-201-2 | MK-201-2 | End Tube Sheets | P-201-002 | MK-201-2-P-201-002 | PL14x1605 | 1792 | Q355D | 1 |  | 1 | 249.7 | 249.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 4.771; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-72; 41: E307-01-CP011; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
10 | 25089-AS-MK-201-2 | MK-201-2 | End Tube Sheets | P-201-004 | MK-201-2-P-201-004 | PL3x120 | 898 | A240 F304 | 3 |  | 3 | 2.5 | 7.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.66; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 3; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
11 | 25089-AS-MK-201-2 | MK-201-2 | End Tube Sheets | P-201-005 | MK-201-2-P-201-005 | PL3x120 | 723 | A240 F304 | 9 |  | 9 | 2 | 18.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 9 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.616; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 9; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
12 | 25089-AS-MK-201-2 | MK-201-2 | End Tube Sheets | P-201-007 | MK-201-2-P-201-007 | PL100x12 | 1612 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 15.3 | 30.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.724; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0007-VTC-2; 41: E307-01-CP017; 42: 2; 43: 2026-02-24; 71: 0 | END TUBE SHEETS
13 | 25089-AS-MK-201-2 | MK-201-2 | BEAM | P-201-008 | MK-201-2-P-201-008 | PL3x100 | 1576 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.7 | 7.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.65; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
14 | 25089-AS-MK-201-2 | MK-201-2 | BEAM | P-201-009 | MK-201-2-P-201-009 | PL3x100 | 1439 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.4 | 6.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.594; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
15 | 25089-AS-MK-201-3 | MK-201-3 | 25089-01-201-M-3 |  |  | (1792x214x1605) |  |  |  | 1 |  | 303.8 | 303.8 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 9.019; 19: x; 20: o | END TUBE SHEETS
16 | 25089-AS-MK-201-3 | MK-201-3 | End Tube Sheets | P-201-003 | MK-201-3-P-201-003 | PL14x1605 | 1792 | Q355D | 1 |  | 1 | 228.9 | 228.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 4.413; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-72; 41: E307-01-CP011; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
17 | 25089-AS-MK-201-3 | MK-201-3 | End Tube Sheets | P-201-004 | MK-201-3-P-201-004 | PL3x120 | 898 | A240 F304 | 12 |  | 12 | 2.5 | 30.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.638; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 12; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
18 | 25089-AS-MK-201-3 | MK-201-3 | End Tube Sheets | P-201-007 | MK-201-3-P-201-007 | PL100x12 | 1612 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 15.3 | 30.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.724; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0007-VTC-2; 41: E307-01-CP017; 42: 2; 43: 2026-02-24; 71: 0 | END TUBE SHEETS
19 | 25089-AS-MK-201-3 | MK-201-3 | BEAM | P-201-008 | MK-201-3-P-201-008 | PL3x100 | 1576 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.7 | 7.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.65; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
20 | 25089-AS-MK-201-3 | MK-201-3 | BEAM | P-201-009 | MK-201-3-P-201-009 | PL3x100 | 1439 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.4 | 6.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.594; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
21 | 25089-AS-MK-201-4 | MK-201-4 | 25089-01-201-M-4 |  |  | (1792x214x1605) |  |  |  | 1 |  | 303.8 | 303.8 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 9.019; 19: x; 20: o | END TUBE SHEETS
22 | 25089-AS-MK-201-4 | MK-201-4 | End Tube Sheets | P-201-003 | MK-201-4-P-201-003 | PL14x1605 | 1792 | Q355D | 1 |  | 1 | 228.9 | 228.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 4.413; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-72; 41: E307-01-CP011; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
23 | 25089-AS-MK-201-4 | MK-201-4 | End Tube Sheets | P-201-004 | MK-201-4-P-201-004 | PL3x120 | 898 | A240 F304 | 12 |  | 12 | 2.5 | 30.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.638; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 12; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
24 | 25089-AS-MK-201-4 | MK-201-4 | End Tube Sheets | P-201-007 | MK-201-4-P-201-007 | PL100x12 | 1612 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 15.3 | 30.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.724; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0007-VTC-2; 41: E307-01-CP017; 42: 2; 43: 2026-02-24; 71: 0 | END TUBE SHEETS
25 | 25089-AS-MK-201-4 | MK-201-4 | BEAM | P-201-008 | MK-201-4-P-201-008 | PL3x100 | 1576 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.7 | 7.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.65; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
26 | 25089-AS-MK-201-4 | MK-201-4 | BEAM | P-201-009 | MK-201-4-P-201-009 | PL3x100 | 1439 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.4 | 6.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.594; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
27 | 25089-AS-MK-201-5 | MK-201-5 | 25089-01-201-M-5 |  |  | (1792x214x1859) |  |  |  | 1 |  | 392.3 | 392.3 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 12.318; 19: x; 20: o | END TUBE SHEETS
28 | 25089-AS-MK-201-5 | MK-201-5 | End Tube Sheets | P-201-001 | MK-201-5-P-201-001 | PL14x1792 | 1859 | Q355D | 1 |  | 1 | 279 | 279 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 5.332; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-72; 41: E307-01-CP011; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
29 | 25089-AS-MK-201-5 | MK-201-5 | End Tube Sheets | P-201-004 | MK-201-5-P-201-004 | PL3x120 | 898 | A240 F304 | 12 |  | 12 | 2.5 | 30.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.638; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 12; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
30 | 25089-AS-MK-201-5 | MK-201-5 | End Tube Sheets | P-201-005 | MK-201-5-P-201-005 | PL3x120 | 723 | A240 F304 | 6 |  | 6 | 2 | 12.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.077; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 6; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
31 | 25089-AS-MK-201-5 | MK-201-5 | End Tube Sheets | P-201-006 | MK-201-5-P-201-006 | PL3x296 | 296 | Q355D | 6 |  | 6 | 1.6 | 9.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.837; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-66; 41: E307-01-CP002; 42: 6; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
32 | 25089-AS-MK-201-5 | MK-201-5 | End Tube Sheets | P-201-007 | MK-201-5-P-201-007 | PL100x12 | 1612 | A240 F304 | 3 |  | 3 | 15.3 | 45.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.086; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0007-VTC-2; 41: E307-01-CP017; 42: 3; 43: 2026-02-24; 71: 0 | END TUBE SHEETS
33 | 25089-AS-MK-201-5 | MK-201-5 | BEAM | P-201-008 | MK-201-5-P-201-008 | PL3x100 | 1576 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.7 | 7.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.65; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
34 | 25089-AS-MK-201-5 | MK-201-5 | BEAM | P-201-010 | MK-201-5-P-201-010 | PL3x100 | 1691 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 4 | 8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.698; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
35 | 25089-AS-MK-201-6 | MK-201-6 | 25089-01-201-M-6 |  |  | (1792x214x1859) |  |  |  | 1 |  | 392.3 | 392.3 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 12.318; 19: x; 20: o | END TUBE SHEETS
36 | 25089-AS-MK-201-6 | MK-201-6 | End Tube Sheets | P-201-001 | MK-201-6-P-201-001 | PL14x1792 | 1859 | Q355D | 1 |  | 1 | 279 | 279 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 5.332; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-72; 41: E307-01-CP011; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
37 | 25089-AS-MK-201-6 | MK-201-6 | End Tube Sheets | P-201-004 | MK-201-6-P-201-004 | PL3x120 | 898 | A240 F304 | 12 |  | 12 | 2.5 | 30.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.638; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 12; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
38 | 25089-AS-MK-201-6 | MK-201-6 | End Tube Sheets | P-201-005 | MK-201-6-P-201-005 | PL3x120 | 723 | A240 F304 | 6 |  | 6 | 2 | 12.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.077; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 6; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
39 | 25089-AS-MK-201-6 | MK-201-6 | End Tube Sheets | P-201-006 | MK-201-6-P-201-006 | PL3x296 | 296 | Q355D | 6 |  | 6 | 1.6 | 9.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.837; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-66; 41: E307-01-CP002; 42: 6; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
40 | 25089-AS-MK-201-6 | MK-201-6 | End Tube Sheets | P-201-007 | MK-201-6-P-201-007 | PL100x12 | 1612 | A240 F304 | 3 |  | 3 | 15.3 | 45.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.086; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0007-VTC-2; 41: E307-01-CP017; 42: 3; 43: 2026-02-24; 71: 0 | END TUBE SHEETS
41 | 25089-AS-MK-201-6 | MK-201-6 | BEAM | P-201-008 | MK-201-6-P-201-008 | PL3x100 | 1576 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 3.7 | 7.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.65; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
42 | 25089-AS-MK-201-6 | MK-201-6 | BEAM | P-201-010 | MK-201-6-P-201-010 | PL3x100 | 1691 | A240 F304 | 2 |  | 2 | 4 | 8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.698; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-1; 41: E307-01-CP001; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | END TUBE SHEETS
43 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | 25089-01-507-M-1 |  |  | (4119x5037x2574) |  |  |  | 1 |  | 5054.9 | 5054.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.95015 |  |  |  | 17: 186.291; 19: x; 20: o | CONVECTION
44 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-001 | MK-507-1-P-507-001 | H-200X200X8X12 | 4079 | Q355D | 2 |  | 2 | 203.4 | 406.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 9.463; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
45 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-002 | MK-507-1-P-507-002 | H-200X200X8X12 | 4079 | Q355D | 2 |  | 2 | 203.4 | 406.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 9.463; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
46 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-003 | MK-507-1-P-507-003 | H-200X200X8X12 | 4079 | Q355D | 2 |  | 2 | 203.4 | 406.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 9.463; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
47 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-004 | MK-507-1-P-507-004 | H-200X100X5.5X8 | 4079 | Q355D | 4 |  | 4 | 87 | 347.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 12.563; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-41; 41: E307-01-CP507; 42: 4; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
48 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-005 | MK-507-1-P-507-005 | PL8X80 | 785 | Q355D | 4 |  | 4 | 3.8 | 15.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.544; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
49 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-006 | MK-507-1-P-507-006 | C8 | 1333 | Q355D | 6 |  | 6 | 10.7 | 64.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.456; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-18; 41: E307-01-CP505; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
50 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-007 | MK-507-1-P-507-007 | C20 (BC200x75x10x12) | 1832 | Q355D | 2 |  | 2 | 47.2 | 94.4 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.411; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 2; 71: 0 | CONVECTION
51 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-008 | MK-507-1-P-507-008 | PL5x440 | 1832 | Q355D | 1 |  | 1 | 31.6 | 31.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.635; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
52 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-009 | MK-507-1-P-507-009 | PL5x4059 | 4576 | Q355D | 1 |  | 1 | 712.4 | 712.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 36.41; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
53 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-010 | MK-507-1-P-507-010 | L80*10 | 1832 | Q355D | 2 |  | 2 | 21.8 | 43.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-58; 41: E307-01-CP513; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
54 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-011 | MK-507-1-P-507-011 | PL10X1832 | 134 | Q355D | 2 |  | 2 | 20.1 | 40.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.105; 31: 1; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
55 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-012 | MK-507-1-P-507-012 | BL-100X75X12 | 1832 | Q355D | 2 |  | 2 | 19.6 | 39.2 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.429; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 2; 71: 0 | CONVECTION
56 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-013 | MK-507-1-P-507-013 | PL10X3534 | 125 | Q355D | 2 |  | 2 | 31.9 | 63.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.77; 31: 1; 32: 0; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
57 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-014 | MK-507-1-P-507-014 | PL10X3534 | 109 | Q355D | 2 |  | 2 | 31.9 | 63.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.77; 31: 1; 32: 0; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
58 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-017 | MK-507-1-P-507-017 | PL15x70 | 80 | Q355D | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 7 | 1 | 0 | [5 empty] | 17: 0.126; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-73; 41: E307-01-CP012; 42: 8; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
59 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-018 | MK-507-1-P-507-018 | PL10x130 | 1832 | AISI 304 | 4 |  | 4 | 18.8 | 75.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.057; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-10; 41: E307-01-CP008; 42: 4; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
60 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-019 | MK-507-1-P-507-019 | PL10x130 | 1832 | AISI 304 | 4 |  | 4 | 18.8 | 75.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.057; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-10; 41: E307-01-CP008; 42: 4; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
61 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-020 | MK-507-1-P-507-020 | PL10x105 | 1475 | AISI 304 | 8 |  | 8 | 12.2 | 97.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.721; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-10; 41: E307-01-CP008; 42: 8; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
62 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-022 | MK-507-1-P-507-022 | PL20x200 | 295 | Q355D | 6 |  | 6 | 9.3 | 55.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.827; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 6; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
63 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-023 | MK-507-1-P-507-023 | PL20x150 | 295 | Q355D | 8 |  | 8 | 6.9 | 55.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.85; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 8; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
64 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-024 | MK-507-1-P-507-024 | PL10x95 | 200 | Q355D | 20 |  | 20 | 1 | 19.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 20 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.59; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 20; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
65 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-025 | MK-507-1-P-507-025 | L80*10 | 848 | Q355D | 2 |  | 2 | 10.1 | 20.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.531; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-58; 41: E307-01-CP513; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
66 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-026 | MK-507-1-P-507-026 | L80*10 | 848 | Q355D | 2 |  | 2 | 10.1 | 20.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.531; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-58; 41: E307-01-CP513; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
67 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-027 | MK-507-1-P-507-027 | PL10x96 | 176 | Q355D | 20 |  | 20 | 1.3 | 26.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 20 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.776; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 20; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
68 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-028 | MK-507-1-P-507-028 | L80*10 | 1190 | Q355D | 2 |  | 2 | 14.1 | 28.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.745; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-58; 41: E307-01-CP513; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
69 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-029 | MK-507-1-P-507-029 | PL20x200 | 390 | Q355D | 2 |  | 2 | 12.2 | 24.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.359; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
70 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-030 | MK-507-1-P-507-030 | PL10x136 | 178 | Q355D | 12 |  | 12 | 1.7 | 20.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.588; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 12; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
71 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-031 | MK-507-1-P-507-031 | PL10x96 | 168 | Q355D | 12 |  | 12 | 1.3 | 15.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.445; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 12; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
72 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-032 | MK-507-1-P-507-032 | PL15x233 | 332 | Q355D | 1 |  | 1 | 5.3 | 5.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 17: 0.105; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-73; 41: E307-01-CP012; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
73 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | STUD BOLT with 2 NUT | P-507-033 | MK-507-1-P-507-033 | M16x95L | 95 | Class 8.8/Class 8 | 48 |  | 48 | 0.1 | 6.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 48 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.239; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
74 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-034 | MK-507-1-P-507-034 | L80*10 | 1190 | Q355D | 2 |  | 2 | 14.1 | 28.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.745; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-58; 41: E307-01-CP513; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
75 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-035 | MK-507-1-P-507-035 | PL8X80 | 1095 | Q355D | 4 |  | 4 | 5.5 | 21.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.769; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
76 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-036 | MK-507-1-P-507-036 | PL8X80 | 258 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.3 | 5.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.187; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
77 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-037 | MK-507-1-P-507-037 | PL8X80 | 964 | Q355D | 4 |  | 4 | 4.8 | 19.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.684; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
78 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-038 | MK-507-1-P-507-038 | C8 | 994 | Q355D | 3 |  | 3 | 8 | 24 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.915; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-18; 41: E307-01-CP505; 42: 3; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
79 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-039 | MK-507-1-P-507-039 | C8 | 991 | Q355D | 6 |  | 6 | 8 | 47.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.826; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-18; 41: E307-01-CP505; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
80 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-040 | MK-507-1-P-507-040 | C8 | 1333 | Q355D | 6 |  | 6 | 10.7 | 64.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.456; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-18; 41: E307-01-CP505; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
81 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-041 | MK-507-1-P-507-041 | C8 | 991 | Q355D | 3 |  | 3 | 8 | 23.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.913; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-18; 41: E307-01-CP505; 42: 3; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
82 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-042 | MK-507-1-P-507-042 | BL-120X80X10 | 848 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.7 | 12.7 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.331; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
83 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-043 | MK-507-1-P-507-043 | BL-120X80X10 | 848 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.7 | 12.7 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.331; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
84 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-044 | MK-507-1-P-507-044 | PL20x200 | 295 | Q355D | 2 |  | 2 | 9.3 | 18.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.276; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
85 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-045 | MK-507-1-P-507-045 | PL20x250 | 295 | Q355D | 4 |  | 4 | 10.7 | 42.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.63; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
86 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-046 | MK-507-1-P-507-046 | BL-120X80X10 | 172 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.067; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
87 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-047 | MK-507-1-P-507-047 | BL-120X80X10 | 848 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.7 | 12.7 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.331; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
88 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-048 | MK-507-1-P-507-048 | BL-120X80X10 | 848 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.7 | 12.7 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.331; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
89 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-049 | MK-507-1-P-507-049 | BL-120X80X10 | 174 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.068; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
90 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-050 | MK-507-1-P-507-050 | BL-100X75X12 | 1832 | Q355D | 4 |  | 4 | 19.6 | 78.3 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.858; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 4; 71: 0 | CONVECTION
91 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-051 | MK-507-1-P-507-051 | PL5x4059 | 4576 | Q355D | 1 |  | 1 | 712.4 | 712.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 36.41; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
92 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-052 | MK-507-1-P-507-052 | PL10x131 | 185 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.179; 30E: MODIFY, giảm số lượng, số lượng cũ là 3; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: -1 | CONVECTION
93 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-053 | MK-507-1-P-507-053 | PL8X80 | 430 | Q355D | 2 |  | 2 | 2.1 | 4.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.151; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
94 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | PLATE | P-507-054 | MK-507-1-P-507-054 | PL10x63 | 88 | Q355D | 60 |  | 60 | 0.3 | 19 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 60 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.643; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 60; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
95 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-056 | MK-507-1-P-507-056 | L80x8 | 760 | Q355D | 12 |  | 12 | 7.1 | 85.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.912; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 12; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
96 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-057 | MK-507-1-P-507-057 | L80x8 | 300 | Q355D | 8 |  | 8 | 2.9 | 22.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.787; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
97 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-058 | MK-507-1-P-507-058 | PL15x309 | 150 | Q355D | 12 |  | 12 | 3.9 | 47.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.947; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-73; 41: E307-01-CP012; 42: 12; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
98 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-059 | MK-507-1-P-507-059 | PL200x3 | 600 | AISI 304 | 12 |  | 12 | 2.8 | 34 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.938; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 12; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
99 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-060 | MK-507-1-P-507-060 | PL200x3 | 300 | AISI 304 | 8 |  | 8 | 1.4 | 11.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.984; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 8; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
100 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-061 | MK-507-1-P-507-061 | PL5x55 | 72 | Q355D | 96 |  | 96 | 0.1 | 13.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 96 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.809; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 96; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
101 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-062 | MK-507-1-P-507-062 | ROD12 | 55 | Q355D | 48 |  | 48 | 0 | 2.1 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 48 | 0 | [5 empty] | 17: 0.115; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1; 36: 1; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36; 41: E307-01-CP524; 42: 48; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
102 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | SHOULDER EYE BOLT/1N/1W | P-507-063 | MK-507-1-P-507-063 | M16x70L | 19 | AISI 304 | 48 |  | 48 | 0.2 | 8.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 48 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.227; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
103 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | ROUND BAR | P-507-064 | MK-507-1-P-507-064 | D1.4 | 51 | Q355D | 96 |  | 96 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 96 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.022; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
104 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-065 | MK-507-1-P-507-065 | PL10x60 | 80 | Q355D | 12 |  | 12 | 0.3 | 3.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.108; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 12; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
105 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | WASHER | P-507-066 | MK-507-1-P-507-066 | WASHER M16 | 4 | AISI 304 | 48 |  | 48 | 0 | 0.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 48 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.035; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
106 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | NUT | P-507-067 | MK-507-1-P-507-067 | NUT_M16 | 13 | GR8-HEX | 144 |  | 144 | 0 | 4.8 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 144 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
107 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-079 | MK-507-1-P-507-079 | PL8X80 | 377 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.8 | 7.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.264; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
108 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-080 | MK-507-1-P-507-080 | PL200x3 | 75 | AISI 304 | 8 |  | 8 | 0.4 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.253; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 8; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
109 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-081 | MK-507-1-P-507-081 | BL-120X80X10 | 402 | Q355D | 1 |  | 1 | 6 | 6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.157; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
110 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-082 | MK-507-1-P-507-082 | L80x8 | 75 | Q355D | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.211; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
111 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-083 | MK-507-1-P-507-083 | BL-120X80X10 | 400 | Q355D | 1 |  | 1 | 6 | 6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.156; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
112 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-084 | MK-507-1-P-507-084 | BL-120X80X10 | 172 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.067; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
113 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-085 | MK-507-1-P-507-085 | BL-120X80X10 | 402 | Q355D | 1 |  | 1 | 6 | 6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.157; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
114 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-086 | MK-507-1-P-507-086 | BL-120X80X10 | 174 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.068; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
115 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-087 | MK-507-1-P-507-087 | BL-120X80X10 | 400 | Q355D | 1 |  | 1 | 6 | 6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.156; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
116 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BEAM | P-507-088 | MK-507-1-P-507-088 | PL3x100 | 1576 | AISI 304 | 6 |  | 6 | 3.7 | 22.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.951; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 6; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
117 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BEAM | P-507-089 | MK-507-1-P-507-089 | PL3x90 | 1576 | AISI 304 | 6 |  | 6 | 3.3 | 20.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.762; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 6; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
118 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BEAM | P-507-090 | MK-507-1-P-507-090 | PL3x100 | 139 | AISI 304 | 12 |  | 12 | 0.3 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.32; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 12; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
119 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BEAM | P-507-091 | MK-507-1-P-507-091 | PL3x90 | 1759 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 3.7 | 7.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.655; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
120 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BEAM | P-507-092 | MK-507-1-P-507-092 | PL3x90 | 1617 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 3.4 | 6.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.602; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
121 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BEAM | P-507-093 | MK-507-1-P-507-093 | PL3x90 | 1622 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 3.4 | 6.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.604; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
122 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BEAM | P-507-094 | MK-507-1-P-507-094 | PL3x90 | 1617 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 3.4 | 6.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.602; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
123 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BEAM | P-507-095 | MK-507-1-P-507-095 | PL3x90 | 1759 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 3.7 | 7.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.655; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
124 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-096 | MK-507-1-P-507-096 | PL205x3 | 2678 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 12.9 | 25.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.23; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
125 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-097 | MK-507-1-P-507-097 | PL205x3 | 507 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 2.2 | 4.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.383; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
126 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-098 | MK-507-1-P-507-098 | PL205x3 | 279 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 1.1 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.193; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
127 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-099 | MK-507-1-P-507-099 | PL205x3 | 4676 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 22.5 | 45.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 3.893; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
128 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | CONVECTION | P-507-100 | MK-507-1-P-507-100 | PL205x3 | 1422 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 6.9 | 13.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.186; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
129 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | GASKET | P-507-101 | MK-507-1-P-507-101 | GASKET 2" ANSI #300.RF, 4,5T | 5 | SS316+GRAPHITE | 6 |  | 6 | 0.1 | 0.8 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.035; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
130 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | FLANGE | P-507-102 | MK-507-1-P-507-102 | FLG. 2" ANSI #300 WN.RF, SCH.40 | 70 | A105 | 6 |  | 6 | 3.8 | 22.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.412; 18: Workshop; 38: Purchasing | CONVECTION
131 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | FLANGE | P-507-103 | MK-507-1-P-507-103 | PIPE 2" SCH.40 S | 287 | A312 TP 310 | 6 |  | 6 | 1.5 | 9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.325; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-5 DCC26-E307-0006-VTC-6; 41: E307-01-CP517; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
132 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BLIND FLANGE | P-507-104 | MK-507-1-P-507-104 | BL.FLG. 2" ANSI #300.RF | 22 | A105 | 6 |  | 6 | 3.5 | 21 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.321; 18: Workshop; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
133 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-105 | MK-507-1-P-507-105 | PL5x440 | 1832 | Q355D | 1 |  | 1 | 30.8 | 30.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.597; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
134 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | Convection | P-507-106 | MK-507-1-P-507-106 | PL8X80 | 430 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.075; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
135 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | FLANGE | P-507-107 | MK-507-1-P-507-107 | FLG. 4" ANSI #300 WN.RF, SCH.40 | 86 | A105 | 2 |  | 2 | 12.4 | 24.9 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.303; 18: Workshop; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
136 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | FLANGE | P-507-108 | MK-507-1-P-507-108 | PIPE 4" SCH.40 S | 163 | A312 TP 310 | 2 |  | 2 | 2.6 | 5.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.117; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0006-VTC-7; 41: E307-01-CP521; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
137 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | BLIND FLANGE | P-507-109 | MK-507-1-P-507-109 | BL.FLG. 4" ANSI #300.RF | 32 | A105 | 2 |  | 2 | 12.1 | 24.2 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.25; 18: Workshop; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
138 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | GASKET | P-507-110 | MK-507-1-P-507-110 | GASKET 4" ANSI #300.RF, 4,5T | 5 | SS316+GRAPHITE | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
139 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | STUD BOLT with 2 NUT | P-507-112 | MK-507-1-P-507-112 | M20x110L | 110 | Class 8.8/Class 8 | 16 |  | 16 | 0.2 | 3.9 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 16 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.117; 18: Workshop; 30D: ADDED; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
140 | 25089-AS-MK-507-1 | MK-507-1 | NUT | P-507-113 | MK-507-1-P-507-113 | NUT_M20 | 14 | GR8-HEX | 32 |  | 32 | 14.5 | 463.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 32 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
141 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | 25089-01-507-M-5 |  |  | (890x460x566) |  |  |  | 4 |  | 58.7 | 234.6 | AMC2 | [7 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 17: 9.896; 19: x; 20: o | CONVECTION
142 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-055 | MK-507-2-P-507-055 | PL10x80 | 760 | Q355D | 1 |  | 4 | 4.7 | 18.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.552; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
143 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-068 | MK-507-2-P-507-068 | PL760x6 | 630 | Q355D | 1 |  | 4 | 17.4 | 69.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 3.046; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
144 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-069 | MK-507-2-P-507-069 | ROD20 | 355 | Q355D | 3 |  | 12 | 0.8 | 9.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 12 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.268; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 E307-01-CP524-1 E307-01-CP526-1; 41: E307-01-CP527; 42: 12; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
145 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-070 | MK-507-2-P-507-070 | PL460x6 | 175 | Q355D | 2 |  | 8 | 2.8 | 22.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 1.001; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
146 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-071 | MK-507-2-P-507-071 | PL10x80 | 760 | Q355D | 1 |  | 4 | 4.7 | 18.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.552; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
147 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-072 | MK-507-2-P-507-072 | PL6x70 | 278 | Q355D | 2 |  | 8 | 0.9 | 7.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.342; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
148 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-073 | MK-507-2-P-507-073 | PL6x70 | 177 | Q355D | 2 |  | 8 | 0.6 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.22; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
149 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-074 | MK-507-2-P-507-074 | PL6x70 | 202 | Q355D | 1 |  | 4 | 0.7 | 2.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.125; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
150 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-075 | MK-507-2-P-507-075 | ROD15 | 330 | Q355D | 4 |  | 16 | 0.4 | 6.6 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 16 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.248; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 1; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 16; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
151 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-076 | MK-507-2-P-507-076 | PL12x290 | 545 | Q355D | 2 |  | 8 | 6 | 47.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 1.222; 18: Chi tiết cong, kiểm tra lại SGP; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-71; 41: E307-01-CP009; 42: 8; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
152 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-077 | MK-507-2-P-507-077 | PL165x3 | 574 | AISI 304 | 2 |  | 8 | 2.2 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 1.551; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 8; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
153 | 25089-AS-MK-507-2 | MK-507-2 | Observation Doors | P-507-078 | MK-507-2-P-507-078 | PL165x3 | 284 | AISI 304 | 2 |  | 8 | 1.1 | 8.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.771; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 8; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
154 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | 25089-01-507-M-6 |  |  | (890x460x566) |  |  |  | 4 |  | 58.7 | 234.6 | AMC2 | [7 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 17: 9.896; 19: x; 20: o | CONVECTION
155 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-055 | MK-507-3-P-507-055 | PL10x80 | 760 | Q355D | 1 |  | 4 | 4.7 | 18.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.552; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
156 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-068 | MK-507-3-P-507-068 | PL760x6 | 630 | Q355D | 1 |  | 4 | 17.4 | 69.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 3.046; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
157 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-069 | MK-507-3-P-507-069 | ROD20 | 355 | Q355D | 3 |  | 12 | 0.8 | 9.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 12 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.268; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 E307-01-CP524-1 E307-01-CP526-1; 41: E307-01-CP527; 42: 12; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
158 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-070 | MK-507-3-P-507-070 | PL460x6 | 175 | Q355D | 2 |  | 8 | 2.8 | 22.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 1.001; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
159 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-071 | MK-507-3-P-507-071 | PL10x80 | 760 | Q355D | 1 |  | 4 | 4.7 | 18.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.552; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
160 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-072 | MK-507-3-P-507-072 | PL6x70 | 278 | Q355D | 2 |  | 8 | 0.9 | 7.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.342; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
161 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-073 | MK-507-3-P-507-073 | PL6x70 | 177 | Q355D | 2 |  | 8 | 0.6 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.22; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
162 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-074 | MK-507-3-P-507-074 | PL6x70 | 202 | Q355D | 1 |  | 4 | 0.7 | 2.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.125; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
163 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-075 | MK-507-3-P-507-075 | ROD15 | 330 | Q355D | 4 |  | 16 | 0.4 | 6.6 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 16 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.248; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 1; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 16; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
164 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-076 | MK-507-3-P-507-076 | PL12x290 | 545 | Q355D | 2 |  | 8 | 6 | 47.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 1.222; 18: Chi tiết cong, kiểm tra lại SGP; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-71; 41: E307-01-CP009; 42: 8; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
165 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-077 | MK-507-3-P-507-077 | PL165x3 | 574 | AISI 304 | 2 |  | 8 | 2.2 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 1.551; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 8; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
166 | 25089-AS-MK-507-3 | MK-507-3 | Observation Doors | P-507-078 | MK-507-3-P-507-078 | PL165x3 | 284 | AISI 304 | 2 |  | 8 | 1.1 | 8.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.771; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 8; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
167 | 25089-AS-MK-507-4 | MK-507-4 | 25089-01-507-M-7 |  |  | (220x80x80) |  |  |  | 8 |  | 2.6 | 21 | AMC2 | [7 empty] | 8 | 1 |  |  |  | 17: 0.729; 19: x; 20: o | CONVECTION
168 | 25089-AS-MK-507-4 | MK-507-4 | Convection | P-507-016 | MK-507-4-P-507-016 | PL10x72 | 72 | Q355D | 2 |  | 16 | 0.3 | 4.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 16 | 0 | 8 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 16; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
169 | 25089-AS-MK-507-4 | MK-507-4 | Convection | P-507-021 | MK-507-4-P-507-021 | L80x80x8 | 220 | Q355D | 1 |  | 8 | 2.1 | 16.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 8 | 0 | 8 | [5 empty] | 17: 0.583; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
170 | 25089-AS-MK-507-5 | MK-507-5 | 25089-01-507-M-8 |  |  | (370x80x80) |  |  |  | 24 |  | 4.1 | 97.4 | AMC2 | [7 empty] | 24 | 1 |  |  |  | 17: 3.34; 19: x; 20: o | CONVECTION
171 | 25089-AS-MK-507-5 | MK-507-5 | Convection | P-507-015 | MK-507-5-P-507-015 | L80x80x8 | 370 | Q355D | 1 |  | 24 | 3.5 | 84.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 24 | 0 | 24 | [5 empty] | 17: 2.9; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 24; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
172 | 25089-AS-MK-507-5 | MK-507-5 | Convection | P-507-016 | MK-507-5-P-507-016 | PL10x72 | 72 | Q355D | 2 |  | 48 | 0.3 | 12.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 48 | 0 | 24 | [5 empty] | 17: 0.44; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 48; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
173 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | 25089-01-508-M-1 |  |  | (3240x5046x2450) |  |  |  | 1 |  | 5009.3 | 5009.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.93653 |  |  |  | 17: 171.87; 19: x; 20: o | CONVECTION
174 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-001 | MK-508-1-P-508-001 | H-200X200X8X12 | 2800 | Q355D | 1 |  | 1 | 139.6 | 139.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 3.248; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
175 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-002 | MK-508-1-P-508-002 | H-200X200X8X12 | 2800 | Q355D | 1 |  | 1 | 139.6 | 139.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 3.248; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
176 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-003 | MK-508-1-P-508-003 | H-200X200X8X12 | 2800 | Q355D | 1 |  | 1 | 139.6 | 139.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 3.248; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
177 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-004 | MK-508-1-P-508-004 | H-200X200X8X12 | 2800 | Q355D | 1 |  | 1 | 139.6 | 139.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 3.248; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
178 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-005 | MK-508-1-P-508-005 | H-200X200X8X12 | 2800 | Q355D | 2 |  | 2 | 139.6 | 279.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 6.496; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
179 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-006 | MK-508-1-P-508-006 | H-200X100X5.5X8 | 2800 | Q355D | 2 |  | 2 | 59.7 | 119.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 4.312; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-41; 41: E307-01-CP507; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
180 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-007 | MK-508-1-P-508-007 | H-200X200X8X12 | 2212 | Q355D | 1 |  | 1 | 110.3 | 110.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.566; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
181 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-008 | MK-508-1-P-508-008 | H-200X100X5.5X8 | 2800 | Q355D | 2 |  | 2 | 59.7 | 119.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 4.312; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-41; 41: E307-01-CP507; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
182 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-009 | MK-508-1-P-508-009 | H-200X100X5.5X8 | 1326 | Q355D | 1 |  | 1 | 28.3 | 28.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.021; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-41; 41: E307-01-CP507; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
183 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-010 | MK-508-1-P-508-010 | BH-200X200X20X20 | 2212 | Q355D | 1 |  | 1 | 110.3 | 110.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.566; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
184 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-011 | MK-508-1-P-508-011 | BL-100X75X12 | 1832 | Q355D | 2 |  | 2 | 19.6 | 39.2 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.429; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 2; 71: 0 | CONVECTION
185 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-012 | MK-508-1-P-508-012 | C8 | 1333 | Q355D | 6 |  | 6 | 10.7 | 64.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.456; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-18; 41: E307-01-CP505; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
186 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-013 | MK-508-1-P-508-013 | C20 (BC200x75x10x12) | 1832 | Q355D | 2 |  | 2 | 47.2 | 94.4 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.411; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 2; 71: 0 | CONVECTION
187 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-014 | MK-508-1-P-508-014 | PL5x676 | 1832 | Q355D | 2 |  | 2 | 48.6 | 97.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 5.004; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
188 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-015 | MK-508-1-P-508-015 | PL205x3 | 279 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 1.1 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.193; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
189 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-016 | MK-508-1-P-508-016 | PL5x2790 | 4576 | Q355D | 1 |  | 1 | 477.8 | 477.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 24.441; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
190 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-017 | MK-508-1-P-508-017 | PL5x2790 | 4576 | Q355D | 1 |  | 1 | 477.8 | 477.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 24.441; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
191 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-018 | MK-508-1-P-508-018 | PL5x1812 | 1648 | Q355D | 1 |  | 1 | 78.9 | 78.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 4.07; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
192 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-019 | MK-508-1-P-508-019 | PL5x1812 | 1648 | Q355D | 1 |  | 1 | 93.5 | 93.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 4.802; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
193 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-020 | MK-508-1-P-508-020 | BH-200X200X20X20 | 624 | Q355D | 4 |  | 4 | 31.1 | 124.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.896; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 4; 71: 0 | CONVECTION
194 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-021 | MK-508-1-P-508-021 | PL10X1832 | 134 | Q355D | 2 |  | 2 | 20.1 | 40.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.105; 31: 1; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
195 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-022 | MK-508-1-P-508-022 | PL10X2029 | 109 | Q355D | 1 |  | 1 | 18.3 | 18.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.509; 30H: MODIFY, thay đổi kích thước lỗ; 31: 1; 32: 0; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
196 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-023 | MK-508-1-P-508-023 | PL10X2029 | 109 | Q355D | 1 |  | 1 | 18.3 | 18.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.509; 31: 1; 32: 0; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
197 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-024 | MK-508-1-P-508-024 | PL10X2029 | 109 | Q355D | 1 |  | 1 | 18.3 | 18.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.509; 30H: MODIFY, thay đổi kích thước lỗ; 31: 1; 32: 0; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
198 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-025 | MK-508-1-P-508-025 | PL10x130 | 1832 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 18.8 | 37.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.028; 30H: MODIFY, thay đổi kích thước lỗ; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-10; 41: E307-01-CP008; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
199 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-026 | MK-508-1-P-508-026 | PL10x130 | 1832 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 18.8 | 37.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.028; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-10; 41: E307-01-CP008; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
200 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-027 | MK-508-1-P-508-027 | PL10x105 | 1724 | AISI 304 | 4 |  | 4 | 14.3 | 57.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.59; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-10; 41: E307-01-CP008; 42: 4; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
201 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-028 | MK-508-1-P-508-028 | PL15x70 | 80 | Q355D | 4 |  | 4 | 0.7 | 2.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | 17: 0.063; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-73; 41: E307-01-CP012; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
202 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | BEAM | P-508-029 | MK-508-1-P-508-029 | PL3x90 | 1576 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 3.3 | 6.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.587; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
203 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | BEAM | P-508-030 | MK-508-1-P-508-030 | PL3x100 | 139 | AISI 304 | 4 |  | 4 | 0.3 | 1.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.107; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 4; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
204 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | BEAM | P-508-031 | MK-508-1-P-508-031 | PL3x90 | 1622 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 3.4 | 6.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.604; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
205 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | BEAM | P-508-032 | MK-508-1-P-508-032 | PL3x90 | 1866 | AISI 304 | 4 |  | 4 | 4 | 15.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.39; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 4; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
206 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-033 | MK-508-1-P-508-033 | PL10x146 | 230 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.06; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
207 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-034 | MK-508-1-P-508-034 | PL10x50 | 50 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.2 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.007; 30H: MODIFY, số lượng tăng, Số lượng cũ là 1, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70 DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1; 41: E307-01-CP007 E307-01-CP064; 42: 2; 43: 2026-06-09; 71: 0 | CONVECTION
208 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-035 | MK-508-1-P-508-035 | PL8X100 | 477 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.101; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
209 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-036 | MK-508-1-P-508-036 | PL20x200 | 290 | Q355D | 2 |  | 2 | 9.1 | 18.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.271; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
210 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-037 | MK-508-1-P-508-037 | PL20x200 | 360 | Q355D | 2 |  | 2 | 11.3 | 22.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.333; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
211 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-038 | MK-508-1-P-508-038 | PL8x120 | 181 | Q355D | 5 |  | 5 | 1.3 | 6.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.19; 30H: MODIFY, số lượng tăng, Số lượng cũ là 4, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69 E307-01-CP055-1; 41: E307-01-CP006 E307-01-CP063; 42: 5; 43: 2026-06-09; 71: 0 | CONVECTION
212 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-040 | MK-508-1-P-508-040 | L-63X63X7 | 736 | Q355D | 2 |  | 2 | 5.2 | 10.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.343; 30H: MODIFY, thay đổi kích thước lỗ, thu hổi chi tiết cũ, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: E307-01-CP626-1; 41: E307-01-CP627; 42: 2; 43: 2026-06-03; 71: 0 | CONVECTION
213 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-041 | MK-508-1-P-508-041 | L-63X63X7 | 610 | Q355D | 2 |  | 2 | 4.3 | 8.6 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.287; 30H: MODIFY, thay đổi kích thước lỗ; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: E307-01-CP626-1; 41: E307-01-CP627; 42: 2; 43: 2026-06-03; 71: 0 | CONVECTION
214 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-042 | MK-508-1-P-508-042 | PL124x3 | 610 | AISI 304 | 4 |  | 4 | 1.8 | 7.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.623; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 4; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
215 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-045 | MK-508-1-P-508-045 | PL8X100 | 198 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.035; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
216 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-046 | MK-508-1-P-508-046 | PL8X100 | 233 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.041; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
217 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-047 | MK-508-1-P-508-047 | PL10x141 | 206 | Q355D | 1 |  | 1 | 2 | 2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.057; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
218 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-048 | MK-508-1-P-508-048 | H-200X200X8X12 | 141 | Q355D | 2 |  | 2 | 7 | 14.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.327; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
219 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-049 | MK-508-1-P-508-049 | PL10X2029 | 109 | Q355D | 1 |  | 1 | 18.3 | 18.3 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.509; 30H: MODIFY, thay đổi kích thước lỗ; 31: 1; 32: 0; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
220 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-050 | MK-508-1-P-508-050 | PL20x200 | 300 | Q355D | 2 |  | 2 | 9.3 | 18.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.277; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
221 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-051 | MK-508-1-P-508-051 | PL10x135 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 2 | 2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.059; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
222 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-052 | MK-508-1-P-508-052 | H-200X200X8X12 | 2212 | Q355D | 1 |  | 1 | 110.3 | 110.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.566; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
223 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-053 | MK-508-1-P-508-053 | PL20x200 | 290 | Q355D | 2 |  | 2 | 9.1 | 18.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.271; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
224 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-054 | MK-508-1-P-508-054 | PL10x96 | 176 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.3 | 5.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.155; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
225 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-055 | MK-508-1-P-508-055 | PL15x60 | 230 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.6 | 4.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 17: 0.073; 30H: MODIFY, số lượng tăng, Số lượng cũ là 2, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-73 E307-01-CP051-1; 41: E307-01-CP012 E307-01-CP066; 42: 3; 43: 2026-06-09; 71: 0 | CONVECTION
226 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-056 | MK-508-1-P-508-056 | PL10x146 | 230 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.061; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
227 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | HAUNCH_PLATE | P-508-057 | MK-508-1-P-508-057 | PL10x50 | 54 | Q355D | 3 |  | 3 | 0.2 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.015; 30H: MODIFY, số lượng tăng, Số lượng cũ là 2, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70 DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1; 41: E307-01-CP007 E307-01-CP064; 42: 3; 43: 2026-06-09; 71: 0 | CONVECTION
228 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-058 | MK-508-1-P-508-058 | PL10x90 | 160 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.1 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.065; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
229 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-059 | MK-508-1-P-508-059 | BL-120X80X10 | 174 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.068; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
230 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-060 | MK-508-1-P-508-060 | PL10x141 | 150 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.048; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
231 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-061 | MK-508-1-P-508-061 | PL10x160 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.07; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
232 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-062 | MK-508-1-P-508-062 | PL10x135 | 150 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.045; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
233 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-063 | MK-508-1-P-508-063 | PL10x47 | 172 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.6 | 1.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.04; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
234 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-064 | MK-508-1-P-508-064 | PL10x50 | 50 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
235 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-065 | MK-508-1-P-508-065 | PL205x3 | 2678 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 12.9 | 25.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.23; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
236 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-066 | MK-508-1-P-508-066 | PL8x200 | 962 | Q355D | 4 |  | 4 | 12.1 | 48.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.614; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
237 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-067 | MK-508-1-P-508-067 | PL8x200 | 578 | Q355D | 4 |  | 4 | 7.3 | 29.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.975; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
238 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-068 | MK-508-1-P-508-068 | PL205x3 | 507 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 2.2 | 4.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.383; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
239 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-069 | MK-508-1-P-508-069 | BH-200X200X20X20 | 1976 | Q355D | 2 |  | 2 | 98.5 | 197.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 4.584; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 2; 71: 0 | CONVECTION
240 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-070 | MK-508-1-P-508-070 | BH-200X200X20X20 | 2212 | Q355D | 1 |  | 1 | 110.3 | 110.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.566; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
241 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-073 | MK-508-1-P-508-073 | H-200X200X8X12 | 1326 | Q355D | 4 |  | 4 | 66.1 | 264.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 6.152; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 4; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
242 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-074 | MK-508-1-P-508-074 | BL-120X80X10 | 400 | Q355D | 1 |  | 1 | 6 | 6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.156; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
243 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-075 | MK-508-1-P-508-075 | BL-120X80X10 | 848 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.7 | 12.7 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.331; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
244 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-076 | MK-508-1-P-508-076 | BL-120X80X10 | 848 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.7 | 12.7 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.331; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
245 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-077 | MK-508-1-P-508-077 | C8 | 991 | Q355D | 6 |  | 6 | 8 | 47.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.826; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-18; 41: E307-01-CP505; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
246 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-078 | MK-508-1-P-508-078 | C8 | 991 | Q355D | 6 |  | 6 | 8 | 47.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.826; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-18; 41: E307-01-CP505; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
247 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-079 | MK-508-1-P-508-079 | C8 | 1333 | Q355D | 6 |  | 6 | 10.7 | 64.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.456; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-18; 41: E307-01-CP505; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
248 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-080 | MK-508-1-P-508-080 | PL8X80 | 895 | Q355D | 4 |  | 4 | 4.4 | 17.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.628; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
249 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-081 | MK-508-1-P-508-081 | PL8X80 | 151 | Q355D | 4 |  | 4 | 0.8 | 3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.111; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
250 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-082 | MK-508-1-P-508-082 | PL8X80 | 420 | Q355D | 4 |  | 4 | 2.1 | 8.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.301; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
251 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-083 | MK-508-1-P-508-083 | PL20x150 | 295 | Q355D | 4 |  | 4 | 6.9 | 27.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.425; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
252 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-084 | MK-508-1-P-508-084 | PL10x95 | 200 | Q355D | 10 |  | 10 | 1 | 9.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 10 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.295; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 10; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
253 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-085 | MK-508-1-P-508-085 | PL20x200 | 295 | Q355D | 2 |  | 2 | 9.3 | 18.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.276; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
254 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-086 | MK-508-1-P-508-086 | PL20x250 | 295 | Q355D | 4 |  | 4 | 10.7 | 42.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.63; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
255 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-087 | MK-508-1-P-508-087 | PL10x136 | 178 | Q355D | 12 |  | 12 | 1.7 | 20.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.588; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 12; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
256 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-088 | MK-508-1-P-508-088 | PL10x96 | 176 | Q355D | 8 |  | 8 | 1.3 | 10.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.349; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 9; 43: 2026-02-26; 71: -1 | CONVECTION
257 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-089 | MK-508-1-P-508-089 | PL8X100 | 991 | Q355D | 1 |  | 1 | 6.1 | 6.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.211; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
258 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-090 | MK-508-1-P-508-090 | PL8X100 | 477 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.1; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
259 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-091 | MK-508-1-P-508-091 | PL8X100 | 991 | Q355D | 1 |  | 1 | 6.1 | 6.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.211; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
260 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-092 | MK-508-1-P-508-092 | PL10x90 | 160 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
261 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-093 | MK-508-1-P-508-093 | PL8X100 | 377 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.074; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
262 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-094 | MK-508-1-P-508-094 | PL10x90 | 160 | Q355D | 70 |  | 70 | 1.1 | 77.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 70 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.322; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 70; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
263 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | BEAM | P-508-095 | MK-508-1-P-508-095 | PIPE 3/4" SCH.40 S | 200 | Q355D | 6 |  | 6 | 0.3 | 2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.078; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-14; 41: E307-01-CP520; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
264 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-096 | MK-508-1-P-508-096 | BL-120X80X10 | 848 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.7 | 12.7 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.331; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
265 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-097 | MK-508-1-P-508-097 | BL-120X80X10 | 848 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.7 | 12.7 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.331; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
266 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-098 | MK-508-1-P-508-098 | BL-120X80X10 | 402 | Q355D | 1 |  | 1 | 6 | 6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.157; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
267 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-099 | MK-508-1-P-508-099 | BL-120X80X10 | 400 | Q355D | 1 |  | 1 | 6 | 6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.156; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
268 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | BEAM | P-508-100 | MK-508-1-P-508-100 | PL3x100 | 1576 | AISI 304 | 2 |  | 2 | 3.7 | 7.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.65; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 2; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
269 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-101 | MK-508-1-P-508-101 | PL8X80 | 646 | Q355D | 4 |  | 4 | 3.2 | 13 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.46; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
270 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-102 | MK-508-1-P-508-102 | PL10x131 | 185 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.5 | 6.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.177; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
271 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-103 | MK-508-1-P-508-103 | PL8X100 | 198 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.035; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
272 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-105 | MK-508-1-P-508-105 | H-200X100X5.5X8 | 1326 | Q355D | 2 |  | 2 | 28.3 | 56.5 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.042; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-41; 41: E307-01-CP507; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
273 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-106 | MK-508-1-P-508-106 | PL10x63 | 88 | Q355D | 20 |  | 20 | 0.3 | 6.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 20 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.214; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 20; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
274 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-108 | MK-508-1-P-508-108 | L80x8 | 760 | Q355D | 12 |  | 12 | 7.1 | 85.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.912; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 12; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
275 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-109 | MK-508-1-P-508-109 | L80x8 | 300 | Q355D | 8 |  | 8 | 2.9 | 22.9 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.787; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
276 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-110 | MK-508-1-P-508-110 | PL15x309 | 150 | Q355D | 12 |  | 12 | 3.9 | 47.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 11 | 1 | 0 | [5 empty] | 17: 0.947; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-73; 41: E307-01-CP012; 42: 12; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
277 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-111 | MK-508-1-P-508-111 | PL200x3 | 600 | AISI 304 | 12 |  | 12 | 2.8 | 34 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.938; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 12; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
278 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-112 | MK-508-1-P-508-112 | PL200x3 | 300 | AISI 304 | 8 |  | 8 | 1.4 | 11.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.984; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 8; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
279 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-113 | MK-508-1-P-508-113 | PL5x55 | 72 | Q355D | 96 |  | 96 | 0.1 | 13.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 96 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.809; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 96; 43: 2026-02-14; 71: 0 | CONVECTION
280 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-114 | MK-508-1-P-508-114 | ROD12 | 55 | Q355D | 46 |  | 46 | 0 | 0 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 0 | 46 | 0 | [5 empty] | 17: 0.11; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1; 36: 1; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36; 41: E307-01-CP524; 42: 46; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
281 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | SHOULDER EYE BOLT/1N/1W | P-508-115 | MK-508-1-P-508-115 | M16x70L | 19 | AISI 304 | 48 |  | 48 | 0.2 | 8.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 48 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.227; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
282 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | ROUND BAR | P-508-116 | MK-508-1-P-508-116 | D1.4 | 51 | Q355D | 94 |  | 94 | 0 | 0 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 94 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.022; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
283 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-117 | MK-508-1-P-508-117 | PL10x60 | 80 | Q355D | 12 |  | 12 | 0.3 | 3.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.108; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 12; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
284 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | WASHER | P-508-118 | MK-508-1-P-508-118 | WASHER M16 | 4 | AISI 304 | 48 |  | 48 | 0 | 0.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 48 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.035; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
285 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | NUT | P-508-119 | MK-508-1-P-508-119 | NUT_M16 | 13 | GR8-HEX | 48 |  | 48 | 0 | 1.6 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 48 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | CONVECTION
286 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-131 | MK-508-1-P-508-131 | L80x8 | 225 | Q355D | 8 |  | 8 | 2.1 | 17.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.595; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
287 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-132 | MK-508-1-P-508-132 | BL-120X80X10 | 172 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.067; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
288 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-133 | MK-508-1-P-508-133 | PL8X80 | 290 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.4 | 5.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.202; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
289 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-134 | MK-508-1-P-508-134 | PL8X80 | 284 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.4 | 5.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.198; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-69; 41: E307-01-CP006; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
290 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | CONVECTION | P-508-135 | MK-508-1-P-508-135 | PL200x3 | 225 | AISI 304 | 8 |  | 8 | 1.1 | 8.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.74; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 8; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
291 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-136 | MK-508-1-P-508-136 | BL-120X80X10 | 174 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.068; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
292 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-137 | MK-508-1-P-508-137 | BL-120X80X10 | 402 | Q355D | 1 |  | 1 | 6 | 6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.157; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
293 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | Convection | P-508-138 | MK-508-1-P-508-138 | BL-120X80X10 | 172 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | AMC2 | Shape | WTC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.067; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 1; 38: Fabrication; 41: chi tiết chia nối; 42: 1; 71: 0 | CONVECTION
294 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-139 | MK-508-1-P-508-139 | PL20x220 | 230 | Q355D | 4 |  | 4 | 6.4 | 25.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.385; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
295 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-140 | MK-508-1-P-508-140 | PL10x120 | 120 | Q355D | 8 |  | 8 | 0.9 | 7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.208; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 8; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
296 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-141 | MK-508-1-P-508-141 | PL10x70 | 120 | Q355D | 16 |  | 16 | 0.5 | 7.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 16 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.247; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 16; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
297 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-143 | MK-508-1-P-508-143 | PL10x146 | 230 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.247; 30H: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1; 41: E307-01-CP064; 42: 1; 43: 2026-06-09; 71: 0 | CONVECTION
298 | 25089-AS-MK-508-1 | MK-508-1 | PLATE | P-508-142 | MK-508-1-P-508-142 | PL10x96 | 176 | Q355D | 7 |  | 7 | 1.3 | 9.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.247; 30H: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1; 41: E307-01-CP064; 42: 7; 43: 2026-06-09; 71: 0 | CONVECTION
299 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | 25089-01-508-M-5 |  |  | (890x460x566) |  |  |  | 2 |  | 58.7 | 117.3 | AMC2 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 17: 4.948; 19: x; 20: o | CONVECTION
300 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-107 | MK-508-2-P-508-107 | PL10x80 | 760 | Q355D | 1 |  | 2 | 4.7 | 9.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.276; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
301 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-120 | MK-508-2-P-508-120 | PL760x6 | 630 | Q355D | 1 |  | 2 | 17.4 | 34.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 1.523; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
302 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-121 | MK-508-2-P-508-121 | ROD20 | 355 | Q355D | 3 |  | 6 | 0.8 | 4.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.134; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 E307-01-CP524-1 E307-01-CP526-1; 41: E307-01-CP527; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
303 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-122 | MK-508-2-P-508-122 | PL460x6 | 175 | Q355D | 2 |  | 4 | 2.8 | 11.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.501; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
304 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-123 | MK-508-2-P-508-123 | PL10x80 | 760 | Q355D | 1 |  | 2 | 4.7 | 9.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.276; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
305 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-124 | MK-508-2-P-508-124 | PL6x70 | 278 | Q355D | 2 |  | 4 | 0.9 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.171; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
306 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-125 | MK-508-2-P-508-125 | PL6x70 | 177 | Q355D | 2 |  | 4 | 0.6 | 2.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.11; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
307 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-126 | MK-508-2-P-508-126 | PL6x70 | 202 | Q355D | 1 |  | 2 | 0.7 | 1.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.063; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
308 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-127 | MK-508-2-P-508-127 | ROD15 | 330 | Q355D | 4 |  | 8 | 0.4 | 3.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 8 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.124; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 1; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
309 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-128 | MK-508-2-P-508-128 | PL12x290 | 545 | Q355D | 2 |  | 4 | 6 | 23.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.611; 18: Chi tiết cong, kiểm tra lại SGP; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-71; 41: E307-01-CP009; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
310 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-129 | MK-508-2-P-508-129 | PL165x3 | 574 | AISI 304 | 2 |  | 4 | 2.2 | 8.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.775; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 4; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
311 | 25089-AS-MK-508-2 | MK-508-2 | Observation Doors | P-508-130 | MK-508-2-P-508-130 | PL165x3 | 284 | AISI 304 | 2 |  | 4 | 1.1 | 4.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.386; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 4; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
312 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | 25089-01-508-M-6 |  |  | (890x460x566) |  |  |  | 2 |  | 58.7 | 117.3 | AMC2 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 17: 4.948; 19: x; 20: o | CONVECTION
313 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-107 | MK-508-3-P-508-107 | PL10x80 | 760 | Q355D | 1 |  | 2 | 4.7 | 9.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.276; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
314 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-120 | MK-508-3-P-508-120 | PL760x6 | 630 | Q355D | 1 |  | 2 | 17.4 | 34.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 1.523; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
315 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-121 | MK-508-3-P-508-121 | ROD20 | 355 | Q355D | 3 |  | 6 | 0.8 | 4.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.134; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 E307-01-CP524-1 E307-01-CP526-1; 41: E307-01-CP527; 42: 6; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
316 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-122 | MK-508-3-P-508-122 | PL460x6 | 175 | Q355D | 2 |  | 4 | 2.8 | 11.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.501; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
317 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-123 | MK-508-3-P-508-123 | PL10x80 | 760 | Q355D | 1 |  | 2 | 4.7 | 9.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.276; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
318 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-124 | MK-508-3-P-508-124 | PL6x70 | 278 | Q355D | 2 |  | 4 | 0.9 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.171; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
319 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-125 | MK-508-3-P-508-125 | PL6x70 | 177 | Q355D | 2 |  | 4 | 0.6 | 2.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.11; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
320 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-126 | MK-508-3-P-508-126 | PL6x70 | 202 | Q355D | 1 |  | 2 | 0.7 | 1.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.063; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | CONVECTION
321 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-127 | MK-508-3-P-508-127 | ROD15 | 330 | Q355D | 4 |  | 8 | 0.4 | 3.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 8 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.124; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 1; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
322 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-128 | MK-508-3-P-508-128 | PL12x290 | 545 | Q355D | 2 |  | 4 | 6 | 23.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.611; 18: Chi tiết cong, kiểm tra lại SGP; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-71; 41: E307-01-CP009; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
323 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-129 | MK-508-3-P-508-129 | PL165x3 | 574 | AISI 304 | 2 |  | 4 | 2.2 | 8.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.775; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 4; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
324 | 25089-AS-MK-508-3 | MK-508-3 | Observation Doors | P-508-130 | MK-508-3-P-508-130 | PL165x3 | 284 | AISI 304 | 2 |  | 4 | 1.1 | 4.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.386; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 4; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
325 | 25089-AS-MK-508-4 | MK-508-4 | 25089-01-508-M-7 |  |  | (730x238x730) |  |  |  | 1 |  | 34.9 | 34.9 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.86; 19: x; 20: o | CONVECTION
326 | 25089-AS-MK-508-4 | MK-508-4 | Ass D CONVECTION | P-508-039 | MK-508-4-P-508-039 | PL6x730 | 730 | Q355D | 1 |  | 1 | 25.1 | 25.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.083; 30H: MODIFY, thay đổi kích thước, thu hồi chi tiết cũ, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: E307-01-CP005-4 E307-01-CP005-3; 41: E307-01-CP062; 42: 1; 43: 2026-06-09; 71: 0 | CONVECTION
327 | 25089-AS-MK-508-4 | MK-508-4 | Ass D CONVECTION | P-508-043 | MK-508-4-P-508-043 | PL3X154 | 594 | AISI 304 | 4 |  | 4 | 2.2 | 8.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.75; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-7 E307-01-CP018-1; 41: E307-01-CP003; 42: 4; 43: 2026-04-07; 71: 0 | CONVECTION
328 | 25089-AS-MK-508-4 | MK-508-4 | Ass D CONVECTION | P-508-044 | MK-508-4-P-508-044 | ROD15 | 261 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.4 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.027; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
329 | 25089-AS-MK-508-5 | MK-508-5 | 25089-01-508-M-8 |  |  | (220x80x80) |  |  |  | 8 |  | 2.6 | 21 | AMC2 | [7 empty] | 8 | 1 |  |  |  | 17: 0.729; 19: x; 20: o | CONVECTION
330 | 25089-AS-MK-508-5 | MK-508-5 | Convection | P-508-072 | MK-508-5-P-508-072 | PL10x72 | 72 | Q355D | 2 |  | 16 | 0.3 | 4.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 16 | 0 | 8 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 16; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
331 | 25089-AS-MK-508-5 | MK-508-5 | Convection | P-508-104 | MK-508-5-P-508-104 | L80x80x8 | 220 | Q355D | 1 |  | 8 | 2.1 | 16.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 8 | 0 | 8 | [5 empty] | 17: 0.583; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
332 | 25089-AS-MK-508-6 | MK-508-6 | 25089-01-508-M-9 |  |  | (370x80x80) |  |  |  | 12 |  | 4.1 | 48.7 | AMC2 | [7 empty] | 12 | 1 |  |  |  | 17: 1.67; 19: x; 20: o | CONVECTION
333 | 25089-AS-MK-508-6 | MK-508-6 | Convection | P-508-071 | MK-508-6-P-508-071 | L80x80x8 | 370 | Q355D | 1 |  | 12 | 3.5 | 42.4 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 12 | 0 | 12 | [5 empty] | 17: 1.45; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-60 DCC25-E307-0001-VTC-61; 41: E307-01-CP514; 42: 12; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
334 | 25089-AS-MK-508-6 | MK-508-6 | Convection | P-508-072 | MK-508-6-P-508-072 | PL10x72 | 72 | Q355D | 2 |  | 24 | 0.3 | 6.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 24 | 0 | 12 | [5 empty] | 17: 0.22; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 24; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
335 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | 25089-01-509-M-1 |  |  | (483x255x1982) |  |  |  | 1 |  | 76.3 | 76.3 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.461; 19: x; 20: o | HEADER BOX
336 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | Header Box 180° | P-509-001 | MK-509-1-P-509-001 | PL6X125 | 1982 | Q355D | 2 |  | 2 | 11 | 22.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.988; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
337 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | Header Box 180° | P-509-010 | MK-509-1-P-509-010 | PL5x471 | 1982 | Q355D | 1 |  | 1 | 36.5 | 36.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.887; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
338 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | Header Box 180° | P-509-012 | MK-509-1-P-509-012 | PL6X70 | 471 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.5 | 6.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.289; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
339 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | STUD BOLT with 2 NUT | P-509-015 | MK-509-1-P-509-015 | M16x95L | 95 | Class 8.8/Class 8 | 8 |  | 8 | 0.1 | 1.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.04; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | HEADER BOX
340 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | Header Box 180° | P-509-029 | MK-509-1-P-509-029 | PL5x50 | 471 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.105; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
341 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | NUT | P-509-040 | MK-509-1-P-509-040 | NUT_M16 | 13 | GR8-HEX | 16 |  | 16 | 0 | 0.5 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 16 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | HEADER BOX
342 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | FLANGE | P-509-045 | MK-509-1-P-509-045 | FLG. 2" ANSI #300 WN.RF, SCH.40 | 70 | A105 | 1 |  | 1 | 3.8 | 3.8 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.069; 18: Workshop; 38: Purchasing | HEADER BOX
343 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | Header Box 180° | P-509-046 | MK-509-1-P-509-046 | PIPE 2" SCH.40 S | 133 | A312 TP 310 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-5 DCC26-E307-0006-VTC-6; 41: E307-01-CP517; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
344 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | BLIND FLANGE | P-509-047 | MK-509-1-P-509-047 | BL.FLG. 2" ANSI #300.RF | 22 | A105 | 1 |  | 1 | 3.5 | 3.5 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.053; 18: Workshop; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | HEADER BOX
345 | 25089-AS-MK-509-1 | MK-509-1 | GASKET | P-509-048 | MK-509-1-P-509-048 | GASKET 2" ANSI #300.RF, 4,5T | 5 | SS316+GRAPHITE | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 18: Workshop; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | HEADER BOX
346 | 25089-AS-MK-509-2 | MK-509-2 | 25089-01-509-M-2 |  |  | (659x133x391) |  |  |  | 1 |  | 17.2 | 17.2 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.853; 19: x; 20: o | HEADER BOX
347 | 25089-AS-MK-509-2 | MK-509-2 | Header Box 180° | P-509-009 | MK-509-2-P-509-009 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
348 | 25089-AS-MK-509-2 | MK-509-2 | Header Box 180° | P-509-022 | MK-509-2-P-509-022 | PL115x6 | 385 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.081; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
349 | 25089-AS-MK-509-2 | MK-509-2 | Header Box 180° | P-509-027 | MK-509-2-P-509-027 | PL5x385 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.9 | 9.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.513; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
350 | 25089-AS-MK-509-2 | MK-509-2 | Header Box 180° | P-509-030 | MK-509-2-P-509-030 | PL5x50 | 518 | Q355D | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.057; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
351 | 25089-AS-MK-509-2 | MK-509-2 | Header Box 180° | P-509-038 | MK-509-2-P-509-038 | PL6x50 | 245 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.028; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
352 | 25089-AS-MK-509-2 | MK-509-2 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-2-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
353 | 25089-AS-MK-509-3 | MK-509-3 | 25089-01-509-M-3 |  |  | (660x133x391) |  |  |  | 1 |  | 18.9 | 18.9 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.93; 19: x; 20: o | HEADER BOX
354 | 25089-AS-MK-509-3 | MK-509-3 | Header Box 180° | P-509-018 | MK-509-3-P-509-018 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.161; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
355 | 25089-AS-MK-509-3 | MK-509-3 | Header Box 180° | P-509-022 | MK-509-3-P-509-022 | PL115x6 | 385 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.8 | 3.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.162; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
356 | 25089-AS-MK-509-3 | MK-509-3 | Header Box 180° | P-509-028 | MK-509-3-P-509-028 | PL5x385 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.8 | 9.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.509; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
357 | 25089-AS-MK-509-3 | MK-509-3 | Header Box 180° | P-509-034 | MK-509-3-P-509-034 | PL5x50 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.3 | 1.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.072; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
358 | 25089-AS-MK-509-3 | MK-509-3 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-3-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
359 | 25089-AS-MK-509-4 | MK-509-4 | 25089-01-509-M-4 |  |  | (659x133x391) |  |  |  | 1 |  | 17.1 | 17.1 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.853; 19: x; 20: o | HEADER BOX
360 | 25089-AS-MK-509-4 | MK-509-4 | Header Box 180° | P-509-009 | MK-509-4-P-509-009 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
361 | 25089-AS-MK-509-4 | MK-509-4 | Header Box 180° | P-509-022 | MK-509-4-P-509-022 | PL115x6 | 385 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.081; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
362 | 25089-AS-MK-509-4 | MK-509-4 | Header Box 180° | P-509-027 | MK-509-4-P-509-027 | PL5x385 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.9 | 9.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.513; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
363 | 25089-AS-MK-509-4 | MK-509-4 | Header Box 180° | P-509-036 | MK-509-4-P-509-036 | PL5x50 | 513 | Q355D | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.057; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
364 | 25089-AS-MK-509-4 | MK-509-4 | Header Box 180° | P-509-039 | MK-509-4-P-509-039 | PL5x50 | 250 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.028; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
365 | 25089-AS-MK-509-4 | MK-509-4 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-4-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
366 | 25089-AS-MK-509-5 | MK-509-5 | 25089-01-509-M-5 |  |  | (659x133x525) |  |  |  | 6 |  | 24.3 | 146 | AMC2 | [7 empty] | 6 | 1 |  |  |  | 17: 9.487; 19: x; 20: o; 30K: MODIFY, giảm số set cũ là 8 | HEADER BOX
367 | 25089-AS-MK-509-5 | MK-509-5 | Header Box 180° | P-509-009 | MK-509-5-P-509-009 | PL115x6 | 659 | Q355D | 2 |  | 12 | 0.3 | 4.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 2.358; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 16; 43: 2026-06-05; 71: -4 | HEADER BOX
368 | 25089-AS-MK-509-5 | MK-509-5 | Header Box 180° | P-509-017 | MK-509-5-P-509-017 | PL115x6 | 513 | Q355D | 1 |  | 6 | 1.2 | 7.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 1.004; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: -2 | HEADER BOX
369 | 25089-AS-MK-509-5 | MK-509-5 | Header Box 180° | P-509-023 | MK-509-5-P-509-023 | PL5x513 | 653 | Q355D | 1 |  | 6 | 13.1 | 78.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 5.453; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 8; 43: 2026-02-14; 71: -2 | HEADER BOX
370 | 25089-AS-MK-509-5 | MK-509-5 | Header Box 180° | P-509-032 | MK-509-5-P-509-032 | PL6x50 | 513 | Q355D | 1 |  | 6 | 2.8 | 16.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 0.464; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: -2 | HEADER BOX
371 | 25089-AS-MK-509-5 | MK-509-5 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-5-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 12 | 3.3 | 39 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 12 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 0.208; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 16; 43: 2026-02-11; 71: -4 | HEADER BOX
372 | 25089-AS-MK-509-6 | MK-509-6 | 25089-01-509-M-6 |  |  | (660x133x525) |  |  |  | 6 |  | 26.4 | 158.6 | AMC2 | [7 empty] | 3 | 0.90476 |  |  |  | 17: 10.205; 19: x; 20: o; 30K: MODIFY, giảm số set cũ là 8 | HEADER BOX
373 | 25089-AS-MK-509-6 | MK-509-6 | Header Box 180° | P-509-017 | MK-509-6-P-509-017 | PL115x6 | 513 | Q355D | 2 |  | 12 | 0.3 | 4.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 2.008; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 16; 43: 2026-06-05; 71: -4 | HEADER BOX
374 | 25089-AS-MK-509-6 | MK-509-6 | Header Box 180° | P-509-018 | MK-509-6-P-509-018 | PL115x6 | 660 | Q355D | 2 |  | 6 | 13 | 78.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 3 | [5 empty] | 17: 2.578; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 16; 43: 2026-06-05; 71: -10 | HEADER BOX
375 | 25089-AS-MK-509-6 | MK-509-6 | Header Box 180° | P-509-024 | MK-509-6-P-509-024 | PL5x513 | 648 | Q355D | 1 |  | 12 | 3.6 | 42.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | 17: 5.412; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 8; 43: 2026-02-14; 71: 4 | HEADER BOX
376 | 25089-AS-MK-509-6 | MK-509-6 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-6-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 12 | 2.8 | 33.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 12 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 0.208; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 16; 43: 2026-02-11; 71: -4 | HEADER BOX
377 | 25089-AS-MK-509-7 | MK-509-7 | 25089-01-509-M-7 |  |  | (659x133x525) |  |  |  | 6 |  | 24.1 | 144.7 | AMC2 | [7 empty] | 6 | 1 |  |  |  | 17: 9.478; 19: x; 20: o; 30K: MODIFY, giảm số set cũ là 8 | HEADER BOX
378 | 25089-AS-MK-509-7 | MK-509-7 | Header Box 180° | P-509-009 | MK-509-7-P-509-009 | PL115x6 | 659 | Q355D | 2 |  | 12 | 0.3 | 4.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 12 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 2.358; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 16; 43: 2026-06-05; 71: -4 | HEADER BOX
379 | 25089-AS-MK-509-7 | MK-509-7 | Header Box 180° | P-509-017 | MK-509-7-P-509-017 | PL115x6 | 513 | Q355D | 1 |  | 6 | 1 | 6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 1.004; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: -2 | HEADER BOX
380 | 25089-AS-MK-509-7 | MK-509-7 | Header Box 180° | P-509-023 | MK-509-7-P-509-023 | PL5x513 | 653 | Q355D | 1 |  | 6 | 13.1 | 78.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 5.453; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 8; 43: 2026-02-14; 71: -2 | HEADER BOX
381 | 25089-AS-MK-509-7 | MK-509-7 | Header Box 180° | P-509-036 | MK-509-7-P-509-036 | PL5x50 | 513 | Q355D | 1 |  | 6 | 2.8 | 16.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 0.455; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 8; 43: 2026-02-14; 71: -2 | HEADER BOX
382 | 25089-AS-MK-509-7 | MK-509-7 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-7-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 12 | 3.3 | 39 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 12 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 0.208; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 16; 43: 2026-02-11; 71: -4 | HEADER BOX
383 | 25089-AS-MK-509-8 | MK-509-8 | 25089-01-509-M-8 |  |  | (1895x125x483) |  |  |  | 1 |  | 67.4 | 67.4 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.261; 19: x; 20: o | HEADER BOX
384 | 25089-AS-MK-509-8 | MK-509-8 | Header Box 180° | P-509-006 | MK-509-8-P-509-006 | PL6X125 | 483 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.128; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
385 | 25089-AS-MK-509-8 | MK-509-8 | Header Box 180° | P-509-008 | MK-509-8-P-509-008 | PL6X125 | 477 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.126; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
386 | 25089-AS-MK-509-8 | MK-509-8 | Header Box 180° | P-509-012 | MK-509-8-P-509-012 | PL70x6 | 471 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.216; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 3; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
387 | 25089-AS-MK-509-8 | MK-509-8 | Header Box 180° | P-509-041 | MK-509-8-P-509-041 | PL5x471 | 1883 | Q355D | 1 |  | 1 | 34.8 | 34.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.797; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
388 | 25089-AS-MK-509-8 | MK-509-8 | Header Box 180° | P-509-042 | MK-509-8-P-509-042 | PL6X125 | 1889 | Q355D | 2 |  | 2 | 11.1 | 22.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.993; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
389 | 25089-AS-MK-509-9 | MK-509-9 | 25089-01-509-M-9 |  |  | (1895x125x483) |  |  |  | 1 |  | 67.3 | 67.3 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.26; 19: x; 20: o | HEADER BOX
390 | 25089-AS-MK-509-9 | MK-509-9 | Header Box 180° | P-509-006 | MK-509-9-P-509-006 | PL6X125 | 483 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.128; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
391 | 25089-AS-MK-509-9 | MK-509-9 | Header Box 180° | P-509-008 | MK-509-9-P-509-008 | PL6X125 | 477 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.126; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
392 | 25089-AS-MK-509-9 | MK-509-9 | Header Box 180° | P-509-012 | MK-509-9-P-509-012 | PL70x6 | 471 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.216; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 3; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
393 | 25089-AS-MK-509-9 | MK-509-9 | Header Box 180° | P-509-041 | MK-509-9-P-509-041 | PL5x471 | 1883 | Q355D | 1 |  | 1 | 34.8 | 34.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.797; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
394 | 25089-AS-MK-509-9 | MK-509-9 | Header Box 180° | P-509-042 | MK-509-9-P-509-042 | PL6X125 | 1889 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.1 | 11.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.496; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
395 | 25089-AS-MK-509-9 | MK-509-9 | Header Box 180° | P-509-043 | MK-509-9-P-509-043 | PL6X125 | 1883 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.1 | 11.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.495; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
396 | 25089-AS-MK-509-10 | MK-509-10 | 25089-01-509-M-10 |  |  | (1579x125x483) |  |  |  | 2 |  | 56.2 | 112.4 | AMC2 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 17: 5.442; 19: x; 20: o | HEADER BOX
397 | 25089-AS-MK-509-10 | MK-509-10 | Header Box 180° | P-509-005 | MK-509-10-P-509-005 | PL5x471 | 1567 | Q355D | 1 |  | 2 | 29 | 57.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 2.993; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
398 | 25089-AS-MK-509-10 | MK-509-10 | Header Box 180° | P-509-006 | MK-509-10-P-509-006 | PL6X125 | 483 | Q355D | 2 |  | 4 | 2.8 | 11.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.512; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
399 | 25089-AS-MK-509-10 | MK-509-10 | Header Box 180° | P-509-011 | MK-509-10-P-509-011 | PL6X125 | 1567 | Q355D | 2 |  | 4 | 9.2 | 36.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 1.648; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
400 | 25089-AS-MK-509-10 | MK-509-10 | Header Box 180° | P-509-012 | MK-509-10-P-509-012 | PL70x6 | 471 | Q355D | 2 |  | 4 | 1.5 | 6.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.289; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
401 | 25089-AS-MK-509-11 | MK-509-11 | 25089-01-509-M-11 |  |  | (659x133x602) |  |  |  | 1 |  | 24 | 24 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.204; 19: x; 20: o | HEADER BOX
402 | 25089-AS-MK-509-11 | MK-509-11 | Header Box 180° | P-509-009 | MK-509-11-P-509-009 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
403 | 25089-AS-MK-509-11 | MK-509-11 | Header Box 180° | P-509-013 | MK-509-11-P-509-013 | PL115x6 | 596 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.132; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
404 | 25089-AS-MK-509-11 | MK-509-11 | Header Box 180° | P-509-016 | MK-509-11-P-509-016 | PL5x596 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 15.3 | 15.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.791; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
405 | 25089-AS-MK-509-11 | MK-509-11 | Header Box 180° | P-509-035 | MK-509-11-P-509-035 | PL5x50 | 461 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
406 | 25089-AS-MK-509-11 | MK-509-11 | Header Box 180° | P-509-036 | MK-509-11-P-509-036 | PL5x50 | 513 | Q355D | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.057; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
407 | 25089-AS-MK-509-11 | MK-509-11 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-11-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
408 | 25089-AS-MK-509-12 | MK-509-12 | 25089-01-509-M-12 |  |  | (659x133x390) |  |  |  | 1 |  | 19.8 | 19.8 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.96; 19: x; 20: o | HEADER BOX
409 | 25089-AS-MK-509-12 | MK-509-12 | Header Box 180° | P-509-020 | MK-509-12-P-509-020 | PL115x6 | 378 | Q355D | 1 |  | 1 | 2 | 2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.093; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
410 | 25089-AS-MK-509-12 | MK-509-12 | Header Box 180° | P-509-021 | MK-509-12-P-509-021 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
411 | 25089-AS-MK-509-12 | MK-509-12 | Header Box 180° | P-509-025 | MK-509-12-P-509-025 | PL5x378 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.7 | 9.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.504; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
412 | 25089-AS-MK-509-12 | MK-509-12 | Header Box 180° | P-509-033 | MK-509-12-P-509-033 | PL6x50 | 378 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.043; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
413 | 25089-AS-MK-509-12 | MK-509-12 | Header Box 180° | P-509-056 | MK-509-12-P-509-056 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication | HEADER BOX
414 | 25089-AS-MK-509-13 | MK-509-13 | 25089-01-509-M-13 |  |  | (660x133x390) |  |  |  | 1 |  | 21.5 | 21.5 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.034; 19: x; 20: o | HEADER BOX
415 | 25089-AS-MK-509-13 | MK-509-13 | Header Box 180° | P-509-018 | MK-509-13-P-509-018 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.322; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 2; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: -1 | HEADER BOX
416 | 25089-AS-MK-509-13 | MK-509-13 | Header Box 180° | P-509-020 | MK-509-13-P-509-020 | PL115x6 | 378 | Q355D | 2 |  | 2 | 2 | 4.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.186; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
417 | 25089-AS-MK-509-13 | MK-509-13 | Header Box 180° | P-509-026 | MK-509-13-P-509-026 | PL5x378 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.6 | 9.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.5; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
418 | 25089-AS-MK-509-13 | MK-509-13 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-13-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
419 | 25089-AS-MK-509-13 | MK-509-13 | Header Box 180° | P-509-055 | MK-509-13-P-509-055 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication | HEADER BOX
420 | 25089-AS-MK-509-14 | MK-509-14 | 25089-01-509-M-14 |  |  | (659x133x390) |  |  |  | 1 |  | 19.7 | 19.7 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.96; 19: x; 20: o | HEADER BOX
421 | 25089-AS-MK-509-14 | MK-509-14 | Header Box 180° | P-509-009 | MK-509-14-P-509-009 | PL115x6 | 659 | Q355D | 2 |  | 2 | 3.3 | 6.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.295; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
422 | 25089-AS-MK-509-14 | MK-509-14 | Header Box 180° | P-509-020 | MK-509-14-P-509-020 | PL115x6 | 378 | Q355D | 1 |  | 1 | 2 | 2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.093; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
423 | 25089-AS-MK-509-14 | MK-509-14 | Header Box 180° | P-509-025 | MK-509-14-P-509-025 | PL5x378 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.7 | 9.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.504; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
424 | 25089-AS-MK-509-14 | MK-509-14 | Header Box 180° | P-509-037 | MK-509-14-P-509-037 | PL5x50 | 378 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.042; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
425 | 25089-AS-MK-509-14 | MK-509-14 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-14-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
426 | 25089-AS-MK-509-15 | MK-509-15 | 25089-01-509-M-15 |  |  | (1971x125x483) |  |  |  | 1 |  | 69.6 | 69.6 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.372; 19: x; 20: o | HEADER BOX
427 | 25089-AS-MK-509-15 | MK-509-15 | Header Box 180° | P-509-002 | MK-509-15-P-509-002 | PL6X125 | 1965 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.033; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 2; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: -1 | HEADER BOX
428 | 25089-AS-MK-509-15 | MK-509-15 | Header Box 180° | P-509-004 | MK-509-15-P-509-004 | PL5x471 | 1959 | Q355D | 1 |  | 1 | 36.2 | 36.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.87; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
429 | 25089-AS-MK-509-15 | MK-509-15 | Header Box 180° | P-509-006 | MK-509-15-P-509-006 | PL6X125 | 483 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.128; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
430 | 25089-AS-MK-509-15 | MK-509-15 | Header Box 180° | P-509-007 | MK-509-15-P-509-007 | PL6X125 | 471 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.125; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
431 | 25089-AS-MK-509-15 | MK-509-15 | Header Box 180° | P-509-012 | MK-509-15-P-509-012 | PL70x6 | 471 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.216; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 3; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
432 | 25089-AS-MK-509-15 | MK-509-15 | Header Box 180° | P-509-054 | MK-509-15-P-509-054 | PL6X125 | 1965 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication | HEADER BOX
433 | 25089-AS-MK-509-16 | MK-509-16 | 25089-01-509-M-16 |  |  | (1971x125x483) |  |  |  | 1 |  | 69.6 | 69.6 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.372; 19: x; 20: o | HEADER BOX
434 | 25089-AS-MK-509-16 | MK-509-16 | Header Box 180° | P-509-002 | MK-509-16-P-509-002 | PL6X125 | 1965 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.033; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 2; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: -1 | HEADER BOX
435 | 25089-AS-MK-509-16 | MK-509-16 | Header Box 180° | P-509-004 | MK-509-16-P-509-004 | PL5x471 | 1959 | Q355D | 1 |  | 1 | 36.2 | 36.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.87; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
436 | 25089-AS-MK-509-16 | MK-509-16 | Header Box 180° | P-509-006 | MK-509-16-P-509-006 | PL6X125 | 483 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.128; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
437 | 25089-AS-MK-509-16 | MK-509-16 | Header Box 180° | P-509-007 | MK-509-16-P-509-007 | PL6X125 | 471 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.125; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
438 | 25089-AS-MK-509-16 | MK-509-16 | Header Box 180° | P-509-012 | MK-509-16-P-509-012 | PL70x6 | 471 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.216; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 3; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
439 | 25089-AS-MK-509-16 | MK-509-16 | Header Box 180° | P-509-054 | MK-509-16-P-509-054 | PL6X125 | 1965 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication | HEADER BOX
440 | 25089-AS-MK-509-17 | MK-509-17 | 25089-01-509-M-17 |  |  | (659x133x602) |  |  |  | 1 |  | 24.2 | 24.2 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.205; 19: x; 20: o | HEADER BOX
441 | 25089-AS-MK-509-17 | MK-509-17 | Header Box 180° | P-509-009 | MK-509-17-P-509-009 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
442 | 25089-AS-MK-509-17 | MK-509-17 | Header Box 180° | P-509-013 | MK-509-17-P-509-013 | PL115x6 | 596 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.132; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
443 | 25089-AS-MK-509-17 | MK-509-17 | Header Box 180° | P-509-016 | MK-509-17-P-509-016 | PL5x596 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 15.3 | 15.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.791; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
444 | 25089-AS-MK-509-17 | MK-509-17 | Header Box 180° | P-509-030 | MK-509-17-P-509-030 | PL5x50 | 518 | Q355D | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.057; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
445 | 25089-AS-MK-509-17 | MK-509-17 | Header Box 180° | P-509-031 | MK-509-17-P-509-031 | PL6x50 | 456 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.052; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
446 | 25089-AS-MK-509-17 | MK-509-17 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-17-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
447 | 25089-AS-MK-509-18 | MK-509-18 | 25089-01-509-M-18 |  |  | (660x133x602) |  |  |  | 1 |  | 26.5 | 26.5 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.308; 19: x; 20: o | HEADER BOX
448 | 25089-AS-MK-509-18 | MK-509-18 | Header Box 180° | P-509-013 | MK-509-18-P-509-013 | PL115x6 | 596 | Q355D | 2 |  | 2 | 2.9 | 5.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.264; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
449 | 25089-AS-MK-509-18 | MK-509-18 | Header Box 180° | P-509-018 | MK-509-18-P-509-018 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.161; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
450 | 25089-AS-MK-509-18 | MK-509-18 | Header Box 180° | P-509-019 | MK-509-18-P-509-019 | PL5x596 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 15.2 | 15.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.785; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
451 | 25089-AS-MK-509-18 | MK-509-18 | Header Box 180° | P-509-034 | MK-509-18-P-509-034 | PL5x50 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.3 | 1.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.072; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
452 | 25089-AS-MK-509-18 | MK-509-18 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-18-P-509-044 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
453 | 25089-AS-MK-509-19 | MK-509-19 | 25089-01-509-M-19 |  |  | (1982x125x483) |  |  |  | 1 |  | 66.7 | 66.7 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.27; 19: x; 20: o | HEADER BOX
454 | 25089-AS-MK-509-19 | MK-509-19 | Header Box 180° | P-509-001 | MK-509-19-P-509-001 | PL6X125 | 1982 | Q355D | 2 |  | 2 | 11 | 22.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.988; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
455 | 25089-AS-MK-509-19 | MK-509-19 | Header Box 180° | P-509-003 | MK-509-19-P-509-003 | PL5x471 | 1982 | Q355D | 1 |  | 1 | 36.6 | 36.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.892; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
456 | 25089-AS-MK-509-19 | MK-509-19 | Header Box 180° | P-509-014 | MK-509-19-P-509-014 | PL70x6 | 471 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.5 | 6.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.286; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
457 | 25089-AS-MK-509-19 | MK-509-19 | Header Box 180° | P-509-029 | MK-509-19-P-509-029 | PL5x50 | 471 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.105; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
458 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | 25089-01-509-M-20 |  |  | (517x136x534) |  |  |  | 1 |  | 13.5 | 13.5 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.675; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
459 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-20-P-509-044 | ROD15 | 254 | ASTM A105 | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.013; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
460 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | Header Box 180° | P-509-059 | MK-509-20-P-509-059 | PL115x6 | 482 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.3 | 2.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.105; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
461 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | Header Box 180° | P-509-062 | MK-509-20-P-509-062 | PL5x339 | 476 | Q355D | 1 |  | 1 | 5.8 | 5.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.304; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
462 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | Header Box 180° | P-509-064 | MK-509-20-P-509-064 | PL6x50 | 339 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.038; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
463 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | Header Box 180° | P-509-070 | MK-509-20-P-509-070 | PL115x6 | 345 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.071; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
464 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | Header Box 180° | P-509-071 | MK-509-20-P-509-071 | PL6X115 | 208 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.052; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
465 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | Header Box 180° | P-509-072 | MK-509-20-P-509-072 | PL115x5 | 210 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
466 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | Header Box 180° | P-509-076 | MK-509-20-P-509-076 | PL5x168 | 169 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
467 | 25089-AS-MK-509-20 | MK-509-20 | Header Box 180° | P-509-078 | MK-509-20-P-509-078 | PL13x3 | 199 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
468 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | 25089-01-509-M-21 |  |  | (685x136x351) |  |  |  | 1 |  | 18.6 | 18.6 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.925; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
469 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-21-P-509-044 | ROD15 | 254 | ASTM A105 | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0
470 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | Header Box 180° | P-509-060 | MK-509-21-P-509-060 | PL5x339 | 679 | Q355D | 1 |  | 1 | 8.5 | 8.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.444; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
471 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | Header Box 180° | P-509-065 | MK-509-21-P-509-065 | PL5x50 | 339 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.038; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
472 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | Header Box 180° | P-509-066 | MK-509-21-P-509-066 | PL115x6 | 549 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.121; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
473 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | Header Box 180° | P-509-071 | MK-509-21-P-509-071 | PL6X115 | 208 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.052; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
474 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | Header Box 180° | P-509-072 | MK-509-21-P-509-072 | PL115x5 | 210 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
475 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | Header Box 180° | P-509-076 | MK-509-21-P-509-076 | PL5x168 | 169 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
476 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | Header Box 180° | P-509-078 | MK-509-21-P-509-078 | PL13x3 | 199 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
477 | 25089-AS-MK-509-21 | MK-509-21 | Header Box 180° | P-509-079 | MK-509-21-P-509-079 | PL115x6 | 685 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.4 | 3.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.154; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
478 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | 25089-01-509-M-22 |  |  | (601x136x834) |  |  |  | 1 |  | 26.1 | 26.1 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.302; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
479 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-22-P-509-044 | ROD15 | 254 | ASTM A105 | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
480 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | Header Box 180° | P-509-058 | MK-509-22-P-509-058 | PL115x6 | 811 | Q355D | 1 |  | 1 | 4.4 | 4.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.198; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
481 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | Header Box 180° | P-509-061 | MK-509-22-P-509-061 | PL5x339 | 799 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.6 | 9.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.5; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
482 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | Header Box 180° | P-509-071 | MK-509-22-P-509-071 | PL6X115 | 208 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.1 | 2.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.104; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
483 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | Header Box 180° | P-509-072 | MK-509-22-P-509-072 | PL115x5 | 210 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.103; 31: 0
484 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | Header Box 180° | P-509-073 | MK-509-22-P-509-073 | PL115x6 | 538 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.132; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
485 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | Header Box 180° | P-509-077 | MK-509-22-P-509-077 | PL5x168 | 807 | Q355D | 1 |  | 1 | 4.3 | 4.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.227; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
486 | 25089-AS-MK-509-22 | MK-509-22 | Header Box 180° | P-509-078 | MK-509-22-P-509-078 | PL13x3 | 199 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.013; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
487 | 25089-AS-MK-509-23 | MK-509-23 | 25089-01-509-M-23 |  |  | (325x10x162) |  |  |  | 4 |  | 1.4 | 5.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.33333 |  |  |  | 17: 0.308; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
488 | 25089-AS-MK-509-23 | MK-509-23 | Header Box 180° | P-509-074 | MK-509-23-P-509-074 | PL5x162 | 325 | Q355D | 1 |  | 4 | 1.3 | 5.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.29; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
489 | 25089-AS-MK-509-23 | MK-509-23 | Header Box 180° | P-509-081 | MK-509-23-P-509-081 | Ø40x14 | 5 | Q355D | 2 |  | 8 | 0 | 0.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 17: 0.018; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
490 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | 25089-01-509-M-24 |  |  | (811x136x349) |  |  |  | 1 |  | 26 | 26 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.297; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
491 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-24-P-509-044 | ROD15 | 254 | ASTM A105 | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
492 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | Header Box 180° | P-509-053 | MK-509-24-P-509-053 | PL6X115 | 206 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.1 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.103; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
493 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | Header Box 180° | P-509-058 | MK-509-24-P-509-058 | PL115x6 | 811 | Q355D | 1 |  | 1 | 4.4 | 4.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.198; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
494 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | Header Box 180° | P-509-068 | MK-509-24-P-509-068 | PL5x337 | 799 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.5 | 9.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.497; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
495 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | Header Box 180° | P-509-072 | MK-509-24-P-509-072 | PL115x5 | 210 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.103; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
496 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | Header Box 180° | P-509-073 | MK-509-24-P-509-073 | PL115x6 | 538 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.132; 31: 1
497 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | Header Box 180° | P-509-075 | MK-509-24-P-509-075 | PL5x169 | 807 | Q355D | 1 |  | 1 | 4.3 | 4.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.226; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
498 | 25089-AS-MK-509-24 | MK-509-24 | Header Box 180° | P-509-078 | MK-509-24-P-509-078 | PL13x3 | 199 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.013; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
499 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | 25089-01-509-M-25 |  |  | (482x136x349) |  |  |  | 1 |  | 13.5 | 13.5 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.672; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
500 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-25-P-509-044 | ROD15 | 254 | ASTM A105 | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.013; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
501 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | Header Box 180° | P-509-053 | MK-509-25-P-509-053 | PL6X115 | 206 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 31: 1
502 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | Header Box 180° | P-509-059 | MK-509-25-P-509-059 | PL115x6 | 482 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.3 | 2.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.105; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
503 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | Header Box 180° | P-509-063 | MK-509-25-P-509-063 | PL6x50 | 337 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.038; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
504 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | Header Box 180° | P-509-069 | MK-509-25-P-509-069 | PL5x337 | 476 | Q355D | 1 |  | 1 | 5.8 | 5.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.303; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
505 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | Header Box 180° | P-509-070 | MK-509-25-P-509-070 | PL115x6 | 345 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.071; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
506 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | Header Box 180° | P-509-072 | MK-509-25-P-509-072 | PL115x5 | 210 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
507 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | Header Box 180° | P-509-076 | MK-509-25-P-509-076 | PL5x168 | 169 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
508 | 25089-AS-MK-509-25 | MK-509-25 | Header Box 180° | P-509-078 | MK-509-25-P-509-078 | PL13x3 | 199 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 31: 0
509 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | 25089-01-509-M-26 |  |  | (685x136x349) |  |  |  | 1 |  | 18.6 | 18.6 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.921; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
510 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-26-P-509-044 | ROD15 | 254 | ASTM A105 | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
511 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | Header Box 180° | P-509-053 | MK-509-26-P-509-053 | PL6X115 | 206 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
512 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | Header Box 180° | P-509-057 | MK-509-26-P-509-057 | PL115x6 | 685 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.4 | 3.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.154; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
513 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | Header Box 180° | P-509-066 | MK-509-26-P-509-066 | PL115x6 | 549 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.121; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
514 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | Header Box 180° | P-509-067 | MK-509-26-P-509-067 | PL5x337 | 679 | Q355D | 1 |  | 1 | 8.5 | 8.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.441; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
515 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | Header Box 180° | P-509-072 | MK-509-26-P-509-072 | PL115x5 | 210 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 31: 0
516 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | Header Box 180° | P-509-076 | MK-509-26-P-509-076 | PL5x168 | 169 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
517 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | Header Box 180° | P-509-078 | MK-509-26-P-509-078 | PL13x3 | 199 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
518 | 25089-AS-MK-509-26 | MK-509-26 | Header Box 180° | P-509-082 | MK-509-26-P-509-082 | PL5x50 | 337 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.038; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
519 | 25089-AS-MK-509-27 | MK-509-27 | 25089-01-509-M-27 |  |  | (659x133x349) |  |  |  | 1 |  | 18.4 | 18.4 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.891; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
520 | 25089-AS-MK-509-27 | MK-509-27 | Header Box 180° | P-509-009 | MK-509-27-P-509-009 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
521 | 25089-AS-MK-509-27 | MK-509-27 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-27-P-509-044 | ROD15 | 254 | ASTM A105 | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
522 | 25089-AS-MK-509-27 | MK-509-27 | Header Box 180° | P-509-049 | MK-509-27-P-509-049 | PL6X115 | 337 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.083; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
523 | 25089-AS-MK-509-27 | MK-509-27 | Header Box 180° | P-509-051 | MK-509-27-P-509-051 | PL5x337 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 8.6 | 8.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.45; 31: 1
524 | 25089-AS-MK-509-27 | MK-509-27 | Header Box 180° | P-509-056 | MK-509-27-P-509-056 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
525 | 25089-AS-MK-509-27 | MK-509-27 | Header Box 180° | P-509-080 | MK-509-27-P-509-080 | PL6x50 | 337 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.038; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
526 | 25089-AS-MK-509-28 | MK-509-28 | 25089-01-509-M-28 |  |  | (660x133x349) |  |  |  | 1 |  | 20 | 20 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.96; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
527 | 25089-AS-MK-509-28 | MK-509-28 | Header Box 180° | P-509-018 | MK-509-28-P-509-018 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.161; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
528 | 25089-AS-MK-509-28 | MK-509-28 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-28-P-509-044 | ROD15 | 254 | ASTM A105 | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
529 | 25089-AS-MK-509-28 | MK-509-28 | Header Box 180° | P-509-049 | MK-509-28-P-509-049 | PL6X115 | 337 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.8 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.166; 31: 1
530 | 25089-AS-MK-509-28 | MK-509-28 | Header Box 180° | P-509-052 | MK-509-28-P-509-052 | PL5x337 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 8.6 | 8.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.446; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
531 | 25089-AS-MK-509-28 | MK-509-28 | Header Box 180° | P-509-055 | MK-509-28-P-509-055 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.161; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
532 | 25089-AS-MK-509-29 | MK-509-29 | 25089-01-509-M-29 |  |  | (659x133x349) |  |  |  | 1 |  | 18.3 | 18.3 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.891; 19: x; 20: o; 30K: ADDED, cụm Assembly thêm mới
533 | 25089-AS-MK-509-29 | MK-509-29 | Header Box 180° | P-509-009 | MK-509-29-P-509-009 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
534 | 25089-AS-MK-509-29 | MK-509-29 | Header Box 180° | P-509-044 | MK-509-29-P-509-044 | ROD15 | 254 | ASTM A105 | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
535 | 25089-AS-MK-509-29 | MK-509-29 | Header Box 180° | P-509-049 | MK-509-29-P-509-049 | PL6X115 | 337 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.083; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
536 | 25089-AS-MK-509-29 | MK-509-29 | Header Box 180° | P-509-050 | MK-509-29-P-509-050 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1
537 | 25089-AS-MK-509-29 | MK-509-29 | Header Box 180° | P-509-051 | MK-509-29-P-509-051 | PL5x337 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 8.6 | 8.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.45; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
538 | 25089-AS-MK-509-29 | MK-509-29 | Header Box 180° | P-509-082 | MK-509-29-P-509-082 | PL5x50 | 337 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.038; 30K: ADDED, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication
539 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | 25089-01-510-M-1 |  |  | (483x255x1982) |  |  |  | 1 |  | 76.3 | 76.3 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.461; 19: x; 20: o | HEADER BOX
540 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | Header Box 0° | P-510-003 | MK-510-1-P-510-003 | PL6X125 | 1982 | Q355D | 1 |  | 1 | 11 | 11 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.494; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
541 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | Header Box 0° | P-510-008 | MK-510-1-P-510-008 | PL6X125 | 1982 | Q355D | 1 |  | 1 | 11 | 11 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.494; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
542 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | Header Box 0° | P-510-013 | MK-510-1-P-510-013 | PL5x471 | 1982 | Q355D | 1 |  | 1 | 36.5 | 36.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.887; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
543 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | Header Box 0° | P-510-015 | MK-510-1-P-510-015 | PL6X70 | 471 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.5 | 6.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.289; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
544 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | Header Box 0° | P-510-052 | MK-510-1-P-510-052 | PL5x50 | 471 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.105; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
545 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | FLANGE | P-510-096 | MK-510-1-P-510-096 | FLG. 2" ANSI #300 WN.RF, SCH.40 | 70 | A105 | 1 |  | 1 | 3.8 | 3.8 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.069; 31: 1; 38: Purchasing | HEADER BOX
546 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | Header Box 0° | P-510-097 | MK-510-1-P-510-097 | PIPE 2" SCH.40 S | 133 | ASTM A106 Gr.B | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-80; 41: E307-01-CP518; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
547 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | BLIND FLANGE | P-510-098 | MK-510-1-P-510-098 | BL.FLG. 2" ANSI #300.RF | 22 | A105 | 1 |  | 1 | 3.5 | 3.5 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.053; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | HEADER BOX
548 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | GASKET | P-510-099 | MK-510-1-P-510-099 | GASKET 2" ANSI #300.RF, 4,5T | 5 | SS316+GRAPHITE | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | HEADER BOX
549 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | NUT | P-510-100 | MK-510-1-P-510-100 | NUT_M16 | 13 | GR8-HEX | 16 |  | 16 | 0 | 0.5 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 16 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | HEADER BOX
550 | 25089-AS-MK-510-1 | MK-510-1 | STUD BOLT with 2 NUT | P-510-101 | MK-510-1-P-510-101 | M16x95L | 95 | Class 8.8/Class 8 | 8 |  | 8 | 0.1 | 1.1 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 8 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.04; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Purchasing | HEADER BOX
551 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | 25089-01-510-M-2 |  |  | (584x136x713) |  |  |  | 1 |  | 15.4 | 15.4 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.785; 19: x; 20: o | HEADER BOX
552 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | Header Box 0° | P-510-051 | MK-510-2-P-510-051 | PL5x328 | 679 | Q355D | 1 |  | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.43; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
553 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | Header Box 0° | P-510-071 | MK-510-2-P-510-071 | PL6x50 | 188 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.022; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
554 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | Header Box 0° | P-510-073 | MK-510-2-P-510-073 | PL5x50 | 544 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.06; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
555 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | Header Box 0° | P-510-079 | MK-510-2-P-510-079 | PL115x6 | 549 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.121; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
556 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | Header Box 0° | P-510-085 | MK-510-2-P-510-085 | PL115x5 | 210 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
557 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | Header Box 0° | P-510-091 | MK-510-2-P-510-091 | PL5x168 | 169 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
558 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | Header Box 0° | P-510-093 | MK-510-2-P-510-093 | PL13x3 | 199 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-66; 41: E307-01-CP002; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
559 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | Header Box 0° | P-510-094 | MK-510-2-P-510-094 | PL6X115 | 198 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.036; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
560 | 25089-AS-MK-510-2 | MK-510-2 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-2-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
561 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | 25089-01-510-M-3 |  |  | (482x136x334) |  |  |  | 1 |  | 10.9 | 10.9 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.564; 19: x; 20: o | HEADER BOX
562 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | Header Box 0° | P-510-049 | MK-510-3-P-510-049 | PL5x328 | 476 | Q355D | 1 |  | 1 | 5.6 | 5.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.294; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
563 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | Header Box 0° | P-510-065 | MK-510-3-P-510-065 | PL5x50 | 336 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.037; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
564 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | Header Box 0° | P-510-072 | MK-510-3-P-510-072 | PL5x50 | 193 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.022; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
565 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | Header Box 0° | P-510-075 | MK-510-3-P-510-075 | PL115x6 | 346 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.072; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
566 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | Header Box 0° | P-510-085 | MK-510-3-P-510-085 | PL115x5 | 210 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
567 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | Header Box 0° | P-510-090 | MK-510-3-P-510-090 | PL5x168 | 169 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
568 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | Header Box 0° | P-510-093 | MK-510-3-P-510-093 | PL13x3 | 199 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-66; 41: E307-01-CP002; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
569 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | Header Box 0° | P-510-094 | MK-510-3-P-510-094 | PL6X115 | 198 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.036; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
570 | 25089-AS-MK-510-3 | MK-510-3 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-3-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.013; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
571 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | 25089-01-510-M-4 |  |  | (586x136x828) |  |  |  | 1 |  | 22.2 | 22.2 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.144; 19: x; 20: o | HEADER BOX
572 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | Header Box 0° | P-510-050 | MK-510-4-P-510-050 | PL5x328 | 799 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.3 | 9.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.483; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
573 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | Header Box 0° | P-510-074 | MK-510-4-P-510-074 | PL5x50 | 799 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.088; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
574 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | Header Box 0° | P-510-085 | MK-510-4-P-510-085 | PL115x5 | 210 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.103; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
575 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | Header Box 0° | P-510-086 | MK-510-4-P-510-086 | PL115x6 | 538 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.132; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
576 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | Header Box 0° | P-510-092 | MK-510-4-P-510-092 | PL5x168 | 807 | Q355D | 1 |  | 1 | 4.3 | 4.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.227; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
577 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | Header Box 0° | P-510-093 | MK-510-4-P-510-093 | PL13x3 | 199 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.013; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-66; 41: E307-01-CP002; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
578 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | Header Box 0° | P-510-094 | MK-510-4-P-510-094 | PL6X115 | 198 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.8 | 1.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.071; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
579 | 25089-AS-MK-510-4 | MK-510-4 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-4-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
580 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | 25089-01-510-M-5 |  |  | (811x136x290) |  |  |  | 1 |  | 23.5 | 23.5 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.174; 19: x; 20: o | HEADER BOX
581 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | Header Box 0° | P-510-001 | MK-510-5-P-510-001 | PL6X115 | 148 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.8 | 1.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.074; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
582 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | Header Box 0° | P-510-037 | MK-510-5-P-510-037 | PL115x6 | 811 | Q355D | 1 |  | 1 | 4.4 | 4.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.198; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
583 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | Header Box 0° | P-510-077 | MK-510-5-P-510-077 | PL5x278 | 799 | Q355D | 1 |  | 1 | 7.7 | 7.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.403; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
584 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | Header Box 0° | P-510-085 | MK-510-5-P-510-085 | PL115x5 | 210 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.103; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
585 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | Header Box 0° | P-510-086 | MK-510-5-P-510-086 | PL115x6 | 538 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.132; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
586 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | Header Box 0° | P-510-089 | MK-510-5-P-510-089 | PL5x169 | 807 | Q355D | 1 |  | 1 | 4.3 | 4.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.226; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
587 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | Header Box 0° | P-510-093 | MK-510-5-P-510-093 | PL13x3 | 199 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.013; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-66; 41: E307-01-CP002; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
588 | 25089-AS-MK-510-5 | MK-510-5 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-5-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
589 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | 25089-01-510-M-6 |  |  | (482x136x290) |  |  |  | 1 |  | 11.8 | 11.8 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.594; 19: x; 20: o | HEADER BOX
590 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | Header Box 0° | P-510-001 | MK-510-6-P-510-001 | PL6X115 | 148 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.037; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
591 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | Header Box 0° | P-510-022 | MK-510-6-P-510-022 | PL115x6 | 482 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.3 | 2.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.105; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
592 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | Header Box 0° | P-510-070 | MK-510-6-P-510-070 | PL5x50 | 278 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.031; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
593 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | Header Box 0° | P-510-075 | MK-510-6-P-510-075 | PL115x6 | 346 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.072; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
594 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | Header Box 0° | P-510-076 | MK-510-6-P-510-076 | PL5x278 | 476 | Q355D | 1 |  | 1 | 4.7 | 4.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.246; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
595 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | Header Box 0° | P-510-085 | MK-510-6-P-510-085 | PL115x5 | 210 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
596 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | Header Box 0° | P-510-090 | MK-510-6-P-510-090 | PL5x168 | 169 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
597 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | Header Box 0° | P-510-093 | MK-510-6-P-510-093 | PL13x3 | 199 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-66; 41: E307-01-CP002; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
598 | 25089-AS-MK-510-6 | MK-510-6 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-6-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.013; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
599 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | 25089-01-510-M-7 |  |  | (685x136x290) |  |  |  | 1 |  | 16.7 | 16.7 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.821; 19: x; 20: o | HEADER BOX
600 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | Header Box 0° | P-510-001 | MK-510-7-P-510-001 | PL6X115 | 148 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.037; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
601 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | Header Box 0° | P-510-020 | MK-510-7-P-510-020 | PL115x6 | 685 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.4 | 3.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.154; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
602 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | Header Box 0° | P-510-069 | MK-510-7-P-510-069 | PL6x50 | 278 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.032; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
603 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | Header Box 0° | P-510-078 | MK-510-7-P-510-078 | PL5x278 | 679 | Q355D | 1 |  | 1 | 6.9 | 6.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.361; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
604 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | Header Box 0° | P-510-079 | MK-510-7-P-510-079 | PL115x6 | 549 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.121; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
605 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | Header Box 0° | P-510-085 | MK-510-7-P-510-085 | PL115x5 | 210 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
606 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | Header Box 0° | P-510-091 | MK-510-7-P-510-091 | PL5x168 | 169 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
607 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | Header Box 0° | P-510-093 | MK-510-7-P-510-093 | PL13x3 | 199 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.006; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-66; 41: E307-01-CP002; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
608 | 25089-AS-MK-510-7 | MK-510-7 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-7-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
609 | 25089-AS-MK-510-8 | MK-510-8 | 25089-01-510-M-8 |  |  | (659x133x290) |  |  |  | 1 |  | 16.5 | 16.5 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.793; 19: x; 20: o | HEADER BOX
610 | 25089-AS-MK-510-8 | MK-510-8 | Header Box 0° | P-510-012 | MK-510-8-P-510-012 | PL115x6 | 659 | Q355D | 2 |  | 2 | 3.3 | 6.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.295; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
611 | 25089-AS-MK-510-8 | MK-510-8 | Header Box 0° | P-510-035 | MK-510-8-P-510-035 | PL6X115 | 278 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.069; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
612 | 25089-AS-MK-510-8 | MK-510-8 | Header Box 0° | P-510-047 | MK-510-8-P-510-047 | PL5x278 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 7.1 | 7.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.372; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
613 | 25089-AS-MK-510-8 | MK-510-8 | Header Box 0° | P-510-069 | MK-510-8-P-510-069 | PL6x50 | 278 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.032; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
614 | 25089-AS-MK-510-8 | MK-510-8 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-8-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
615 | 25089-AS-MK-510-9 | MK-510-9 | 25089-01-510-M-9 |  |  | (660x133x290) |  |  |  | 1 |  | 17.9 | 17.9 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.855; 19: x; 20: o | HEADER BOX
616 | 25089-AS-MK-510-9 | MK-510-9 | Header Box 0° | P-510-026 | MK-510-9-P-510-026 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.161; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
617 | 25089-AS-MK-510-9 | MK-510-9 | Header Box 0° | P-510-035 | MK-510-9-P-510-035 | PL6X115 | 278 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.5 | 3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.137; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
618 | 25089-AS-MK-510-9 | MK-510-9 | Header Box 0° | P-510-036 | MK-510-9-P-510-036 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.161; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
619 | 25089-AS-MK-510-9 | MK-510-9 | Header Box 0° | P-510-048 | MK-510-9-P-510-048 | PL5x278 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 7.1 | 7.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.37; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
620 | 25089-AS-MK-510-9 | MK-510-9 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-9-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
621 | 25089-AS-MK-510-10 | MK-510-10 | 25089-01-510-M-10 |  |  | (659x133x290) |  |  |  | 1 |  | 16.4 | 16.4 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.793; 19: x; 20: o | HEADER BOX
622 | 25089-AS-MK-510-10 | MK-510-10 | Header Box 0° | P-510-012 | MK-510-10-P-510-012 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
623 | 25089-AS-MK-510-10 | MK-510-10 | Header Box 0° | P-510-021 | MK-510-10-P-510-021 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
624 | 25089-AS-MK-510-10 | MK-510-10 | Header Box 0° | P-510-035 | MK-510-10-P-510-035 | PL6X115 | 278 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.069; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
625 | 25089-AS-MK-510-10 | MK-510-10 | Header Box 0° | P-510-047 | MK-510-10-P-510-047 | PL5x278 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 7.1 | 7.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.372; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
626 | 25089-AS-MK-510-10 | MK-510-10 | Header Box 0° | P-510-070 | MK-510-10-P-510-070 | PL5x50 | 278 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.031; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
627 | 25089-AS-MK-510-10 | MK-510-10 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-10-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
628 | 25089-AS-MK-510-11 | MK-510-11 | 25089-01-510-M-11 |  |  | (1895x125x483) |  |  |  | 1 |  | 67.4 | 67.4 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.261; 19: x; 20: o | HEADER BOX
629 | 25089-AS-MK-510-11 | MK-510-11 | Header Box 0° | P-510-009 | MK-510-11-P-510-009 | PL6X125 | 483 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.128; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
630 | 25089-AS-MK-510-11 | MK-510-11 | Header Box 0° | P-510-011 | MK-510-11-P-510-011 | PL6X125 | 477 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.126; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
631 | 25089-AS-MK-510-11 | MK-510-11 | Header Box 0° | P-510-015 | MK-510-11-P-510-015 | PL70x6 | 471 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.216; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 3; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
632 | 25089-AS-MK-510-11 | MK-510-11 | Header Box 0° | P-510-053 | MK-510-11-P-510-053 | PL5x471 | 1883 | Q355D | 1 |  | 1 | 34.8 | 34.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.797; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
633 | 25089-AS-MK-510-11 | MK-510-11 | Header Box 0° | P-510-054 | MK-510-11-P-510-054 | PL6X125 | 1889 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.1 | 11.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.496; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
634 | 25089-AS-MK-510-11 | MK-510-11 | Header Box 0° | P-510-056 | MK-510-11-P-510-056 | PL6X125 | 1889 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.1 | 11.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.496; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
635 | 25089-AS-MK-510-12 | MK-510-12 | 25089-01-510-M-12 |  |  | (1895x125x483) |  |  |  | 1 |  | 67.3 | 67.3 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.26; 19: x; 20: o | HEADER BOX
636 | 25089-AS-MK-510-12 | MK-510-12 | Header Box 0° | P-510-009 | MK-510-12-P-510-009 | PL6X125 | 483 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.128; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
637 | 25089-AS-MK-510-12 | MK-510-12 | Header Box 0° | P-510-011 | MK-510-12-P-510-011 | PL6X125 | 477 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.126; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
638 | 25089-AS-MK-510-12 | MK-510-12 | Header Box 0° | P-510-015 | MK-510-12-P-510-015 | PL70x6 | 471 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.216; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 3; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
639 | 25089-AS-MK-510-12 | MK-510-12 | Header Box 0° | P-510-053 | MK-510-12-P-510-053 | PL5x471 | 1883 | Q355D | 1 |  | 1 | 34.8 | 34.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.797; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
640 | 25089-AS-MK-510-12 | MK-510-12 | Header Box 0° | P-510-054 | MK-510-12-P-510-054 | PL6X125 | 1889 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.1 | 11.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.496; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
641 | 25089-AS-MK-510-12 | MK-510-12 | Header Box 0° | P-510-055 | MK-510-12-P-510-055 | PL6X125 | 1883 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.1 | 11.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.495; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
642 | 25089-AS-MK-510-13 | MK-510-13 | 25089-01-510-M-13 |  |  | (659x133x525) |  |  |  | 4 |  | 24.3 | 97.3 | AMC2 | [7 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 17: 4.743; 19: x; 20: o | HEADER BOX
643 | 25089-AS-MK-510-13 | MK-510-13 | Header Box 0° | P-510-012 | MK-510-13-P-510-012 | PL115x6 | 659 | Q355D | 2 |  | 8 | 3.3 | 26 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 1.179; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
644 | 25089-AS-MK-510-13 | MK-510-13 | Header Box 0° | P-510-033 | MK-510-13-P-510-033 | PL6X115 | 513 | Q355D | 1 |  | 4 | 2.8 | 11.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.502; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
645 | 25089-AS-MK-510-13 | MK-510-13 | Header Box 0° | P-510-045 | MK-510-13-P-510-045 | PL5x513 | 653 | Q355D | 1 |  | 4 | 13.1 | 52.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 2.727; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 4; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
646 | 25089-AS-MK-510-13 | MK-510-13 | Header Box 0° | P-510-068 | MK-510-13-P-510-068 | PL6x50 | 513 | Q355D | 1 |  | 4 | 1.2 | 4.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.232; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
647 | 25089-AS-MK-510-13 | MK-510-13 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-13-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 8 | 0.3 | 2.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.104; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
648 | 25089-AS-MK-510-14 | MK-510-14 | 25089-01-510-M-14 |  |  | (660x133x525) |  |  |  | 4 |  | 26.4 | 105.8 | AMC2 | [7 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 17: 5.103; 19: x; 20: o | HEADER BOX
649 | 25089-AS-MK-510-14 | MK-510-14 | Header Box 0° | P-510-026 | MK-510-14-P-510-026 | PL115x6 | 660 | Q355D | 2 |  | 8 | 3.6 | 28.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 1.289; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
650 | 25089-AS-MK-510-14 | MK-510-14 | Header Box 0° | P-510-033 | MK-510-14-P-510-033 | PL6X115 | 513 | Q355D | 2 |  | 8 | 2.8 | 22.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 1.004; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 8; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
651 | 25089-AS-MK-510-14 | MK-510-14 | Header Box 0° | P-510-046 | MK-510-14-P-510-046 | PL5x513 | 648 | Q355D | 1 |  | 4 | 13 | 52.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 2.706; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 4; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
652 | 25089-AS-MK-510-14 | MK-510-14 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-14-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 8 | 0.3 | 2.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.104; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 8; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
653 | 25089-AS-MK-510-15 | MK-510-15 | 25089-01-510-M-15 |  |  | (659x133x525) |  |  |  | 7 |  | 24.1 | 168.9 | AMC2 | [7 empty] | 7 | 1 |  |  |  | 17: 5.924; 19: x; 20: o; 30K: MODIFY, tăng số set, cũ là 5 | HEADER BOX
654 | 25089-AS-MK-510-15 | MK-510-15 | Header Box 0° | P-510-012 | MK-510-15-P-510-012 | PL115x6 | 659 | Q355D | 2 |  | 14 | 3.3 | 45.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 14 | 0 | 7 | [5 empty] | 17: 1.474; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 10, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 10; 43: 2026-06-05; 71: 4 | HEADER BOX
655 | 25089-AS-MK-510-15 | MK-510-15 | Header Box 0° | P-510-033 | MK-510-15-P-510-033 | PL6X115 | 513 | Q355D | 1 |  | 7 | 2.8 | 19.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 7 | 0 | 7 | [5 empty] | 17: 0.628; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 5, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 5; 43: 2026-06-05; 71: 2 | HEADER BOX
656 | 25089-AS-MK-510-15 | MK-510-15 | Header Box 0° | P-510-045 | MK-510-15-P-510-045 | PL5x513 | 653 | Q355D | 1 |  | 7 | 13.1 | 92 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 7 | 0 | 7 | [5 empty] | 17: 3.408; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 5, cắt mới bổ sung; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 5; 43: 2026-02-14; 71: 2 | HEADER BOX
657 | 25089-AS-MK-510-15 | MK-510-15 | Header Box 0° | P-510-064 | MK-510-15-P-510-064 | PL5x50 | 513 | Q355D | 1 |  | 7 | 1 | 7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 7 | 0 | 7 | [5 empty] | 17: 0.285; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 5, cắt mới bổ sung; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 5; 43: 2026-02-14; 71: 2 | HEADER BOX
658 | 25089-AS-MK-510-15 | MK-510-15 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-15-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 14 | 0.3 | 4.8 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 14 | 0 | 7 | [5 empty] | 17: 0.13; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 10, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 10; 43: 2026-02-11; 71: 4 | HEADER BOX
659 | 25089-AS-MK-510-16 | MK-510-16 | 25089-01-510-M-16 |  |  | (1579x125x483) |  |  |  | 2 |  | 56.2 | 112.4 | AMC2 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 17: 5.442; 19: x; 20: o | HEADER BOX
660 | 25089-AS-MK-510-16 | MK-510-16 | Header Box 0° | P-510-007 | MK-510-16-P-510-007 | PL5x471 | 1567 | Q355D | 1 |  | 2 | 29 | 57.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 2.993; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
661 | 25089-AS-MK-510-16 | MK-510-16 | Header Box 0° | P-510-009 | MK-510-16-P-510-009 | PL6X125 | 483 | Q355D | 2 |  | 4 | 2.8 | 11.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.512; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
662 | 25089-AS-MK-510-16 | MK-510-16 | Header Box 0° | P-510-014 | MK-510-16-P-510-014 | PL6X125 | 1567 | Q355D | 2 |  | 4 | 9.2 | 36.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 1.648; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
663 | 25089-AS-MK-510-16 | MK-510-16 | Header Box 0° | P-510-015 | MK-510-16-P-510-015 | PL70x6 | 471 | Q355D | 2 |  | 4 | 1.5 | 6.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 2 | [5 empty] | 17: 0.289; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
664 | 25089-AS-MK-510-17 | MK-510-17 | 25089-01-510-M-17 |  |  | (659x133x525) |  |  |  | 3 |  | 24.3 | 73 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.186; 19: x; 20: o; 30K: MODIFY, tăng số set, cũ là 1 | HEADER BOX
665 | 25089-AS-MK-510-17 | MK-510-17 | Header Box 0° | P-510-012 | MK-510-17-P-510-012 | PL115x6 | 659 | Q355D | 2 |  | 3 | 3.3 | 9.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 2 | HEADER BOX
666 | 25089-AS-MK-510-17 | MK-510-17 | Header Box 0° | P-510-033 | MK-510-17-P-510-033 | PL6X115 | 513 | Q355D | 1 |  | 3 | 2.8 | 8.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 17: 0.126; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 2 | HEADER BOX
667 | 25089-AS-MK-510-17 | MK-510-17 | Header Box 0° | P-510-034 | MK-510-17-P-510-034 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 3 | 3.3 | 9.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 17: 0.147; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 2 | HEADER BOX
668 | 25089-AS-MK-510-17 | MK-510-17 | Header Box 0° | P-510-045 | MK-510-17-P-510-045 | PL5x513 | 653 | Q355D | 1 |  | 3 | 13.1 | 39.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 17: 0.682; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 2 | HEADER BOX
669 | 25089-AS-MK-510-17 | MK-510-17 | Header Box 0° | P-510-068 | MK-510-17-P-510-068 | PL6x50 | 513 | Q355D | 1 |  | 3 | 1.2 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 17: 0.058; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 2 | HEADER BOX
670 | 25089-AS-MK-510-17 | MK-510-17 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-17-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 1 |  | 6 | 0.3 | 2.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 2, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 4 | HEADER BOX
671 | 25089-AS-MK-510-18 | MK-510-18 | 25089-01-510-M-18 |  |  | (660x133x525) |  |  |  | 3 |  | 26.4 | 79.3 | AMC2 | [7 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 17: 1.276; 19: x; 20: o; 30K: MODIFY, tăng số set, cũ là 1 | HEADER BOX
672 | 25089-AS-MK-510-18 | MK-510-18 | Header Box 0° | P-510-026 | MK-510-18-P-510-026 | PL115x6 | 660 | Q355D | 2 |  | 6 | 3.6 | 21.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 3 | [5 empty] | 17: 0.322; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 2, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 4 | HEADER BOX
673 | 25089-AS-MK-510-18 | MK-510-18 | Header Box 0° | P-510-033 | MK-510-18-P-510-033 | PL6X115 | 513 | Q355D | 2 |  | 6 | 2.8 | 16.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 3 | [5 empty] | 17: 0.251; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 2, cắt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 4 | HEADER BOX
674 | 25089-AS-MK-510-18 | MK-510-18 | Header Box 0° | P-510-046 | MK-510-18-P-510-046 | PL5x513 | 648 | Q355D | 1 |  | 3 | 13 | 39.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 17: 0.676; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 1, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 2 | HEADER BOX
675 | 25089-AS-MK-510-18 | MK-510-18 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-18-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 6 | 0.3 | 2.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 6 | 0 | 3 | [5 empty] | 17: 0.026; 30K: MODIFY, tăng số lượng, cũ là 2, cắt mới bổ sung; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 4 | HEADER BOX
676 | 25089-AS-MK-510-19 | MK-510-19 | 25089-01-510-M-19 |  |  | (659x133x390) |  |  |  | 1 |  | 19.8 | 19.8 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.96; 19: x; 20: o | HEADER BOX
677 | 25089-AS-MK-510-19 | MK-510-19 | Header Box 0° | P-510-030 | MK-510-19-P-510-030 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
678 | 25089-AS-MK-510-19 | MK-510-19 | Header Box 0° | P-510-032 | MK-510-19-P-510-032 | PL6X115 | 378 | Q355D | 1 |  | 1 | 2 | 2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.093; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
679 | 25089-AS-MK-510-19 | MK-510-19 | Header Box 0° | P-510-034 | MK-510-19-P-510-034 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
680 | 25089-AS-MK-510-19 | MK-510-19 | Header Box 0° | P-510-043 | MK-510-19-P-510-043 | PL5x378 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.7 | 9.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.504; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
681 | 25089-AS-MK-510-19 | MK-510-19 | Header Box 0° | P-510-061 | MK-510-19-P-510-061 | PL6x50 | 378 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.043; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
682 | 25089-AS-MK-510-19 | MK-510-19 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-19-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
683 | 25089-AS-MK-510-20 | MK-510-20 | 25089-01-510-M-20 |  |  | (660x133x390) |  |  |  | 1 |  | 21.5 | 21.5 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.034; 19: x; 20: o | HEADER BOX
684 | 25089-AS-MK-510-20 | MK-510-20 | Header Box 0° | P-510-026 | MK-510-20-P-510-026 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.161; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
685 | 25089-AS-MK-510-20 | MK-510-20 | Header Box 0° | P-510-028 | MK-510-20-P-510-028 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.161; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
686 | 25089-AS-MK-510-20 | MK-510-20 | Header Box 0° | P-510-032 | MK-510-20-P-510-032 | PL6X115 | 378 | Q355D | 2 |  | 2 | 2 | 4.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.186; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
687 | 25089-AS-MK-510-20 | MK-510-20 | Header Box 0° | P-510-044 | MK-510-20-P-510-044 | PL5x378 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.6 | 9.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.5; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
688 | 25089-AS-MK-510-20 | MK-510-20 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-20-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
689 | 25089-AS-MK-510-21 | MK-510-21 | 25089-01-510-M-21 |  |  | (659x133x390) |  |  |  | 1 |  | 19.7 | 19.7 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 0.96; 19: x; 20: o | HEADER BOX
690 | 25089-AS-MK-510-21 | MK-510-21 | Header Box 0° | P-510-012 | MK-510-21-P-510-012 | PL115x6 | 659 | Q355D | 2 |  | 2 | 3.3 | 6.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.295; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
691 | 25089-AS-MK-510-21 | MK-510-21 | Header Box 0° | P-510-032 | MK-510-21-P-510-032 | PL6X115 | 378 | Q355D | 1 |  | 1 | 2 | 2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.093; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
692 | 25089-AS-MK-510-21 | MK-510-21 | Header Box 0° | P-510-043 | MK-510-21-P-510-043 | PL5x378 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.7 | 9.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.504; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
693 | 25089-AS-MK-510-21 | MK-510-21 | Header Box 0° | P-510-067 | MK-510-21-P-510-067 | PL5x50 | 378 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.042; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
694 | 25089-AS-MK-510-21 | MK-510-21 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-21-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
695 | 25089-AS-MK-510-28 | MK-510-28 | 25089-01-510-M-28 |  |  | (1971x125x483) |  |  |  | 1 |  | 69.6 | 69.6 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.372; 19: x; 20: o | HEADER BOX
696 | 25089-AS-MK-510-28 | MK-510-28 | Header Box 0° | P-510-004 | MK-510-28-P-510-004 | PL6X125 | 1965 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.516; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
697 | 25089-AS-MK-510-28 | MK-510-28 | Header Box 0° | P-510-006 | MK-510-28-P-510-006 | PL5x471 | 1959 | Q355D | 1 |  | 1 | 36.2 | 36.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.87; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
698 | 25089-AS-MK-510-28 | MK-510-28 | Header Box 0° | P-510-009 | MK-510-28-P-510-009 | PL6X125 | 483 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.128; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
699 | 25089-AS-MK-510-28 | MK-510-28 | Header Box 0° | P-510-010 | MK-510-28-P-510-010 | PL6X125 | 471 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.125; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
700 | 25089-AS-MK-510-28 | MK-510-28 | Header Box 0° | P-510-015 | MK-510-28-P-510-015 | PL70x6 | 471 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.216; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 3; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
701 | 25089-AS-MK-510-28 | MK-510-28 | Header Box 0° | P-510-023 | MK-510-28-P-510-023 | PL6X125 | 1965 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.516; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
702 | 25089-AS-MK-510-29 | MK-510-29 | 25089-01-510-M-29 |  |  | (1971x125x483) |  |  |  | 1 |  | 69.6 | 69.6 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.372; 19: x; 20: o | HEADER BOX
703 | 25089-AS-MK-510-29 | MK-510-29 | Header Box 0° | P-510-004 | MK-510-29-P-510-004 | PL6X125 | 1965 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.516; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
704 | 25089-AS-MK-510-29 | MK-510-29 | Header Box 0° | P-510-006 | MK-510-29-P-510-006 | PL5x471 | 1959 | Q355D | 1 |  | 1 | 36.2 | 36.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.87; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
705 | 25089-AS-MK-510-29 | MK-510-29 | Header Box 0° | P-510-009 | MK-510-29-P-510-009 | PL6X125 | 483 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.128; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
706 | 25089-AS-MK-510-29 | MK-510-29 | Header Box 0° | P-510-010 | MK-510-29-P-510-010 | PL6X125 | 471 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.125; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
707 | 25089-AS-MK-510-29 | MK-510-29 | Header Box 0° | P-510-015 | MK-510-29-P-510-015 | PL70x6 | 471 | Q355D | 3 |  | 3 | 1.5 | 4.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 3 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.216; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 3; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
708 | 25089-AS-MK-510-29 | MK-510-29 | Header Box 0° | P-510-023 | MK-510-29-P-510-023 | PL6X125 | 1965 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.516; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
709 | 25089-AS-MK-510-33 | MK-510-33 | 25089-01-510-M-33 |  |  | (659x133x602) |  |  |  | 1 |  | 24.2 | 24.2 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.205; 19: x; 20: o | HEADER BOX
710 | 25089-AS-MK-510-33 | MK-510-33 | Header Box 0° | P-510-012 | MK-510-33-P-510-012 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
711 | 25089-AS-MK-510-33 | MK-510-33 | Header Box 0° | P-510-016 | MK-510-33-P-510-016 | PL6X115 | 596 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.132; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
712 | 25089-AS-MK-510-33 | MK-510-33 | Header Box 0° | P-510-024 | MK-510-33-P-510-024 | PL5x596 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 15.3 | 15.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.791; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
713 | 25089-AS-MK-510-33 | MK-510-33 | Header Box 0° | P-510-057 | MK-510-33-P-510-057 | PL5x50 | 518 | Q355D | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.057; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
714 | 25089-AS-MK-510-33 | MK-510-33 | Header Box 0° | P-510-058 | MK-510-33-P-510-058 | PL6x50 | 456 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.052; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
715 | 25089-AS-MK-510-33 | MK-510-33 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-33-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
716 | 25089-AS-MK-510-34 | MK-510-34 | 25089-01-510-M-34 |  |  | (660x133x602) |  |  |  | 1 |  | 26.5 | 26.5 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.308; 19: x; 20: o | HEADER BOX
717 | 25089-AS-MK-510-34 | MK-510-34 | Header Box 0° | P-510-016 | MK-510-34-P-510-016 | PL6X115 | 596 | Q355D | 2 |  | 2 | 2.9 | 5.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.264; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
718 | 25089-AS-MK-510-34 | MK-510-34 | Header Box 0° | P-510-026 | MK-510-34-P-510-026 | PL115x6 | 660 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.6 | 3.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.161; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
719 | 25089-AS-MK-510-34 | MK-510-34 | Header Box 0° | P-510-027 | MK-510-34-P-510-027 | PL5x596 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 15.2 | 15.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.785; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
720 | 25089-AS-MK-510-34 | MK-510-34 | Header Box 0° | P-510-062 | MK-510-34-P-510-062 | PL5x50 | 648 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.3 | 1.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.072; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
721 | 25089-AS-MK-510-34 | MK-510-34 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-34-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
722 | 25089-AS-MK-510-35 | MK-510-35 | 25089-01-510-M-35 |  |  | (659x133x602) |  |  |  | 1 |  | 24 | 24 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 1.204; 19: x; 20: o | HEADER BOX
723 | 25089-AS-MK-510-35 | MK-510-35 | Header Box 0° | P-510-012 | MK-510-35-P-510-012 | PL115x6 | 659 | Q355D | 1 |  | 1 | 3.3 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.147; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
724 | 25089-AS-MK-510-35 | MK-510-35 | Header Box 0° | P-510-016 | MK-510-35-P-510-016 | PL6X115 | 596 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.9 | 2.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.132; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 1; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
725 | 25089-AS-MK-510-35 | MK-510-35 | Header Box 0° | P-510-024 | MK-510-35-P-510-024 | PL5x596 | 653 | Q355D | 1 |  | 1 | 15.3 | 15.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.791; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
726 | 25089-AS-MK-510-35 | MK-510-35 | Header Box 0° | P-510-063 | MK-510-35-P-510-063 | PL5x50 | 461 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.051; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
727 | 25089-AS-MK-510-35 | MK-510-35 | Header Box 0° | P-510-064 | MK-510-35-P-510-064 | PL5x50 | 513 | Q355D | 1 |  | 1 | 1 | 1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.057; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
728 | 25089-AS-MK-510-35 | MK-510-35 | Header Box 0° | P-510-095 | MK-510-35-P-510-095 | ROD15 | 254 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.3 | 0.7 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.026; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-36 DCC26-E307-0006-VTC-5; 41: E307-01-CP525; 42: 2; 43: 2026-02-11; 71: 0 | HEADER BOX
729 | 25089-AS-MK-510-36 | MK-510-36 | 25089-01-510-M-36 |  |  | (483x125x1982) |  |  |  | 1 |  | 66.7 | 66.7 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.27; 19: x; 20: o | HEADER BOX
730 | 25089-AS-MK-510-36 | MK-510-36 | Header Box 0° | P-510-003 | MK-510-36-P-510-003 | PL6X125 | 1982 | Q355D | 2 |  | 2 | 11 | 22.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.988; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 2; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
731 | 25089-AS-MK-510-36 | MK-510-36 | Header Box 0° | P-510-005 | MK-510-36-P-510-005 | PL5x471 | 1982 | Q355D | 1 |  | 1 | 36.6 | 36.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.892; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 1; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
732 | 25089-AS-MK-510-36 | MK-510-36 | Header Box 0° | P-510-019 | MK-510-36-P-510-019 | PL70x6 | 471 | Q355D | 4 |  | 4 | 1.5 | 6.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.286; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-68; 41: E307-01-CP005; 42: 4; 43: 2026-06-05; 71: 0 | HEADER BOX
733 | 25089-AS-MK-510-36 | MK-510-36 | Header Box 0° | P-510-052 | MK-510-36-P-510-052 | PL5x50 | 471 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.9 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.105; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 2; 43: 2026-02-14; 71: 0 | HEADER BOX
734 | 25089-AS-MK-510-37 | MK-510-37 | 25089-01-510-M-37 |  |  | (325x10x162) |  |  |  | 4 |  | 1.4 | 5.6 | AMC2 | [7 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 17: 0.617; 19: x; 20: o; 30K: MODIFY, giảm số Set cũ là 8 | HEADER BOX
735 | 25089-AS-MK-510-37 | MK-510-37 | Header Box 0° | P-510-087 | MK-510-37-P-510-087 | PL5x162 | 325 | Q355D | 1 |  | 4 | 1.3 | 5.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.58; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 8; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 8; 43: 2026-02-14; 71: -4 | HEADER BOX
736 | 25089-AS-MK-510-37 | MK-510-37 | Header Box 0° | P-510-088 | MK-510-37-P-510-088 | Ø40x14 | 5 | Q355D | 2 |  | 8 | 0 | 0.3 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 8 | 0 | 4 | [5 empty] | 17: 0.037; 30K: MODIFY, giảm số lượng, cũ là 16; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-67; 41: E307-01-CP004; 42: 16; 43: 2026-02-14; 71: -8 | HEADER BOX
737 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | 25089-01-511-M-1 |  |  | (1550x350x390) |  |  |  | 1 |  | 122.8 | 122.8 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 2.782; 19: x; 20: o | CONVECTION
738 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | CONVECTION | P-511-003 | MK-511-1-P-511-003 | H-200X200X8X12 | 1510 | Q355D | 1 |  | 1 | 75.3 | 75.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.752; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
739 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | PLATE | P-511-004 | MK-511-1-P-511-004 | PL20x200 | 390 | Q355D | 2 |  | 2 | 12.2 | 24.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.359; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
740 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | HAUNCH_PLATE | P-511-005 | MK-511-1-P-511-005 | PL10x170 | 180 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.7 | 3.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.097; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
741 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | PLATE | P-511-010 | MK-511-1-P-511-010 | PL10x50 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.024; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
742 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | PLATE | P-511-011 | MK-511-1-P-511-011 | PL10x192 | 200 | Q355D | 2 |  | 2 | 3 | 6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.169; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
743 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | PLATE | P-511-012 | MK-511-1-P-511-012 | PL10x96 | 176 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.3 | 2.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.077; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
744 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | PLATE | P-511-013 | MK-511-1-P-511-013 | PL10x30 | 200 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.5 | 0.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.033; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
745 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | PLATE | P-511-014 | MK-511-1-P-511-014 | PL10x50 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.025; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
746 | 25089-AS-MK-511-1 | MK-511-1 | PLATE | P-511-020 | MK-511-1-P-511-020 | PL10x171 | 188 | Q355D | 4 |  | 4 | 2.1 | 8.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.245; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
747 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | 25089-01-511-M-2 |  |  | (1550x350x390) |  |  |  | 1 |  | 122.6 | 122.6 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 2.777; 19: x; 20: o | CONVECTION
748 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | CONVECTION | P-511-003 | MK-511-2-P-511-003 | H-200X200X8X12 | 1510 | Q355D | 1 |  | 1 | 75.3 | 75.3 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 1.752; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
749 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | PLATE | P-511-004 | MK-511-2-P-511-004 | PL20x200 | 390 | Q355D | 2 |  | 2 | 12.2 | 24.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.359; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
750 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | HAUNCH_PLATE | P-511-007 | MK-511-2-P-511-007 | PL10x175 | 170 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.047; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
751 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | HAUNCH_PLATE | P-511-008 | MK-511-2-P-511-008 | PL10x170 | 180 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.7 | 1.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.049; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
752 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | PLATE | P-511-009 | MK-511-2-P-511-009 | PL10x30 | 200 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.4 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.031; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
753 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | PLATE | P-511-010 | MK-511-2-P-511-010 | PL10x50 | 200 | Q355D | 2 |  | 2 | 0.7 | 1.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.048; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
754 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | PLATE | P-511-011 | MK-511-2-P-511-011 | PL10x192 | 200 | Q355D | 2 |  | 2 | 3 | 6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.169; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
755 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | PLATE | P-511-012 | MK-511-2-P-511-012 | PL10x96 | 176 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.3 | 2.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.077; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
756 | 25089-AS-MK-511-2 | MK-511-2 | PLATE | P-511-020 | MK-511-2-P-511-020 | PL10x171 | 188 | Q355D | 4 |  | 4 | 2.1 | 8.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.245; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
757 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | 25089-01-511-M-3 |  |  | (1863x350x300) |  |  |  | 1 |  | 139.7 | 139.7 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 3.233; 19: x; 20: o | CONVECTION
758 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-006 | MK-511-3-P-511-006 | PL10x96 | 168 | Q355D | 6 |  | 6 | 1.3 | 7.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.223; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 6; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
759 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-009 | MK-511-3-P-511-009 | PL10x30 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.016; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
760 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-010 | MK-511-3-P-511-010 | PL10x50 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.024; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
761 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | CONVECTION | P-511-015 | MK-511-3-P-511-015 | H-200X200X8X12 | 1843 | Q355D | 1 |  | 1 | 91.9 | 91.9 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.138; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
762 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-016 | MK-511-3-P-511-016 | PL20x200 | 300 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.4 | 9.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.14; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
763 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | HAUNCH_PLATE | P-511-017 | MK-511-3-P-511-017 | PL10x90 | 150 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.024; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
764 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-018 | MK-511-3-P-511-018 | PL10x117 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.053; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
765 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-020 | MK-511-3-P-511-020 | PL10x171 | 188 | Q355D | 4 |  | 4 | 2.1 | 8.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.245; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 4; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
766 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-022 | MK-511-3-P-511-022 | PL10x165 | 188 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.059; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
767 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-023 | MK-511-3-P-511-023 | PL10x176 | 188 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.2 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.063; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
768 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-024 | MK-511-3-P-511-024 | PL20x200 | 370 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.171; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
769 | 25089-AS-MK-511-3 | MK-511-3 | PLATE | P-511-026 | MK-511-3-P-511-026 | PL10x96 | 176 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.3 | 2.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.078; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
770 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | 25089-01-511-M-4 |  |  | (1748x350x300) |  |  |  | 1 |  | 127 | 127 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 2.899; 19: x; 20: o | CONVECTION
771 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | CONVECTION | P-511-002 | MK-511-4-P-511-002 | H-200X200X8X12 | 1728 | Q355D | 1 |  | 1 | 86.2 | 86.2 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 2.004; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
772 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-006 | MK-511-4-P-511-006 | PL10x96 | 168 | Q355D | 5 |  | 5 | 1.3 | 7.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 5 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.223; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 6; 43: 2026-02-26; 71: -1 | CONVECTION
773 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-009 | MK-511-4-P-511-009 | PL10x30 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.016; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
774 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-010 | MK-511-4-P-511-010 | PL10x50 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.024; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
775 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-016 | MK-511-4-P-511-016 | PL20x200 | 300 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.4 | 9.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.14; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
776 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | HAUNCH_PLATE | P-511-017 | MK-511-4-P-511-017 | PL10x90 | 150 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.024; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
777 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-018 | MK-511-4-P-511-018 | PL10x117 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.053; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
778 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-020 | MK-511-4-P-511-020 | PL10x171 | 188 | Q355D | 2 |  | 2 | 2.1 | 4.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.123; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
779 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-022 | MK-511-4-P-511-022 | PL10x166 | 188 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.059; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
780 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-023 | MK-511-4-P-511-023 | PL10x176 | 188 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.2 | 2.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.063; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
781 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-024 | MK-511-4-P-511-024 | PL20x200 | 370 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.171; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
782 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-029 | MK-511-4-P-511-029 | PL10x171 | 180 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.171; 30H: ADDED, căt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1; 41: E307-01-CP064; 42: 1; 43: 2026-06-09; 71: 0
783 | 25089-AS-MK-511-4 | MK-511-4 | PLATE | P-511-028 | MK-511-4-P-511-028 | PL10x181 | 170 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.171; 30H: ADDED, căt mới bổ sung; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC26-E307-0038-VTC(B)-1 E307-01-CP056-1; 41: E307-01-CP064; 42: 1; 43: 2026-06-09; 71: 0 | CONVECTION
784 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | 25089-01-511-M-5 |  |  | (6938x200x470) |  |  |  | 1 |  | 394.1 | 394.1 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 8.991; 19: x; 20: o | CONVECTION
785 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | COLUMN | P-511-001 | MK-511-5-P-511-001 | H-200X200X8X12 | 6898 | Q355D | 1 |  | 1 | 344 | 344 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 8.002; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
786 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | PLATE | P-511-004 | MK-511-5-P-511-004 | PL20x200 | 390 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.2 | 12.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.18; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
787 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | PLATE | P-511-006 | MK-511-5-P-511-006 | PL10x96 | 168 | Q355D | 6 |  | 6 | 1.3 | 7.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.223; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 6; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
788 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | PLATE | P-511-009 | MK-511-5-P-511-009 | PL10x30 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.016; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
789 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | PLATE | P-511-010 | MK-511-5-P-511-010 | PL10x50 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.024; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
790 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | PLATE | P-511-012 | MK-511-5-P-511-012 | PL10x96 | 176 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.3 | 2.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.077; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
791 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | HAUNCH_PLATE | P-511-019 | MK-511-5-P-511-019 | PL10x100 | 250 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.038; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
792 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | PLATE | P-511-021 | MK-511-5-P-511-021 | PL20x200 | 300 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.4 | 9.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.14; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
793 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | PLATE | P-511-024 | MK-511-5-P-511-024 | PL20x200 | 370 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.171; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
794 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | HAUNCH_PLATE | P-511-025 | MK-511-5-P-511-025 | PL10x160 | 170 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.044; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
795 | 25089-AS-MK-511-5 | MK-511-5 | PLATE | P-511-027 | MK-511-5-P-511-027 | PL10x177 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.078; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
796 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | 25089-01-511-M-6 |  |  | (6938x200x470) |  |  |  | 1 |  | 394.1 | 394.1 | AMC2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 17: 8.991; 19: x; 20: o | CONVECTION
797 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | COLUMN | P-511-001 | MK-511-6-P-511-001 | H-200X200X8X12 | 6898 | Q355D | 1 |  | 1 | 344 | 344 | AMC2 | Shape | PMC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 8.002; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-42; 41: E307-01-CP508; 42: 1; 43: 2026-02-11; 71: 0 | CONVECTION
798 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | PLATE | P-511-004 | MK-511-6-P-511-004 | PL20x200 | 390 | Q355D | 1 |  | 1 | 12.2 | 12.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.18; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
799 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | PLATE | P-511-006 | MK-511-6-P-511-006 | PL10x96 | 168 | Q355D | 6 |  | 6 | 1.3 | 7.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.223; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 6; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
800 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | PLATE | P-511-009 | MK-511-6-P-511-009 | PL10x30 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.016; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
801 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | PLATE | P-511-010 | MK-511-6-P-511-010 | PL10x50 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.024; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
802 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | PLATE | P-511-012 | MK-511-6-P-511-012 | PL10x96 | 176 | Q355D | 2 |  | 2 | 1.3 | 2.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.077; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 2; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
803 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | HAUNCH_PLATE | P-511-019 | MK-511-6-P-511-019 | PL10x100 | 250 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.038; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
804 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | PLATE | P-511-021 | MK-511-6-P-511-021 | PL20X200 | 300 | Q355D | 1 |  | 1 | 9.4 | 9.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.14; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
805 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | PLATE | P-511-024 | MK-511-6-P-511-024 | PL20x200 | 370 | Q355D | 1 |  | 1 | 11.6 | 11.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.171; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-74; 41: E307-01-CP014; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
806 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | HAUNCH_PLATE | P-511-025 | MK-511-6-P-511-025 | PL10x160 | 170 | Q355D | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.044; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION
807 | 25089-AS-MK-511-6 | MK-511-6 | PLATE | P-511-027 | MK-511-6-P-511-027 | PL10x177 | 200 | Q355D | 1 |  | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 17: 0.078; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: Fabrication; 39: DCC25-E307-0001-VTC-70; 41: E307-01-CP007; 42: 1; 43: 2026-02-26; 71: 0 | CONVECTION