## Progress
DỰ ÁN:M291 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-08-19 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 1367 | 732486.522 |  | 1367 | 732486.522 |  | 0 | 0 | M291- |  | 1367 | 732486.522 |  | 1367 | 732486.522 |  | M291-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0017 | CS02R | (893 x 1913 x 13804) | 1 | 3166.39 | 3166.39 | [14 empty] | 3166.39 | 0 |  | 100% | 3166.39 | 2025-12-02 | 1 | 3166.39 | 2025-12-08 | 1 | 3166.39 |  |  | 0 | M291-U1-CS-003 | 2025-12-19 | 1 | 3166.39 | 2025-12-22 | 1 | 3166.39 | Truong An | M291-002 |  |  |  | M291 | 732486.522 | 732486.522
2 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0022 | CS03R | (966 x 1913 x 14019) | 1 | 3481.686 | 3481.686 | [14 empty] | 3481.686 | 0 |  | 100% | 3481.686 | 2025-12-04 | 1 | 3481.686 | 2025-12-11 | 1 | 3481.686 |  |  | 0 | M291-U1-CS-018 | 2026-01-20 | 1 | 3481.686 | 2026-01-29 | 1 | 3481.686 | Truong An | M291-020-1 |  |  |  | Shipment 1 | 128121.036 | 128121.036
3 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0027 | CS04R | (1355 x 1507 x 31585) | 1 | 14300.492 | 14300.492 | [14 empty] | 14300.492 | 0 |  | 100% | 14300.492 | 2025-12-15 | 1 | 14300.492 | 2025-12-25 | 1 | 14300.492 |  |  | 0 | M291-U1-CS-010 | 2026-01-10 | 1 | 14300.492 | 2026-01-14 | 1 | 14300.492 | PAC | M291-014 |  |  |  | Casing U1 | 128121.036 | 128121.036
4 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0043 | CS06R | (507 x 3413 x 13804) | 1 | 4588.688 | 4588.688 | [14 empty] | 4588.688 | 0 |  | 100% | 4588.688 | 2025-12-04 | 1 | 4588.688 | 2025-12-09 | 1 | 4588.688 |  |  | 0 | M291-U1-CS-006 | 2025-12-24 | 1 | 4588.688 | 2025-12-30 | 1 | 4588.688 | Truong An | M291-003 |  |  |  | Shipment 3 | 160545.584 | 160545.584
5 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0049 | CS07R | (591 x 3413 x 14009) | 1 | 5036.99 | 5036.99 | [14 empty] | 5036.99 | 0 |  | 100% | 5036.99 | 2025-12-08 | 1 | 5036.99 | 2025-12-16 | 1 | 5036.99 |  |  | 0 | M291-U1-CS-006-1 | 2025-12-24 | 1 | 5036.99 | 2025-12-30 | 1 | 5036.99 | Truong An | M291-004 |  |  |  | Casing U2 | 160545.584 | 160545.584
6 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0068 | CS09R | (788.3 x 4312.5 x 12067) | 1 | 5854.162 | 5854.162 | [14 empty] | 5854.162 | 0 |  | 100% | 5854.162 | 2025-11-27 | 1 | 5854.162 | 2025-12-01 | 1 | 5854.162 |  |  | 0 | M291-U1-CS-005 | 2025-12-24 | 1 | 5854.162 | 2025-12-30 | 1 | 5854.162 | Truong An | M291-003 |  |  |  | Shipment 6 | 128120.818 | 128120.818
7 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0073 | CS10R | (788.3 x 4312.5 x 14187.5) | 1 | 6967.454 | 6967.454 | [14 empty] | 6967.454 | 0 |  | 100% | 6967.454 | 2025-11-28 | 1 | 6967.454 | 2025-12-04 | 1 | 6967.454 |  |  | 0 | M291-U1-CS-005-1 | 2025-12-24 | 1 | 6967.454 | 2025-12-30 | 1 | 6967.454 | Truong An | M291-005 |  |  |  | Casing U3 | 128120.818 | 128120.818
8 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0251 | CS31B | (1195 x 4260 x 14736) | 1 | 11860.82 | 11860.82 | [14 empty] | 11860.82 | 0 |  | 100% | 11860.82 | 2025-12-21 | 1 | 11860.82 | 2026-01-08 | 1 | 11860.82 |  |  | 0 | M291-U1-CS-016 | 2026-01-16 | 1 | 11860.82 | 2026-01-17 | 1 | 11860.82 | PAC | M291-019 |  |  |  | Shipment 9 | 160545.584 | 160545.584
9 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0260 | CS32B | (516 x 1945 x 14724) | 1 | 2588.81 | 2588.81 | [14 empty] | 2588.81 | 0 |  | 100% | 2588.81 | 2025-12-08 | 1 | 2588.81 | 2025-12-16 | 1 | 2588.81 |  |  | 0 | M291-U1-CS-007 | 2025-12-27 | 1 | 2588.81 | 2025-12-28 | 1 | 2588.81 | PAC | M291-006 |  |  |  | Casing U4 | 160545.584 | 160545.584
10 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0264 | CS33B | (619 x 1070 x 14486) | 1 | 4960.372 | 4960.372 | [14 empty] | 4960.372 | 0 |  | 100% | 4960.372 | 2025-12-22 | 1 | 4960.372 | 2025-12-27 | 1 | 4960.372 |  |  | 0 | M291-U1-CS-008 | 2025-12-27 | 1 | 4960.372 | 2025-12-28 | 1 | 4960.372 | PAC | M291-006 |  |  |  | Shipment 8 | 155153.5 | 155153.5
11 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0268 | CS34B | (1020 x 4319 x 14336) | 1 | 12564.162 | 12564.162 | [14 empty] | 12564.162 | 0 |  | 100% | 12564.162 | 2025-12-10 | 1 | 12564.162 | 2025-12-22 | 1 | 12564.162 |  |  | 0 | M291-U1-CS-019 | 2026-02-02 | 1 | 12564.162 | 2026-02-04 | 1 | 12564.162 | PAC | M291-024 |  |  |  | Steel Structure U3 | 155153.5 | 155153.5
12 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0277 | CS35B | (441 x 3445 x 14324) | 1 | 4270.08 | 4270.08 | [14 empty] | 4270.08 | 0 |  | 100% | 4270.08 | 2025-12-13 | 1 | 4270.08 | 2025-12-24 | 1 | 4270.08 |  |  | 0 | M291-U1-CS-009 | 2026-01-05 | 1 | 4270.08 | 2026-01-09 | 1 | 4270.08 | PAC | M291-009 |  |  |  | Grand Total | 732486.522 | 732486.522
13 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0283 | CS36B | (970 x 3759 x 14826) | 1 | 10620.168 | 10620.168 | [14 empty] | 10620.168 | 0 |  | 100% | 10620.168 | 2025-12-11 | 1 | 10620.168 | 2025-12-19 | 1 | 10620.168 |  |  | 0 | M291-U1-CS-011 | 2026-01-08 | 1 | 10620.168 | 2026-01-09 | 1 | 10620.168 | PAC | M291-010
14 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0290 | CS37B | (656 x 4345 x 14474) | 1 | 11010.184 | 11010.184 | [14 empty] | 11010.184 | 0 |  | 100% | 11010.184 | 2025-12-17 | 1 | 11010.184 | 2025-12-25 | 1 | 11010.184 |  |  | 0 | M291-U1-CS-012 | 2026-01-09 | 1 | 11010.184 | 2026-01-14 | 1 | 11010.184 | PAC | M291-011
15 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0301 | CS41F | (940 x 2088 x 14724) | 1 | 4186.202 | 4186.202 | [14 empty] | 4186.202 | 0 |  | 100% | 4186.202 | 2025-12-15 | 1 | 4186.202 | 2025-12-23 | 1 | 4186.202 |  |  | 0 | M291-U1-CS-014 | 2026-01-13 | 1 | 4186.202 | 2026-01-14 | 1 | 4186.202 | Truong An | M291-016
16 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0307 | CS42F | (940 x 2719 x 14724) | 1 | 4652.8 | 4652.8 | [14 empty] | 4652.8 | 0 |  | 100% | 4652.8 | 2025-12-19 | 1 | 4652.8 | 2025-12-27 | 1 | 4652.8 |  |  | 0 | M291-U1-CS-015 | 2026-01-15 | 1 | 4652.8 | 2026-01-17 | 1 | 4652.8 | Truong An | M291-017
17 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0315 | CS43F | (902 x 2088 x 14474) | 1 | 4042.882 | 4042.882 | [14 empty] | 4042.882 | 0 |  | 100% | 4042.882 | 2025-12-23 | 1 | 4042.882 | 2026-01-09 | 1 | 4042.882 |  |  | 0 | M291-U1-CS-017 | 2026-01-17 | 1 | 4042.882 | 2026-01-17 | 1 | 4042.882 | Truong An | M291-020
18 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0320 | CS44F | (779 x 2088 x 14324) | 1 | 3943.49 | 3943.49 | [14 empty] | 3943.49 | 0 |  | 100% | 3943.49 | 2025-11-30 | 1 | 3943.49 | 2025-12-05 | 1 | 3943.49 |  |  | 0 | M291-U1-CS-001 | 2025-12-18 | 1 | 3943.49 | 2025-12-22 | 1 | 3943.49 | Truong An | M291-001
19 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0325 | CS45F | (1027 x 2088 x 14224) | 1 | 4733.62 | 4733.62 | [14 empty] | 4733.62 | 0 |  | 100% | 4733.62 | 2025-12-04 | 1 | 4733.62 | 2025-12-09 | 1 | 4733.62 |  |  | 0 | M291-U1-CS-004 | 2025-12-22 | 1 | 4733.62 | 2025-12-22 | 1 | 4733.62 | Truong An | M291-002
20 | M291 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0330 | CS46F | (1027 x 2721 x 14224) | 1 | 5291.584 | 5291.584 | [14 empty] | 5291.584 | 0 |  | 100% | 5291.584 | 2025-12-08 | 1 | 5291.584 | 2025-12-13 | 1 | 5291.584 |  |  | 0 | M291-U1-CS-002 | 2025-12-19 | 1 | 5291.584 | 2025-12-22 | 1 | 5291.584 | Truong An | M291-001
21 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0117 | CS02L | (893 x 1913 x 13804) | 1 | 3166.39 | 3166.39 | [14 empty] | 3166.39 | 0 |  | 100% | 3166.39 | 2025-12-22 | 1 | 3166.39 | 2026-01-12 | 1 | 3166.39 |  |  | 0 | M291-U2-CS-012 | 2026-01-20 | 1 | 3166.39 | 2026-01-29 | 1 | 3166.39 | Truong An | M291-021-1
22 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0122 | CS03L | (966 x 1913 x 14019) | 1 | 3458.386 | 3458.386 | [14 empty] | 3458.386 | 0 |  | 100% | 3458.386 | 2025-12-17 | 1 | 3458.386 | 2025-12-25 | 1 | 3458.386 |  |  | 0 | M291-U2-CS-014 | 2026-01-27 | 1 | 3458.386 | 2026-01-29 | 1 | 3458.386 | Truong An | M291-023
23 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0127 | CS04L | (1355 x 1507 x 31585) | 1 | 14304.992 | 14304.992 | [14 empty] | 14304.992 | 0 |  | 100% | 14304.992 | 2025-12-19 | 1 | 14304.992 | 2026-01-02 | 1 | 14304.992 |  |  | 0 | M291-U2-CS-007 | 2026-01-09 | 1 | 14304.992 | 2026-01-14 | 1 | 14304.992 | PAC | M291-012
24 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0143 | CS06L | (507 x 3413 x 13804) | 1 | 4574.688 | 4574.688 | [14 empty] | 4574.688 | 0 |  | 100% | 4574.688 | 2025-12-25 | 1 | 4574.688 | 2025-12-29 | 1 | 4574.688 |  |  | 0 | M291-U2-CS-003 | 2026-01-03 | 1 | 4574.688 | 2026-01-07 | 1 | 4574.688 | Truong An | M291-007
25 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0149 | CS07L | (591 x 3413 x 14009) | 1 | 5002.59 | 5002.59 | [14 empty] | 5002.59 | 0 |  | 100% | 5002.59 | 2025-12-13 | 1 | 5002.59 | 2025-12-17 | 1 | 5002.59 |  |  | 0 | M291-U2-CS-001 | 2025-12-24 | 1 | 5002.59 | 2025-12-30 | 1 | 5002.59 | Truong An | M291-004
26 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0168 | CS09L | (788.3 x 4312.5 x 12067) | 1 | 5597.572 | 5597.572 | [14 empty] | 5597.572 | 0 |  | 100% | 5597.572 | 2025-12-27 | 1 | 5597.572 | 2026-01-07 | 1 | 5597.572 |  |  | 0 | M291-U2-CS-005 | 2026-01-08 | 1 | 5597.572 | 2026-01-29 | 1 | 5597.572 | Truong An | M291-023
27 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0173 | CS10L | (788.3 x 4312.5 x 14187.5) | 1 | 6546.948 | 6546.948 | [14 empty] | 6546.948 | 0 |  | 100% | 6546.948 | 2025-12-13 | 1 | 6546.948 | 2025-12-29 | 1 | 6546.948 |  |  | 0 | M291-U2-CS-002 | 2025-12-29 | 1 | 6546.948 | 2026-01-07 | 1 | 6546.948 | Truong An | M291-007
28 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0201 | CS21T | (600 x 2220 x 17186) | 1 | 12308.62 | 12308.62 | [14 empty] | 12308.62 | 0 |  | 100% | 12308.62 | 2025-12-12 | 1 | 12308.62 | 2025-12-29 | 1 | 12308.62 |  |  | 0 | M291-U2-CS-004 | 2026-01-08 | 1 | 12308.62 | 2026-01-09 | 1 | 12308.62 | PAC | M291-008
29 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0203 | CS22T | (800 x 2640 x 17186) | 1 | 20342.196 | 20342.196 | [14 empty] | 20342.196 | 0 |  | 100% | 20342.196 | 2026-01-03 | 1 | 20342.196 | 2026-01-12 | 1 | 20342.196 |  |  | 0 | M291-U2-CS-009 | 2026-01-12 | 1 | 20342.196 | 2026-01-14 | 1 | 20342.196 | PAC | M291-015
30 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0207 | CS23T | (1160 x 2220 x 16936) | 1 | 12429.18 | 12429.18 | [14 empty] | 12429.18 | 0 |  | 100% | 12429.18 | 2025-12-23 | 1 | 12429.18 | 2026-01-02 | 1 | 12429.18 |  |  | 0 | M291-U2-CS-011 | 2026-01-18 | 1 | 12429.18 | 2026-01-24 | 1 | 12429.18 | PAC | M291-021
31 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0209 | CS24T | (800 x 2220 x 16786) | 1 | 12243.66 | 12243.66 | [14 empty] | 12243.66 | 0 |  | 100% | 12243.66 | 2025-12-27 | 1 | 12243.66 | 2026-01-12 | 1 | 12243.66 |  |  | 0 | M291-U2-CS-015 | 2026-01-23 | 1 | 12243.66 | 2026-01-24 | 1 | 12243.66 | PAC | M291-022
32 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0211 | CS25T | (800 x 2440 x 16786) | 1 | 19981.908 | 19981.908 | [14 empty] | 19981.908 | 0 |  | 100% | 19981.908 | 2026-01-08 | 1 | 19981.908 | 2026-01-13 | 1 | 19981.908 |  |  | 0 | M291-U2-CS-010 | 2026-01-16 | 1 | 19981.908 | 2026-01-17 | 1 | 19981.908 | PAC | M291-018
33 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0215 | CS26T | (800 x 2415 x 16736) | 1 | 19920.508 | 19920.508 | [14 empty] | 19920.508 | 0 |  | 100% | 19920.508 | 2026-01-10 | 1 | 19920.508 | 2026-01-22 | 1 | 19920.508 |  |  | 0 | M291-U2-CS-013 | 2026-01-23 | 1 | 19920.508 | 2026-01-24 | 1 | 19920.508 | PAC | M291-022
34 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0219 | CS27T | (600 x 2220 x 16686) | 1 | 12114.036 | 12114.036 | [14 empty] | 12114.036 | 0 |  | 100% | 12114.036 | 2025-12-23 | 1 | 12114.036 | 2026-01-09 | 1 | 12114.036 |  |  | 0 | M291-U2-CS-008 | 2026-01-09 | 1 | 12114.036 | 2026-01-14 | 1 | 12114.036 | PAC | M291-013
35 | M291 | Shipment 3 Casing U2 | Shipment 3 | Casing U2 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0221 | CS28T | (827 x 4345 x 14324) | 1 | 8553.91 | 8553.91 | [14 empty] | 8553.91 | 0 |  | 100% | 8553.91 | 2026-01-14 | 1 | 8553.91 | 2026-02-07 | 1 | 8553.91 |  |  | 0 | M291-U2-CS-017 | 2026-02-26 | 1 | 8553.91 | 2026-02-28 | 1 | 8553.91 | PAC | M291-028
36 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0017 | CS02R | (893 x 1913 x 13804) | 1 | 3166.39 | 3166.39 | [14 empty] | 3166.39 | 0 |  | 100% | 3166.39 | 2026-01-21 | 1 | 3166.39 | 2026-01-25 | 1 | 3166.39 |  |  | 0 | M291-U3-CS-006 | 2026-03-10 | 1 | 3166.39 | 2026-03-10 | 1 | 3166.39 | Truong An | M291-031
37 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0022 | CS03R | (966 x 1913 x 14019) | 1 | 3481.686 | 3481.686 | [14 empty] | 3481.686 | 0 |  | 100% | 3481.686 | 2026-01-21 | 1 | 3481.686 | 2026-01-24 | 1 | 3481.686 |  |  | 0 | M291-U3-CS-008 | 2026-03-10 | 1 | 3481.686 | 2026-03-10 | 1 | 3481.686 | Truong An | M291-032
38 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0027 | CS04R | (1355 x 1507 x 31585) | 1 | 14300.492 | 14300.492 | [14 empty] | 14300.492 | 0 |  | 100% | 14300.492 | 2026-01-29 | 1 | 14300.492 | 2026-03-02 | 1 | 14300.492 |  |  | 0 | M291-U3-CS-020 | 2026-04-01 | 1 | 14300.492 | 2026-04-06 | 1 | 14300.492 | PAC | M291-046
39 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0043 | CS06R | (507 x 3413 x 13804) | 1 | 4588.688 | 4588.688 | [14 empty] | 4588.688 | 0 |  | 100% | 4588.688 | 2026-01-09 | 1 | 4588.688 | 2026-01-16 | 1 | 4588.688 |  |  | 0 | M291-U3-CS-004-1 | 2026-02-10 | 1 | 4588.688 | 2026-03-10 | 1 | 4588.688 | Truong An | M291-033
40 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0049 | CS07R | (591 x 3413 x 14009) | 1 | 5036.99 | 5036.99 | [14 empty] | 5036.99 | 0 |  | 100% | 5036.99 | 2026-01-22 | 1 | 5036.99 | 2026-02-04 | 1 | 5036.99 |  |  | 0 | M291-U3-CS-003 | 2026-02-10 | 1 | 5036.99 | 2026-02-13 | 1 | 5036.99 | Truong An | M291-027
41 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0068 | CS09R | (788.3 x 4312.5 x 12067) | 1 | 5854.162 | 5854.162 | [14 empty] | 5854.162 | 0 |  | 100% | 5854.162 | 2026-01-13 | 1 | 5854.162 | 2026-01-22 | 1 | 5854.162 |  |  | 0 | M291-U3-CS-004 | 2026-02-10 | 1 | 5854.162 | 2026-02-13 | 1 | 5854.162 | Truong An | M291-027
42 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0073 | CS10R | (788.3 x 4312.5 x 14187.5) | 1 | 6967.554 | 6967.554 | [14 empty] | 6967.554 | 0 |  | 100% | 6967.554 | 2026-01-15 | 1 | 6967.554 | 2026-01-23 | 1 | 6967.554 |  |  | 0 | M291-U3-CS-007 | 2026-03-10 | 1 | 6967.554 | 2026-03-10 | 1 | 6967.554 | Truong An | M291-032
43 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0251 | CS31B | (1195 x 4260 x 14736) | 1 | 11860.82 | 11860.82 | [14 empty] | 11860.82 | 0 |  | 100% | 11860.82 | 2026-01-30 | 1 | 11860.82 | 2026-02-25 | 1 | 11860.82 |  |  | 0 | M291-U3-CS-014 | 2026-03-19 | 1 | 11860.82 | 2026-03-25 | 1 | 11860.82 | PAC | M291-041
44 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0260 | CS32B | (516 x 1945 x 14724) | 1 | 2588.81 | 2588.81 | [14 empty] | 2588.81 | 0 |  | 100% | 2588.81 | 2026-01-16 | 1 | 2588.81 | 2026-01-26 | 1 | 2588.81 |  |  | 0 | M291-U3-CS-005 | 2026-02-28 | 1 | 2588.81 | 2026-03-02 | 1 | 2588.81 | PAC | M291-029
45 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0264 | CS33B | (619 x 1070 x 14486) | 1 | 4960.372 | 4960.372 | [14 empty] | 4960.372 | 0 |  | 100% | 4960.372 | 2026-01-17 | 1 | 4960.372 | 2026-01-27 | 1 | 4960.372 |  |  | 0 | M291-U3-CS-002 | 2026-02-03 | 1 | 4960.372 | 2026-02-04 | 1 | 4960.372 | PAC | M291-026
46 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0268 | CS34B | (1020 x 4319 x 14336) | 1 | 12564.162 | 12564.162 | [14 empty] | 12564.162 | 0 |  | 100% | 12564.162 | 2026-01-28 | 1 | 12564.162 | 2026-02-12 | 1 | 12564.162 |  |  | 0 | M291-U3-CS-013 | 2026-03-18 | 1 | 12564.162 | 2026-03-20 | 1 | 12564.162 | PAC | M291-039
47 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0277 | CS35B | (441 x 3445 x 14324) | 1 | 4270.08 | 4270.08 | [14 empty] | 4270.08 | 0 |  | 100% | 4270.08 | 2026-01-26 | 1 | 4270.08 | 2026-02-04 | 1 | 4270.08 |  |  | 0 | M291-U3-CS-009 | 2026-03-13 | 1 | 4270.08 | 2026-03-15 | 1 | 4270.08 | PAC | M291-036
48 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0283 | CS36B | (970 x 3759 x 14826) | 1 | 10620.168 | 10620.168 | [14 empty] | 10620.168 | 0 |  | 100% | 10620.168 | 2026-03-04 | 1 | 10620.168 | 2026-03-07 | 1 | 10620.168 |  |  | 0 | M291-U3-CS-010 | 2026-03-14 | 1 | 10620.168 | 2026-03-17 | 1 | 10620.168 | PAC | M291-037
49 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S3 | 25HG002-309-DD0-0C0290 | CS37B | (656 x 4345 x 14474) | 1 | 11009.866 | 11009.866 | [14 empty] | 11009.866 | 0 |  | 100% | 11009.866 | 2026-01-16 | 1 | 11009.866 | 2026-02-23 | 1 | 11009.866 |  |  | 0 | M291-U3-CS-012 | 2026-03-17 | 1 | 11009.866 | 2026-03-20 | 1 | 11009.866 | PAC | M291-038
50 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0301 | CS41F | (940 x 2088 x 14724) | 1 | 4186.202 | 4186.202 | [14 empty] | 4186.202 | 0 |  | 100% | 4186.202 | 2026-02-10 | 1 | 4186.202 | 2026-03-11 | 1 | 4186.202 |  |  | 0 | M291-U3-CS-019 | 2026-03-24 | 1 | 4186.202 | 2026-03-25 | 1 | 4186.202 | Truong An | M291-045
51 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0307 | CS42F | (940 x 2719 x 14724) | 1 | 4652.8 | 4652.8 | [14 empty] | 4652.8 | 0 |  | 100% | 4652.8 | 2026-03-11 | 1 | 4652.8 | 2026-03-23 | 1 | 4652.8 |  |  | 0 | M291-U3-CS-017 | 2026-03-23 | 1 | 4652.8 | 2026-03-25 | 1 | 4652.8 | Truong An | M291-044
52 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0315 | CS43F | (902 x 2088 x 14474) | 1 | 4042.882 | 4042.882 | [14 empty] | 4042.882 | 0 |  | 100% | 4042.882 | 2026-03-17 | 1 | 4042.882 | 2026-03-17 | 1 | 4042.882 |  |  | 0 | M291-U3-CS-011 | 2026-03-17 | 1 | 4042.882 | 2026-03-25 | 1 | 4042.882 | Truong An | M291-040
53 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0320 | CS44F | (779 x 2088 x 14324) | 1 | 3943.49 | 3943.49 | [14 empty] | 3943.49 | 0 |  | 100% | 3943.49 | 2026-01-22 | 1 | 3943.49 | 2026-02-02 | 1 | 3943.49 |  |  | 0 | M291-U3-CS-001 | 2026-02-02 | 1 | 3943.49 | 2026-02-07 | 1 | 3943.49 | Truong An | M291-025
54 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0325 | CS45F | (1027 x 2088 x 14224) | 1 | 4733.62 | 4733.62 | [14 empty] | 4733.62 | 0 |  | 100% | 4733.62 | 2026-03-04 | 1 | 4733.62 | 2026-03-18 | 1 | 4733.62 |  |  | 0 | M291-U3-CS-015 | 2026-03-21 | 1 | 4733.62 | 2026-03-25 | 1 | 4733.62 | Truong An | M291-042
55 | M291 | Shipment 6 Casing U3 | Shipment 6 | Casing U3 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0330 | CS46F | (1027 x 2721 x 14224) | 1 | 5291.584 | 5291.584 | [14 empty] | 5291.584 | 0 |  | 100% | 5291.584 | 2026-03-06 | 1 | 5291.584 | 2026-03-22 | 1 | 5291.584 |  |  | 0 | M291-U3-CS-016 | 2026-03-22 | 1 | 5291.584 | 2026-03-25 | 1 | 5291.584 | Truong An | M291-043
56 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0117 | CS02L | (893 x 1913 x 13804) | 1 | 3166.39 | 3166.39 | [14 empty] | 3166.39 | 0 |  | 100% | 3166.39 | 2026-04-08 | 1 | 3166.39 | 2026-04-15 | 1 | 3166.39 |  |  | 0 | M291-U4-CS-012 | 2026-05-12 | 1 | 3166.39 | 2026-05-18 | 1 | 3166.39 | Truong An | M291-077
57 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0122 | CS03L | (966 x 1913 x 14019) | 1 | 3458.386 | 3458.386 | [14 empty] | 3458.386 | 0 |  | 100% | 3458.386 | 2026-04-15 | 1 | 3458.386 | 2026-04-16 | 1 | 3458.386 |  |  | 0 | M291-U4-CS-012 | 2026-05-12 | 1 | 3458.386 | 2026-05-18 | 1 | 3458.386 | Truong An | M291-077
58 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0127 | CS04L | (1355 x 1507 x 31585) | 1 | 14304.992 | 14304.992 | [14 empty] | 14304.992 | 0 |  | 100% | 14304.992 | 2026-03-18 | 1 | 14304.992 | 2026-03-23 | 1 | 14304.992 |  |  | 0 | M291-U4-CS-006 | 2026-04-15 | 1 | 14304.992 | 2026-05-03 | 1 | 14304.992 | PAC | M291-049
59 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0143 | CS06L | (507 x 3413 x 13804) | 1 | 4574.688 | 4574.688 | [14 empty] | 4574.688 | 0 |  | 100% | 4574.688 | 2026-04-01 | 1 | 4574.688 | 2026-04-06 | 1 | 4574.688 |  |  | 0 | M291-U4-CS-008 | 2026-04-21 | 1 | 4574.688 | 2026-05-03 | 1 | 4574.688 | Truong An | M291-053
60 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0149 | CS07L | (591 x 3413 x 14009) | 1 | 5002.59 | 5002.59 | [14 empty] | 5002.59 | 0 |  | 100% | 5002.59 | 2026-04-02 | 1 | 5002.59 | 2026-04-08 | 1 | 5002.59 |  |  | 0 | M291-U4-CS-010 | 2026-04-29 | 1 | 5002.59 | 2026-05-04 | 1 | 5002.59 | Truong An | M291-060
61 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0168 | CS09L | (788.3 x 4312.5 x 12067) | 1 | 5597.572 | 5597.572 | [14 empty] | 5597.572 | 0 |  | 100% | 5597.572 | 2026-04-03 | 1 | 5597.572 | 2026-04-13 | 1 | 5597.572 |  |  | 0 | M291-U4-CS-013 | 2026-05-12 | 1 | 5597.572 | 2026-05-18 | 1 | 5597.572 | Truong An | M291-078
62 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S1 | 25HG002-309-DD0-0C0173 | CS10L | (788.3 x 4312.5 x 14187.5) | 1 | 6546.948 | 6546.948 | [14 empty] | 6546.948 | 0 |  | 100% | 6546.948 | 2026-04-06 | 1 | 6546.948 | 2026-04-16 | 1 | 6546.948 |  |  | 0 | M291-U4-CS-010 | 2026-04-29 | 1 | 6546.948 | 2026-05-04 | 1 | 6546.948 | Truong An | M291-060
63 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0201 | CS21T | (600 x 2220 x 17186) | 1 | 12308.62 | 12308.62 | [14 empty] | 12308.62 | 0 |  | 100% | 12308.62 | 2026-02-11 | 1 | 12308.62 | 2026-03-06 | 1 | 12308.62 |  |  | 0 | M291-U4-CS-003 | 2026-03-11 | 1 | 12308.62 | 2026-03-15 | 1 | 12308.62 | PAC | M291-035
64 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0203 | CS22T | (800 x 2640 x 17186) | 1 | 20342.196 | 20342.196 | [14 empty] | 20342.196 | 0 |  | 100% | 20342.196 | 2026-04-07 | 1 | 20342.196 | 2026-04-16 | 1 | 20342.196 |  |  | 0 | M291-U4-CS-009 | 2026-04-27 | 1 | 20342.196 | 2026-05-03 | 1 | 20342.196 | PAC | M291-058
65 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0207 | CS23T | (1160 x 2220 x 16936) | 1 | 12429.18 | 12429.18 | [14 empty] | 12429.18 | 0 |  | 100% | 12429.18 | 2026-01-24 | 1 | 12429.18 | 2026-02-24 | 1 | 12429.18 |  |  | 0 | M291-U4-CS-002 | 2026-03-11 | 1 | 12429.18 | 2026-03-15 | 1 | 12429.18 | PAC | M291-034
66 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0209 | CS24T | (800 x 2220 x 16786) | 1 | 12243.66 | 12243.66 | [14 empty] | 12243.66 | 0 |  | 100% | 12243.66 | 2026-01-27 | 1 | 12243.66 | 2026-03-03 | 1 | 12243.66 |  |  | 0 | M291-U4-CS-001 | 2026-03-07 | 1 | 12243.66 | 2026-03-10 | 1 | 12243.66 | PAC | M291-030
67 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0211 | CS25T | (800 x 2440 x 16786) | 1 | 19981.908 | 19981.908 | [14 empty] | 19981.908 | 0 |  | 100% | 19981.908 | 2026-03-27 | 1 | 19981.908 | 2026-04-04 | 1 | 19981.908 |  |  | 0 | M291-U4-CS-014 | 2026-05-27 | 1 | 19981.908 | 2026-06-05 | 1 | 19981.908 | PAC | M291-092
68 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0215 | CS26T | (800 x 2415 x 16736) | 1 | 19920.508 | 19920.508 | [14 empty] | 19920.508 | 0 |  | 100% | 19920.508 | 2026-03-21 | 1 | 19920.508 | 2026-03-28 | 1 | 19920.508 |  |  | 0 | M291-U4-CS-011 | 2026-05-02 | 1 | 19920.508 | 2026-05-08 | 1 | 19920.508 | PAC | M291-062
69 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S2 | 25HG002-309-DD0-0C0219 | CS27T | (600 x 2220 x 16686) | 1 | 12114.036 | 12114.036 | [14 empty] | 12114.036 | 0 |  | 100% | 12114.036 | 2026-03-16 | 1 | 12114.036 | 2026-03-23 | 1 | 12114.036 |  |  | 0 | M291-U4-CS-007 | 2026-04-17 | 1 | 12114.036 | 2026-04-26 | 1 | 12114.036 | PAC | M291-050
70 | M291 | Shipment 9 Casing U4 | Shipment 9 | Casing U4 |  |  | HRSG | HSG01 | S4 | 25HG002-309-DD0-0C0221 | CS28T | (827 x 4345 x 14324) | 1 | 8553.91 | 8553.91 | [14 empty] | 8553.91 | 0 |  | 100% | 8553.91 | 2026-05-05 | 1 | 8553.91 | 2026-05-12 | 1 | 8553.91 |  |  | 0 | M291-U4-CS-015 | 2026-07-24 | 1 | 8553.91 | 2026-08-08 | 1 | 8553.91 | PAC | M291-108
71 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-1BM1 | 1BM1(1/2) | CHANNEL | 1 | 58.6 | 58.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 58.6 | 0 |  | 100% | 58.6 | 2026-05-06 | 1 | 58.6 | 2026-05-06 | 1 | 58.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 58.6 | 2026-06-25 | 1 | 58.6 | Truong An | M291-086 |  | 1BM1
72 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-1BM1 | 1BM1(2/2) | CHANNEL | 1 | 58.6 | 58.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 58.6 | 0 |  | 100% | 58.6 | 2026-05-06 | 1 | 58.6 | 2026-05-06 | 1 | 58.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 58.6 | 2026-06-25 | 1 | 58.6 | Truong An | M291-086 |  | 1BM1
73 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM1 | BM1 | BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-06 | 1 | 26.1 | 2026-05-06 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-084 |  | BM1
74 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM2 | BM2 | BEAMDETAIL | 1 | 123.1 | 123.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 123.1 | 0 |  | 100% | 123.1 | 2026-05-06 | 1 | 123.1 | 2026-05-06 | 1 | 123.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 123.1 | 2026-06-27 | 1 | 123.1 | Truong An | M291-087 |  | BM2
75 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM3 | BM3 | BEAMDETAIL | 1 | 133.9 | 133.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 133.9 | 0 |  | 100% | 133.9 | 2026-05-06 | 1 | 133.9 | 2026-05-06 | 1 | 133.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 133.9 | 2026-06-27 | 1 | 133.9 | Truong An | M291-087 |  | BM3
76 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM4 | BM4 | BEAMDETAIL | 1 | 16.7 | 16.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 16.7 | 0 |  | 100% | 16.7 | 2026-05-06 | 1 | 16.7 | 2026-05-06 | 1 | 16.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 16.7 | 2026-06-27 | 1 | 16.7 | Truong An | M291-084 |  | BM4
77 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM5 | BM5 | BEAMDETAIL | 1 | 48.1 | 48.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 48.1 | 0 |  | 100% | 48.1 | 2026-05-06 | 1 | 48.1 | 2026-05-06 | 1 | 48.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 48.1 | 2026-06-25 | 1 | 48.1 | Truong An | M291-086 |  | BM5
78 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM6 | BM6 | BEAMDETAIL | 1 | 14.9 | 14.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 14.9 | 0 |  | 100% | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 14.9 | 2026-06-27 | 1 | 14.9 | Truong An | M291-084 |  | BM6
79 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM7 | BM7(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 44.2 | 44.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 44.2 | 0 |  | 100% | 44.2 | 2026-05-06 | 1 | 44.2 | 2026-05-06 | 1 | 44.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 44.2 | 2026-06-27 | 1 | 44.2 | Truong An | M291-084 |  | BM7
80 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM7 | BM7(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 44.2 | 44.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 44.2 | 0 |  | 100% | 44.2 | 2026-05-06 | 1 | 44.2 | 2026-05-06 | 1 | 44.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 44.2 | 2026-06-27 | 1 | 44.2 | Truong An | M291-084 |  | BM7
81 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM8 | BM8 | BEAMDETAIL | 1 | 50 | 50 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 50 | 0 |  | 100% | 50 | 2026-05-06 | 1 | 50 | 2026-05-06 | 1 | 50 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 50 | 2026-06-27 | 1 | 50 | Truong An | M291-084 |  | BM8
82 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM9 | BM9 | BEAMDETAIL | 1 | 45.2 | 45.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 45.2 | 0 |  | 100% | 45.2 | 2026-05-06 | 1 | 45.2 | 2026-05-06 | 1 | 45.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 45.2 | 2026-06-27 | 1 | 45.2 | Truong An | M291-087 |  | BM9
83 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM10 | BM10 | BEAMDETAIL | 1 | 62.6 | 62.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 62.6 | 0 |  | 100% | 62.6 | 2026-05-06 | 1 | 62.6 | 2026-05-06 | 1 | 62.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 62.6 | 2026-06-25 | 1 | 62.6 | Truong An | M291-086 |  | BM10
84 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM11 | BM11 | BEAMDETAIL | 1 | 34.8 | 34.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 34.8 | 0 |  | 100% | 34.8 | 2026-05-06 | 1 | 34.8 | 2026-05-06 | 1 | 34.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 34.8 | 2026-06-27 | 1 | 34.8 | Truong An | M291-084 |  | BM11
85 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM12 | BM12 | BEAMDETAIL | 1 | 34.6 | 34.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 34.6 | 0 |  | 100% | 34.6 | 2026-05-06 | 1 | 34.6 | 2026-05-06 | 1 | 34.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 34.6 | 2026-06-27 | 1 | 34.6 | Truong An | M291-084 |  | BM12
86 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM13 | BM13 | BEAMDETAIL | 1 | 43.5 | 43.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 43.5 | 0 |  | 100% | 43.5 | 2026-05-06 | 1 | 43.5 | 2026-05-06 | 1 | 43.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 43.5 | 2026-06-27 | 1 | 43.5 | Truong An | M291-084 |  | BM13
87 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM14 | BM14 | BEAMDETAIL | 1 | 134.3 | 134.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 134.3 | 0 |  | 100% | 134.3 | 2026-05-06 | 1 | 134.3 | 2026-05-06 | 1 | 134.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 134.3 | 2026-06-27 | 1 | 134.3 | Truong An | M291-087 |  | BM14
88 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM15 | BM15 | BEAMDETAIL | 1 | 115.1 | 115.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 115.1 | 0 |  | 100% | 115.1 | 2026-05-06 | 1 | 115.1 | 2026-05-06 | 1 | 115.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 115.1 | 2026-06-25 | 1 | 115.1 | Truong An | M291-086 |  | BM15
89 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM16 | BM16(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 10.8 | 10.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-05-06 | 1 | 10.8 | 2026-05-06 | 1 | 10.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 10.8 | 2026-06-27 | 1 | 10.8 | Truong An | M291-084 |  | BM16
90 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM16 | BM16(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 10.8 | 10.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-05-06 | 1 | 10.8 | 2026-05-07 | 1 | 10.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 10.8 | 2026-06-27 | 1 | 10.8 | Truong An | M291-084 |  | BM16
91 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM17 | BM17 | BEAMDETAIL | 1 | 63 | 63 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 63 | 0 |  | 100% | 63 | 2026-05-06 | 1 | 63 | 2026-05-07 | 1 | 63 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 63 | 2026-06-25 | 1 | 63 | Truong An | M291-086 |  | BM17
92 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM18 | BM18 | BEAMDETAIL | 1 | 55.1 | 55.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 55.1 | 0 |  | 100% | 55.1 | 2026-05-06 | 1 | 55.1 | 2026-05-07 | 1 | 55.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 55.1 | 2026-06-25 | 1 | 55.1 | Truong An | M291-086 |  | BM18
93 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM19 | BM19 | BEAMDETAIL | 1 | 71 | 71 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 71 | 0 |  | 100% | 71 | 2026-05-06 | 1 | 71 | 2026-05-07 | 1 | 71 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 71 | 2026-06-27 | 1 | 71 | Truong An | M291-087 |  | BM19
94 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM20 | BM20 | BEAMDETAIL | 1 | 46.4 | 46.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 46.4 | 0 |  | 100% | 46.4 | 2026-05-06 | 1 | 46.4 | 2026-05-07 | 1 | 46.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 46.4 | 2026-06-25 | 1 | 46.4 | Truong An | M291-086 |  | BM20
95 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM21 | BM21 | BEAMDETAIL | 1 | 95.9 | 95.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 95.9 | 0 |  | 100% | 95.9 | 2026-05-06 | 1 | 95.9 | 2026-05-07 | 1 | 95.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 95.9 | 2026-06-27 | 1 | 95.9 | Truong An | M291-087 |  | BM21
96 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM22 | BM22 | BEAMDETAIL | 1 | 56.4 | 56.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 56.4 | 0 |  | 100% | 56.4 | 2026-05-06 | 1 | 56.4 | 2026-05-07 | 1 | 56.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 56.4 | 2026-06-25 | 1 | 56.4 | Truong An | M291-086 |  | BM22
97 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM23 | BM23 | BEAMDETAIL | 1 | 45.8 | 45.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 45.8 | 0 |  | 100% | 45.8 | 2026-05-06 | 1 | 45.8 | 2026-05-07 | 1 | 45.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 45.8 | 2026-06-25 | 1 | 45.8 | Truong An | M291-086 |  | BM23
98 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM24 | BM24(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 29.3 | 29.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-07 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 29.3 | 2026-06-27 | 1 | 29.3 | Truong An | M291-084 |  | BM24
99 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM24 | BM24(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 29.3 | 29.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-07 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 29.3 | 2026-06-27 | 1 | 29.3 | Truong An | M291-084 |  | BM24
100 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM25 | BM25 | BEAMDETAIL | 1 | 113.4 | 113.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 113.4 | 0 |  | 100% | 113.4 | 2026-05-06 | 1 | 113.4 | 2026-05-07 | 1 | 113.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 113.4 | 2026-06-25 | 1 | 113.4 | Truong An | M291-086 |  | BM25
101 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM26 | BM26 | BEAMDETAIL | 1 | 22.7 | 22.7 | C150x75x6.5x10 | [13 empty] | 22.7 | 0 |  | 100% | 22.7 | 2026-05-23 | 1 | 22.7 | 2026-05-25 | 1 | 22.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-039 | 2026-05-29 | 1 | 22.7 | 2026-06-27 | 1 | 22.7 | Truong An | M291-093 | #VALUE! | BM26
102 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM27 | BM27(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 20.2 | 20.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 20.2 | 0 |  | 100% | 20.2 | 2026-05-06 | 1 | 20.2 | 2026-05-06 | 1 | 20.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 20.2 | 2026-05-09 | 1 | 20.2 | Truong An | M291-066 |  | BM27
103 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM27 | BM27(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 20.2 | 20.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 20.2 | 0 |  | 100% | 20.2 | 2026-05-06 | 1 | 20.2 | 2026-05-06 | 1 | 20.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 20.2 | 2026-05-09 | 1 | 20.2 | Truong An | M291-066 |  | BM27
104 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM28 | BM28 | BEAMDETAIL | 1 | 175.7 | 175.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 175.7 | 0 |  | 100% | 175.7 | 2026-05-06 | 1 | 175.7 | 2026-05-18 | 1 | 175.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-029 | 2026-05-18 | 1 | 175.7 | 2026-06-25 | 1 | 175.7 | Truong An | M291-083 |  | BM28
105 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM29 | BM29 | BEAMDETAIL | 1 | 27.9 | 27.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.9 | 0 |  | 100% | 27.9 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 | 2026-05-17 | 1 | 27.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 27.9 | 2026-06-27 | 1 | 27.9 | Truong An | M291-084 |  | BM29
106 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM30 | BM30 | BEAMDETAIL | 1 | 43.4 | 43.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 43.4 | 0 |  | 100% | 43.4 | 2026-05-06 | 1 | 43.4 | 2026-05-06 | 1 | 43.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 43.4 | 2026-05-09 | 1 | 43.4 | Truong An | M291-066 |  | BM30
107 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM31 | BM31 | BEAMDETAIL | 1 | 47.9 | 47.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 47.9 | 0 |  | 100% | 47.9 | 2026-05-06 | 1 | 47.9 | 2026-05-17 | 1 | 47.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 47.9 | 2026-06-27 | 1 | 47.9 | Truong An | M291-084 |  | BM31
108 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM32 | BM32 | BEAMDETAIL | 1 | 52.4 | 52.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 52.4 | 0 |  | 100% | 52.4 | 2026-05-06 | 1 | 52.4 | 2026-05-17 | 1 | 52.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 52.4 | 2026-06-25 | 1 | 52.4 | Truong An | M291-086 |  | BM32
109 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM33 | BM33 | BEAMDETAIL | 1 | 47.6 | 47.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 47.6 | 0 |  | 100% | 47.6 | 2026-05-06 | 1 | 47.6 | 2026-05-17 | 1 | 47.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 47.6 | 2026-06-27 | 1 | 47.6 | Truong An | M291-084 |  | BM33
110 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM34 | BM34 | BEAMDETAIL | 1 | 83.5 | 83.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-05-06 | 1 | 83.5 | 2026-05-17 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 83.5 | 2026-06-25 | 1 | 83.5 | Truong An | M291-086 |  | BM34
111 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM35 | BM35 | BEAMDETAIL | 1 | 48 | 48 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 48 | 0 |  | 100% | 48 | 2026-05-06 | 1 | 48 | 2026-05-17 | 1 | 48 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 48 | 2026-06-27 | 1 | 48 | Truong An | M291-087 |  | BM35
112 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM36 | BM36 | BEAMDETAIL | 1 | 21.7 | 21.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 21.7 | 0 |  | 100% | 21.7 | 2026-05-06 | 1 | 21.7 | 2026-05-17 | 1 | 21.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 21.7 | 2026-06-27 | 1 | 21.7 | Truong An | M291-084 |  | BM36
113 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM37 | BM37 | BEAMDETAIL | 1 | 18.8 | 18.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 18.8 | 0 |  | 100% | 18.8 | 2026-05-06 | 1 | 18.8 | 2026-05-06 | 1 | 18.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 18.8 | 2026-05-09 | 1 | 18.8 | Truong An | M291-066 |  | BM37
114 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM38 | BM38 | BEAMDETAIL | 1 | 8.1 | 8.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 8.1 | 0 |  | 100% | 8.1 | 2026-05-06 | 1 | 8.1 | 2026-05-06 | 1 | 8.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 8.1 | 2026-05-09 | 1 | 8.1 | Truong An | M291-066 |  | BM38
115 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM39 | BM39 | BEAMDETAIL | 1 | 39.6 | 39.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 39.6 | 0 |  | 100% | 39.6 | 2026-05-06 | 1 | 39.6 | 2026-05-17 | 1 | 39.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 39.6 | 2026-06-27 | 1 | 39.6 | Truong An | M291-084 |  | BM39
116 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM40 | BM40 | BEAMDETAIL | 1 | 30.6 | 30.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 30.6 | 0 |  | 100% | 30.6 | 2026-05-07 | 1 | 30.6 | 2026-05-17 | 1 | 30.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 30.6 | 2026-06-27 | 1 | 30.6 | Truong An | M291-084 |  | BM40
117 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM41 | BM41 | BEAMDETAIL | 1 | 39.9 | 39.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 39.9 | 0 |  | 100% | 39.9 | 2026-05-07 | 1 | 39.9 | 2026-05-17 | 1 | 39.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 39.9 | 2026-06-27 | 1 | 39.9 | Truong An | M291-084 |  | BM41
118 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM42 | BM42 | BEAMDETAIL | 1 | 38.2 | 38.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 38.2 | 0 |  | 100% | 38.2 | 2026-05-07 | 1 | 38.2 | 2026-05-17 | 1 | 38.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 38.2 | 2026-06-25 | 1 | 38.2 | Truong An | M291-086 |  | BM42
119 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM43 | BM43 | BEAMDETAIL | 1 | 76.5 | 76.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 76.5 | 0 |  | 100% | 76.5 | 2026-05-07 | 1 | 76.5 | 2026-05-17 | 1 | 76.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 76.5 | 2026-06-27 | 1 | 76.5 | Truong An | M291-087 |  | BM43
120 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM44 | BM44 | BEAMDETAIL | 1 | 20.4 | 20.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 20.4 | 0 |  | 100% | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-09 | 1 | 20.4 | Truong An | M291-066 |  | BM44
121 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM45 | BM45 | BEAMDETAIL | 1 | 27 | 27 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-05-06 | 1 | 27 | 2026-05-06 | 1 | 27 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27 | 2026-05-09 | 1 | 27 | Truong An | M291-066 |  | BM45
122 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM46 | BM46 | BEAMDETAIL | 1 | 32.7 | 32.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-09 | 1 | 32.7 | Truong An | M291-066 |  | BM46
123 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM47 | BM47 | BEAMDETAIL | 1 | 25.5 | 25.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-05-06 | 1 | 25.5 | 2026-05-06 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 25.5 | 2026-05-09 | 1 | 25.5 | Truong An | M291-066 |  | BM47
124 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM48 | BM48 | BEAMDETAIL | 1 | 56.8 | 56.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 56.8 | 0 |  | 100% | 56.8 | 2026-05-07 | 1 | 56.8 | 2026-05-17 | 1 | 56.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 56.8 | 2026-06-25 | 1 | 56.8 | Truong An | M291-086 |  | BM48
125 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM49 | BM49 | BEAMDETAIL | 1 | 15.2 | 15.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 15.2 | 0 |  | 100% | 15.2 | 2026-05-06 | 1 | 15.2 | 2026-05-06 | 1 | 15.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 15.2 | 2026-05-09 | 1 | 15.2 | Truong An | M291-066 |  | BM49
126 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM50 | BM50 | BEAMDETAIL | 1 | 25.5 | 25.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-05-06 | 1 | 25.5 | 2026-05-06 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 25.5 | 2026-05-09 | 1 | 25.5 | Truong An | M291-066 |  | BM50
127 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM51 | BM51 | BEAMDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-05-07 | 1 | 51.1 | 2026-05-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-086 |  | BM51
128 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM52 | BM52(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 30.2 | 30.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2026-05-06 | 1 | 30.2 | 2026-05-06 | 1 | 30.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 30.2 | 2026-05-09 | 1 | 30.2 | Truong An | M291-066 |  | BM52
129 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM52 | BM52(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 30.2 | 30.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2026-05-06 | 1 | 30.2 | 2026-05-06 | 1 | 30.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 30.2 | 2026-05-09 | 1 | 30.2 | Truong An | M291-066 |  | BM52
130 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM53 | BM53(1/8) | BEAMDETAIL | 1 | 32.7 | 32.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-09 | 1 | 32.7 | Truong An | M291-066 |  | BM53
131 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM53 | BM53(2/8) | BEAMDETAIL | 1 | 32.7 | 32.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-09 | 1 | 32.7 | Truong An | M291-066 |  | BM53
132 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM53 | BM53(3/8) | BEAMDETAIL | 1 | 32.7 | 32.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-09 | 1 | 32.7 | Truong An | M291-066 |  | BM53
133 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM53 | BM53(4/8) | BEAMDETAIL | 1 | 32.7 | 32.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-09 | 1 | 32.7 | Truong An | M291-066 |  | BM53
134 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM53 | BM53(5/8) | BEAMDETAIL | 1 | 32.7 | 32.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-09 | 1 | 32.7 | Truong An | M291-066 |  | BM53
135 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM53 | BM53(6/8) | BEAMDETAIL | 1 | 32.7 | 32.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-09 | 1 | 32.7 | Truong An | M291-066 |  | BM53
136 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM53 | BM53(7/8) | BEAMDETAIL | 1 | 32.7 | 32.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-09 | 1 | 32.7 | Truong An | M291-066 |  | BM53
137 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM53 | BM53(8/8) | BEAMDETAIL | 1 | 32.7 | 32.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.7 | 0 |  | 100% | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 32.7 | 2026-05-09 | 1 | 32.7 | Truong An | M291-066 |  | BM53
138 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM54 | BM54 | BEAMDETAIL | 1 | 36.2 | 36.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 36.2 | 0 |  | 100% | 36.2 | 2026-05-07 | 1 | 36.2 | 2026-05-19 | 1 | 36.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 36.2 | 2026-06-27 | 1 | 36.2 | Truong An | M291-084 |  | BM54
139 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM55 | BM55(1/4) | BEAMDETAIL | 1 | 20.4 | 20.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 20.4 | 0 |  | 100% | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-09 | 1 | 20.4 | Truong An | M291-066 |  | BM55
140 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM55 | BM55(2/4) | BEAMDETAIL | 1 | 20.4 | 20.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 20.4 | 0 |  | 100% | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-09 | 1 | 20.4 | Truong An | M291-066 |  | BM55
141 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM55 | BM55(3/4) | BEAMDETAIL | 1 | 20.4 | 20.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 20.4 | 0 |  | 100% | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-09 | 1 | 20.4 | Truong An | M291-066 |  | BM55
142 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM55 | BM55(4/4) | BEAMDETAIL | 1 | 20.4 | 20.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 20.4 | 0 |  | 100% | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-09 | 1 | 20.4 | Truong An | M291-066 |  | BM55
143 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(1/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
144 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(2/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
145 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(3/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
146 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(4/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
147 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(5/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
148 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(6/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
149 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(7/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
150 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(8/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
151 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(9/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
152 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(10/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
153 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM56 | BM56(11/11) | BEAMDETAIL | 1 | 33 | 33 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-06 | 1 | 33 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 33 | 2026-05-09 | 1 | 33 | Truong An | M291-066 |  | BM56
154 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM57 | BM57 | BEAMDETAIL | 1 | 36.5 | 36.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 36.5 | 0 |  | 100% | 36.5 | 2026-05-07 | 1 | 36.5 | 2026-05-21 | 1 | 36.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 36.5 | 2026-06-25 | 1 | 36.5 | Truong An | M291-086 |  | BM57
155 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM58 | BM58 | BEAMDETAIL | 1 | 34.3 | 34.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 34.3 | 0 |  | 100% | 34.3 | 2026-05-07 | 1 | 34.3 | 2026-05-21 | 1 | 34.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 34.3 | 2026-06-25 | 1 | 34.3 | Truong An | M291-086 |  | BM58
156 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM59 | BM59(1/3) | BEAMDETAIL | 1 | 27.9 | 27.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.9 | 0 |  | 100% | 27.9 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 | 2026-05-09 | 1 | 27.9 | Truong An | M291-066 |  | BM59
157 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM59 | BM59(2/3) | BEAMDETAIL | 1 | 27.9 | 27.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.9 | 0 |  | 100% | 27.9 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 | 2026-05-09 | 1 | 27.9 | Truong An | M291-066 |  | BM59
158 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM59 | BM59(3/3) | BEAMDETAIL | 1 | 27.9 | 27.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.9 | 0 |  | 100% | 27.9 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27.9 | 2026-05-09 | 1 | 27.9 | Truong An | M291-066 |  | BM59
159 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM60 | BM60(1/7) | BEAMDETAIL | 1 | 14.9 | 14.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 14.9 | 0 |  | 100% | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-09 | 1 | 14.9 | Truong An | M291-066 |  | BM60
160 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM60 | BM60(2/7) | BEAMDETAIL | 1 | 14.9 | 14.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 14.9 | 0 |  | 100% | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-09 | 1 | 14.9 | Truong An | M291-066 |  | BM60
161 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM60 | BM60(3/7) | BEAMDETAIL | 1 | 14.9 | 14.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 14.9 | 0 |  | 100% | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-09 | 1 | 14.9 | Truong An | M291-066 |  | BM60
162 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM60 | BM60(4/7) | BEAMDETAIL | 1 | 14.9 | 14.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 14.9 | 0 |  | 100% | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-09 | 1 | 14.9 | Truong An | M291-066 |  | BM60
163 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM60 | BM60(5/7) | BEAMDETAIL | 1 | 14.9 | 14.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 14.9 | 0 |  | 100% | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-09 | 1 | 14.9 | Truong An | M291-066 |  | BM60
164 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM60 | BM60(6/7) | BEAMDETAIL | 1 | 14.9 | 14.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 14.9 | 0 |  | 100% | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-09 | 1 | 14.9 | Truong An | M291-066 |  | BM60
165 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM60 | BM60(7/7) | BEAMDETAIL | 1 | 14.9 | 14.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 14.9 | 0 |  | 100% | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 14.9 | 2026-05-09 | 1 | 14.9 | Truong An | M291-066 |  | BM60
166 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM61 | BM61 | BEAMDETAIL | 1 | 28 | 28 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 28 | 0 |  | 100% | 28 | 2026-05-06 | 1 | 28 | 2026-05-06 | 1 | 28 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 28 | 2026-05-09 | 1 | 28 | Truong An | M291-066 |  | BM61
167 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM62 | BM62 | BEAMDETAIL | 1 | 15.7 | 15.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 15.7 | 0 |  | 100% | 15.7 | 2026-05-06 | 1 | 15.7 | 2026-05-06 | 1 | 15.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 15.7 | 2026-05-09 | 1 | 15.7 | Truong An | M291-066 |  | BM62
168 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM63 | BM63(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 24.4 | 24.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-05-06 | 1 | 24.4 | 2026-05-06 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 24.4 | 2026-05-09 | 1 | 24.4 | Truong An | M291-066 |  | BM63
169 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM63 | BM63(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 24.4 | 24.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-05-06 | 1 | 24.4 | 2026-05-06 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 24.4 | 2026-05-09 | 1 | 24.4 | Truong An | M291-066 |  | BM63
170 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM64 | BM64 | BEAMDETAIL | 1 | 19.6 | 19.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 19.6 | 0 |  | 100% | 19.6 | 2026-05-06 | 1 | 19.6 | 2026-05-06 | 1 | 19.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 19.6 | 2026-05-09 | 1 | 19.6 | Truong An | M291-066 |  | BM64
171 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM65 | BM65 | BEAMDETAIL | 1 | 53.3 | 53.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 53.3 | 0 |  | 100% | 53.3 | 2026-05-07 | 1 | 53.3 | 2026-05-22 | 1 | 53.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 53.3 | 2026-06-27 | 1 | 53.3 | Truong An | M291-087 |  | BM65
172 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM66 | BM66 | BEAMDETAIL | 1 | 53.8 | 53.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 53.8 | 0 |  | 100% | 53.8 | 2026-05-22 | 1 | 53.8 | 2026-05-22 | 1 | 53.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-034 | 2026-05-22 | 1 | 53.8 | 2026-06-27 | 1 | 53.8 | Truong An | M291-087 |  | BM66
173 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM67 | BM67 | BEAMDETAIL | 1 | 43.8 | 43.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 43.8 | 0 |  | 100% | 43.8 | 2026-05-21 | 1 | 43.8 | 2026-05-21 | 1 | 43.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 43.8 | 2026-06-25 | 1 | 43.8 | Truong An | M291-086 |  | BM67
174 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM68 | BM68 | BEAMDETAIL | 1 | 19.3 | 19.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 19.3 | 0 |  | 100% | 19.3 | 2026-05-06 | 1 | 19.3 | 2026-05-06 | 1 | 19.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 19.3 | 2026-05-09 | 1 | 19.3 | Truong An | M291-066 |  | BM68
175 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM69 | BM69(1/6) | BEAMDETAIL | 1 | 27.7 | 27.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.7 | 0 |  | 100% | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-09 | 1 | 27.7 | Truong An | M291-066 |  | BM69
176 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM69 | BM69(2/6) | BEAMDETAIL | 1 | 27.7 | 27.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.7 | 0 |  | 100% | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-09 | 1 | 27.7 | Truong An | M291-066 |  | BM69
177 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM69 | BM69(3/6) | BEAMDETAIL | 1 | 27.7 | 27.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.7 | 0 |  | 100% | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-09 | 1 | 27.7 | Truong An | M291-066 |  | BM69
178 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM69 | BM69(4/6) | BEAMDETAIL | 1 | 27.7 | 27.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.7 | 0 |  | 100% | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-09 | 1 | 27.7 | Truong An | M291-066 |  | BM69
179 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM69 | BM69(5/6) | BEAMDETAIL | 1 | 27.7 | 27.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.7 | 0 |  | 100% | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-09 | 1 | 27.7 | Truong An | M291-066 |  | BM69
180 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM69 | BM69(6/6) | BEAMDETAIL | 1 | 27.7 | 27.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27.7 | 0 |  | 100% | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27.7 | 2026-05-09 | 1 | 27.7 | Truong An | M291-066 |  | BM69
181 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM70 | BM70(1/7) | BEAMDETAIL | 1 | 29.3 | 29.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-09 | 1 | 29.3 | Truong An | M291-066 |  | BM70
182 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM70 | BM70(2/7) | BEAMDETAIL | 1 | 29.3 | 29.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-09 | 1 | 29.3 | Truong An | M291-066 |  | BM70
183 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM70 | BM70(3/7) | BEAMDETAIL | 1 | 29.3 | 29.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-09 | 1 | 29.3 | Truong An | M291-066 |  | BM70
184 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM70 | BM70(4/7) | BEAMDETAIL | 1 | 29.3 | 29.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-09 | 1 | 29.3 | Truong An | M291-066 |  | BM70
185 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM70 | BM70(5/7) | BEAMDETAIL | 1 | 29.3 | 29.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-09 | 1 | 29.3 | Truong An | M291-066 |  | BM70
186 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM70 | BM70(6/7) | BEAMDETAIL | 1 | 29.3 | 29.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-09 | 1 | 29.3 | Truong An | M291-066 |  | BM70
187 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM70 | BM70(7/7) | BEAMDETAIL | 1 | 29.3 | 29.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 29.3 | 2026-05-09 | 1 | 29.3 | Truong An | M291-066 |  | BM70
188 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM71 | BM71(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 23.9 | 23.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.9 | 0 |  | 100% | 23.9 | 2026-05-06 | 1 | 23.9 | 2026-05-06 | 1 | 23.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 23.9 | 2026-05-09 | 1 | 23.9 | Truong An | M291-066 |  | BM71
189 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM71 | BM71(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 23.9 | 23.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.9 | 0 |  | 100% | 23.9 | 2026-05-06 | 1 | 23.9 | 2026-05-06 | 1 | 23.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 23.9 | 2026-05-09 | 1 | 23.9 | Truong An | M291-066 |  | BM71
190 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM72 | BM72 | BEAMDETAIL | 1 | 44.8 | 44.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 44.8 | 0 |  | 100% | 44.8 | 2026-05-06 | 1 | 44.8 | 2026-05-06 | 1 | 44.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 44.8 | 2026-05-09 | 1 | 44.8 | Truong An | M291-066 |  | BM72
191 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM73 | BM73 | BEAMDETAIL | 1 | 43.2 | 43.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 43.2 | 0 |  | 100% | 43.2 | 2026-05-06 | 1 | 43.2 | 2026-05-06 | 1 | 43.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 43.2 | 2026-05-09 | 1 | 43.2 | Truong An | M291-066 |  | BM73
192 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM74 | BM74 | BEAMDETAIL | 1 | 35.7 | 35.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 35.7 | 0 |  | 100% | 35.7 | 2026-05-06 | 1 | 35.7 | 2026-05-06 | 1 | 35.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 35.7 | 2026-05-09 | 1 | 35.7 | Truong An | M291-066 |  | BM74
193 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM75 | BM75(1/6) | BEAMDETAIL | 1 | 22.8 | 22.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.8 | 0 |  | 100% | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-09 | 1 | 22.8 | Truong An | M291-066 |  | BM75
194 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM75 | BM75(2/6) | BEAMDETAIL | 1 | 22.8 | 22.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.8 | 0 |  | 100% | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-09 | 1 | 22.8 | Truong An | M291-066 |  | BM75
195 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM75 | BM75(3/6) | BEAMDETAIL | 1 | 22.8 | 22.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.8 | 0 |  | 100% | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-09 | 1 | 22.8 | Truong An | M291-066 |  | BM75
196 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM75 | BM75(4/6) | BEAMDETAIL | 1 | 22.8 | 22.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.8 | 0 |  | 100% | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-09 | 1 | 22.8 | Truong An | M291-066 |  | BM75
197 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM75 | BM75(5/6) | BEAMDETAIL | 1 | 22.8 | 22.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.8 | 0 |  | 100% | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-09 | 1 | 22.8 | Truong An | M291-066 |  | BM75
198 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM75 | BM75(6/6) | BEAMDETAIL | 1 | 22.8 | 22.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.8 | 0 |  | 100% | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.8 | 2026-05-09 | 1 | 22.8 | Truong An | M291-066 |  | BM75
199 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM76 | BM76(1/7) | BEAMDETAIL | 1 | 22.5 | 22.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.5 | 0 |  | 100% | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-09 | 1 | 22.5 | Truong An | M291-066 |  | BM76
200 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM76 | BM76(2/7) | BEAMDETAIL | 1 | 22.5 | 22.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.5 | 0 |  | 100% | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-09 | 1 | 22.5 | Truong An | M291-066 |  | BM76
201 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM76 | BM76(3/7) | BEAMDETAIL | 1 | 22.5 | 22.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.5 | 0 |  | 100% | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-09 | 1 | 22.5 | Truong An | M291-066 |  | BM76
202 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM76 | BM76(4/7) | BEAMDETAIL | 1 | 22.5 | 22.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.5 | 0 |  | 100% | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-09 | 1 | 22.5 | Truong An | M291-066 |  | BM76
203 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM76 | BM76(5/7) | BEAMDETAIL | 1 | 22.5 | 22.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.5 | 0 |  | 100% | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-09 | 1 | 22.5 | Truong An | M291-066 |  | BM76
204 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM76 | BM76(6/7) | BEAMDETAIL | 1 | 22.5 | 22.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.5 | 0 |  | 100% | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-09 | 1 | 22.5 | Truong An | M291-066 |  | BM76
205 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM76 | BM76(7/7) | BEAMDETAIL | 1 | 22.5 | 22.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.5 | 0 |  | 100% | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 22.5 | 2026-05-09 | 1 | 22.5 | Truong An | M291-066 |  | BM76
206 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM77 | BM77(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 23 | 23 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-05-06 | 1 | 23 | 2026-05-06 | 1 | 23 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 23 | 2026-05-09 | 1 | 23 | Truong An | M291-066 |  | BM77
207 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM77 | BM77(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 23 | 23 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-05-06 | 1 | 23 | 2026-05-06 | 1 | 23 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 23 | 2026-05-09 | 1 | 23 | Truong An | M291-066 |  | BM77
208 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM78 | BM78 | BEAMDETAIL | 1 | 19.7 | 19.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 19.7 | 0 |  | 100% | 19.7 | 2026-05-06 | 1 | 19.7 | 2026-05-06 | 1 | 19.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 19.7 | 2026-05-09 | 1 | 19.7 | Truong An | M291-066 |  | BM78
209 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM79 | BM79(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 27 | 27 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-05-06 | 1 | 27 | 2026-05-06 | 1 | 27 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27 | 2026-05-09 | 1 | 27 | Truong An | M291-066 |  | BM79
210 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM79 | BM79(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 27 | 27 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-05-06 | 1 | 27 | 2026-05-06 | 1 | 27 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 27 | 2026-05-09 | 1 | 27 | Truong An | M291-066 |  | BM79
211 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM80 | BM80 | BEAMDETAIL | 1 | 15.9 | 15.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 15.9 | 0 |  | 100% | 15.9 | 2026-05-06 | 1 | 15.9 | 2026-05-06 | 1 | 15.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 15.9 | 2026-05-09 | 1 | 15.9 | Truong An | M291-066 |  | BM80
212 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM81 | BM81 | BEAMDETAIL | 1 | 25 | 25 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25 | 0 |  | 100% | 25 | 2026-05-06 | 1 | 25 | 2026-05-06 | 1 | 25 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 25 | 2026-05-09 | 1 | 25 | Truong An | M291-066 |  | BM81
213 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM82 | BM82(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 25.1 | 25.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.1 | 0 |  | 100% | 25.1 | 2026-05-06 | 1 | 25.1 | 2026-05-06 | 1 | 25.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 25.1 | 2026-05-09 | 1 | 25.1 | Truong An | M291-066 |  | BM82
214 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM82 | BM82(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 25.1 | 25.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.1 | 0 |  | 100% | 25.1 | 2026-05-06 | 1 | 25.1 | 2026-05-06 | 1 | 25.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 25.1 | 2026-05-09 | 1 | 25.1 | Truong An | M291-066 |  | BM82
215 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM83 | BM83(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 26.9 | 26.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-05-06 | 1 | 26.9 | 2026-05-06 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 26.9 | 2026-05-09 | 1 | 26.9 | Truong An | M291-066 |  | BM83
216 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM83 | BM83(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 26.9 | 26.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-05-06 | 1 | 26.9 | 2026-05-06 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 26.9 | 2026-05-09 | 1 | 26.9 | Truong An | M291-066 |  | BM83
217 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM84 | BM84 | BEAMDETAIL | 1 | 46.3 | 46.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 46.3 | 0 |  | 100% | 46.3 | 2026-05-23 | 1 | 46.3 | 2026-05-25 | 1 | 46.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-039 | 2026-05-29 | 1 | 46.3 | 2026-06-27 | 1 | 46.3 | Truong An | M291-093 | #VALUE! | BM84
218 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM85 | BM85(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 31.1 | 31.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 31.1 | 0 |  | 100% | 31.1 | 2026-05-06 | 1 | 31.1 | 2026-05-06 | 1 | 31.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 31.1 | 2026-05-09 | 1 | 31.1 | Truong An | M291-066 |  | BM85
219 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM85 | BM85(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 31.1 | 31.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 31.1 | 0 |  | 100% | 31.1 | 2026-05-06 | 1 | 31.1 | 2026-05-06 | 1 | 31.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 31.1 | 2026-05-09 | 1 | 31.1 | Truong An | M291-066 |  | BM85
220 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM86 | BM86 | BEAMDETAIL | 1 | 18.6 | 18.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 18.6 | 0 |  | 100% | 18.6 | 2026-05-06 | 1 | 18.6 | 2026-05-06 | 1 | 18.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 18.6 | 2026-05-09 | 1 | 18.6 | Truong An | M291-066 |  | BM86
221 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM87 | BM87 | BEAMDETAIL | 1 | 28.9 | 28.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 28.9 | 0 |  | 100% | 28.9 | 2026-05-06 | 1 | 28.9 | 2026-05-06 | 1 | 28.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 28.9 | 2026-05-09 | 1 | 28.9 | Truong An | M291-066 |  | BM87
222 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM88 | BM88 | BEAMDETAIL | 1 | 26.7 | 26.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2026-05-06 | 1 | 26.7 | 2026-05-06 | 1 | 26.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 26.7 | 2026-05-09 | 1 | 26.7 | Truong An | M291-066 |  | BM88
223 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM89 | BM89 | BEAMDETAIL | 1 | 32.2 | 32.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2026-05-19 | 1 | 32.2 | 2026-05-19 | 1 | 32.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 32.2 | 2026-06-27 | 1 | 32.2 | Truong An | M291-084 |  | BM89
224 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM90 | BM90 | BEAMDETAIL | 1 | 19.9 | 19.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 19.9 | 0 |  | 100% | 19.9 | 2026-05-06 | 1 | 19.9 | 2026-05-06 | 1 | 19.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 19.9 | 2026-05-09 | 1 | 19.9 | Truong An | M291-066 |  | BM90
225 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM91 | BM91 | BEAMDETAIL | 1 | 20.4 | 20.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 20.4 | 0 |  | 100% | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 20.4 | 2026-05-09 | 1 | 20.4 | Truong An | M291-066 |  | BM91
226 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM92 | BM92(1/2) | BEAMDETAIL | 1 | 15.8 | 15.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 15.8 | 0 |  | 100% | 15.8 | 2026-05-06 | 1 | 15.8 | 2026-05-06 | 1 | 15.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 15.8 | 2026-05-09 | 1 | 15.8 | Truong An | M291-066 |  | BM92
227 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM92 | BM92(2/2) | BEAMDETAIL | 1 | 15.8 | 15.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 15.8 | 0 |  | 100% | 15.8 | 2026-05-06 | 1 | 15.8 | 2026-05-06 | 1 | 15.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 15.8 | 2026-05-09 | 1 | 15.8 | Truong An | M291-066 |  | BM92
228 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM93 | BM93 | BEAMDETAIL | 1 | 21.4 | 21.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 21.4 | 0 |  | 100% | 21.4 | 2026-05-06 | 1 | 21.4 | 2026-05-06 | 1 | 21.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 21.4 | 2026-05-09 | 1 | 21.4 | Truong An | M291-066 |  | BM93
229 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM94 | BM94 | BEAMDETAIL | 1 | 21 | 21 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 21 | 0 |  | 100% | 21 | 2026-05-06 | 1 | 21 | 2026-05-06 | 1 | 21 |  |  | 0 | M291-U3-STR-014 | 2026-05-06 | 1 | 21 | 2026-05-09 | 1 | 21 | Truong An | M291-066 |  | BM94
230 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM95 | BM95 | BEAMDETAIL | 1 | 77.7 | 77.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 77.7 | 0 |  | 100% | 77.7 | 2026-05-23 | 1 | 77.7 | 2026-05-25 | 1 | 77.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-039 | 2026-05-29 | 1 | 77.7 | 2026-06-27 | 1 | 77.7 | Truong An | M291-093 | #VALUE! | BM95
231 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM96 | BM96 | BEAMDETAIL | 1 | 94.5 | 94.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 94.5 | 0 |  | 100% | 94.5 | 2026-05-21 | 1 | 94.5 | 2026-05-21 | 1 | 94.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 94.5 | 2026-06-25 | 1 | 94.5 | Truong An | M291-086 |  | BM96
232 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM97 | BM97 | BEAMDETAIL | 1 | 93.2 | 93.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 93.2 | 0 |  | 100% | 93.2 | 2026-05-05 | 1 | 93.2 | 2026-05-05 | 1 | 93.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 93.2 | 2026-05-09 | 1 | 93.2 | Truong An | M291-064 |  | BM97
233 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM98 | BM98 | BEAMDETAIL | 1 | 78.1 | 78.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 78.1 | 0 |  | 100% | 78.1 | 2026-05-18 | 1 | 78.1 | 2026-05-18 | 1 | 78.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-029 | 2026-05-18 | 1 | 78.1 | 2026-06-25 | 1 | 78.1 | Truong An | M291-083 |  | BM98
234 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM99 | BM99 | BEAMDETAIL | 1 | 78.1 | 78.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 78.1 | 0 |  | 100% | 78.1 | 2026-05-07 | 1 | 78.1 | 2026-05-07 | 1 | 78.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 78.1 | 2026-05-09 | 1 | 78.1 | Truong An | M291-068 |  | BM99
235 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM100 | BM100 | BEAMDETAIL | 1 | 108.4 | 108.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 108.4 | 0 |  | 100% | 108.4 | 2026-05-05 | 1 | 108.4 | 2026-05-05 | 1 | 108.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 108.4 | 2026-05-09 | 1 | 108.4 | Truong An | M291-064 |  | BM100
236 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM101 | BM101 | BEAMDETAIL | 1 | 108.4 | 108.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 108.4 | 0 |  | 100% | 108.4 | 2026-05-05 | 1 | 108.4 | 2026-05-05 | 1 | 108.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 108.4 | 2026-05-09 | 1 | 108.4 | Truong An | M291-064 |  | BM101
237 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM102 | BM102 | BEAMDETAIL | 1 | 126.3 | 126.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 126.3 | 0 |  | 100% | 126.3 | 2026-05-06 | 1 | 126.3 | 2026-05-19 | 1 | 126.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 126.3 | 2026-06-27 | 1 | 126.3 | Truong An | M291-084 |  | BM102
238 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM103 | BM103 | BEAMDETAIL | 1 | 89 | 89 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 89 | 0 |  | 100% | 89 | 2026-05-09 | 1 | 89 | 2026-05-09 | 1 | 89 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 89 | 2026-06-25 | 1 | 89 | Truong An | M291-071 |  | BM103
239 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM104 | BM104 | BEAMDETAIL | 1 | 116.7 | 116.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 116.7 | 0 |  | 100% | 116.7 | 2026-05-06 | 1 | 116.7 | 2026-05-07 | 1 | 116.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 116.7 | 2026-05-09 | 1 | 116.7 | Truong An | M291-068 |  | BM104
240 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM105 | BM105 | BEAMDETAIL | 1 | 48.9 | 48.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 48.9 | 0 |  | 100% | 48.9 | 2026-05-06 | 1 | 48.9 | 2026-05-07 | 1 | 48.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 48.9 | 2026-05-09 | 1 | 48.9 | Truong An | M291-068 |  | BM105
241 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM106 | BM106 | BEAMDETAIL | 1 | 42.8 | 42.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 42.8 | 0 |  | 100% | 42.8 | 2026-05-18 | 1 | 42.8 | 2026-05-18 | 1 | 42.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-029 | 2026-05-18 | 1 | 42.8 | 2026-06-25 | 1 | 42.8 | Truong An | M291-083 |  | BM106
242 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM107 | BM107 | BEAMDETAIL | 1 | 192.2 | 192.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 192.2 | 0 |  | 100% | 192.2 | 2026-05-07 | 1 | 192.2 | 2026-05-07 | 1 | 192.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 192.2 | 2026-05-09 | 1 | 192.2 | Truong An | M291-068 |  | BM107
243 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM108 | BM108 | BEAMDETAIL | 1 | 225.8 | 225.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 225.8 | 0 |  | 100% | 225.8 | 2026-05-12 | 1 | 225.8 | 2026-05-12 | 1 | 225.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 225.8 | 2026-06-25 | 1 | 225.8 | Truong An | M291-079 |  | BM108
244 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM109 | BM109 | BEAMDETAIL | 1 | 173 | 173 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 173 | 0 |  | 100% | 173 | 2026-05-09 | 1 | 173 | 2026-05-09 | 1 | 173 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 173 | 2026-06-25 | 1 | 173 | Truong An | M291-071 |  | BM109
245 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM110 | BM110 | BEAMDETAIL | 1 | 112.9 | 112.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 112.9 | 0 |  | 100% | 112.9 | 2026-05-06 | 1 | 112.9 | 2026-05-07 | 1 | 112.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 112.9 | 2026-05-09 | 1 | 112.9 | Truong An | M291-068 |  | BM110
246 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM111 | BM111 | BEAMDETAIL | 1 | 129.3 | 129.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 129.3 | 0 |  | 100% | 129.3 | 2026-05-06 | 1 | 129.3 | 2026-05-09 | 1 | 129.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 129.3 | 2026-06-25 | 1 | 129.3 | Truong An | M291-071 |  | BM111
247 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM112 | BM112 | BEAMDETAIL | 1 | 122.8 | 122.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 122.8 | 0 |  | 100% | 122.8 | 2026-05-05 | 1 | 122.8 | 2026-05-05 | 1 | 122.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 122.8 | 2026-05-09 | 1 | 122.8 | Truong An | M291-064 |  | BM112
248 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM113 | BM113 | BEAMDETAIL | 1 | 129.7 | 129.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 129.7 | 0 |  | 100% | 129.7 | 2026-05-06 | 1 | 129.7 | 2026-05-09 | 1 | 129.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 129.7 | 2026-06-25 | 1 | 129.7 | Truong An | M291-071 |  | BM113
249 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM114 | BM114 | BEAMDETAIL | 1 | 137.4 | 137.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 137.4 | 0 |  | 100% | 137.4 | 2026-05-05 | 1 | 137.4 | 2026-05-05 | 1 | 137.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 137.4 | 2026-05-09 | 1 | 137.4 | Truong An | M291-064 |  | BM114
250 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM115 | BM115 | BEAMDETAIL | 1 | 93.1 | 93.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 93.1 | 0 |  | 100% | 93.1 | 2026-05-06 | 1 | 93.1 | 2026-05-09 | 1 | 93.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 93.1 | 2026-06-25 | 1 | 93.1 | Truong An | M291-071 |  | BM115
251 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM116 | BM116 | BEAMDETAIL | 1 | 181 | 181 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 181 | 0 |  | 100% | 181 | 2026-05-06 | 1 | 181 | 2026-05-12 | 1 | 181 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 181 | 2026-06-25 | 1 | 181 | Truong An | M291-079 |  | BM116
252 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM117 | BM117 | BEAMDETAIL | 1 | 175.7 | 175.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 175.7 | 0 |  | 100% | 175.7 | 2026-05-06 | 1 | 175.7 | 2026-05-12 | 1 | 175.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 175.7 | 2026-06-27 | 1 | 175.7 | Truong An | M291-084 |  | BM117
253 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM118 | BM118 | BEAMDETAIL | 1 | 130.9 | 130.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 130.9 | 0 |  | 100% | 130.9 | 2026-05-06 | 1 | 130.9 | 2026-05-09 | 1 | 130.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 130.9 | 2026-06-25 | 1 | 130.9 | Truong An | M291-071 |  | BM118
254 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM119 | BM119 | BEAMDETAIL | 1 | 192.6 | 192.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 192.6 | 0 |  | 100% | 192.6 | 2026-05-12 | 1 | 192.6 | 2026-05-12 | 1 | 192.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 192.6 | 2026-06-27 | 1 | 192.6 | Truong An | M291-084 |  | BM119
255 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM120 | BM120 | BEAMDETAIL | 1 | 95.4 | 95.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 95.4 | 0 |  | 100% | 95.4 | 2026-05-06 | 1 | 95.4 | 2026-05-09 | 1 | 95.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 95.4 | 2026-06-25 | 1 | 95.4 | Truong An | M291-071 |  | BM120
256 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM121 | BM121 | BEAMDETAIL | 1 | 192.9 | 192.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 192.9 | 0 |  | 100% | 192.9 | 2026-05-06 | 1 | 192.9 | 2026-05-12 | 1 | 192.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 192.9 | 2026-06-27 | 1 | 192.9 | Truong An | M291-084 |  | BM121
257 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM122 | BM122 | BEAMDETAIL | 1 | 325.4 | 325.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 325.4 | 0 |  | 100% | 325.4 | 2026-05-12 | 1 | 325.4 | 2026-05-12 | 1 | 325.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-038 | 2026-05-27 | 1 | 325.4 | 2026-06-25 | 1 | 325.4 | Truong An | M291-091 |  | BM122
258 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM123 | BM123 | BEAMDETAIL | 1 | 431.1 | 431.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 431.1 | 0 |  | 100% | 431.1 | 2026-05-12 | 1 | 431.1 | 2026-05-12 | 1 | 431.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-038 | 2026-05-27 | 1 | 431.1 | 2026-06-25 | 1 | 431.1 | Truong An | M291-091 |  | BM123
259 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM124 | BM124 | BEAMDETAIL | 1 | 247.5 | 247.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 247.5 | 0 |  | 100% | 247.5 | 2026-05-12 | 1 | 247.5 | 2026-05-12 | 1 | 247.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 247.5 | 2026-06-25 | 1 | 247.5 | Truong An | M291-079 |  | BM124
260 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM125 | BM125 | BEAMDETAIL | 1 | 168.7 | 168.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 168.7 | 0 |  | 100% | 168.7 | 2026-05-06 | 1 | 168.7 | 2026-05-09 | 1 | 168.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 168.7 | 2026-06-25 | 1 | 168.7 | Truong An | M291-071 |  | BM125
261 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM126 | BM126 | BEAMDETAIL | 1 | 171.1 | 171.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 171.1 | 0 |  | 100% | 171.1 | 2026-05-06 | 1 | 171.1 | 2026-05-12 | 1 | 171.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 171.1 | 2026-06-25 | 1 | 171.1 | Truong An | M291-079 |  | BM126
262 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM127 | BM127 | BEAMDETAIL | 1 | 113.4 | 113.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 113.4 | 0 |  | 100% | 113.4 | 2026-05-06 | 1 | 113.4 | 2026-05-07 | 1 | 113.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 113.4 | 2026-05-09 | 1 | 113.4 | Truong An | M291-068 |  | BM127
263 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM128 | BM128 | BEAMDETAIL | 1 | 136.8 | 136.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 136.8 | 0 |  | 100% | 136.8 | 2026-05-06 | 1 | 136.8 | 2026-05-09 | 1 | 136.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 136.8 | 2026-06-25 | 1 | 136.8 | Truong An | M291-071 |  | BM128
264 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM129 | BM129 | BEAMDETAIL | 1 | 100 | 100 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 100 | 0 |  | 100% | 100 | 2026-05-06 | 1 | 100 | 2026-05-09 | 1 | 100 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 100 | 2026-06-25 | 1 | 100 | Truong An | M291-071 |  | BM129
265 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM130 | BM130 | BEAMDETAIL | 1 | 94.4 | 94.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 94.4 | 0 |  | 100% | 94.4 | 2026-05-05 | 1 | 94.4 | 2026-05-05 | 1 | 94.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 94.4 | 2026-05-09 | 1 | 94.4 | Truong An | M291-064 |  | BM130
266 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM131 | BM131 | BEAMDETAIL | 1 | 95.3 | 95.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 95.3 | 0 |  | 100% | 95.3 | 2026-05-18 | 1 | 95.3 | 2026-05-19 | 1 | 95.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 95.3 | 2026-06-27 | 1 | 95.3 | Truong An | M291-084 |  | BM131
267 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM132 | BM132 | BEAMDETAIL | 1 | 87 | 87 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 87 | 0 |  | 100% | 87 | 2026-05-09 | 1 | 87 | 2026-05-09 | 1 | 87 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 87 | 2026-06-25 | 1 | 87 | Truong An | M291-071 |  | BM132
268 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM133 | BM133 | BEAMDETAIL | 1 | 84.6 | 84.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 84.6 | 0 |  | 100% | 84.6 | 2026-05-09 | 1 | 84.6 | 2026-05-09 | 1 | 84.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 84.6 | 2026-06-25 | 1 | 84.6 | Truong An | M291-071 |  | BM133
269 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM134 | BM134 | BEAMDETAIL | 1 | 105.9 | 105.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 105.9 | 0 |  | 100% | 105.9 | 2026-05-07 | 1 | 105.9 | 2026-05-07 | 1 | 105.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 105.9 | 2026-05-09 | 1 | 105.9 | Truong An | M291-068 |  | BM134
270 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM135 | BM135 | BEAMDETAIL | 1 | 105.3 | 105.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 105.3 | 0 |  | 100% | 105.3 | 2026-05-09 | 1 | 105.3 | 2026-05-09 | 1 | 105.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 105.3 | 2026-06-25 | 1 | 105.3 | Truong An | M291-071 |  | BM135
271 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM136 | BM136 | BEAMDETAIL | 1 | 113.8 | 113.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 113.8 | 0 |  | 100% | 113.8 | 2026-05-07 | 1 | 113.8 | 2026-05-07 | 1 | 113.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 113.8 | 2026-05-09 | 1 | 113.8 | Truong An | M291-068 |  | BM136
272 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM137 | BM137 | BEAMDETAIL | 1 | 134.3 | 134.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 134.3 | 0 |  | 100% | 134.3 | 2026-05-09 | 1 | 134.3 | 2026-05-09 | 1 | 134.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 134.3 | 2026-06-25 | 1 | 134.3 | Truong An | M291-071 |  | BM137
273 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM138 | BM138 | BEAMDETAIL | 1 | 135.7 | 135.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 135.7 | 0 |  | 100% | 135.7 | 2026-05-12 | 1 | 135.7 | 2026-05-12 | 1 | 135.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 135.7 | 2026-06-25 | 1 | 135.7 | Truong An | M291-079 |  | BM138
274 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM139 | BM139 | BEAMDETAIL | 1 | 135.1 | 135.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 135.1 | 0 |  | 100% | 135.1 | 2026-05-12 | 1 | 135.1 | 2026-05-12 | 1 | 135.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 135.1 | 2026-06-25 | 1 | 135.1 | Truong An | M291-079 |  | BM139
275 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM140 | BM140 | BEAMDETAIL | 1 | 130.7 | 130.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 130.7 | 0 |  | 100% | 130.7 | 2026-05-07 | 1 | 130.7 | 2026-05-07 | 1 | 130.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 130.7 | 2026-05-09 | 1 | 130.7 | Truong An | M291-068 |  | BM140
276 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM141 | BM141 | BEAMDETAIL | 1 | 96.7 | 96.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 96.7 | 0 |  | 100% | 96.7 | 2026-05-07 | 1 | 96.7 | 2026-05-07 | 1 | 96.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 96.7 | 2026-05-09 | 1 | 96.7 | Truong An | M291-068 |  | BM141
277 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM142 | BM142 | BEAMDETAIL | 1 | 240.8 | 240.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 240.8 | 0 |  | 100% | 240.8 | 2026-05-12 | 1 | 240.8 | 2026-05-12 | 1 | 240.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 240.8 | 2026-06-25 | 1 | 240.8 | Truong An | M291-079 |  | BM142
278 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM143 | BM143 | BEAMDETAIL | 1 | 121.3 | 121.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 121.3 | 0 |  | 100% | 121.3 | 2026-05-07 | 1 | 121.3 | 2026-05-07 | 1 | 121.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 121.3 | 2026-05-09 | 1 | 121.3 | Truong An | M291-068 |  | BM143
279 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM144 | BM144 | BEAMDETAIL | 1 | 113.6 | 113.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 113.6 | 0 |  | 100% | 113.6 | 2026-05-07 | 1 | 113.6 | 2026-05-07 | 1 | 113.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 113.6 | 2026-05-09 | 1 | 113.6 | Truong An | M291-068 |  | BM144
280 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM145 | BM145 | BEAMDETAIL | 1 | 68.2 | 68.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 68.2 | 0 |  | 100% | 68.2 | 2026-05-07 | 1 | 68.2 | 2026-05-07 | 1 | 68.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 68.2 | 2026-05-09 | 1 | 68.2 | Truong An | M291-068 |  | BM145
281 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM146 | BM146 | BEAMDETAIL | 1 | 108.4 | 108.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 108.4 | 0 |  | 100% | 108.4 | 2026-05-09 | 1 | 108.4 | 2026-05-09 | 1 | 108.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 108.4 | 2026-06-25 | 1 | 108.4 | Truong An | M291-071 |  | BM146
282 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM147 | BM147 | BEAMDETAIL | 1 | 171.1 | 171.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 171.1 | 0 |  | 100% | 171.1 | 2026-05-09 | 1 | 171.1 | 2026-05-09 | 1 | 171.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 171.1 | 2026-06-25 | 1 | 171.1 | Truong An | M291-071 |  | BM147
283 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM148 | BM148 | BEAMDETAIL | 1 | 132.2 | 132.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 132.2 | 0 |  | 100% | 132.2 | 2026-05-09 | 1 | 132.2 | 2026-05-09 | 1 | 132.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 132.2 | 2026-06-25 | 1 | 132.2 | Truong An | M291-071 |  | BM148
284 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM149 | BM149 | BEAMDETAIL | 1 | 124.8 | 124.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 124.8 | 0 |  | 100% | 124.8 | 2026-05-05 | 1 | 124.8 | 2026-05-05 | 1 | 124.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 124.8 | 2026-05-09 | 1 | 124.8 | Truong An | M291-064 |  | BM149
285 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM150 | BM150 | BEAMDETAIL | 1 | 81.1 | 81.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 81.1 | 0 |  | 100% | 81.1 | 2026-05-07 | 1 | 81.1 | 2026-05-07 | 1 | 81.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 81.1 | 2026-05-09 | 1 | 81.1 | Truong An | M291-068 |  | BM150
286 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM151 | BM151 | BEAMDETAIL | 1 | 57.4 | 57.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 57.4 | 0 |  | 100% | 57.4 | 2026-05-07 | 1 | 57.4 | 2026-05-07 | 1 | 57.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 57.4 | 2026-05-09 | 1 | 57.4 | Truong An | M291-068 |  | BM151
287 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM152 | BM152 | BEAMDETAIL | 1 | 64.8 | 64.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 64.8 | 0 |  | 100% | 64.8 | 2026-05-07 | 1 | 64.8 | 2026-05-07 | 1 | 64.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 64.8 | 2026-05-09 | 1 | 64.8 | Truong An | M291-068 |  | BM152
288 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM153 | BM153 | BEAMDETAIL | 1 | 131.9 | 131.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 131.9 | 0 |  | 100% | 131.9 | 2026-05-07 | 1 | 131.9 | 2026-05-07 | 1 | 131.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 131.9 | 2026-05-09 | 1 | 131.9 | Truong An | M291-068 |  | BM153
289 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM154 | BM154 | BEAMDETAIL | 1 | 132.8 | 132.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 132.8 | 0 |  | 100% | 132.8 | 2026-05-07 | 1 | 132.8 | 2026-05-07 | 1 | 132.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 132.8 | 2026-05-09 | 1 | 132.8 | Truong An | M291-068 |  | BM154
290 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM155 | BM155 | BEAMDETAIL | 1 | 111.4 | 111.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 111.4 | 0 |  | 100% | 111.4 | 2026-05-07 | 1 | 111.4 | 2026-05-07 | 1 | 111.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 111.4 | 2026-05-09 | 1 | 111.4 | Truong An | M291-068 |  | BM155
291 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM156 | BM156 | BEAMDETAIL | 1 | 78.9 | 78.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 78.9 | 0 |  | 100% | 78.9 | 2026-05-05 | 1 | 78.9 | 2026-05-05 | 1 | 78.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 78.9 | 2026-05-09 | 1 | 78.9 | Truong An | M291-064 |  | BM156
292 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM157 | BM157 | BEAMDETAIL | 1 | 106.5 | 106.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 106.5 | 0 |  | 100% | 106.5 | 2026-05-07 | 1 | 106.5 | 2026-05-07 | 1 | 106.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 106.5 | 2026-05-09 | 1 | 106.5 | Truong An | M291-068 |  | BM157
293 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM158 | BM158 | BEAMDETAIL | 1 | 121.8 | 121.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 121.8 | 0 |  | 100% | 121.8 | 2026-05-08 | 1 | 121.8 | 2026-05-19 | 1 | 121.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 121.8 | 2026-06-27 | 1 | 121.8 | Truong An | M291-084 |  | BM158
294 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM159 | BM159 | BEAMDETAIL | 1 | 118.7 | 118.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 118.7 | 0 |  | 100% | 118.7 | 2026-05-05 | 1 | 118.7 | 2026-05-05 | 1 | 118.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 118.7 | 2026-05-09 | 1 | 118.7 | Truong An | M291-064 |  | BM159
295 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM160 | BM160 | BEAMDETAIL | 1 | 72.9 | 72.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 72.9 | 0 |  | 100% | 72.9 | 2026-05-09 | 1 | 72.9 | 2026-05-09 | 1 | 72.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 72.9 | 2026-06-25 | 1 | 72.9 | Truong An | M291-071 |  | BM160
296 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM161 | BM161 | BEAMDETAIL | 1 | 94.2 | 94.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 94.2 | 0 |  | 100% | 94.2 | 2026-05-09 | 1 | 94.2 | 2026-05-09 | 1 | 94.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 94.2 | 2026-06-25 | 1 | 94.2 | Truong An | M291-071 |  | BM161
297 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM162 | BM162 | BEAMDETAIL | 1 | 143.2 | 143.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 143.2 | 0 |  | 100% | 143.2 | 2026-05-05 | 1 | 143.2 | 2026-05-05 | 1 | 143.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 143.2 | 2026-05-09 | 1 | 143.2 | Truong An | M291-064 |  | BM162
298 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM163 | BM163 | BEAMDETAIL | 1 | 145.5 | 145.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 145.5 | 0 |  | 100% | 145.5 | 2026-05-12 | 1 | 145.5 | 2026-05-12 | 1 | 145.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 145.5 | 2026-06-25 | 1 | 145.5 | Truong An | M291-079 |  | BM163
299 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM164 | BM164 | BEAMDETAIL | 1 | 86 | 86 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 86 | 0 |  | 100% | 86 | 2026-05-09 | 1 | 86 | 2026-05-09 | 1 | 86 |  |  | 0 | M291-U3-STR-018 | 2026-05-09 | 1 | 86 | 2026-06-25 | 1 | 86 | Truong An | M291-071 |  | BM164
300 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM165 | BM165 | BEAMDETAIL | 1 | 93.8 | 93.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 93.8 | 0 |  | 100% | 93.8 | 2026-05-12 | 1 | 93.8 | 2026-05-12 | 1 | 93.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 93.8 | 2026-06-25 | 1 | 93.8 | Truong An | M291-079 |  | BM165
301 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM166 | BM166 | BEAMDETAIL | 1 | 116.5 | 116.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 116.5 | 0 |  | 100% | 116.5 | 2026-05-12 | 1 | 116.5 | 2026-05-12 | 1 | 116.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 116.5 | 2026-06-25 | 1 | 116.5 | Truong An | M291-079 |  | BM166
302 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM167 | BM167 | BEAMDETAIL | 1 | 141 | 141 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 141 | 0 |  | 100% | 141 | 2026-05-05 | 1 | 141 | 2026-05-05 | 1 | 141 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 141 | 2026-05-09 | 1 | 141 | Truong An | M291-064 |  | BM167
303 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM168 | BM168 | BEAMDETAIL | 1 | 41 | 41 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 41 | 0 |  | 100% | 41 | 2026-05-07 | 1 | 41 | 2026-05-07 | 1 | 41 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 41 | 2026-05-09 | 1 | 41 | Truong An | M291-068 |  | BM168
304 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM169 | BM169 | BEAMDETAIL | 1 | 119.6 | 119.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 119.6 | 0 |  | 100% | 119.6 | 2026-05-07 | 1 | 119.6 | 2026-05-07 | 1 | 119.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 119.6 | 2026-05-09 | 1 | 119.6 | Truong An | M291-068 |  | BM169
305 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM170 | BM170 | BEAMDETAIL | 1 | 79.3 | 79.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 79.3 | 0 |  | 100% | 79.3 | 2026-05-05 | 1 | 79.3 | 2026-05-05 | 1 | 79.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 79.3 | 2026-05-09 | 1 | 79.3 | Truong An | M291-064 |  | BM170
306 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM171 | BM171 | BEAMDETAIL | 1 | 107.2 | 107.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 107.2 | 0 |  | 100% | 107.2 | 2026-05-05 | 1 | 107.2 | 2026-05-05 | 1 | 107.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 107.2 | 2026-05-09 | 1 | 107.2 | Truong An | M291-064 |  | BM171
307 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM172 | BM172 | BEAMDETAIL | 1 | 116.5 | 116.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 116.5 | 0 |  | 100% | 116.5 | 2026-05-05 | 1 | 116.5 | 2026-05-05 | 1 | 116.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 116.5 | 2026-05-09 | 1 | 116.5 | Truong An | M291-064 |  | BM172
308 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM173 | BM173 | BEAMDETAIL | 1 | 92 | 92 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-05-07 | 1 | 92 | 2026-05-07 | 1 | 92 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 92 | 2026-05-09 | 1 | 92 | Truong An | M291-068 |  | BM173
309 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM174 | BM174 | BEAMDETAIL | 1 | 142.9 | 142.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 142.9 | 0 |  | 100% | 142.9 | 2026-05-18 | 1 | 142.9 | 2026-05-19 | 1 | 142.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 142.9 | 2026-06-27 | 1 | 142.9 | Truong An | M291-084 |  | BM174
310 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM175 | BM175 | BEAMDETAIL | 1 | 166.1 | 166.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 166.1 | 0 |  | 100% | 166.1 | 2026-05-12 | 1 | 166.1 | 2026-05-12 | 1 | 166.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 166.1 | 2026-06-27 | 1 | 166.1 | Truong An | M291-084 |  | BM175
311 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM176 | BM176 | BEAMDETAIL | 1 | 197.3 | 197.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 197.3 | 0 |  | 100% | 197.3 | 2026-05-05 | 1 | 197.3 | 2026-05-05 | 1 | 197.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 197.3 | 2026-05-09 | 1 | 197.3 | Truong An | M291-064 |  | BM176
312 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM177 | BM177 | BEAMDETAIL | 1 | 280.9 | 280.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 280.9 | 0 |  | 100% | 280.9 | 2026-05-07 | 1 | 280.9 | 2026-05-07 | 1 | 280.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 280.9 | 2026-05-09 | 1 | 280.9 | Truong An | M291-068 |  | BM177
313 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM178 | BM178 | BEAMDETAIL | 1 | 229.4 | 229.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 229.4 | 0 |  | 100% | 229.4 | 2026-05-12 | 1 | 229.4 | 2026-05-12 | 1 | 229.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-024 | 2026-05-13 | 1 | 229.4 | 2026-06-25 | 1 | 229.4 | Truong An | M291-079 |  | BM178
314 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM179 | BM179 | BEAMDETAIL | 1 | 94 | 94 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 94 | 0 |  | 100% | 94 | 2026-05-05 | 1 | 94 | 2026-05-05 | 1 | 94 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 94 | 2026-05-09 | 1 | 94 | Truong An | M291-064 |  | BM179
315 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM180 | BM180 | BEAMDETAIL | 1 | 67.1 | 67.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 67.1 | 0 |  | 100% | 67.1 | 2026-05-06 | 1 | 67.1 | 2026-05-19 | 1 | 67.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 67.1 | 2026-06-27 | 1 | 67.1 | Truong An | M291-084 |  | BM180
316 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM181 | BM181(1/5) | BEAMDETAIL | 1 | 45 | 45 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 45 | 0 |  | 100% | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-09 | 1 | 45 | Truong An | M291-068 |  | BM181
317 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM181 | BM181(2/5) | BEAMDETAIL | 1 | 45 | 45 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 45 | 0 |  | 100% | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-09 | 1 | 45 | Truong An | M291-068 |  | BM181
318 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM181 | BM181(3/5) | BEAMDETAIL | 1 | 45 | 45 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 45 | 0 |  | 100% | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-09 | 1 | 45 | Truong An | M291-068 |  | BM181
319 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM181 | BM181(4/5) | BEAMDETAIL | 1 | 45 | 45 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 45 | 0 |  | 100% | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-09 | 1 | 45 | Truong An | M291-068 |  | BM181
320 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM181 | BM181(5/5) | BEAMDETAIL | 1 | 45 | 45 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 45 | 0 |  | 100% | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-07 | 1 | 45 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 45 | 2026-05-09 | 1 | 45 | Truong An | M291-068 |  | BM181
321 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM182 | BM182 | BEAMDETAIL | 1 | 55.9 | 55.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 55.9 | 0 |  | 100% | 55.9 | 2026-05-07 | 1 | 55.9 | 2026-05-07 | 1 | 55.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 55.9 | 2026-05-09 | 1 | 55.9 | Truong An | M291-068 |  | BM182
322 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM183 | BM183 | BEAMDETAIL | 1 | 40 | 40 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 40 | 0 |  | 100% | 40 | 2026-05-07 | 1 | 40 | 2026-05-07 | 1 | 40 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 40 | 2026-05-09 | 1 | 40 | Truong An | M291-068 |  | BM183
323 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM184 | BM184 | BEAMDETAIL | 1 | 31 | 31 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 31 | 0 |  | 100% | 31 | 2026-05-18 | 1 | 31 | 2026-05-18 | 1 | 31 |  |  | 0 | M291-U3-STR-029 | 2026-05-18 | 1 | 31 | 2026-06-25 | 1 | 31 | Truong An | M291-083 |  | BM184
324 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM185 | BM185 | BEAMDETAIL | 1 | 58.2 | 58.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 58.2 | 0 |  | 100% | 58.2 | 2026-05-18 | 1 | 58.2 | 2026-05-18 | 1 | 58.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-029 | 2026-05-18 | 1 | 58.2 | 2026-06-25 | 1 | 58.2 | Truong An | M291-083 |  | BM185
325 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM186 | BM186 | BEAMDETAIL | 1 | 220.9 | 220.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 220.9 | 0 |  | 100% | 220.9 | 2026-05-07 | 1 | 220.9 | 2026-05-07 | 1 | 220.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-016 | 2026-05-07 | 1 | 220.9 | 2026-05-09 | 1 | 220.9 | Truong An | M291-068 |  | BM186
326 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM187 | BM187 | BEAMDETAIL | 1 | 82 | 82 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 82 | 0 |  | 100% | 82 | 2026-05-18 | 1 | 82 | 2026-05-19 | 1 | 82 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 82 | 2026-06-27 | 1 | 82 | Truong An | M291-084 |  | BM187
327 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM188 | BM188 | BEAMDETAIL | 1 | 82.6 | 82.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 82.6 | 0 |  | 100% | 82.6 | 2026-05-05 | 1 | 82.6 | 2026-05-05 | 1 | 82.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 82.6 | 2026-05-09 | 1 | 82.6 | Truong An | M291-064 |  | BM188
328 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM189 | BM189 | BEAMDETAIL | 1 | 22.6 | 22.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.6 | 0 |  | 100% | 22.6 | 2026-05-18 | 1 | 22.6 | 2026-05-19 | 1 | 22.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 22.6 | 2026-06-27 | 1 | 22.6 | Truong An | M291-084 |  | BM189
329 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM190 | BM190 | BEAMDETAIL | 1 | 21.7 | 21.7 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 21.7 | 0 |  | 100% | 21.7 | 2026-05-07 | 1 | 21.7 | 2026-05-19 | 1 | 21.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 21.7 | 2026-06-27 | 1 | 21.7 | Truong An | M291-084 |  | BM190
330 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM191 | BM191 | BEAMDETAIL | 1 | 35.2 | 35.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 35.2 | 0 |  | 100% | 35.2 | 2026-05-07 | 1 | 35.2 | 2026-05-21 | 1 | 35.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 35.2 | 2026-06-25 | 1 | 35.2 | Truong An | M291-086 |  | BM191
331 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM192 | BM192 | BEAMDETAIL | 1 | 41.1 | 41.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 41.1 | 0 |  | 100% | 41.1 | 2026-05-07 | 1 | 41.1 | 2026-05-19 | 1 | 41.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 41.1 | 2026-06-27 | 1 | 41.1 | Truong An | M291-084 |  | BM192
332 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-BM193 | BM193 | BEAMDETAIL | 1 | 48 | 48 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 48 | 0 |  | 100% | 48 | 2026-05-07 | 1 | 48 | 2026-05-21 | 1 | 48 |  |  | 0 | M291-U3-STR-033 | 2026-05-21 | 1 | 48 | 2026-06-25 | 1 | 48 | Truong An | M291-086 |  | BM193
333 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL1 | CL1 | COLUMNDETAIL | 1 | 321 | 321 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 321 | 0 |  | 100% | 321 | 2026-05-08 | 1 | 321 | 2026-05-14 | 1 | 321 |  |  | 0 | M291-U3-STR-026 | 2026-05-14 | 1 | 321 | 2026-06-25 | 1 | 321 | Truong An | M291-081 |  | CL1
334 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL2 | CL2 | COLUMNDETAIL | 1 | 321 | 321 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 321 | 0 |  | 100% | 321 | 2026-05-05 | 1 | 321 | 2026-05-25 | 1 | 321 |  |  | 0 | M291-U3-STR-038 | 2026-05-27 | 1 | 321 | 2026-06-25 | 1 | 321 | Truong An | M291-091 |  | CL2
335 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL3 | CL3 | COLUMNDETAIL | 1 | 637.6 | 637.6 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 637.6 | 0 |  | 100% | 637.6 | 2026-05-08 | 1 | 637.6 | 2026-05-19 | 1 | 637.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 637.6 | 2026-06-27 | 1 | 637.6 | Truong An | M291-084 |  | CL3
336 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL4 | CL4 | COLUMNDETAIL | 1 | 634.3 | 634.3 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 634.3 | 0 |  | 100% | 634.3 | 2026-05-08 | 1 | 634.3 | 2026-05-19 | 1 | 634.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 634.3 | 2026-06-27 | 1 | 634.3 | Truong An | M291-084 |  | CL4
337 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL5 | CL5 | COLUMNDETAIL | 1 | 632.8 | 632.8 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 632.8 | 0 |  | 100% | 632.8 | 2026-05-08 | 1 | 632.8 | 2026-05-13 | 1 | 632.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-031 | 2026-05-19 | 1 | 632.8 | 2026-06-27 | 1 | 632.8 | Truong An | M291-084 |  | CL5
338 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL6 | CL6 | COLUMNDETAIL | 1 | 613.1 | 613.1 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 613.1 | 0 |  | 100% | 613.1 | 2026-05-08 | 1 | 613.1 | 2026-05-13 | 1 | 613.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-026 | 2026-05-14 | 1 | 613.1 | 2026-06-25 | 1 | 613.1 | Truong An | M291-081 |  | CL6
339 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL7 | CL7 | COLUMNDETAIL | 1 | 615.3 | 615.3 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 615.3 | 0 |  | 100% | 615.3 | 2026-05-08 | 1 | 615.3 | 2026-05-14 | 1 | 615.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-026 | 2026-05-14 | 1 | 615.3 | 2026-06-25 | 1 | 615.3 | Truong An | M291-081 |  | CL7
340 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL8 | CL8 | COLUMNDETAIL | 1 | 616.8 | 616.8 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 616.8 | 0 |  | 100% | 616.8 | 2026-05-08 | 1 | 616.8 | 2026-05-17 | 1 | 616.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-051 | 2026-08-04 | 1 | 616.8 | 2026-08-11 | 1 | 616.8 | Truong An | M291-109 | #VALUE! | CL8
341 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL9 | CL9 | COLUMNDETAIL | 1 | 593 | 593 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 593 | 0 |  | 100% | 593 | 2026-05-08 | 1 | 593 | 2026-05-14 | 1 | 593 |  |  | 0 | M291-U3-STR-026 | 2026-05-14 | 1 | 593 | 2026-06-25 | 1 | 593 | Truong An | M291-081 |  | CL9
342 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL10 | CL10 | COLUMNDETAIL | 1 | 581.7 | 581.7 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 581.7 | 0 |  | 100% | 581.7 | 2026-05-08 | 1 | 581.7 | 2026-05-14 | 1 | 581.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-026 | 2026-05-14 | 1 | 581.7 | 2026-06-25 | 1 | 581.7 | Truong An | M291-081 |  | CL10
343 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL11 | CL11 | COLUMNDETAIL | 1 | 1365.3 | 1365.3 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 1365.3 | 0 |  | 100% | 1365.3 | 2026-04-29 | 1 | 1365.3 | 2026-05-04 | 1 | 1365.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 1365.3 | 2026-05-09 | 1 | 1365.3 | Truong An | M291-064 |  | CL11
344 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL12 | CL12 | COLUMNDETAIL | 1 | 1326.4 | 1326.4 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 1326.4 | 0 |  | 100% | 1326.4 | 2026-04-29 | 1 | 1326.4 | 2026-05-04 | 1 | 1326.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-017 | 2026-05-09 | 1 | 1326.4 | 2026-06-27 | 1 | 1326.4 | Truong An | M291-070 |  | CL12
345 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL13 | CL13 | COLUMNDETAIL | 1 | 1293.7 | 1293.7 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 1293.7 | 0 |  | 100% | 1293.7 | 2026-04-29 | 1 | 1293.7 | 2026-05-04 | 1 | 1293.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 1293.7 | 2026-05-09 | 1 | 1293.7 | Truong An | M291-064 |  | CL13
346 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL14 | CL14 | COLUMNDETAIL | 1 | 1319.2 | 1319.2 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 1319.2 | 0 |  | 100% | 1319.2 | 2026-05-09 | 1 | 1319.2 | 2026-05-09 | 1 | 1319.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-017 | 2026-05-09 | 1 | 1319.2 | 2026-06-27 | 1 | 1319.2 | Truong An | M291-070 |  | CL14
347 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL15 | CL15 | COLUMNDETAIL | 1 | 1286.8 | 1286.8 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 1286.8 | 0 |  | 100% | 1286.8 | 2026-05-09 | 1 | 1286.8 | 2026-05-09 | 1 | 1286.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-017 | 2026-05-09 | 1 | 1286.8 | 2026-06-27 | 1 | 1286.8 | Truong An | M291-070 |  | CL15
348 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL16 | CL16 | COLUMNDETAIL | 1 | 1281.3 | 1281.3 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 1281.3 | 0 |  | 100% | 1281.3 | 2026-05-05 | 1 | 1281.3 | 2026-05-05 | 1 | 1281.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 1281.3 | 2026-05-09 | 1 | 1281.3 | Truong An | M291-064 |  | CL16
349 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL17 | CL17 | COLUMNDETAIL | 1 | 320.9 | 320.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 320.9 | 0 |  | 100% | 320.9 | 2026-05-13 | 1 | 320.9 | 2026-05-17 | 1 | 320.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-038 | 2026-05-27 | 1 | 320.9 | 2026-06-25 | 1 | 320.9 | Truong An | M291-091 |  | CL17
350 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL18 | CL18 | COLUMNDETAIL | 1 | 237.7 | 237.7 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 237.7 | 0 |  | 100% | 237.7 | 2026-05-13 | 1 | 237.7 | 2026-05-15 | 1 | 237.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-027 | 2026-05-15 | 1 | 237.7 | 2026-06-25 | 1 | 237.7 | Truong An | M291-082 |  | CL18
351 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL19 | CL19 | COLUMNDETAIL | 1 | 262.5 | 262.5 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 262.5 | 0 |  | 100% | 262.5 | 2026-05-15 | 1 | 262.5 | 2026-05-15 | 1 | 262.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-027 | 2026-05-15 | 1 | 262.5 | 2026-06-25 | 1 | 262.5 | Truong An | M291-082 |  | CL19
352 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL20 | CL20 | COLUMNDETAIL | 1 | 259.6 | 259.6 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 259.6 | 0 |  | 100% | 259.6 | 2026-05-15 | 1 | 259.6 | 2026-05-17 | 1 | 259.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-029 | 2026-05-18 | 1 | 259.6 | 2026-06-25 | 1 | 259.6 | Truong An | M291-083 |  | CL20
353 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL21 | CL21 | COLUMNDETAIL | 1 | 313.9 | 313.9 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 313.9 | 0 |  | 100% | 313.9 | 2026-05-05 | 1 | 313.9 | 2026-05-14 | 1 | 313.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-026 | 2026-05-14 | 1 | 313.9 | 2026-06-25 | 1 | 313.9 | Truong An | M291-081 |  | CL21
354 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL22 | CL22 | COLUMNDETAIL | 1 | 297.5 | 297.5 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 297.5 | 0 |  | 100% | 297.5 | 2026-05-15 | 1 | 297.5 | 2026-05-15 | 1 | 297.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-027 | 2026-05-15 | 1 | 297.5 | 2026-06-25 | 1 | 297.5 | Truong An | M291-082 |  | CL22
355 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL23 | CL23 | COLUMNDETAIL | 1 | 1341.2 | 1341.2 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 1341.2 | 0 |  | 100% | 1341.2 | 2026-05-05 | 1 | 1341.2 | 2026-05-05 | 1 | 1341.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 1341.2 | 2026-05-09 | 1 | 1341.2 | Truong An | M291-064 |  | CL23
356 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL24 | CL24 | COLUMNDETAIL | 1 | 1319.2 | 1319.2 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 1319.2 | 0 |  | 100% | 1319.2 | 2026-05-05 | 1 | 1319.2 | 2026-05-05 | 1 | 1319.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-012 | 2026-05-05 | 1 | 1319.2 | 2026-05-09 | 1 | 1319.2 | Truong An | M291-064 |  | CL24
357 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL25 | CL25 | COLUMNDETAIL | 1 | 257.5 | 257.5 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 257.5 | 0 |  | 100% | 257.5 | 2026-05-14 | 1 | 257.5 | 2026-05-14 | 1 | 257.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-026 | 2026-05-14 | 1 | 257.5 | 2026-06-25 | 1 | 257.5 | Truong An | M291-081 |  | CL25
358 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL26 | CL26 | COLUMNDETAIL | 1 | 245.4 | 245.4 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 245.4 | 0 |  | 100% | 245.4 | 2026-05-15 | 1 | 245.4 | 2026-05-17 | 1 | 245.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-029 | 2026-05-18 | 1 | 245.4 | 2026-06-25 | 1 | 245.4 | Truong An | M291-083 |  | CL26
359 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL27 | CL27 | COLUMNDETAIL | 1 | 287.2 | 287.2 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 287.2 | 0 |  | 100% | 287.2 | 2026-05-05 | 1 | 287.2 | 2026-05-17 | 1 | 287.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-029 | 2026-05-18 | 1 | 287.2 | 2026-06-25 | 1 | 287.2 | Truong An | M291-083 |  | CL27
360 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL28 | CL28 | COLUMNDETAIL | 1 | 272.1 | 272.1 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 272.1 | 0 |  | 100% | 272.1 | 2026-05-05 | 1 | 272.1 | 2026-05-15 | 1 | 272.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-027 | 2026-05-15 | 1 | 272.1 | 2026-06-25 | 1 | 272.1 | Truong An | M291-082 |  | CL28
361 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL29 | CL29 | COLUMNDETAIL | 1 | 204.2 | 204.2 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 204.2 | 0 |  | 100% | 204.2 | 2026-05-15 | 1 | 204.2 | 2026-05-17 | 1 | 204.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-029 | 2026-05-18 | 1 | 204.2 | 2026-06-25 | 1 | 204.2 | Truong An | M291-083 |  | CL29
362 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL30 | CL30(1/2) | COLUMNDETAIL | 1 | 214.6 | 214.6 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 214.6 | 0 |  | 100% | 214.6 | 2026-05-09 | 1 | 214.6 | 2026-05-09 | 1 | 214.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-017 | 2026-05-09 | 1 | 214.6 | 2026-06-27 | 1 | 214.6 | Truong An | M291-070 |  | CL30
363 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL30 | CL30(2/2) | COLUMNDETAIL | 1 | 214.6 | 214.6 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 214.6 | 0 |  | 100% | 214.6 | 2026-05-09 | 1 | 214.6 | 2026-05-09 | 1 | 214.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-017 | 2026-05-09 | 1 | 214.6 | 2026-06-27 | 1 | 214.6 | Truong An | M291-070 |  | CL30
364 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL31 | CL31 | COLUMNDETAIL | 1 | 253.5 | 253.5 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 253.5 | 0 |  | 100% | 253.5 | 2026-05-05 | 1 | 253.5 | 2026-05-15 | 1 | 253.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-027 | 2026-05-15 | 1 | 253.5 | 2026-06-25 | 1 | 253.5 | Truong An | M291-082 |  | CL31
365 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL32 | CL32 | COLUMNDETAIL | 1 | 235.6 | 235.6 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 235.6 | 0 |  | 100% | 235.6 | 2026-05-13 | 1 | 235.6 | 2026-05-15 | 1 | 235.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-027 | 2026-05-15 | 1 | 235.6 | 2026-06-25 | 1 | 235.6 | Truong An | M291-082 |  | CL32
366 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL33 | CL33(1/3) | COLUMNDETAIL | 1 | 179 | 179 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 179 | 0 |  | 100% | 179 | 2026-05-07 | 1 | 179 | 2026-05-15 | 1 | 179 |  |  | 0 | M291-U3-STR-027 | 2026-05-15 | 1 | 179 | 2026-06-25 | 1 | 179 | Truong An | M291-082 |  | CL33
367 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL33 | CL33(2/3) | COLUMNDETAIL | 1 | 179 | 179 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 179 | 0 |  | 100% | 179 | 2026-05-07 | 1 | 179 | 2026-05-15 | 1 | 179 |  |  | 0 | M291-U3-STR-027 | 2026-05-15 | 1 | 179 | 2026-06-25 | 1 | 179 | Truong An | M291-082 |  | CL33
368 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL33 | CL33(3/3) | COLUMNDETAIL | 1 | 179 | 179 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 179 | 0 |  | 100% | 179 | 2026-05-07 | 1 | 179 | 2026-05-15 | 1 | 179 |  |  | 0 | M291-U3-STR-027 | 2026-05-15 | 1 | 179 | 2026-06-25 | 1 | 179 | Truong An | M291-082 |  | CL33
369 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL34 | CL34 | COLUMNDETAIL | 1 | 153.3 | 153.3 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 153.3 | 0 |  | 100% | 153.3 | 2026-05-09 | 1 | 153.3 | 2026-05-09 | 1 | 153.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-017 | 2026-05-09 | 1 | 153.3 | 2026-06-27 | 1 | 153.3 | Truong An | M291-070 |  | CL34
370 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL35 | CL35 | COLUMNDETAIL | 1 | 166.2 | 166.2 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 166.2 | 0 |  | 100% | 166.2 | 2026-05-09 | 1 | 166.2 | 2026-05-09 | 1 | 166.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-017 | 2026-05-09 | 1 | 166.2 | 2026-06-27 | 1 | 166.2 | Truong An | M291-070 |  | CL35
371 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL36 | CL36 | COLUMNDETAIL | 1 | 166.2 | 166.2 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 166.2 | 0 |  | 100% | 166.2 | 2026-05-09 | 1 | 166.2 | 2026-05-09 | 1 | 166.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-017 | 2026-05-09 | 1 | 166.2 | 2026-06-27 | 1 | 166.2 | Truong An | M291-070 |  | CL36
372 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG15 | S2 | 25HG002-351-DD0-CL37 | CL37 | COLUMNDETAIL | 1 | 156.1 | 156.1 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 156.1 | 0 |  | 100% | 156.1 | 2026-05-15 | 1 | 156.1 | 2026-05-25 | 1 | 156.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-039 | 2026-05-29 | 1 | 156.1 | 2026-06-27 | 1 | 156.1 | Truong An | M291-093 | #VALUE! | CL37
373 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-GR1 | GR1(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 1741.7 | 1741.7 | BH600x400x16x24 | [13 empty] | 1741.7 | 0 |  | 100% | 1741.7 | 2026-05-12 | 1 | 1741.7 | 2026-05-30 | 1 | 1741.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-048 | 2026-06-15 | 1 | 1741.7 | 2026-06-27 | 1 | 1741.7 | Truong An | M291-103 |  | GR1
374 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-GR1 | GR1(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 1741.7 | 1741.7 | BH600x400x16x24 | [13 empty] | 1741.7 | 0 |  | 100% | 1741.7 | 2026-05-12 | 1 | 1741.7 | 2026-06-13 | 1 | 1741.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-048 | 2026-06-15 | 1 | 1741.7 | 2026-06-27 | 1 | 1741.7 | Truong An | M291-103 |  | GR1
375 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-GR2 | GR2 | GIRDERDETAIL | 1 | 2175.8 | 2175.8 | BH600x400x16x24 | [13 empty] | 2175.8 | 0 |  | 100% | 2175.8 | 2026-05-15 | 1 | 2175.8 | 2026-06-13 | 1 | 2175.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-050 | 2026-06-30 | 1 | 2175.8 | 2026-07-10 | 1 | 2175.8 | Truong An | M291-107 | #VALUE! | GR2
376 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-GR3 | GR3 | GIRDERDETAIL | 1 | 1920.6 | 1920.6 | BH600x400x16x24 | [13 empty] | 1920.6 | 0 |  | 100% | 1920.6 | 2026-05-18 | 1 | 1920.6 | 2026-08-04 | 1 | 1920.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-051 | 2026-08-04 | 1 | 1920.6 | 2026-08-11 | 1 | 1920.6 | Truong An | M291-109 | #VALUE! | GR3
377 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-GR4 | GR4 | GIRDERDETAIL | 1 | 2259 | 2259 | BH600x400x16x24 | [13 empty] | 2259 | 0 |  | 100% | 2259 | 2026-06-03 | 1 | 2259 | 2026-06-30 | 1 | 2259 |  |  | 0 | M291-U3-STR-050 | 2026-06-30 | 1 | 2259 | 2026-07-10 | 1 | 2259 | Truong An | M291-107 | #VALUE! | GR4
378 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S2 | 25HG002-351-DD0-GR5 | GR5 | GIRDERDETAIL | 1 | 1876.9 | 1876.9 | BH600x400x16x24 | [13 empty] | 1876.9 | 0 |  | 100% | 1876.9 | 2026-06-15 | 1 | 1876.9 | 2026-06-15 | 1 | 1876.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-048 | 2026-06-15 | 1 | 1876.9 | 2026-06-27 | 1 | 1876.9 | Truong An | M291-103 |  | GR5
379 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR6 | GR6 | GIRDERDETAIL | 1 | 245.6 | 245.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 245.6 | 0 |  | 100% | 245.6 | 2026-05-12 | 1 | 245.6 | 2026-05-12 | 1 | 245.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-022 | 2026-05-12 | 1 | 245.6 | 2026-06-27 | 1 | 245.6 | Truong An | M291-075 | #VALUE! | GR6
380 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR7 | GR7 | GIRDERDETAIL | 1 | 236.3 | 236.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 236.3 | 0 |  | 100% | 236.3 | 2026-05-12 | 1 | 236.3 | 2026-05-12 | 1 | 236.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-022 | 2026-05-12 | 1 | 236.3 | 2026-06-27 | 1 | 236.3 | Truong An | M291-075 | #VALUE! | GR7
381 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR8 | GR8 | GIRDERDETAIL | 1 | 446.7 | 446.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 446.7 | 0 |  | 100% | 446.7 | 2026-05-12 | 1 | 446.7 | 2026-05-12 | 1 | 446.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-022 | 2026-05-12 | 1 | 446.7 | 2026-06-27 | 1 | 446.7 | Truong An | M291-075 | #VALUE! | GR8
382 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR9 | GR9 | GIRDERDETAIL | 1 | 371.4 | 371.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 371.4 | 0 |  | 100% | 371.4 | 2026-05-11 | 1 | 371.4 | 2026-05-11 | 1 | 371.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-020 | 2026-05-11 | 1 | 371.4 | 2026-06-27 | 1 | 371.4 | Truong An | M291-073 |  | GR9
383 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR10 | GR10 | GIRDERDETAIL | 1 | 305.4 | 305.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 305.4 | 0 |  | 100% | 305.4 | 2026-05-11 | 1 | 305.4 | 2026-05-11 | 1 | 305.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-020 | 2026-05-11 | 1 | 305.4 | 2026-06-27 | 1 | 305.4 | Truong An | M291-073 |  | GR10
384 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR11 | GR11 | GIRDERDETAIL | 1 | 195.1 | 195.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 195.1 | 0 |  | 100% | 195.1 | 2026-05-11 | 1 | 195.1 | 2026-05-11 | 1 | 195.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-020 | 2026-05-11 | 1 | 195.1 | 2026-06-27 | 1 | 195.1 | Truong An | M291-073 |  | GR11
385 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR12 | GR12 | GIRDERDETAIL | 1 | 200.7 | 200.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 200.7 | 0 |  | 100% | 200.7 | 2026-05-11 | 1 | 200.7 | 2026-05-11 | 1 | 200.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-020 | 2026-05-11 | 1 | 200.7 | 2026-06-27 | 1 | 200.7 | Truong An | M291-073 |  | GR12
386 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR13 | GR13 | GIRDERDETAIL | 1 | 44.3 | 44.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 44.3 | 0 |  | 100% | 44.3 | 2026-04-22 | 1 | 44.3 | 2026-04-24 | 1 | 44.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 44.3 | 2026-04-25 | 1 | 44.3 | Truong An | M291-057 |  | GR13
387 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR14 | GR14 | GIRDERDETAIL | 1 | 88.5 | 88.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 88.5 | 0 |  | 100% | 88.5 | 2026-04-22 | 1 | 88.5 | 2026-04-24 | 1 | 88.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 88.5 | 2026-04-25 | 1 | 88.5 | Truong An | M291-057 |  | GR14
388 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR15 | GR15 | GIRDERDETAIL | 1 | 38.3 | 38.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 38.3 | 0 |  | 100% | 38.3 | 2026-04-22 | 1 | 38.3 | 2026-04-24 | 1 | 38.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 38.3 | 2026-04-25 | 1 | 38.3 | Truong An | M291-057 |  | GR15
389 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR16 | GR16 | GIRDERDETAIL | 1 | 88.5 | 88.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 88.5 | 0 |  | 100% | 88.5 | 2026-04-22 | 1 | 88.5 | 2026-04-24 | 1 | 88.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 88.5 | 2026-04-25 | 1 | 88.5 | Truong An | M291-057 |  | GR16
390 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR17 | GR17 | GIRDERDETAIL | 1 | 70.8 | 70.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 70.8 | 0 |  | 100% | 70.8 | 2026-04-27 | 1 | 70.8 | 2026-05-04 | 1 | 70.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 70.8 | 2026-06-25 | 1 | 70.8 | Truong An | M291-072 |  | GR17
391 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR18 | GR18 | GIRDERDETAIL | 1 | 230.3 | 230.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 230.3 | 0 |  | 100% | 230.3 | 2026-04-14 | 1 | 230.3 | 2026-04-14 | 1 | 230.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 230.3 | 2026-04-25 | 1 | 230.3 | Truong An | M291-054 |  | GR18
392 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR19 | GR19 | GIRDERDETAIL | 1 | 90.8 | 90.8 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 90.8 | 0 |  | 100% | 90.8 | 2026-04-27 | 1 | 90.8 | 2026-05-04 | 1 | 90.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 90.8 | 2026-06-25 | 1 | 90.8 | Truong An | M291-072 |  | GR19
393 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR20 | GR20 | GIRDERDETAIL | 1 | 42.8 | 42.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 42.8 | 0 |  | 100% | 42.8 | 2026-04-27 | 1 | 42.8 | 2026-05-04 | 1 | 42.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 42.8 | 2026-06-25 | 1 | 42.8 | Truong An | M291-072 |  | GR20
394 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR21 | GR21 | GIRDERDETAIL | 1 | 197.5 | 197.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 197.5 | 0 |  | 100% | 197.5 | 2026-04-27 | 1 | 197.5 | 2026-05-07 | 1 | 197.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 197.5 | 2026-05-09 | 1 | 197.5 | Truong An | M291-067 |  | GR21
395 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR22 | GR22 | GIRDERDETAIL | 1 | 205.1 | 205.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 205.1 | 0 |  | 100% | 205.1 | 2026-05-07 | 1 | 205.1 | 2026-05-07 | 1 | 205.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 205.1 | 2026-05-09 | 1 | 205.1 | Truong An | M291-067 |  | GR22
396 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR23 | GR23 | GIRDERDETAIL | 1 | 152.8 | 152.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 152.8 | 0 |  | 100% | 152.8 | 2026-04-14 | 1 | 152.8 | 2026-04-14 | 1 | 152.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 152.8 | 2026-04-25 | 1 | 152.8 | Truong An | M291-056 |  | GR23
397 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR24 | GR24 | GIRDERDETAIL | 1 | 232 | 232 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 232 | 0 |  | 100% | 232 | 2026-04-14 | 1 | 232 | 2026-04-14 | 1 | 232 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 232 | 2026-04-25 | 1 | 232 | Truong An | M291-054 |  | GR24
398 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR25 | GR25 | GIRDERDETAIL | 1 | 246.7 | 246.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 246.7 | 0 |  | 100% | 246.7 | 2026-04-14 | 1 | 246.7 | 2026-04-14 | 1 | 246.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 246.7 | 2026-04-25 | 1 | 246.7 | Truong An | M291-054 |  | GR25
399 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR26 | GR26 | GIRDERDETAIL | 1 | 275.4 | 275.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 275.4 | 0 |  | 100% | 275.4 | 2026-04-14 | 1 | 275.4 | 2026-04-14 | 1 | 275.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 275.4 | 2026-04-25 | 1 | 275.4 | Truong An | M291-057 |  | GR26
400 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR27 | GR27 | GIRDERDETAIL | 1 | 273.1 | 273.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 273.1 | 0 |  | 100% | 273.1 | 2026-04-14 | 1 | 273.1 | 2026-04-14 | 1 | 273.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 273.1 | 2026-04-25 | 1 | 273.1 | Truong An | M291-057 |  | GR27
401 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR28 | GR28 | GIRDERDETAIL | 1 | 222.3 | 222.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 222.3 | 0 |  | 100% | 222.3 | 2026-04-14 | 1 | 222.3 | 2026-04-14 | 1 | 222.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 222.3 | 2026-04-25 | 1 | 222.3 | Truong An | M291-057 |  | GR28
402 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR29 | GR29 | GIRDERDETAIL | 1 | 123.8 | 123.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 123.8 | 0 |  | 100% | 123.8 | 2026-04-24 | 1 | 123.8 | 2026-04-24 | 1 | 123.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 123.8 | 2026-04-25 | 1 | 123.8 | Truong An | M291-057 |  | GR29
403 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR30 | GR30 | GIRDERDETAIL | 1 | 225.9 | 225.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 225.9 | 0 |  | 100% | 225.9 | 2026-04-14 | 1 | 225.9 | 2026-04-14 | 1 | 225.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 225.9 | 2026-04-25 | 1 | 225.9 | Truong An | M291-056 |  | GR30
404 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR31 | GR31 | GIRDERDETAIL | 1 | 173.5 | 173.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 173.5 | 0 |  | 100% | 173.5 | 2026-04-27 | 1 | 173.5 | 2026-05-02 | 1 | 173.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 173.5 | 2026-05-09 | 1 | 173.5 | Truong An | M291-063 |  | GR31
405 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR32 | GR32 | GIRDERDETAIL | 1 | 168.1 | 168.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 168.1 | 0 |  | 100% | 168.1 | 2026-04-14 | 1 | 168.1 | 2026-04-14 | 1 | 168.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 168.1 | 2026-04-25 | 1 | 168.1 | Truong An | M291-057 |  | GR32
406 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR33 | GR33 | GIRDERDETAIL | 1 | 276.3 | 276.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 276.3 | 0 |  | 100% | 276.3 | 2026-04-14 | 1 | 276.3 | 2026-04-14 | 1 | 276.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 276.3 | 2026-04-25 | 1 | 276.3 | Truong An | M291-056 |  | GR33
407 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR34 | GR34 | GIRDERDETAIL | 1 | 247.8 | 247.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 247.8 | 0 |  | 100% | 247.8 | 2026-04-14 | 1 | 247.8 | 2026-04-14 | 1 | 247.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 247.8 | 2026-04-25 | 1 | 247.8 | Truong An | M291-056 |  | GR34
408 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR35 | GR35 | GIRDERDETAIL | 1 | 153.7 | 153.7 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 153.7 | 0 |  | 100% | 153.7 | 2026-04-24 | 1 | 153.7 | 2026-04-24 | 1 | 153.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 153.7 | 2026-04-25 | 1 | 153.7 | Truong An | M291-057 |  | GR35
409 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR36 | GR36 | GIRDERDETAIL | 1 | 391.9 | 391.9 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 391.9 | 0 |  | 100% | 391.9 | 2026-04-27 | 1 | 391.9 | 2026-04-28 | 1 | 391.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 391.9 | 2026-06-25 | 1 | 391.9 | Truong An | M291-059 |  | GR36
410 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR37 | GR37 | GIRDERDETAIL | 1 | 130.9 | 130.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 130.9 | 0 |  | 100% | 130.9 | 2026-04-14 | 1 | 130.9 | 2026-04-14 | 1 | 130.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 130.9 | 2026-06-25 | 1 | 130.9 | Truong An | M291-059 |  | GR37
411 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR38 | GR38 | GIRDERDETAIL | 1 | 296.5 | 296.5 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 296.5 | 0 |  | 100% | 296.5 | 2026-04-14 | 1 | 296.5 | 2026-04-14 | 1 | 296.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 296.5 | 2026-06-25 | 1 | 296.5 | Truong An | M291-059 |  | GR38
412 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR39 | GR39 | GIRDERDETAIL | 1 | 291 | 291 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 291 | 0 |  | 100% | 291 | 2026-04-14 | 1 | 291 | 2026-04-14 | 1 | 291 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 291 | 2026-06-25 | 1 | 291 | Truong An | M291-059 |  | GR39
413 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR40 | GR40 | GIRDERDETAIL | 1 | 291.6 | 291.6 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 291.6 | 0 |  | 100% | 291.6 | 2026-04-14 | 1 | 291.6 | 2026-04-15 | 1 | 291.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 291.6 | 2026-06-25 | 1 | 291.6 | Truong An | M291-059 |  | GR40
414 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR41 | GR41 | GIRDERDETAIL | 1 | 297.2 | 297.2 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 297.2 | 0 |  | 100% | 297.2 | 2026-04-14 | 1 | 297.2 | 2026-04-15 | 1 | 297.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 297.2 | 2026-06-25 | 1 | 297.2 | Truong An | M291-059 |  | GR41
415 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR42 | GR42 | GIRDERDETAIL | 1 | 173.5 | 173.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 173.5 | 0 |  | 100% | 173.5 | 2026-04-14 | 1 | 173.5 | 2026-04-15 | 1 | 173.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 173.5 | 2026-04-25 | 1 | 173.5 | Truong An | M291-054 |  | GR42
416 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR43 | GR43 | GIRDERDETAIL | 1 | 173.5 | 173.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 173.5 | 0 |  | 100% | 173.5 | 2026-04-14 | 1 | 173.5 | 2026-04-15 | 1 | 173.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 173.5 | 2026-04-25 | 1 | 173.5 | Truong An | M291-057 |  | GR43
417 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR44 | GR44 | GIRDERDETAIL | 1 | 172.6 | 172.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 172.6 | 0 |  | 100% | 172.6 | 2026-04-14 | 1 | 172.6 | 2026-04-15 | 1 | 172.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 172.6 | 2026-04-25 | 1 | 172.6 | Truong An | M291-054 |  | GR44
418 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR45 | GR45 | GIRDERDETAIL | 1 | 181.5 | 181.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 181.5 | 0 |  | 100% | 181.5 | 2026-04-27 | 1 | 181.5 | 2026-05-02 | 1 | 181.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 181.5 | 2026-05-09 | 1 | 181.5 | Truong An | M291-067 |  | GR45
419 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR46 | GR46 | GIRDERDETAIL | 1 | 121.9 | 121.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 121.9 | 0 |  | 100% | 121.9 | 2026-04-14 | 1 | 121.9 | 2026-04-15 | 1 | 121.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 121.9 | 2026-04-22 | 1 | 121.9 | Truong An | M291-051 |  | GR46
420 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR47 | GR47 | GIRDERDETAIL | 1 | 167.1 | 167.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 167.1 | 0 |  | 100% | 167.1 | 2026-04-27 | 1 | 167.1 | 2026-05-02 | 1 | 167.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 167.1 | 2026-05-09 | 1 | 167.1 | Truong An | M291-063 |  | GR47
421 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR48 | GR48 | GIRDERDETAIL | 1 | 131.8 | 131.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 131.8 | 0 |  | 100% | 131.8 | 2026-04-14 | 1 | 131.8 | 2026-04-15 | 1 | 131.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 131.8 | 2026-04-22 | 1 | 131.8 | Truong An | M291-051 |  | GR48
422 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR49 | GR49 | GIRDERDETAIL | 1 | 167.6 | 167.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 167.6 | 0 |  | 100% | 167.6 | 2026-04-14 | 1 | 167.6 | 2026-04-15 | 1 | 167.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 167.6 | 2026-04-25 | 1 | 167.6 | Truong An | M291-054 |  | GR49
423 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR50 | GR50(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 88.8 | 88.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 88.8 | 0 |  | 100% | 88.8 | 2026-04-22 | 1 | 88.8 | 2026-05-02 | 1 | 88.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 88.8 | 2026-05-09 | 1 | 88.8 | Truong An | M291-063 |  | GR50
424 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR50 | GR50(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 88.8 | 88.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 88.8 | 0 |  | 100% | 88.8 | 2026-04-22 | 1 | 88.8 | 2026-05-02 | 1 | 88.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 88.8 | 2026-05-09 | 1 | 88.8 | Truong An | M291-063 |  | GR50
425 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR51 | GR51(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 89.9 | 89.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 89.9 | 0 |  | 100% | 89.9 | 2026-04-22 | 1 | 89.9 | 2026-04-28 | 1 | 89.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 89.9 | 2026-06-25 | 1 | 89.9 | Truong An | M291-059 |  | GR51
426 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR51 | GR51(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 89.9 | 89.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 89.9 | 0 |  | 100% | 89.9 | 2026-04-22 | 1 | 89.9 | 2026-04-28 | 1 | 89.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 89.9 | 2026-06-25 | 1 | 89.9 | Truong An | M291-059 |  | GR51
427 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR52 | GR52 | GIRDERDETAIL | 1 | 78.6 | 78.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 78.6 | 0 |  | 100% | 78.6 | 2026-04-22 | 1 | 78.6 | 2026-05-02 | 1 | 78.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 78.6 | 2026-06-25 | 1 | 78.6 | Truong An | M291-072 |  | GR52
428 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR53 | GR53 | GIRDERDETAIL | 1 | 136.2 | 136.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 136.2 | 0 |  | 100% | 136.2 | 2026-04-27 | 1 | 136.2 | 2026-05-02 | 1 | 136.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 136.2 | 2026-05-09 | 1 | 136.2 | Truong An | M291-063 |  | GR53
429 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR54 | GR54 | GIRDERDETAIL | 1 | 123.9 | 123.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 123.9 | 0 |  | 100% | 123.9 | 2026-04-22 | 1 | 123.9 | 2026-05-04 | 1 | 123.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 123.9 | 2026-05-09 | 1 | 123.9 | Truong An | M291-063 |  | GR54
430 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR55 | GR55 | GIRDERDETAIL | 1 | 127.2 | 127.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 127.2 | 0 |  | 100% | 127.2 | 2026-05-11 | 1 | 127.2 | 2026-05-11 | 1 | 127.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 127.2 | 2026-06-25 | 1 | 127.2 | Truong An | M291-072 |  | GR55
431 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR56 | GR56 | GIRDERDETAIL | 1 | 132.3 | 132.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 132.3 | 0 |  | 100% | 132.3 | 2026-04-14 | 1 | 132.3 | 2026-04-15 | 1 | 132.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 132.3 | 2026-04-22 | 1 | 132.3 | Truong An | M291-051 |  | GR56
432 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR57 | GR57 | GIRDERDETAIL | 1 | 132.9 | 132.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 132.9 | 0 |  | 100% | 132.9 | 2026-04-14 | 1 | 132.9 | 2026-04-15 | 1 | 132.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 132.9 | 2026-04-22 | 1 | 132.9 | Truong An | M291-051 |  | GR57
433 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR58 | GR58 | GIRDERDETAIL | 1 | 167.1 | 167.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 167.1 | 0 |  | 100% | 167.1 | 2026-04-27 | 1 | 167.1 | 2026-05-04 | 1 | 167.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 167.1 | 2026-05-09 | 1 | 167.1 | Truong An | M291-063 |  | GR58
434 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR59 | GR59 | GIRDERDETAIL | 1 | 125.2 | 125.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 125.2 | 0 |  | 100% | 125.2 | 2026-04-27 | 1 | 125.2 | 2026-05-04 | 1 | 125.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 125.2 | 2026-05-09 | 1 | 125.2 | Truong An | M291-063 |  | GR59
435 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR60 | GR60 | GIRDERDETAIL | 1 | 126.3 | 126.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 126.3 | 0 |  | 100% | 126.3 | 2026-04-27 | 1 | 126.3 | 2026-04-28 | 1 | 126.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 126.3 | 2026-06-25 | 1 | 126.3 | Truong An | M291-059 |  | GR60
436 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR61 | GR61 | GIRDERDETAIL | 1 | 163.8 | 163.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 163.8 | 0 |  | 100% | 163.8 | 2026-04-14 | 1 | 163.8 | 2026-04-15 | 1 | 163.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 163.8 | 2026-04-25 | 1 | 163.8 | Truong An | M291-054 |  | GR61
437 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR62 | GR62 | GIRDERDETAIL | 1 | 131.8 | 131.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 131.8 | 0 |  | 100% | 131.8 | 2026-04-14 | 1 | 131.8 | 2026-04-15 | 1 | 131.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 131.8 | 2026-04-22 | 1 | 131.8 | Truong An | M291-051 |  | GR62
438 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR63 | GR63 | GIRDERDETAIL | 1 | 153.8 | 153.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 153.8 | 0 |  | 100% | 153.8 | 2026-04-27 | 1 | 153.8 | 2026-05-04 | 1 | 153.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 153.8 | 2026-05-09 | 1 | 153.8 | Truong An | M291-063 |  | GR63
439 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR64 | GR64 | GIRDERDETAIL | 1 | 118.3 | 118.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 118.3 | 0 |  | 100% | 118.3 | 2026-04-14 | 1 | 118.3 | 2026-04-15 | 1 | 118.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 118.3 | 2026-04-22 | 1 | 118.3 | Truong An | M291-051 |  | GR64
440 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR65 | GR65 | GIRDERDETAIL | 1 | 127.2 | 127.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 127.2 | 0 |  | 100% | 127.2 | 2026-04-14 | 1 | 127.2 | 2026-04-15 | 1 | 127.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 127.2 | 2026-04-22 | 1 | 127.2 | Truong An | M291-051 |  | GR65
441 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR66 | GR66 | GIRDERDETAIL | 1 | 134.9 | 134.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 134.9 | 0 |  | 100% | 134.9 | 2026-04-14 | 1 | 134.9 | 2026-04-15 | 1 | 134.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 134.9 | 2026-04-22 | 1 | 134.9 | Truong An | M291-051 |  | GR66
442 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR67 | GR67 | GIRDERDETAIL | 1 | 134 | 134 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 134 | 0 |  | 100% | 134 | 2026-04-14 | 1 | 134 | 2026-04-15 | 1 | 134 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 134 | 2026-04-22 | 1 | 134 | Truong An | M291-051 |  | GR67
443 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR68 | GR68 | GIRDERDETAIL | 1 | 125.5 | 125.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 125.5 | 0 |  | 100% | 125.5 | 2026-04-14 | 1 | 125.5 | 2026-04-15 | 1 | 125.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 125.5 | 2026-04-25 | 1 | 125.5 | Truong An | M291-054 |  | GR68
444 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR69 | GR69 | GIRDERDETAIL | 1 | 178.3 | 178.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 178.3 | 0 |  | 100% | 178.3 | 2026-04-22 | 1 | 178.3 | 2026-05-04 | 1 | 178.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 178.3 | 2026-05-09 | 1 | 178.3 | Truong An | M291-063 |  | GR69
445 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR70 | GR70 | GIRDERDETAIL | 1 | 120.8 | 120.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 120.8 | 0 |  | 100% | 120.8 | 2026-04-22 | 1 | 120.8 | 2026-05-04 | 1 | 120.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 120.8 | 2026-05-09 | 1 | 120.8 | Truong An | M291-063 |  | GR70
446 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR71 | GR71 | GIRDERDETAIL | 1 | 137.3 | 137.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 137.3 | 0 |  | 100% | 137.3 | 2026-04-14 | 1 | 137.3 | 2026-04-15 | 1 | 137.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 137.3 | 2026-04-22 | 1 | 137.3 | Truong An | M291-051 |  | GR71
447 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR72 | GR72 | GIRDERDETAIL | 1 | 87.7 | 87.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 87.7 | 0 |  | 100% | 87.7 | 2026-04-22 | 1 | 87.7 | 2026-05-04 | 1 | 87.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 87.7 | 2026-05-09 | 1 | 87.7 | Truong An | M291-063 |  | GR72
448 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR73 | GR73 | GIRDERDETAIL | 1 | 125.2 | 125.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 125.2 | 0 |  | 100% | 125.2 | 2026-04-22 | 1 | 125.2 | 2026-05-04 | 1 | 125.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 125.2 | 2026-05-09 | 1 | 125.2 | Truong An | M291-063 |  | GR73
449 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR74 | GR74 | GIRDERDETAIL | 1 | 127.4 | 127.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 127.4 | 0 |  | 100% | 127.4 | 2026-04-14 | 1 | 127.4 | 2026-04-15 | 1 | 127.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 127.4 | 2026-04-22 | 1 | 127.4 | Truong An | M291-051 |  | GR74
450 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR75 | GR75 | GIRDERDETAIL | 1 | 149.4 | 149.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 149.4 | 0 |  | 100% | 149.4 | 2026-04-20 | 1 | 149.4 | 2026-04-20 | 1 | 149.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 149.4 | 2026-04-22 | 1 | 149.4 | Truong An | M291-051 |  | GR75
451 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR76 | GR76 | GIRDERDETAIL | 1 | 131.8 | 131.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 131.8 | 0 |  | 100% | 131.8 | 2026-04-14 | 1 | 131.8 | 2026-04-15 | 1 | 131.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 131.8 | 2026-04-22 | 1 | 131.8 | Truong An | M291-051 |  | GR76
452 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR77 | GR77 | GIRDERDETAIL | 1 | 117.5 | 117.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 117.5 | 0 |  | 100% | 117.5 | 2026-04-22 | 1 | 117.5 | 2026-04-28 | 1 | 117.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 117.5 | 2026-06-25 | 1 | 117.5 | Truong An | M291-059 |  | GR77
453 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR78 | GR78 | GIRDERDETAIL | 1 | 127.4 | 127.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 127.4 | 0 |  | 100% | 127.4 | 2026-04-14 | 1 | 127.4 | 2026-04-15 | 1 | 127.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 127.4 | 2026-04-22 | 1 | 127.4 | Truong An | M291-051 |  | GR78
454 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR79 | GR79 | GIRDERDETAIL | 1 | 110.8 | 110.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 110.8 | 0 |  | 100% | 110.8 | 2026-04-22 | 1 | 110.8 | 2026-05-04 | 1 | 110.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 110.8 | 2026-05-09 | 1 | 110.8 | Truong An | M291-067 |  | GR79
455 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR80 | GR80 | GIRDERDETAIL | 1 | 116.4 | 116.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 116.4 | 0 |  | 100% | 116.4 | 2026-04-22 | 1 | 116.4 | 2026-05-04 | 1 | 116.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 116.4 | 2026-05-09 | 1 | 116.4 | Truong An | M291-063 |  | GR80
456 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR81 | GR81 | GIRDERDETAIL | 1 | 128.5 | 128.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 128.5 | 0 |  | 100% | 128.5 | 2026-04-14 | 1 | 128.5 | 2026-04-15 | 1 | 128.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 128.5 | 2026-04-22 | 1 | 128.5 | Truong An | M291-051 |  | GR81
457 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR82 | GR82 | GIRDERDETAIL | 1 | 129.6 | 129.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 129.6 | 0 |  | 100% | 129.6 | 2026-04-14 | 1 | 129.6 | 2026-04-15 | 1 | 129.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 129.6 | 2026-04-22 | 1 | 129.6 | Truong An | M291-051 |  | GR82
458 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR83 | GR83 | GIRDERDETAIL | 1 | 109.7 | 109.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 109.7 | 0 |  | 100% | 109.7 | 2026-04-22 | 1 | 109.7 | 2026-04-28 | 1 | 109.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 109.7 | 2026-06-25 | 1 | 109.7 | Truong An | M291-059 |  | GR83
459 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR84 | GR84 | GIRDERDETAIL | 1 | 111.9 | 111.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 111.9 | 0 |  | 100% | 111.9 | 2026-04-22 | 1 | 111.9 | 2026-05-04 | 1 | 111.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 111.9 | 2026-06-25 | 1 | 111.9 | Truong An | M291-072 |  | GR84
460 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR85 | GR85 | GIRDERDETAIL | 1 | 109.7 | 109.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 109.7 | 0 |  | 100% | 109.7 | 2026-04-22 | 1 | 109.7 | 2026-04-28 | 1 | 109.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 109.7 | 2026-06-25 | 1 | 109.7 | Truong An | M291-059 |  | GR85
461 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR86 | GR86 | GIRDERDETAIL | 1 | 180.5 | 180.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 180.5 | 0 |  | 100% | 180.5 | 2026-04-22 | 1 | 180.5 | 2026-05-04 | 1 | 180.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 180.5 | 2026-05-09 | 1 | 180.5 | Truong An | M291-063 |  | GR86
462 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR87 | GR87 | GIRDERDETAIL | 1 | 23.6 | 23.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 23.6 | 0 |  | 100% | 23.6 | 2026-04-22 | 1 | 23.6 | 2026-05-04 | 1 | 23.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 23.6 | 2026-06-25 | 1 | 23.6 | Truong An | M291-072 |  | GR87
463 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR88 | GR88 | GIRDERDETAIL | 1 | 19.6 | 19.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 19.6 | 0 |  | 100% | 19.6 | 2026-04-22 | 1 | 19.6 | 2026-05-04 | 1 | 19.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 19.6 | 2026-06-25 | 1 | 19.6 | Truong An | M291-072 |  | GR88
464 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR89 | GR89 | GIRDERDETAIL | 1 | 652.7 | 652.7 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 652.7 | 0 |  | 100% | 652.7 | 2026-04-14 | 1 | 652.7 | 2026-04-15 | 1 | 652.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 652.7 | 2026-06-25 | 1 | 652.7 | Truong An | M291-072 |  | GR89
465 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR90 | GR90 | GIRDERDETAIL | 1 | 675.5 | 675.5 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 675.5 | 0 |  | 100% | 675.5 | 2026-04-14 | 1 | 675.5 | 2026-04-15 | 1 | 675.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 675.5 | 2026-06-25 | 1 | 675.5 | Truong An | M291-072 |  | GR90
466 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR91 | GR91 | GIRDERDETAIL | 1 | 168.6 | 168.6 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 168.6 | 0 |  | 100% | 168.6 | 2026-04-14 | 1 | 168.6 | 2026-04-15 | 1 | 168.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 168.6 | 2026-05-09 | 1 | 168.6 | Truong An | M291-067 |  | GR91
467 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR92 | GR92(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 154.4 | 154.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 154.4 | 0 |  | 100% | 154.4 | 2026-04-14 | 1 | 154.4 | 2026-04-15 | 1 | 154.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 154.4 | 2026-05-09 | 1 | 154.4 | Truong An | M291-063 |  | GR92
468 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR92 | GR92(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 154.4 | 154.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 154.4 | 0 |  | 100% | 154.4 | 2026-04-14 | 1 | 154.4 | 2026-04-15 | 1 | 154.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 154.4 | 2026-05-09 | 1 | 154.4 | Truong An | M291-063 |  | GR92
469 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR93 | GR93(1/3) | GIRDERDETAIL | 1 | 154.4 | 154.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 154.4 | 0 |  | 100% | 154.4 | 2026-04-27 | 1 | 154.4 | 2026-05-04 | 1 | 154.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 154.4 | 2026-05-09 | 1 | 154.4 | Truong An | M291-063 |  | GR93
470 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR93 | GR93(2/3) | GIRDERDETAIL | 1 | 154.4 | 154.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 154.4 | 0 |  | 100% | 154.4 | 2026-04-27 | 1 | 154.4 | 2026-05-04 | 1 | 154.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 154.4 | 2026-05-09 | 1 | 154.4 | Truong An | M291-063 |  | GR93
471 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR93 | GR93(3/3) | GIRDERDETAIL | 1 | 154.4 | 154.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 154.4 | 0 |  | 100% | 154.4 | 2026-04-27 | 1 | 154.4 | 2026-05-04 | 1 | 154.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 154.4 | 2026-05-09 | 1 | 154.4 | Truong An | M291-063 |  | GR93
472 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR94 | GR94 | GIRDERDETAIL | 1 | 206.9 | 206.9 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 206.9 | 0 |  | 100% | 206.9 | 2026-04-14 | 1 | 206.9 | 2026-04-15 | 1 | 206.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 206.9 | 2026-05-09 | 1 | 206.9 | Truong An | M291-067 |  | GR94
473 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR95 | GR95 | GIRDERDETAIL | 1 | 197.5 | 197.5 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 197.5 | 0 |  | 100% | 197.5 | 2026-04-17 | 1 | 197.5 | 2026-04-22 | 1 | 197.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 197.5 | 2026-05-09 | 1 | 197.5 | Truong An | M291-063 |  | GR95
474 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR96 | GR96 | GIRDERDETAIL | 1 | 321.8 | 321.8 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 321.8 | 0 |  | 100% | 321.8 | 2026-04-17 | 1 | 321.8 | 2026-04-22 | 1 | 321.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 321.8 | 2026-06-25 | 1 | 321.8 | Truong An | M291-059 |  | GR96
475 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR97 | GR97 | GIRDERDETAIL | 1 | 318.7 | 318.7 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 318.7 | 0 |  | 100% | 318.7 | 2026-04-17 | 1 | 318.7 | 2026-04-22 | 1 | 318.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 318.7 | 2026-06-25 | 1 | 318.7 | Truong An | M291-059 |  | GR97
476 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR98 | GR98 | GIRDERDETAIL | 1 | 168.8 | 168.8 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 168.8 | 0 |  | 100% | 168.8 | 2026-04-17 | 1 | 168.8 | 2026-04-22 | 1 | 168.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 168.8 | 2026-06-25 | 1 | 168.8 | Truong An | M291-059 |  | GR98
477 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR99 | GR99(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 14.4 | 14.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 14.4 | 0 |  | 100% | 14.4 | 2026-04-27 | 1 | 14.4 | 2026-05-11 | 1 | 14.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 14.4 | 2026-06-25 | 1 | 14.4 | Truong An | M291-072 |  | GR99
478 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR99 | GR99(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 14.4 | 14.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 14.4 | 0 |  | 100% | 14.4 | 2026-04-27 | 1 | 14.4 | 2026-05-11 | 1 | 14.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 14.4 | 2026-06-25 | 1 | 14.4 | Truong An | M291-072 |  | GR99
479 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR100 | GR100 | GIRDERDETAIL | 1 | 13 | 13 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-04-27 | 1 | 13 | 2026-05-11 | 1 | 13 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 13 | 2026-06-25 | 1 | 13 | Truong An | M291-072 |  | GR100
480 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR101 | GR101 | GIRDERDETAIL | 1 | 388.2 | 388.2 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 388.2 | 0 |  | 100% | 388.2 | 2026-04-14 | 1 | 388.2 | 2026-04-15 | 1 | 388.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 388.2 | 2026-04-25 | 1 | 388.2 | Truong An | M291-054 |  | GR101
481 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR102 | GR102 | GIRDERDETAIL | 1 | 539.7 | 539.7 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 539.7 | 0 |  | 100% | 539.7 | 2026-04-24 | 1 | 539.7 | 2026-04-24 | 1 | 539.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 539.7 | 2026-04-25 | 1 | 539.7 | Truong An | M291-057 |  | GR102
482 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR103 | GR103 | GIRDERDETAIL | 1 | 522.5 | 522.5 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 522.5 | 0 |  | 100% | 522.5 | 2026-04-23 | 1 | 522.5 | 2026-04-23 | 1 | 522.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 522.5 | 2026-04-25 | 1 | 522.5 | Truong An | M291-056 |  | GR103
483 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR104 | GR104 | GIRDERDETAIL | 1 | 265.5 | 265.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 265.5 | 0 |  | 100% | 265.5 | 2026-04-14 | 1 | 265.5 | 2026-04-21 | 1 | 265.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 265.5 | 2026-04-25 | 1 | 265.5 | Truong An | M291-056 |  | GR104
484 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR105 | GR105 | GIRDERDETAIL | 1 | 259.3 | 259.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 259.3 | 0 |  | 100% | 259.3 | 2026-04-14 | 1 | 259.3 | 2026-04-21 | 1 | 259.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 259.3 | 2026-04-25 | 1 | 259.3 | Truong An | M291-054 |  | GR105
485 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR106 | GR106 | GIRDERDETAIL | 1 | 609.7 | 609.7 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 609.7 | 0 |  | 100% | 609.7 | 2026-04-24 | 1 | 609.7 | 2026-04-24 | 1 | 609.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 609.7 | 2026-04-25 | 1 | 609.7 | Truong An | M291-057 |  | GR106
486 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR107 | GR107(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 185.2 | 185.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 185.2 | 0 |  | 100% | 185.2 | 2026-04-14 | 1 | 185.2 | 2026-04-21 | 1 | 185.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 185.2 | 2026-05-09 | 1 | 185.2 | Truong An | M291-063 |  | GR107
487 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR107 | GR107(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 185.2 | 185.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 185.2 | 0 |  | 100% | 185.2 | 2026-04-22 | 1 | 185.2 | 2026-05-04 | 1 | 185.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 185.2 | 2026-05-09 | 1 | 185.2 | Truong An | M291-063 |  | GR107
488 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR108 | GR108(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 222.1 | 222.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 222.1 | 0 |  | 100% | 222.1 | 2026-04-14 | 1 | 222.1 | 2026-04-21 | 1 | 222.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 222.1 | 2026-05-09 | 1 | 222.1 | Truong An | M291-063 |  | GR108
489 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR108 | GR108(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 222.1 | 222.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 222.1 | 0 |  | 100% | 222.1 | 2026-04-14 | 1 | 222.1 | 2026-04-21 | 1 | 222.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 222.1 | 2026-05-09 | 1 | 222.1 | Truong An | M291-063 |  | GR108
490 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR109 | GR109(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 161.2 | 161.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 161.2 | 0 |  | 100% | 161.2 | 2026-04-14 | 1 | 161.2 | 2026-04-21 | 1 | 161.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 161.2 | 2026-05-09 | 1 | 161.2 | Truong An | M291-063 |  | GR109
491 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR109 | GR109(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 161.2 | 161.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 161.2 | 0 |  | 100% | 161.2 | 2026-04-14 | 1 | 161.2 | 2026-04-21 | 1 | 161.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 161.2 | 2026-05-09 | 1 | 161.2 | Truong An | M291-063 |  | GR109
492 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR110 | GR110 | GIRDERDETAIL | 1 | 173.5 | 173.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 173.5 | 0 |  | 100% | 173.5 | 2026-04-14 | 1 | 173.5 | 2026-04-21 | 1 | 173.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 173.5 | 2026-04-25 | 1 | 173.5 | Truong An | M291-057 |  | GR110
493 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR111 | GR111 | GIRDERDETAIL | 1 | 76.3 | 76.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 76.3 | 0 |  | 100% | 76.3 | 2026-04-23 | 1 | 76.3 | 2026-04-23 | 1 | 76.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 76.3 | 2026-04-25 | 1 | 76.3 | Truong An | M291-056 |  | GR111
494 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR112 | GR112 | GIRDERDETAIL | 1 | 241.8 | 241.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 241.8 | 0 |  | 100% | 241.8 | 2026-04-14 | 1 | 241.8 | 2026-04-21 | 1 | 241.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 241.8 | 2026-04-25 | 1 | 241.8 | Truong An | M291-054 |  | GR112
495 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR113 | GR113 | GIRDERDETAIL | 1 | 244.1 | 244.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 244.1 | 0 |  | 100% | 244.1 | 2026-04-14 | 1 | 244.1 | 2026-04-21 | 1 | 244.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 244.1 | 2026-04-25 | 1 | 244.1 | Truong An | M291-056 |  | GR113
496 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR114 | GR114 | GIRDERDETAIL | 1 | 199.6 | 199.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 199.6 | 0 |  | 100% | 199.6 | 2026-04-14 | 1 | 199.6 | 2026-04-21 | 1 | 199.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 199.6 | 2026-04-25 | 1 | 199.6 | Truong An | M291-056 |  | GR114
497 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR115 | GR115 | GIRDERDETAIL | 1 | 139.5 | 139.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 139.5 | 0 |  | 100% | 139.5 | 2026-04-14 | 1 | 139.5 | 2026-04-21 | 1 | 139.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 139.5 | 2026-04-25 | 1 | 139.5 | Truong An | M291-057 |  | GR115
498 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR116 | GR116 | GIRDERDETAIL | 1 | 140.5 | 140.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 140.5 | 0 |  | 100% | 140.5 | 2026-04-27 | 1 | 140.5 | 2026-05-07 | 1 | 140.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 140.5 | 2026-05-09 | 1 | 140.5 | Truong An | M291-067 |  | GR116
499 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR117 | GR117 | GIRDERDETAIL | 1 | 590.9 | 590.9 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 590.9 | 0 |  | 100% | 590.9 | 2026-04-22 | 1 | 590.9 | 2026-04-22 | 1 | 590.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 590.9 | 2026-04-25 | 1 | 590.9 | Truong An | M291-054 |  | GR117
500 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR118 | GR118 | GIRDERDETAIL | 1 | 109.5 | 109.5 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 109.5 | 0 |  | 100% | 109.5 | 2026-04-14 | 1 | 109.5 | 2026-04-20 | 1 | 109.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 109.5 | 2026-04-22 | 1 | 109.5 | Truong An | M291-051 |  | GR118
501 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR119 | GR119 | GIRDERDETAIL | 1 | 90.6 | 90.6 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 90.6 | 0 |  | 100% | 90.6 | 2026-04-14 | 1 | 90.6 | 2026-04-21 | 1 | 90.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 90.6 | 2026-04-25 | 1 | 90.6 | Truong An | M291-054 |  | GR119
502 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR120 | GR120 | GIRDERDETAIL | 1 | 74.3 | 74.3 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 74.3 | 0 |  | 100% | 74.3 | 2026-04-14 | 1 | 74.3 | 2026-04-21 | 1 | 74.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 74.3 | 2026-04-25 | 1 | 74.3 | Truong An | M291-054 |  | GR120
503 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR121 | GR121 | GIRDERDETAIL | 1 | 74.3 | 74.3 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 74.3 | 0 |  | 100% | 74.3 | 2026-04-22 | 1 | 74.3 | 2026-04-22 | 1 | 74.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 74.3 | 2026-04-25 | 1 | 74.3 | Truong An | M291-054 |  | GR121
504 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR122 | GR122 | GIRDERDETAIL | 1 | 110.8 | 110.8 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 110.8 | 0 |  | 100% | 110.8 | 2026-04-14 | 1 | 110.8 | 2026-04-20 | 1 | 110.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 110.8 | 2026-04-22 | 1 | 110.8 | Truong An | M291-051 |  | GR122
505 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR123 | GR123 | GIRDERDETAIL | 1 | 107 | 107 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 107 | 0 |  | 100% | 107 | 2026-04-14 | 1 | 107 | 2026-04-20 | 1 | 107 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 107 | 2026-04-22 | 1 | 107 | Truong An | M291-051 |  | GR123
506 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR124 | GR124 | GIRDERDETAIL | 1 | 66.4 | 66.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 66.4 | 0 |  | 100% | 66.4 | 2026-04-17 | 1 | 66.4 | 2026-04-22 | 1 | 66.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 66.4 | 2026-06-25 | 1 | 66.4 | Truong An | M291-072 |  | GR124
507 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR125 | GR125 | GIRDERDETAIL | 1 | 187.9 | 187.9 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 187.9 | 0 |  | 100% | 187.9 | 2026-04-14 | 1 | 187.9 | 2026-04-21 | 1 | 187.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 187.9 | 2026-05-09 | 1 | 187.9 | Truong An | M291-067 |  | GR125
508 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR126 | GR126 | GIRDERDETAIL | 1 | 66.4 | 66.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 66.4 | 0 |  | 100% | 66.4 | 2026-04-17 | 1 | 66.4 | 2026-04-22 | 1 | 66.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 66.4 | 2026-06-25 | 1 | 66.4 | Truong An | M291-072 |  | GR126
509 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR127 | GR127 | GIRDERDETAIL | 1 | 114.6 | 114.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 114.6 | 0 |  | 100% | 114.6 | 2026-04-27 | 1 | 114.6 | 2026-05-05 | 1 | 114.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 114.6 | 2026-05-09 | 1 | 114.6 | Truong An | M291-063 |  | GR127
510 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR128 | GR128 | GIRDERDETAIL | 1 | 167.1 | 167.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 167.1 | 0 |  | 100% | 167.1 | 2026-04-14 | 1 | 167.1 | 2026-04-20 | 1 | 167.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 167.1 | 2026-04-22 | 1 | 167.1 | Truong An | M291-051 |  | GR128
511 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR129 | GR129 | GIRDERDETAIL | 1 | 348.4 | 348.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 348.4 | 0 |  | 100% | 348.4 | 2026-05-07 | 1 | 348.4 | 2026-05-07 | 1 | 348.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 348.4 | 2026-05-09 | 1 | 348.4 | Truong An | M291-067 |  | GR129
512 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR130 | GR130 | GIRDERDETAIL | 1 | 343.6 | 343.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 343.6 | 0 |  | 100% | 343.6 | 2026-05-07 | 1 | 343.6 | 2026-05-07 | 1 | 343.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 343.6 | 2026-05-09 | 1 | 343.6 | Truong An | M291-067 |  | GR130
513 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR131 | GR131 | GIRDERDETAIL | 1 | 121.7 | 121.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 121.7 | 0 |  | 100% | 121.7 | 2026-04-14 | 1 | 121.7 | 2026-04-21 | 1 | 121.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 121.7 | 2026-05-09 | 1 | 121.7 | Truong An | M291-063 |  | GR131
514 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR132 | GR132 | GIRDERDETAIL | 1 | 188.9 | 188.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 188.9 | 0 |  | 100% | 188.9 | 2026-04-27 | 1 | 188.9 | 2026-05-05 | 1 | 188.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 188.9 | 2026-05-09 | 1 | 188.9 | Truong An | M291-063 |  | GR132
515 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR133 | GR133 | GIRDERDETAIL | 1 | 85.6 | 85.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 85.6 | 0 |  | 100% | 85.6 | 2026-04-24 | 1 | 85.6 | 2026-04-24 | 1 | 85.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 85.6 | 2026-04-25 | 1 | 85.6 | Truong An | M291-057 |  | GR133
516 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR134 | GR134 | GIRDERDETAIL | 1 | 85.6 | 85.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 85.6 | 0 |  | 100% | 85.6 | 2026-04-14 | 1 | 85.6 | 2026-04-21 | 1 | 85.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 85.6 | 2026-04-25 | 1 | 85.6 | Truong An | M291-057 |  | GR134
517 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR135 | GR135 | GIRDERDETAIL | 1 | 221.2 | 221.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 221.2 | 0 |  | 100% | 221.2 | 2026-04-14 | 1 | 221.2 | 2026-04-21 | 1 | 221.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 221.2 | 2026-04-25 | 1 | 221.2 | Truong An | M291-056 |  | GR135
518 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR136 | GR136 | GIRDERDETAIL | 1 | 229.1 | 229.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 229.1 | 0 |  | 100% | 229.1 | 2026-04-14 | 1 | 229.1 | 2026-04-21 | 1 | 229.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 229.1 | 2026-04-25 | 1 | 229.1 | Truong An | M291-056 |  | GR136
519 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR137 | GR137 | GIRDERDETAIL | 1 | 219 | 219 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 219 | 0 |  | 100% | 219 | 2026-04-27 | 1 | 219 | 2026-05-05 | 1 | 219 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 219 | 2026-05-09 | 1 | 219 | Truong An | M291-063 |  | GR137
520 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR138 | GR138 | GIRDERDETAIL | 1 | 203.3 | 203.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 203.3 | 0 |  | 100% | 203.3 | 2026-04-14 | 1 | 203.3 | 2026-04-21 | 1 | 203.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 203.3 | 2026-04-25 | 1 | 203.3 | Truong An | M291-056 |  | GR138
521 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR139 | GR139 | GIRDERDETAIL | 1 | 203.3 | 203.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 203.3 | 0 |  | 100% | 203.3 | 2026-04-27 | 1 | 203.3 | 2026-04-28 | 1 | 203.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 203.3 | 2026-06-25 | 1 | 203.3 | Truong An | M291-059 |  | GR139
522 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR140 | GR140 | GIRDERDETAIL | 1 | 206.8 | 206.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 206.8 | 0 |  | 100% | 206.8 | 2026-04-14 | 1 | 206.8 | 2026-04-21 | 1 | 206.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 206.8 | 2026-04-25 | 1 | 206.8 | Truong An | M291-056 |  | GR140
523 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR141 | GR141 | GIRDERDETAIL | 1 | 64.1 | 64.1 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 64.1 | 0 |  | 100% | 64.1 | 2026-04-17 | 1 | 64.1 | 2026-04-22 | 1 | 64.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 64.1 | 2026-06-25 | 1 | 64.1 | Truong An | M291-072 |  | GR141
524 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR142 | GR142 | GIRDERDETAIL | 1 | 64.1 | 64.1 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 64.1 | 0 |  | 100% | 64.1 | 2026-04-17 | 1 | 64.1 | 2026-04-22 | 1 | 64.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 64.1 | 2026-06-25 | 1 | 64.1 | Truong An | M291-072 |  | GR142
525 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR143 | GR143 | GIRDERDETAIL | 1 | 310.6 | 310.6 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 310.6 | 0 |  | 100% | 310.6 | 2026-04-17 | 1 | 310.6 | 2026-04-22 | 1 | 310.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 310.6 | 2026-06-25 | 1 | 310.6 | Truong An | M291-059 |  | GR143
526 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR144 | GR144 | GIRDERDETAIL | 1 | 455.3 | 455.3 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 455.3 | 0 |  | 100% | 455.3 | 2026-04-17 | 1 | 455.3 | 2026-04-22 | 1 | 455.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 455.3 | 2026-06-25 | 1 | 455.3 | Truong An | M291-059 |  | GR144
527 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR145 | GR145 | GIRDERDETAIL | 1 | 493.9 | 493.9 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 493.9 | 0 |  | 100% | 493.9 | 2026-04-17 | 1 | 493.9 | 2026-04-22 | 1 | 493.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 493.9 | 2026-06-25 | 1 | 493.9 | Truong An | M291-059 |  | GR145
528 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR146 | GR146 | GIRDERDETAIL | 1 | 463.4 | 463.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 463.4 | 0 |  | 100% | 463.4 | 2026-04-17 | 1 | 463.4 | 2026-04-22 | 1 | 463.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 463.4 | 2026-06-25 | 1 | 463.4 | Truong An | M291-059 |  | GR146
529 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR147 | GR147 | GIRDERDETAIL | 1 | 379.9 | 379.9 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 379.9 | 0 |  | 100% | 379.9 | 2026-04-17 | 1 | 379.9 | 2026-04-22 | 1 | 379.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 379.9 | 2026-05-09 | 1 | 379.9 | Truong An | M291-067 |  | GR147
530 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR148 | GR148 | GIRDERDETAIL | 1 | 259.5 | 259.5 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 259.5 | 0 |  | 100% | 259.5 | 2026-04-17 | 1 | 259.5 | 2026-04-22 | 1 | 259.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 259.5 | 2026-05-09 | 1 | 259.5 | Truong An | M291-067 |  | GR148
531 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR149 | GR149 | GIRDERDETAIL | 1 | 214.6 | 214.6 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 214.6 | 0 |  | 100% | 214.6 | 2026-04-17 | 1 | 214.6 | 2026-04-22 | 1 | 214.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 214.6 | 2026-06-25 | 1 | 214.6 | Truong An | M291-059 |  | GR149
532 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR150 | GR150 | GIRDERDETAIL | 1 | 261.5 | 261.5 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 261.5 | 0 |  | 100% | 261.5 | 2026-04-17 | 1 | 261.5 | 2026-04-22 | 1 | 261.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 261.5 | 2026-04-25 | 1 | 261.5 | Truong An | M291-057 |  | GR150
533 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR151 | GR151 | GIRDERDETAIL | 1 | 251.2 | 251.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 251.2 | 0 |  | 100% | 251.2 | 2026-04-14 | 1 | 251.2 | 2026-04-21 | 1 | 251.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 251.2 | 2026-04-25 | 1 | 251.2 | Truong An | M291-054 |  | GR151
534 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR152 | GR152 | GIRDERDETAIL | 1 | 614 | 614 | H300x300x10x15 | [13 empty] | 614 | 0 |  | 100% | 614 | 2026-04-27 | 1 | 614 | 2026-05-07 | 1 | 614 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 614 | 2026-05-09 | 1 | 614 | Truong An | M291-067 |  | GR152
535 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR153 | GR153 | GIRDERDETAIL | 1 | 340.1 | 340.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 340.1 | 0 |  | 100% | 340.1 | 2026-05-11 | 1 | 340.1 | 2026-05-11 | 1 | 340.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-020 | 2026-05-11 | 1 | 340.1 | 2026-06-27 | 1 | 340.1 | Truong An | M291-073 |  | GR153
536 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR154 | GR154 | GIRDERDETAIL | 1 | 322.5 | 322.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-05-07 | 1 | 322.5 | 2026-05-07 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 322.5 | 2026-05-09 | 1 | 322.5 | Truong An | M291-067 |  | GR154
537 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR155 | GR155 | GIRDERDETAIL | 1 | 223.4 | 223.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 223.4 | 0 |  | 100% | 223.4 | 2026-04-14 | 1 | 223.4 | 2026-04-21 | 1 | 223.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-005 | 2026-04-22 | 1 | 223.4 | 2026-04-25 | 1 | 223.4 | Truong An | M291-054 |  | GR155
538 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR156 | GR156 | GIRDERDETAIL | 1 | 296.2 | 296.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 296.2 | 0 |  | 100% | 296.2 | 2026-04-27 | 1 | 296.2 | 2026-04-28 | 1 | 296.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 296.2 | 2026-06-25 | 1 | 296.2 | Truong An | M291-059 |  | GR156
539 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR157 | GR157 | GIRDERDETAIL | 1 | 108.8 | 108.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 108.8 | 0 |  | 100% | 108.8 | 2026-05-11 | 1 | 108.8 | 2026-05-11 | 1 | 108.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 108.8 | 2026-06-25 | 1 | 108.8 | Truong An | M291-072 |  | GR157
540 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR158 | GR158 | GIRDERDETAIL | 1 | 269.4 | 269.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 269.4 | 0 |  | 100% | 269.4 | 2026-04-27 | 1 | 269.4 | 2026-04-28 | 1 | 269.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 269.4 | 2026-06-25 | 1 | 269.4 | Truong An | M291-059 |  | GR158
541 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR159 | GR159 | GIRDERDETAIL | 1 | 104.3 | 104.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 104.3 | 0 |  | 100% | 104.3 | 2026-04-28 | 1 | 104.3 | 2026-04-28 | 1 | 104.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 104.3 | 2026-06-25 | 1 | 104.3 | Truong An | M291-059 |  | GR159
542 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR160 | GR160 | GIRDERDETAIL | 1 | 143.7 | 143.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 143.7 | 0 |  | 100% | 143.7 | 2026-04-14 | 1 | 143.7 | 2026-04-20 | 1 | 143.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 143.7 | 2026-04-22 | 1 | 143.7 | Truong An | M291-051 |  | GR160
543 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR161 | GR161 | GIRDERDETAIL | 1 | 106.5 | 106.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 106.5 | 0 |  | 100% | 106.5 | 2026-04-24 | 1 | 106.5 | 2026-04-24 | 1 | 106.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 106.5 | 2026-04-25 | 1 | 106.5 | Truong An | M291-057 |  | GR161
544 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR162 | GR162 | GIRDERDETAIL | 1 | 223.3 | 223.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 223.3 | 0 |  | 100% | 223.3 | 2026-04-14 | 1 | 223.3 | 2026-04-21 | 1 | 223.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 223.3 | 2026-04-25 | 1 | 223.3 | Truong An | M291-056 |  | GR162
545 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR163 | GR163 | GIRDERDETAIL | 1 | 269.4 | 269.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 269.4 | 0 |  | 100% | 269.4 | 2026-04-27 | 1 | 269.4 | 2026-04-28 | 1 | 269.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 269.4 | 2026-06-25 | 1 | 269.4 | Truong An | M291-059 |  | GR163
546 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR164 | GR164 | GIRDERDETAIL | 1 | 100.3 | 100.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 100.3 | 0 |  | 100% | 100.3 | 2026-04-27 | 1 | 100.3 | 2026-04-28 | 1 | 100.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 100.3 | 2026-06-25 | 1 | 100.3 | Truong An | M291-059 |  | GR164
547 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR165 | GR165 | GIRDERDETAIL | 1 | 100.3 | 100.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 100.3 | 0 |  | 100% | 100.3 | 2026-04-14 | 1 | 100.3 | 2026-04-20 | 1 | 100.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 100.3 | 2026-04-22 | 1 | 100.3 | Truong An | M291-051 |  | GR165
548 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR166 | GR166 | GIRDERDETAIL | 1 | 115.6 | 115.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 115.6 | 0 |  | 100% | 115.6 | 2026-04-14 | 1 | 115.6 | 2026-04-20 | 1 | 115.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 115.6 | 2026-04-22 | 1 | 115.6 | Truong An | M291-051 |  | GR166
549 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR167 | GR167 | GIRDERDETAIL | 1 | 263.8 | 263.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 263.8 | 0 |  | 100% | 263.8 | 2026-04-27 | 1 | 263.8 | 2026-04-28 | 1 | 263.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-009 | 2026-04-28 | 1 | 263.8 | 2026-06-25 | 1 | 263.8 | Truong An | M291-059 |  | GR167
550 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR168 | GR168 | GIRDERDETAIL | 1 | 115.6 | 115.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 115.6 | 0 |  | 100% | 115.6 | 2026-04-14 | 1 | 115.6 | 2026-04-20 | 1 | 115.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 115.6 | 2026-04-22 | 1 | 115.6 | Truong An | M291-051 |  | GR168
551 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR169 | GR169 | GIRDERDETAIL | 1 | 111.3 | 111.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 111.3 | 0 |  | 100% | 111.3 | 2026-04-14 | 1 | 111.3 | 2026-04-20 | 1 | 111.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 111.3 | 2026-04-22 | 1 | 111.3 | Truong An | M291-051 |  | GR169
552 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR170 | GR170 | GIRDERDETAIL | 1 | 237 | 237 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 237 | 0 |  | 100% | 237 | 2026-04-17 | 1 | 237 | 2026-04-22 | 1 | 237 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 237 | 2026-04-25 | 1 | 237 | Truong An | M291-057 |  | GR170
553 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR171 | GR171 | GIRDERDETAIL | 1 | 236.9 | 236.9 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 236.9 | 0 |  | 100% | 236.9 | 2026-04-17 | 1 | 236.9 | 2026-04-22 | 1 | 236.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 236.9 | 2026-04-25 | 1 | 236.9 | Truong An | M291-057 |  | GR171
554 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR172 | GR172(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 220.1 | 220.1 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 220.1 | 0 |  | 100% | 220.1 | 2026-04-17 | 1 | 220.1 | 2026-04-22 | 1 | 220.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 220.1 | 2026-04-25 | 1 | 220.1 | Truong An | M291-057 |  | GR172
555 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR172 | GR172(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 220.1 | 220.1 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 220.1 | 0 |  | 100% | 220.1 | 2026-04-17 | 1 | 220.1 | 2026-04-22 | 1 | 220.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 220.1 | 2026-04-25 | 1 | 220.1 | Truong An | M291-057 |  | GR172
556 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR173 | GR173 | GIRDERDETAIL | 1 | 220.1 | 220.1 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 220.1 | 0 |  | 100% | 220.1 | 2026-04-17 | 1 | 220.1 | 2026-04-22 | 1 | 220.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-008 | 2026-04-24 | 1 | 220.1 | 2026-04-25 | 1 | 220.1 | Truong An | M291-057 |  | GR173
557 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR174 | GR174(1/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 211.4 | 211.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 211.4 | 0 |  | 100% | 211.4 | 2026-04-14 | 1 | 211.4 | 2026-04-21 | 1 | 211.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 211.4 | 2026-04-25 | 1 | 211.4 | Truong An | M291-056 |  | GR174
558 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR174 | GR174(2/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 211.4 | 211.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 211.4 | 0 |  | 100% | 211.4 | 2026-04-14 | 1 | 211.4 | 2026-04-21 | 1 | 211.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 211.4 | 2026-04-25 | 1 | 211.4 | Truong An | M291-056 |  | GR174
559 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR174 | GR174(3/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 211.4 | 211.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 211.4 | 0 |  | 100% | 211.4 | 2026-04-14 | 1 | 211.4 | 2026-04-21 | 1 | 211.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 211.4 | 2026-04-25 | 1 | 211.4 | Truong An | M291-056 |  | GR174
560 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR174 | GR174(4/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 211.4 | 211.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 211.4 | 0 |  | 100% | 211.4 | 2026-04-23 | 1 | 211.4 | 2026-04-23 | 1 | 211.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 211.4 | 2026-04-25 | 1 | 211.4 | Truong An | M291-056 |  | GR174
561 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR175 | GR175(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 143.1 | 143.1 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 143.1 | 0 |  | 100% | 143.1 | 2026-04-23 | 1 | 143.1 | 2026-04-23 | 1 | 143.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 143.1 | 2026-04-25 | 1 | 143.1 | Truong An | M291-055 |  | GR175
562 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR175 | GR175(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 143.1 | 143.1 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 143.1 | 0 |  | 100% | 143.1 | 2026-04-23 | 1 | 143.1 | 2026-04-23 | 1 | 143.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 143.1 | 2026-04-25 | 1 | 143.1 | Truong An | M291-055 |  | GR175
563 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR176 | GR176(1/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 143.5 | 143.5 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 143.5 | 0 |  | 100% | 143.5 | 2026-04-14 | 1 | 143.5 | 2026-04-21 | 1 | 143.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 | 2026-04-25 | 1 | 143.5 | Truong An | M291-055 |  | GR176
564 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR176 | GR176(2/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 143.5 | 143.5 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 143.5 | 0 |  | 100% | 143.5 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 | 2026-04-25 | 1 | 143.5 | Truong An | M291-055 |  | GR176
565 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR176 | GR176(3/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 143.5 | 143.5 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 143.5 | 0 |  | 100% | 143.5 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 | 2026-04-25 | 1 | 143.5 | Truong An | M291-055 |  | GR176
566 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR176 | GR176(4/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 143.5 | 143.5 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 143.5 | 0 |  | 100% | 143.5 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 143.5 | 2026-04-25 | 1 | 143.5 | Truong An | M291-055 |  | GR176
567 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR177 | GR177 | GIRDERDETAIL | 1 | 59.8 | 59.8 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 59.8 | 0 |  | 100% | 59.8 | 2026-04-23 | 1 | 59.8 | 2026-04-23 | 1 | 59.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 59.8 | 2026-04-25 | 1 | 59.8 | Truong An | M291-055 |  | GR177
568 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR178 | GR178(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 60.8 | 60.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 60.8 | 0 |  | 100% | 60.8 | 2026-04-17 | 1 | 60.8 | 2026-04-20 | 1 | 60.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 60.8 | 2026-04-22 | 1 | 60.8 | Truong An | M291-052 |  | GR178
569 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR178 | GR178(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 60.8 | 60.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 60.8 | 0 |  | 100% | 60.8 | 2026-04-17 | 1 | 60.8 | 2026-04-20 | 1 | 60.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 60.8 | 2026-04-22 | 1 | 60.8 | Truong An | M291-052 |  | GR178
570 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR179 | GR179(1/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 36 | 36 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 36 | 0 |  | 100% | 36 | 2026-04-17 | 1 | 36 | 2026-04-20 | 1 | 36 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 36 | 2026-04-22 | 1 | 36 | Truong An | M291-052 |  | GR179
571 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR179 | GR179(2/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 36 | 36 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 36 | 0 |  | 100% | 36 | 2026-04-17 | 1 | 36 | 2026-04-20 | 1 | 36 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 36 | 2026-04-22 | 1 | 36 | Truong An | M291-052 |  | GR179
572 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR179 | GR179(3/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 36 | 36 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 36 | 0 |  | 100% | 36 | 2026-04-17 | 1 | 36 | 2026-04-20 | 1 | 36 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 36 | 2026-04-22 | 1 | 36 | Truong An | M291-052 |  | GR179
573 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR179 | GR179(4/4) | GIRDERDETAIL | 1 | 36 | 36 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 36 | 0 |  | 100% | 36 | 2026-04-17 | 1 | 36 | 2026-04-20 | 1 | 36 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 36 | 2026-04-22 | 1 | 36 | Truong An | M291-052 |  | GR179
574 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR180 | GR180 | GIRDERDETAIL | 1 | 80.3 | 80.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 80.3 | 0 |  | 100% | 80.3 | 2026-04-17 | 1 | 80.3 | 2026-04-20 | 1 | 80.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 80.3 | 2026-04-22 | 1 | 80.3 | Truong An | M291-052 |  | GR180
575 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR181 | GR181(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 67.6 | 67.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 67.6 | 0 |  | 100% | 67.6 | 2026-04-17 | 1 | 67.6 | 2026-04-20 | 1 | 67.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 67.6 | 2026-04-22 | 1 | 67.6 | Truong An | M291-052 |  | GR181
576 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR181 | GR181(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 67.6 | 67.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 67.6 | 0 |  | 100% | 67.6 | 2026-04-17 | 1 | 67.6 | 2026-04-20 | 1 | 67.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 67.6 | 2026-04-22 | 1 | 67.6 | Truong An | M291-052 |  | GR181
577 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR182 | GR182(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 47.5 | 47.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 47.5 | 0 |  | 100% | 47.5 | 2026-04-17 | 1 | 47.5 | 2026-04-20 | 1 | 47.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 47.5 | 2026-04-22 | 1 | 47.5 | Truong An | M291-052 |  | GR182
578 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR182 | GR182(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 47.5 | 47.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 47.5 | 0 |  | 100% | 47.5 | 2026-04-17 | 1 | 47.5 | 2026-04-20 | 1 | 47.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 47.5 | 2026-04-22 | 1 | 47.5 | Truong An | M291-052 |  | GR182
579 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR183 | GR183(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 57.6 | 57.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 57.6 | 0 |  | 100% | 57.6 | 2026-04-17 | 1 | 57.6 | 2026-04-20 | 1 | 57.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 57.6 | 2026-04-22 | 1 | 57.6 | Truong An | M291-052 |  | GR183
580 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR183 | GR183(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 57.6 | 57.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 57.6 | 0 |  | 100% | 57.6 | 2026-04-17 | 1 | 57.6 | 2026-04-20 | 1 | 57.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 57.6 | 2026-04-22 | 1 | 57.6 | Truong An | M291-052 |  | GR183
581 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR184 | GR184 | GIRDERDETAIL | 1 | 88.7 | 88.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 88.7 | 0 |  | 100% | 88.7 | 2026-04-17 | 1 | 88.7 | 2026-04-22 | 1 | 88.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 88.7 | 2026-04-25 | 1 | 88.7 | Truong An | M291-055 |  | GR184
582 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR185 | GR185(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 68.6 | 68.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 68.6 | 0 |  | 100% | 68.6 | 2026-04-17 | 1 | 68.6 | 2026-04-20 | 1 | 68.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 68.6 | 2026-04-22 | 1 | 68.6 | Truong An | M291-052 |  | GR185
583 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR185 | GR185(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 68.6 | 68.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 68.6 | 0 |  | 100% | 68.6 | 2026-04-17 | 1 | 68.6 | 2026-04-20 | 1 | 68.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 68.6 | 2026-04-22 | 1 | 68.6 | Truong An | M291-052 |  | GR185
584 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR186 | GR186 | GIRDERDETAIL | 1 | 80.5 | 80.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 80.5 | 0 |  | 100% | 80.5 | 2026-04-17 | 1 | 80.5 | 2026-04-20 | 1 | 80.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 80.5 | 2026-04-22 | 1 | 80.5 | Truong An | M291-052 |  | GR186
585 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR187 | GR187(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 38.2 | 38.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 38.2 | 0 |  | 100% | 38.2 | 2026-04-17 | 1 | 38.2 | 2026-04-20 | 1 | 38.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 38.2 | 2026-04-22 | 1 | 38.2 | Truong An | M291-052 |  | GR187
586 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR187 | GR187(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 38.2 | 38.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 38.2 | 0 |  | 100% | 38.2 | 2026-04-17 | 1 | 38.2 | 2026-04-20 | 1 | 38.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 38.2 | 2026-04-22 | 1 | 38.2 | Truong An | M291-052 |  | GR187
587 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR188 | GR188(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 63.5 | 63.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 63.5 | 0 |  | 100% | 63.5 | 2026-04-17 | 1 | 63.5 | 2026-04-20 | 1 | 63.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 63.5 | 2026-04-22 | 1 | 63.5 | Truong An | M291-052 |  | GR188
588 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR188 | GR188(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 63.5 | 63.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 63.5 | 0 |  | 100% | 63.5 | 2026-04-17 | 1 | 63.5 | 2026-04-20 | 1 | 63.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 63.5 | 2026-04-22 | 1 | 63.5 | Truong An | M291-052 |  | GR188
589 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR189 | GR189 | GIRDERDETAIL | 1 | 242.5 | 242.5 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 242.5 | 0 |  | 100% | 242.5 | 2026-04-14 | 1 | 242.5 | 2026-04-20 | 1 | 242.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 242.5 | 2026-04-22 | 1 | 242.5 | Truong An | M291-052 |  | GR189
590 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR190 | GR190(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 127.3 | 127.3 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 127.3 | 0 |  | 100% | 127.3 | 2026-04-14 | 1 | 127.3 | 2026-04-20 | 1 | 127.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 127.3 | 2026-04-22 | 1 | 127.3 | Truong An | M291-052 |  | GR190
591 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR190 | GR190(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 127.3 | 127.3 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 127.3 | 0 |  | 100% | 127.3 | 2026-04-14 | 1 | 127.3 | 2026-04-20 | 1 | 127.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 127.3 | 2026-04-22 | 1 | 127.3 | Truong An | M291-052 |  | GR190
592 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR191 | GR191(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 143.7 | 143.7 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 143.7 | 0 |  | 100% | 143.7 | 2026-04-14 | 1 | 143.7 | 2026-04-20 | 1 | 143.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 143.7 | 2026-04-22 | 1 | 143.7 | Truong An | M291-052 |  | GR191
593 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR191 | GR191(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 143.7 | 143.7 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 143.7 | 0 |  | 100% | 143.7 | 2026-04-14 | 1 | 143.7 | 2026-04-20 | 1 | 143.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 143.7 | 2026-04-22 | 1 | 143.7 | Truong An | M291-052 |  | GR191
594 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR192 | GR192(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 110.9 | 110.9 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 110.9 | 0 |  | 100% | 110.9 | 2026-04-14 | 1 | 110.9 | 2026-04-20 | 1 | 110.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 110.9 | 2026-04-22 | 1 | 110.9 | Truong An | M291-052 |  | GR192
595 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR192 | GR192(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 110.9 | 110.9 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 110.9 | 0 |  | 100% | 110.9 | 2026-04-14 | 1 | 110.9 | 2026-04-20 | 1 | 110.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 110.9 | 2026-04-22 | 1 | 110.9 | Truong An | M291-052 |  | GR192
596 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR193 | GR193(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 39.5 | 39.5 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 39.5 | 0 |  | 100% | 39.5 | 2026-04-20 | 1 | 39.5 | 2026-04-20 | 1 | 39.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 39.5 | 2026-04-22 | 1 | 39.5 | Truong An | M291-052 |  | GR193
597 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR193 | GR193(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 39.5 | 39.5 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 39.5 | 0 |  | 100% | 39.5 | 2026-04-20 | 1 | 39.5 | 2026-04-20 | 1 | 39.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 39.5 | 2026-04-22 | 1 | 39.5 | Truong An | M291-052 |  | GR193
598 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR194 | GR194 | GIRDERDETAIL | 1 | 60.3 | 60.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-04-14 | 1 | 60.3 | 2026-04-21 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 60.3 | 2026-05-09 | 1 | 60.3 | Truong An | M291-063 |  | GR194
599 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR195 | GR195 | GIRDERDETAIL | 1 | 60.3 | 60.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-04-27 | 1 | 60.3 | 2026-05-02 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 60.3 | 2026-06-25 | 1 | 60.3 | Truong An | M291-072 |  | GR195
600 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR196 | GR196(1/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 93.1 | 93.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 93.1 | 0 |  | 100% | 93.1 | 2026-04-27 | 1 | 93.1 | 2026-05-02 | 1 | 93.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 93.1 | 2026-06-25 | 1 | 93.1 | Truong An | M291-072 |  | GR196
601 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR196 | GR196(2/2) | GIRDERDETAIL | 1 | 93.1 | 93.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 93.1 | 0 |  | 100% | 93.1 | 2026-04-27 | 1 | 93.1 | 2026-05-02 | 1 | 93.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 93.1 | 2026-06-25 | 1 | 93.1 | Truong An | M291-072 |  | GR196
602 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR197 | GR197 | GIRDERDETAIL | 1 | 93 | 93 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 93 | 0 |  | 100% | 93 | 2026-04-27 | 1 | 93 | 2026-05-02 | 1 | 93 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 93 | 2026-05-09 | 1 | 93 | Truong An | M291-067 |  | GR197
603 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR198 | GR198 | GIRDERDETAIL | 1 | 105.6 | 105.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 105.6 | 0 |  | 100% | 105.6 | 2026-04-27 | 1 | 105.6 | 2026-05-02 | 1 | 105.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 105.6 | 2026-05-09 | 1 | 105.6 | Truong An | M291-063 |  | GR198
604 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR199 | GR199 | GIRDERDETAIL | 1 | 141.2 | 141.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 141.2 | 0 |  | 100% | 141.2 | 2026-04-14 | 1 | 141.2 | 2026-04-20 | 1 | 141.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 141.2 | 2026-04-22 | 1 | 141.2 | Truong An | M291-051 |  | GR199
605 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR200 | GR200 | GIRDERDETAIL | 1 | 80.2 | 80.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 80.2 | 0 |  | 100% | 80.2 | 2026-04-27 | 1 | 80.2 | 2026-05-02 | 1 | 80.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 80.2 | 2026-05-09 | 1 | 80.2 | Truong An | M291-063 |  | GR200
606 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR201 | GR201 | GIRDERDETAIL | 1 | 71.3 | 71.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 71.3 | 0 |  | 100% | 71.3 | 2026-04-27 | 1 | 71.3 | 2026-05-02 | 1 | 71.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 71.3 | 2026-06-25 | 1 | 71.3 | Truong An | M291-072 |  | GR201
607 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR202 | GR202 | GIRDERDETAIL | 1 | 29 | 29 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 29 | 0 |  | 100% | 29 | 2026-04-27 | 1 | 29 | 2026-05-02 | 1 | 29 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 29 | 2026-06-25 | 1 | 29 | Truong An | M291-072 |  | GR202
608 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR203 | GR203 | GIRDERDETAIL | 1 | 96.5 | 96.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 96.5 | 0 |  | 100% | 96.5 | 2026-05-11 | 1 | 96.5 | 2026-05-11 | 1 | 96.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 96.5 | 2026-06-25 | 1 | 96.5 | Truong An | M291-072 |  | GR203
609 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR204 | GR204 | GIRDERDETAIL | 1 | 106 | 106 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 106 | 0 |  | 100% | 106 | 2026-04-27 | 1 | 106 | 2026-05-07 | 1 | 106 |  |  | 0 | M291-U3-STR-015 | 2026-05-07 | 1 | 106 | 2026-05-09 | 1 | 106 | Truong An | M291-067 |  | GR204
610 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR205 | GR205 | GIRDERDETAIL | 1 | 129.8 | 129.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 129.8 | 0 |  | 100% | 129.8 | 2026-04-20 | 1 | 129.8 | 2026-04-20 | 1 | 129.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 129.8 | 2026-04-22 | 1 | 129.8 | Truong An | M291-052 |  | GR205
611 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR206 | GR206 | GIRDERDETAIL | 1 | 115.3 | 115.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 115.3 | 0 |  | 100% | 115.3 | 2026-04-23 | 1 | 115.3 | 2026-04-23 | 1 | 115.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 115.3 | 2026-04-25 | 1 | 115.3 | Truong An | M291-055 |  | GR206
612 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR207 | GR207 | GIRDERDETAIL | 1 | 56.5 | 56.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 56.5 | 0 |  | 100% | 56.5 | 2026-04-27 | 1 | 56.5 | 2026-05-11 | 1 | 56.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 56.5 | 2026-06-25 | 1 | 56.5 | Truong An | M291-072 |  | GR207
613 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR208 | GR208 | GIRDERDETAIL | 1 | 59.2 | 59.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 59.2 | 0 |  | 100% | 59.2 | 2026-04-23 | 1 | 59.2 | 2026-04-23 | 1 | 59.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 59.2 | 2026-04-25 | 1 | 59.2 | Truong An | M291-055 |  | GR208
614 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR209 | GR209 | GIRDERDETAIL | 1 | 143.4 | 143.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 143.4 | 0 |  | 100% | 143.4 | 2026-04-27 | 1 | 143.4 | 2026-05-05 | 1 | 143.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-011 | 2026-05-05 | 1 | 143.4 | 2026-05-09 | 1 | 143.4 | Truong An | M291-063 |  | GR209
615 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR210 | GR210 | GIRDERDETAIL | 1 | 108.3 | 108.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 108.3 | 0 |  | 100% | 108.3 | 2026-04-23 | 1 | 108.3 | 2026-04-23 | 1 | 108.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-006 | 2026-04-23 | 1 | 108.3 | 2026-04-25 | 1 | 108.3 | Truong An | M291-055 |  | GR210
616 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR211 | GR211 | GIRDERDETAIL | 1 | 95.1 | 95.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 95.1 | 0 |  | 100% | 95.1 | 2026-04-27 | 1 | 95.1 | 2026-05-11 | 1 | 95.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 95.1 | 2026-06-25 | 1 | 95.1 | Truong An | M291-072 |  | GR211
617 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR212 | GR212 | GIRDERDETAIL | 1 | 101.8 | 101.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 101.8 | 0 |  | 100% | 101.8 | 2026-04-14 | 1 | 101.8 | 2026-04-20 | 1 | 101.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-004 | 2026-04-20 | 1 | 101.8 | 2026-04-22 | 1 | 101.8 | Truong An | M291-052 |  | GR212
618 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR213 | GR213 | GIRDERDETAIL | 1 | 175.7 | 175.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 175.7 | 0 |  | 100% | 175.7 | 2026-04-14 | 1 | 175.7 | 2026-04-21 | 1 | 175.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-007 | 2026-04-23 | 1 | 175.7 | 2026-04-25 | 1 | 175.7 | Truong An | M291-056 |  | GR213
619 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR214 | GR214 | GIRDERDETAIL | 1 | 175.7 | 175.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 175.7 | 0 |  | 100% | 175.7 | 2026-04-14 | 1 | 175.7 | 2026-04-20 | 1 | 175.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-003 | 2026-04-20 | 1 | 175.7 | 2026-04-22 | 1 | 175.7 | Truong An | M291-051 |  | GR214
620 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S5 | 25HG002-351-DD0-GR215 | GR215 | GIRDERDETAIL | 1 | 49.8 | 49.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 49.8 | 0 |  | 100% | 49.8 | 2026-04-27 | 1 | 49.8 | 2026-05-11 | 1 | 49.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-019 | 2026-05-11 | 1 | 49.8 | 2026-06-25 | 1 | 49.8 | Truong An | M291-072 |  | GR215
621 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB1 | HB1 | H-BRACEDETAIL | 1 | 22.2 | 22.2 | L100x100x10 | [13 empty] | 22.2 | 0 |  | 100% | 22.2 | 2026-05-30 | 1 | 22.2 | 2026-06-05 | 1 | 22.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 22.2 | 2026-06-27 | 1 | 22.2 | Truong An | M291-098 |  | HB1
622 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB2 | HB2(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 21.6 | 21.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 | 2026-04-09 | 1 | 21.6 | Truong An | M291-047 |  | HB2
623 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB2 | HB2(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 21.6 | 21.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 | 2026-04-09 | 1 | 21.6 | Truong An | M291-047 |  | HB2
624 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB3 | HB3 | H-BRACEDETAIL | 1 | 12.8 | 12.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 12.8 | 0 |  | 100% | 12.8 | 2026-04-08 | 1 | 12.8 | 2026-04-08 | 1 | 12.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 12.8 | 2026-04-09 | 1 | 12.8 | Truong An | M291-047 |  | HB3
625 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB4 | HB4(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 15.7 | 15.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 15.7 | 0 |  | 100% | 15.7 | 2026-04-08 | 1 | 15.7 | 2026-04-08 | 1 | 15.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 15.7 | 2026-04-09 | 1 | 15.7 | Truong An | M291-047 |  | HB4
626 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB4 | HB4(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 15.7 | 15.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 15.7 | 0 |  | 100% | 15.7 | 2026-04-08 | 1 | 15.7 | 2026-04-08 | 1 | 15.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 15.7 | 2026-04-09 | 1 | 15.7 | Truong An | M291-047 |  | HB4
627 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB5 | HB5(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.2 | 17.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.2 | 0 |  | 100% | 17.2 | 2026-04-08 | 1 | 17.2 | 2026-04-08 | 1 | 17.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.2 | 2026-04-09 | 1 | 17.2 | Truong An | M291-047 |  | HB5
628 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB5 | HB5(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.2 | 17.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.2 | 0 |  | 100% | 17.2 | 2026-04-08 | 1 | 17.2 | 2026-04-08 | 1 | 17.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.2 | 2026-04-09 | 1 | 17.2 | Truong An | M291-047 |  | HB5
629 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB6 | HB6 | H-BRACEDETAIL | 1 | 22.7 | 22.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 22.7 | 0 |  | 100% | 22.7 | 2026-04-08 | 1 | 22.7 | 2026-04-08 | 1 | 22.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 22.7 | 2026-04-09 | 1 | 22.7 | Truong An | M291-047 |  | HB6
630 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB7 | HB7 | H-BRACEDETAIL | 1 | 20.7 | 20.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 20.7 | 0 |  | 100% | 20.7 | 2026-04-08 | 1 | 20.7 | 2026-04-08 | 1 | 20.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 20.7 | 2026-04-09 | 1 | 20.7 | Truong An | M291-047 |  | HB7
631 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB8 | HB8 | H-BRACEDETAIL | 1 | 12.5 | 12.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 12.5 | 0 |  | 100% | 12.5 | 2026-04-08 | 1 | 12.5 | 2026-04-08 | 1 | 12.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 12.5 | 2026-04-09 | 1 | 12.5 | Truong An | M291-047 |  | HB8
632 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB9 | HB9 | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.2 | 17.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.2 | 0 |  | 100% | 17.2 | 2026-04-08 | 1 | 17.2 | 2026-04-08 | 1 | 17.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.2 | 2026-04-09 | 1 | 17.2 | Truong An | M291-047 |  | HB9
633 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB10 | HB10 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.5 | 18.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.5 | 0 |  | 100% | 18.5 | 2026-04-08 | 1 | 18.5 | 2026-04-08 | 1 | 18.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.5 | 2026-04-09 | 1 | 18.5 | Truong An | M291-047 |  | HB10
634 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB11 | HB11 | H-BRACEDETAIL | 1 | 14.2 | 14.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 14.2 | 0 |  | 100% | 14.2 | 2026-04-08 | 1 | 14.2 | 2026-04-08 | 1 | 14.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 14.2 | 2026-04-09 | 1 | 14.2 | Truong An | M291-047 |  | HB11
635 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB12 | HB12 | H-BRACEDETAIL | 1 | 25.7 | 25.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 25.7 | 0 |  | 100% | 25.7 | 2026-04-08 | 1 | 25.7 | 2026-04-08 | 1 | 25.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 25.7 | 2026-04-09 | 1 | 25.7 | Truong An | M291-047 |  | HB12
636 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB13 | HB13 | H-BRACEDETAIL | 1 | 24.9 | 24.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 24.9 | 0 |  | 100% | 24.9 | 2026-04-08 | 1 | 24.9 | 2026-04-08 | 1 | 24.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 24.9 | 2026-04-09 | 1 | 24.9 | Truong An | M291-047 |  | HB13
637 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB14 | HB14 | H-BRACEDETAIL | 1 | 21.5 | 21.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 21.5 | 0 |  | 100% | 21.5 | 2026-04-08 | 1 | 21.5 | 2026-04-08 | 1 | 21.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 21.5 | 2026-04-09 | 1 | 21.5 | Truong An | M291-047 |  | HB14
638 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB15 | HB15 | H-BRACEDETAIL | 1 | 22.7 | 22.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 22.7 | 0 |  | 100% | 22.7 | 2026-04-08 | 1 | 22.7 | 2026-04-08 | 1 | 22.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 22.7 | 2026-04-09 | 1 | 22.7 | Truong An | M291-047 |  | HB15
639 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB16 | HB16(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 27 | 27 | L90x90x10 | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-04-08 | 1 | 27 | 2026-04-08 | 1 | 27 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 27 | 2026-04-09 | 1 | 27 | Truong An | M291-047 |  | HB16
640 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB16 | HB16(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 27 | 27 | L90x90x10 | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-04-08 | 1 | 27 | 2026-04-08 | 1 | 27 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 27 | 2026-04-09 | 1 | 27 | Truong An | M291-047 |  | HB16
641 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB17 | HB17(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 23.6 | 23.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 23.6 | 0 |  | 100% | 23.6 | 2026-04-08 | 1 | 23.6 | 2026-04-08 | 1 | 23.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 23.6 | 2026-04-09 | 1 | 23.6 | Truong An | M291-047 |  | HB17
642 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB17 | HB17(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 23.6 | 23.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 23.6 | 0 |  | 100% | 23.6 | 2026-04-08 | 1 | 23.6 | 2026-04-08 | 1 | 23.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 23.6 | 2026-04-09 | 1 | 23.6 | Truong An | M291-047 |  | HB17
643 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB18 | HB18 | H-BRACEDETAIL | 1 | 17 | 17 | L90x90x10 | [13 empty] | 17 | 0 |  | 100% | 17 | 2026-04-08 | 1 | 17 | 2026-04-08 | 1 | 17 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17 | 2026-04-09 | 1 | 17 | Truong An | M291-047 |  | HB18
644 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB19 | HB19 | H-BRACEDETAIL | 1 | 13.3 | 13.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2026-04-08 | 1 | 13.3 | 2026-04-08 | 1 | 13.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 13.3 | 2026-04-09 | 1 | 13.3 | Truong An | M291-047 |  | HB19
645 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB20 | HB20(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.3 | 17.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.3 | 0 |  | 100% | 17.3 | 2026-04-08 | 1 | 17.3 | 2026-04-08 | 1 | 17.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.3 | 2026-04-09 | 1 | 17.3 | Truong An | M291-047 |  | HB20
646 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB20 | HB20(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.3 | 17.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.3 | 0 |  | 100% | 17.3 | 2026-04-08 | 1 | 17.3 | 2026-04-08 | 1 | 17.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.3 | 2026-04-09 | 1 | 17.3 | Truong An | M291-047 |  | HB20
647 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB21 | HB21 | H-BRACEDETAIL | 1 | 25.3 | 25.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-04-08 | 1 | 25.3 | 2026-04-08 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 25.3 | 2026-04-09 | 1 | 25.3 | Truong An | M291-047 |  | HB21
648 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB22 | HB22 | H-BRACEDETAIL | 1 | 25.7 | 25.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 25.7 | 0 |  | 100% | 25.7 | 2026-04-08 | 1 | 25.7 | 2026-04-08 | 1 | 25.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 25.7 | 2026-04-09 | 1 | 25.7 | Truong An | M291-047 |  | HB22
649 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB23 | HB23 | H-BRACEDETAIL | 1 | 20.4 | 20.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 20.4 | 0 |  | 100% | 20.4 | 2026-04-08 | 1 | 20.4 | 2026-04-08 | 1 | 20.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 20.4 | 2026-04-09 | 1 | 20.4 | Truong An | M291-047 |  | HB23
650 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB24 | HB24 | H-BRACEDETAIL | 1 | 21.2 | 21.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 21.2 | 0 |  | 100% | 21.2 | 2026-04-08 | 1 | 21.2 | 2026-04-08 | 1 | 21.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 21.2 | 2026-04-09 | 1 | 21.2 | Truong An | M291-047 |  | HB24
651 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB25 | HB25 | H-BRACEDETAIL | 1 | 23.7 | 23.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-04-08 | 1 | 23.7 | 2026-04-08 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 23.7 | 2026-04-09 | 1 | 23.7 | Truong An | M291-047 |  | HB25
652 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB26 | HB26 | H-BRACEDETAIL | 1 | 23.6 | 23.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 23.6 | 0 |  | 100% | 23.6 | 2026-04-08 | 1 | 23.6 | 2026-04-08 | 1 | 23.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 23.6 | 2026-04-09 | 1 | 23.6 | Truong An | M291-047 |  | HB26
653 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB27 | HB27 | H-BRACEDETAIL | 1 | 26.9 | 26.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-04-08 | 1 | 26.9 | 2026-04-08 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 26.9 | 2026-04-09 | 1 | 26.9 | Truong An | M291-047 |  | HB27
654 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB28 | HB28 | H-BRACEDETAIL | 1 | 26.7 | 26.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2026-04-08 | 1 | 26.7 | 2026-04-08 | 1 | 26.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 26.7 | 2026-04-09 | 1 | 26.7 | Truong An | M291-047 |  | HB28
655 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB29 | HB29 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.3 | 18.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.3 | 0 |  | 100% | 18.3 | 2026-04-08 | 1 | 18.3 | 2026-04-08 | 1 | 18.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.3 | 2026-04-09 | 1 | 18.3 | Truong An | M291-047 |  | HB29
656 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB30 | HB30 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.9 | 18.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.9 | 0 |  | 100% | 18.9 | 2026-04-08 | 1 | 18.9 | 2026-04-08 | 1 | 18.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.9 | 2026-04-09 | 1 | 18.9 | Truong An | M291-047 |  | HB30
657 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB31 | HB31 | H-BRACEDETAIL | 1 | 16.4 | 16.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 16.4 | 0 |  | 100% | 16.4 | 2026-04-08 | 1 | 16.4 | 2026-04-08 | 1 | 16.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 16.4 | 2026-04-09 | 1 | 16.4 | Truong An | M291-047 |  | HB31
658 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB32 | HB32 | H-BRACEDETAIL | 1 | 14.6 | 14.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 14.6 | 0 |  | 100% | 14.6 | 2026-04-08 | 1 | 14.6 | 2026-04-08 | 1 | 14.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 14.6 | 2026-04-09 | 1 | 14.6 | Truong An | M291-047 |  | HB32
659 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB33 | HB33 | H-BRACEDETAIL | 1 | 15.3 | 15.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 15.3 | 0 |  | 100% | 15.3 | 2026-04-08 | 1 | 15.3 | 2026-04-08 | 1 | 15.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 15.3 | 2026-04-09 | 1 | 15.3 | Truong An | M291-047 |  | HB33
660 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB34 | HB34 | H-BRACEDETAIL | 1 | 25.2 | 25.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 25.2 | 0 |  | 100% | 25.2 | 2026-04-08 | 1 | 25.2 | 2026-04-08 | 1 | 25.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 25.2 | 2026-04-09 | 1 | 25.2 | Truong An | M291-047 |  | HB34
661 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB35 | HB35(1/3) | H-BRACEDETAIL | 1 | 19.4 | 19.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 19.4 | 0 |  | 100% | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-09 | 1 | 19.4 | Truong An | M291-047 |  | HB35
662 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB35 | HB35(2/3) | H-BRACEDETAIL | 1 | 19.4 | 19.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 19.4 | 0 |  | 100% | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-09 | 1 | 19.4 | Truong An | M291-047 |  | HB35
663 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB35 | HB35(3/3) | H-BRACEDETAIL | 1 | 19.4 | 19.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 19.4 | 0 |  | 100% | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-09 | 1 | 19.4 | Truong An | M291-047 |  | HB35
664 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB36 | HB36 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.6 | 18.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.6 | 0 |  | 100% | 18.6 | 2026-04-08 | 1 | 18.6 | 2026-04-08 | 1 | 18.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.6 | 2026-04-09 | 1 | 18.6 | Truong An | M291-047 |  | HB36
665 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB37 | HB37 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.2 | 18.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-04-08 | 1 | 18.2 | 2026-04-08 | 1 | 18.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.2 | 2026-04-09 | 1 | 18.2 | Truong An | M291-047 |  | HB37
666 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB38 | HB38 | H-BRACEDETAIL | 1 | 20.2 | 20.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 20.2 | 0 |  | 100% | 20.2 | 2026-04-08 | 1 | 20.2 | 2026-04-08 | 1 | 20.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 20.2 | 2026-04-09 | 1 | 20.2 | Truong An | M291-047 |  | HB38
667 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB39 | HB39 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.3 | 18.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.3 | 0 |  | 100% | 18.3 | 2026-04-08 | 1 | 18.3 | 2026-04-08 | 1 | 18.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.3 | 2026-04-09 | 1 | 18.3 | Truong An | M291-047 |  | HB39
668 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB40 | HB40 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18 | 18 | L90x90x10 | [13 empty] | 18 | 0 |  | 100% | 18 | 2026-04-08 | 1 | 18 | 2026-04-08 | 1 | 18 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18 | 2026-04-09 | 1 | 18 | Truong An | M291-047 |  | HB40
669 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB41 | HB41 | H-BRACEDETAIL | 1 | 19.4 | 19.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 19.4 | 0 |  | 100% | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-09 | 1 | 19.4 | Truong An | M291-047 |  | HB41
670 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB42 | HB42 | H-BRACEDETAIL | 1 | 13.1 | 13.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 13.1 | 0 |  | 100% | 13.1 | 2026-04-08 | 1 | 13.1 | 2026-04-08 | 1 | 13.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 13.1 | 2026-04-09 | 1 | 13.1 | Truong An | M291-047 |  | HB42
671 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB43 | HB43 | H-BRACEDETAIL | 1 | 25.6 | 25.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 25.6 | 0 |  | 100% | 25.6 | 2026-04-08 | 1 | 25.6 | 2026-04-08 | 1 | 25.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 25.6 | 2026-04-09 | 1 | 25.6 | Truong An | M291-047 |  | HB43
672 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB44 | HB44 | H-BRACEDETAIL | 1 | 23 | 23 | L90x90x10 | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-04-08 | 1 | 23 | 2026-04-08 | 1 | 23 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 23 | 2026-04-09 | 1 | 23 | Truong An | M291-047 |  | HB44
673 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB45 | HB45(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 19.7 | 19.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 19.7 | 0 |  | 100% | 19.7 | 2026-04-08 | 1 | 19.7 | 2026-04-08 | 1 | 19.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 19.7 | 2026-04-09 | 1 | 19.7 | Truong An | M291-047 |  | HB45
674 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB45 | HB45(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 19.7 | 19.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 19.7 | 0 |  | 100% | 19.7 | 2026-04-08 | 1 | 19.7 | 2026-04-08 | 1 | 19.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 19.7 | 2026-04-09 | 1 | 19.7 | Truong An | M291-047 |  | HB45
675 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB46 | HB46 | H-BRACEDETAIL | 1 | 24.4 | 24.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-04-08 | 1 | 24.4 | 2026-04-08 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 24.4 | 2026-04-09 | 1 | 24.4 | Truong An | M291-047 |  | HB46
676 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB47 | HB47 | H-BRACEDETAIL | 1 | 13.3 | 13.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2026-04-08 | 1 | 13.3 | 2026-04-08 | 1 | 13.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 13.3 | 2026-04-09 | 1 | 13.3 | Truong An | M291-047 |  | HB47
677 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB48 | HB48 | H-BRACEDETAIL | 1 | 13.7 | 13.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 13.7 | 0 |  | 100% | 13.7 | 2026-04-08 | 1 | 13.7 | 2026-04-08 | 1 | 13.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 13.7 | 2026-04-09 | 1 | 13.7 | Truong An | M291-047 |  | HB48
678 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB49 | HB49 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.1 | 18.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.1 | 0 |  | 100% | 18.1 | 2026-04-08 | 1 | 18.1 | 2026-04-08 | 1 | 18.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.1 | 2026-04-09 | 1 | 18.1 | Truong An | M291-047 |  | HB49
679 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB50 | HB50 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.6 | 18.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.6 | 0 |  | 100% | 18.6 | 2026-04-08 | 1 | 18.6 | 2026-04-08 | 1 | 18.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.6 | 2026-04-09 | 1 | 18.6 | Truong An | M291-047 |  | HB50
680 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB51 | HB51 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.1 | 18.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.1 | 0 |  | 100% | 18.1 | 2026-04-08 | 1 | 18.1 | 2026-04-08 | 1 | 18.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.1 | 2026-04-09 | 1 | 18.1 | Truong An | M291-047 |  | HB51
681 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB52 | HB52 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.9 | 18.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.9 | 0 |  | 100% | 18.9 | 2026-04-08 | 1 | 18.9 | 2026-04-08 | 1 | 18.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.9 | 2026-04-09 | 1 | 18.9 | Truong An | M291-047 |  | HB52
682 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB53 | HB53 | H-BRACEDETAIL | 1 | 16.1 | 16.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 16.1 | 0 |  | 100% | 16.1 | 2026-04-08 | 1 | 16.1 | 2026-04-08 | 1 | 16.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 16.1 | 2026-04-09 | 1 | 16.1 | Truong An | M291-047 |  | HB53
683 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB54 | HB54 | H-BRACEDETAIL | 1 | 15.8 | 15.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 15.8 | 0 |  | 100% | 15.8 | 2026-04-08 | 1 | 15.8 | 2026-04-08 | 1 | 15.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 15.8 | 2026-04-09 | 1 | 15.8 | Truong An | M291-047 |  | HB54
684 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB55 | HB55 | H-BRACEDETAIL | 1 | 13.8 | 13.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 13.8 | 0 |  | 100% | 13.8 | 2026-04-08 | 1 | 13.8 | 2026-04-08 | 1 | 13.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 13.8 | 2026-04-09 | 1 | 13.8 | Truong An | M291-047 |  | HB55
685 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB56 | HB56 | H-BRACEDETAIL | 1 | 16 | 16 | L90x90x10 | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-04-08 | 1 | 16 | 2026-04-08 | 1 | 16 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 16 | 2026-04-09 | 1 | 16 | Truong An | M291-047 |  | HB56
686 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB57 | HB57 | H-BRACEDETAIL | 1 | 17 | 17 | L90x90x10 | [13 empty] | 17 | 0 |  | 100% | 17 | 2026-04-08 | 1 | 17 | 2026-04-08 | 1 | 17 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17 | 2026-04-09 | 1 | 17 | Truong An | M291-047 |  | HB57
687 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB58 | HB58 | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.1 | 17.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.1 | 0 |  | 100% | 17.1 | 2026-04-08 | 1 | 17.1 | 2026-04-08 | 1 | 17.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.1 | 2026-04-09 | 1 | 17.1 | Truong An | M291-047 |  | HB58
688 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB59 | HB59(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.8 | 17.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.8 | 0 |  | 100% | 17.8 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 | 2026-04-09 | 1 | 17.8 | Truong An | M291-047 |  | HB59
689 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB59 | HB59(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.8 | 17.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.8 | 0 |  | 100% | 17.8 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 | 2026-04-09 | 1 | 17.8 | Truong An | M291-047 |  | HB59
690 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB60 | HB60 | H-BRACEDETAIL | 1 | 21.7 | 21.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 21.7 | 0 |  | 100% | 21.7 | 2026-04-08 | 1 | 21.7 | 2026-04-08 | 1 | 21.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 21.7 | 2026-04-09 | 1 | 21.7 | Truong An | M291-047 |  | HB60
691 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB61 | HB61 | H-BRACEDETAIL | 1 | 12.9 | 12.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 12.9 | 0 |  | 100% | 12.9 | 2026-04-08 | 1 | 12.9 | 2026-04-08 | 1 | 12.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 12.9 | 2026-04-09 | 1 | 12.9 | Truong An | M291-047 |  | HB61
692 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB62 | HB62 | H-BRACEDETAIL | 1 | 13 | 13 | L90x90x10 | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-04-08 | 1 | 13 | 2026-04-08 | 1 | 13 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 13 | 2026-04-09 | 1 | 13 | Truong An | M291-047 |  | HB62
693 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB63 | HB63(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.8 | 18.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.8 | 0 |  | 100% | 18.8 | 2026-04-08 | 1 | 18.8 | 2026-04-08 | 1 | 18.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.8 | 2026-04-09 | 1 | 18.8 | Truong An | M291-047 |  | HB63
694 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB63 | HB63(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.8 | 18.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.8 | 0 |  | 100% | 18.8 | 2026-04-08 | 1 | 18.8 | 2026-04-08 | 1 | 18.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.8 | 2026-04-09 | 1 | 18.8 | Truong An | M291-047 |  | HB63
695 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB64 | HB64 | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.5 | 17.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.5 | 0 |  | 100% | 17.5 | 2026-04-08 | 1 | 17.5 | 2026-04-08 | 1 | 17.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.5 | 2026-04-09 | 1 | 17.5 | Truong An | M291-047 |  | HB64
696 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB65 | HB65 | H-BRACEDETAIL | 1 | 16 | 16 | L90x90x10 | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-04-08 | 1 | 16 | 2026-04-08 | 1 | 16 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 16 | 2026-04-09 | 1 | 16 | Truong An | M291-047 |  | HB65
697 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB66 | HB66 | H-BRACEDETAIL | 1 | 8.6 | 8.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2026-04-08 | 1 | 8.6 | 2026-04-08 | 1 | 8.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 8.6 | 2026-04-09 | 1 | 8.6 | Truong An | M291-047 |  | HB66
698 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB67 | HB67 | H-BRACEDETAIL | 1 | 19.4 | 19.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 19.4 | 0 |  | 100% | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 19.4 | 2026-04-09 | 1 | 19.4 | Truong An | M291-047 |  | HB67
699 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB68 | HB68 | H-BRACEDETAIL | 1 | 18.3 | 18.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 18.3 | 0 |  | 100% | 18.3 | 2026-04-08 | 1 | 18.3 | 2026-04-08 | 1 | 18.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 18.3 | 2026-04-09 | 1 | 18.3 | Truong An | M291-047 |  | HB68
700 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB69 | HB69 | H-BRACEDETAIL | 1 | 16.1 | 16.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 16.1 | 0 |  | 100% | 16.1 | 2026-04-08 | 1 | 16.1 | 2026-04-08 | 1 | 16.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 16.1 | 2026-04-09 | 1 | 16.1 | Truong An | M291-047 |  | HB69
701 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB70 | HB70 | H-BRACEDETAIL | 1 | 20.9 | 20.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 20.9 | 0 |  | 100% | 20.9 | 2026-04-08 | 1 | 20.9 | 2026-04-08 | 1 | 20.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 20.9 | 2026-04-09 | 1 | 20.9 | Truong An | M291-047 |  | HB70
702 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB71 | HB71 | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.8 | 17.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.8 | 0 |  | 100% | 17.8 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 | 2026-04-09 | 1 | 17.8 | Truong An | M291-047 |  | HB71
703 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB72 | HB72 | H-BRACEDETAIL | 1 | 24 | 24 | L90x90x10 | [13 empty] | 24 | 0 |  | 100% | 24 | 2026-04-08 | 1 | 24 | 2026-04-08 | 1 | 24 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 24 | 2026-04-09 | 1 | 24 | Truong An | M291-047 |  | HB72
704 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB73 | HB73 | H-BRACEDETAIL | 1 | 17.8 | 17.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 17.8 | 0 |  | 100% | 17.8 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 17.8 | 2026-04-09 | 1 | 17.8 | Truong An | M291-047 |  | HB73
705 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB74 | HB74 | H-BRACEDETAIL | 1 | 9.4 | 9.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 9.4 | 0 |  | 100% | 9.4 | 2026-04-08 | 1 | 9.4 | 2026-04-08 | 1 | 9.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 9.4 | 2026-04-09 | 1 | 9.4 | Truong An | M291-047 |  | HB74
706 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB75 | HB75 | H-BRACEDETAIL | 1 | 129.3 | 129.3 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 129.3 | 0 |  | 100% | 129.3 | 2026-04-29 | 1 | 129.3 | 2026-04-29 | 1 | 129.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 129.3 | 2026-05-09 | 1 | 129.3 | Truong An | M291-061 |  | HB75
707 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB76 | HB76 | H-BRACEDETAIL | 1 | 151.9 | 151.9 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 151.9 | 0 |  | 100% | 151.9 | 2026-04-29 | 1 | 151.9 | 2026-04-29 | 1 | 151.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 151.9 | 2026-05-09 | 1 | 151.9 | Truong An | M291-061 |  | HB76
708 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB77 | HB77 | H-BRACEDETAIL | 1 | 137.3 | 137.3 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 137.3 | 0 |  | 100% | 137.3 | 2026-04-29 | 1 | 137.3 | 2026-04-29 | 1 | 137.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 137.3 | 2026-05-09 | 1 | 137.3 | Truong An | M291-061 |  | HB77
709 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB78 | HB78 | H-BRACEDETAIL | 1 | 141.3 | 141.3 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 141.3 | 0 |  | 100% | 141.3 | 2026-04-29 | 1 | 141.3 | 2026-04-29 | 1 | 141.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 141.3 | 2026-05-09 | 1 | 141.3 | Truong An | M291-061 |  | HB78
710 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB79 | HB79 | H-BRACEDETAIL | 1 | 90.9 | 90.9 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 90.9 | 0 |  | 100% | 90.9 | 2026-04-15 | 1 | 90.9 | 2026-04-21 | 1 | 90.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 90.9 | 2026-05-09 | 1 | 90.9 | Truong An | M291-061 |  | HB79
711 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB80 | HB80 | H-BRACEDETAIL | 1 | 90.7 | 90.7 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 90.7 | 0 |  | 100% | 90.7 | 2026-04-29 | 1 | 90.7 | 2026-04-29 | 1 | 90.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 90.7 | 2026-05-09 | 1 | 90.7 | Truong An | M291-061 |  | HB80
712 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB81 | HB81 | H-BRACEDETAIL | 1 | 69.6 | 69.6 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 69.6 | 0 |  | 100% | 69.6 | 2026-04-15 | 1 | 69.6 | 2026-04-21 | 1 | 69.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 69.6 | 2026-06-25 | 1 | 69.6 | Truong An | M291-085 |  | HB81
713 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB82 | HB82 | H-BRACEDETAIL | 1 | 69.4 | 69.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 69.4 | 0 |  | 100% | 69.4 | 2026-04-15 | 1 | 69.4 | 2026-04-21 | 1 | 69.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 69.4 | 2026-06-25 | 1 | 69.4 | Truong An | M291-085 |  | HB82
714 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB83 | HB83(1/3) | H-BRACEDETAIL | 1 | 44.8 | 44.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 44.8 | 0 |  | 100% | 44.8 | 2026-04-15 | 1 | 44.8 | 2026-04-21 | 1 | 44.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 44.8 | 2026-06-25 | 1 | 44.8 | Truong An | M291-085 |  | HB83
715 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB83 | HB83(2/3) | H-BRACEDETAIL | 1 | 44.8 | 44.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 44.8 | 0 |  | 100% | 44.8 | 2026-04-15 | 1 | 44.8 | 2026-04-21 | 1 | 44.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 44.8 | 2026-06-25 | 1 | 44.8 | Truong An | M291-085 |  | HB83
716 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB83 | HB83(3/3) | H-BRACEDETAIL | 1 | 44.8 | 44.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 44.8 | 0 |  | 100% | 44.8 | 2026-04-15 | 1 | 44.8 | 2026-04-21 | 1 | 44.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 44.8 | 2026-06-25 | 1 | 44.8 | Truong An | M291-085 |  | HB83
717 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB84 | HB84(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 26.3 | 26.3 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 26.3 | 0 |  | 100% | 26.3 | 2026-05-19 | 1 | 26.3 | 2026-05-19 | 1 | 26.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 26.3 | 2026-06-25 | 1 | 26.3 | Truong An | M291-085 |  | HB84
718 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB84 | HB84(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 26.3 | 26.3 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 26.3 | 0 |  | 100% | 26.3 | 2026-05-19 | 1 | 26.3 | 2026-05-19 | 1 | 26.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 26.3 | 2026-06-25 | 1 | 26.3 | Truong An | M291-085 |  | HB84
719 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB85 | HB85 | H-BRACEDETAIL | 1 | 48.6 | 48.6 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 48.6 | 0 |  | 100% | 48.6 | 2026-04-15 | 1 | 48.6 | 2026-04-21 | 1 | 48.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 48.6 | 2026-06-25 | 1 | 48.6 | Truong An | M291-085 |  | HB85
720 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB86 | HB86 | H-BRACEDETAIL | 1 | 50.4 | 50.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 50.4 | 0 |  | 100% | 50.4 | 2026-04-15 | 1 | 50.4 | 2026-04-21 | 1 | 50.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 50.4 | 2026-06-25 | 1 | 50.4 | Truong An | M291-085 |  | HB86
721 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB87 | HB87(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 58.4 | 58.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 58.4 | 0 |  | 100% | 58.4 | 2026-04-15 | 1 | 58.4 | 2026-04-21 | 1 | 58.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 58.4 | 2026-06-25 | 1 | 58.4 | Truong An | M291-085 |  | HB87
722 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB87 | HB87(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 58.4 | 58.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 58.4 | 0 |  | 100% | 58.4 | 2026-04-15 | 1 | 58.4 | 2026-04-21 | 1 | 58.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 58.4 | 2026-06-25 | 1 | 58.4 | Truong An | M291-085 |  | HB87
723 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB88 | HB88 | H-BRACEDETAIL | 1 | 63.8 | 63.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 63.8 | 0 |  | 100% | 63.8 | 2026-04-15 | 1 | 63.8 | 2026-04-21 | 1 | 63.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 63.8 | 2026-06-25 | 1 | 63.8 | Truong An | M291-085 |  | HB88
724 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB89 | HB89(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 51.9 | 51.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-04-15 | 1 | 51.9 | 2026-04-21 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.9 | 2026-06-25 | 1 | 51.9 | Truong An | M291-085 |  | HB89
725 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB89 | HB89(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 51.9 | 51.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-04-15 | 1 | 51.9 | 2026-04-21 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.9 | 2026-06-25 | 1 | 51.9 | Truong An | M291-085 |  | HB89
726 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB90 | HB90(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 55 | 55 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 55 | 0 |  | 100% | 55 | 2026-04-15 | 1 | 55 | 2026-04-21 | 1 | 55 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 55 | 2026-06-25 | 1 | 55 | Truong An | M291-085 |  | HB90
727 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB90 | HB90(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 55 | 55 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 55 | 0 |  | 100% | 55 | 2026-04-15 | 1 | 55 | 2026-04-21 | 1 | 55 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 55 | 2026-06-25 | 1 | 55 | Truong An | M291-085 |  | HB90
728 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB91 | HB91 | H-BRACEDETAIL | 1 | 60.9 | 60.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 60.9 | 0 |  | 100% | 60.9 | 2026-04-15 | 1 | 60.9 | 2026-04-21 | 1 | 60.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 60.9 | 2026-06-25 | 1 | 60.9 | Truong An | M291-085 |  | HB91
729 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB92 | HB92(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 64.1 | 64.1 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 64.1 | 0 |  | 100% | 64.1 | 2026-04-15 | 1 | 64.1 | 2026-04-21 | 1 | 64.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 64.1 | 2026-06-25 | 1 | 64.1 | Truong An | M291-085 |  | HB92
730 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB92 | HB92(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 64.1 | 64.1 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 64.1 | 0 |  | 100% | 64.1 | 2026-04-15 | 1 | 64.1 | 2026-04-21 | 1 | 64.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 64.1 | 2026-06-25 | 1 | 64.1 | Truong An | M291-085 |  | HB92
731 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB93 | HB93(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 59.9 | 59.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 59.9 | 0 |  | 100% | 59.9 | 2026-04-15 | 1 | 59.9 | 2026-04-21 | 1 | 59.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 59.9 | 2026-06-25 | 1 | 59.9 | Truong An | M291-085 |  | HB93
732 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB93 | HB93(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 59.9 | 59.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 59.9 | 0 |  | 100% | 59.9 | 2026-04-15 | 1 | 59.9 | 2026-04-21 | 1 | 59.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 59.9 | 2026-06-25 | 1 | 59.9 | Truong An | M291-085 |  | HB93
733 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB94 | HB94(1/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 67.9 | 67.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 67.9 | 0 |  | 100% | 67.9 | 2026-04-15 | 1 | 67.9 | 2026-04-21 | 1 | 67.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 67.9 | 2026-06-25 | 1 | 67.9 | Truong An | M291-085 |  | HB94
734 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-HB94 | HB94(2/2) | H-BRACEDETAIL | 1 | 67.9 | 67.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 67.9 | 0 |  | 100% | 67.9 | 2026-04-15 | 1 | 67.9 | 2026-04-21 | 1 | 67.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 67.9 | 2026-06-25 | 1 | 67.9 | Truong An | M291-085 |  | HB94
735 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-1PT1 | 1PT1(1/2) | FRAME | 1 | 70 | 70 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 70 | 0 |  | 100% | 70 | 2026-05-30 | 1 | 70 | 2026-06-16 | 1 | 70 |  |  | 0 | M291-U3-STR-049 | 2026-06-16 | 1 | 70 | 2026-06-25 | 1 | 70 | Truong An | M291-104 |  | 1PT1
736 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-1PT1 | 1PT1(2/2) | FRAME | 1 | 70 | 70 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 70 | 0 |  | 100% | 70 | 2026-05-30 | 1 | 70 | 2026-06-16 | 1 | 70 |  |  | 0 | M291-U3-STR-049 | 2026-06-16 | 1 | 70 | 2026-06-25 | 1 | 70 | Truong An | M291-104 |  | 1PT1
737 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-1PT2 | 1PT2(1/2) | FRAME | 1 | 71.6 | 71.6 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 71.6 | 0 |  | 100% | 71.6 | 2026-05-30 | 1 | 71.6 | 2026-06-16 | 1 | 71.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-049 | 2026-06-16 | 1 | 71.6 | 2026-06-25 | 1 | 71.6 | Truong An | M291-104 |  | 1PT2
738 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-1PT2 | 1PT2(2/2) | FRAME | 1 | 71.6 | 71.6 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 71.6 | 0 |  | 100% | 71.6 | 2026-05-30 | 1 | 71.6 | 2026-06-16 | 1 | 71.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-049 | 2026-06-16 | 1 | 71.6 | 2026-06-25 | 1 | 71.6 | Truong An | M291-104 |  | 1PT2
739 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT1 | PT1 | POSTDETAIL | 1 | 232.5 | 232.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 232.5 | 0 |  | 100% | 232.5 | 2026-05-30 | 1 | 232.5 | 2026-06-04 | 1 | 232.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 232.5 | 2026-06-27 | 1 | 232.5 | Truong An | M291-097 |  | PT1
740 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT2 | PT2 | POSTDETAIL | 1 | 51.5 | 51.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-04-20 | 1 | 51.5 | 2026-04-27 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 51.5 | 2026-06-27 | 1 | 51.5 | Truong An | M291-099 |  | PT2
741 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT3 | PT3 | POSTDETAIL | 1 | 51.5 | 51.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-05-29 | 1 | 51.5 | 2026-05-29 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 51.5 | 2026-06-25 | 1 | 51.5 | Truong An | M291-094 |  | PT3
742 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT4 | PT4 | POSTDETAIL | 1 | 51.5 | 51.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-04-28 | 1 | 51.5 | 2026-05-14 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 51.5 | 2026-06-27 | 1 | 51.5 | Truong An | M291-096 |  | PT4
743 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT5 | PT5 | POSTDETAIL | 1 | 51.5 | 51.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-04-28 | 1 | 51.5 | 2026-05-14 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 51.5 | 2026-06-27 | 1 | 51.5 | Truong An | M291-096 |  | PT5
744 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT6 | PT6(1/4) | POSTDETAIL | 1 | 28.2 | 28.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 28.2 | 0 |  | 100% | 28.2 | 2026-04-20 | 1 | 28.2 | 2026-04-27 | 1 | 28.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 28.2 | 2026-06-27 | 1 | 28.2 | Truong An | M291-099 |  | PT6
745 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT6 | PT6(2/4) | POSTDETAIL | 1 | 28.2 | 28.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 28.2 | 0 |  | 100% | 28.2 | 2026-04-20 | 1 | 28.2 | 2026-04-27 | 1 | 28.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 28.2 | 2026-06-27 | 1 | 28.2 | Truong An | M291-099 |  | PT6
746 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT6 | PT6(3/4) | POSTDETAIL | 1 | 28.2 | 28.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 28.2 | 0 |  | 100% | 28.2 | 2026-04-20 | 1 | 28.2 | 2026-04-27 | 1 | 28.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 28.2 | 2026-06-27 | 1 | 28.2 | Truong An | M291-099 |  | PT6
747 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT6 | PT6(4/4) | POSTDETAIL | 1 | 28.2 | 28.2 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 28.2 | 0 |  | 100% | 28.2 | 2026-04-20 | 1 | 28.2 | 2026-04-27 | 1 | 28.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 28.2 | 2026-06-27 | 1 | 28.2 | Truong An | M291-099 |  | PT6
748 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT7 | PT7(1/6) | POSTDETAIL | 1 | 25.3 | 25.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-05-30 | 1 | 25.3 | 2026-06-04 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 25.3 | 2026-06-27 | 1 | 25.3 | Truong An | M291-099 |  | PT7
749 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT7 | PT7(2/6) | POSTDETAIL | 1 | 25.3 | 25.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-05-30 | 1 | 25.3 | 2026-06-04 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 25.3 | 2026-06-27 | 1 | 25.3 | Truong An | M291-099 |  | PT7
750 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT7 | PT7(3/6) | POSTDETAIL | 1 | 25.3 | 25.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-05-30 | 1 | 25.3 | 2026-06-04 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 25.3 | 2026-06-27 | 1 | 25.3 | Truong An | M291-099 |  | PT7
751 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT7 | PT7(4/6) | POSTDETAIL | 1 | 25.3 | 25.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-05-30 | 1 | 25.3 | 2026-06-04 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 25.3 | 2026-06-27 | 1 | 25.3 | Truong An | M291-099 |  | PT7
752 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT7 | PT7(5/6) | POSTDETAIL | 1 | 25.3 | 25.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-05-30 | 1 | 25.3 | 2026-06-04 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 25.3 | 2026-06-27 | 1 | 25.3 | Truong An | M291-099 |  | PT7
753 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT7 | PT7(6/6) | POSTDETAIL | 1 | 25.3 | 25.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-05-30 | 1 | 25.3 | 2026-06-04 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 25.3 | 2026-06-27 | 1 | 25.3 | Truong An | M291-099 |  | PT7
754 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT8 | PT8(1/2) | POSTDETAIL | 1 | 39.4 | 39.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 39.4 | 0 |  | 100% | 39.4 | 2026-04-28 | 1 | 39.4 | 2026-05-14 | 1 | 39.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 39.4 | 2026-06-27 | 1 | 39.4 | Truong An | M291-096 |  | PT8
755 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT8 | PT8(2/2) | POSTDETAIL | 1 | 39.4 | 39.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 39.4 | 0 |  | 100% | 39.4 | 2026-04-28 | 1 | 39.4 | 2026-05-14 | 1 | 39.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 39.4 | 2026-06-27 | 1 | 39.4 | Truong An | M291-096 |  | PT8
756 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT9 | PT9(1/4) | POSTDETAIL | 1 | 18 | 18 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 18 | 0 |  | 100% | 18 | 2026-05-04 | 1 | 18 | 2026-05-30 | 1 | 18 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 18 | 2026-06-27 | 1 | 18 | Truong An | M291-096 |  | PT9
757 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT9 | PT9(2/4) | POSTDETAIL | 1 | 18 | 18 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 18 | 0 |  | 100% | 18 | 2026-05-04 | 1 | 18 | 2026-05-30 | 1 | 18 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 18 | 2026-06-27 | 1 | 18 | Truong An | M291-096 |  | PT9
758 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT9 | PT9(3/4) | POSTDETAIL | 1 | 18 | 18 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 18 | 0 |  | 100% | 18 | 2026-05-04 | 1 | 18 | 2026-05-30 | 1 | 18 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 18 | 2026-06-27 | 1 | 18 | Truong An | M291-096 |  | PT9
759 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT9 | PT9(4/4) | POSTDETAIL | 1 | 18 | 18 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 18 | 0 |  | 100% | 18 | 2026-05-04 | 1 | 18 | 2026-05-30 | 1 | 18 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 18 | 2026-06-27 | 1 | 18 | Truong An | M291-096 |  | PT9
760 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT10 | PT10 | POSTDETAIL | 1 | 43.8 | 43.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 43.8 | 0 |  | 100% | 43.8 | 2026-04-28 | 1 | 43.8 | 2026-05-14 | 1 | 43.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 43.8 | 2026-06-27 | 1 | 43.8 | Truong An | M291-096 |  | PT10
761 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT11 | PT11 | POSTDETAIL | 1 | 43.8 | 43.8 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 43.8 | 0 |  | 100% | 43.8 | 2026-05-30 | 1 | 43.8 | 2026-06-04 | 1 | 43.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 43.8 | 2026-06-27 | 1 | 43.8 | Truong An | M291-096 |  | PT11
762 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT12 | PT12 | POSTDETAIL | 1 | 350.7 | 350.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 350.7 | 0 |  | 100% | 350.7 | 2026-04-28 | 1 | 350.7 | 2026-05-14 | 1 | 350.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 350.7 | 2026-06-27 | 1 | 350.7 | Truong An | M291-097 |  | PT12
763 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT13 | PT13 | POSTDETAIL | 1 | 305.4 | 305.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 305.4 | 0 |  | 100% | 305.4 | 2026-05-23 | 1 | 305.4 | 2026-05-29 | 1 | 305.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 305.4 | 2026-06-25 | 1 | 305.4 | Truong An | M291-094 |  | PT13
764 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT14 | PT14 | POSTDETAIL | 1 | 136.4 | 136.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 136.4 | 0 |  | 100% | 136.4 | 2026-05-23 | 1 | 136.4 | 2026-06-01 | 1 | 136.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 136.4 | 2026-06-27 | 1 | 136.4 | Truong An | M291-096 |  | PT14
765 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT15 | PT15 | POSTDETAIL | 1 | 137.7 | 137.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 137.7 | 0 |  | 100% | 137.7 | 2026-05-23 | 1 | 137.7 | 2026-06-01 | 1 | 137.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 137.7 | 2026-06-27 | 1 | 137.7 | Truong An | M291-097 |  | PT15
766 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT16 | PT16 | POSTDETAIL | 1 | 139 | 139 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 139 | 0 |  | 100% | 139 | 2026-05-23 | 1 | 139 | 2026-06-01 | 1 | 139 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 139 | 2026-06-27 | 1 | 139 | Truong An | M291-097 |  | PT16
767 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT17 | PT17 | POSTDETAIL | 1 | 124.1 | 124.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 124.1 | 0 |  | 100% | 124.1 | 2026-05-23 | 1 | 124.1 | 2026-06-01 | 1 | 124.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 124.1 | 2026-06-27 | 1 | 124.1 | Truong An | M291-097 |  | PT17
768 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT18 | PT18 | POSTDETAIL | 1 | 318.5 | 318.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 318.5 | 0 |  | 100% | 318.5 | 2026-05-23 | 1 | 318.5 | 2026-05-29 | 1 | 318.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 318.5 | 2026-06-25 | 1 | 318.5 | Truong An | M291-094 |  | PT18
769 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT19 | PT19 | POSTDETAIL | 1 | 609 | 609 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 609 | 0 |  | 100% | 609 | 2026-05-23 | 1 | 609 | 2026-05-30 | 1 | 609 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 609 | 2026-06-27 | 1 | 609 | Truong An | M291-097 |  | PT19
770 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT20 | PT20 | POSTDETAIL | 1 | 581 | 581 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 581 | 0 |  | 100% | 581 | 2026-04-28 | 1 | 581 | 2026-05-14 | 1 | 581 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 581 | 2026-06-27 | 1 | 581 | Truong An | M291-097 |  | PT20
771 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT21 | PT21 | POSTDETAIL | 1 | 408.6 | 408.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 408.6 | 0 |  | 100% | 408.6 | 2026-05-26 | 1 | 408.6 | 2026-06-04 | 1 | 408.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 408.6 | 2026-06-27 | 1 | 408.6 | Truong An | M291-097 |  | PT21
772 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT22 | PT22 | POSTDETAIL | 1 | 432.2 | 432.2 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 432.2 | 0 |  | 100% | 432.2 | 2026-05-26 | 1 | 432.2 | 2026-05-29 | 1 | 432.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 432.2 | 2026-06-25 | 1 | 432.2 | Truong An | M291-094 |  | PT22
773 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT23 | PT23 | POSTDETAIL | 1 | 413.4 | 413.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 413.4 | 0 |  | 100% | 413.4 | 2026-05-26 | 1 | 413.4 | 2026-06-04 | 1 | 413.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 413.4 | 2026-06-27 | 1 | 413.4 | Truong An | M291-097 |  | PT23
774 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT24 | PT24 | POSTDETAIL | 1 | 296.7 | 296.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 296.7 | 0 |  | 100% | 296.7 | 2026-05-26 | 1 | 296.7 | 2026-05-30 | 1 | 296.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 296.7 | 2026-06-25 | 1 | 296.7 | Truong An | M291-095 |  | PT24
775 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT25 | PT25 | POSTDETAIL | 1 | 597.5 | 597.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 597.5 | 0 |  | 100% | 597.5 | 2026-05-26 | 1 | 597.5 | 2026-06-04 | 1 | 597.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 597.5 | 2026-06-27 | 1 | 597.5 | Truong An | M291-097 |  | PT25
776 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT26 | PT26 | POSTDETAIL | 1 | 369 | 369 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 369 | 0 |  | 100% | 369 | 2026-04-28 | 1 | 369 | 2026-05-14 | 1 | 369 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 369 | 2026-06-27 | 1 | 369 | Truong An | M291-097 |  | PT26
777 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT27 | PT27 | POSTDETAIL | 1 | 102.6 | 102.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.6 | 0 |  | 100% | 102.6 | 2026-05-23 | 1 | 102.6 | 2026-05-28 | 1 | 102.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 102.6 | 2026-06-25 | 1 | 102.6 | Truong An | M291-094 |  | PT27
778 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT28 | PT28 | POSTDETAIL | 1 | 102.7 | 102.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.7 | 0 |  | 100% | 102.7 | 2026-05-23 | 1 | 102.7 | 2026-05-28 | 1 | 102.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 102.7 | 2026-06-25 | 1 | 102.7 | Truong An | M291-094 |  | PT28
779 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT29 | PT29 | POSTDETAIL | 1 | 96.3 | 96.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 96.3 | 0 |  | 100% | 96.3 | 2026-05-23 | 1 | 96.3 | 2026-05-28 | 1 | 96.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 96.3 | 2026-06-27 | 1 | 96.3 | Truong An | M291-096 |  | PT29
780 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT30 | PT30 | POSTDETAIL | 1 | 103.1 | 103.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 103.1 | 0 |  | 100% | 103.1 | 2026-05-23 | 1 | 103.1 | 2026-05-28 | 1 | 103.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 103.1 | 2026-06-27 | 1 | 103.1 | Truong An | M291-096 |  | PT30
781 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT31 | PT31(1/5) | POSTDETAIL | 1 | 108.5 | 108.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 108.5 | 0 |  | 100% | 108.5 | 2026-05-23 | 1 | 108.5 | 2026-05-28 | 1 | 108.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 108.5 | 2026-06-25 | 1 | 108.5 | Truong An | M291-094 |  | PT31
782 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT31 | PT31(2/5) | POSTDETAIL | 1 | 108.5 | 108.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 108.5 | 0 |  | 100% | 108.5 | 2026-05-23 | 1 | 108.5 | 2026-05-28 | 1 | 108.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 108.5 | 2026-06-25 | 1 | 108.5 | Truong An | M291-094 |  | PT31
783 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT31 | PT31(3/5) | POSTDETAIL | 1 | 108.5 | 108.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 108.5 | 0 |  | 100% | 108.5 | 2026-05-23 | 1 | 108.5 | 2026-05-28 | 1 | 108.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 108.5 | 2026-06-25 | 1 | 108.5 | Truong An | M291-094 |  | PT31
784 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT31 | PT31(4/5) | POSTDETAIL | 1 | 108.5 | 108.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 108.5 | 0 |  | 100% | 108.5 | 2026-05-23 | 1 | 108.5 | 2026-05-28 | 1 | 108.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 108.5 | 2026-06-25 | 1 | 108.5 | Truong An | M291-095 |  | PT31
785 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT31 | PT31(5/5) | POSTDETAIL | 1 | 108.5 | 108.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 108.5 | 0 |  | 100% | 108.5 | 2026-05-23 | 1 | 108.5 | 2026-05-28 | 1 | 108.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 108.5 | 2026-06-27 | 1 | 108.5 | Truong An | M291-096 |  | PT31
786 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT32 | PT32 | POSTDETAIL | 1 | 129.9 | 129.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 129.9 | 0 |  | 100% | 129.9 | 2026-05-23 | 1 | 129.9 | 2026-05-28 | 1 | 129.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 129.9 | 2026-06-25 | 1 | 129.9 | Truong An | M291-095 |  | PT32
787 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT33 | PT33 | POSTDETAIL | 1 | 90.2 | 90.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 90.2 | 0 |  | 100% | 90.2 | 2026-05-23 | 1 | 90.2 | 2026-05-28 | 1 | 90.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 90.2 | 2026-06-25 | 1 | 90.2 | Truong An | M291-094 |  | PT33
788 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT34 | PT34 | POSTDETAIL | 1 | 96 | 96 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 96 | 0 |  | 100% | 96 | 2026-05-23 | 1 | 96 | 2026-05-28 | 1 | 96 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 96 | 2026-06-25 | 1 | 96 | Truong An | M291-095 |  | PT34
789 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT35 | PT35 | POSTDETAIL | 1 | 93.3 | 93.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 93.3 | 0 |  | 100% | 93.3 | 2026-05-23 | 1 | 93.3 | 2026-05-28 | 1 | 93.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 93.3 | 2026-06-27 | 1 | 93.3 | Truong An | M291-096 |  | PT35
790 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT36 | PT36 | POSTDETAIL | 1 | 137.7 | 137.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 137.7 | 0 |  | 100% | 137.7 | 2026-05-23 | 1 | 137.7 | 2026-05-28 | 1 | 137.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 137.7 | 2026-06-25 | 1 | 137.7 | Truong An | M291-095 |  | PT36
791 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT37 | PT37 | POSTDETAIL | 1 | 111.6 | 111.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 111.6 | 0 |  | 100% | 111.6 | 2026-04-25 | 1 | 111.6 | 2026-05-14 | 1 | 111.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 111.6 | 2026-06-27 | 1 | 111.6 | Truong An | M291-096 |  | PT37
792 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT38 | PT38 | POSTDETAIL | 1 | 110.8 | 110.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 110.8 | 0 |  | 100% | 110.8 | 2026-04-20 | 1 | 110.8 | 2026-04-27 | 1 | 110.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 110.8 | 2026-06-25 | 1 | 110.8 | Truong An | M291-095 |  | PT38
793 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT39 | PT39 | POSTDETAIL | 1 | 153.4 | 153.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 153.4 | 0 |  | 100% | 153.4 | 2026-04-28 | 1 | 153.4 | 2026-05-14 | 1 | 153.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 153.4 | 2026-06-25 | 1 | 153.4 | Truong An | M291-095 |  | PT39
794 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT40 | PT40 | POSTDETAIL | 1 | 153.4 | 153.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 153.4 | 0 |  | 100% | 153.4 | 2026-05-30 | 1 | 153.4 | 2026-05-30 | 1 | 153.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 153.4 | 2026-06-25 | 1 | 153.4 | Truong An | M291-095 |  | PT40
795 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT41 | PT41 | POSTDETAIL | 1 | 124.1 | 124.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 124.1 | 0 |  | 100% | 124.1 | 2026-04-25 | 1 | 124.1 | 2026-05-14 | 1 | 124.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 124.1 | 2026-06-25 | 1 | 124.1 | Truong An | M291-094 |  | PT41
796 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT42 | PT42 | POSTDETAIL | 1 | 151.7 | 151.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 151.7 | 0 |  | 100% | 151.7 | 2026-04-25 | 1 | 151.7 | 2026-05-14 | 1 | 151.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 151.7 | 2026-06-25 | 1 | 151.7 | Truong An | M291-095 |  | PT42
797 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT43 | PT43 | POSTDETAIL | 1 | 156.1 | 156.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 156.1 | 0 |  | 100% | 156.1 | 2026-04-25 | 1 | 156.1 | 2026-05-14 | 1 | 156.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 156.1 | 2026-06-27 | 1 | 156.1 | Truong An | M291-097 |  | PT43
798 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT44 | PT44 | POSTDETAIL | 1 | 114.7 | 114.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 114.7 | 0 |  | 100% | 114.7 | 2026-04-25 | 1 | 114.7 | 2026-05-14 | 1 | 114.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 114.7 | 2026-06-27 | 1 | 114.7 | Truong An | M291-097 |  | PT44
799 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT45 | PT45 | POSTDETAIL | 1 | 76.7 | 76.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 76.7 | 0 |  | 100% | 76.7 | 2026-04-25 | 1 | 76.7 | 2026-05-14 | 1 | 76.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 76.7 | 2026-06-27 | 1 | 76.7 | Truong An | M291-096 |  | PT45
800 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT46 | PT46 | POSTDETAIL | 1 | 77.8 | 77.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 77.8 | 0 |  | 100% | 77.8 | 2026-05-29 | 1 | 77.8 | 2026-05-29 | 1 | 77.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 77.8 | 2026-06-25 | 1 | 77.8 | Truong An | M291-094 |  | PT46
801 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT47 | PT47 | POSTDETAIL | 1 | 77.8 | 77.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 77.8 | 0 |  | 100% | 77.8 | 2026-05-30 | 1 | 77.8 | 2026-06-04 | 1 | 77.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 77.8 | 2026-06-27 | 1 | 77.8 | Truong An | M291-096 |  | PT47
802 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT48 | PT48 | POSTDETAIL | 1 | 102.4 | 102.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.4 | 0 |  | 100% | 102.4 | 2026-05-30 | 1 | 102.4 | 2026-06-04 | 1 | 102.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 102.4 | 2026-06-27 | 1 | 102.4 | Truong An | M291-096 |  | PT48
803 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT49 | PT49 | POSTDETAIL | 1 | 76.7 | 76.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 76.7 | 0 |  | 100% | 76.7 | 2026-05-30 | 1 | 76.7 | 2026-06-04 | 1 | 76.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 76.7 | 2026-06-27 | 1 | 76.7 | Truong An | M291-097 |  | PT49
804 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT50 | PT50 | POSTDETAIL | 1 | 140.6 | 140.6 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 140.6 | 0 |  | 100% | 140.6 | 2026-05-30 | 1 | 140.6 | 2026-06-04 | 1 | 140.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 140.6 | 2026-06-27 | 1 | 140.6 | Truong An | M291-096 |  | PT50
805 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT51 | PT51 | POSTDETAIL | 1 | 72.5 | 72.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 72.5 | 0 |  | 100% | 72.5 | 2026-05-29 | 1 | 72.5 | 2026-05-29 | 1 | 72.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 72.5 | 2026-06-25 | 1 | 72.5 | Truong An | M291-094 |  | PT51
806 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT52 | PT52(1/2) | POSTDETAIL | 1 | 29.1 | 29.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.1 | 0 |  | 100% | 29.1 | 2026-04-20 | 1 | 29.1 | 2026-04-27 | 1 | 29.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 29.1 | 2026-06-27 | 1 | 29.1 | Truong An | M291-099 |  | PT52
807 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT52 | PT52(2/2) | POSTDETAIL | 1 | 29.1 | 29.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.1 | 0 |  | 100% | 29.1 | 2026-04-20 | 1 | 29.1 | 2026-04-27 | 1 | 29.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 29.1 | 2026-06-27 | 1 | 29.1 | Truong An | M291-099 |  | PT52
808 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT53 | PT53(1/2) | POSTDETAIL | 1 | 29.1 | 29.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.1 | 0 |  | 100% | 29.1 | 2026-04-20 | 1 | 29.1 | 2026-04-27 | 1 | 29.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 29.1 | 2026-06-27 | 1 | 29.1 | Truong An | M291-099 |  | PT53
809 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT53 | PT53(2/2) | POSTDETAIL | 1 | 29.1 | 29.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.1 | 0 |  | 100% | 29.1 | 2026-04-20 | 1 | 29.1 | 2026-04-27 | 1 | 29.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 29.1 | 2026-06-27 | 1 | 29.1 | Truong An | M291-099 |  | PT53
810 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT54 | PT54(1/4) | POSTDETAIL | 1 | 29.1 | 29.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.1 | 0 |  | 100% | 29.1 | 2026-04-20 | 1 | 29.1 | 2026-04-27 | 1 | 29.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 29.1 | 2026-06-27 | 1 | 29.1 | Truong An | M291-099 |  | PT54
811 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT54 | PT54(2/4) | POSTDETAIL | 1 | 29.1 | 29.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.1 | 0 |  | 100% | 29.1 | 2026-04-20 | 1 | 29.1 | 2026-04-27 | 1 | 29.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 29.1 | 2026-06-27 | 1 | 29.1 | Truong An | M291-099 |  | PT54
812 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT54 | PT54(3/4) | POSTDETAIL | 1 | 29.1 | 29.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.1 | 0 |  | 100% | 29.1 | 2026-04-20 | 1 | 29.1 | 2026-04-27 | 1 | 29.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 29.1 | 2026-06-27 | 1 | 29.1 | Truong An | M291-099 |  | PT54
813 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT54 | PT54(4/4) | POSTDETAIL | 1 | 29.1 | 29.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 29.1 | 0 |  | 100% | 29.1 | 2026-04-20 | 1 | 29.1 | 2026-04-27 | 1 | 29.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 29.1 | 2026-06-27 | 1 | 29.1 | Truong An | M291-099 |  | PT54
814 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT55 | PT55 | POSTDETAIL | 1 | 75.5 | 75.5 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 75.5 | 0 |  | 100% | 75.5 | 2026-05-30 | 1 | 75.5 | 2026-06-04 | 1 | 75.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 75.5 | 2026-06-27 | 1 | 75.5 | Truong An | M291-096 |  | PT55
815 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT56 | PT56 | POSTDETAIL | 1 | 71.4 | 71.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 71.4 | 0 |  | 100% | 71.4 | 2026-05-30 | 1 | 71.4 | 2026-06-04 | 1 | 71.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-043 | 2026-06-04 | 1 | 71.4 | 2026-06-27 | 1 | 71.4 | Truong An | M291-097 |  | PT56
816 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT57 | PT57 | POSTDETAIL | 1 | 27 | 27 | C150x75x6.5x10 | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-05-30 | 1 | 27 | 2026-06-09 | 1 | 27 |  |  | 0 | M291-U3-STR-046 | 2026-06-09 | 1 | 27 | 2026-06-27 | 1 | 27 | Truong An | M291-101 |  | PT57
817 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT58 | PT58 | POSTDETAIL | 1 | 27 | 27 | C150x75x6.5x10 | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-05-30 | 1 | 27 | 2026-06-06 | 1 | 27 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 27 | 2026-06-27 | 1 | 27 | Truong An | M291-099 |  | PT58
818 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT59 | PT59 | POSTDETAIL | 1 | 27 | 27 | C150x75x6.5x10 | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-05-30 | 1 | 27 | 2026-06-06 | 1 | 27 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 27 | 2026-06-27 | 1 | 27 | Truong An | M291-099 |  | PT59
819 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT60 | PT60 | POSTDETAIL | 1 | 27 | 27 | C150x75x6.5x10 | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-05-30 | 1 | 27 | 2026-06-06 | 1 | 27 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 27 | 2026-06-27 | 1 | 27 | Truong An | M291-099 |  | PT60
820 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT61 | PT61 | POSTDETAIL | 1 | 140.8 | 140.8 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 140.8 | 0 |  | 100% | 140.8 | 2026-04-28 | 1 | 140.8 | 2026-05-14 | 1 | 140.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 140.8 | 2026-06-25 | 1 | 140.8 | Truong An | M291-095 |  | PT61
821 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT62 | PT62 | POSTDETAIL | 1 | 138.4 | 138.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 138.4 | 0 |  | 100% | 138.4 | 2026-04-28 | 1 | 138.4 | 2026-05-14 | 1 | 138.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 138.4 | 2026-06-27 | 1 | 138.4 | Truong An | M291-096 |  | PT62
822 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT63 | PT63(1/2) | POSTDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-04-28 | 1 | 82.4 | 2026-05-14 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 82.4 | 2026-06-25 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-094 |  | PT63
823 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT63 | PT63(2/2) | POSTDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-04-28 | 1 | 82.4 | 2026-05-14 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 82.4 | 2026-06-25 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-094 |  | PT63
824 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT64 | PT64(1/2) | POSTDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-04-28 | 1 | 82.4 | 2026-05-14 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 82.4 | 2026-06-25 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-094 |  | PT64
825 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT64 | PT64(2/2) | POSTDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-04-28 | 1 | 82.4 | 2026-05-14 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 82.4 | 2026-06-27 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-096 |  | PT64
826 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT65 | PT65 | POSTDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-04-28 | 1 | 82.4 | 2026-05-14 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 82.4 | 2026-06-25 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-094 |  | PT65
827 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT66 | PT66 | POSTDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-04-28 | 1 | 82.4 | 2026-05-14 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 82.4 | 2026-06-25 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-094 |  | PT66
828 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT67 | PT67 | POSTDETAIL | 1 | 78.2 | 78.2 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 78.2 | 0 |  | 100% | 78.2 | 2026-04-28 | 1 | 78.2 | 2026-05-14 | 1 | 78.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 78.2 | 2026-06-25 | 1 | 78.2 | Truong An | M291-094 |  | PT67
829 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT68 | PT68 | POSTDETAIL | 1 | 78.2 | 78.2 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 78.2 | 0 |  | 100% | 78.2 | 2026-05-30 | 1 | 78.2 | 2026-06-04 | 1 | 78.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 78.2 | 2026-06-27 | 1 | 78.2 | Truong An | M291-096 |  | PT68
830 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT69 | PT69 | POSTDETAIL | 1 | 83.4 | 83.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 83.4 | 0 |  | 100% | 83.4 | 2026-05-29 | 1 | 83.4 | 2026-05-29 | 1 | 83.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 83.4 | 2026-06-25 | 1 | 83.4 | Truong An | M291-094 |  | PT69
831 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT70 | PT70 | POSTDETAIL | 1 | 83.4 | 83.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 83.4 | 0 |  | 100% | 83.4 | 2026-05-29 | 1 | 83.4 | 2026-05-29 | 1 | 83.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 83.4 | 2026-06-25 | 1 | 83.4 | Truong An | M291-094 |  | PT70
832 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT71 | PT71 | POSTDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-05-30 | 1 | 82.4 | 2026-06-04 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 82.4 | 2026-06-27 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-096 |  | PT71
833 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-PT72 | PT72 | POSTDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | C200x90x8x13.5 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-05-30 | 1 | 82.4 | 2026-06-04 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 82.4 | 2026-06-27 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-096 |  | PT72
834 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-RB1 | RB1 | RAIL-BEAMDETAIL | 1 | 90.9 | 90.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 90.9 | 0 |  | 100% | 90.9 | 2026-04-20 | 1 | 90.9 | 2026-04-25 | 1 | 90.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045-2 | 2026-06-06 | 1 | 90.9 | 2026-07-10 | 1 | 90.9 | Truong An | M291-106 |  | RB1
835 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-RB2 | RB2 | RAIL-BEAMDETAIL | 1 | 95.3 | 95.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 95.3 | 0 |  | 100% | 95.3 | 2026-04-25 | 1 | 95.3 | 2026-05-14 | 1 | 95.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045-2 | 2026-06-06 | 1 | 95.3 | 2026-07-10 | 1 | 95.3 | Truong An | M291-106 |  | RB2
836 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-RB3 | RB3 | RAIL-BEAMDETAIL | 1 | 90.3 | 90.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 90.3 | 0 |  | 100% | 90.3 | 2026-04-20 | 1 | 90.3 | 2026-04-25 | 1 | 90.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045-2 | 2026-06-06 | 1 | 90.3 | 2026-07-10 | 1 | 90.3 | Truong An | M291-106 |  | RB3
837 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-RB4 | RB4 | RAIL-BEAMDETAIL | 1 | 154.4 | 154.4 | I300x150x11.5x22 | [13 empty] | 154.4 | 0 |  | 100% | 154.4 | 2026-04-15 | 1 | 154.4 | 2026-04-15 | 1 | 154.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-002 | 2026-04-15 | 1 | 154.4 | 2026-04-17 | 1 | 154.4 | Truong An | M291-048 | #VALUE! | RB4
838 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-RB5 | RB5 | RAIL-BEAMDETAIL | 1 | 768.8 | 768.8 | I300x150x11.5x22 | [13 empty] | 768.8 | 0 |  | 100% | 768.8 | 2026-04-15 | 1 | 768.8 | 2026-04-15 | 1 | 768.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-002 | 2026-04-15 | 1 | 768.8 | 2026-04-17 | 1 | 768.8 | Truong An | M291-048 | #VALUE! | RB5
839 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-RB6 | RB6 | RAIL-BEAMDETAIL | 1 | 768 | 768 | I300x150x11.5x22 | [13 empty] | 768 | 0 |  | 100% | 768 | 2026-04-15 | 1 | 768 | 2026-04-15 | 1 | 768 |  |  | 0 | M291-U3-STR-002 | 2026-04-15 | 1 | 768 | 2026-04-17 | 1 | 768 | Truong An | M291-048 | #VALUE! | RB6
840 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM1 | SBM1(1/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM1
841 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM1 | SBM1(2/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM1
842 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM1 | SBM1(3/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM1
843 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM1 | SBM1(4/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM1
844 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM1 | SBM1(5/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM1
845 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM1 | SBM1(6/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM1
846 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM2 | SBM2(1/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM2
847 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM2 | SBM2(2/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM2
848 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM2 | SBM2(3/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM2
849 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM2 | SBM2(4/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM2
850 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM2 | SBM2(5/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM2
851 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM2 | SBM2(6/6) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 26.1 | 26.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-05-25 | 1 | 26.1 | 2026-05-30 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 26.1 | 2026-06-27 | 1 | 26.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM2
852 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM3 | SBM3 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 22.4 | 22.4 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 22.4 | 0 |  | 100% | 22.4 | 2026-05-25 | 1 | 22.4 | 2026-05-30 | 1 | 22.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 22.4 | 2026-06-27 | 1 | 22.4 | Truong An | M291-099 |  | SBM3
853 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM4 | SBM4(1/2) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM4
854 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM4 | SBM4(2/2) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM4
855 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(1/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
856 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(2/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
857 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(3/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
858 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(4/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
859 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(5/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
860 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(6/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
861 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(7/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
862 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(8/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
863 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(9/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
864 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(10/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
865 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(11/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
866 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(12/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-05-30 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
867 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(13/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-06-01 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
868 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(14/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-06-01 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
869 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(15/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-05-25 | 1 | 23.1 | 2026-06-01 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
870 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(16/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-06-01 | 1 | 23.1 | 2026-06-04 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
871 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(17/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-06-04 | 1 | 23.1 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
872 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM5 | SBM5(18/18) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-06-04 | 1 | 23.1 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM5
873 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM6 | SBM6 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-06-04 | 1 | 23.1 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM6
874 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM7 | SBM7 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 23.1 | 23.1 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-06-04 | 1 | 23.1 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 23.1 | 2026-06-27 | 1 | 23.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM7
875 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM8 | SBM8 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 65.9 | 65.9 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 65.9 | 0 |  | 100% | 65.9 | 2026-06-04 | 1 | 65.9 | 2026-06-04 | 1 | 65.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 65.9 | 2026-06-27 | 1 | 65.9 | Truong An | M291-096 |  | SBM8
876 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM9 | SBM9 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 25.3 | 25.3 | C200x80x7.5x11 | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-06-04 | 1 | 25.3 | 2026-06-06 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 25.3 | 2026-06-27 | 1 | 25.3 | Truong An | M291-099 |  | SBM9
877 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM10 | SBM10(1/4) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 102.2 | 102.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-04-20 | 1 | 102.2 | 2026-04-25 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 102.2 | 2026-06-25 | 1 | 102.2 | Truong An | M291-094 |  | SBM10
878 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM10 | SBM10(2/4) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 102.2 | 102.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-04-20 | 1 | 102.2 | 2026-04-25 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 102.2 | 2026-06-25 | 1 | 102.2 | Truong An | M291-094 |  | SBM10
879 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM10 | SBM10(3/4) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 102.2 | 102.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-04-20 | 1 | 102.2 | 2026-04-25 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 102.2 | 2026-06-25 | 1 | 102.2 | Truong An | M291-094 |  | SBM10
880 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM10 | SBM10(4/4) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 102.2 | 102.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-04-20 | 1 | 102.2 | 2026-04-25 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 102.2 | 2026-06-25 | 1 | 102.2 | Truong An | M291-094 |  | SBM10
881 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM11 | SBM11(1/5) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 102.2 | 102.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-04-20 | 1 | 102.2 | 2026-04-25 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 102.2 | 2026-06-25 | 1 | 102.2 | Truong An | M291-095 |  | SBM11
882 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM11 | SBM11(2/5) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 102.2 | 102.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-04-20 | 1 | 102.2 | 2026-04-25 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 102.2 | 2026-06-25 | 1 | 102.2 | Truong An | M291-095 |  | SBM11
883 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM11 | SBM11(3/5) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 102.2 | 102.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-04-20 | 1 | 102.2 | 2026-04-25 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 102.2 | 2026-06-25 | 1 | 102.2 | Truong An | M291-095 |  | SBM11
884 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM11 | SBM11(4/5) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 102.2 | 102.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-04-20 | 1 | 102.2 | 2026-04-25 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 102.2 | 2026-06-25 | 1 | 102.2 | Truong An | M291-095 |  | SBM11
885 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM11 | SBM11(5/5) | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 102.2 | 102.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-04-20 | 1 | 102.2 | 2026-04-25 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 102.2 | 2026-06-25 | 1 | 102.2 | Truong An | M291-095 |  | SBM11
886 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM12 | SBM12 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 100 | 100 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 100 | 0 |  | 100% | 100 | 2026-05-29 | 1 | 100 | 2026-05-29 | 1 | 100 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 100 | 2026-06-25 | 1 | 100 | Truong An | M291-094 |  | SBM12
887 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM13 | SBM13 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 96.3 | 96.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 96.3 | 0 |  | 100% | 96.3 | 2026-04-20 | 1 | 96.3 | 2026-04-27 | 1 | 96.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 96.3 | 2026-06-25 | 1 | 96.3 | Truong An | M291-095 |  | SBM13
888 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM14 | SBM14 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 96.3 | 96.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 96.3 | 0 |  | 100% | 96.3 | 2026-04-20 | 1 | 96.3 | 2026-04-27 | 1 | 96.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 96.3 | 2026-06-25 | 1 | 96.3 | Truong An | M291-095 |  | SBM14
889 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM15 | SBM15 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 97.6 | 97.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-04-20 | 1 | 97.6 | 2026-04-27 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 97.6 | 2026-06-25 | 1 | 97.6 | Truong An | M291-094 |  | SBM15
890 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM16 | SBM16 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 95.6 | 95.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 95.6 | 0 |  | 100% | 95.6 | 2026-04-20 | 1 | 95.6 | 2026-04-27 | 1 | 95.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-040 | 2026-05-29 | 1 | 95.6 | 2026-06-25 | 1 | 95.6 | Truong An | M291-094 |  | SBM16
891 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM17 | SBM17 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 135 | 135 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 135 | 0 |  | 100% | 135 | 2026-05-30 | 1 | 135 | 2026-05-30 | 1 | 135 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 135 | 2026-06-25 | 1 | 135 | Truong An | M291-095 |  | SBM17
892 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SBM18 | SBM18 | STAIR-BEAMDETAIL | 1 | 47.1 | 47.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 47.1 | 0 |  | 100% | 47.1 | 2026-06-04 | 1 | 47.1 | 2026-06-06 | 1 | 47.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 1 | 47.1 | 2026-06-27 | 1 | 47.1 | Truong An | M291-099 |  | SBM18
893 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SCL1 | SCL1 | STAIR-COLUMNDETAIL | 1 | 2244.4 | 2244.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 2244.4 | 0 |  | 100% | 2244.4 | 2026-04-28 | 1 | 2244.4 | 2026-05-02 | 1 | 2244.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-013 | 2026-05-06 | 1 | 2244.4 | 2026-05-13 | 1 | 2244.4 | Truong An | M291-065 | #VALUE! | SCL1
894 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SCL2 | SCL2 | STAIR-COLUMNDETAIL | 1 | 2172.6 | 2172.6 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 2172.6 | 0 |  | 100% | 2172.6 | 2026-04-28 | 1 | 2172.6 | 2026-05-06 | 1 | 2172.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-013 | 2026-05-06 | 1 | 2172.6 | 2026-05-13 | 1 | 2172.6 | Truong An | M291-065 | #VALUE! | SCL2
895 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SCL3 | SCL3 | STAIR-COLUMNDETAIL | 1 | 2800.3 | 2800.3 | H340x250x9x14 | [13 empty] | 2800.3 | 0 |  | 100% | 2800.3 | 2026-04-28 | 1 | 2800.3 | 2026-05-11 | 1 | 2800.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-021 | 2026-05-11 | 1 | 2800.3 | 2026-05-13 | 1 | 2800.3 | Truong An | M291-074 | #VALUE! | SCL3
896 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SCL4 | SCL4 | STAIR-COLUMNDETAIL | 1 | 2793.4 | 2793.4 | H340x250x9x14 | [13 empty] | 2793.4 | 0 |  | 100% | 2793.4 | 2026-04-28 | 1 | 2793.4 | 2026-05-11 | 1 | 2793.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-023 | 2026-05-12 | 1 | 2793.4 | 2026-05-13 | 1 | 2793.4 | Truong An | M291-076 | #VALUE! | SCL4
897 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SCL5 | SCL5 | STAIR-COLUMNDETAIL | 1 | 2198.4 | 2198.4 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 2198.4 | 0 |  | 100% | 2198.4 | 2026-05-11 | 1 | 2198.4 | 2026-05-13 | 1 | 2198.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-025 | 2026-05-13 | 1 | 2198.4 | 2026-06-27 | 1 | 2198.4 | Truong An | M291-080 | #VALUE! | SCL5
898 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SCL6 | SCL6 | STAIR-COLUMNDETAIL | 1 | 2290.1 | 2290.1 | H200x200x8x12 | [13 empty] | 2290.1 | 0 |  | 100% | 2290.1 | 2026-05-04 | 1 | 2290.1 | 2026-05-13 | 1 | 2290.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-025 | 2026-05-13 | 1 | 2290.1 | 2026-06-27 | 1 | 2290.1 | Truong An | M291-080 | #VALUE! | SCL6
899 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR1 | SGR1 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 290.4 | 290.4 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 290.4 | 0 |  | 100% | 290.4 | 2026-04-28 | 1 | 290.4 | 2026-05-24 | 1 | 290.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 290.4 | 2026-06-25 | 1 | 290.4 | Truong An | M291-088 |  | SGR1
900 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR2 | SGR2 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 284.8 | 284.8 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 284.8 | 0 |  | 100% | 284.8 | 2026-04-28 | 1 | 284.8 | 2026-05-26 | 1 | 284.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037-1 | 2026-05-27 | 1 | 284.8 | 2026-06-27 | 1 | 284.8 | Truong An | M291-105 |  | SGR2
901 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR3 | SGR3 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 280.6 | 280.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 280.6 | 0 |  | 100% | 280.6 | 2026-04-28 | 1 | 280.6 | 2026-05-25 | 1 | 280.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-036 | 2026-05-25 | 1 | 280.6 | 2026-06-25 | 1 | 280.6 | Truong An | M291-089 |  | SGR3
902 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR4 | SGR4 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 280.6 | 280.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 280.6 | 0 |  | 100% | 280.6 | 2026-04-28 | 1 | 280.6 | 2026-05-24 | 1 | 280.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 280.6 | 2026-06-25 | 1 | 280.6 | Truong An | M291-088 |  | SGR4
903 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR5 | SGR5(1/2) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 280.6 | 280.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 280.6 | 0 |  | 100% | 280.6 | 2026-04-28 | 1 | 280.6 | 2026-05-25 | 1 | 280.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-036 | 2026-05-25 | 1 | 280.6 | 2026-06-25 | 1 | 280.6 | Truong An | M291-089 |  | SGR5
904 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR5 | SGR5(2/2) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 280.6 | 280.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 280.6 | 0 |  | 100% | 280.6 | 2026-04-28 | 1 | 280.6 | 2026-05-25 | 1 | 280.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-036 | 2026-05-25 | 1 | 280.6 | 2026-06-25 | 1 | 280.6 | Truong An | M291-089 |  | SGR5
905 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR6 | SGR6(1/2) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 280.6 | 280.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 280.6 | 0 |  | 100% | 280.6 | 2026-04-28 | 1 | 280.6 | 2026-05-26 | 1 | 280.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037-1 | 2026-05-27 | 1 | 280.6 | 2026-06-27 | 1 | 280.6 | Truong An | M291-105 |  | SGR6
906 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR6 | SGR6(2/2) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 280.6 | 280.6 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 280.6 | 0 |  | 100% | 280.6 | 2026-04-28 | 1 | 280.6 | 2026-05-26 | 1 | 280.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037-1 | 2026-05-27 | 1 | 280.6 | 2026-06-27 | 1 | 280.6 | Truong An | M291-105 |  | SGR6
907 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR7 | SGR7(1/4) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 286.7 | 286.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 286.7 | 0 |  | 100% | 286.7 | 2026-04-28 | 1 | 286.7 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 | 2026-06-25 | 1 | 286.7 | Truong An | M291-088 |  | SGR7
908 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR7 | SGR7(2/4) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 286.7 | 286.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 286.7 | 0 |  | 100% | 286.7 | 2026-04-28 | 1 | 286.7 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-036 | 2026-05-25 | 1 | 286.7 | 2026-06-25 | 1 | 286.7 | Truong An | M291-089 |  | SGR7
909 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR7 | SGR7(3/4) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 286.7 | 286.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 286.7 | 0 |  | 100% | 286.7 | 2026-04-28 | 1 | 286.7 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 | 2026-06-25 | 1 | 286.7 | Truong An | M291-088 |  | SGR7
910 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR7 | SGR7(4/4) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 286.7 | 286.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 286.7 | 0 |  | 100% | 286.7 | 2026-04-28 | 1 | 286.7 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-036 | 2026-05-25 | 1 | 286.7 | 2026-06-25 | 1 | 286.7 | Truong An | M291-089 |  | SGR7
911 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR8 | SGR8(1/4) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 286.7 | 286.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 286.7 | 0 |  | 100% | 286.7 | 2026-04-28 | 1 | 286.7 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 | 2026-06-25 | 1 | 286.7 | Truong An | M291-088 |  | SGR8
912 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR8 | SGR8(2/4) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 286.7 | 286.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 286.7 | 0 |  | 100% | 286.7 | 2026-04-28 | 1 | 286.7 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-036 | 2026-05-25 | 1 | 286.7 | 2026-06-25 | 1 | 286.7 | Truong An | M291-089 |  | SGR8
913 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR8 | SGR8(3/4) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 286.7 | 286.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 286.7 | 0 |  | 100% | 286.7 | 2026-05-11 | 1 | 286.7 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037-1 | 2026-05-27 | 1 | 286.7 | 2026-06-27 | 1 | 286.7 | Truong An | M291-105 |  | SGR8
914 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR8 | SGR8(4/4) | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 286.7 | 286.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 286.7 | 0 |  | 100% | 286.7 | 2026-05-11 | 1 | 286.7 | 2026-05-24 | 1 | 286.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037-1 | 2026-05-27 | 1 | 286.7 | 2026-06-27 | 1 | 286.7 | Truong An | M291-105 |  | SGR8
915 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR9 | SGR9 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 299.1 | 299.1 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 299.1 | 0 |  | 100% | 299.1 | 2026-05-11 | 1 | 299.1 | 2026-05-25 | 1 | 299.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-036 | 2026-05-25 | 1 | 299.1 | 2026-06-25 | 1 | 299.1 | Truong An | M291-089 |  | SGR9
916 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR10 | SGR10 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 283.3 | 283.3 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 283.3 | 0 |  | 100% | 283.3 | 2026-05-11 | 1 | 283.3 | 2026-05-24 | 1 | 283.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 283.3 | 2026-06-25 | 1 | 283.3 | Truong An | M291-088 |  | SGR10
917 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR11 | SGR11 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 287.7 | 287.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 287.7 | 0 |  | 100% | 287.7 | 2026-05-04 | 1 | 287.7 | 2026-05-24 | 1 | 287.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 287.7 | 2026-06-25 | 1 | 287.7 | Truong An | M291-088 |  | SGR11
918 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR12 | SGR12 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 280.9 | 280.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 280.9 | 0 |  | 100% | 280.9 | 2026-05-11 | 1 | 280.9 | 2026-05-24 | 1 | 280.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 280.9 | 2026-06-25 | 1 | 280.9 | Truong An | M291-088 |  | SGR12
919 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR13 | SGR13 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 280.9 | 280.9 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 280.9 | 0 |  | 100% | 280.9 | 2026-05-11 | 1 | 280.9 | 2026-05-24 | 1 | 280.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 280.9 | 2026-06-25 | 1 | 280.9 | Truong An | M291-088 |  | SGR13
920 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR14 | SGR14 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 266.7 | 266.7 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 266.7 | 0 |  | 100% | 266.7 | 2026-05-11 | 1 | 266.7 | 2026-05-24 | 1 | 266.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 266.7 | 2026-06-25 | 1 | 266.7 | Truong An | M291-088 |  | SGR14
921 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR15 | SGR15 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 289 | 289 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 289 | 0 |  | 100% | 289 | 2026-05-11 | 1 | 289 | 2026-05-24 | 1 | 289 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 289 | 2026-06-25 | 1 | 289 | Truong An | M291-088 |  | SGR15
922 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SGR16 | SGR16 | STAIR-GIRDERDETAIL | 1 | 308.5 | 308.5 | H244x175x7x11 | [13 empty] | 308.5 | 0 |  | 100% | 308.5 | 2026-05-04 | 1 | 308.5 | 2026-05-27 | 1 | 308.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037-1 | 2026-05-27 | 1 | 308.5 | 2026-06-27 | 1 | 308.5 | Truong An | M291-105 |  | SGR16
923 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPT1 | SPT1 | POSTDETAIL | 1 | 88.7 | 88.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 88.7 | 0 |  | 100% | 88.7 | 2026-05-30 | 1 | 88.7 | 2026-05-30 | 1 | 88.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 88.7 | 2026-06-25 | 1 | 88.7 | Truong An | M291-095 |  | SPT1
924 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPT2 | SPT2 | POSTDETAIL | 1 | 94.8 | 94.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 94.8 | 0 |  | 100% | 94.8 | 2026-06-04 | 1 | 94.8 | 2026-06-04 | 1 | 94.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 94.8 | 2026-06-27 | 1 | 94.8 | Truong An | M291-096 |  | SPT2
925 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-1VB1 | 1VB1(1/4) | ANGLE | 1 | 35.6 | 35.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 35.6 | 0 |  | 100% | 35.6 | 2026-06-13 | 1 | 35.6 | 2026-06-22 | 1 | 35.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-051 | 2026-08-12 | 1 | 35.6 | 2026-08-20 | 1 | 35.6 | Truong An | M291-112 | #VALUE! | 1VB1
926 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-1VB1 | 1VB1(2/4) | ANGLE | 1 | 35.6 | 35.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 35.6 | 0 |  | 100% | 35.6 | 2026-06-13 | 1 | 35.6 | 2026-06-22 | 1 | 35.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-051 | 2026-08-12 | 1 | 35.6 | 2026-08-20 | 1 | 35.6 | Truong An | M291-112 | #VALUE! | 1VB1
927 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-1VB1 | 1VB1(3/4) | ANGLE | 1 | 35.6 | 35.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 35.6 | 0 |  | 100% | 35.6 | 2026-06-13 | 1 | 35.6 | 2026-06-22 | 1 | 35.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-051 | 2026-08-12 | 1 | 35.6 | 2026-08-20 | 1 | 35.6 | Truong An | M291-112 | #VALUE! | 1VB1
928 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-1VB1 | 1VB1(4/4) | ANGLE | 1 | 35.6 | 35.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 35.6 | 0 |  | 100% | 35.6 | 2026-06-13 | 1 | 35.6 | 2026-06-22 | 1 | 35.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-051 | 2026-08-12 | 1 | 35.6 | 2026-08-20 | 1 | 35.6 | Truong An | M291-112 | #VALUE! | 1VB1
929 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(1/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
930 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(2/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
931 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(3/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
932 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(4/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
933 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(5/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
934 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(6/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
935 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(7/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
936 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(8/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
937 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(9/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
938 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(10/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
939 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(11/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
940 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(12/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
941 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(13/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
942 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(14/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
943 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB1 | SVB1(15/15) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 51.1 | 51.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 51.1 | 0 |  | 100% | 51.1 | 2026-04-15 | 1 | 51.1 | 2026-04-21 | 1 | 51.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51.1 | 2026-06-25 | 1 | 51.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB1
944 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB2 | SVB2(1/3) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 49.2 | 49.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 49.2 | 0 |  | 100% | 49.2 | 2026-04-15 | 1 | 49.2 | 2026-04-21 | 1 | 49.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 49.2 | 2026-06-25 | 1 | 49.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB2
945 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB2 | SVB2(2/3) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 49.2 | 49.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 49.2 | 0 |  | 100% | 49.2 | 2026-04-15 | 1 | 49.2 | 2026-04-21 | 1 | 49.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 49.2 | 2026-06-25 | 1 | 49.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB2
946 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB2 | SVB2(3/3) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 49.2 | 49.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 49.2 | 0 |  | 100% | 49.2 | 2026-04-15 | 1 | 49.2 | 2026-04-21 | 1 | 49.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 49.2 | 2026-06-25 | 1 | 49.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB2
947 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB3 | SVB3 | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 62.6 | 62.6 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 62.6 | 0 |  | 100% | 62.6 | 2026-04-15 | 1 | 62.6 | 2026-04-21 | 1 | 62.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 62.6 | 2026-05-09 | 1 | 62.6 | Truong An | M291-061 |  | SVB3
948 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(1/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
949 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(2/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
950 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(3/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
951 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(4/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
952 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(5/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
953 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(6/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
954 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(7/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
955 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(8/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
956 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(9/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
957 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(10/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
958 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(11/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
959 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(12/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
960 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(13/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
961 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(14/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
962 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(15/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
963 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(16/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
964 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(17/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
965 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(18/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
966 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(19/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
967 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB4 | SVB4(20/20) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 47.2 | 47.2 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-21 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.2 | 2026-06-25 | 1 | 47.2 | Truong An | M291-085 |  | SVB4
968 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB5 | SVB5 | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 81.6 | 81.6 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 81.6 | 0 |  | 100% | 81.6 | 2026-04-15 | 1 | 81.6 | 2026-04-21 | 1 | 81.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 81.6 | 2026-05-09 | 1 | 81.6 | Truong An | M291-061 |  | SVB5
969 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB6 | SVB6(1/2) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 45.1 | 45.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 45.1 | 0 |  | 100% | 45.1 | 2026-04-15 | 1 | 45.1 | 2026-04-21 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 45.1 | 2026-06-25 | 1 | 45.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB6
970 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB6 | SVB6(2/2) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 45.1 | 45.1 | Φ88.9x5.49 | [13 empty] | 45.1 | 0 |  | 100% | 45.1 | 2026-04-15 | 1 | 45.1 | 2026-04-21 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 45.1 | 2026-06-25 | 1 | 45.1 | Truong An | M291-085 |  | SVB6
971 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB7 | SVB7(1/2) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 30.8 | 30.8 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 30.8 | 0 |  | 100% | 30.8 | 2026-04-15 | 1 | 30.8 | 2026-04-21 | 1 | 30.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 30.8 | 2026-05-09 | 1 | 30.8 | Truong An | M291-061 |  | SVB7
972 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB7 | SVB7(2/2) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 30.8 | 30.8 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 30.8 | 0 |  | 100% | 30.8 | 2026-04-15 | 1 | 30.8 | 2026-04-21 | 1 | 30.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 30.8 | 2026-05-09 | 1 | 30.8 | Truong An | M291-061 |  | SVB7
973 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB8 | SVB8(1/4) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 91.1 | 91.1 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 91.1 | 0 |  | 100% | 91.1 | 2026-04-15 | 1 | 91.1 | 2026-04-21 | 1 | 91.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 91.1 | 2026-05-09 | 1 | 91.1 | Truong An | M291-061 |  | SVB8
974 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB8 | SVB8(2/4) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 91.1 | 91.1 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 91.1 | 0 |  | 100% | 91.1 | 2026-04-15 | 1 | 91.1 | 2026-04-21 | 1 | 91.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 91.1 | 2026-05-09 | 1 | 91.1 | Truong An | M291-061 |  | SVB8
975 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB8 | SVB8(3/4) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 91.1 | 91.1 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 91.1 | 0 |  | 100% | 91.1 | 2026-04-15 | 1 | 91.1 | 2026-04-21 | 1 | 91.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 91.1 | 2026-05-09 | 1 | 91.1 | Truong An | M291-061 |  | SVB8
976 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB8 | SVB8(4/4) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 91.1 | 91.1 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 91.1 | 0 |  | 100% | 91.1 | 2026-04-15 | 1 | 91.1 | 2026-04-21 | 1 | 91.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 91.1 | 2026-05-09 | 1 | 91.1 | Truong An | M291-061 |  | SVB8
977 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB9 | SVB9(1/4) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 98.4 | 98.4 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 98.4 | 0 |  | 100% | 98.4 | 2026-04-15 | 1 | 98.4 | 2026-04-21 | 1 | 98.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 98.4 | 2026-05-09 | 1 | 98.4 | Truong An | M291-061 |  | SVB9
978 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB9 | SVB9(2/4) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 98.4 | 98.4 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 98.4 | 0 |  | 100% | 98.4 | 2026-04-15 | 1 | 98.4 | 2026-04-21 | 1 | 98.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 98.4 | 2026-05-09 | 1 | 98.4 | Truong An | M291-061 |  | SVB9
979 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB9 | SVB9(3/4) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 98.4 | 98.4 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 98.4 | 0 |  | 100% | 98.4 | 2026-04-15 | 1 | 98.4 | 2026-04-21 | 1 | 98.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 98.4 | 2026-05-09 | 1 | 98.4 | Truong An | M291-061 |  | SVB9
980 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SVB9 | SVB9(4/4) | ST-V-BRACEDETAIL | 1 | 98.4 | 98.4 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 98.4 | 0 |  | 100% | 98.4 | 2026-04-15 | 1 | 98.4 | 2026-04-21 | 1 | 98.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 98.4 | 2026-05-09 | 1 | 98.4 | Truong An | M291-061 |  | SVB9
981 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB1 | VB1(1/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 51.5 | 51.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-05-18 | 1 | 51.5 | 2026-05-18 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 51.5 | 2026-06-27 | 1 | 51.5 | Truong An | M291-098 |  | VB1
982 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB1 | VB1(2/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 51.5 | 51.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-05-18 | 1 | 51.5 | 2026-05-18 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 51.5 | 2026-06-27 | 1 | 51.5 | Truong An | M291-098 |  | VB1
983 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB1 | VB1(3/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 51.5 | 51.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-05-18 | 1 | 51.5 | 2026-05-18 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 51.5 | 2026-06-27 | 1 | 51.5 | Truong An | M291-098 |  | VB1
984 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB1 | VB1(4/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 51.5 | 51.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-05-18 | 1 | 51.5 | 2026-05-18 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 51.5 | 2026-06-27 | 1 | 51.5 | Truong An | M291-098 |  | VB1
985 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB2 | VB2(1/3) | V-BRACEDETAIL | 1 | 48.7 | 48.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 48.7 | 0 |  | 100% | 48.7 | 2026-05-18 | 1 | 48.7 | 2026-05-18 | 1 | 48.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 48.7 | 2026-06-27 | 1 | 48.7 | Truong An | M291-098 |  | VB2
986 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB2 | VB2(2/3) | V-BRACEDETAIL | 1 | 48.7 | 48.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 48.7 | 0 |  | 100% | 48.7 | 2026-05-18 | 1 | 48.7 | 2026-05-18 | 1 | 48.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 48.7 | 2026-06-27 | 1 | 48.7 | Truong An | M291-098 |  | VB2
987 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB2 | VB2(3/3) | V-BRACEDETAIL | 1 | 48.7 | 48.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 48.7 | 0 |  | 100% | 48.7 | 2026-05-18 | 1 | 48.7 | 2026-05-18 | 1 | 48.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 48.7 | 2026-06-27 | 1 | 48.7 | Truong An | M291-098 |  | VB2
988 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB3 | VB3(1/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 45.9 | 45.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 45.9 | 0 |  | 100% | 45.9 | 2026-05-18 | 1 | 45.9 | 2026-05-18 | 1 | 45.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 45.9 | 2026-06-27 | 1 | 45.9 | Truong An | M291-098 |  | VB3
989 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB3 | VB3(2/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 45.9 | 45.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 45.9 | 0 |  | 100% | 45.9 | 2026-05-18 | 1 | 45.9 | 2026-05-18 | 1 | 45.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 45.9 | 2026-06-27 | 1 | 45.9 | Truong An | M291-098 |  | VB3
990 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB3 | VB3(3/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 45.9 | 45.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 45.9 | 0 |  | 100% | 45.9 | 2026-05-18 | 1 | 45.9 | 2026-05-18 | 1 | 45.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 45.9 | 2026-06-27 | 1 | 45.9 | Truong An | M291-098 |  | VB3
991 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB3 | VB3(4/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 45.9 | 45.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 45.9 | 0 |  | 100% | 45.9 | 2026-05-18 | 1 | 45.9 | 2026-05-18 | 1 | 45.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 45.9 | 2026-06-27 | 1 | 45.9 | Truong An | M291-098 |  | VB3
992 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB4 | VB4 | V-BRACEDETAIL | 1 | 33.5 | 33.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 33.5 | 0 |  | 100% | 33.5 | 2026-05-18 | 1 | 33.5 | 2026-05-18 | 1 | 33.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 33.5 | 2026-06-27 | 1 | 33.5 | Truong An | M291-098 |  | VB4
993 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB5 | VB5 | V-BRACEDETAIL | 1 | 50.7 | 50.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 50.7 | 0 |  | 100% | 50.7 | 2026-05-18 | 1 | 50.7 | 2026-05-18 | 1 | 50.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 50.7 | 2026-06-27 | 1 | 50.7 | Truong An | M291-098 |  | VB5
994 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB6 | VB6 | V-BRACEDETAIL | 1 | 48.5 | 48.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 48.5 | 0 |  | 100% | 48.5 | 2026-05-18 | 1 | 48.5 | 2026-05-18 | 1 | 48.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 48.5 | 2026-06-27 | 1 | 48.5 | Truong An | M291-098 |  | VB6
995 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB7 | VB7 | V-BRACEDETAIL | 1 | 41.5 | 41.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 41.5 | 0 |  | 100% | 41.5 | 2026-05-18 | 1 | 41.5 | 2026-05-18 | 1 | 41.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 41.5 | 2026-06-27 | 1 | 41.5 | Truong An | M291-098 |  | VB7
996 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB8 | VB8 | V-BRACEDETAIL | 1 | 50.7 | 50.7 | L90x90x10 | [13 empty] | 50.7 | 0 |  | 100% | 50.7 | 2026-05-18 | 1 | 50.7 | 2026-05-18 | 1 | 50.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 50.7 | 2026-06-27 | 1 | 50.7 | Truong An | M291-098 |  | VB8
997 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB9 | VB9(1/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 31.1 | 31.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 31.1 | 0 |  | 100% | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 31.1 | 2026-06-27 | 1 | 31.1 | Truong An | M291-098 |  | VB9
998 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB9 | VB9(2/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 31.1 | 31.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 31.1 | 0 |  | 100% | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 31.1 | 2026-06-27 | 1 | 31.1 | Truong An | M291-098 |  | VB9
999 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB9 | VB9(3/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 31.1 | 31.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 31.1 | 0 |  | 100% | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 31.1 | 2026-06-27 | 1 | 31.1 | Truong An | M291-098 |  | VB9
1000 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB9 | VB9(4/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 31.1 | 31.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 31.1 | 0 |  | 100% | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 31.1 | 2026-06-27 | 1 | 31.1 | Truong An | M291-098 |  | VB9
1001 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB10 | VB10 | V-BRACEDETAIL | 1 | 20.3 | 20.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-05-18 | 1 | 20.3 | 2026-05-18 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 20.3 | 2026-06-27 | 1 | 20.3 | Truong An | M291-098 |  | VB10
1002 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB11 | VB11 | V-BRACEDETAIL | 1 | 45.1 | 45.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 45.1 | 0 |  | 100% | 45.1 | 2026-05-18 | 1 | 45.1 | 2026-05-18 | 1 | 45.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 45.1 | 2026-06-27 | 1 | 45.1 | Truong An | M291-098 |  | VB11
1003 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB12 | VB12 | V-BRACEDETAIL | 1 | 43.9 | 43.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 43.9 | 0 |  | 100% | 43.9 | 2026-05-18 | 1 | 43.9 | 2026-05-18 | 1 | 43.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 43.9 | 2026-06-27 | 1 | 43.9 | Truong An | M291-098 |  | VB12
1004 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB13 | VB13 | V-BRACEDETAIL | 1 | 40.9 | 40.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-05-18 | 1 | 40.9 | 2026-05-18 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 40.9 | 2026-06-27 | 1 | 40.9 | Truong An | M291-098 |  | VB13
1005 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB14 | VB14 | V-BRACEDETAIL | 1 | 30.5 | 30.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-05-18 | 1 | 30.5 | 2026-05-18 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 30.5 | 2026-06-27 | 1 | 30.5 | Truong An | M291-098 |  | VB14
1006 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB15 | VB15 | V-BRACEDETAIL | 1 | 29.9 | 29.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 29.9 | 0 |  | 100% | 29.9 | 2026-05-18 | 1 | 29.9 | 2026-05-18 | 1 | 29.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 29.9 | 2026-06-27 | 1 | 29.9 | Truong An | M291-098 |  | VB15
1007 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB16 | VB16 | V-BRACEDETAIL | 1 | 31.1 | 31.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 31.1 | 0 |  | 100% | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 | 2026-05-18 | 1 | 31.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 31.1 | 2026-06-27 | 1 | 31.1 | Truong An | M291-098 |  | VB16
1008 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB17 | VB17(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 63.6 | 63.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 63.6 | 0 |  | 100% | 63.6 | 2026-05-18 | 1 | 63.6 | 2026-05-18 | 1 | 63.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 63.6 | 2026-06-27 | 1 | 63.6 | Truong An | M291-098 |  | VB17
1009 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB17 | VB17(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 63.6 | 63.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 63.6 | 0 |  | 100% | 63.6 | 2026-05-18 | 1 | 63.6 | 2026-05-18 | 1 | 63.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 63.6 | 2026-06-27 | 1 | 63.6 | Truong An | M291-098 |  | VB17
1010 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB18 | VB18(1/3) | V-BRACEDETAIL | 1 | 64.6 | 64.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 64.6 | 0 |  | 100% | 64.6 | 2026-05-18 | 1 | 64.6 | 2026-05-18 | 1 | 64.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 64.6 | 2026-06-27 | 1 | 64.6 | Truong An | M291-098 |  | VB18
1011 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB18 | VB18(2/3) | V-BRACEDETAIL | 1 | 64.6 | 64.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 64.6 | 0 |  | 100% | 64.6 | 2026-05-18 | 1 | 64.6 | 2026-05-18 | 1 | 64.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 64.6 | 2026-06-27 | 1 | 64.6 | Truong An | M291-098 |  | VB18
1012 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB18 | VB18(3/3) | V-BRACEDETAIL | 1 | 64.6 | 64.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 64.6 | 0 |  | 100% | 64.6 | 2026-05-18 | 1 | 64.6 | 2026-05-18 | 1 | 64.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 64.6 | 2026-06-27 | 1 | 64.6 | Truong An | M291-098 |  | VB18
1013 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB19 | VB19(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 56.8 | 56.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 56.8 | 0 |  | 100% | 56.8 | 2026-05-18 | 1 | 56.8 | 2026-05-18 | 1 | 56.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 56.8 | 2026-06-27 | 1 | 56.8 | Truong An | M291-098 |  | VB19
1014 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB19 | VB19(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 56.8 | 56.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 56.8 | 0 |  | 100% | 56.8 | 2026-05-18 | 1 | 56.8 | 2026-05-18 | 1 | 56.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 56.8 | 2026-06-27 | 1 | 56.8 | Truong An | M291-098 |  | VB19
1015 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB20 | VB20 | V-BRACEDETAIL | 1 | 58.6 | 58.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 58.6 | 0 |  | 100% | 58.6 | 2026-05-18 | 1 | 58.6 | 2026-05-18 | 1 | 58.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 58.6 | 2026-06-27 | 1 | 58.6 | Truong An | M291-098 |  | VB20
1016 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB21 | VB21 | V-BRACEDETAIL | 1 | 63.8 | 63.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 63.8 | 0 |  | 100% | 63.8 | 2026-05-18 | 1 | 63.8 | 2026-05-18 | 1 | 63.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 63.8 | 2026-06-27 | 1 | 63.8 | Truong An | M291-098 |  | VB21
1017 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB22 | VB22(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 84 | 84 | L90x90x10 | [13 empty] | 84 | 0 |  | 100% | 84 | 2026-05-18 | 1 | 84 | 2026-05-18 | 1 | 84 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 84 | 2026-06-27 | 1 | 84 | Truong An | M291-098 |  | VB22
1018 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB22 | VB22(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 84 | 84 | L90x90x10 | [13 empty] | 84 | 0 |  | 100% | 84 | 2026-05-18 | 1 | 84 | 2026-05-18 | 1 | 84 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 84 | 2026-06-27 | 1 | 84 | Truong An | M291-098 |  | VB22
1019 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB23 | VB23 | V-BRACEDETAIL | 1 | 70.6 | 70.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 70.6 | 0 |  | 100% | 70.6 | 2026-05-18 | 1 | 70.6 | 2026-05-18 | 1 | 70.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 70.6 | 2026-06-27 | 1 | 70.6 | Truong An | M291-098 |  | VB23
1020 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB24 | VB24(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 72.6 | 72.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 72.6 | 0 |  | 100% | 72.6 | 2026-05-18 | 1 | 72.6 | 2026-05-18 | 1 | 72.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 72.6 | 2026-06-27 | 1 | 72.6 | Truong An | M291-098 |  | VB24
1021 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB24 | VB24(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 72.6 | 72.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 72.6 | 0 |  | 100% | 72.6 | 2026-05-18 | 1 | 72.6 | 2026-05-18 | 1 | 72.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 72.6 | 2026-06-27 | 1 | 72.6 | Truong An | M291-098 |  | VB24
1022 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB25 | VB25 | V-BRACEDETAIL | 1 | 72 | 72 | L90x90x10 | [13 empty] | 72 | 0 |  | 100% | 72 | 2026-05-18 | 1 | 72 | 2026-05-18 | 1 | 72 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 72 | 2026-06-27 | 1 | 72 | Truong An | M291-098 |  | VB25
1023 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB26 | VB26 | V-BRACEDETAIL | 1 | 57.8 | 57.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 57.8 | 0 |  | 100% | 57.8 | 2026-05-18 | 1 | 57.8 | 2026-05-18 | 1 | 57.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 57.8 | 2026-06-27 | 1 | 57.8 | Truong An | M291-098 |  | VB26
1024 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB27 | VB27 | V-BRACEDETAIL | 1 | 57.4 | 57.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 57.4 | 0 |  | 100% | 57.4 | 2026-05-18 | 1 | 57.4 | 2026-05-18 | 1 | 57.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 57.4 | 2026-06-27 | 1 | 57.4 | Truong An | M291-098 |  | VB27
1025 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB28 | VB28 | V-BRACEDETAIL | 1 | 26.3 | 26.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 26.3 | 0 |  | 100% | 26.3 | 2026-04-08 | 1 | 26.3 | 2026-04-08 | 1 | 26.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 26.3 | 2026-04-09 | 1 | 26.3 | Truong An | M291-047 |  | VB28
1026 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB29 | VB29 | V-BRACEDETAIL | 1 | 28.9 | 28.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 28.9 | 0 |  | 100% | 28.9 | 2026-04-08 | 1 | 28.9 | 2026-04-08 | 1 | 28.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 28.9 | 2026-04-09 | 1 | 28.9 | Truong An | M291-047 |  | VB29
1027 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB30 | VB30(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 21.6 | 21.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 | 2026-04-09 | 1 | 21.6 | Truong An | M291-047 |  | VB30
1028 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB30 | VB30(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 21.6 | 21.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 21.6 | 2026-04-09 | 1 | 21.6 | Truong An | M291-047 |  | VB30
1029 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB31 | VB31 | V-BRACEDETAIL | 1 | 15.4 | 15.4 | L90x90x10 | [13 empty] | 15.4 | 0 |  | 100% | 15.4 | 2026-04-08 | 1 | 15.4 | 2026-04-08 | 1 | 15.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 15.4 | 2026-04-09 | 1 | 15.4 | Truong An | M291-047 |  | VB31
1030 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB32 | VB32(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 28.2 | 28.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 28.2 | 0 |  | 100% | 28.2 | 2026-04-08 | 1 | 28.2 | 2026-04-08 | 1 | 28.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 28.2 | 2026-04-09 | 1 | 28.2 | Truong An | M291-047 |  | VB32
1031 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB32 | VB32(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 28.2 | 28.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 28.2 | 0 |  | 100% | 28.2 | 2026-04-08 | 1 | 28.2 | 2026-04-08 | 1 | 28.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 28.2 | 2026-04-09 | 1 | 28.2 | Truong An | M291-047 |  | VB32
1032 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB33 | VB33(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 24.1 | 24.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2026-04-08 | 1 | 24.1 | 2026-04-08 | 1 | 24.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 24.1 | 2026-04-09 | 1 | 24.1 | Truong An | M291-047 |  | VB33
1033 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB33 | VB33(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 24.1 | 24.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2026-04-08 | 1 | 24.1 | 2026-04-08 | 1 | 24.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 24.1 | 2026-04-09 | 1 | 24.1 | Truong An | M291-047 |  | VB33
1034 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB34 | VB34(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 24.8 | 24.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-04-08 | 1 | 24.8 | 2026-04-08 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 24.8 | 2026-04-09 | 1 | 24.8 | Truong An | M291-047 |  | VB34
1035 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB34 | VB34(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 24.8 | 24.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-04-08 | 1 | 24.8 | 2026-04-08 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 24.8 | 2026-04-09 | 1 | 24.8 | Truong An | M291-047 |  | VB34
1036 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB35 | VB35(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 5.6 | 5.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2026-04-08 | 1 | 5.6 | 2026-04-08 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 5.6 | 2026-04-09 | 1 | 5.6 | Truong An | M291-047 |  | VB35
1037 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB35 | VB35(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 5.6 | 5.6 | L90x90x10 | [13 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2026-04-08 | 1 | 5.6 | 2026-04-08 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 5.6 | 2026-04-09 | 1 | 5.6 | Truong An | M291-047 |  | VB35
1038 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB36 | VB36(1/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 11.2 | 11.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-04-06 | 1 | 11.2 | 2026-04-08 | 1 | 11.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 11.2 | 2026-04-09 | 1 | 11.2 | Truong An | M291-047 |  | VB36
1039 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB36 | VB36(2/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 11.2 | 11.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-04-06 | 1 | 11.2 | 2026-04-08 | 1 | 11.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 11.2 | 2026-04-09 | 1 | 11.2 | Truong An | M291-047 |  | VB36
1040 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB36 | VB36(3/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 11.2 | 11.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-04-06 | 1 | 11.2 | 2026-04-08 | 1 | 11.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 11.2 | 2026-04-09 | 1 | 11.2 | Truong An | M291-047 |  | VB36
1041 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB36 | VB36(4/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 11.2 | 11.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-04-06 | 1 | 11.2 | 2026-04-08 | 1 | 11.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 11.2 | 2026-04-09 | 1 | 11.2 | Truong An | M291-047 |  | VB36
1042 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB37 | VB37(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 11.8 | 11.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 11.8 | 0 |  | 100% | 11.8 | 2026-04-06 | 1 | 11.8 | 2026-04-08 | 1 | 11.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 11.8 | 2026-04-09 | 1 | 11.8 | Truong An | M291-047 |  | VB37
1043 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB37 | VB37(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 11.8 | 11.8 | L90x90x10 | [13 empty] | 11.8 | 0 |  | 100% | 11.8 | 2026-04-06 | 1 | 11.8 | 2026-04-08 | 1 | 11.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 11.8 | 2026-04-09 | 1 | 11.8 | Truong An | M291-047 |  | VB37
1044 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB38 | VB38 | V-BRACEDETAIL | 1 | 11.3 | 11.3 | L90x90x10 | [13 empty] | 11.3 | 0 |  | 100% | 11.3 | 2026-04-06 | 1 | 11.3 | 2026-04-08 | 1 | 11.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 11.3 | 2026-04-09 | 1 | 11.3 | Truong An | M291-047 |  | VB38
1045 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB39 | VB39(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 7.5 | 7.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 7.5 | 0 |  | 100% | 7.5 | 2026-04-08 | 1 | 7.5 | 2026-04-08 | 1 | 7.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 7.5 | 2026-04-09 | 1 | 7.5 | Truong An | M291-047 |  | VB39
1046 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB39 | VB39(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 7.5 | 7.5 | L90x90x10 | [13 empty] | 7.5 | 0 |  | 100% | 7.5 | 2026-04-08 | 1 | 7.5 | 2026-04-08 | 1 | 7.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 7.5 | 2026-04-09 | 1 | 7.5 | Truong An | M291-047 |  | VB39
1047 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB40 | VB40(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 12.2 | 12.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 12.2 | 0 |  | 100% | 12.2 | 2026-04-08 | 1 | 12.2 | 2026-04-08 | 1 | 12.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 12.2 | 2026-04-09 | 1 | 12.2 | Truong An | M291-047 |  | VB40
1048 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB40 | VB40(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 12.2 | 12.2 | L90x90x10 | [13 empty] | 12.2 | 0 |  | 100% | 12.2 | 2026-04-08 | 1 | 12.2 | 2026-04-08 | 1 | 12.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 12.2 | 2026-04-09 | 1 | 12.2 | Truong An | M291-047 |  | VB40
1049 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB41 | VB41 | V-BRACEDETAIL | 1 | 21.1 | 21.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 21.1 | 0 |  | 100% | 21.1 | 2026-04-08 | 1 | 21.1 | 2026-04-08 | 1 | 21.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 21.1 | 2026-04-09 | 1 | 21.1 | Truong An | M291-047 |  | VB41
1050 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB42 | VB42(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 13.9 | 13.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 13.9 | 0 |  | 100% | 13.9 | 2026-04-08 | 1 | 13.9 | 2026-04-08 | 1 | 13.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 13.9 | 2026-04-09 | 1 | 13.9 | Truong An | M291-047 |  | VB42
1051 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB42 | VB42(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 13.9 | 13.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 13.9 | 0 |  | 100% | 13.9 | 2026-04-08 | 1 | 13.9 | 2026-04-08 | 1 | 13.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 13.9 | 2026-04-09 | 1 | 13.9 | Truong An | M291-047 |  | VB42
1052 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB43 | VB43(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 16.9 | 16.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 16.9 | 0 |  | 100% | 16.9 | 2026-04-08 | 1 | 16.9 | 2026-04-08 | 1 | 16.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 16.9 | 2026-04-09 | 1 | 16.9 | Truong An | M291-047 |  | VB43
1053 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB43 | VB43(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 16.9 | 16.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 16.9 | 0 |  | 100% | 16.9 | 2026-04-08 | 1 | 16.9 | 2026-04-08 | 1 | 16.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 16.9 | 2026-04-09 | 1 | 16.9 | Truong An | M291-047 |  | VB43
1054 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB44 | VB44(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 15.9 | 15.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 15.9 | 0 |  | 100% | 15.9 | 2026-04-08 | 1 | 15.9 | 2026-04-08 | 1 | 15.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 15.9 | 2026-04-09 | 1 | 15.9 | Truong An | M291-047 |  | VB44
1055 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB44 | VB44(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 15.9 | 15.9 | L90x90x10 | [13 empty] | 15.9 | 0 |  | 100% | 15.9 | 2026-04-08 | 1 | 15.9 | 2026-04-08 | 1 | 15.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 15.9 | 2026-04-09 | 1 | 15.9 | Truong An | M291-047 |  | VB44
1056 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB45 | VB45 | V-BRACEDETAIL | 1 | 13.1 | 13.1 | L90x90x10 | [13 empty] | 13.1 | 0 |  | 100% | 13.1 | 2026-04-08 | 1 | 13.1 | 2026-04-08 | 1 | 13.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-001 | 2026-04-08 | 1 | 13.1 | 2026-04-09 | 1 | 13.1 | Truong An | M291-047 |  | VB45
1057 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB46 | VB46 | V-BRACEDETAIL | 1 | 11.8 | 11.8 | L75x75x6 | [13 empty] | 11.8 | 0 |  | 100% | 11.8 | 2026-04-13 | 1 | 11.8 | 2026-04-20 | 1 | 11.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 11.8 | 2026-06-27 | 1 | 11.8 | Truong An | M291-098 |  | VB46
1058 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB47 | VB47 | V-BRACEDETAIL | 1 | 12.8 | 12.8 | L75x75x6 | [13 empty] | 12.8 | 0 |  | 100% | 12.8 | 2026-04-13 | 1 | 12.8 | 2026-04-20 | 1 | 12.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 12.8 | 2026-06-27 | 1 | 12.8 | Truong An | M291-098 |  | VB47
1059 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB48 | VB48 | V-BRACEDETAIL | 1 | 10.9 | 10.9 | L75x75x6 | [13 empty] | 10.9 | 0 |  | 100% | 10.9 | 2026-04-13 | 1 | 10.9 | 2026-04-20 | 1 | 10.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 10.9 | 2026-06-27 | 1 | 10.9 | Truong An | M291-098 |  | VB48
1060 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB49 | VB49 | V-BRACEDETAIL | 1 | 11 | 11 | L75x75x6 | [13 empty] | 11 | 0 |  | 100% | 11 | 2026-04-13 | 1 | 11 | 2026-04-20 | 1 | 11 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 11 | 2026-06-27 | 1 | 11 | Truong An | M291-098 |  | VB49
1061 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB50 | VB50 | V-BRACEDETAIL | 1 | 8.5 | 8.5 | L75x75x6 | [13 empty] | 8.5 | 0 |  | 100% | 8.5 | 2026-04-13 | 1 | 8.5 | 2026-04-20 | 1 | 8.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 8.5 | 2026-06-27 | 1 | 8.5 | Truong An | M291-098 |  | VB50
1062 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB51 | VB51(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 8.8 | 8.8 | L75x75x6 | [13 empty] | 8.8 | 0 |  | 100% | 8.8 | 2026-04-13 | 1 | 8.8 | 2026-04-20 | 1 | 8.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 8.8 | 2026-06-27 | 1 | 8.8 | Truong An | M291-098 |  | VB51
1063 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB51 | VB51(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 8.8 | 8.8 | L75x75x6 | [13 empty] | 8.8 | 0 |  | 100% | 8.8 | 2026-04-13 | 1 | 8.8 | 2026-04-20 | 1 | 8.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 8.8 | 2026-06-27 | 1 | 8.8 | Truong An | M291-098 |  | VB51
1064 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB52 | VB52(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 10.7 | 10.7 | L75x75x6 | [13 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-04-13 | 1 | 10.7 | 2026-04-20 | 1 | 10.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 10.7 | 2026-06-27 | 1 | 10.7 | Truong An | M291-098 |  | VB52
1065 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB52 | VB52(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 10.7 | 10.7 | L75x75x6 | [13 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-04-13 | 1 | 10.7 | 2026-04-20 | 1 | 10.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 10.7 | 2026-06-27 | 1 | 10.7 | Truong An | M291-098 |  | VB52
1066 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB53 | VB53(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 12.2 | 12.2 | L75x75x6 | [13 empty] | 12.2 | 0 |  | 100% | 12.2 | 2026-04-13 | 1 | 12.2 | 2026-04-20 | 1 | 12.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 12.2 | 2026-06-27 | 1 | 12.2 | Truong An | M291-098 |  | VB53
1067 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB53 | VB53(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 12.2 | 12.2 | L75x75x6 | [13 empty] | 12.2 | 0 |  | 100% | 12.2 | 2026-04-13 | 1 | 12.2 | 2026-04-20 | 1 | 12.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 12.2 | 2026-06-27 | 1 | 12.2 | Truong An | M291-098 |  | VB53
1068 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB54 | VB54(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 3.6 | 3.6 | L75x75x6 | [13 empty] | 3.6 | 0 |  | 100% | 3.6 | 2026-04-13 | 1 | 3.6 | 2026-04-20 | 1 | 3.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 3.6 | 2026-06-27 | 1 | 3.6 | Truong An | M291-098 |  | VB54
1069 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB54 | VB54(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 3.6 | 3.6 | L75x75x6 | [13 empty] | 3.6 | 0 |  | 100% | 3.6 | 2026-04-13 | 1 | 3.6 | 2026-04-20 | 1 | 3.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 3.6 | 2026-06-27 | 1 | 3.6 | Truong An | M291-098 |  | VB54
1070 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB55 | VB55 | V-BRACEDETAIL | 1 | 9.7 | 9.7 | C150x75x6.5x10 | [13 empty] | 9.7 | 0 |  | 100% | 9.7 | 2026-04-13 | 1 | 9.7 | 2026-04-20 | 1 | 9.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 9.7 | 2026-06-27 | 1 | 9.7 | Truong An | M291-098 |  | VB55
1071 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB56 | VB56 | V-BRACEDETAIL | 1 | 22.8 | 22.8 | C150x75x6.5x10 | [13 empty] | 22.8 | 0 |  | 100% | 22.8 | 2026-04-13 | 1 | 22.8 | 2026-04-20 | 1 | 22.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 22.8 | 2026-06-27 | 1 | 22.8 | Truong An | M291-098 |  | VB56
1072 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB57 | VB57 | V-BRACEDETAIL | 1 | 17.5 | 17.5 | C150x75x6.5x10 | [13 empty] | 17.5 | 0 |  | 100% | 17.5 | 2026-04-13 | 1 | 17.5 | 2026-04-20 | 1 | 17.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 17.5 | 2026-06-27 | 1 | 17.5 | Truong An | M291-098 |  | VB57
1073 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB58 | VB58 | V-BRACEDETAIL | 1 | 7.8 | 7.8 | C150x75x6.5x10 | [13 empty] | 7.8 | 0 |  | 100% | 7.8 | 2026-04-13 | 1 | 7.8 | 2026-04-20 | 1 | 7.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-044 | 2026-06-05 | 1 | 7.8 | 2026-06-27 | 1 | 7.8 | Truong An | M291-098 |  | VB58
1074 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB59 | VB59 | V-BRACEDETAIL | 1 | 181.5 | 181.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 181.5 | 0 |  | 100% | 181.5 | 2026-04-13 | 1 | 181.5 | 2026-04-20 | 1 | 181.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 181.5 | 2026-06-25 | 1 | 181.5 | Truong An | M291-088 |  | VB59
1075 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB60 | VB60 | V-BRACEDETAIL | 1 | 181 | 181 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 181 | 0 |  | 100% | 181 | 2026-04-13 | 1 | 181 | 2026-04-20 | 1 | 181 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 181 | 2026-06-27 | 1 | 181 | Truong An | M291-090 |  | VB60
1076 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB61 | VB61(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 155.3 | 155.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 155.3 | 0 |  | 100% | 155.3 | 2026-04-13 | 1 | 155.3 | 2026-04-20 | 1 | 155.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 155.3 | 2026-06-27 | 1 | 155.3 | Truong An | M291-090 |  | VB61
1077 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB61 | VB61(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 155.3 | 155.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 155.3 | 0 |  | 100% | 155.3 | 2026-04-13 | 1 | 155.3 | 2026-04-20 | 1 | 155.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 155.3 | 2026-06-25 | 1 | 155.3 | Truong An | M291-095 |  | VB61
1078 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB62 | VB62 | V-BRACEDETAIL | 1 | 76.8 | 76.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 76.8 | 0 |  | 100% | 76.8 | 2026-04-13 | 1 | 76.8 | 2026-04-20 | 1 | 76.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 76.8 | 2026-06-25 | 1 | 76.8 | Truong An | M291-095 |  | VB62
1079 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB63 | VB63(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 115.8 | 115.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2026-04-13 | 1 | 115.8 | 2026-04-20 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 115.8 | 2026-06-25 | 1 | 115.8 | Truong An | M291-088 |  | VB63
1080 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB63 | VB63(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 115.8 | 115.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2026-04-13 | 1 | 115.8 | 2026-04-20 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 115.8 | 2026-06-27 | 1 | 115.8 | Truong An | M291-090 |  | VB63
1081 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB64 | VB64 | V-BRACEDETAIL | 1 | 120.4 | 120.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 120.4 | 0 |  | 100% | 120.4 | 2026-04-13 | 1 | 120.4 | 2026-04-20 | 1 | 120.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 120.4 | 2026-06-25 | 1 | 120.4 | Truong An | M291-088 |  | VB64
1082 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB65 | VB65 | V-BRACEDETAIL | 1 | 95.5 | 95.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-04-13 | 1 | 95.5 | 2026-04-20 | 1 | 95.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 95.5 | 2026-06-25 | 1 | 95.5 | Truong An | M291-088 |  | VB65
1083 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB66 | VB66 | V-BRACEDETAIL | 1 | 90.1 | 90.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 90.1 | 0 |  | 100% | 90.1 | 2026-04-13 | 1 | 90.1 | 2026-04-20 | 1 | 90.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 90.1 | 2026-06-25 | 1 | 90.1 | Truong An | M291-088 |  | VB66
1084 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB67 | VB67 | V-BRACEDETAIL | 1 | 162.6 | 162.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 162.6 | 0 |  | 100% | 162.6 | 2026-04-13 | 1 | 162.6 | 2026-04-20 | 1 | 162.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 162.6 | 2026-06-25 | 1 | 162.6 | Truong An | M291-095 |  | VB67
1085 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB68 | VB68 | V-BRACEDETAIL | 1 | 107.4 | 107.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 107.4 | 0 |  | 100% | 107.4 | 2026-04-13 | 1 | 107.4 | 2026-04-20 | 1 | 107.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 107.4 | 2026-06-25 | 1 | 107.4 | Truong An | M291-088 |  | VB68
1086 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB69 | VB69(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 100.9 | 100.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 100.9 | 0 |  | 100% | 100.9 | 2026-04-22 | 1 | 100.9 | 2026-05-04 | 1 | 100.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 100.9 | 2026-06-25 | 1 | 100.9 | Truong An | M291-088 |  | VB69
1087 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB69 | VB69(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 100.9 | 100.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 100.9 | 0 |  | 100% | 100.9 | 2026-04-22 | 1 | 100.9 | 2026-05-04 | 1 | 100.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 100.9 | 2026-06-25 | 1 | 100.9 | Truong An | M291-088 |  | VB69
1088 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB70 | VB70(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 81.4 | 81.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 81.4 | 0 |  | 100% | 81.4 | 2026-04-22 | 1 | 81.4 | 2026-05-04 | 1 | 81.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 81.4 | 2026-06-25 | 1 | 81.4 | Truong An | M291-088 |  | VB70
1089 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB70 | VB70(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 81.4 | 81.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 81.4 | 0 |  | 100% | 81.4 | 2026-04-22 | 1 | 81.4 | 2026-05-04 | 1 | 81.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 81.4 | 2026-06-25 | 1 | 81.4 | Truong An | M291-095 |  | VB70
1090 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB71 | VB71(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 80.3 | 80.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 80.3 | 0 |  | 100% | 80.3 | 2026-04-22 | 1 | 80.3 | 2026-05-04 | 1 | 80.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 80.3 | 2026-06-25 | 1 | 80.3 | Truong An | M291-095 |  | VB71
1091 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB71 | VB71(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 80.3 | 80.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 80.3 | 0 |  | 100% | 80.3 | 2026-04-22 | 1 | 80.3 | 2026-05-04 | 1 | 80.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 80.3 | 2026-06-25 | 1 | 80.3 | Truong An | M291-095 |  | VB71
1092 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB72 | VB72 | V-BRACEDETAIL | 1 | 120.2 | 120.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 120.2 | 0 |  | 100% | 120.2 | 2026-04-22 | 1 | 120.2 | 2026-05-09 | 1 | 120.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 120.2 | 2026-06-25 | 1 | 120.2 | Truong An | M291-088 |  | VB72
1093 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB73 | VB73(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 109.3 | 109.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 109.3 | 0 |  | 100% | 109.3 | 2026-04-22 | 1 | 109.3 | 2026-05-09 | 1 | 109.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 109.3 | 2026-06-25 | 1 | 109.3 | Truong An | M291-088 |  | VB73
1094 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB73 | VB73(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 109.3 | 109.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 109.3 | 0 |  | 100% | 109.3 | 2026-04-22 | 1 | 109.3 | 2026-05-09 | 1 | 109.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 109.3 | 2026-06-27 | 1 | 109.3 | Truong An | M291-090 |  | VB73
1095 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB74 | VB74(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 115.6 | 115.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 115.6 | 0 |  | 100% | 115.6 | 2026-04-22 | 1 | 115.6 | 2026-05-09 | 1 | 115.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 115.6 | 2026-06-25 | 1 | 115.6 | Truong An | M291-088 |  | VB74
1096 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB74 | VB74(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 115.6 | 115.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 115.6 | 0 |  | 100% | 115.6 | 2026-04-22 | 1 | 115.6 | 2026-05-09 | 1 | 115.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 115.6 | 2026-06-25 | 1 | 115.6 | Truong An | M291-095 |  | VB74
1097 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB75 | VB75 | V-BRACEDETAIL | 1 | 105 | 105 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 105 | 0 |  | 100% | 105 | 2026-04-22 | 1 | 105 | 2026-05-09 | 1 | 105 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 105 | 2026-06-25 | 1 | 105 | Truong An | M291-095 |  | VB75
1098 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB76 | VB76 | V-BRACEDETAIL | 1 | 125.6 | 125.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 125.6 | 0 |  | 100% | 125.6 | 2026-04-22 | 1 | 125.6 | 2026-05-09 | 1 | 125.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 125.6 | 2026-06-25 | 1 | 125.6 | Truong An | M291-088 |  | VB76
1099 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB77 | VB77 | V-BRACEDETAIL | 1 | 168.2 | 168.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 168.2 | 0 |  | 100% | 168.2 | 2026-04-22 | 1 | 168.2 | 2026-05-09 | 1 | 168.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 168.2 | 2026-06-27 | 1 | 168.2 | Truong An | M291-090 |  | VB77
1100 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB78 | VB78 | V-BRACEDETAIL | 1 | 157.2 | 157.2 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 157.2 | 0 |  | 100% | 157.2 | 2026-04-22 | 1 | 157.2 | 2026-05-09 | 1 | 157.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 157.2 | 2026-06-25 | 1 | 157.2 | Truong An | M291-095 |  | VB78
1101 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB79 | VB79(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 124.7 | 124.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 124.7 | 0 |  | 100% | 124.7 | 2026-04-22 | 1 | 124.7 | 2026-05-09 | 1 | 124.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 124.7 | 2026-06-27 | 1 | 124.7 | Truong An | M291-090 |  | VB79
1102 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB79 | VB79(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 124.7 | 124.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 124.7 | 0 |  | 100% | 124.7 | 2026-04-22 | 1 | 124.7 | 2026-05-09 | 1 | 124.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 124.7 | 2026-06-27 | 1 | 124.7 | Truong An | M291-090 |  | VB79
1103 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB80 | VB80(1/3) | V-BRACEDETAIL | 1 | 122.5 | 122.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 122.5 | 0 |  | 100% | 122.5 | 2026-04-22 | 1 | 122.5 | 2026-05-09 | 1 | 122.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 122.5 | 2026-06-27 | 1 | 122.5 | Truong An | M291-090 |  | VB80
1104 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB80 | VB80(2/3) | V-BRACEDETAIL | 1 | 122.5 | 122.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 122.5 | 0 |  | 100% | 122.5 | 2026-04-22 | 1 | 122.5 | 2026-05-09 | 1 | 122.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 122.5 | 2026-06-25 | 1 | 122.5 | Truong An | M291-095 |  | VB80
1105 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB80 | VB80(3/3) | V-BRACEDETAIL | 1 | 122.5 | 122.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 122.5 | 0 |  | 100% | 122.5 | 2026-04-22 | 1 | 122.5 | 2026-05-09 | 1 | 122.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 122.5 | 2026-06-25 | 1 | 122.5 | Truong An | M291-095 |  | VB80
1106 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB81 | VB81 | V-BRACEDETAIL | 1 | 121.5 | 121.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 121.5 | 0 |  | 100% | 121.5 | 2026-04-22 | 1 | 121.5 | 2026-05-09 | 1 | 121.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 121.5 | 2026-06-25 | 1 | 121.5 | Truong An | M291-088 |  | VB81
1107 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB82 | VB82 | V-BRACEDETAIL | 1 | 93.3 | 93.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 93.3 | 0 |  | 100% | 93.3 | 2026-04-22 | 1 | 93.3 | 2026-05-09 | 1 | 93.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 93.3 | 2026-06-25 | 1 | 93.3 | Truong An | M291-095 |  | VB82
1108 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB83 | VB83 | V-BRACEDETAIL | 1 | 116 | 116 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 116 | 0 |  | 100% | 116 | 2026-04-22 | 1 | 116 | 2026-05-09 | 1 | 116 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 116 | 2026-06-27 | 1 | 116 | Truong An | M291-090 |  | VB83
1109 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB84 | VB84(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 139.8 | 139.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 139.8 | 0 |  | 100% | 139.8 | 2026-04-22 | 1 | 139.8 | 2026-05-09 | 1 | 139.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 139.8 | 2026-06-27 | 1 | 139.8 | Truong An | M291-090 |  | VB84
1110 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB84 | VB84(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 139.8 | 139.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 139.8 | 0 |  | 100% | 139.8 | 2026-04-22 | 1 | 139.8 | 2026-05-09 | 1 | 139.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 139.8 | 2026-06-25 | 1 | 139.8 | Truong An | M291-095 |  | VB84
1111 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB85 | VB85 | V-BRACEDETAIL | 1 | 79.3 | 79.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 79.3 | 0 |  | 100% | 79.3 | 2026-04-22 | 1 | 79.3 | 2026-05-09 | 1 | 79.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 79.3 | 2026-06-25 | 1 | 79.3 | Truong An | M291-088 |  | VB85
1112 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB86 | VB86 | V-BRACEDETAIL | 1 | 145.5 | 145.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 145.5 | 0 |  | 100% | 145.5 | 2026-04-22 | 1 | 145.5 | 2026-05-09 | 1 | 145.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 145.5 | 2026-06-27 | 1 | 145.5 | Truong An | M291-090 |  | VB86
1113 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB87 | VB87 | V-BRACEDETAIL | 1 | 171.1 | 171.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 171.1 | 0 |  | 100% | 171.1 | 2026-04-22 | 1 | 171.1 | 2026-05-09 | 1 | 171.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 171.1 | 2026-06-25 | 1 | 171.1 | Truong An | M291-095 |  | VB87
1114 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB88 | VB88 | V-BRACEDETAIL | 1 | 132.3 | 132.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 132.3 | 0 |  | 100% | 132.3 | 2026-04-22 | 1 | 132.3 | 2026-05-09 | 1 | 132.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 132.3 | 2026-06-25 | 1 | 132.3 | Truong An | M291-088 |  | VB88
1115 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB89 | VB89 | V-BRACEDETAIL | 1 | 167.8 | 167.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 167.8 | 0 |  | 100% | 167.8 | 2026-04-22 | 1 | 167.8 | 2026-05-09 | 1 | 167.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 167.8 | 2026-06-25 | 1 | 167.8 | Truong An | M291-088 |  | VB89
1116 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB90 | VB90 | V-BRACEDETAIL | 1 | 126.8 | 126.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 126.8 | 0 |  | 100% | 126.8 | 2026-04-22 | 1 | 126.8 | 2026-05-09 | 1 | 126.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 126.8 | 2026-06-27 | 1 | 126.8 | Truong An | M291-090 |  | VB90
1117 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB91 | VB91 | V-BRACEDETAIL | 1 | 125.8 | 125.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 125.8 | 0 |  | 100% | 125.8 | 2026-04-22 | 1 | 125.8 | 2026-05-09 | 1 | 125.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 125.8 | 2026-06-27 | 1 | 125.8 | Truong An | M291-090 |  | VB91
1118 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB92 | VB92 | V-BRACEDETAIL | 1 | 123.6 | 123.6 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 123.6 | 0 |  | 100% | 123.6 | 2026-04-22 | 1 | 123.6 | 2026-05-09 | 1 | 123.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 123.6 | 2026-06-27 | 1 | 123.6 | Truong An | M291-090 |  | VB92
1119 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB93 | VB93 | V-BRACEDETAIL | 1 | 151.8 | 151.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 151.8 | 0 |  | 100% | 151.8 | 2026-04-25 | 1 | 151.8 | 2026-05-09 | 1 | 151.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 151.8 | 2026-06-25 | 1 | 151.8 | Truong An | M291-095 |  | VB93
1120 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB94 | VB94 | V-BRACEDETAIL | 1 | 102 | 102 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 102 | 0 |  | 100% | 102 | 2026-04-25 | 1 | 102 | 2026-05-09 | 1 | 102 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 102 | 2026-06-25 | 1 | 102 | Truong An | M291-088 |  | VB94
1121 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB95 | VB95 | V-BRACEDETAIL | 1 | 103.1 | 103.1 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 103.1 | 0 |  | 100% | 103.1 | 2026-04-25 | 1 | 103.1 | 2026-05-09 | 1 | 103.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 103.1 | 2026-06-27 | 1 | 103.1 | Truong An | M291-090 |  | VB95
1122 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB96 | VB96 | V-BRACEDETAIL | 1 | 50.5 | 50.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 50.5 | 0 |  | 100% | 50.5 | 2026-04-25 | 1 | 50.5 | 2026-05-09 | 1 | 50.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 50.5 | 2026-06-25 | 1 | 50.5 | Truong An | M291-095 |  | VB96
1123 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB97 | VB97 | V-BRACEDETAIL | 1 | 127.9 | 127.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 127.9 | 0 |  | 100% | 127.9 | 2026-04-25 | 1 | 127.9 | 2026-05-09 | 1 | 127.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 127.9 | 2026-06-27 | 1 | 127.9 | Truong An | M291-090 |  | VB97
1124 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB98 | VB98 | V-BRACEDETAIL | 1 | 111.7 | 111.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 111.7 | 0 |  | 100% | 111.7 | 2026-04-25 | 1 | 111.7 | 2026-05-09 | 1 | 111.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 111.7 | 2026-06-27 | 1 | 111.7 | Truong An | M291-090 |  | VB98
1125 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB99 | VB99 | V-BRACEDETAIL | 1 | 115 | 115 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 115 | 0 |  | 100% | 115 | 2026-04-25 | 1 | 115 | 2026-05-09 | 1 | 115 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 115 | 2026-06-25 | 1 | 115 | Truong An | M291-095 |  | VB99
1126 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB100 | VB100 | V-BRACEDETAIL | 1 | 113.3 | 113.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 113.3 | 0 |  | 100% | 113.3 | 2026-04-25 | 1 | 113.3 | 2026-05-09 | 1 | 113.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 113.3 | 2026-06-27 | 1 | 113.3 | Truong An | M291-090 |  | VB100
1127 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB101 | VB101 | V-BRACEDETAIL | 1 | 133.4 | 133.4 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 133.4 | 0 |  | 100% | 133.4 | 2026-04-25 | 1 | 133.4 | 2026-05-09 | 1 | 133.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 133.4 | 2026-06-27 | 1 | 133.4 | Truong An | M291-090 |  | VB101
1128 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB102 | VB102 | V-BRACEDETAIL | 1 | 142 | 142 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 142 | 0 |  | 100% | 142 | 2026-04-25 | 1 | 142 | 2026-05-09 | 1 | 142 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 142 | 2026-06-25 | 1 | 142 | Truong An | M291-095 |  | VB102
1129 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB103 | VB103(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 163.8 | 163.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 163.8 | 0 |  | 100% | 163.8 | 2026-04-25 | 1 | 163.8 | 2026-05-09 | 1 | 163.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 163.8 | 2026-06-27 | 1 | 163.8 | Truong An | M291-090 |  | VB103
1130 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB103 | VB103(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 163.8 | 163.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 163.8 | 0 |  | 100% | 163.8 | 2026-04-25 | 1 | 163.8 | 2026-05-09 | 1 | 163.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 163.8 | 2026-06-25 | 1 | 163.8 | Truong An | M291-095 |  | VB103
1131 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB104 | VB104 | V-BRACEDETAIL | 1 | 152.8 | 152.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 152.8 | 0 |  | 100% | 152.8 | 2026-04-25 | 1 | 152.8 | 2026-05-09 | 1 | 152.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 152.8 | 2026-06-27 | 1 | 152.8 | Truong An | M291-090 |  | VB104
1132 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB105 | VB105 | V-BRACEDETAIL | 1 | 123.3 | 123.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 123.3 | 0 |  | 100% | 123.3 | 2026-04-25 | 1 | 123.3 | 2026-05-09 | 1 | 123.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 123.3 | 2026-06-25 | 1 | 123.3 | Truong An | M291-095 |  | VB105
1133 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB106 | VB106 | V-BRACEDETAIL | 1 | 116.3 | 116.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 116.3 | 0 |  | 100% | 116.3 | 2026-04-25 | 1 | 116.3 | 2026-05-09 | 1 | 116.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 116.3 | 2026-06-25 | 1 | 116.3 | Truong An | M291-088 |  | VB106
1134 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB107 | VB107 | V-BRACEDETAIL | 1 | 166.8 | 166.8 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 166.8 | 0 |  | 100% | 166.8 | 2026-04-25 | 1 | 166.8 | 2026-05-09 | 1 | 166.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 166.8 | 2026-06-27 | 1 | 166.8 | Truong An | M291-090 |  | VB107
1135 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB108 | VB108 | V-BRACEDETAIL | 1 | 165.7 | 165.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 165.7 | 0 |  | 100% | 165.7 | 2026-04-25 | 1 | 165.7 | 2026-05-09 | 1 | 165.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 165.7 | 2026-06-25 | 1 | 165.7 | Truong An | M291-095 |  | VB108
1136 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB109 | VB109 | V-BRACEDETAIL | 1 | 162.5 | 162.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 162.5 | 0 |  | 100% | 162.5 | 2026-04-25 | 1 | 162.5 | 2026-05-09 | 1 | 162.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 162.5 | 2026-06-27 | 1 | 162.5 | Truong An | M291-090 |  | VB109
1137 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB110 | VB110 | V-BRACEDETAIL | 1 | 162.5 | 162.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 162.5 | 0 |  | 100% | 162.5 | 2026-04-25 | 1 | 162.5 | 2026-05-12 | 1 | 162.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 162.5 | 2026-06-25 | 1 | 162.5 | Truong An | M291-095 |  | VB110
1138 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB111 | VB111(1/5) | V-BRACEDETAIL | 1 | 105.9 | 105.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 105.9 | 0 |  | 100% | 105.9 | 2026-04-25 | 1 | 105.9 | 2026-05-12 | 1 | 105.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 105.9 | 2026-06-25 | 1 | 105.9 | Truong An | M291-088 |  | VB111
1139 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB111 | VB111(2/5) | V-BRACEDETAIL | 1 | 105.9 | 105.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 105.9 | 0 |  | 100% | 105.9 | 2026-04-25 | 1 | 105.9 | 2026-05-12 | 1 | 105.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 105.9 | 2026-06-25 | 1 | 105.9 | Truong An | M291-088 |  | VB111
1140 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB111 | VB111(3/5) | V-BRACEDETAIL | 1 | 105.9 | 105.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 105.9 | 0 |  | 100% | 105.9 | 2026-04-25 | 1 | 105.9 | 2026-05-12 | 1 | 105.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 105.9 | 2026-06-27 | 1 | 105.9 | Truong An | M291-090 |  | VB111
1141 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB111 | VB111(4/5) | V-BRACEDETAIL | 1 | 105.9 | 105.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 105.9 | 0 |  | 100% | 105.9 | 2026-04-25 | 1 | 105.9 | 2026-05-12 | 1 | 105.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 105.9 | 2026-06-27 | 1 | 105.9 | Truong An | M291-090 |  | VB111
1142 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB111 | VB111(5/5) | V-BRACEDETAIL | 1 | 105.9 | 105.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 105.9 | 0 |  | 100% | 105.9 | 2026-04-25 | 1 | 105.9 | 2026-05-12 | 1 | 105.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-037 | 2026-05-27 | 1 | 105.9 | 2026-06-27 | 1 | 105.9 | Truong An | M291-090 |  | VB111
1143 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB112 | VB112 | V-BRACEDETAIL | 1 | 152.5 | 152.5 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 152.5 | 0 |  | 100% | 152.5 | 2026-04-25 | 1 | 152.5 | 2026-05-12 | 1 | 152.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 152.5 | 2026-06-25 | 1 | 152.5 | Truong An | M291-088 |  | VB112
1144 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB113 | VB113 | V-BRACEDETAIL | 1 | 108 | 108 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 108 | 0 |  | 100% | 108 | 2026-04-25 | 1 | 108 | 2026-05-12 | 1 | 108 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 108 | 2026-06-25 | 1 | 108 | Truong An | M291-095 |  | VB113
1145 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB114 | VB114 | V-BRACEDETAIL | 1 | 97.3 | 97.3 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 97.3 | 0 |  | 100% | 97.3 | 2026-04-25 | 1 | 97.3 | 2026-05-12 | 1 | 97.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 97.3 | 2026-06-25 | 1 | 97.3 | Truong An | M291-095 |  | VB114
1146 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB115 | VB115 | V-BRACEDETAIL | 1 | 74.7 | 74.7 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 74.7 | 0 |  | 100% | 74.7 | 2026-04-25 | 1 | 74.7 | 2026-05-12 | 1 | 74.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 74.7 | 2026-06-25 | 1 | 74.7 | Truong An | M291-095 |  | VB115
1147 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB116 | VB116 | V-BRACEDETAIL | 1 | 83.9 | 83.9 | H194x150x6x9 | [13 empty] | 83.9 | 0 |  | 100% | 83.9 | 2026-04-25 | 1 | 83.9 | 2026-05-12 | 1 | 83.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-041 | 2026-05-30 | 1 | 83.9 | 2026-06-25 | 1 | 83.9 | Truong An | M291-095 |  | VB116
1148 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB117 | VB117(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 525.9 | 525.9 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 525.9 | 0 |  | 100% | 525.9 | 2026-05-11 | 1 | 525.9 | 2026-05-18 | 1 | 525.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 525.9 | 2026-06-27 | 1 | 525.9 | Truong An | M291-096 |  | VB117
1149 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB117 | VB117(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 525.9 | 525.9 | H250x250x9x14 | [13 empty] | 525.9 | 0 |  | 100% | 525.9 | 2026-05-11 | 1 | 525.9 | 2026-05-28 | 1 | 525.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-042 | 2026-06-04 | 1 | 525.9 | 2026-06-27 | 1 | 525.9 | Truong An | M291-096 |  | VB117
1150 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB118 | VB118(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 228.4 | 228.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 228.4 | 0 |  | 100% | 228.4 | 2026-05-11 | 1 | 228.4 | 2026-05-24 | 1 | 228.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 228.4 | 2026-06-25 | 1 | 228.4 | Truong An | M291-088 |  | VB118
1151 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB118 | VB118(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 228.4 | 228.4 | H294x200x8x12 | [13 empty] | 228.4 | 0 |  | 100% | 228.4 | 2026-05-11 | 1 | 228.4 | 2026-05-24 | 1 | 228.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-035 | 2026-05-24 | 1 | 228.4 | 2026-06-25 | 1 | 228.4 | Truong An | M291-088 |  | VB118
1152 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB119 | VB119 | V-BRACEDETAIL | 1 | 51 | 51 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 51 | 0 |  | 100% | 51 | 2026-05-11 | 1 | 51 | 2026-05-19 | 1 | 51 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 51 | 2026-06-25 | 1 | 51 | Truong An | M291-085 |  | VB119
1153 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB120 | VB120 | V-BRACEDETAIL | 1 | 113.6 | 113.6 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 113.6 | 0 |  | 100% | 113.6 | 2026-04-29 | 1 | 113.6 | 2026-04-29 | 1 | 113.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 113.6 | 2026-05-09 | 1 | 113.6 | Truong An | M291-061 |  | VB120
1154 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB121 | VB121 | V-BRACEDETAIL | 1 | 113.9 | 113.9 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 113.9 | 0 |  | 100% | 113.9 | 2026-04-15 | 1 | 113.9 | 2026-04-21 | 1 | 113.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 113.9 | 2026-05-09 | 1 | 113.9 | Truong An | M291-061 |  | VB121
1155 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB122 | VB122 | V-BRACEDETAIL | 1 | 80 | 80 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 80 | 0 |  | 100% | 80 | 2026-04-15 | 1 | 80 | 2026-04-21 | 1 | 80 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 80 | 2026-05-09 | 1 | 80 | Truong An | M291-061 |  | VB122
1156 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB123 | VB123 | V-BRACEDETAIL | 1 | 78.6 | 78.6 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 78.6 | 0 |  | 100% | 78.6 | 2026-04-15 | 1 | 78.6 | 2026-04-21 | 1 | 78.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 78.6 | 2026-05-09 | 1 | 78.6 | Truong An | M291-061 |  | VB123
1157 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB124 | VB124(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 103.6 | 103.6 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 103.6 | 0 |  | 100% | 103.6 | 2026-04-15 | 1 | 103.6 | 2026-04-21 | 1 | 103.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 103.6 | 2026-05-09 | 1 | 103.6 | Truong An | M291-061 |  | VB124
1158 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB124 | VB124(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 103.6 | 103.6 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 103.6 | 0 |  | 100% | 103.6 | 2026-04-29 | 1 | 103.6 | 2026-04-29 | 1 | 103.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 103.6 | 2026-05-09 | 1 | 103.6 | Truong An | M291-061 |  | VB124
1159 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB125 | VB125 | V-BRACEDETAIL | 1 | 74.3 | 74.3 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 74.3 | 0 |  | 100% | 74.3 | 2026-04-15 | 1 | 74.3 | 2026-04-21 | 1 | 74.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 74.3 | 2026-06-25 | 1 | 74.3 | Truong An | M291-085 |  | VB125
1160 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB126 | VB126(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 92.6 | 92.6 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 92.6 | 0 |  | 100% | 92.6 | 2026-04-15 | 1 | 92.6 | 2026-04-21 | 1 | 92.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 92.6 | 2026-05-09 | 1 | 92.6 | Truong An | M291-061 |  | VB126
1161 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB126 | VB126(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 92.6 | 92.6 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 92.6 | 0 |  | 100% | 92.6 | 2026-04-29 | 1 | 92.6 | 2026-04-29 | 1 | 92.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 92.6 | 2026-05-09 | 1 | 92.6 | Truong An | M291-061 |  | VB126
1162 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB127 | VB127 | V-BRACEDETAIL | 1 | 97.9 | 97.9 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 97.9 | 0 |  | 100% | 97.9 | 2026-04-29 | 1 | 97.9 | 2026-04-29 | 1 | 97.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 97.9 | 2026-05-09 | 1 | 97.9 | Truong An | M291-061 |  | VB127
1163 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB128 | VB128(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 98.2 | 98.2 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 98.2 | 0 |  | 100% | 98.2 | 2026-04-29 | 1 | 98.2 | 2026-04-29 | 1 | 98.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 98.2 | 2026-05-09 | 1 | 98.2 | Truong An | M291-061 |  | VB128
1164 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB128 | VB128(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 98.2 | 98.2 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 98.2 | 0 |  | 100% | 98.2 | 2026-04-29 | 1 | 98.2 | 2026-04-29 | 1 | 98.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 98.2 | 2026-05-09 | 1 | 98.2 | Truong An | M291-061 |  | VB128
1165 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB129 | VB129 | V-BRACEDETAIL | 1 | 64.6 | 64.6 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 64.6 | 0 |  | 100% | 64.6 | 2026-04-15 | 1 | 64.6 | 2026-04-21 | 1 | 64.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 64.6 | 2026-05-09 | 1 | 64.6 | Truong An | M291-061 |  | VB129
1166 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB130 | VB130 | V-BRACEDETAIL | 1 | 63.1 | 63.1 | Φ141.3x6.55 | [13 empty] | 63.1 | 0 |  | 100% | 63.1 | 2026-04-15 | 1 | 63.1 | 2026-04-21 | 1 | 63.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-010 | 2026-04-29 | 1 | 63.1 | 2026-05-09 | 1 | 63.1 | Truong An | M291-061 |  | VB130
1167 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB131 | VB131 | V-BRACEDETAIL | 1 | 72.1 | 72.1 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 72.1 | 0 |  | 100% | 72.1 | 2026-04-15 | 1 | 72.1 | 2026-04-21 | 1 | 72.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 72.1 | 2026-06-25 | 1 | 72.1 | Truong An | M291-085 |  | VB131
1168 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB132 | VB132(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 78 | 78 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 78 | 0 |  | 100% | 78 | 2026-04-15 | 1 | 78 | 2026-04-21 | 1 | 78 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 78 | 2026-06-25 | 1 | 78 | Truong An | M291-085 |  | VB132
1169 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB132 | VB132(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 78 | 78 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 78 | 0 |  | 100% | 78 | 2026-05-11 | 1 | 78 | 2026-05-19 | 1 | 78 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 78 | 2026-06-25 | 1 | 78 | Truong An | M291-085 |  | VB132
1170 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB133 | VB133(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 58.9 | 58.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 58.9 | 0 |  | 100% | 58.9 | 2026-04-15 | 1 | 58.9 | 2026-04-21 | 1 | 58.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 58.9 | 2026-06-25 | 1 | 58.9 | Truong An | M291-085 |  | VB133
1171 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB133 | VB133(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 58.9 | 58.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 58.9 | 0 |  | 100% | 58.9 | 2026-05-11 | 1 | 58.9 | 2026-05-19 | 1 | 58.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 58.9 | 2026-06-25 | 1 | 58.9 | Truong An | M291-085 |  | VB133
1172 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB134 | VB134(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 63.1 | 63.1 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 63.1 | 0 |  | 100% | 63.1 | 2026-05-11 | 1 | 63.1 | 2026-05-19 | 1 | 63.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 63.1 | 2026-06-25 | 1 | 63.1 | Truong An | M291-085 |  | VB134
1173 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB134 | VB134(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 63.1 | 63.1 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 63.1 | 0 |  | 100% | 63.1 | 2026-05-11 | 1 | 63.1 | 2026-05-19 | 1 | 63.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 63.1 | 2026-06-25 | 1 | 63.1 | Truong An | M291-085 |  | VB134
1174 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB135 | VB135(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 61.4 | 61.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 61.4 | 0 |  | 100% | 61.4 | 2026-05-11 | 1 | 61.4 | 2026-05-19 | 1 | 61.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 61.4 | 2026-06-25 | 1 | 61.4 | Truong An | M291-085 |  | VB135
1175 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB135 | VB135(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 61.4 | 61.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 61.4 | 0 |  | 100% | 61.4 | 2026-05-11 | 1 | 61.4 | 2026-05-19 | 1 | 61.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 61.4 | 2026-06-25 | 1 | 61.4 | Truong An | M291-085 |  | VB135
1176 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB136 | VB136(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 47.7 | 47.7 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 47.7 | 0 |  | 100% | 47.7 | 2026-05-11 | 1 | 47.7 | 2026-05-19 | 1 | 47.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.7 | 2026-06-25 | 1 | 47.7 | Truong An | M291-085 |  | VB136
1177 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB136 | VB136(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 47.7 | 47.7 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 47.7 | 0 |  | 100% | 47.7 | 2026-05-11 | 1 | 47.7 | 2026-05-19 | 1 | 47.7 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 47.7 | 2026-06-25 | 1 | 47.7 | Truong An | M291-085 |  | VB136
1178 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB137 | VB137 | V-BRACEDETAIL | 1 | 78.6 | 78.6 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 78.6 | 0 |  | 100% | 78.6 | 2026-05-11 | 1 | 78.6 | 2026-05-19 | 1 | 78.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 78.6 | 2026-06-25 | 1 | 78.6 | Truong An | M291-085 |  | VB137
1179 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB138 | VB138 | V-BRACEDETAIL | 1 | 78.8 | 78.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 78.8 | 0 |  | 100% | 78.8 | 2026-05-11 | 1 | 78.8 | 2026-05-19 | 1 | 78.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 78.8 | 2026-06-25 | 1 | 78.8 | Truong An | M291-085 |  | VB138
1180 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB139 | VB139 | V-BRACEDETAIL | 1 | 71.2 | 71.2 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 71.2 | 0 |  | 100% | 71.2 | 2026-04-15 | 1 | 71.2 | 2026-04-21 | 1 | 71.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 71.2 | 2026-06-25 | 1 | 71.2 | Truong An | M291-085 |  | VB139
1181 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB140 | VB140(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 72.5 | 72.5 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 72.5 | 0 |  | 100% | 72.5 | 2026-04-15 | 1 | 72.5 | 2026-04-21 | 1 | 72.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 72.5 | 2026-06-25 | 1 | 72.5 | Truong An | M291-085 |  | VB140
1182 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB140 | VB140(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 72.5 | 72.5 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 72.5 | 0 |  | 100% | 72.5 | 2026-05-18 | 1 | 72.5 | 2026-05-19 | 1 | 72.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 72.5 | 2026-06-25 | 1 | 72.5 | Truong An | M291-085 |  | VB140
1183 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB141 | VB141(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 76.2 | 76.2 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 76.2 | 0 |  | 100% | 76.2 | 2026-04-15 | 1 | 76.2 | 2026-04-21 | 1 | 76.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 76.2 | 2026-06-25 | 1 | 76.2 | Truong An | M291-085 |  | VB141
1184 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB141 | VB141(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 76.2 | 76.2 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 76.2 | 0 |  | 100% | 76.2 | 2026-05-18 | 1 | 76.2 | 2026-05-19 | 1 | 76.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 76.2 | 2026-06-25 | 1 | 76.2 | Truong An | M291-085 |  | VB141
1185 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB142 | VB142(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 76.4 | 76.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 76.4 | 0 |  | 100% | 76.4 | 2026-04-15 | 1 | 76.4 | 2026-04-21 | 1 | 76.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 76.4 | 2026-06-25 | 1 | 76.4 | Truong An | M291-085 |  | VB142
1186 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB142 | VB142(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 76.4 | 76.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 76.4 | 0 |  | 100% | 76.4 | 2026-05-18 | 1 | 76.4 | 2026-05-19 | 1 | 76.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 76.4 | 2026-06-25 | 1 | 76.4 | Truong An | M291-085 |  | VB142
1187 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB143 | VB143(1/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 68.4 | 68.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 68.4 | 0 |  | 100% | 68.4 | 2026-04-15 | 1 | 68.4 | 2026-04-21 | 1 | 68.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 68.4 | 2026-06-25 | 1 | 68.4 | Truong An | M291-085 |  | VB143
1188 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB143 | VB143(2/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 68.4 | 68.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 68.4 | 0 |  | 100% | 68.4 | 2026-04-15 | 1 | 68.4 | 2026-04-21 | 1 | 68.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 68.4 | 2026-06-25 | 1 | 68.4 | Truong An | M291-085 |  | VB143
1189 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB143 | VB143(3/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 68.4 | 68.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 68.4 | 0 |  | 100% | 68.4 | 2026-04-15 | 1 | 68.4 | 2026-04-21 | 1 | 68.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 68.4 | 2026-06-25 | 1 | 68.4 | Truong An | M291-085 |  | VB143
1190 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB143 | VB143(4/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 68.4 | 68.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 68.4 | 0 |  | 100% | 68.4 | 2026-04-15 | 1 | 68.4 | 2026-04-21 | 1 | 68.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 68.4 | 2026-06-25 | 1 | 68.4 | Truong An | M291-085 |  | VB143
1191 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB144 | VB144(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 74.1 | 74.1 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 74.1 | 0 |  | 100% | 74.1 | 2026-04-15 | 1 | 74.1 | 2026-04-21 | 1 | 74.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 74.1 | 2026-06-25 | 1 | 74.1 | Truong An | M291-085 |  | VB144
1192 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB144 | VB144(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 74.1 | 74.1 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 74.1 | 0 |  | 100% | 74.1 | 2026-05-18 | 1 | 74.1 | 2026-05-19 | 1 | 74.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 74.1 | 2026-06-25 | 1 | 74.1 | Truong An | M291-085 |  | VB144
1193 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB145 | VB145(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-05-18 | 1 | 82.4 | 2026-05-19 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 82.4 | 2026-06-25 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-085 |  | VB145
1194 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB145 | VB145(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 82.4 | 82.4 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-05-18 | 1 | 82.4 | 2026-05-19 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 82.4 | 2026-06-25 | 1 | 82.4 | Truong An | M291-085 |  | VB145
1195 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB146 | VB146(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 52 | 52 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 52 | 0 |  | 100% | 52 | 2026-04-18 | 1 | 52 | 2026-04-27 | 1 | 52 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 52 | 2026-06-25 | 1 | 52 | Truong An | M291-085 |  | VB146
1196 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB146 | VB146(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 52 | 52 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 52 | 0 |  | 100% | 52 | 2026-04-18 | 1 | 52 | 2026-04-27 | 1 | 52 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 52 | 2026-06-25 | 1 | 52 | Truong An | M291-085 |  | VB146
1197 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB147 | VB147(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 52.5 | 52.5 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 52.5 | 0 |  | 100% | 52.5 | 2026-04-18 | 1 | 52.5 | 2026-04-27 | 1 | 52.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 52.5 | 2026-06-25 | 1 | 52.5 | Truong An | M291-085 |  | VB147
1198 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB147 | VB147(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 52.5 | 52.5 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 52.5 | 0 |  | 100% | 52.5 | 2026-04-18 | 1 | 52.5 | 2026-04-27 | 1 | 52.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 52.5 | 2026-06-25 | 1 | 52.5 | Truong An | M291-085 |  | VB147
1199 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB148 | VB148(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 60.2 | 60.2 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 60.2 | 0 |  | 100% | 60.2 | 2026-04-15 | 1 | 60.2 | 2026-04-21 | 1 | 60.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 60.2 | 2026-06-25 | 1 | 60.2 | Truong An | M291-085 |  | VB148
1200 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB148 | VB148(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 60.2 | 60.2 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 60.2 | 0 |  | 100% | 60.2 | 2026-04-18 | 1 | 60.2 | 2026-04-27 | 1 | 60.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 60.2 | 2026-06-25 | 1 | 60.2 | Truong An | M291-085 |  | VB148
1201 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB149 | VB149 | V-BRACEDETAIL | 1 | 53.8 | 53.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 53.8 | 0 |  | 100% | 53.8 | 2026-04-18 | 1 | 53.8 | 2026-04-27 | 1 | 53.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 53.8 | 2026-06-25 | 1 | 53.8 | Truong An | M291-085 |  | VB149
1202 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB150 | VB150(1/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 60.3 | 60.3 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-04-15 | 1 | 60.3 | 2026-04-21 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 60.3 | 2026-06-25 | 1 | 60.3 | Truong An | M291-085 |  | VB150
1203 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB150 | VB150(2/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 60.3 | 60.3 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-04-15 | 1 | 60.3 | 2026-04-21 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 60.3 | 2026-06-25 | 1 | 60.3 | Truong An | M291-085 |  | VB150
1204 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB150 | VB150(3/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 60.3 | 60.3 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-04-15 | 1 | 60.3 | 2026-04-21 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 60.3 | 2026-06-25 | 1 | 60.3 | Truong An | M291-085 |  | VB150
1205 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB150 | VB150(4/4) | V-BRACEDETAIL | 1 | 60.3 | 60.3 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-04-15 | 1 | 60.3 | 2026-04-21 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 60.3 | 2026-06-25 | 1 | 60.3 | Truong An | M291-085 |  | VB150
1206 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB151 | VB151 | V-BRACEDETAIL | 1 | 91.9 | 91.9 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 91.9 | 0 |  | 100% | 91.9 | 2026-04-18 | 1 | 91.9 | 2026-04-27 | 1 | 91.9 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 91.9 | 2026-06-25 | 1 | 91.9 | Truong An | M291-085 |  | VB151
1207 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB152 | VB152 | V-BRACEDETAIL | 1 | 79.5 | 79.5 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 79.5 | 0 |  | 100% | 79.5 | 2026-04-18 | 1 | 79.5 | 2026-04-27 | 1 | 79.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 79.5 | 2026-06-25 | 1 | 79.5 | Truong An | M291-085 |  | VB152
1208 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB153 | VB153(1/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 74.8 | 74.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 74.8 | 0 |  | 100% | 74.8 | 2026-04-15 | 1 | 74.8 | 2026-04-21 | 1 | 74.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 74.8 | 2026-06-25 | 1 | 74.8 | Truong An | M291-085 |  | VB153
1209 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB153 | VB153(2/2) | V-BRACEDETAIL | 1 | 74.8 | 74.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 74.8 | 0 |  | 100% | 74.8 | 2026-04-15 | 1 | 74.8 | 2026-04-21 | 1 | 74.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 74.8 | 2026-06-25 | 1 | 74.8 | Truong An | M291-085 |  | VB153
1210 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB154 | VB154 | V-BRACEDETAIL | 1 | 73.2 | 73.2 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 73.2 | 0 |  | 100% | 73.2 | 2026-04-18 | 1 | 73.2 | 2026-04-27 | 1 | 73.2 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 73.2 | 2026-06-25 | 1 | 73.2 | Truong An | M291-085 |  | VB154
1211 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB155 | VB155 | V-BRACEDETAIL | 1 | 81.5 | 81.5 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 81.5 | 0 |  | 100% | 81.5 | 2026-04-18 | 1 | 81.5 | 2026-04-27 | 1 | 81.5 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 81.5 | 2026-06-25 | 1 | 81.5 | Truong An | M291-085 |  | VB155
1212 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB156 | VB156 | V-BRACEDETAIL | 1 | 65.6 | 65.6 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 65.6 | 0 |  | 100% | 65.6 | 2026-04-15 | 1 | 65.6 | 2026-04-21 | 1 | 65.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 65.6 | 2026-06-25 | 1 | 65.6 | Truong An | M291-085 |  | VB156
1213 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB157 | VB157 | V-BRACEDETAIL | 1 | 65.8 | 65.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 65.8 | 0 |  | 100% | 65.8 | 2026-04-15 | 1 | 65.8 | 2026-04-21 | 1 | 65.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 65.8 | 2026-06-25 | 1 | 65.8 | Truong An | M291-085 |  | VB157
1214 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB158 | VB158 | V-BRACEDETAIL | 1 | 60 | 60 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 60 | 0 |  | 100% | 60 | 2026-04-18 | 1 | 60 | 2026-04-27 | 1 | 60 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 60 | 2026-06-25 | 1 | 60 | Truong An | M291-085 |  | VB158
1215 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB159 | VB159 | V-BRACEDETAIL | 1 | 67.1 | 67.1 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 67.1 | 0 |  | 100% | 67.1 | 2026-04-18 | 1 | 67.1 | 2026-04-27 | 1 | 67.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 67.1 | 2026-06-25 | 1 | 67.1 | Truong An | M291-085 |  | VB159
1216 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB160 | VB160 | V-BRACEDETAIL | 1 | 64 | 64 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 64 | 0 |  | 100% | 64 | 2026-04-15 | 1 | 64 | 2026-04-21 | 1 | 64 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 64 | 2026-06-25 | 1 | 64 | Truong An | M291-085 |  | VB160
1217 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB161 | VB161 | V-BRACEDETAIL | 1 | 62.8 | 62.8 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 62.8 | 0 |  | 100% | 62.8 | 2026-05-18 | 1 | 62.8 | 2026-05-19 | 1 | 62.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 62.8 | 2026-06-25 | 1 | 62.8 | Truong An | M291-085 |  | VB161
1218 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-VB162 | VB162 | V-BRACEDETAIL | 1 | 74 | 74 | Φ114.3x6.02 | [13 empty] | 74 | 0 |  | 100% | 74 | 2026-05-18 | 1 | 74 | 2026-05-19 | 1 | 74 |  |  | 0 | M291-U3-STR-032 | 2026-05-19 | 1 | 74 | 2026-06-25 | 1 | 74 | Truong An | M291-085 |  | VB162
1219 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001A | PIPE | 7 | 24.3 | 170.1 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 170.1 | 0 |  | 100% | 170.1 | 2026-08-07 | 7 | 170.1 | 2026-08-07 | 7 | 170.1 |  |  | 0 | M291-U3-STR-050 | 2026-08-07 | 7 | 170.1 | 2026-08-11 | 7 | 170.1 | AMC GT-Galv | M291-110 | #VALUE! | SP001A
1220 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001B | PLATE | 5 | 23.6 | 118 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 118 | 0 |  | 100% | 118 | 2026-06-06 | 5 | 118 | 2026-06-06 | 5 | 118 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045-1 | 2026-06-06 | 5 | 118 | 2026-08-11 | 5 | 118 | AMC GT-Galv | M291-100 |  | SP001B
1221 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001C | CHANNEL | 1 | 147.6 | 147.6 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 147.6 | 0 |  | 100% | 147.6 | 2026-06-06 | 1 | 147.6 | 2026-06-06 | 1 | 147.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045-2 | 2026-06-06 | 1 | 147.6 | 2026-07-10 | 1 | 147.6 | Truong An | M291-106 |  | SP001C
1222 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001D | CHANNEL | 1 | 111.6 | 111.6 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 111.6 | 0 |  | 100% | 111.6 | 2026-06-06 | 1 | 111.6 | 2026-06-06 | 1 | 111.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045-2 | 2026-06-06 | 1 | 111.6 | 2026-07-10 | 1 | 111.6 | Truong An | M291-106 |  | SP001D
|  | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | Structurre | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001E | GRATING | 5 | 76.8 | 384 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 0 | 384 |  | 100% | 384 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | SP001E
1223 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001F | ELBOW | 50 | 0.3 | 15 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 15 | 0 |  | 100% | 15 | 2026-08-07 | 50 | 15 | 2026-08-07 | 50 | 15 |  |  | 0 | M291-U3-STR-050 | 2026-08-07 | 50 | 15 | 2026-08-11 | 50 | 15 | AMC GT-Galv | M291-110 | #VALUE! | SP001F
1224 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001G | PLATE | 1 | 233.3 | 233.3 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 233.3 | 0 |  | 100% | 233.3 | 2026-06-10 | 1 | 233.3 | 2026-06-10 | 1 | 233.3 |  |  | 0 | M291-U3-STR-047 | 2026-06-10 | 1 | 233.3 | 2026-06-27 | 1 | 233.3 | Truong An | M291-102 |  | SP001G
1225 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001H | CAP | 50 | 0.3 | 15 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 15 | 0 |  | 100% | 15 | 2026-08-07 | 50 | 15 | 2026-08-07 | 50 | 15 |  |  | 0 | M291-U3-STR-050-1 | 2026-08-07 | 50 | 15 | 2026-08-11 | 50 | 15 | Truong An | M291-110 | #VALUE! | SP001H
1226 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001K | ANGLE | 3 | 20.6 | 61.8 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 61.8 | 0 |  | 100% | 61.8 | 2026-06-06 | 3 | 61.8 | 2026-06-06 | 3 | 61.8 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045-2 | 2026-06-06 | 3 | 61.8 | 2026-07-10 | 3 | 61.8 | Truong An | M291-106 |  | SP001K
1227 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001L | PLATE | 10 | 14.1 | 141 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 141 | 0 |  | 100% | 141 | 2026-06-06 | 10 | 141 | 2026-06-06 | 10 | 141 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045-1 | 2026-06-06 | 10 | 141 | 2026-08-11 | 10 | 141 | AMC GT-Galv | M291-100 |  | SP001L
|  | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | Structurre | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001M | SADDLE CLIP | 50 | 0.1 | 5 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 0 | 5 |  | 100% | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | SP001M
1228 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001N | PLATE | 20 | 0.8 | 16 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-06-06 | 20 | 16 | 2026-06-06 | 20 | 16 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045 | 2026-06-06 | 20 | 16 | 2026-06-27 | 20 | 16 | Truong An | M291-099 |  | SP001N
1229 | M291 | Shipment 8 Steel Structure U3 | Shipment 8 | Steel Structure U3 |  | 2026-06-26 | HRSG | HSG16 | S3 | 25HG002-351-DD0-SPARE | SP001O | H-BEAM | 1 | 183.6 | 183.6 | PD1 1/2"xSch.40 | [13 empty] | 183.6 | 0 |  | 100% | 183.6 | 2026-06-06 | 1 | 183.6 | 2026-06-06 | 1 | 183.6 |  |  | 0 | M291-U3-STR-045-2 | 2026-06-06 | 1 | 183.6 | 2026-07-10 | 1 | 183.6 | Truong An | M291-106 |  | SP001O
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0