## Progress
DỰ ÁN:M296 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-07-30 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 9 | 1646.1 |  | 9 | 1646.1 |  | 0 | 0 | M296- |  | 9 | 1646.1 |  | 9 | 1646.1 |  | M296-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B001 | B001 | BEAM | 1 | 259.2 | 259.2 | (5680x335x300) | [13 empty] | 259.2 | 0 |  | 100% | 259.2 | 2026-05-14 | 1 | 259.2 | 2026-05-20 | 1 | 259.2 |  |  | 0 | M296-017 | 2026-06-03 | 1 | 259.2 | 2026-06-07 | 1 | 259.2 | Truong An | M296-015 | #VALUE! |  |  | M296 | 143162.6 | 143162.6
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B015 | B015 | BEAM | 1 | 331.6 | 331.6 | (3755x300x290) | [13 empty] | 331.6 | 0 |  | 100% | 331.6 | 2026-05-09 | 1 | 331.6 | 2026-05-11 | 1 | 331.6 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 331.6 | 2026-05-25 | 1 | 331.6 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE! |  |  | Shipment 1 | 143162.6 | 143162.6
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B017 | B017 | BEAM | 1 | 257.1 | 257.1 | (5680x320x300) | [13 empty] | 257.1 | 0 |  | 100% | 257.1 | 2026-05-14 | 1 | 257.1 | 2026-05-20 | 1 | 257.1 |  |  | 0 | M296-017 | 2026-06-03 | 1 | 257.1 | 2026-06-07 | 1 | 257.1 | Truong An | M296-015 | #VALUE! |  |  | PAR-550-22 Main | 143162.6 | 143162.6
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B018 | B018 | BEAM | 1 | 256.2 | 256.2 | (5680x314x300) | [13 empty] | 256.2 | 0 |  | 100% | 256.2 | 2026-05-14 | 1 | 256.2 | 2026-05-20 | 1 | 256.2 |  |  | 0 | M296-017 | 2026-06-03 | 1 | 256.2 | 2026-06-07 | 1 | 256.2 | Truong An | M296-015 | #VALUE! |  |  | Grand Total | 143162.6 | 143162.6
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B047 | B047 | BEAM | 1 | 514.8 | 514.8 | (5830x300x290) | [13 empty] | 514.8 | 0 |  | 100% | 514.8 | 2026-05-09 | 1 | 514.8 | 2026-05-11 | 1 | 514.8 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 514.8 | 2026-05-25 | 1 | 514.8 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B052 | B052(1/8) | BEAM | 1 | 61.6375 | 61.6375 | (2755x100x200) | [13 empty] | 61.6375 | 0 |  | 100% | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 61.6375 | 2026-05-25 | 1 | 61.6375 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B052 | B052(2/8) | BEAM | 1 | 61.6375 | 61.6375 | (2755x100x200) | [13 empty] | 61.6375 | 0 |  | 100% | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 61.6375 | 2026-05-25 | 1 | 61.6375 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B052 | B052(3/8) | BEAM | 1 | 61.6375 | 61.6375 | (2755x100x200) | [13 empty] | 61.6375 | 0 |  | 100% | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 61.6375 | 2026-05-25 | 1 | 61.6375 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B052 | B052(4/8) | BEAM | 1 | 61.6375 | 61.6375 | (2755x100x200) | [13 empty] | 61.6375 | 0 |  | 100% | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 61.6375 | 2026-05-25 | 1 | 61.6375 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B052 | B052(5/8) | BEAM | 1 | 61.6375 | 61.6375 | (2755x100x200) | [13 empty] | 61.6375 | 0 |  | 100% | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 61.6375 | 2026-05-25 | 1 | 61.6375 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B052 | B052(6/8) | BEAM | 1 | 61.6375 | 61.6375 | (2755x100x200) | [13 empty] | 61.6375 | 0 |  | 100% | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 61.6375 | 2026-05-25 | 1 | 61.6375 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B052 | B052(7/8) | BEAM | 1 | 61.6375 | 61.6375 | (2755x100x200) | [13 empty] | 61.6375 | 0 |  | 100% | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 61.6375 | 2026-05-25 | 1 | 61.6375 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B052 | B052(8/8) | BEAM | 1 | 61.6375 | 61.6375 | (2755x100x200) | [13 empty] | 61.6375 | 0 |  | 100% | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 | 2026-05-09 | 1 | 61.6375 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 61.6375 | 2026-05-25 | 1 | 61.6375 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B055 | B055 | BEAM | 1 | 420.4 | 420.4 | (5680x578x400) | [13 empty] | 420.4 | 0 |  | 100% | 420.4 | 2026-05-14 | 1 | 420.4 | 2026-05-20 | 1 | 420.4 |  |  | 0 | M296-017 | 2026-06-03 | 1 | 420.4 | 2026-06-07 | 1 | 420.4 | Truong An | M296-015 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B056 | B056 | BEAM | 1 | 123.1 | 123.1 | (2740x318x300) | [13 empty] | 123.1 | 0 |  | 100% | 123.1 | 2026-05-09 | 1 | 123.1 | 2026-05-16 | 1 | 123.1 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 123.1 | 2026-05-25 | 1 | 123.1 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B058 | B058 | BEAM | 1 | 284.6 | 284.6 | (5680x549x300) | [13 empty] | 284.6 | 0 |  | 100% | 284.6 | 2026-05-14 | 1 | 284.6 | 2026-05-20 | 1 | 284.6 |  |  | 0 | M296-017 | 2026-06-03 | 1 | 284.6 | 2026-06-07 | 1 | 284.6 | Truong An | M296-015 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B059 | B059 | BEAM | 1 | 568.8 | 568.8 | (5680x699x290) | [13 empty] | 568.8 | 0 |  | 100% | 568.8 | 2026-05-14 | 1 | 568.8 | 2026-05-19 | 1 | 568.8 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 568.8 | 2026-05-25 | 1 | 568.8 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B060 | B060 | BEAM | 1 | 252.4 | 252.4 | (5860x150x300) | [13 empty] | 252.4 | 0 |  | 100% | 252.4 | 2026-05-07 | 1 | 252.4 | 2026-05-11 | 1 | 252.4 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 252.4 | 2026-05-25 | 1 | 252.4 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B076 | B076(1/2) | BEAM | 1 | 60.95 | 60.95 | (2725x100x200) | [13 empty] | 60.95 | 0 |  | 100% | 60.95 | 2026-05-09 | 1 | 60.95 | 2026-05-11 | 1 | 60.95 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 60.95 | 2026-05-25 | 1 | 60.95 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B076 | B076(2/2) | BEAM | 1 | 60.95 | 60.95 | (2725x100x200) | [13 empty] | 60.95 | 0 |  | 100% | 60.95 | 2026-05-09 | 1 | 60.95 | 2026-05-11 | 1 | 60.95 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 60.95 | 2026-05-25 | 1 | 60.95 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B077 | B077(1/2) | BEAM | 1 | 63.85 | 63.85 | (2680x100x404) | [13 empty] | 63.85 | 0 |  | 100% | 63.85 | 2026-05-14 | 1 | 63.85 | 2026-05-20 | 1 | 63.85 |  |  | 0 | M296-006 | 2026-05-22 | 1 | 63.85 | 2026-05-25 | 1 | 63.85 | AMC GT-Galv | M296-005 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B077 | B077(2/2) | BEAM | 1 | 63.85 | 63.85 | (2680x100x404) | [13 empty] | 63.85 | 0 |  | 100% | 63.85 | 2026-05-14 | 1 | 63.85 | 2026-05-20 | 1 | 63.85 |  |  | 0 | M296-006 | 2026-05-22 | 1 | 63.85 | 2026-05-25 | 1 | 63.85 | AMC GT-Galv | M296-005 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B082 | B082 | BEAM | 1 | 123.6 | 123.6 | (2740x318x300) | [13 empty] | 123.6 | 0 |  | 100% | 123.6 | 2026-05-09 | 1 | 123.6 | 2026-05-16 | 1 | 123.6 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 123.6 | 2026-05-25 | 1 | 123.6 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B083 | B083 | BEAM | 1 | 255.9 | 255.9 | (5680x318x300) | [13 empty] | 255.9 | 0 |  | 100% | 255.9 | 2026-05-07 | 1 | 255.9 | 2026-05-14 | 1 | 255.9 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 255.9 | 2026-05-25 | 1 | 255.9 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B085 | B085 | BEAM | 1 | 254.8 | 254.8 | (5680x318x300) | [13 empty] | 254.8 | 0 |  | 100% | 254.8 | 2026-05-07 | 1 | 254.8 | 2026-05-14 | 1 | 254.8 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 254.8 | 2026-05-25 | 1 | 254.8 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B095 | B095 | BEAM | 1 | 691.1 | 691.1 | (9915x350x400) | [13 empty] | 691.1 | 0 |  | 93.75% | 647.9062 | 2026-05-23 | 1 | 691.1 | 2026-05-25 | 1 | 691.1 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 691.1 | 2026-06-19 | 1 | 691.1 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B097 | B097 | BEAM | 1 | 365.4 | 365.4 | (2760x468x396) | [13 empty] | 365.4 | 0 |  | 100% | 365.4 | 2026-05-14 | 1 | 365.4 | 2026-05-20 | 1 | 365.4 |  |  | 0 | M296-017 | 2026-06-03 | 1 | 365.4 | 2026-06-07 | 1 | 365.4 | Truong An | M296-015 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B098 | B098 | BEAM | 1 | 501.5 | 501.5 | (5680x300x290) | [13 empty] | 501.5 | 0 |  | 100% | 501.5 | 2026-05-11 | 1 | 501.5 | 2026-05-11 | 1 | 501.5 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 501.5 | 2026-05-25 | 1 | 501.5 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B107 | B107 | BEAM | 1 | 62.3 | 62.3 | (1360x150x300) | [13 empty] | 62.3 | 0 |  | 100% | 62.3 | 2026-05-09 | 1 | 62.3 | 2026-05-11 | 1 | 62.3 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 62.3 | 2026-05-25 | 1 | 62.3 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B110 | B110 | BEAM | 1 | 65.6 | 65.6 | (1215x353x504) | [13 empty] | 65.6 | 0 |  | 100% | 65.6 | 2026-05-14 | 1 | 65.6 | 2026-05-20 | 1 | 65.6 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 65.6 | 2026-06-19 | 1 | 65.6 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B112 | B112 | BEAM | 1 | 66.1 | 66.1 | (1215x353x503) | [13 empty] | 66.1 | 0 |  | 100% | 66.1 | 2026-05-14 | 1 | 66.1 | 2026-05-20 | 1 | 66.1 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 66.1 | 2026-06-19 | 1 | 66.1 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B120 | B120 | BEAM | 1 | 59.4 | 59.4 | (1060x353x504) | [13 empty] | 59.4 | 0 |  | 100% | 59.4 | 2026-05-14 | 1 | 59.4 | 2026-05-20 | 1 | 59.4 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 59.4 | 2026-06-19 | 1 | 59.4 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B132 | B132 | BEAM | 1 | 23.4 | 23.4 | (1460x60x140) | [13 empty] | 23.4 | 0 |  | 100% | 23.4 | 2026-05-14 | 1 | 23.4 | 2026-05-20 | 1 | 23.4 |  |  | 0 | M296-010 | 2026-05-26 | 1 | 23.4 | 2026-05-29 | 1 | 23.4 | AMC GT-Galv | M296-010 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B140 | B140 | BEAM | 1 | 165.3 | 165.3 | (3908x200x190) | [13 empty] | 165.3 | 0 |  | 100% | 165.3 | 2026-05-09 | 1 | 165.3 | 2026-05-11 | 1 | 165.3 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 165.3 | 2026-05-25 | 1 | 165.3 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B142 | B142 | BEAM | 1 | 421.8 | 421.8 | (3755x300x790) | [13 empty] | 421.8 | 0 |  | 100% | 421.8 | 2026-05-14 | 1 | 421.8 | 2026-05-20 | 1 | 421.8 |  |  | 0 | M296-021 | 2026-06-26 | 1 | 421.8 | 2026-06-30 | 1 | 421.8 | PAC | M296-019
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-B143 | B143 | BEAM | 1 | 421.2 | 421.2 | (3755x300x790) | [13 empty] | 421.2 | 0 |  | 100% | 421.2 | 2026-05-14 | 1 | 421.2 | 2026-05-20 | 1 | 421.2 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 421.2 | 2026-06-19 | 1 | 421.2 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B144 | B144(1/2) | BEAM | 1 | 158.8 | 158.8 | (3755x200x190) | [13 empty] | 158.8 | 0 |  | 100% | 158.8 | 2026-05-09 | 1 | 158.8 | 2026-05-11 | 1 | 158.8 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 158.8 | 2026-05-25 | 1 | 158.8 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B144 | B144(2/2) | BEAM | 1 | 158.8 | 158.8 | (3755x200x190) | [13 empty] | 158.8 | 0 |  | 100% | 158.8 | 2026-05-09 | 1 | 158.8 | 2026-05-11 | 1 | 158.8 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 158.8 | 2026-05-25 | 1 | 158.8 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B148 | B148 | BEAM | 1 | 13.6 | 13.6 | (1280x50x100) | [13 empty] | 13.6 | 0 |  | 100% | 13.6 | 2026-05-14 | 1 | 13.6 | 2026-05-20 | 1 | 13.6 |  |  | 0 | M296-010 | 2026-05-26 | 1 | 13.6 | 2026-05-29 | 1 | 13.6 | AMC GT-Galv | M296-010 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-B150 | B150 | BEAM | 1 | 35.7 | 35.7 | (1480x180x200) | [13 empty] | 35.7 | 0 |  | 100% | 35.7 | 2026-05-14 | 1 | 35.7 | 2026-05-20 | 1 | 35.7 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 35.7 | 2026-06-19 | 1 | 35.7 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B153 | B153 | BEAM | 1 | 13.6 | 13.6 | (1280x50x100) | [13 empty] | 13.6 | 0 |  | 100% | 13.6 | 2026-05-14 | 1 | 13.6 | 2026-05-20 | 1 | 13.6 |  |  | 0 | M296-010 | 2026-05-26 | 1 | 13.6 | 2026-05-29 | 1 | 13.6 | AMC GT-Galv | M296-010 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-B156 | B156 | BEAM | 1 | 122.7 | 122.7 | (2740x314x300) | [13 empty] | 122.7 | 0 |  | 100% | 122.7 | 2026-05-14 | 1 | 122.7 | 2026-05-20 | 1 | 122.7 |  |  | 0 | M296-006 | 2026-05-22 | 1 | 122.7 | 2026-05-25 | 1 | 122.7 | AMC GT-Galv | M296-005 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B158 | B158 | BEAM | 1 | 118.6 | 118.6 | (2755x284x190) | [13 empty] | 118.6 | 0 |  | 100% | 118.6 | 2026-05-09 | 1 | 118.6 | 2026-05-16 | 1 | 118.6 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 118.6 | 2026-05-25 | 1 | 118.6 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B159 | B159 | BEAM | 1 | 54.6 | 54.6 | (1290x200x190) | [13 empty] | 54.6 | 0 |  | 100% | 54.6 | 2026-05-11 | 1 | 54.6 | 2026-05-11 | 1 | 54.6 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 54.6 | 2026-05-25 | 1 | 54.6 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22-B161 | B161 | BEAM | 1 | 249.9 | 249.9 | (5908x200x190) | [13 empty] | 249.9 | 0 |  | 100% | 249.9 | 2026-05-09 | 1 | 249.9 | 2026-05-11 | 1 | 249.9 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 249.9 | 2026-05-25 | 1 | 249.9 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5001 | B5001 | BEAM | 1 | 142.3 | 142.3 | (2915x320x617) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 142.3 | 0 |  | 100% | 142.3 | 2026-05-14 | 1 | 142.3 | 2026-05-20 | 1 | 142.3 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 142.3 | 2026-05-25 | 1 | 142.3 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5002 | B5002 | BEAM | 1 | 239.9 | 239.9 | (5680x150x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 239.9 | 0 |  | 100% | 239.9 | 2026-05-07 | 1 | 239.9 | 2026-05-11 | 1 | 239.9 |  |  | 0 | M296-002 | 2026-05-11 | 1 | 239.9 | 2026-05-25 | 1 | 239.9 | AMC GT-Galv | M296-002 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(1/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(2/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(3/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(4/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(5/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(6/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(7/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(8/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(9/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5003 | B5003(10/10) | BEAM | 1 | 18.72 | 18.72 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-05-14 | 1 | 18.72 | 2026-05-17 | 1 | 18.72 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.72 | 2026-05-29 | 1 | 18.72 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(1/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-14 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(2/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(3/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(4/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(5/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(6/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(7/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(8/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(9/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(10/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5004 | B5004(11/11) | BEAM | 1 | 18.7182 | 18.7182 | (1170x60x140) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 18.7182 | 0 |  | 100% | 18.7182 | 2026-05-15 | 1 | 18.7182 | 2026-05-17 | 1 | 18.7182 |  |  | 0 | M296-011 | 2026-05-26 | 1 | 18.7182 | 2026-05-29 | 1 | 18.7182 | AMC GT-Galv | M296-011 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5005 | B5005(1/2) | BEAM | 1 | 154.3 | 154.3 | (3325x314x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 154.3 | 0 |  | 100% | 154.3 | 2026-05-07 | 1 | 154.3 | 2026-05-14 | 1 | 154.3 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 154.3 | 2026-05-25 | 1 | 154.3 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5005 | B5005(2/2) | BEAM | 1 | 154.3 | 154.3 | (3325x314x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 154.3 | 0 |  | 100% | 154.3 | 2026-05-07 | 1 | 154.3 | 2026-05-14 | 1 | 154.3 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 154.3 | 2026-05-25 | 1 | 154.3 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5006 | B5006(1/2) | BEAM | 1 | 154.3 | 154.3 | (3325x314x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 154.3 | 0 |  | 100% | 154.3 | 2026-05-11 | 1 | 154.3 | 2026-05-17 | 1 | 154.3 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 154.3 | 2026-05-25 | 1 | 154.3 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5006 | B5006(2/2) | BEAM | 1 | 154.3 | 154.3 | (3325x314x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 154.3 | 0 |  | 100% | 154.3 | 2026-05-11 | 1 | 154.3 | 2026-05-17 | 1 | 154.3 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 154.3 | 2026-05-25 | 1 | 154.3 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5007 | B5007(1/3) | BEAM | 1 | 160.8667 | 160.8667 | (3480x314x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 160.8667 | 0 |  | 100% | 160.8667 | 2026-05-11 | 1 | 160.8667 | 2026-05-17 | 1 | 160.8667 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 160.8667 | 2026-05-25 | 1 | 160.8667 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5007 | B5007(2/3) | BEAM | 1 | 160.8667 | 160.8667 | (3480x314x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 160.8667 | 0 |  | 100% | 160.8667 | 2026-05-11 | 1 | 160.8667 | 2026-05-17 | 1 | 160.8667 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 160.8667 | 2026-05-25 | 1 | 160.8667 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5007 | B5007(3/3) | BEAM | 1 | 160.8667 | 160.8667 | (3480x314x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 160.8667 | 0 |  | 100% | 160.8667 | 2026-05-11 | 1 | 160.8667 | 2026-05-17 | 1 | 160.8667 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 160.8667 | 2026-05-25 | 1 | 160.8667 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5008 | B5008 | BEAM | 1 | 156.1 | 156.1 | (3480x320x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 156.1 | 0 |  | 100% | 156.1 | 2026-05-11 | 1 | 156.1 | 2026-05-17 | 1 | 156.1 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 156.1 | 2026-05-25 | 1 | 156.1 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-B5009 | B5009 | BEAM | 1 | 328.9 | 328.9 | (3480x464x290) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 328.9 | 0 |  | 100% | 328.9 | 2026-05-11 | 1 | 328.9 | 2026-05-15 | 1 | 328.9 |  |  | 0 | M296-016 | 2026-06-03 | 1 | 328.9 | 2026-06-07 | 1 | 328.9 | Truong An | M296-014 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5010 | B5010(1/2) | BEAM | 1 | 160.85 | 160.85 | (3480x314x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 160.85 | 0 |  | 100% | 160.85 | 2026-05-11 | 1 | 160.85 | 2026-05-17 | 1 | 160.85 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 160.85 | 2026-05-25 | 1 | 160.85 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5010 | B5010(2/2) | BEAM | 1 | 160.85 | 160.85 | (3480x314x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 160.85 | 0 |  | 100% | 160.85 | 2026-05-11 | 1 | 160.85 | 2026-05-17 | 1 | 160.85 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 160.85 | 2026-05-25 | 1 | 160.85 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22SL-B5011 | B5011 | BEAM | 1 | 168.3 | 168.3 | (3755x335x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 168.3 | 0 |  | 100% | 168.3 | 2026-05-11 | 1 | 168.3 | 2026-05-17 | 1 | 168.3 |  |  | 0 | M296-007 | 2026-05-22 | 1 | 168.3 | 2026-05-25 | 1 | 168.3 | AMC GT-Galv | M296-006 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-B5012 | B5012 | BEAM | 1 | 125.1 | 125.1 | (2830x318x300) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 125.1 | 0 |  | 100% | 125.1 | 2026-05-09 | 1 | 125.1 | 2026-05-16 | 1 | 125.1 |  |  | 0 | M296-016 | 2026-06-03 | 1 | 125.1 | 2026-06-07 | 1 | 125.1 | Truong An | M296-014 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C001 | C001-A | COLUMN | 1 | 6857.7 | 6857.7 | (21250x485x2215) | [13 empty] | 6857.7 | 0 |  | 100% | 6857.7 | 2026-05-13 | 1 | 6857.7 | 2026-05-19 | 1 | 6857.7 |  |  | 0 | M296-018 | 2026-06-09 | 1 | 6857.7 | 2026-06-11 | 1 | 6857.7 | Truong An | M296-016 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C001 | C001-B | COLUMN | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2026-05-13 | 1 | 0 | 2026-05-13 | 1 | 0 |  |  | 0 | M296-015 | 2026-06-02 | 1 | 0 | 2026-06-04 | 1 | 0 | Truong An | M296-013 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-C002 | C002 | COLUMN | 1 | 1086.4 | 1086.4 | (4765x693x785) | [13 empty] | 1086.4 | 0 |  | 100% | 1086.4 | 2026-05-19 | 1 | 1086.4 | 2026-05-26 | 1 | 1086.4 |  |  | 0 | M296-014 | 2026-05-30 | 1 | 1086.4 | 2026-06-04 | 1 | 1086.4 | Truong An | M296-012 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C003 | C003-A | COLUMN | 1 | 6957.8 | 6957.8 | (21250x520x2520) | [13 empty] | 6957.8 | 0 |  | 100% | 6957.8 | 2026-06-05 | 1 | 6957.8 | 2026-06-09 | 1 | 6957.8 |  |  | 0 | M296-018 | 2026-06-09 | 1 | 6957.8 | 2026-06-11 | 1 | 6957.8 | Truong An | M296-016 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C003 | C003-B | COLUMN | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2026-06-05 | 1 | 0 | 2026-06-09 | 1 | 0 |  |  | 0 | M296-018-1 | 2026-06-09 | 1 | 0 | 2026-06-15 | 1 | 0 | PAC | M296-017 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-C004 | C004 | COLUMN | 1 | 1068.7 | 1068.7 | (4765x470x1008) | [13 empty] | 1068.7 | 0 |  | 100% | 1068.7 | 2026-05-21 | 1 | 1068.7 | 2026-05-27 | 1 | 1068.7 |  |  | 0 | M296-014 | 2026-05-30 | 1 | 1068.7 | 2026-06-04 | 1 | 1068.7 | Truong An | M296-012 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C005 | C005-A | COLUMN | 1 | 7842.5 | 7842.5 | (21250x1185x2520) | [13 empty] | 7842.5 | 0 |  | 100% | 7842.5 | 2026-05-14 | 1 | 7842.5 | 2026-05-19 | 1 | 7842.5 |  |  | 0 | M296-021 | 2026-06-26 | 1 | 7842.5 | 2026-06-30 | 1 | 7842.5 | PAC | M296-019
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C005 | C005-B | COLUMN | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2026-06-05 | 1 | 0 | 2026-06-09 | 1 | 0 |  |  | 0 | M296-018-1 | 2026-06-09 | 1 | 0 | 2026-06-15 | 1 | 0 | PAC | M296-017 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-C006 | C006 | COLUMN | 1 | 1114.2 | 1114.2 | (4765x500x1011) | [13 empty] | 1114.2 | 0 |  | 100% | 1114.2 | 2026-05-21 | 1 | 1114.2 | 2026-05-27 | 1 | 1114.2 |  |  | 0 | M296-014 | 2026-05-30 | 1 | 1114.2 | 2026-06-04 | 1 | 1114.2 | Truong An | M296-012 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C015 | C015-A | COLUMN | 1 | 7008.4 | 7008.4 | (21250x717x2302) | [13 empty] | 7008.4 | 0 |  | 100% | 7008.4 | 2026-05-25 | 1 | 7008.4 | 2026-06-05 | 1 | 7008.4 |  |  | 0 | M296-022 | 2026-06-30 | 1 | 7008.4 | 2026-07-05 | 1 | 7008.4 | PAC | M296-020
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C015 | C015-B | COLUMN | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2026-05-25 | 1 | 0 | 2026-06-02 | 1 | 0 |  |  | 0 | M296-015 | 2026-06-02 | 1 | 0 | 2026-06-04 | 1 | 0 | Truong An | M296-013 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-C016 | C016 | COLUMN | 1 | 1117.2 | 1117.2 | (4765x470x690) | [13 empty] | 1117.2 | 0 |  | 100% | 1117.2 | 2026-05-21 | 1 | 1117.2 | 2026-06-01 | 1 | 1117.2 |  |  | 0 | M296-015 | 2026-06-02 | 1 | 1117.2 | 2026-06-04 | 1 | 1117.2 | Truong An | M296-013 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C017 | C017-A | COLUMN | 1 | 7037.8 | 7037.8 | (21250x520x2302) | [13 empty] | 7037.8 | 0 |  | 100% | 7037.8 | 2026-06-01 | 1 | 7037.8 | 2026-06-04 | 1 | 7037.8 |  |  | 0 | M296-018 | 2026-06-09 | 1 | 7037.8 | 2026-06-11 | 1 | 7037.8 | Truong An | M296-016 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C017 | C017-B | COLUMN | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2026-06-04 | 1 | 0 | 2026-06-05 | 1 | 0 |  |  | 0 | M296-018-1 | 2026-06-09 | 1 | 0 | 2026-06-15 | 1 | 0 | PAC | M296-017 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-C018 | C018 | COLUMN | 1 | 1122.5 | 1122.5 | (4765x470x690) | [13 empty] | 1122.5 | 0 |  | 100% | 1122.5 | 2026-05-21 | 1 | 1122.5 | 2026-05-30 | 1 | 1122.5 |  |  | 0 | M296-014 | 2026-05-30 | 1 | 1122.5 | 2026-06-04 | 1 | 1122.5 | Truong An | M296-012 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C019 | C019-A | COLUMN | 1 | 8013.2 | 8013.2 | (21250x1185x2302) | [13 empty] | 8013.2 | 0 |  | 100% | 8013.2 | 2026-05-08 | 1 | 8013.2 | 2026-05-26 | 1 | 8013.2 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 8013.2 | 2026-06-19 | 1 | 8013.2 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C019 | C019-B | COLUMN | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2026-06-05 | 1 | 0 | 2026-06-08 | 1 | 0 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 0 | 2026-06-19 | 1 | 0 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-C020 | C020 | COLUMN | 1 | 1198.1 | 1198.1 | (4765x500x690) | [13 empty] | 1198.1 | 0 |  | 100% | 1198.1 | 2026-05-14 | 1 | 1198.1 | 2026-05-19 | 1 | 1198.1 |  |  | 0 | M296-014 | 2026-05-30 | 1 | 1198.1 | 2026-06-04 | 1 | 1198.1 | Truong An | M296-012 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C029 | C029-A | COLUMN | 1 | 6921.8 | 6921.8 | (21250x717x1202) | [13 empty] | 6921.8 | 0 |  | 100% | 6921.8 | 2026-06-06 | 1 | 6921.8 | 2026-06-15 | 1 | 6921.8 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 6921.8 | 2026-06-19 | 1 | 6921.8 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C029 | C029-B | COLUMN | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2026-06-06 | 1 | 0 | 2026-06-15 | 1 | 0 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 0 | 2026-06-19 | 1 | 0 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-C030 | C030 | COLUMN | 1 | 1117.2 | 1117.2 | (4765x470x1100) | [13 empty] | 1117.2 | 0 |  | 100% | 1117.2 | 2026-05-14 | 1 | 1117.2 | 2026-05-19 | 1 | 1117.2 |  |  | 0 | M296-014 | 2026-05-30 | 1 | 1117.2 | 2026-06-04 | 1 | 1117.2 | Truong An | M296-012 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C031 | C031-A | COLUMN | 1 | 6932 | 6932 | (21250x520x1202) | [13 empty] | 6932 | 0 |  | 100% | 6932 | 2026-05-25 | 1 | 6932 | 2026-05-28 | 1 | 6932 |  |  | 0 | M296-021 | 2026-06-26 | 1 | 6932 | 2026-06-30 | 1 | 6932 | PAC | M296-019
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C031 | C031-B | COLUMN | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2026-06-04 | 1 | 0 | 2026-06-07 | 1 | 0 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 0 | 2026-06-19 | 1 | 0 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-C032 | C032 | COLUMN | 1 | 1098.9 | 1098.9 | (4765x475x1100) | [13 empty] | 1098.9 | 0 |  | 100% | 1098.9 | 2026-05-05 | 1 | 1098.9 | 2026-05-08 | 1 | 1098.9 |  |  | 0 | M296-021 | 2026-06-26 | 1 | 1098.9 | 2026-06-30 | 1 | 1098.9 | PAC | M296-019
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C033 | C033-A | COLUMN | 1 | 8081.6 | 8081.6 | (21250x5013x1607) | [13 empty] | 8081.6 | 0 |  | 100% | 8081.6 | 2026-05-30 | 1 | 8081.6 | 2026-06-09 | 1 | 8081.6 |  |  | 0 | M296-021 | 2026-06-26 | 1 | 8081.6 | 2026-06-30 | 1 | 8081.6 | PAC | M296-019
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-C033 | C033-B | COLUMN | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2026-06-05 | 1 | 0 | 2026-06-09 | 1 | 0 |  |  | 0 | M296-021 | 2026-06-26 | 1 | 0 | 2026-06-30 | 1 | 0 | PAC | M296-019
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-C034 | C034 | COLUMN | 1 | 1282 | 1282 | (4765x1565x1270) | [13 empty] | 1282 | 0 |  | 100% | 1282 | 2026-05-05 | 1 | 1282 | 2026-05-13 | 1 | 1282 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 1282 | 2026-06-19 | 1 | 1282 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-C5001 | C5001 | COLUMN | 1 | 1062.4 | 1062.4 | (11450x410x330) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 1062.4 | 0 |  | 100% | 1062.4 | 2026-05-23 | 1 | 1062.4 | 2026-05-26 | 1 | 1062.4 |  |  | 0 | M296-016 | 2026-06-03 | 1 | 1062.4 | 2026-06-07 | 1 | 1062.4 | Truong An | M296-014 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-C5002 | C5002 | COLUMN | 1 | 1036 | 1036 | (11260x390x310) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 1036 | 0 |  | 100% | 1036 | 2026-05-07 | 1 | 1036 | 2026-05-14 | 1 | 1036 |  |  | 0 | M296-016 | 2026-06-03 | 1 | 1036 | 2026-06-07 | 1 | 1036 | Truong An | M296-014 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-C5003 | C5003 | COLUMN | 1 | 380.1 | 380.1 | (3660x390x702) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 380.1 | 0 |  | 100% | 380.1 | 2026-05-16 | 1 | 380.1 | 2026-05-23 | 1 | 380.1 |  |  | 0 | M296-016 | 2026-06-03 | 1 | 380.1 | 2026-06-07 | 1 | 380.1 | Truong An | M296-014 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-C5004 | C5004 | COLUMN | 1 | 1066.9 | 1066.9 | (11450x410x330) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 1066.9 | 0 |  | 100% | 1066.9 | 2026-05-23 | 1 | 1066.9 | 2026-05-26 | 1 | 1066.9 |  |  | 0 | M296-016 | 2026-06-03 | 1 | 1066.9 | 2026-06-07 | 1 | 1066.9 | Truong An | M296-014 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-C5005 | C5005 | COLUMN | 1 | 1036 | 1036 | (11260x390x310) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 1036 | 0 |  | 100% | 1036 | 2026-05-07 | 1 | 1036 | 2026-05-14 | 1 | 1036 |  |  | 0 | M296-016 | 2026-06-03 | 1 | 1036 | 2026-06-07 | 1 | 1036 | Truong An | M296-014 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-C5006 | C5006 | COLUMN | 1 | 328.9 | 328.9 | (3270x340x340) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 328.9 | 0 |  | 100% | 328.9 | 2026-05-16 | 1 | 328.9 | 2026-05-23 | 1 | 328.9 |  |  | 0 | M296-016 | 2026-06-03 | 1 | 328.9 | 2026-06-07 | 1 | 328.9 | Truong An | M296-014 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-F006 | F006 | FRAME | 1 | 174.8 | 174.8 | (1740x424x880) | [13 empty] | 174.8 | 0 |  | 100% | 174.8 | 2026-05-21 | 1 | 174.8 | 2026-05-30 | 1 | 174.8 |  |  | 0 | M296-022 | 2026-06-30 | 1 | 174.8 | 2026-07-05 | 1 | 174.8 | PAC | M296-020
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-F007 | F007 | FRAME | 1 | 101 | 101 | (1880x510x770) | [13 empty] | 101 | 0 |  | 100% | 101 | 2026-05-21 | 1 | 101 | 2026-05-30 | 1 | 101 |  |  | 0 | M296-022 | 2026-06-30 | 1 | 101 | 2026-07-05 | 1 | 101 | PAC | M296-020
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-F010 | F010 | FRAME | 1 | 105.1 | 105.1 | (1880x160x1305) | [13 empty] | 105.1 | 0 |  | 100% | 105.1 | 2026-05-21 | 1 | 105.1 | 2026-05-30 | 1 | 105.1 |  |  | 0 | M296-022 | 2026-06-30 | 1 | 105.1 | 2026-07-05 | 1 | 105.1 | PAC | M296-020
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G001 | G001 | GIRDER | 1 | 514.3 | 514.3 | (3805x480x700) | [13 empty] | 514.3 | 0 |  | 100% | 514.3 | 2026-05-16 | 1 | 514.3 | 2026-05-22 | 1 | 514.3 |  |  | 0 | M296-006 | 2026-05-22 | 1 | 514.3 | 2026-05-25 | 1 | 514.3 | AMC GT-Galv | M296-005 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G002 | G002 | GIRDER | 1 | 512.4 | 512.4 | (3745x702x711) | [13 empty] | 512.4 | 0 |  | 100% | 512.4 | 2026-05-22 | 1 | 512.4 | 2026-05-22 | 1 | 512.4 |  |  | 0 | M296-006 | 2026-05-22 | 1 | 512.4 | 2026-05-25 | 1 | 512.4 | AMC GT-Galv | M296-005 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G006 | G006 | GIRDER | 1 | 407.5 | 407.5 | (2950x474x708) | [13 empty] | 407.5 | 0 |  | 100% | 407.5 | 2026-05-05 | 1 | 407.5 | 2026-05-13 | 1 | 407.5 |  |  | 0 | M296-017 | 2026-06-03 | 1 | 407.5 | 2026-06-07 | 1 | 407.5 | Truong An | M296-015 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G009 | G009 | GIRDER | 1 | 761.8 | 761.8 | (5720x464x396) | [13 empty] | 761.8 | 0 |  | 100% | 761.8 | 2026-05-16 | 1 | 761.8 | 2026-05-23 | 1 | 761.8 |  |  | 0 | M296-017 | 2026-06-03 | 1 | 761.8 | 2026-06-07 | 1 | 761.8 | Truong An | M296-015 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G012 | G012(1/2) | GIRDER | 1 | 241.15 | 241.15 | (5720x170x306) | [13 empty] | 241.15 | 0 |  | 100% | 241.15 | 2026-05-09 | 1 | 241.15 | 2026-05-09 | 1 | 241.15 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 241.15 | 2026-05-25 | 1 | 241.15 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G012 | G012(2/2) | GIRDER | 1 | 241.15 | 241.15 | (5720x170x306) | [13 empty] | 241.15 | 0 |  | 100% | 241.15 | 2026-05-09 | 1 | 241.15 | 2026-05-09 | 1 | 241.15 |  |  | 0 | M296-001 | 2026-05-11 | 1 | 241.15 | 2026-05-25 | 1 | 241.15 | AMC GT-Galv | M296-001 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G013 | G013 | GIRDER | 1 | 538.7 | 538.7 | (5720x320x296) | [13 empty] | 538.7 | 0 |  | 100% | 538.7 | 2026-05-05 | 1 | 538.7 | 2026-05-13 | 1 | 538.7 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 538.7 | 2026-05-25 | 1 | 538.7 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G014 | G014 | GIRDER | 1 | 755.8 | 755.8 | (5720x474x396) | [13 empty] | 755.8 | 0 |  | 100% | 755.8 | 2026-05-16 | 1 | 755.8 | 2026-05-23 | 1 | 755.8 |  |  | 0 | M296-022 | 2026-06-30 | 1 | 755.8 | 2026-07-05 | 1 | 755.8 | PAC | M296-020
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S5 | SD-PAR-550-22-G041 | G041 | GIRDER | 1 | 1844.7 | 1844.7 | (5000x440x900) | [13 empty] | 1844.7 | 0 |  | 100% | 1844.7 | 2026-05-15 | 1 | 1844.7 | 2026-05-19 | 1 | 1844.7 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 1844.7 | 2026-05-25 | 1 | 1844.7 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G046 | G046 | GIRDER | 1 | 726.1 | 726.1 | (5310x936x390) | [13 empty] | 726.1 | 0 |  | 100% | 726.1 | 2026-05-12 | 1 | 726.1 | 2026-05-15 | 1 | 726.1 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 726.1 | 2026-05-25 | 1 | 726.1 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G048 | G048 | GIRDER | 1 | 710.4 | 710.4 | (5310x936x390) | [13 empty] | 710.4 | 0 |  | 100% | 710.4 | 2026-05-12 | 1 | 710.4 | 2026-05-18 | 1 | 710.4 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 710.4 | 2026-05-25 | 1 | 710.4 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-G049 | G049 | GIRDER | 1 | 1883 | 1883 | (5000x758x900) | [13 empty] | 1883 | 0 |  | 100% | 1883 | 2026-05-15 | 1 | 1883 | 2026-05-23 | 1 | 1883 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 1883 | 2026-06-19 | 1 | 1883 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S5 | SD-PAR-550-22-G050 | G050(1/2) | GIRDER | 1 | 1062.3 | 1062.3 | (5000x618x690) | [13 empty] | 1062.3 | 0 |  | 100% | 1062.3 | 2026-05-06 | 1 | 1062.3 | 2026-05-13 | 1 | 1062.3 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 1062.3 | 2026-05-25 | 1 | 1062.3 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S5 | SD-PAR-550-22-G050 | G050(2/2) | GIRDER | 1 | 1062.3 | 1062.3 | (5000x618x690) | [13 empty] | 1062.3 | 0 |  | 100% | 1062.3 | 2026-05-06 | 1 | 1062.3 | 2026-05-13 | 1 | 1062.3 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 1062.3 | 2026-05-25 | 1 | 1062.3 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S5 | SD-PAR-550-22-G051 | G051 | GIRDER | 1 | 864.2 | 864.2 | (5310x618x490) | [13 empty] | 864.2 | 0 |  | 100% | 864.2 | 2026-05-07 | 1 | 864.2 | 2026-05-14 | 1 | 864.2 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 864.2 | 2026-05-25 | 1 | 864.2 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G052 | G052 | GIRDER | 1 | 782.2 | 782.2 | (5310x1050x825) | [13 empty] | 782.2 | 0 |  | 100% | 782.2 | 2026-05-15 | 1 | 782.2 | 2026-05-22 | 1 | 782.2 |  |  | 0 | M296-006 | 2026-05-22 | 1 | 782.2 | 2026-05-25 | 1 | 782.2 | AMC GT-Galv | M296-005 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S5 | SD-PAR-550-22-G053 | G053(1/2) | GIRDER | 1 | 1126.35 | 1126.35 | (5310x618x690) | [13 empty] | 1126.35 | 0 |  | 100% | 1126.35 | 2026-05-06 | 1 | 1126.35 | 2026-05-13 | 1 | 1126.35 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 1126.35 | 2026-05-25 | 1 | 1126.35 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S5 | SD-PAR-550-22-G053 | G053(2/2) | GIRDER | 1 | 1126.35 | 1126.35 | (5310x618x690) | [13 empty] | 1126.35 | 0 |  | 100% | 1126.35 | 2026-05-06 | 1 | 1126.35 | 2026-05-13 | 1 | 1126.35 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 1126.35 | 2026-05-25 | 1 | 1126.35 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G054 | G054 | GIRDER | 1 | 728.4 | 728.4 | (5310x936x390) | [13 empty] | 728.4 | 0 |  | 100% | 728.4 | 2026-05-12 | 1 | 728.4 | 2026-05-18 | 1 | 728.4 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 728.4 | 2026-05-25 | 1 | 728.4 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G069 | G069 | GIRDER | 1 | 403 | 403 | (2965x528x396) | [13 empty] | 403 | 0 |  | 100% | 403 | 2026-05-08 | 1 | 403 | 2026-05-16 | 1 | 403 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 403 | 2026-05-25 | 1 | 403 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G070 | G070 | GIRDER | 1 | 850.8 | 850.8 | (5720x468x446) | [13 empty] | 850.8 | 0 |  | 100% | 850.8 | 2026-05-16 | 1 | 850.8 | 2026-05-23 | 1 | 850.8 |  |  | 0 | M296-021 | 2026-06-26 | 1 | 850.8 | 2026-06-30 | 1 | 850.8 | PAC | M296-019
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G071 | G071 | GIRDER | 1 | 586.2 | 586.2 | (5900x320x691) | [13 empty] | 586.2 | 0 |  | 100% | 586.2 | 2026-05-16 | 1 | 586.2 | 2026-05-22 | 1 | 586.2 |  |  | 0 | M296-006 | 2026-05-22 | 1 | 586.2 | 2026-05-25 | 1 | 586.2 | AMC GT-Galv | M296-005 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S5 | SD-PAR-550-22-G072 | G072 | GIRDER | 1 | 610.9 | 610.9 | (5720x320x957) | [13 empty] | 610.9 | 0 |  | 100% | 610.9 | 2026-05-10 | 1 | 610.9 | 2026-05-16 | 1 | 610.9 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 610.9 | 2026-05-25 | 1 | 610.9 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G073 | G073 | GIRDER | 1 | 916.4 | 916.4 | (5900x468x835) | [13 empty] | 916.4 | 0 |  | 100% | 916.4 | 2026-05-16 | 1 | 916.4 | 2026-05-23 | 1 | 916.4 |  |  | 0 | M296-020 | 2026-06-17 | 1 | 916.4 | 2026-06-19 | 1 | 916.4 | PAC | M296-018
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S5 | SD-PAR-550-22-G100 | G100 | GIRDER | 1 | 1844.7 | 1844.7 | (5000x440x900) | [13 empty] | 1844.7 | 0 |  | 100% | 1844.7 | 2026-05-09 | 1 | 1844.7 | 2026-05-16 | 1 | 1844.7 |  |  | 0 | M296-004 | 2026-05-19 | 1 | 1844.7 | 2026-05-25 | 1 | 1844.7 | AMC GT-Galv | M296-003 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G101 | G101 | GIRDER | 1 | 766.6 | 766.6 | (5310x300x1650) | [13 empty] | 766.6 | 0 |  | 100% | 766.6 | 2026-05-21 | 1 | 766.6 | 2026-05-30 | 1 | 766.6 |  |  | 0 | M296-015 | 2026-06-02 | 1 | 766.6 | 2026-06-04 | 1 | 766.6 | Truong An | M296-013 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G102 | G102(1/2) | GIRDER | 1 | 674.55 | 674.55 | (5310x480x390) | [13 empty] | 674.55 | 0 |  | 100% | 674.55 | 2026-05-15 | 1 | 674.55 | 2026-05-22 | 1 | 674.55 |  |  | 0 | M296-005 | 2026-05-22 | 1 | 674.55 | 2026-05-25 | 1 | 674.55 | AMC GT-Galv | M296-004 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G102 | G102(2/2) | GIRDER | 1 | 674.55 | 674.55 | (5310x480x390) | [13 empty] | 674.55 | 0 |  | 100% | 674.55 | 2026-05-15 | 1 | 674.55 | 2026-05-22 | 1 | 674.55 |  |  | 0 | M296-005 | 2026-05-22 | 1 | 674.55 | 2026-05-25 | 1 | 674.55 | AMC GT-Galv | M296-004 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-G103 | G103 | GIRDER | 1 | 1846.1 | 1846.1 | (5000x530x900) | [13 empty] | 1846.1 | 0 |  | 100% | 1846.1 | 2026-05-15 | 1 | 1846.1 | 2026-05-20 | 1 | 1846.1 |  |  | 0 | M296-014 | 2026-05-30 | 1 | 1846.1 | 2026-06-04 | 1 | 1846.1 | Truong An | M296-012 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-G104 | G104 | GIRDER | 1 | 829.4 | 829.4 | (5310x390x490) | [13 empty] | 829.4 | 0 |  | 100% | 829.4 | 2026-05-16 | 1 | 829.4 | 2026-05-23 | 1 | 829.4 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 829.4 | 2026-05-29 | 1 | 829.4 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR04 | S2 | SD-PAR-550-22-G105 | G105 | GIRDER | 1 | 1883 | 1883 | (5000x758x900) | [13 empty] | 1883 | 0 |  | 100% | 1883 | 2026-05-16 | 1 | 1883 | 2026-05-21 | 1 | 1883 |  |  | 0 | M296-021 | 2026-06-26 | 1 | 1883 | 2026-06-30 | 1 | 1883 | PAC | M296-019
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR03 | S2 | SD-PAR-550-22-G106 | G106 | GIRDER | 1 | 870.6 | 870.6 | (5310x708x490) | [13 empty] | 870.6 | 0 |  | 100% | 870.6 | 2026-05-16 | 1 | 870.6 | 2026-05-23 | 1 | 870.6 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 870.6 | 2026-05-29 | 1 | 870.6 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G107 | G107 | GIRDER | 1 | 880.6 | 880.6 | (5310x1900x1750) | [13 empty] | 880.6 | 0 |  | 100% | 880.6 | 2026-05-21 | 1 | 880.6 | 2026-05-28 | 1 | 880.6 |  |  | 0 | M296-015 | 2026-06-02 | 1 | 880.6 | 2026-06-04 | 1 | 880.6 | Truong An | M296-013 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G108 | G108 | GIRDER | 1 | 715.7 | 715.7 | (5310x708x593) | [13 empty] | 715.7 | 0 |  | 100% | 715.7 | 2026-05-16 | 1 | 715.7 | 2026-05-23 | 1 | 715.7 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-23 | 1 | 715.7 | 2026-05-29 | 1 | 715.7 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-G123 | G123 | GIRDER | 1 | 224.7 | 224.7 | (2980x260x1347) | [13 empty] | 224.7 | 0 |  | 100% | 224.7 | 2026-05-16 | 1 | 224.7 | 2026-05-23 | 1 | 224.7 |  |  | 0 | M296-022 | 2026-06-30 | 1 | 224.7 | 2026-07-05 | 1 | 224.7 | PAC | M296-020
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G124 | G124 | GIRDER | 1 | 511.4 | 511.4 | (5670x320x296) | [13 empty] | 511.4 | 0 |  | 100% | 511.4 | 2026-05-16 | 1 | 511.4 | 2026-05-22 | 1 | 511.4 |  |  | 0 | M296-005 | 2026-05-22 | 1 | 511.4 | 2026-05-25 | 1 | 511.4 | AMC GT-Galv | M296-004 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G125 | G125 | GIRDER | 1 | 765.7 | 765.7 | (5720x474x396) | [13 empty] | 765.7 | 0 |  | 89.47% | 685.1 | 2026-05-21 | 1 | 765.7 | 2026-05-23 | 1 | 765.7 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 765.7 | 2026-05-29 | 1 | 765.7 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G126 | G126 | GIRDER | 1 | 515.8 | 515.8 | (5720x320x296) | [13 empty] | 515.8 | 0 |  | 100% | 515.8 | 2026-05-21 | 1 | 515.8 | 2026-05-22 | 1 | 515.8 |  |  | 0 | M296-005 | 2026-05-22 | 1 | 515.8 | 2026-05-25 | 1 | 515.8 | AMC GT-Galv | M296-004 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G127 | G127 | GIRDER | 1 | 515.8 | 515.8 | (5720x320x296) | [13 empty] | 515.8 | 0 |  | 100% | 515.8 | 2026-05-15 | 1 | 515.8 | 2026-05-22 | 1 | 515.8 |  |  | 0 | M296-005 | 2026-05-22 | 1 | 515.8 | 2026-05-25 | 1 | 515.8 | AMC GT-Galv | M296-004 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G128 | G128 | GIRDER | 1 | 753.1 | 753.1 | (5720x468x396) | [13 empty] | 753.1 | 0 |  | 100% | 753.1 | 2026-05-21 | 1 | 753.1 | 2026-05-23 | 1 | 753.1 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 753.1 | 2026-05-29 | 1 | 753.1 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-G151 | G151 | GIRDER | 1 | 351.5 | 351.5 | (5720x240x236) | [13 empty] | 351.5 | 0 |  | 100% | 351.5 | 2026-05-18 | 1 | 351.5 | 2026-05-20 | 1 | 351.5 |  |  | 0 | M296-018 | 2026-06-09 | 1 | 351.5 | 2026-06-11 | 1 | 351.5 | Truong An | M296-016 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G162 | G162 | GIRDER | 1 | 567.6 | 567.6 | (3885x534x811) | [13 empty] | 567.6 | 0 |  | 100% | 567.6 | 2026-05-19 | 1 | 567.6 | 2026-05-20 | 1 | 567.6 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 567.6 | 2026-05-29 | 1 | 567.6 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G163 | G163 | GIRDER | 1 | 558.4 | 558.4 | (3885x480x811) | [13 empty] | 558.4 | 0 |  | 100% | 558.4 | 2026-05-19 | 1 | 558.4 | 2026-05-20 | 1 | 558.4 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 558.4 | 2026-05-29 | 1 | 558.4 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G164 | G164 | GIRDER | 1 | 582.8 | 582.8 | (3885x754x811) | [13 empty] | 582.8 | 0 |  | 100% | 582.8 | 2026-05-19 | 1 | 582.8 | 2026-05-20 | 1 | 582.8 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 582.8 | 2026-05-29 | 1 | 582.8 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-G172 | G172 | GIRDER | 1 | 49.6 | 49.6 | (1886x340x200) | [13 empty] | 49.6 | 0 |  | 100% | 49.6 | 2026-05-18 | 1 | 49.6 | 2026-05-20 | 1 | 49.6 |  |  | 0 | M296-022 | 2026-06-30 | 1 | 49.6 | 2026-07-05 | 1 | 49.6 | PAC | M296-020
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-G173 | G173 | GIRDER | 1 | 45 | 45 | (1886x264x200) | [13 empty] | 45 | 0 |  | 100% | 45 | 2026-05-18 | 1 | 45 | 2026-05-20 | 1 | 45 |  |  | 0 | M296-022 | 2026-06-30 | 1 | 45 | 2026-07-05 | 1 | 45 | PAC | M296-020
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-G184 | G184 | GIRDER | 1 | 351.7 | 351.7 | (5720x240x236) | [13 empty] | 351.7 | 0 |  | 100% | 351.7 | 2026-05-18 | 1 | 351.7 | 2026-05-20 | 1 | 351.7 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 351.7 | 2026-05-29 | 1 | 351.7 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-G199 | G199 | GIRDER | 1 | 225.2 | 225.2 | (2980x260x1357) | [13 empty] | 225.2 | 0 |  | 100% | 225.2 | 2026-05-18 | 1 | 225.2 | 2026-05-20 | 1 | 225.2 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 225.2 | 2026-05-29 | 1 | 225.2 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-G200 | G200 | GIRDER | 1 | 766.6 | 766.6 | (5310x300x1650) | [13 empty] | 766.6 | 0 |  | 100% | 766.6 | 2026-05-21 | 1 | 766.6 | 2026-05-28 | 1 | 766.6 |  |  | 0 | M296-015 | 2026-06-02 | 1 | 766.6 | 2026-06-04 | 1 | 766.6 | Truong An | M296-013 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-G5001 | G5001(1/2) | GIRDER | 1 | 556.3 | 556.3 | (5710x300x480) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 556.3 | 0 |  | 100% | 556.3 | 2026-05-18 | 1 | 556.3 | 2026-05-20 | 1 | 556.3 |  |  | 0 | M296-009 | 2026-05-23 | 1 | 556.3 | 2026-05-25 | 1 | 556.3 | AMC GT-Galv | M296-008 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-G5001 | G5001(2/2) | GIRDER | 1 | 556.3 | 556.3 | (5710x300x480) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 556.3 | 0 |  | 100% | 556.3 | 2026-05-18 | 1 | 556.3 | 2026-05-20 | 1 | 556.3 |  |  | 0 | M296-009 | 2026-05-23 | 1 | 556.3 | 2026-05-25 | 1 | 556.3 | AMC GT-Galv | M296-008 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-G5002 | G5002(1/3) | GIRDER | 1 | 264.0333 | 264.0333 | (5710x170x460) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 264.0333 | 0 |  | 100% | 264.0333 | 2026-05-18 | 1 | 264.0333 | 2026-05-20 | 1 | 264.0333 |  |  | 0 | M296-009 | 2026-05-23 | 1 | 264.0333 | 2026-05-25 | 1 | 264.0333 | AMC GT-Galv | M296-008 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-G5002 | G5002(2/3) | GIRDER | 1 | 264.0333 | 264.0333 | (5710x170x460) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 264.0333 | 0 |  | 100% | 264.0333 | 2026-05-18 | 1 | 264.0333 | 2026-05-20 | 1 | 264.0333 |  |  | 0 | M296-009 | 2026-05-23 | 1 | 264.0333 | 2026-05-25 | 1 | 264.0333 | AMC GT-Galv | M296-008 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22SL-G5002 | G5002(3/3) | GIRDER | 1 | 264.0333 | 264.0333 | (5710x170x460) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 264.0333 | 0 |  | 100% | 264.0333 | 2026-05-18 | 1 | 264.0333 | 2026-05-23 | 1 | 264.0333 |  |  | 0 | M296-009 | 2026-05-23 | 1 | 264.0333 | 2026-05-25 | 1 | 264.0333 | AMC GT-Galv | M296-008 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-H006 | H006(1/2) | HBRACE | 1 | 108.4 | 108.4 | (3270x180x200) | [13 empty] | 108.4 | 0 |  | 100% | 108.4 | 2026-05-21 | 1 | 108.4 | 2026-05-26 | 1 | 108.4 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 108.4 | 2026-05-29 | 1 | 108.4 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-H006 | H006(2/2) | HBRACE | 1 | 108.4 | 108.4 | (3270x180x200) | [13 empty] | 108.4 | 0 |  | 100% | 108.4 | 2026-05-21 | 1 | 108.4 | 2026-05-26 | 1 | 108.4 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 108.4 | 2026-05-29 | 1 | 108.4 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-H016 | H016(1/2) | HBRACE | 1 | 105.75 | 105.75 | (3190x180x200) | [13 empty] | 105.75 | 0 |  | 100% | 105.75 | 2026-05-21 | 1 | 105.75 | 2026-05-26 | 1 | 105.75 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 105.75 | 2026-05-29 | 1 | 105.75 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-H016 | H016(2/2) | HBRACE | 1 | 105.75 | 105.75 | (3190x180x200) | [13 empty] | 105.75 | 0 |  | 100% | 105.75 | 2026-05-21 | 1 | 105.75 | 2026-05-26 | 1 | 105.75 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 105.75 | 2026-05-29 | 1 | 105.75 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-J5001 | J5001 | JOIST | 1 | 40.9 | 40.9 | (1830x100x200) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-05-21 | 1 | 40.9 | 2026-05-26 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | M296-012 | 2026-05-26 | 1 | 40.9 | 2026-05-29 | 1 | 40.9 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-J5002 | J5002 | JOIST | 1 | 39.3 | 39.3 | (1755x100x200) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 39.3 | 0 |  | 100% | 39.3 | 2026-05-21 | 1 | 39.3 | 2026-05-26 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | M296-012 | 2026-05-26 | 1 | 39.3 | 2026-05-29 | 1 | 39.3 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-P008 | P008 | POST | 1 | 872.1 | 872.1 | (8700x405x485) | [13 empty] | 872.1 | 0 |  | 100% | 872.1 | 2026-05-19 | 1 | 872.1 | 2026-05-26 | 1 | 872.1 |  |  | 0 | M296-014 | 2026-05-30 | 1 | 872.1 | 2026-06-04 | 1 | 872.1 | Truong An | M296-012 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-P009 | P009 | POST | 1 | 883 | 883 | (8700x470x485) | [13 empty] | 883 | 0 |  | 100% | 883 | 2026-05-20 | 1 | 883 | 2026-05-28 | 1 | 883 |  |  | 0 | M296-014 | 2026-05-30 | 1 | 883 | 2026-06-04 | 1 | 883 | Truong An | M296-012 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-P010 | P010 | POST | 1 | 886.7 | 886.7 | (8700x470x485) | [13 empty] | 886.7 | 0 |  | 100% | 886.7 | 2026-05-20 | 1 | 886.7 | 2026-05-28 | 1 | 886.7 |  |  | 0 | M296-018 | 2026-06-09 | 1 | 886.7 | 2026-06-11 | 1 | 886.7 | Truong An | M296-016 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-P015 | P015 | POST | 1 | 872.1 | 872.1 | (8700x405x485) | [13 empty] | 872.1 | 0 |  | 100% | 872.1 | 2026-05-14 | 1 | 872.1 | 2026-05-19 | 1 | 872.1 |  |  | 0 | M296-018 | 2026-06-09 | 1 | 872.1 | 2026-06-11 | 1 | 872.1 | Truong An | M296-016 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-P016 | P016 | POST | 1 | 883 | 883 | (8700x470x485) | [13 empty] | 883 | 0 |  | 100% | 883 | 2026-05-14 | 1 | 883 | 2026-05-19 | 1 | 883 |  |  | 0 | M296-018 | 2026-06-09 | 1 | 883 | 2026-06-11 | 1 | 883 | Truong An | M296-016 | #VALUE!
0 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR02 | S2 | SD-PAR-550-22-P017 | P017 | POST | 1 | 885.9 | 885.9 | (8700x470x485) | [13 empty] | 885.9 | 0 |  | 100% | 885.9 | 2026-05-14 | 1 | 885.9 | 2026-05-19 | 1 | 885.9 |  |  | 0 | M296-018 | 2026-06-09 | 1 | 885.9 | 2026-06-11 | 1 | 885.9 | Truong An | M296-016 | #VALUE!
1 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5001 | S5001 | STAIR | 1 | 195 | 195 | (6197x345x1675) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 195 | 0 |  | 100% | 195 | 2026-05-23 | 1 | 195 | 2026-05-25 | 1 | 195 |  |  | 0 | M296-024 | 2026-07-20 | 1 | 195 | 2026-07-30 | 1 | 195 | PAC | M296-022
1 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5002 | S5002(1/2) | STAIR | 1 | 196.95 | 196.95 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 196.95 | 0 |  | 100% | 196.95 | 2026-05-23 | 1 | 196.95 | 2026-05-25 | 1 | 196.95 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 196.95 | 2026-07-06 | 1 | 196.95 | PAC | M296-021
1 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5002 | S5002(2/2) | STAIR | 1 | 196.95 | 196.95 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 196.95 | 0 |  | 100% | 196.95 | 2026-05-23 | 1 | 196.95 | 2026-05-25 | 1 | 196.95 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 196.95 | 2026-07-06 | 1 | 196.95 | PAC | M296-021
2 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5003 | S5003 | STAIR | 1 | 197.2 | 197.2 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 197.2 | 0 |  | 100% | 197.2 | 2026-05-23 | 1 | 197.2 | 2026-05-25 | 1 | 197.2 |  |  | 0 | M296-024 | 2026-07-20 | 1 | 197.2 | 2026-07-30 | 1 | 197.2 | PAC | M296-022
3 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5004 | S5004 | STAIR | 1 | 195.4 | 195.4 | (5797x345x2325) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 195.4 | 0 |  | 100% | 195.4 | 2026-05-23 | 1 | 195.4 | 2026-05-25 | 1 | 195.4 |  |  | 0 | M296-024 | 2026-07-20 | 1 | 195.4 | 2026-07-30 | 1 | 195.4 | PAC | M296-022
3 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5005 | S5005 | STAIR | 1 | 189.3 | 189.3 | (6197x345x1675) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 189.3 | 0 |  | 100% | 189.3 | 2026-05-23 | 1 | 189.3 | 2026-05-25 | 1 | 189.3 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 189.3 | 2026-07-06 | 1 | 189.3 | PAC | M296-021
3 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5006 | S5006(1/2) | STAIR | 1 | 191.25 | 191.25 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 191.25 | 0 |  | 100% | 191.25 | 2026-05-23 | 1 | 191.25 | 2026-05-25 | 1 | 191.25 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 191.25 | 2026-07-06 | 1 | 191.25 | PAC | M296-021
3 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5006 | S5006(2/2) | STAIR | 1 | 191.25 | 191.25 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 191.25 | 0 |  | 100% | 191.25 | 2026-05-23 | 1 | 191.25 | 2026-05-25 | 1 | 191.25 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 191.25 | 2026-07-06 | 1 | 191.25 | PAC | M296-021
3 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5007 | S5007 | STAIR | 1 | 191.5 | 191.5 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 191.5 | 0 |  | 100% | 191.5 | 2026-05-23 | 1 | 191.5 | 2026-05-25 | 1 | 191.5 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 191.5 | 2026-07-06 | 1 | 191.5 | PAC | M296-021
4 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5008 | S5008 | STAIR | 1 | 187.8 | 187.8 | (5797x345x2325) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 187.8 | 0 |  | 100% | 187.8 | 2026-05-23 | 1 | 187.8 | 2026-05-25 | 1 | 187.8 |  |  | 0 | M296-024 | 2026-07-20 | 1 | 187.8 | 2026-07-30 | 1 | 187.8 | PAC | M296-022
5 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5009 | S5009 | STAIR | 1 | 189.3 | 189.3 | (6197x345x1675) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 189.3 | 0 |  | 100% | 189.3 | 2026-05-23 | 1 | 189.3 | 2026-05-25 | 1 | 189.3 |  |  | 0 | M296-024 | 2026-07-20 | 1 | 189.3 | 2026-07-30 | 1 | 189.3 | PAC | M296-022
5 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5010 | S5010(1/2) | STAIR | 1 | 191.25 | 191.25 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 191.25 | 0 |  | 100% | 191.25 | 2026-05-23 | 1 | 191.25 | 2026-05-25 | 1 | 191.25 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 191.25 | 2026-07-06 | 1 | 191.25 | PAC | M296-021
5 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5010 | S5010(2/2) | STAIR | 1 | 191.25 | 191.25 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 191.25 | 0 |  | 100% | 191.25 | 2026-05-23 | 1 | 191.25 | 2026-05-25 | 1 | 191.25 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 191.25 | 2026-07-06 | 1 | 191.25 | PAC | M296-021
5 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5011 | S5011 | STAIR | 1 | 191.2 | 191.2 | (6197x345x1675) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 191.2 | 0 |  | 100% | 191.2 | 2026-05-23 | 1 | 191.2 | 2026-05-25 | 1 | 191.2 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 191.2 | 2026-07-06 | 1 | 191.2 | PAC | M296-021
6 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5012 | S5012 | STAIR | 1 | 146.8 | 146.8 | (4961x345x985) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 146.8 | 0 |  | 100% | 146.8 | 2026-05-26 | 1 | 146.8 | 2026-05-30 | 1 | 146.8 |  |  | 0 | M296-024 | 2026-07-20 | 1 | 146.8 | 2026-07-30 | 1 | 146.8 | PAC | M296-022
7 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5013 | S5013 | STAIR | 1 | 190.1 | 190.1 | (5912x345x2174) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 190.1 | 0 |  | 100% | 190.1 | 2026-05-26 | 1 | 190.1 | 2026-05-30 | 1 | 190.1 |  |  | 0 | M296-024 | 2026-07-20 | 1 | 190.1 | 2026-07-30 | 1 | 190.1 | PAC | M296-022
7 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5014 | S5014 | STAIR | 1 | 195 | 195 | (6197x345x1675) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 195 | 0 |  | 100% | 195 | 2026-05-26 | 1 | 195 | 2026-05-30 | 1 | 195 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 195 | 2026-07-06 | 1 | 195 | PAC | M296-021
7 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5015 | S5015(1/2) | STAIR | 1 | 196.95 | 196.95 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 196.95 | 0 |  | 100% | 196.95 | 2026-05-26 | 1 | 196.95 | 2026-05-30 | 1 | 196.95 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 196.95 | 2026-07-06 | 1 | 196.95 | PAC | M296-021
7 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5015 | S5015(2/2) | STAIR | 1 | 196.95 | 196.95 | (6257x345x1720) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 196.95 | 0 |  | 100% | 196.95 | 2026-05-26 | 1 | 196.95 | 2026-05-30 | 1 | 196.95 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 196.95 | 2026-07-06 | 1 | 196.95 | PAC | M296-021
7 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5016 | S5016 | STAIR | 1 | 195 | 195 | (6197x345x1675) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 195 | 0 |  | 100% | 195 | 2026-05-26 | 1 | 195 | 2026-05-30 | 1 | 195 |  |  | 0 | M296-023 | 2026-07-04 | 1 | 195 | 2026-07-06 | 1 | 195 | PAC | M296-021
8 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5017 | S5017 | STAIR | 1 | 148.7 | 148.7 | (4961x345x985) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 148.7 | 0 |  | 100% | 148.7 | 2026-05-26 | 1 | 148.7 | 2026-06-01 | 1 | 148.7 |  |  | 0 | M296-024 | 2026-07-20 | 1 | 148.7 | 2026-07-30 | 1 | 148.7 | PAC | M296-022
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-S5018 | S5018 | STAIR | 1 | 195.8 | 195.8 | (5912x345x2174) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 195.8 | 0 |  | 100% | 195.8 | 2026-05-26 | 1 | 195.8 | 2026-06-01 | 1 | 195.8 |  |  | 0 | M296-024 | 2026-07-20 | 1 | 195.8 | 2026-07-30 | 1 | 195.8 | PAC | M296-022
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V004 | V004 | VBRACE | 1 | 121.8 | 121.8 | (3673x180x200) | [13 empty] | 121.8 | 0 |  | 100% | 121.8 | 2026-05-21 | 1 | 121.8 | 2026-05-21 | 1 | 121.8 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 121.8 | 2026-05-29 | 1 | 121.8 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V025 | V025 | VBRACE | 1 | 138.4 | 138.4 | (4175x180x200) | [13 empty] | 138.4 | 0 |  | 100% | 138.4 | 2026-05-21 | 1 | 138.4 | 2026-05-21 | 1 | 138.4 |  |  | 0 | M296-018 | 2026-06-09 | 1 | 138.4 | 2026-06-11 | 1 | 138.4 | Truong An | M296-016 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V037 | V037 | VBRACE | 1 | 14.6 | 14.6 | (951x120x120) | [13 empty] | 14.6 | 0 |  | 100% | 14.6 | 2026-05-21 | 1 | 14.6 | 2026-05-21 | 1 | 14.6 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 14.6 | 2026-05-29 | 1 | 14.6 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V038 | V038 | VBRACE | 1 | 14.6 | 14.6 | (951x120x120) | [13 empty] | 14.6 | 0 |  | 100% | 14.6 | 2026-05-21 | 1 | 14.6 | 2026-05-21 | 1 | 14.6 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 14.6 | 2026-05-29 | 1 | 14.6 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V042 | V042(1/2) | VBRACE | 1 | 209.95 | 209.95 | (2973x240x230) | [13 empty] | 209.95 | 0 |  | 100% | 209.95 | 2026-05-20 | 1 | 209.95 | 2026-05-21 | 1 | 209.95 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 209.95 | 2026-05-29 | 1 | 209.95 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V042 | V042(2/2) | VBRACE | 1 | 209.95 | 209.95 | (2973x240x230) | [13 empty] | 209.95 | 0 |  | 100% | 209.95 | 2026-05-20 | 1 | 209.95 | 2026-05-21 | 1 | 209.95 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 209.95 | 2026-05-29 | 1 | 209.95 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V043 | V043(1/2) | VBRACE | 1 | 234.75 | 234.75 | (3383x240x230) | [13 empty] | 234.75 | 0 |  | 100% | 234.75 | 2026-05-20 | 1 | 234.75 | 2026-05-21 | 1 | 234.75 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 234.75 | 2026-05-29 | 1 | 234.75 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V043 | V043(2/2) | VBRACE | 1 | 234.75 | 234.75 | (3383x240x230) | [13 empty] | 234.75 | 0 |  | 100% | 234.75 | 2026-05-20 | 1 | 234.75 | 2026-05-21 | 1 | 234.75 |  |  | 0 | M296-008 | 2026-05-23 | 1 | 234.75 | 2026-05-29 | 1 | 234.75 | AMC GT-Galv | M296-007 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V053 | V053 | VBRACE | 1 | 16.6 | 16.6 | (1079x120x120) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  | 100% | 16.6 | 2026-05-21 | 1 | 16.6 | 2026-05-21 | 1 | 16.6 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 16.6 | 2026-05-29 | 1 | 16.6 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V057 | V057(1/2) | VBRACE | 1 | 147.5 | 147.5 | (4449x180x200) | [13 empty] | 147.5 | 0 |  | 100% | 147.5 | 2026-05-21 | 1 | 147.5 | 2026-05-21 | 1 | 147.5 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 147.5 | 2026-05-29 | 1 | 147.5 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V057 | V057(2/2) | VBRACE | 1 | 147.5 | 147.5 | (4449x180x200) | [13 empty] | 147.5 | 0 |  | 100% | 147.5 | 2026-05-21 | 1 | 147.5 | 2026-05-21 | 1 | 147.5 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 147.5 | 2026-05-29 | 1 | 147.5 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V067 | V067 | VBRACE | 1 | 13.7 | 13.7 | (892x120x120) | [13 empty] | 13.7 | 0 |  | 100% | 13.7 | 2026-05-21 | 1 | 13.7 | 2026-05-21 | 1 | 13.7 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 13.7 | 2026-05-29 | 1 | 13.7 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V068 | V068 | VBRACE | 1 | 12.5 | 12.5 | (813x120x120) | [13 empty] | 12.5 | 0 |  | 100% | 12.5 | 2026-05-21 | 1 | 12.5 | 2026-05-21 | 1 | 12.5 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 12.5 | 2026-05-29 | 1 | 12.5 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V085 | V085 | VBRACE | 1 | 56.1 | 56.1 | (2659x150x150) | [13 empty] | 56.1 | 0 |  | 100% | 56.1 | 2026-05-21 | 1 | 56.1 | 2026-05-26 | 1 | 56.1 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 56.1 | 2026-05-29 | 1 | 56.1 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22-V086 | V086 | VBRACE | 1 | 55 | 55 | (2609x150x150) | [13 empty] | 55 | 0 |  | 100% | 55 | 2026-05-21 | 1 | 55 | 2026-05-26 | 1 | 55 |  |  | 0 | M296-013 | 2026-05-26 | 1 | 55 | 2026-05-29 | 1 | 55 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
9 | M296 | Shipment 1 PAR-550-22 Main | Shipment 1 | PAR-550-22 Main |  | 2027-01-06 | Structure | STR01 | S2 | SD-PAR-550-22SL-V5001 | V5001 | VBRACE | 1 | 111.9 | 111.9 | (3377x180x200) |  | SHIP LOOSE | [11 empty] | 111.9 | 0 |  | 100% | 111.9 | 2026-05-21 | 1 | 111.9 | 2026-05-26 | 1 | 111.9 |  |  | 0 | M296-012 | 2026-05-26 | 1 | 111.9 | 2026-05-29 | 1 | 111.9 | AMC GT-Galv | M296-009 | #VALUE!
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0