## Progress
DỰ ÁN:S200 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-07-15 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 1080 | 162438.4042 |  | 1080 | 162438.4042 |  | 0 | 0 |  |  | 1080 | 162438.4042 |  | 1080 | 162438.4042 |  | S200-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | S200 | Phase 1 | Phase 1 | Hệ thống giá | Palet | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | S200-FR-3 | FR-3 |  | 50 | 122.63 | 6131.5 |  |  | WO-0 | [11 empty] | 6131.5 | 0 |  | 100% | 6131.5 | 2025-06-12 | 50 | 6131.5 | 2025-06-21 | 50 | 6131.5 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 50 | 6131.5 | 2025-06-25 | 50 | 6131.5 | AMC2 |  |  |  |  | (blank) |  | 0
2 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Giá kê | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S4 | AMS-GĐ-07 | Giá đỡ 25T |  | 50 | 315.1 | 15755 |  |  | WO3-6 | [11 empty] | 15755 | 0 |  | 100% | 15755 | 2025-06-25 | 50 | 15755 | 2025-06-25 | 50 | 15755 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 50 | 15755 | 2025-06-25 | 50 | 15755 | AMC2 |  |  |  |  | (blank) |  | 0
3 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Giá kê | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S4 | AMS-GĐ-07 | Giá đỡ 25T |  | 50 | 315.1 | 15755 |  |  | WO3-6 | [11 empty] | 15755 | 0 |  | 100% | 15755 | 2025-06-26 | 50 | 15755 | 2025-06-26 | 50 | 15755 |  |  | 0 |  | 2025-06-26 | 50 | 15755 | 2025-06-26 | 50 | 15755 | AMC2 |  |  |  |  | (blank) |  | 0
4 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Giá kê | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S4 | AMS-GĐ-07 | Giá đỡ 25T |  | 50 | 315.1 | 15755 |  |  | WO3-6 | [11 empty] | 15755 | 0 |  | 100% | 15755 | 2025-06-27 | 50 | 15755 | 2025-06-27 | 50 | 15755 |  |  | 0 |  | 2025-06-27 | 50 | 15755 | 2025-06-27 | 50 | 15755 | AMC2 |  |  |  |  | Grand Total |  | 0
5 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Giá kê | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S1 | AMS-GĐ-07 | Giá đỡ 25T |  | 50 | 315.1 | 15755 |  |  | WO3-6 | [11 empty] | 15755 | 0 |  | 100% | 15755 | 2025-06-28 | 50 | 15755 | 2025-06-28 | 50 | 15755 |  |  | 0 |  | 2025-06-28 | 50 | 15755 | 2025-06-28 | 50 | 15755 | AMC2
6 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Giá kê | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S4 | AMS-GĐ-07 | Giá đỡ 25T |  | 30 | 315.1 | 9453 |  |  | WO3-6 | [11 empty] | 9453 | 0 |  | 100% | 9453 | 2025-06-27 | 30 | 9453 | 2025-06-27 | 30 | 9453 |  |  | 0 |  | 2025-06-27 | 30 | 9453 | 2025-06-27 | 30 | 9453 | AMC2
7 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Palet | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | S200-FR-3 | FR-3 |  | 30 | 122.63 | 3678.9 |  |  | WO3-1 | [11 empty] | 3678.9 | 0 |  | 100% | 3678.9 | 2025-07-19 | 30 | 3678.9 | 2025-07-21 | 30 | 3678.9 |  |  | 0 |  | 2025-07-21 | 30 | 3678.9 | 2025-07-21 | 30 | 3678.9 | AMC2
8 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Palet | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | S200-FR-3 | FR-3 |  | 50 | 122.63 | 6131.5 |  |  | WO3-2 | [11 empty] | 6131.5 | 0 |  | 100% | 6131.5 | 2025-07-30 | 50 | 6131.5 | 2025-07-30 | 50 | 6131.5 |  |  | 0 |  | 2025-07-30 | 50 | 6131.5 | 2025-07-30 | 50 | 6131.5 | AMC2
9 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Palet | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | Giá chứa BTP tôn mảng | Giá chứa BTP tôn mảng |  | 5 | 683.735 | 3418.675 |  |  | WO3-3 | [11 empty] | 3418.675 | 0 |  | 100% | 3418.675 | 2025-08-02 | 5 | 3418.675 | 2025-08-02 | 5 | 3418.675 |  |  | 0 |  | 2025-08-02 | 5 | 3418.675 | 2025-08-02 | 5 | 3418.675 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Palet | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Giá chứa BTP tôn mảng | Giá chứa BTP tôn mảng |  | 5 | 683.735 | 3418.675 |  |  | WO3-3 | [11 empty] | 0 | 3418.675 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Palet | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Giá chứa BTP thép hình nhỏ (vai, gối, …) - giá để bản mã tiêu chuẩn | Giá chứa BTP thép hình nhỏ (vai, gối, …) - giá để bản mã tiêu chuẩn |  | 20 | 0 | 0 |  |  | WO3-4 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Giá kê | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | Giá chứa BTP thép hình chính (ngoài xưởng) | Giá chứa BTP thép hình chính (ngoài xưởng) |  | 100 | 172 | 17200 |  |  | WO3-5 | [11 empty] | 17200 | 0 |  | 100% | 17200 | 2025-07-23 | 100 | 17200 | 2025-07-23 | 100 | 17200 |  |  | 0 |  | 2025-07-23 | 100 | 17200 | 2025-07-23 | 100 | 17200 | AMC2
11 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Giá kê | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | Giá kê sản phẩm chờ shop-out (ngoài xưởng) | Giá kê sản phẩm chờ shop-out (ngoài xưởng) |  | 20 | 190 | 3800 |  |  | WO3-7 | [11 empty] | 3800 | 0 |  | 100% | 3800 | 2025-08-02 | 20 | 3800 | 2025-08-02 | 20 | 3800 |  |  | 0 |  | 2025-08-02 | 20 | 3800 | 2025-08-02 | 20 | 3800 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Giá kê | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Giá kê sản phẩm chờ shop-out (ngoài xưởng) | Giá kê sản phẩm chờ shop-out (ngoài xưởng) |  | 80 | 190 | 15200 |  |  | WO3-7 | [11 empty] | 0 | 15200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống giá | Giá kê | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Giá kê sản phẩm chờ shop-out (ngoài xưởng) | Giá chứa BTP thép trắng |  | 10 | 0 | 0 |  |  | WO3-8 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S1 | Thang lên xuống panel | Thang lên xuống panel |  | 10 | 70 | 700 |  |  | WO2-1 | [11 empty] | 700 | 0 |  | 100% | 700 | 2025-06-25 | 10 | 700 | 2025-06-25 | 10 | 700 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 10 | 700 | 2025-06-25 | 10 | 700 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Thang đẩy tam cấp thi công trên cao | Thang đẩy tam cấp thi công trên cao |  | 10 | 39.8 | 398 |  |  | WO2-2 | [11 empty] | 0 | 398 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | Giàn giáo tăng chỉnh chiều cao có lan can | Giàn giáo tăng chỉnh chiều cao có lan can |  | 3 | 410 | 1230 |  |  | WO2-3 | [11 empty] | 1230 | 0 |  | 100% | 1230 | 2025-08-02 | 3 | 1230 | 2025-08-02 | 3 | 1230 |  |  | 0 |  | 2025-08-02 | 3 | 1230 | 2025-08-02 | 3 | 1230 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Giàn giáo tăng chỉnh chiều cao có lan can | Giàn giáo tăng chỉnh chiều cao có lan can |  | 2 | 410 | 820 |  |  | WO2-3 | [11 empty] | 0 | 820 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | Thang leo mắc dây cứu sinh | Thang leo mắc dây cứu sinh |  | 4 | 1078 | 4312 |  |  | WO2-4 | [11 empty] | 4312 | 0 |  | 100% | 4312 | 2025-06-25 | 4 | 4312 | 2025-06-25 | 4 | 4312 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 4 | 4312 | 2025-06-25 | 4 | 4312 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Xe đẩy bình Gas | Xe đẩy bình Gas |  | 8 | 0 | 0 |  |  | WO2-5 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Rọ chứa bình gas | Rọ chứa bình gas |  | 12 | 0 | 0 |  |  | WO2-6 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Xe rùa cấp dây hàn | Xe rùa cấp dây hàn |  | 5 | 0 | 0 |  |  | WO2-7 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | Tấm chắn tia lửa mài | Tấm chắn tia lửa mài |  | 20 | 9 | 180 |  |  | WO2-8 | [11 empty] | 180 | 0 |  | 100% | 180 | 2025-07-09 | 20 | 180 | 2025-07-09 | 20 | 180 |  |  | 0 |  | 2025-07-09 | 20 | 180 | 2025-07-09 | 20 | 180 | AMC2
16 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S1 | Thùng đựng stdubolt | Thùng đựng stdubolt |  | 15 | 118 | 1770 |  |  | WO2-9 | [11 empty] | 1770 | 0 |  | 100% | 1770 | 2025-06-25 | 15 | 1770 | 2025-06-25 | 15 | 1770 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 15 | 1770 | 2025-06-25 | 15 | 1770 | AMC2
17 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S3 | Thùng đựng dụng cụ thợ phụ | Thùng đựng dụng cụ thợ phụ |  | 30 | 4 | 120 |  |  | WO2-10 | [11 empty] | 120 | 0 |  | 100% | 120 | 2025-06-25 | 30 | 120 | 2025-06-25 | 30 | 120 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 30 | 120 | 2025-06-25 | 30 | 120 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Thùng đựng dụng cụ thợ cả | Thùng đựng dụng cụ thợ cả |  | 20 | 4 | 80 |  |  | WO2-11 | [11 empty] | 0 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống công cụ dụng cụ biện pháp thi công | HTDCBP | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Lô cuộn dây điện | Lô cuộn dây điện |  | 20 | 16.6591 | 333.1818 |  |  | WO2-12 | [11 empty] | 0 | 333.1818 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S1 | Tủ đồ cá nhân theo tổ | Tủ đồ cá nhân theo tổ |  | 2 | 969 | 1938 |  |  | WO1-1 | [11 empty] | 1938 | 0 |  | 100% | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | AMC2
19 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S3 | Tủ đồ cá nhân theo tổ | Tủ đồ cá nhân theo tổ |  | 2 | 969 | 1938 |  |  | WO1-1 | [11 empty] | 1938 | 0 |  | 100% | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | AMC2
20 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | Tủ đồ cá nhân theo tổ | Tủ đồ cá nhân theo tổ |  | 2 | 969 | 1938 |  |  | WO1-1 | [11 empty] | 1938 | 0 |  | 100% | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | AMC2
21 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S4 | Tủ đồ cá nhân theo tổ | Tủ đồ cá nhân theo tổ |  | 2 | 969 | 1938 |  |  | WO1-1 | [11 empty] | 1938 | 0 |  | 100% | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | AMC2
22 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S1 | Tủ đồ chứa MMTB, CCDC theo tổ | Tủ đồ chứa MMTB, CCDC theo tổ |  | 2 | 969 | 1938 |  |  | WO1-2 | [11 empty] | 1938 | 0 |  | 100% | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | AMC2
23 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S3 | Tủ đồ chứa MMTB, CCDC theo tổ | Tủ đồ chứa MMTB, CCDC theo tổ |  | 2 | 969 | 1938 |  |  | WO1-2 | [11 empty] | 1938 | 0 |  | 100% | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | AMC2
24 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S2 | Tủ đồ chứa MMTB, CCDC theo tổ | Tủ đồ chứa MMTB, CCDC theo tổ |  | 2 | 969 | 1938 |  |  | WO1-2 | [11 empty] | 1938 | 0 |  | 100% | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | AMC2
25 | S200 | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | S4 | Tủ đồ chứa MMTB, CCDC theo tổ | Tủ đồ chứa MMTB, CCDC theo tổ |  | 2 | 969 | 1938 |  |  | WO1-2 | [11 empty] | 1938 | 0 |  | 100% | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 |  |  | 0 |  | 2025-06-25 | 2 | 1938 | 2025-06-25 | 2 | 1938 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Giá chứa máy hàn | Giá chứa máy hàn |  | 30 | 0 | 0 |  |  | WO1-3 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Bàn, ghế làm việc của tổ trưởng | Bàn, ghế làm việc của tổ trưởng |  | 8 | 0 | 0 |  |  | WO1-4 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Hệ thống Bộ chia nước hỏa công | Hệ thống Bộ chia nước hỏa công |  | 10 | 0 | 0 |  |  | WO1-5 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC2
|  | Phase 2 | Phase 2 | Hệ thống nhà xưởng | HTNX | 2025-06-30 | STRUCTURE | Structure standard | Not Issue WO | Hệ thống sàn đậy rãnh thoát nước nhà xưởng | Hệ thống sàn đậy rãnh thoát nước nhà xưởng |  | 120 | 0 | 0 |  |  | WO1-6 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC2
26 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(1/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-001 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-001
27 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(2/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-001 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-001
28 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(3/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-001 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-001
29 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(4/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-001 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-001
30 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(5/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-001 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-001
31 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(6/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
32 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(7/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
33 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(8/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
34 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(9/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
35 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(10/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
36 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(11/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
37 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(12/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
38 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(13/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
39 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(14/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
40 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(15/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
41 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(16/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-002
42 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(17/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | 2026-03-05 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-003
43 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(18/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | 2026-03-05 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-003
44 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-1 | BM-1(19/19) | Bán cổng trục A7 | 1 | 675.1696 | 675.1696 | [14 empty] | 675.1696 | 0 |  | 100% | 675.1696 | 2026-03-02 | 1 | 675.1696 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 675.1696 | 2026-03-05 | 1 | 675.1696 | PAC | S200-003
45 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-2 | BM-2 | Bán cổng trục A7 | 1 | 821.9089 | 821.9089 | [14 empty] | 821.9089 | 0 |  | 100% | 821.9089 | 2026-03-03 | 1 | 821.9089 | 2026-03-03 | 1 | 821.9089 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 821.9089 | 2026-03-05 | 1 | 821.9089 | PAC | S200-003
46 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-3 | BM-3(1/2) | Bán cổng trục A7 | 1 | 645.9205 | 645.9205 | [14 empty] | 645.9205 | 0 |  | 100% | 645.9205 | 2026-03-03 | 1 | 645.9205 | 2026-03-03 | 1 | 645.9205 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 645.9205 | 2026-03-05 | 1 | 645.9205 | PAC | S200-003
47 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-BM-3 | BM-3(2/2) | Bán cổng trục A7 | 1 | 645.9205 | 645.9205 | [14 empty] | 645.9205 | 0 |  | 100% | 645.9205 | 2026-03-03 | 1 | 645.9205 | 2026-03-03 | 1 | 645.9205 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 645.9205 | 2026-03-05 | 1 | 645.9205 | PAC | S200-003
48 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(1/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
49 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(2/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
50 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(3/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
51 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(4/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
52 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(5/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
53 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(6/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
54 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(7/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
55 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(8/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
56 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(9/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
57 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(10/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
58 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(11/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
59 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(12/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
60 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(13/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
61 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(14/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
62 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(15/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
63 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(16/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
64 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(17/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
65 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(18/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
66 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(19/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
67 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(20/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
68 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(21/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
69 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-SP-1 | SP-1(22/22) | Bán cổng trục A7 | 1 | 43.5254 | 43.5254 | [14 empty] | 43.5254 | 0 |  | 100% | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 |  |  | 0 | S200-003 | 2026-03-03 | 1 | 43.5254 | 2026-03-05 | 1 | 43.5254 | PAC | S200-003
70 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-GX-1 | GX-1 | Bán cổng trục A7 | 44 | 1.0574 | 46.5234 | [14 empty] | 46.5234 | 0 |  | 100% | 46.5234 | 2026-06-30 | 44 | 46.5234 | 2026-06-30 | 44 | 46.5234 |  |  | 0 |  | 2026-06-30 | 44 | 46.5234 | 2026-06-30 | 44 | 46.5234 | PAC | Theo sp
71 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-VB-1 | VB-1 | Bán cổng trục A7 | 44 | 54.8352 | 2412.7488 | [14 empty] | 2412.7488 | 0 |  | 100% | 2412.7488 | 2026-03-02 | 44 | 2412.7488 | 2026-03-02 | 44 | 2412.7488 |  |  | 0 | S200-002 | 2026-03-02 | 44 | 2412.7488 | 2026-03-03 | 44 | 2412.7488 | PAC | S200-002
72 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-RSGC-10 | RSGC-10 | Bán cổng trục A7 | 1 | 6358.5 | 6358.5 | [14 empty] | 6358.5 | 0 |  | 100% | 6358.5 | 2026-03-05 | 1 | 6358.5 | 2026-03-05 | 1 | 6358.5 |  |  | 0 |  | 2026-03-05 | 1 | 6358.5 | 2026-03-05 | 1 | 6358.5 | PAC | Ray
73 | S200 | Phase 3 | Phase 3 | Crane A7 |  |  | STRUCTURE | Structure standard | S1 | S200-RSGC-11 | RSGC-11 | Bán cổng trục A7 | 364 | 2.9437 | 1071.525 | [14 empty] | 1071.525 | 0 |  | 100% | 1071.525 | 2026-06-30 | 364 | 1071.525 | 2026-06-30 | 364 | 1071.525 |  |  | 0 |  | 2026-06-30 | 364 | 1071.525 | 2026-06-30 | 364 | 1071.525 | PAC | Theo sp
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0