## Cover
TÌNH TRẠNG DỰ ÁN
TT | Dự án/Project | Hạng mục/Item | Khối lượng/TW | Tiếp nhận/ Reveived | Còn thiếu/ Remain | Đồng bộ | % | Đã triển khai | KL còn lại có thể triển khai
X | U324 | Sandow Lake Energy Station | 106915.7 | 12537.8 | 94377.9 | 0 | 11.73% | 0 | 0
1 | U324 | M4110U1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | U324 | M4110U2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | U324 | M4120U1 | 106915.7 | 12537.8 | 94377.9 | 0 | 11.73% |  | 0
4 | U324 | M4120U2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
0

## U324M4120U1
ASSEMBLY PART LIST | [54 empty] | Số Unit cần đảm bảo |  |  |  | Số Unit cần đảm bảo
Project name / Tên Dự án : Sandow Lake Energy Station
Item Name / Tên Hạng mục : 4120 - Bottom Steam Distribution Manifold (BSDM)
Contract No. / Số Hợp đồng : U324 |  | U324M4120U1 | [49 empty] | chi tiết chia nối |  |  | Số Unit |  |  |  | Số Unit
Prepared By / Chuẩn bị : Design Consultant Center 2 | [54 empty] | 2 |  |  |  | 2
Document No. / Số Tài liệu : U324-4120-APL-001 | [7 empty] | Rev./ Số Sửa đổi: 3 | [13 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | Date: 09-JuL-2026 |  |  |  |  | Content Rev. | [9 empty] | Type Fabrication | [6 empty] | Type
DCC | DCC | DCC | DCC | DCC |  | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | AM2 | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC-F | DCC-X | DCC-Y | DCC-Z | DCC-J | DCC-BH | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC
No. | Drawing Number | Assembly No. | Description | Part No. |  | Size | Length | Material | Q'ty | Set | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Scope of Steel Work | Chung loai | Dang | Phan giao to | Ngay giao | Da nhan | Con thieu | Lam tron | Dong bo | Ti le dong bo | Fitup | Inspection | Clear | Loose Part | Total Area (m2) | Remark | AS Symbol | Delivery item | Scope of Painting Work Unit-1 | Scope of Painting Work Unit-2 | Rev.1 (dd/mm/yyyy) | Rev.2 (dd/mm/yyyy) | Rev.3 09/07/2026) | Rev.4 (dd/mm/yyyy) | Rev.5 (dd/mm/yyyy) | Rev.6 (dd/mm/yyyy) | Rev.7 (dd/mm/yyyy) | Rev.8 (dd/mm/yyyy) | Rev.9 (dd/mm/yyyy) | Rev.10 (dd/mm/yyyy) | Khoan Lỗ | Lốc tròn (Uốn cong) | Sấn | Vát mép & Cắt miệng | Gia công cơ khí (Không thay đổi chiều dày) | Gia công cơ khí (Có thay đổi chiều dày) | Tổ hợp | Fabrication or Purchasing | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Remain (T'Qty-Q'Ty) | Cutting No. | Q'TY | Date Issue | Remain (T'Qty-Q'Ty) | Note | Type | Th'k/Profile | Mat'l | T.Length | T.W
1 | 2 | 3 | 4 | 5A (Marking as Dwg.) | 5B (Marking as Cutting) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29A | 29B | 30A | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F | 30G | 30H | 30I | 30J | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 47 | 44 | 45 | 46 | 47
7 | U324-AS-BSDM-1 | BSDM-1 | PLATE |  |  | (290x270x150) |  |  |  | 4 |  | 14.9 | 59.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.16667 |  |  |  |  | 1.038 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
8 | U324-AS-BSDM-1 | BSDM-1 | PLATE | G-26 | U1_S3-BSDM-1-G-26 | PL20*150 | 258 | A36 | 1 | 4 | 4 | 6.1 | 24.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [6 empty] | 0.375 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 24.3
9 | U324-AS-BSDM-1 | BSDM-1 | PLATE | P-27 | U1_S3-BSDM-1-P-27 | PL16*150 | 270 | A36 | 2 | 4 | 8 | 4.4 | 35.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.664 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP028 | 8 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP028 | 8 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 16 | A36 |  | 35.4
14 | U324-AS-BSDM-2 | BSDM-2 | PLATE |  |  | (129x4x103) |  |  |  | 4 |  | 0.3 | 1.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.074 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
15 | U324-AS-BSDM-2 | BSDM-2 | PLATE | P-55 | U1_S3-BSDM-2-P-55 | PL4*100 | 127 | A36 | 1 | 4 | 4 | 0.3 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.074 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP023 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP023 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 4 | A36 |  | 1.1
20 | U324-AS-BSDM-3 | BSDM-3 | PLATE |  |  | (779x444x450) |  |  |  | 2 |  | 54.5 | 109 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.831 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
21 | U324-AS-BSDM-3 | BSDM-3 | PLATE | PXY-2 | U1_S3-BSDM-3-PXY-2 | PL16*450 | 975 | A36 | 1 | 2 | 2 | 54.5 | 109 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.831 | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP028 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP028 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 16 | A36 |  | 109
26 | U324-AS-BSDM-4 | BSDM-4 | PLATE |  |  | (779x444x250) |  |  |  | 2 |  | 30.3 | 60.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.045 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
27 | U324-AS-BSDM-4 | BSDM-4 | PLATE | PXY-1 | U1_S3-BSDM-4-PXY-1 | PL16*250 | 975 | A36 | 1 | 2 | 2 | 30.3 | 60.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.045 | [15 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP028 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP028 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 16 | A36 |  | 60.6
32 | U324-AS-BSDM-5 | BSDM-5 | U-BOLT |  |  | (213x214x24) |  |  |  | 2 |  | 0.9 | 1.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.061 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
33 | U324-AS-BSDM-5 | BSDM-5 | U BOLT FOR PIPE 6" | M-11 | U1_S3-BSDM-5-M-11 | M16 | 514 | A193 GR.B7 | 1 | 2 | 2 | 0.9 | 1.8 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.061 | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Purchasing
40 | U324-AS-BSDM-6 | BSDM-6 | PLATE |  |  | (300x350x300) |  |  |  | 1 |  | 10.9 | 10.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.708 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
41 | U324-AS-BSDM-6 | BSDM-6 | PLATE | G-32 | U1_S3-BSDM-6-G-32 | PL4*300 | 300 | A36 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.185 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP023 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP023 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 4 | A36 |  | 2.8
42 | U324-AS-BSDM-6 | BSDM-6 | PLATE | PF-7 | U1_S3-BSDM-6-PF-7 | PL4*300 | 857 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.523 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP023 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP023 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 4 | A36 |  | 8
47 | U324-AS-BSDM-7 | BSDM-7 | PLATE |  |  | (300x60x80) |  |  |  | 6 |  | 10.2 | 61.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.489 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
48 | U324-AS-BSDM-7 | BSDM-7 | PLATE | PY-32 | U1_S3-BSDM-7-PY-32 | PL60*80 | 300 | A36 | 1 | 6 | 6 | 10.2 | 61.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.489 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP033 | 6 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP033 | 6 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 60 | A36 |  | 61.3
63 | U324-AS-BSDM-10 | BSDM-10 | PIPE |  |  | (1222x168x168) |  |  |  | 2 |  | 22.6 | 45.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.069 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
64 | U324-AS-BSDM-10 | BSDM-10 | PIPE | DY-4 | U1_S3-BSDM-10-DY-4 | Ø168 SCH10 | 1222 | A53 GR.B | 1 | 2 | 2 | 16.6 | 33.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.28 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP509 | 2 | 2026-06-25 | 0 | U324-12-CP509 | 2 | 2026-07-11 | 0 |  | Shape | 6" SCH.10 | A53 GR.B | 2444 | 33.1
65 | U324-AS-BSDM-10 | BSDM-10 | PLATE | P-46 | U1_S3-BSDM-10-P-46 | PL4*160 | 1199 | A36 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.789 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP023 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP023 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 4 | A36 |  | 12
108 | U324-AS-BSDM-12 | BSDM-12 | PLATE |  |  | (780x4x469) |  |  |  | 4 |  | 6.1 | 24.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.581 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
109 | U324-AS-BSDM-12 | BSDM-12 | PLATE | P-52 | U1_S3-BSDM-12-P-52 | PL4*469 | 780 | A36 | 1 | 4 | 4 | 6.1 | 24.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.581 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP023 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP023 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 4 | A36 |  | 24.3
185 | U324-AS-BSDM-16 | BSDM-16 | PLATE |  |  | (950x8x350) |  |  |  | 6 |  | 20.9 | 125.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 5.486 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC |  |  | Modify, Set: 8->6
186 | U324-AS-BSDM-16 | BSDM-16 | CLOSING PLATE | P-48 | U1_S3-BSDM-16-P-48 | PL8*350 | 950 | A36 | 1 | 6 | 6 | 20.9 | 125.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | Loose Part | 5.486 | [7 empty] | Modify, Set: 8->6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 8 | 2026-06-29 | -2 | U324-12-CP024 | 8 | 2026-07-13 | -2 |  | Plate | 8 | A36 |  | 167
195 | U324-AS-BSDM-19 | BSDM-19 | PLATE |  |  | (100x4x77) |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.044 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
196 | U324-AS-BSDM-19 | BSDM-19 | PLATE | P-54 | U1_S3-BSDM-19-P-54 | PL4*77 | 100 | A36 | 1 | 4 | 4 | 0.2 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.044 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP023 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP023 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 4 | A36 |  | 0.6
201 | U324-AS-BSDM-20 | BSDM-20 | PLATE |  |  | (555x185x580) |  |  |  | 2 |  | 16.7 | 33.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.097 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
202 | U324-AS-BSDM-20 | BSDM-20 | PLATE | PF-6 | U1_S3-BSDM-20-PF-6 | PL8*580 | 591 | A36 | 1 | 2 | 2 | 16.7 | 33.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.097 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 2 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 33.5
207 | U324-AS-BSDM-21 | BSDM-21 | PLATE |  |  | (483x12x220) |  |  |  | 6 |  | 6.7 | 40.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.945 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
208 | U324-AS-BSDM-21 | BSDM-21 | PLATE | G-28 | U1_S3-BSDM-21-G-28 | PL12*220 | 483 | A36 | 1 | 6 | 6 | 6.7 | 40.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.945 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 6 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 6 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 40.2
340 | U324-AS-BSDM-29 | BSDM-29 | PLATE |  |  | (300x350x300) |  |  |  | 1 |  | 10.9 | 10.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.708 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
341 | U324-AS-BSDM-29 | BSDM-29 | PLATE | G-32 | U1_S3-BSDM-29-G-32 | PL4*300 | 300 | A36 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.185 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP023 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP023 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 4 | A36 |  | 2.8
342 | U324-AS-BSDM-29 | BSDM-29 | PLATE | PF-7 | U1_S3-BSDM-29-PF-7 | PL4*300 | 857 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.523 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP023 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP023 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 4 | A36 |  | 8
345 | U324-AS-BSDM-30 | BSDM-30 | PLATE |  |  | (763x456x250) |  |  |  | 2 |  | 18.1 | 36.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.967 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
346 | U324-AS-BSDM-30 | BSDM-30 | PLATE | PF-3 | U1_S3-BSDM-30-PF-3 | PL10*250 | 921 | A36 | 1 | 2 | 2 | 18.1 | 36.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.967 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 36.1
349 | U324-AS-BSDM-31 | BSDM-31 | PLATE |  |  | (50x30x140) |  |  |  | 4 |  | 1.6 | 6.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.102 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
350 | U324-AS-BSDM-31 | BSDM-31 | PLATE | P-42 | U1_S3-BSDM-31-P-42 | PL30*140 | 50 | A36 | 1 | 4 | 4 | 1.6 | 6.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | Loose Part | 0.102 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 6.6
356 | U324-AS-BSDM-32 | BSDM-32 | PLATE |  |  | (823x222x12586) |  |  |  | 2 |  | 345.8 | 691.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 44.37 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
357 | U324-AS-BSDM-32 | BSDM-32 | PLATE | PXY-4 | U1_S3-BSDM-32-PXY-4 | PL4*12586 | 881 | A36 | 1 | 2 | 2 | 345.8 | 691.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 44.37 | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 4 | A36 |  | 691.7
366 | U324-AS-BSDM-33 | BSDM-33 | PLATE |  |  | (12578x4x325) |  |  |  | 2 |  | 128.4 | 256.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 16.558 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
367 | U324-AS-BSDM-33 | BSDM-33 | PLATE | P-56 | U1_S3-BSDM-33-P-56 | PL4*325 | 12578 | A36 | 1 | 2 | 2 | 128.4 | 256.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | Loose Part | 16.558 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 4 | A36 |  | 256.7
449 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | SPOOL |  |  | (13247x2333x2264) |  |  |  | 1 |  | 6916.3 | 6916.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.33333 |  |  |  |  | 162.736 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
450 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | G-27 | U1_S3-BSDM-35-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP030 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 25 | A36 |  | 48.6
451 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | G-29 | U1_S3-BSDM-35-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 8.2
452 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | CONCENTRIC REDUCER | M-10 | U1_S3-BSDM-35-M-10 | 10"X8" SCH20 | 178 | A234 WPB | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.271 | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Purchasing
453 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | P-30 | U1_S3-BSDM-35-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 20 | A36 |  | 167.3
457 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | P-33 | U1_S3-BSDM-35-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 7 | 1 | 7 | 43.4 | 304.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 10.254 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 7 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | Plate | 8 | A36 |  | 304.1
461 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | P-34 | U1_S3-BSDM-35-P-34 | PL30*140 | 13047 | A36 | 2 | 1 | 2 | 430.1 | 860.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.888 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 30 | A36 |  | 860.3
464 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | P-37 | U1_S3-BSDM-35-P-37 | PL30*185 | 300 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.4 | 41.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.455 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 41.7
465 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | P-38 | U1_S3-BSDM-35-P-38 | PL20*2224 | 2222 | A36 | 2 | 1 | 2 | 164.2 | 328.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.623 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 20 | A36 |  | 328.3
469 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | P-39 | U1_S3-BSDM-35-P-39 | PL40*406 | 1160 | A36 | 2 | 1 | 2 | 115.1 | 230.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.706 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP032 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP032 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 40 | A36 |  | 230.3
470 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | P-40 | U1_S3-BSDM-35-P-40 | PL20*450 | 823 | A36 | 2 | 1 | 2 | 29 | 58 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.834 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 58
471 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | P-44 | U1_S3-BSDM-35-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 22 | 1 | 22 | 0.2 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 22 | 0 | [6 empty] | 0.143 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 22 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 22 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 3.9
472 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | PF-1 | U1_S3-BSDM-35-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 3 | 1 | 3 | 219.8 | 659.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 9.002 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 3 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 3 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 659.5
473 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | PF-2 | U1_S3-BSDM-35-PF-2 | PL20*200 | 5828 | A36 | 2 | 1 | 2 | 182.8 | 365.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 5.143 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 20 | A36 |  | 365.7
477 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | PF-4 | U1_S3-BSDM-35-PF-4 | PL10*250 | 2843 | A36 | 1 | 1 | 1 | 55.7 | 55.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.483 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 55.7
478 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | PFY-19 | U1_S3-BSDM-35-PFY-19 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
479 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | PFY-20 | U1_S3-BSDM-35-PFY-20 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
480 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | SHELL PLATE | PFY-21 | U1_S3-BSDM-35-PFY-21 | PL8*10166 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 2954.1 | 2954.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 94.401 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 2954.1
487 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | SHELL PLATE | PFY-24 | U1_S3-BSDM-35-PFY-24 | PL8*880 | 4659 | A36 | 2 | 1 | 2 | 254.7 | 509.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 16.431 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 2 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 509.4
488 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | SHELL PLATE | PFY-25 | U1_S3-BSDM-35-PFY-25 | PL8*271 | 4659 | A36 | 1 | 1 | 1 | 78.2 | 78.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.575 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 78.2
489 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PAD PLATE | PFY-29 | U1_S3-BSDM-35-PFY-29 | PL8*433 | 437 | A36 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.195 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 5.6
490 | U324-AS-BSDM-35 | BSDM-35 | PLATE | PY-31 | U1_S3-BSDM-35-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.199 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 17.9
511 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | SPOOL |  |  | (12703x1880x2080) |  |  |  | 1 |  | 5086.8 | 5086.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 145.452 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
512 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PIPE | DY-3 | U1_S3-BSDM-36-DY-3 | PIPE 2 1/2" XXS | 1463 | A53 GR.B | 4 | 1 | 4 | 14 | 56 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 2.102 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP508 | 4 | 2026-06-25 | 0 | U324-12-CP508 | 4 | 2026-07-11 | 0 |  | Shape | PIPE 2 1/2" XXS | A53 GR.B | 5852 | 56
513 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-33 | U1_S3-BSDM-36-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 10 | 1 | 10 | 43.4 | 434.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 14.648 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 10 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | Plate | 8 | A36 |  | 434.4
517 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-35 | U1_S3-BSDM-36-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 47.6
518 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-41 | U1_S3-BSDM-36-P-41 | PL30*140 | 12703 | A36 | 2 | 1 | 2 | 418.8 | 837.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.655 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 30 | A36 |  | 837.7
521 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-44 | U1_S3-BSDM-36-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 22 | 1 | 22 | 0.2 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 22 | 0 | [6 empty] | 0.143 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 22 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 22 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 3.9
522 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-45 | U1_S3-BSDM-36-P-45 | PL12*301 | 351 | A36 | 8 | 1 | 8 | 3.6 | 28.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.704 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 8 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 8 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 28.8
523 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | SHELL PLATE | PFY-26 | U1_S3-BSDM-36-PFY-26 | PL8*12645 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 3678.6 | 3678.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 117.522 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 3678.6
565 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | SPOOL |  |  | (11427x2377x2200) |  |  |  | 1 |  | 5401.8 | 5401.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.14423 |  |  |  |  | 139.775 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
566 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | G-24 | U1_S3-BSDM-37-G-24 | PL10*200 | 1334 | A36 | 2 | 1 | 2 | 20.9 | 41.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.129 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 41.9
567 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | END PLATE | G-25 | U1_S3-BSDM-37-G-25 | PL15*206 | 220 | A36 | 2 | 1 | 2 | 5.3 | 10.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.207 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP027 | 2 | 2026-07-01 | 0 | U324-12-CP027 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 15 | A36 |  | 10.7
568 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | G-27 | U1_S3-BSDM-37-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP030 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 25 | A36 |  | 48.6
569 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | G-29 | U1_S3-BSDM-37-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 8.2
570 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | H-BEAM | HY-1 | U1_S3-BSDM-37-HY-1 | H200*200*8*12 | 906 | A36 | 1 | 1 | 1 | 45.2 | 45.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.053 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP507 | 1 | 2026-06-25 | 0 | U324-12-CP507 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Shape | H200*200*8*12 | A36 | 906 | 45.2
571 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | H-BEAM | HY-2 | U1_S3-BSDM-37-HY-2 | H200*200*8*12 | 904 | A36 | 1 | 1 | 1 | 45.1 | 45.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.05 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP507 | 1 | 2026-06-25 | 0 | U324-12-CP507 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Shape | H200*200*8*12 | A36 | 904 | 45.1
572 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-24 | U1_S3-BSDM-37-P-24 | PL12*2000 | 2000 | A36 | 1 | 1 | 1 | 295.8 | 295.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 6.356 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 295.8
573 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-25 | U1_S3-BSDM-37-P-25 | PL10*200 | 1717 | A36 | 2 | 1 | 2 | 27 | 53.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.45 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 53.9
574 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-26 | U1_S3-BSDM-37-P-26 | PL10*200 | 2000 | A36 | 1 | 1 | 1 | 31.4 | 31.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.844 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 31.4
575 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-30 | U1_S3-BSDM-37-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 20 | A36 |  | 167.3
579 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-31 | U1_S3-BSDM-37-P-31 | PL16*264 | 432 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.9 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.772 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP028 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP028 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 16 | A36 |  | 43.4
580 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-33 | U1_S3-BSDM-37-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 6 | 1 | 6 | 43.4 | 260.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.789 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 6 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | Plate | 8 | A36 |  | 260.6
584 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-43 | U1_S3-BSDM-37-P-43 | PL30*140 | 11155 | A36 | 2 | 1 | 2 | 367.8 | 735.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 7.602 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 735.6
585 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-44 | U1_S3-BSDM-37-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 20 | 1 | 20 | 0.2 | 3.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.13 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 20 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 20 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 3.5
586 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PF-1 | U1_S3-BSDM-37-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 1 | 1 | 1 | 219.8 | 219.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.001 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 219.8
587 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PFY-19 | U1_S3-BSDM-37-PFY-19 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
588 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PFY-20 | U1_S3-BSDM-37-PFY-20 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
589 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | SHELL PLATE | PFY-27 | U1_S3-BSDM-37-PFY-27 | PL8*4046 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1175.9 | 1175.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 37.626 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1175.9
593 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | SHELL PLATE | PFY-28 | U1_S3-BSDM-37-PFY-28 | PL8*6859 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1983.9 | 1983.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 63.435 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1983.9
598 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PY-31 | U1_S3-BSDM-37-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.199 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 17.9
602 | U324-AS-BSDM-38 | BSDM-38 | PLATE |  |  | (3217x150x960) |  |  |  | 1 |  | 189.2 | 189.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 6.104 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
603 | U324-AS-BSDM-38 | BSDM-38 | THROUGH PLATE | G-44 | U1_S3-BSDM-38-G-44 | PL8*960 | 2909 | A36 | 1 | 1 | 1 | 175.4 | 175.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 5.647 | RELEASE HOLD | [6 empty] | Release Hold | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 175.4
604 | U324-AS-BSDM-38 | BSDM-38 | THROUGH PLATE | P-47 | U1_S3-BSDM-38-P-47 | PL8*960 | 336 | A36 | 1 | 1 | 1 | 13.8 | 13.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.457 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 13.8
611 | U324-AS-BSDM-40 | BSDM-40 | PLATE |  |  | (13097x8x960) |  |  |  | 2 |  | 772.6 | 1545.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 49.672 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC |  |  | REVISED
612 | U324-AS-BSDM-40 | BSDM-40 | THROUGH PLATE | G-42 | U1_S3-BSDM-40-G-42 | PL8*960 | 13097 | A36 | 1 | 2 | 2 | 772.6 | 1545.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 49.672 | RELEASE HOLD | [6 empty] | Modify, Length: 13682->13097 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1615.8
615 | U324-AS-BSDM-41 | BSDM-41 | PLATE |  |  | (12703x8x960) |  |  |  | 2 |  | 748.9 | 1497.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 48.146 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC |  |  | REVISED
616 | U324-AS-BSDM-41 | BSDM-41 | THROUGH PLATE | G-41 | U1_S3-BSDM-41-G-41 | PL8*960 | 12703 | A36 | 1 | 2 | 2 | 748.9 | 1497.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 48.146 | RELEASE HOLD | [6 empty] | Modify, Length: 9318->12703 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1089.6
619 | U324-AS-BSDM-42 | BSDM-42 | PLATE |  |  | (11205x8x960) |  |  |  | 2 |  | 658.6 | 1317.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 42.346 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
620 | U324-AS-BSDM-42 | BSDM-42 | THROUGH PLATE | G-33 | U1_S3-BSDM-42-G-33 | PL8*960 | 11205 | A36 | 1 | 2 | 2 | 658.6 | 1317.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 42.346 | RELEASE HOLD | [6 empty] | Release Hold | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1317.1
623 | U324-AS-BSDM-43 | BSDM-43 | PLATE |  |  | (777x430x250) |  |  |  | 2 |  | 18.1 | 36.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.967 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
624 | U324-AS-BSDM-43 | BSDM-43 | PLATE | PF-5 | U1_S3-BSDM-43-PF-5 | PL10*250 | 921 | A36 | 1 | 2 | 2 | 18.1 | 36.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.967 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 36.1
719 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | SPOOL |  |  | (13247x2333x2264) |  |  |  | 1 |  | 6935.3 | 6935.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.32258 |  |  |  |  | 163.198 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
720 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | G-27 | U1_S3-BSDM-46-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP030 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 25 | A36 |  | 48.6
721 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | G-29 | U1_S3-BSDM-46-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 8.2
722 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | G-35 | U1_S3-BSDM-46-G-35 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 43.4 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.465 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 43.4
726 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | G-39 | U1_S3-BSDM-46-G-39 | PL15*316 | 725 | A36 | 1 | 1 | 1 | 7.9 | 7.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.16 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP027 | 1 | 2026-07-01 | 0 | U324-12-CP027 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 15 | A36 |  | 7.9
727 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | CONCENTRIC REDUCER | M-10 | U1_S3-BSDM-46-M-10 | 10"X8" SCH20 | 178 | A234 WPB | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.271 | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Purchasing
728 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | P-30 | U1_S3-BSDM-46-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 20 | A36 |  | 167.3
732 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | P-33 | U1_S3-BSDM-46-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 6 | 1 | 6 | 43.4 | 260.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.789 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 6 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | Plate | 8 | A36 |  | 260.6
736 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | P-34 | U1_S3-BSDM-46-P-34 | PL30*140 | 13047 | A36 | 2 | 1 | 2 | 430.1 | 860.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.888 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 30 | A36 |  | 860.3
739 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | P-37 | U1_S3-BSDM-46-P-37 | PL30*185 | 300 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.4 | 41.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.455 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 41.7
740 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | P-38 | U1_S3-BSDM-46-P-38 | PL20*2224 | 2222 | A36 | 2 | 1 | 2 | 164.2 | 328.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 4.623 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 20 | A36 |  | 328.3
744 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | P-39 | U1_S3-BSDM-46-P-39 | PL40*406 | 1160 | A36 | 2 | 1 | 2 | 115.1 | 230.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.706 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP032 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP032 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 40 | A36 |  | 230.3
745 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | P-40 | U1_S3-BSDM-46-P-40 | PL20*450 | 823 | A36 | 2 | 1 | 2 | 29 | 58 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.834 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 58
746 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | P-44 | U1_S3-BSDM-46-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 22 | 1 | 22 | 0.2 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 22 | 0 | [6 empty] | 0.143 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 22 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 22 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 3.9
747 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | PF-1 | U1_S3-BSDM-46-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 3 | 1 | 3 | 219.8 | 659.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 9.002 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 3 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 3 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 659.5
748 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | PF-2 | U1_S3-BSDM-46-PF-2 | PL20*200 | 5828 | A36 | 2 | 1 | 2 | 182.8 | 365.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 5.143 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 20 | A36 |  | 365.7
752 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | PF-4 | U1_S3-BSDM-46-PF-4 | PL10*250 | 2843 | A36 | 1 | 1 | 1 | 55.7 | 55.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.483 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 55.7
753 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | PF-8 | U1_S3-BSDM-46-PF-8 | PL10*200 | 711 | A36 | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 11.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.302 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 11.2
754 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | SHELL PLATE | PFY-24 | U1_S3-BSDM-46-PFY-24 | PL8*880 | 4659 | A36 | 2 | 1 | 2 | 254.7 | 509.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 16.431 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 2 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 509.4
755 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PAD PLATE | PFY-29 | U1_S3-BSDM-46-PFY-29 | PL8*433 | 437 | A36 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.195 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 5.6
756 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | PFY-32 | U1_S3-BSDM-46-PFY-32 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
757 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | PFY-33 | U1_S3-BSDM-46-PFY-33 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
758 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | SHELL PLATE | PFY-34 | U1_S3-BSDM-46-PFY-34 | PL8*10166 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 2954.1 | 2954.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 94.401 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 2954.1
765 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | SHELL PLATE | PFY-35 | U1_S3-BSDM-46-PFY-35 | PL8*271 | 4659 | A36 | 1 | 1 | 1 | 78.2 | 78.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.575 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 78.2
766 | U324-AS-BSDM-46 | BSDM-46 | PLATE | PY-31 | U1_S3-BSDM-46-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.199 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 17.9
787 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | SPOOL |  |  | (12703x1880x2080) |  |  |  | 1 |  | 5086.8 | 5086.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 145.452 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
788 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PIPE | DY-3 | U1_S3-BSDM-47-DY-3 | PIPE 2 1/2" XXS | 1463 | A53 GR.B | 4 | 1 | 4 | 14 | 56 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 2.102 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP508 | 4 | 2026-06-25 | 0 | U324-12-CP508 | 4 | 2026-07-11 | 0 |  | Shape | PIPE 2 1/2" XXS | A53 GR.B | 5852 | 56
789 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-33 | U1_S3-BSDM-47-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 10 | 1 | 10 | 43.4 | 434.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 14.648 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 10 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | Plate | 8 | A36 |  | 434.4
793 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-35 | U1_S3-BSDM-47-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 47.6
794 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-41 | U1_S3-BSDM-47-P-41 | PL30*140 | 12703 | A36 | 2 | 1 | 2 | 418.8 | 837.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.655 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | Plate | 30 | A36 |  | 837.7
797 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-44 | U1_S3-BSDM-47-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 22 | 1 | 22 | 0.2 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 22 | 0 | [6 empty] | 0.143 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 22 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 22 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 3.9
798 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-45 | U1_S3-BSDM-47-P-45 | PL12*301 | 351 | A36 | 8 | 1 | 8 | 3.6 | 28.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.704 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 8 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 8 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 28.8
799 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | SHELL PLATE | PFY-31 | U1_S3-BSDM-47-PFY-31 | PL8*12645 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 3678.6 | 3678.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 117.522 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 3678.6
841 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | SPOOL |  |  | (11427x2377x2200) |  |  |  | 1 |  | 5401.8 | 5401.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.14423 |  |  |  |  | 139.775 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
842 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | G-24 | U1_S3-BSDM-48-G-24 | PL10*200 | 1334 | A36 | 2 | 1 | 2 | 20.9 | 41.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.129 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 41.9
843 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | END PLATE | G-25 | U1_S3-BSDM-48-G-25 | PL15*206 | 220 | A36 | 2 | 1 | 2 | 5.3 | 10.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.207 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP027 | 2 | 2026-07-01 | 0 | U324-12-CP027 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 15 | A36 |  | 10.7
844 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | G-27 | U1_S3-BSDM-48-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP030 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 25 | A36 |  | 48.6
845 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | G-29 | U1_S3-BSDM-48-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 8.2
846 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | H-BEAM | HY-1 | U1_S3-BSDM-48-HY-1 | H200*200*8*12 | 906 | A36 | 1 | 1 | 1 | 45.2 | 45.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.053 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP507 | 1 | 2026-06-25 | 0 | U324-12-CP507 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Shape | H200*200*8*12 | A36 | 906 | 45.2
847 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | H-BEAM | HY-2 | U1_S3-BSDM-48-HY-2 | H200*200*8*12 | 904 | A36 | 1 | 1 | 1 | 45.1 | 45.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.05 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP507 | 1 | 2026-06-25 | 0 | U324-12-CP507 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Shape | H200*200*8*12 | A36 | 904 | 45.1
848 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-24 | U1_S3-BSDM-48-P-24 | PL12*2000 | 2000 | A36 | 1 | 1 | 1 | 295.8 | 295.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 6.356 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 295.8
849 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-25 | U1_S3-BSDM-48-P-25 | PL10*200 | 1717 | A36 | 2 | 1 | 2 | 27 | 53.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.45 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 53.9
850 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-26 | U1_S3-BSDM-48-P-26 | PL10*200 | 2000 | A36 | 1 | 1 | 1 | 31.4 | 31.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.844 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 31.4
851 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-30 | U1_S3-BSDM-48-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 20 | A36 |  | 167.3
855 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-31 | U1_S3-BSDM-48-P-31 | PL16*264 | 432 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.9 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.772 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP028 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP028 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 16 | A36 |  | 43.4
856 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-33 | U1_S3-BSDM-48-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 6 | 1 | 6 | 43.4 | 260.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.789 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 6 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | Plate | 8 | A36 |  | 260.6
860 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-43 | U1_S3-BSDM-48-P-43 | PL30*140 | 11155 | A36 | 2 | 1 | 2 | 367.8 | 735.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 7.602 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 735.6
861 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-44 | U1_S3-BSDM-48-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 20 | 1 | 20 | 0.2 | 3.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.13 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 20 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 20 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 3.5
862 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PF-1 | U1_S3-BSDM-48-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 1 | 1 | 1 | 219.8 | 219.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.001 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 219.8
863 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PFY-32 | U1_S3-BSDM-48-PFY-32 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
864 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PFY-33 | U1_S3-BSDM-48-PFY-33 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
865 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | SHELL PLATE | PFY-36 | U1_S3-BSDM-48-PFY-36 | PL8*4046 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1175.9 | 1175.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 37.626 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1175.9
869 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | SHELL PLATE | PFY-37 | U1_S3-BSDM-48-PFY-37 | PL8*6859 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1983.9 | 1983.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 63.435 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1983.9
873 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PY-31 | U1_S3-BSDM-48-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.199 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 17.9
874 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | SPOOL |  |  | (13054x2371x2200) |  |  |  | 1 |  | 5727.9 | 5727.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.27451 |  |  |  |  | 153.759 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
875 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | G-27 | U1_S3-BSDM-49-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP030 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 25 | A36 |  | 48.6
876 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | G-29 | U1_S3-BSDM-49-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 8.2
877 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | G-40 | U1_S3-BSDM-49-G-40 | PL15*316 | 725 | A36 | 1 | 1 | 1 | 7.9 | 7.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.16 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP027 | 1 | 2026-07-01 | 0 | U324-12-CP027 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 15 | A36 |  | 7.9
878 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | GFY-1 | U1_S3-BSDM-49-GFY-1 | PL8*1000 | 838 | A36 | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 14.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.501 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 14.6
879 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | P-28 | U1_S3-BSDM-49-P-28 | PL10*494 | 812 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 8.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.234 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 8.4
880 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | P-29 | U1_S3-BSDM-49-P-29 | PL30*140 | 11713 | A36 | 2 | 1 | 2 | 386.2 | 772.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 7.982 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 772.4
881 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | P-30 | U1_S3-BSDM-49-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 20 | A36 |  | 167.3
885 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | P-31 | U1_S3-BSDM-49-P-31 | PL16*264 | 432 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.9 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.772 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP028 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP028 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 16 | A36 |  | 43.4
886 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | P-32 | U1_S3-BSDM-49-P-32 | PL8*2080 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 53.7 | 53.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.806 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 53.7
890 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | P-33 | U1_S3-BSDM-49-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 7 | 1 | 7 | 43.4 | 304.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 10.254 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 7 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | Plate | 8 | A36 |  | 304.1
894 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | P-35 | U1_S3-BSDM-49-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 47.6
895 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | P-36 | U1_S3-BSDM-49-P-36 | PL10*711 | 710 | A36 | 1 | 1 | 1 | 10.6 | 10.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.311 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 10.6
896 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | P-44 | U1_S3-BSDM-49-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 20 | 1 | 20 | 0.2 | 3.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.13 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 20 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 20 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 3.5
897 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | PF-1 | U1_S3-BSDM-49-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 1 | 1 | 1 | 219.8 | 219.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.001 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 219.8
898 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | PF-8 | U1_S3-BSDM-49-PF-8 | PL10*200 | 711 | A36 | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 11.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.302 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 11.2
899 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | SHELL PLATE | PFY-17 | U1_S3-BSDM-49-PFY-17 | PL8*5850 | 7365 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1766.2 | 1766.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 56.474 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1766.2
903 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | SHELL PLATE | PFY-18 | U1_S3-BSDM-49-PFY-18 | PL8*6846 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1990.6 | 1990.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 63.636 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1990.6
908 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | PFY-19 | U1_S3-BSDM-49-PFY-19 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
909 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | PFY-20 | U1_S3-BSDM-49-PFY-20 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
910 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | PFY-22 | U1_S3-BSDM-49-PFY-22 | PL10-OD610 | 159 | A36 | 1 | 1 | 1 | 18.8 | 18.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.266 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 18.8
911 | U324-AS-BSDM-49 | BSDM-49 | PLATE | PY-31 | U1_S3-BSDM-49-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.199 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 17.9
912 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | SPOOL |  |  | (13054x2371x2200) |  |  |  | 1 |  | 5727.9 | 5727.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.23529 |  |  |  |  | 153.759 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC
913 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | G-27 | U1_S3-BSDM-50-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP030 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 25 | A36 |  | 48.6
914 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | G-29 | U1_S3-BSDM-50-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP026 | 1 | 2026-07-11 | 0 |  | Plate | 12 | A36 |  | 8.2
915 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | G-34 | U1_S3-BSDM-50-G-34 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 43.4 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.465 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 43.4
919 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | G-40 | U1_S3-BSDM-50-G-40 | PL15*316 | 725 | A36 | 1 | 1 | 1 | 7.9 | 7.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.16 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP027 | 1 | 2026-07-01 | 0 | U324-12-CP027 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 15 | A36 |  | 7.9
920 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | GFY-2 | U1_S3-BSDM-50-GFY-2 | PL8*1000 | 838 | A36 | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 14.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.501 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 14.6
921 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | P-28 | U1_S3-BSDM-50-P-28 | PL10*494 | 812 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 8.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.234 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 8.4
922 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | P-29 | U1_S3-BSDM-50-P-29 | PL30*140 | 11713 | A36 | 2 | 1 | 2 | 386.2 | 772.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 7.982 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 772.4
923 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | P-30 | U1_S3-BSDM-50-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 20 | A36 |  | 167.3
927 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | P-31 | U1_S3-BSDM-50-P-31 | PL16*264 | 432 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.9 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.772 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP028 | 4 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP028 | 4 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 16 | A36 |  | 43.4
928 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | P-32 | U1_S3-BSDM-50-P-32 | PL8*2080 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 53.7 | 53.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.806 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 53.7
932 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | P-33 | U1_S3-BSDM-50-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 6 | 1 | 6 | 43.4 | 260.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.789 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 6 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | Plate | 8 | A36 |  | 260.6
936 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | P-35 | U1_S3-BSDM-50-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | 0 | U324-12-CP024 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 8 | A36 |  | 47.6
937 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | P-36 | U1_S3-BSDM-50-P-36 | PL10*711 | 710 | A36 | 1 | 1 | 1 | 10.6 | 10.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.311 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 10.6
938 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | P-44 | U1_S3-BSDM-50-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 20 | 1 | 20 | 0.2 | 3.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.13 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 20 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 20 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 3.5
939 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | PF-1 | U1_S3-BSDM-50-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 1 | 1 | 1 | 219.8 | 219.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.001 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 219.8
940 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | PF-8 | U1_S3-BSDM-50-PF-8 | PL10*200 | 711 | A36 | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 11.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.302 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 11.2
941 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | SHELL PLATE | PFY-18 | U1_S3-BSDM-50-PFY-18 | PL8*6846 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1990.6 | 1990.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 63.636 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1990.6
946 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | PFY-22 | U1_S3-BSDM-50-PFY-22 | PL10-OD610 | 159 | A36 | 1 | 1 | 1 | 18.8 | 18.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.266 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP025 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 10 | A36 |  | 18.8
947 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | SHELL PLATE | PFY-30 | U1_S3-BSDM-50-PFY-30 | PL8*5850 | 7365 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1766.2 | 1766.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 56.474 | [15 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Plate | 8 | A36 |  | 1766.2
951 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | PFY-32 | U1_S3-BSDM-50-PFY-32 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
952 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | PFY-33 | U1_S3-BSDM-50-PFY-33 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP029 | 1 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 20 | A36 |  | 106.6
953 | U324-AS-BSDM-50 | BSDM-50 | PLATE | PY-31 | U1_S3-BSDM-50-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.199 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26 | 0 | U324-12-CP031 | 2 | 2026-07-13 | 0 |  | Plate | 30 | A36 |  | 17.9
960 | U324-AS-BSDM-1 | BSDM-1 | PLATE |  |  | (290x270x150) |  |  |  | 4 |  | 14.9 | 59.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.16667 |  |  |  |  | 1.038 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
961 | U324-AS-BSDM-1 | BSDM-1 | PLATE | G-26 | U1_S6-BSDM-1-G-26 | PL20*150 | 258 | A36 | 1 | 4 | 4 | 6.1 | 24.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.375 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
962 | U324-AS-BSDM-1 | BSDM-1 | PLATE | P-27 | U1_S6-BSDM-1-P-27 | PL16*150 | 270 | A36 | 2 | 4 | 8 | 4.4 | 35.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.664 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP059 | 8 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 8
970 | U324-AS-BSDM-2 | BSDM-2 | PLATE |  |  | (129x4x103) |  |  |  | 4 |  | 0.3 | 1.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.074 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
971 | U324-AS-BSDM-2 | BSDM-2 | PLATE | P-55 | U1_S6-BSDM-2-P-55 | PL4*100 | 127 | A36 | 1 | 4 | 4 | 0.3 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.074 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP054 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
978 | U324-AS-BSDM-3 | BSDM-3 | PLATE |  |  | (779x444x450) |  |  |  | 2 |  | 54.5 | 109 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.831 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
979 | U324-AS-BSDM-3 | BSDM-3 | PLATE | PXY-2 | U1_S6-BSDM-3-PXY-2 | PL16*450 | 975 | A36 | 1 | 2 | 2 | 54.5 | 109 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.831 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP059 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
986 | U324-AS-BSDM-4 | BSDM-4 | PLATE |  |  | (779x444x250) |  |  |  | 2 |  | 30.3 | 60.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.045 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
987 | U324-AS-BSDM-4 | BSDM-4 | PLATE | PXY-1 | U1_S6-BSDM-4-PXY-1 | PL16*250 | 975 | A36 | 1 | 2 | 2 | 30.3 | 60.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.045 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP059 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
994 | U324-AS-BSDM-5 | BSDM-5 |  |  |  | (213x214x24) |  |  |  | 2 |  | 0.9 | 1.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.061 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
995 | U324-AS-BSDM-5 | BSDM-5 | U BOLT FOR PIPE 6" | M-11 | U1_S6-BSDM-5-M-11 | M16 | 514 | A193 GR.B7 | 1 | 2 | 2 | 0.9 | 1.8 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.061 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Purchasing
1004 | U324-AS-BSDM-6 | BSDM-6 | PLATE |  |  | (300x350x300) |  |  |  | 1 |  | 10.9 | 10.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.708 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1005 | U324-AS-BSDM-6 | BSDM-6 | PLATE | G-32 | U1_S6-BSDM-6-G-32 | PL4*300 | 300 | A36 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.185 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP054 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1006 | U324-AS-BSDM-6 | BSDM-6 | PLATE | PF-7 | U1_S6-BSDM-6-PF-7 | PL4*300 | 857 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.523 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP054 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1016 | U324-AS-BSDM-10 | BSDM-10 | PIPE |  |  | (1222x168x168) |  |  |  | 2 |  | 22.6 | 45.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.069 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1017 | U324-AS-BSDM-10 | BSDM-10 | PIPE | DY-4 | U1_S6-BSDM-10-DY-4 | Ø168 SCH10 | 1222 | A53 GR.B | 1 | 2 | 2 | 16.6 | 33.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.28 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP517 | 2 | 2026-07-03 | 0 |  |  |  | 2
1018 | U324-AS-BSDM-10 | BSDM-10 | PLATE | P-46 | U1_S6-BSDM-10-P-46 | PL4*160 | 1199 | A36 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.789 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP054 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1026 | U324-AS-BSDM-12 | BSDM-12 | PLATE |  |  | (780x4x469) |  |  |  | 4 |  | 6.1 | 24.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.581 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1027 | U324-AS-BSDM-12 | BSDM-12 | PLATE | P-52 | U1_S6-BSDM-12-P-52 | PL4*469 | 780 | A36 | 1 | 4 | 4 | 6.1 | 24.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.581 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP054 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
1034 | U324-AS-BSDM-16 | BSDM-16 | PLATE |  |  | (950x8x350) |  |  |  | 8 |  | 20.9 | 167 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 5.486 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1035 | U324-AS-BSDM-16 | BSDM-16 | CLOSING PLATE | P-48 | U1_S6-BSDM-16-P-48 | PL8*350 | 950 | A36 | 1 | 8 | 8 | 20.9 | 167 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 5.486 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 8 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 8
1042 | U324-AS-BSDM-19 | BSDM-19 | PLATE |  |  | (100x4x77) |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.044 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1043 | U324-AS-BSDM-19 | BSDM-19 | PLATE | P-54 | U1_S6-BSDM-19-P-54 | PL4*77 | 100 | A36 | 1 | 4 | 4 | 0.2 | 0.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.044 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP054 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
1050 | U324-AS-BSDM-20 | BSDM-20 | PLATE |  |  | (555x185x580) |  |  |  | 2 |  | 16.7 | 33.5 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.097 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1051 | U324-AS-BSDM-20 | BSDM-20 | PLATE | PF-6 | U1_S6-BSDM-20-PF-6 | PL8*580 | 591 | A36 | 1 | 2 | 2 | 16.7 | 33.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 1.097 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 2 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 2
1058 | U324-AS-BSDM-21 | BSDM-21 | PLATE |  |  | (483x12x220) |  |  |  | 6 |  | 6.7 | 40.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.945 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1059 | U324-AS-BSDM-21 | BSDM-21 | PLATE | G-28 | U1_S6-BSDM-21-G-28 | PL12*220 | 483 | A36 | 1 | 6 | 6 | 6.7 | 40.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.945 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 6 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 6
1068 | U324-AS-BSDM-29 | BSDM-29 | PLATE |  |  | (300x350x300) |  |  |  | 1 |  | 10.9 | 10.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.708 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1069 | U324-AS-BSDM-29 | BSDM-29 | PLATE | G-32 | U1_S6-BSDM-29-G-32 | PL4*300 | 300 | A36 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.185 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP054 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1070 | U324-AS-BSDM-29 | BSDM-29 | PLATE | PF-7 | U1_S6-BSDM-29-PF-7 | PL4*300 | 857 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.523 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP054 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1078 | U324-AS-BSDM-30 | BSDM-30 | PLATE |  |  | (763x456x250) |  |  |  | 2 |  | 18.1 | 36.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.967 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1079 | U324-AS-BSDM-30 | BSDM-30 | PLATE | PF-3 | U1_S6-BSDM-30-PF-3 | PL10*250 | 921 | A36 | 1 | 2 | 2 | 18.1 | 36.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.967 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1086 | U324-AS-BSDM-31 | BSDM-31 | PLATE |  |  | (50x30x140) |  |  |  | 4 |  | 1.6 | 6.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.102 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1087 | U324-AS-BSDM-31 | BSDM-31 | PLATE | P-42 | U1_S6-BSDM-31-P-42 | PL30*140 | 50 | A36 | 1 | 4 | 4 | 1.6 | 6.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.102 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
1100 | U324-AS-BSDM-32 | BSDM-32 | PLATE |  |  | (823x222x12586) |  |  |  | 2 |  | 345.8 | 691.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 44.37 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1101 | U324-AS-BSDM-32 | BSDM-32 | PLATE | PXY-4 | U1_S6-BSDM-32-PXY-4 | PL4*12586 | 881 | A36 | 1 | 2 | 2 | 345.8 | 691.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 44.37 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
1120 | U324-AS-BSDM-33 | BSDM-33 | PLATE |  |  | (12578x4x325) |  |  |  | 2 |  | 128.4 | 256.7 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 16.558 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1121 | U324-AS-BSDM-33 | BSDM-33 | PLATE | P-56 | U1_S6-BSDM-33-P-56 | PL4*325 | 12578 | A36 | 1 | 2 | 2 | 128.4 | 256.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | Loose Part | 16.558 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
1170 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | SPOOL |  |  | (12703x1880x2080) |  |  |  | 1 |  | 5086.8 | 5086.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 145.452 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1171 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PIPE | DY-3 | U1_S6-BSDM-36-DY-3 | PIPE 2 1/2" XXS | 1463 | A53 GR.B | 4 | 1 | 4 | 14 | 56 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 2.102 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP518 | 4 | 2026-07-03 | 0 |  |  |  | 4
1172 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-33 | U1_S6-BSDM-36-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 10 | 1 | 10 | 43.4 | 434.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 14.648 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 10 |  | 0 |  |  |  | 10
1179 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-35 | U1_S6-BSDM-36-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
1180 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-41 | U1_S6-BSDM-36-P-41 | PL30*140 | 12703 | A36 | 2 | 1 | 2 | 418.8 | 837.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 8.655 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
1183 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-36-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 22 | 1 | 22 | 0.2 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 22 | 0 | [6 empty] | 0.143 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 22 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 22
1184 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | P-45 | U1_S6-BSDM-36-P-45 | PL12*301 | 351 | A36 | 8 | 1 | 8 | 3.6 | 28.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.704 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 8 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 8
1185 | U324-AS-BSDM-36 | BSDM-36 | PLATE | PFY-26 | U1_S6-BSDM-36-PFY-26 | PL8*12645 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 3678.6 | 3678.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 117.522 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1271 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | SPOOL |  |  | (11427x2377x2200) |  |  |  | 1 |  | 5401.8 | 5401.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.14423 |  |  |  |  | 139.775 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1272 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | G-24 | U1_S6-BSDM-37-G-24 | PL10*200 | 1334 | A36 | 2 | 1 | 2 | 20.9 | 41.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.129 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1273 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | END PLATE | G-25 | U1_S6-BSDM-37-G-25 | PL15*206 | 220 | A36 | 2 | 1 | 2 | 5.3 | 10.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.207 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP058 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1274 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | G-27 | U1_S6-BSDM-37-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1275 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | G-29 | U1_S6-BSDM-37-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1276 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | H-BEAM | HY-1 | U1_S6-BSDM-37-HY-1 | H200*200*8*12 | 906 | A36 | 1 | 1 | 1 | 45.2 | 45.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.053 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP516 | 1 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | 1
1277 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | H-BEAM | HY-2 | U1_S6-BSDM-37-HY-2 | H200*200*8*12 | 904 | A36 | 1 | 1 | 1 | 45.1 | 45.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP516 | 1 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | 1
1278 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-24 | U1_S6-BSDM-37-P-24 | PL12*2000 | 2000 | A36 | 1 | 1 | 1 | 295.8 | 295.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 6.356 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1279 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-25 | U1_S6-BSDM-37-P-25 | PL10*200 | 1717 | A36 | 2 | 1 | 2 | 27 | 53.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.45 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1280 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-26 | U1_S6-BSDM-37-P-26 | PL10*200 | 2000 | A36 | 1 | 1 | 1 | 31.4 | 31.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.844 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1281 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-30 | U1_S6-BSDM-37-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1285 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-31 | U1_S6-BSDM-37-P-31 | PL16*264 | 432 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.9 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.772 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP059 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
1286 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-33 | U1_S6-BSDM-37-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 6 | 1 | 6 | 43.4 | 260.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.789 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 6 |  | 0 |  |  |  | 6
1290 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-43 | U1_S6-BSDM-37-P-43 | PL30*140 | 11155 | A36 | 2 | 1 | 2 | 367.8 | 735.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 7.602 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1291 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-37-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 20 | 1 | 20 | 0.2 | 3.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.13 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 20 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 20
1292 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PF-1 | U1_S6-BSDM-37-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 1 | 1 | 1 | 219.8 | 219.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.001 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1293 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PFY-19 | U1_S6-BSDM-37-PFY-19 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1294 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PFY-20 | U1_S6-BSDM-37-PFY-20 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1295 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PFY-27 | U1_S6-BSDM-37-PFY-27 | PL8*4046 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1175.9 | 1175.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 37.626 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1299 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PFY-28 | U1_S6-BSDM-37-PFY-28 | PL8*6859 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1983.9 | 1983.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 63.435 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1304 | U324-AS-BSDM-37 | BSDM-37 | PLATE | PY-31 | U1_S6-BSDM-37-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.199 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1335 | U324-AS-BSDM-38 | BSDM-38 | PLATE |  |  | (3217x150x960) |  |  |  | 1 |  | 189.2 | 189.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 6.104 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1336 | U324-AS-BSDM-38 | BSDM-38 | THROUGH PLATE | G-44 | U1_S6-BSDM-38-G-44 | PL8*960 | 2909 | A36 | 1 | 1 | 1 | 175.4 | 175.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 5.647 | RELEASE HOLD |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung |  | Release Hold | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1337 | U324-AS-BSDM-38 | BSDM-38 | THROUGH PLATE | P-47 | U1_S6-BSDM-38-P-47 | PL8*960 | 336 | A36 | 1 | 1 | 1 | 13.8 | 13.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.457 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
1345 | U324-AS-BSDM-39 | BSDM-39 | PLATE |  |  | (11200x8x960) |  |  |  | 2 |  | 489.5 | 978.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 31.485 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC |  |  |  | REVISED
1346 | U324-AS-BSDM-39 | BSDM-39 | THROUGH PLATE | G-43 | U1_S6-BSDM-39-G-43 | PL8*960 | 8400 | A36 | 1 | 2 | 2 | 489.5 | 978.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 31.485 | RELEASE HOLD |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung |  | Modify, Length: 11200->8400 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1353 | U324-AS-BSDM-40 | BSDM-40 | PLATE |  |  | (13097x8x960) |  |  |  | 2 |  | 772.6 | 1545.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 49.672 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC |  |  |  | REVISED
1354 | U324-AS-BSDM-40 | BSDM-40 | THROUGH PLATE | G-42 | U1_S6-BSDM-40-G-42 | PL8*960 | 13097 | A36 | 1 | 2 | 2 | 772.6 | 1545.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 49.672 | RELEASE HOLD |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung |  | Modify, Length: 13682->13097 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1361 | U324-AS-BSDM-41 | BSDM-41 | PLATE |  |  | (12703x8x960) |  |  |  | 2 |  | 748.9 | 1497.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 48.146 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC |  |  |  | REVISED
1362 | U324-AS-BSDM-41 | BSDM-41 | THROUGH PLATE | G-41 | U1_S6-BSDM-41-G-41 | PL8*960 | 12703 | A36 | 1 | 2 | 2 | 748.9 | 1497.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 48.146 | RELEASE HOLD |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung |  | Modify, Length: 9318->12703 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1369 | U324-AS-BSDM-42 | BSDM-42 | PLATE |  |  | (11205x8x960) |  |  |  | 2 |  | 658.6 | 1317.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 42.346 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1370 | U324-AS-BSDM-42 | BSDM-42 | THROUGH PLATE | G-33 | U1_S6-BSDM-42-G-33 | PL8*960 | 11205 | A36 | 1 | 2 | 2 | 658.6 | 1317.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 42.346 | RELEASE HOLD |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung |  | Release Hold | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1377 | U324-AS-BSDM-43 | BSDM-43 | PLATE |  |  | (777x430x250) |  |  |  | 2 |  | 18.1 | 36.1 | AMC2 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.967 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1378 | U324-AS-BSDM-43 | BSDM-43 | PLATE | PF-5 | U1_S6-BSDM-43-PF-5 | PL10*250 | 921 | A36 | 1 | 2 | 2 | 18.1 | 36.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | Loose Part | 0.967 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1387 | U324-AS-BSDM-44 | BSDM-44 | PLATE |  |  | (3217x150x960) |  |  |  | 1 |  | 189.2 | 189.2 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 6.104 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1388 | U324-AS-BSDM-44 | BSDM-44 | THROUGH PLATE | G-44 | U1_S6-BSDM-44-G-44 | PL8*960 | 2909 | A36 | 1 | 1 | 1 | 175.4 | 175.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 5.647 | RELEASE HOLD |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung |  | Release Hold | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1389 | U324-AS-BSDM-44 | BSDM-44 | THROUGH PLATE | P-47 | U1_S6-BSDM-44-P-47 | PL8*960 | 336 | A36 | 1 | 1 | 1 | 13.8 | 13.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.457 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
1433 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | SPOOL |  |  | (12703x1880x2080) |  |  |  | 1 |  | 5086.8 | 5086.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 145.452 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1434 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PIPE | DY-3 | U1_S6-BSDM-47-DY-3 | PIPE 2 1/2" XXS | 1463 | A53 GR.B | 4 | 1 | 4 | 14 | 56 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 2.102 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP518 | 4 | 2026-07-03 | 0 |  |  |  | 4
1435 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-33 | U1_S6-BSDM-47-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 10 | 1 | 10 | 43.4 | 434.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 10 | 0 | 1 | [6 empty] | 14.648 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 10 |  | 0 |  |  |  | 10
1439 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-35 | U1_S6-BSDM-47-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
1440 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-41 | U1_S6-BSDM-47-P-41 | PL30*140 | 12703 | A36 | 2 | 1 | 2 | 418.8 | 837.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 8.655 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
1443 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-47-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 22 | 1 | 22 | 0.2 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 22 | 0 | [6 empty] | 0.143 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 22 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 22
1444 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | P-45 | U1_S6-BSDM-47-P-45 | PL12*301 | 351 | A36 | 8 | 1 | 8 | 3.6 | 28.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0.704 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 8 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 8
1445 | U324-AS-BSDM-47 | BSDM-47 | PLATE | PFY-31 | U1_S6-BSDM-47-PFY-31 | PL8*12645 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 3678.6 | 3678.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 117.522 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1531 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | SPOOL |  |  | (11427x2377x2200) |  |  |  | 1 |  | 5401.8 | 5401.8 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.14423 |  |  |  |  | 139.775 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1532 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | G-24 | U1_S6-BSDM-48-G-24 | PL10*200 | 1334 | A36 | 2 | 1 | 2 | 20.9 | 41.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.129 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1533 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | END PLATE | G-25 | U1_S6-BSDM-48-G-25 | PL15*206 | 220 | A36 | 2 | 1 | 2 | 5.3 | 10.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.207 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP058 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1534 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | G-27 | U1_S6-BSDM-48-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1535 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | G-29 | U1_S6-BSDM-48-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1536 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | H-BEAM | HY-1 | U1_S6-BSDM-48-HY-1 | H200*200*8*12 | 906 | A36 | 1 | 1 | 1 | 45.2 | 45.2 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.053 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP516 | 1 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | 1
1537 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | H-BEAM | HY-2 | U1_S6-BSDM-48-HY-2 | H200*200*8*12 | 904 | A36 | 1 | 1 | 1 | 45.1 | 45.1 | AMC2 | Shape | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP516 | 1 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | 1
1538 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-24 | U1_S6-BSDM-48-P-24 | PL12*2000 | 2000 | A36 | 1 | 1 | 1 | 295.8 | 295.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 6.356 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1539 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-25 | U1_S6-BSDM-48-P-25 | PL10*200 | 1717 | A36 | 2 | 1 | 2 | 27 | 53.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.45 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1540 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-26 | U1_S6-BSDM-48-P-26 | PL10*200 | 2000 | A36 | 1 | 1 | 1 | 31.4 | 31.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.844 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1541 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-30 | U1_S6-BSDM-48-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1545 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-31 | U1_S6-BSDM-48-P-31 | PL16*264 | 432 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.9 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.772 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP059 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
1546 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-33 | U1_S6-BSDM-48-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 6 | 1 | 6 | 43.4 | 260.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.789 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 6 |  | 0 |  |  |  | 6
1550 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-43 | U1_S6-BSDM-48-P-43 | PL30*140 | 11155 | A36 | 2 | 1 | 2 | 367.8 | 735.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 7.602 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1551 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-48-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 20 | 1 | 20 | 0.2 | 3.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.13 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 20 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 20
1552 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PF-1 | U1_S6-BSDM-48-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 1 | 1 | 1 | 219.8 | 219.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.001 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1553 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PFY-32 | U1_S6-BSDM-48-PFY-32 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1554 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PFY-33 | U1_S6-BSDM-48-PFY-33 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1555 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PFY-36 | U1_S6-BSDM-48-PFY-36 | PL8*4046 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1175.9 | 1175.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 37.626 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1559 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PFY-37 | U1_S6-BSDM-48-PFY-37 | PL8*6859 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1983.9 | 1983.9 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 63.435 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1564 | U324-AS-BSDM-48 | BSDM-48 | PLATE | PY-31 | U1_S6-BSDM-48-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.199 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1725 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | SPOOL |  |  | (13247x2333x2264) |  |  |  | 1 |  | 6935.3 | 6935.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.1129 |  |  |  |  | 163.198 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1726 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | G-27 | U1_S6-BSDM-52-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1727 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | G-29 | U1_S6-BSDM-52-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1728 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | G-35 | U1_S6-BSDM-52-G-35 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 43.4 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.465 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1732 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | G-39 | U1_S6-BSDM-52-G-39 | PL15*316 | 725 | A36 | 1 | 1 | 1 | 7.9 | 7.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.16 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP058 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1733 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | CONCENTRIC REDUCER | M-10 | U1_S6-BSDM-52-M-10 | 10"X8" SCH20 | 178 | A234 WPB | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.271 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Purchasing
1734 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | P-30 | U1_S6-BSDM-52-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1738 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | P-33 | U1_S6-BSDM-52-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 6 | 1 | 6 | 43.4 | 260.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | 8.789 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 6 |  | 0 |  |  |  | 6
1742 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | P-34 | U1_S6-BSDM-52-P-34 | PL30*140 | 13047 | A36 | 2 | 1 | 2 | 430.1 | 860.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 8.888 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
1745 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | P-37 | U1_S6-BSDM-52-P-37 | PL30*185 | 300 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.4 | 41.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.455 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
1746 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | P-38 | U1_S6-BSDM-52-P-38 | PL20*2224 | 2222 | A36 | 2 | 1 | 2 | 164.2 | 328.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 4.623 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
1750 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | P-39 | U1_S6-BSDM-52-P-39 | PL40*406 | 1160 | A36 | 2 | 1 | 2 | 115.1 | 230.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.706 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP063 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1751 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | P-40 | U1_S6-BSDM-52-P-40 | PL20*450 | 823 | A36 | 2 | 1 | 2 | 29 | 58 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.834 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1752 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-52-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 22 | 1 | 22 | 0.2 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 22 | 0 | [6 empty] | 0.143 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 22 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 22
1753 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PF-1 | U1_S6-BSDM-52-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 3 | 1 | 3 | 219.8 | 659.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 9.002 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 3 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 3
1754 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PF-2 | U1_S6-BSDM-52-PF-2 | PL20*200 | 5828 | A36 | 2 | 1 | 2 | 182.8 | 365.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 5.143 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
1758 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PF-4 | U1_S6-BSDM-52-PF-4 | PL10*250 | 2843 | A36 | 1 | 1 | 1 | 55.7 | 55.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.483 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1759 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PF-8 | U1_S6-BSDM-52-PF-8 | PL10*200 | 711 | A36 | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 11.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.302 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1760 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PFY-19 | U1_S6-BSDM-52-PFY-19 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1761 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PFY-20 | U1_S6-BSDM-52-PFY-20 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1762 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PFY-21 | U1_S6-BSDM-52-PFY-21 | PL8*10166 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 2954.1 | 2954.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 94.401 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1769 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PFY-24 | U1_S6-BSDM-52-PFY-24 | PL8*880 | 4659 | A36 | 2 | 1 | 2 | 254.7 | 509.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 16.431 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 2 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 2
1770 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PFY-25 | U1_S6-BSDM-52-PFY-25 | PL8*271 | 4659 | A36 | 1 | 1 | 1 | 78.2 | 78.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.575 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
1771 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PAD PLATE | PFY-29 | U1_S6-BSDM-52-PFY-29 | PL8*433 | 437 | A36 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.195 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
1772 | U324-AS-BSDM-52 | BSDM-52 | PLATE | PY-31 | U1_S6-BSDM-52-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.199 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1955 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | SPOOL |  |  | (4094x2026x2080) |  |  |  | 1 |  | 1610 | 1610 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.1875 |  |  |  |  | 46.751 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
1956 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | G-45 | U1_S6-BSDM-55-G-45 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 43.4 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.465 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1960 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | G-46 | U1_S6-BSDM-55-G-46 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 43.4 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.465 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
1964 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | GFY-1 | U1_S6-BSDM-55-GFY-1 | PL8*1000 | 838 | A36 | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 14.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.501 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
1965 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | P-28 | U1_S6-BSDM-55-P-28 | PL10*494 | 812 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 8.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.234 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1966 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | P-35 | U1_S6-BSDM-55-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
1967 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | P-36 | U1_S6-BSDM-55-P-36 | PL10*711 | 710 | A36 | 1 | 1 | 1 | 10.6 | 10.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.311 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1968 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-55-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 6 | 1 | 6 | 0.2 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.039 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 6 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 6
1969 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | P-57 | U1_S6-BSDM-55-P-57 | PL30*140 | 3313 | A36 | 2 | 1 | 2 | 109.2 | 218.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 2.27 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
1970 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | PFY-22 | U1_S6-BSDM-55-PFY-22 | PL10-OD610 | 159 | A36 | 1 | 1 | 1 | 18.8 | 18.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.266 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
1971 | U324-AS-BSDM-55 | BSDM-55 | PLATE | PFY-45 | U1_S6-BSDM-55-PFY-45 | PL8*4036 | 7365 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1203.6 | 1203.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 38.523 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
2011 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | SPOOL |  |  | (8451x2311x2200) |  |  |  | 1 |  | 3847.9 | 3847.9 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.14286 |  |  |  |  | 98.633 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
2012 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | G-27 | U1_S6-BSDM-56-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2013 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | G-29 | U1_S6-BSDM-56-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2014 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | P-30 | U1_S6-BSDM-56-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
2018 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | P-31 | U1_S6-BSDM-56-P-31 | PL16*264 | 432 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.9 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.772 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP059 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
2019 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | P-33 | U1_S6-BSDM-56-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 4 | 1 | 4 | 43.4 | 173.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 5.859 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 4 |  | 0 |  |  |  | 4
2023 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | P-35 | U1_S6-BSDM-56-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
2024 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-56-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 14 | 1 | 14 | 0.2 | 2.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 14 | 0 | [6 empty] | 0.091 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 14 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 14
2025 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | P-58 | U1_S6-BSDM-56-P-58 | PL30*140 | 8400 | A36 | 2 | 1 | 2 | 276.9 | 553.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 5.729 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
2026 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | PF-1 | U1_S6-BSDM-56-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 1 | 1 | 1 | 219.8 | 219.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.001 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2027 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | PFY-18 | U1_S6-BSDM-56-PFY-18 | PL8*6846 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1990.6 | 1990.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 63.636 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
2032 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | PFY-19 | U1_S6-BSDM-56-PFY-19 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2033 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | PFY-20 | U1_S6-BSDM-56-PFY-20 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2034 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | PFY-47 | U1_S6-BSDM-56-PFY-47 | PL8*1246 | 6390 | A36 | 1 | 1 | 1 | 361.2 | 361.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 11.616 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
2035 | U324-AS-BSDM-56 | BSDM-56 | PLATE | PY-31 | U1_S6-BSDM-56-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.199 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
2070 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | SPOOL |  |  | (4094x2026x2080) |  |  |  | 1 |  | 1610 | 1610 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.1875 |  |  |  |  | 46.751 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
2071 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | PLATE | G-45 | U1_S6-BSDM-57-G-45 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 2 | 1 | 2 | 43.4 | 86.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 2.93 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
2075 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | PLATE | GFY-2 | U1_S6-BSDM-57-GFY-2 | PL8*1000 | 838 | A36 | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 14.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.501 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
2076 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | PLATE | P-28 | U1_S6-BSDM-57-P-28 | PL10*494 | 812 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 8.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.234 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2077 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | PLATE | P-35 | U1_S6-BSDM-57-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
2078 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | PLATE | P-36 | U1_S6-BSDM-57-P-36 | PL10*711 | 710 | A36 | 1 | 1 | 1 | 10.6 | 10.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.311 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2079 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-57-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 6 | 1 | 6 | 0.2 | 1.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | 0.039 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 6 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 6
2080 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | PLATE | P-57 | U1_S6-BSDM-57-P-57 | PL30*140 | 3313 | A36 | 2 | 1 | 2 | 109.2 | 218.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 2.27 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
2081 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | PLATE | PFY-22 | U1_S6-BSDM-57-PFY-22 | PL10-OD610 | 159 | A36 | 1 | 1 | 1 | 18.8 | 18.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.266 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2082 | U324-AS-BSDM-57 | BSDM-57 | PLATE | PFY-46 | U1_S6-BSDM-57-PFY-46 | PL8*4036 | 7365 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1203.6 | 1203.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 38.523 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
2113 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | SPOOL |  |  | (8451x2311x2200) |  |  |  | 1 |  | 3867 | 3867 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.13514 |  |  |  |  | 99.096 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
2114 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | G-27 | U1_S6-BSDM-58-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2115 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | G-29 | U1_S6-BSDM-58-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2116 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | G-40 | U1_S6-BSDM-58-G-40 | PL15*316 | 725 | A36 | 1 | 1 | 1 | 7.9 | 7.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.16 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP058 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2117 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | P-30 | U1_S6-BSDM-58-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
2121 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | P-31 | U1_S6-BSDM-58-P-31 | PL16*264 | 432 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.9 | 43.4 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.772 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP059 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
2122 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | P-33 | U1_S6-BSDM-58-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 4 | 1 | 4 | 43.4 | 173.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 4 | 0 | 1 | [6 empty] | 5.859 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 4 |  | 0 |  |  |  | 4
2126 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | P-35 | U1_S6-BSDM-58-P-35 | PL8*2079 | 2080 | A36 | 1 | 1 | 1 | 47.6 | 47.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.596 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
2127 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-58-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 14 | 1 | 14 | 0.2 | 2.5 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 14 | 0 | [6 empty] | 0.091 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 14 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 14
2128 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | P-58 | U1_S6-BSDM-58-P-58 | PL30*140 | 8400 | A36 | 2 | 1 | 2 | 276.9 | 553.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 5.729 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
2129 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | PF-1 | U1_S6-BSDM-58-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 1 | 1 | 1 | 219.8 | 219.8 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 3.001 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2130 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | PF-8 | U1_S6-BSDM-58-PF-8 | PL10*200 | 711 | A36 | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 11.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.302 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2131 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | PFY-18 | U1_S6-BSDM-58-PFY-18 | PL8*6846 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 1990.6 | 1990.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 63.636 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
2136 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | PFY-32 | U1_S6-BSDM-58-PFY-32 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2137 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | PFY-33 | U1_S6-BSDM-58-PFY-33 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2138 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | PFY-48 | U1_S6-BSDM-58-PFY-48 | PL8*1246 | 6390 | A36 | 1 | 1 | 1 | 361.2 | 361.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 11.616 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
2139 | U324-AS-BSDM-58 | BSDM-58 | PLATE | PY-31 | U1_S6-BSDM-58-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.199 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
2140 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | SPOOL |  |  | (13247x2333x2264) |  |  |  | 1 |  | 6916.3 | 6916.3 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0.11667 |  |  |  |  | 162.736 | LOT2_STREET 6 | x | o | PAC
2141 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | G-27 | U1_S6-BSDM-59-G-27 | PL25*450 | 550 | A36 | 1 | 1 | 1 | 48.6 | 48.6 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.545 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2142 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | G-29 | U1_S6-BSDM-59-G-29 | PL12*252 | 529 | A36 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.189 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2143 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | CONCENTRIC REDUCER | M-10 | U1_S6-BSDM-59-M-10 | 10"X8" SCH20 | 178 | A234 WPB | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | AMC2 | Purchasing | KHO |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.271 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Purchasing
2144 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | P-30 | U1_S6-BSDM-59-P-30 | PL20*2159 | 2165 | A36 | 1 | 1 | 1 | 167.3 | 167.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.35 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
2148 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | P-33 | U1_S6-BSDM-59-P-33 | PL8*2077 | 2080 | A36 | 7 | 1 | 7 | 43.4 | 304.1 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 7 | 0 | 1 | [6 empty] | 10.254 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 7 |  | 0 |  |  |  | 7
2152 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | P-34 | U1_S6-BSDM-59-P-34 | PL30*140 | 13047 | A36 | 2 | 1 | 2 | 430.1 | 860.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 8.888 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
2155 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | P-37 | U1_S6-BSDM-59-P-37 | PL30*185 | 300 | A36 | 4 | 1 | 4 | 10.4 | 41.7 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0.455 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 4 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 4
2156 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | P-38 | U1_S6-BSDM-59-P-38 | PL20*2224 | 2222 | A36 | 2 | 1 | 2 | 164.2 | 328.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 4.623 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
2160 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | P-39 | U1_S6-BSDM-59-P-39 | PL40*406 | 1160 | A36 | 2 | 1 | 2 | 115.1 | 230.3 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1.706 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP063 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
2161 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | P-40 | U1_S6-BSDM-59-P-40 | PL20*450 | 823 | A36 | 2 | 1 | 2 | 29 | 58 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.834 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
2162 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | P-44 | U1_S6-BSDM-59-P-44 | PL10*40 | 64 | A36 | 22 | 1 | 22 | 0.2 | 3.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 22 | 0 | [6 empty] | 0.143 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 22 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 22
2163 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | PF-1 | U1_S6-BSDM-59-PF-1 | PL20*300 | 4671 | A36 | 3 | 1 | 3 | 219.8 | 659.5 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 9.002 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 3 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 3
2164 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | PF-2 | U1_S6-BSDM-59-PF-2 | PL20*200 | 5828 | A36 | 2 | 1 | 2 | 182.8 | 365.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 5.143 | Chi tiết cần chia nối, chỉ hàn tổ hợp sau khi Fitup |  |  |  |  | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
2168 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | PF-4 | U1_S6-BSDM-59-PF-4 | PL10*250 | 2843 | A36 | 1 | 1 | 1 | 55.7 | 55.7 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.483 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2169 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | PFY-24 | U1_S6-BSDM-59-PFY-24 | PL8*880 | 4659 | A36 | 2 | 1 | 2 | 254.7 | 509.4 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 16.431 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 2 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 2
2170 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PAD PLATE | PFY-29 | U1_S6-BSDM-59-PFY-29 | PL8*433 | 437 | A36 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.195 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
2171 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | PFY-32 | U1_S6-BSDM-59-PFY-32 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2172 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | PFY-33 | U1_S6-BSDM-59-PFY-33 | PL20*550 | 2739 | A36 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 106.6 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.484 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 1
2173 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | PFY-34 | U1_S6-BSDM-59-PFY-34 | PL8*10166 | 6477 | A36 | 1 | 1 | 1 | 2954.1 | 2954.1 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 94.401 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | chi tiết chia nối | 1 |  | 0 |  |  |  | 1
2180 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | PFY-35 | U1_S6-BSDM-59-PFY-35 | PL8*271 | 4659 | A36 | 1 | 1 | 1 | 78.2 | 78.2 | AMC2 | Plate | PMC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2.575 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | 1
2181 | U324-AS-BSDM-59 | BSDM-59 | PLATE | PY-31 | U1_S6-BSDM-59-PY-31 | PL30*160 | 300 | A36 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17.9 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0.199 | [5 empty] | ADDED, Cắt mới bổ sung | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fabrication | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | 2
2246 | U324-AS-BSDM-62 | BSDM-62 | THROUGH PLATE |  |  | (11617x150x960) |  |  |  | 1 |  | 695.6 | 695.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.366 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC |  |  | ADDED
2247 | U324-AS-BSDM-62 | BSDM-62 | THROUGH PLATE | G-76 | U1_S3-BSDM-62-G-76 | PL8*960 | 11309 | A36 | 1 | 1 | 1 | 681.8 | 681.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 21.91 | [7 empty] | ADDED | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2248 | U324-AS-BSDM-62 | BSDM-62 | THROUGH PLATE | P-47 | U1_S3-BSDM-62-P-47 | PL8*960 | 336 | A36 | 1 | 1 | 1 | 13.8 | 13.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.457 | [7 empty] | ADDED | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2255 | U324-AS-BSDM-63 | BSDM-63 | THROUGH PLATE |  |  | (11617x150x960) |  |  |  | 1 |  | 695.6 | 695.6 | AMC2 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.366 | LOT1_STREET 3 | x | o | PAC | PAC |  |  | ADDED
2256 | U324-AS-BSDM-63 | BSDM-63 | THROUGH PLATE | G-76 | U1_S3-BSDM-63-G-76 | PL8*960 | 11309 | A36 | 1 | 1 | 1 | 681.8 | 681.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 21.91 | [7 empty] | ADDED | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2257 | U324-AS-BSDM-63 | BSDM-63 | THROUGH PLATE | P-47 | U1_S3-BSDM-63-P-47 | PL8*960 | 336 | A36 | 1 | 1 | 1 | 13.8 | 13.8 | AMC2 | Plate | MCC |  |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.457 | [7 empty] | ADDED | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabrication |  |  |  | 1 |  |  |  | 1

## BTP-U324M4120U1
U324M4120
| Chủng loại | Thiết kế |  | Đã nhận |  | Còn thiếu |  |  |  | Đã nhận |  | Đồng bộ |  | Đã triển khai
|  | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight | T.Q'ty | T.Weight |  |  | Số chi tiết | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng | Số chi tiết lớn | Khối lượng
| Shape | 28 | 651.6 | 0 | 0 | 28 | 651.6 |  | Total | 194 | 12537.8 |  | 0 |  | 0
| Plate | 974 | 106234.9 | 194 | 12537.8 | 780 | 93697.1
| Purchasing | 8 | 29.2 | 0 | 0 | 8 | 29.2
| Total | 1010 | 106915.7 | 194 | 12537.8 | 816 | 94377.9
Chủng loại thép hình
| Shape | H200*200*8*12 | Ø168 SCH10 | PIPE 2 1/2" XXS
| Chiều dài theo thiết kế (mm) | 7240 | 4888 | 23408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL TK | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đã nhận (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL Nhận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Còn thiếu (mm) | 7240 | 4888 | 23408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SL thiếu | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KL còn thiếu (kg) | 361.2 | 66.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chiều dày tôn
| Plate | 4 | 16 | 8 | 12 | 10 | 25 | 40 | 20 | 15 | 30 | #VALUE! | 60
| Diện tích m2 theo thiết kế | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SL TK | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Diện tích còn thiếu( m2) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sl còn thiếu | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| KL còn thiếu(kg) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 11524.2 | 3922.8 | 1412.4 | 4569 | 7188 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 53 | 90 | 11 | 109 | 182 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chủng loại | Part No.1 | Size | Description | Length | Material | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Đã nhận | Còn thiếu | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | [5 empty] | KO BB | Lấy data | Ktra nối | Tôn | Cảnh báo thừa | DVG | MPR No | Qty MPR | Cutting No. | Qty Cutting | Date Issue
Shape | U1_S3-BSDM-10-DY-4 | Ø168 SCH10 | PIPE | 1222 | A53 GR.B | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC | 6" SCH.10 | A53 GR.B | U324-02-CP509 | 2 | 2026-06-25
Plate | U1_S3-BSDM-10-P-46 | PL4*160 | PLATE | 1199 | A36 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC | 4 | A36 | U324-02-CP023 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-12-P-52 | PL4*469 | PLATE | 780 | A36 | 4 | 6.1 | 24.4 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC | 4 | A36 | U324-02-CP023 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-16-P-48 | PL8*350 | CLOSING PLATE | 950 | A36 | 6 | 20.9 | 125.4 | 6 | 0 | 2026-07-15: 2; 2026-07-17: 6 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL8 | Thừa 2 | MCC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 8 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-19-P-54 | PL4*77 | PLATE | 100 | A36 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC | 4 | A36 | U324-02-CP023 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-1-G-26 | PL20*150 | PLATE | 258 | A36 | 4 | 6.1 | 24.4 | 4 | 0 | 2026-07-14: 4 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-1-P-27 | PL16*150 | PLATE | 270 | A36 | 8 | 4.4 | 35.2 | 0 | 8 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC | 16 | A36 | U324-02-CP028 | 8 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-20-PF-6 | PL8*580 | PLATE | 591 | A36 | 2 | 16.7 | 33.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 2 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-21-G-28 | PL12*220 | PLATE | 483 | A36 | 6 | 6.7 | 40.2 | 0 | 6 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 6 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-29-G-32 | PL4*300 | PLATE | 300 | A36 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC | 4 | A36 | U324-02-CP023 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-29-PF-7 | PL4*300 | PLATE | 857 | A36 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | PMC | 4 | A36 | U324-02-CP023 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-2-P-55 | PL4*100 | PLATE | 127 | A36 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC | 4 | A36 | U324-02-CP023 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-30-PF-3 | PL10*250 | PLATE | 921 | A36 | 2 | 18.1 | 36.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-31-P-42 | PL30*140 | PLATE | 50 | A36 | 4 | 1.6 | 6.4 | 4 | 0 | 2026-07-14: 4 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-32-PXY-4 | PL4*12586 | PLATE | 881 | A36 | 2 | 345.8 | 691.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | PMC | 4 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-33-P-56 | PL4*325 | PLATE | 12578 | A36 | 2 | 128.4 | 256.8 | 2 | 0 | 2026-07-16: 5 | [6 empty] | #VALUE! | 1A2B2C | PL4 | Thừa 3 | MCC | 4 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-35-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC | 25 | A36 | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-35-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26
Purchasing | U1_S3-BSDM-35-M-10 | 10"X8" SCH20 | CONCENTRIC REDUCER | 178 | A234 WPB | 1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | KHO
Plate | U1_S3-BSDM-35-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 1 | 0 | 2026-07-14: 2 | [6 empty] | #VALUE! | BC | PL20 | Thừa 1 | MCC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-35-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 7 | 43.4 | 303.8 | 7 | 0 | 2026-07-15: 5; 2026-07-17: 16 | [6 empty] | #VALUE! | 5C7A7B2C | PL8 | Thừa 14 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 7
Plate | U1_S3-BSDM-35-P-34 | PL30*140 | PLATE | 13047 | A36 | 2 | 430.1 | 860.2 | 2 | 0 | 2026-07-14: 4 | [6 empty] | #VALUE! | 2A 2B | PL30 | Thừa 2 | MCC | 30 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-35-P-37 | PL30*185 | PLATE | 300 | A36 | 4 | 10.4 | 41.6 | 4 | 0 | 2026-07-20: 4 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-35-P-38 | PL20*2224 | PLATE | 2222 | A36 | 2 | 164.2 | 328.4 | 2 | 0 | 2026-07-14: 5 | [6 empty] | #VALUE! | A 2B 2C | PL20 | Thừa 3 | MCC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-35-P-39 | PL40*406 | PLATE | 1160 | A36 | 2 | 115.1 | 230.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL40 |  | MCC | 40 | A36 | U324-02-CP032 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-35-P-40 | PL20*450 | PLATE | 823 | A36 | 2 | 29 | 58 | 2 | 0 | 2026-07-14: 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-35-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 22 | 0.2 | 4.4 | 0 | 22 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 22 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-35-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 3 | 219.8 | 659.4 | 0 | 3 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 3 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-35-PF-2 | PL20*200 | PLATE | 5828 | A36 | 2 | 182.8 | 365.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-35-PF-4 | PL10*250 | PLATE | 2843 | A36 | 1 | 55.7 | 55.7 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-35-PFY-19 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-35-PFY-20 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-35-PFY-21 | PL8*10166 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 2954.1 | 2954.1 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-35-PFY-24 | PL8*880 | SHELL PLATE | 4659 | A36 | 2 | 254.7 | 509.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 2 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-35-PFY-25 | PL8*271 | SHELL PLATE | 4659 | A36 | 1 | 78.2 | 78.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-35-PFY-29 | PL8*433 | PAD PLATE | 437 | A36 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-35-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2026-07-20: 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Shape | U1_S3-BSDM-36-DY-3 | PIPE 2 1/2" XXS | PIPE | 1463 | A53 GR.B | 4 | 14 | 56 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC | PIPE 2 1/2" XXS | A53 GR.B | U324-02-CP508 | 4 | 2026-06-25
Plate | U1_S3-BSDM-36-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 10 | 43.4 | 434 | 10 | 0 | 2026-07-15: 10; 2026-07-17: 20 | [6 empty] | #VALUE! | 10C10A10B | PL8 | Thừa 20 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 10
Plate | U1_S3-BSDM-36-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | bar: 2026-07-17
Plate | U1_S3-BSDM-36-P-41 | PL30*140 | PLATE | 12703 | A36 | 2 | 418.8 | 837.6 | 2 | 0 | 2026-07-14: 4 | [6 empty] | #VALUE! | 2A 2B | PL30 | Thừa 2 | MCC | 30 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-36-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 22 | 0.2 | 4.4 | 0 | 22 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 22 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-36-P-45 | PL12*301 | PLATE | 351 | A36 | 8 | 3.6 | 28.8 | 0 | 8 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 8 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-36-PFY-26 | PL8*12645 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 3678.6 | 3678.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-37-G-24 | PL10*200 | PLATE | 1334 | A36 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-G-25 | PL15*206 | END PLATE | 220 | A36 | 2 | 5.3 | 10.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL15 |  | MCC | 15 | A36 | U324-02-CP027 | 2 | 2026-07-01
Plate | U1_S3-BSDM-37-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC | 25 | A36 | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26
Shape | U1_S3-BSDM-37-HY-1 | H200*200*8*12 | H-BEAM | 906 | A36 | 1 | 45.2 | 45.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC | H200*200*8*12 | A36 | U324-02-CP507 | 1 | 2026-06-25
Shape | U1_S3-BSDM-37-HY-2 | H200*200*8*12 | H-BEAM | 904 | A36 | 1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC | H200*200*8*12 | A36 | U324-02-CP507 | 1 | 2026-06-25
Plate | U1_S3-BSDM-37-P-24 | PL12*2000 | PLATE | 2000 | A36 | 1 | 295.8 | 295.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-P-25 | PL10*200 | PLATE | 1717 | A36 | 2 | 27 | 54 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-P-26 | PL10*200 | PLATE | 2000 | A36 | 1 | 31.4 | 31.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 1 | 0 | 2026-07-14: 2 | [6 empty] | #VALUE! | B C | PL20 | Thừa 1 | MCC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-37-P-31 | PL16*264 | PLATE | 432 | A36 | 4 | 10.9 | 43.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC | 16 | A36 | U324-02-CP028 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 6 | 43.4 | 260.4 | 6 | 0 | 2026-07-15: 6; 2026-07-17: 12 | [6 empty] | #VALUE! | 6C6A6B | PL8 | Thừa 12 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 6
Plate | U1_S3-BSDM-37-P-43 | PL30*140 | PLATE | 11155 | A36 | 2 | 367.8 | 735.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 20 | 0.2 | 4 | 0 | 20 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 20 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 1 | 219.8 | 219.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-PFY-19 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-PFY-20 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-37-PFY-27 | PL8*4046 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1175.9 | 1175.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-37-PFY-28 | PL8*6859 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1983.9 | 1983.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-37-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2026-07-20: 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-38-G-44 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 2909 | A36 | 1 | 175.4 | 175.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC | 8 | A36
Plate | U1_S3-BSDM-38-P-47 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 336 | A36 | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC | 8 | A36
Plate | U1_S3-BSDM-3-PXY-2 | PL16*450 | PLATE | 975 | A36 | 2 | 54.5 | 109 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | PMC | 16 | A36 | U324-02-CP028 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-40-G-42 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 13097 | A36 | 2 | 772.6 | 1545.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC | 8 | A36
Plate | U1_S3-BSDM-41-G-41 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 12703 | A36 | 2 | 748.9 | 1497.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC | 8 | A36
Plate | U1_S3-BSDM-42-G-33 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 11205 | A36 | 2 | 658.6 | 1317.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC | 8 | A36
Plate | U1_S3-BSDM-43-PF-5 | PL10*250 | PLATE | 921 | A36 | 2 | 18.1 | 36.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26
| U1_S3-BSDM-44-P-47 | [7 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | Thừa 1 | bar: 2026-07-17
Plate | U1_S3-BSDM-46-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC | 25 | A36 | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-G-35 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 43.4 | 43.4 | 1 | 0 | 2026-07-15: 2; 2026-07-17: 1 | [6 empty] | #VALUE! | ACB | PL8 | Thừa 2 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-46-G-39 | PL15*316 | PLATE | 725 | A36 | 1 | 7.9 | 7.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL15 |  | MCC | 15 | A36 | U324-02-CP027 | 1 | 2026-07-01
Purchasing | U1_S3-BSDM-46-M-10 | 10"X8" SCH20 | CONCENTRIC REDUCER | 178 | A234 WPB | 1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | KHO
Plate | U1_S3-BSDM-46-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 1 | 0 | 2026-07-14: 2 | [6 empty] | #VALUE! | BC | PL20 | Thừa 1 | MCC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-46-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 6 | 43.4 | 260.4 | 6 | 0 | 2026-07-15: 6; 2026-07-17: 12 | [6 empty] | #VALUE! | 6C6A6B | PL8 | Thừa 12 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 6
Plate | U1_S3-BSDM-46-P-34 | PL30*140 | PLATE | 13047 | A36 | 2 | 430.1 | 860.2 | 2 | 0 | 2026-07-14: 4 | [6 empty] | #VALUE! | 2A 2B | PL30 | Thừa 2 | MCC | 30 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-46-P-37 | PL30*185 | PLATE | 300 | A36 | 4 | 10.4 | 41.6 | 4 | 0 | 2026-07-20: 4 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-P-38 | PL20*2224 | PLATE | 2222 | A36 | 2 | 164.2 | 328.4 | 2 | 0 | 2026-07-14: 6 | [6 empty] | #VALUE! | 2A2B2C | PL20 | Thừa 4 | MCC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-46-P-39 | PL40*406 | PLATE | 1160 | A36 | 2 | 115.1 | 230.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL40 |  | MCC | 40 | A36 | U324-02-CP032 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-P-40 | PL20*450 | PLATE | 823 | A36 | 2 | 29 | 58 | 2 | 0 | 2026-07-14: 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 22 | 0.2 | 4.4 | 0 | 22 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 22 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 3 | 219.8 | 659.4 | 0 | 3 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 3 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-PF-2 | PL20*200 | PLATE | 5828 | A36 | 2 | 182.8 | 365.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-46-PF-4 | PL10*250 | PLATE | 2843 | A36 | 1 | 55.7 | 55.7 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-PF-8 | PL10*200 | PLATE | 711 | A36 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-PFY-24 | PL8*880 | SHELL PLATE | 4659 | A36 | 2 | 254.7 | 509.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 2 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-46-PFY-29 | PL8*433 | PAD PLATE | 437 | A36 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-46-PFY-32 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-PFY-33 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-46-PFY-34 | PL8*10166 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 2954.1 | 2954.1 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-46-PFY-35 | PL8*271 | SHELL PLATE | 4659 | A36 | 1 | 78.2 | 78.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-46-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2026-07-20: 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Shape | U1_S3-BSDM-47-DY-3 | PIPE 2 1/2" XXS | PIPE | 1463 | A53 GR.B | 4 | 14 | 56 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC | PIPE 2 1/2" XXS | A53 GR.B | U324-02-CP508 | 4 | 2026-06-25
Plate | U1_S3-BSDM-47-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 10 | 43.4 | 434 | 10 | 0 | 2026-07-15: 17; 2026-07-17: 13 | [6 empty] | #VALUE! | 7B10C10A3B | PL8 | Thừa 20 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 10
Plate | U1_S3-BSDM-47-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | bar: 2026-07-17
Plate | U1_S3-BSDM-47-P-41 | PL30*140 | PLATE | 12703 | A36 | 2 | 418.8 | 837.6 | 2 | 0 | 2026-07-14: 4 | [6 empty] | #VALUE! | 2A2B | PL30 | Thừa 2 | MCC | 30 | A36 | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S3-BSDM-47-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 22 | 0.2 | 4.4 | 0 | 22 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 22 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-47-P-45 | PL12*301 | PLATE | 351 | A36 | 8 | 3.6 | 28.8 | 0 | 8 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 8 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-47-PFY-31 | PL8*12645 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 3678.6 | 3678.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-48-G-24 | PL10*200 | PLATE | 1334 | A36 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-G-25 | PL15*206 | END PLATE | 220 | A36 | 2 | 5.3 | 10.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL15 |  | MCC | 15 | A36 | U324-02-CP027 | 2 | 2026-07-01
Plate | U1_S3-BSDM-48-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC | 25 | A36 | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26
Shape | U1_S3-BSDM-48-HY-1 | H200*200*8*12 | H-BEAM | 906 | A36 | 1 | 45.2 | 45.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC | H200*200*8*12 | A36 | U324-02-CP507 | 1 | 2026-06-25
Shape | U1_S3-BSDM-48-HY-2 | H200*200*8*12 | H-BEAM | 904 | A36 | 1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC | H200*200*8*12 | A36 | U324-02-CP507 | 1 | 2026-06-25
Plate | U1_S3-BSDM-48-P-24 | PL12*2000 | PLATE | 2000 | A36 | 1 | 295.8 | 295.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-P-25 | PL10*200 | PLATE | 1717 | A36 | 2 | 27 | 54 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-P-26 | PL10*200 | PLATE | 2000 | A36 | 1 | 31.4 | 31.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 1 | 0 | 2026-07-14: 2 | [6 empty] | #VALUE! | BC | PL20 | Thừa 1 | MCC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-48-P-31 | PL16*264 | PLATE | 432 | A36 | 4 | 10.9 | 43.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC | 16 | A36 | U324-02-CP028 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 6 | 43.4 | 260.4 | 6 | 0 | 2026-07-15: 12; 2026-07-17: 6 | [6 empty] | #VALUE! | 6B6C6A | PL8 | Thừa 12 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 6
Plate | U1_S3-BSDM-48-P-43 | PL30*140 | PLATE | 11155 | A36 | 2 | 367.8 | 735.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 20 | 0.2 | 4 | 0 | 20 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 20 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 1 | 219.8 | 219.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-PFY-32 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-PFY-33 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-48-PFY-36 | PL8*4046 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1175.9 | 1175.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-48-PFY-37 | PL8*6859 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1983.9 | 1983.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-48-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2026-07-20: 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC | 25 | A36 | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-G-40 | PL15*316 | PLATE | 725 | A36 | 1 | 7.9 | 7.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL15 |  | MCC | 15 | A36 | U324-02-CP027 | 1 | 2026-07-01
Plate | U1_S3-BSDM-49-GFY-1 | PL8*1000 | PLATE | 838 | A36 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-49-P-28 | PL10*494 | PLATE | 812 | A36 | 1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-P-29 | PL30*140 | PLATE | 11713 | A36 | 2 | 386.2 | 772.4 | 2 | 0 | 2026-07-14: 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 1 | 0 | 2026-07-14: 2 | [6 empty] | #VALUE! | BC | PL20 | Thừa 1 | MCC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-49-P-31 | PL16*264 | PLATE | 432 | A36 | 4 | 10.9 | 43.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC | 16 | A36 | U324-02-CP028 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-P-32 | PL8*2080 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 53.7 | 53.7 | 1 | 0 | 2026-07-15: 3 | [6 empty] | #VALUE! | ABC | PL8 | Thừa 2 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-49-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 7 | 43.4 | 303.8 | 7 | 0 | 2026-07-15: 13; 2026-07-17: 8 | [6 empty] | #VALUE! | 6B7C7A1B | PL8 | Thừa 14 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 7
Plate | U1_S3-BSDM-49-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | bar: 2026-07-17
Plate | U1_S3-BSDM-49-P-36 | PL10*711 | PLATE | 710 | A36 | 1 | 10.6 | 10.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 20 | 0.2 | 4 | 0 | 20 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 20 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 1 | 219.8 | 219.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-PF-8 | PL10*200 | PLATE | 711 | A36 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-PFY-17 | PL8*5850 | SHELL PLATE | 7365 | A36 | 1 | 1766.2 | 1766.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-49-PFY-18 | PL8*6846 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1990.6 | 1990.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-49-PFY-19 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-PFY-20 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-PFY-22 | PL10-OD610 | PLATE | 159 | A36 | 1 | 18.8 | 18.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | PMC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-49-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2026-07-20: 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-4-PXY-1 | PL16*250 | PLATE | 975 | A36 | 2 | 30.3 | 60.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | PMC | 16 | A36 | U324-02-CP028 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC | 25 | A36 | U324-02-CP030 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC | 12 | A36 | U324-02-CP026 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-G-34 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 43.4 | 43.4 | 1 | 0 | 2026-07-15: 2; 2026-07-17: 1 | [6 empty] | #VALUE! | ACB | PL8 | Thừa 2 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-50-G-40 | PL15*316 | PLATE | 725 | A36 | 1 | 7.9 | 7.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL15 |  | MCC | 15 | A36 | U324-02-CP027 | 1 | 2026-07-01
Plate | U1_S3-BSDM-50-GFY-2 | PL8*1000 | PLATE | 838 | A36 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29
Plate | U1_S3-BSDM-50-P-28 | PL10*494 | PLATE | 812 | A36 | 1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-P-29 | PL30*140 | PLATE | 11713 | A36 | 2 | 386.2 | 772.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 1 | 0 | 2026-07-14: 2 | [6 empty] | #VALUE! | BC | PL20 | Thừa 1 | MCC | 20 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-50-P-31 | PL16*264 | PLATE | 432 | A36 | 4 | 10.9 | 43.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC | 16 | A36 | U324-02-CP028 | 4 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-P-32 | PL8*2080 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 53.7 | 53.7 | 1 | 0 | 2026-07-15: 3 | [6 empty] | #VALUE! | ABC | PL8 | Thừa 2 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-50-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 6 | 43.4 | 260.4 | 6 | 0 | 2026-07-15: 9; 2026-07-17: 9 | [6 empty] | #VALUE! | 3A5B 1C 3A 1B5C | PL8 | Thừa 12 | MCC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 6
Plate | U1_S3-BSDM-50-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC | 8 | A36 | U324-02-CP024 | 1 | 2026-06-29 | bar: 2026-07-17
Plate | U1_S3-BSDM-50-P-36 | PL10*711 | PLATE | 710 | A36 | 1 | 10.6 | 10.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 20 | 0.2 | 4 | 0 | 20 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 20 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 1 | 219.8 | 219.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-PF-8 | PL10*200 | PLATE | 711 | A36 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-PFY-18 | PL8*6846 | SHELL PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1990.6 | 1990.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-50-PFY-22 | PL10-OD610 | PLATE | 159 | A36 | 1 | 18.8 | 18.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | PMC | 10 | A36 | U324-02-CP025 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-PFY-30 | PL8*5850 | SHELL PLATE | 7365 | A36 | 1 | 1766.2 | 1766.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC | 8 | A36 | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S3-BSDM-50-PFY-32 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-PFY-33 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC | 20 | A36 | U324-02-CP029 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-50-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2026-07-20: 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC | 30 | A36 | U324-02-CP031 | 2 | 2026-06-26
Purchasing | U1_S3-BSDM-5-M-11 | M16 | U BOLT FOR PIPE 6" | 514 | A193 GR.B7 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | KHO
Plate | U1_S3-BSDM-62-G-76 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 11309 | A36 | 1 | 681.8 | 681.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S3-BSDM-62-P-47 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 336 | A36 | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S3-BSDM-63-G-76 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 11309 | A36 | 1 | 681.8 | 681.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S3-BSDM-63-P-47 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 336 | A36 | 1 | 13.8 | 13.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S3-BSDM-6-G-32 | PL4*300 | PLATE | 300 | A36 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC | 4 | A36 | U324-02-CP023 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-6-PF-7 | PL4*300 | PLATE | 857 | A36 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | PMC | 4 | A36 | U324-02-CP023 | 1 | 2026-06-26
Plate | U1_S3-BSDM-7-PY-32 | PL60*80 | PLATE | 300 | A36 | 6 | 10.2 | 61.2 | 0 | 6 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL60 |  | MCC | 60 | A36 | U324-02-CP033 | 6 | 2026-06-26
Shape | U1_S6-BSDM-10-DY-4 | Ø168 SCH10 | PIPE | 1222 | A53 GR.B | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC |  |  | U324-02-CP517 | 2 | 2026-07-03
Plate | U1_S6-BSDM-10-P-46 | PL4*160 | PLATE | 1199 | A36 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC |  |  | U324-02-CP054 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-12-P-52 | PL4*469 | PLATE | 780 | A36 | 4 | 6.1 | 24.4 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC |  |  | U324-02-CP054 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-16-P-48 | PL8*350 | CLOSING PLATE | 950 | A36 | 8 | 20.9 | 167.2 | 0 | 8 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC |  |  | U324-02-CP055 | 8 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-19-P-54 | PL4*77 | PLATE | 100 | A36 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC |  |  | U324-02-CP054 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-1-G-26 | PL20*150 | PLATE | 258 | A36 | 4 | 6.1 | 24.4 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | U324-02-CP060 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-1-P-27 | PL16*150 | PLATE | 270 | A36 | 8 | 4.4 | 35.2 | 0 | 8 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC |  |  | U324-02-CP059 | 8 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-20-PF-6 | PL8*580 | PLATE | 591 | A36 | 2 | 16.7 | 33.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 2 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-21-G-28 | PL12*220 | PLATE | 483 | A36 | 6 | 6.7 | 40.2 | 0 | 6 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 6 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-29-G-32 | PL4*300 | PLATE | 300 | A36 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC |  |  | U324-02-CP054 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-29-PF-7 | PL4*300 | PLATE | 857 | A36 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | PMC |  |  | U324-02-CP054 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-2-P-55 | PL4*100 | PLATE | 127 | A36 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC |  |  | U324-02-CP054 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-30-PF-3 | PL10*250 | PLATE | 921 | A36 | 2 | 18.1 | 36.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC |  |  | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-31-P-42 | PL30*140 | PLATE | 50 | A36 | 4 | 1.6 | 6.4 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-32-PXY-4 | PL4*12586 | PLATE | 881 | A36 | 2 | 345.8 | 691.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-33-P-56 | PL4*325 | PLATE | 12578 | A36 | 2 | 128.4 | 256.8 | 2 | 0 | 2026-07-16: 6 | [6 empty] | #VALUE! | 2A2B2C | PL4 | Thừa 4 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Shape | U1_S6-BSDM-36-DY-3 | PIPE 2 1/2" XXS | PIPE | 1463 | A53 GR.B | 4 | 14 | 56 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC |  |  | U324-02-CP518 | 4 | 2026-07-03
Plate | U1_S6-BSDM-36-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 10 | 43.4 | 434 | 10 | 0 | 2026-07-20: 30 | [6 empty] | #VALUE! | 10A 10B 10C | PL8 | Thừa 20 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 10
Plate | U1_S6-BSDM-36-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | bar: 2026-07-20
Plate | U1_S6-BSDM-36-P-41 | PL30*140 | PLATE | 12703 | A36 | 2 | 418.8 | 837.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-36-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 22 | 0.2 | 4.4 | 0 | 22 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 22 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-36-P-45 | PL12*301 | PLATE | 351 | A36 | 8 | 3.6 | 28.8 | 0 | 8 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 8 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-36-PFY-26 | PL8*12645 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 3678.6 | 3678.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-37-G-24 | PL10*200 | PLATE | 1334 | A36 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-G-25 | PL15*206 | END PLATE | 220 | A36 | 2 | 5.3 | 10.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL15 |  | MCC |  |  | U324-02-CP058 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC |  |  | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06
Shape | U1_S6-BSDM-37-HY-1 | H200*200*8*12 | H-BEAM | 906 | A36 | 1 | 45.2 | 45.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC |  |  | U324-02-CP516 | 1 | 2026-07-02
Shape | U1_S6-BSDM-37-HY-2 | H200*200*8*12 | H-BEAM | 904 | A36 | 1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC |  |  | U324-02-CP516 | 1 | 2026-07-02
Plate | U1_S6-BSDM-37-P-24 | PL12*2000 | PLATE | 2000 | A36 | 1 | 295.8 | 295.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-P-25 | PL10*200 | PLATE | 1717 | A36 | 2 | 27 | 54 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-P-26 | PL10*200 | PLATE | 2000 | A36 | 1 | 31.4 | 31.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-37-P-31 | PL16*264 | PLATE | 432 | A36 | 4 | 10.9 | 43.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC |  |  | U324-02-CP059 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 6 | 43.4 | 260.4 | 6 | 0 | 2026-07-20: 18 | [6 empty] | #VALUE! | 6A 6B 6C | PL8 | Thừa 12 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 6
Plate | U1_S6-BSDM-37-P-43 | PL30*140 | PLATE | 11155 | A36 | 2 | 367.8 | 735.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 20 | 0.2 | 4 | 0 | 20 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 20 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 1 | 219.8 | 219.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-PFY-19 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-PFY-20 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-37-PFY-27 | PL8*4046 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1175.9 | 1175.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-37-PFY-28 | PL8*6859 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1983.9 | 1983.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-37-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-38-G-44 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 2909 | A36 | 1 | 175.4 | 175.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S6-BSDM-38-P-47 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 336 | A36 | 1 | 13.8 | 13.8 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | bar: 2026-07-20
Plate | U1_S6-BSDM-39-G-43 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 8400 | A36 | 2 | 489.5 | 979 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S6-BSDM-3-PXY-2 | PL16*450 | PLATE | 975 | A36 | 2 | 54.5 | 109 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | PMC |  |  | U324-02-CP059 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-40-G-42 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 13097 | A36 | 2 | 772.6 | 1545.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S6-BSDM-41-G-41 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 12703 | A36 | 2 | 748.9 | 1497.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S6-BSDM-42-G-33 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 11205 | A36 | 2 | 658.6 | 1317.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S6-BSDM-43-PF-5 | PL10*250 | PLATE | 921 | A36 | 2 | 18.1 | 36.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC |  |  | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-44-G-44 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 2909 | A36 | 1 | 175.4 | 175.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC
Plate | U1_S6-BSDM-44-P-47 | PL8*960 | THROUGH PLATE | 336 | A36 | 1 | 13.8 | 13.8 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | bar: 2026-07-20
Shape | U1_S6-BSDM-47-DY-3 | PIPE 2 1/2" XXS | PIPE | 1463 | A53 GR.B | 4 | 14 | 56 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC |  |  | U324-02-CP518 | 4 | 2026-07-03
Plate | U1_S6-BSDM-47-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 10 | 43.4 | 434 | 10 | 0 | 2026-07-20: 30 | [6 empty] | #VALUE! | 10A10B10C | PL8 | Thừa 20 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 10
Plate | U1_S6-BSDM-47-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | bar: 2026-07-20
Plate | U1_S6-BSDM-47-P-41 | PL30*140 | PLATE | 12703 | A36 | 2 | 418.8 | 837.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-47-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 22 | 0.2 | 4.4 | 0 | 22 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 22 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-47-P-45 | PL12*301 | PLATE | 351 | A36 | 8 | 3.6 | 28.8 | 0 | 8 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 8 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-47-PFY-31 | PL8*12645 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 3678.6 | 3678.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-48-G-24 | PL10*200 | PLATE | 1334 | A36 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-G-25 | PL15*206 | END PLATE | 220 | A36 | 2 | 5.3 | 10.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL15 |  | MCC |  |  | U324-02-CP058 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC |  |  | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06
Shape | U1_S6-BSDM-48-HY-1 | H200*200*8*12 | H-BEAM | 906 | A36 | 1 | 45.2 | 45.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC |  |  | U324-02-CP516 | 1 | 2026-07-02
Shape | U1_S6-BSDM-48-HY-2 | H200*200*8*12 | H-BEAM | 904 | A36 | 1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | MCC |  |  | U324-02-CP516 | 1 | 2026-07-02
Plate | U1_S6-BSDM-48-P-24 | PL12*2000 | PLATE | 2000 | A36 | 1 | 295.8 | 295.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-P-25 | PL10*200 | PLATE | 1717 | A36 | 2 | 27 | 54 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-P-26 | PL10*200 | PLATE | 2000 | A36 | 1 | 31.4 | 31.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-48-P-31 | PL16*264 | PLATE | 432 | A36 | 4 | 10.9 | 43.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC |  |  | U324-02-CP059 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 6 | 43.4 | 260.4 | 6 | 0 | 2026-07-20: 18 | [6 empty] | #VALUE! | 6A6B6C | PL8 | Thừa 12 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 6
Plate | U1_S6-BSDM-48-P-43 | PL30*140 | PLATE | 11155 | A36 | 2 | 367.8 | 735.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 20 | 0.2 | 4 | 0 | 20 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 20 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 1 | 219.8 | 219.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-PFY-32 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-PFY-33 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-48-PFY-36 | PL8*4046 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1175.9 | 1175.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-48-PFY-37 | PL8*6859 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1983.9 | 1983.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-48-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-4-PXY-1 | PL16*250 | PLATE | 975 | A36 | 2 | 30.3 | 60.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | PMC |  |  | U324-02-CP059 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC |  |  | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-G-35 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 43.4 | 43.4 | 1 | 0 | 2026-07-20: 3 | [6 empty] | #VALUE! | ABC | PL8 | Thừa 2 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-52-G-39 | PL15*316 | PLATE | 725 | A36 | 1 | 7.9 | 7.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL15 |  | MCC |  |  | U324-02-CP058 | 1 | 2026-07-06
Purchasing | U1_S6-BSDM-52-M-10 | 10"X8" SCH20 | CONCENTRIC REDUCER | 178 | A234 WPB | 1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | KHO
Plate | U1_S6-BSDM-52-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-52-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 6 | 43.4 | 260.4 | 6 | 0 | 2026-07-20: 18 | [6 empty] | #VALUE! | 6A6B6C | PL8 | Thừa 12 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 6
Plate | U1_S6-BSDM-52-P-34 | PL30*140 | PLATE | 13047 | A36 | 2 | 430.1 | 860.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-52-P-37 | PL30*185 | PLATE | 300 | A36 | 4 | 10.4 | 41.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-P-38 | PL20*2224 | PLATE | 2222 | A36 | 2 | 164.2 | 328.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-52-P-39 | PL40*406 | PLATE | 1160 | A36 | 2 | 115.1 | 230.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL40 |  | MCC |  |  | U324-02-CP063 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-P-40 | PL20*450 | PLATE | 823 | A36 | 2 | 29 | 58 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | U324-02-CP060 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 22 | 0.2 | 4.4 | 0 | 22 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 22 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 3 | 219.8 | 659.4 | 0 | 3 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 3 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-PF-2 | PL20*200 | PLATE | 5828 | A36 | 2 | 182.8 | 365.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-52-PF-4 | PL10*250 | PLATE | 2843 | A36 | 1 | 55.7 | 55.7 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-PF-8 | PL10*200 | PLATE | 711 | A36 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-PFY-19 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-PFY-20 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-52-PFY-21 | PL8*10166 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 2954.1 | 2954.1 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-52-PFY-24 | PL8*880 | PLATE | 4659 | A36 | 2 | 254.7 | 509.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 2 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-52-PFY-25 | PL8*271 | PLATE | 4659 | A36 | 1 | 78.2 | 78.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-52-PFY-29 | PL8*433 | PAD PLATE | 437 | A36 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-52-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-55-G-45 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 43.4 | 43.4 | 1 | 0 | 2026-07-20: 3 | [6 empty] | #VALUE! | ABC | PL8 | Thừa 2 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-55-G-46 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 43.4 | 43.4 | 1 | 0 | 2026-07-20: 3 | [6 empty] | #VALUE! | ABC | PL8 | Thừa 2 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-55-GFY-1 | PL8*1000 | PLATE | 838 | A36 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-55-P-28 | PL10*494 | PLATE | 812 | A36 | 1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-55-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | bar: 2026-07-20
Plate | U1_S6-BSDM-55-P-36 | PL10*711 | PLATE | 710 | A36 | 1 | 10.6 | 10.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-55-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 6 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 6 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-55-P-57 | PL30*140 | PLATE | 3313 | A36 | 2 | 109.2 | 218.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-55-PFY-22 | PL10-OD610 | PLATE | 159 | A36 | 1 | 18.8 | 18.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | PMC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-55-PFY-45 | PL8*4036 | PLATE | 7365 | A36 | 1 | 1203.6 | 1203.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-56-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC |  |  | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-56-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-56-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-56-P-31 | PL16*264 | PLATE | 432 | A36 | 4 | 10.9 | 43.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC |  |  | U324-02-CP059 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-56-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 4 | 43.4 | 173.6 | 4 | 0 | 2026-07-20: 11 | [6 empty] | #VALUE! | 3A4B4C | PL8 | Thừa 7 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 4
Plate | U1_S6-BSDM-56-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | bar: 2026-07-20
Plate | U1_S6-BSDM-56-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 14 | 0.2 | 2.8 | 0 | 14 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 14 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-56-P-58 | PL30*140 | PLATE | 8400 | A36 | 2 | 276.9 | 553.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-56-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 1 | 219.8 | 219.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-56-PFY-18 | PL8*6846 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1990.6 | 1990.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-56-PFY-19 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-56-PFY-20 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-56-PFY-47 | PL8*1246 | PLATE | 6390 | A36 | 1 | 361.2 | 361.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-56-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-57-G-45 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 2 | 43.4 | 86.8 | 2 | 0 | 2026-07-20: 6 | [6 empty] | #VALUE! | 2A2B2C | PL8 | Thừa 4 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-57-GFY-2 | PL8*1000 | PLATE | 838 | A36 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-57-P-28 | PL10*494 | PLATE | 812 | A36 | 1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-57-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | bar: 2026-07-20
Plate | U1_S6-BSDM-57-P-36 | PL10*711 | PLATE | 710 | A36 | 1 | 10.6 | 10.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-57-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0 | 6 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 6 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-57-P-57 | PL30*140 | PLATE | 3313 | A36 | 2 | 109.2 | 218.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-57-PFY-22 | PL10-OD610 | PLATE | 159 | A36 | 1 | 18.8 | 18.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | PMC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-57-PFY-46 | PL8*4036 | PLATE | 7365 | A36 | 1 | 1203.6 | 1203.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-58-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC |  |  | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-G-40 | PL15*316 | PLATE | 725 | A36 | 1 | 7.9 | 7.9 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL15 |  | MCC |  |  | U324-02-CP058 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-58-P-31 | PL16*264 | PLATE | 432 | A36 | 4 | 10.9 | 43.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL16 |  | MCC |  |  | U324-02-CP059 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 4 | 43.4 | 173.6 | 4 | 0 | 2026-07-20: 7; 2026-07-21: 3 | [6 empty] | #VALUE! | 2A1B4C3B | PL8 | Thừa 6 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 4
Plate | U1_S6-BSDM-58-P-35 | PL8*2079 | PLATE | 2080 | A36 | 1 | 47.6 | 47.6 | 1 | 0 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | MCC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08 | bar: 2026-07-20
Plate | U1_S6-BSDM-58-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 14 | 0.2 | 2.8 | 0 | 14 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 14 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-P-58 | PL30*140 | PLATE | 8400 | A36 | 2 | 276.9 | 553.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 1 | 219.8 | 219.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-PF-8 | PL10*200 | PLATE | 711 | A36 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-PFY-18 | PL8*6846 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 1990.6 | 1990.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-58-PFY-32 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-PFY-33 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-58-PFY-48 | PL8*1246 | PLATE | 6390 | A36 | 1 | 361.2 | 361.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-58-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-G-27 | PL25*450 | PLATE | 550 | A36 | 1 | 48.6 | 48.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL25 |  | MCC |  |  | U324-02-CP061 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-G-29 | PL12*252 | PLATE | 529 | A36 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL12 |  | MCC |  |  | U324-02-CP057 | 1 | 2026-07-06
Purchasing | U1_S6-BSDM-59-M-10 | 10"X8" SCH20 | CONCENTRIC REDUCER | 178 | A234 WPB | 1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | KHO
Plate | U1_S6-BSDM-59-P-30 | PL20*2159 | PLATE | 2165 | A36 | 1 | 167.3 | 167.3 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-59-P-33 | PL8*2077 | PLATE | 2080 | A36 | 7 | 43.4 | 303.8 | 7 | 0 | 2026-07-20: 7; 2026-07-21: 7 | [6 empty] | #VALUE! | 1A6C7B | PL8 | Thừa 7 | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 7
Plate | U1_S6-BSDM-59-P-34 | PL30*140 | PLATE | 13047 | A36 | 2 | 430.1 | 860.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-59-P-37 | PL30*185 | PLATE | 300 | A36 | 4 | 10.4 | 41.6 | 0 | 4 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 4 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-P-38 | PL20*2224 | PLATE | 2222 | A36 | 2 | 164.2 | 328.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-59-P-39 | PL40*406 | PLATE | 1160 | A36 | 2 | 115.1 | 230.2 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL40 |  | MCC |  |  | U324-02-CP063 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-P-40 | PL20*450 | PLATE | 823 | A36 | 2 | 29 | 58 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | MCC |  |  | U324-02-CP060 | 2 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-P-44 | PL10*40 | PLATE | 64 | A36 | 22 | 0.2 | 4.4 | 0 | 22 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | MCC |  |  | U324-02-CP056 | 22 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-PF-1 | PL20*300 | PLATE | 4671 | A36 | 3 | 219.8 | 659.4 | 0 | 3 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 3 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-PF-2 | PL20*200 | PLATE | 5828 | A36 | 2 | 182.8 | 365.6 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 2
Plate | U1_S6-BSDM-59-PF-4 | PL10*250 | PLATE | 2843 | A36 | 1 | 55.7 | 55.7 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL10 |  | PMC |  |  | U324-02-CP056 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-PFY-24 | PL8*880 | PLATE | 4659 | A36 | 2 | 254.7 | 509.4 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 2 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-59-PFY-29 | PL8*433 | PAD PLATE | 437 | A36 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-59-PFY-32 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-PFY-33 | PL20*550 | PLATE | 2739 | A36 | 1 | 106.6 | 106.6 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL20 |  | PMC |  |  | U324-02-CP060 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-59-PFY-34 | PL8*10166 | PLATE | 6477 | A36 | 1 | 2954.1 | 2954.1 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | chi tiết chia nối | 1
Plate | U1_S6-BSDM-59-PFY-35 | PL8*271 | PLATE | 4659 | A36 | 1 | 78.2 | 78.2 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL8 |  | PMC |  |  | U324-02-CP055 | 1 | 2026-07-08
Plate | U1_S6-BSDM-59-PY-31 | PL30*160 | PLATE | 300 | A36 | 2 | 9 | 18 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL30 |  | MCC |  |  | U324-02-CP062 | 2 | 2026-07-06
Purchasing | U1_S6-BSDM-5-M-11 | M16 | U BOLT FOR PIPE 6" | 514 | A193 GR.B7 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2 | [12 empty] | #VALUE! |  |  |  | KHO
Plate | U1_S6-BSDM-6-G-32 | PL4*300 | PLATE | 300 | A36 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | MCC |  |  | U324-02-CP054 | 1 | 2026-07-06
Plate | U1_S6-BSDM-6-PF-7 | PL4*300 | PLATE | 857 | A36 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | [12 empty] | #VALUE! |  | PL4 |  | PMC |  |  | U324-02-CP054 | 1 | 2026-07-06