## Progress
DỰ ÁN:A290 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-10-17 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 12 | 219487 |  | 10 | 180887.7 |  | 0 | 0 | A290- |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | A290-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10007 | 1A-B-10007 | BEAM | 1 | 1988.6 | 1988.6 | (14420x840x600) | [13 empty] | 1988.6 | 0 |  | 100% | 1988.6 | 2026-04-09 | 1 | 1988.6 | 2026-04-17 | 1 | 1988.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-026 | 2026-04-22 | 1 | 1988.6 | 2026-04-25 | 1 | 1988.6 | AMC GT-Galv | A290-061 | #VALUE! |  |  | A290 | 2976702.7017 | 2594226.9017
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10010 | 1A-B-10010 | BEAM | 1 | 696.9 | 696.9 | (6485x260x500) | [13 empty] | 696.9 | 0 |  | 100% | 696.9 | 2026-01-15 | 1 | 696.9 | 2026-04-17 | 1 | 696.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-026 | 2026-04-22 | 1 | 696.9 | 2026-04-25 | 1 | 696.9 | AMC GT-Galv | A290-061 | #VALUE! |  |  | Shipment 1 | 558496.1 | 558496.1
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10011 | 1A-B-10011 | BEAM | 1 | 1669.9 | 1669.9 | (10974x310x800) | [13 empty] | 1669.9 | 0 |  | 100% | 1669.9 | 2025-12-25 | 1 | 1669.9 | 2026-01-28 | 1 | 1669.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-026 | 2026-04-22 | 1 | 1669.9 | 2026-04-25 | 1 | 1669.9 | AMC GT-Galv | A290-061 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 1 CC | 32849.5 | 32849.5
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10012 | 1A-B-10012 | BEAM | 1 | 301.3 | 301.3 | (5744x200x350) | [13 empty] | 301.3 | 0 |  | 100% | 301.3 | 2025-12-22 | 1 | 301.3 | 2026-01-15 | 1 | 301.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 301.3 | 2026-04-25 | 1 | 301.3 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 1 AA | 228773.3 | 228773.3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10013 | 1A-B-10013 | BEAM | 1 | 413.8 | 413.8 | (6013x200x400) | [13 empty] | 413.8 | 0 |  | 100% | 413.8 | 2025-12-19 | 1 | 413.8 | 2025-12-19 | 1 | 413.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 413.8 | 2025-12-28 | 1 | 413.8 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 2 AA | 108249 | 108249
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10018 | 1A-B-10018 | BEAM | 1 | 192.1 | 192.1 | (3385x200x350) | [13 empty] | 192.1 | 0 |  | 100% | 192.1 | 2025-12-19 | 1 | 192.1 | 2025-12-19 | 1 | 192.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 192.1 | 2025-12-28 | 1 | 192.1 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 3 CC | 39126.6 | 39126.6
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10019 | 1A-B-10019 | BEAM | 1 | 187.8 | 187.8 | (3385x200x350) | [13 empty] | 187.8 | 0 |  | 100% | 187.8 | 2025-12-19 | 1 | 187.8 | 2025-12-19 | 1 | 187.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 187.8 | 2025-12-28 | 1 | 187.8 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 3 AA | 149497.7 | 149497.7
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10020 | 1A-B-10020 | BEAM | 1 | 134.8 | 134.8 | (3389x200x300) | [13 empty] | 134.8 | 0 |  | 100% | 134.8 | 2025-12-19 | 1 | 134.8 | 2025-12-19 | 1 | 134.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 134.8 | 2025-12-28 | 1 | 134.8 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE! |  |  | Shipment 2 | 335219.1 | 335219.1
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10023 | 1A-B-10023 | BEAM | 1 | 559.7 | 559.7 | (10974x200x350) | [13 empty] | 559.7 | 0 |  | 100% | 559.7 | 2025-12-19 | 1 | 559.7 | 2025-12-20 | 1 | 559.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 559.7 | 2025-12-28 | 1 | 559.7 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE! |  |  | Tier 2 Phase 1 AA | 121401.3 | 121401.3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10024 | 1A-B-10024 | BEAM | 1 | 175.4 | 175.4 | (2859x200x444) | [13 empty] | 175.4 | 0 |  | 100% | 175.4 | 2026-04-21 | 1 | 175.4 | 2026-04-21 | 1 | 175.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 175.4 | 2026-04-25 | 1 | 175.4 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE! |  |  | Tier 2 Phase 2 CC | 99772.2 | 99772.2
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10026 | 1A-B-10026 | BEAM | 1 | 366.5 | 366.5 | (6188x210x334) | [13 empty] | 366.5 | 0 |  | 100% | 366.5 | 2025-12-19 | 1 | 366.5 | 2025-12-20 | 1 | 366.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 366.5 | 2025-12-28 | 1 | 366.5 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE! |  |  | Tier 2 Phase 2 AA | 114045.6 | 114045.6
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10027 | 1A-B-10027 | BEAM | 1 | 376.6 | 376.6 | (6238x533x550) | [13 empty] | 376.6 | 0 |  | 100% | 376.6 | 2025-12-19 | 1 | 376.6 | 2025-12-23 | 1 | 376.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 376.6 | 2025-12-28 | 1 | 376.6 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE! |  |  | Shipment 3 | 745711.9 | 745711.9
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10029 | 1A-B-10029 | BEAM | 1 | 182.8 | 182.8 | (3198x200x500) | [13 empty] | 182.8 | 0 |  | 100% | 182.8 | 2025-12-25 | 1 | 182.8 | 2026-01-15 | 1 | 182.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 182.8 | 2026-04-25 | 1 | 182.8 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE! |  |  | Tier 3 Phase 1 CC | 238891.2 | 238891.2
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10030 | 1A-B-10030 | BEAM | 1 | 301.5 | 301.5 | (5746x200x350) | [13 empty] | 301.5 | 0 |  | 100% | 301.5 | 2025-12-20 | 1 | 301.5 | 2025-12-20 | 1 | 301.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 301.5 | 2025-12-28 | 1 | 301.5 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE! |  |  | Tier 3 Phase 1 AA | 109907.4 | 109907.4
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10043 | 1A-B-10043 | BEAM | 1 | 414 | 414 | (6016x200x400) | [13 empty] | 414 | 0 |  | 100% | 414 | 2025-12-19 | 1 | 414 | 2025-12-23 | 1 | 414 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 414 | 2025-12-28 | 1 | 414 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE! |  |  | Tier 3 Phase 2 AA | 133579.2 | 133579.2
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10056 | 1A-B-10056 | BEAM | 1 | 129.3 | 129.3 | (3198x200x300) | [13 empty] | 129.3 | 0 |  | 100% | 129.3 | 2025-12-19 | 1 | 129.3 | 2025-12-23 | 1 | 129.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 129.3 | 2025-12-28 | 1 | 129.3 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE! |  |  | Tier 3 Phase 3 CC | 147320.3 | 147320.3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10059 | 1A-B-10059 | BEAM | 1 | 398.9 | 398.9 | (6238x533x550) | [13 empty] | 398.9 | 0 |  | 100% | 398.9 | 2025-12-19 | 1 | 398.9 | 2025-12-23 | 1 | 398.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 398.9 | 2025-12-28 | 1 | 398.9 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE! |  |  | Tier 3 Phase 3 AA | 116013.8 | 116013.8
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10060 | 1A-B-10060 | BEAM | 1 | 366.5 | 366.5 | (6188x210x334) | [13 empty] | 366.5 | 0 |  | 100% | 366.5 | 2025-12-19 | 1 | 366.5 | 2025-12-20 | 1 | 366.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 366.5 | 2025-12-28 | 1 | 366.5 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE! |  |  | Shipment 4 | 348377.9017 | 348377.9017
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10013 | 1A-HB-10013(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (4048x150x100) | [13 empty] | 58.1 | 0 |  | 100% | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-24 | 1 | 58.1 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 4 Phase 1 AA | 25927.4 | 25927.4
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10013 | 1A-HB-10013(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (4048x150x100) | [13 empty] | 58.1 | 0 |  | 100% | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-24 | 1 | 58.1 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 4 Phase 2 CC | 63471.4 | 63471.4
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10014 | 1A-HB-10014 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 44.7 | 44.7 | (3026x150x100) | [13 empty] | 44.7 | 0 |  | 100% | 44.7 | 2026-01-15 | 1 | 44.7 | 2026-04-17 | 1 | 44.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-024 | 2026-04-17 | 1 | 44.7 | 2026-04-25 | 1 | 44.7 | AMC GT-Galv | A290-053 | #VALUE! |  |  | Tier 4 Phase 2 AA | 88718 | 88718
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10025 | 1A-HB-10025(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 64.9 | 64.9 | (3590x165x125) | [13 empty] | 64.9 | 0 |  | 100% | 64.9 | 2026-01-14 | 1 | 64.9 | 2026-01-14 | 1 | 64.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 64.9 | 2026-01-24 | 1 | 64.9 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 4 Phase 3 AA | 11140 | 11140
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10025 | 1A-HB-10025(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 64.9 | 64.9 | (3590x165x125) | [13 empty] | 64.9 | 0 |  | 100% | 64.9 | 2026-01-14 | 1 | 64.9 | 2026-01-14 | 1 | 64.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 64.9 | 2026-01-24 | 1 | 64.9 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Elevator CC | 72616.3017 | 72616.3017
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10029 | 1A-HB-10029 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 170.7 | 170.7 | (5968x220x150) | [13 empty] | 170.7 | 0 |  | 100% | 170.7 | 2026-01-15 | 1 | 170.7 | 2026-04-17 | 1 | 170.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-024 | 2026-04-17 | 1 | 170.7 | 2026-04-25 | 1 | 170.7 | AMC GT-Galv | A290-053 | #VALUE! |  |  | Elevator AA | 86504.8 | 86504.8
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10031 | 1A-HB-10031(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 218.15 | 218.15 | (7766x220x150) | [13 empty] | 218.15 | 0 |  | 100% | 218.15 | 2026-01-14 | 1 | 218.15 | 2026-01-14 | 1 | 218.15 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 218.15 | 2026-01-24 | 1 | 218.15 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Shipment 5 | 429546.1 | 386934.9
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10031 | 1A-HB-10031(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 218.15 | 218.15 | (7766x220x150) | [13 empty] | 218.15 | 0 |  | 100% | 218.15 | 2026-01-14 | 1 | 218.15 | 2026-01-14 | 1 | 218.15 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 218.15 | 2026-01-24 | 1 | 218.15 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 5 Phase 1 CC | 135519.4 | 125126.7
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10035 | 1A-HB-10035(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 91.85 | 91.85 | (2981x220x150) | [13 empty] | 91.85 | 0 |  | 100% | 91.85 | 2026-01-14 | 1 | 91.85 | 2026-01-14 | 1 | 91.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 91.85 | 2026-01-24 | 1 | 91.85 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 5 Phase 1 AA | 63008.6 | 63008.6
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10035 | 1A-HB-10035(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 91.85 | 91.85 | (2981x220x150) | [13 empty] | 91.85 | 0 |  | 100% | 91.85 | 2026-01-14 | 1 | 91.85 | 2026-01-14 | 1 | 91.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 91.85 | 2026-01-24 | 1 | 91.85 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 5 Phase 2 AA | 22436.8 | 10129.5
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10036 | 1A-HB-10036 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 135.6 | 135.6 | (4639x220x150) | [13 empty] | 135.6 | 0 |  | 100% | 135.6 | 2026-01-15 | 1 | 135.6 | 2026-04-17 | 1 | 135.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-024 | 2026-04-17 | 1 | 135.6 | 2026-04-25 | 1 | 135.6 | AMC GT-Galv | A290-053 | #VALUE! |  |  | Tier 5 Phase 3 CC | 146322.4 | 126411.2
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10037 | 1A-HB-10037 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 152.9 | 152.9 | (5295x220x150) | [13 empty] | 152.9 | 0 |  | 100% | 152.9 | 2026-01-14 | 1 | 152.9 | 2026-01-14 | 1 | 152.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 152.9 | 2026-01-24 | 1 | 152.9 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 5 Phase 3 AA | 62258.9 | 62258.9
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10039 | 1A-HB-10039 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 140.5 | 140.5 | (4823x220x150) | [13 empty] | 140.5 | 0 |  | 100% | 140.5 | 2026-01-14 | 1 | 140.5 | 2026-01-14 | 1 | 140.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 140.5 | 2026-01-24 | 1 | 140.5 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Shipment 6 | 559351.6 | 219487
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10042 | 1A-HB-10042 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 255 | 255 | (7825x220x175) | [13 empty] | 255 | 0 |  | 100% | 255 | 2026-01-14 | 1 | 255 | 2026-01-14 | 1 | 255 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 255 | 2026-01-24 | 1 | 255 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 1 CC | 32414.5 | 0
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10044 | 1A-HB-10044 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 174.7 | 174.7 | (6121x220x150) | [13 empty] | 174.7 | 0 |  | 100% | 174.7 | 2026-01-14 | 1 | 174.7 | 2026-01-14 | 1 | 174.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 174.7 | 2026-01-24 | 1 | 174.7 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 1 AA | 228821.6 | 137209.6
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10045 | 1A-HB-10045 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 254.7 | 254.7 | (7815x220x175) | [13 empty] | 254.7 | 0 |  | 100% | 254.7 | 2026-01-14 | 1 | 254.7 | 2026-01-14 | 1 | 254.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 254.7 | 2026-01-24 | 1 | 254.7 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 2 AA | 108252.8 | 0
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10049 | 1A-HB-10049 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 323.8 | 323.8 | (8122x290x200) | [13 empty] | 323.8 | 0 |  | 100% | 323.8 | 2026-01-14 | 1 | 323.8 | 2026-01-14 | 1 | 323.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 323.8 | 2026-01-24 | 1 | 323.8 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 3 CC | 40333.6 | 0
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10051 | 1A-HB-10051 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 287.5 | 287.5 | (7103x290x200) | [13 empty] | 287.5 | 0 |  | 100% | 287.5 | 2026-01-15 | 1 | 287.5 | 2026-04-17 | 1 | 287.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-024 | 2026-04-17 | 1 | 287.5 | 2026-04-25 | 1 | 287.5 | AMC GT-Galv | A290-053 | #VALUE! |  |  | Tier 1 Phase 3 AA | 149529.1 | 82277.4
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10052 | 1A-HB-10052 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 324.4 | 324.4 | (8140x290x200) | [13 empty] | 324.4 | 0 |  | 100% | 324.4 | 2026-01-15 | 1 | 324.4 | 2026-04-17 | 1 | 324.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-024 | 2026-04-17 | 1 | 324.4 | 2026-04-25 | 1 | 324.4 | AMC GT-Galv | A290-053 | #VALUE! |  |  | Grand Total | 2976702.7017 | 2594226.9017
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10053 | 1A-HB-10053 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 320.3 | 320.3 | (8025x290x200) | [13 empty] | 320.3 | 0 |  | 100% | 320.3 | 2026-01-14 | 1 | 320.3 | 2026-01-14 | 1 | 320.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 320.3 | 2026-01-24 | 1 | 320.3 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10056 | 1A-HB-10056 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 1231.8 | 1231.8 | (11901x300x480) | [13 empty] | 1231.8 | 0 |  | 100% | 1231.8 | 2026-01-15 | 1 | 1231.8 | 2026-01-15 | 1 | 1231.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-009 | 2026-01-15 | 1 | 1231.8 | 2026-01-24 | 1 | 1231.8 | AMC GT-Galv | A290-008 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10064 | 1A-HB-10064 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 320.8 | 320.8 | (8038x290x200) | [13 empty] | 320.8 | 0 |  | 100% | 320.8 | 2026-01-14 | 1 | 320.8 | 2026-01-14 | 1 | 320.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 320.8 | 2026-01-24 | 1 | 320.8 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10065 | 1A-HB-10065 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 295.2 | 295.2 | (7320x290x200) | [13 empty] | 295.2 | 0 |  | 100% | 295.2 | 2026-01-14 | 1 | 295.2 | 2026-01-14 | 1 | 295.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 295.2 | 2026-01-24 | 1 | 295.2 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10068 | 1A-HB-10068 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 1235 | 1235 | (11937x300x480) | [13 empty] | 1235 | 0 |  | 100% | 1235 | 2026-01-15 | 1 | 1235 | 2026-01-15 | 1 | 1235 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-009 | 2026-01-15 | 1 | 1235 | 2026-01-24 | 1 | 1235 | AMC GT-Galv | A290-008 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10006 | 1A-PL-10006 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 49.5 | 49.5 | (541x190x521) | [13 empty] | 49.5 | 0 |  | 100% | 49.5 | 2025-12-19 | 1 | 49.5 | 2025-12-23 | 1 | 49.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 49.5 | 2025-12-28 | 1 | 49.5 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10007 | 1A-PL-10007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 55.5 | 55.5 | (525x190x627) | [13 empty] | 55.5 | 0 |  | 100% | 55.5 | 2025-12-19 | 1 | 55.5 | 2025-12-23 | 1 | 55.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 55.5 | 2025-12-28 | 1 | 55.5 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10010 | 1A-PL-10010 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 66.5 | 66.5 | (585x190x720) | [13 empty] | 66.5 | 0 |  | 100% | 66.5 | 2025-12-19 | 1 | 66.5 | 2025-12-23 | 1 | 66.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 66.5 | 2025-12-28 | 1 | 66.5 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10011 | 1A-PL-10011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 43.1 | 43.1 | (622x190x531) | [13 empty] | 43.1 | 0 |  | 100% | 43.1 | 2025-12-19 | 1 | 43.1 | 2025-12-23 | 1 | 43.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 43.1 | 2025-12-28 | 1 | 43.1 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10013 | 1A-PL-10013 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 49.8 | 49.8 | (541x190x567) | [13 empty] | 49.8 | 0 |  | 100% | 49.8 | 2025-12-19 | 1 | 49.8 | 2025-12-23 | 1 | 49.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 49.8 | 2025-12-28 | 1 | 49.8 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10016 | 1A-PL-10016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 53 | 53 | (585x190x606) | [13 empty] | 53 | 0 |  | 100% | 53 | 2025-12-19 | 1 | 53 | 2025-12-23 | 1 | 53 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 53 | 2025-12-28 | 1 | 53 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10018 | 1A-PL-10018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.6 | 34.6 | (190x503x541) | [13 empty] | 34.6 | 0 |  | 100% | 34.6 | 2025-12-19 | 1 | 34.6 | 2025-12-23 | 1 | 34.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 34.6 | 2025-12-28 | 1 | 34.6 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10020 | 1A-PL-10020 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 21.2 | 21.2 | (531x180x519) | [13 empty] | 21.2 | 0 |  | 100% | 21.2 | 2025-12-19 | 1 | 21.2 | 2025-12-23 | 1 | 21.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 21.2 | 2025-12-28 | 1 | 21.2 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10022 | 1A-PL-10022 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 45.3 | 45.3 | (730x190x545) | [13 empty] | 45.3 | 0 |  | 100% | 45.3 | 2025-12-19 | 1 | 45.3 | 2025-12-23 | 1 | 45.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 45.3 | 2025-12-28 | 1 | 45.3 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10024 | 1A-PL-10024 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 24.7 | 24.7 | (660x190x445) | [13 empty] | 24.7 | 0 |  | 100% | 24.7 | 2025-12-19 | 1 | 24.7 | 2025-12-23 | 1 | 24.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 24.7 | 2025-12-28 | 1 | 24.7 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10027 | 1A-PL-10027 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 40.9 | 40.9 | (512x212x697) | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2025-12-19 | 1 | 40.9 | 2025-12-23 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 40.9 | 2025-12-28 | 1 | 40.9 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10028 | 1A-PL-10028 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15 | 15 | (468x116x326) | [13 empty] | 15 | 0 |  | 100% | 15 | 2025-12-22 | 1 | 15 | 2025-12-23 | 1 | 15 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 15 | 2025-12-28 | 1 | 15 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10029 | 1A-PL-10029 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.4 | 13.4 | (354x116x342) | [13 empty] | 13.4 | 0 |  | 100% | 13.4 | 2025-12-22 | 1 | 13.4 | 2025-12-23 | 1 | 13.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 13.4 | 2025-12-28 | 1 | 13.4 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10030 | 1A-PL-10030 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.2 | 13.2 | (475x180x284) | [13 empty] | 13.2 | 0 |  | 100% | 13.2 | 2025-12-22 | 1 | 13.2 | 2025-12-23 | 1 | 13.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 13.2 | 2025-12-28 | 1 | 13.2 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10049 | 1A-PL-10049 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.2 | 13.2 | (354x180x330) | [13 empty] | 13.2 | 0 |  | 100% | 13.2 | 2025-12-22 | 1 | 13.2 | 2025-12-23 | 1 | 13.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 13.2 | 2025-12-28 | 1 | 13.2 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10050 | 1A-PL-10050 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.9 | 12.9 | (482x116x285) | [13 empty] | 12.9 | 0 |  | 100% | 12.9 | 2025-12-24 | 1 | 12.9 | 2025-12-24 | 1 | 12.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 12.9 | 2025-12-28 | 1 | 12.9 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10051 | 1A-PL-10051 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 39.7 | 39.7 | (506x180x615) | [13 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-22 | 1 | 39.7 | 2025-12-23 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 39.7 | 2025-12-28 | 1 | 39.7 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10052 | 1A-PL-10052 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36 | 36 | (717x180x442) | [13 empty] | 36 | 0 |  | 100% | 36 | 2025-12-22 | 1 | 36 | 2025-12-23 | 1 | 36 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 36 | 2025-12-28 | 1 | 36 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10056 | 1A-PL-10056 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.6 | 34.6 | (542x190x503) | [13 empty] | 34.6 | 0 |  | 100% | 34.6 | 2025-12-22 | 1 | 34.6 | 2025-12-23 | 1 | 34.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 34.6 | 2025-12-28 | 1 | 34.6 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10059 | 1A-PL-10059 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.3 | 22.3 | (629x180x385) | [13 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2025-12-22 | 1 | 22.3 | 2025-12-23 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 22.3 | 2025-12-28 | 1 | 22.3 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10060 | 1A-PL-10060 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 32.4 | 32.4 | (539x190x426) | [13 empty] | 32.4 | 0 |  | 100% | 32.4 | 2025-12-22 | 1 | 32.4 | 2025-12-23 | 1 | 32.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 32.4 | 2025-12-28 | 1 | 32.4 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10061 | 1A-PL-10061 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35.8 | 35.8 | (713x190x461) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2025-12-22 | 1 | 35.8 | 2025-12-24 | 1 | 35.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 35.8 | 2025-12-28 | 1 | 35.8 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10063 | 1A-PL-10063 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 50.2 | 50.2 | (784x190x446) | [13 empty] | 50.2 | 0 |  | 100% | 50.2 | 2025-12-22 | 1 | 50.2 | 2025-12-24 | 1 | 50.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 50.2 | 2025-12-28 | 1 | 50.2 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10066 | 1A-PL-10066 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 42.3 | 42.3 | (531x190x597) | [13 empty] | 42.3 | 0 |  | 100% | 42.3 | 2025-12-22 | 1 | 42.3 | 2025-12-24 | 1 | 42.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 42.3 | 2025-12-28 | 1 | 42.3 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10067 | 1A-PL-10067 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 53.4 | 53.4 | (565x190x593) | [13 empty] | 53.4 | 0 |  | 100% | 53.4 | 2025-12-22 | 1 | 53.4 | 2025-12-24 | 1 | 53.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 53.4 | 2025-12-28 | 1 | 53.4 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10068 | 1A-PL-10068 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65 | 65 | (585x190x713) | [13 empty] | 65 | 0 |  | 100% | 65 | 2025-12-22 | 1 | 65 | 2025-12-24 | 1 | 65 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 65 | 2025-12-28 | 1 | 65 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-RB-10000 | 1A-RB-10000 | MONORAIL BEAM | 1 | 1964 | 1964 | (12207x214x500) | [13 empty] | 1964 | 0 |  | 100% | 1964 | 2026-01-03 | 1 | 1964 | 2026-01-03 | 1 | 1964 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-005 | 2026-01-03 | 1 | 1964 | 2026-01-28 | 1 | 1964 | PAC | A290-005 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10000 | 1B-HB-10000(1/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (1703x220x150) | [13 empty] | 58.1 | 0 |  | 100% | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-24 | 1 | 58.1 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10000 | 1B-HB-10000(2/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (1703x220x150) | [13 empty] | 58.1 | 0 |  | 100% | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-24 | 1 | 58.1 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10000 | 1B-HB-10000(3/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (1703x220x150) | [13 empty] | 58.1 | 0 |  | 100% | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-24 | 1 | 58.1 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10000 | 1B-HB-10000(4/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (1703x220x150) | [13 empty] | 58.1 | 0 |  | 100% | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 58.1 | 2026-01-24 | 1 | 58.1 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10001 | 1B-HB-10001(1/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 57.775 | 57.775 | (1691x220x150) | [13 empty] | 57.775 | 0 |  | 100% | 57.775 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 | 2026-01-24 | 1 | 57.775 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10001 | 1B-HB-10001(2/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 57.775 | 57.775 | (1691x220x150) | [13 empty] | 57.775 | 0 |  | 100% | 57.775 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 | 2026-01-24 | 1 | 57.775 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10001 | 1B-HB-10001(3/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 57.775 | 57.775 | (1691x220x150) | [13 empty] | 57.775 | 0 |  | 100% | 57.775 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 | 2026-01-24 | 1 | 57.775 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10001 | 1B-HB-10001(4/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 57.775 | 57.775 | (1691x220x150) | [13 empty] | 57.775 | 0 |  | 100% | 57.775 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 57.775 | 2026-01-24 | 1 | 57.775 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-8001 | 1B-PB-8001 | PLATFORM BEAM | 1 | 38.1 | 38.1 | (1130x295x194) | [13 empty] | 38.1 | 0 |  | 100% | 38.1 | 2026-04-09 | 1 | 38.1 | 2026-04-17 | 1 | 38.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 38.1 | 2026-04-25 | 1 | 38.1 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-8002 | 1B-PB-8002 | PLATFORM BEAM | 1 | 86.1 | 86.1 | (2810x230x194) | [13 empty] | 86.1 | 0 |  | 100% | 86.1 | 2026-04-09 | 1 | 86.1 | 2026-04-17 | 1 | 86.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 86.1 | 2026-04-25 | 1 | 86.1 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-8003 | 1B-PB-8003 | PLATFORM BEAM | 1 | 86.1 | 86.1 | (2810x230x194) | [13 empty] | 86.1 | 0 |  | 100% | 86.1 | 2026-04-09 | 1 | 86.1 | 2026-04-17 | 1 | 86.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 86.1 | 2026-04-25 | 1 | 86.1 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10005 | 1B-PB-10005 | PLATFORM BEAM | 1 | 62.1 | 62.1 | (2005x230x194) | [13 empty] | 62.1 | 0 |  | 100% | 62.1 | 2025-12-22 | 1 | 62.1 | 2025-12-27 | 1 | 62.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 62.1 | 2025-12-28 | 1 | 62.1 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10006 | 1B-PB-10006 | PLATFORM BEAM | 1 | 110 | 110 | (5205x100x200) | [13 empty] | 110 | 0 |  | 100% | 110 | 2025-12-20 | 1 | 110 | 2025-12-20 | 1 | 110 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 110 | 2025-12-28 | 1 | 110 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10009 | 1B-PB-10009 | PLATFORM BEAM | 1 | 361.9 | 361.9 | (7015x280x200) |  | Delete | [11 empty] | 361.9 | 0 |  | 100% | 361.9 | 2025-12-20 | 1 | 361.9 | 2025-12-20 | 1 | 361.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 361.9 | 2025-12-28 | 1 | 361.9 | AMC GT-Galv | A290-001
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10010 | 1B-PB-10010 | PLATFORM BEAM | 1 | 199.2 | 199.2 | (6330x295x194) |  | Delete | [11 empty] | 199.2 | 0 |  | 100% | 199.2 | 2025-12-20 | 1 | 199.2 | 2025-12-20 | 1 | 199.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 199.2 | 2025-12-28 | 1 | 199.2 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10014 | 1B-PB-10014 | PLATFORM BEAM | 1 | 214.1 | 214.1 | (7015x150x200) |  | Delete | [11 empty] | 214.1 | 0 |  | 100% | 214.1 | 2025-12-20 | 1 | 214.1 | 2025-12-20 | 1 | 214.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 214.1 | 2025-12-28 | 1 | 214.1 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10015 | 1B-PB-10015 | PLATFORM BEAM | 1 | 54.4 | 54.4 | (2553x100x200) | [13 empty] | 54.4 | 0 |  | 100% | 54.4 | 2025-12-20 | 1 | 54.4 | 2025-12-20 | 1 | 54.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 54.4 | 2025-12-28 | 1 | 54.4 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10019 | 1B-PB-10019 | PLATFORM BEAM | 1 | 46.6 | 46.6 | (2180x100x200) | [13 empty] | 46.6 | 0 |  | 100% | 46.6 | 2025-12-22 | 1 | 46.6 | 2026-01-28 | 1 | 46.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 46.6 | 2026-04-25 | 1 | 46.6 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10020 | 1B-PB-10020 | PLATFORM BEAM | 1 | 280.8 | 280.8 | (9199x150x200) |  | Rev | [11 empty] | 280.8 | 0 |  | 100% | 280.8 | 2026-01-14 | 1 | 280.8 | 2026-01-14 | 1 | 280.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 280.8 | 2026-01-24 | 1 | 280.8 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10022 | 1B-PB-10022 | PLATFORM BEAM | 1 | 133.6 | 133.6 | (3515x230x300) | [13 empty] | 133.6 | 0 |  | 100% | 133.6 | 2026-04-01 | 1 | 133.6 | 2026-04-02 | 1 | 133.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 133.6 | 2026-04-25 | 1 | 133.6 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10023 | 1B-PB-10023 | PLATFORM BEAM | 1 | 100.8 | 100.8 | (3230x230x194) | [13 empty] | 100.8 | 0 |  | 100% | 100.8 | 2025-12-20 | 1 | 100.8 | 2025-12-20 | 1 | 100.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 100.8 | 2025-12-28 | 1 | 100.8 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10026 | 1B-PB-10026 | PLATFORM BEAM | 1 | 46.6 | 46.6 | (2177x100x200) |  | Rev | [11 empty] | 46.6 | 0 |  | 100% | 46.6 | 2025-12-22 | 1 | 46.6 | 2025-12-24 | 1 | 46.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 46.6 | 2025-12-28 | 1 | 46.6 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10027 | 1B-PB-10027 | PLATFORM BEAM | 1 | 237.5 | 237.5 | (7800x150x200) |  | Rev | [11 empty] | 237.5 | 0 |  | 100% | 237.5 | 2026-01-14 | 1 | 237.5 | 2026-01-14 | 1 | 237.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 237.5 | 2026-01-24 | 1 | 237.5 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10053 | 1B-PB-10053 | PLATFORM BEAM | 1 | 83 | 83 | (2680x310x194) | [13 empty] | 83 | 0 |  | 100% | 83 | 2025-12-20 | 1 | 83 | 2025-12-20 | 1 | 83 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 83 | 2025-12-28 | 1 | 83 | AMC GT-Galv | A290-001
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10054 | 1B-PB-10054 | PLATFORM BEAM | 1 | 82.3 | 82.3 | (2680x230x194) | [13 empty] | 82.3 | 0 |  | 100% | 82.3 | 2025-12-20 | 1 | 82.3 | 2025-12-20 | 1 | 82.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 82.3 | 2025-12-28 | 1 | 82.3 | AMC GT-Galv | A290-001
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10056 | 1B-PB-10056 | PLATFORM BEAM | 1 | 225.5 | 225.5 | (7491x150x200) | [13 empty] | 225.5 | 0 |  | 100% | 225.5 | 2026-01-14 | 1 | 225.5 | 2026-01-14 | 1 | 225.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 225.5 | 2026-01-24 | 1 | 225.5 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10059 | 1B-PB-10059 | PLATFORM BEAM | 1 | 156 | 156 | (7015x220x200) |  | Delete | [11 empty] | 156 | 0 |  | 100% | 156 | 2025-12-22 | 1 | 156 | 2025-12-27 | 1 | 156 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 156 | 2025-12-28 | 1 | 156 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10060 | 1B-PB-10060 | PLATFORM BEAM | 1 | 54.4 | 54.4 | (2553x100x200) | [13 empty] | 54.4 | 0 |  | 100% | 54.4 | 2025-12-22 | 1 | 54.4 | 2025-12-24 | 1 | 54.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 54.4 | 2025-12-28 | 1 | 54.4 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10061 | 1B-PB-10061 | PLATFORM BEAM | 1 | 184 | 184 | (4990x180x300) | [13 empty] | 184 | 0 |  | 100% | 184 | 2026-01-14 | 1 | 184 | 2026-01-14 | 1 | 184 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-007 | 2026-01-14 | 1 | 184 | 2026-01-24 | 1 | 184 | AMC GT-Galv | A290-007
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10067 | 1B-PB-10067(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.5 | 54.5 | (1789x180x194) | [13 empty] | 54.5 | 0 |  | 100% | 54.5 | 2026-01-14 | 1 | 54.5 | 2026-01-14 | 1 | 54.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 54.5 | 2026-01-24 | 1 | 54.5 | AMC GT-Galv | A290-007
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10067 | 1B-PB-10067(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.5 | 54.5 | (1789x180x194) | [13 empty] | 54.5 | 0 |  | 100% | 54.5 | 2026-01-14 | 1 | 54.5 | 2026-01-14 | 1 | 54.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 54.5 | 2026-01-24 | 1 | 54.5 | AMC GT-Galv | A290-007
|  | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10069-1 | 1B-PB-10069-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 43.2 | 43.2 | (2021x100x200) |  | Delete | [11 empty] | 0 | 43.2 |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv
|  | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10070-1 | 1B-PB-10070-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 53.1 | 53.1 | (2449x100x200) |  | Delete | [11 empty] | 0 | 53.1 |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10071 | 1B-PB-10071(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 48.725 | 48.725 | (1514x200x194) | [13 empty] | 48.725 | 0 |  | 100% | 48.725 | 2026-04-01 | 1 | 48.725 | 2026-04-02 | 1 | 48.725 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 48.725 | 2026-04-25 | 1 | 48.725 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10071 | 1B-PB-10071(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 48.725 | 48.725 | (1514x200x194) | [13 empty] | 48.725 | 0 |  | 100% | 48.725 | 2026-04-01 | 1 | 48.725 | 2026-04-02 | 1 | 48.725 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 48.725 | 2026-04-25 | 1 | 48.725 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10071 | 1B-PB-10071(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 48.725 | 48.725 | (1514x200x194) | [13 empty] | 48.725 | 0 |  | 100% | 48.725 | 2026-04-01 | 1 | 48.725 | 2026-04-02 | 1 | 48.725 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 48.725 | 2026-04-25 | 1 | 48.725 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10071 | 1B-PB-10071(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 48.725 | 48.725 | (1514x200x194) | [13 empty] | 48.725 | 0 |  | 100% | 48.725 | 2026-04-01 | 1 | 48.725 | 2026-04-02 | 1 | 48.725 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 48.725 | 2026-04-25 | 1 | 48.725 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10072 | 1B-PB-10072 | PLATFORM BEAM | 1 | 126.3 | 126.3 | (4080x230x194) | [13 empty] | 126.3 | 0 |  | 100% | 126.3 | 2025-12-20 | 1 | 126.3 | 2025-12-20 | 1 | 126.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 126.3 | 2025-12-28 | 1 | 126.3 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10075 | 1B-PB-10075(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 47.85 | 47.85 | (1484x200x194) | [13 empty] | 47.85 | 0 |  | 100% | 47.85 | 2026-04-01 | 1 | 47.85 | 2026-04-02 | 1 | 47.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 47.85 | 2026-04-25 | 1 | 47.85 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10075 | 1B-PB-10075(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 47.85 | 47.85 | (1484x200x194) | [13 empty] | 47.85 | 0 |  | 100% | 47.85 | 2026-04-01 | 1 | 47.85 | 2026-04-02 | 1 | 47.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 47.85 | 2026-04-25 | 1 | 47.85 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10076 | 1B-PB-10076 | PLATFORM BEAM | 1 | 572.2 | 572.2 | (7237x545x400) | [13 empty] | 572.2 | 0 |  | 100% | 572.2 | 2025-12-24 | 1 | 572.2 | 2025-12-24 | 1 | 572.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 572.2 | 2025-12-28 | 1 | 572.2 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10077 | 1B-PB-10077 | PLATFORM BEAM | 1 | 225.5 | 225.5 | (7285x230x200) |  | Delete | [11 empty] | 225.5 | 0 |  | 100% | 225.5 | 2026-01-14 | 1 | 225.5 | 2026-01-14 | 1 | 225.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 225.5 | 2026-01-24 | 1 | 225.5 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
|  | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10078 | 1B-PB-10078 | PLATFORM BEAM | 1 | 337.9 | 337.9 | (7285x335x244) |  | Delete | [11 empty] | 0 | 337.9 |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10080 | 1B-PB-10080 | PLATFORM BEAM | 1 | 132.7 | 132.7 | (4271x230x200) |  | Delete | [11 empty] | 132.7 | 0 |  | 100% | 132.7 | 2026-01-14 | 1 | 132.7 | 2026-01-14 | 1 | 132.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 132.7 | 2026-01-24 | 1 | 132.7 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10084 | 1B-PB-10084 | PLATFORM BEAM | 1 | 287.1 | 287.1 | (4228x200x400) | [13 empty] | 287.1 | 0 |  | 100% | 287.1 | 2026-04-01 | 1 | 287.1 | 2026-04-02 | 1 | 287.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 287.1 | 2026-04-25 | 1 | 287.1 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10090 | 1B-PB-10090 | PLATFORM BEAM | 1 | 567.8 | 567.8 | (7237x547x400) | [13 empty] | 567.8 | 0 |  | 100% | 567.8 | 2025-12-24 | 1 | 567.8 | 2025-12-24 | 1 | 567.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 567.8 | 2025-12-28 | 1 | 567.8 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10099 | 1B-PB-10099 | PLATFORM BEAM | 1 | 77.8 | 77.8 | (2553x150x200) | [13 empty] | 77.8 | 0 |  | 100% | 77.8 | 2026-04-01 | 1 | 77.8 | 2026-04-02 | 1 | 77.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 77.8 | 2026-04-25 | 1 | 77.8 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10100 | 1B-PB-10100 | PLATFORM BEAM | 1 | 187.5 | 187.5 | (5942x230x200) | [13 empty] | 187.5 | 0 |  | 100% | 187.5 | 2026-01-14 | 1 | 187.5 | 2026-01-14 | 1 | 187.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 187.5 | 2026-01-24 | 1 | 187.5 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10114 | 1B-PB-10114 | PLATFORM BEAM | 1 | 348.9 | 348.9 | (6697x360x200) | [13 empty] | 348.9 | 0 |  | 100% | 348.9 | 2025-12-20 | 1 | 348.9 | 2025-12-20 | 1 | 348.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 348.9 | 2025-12-28 | 1 | 348.9 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10115 | 1B-PB-10115 | PLATFORM BEAM | 1 | 85.9 | 85.9 | (2825x150x200) | [13 empty] | 85.9 | 0 |  | 100% | 85.9 | 2026-04-01 | 1 | 85.9 | 2026-04-02 | 1 | 85.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 85.9 | 2026-04-25 | 1 | 85.9 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(1/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 184.0571 | 184.0571 | (4990x180x300) | [13 empty] | 184.0571 | 0 |  | 100% | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-24 | 1 | 184.0571 | AMC GT-Galv | A290-007
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(2/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 184.0571 | 184.0571 | (4990x180x300) | [13 empty] | 184.0571 | 0 |  | 100% | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-24 | 1 | 184.0571 | AMC GT-Galv | A290-007
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(3/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 184.0571 | 184.0571 | (4990x180x300) | [13 empty] | 184.0571 | 0 |  | 100% | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-24 | 1 | 184.0571 | AMC GT-Galv | A290-007
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(4/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 184.0571 | 184.0571 | (4990x180x300) | [13 empty] | 184.0571 | 0 |  | 100% | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-24 | 1 | 184.0571 | AMC GT-Galv | A290-007
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(5/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 184.0571 | 184.0571 | (4990x180x300) | [13 empty] | 184.0571 | 0 |  | 100% | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-24 | 1 | 184.0571 | AMC GT-Galv | A290-007
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(6/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 184.0571 | 184.0571 | (4990x180x300) | [13 empty] | 184.0571 | 0 |  | 100% | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-24 | 1 | 184.0571 | AMC GT-Galv | A290-007
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(7/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 184.0571 | 184.0571 | (4990x180x300) | [13 empty] | 184.0571 | 0 |  | 100% | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 184.0571 | 2026-01-24 | 1 | 184.0571 | AMC GT-Galv | A290-007
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10130 | 1B-PB-10130(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 63.1 | 63.1 | (2788x220x200) | [13 empty] | 63.1 | 0 |  | 100% | 63.1 | 2025-12-22 | 1 | 63.1 | 2025-12-24 | 1 | 63.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 63.1 | 2025-12-28 | 1 | 63.1 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10130 | 1B-PB-10130(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 63.1 | 63.1 | (2788x220x200) | [13 empty] | 63.1 | 0 |  | 100% | 63.1 | 2025-12-22 | 1 | 63.1 | 2025-12-24 | 1 | 63.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 63.1 | 2025-12-28 | 1 | 63.1 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10131 | 1B-PB-10131(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 56.6 | 56.6 | (2590x220x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 | 2025-12-28 | 1 | 56.6 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10131 | 1B-PB-10131(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 56.6 | 56.6 | (2590x220x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 | 2025-12-28 | 1 | 56.6 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10131 | 1B-PB-10131(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 56.6 | 56.6 | (2590x220x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 | 2025-12-28 | 1 | 56.6 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10131 | 1B-PB-10131(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 56.6 | 56.6 | (2590x220x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 56.6 | 2025-12-28 | 1 | 56.6 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10141 | 1B-PB-10141 | PLATFORM BEAM | 1 | 304.8 | 304.8 | (9860x393x200) | [13 empty] | 304.8 | 0 |  | 100% | 304.8 | 2026-01-14 | 1 | 304.8 | 2026-01-14 | 1 | 304.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 304.8 | 2026-01-24 | 1 | 304.8 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10142 | 1B-PB-10142 | PLATFORM BEAM | 1 | 40.1 | 40.1 | (1896x156x150) | [13 empty] | 40.1 | 0 |  | 100% | 40.1 | 2026-01-14 | 1 | 40.1 | 2026-01-14 | 1 | 40.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 40.1 | 2026-01-24 | 1 | 40.1 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10143 | 1B-PB-10143 | PLATFORM BEAM | 1 | 193.8 | 193.8 | (5942x310x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-01-14 | 1 | 193.8 | 2026-01-14 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 193.8 | 2026-01-24 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10145 | 1B-PB-10145 | PLATFORM BEAM | 1 | 131.5 | 131.5 | (4233x230x200) | [13 empty] | 131.5 | 0 |  | 100% | 131.5 | 2026-04-17 | 1 | 131.5 | 2026-04-17 | 1 | 131.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-024 | 2026-04-17 | 1 | 131.5 | 2026-04-25 | 1 | 131.5 | AMC GT-Galv | A290-053 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PL-10000 | 1B-PL-10000(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 28.7 | 28.7 | (656x180x374) | [13 empty] | 28.7 | 0 |  | 100% | 28.7 | 2025-12-22 | 1 | 28.7 | 2025-12-24 | 1 | 28.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 28.7 | 2025-12-28 | 1 | 28.7 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PL-10000 | 1B-PL-10000(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 28.7 | 28.7 | (656x180x374) | [13 empty] | 28.7 | 0 |  | 100% | 28.7 | 2025-12-22 | 1 | 28.7 | 2025-12-24 | 1 | 28.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 28.7 | 2025-12-28 | 1 | 28.7 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PL-10001 | 1B-PL-10001(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 28.75 | 28.75 | (488x180x441) | [13 empty] | 28.75 | 0 |  | 100% | 28.75 | 2025-12-22 | 1 | 28.75 | 2025-12-24 | 1 | 28.75 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 28.75 | 2025-12-28 | 1 | 28.75 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1B-PL-10001 | 1B-PL-10001(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 28.75 | 28.75 | (488x180x441) | [13 empty] | 28.75 | 0 |  | 100% | 28.75 | 2025-12-22 | 1 | 28.75 | 2025-12-24 | 1 | 28.75 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-003 | 2025-12-24 | 1 | 28.75 | 2025-12-28 | 1 | 28.75 | AMC GT-Galv | A290-003 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10010 | 1C-B-10010 | BEAM | 1 | 44.6 | 44.6 | (1350x230x194) | [13 empty] | 44.6 | 0 |  | 100% | 44.6 | 2025-12-16 | 1 | 44.6 | 2025-12-19 | 1 | 44.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-006 | 2026-01-14 | 1 | 44.6 | 2026-01-24 | 1 | 44.6 | AMC GT-Galv | A290-007 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10011 | 1C-B-10011 | BEAM | 1 | 134.5 | 134.5 | (4425x230x194) | [13 empty] | 134.5 | 0 |  | 100% | 134.5 | 2025-12-16 | 1 | 134.5 | 2025-12-19 | 1 | 134.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 134.5 | 2025-12-28 | 1 | 134.5 | AMC GT-Galv | A290-001
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10012 | 1C-B-10012 | BEAM | 1 | 196.6 | 196.6 | (5190x230x300) | [13 empty] | 196.6 | 0 |  | 100% | 196.6 | 2025-12-16 | 1 | 196.6 | 2025-12-19 | 1 | 196.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 196.6 | 2025-12-28 | 1 | 196.6 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10014 | 1C-B-10014 | BEAM | 1 | 96.2 | 96.2 | (2284x330x340) | [13 empty] | 96.2 | 0 |  | 100% | 96.2 | 2025-12-16 | 1 | 96.2 | 2025-12-19 | 1 | 96.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 96.2 | 2025-12-28 | 1 | 96.2 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10018 | 1C-B-10018 | BEAM | 1 | 393.9 | 393.9 | (10430x320x300) | [13 empty] | 393.9 | 0 |  | 100% | 393.9 | 2025-12-16 | 1 | 393.9 | 2025-12-19 | 1 | 393.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 393.9 | 2025-12-28 | 1 | 393.9 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10020 | 1C-B-10020 | BEAM | 1 | 248 | 248 | (6590x230x300) | [13 empty] | 248 | 0 |  | 100% | 248 | 2025-12-16 | 1 | 248 | 2025-12-19 | 1 | 248 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-002 | 2025-12-24 | 1 | 248 | 2025-12-28 | 1 | 248 | AMC GT-Galv | A290-002 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10021 | 1C-B-10021 | BEAM | 1 | 46.5 | 46.5 | (1199x235x478) | [13 empty] | 46.5 | 0 |  | 100% | 46.5 | 2025-12-16 | 1 | 46.5 | 2025-12-22 | 1 | 46.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 46.5 | 2025-12-28 | 1 | 46.5 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10030 | 1C-B-10030 | BEAM | 1 | 49.6 | 49.6 | (1528x160x194) | [13 empty] | 49.6 | 0 |  | 100% | 49.6 | 2025-12-16 | 1 | 49.6 | 2025-12-22 | 1 | 49.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 49.6 | 2025-12-28 | 1 | 49.6 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10031 | 1C-B-10031 | BEAM | 1 | 88.5 | 88.5 | (2750x230x194) | [13 empty] | 88.5 | 0 |  | 100% | 88.5 | 2025-12-16 | 1 | 88.5 | 2025-12-20 | 1 | 88.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 88.5 | 2025-12-28 | 1 | 88.5 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10038 | 1C-B-10038 | BEAM | 1 | 46.5 | 46.5 | (1199x235x478) | [13 empty] | 46.5 | 0 |  | 100% | 46.5 | 2025-12-16 | 1 | 46.5 | 2025-12-22 | 1 | 46.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 46.5 | 2025-12-28 | 1 | 46.5 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10039 | 1C-B-10039 | BEAM | 1 | 134.5 | 134.5 | (4425x230x194) | [13 empty] | 134.5 | 0 |  | 100% | 134.5 | 2025-12-16 | 1 | 134.5 | 2025-12-20 | 1 | 134.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-001 | 2025-12-20 | 1 | 134.5 | 2025-12-28 | 1 | 134.5 | AMC GT-Galv | A290-001 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-KB-10000 | 1C-KB-10000 | KNEE BRACING | 1 | 20.9 | 20.9 | (1226x100x242) | [13 empty] | 20.9 | 0 |  | 100% | 20.9 | 2026-04-02 | 1 | 20.9 | 2026-04-02 | 1 | 20.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 20.9 | 2026-04-25 | 1 | 20.9 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-KB-10001 | 1C-KB-10001 | KNEE BRACING | 1 | 20.9 | 20.9 | (1226x100x242) | [13 empty] | 20.9 | 0 |  | 100% | 20.9 | 2026-04-02 | 1 | 20.9 | 2026-04-02 | 1 | 20.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 20.9 | 2026-04-25 | 1 | 20.9 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10000 | 1C-P-10000(1/3) | POST | 1 | 119.1 | 119.1 | (3275x310x310) | [13 empty] | 119.1 | 0 |  | 100% | 119.1 | 2025-12-19 | 1 | 119.1 | 2025-12-27 | 1 | 119.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 119.1 | 2025-12-28 | 1 | 119.1 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10000 | 1C-P-10000(2/3) | POST | 1 | 119.1 | 119.1 | (3275x310x310) | [13 empty] | 119.1 | 0 |  | 100% | 119.1 | 2025-12-19 | 1 | 119.1 | 2025-12-27 | 1 | 119.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 119.1 | 2025-12-28 | 1 | 119.1 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10000 | 1C-P-10000(3/3) | POST | 1 | 119.1 | 119.1 | (3275x310x310) | [13 empty] | 119.1 | 0 |  | 100% | 119.1 | 2025-12-19 | 1 | 119.1 | 2025-12-27 | 1 | 119.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 119.1 | 2025-12-28 | 1 | 119.1 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10001 | 1C-P-10001(1/2) | POST | 1 | 122.4 | 122.4 | (3381x310x310) | [13 empty] | 122.4 | 0 |  | 100% | 122.4 | 2025-12-22 | 1 | 122.4 | 2025-12-27 | 1 | 122.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 122.4 | 2025-12-28 | 1 | 122.4 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10001 | 1C-P-10001(2/2) | POST | 1 | 122.4 | 122.4 | (3381x310x310) | [13 empty] | 122.4 | 0 |  | 100% | 122.4 | 2025-12-22 | 1 | 122.4 | 2025-12-27 | 1 | 122.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-004 | 2025-12-27 | 1 | 122.4 | 2025-12-28 | 1 | 122.4 | AMC GT-Galv | A290-004 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10002 | 1C-P-10002 | POST | 1 | 146.1 | 146.1 | (3381x690x468) | [13 empty] | 146.1 | 0 |  | 100% | 146.1 | 2026-04-02 | 1 | 146.1 | 2026-04-02 | 1 | 146.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 146.1 | 2026-04-25 | 1 | 146.1 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10004 | 1C-P-10004 | POST | 1 | 146.1 | 146.1 | (3381x690x468) | [13 empty] | 146.1 | 0 |  | 100% | 146.1 | 2026-04-02 | 1 | 146.1 | 2026-04-02 | 1 | 146.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 146.1 | 2026-04-25 | 1 | 146.1 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10000 | 1V-C-10000 | COLUMN | 1 | 27500.5 | 27500.5 | (12020x1909x2705) | [13 empty] | 27500.5 | 0 |  | 100% | 27500.5 | 2025-12-25 | 1 | 27500.5 | 2026-01-15 | 1 | 27500.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-016 | 2026-03-04 | 1 | 27500.5 | 2026-03-07 | 1 | 27500.5 | PAC | A290-021
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10001 | 1V-C-10001 | COLUMN | 1 | 14487.5 | 14487.5 | (11970x2420x1350) | [13 empty] | 14487.5 | 0 |  | 100% | 14487.5 | 2026-03-10 | 1 | 14487.5 | 2026-03-21 | 1 | 14487.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-021 | 2026-03-31 | 1 | 14487.5 | 2026-04-15 | 1 | 14487.5 | PAC | A290-037
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10002 | 1V-C-10002 | COLUMN | 1 | 24063.1 | 24063.1 | (11970x2269x1903) | [13 empty] | 24063.1 | 0 |  | 100% | 24063.1 | 2026-03-14 | 1 | 24063.1 | 2026-03-28 | 1 | 24063.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-023 | 2026-04-14 | 1 | 24063.1 | 2026-04-15 | 1 | 24063.1 | PAC | A290-047
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10003 | 1V-C-10003 | COLUMN | 1 | 14488.5 | 14488.5 | (11970x2420x1350) | [13 empty] | 14488.5 | 0 |  | 100% | 14488.5 | 2026-01-29 | 1 | 14488.5 | 2026-02-28 | 1 | 14488.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-020 | 2026-03-29 | 1 | 14488.5 | 2026-03-31 | 1 | 14488.5 | PAC | A290-035
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10004 | 1V-C-10004 | COLUMN | 1 | 27489.6 | 27489.6 | (12020x1909x2705) | [13 empty] | 27489.6 | 0 |  | 100% | 27489.6 | 2026-01-09 | 1 | 27489.6 | 2026-01-19 | 1 | 27489.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-015 | 2026-03-03 | 1 | 27489.6 | 2026-03-07 | 1 | 27489.6 | PAC | A290-020
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10010 | 1V-C-10010 | COLUMN | 1 | 28543.4 | 28543.4 | (12320x2502x2345) | [13 empty] | 28543.4 | 0 |  | 100% | 28543.4 | 2026-02-23 | 1 | 28543.4 | 2026-03-16 | 1 | 28543.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-020 | 2026-03-29 | 1 | 28543.4 | 2026-03-31 | 1 | 28543.4 | PAC | A290-035
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10011 | 1V-C-10011 | COLUMN | 1 | 10992 | 10992 | (11470x1476x1375) | [13 empty] | 10992 | 0 |  | 100% | 10992 | 2026-01-17 | 1 | 10992 | 2026-02-07 | 1 | 10992 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-013 | 2026-02-10 | 1 | 10992 | 2026-02-11 | 1 | 10992 | PAC | A290-016
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10012 | 1V-C-10012 | COLUMN | 1 | 6812.2 | 6812.2 | (11470x2079x1000) | [13 empty] | 6812.2 | 0 |  | 100% | 6812.2 | 2026-01-07 | 1 | 6812.2 | 2026-01-15 | 1 | 6812.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-010 | 2026-01-19 | 1 | 6812.2 | 2026-01-26 | 1 | 6812.2 | AMC GT-Galv | A290-010
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10029 | 1V-C-10029 | COLUMN | 1 | 14109.6 | 14109.6 | (11470x2723x1651) | [13 empty] | 14109.6 | 0 |  | 100% | 14109.6 | 2026-01-19 | 1 | 14109.6 | 2026-02-02 | 1 | 14109.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-014 | 2026-03-02 | 1 | 14109.6 | 2026-03-03 | 1 | 14109.6 | PAC | A290-019
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10039 | 1V-C-10039 | COLUMN | 1 | 14026.9 | 14026.9 | (11470x2723x1733) | [13 empty] | 14026.9 | 0 |  | 100% | 14026.9 | 2026-02-03 | 1 | 14026.9 | 2026-03-03 | 1 | 14026.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-017 | 2026-03-05 | 1 | 14026.9 | 2026-03-07 | 1 | 14026.9 | PAC | A290-022
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10048 | 1V-C-10048 | COLUMN | 1 | 6795.7 | 6795.7 | (11470x2079x1000) | [13 empty] | 6795.7 | 0 |  | 100% | 6795.7 | 2025-12-22 | 1 | 6795.7 | 2026-01-16 | 1 | 6795.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-008 | 2026-01-16 | 1 | 6795.7 | 2026-01-26 | 1 | 6795.7 | AMC GT-Galv | A290-009
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10049 | 1V-C-10049 | COLUMN | 1 | 28467.7 | 28467.7 | (12320x2502x2345) | [13 empty] | 28467.7 | 0 |  | 100% | 28467.7 | 2026-03-06 | 1 | 28467.7 | 2026-03-18 | 1 | 28467.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-019 | 2026-03-26 | 1 | 28467.7 | 2026-03-28 | 1 | 28467.7 | PAC | A290-034
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10050 | 1V-C-10050 | COLUMN | 1 | 10996.6 | 10996.6 | (11470x1461x1362) | [13 empty] | 10996.6 | 0 |  | 100% | 10996.6 | 2026-01-24 | 1 | 10996.6 | 2026-01-30 | 1 | 10996.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-012 | 2026-02-03 | 1 | 10996.6 | 2026-02-04 | 1 | 10996.6 | PAC | A290-015
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1V-PL-100001 | 1V-PL-100001(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 97.1 | 97.1 | (470x410x470) | [13 empty] | 97.1 | 0 |  | 100% | 97.1 | 2026-04-02 | 1 | 97.1 | 2026-04-02 | 1 | 97.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025-1 | 2026-04-21 | 1 | 97.1 | 2026-04-23 | 1 | 97.1 | PAC | A290-059 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1V-PL-100001 | 1V-PL-100001(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 97.1 | 97.1 | (470x410x470) | [13 empty] | 97.1 | 0 |  | 100% | 97.1 | 2026-04-02 | 1 | 97.1 | 2026-04-02 | 1 | 97.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025-1 | 2026-04-21 | 1 | 97.1 | 2026-04-23 | 1 | 97.1 | PAC | A290-059 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-P-8001 | 1B-P-8001 | POST | 1 | 87.2 | 87.2 | (2600x150x260) | [13 empty] | 87.2 | 0 |  | 100% | 87.2 | 2026-04-02 | 1 | 87.2 | 2026-04-03 | 1 | 87.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 87.2 | 2026-04-25 | 1 | 87.2 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-P-8002 | 1B-P-8002 | POST | 1 | 88.2 | 88.2 | (2600x195x260) | [13 empty] | 88.2 | 0 |  | 100% | 88.2 | 2026-04-02 | 1 | 88.2 | 2026-04-03 | 1 | 88.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 88.2 | 2026-04-25 | 1 | 88.2 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-P-8003 | 1B-P-8003 | POST | 1 | 89.3 | 89.3 | (2600x250x260) | [13 empty] | 89.3 | 0 |  | 100% | 89.3 | 2026-04-02 | 1 | 89.3 | 2026-04-03 | 1 | 89.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 89.3 | 2026-04-25 | 1 | 89.3 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-P-8004 | 1B-P-8004 | POST | 1 | 90.3 | 90.3 | (2600x250x260) | [13 empty] | 90.3 | 0 |  | 100% | 90.3 | 2026-04-02 | 1 | 90.3 | 2026-04-03 | 1 | 90.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 90.3 | 2026-04-25 | 1 | 90.3 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10010-1 | 1B-PB-10010-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 246.4 | 246.4 | (6330x295x290) | [13 empty] | 246.4 | 0 |  | 100% | 246.4 | 2026-04-02 | 1 | 246.4 | 2026-04-17 | 1 | 246.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-028 | 2026-04-29 | 1 | 246.4 | 2026-04-30 | 1 | 246.4 | AMC GT-Galv | A290-066 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10059-1 | 1B-PB-10059-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 353.7 | 353.7 | (7015x200x200) | [13 empty] | 353.7 | 0 |  | 100% | 353.7 | 2026-04-02 | 1 | 353.7 | 2026-04-17 | 1 | 353.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-024 | 2026-04-17 | 1 | 353.7 | 2026-04-25 | 1 | 353.7 | AMC GT-Galv | A290-053 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10069-1-1 | 1B-PB-10069-1-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 42.4 | 42.4 | (1983x100x200) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-04-02 | 1 | 42.4 | 2026-04-17 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 42.4 | 2026-04-25 | 1 | 42.4 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10070-1-1 | 1B-PB-10070-1-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 52 | 52 | (2399x100x200) | [13 empty] | 52 | 0 |  | 100% | 52 | 2026-04-03 | 1 | 52 | 2026-04-17 | 1 | 52 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-025 | 2026-04-21 | 1 | 52 | 2026-04-25 | 1 | 52 | AMC GT-Galv | A290-058 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10077-1 | 1B-PB-10077-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 362.9 | 362.9 | (7655x258x244) | [13 empty] | 362.9 | 0 |  | 100% | 362.9 | 2026-04-03 | 1 | 362.9 | 2026-04-17 | 1 | 362.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-024 | 2026-04-17 | 1 | 362.9 | 2026-04-25 | 1 | 362.9 | AMC GT-Galv | A290-053 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10078-1 | 1B-PB-10078-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 720 | 720 | (7630x410x250) | [13 empty] | 720 | 0 |  | 100% | 720 | 2026-04-03 | 1 | 720 | 2026-04-17 | 1 | 720 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-027-1 | 2026-04-25 | 1 | 720 | 2026-04-30 | 1 | 720 | AMC GT-Galv | A290-065-1
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10080-1 | 1B-PB-10080-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 131.5 | 131.5 | (4233x230x200) | [13 empty] | 131.5 | 0 |  | 100% | 131.5 | 2026-04-03 | 1 | 131.5 | 2026-04-17 | 1 | 131.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P1-024 | 2026-04-17 | 1 | 131.5 | 2026-04-25 | 1 | 131.5 | AMC GT-Galv | A290-053 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10009-1 | 1B-PB-10009-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 558.8 | 558.8 | (200x278x7015) | [13 empty] | 502.92 | 55.88 |  | 100% | 558.8 | 2026-07-18 | 1 | 558.8 | 2026-07-22 | 1 | 558.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10014-1 | 1B-PB-10014-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 355.6 | 355.6 | (7015x200x200) | [13 empty] | 320.04 | 35.56 |  | 100% | 355.6 | 2026-07-22 | 1 | 355.6 | 2026-09-03 | 1 | 355.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10020 | 1V-C-10020 | COLUMN | 1 | 7140.9 | 7140.9 | (11370x1863x2189) | [13 empty] | 7140.9 | 0 |  | 100% | 7140.9 | 2026-03-04 | 1 | 7140.9 | 2026-03-09 | 1 | 7140.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P2-002 | 2026-03-09 | 1 | 7140.9 | 2026-03-11 | 1 | 7140.9 | PMC | A290-026 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10021 | 1V-C-10021 | COLUMN | 1 | 16664.3 | 16664.3 | (11370x1389x1250) | [13 empty] | 16664.3 | 0 |  | 100% | 16664.3 | 2026-03-07 | 1 | 16664.3 | 2026-03-12 | 1 | 16664.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P2-003 | 2026-03-12 | 1 | 16664.3 | 2026-03-14 | 1 | 16664.3 | PMC | A290-027 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10033 | 1V-C-10033 | COLUMN | 1 | 16650.8 | 16650.8 | (11370x1389x1250) | [13 empty] | 16650.8 | 0 |  | 100% | 16650.8 | 2026-02-06 | 1 | 16650.8 | 2026-02-13 | 1 | 16650.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P2-004 | 2026-03-13 | 1 | 16650.8 | 2026-03-14 | 1 | 16650.8 | PMC | A290-028 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10035 | 1V-C-10035 | COLUMN | 1 | 21161.1 | 21161.1 | (11470x1628x2434) | [13 empty] | 21161.1 | 0 |  | 100% | 21161.1 | 2026-01-31 | 1 | 21161.1 | 2026-03-10 | 1 | 21161.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P2-006 | 2026-03-18 | 1 | 21161.1 | 2026-03-25 | 1 | 21161.1 | PMC | A290-031 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10037 | 1V-C-10037 | COLUMN | 1 | 18498.7 | 18498.7 | (11370x1600x2361) | [13 empty] | 18498.7 | 0 |  | 100% | 18498.7 | 2026-02-07 | 1 | 18498.7 | 2026-03-09 | 1 | 18498.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P2-005 | 2026-03-15 | 1 | 18498.7 | 2026-03-17 | 1 | 18498.7 | PMC | A290-030 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10042 | 1V-C-10042 | COLUMN | 1 | 21161.4 | 21161.4 | (11470x1608x2434) | [13 empty] | 21161.4 | 0 |  | 100% | 21161.4 | 2026-02-05 | 1 | 21161.4 | 2026-03-03 | 1 | 21161.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P2-006 | 2026-03-18 | 1 | 21161.4 | 2026-03-25 | 1 | 21161.4 | PMC | A290-031 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10047 | 1V-C-10047 | COLUMN | 1 | 6971.8 | 6971.8 | (11370x1802x2042) | [13 empty] | 6971.8 | 0 |  | 100% | 6971.8 | 2026-01-30 | 1 | 6971.8 | 2026-02-08 | 1 | 6971.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P2-001 | 2026-03-06 | 1 | 6971.8 | 2026-03-10 | 1 | 6971.8 | PMC | A290-023 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10000 | 1A-B-10000 | BEAM | 1 | 682.7 | 682.7 | (12989x175x350) | [13 empty] | 682.7 | 0 |  | 100% | 682.7 | 2026-01-26 | 1 | 682.7 | 2026-03-17 | 1 | 682.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-025 | 2026-04-16 | 1 | 682.7 | 2026-04-17 | 1 | 682.7 | AMC GT-Galv | A290-050 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10001 | 1A-B-10001 | BEAM | 1 | 157.5 | 157.5 | (4902x200x194) | [13 empty] | 157.5 | 0 |  | 100% | 157.5 | 2026-01-26 | 1 | 157.5 | 2026-03-17 | 1 | 157.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 157.5 | 2026-04-17 | 1 | 157.5 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10002 | 1A-B-10002 | BEAM | 1 | 157.5 | 157.5 | (4902x200x194) | [13 empty] | 157.5 | 0 |  | 100% | 157.5 | 2026-01-26 | 1 | 157.5 | 2026-03-17 | 1 | 157.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-020 | 2026-04-08 | 1 | 157.5 | 2026-04-17 | 1 | 157.5 | AMC GT-Galv | A290-043 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10003 | 1A-B-10003 | BEAM | 1 | 157.6 | 157.6 | (4903x200x194) | [13 empty] | 157.6 | 0 |  | 100% | 157.6 | 2026-01-26 | 1 | 157.6 | 2026-03-17 | 1 | 157.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 157.6 | 2026-04-17 | 1 | 157.6 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10004 | 1A-B-10004 | BEAM | 1 | 176.4 | 176.4 | (4903x429x194) | [13 empty] | 176.4 | 0 |  | 100% | 176.4 | 2026-01-26 | 1 | 176.4 | 2026-03-17 | 1 | 176.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-020 | 2026-04-08 | 1 | 176.4 | 2026-04-17 | 1 | 176.4 | AMC GT-Galv | A290-043 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10005 | 1A-B-10005(1/2) | BEAM | 1 | 48.35 | 48.35 | (1517x200x194) | [13 empty] | 48.35 | 0 |  | 100% | 48.35 | 2026-01-09 | 1 | 48.35 | 2026-03-17 | 1 | 48.35 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 48.35 | 2026-04-17 | 1 | 48.35 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10005 | 1A-B-10005(2/2) | BEAM | 1 | 48.35 | 48.35 | (1517x200x194) | [13 empty] | 48.35 | 0 |  | 100% | 48.35 | 2026-01-09 | 1 | 48.35 | 2026-03-17 | 1 | 48.35 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 48.35 | 2026-04-17 | 1 | 48.35 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10006 | 1A-B-10006 | BEAM | 1 | 109.3 | 109.3 | (3390x200x194) | [13 empty] | 109.3 | 0 |  | 100% | 109.3 | 2026-01-26 | 1 | 109.3 | 2026-03-17 | 1 | 109.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-021 | 2026-04-10 | 1 | 109.3 | 2026-04-17 | 1 | 109.3 | AMC GT-Galv | A290-045 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10009 | 1A-B-10009 | BEAM | 1 | 492.6 | 492.6 | (6484x200x600) | [13 empty] | 492.6 | 0 |  | 100% | 492.6 | 2026-01-26 | 1 | 492.6 | 2026-03-17 | 1 | 492.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-012 | 2026-03-21 | 1 | 492.6 | 2026-04-06 | 1 | 492.6 | AMC GT-Galv | A290-032 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10017 | 1A-B-10017 | BEAM | 1 | 525.1 | 525.1 | (6985x200x600) | [13 empty] | 525.1 | 0 |  | 100% | 525.1 | 2026-01-26 | 1 | 525.1 | 2026-03-17 | 1 | 525.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-012 | 2026-03-21 | 1 | 525.1 | 2026-04-06 | 1 | 525.1 | AMC GT-Galv | A290-032 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10033 | 1A-B-10033 | BEAM | 1 | 1752.1 | 1752.1 | (15820x280x500) | [13 empty] | 1752.1 | 0 |  | 100% | 1752.1 | 2026-01-27 | 1 | 1752.1 | 2026-03-09 | 1 | 1752.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-010 | 2026-03-09 | 1 | 1752.1 | 2026-03-11 | 1 | 1752.1 | AMC GT-Galv | A290-025 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10034 | 1A-B-10034 | BEAM | 1 | 186.1 | 186.1 | (3768x560x300) | [13 empty] | 186.1 | 0 |  | 100% | 186.1 | 2026-01-09 | 1 | 186.1 | 2026-03-17 | 1 | 186.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 186.1 | 2026-04-17 | 1 | 186.1 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10035 | 1A-B-10035 | BEAM | 1 | 114.1 | 114.1 | (3550x200x194) | [13 empty] | 114.1 | 0 |  | 100% | 114.1 | 2026-01-27 | 1 | 114.1 | 2026-03-17 | 1 | 114.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-021 | 2026-04-10 | 1 | 114.1 | 2026-04-17 | 1 | 114.1 | AMC GT-Galv | A290-045 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10036 | 1A-B-10036 | BEAM | 1 | 147 | 147 | (3691x150x300) | [13 empty] | 147 | 0 |  | 100% | 147 | 2026-01-09 | 1 | 147 | 2026-03-17 | 1 | 147 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 147 | 2026-04-17 | 1 | 147 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10038 | 1A-B-10038 | BEAM | 1 | 91.2 | 91.2 | (2873x200x250) | [13 empty] | 91.2 | 0 |  | 100% | 91.2 | 2026-01-27 | 1 | 91.2 | 2026-03-17 | 1 | 91.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-020 | 2026-04-08 | 1 | 91.2 | 2026-04-17 | 1 | 91.2 | AMC GT-Galv | A290-043 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10039 | 1A-B-10039 | BEAM | 1 | 5167.4 | 5167.4 | (19860x3033x900) | [13 empty] | 5167.4 | 0 |  | 100% | 5167.4 | 2026-03-09 | 1 | 5167.4 | 2026-03-09 | 1 | 5167.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-010-1 | 2026-03-09 | 1 | 5167.4 | 2026-03-20 | 1 | 5167.4 | PAC | A290-024 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10039-1 | 1A-B-10039-1 | BEAM | 1 | 170.5 | 170.5 | (2873x200x294) | [13 empty] | 170.5 | 0 |  | 100% | 170.5 | 2026-04-15 | 1 | 170.5 | 2026-04-15 | 1 | 170.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 170.5 | 2026-04-17 | 1 | 170.5 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10044 | 1A-B-10044 | BEAM | 1 | 123.5 | 123.5 | (3263x150x300) | [13 empty] | 123.5 | 0 |  | 100% | 123.5 | 2026-04-15 | 1 | 123.5 | 2026-04-15 | 1 | 123.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 123.5 | 2026-04-17 | 1 | 123.5 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10047 | 1A-B-10047 | BEAM | 1 | 173.7 | 173.7 | (2873x200x294) | [13 empty] | 173.7 | 0 |  | 100% | 173.7 | 2026-04-15 | 1 | 173.7 | 2026-04-15 | 1 | 173.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 173.7 | 2026-04-17 | 1 | 173.7 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10049 | 1A-B-10049 | BEAM | 1 | 529.4 | 529.4 | (6984x200x600) | [13 empty] | 529.4 | 0 |  | 100% | 529.4 | 2026-01-27 | 1 | 529.4 | 2026-03-17 | 1 | 529.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-012 | 2026-03-21 | 1 | 529.4 | 2026-04-06 | 1 | 529.4 | AMC GT-Galv | A290-032 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10050 | 1A-B-10050 | BEAM | 1 | 114.8 | 114.8 | (2272x200x350) | [13 empty] | 114.8 | 0 |  | 100% | 114.8 | 2026-01-27 | 1 | 114.8 | 2026-03-17 | 1 | 114.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 114.8 | 2026-04-17 | 1 | 114.8 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10051 | 1A-B-10051 | BEAM | 1 | 1596.1 | 1596.1 | (6484x350x800) | [13 empty] | 1596.1 | 0 |  | 100% | 1596.1 | 2026-01-27 | 1 | 1596.1 | 2026-03-17 | 1 | 1596.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 1596.1 | 2026-04-17 | 1 | 1596.1 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10052 | 1A-B-10052 | BEAM | 1 | 388.7 | 388.7 | (5986x200x494) | [13 empty] | 388.7 | 0 |  | 100% | 388.7 | 2026-01-27 | 1 | 388.7 | 2026-03-17 | 1 | 388.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-012 | 2026-03-21 | 1 | 388.7 | 2026-04-06 | 1 | 388.7 | AMC GT-Galv | A290-032 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10053 | 1A-B-10053 | BEAM | 1 | 105.1 | 105.1 | (2450x200x300) | [13 empty] | 105.1 | 0 |  | 100% | 105.1 | 2026-01-09 | 1 | 105.1 | 2026-03-17 | 1 | 105.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 105.1 | 2026-04-17 | 1 | 105.1 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10054 | 1A-B-10054(1/2) | BEAM | 1 | 47.6 | 47.6 | (1491x200x194) | [13 empty] | 47.6 | 0 |  | 100% | 47.6 | 2026-01-09 | 1 | 47.6 | 2026-03-17 | 1 | 47.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 47.6 | 2026-04-17 | 1 | 47.6 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10054 | 1A-B-10054(2/2) | BEAM | 1 | 47.6 | 47.6 | (1491x200x194) | [13 empty] | 47.6 | 0 |  | 100% | 47.6 | 2026-01-09 | 1 | 47.6 | 2026-03-17 | 1 | 47.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 47.6 | 2026-04-17 | 1 | 47.6 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10055 | 1A-B-10055 | BEAM | 1 | 683.4 | 683.4 | (12989x175x350) | [13 empty] | 683.4 | 0 |  | 100% | 683.4 | 2026-01-27 | 1 | 683.4 | 2026-03-17 | 1 | 683.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-025 | 2026-04-16 | 1 | 683.4 | 2026-04-17 | 1 | 683.4 | AMC GT-Galv | A290-050 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10057 | 1A-B-10057 | BEAM | 1 | 157.5 | 157.5 | (4902x200x194) | [13 empty] | 157.5 | 0 |  | 100% | 157.5 | 2026-01-27 | 1 | 157.5 | 2026-03-17 | 1 | 157.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 157.5 | 2026-04-17 | 1 | 157.5 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10058 | 1A-B-10058 | BEAM | 1 | 48.5 | 48.5 | (1517x200x194) | [13 empty] | 48.5 | 0 |  | 100% | 48.5 | 2026-01-27 | 1 | 48.5 | 2026-03-17 | 1 | 48.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 48.5 | 2026-04-17 | 1 | 48.5 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10062 | 1A-B-10062 | BEAM | 1 | 111.4 | 111.4 | (3527x200x194) | [13 empty] | 111.4 | 0 |  | 100% | 111.4 | 2026-01-27 | 1 | 111.4 | 2026-03-17 | 1 | 111.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 111.4 | 2026-04-17 | 1 | 111.4 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10063 | 1A-B-10063 | BEAM | 1 | 44.5 | 44.5 | (1383x200x194) | [13 empty] | 44.5 | 0 |  | 100% | 44.5 | 2026-01-28 | 1 | 44.5 | 2026-03-17 | 1 | 44.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 44.5 | 2026-04-17 | 1 | 44.5 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10064 | 1A-B-10064 | BEAM | 1 | 157.6 | 157.6 | (4903x200x194) | [13 empty] | 157.6 | 0 |  | 100% | 157.6 | 2026-01-28 | 1 | 157.6 | 2026-04-06 | 1 | 157.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 157.6 | 2026-04-17 | 1 | 157.6 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10065 | 1A-B-10065 | BEAM | 1 | 177.4 | 177.4 | (4903x429x194) | [13 empty] | 177.4 | 0 |  | 100% | 177.4 | 2026-01-28 | 1 | 177.4 | 2026-04-07 | 1 | 177.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-020 | 2026-04-08 | 1 | 177.4 | 2026-04-17 | 1 | 177.4 | AMC GT-Galv | A290-043 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10066 | 1A-B-10066 | BEAM | 1 | 157.5 | 157.5 | (4902x200x194) | [13 empty] | 157.5 | 0 |  | 100% | 157.5 | 2026-01-28 | 1 | 157.5 | 2026-04-07 | 1 | 157.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-020 | 2026-04-08 | 1 | 157.5 | 2026-04-17 | 1 | 157.5 | AMC GT-Galv | A290-043 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10067 | 1A-B-10067 | BEAM | 1 | 116.5 | 116.5 | (2307x200x350) | [13 empty] | 116.5 | 0 |  | 100% | 116.5 | 2026-01-28 | 1 | 116.5 | 2026-04-07 | 1 | 116.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 116.5 | 2026-04-17 | 1 | 116.5 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10068 | 1A-B-10068 | BEAM | 1 | 146.9 | 146.9 | (3691x150x300) | [13 empty] | 146.9 | 0 |  | 100% | 146.9 | 2026-04-15 | 1 | 146.9 | 2026-04-15 | 1 | 146.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 146.9 | 2026-04-17 | 1 | 146.9 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10069 | 1A-B-10069 | BEAM | 1 | 106.6 | 106.6 | (3367x200x194) | [13 empty] | 106.6 | 0 |  | 100% | 106.6 | 2026-01-28 | 1 | 106.6 | 2026-04-07 | 1 | 106.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 106.6 | 2026-04-17 | 1 | 106.6 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10000 | 1A-HB-10000(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.55 | 30.55 | (1945x150x100) | [13 empty] | 30.55 | 0 |  | 100% | 30.55 | 2026-01-20 | 1 | 30.55 | 2026-01-20 | 1 | 30.55 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 30.55 | 2026-01-24 | 1 | 30.55 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10000 | 1A-HB-10000(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.55 | 30.55 | (1945x150x100) | [13 empty] | 30.55 | 0 |  | 100% | 30.55 | 2026-01-20 | 1 | 30.55 | 2026-01-20 | 1 | 30.55 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 30.55 | 2026-01-24 | 1 | 30.55 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10001 | 1A-HB-10001(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.5 | 30.5 | (1942x150x100) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-01-20 | 1 | 30.5 | 2026-01-20 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 30.5 | 2026-01-24 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10001 | 1A-HB-10001(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.5 | 30.5 | (1942x150x100) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-01-20 | 1 | 30.5 | 2026-01-20 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 30.5 | 2026-01-24 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10002 | 1A-HB-10002(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.8 | 30.8 | (1965x150x100) | [13 empty] | 30.8 | 0 |  | 100% | 30.8 | 2026-01-20 | 1 | 30.8 | 2026-01-20 | 1 | 30.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 30.8 | 2026-01-24 | 1 | 30.8 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10002 | 1A-HB-10002(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.8 | 30.8 | (1965x150x100) | [13 empty] | 30.8 | 0 |  | 100% | 30.8 | 2026-01-20 | 1 | 30.8 | 2026-01-20 | 1 | 30.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 30.8 | 2026-01-24 | 1 | 30.8 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10003 | 1A-HB-10003(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 28.25 | 28.25 | (1770x150x100) | [13 empty] | 28.25 | 0 |  | 100% | 28.25 | 2026-01-20 | 1 | 28.25 | 2026-01-20 | 1 | 28.25 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 28.25 | 2026-01-24 | 1 | 28.25 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10003 | 1A-HB-10003(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 28.25 | 28.25 | (1770x150x100) | [13 empty] | 28.25 | 0 |  | 100% | 28.25 | 2026-01-20 | 1 | 28.25 | 2026-01-20 | 1 | 28.25 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 28.25 | 2026-01-24 | 1 | 28.25 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10004 | 1A-HB-10004(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 28.05 | 28.05 | (1753x150x100) | [13 empty] | 28.05 | 0 |  | 100% | 28.05 | 2026-01-20 | 1 | 28.05 | 2026-01-20 | 1 | 28.05 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 28.05 | 2026-01-24 | 1 | 28.05 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10004 | 1A-HB-10004(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 28.05 | 28.05 | (1753x150x100) | [13 empty] | 28.05 | 0 |  | 100% | 28.05 | 2026-01-20 | 1 | 28.05 | 2026-01-20 | 1 | 28.05 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 28.05 | 2026-01-24 | 1 | 28.05 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10005 | 1A-HB-10005 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 24.7 | 24.7 | (1501x150x100) | [13 empty] | 24.7 | 0 |  | 100% | 24.7 | 2026-01-20 | 1 | 24.7 | 2026-01-20 | 1 | 24.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 24.7 | 2026-01-24 | 1 | 24.7 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10006 | 1A-HB-10006 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 24.7 | 24.7 | (1503x150x100) | [13 empty] | 24.7 | 0 |  | 100% | 24.7 | 2026-01-20 | 1 | 24.7 | 2026-01-20 | 1 | 24.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 24.7 | 2026-01-24 | 1 | 24.7 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10007 | 1A-HB-10007 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 25.3 | 25.3 | (1546x150x100) | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-01-20 | 1 | 25.3 | 2026-01-20 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 25.3 | 2026-01-24 | 1 | 25.3 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10008 | 1A-HB-10008 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 25.4 | 25.4 | (1551x150x100) | [13 empty] | 25.4 | 0 |  | 100% | 25.4 | 2026-01-20 | 1 | 25.4 | 2026-01-20 | 1 | 25.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 25.4 | 2026-01-24 | 1 | 25.4 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10015 | 1A-HB-10015 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.4 | 56.4 | (3925x150x100) | [13 empty] | 56.4 | 0 |  | 100% | 56.4 | 2026-01-20 | 1 | 56.4 | 2026-01-20 | 1 | 56.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 56.4 | 2026-01-24 | 1 | 56.4 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10016 | 1A-HB-10016 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.2 | 56.2 | (3907x150x100) | [13 empty] | 56.2 | 0 |  | 100% | 56.2 | 2026-01-20 | 1 | 56.2 | 2026-01-20 | 1 | 56.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 56.2 | 2026-01-24 | 1 | 56.2 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10017 | 1A-HB-10017 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.2 | 56.2 | (3905x150x100) | [13 empty] | 56.2 | 0 |  | 100% | 56.2 | 2026-01-20 | 1 | 56.2 | 2026-01-20 | 1 | 56.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 56.2 | 2026-01-24 | 1 | 56.2 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10019 | 1A-HB-10019 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.4 | 56.4 | (3924x150x100) | [13 empty] | 56.4 | 0 |  | 100% | 56.4 | 2026-01-20 | 1 | 56.4 | 2026-01-20 | 1 | 56.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 56.4 | 2026-01-24 | 1 | 56.4 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10020 | 1A-HB-10020(1/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20.6667 | 20.6667 | (1191x150x100) | [13 empty] | 20.6667 | 0 |  | 100% | 20.6667 | 2026-01-20 | 1 | 20.6667 | 2026-01-20 | 1 | 20.6667 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 20.6667 | 2026-01-24 | 1 | 20.6667 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10020 | 1A-HB-10020(2/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20.6667 | 20.6667 | (1191x150x100) | [13 empty] | 20.6667 | 0 |  | 100% | 20.6667 | 2026-01-20 | 1 | 20.6667 | 2026-01-20 | 1 | 20.6667 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 20.6667 | 2026-01-24 | 1 | 20.6667 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10020 | 1A-HB-10020(3/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20.6667 | 20.6667 | (1191x150x100) | [13 empty] | 20.6667 | 0 |  | 100% | 20.6667 | 2026-01-20 | 1 | 20.6667 | 2026-01-20 | 1 | 20.6667 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 20.6667 | 2026-01-24 | 1 | 20.6667 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10021 | 1A-HB-10021 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20 | 20 | (1142x150x100) | [13 empty] | 20 | 0 |  | 100% | 20 | 2026-01-20 | 1 | 20 | 2026-01-20 | 1 | 20 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 20 | 2026-01-24 | 1 | 20 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10022 | 1A-HB-10022(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29 | 29 | (1827x150x100) | [13 empty] | 29 | 0 |  | 100% | 29 | 2026-01-20 | 1 | 29 | 2026-01-20 | 1 | 29 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 29 | 2026-01-24 | 1 | 29 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10022 | 1A-HB-10022(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29 | 29 | (1827x150x100) | [13 empty] | 29 | 0 |  | 100% | 29 | 2026-01-20 | 1 | 29 | 2026-01-20 | 1 | 29 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 29 | 2026-01-24 | 1 | 29 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10023 | 1A-HB-10023 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.2 | 30.2 | (1922x150x100) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2026-01-20 | 1 | 30.2 | 2026-01-20 | 1 | 30.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 30.2 | 2026-01-24 | 1 | 30.2 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10024 | 1A-HB-10024(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29.3 | 29.3 | (1847x150x100) | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-01-20 | 1 | 29.3 | 2026-01-20 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 29.3 | 2026-01-24 | 1 | 29.3 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10024 | 1A-HB-10024(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29.3 | 29.3 | (1847x150x100) | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-01-20 | 1 | 29.3 | 2026-01-20 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 29.3 | 2026-01-24 | 1 | 29.3 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10026 | 1A-HB-10026 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 166.2 | 166.2 | (5799x220x150) | [13 empty] | 166.2 | 0 |  | 100% | 166.2 | 2026-01-20 | 1 | 166.2 | 2026-01-20 | 1 | 166.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 166.2 | 2026-01-24 | 1 | 166.2 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10027 | 1A-HB-10027 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 160.4 | 160.4 | (5579x220x150) | [13 empty] | 160.4 | 0 |  | 100% | 160.4 | 2026-01-20 | 1 | 160.4 | 2026-01-20 | 1 | 160.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 160.4 | 2026-01-24 | 1 | 160.4 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10028 | 1A-HB-10028 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 188.1 | 188.1 | (6626x220x150) | [13 empty] | 188.1 | 0 |  | 100% | 188.1 | 2026-01-20 | 1 | 188.1 | 2026-01-20 | 1 | 188.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 188.1 | 2026-01-24 | 1 | 188.1 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10030 | 1A-HB-10030(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 151.95 | 151.95 | (5258x220x150) | [13 empty] | 151.95 | 0 |  | 100% | 151.95 | 2026-01-20 | 1 | 151.95 | 2026-01-20 | 1 | 151.95 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 151.95 | 2026-01-24 | 1 | 151.95 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10030 | 1A-HB-10030(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 151.95 | 151.95 | (5258x220x150) | [13 empty] | 151.95 | 0 |  | 100% | 151.95 | 2026-01-20 | 1 | 151.95 | 2026-01-20 | 1 | 151.95 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 151.95 | 2026-01-24 | 1 | 151.95 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10032 | 1A-HB-10032 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 104.8 | 104.8 | (3104x220x150) | [13 empty] | 104.8 | 0 |  | 100% | 104.8 | 2026-01-20 | 1 | 104.8 | 2026-01-20 | 1 | 104.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 104.8 | 2026-01-24 | 1 | 104.8 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10033 | 1A-HB-10033(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 84.85 | 84.85 | (2717x220x150) | [13 empty] | 84.85 | 0 |  | 100% | 84.85 | 2026-01-20 | 1 | 84.85 | 2026-01-20 | 1 | 84.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 84.85 | 2026-01-24 | 1 | 84.85 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10033 | 1A-HB-10033(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 84.85 | 84.85 | (2717x220x150) | [13 empty] | 84.85 | 0 |  | 100% | 84.85 | 2026-01-20 | 1 | 84.85 | 2026-01-20 | 1 | 84.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 84.85 | 2026-01-24 | 1 | 84.85 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10034 | 1A-HB-10034 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99 | 99 | (2885x220x150) | [13 empty] | 99 | 0 |  | 100% | 99 | 2026-01-20 | 1 | 99 | 2026-01-20 | 1 | 99 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 99 | 2026-01-24 | 1 | 99 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10040 | 1A-HB-10040 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.1 | 99.1 | (2887x220x150) | [13 empty] | 99.1 | 0 |  | 100% | 99.1 | 2026-01-20 | 1 | 99.1 | 2026-01-20 | 1 | 99.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 99.1 | 2026-01-24 | 1 | 99.1 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10041 | 1A-HB-10041 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 104.8 | 104.8 | (3101x220x150) | [13 empty] | 104.8 | 0 |  | 100% | 104.8 | 2026-01-09 | 1 | 104.8 | 2026-01-20 | 1 | 104.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 104.8 | 2026-01-24 | 1 | 104.8 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10043 | 1A-HB-10043 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 184.1 | 184.1 | (6477x220x150) | [13 empty] | 184.1 | 0 |  | 100% | 184.1 | 2026-01-09 | 1 | 184.1 | 2026-01-20 | 1 | 184.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 184.1 | 2026-01-24 | 1 | 184.1 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10046 | 1A-HB-10046 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 538 | 538 | (5768x390x250) | [13 empty] | 538 | 0 |  | 100% | 538 | 2026-01-20 | 1 | 538 | 2026-01-20 | 1 | 538 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 538 | 2026-01-24 | 1 | 538 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10047 | 1A-HB-10047 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 247.6 | 247.6 | (1777x390x250) | [13 empty] | 247.6 | 0 |  | 100% | 247.6 | 2026-01-20 | 1 | 247.6 | 2026-01-20 | 1 | 247.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 247.6 | 2026-01-24 | 1 | 247.6 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10050 | 1A-HB-10050 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 261.4 | 261.4 | (6369x290x200) | [13 empty] | 261.4 | 0 |  | 100% | 261.4 | 2026-01-20 | 1 | 261.4 | 2026-01-20 | 1 | 261.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 261.4 | 2026-01-24 | 1 | 261.4 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10057 | 1A-HB-10057(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 203.45 | 203.45 | (4740x290x200) | [13 empty] | 203.45 | 0 |  | 100% | 203.45 | 2026-01-20 | 1 | 203.45 | 2026-01-20 | 1 | 203.45 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 203.45 | 2026-01-24 | 1 | 203.45 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10057 | 1A-HB-10057(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 203.45 | 203.45 | (4740x290x200) | [13 empty] | 203.45 | 0 |  | 100% | 203.45 | 2026-01-20 | 1 | 203.45 | 2026-01-20 | 1 | 203.45 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 203.45 | 2026-01-24 | 1 | 203.45 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10059 | 1A-HB-10059(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 115.65 | 115.65 | (2271x290x200) | [13 empty] | 115.65 | 0 |  | 100% | 115.65 | 2026-01-20 | 1 | 115.65 | 2026-01-20 | 1 | 115.65 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 115.65 | 2026-01-24 | 1 | 115.65 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10059 | 1A-HB-10059(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 115.65 | 115.65 | (2271x290x200) | [13 empty] | 115.65 | 0 |  | 100% | 115.65 | 2026-01-20 | 1 | 115.65 | 2026-01-20 | 1 | 115.65 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 115.65 | 2026-01-24 | 1 | 115.65 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10061 | 1A-HB-10061 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 88.3 | 88.3 | (1504x290x200) | [13 empty] | 88.3 | 0 |  | 100% | 88.3 | 2026-01-20 | 1 | 88.3 | 2026-01-20 | 1 | 88.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 88.3 | 2026-01-24 | 1 | 88.3 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10062 | 1A-HB-10062 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 162.5 | 162.5 | (3589x290x200) | [13 empty] | 162.5 | 0 |  | 100% | 162.5 | 2026-01-20 | 1 | 162.5 | 2026-01-20 | 1 | 162.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 162.5 | 2026-01-24 | 1 | 162.5 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10063 | 1A-HB-10063(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 271.55 | 271.55 | (6654x290x200) | [13 empty] | 271.55 | 0 |  | 100% | 271.55 | 2026-01-20 | 1 | 271.55 | 2026-01-20 | 1 | 271.55 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 271.55 | 2026-01-24 | 1 | 271.55 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10063 | 1A-HB-10063(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 271.55 | 271.55 | (6654x290x200) | [13 empty] | 271.55 | 0 |  | 100% | 271.55 | 2026-01-20 | 1 | 271.55 | 2026-01-20 | 1 | 271.55 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 271.55 | 2026-01-24 | 1 | 271.55 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10066 | 1A-HB-10066 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 254.8 | 254.8 | (6183x290x200) | [13 empty] | 254.8 | 0 |  | 100% | 254.8 | 2026-01-20 | 1 | 254.8 | 2026-01-20 | 1 | 254.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 254.8 | 2026-01-24 | 1 | 254.8 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10067 | 1A-HB-10067 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 247.5 | 247.5 | (1777x390x250) | [13 empty] | 247.5 | 0 |  | 100% | 247.5 | 2026-01-20 | 1 | 247.5 | 2026-01-20 | 1 | 247.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 247.5 | 2026-01-24 | 1 | 247.5 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10069 | 1A-HB-10069 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 388.5 | 388.5 | (7162x360x250) | [13 empty] | 388.5 | 0 |  | 100% | 388.5 | 2026-01-26 | 1 | 388.5 | 2026-01-30 | 1 | 388.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-005 | 2026-01-30 | 1 | 388.5 | 2026-02-11 | 1 | 388.5 | AMC GT-Galv | A290-013 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10071 | 1A-HB-10071 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 381.2 | 381.2 | (6999x360x250) | [13 empty] | 381.2 | 0 |  | 100% | 381.2 | 2026-01-26 | 1 | 381.2 | 2026-01-30 | 1 | 381.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-005 | 2026-01-30 | 1 | 381.2 | 2026-02-11 | 1 | 381.2 | AMC GT-Galv | A290-013 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10072 | 1A-HB-10072(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 358.2 | 358.2 | (6489x360x250) | [13 empty] | 358.2 | 0 |  | 100% | 358.2 | 2026-01-26 | 1 | 358.2 | 2026-01-30 | 1 | 358.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-005 | 2026-01-30 | 1 | 358.2 | 2026-02-11 | 1 | 358.2 | AMC GT-Galv | A290-013 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10072 | 1A-HB-10072(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 358.2 | 358.2 | (6489x360x250) | [13 empty] | 358.2 | 0 |  | 100% | 358.2 | 2026-01-26 | 1 | 358.2 | 2026-01-30 | 1 | 358.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-005 | 2026-01-30 | 1 | 358.2 | 2026-02-11 | 1 | 358.2 | AMC GT-Galv | A290-013 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10073 | 1A-HB-10073 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 382.9 | 382.9 | (7038x360x250) | [13 empty] | 382.9 | 0 |  | 100% | 382.9 | 2026-01-28 | 1 | 382.9 | 2026-01-30 | 1 | 382.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-005 | 2026-01-30 | 1 | 382.9 | 2026-02-11 | 1 | 382.9 | AMC GT-Galv | A290-013 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10074 | 1A-HB-10074 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 382.8 | 382.8 | (7035x360x250) | [13 empty] | 382.8 | 0 |  | 100% | 382.8 | 2026-01-28 | 1 | 382.8 | 2026-01-30 | 1 | 382.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-005 | 2026-01-30 | 1 | 382.8 | 2026-02-11 | 1 | 382.8 | AMC GT-Galv | A290-013 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10075 | 1A-HB-10075 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 746 | 746 | (8626x390x250) | [13 empty] | 746 | 0 |  | 100% | 746 | 2026-01-20 | 1 | 746 | 2026-01-20 | 1 | 746 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 746 | 2026-01-24 | 1 | 746 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10077 | 1A-HB-10077 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.2 | 30.2 | (1922x150x100) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2026-01-09 | 1 | 30.2 | 2026-01-20 | 1 | 30.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 30.2 | 2026-01-24 | 1 | 30.2 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10078 | 1A-HB-10078 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 748.5 | 748.5 | (8659x390x250) | [13 empty] | 748.5 | 0 |  | 100% | 748.5 | 2026-01-20 | 1 | 748.5 | 2026-01-20 | 1 | 748.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 748.5 | 2026-01-24 | 1 | 748.5 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10000 | 1A-PL-10000(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.3 | 12.3 | (360x116x319) | [13 empty] | 12.3 | 0 |  | 100% | 12.3 | 2026-01-09 | 1 | 12.3 | 2026-02-01 | 1 | 12.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.3 | 2026-02-11 | 1 | 12.3 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10000 | 1A-PL-10000(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.3 | 12.3 | (360x116x319) | [13 empty] | 12.3 | 0 |  | 100% | 12.3 | 2026-01-09 | 1 | 12.3 | 2026-02-01 | 1 | 12.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.3 | 2026-02-11 | 1 | 12.3 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10001 | 1A-PL-10001 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.3 | 12.3 | (360x116x319) | [13 empty] | 12.3 | 0 |  | 100% | 12.3 | 2026-01-09 | 1 | 12.3 | 2026-02-01 | 1 | 12.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.3 | 2026-02-11 | 1 | 12.3 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10001-1 | 1A-PL-10001-1 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.6 | 13.6 | (501x116x303) | [13 empty] | 13.6 | 0 |  | 100% | 13.6 | 2026-01-09 | 1 | 13.6 | 2026-02-01 | 1 | 13.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 13.6 | 2026-02-11 | 1 | 13.6 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10002 | 1A-PL-10002(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.15 | 10.15 | (318x116x319) | [13 empty] | 10.15 | 0 |  | 100% | 10.15 | 2026-01-09 | 1 | 10.15 | 2026-02-01 | 1 | 10.15 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 10.15 | 2026-02-11 | 1 | 10.15 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10002 | 1A-PL-10002(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.15 | 10.15 | (318x116x319) | [13 empty] | 10.15 | 0 |  | 100% | 10.15 | 2026-01-09 | 1 | 10.15 | 2026-02-01 | 1 | 10.15 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 10.15 | 2026-02-11 | 1 | 10.15 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10003 | 1A-PL-10003 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.1 | 10.1 | (451x116x237) | [13 empty] | 10.1 | 0 |  | 100% | 10.1 | 2026-01-09 | 1 | 10.1 | 2026-02-01 | 1 | 10.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 10.1 | 2026-02-11 | 1 | 10.1 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10004 | 1A-PL-10004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.4 | 10.4 | (319x116x328) | [13 empty] | 10.4 | 0 |  | 100% | 10.4 | 2026-01-09 | 1 | 10.4 | 2026-02-01 | 1 | 10.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 10.4 | 2026-02-11 | 1 | 10.4 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10005 | 1A-PL-10005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.3 | 10.3 | (328x116x319) | [13 empty] | 10.3 | 0 |  | 100% | 10.3 | 2026-01-09 | 1 | 10.3 | 2026-02-01 | 1 | 10.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 10.3 | 2026-02-11 | 1 | 10.3 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10008 | 1A-PL-10008 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 38.9 | 38.9 | (667x190x434) | [13 empty] | 38.9 | 0 |  | 100% | 38.9 | 2026-01-28 | 1 | 38.9 | 2026-04-15 | 1 | 38.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-027 | 2026-04-17 | 1 | 38.9 | 2026-04-25 | 1 | 38.9 | AMC GT-Galv | A290-054 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10009 | 1A-PL-10009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 77.9 | 77.9 | (553x190x667) | [13 empty] | 77.9 | 0 |  | 100% | 77.9 | 2026-01-09 | 1 | 77.9 | 2026-02-01 | 1 | 77.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 77.9 | 2026-02-11 | 1 | 77.9 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10017 | 1A-PL-10017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 181.5 | 181.5 | (921x200x860) | [13 empty] | 181.5 | 0 |  | 100% | 181.5 | 2026-01-09 | 1 | 181.5 | 2026-02-01 | 1 | 181.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 181.5 | 2026-02-11 | 1 | 181.5 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10021 | 1A-PL-10021 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 66.4 | 66.4 | (861x210x591) | [13 empty] | 66.4 | 0 |  | 100% | 66.4 | 2026-01-28 | 1 | 66.4 | 2026-02-01 | 1 | 66.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 66.4 | 2026-02-11 | 1 | 66.4 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10031 | 1A-PL-10031 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 91.8 | 91.8 | (743x190x709) | [13 empty] | 91.8 | 0 |  | 100% | 91.8 | 2026-01-09 | 1 | 91.8 | 2026-02-01 | 1 | 91.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 91.8 | 2026-02-11 | 1 | 91.8 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10032 | 1A-PL-10032 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 55.2 | 55.2 | (541x190x599) | [13 empty] | 55.2 | 0 |  | 100% | 55.2 | 2026-01-28 | 1 | 55.2 | 2026-04-15 | 1 | 55.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-027 | 2026-04-17 | 1 | 55.2 | 2026-04-25 | 1 | 55.2 | AMC GT-Galv | A290-054 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10033 | 1A-PL-10033 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.2 | 18.2 | (623x190x352) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-01-09 | 1 | 18.2 | 2026-02-01 | 1 | 18.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 18.2 | 2026-02-11 | 1 | 18.2 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10034 | 1A-PL-10034 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.3 | 10.3 | (451x116x245) | [13 empty] | 10.3 | 0 |  | 100% | 10.3 | 2026-01-09 | 1 | 10.3 | 2026-02-01 | 1 | 10.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 10.3 | 2026-02-11 | 1 | 10.3 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10035 | 1A-PL-10035 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.2 | 22.2 | (459x122x578) | [13 empty] | 22.2 | 0 |  | 100% | 22.2 | 2026-01-09 | 1 | 22.2 | 2026-02-01 | 1 | 22.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 22.2 | 2026-02-11 | 1 | 22.2 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10037 | 1A-PL-10037 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.2 | 22.2 | (459x122x574) | [13 empty] | 22.2 | 0 |  | 100% | 22.2 | 2026-01-28 | 1 | 22.2 | 2026-02-01 | 1 | 22.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 22.2 | 2026-02-11 | 1 | 22.2 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10039 | 1A-PL-10039 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.8 | 16.8 | (388x122x476) | [13 empty] | 16.8 | 0 |  | 100% | 16.8 | 2026-01-28 | 1 | 16.8 | 2026-02-01 | 1 | 16.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 16.8 | 2026-02-11 | 1 | 16.8 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10040 | 1A-PL-10040 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.8 | 16.8 | (613x122x356) | [13 empty] | 16.8 | 0 |  | 100% | 16.8 | 2026-01-28 | 1 | 16.8 | 2026-02-01 | 1 | 16.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 16.8 | 2026-02-11 | 1 | 16.8 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10042 | 1A-PL-10042 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.2 | 22.2 | (459x122x576) | [13 empty] | 22.2 | 0 |  | 100% | 22.2 | 2026-01-28 | 1 | 22.2 | 2026-04-15 | 1 | 22.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-027 | 2026-04-17 | 1 | 22.2 | 2026-04-25 | 1 | 22.2 | AMC GT-Galv | A290-054 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10043 | 1A-PL-10043 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.3 | 22.3 | (459x122x579) | [13 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-01-28 | 1 | 22.3 | 2026-02-01 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 22.3 | 2026-02-11 | 1 | 22.3 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10045 | 1A-PL-10045 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.2 | 18.2 | (401x190x478) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-01-28 | 1 | 18.2 | 2026-02-01 | 1 | 18.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 18.2 | 2026-02-11 | 1 | 18.2 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10046 | 1A-PL-10046 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 55.2 | 55.2 | (804x190x478) | [13 empty] | 55.2 | 0 |  | 100% | 55.2 | 2026-01-28 | 1 | 55.2 | 2026-04-15 | 1 | 55.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-027 | 2026-04-17 | 1 | 55.2 | 2026-04-25 | 1 | 55.2 | AMC GT-Galv | A290-054 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10047 | 1A-PL-10047 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 90.1 | 90.1 | (743x190x709) | [13 empty] | 90.1 | 0 |  | 100% | 90.1 | 2026-01-28 | 1 | 90.1 | 2026-02-01 | 1 | 90.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 90.1 | 2026-02-11 | 1 | 90.1 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10048 | 1A-PL-10048 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65.8 | 65.8 | (857x135x584) | [13 empty] | 65.8 | 0 |  | 100% | 65.8 | 2026-01-28 | 1 | 65.8 | 2026-04-15 | 1 | 65.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-027 | 2026-04-17 | 1 | 65.8 | 2026-04-25 | 1 | 65.8 | AMC GT-Galv | A290-054 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10057 | 1A-PL-10057 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65.8 | 65.8 | (764x210x561) | [13 empty] | 65.8 | 0 |  | 100% | 65.8 | 2026-01-28 | 1 | 65.8 | 2026-02-01 | 1 | 65.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 65.8 | 2026-02-11 | 1 | 65.8 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10062 | 1A-PL-10062 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 180 | 180 | (920x201x816) | [13 empty] | 180 | 0 |  | 100% | 180 | 2026-01-28 | 1 | 180 | 2026-02-01 | 1 | 180 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 180 | 2026-02-11 | 1 | 180 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10069 | 1A-PL-10069 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 51.7 | 51.7 | (515x190x773) | [13 empty] | 51.7 | 0 |  | 100% | 51.7 | 2026-01-28 | 1 | 51.7 | 2026-02-01 | 1 | 51.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 51.7 | 2026-02-11 | 1 | 51.7 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10070 | 1A-PL-10070 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 93 | 93 | (773x190x625) | [13 empty] | 93 | 0 |  | 100% | 93 | 2026-01-28 | 1 | 93 | 2026-02-01 | 1 | 93 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 93 | 2026-02-11 | 1 | 93 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10071 | 1A-PL-10071 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 53.3 | 53.3 | (765x190x518) | [13 empty] | 53.3 | 0 |  | 100% | 53.3 | 2026-01-28 | 1 | 53.3 | 2026-04-15 | 1 | 53.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-027 | 2026-04-17 | 1 | 53.3 | 2026-04-25 | 1 | 53.3 | AMC GT-Galv | A290-054 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10072 | 1A-PL-10072 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 42.3 | 42.3 | (730x190x623) | [13 empty] | 42.3 | 0 |  | 100% | 42.3 | 2026-01-28 | 1 | 42.3 | 2026-02-01 | 1 | 42.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 42.3 | 2026-02-11 | 1 | 42.3 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10073 | 1A-PL-10073 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.4 | 12.4 | (367x116x318) | [13 empty] | 12.4 | 0 |  | 100% | 12.4 | 2026-01-28 | 1 | 12.4 | 2026-02-01 | 1 | 12.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.4 | 2026-02-11 | 1 | 12.4 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10074 | 1A-PL-10074(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.85 | 12.85 | (385x116x318) | [13 empty] | 12.85 | 0 |  | 100% | 12.85 | 2026-01-28 | 1 | 12.85 | 2026-02-01 | 1 | 12.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.85 | 2026-02-11 | 1 | 12.85 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10074 | 1A-PL-10074(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.85 | 12.85 | (385x116x318) | [13 empty] | 12.85 | 0 |  | 100% | 12.85 | 2026-01-28 | 1 | 12.85 | 2026-02-01 | 1 | 12.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.85 | 2026-02-11 | 1 | 12.85 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10075 | 1A-PL-10075(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.9 | 13.9 | (116x364x385) | [13 empty] | 13.9 | 0 |  | 100% | 13.9 | 2026-01-28 | 1 | 13.9 | 2026-02-01 | 1 | 13.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 13.9 | 2026-02-11 | 1 | 13.9 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10075 | 1A-PL-10075(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.9 | 13.9 | (116x364x385) | [13 empty] | 13.9 | 0 |  | 100% | 13.9 | 2026-01-28 | 1 | 13.9 | 2026-02-01 | 1 | 13.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 13.9 | 2026-02-11 | 1 | 13.9 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10076 | 1A-PL-10076 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.3 | 14.3 | (367x116x382) | [13 empty] | 14.3 | 0 |  | 100% | 14.3 | 2026-01-28 | 1 | 14.3 | 2026-02-01 | 1 | 14.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 14.3 | 2026-02-11 | 1 | 14.3 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10077 | 1A-PL-10077(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.8 | 12.8 | (381x116x318) | [13 empty] | 12.8 | 0 |  | 100% | 12.8 | 2026-01-28 | 1 | 12.8 | 2026-02-01 | 1 | 12.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.8 | 2026-02-11 | 1 | 12.8 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10077 | 1A-PL-10077(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.8 | 12.8 | (381x116x318) | [13 empty] | 12.8 | 0 |  | 100% | 12.8 | 2026-01-28 | 1 | 12.8 | 2026-02-01 | 1 | 12.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.8 | 2026-02-11 | 1 | 12.8 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10079 | 1A-PL-10079(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.4 | 12.4 | (318x116x364) | [13 empty] | 12.4 | 0 |  | 100% | 12.4 | 2026-01-28 | 1 | 12.4 | 2026-02-01 | 1 | 12.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.4 | 2026-02-11 | 1 | 12.4 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10079 | 1A-PL-10079(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.4 | 12.4 | (318x116x364) | [13 empty] | 12.4 | 0 |  | 100% | 12.4 | 2026-01-28 | 1 | 12.4 | 2026-02-01 | 1 | 12.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-006 | 2026-02-01 | 1 | 12.4 | 2026-02-11 | 1 | 12.4 | AMC GT-Galv | A290-014 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10002 | 1B-PB-10002 | PLATFORM BEAM | 1 | 90 | 90 | (2962x150x200) | [13 empty] | 90 | 0 |  | 100% | 90 | 2026-01-28 | 1 | 90 | 2026-03-24 | 1 | 90 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-021 | 2026-04-10 | 1 | 90 | 2026-04-17 | 1 | 90 | AMC GT-Galv | A290-045 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10003 | 1B-PB-10003 | PLATFORM BEAM | 1 | 191.9 | 191.9 | (6240x290x200) | [13 empty] | 191.9 | 0 |  | 100% | 191.9 | 2026-01-28 | 1 | 191.9 | 2026-03-24 | 1 | 191.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 191.9 | 2026-04-17 | 1 | 191.9 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10008 | 1B-PB-10008 | PLATFORM BEAM | 1 | 105.2 | 105.2 | (3470x150x200) | [13 empty] | 105.2 | 0 |  | 100% | 105.2 | 2026-01-28 | 1 | 105.2 | 2026-03-24 | 1 | 105.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-021 | 2026-04-10 | 1 | 105.2 | 2026-04-17 | 1 | 105.2 | AMC GT-Galv | A290-045 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10011 | 1B-PB-10011 | PLATFORM BEAM | 1 | 207.7 | 207.7 | (6780x230x200) | [13 empty] | 207.7 | 0 |  | 100% | 207.7 | 2026-03-22 | 1 | 207.7 | 2026-03-24 | 1 | 207.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 207.7 | 2026-04-17 | 1 | 207.7 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10013 | 1B-PB-10013 | PLATFORM BEAM | 1 | 141.2 | 141.2 | (4513x310x200) | [13 empty] | 141.2 | 0 |  | 100% | 141.2 | 2026-01-28 | 1 | 141.2 | 2026-03-24 | 1 | 141.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 141.2 | 2026-04-17 | 1 | 141.2 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10021 | 1B-PB-10021(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 43.45 | 43.45 | (1326x150x194) | [13 empty] | 43.45 | 0 |  | 100% | 43.45 | 2026-01-28 | 1 | 43.45 | 2026-03-24 | 1 | 43.45 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 43.45 | 2026-04-17 | 1 | 43.45 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10021 | 1B-PB-10021(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 43.45 | 43.45 | (1326x150x194) | [13 empty] | 43.45 | 0 |  | 100% | 43.45 | 2026-01-28 | 1 | 43.45 | 2026-03-24 | 1 | 43.45 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 43.45 | 2026-04-17 | 1 | 43.45 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10028 | 1B-PB-10028 | PLATFORM BEAM | 1 | 210.9 | 210.9 | (6590x370x200) | [13 empty] | 210.9 | 0 |  | 100% | 210.9 | 2026-01-26 | 1 | 210.9 | 2026-03-24 | 1 | 210.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 210.9 | 2026-04-17 | 1 | 210.9 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10029 | 1B-PB-10029 | PLATFORM BEAM | 1 | 187.4 | 187.4 | (6090x290x200) | [13 empty] | 187.4 | 0 |  | 100% | 187.4 | 2026-01-26 | 1 | 187.4 | 2026-03-24 | 1 | 187.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 187.4 | 2026-04-17 | 1 | 187.4 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10030 | 1B-PB-10030 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.9 | 188.9 | (6140x290x200) | [13 empty] | 188.9 | 0 |  | 100% | 188.9 | 2026-01-26 | 1 | 188.9 | 2026-03-24 | 1 | 188.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 188.9 | 2026-04-17 | 1 | 188.9 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10031 | 1B-PB-10031 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.4 | 188.4 | (6140x220x200) | [13 empty] | 188.4 | 0 |  | 100% | 188.4 | 2026-01-26 | 1 | 188.4 | 2026-03-24 | 1 | 188.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 188.4 | 2026-04-17 | 1 | 188.4 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10038 | 1B-PB-10038(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 191.85 | 191.85 | (6240x290x200) | [13 empty] | 191.85 | 0 |  | 100% | 191.85 | 2026-01-26 | 1 | 191.85 | 2026-03-24 | 1 | 191.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 191.85 | 2026-04-17 | 1 | 191.85 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10038 | 1B-PB-10038(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 191.85 | 191.85 | (6240x290x200) | [13 empty] | 191.85 | 0 |  | 100% | 191.85 | 2026-01-26 | 1 | 191.85 | 2026-03-24 | 1 | 191.85 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 191.85 | 2026-04-17 | 1 | 191.85 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10039 | 1B-PB-10039 | PLATFORM BEAM | 1 | 488.8 | 488.8 | (6240x320x250) | [13 empty] | 488.8 | 0 |  | 100% | 488.8 | 2026-01-26 | 1 | 488.8 | 2026-03-24 | 1 | 488.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-025 | 2026-04-16 | 1 | 488.8 | 2026-04-17 | 1 | 488.8 | AMC GT-Galv | A290-050 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10041 | 1B-PB-10041 | PLATFORM BEAM | 1 | 191.9 | 191.9 | (6240x290x200) | [13 empty] | 191.9 | 0 |  | 100% | 191.9 | 2026-01-26 | 1 | 191.9 | 2026-03-24 | 1 | 191.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 191.9 | 2026-04-17 | 1 | 191.9 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10042 | 1B-PB-10042 | PLATFORM BEAM | 1 | 326.9 | 326.9 | (6190x469x200) | [13 empty] | 326.9 | 0 |  | 100% | 326.9 | 2026-03-24 | 1 | 326.9 | 2026-03-24 | 1 | 326.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 326.9 | 2026-04-17 | 1 | 326.9 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10048 | 1B-PB-10048 | PLATFORM BEAM | 1 | 116.2 | 116.2 | (3696x230x200) | [13 empty] | 116.2 | 0 |  | 100% | 116.2 | 2026-01-26 | 1 | 116.2 | 2026-03-24 | 1 | 116.2 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-021 | 2026-04-10 | 1 | 116.2 | 2026-04-17 | 1 | 116.2 | AMC GT-Galv | A290-045 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10049 | 1B-PB-10049 | PLATFORM BEAM | 1 | 73.6 | 73.6 | (1437x200x200) | [13 empty] | 73.6 | 0 |  | 100% | 73.6 | 2026-01-26 | 1 | 73.6 | 2026-03-24 | 1 | 73.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 73.6 | 2026-04-17 | 1 | 73.6 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10050 | 1B-PB-10050 | PLATFORM BEAM | 1 | 63.4 | 63.4 | (1230x200x200) | [13 empty] | 63.4 | 0 |  | 100% | 63.4 | 2026-01-28 | 1 | 63.4 | 2026-03-24 | 1 | 63.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 63.4 | 2026-04-17 | 1 | 63.4 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10051 | 1B-PB-10051 | PLATFORM BEAM | 1 | 90 | 90 | (2962x150x200) | [13 empty] | 90 | 0 |  | 100% | 90 | 2026-01-28 | 1 | 90 | 2026-03-24 | 1 | 90 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-021 | 2026-04-10 | 1 | 90 | 2026-04-17 | 1 | 90 | AMC GT-Galv | A290-045 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10052 | 1B-PB-10052 | PLATFORM BEAM | 1 | 73.6 | 73.6 | (1435x200x200) | [13 empty] | 73.6 | 0 |  | 100% | 73.6 | 2026-01-28 | 1 | 73.6 | 2026-03-24 | 1 | 73.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 73.6 | 2026-04-17 | 1 | 73.6 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10058 | 1B-PB-10058 | PLATFORM BEAM | 1 | 112 | 112 | (3696x150x200) | [13 empty] | 112 | 0 |  | 100% | 112 | 2026-01-28 | 1 | 112 | 2026-03-24 | 1 | 112 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-021 | 2026-04-10 | 1 | 112 | 2026-04-17 | 1 | 112 | AMC GT-Galv | A290-045 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10065 | 1B-PB-10065(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 135.35 | 135.35 | (6190x220x200) | [13 empty] | 135.35 | 0 |  | 100% | 135.35 | 2026-03-24 | 1 | 135.35 | 2026-04-13 | 1 | 135.35 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 135.35 | 2026-04-17 | 1 | 135.35 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10065 | 1B-PB-10065(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 135.35 | 135.35 | (6190x220x200) | [13 empty] | 135.35 | 0 |  | 100% | 135.35 | 2026-03-24 | 1 | 135.35 | 2026-04-13 | 1 | 135.35 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 135.35 | 2026-04-17 | 1 | 135.35 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10066 | 1B-PB-10066 | PLATFORM BEAM | 1 | 137.6 | 137.6 | (6190x288x200) | [13 empty] | 137.6 | 0 |  | 100% | 137.6 | 2026-03-24 | 1 | 137.6 | 2026-04-15 | 1 | 137.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-028 | 2026-04-17 | 1 | 137.6 | 2026-04-25 | 1 | 137.6 | AMC GT-Galv | A290-055 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10079 | 1B-PB-10079 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.5 | 64.5 | (2962x220x200) | [13 empty] | 64.5 | 0 |  | 100% | 64.5 | 2026-03-24 | 1 | 64.5 | 2026-04-13 | 1 | 64.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 64.5 | 2026-04-17 | 1 | 64.5 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10083 | 1B-PB-10083 | PLATFORM BEAM | 1 | 77 | 77 | (3548x180x200) | [13 empty] | 77 | 0 |  | 100% | 77 | 2026-01-28 | 1 | 77 | 2026-04-07 | 1 | 77 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 77 | 2026-04-17 | 1 | 77 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10086 | 1B-PB-10086 | PLATFORM BEAM | 1 | 19.4 | 19.4 | (880x100x200) | [13 empty] | 19.4 | 0 |  | 100% | 19.4 | 2026-01-28 | 1 | 19.4 | 2026-04-07 | 1 | 19.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 19.4 | 2026-04-17 | 1 | 19.4 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10087 | 1B-PB-10087 | PLATFORM BEAM | 1 | 27.4 | 27.4 | (1100x180x200) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-01-28 | 1 | 27.4 | 2026-04-07 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 27.4 | 2026-04-17 | 1 | 27.4 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10088 | 1B-PB-10088 | PLATFORM BEAM | 1 | 78.7 | 78.7 | (3548x233x200) | [13 empty] | 78.7 | 0 |  | 100% | 78.7 | 2026-01-28 | 1 | 78.7 | 2026-04-07 | 1 | 78.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 78.7 | 2026-04-17 | 1 | 78.7 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10089 | 1B-PB-10089 | PLATFORM BEAM | 1 | 52.7 | 52.7 | (2469x100x200) | [13 empty] | 52.7 | 0 |  | 100% | 52.7 | 2026-01-28 | 1 | 52.7 | 2026-04-07 | 1 | 52.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-020 | 2026-04-08 | 1 | 52.7 | 2026-04-17 | 1 | 52.7 | AMC GT-Galv | A290-043 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10104 | 1B-PB-10104 | PLATFORM BEAM | 1 | 74.9 | 74.9 | (3272x240x200) | [13 empty] | 74.9 | 0 |  | 100% | 74.9 | 2026-04-13 | 1 | 74.9 | 2026-04-13 | 1 | 74.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 74.9 | 2026-04-17 | 1 | 74.9 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10105 | 1B-PB-10105(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 191.8333 | 191.8333 | (6240x290x200) | [13 empty] | 191.8333 | 0 |  | 100% | 191.8333 | 2026-01-28 | 1 | 191.8333 | 2026-04-06 | 1 | 191.8333 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 191.8333 | 2026-04-17 | 1 | 191.8333 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10105 | 1B-PB-10105(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 191.8333 | 191.8333 | (6240x290x200) | [13 empty] | 191.8333 | 0 |  | 100% | 191.8333 | 2026-01-28 | 1 | 191.8333 | 2026-04-06 | 1 | 191.8333 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 191.8333 | 2026-04-17 | 1 | 191.8333 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10105 | 1B-PB-10105(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 191.8333 | 191.8333 | (6240x290x200) | [13 empty] | 191.8333 | 0 |  | 100% | 191.8333 | 2026-01-28 | 1 | 191.8333 | 2026-04-07 | 1 | 191.8333 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 191.8333 | 2026-04-17 | 1 | 191.8333 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10106 | 1B-PB-10106 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.9 | 188.9 | (6140x290x200) | [13 empty] | 188.9 | 0 |  | 100% | 188.9 | 2026-01-28 | 1 | 188.9 | 2026-04-06 | 1 | 188.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 188.9 | 2026-04-17 | 1 | 188.9 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10107 | 1B-PB-10107 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.4 | 188.4 | (6140x220x200) | [13 empty] | 188.4 | 0 |  | 100% | 188.4 | 2026-01-28 | 1 | 188.4 | 2026-04-07 | 1 | 188.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 188.4 | 2026-04-17 | 1 | 188.4 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10108 | 1B-PB-10108 | PLATFORM BEAM | 1 | 187.4 | 187.4 | (6090x290x200) | [13 empty] | 187.4 | 0 |  | 100% | 187.4 | 2026-01-28 | 1 | 187.4 | 2026-04-07 | 1 | 187.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 187.4 | 2026-04-17 | 1 | 187.4 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10109 | 1B-PB-10109 | PLATFORM BEAM | 1 | 204.1 | 204.1 | (6590x230x200) | [13 empty] | 204.1 | 0 |  | 100% | 204.1 | 2026-03-17 | 1 | 204.1 | 2026-04-06 | 1 | 204.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 204.1 | 2026-04-17 | 1 | 204.1 | AMC GT-Galv | A290-042 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111 | 1B-PB-10111(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (3272x220x200) | [13 empty] | 74.3 | 0 |  | 100% | 74.3 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 | 2026-04-17 | 1 | 74.3 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111 | 1B-PB-10111(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (3272x220x200) | [13 empty] | 74.3 | 0 |  | 100% | 74.3 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 | 2026-04-17 | 1 | 74.3 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111 | 1B-PB-10111(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (3272x220x200) | [13 empty] | 74.3 | 0 |  | 100% | 74.3 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 | 2026-04-17 | 1 | 74.3 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111 | 1B-PB-10111(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (3272x220x200) | [13 empty] | 74.3 | 0 |  | 100% | 74.3 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 74.3 | 2026-04-17 | 1 | 74.3 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111-1 | 1B-PB-10111-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 74.7 | 74.7 | (3272x240x200) | [13 empty] | 74.7 | 0 |  | 100% | 74.7 | 2026-04-13 | 1 | 74.7 | 2026-04-13 | 1 | 74.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 74.7 | 2026-04-17 | 1 | 74.7 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111-2 | 1B-PB-10111-2(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 45.6 | 45.6 | (2065x220x200) | [13 empty] | 45.6 | 0 |  | 100% | 45.6 | 2026-04-08 | 1 | 45.6 | 2026-04-08 | 1 | 45.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-020 | 2026-04-08 | 1 | 45.6 | 2026-04-17 | 1 | 45.6 | AMC GT-Galv | A290-043 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111-2 | 1B-PB-10111-2(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 45.6 | 45.6 | (2065x220x200) | [13 empty] | 45.6 | 0 |  | 100% | 45.6 | 2026-04-08 | 1 | 45.6 | 2026-04-08 | 1 | 45.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-021 | 2026-04-10 | 1 | 45.6 | 2026-04-17 | 1 | 45.6 | AMC GT-Galv | A290-045 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111-3 | 1B-PB-10111-3 | PLATFORM BEAM | 1 | 74.7 | 74.7 | (3272x240x200) | [13 empty] | 74.7 | 0 |  | 100% | 74.7 | 2026-04-13 | 1 | 74.7 | 2026-04-13 | 1 | 74.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 74.7 | 2026-04-17 | 1 | 74.7 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10116 | 1B-PB-10116 | PLATFORM BEAM | 1 | 85.4 | 85.4 | (3983x100x200) | [13 empty] | 85.4 | 0 |  | 100% | 85.4 | 2026-03-17 | 1 | 85.4 | 2026-04-13 | 1 | 85.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 85.4 | 2026-04-17 | 1 | 85.4 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10117 | 1B-PB-10117 | PLATFORM BEAM | 1 | 45.7 | 45.7 | (3272x220x200) | [13 empty] | 45.7 | 0 |  | 100% | 45.7 | 2026-04-10 | 1 | 45.7 | 2026-04-10 | 1 | 45.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-021 | 2026-04-10 | 1 | 45.7 | 2026-04-17 | 1 | 45.7 | AMC GT-Galv | A290-045 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10118 | 1B-PB-10118 | PLATFORM BEAM | 1 | 75.1 | 75.1 | (3272x240x200) | [13 empty] | 75.1 | 0 |  | 100% | 75.1 | 2026-04-13 | 1 | 75.1 | 2026-04-13 | 1 | 75.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 75.1 | 2026-04-17 | 1 | 75.1 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10119 | 1B-PB-10119 | PLATFORM BEAM | 1 | 67.7 | 67.7 | (2962x320x200) | [13 empty] | 67.7 | 0 |  | 100% | 67.7 | 2026-04-14 | 1 | 67.7 | 2026-04-14 | 1 | 67.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 67.7 | 2026-04-17 | 1 | 67.7 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10122 | 1B-PB-10122 | PLATFORM BEAM | 1 | 142 | 142 | (6190x350x200) | [13 empty] | 142 | 0 |  | 100% | 142 | 2026-04-13 | 1 | 142 | 2026-04-13 | 1 | 142 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 142 | 2026-04-17 | 1 | 142 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10126 | 1B-PB-10126 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.1 | 140.1 | (6190x220x200) | [13 empty] | 140.1 | 0 |  | 100% | 140.1 | 2026-04-13 | 1 | 140.1 | 2026-04-13 | 1 | 140.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 140.1 | 2026-04-17 | 1 | 140.1 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10127 | 1B-PB-10127 | PLATFORM BEAM | 1 | 141.8 | 141.8 | (6190x340x200) | [13 empty] | 141.8 | 0 |  | 100% | 141.8 | 2026-04-13 | 1 | 141.8 | 2026-04-13 | 1 | 141.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 141.8 | 2026-04-17 | 1 | 141.8 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10132 | 1B-PB-10132(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 90.175 | 90.175 | (4078x220x200) | [13 empty] | 90.175 | 0 |  | 100% | 90.175 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 | 2026-04-17 | 1 | 90.175 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10132 | 1B-PB-10132(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 90.175 | 90.175 | (4078x220x200) | [13 empty] | 90.175 | 0 |  | 100% | 90.175 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 | 2026-04-17 | 1 | 90.175 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10132 | 1B-PB-10132(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 90.175 | 90.175 | (4078x220x200) | [13 empty] | 90.175 | 0 |  | 100% | 90.175 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 | 2026-04-17 | 1 | 90.175 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10132 | 1B-PB-10132(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 90.175 | 90.175 | (4078x220x200) | [13 empty] | 90.175 | 0 |  | 100% | 90.175 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 90.175 | 2026-04-17 | 1 | 90.175 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10133 | 1B-PB-10133(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 86.75 | 86.75 | (3983x220x200) | [13 empty] | 86.75 | 0 |  | 100% | 86.75 | 2026-04-13 | 1 | 86.75 | 2026-04-13 | 1 | 86.75 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 86.75 | 2026-04-17 | 1 | 86.75 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10133 | 1B-PB-10133(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 86.75 | 86.75 | (3983x220x200) | [13 empty] | 86.75 | 0 |  | 100% | 86.75 | 2026-04-13 | 1 | 86.75 | 2026-04-13 | 1 | 86.75 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 86.75 | 2026-04-17 | 1 | 86.75 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10135 | 1B-PB-10135 | PLATFORM BEAM | 1 | 134.1 | 134.1 | (6190x220x200) | [13 empty] | 134.1 | 0 |  | 100% | 134.1 | 2026-04-08 | 1 | 134.1 | 2026-04-08 | 1 | 134.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-020 | 2026-04-08 | 1 | 134.1 | 2026-04-17 | 1 | 134.1 | AMC GT-Galv | A290-043 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10144 | 1B-PB-10144 | PLATFORM BEAM | 1 | 170.1 | 170.1 | (5480x230x194) | [13 empty] | 170.1 | 0 |  | 100% | 170.1 | 2026-03-17 | 1 | 170.1 | 2026-04-13 | 1 | 170.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-022 | 2026-04-13 | 1 | 170.1 | 2026-04-17 | 1 | 170.1 | AMC GT-Galv | A290-046 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10000 | 1C-B-10000 | BEAM | 1 | 242 | 242 | (6330x475x300) | [13 empty] | 242 | 0 |  | 100% | 242 | 2026-01-08 | 1 | 242 | 2026-01-12 | 1 | 242 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-002 | 2026-01-12 | 1 | 242 | 2026-01-24 | 1 | 242 | AMC GT-Galv | A290-006 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10001 | 1C-B-10001 | BEAM | 1 | 242 | 242 | (6330x475x300) | [13 empty] | 242 | 0 |  | 100% | 242 | 2026-01-08 | 1 | 242 | 2026-01-12 | 1 | 242 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-002 | 2026-01-12 | 1 | 242 | 2026-01-24 | 1 | 242 | AMC GT-Galv | A290-006 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10004 | 1C-B-10004 | BEAM | 1 | 274.7 | 274.7 | (3516x260x250) | [13 empty] | 274.7 | 0 |  | 100% | 274.7 | 2026-01-08 | 1 | 274.7 | 2026-04-07 | 1 | 274.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 274.7 | 2026-04-17 | 1 | 274.7 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10005 | 1C-B-10005 | BEAM | 1 | 82.6 | 82.6 | (1672x310x390) | [13 empty] | 82.6 | 0 |  | 100% | 82.6 | 2026-03-22 | 1 | 82.6 | 2026-04-14 | 1 | 82.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 82.6 | 2026-04-17 | 1 | 82.6 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10006 | 1C-B-10006 | BEAM | 1 | 238.5 | 238.5 | (6330x230x300) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-01-08 | 1 | 238.5 | 2026-01-12 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-002 | 2026-01-12 | 1 | 238.5 | 2026-01-24 | 1 | 238.5 | AMC GT-Galv | A290-006 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10007 | 1C-B-10007 | BEAM | 1 | 238.5 | 238.5 | (6330x230x300) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-01-08 | 1 | 238.5 | 2026-01-12 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-002 | 2026-01-12 | 1 | 238.5 | 2026-01-24 | 1 | 238.5 | AMC GT-Galv | A290-006 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10008 | 1C-B-10008 | BEAM | 1 | 238.5 | 238.5 | (6330x230x300) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-01-08 | 1 | 238.5 | 2026-01-12 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-002 | 2026-01-12 | 1 | 238.5 | 2026-01-24 | 1 | 238.5 | AMC GT-Galv | A290-006 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10019 | 1C-B-10019 | BEAM | 1 | 274.7 | 274.7 | (3516x260x250) | [13 empty] | 274.7 | 0 |  | 100% | 274.7 | 2026-01-08 | 1 | 274.7 | 2026-04-07 | 1 | 274.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 274.7 | 2026-04-17 | 1 | 274.7 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10024 | 1C-B-10024 | BEAM | 1 | 75.3 | 75.3 | (1472x310x390) | [13 empty] | 75.3 | 0 |  | 100% | 75.3 | 2026-03-22 | 1 | 75.3 | 2026-04-14 | 1 | 75.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-023 | 2026-04-14 | 1 | 75.3 | 2026-04-17 | 1 | 75.3 | AMC GT-Galv | A290-052 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10025 | 1C-B-10025 | BEAM | 1 | 50.1 | 50.1 | (1535x230x194) | [13 empty] | 50.1 | 0 |  | 100% | 50.1 | 2026-03-22 | 1 | 50.1 | 2026-04-15 | 1 | 50.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-029 | 2026-04-27 | 1 | 50.1 | 2026-04-30 | 1 | 50.1 | AMC GT-Galv | A290-065-3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10037 | 1C-B-10037 | BEAM | 1 | 242 | 242 | (6330x475x300) | [13 empty] | 242 | 0 |  | 100% | 242 | 2026-01-08 | 1 | 242 | 2026-01-12 | 1 | 242 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-002 | 2026-01-12 | 1 | 242 | 2026-01-24 | 1 | 242 | AMC GT-Galv | A290-006 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10041 | 1C-B-10041 | BEAM | 1 | 332.1 | 332.1 | (11030x230x194) | [13 empty] | 332.1 | 0 |  | 100% | 332.1 | 2026-03-22 | 1 | 332.1 | 2026-04-15 | 1 | 332.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-029 | 2026-04-27 | 1 | 332.1 | 2026-04-30 | 1 | 332.1 | AMC GT-Galv | A290-065-3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10042 | 1C-B-10042 | BEAM | 1 | 336.7 | 336.7 | (11030x388x194) | [13 empty] | 336.7 | 0 |  | 100% | 336.7 | 2026-03-22 | 1 | 336.7 | 2026-04-15 | 1 | 336.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-029 | 2026-04-27 | 1 | 336.7 | 2026-04-30 | 1 | 336.7 | AMC GT-Galv | A290-065-3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10044 | 1C-B-10044 | BEAM | 1 | 235.6 | 235.6 | (3158x260x250) | [13 empty] | 235.6 | 0 |  | 100% | 235.6 | 2026-01-08 | 1 | 235.6 | 2026-04-07 | 1 | 235.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-024 | 2026-04-15 | 1 | 235.6 | 2026-04-17 | 1 | 235.6 | AMC GT-Galv | A290-049 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10046 | 1C-B-10046(1/2) | BEAM | 1 | 319.3 | 319.3 | (3765x250x340) | [13 empty] | 319.3 | 0 |  | 100% | 319.3 | 2026-01-08 | 1 | 319.3 | 2026-04-07 | 1 | 319.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 319.3 | 2026-04-17 | 1 | 319.3 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10046 | 1C-B-10046(2/2) | BEAM | 1 | 319.3 | 319.3 | (3765x250x340) | [13 empty] | 319.3 | 0 |  | 100% | 319.3 | 2026-01-08 | 1 | 319.3 | 2026-04-07 | 1 | 319.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-026 | 2026-04-16 | 1 | 319.3 | 2026-04-17 | 1 | 319.3 | AMC GT-Galv | A290-051 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10052 | 1C-B-10052 | BEAM | 1 | 242 | 242 | (6330x475x300) | [13 empty] | 242 | 0 |  | 100% | 242 | 2026-01-08 | 1 | 242 | 2026-01-12 | 1 | 242 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-002 | 2026-01-12 | 1 | 242 | 2026-01-24 | 1 | 242 | AMC GT-Galv | A290-006 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10055 | 1C-B-10055 | BEAM | 1 | 50.1 | 50.1 | (1535x230x194) | [13 empty] | 50.1 | 0 |  | 100% | 50.1 | 2026-03-22 | 1 | 50.1 | 2026-04-06 | 1 | 50.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-018 | 2026-04-06 | 1 | 50.1 | 2026-04-17 | 1 | 50.1 | AMC GT-Galv | A290-042
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10059 | 1C-B-10059 | BEAM | 1 | 238.5 | 238.5 | (6330x230x300) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-01-08 | 1 | 238.5 | 2026-01-12 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-002 | 2026-01-12 | 1 | 238.5 | 2026-01-24 | 1 | 238.5 | AMC GT-Galv | A290-006 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(1/6) | POST | 1 | 98.2833 | 98.2833 | (2606x310x310) | [13 empty] | 98.2833 | 0 |  | 100% | 98.2833 | 2026-03-22 | 1 | 98.2833 | 2026-04-09 | 1 | 98.2833 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-029 | 2026-04-27 | 1 | 98.2833 | 2026-04-30 | 1 | 98.2833 | AMC GT-Galv | A290-065-3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(2/6) | POST | 1 | 98.2833 | 98.2833 | (2606x310x310) | [13 empty] | 98.2833 | 0 |  | 100% | 98.2833 | 2026-03-22 | 1 | 98.2833 | 2026-04-09 | 1 | 98.2833 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-029 | 2026-04-27 | 1 | 98.2833 | 2026-04-30 | 1 | 98.2833 | AMC GT-Galv | A290-065-3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(3/6) | POST | 1 | 98.2833 | 98.2833 | (2606x310x310) | [13 empty] | 98.2833 | 0 |  | 100% | 98.2833 | 2026-03-22 | 1 | 98.2833 | 2026-04-09 | 1 | 98.2833 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-029 | 2026-04-27 | 1 | 98.2833 | 2026-04-30 | 1 | 98.2833 | AMC GT-Galv | A290-065-3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(4/6) | POST | 1 | 98.2833 | 98.2833 | (2606x310x310) | [13 empty] | 98.2833 | 0 |  | 100% | 98.2833 | 2026-03-22 | 1 | 98.2833 | 2026-04-09 | 1 | 98.2833 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-029 | 2026-04-27 | 1 | 98.2833 | 2026-04-30 | 1 | 98.2833 | AMC GT-Galv | A290-065-3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(5/6) | POST | 1 | 98.2833 | 98.2833 | (2606x310x310) | [13 empty] | 98.2833 | 0 |  | 100% | 98.2833 | 2026-03-22 | 1 | 98.2833 | 2026-04-09 | 1 | 98.2833 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-029 | 2026-04-27 | 1 | 98.2833 | 2026-04-30 | 1 | 98.2833 | AMC GT-Galv | A290-065-3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(6/6) | POST | 1 | 98.2833 | 98.2833 | (2606x310x310) | [13 empty] | 98.2833 | 0 |  | 100% | 98.2833 | 2026-03-22 | 1 | 98.2833 | 2026-04-09 | 1 | 98.2833 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-029 | 2026-04-27 | 1 | 98.2833 | 2026-04-30 | 1 | 98.2833 | AMC GT-Galv | A290-065-3
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10007 | 1V-C-10007 | COLUMN | 1 | 3420.8 | 3420.8 | (11370x1722x1191) | [13 empty] | 3420.8 | 0 |  | 100% | 3420.8 | 2026-01-24 | 1 | 3420.8 | 2026-01-27 | 1 | 3420.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-004 | 2026-01-27 | 1 | 3420.8 | 2026-01-29 | 1 | 3420.8 | AMC GT-Galv | A290-012 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10008 | 1V-C-10008 | COLUMN | 1 | 19653.1 | 19653.1 | (11970x2457x2100) | [13 empty] | 19653.1 | 0 |  | 100% | 19653.1 | 2026-01-23 | 1 | 19653.1 | 2026-02-03 | 1 | 19653.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-013 | 2026-03-24 | 1 | 19653.1 | 2026-03-28 | 1 | 19653.1 | PAC | A290-033 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10017 | 1V-C-10017 | COLUMN | 1 | 17257.7 | 17257.7 | (11870x2660x1755) | [13 empty] | 17257.7 | 0 |  | 100% | 17257.7 | 2026-03-09 | 1 | 17257.7 | 2026-03-21 | 1 | 17257.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-014 | 2026-03-31 | 1 | 17257.7 | 2026-04-15 | 1 | 17257.7 | PAC | A290-038 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10018 | 1V-C-10018 | COLUMN | 1 | 8494.4 | 8494.4 | (11470x1593x1350) | [13 empty] | 8494.4 | 0 |  | 100% | 8494.4 | 2026-01-27 | 1 | 8494.4 | 2026-02-05 | 1 | 8494.4 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-007 | 2026-02-11 | 1 | 8494.4 | 2026-02-12 | 1 | 8494.4 | AMC GT-Galv | A290-017 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10023 | 1V-C-10023 | COLUMN | 1 | 9069 | 9069 | (11670x1891x1721) | [13 empty] | 9069 | 0 |  | 100% | 9069 | 2026-03-17 | 1 | 9069 | 2026-03-24 | 1 | 9069 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-015 | 2026-04-02 | 1 | 9069 | 2026-04-06 | 1 | 9069 | AMC GT-Galv | A290-039 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10024 | 1V-C-10024 | COLUMN | 1 | 16804.9 | 16804.9 | (11670x2032x1763) | [13 empty] | 16804.9 | 0 |  | 100% | 16804.9 | 2026-03-06 | 1 | 16804.9 | 2026-03-19 | 1 | 16804.9 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-019 | 2026-04-10 | 1 | 16804.9 | 2026-04-15 | 1 | 16804.9 | PAC | A290-044 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10027 | 1V-C-10027 | COLUMN | 1 | 17238.8 | 17238.8 | (11870x2660x1710) | [13 empty] | 17238.8 | 0 |  | 100% | 17238.8 | 2026-03-12 | 1 | 17238.8 | 2026-03-23 | 1 | 17238.8 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-017 | 2026-04-06 | 1 | 17238.8 | 2026-04-10 | 1 | 17238.8 | PAC | A290-041 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10028 | 1V-C-10028 | COLUMN | 1 | 8611.5 | 8611.5 | (11470x1657x1350) | [13 empty] | 8611.5 | 0 |  | 100% | 8611.5 | 2026-01-29 | 1 | 8611.5 | 2026-02-10 | 1 | 8611.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-007 | 2026-02-11 | 1 | 8611.5 | 2026-02-12 | 1 | 8611.5 | AMC GT-Galv | A290-017 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10034 | 1V-C-10034 | COLUMN | 1 | 3426.3 | 3426.3 | (11370x1722x1208) | [13 empty] | 3426.3 | 0 |  | 100% | 3426.3 | 2026-01-27 | 1 | 3426.3 | 2026-01-27 | 1 | 3426.3 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-004 | 2026-01-27 | 1 | 3426.3 | 2026-01-29 | 1 | 3426.3 | AMC GT-Galv | A290-012 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10038 | 1V-C-10038 | COLUMN | 1 | 19653 | 19653 | (11970x2457x2100) | [13 empty] | 19653 | 0 |  | 100% | 19653 | 2026-01-14 | 1 | 19653 | 2026-01-26 | 1 | 19653 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-011 | 2026-03-14 | 1 | 19653 | 2026-03-17 | 1 | 19653 | PAC | A290-029 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10045 | 1V-C-10045 | COLUMN | 1 | 16780.7 | 16780.7 | (11670x2019x1617) | [13 empty] | 16780.7 | 0 |  | 100% | 16780.7 | 2026-01-24 | 1 | 16780.7 | 2026-02-26 | 1 | 16780.7 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-008 | 2026-02-26 | 1 | 16780.7 | 2026-02-27 | 1 | 16780.7 | PAC | A290-018 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10046 | 1V-C-10046 | COLUMN | 1 | 9087.5 | 9087.5 | (11670x1891x1762) | [13 empty] | 9087.5 | 0 |  | 100% | 9087.5 | 2026-02-25 | 1 | 9087.5 | 2026-03-11 | 1 | 9087.5 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-016 | 2026-04-04 | 1 | 9087.5 | 2026-04-06 | 1 | 9087.5 | AMC GT-Galv | A290-040 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1V-KB-10007 | 1V-KB-10007(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 59.55 | 59.55 | (1430x200x240) | [13 empty] | 59.55 | 0 |  | 100% | 59.55 | 2026-01-20 | 1 | 59.55 | 2026-01-20 | 1 | 59.55 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 59.55 | 2026-01-24 | 1 | 59.55 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1V-KB-10007 | 1V-KB-10007(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 59.55 | 59.55 | (1430x200x240) | [13 empty] | 59.55 | 0 |  | 100% | 59.55 | 2026-01-20 | 1 | 59.55 | 2026-01-20 | 1 | 59.55 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-003 | 2026-01-20 | 1 | 59.55 | 2026-01-24 | 1 | 59.55 | AMC GT-Galv | A290-011 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1V-KB-10008 | 1V-KB-10008 | KNEE BRACING | 1 | 195.1 | 195.1 | (3669x330x250) | [13 empty] | 195.1 | 0 |  | 100% | 195.1 | 2026-01-30 | 1 | 195.1 | 2026-01-30 | 1 | 195.1 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-005 | 2026-01-30 | 1 | 195.1 | 2026-02-11 | 1 | 195.1 | AMC GT-Galv | A290-013 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 1 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 1 | Tier 1 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S5 | 23BC001-351-DD0-1V-KB-10009 | 1V-KB-10009 | KNEE BRACING | 1 | 193.6 | 193.6 | (3669x330x250) | [13 empty] | 193.6 | 0 |  | 100% | 193.6 | 2026-01-30 | 1 | 193.6 | 2026-01-30 | 1 | 193.6 |  |  | 0 | A290-U5-T1P3-005 | 2026-01-30 | 1 | 193.6 | 2026-02-11 | 1 | 193.6 | AMC GT-Galv | A290-013 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 1 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20019 | 2V-C-20019 | COLUMN | 1 | 15505 | 15505 | (17630x1491x2130) | [13 empty] | 15505 | 0 |  | 100% | 15505 | 2026-03-24 | 1 | 15505 | 2026-03-27 | 1 | 15505 |  |  | 0 | A290-U5-T2P1-003 | 2026-04-22 | 1 | 15505 | 2026-04-30 | 1 | 15505 | PMC | A290-063 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 1 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20022 | 2V-C-20022 | COLUMN | 1 | 40665.9 | 40665.9 | (18050x2459x2954) | [13 empty] | 40665.9 | 0 |  | 100% | 40665.9 | 2026-03-30 | 1 | 40665.9 | 2026-04-18 | 1 | 40665.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P1-009 | 2026-05-25 | 1 | 40665.9 | 2026-06-11 | 1 | 40665.9 | PAC | A290-110 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 1 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20025 | 2V-C-20025 | COLUMN | 1 | 24953.3 | 24953.3 | (18050x3483x2186) | [13 empty] | 24953.3 | 0 |  | 100% | 24953.3 | 2026-04-21 | 1 | 24953.3 | 2026-04-23 | 1 | 24953.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P1-005 | 2026-05-20 | 1 | 24953.3 | 2026-05-31 | 1 | 24953.3 | PAC | A290-097 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 1 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20026 | 2V-C-20026 | COLUMN | 1 | 15506.6 | 15506.6 | (17630x1491x2130) | [13 empty] | 15506.6 | 0 |  | 100% | 15506.6 | 2026-03-25 | 1 | 15506.6 | 2026-04-08 | 1 | 15506.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P1-001 | 2026-04-14 | 1 | 15506.6 | 2026-04-15 | 1 | 15506.6 | PMC | A290-048 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 1 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20036 | 2V-C-20036 | COLUMN | 1 | 19127.5 | 19127.5 | (18050x2538x1071) | [13 empty] | 19127.5 | 0 |  | 100% | 19127.5 | 2026-05-06 | 1 | 19127.5 | 2026-05-07 | 1 | 19127.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P1-006 | 2026-05-22 | 1 | 19127.5 | 2026-05-31 | 1 | 19127.5 | PAC | A290-106 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 1 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20041 | 2V-C-20041 | COLUMN | 1 | 5643 | 5643 | (12145x2446x1061) | [13 empty] | 5643 | 0 |  | 100% | 5643 | 2026-04-23 | 1 | 5643 | 2026-04-27 | 1 | 5643 |  |  | 0 | A290-U5-T2P1-004 | 2026-05-01 | 1 | 5643 | 2026-05-03 | 1 | 5643 | PAC | A290-069
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2A-B-20001 | 2A-B-20001 | BEAM | 1 | 215 | 215 | (5760x230x300) | [13 empty] | 215 | 0 |  | 100% | 215 | 2026-04-06 | 1 | 215 | 2026-04-17 | 1 | 215 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 215 | 2026-05-15 | 1 | 215 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2A-B-20004 | 2A-B-20004 | BEAM | 1 | 1650.2 | 1650.2 | (14280x340x750) |  | Mạ 2 đầu | [11 empty] | 1650.2 | 0 |  | 100% | 1650.2 | 2026-03-27 | 1 | 1650.2 | 2026-04-17 | 1 | 1650.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-008 | 2026-04-23 | 1 | 1650.2 | 2026-04-25 | 1 | 1650.2 | AMC GT-Galv | A290-065 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2A-HB-20001 | 2A-HB-20001(1/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 174.775 | 174.775 | (6123x220x150) | [13 empty] | 174.775 | 0 |  | 100% | 174.775 | 2026-03-20 | 1 | 174.775 | 2026-03-29 | 1 | 174.775 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 174.775 | 2026-04-06 | 1 | 174.775 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2A-HB-20001 | 2A-HB-20001(2/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 174.775 | 174.775 | (6123x220x150) | [13 empty] | 174.775 | 0 |  | 100% | 174.775 | 2026-03-20 | 1 | 174.775 | 2026-03-29 | 1 | 174.775 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 174.775 | 2026-04-06 | 1 | 174.775 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2A-HB-20001 | 2A-HB-20001(3/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 174.775 | 174.775 | (6123x220x150) | [13 empty] | 174.775 | 0 |  | 100% | 174.775 | 2026-03-20 | 1 | 174.775 | 2026-03-29 | 1 | 174.775 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 174.775 | 2026-04-06 | 1 | 174.775 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2A-HB-20001 | 2A-HB-20001(4/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 174.775 | 174.775 | (6123x220x150) | [13 empty] | 174.775 | 0 |  | 100% | 174.775 | 2026-03-20 | 1 | 174.775 | 2026-03-29 | 1 | 174.775 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 174.775 | 2026-04-06 | 1 | 174.775 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20004 | 2A-PB-20004 | PLATFORM BEAM | 1 | 159.9 | 159.9 | (5265x230x194) | [13 empty] | 159.9 | 0 |  | 100% | 159.9 | 2026-04-13 | 1 | 159.9 | 2026-04-14 | 1 | 159.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 159.9 | 2026-05-15 | 1 | 159.9 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20006 | 2A-PB-20006 | PLATFORM BEAM | 1 | 172.6 | 172.6 | (5606x230x194) | [13 empty] | 172.6 | 0 |  | 100% | 172.6 | 2026-04-13 | 1 | 172.6 | 2026-04-14 | 1 | 172.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-028 | 2026-05-15 | 1 | 172.6 | 2026-05-20 | 1 | 172.6 | AMC GT-Galv | A290-084
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20008 | 2A-PB-20008 | PLATFORM BEAM | 1 | 164.8 | 164.8 | (5265x310x194) | [13 empty] | 164.8 | 0 |  | 100% | 164.8 | 2026-04-13 | 1 | 164.8 | 2026-04-14 | 1 | 164.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-028 | 2026-05-15 | 1 | 164.8 | 2026-05-20 | 1 | 164.8 | AMC GT-Galv | A290-084
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20015 | 2A-PB-20015 | PLATFORM BEAM | 1 | 320.6 | 320.6 | (5685x270x294) | [13 empty] | 320.6 | 0 |  | 100% | 320.6 | 2026-04-13 | 1 | 320.6 | 2026-04-14 | 1 | 320.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 320.6 | 2026-04-25 | 1 | 320.6 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20016 | 2A-PB-20016 | PLATFORM BEAM | 1 | 320.6 | 320.6 | (5685x270x294) | [13 empty] | 320.6 | 0 |  | 100% | 320.6 | 2026-04-13 | 1 | 320.6 | 2026-04-14 | 1 | 320.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 320.6 | 2026-04-25 | 1 | 320.6 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20021 | 2A-PB-20021(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-13 | 1 | 212.1333 | 2026-04-14 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 212.1333 | 2026-05-03 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20021 | 2A-PB-20021(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-13 | 1 | 212.1333 | 2026-04-14 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 212.1333 | 2026-05-03 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20021 | 2A-PB-20021(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-13 | 1 | 212.1333 | 2026-04-14 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 212.1333 | 2026-05-03 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20022 | 2A-PB-20022(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-13 | 1 | 212.1333 | 2026-04-14 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 212.1333 | 2026-05-03 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20022 | 2A-PB-20022(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-13 | 1 | 212.1333 | 2026-04-14 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-017 | 2026-05-09 | 1 | 212.1333 | 2026-05-11 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-074
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20022 | 2A-PB-20022(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-13 | 1 | 212.1333 | 2026-04-14 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 212.1333 | 2026-05-03 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20023 | 2A-PB-20023(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 213.9667 | 213.9667 | (5735x290x300) | [13 empty] | 213.9667 | 0 |  | 100% | 213.9667 | 2026-04-13 | 1 | 213.9667 | 2026-04-14 | 1 | 213.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 213.9667 | 2026-05-03 | 1 | 213.9667 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20023 | 2A-PB-20023(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 213.9667 | 213.9667 | (5735x290x300) | [13 empty] | 213.9667 | 0 |  | 100% | 213.9667 | 2026-04-13 | 1 | 213.9667 | 2026-04-14 | 1 | 213.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 213.9667 | 2026-04-25 | 1 | 213.9667 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20023 | 2A-PB-20023(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 213.9667 | 213.9667 | (5735x290x300) | [13 empty] | 213.9667 | 0 |  | 100% | 213.9667 | 2026-04-13 | 1 | 213.9667 | 2026-04-14 | 1 | 213.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 213.9667 | 2026-04-25 | 1 | 213.9667 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20033 | 2A-PB-20033 | PLATFORM BEAM | 1 | 218.6 | 218.6 | (5685x300x300) | [13 empty] | 218.6 | 0 |  | 100% | 218.6 | 2026-04-13 | 1 | 218.6 | 2026-04-14 | 1 | 218.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-017 | 2026-05-09 | 1 | 218.6 | 2026-05-11 | 1 | 218.6 | AMC GT-Galv | A290-074
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20034 | 2A-PB-20034 | PLATFORM BEAM | 1 | 218.6 | 218.6 | (5685x300x300) | [13 empty] | 218.6 | 0 |  | 100% | 218.6 | 2026-04-13 | 1 | 218.6 | 2026-04-14 | 1 | 218.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 218.6 | 2026-04-25 | 1 | 218.6 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20035 | 2A-PB-20035 | PLATFORM BEAM | 1 | 214 | 214 | (5735x290x300) | [13 empty] | 214 | 0 |  | 100% | 214 | 2026-04-13 | 1 | 214 | 2026-04-14 | 1 | 214 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 214 | 2026-05-03 | 1 | 214 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20045 | 2A-PB-20045 | PLATFORM BEAM | 1 | 32.2 | 32.2 | (865x250x269) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2026-04-13 | 1 | 32.2 | 2026-04-14 | 1 | 32.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 32.2 | 2026-05-23 | 1 | 32.2 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20046 | 2A-PB-20046 | PLATFORM BEAM | 1 | 32.2 | 32.2 | (865x250x269) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2026-04-13 | 1 | 32.2 | 2026-04-25 | 1 | 32.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 32.2 | 2026-05-23 | 1 | 32.2 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20047 | 2A-PB-20047 | PLATFORM BEAM | 1 | 31.4 | 31.4 | (840x250x269) | [13 empty] | 31.4 | 0 |  | 100% | 31.4 | 2026-04-13 | 1 | 31.4 | 2026-04-25 | 1 | 31.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 31.4 | 2026-05-23 | 1 | 31.4 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20048 | 2A-PB-20048 | PLATFORM BEAM | 1 | 31.4 | 31.4 | (840x250x269) | [13 empty] | 31.4 | 0 |  | 100% | 31.4 | 2026-05-12 | 1 | 31.4 | 2026-05-15 | 1 | 31.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 31.4 | 2026-05-27 | 1 | 31.4 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20049 | 2A-PB-20049 | PLATFORM BEAM | 1 | 49.3 | 49.3 | (1480x230x194) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2026-05-12 | 1 | 49.3 | 2026-05-14 | 1 | 49.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 49.3 | 2026-05-20 | 1 | 49.3 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20050 | 2A-PB-20050 | PLATFORM BEAM | 1 | 49.3 | 49.3 | (1480x230x194) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2026-05-12 | 1 | 49.3 | 2026-05-15 | 1 | 49.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 49.3 | 2026-05-23 | 1 | 49.3 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20051 | 2A-PB-20051(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.425 | 55.425 | (2495x220x200) | [13 empty] | 55.425 | 0 |  | 100% | 55.425 | 2026-05-12 | 1 | 55.425 | 2026-05-15 | 1 | 55.425 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 55.425 | 2026-05-23 | 1 | 55.425 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20051 | 2A-PB-20051(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.425 | 55.425 | (2495x220x200) | [13 empty] | 55.425 | 0 |  | 100% | 55.425 | 2026-05-12 | 1 | 55.425 | 2026-05-15 | 1 | 55.425 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 55.425 | 2026-05-23 | 1 | 55.425 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20051 | 2A-PB-20051(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.425 | 55.425 | (2495x220x200) | [13 empty] | 55.425 | 0 |  | 100% | 55.425 | 2026-05-12 | 1 | 55.425 | 2026-05-15 | 1 | 55.425 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 55.425 | 2026-05-23 | 1 | 55.425 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20051 | 2A-PB-20051(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.425 | 55.425 | (2495x220x200) | [13 empty] | 55.425 | 0 |  | 100% | 55.425 | 2026-05-12 | 1 | 55.425 | 2026-05-15 | 1 | 55.425 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 55.425 | 2026-05-23 | 1 | 55.425 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20067 | 2A-PB-20067 | PLATFORM BEAM | 1 | 77.9 | 77.9 | (2500x365x200) | [13 empty] | 77.9 | 0 |  | 100% | 77.9 | 2026-05-12 | 1 | 77.9 | 2026-05-15 | 1 | 77.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 77.9 | 2026-05-23 | 1 | 77.9 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20069 | 2A-PB-20069 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.1 | 64.1 | (2565x320x200) | [13 empty] | 64.1 | 0 |  | 100% | 64.1 | 2026-05-12 | 1 | 64.1 | 2026-05-15 | 1 | 64.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 64.1 | 2026-05-27 | 1 | 64.1 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20075 | 2A-PB-20075 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.1 | 64.1 | (2565x320x200) | [13 empty] | 64.1 | 0 |  | 100% | 64.1 | 2026-05-12 | 1 | 64.1 | 2026-05-15 | 1 | 64.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 64.1 | 2026-05-27 | 1 | 64.1 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20078 | 2A-PB-20078 | PLATFORM BEAM | 1 | 78.4 | 78.4 | (2564x365x200) | [13 empty] | 78.4 | 0 |  | 100% | 78.4 | 2026-05-12 | 1 | 78.4 | 2026-05-15 | 1 | 78.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 78.4 | 2026-05-23 | 1 | 78.4 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20080 | 2A-PB-20080(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.325 | 54.325 | (2564x180x200) | [13 empty] | 54.325 | 0 |  | 100% | 54.325 | 2026-05-12 | 1 | 54.325 | 2026-05-15 | 1 | 54.325 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 54.325 | 2026-05-23 | 1 | 54.325 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20080 | 2A-PB-20080(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.325 | 54.325 | (2564x180x200) | [13 empty] | 54.325 | 0 |  | 100% | 54.325 | 2026-05-12 | 1 | 54.325 | 2026-05-15 | 1 | 54.325 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 54.325 | 2026-05-23 | 1 | 54.325 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20080 | 2A-PB-20080(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.325 | 54.325 | (2564x180x200) | [13 empty] | 54.325 | 0 |  | 100% | 54.325 | 2026-05-12 | 1 | 54.325 | 2026-05-15 | 1 | 54.325 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 54.325 | 2026-05-23 | 1 | 54.325 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20080 | 2A-PB-20080(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.325 | 54.325 | (2564x180x200) | [13 empty] | 54.325 | 0 |  | 100% | 54.325 | 2026-05-12 | 1 | 54.325 | 2026-05-15 | 1 | 54.325 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 54.325 | 2026-05-23 | 1 | 54.325 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20082 | 2A-PB-20082 | PLATFORM BEAM | 1 | 46.5 | 46.5 | (1480x230x194) | [13 empty] | 46.5 | 0 |  | 100% | 46.5 | 2026-05-12 | 1 | 46.5 | 2026-05-15 | 1 | 46.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 46.5 | 2026-05-23 | 1 | 46.5 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20083 | 2A-PB-20083 | PLATFORM BEAM | 1 | 46.5 | 46.5 | (1480x230x194) | [13 empty] | 46.5 | 0 |  | 100% | 46.5 | 2026-05-12 | 1 | 46.5 | 2026-05-15 | 1 | 46.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 46.5 | 2026-05-23 | 1 | 46.5 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20084 | 2A-PB-20084 | PLATFORM BEAM | 1 | 31.4 | 31.4 | (840x250x269) | [13 empty] | 31.4 | 0 |  | 100% | 31.4 | 2026-05-12 | 1 | 31.4 | 2026-05-15 | 1 | 31.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 31.4 | 2026-05-27 | 1 | 31.4 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20085 | 2A-PB-20085 | PLATFORM BEAM | 1 | 31.4 | 31.4 | (840x250x269) | [13 empty] | 31.4 | 0 |  | 100% | 31.4 | 2026-05-12 | 1 | 31.4 | 2026-05-15 | 1 | 31.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 31.4 | 2026-05-23 | 1 | 31.4 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20086 | 2A-PB-20086 | PLATFORM BEAM | 1 | 32.2 | 32.2 | (865x250x269) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2026-05-12 | 1 | 32.2 | 2026-05-15 | 1 | 32.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 32.2 | 2026-05-23 | 1 | 32.2 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20087 | 2A-PB-20087 | PLATFORM BEAM | 1 | 32.2 | 32.2 | (865x250x269) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2026-05-12 | 1 | 32.2 | 2026-05-15 | 1 | 32.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 32.2 | 2026-05-23 | 1 | 32.2 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20100 | 2A-PB-20100 | PLATFORM BEAM | 1 | 218.6 | 218.6 | (5685x300x300) | [13 empty] | 218.6 | 0 |  | 100% | 218.6 | 2026-04-16 | 1 | 218.6 | 2026-04-18 | 1 | 218.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 218.6 | 2026-04-25 | 1 | 218.6 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20101 | 2A-PB-20101 | PLATFORM BEAM | 1 | 218.6 | 218.6 | (5685x300x300) | [13 empty] | 218.6 | 0 |  | 100% | 218.6 | 2026-05-13 | 1 | 218.6 | 2026-05-14 | 1 | 218.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 218.6 | 2026-05-20 | 1 | 218.6 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20102 | 2A-PB-20102 | PLATFORM BEAM | 1 | 214 | 214 | (5735x290x300) | [13 empty] | 214 | 0 |  | 100% | 214 | 2026-04-16 | 1 | 214 | 2026-04-25 | 1 | 214 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 214 | 2026-05-20 | 1 | 214 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20110 | 2A-PB-20110(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-18 | 1 | 212.1333 | 2026-04-18 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 212.1333 | 2026-05-20 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20110 | 2A-PB-20110(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-18 | 1 | 212.1333 | 2026-04-18 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 212.1333 | 2026-05-03 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20110 | 2A-PB-20110(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-16 | 1 | 212.1333 | 2026-04-18 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 212.1333 | 2026-04-25 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20111 | 2A-PB-20111(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-16 | 1 | 212.1333 | 2026-04-25 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 212.1333 | 2026-05-20 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20111 | 2A-PB-20111(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-16 | 1 | 212.1333 | 2026-04-25 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 212.1333 | 2026-05-20 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20111 | 2A-PB-20111(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 212.1333 | 212.1333 | (5685x290x300) | [13 empty] | 212.1333 | 0 |  | 100% | 212.1333 | 2026-04-16 | 1 | 212.1333 | 2026-04-25 | 1 | 212.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 212.1333 | 2026-05-20 | 1 | 212.1333 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20112 | 2A-PB-20112(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 213.9667 | 213.9667 | (5735x290x300) | [13 empty] | 213.9667 | 0 |  | 100% | 213.9667 | 2026-04-17 | 1 | 213.9667 | 2026-04-18 | 1 | 213.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 213.9667 | 2026-04-25 | 1 | 213.9667 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20112 | 2A-PB-20112(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 213.9667 | 213.9667 | (5735x290x300) | [13 empty] | 213.9667 | 0 |  | 100% | 213.9667 | 2026-04-17 | 1 | 213.9667 | 2026-04-18 | 1 | 213.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 213.9667 | 2026-05-03 | 1 | 213.9667 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20112 | 2A-PB-20112(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 213.9667 | 213.9667 | (5735x290x300) | [13 empty] | 213.9667 | 0 |  | 100% | 213.9667 | 2026-04-17 | 1 | 213.9667 | 2026-04-18 | 1 | 213.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 213.9667 | 2026-04-25 | 1 | 213.9667 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20115 | 2A-PB-20115 | PLATFORM BEAM | 1 | 215 | 215 | (5760x230x300) | [13 empty] | 215 | 0 |  | 100% | 215 | 2026-04-17 | 1 | 215 | 2026-04-22 | 1 | 215 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 215 | 2026-05-03 | 1 | 215 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20119 | 2A-PB-20119 | PLATFORM BEAM | 1 | 320.6 | 320.6 | (5685x270x294) | [13 empty] | 320.6 | 0 |  | 100% | 320.6 | 2026-04-17 | 1 | 320.6 | 2026-04-25 | 1 | 320.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-017 | 2026-05-09 | 1 | 320.6 | 2026-05-11 | 1 | 320.6 | AMC GT-Galv | A290-074
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20120 | 2A-PB-20120 | PLATFORM BEAM | 1 | 320.6 | 320.6 | (5685x270x294) | [13 empty] | 320.6 | 0 |  | 100% | 320.6 | 2026-04-16 | 1 | 320.6 | 2026-04-18 | 1 | 320.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 320.6 | 2026-04-25 | 1 | 320.6 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20126 | 2A-PB-20126 | PLATFORM BEAM | 1 | 163.4 | 163.4 | (5265x310x194) | [13 empty] | 163.4 | 0 |  | 100% | 163.4 | 2026-05-12 | 1 | 163.4 | 2026-05-12 | 1 | 163.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 163.4 | 2026-05-15 | 1 | 163.4 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20129 | 2A-PB-20129 | PLATFORM BEAM | 1 | 172.6 | 172.6 | (5605x230x194) | [13 empty] | 172.6 | 0 |  | 100% | 172.6 | 2026-05-12 | 1 | 172.6 | 2026-05-12 | 1 | 172.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 172.6 | 2026-05-15 | 1 | 172.6 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20131 | 2A-PB-20131 | PLATFORM BEAM | 1 | 159.9 | 159.9 | (5265x230x194) | [13 empty] | 159.9 | 0 |  | 100% | 159.9 | 2026-05-13 | 1 | 159.9 | 2026-05-15 | 1 | 159.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-028 | 2026-05-15 | 1 | 159.9 | 2026-05-20 | 1 | 159.9 | AMC GT-Galv | A290-084
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20008 | 2C-B-20008 | BEAM | 1 | 436.9 | 436.9 | (6012x300x550) | [13 empty] | 436.9 | 0 |  | 100% | 436.9 | 2026-04-06 | 1 | 436.9 | 2026-04-17 | 1 | 436.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-021 | 2026-05-09 | 1 | 436.9 | 2026-05-11 | 1 | 436.9 | AMC GT-Galv | A290-075 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20009 | 2C-B-20009 | BEAM | 1 | 121.7 | 121.7 | (3750x150x194) | [13 empty] | 121.7 | 0 |  | 100% | 121.7 | 2026-04-06 | 1 | 121.7 | 2026-04-17 | 1 | 121.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 121.7 | 2026-05-15 | 1 | 121.7 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20010 | 2C-B-20010 | BEAM | 1 | 833 | 833 | (6008x545x976) | [13 empty] | 833 | 0 |  | 100% | 833 | 2026-05-13 | 1 | 833 | 2026-05-14 | 1 | 833 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 833 | 2026-05-20 | 1 | 833 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20011 | 2C-B-20011 | BEAM | 1 | 874.6 | 874.6 | (6008x290x750) | [13 empty] | 874.6 | 0 |  | 100% | 874.6 | 2026-03-30 | 1 | 874.6 | 2026-04-13 | 1 | 874.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-021 | 2026-05-09 | 1 | 874.6 | 2026-05-11 | 1 | 874.6 | AMC GT-Galv | A290-075 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20016 | 2C-B-20016(1/2) | BEAM | 1 | 13.7 | 13.7 | (465x190x269) | [13 empty] | 13.7 | 0 |  | 100% | 13.7 | 2026-04-06 | 1 | 13.7 | 2026-04-13 | 1 | 13.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 13.7 | 2026-05-20 | 1 | 13.7 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20016 | 2C-B-20016(2/2) | BEAM | 1 | 13.7 | 13.7 | (465x190x269) | [13 empty] | 13.7 | 0 |  | 100% | 13.7 | 2026-04-06 | 1 | 13.7 | 2026-04-13 | 1 | 13.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 13.7 | 2026-05-20 | 1 | 13.7 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20018 | 2C-B-20018(1/2) | BEAM | 1 | 102.95 | 102.95 | (2345x200x300) | [13 empty] | 102.95 | 0 |  | 100% | 102.95 | 2026-04-06 | 1 | 102.95 | 2026-04-13 | 1 | 102.95 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 102.95 | 2026-05-27 | 1 | 102.95 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20018 | 2C-B-20018(2/2) | BEAM | 1 | 102.95 | 102.95 | (2345x200x300) | [13 empty] | 102.95 | 0 |  | 100% | 102.95 | 2026-04-06 | 1 | 102.95 | 2026-04-13 | 1 | 102.95 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 102.95 | 2026-05-27 | 1 | 102.95 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20025 | 2C-B-20025 | BEAM | 1 | 2083 | 2083 | (14486x525x750) |  | Mạ 2 đầu | [11 empty] | 2083 | 0 |  | 100% | 2083 | 2026-04-06 | 1 | 2083 | 2026-04-13 | 1 | 2083 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 2083 | 2026-05-20 | 1 | 2083 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20038 | 2C-B-20038 | BEAM | 1 | 451.4 | 451.4 | (6012x245x773) | [13 empty] | 451.4 | 0 |  | 100% | 451.4 | 2026-04-07 | 1 | 451.4 | 2026-04-13 | 1 | 451.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 451.4 | 2026-05-15 | 1 | 451.4 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20039 | 2C-B-20039 | BEAM | 1 | 768.9 | 768.9 | (6008x595x750) | [13 empty] | 768.9 | 0 |  | 100% | 768.9 | 2026-04-07 | 1 | 768.9 | 2026-04-13 | 1 | 768.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 768.9 | 2026-05-15 | 1 | 768.9 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20040 | 2C-B-20040 | BEAM | 1 | 840.9 | 840.9 | (6008x290x750) | [13 empty] | 840.9 | 0 |  | 100% | 840.9 | 2026-03-30 | 1 | 840.9 | 2026-04-13 | 1 | 840.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-018 | 2026-05-07 | 1 | 840.9 | 2026-05-11 | 1 | 840.9 | AMC GT-Galv | A290-072
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-B-20045 | 2C-B-20045 | BEAM | 1 | 176.8 | 176.8 | (3750x175x244) | [13 empty] | 176.8 | 0 |  | 100% | 176.8 | 2026-05-12 | 1 | 176.8 | 2026-05-12 | 1 | 176.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 176.8 | 2026-05-15 | 1 | 176.8 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20003 | 2C-HB-20003 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 333.6 | 333.6 | (7906x290x200) | [13 empty] | 333.6 | 0 |  | 100% | 333.6 | 2026-03-30 | 1 | 333.6 | 2026-03-30 | 1 | 333.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 333.6 | 2026-04-06 | 1 | 333.6 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20004 | 2C-HB-20004(1/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 336.1667 | 336.1667 | (7980x290x200) | [13 empty] | 336.1667 | 0 |  | 100% | 336.1667 | 2026-03-30 | 1 | 336.1667 | 2026-03-30 | 1 | 336.1667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 336.1667 | 2026-04-06 | 1 | 336.1667 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20004 | 2C-HB-20004(2/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 336.1667 | 336.1667 | (7980x290x200) | [13 empty] | 336.1667 | 0 |  | 100% | 336.1667 | 2026-03-30 | 1 | 336.1667 | 2026-03-30 | 1 | 336.1667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 336.1667 | 2026-04-06 | 1 | 336.1667 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20004 | 2C-HB-20004(3/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 336.1667 | 336.1667 | (7980x290x200) | [13 empty] | 336.1667 | 0 |  | 100% | 336.1667 | 2026-03-30 | 1 | 336.1667 | 2026-03-30 | 1 | 336.1667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 336.1667 | 2026-04-06 | 1 | 336.1667 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20006 | 2C-HB-20006(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 210.35 | 210.35 | (6370x220x175) | [13 empty] | 210.35 | 0 |  | 100% | 210.35 | 2026-03-20 | 1 | 210.35 | 2026-03-29 | 1 | 210.35 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 210.35 | 2026-04-06 | 1 | 210.35 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20006 | 2C-HB-20006(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 210.35 | 210.35 | (6370x220x175) | [13 empty] | 210.35 | 0 |  | 100% | 210.35 | 2026-03-20 | 1 | 210.35 | 2026-03-29 | 1 | 210.35 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 210.35 | 2026-04-06 | 1 | 210.35 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20009 | 2C-HB-20009(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 77.95 | 77.95 | (4325x165x125) | [13 empty] | 77.95 | 0 |  | 100% | 77.95 | 2026-03-20 | 1 | 77.95 | 2026-03-29 | 1 | 77.95 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 77.95 | 2026-04-06 | 1 | 77.95 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20009 | 2C-HB-20009(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 77.95 | 77.95 | (4325x165x125) | [13 empty] | 77.95 | 0 |  | 100% | 77.95 | 2026-03-20 | 1 | 77.95 | 2026-03-29 | 1 | 77.95 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 77.95 | 2026-04-06 | 1 | 77.95 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20016 | 2C-HB-20016(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 44.8 | 44.8 | (3032x150x100) | [13 empty] | 44.8 | 0 |  | 100% | 44.8 | 2026-04-01 | 1 | 44.8 | 2026-04-13 | 1 | 44.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-006 | 2026-04-21 | 1 | 44.8 | 2026-04-25 | 1 | 44.8 | AMC GT-Galv | A290-060
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20016 | 2C-HB-20016(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 44.8 | 44.8 | (3032x150x100) | [13 empty] | 44.8 | 0 |  | 100% | 44.8 | 2026-04-01 | 1 | 44.8 | 2026-04-13 | 1 | 44.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 44.8 | 2026-05-20 | 1 | 44.8 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20017 | 2C-HB-20017(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 50.65 | 50.65 | (3482x150x100) | [13 empty] | 50.65 | 0 |  | 100% | 50.65 | 2026-04-01 | 1 | 50.65 | 2026-04-13 | 1 | 50.65 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 50.65 | 2026-05-20 | 1 | 50.65 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20017 | 2C-HB-20017(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 50.65 | 50.65 | (3482x150x100) | [13 empty] | 50.65 | 0 |  | 100% | 50.65 | 2026-04-01 | 1 | 50.65 | 2026-04-13 | 1 | 50.65 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 50.65 | 2026-05-20 | 1 | 50.65 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20018 | 2C-HB-20018 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 50.2 | 50.2 | (3449x150x100) | [13 empty] | 50.2 | 0 |  | 100% | 50.2 | 2026-04-01 | 1 | 50.2 | 2026-04-13 | 1 | 50.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 50.2 | 2026-05-20 | 1 | 50.2 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20019 | 2C-HB-20019 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 50.2 | 50.2 | (3449x150x100) | [13 empty] | 50.2 | 0 |  | 100% | 50.2 | 2026-04-01 | 1 | 50.2 | 2026-04-13 | 1 | 50.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 50.2 | 2026-05-20 | 1 | 50.2 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20028 | 2C-HB-20028 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 320.1 | 320.1 | (7980x290x200) | [13 empty] | 320.1 | 0 |  | 100% | 320.1 | 2026-03-29 | 1 | 320.1 | 2026-04-13 | 1 | 320.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-006 | 2026-04-21 | 1 | 320.1 | 2026-04-25 | 1 | 320.1 | AMC GT-Galv | A290-060
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-HB-20029 | 2C-HB-20029 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 336.2 | 336.2 | (7980x290x200) | [13 empty] | 336.2 | 0 |  | 100% | 336.2 | 2026-03-29 | 1 | 336.2 | 2026-04-13 | 1 | 336.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-006 | 2026-04-21 | 1 | 336.2 | 2026-04-25 | 1 | 336.2 | AMC GT-Galv | A290-060
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-KB-20001 | 2C-KB-20001 | KNEE BRACING | 1 | 37.2 | 37.2 | (2505x100x140) | [13 empty] | 37.2 | 0 |  | 100% | 37.2 | 2026-05-12 | 1 | 37.2 | 2026-05-18 | 1 | 37.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 37.2 | 2026-05-23 | 1 | 37.2 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-KB-20002 | 2C-KB-20002 | KNEE BRACING | 1 | 50.9 | 50.9 | (3547x100x140) | [13 empty] | 50.9 | 0 |  | 100% | 50.9 | 2026-05-12 | 1 | 50.9 | 2026-05-18 | 1 | 50.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 50.9 | 2026-05-23 | 1 | 50.9 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-KB-20003 | 2C-KB-20003 | KNEE BRACING | 1 | 39.3 | 39.3 | (2664x100x140) | [13 empty] | 39.3 | 0 |  | 100% | 39.3 | 2026-05-12 | 1 | 39.3 | 2026-05-18 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 39.3 | 2026-05-23 | 1 | 39.3 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-KB-20004 | 2C-KB-20004 | KNEE BRACING | 1 | 49.8 | 49.8 | (3462x100x140) | [13 empty] | 49.8 | 0 |  | 100% | 49.8 | 2026-05-12 | 1 | 49.8 | 2026-05-18 | 1 | 49.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 49.8 | 2026-05-23 | 1 | 49.8 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-P-20001 | 2C-P-20001 | POST | 1 | 107.7 | 107.7 | (3010x150x394) | [13 empty] | 107.7 | 0 |  | 100% | 107.7 | 2026-05-12 | 1 | 107.7 | 2026-05-15 | 1 | 107.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-028 | 2026-05-15 | 1 | 107.7 | 2026-05-20 | 1 | 107.7 | AMC GT-Galv | A290-084
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-P-20002 | 2C-P-20002 | POST | 1 | 109.1 | 109.1 | (2710x380x393) | [13 empty] | 109.1 | 0 |  | 100% | 109.1 | 2026-05-12 | 1 | 109.1 | 2026-05-18 | 1 | 109.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 109.1 | 2026-05-23 | 1 | 109.1 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-P-20003 | 2C-P-20003 | POST | 1 | 109.5 | 109.5 | (2710x378x393) | [13 empty] | 109.5 | 0 |  | 100% | 109.5 | 2026-05-12 | 1 | 109.5 | 2026-05-15 | 1 | 109.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-028 | 2026-05-15 | 1 | 109.5 | 2026-05-20 | 1 | 109.5 | AMC GT-Galv | A290-084
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-P-20004 | 2C-P-20004 | POST | 1 | 101.4 | 101.4 | (2810x150x395) | [13 empty] | 101.4 | 0 |  | 100% | 101.4 | 2026-05-12 | 1 | 101.4 | 2026-05-15 | 1 | 101.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-028 | 2026-05-15 | 1 | 101.4 | 2026-05-20 | 1 | 101.4 | AMC GT-Galv | A290-084
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20001 | 2C-PL-20001 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 58 | 58 | (538x194x837) | [13 empty] | 58 | 0 |  | 100% | 58 | 2026-05-12 | 1 | 58 | 2026-05-14 | 1 | 58 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 58 | 2026-05-20 | 1 | 58 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20002 | 2C-PL-20002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 100.2 | 100.2 | (1011x190x625) | [13 empty] | 100.2 | 0 |  | 100% | 100.2 | 2026-05-12 | 1 | 100.2 | 2026-05-14 | 1 | 100.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 100.2 | 2026-05-20 | 1 | 100.2 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20004 | 2C-PL-20004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 88.2 | 88.2 | (661x190x645) | [13 empty] | 88.2 | 0 |  | 100% | 88.2 | 2026-05-12 | 1 | 88.2 | 2026-05-18 | 1 | 88.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 88.2 | 2026-05-23 | 1 | 88.2 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20005 | 2C-PL-20005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 88.3 | 88.3 | (661x190x646) | [13 empty] | 88.3 | 0 |  | 100% | 88.3 | 2026-05-12 | 1 | 88.3 | 2026-05-14 | 1 | 88.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 88.3 | 2026-05-20 | 1 | 88.3 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20006 | 2C-PL-20006 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 19.1 | 19.1 | (474x180x468) | [13 empty] | 19.1 | 0 |  | 100% | 19.1 | 2026-05-12 | 1 | 19.1 | 2026-05-18 | 1 | 19.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 19.1 | 2026-05-23 | 1 | 19.1 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20013 | 2C-PL-20013 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 17.9 | 17.9 | (513x160x378) | [13 empty] | 17.9 | 0 |  | 100% | 17.9 | 2026-05-18 | 1 | 17.9 | 2026-05-18 | 1 | 17.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 17.9 | 2026-05-23 | 1 | 17.9 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20014 | 2C-PL-20014 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 21.5 | 21.5 | (412x160x569) | [13 empty] | 21.5 | 0 |  | 100% | 21.5 | 2026-05-14 | 1 | 21.5 | 2026-05-14 | 1 | 21.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 21.5 | 2026-05-20 | 1 | 21.5 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20015 | 2C-PL-20015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 21.3 | 21.3 | (413x160x563) | [13 empty] | 21.3 | 0 |  | 100% | 21.3 | 2026-05-14 | 1 | 21.3 | 2026-05-14 | 1 | 21.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 21.3 | 2026-05-20 | 1 | 21.3 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20016 | 2C-PL-20016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 21.3 | 21.3 | (413x160x563) | [13 empty] | 21.3 | 0 |  | 100% | 21.3 | 2026-05-18 | 1 | 21.3 | 2026-05-20 | 1 | 21.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 21.3 | 2026-05-23 | 1 | 21.3 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20017 | 2C-PL-20017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.4 | 22.4 | (412x160x569) | [13 empty] | 22.4 | 0 |  | 100% | 22.4 | 2026-05-18 | 1 | 22.4 | 2026-05-18 | 1 | 22.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 22.4 | 2026-05-23 | 1 | 22.4 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20018 | 2C-PL-20018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.4 | 18.4 | (513x160x378) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  | 100% | 18.4 | 2026-05-18 | 1 | 18.4 | 2026-05-18 | 1 | 18.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 18.4 | 2026-05-23 | 1 | 18.4 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20024 | 2C-PL-20024 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 19.1 | 19.1 | (474x180x468) | [13 empty] | 19.1 | 0 |  | 100% | 19.1 | 2026-05-18 | 1 | 19.1 | 2026-05-20 | 1 | 19.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 19.1 | 2026-05-23 | 1 | 19.1 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20026 | 2C-PL-20026 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 85.6 | 85.6 | (646x190x611) | [13 empty] | 85.6 | 0 |  | 100% | 85.6 | 2026-05-14 | 1 | 85.6 | 2026-05-14 | 1 | 85.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 85.6 | 2026-05-20 | 1 | 85.6 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20028 | 2C-PL-20028 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 72.6 | 72.6 | (645x195x632) | [13 empty] | 72.6 | 0 |  | 100% | 72.6 | 2026-05-14 | 1 | 72.6 | 2026-05-14 | 1 | 72.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 72.6 | 2026-05-20 | 1 | 72.6 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20029 | 2C-PL-20029 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 57.7 | 57.7 | (538x180x837) | [13 empty] | 57.7 | 0 |  | 100% | 57.7 | 2026-05-18 | 1 | 57.7 | 2026-05-18 | 1 | 57.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 57.7 | 2026-05-23 | 1 | 57.7 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2C-PL-20030 | 2C-PL-20030 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 85.3 | 85.3 | (645x190x609) | [13 empty] | 85.3 | 0 |  | 100% | 85.3 | 2026-05-14 | 1 | 85.3 | 2026-05-14 | 1 | 85.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 85.3 | 2026-05-20 | 1 | 85.3 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2D-B-20001 | 2D-B-20001 | BEAM | 1 | 203.5 | 203.5 | (6565x150x425) | [13 empty] | 203.5 | 0 |  | 100% | 203.5 | 2026-05-12 | 1 | 203.5 | 2026-05-12 | 1 | 203.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 203.5 | 2026-05-15 | 1 | 203.5 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20001 | 2D-PB-20001 | PLATFORM BEAM | 1 | 164.2 | 164.2 | (3798x475x300) | [13 empty] | 164.2 | 0 |  | 100% | 164.2 | 2026-05-02 | 1 | 164.2 | 2026-05-02 | 1 | 164.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 164.2 | 2026-05-03 | 1 | 164.2 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20003 | 2D-PB-20003 | PLATFORM BEAM | 1 | 235.5 | 235.5 | (6025x290x300) | [13 empty] | 235.5 | 0 |  | 100% | 235.5 | 2026-05-02 | 1 | 235.5 | 2026-05-02 | 1 | 235.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 235.5 | 2026-05-03 | 1 | 235.5 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20004 | 2D-PB-20004 | PLATFORM BEAM | 1 | 79.8 | 79.8 | (3718x100x200) | [13 empty] | 79.8 | 0 |  | 100% | 79.8 | 2026-05-18 | 1 | 79.8 | 2026-05-20 | 1 | 79.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 79.8 | 2026-05-23 | 1 | 79.8 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20005 | 2D-PB-20005 | PLATFORM BEAM | 1 | 258 | 258 | (6203x800x300) | [13 empty] | 258 | 0 |  | 100% | 258 | 2026-04-22 | 1 | 258 | 2026-04-22 | 1 | 258 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 258 | 2026-05-03 | 1 | 258 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20007 | 2D-PB-20007 | PLATFORM BEAM | 1 | 253.3 | 253.3 | (5909x800x320) | [13 empty] | 253.3 | 0 |  | 100% | 253.3 | 2026-05-08 | 1 | 253.3 | 2026-05-18 | 1 | 253.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 253.3 | 2026-05-23 | 1 | 253.3 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20008 | 2D-PB-20008 | PLATFORM BEAM | 1 | 83.6 | 83.6 | (3424x410x220) | [13 empty] | 83.6 | 0 |  | 100% | 83.6 | 2026-05-08 | 1 | 83.6 | 2026-05-18 | 1 | 83.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 83.6 | 2026-05-23 | 1 | 83.6 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20009 | 2D-PB-20009 | PLATFORM BEAM | 1 | 534.9 | 534.9 | (6620x390x250) | [13 empty] | 534.9 | 0 |  | 100% | 534.9 | 2026-04-22 | 1 | 534.9 | 2026-04-22 | 1 | 534.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 534.9 | 2026-05-03 | 1 | 534.9 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20013 | 2D-PB-20013(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.8 | 37.8 | (1185x150x194) | [13 empty] | 37.8 | 0 |  | 100% | 37.8 | 2026-04-26 | 1 | 37.8 | 2026-05-14 | 1 | 37.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 37.8 | 2026-05-27 | 1 | 37.8 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20013 | 2D-PB-20013(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.8 | 37.8 | (1185x150x194) | [13 empty] | 37.8 | 0 |  | 100% | 37.8 | 2026-04-26 | 1 | 37.8 | 2026-05-14 | 1 | 37.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 37.8 | 2026-05-30 | 1 | 37.8 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20016 | 2D-PB-20016 | PLATFORM BEAM | 1 | 79.9 | 79.9 | (3312x300x220) | [13 empty] | 79.9 | 0 |  | 100% | 79.9 | 2026-04-26 | 1 | 79.9 | 2026-05-14 | 1 | 79.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 79.9 | 2026-05-23 | 1 | 79.9 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20018 | 2D-PB-20018 | PLATFORM BEAM | 1 | 698.4 | 698.4 | (6620x440x300) | [13 empty] | 698.4 | 0 |  | 100% | 698.4 | 2026-04-26 | 1 | 698.4 | 2026-05-02 | 1 | 698.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 698.4 | 2026-05-03 | 1 | 698.4 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20019 | 2D-PB-20019 | PLATFORM BEAM | 1 | 255.8 | 255.8 | (5909x800x320) | [13 empty] | 255.8 | 0 |  | 100% | 255.8 | 2026-04-26 | 1 | 255.8 | 2026-05-02 | 1 | 255.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 255.8 | 2026-05-03 | 1 | 255.8 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20022 | 2D-PB-20022 | PLATFORM BEAM | 1 | 37.9 | 37.9 | (1185x150x194) | [13 empty] | 37.9 | 0 |  | 100% | 37.9 | 2026-04-26 | 1 | 37.9 | 2026-05-14 | 1 | 37.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 37.9 | 2026-05-27 | 1 | 37.9 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20023 | 2D-PB-20023 | PLATFORM BEAM | 1 | 37.9 | 37.9 | (1185x150x194) | [13 empty] | 37.9 | 0 |  | 100% | 37.9 | 2026-04-26 | 1 | 37.9 | 2026-05-14 | 1 | 37.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 37.9 | 2026-05-30 | 1 | 37.9 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20025 | 2D-PB-20025 | PLATFORM BEAM | 1 | 690.4 | 690.4 | (6500x800x300) | [13 empty] | 690.4 | 0 |  | 100% | 690.4 | 2026-04-26 | 1 | 690.4 | 2026-05-08 | 1 | 690.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-019 | 2026-05-08 | 1 | 690.4 | 2026-05-11 | 1 | 690.4 | AMC GT-Galv | A290-073
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20026 | 2D-PB-20026 | PLATFORM BEAM | 1 | 479.4 | 479.4 | (6029x390x270) | [13 empty] | 479.4 | 0 |  | 100% | 479.4 | 2026-04-22 | 1 | 479.4 | 2026-04-22 | 1 | 479.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 479.4 | 2026-05-03 | 1 | 479.4 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20027 | 2D-PB-20027 | PLATFORM BEAM | 1 | 78.2 | 78.2 | (3312x250x220) | [13 empty] | 78.2 | 0 |  | 100% | 78.2 | 2026-04-26 | 1 | 78.2 | 2026-05-14 | 1 | 78.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 78.2 | 2026-05-23 | 1 | 78.2 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20029 | 2D-PB-20029(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 69.65 | 69.65 | (2155x150x200) | [13 empty] | 69.65 | 0 |  | 100% | 69.65 | 2026-04-26 | 1 | 69.65 | 2026-05-14 | 1 | 69.65 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 69.65 | 2026-05-27 | 1 | 69.65 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20029 | 2D-PB-20029(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 69.65 | 69.65 | (2155x150x200) | [13 empty] | 69.65 | 0 |  | 100% | 69.65 | 2026-04-26 | 1 | 69.65 | 2026-05-14 | 1 | 69.65 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 69.65 | 2026-05-27 | 1 | 69.65 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20035 | 2D-PB-20035 | PLATFORM BEAM | 1 | 231.2 | 231.2 | (5732x290x320) | [13 empty] | 231.2 | 0 |  | 100% | 231.2 | 2026-04-26 | 1 | 231.2 | 2026-05-09 | 1 | 231.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-017 | 2026-05-09 | 1 | 231.2 | 2026-05-11 | 1 | 231.2 | AMC GT-Galv | A290-074
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20036 | 2D-PB-20036 | PLATFORM BEAM | 1 | 683.5 | 683.5 | (6620x400x400) | [13 empty] | 683.5 | 0 |  | 100% | 683.5 | 2026-04-26 | 1 | 683.5 | 2026-05-14 | 1 | 683.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-049 | 2026-05-25 | 1 | 683.5 | 2026-05-30 | 1 | 683.5 | AMC GT-Galv | A290-112
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20037 | 2D-PB-20037 | PLATFORM BEAM | 1 | 183.1 | 183.1 | (5732x290x214) | [13 empty] | 183.1 | 0 |  | 100% | 183.1 | 2026-04-26 | 1 | 183.1 | 2026-05-12 | 1 | 183.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 183.1 | 2026-05-15 | 1 | 183.1 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20038 | 2D-PB-20038(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 82.575 | 82.575 | (3783x220x200) | [13 empty] | 82.575 | 0 |  | 100% | 82.575 | 2026-04-26 | 1 | 82.575 | 2026-05-14 | 1 | 82.575 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 82.575 | 2026-05-23 | 1 | 82.575 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20038 | 2D-PB-20038(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 82.575 | 82.575 | (3783x220x200) | [13 empty] | 82.575 | 0 |  | 100% | 82.575 | 2026-04-26 | 1 | 82.575 | 2026-05-14 | 1 | 82.575 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 82.575 | 2026-05-23 | 1 | 82.575 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20038 | 2D-PB-20038(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 82.575 | 82.575 | (3783x220x200) | [13 empty] | 82.575 | 0 |  | 100% | 82.575 | 2026-04-26 | 1 | 82.575 | 2026-05-14 | 1 | 82.575 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 82.575 | 2026-05-23 | 1 | 82.575 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20038 | 2D-PB-20038(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 82.575 | 82.575 | (3783x220x200) | [13 empty] | 82.575 | 0 |  | 100% | 82.575 | 2026-04-26 | 1 | 82.575 | 2026-05-14 | 1 | 82.575 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 82.575 | 2026-05-23 | 1 | 82.575 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20049 | 2D-PB-20049 | PLATFORM BEAM | 1 | 236.1 | 236.1 | (6025x300x300) | [13 empty] | 236.1 | 0 |  | 100% | 236.1 | 2026-04-16 | 1 | 236.1 | 2026-04-18 | 1 | 236.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 236.1 | 2026-04-25 | 1 | 236.1 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20050 | 2D-PB-20050 | PLATFORM BEAM | 1 | 236.1 | 236.1 | (6025x300x300) | [13 empty] | 236.1 | 0 |  | 100% | 236.1 | 2026-04-22 | 1 | 236.1 | 2026-04-27 | 1 | 236.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 236.1 | 2026-05-03 | 1 | 236.1 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20051 | 2D-PB-20051 | PLATFORM BEAM | 1 | 236.1 | 236.1 | (6025x300x300) | [13 empty] | 236.1 | 0 |  | 100% | 236.1 | 2026-04-22 | 1 | 236.1 | 2026-04-27 | 1 | 236.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 236.1 | 2026-05-03 | 1 | 236.1 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20060 | 2D-PB-20060 | PLATFORM BEAM | 1 | 114.7 | 114.7 | (5430x100x200) | [13 empty] | 114.7 | 0 |  | 100% | 114.7 | 2026-04-22 | 1 | 114.7 | 2026-04-27 | 1 | 114.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 114.7 | 2026-05-23 | 1 | 114.7 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20061 | 2D-PB-20061(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 57.8 | 57.8 | (2713x100x200) | [13 empty] | 57.8 | 0 |  | 100% | 57.8 | 2026-04-22 | 1 | 57.8 | 2026-04-27 | 1 | 57.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 57.8 | 2026-05-23 | 1 | 57.8 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20061 | 2D-PB-20061(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 57.8 | 57.8 | (2713x100x200) | [13 empty] | 57.8 | 0 |  | 100% | 57.8 | 2026-04-22 | 1 | 57.8 | 2026-04-27 | 1 | 57.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 57.8 | 2026-05-23 | 1 | 57.8 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20063 | 2D-PB-20063 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.4 | 140.4 | (4405x310x200) | [13 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-04-22 | 1 | 140.4 | 2026-04-27 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 140.4 | 2026-05-15 | 1 | 140.4 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20064 | 2D-PB-20064 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.4 | 140.4 | (4405x310x200) | [13 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-04-22 | 1 | 140.4 | 2026-04-27 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-028 | 2026-05-15 | 1 | 140.4 | 2026-05-20 | 1 | 140.4 | AMC GT-Galv | A290-084
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20065 | 2D-PB-20065 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.4 | 140.4 | (4405x310x200) | [13 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-04-22 | 1 | 140.4 | 2026-04-27 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 140.4 | 2026-05-15 | 1 | 140.4 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20066 | 2D-PB-20066 | PLATFORM BEAM | 1 | 63.2 | 63.2 | (2890x180x200) | [13 empty] | 63.2 | 0 |  | 100% | 63.2 | 2026-04-22 | 1 | 63.2 | 2026-04-27 | 1 | 63.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 63.2 | 2026-05-23 | 1 | 63.2 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20068 | 2D-PB-20068 | PLATFORM BEAM | 1 | 151 | 151 | (6500x550x200) | [13 empty] | 151 | 0 |  | 100% | 151 | 2026-04-22 | 1 | 151 | 2026-04-27 | 1 | 151 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-049 | 2026-05-25 | 1 | 151 | 2026-05-30 | 1 | 151 | AMC GT-Galv | A290-112
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20076 | 2D-PB-20076 | PLATFORM BEAM | 1 | 53.3 | 53.3 | (2290x260x200) | [13 empty] | 53.3 | 0 |  | 100% | 53.3 | 2026-04-22 | 1 | 53.3 | 2026-04-27 | 1 | 53.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 53.3 | 2026-05-27 | 1 | 53.3 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20077 | 2D-PB-20077 | PLATFORM BEAM | 1 | 58.5 | 58.5 | (2490x260x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-04-22 | 1 | 58.5 | 2026-04-27 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 58.5 | 2026-05-23 | 1 | 58.5 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20081 | 2D-PB-20081 | PLATFORM BEAM | 1 | 52.3 | 52.3 | (2090x230x200) | [13 empty] | 52.3 | 0 |  | 100% | 52.3 | 2026-04-22 | 1 | 52.3 | 2026-04-27 | 1 | 52.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 52.3 | 2026-05-23 | 1 | 52.3 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20082 | 2D-PB-20082 | PLATFORM BEAM | 1 | 190.3 | 190.3 | (6290x230x200) | [13 empty] | 190.3 | 0 |  | 100% | 190.3 | 2026-04-22 | 1 | 190.3 | 2026-04-27 | 1 | 190.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 190.3 | 2026-05-15 | 1 | 190.3 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20087 | 2D-PB-20087 | PLATFORM BEAM | 1 | 328.3 | 328.3 | (10740x230x194) | [13 empty] | 328.3 | 0 |  | 100% | 328.3 | 2026-04-22 | 1 | 328.3 | 2026-04-27 | 1 | 328.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 328.3 | 2026-05-27 | 1 | 328.3 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20089 | 2D-PB-20089(1/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 61.3125 | 61.3125 | (2700x220x200) | [13 empty] | 61.3125 | 0 |  | 100% | 61.3125 | 2026-05-08 | 1 | 61.3125 | 2026-05-18 | 1 | 61.3125 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 61.3125 | 2026-05-23 | 1 | 61.3125 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20089 | 2D-PB-20089(2/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 61.3125 | 61.3125 | (2700x220x200) | [13 empty] | 61.3125 | 0 |  | 100% | 61.3125 | 2026-05-08 | 1 | 61.3125 | 2026-05-18 | 1 | 61.3125 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 61.3125 | 2026-05-23 | 1 | 61.3125 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20089 | 2D-PB-20089(3/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 61.3125 | 61.3125 | (2700x220x200) | [13 empty] | 61.3125 | 0 |  | 100% | 61.3125 | 2026-05-08 | 1 | 61.3125 | 2026-05-18 | 1 | 61.3125 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 61.3125 | 2026-05-23 | 1 | 61.3125 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20089 | 2D-PB-20089(4/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 61.3125 | 61.3125 | (2700x220x200) | [13 empty] | 61.3125 | 0 |  | 100% | 61.3125 | 2026-05-08 | 1 | 61.3125 | 2026-05-18 | 1 | 61.3125 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 61.3125 | 2026-05-23 | 1 | 61.3125 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20089 | 2D-PB-20089(5/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 61.3125 | 61.3125 | (2700x220x200) | [13 empty] | 61.3125 | 0 |  | 100% | 61.3125 | 2026-05-08 | 1 | 61.3125 | 2026-05-18 | 1 | 61.3125 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 61.3125 | 2026-05-23 | 1 | 61.3125 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20089 | 2D-PB-20089(6/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 61.3125 | 61.3125 | (2700x220x200) | [13 empty] | 61.3125 | 0 |  | 100% | 61.3125 | 2026-05-08 | 1 | 61.3125 | 2026-05-18 | 1 | 61.3125 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 61.3125 | 2026-05-23 | 1 | 61.3125 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20089 | 2D-PB-20089(7/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 61.3125 | 61.3125 | (2700x220x200) | [13 empty] | 61.3125 | 0 |  | 100% | 61.3125 | 2026-05-08 | 1 | 61.3125 | 2026-05-18 | 1 | 61.3125 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 61.3125 | 2026-05-23 | 1 | 61.3125 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20089 | 2D-PB-20089(8/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 61.3125 | 61.3125 | (2700x220x200) | [13 empty] | 61.3125 | 0 |  | 100% | 61.3125 | 2026-05-18 | 1 | 61.3125 | 2026-05-20 | 1 | 61.3125 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 61.3125 | 2026-05-23 | 1 | 61.3125 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20099 | 2D-PB-20099 | PLATFORM BEAM | 1 | 328.3 | 328.3 | (10740x230x194) | [13 empty] | 328.3 | 0 |  | 100% | 328.3 | 2026-05-18 | 1 | 328.3 | 2026-05-20 | 1 | 328.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-049 | 2026-05-25 | 1 | 328.3 | 2026-05-30 | 1 | 328.3 | AMC GT-Galv | A290-112
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20101 | 2D-PB-20101 | PLATFORM BEAM | 1 | 38 | 38 | (1590x180x200) | [13 empty] | 38 | 0 |  | 100% | 38 | 2026-05-18 | 1 | 38 | 2026-05-20 | 1 | 38 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 38 | 2026-05-23 | 1 | 38 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20102 | 2D-PB-20102 | PLATFORM BEAM | 1 | 190.3 | 190.3 | (6290x230x200) | [13 empty] | 190.3 | 0 |  | 100% | 190.3 | 2026-05-12 | 1 | 190.3 | 2026-05-12 | 1 | 190.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 190.3 | 2026-05-15 | 1 | 190.3 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20106 | 2D-PB-20106 | PLATFORM BEAM | 1 | 57.5 | 57.5 | (2490x260x200) | [13 empty] | 57.5 | 0 |  | 100% | 57.5 | 2026-05-18 | 1 | 57.5 | 2026-05-20 | 1 | 57.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 57.5 | 2026-05-23 | 1 | 57.5 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20107 | 2D-PB-20107 | PLATFORM BEAM | 1 | 54.3 | 54.3 | (2290x260x200) | [13 empty] | 54.3 | 0 |  | 100% | 54.3 | 2026-05-18 | 1 | 54.3 | 2026-05-20 | 1 | 54.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 54.3 | 2026-05-27 | 1 | 54.3 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20108 | 2D-PB-20108 | PLATFORM BEAM | 1 | 55.7 | 55.7 | (2530x180x200) | [13 empty] | 55.7 | 0 |  | 100% | 55.7 | 2026-05-18 | 1 | 55.7 | 2026-05-20 | 1 | 55.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 55.7 | 2026-05-23 | 1 | 55.7 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20109 | 2D-PB-20109 | PLATFORM BEAM | 1 | 78.9 | 78.9 | (3600x220x200) | [13 empty] | 78.9 | 0 |  | 100% | 78.9 | 2026-05-18 | 1 | 78.9 | 2026-05-20 | 1 | 78.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 78.9 | 2026-05-23 | 1 | 78.9 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20118 | 2D-PB-20118 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.4 | 140.4 | (4405x310x200) | [13 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-04-29 | 1 | 140.4 | 2026-05-14 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-028 | 2026-05-15 | 1 | 140.4 | 2026-05-20 | 1 | 140.4 | AMC GT-Galv | A290-084
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20119 | 2D-PB-20119 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.4 | 140.4 | (4405x310x200) | [13 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-04-29 | 1 | 140.4 | 2026-05-12 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 140.4 | 2026-05-15 | 1 | 140.4 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20120 | 2D-PB-20120 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.4 | 140.4 | (4405x310x200) | [13 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-04-29 | 1 | 140.4 | 2026-05-14 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 140.4 | 2026-05-23 | 1 | 140.4 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20125 | 2D-PB-20125 | PLATFORM BEAM | 1 | 114.7 | 114.7 | (5430x100x200) | [13 empty] | 114.7 | 0 |  | 100% | 114.7 | 2026-04-29 | 1 | 114.7 | 2026-05-14 | 1 | 114.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 114.7 | 2026-05-23 | 1 | 114.7 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20131 | 2D-PB-20131 | PLATFORM BEAM | 1 | 230.4 | 230.4 | (5732x300x320) | [13 empty] | 230.4 | 0 |  | 100% | 230.4 | 2026-04-16 | 1 | 230.4 | 2026-04-18 | 1 | 230.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 230.4 | 2026-04-25 | 1 | 230.4 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20132 | 2D-PB-20132 | PLATFORM BEAM | 1 | 230.4 | 230.4 | (5732x300x320) | [13 empty] | 230.4 | 0 |  | 100% | 230.4 | 2026-04-16 | 1 | 230.4 | 2026-04-18 | 1 | 230.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 230.4 | 2026-04-25 | 1 | 230.4 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20133 | 2D-PB-20133 | PLATFORM BEAM | 1 | 279.5 | 279.5 | (6620x300x300) | [13 empty] | 279.5 | 0 |  | 100% | 279.5 | 2026-04-22 | 1 | 279.5 | 2026-04-22 | 1 | 279.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 279.5 | 2026-05-03 | 1 | 279.5 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20134 | 2D-PB-20134(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 77.45 | 77.45 | (3605x100x200) | [13 empty] | 77.45 | 0 |  | 100% | 77.45 | 2026-04-29 | 1 | 77.45 | 2026-05-14 | 1 | 77.45 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 77.45 | 2026-05-23 | 1 | 77.45 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20134 | 2D-PB-20134(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 77.45 | 77.45 | (3605x100x200) | [13 empty] | 77.45 | 0 |  | 100% | 77.45 | 2026-04-29 | 1 | 77.45 | 2026-05-14 | 1 | 77.45 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 77.45 | 2026-05-23 | 1 | 77.45 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20140 | 2D-PB-20140 | PLATFORM BEAM | 1 | 229.8 | 229.8 | (5732x290x320) | [13 empty] | 229.8 | 0 |  | 100% | 229.8 | 2026-04-22 | 1 | 229.8 | 2026-04-22 | 1 | 229.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 229.8 | 2026-05-03 | 1 | 229.8 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20141 | 2D-PB-20141 | PLATFORM BEAM | 1 | 390.5 | 390.5 | (6620x325x350) | [13 empty] | 390.5 | 0 |  | 100% | 390.5 | 2026-04-29 | 1 | 390.5 | 2026-05-14 | 1 | 390.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 390.5 | 2026-05-23 | 1 | 390.5 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20142 | 2D-PB-20142 | PLATFORM BEAM | 1 | 182.1 | 182.1 | (5732x290x214) | [13 empty] | 182.1 | 0 |  | 100% | 182.1 | 2026-04-29 | 1 | 182.1 | 2026-05-12 | 1 | 182.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 182.1 | 2026-05-15 | 1 | 182.1 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20143 | 2D-PB-20143 | PLATFORM BEAM | 1 | 32.4 | 32.4 | (715x300x214) | [13 empty] | 32.4 | 0 |  | 100% | 32.4 | 2026-04-29 | 1 | 32.4 | 2026-05-14 | 1 | 32.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 32.4 | 2026-05-30 | 1 | 32.4 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20146 | 2D-PB-20146 | PLATFORM BEAM | 1 | 71.1 | 71.1 | (2202x150x200) | [13 empty] | 71.1 | 0 |  | 100% | 71.1 | 2026-04-29 | 1 | 71.1 | 2026-05-14 | 1 | 71.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 71.1 | 2026-05-30 | 1 | 71.1 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20151 | 2D-PB-20151(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 120 | 120 | (3615x800x200) | [13 empty] | 120 | 0 |  | 100% | 120 | 2026-04-29 | 1 | 120 | 2026-05-12 | 1 | 120 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 120 | 2026-05-15 | 1 | 120 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20151 | 2D-PB-20151(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 120 | 120 | (3615x800x200) | [13 empty] | 120 | 0 |  | 100% | 120 | 2026-04-29 | 1 | 120 | 2026-05-12 | 1 | 120 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 120 | 2026-05-15 | 1 | 120 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20151 | 2D-PB-20151(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 120 | 120 | (3615x800x200) | [13 empty] | 120 | 0 |  | 100% | 120 | 2026-04-29 | 1 | 120 | 2026-05-12 | 1 | 120 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 120 | 2026-05-15 | 1 | 120 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20152 | 2D-PB-20152 | PLATFORM BEAM | 1 | 672.6 | 672.6 | (8595x390x250) | [13 empty] | 672.6 | 0 |  | 100% | 672.6 | 2026-04-29 | 1 | 672.6 | 2026-05-08 | 1 | 672.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-019 | 2026-05-08 | 1 | 672.6 | 2026-05-11 | 1 | 672.6 | AMC GT-Galv | A290-073
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20153 | 2D-PB-20153 | PLATFORM BEAM | 1 | 75.5 | 75.5 | (3229x250x220) | [13 empty] | 75.5 | 0 |  | 100% | 75.5 | 2026-04-29 | 1 | 75.5 | 2026-05-14 | 1 | 75.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 75.5 | 2026-05-23 | 1 | 75.5 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20155 | 2D-PB-20155 | PLATFORM BEAM | 1 | 38 | 38 | (1185x150x194) | [13 empty] | 38 | 0 |  | 100% | 38 | 2026-05-18 | 1 | 38 | 2026-05-20 | 1 | 38 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 38 | 2026-05-27 | 1 | 38 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20156 | 2D-PB-20156 | PLATFORM BEAM | 1 | 68.2 | 68.2 | (1974x300x214) | [13 empty] | 68.2 | 0 |  | 100% | 68.2 | 2026-05-18 | 1 | 68.2 | 2026-05-20 | 1 | 68.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 68.2 | 2026-05-23 | 1 | 68.2 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20157 | 2D-PB-20157 | PLATFORM BEAM | 1 | 698.5 | 698.5 | (6620x440x300) | [13 empty] | 698.5 | 0 |  | 100% | 698.5 | 2026-05-02 | 1 | 698.5 | 2026-05-02 | 1 | 698.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 698.5 | 2026-05-03 | 1 | 698.5 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20158 | 2D-PB-20158 | PLATFORM BEAM | 1 | 77.2 | 77.2 | (3229x300x220) | [13 empty] | 77.2 | 0 |  | 100% | 77.2 | 2026-05-18 | 1 | 77.2 | 2026-05-20 | 1 | 77.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 77.2 | 2026-05-23 | 1 | 77.2 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20162 | 2D-PB-20162 | PLATFORM BEAM | 1 | 743.8 | 743.8 | (6880x460x532) | [13 empty] | 743.8 | 0 |  | 100% | 743.8 | 2026-05-02 | 1 | 743.8 | 2026-05-02 | 1 | 743.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 743.8 | 2026-05-03 | 1 | 743.8 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20163 | 2D-PB-20163 | PLATFORM BEAM | 1 | 38 | 38 | (1185x150x194) | [13 empty] | 38 | 0 |  | 100% | 38 | 2026-05-18 | 1 | 38 | 2026-05-20 | 1 | 38 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 38 | 2026-05-30 | 1 | 38 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20165 | 2D-PB-20165 | PLATFORM BEAM | 1 | 68.7 | 68.7 | (1974x280x214) | [13 empty] | 68.7 | 0 |  | 100% | 68.7 | 2026-05-18 | 1 | 68.7 | 2026-05-20 | 1 | 68.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 68.7 | 2026-05-23 | 1 | 68.7 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20166 | 2D-PB-20166 | PLATFORM BEAM | 1 | 534.9 | 534.9 | (6620x390x250) | [13 empty] | 534.9 | 0 |  | 100% | 534.9 | 2026-05-02 | 1 | 534.9 | 2026-05-02 | 1 | 534.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 534.9 | 2026-05-03 | 1 | 534.9 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20170 | 2D-PB-20170 | PLATFORM BEAM | 1 | 56.3 | 56.3 | (2430x260x200) | [13 empty] | 56.3 | 0 |  | 100% | 56.3 | 2026-05-18 | 1 | 56.3 | 2026-05-20 | 1 | 56.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 56.3 | 2026-05-23 | 1 | 56.3 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20171 | 2D-PB-20171 | PLATFORM BEAM | 1 | 28.8 | 28.8 | (918x150x200) | [13 empty] | 28.8 | 0 |  | 100% | 28.8 | 2026-05-18 | 1 | 28.8 | 2026-05-20 | 1 | 28.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 28.8 | 2026-05-23 | 1 | 28.8 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20172 | 2D-PB-20172 | PLATFORM BEAM | 1 | 235.5 | 235.5 | (6025x290x300) | [13 empty] | 235.5 | 0 |  | 100% | 235.5 | 2026-04-22 | 1 | 235.5 | 2026-04-22 | 1 | 235.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 235.5 | 2026-05-03 | 1 | 235.5 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20173 | 2D-PB-20173 | PLATFORM BEAM | 1 | 74.7 | 74.7 | (3523x100x200) | [13 empty] | 74.7 | 0 |  | 100% | 74.7 | 2026-05-18 | 1 | 74.7 | 2026-05-20 | 1 | 74.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 74.7 | 2026-05-23 | 1 | 74.7 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20176 | 2D-PB-20176 | PLATFORM BEAM | 1 | 86.6 | 86.6 | (3615x800x200) | [13 empty] | 86.6 | 0 |  | 100% | 86.6 | 2026-05-18 | 1 | 86.6 | 2026-05-20 | 1 | 86.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 86.6 | 2026-05-23 | 1 | 86.6 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20179 | 2D-PB-20179 | PLATFORM BEAM | 1 | 63.2 | 63.2 | (2890x180x200) | [13 empty] | 63.2 | 0 |  | 100% | 63.2 | 2026-05-18 | 1 | 63.2 | 2026-05-20 | 1 | 63.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 63.2 | 2026-05-23 | 1 | 63.2 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20181 | 2D-PB-20181 | PLATFORM BEAM | 1 | 75.5 | 75.5 | (3229x250x220) | [13 empty] | 75.5 | 0 |  | 100% | 75.5 | 2026-05-18 | 1 | 75.5 | 2026-05-20 | 1 | 75.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 75.5 | 2026-05-23 | 1 | 75.5 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20183 | 2D-PB-20183 | PLATFORM BEAM | 1 | 63.2 | 63.2 | (2890x180x200) | [13 empty] | 63.2 | 0 |  | 100% | 63.2 | 2026-05-18 | 1 | 63.2 | 2026-05-20 | 1 | 63.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 63.2 | 2026-05-23 | 1 | 63.2 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20184 | 2D-PB-20184 | PLATFORM BEAM | 1 | 38 | 38 | (1185x150x194) | [13 empty] | 38 | 0 |  | 100% | 38 | 2026-05-18 | 1 | 38 | 2026-05-20 | 1 | 38 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 38 | 2026-05-27 | 1 | 38 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20185 | 2D-PB-20185 | PLATFORM BEAM | 1 | 38 | 38 | (1185x150x194) | [13 empty] | 38 | 0 |  | 100% | 38 | 2026-05-18 | 1 | 38 | 2026-05-20 | 1 | 38 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 38 | 2026-05-27 | 1 | 38 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20186 | 2D-PB-20186 | PLATFORM BEAM | 1 | 63.2 | 63.2 | (2890x180x200) | [13 empty] | 63.2 | 0 |  | 100% | 63.2 | 2026-05-18 | 1 | 63.2 | 2026-05-20 | 1 | 63.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-044 | 2026-05-21 | 1 | 63.2 | 2026-05-23 | 1 | 63.2 | AMC GT-Galv | A290-105
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20005 | 2E-B-20005 | BEAM | 1 | 556.2 | 556.2 | (6483x200x600) | [13 empty] | 556.2 | 0 |  | 100% | 556.2 | 2026-04-07 | 1 | 556.2 | 2026-04-17 | 1 | 556.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-021 | 2026-05-09 | 1 | 556.2 | 2026-05-11 | 1 | 556.2 | AMC GT-Galv | A290-075 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20006 | 2E-B-20006 | BEAM | 1 | 620.5 | 620.5 | (6481x290x650) | [13 empty] | 620.5 | 0 |  | 100% | 620.5 | 2026-04-07 | 1 | 620.5 | 2026-04-17 | 1 | 620.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 620.5 | 2026-05-15 | 1 | 620.5 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20007 | 2E-B-20007 | BEAM | 1 | 757.3 | 757.3 | (6477x290x700) | [13 empty] | 757.3 | 0 |  | 100% | 757.3 | 2026-03-30 | 1 | 757.3 | 2026-04-17 | 1 | 757.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-016 | 2026-05-07 | 1 | 757.3 | 2026-05-11 | 1 | 757.3 | AMC GT-Galv | A290-071
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20014 | 2E-B-20014 | BEAM | 1 | 3104.8 | 3104.8 | (12026x460x800) |  | Mạ 2 đầu |  | REV SỬA | [9 empty] | 3104.8 | 0 |  | 100% | 3104.8 | 2026-04-29 | 1 | 3104.8 | 2026-04-29 | 1 | 3104.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-014 | 2026-04-29 | 1 | 3104.8 | 2026-05-03 | 1 | 3104.8 | AMC GT-Galv | A290-068
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20019 | 2E-B-20019 | BEAM | 1 | 795.2 | 795.2 | (6231x285x600) | [13 empty] | 795.2 | 0 |  | 100% | 795.2 | 2026-03-30 | 1 | 795.2 | 2026-04-17 | 1 | 795.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-018 | 2026-05-07 | 1 | 795.2 | 2026-05-11 | 1 | 795.2 | AMC GT-Galv | A290-072
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20020 | 2E-B-20020 | BEAM | 1 | 988.8 | 988.8 | (6232x300x700) |  |  |  | REV SỬA | [9 empty] | 988.8 | 0 |  | 100% | 988.8 | 2026-04-07 | 1 | 988.8 | 2026-04-17 | 1 | 988.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-022 | 2026-05-10 | 1 | 988.8 | 2026-05-15 | 1 | 988.8 | AMC GT-Galv | A290-077
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20021 | 2E-B-20021 | BEAM | 1 | 974.1 | 974.1 | (6232x300x700) | [13 empty] | 974.1 | 0 |  | 100% | 974.1 | 2026-05-07 | 1 | 974.1 | 2026-05-07 | 1 | 974.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-016 | 2026-05-07 | 1 | 974.1 | 2026-05-11 | 1 | 974.1 | AMC GT-Galv | A290-071
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20026 | 2E-B-20026 | BEAM | 1 | 6504 | 6504 | (14476x1778x800) |  | Mạ 2 đầu | [11 empty] | 6504 | 0 |  | 100% | 6504 | 2026-04-25 | 1 | 6504 | 2026-04-30 | 1 | 6504 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-050 | 2026-05-26 | 1 | 6504 | 2026-05-27 | 1 | 6504 | PAC | A290-114 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20038 | 2E-B-20038 | BEAM | 1 | 1004.5 | 1004.5 | (6232x300x700) | [13 empty] | 1004.5 | 0 |  | 100% | 1004.5 | 2026-04-07 | 1 | 1004.5 | 2026-04-17 | 1 | 1004.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-016 | 2026-05-07 | 1 | 1004.5 | 2026-05-11 | 1 | 1004.5 | AMC GT-Galv | A290-071
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20039 | 2E-B-20039 | BEAM | 1 | 974.1 | 974.1 | (6232x300x700) | [13 empty] | 974.1 | 0 |  | 100% | 974.1 | 2026-04-07 | 1 | 974.1 | 2026-04-17 | 1 | 974.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-016 | 2026-05-07 | 1 | 974.1 | 2026-05-11 | 1 | 974.1 | AMC GT-Galv | A290-071
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20041 | 2E-B-20041 | BEAM | 1 | 793.1 | 793.1 | (6231x280x600) | [13 empty] | 793.1 | 0 |  | 100% | 793.1 | 2026-05-07 | 1 | 793.1 | 2026-05-07 | 1 | 793.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-018 | 2026-05-07 | 1 | 793.1 | 2026-05-11 | 1 | 793.1 | AMC GT-Galv | A290-072
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20045 | 2E-B-20045 | BEAM | 1 | 3152.6 | 3152.6 | (12021x480x1000) |  | Mạ 2 đầu | [11 empty] | 3152.6 | 0 |  | 100% | 3152.6 | 2026-05-08 | 1 | 3152.6 | 2026-05-13 | 1 | 3152.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-029 | 2026-05-15 | 1 | 3152.6 | 2026-05-20 | 1 | 3152.6 | AMC GT-Galv | A290-085 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20049 | 2E-B-20049 | BEAM | 1 | 1254.7 | 1254.7 | (6477x530x700) | [13 empty] | 1254.7 | 0 |  | 100% | 1254.7 | 2026-05-13 | 1 | 1254.7 | 2026-05-14 | 1 | 1254.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-027 | 2026-05-14 | 1 | 1254.7 | 2026-05-20 | 1 | 1254.7 | AMC GT-Galv | A290-083
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20050 | 2E-B-20050 | BEAM | 1 | 2330.6 | 2330.6 | (6481x350x800) | [13 empty] | 2330.6 | 0 |  | 100% | 2330.6 | 2026-05-12 | 1 | 2330.6 | 2026-05-12 | 1 | 2330.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 2330.6 | 2026-05-15 | 1 | 2330.6 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20051 | 2E-B-20051 | BEAM | 1 | 656.7 | 656.7 | (6483x220x650) | [13 empty] | 656.7 | 0 |  | 100% | 656.7 | 2026-04-29 | 1 | 656.7 | 2026-04-29 | 1 | 656.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-014 | 2026-04-29 | 1 | 656.7 | 2026-05-03 | 1 | 656.7 | AMC GT-Galv | A290-068
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20054 | 2E-B-20054 | BEAM | 1 | 778.1 | 778.1 | (6134x300x657) | [13 empty] | 778.1 | 0 |  | 100% | 778.1 | 2026-05-12 | 1 | 778.1 | 2026-05-12 | 1 | 778.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 778.1 | 2026-05-15 | 1 | 778.1 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-B-20058 | 2E-B-20058 | BEAM | 1 | 606.2 | 606.2 | (6760x420x340) |  |  |  | REV SỬA | [9 empty] | 606.2 | 0 |  | 100% | 606.2 | 2026-05-12 | 1 | 606.2 | 2026-05-12 | 1 | 606.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-023 | 2026-05-12 | 1 | 606.2 | 2026-05-15 | 1 | 606.2 | AMC GT-Galv | A290-078
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20004 | 2E-HB-20004(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 189.75 | 189.75 | (5707x220x175) | [13 empty] | 189.75 | 0 |  | 100% | 189.75 | 2026-03-29 | 1 | 189.75 | 2026-03-30 | 1 | 189.75 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 189.75 | 2026-04-06 | 1 | 189.75 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20004 | 2E-HB-20004(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 189.75 | 189.75 | (5707x220x175) | [13 empty] | 189.75 | 0 |  | 100% | 189.75 | 2026-03-29 | 1 | 189.75 | 2026-03-30 | 1 | 189.75 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 189.75 | 2026-04-06 | 1 | 189.75 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20008 | 2E-HB-20008 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 103.9 | 103.9 | (2945x220x175) | [13 empty] | 103.9 | 0 |  | 100% | 103.9 | 2026-03-29 | 1 | 103.9 | 2026-03-30 | 1 | 103.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 103.9 | 2026-04-06 | 1 | 103.9 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20009 | 2E-HB-20009 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 90.9 | 90.9 | (2945x220x150) | [13 empty] | 90.9 | 0 |  | 100% | 90.9 | 2026-03-29 | 1 | 90.9 | 2026-03-30 | 1 | 90.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 90.9 | 2026-04-06 | 1 | 90.9 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20012 | 2E-HB-20012 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 128.4 | 128.4 | (3734x220x175) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-29 | 1 | 128.4 | 2026-03-30 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 128.4 | 2026-04-06 | 1 | 128.4 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20013 | 2E-HB-20013(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 112.15 | 112.15 | (3750x220x150) | [13 empty] | 112.15 | 0 |  | 100% | 112.15 | 2026-03-29 | 1 | 112.15 | 2026-03-30 | 1 | 112.15 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 112.15 | 2026-04-06 | 1 | 112.15 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20013 | 2E-HB-20013(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 112.15 | 112.15 | (3750x220x150) | [13 empty] | 112.15 | 0 |  | 100% | 112.15 | 2026-03-29 | 1 | 112.15 | 2026-03-30 | 1 | 112.15 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 112.15 | 2026-04-06 | 1 | 112.15 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20019 | 2E-HB-20019 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 128.4 | 128.4 | (3734x220x175) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-29 | 1 | 128.4 | 2026-03-30 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 128.4 | 2026-04-06 | 1 | 128.4 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20021 | 2E-HB-20021 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 103.9 | 103.9 | (2945x220x175) | [13 empty] | 103.9 | 0 |  | 100% | 103.9 | 2026-03-29 | 1 | 103.9 | 2026-03-30 | 1 | 103.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 103.9 | 2026-04-06 | 1 | 103.9 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20022 | 2E-HB-20022 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 103.9 | 103.9 | (2945x220x175) | [13 empty] | 103.9 | 0 |  | 100% | 103.9 | 2026-03-29 | 1 | 103.9 | 2026-03-30 | 1 | 103.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 103.9 | 2026-04-06 | 1 | 103.9 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20025 | 2E-HB-20025 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 183.9 | 183.9 | (5518x220x175) | [13 empty] | 183.9 | 0 |  | 100% | 183.9 | 2026-03-29 | 1 | 183.9 | 2026-03-30 | 1 | 183.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 183.9 | 2026-04-06 | 1 | 183.9 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20026 | 2E-HB-20026 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 189 | 189 | (5682x220x175) | [13 empty] | 189 | 0 |  | 100% | 189 | 2026-03-29 | 1 | 189 | 2026-03-30 | 1 | 189 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-001 | 2026-03-30 | 1 | 189 | 2026-04-06 | 1 | 189 | AMC GT-Galv | A290-036
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20028 | 2E-HB-20028(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 255.55 | 255.55 | (1766x200x420) | [13 empty] | 255.55 | 0 |  | 100% | 255.55 | 2026-03-29 | 1 | 255.55 | 2026-04-09 | 1 | 255.55 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-030 | 2026-05-18 | 1 | 255.55 | 2026-05-20 | 1 | 255.55 | AMC GT-Galv | A290-086
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20028 | 2E-HB-20028(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 255.55 | 255.55 | (1766x200x420) | [13 empty] | 255.55 | 0 |  | 100% | 255.55 | 2026-03-29 | 1 | 255.55 | 2026-04-09 | 1 | 255.55 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-030 | 2026-05-18 | 1 | 255.55 | 2026-05-20 | 1 | 255.55 | AMC GT-Galv | A290-086
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20030 | 2E-HB-20030(1/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 261.675 | 261.675 | (1855x200x420) | [13 empty] | 261.675 | 0 |  | 100% | 261.675 | 2026-03-29 | 1 | 261.675 | 2026-04-09 | 1 | 261.675 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-030 | 2026-05-18 | 1 | 261.675 | 2026-05-20 | 1 | 261.675 | AMC GT-Galv | A290-086
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20030 | 2E-HB-20030(2/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 261.675 | 261.675 | (1855x200x420) | [13 empty] | 261.675 | 0 |  | 100% | 261.675 | 2026-03-29 | 1 | 261.675 | 2026-04-09 | 1 | 261.675 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-030 | 2026-05-18 | 1 | 261.675 | 2026-05-20 | 1 | 261.675 | AMC GT-Galv | A290-086
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20030 | 2E-HB-20030(3/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 261.675 | 261.675 | (1855x200x420) | [13 empty] | 261.675 | 0 |  | 100% | 261.675 | 2026-03-29 | 1 | 261.675 | 2026-04-09 | 1 | 261.675 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-030 | 2026-05-18 | 1 | 261.675 | 2026-05-20 | 1 | 261.675 | AMC GT-Galv | A290-086
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20030 | 2E-HB-20030(4/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 261.675 | 261.675 | (1855x200x420) | [13 empty] | 261.675 | 0 |  | 100% | 261.675 | 2026-03-29 | 1 | 261.675 | 2026-04-09 | 1 | 261.675 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-030 | 2026-05-18 | 1 | 261.675 | 2026-05-20 | 1 | 261.675 | AMC GT-Galv | A290-086
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20032 | 2E-HB-20032(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 247.9 | 247.9 | (1655x200x420) | [13 empty] | 247.9 | 0 |  | 100% | 247.9 | 2026-03-29 | 1 | 247.9 | 2026-04-09 | 1 | 247.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-030 | 2026-05-18 | 1 | 247.9 | 2026-05-20 | 1 | 247.9 | AMC GT-Galv | A290-086
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20032 | 2E-HB-20032(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 247.9 | 247.9 | (1655x200x420) | [13 empty] | 247.9 | 0 |  | 100% | 247.9 | 2026-03-29 | 1 | 247.9 | 2026-04-09 | 1 | 247.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-030 | 2026-05-18 | 1 | 247.9 | 2026-05-20 | 1 | 247.9 | AMC GT-Galv | A290-086
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20040 | 2E-HB-20040 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 441 | 441 | (5889x200x390) | [13 empty] | 441 | 0 |  | 100% | 441 | 2026-03-28 | 1 | 441 | 2026-04-13 | 1 | 441 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-022 | 2026-05-10 | 1 | 441 | 2026-05-15 | 1 | 441 | AMC GT-Galv | A290-077
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20041 | 2E-HB-20041 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 557.3 | 557.3 | (7897x200x390) | [13 empty] | 557.3 | 0 |  | 100% | 557.3 | 2026-03-28 | 1 | 557.3 | 2026-04-13 | 1 | 557.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-022 | 2026-05-10 | 1 | 557.3 | 2026-05-15 | 1 | 557.3 | AMC GT-Galv | A290-077
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20042 | 2E-HB-20042 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 557.4 | 557.4 | (7898x200x390) | [13 empty] | 557.4 | 0 |  | 100% | 557.4 | 2026-03-28 | 1 | 557.4 | 2026-04-13 | 1 | 557.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-022 | 2026-05-10 | 1 | 557.4 | 2026-05-15 | 1 | 557.4 | AMC GT-Galv | A290-077
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20043 | 2E-HB-20043 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 435.6 | 435.6 | (5795x200x390) | [13 empty] | 435.6 | 0 |  | 100% | 435.6 | 2026-03-28 | 1 | 435.6 | 2026-04-13 | 1 | 435.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-022 | 2026-05-10 | 1 | 435.6 | 2026-05-15 | 1 | 435.6 | AMC GT-Galv | A290-077
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20044 | 2E-HB-20044 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 445.2 | 445.2 | (5962x200x390) | [13 empty] | 445.2 | 0 |  | 100% | 445.2 | 2026-03-28 | 1 | 445.2 | 2026-04-13 | 1 | 445.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-022 | 2026-05-10 | 1 | 445.2 | 2026-05-15 | 1 | 445.2 | AMC GT-Galv | A290-077
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20045 | 2E-HB-20045 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 435.8 | 435.8 | (5799x200x390) | [13 empty] | 435.8 | 0 |  | 100% | 435.8 | 2026-03-28 | 1 | 435.8 | 2026-04-13 | 1 | 435.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-022 | 2026-05-10 | 1 | 435.8 | 2026-05-15 | 1 | 435.8 | AMC GT-Galv | A290-077
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20046 | 2E-HB-20046(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 572.9 | 572.9 | (5979x250x420) | [13 empty] | 572.9 | 0 |  | 100% | 572.9 | 2026-03-28 | 1 | 572.9 | 2026-04-13 | 1 | 572.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-006 | 2026-04-21 | 1 | 572.9 | 2026-04-25 | 1 | 572.9 | AMC GT-Galv | A290-060
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20046 | 2E-HB-20046(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 572.9 | 572.9 | (5979x250x420) | [13 empty] | 572.9 | 0 |  | 100% | 572.9 | 2026-03-28 | 1 | 572.9 | 2026-04-13 | 1 | 572.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-006 | 2026-04-21 | 1 | 572.9 | 2026-04-25 | 1 | 572.9 | AMC GT-Galv | A290-060
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20047 | 2E-HB-20047(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 560.55 | 560.55 | (5811x250x420) | [13 empty] | 560.55 | 0 |  | 100% | 560.55 | 2026-03-28 | 1 | 560.55 | 2026-04-13 | 1 | 560.55 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-006 | 2026-04-21 | 1 | 560.55 | 2026-04-25 | 1 | 560.55 | AMC GT-Galv | A290-060
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2E-HB-20047 | 2E-HB-20047(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 560.55 | 560.55 | (5811x250x420) | [13 empty] | 560.55 | 0 |  | 100% | 560.55 | 2026-03-28 | 1 | 560.55 | 2026-04-13 | 1 | 560.55 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-006 | 2026-04-21 | 1 | 560.55 | 2026-04-25 | 1 | 560.55 | AMC GT-Galv | A290-060
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20002 | 2E-PL-20002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 189.3 | 189.3 | (966x275x805) | [13 empty] | 189.3 | 0 |  | 100% | 189.3 | 2026-04-11 | 1 | 189.3 | 2026-04-13 | 1 | 189.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 189.3 | 2026-05-23 | 1 | 189.3 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20005 | 2E-PL-20005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 185.6 | 185.6 | (852x270x873) | [13 empty] | 185.6 | 0 |  | 100% | 185.6 | 2026-04-11 | 1 | 185.6 | 2026-04-13 | 1 | 185.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 185.6 | 2026-05-30 | 1 | 185.6 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20006 | 2E-PL-20006 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 192.9 | 192.9 | (674x200x1064) | [13 empty] | 192.9 | 0 |  | 100% | 192.9 | 2026-04-11 | 1 | 192.9 | 2026-04-13 | 1 | 192.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 192.9 | 2026-05-23 | 1 | 192.9 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20007 | 2E-PL-20007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 191 | 191 | (674x210x1064) | [13 empty] | 191 | 0 |  | 100% | 191 | 2026-04-11 | 1 | 191 | 2026-04-13 | 1 | 191 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 191 | 2026-05-23 | 1 | 191 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20008 | 2E-PL-20008 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 52.4 | 52.4 | (824x196x477) | [13 empty] | 52.4 | 0 |  | 100% | 52.4 | 2026-04-11 | 1 | 52.4 | 2026-04-13 | 1 | 52.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 52.4 | 2026-05-27 | 1 | 52.4 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20009 | 2E-PL-20009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 52.8 | 52.8 | (824x206x451) | [13 empty] | 52.8 | 0 |  | 100% | 52.8 | 2026-04-11 | 1 | 52.8 | 2026-04-13 | 1 | 52.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 52.8 | 2026-05-23 | 1 | 52.8 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20011 | 2E-PL-20011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 194.3 | 194.3 | (1108x240x840) | [13 empty] | 194.3 | 0 |  | 100% | 194.3 | 2026-04-11 | 1 | 194.3 | 2026-04-13 | 1 | 194.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-049 | 2026-05-25 | 1 | 194.3 | 2026-05-30 | 1 | 194.3 | AMC GT-Galv | A290-112
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20015 | 2E-PL-20015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 281.5 | 281.5 | (1334x319x994) | [13 empty] | 281.5 | 0 |  | 100% | 281.5 | 2026-04-11 | 1 | 281.5 | 2026-04-13 | 1 | 281.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 281.5 | 2026-05-23 | 1 | 281.5 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20017 | 2E-PL-20017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 37.9 | 37.9 | (514x180x555) | [13 empty] | 37.9 | 0 |  | 100% | 37.9 | 2026-04-11 | 1 | 37.9 | 2026-04-13 | 1 | 37.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 37.9 | 2026-05-20 | 1 | 37.9 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20018 | 2E-PL-20018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 48 | 48 | (560x180x608) | [13 empty] | 48 | 0 |  | 100% | 48 | 2026-04-11 | 1 | 48 | 2026-04-13 | 1 | 48 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 48 | 2026-05-20 | 1 | 48 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20021 | 2E-PL-20021 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 279.1 | 279.1 | (1121x319x741) | [13 empty] | 279.1 | 0 |  | 100% | 279.1 | 2026-04-11 | 1 | 279.1 | 2026-04-13 | 1 | 279.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 279.1 | 2026-05-23 | 1 | 279.1 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20022 | 2E-PL-20022 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 279.3 | 279.3 | (1479x240x871) | [13 empty] | 279.3 | 0 |  | 100% | 279.3 | 2026-04-11 | 1 | 279.3 | 2026-04-13 | 1 | 279.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 279.3 | 2026-05-23 | 1 | 279.3 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20026 | 2E-PL-20026 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 47.3 | 47.3 | (649x180x530) | [13 empty] | 47.3 | 0 |  | 100% | 47.3 | 2026-04-11 | 1 | 47.3 | 2026-04-20 | 1 | 47.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 47.3 | 2026-05-23 | 1 | 47.3 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20027 | 2E-PL-20027 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36.8 | 36.8 | (578x180x479) | [13 empty] | 36.8 | 0 |  | 100% | 36.8 | 2026-04-11 | 1 | 36.8 | 2026-04-20 | 1 | 36.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 36.8 | 2026-05-20 | 1 | 36.8 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20028 | 2E-PL-20028 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 193.2 | 193.2 | (1066x275x676) | [13 empty] | 193.2 | 0 |  | 100% | 193.2 | 2026-04-11 | 1 | 193.2 | 2026-04-20 | 1 | 193.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 193.2 | 2026-05-23 | 1 | 193.2 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20029 | 2E-PL-20029(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 262.2 | 262.2 | (1359x240x823) | [13 empty] | 262.2 | 0 |  | 100% | 262.2 | 2026-04-11 | 1 | 262.2 | 2026-04-20 | 1 | 262.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 262.2 | 2026-05-23 | 1 | 262.2 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20029 | 2E-PL-20029(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 262.2 | 262.2 | (1359x240x823) | [13 empty] | 262.2 | 0 |  | 100% | 262.2 | 2026-04-11 | 1 | 262.2 | 2026-04-20 | 1 | 262.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 262.2 | 2026-05-23 | 1 | 262.2 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20036 | 2E-PL-20036 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36.8 | 36.8 | (578x180x479) | [13 empty] | 36.8 | 0 |  | 100% | 36.8 | 2026-04-11 | 1 | 36.8 | 2026-04-20 | 1 | 36.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 36.8 | 2026-05-23 | 1 | 36.8 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20037 | 2E-PL-20037 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 47.3 | 47.3 | (649x180x530) | [13 empty] | 47.3 | 0 |  | 100% | 47.3 | 2026-04-11 | 1 | 47.3 | 2026-04-20 | 1 | 47.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 47.3 | 2026-05-20 | 1 | 47.3 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20040 | 2E-PL-20040 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 279.1 | 279.1 | (1451x240x893) | [13 empty] | 279.1 | 0 |  | 100% | 279.1 | 2026-04-11 | 1 | 279.1 | 2026-04-20 | 1 | 279.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 279.1 | 2026-05-23 | 1 | 279.1 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20043 | 2E-PL-20043 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 48.2 | 48.2 | (560x180x636) | [13 empty] | 48.2 | 0 |  | 100% | 48.2 | 2026-04-11 | 1 | 48.2 | 2026-04-20 | 1 | 48.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 48.2 | 2026-05-23 | 1 | 48.2 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20044 | 2E-PL-20044 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 47.4 | 47.4 | (560x180x609) | [13 empty] | 47.4 | 0 |  | 100% | 47.4 | 2026-04-11 | 1 | 47.4 | 2026-04-20 | 1 | 47.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-025 | 2026-05-14 | 1 | 47.4 | 2026-05-20 | 1 | 47.4 | AMC GT-Galv | A290-081
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20050 | 2E-PL-20050 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 194.3 | 194.3 | (1108x240x840) | [13 empty] | 194.3 | 0 |  | 100% | 194.3 | 2026-04-11 | 1 | 194.3 | 2026-04-20 | 1 | 194.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 194.3 | 2026-05-30 | 1 | 194.3 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20051 | 2E-PL-20051 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 54.5 | 54.5 | (847x206x460) | [13 empty] | 54.5 | 0 |  | 100% | 54.5 | 2026-04-11 | 1 | 54.5 | 2026-04-20 | 1 | 54.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 54.5 | 2026-05-23 | 1 | 54.5 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20052 | 2E-PL-20052 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65.1 | 65.1 | (998x206x520) | [13 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-04-11 | 1 | 65.1 | 2026-04-20 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 65.1 | 2026-05-23 | 1 | 65.1 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20053 | 2E-PL-20053 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 196.6 | 196.6 | (666x205x1088) | [13 empty] | 196.6 | 0 |  | 100% | 196.6 | 2026-04-11 | 1 | 196.6 | 2026-04-20 | 1 | 196.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 196.6 | 2026-05-23 | 1 | 196.6 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20054 | 2E-PL-20054 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 283.6 | 283.6 | (1334x319x994) | [13 empty] | 283.6 | 0 |  | 100% | 283.6 | 2026-05-08 | 1 | 283.6 | 2026-05-16 | 1 | 283.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 283.6 | 2026-05-23 | 1 | 283.6 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20055 | 2E-PL-20055 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 228.7 | 228.7 | (725x200x1194) | [13 empty] | 228.7 | 0 |  | 100% | 228.7 | 2026-05-08 | 1 | 228.7 | 2026-05-16 | 1 | 228.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 228.7 | 2026-05-23 | 1 | 228.7 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20056 | 2E-PL-20056 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 205.2 | 205.2 | (1126x270x704) | [13 empty] | 205.2 | 0 |  | 100% | 205.2 | 2026-05-08 | 1 | 205.2 | 2026-05-16 | 1 | 205.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-032 | 2026-05-18 | 1 | 205.2 | 2026-05-23 | 1 | 205.2 | AMC GT-Galv | A290-088
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2E-PL-20058 | 2E-PL-20058 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 279.5 | 279.5 | (1121x319x741) | [13 empty] | 279.5 | 0 |  | 100% | 279.5 | 2026-05-08 | 1 | 279.5 | 2026-05-16 | 1 | 279.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-041 | 2026-05-21 | 1 | 279.5 | 2026-05-23 | 1 | 279.5 | AMC GT-Galv | A290-102
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20015 | 2F-PB-20015 | PLATFORM BEAM | 1 | 264.8 | 264.8 | (6354x300x320) | [13 empty] | 264.8 | 0 |  | 100% | 264.8 | 2026-05-02 | 1 | 264.8 | 2026-05-02 | 1 | 264.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 264.8 | 2026-05-03 | 1 | 264.8 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20016 | 2F-PB-20016 | PLATFORM BEAM | 1 | 257.4 | 257.4 | (6354x300x320) | [13 empty] | 257.4 | 0 |  | 100% | 257.4 | 2026-05-08 | 1 | 257.4 | 2026-05-08 | 1 | 257.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-019 | 2026-05-08 | 1 | 257.4 | 2026-05-11 | 1 | 257.4 | AMC GT-Galv | A290-073
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20019 | 2F-PB-20019 | PLATFORM BEAM | 1 | 338.2 | 338.2 | (6648x340x200) | [13 empty] | 338.2 | 0 |  | 100% | 338.2 | 2026-05-09 | 1 | 338.2 | 2026-05-12 | 1 | 338.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 338.2 | 2026-05-15 | 1 | 338.2 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20020 | 2F-PB-20020 | PLATFORM BEAM | 1 | 260.1 | 260.1 | (6648x290x300) | [13 empty] | 260.1 | 0 |  | 100% | 260.1 | 2026-05-09 | 1 | 260.1 | 2026-05-09 | 1 | 260.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-017 | 2026-05-09 | 1 | 260.1 | 2026-05-11 | 1 | 260.1 | AMC GT-Galv | A290-074
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20022 | 2F-PB-20022 | PLATFORM BEAM | 1 | 202.6 | 202.6 | (6598x290x200) | [13 empty] | 202.6 | 0 |  | 100% | 202.6 | 2026-05-09 | 1 | 202.6 | 2026-05-12 | 1 | 202.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 202.6 | 2026-05-15 | 1 | 202.6 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20023 | 2F-PB-20023 | PLATFORM BEAM | 1 | 202.1 | 202.1 | (6598x220x200) | [13 empty] | 202.1 | 0 |  | 100% | 202.1 | 2026-05-09 | 1 | 202.1 | 2026-05-12 | 1 | 202.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 202.1 | 2026-05-15 | 1 | 202.1 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20042 | 2F-PB-20042 | PLATFORM BEAM | 1 | 412.3 | 412.3 | (6825x340x294) | [13 empty] | 412.3 | 0 |  | 100% | 412.3 | 2026-05-09 | 1 | 412.3 | 2026-05-09 | 1 | 412.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-017 | 2026-05-09 | 1 | 412.3 | 2026-05-11 | 1 | 412.3 | AMC GT-Galv | A290-074
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20043 | 2F-PB-20043 | PLATFORM BEAM | 1 | 691.7 | 691.7 | (6825x370x300) | [13 empty] | 691.7 | 0 |  | 100% | 691.7 | 2026-05-09 | 1 | 691.7 | 2026-05-16 | 1 | 691.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 691.7 | 2026-05-23 | 1 | 691.7 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20044 | 2F-PB-20044 | PLATFORM BEAM | 1 | 691.6 | 691.6 | (6825x440x300) | [13 empty] | 691.6 | 0 |  | 100% | 691.6 | 2026-05-08 | 1 | 691.6 | 2026-05-08 | 1 | 691.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-019 | 2026-05-08 | 1 | 691.6 | 2026-05-11 | 1 | 691.6 | AMC GT-Galv | A290-073
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20045 | 2F-PB-20045 | PLATFORM BEAM | 1 | 269.1 | 269.1 | (6825x290x300) | [13 empty] | 269.1 | 0 |  | 100% | 269.1 | 2026-04-22 | 1 | 269.1 | 2026-04-22 | 1 | 269.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 269.1 | 2026-05-03 | 1 | 269.1 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20046 | 2F-PB-20046 | PLATFORM BEAM | 1 | 269.1 | 269.1 | (6825x290x300) | [13 empty] | 269.1 | 0 |  | 100% | 269.1 | 2026-04-22 | 1 | 269.1 | 2026-04-22 | 1 | 269.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 269.1 | 2026-05-03 | 1 | 269.1 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20047 | 2F-PB-20047 | PLATFORM BEAM | 1 | 281.6 | 281.6 | (6945x290x300) | [13 empty] | 281.6 | 0 |  | 100% | 281.6 | 2026-04-16 | 1 | 281.6 | 2026-04-18 | 1 | 281.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 281.6 | 2026-04-25 | 1 | 281.6 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20050 | 2F-PB-20050 | PLATFORM BEAM | 1 | 893.6 | 893.6 | (6945x370x300) | [13 empty] | 893.6 | 0 |  | 100% | 893.6 | 2026-05-09 | 1 | 893.6 | 2026-05-16 | 1 | 893.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-049 | 2026-05-25 | 1 | 893.6 | 2026-05-30 | 1 | 893.6 | AMC GT-Galv | A290-112
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20051 | 2F-PB-20051(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.05 | 40.05 | (1203x150x194) | [13 empty] | 40.05 | 0 |  | 100% | 40.05 | 2026-05-09 | 1 | 40.05 | 2026-05-16 | 1 | 40.05 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 40.05 | 2026-05-27 | 1 | 40.05 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20051 | 2F-PB-20051(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.05 | 40.05 | (1203x150x194) | [13 empty] | 40.05 | 0 |  | 100% | 40.05 | 2026-05-09 | 1 | 40.05 | 2026-05-16 | 1 | 40.05 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 40.05 | 2026-05-27 | 1 | 40.05 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20052 | 2F-PB-20052 | PLATFORM BEAM | 1 | 88.4 | 88.4 | (2780x150x200) | [13 empty] | 88.4 | 0 |  | 100% | 88.4 | 2026-05-09 | 1 | 88.4 | 2026-05-16 | 1 | 88.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 88.4 | 2026-05-27 | 1 | 88.4 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20060 | 2F-PB-20060 | PLATFORM BEAM | 1 | 32.6 | 32.6 | (980x150x200) | [13 empty] | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2026-05-09 | 1 | 32.6 | 2026-05-16 | 1 | 32.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 32.6 | 2026-05-27 | 1 | 32.6 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20061 | 2F-PB-20061(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30.35 | 30.35 | (924x150x194) | [13 empty] | 30.35 | 0 |  | 100% | 30.35 | 2026-05-09 | 1 | 30.35 | 2026-05-16 | 1 | 30.35 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 30.35 | 2026-05-27 | 1 | 30.35 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20061 | 2F-PB-20061(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30.35 | 30.35 | (924x150x194) | [13 empty] | 30.35 | 0 |  | 100% | 30.35 | 2026-05-09 | 1 | 30.35 | 2026-05-16 | 1 | 30.35 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 30.35 | 2026-05-30 | 1 | 30.35 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20063 | 2F-PB-20063(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 66.1667 | 66.1667 | (2165x150x200) | [13 empty] | 66.1667 | 0 |  | 100% | 66.1667 | 2026-05-09 | 1 | 66.1667 | 2026-05-14 | 1 | 66.1667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 66.1667 | 2026-05-20 | 1 | 66.1667 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20063 | 2F-PB-20063(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 66.1667 | 66.1667 | (2165x150x200) | [13 empty] | 66.1667 | 0 |  | 100% | 66.1667 | 2026-05-09 | 1 | 66.1667 | 2026-05-14 | 1 | 66.1667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 66.1667 | 2026-05-23 | 1 | 66.1667 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20063 | 2F-PB-20063(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 66.1667 | 66.1667 | (2165x150x200) | [13 empty] | 66.1667 | 0 |  | 100% | 66.1667 | 2026-05-09 | 1 | 66.1667 | 2026-05-14 | 1 | 66.1667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 66.1667 | 2026-05-23 | 1 | 66.1667 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20065 | 2F-PB-20065 | PLATFORM BEAM | 1 | 61.7 | 61.7 | (1609x300x214) | [13 empty] | 61.7 | 0 |  | 100% | 61.7 | 2026-05-09 | 1 | 61.7 | 2026-05-18 | 1 | 61.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 61.7 | 2026-05-27 | 1 | 61.7 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20066 | 2F-PB-20066 | PLATFORM BEAM | 1 | 58.8 | 58.8 | (1609x213x214) | [13 empty] | 58.8 | 0 |  | 100% | 58.8 | 2026-05-09 | 1 | 58.8 | 2026-05-18 | 1 | 58.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 58.8 | 2026-05-27 | 1 | 58.8 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20067 | 2F-PB-20067 | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (1805x150x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-09 | 1 | 55.4 | 2026-05-18 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 55.4 | 2026-05-23 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20069 | 2F-PB-20069 | PLATFORM BEAM | 1 | 601.3 | 601.3 | (6760x410x340) | [13 empty] | 601.3 | 0 |  | 100% | 601.3 | 2026-05-09 | 1 | 601.3 | 2026-05-18 | 1 | 601.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 601.3 | 2026-05-30 | 1 | 601.3 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20075 | 2F-PB-20075 | PLATFORM BEAM | 1 | 697.5 | 697.5 | (6695x370x300) | [13 empty] | 697.5 | 0 |  | 100% | 697.5 | 2026-04-22 | 1 | 697.5 | 2026-04-22 | 1 | 697.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 697.5 | 2026-05-03 | 1 | 697.5 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20079 | 2F-PB-20079 | PLATFORM BEAM | 1 | 703.7 | 703.7 | (6720x450x300) | [13 empty] | 703.7 | 0 |  | 100% | 703.7 | 2026-05-02 | 1 | 703.7 | 2026-05-02 | 1 | 703.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 703.7 | 2026-05-03 | 1 | 703.7 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20080 | 2F-PB-20080 | PLATFORM BEAM | 1 | 187.7 | 187.7 | (6163x220x200) | [13 empty] | 187.7 | 0 |  | 100% | 187.7 | 2026-05-09 | 1 | 187.7 | 2026-05-18 | 1 | 187.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-049 | 2026-05-25 | 1 | 187.7 | 2026-05-30 | 1 | 187.7 | AMC GT-Galv | A290-112
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20081 | 2F-PB-20081 | PLATFORM BEAM | 1 | 654.4 | 654.4 | (6575x440x300) | [13 empty] | 654.4 | 0 |  | 100% | 654.4 | 2026-05-02 | 1 | 654.4 | 2026-05-02 | 1 | 654.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 654.4 | 2026-05-03 | 1 | 654.4 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20082 | 2F-PB-20082 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.2 | 188.2 | (6163x290x200) | [13 empty] | 188.2 | 0 |  | 100% | 188.2 | 2026-05-09 | 1 | 188.2 | 2026-05-15 | 1 | 188.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-028 | 2026-05-15 | 1 | 188.2 | 2026-05-20 | 1 | 188.2 | AMC GT-Galv | A290-084
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20083 | 2F-PB-20083 | PLATFORM BEAM | 1 | 250.9 | 250.9 | (6398x290x300) | [13 empty] | 250.9 | 0 |  | 100% | 250.9 | 2026-04-22 | 1 | 250.9 | 2026-04-22 | 1 | 250.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 250.9 | 2026-05-03 | 1 | 250.9 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20085 | 2F-PB-20085 | PLATFORM BEAM | 1 | 387.4 | 387.4 | (6423x350x294) | [13 empty] | 387.4 | 0 |  | 100% | 387.4 | 2026-05-08 | 1 | 387.4 | 2026-05-08 | 1 | 387.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-019 | 2026-05-08 | 1 | 387.4 | 2026-05-11 | 1 | 387.4 | AMC GT-Galv | A290-073
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20097 | 2F-PB-20097 | PLATFORM BEAM | 1 | 590.5 | 590.5 | (6760x410x340) | [13 empty] | 590.5 | 0 |  | 100% | 590.5 | 2026-05-09 | 1 | 590.5 | 2026-05-12 | 1 | 590.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 590.5 | 2026-05-15 | 1 | 590.5 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20099 | 2F-PB-20099 | PLATFORM BEAM | 1 | 43.2 | 43.2 | (1310x150x194) | [13 empty] | 43.2 | 0 |  | 100% | 43.2 | 2026-05-09 | 1 | 43.2 | 2026-05-18 | 1 | 43.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 43.2 | 2026-05-27 | 1 | 43.2 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20102 | 2F-PB-20102(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 48.8 | 48.8 | (1585x150x200) | [13 empty] | 48.8 | 0 |  | 100% | 48.8 | 2026-04-22 | 1 | 48.8 | 2026-04-27 | 1 | 48.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 48.8 | 2026-05-20 | 1 | 48.8 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20102 | 2F-PB-20102(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 48.8 | 48.8 | (1585x150x200) | [13 empty] | 48.8 | 0 |  | 100% | 48.8 | 2026-04-22 | 1 | 48.8 | 2026-04-27 | 1 | 48.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 48.8 | 2026-05-23 | 1 | 48.8 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20112 | 2F-PB-20112(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 52.95 | 52.95 | (2300x220x200) | [13 empty] | 52.95 | 0 |  | 100% | 52.95 | 2026-04-22 | 1 | 52.95 | 2026-04-27 | 1 | 52.95 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 52.95 | 2026-05-23 | 1 | 52.95 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20112 | 2F-PB-20112(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 52.95 | 52.95 | (2300x220x200) | [13 empty] | 52.95 | 0 |  | 100% | 52.95 | 2026-04-22 | 1 | 52.95 | 2026-04-27 | 1 | 52.95 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 52.95 | 2026-05-23 | 1 | 52.95 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20112 | 2F-PB-20112(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 52.95 | 52.95 | (2300x220x200) | [13 empty] | 52.95 | 0 |  | 100% | 52.95 | 2026-04-22 | 1 | 52.95 | 2026-04-27 | 1 | 52.95 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 52.95 | 2026-05-23 | 1 | 52.95 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20112 | 2F-PB-20112(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 52.95 | 52.95 | (2300x220x200) | [13 empty] | 52.95 | 0 |  | 100% | 52.95 | 2026-04-22 | 1 | 52.95 | 2026-04-27 | 1 | 52.95 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-042 | 2026-05-21 | 1 | 52.95 | 2026-05-23 | 1 | 52.95 | AMC GT-Galv | A290-103
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20114 | 2F-PB-20114 | PLATFORM BEAM | 1 | 38.2 | 38.2 | (1705x220x200) | [13 empty] | 38.2 | 0 |  | 100% | 38.2 | 2026-04-22 | 1 | 38.2 | 2026-04-27 | 1 | 38.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 38.2 | 2026-05-23 | 1 | 38.2 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20115 | 2F-PB-20115(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 52.9667 | 52.9667 | (2300x220x200) | [13 empty] | 52.9667 | 0 |  | 100% | 52.9667 | 2026-04-22 | 1 | 52.9667 | 2026-04-27 | 1 | 52.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-040 | 2026-05-20 | 1 | 52.9667 | 2026-05-23 | 1 | 52.9667 | AMC GT-Galv | A290-099 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20115 | 2F-PB-20115(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 52.9667 | 52.9667 | (2300x220x200) | [13 empty] | 52.9667 | 0 |  | 100% | 52.9667 | 2026-04-22 | 1 | 52.9667 | 2026-04-27 | 1 | 52.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 52.9667 | 2026-05-23 | 1 | 52.9667 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20115 | 2F-PB-20115(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 52.9667 | 52.9667 | (2300x220x200) | [13 empty] | 52.9667 | 0 |  | 100% | 52.9667 | 2026-04-22 | 1 | 52.9667 | 2026-04-27 | 1 | 52.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 52.9667 | 2026-05-23 | 1 | 52.9667 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20117 | 2F-PB-20117 | PLATFORM BEAM | 1 | 52.9 | 52.9 | (2300x220x200) | [13 empty] | 52.9 | 0 |  | 100% | 52.9 | 2026-04-22 | 1 | 52.9 | 2026-04-27 | 1 | 52.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 52.9 | 2026-05-23 | 1 | 52.9 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20121 | 2F-PB-20121 | PLATFORM BEAM | 1 | 48.9 | 48.9 | (1585x150x200) | [13 empty] | 48.9 | 0 |  | 100% | 48.9 | 2026-04-22 | 1 | 48.9 | 2026-04-27 | 1 | 48.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 48.9 | 2026-05-23 | 1 | 48.9 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20122 | 2F-PB-20122 | PLATFORM BEAM | 1 | 48.9 | 48.9 | (1585x150x200) | [13 empty] | 48.9 | 0 |  | 100% | 48.9 | 2026-04-22 | 1 | 48.9 | 2026-04-27 | 1 | 48.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 48.9 | 2026-05-20 | 1 | 48.9 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20123 | 2F-PB-20123 | PLATFORM BEAM | 1 | 41.4 | 41.4 | (1250x150x194) | [13 empty] | 41.4 | 0 |  | 100% | 41.4 | 2026-04-22 | 1 | 41.4 | 2026-04-27 | 1 | 41.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 41.4 | 2026-05-30 | 1 | 41.4 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20125 | 2F-PB-20125 | PLATFORM BEAM | 1 | 590.4 | 590.4 | (6760x410x340) | [13 empty] | 590.4 | 0 |  | 100% | 590.4 | 2026-04-22 | 1 | 590.4 | 2026-04-27 | 1 | 590.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 590.4 | 2026-05-15 | 1 | 590.4 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20132 | 2F-PB-20132 | PLATFORM BEAM | 1 | 251.3 | 251.3 | (6423x290x300) | [13 empty] | 251.3 | 0 |  | 100% | 251.3 | 2026-04-22 | 1 | 251.3 | 2026-04-22 | 1 | 251.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 251.3 | 2026-05-03 | 1 | 251.3 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20133 | 2F-PB-20133 | PLATFORM BEAM | 1 | 250.8 | 250.8 | (6423x220x300) | [13 empty] | 250.8 | 0 |  | 100% | 250.8 | 2026-04-22 | 1 | 250.8 | 2026-04-22 | 1 | 250.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 250.8 | 2026-05-03 | 1 | 250.8 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20136 | 2F-PB-20136 | PLATFORM BEAM | 1 | 426.3 | 426.3 | (6945x340x294) | [13 empty] | 426.3 | 0 |  | 100% | 426.3 | 2026-04-30 | 1 | 426.3 | 2026-05-13 | 1 | 426.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 426.3 | 2026-05-23 | 1 | 426.3 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20137 | 2F-PB-20137 | PLATFORM BEAM | 1 | 250.9 | 250.9 | (6398x290x300) | [13 empty] | 250.9 | 0 |  | 100% | 250.9 | 2026-04-30 | 1 | 250.9 | 2026-05-02 | 1 | 250.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 250.9 | 2026-05-03 | 1 | 250.9 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20139 | 2F-PB-20139 | PLATFORM BEAM | 1 | 689.9 | 689.9 | (6720x370x300) | [13 empty] | 689.9 | 0 |  | 100% | 689.9 | 2026-04-30 | 1 | 689.9 | 2026-05-08 | 1 | 689.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-019 | 2026-05-08 | 1 | 689.9 | 2026-05-11 | 1 | 689.9 | AMC GT-Galv | A290-073
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20140 | 2F-PB-20140 | PLATFORM BEAM | 1 | 697.6 | 697.6 | (6720x440x300) | [13 empty] | 697.6 | 0 |  | 100% | 697.6 | 2026-04-30 | 1 | 697.6 | 2026-05-13 | 1 | 697.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 697.6 | 2026-05-27 | 1 | 697.6 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20141 | 2F-PB-20141 | PLATFORM BEAM | 1 | 529.2 | 529.2 | (6695x320x250) | [13 empty] | 529.2 | 0 |  | 100% | 529.2 | 2026-04-30 | 1 | 529.2 | 2026-05-08 | 1 | 529.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-019 | 2026-05-08 | 1 | 529.2 | 2026-05-11 | 1 | 529.2 | AMC GT-Galv | A290-073
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20146 | 2F-PB-20146 | PLATFORM BEAM | 1 | 88.4 | 88.4 | (2780x150x200) | [13 empty] | 88.4 | 0 |  | 100% | 88.4 | 2026-04-30 | 1 | 88.4 | 2026-05-13 | 1 | 88.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 88.4 | 2026-05-30 | 1 | 88.4 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20149 | 2F-PB-20149(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30 | 30 | (924x150x194) | [13 empty] | 30 | 0 |  | 100% | 30 | 2026-04-30 | 1 | 30 | 2026-05-13 | 1 | 30 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 30 | 2026-05-27 | 1 | 30 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20149 | 2F-PB-20149(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30 | 30 | (924x150x194) | [13 empty] | 30 | 0 |  | 100% | 30 | 2026-04-30 | 1 | 30 | 2026-05-13 | 1 | 30 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 30 | 2026-05-30 | 1 | 30 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20150 | 2F-PB-20150 | PLATFORM BEAM | 1 | 33.7 | 33.7 | (1005x150x200) | [13 empty] | 33.7 | 0 |  | 100% | 33.7 | 2026-05-14 | 1 | 33.7 | 2026-05-19 | 1 | 33.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 33.7 | 2026-05-27 | 1 | 33.7 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20151 | 2F-PB-20151 | PLATFORM BEAM | 1 | 61.7 | 61.7 | (1609x300x214) | [13 empty] | 61.7 | 0 |  | 100% | 61.7 | 2026-05-14 | 1 | 61.7 | 2026-05-19 | 1 | 61.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 61.7 | 2026-05-27 | 1 | 61.7 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20152 | 2F-PB-20152 | PLATFORM BEAM | 1 | 58.8 | 58.8 | (1609x213x214) | [13 empty] | 58.8 | 0 |  | 100% | 58.8 | 2026-05-14 | 1 | 58.8 | 2026-05-19 | 1 | 58.8 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 58.8 | 2026-05-27 | 1 | 58.8 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20154 | 2F-PB-20154 | PLATFORM BEAM | 1 | 102.7 | 102.7 | (2165x175x244) | [13 empty] | 102.7 | 0 |  | 100% | 102.7 | 2026-05-14 | 1 | 102.7 | 2026-05-19 | 1 | 102.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 102.7 | 2026-05-27 | 1 | 102.7 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20155 | 2F-PB-20155 | PLATFORM BEAM | 1 | 33.7 | 33.7 | (1005x150x200) | [13 empty] | 33.7 | 0 |  | 100% | 33.7 | 2026-05-14 | 1 | 33.7 | 2026-05-19 | 1 | 33.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 33.7 | 2026-05-27 | 1 | 33.7 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20158 | 2F-PB-20158(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 39.75 | 39.75 | (1202x150x194) | [13 empty] | 39.75 | 0 |  | 100% | 39.75 | 2026-05-14 | 1 | 39.75 | 2026-05-19 | 1 | 39.75 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 39.75 | 2026-05-27 | 1 | 39.75 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20158 | 2F-PB-20158(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 39.75 | 39.75 | (1202x150x194) | [13 empty] | 39.75 | 0 |  | 100% | 39.75 | 2026-05-14 | 1 | 39.75 | 2026-05-19 | 1 | 39.75 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 39.75 | 2026-05-27 | 1 | 39.75 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20159 | 2F-PB-20159 | PLATFORM BEAM | 1 | 89.9 | 89.9 | (2821x150x200) | [13 empty] | 89.9 | 0 |  | 100% | 89.9 | 2026-05-14 | 1 | 89.9 | 2026-05-19 | 1 | 89.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 89.9 | 2026-05-27 | 1 | 89.9 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20161 | 2F-PB-20161 | PLATFORM BEAM | 1 | 225.1 | 225.1 | (4445x209x200) | [13 empty] | 225.1 | 0 |  | 100% | 225.1 | 2026-05-14 | 1 | 225.1 | 2026-05-19 | 1 | 225.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 225.1 | 2026-05-27 | 1 | 225.1 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20163 | 2F-PB-20163 | PLATFORM BEAM | 1 | 89.9 | 89.9 | (2821x150x200) | [13 empty] | 89.9 | 0 |  | 100% | 89.9 | 2026-05-14 | 1 | 89.9 | 2026-05-19 | 1 | 89.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 89.9 | 2026-05-27 | 1 | 89.9 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20164 | 2F-PB-20164 | PLATFORM BEAM | 1 | 152.6 | 152.6 | (4990x220x200) | [13 empty] | 152.6 | 0 |  | 100% | 152.6 | 2026-05-12 | 1 | 152.6 | 2026-05-12 | 1 | 152.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-024 | 2026-05-12 | 1 | 152.6 | 2026-05-15 | 1 | 152.6 | AMC GT-Galv | A290-079
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20165 | 2F-PB-20165 | PLATFORM BEAM | 1 | 893.6 | 893.6 | (6945x370x300) | [13 empty] | 893.6 | 0 |  | 100% | 893.6 | 2026-05-14 | 1 | 893.6 | 2026-05-19 | 1 | 893.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 893.6 | 2026-05-27 | 1 | 893.6 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20168 | 2F-PB-20168 | PLATFORM BEAM | 1 | 281.6 | 281.6 | (6945x290x300) | [13 empty] | 281.6 | 0 |  | 100% | 281.6 | 2026-05-09 | 1 | 281.6 | 2026-05-09 | 1 | 281.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-017 | 2026-05-09 | 1 | 281.6 | 2026-05-11 | 1 | 281.6 | AMC GT-Galv | A290-074
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20170 | 2F-PB-20170 | PLATFORM BEAM | 1 | 878.6 | 878.6 | (6825x450x300) | [13 empty] | 878.6 | 0 |  | 100% | 878.6 | 2026-05-14 | 1 | 878.6 | 2026-05-19 | 1 | 878.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-051 | 2026-05-27 | 1 | 878.6 | 2026-05-30 | 1 | 878.6 | AMC GT-Galv | A290-116
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20171 | 2F-PB-20171 | PLATFORM BEAM | 1 | 686.7 | 686.7 | (6825x450x300) | [13 empty] | 686.7 | 0 |  | 100% | 686.7 | 2026-04-16 | 1 | 686.7 | 2026-04-25 | 1 | 686.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-019 | 2026-05-08 | 1 | 686.7 | 2026-05-11 | 1 | 686.7 | AMC GT-Galv | A290-073
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20179 | 2F-PB-20179 | PLATFORM BEAM | 1 | 255.7 | 255.7 | (6598x290x300) | [13 empty] | 255.7 | 0 |  | 100% | 255.7 | 2026-05-09 | 1 | 255.7 | 2026-05-09 | 1 | 255.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-017 | 2026-05-09 | 1 | 255.7 | 2026-05-11 | 1 | 255.7 | AMC GT-Galv | A290-074
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20180 | 2F-PB-20180 | PLATFORM BEAM | 1 | 255.2 | 255.2 | (6598x220x300) | [13 empty] | 255.2 | 0 |  | 100% | 255.2 | 2026-04-16 | 1 | 255.2 | 2026-04-25 | 1 | 255.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-017 | 2026-05-09 | 1 | 255.2 | 2026-05-11 | 1 | 255.2 | AMC GT-Galv | A290-074
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20185 | 2F-PB-20185 | PLATFORM BEAM | 1 | 260.1 | 260.1 | (6648x290x300) | [13 empty] | 260.1 | 0 |  | 100% | 260.1 | 2026-04-16 | 1 | 260.1 | 2026-04-18 | 1 | 260.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-003 | 2026-04-18 | 1 | 260.1 | 2026-04-25 | 1 | 260.1 | AMC GT-Galv | A290-057
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20187 | 2F-PB-20187 | PLATFORM BEAM | 1 | 330.3 | 330.3 | (6354x320x220) | [13 empty] | 330.3 | 0 |  | 100% | 330.3 | 2026-05-14 | 1 | 330.3 | 2026-05-19 | 1 | 330.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-043 | 2026-05-21 | 1 | 330.3 | 2026-05-23 | 1 | 330.3 | AMC GT-Galv | A290-104
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20188 | 2F-PB-20188 | PLATFORM BEAM | 1 | 389.2 | 389.2 | (6354x340x314) | [13 empty] | 389.2 | 0 |  | 100% | 389.2 | 2026-05-02 | 1 | 389.2 | 2026-05-02 | 1 | 389.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 389.2 | 2026-05-03 | 1 | 389.2 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20189 | 2F-PB-20189 | PLATFORM BEAM | 1 | 254.9 | 254.9 | (6354x270x320) | [13 empty] | 254.9 | 0 |  | 100% | 254.9 | 2026-05-02 | 1 | 254.9 | 2026-05-02 | 1 | 254.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-012 | 2026-05-02 | 1 | 254.9 | 2026-05-03 | 1 | 254.9 | AMC GT-Galv | A290-070
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20190 | 2F-PB-20190 | PLATFORM BEAM | 1 | 289.9 | 289.9 | (3490x359x250) | [13 empty] | 289.9 | 0 |  | 100% | 289.9 | 2026-05-12 | 1 | 289.9 | 2026-05-18 | 1 | 289.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 289.9 | 2026-05-27 | 1 | 289.9 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20191 | 2F-PB-20191 | PLATFORM BEAM | 1 | 49.1 | 49.1 | (1560x230x194) | [13 empty] | 49.1 | 0 |  | 100% | 49.1 | 2026-05-12 | 1 | 49.1 | 2026-05-18 | 1 | 49.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 49.1 | 2026-05-23 | 1 | 49.1 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20192 | 2F-PB-20192 | PLATFORM BEAM | 1 | 178.2 | 178.2 | (2321x250x250) | [13 empty] | 178.2 | 0 |  | 100% | 178.2 | 2026-05-12 | 1 | 178.2 | 2026-05-18 | 1 | 178.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-049 | 2026-05-25 | 1 | 178.2 | 2026-05-30 | 1 | 178.2 | AMC GT-Galv | A290-112
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20193 | 2F-PB-20193 | PLATFORM BEAM | 1 | 178.2 | 178.2 | (2321x250x250) | [13 empty] | 178.2 | 0 |  | 100% | 178.2 | 2026-05-12 | 1 | 178.2 | 2026-05-18 | 1 | 178.2 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-049 | 2026-05-25 | 1 | 178.2 | 2026-05-30 | 1 | 178.2 | AMC GT-Galv | A290-112
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20201 | 2F-PB-20201 | PLATFORM BEAM | 1 | 32.6 | 32.6 | (980x150x200) | [13 empty] | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2026-05-12 | 1 | 32.6 | 2026-05-18 | 1 | 32.6 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-048 | 2026-05-25 | 1 | 32.6 | 2026-05-27 | 1 | 32.6 | AMC GT-Galv | A290-111
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20209 | 2F-PB-20209 | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (1805x150x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-12 | 1 | 55.4 | 2026-05-14 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-026 | 2026-05-14 | 1 | 55.4 | 2026-05-20 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-082
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2F-PB-20211 | 2F-PB-20211 | PLATFORM BEAM | 1 | 244.3 | 244.3 | (6104x290x320) | [13 empty] | 244.3 | 0 |  | 100% | 244.3 | 2026-04-22 | 1 | 244.3 | 2026-04-22 | 1 | 244.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-005 | 2026-04-22 | 1 | 244.3 | 2026-05-03 | 1 | 244.3 | AMC GT-Galv | A290-062
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20000 | 2V-C-20000 | COLUMN | 1 | 10466.3 | 10466.3 | (14350x1426x1094) | [13 empty] | 10466.3 | 0 |  | 100% | 10466.3 | 2026-04-10 | 1 | 10466.3 | 2026-04-22 | 1 | 10466.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-031 | 2026-05-18 | 1 | 10466.3 | 2026-05-21 | 1 | 10466.3 | PAC | A290-087 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20002 | 2V-C-20002 | COLUMN | 1 | 12521.7 | 12521.7 | (14110x1302x895) | [13 empty] | 12521.7 | 0 |  | 100% | 12521.7 | 2026-05-07 | 1 | 12521.7 | 2026-05-13 | 1 | 12521.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-036 | 2026-05-19 | 1 | 12521.7 | 2026-05-21 | 1 | 12521.7 | PAC | A290-092 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20004 | 2V-C-20004 | COLUMN | 1 | 4871.3 | 4871.3 | (14170x1873x1994) | [13 empty] | 4871.3 | 0 |  | 100% | 4871.3 | 2026-04-23 | 1 | 4871.3 | 2026-04-25 | 1 | 4871.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-035 | 2026-05-19 | 1 | 4871.3 | 2026-05-21 | 1 | 4871.3 | PAC | A290-091 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20009 | 2V-C-20009 | COLUMN | 1 | 7950.3 | 7950.3 | (14245x2039x1333) | [13 empty] | 7950.3 | 0 |  | 100% | 7950.3 | 2026-03-26 | 1 | 7950.3 | 2026-04-05 | 1 | 7950.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-015 | 2026-05-01 | 1 | 7950.3 | 2026-05-03 | 1 | 7950.3 | PAC | A290-069 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20010 | 2V-C-20010 | COLUMN | 1 | 15545.9 | 15545.9 | (14510x1603x2169) | [13 empty] | 15545.9 | 0 |  | 100% | 15545.9 | 2026-04-12 | 1 | 15545.9 | 2026-04-20 | 1 | 15545.9 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-035 | 2026-05-19 | 1 | 15545.9 | 2026-05-21 | 1 | 15545.9 | PAC | A290-091 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20012 | 2V-C-20012 | COLUMN | 1 | 5669.5 | 5669.5 | (12195x2280x966) | [13 empty] | 5669.5 | 0 |  | 100% | 5669.5 | 2026-03-29 | 1 | 5669.5 | 2026-04-14 | 1 | 5669.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-039 | 2026-05-20 | 1 | 5669.5 | 2026-05-31 | 1 | 5669.5 | PAC | A290-098 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20030 | 2V-C-20030 | COLUMN | 1 | 5156.4 | 5156.4 | (12195x2280x766) | [13 empty] | 5156.4 | 0 |  | 100% | 5156.4 | 2026-04-11 | 1 | 5156.4 | 2026-04-13 | 1 | 5156.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-004 | 2026-04-18 | 1 | 5156.4 | 2026-04-19 | 1 | 5156.4 | AMC GT-Galv | A290-056 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20037 | 2V-C-20037 | COLUMN | 1 | 8406.1 | 8406.1 | (14245x2039x1498) | [13 empty] | 8406.1 | 0 |  | 100% | 8406.1 | 2026-03-25 | 1 | 8406.1 | 2026-04-02 | 1 | 8406.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-007 | 2026-04-22 | 1 | 8406.1 | 2026-04-26 | 1 | 8406.1 | PAC | A290-064 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20038 | 2V-C-20038 | COLUMN | 1 | 15621.1 | 15621.1 | (14510x1603x2169) | [13 empty] | 15621.1 | 0 |  | 100% | 15621.1 | 2026-03-31 | 1 | 15621.1 | 2026-04-11 | 1 | 15621.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-038 | 2026-05-19 | 1 | 15621.1 | 2026-05-21 | 1 | 15621.1 | PAC | A290-094 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20039 | 2V-C-20039 | COLUMN | 1 | 4917.1 | 4917.1 | (14170x1874x1994) | [13 empty] | 4917.1 | 0 |  | 100% | 4917.1 | 2026-04-09 | 1 | 4917.1 | 2026-04-14 | 1 | 4917.1 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-020 | 2026-05-09 | 1 | 4917.1 | 2026-05-15 | 1 | 4917.1 | PAC | A290-076 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20044 | 2V-C-20044 | COLUMN | 1 | 10403.4 | 10403.4 | (14350x1426x1094) | [13 empty] | 10403.4 | 0 |  | 100% | 10403.4 | 2026-04-10 | 1 | 10403.4 | 2026-04-13 | 1 | 10403.4 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-013 | 2026-04-29 | 1 | 10403.4 | 2026-05-03 | 1 | 10403.4 | PAC | A290-067 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 AA | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-C-20045 | 2V-C-20045 | COLUMN | 1 | 12516.5 | 12516.5 | (14110x1302x895) | [13 empty] | 12516.5 | 0 |  | 100% | 12516.5 | 2026-05-07 | 1 | 12516.5 | 2026-05-13 | 1 | 12516.5 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-037 | 2026-05-19 | 1 | 12516.5 | 2026-05-21 | 1 | 12516.5 | PAC | A290-093 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-KB-20005 | 2V-KB-20005 | KNEE BRACING | 1 | 264.7 | 264.7 | (9823x150x190) | [13 empty] | 264.7 | 0 |  | 100% | 264.7 | 2026-05-14 | 1 | 264.7 | 2026-05-19 | 1 | 264.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 264.7 | 2026-05-27 | 1 | 264.7 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-KB-20006 | 2V-KB-20006 | KNEE BRACING | 1 | 264.7 | 264.7 | (9823x150x190) | [13 empty] | 264.7 | 0 |  | 100% | 264.7 | 2026-05-14 | 1 | 264.7 | 2026-05-19 | 1 | 264.7 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-046 | 2026-05-22 | 1 | 264.7 | 2026-05-27 | 1 | 264.7 | AMC GT-Galv | A290-108
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-KB-20007 | 2V-KB-20007 | KNEE BRACING | 1 | 40.3 | 40.3 | (2736x100x140) | [13 empty] | 40.3 | 0 |  | 100% | 40.3 | 2026-05-14 | 1 | 40.3 | 2026-05-19 | 1 | 40.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 40.3 | 2026-05-23 | 1 | 40.3 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-KB-20008 | 2V-KB-20008 | KNEE BRACING | 1 | 40.3 | 40.3 | (2736x100x140) | [13 empty] | 40.3 | 0 |  | 100% | 40.3 | 2026-05-14 | 1 | 40.3 | 2026-05-19 | 1 | 40.3 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 40.3 | 2026-05-23 | 1 | 40.3 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-KB-20009 | 2V-KB-20009(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 31 | 31 | (2027x100x140) | [13 empty] | 31 | 0 |  | 100% | 31 | 2026-05-14 | 1 | 31 | 2026-05-19 | 1 | 31 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 31 | 2026-05-23 | 1 | 31 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-KB-20009 | 2V-KB-20009(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 31 | 31 | (2027x100x140) | [13 empty] | 31 | 0 |  | 100% | 31 | 2026-05-14 | 1 | 31 | 2026-05-19 | 1 | 31 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 31 | 2026-05-23 | 1 | 31 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-KB-20010 | 2V-KB-20010(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 36.25 | 36.25 | (2425x100x140) | [13 empty] | 36.25 | 0 |  | 100% | 36.25 | 2026-05-14 | 1 | 36.25 | 2026-05-19 | 1 | 36.25 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 36.25 | 2026-05-23 | 1 | 36.25 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-2V-KB-20010 | 2V-KB-20010(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 36.25 | 36.25 | (2425x100x140) | [13 empty] | 36.25 | 0 |  | 100% | 36.25 | 2026-05-14 | 1 | 36.25 | 2026-05-19 | 1 | 36.25 |  |  | 0 | A290-U5-T2P2-045 | 2026-05-22 | 1 | 36.25 | 2026-05-23 | 1 | 36.25 | AMC GT-Galv | A290-107
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC | TL |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2A-PB-20084 | 2A-PB-20084 | PLATFORM BEAM | 1 | 31.5 | 31.5 | (840x250x269) |  | GT thất lạc gia công lại L1 | [11 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-08-24 | 1 | 31.5 | 2026-08-24 | 1 | 31.5 |  |  | 0 | A290-U5-TL1-T2 | 2026-08-24 | 1 | 31.5 | 2026-08-27 | 1 | 31.5 | AMC GT-Galv | A290-250
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC | TL |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2C-KB-20003 | 2C-KB-20003 | KNEE BRACING | 1 | 39.4 | 39.4 | (2664x100x140) |  | GT thất lạc gia công lại L1 | [11 empty] | 39.4 | 0 |  | 100% | 39.4 | 2026-08-24 | 1 | 39.4 | 2026-08-24 | 1 | 39.4 |  |  | 0 | A290-U5-TL1-T2 | 2026-08-24 | 1 | 39.4 | 2026-08-27 | 1 | 39.4 | AMC GT-Galv | A290-250
0 | A290 | Shipment 2 Tier 2 Phase 2 CC | Shipment 2 | Tier 2 Phase 2 CC | TL |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-2D-PB-20131 | 2D-PB-20131 | PLATFORM BEAM | 1 | 230.4 | 230.4 | (5732x300x320) |  | GT thất lạc gia công lại L1 | [11 empty] | 230.4 | 0 |  | 100% | 230.4 | 2026-08-24 | 1 | 230.4 | 2026-08-24 | 1 | 230.4 |  |  | 0 | A290-U5-TL1-T2 | 2026-08-24 | 1 | 230.4 | 2026-08-27 | 1 | 230.4 | AMC GT-Galv | A290-250
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30001 | 3A-B-30001 | BEAM | 1 | 78.9 | 78.9 | (2523x200x234) | [13 empty] | 78.9 | 0 |  | 100% | 78.9 | 2026-05-11 | 1 | 78.9 | 2026-05-16 | 1 | 78.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-026 | 2026-07-03 | 1 | 78.9 | 2026-07-05 | 1 | 78.9 | AMC GT-Galv | A290-159
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30002 | 3A-B-30002 | BEAM | 1 | 79.8 | 79.8 | (2555x200x234) | [13 empty] | 79.8 | 0 |  | 100% | 79.8 | 2026-05-11 | 1 | 79.8 | 2026-05-16 | 1 | 79.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-026 | 2026-07-03 | 1 | 79.8 | 2026-07-05 | 1 | 79.8 | AMC GT-Galv | A290-159
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30003 | 3A-B-30003 | BEAM | 1 | 85.1 | 85.1 | (2685x262x194) | [13 empty] | 85.1 | 0 |  | 100% | 85.1 | 2026-05-11 | 1 | 85.1 | 2026-05-16 | 1 | 85.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-026 | 2026-07-03 | 1 | 85.1 | 2026-07-05 | 1 | 85.1 | AMC GT-Galv | A290-159
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30004 | 3A-B-30004 | BEAM | 1 | 82.1 | 82.1 | (2585x262x194) | [13 empty] | 82.1 | 0 |  | 100% | 82.1 | 2026-05-11 | 1 | 82.1 | 2026-05-16 | 1 | 82.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-026 | 2026-07-03 | 1 | 82.1 | 2026-07-05 | 1 | 82.1 | AMC GT-Galv | A290-159
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30010 | 3A-B-30010 | BEAM | 1 | 83.4 | 83.4 | (2523x200x234) | [13 empty] | 83.4 | 0 |  | 100% | 83.4 | 2026-05-11 | 1 | 83.4 | 2026-05-16 | 1 | 83.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-026 | 2026-07-03 | 1 | 83.4 | 2026-07-05 | 1 | 83.4 | AMC GT-Galv | A290-159
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30011 | 3A-B-30011 | BEAM | 1 | 84.3 | 84.3 | (2555x200x234) | [13 empty] | 84.3 | 0 |  | 100% | 84.3 | 2026-06-29 | 1 | 84.3 | 2026-07-03 | 1 | 84.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-026 | 2026-07-03 | 1 | 84.3 | 2026-07-05 | 1 | 84.3 | AMC GT-Galv | A290-159
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-H-30008 | 3A-H-30008 | HANGER | 1 | 137.9 | 137.9 | (3850x460x170) | [13 empty] | 137.9 | 0 |  | 100% | 137.9 | 2026-05-19 | 1 | 137.9 | 2026-05-19 | 1 | 137.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 137.9 | 2026-06-17 | 1 | 137.9 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-H-30010 | 3A-H-30010 | HANGER | 1 | 135.3 | 135.3 | (3850x387x170) | [13 empty] | 135.3 | 0 |  | 100% | 135.3 | 2026-05-19 | 1 | 135.3 | 2026-05-19 | 1 | 135.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 135.3 | 2026-06-17 | 1 | 135.3 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-H-30012 | 3A-H-30012 | HANGER | 1 | 135.3 | 135.3 | (3850x387x170) | [13 empty] | 135.3 | 0 |  | 100% | 135.3 | 2026-05-19 | 1 | 135.3 | 2026-05-19 | 1 | 135.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 135.3 | 2026-06-17 | 1 | 135.3 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-H-30014 | 3A-H-30014 | HANGER | 1 | 137.9 | 137.9 | (3850x460x170) | [13 empty] | 137.9 | 0 |  | 100% | 137.9 | 2026-05-28 | 1 | 137.9 | 2026-06-01 | 1 | 137.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054-1 | 2026-07-25 | 1 | 137.9 | 2026-07-28 | 1 | 137.9 | AMC GT-Galv | A290-214 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-KB-30007 | 3A-KB-30007 | KNEE BRACING | 1 | 28.9 | 28.9 | (1885x100x140) | [13 empty] | 28.9 | 0 |  | 100% | 28.9 | 2026-05-18 | 1 | 28.9 | 2026-05-18 | 1 | 28.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 28.9 | 2026-06-16 | 1 | 28.9 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-KB-30010 | 3A-KB-30010 | KNEE BRACING | 1 | 28.9 | 28.9 | (1885x100x140) | [13 empty] | 28.9 | 0 |  | 100% | 28.9 | 2026-05-18 | 1 | 28.9 | 2026-05-18 | 1 | 28.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 28.9 | 2026-06-16 | 1 | 28.9 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30001 | 3A-P-30001 | POST | 1 | 94.1 | 94.1 | (2906x150x214) | [13 empty] | 94.1 | 0 |  | 100% | 94.1 | 2026-05-28 | 1 | 94.1 | 2026-06-01 | 1 | 94.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 94.1 | 2026-07-23 | 1 | 94.1 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30007 | 3A-P-30007 | POST | 1 | 77.2 | 77.2 | (2306x150x170) | [13 empty] | 77.2 | 0 |  | 100% | 77.2 | 2026-05-19 | 1 | 77.2 | 2026-05-19 | 1 | 77.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 77.2 | 2026-06-17 | 1 | 77.2 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30008 | 3A-P-30008 | POST | 1 | 89.6 | 89.6 | (2706x150x170) | [13 empty] | 89.6 | 0 |  | 100% | 89.6 | 2026-05-19 | 1 | 89.6 | 2026-05-19 | 1 | 89.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 89.6 | 2026-06-17 | 1 | 89.6 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30011 | 3A-P-30011 | POST | 1 | 193.5 | 193.5 | (6006x250x304) | [13 empty] | 193.5 | 0 |  | 100% | 193.5 | 2026-05-28 | 1 | 193.5 | 2026-06-01 | 1 | 193.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 193.5 | 2026-07-23 | 1 | 193.5 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30012 | 3A-P-30012 | POST | 1 | 78.3 | 78.3 | (2306x200x170) | [13 empty] | 78.3 | 0 |  | 100% | 78.3 | 2026-05-19 | 1 | 78.3 | 2026-05-19 | 1 | 78.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 78.3 | 2026-06-17 | 1 | 78.3 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30014 | 3A-P-30014 | POST | 1 | 193.5 | 193.5 | (6006x250x304) | [13 empty] | 193.5 | 0 |  | 100% | 193.5 | 2026-05-28 | 1 | 193.5 | 2026-06-01 | 1 | 193.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 193.5 | 2026-07-23 | 1 | 193.5 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30022 | 3A-P-30022 | POST | 1 | 94.1 | 94.1 | (2906x150x214) | [13 empty] | 94.1 | 0 |  | 100% | 94.1 | 2026-05-28 | 1 | 94.1 | 2026-06-01 | 1 | 94.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 94.1 | 2026-07-23 | 1 | 94.1 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30023 | 3A-P-30023 | POST | 1 | 77.2 | 77.2 | (2306x150x170) | [13 empty] | 77.2 | 0 |  | 100% | 77.2 | 2026-05-19 | 1 | 77.2 | 2026-05-19 | 1 | 77.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 77.2 | 2026-06-17 | 1 | 77.2 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30024 | 3A-P-30024(1/4) | POST | 1 | 77.175 | 77.175 | (2306x150x170) | [13 empty] | 77.175 | 0 |  | 100% | 77.175 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 | 2026-06-17 | 1 | 77.175 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30024 | 3A-P-30024(2/4) | POST | 1 | 77.175 | 77.175 | (2306x150x170) | [13 empty] | 77.175 | 0 |  | 100% | 77.175 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 | 2026-06-17 | 1 | 77.175 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30024 | 3A-P-30024(3/4) | POST | 1 | 77.175 | 77.175 | (2306x150x170) | [13 empty] | 77.175 | 0 |  | 100% | 77.175 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 | 2026-06-17 | 1 | 77.175 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30024 | 3A-P-30024(4/4) | POST | 1 | 77.175 | 77.175 | (2306x150x170) | [13 empty] | 77.175 | 0 |  | 100% | 77.175 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 77.175 | 2026-06-17 | 1 | 77.175 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30024-1 | 3A-P-30024-1 | POST | 1 | 77.5 | 77.5 | (2306x179x170) | [13 empty] | 77.5 | 0 |  | 100% | 77.5 | 2026-07-22 | 1 | 77.5 | 2026-07-23 | 1 | 77.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-056 | 2026-07-28 | 1 | 77.5 | 2026-07-31 | 1 | 77.5 | AMC GT-Galv | A290-216
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30025 | 3A-P-30025 | POST | 1 | 89.6 | 89.6 | (2706x150x170) | [13 empty] | 89.6 | 0 |  | 100% | 89.6 | 2026-05-28 | 1 | 89.6 | 2026-06-01 | 1 | 89.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-052 | 2026-07-22 | 1 | 89.6 | 2026-07-23 | 1 | 89.6 | AMC GT-Galv | A290-206
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30016 | 3A-PB-30016 | PLATFORM BEAM | 1 | 128.8 | 128.8 | (4360x205x250) | [13 empty] | 128.8 | 0 |  | 100% | 128.8 | 2026-05-18 | 1 | 128.8 | 2026-05-25 | 1 | 128.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 128.8 | 2026-06-16 | 1 | 128.8 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30019 | 3A-PB-30019 | PLATFORM BEAM | 1 | 82.8 | 82.8 | (1650x345x244) | [13 empty] | 82.8 | 0 |  | 100% | 82.8 | 2026-05-18 | 1 | 82.8 | 2026-05-25 | 1 | 82.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 82.8 | 2026-07-21 | 1 | 82.8 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30020 | 3A-PB-30020 | PLATFORM BEAM | 1 | 82.8 | 82.8 | (1650x345x244) | [13 empty] | 82.8 | 0 |  | 100% | 82.8 | 2026-05-18 | 1 | 82.8 | 2026-05-25 | 1 | 82.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-056 | 2026-07-28 | 1 | 82.8 | 2026-07-31 | 1 | 82.8 | AMC GT-Galv | A290-216
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30022 | 3A-PB-30022 | PLATFORM BEAM | 1 | 325.1 | 325.1 | (7335x255x244) | [13 empty] | 325.1 | 0 |  | 100% | 325.1 | 2026-05-18 | 1 | 325.1 | 2026-05-25 | 1 | 325.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 325.1 | 2026-07-21 | 1 | 325.1 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30023 | 3A-PB-30023 | PLATFORM BEAM | 1 | 325.1 | 325.1 | (7335x255x244) | [13 empty] | 325.1 | 0 |  | 100% | 325.1 | 2026-05-18 | 1 | 325.1 | 2026-05-25 | 1 | 325.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 325.1 | 2026-07-21 | 1 | 325.1 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30047 | 3A-PB-30047 | PLATFORM BEAM | 1 | 65 | 65 | (1960x230x194) | [13 empty] | 65 | 0 |  | 100% | 65 | 2026-05-18 | 1 | 65 | 2026-05-25 | 1 | 65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 65 | 2026-07-23 | 1 | 65 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30049 | 3A-PB-30049 | PLATFORM BEAM | 1 | 40.4 | 40.4 | (1130x383x194) | [13 empty] | 40.4 | 0 |  | 100% | 40.4 | 2026-05-18 | 1 | 40.4 | 2026-05-25 | 1 | 40.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 40.4 | 2026-07-23 | 1 | 40.4 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30050 | 3A-PB-30050 | PLATFORM BEAM | 1 | 102.3 | 102.3 | (3250x230x194) | [13 empty] | 102.3 | 0 |  | 100% | 102.3 | 2026-05-18 | 1 | 102.3 | 2026-05-25 | 1 | 102.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 102.3 | 2026-07-23 | 1 | 102.3 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30051 | 3A-PB-30051 | PLATFORM BEAM | 1 | 65.3 | 65.3 | (1800x463x194) | [13 empty] | 65.3 | 0 |  | 100% | 65.3 | 2026-05-18 | 1 | 65.3 | 2026-05-25 | 1 | 65.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 65.3 | 2026-07-23 | 1 | 65.3 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30052 | 3A-PB-30052 | PLATFORM BEAM | 1 | 59.5 | 59.5 | (1825x230x194) | [13 empty] | 59.5 | 0 |  | 100% | 59.5 | 2026-05-28 | 1 | 59.5 | 2026-06-01 | 1 | 59.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 59.5 | 2026-07-23 | 1 | 59.5 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30053 | 3A-PB-30053 | PLATFORM BEAM | 1 | 36.2 | 36.2 | (1430x344x200) | [13 empty] | 36.2 | 0 |  | 100% | 36.2 | 2026-05-18 | 1 | 36.2 | 2026-05-25 | 1 | 36.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 36.2 | 2026-07-13 | 1 | 36.2 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30056 | 3A-PB-30056 | PLATFORM BEAM | 1 | 80.8 | 80.8 | (2630x230x194) | [13 empty] | 80.8 | 0 |  | 100% | 80.8 | 2026-05-18 | 1 | 80.8 | 2026-05-25 | 1 | 80.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 80.8 | 2026-07-23 | 1 | 80.8 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30057 | 3A-PB-30057 | PLATFORM BEAM | 1 | 79.8 | 79.8 | (2598x230x194) | [13 empty] | 79.8 | 0 |  | 100% | 79.8 | 2026-05-18 | 1 | 79.8 | 2026-05-25 | 1 | 79.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 79.8 | 2026-07-23 | 1 | 79.8 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30058 | 3A-PB-30058 | PLATFORM BEAM | 1 | 62.2 | 62.2 | (1875x294x194) | [13 empty] | 62.2 | 0 |  | 100% | 62.2 | 2026-05-18 | 1 | 62.2 | 2026-05-25 | 1 | 62.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-052 | 2026-07-22 | 1 | 62.2 | 2026-07-23 | 1 | 62.2 | AMC GT-Galv | A290-206
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30059 | 3A-PB-30059 | PLATFORM BEAM | 1 | 59.2 | 59.2 | (1775x294x194) | [13 empty] | 59.2 | 0 |  | 100% | 59.2 | 2026-05-18 | 1 | 59.2 | 2026-05-25 | 1 | 59.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 59.2 | 2026-07-23 | 1 | 59.2 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30068 | 3A-PB-30068 | PLATFORM BEAM | 1 | 128.8 | 128.8 | (4360x205x250) | [13 empty] | 128.8 | 0 |  | 100% | 128.8 | 2026-05-18 | 1 | 128.8 | 2026-05-25 | 1 | 128.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 128.8 | 2026-06-16 | 1 | 128.8 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30072 | 3A-PB-30072 | PLATFORM BEAM | 1 | 325.1 | 325.1 | (7335x255x244) | [13 empty] | 325.1 | 0 |  | 100% | 325.1 | 2026-05-18 | 1 | 325.1 | 2026-05-25 | 1 | 325.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 325.1 | 2026-07-21 | 1 | 325.1 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30074 | 3A-PB-30074 | PLATFORM BEAM | 1 | 325.1 | 325.1 | (7335x255x244) | [13 empty] | 325.1 | 0 |  | 100% | 325.1 | 2026-05-18 | 1 | 325.1 | 2026-05-25 | 1 | 325.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 325.1 | 2026-07-21 | 1 | 325.1 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30077 | 3A-PB-30077 | PLATFORM BEAM | 1 | 128.8 | 128.8 | (4360x205x250) | [13 empty] | 128.8 | 0 |  | 100% | 128.8 | 2026-05-18 | 1 | 128.8 | 2026-05-25 | 1 | 128.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 128.8 | 2026-06-16 | 1 | 128.8 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30078 | 3A-PB-30078 | PLATFORM BEAM | 1 | 128.8 | 128.8 | (4360x205x250) | [13 empty] | 128.8 | 0 |  | 100% | 128.8 | 2026-05-18 | 1 | 128.8 | 2026-05-25 | 1 | 128.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 128.8 | 2026-06-16 | 1 | 128.8 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30001 | 3B-B-30001 | BEAM | 1 | 74.8 | 74.8 | (1298x255x350) | [13 empty] | 74.8 | 0 |  | 100% | 74.8 | 2026-05-22 | 1 | 74.8 | 2026-05-28 | 1 | 74.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-026 | 2026-07-03 | 1 | 74.8 | 2026-07-05 | 1 | 74.8 | AMC GT-Galv | A290-159
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30002 | 3B-B-30002 | BEAM | 1 | 74.8 | 74.8 | (1298x255x350) | [13 empty] | 74.8 | 0 |  | 100% | 74.8 | 2026-05-22 | 1 | 74.8 | 2026-05-28 | 1 | 74.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-026 | 2026-07-03 | 1 | 74.8 | 2026-07-05 | 1 | 74.8 | AMC GT-Galv | A290-159
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30005 | 3B-B-30005 | BEAM | 1 | 5796.6 | 5796.6 | (6710x539x1500) | [13 empty] | 5796.6 | 0 |  | 100% | 5796.6 | 2026-05-25 | 1 | 5796.6 | 2026-06-20 | 1 | 5796.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-023 | 2026-06-30 | 1 | 5796.6 | 2026-07-05 | 1 | 5796.6 | AMC GT-Galv | A290-154
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30006 | 3B-B-30006 | BEAM | 1 | 5878.7 | 5878.7 | (6632x579x1500) | [13 empty] | 5878.7 | 0 |  | 100% | 5878.7 | 2026-05-28 | 1 | 5878.7 | 2026-06-03 | 1 | 5878.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-014 | 2026-06-16 | 1 | 5878.7 | 2026-06-17 | 1 | 5878.7 | AMC GT-Galv | A290-132
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30009 | 3B-B-30009 | BEAM | 1 | 3244.9 | 3244.9 | (12031x340x900) | [13 empty] | 3244.9 | 0 |  | 100% | 3244.9 | 2026-05-22 | 1 | 3244.9 | 2026-05-28 | 1 | 3244.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-006 | 2026-05-28 | 1 | 3244.9 | 2026-06-18 | 1 | 3244.9 | AMC GT-Galv | A290-117
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30010 | 3B-B-30010 | BEAM | 1 | 5936.4 | 5936.4 | (6561x785x1500) | [13 empty] | 5936.4 | 0 |  | 100% | 5936.4 | 2026-05-11 | 1 | 5936.4 | 2026-05-16 | 1 | 5936.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-014 | 2026-06-16 | 1 | 5936.4 | 2026-06-17 | 1 | 5936.4 | AMC GT-Galv | A290-132
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30011 | 3B-B-30011 | BEAM | 1 | 5896.3 | 5896.3 | (6632x579x1500) | [13 empty] | 5896.3 | 0 |  | 100% | 5896.3 | 2026-05-29 | 1 | 5896.3 | 2026-06-09 | 1 | 5896.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-020 | 2026-06-25 | 1 | 5896.3 | 2026-06-27 | 1 | 5896.3 | AMC GT-Galv | A290-149
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30012 | 3B-B-30012 | BEAM | 1 | 5837.3 | 5837.3 | (6594x583x1500) | [13 empty] | 5837.3 | 0 |  | 100% | 5837.3 | 2026-06-05 | 1 | 5837.3 | 2026-06-13 | 1 | 5837.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-021 | 2026-06-27 | 1 | 5837.3 | 2026-06-29 | 1 | 5837.3 | AMC GT-Galv | A290-150
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30013 | 3B-B-30013 | BEAM | 1 | 5936.4 | 5936.4 | (6561x785x1500) | [13 empty] | 5936.4 | 0 |  | 100% | 5936.4 | 2026-06-23 | 1 | 5936.4 | 2026-06-29 | 1 | 5936.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-037 | 2026-07-14 | 1 | 5936.4 | 2026-07-16 | 1 | 5936.4 | AMC GT-Galv | A290-181
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30014 | 3B-B-30014 | BEAM | 1 | 6003.4 | 6003.4 | (6703x610x1500) | [13 empty] | 6003.4 | 0 |  | 100% | 6003.4 | 2026-05-23 | 1 | 6003.4 | 2026-06-16 | 1 | 6003.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-021 | 2026-06-27 | 1 | 6003.4 | 2026-06-29 | 1 | 6003.4 | AMC GT-Galv | A290-150
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30015 | 3B-B-30015 | BEAM | 1 | 5908.2 | 5908.2 | (6703x575x1500) | [13 empty] | 5908.2 | 0 |  | 100% | 5908.2 | 2026-05-12 | 1 | 5908.2 | 2026-06-01 | 1 | 5908.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-021 | 2026-06-27 | 1 | 5908.2 | 2026-06-29 | 1 | 5908.2 | AMC GT-Galv | A290-150
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30016 | 3B-B-30016 | BEAM | 1 | 5908.9 | 5908.9 | (6703x575x1500) | [13 empty] | 5908.9 | 0 |  | 100% | 5908.9 | 2026-05-25 | 1 | 5908.9 | 2026-06-20 | 1 | 5908.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-020 | 2026-06-25 | 1 | 5908.9 | 2026-06-27 | 1 | 5908.9 | AMC GT-Galv | A290-149
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30017 | 3B-B-30017 | BEAM | 1 | 5985.9 | 5985.9 | (6703x610x1500) | [13 empty] | 5985.9 | 0 |  | 100% | 5985.9 | 2026-05-11 | 1 | 5985.9 | 2026-05-16 | 1 | 5985.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-023 | 2026-06-30 | 1 | 5985.9 | 2026-07-05 | 1 | 5985.9 | AMC GT-Galv | A290-154
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30018 | 3B-B-30018 | BEAM | 1 | 6021.9 | 6021.9 | (6561x957x1500) | [13 empty] | 6021.9 | 0 |  | 100% | 6021.9 | 2026-06-25 | 1 | 6021.9 | 2026-06-30 | 1 | 6021.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-026 | 2026-07-03 | 1 | 6021.9 | 2026-07-05 | 1 | 6021.9 | AMC GT-Galv | A290-159
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30019 | 3B-B-30019 | BEAM | 1 | 5878.7 | 5878.7 | (6632x579x1500) | [13 empty] | 5878.7 | 0 |  | 100% | 5878.7 | 2026-05-20 | 1 | 5878.7 | 2026-06-10 | 1 | 5878.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-050 | 2026-07-21 | 1 | 5878.7 | 2026-07-23 | 1 | 5878.7 | AMC GT-Galv | A290-204
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30020 | 3B-B-30020 | BEAM | 1 | 6023.9 | 6023.9 | (6561x967x1500) | [13 empty] | 6023.9 | 0 |  | 100% | 6023.9 | 2026-05-27 | 1 | 6023.9 | 2026-06-07 | 1 | 6023.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-020 | 2026-06-25 | 1 | 6023.9 | 2026-06-27 | 1 | 6023.9 | AMC GT-Galv | A290-149
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30021 | 3B-B-30021 | BEAM | 1 | 649.2 | 649.2 | (5695x280x600) | [13 empty] | 649.2 | 0 |  | 100% | 649.2 | 2026-07-10 | 1 | 649.2 | 2026-07-16 | 1 | 649.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-043 | 2026-07-16 | 1 | 649.2 | 2026-07-19 | 1 | 649.2 | AMC GT-Galv | A290-190
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(1/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-01 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-04 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-016 | 2026-06-22 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-24 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-143
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(2/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-01 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-05 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-016 | 2026-06-22 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-24 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-143
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(3/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-01 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-08 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-016 | 2026-06-22 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-24 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-143
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(4/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-02 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-08 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-016 | 2026-06-22 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-24 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-143
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(5/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-02 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-09 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-016 | 2026-06-22 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-24 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-143
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(6/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-03 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-10 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-016 | 2026-06-22 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-24 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-143
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(7/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-04 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-10 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-016 | 2026-06-22 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-24 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-143
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(8/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-05 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-16 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-016 | 2026-06-22 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-24 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-143
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(9/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-05 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-16 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-022 | 2026-06-27 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-29 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-151
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(10/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-06 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-18 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-022 | 2026-06-27 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-29 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-151
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(11/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-08 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-19 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-022 | 2026-06-27 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-29 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-151
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(12/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-08 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-22 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-022 | 2026-06-27 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-29 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-151
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(13/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-09 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-23 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-022 | 2026-06-27 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-29 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-151
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(14/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-09 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-23 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-022 | 2026-06-27 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-29 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-151
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(15/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-10 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-19 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-022 | 2026-06-27 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-29 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-151
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30022 | 3B-B-30022(16/16) | BEAM | 1 | 1917.4062 | 1917.4062 | (3765x535x1000) | [13 empty] | 1917.4062 | 0 |  | 100% | 1917.4062 | 2026-06-10 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-24 | 1 | 1917.4062 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-022 | 2026-06-27 | 1 | 1917.4062 | 2026-06-29 | 1 | 1917.4062 | AMC GT-Galv | A290-151
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30023 | 3B-B-30023 | BEAM | 1 | 5922.6 | 5922.6 | (6671x653x1500) | [13 empty] | 5922.6 | 0 |  | 100% | 5922.6 | 2026-06-20 | 1 | 5922.6 | 2026-06-26 | 1 | 5922.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-045 | 2026-07-17 | 1 | 5922.6 | 2026-07-19 | 1 | 5922.6 | AMC GT-Galv | A290-193
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30024 | 3B-B-30024 | BEAM | 1 | 439.9 | 439.9 | (4334x330x340) |  | Sửa Rev ok | [11 empty] | 439.9 | 0 |  | 100% | 439.9 | 2026-06-02 | 1 | 439.9 | 2026-06-05 | 1 | 439.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-057 | 2026-06-05 | 1 | 439.9 | 2026-07-31 | 1 | 439.9 | AMC GT-Galv | A290-217
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30025 | 3B-B-30025 | BEAM | 1 | 241.8 | 241.8 | (3263x251x290) | [13 empty] | 241.8 | 0 |  | 100% | 241.8 | 2026-06-11 | 1 | 241.8 | 2026-06-21 | 1 | 241.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-057 | 2026-07-28 | 1 | 241.8 | 2026-07-31 | 1 | 241.8 | AMC GT-Galv | A290-217 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30026 | 3B-B-30026 | BEAM | 1 | 249.7 | 249.7 | (3370x250x295) | [13 empty] | 249.7 | 0 |  | 100% | 249.7 | 2026-06-11 | 1 | 249.7 | 2026-06-12 | 1 | 249.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-046 | 2026-07-18 | 1 | 249.7 | 2026-07-21 | 1 | 249.7 | AMC GT-Galv | A290-195
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30027 | 3B-B-30027 | BEAM | 1 | 936.7 | 936.7 | (6133x274x1046) | [13 empty] | 936.7 | 0 |  | 100% | 936.7 | 2026-06-01 | 1 | 936.7 | 2026-06-03 | 1 | 936.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-008 | 2026-06-05 | 1 | 936.7 | 2026-06-18 | 1 | 936.7 | AMC GT-Galv | A290-126
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30028 | 3B-B-30028 | BEAM | 1 | 2819.3 | 2819.3 | (12042x350x700) | [13 empty] | 2819.3 | 0 |  | 100% | 2819.3 | 2026-06-01 | 1 | 2819.3 | 2026-06-01 | 1 | 2819.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-007 | 2026-06-04 | 1 | 2819.3 | 2026-06-18 | 1 | 2819.3 | AMC GT-Galv | A290-125
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30029 | 3B-B-30029 | BEAM | 1 | 5003.8 | 5003.8 | (12026x350x900) | [13 empty] | 5003.8 | 0 |  | 100% | 5003.8 | 2026-06-02 | 1 | 5003.8 | 2026-06-18 | 1 | 5003.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-027 | 2026-07-03 | 1 | 5003.8 | 2026-07-05 | 1 | 5003.8 | AMC GT-Galv | A290-160
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30030 | 3B-B-30030 | BEAM | 1 | 1815.7 | 1815.7 | (8757x300x700) | [13 empty] | 1815.7 | 0 |  | 100% | 1815.7 | 2026-06-04 | 1 | 1815.7 | 2026-06-04 | 1 | 1815.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-007 | 2026-06-04 | 1 | 1815.7 | 2026-06-18 | 1 | 1815.7 | AMC GT-Galv | A290-125
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30035 | 3B-B-30035 | BEAM | 1 | 2477.6 | 2477.6 | (14485x340x800) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 2477.6 | 0 |  | 100% | 2477.6 | 2026-06-01 | 1 | 2477.6 | 2026-06-03 | 1 | 2477.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-008 | 2026-06-05 | 1 | 2477.6 | 2026-06-18 | 1 | 2477.6 | AMC GT-Galv | A290-126
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30037 | 3B-B-30037 | BEAM | 1 | 623.3 | 623.3 | (5690x280x400) | [13 empty] | 623.3 | 0 |  | 100% | 623.3 | 2026-06-12 | 1 | 623.3 | 2026-06-21 | 1 | 623.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-046 | 2026-07-18 | 1 | 623.3 | 2026-07-21 | 1 | 623.3 | AMC GT-Galv | A290-195
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30040 | 3B-B-30040 | BEAM | 1 | 614.6 | 614.6 | (4380x340x600) | [13 empty] | 614.6 | 0 |  | 100% | 614.6 | 2026-06-11 | 1 | 614.6 | 2026-06-21 | 1 | 614.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-027 | 2026-07-03 | 1 | 614.6 | 2026-07-05 | 1 | 614.6 | AMC GT-Galv | A290-160
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30041 | 3B-B-30041 | BEAM | 1 | 5796.6 | 5796.6 | (6710x539x1500) | [13 empty] | 5796.6 | 0 |  | 100% | 5796.6 | 2026-06-22 | 1 | 5796.6 | 2026-07-01 | 1 | 5796.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-045 | 2026-07-17 | 1 | 5796.6 | 2026-07-19 | 1 | 5796.6 | AMC GT-Galv | A290-193
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30043 | 3B-B-30043 | BEAM | 1 | 5873.6 | 5873.6 | (6710x610x1500) | [13 empty] | 5873.6 | 0 |  | 100% | 5873.6 | 2026-06-27 | 1 | 5873.6 | 2026-07-09 | 1 | 5873.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-046 | 2026-07-18 | 1 | 5873.6 | 2026-07-21 | 1 | 5873.6 | AMC GT-Galv | A290-195
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30045 | 3B-B-30045 | BEAM | 1 | 338.5 | 338.5 | (4380x470x600) | [13 empty] | 338.5 | 0 |  | 100% | 338.5 | 2026-06-01 | 1 | 338.5 | 2026-06-03 | 1 | 338.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-046 | 2026-07-18 | 1 | 338.5 | 2026-07-21 | 1 | 338.5 | AMC GT-Galv | A290-195
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30047 | 3B-B-30047 | BEAM | 1 | 403 | 403 | (5628x200x400) | [13 empty] | 403 | 0 |  | 100% | 403 | 2026-06-27 | 1 | 403 | 2026-07-23 | 1 | 403 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054 | 2026-07-25 | 1 | 403 | 2026-07-28 | 1 | 403 | AMC GT-Galv | A290-213
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30048 | 3B-B-30048 | BEAM | 1 | 417.2 | 417.2 | (5633x200x600) | [13 empty] | 417.2 | 0 |  | 100% | 417.2 | 2026-06-01 | 1 | 417.2 | 2026-06-03 | 1 | 417.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-027 | 2026-07-03 | 1 | 417.2 | 2026-07-05 | 1 | 417.2 | AMC GT-Galv | A290-160
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30049 | 3B-B-30049 | BEAM | 1 | 514.8 | 514.8 | (8347x393x494) | [13 empty] | 514.8 | 0 |  | 100% | 514.8 | 2026-06-04 | 1 | 514.8 | 2026-06-04 | 1 | 514.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-007 | 2026-06-04 | 1 | 514.8 | 2026-06-18 | 1 | 514.8 | AMC GT-Galv | A290-125
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30050 | 3B-B-30050 | BEAM | 1 | 516.7 | 516.7 | (8346x393x494) | [13 empty] | 516.7 | 0 |  | 100% | 516.7 | 2026-06-04 | 1 | 516.7 | 2026-06-04 | 1 | 516.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-007 | 2026-06-04 | 1 | 516.7 | 2026-06-18 | 1 | 516.7 | AMC GT-Galv | A290-125
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30051 | 3B-B-30051 | BEAM | 1 | 312.7 | 312.7 | (5981x200x430) | [13 empty] | 312.7 | 0 |  | 100% | 312.7 | 2026-06-01 | 1 | 312.7 | 2026-06-03 | 1 | 312.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-008 | 2026-06-05 | 1 | 312.7 | 2026-06-18 | 1 | 312.7 | AMC GT-Galv | A290-126
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30052 | 3B-B-30052 | BEAM | 1 | 254.9 | 254.9 | (4365x200x294) | [13 empty] | 254.9 | 0 |  | 100% | 254.9 | 2026-06-01 | 1 | 254.9 | 2026-06-03 | 1 | 254.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-008 | 2026-06-05 | 1 | 254.9 | 2026-06-18 | 1 | 254.9 | AMC GT-Galv | A290-126
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30053 | 3B-B-30053 | BEAM | 1 | 256.9 | 256.9 | (4356x200x294) | [13 empty] | 256.9 | 0 |  | 100% | 256.9 | 2026-06-03 | 1 | 256.9 | 2026-06-05 | 1 | 256.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-008 | 2026-06-05 | 1 | 256.9 | 2026-06-18 | 1 | 256.9 | AMC GT-Galv | A290-126
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30113 | 3B-B-30113 | BEAM | 1 | 149.5 | 149.5 | (2113x250x547) | [13 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2026-07-21 | 1 | 149.5 | 2026-07-23 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054 | 2026-07-25 | 1 | 149.5 | 2026-07-28 | 1 | 149.5 | AMC GT-Galv | A290-213
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-H-30002 | 3B-H-30002(1/2) | HANGER | 1 | 27.2 | 27.2 | (700x150x170) | [13 empty] | 27.2 | 0 |  | 100% | 27.2 | 2026-05-28 | 1 | 27.2 | 2026-06-01 | 1 | 27.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 27.2 | 2026-07-21 | 1 | 27.2 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-H-30002 | 3B-H-30002(2/2) | HANGER | 1 | 27.2 | 27.2 | (700x150x170) | [13 empty] | 27.2 | 0 |  | 100% | 27.2 | 2026-05-28 | 1 | 27.2 | 2026-06-01 | 1 | 27.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 27.2 | 2026-07-21 | 1 | 27.2 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-H-30003 | 3B-H-30003(1/4) | HANGER | 1 | 26.85 | 26.85 | (600x170x280) | [13 empty] | 26.85 | 0 |  | 100% | 26.85 | 2026-05-28 | 1 | 26.85 | 2026-06-01 | 1 | 26.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 26.85 | 2026-07-21 | 1 | 26.85 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-H-30003 | 3B-H-30003(2/4) | HANGER | 1 | 26.85 | 26.85 | (600x170x280) | [13 empty] | 26.85 | 0 |  | 100% | 26.85 | 2026-05-28 | 1 | 26.85 | 2026-06-01 | 1 | 26.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 26.85 | 2026-07-21 | 1 | 26.85 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-H-30003 | 3B-H-30003(3/4) | HANGER | 1 | 26.85 | 26.85 | (600x170x280) | [13 empty] | 26.85 | 0 |  | 100% | 26.85 | 2026-05-28 | 1 | 26.85 | 2026-06-01 | 1 | 26.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 26.85 | 2026-07-21 | 1 | 26.85 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-H-30003 | 3B-H-30003(4/4) | HANGER | 1 | 26.85 | 26.85 | (600x170x280) | [13 empty] | 26.85 | 0 |  | 100% | 26.85 | 2026-05-28 | 1 | 26.85 | 2026-06-01 | 1 | 26.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 26.85 | 2026-07-21 | 1 | 26.85 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30001 | 3B-HB-30001(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 166.2 | 166.2 | (2240x360x250) | [13 empty] | 166.2 | 0 |  | 100% | 166.2 | 2026-05-12 | 1 | 166.2 | 2026-05-12 | 1 | 166.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-001 | 2026-05-12 | 1 | 166.2 | 2026-06-16 | 1 | 166.2 | AMC GT-Galv | A290-080
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30001 | 3B-HB-30001(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 166.2 | 166.2 | (2240x360x250) | [13 empty] | 166.2 | 0 |  | 100% | 166.2 | 2026-05-12 | 1 | 166.2 | 2026-05-12 | 1 | 166.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-001 | 2026-05-12 | 1 | 166.2 | 2026-06-16 | 1 | 166.2 | AMC GT-Galv | A290-080
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30006 | 3B-HB-30006 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 520.5 | 520.5 | (7261x200x390) | [13 empty] | 520.5 | 0 |  | 100% | 520.5 | 2026-06-24 | 1 | 520.5 | 2026-06-25 | 1 | 520.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 520.5 | 2026-06-27 | 1 | 520.5 | AMC GT-Galv | A290-148
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30009 | 3B-HB-30009 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 196.7 | 196.7 | (5902x220x175) | [13 empty] | 196.7 | 0 |  | 100% | 196.7 | 2026-05-18 | 1 | 196.7 | 2026-05-19 | 1 | 196.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 196.7 | 2026-06-17 | 1 | 196.7 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30014 | 3B-HB-30014 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 264 | 264 | (2219x390x250) | [13 empty] | 264 | 0 |  | 100% | 264 | 2026-05-18 | 1 | 264 | 2026-05-18 | 1 | 264 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 264 | 2026-06-16 | 1 | 264 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30016 | 3B-HB-30016(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 174.3 | 174.3 | (6069x220x150) | [13 empty] | 174.3 | 0 |  | 100% | 174.3 | 2026-05-18 | 1 | 174.3 | 2026-05-18 | 1 | 174.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 174.3 | 2026-06-16 | 1 | 174.3 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30016 | 3B-HB-30016(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 174.3 | 174.3 | (6069x220x150) | [13 empty] | 174.3 | 0 |  | 100% | 174.3 | 2026-05-18 | 1 | 174.3 | 2026-05-18 | 1 | 174.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 174.3 | 2026-06-16 | 1 | 174.3 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30021 | 3B-HB-30021 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 284.4 | 284.4 | (6916x290x200) | [13 empty] | 284.4 | 0 |  | 100% | 284.4 | 2026-05-18 | 1 | 284.4 | 2026-05-19 | 1 | 284.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 284.4 | 2026-06-17 | 1 | 284.4 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30032 | 3B-HB-30032(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 157.7 | 157.7 | (5448x220x150) | [13 empty] | 157.7 | 0 |  | 100% | 157.7 | 2026-05-18 | 1 | 157.7 | 2026-05-18 | 1 | 157.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 157.7 | 2026-06-16 | 1 | 157.7 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30032 | 3B-HB-30032(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 157.7 | 157.7 | (5448x220x150) | [13 empty] | 157.7 | 0 |  | 100% | 157.7 | 2026-05-18 | 1 | 157.7 | 2026-05-18 | 1 | 157.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 157.7 | 2026-06-16 | 1 | 157.7 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30037 | 3B-HB-30037 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 148.1 | 148.1 | (5086x220x150) | [13 empty] | 148.1 | 0 |  | 100% | 148.1 | 2026-05-18 | 1 | 148.1 | 2026-05-18 | 1 | 148.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 148.1 | 2026-06-16 | 1 | 148.1 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30040 | 3B-HB-30040 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 134.2 | 134.2 | (4566x220x150) | [13 empty] | 134.2 | 0 |  | 100% | 134.2 | 2026-05-18 | 1 | 134.2 | 2026-05-18 | 1 | 134.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 134.2 | 2026-06-16 | 1 | 134.2 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30043 | 3B-HB-30043 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 135.1 | 135.1 | (4599x220x150) | [13 empty] | 135.1 | 0 |  | 100% | 135.1 | 2026-05-18 | 1 | 135.1 | 2026-05-18 | 1 | 135.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 135.1 | 2026-06-16 | 1 | 135.1 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30045 | 3B-HB-30045 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 148.3 | 148.3 | (5097x220x150) | [13 empty] | 148.3 | 0 |  | 100% | 148.3 | 2026-05-18 | 1 | 148.3 | 2026-05-18 | 1 | 148.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 148.3 | 2026-06-16 | 1 | 148.3 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30053 | 3B-HB-30053 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 411.9 | 411.9 | (6916x290x200) | [13 empty] | 411.9 | 0 |  | 100% | 411.9 | 2026-05-12 | 1 | 411.9 | 2026-05-12 | 1 | 411.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-001 | 2026-05-12 | 1 | 411.9 | 2026-06-16 | 1 | 411.9 | AMC GT-Galv | A290-080
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30057 | 3B-HB-30057 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 285.1 | 285.1 | (4567x290x200) | [13 empty] | 285.1 | 0 |  | 100% | 285.1 | 2026-05-12 | 1 | 285.1 | 2026-05-12 | 1 | 285.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-001 | 2026-05-12 | 1 | 285.1 | 2026-06-16 | 1 | 285.1 | AMC GT-Galv | A290-080
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30058 | 3B-HB-30058 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 175.2 | 175.2 | (6102x220x150) | [13 empty] | 175.2 | 0 |  | 100% | 175.2 | 2026-05-18 | 1 | 175.2 | 2026-05-18 | 1 | 175.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 175.2 | 2026-06-16 | 1 | 175.2 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30061 | 3B-HB-30061 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 263.3 | 263.3 | (2209x390x250) | [13 empty] | 263.3 | 0 |  | 100% | 263.3 | 2026-05-18 | 1 | 263.3 | 2026-05-18 | 1 | 263.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 263.3 | 2026-06-16 | 1 | 263.3 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30067 | 3B-HB-30067 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 519.2 | 519.2 | (7238x200x390) | [13 empty] | 519.2 | 0 |  | 100% | 519.2 | 2026-06-24 | 1 | 519.2 | 2026-06-25 | 1 | 519.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 519.2 | 2026-06-27 | 1 | 519.2 | AMC GT-Galv | A290-148
|  | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-P-30001 | 3B-P-30001 | POST | 1 | 208.2 | 208.2 | (2400x487x495) |  | Delete | [11 empty] | 0 | 208.2 |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | HDG
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  |  |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-P-30024 | 3B-P-30024 | POST | 1 | 63.6 | 63.6 | (824x300x503) | [13 empty] | 63.6 | 0 |  | 100% | 63.6 | 2026-07-18 | 1 | 63.6 | 2026-07-18 | 1 | 63.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 63.6 | 2026-07-21 | 1 | 63.6 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30002 | 3B-PL-30002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 46.9 | 46.9 | (682x255x466) | [13 empty] | 46.9 | 0 |  | 100% | 46.9 | 2026-05-28 | 1 | 46.9 | 2026-06-01 | 1 | 46.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 46.9 | 2026-06-18 | 1 | 46.9 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30005 | 3B-PL-30005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 174.2 | 174.2 | (908x281x837) | [13 empty] | 174.2 | 0 |  | 100% | 174.2 | 2026-05-16 | 1 | 174.2 | 2026-05-22 | 1 | 174.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 174.2 | 2026-06-18 | 1 | 174.2 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30013 | 3B-PL-30013 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 91.9 | 91.9 | (695x190x816) | [13 empty] | 91.9 | 0 |  | 100% | 91.9 | 2026-05-16 | 1 | 91.9 | 2026-05-22 | 1 | 91.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 91.9 | 2026-06-18 | 1 | 91.9 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30014 | 3B-PL-30014 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 221 | 221 | (1045x210x1070) | [13 empty] | 221 | 0 |  | 100% | 221 | 2026-05-16 | 1 | 221 | 2026-05-22 | 1 | 221 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 221 | 2026-06-18 | 1 | 221 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30015 | 3B-PL-30015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 56.9 | 56.9 | (643x190x980) | [13 empty] | 56.9 | 0 |  | 100% | 56.9 | 2026-05-16 | 1 | 56.9 | 2026-05-22 | 1 | 56.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 56.9 | 2026-06-18 | 1 | 56.9 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30018 | 3B-PL-30018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 104.2 | 104.2 | (1130x190x769) | [13 empty] | 104.2 | 0 |  | 100% | 104.2 | 2026-05-16 | 1 | 104.2 | 2026-05-22 | 1 | 104.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 104.2 | 2026-06-18 | 1 | 104.2 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30022 | 3B-PL-30022 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 68.4 | 68.4 | (598x190x645) | [13 empty] | 68.4 | 0 |  | 100% | 68.4 | 2026-05-16 | 1 | 68.4 | 2026-05-22 | 1 | 68.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 68.4 | 2026-06-18 | 1 | 68.4 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30023 | 3B-PL-30023 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 37 | 37 | (687x190x476) | [13 empty] | 37 | 0 |  | 100% | 37 | 2026-05-16 | 1 | 37 | 2026-05-22 | 1 | 37 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 37 | 2026-06-18 | 1 | 37 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30028 | 3B-PL-30028(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 32.75 | 32.75 | (464x180x682) | [13 empty] | 32.75 | 0 |  | 100% | 32.75 | 2026-05-28 | 1 | 32.75 | 2026-06-01 | 1 | 32.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 32.75 | 2026-07-21 | 1 | 32.75 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30028 | 3B-PL-30028(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 32.75 | 32.75 | (464x180x682) | [13 empty] | 32.75 | 0 |  | 100% | 32.75 | 2026-06-03 | 1 | 32.75 | 2026-06-18 | 1 | 32.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 32.75 | 2026-07-21 | 1 | 32.75 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30032 | 3B-PL-30032(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36.6 | 36.6 | (542x180x605) | [13 empty] | 36.6 | 0 |  | 100% | 36.6 | 2026-06-03 | 1 | 36.6 | 2026-06-07 | 1 | 36.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 36.6 | 2026-06-18 | 1 | 36.6 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30032 | 3B-PL-30032(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36.6 | 36.6 | (542x180x605) | [13 empty] | 36.6 | 0 |  | 100% | 36.6 | 2026-06-03 | 1 | 36.6 | 2026-06-07 | 1 | 36.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 36.6 | 2026-06-18 | 1 | 36.6 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30034 | 3B-PL-30034 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 31.8 | 31.8 | (496x180x460) | [13 empty] | 31.8 | 0 |  | 100% | 31.8 | 2026-05-16 | 1 | 31.8 | 2026-05-22 | 1 | 31.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 31.8 | 2026-06-18 | 1 | 31.8 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30035 | 3B-PL-30035 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.7 | 168.7 | (883x200x863) | [13 empty] | 168.7 | 0 |  | 100% | 168.7 | 2026-05-16 | 1 | 168.7 | 2026-05-22 | 1 | 168.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 168.7 | 2026-06-18 | 1 | 168.7 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30036 | 3B-PL-30036 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 33.6 | 33.6 | (547x180x458) | [13 empty] | 33.6 | 0 |  | 100% | 33.6 | 2026-05-16 | 1 | 33.6 | 2026-05-22 | 1 | 33.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 33.6 | 2026-06-18 | 1 | 33.6 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30039 | 3B-PL-30039 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 32.4 | 32.4 | (520x180x458) | [13 empty] | 32.4 | 0 |  | 100% | 32.4 | 2026-05-16 | 1 | 32.4 | 2026-05-22 | 1 | 32.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 32.4 | 2026-06-18 | 1 | 32.4 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30040 | 3B-PL-30040 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 31.6 | 31.6 | (496x180x460) | [13 empty] | 31.6 | 0 |  | 100% | 31.6 | 2026-06-03 | 1 | 31.6 | 2026-06-07 | 1 | 31.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 31.6 | 2026-06-18 | 1 | 31.6 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30044 | 3B-PL-30044 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36.8 | 36.8 | (682x190x475) | [13 empty] | 36.8 | 0 |  | 100% | 36.8 | 2026-05-16 | 1 | 36.8 | 2026-05-22 | 1 | 36.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 36.8 | 2026-06-18 | 1 | 36.8 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30045 | 3B-PL-30045 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 80.2 | 80.2 | (598x190x640) | [13 empty] | 80.2 | 0 |  | 100% | 80.2 | 2026-05-16 | 1 | 80.2 | 2026-05-22 | 1 | 80.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 80.2 | 2026-06-18 | 1 | 80.2 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30051 | 3B-PL-30051 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 125 | 125 | (1130x190x769) | [13 empty] | 125 | 0 |  | 100% | 125 | 2026-05-16 | 1 | 125 | 2026-05-25 | 1 | 125 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 125 | 2026-06-18 | 1 | 125 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30052 | 3B-PL-30052 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 39.3 | 39.3 | (603x262x510) | [13 empty] | 39.3 | 0 |  | 100% | 39.3 | 2026-05-16 | 1 | 39.3 | 2026-05-25 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 39.3 | 2026-06-18 | 1 | 39.3 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30054 | 3B-PL-30054 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 75.9 | 75.9 | (538x276x725) | [13 empty] | 75.9 | 0 |  | 100% | 75.9 | 2026-05-16 | 1 | 75.9 | 2026-05-25 | 1 | 75.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 75.9 | 2026-06-18 | 1 | 75.9 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30056 | 3B-PL-30056 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 56.9 | 56.9 | (643x190x980) | [13 empty] | 56.9 | 0 |  | 100% | 56.9 | 2026-05-16 | 1 | 56.9 | 2026-05-25 | 1 | 56.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 56.9 | 2026-06-18 | 1 | 56.9 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30057 | 3B-PL-30057 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 221 | 221 | (1045x210x1070) | [13 empty] | 221 | 0 |  | 100% | 221 | 2026-05-16 | 1 | 221 | 2026-05-25 | 1 | 221 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 221 | 2026-06-18 | 1 | 221 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30058 | 3B-PL-30058 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 91.9 | 91.9 | (695x190x816) | [13 empty] | 91.9 | 0 |  | 100% | 91.9 | 2026-05-16 | 1 | 91.9 | 2026-05-25 | 1 | 91.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 91.9 | 2026-06-18 | 1 | 91.9 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-RB-30001 | 3B-RB-30001 | MONORAIL BEAM | 1 | 3972.1 | 3972.1 | (12650x250x700) |  | Paint | [11 empty] | 3972.1 | 0 |  | 100% | 3972.1 | 2026-06-03 | 1 | 3972.1 | 2026-06-13 | 1 | 3972.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-013 | 2026-06-13 | 1 | 3972.1 | 2026-06-20 | 1 | 3972.1 | AMC GT-HTP | A290-131
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-RB-30003 | 3B-RB-30003 | MONORAIL BEAM | 1 | 1938.1 | 1938.1 | (7620x250x700) |  | Paint | [11 empty] | 1938.1 | 0 |  | 100% | 1938.1 | 2026-06-03 | 1 | 1938.1 | 2026-06-13 | 1 | 1938.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-013 | 2026-06-13 | 1 | 1938.1 | 2026-06-20 | 1 | 1938.1 | AMC GT-HTP | A290-131
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-RB-30004 | 3B-RB-30004 | MONORAIL BEAM | 1 | 4865.8 | 4865.8 | (12650x250x700) |  | Paint | [11 empty] | 4865.8 | 0 |  | 100% | 4865.8 | 2026-06-12 | 1 | 4865.8 | 2026-06-13 | 1 | 4865.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-013 | 2026-06-13 | 1 | 4865.8 | 2026-06-20 | 1 | 4865.8 | AMC GT-HTP | A290-131
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30001 | 3C-PB-30001 | PLATFORM BEAM | 1 | 905.8 | 905.8 | (5875x390x300) | [13 empty] | 905.8 | 0 |  | 100% | 905.8 | 2026-07-14 | 1 | 905.8 | 2026-07-14 | 1 | 905.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-038 | 2026-07-14 | 1 | 905.8 | 2026-07-16 | 1 | 905.8 | AMC GT-Galv | A290-182
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30002 | 3C-PB-30002 | PLATFORM BEAM | 1 | 61 | 61 | (2865x100x200) | [13 empty] | 61 | 0 |  | 100% | 61 | 2026-05-18 | 1 | 61 | 2026-05-25 | 1 | 61 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 61 | 2026-07-13 | 1 | 61 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30003 | 3C-PB-30003 | PLATFORM BEAM | 1 | 115.2 | 115.2 | (3570x230x200) | [13 empty] | 115.2 | 0 |  | 100% | 115.2 | 2026-05-18 | 1 | 115.2 | 2026-05-25 | 1 | 115.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 115.2 | 2026-07-23 | 1 | 115.2 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30004 | 3C-PB-30004 | PLATFORM BEAM | 1 | 155.8 | 155.8 | (4800x780x200) | [13 empty] | 155.8 | 0 |  | 100% | 155.8 | 2026-05-18 | 1 | 155.8 | 2026-05-20 | 1 | 155.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 155.8 | 2026-07-23 | 1 | 155.8 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30005 | 3C-PB-30005 | PLATFORM BEAM | 1 | 146.8 | 146.8 | (4500x780x200) | [13 empty] | 146.8 | 0 |  | 100% | 146.8 | 2026-05-18 | 1 | 146.8 | 2026-05-20 | 1 | 146.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-052 | 2026-07-22 | 1 | 146.8 | 2026-07-23 | 1 | 146.8 | AMC GT-Galv | A290-206
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30006 | 3C-PB-30006 | PLATFORM BEAM | 1 | 115.8 | 115.8 | (3730x230x194) | [13 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2026-05-18 | 1 | 115.8 | 2026-05-20 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 115.8 | 2026-07-23 | 1 | 115.8 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30007 | 3C-PB-30007 | PLATFORM BEAM | 1 | 384.9 | 384.9 | (12663x220x200) |  | TZS | [11 empty] | 384.9 | 0 |  | 100% | 384.9 | 2026-05-18 | 1 | 384.9 | 2026-05-20 | 1 | 384.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-053 | 2026-07-23 | 1 | 384.9 | 2026-07-31 | 1 | 384.9 | PAC | A290-209
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30011 | 3C-PB-30011 | PLATFORM BEAM | 1 | 63.5 | 63.5 | (2544x320x220) | [13 empty] | 63.5 | 0 |  | 100% | 63.5 | 2026-05-18 | 1 | 63.5 | 2026-05-20 | 1 | 63.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 63.5 | 2026-07-21 | 1 | 63.5 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30012 | 3C-PB-30012 | PLATFORM BEAM | 1 | 395.9 | 395.9 | (12840x575x200) |  | TZS | [11 empty] | 395.9 | 0 |  | 100% | 395.9 | 2026-05-18 | 1 | 395.9 | 2026-05-20 | 1 | 395.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-053 | 2026-07-23 | 1 | 395.9 | 2026-07-31 | 1 | 395.9 | PAC | A290-209
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30016 | 3C-PB-30016 | PLATFORM BEAM | 1 | 33.5 | 33.5 | (1505x100x200) | [13 empty] | 33.5 | 0 |  | 100% | 33.5 | 2026-05-18 | 1 | 33.5 | 2026-05-20 | 1 | 33.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 33.5 | 2026-07-13 | 1 | 33.5 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30017 | 3C-PB-30017 | PLATFORM BEAM | 1 | 144.7 | 144.7 | (4475x780x200) | [13 empty] | 144.7 | 0 |  | 100% | 144.7 | 2026-05-18 | 1 | 144.7 | 2026-05-20 | 1 | 144.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-052 | 2026-07-22 | 1 | 144.7 | 2026-07-23 | 1 | 144.7 | AMC GT-Galv | A290-206
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30018 | 3C-PB-30018 | PLATFORM BEAM | 1 | 145.4 | 145.4 | (4500x780x200) | [13 empty] | 145.4 | 0 |  | 100% | 145.4 | 2026-05-18 | 1 | 145.4 | 2026-05-20 | 1 | 145.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 145.4 | 2026-07-23 | 1 | 145.4 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30019 | 3C-PB-30019(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 154.525 | 154.525 | (4760x780x200) | [13 empty] | 154.525 | 0 |  | 100% | 154.525 | 2026-05-18 | 1 | 154.525 | 2026-05-20 | 1 | 154.525 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 154.525 | 2026-07-23 | 1 | 154.525 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30019 | 3C-PB-30019(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 154.525 | 154.525 | (4760x780x200) | [13 empty] | 154.525 | 0 |  | 100% | 154.525 | 2026-05-18 | 1 | 154.525 | 2026-05-25 | 1 | 154.525 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 154.525 | 2026-07-23 | 1 | 154.525 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30019 | 3C-PB-30019(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 154.525 | 154.525 | (4760x780x200) | [13 empty] | 154.525 | 0 |  | 100% | 154.525 | 2026-05-18 | 1 | 154.525 | 2026-05-25 | 1 | 154.525 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 154.525 | 2026-07-23 | 1 | 154.525 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30019 | 3C-PB-30019(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 154.525 | 154.525 | (4760x780x200) | [13 empty] | 154.525 | 0 |  | 100% | 154.525 | 2026-05-20 | 1 | 154.525 | 2026-05-26 | 1 | 154.525 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 154.525 | 2026-07-23 | 1 | 154.525 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30022 | 3C-PB-30022(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 153.0667 | 153.0667 | (4710x780x200) | [13 empty] | 153.0667 | 0 |  | 100% | 153.0667 | 2026-05-20 | 1 | 153.0667 | 2026-05-26 | 1 | 153.0667 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 153.0667 | 2026-07-23 | 1 | 153.0667 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30022 | 3C-PB-30022(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 153.0667 | 153.0667 | (4710x780x200) | [13 empty] | 153.0667 | 0 |  | 100% | 153.0667 | 2026-05-20 | 1 | 153.0667 | 2026-05-26 | 1 | 153.0667 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 153.0667 | 2026-07-23 | 1 | 153.0667 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30022 | 3C-PB-30022(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 153.0667 | 153.0667 | (4710x780x200) | [13 empty] | 153.0667 | 0 |  | 100% | 153.0667 | 2026-05-20 | 1 | 153.0667 | 2026-05-26 | 1 | 153.0667 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-052 | 2026-07-22 | 1 | 153.0667 | 2026-07-23 | 1 | 153.0667 | AMC GT-Galv | A290-206
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30050 | 3C-PB-30050 | PLATFORM BEAM | 1 | 155.8 | 155.8 | (4800x780x200) | [13 empty] | 155.8 | 0 |  | 100% | 155.8 | 2026-05-20 | 1 | 155.8 | 2026-05-26 | 1 | 155.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054-1 | 2026-07-25 | 1 | 155.8 | 2026-07-28 | 1 | 155.8 | AMC GT-Galv | A290-214 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30092 | 3C-PB-30092 | PLATFORM BEAM | 1 | 68.1 | 68.1 | (2865x150x200) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-05-20 | 1 | 68.1 | 2026-05-26 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 68.1 | 2026-07-13 | 1 | 68.1 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30101 | 3C-PB-30101 | PLATFORM BEAM | 1 | 33.5 | 33.5 | (1505x100x200) | [13 empty] | 33.5 | 0 |  | 100% | 33.5 | 2026-05-20 | 1 | 33.5 | 2026-05-26 | 1 | 33.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 33.5 | 2026-07-13 | 1 | 33.5 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30111 | 3C-PB-30111(1/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-20 | 1 | 40.38 | 2026-05-26 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30111 | 3C-PB-30111(2/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-20 | 1 | 40.38 | 2026-05-26 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30111 | 3C-PB-30111(3/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-20 | 1 | 40.38 | 2026-05-26 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30111 | 3C-PB-30111(4/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-20 | 1 | 40.38 | 2026-05-26 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30111 | 3C-PB-30111(5/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-20 | 1 | 40.38 | 2026-05-26 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30112 | 3C-PB-30112 | PLATFORM BEAM | 1 | 60.4 | 60.4 | (2765x220x200) | [13 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2026-05-20 | 1 | 60.4 | 2026-05-26 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 60.4 | 2026-07-13 | 1 | 60.4 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30113 | 3C-PB-30113 | PLATFORM BEAM | 1 | 68 | 68 | (2765x500x200) | [13 empty] | 68 | 0 |  | 100% | 68 | 2026-05-20 | 1 | 68 | 2026-05-26 | 1 | 68 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054-1 | 2026-07-25 | 1 | 68 | 2026-07-28 | 1 | 68 | AMC GT-Galv | A290-214 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30114 | 3C-PB-30114(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.15 | 36.15 | (1615x220x200) | [13 empty] | 36.15 | 0 |  | 100% | 36.15 | 2026-05-25 | 1 | 36.15 | 2026-05-29 | 1 | 36.15 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 36.15 | 2026-07-13 | 1 | 36.15 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30114 | 3C-PB-30114(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.15 | 36.15 | (1615x220x200) | [13 empty] | 36.15 | 0 |  | 100% | 36.15 | 2026-05-25 | 1 | 36.15 | 2026-05-29 | 1 | 36.15 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 36.15 | 2026-07-13 | 1 | 36.15 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30115 | 3C-PB-30115(1/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-25 | 1 | 40.38 | 2026-05-29 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30115 | 3C-PB-30115(2/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-25 | 1 | 40.38 | 2026-05-29 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30115 | 3C-PB-30115(3/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-25 | 1 | 40.38 | 2026-05-29 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30115 | 3C-PB-30115(4/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-25 | 1 | 40.38 | 2026-05-29 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30115 | 3C-PB-30115(5/5) | PLATFORM BEAM | 1 | 40.38 | 40.38 | (1815x220x200) | [13 empty] | 40.38 | 0 |  | 100% | 40.38 | 2026-05-25 | 1 | 40.38 | 2026-05-29 | 1 | 40.38 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 40.38 | 2026-07-13 | 1 | 40.38 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30117 | 3C-PB-30117 | PLATFORM BEAM | 1 | 155.8 | 155.8 | (4800x780x200) | [13 empty] | 155.8 | 0 |  | 100% | 155.8 | 2026-05-25 | 1 | 155.8 | 2026-05-29 | 1 | 155.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 155.8 | 2026-07-23 | 1 | 155.8 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30124 | 3C-PB-30124 | PLATFORM BEAM | 1 | 144.7 | 144.7 | (4475x780x200) | [13 empty] | 144.7 | 0 |  | 100% | 144.7 | 2026-05-25 | 1 | 144.7 | 2026-05-29 | 1 | 144.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 144.7 | 2026-07-23 | 1 | 144.7 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30001 | 3D-PB-30001 | PLATFORM BEAM | 1 | 412.8 | 412.8 | (8170x255x350) | [13 empty] | 412.8 | 0 |  | 100% | 412.8 | 2026-05-23 | 1 | 412.8 | 2026-05-26 | 1 | 412.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 412.8 | 2026-06-16 | 1 | 412.8 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30002 | 3D-PB-30002 | PLATFORM BEAM | 1 | 412.8 | 412.8 | (8170x255x350) | [13 empty] | 412.8 | 0 |  | 100% | 412.8 | 2026-05-23 | 1 | 412.8 | 2026-05-26 | 1 | 412.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 412.8 | 2026-06-16 | 1 | 412.8 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30004 | 3D-PB-30004 | PLATFORM BEAM | 1 | 335.8 | 335.8 | (6720x255x350) | [13 empty] | 335.8 | 0 |  | 100% | 335.8 | 2026-05-26 | 1 | 335.8 | 2026-05-26 | 1 | 335.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 335.8 | 2026-06-16 | 1 | 335.8 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30005 | 3D-PB-30005 | PLATFORM BEAM | 1 | 335.8 | 335.8 | (6720x255x350) | [13 empty] | 335.8 | 0 |  | 100% | 335.8 | 2026-05-26 | 1 | 335.8 | 2026-05-26 | 1 | 335.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 335.8 | 2026-06-16 | 1 | 335.8 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30006 | 3D-PB-30006 | PLATFORM BEAM | 1 | 403.7 | 403.7 | (7910x255x350) | [13 empty] | 403.7 | 0 |  | 100% | 403.7 | 2026-05-23 | 1 | 403.7 | 2026-05-26 | 1 | 403.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 403.7 | 2026-06-16 | 1 | 403.7 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30007 | 3D-PB-30007 | PLATFORM BEAM | 1 | 403.8 | 403.8 | (7910x255x350) | [13 empty] | 403.8 | 0 |  | 100% | 403.8 | 2026-05-23 | 1 | 403.8 | 2026-05-26 | 1 | 403.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 403.8 | 2026-06-16 | 1 | 403.8 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30008 | 3D-PB-30008 | PLATFORM BEAM | 1 | 400 | 400 | (7662x461x350) | [13 empty] | 400 | 0 |  | 100% | 400 | 2026-05-23 | 1 | 400 | 2026-05-26 | 1 | 400 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 400 | 2026-06-16 | 1 | 400 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30009 | 3D-PB-30009 | PLATFORM BEAM | 1 | 400 | 400 | (7662x461x350) | [13 empty] | 400 | 0 |  | 100% | 400 | 2026-05-23 | 1 | 400 | 2026-05-26 | 1 | 400 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 400 | 2026-06-16 | 1 | 400 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30010 | 3E-B-30010 | BEAM | 1 | 10958.3 | 10958.3 | (14482x2956x900) | [13 empty] | 10958.3 | 0 |  | 100% | 10958.3 | 2026-07-08 | 1 | 10958.3 | 2026-07-17 | 1 | 10958.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-058 | 2026-07-28 | 1 | 10958.3 | 2026-07-30 | 1 | 10958.3 | PAC | A290-218 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30016 | 3E-B-30016 | BEAM | 1 | 1387.3 | 1387.3 | (5753x350x800) | [13 empty] | 1387.3 | 0 |  | 100% | 1387.3 | 2026-06-02 | 1 | 1387.3 | 2026-06-05 | 1 | 1387.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-008 | 2026-06-05 | 1 | 1387.3 | 2026-06-18 | 1 | 1387.3 | AMC GT-Galv | A290-126
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30019 | 3E-B-30019 | BEAM | 1 | 567.8 | 567.8 | (5753x600x600) | [13 empty] | 567.8 | 0 |  | 100% | 567.8 | 2026-06-16 | 1 | 567.8 | 2026-06-30 | 1 | 567.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054 | 2026-07-25 | 1 | 567.8 | 2026-07-28 | 1 | 567.8 | AMC GT-Galv | A290-213
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30020 | 3E-B-30020 | BEAM | 1 | 3033.3 | 3033.3 | (12039x1077x800) | [13 empty] | 3033.3 | 0 |  | 100% | 3033.3 | 2026-07-23 | 1 | 3033.3 | 2026-07-23 | 1 | 3033.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-057 | 2026-07-28 | 1 | 3033.3 | 2026-07-31 | 1 | 3033.3 | AMC GT-Galv | A290-217 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30021 | 3E-B-30021 | BEAM | 1 | 2157.3 | 2157.3 | (12042x1002x800) | [13 empty] | 2157.3 | 0 |  | 100% | 2157.3 | 2026-07-18 | 1 | 2157.3 | 2026-07-23 | 1 | 2157.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-057 | 2026-07-28 | 1 | 2157.3 | 2026-07-31 | 1 | 2157.3 | AMC GT-Galv | A290-217 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30027 | 3E-B-30027 | BEAM | 1 | 468.6 | 468.6 | (8050x200x334) | [13 empty] | 468.6 | 0 |  | 100% | 468.6 | 2026-06-04 | 1 | 468.6 | 2026-06-04 | 1 | 468.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-007 | 2026-06-04 | 1 | 468.6 | 2026-06-18 | 1 | 468.6 | AMC GT-Galv | A290-125
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30028 | 3E-B-30028 | BEAM | 1 | 317.9 | 317.9 | (4501x200x400) | [13 empty] | 317.9 | 0 |  | 100% | 317.9 | 2026-06-02 | 1 | 317.9 | 2026-06-03 | 1 | 317.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-008 | 2026-06-05 | 1 | 317.9 | 2026-06-18 | 1 | 317.9 | AMC GT-Galv | A290-126
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30029 | 3E-B-30029 | BEAM | 1 | 254.6 | 254.6 | (4503x340x350) | [13 empty] | 254.6 | 0 |  | 100% | 254.6 | 2026-06-05 | 1 | 254.6 | 2026-06-05 | 1 | 254.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-008 | 2026-06-05 | 1 | 254.6 | 2026-06-18 | 1 | 254.6 | AMC GT-Galv | A290-126
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30004 | 3E-HB-30004 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 894.3 | 894.3 | (6235x250x480) | [13 empty] | 894.3 | 0 |  | 100% | 894.3 | 2026-06-16 | 1 | 894.3 | 2026-06-24 | 1 | 894.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 894.3 | 2026-06-27 | 1 | 894.3 | AMC GT-Galv | A290-148
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30007 | 3E-HB-30007 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 263.2 | 263.2 | (6331x290x200) | [13 empty] | 263.2 | 0 |  | 100% | 263.2 | 2026-05-18 | 1 | 263.2 | 2026-05-19 | 1 | 263.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 263.2 | 2026-06-17 | 1 | 263.2 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30016 | 3E-HB-30016 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 576.1 | 576.1 | (6023x250x420) | [13 empty] | 576.1 | 0 |  | 100% | 576.1 | 2026-06-19 | 1 | 576.1 | 2026-06-24 | 1 | 576.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 576.1 | 2026-06-27 | 1 | 576.1 | AMC GT-Galv | A290-148
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30024 | 3E-HB-30024 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 591.9 | 591.9 | (6237x250x420) | [13 empty] | 591.9 | 0 |  | 100% | 591.9 | 2026-06-19 | 1 | 591.9 | 2026-06-24 | 1 | 591.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 591.9 | 2026-06-27 | 1 | 591.9 | AMC GT-Galv | A290-148
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30030 | 3E-HB-30030(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 270.05 | 270.05 | (4522x360x250) | [13 empty] | 270.05 | 0 |  | 100% | 270.05 | 2026-05-12 | 1 | 270.05 | 2026-05-12 | 1 | 270.05 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-001 | 2026-05-12 | 1 | 270.05 | 2026-06-16 | 1 | 270.05 | AMC GT-Galv | A290-080
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30030 | 3E-HB-30030(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 270.05 | 270.05 | (4522x360x250) | [13 empty] | 270.05 | 0 |  | 100% | 270.05 | 2026-05-12 | 1 | 270.05 | 2026-05-12 | 1 | 270.05 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-001 | 2026-05-12 | 1 | 270.05 | 2026-06-16 | 1 | 270.05 | AMC GT-Galv | A290-080
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30034 | 3E-HB-30034(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 250.75 | 250.75 | (4098x360x250) | [13 empty] | 250.75 | 0 |  | 100% | 250.75 | 2026-06-16 | 1 | 250.75 | 2026-06-24 | 1 | 250.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 250.75 | 2026-06-27 | 1 | 250.75 | AMC GT-Galv | A290-148
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30034 | 3E-HB-30034(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 250.75 | 250.75 | (4098x360x250) | [13 empty] | 250.75 | 0 |  | 100% | 250.75 | 2026-06-16 | 1 | 250.75 | 2026-06-24 | 1 | 250.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 250.75 | 2026-06-27 | 1 | 250.75 | AMC GT-Galv | A290-148
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30041 | 3E-HB-30041 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 592.7 | 592.7 | (6249x250x420) | [13 empty] | 592.7 | 0 |  | 100% | 592.7 | 2026-06-16 | 1 | 592.7 | 2026-06-24 | 1 | 592.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 592.7 | 2026-06-27 | 1 | 592.7 | AMC GT-Galv | A290-148
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30043 | 3E-HB-30043 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 585.4 | 585.4 | (6149x250x420) | [13 empty] | 585.4 | 0 |  | 100% | 585.4 | 2026-06-24 | 1 | 585.4 | 2026-06-24 | 1 | 585.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 585.4 | 2026-06-27 | 1 | 585.4 | AMC GT-Galv | A290-148
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30049 | 3E-HB-30049 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 268.6 | 268.6 | (6479x290x200) | [13 empty] | 268.6 | 0 |  | 100% | 268.6 | 2026-05-18 | 1 | 268.6 | 2026-05-19 | 1 | 268.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-004 | 2026-05-19 | 1 | 268.6 | 2026-06-17 | 1 | 268.6 | AMC GT-Galv | A290-095
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30050 | 3E-HB-30050 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 900 | 900 | (6285x250x480) | [13 empty] | 900 | 0 |  | 100% | 900 | 2026-06-16 | 1 | 900 | 2026-06-25 | 1 | 900 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-019 | 2026-06-25 | 1 | 900 | 2026-06-27 | 1 | 900 | AMC GT-Galv | A290-148
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30002 | 3E-PL-30002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 456.1 | 456.1 | (1104x375x1048) | [13 empty] | 456.1 | 0 |  | 100% | 456.1 | 2026-05-16 | 1 | 456.1 | 2026-05-22 | 1 | 456.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 456.1 | 2026-06-18 | 1 | 456.1 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30005 | 3E-PL-30005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 422.1 | 422.1 | (1012x280x1103) | [13 empty] | 422.1 | 0 |  | 100% | 422.1 | 2026-05-16 | 1 | 422.1 | 2026-05-22 | 1 | 422.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 422.1 | 2026-06-18 | 1 | 422.1 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30007 | 3E-PL-30007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 75 | 75 | (717x320x611) | [13 empty] | 75 | 0 |  | 100% | 75 | 2026-05-16 | 1 | 75 | 2026-05-22 | 1 | 75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 75 | 2026-06-18 | 1 | 75 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30008 | 3E-PL-30008 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 257.5 | 257.5 | (1153x320x922) | [13 empty] | 257.5 | 0 |  | 100% | 257.5 | 2026-05-16 | 1 | 257.5 | 2026-05-22 | 1 | 257.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 257.5 | 2026-06-18 | 1 | 257.5 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30015 | 3E-PL-30015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 239 | 239 | (906x320x912) | [13 empty] | 239 | 0 |  | 100% | 239 | 2026-05-16 | 1 | 239 | 2026-05-22 | 1 | 239 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 239 | 2026-06-18 | 1 | 239 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30018 | 3E-PL-30018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 80.6 | 80.6 | (661x320x627) | [13 empty] | 80.6 | 0 |  | 100% | 80.6 | 2026-05-16 | 1 | 80.6 | 2026-05-22 | 1 | 80.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 80.6 | 2026-06-18 | 1 | 80.6 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30028 | 3E-PL-30028 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 79.5 | 79.5 | (659x320x626) | [13 empty] | 79.5 | 0 |  | 100% | 79.5 | 2026-05-16 | 1 | 79.5 | 2026-05-22 | 1 | 79.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 79.5 | 2026-06-18 | 1 | 79.5 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30031 | 3E-PL-30031 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 237.7 | 237.7 | (906x320x912) | [13 empty] | 237.7 | 0 |  | 100% | 237.7 | 2026-05-16 | 1 | 237.7 | 2026-05-22 | 1 | 237.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 237.7 | 2026-06-18 | 1 | 237.7 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30036 | 3E-PL-30036 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 230.5 | 230.5 | (1156x378x813) | [13 empty] | 230.5 | 0 |  | 100% | 230.5 | 2026-05-16 | 1 | 230.5 | 2026-05-22 | 1 | 230.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 230.5 | 2026-07-21 | 1 | 230.5 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30037 | 3E-PL-30037 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 64.8 | 64.8 | (634x335x606) | [13 empty] | 64.8 | 0 |  | 100% | 64.8 | 2026-05-16 | 1 | 64.8 | 2026-05-22 | 1 | 64.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 64.8 | 2026-06-18 | 1 | 64.8 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30038 | 3E-PL-30038 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 375.8 | 375.8 | (973x370x973) | [13 empty] | 375.8 | 0 |  | 100% | 375.8 | 2026-05-16 | 1 | 375.8 | 2026-05-22 | 1 | 375.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 375.8 | 2026-06-18 | 1 | 375.8 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30040 | 3E-PL-30040 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 467 | 467 | (1104x375x1149) | [13 empty] | 467 | 0 |  | 100% | 467 | 2026-05-16 | 1 | 467 | 2026-05-22 | 1 | 467 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-009 | 2026-06-07 | 1 | 467 | 2026-06-18 | 1 | 467 | AMC GT-Galv | A290-127
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30020 | 3F-PB-30020 | PLATFORM BEAM | 1 | 189.5 | 189.5 | (6178x220x200) | [13 empty] | 189.5 | 0 |  | 100% | 189.5 | 2026-05-20 | 1 | 189.5 | 2026-05-22 | 1 | 189.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 189.5 | 2026-07-23 | 1 | 189.5 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30040 | 3F-PB-30040 | PLATFORM BEAM | 1 | 166.3 | 166.3 | (5450x220x200) | [13 empty] | 166.3 | 0 |  | 100% | 166.3 | 2026-05-20 | 1 | 166.3 | 2026-05-22 | 1 | 166.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 166.3 | 2026-07-23 | 1 | 166.3 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30048 | 3F-PB-30048 | PLATFORM BEAM | 1 | 249.3 | 249.3 | (7890x375x200) | [13 empty] | 249.3 | 0 |  | 100% | 249.3 | 2026-05-20 | 1 | 249.3 | 2026-05-22 | 1 | 249.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-056 | 2026-07-28 | 1 | 249.3 | 2026-07-31 | 1 | 249.3 | AMC GT-Galv | A290-216
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30050 | 3F-PB-30050 | PLATFORM BEAM | 1 | 427.7 | 427.7 | (8245x270x300) | [13 empty] | 427.7 | 0 |  | 100% | 427.7 | 2026-06-29 | 1 | 427.7 | 2026-07-18 | 1 | 427.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 427.7 | 2026-07-21 | 1 | 427.7 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30053-1 | 3F-PB-30053-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 338.8 | 338.8 | (5835x300x200) | [13 empty] | 338.8 | 0 |  | 100% | 338.8 | 2026-05-20 | 1 | 338.8 | 2026-05-22 | 1 | 338.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-038 | 2026-07-14 | 1 | 338.8 | 2026-07-16 | 1 | 338.8 | AMC GT-Galv | A290-182
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30057-1 | 3F-PB-30057-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 334.8 | 334.8 | (5760x290x300) | [13 empty] | 334.8 | 0 |  | 100% | 334.8 | 2026-05-20 | 1 | 334.8 | 2026-05-22 | 1 | 334.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 334.8 | 2026-07-23 | 1 | 334.8 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30059 | 3F-PB-30059(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 138.7333 | 138.7333 | (4300x780x200) | [13 empty] | 138.7333 | 0 |  | 100% | 138.7333 | 2026-05-20 | 1 | 138.7333 | 2026-05-22 | 1 | 138.7333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 138.7333 | 2026-07-23 | 1 | 138.7333 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30059 | 3F-PB-30059(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 138.7333 | 138.7333 | (4300x780x200) | [13 empty] | 138.7333 | 0 |  | 100% | 138.7333 | 2026-05-20 | 1 | 138.7333 | 2026-05-22 | 1 | 138.7333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 138.7333 | 2026-07-23 | 1 | 138.7333 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30059 | 3F-PB-30059(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 138.7333 | 138.7333 | (4300x780x200) | [13 empty] | 138.7333 | 0 |  | 100% | 138.7333 | 2026-05-20 | 1 | 138.7333 | 2026-05-22 | 1 | 138.7333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-052 | 2026-07-22 | 1 | 138.7333 | 2026-07-23 | 1 | 138.7333 | AMC GT-Galv | A290-206
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30061 | 3F-PB-30061 | PLATFORM BEAM | 1 | 224 | 224 | (4300x200x200) | [13 empty] | 224 | 0 |  | 100% | 224 | 2026-05-20 | 1 | 224 | 2026-05-22 | 1 | 224 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-044 | 2026-07-17 | 1 | 224 | 2026-07-19 | 1 | 224 | AMC GT-Galv | A290-192
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30062 | 3F-PB-30062 | PLATFORM BEAM | 1 | 341.2 | 341.2 | (4300x250x250) | [13 empty] | 341.2 | 0 |  | 100% | 341.2 | 2026-05-23 | 1 | 341.2 | 2026-05-26 | 1 | 341.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 341.2 | 2026-06-16 | 1 | 341.2 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30063 | 3F-PB-30063 | PLATFORM BEAM | 1 | 349.4 | 349.4 | (4300x780x250) | [13 empty] | 349.4 | 0 |  | 100% | 349.4 | 2026-05-23 | 1 | 349.4 | 2026-05-26 | 1 | 349.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 349.4 | 2026-06-16 | 1 | 349.4 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30064 | 3F-PB-30064 | PLATFORM BEAM | 1 | 229.4 | 229.4 | (4350x530x200) | [13 empty] | 229.4 | 0 |  | 100% | 229.4 | 2026-05-20 | 1 | 229.4 | 2026-05-22 | 1 | 229.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-044 | 2026-07-17 | 1 | 229.4 | 2026-07-19 | 1 | 229.4 | AMC GT-Galv | A290-192
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30065 | 3F-PB-30065 | PLATFORM BEAM | 1 | 344.6 | 344.6 | (4350x250x250) | [13 empty] | 344.6 | 0 |  | 100% | 344.6 | 2026-05-20 | 1 | 344.6 | 2026-05-22 | 1 | 344.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 344.6 | 2026-06-16 | 1 | 344.6 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30066 | 3F-PB-30066 | PLATFORM BEAM | 1 | 344.6 | 344.6 | (4350x250x250) | [13 empty] | 344.6 | 0 |  | 100% | 344.6 | 2026-05-20 | 1 | 344.6 | 2026-05-22 | 1 | 344.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-005 | 2026-05-26 | 1 | 344.6 | 2026-06-16 | 1 | 344.6 | AMC GT-Galv | A290-115
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30067 | 3F-PB-30067(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 132.9333 | 132.9333 | (4350x150x200) | [13 empty] | 132.9333 | 0 |  | 100% | 132.9333 | 2026-05-20 | 1 | 132.9333 | 2026-05-22 | 1 | 132.9333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 132.9333 | 2026-07-23 | 1 | 132.9333 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30067 | 3F-PB-30067(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 132.9333 | 132.9333 | (4350x150x200) | [13 empty] | 132.9333 | 0 |  | 100% | 132.9333 | 2026-05-20 | 1 | 132.9333 | 2026-05-22 | 1 | 132.9333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 132.9333 | 2026-07-23 | 1 | 132.9333 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30067 | 3F-PB-30067(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 132.9333 | 132.9333 | (4350x150x200) | [13 empty] | 132.9333 | 0 |  | 100% | 132.9333 | 2026-05-20 | 1 | 132.9333 | 2026-05-22 | 1 | 132.9333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 132.9333 | 2026-07-23 | 1 | 132.9333 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30070 | 3F-PB-30070 | PLATFORM BEAM | 1 | 318.1 | 318.1 | (6060x780x200) | [13 empty] | 318.1 | 0 |  | 100% | 318.1 | 2026-05-20 | 1 | 318.1 | 2026-05-22 | 1 | 318.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 318.1 | 2026-07-23 | 1 | 318.1 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30073 | 3F-PB-30073(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 193.85 | 193.85 | (6060x780x200) | [13 empty] | 193.85 | 0 |  | 100% | 193.85 | 2026-05-20 | 1 | 193.85 | 2026-05-22 | 1 | 193.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054-1 | 2026-07-25 | 1 | 193.85 | 2026-07-28 | 1 | 193.85 | AMC GT-Galv | A290-214 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30073 | 3F-PB-30073(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 193.85 | 193.85 | (6060x780x200) | [13 empty] | 193.85 | 0 |  | 100% | 193.85 | 2026-05-20 | 1 | 193.85 | 2026-05-22 | 1 | 193.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 193.85 | 2026-07-23 | 1 | 193.85 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30073 | 3F-PB-30073(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 193.85 | 193.85 | (6060x780x200) | [13 empty] | 193.85 | 0 |  | 100% | 193.85 | 2026-05-20 | 1 | 193.85 | 2026-05-22 | 1 | 193.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 193.85 | 2026-07-23 | 1 | 193.85 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30073 | 3F-PB-30073(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 193.85 | 193.85 | (6060x780x200) | [13 empty] | 193.85 | 0 |  | 100% | 193.85 | 2026-05-20 | 1 | 193.85 | 2026-05-22 | 1 | 193.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 193.85 | 2026-07-23 | 1 | 193.85 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30083 | 3F-PB-30083 | PLATFORM BEAM | 1 | 182.2 | 182.2 | (5918x290x200) | [13 empty] | 182.2 | 0 |  | 100% | 182.2 | 2026-05-20 | 1 | 182.2 | 2026-05-26 | 1 | 182.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 182.2 | 2026-07-23 | 1 | 182.2 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30084 | 3F-PB-30084 | PLATFORM BEAM | 1 | 185.4 | 185.4 | (6025x290x200) | [13 empty] | 185.4 | 0 |  | 100% | 185.4 | 2026-05-20 | 1 | 185.4 | 2026-05-26 | 1 | 185.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054-1 | 2026-07-25 | 1 | 185.4 | 2026-07-28 | 1 | 185.4 | AMC GT-Galv | A290-214 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30096 | 3F-PB-30096 | PLATFORM BEAM | 1 | 257.4 | 257.4 | (6180x300x300) | [13 empty] | 257.4 | 0 |  | 100% | 257.4 | 2026-07-16 | 1 | 257.4 | 2026-07-17 | 1 | 257.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-044 | 2026-07-17 | 1 | 257.4 | 2026-07-19 | 1 | 257.4 | AMC GT-Galv | A290-192
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30097 | 3F-PB-30097 | PLATFORM BEAM | 1 | 181.7 | 181.7 | (5767x245x214) | [13 empty] | 181.7 | 0 |  | 100% | 181.7 | 2026-05-20 | 1 | 181.7 | 2026-05-27 | 1 | 181.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-049 | 2026-07-21 | 1 | 181.7 | 2026-07-23 | 1 | 181.7 | AMC GT-Galv | A290-203
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30102 | 3F-PB-30102 | PLATFORM BEAM | 1 | 62.8 | 62.8 | (2030x230x194) | [13 empty] | 62.8 | 0 |  | 100% | 62.8 | 2026-05-20 | 1 | 62.8 | 2026-05-27 | 1 | 62.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-051 | 2026-07-21 | 1 | 62.8 | 2026-07-23 | 1 | 62.8 | AMC GT-Galv | A290-205
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30103 | 3F-PB-30103 | PLATFORM BEAM | 1 | 86.9 | 86.9 | (4105x100x200) | [13 empty] | 86.9 | 0 |  | 100% | 86.9 | 2026-06-05 | 1 | 86.9 | 2026-06-18 | 1 | 86.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-033 | 2026-07-12 | 1 | 86.9 | 2026-07-13 | 1 | 86.9 | AMC GT-Galv | A290-175
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30006 | 3V-C-30006 | COLUMN | 1 | 7393 | 7393 | (16640x990x620) | [13 empty] | 7393 | 0 |  | 100% | 7393 | 2026-06-22 | 1 | 7393 | 2026-06-25 | 1 | 7393 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-039 | 2026-07-15 | 1 | 7393 | 2026-07-20 | 1 | 7393 | PAC | A290-187
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30031 | 3V-C-30031 | COLUMN | 1 | 9950.8 | 9950.8 | (16690x420x1598) | [13 empty] | 9950.8 | 0 |  | 100% | 9950.8 | 2026-07-04 | 1 | 9950.8 | 2026-07-07 | 1 | 9950.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-034 | 2026-07-12 | 1 | 9950.8 | 2026-07-13 | 1 | 9950.8 | PAC | A290-176
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30032 | 3V-C-30032 | COLUMN | 1 | 9950.8 | 9950.8 | (16690x420x1598) | [13 empty] | 9950.8 | 0 |  | 100% | 9950.8 | 2026-07-10 | 1 | 9950.8 | 2026-07-14 | 1 | 9950.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-036 | 2026-07-14 | 1 | 9950.8 | 2026-07-30 | 1 | 9950.8 | PAC | A290-180
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30033 | 3V-C-30033 | COLUMN | 1 | 6007.7 | 6007.7 | (16615x460x590) | [13 empty] | 6007.7 | 0 |  | 100% | 6007.7 | 2026-06-11 | 1 | 6007.7 | 2026-06-21 | 1 | 6007.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-032 | 2026-07-11 | 1 | 6007.7 | 2026-07-13 | 1 | 6007.7 | PAC | A290-172
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30034 | 3V-C-30034 | COLUMN | 1 | 7263 | 7263 | (16720x460x640) | [13 empty] | 7263 | 0 |  | 100% | 7263 | 2026-06-22 | 1 | 7263 | 2026-06-29 | 1 | 7263 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-029 | 2026-07-06 | 1 | 7263 | 2026-07-09 | 1 | 7263 | PAC | A290-162
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30035 | 3V-C-30035 | COLUMN | 1 | 5995.5 | 5995.5 | (16615x460x590) | [13 empty] | 5995.5 | 0 |  | 100% | 5995.5 | 2026-06-13 | 1 | 5995.5 | 2026-06-16 | 1 | 5995.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-029 | 2026-07-06 | 1 | 5995.5 | 2026-07-09 | 1 | 5995.5 | PAC | A290-162
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30036 | 3V-C-30036 | COLUMN | 1 | 12224.6 | 12224.6 | (16720x2290x2041) | [13 empty] | 12224.6 | 0 |  | 100% | 12224.6 | 2026-05-29 | 1 | 12224.6 | 2026-06-06 | 1 | 12224.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-011 | 2026-06-10 | 1 | 12224.6 | 2026-06-15 | 1 | 12224.6 | PAC | A290-128
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30037 | 3V-C-30037 | COLUMN | 1 | 12189.5 | 12189.5 | (16720x2270x1749) | [13 empty] | 12189.5 | 0 |  | 100% | 12189.5 | 2026-06-02 | 1 | 12189.5 | 2026-06-10 | 1 | 12189.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-015 | 2026-06-17 | 1 | 12189.5 | 2026-06-22 | 1 | 12189.5 | PAC | A290-136
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30040 | 3V-C-30040 | COLUMN | 1 | 15924 | 15924 | (16720x1688x1145) | [13 empty] | 15924 | 0 |  | 100% | 15924 | 2026-08-01 | 1 | 15924 | 2026-08-05 | 1 | 15924 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-062 | 2026-08-07 | 1 | 15924 | 2026-08-09 | 1 | 15924 | PAC | A290-220 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30041 | 3V-C-30041 | COLUMN | 1 | 15777.8 | 15777.8 | (16720x1688x852) | [13 empty] | 15777.8 | 0 |  | 100% | 15777.8 | 2026-07-07 | 1 | 15777.8 | 2026-07-13 | 1 | 15777.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-062 | 2026-08-07 | 1 | 15777.8 | 2026-08-09 | 1 | 15777.8 | PAC | A290-220 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30043 | 3V-C-30043 | COLUMN | 1 | 7230.7 | 7230.7 | (16640x450x620) | [13 empty] | 7230.7 | 0 |  | 100% | 7230.7 | 2026-06-17 | 1 | 7230.7 | 2026-06-20 | 1 | 7230.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-035 | 2026-07-13 | 1 | 7230.7 | 2026-07-16 | 1 | 7230.7 | PAC | A290-179
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30002 | 3V-GT-30002 | GIRTH | 1 | 646.3 | 646.3 | (11793x448x315) | [13 empty] | 646.3 | 0 |  | 100% | 646.3 | 2026-07-13 | 1 | 646.3 | 2026-07-16 | 1 | 646.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 646.3 | 2026-07-19 | 1 | 646.3 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30003 | 3V-GT-30003 | GIRTH | 1 | 138.9 | 138.9 | (5756x220x210) | [13 empty] | 138.9 | 0 |  | 100% | 138.9 | 2026-06-05 | 1 | 138.9 | 2026-06-16 | 1 | 138.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-018 | 2026-06-25 | 1 | 138.9 | 2026-06-27 | 1 | 138.9 | AMC GT-Galv | A290-147
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30004 | 3V-GT-30004(1/2) | GIRTH | 1 | 663.4 | 663.4 | (12048x447x315) | [13 empty] | 663.4 | 0 |  | 100% | 663.4 | 2026-07-13 | 1 | 663.4 | 2026-07-16 | 1 | 663.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 663.4 | 2026-07-19 | 1 | 663.4 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30004 | 3V-GT-30004(2/2) | GIRTH | 1 | 663.4 | 663.4 | (12048x447x315) | [13 empty] | 663.4 | 0 |  | 100% | 663.4 | 2026-07-13 | 1 | 663.4 | 2026-07-16 | 1 | 663.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 663.4 | 2026-07-19 | 1 | 663.4 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30009 | 3V-GT-30009 | GIRTH | 1 | 727.2 | 727.2 | (11793x677x315) | [13 empty] | 727.2 | 0 |  | 100% | 727.2 | 2026-07-13 | 1 | 727.2 | 2026-07-15 | 1 | 727.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-041 | 2026-07-15 | 1 | 727.2 | 2026-07-16 | 1 | 727.2 | AMC GT-Galv | A290-188
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30011 | 3V-GT-30011(1/2) | GIRTH | 1 | 192.95 | 192.95 | (5756x270x210) | [13 empty] | 192.95 | 0 |  | 100% | 192.95 | 2026-06-05 | 1 | 192.95 | 2026-06-16 | 1 | 192.95 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-018 | 2026-06-25 | 1 | 192.95 | 2026-06-27 | 1 | 192.95 | AMC GT-Galv | A290-147
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30011 | 3V-GT-30011(2/2) | GIRTH | 1 | 192.95 | 192.95 | (5756x270x210) | [13 empty] | 192.95 | 0 |  | 100% | 192.95 | 2026-06-05 | 1 | 192.95 | 2026-06-16 | 1 | 192.95 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-018 | 2026-06-25 | 1 | 192.95 | 2026-06-27 | 1 | 192.95 | AMC GT-Galv | A290-147
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30012 | 3V-GT-30012 | GIRTH | 1 | 192.9 | 192.9 | (5756x270x210) | [13 empty] | 192.9 | 0 |  | 100% | 192.9 | 2026-06-05 | 1 | 192.9 | 2026-06-16 | 1 | 192.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-018 | 2026-06-25 | 1 | 192.9 | 2026-06-27 | 1 | 192.9 | AMC GT-Galv | A290-147
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30017 | 3V-GT-30017(1/2) | GIRTH | 1 | 653.75 | 653.75 | (11793x448x315) | [13 empty] | 653.75 | 0 |  | 100% | 653.75 | 2026-07-13 | 1 | 653.75 | 2026-07-15 | 1 | 653.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-041 | 2026-07-15 | 1 | 653.75 | 2026-07-16 | 1 | 653.75 | AMC GT-Galv | A290-188
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30017 | 3V-GT-30017(2/2) | GIRTH | 1 | 653.75 | 653.75 | (11793x448x315) | [13 empty] | 653.75 | 0 |  | 100% | 653.75 | 2026-07-13 | 1 | 653.75 | 2026-07-15 | 1 | 653.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-041 | 2026-07-15 | 1 | 653.75 | 2026-07-16 | 1 | 653.75 | AMC GT-Galv | A290-188
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30018 | 3V-GT-30018 | GIRTH | 1 | 139.9 | 139.9 | (5756x270x210) | [13 empty] | 139.9 | 0 |  | 100% | 139.9 | 2026-06-05 | 1 | 139.9 | 2026-06-16 | 1 | 139.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-018 | 2026-06-25 | 1 | 139.9 | 2026-06-27 | 1 | 139.9 | AMC GT-Galv | A290-147
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30019 | 3V-GT-30019(1/2) | GIRTH | 1 | 671.35 | 671.35 | (12048x447x315) | [13 empty] | 671.35 | 0 |  | 100% | 671.35 | 2026-07-13 | 1 | 671.35 | 2026-07-16 | 1 | 671.35 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 671.35 | 2026-07-19 | 1 | 671.35 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30019 | 3V-GT-30019(2/2) | GIRTH | 1 | 671.35 | 671.35 | (12048x447x315) | [13 empty] | 671.35 | 0 |  | 100% | 671.35 | 2026-07-13 | 1 | 671.35 | 2026-07-16 | 1 | 671.35 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 671.35 | 2026-07-19 | 1 | 671.35 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30024 | 3V-GT-30024 | GIRTH | 1 | 647.8 | 647.8 | (11793x448x315) | [13 empty] | 647.8 | 0 |  | 100% | 647.8 | 2026-07-13 | 1 | 647.8 | 2026-07-15 | 1 | 647.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-041 | 2026-07-15 | 1 | 647.8 | 2026-07-16 | 1 | 647.8 | AMC GT-Galv | A290-188
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30025 | 3V-GT-30025 | GIRTH | 1 | 727.2 | 727.2 | (11793x677x315) | [13 empty] | 727.2 | 0 |  | 100% | 727.2 | 2026-07-13 | 1 | 727.2 | 2026-07-16 | 1 | 727.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 727.2 | 2026-07-19 | 1 | 727.2 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30026 | 3V-GT-30026(1/2) | GIRTH | 1 | 747.4 | 747.4 | (12048x675x315) | [13 empty] | 747.4 | 0 |  | 100% | 747.4 | 2026-07-13 | 1 | 747.4 | 2026-07-16 | 1 | 747.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 747.4 | 2026-07-19 | 1 | 747.4 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30026 | 3V-GT-30026(2/2) | GIRTH | 1 | 747.4 | 747.4 | (12048x675x315) | [13 empty] | 747.4 | 0 |  | 100% | 747.4 | 2026-07-13 | 1 | 747.4 | 2026-07-16 | 1 | 747.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 747.4 | 2026-07-19 | 1 | 747.4 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30032 | 3V-GT-30032 | GIRTH | 1 | 138.9 | 138.9 | (5756x220x210) | [13 empty] | 138.9 | 0 |  | 100% | 138.9 | 2026-06-05 | 1 | 138.9 | 2026-06-18 | 1 | 138.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-018 | 2026-06-25 | 1 | 138.9 | 2026-06-27 | 1 | 138.9 | AMC GT-Galv | A290-147
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30035 | 3V-GT-30035 | GIRTH | 1 | 727.2 | 727.2 | (11793x677x315) | [13 empty] | 727.2 | 0 |  | 100% | 727.2 | 2026-07-13 | 1 | 727.2 | 2026-07-15 | 1 | 727.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-041 | 2026-07-15 | 1 | 727.2 | 2026-07-16 | 1 | 727.2 | AMC GT-Galv | A290-188
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30038 | 3V-GT-30038(1/2) | GIRTH | 1 | 139 | 139 | (5756x220x210) | [13 empty] | 139 | 0 |  | 100% | 139 | 2026-06-05 | 1 | 139 | 2026-06-18 | 1 | 139 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-018 | 2026-06-25 | 1 | 139 | 2026-06-27 | 1 | 139 | AMC GT-Galv | A290-147
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30038 | 3V-GT-30038(2/2) | GIRTH | 1 | 139 | 139 | (5756x220x210) | [13 empty] | 139 | 0 |  | 100% | 139 | 2026-06-05 | 1 | 139 | 2026-06-18 | 1 | 139 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-018 | 2026-06-25 | 1 | 139 | 2026-06-27 | 1 | 139 | AMC GT-Galv | A290-147
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30039 | 3V-GT-30039 | GIRTH | 1 | 646.3 | 646.3 | (11793x448x315) | [13 empty] | 646.3 | 0 |  | 100% | 646.3 | 2026-07-13 | 1 | 646.3 | 2026-07-16 | 1 | 646.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 646.3 | 2026-07-19 | 1 | 646.3 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(1/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(2/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(3/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(4/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(5/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(6/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(7/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(8/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(9/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(10/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(11/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30002 | 3V-KB-30002(12/12) | KNEE BRACING | 1 | 19.3417 | 19.3417 | (1155x140x100) | [13 empty] | 19.3417 | 0 |  | 100% | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.3417 | 2026-06-16 | 1 | 19.3417 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30003 | 3V-KB-30003(1/8) | KNEE BRACING | 1 | 19.775 | 19.775 | (1188x140x100) | [13 empty] | 19.775 | 0 |  | 100% | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-06-16 | 1 | 19.775 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30003 | 3V-KB-30003(2/8) | KNEE BRACING | 1 | 19.775 | 19.775 | (1188x140x100) | [13 empty] | 19.775 | 0 |  | 100% | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-06-16 | 1 | 19.775 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30003 | 3V-KB-30003(3/8) | KNEE BRACING | 1 | 19.775 | 19.775 | (1188x140x100) | [13 empty] | 19.775 | 0 |  | 100% | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-06-16 | 1 | 19.775 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30003 | 3V-KB-30003(4/8) | KNEE BRACING | 1 | 19.775 | 19.775 | (1188x140x100) | [13 empty] | 19.775 | 0 |  | 100% | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-06-16 | 1 | 19.775 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30003 | 3V-KB-30003(5/8) | KNEE BRACING | 1 | 19.775 | 19.775 | (1188x140x100) | [13 empty] | 19.775 | 0 |  | 100% | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-06-16 | 1 | 19.775 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30003 | 3V-KB-30003(6/8) | KNEE BRACING | 1 | 19.775 | 19.775 | (1188x140x100) | [13 empty] | 19.775 | 0 |  | 100% | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-06-16 | 1 | 19.775 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30003 | 3V-KB-30003(7/8) | KNEE BRACING | 1 | 19.775 | 19.775 | (1188x140x100) | [13 empty] | 19.775 | 0 |  | 100% | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-06-16 | 1 | 19.775 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30003 | 3V-KB-30003(8/8) | KNEE BRACING | 1 | 19.775 | 19.775 | (1188x140x100) | [13 empty] | 19.775 | 0 |  | 100% | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 19.775 | 2026-06-16 | 1 | 19.775 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30004 | 3V-KB-30004(1/8) | KNEE BRACING | 1 | 20.4125 | 20.4125 | (1237x140x100) | [13 empty] | 20.4125 | 0 |  | 100% | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-06-16 | 1 | 20.4125 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30004 | 3V-KB-30004(2/8) | KNEE BRACING | 1 | 20.4125 | 20.4125 | (1237x140x100) | [13 empty] | 20.4125 | 0 |  | 100% | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-06-16 | 1 | 20.4125 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30004 | 3V-KB-30004(3/8) | KNEE BRACING | 1 | 20.4125 | 20.4125 | (1237x140x100) | [13 empty] | 20.4125 | 0 |  | 100% | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-06-16 | 1 | 20.4125 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30004 | 3V-KB-30004(4/8) | KNEE BRACING | 1 | 20.4125 | 20.4125 | (1237x140x100) | [13 empty] | 20.4125 | 0 |  | 100% | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-06-16 | 1 | 20.4125 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30004 | 3V-KB-30004(5/8) | KNEE BRACING | 1 | 20.4125 | 20.4125 | (1237x140x100) | [13 empty] | 20.4125 | 0 |  | 100% | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-06-16 | 1 | 20.4125 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30004 | 3V-KB-30004(6/8) | KNEE BRACING | 1 | 20.4125 | 20.4125 | (1237x140x100) | [13 empty] | 20.4125 | 0 |  | 100% | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-06-16 | 1 | 20.4125 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30004 | 3V-KB-30004(7/8) | KNEE BRACING | 1 | 20.4125 | 20.4125 | (1237x140x100) | [13 empty] | 20.4125 | 0 |  | 100% | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-002 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-06-16 | 1 | 20.4125 | AMC GT-Galv | A290-089
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30004 | 3V-KB-30004(8/8) | KNEE BRACING | 1 | 20.4125 | 20.4125 | (1237x140x100) | [13 empty] | 20.4125 | 0 |  | 100% | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 | 2026-05-18 | 1 | 20.4125 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 20.4125 | 2026-07-21 | 1 | 20.4125 | AMC GT-Galv | A290-196
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30008 | 3V-KB-30008 | KNEE BRACING | 1 | 722.5 | 722.5 | (10330x250x330) | [13 empty] | 722.5 | 0 |  | 100% | 722.5 | 2026-05-18 | 1 | 722.5 | 2026-05-18 | 1 | 722.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 722.5 | 2026-06-16 | 1 | 722.5 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30010 | 3V-KB-30010 | KNEE BRACING | 1 | 728.1 | 728.1 | (10412x250x330) | [13 empty] | 728.1 | 0 |  | 100% | 728.1 | 2026-05-18 | 1 | 728.1 | 2026-05-18 | 1 | 728.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-003 | 2026-05-18 | 1 | 728.1 | 2026-06-16 | 1 | 728.1 | AMC GT-Galv | A290-090
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30025 | 3V-KB-30025 | KNEE BRACING | 1 | 39 | 39 | (1197x150x190) | [13 empty] | 39 | 0 |  | 100% | 39 | 2026-07-18 | 1 | 39 | 2026-07-18 | 1 | 39 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-047 | 2026-07-18 | 1 | 39 | 2026-07-21 | 1 | 39 | AMC GT-Galv | A290-196
|  | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-KB-30003 | 3B-KB-30003 | KNEE BRACING | 1 | 42.7 | 42.7 | (2203x140x125) |  | Delete | [11 empty] | 0 | 42.7 |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | 0
|  | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-KB-30004 | 3B-KB-30004 | KNEE BRACING | 1 | 46.7 | 46.7 | (2441x125x140) |  | Delete | [11 empty] | 0 | 46.7 |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | 0
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3D-B-30001 | 3D-B-30001 | BEAM | 1 | 951.8 | 951.8 | (9820x240x500) | [13 empty] | 951.8 | 0 |  | 100% | 951.8 | 2026-06-28 | 1 | 951.8 | 2026-07-15 | 1 | 951.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-045 | 2026-07-17 | 1 | 951.8 | 2026-07-19 | 1 | 951.8 | AMC GT-Galv | A290-193
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3D-B-30002 | 3D-B-30002 | BEAM | 1 | 774.6 | 774.6 | (10231x240x400) | [13 empty] | 774.6 | 0 |  | 100% | 774.6 | 2026-06-18 | 1 | 774.6 | 2026-06-24 | 1 | 774.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-045 | 2026-07-17 | 1 | 774.6 | 2026-07-19 | 1 | 774.6 | AMC GT-Galv | A290-193
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3D-B-30003 | 3D-B-30003 | BEAM | 1 | 774.6 | 774.6 | (10231x240x400) | [13 empty] | 774.6 | 0 |  | 100% | 774.6 | 2026-06-18 | 1 | 774.6 | 2026-06-24 | 1 | 774.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-045 | 2026-07-17 | 1 | 774.6 | 2026-07-19 | 1 | 774.6 | AMC GT-Galv | A290-193
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-3D-B-30004 | 3D-B-30004 | BEAM | 1 | 951.8 | 951.8 | (9820x240x500) | [13 empty] | 951.8 | 0 |  | 100% | 951.8 | 2026-06-18 | 1 | 951.8 | 2026-06-24 | 1 | 951.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-045 | 2026-07-17 | 1 | 951.8 | 2026-07-19 | 1 | 951.8 | AMC GT-Galv | A290-193
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30025 | 3D-PB-30025 | PLATFORM BEAM | 1 | 805.4 | 805.4 | (10378x320x400) | [13 empty] | 805.4 | 0 |  | 100% | 805.4 | 2026-06-16 | 1 | 805.4 | 2026-06-30 | 1 | 805.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-048 | 2026-07-20 | 1 | 805.4 | 2026-07-21 | 1 | 805.4 | AMC GT-Galv | A290-199
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30028 | 3D-PB-30028 | PLATFORM BEAM | 1 | 158.2 | 158.2 | (5139x230x194) | [13 empty] | 158.2 | 0 |  | 100% | 158.2 | 2026-06-16 | 1 | 158.2 | 2026-06-30 | 1 | 158.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-028 | 2026-07-06 | 1 | 158.2 | 2026-07-10 | 1 | 158.2 | AMC GT-Galv | A290-161
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30029 | 3D-PB-30029 | PLATFORM BEAM | 1 | 158.2 | 158.2 | (5139x230x194) | [13 empty] | 158.2 | 0 |  | 100% | 158.2 | 2026-06-16 | 1 | 158.2 | 2026-06-30 | 1 | 158.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054-1 | 2026-07-25 | 1 | 158.2 | 2026-07-28 | 1 | 158.2 | AMC GT-Galv | A290-214 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30032 | 3D-PB-30032 | PLATFORM BEAM | 1 | 1041.4 | 1041.4 | (10378x578x500) | [13 empty] | 1041.4 | 0 |  | 100% | 1041.4 | 2026-07-16 | 1 | 1041.4 | 2026-07-16 | 1 | 1041.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-042 | 2026-07-16 | 1 | 1041.4 | 2026-07-19 | 1 | 1041.4 | AMC GT-Galv | A290-189
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30034 | 3D-PB-30034 | PLATFORM BEAM | 1 | 337.3 | 337.3 | (5954x280x294) | [13 empty] | 337.3 | 0 |  | 100% | 337.3 | 2026-06-16 | 1 | 337.3 | 2026-06-22 | 1 | 337.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-028 | 2026-07-06 | 1 | 337.3 | 2026-07-10 | 1 | 337.3 | AMC GT-Galv | A290-161
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30035 | 3D-PB-30035 | PLATFORM BEAM | 1 | 426.5 | 426.5 | (7674x280x294) | [13 empty] | 426.5 | 0 |  | 100% | 426.5 | 2026-06-16 | 1 | 426.5 | 2026-06-22 | 1 | 426.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-063 | 2026-08-12 | 1 | 426.5 | 2026-08-14 | 1 | 426.5 | AMC GT-Galv | A290-224 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30037 | 3D-PB-30037 | PLATFORM BEAM | 1 | 163 | 163 | (5180x310x194) | [13 empty] | 163 | 0 |  | 100% | 163 | 2026-06-16 | 1 | 163 | 2026-06-22 | 1 | 163 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054-1 | 2026-07-25 | 1 | 163 | 2026-07-28 | 1 | 163 | AMC GT-Galv | A290-214 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30038 | 3D-PB-30038 | PLATFORM BEAM | 1 | 157.4 | 157.4 | (5161x193x194) | [13 empty] | 157.4 | 0 |  | 100% | 157.4 | 2026-06-16 | 1 | 157.4 | 2026-06-22 | 1 | 157.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-056 | 2026-07-28 | 1 | 157.4 | 2026-07-31 | 1 | 157.4 | AMC GT-Galv | A290-216
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30040 | 3D-PB-30040 | PLATFORM BEAM | 1 | 397.7 | 397.7 | (7164x209x294) | [13 empty] | 397.7 | 0 |  | 100% | 397.7 | 2026-06-20 | 1 | 397.7 | 2026-06-22 | 1 | 397.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-025 | 2026-07-01 | 1 | 397.7 | 2026-07-05 | 1 | 397.7 | AMC GT-Galv | A290-155
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30041 | 3D-PB-30041 | PLATFORM BEAM | 1 | 159.5 | 159.5 | (5180x230x194) | [13 empty] | 159.5 | 0 |  | 100% | 159.5 | 2026-06-20 | 1 | 159.5 | 2026-06-22 | 1 | 159.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054-1 | 2026-07-25 | 1 | 159.5 | 2026-07-28 | 1 | 159.5 | AMC GT-Galv | A290-214 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30042 | 3D-PB-30042 | PLATFORM BEAM | 1 | 451 | 451 | (7766x518x294) | [13 empty] | 451 | 0 |  | 100% | 451 | 2026-06-20 | 1 | 451 | 2026-06-22 | 1 | 451 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-025 | 2026-07-01 | 1 | 451 | 2026-07-05 | 1 | 451 | AMC GT-Galv | A290-155
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30043 | 3D-PB-30043 | PLATFORM BEAM | 1 | 489.1 | 489.1 | (7192x211x400) | [13 empty] | 489.1 | 0 |  | 100% | 489.1 | 2026-06-20 | 1 | 489.1 | 2026-06-22 | 1 | 489.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-038 | 2026-07-14 | 1 | 489.1 | 2026-07-16 | 1 | 489.1 | AMC GT-Galv | A290-182
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30044 | 3D-PB-30044 | PLATFORM BEAM | 1 | 488.6 | 488.6 | (7192x211x400) | [13 empty] | 488.6 | 0 |  | 100% | 488.6 | 2026-06-20 | 1 | 488.6 | 2026-06-22 | 1 | 488.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-038 | 2026-07-14 | 1 | 488.6 | 2026-07-16 | 1 | 488.6 | AMC GT-Galv | A290-182
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30045 | 3D-PB-30045 | PLATFORM BEAM | 1 | 451 | 451 | (7766x518x294) | [13 empty] | 451 | 0 |  | 100% | 451 | 2026-06-20 | 1 | 451 | 2026-06-22 | 1 | 451 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-025 | 2026-07-01 | 1 | 451 | 2026-07-05 | 1 | 451 | AMC GT-Galv | A290-155
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30046 | 3D-PB-30046 | PLATFORM BEAM | 1 | 159.5 | 159.5 | (5180x230x194) | [13 empty] | 159.5 | 0 |  | 100% | 159.5 | 2026-06-20 | 1 | 159.5 | 2026-06-22 | 1 | 159.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-028 | 2026-07-06 | 1 | 159.5 | 2026-07-10 | 1 | 159.5 | AMC GT-Galv | A290-161
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30047 | 3D-PB-30047 | PLATFORM BEAM | 1 | 397.7 | 397.7 | (7164x209x294) | [13 empty] | 397.7 | 0 |  | 100% | 397.7 | 2026-06-20 | 1 | 397.7 | 2026-06-22 | 1 | 397.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-025 | 2026-07-01 | 1 | 397.7 | 2026-07-05 | 1 | 397.7 | AMC GT-Galv | A290-155
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30050 | 3D-PB-30050 | PLATFORM BEAM | 1 | 159.5 | 159.5 | (5180x230x194) | [13 empty] | 159.5 | 0 |  | 100% | 159.5 | 2026-06-20 | 1 | 159.5 | 2026-06-22 | 1 | 159.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-054-1 | 2026-07-25 | 1 | 159.5 | 2026-07-28 | 1 | 159.5 | AMC GT-Galv | A290-214 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30051 | 3D-PB-30051 | PLATFORM BEAM | 1 | 426.5 | 426.5 | (7673x280x294) | [13 empty] | 426.5 | 0 |  | 100% | 426.5 | 2026-06-20 | 1 | 426.5 | 2026-06-22 | 1 | 426.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-025 | 2026-07-01 | 1 | 426.5 | 2026-07-05 | 1 | 426.5 | AMC GT-Galv | A290-155
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30052 | 3D-PB-30052 | PLATFORM BEAM | 1 | 332.9 | 332.9 | (5954x209x294) | [13 empty] | 332.9 | 0 |  | 100% | 332.9 | 2026-06-20 | 1 | 332.9 | 2026-06-22 | 1 | 332.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-025 | 2026-07-01 | 1 | 332.9 | 2026-07-05 | 1 | 332.9 | AMC GT-Galv | A290-155
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30053 | 3D-PB-30053 | PLATFORM BEAM | 1 | 1040.6 | 1040.6 | (10378x578x500) | [13 empty] | 1040.6 | 0 |  | 100% | 1040.6 | 2026-07-03 | 1 | 1040.6 | 2026-07-08 | 1 | 1040.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-044 | 2026-07-17 | 1 | 1040.6 | 2026-07-19 | 1 | 1040.6 | AMC GT-Galv | A290-192
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30056 | 3D-PB-30056 | PLATFORM BEAM | 1 | 158.2 | 158.2 | (5139x230x194) | [13 empty] | 158.2 | 0 |  | 100% | 158.2 | 2026-07-03 | 1 | 158.2 | 2026-07-08 | 1 | 158.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-056 | 2026-07-28 | 1 | 158.2 | 2026-07-31 | 1 | 158.2 | AMC GT-Galv | A290-216
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30057 | 3D-PB-30057 | PLATFORM BEAM | 1 | 158.2 | 158.2 | (5139x230x194) | [13 empty] | 158.2 | 0 |  | 100% | 158.2 | 2026-07-03 | 1 | 158.2 | 2026-07-06 | 1 | 158.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-028 | 2026-07-06 | 1 | 158.2 | 2026-07-10 | 1 | 158.2 | AMC GT-Galv | A290-161
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30059 | 3D-PB-30059 | PLATFORM BEAM | 1 | 805.4 | 805.4 | (10378x320x400) | [13 empty] | 805.4 | 0 |  | 100% | 805.4 | 2026-06-20 | 1 | 805.4 | 2026-06-30 | 1 | 805.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P1-048 | 2026-07-20 | 1 | 805.4 | 2026-07-21 | 1 | 805.4 | AMC GT-Galv | A290-199
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3D-PB-30005 | 3D-PB-30005 | PLATFORM BEAM | 1 | 335.8 | 335.8 | (6720x255x350) |  | GT thất lạc L2 | [11 empty] | 335.8 | 0 |  | 100% | 335.8 | 2026-08-27 | 1 | 335.8 | 2026-08-27 | 1 | 335.8 |  |  | 0 | A290-U5-TL2-T3 | 2026-08-27 | 1 | 335.8 | 2026-08-28 | 1 | 335.8 | AMC GT-Galv | A290-257
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 1 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 1 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30062 | 3F-PB-30062 | PLATFORM BEAM | 1 | 341.3 | 341.3 | (4300x250x250) |  | GT thất lạc L2 | [11 empty] | 341.3 | 0 |  | 100% | 341.3 | 2026-08-27 | 1 | 341.3 | 2026-08-27 | 1 | 341.3 |  |  | 0 | A290-U5-TL2-T3 | 2026-08-27 | 1 | 341.3 | 2026-08-28 | 1 | 341.3 | AMC GT-Galv | A290-257
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 2 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30007 | 3V-C-30007 | COLUMN | 1 | 24011.5 | 24011.5 | (19750x1859x2214) | [13 empty] | 24011.5 | 0 |  | 100% | 24011.5 | 2026-06-05 | 1 | 24011.5 | 2026-06-14 | 1 | 24011.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P2-014 | 2026-07-11 | 1 | 24011.5 | 2026-07-15 | 1 | 24011.5 | PMC | A290-173
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 2 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30015 | 3V-C-30015 | COLUMN | 1 | 19607.1 | 19607.1 | (20000x2316x1930) | [13 empty] | 19607.1 | 0 |  | 100% | 19607.1 | 2026-06-01 | 1 | 19607.1 | 2026-06-08 | 1 | 19607.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P2-005-1 | 2026-06-20 | 1 | 19607.1 | 2026-06-22 | 1 | 19607.1 | PMC | A290-142
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 2 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30024 | 3V-C-30024 | COLUMN | 1 | 24181.5 | 24181.5 | (19750x1859x2434) | [13 empty] | 24181.5 | 0 |  | 100% | 24181.5 | 2026-06-12 | 1 | 24181.5 | 2026-06-18 | 1 | 24181.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P2-013 | 2026-07-09 | 1 | 24181.5 | 2026-07-10 | 1 | 24181.5 | PMC | A290-166
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 2 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30027 | 3V-C-30027 | COLUMN | 1 | 21502.3 | 21502.3 | (20000x1751x1914) | [13 empty] | 21502.3 | 0 |  | 100% | 21502.3 | 2026-06-04 | 1 | 21502.3 | 2026-06-15 | 1 | 21502.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P2-005-1 | 2026-06-20 | 1 | 21502.3 | 2026-06-22 | 1 | 21502.3 | PMC | A290-142
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 2 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30028 | 3V-C-30028 | COLUMN | 1 | 21195.9 | 21195.9 | (20000x1751x1912) | [13 empty] | 21195.9 | 0 |  | 100% | 21195.9 | 2026-06-10 | 1 | 21195.9 | 2026-06-16 | 1 | 21195.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P2-005-1 | 2026-06-20 | 1 | 21195.9 | 2026-06-22 | 1 | 21195.9 | PMC | A290-142
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 2 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30029 | 3V-C-30029 | COLUMN | 1 | 11274 | 11274 | (20000x2045x2320) | [13 empty] | 11274 | 0 |  | 100% | 11274 | 2026-05-23 | 1 | 11274 | 2026-05-27 | 1 | 11274 |  |  | 0 | A290-U5-T3P2-003 | 2026-06-16 | 1 | 11274 | 2026-06-22 | 1 | 11274 | PMC | A290-133
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 2 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 2 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30030 | 3V-C-30030 | COLUMN | 1 | 11806.9 | 11806.9 | (20000x2048x2332) | [13 empty] | 11806.9 | 0 |  | 100% | 11806.9 | 2026-05-23 | 1 | 11806.9 | 2026-06-03 | 1 | 11806.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P2-005 | 2026-06-18 | 1 | 11806.9 | 2026-06-22 | 1 | 11806.9 | PMC | A290-139
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30005 | 3A-B-30005 | BEAM | 1 | 713.9 | 713.9 | (10358x200x400) | [13 empty] | 713.9 | 0 |  | 100% | 713.9 | 2026-05-19 | 1 | 713.9 | 2026-05-19 | 1 | 713.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-001 | 2026-05-19 | 1 | 713.9 | 2026-06-17 | 1 | 713.9 | AMC GT-Galv | A290-096
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30006 | 3A-B-30006 | BEAM | 1 | 313.6 | 313.6 | (4284x447x400) | [13 empty] | 313.6 | 0 |  | 100% | 313.6 | 2026-05-19 | 1 | 313.6 | 2026-05-19 | 1 | 313.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-001 | 2026-05-19 | 1 | 313.6 | 2026-06-17 | 1 | 313.6 | AMC GT-Galv | A290-096
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30007 | 3A-B-30007 | BEAM | 1 | 309.7 | 309.7 | (4284x446x400) | [13 empty] | 309.7 | 0 |  | 100% | 309.7 | 2026-05-19 | 1 | 309.7 | 2026-05-19 | 1 | 309.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-001 | 2026-05-19 | 1 | 309.7 | 2026-06-17 | 1 | 309.7 | AMC GT-Galv | A290-096
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30008 | 3A-B-30008(1/2) | BEAM | 1 | 135.55 | 135.55 | (4287x200x194) | [13 empty] | 135.55 | 0 |  | 100% | 135.55 | 2026-05-22 | 1 | 135.55 | 2026-05-28 | 1 | 135.55 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-057 | 2026-07-23 | 1 | 135.55 | 2026-07-23 | 1 | 135.55 | AMC GT-Galv | A290-208
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30008 | 3A-B-30008(2/2) | BEAM | 1 | 135.55 | 135.55 | (4287x200x194) | [13 empty] | 135.55 | 0 |  | 100% | 135.55 | 2026-05-22 | 1 | 135.55 | 2026-05-28 | 1 | 135.55 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-057 | 2026-07-23 | 1 | 135.55 | 2026-07-23 | 1 | 135.55 | AMC GT-Galv | A290-208
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-B-30009 | 3A-B-30009 | BEAM | 1 | 81.1 | 81.1 | (2511x200x194) | [13 empty] | 81.1 | 0 |  | 100% | 81.1 | 2026-05-22 | 1 | 81.1 | 2026-05-28 | 1 | 81.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-057 | 2026-07-23 | 1 | 81.1 | 2026-07-23 | 1 | 81.1 | AMC GT-Galv | A290-208
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-H-30003 | 3A-H-30003(1/2) | HANGER | 1 | 84.75 | 84.75 | (2550x150x170) | [13 empty] | 84.75 | 0 |  | 100% | 84.75 | 2026-06-10 | 1 | 84.75 | 2026-06-10 | 1 | 84.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 84.75 | 2026-06-13 | 1 | 84.75 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-H-30003 | 3A-H-30003(2/2) | HANGER | 1 | 84.75 | 84.75 | (2550x150x170) | [13 empty] | 84.75 | 0 |  | 100% | 84.75 | 2026-06-10 | 1 | 84.75 | 2026-06-10 | 1 | 84.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 84.75 | 2026-06-13 | 1 | 84.75 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-H-30007 | 3A-H-30007(1/2) | HANGER | 1 | 89.65 | 89.65 | (2706x150x170) | [13 empty] | 89.65 | 0 |  | 100% | 89.65 | 2026-06-10 | 1 | 89.65 | 2026-06-10 | 1 | 89.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 89.65 | 2026-06-13 | 1 | 89.65 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-H-30007 | 3A-H-30007(2/2) | HANGER | 1 | 89.65 | 89.65 | (2706x150x170) | [13 empty] | 89.65 | 0 |  | 100% | 89.65 | 2026-06-10 | 1 | 89.65 | 2026-06-10 | 1 | 89.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 89.65 | 2026-06-13 | 1 | 89.65 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30002 | 3A-HB-30002(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 224.05 | 224.05 | (6777x220x175) | [13 empty] | 224.05 | 0 |  | 100% | 224.05 | 2026-05-13 | 1 | 224.05 | 2026-05-20 | 1 | 224.05 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 224.05 | 2026-06-13 | 1 | 224.05 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30002 | 3A-HB-30002(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 224.05 | 224.05 | (6777x220x175) | [13 empty] | 224.05 | 0 |  | 100% | 224.05 | 2026-05-13 | 1 | 224.05 | 2026-05-20 | 1 | 224.05 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 224.05 | 2026-06-13 | 1 | 224.05 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30003 | 3A-HB-30003(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 212.1 | 212.1 | (6396x220x175) | [13 empty] | 212.1 | 0 |  | 100% | 212.1 | 2026-05-13 | 1 | 212.1 | 2026-05-20 | 1 | 212.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 212.1 | 2026-06-13 | 1 | 212.1 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30003 | 3A-HB-30003(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 212.1 | 212.1 | (6396x220x175) | [13 empty] | 212.1 | 0 |  | 100% | 212.1 | 2026-05-13 | 1 | 212.1 | 2026-05-20 | 1 | 212.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 212.1 | 2026-06-13 | 1 | 212.1 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30004 | 3A-HB-30004 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 41 | 41 | (2767x150x100) | [13 empty] | 41 | 0 |  | 100% | 41 | 2026-05-21 | 1 | 41 | 2026-05-21 | 1 | 41 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 41 | 2026-06-13 | 1 | 41 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30005 | 3A-HB-30005 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 51.5 | 51.5 | (3560x150x100) | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-05-21 | 1 | 51.5 | 2026-05-21 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 51.5 | 2026-06-13 | 1 | 51.5 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30006 | 3A-HB-30006 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.5 | 30.5 | (1965x150x100) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-05-14 | 1 | 30.5 | 2026-05-22 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 30.5 | 2026-06-13 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30007 | 3A-HB-30007 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 72.8 | 72.8 | (5189x150x100) | [13 empty] | 72.8 | 0 |  | 100% | 72.8 | 2026-06-10 | 1 | 72.8 | 2026-06-10 | 1 | 72.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 72.8 | 2026-06-13 | 1 | 72.8 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30008 | 3A-HB-30008 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 51.3 | 51.3 | (3549x150x100) | [13 empty] | 51.3 | 0 |  | 100% | 51.3 | 2026-05-21 | 1 | 51.3 | 2026-05-21 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 51.3 | 2026-06-13 | 1 | 51.3 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30009 | 3A-HB-30009 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 44.3 | 44.3 | (3017x150x100) | [13 empty] | 44.3 | 0 |  | 100% | 44.3 | 2026-05-21 | 1 | 44.3 | 2026-05-21 | 1 | 44.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 44.3 | 2026-06-13 | 1 | 44.3 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30010 | 3A-HB-30010 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 64.4 | 64.4 | (4547x150x100) | [13 empty] | 64.4 | 0 |  | 100% | 64.4 | 2026-05-21 | 1 | 64.4 | 2026-05-21 | 1 | 64.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 64.4 | 2026-06-13 | 1 | 64.4 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30011 | 3A-HB-30011 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.4 | 30.4 | (1958x150x100) | [13 empty] | 30.4 | 0 |  | 100% | 30.4 | 2026-05-14 | 1 | 30.4 | 2026-05-22 | 1 | 30.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 30.4 | 2026-06-13 | 1 | 30.4 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30012 | 3A-HB-30012 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 49.3 | 49.3 | (3401x150x100) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2026-05-21 | 1 | 49.3 | 2026-05-21 | 1 | 49.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 49.3 | 2026-06-13 | 1 | 49.3 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-HB-30013 | 3A-HB-30013 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 38.8 | 38.8 | (2600x150x100) | [13 empty] | 38.8 | 0 |  | 100% | 38.8 | 2026-05-21 | 1 | 38.8 | 2026-05-21 | 1 | 38.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 38.8 | 2026-06-13 | 1 | 38.8 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-KB-30002 | 3A-KB-30002(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 220.2 | 220.2 | (5714x200x240) | [13 empty] | 220.2 | 0 |  | 100% | 220.2 | 2026-05-21 | 1 | 220.2 | 2026-05-21 | 1 | 220.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 220.2 | 2026-06-14 | 1 | 220.2 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-KB-30002 | 3A-KB-30002(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 220.2 | 220.2 | (5714x200x240) | [13 empty] | 220.2 | 0 |  | 100% | 220.2 | 2026-05-21 | 1 | 220.2 | 2026-05-21 | 1 | 220.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 220.2 | 2026-06-14 | 1 | 220.2 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-KB-30003 | 3A-KB-30003(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 213 | 213 | (5514x200x240) | [13 empty] | 213 | 0 |  | 100% | 213 | 2026-05-21 | 1 | 213 | 2026-05-21 | 1 | 213 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 213 | 2026-06-14 | 1 | 213 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-KB-30003 | 3A-KB-30003(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 213 | 213 | (5514x200x240) | [13 empty] | 213 | 0 |  | 100% | 213 | 2026-05-21 | 1 | 213 | 2026-05-21 | 1 | 213 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041 | 2026-07-10 | 1 | 213 | 2026-07-13 | 1 | 213 | AMC GT-Galv | A290-171
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30003 | 3A-P-30003 | POST | 1 | 617 | 617 | (5200x820x873) | [13 empty] | 617 | 0 |  | 100% | 617 | 2026-06-23 | 1 | 617 | 2026-06-29 | 1 | 617 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-035 | 2026-07-09 | 1 | 617 | 2026-07-10 | 1 | 617 | AMC GT-Galv | A290-167
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30013 | 3A-P-30013 | POST | 1 | 507.1 | 507.1 | (5200x710x450) | [13 empty] | 507.1 | 0 |  | 100% | 507.1 | 2026-06-23 | 1 | 507.1 | 2026-06-29 | 1 | 507.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-035 | 2026-07-09 | 1 | 507.1 | 2026-07-10 | 1 | 507.1 | AMC GT-Galv | A290-167
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-P-30020 | 3A-P-30020 | POST | 1 | 663.2 | 663.2 | (5200x820x955) | [13 empty] | 663.2 | 0 |  | 100% | 663.2 | 2026-06-23 | 1 | 663.2 | 2026-06-29 | 1 | 663.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 663.2 | 2026-07-05 | 1 | 663.2 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30001 | 3A-PB-30001 | PLATFORM BEAM | 1 | 55.8 | 55.8 | (1700x230x194) | [13 empty] | 55.8 | 0 |  | 100% | 55.8 | 2026-05-26 | 1 | 55.8 | 2026-05-29 | 1 | 55.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 55.8 | 2026-06-13 | 1 | 55.8 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30002 | 3A-PB-30002 | PLATFORM BEAM | 1 | 55.8 | 55.8 | (1700x230x194) | [13 empty] | 55.8 | 0 |  | 100% | 55.8 | 2026-05-26 | 1 | 55.8 | 2026-05-29 | 1 | 55.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 55.8 | 2026-06-13 | 1 | 55.8 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30012 | 3A-PB-30012 | PLATFORM BEAM | 1 | 943.7 | 943.7 | (7983x500x600) | [13 empty] | 943.7 | 0 |  | 100% | 943.7 | 2026-06-23 | 1 | 943.7 | 2026-06-27 | 1 | 943.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-027 | 2026-06-27 | 1 | 943.7 | 2026-06-29 | 1 | 943.7 | AMC GT-Galv | A290-153
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30013 | 3A-PB-30013 | PLATFORM BEAM | 1 | 945.3 | 945.3 | (7983x500x600) | [13 empty] | 945.3 | 0 |  | 100% | 945.3 | 2026-06-12 | 1 | 945.3 | 2026-06-19 | 1 | 945.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-027 | 2026-06-27 | 1 | 945.3 | 2026-06-29 | 1 | 945.3 | AMC GT-Galv | A290-153
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30014 | 3A-PB-30014 | PLATFORM BEAM | 1 | 2017.7 | 2017.7 | (14484x727x600) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 2017.7 | 0 |  | 100% | 2017.7 | 2026-06-17 | 1 | 2017.7 | 2026-06-17 | 1 | 2017.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-011 | 2026-06-17 | 1 | 2017.7 | 2026-06-18 | 1 | 2017.7 | AMC GT-Galv | A290-137
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30015 | 3A-PB-30015 | PLATFORM BEAM | 1 | 335.8 | 335.8 | (6237x268x350) | [13 empty] | 335.8 | 0 |  | 100% | 335.8 | 2026-05-19 | 1 | 335.8 | 2026-05-25 | 1 | 335.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 335.8 | 2026-06-16 | 1 | 335.8 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30017 | 3A-PB-30017(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.975 | 74.975 | (3467x220x200) | [13 empty] | 74.975 | 0 |  | 100% | 74.975 | 2026-05-19 | 1 | 74.975 | 2026-05-25 | 1 | 74.975 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 74.975 | 2026-06-16 | 1 | 74.975 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30017 | 3A-PB-30017(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.975 | 74.975 | (3467x220x200) | [13 empty] | 74.975 | 0 |  | 100% | 74.975 | 2026-05-19 | 1 | 74.975 | 2026-05-25 | 1 | 74.975 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 74.975 | 2026-06-16 | 1 | 74.975 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30017 | 3A-PB-30017(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.975 | 74.975 | (3467x220x200) | [13 empty] | 74.975 | 0 |  | 100% | 74.975 | 2026-05-19 | 1 | 74.975 | 2026-05-25 | 1 | 74.975 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 74.975 | 2026-06-16 | 1 | 74.975 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30017 | 3A-PB-30017(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.975 | 74.975 | (3467x220x200) | [13 empty] | 74.975 | 0 |  | 100% | 74.975 | 2026-05-19 | 1 | 74.975 | 2026-05-25 | 1 | 74.975 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-054 | 2026-07-19 | 1 | 74.975 | 2026-07-21 | 1 | 74.975 | AMC GT-Galv | A290-198
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30029 | 3A-PB-30029 | PLATFORM BEAM | 1 | 207.2 | 207.2 | (4238x200x200) | [13 empty] | 207.2 | 0 |  | 100% | 207.2 | 2026-05-19 | 1 | 207.2 | 2026-05-25 | 1 | 207.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 207.2 | 2026-06-16 | 1 | 207.2 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30030 | 3A-PB-30030 | PLATFORM BEAM | 1 | 90.4 | 90.4 | (2462x780x194) | [13 empty] | 90.4 | 0 |  | 100% | 90.4 | 2026-05-19 | 1 | 90.4 | 2026-05-25 | 1 | 90.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 90.4 | 2026-07-05 | 1 | 90.4 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30031 | 3A-PB-30031 | PLATFORM BEAM | 1 | 79.6 | 79.6 | (2462x200x194) | [13 empty] | 79.6 | 0 |  | 100% | 79.6 | 2026-05-19 | 1 | 79.6 | 2026-05-25 | 1 | 79.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 79.6 | 2026-06-13 | 1 | 79.6 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30032 | 3A-PB-30032(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 76.55 | 76.55 | (2248x780x194) | [13 empty] | 76.55 | 0 |  | 100% | 76.55 | 2026-05-19 | 1 | 76.55 | 2026-05-25 | 1 | 76.55 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-033 | 2026-07-06 | 1 | 76.55 | 2026-07-10 | 1 | 76.55 | AMC GT-Galv | A290-164
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30032 | 3A-PB-30032(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 76.55 | 76.55 | (2248x780x194) | [13 empty] | 76.55 | 0 |  | 100% | 76.55 | 2026-05-19 | 1 | 76.55 | 2026-05-25 | 1 | 76.55 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-054 | 2026-07-19 | 1 | 76.55 | 2026-07-21 | 1 | 76.55 | AMC GT-Galv | A290-198
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30034 | 3A-PB-30034 | PLATFORM BEAM | 1 | 77.2 | 77.2 | (3468x415x200) | [13 empty] | 77.2 | 0 |  | 100% | 77.2 | 2026-05-18 | 1 | 77.2 | 2026-05-25 | 1 | 77.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 77.2 | 2026-06-16 | 1 | 77.2 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30035 | 3A-PB-30035 | PLATFORM BEAM | 1 | 81.6 | 81.6 | (3435x780x200) | [13 empty] | 81.6 | 0 |  | 100% | 81.6 | 2026-05-19 | 1 | 81.6 | 2026-05-25 | 1 | 81.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 81.6 | 2026-06-16 | 1 | 81.6 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30036 | 3A-PB-30036 | PLATFORM BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (3435x150x200) | [13 empty] | 74.3 | 0 |  | 100% | 74.3 | 2026-05-18 | 1 | 74.3 | 2026-05-25 | 1 | 74.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 74.3 | 2026-06-16 | 1 | 74.3 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30037 | 3A-PB-30037 | PLATFORM BEAM | 1 | 117.5 | 117.5 | (3683x200x194) | [13 empty] | 117.5 | 0 |  | 100% | 117.5 | 2026-05-19 | 1 | 117.5 | 2026-05-25 | 1 | 117.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 117.5 | 2026-06-16 | 1 | 117.5 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30038 | 3A-PB-30038 | PLATFORM BEAM | 1 | 212.9 | 212.9 | (3683x780x350) | [13 empty] | 212.9 | 0 |  | 100% | 212.9 | 2026-05-19 | 1 | 212.9 | 2026-05-25 | 1 | 212.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-033 | 2026-07-06 | 1 | 212.9 | 2026-07-10 | 1 | 212.9 | AMC GT-Galv | A290-164
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30039 | 3A-PB-30039 | PLATFORM BEAM | 1 | 225.8 | 225.8 | (3683x780x350) | [13 empty] | 225.8 | 0 |  | 100% | 225.8 | 2026-05-19 | 1 | 225.8 | 2026-05-25 | 1 | 225.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 225.8 | 2026-06-16 | 1 | 225.8 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30040 | 3A-PB-30040 | PLATFORM BEAM | 1 | 225.7 | 225.7 | (3683x780x350) | [13 empty] | 225.7 | 0 |  | 100% | 225.7 | 2026-05-19 | 1 | 225.7 | 2026-05-25 | 1 | 225.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 225.7 | 2026-06-16 | 1 | 225.7 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30041 | 3A-PB-30041 | PLATFORM BEAM | 1 | 206.9 | 206.9 | (3683x640x350) | [13 empty] | 206.9 | 0 |  | 100% | 206.9 | 2026-05-19 | 1 | 206.9 | 2026-05-26 | 1 | 206.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 206.9 | 2026-06-16 | 1 | 206.9 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30070 | 3A-PB-30070 | PLATFORM BEAM | 1 | 77.2 | 77.2 | (3467x415x200) | [13 empty] | 77.2 | 0 |  | 100% | 77.2 | 2026-05-18 | 1 | 77.2 | 2026-05-25 | 1 | 77.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 77.2 | 2026-06-16 | 1 | 77.2 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30075 | 3A-PB-30075 | PLATFORM BEAM | 1 | 80.2 | 80.2 | (3435x680x200) | [13 empty] | 80.2 | 0 |  | 100% | 80.2 | 2026-05-19 | 1 | 80.2 | 2026-05-26 | 1 | 80.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 80.2 | 2026-06-16 | 1 | 80.2 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30076 | 3A-PB-30076 | PLATFORM BEAM | 1 | 207.3 | 207.3 | (4238x200x200) | [13 empty] | 207.3 | 0 |  | 100% | 207.3 | 2026-05-19 | 1 | 207.3 | 2026-05-26 | 1 | 207.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 207.3 | 2026-06-13 | 1 | 207.3 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30080 | 3A-PB-30080 | PLATFORM BEAM | 1 | 338.1 | 338.1 | (5849x335x350) | [13 empty] | 338.1 | 0 |  | 100% | 338.1 | 2026-06-04 | 1 | 338.1 | 2026-06-18 | 1 | 338.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-056 | 2026-07-22 | 1 | 338.1 | 2026-07-23 | 1 | 338.1 | AMC GT-Galv | A290-207
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30081 | 3A-PB-30081 | PLATFORM BEAM | 1 | 49.6 | 49.6 | (2247x220x200) | [13 empty] | 49.6 | 0 |  | 100% | 49.6 | 2026-05-19 | 1 | 49.6 | 2026-05-26 | 1 | 49.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 49.6 | 2026-06-16 | 1 | 49.6 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PB-30082 | 3A-PB-30082 | PLATFORM BEAM | 1 | 335.8 | 335.8 | (6237x268x350) | [13 empty] | 335.8 | 0 |  | 100% | 335.8 | 2026-05-19 | 1 | 335.8 | 2026-05-26 | 1 | 335.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 335.8 | 2026-06-16 | 1 | 335.8 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30001 | 3A-PL-30001 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 41.2 | 41.2 | (507x248x651) | [13 empty] | 41.2 | 0 |  | 100% | 41.2 | 2026-06-01 | 1 | 41.2 | 2026-06-02 | 1 | 41.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 41.2 | 2026-06-27 | 1 | 41.2 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30002 | 3A-PL-30002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 42.4 | 42.4 | (651x268x530) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-06-01 | 1 | 42.4 | 2026-06-02 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041 | 2026-07-10 | 1 | 42.4 | 2026-07-13 | 1 | 42.4 | AMC GT-Galv | A290-171
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30003 | 3A-PL-30003 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.4 | 16.4 | (528x166x351) | [13 empty] | 16.4 | 0 |  | 100% | 16.4 | 2026-06-01 | 1 | 16.4 | 2026-06-02 | 1 | 16.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 16.4 | 2026-06-27 | 1 | 16.4 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30004 | 3A-PL-30004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.4 | 18.4 | (351x180x504) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  | 100% | 18.4 | 2026-06-01 | 1 | 18.4 | 2026-06-02 | 1 | 18.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 18.4 | 2026-06-27 | 1 | 18.4 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30005 | 3A-PL-30005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.5 | 16.5 | (465x166x326) | [13 empty] | 16.5 | 0 |  | 100% | 16.5 | 2026-06-01 | 1 | 16.5 | 2026-06-02 | 1 | 16.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 16.5 | 2026-06-27 | 1 | 16.5 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30006 | 3A-PL-30006 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 21.6 | 21.6 | (465x166x563) | [13 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2026-06-01 | 1 | 21.6 | 2026-06-02 | 1 | 21.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 21.6 | 2026-06-27 | 1 | 21.6 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30007 | 3A-PL-30007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.6 | 16.6 | (497x166x324) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  | 100% | 16.6 | 2026-06-01 | 1 | 16.6 | 2026-06-02 | 1 | 16.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 16.6 | 2026-06-27 | 1 | 16.6 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30008 | 3A-PL-30008 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.3 | 15.3 | (528x166x350) | [13 empty] | 15.3 | 0 |  | 100% | 15.3 | 2026-06-01 | 1 | 15.3 | 2026-06-02 | 1 | 15.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 15.3 | 2026-06-27 | 1 | 15.3 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30009 | 3A-PL-30009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 19.2 | 19.2 | (344x180x541) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  | 100% | 19.2 | 2026-06-01 | 1 | 19.2 | 2026-06-02 | 1 | 19.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 19.2 | 2026-06-27 | 1 | 19.2 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30010 | 3A-PL-30010 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 42.4 | 42.4 | (651x268x530) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-06-02 | 1 | 42.4 | 2026-06-08 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 42.4 | 2026-06-27 | 1 | 42.4 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30011 | 3A-PL-30011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 41.3 | 41.3 | (513x248x651) | [13 empty] | 41.3 | 0 |  | 100% | 41.3 | 2026-06-01 | 1 | 41.3 | 2026-06-02 | 1 | 41.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 41.3 | 2026-06-27 | 1 | 41.3 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30012 | 3A-PL-30012 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 20.3 | 20.3 | (524x122x403) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-06-01 | 1 | 20.3 | 2026-06-02 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 20.3 | 2026-06-27 | 1 | 20.3 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30013 | 3A-PL-30013 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 21.6 | 21.6 | (497x166x561) | [13 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2026-06-01 | 1 | 21.6 | 2026-06-02 | 1 | 21.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 21.6 | 2026-06-27 | 1 | 21.6 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30014 | 3A-PL-30014 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 21.7 | 21.7 | (591x122x378) | [13 empty] | 21.7 | 0 |  | 100% | 21.7 | 2026-06-01 | 1 | 21.7 | 2026-06-02 | 1 | 21.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 21.7 | 2026-06-27 | 1 | 21.7 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30015 | 3A-PL-30015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.8 | 14.8 | (330x101x434) | [13 empty] | 14.8 | 0 |  | 100% | 14.8 | 2026-06-01 | 1 | 14.8 | 2026-06-02 | 1 | 14.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 14.8 | 2026-06-27 | 1 | 14.8 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3A-PL-30016 | 3A-PL-30016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.3 | 13.3 | (330x101x434) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2026-05-28 | 1 | 13.3 | 2026-06-01 | 1 | 13.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 13.3 | 2026-06-27 | 1 | 13.3 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30008 | 3B-B-30008 | BEAM | 1 | 327.6 | 327.6 | (3977x201x450) | [13 empty] | 327.6 | 0 |  | 100% | 327.6 | 2026-05-27 | 1 | 327.6 | 2026-05-29 | 1 | 327.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 327.6 | 2026-06-13 | 1 | 327.6 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30032 | 3B-B-30032 | BEAM | 1 | 4727.9 | 4727.9 | (12982x350x700) |  | TZS | [11 empty] | 4727.9 | 0 |  | 100% | 4727.9 | 2026-05-22 | 1 | 4727.9 | 2026-06-16 | 1 | 4727.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-024 | 2026-06-23 | 1 | 4727.9 | 2026-06-27 | 1 | 4727.9 | AMC GT-Galv | A290-145
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30033 | 3B-B-30033 | BEAM | 1 | 6214 | 6214 | (12982x350x700) |  | TZS | [11 empty] | 6214 | 0 |  | 100% | 6214 | 2026-06-12 | 1 | 6214 | 2026-06-19 | 1 | 6214 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-021 | 2026-06-19 | 1 | 6214 | 2026-06-24 | 1 | 6214 | AMC GT-Galv | A290-140
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30034 | 3B-B-30034 | BEAM | 1 | 11538 | 11538 | (19980x665x700) |  | TSZ | [11 empty] | 11538 | 0 |  | 100% | 11538 | 2026-07-04 | 1 | 11538 | 2026-07-14 | 1 | 11538 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-048-1 | 2026-07-14 | 1 | 11538 | 2026-07-16 | 1 | 11538 | PAC | A290-184
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30036 | 3B-B-30036 | BEAM | 1 | 437.3 | 437.3 | (3478x240x700) | [13 empty] | 437.3 | 0 |  | 100% | 437.3 | 2026-07-14 | 1 | 437.3 | 2026-07-14 | 1 | 437.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-048 | 2026-07-14 | 1 | 437.3 | 2026-07-16 | 1 | 437.3 | AMC GT-Galv | A290-183
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30038 | 3B-B-30038 | BEAM | 1 | 550 | 550 | (6984x340x400) | [13 empty] | 550 | 0 |  | 100% | 550 | 2026-07-14 | 1 | 550 | 2026-07-14 | 1 | 550 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-049 | 2026-07-14 | 1 | 550 | 2026-07-16 | 1 | 550 | AMC GT-Galv | A290-185
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30042 | 3B-B-30042 | BEAM | 1 | 135.6 | 135.6 | (1785x780x550) | [13 empty] | 135.6 | 0 |  | 100% | 135.6 | 2026-05-20 | 1 | 135.6 | 2026-05-26 | 1 | 135.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-049 | 2026-07-14 | 1 | 135.6 | 2026-07-16 | 1 | 135.6 | AMC GT-Galv | A290-185
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30064 | 3B-B-30064 | BEAM | 1 | 248.2 | 248.2 | (3685x488x550) | [13 empty] | 248.2 | 0 |  | 100% | 248.2 | 2026-05-20 | 1 | 248.2 | 2026-05-26 | 1 | 248.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-018 | 2026-06-16 | 1 | 248.2 | 2026-06-17 | 1 | 248.2 | AMC GT-Galv | A290-134
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30068 | 3B-B-30068 | BEAM | 1 | 73.4 | 73.4 | (1269x200x350) | [13 empty] | 73.4 | 0 |  | 100% | 73.4 | 2026-05-20 | 1 | 73.4 | 2026-05-26 | 1 | 73.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-058 | 2026-07-23 | 1 | 73.4 | 2026-07-28 | 1 | 73.4 | AMC GT-Galv | A290-210
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30074 | 3B-B-30074 | BEAM | 1 | 476.3 | 476.3 | (4981x200x500) | [13 empty] | 476.3 | 0 |  | 100% | 476.3 | 2026-06-16 | 1 | 476.3 | 2026-06-16 | 1 | 476.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-018 | 2026-06-16 | 1 | 476.3 | 2026-06-17 | 1 | 476.3 | AMC GT-Galv | A290-134
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30075 | 3B-B-30075 | BEAM | 1 | 395.3 | 395.3 | (4876x200x450) | [13 empty] | 395.3 | 0 |  | 100% | 395.3 | 2026-05-27 | 1 | 395.3 | 2026-05-29 | 1 | 395.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 395.3 | 2026-06-13 | 1 | 395.3 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30076 | 3B-B-30076 | BEAM | 1 | 583.6 | 583.6 | (5981x698x600) | [13 empty] | 583.6 | 0 |  | 100% | 583.6 | 2026-05-19 | 1 | 583.6 | 2026-05-19 | 1 | 583.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-001 | 2026-05-19 | 1 | 583.6 | 2026-06-17 | 1 | 583.6 | AMC GT-Galv | A290-096
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30077 | 3B-B-30077 | BEAM | 1 | 285.1 | 285.1 | (3387x201x450) | [13 empty] | 285.1 | 0 |  | 100% | 285.1 | 2026-05-27 | 1 | 285.1 | 2026-05-29 | 1 | 285.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 285.1 | 2026-06-13 | 1 | 285.1 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30078 | 3B-B-30078 | BEAM | 1 | 449.1 | 449.1 | (6486x200x400) | [13 empty] | 449.1 | 0 |  | 100% | 449.1 | 2026-05-20 | 1 | 449.1 | 2026-05-26 | 1 | 449.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-026 | 2026-06-27 | 1 | 449.1 | 2026-06-29 | 1 | 449.1 | AMC GT-Galv | A290-152
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30079 | 3B-B-30079 | BEAM | 1 | 327.6 | 327.6 | (3977x201x450) | [13 empty] | 327.6 | 0 |  | 100% | 327.6 | 2026-05-27 | 1 | 327.6 | 2026-05-29 | 1 | 327.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 327.6 | 2026-06-13 | 1 | 327.6 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30080 | 3B-B-30080 | BEAM | 1 | 289.3 | 289.3 | (3987x200x400) | [13 empty] | 289.3 | 0 |  | 100% | 289.3 | 2026-05-19 | 1 | 289.3 | 2026-05-19 | 1 | 289.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-001 | 2026-05-19 | 1 | 289.3 | 2026-06-17 | 1 | 289.3 | AMC GT-Galv | A290-096
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30081 | 3B-B-30081 | BEAM | 1 | 429.5 | 429.5 | (4876x447x450) | [13 empty] | 429.5 | 0 |  | 100% | 429.5 | 2026-05-27 | 1 | 429.5 | 2026-05-29 | 1 | 429.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 429.5 | 2026-06-13 | 1 | 429.5 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30082 | 3B-B-30082 | BEAM | 1 | 441.8 | 441.8 | (4981x444x450) | [13 empty] | 441.8 | 0 |  | 100% | 441.8 | 2026-05-27 | 1 | 441.8 | 2026-05-29 | 1 | 441.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 441.8 | 2026-06-13 | 1 | 441.8 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30083 | 3B-B-30083 | BEAM | 1 | 347.2 | 347.2 | (6482x200x350) | [13 empty] | 347.2 | 0 |  | 100% | 347.2 | 2026-05-20 | 1 | 347.2 | 2026-05-26 | 1 | 347.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-026 | 2026-06-27 | 1 | 347.2 | 2026-06-29 | 1 | 347.2 | AMC GT-Galv | A290-152
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30084 | 3B-B-30084 | BEAM | 1 | 271.2 | 271.2 | (3481x340x550) | [13 empty] | 271.2 | 0 |  | 100% | 271.2 | 2026-05-20 | 1 | 271.2 | 2026-05-26 | 1 | 271.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-018 | 2026-06-16 | 1 | 271.2 | 2026-06-17 | 1 | 271.2 | AMC GT-Galv | A290-134
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30085 | 3B-B-30085 | BEAM | 1 | 732.8 | 732.8 | (6476x210x700) | [13 empty] | 732.8 | 0 |  | 100% | 732.8 | 2026-06-13 | 1 | 732.8 | 2026-06-16 | 1 | 732.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-018 | 2026-06-16 | 1 | 732.8 | 2026-06-17 | 1 | 732.8 | AMC GT-Galv | A290-134
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30086 | 3B-B-30086 | BEAM | 1 | 441.8 | 441.8 | (4980x444x450) | [13 empty] | 441.8 | 0 |  | 100% | 441.8 | 2026-05-27 | 1 | 441.8 | 2026-05-29 | 1 | 441.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 441.8 | 2026-06-13 | 1 | 441.8 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30087 | 3B-B-30087 | BEAM | 1 | 85.5 | 85.5 | (2645x150x194) | [13 empty] | 85.5 | 0 |  | 100% | 85.5 | 2026-06-13 | 1 | 85.5 | 2026-06-20 | 1 | 85.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-058 | 2026-07-23 | 1 | 85.5 | 2026-07-28 | 1 | 85.5 | AMC GT-Galv | A290-210
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30088 | 3B-B-30088 | BEAM | 1 | 429.4 | 429.4 | (4875x447x450) | [13 empty] | 429.4 | 0 |  | 100% | 429.4 | 2026-05-27 | 1 | 429.4 | 2026-05-29 | 1 | 429.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 429.4 | 2026-06-13 | 1 | 429.4 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30089 | 3B-B-30089 | BEAM | 1 | 551.6 | 551.6 | (6482x340x340) | [13 empty] | 551.6 | 0 |  | 100% | 551.6 | 2026-06-13 | 1 | 551.6 | 2026-06-20 | 1 | 551.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-026 | 2026-06-27 | 1 | 551.6 | 2026-06-29 | 1 | 551.6 | AMC GT-Galv | A290-152
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30090 | 3B-B-30090 | BEAM | 1 | 608.9 | 608.9 | (6476x220x500) | [13 empty] | 608.9 | 0 |  | 100% | 608.9 | 2026-06-13 | 1 | 608.9 | 2026-06-16 | 1 | 608.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-018 | 2026-06-16 | 1 | 608.9 | 2026-06-17 | 1 | 608.9 | AMC GT-Galv | A290-134
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30091 | 3B-B-30091 | BEAM | 1 | 285.1 | 285.1 | (3387x201x450) | [13 empty] | 285.1 | 0 |  | 100% | 285.1 | 2026-05-27 | 1 | 285.1 | 2026-05-29 | 1 | 285.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 285.1 | 2026-06-13 | 1 | 285.1 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30092 | 3B-B-30092 | BEAM | 1 | 216.3 | 216.3 | (3685x340x350) | [13 empty] | 216.3 | 0 |  | 100% | 216.3 | 2026-05-20 | 1 | 216.3 | 2026-05-26 | 1 | 216.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-018 | 2026-06-16 | 1 | 216.3 | 2026-06-17 | 1 | 216.3 | AMC GT-Galv | A290-134
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30093 | 3B-B-30093 | BEAM | 1 | 78.5 | 78.5 | (2736x150x194) | [13 empty] | 78.5 | 0 |  | 100% | 78.5 | 2026-07-16 | 1 | 78.5 | 2026-07-17 | 1 | 78.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-058 | 2026-07-23 | 1 | 78.5 | 2026-07-28 | 1 | 78.5 | AMC GT-Galv | A290-210
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30094 | 3B-B-30094 | BEAM | 1 | 416.3 | 416.3 | (7589x452x350) | [13 empty] | 416.3 | 0 |  | 100% | 416.3 | 2026-05-20 | 1 | 416.3 | 2026-05-26 | 1 | 416.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-032 | 2026-07-06 | 1 | 416.3 | 2026-07-10 | 1 | 416.3 | AMC GT-Galv | A290-163
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30095 | 3B-B-30095 | BEAM | 1 | 243.3 | 243.3 | (3685x488x550) | [13 empty] | 243.3 | 0 |  | 100% | 243.3 | 2026-05-22 | 1 | 243.3 | 2026-05-28 | 1 | 243.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-018 | 2026-06-16 | 1 | 243.3 | 2026-06-17 | 1 | 243.3 | AMC GT-Galv | A290-134
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30096 | 3B-B-30096 | BEAM | 1 | 690.3 | 690.3 | (6983x446x700) | [13 empty] | 690.3 | 0 |  | 100% | 690.3 | 2026-06-19 | 1 | 690.3 | 2026-06-19 | 1 | 690.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-021 | 2026-06-19 | 1 | 690.3 | 2026-06-24 | 1 | 690.3 | AMC GT-Galv | A290-140
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30097 | 3B-B-30097 | BEAM | 1 | 1462.4 | 1462.4 | (15186x446x700) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 1462.4 | 0 |  | 100% | 1462.4 | 2026-07-16 | 1 | 1462.4 | 2026-07-17 | 1 | 1462.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-058-1 | 2026-07-23 | 1 | 1462.4 | 2026-07-31 | 1 | 1462.4 | PAC | A290-211
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30098 | 3B-B-30098 | BEAM | 1 | 395.2 | 395.2 | (4875x200x450) | [13 empty] | 395.2 | 0 |  | 100% | 395.2 | 2026-05-27 | 1 | 395.2 | 2026-05-29 | 1 | 395.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-013 | 2026-06-02 | 1 | 395.2 | 2026-06-13 | 1 | 395.2 | AMC GT-Galv | A290-123
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30099 | 3B-B-30099 | BEAM | 1 | 473.7 | 473.7 | (4971x200x500) | [13 empty] | 473.7 | 0 |  | 100% | 473.7 | 2026-06-27 | 1 | 473.7 | 2026-06-27 | 1 | 473.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-026 | 2026-06-27 | 1 | 473.7 | 2026-06-29 | 1 | 473.7 | AMC GT-Galv | A290-152
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30100 | 3B-B-30100 | BEAM | 1 | 133.5 | 133.5 | (2371x200x350) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-05-22 | 1 | 133.5 | 2026-05-28 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-018 | 2026-06-16 | 1 | 133.5 | 2026-06-17 | 1 | 133.5 | AMC GT-Galv | A290-134
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30101 | 3B-B-30101 | BEAM | 1 | 550.4 | 550.4 | (6472x340x340) | [13 empty] | 550.4 | 0 |  | 100% | 550.4 | 2026-07-01 | 1 | 550.4 | 2026-07-01 | 1 | 550.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-029 | 2026-07-01 | 1 | 550.4 | 2026-07-05 | 1 | 550.4 | AMC GT-Galv | A290-157
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30102 | 3B-B-30102 | BEAM | 1 | 525.8 | 525.8 | (6418x219x450) | [13 empty] | 525.8 | 0 |  | 100% | 525.8 | 2026-05-27 | 1 | 525.8 | 2026-05-29 | 1 | 525.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-049 | 2026-07-14 | 1 | 525.8 | 2026-07-16 | 1 | 525.8 | AMC GT-Galv | A290-185
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30103 | 3B-B-30103 | BEAM | 1 | 29.8 | 29.8 | (901x150x194) | [13 empty] | 29.8 | 0 |  | 100% | 29.8 | 2026-07-16 | 1 | 29.8 | 2026-07-17 | 1 | 29.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-060 | 2026-07-25 | 1 | 29.8 | 2026-07-28 | 1 | 29.8 | AMC GT-Galv | A290-215 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30104 | 3B-B-30104 | BEAM | 1 | 77.4 | 77.4 | (2388x200x194) | [13 empty] | 77.4 | 0 |  | 100% | 77.4 | 2026-05-22 | 1 | 77.4 | 2026-05-28 | 1 | 77.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-057 | 2026-07-23 | 1 | 77.4 | 2026-07-23 | 1 | 77.4 | AMC GT-Galv | A290-208
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30105 | 3B-B-30105 | BEAM | 1 | 77.4 | 77.4 | (2387x200x194) | [13 empty] | 77.4 | 0 |  | 100% | 77.4 | 2026-05-22 | 1 | 77.4 | 2026-05-28 | 1 | 77.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-057 | 2026-07-23 | 1 | 77.4 | 2026-07-23 | 1 | 77.4 | AMC GT-Galv | A290-208
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3B-B-30106 | 3B-B-30106 | BEAM | 1 | 690.3 | 690.3 | (6983x446x700) | [13 empty] | 690.3 | 0 |  | 100% | 690.3 | 2026-06-19 | 1 | 690.3 | 2026-06-19 | 1 | 690.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-021 | 2026-06-19 | 1 | 690.3 | 2026-06-24 | 1 | 690.3 | AMC GT-Galv | A290-140
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30002 | 3B-HB-30002(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 27.25 | 27.25 | (1714x150x100) | [13 empty] | 27.25 | 0 |  | 100% | 27.25 | 2026-05-21 | 1 | 27.25 | 2026-05-21 | 1 | 27.25 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 27.25 | 2026-06-13 | 1 | 27.25 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30002 | 3B-HB-30002(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 27.25 | 27.25 | (1714x150x100) | [13 empty] | 27.25 | 0 |  | 100% | 27.25 | 2026-05-21 | 1 | 27.25 | 2026-05-21 | 1 | 27.25 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 27.25 | 2026-06-13 | 1 | 27.25 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30004 | 3B-HB-30004(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 40.4 | 40.4 | (2715x150x100) | [13 empty] | 40.4 | 0 |  | 100% | 40.4 | 2026-05-21 | 1 | 40.4 | 2026-05-21 | 1 | 40.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 40.4 | 2026-06-13 | 1 | 40.4 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30004 | 3B-HB-30004(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 40.4 | 40.4 | (2715x150x100) | [13 empty] | 40.4 | 0 |  | 100% | 40.4 | 2026-05-21 | 1 | 40.4 | 2026-05-21 | 1 | 40.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 40.4 | 2026-06-13 | 1 | 40.4 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30005 | 3B-HB-30005 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 470.3 | 470.3 | (7998x290x200) | [13 empty] | 470.3 | 0 |  | 100% | 470.3 | 2026-05-20 | 1 | 470.3 | 2026-05-20 | 1 | 470.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 470.3 | 2026-06-13 | 1 | 470.3 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30011 | 3B-HB-30011 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 675.1 | 675.1 | (7880x200x420) | [13 empty] | 675.1 | 0 |  | 100% | 675.1 | 2026-05-14 | 1 | 675.1 | 2026-05-25 | 1 | 675.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-027 | 2026-06-27 | 1 | 675.1 | 2026-06-29 | 1 | 675.1 | AMC GT-Galv | A290-153
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30019 | 3B-HB-30019 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 515.4 | 515.4 | (8834x290x200) | [13 empty] | 515.4 | 0 |  | 100% | 515.4 | 2026-05-14 | 1 | 515.4 | 2026-05-20 | 1 | 515.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 515.4 | 2026-06-13 | 1 | 515.4 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30022 | 3B-HB-30022 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 203 | 203 | (7143x220x150) | [13 empty] | 203 | 0 |  | 100% | 203 | 2026-05-21 | 1 | 203 | 2026-05-21 | 1 | 203 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 203 | 2026-06-14 | 1 | 203 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30023 | 3B-HB-30023 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 132.7 | 132.7 | (4509x220x150) | [13 empty] | 132.7 | 0 |  | 100% | 132.7 | 2026-05-13 | 1 | 132.7 | 2026-05-21 | 1 | 132.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 132.7 | 2026-06-13 | 1 | 132.7 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30024 | 3B-HB-30024 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 128 | 128 | (4335x220x150) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-05-13 | 1 | 128 | 2026-05-21 | 1 | 128 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 128 | 2026-06-13 | 1 | 128 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30025 | 3B-HB-30025 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 114.5 | 114.5 | (3828x220x150) | [13 empty] | 114.5 | 0 |  | 100% | 114.5 | 2026-05-21 | 1 | 114.5 | 2026-05-21 | 1 | 114.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 114.5 | 2026-06-13 | 1 | 114.5 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30026 | 3B-HB-30026(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 65.5 | 65.5 | (3595x165x125) | [13 empty] | 65.5 | 0 |  | 100% | 65.5 | 2026-05-21 | 1 | 65.5 | 2026-05-21 | 1 | 65.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 65.5 | 2026-06-13 | 1 | 65.5 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30026 | 3B-HB-30026(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 65.5 | 65.5 | (3595x165x125) | [13 empty] | 65.5 | 0 |  | 100% | 65.5 | 2026-05-21 | 1 | 65.5 | 2026-05-21 | 1 | 65.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 65.5 | 2026-06-13 | 1 | 65.5 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30028 | 3B-HB-30028 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 45.3 | 45.3 | (3095x150x100) | [13 empty] | 45.3 | 0 |  | 100% | 45.3 | 2026-05-21 | 1 | 45.3 | 2026-05-21 | 1 | 45.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 45.3 | 2026-06-13 | 1 | 45.3 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30029 | 3B-HB-30029 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 43.6 | 43.6 | (2963x150x100) | [13 empty] | 43.6 | 0 |  | 100% | 43.6 | 2026-05-21 | 1 | 43.6 | 2026-05-21 | 1 | 43.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 43.6 | 2026-06-13 | 1 | 43.6 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30030 | 3B-HB-30030(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 65.7 | 65.7 | (3607x165x125) | [13 empty] | 65.7 | 0 |  | 100% | 65.7 | 2026-05-21 | 1 | 65.7 | 2026-05-21 | 1 | 65.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 65.7 | 2026-06-13 | 1 | 65.7 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30030 | 3B-HB-30030(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 65.7 | 65.7 | (3607x165x125) | [13 empty] | 65.7 | 0 |  | 100% | 65.7 | 2026-05-21 | 1 | 65.7 | 2026-05-21 | 1 | 65.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 65.7 | 2026-06-13 | 1 | 65.7 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30031 | 3B-HB-30031(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 36 | 36 | (2381x150x100) | [13 empty] | 36 | 0 |  | 100% | 36 | 2026-05-26 | 1 | 36 | 2026-05-29 | 1 | 36 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 36 | 2026-06-13 | 1 | 36 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30031 | 3B-HB-30031(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 36 | 36 | (2381x150x100) | [13 empty] | 36 | 0 |  | 100% | 36 | 2026-05-26 | 1 | 36 | 2026-05-29 | 1 | 36 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 36 | 2026-06-13 | 1 | 36 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30033 | 3B-HB-30033(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.2 | 56.2 | (3035x165x125) | [13 empty] | 56.2 | 0 |  | 100% | 56.2 | 2026-05-21 | 1 | 56.2 | 2026-05-21 | 1 | 56.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 56.2 | 2026-06-13 | 1 | 56.2 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30033 | 3B-HB-30033(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.2 | 56.2 | (3035x165x125) | [13 empty] | 56.2 | 0 |  | 100% | 56.2 | 2026-05-21 | 1 | 56.2 | 2026-05-21 | 1 | 56.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 56.2 | 2026-06-13 | 1 | 56.2 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30034 | 3B-HB-30034(1/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35.15 | 35.15 | (2317x150x100) | [13 empty] | 35.15 | 0 |  | 100% | 35.15 | 2026-05-21 | 1 | 35.15 | 2026-05-21 | 1 | 35.15 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 35.15 | 2026-06-13 | 1 | 35.15 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30034 | 3B-HB-30034(2/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35.15 | 35.15 | (2317x150x100) | [13 empty] | 35.15 | 0 |  | 100% | 35.15 | 2026-05-21 | 1 | 35.15 | 2026-05-21 | 1 | 35.15 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 35.15 | 2026-06-13 | 1 | 35.15 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30034 | 3B-HB-30034(3/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35.15 | 35.15 | (2317x150x100) | [13 empty] | 35.15 | 0 |  | 100% | 35.15 | 2026-05-21 | 1 | 35.15 | 2026-05-21 | 1 | 35.15 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 35.15 | 2026-06-13 | 1 | 35.15 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30034 | 3B-HB-30034(4/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35.15 | 35.15 | (2317x150x100) | [13 empty] | 35.15 | 0 |  | 100% | 35.15 | 2026-05-21 | 1 | 35.15 | 2026-05-21 | 1 | 35.15 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-053 | 2026-07-19 | 1 | 35.15 | 2026-07-21 | 1 | 35.15 | AMC GT-Galv | A290-197
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30035 | 3B-HB-30035 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 65.1 | 65.1 | (3567x165x125) | [13 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-05-15 | 1 | 65.1 | 2026-05-22 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 65.1 | 2026-06-13 | 1 | 65.1 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30036 | 3B-HB-30036(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 66.7 | 66.7 | (3665x165x125) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-05-15 | 1 | 66.7 | 2026-05-22 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 66.7 | 2026-06-13 | 1 | 66.7 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30036 | 3B-HB-30036(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 66.7 | 66.7 | (3665x165x125) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-05-15 | 1 | 66.7 | 2026-05-22 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 66.7 | 2026-06-13 | 1 | 66.7 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30038 | 3B-HB-30038 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 50.2 | 50.2 | (2674x165x125) | [13 empty] | 50.2 | 0 |  | 100% | 50.2 | 2026-05-15 | 1 | 50.2 | 2026-05-22 | 1 | 50.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 50.2 | 2026-06-13 | 1 | 50.2 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30039 | 3B-HB-30039(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 60.05 | 60.05 | (3268x165x125) | [13 empty] | 60.05 | 0 |  | 100% | 60.05 | 2026-05-15 | 1 | 60.05 | 2026-05-22 | 1 | 60.05 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 60.05 | 2026-06-13 | 1 | 60.05 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30039 | 3B-HB-30039(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 60.05 | 60.05 | (3268x165x125) | [13 empty] | 60.05 | 0 |  | 100% | 60.05 | 2026-05-15 | 1 | 60.05 | 2026-05-22 | 1 | 60.05 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 60.05 | 2026-06-13 | 1 | 60.05 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30041 | 3B-HB-30041(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 38.35 | 38.35 | (2559x150x100) | [13 empty] | 38.35 | 0 |  | 100% | 38.35 | 2026-05-15 | 1 | 38.35 | 2026-05-22 | 1 | 38.35 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 38.35 | 2026-06-13 | 1 | 38.35 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30041 | 3B-HB-30041(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 38.35 | 38.35 | (2559x150x100) | [13 empty] | 38.35 | 0 |  | 100% | 38.35 | 2026-05-15 | 1 | 38.35 | 2026-05-22 | 1 | 38.35 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 38.35 | 2026-06-13 | 1 | 38.35 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30042 | 3B-HB-30042 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 61.5 | 61.5 | (1842x220x150) | [13 empty] | 61.5 | 0 |  | 100% | 61.5 | 2026-05-15 | 1 | 61.5 | 2026-05-22 | 1 | 61.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 61.5 | 2026-06-13 | 1 | 61.5 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30044 | 3B-HB-30044 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 234.8 | 234.8 | (7117x220x175) | [13 empty] | 234.8 | 0 |  | 100% | 234.8 | 2026-05-15 | 1 | 234.8 | 2026-05-20 | 1 | 234.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 234.8 | 2026-06-13 | 1 | 234.8 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30046 | 3B-HB-30046 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 43.2 | 43.2 | (2931x150x100) | [13 empty] | 43.2 | 0 |  | 100% | 43.2 | 2026-05-15 | 1 | 43.2 | 2026-05-22 | 1 | 43.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 43.2 | 2026-06-13 | 1 | 43.2 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30047 | 3B-HB-30047 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 44.9 | 44.9 | (3060x150x100) | [13 empty] | 44.9 | 0 |  | 100% | 44.9 | 2026-05-15 | 1 | 44.9 | 2026-05-26 | 1 | 44.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 44.9 | 2026-06-13 | 1 | 44.9 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30049 | 3B-HB-30049 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 113.1 | 113.1 | (3776x220x150) | [13 empty] | 113.1 | 0 |  | 100% | 113.1 | 2026-05-13 | 1 | 113.1 | 2026-05-21 | 1 | 113.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 113.1 | 2026-06-13 | 1 | 113.1 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30050 | 3B-HB-30050 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 193.9 | 193.9 | (6805x220x150) | [13 empty] | 193.9 | 0 |  | 100% | 193.9 | 2026-05-13 | 1 | 193.9 | 2026-05-20 | 1 | 193.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 193.9 | 2026-06-13 | 1 | 193.9 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30051 | 3B-HB-30051 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 131.7 | 131.7 | (4471x220x150) | [13 empty] | 131.7 | 0 |  | 100% | 131.7 | 2026-05-13 | 1 | 131.7 | 2026-05-21 | 1 | 131.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 131.7 | 2026-06-13 | 1 | 131.7 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30052 | 3B-HB-30052 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 127 | 127 | (4299x220x150) | [13 empty] | 127 | 0 |  | 100% | 127 | 2026-05-13 | 1 | 127 | 2026-05-21 | 1 | 127 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 127 | 2026-06-13 | 1 | 127 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30056 | 3B-HB-30056 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 513.4 | 513.4 | (8796x290x200) | [13 empty] | 513.4 | 0 |  | 100% | 513.4 | 2026-05-14 | 1 | 513.4 | 2026-05-20 | 1 | 513.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 513.4 | 2026-06-13 | 1 | 513.4 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30062 | 3B-HB-30062(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 26.95 | 26.95 | (1690x150x100) | [13 empty] | 26.95 | 0 |  | 100% | 26.95 | 2026-05-14 | 1 | 26.95 | 2026-05-22 | 1 | 26.95 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 26.95 | 2026-06-13 | 1 | 26.95 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30062 | 3B-HB-30062(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 26.95 | 26.95 | (1690x150x100) | [13 empty] | 26.95 | 0 |  | 100% | 26.95 | 2026-05-14 | 1 | 26.95 | 2026-05-22 | 1 | 26.95 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 26.95 | 2026-06-13 | 1 | 26.95 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30063 | 3B-HB-30063 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 130.5 | 130.5 | (2655x290x200) | [13 empty] | 130.5 | 0 |  | 100% | 130.5 | 2026-05-21 | 1 | 130.5 | 2026-05-21 | 1 | 130.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 130.5 | 2026-06-13 | 1 | 130.5 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30066 | 3B-HB-30066 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 672.6 | 672.6 | (7843x200x420) | [13 empty] | 672.6 | 0 |  | 100% | 672.6 | 2026-05-28 | 1 | 672.6 | 2026-06-01 | 1 | 672.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-053 | 2026-07-19 | 1 | 672.6 | 2026-07-21 | 1 | 672.6 | AMC GT-Galv | A290-197
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30068 | 3B-HB-30068 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 204.5 | 204.5 | (4704x290x200) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-05-14 | 1 | 204.5 | 2026-05-21 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 204.5 | 2026-06-14 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30069 | 3B-HB-30069(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35.1 | 35.1 | (2312x150x100) | [13 empty] | 35.1 | 0 |  | 100% | 35.1 | 2026-05-28 | 1 | 35.1 | 2026-06-01 | 1 | 35.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 35.1 | 2026-06-13 | 1 | 35.1 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-HB-30069 | 3B-HB-30069(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35.1 | 35.1 | (2312x150x100) | [13 empty] | 35.1 | 0 |  | 100% | 35.1 | 2026-05-28 | 1 | 35.1 | 2026-06-01 | 1 | 35.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 35.1 | 2026-06-13 | 1 | 35.1 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PB-30001 | 3B-PB-30001 | PLATFORM BEAM | 1 | 3797.9 | 3797.9 | (19980x658x700) |  | TSZ | [11 empty] | 3797.9 | 0 |  | 100% | 3797.9 | 2026-06-17 | 1 | 3797.9 | 2026-06-29 | 1 | 3797.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041-1 | 2026-07-10 | 1 | 3797.9 | 2026-07-13 | 1 | 3797.9 | PAC | A290-170
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PB-30002 | 3B-PB-30002 | PLATFORM BEAM | 1 | 3626.1 | 3626.1 | (19980x390x700) |  | TSZ | [11 empty] | 3626.1 | 0 |  | 100% | 3626.1 | 2026-06-17 | 1 | 3626.1 | 2026-06-29 | 1 | 3626.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-036 | 2026-07-09 | 1 | 3626.1 | 2026-07-13 | 1 | 3626.1 | PAC | A290-168
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30001 | 3B-PL-30001(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.2 | 15.2 | (390x160x410) | [13 empty] | 15.2 | 0 |  | 100% | 15.2 | 2026-06-01 | 1 | 15.2 | 2026-06-02 | 1 | 15.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 15.2 | 2026-06-27 | 1 | 15.2 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30001 | 3B-PL-30001(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.2 | 15.2 | (390x160x410) | [13 empty] | 15.2 | 0 |  | 100% | 15.2 | 2026-06-01 | 1 | 15.2 | 2026-06-02 | 1 | 15.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 15.2 | 2026-06-27 | 1 | 15.2 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30019 | 3B-PL-30019 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 37.8 | 37.8 | (488x180x537) | [13 empty] | 37.8 | 0 |  | 100% | 37.8 | 2026-06-19 | 1 | 37.8 | 2026-06-23 | 1 | 37.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 37.8 | 2026-06-27 | 1 | 37.8 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30020 | 3B-PL-30020 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 30.5 | 30.5 | (429x180x489) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-06-19 | 1 | 30.5 | 2026-06-22 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 30.5 | 2026-06-27 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30021 | 3B-PL-30021 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.6 | 34.6 | (559x180x507) | [13 empty] | 34.6 | 0 |  | 100% | 34.6 | 2026-06-19 | 1 | 34.6 | 2026-06-23 | 1 | 34.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 34.6 | 2026-06-27 | 1 | 34.6 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30024 | 3B-PL-30024(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 25.3 | 25.3 | (462x160x634) | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-06-01 | 1 | 25.3 | 2026-06-02 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 25.3 | 2026-06-27 | 1 | 25.3 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30024 | 3B-PL-30024(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 25.3 | 25.3 | (462x160x634) | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-06-01 | 1 | 25.3 | 2026-06-02 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 25.3 | 2026-06-27 | 1 | 25.3 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30025 | 3B-PL-30025 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.2 | 18.2 | (445x160x474) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-06-01 | 1 | 18.2 | 2026-06-02 | 1 | 18.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 18.2 | 2026-06-27 | 1 | 18.2 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30026 | 3B-PL-30026 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.9 | 18.9 | (507x160x379) | [13 empty] | 18.9 | 0 |  | 100% | 18.9 | 2026-06-01 | 1 | 18.9 | 2026-06-02 | 1 | 18.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 18.9 | 2026-06-27 | 1 | 18.9 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30027 | 3B-PL-30027 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.8 | 13.8 | (358x160x388) | [13 empty] | 13.8 | 0 |  | 100% | 13.8 | 2026-06-01 | 1 | 13.8 | 2026-06-02 | 1 | 13.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 13.8 | 2026-06-27 | 1 | 13.8 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30029 | 3B-PL-30029(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.95 | 13.95 | (412x160x341) | [13 empty] | 13.95 | 0 |  | 100% | 13.95 | 2026-06-01 | 1 | 13.95 | 2026-06-02 | 1 | 13.95 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 13.95 | 2026-06-27 | 1 | 13.95 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30029 | 3B-PL-30029(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.95 | 13.95 | (412x160x341) | [13 empty] | 13.95 | 0 |  | 100% | 13.95 | 2026-06-04 | 1 | 13.95 | 2026-06-18 | 1 | 13.95 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 13.95 | 2026-06-27 | 1 | 13.95 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30030 | 3B-PL-30030 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 25.7 | 25.7 | (439x160x597) | [13 empty] | 25.7 | 0 |  | 100% | 25.7 | 2026-06-04 | 1 | 25.7 | 2026-06-18 | 1 | 25.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 25.7 | 2026-06-27 | 1 | 25.7 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30031 | 3B-PL-30031(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.25 | 14.25 | (434x160x358) | [13 empty] | 14.25 | 0 |  | 100% | 14.25 | 2026-06-04 | 1 | 14.25 | 2026-06-18 | 1 | 14.25 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 14.25 | 2026-06-27 | 1 | 14.25 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30031 | 3B-PL-30031(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.25 | 14.25 | (434x160x358) | [13 empty] | 14.25 | 0 |  | 100% | 14.25 | 2026-06-04 | 1 | 14.25 | 2026-06-18 | 1 | 14.25 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 14.25 | 2026-06-27 | 1 | 14.25 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30033 | 3B-PL-30033 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18 | 18 | (503x160x380) | [13 empty] | 18 | 0 |  | 100% | 18 | 2026-06-04 | 1 | 18 | 2026-06-18 | 1 | 18 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 18 | 2026-06-27 | 1 | 18 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30037 | 3B-PL-30037(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.3 | 18.3 | (388x160x537) | [13 empty] | 18.3 | 0 |  | 100% | 18.3 | 2026-06-04 | 1 | 18.3 | 2026-06-18 | 1 | 18.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 18.3 | 2026-06-27 | 1 | 18.3 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30037 | 3B-PL-30037(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.3 | 18.3 | (388x160x537) | [13 empty] | 18.3 | 0 |  | 100% | 18.3 | 2026-06-04 | 1 | 18.3 | 2026-06-18 | 1 | 18.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 18.3 | 2026-06-27 | 1 | 18.3 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30038 | 3B-PL-30038 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 66.9 | 66.9 | (621x248x967) | [13 empty] | 66.9 | 0 |  | 100% | 66.9 | 2026-06-02 | 1 | 66.9 | 2026-06-08 | 1 | 66.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 66.9 | 2026-06-27 | 1 | 66.9 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30041 | 3B-PL-30041 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 59.9 | 59.9 | (865x196x572) | [13 empty] | 59.9 | 0 |  | 100% | 59.9 | 2026-06-02 | 1 | 59.9 | 2026-06-08 | 1 | 59.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 59.9 | 2026-06-27 | 1 | 59.9 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30042 | 3B-PL-30042 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 19.7 | 19.7 | (572x234x379) | [13 empty] | 19.7 | 0 |  | 100% | 19.7 | 2026-06-13 | 1 | 19.7 | 2026-06-22 | 1 | 19.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 19.7 | 2026-06-27 | 1 | 19.7 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30043 | 3B-PL-30043 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.5 | 18.5 | (445x180x474) | [13 empty] | 18.5 | 0 |  | 100% | 18.5 | 2026-06-13 | 1 | 18.5 | 2026-06-23 | 1 | 18.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 18.5 | 2026-06-27 | 1 | 18.5 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30046 | 3B-PL-30046 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36.1 | 36.1 | (511x180x534) | [13 empty] | 36.1 | 0 |  | 100% | 36.1 | 2026-06-13 | 1 | 36.1 | 2026-06-22 | 1 | 36.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 36.1 | 2026-06-27 | 1 | 36.1 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30047 | 3B-PL-30047 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 33.2 | 33.2 | (460x180x527) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-06-13 | 1 | 33.2 | 2026-06-22 | 1 | 33.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 33.2 | 2026-06-27 | 1 | 33.2 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30048 | 3B-PL-30048 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 39.9 | 39.9 | (510x180x564) | [13 empty] | 39.9 | 0 |  | 100% | 39.9 | 2026-06-13 | 1 | 39.9 | 2026-06-22 | 1 | 39.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 39.9 | 2026-06-27 | 1 | 39.9 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30049 | 3B-PL-30049 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 41.4 | 41.4 | (705x194x492) | [13 empty] | 41.4 | 0 |  | 100% | 41.4 | 2026-05-18 | 1 | 41.4 | 2026-05-25 | 1 | 41.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-044 | 2026-07-21 | 1 | 41.4 | 2026-08-11 | 1 | 41.4 | AMC GT-Galv | A290-202
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30050 | 3B-PL-30050 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 76.7 | 76.7 | (636x190x623) | [13 empty] | 76.7 | 0 |  | 100% | 76.7 | 2026-05-22 | 1 | 76.7 | 2026-05-28 | 1 | 76.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 76.7 | 2026-06-27 | 1 | 76.7 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3B-PL-30064 | 3B-PL-30064 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 61.3 | 61.3 | (576x190x576) | [13 empty] | 61.3 | 0 |  | 100% | 61.3 | 2026-06-02 | 1 | 61.3 | 2026-06-08 | 1 | 61.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 61.3 | 2026-06-27 | 1 | 61.3 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30020 | 3C-PB-30020(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 110.4333 | 110.4333 | (5112x220x200) | [13 empty] | 110.4333 | 0 |  | 100% | 110.4333 | 2026-05-19 | 1 | 110.4333 | 2026-05-26 | 1 | 110.4333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 110.4333 | 2026-06-16 | 1 | 110.4333 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30020 | 3C-PB-30020(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 110.4333 | 110.4333 | (5112x220x200) | [13 empty] | 110.4333 | 0 |  | 100% | 110.4333 | 2026-05-19 | 1 | 110.4333 | 2026-05-26 | 1 | 110.4333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 110.4333 | 2026-06-16 | 1 | 110.4333 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30020 | 3C-PB-30020(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 110.4333 | 110.4333 | (5112x220x200) | [13 empty] | 110.4333 | 0 |  | 100% | 110.4333 | 2026-05-19 | 1 | 110.4333 | 2026-05-26 | 1 | 110.4333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 110.4333 | 2026-06-16 | 1 | 110.4333 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30021 | 3C-PB-30021(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 55 | 55 | (2515x220x200) | [13 empty] | 55 | 0 |  | 100% | 55 | 2026-05-19 | 1 | 55 | 2026-05-26 | 1 | 55 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 55 | 2026-06-16 | 1 | 55 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30021 | 3C-PB-30021(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 55 | 55 | (2515x220x200) | [13 empty] | 55 | 0 |  | 100% | 55 | 2026-05-19 | 1 | 55 | 2026-05-26 | 1 | 55 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 55 | 2026-06-16 | 1 | 55 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30049 | 3C-PB-30049 | PLATFORM BEAM | 1 | 85.2 | 85.2 | (3902x220x200) | [13 empty] | 85.2 | 0 |  | 100% | 85.2 | 2026-05-19 | 1 | 85.2 | 2026-05-25 | 1 | 85.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 85.2 | 2026-06-16 | 1 | 85.2 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30058 | 3C-PB-30058 | PLATFORM BEAM | 1 | 54.3 | 54.3 | (2545x100x200) | [13 empty] | 54.3 | 0 |  | 100% | 54.3 | 2026-05-19 | 1 | 54.3 | 2026-05-26 | 1 | 54.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.3 | 2026-06-16 | 1 | 54.3 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30059 | 3C-PB-30059(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 53.65 | 53.65 | (2515x100x200) | [13 empty] | 53.65 | 0 |  | 100% | 53.65 | 2026-05-19 | 1 | 53.65 | 2026-05-26 | 1 | 53.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 53.65 | 2026-06-16 | 1 | 53.65 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30059 | 3C-PB-30059(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 53.65 | 53.65 | (2515x100x200) | [13 empty] | 53.65 | 0 |  | 100% | 53.65 | 2026-05-19 | 1 | 53.65 | 2026-05-26 | 1 | 53.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 53.65 | 2026-06-16 | 1 | 53.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30060 | 3C-PB-30060 | PLATFORM BEAM | 1 | 240.5 | 240.5 | (6180x230x300) | [13 empty] | 240.5 | 0 |  | 100% | 240.5 | 2026-05-20 | 1 | 240.5 | 2026-05-26 | 1 | 240.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 240.5 | 2026-06-16 | 1 | 240.5 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30061 | 3C-PB-30061 | PLATFORM BEAM | 1 | 113 | 113 | (3590x230x200) | [13 empty] | 113 | 0 |  | 100% | 113 | 2026-05-19 | 1 | 113 | 2026-05-26 | 1 | 113 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 113 | 2026-06-16 | 1 | 113 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30062 | 3C-PB-30062 | PLATFORM BEAM | 1 | 112.7 | 112.7 | (3673x150x200) | [13 empty] | 112.7 | 0 |  | 100% | 112.7 | 2026-05-16 | 1 | 112.7 | 2026-05-25 | 1 | 112.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 112.7 | 2026-06-16 | 1 | 112.7 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30063 | 3C-PB-30063 | PLATFORM BEAM | 1 | 198.8 | 198.8 | (6413x230x200) | [13 empty] | 198.8 | 0 |  | 100% | 198.8 | 2026-05-16 | 1 | 198.8 | 2026-05-25 | 1 | 198.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 198.8 | 2026-06-14 | 1 | 198.8 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30065 | 3C-PB-30065(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 152.65 | 152.65 | (7148x100x200) | [13 empty] | 152.65 | 0 |  | 100% | 152.65 | 2026-05-18 | 1 | 152.65 | 2026-05-25 | 1 | 152.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 152.65 | 2026-06-14 | 1 | 152.65 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30065 | 3C-PB-30065(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 152.65 | 152.65 | (7148x100x200) | [13 empty] | 152.65 | 0 |  | 100% | 152.65 | 2026-05-28 | 1 | 152.65 | 2026-05-28 | 1 | 152.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 152.65 | 2026-06-16 | 1 | 152.65 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30066 | 3C-PB-30066 | PLATFORM BEAM | 1 | 163.4 | 163.4 | (5320x150x200) | [13 empty] | 163.4 | 0 |  | 100% | 163.4 | 2026-05-16 | 1 | 163.4 | 2026-05-25 | 1 | 163.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 163.4 | 2026-06-14 | 1 | 163.4 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30068 | 3C-PB-30068(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 82.0667 | 82.0667 | (3825x100x200) | [13 empty] | 82.0667 | 0 |  | 100% | 82.0667 | 2026-05-18 | 1 | 82.0667 | 2026-05-25 | 1 | 82.0667 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 82.0667 | 2026-06-16 | 1 | 82.0667 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30068 | 3C-PB-30068(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 82.0667 | 82.0667 | (3825x100x200) | [13 empty] | 82.0667 | 0 |  | 100% | 82.0667 | 2026-05-18 | 1 | 82.0667 | 2026-05-25 | 1 | 82.0667 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 82.0667 | 2026-06-16 | 1 | 82.0667 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30068 | 3C-PB-30068(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 82.0667 | 82.0667 | (3825x100x200) | [13 empty] | 82.0667 | 0 |  | 100% | 82.0667 | 2026-05-31 | 1 | 82.0667 | 2026-05-31 | 1 | 82.0667 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 82.0667 | 2026-06-16 | 1 | 82.0667 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30070 | 3C-PB-30070 | PLATFORM BEAM | 1 | 166.4 | 166.4 | (5423x150x200) | [13 empty] | 166.4 | 0 |  | 100% | 166.4 | 2026-05-16 | 1 | 166.4 | 2026-05-25 | 1 | 166.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 166.4 | 2026-06-16 | 1 | 166.4 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30071 | 3C-PB-30071 | PLATFORM BEAM | 1 | 56 | 56 | (2245x260x200) | [13 empty] | 56 | 0 |  | 100% | 56 | 2026-05-18 | 1 | 56 | 2026-05-25 | 1 | 56 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 56 | 2026-06-16 | 1 | 56 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30072 | 3C-PB-30072 | PLATFORM BEAM | 1 | 287.3 | 287.3 | (3673x250x250) | [13 empty] | 287.3 | 0 |  | 100% | 287.3 | 2026-06-10 | 1 | 287.3 | 2026-06-19 | 1 | 287.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 287.3 | 2026-07-05 | 1 | 287.3 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30073 | 3C-PB-30073 | PLATFORM BEAM | 1 | 74.6 | 74.6 | (3470x100x200) | [13 empty] | 74.6 | 0 |  | 100% | 74.6 | 2026-06-02 | 1 | 74.6 | 2026-06-02 | 1 | 74.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 74.6 | 2026-06-16 | 1 | 74.6 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30074 | 3C-PB-30074 | PLATFORM BEAM | 1 | 160.2 | 160.2 | (5263x150x200) | [13 empty] | 160.2 | 0 |  | 100% | 160.2 | 2026-05-16 | 1 | 160.2 | 2026-05-25 | 1 | 160.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 160.2 | 2026-06-14 | 1 | 160.2 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30075 | 3C-PB-30075 | PLATFORM BEAM | 1 | 113.9 | 113.9 | (3760x150x200) | [13 empty] | 113.9 | 0 |  | 100% | 113.9 | 2026-05-18 | 1 | 113.9 | 2026-05-25 | 1 | 113.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 113.9 | 2026-06-16 | 1 | 113.9 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30076 | 3C-PB-30076 | PLATFORM BEAM | 1 | 216.7 | 216.7 | (6954x200x214) | [13 empty] | 216.7 | 0 |  | 100% | 216.7 | 2026-05-16 | 1 | 216.7 | 2026-05-25 | 1 | 216.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 216.7 | 2026-06-14 | 1 | 216.7 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30077 | 3C-PB-30077 | PLATFORM BEAM | 1 | 292.1 | 292.1 | (9340x300x214) | [13 empty] | 292.1 | 0 |  | 100% | 292.1 | 2026-05-16 | 1 | 292.1 | 2026-05-25 | 1 | 292.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 292.1 | 2026-06-16 | 1 | 292.1 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30079 | 3C-PB-30079 | PLATFORM BEAM | 1 | 57.5 | 57.5 | (2650x100x200) | [13 empty] | 57.5 | 0 |  | 100% | 57.5 | 2026-05-22 | 1 | 57.5 | 2026-05-28 | 1 | 57.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 57.5 | 2026-06-16 | 1 | 57.5 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30080 | 3C-PB-30080 | PLATFORM BEAM | 1 | 57.4 | 57.4 | (2648x100x200) | [13 empty] | 57.4 | 0 |  | 100% | 57.4 | 2026-05-22 | 1 | 57.4 | 2026-05-28 | 1 | 57.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 57.4 | 2026-06-16 | 1 | 57.4 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30081 | 3C-PB-30081 | PLATFORM BEAM | 1 | 78.4 | 78.4 | (3650x100x200) | [13 empty] | 78.4 | 0 |  | 100% | 78.4 | 2026-05-22 | 1 | 78.4 | 2026-05-28 | 1 | 78.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 78.4 | 2026-06-16 | 1 | 78.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30082 | 3C-PB-30082 | PLATFORM BEAM | 1 | 114.3 | 114.3 | (3648x230x200) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-05-31 | 1 | 114.3 | 2026-05-31 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 114.3 | 2026-06-16 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30083 | 3C-PB-30083 | PLATFORM BEAM | 1 | 279.6 | 279.6 | (9143x220x200) |  | Sửa Rev(Đã sửa ngày 12/08/26) | [11 empty] | 279.6 | 0 |  | 100% | 279.6 | 2026-05-16 | 1 | 279.6 | 2026-05-25 | 1 | 279.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 279.6 | 2026-06-16 | 1 | 279.6 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30084 | 3C-PB-30084 | PLATFORM BEAM | 1 | 136.1 | 136.1 | (6375x180x200) | [13 empty] | 136.1 | 0 |  | 100% | 136.1 | 2026-06-10 | 1 | 136.1 | 2026-06-10 | 1 | 136.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 136.1 | 2026-06-13 | 1 | 136.1 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30085 | 3C-PB-30085 | PLATFORM BEAM | 1 | 59.4 | 59.4 | (2429x250x220) | [13 empty] | 59.4 | 0 |  | 100% | 59.4 | 2026-06-02 | 1 | 59.4 | 2026-06-02 | 1 | 59.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 59.4 | 2026-06-16 | 1 | 59.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30086 | 3C-PB-30086 | PLATFORM BEAM | 1 | 349.2 | 349.2 | (4090x250x250) | [13 empty] | 349.2 | 0 |  | 100% | 349.2 | 2026-06-10 | 1 | 349.2 | 2026-06-19 | 1 | 349.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-033 | 2026-07-06 | 1 | 349.2 | 2026-07-10 | 1 | 349.2 | AMC GT-Galv | A290-164
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30087 | 3C-PB-30087 | PLATFORM BEAM | 1 | 44 | 44 | (1219x250x214) | [13 empty] | 44 | 0 |  | 100% | 44 | 2026-06-10 | 1 | 44 | 2026-06-19 | 1 | 44 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-033 | 2026-07-06 | 1 | 44 | 2026-07-10 | 1 | 44 | AMC GT-Galv | A290-164
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30088 | 3C-PB-30088 | PLATFORM BEAM | 1 | 83.9 | 83.9 | (2444x255x214) |  | Sửa Rev | [11 empty] | 83.9 | 0 |  | 100% | 83.9 | 2026-05-26 | 1 | 83.9 | 2026-05-29 | 1 | 83.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 83.9 | 2026-06-13 | 1 | 83.9 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30089 | 3C-PB-30089 | PLATFORM BEAM | 1 | 63.9 | 63.9 | (2648x180x200) | [13 empty] | 63.9 | 0 |  | 100% | 63.9 | 2026-05-16 | 1 | 63.9 | 2026-05-25 | 1 | 63.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 63.9 | 2026-06-16 | 1 | 63.9 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30090 | 3C-PB-30090 | PLATFORM BEAM | 1 | 152.8 | 152.8 | (5013x150x200) | [13 empty] | 152.8 | 0 |  | 100% | 152.8 | 2026-05-16 | 1 | 152.8 | 2026-05-25 | 1 | 152.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 152.8 | 2026-06-16 | 1 | 152.8 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30091 | 3C-PB-30091 | PLATFORM BEAM | 1 | 138.6 | 138.6 | (6300x180x200) | [13 empty] | 138.6 | 0 |  | 100% | 138.6 | 2026-06-10 | 1 | 138.6 | 2026-06-10 | 1 | 138.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 138.6 | 2026-06-13 | 1 | 138.6 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30093 | 3C-PB-30093 | PLATFORM BEAM | 1 | 245.2 | 245.2 | (7790x780x200) | [13 empty] | 245.2 | 0 |  | 100% | 245.2 | 2026-05-16 | 1 | 245.2 | 2026-05-25 | 1 | 245.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 245.2 | 2026-06-14 | 1 | 245.2 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30094 | 3C-PB-30094 | PLATFORM BEAM | 1 | 169.5 | 169.5 | (7790x400x200) | [13 empty] | 169.5 | 0 |  | 100% | 169.5 | 2026-06-10 | 1 | 169.5 | 2026-06-10 | 1 | 169.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 169.5 | 2026-06-13 | 1 | 169.5 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30095 | 3C-PB-30095 | PLATFORM BEAM | 1 | 245.2 | 245.2 | (7790x780x200) | [13 empty] | 245.2 | 0 |  | 100% | 245.2 | 2026-05-26 | 1 | 245.2 | 2026-05-29 | 1 | 245.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 245.2 | 2026-06-16 | 1 | 245.2 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30096 | 3C-PB-30096 | PLATFORM BEAM | 1 | 358.3 | 358.3 | (7410x267x244) |  | Sửa Rev | [11 empty] | 358.3 | 0 |  | 100% | 358.3 | 2026-05-31 | 1 | 358.3 | 2026-05-31 | 1 | 358.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 358.3 | 2026-06-16 | 1 | 358.3 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30097 | 3C-PB-30097 | PLATFORM BEAM | 1 | 318.4 | 318.4 | (3840x250x250) | [13 empty] | 318.4 | 0 |  | 100% | 318.4 | 2026-06-10 | 1 | 318.4 | 2026-06-19 | 1 | 318.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 318.4 | 2026-07-05 | 1 | 318.4 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30098 | 3C-PB-30098 | PLATFORM BEAM | 1 | 34.5 | 34.5 | (1271x250x220) | [13 empty] | 34.5 | 0 |  | 100% | 34.5 | 2026-06-02 | 1 | 34.5 | 2026-06-02 | 1 | 34.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 34.5 | 2026-06-16 | 1 | 34.5 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(1/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-18 | 1 | 54.65 | 2026-05-25 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(2/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-18 | 1 | 54.65 | 2026-05-25 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(3/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-18 | 1 | 54.65 | 2026-05-25 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(4/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-18 | 1 | 54.65 | 2026-05-25 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(5/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-19 | 1 | 54.65 | 2026-05-26 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(6/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-19 | 1 | 54.65 | 2026-05-26 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(7/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-19 | 1 | 54.65 | 2026-05-26 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(8/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-31 | 1 | 54.65 | 2026-05-31 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(9/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-31 | 1 | 54.65 | 2026-05-31 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30099 | 3C-PB-30099(10/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 54.65 | 54.65 | (2050x780x200) | [13 empty] | 54.65 | 0 |  | 100% | 54.65 | 2026-05-31 | 1 | 54.65 | 2026-05-31 | 1 | 54.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 54.65 | 2026-06-16 | 1 | 54.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30102 | 3C-PB-30102 | PLATFORM BEAM | 1 | 169.5 | 169.5 | (7790x400x200) | [13 empty] | 169.5 | 0 |  | 100% | 169.5 | 2026-06-10 | 1 | 169.5 | 2026-06-10 | 1 | 169.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 169.5 | 2026-06-13 | 1 | 169.5 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30106 | 3C-PB-30106 | PLATFORM BEAM | 1 | 112.7 | 112.7 | (3673x150x200) | [13 empty] | 112.7 | 0 |  | 100% | 112.7 | 2026-05-19 | 1 | 112.7 | 2026-05-26 | 1 | 112.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 112.7 | 2026-06-16 | 1 | 112.7 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30116 | 3C-PB-30116 | PLATFORM BEAM | 1 | 84.7 | 84.7 | (3800x240x200) | [13 empty] | 84.7 | 0 |  | 100% | 84.7 | 2026-06-02 | 1 | 84.7 | 2026-06-02 | 1 | 84.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 84.7 | 2026-06-16 | 1 | 84.7 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3C-PB-30125 | 3C-PB-30125 | PLATFORM BEAM | 1 | 82.1 | 82.1 | (3825x100x200) | [13 empty] | 82.1 | 0 |  | 100% | 82.1 | 2026-05-25 | 1 | 82.1 | 2026-05-25 | 1 | 82.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 82.1 | 2026-06-16 | 1 | 82.1 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30001 | 3E-B-30001 | BEAM | 1 | 609.3 | 609.3 | (7040x220x500) | [13 empty] | 609.3 | 0 |  | 100% | 609.3 | 2026-07-16 | 1 | 609.3 | 2026-07-17 | 1 | 609.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-051 | 2026-07-17 | 1 | 609.3 | 2026-07-19 | 1 | 609.3 | AMC GT-Galv | A290-194
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30002 | 3E-B-30002 | BEAM | 1 | 609.2 | 609.2 | (7041x220x500) | [13 empty] | 609.2 | 0 |  | 100% | 609.2 | 2026-06-29 | 1 | 609.2 | 2026-07-04 | 1 | 609.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-042 | 2026-07-12 | 1 | 609.2 | 2026-07-13 | 1 | 609.2 | AMC GT-Galv | A290-177
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30003 | 3E-B-30003 | BEAM | 1 | 650.1 | 650.1 | (7038x220x501) | [13 empty] | 650.1 | 0 |  | 100% | 650.1 | 2026-07-12 | 1 | 650.1 | 2026-07-12 | 1 | 650.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-042 | 2026-07-12 | 1 | 650.1 | 2026-07-13 | 1 | 650.1 | AMC GT-Galv | A290-177
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30004 | 3E-B-30004 | BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (2179x200x194) | [13 empty] | 74.3 | 0 |  | 100% | 74.3 | 2026-05-22 | 1 | 74.3 | 2026-05-28 | 1 | 74.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-057 | 2026-07-23 | 1 | 74.3 | 2026-07-23 | 1 | 74.3 | AMC GT-Galv | A290-208
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30008 | 3E-B-30008 | BEAM | 1 | 1369.4 | 1369.4 | (7052x301x702) | [13 empty] | 1369.4 | 0 |  | 100% | 1369.4 | 2026-07-16 | 1 | 1369.4 | 2026-07-17 | 1 | 1369.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-055 | 2026-07-20 | 1 | 1369.4 | 2026-07-23 | 1 | 1369.4 | AMC GT-Galv | A290-201
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30009 | 3E-B-30009 | BEAM | 1 | 1369.4 | 1369.4 | (7052x301x702) | [13 empty] | 1369.4 | 0 |  | 100% | 1369.4 | 2026-07-18 | 1 | 1369.4 | 2026-07-20 | 1 | 1369.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-055 | 2026-07-20 | 1 | 1369.4 | 2026-07-23 | 1 | 1369.4 | AMC GT-Galv | A290-201
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30011 | 3E-B-30011 | BEAM | 1 | 1565.2 | 1565.2 | (6481x350x700) | [13 empty] | 1565.2 | 0 |  | 100% | 1565.2 | 2026-06-23 | 1 | 1565.2 | 2026-06-23 | 1 | 1565.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-024 | 2026-06-23 | 1 | 1565.2 | 2026-06-27 | 1 | 1565.2 | AMC GT-Galv | A290-145
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30012 | 3E-B-30012 | BEAM | 1 | 6886.9 | 6886.9 | (12943x1786x900) |  | TZS | [11 empty] | 6886.9 | 0 |  | 100% | 6886.9 | 2026-06-27 | 1 | 6886.9 | 2026-07-03 | 1 | 6886.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-039 | 2026-07-10 | 1 | 6886.9 | 2026-07-13 | 1 | 6886.9 | PAC | A290-169
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30013 | 3E-B-30013 | BEAM | 1 | 6876.1 | 6876.1 | (12945x1736x900) |  | TZS | [11 empty] | 6876.1 | 0 |  | 100% | 6876.1 | 2026-06-11 | 1 | 6876.1 | 2026-06-20 | 1 | 6876.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-048-1 | 2026-07-14 | 1 | 6876.1 | 2026-07-16 | 1 | 6876.1 | PAC | A290-184
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30014 | 3E-B-30014 | BEAM | 1 | 10274.6 | 10274.6 | (17315x1472x900) |  | TSZ | [11 empty] | 10274.6 | 0 |  | 100% | 10274.6 | 2026-07-04 | 1 | 10274.6 | 2026-07-12 | 1 | 10274.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-042-1 | 2026-07-12 | 1 | 10274.6 | 2026-07-13 | 1 | 10274.6 | PAC | A290-178
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30015 | 3E-B-30015 | BEAM | 1 | 2630.4 | 2630.4 | (5795x400x940) | [13 empty] | 2630.4 | 0 |  | 100% | 2630.4 | 2026-06-29 | 1 | 2630.4 | 2026-07-06 | 1 | 2630.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-032 | 2026-07-06 | 1 | 2630.4 | 2026-07-10 | 1 | 2630.4 | AMC GT-Galv | A290-163
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30040 | 3E-B-30040 | BEAM | 1 | 365.5 | 365.5 | (6481x340x350) | [13 empty] | 365.5 | 0 |  | 100% | 365.5 | 2026-05-22 | 1 | 365.5 | 2026-05-27 | 1 | 365.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-026 | 2026-06-27 | 1 | 365.5 | 2026-06-29 | 1 | 365.5 | AMC GT-Galv | A290-152
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3E-B-30041 | 3E-B-30041 | BEAM | 1 | 79.2 | 79.2 | (2179x340x214) | [13 empty] | 79.2 | 0 |  | 100% | 79.2 | 2026-07-16 | 1 | 79.2 | 2026-07-18 | 1 | 79.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-058 | 2026-07-23 | 1 | 79.2 | 2026-07-28 | 1 | 79.2 | AMC GT-Galv | A290-210
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30001 | 3E-HB-30001(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 231.85 | 231.85 | (5460x290x200) | [13 empty] | 231.85 | 0 |  | 100% | 231.85 | 2026-05-14 | 1 | 231.85 | 2026-05-21 | 1 | 231.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 231.85 | 2026-06-14 | 1 | 231.85 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30001 | 3E-HB-30001(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 231.85 | 231.85 | (5460x290x200) | [13 empty] | 231.85 | 0 |  | 100% | 231.85 | 2026-05-14 | 1 | 231.85 | 2026-05-21 | 1 | 231.85 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 231.85 | 2026-06-14 | 1 | 231.85 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30002 | 3E-HB-30002 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 688.7 | 688.7 | (8455x390x250) | [13 empty] | 688.7 | 0 |  | 100% | 688.7 | 2026-05-16 | 1 | 688.7 | 2026-05-20 | 1 | 688.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 688.7 | 2026-06-13 | 1 | 688.7 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30003 | 3E-HB-30003(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 304.25 | 304.25 | (7465x290x200) | [13 empty] | 304.25 | 0 |  | 100% | 304.25 | 2026-05-14 | 1 | 304.25 | 2026-05-20 | 1 | 304.25 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 304.25 | 2026-06-13 | 1 | 304.25 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30003 | 3E-HB-30003(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 304.25 | 304.25 | (7465x290x200) | [13 empty] | 304.25 | 0 |  | 100% | 304.25 | 2026-05-14 | 1 | 304.25 | 2026-05-20 | 1 | 304.25 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 304.25 | 2026-06-13 | 1 | 304.25 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30011 | 3E-HB-30011 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 920.6 | 920.6 | (8566x300x480) | [13 empty] | 920.6 | 0 |  | 100% | 920.6 | 2026-06-10 | 1 | 920.6 | 2026-06-19 | 1 | 920.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-053 | 2026-07-19 | 1 | 920.6 | 2026-07-21 | 1 | 920.6 | AMC GT-Galv | A290-197
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30012 | 3E-HB-30012(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 690.6 | 690.6 | (7577x250x420) | [13 empty] | 690.6 | 0 |  | 100% | 690.6 | 2026-06-19 | 1 | 690.6 | 2026-06-27 | 1 | 690.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-027 | 2026-06-27 | 1 | 690.6 | 2026-06-29 | 1 | 690.6 | AMC GT-Galv | A290-153
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30012 | 3E-HB-30012(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 690.6 | 690.6 | (7577x250x420) | [13 empty] | 690.6 | 0 |  | 100% | 690.6 | 2026-06-19 | 1 | 690.6 | 2026-06-27 | 1 | 690.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-027 | 2026-06-27 | 1 | 690.6 | 2026-06-29 | 1 | 690.6 | AMC GT-Galv | A290-153
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30017 | 3E-HB-30017 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 159.3 | 159.3 | (2087x360x250) | [13 empty] | 159.3 | 0 |  | 100% | 159.3 | 2026-05-12 | 1 | 159.3 | 2026-05-16 | 1 | 159.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 159.3 | 2026-06-13 | 1 | 159.3 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30018 | 3E-HB-30018(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 165.2 | 165.2 | (2219x360x250) | [13 empty] | 165.2 | 0 |  | 100% | 165.2 | 2026-05-12 | 1 | 165.2 | 2026-05-16 | 1 | 165.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 165.2 | 2026-06-13 | 1 | 165.2 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30018 | 3E-HB-30018(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 165.2 | 165.2 | (2219x360x250) | [13 empty] | 165.2 | 0 |  | 100% | 165.2 | 2026-05-12 | 1 | 165.2 | 2026-05-16 | 1 | 165.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 165.2 | 2026-06-13 | 1 | 165.2 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30019 | 3E-HB-30019(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 289.15 | 289.15 | (2588x390x250) | [13 empty] | 289.15 | 0 |  | 100% | 289.15 | 2026-05-14 | 1 | 289.15 | 2026-05-22 | 1 | 289.15 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 289.15 | 2026-06-13 | 1 | 289.15 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30019 | 3E-HB-30019(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 289.15 | 289.15 | (2588x390x250) | [13 empty] | 289.15 | 0 |  | 100% | 289.15 | 2026-05-14 | 1 | 289.15 | 2026-05-22 | 1 | 289.15 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 289.15 | 2026-06-13 | 1 | 289.15 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30020 | 3E-HB-30020 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 189.9 | 189.9 | (2760x360x250) | [13 empty] | 189.9 | 0 |  | 100% | 189.9 | 2026-05-12 | 1 | 189.9 | 2026-05-16 | 1 | 189.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 189.9 | 2026-06-13 | 1 | 189.9 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30021 | 3E-HB-30021(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 422.1 | 422.1 | (2080x250x480) | [13 empty] | 422.1 | 0 |  | 100% | 422.1 | 2026-06-16 | 1 | 422.1 | 2026-06-30 | 1 | 422.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-053 | 2026-07-19 | 1 | 422.1 | 2026-07-21 | 1 | 422.1 | AMC GT-Galv | A290-197
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30021 | 3E-HB-30021(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 422.1 | 422.1 | (2080x250x480) | [13 empty] | 422.1 | 0 |  | 100% | 422.1 | 2026-06-16 | 1 | 422.1 | 2026-06-30 | 1 | 422.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-053 | 2026-07-19 | 1 | 422.1 | 2026-07-21 | 1 | 422.1 | AMC GT-Galv | A290-197
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30022 | 3E-HB-30022 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 274.3 | 274.3 | (6638x290x200) | [13 empty] | 274.3 | 0 |  | 100% | 274.3 | 2026-05-16 | 1 | 274.3 | 2026-05-20 | 1 | 274.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 274.3 | 2026-06-13 | 1 | 274.3 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30025 | 3E-HB-30025(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 213.75 | 213.75 | (3285x360x250) | [13 empty] | 213.75 | 0 |  | 100% | 213.75 | 2026-05-12 | 1 | 213.75 | 2026-05-16 | 1 | 213.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 213.75 | 2026-06-13 | 1 | 213.75 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30025 | 3E-HB-30025(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 213.75 | 213.75 | (3285x360x250) | [13 empty] | 213.75 | 0 |  | 100% | 213.75 | 2026-05-12 | 1 | 213.75 | 2026-05-21 | 1 | 213.75 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 213.75 | 2026-06-13 | 1 | 213.75 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30029 | 3E-HB-30029 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 159.3 | 159.3 | (2087x360x250) | [13 empty] | 159.3 | 0 |  | 100% | 159.3 | 2026-05-12 | 1 | 159.3 | 2026-05-21 | 1 | 159.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 159.3 | 2026-06-13 | 1 | 159.3 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30031 | 3E-HB-30031(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 181.5 | 181.5 | (2577x360x250) | [13 empty] | 181.5 | 0 |  | 100% | 181.5 | 2026-05-12 | 1 | 181.5 | 2026-05-21 | 1 | 181.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 181.5 | 2026-06-13 | 1 | 181.5 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30031 | 3E-HB-30031(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 181.5 | 181.5 | (2577x360x250) | [13 empty] | 181.5 | 0 |  | 100% | 181.5 | 2026-05-12 | 1 | 181.5 | 2026-05-21 | 1 | 181.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 181.5 | 2026-06-13 | 1 | 181.5 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30035 | 3E-HB-30035(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 183.35 | 183.35 | (2618x360x250) | [13 empty] | 183.35 | 0 |  | 100% | 183.35 | 2026-07-23 | 1 | 183.35 | 2026-07-23 | 1 | 183.35 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-059 | 2026-07-24 | 1 | 183.35 | 2026-07-28 | 1 | 183.35 | AMC GT-Galv | A290-212
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30035 | 3E-HB-30035(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 183.35 | 183.35 | (2618x360x250) | [13 empty] | 183.35 | 0 |  | 100% | 183.35 | 2026-07-23 | 1 | 183.35 | 2026-07-23 | 1 | 183.35 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-059 | 2026-07-24 | 1 | 183.35 | 2026-07-28 | 1 | 183.35 | AMC GT-Galv | A290-212
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30042 | 3E-HB-30042 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 189.9 | 189.9 | (2760x360x250) | [13 empty] | 189.9 | 0 |  | 100% | 189.9 | 2026-05-12 | 1 | 189.9 | 2026-05-21 | 1 | 189.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 189.9 | 2026-06-13 | 1 | 189.9 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30053 | 3E-HB-30053 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 688.7 | 688.7 | (8455x390x250) | [13 empty] | 688.7 | 0 |  | 100% | 688.7 | 2026-05-16 | 1 | 688.7 | 2026-05-20 | 1 | 688.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 688.7 | 2026-06-13 | 1 | 688.7 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30054 | 3E-HB-30054 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 274.3 | 274.3 | (6638x290x200) | [13 empty] | 274.3 | 0 |  | 100% | 274.3 | 2026-05-20 | 1 | 274.3 | 2026-05-20 | 1 | 274.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-002 | 2026-05-20 | 1 | 274.3 | 2026-06-13 | 1 | 274.3 | AMC GT-Galv | A290-100
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30057 | 3E-HB-30057 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 920.5 | 920.5 | (8566x300x480) | [13 empty] | 920.5 | 0 |  | 100% | 920.5 | 2026-06-16 | 1 | 920.5 | 2026-06-30 | 1 | 920.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-053 | 2026-07-19 | 1 | 920.5 | 2026-07-21 | 1 | 920.5 | AMC GT-Galv | A290-197
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30004 | 3E-PL-30004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 278.7 | 278.7 | (1391x319x883) | [13 empty] | 278.7 | 0 |  | 100% | 278.7 | 2026-05-22 | 1 | 278.7 | 2026-05-27 | 1 | 278.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041 | 2026-07-10 | 1 | 278.7 | 2026-07-13 | 1 | 278.7 | AMC GT-Galv | A290-171
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30009 | 3E-PL-30009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 271.9 | 271.9 | (998x363x884) | [13 empty] | 271.9 | 0 |  | 100% | 271.9 | 2026-06-02 | 1 | 271.9 | 2026-06-08 | 1 | 271.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041 | 2026-07-10 | 1 | 271.9 | 2026-07-13 | 1 | 271.9 | AMC GT-Galv | A290-171
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30010 | 3E-PL-30010 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 117.3 | 117.3 | (994x400x600) | [13 empty] | 117.3 | 0 |  | 100% | 117.3 | 2026-06-02 | 1 | 117.3 | 2026-06-08 | 1 | 117.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 117.3 | 2026-06-27 | 1 | 117.3 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30011 | 3E-PL-30011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 342.4 | 342.4 | (942x400x898) | [13 empty] | 342.4 | 0 |  | 100% | 342.4 | 2026-06-16 | 1 | 342.4 | 2026-06-22 | 1 | 342.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 342.4 | 2026-06-27 | 1 | 342.4 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30012 | 3E-PL-30012(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 95.45 | 95.45 | (962x190x637) | [13 empty] | 95.45 | 0 |  | 100% | 95.45 | 2026-06-16 | 1 | 95.45 | 2026-06-22 | 1 | 95.45 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 95.45 | 2026-06-27 | 1 | 95.45 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30012 | 3E-PL-30012(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 95.45 | 95.45 | (962x190x637) | [13 empty] | 95.45 | 0 |  | 100% | 95.45 | 2026-06-16 | 1 | 95.45 | 2026-06-22 | 1 | 95.45 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 95.45 | 2026-06-27 | 1 | 95.45 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30013 | 3E-PL-30013 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 125.2 | 125.2 | (651x210x1111) | [13 empty] | 125.2 | 0 |  | 100% | 125.2 | 2026-06-02 | 1 | 125.2 | 2026-06-08 | 1 | 125.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-050 | 2026-07-16 | 1 | 125.2 | 2026-07-19 | 1 | 125.2 | AMC GT-Galv | A290-191
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30026 | 3E-PL-30026 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.8 | 13.8 | (358x160x388) | [13 empty] | 13.8 | 0 |  | 100% | 13.8 | 2026-06-19 | 1 | 13.8 | 2026-06-22 | 1 | 13.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 13.8 | 2026-06-27 | 1 | 13.8 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30032 | 3E-PL-30032 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 125.3 | 125.3 | (651x215x1111) | [13 empty] | 125.3 | 0 |  | 100% | 125.3 | 2026-06-02 | 1 | 125.3 | 2026-06-08 | 1 | 125.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 125.3 | 2026-06-27 | 1 | 125.3 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30033 | 3E-PL-30033 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 335.5 | 335.5 | (856x400x878) | [13 empty] | 335.5 | 0 |  | 100% | 335.5 | 2026-05-22 | 1 | 335.5 | 2026-05-27 | 1 | 335.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 335.5 | 2026-06-27 | 1 | 335.5 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30034 | 3E-PL-30034 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 117.3 | 117.3 | (995x400x600) | [13 empty] | 117.3 | 0 |  | 100% | 117.3 | 2026-06-02 | 1 | 117.3 | 2026-06-08 | 1 | 117.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 117.3 | 2026-06-27 | 1 | 117.3 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30035 | 3E-PL-30035 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 272 | 272 | (999x363x884) | [13 empty] | 272 | 0 |  | 100% | 272 | 2026-06-19 | 1 | 272 | 2026-06-22 | 1 | 272 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 272 | 2026-06-27 | 1 | 272 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30042 | 3E-PL-30042 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 279.7 | 279.7 | (1387x319x881) | [13 empty] | 279.7 | 0 |  | 100% | 279.7 | 2026-06-19 | 1 | 279.7 | 2026-06-23 | 1 | 279.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 279.7 | 2026-06-27 | 1 | 279.7 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30001 | 3E-PU-30001 | PURLIN | 1 | 213.6 | 213.6 | (7098x275x200) | [13 empty] | 213.6 | 0 |  | 100% | 213.6 | 2026-05-16 | 1 | 213.6 | 2026-05-22 | 1 | 213.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 213.6 | 2026-06-13 | 1 | 213.6 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30002 | 3E-PU-30002(1/6) | PURLIN | 1 | 214.8333 | 214.8333 | (7098x400x200) | [13 empty] | 214.8333 | 0 |  | 100% | 214.8333 | 2026-05-16 | 1 | 214.8333 | 2026-05-22 | 1 | 214.8333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 214.8333 | 2026-06-16 | 1 | 214.8333 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30002 | 3E-PU-30002(2/6) | PURLIN | 1 | 214.8333 | 214.8333 | (7098x400x200) | [13 empty] | 214.8333 | 0 |  | 100% | 214.8333 | 2026-05-16 | 1 | 214.8333 | 2026-05-22 | 1 | 214.8333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 214.8333 | 2026-06-16 | 1 | 214.8333 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30002 | 3E-PU-30002(3/6) | PURLIN | 1 | 214.8333 | 214.8333 | (7098x400x200) | [13 empty] | 214.8333 | 0 |  | 100% | 214.8333 | 2026-05-16 | 1 | 214.8333 | 2026-05-22 | 1 | 214.8333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 214.8333 | 2026-06-16 | 1 | 214.8333 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30002 | 3E-PU-30002(4/6) | PURLIN | 1 | 214.8333 | 214.8333 | (7098x400x200) | [13 empty] | 214.8333 | 0 |  | 100% | 214.8333 | 2026-05-16 | 1 | 214.8333 | 2026-05-22 | 1 | 214.8333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 214.8333 | 2026-06-14 | 1 | 214.8333 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30002 | 3E-PU-30002(5/6) | PURLIN | 1 | 214.8333 | 214.8333 | (7098x400x200) | [13 empty] | 214.8333 | 0 |  | 100% | 214.8333 | 2026-05-16 | 1 | 214.8333 | 2026-05-22 | 1 | 214.8333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 214.8333 | 2026-06-14 | 1 | 214.8333 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30002 | 3E-PU-30002(6/6) | PURLIN | 1 | 214.8333 | 214.8333 | (7098x400x200) | [13 empty] | 214.8333 | 0 |  | 100% | 214.8333 | 2026-05-16 | 1 | 214.8333 | 2026-05-22 | 1 | 214.8333 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 214.8333 | 2026-06-14 | 1 | 214.8333 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30003 | 3E-PU-30003 | PURLIN | 1 | 213.6 | 213.6 | (7098x275x200) | [13 empty] | 213.6 | 0 |  | 100% | 213.6 | 2026-06-10 | 1 | 213.6 | 2026-06-10 | 1 | 213.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 213.6 | 2026-06-13 | 1 | 213.6 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30006 | 3E-PU-30006 | PURLIN | 1 | 401.4 | 401.4 | (13335x275x200) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 401.4 | 0 |  | 100% | 401.4 | 2026-05-20 | 1 | 401.4 | 2026-05-25 | 1 | 401.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 401.4 | 2026-06-16 | 1 | 401.4 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30007 | 3E-PU-30007(1/5) | PURLIN | 1 | 403.94 | 403.94 | (13335x400x200) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 403.94 | 0 |  | 100% | 403.94 | 2026-05-20 | 1 | 403.94 | 2026-05-25 | 1 | 403.94 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 403.94 | 2026-06-16 | 1 | 403.94 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30007 | 3E-PU-30007(2/5) | PURLIN | 1 | 403.94 | 403.94 | (13335x400x200) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 403.94 | 0 |  | 100% | 403.94 | 2026-05-20 | 1 | 403.94 | 2026-05-25 | 1 | 403.94 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-027 | 2026-06-27 | 1 | 403.94 | 2026-06-29 | 1 | 403.94 | AMC GT-Galv | A290-153
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30007 | 3E-PU-30007(3/5) | PURLIN | 1 | 403.94 | 403.94 | (13335x400x200) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 403.94 | 0 |  | 100% | 403.94 | 2026-05-20 | 1 | 403.94 | 2026-05-25 | 1 | 403.94 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-027 | 2026-06-27 | 1 | 403.94 | 2026-06-29 | 1 | 403.94 | AMC GT-Galv | A290-153
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30007 | 3E-PU-30007(4/5) | PURLIN | 1 | 403.94 | 403.94 | (13335x400x200) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 403.94 | 0 |  | 100% | 403.94 | 2026-05-20 | 1 | 403.94 | 2026-05-25 | 1 | 403.94 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-027 | 2026-06-27 | 1 | 403.94 | 2026-06-29 | 1 | 403.94 | AMC GT-Galv | A290-153
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30007 | 3E-PU-30007(5/5) | PURLIN | 1 | 403.94 | 403.94 | (13335x400x200) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 403.94 | 0 |  | 100% | 403.94 | 2026-05-20 | 1 | 403.94 | 2026-05-25 | 1 | 403.94 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-027 | 2026-06-27 | 1 | 403.94 | 2026-06-29 | 1 | 403.94 | AMC GT-Galv | A290-153
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30008 | 3E-PU-30008 | PURLIN | 1 | 403.9 | 403.9 | (13335x400x200) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 403.9 | 0 |  | 100% | 403.9 | 2026-05-20 | 1 | 403.9 | 2026-05-25 | 1 | 403.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 403.9 | 2026-06-16 | 1 | 403.9 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30009 | 3E-PU-30009 | PURLIN | 1 | 401.4 | 401.4 | (13335x275x200) |  | HDG 2 times-TSZ | [11 empty] | 401.4 | 0 |  | 100% | 401.4 | 2026-05-20 | 1 | 401.4 | 2026-05-25 | 1 | 401.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 401.4 | 2026-06-16 | 1 | 401.4 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30010 | 3E-PU-30010(1/5) | PURLIN | 1 | 214.84 | 214.84 | (7097x400x200) | [13 empty] | 214.84 | 0 |  | 100% | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 | 2026-06-16 | 1 | 214.84 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30010 | 3E-PU-30010(2/5) | PURLIN | 1 | 214.84 | 214.84 | (7097x400x200) | [13 empty] | 214.84 | 0 |  | 100% | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 | 2026-06-16 | 1 | 214.84 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30010 | 3E-PU-30010(3/5) | PURLIN | 1 | 214.84 | 214.84 | (7097x400x200) | [13 empty] | 214.84 | 0 |  | 100% | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 | 2026-06-16 | 1 | 214.84 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30010 | 3E-PU-30010(4/5) | PURLIN | 1 | 214.84 | 214.84 | (7097x400x200) | [13 empty] | 214.84 | 0 |  | 100% | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 214.84 | 2026-06-14 | 1 | 214.84 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30010 | 3E-PU-30010(5/5) | PURLIN | 1 | 214.84 | 214.84 | (7097x400x200) | [13 empty] | 214.84 | 0 |  | 100% | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 | 2026-05-25 | 1 | 214.84 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 214.84 | 2026-06-14 | 1 | 214.84 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30011 | 3E-PU-30011 | PURLIN | 1 | 213.6 | 213.6 | (7097x275x200) | [13 empty] | 213.6 | 0 |  | 100% | 213.6 | 2026-06-19 | 1 | 213.6 | 2026-06-30 | 1 | 213.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-033 | 2026-07-06 | 1 | 213.6 | 2026-07-10 | 1 | 213.6 | AMC GT-Galv | A290-164
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30012 | 3E-PU-30012 | PURLIN | 1 | 213.6 | 213.6 | (7097x275x200) | [13 empty] | 213.6 | 0 |  | 100% | 213.6 | 2026-05-25 | 1 | 213.6 | 2026-05-29 | 1 | 213.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 213.6 | 2026-06-13 | 1 | 213.6 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PU-30013 | 3E-PU-30013 | PURLIN | 1 | 214.8 | 214.8 | (7097x400x200) | [13 empty] | 214.8 | 0 |  | 100% | 214.8 | 2026-05-25 | 1 | 214.8 | 2026-05-29 | 1 | 214.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 214.8 | 2026-06-13 | 1 | 214.8 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30001 | 3F-PB-30001 | PLATFORM BEAM | 1 | 178.4 | 178.4 | (5574x290x214) | [13 empty] | 178.4 | 0 |  | 100% | 178.4 | 2026-05-16 | 1 | 178.4 | 2026-05-22 | 1 | 178.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 178.4 | 2026-06-16 | 1 | 178.4 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30002 | 3F-PB-30002 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.2 | 188.2 | (6118x290x200) | [13 empty] | 188.2 | 0 |  | 100% | 188.2 | 2026-06-19 | 1 | 188.2 | 2026-06-30 | 1 | 188.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-054 | 2026-07-19 | 1 | 188.2 | 2026-07-21 | 1 | 188.2 | AMC GT-Galv | A290-198
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30003 | 3F-PB-30003 | PLATFORM BEAM | 1 | 187.7 | 187.7 | (6118x220x200) | [13 empty] | 187.7 | 0 |  | 100% | 187.7 | 2026-05-16 | 1 | 187.7 | 2026-05-22 | 1 | 187.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 187.7 | 2026-06-16 | 1 | 187.7 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30004 | 3F-PB-30004 | PLATFORM BEAM | 1 | 187.2 | 187.2 | (6085x290x200) | [13 empty] | 187.2 | 0 |  | 100% | 187.2 | 2026-05-16 | 1 | 187.2 | 2026-05-22 | 1 | 187.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 187.2 | 2026-06-14 | 1 | 187.2 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30005 | 3F-PB-30005 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.6 | 188.6 | (6085x290x200) | [13 empty] | 188.6 | 0 |  | 100% | 188.6 | 2026-05-16 | 1 | 188.6 | 2026-05-22 | 1 | 188.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 188.6 | 2026-06-16 | 1 | 188.6 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30006 | 3F-PB-30006 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.6 | 188.6 | (6085x290x200) | [13 empty] | 188.6 | 0 |  | 100% | 188.6 | 2026-07-16 | 1 | 188.6 | 2026-07-18 | 1 | 188.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-054 | 2026-07-19 | 1 | 188.6 | 2026-07-21 | 1 | 188.6 | AMC GT-Galv | A290-198
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30013 | 3F-PB-30013 | PLATFORM BEAM | 1 | 193.5 | 193.5 | (6295x290x200) | [13 empty] | 193.5 | 0 |  | 100% | 193.5 | 2026-05-28 | 1 | 193.5 | 2026-05-28 | 1 | 193.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 193.5 | 2026-06-14 | 1 | 193.5 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30014 | 3F-PB-30014 | PLATFORM BEAM | 1 | 181.7 | 181.7 | (5900x290x200) | [13 empty] | 181.7 | 0 |  | 100% | 181.7 | 2026-05-16 | 1 | 181.7 | 2026-05-22 | 1 | 181.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 181.7 | 2026-06-14 | 1 | 181.7 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30019 | 3F-PB-30019 | PLATFORM BEAM | 1 | 58.9 | 58.9 | (2765x100x200) | [13 empty] | 58.9 | 0 |  | 100% | 58.9 | 2026-06-02 | 1 | 58.9 | 2026-06-02 | 1 | 58.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 58.9 | 2026-06-16 | 1 | 58.9 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30026 | 3F-PB-30026 | PLATFORM BEAM | 1 | 259.6 | 259.6 | (6673x290x300) | [13 empty] | 259.6 | 0 |  | 100% | 259.6 | 2026-05-20 | 1 | 259.6 | 2026-05-25 | 1 | 259.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 259.6 | 2026-06-16 | 1 | 259.6 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30027 | 3F-PB-30027 | PLATFORM BEAM | 1 | 652 | 652 | (7055x400x400) | [13 empty] | 652 | 0 |  | 100% | 652 | 2026-07-16 | 1 | 652 | 2026-07-16 | 1 | 652 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-050 | 2026-07-16 | 1 | 652 | 2026-07-19 | 1 | 652 | AMC GT-Galv | A290-191
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30029 | 3F-PB-30029(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 250.9667 | 250.9667 | (6495x290x300) | [13 empty] | 250.9667 | 0 |  | 100% | 250.9667 | 2026-06-23 | 1 | 250.9667 | 2026-07-01 | 1 | 250.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 250.9667 | 2026-07-05 | 1 | 250.9667 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30029 | 3F-PB-30029(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 250.9667 | 250.9667 | (6495x290x300) | [13 empty] | 250.9667 | 0 |  | 100% | 250.9667 | 2026-06-23 | 1 | 250.9667 | 2026-07-01 | 1 | 250.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 250.9667 | 2026-07-05 | 1 | 250.9667 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30029 | 3F-PB-30029(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 250.9667 | 250.9667 | (6495x290x300) | [13 empty] | 250.9667 | 0 |  | 100% | 250.9667 | 2026-06-23 | 1 | 250.9667 | 2026-07-01 | 1 | 250.9667 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 250.9667 | 2026-07-05 | 1 | 250.9667 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30030 | 3F-PB-30030 | PLATFORM BEAM | 1 | 249.8 | 249.8 | (6348x300x300) | [13 empty] | 249.8 | 0 |  | 100% | 249.8 | 2026-05-20 | 1 | 249.8 | 2026-05-26 | 1 | 249.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 249.8 | 2026-06-14 | 1 | 249.8 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30031 | 3F-PB-30031 | PLATFORM BEAM | 1 | 257.9 | 257.9 | (6638x290x300) | [13 empty] | 257.9 | 0 |  | 100% | 257.9 | 2026-05-20 | 1 | 257.9 | 2026-05-26 | 1 | 257.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 257.9 | 2026-06-16 | 1 | 257.9 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30035 | 3F-PB-30035(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 58.9 | 58.9 | (2765x100x200) | [13 empty] | 58.9 | 0 |  | 100% | 58.9 | 2026-05-22 | 1 | 58.9 | 2026-05-27 | 1 | 58.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 58.9 | 2026-06-16 | 1 | 58.9 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30035 | 3F-PB-30035(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 58.9 | 58.9 | (2765x100x200) | [13 empty] | 58.9 | 0 |  | 100% | 58.9 | 2026-05-22 | 1 | 58.9 | 2026-05-27 | 1 | 58.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 58.9 | 2026-06-16 | 1 | 58.9 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30039 | 3F-PB-30039 | PLATFORM BEAM | 1 | 251 | 251 | (6495x290x300) | [13 empty] | 251 | 0 |  | 100% | 251 | 2026-06-11 | 1 | 251 | 2026-06-19 | 1 | 251 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 251 | 2026-07-05 | 1 | 251 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30042 | 3F-PB-30042(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 59.4 | 59.4 | (2790x100x200) | [13 empty] | 59.4 | 0 |  | 100% | 59.4 | 2026-05-22 | 1 | 59.4 | 2026-05-27 | 1 | 59.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 59.4 | 2026-06-16 | 1 | 59.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30042 | 3F-PB-30042(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 59.4 | 59.4 | (2790x100x200) | [13 empty] | 59.4 | 0 |  | 100% | 59.4 | 2026-05-22 | 1 | 59.4 | 2026-05-27 | 1 | 59.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 59.4 | 2026-06-16 | 1 | 59.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30043 | 3F-PB-30043(1/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.6875 | 51.6875 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.6875 | 0 |  | 100% | 51.6875 | 2026-05-18 | 1 | 51.6875 | 2026-05-25 | 1 | 51.6875 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 51.6875 | 2026-06-14 | 1 | 51.6875 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30043 | 3F-PB-30043(2/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.6875 | 51.6875 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.6875 | 0 |  | 100% | 51.6875 | 2026-05-18 | 1 | 51.6875 | 2026-05-25 | 1 | 51.6875 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 51.6875 | 2026-06-16 | 1 | 51.6875 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30043 | 3F-PB-30043(3/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.6875 | 51.6875 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.6875 | 0 |  | 100% | 51.6875 | 2026-05-18 | 1 | 51.6875 | 2026-05-25 | 1 | 51.6875 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 51.6875 | 2026-06-16 | 1 | 51.6875 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30043 | 3F-PB-30043(4/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.6875 | 51.6875 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.6875 | 0 |  | 100% | 51.6875 | 2026-05-22 | 1 | 51.6875 | 2026-05-27 | 1 | 51.6875 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 51.6875 | 2026-06-16 | 1 | 51.6875 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30043 | 3F-PB-30043(5/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.6875 | 51.6875 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.6875 | 0 |  | 100% | 51.6875 | 2026-05-22 | 1 | 51.6875 | 2026-05-27 | 1 | 51.6875 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 51.6875 | 2026-06-16 | 1 | 51.6875 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30043 | 3F-PB-30043(6/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.6875 | 51.6875 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.6875 | 0 |  | 100% | 51.6875 | 2026-05-22 | 1 | 51.6875 | 2026-05-27 | 1 | 51.6875 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 51.6875 | 2026-06-16 | 1 | 51.6875 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30043 | 3F-PB-30043(7/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.6875 | 51.6875 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.6875 | 0 |  | 100% | 51.6875 | 2026-05-22 | 1 | 51.6875 | 2026-05-27 | 1 | 51.6875 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 51.6875 | 2026-06-16 | 1 | 51.6875 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30043 | 3F-PB-30043(8/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.6875 | 51.6875 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.6875 | 0 |  | 100% | 51.6875 | 2026-05-22 | 1 | 51.6875 | 2026-05-28 | 1 | 51.6875 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 51.6875 | 2026-06-16 | 1 | 51.6875 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30044 | 3F-PB-30044(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.65 | 51.65 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.65 | 0 |  | 100% | 51.65 | 2026-05-22 | 1 | 51.65 | 2026-05-28 | 1 | 51.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 51.65 | 2026-06-16 | 1 | 51.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30044 | 3F-PB-30044(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.65 | 51.65 | (2373x100x200) | [13 empty] | 51.65 | 0 |  | 100% | 51.65 | 2026-06-02 | 1 | 51.65 | 2026-06-02 | 1 | 51.65 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 51.65 | 2026-06-16 | 1 | 51.65 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30045 | 3F-PB-30045 | PLATFORM BEAM | 1 | 50.6 | 50.6 | (2290x180x200) | [13 empty] | 50.6 | 0 |  | 100% | 50.6 | 2026-05-16 | 1 | 50.6 | 2026-05-22 | 1 | 50.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 50.6 | 2026-06-16 | 1 | 50.6 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30046 | 3F-PB-30046 | PLATFORM BEAM | 1 | 53.5 | 53.5 | (2114x260x220) | [13 empty] | 53.5 | 0 |  | 100% | 53.5 | 2026-06-02 | 1 | 53.5 | 2026-06-02 | 1 | 53.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 53.5 | 2026-06-16 | 1 | 53.5 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30054 | 3F-PB-30054 | PLATFORM BEAM | 1 | 44.9 | 44.9 | (2055x100x200) | [13 empty] | 44.9 | 0 |  | 100% | 44.9 | 2026-06-02 | 1 | 44.9 | 2026-06-02 | 1 | 44.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 44.9 | 2026-06-16 | 1 | 44.9 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30056 | 3F-PB-30056 | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-18 | 1 | 55.4 | 2026-05-25 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 55.4 | 2026-06-16 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058 | 3F-PB-30058(1/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-18 | 1 | 55.4 | 2026-05-25 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 55.4 | 2026-06-16 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058 | 3F-PB-30058(2/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-18 | 1 | 55.4 | 2026-05-25 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 55.4 | 2026-06-16 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058 | 3F-PB-30058(3/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-18 | 1 | 55.4 | 2026-05-25 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 55.4 | 2026-06-16 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058 | 3F-PB-30058(4/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-18 | 1 | 55.4 | 2026-05-25 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 55.4 | 2026-06-16 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058 | 3F-PB-30058(5/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-22 | 1 | 55.4 | 2026-05-28 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 55.4 | 2026-06-16 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058 | 3F-PB-30058(6/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-22 | 1 | 55.4 | 2026-05-28 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 55.4 | 2026-06-16 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058 | 3F-PB-30058(7/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-22 | 1 | 55.4 | 2026-05-28 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 55.4 | 2026-06-13 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058 | 3F-PB-30058(8/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-22 | 1 | 55.4 | 2026-05-28 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 55.4 | 2026-06-13 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058 | 3F-PB-30058(9/10) | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-22 | 1 | 55.4 | 2026-05-28 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 55.4 | 2026-06-13 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30058-1 | 3F-PB-30058-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 52.9 | 52.9 | (2550x100x200) | [13 empty] | 52.9 | 0 |  | 100% | 52.9 | 2026-05-22 | 1 | 52.9 | 2026-05-28 | 1 | 52.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-033 | 2026-07-06 | 1 | 52.9 | 2026-07-10 | 1 | 52.9 | AMC GT-Galv | A290-164
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30068 | 3F-PB-30068 | PLATFORM BEAM | 1 | 46.8 | 46.8 | (2140x100x200) | [13 empty] | 46.8 | 0 |  | 100% | 46.8 | 2026-05-16 | 1 | 46.8 | 2026-05-22 | 1 | 46.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 46.8 | 2026-06-16 | 1 | 46.8 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30071 | 3F-PB-30071 | PLATFORM BEAM | 1 | 55.4 | 55.4 | (2550x100x200) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-05-18 | 1 | 55.4 | 2026-05-25 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 55.4 | 2026-06-16 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30072 | 3F-PB-30072 | PLATFORM BEAM | 1 | 44 | 44 | (2055x100x200) | [13 empty] | 44 | 0 |  | 100% | 44 | 2026-06-02 | 1 | 44 | 2026-06-02 | 1 | 44 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 44 | 2026-06-16 | 1 | 44 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30075 | 3F-PB-30075 | PLATFORM BEAM | 1 | 56.8 | 56.8 | (2114x360x220) | [13 empty] | 56.8 | 0 |  | 100% | 56.8 | 2026-05-18 | 1 | 56.8 | 2026-05-25 | 1 | 56.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 56.8 | 2026-06-16 | 1 | 56.8 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30076 | 3F-PB-30076 | PLATFORM BEAM | 1 | 44.2 | 44.2 | (2030x180x200) | [13 empty] | 44.2 | 0 |  | 100% | 44.2 | 2026-06-02 | 1 | 44.2 | 2026-06-02 | 1 | 44.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 44.2 | 2026-06-16 | 1 | 44.2 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30079 | 3F-PB-30079 | PLATFORM BEAM | 1 | 58.9 | 58.9 | (2765x100x200) | [13 empty] | 58.9 | 0 |  | 100% | 58.9 | 2026-05-16 | 1 | 58.9 | 2026-05-22 | 1 | 58.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 58.9 | 2026-06-16 | 1 | 58.9 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30089 | 3F-PB-30089 | PLATFORM BEAM | 1 | 257.9 | 257.9 | (6638x290x300) | [13 empty] | 257.9 | 0 |  | 100% | 257.9 | 2026-05-20 | 1 | 257.9 | 2026-05-22 | 1 | 257.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 257.9 | 2026-06-14 | 1 | 257.9 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30090 | 3F-PB-30090 | PLATFORM BEAM | 1 | 1388.5 | 1388.5 | (7055x500x300) | [13 empty] | 1388.5 | 0 |  | 100% | 1388.5 | 2026-06-23 | 1 | 1388.5 | 2026-07-16 | 1 | 1388.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-050 | 2026-07-16 | 1 | 1388.5 | 2026-07-19 | 1 | 1388.5 | AMC GT-Galv | A290-191
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30094 | 3F-PB-30094(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 251 | 251 | (6495x290x300) | [13 empty] | 251 | 0 |  | 100% | 251 | 2026-06-11 | 1 | 251 | 2026-06-19 | 1 | 251 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 251 | 2026-07-05 | 1 | 251 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30094 | 3F-PB-30094(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 251 | 251 | (6495x290x300) | [13 empty] | 251 | 0 |  | 100% | 251 | 2026-06-11 | 1 | 251 | 2026-06-19 | 1 | 251 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 251 | 2026-07-05 | 1 | 251 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30094 | 3F-PB-30094(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 251 | 251 | (6495x290x300) | [13 empty] | 251 | 0 |  | 100% | 251 | 2026-06-11 | 1 | 251 | 2026-06-21 | 1 | 251 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 251 | 2026-07-05 | 1 | 251 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30094 | 3F-PB-30094(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 251 | 251 | (6495x290x300) | [13 empty] | 251 | 0 |  | 100% | 251 | 2026-06-11 | 1 | 251 | 2026-06-21 | 1 | 251 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-028 | 2026-07-01 | 1 | 251 | 2026-07-05 | 1 | 251 | AMC GT-Galv | A290-156
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30095 | 3F-PB-30095 | PLATFORM BEAM | 1 | 235.3 | 235.3 | (6165x300x300) | [13 empty] | 235.3 | 0 |  | 100% | 235.3 | 2026-05-20 | 1 | 235.3 | 2026-05-22 | 1 | 235.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 235.3 | 2026-06-16 | 1 | 235.3 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30101 | 3F-PB-30101 | PLATFORM BEAM | 1 | 61.9 | 61.9 | (2765x365x200) | [13 empty] | 61.9 | 0 |  | 100% | 61.9 | 2026-05-18 | 1 | 61.9 | 2026-05-22 | 1 | 61.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 61.9 | 2026-06-16 | 1 | 61.9 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30105 | 3F-PB-30105 | PLATFORM BEAM | 1 | 180.7 | 180.7 | (5868x290x200) | [13 empty] | 180.7 | 0 |  | 100% | 180.7 | 2026-05-18 | 1 | 180.7 | 2026-05-22 | 1 | 180.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-015 | 2026-06-10 | 1 | 180.7 | 2026-06-13 | 1 | 180.7 | AMC GT-Galv | A290-129
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30106 | 3F-PB-30106 | PLATFORM BEAM | 1 | 181.7 | 181.7 | (5900x290x200) | [13 empty] | 181.7 | 0 |  | 100% | 181.7 | 2026-05-16 | 1 | 181.7 | 2026-05-22 | 1 | 181.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 181.7 | 2026-06-16 | 1 | 181.7 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30107 | 3F-PB-30107 | PLATFORM BEAM | 1 | 187.2 | 187.2 | (6085x290x200) | [13 empty] | 187.2 | 0 |  | 100% | 187.2 | 2026-05-16 | 1 | 187.2 | 2026-05-22 | 1 | 187.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 187.2 | 2026-06-14 | 1 | 187.2 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30108 | 3F-PB-30108 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.6 | 188.6 | (6085x290x200) | [13 empty] | 188.6 | 0 |  | 100% | 188.6 | 2026-05-16 | 1 | 188.6 | 2026-05-22 | 1 | 188.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 188.6 | 2026-06-16 | 1 | 188.6 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30109 | 3F-PB-30109(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 188.2 | 188.2 | (6118x290x200) | [13 empty] | 188.2 | 0 |  | 100% | 188.2 | 2026-05-16 | 1 | 188.2 | 2026-05-22 | 1 | 188.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 188.2 | 2026-06-14 | 1 | 188.2 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30109 | 3F-PB-30109(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 188.2 | 188.2 | (6118x290x200) | [13 empty] | 188.2 | 0 |  | 100% | 188.2 | 2026-05-16 | 1 | 188.2 | 2026-05-22 | 1 | 188.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 188.2 | 2026-06-16 | 1 | 188.2 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30110 | 3F-PB-30110 | PLATFORM BEAM | 1 | 183.8 | 183.8 | (6035x220x200) | [13 empty] | 183.8 | 0 |  | 100% | 183.8 | 2026-05-16 | 1 | 183.8 | 2026-05-22 | 1 | 183.8 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 183.8 | 2026-06-16 | 1 | 183.8 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30111 | 3F-PB-30111 | PLATFORM BEAM | 1 | 189.5 | 189.5 | (5792x360x214) | [13 empty] | 189.5 | 0 |  | 100% | 189.5 | 2026-05-16 | 1 | 189.5 | 2026-05-22 | 1 | 189.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 189.5 | 2026-06-14 | 1 | 189.5 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30113 | 3F-PB-30113 | PLATFORM BEAM | 1 | 251 | 251 | (6495x290x300) | [13 empty] | 251 | 0 |  | 100% | 251 | 2026-05-20 | 1 | 251 | 2026-05-26 | 1 | 251 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 251 | 2026-06-16 | 1 | 251 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30114 | 3F-PB-30114 | PLATFORM BEAM | 1 | 187.2 | 187.2 | (6085x290x200) | [13 empty] | 187.2 | 0 |  | 100% | 187.2 | 2026-05-16 | 1 | 187.2 | 2026-05-22 | 1 | 187.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-005 | 2026-05-25 | 1 | 187.2 | 2026-06-16 | 1 | 187.2 | AMC GT-Galv | A290-113
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30115 | 3F-PB-30115 | PLATFORM BEAM | 1 | 187.2 | 187.2 | (6085x290x200) | [13 empty] | 187.2 | 0 |  | 100% | 187.2 | 2026-05-16 | 1 | 187.2 | 2026-05-25 | 1 | 187.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-014 | 2026-06-02 | 1 | 187.2 | 2026-06-16 | 1 | 187.2 | AMC GT-Galv | A290-124
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30116 | 3F-PB-30116 | PLATFORM BEAM | 1 | 257.9 | 257.9 | (6638x290x300) | [13 empty] | 257.9 | 0 |  | 100% | 257.9 | 2026-05-22 | 1 | 257.9 | 2026-05-28 | 1 | 257.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-008 | 2026-05-28 | 1 | 257.9 | 2026-06-14 | 1 | 257.9 | AMC GT-Galv | A290-120
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30118 | 3F-PB-30118 | PLATFORM BEAM | 1 | 257.9 | 257.9 | (6638x290x300) | [13 empty] | 257.9 | 0 |  | 100% | 257.9 | 2026-05-22 | 1 | 257.9 | 2026-05-28 | 1 | 257.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-012 | 2026-05-31 | 1 | 257.9 | 2026-06-16 | 1 | 257.9 | AMC GT-Galv | A290-122
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30002 | 3V-C-30002 | COLUMN | 1 | 4018.6 | 4018.6 | (18230x1813x1714) |  | TSZ | [11 empty] | 4018.6 | 0 |  | 100% | 4018.6 | 2026-05-19 | 1 | 4018.6 | 2026-05-20 | 1 | 4018.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-010 | 2026-05-29 | 1 | 4018.6 | 2026-05-31 | 1 | 4018.6 | PAC | A290-121
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30003 | 3V-C-30003 | COLUMN | 1 | 4065.7 | 4065.7 | (18230x1813x1714) |  | TSZ | [11 empty] | 4065.7 | 0 |  | 100% | 4065.7 | 2026-05-19 | 1 | 4065.7 | 2026-05-21 | 1 | 4065.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-006 | 2026-05-28 | 1 | 4065.7 | 2026-05-31 | 1 | 4065.7 | PAC | A290-118
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30004 | 3V-C-30004 | COLUMN | 1 | 5550.2 | 5550.2 | (18248x1319x1933) |  | TSZ | [11 empty] | 5550.2 | 0 |  | 100% | 5550.2 | 2026-05-18 | 1 | 5550.2 | 2026-05-19 | 1 | 5550.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-007 | 2026-05-28 | 1 | 5550.2 | 2026-05-31 | 1 | 5550.2 | PAC | A290-119
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30005 | 3V-C-30005 | COLUMN | 1 | 5576.7 | 5576.7 | (18248x1320x1933) |  | TSZ | [11 empty] | 5576.7 | 0 |  | 100% | 5576.7 | 2026-05-19 | 1 | 5576.7 | 2026-05-21 | 1 | 5576.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-006 | 2026-05-28 | 1 | 5576.7 | 2026-05-31 | 1 | 5576.7 | PAC | A290-118
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30009 | 3V-C-30009 | COLUMN | 1 | 11835 | 11835 | (20315x1702x1510) |  | TSZ | [11 empty] | 11835 | 0 |  | 100% | 11835 | 2026-06-11 | 1 | 11835 | 2026-06-12 | 1 | 11835 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-022 | 2026-06-19 | 1 | 11835 | 2026-06-22 | 1 | 11835 | PAC | A290-141
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30010 | 3V-C-30010 | COLUMN | 1 | 13386.7 | 13386.7 | (20420x2187x1611) |  | TSZ | [11 empty] | 13386.7 | 0 |  | 100% | 13386.7 | 2026-05-30 | 1 | 13386.7 | 2026-06-10 | 1 | 13386.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-022 | 2026-06-19 | 1 | 13386.7 | 2026-06-22 | 1 | 13386.7 | PAC | A290-141
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30011 | 3V-C-30011 | COLUMN | 1 | 18655.9 | 18655.9 | (20420x2359x1410) |  | TSZ | [11 empty] | 18655.9 | 0 |  | 100% | 18655.9 | 2026-06-08 | 1 | 18655.9 | 2026-06-23 | 1 | 18655.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-043 | 2026-07-11 | 1 | 18655.9 | 2026-07-13 | 1 | 18655.9 | PAC | A290-174
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30012 | 3V-C-30012 | COLUMN | 1 | 18549.7 | 18549.7 | (20420x2359x1225) |  | TSZ | [11 empty] | 18549.7 | 0 |  | 100% | 18549.7 | 2026-06-19 | 1 | 18549.7 | 2026-06-24 | 1 | 18549.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-034 | 2026-07-07 | 1 | 18549.7 | 2026-07-09 | 1 | 18549.7 | PAC | A290-165
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30013 | 3V-C-30013 | COLUMN | 1 | 13787.7 | 13787.7 | (20420x2206x2006) |  | TSZ | [11 empty] | 13787.7 | 0 |  | 100% | 13787.7 | 2026-06-02 | 1 | 13787.7 | 2026-06-08 | 1 | 13787.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-020 | 2026-06-17 | 1 | 13787.7 | 2026-06-18 | 1 | 13787.7 | PAC | A290-138
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30014 | 3V-C-30014 | COLUMN | 1 | 11624.1 | 11624.1 | (20315x1557x1282) |  | TSZ | [11 empty] | 11624.1 | 0 |  | 100% | 11624.1 | 2026-06-06 | 1 | 11624.1 | 2026-06-11 | 1 | 11624.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-019 | 2026-06-16 | 1 | 11624.1 | 2026-06-18 | 1 | 11624.1 | PAC | A290-135
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30019 | 3V-C-30019 | COLUMN | 1 | 4497.5 | 4497.5 | (20240x1621x1705) |  | TSZ | [11 empty] | 4497.5 | 0 |  | 100% | 4497.5 | 2026-06-16 | 1 | 4497.5 | 2026-06-24 | 1 | 4497.5 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-034 | 2026-07-07 | 1 | 4497.5 | 2026-07-09 | 1 | 4497.5 | PAC | A290-165
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 AA | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 AA |  |  | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-3V-C-30020 | 3V-C-30020 | COLUMN | 1 | 4466 | 4466 | (20240x1623x1768) |  | TSZ | [11 empty] | 4466 | 0 |  | 100% | 4466 | 2026-06-03 | 1 | 4466 | 2026-06-21 | 1 | 4466 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-030 | 2026-07-02 | 1 | 4466 | 2026-07-05 | 1 | 4466 | PAC | A290-158
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30007 | 3V-GT-30007(1/2) | GIRTH | 1 | 354.25 | 354.25 | (6488x446x315) | [13 empty] | 354.25 | 0 |  | 100% | 354.25 | 2026-07-16 | 1 | 354.25 | 2026-07-18 | 1 | 354.25 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-052 | 2026-07-20 | 1 | 354.25 | 2026-07-23 | 1 | 354.25 | AMC GT-Galv | A290-200
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30007 | 3V-GT-30007(2/2) | GIRTH | 1 | 354.25 | 354.25 | (6488x446x315) | [13 empty] | 354.25 | 0 |  | 100% | 354.25 | 2026-07-16 | 1 | 354.25 | 2026-07-18 | 1 | 354.25 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-052 | 2026-07-20 | 1 | 354.25 | 2026-07-23 | 1 | 354.25 | AMC GT-Galv | A290-200
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30008 | 3V-GT-30008(1/3) | GIRTH | 1 | 360.4 | 360.4 | (6755x436x300) | [13 empty] | 360.4 | 0 |  | 100% | 360.4 | 2026-07-16 | 1 | 360.4 | 2026-07-18 | 1 | 360.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-052 | 2026-07-20 | 1 | 360.4 | 2026-07-23 | 1 | 360.4 | AMC GT-Galv | A290-200
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30008 | 3V-GT-30008(2/3) | GIRTH | 1 | 360.4 | 360.4 | (6755x436x300) | [13 empty] | 360.4 | 0 |  | 100% | 360.4 | 2026-07-16 | 1 | 360.4 | 2026-07-18 | 1 | 360.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-052 | 2026-07-20 | 1 | 360.4 | 2026-07-23 | 1 | 360.4 | AMC GT-Galv | A290-200
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30008 | 3V-GT-30008(3/3) | GIRTH | 1 | 360.4 | 360.4 | (6755x436x300) | [13 empty] | 360.4 | 0 |  | 100% | 360.4 | 2026-07-16 | 1 | 360.4 | 2026-07-18 | 1 | 360.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-052 | 2026-07-20 | 1 | 360.4 | 2026-07-23 | 1 | 360.4 | AMC GT-Galv | A290-200
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30015 | 3V-GT-30015 | GIRTH | 1 | 459 | 459 | (6488x712x315) | [13 empty] | 459 | 0 |  | 100% | 459 | 2026-07-16 | 1 | 459 | 2026-07-16 | 1 | 459 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-050 | 2026-07-16 | 1 | 459 | 2026-07-19 | 1 | 459 | AMC GT-Galv | A290-191
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30016 | 3V-GT-30016 | GIRTH | 1 | 465.1 | 465.1 | (6755x712x300) | [13 empty] | 465.1 | 0 |  | 100% | 465.1 | 2026-06-23 | 1 | 465.1 | 2026-07-06 | 1 | 465.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-035 | 2026-07-09 | 1 | 465.1 | 2026-07-10 | 1 | 465.1 | AMC GT-Galv | A290-167
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30022 | 3V-GT-30022(1/2) | GIRTH | 1 | 362.6 | 362.6 | (6488x446x315) | [13 empty] | 362.6 | 0 |  | 100% | 362.6 | 2026-06-23 | 1 | 362.6 | 2026-06-29 | 1 | 362.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041 | 2026-07-10 | 1 | 362.6 | 2026-07-13 | 1 | 362.6 | AMC GT-Galv | A290-171
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30022 | 3V-GT-30022(2/2) | GIRTH | 1 | 362.6 | 362.6 | (6488x446x315) | [13 empty] | 362.6 | 0 |  | 100% | 362.6 | 2026-06-23 | 1 | 362.6 | 2026-06-29 | 1 | 362.6 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-052 | 2026-07-10 | 1 | 362.6 | 2026-07-23 | 1 | 362.6 | AMC GT-Galv | A290-200
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30023 | 3V-GT-30023 | GIRTH | 1 | 367.4 | 367.4 | (6755x436x300) | [13 empty] | 367.4 | 0 |  | 100% | 367.4 | 2026-06-23 | 1 | 367.4 | 2026-07-06 | 1 | 367.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-052 | 2026-07-20 | 1 | 367.4 | 2026-07-23 | 1 | 367.4 | AMC GT-Galv | A290-200
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30028 | 3V-GT-30028(1/2) | GIRTH | 1 | 458.95 | 458.95 | (6488x712x315) | [13 empty] | 458.95 | 0 |  | 100% | 458.95 | 2026-07-16 | 1 | 458.95 | 2026-07-16 | 1 | 458.95 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-050 | 2026-07-16 | 1 | 458.95 | 2026-07-19 | 1 | 458.95 | AMC GT-Galv | A290-191
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30028 | 3V-GT-30028(2/2) | GIRTH | 1 | 458.95 | 458.95 | (6488x712x315) | [13 empty] | 458.95 | 0 |  | 100% | 458.95 | 2026-07-16 | 1 | 458.95 | 2026-07-16 | 1 | 458.95 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-050 | 2026-07-16 | 1 | 458.95 | 2026-07-19 | 1 | 458.95 | AMC GT-Galv | A290-191
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30029 | 3V-GT-30029(1/2) | GIRTH | 1 | 465.05 | 465.05 | (6755x712x300) | [13 empty] | 465.05 | 0 |  | 100% | 465.05 | 2026-07-18 | 1 | 465.05 | 2026-07-18 | 1 | 465.05 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-052 | 2026-07-20 | 1 | 465.05 | 2026-07-23 | 1 | 465.05 | AMC GT-Galv | A290-200
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30029 | 3V-GT-30029(2/2) | GIRTH | 1 | 465.05 | 465.05 | (6755x712x300) | [13 empty] | 465.05 | 0 |  | 100% | 465.05 | 2026-07-18 | 1 | 465.05 | 2026-07-18 | 1 | 465.05 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-052 | 2026-07-20 | 1 | 465.05 | 2026-07-23 | 1 | 465.05 | AMC GT-Galv | A290-200
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30031 | 3V-GT-30031 | GIRTH | 1 | 367.4 | 367.4 | (6755x436x300) | [13 empty] | 367.4 | 0 |  | 100% | 367.4 | 2026-07-16 | 1 | 367.4 | 2026-07-18 | 1 | 367.4 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-056 | 2026-07-22 | 1 | 367.4 | 2026-07-23 | 1 | 367.4 | AMC GT-Galv | A290-207
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-GT-30037 | 3V-GT-30037 | GIRTH | 1 | 354.1 | 354.1 | (6488x446x315) | [13 empty] | 354.1 | 0 |  | 100% | 354.1 | 2026-07-18 | 1 | 354.1 | 2026-07-18 | 1 | 354.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-056 | 2026-07-22 | 1 | 354.1 | 2026-07-23 | 1 | 354.1 | AMC GT-Galv | A290-207
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(1/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(2/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(3/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(4/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(5/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(6/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(7/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(8/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-004 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-109
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(9/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(10/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(11/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(12/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(13/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(14/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(15/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(16/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(17/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(18/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(19/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001(20/20) | KNEE BRACING | 1 | 20.72 | 20.72 | (1260x140x100) | [13 empty] | 20.72 | 0 |  | 100% | 20.72 | 2026-05-18 | 1 | 20.72 | 2026-05-22 | 1 | 20.72 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-016 | 2026-06-10 | 1 | 20.72 | 2026-06-13 | 1 | 20.72 | AMC GT-Galv | A290-130
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30006 | 3V-KB-30006 | KNEE BRACING | 1 | 380.7 | 380.7 | (9658x200x330) | [13 empty] | 380.7 | 0 |  | 100% | 380.7 | 2026-05-18 | 1 | 380.7 | 2026-05-25 | 1 | 380.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041 | 2026-07-10 | 1 | 380.7 | 2026-07-13 | 1 | 380.7 | AMC GT-Galv | A290-171
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30011 | 3V-KB-30011 | KNEE BRACING | 1 | 383.1 | 383.1 | (9724x200x330) | [13 empty] | 383.1 | 0 |  | 100% | 383.1 | 2026-05-18 | 1 | 383.1 | 2026-05-25 | 1 | 383.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041 | 2026-07-10 | 1 | 383.1 | 2026-07-13 | 1 | 383.1 | AMC GT-Galv | A290-171
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30058 | 3E-HB-30058 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 512.7 | 512.7 | (8786x290x200) | [13 empty] | 512.7 | 0 |  | 100% | 512.7 | 2026-05-18 | 1 | 512.7 | 2026-05-21 | 1 | 512.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 512.7 | 2026-06-14 | 1 | 512.7 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30059 | 3E-HB-30059(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 388.55 | 388.55 | (6485x290x200) | [13 empty] | 388.55 | 0 |  | 100% | 388.55 | 2026-05-18 | 1 | 388.55 | 2026-05-21 | 1 | 388.55 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 388.55 | 2026-06-14 | 1 | 388.55 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30059 | 3E-HB-30059(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 388.55 | 388.55 | (6485x290x200) | [13 empty] | 388.55 | 0 |  | 100% | 388.55 | 2026-05-18 | 1 | 388.55 | 2026-05-21 | 1 | 388.55 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 388.55 | 2026-06-14 | 1 | 388.55 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-HB-30060 | 3E-HB-30060 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 512.7 | 512.7 | (8786x290x200) | [13 empty] | 512.7 | 0 |  | 100% | 512.7 | 2026-05-18 | 1 | 512.7 | 2026-05-21 | 1 | 512.7 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-003 | 2026-05-21 | 1 | 512.7 | 2026-06-14 | 1 | 512.7 | AMC GT-Galv | A290-101
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30043 | 3E-PL-30043 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 106.3 | 106.3 | (849x266x865) | [13 empty] | 106.3 | 0 |  | 100% | 106.3 | 2026-05-18 | 1 | 106.3 | 2026-05-25 | 1 | 106.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041 | 2026-07-10 | 1 | 106.3 | 2026-07-13 | 1 | 106.3 | AMC GT-Galv | A290-171
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30044 | 3E-PL-30044 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 100.9 | 100.9 | (786x266x667) | [13 empty] | 100.9 | 0 |  | 100% | 100.9 | 2026-05-18 | 1 | 100.9 | 2026-05-25 | 1 | 100.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-041-2 | 2026-07-10 | 1 | 100.9 | 2026-07-16 | 1 | 100.9 | AMC GT-Galv | A290-186
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30045 | 3E-PL-30045 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 77.2 | 77.2 | (580x191x603) | [13 empty] | 77.2 | 0 |  | 100% | 77.2 | 2026-05-18 | 1 | 77.2 | 2026-05-25 | 1 | 77.2 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 77.2 | 2026-06-27 | 1 | 77.2 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30046 | 3E-PL-30046 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 77.1 | 77.1 | (579x191x603) | [13 empty] | 77.1 | 0 |  | 100% | 77.1 | 2026-05-18 | 1 | 77.1 | 2026-05-25 | 1 | 77.1 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-025 | 2026-06-23 | 1 | 77.1 | 2026-06-27 | 1 | 77.1 | AMC GT-Galv | A290-146
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30047 | 3E-PL-30047 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 100.9 | 100.9 | (786x266x667) | [13 empty] | 100.9 | 0 |  | 100% | 100.9 | 2026-05-18 | 1 | 100.9 | 2026-05-26 | 1 | 100.9 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-023 | 2026-06-22 | 1 | 100.9 | 2026-06-27 | 1 | 100.9 | AMC GT-Galv | A290-144
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-3E-PL-30048 | 3E-PL-30048 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 106.3 | 106.3 | (849x266x865) | [13 empty] | 106.3 | 0 |  | 100% | 106.3 | 2026-06-20 | 1 | 106.3 | 2026-06-30 | 1 | 106.3 |  |  | 0 | A290-U5-T3P3-056 | 2026-07-22 | 1 | 106.3 | 2026-07-23 | 1 | 106.3 | AMC GT-Galv | A290-207
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3A-KB-30002 | 3A-KB-30002 | KNEE BRACING | 1 | 220.2 | 220.2 | (5714x200x240) |  | GT Thất lạc L2 | [11 empty] | 220.2 | 0 |  | 100% | 220.2 | 2026-08-27 | 1 | 220.2 | 2026-08-27 | 1 | 220.2 |  |  | 0 | A290-U5-TL2-T3 | 2026-08-27 | 1 | 220.2 | 2026-08-28 | 1 | 220.2 | AMC GT-Galv | A290-257
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3F-PB-30043 | 3F-PB-30043 | PLATFORM BEAM | 1 | 51.7 | 51.7 | (2373x100x200) |  | GT Thất lạc L2 | [11 empty] | 51.7 | 0 |  | 100% | 51.7 | 2026-08-27 | 1 | 51.7 | 2026-08-27 | 1 | 51.7 |  |  | 0 | A290-U5-TL2-T3 | 2026-08-27 | 1 | 51.7 | 2026-08-28 | 1 | 51.7 | AMC GT-Galv | A290-257
0 | A290 | Shipment 3 Tier 3 Phase 3 CC | Shipment 3 | Tier 3 Phase 3 CC |  |  | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-3V-KB-30001 | 3V-KB-30001 | KNEE BRACING | 1 | 20.7 | 20.7 | (1260x140x100) |  | GT Thất lạc L2 | [11 empty] | 20.7 | 0 |  | 100% | 20.7 | 2026-08-27 | 1 | 20.7 | 2026-08-27 | 1 | 20.7 |  |  | 0 | A290-U5-TL2-T3 | 2026-08-27 | 1 | 20.7 | 2026-08-28 | 1 | 20.7 | AMC GT-Galv | A290-257
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 1 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 1 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40019 | 4V-C-40019 | COLUMN | 1 | 13092.7 | 13092.7 | (13390x2025x1305) | [13 empty] | 13092.7 | 0 |  | 100% | 13092.7 | 2026-08-04 | 1 | 13092.7 | 2026-08-08 | 1 | 13092.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P1-002 | 2026-09-07 | 1 | 13092.7 |  |  | 0 | PAC
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 1 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 1 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40024 | 4V-C-40024 | COLUMN | 1 | 12834.7 | 12834.7 | (13390x1200x1115) | [13 empty] | 12834.7 | 0 |  | 100% | 12834.7 | 2026-08-04 | 1 | 12834.7 | 2026-08-11 | 1 | 12834.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P1-002 | 2026-09-07 | 1 | 12834.7 |  |  | 0 | PAC
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-B-40003 | 4A-B-40003 | BEAM | 1 | 51.5 | 51.5 | (1374x230x453) | [13 empty] | 51.5 | 0 |  | 100% | 51.5 | 2026-08-20 | 1 | 51.5 | 2026-08-22 | 1 | 51.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 51.5 | 2026-08-27 | 1 | 51.5 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-B-40007 | 4A-B-40007 | BEAM | 1 | 28.8 | 28.8 | (1070x180x437) | [13 empty] | 28.8 | 0 |  | 100% | 28.8 | 2026-08-20 | 1 | 28.8 | 2026-08-22 | 1 | 28.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 28.8 | 2026-08-27 | 1 | 28.8 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-B-40010 | 4A-B-40010 | BEAM | 1 | 42.8 | 42.8 | (1810x282x200) | [13 empty] | 42.8 | 0 |  | 100% | 42.8 | 2026-08-20 | 1 | 42.8 | 2026-08-21 | 1 | 42.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 42.8 | 2026-08-22 | 1 | 42.8 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-B-40011 | 4A-B-40011 | BEAM | 1 | 29.5 | 29.5 | (1070x180x437) | [13 empty] | 29.5 | 0 |  | 100% | 29.5 | 2026-08-20 | 1 | 29.5 | 2026-08-22 | 1 | 29.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 29.5 | 2026-08-27 | 1 | 29.5 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-B-40012 | 4A-B-40012 | BEAM | 1 | 201.6 | 201.6 | (2240x290x500) | [13 empty] | 201.6 | 0 |  | 100% | 201.6 | 2026-08-19 | 1 | 201.6 | 2026-08-19 | 1 | 201.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-014 | 2026-08-19 | 1 | 201.6 | 2026-08-20 | 1 | 201.6 | AMC GT-Galv | A290-238
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-H-40001 | 4A-H-40001(1/2) | HANGER | 1 | 43 | 43 | (1200x150x214) | [13 empty] | 43 | 0 |  | 100% | 43 | 2026-08-20 | 1 | 43 | 2026-08-22 | 1 | 43 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 43 | 2026-08-27 | 1 | 43 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-H-40001 | 4A-H-40001(2/2) | HANGER | 1 | 43 | 43 | (1200x150x214) | [13 empty] | 43 | 0 |  | 100% | 43 | 2026-08-20 | 1 | 43 | 2026-08-22 | 1 | 43 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 43 | 2026-08-27 | 1 | 43 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40001 | 4A-P-40001 | POST | 1 | 26.4 | 26.4 | (600x250x260) | [13 empty] | 26.4 | 0 |  | 100% | 26.4 | 2026-08-17 | 1 | 26.4 | 2026-08-17 | 1 | 26.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 26.4 | 2026-08-19 | 1 | 26.4 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40002 | 4A-P-40002 | POST | 1 | 392 | 392 | (7106x538x310) | [13 empty] | 392 | 0 |  | 100% | 392 | 2026-08-20 | 1 | 392 | 2026-08-22 | 1 | 392 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 392 | 2026-08-31 | 1 | 392 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40003 | 4A-P-40003 | POST | 1 | 564.7 | 564.7 | (7106x586x360) | [13 empty] | 564.7 | 0 |  | 100% | 564.7 | 2026-08-19 | 1 | 564.7 | 2026-08-19 | 1 | 564.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-014 | 2026-08-19 | 1 | 564.7 | 2026-08-20 | 1 | 564.7 | AMC GT-Galv | A290-238
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40004 | 4A-P-40004 | POST | 1 | 558.3 | 558.3 | (7106x486x430) | [13 empty] | 558.3 | 0 |  | 100% | 558.3 | 2026-08-19 | 1 | 558.3 | 2026-08-19 | 1 | 558.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-014 | 2026-08-19 | 1 | 558.3 | 2026-08-20 | 1 | 558.3 | AMC GT-Galv | A290-238
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40006 | 4A-P-40006 | POST | 1 | 58.5 | 58.5 | (1706x150x170) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-08-20 | 1 | 58.5 | 2026-08-21 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 58.5 | 2026-08-22 | 1 | 58.5 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40007 | 4A-P-40007(1/2) | POST | 1 | 55.4 | 55.4 | (1606x150x170) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-08-17 | 1 | 55.4 | 2026-08-17 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 55.4 | 2026-08-19 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40007 | 4A-P-40007(2/2) | POST | 1 | 55.4 | 55.4 | (1606x150x170) | [13 empty] | 55.4 | 0 |  | 100% | 55.4 | 2026-08-17 | 1 | 55.4 | 2026-08-17 | 1 | 55.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 55.4 | 2026-08-19 | 1 | 55.4 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40009 | 4A-P-40009 | POST | 1 | 73.8 | 73.8 | (2106x170x280) | [13 empty] | 73.8 | 0 |  | 100% | 73.8 | 2026-08-20 | 1 | 73.8 | 2026-08-22 | 1 | 73.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 73.8 | 2026-08-27 | 1 | 73.8 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40010 | 4A-P-40010 | POST | 1 | 59.9 | 59.9 | (1500x250x400) | [13 empty] | 59.9 | 0 |  | 100% | 59.9 | 2026-08-17 | 1 | 59.9 | 2026-08-17 | 1 | 59.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 59.9 | 2026-08-19 | 1 | 59.9 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40011 | 4A-P-40011 | POST | 1 | 59.9 | 59.9 | (1500x250x400) | [13 empty] | 59.9 | 0 |  | 100% | 59.9 | 2026-08-17 | 1 | 59.9 | 2026-08-17 | 1 | 59.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 59.9 | 2026-08-19 | 1 | 59.9 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40013 | 4A-P-40013 | POST | 1 | 26.4 | 26.4 | (600x250x260) | [13 empty] | 26.4 | 0 |  | 100% | 26.4 | 2026-08-17 | 1 | 26.4 | 2026-08-17 | 1 | 26.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 26.4 | 2026-08-19 | 1 | 26.4 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40014 | 4A-P-40014 | POST | 1 | 58.5 | 58.5 | (1706x150x170) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-08-17 | 1 | 58.5 | 2026-08-17 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 58.5 | 2026-08-19 | 1 | 58.5 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-P-40015 | 4A-P-40015 | POST | 1 | 71 | 71 | (2106x150x170) | [13 empty] | 71 | 0 |  | 100% | 71 | 2026-08-20 | 1 | 71 | 2026-08-21 | 1 | 71 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 71 | 2026-08-22 | 1 | 71 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40021 | 4A-PB-40021 | PLATFORM BEAM | 1 | 148.2 | 148.2 | (4885x230x194) | [13 empty] | 148.2 | 0 |  | 100% | 148.2 | 2026-08-20 | 1 | 148.2 | 2026-08-20 | 1 | 148.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 148.2 | 2026-08-22 | 1 | 148.2 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40022 | 4A-PB-40022 | PLATFORM BEAM | 1 | 142.8 | 142.8 | (4655x230x194) | [13 empty] | 142.8 | 0 |  | 100% | 142.8 | 2026-07-29 | 1 | 142.8 | 2026-08-13 | 1 | 142.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 142.8 | 2026-08-22 | 1 | 142.8 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40023 | 4A-PB-40023 | PLATFORM BEAM | 1 | 479.8 | 479.8 | (4388x340x500) | [13 empty] | 479.8 | 0 |  | 100% | 479.8 | 2026-08-07 | 1 | 479.8 | 2026-08-13 | 1 | 479.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-006 | 2026-08-13 | 1 | 479.8 | 2026-08-14 | 1 | 479.8 | AMC GT-Galv | A290-228
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40024 | 4A-PB-40024 | PLATFORM BEAM | 1 | 298.8 | 298.8 | (4389x200x400) | [13 empty] | 298.8 | 0 |  | 100% | 298.8 | 2026-08-07 | 1 | 298.8 | 2026-08-12 | 1 | 298.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-005 | 2026-08-12 | 1 | 298.8 | 2026-08-14 | 1 | 298.8 | AMC GT-Galv | A290-226
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40026 | 4A-PB-40026 | PLATFORM BEAM | 1 | 300.4 | 300.4 | (4414x200x400) | [13 empty] | 300.4 | 0 |  | 100% | 300.4 | 2026-08-07 | 1 | 300.4 | 2026-08-12 | 1 | 300.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-005 | 2026-08-12 | 1 | 300.4 | 2026-08-14 | 1 | 300.4 | AMC GT-Galv | A290-226
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40027 | 4A-PB-40027 | PLATFORM BEAM | 1 | 771.5 | 771.5 | (10048x360x400) | [13 empty] | 771.5 | 0 |  | 100% | 771.5 | 2026-08-13 | 1 | 771.5 | 2026-08-13 | 1 | 771.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-006 | 2026-08-13 | 1 | 771.5 | 2026-08-14 | 1 | 771.5 | AMC GT-Galv | A290-228
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40032 | 4A-PB-40032 | PLATFORM BEAM | 1 | 707.9 | 707.9 | (9795x300x400) | [13 empty] | 707.9 | 0 |  | 100% | 707.9 | 2026-08-13 | 1 | 707.9 | 2026-08-13 | 1 | 707.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-006 | 2026-08-13 | 1 | 707.9 | 2026-08-14 | 1 | 707.9 | AMC GT-Galv | A290-228
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40033 | 4A-PB-40033 | PLATFORM BEAM | 1 | 58 | 58 | (1860x230x194) | [13 empty] | 58 | 0 |  | 100% | 58 | 2026-08-07 | 1 | 58 | 2026-08-13 | 1 | 58 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 58 | 2026-08-31 | 1 | 58 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40044 | 4A-PB-40044 | PLATFORM BEAM | 1 | 64 | 64 | (1975x230x194) | [13 empty] | 64 | 0 |  | 100% | 64 | 2026-08-07 | 1 | 64 | 2026-08-13 | 1 | 64 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 64 | 2026-08-31 | 1 | 64 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40048 | 4A-PB-40048 | PLATFORM BEAM | 1 | 40.2 | 40.2 | (1205x230x194) | [13 empty] | 40.2 | 0 |  | 100% | 40.2 | 2026-08-07 | 1 | 40.2 | 2026-08-13 | 1 | 40.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 40.2 | 2026-08-22 | 1 | 40.2 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40049 | 4A-PB-40049 | PLATFORM BEAM | 1 | 124.6 | 124.6 | (4095x230x194) | [13 empty] | 124.6 | 0 |  | 100% | 124.6 | 2026-08-07 | 1 | 124.6 | 2026-08-13 | 1 | 124.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 124.6 | 2026-08-22 | 1 | 124.6 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40050 | 4A-PB-40050(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 143.55 | 143.55 | (4455x170x275) | [13 empty] | 143.55 | 0 |  | 100% | 143.55 | 2026-08-07 | 1 | 143.55 | 2026-08-13 | 1 | 143.55 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 143.55 | 2026-08-22 | 1 | 143.55 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40050 | 4A-PB-40050(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 143.55 | 143.55 | (4455x170x275) | [13 empty] | 143.55 | 0 |  | 100% | 143.55 | 2026-08-07 | 1 | 143.55 | 2026-08-13 | 1 | 143.55 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 143.55 | 2026-08-22 | 1 | 143.55 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40051 | 4A-PB-40051 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.2 | 64.2 | (2645x230x200) | [13 empty] | 64.2 | 0 |  | 100% | 64.2 | 2026-08-07 | 1 | 64.2 | 2026-08-13 | 1 | 64.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-038 | 2026-09-08 | 1 | 64.2 | 2026-09-20 | 1 | 64.2 | AMC GT-Galv | A290-281 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40052 | 4A-PB-40052 | PLATFORM BEAM | 1 | 75.3 | 75.3 | (3005x160x275) | [13 empty] | 75.3 | 0 |  | 100% | 75.3 | 2026-08-07 | 1 | 75.3 | 2026-08-13 | 1 | 75.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 75.3 | 2026-08-31 | 1 | 75.3 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40053 | 4A-PB-40053 | PLATFORM BEAM | 1 | 18.1 | 18.1 | (590x225x275) | [13 empty] | 18.1 | 0 |  | 100% | 18.1 | 2026-08-07 | 1 | 18.1 | 2026-08-13 | 1 | 18.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 18.1 | 2026-08-27 | 1 | 18.1 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40054 | 4A-PB-40054(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 21.5 | 21.5 | (830x190x275) | [13 empty] | 21.5 | 0 |  | 100% | 21.5 | 2026-08-07 | 1 | 21.5 | 2026-08-13 | 1 | 21.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 21.5 | 2026-08-19 | 1 | 21.5 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40054 | 4A-PB-40054(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 21.5 | 21.5 | (830x190x275) | [13 empty] | 21.5 | 0 |  | 100% | 21.5 | 2026-08-08 | 1 | 21.5 | 2026-08-13 | 1 | 21.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 21.5 | 2026-08-19 | 1 | 21.5 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40055 | 4A-PB-40055 | PLATFORM BEAM | 1 | 20.8 | 20.8 | (715x225x275) | [13 empty] | 20.8 | 0 |  | 100% | 20.8 | 2026-08-08 | 1 | 20.8 | 2026-08-13 | 1 | 20.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 20.8 | 2026-08-27 | 1 | 20.8 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40056 | 4A-PB-40056 | PLATFORM BEAM | 1 | 22.5 | 22.5 | (880x190x275) | [13 empty] | 22.5 | 0 |  | 100% | 22.5 | 2026-08-08 | 1 | 22.5 | 2026-08-13 | 1 | 22.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 22.5 | 2026-08-19 | 1 | 22.5 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40059 | 4A-PB-40059 | PLATFORM BEAM | 1 | 29.7 | 29.7 | (1012x225x270) | [13 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2026-08-08 | 1 | 29.7 | 2026-08-13 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 29.7 | 2026-08-27 | 1 | 29.7 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40060 | 4A-PB-40060 | PLATFORM BEAM | 1 | 30.5 | 30.5 | (1062x225x270) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-08-08 | 1 | 30.5 | 2026-08-13 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 30.5 | 2026-08-27 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40062 | 4A-PB-40062 | PLATFORM BEAM | 1 | 28.7 | 28.7 | (987x225x270) | [13 empty] | 28.7 | 0 |  | 100% | 28.7 | 2026-08-08 | 1 | 28.7 | 2026-08-25 | 1 | 28.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 28.7 | 2026-08-27 | 1 | 28.7 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40065 | 4A-PB-40065 | PLATFORM BEAM | 1 | 18.1 | 18.1 | (590x225x275) | [13 empty] | 18.1 | 0 |  | 100% | 18.1 | 2026-08-08 | 1 | 18.1 | 2026-08-21 | 1 | 18.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 18.1 | 2026-08-22 | 1 | 18.1 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40068 | 4A-PB-40068 | PLATFORM BEAM | 1 | 124.6 | 124.6 | (4095x230x194) | [13 empty] | 124.6 | 0 |  | 100% | 124.6 | 2026-08-08 | 1 | 124.6 | 2026-08-20 | 1 | 124.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 124.6 | 2026-08-22 | 1 | 124.6 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4A-PB-40072 | 4A-PB-40072 | PLATFORM BEAM | 1 | 65.5 | 65.5 | (2025x230x194) | [13 empty] | 65.5 | 0 |  | 100% | 65.5 | 2026-08-08 | 1 | 65.5 | 2026-08-21 | 1 | 65.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 65.5 | 2026-08-22 | 1 | 65.5 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-B-40001 | 4B-B-40001 | BEAM | 1 | 48.6 | 48.6 | (1112x240x300) | [13 empty] | 48.6 | 0 |  | 100% | 48.6 | 2026-08-08 | 1 | 48.6 | 2026-08-15 | 1 | 48.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 48.6 | 2026-08-19 | 1 | 48.6 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-H-40001 | 4B-H-40001 | HANGER | 1 | 92.6 | 92.6 | (2800x150x170) | [13 empty] | 92.6 | 0 |  | 100% | 92.6 | 2026-08-08 | 1 | 92.6 | 2026-08-17 | 1 | 92.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 92.6 | 2026-08-19 | 1 | 92.6 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-H-40006 | 4B-H-40006(1/3) | HANGER | 1 | 86.3333 | 86.3333 | (2600x150x170) | [13 empty] | 86.3333 | 0 |  | 100% | 86.3333 | 2026-08-08 | 1 | 86.3333 | 2026-08-17 | 1 | 86.3333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 86.3333 | 2026-08-19 | 1 | 86.3333 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-H-40006 | 4B-H-40006(2/3) | HANGER | 1 | 86.3333 | 86.3333 | (2600x150x170) | [13 empty] | 86.3333 | 0 |  | 100% | 86.3333 | 2026-08-08 | 1 | 86.3333 | 2026-08-17 | 1 | 86.3333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 86.3333 | 2026-08-19 | 1 | 86.3333 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-H-40006 | 4B-H-40006(3/3) | HANGER | 1 | 86.3333 | 86.3333 | (2600x150x170) | [13 empty] | 86.3333 | 0 |  | 100% | 86.3333 | 2026-08-17 | 1 | 86.3333 | 2026-08-17 | 1 | 86.3333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 86.3333 | 2026-08-19 | 1 | 86.3333 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40001 | 4B-PB-40001 | PLATFORM BEAM | 1 | 114.7 | 114.7 | (3115x425x300) | [13 empty] | 114.7 | 0 |  | 100% | 114.7 | 2026-08-13 | 1 | 114.7 | 2026-08-14 | 1 | 114.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 114.7 | 2026-08-31 | 1 | 114.7 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40004 | 4B-PB-40004 | PLATFORM BEAM | 1 | 133.3 | 133.3 | (3428x435x300) | [13 empty] | 133.3 | 0 |  | 100% | 133.3 | 2026-08-13 | 1 | 133.3 | 2026-08-14 | 1 | 133.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-033 | 2026-08-31 | 1 | 133.3 | 2026-09-01 | 1 | 133.3 | AMC GT-Galv | A290-263
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40017 | 4B-PB-40017 | PLATFORM BEAM | 1 | 84.1 | 84.1 | (1974x240x340) | [13 empty] | 84.1 | 0 |  | 100% | 84.1 | 2026-08-13 | 1 | 84.1 | 2026-08-14 | 1 | 84.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 84.1 | 2026-08-19 | 1 | 84.1 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40018 | 4B-PB-40018 | PLATFORM BEAM | 1 | 85.6 | 85.6 | (2014x240x340) | [13 empty] | 85.6 | 0 |  | 100% | 85.6 | 2026-08-13 | 1 | 85.6 | 2026-08-14 | 1 | 85.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-033 | 2026-08-31 | 1 | 85.6 | 2026-09-01 | 1 | 85.6 | AMC GT-Galv | A290-263
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40021 | 4B-PB-40021 | PLATFORM BEAM | 1 | 61.6 | 61.6 | (1980x230x194) | [13 empty] | 61.6 | 0 |  | 100% | 61.6 | 2026-08-13 | 1 | 61.6 | 2026-08-14 | 1 | 61.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 61.6 | 2026-08-22 | 1 | 61.6 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40023 | 4B-PB-40023 | PLATFORM BEAM | 1 | 133.1 | 133.1 | (4370x230x194) | [13 empty] | 133.1 | 0 |  | 100% | 133.1 | 2026-08-13 | 1 | 133.1 | 2026-08-14 | 1 | 133.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 133.1 | 2026-08-22 | 1 | 133.1 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40024 | 4B-PB-40024 | PLATFORM BEAM | 1 | 137.4 | 137.4 | (4345x313x194) | [13 empty] | 137.4 | 0 |  | 100% | 137.4 | 2026-08-13 | 1 | 137.4 | 2026-08-14 | 1 | 137.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 137.4 | 2026-08-22 | 1 | 137.4 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40025 | 4B-PB-40025 | PLATFORM BEAM | 1 | 132.4 | 132.4 | (4345x230x194) | [13 empty] | 132.4 | 0 |  | 100% | 132.4 | 2026-08-13 | 1 | 132.4 | 2026-08-14 | 1 | 132.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 132.4 | 2026-08-22 | 1 | 132.4 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40027 | 4B-PB-40027 | PLATFORM BEAM | 1 | 68.6 | 68.6 | (2200x150x194) | [13 empty] | 68.6 | 0 |  | 100% | 68.6 | 2026-08-13 | 1 | 68.6 | 2026-08-14 | 1 | 68.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 68.6 | 2026-08-22 | 1 | 68.6 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40029 | 4B-PB-40029 | PLATFORM BEAM | 1 | 79.1 | 79.1 | (2400x230x194) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2026-08-13 | 1 | 79.1 | 2026-08-14 | 1 | 79.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 79.1 | 2026-08-22 | 1 | 79.1 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40048 | 4B-PB-40048 | PLATFORM BEAM | 1 | 1886.1 | 1886.1 | (13484x380x500) | [13 empty] | 1886.1 | 0 |  | 100% | 1886.1 | 2026-07-29 | 1 | 1886.1 | 2026-08-12 | 1 | 1886.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-005-1 | 2026-08-12 | 1 | 1886.1 | 2026-08-18 | 1 | 1886.1 | PAC | A290-227
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40055 | 4B-PB-40055 | PLATFORM BEAM | 1 | 1886.1 | 1886.1 | (13484x380x500) | [13 empty] | 1886.1 | 0 |  | 100% | 1886.1 | 2026-07-29 | 1 | 1886.1 | 2026-08-12 | 1 | 1886.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-005-1 | 2026-08-12 | 1 | 1886.1 | 2026-08-18 | 1 | 1886.1 | PAC | A290-227
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40076 | 4B-PB-40076(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 132.4 | 132.4 | (4355x230x194) | [13 empty] | 132.4 | 0 |  | 100% | 132.4 | 2026-08-13 | 1 | 132.4 | 2026-08-20 | 1 | 132.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 132.4 | 2026-08-22 | 1 | 132.4 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40076 | 4B-PB-40076(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 132.4 | 132.4 | (4355x230x194) | [13 empty] | 132.4 | 0 |  | 100% | 132.4 | 2026-08-13 | 1 | 132.4 | 2026-08-20 | 1 | 132.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 132.4 | 2026-08-22 | 1 | 132.4 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40084 | 4B-PB-40084(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30.65 | 30.65 | (1116x225x290) | [13 empty] | 30.65 | 0 |  | 100% | 30.65 | 2026-08-13 | 1 | 30.65 | 2026-08-20 | 1 | 30.65 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 30.65 | 2026-08-27 | 1 | 30.65 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40084 | 4B-PB-40084(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30.65 | 30.65 | (1116x225x290) | [13 empty] | 30.65 | 0 |  | 100% | 30.65 | 2026-08-13 | 1 | 30.65 | 2026-08-20 | 1 | 30.65 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 30.65 | 2026-08-27 | 1 | 30.65 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40101 | 4B-PB-40101 | PLATFORM BEAM | 1 | 75.8 | 75.8 | (2300x230x194) | [13 empty] | 75.8 | 0 |  | 100% | 75.8 | 2026-08-19 | 1 | 75.8 | 2026-08-20 | 1 | 75.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 75.8 | 2026-08-22 | 1 | 75.8 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40103 | 4B-PB-40103 | PLATFORM BEAM | 1 | 132.4 | 132.4 | (4355x230x194) | [13 empty] | 132.4 | 0 |  | 100% | 132.4 | 2026-08-19 | 1 | 132.4 | 2026-08-20 | 1 | 132.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 132.4 | 2026-08-22 | 1 | 132.4 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40104 | 4B-PB-40104 | PLATFORM BEAM | 1 | 40 | 40 | (1830x180x200) | [13 empty] | 40 | 0 |  | 100% | 40 | 2026-08-19 | 1 | 40 | 2026-08-20 | 1 | 40 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 40 | 2026-08-22 | 1 | 40 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4B-PB-40105 | 4B-PB-40105 | PLATFORM BEAM | 1 | 30.7 | 30.7 | (1116x225x290) | [13 empty] | 30.7 | 0 |  | 100% | 30.7 | 2026-08-19 | 1 | 30.7 | 2026-08-20 | 1 | 30.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 30.7 | 2026-08-31 | 1 | 30.7 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-B-40012 | 4C-B-40012 | BEAM | 1 | 90.8 | 90.8 | (1942x200x200) | [13 empty] | 90.8 | 0 |  | 100% | 90.8 | 2026-08-19 | 1 | 90.8 | 2026-08-20 | 1 | 90.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 90.8 | 2026-08-27 | 1 | 90.8 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-H-40001 | 4C-H-40001 | HANGER | 1 | 42.8 | 42.8 | (1200x150x170) | [13 empty] | 42.8 | 0 |  | 100% | 42.8 | 2026-08-19 | 1 | 42.8 | 2026-08-20 | 1 | 42.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 42.8 | 2026-08-22 | 1 | 42.8 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-H-40002 | 4C-H-40002 | HANGER | 1 | 33.4 | 33.4 | (900x150x170) | [13 empty] | 33.4 | 0 |  | 100% | 33.4 | 2026-08-17 | 1 | 33.4 | 2026-08-17 | 1 | 33.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 33.4 | 2026-08-19 | 1 | 33.4 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40002 | 4C-HB-40002(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 271.15 | 271.15 | (6548x290x200) | [13 empty] | 271.15 | 0 |  | 100% | 271.15 | 2026-07-23 | 1 | 271.15 | 2026-07-28 | 1 | 271.15 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 271.15 | 2026-08-20 | 1 | 271.15 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40002 | 4C-HB-40002(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 271.15 | 271.15 | (6548x290x200) | [13 empty] | 271.15 | 0 |  | 100% | 271.15 | 2026-07-23 | 1 | 271.15 | 2026-07-28 | 1 | 271.15 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 271.15 | 2026-08-20 | 1 | 271.15 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40008 | 4C-HB-40008(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 133 | 133 | (4522x220x150) | [13 empty] | 133 | 0 |  | 100% | 133 | 2026-07-23 | 1 | 133 | 2026-07-28 | 1 | 133 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 133 | 2026-08-11 | 1 | 133 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40008 | 4C-HB-40008(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 133 | 133 | (4522x220x150) | [13 empty] | 133 | 0 |  | 100% | 133 | 2026-07-23 | 1 | 133 | 2026-07-28 | 1 | 133 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 133 | 2026-08-20 | 1 | 133 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40009 | 4C-HB-40009 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 107.1 | 107.1 | (3552x220x150) | [13 empty] | 107.1 | 0 |  | 100% | 107.1 | 2026-07-23 | 1 | 107.1 | 2026-07-28 | 1 | 107.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 107.1 | 2026-08-11 | 1 | 107.1 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40010 | 4C-HB-40010 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 454.4 | 454.4 | (5876x200x420) | [13 empty] | 454.4 | 0 |  | 100% | 454.4 | 2026-08-15 | 1 | 454.4 | 2026-08-15 | 1 | 454.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 454.4 | 2026-08-19 | 1 | 454.4 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40016 | 4C-HB-40016(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.15 | 99.15 | (2798x220x175) | [13 empty] | 99.15 | 0 |  | 100% | 99.15 | 2026-07-23 | 1 | 99.15 | 2026-07-28 | 1 | 99.15 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 99.15 | 2026-08-11 | 1 | 99.15 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40016 | 4C-HB-40016(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.15 | 99.15 | (2798x220x175) | [13 empty] | 99.15 | 0 |  | 100% | 99.15 | 2026-07-23 | 1 | 99.15 | 2026-07-28 | 1 | 99.15 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 99.15 | 2026-08-11 | 1 | 99.15 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40018 | 4C-HB-40018 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 86.9 | 86.9 | (2408x220x175) | [13 empty] | 86.9 | 0 |  | 100% | 86.9 | 2026-07-23 | 1 | 86.9 | 2026-07-28 | 1 | 86.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 86.9 | 2026-08-11 | 1 | 86.9 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40019 | 4C-HB-40019 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 93.6 | 93.6 | (2621x220x175) | [13 empty] | 93.6 | 0 |  | 100% | 93.6 | 2026-07-23 | 1 | 93.6 | 2026-08-04 | 1 | 93.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 93.6 | 2026-08-11 | 1 | 93.6 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40021 | 4C-HB-40021(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58 | 58 | (3144x165x125) | [13 empty] | 58 | 0 |  | 100% | 58 | 2026-07-23 | 1 | 58 | 2026-08-18 | 1 | 58 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 58 | 2026-08-20 | 1 | 58 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40021 | 4C-HB-40021(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58 | 58 | (3144x165x125) | [13 empty] | 58 | 0 |  | 100% | 58 | 2026-07-23 | 1 | 58 | 2026-08-18 | 1 | 58 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 58 | 2026-08-20 | 1 | 58 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40023 | 4C-HB-40023(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 45.2 | 45.2 | (3081x150x100) | [13 empty] | 45.2 | 0 |  | 100% | 45.2 | 2026-08-18 | 1 | 45.2 | 2026-08-18 | 1 | 45.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 45.2 | 2026-08-20 | 1 | 45.2 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40023 | 4C-HB-40023(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 45.2 | 45.2 | (3081x150x100) | [13 empty] | 45.2 | 0 |  | 100% | 45.2 | 2026-08-18 | 1 | 45.2 | 2026-08-18 | 1 | 45.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 45.2 | 2026-08-20 | 1 | 45.2 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40024 | 4C-HB-40024 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 87.1 | 87.1 | (2412x220x175) | [13 empty] | 87.1 | 0 |  | 100% | 87.1 | 2026-07-23 | 1 | 87.1 | 2026-08-04 | 1 | 87.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 87.1 | 2026-08-11 | 1 | 87.1 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40025 | 4C-HB-40025 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 93.6 | 93.6 | (2620x220x175) | [13 empty] | 93.6 | 0 |  | 100% | 93.6 | 2026-07-23 | 1 | 93.6 | 2026-08-04 | 1 | 93.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 93.6 | 2026-08-11 | 1 | 93.6 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40027 | 4C-HB-40027 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 457.4 | 457.4 | (5927x200x420) | [13 empty] | 457.4 | 0 |  | 100% | 457.4 | 2026-08-15 | 1 | 457.4 | 2026-08-15 | 1 | 457.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 457.4 | 2026-08-19 | 1 | 457.4 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40034 | 4C-HB-40034 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 90.5 | 90.5 | (2523x220x175) | [13 empty] | 90.5 | 0 |  | 100% | 90.5 | 2026-07-23 | 1 | 90.5 | 2026-08-04 | 1 | 90.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 90.5 | 2026-08-11 | 1 | 90.5 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-HB-40035 | 4C-HB-40035 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 82.7 | 82.7 | (2274x220x175) | [13 empty] | 82.7 | 0 |  | 100% | 82.7 | 2026-07-28 | 1 | 82.7 | 2026-08-04 | 1 | 82.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 82.7 | 2026-08-11 | 1 | 82.7 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40002 | 4C-PB-40002 | PLATFORM BEAM | 1 | 127.5 | 127.5 | (3340x465x300) | [13 empty] | 127.5 | 0 |  | 100% | 127.5 | 2026-08-14 | 1 | 127.5 | 2026-08-15 | 1 | 127.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 127.5 | 2026-08-31 | 1 | 127.5 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40014 | 4C-PB-40014(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 186.9 | 186.9 | (3001x200x294) | [13 empty] | 186.9 | 0 |  | 100% | 186.9 | 2026-08-14 | 1 | 186.9 | 2026-08-15 | 1 | 186.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 186.9 | 2026-08-31 | 1 | 186.9 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40014 | 4C-PB-40014(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 186.9 | 186.9 | (3001x200x294) | [13 empty] | 186.9 | 0 |  | 100% | 186.9 | 2026-08-14 | 1 | 186.9 | 2026-08-15 | 1 | 186.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 186.9 | 2026-08-31 | 1 | 186.9 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40019 | 4C-PB-40019 | PLATFORM BEAM | 1 | 325.6 | 325.6 | (4483x360x400) | [13 empty] | 325.6 | 0 |  | 100% | 325.6 | 2026-08-12 | 1 | 325.6 | 2026-08-12 | 1 | 325.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-005 | 2026-08-12 | 1 | 325.6 | 2026-08-14 | 1 | 325.6 | AMC GT-Galv | A290-226
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40020 | 4C-PB-40020 | PLATFORM BEAM | 1 | 316.2 | 316.2 | (4482x280x400) | [13 empty] | 316.2 | 0 |  | 100% | 316.2 | 2026-08-12 | 1 | 316.2 | 2026-08-12 | 1 | 316.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-005 | 2026-08-12 | 1 | 316.2 | 2026-08-14 | 1 | 316.2 | AMC GT-Galv | A290-226
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40023 | 4C-PB-40023 | PLATFORM BEAM | 1 | 415.8 | 415.8 | (6014x209x400) | [13 empty] | 415.8 | 0 |  | 100% | 415.8 | 2026-08-14 | 1 | 415.8 | 2026-08-15 | 1 | 415.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-025 | 2026-08-25 | 1 | 415.8 | 2026-08-27 | 1 | 415.8 | AMC GT-Galv | A290-253
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40029 | 4C-PB-40029 | PLATFORM BEAM | 1 | 44.6 | 44.6 | (1411x150x194) | [13 empty] | 44.6 | 0 |  | 100% | 44.6 | 2026-08-14 | 1 | 44.6 | 2026-08-15 | 1 | 44.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-034 | 2026-08-31 | 1 | 44.6 | 2026-09-01 | 1 | 44.6 | AMC GT-Galv | A290-264
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40031 | 4C-PB-40031 | PLATFORM BEAM | 1 | 2705.5 | 2705.5 | (12040x390x600) | [13 empty] | 2705.5 | 0 |  | 100% | 2705.5 | 2026-08-06 | 1 | 2705.5 | 2026-08-12 | 1 | 2705.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-005 | 2026-08-12 | 1 | 2705.5 | 2026-08-14 | 1 | 2705.5 | AMC GT-Galv | A290-226
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40032 | 4C-PB-40032 | PLATFORM BEAM | 1 | 174.3 | 174.3 | (3542x279x200) | [13 empty] | 174.3 | 0 |  | 100% | 174.3 | 2026-08-14 | 1 | 174.3 | 2026-08-15 | 1 | 174.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-033 | 2026-08-31 | 1 | 174.3 | 2026-09-01 | 1 | 174.3 | AMC GT-Galv | A290-263
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40044 | 4C-PB-40044 | PLATFORM BEAM | 1 | 351.3 | 351.3 | (8003x245x244) | [13 empty] | 351.3 | 0 |  | 100% | 351.3 | 2026-08-14 | 1 | 351.3 | 2026-08-15 | 1 | 351.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-034 | 2026-08-31 | 1 | 351.3 | 2026-09-01 | 1 | 351.3 | AMC GT-Galv | A290-264
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40045 | 4C-PB-40045 | PLATFORM BEAM | 1 | 350.9 | 350.9 | (7993x245x244) | [13 empty] | 350.9 | 0 |  | 100% | 350.9 | 2026-08-14 | 1 | 350.9 | 2026-08-15 | 1 | 350.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-034 | 2026-08-31 | 1 | 350.9 | 2026-09-01 | 1 | 350.9 | AMC GT-Galv | A290-264
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40047 | 4C-PB-40047 | PLATFORM BEAM | 1 | 624.9 | 624.9 | (6237x971x400) | [13 empty] | 624.9 | 0 |  | 100% | 624.9 | 2026-07-29 | 1 | 624.9 | 2026-08-13 | 1 | 624.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-006 | 2026-08-13 | 1 | 624.9 | 2026-08-14 | 1 | 624.9 | AMC GT-Galv | A290-228
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40048 | 4C-PB-40048(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.65 | 36.65 | (1610x260x200) | [13 empty] | 36.65 | 0 |  | 100% | 36.65 | 2026-08-14 | 1 | 36.65 | 2026-08-17 | 1 | 36.65 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 36.65 | 2026-08-22 | 1 | 36.65 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40048 | 4C-PB-40048(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.65 | 36.65 | (1610x260x200) | [13 empty] | 36.65 | 0 |  | 100% | 36.65 | 2026-08-14 | 1 | 36.65 | 2026-08-17 | 1 | 36.65 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 36.65 | 2026-08-22 | 1 | 36.65 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40050 | 4C-PB-40050(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.85 | 36.85 | (1620x260x200) | [13 empty] | 36.85 | 0 |  | 100% | 36.85 | 2026-08-14 | 1 | 36.85 | 2026-08-17 | 1 | 36.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 36.85 | 2026-08-22 | 1 | 36.85 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40050 | 4C-PB-40050(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.85 | 36.85 | (1620x260x200) | [13 empty] | 36.85 | 0 |  | 100% | 36.85 | 2026-08-14 | 1 | 36.85 | 2026-08-17 | 1 | 36.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 36.85 | 2026-08-22 | 1 | 36.85 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40052 | 4C-PB-40052(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.85 | 36.85 | (1620x260x200) | [13 empty] | 36.85 | 0 |  | 100% | 36.85 | 2026-08-14 | 1 | 36.85 | 2026-08-17 | 1 | 36.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 36.85 | 2026-08-22 | 1 | 36.85 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40052 | 4C-PB-40052(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.85 | 36.85 | (1620x260x200) | [13 empty] | 36.85 | 0 |  | 100% | 36.85 | 2026-08-14 | 1 | 36.85 | 2026-08-17 | 1 | 36.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 36.85 | 2026-08-22 | 1 | 36.85 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40054 | 4C-PB-40054 | PLATFORM BEAM | 1 | 1665.3 | 1665.3 | (14485x486x600) | [13 empty] | 1665.3 | 0 |  | 100% | 1665.3 | 2026-08-14 | 1 | 1665.3 | 2026-08-17 | 1 | 1665.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-014-1 | 2026-08-19 | 1 | 1665.3 | 2026-08-27 | 1 | 1665.3 | PAC | A290-239
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40055 | 4C-PB-40055 | PLATFORM BEAM | 1 | 53.6 | 53.6 | (1335x310x300) | [13 empty] | 53.6 | 0 |  | 100% | 53.6 | 2026-08-14 | 1 | 53.6 | 2026-08-15 | 1 | 53.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 53.6 | 2026-08-19 | 1 | 53.6 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40057 | 4C-PB-40057 | PLATFORM BEAM | 1 | 624.8 | 624.8 | (6237x971x400) | [13 empty] | 624.8 | 0 |  | 100% | 624.8 | 2026-07-29 | 1 | 624.8 | 2026-08-13 | 1 | 624.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-006 | 2026-08-13 | 1 | 624.8 | 2026-08-14 | 1 | 624.8 | AMC GT-Galv | A290-228
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40059 | 4C-PB-40059 | PLATFORM BEAM | 1 | 351.3 | 351.3 | (8003x245x244) | [13 empty] | 351.3 | 0 |  | 100% | 351.3 | 2026-08-14 | 1 | 351.3 | 2026-08-17 | 1 | 351.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-034 | 2026-08-31 | 1 | 351.3 | 2026-09-01 | 1 | 351.3 | AMC GT-Galv | A290-264
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40060 | 4C-PB-40060 | PLATFORM BEAM | 1 | 351.3 | 351.3 | (8003x245x244) | [13 empty] | 351.3 | 0 |  | 100% | 351.3 | 2026-08-14 | 1 | 351.3 | 2026-08-17 | 1 | 351.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-034 | 2026-08-31 | 1 | 351.3 | 2026-09-01 | 1 | 351.3 | AMC GT-Galv | A290-264
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40070 | 4C-PB-40070 | PLATFORM BEAM | 1 | 1715.7 | 1715.7 | (12044x450x600) | [13 empty] | 1715.7 | 0 |  | 100% | 1715.7 | 2026-08-06 | 1 | 1715.7 | 2026-08-13 | 1 | 1715.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-006-1 | 2026-08-13 | 1 | 1715.7 | 2026-08-18 | 1 | 1715.7 | PAC | A290-229
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40080 | 4C-PB-40080 | PLATFORM BEAM | 1 | 174.7 | 174.7 | (5760x230x194) | [13 empty] | 174.7 | 0 |  | 100% | 174.7 | 2026-08-14 | 1 | 174.7 | 2026-08-17 | 1 | 174.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-016 | 2026-08-20 | 1 | 174.7 | 2026-08-22 | 1 | 174.7 | AMC GT-Galv | A290-241
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40081 | 4C-PB-40081 | PLATFORM BEAM | 1 | 174.7 | 174.7 | (5760x230x194) | [13 empty] | 174.7 | 0 |  | 100% | 174.7 | 2026-08-14 | 1 | 174.7 | 2026-08-21 | 1 | 174.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-025 | 2026-08-25 | 1 | 174.7 | 2026-08-27 | 1 | 174.7 | AMC GT-Galv | A290-253
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40082 | 4C-PB-40082 | PLATFORM BEAM | 1 | 174.7 | 174.7 | (5760x230x194) | [13 empty] | 174.7 | 0 |  | 100% | 174.7 | 2026-08-14 | 1 | 174.7 | 2026-08-21 | 1 | 174.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-025 | 2026-08-25 | 1 | 174.7 | 2026-08-27 | 1 | 174.7 | AMC GT-Galv | A290-253
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40090 | 4C-PB-40090(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 57.7667 | 57.7667 | (1815x310x194) | [13 empty] | 57.7667 | 0 |  | 100% | 57.7667 | 2026-08-14 | 1 | 57.7667 | 2026-08-17 | 1 | 57.7667 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 57.7667 | 2026-08-19 | 1 | 57.7667 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40090 | 4C-PB-40090(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 57.7667 | 57.7667 | (1815x310x194) | [13 empty] | 57.7667 | 0 |  | 100% | 57.7667 | 2026-08-14 | 1 | 57.7667 | 2026-08-17 | 1 | 57.7667 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 57.7667 | 2026-08-19 | 1 | 57.7667 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PB-40090 | 4C-PB-40090(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 57.7667 | 57.7667 | (1815x310x194) | [13 empty] | 57.7667 | 0 |  | 100% | 57.7667 | 2026-08-14 | 1 | 57.7667 | 2026-08-17 | 1 | 57.7667 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 57.7667 | 2026-08-22 | 1 | 57.7667 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PL-40005 | 4C-PL-40005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 48.4 | 48.4 | (459x248x753) | [13 empty] | 48.4 | 0 |  | 100% | 48.4 | 2026-08-14 | 1 | 48.4 | 2026-08-21 | 1 | 48.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 48.4 | 2026-08-27 | 1 | 48.4 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PL-40007 | 4C-PL-40007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 59.7 | 59.7 | (853x248x506) | [13 empty] | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2026-08-14 | 1 | 59.7 | 2026-08-21 | 1 | 59.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 59.7 | 2026-08-27 | 1 | 59.7 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PL-40016 | 4C-PL-40016(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 54.1 | 54.1 | (723x180x522) | [13 empty] | 54.1 | 0 |  | 100% | 54.1 | 2026-08-14 | 1 | 54.1 | 2026-08-21 | 1 | 54.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 54.1 | 2026-08-27 | 1 | 54.1 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PL-40016 | 4C-PL-40016(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 54.1 | 54.1 | (723x180x522) | [13 empty] | 54.1 | 0 |  | 100% | 54.1 | 2026-08-14 | 1 | 54.1 | 2026-08-21 | 1 | 54.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 54.1 | 2026-08-27 | 1 | 54.1 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PL-40017 | 4C-PL-40017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 25.9 | 25.9 | (429x180x703) | [13 empty] | 25.9 | 0 |  | 100% | 25.9 | 2026-08-14 | 1 | 25.9 | 2026-08-21 | 1 | 25.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 25.9 | 2026-08-27 | 1 | 25.9 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PL-40018 | 4C-PL-40018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 25.9 | 25.9 | (429x180x703) | [13 empty] | 25.9 | 0 |  | 100% | 25.9 | 2026-08-14 | 1 | 25.9 | 2026-08-21 | 1 | 25.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 25.9 | 2026-08-27 | 1 | 25.9 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PL-40033 | 4C-PL-40033 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.5 | 34.5 | (438x248x563) | [13 empty] | 34.5 | 0 |  | 100% | 34.5 | 2026-08-14 | 1 | 34.5 | 2026-08-21 | 1 | 34.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 34.5 | 2026-08-27 | 1 | 34.5 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PL-40034 | 4C-PL-40034 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.5 | 34.5 | (563x248x438) | [13 empty] | 34.5 | 0 |  | 100% | 34.5 | 2026-08-14 | 1 | 34.5 | 2026-08-21 | 1 | 34.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 34.5 | 2026-08-27 | 1 | 34.5 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4C-PL-40035 | 4C-PL-40035 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36.1 | 36.1 | (493x248x487) | [13 empty] | 36.1 | 0 |  | 100% | 36.1 | 2026-08-14 | 1 | 36.1 | 2026-08-21 | 1 | 36.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-023 | 2026-08-25 | 1 | 36.1 | 2026-08-27 | 1 | 36.1 | AMC GT-Galv | A290-252
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4E-H-40001 | 4E-H-40001 | HANGER | 1 | 58.2 | 58.2 | (1600x170x290) | [13 empty] | 58.2 | 0 |  | 100% | 58.2 | 2026-08-17 | 1 | 58.2 | 2026-08-17 | 1 | 58.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 58.2 | 2026-08-19 | 1 | 58.2 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4E-H-40002 | 4E-H-40002(1/2) | HANGER | 1 | 92.6 | 92.6 | (2100x518x220) | [13 empty] | 92.6 | 0 |  | 100% | 92.6 | 2026-08-21 | 1 | 92.6 | 2026-08-27 | 1 | 92.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-036 | 2026-09-03 | 1 | 92.6 | 2026-09-16 | 1 | 92.6 | AMC GT-Galv | A290-269
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4E-H-40002 | 4E-H-40002(2/2) | HANGER | 1 | 92.6 | 92.6 | (2100x518x220) | [13 empty] | 92.6 | 0 |  | 100% | 92.6 | 2026-08-21 | 1 | 92.6 | 2026-08-27 | 1 | 92.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-036 | 2026-09-03 | 1 | 92.6 | 2026-09-16 | 1 | 92.6 | AMC GT-Galv | A290-269
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4E-PB-40018 | 4E-PB-40018 | PLATFORM BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (3365x465x300) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-08-21 | 1 | 128.4 | 2026-08-27 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-033 | 2026-08-31 | 1 | 128.4 | 2026-09-01 | 1 | 128.4 | AMC GT-Galv | A290-263
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-B-40001 | 4F-B-40001 | BEAM | 1 | 50.4 | 50.4 | (1162x240x300) | [13 empty] | 50.4 | 0 |  | 100% | 50.4 | 2026-08-15 | 1 | 50.4 | 2026-08-15 | 1 | 50.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 50.4 | 2026-08-19 | 1 | 50.4 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-B-40003 | 4F-B-40003 | BEAM | 1 | 873.8 | 873.8 | (3156x663x400) | [13 empty] | 873.8 | 0 |  | 100% | 873.8 | 2026-08-19 | 1 | 873.8 | 2026-08-19 | 1 | 873.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-014 | 2026-08-19 | 1 | 873.8 | 2026-08-20 | 1 | 873.8 | AMC GT-Galv | A290-238
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-B-40004 | 4F-B-40004 | BEAM | 1 | 873.8 | 873.8 | (3156x663x400) | [13 empty] | 873.8 | 0 |  | 100% | 873.8 | 2026-08-19 | 1 | 873.8 | 2026-08-19 | 1 | 873.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-014 | 2026-08-19 | 1 | 873.8 | 2026-08-20 | 1 | 873.8 | AMC GT-Galv | A290-238
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-H-40001 | 4F-H-40001 | HANGER | 1 | 28.7 | 28.7 | (750x150x170) | [13 empty] | 28.7 | 0 |  | 100% | 28.7 | 2026-08-17 | 1 | 28.7 | 2026-08-17 | 1 | 28.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-010 | 2026-08-17 | 1 | 28.7 | 2026-08-19 | 1 | 28.7 | AMC GT-Galv | A290-232
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40006 | 4F-HB-40006(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 431.95 | 431.95 | (5456x390x250) | [13 empty] | 431.95 | 0 |  | 100% | 431.95 | 2026-07-28 | 1 | 431.95 | 2026-08-04 | 1 | 431.95 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 431.95 | 2026-08-11 | 1 | 431.95 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40006 | 4F-HB-40006(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 431.95 | 431.95 | (5456x390x250) | [13 empty] | 431.95 | 0 |  | 100% | 431.95 | 2026-07-28 | 1 | 431.95 | 2026-08-04 | 1 | 431.95 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 431.95 | 2026-08-11 | 1 | 431.95 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40007 | 4F-HB-40007 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 426.2 | 426.2 | (5363x390x250) | [13 empty] | 426.2 | 0 |  | 100% | 426.2 | 2026-07-28 | 1 | 426.2 | 2026-08-04 | 1 | 426.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 426.2 | 2026-08-11 | 1 | 426.2 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40008 | 4F-HB-40008 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 425.4 | 425.4 | (5349x390x250) | [13 empty] | 425.4 | 0 |  | 100% | 425.4 | 2026-07-28 | 1 | 425.4 | 2026-08-04 | 1 | 425.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 425.4 | 2026-08-11 | 1 | 425.4 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40009 | 4F-HB-40009 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 469.9 | 469.9 | (5241x390x250) | [13 empty] | 469.9 | 0 |  | 100% | 469.9 | 2026-07-28 | 1 | 469.9 | 2026-08-04 | 1 | 469.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 469.9 | 2026-08-11 | 1 | 469.9 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40011 | 4F-HB-40011(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 414.85 | 414.85 | (5174x390x250) | [13 empty] | 414.85 | 0 |  | 100% | 414.85 | 2026-07-28 | 1 | 414.85 | 2026-08-04 | 1 | 414.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 414.85 | 2026-08-11 | 1 | 414.85 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40011 | 4F-HB-40011(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 414.85 | 414.85 | (5174x390x250) | [13 empty] | 414.85 | 0 |  | 100% | 414.85 | 2026-07-28 | 1 | 414.85 | 2026-08-04 | 1 | 414.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 414.85 | 2026-08-11 | 1 | 414.85 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40013 | 4F-HB-40013 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 471 | 471 | (6160x200x420) | [13 empty] | 471 | 0 |  | 100% | 471 | 2026-08-15 | 1 | 471 | 2026-08-15 | 1 | 471 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 471 | 2026-08-19 | 1 | 471 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40018 | 4F-HB-40018(1/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 392.55 | 392.55 | (4808x390x250) | [13 empty] | 392.55 | 0 |  | 100% | 392.55 | 2026-07-28 | 1 | 392.55 | 2026-08-04 | 1 | 392.55 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 392.55 | 2026-08-11 | 1 | 392.55 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40018 | 4F-HB-40018(2/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 392.55 | 392.55 | (4808x390x250) | [13 empty] | 392.55 | 0 |  | 100% | 392.55 | 2026-07-28 | 1 | 392.55 | 2026-08-04 | 1 | 392.55 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 392.55 | 2026-08-11 | 1 | 392.55 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40018 | 4F-HB-40018(3/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 392.55 | 392.55 | (4808x390x250) | [13 empty] | 392.55 | 0 |  | 100% | 392.55 | 2026-07-28 | 1 | 392.55 | 2026-08-04 | 1 | 392.55 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 392.55 | 2026-08-11 | 1 | 392.55 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40018 | 4F-HB-40018(4/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 392.55 | 392.55 | (4808x390x250) | [13 empty] | 392.55 | 0 |  | 100% | 392.55 | 2026-07-28 | 1 | 392.55 | 2026-08-04 | 1 | 392.55 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 392.55 | 2026-08-11 | 1 | 392.55 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40020 | 4F-HB-40020 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 600.8 | 600.8 | (5819x300x325) | [13 empty] | 600.8 | 0 |  | 100% | 600.8 | 2026-08-12 | 1 | 600.8 | 2026-08-12 | 1 | 600.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 600.8 | 2026-08-14 | 1 | 600.8 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40023 | 4F-HB-40023 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 418.1 | 418.1 | (4049x300x325) | [13 empty] | 418.1 | 0 |  | 100% | 418.1 | 2026-08-12 | 1 | 418.1 | 2026-08-12 | 1 | 418.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 418.1 | 2026-08-14 | 1 | 418.1 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40025 | 4F-HB-40025 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 425.4 | 425.4 | (4120x300x325) | [13 empty] | 425.4 | 0 |  | 100% | 425.4 | 2026-08-12 | 1 | 425.4 | 2026-08-12 | 1 | 425.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 425.4 | 2026-08-14 | 1 | 425.4 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40026 | 4F-HB-40026 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 425.4 | 425.4 | (4120x300x325) | [13 empty] | 425.4 | 0 |  | 100% | 425.4 | 2026-08-12 | 1 | 425.4 | 2026-08-12 | 1 | 425.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 425.4 | 2026-08-14 | 1 | 425.4 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40028 | 4F-HB-40028 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 431.4 | 431.4 | (5447x390x250) | [13 empty] | 431.4 | 0 |  | 100% | 431.4 | 2026-07-28 | 1 | 431.4 | 2026-08-04 | 1 | 431.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 431.4 | 2026-08-11 | 1 | 431.4 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40034 | 4F-HB-40034 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 430.6 | 430.6 | (5434x390x250) | [13 empty] | 430.6 | 0 |  | 100% | 430.6 | 2026-07-28 | 1 | 430.6 | 2026-08-04 | 1 | 430.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 430.6 | 2026-08-11 | 1 | 430.6 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40040 | 4F-HB-40040 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 425.4 | 425.4 | (4120x300x325) | [13 empty] | 425.4 | 0 |  | 100% | 425.4 | 2026-08-12 | 1 | 425.4 | 2026-08-12 | 1 | 425.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 425.4 | 2026-08-14 | 1 | 425.4 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40041 | 4F-HB-40041 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 468.7 | 468.7 | (6120x200x420) | [13 empty] | 468.7 | 0 |  | 100% | 468.7 | 2026-08-15 | 1 | 468.7 | 2026-08-15 | 1 | 468.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 468.7 | 2026-08-19 | 1 | 468.7 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40042 | 4F-HB-40042 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 523.2 | 523.2 | (5304x250x420) | [13 empty] | 523.2 | 0 |  | 100% | 523.2 | 2026-08-15 | 1 | 523.2 | 2026-08-15 | 1 | 523.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 523.2 | 2026-08-19 | 1 | 523.2 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40047 | 4F-HB-40047(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 411.95 | 411.95 | (5127x390x250) | [13 empty] | 411.95 | 0 |  | 100% | 411.95 | 2026-07-28 | 1 | 411.95 | 2026-08-04 | 1 | 411.95 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 411.95 | 2026-08-11 | 1 | 411.95 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40047 | 4F-HB-40047(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 411.95 | 411.95 | (5127x390x250) | [13 empty] | 411.95 | 0 |  | 100% | 411.95 | 2026-07-28 | 1 | 411.95 | 2026-08-04 | 1 | 411.95 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 411.95 | 2026-08-11 | 1 | 411.95 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-HB-40052 | 4F-HB-40052 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 600.8 | 600.8 | (5819x300x325) | [13 empty] | 600.8 | 0 |  | 100% | 600.8 | 2026-08-12 | 1 | 600.8 | 2026-08-12 | 1 | 600.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 600.8 | 2026-08-14 | 1 | 600.8 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40003 | 4F-PB-40003 | PLATFORM BEAM | 1 | 130.2 | 130.2 | (3415x465x300) | [13 empty] | 130.2 | 0 |  | 100% | 130.2 | 2026-08-14 | 1 | 130.2 | 2026-08-19 | 1 | 130.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-031 | 2026-08-29 | 1 | 130.2 | 2026-08-31 | 1 | 130.2 | AMC GT-Galv | A290-261
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40020 | 4F-PB-40020 | PLATFORM BEAM | 1 | 113.5 | 113.5 | (2651x241x300) | [13 empty] | 113.5 | 0 |  | 100% | 113.5 | 2026-08-14 | 1 | 113.5 | 2026-08-19 | 1 | 113.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-034 | 2026-08-31 | 1 | 113.5 | 2026-09-01 | 1 | 113.5 | AMC GT-Galv | A290-264
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40027 | 4F-PB-40027(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 38.85 | 38.85 | (1743x260x200) | [13 empty] | 38.85 | 0 |  | 100% | 38.85 | 2026-08-14 | 1 | 38.85 | 2026-08-19 | 1 | 38.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 38.85 | 2026-08-22 | 1 | 38.85 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40027 | 4F-PB-40027(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 38.85 | 38.85 | (1743x260x200) | [13 empty] | 38.85 | 0 |  | 100% | 38.85 | 2026-08-14 | 1 | 38.85 | 2026-08-19 | 1 | 38.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 38.85 | 2026-08-22 | 1 | 38.85 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40027 | 4F-PB-40027(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 38.85 | 38.85 | (1743x260x200) | [13 empty] | 38.85 | 0 |  | 100% | 38.85 | 2026-08-14 | 1 | 38.85 | 2026-08-19 | 1 | 38.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 38.85 | 2026-08-22 | 1 | 38.85 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40027 | 4F-PB-40027(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 38.85 | 38.85 | (1743x260x200) | [13 empty] | 38.85 | 0 |  | 100% | 38.85 | 2026-08-14 | 1 | 38.85 | 2026-08-19 | 1 | 38.85 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-019 | 2026-08-21 | 1 | 38.85 | 2026-08-22 | 1 | 38.85 | AMC GT-Galv | A290-244
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40029 | 4F-PB-40029 | PLATFORM BEAM | 1 | 286 | 286 | (6500x255x244) | [13 empty] | 286 | 0 |  | 100% | 286 | 2026-08-14 | 1 | 286 | 2026-08-19 | 1 | 286 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-034 | 2026-08-31 | 1 | 286 | 2026-09-01 | 1 | 286 | AMC GT-Galv | A290-264
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40031 | 4F-PB-40031 | PLATFORM BEAM | 1 | 146.6 | 146.6 | (2952x400x559) | [13 empty] | 146.6 | 0 |  | 100% | 146.6 | 2026-08-06 | 1 | 146.6 | 2026-08-15 | 1 | 146.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 146.6 | 2026-08-19 | 1 | 146.6 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40033 | 4F-PB-40033 | PLATFORM BEAM | 1 | 303.9 | 303.9 | (6910x255x244) | [13 empty] | 303.9 | 0 |  | 100% | 303.9 | 2026-08-14 | 1 | 303.9 | 2026-08-19 | 1 | 303.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-036 | 2026-09-03 | 1 | 303.9 | 2026-09-16 | 1 | 303.9 | AMC GT-Galv | A290-269
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40035 | 4F-PB-40035 | PLATFORM BEAM | 1 | 303.9 | 303.9 | (6910x255x244) | [13 empty] | 303.9 | 0 |  | 100% | 303.9 | 2026-08-14 | 1 | 303.9 | 2026-08-19 | 1 | 303.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-034 | 2026-08-31 | 1 | 303.9 | 2026-09-01 | 1 | 303.9 | AMC GT-Galv | A290-264
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40036 | 4F-PB-40036 | PLATFORM BEAM | 1 | 146.6 | 146.6 | (2952x400x559) | [13 empty] | 146.6 | 0 |  | 100% | 146.6 | 2026-08-14 | 1 | 146.6 | 2026-08-15 | 1 | 146.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-008 | 2026-08-15 | 1 | 146.6 | 2026-08-19 | 1 | 146.6 | AMC GT-Galv | A290-231
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40037 | 4F-PB-40037 | PLATFORM BEAM | 1 | 286 | 286 | (6500x255x244) | [13 empty] | 286 | 0 |  | 100% | 286 | 2026-08-14 | 1 | 286 | 2026-08-19 | 1 | 286 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-034 | 2026-08-31 | 1 | 286 | 2026-09-01 | 1 | 286 | AMC GT-Galv | A290-264
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PB-40044 | 4F-PB-40044 | PLATFORM BEAM | 1 | 113.6 | 113.6 | (2653x241x300) | [13 empty] | 113.6 | 0 |  | 100% | 113.6 | 2026-08-15 | 1 | 113.6 | 2026-08-19 | 1 | 113.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-035 | 2026-08-31 | 1 | 113.6 | 2026-09-01 | 1 | 113.6 | AMC GT-Galv | A290-265 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40004 | 4F-PL-40004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 194.4 | 194.4 | (1128x360x863) | [13 empty] | 194.4 | 0 |  | 100% | 194.4 | 2026-08-06 | 1 | 194.4 | 2026-08-06 | 1 | 194.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-002 | 2026-08-08 | 1 | 194.4 | 2026-08-11 | 1 | 194.4 | AMC GT-Galv | A290-221
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40006 | 4F-PL-40006 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 198.8 | 198.8 | (1192x360x800) | [13 empty] | 198.8 | 0 |  | 100% | 198.8 | 2026-08-06 | 1 | 198.8 | 2026-08-06 | 1 | 198.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 198.8 | 2026-08-14 | 1 | 198.8 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40007 | 4F-PL-40007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 198.3 | 198.3 | (800x360x1187) | [13 empty] | 198.3 | 0 |  | 100% | 198.3 | 2026-08-06 | 1 | 198.3 | 2026-08-06 | 1 | 198.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-002 | 2026-08-08 | 1 | 198.3 | 2026-08-11 | 1 | 198.3 | AMC GT-Galv | A290-221
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40015 | 4F-PL-40015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 182.8 | 182.8 | (980x360x932) | [13 empty] | 182.8 | 0 |  | 100% | 182.8 | 2026-08-06 | 1 | 182.8 | 2026-08-06 | 1 | 182.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 182.8 | 2026-08-14 | 1 | 182.8 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40016 | 4F-PL-40016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 182.8 | 182.8 | (932x360x980) | [13 empty] | 182.8 | 0 |  | 100% | 182.8 | 2026-08-06 | 1 | 182.8 | 2026-08-06 | 1 | 182.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 182.8 | 2026-08-14 | 1 | 182.8 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40017 | 4F-PL-40017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 182.8 | 182.8 | (932x360x980) | [13 empty] | 182.8 | 0 |  | 100% | 182.8 | 2026-08-06 | 1 | 182.8 | 2026-08-06 | 1 | 182.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-002 | 2026-08-08 | 1 | 182.8 | 2026-08-11 | 1 | 182.8 | AMC GT-Galv | A290-221
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40018 | 4F-PL-40018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 182.8 | 182.8 | (980x360x932) | [13 empty] | 182.8 | 0 |  | 100% | 182.8 | 2026-08-06 | 1 | 182.8 | 2026-08-06 | 1 | 182.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 182.8 | 2026-08-14 | 1 | 182.8 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40026 | 4F-PL-40026 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 207.9 | 207.9 | (1229x360x800) | [13 empty] | 207.9 | 0 |  | 100% | 207.9 | 2026-08-06 | 1 | 207.9 | 2026-08-06 | 1 | 207.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-002 | 2026-08-08 | 1 | 207.9 | 2026-08-11 | 1 | 207.9 | AMC GT-Galv | A290-221
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40027 | 4F-PL-40027 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 208.4 | 208.4 | (800x360x1234) | [13 empty] | 208.4 | 0 |  | 100% | 208.4 | 2026-08-06 | 1 | 208.4 | 2026-08-06 | 1 | 208.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-004 | 2026-08-12 | 1 | 208.4 | 2026-08-14 | 1 | 208.4 | AMC GT-Galv | A290-225
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40028 | 4F-PL-40028 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 228.3 | 228.3 | (1099x380x842) | [13 empty] | 228.3 | 0 |  | 100% | 228.3 | 2026-08-06 | 1 | 228.3 | 2026-08-06 | 1 | 228.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-002 | 2026-08-08 | 1 | 228.3 | 2026-08-11 | 1 | 228.3 | AMC GT-Galv | A290-221
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(1/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(2/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(3/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(4/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(5/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(6/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(7/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(8/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(9/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(10/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(11/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(12/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(13/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(14/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(15/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(16/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(17/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(18/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(19/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(20/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(21/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(22/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40036 | 4F-PL-40036(23/23) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 264.9478 | 264.9478 | (200x285x2540) | [13 empty] | 264.9478 | 0 |  | 100% | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 264.9478 | 2026-08-19 | 1 | 264.9478 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(1/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(2/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(3/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(4/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(5/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(6/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(7/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(8/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(9/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(10/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(11/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4F-PL-40037 | 4F-PL-40037(12/12) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 168.5417 | 168.5417 | (200x240x2600) | [13 empty] | 168.5417 | 0 |  | 100% | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-007 | 2026-08-14 | 1 | 168.5417 | 2026-08-19 | 1 | 168.5417 | AMC GT-Galv | A290-230
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40001 | 4V-C-40001 | COLUMN | 1 | 3909.5 | 3909.5 | (17440x1063x679) | [13 empty] | 3909.5 | 0 |  | 100% | 3909.5 | 2026-08-26 | 1 | 3909.5 | 2026-08-28 | 1 | 3909.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-030 | 2026-08-28 | 1 | 3909.5 | 2026-08-31 | 1 | 3909.5 | PAC | A290-258 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40002 | 4V-C-40002 | COLUMN | 1 | 5110.4 | 5110.4 | (16140x1427x1745) | [13 empty] | 5110.4 | 0 |  | 100% | 5110.4 | 2026-08-04 | 1 | 5110.4 | 2026-08-05 | 1 | 5110.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-037 | 2026-09-03 | 1 | 5110.4 | 2026-09-08 | 1 | 5110.4 | PAC | A290-270 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40007 | 4V-C-40007 | COLUMN | 1 | 3706.9 | 3706.9 | (9200x885x1350) | [13 empty] | 3706.9 | 0 |  | 100% | 3706.9 | 2026-08-15 | 1 | 3706.9 | 2026-08-17 | 1 | 3706.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-011 | 2026-08-18 | 1 | 3706.9 | 2026-08-20 | 1 | 3706.9 | AMC GT-Galv | A290-233
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40010 | 4V-C-40010 | COLUMN | 1 | 8659.1 | 8659.1 | (18730x2055x2071) | [13 empty] | 8659.1 | 0 |  | 100% | 8659.1 | 2026-08-06 | 1 | 8659.1 | 2026-08-12 | 1 | 8659.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-013 | 2026-08-19 | 1 | 8659.1 | 2026-08-27 | 1 | 8659.1 | PAC | A290-237
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40011 | 4V-C-40011 | COLUMN | 1 | 4982.8 | 4982.8 | (16140x1420x1115) | [13 empty] | 4982.8 | 0 |  | 100% | 4982.8 | 2026-08-10 | 1 | 4982.8 | 2026-08-12 | 1 | 4982.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-024 | 2026-08-26 | 1 | 4982.8 | 2026-08-31 | 1 | 4982.8 | PAC | A290-254
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40013 | 4V-C-40013 | COLUMN | 1 | 9788.9 | 9788.9 | (18015x2193x1887) | [13 empty] | 9788.9 | 0 |  | 100% | 9788.9 | 2026-08-10 | 1 | 9788.9 | 2026-08-17 | 1 | 9788.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-018 | 2026-08-21 | 1 | 9788.9 | 2026-08-27 | 1 | 9788.9 | PAC | A290-243
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40032 | 4V-C-40032 | COLUMN | 1 | 8707.5 | 8707.5 | (18015x2440x1385) | [13 empty] | 8707.5 | 0 |  | 100% | 8707.5 | 2026-08-03 | 1 | 8707.5 | 2026-08-07 | 1 | 8707.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-018 | 2026-08-21 | 1 | 8707.5 | 2026-08-27 | 1 | 8707.5 | PAC | A290-243
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40033 | 4V-C-40033 | COLUMN | 1 | 7974.6 | 7974.6 | (18700x2035x1381) | [13 empty] | 7974.6 | 0 |  | 100% | 7974.6 | 2026-08-10 | 1 | 7974.6 | 2026-08-14 | 1 | 7974.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-022 | 2026-08-24 | 1 | 7974.6 | 2026-08-27 | 1 | 7974.6 | PAC | A290-249
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40034 | 4V-C-40034 | COLUMN | 1 | 9208.6 | 9208.6 | (18015x2140x2026) | [13 empty] | 9208.6 | 0 |  | 100% | 9208.6 | 2026-08-10 | 1 | 9208.6 | 2026-08-19 | 1 | 9208.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-020 | 2026-08-22 | 1 | 9208.6 | 2026-08-27 | 1 | 9208.6 | PAC | A290-246
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40035 | 4V-C-40035 | COLUMN | 1 | 5054.3 | 5054.3 | (16140x1420x1325) | [13 empty] | 5054.3 | 0 |  | 100% | 5054.3 | 2026-08-03 | 1 | 5054.3 | 2026-08-13 | 1 | 5054.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-013 | 2026-08-19 | 1 | 5054.3 | 2026-08-27 | 1 | 5054.3 | PAC | A290-237
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40038 | 4V-C-40038 | COLUMN | 1 | 4949.9 | 4949.9 | (16140x1750x1560) | [13 empty] | 4949.9 | 0 |  | 100% | 4949.9 | 2026-08-21 | 1 | 4949.9 | 2026-08-22 | 1 | 4949.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-032 | 2026-08-29 | 1 | 4949.9 | 2026-08-31 | 1 | 4949.9 | PAC | A290-262 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40045 | 4V-C-40045 | COLUMN | 1 | 3837.5 | 3837.5 | (17440x1063x724) | [13 empty] | 3837.5 | 0 |  | 100% | 3837.5 | 2026-08-13 | 1 | 3837.5 | 2026-08-19 | 1 | 3837.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-030 | 2026-08-28 | 1 | 3837.5 | 2026-08-31 | 1 | 3837.5 | PAC | A290-258 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40046 | 4V-C-40046 | COLUMN | 1 | 9121 | 9121 | (18015x2515x1725) | [13 empty] | 9121 | 0 |  | 100% | 9121 | 2026-08-22 | 1 | 9121 | 2026-08-26 | 1 | 9121 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-024 | 2026-08-26 | 1 | 9121 | 2026-08-31 | 1 | 9121 | PAC | A290-254
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40048 | 4V-C-40048 | COLUMN | 1 | 3707 | 3707 | (9200x885x1350) | [13 empty] | 3707 | 0 |  | 100% | 3707 | 2026-08-13 | 1 | 3707 | 2026-08-16 | 1 | 3707 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-011 | 2026-08-18 | 1 | 3707 | 2026-08-20 | 1 | 3707 | AMC GT-Galv | A290-233
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40005 | 4V-GT-40005 | GIRTH | 1 | 245 | 245 | (6831x419x427) | [13 empty] | 245 | 0 |  | 100% | 245 | 2026-08-15 | 1 | 245 | 2026-08-19 | 1 | 245 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 245 | 2026-08-28 | 1 | 245 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40006 | 4V-GT-40006(1/3) | GIRTH | 1 | 252.5333 | 252.5333 | (7040x419x427) | [13 empty] | 252.5333 | 0 |  | 100% | 252.5333 | 2026-08-15 | 1 | 252.5333 | 2026-08-19 | 1 | 252.5333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 252.5333 | 2026-08-28 | 1 | 252.5333 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40006 | 4V-GT-40006(2/3) | GIRTH | 1 | 252.5333 | 252.5333 | (7040x419x427) | [13 empty] | 252.5333 | 0 |  | 100% | 252.5333 | 2026-08-15 | 1 | 252.5333 | 2026-08-19 | 1 | 252.5333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 252.5333 | 2026-08-28 | 1 | 252.5333 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40006 | 4V-GT-40006(3/3) | GIRTH | 1 | 252.5333 | 252.5333 | (7040x419x427) | [13 empty] | 252.5333 | 0 |  | 100% | 252.5333 | 2026-08-15 | 1 | 252.5333 | 2026-08-20 | 1 | 252.5333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 252.5333 | 2026-08-28 | 1 | 252.5333 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40007 | 4V-GT-40007 | GIRTH | 1 | 252.5 | 252.5 | (7040x419x427) | [13 empty] | 252.5 | 0 |  | 100% | 252.5 | 2026-08-15 | 1 | 252.5 | 2026-08-20 | 1 | 252.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 252.5 | 2026-08-28 | 1 | 252.5 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40008 | 4V-GT-40008 | GIRTH | 1 | 124.1 | 124.1 | (3759x459x791) | [13 empty] | 124.1 | 0 |  | 100% | 124.1 | 2026-08-15 | 1 | 124.1 | 2026-08-20 | 1 | 124.1 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 124.1 | 2026-08-24 | 1 | 124.1 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40009 | 4V-GT-40009(1/3) | GIRTH | 1 | 122.4 | 122.4 | (3759x394x791) | [13 empty] | 122.4 | 0 |  | 100% | 122.4 | 2026-08-15 | 1 | 122.4 | 2026-08-20 | 1 | 122.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 122.4 | 2026-08-24 | 1 | 122.4 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40009 | 4V-GT-40009(2/3) | GIRTH | 1 | 122.4 | 122.4 | (3759x394x791) | [13 empty] | 122.4 | 0 |  | 100% | 122.4 | 2026-08-15 | 1 | 122.4 | 2026-08-20 | 1 | 122.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 122.4 | 2026-08-24 | 1 | 122.4 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40009 | 4V-GT-40009(3/3) | GIRTH | 1 | 122.4 | 122.4 | (3759x394x791) | [13 empty] | 122.4 | 0 |  | 100% | 122.4 | 2026-08-15 | 1 | 122.4 | 2026-08-20 | 1 | 122.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 122.4 | 2026-08-28 | 1 | 122.4 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40010 | 4V-GT-40010(1/2) | GIRTH | 1 | 131.25 | 131.25 | (4192x369x791) | [13 empty] | 131.25 | 0 |  | 100% | 131.25 | 2026-08-15 | 1 | 131.25 | 2026-08-20 | 1 | 131.25 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 131.25 | 2026-08-24 | 1 | 131.25 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40010 | 4V-GT-40010(2/2) | GIRTH | 1 | 131.25 | 131.25 | (4192x369x791) | [13 empty] | 131.25 | 0 |  | 100% | 131.25 | 2026-08-15 | 1 | 131.25 | 2026-08-20 | 1 | 131.25 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 131.25 | 2026-08-24 | 1 | 131.25 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40011 | 4V-GT-40011 | GIRTH | 1 | 131.2 | 131.2 | (4192x369x791) | [13 empty] | 131.2 | 0 |  | 100% | 131.2 | 2026-08-15 | 1 | 131.2 | 2026-08-20 | 1 | 131.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 131.2 | 2026-08-28 | 1 | 131.2 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40012 | 4V-GT-40012 | GIRTH | 1 | 131.2 | 131.2 | (4192x369x791) | [13 empty] | 131.2 | 0 |  | 100% | 131.2 | 2026-08-19 | 1 | 131.2 | 2026-08-20 | 1 | 131.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 131.2 | 2026-08-24 | 1 | 131.2 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40013 | 4V-GT-40013 | GIRTH | 1 | 143.3 | 143.3 | (4192x369x791) | [13 empty] | 143.3 | 0 |  | 100% | 143.3 | 2026-08-19 | 1 | 143.3 | 2026-08-20 | 1 | 143.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 143.3 | 2026-08-24 | 1 | 143.3 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40021 | 4V-GT-40021(1/3) | GIRTH | 1 | 160.7667 | 160.7667 | (5987x355x575) | [13 empty] | 160.7667 | 0 |  | 100% | 160.7667 | 2026-08-19 | 1 | 160.7667 | 2026-08-20 | 1 | 160.7667 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 160.7667 | 2026-08-24 | 1 | 160.7667 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40021 | 4V-GT-40021(2/3) | GIRTH | 1 | 160.7667 | 160.7667 | (5987x355x575) | [13 empty] | 160.7667 | 0 |  | 100% | 160.7667 | 2026-08-19 | 1 | 160.7667 | 2026-08-20 | 1 | 160.7667 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 160.7667 | 2026-08-24 | 1 | 160.7667 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40021 | 4V-GT-40021(3/3) | GIRTH | 1 | 160.7667 | 160.7667 | (5987x355x575) | [13 empty] | 160.7667 | 0 |  | 100% | 160.7667 | 2026-08-19 | 1 | 160.7667 | 2026-08-20 | 1 | 160.7667 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-021 | 2026-08-22 | 1 | 160.7667 | 2026-08-24 | 1 | 160.7667 | AMC GT-Galv | A290-247
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40023 | 4V-GT-40023 | GIRTH | 1 | 163.6 | 163.6 | (5987x420x575) | [13 empty] | 163.6 | 0 |  | 100% | 163.6 | 2026-08-19 | 1 | 163.6 | 2026-08-20 | 1 | 163.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 163.6 | 2026-08-28 | 1 | 163.6 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40024 | 4V-GT-40024(1/4) | GIRTH | 1 | 209.95 | 209.95 | (6890x369x797) | [13 empty] | 209.95 | 0 |  | 100% | 209.95 | 2026-08-19 | 1 | 209.95 | 2026-08-20 | 1 | 209.95 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 209.95 | 2026-08-28 | 1 | 209.95 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40024 | 4V-GT-40024(2/4) | GIRTH | 1 | 209.95 | 209.95 | (6890x369x797) | [13 empty] | 209.95 | 0 |  | 100% | 209.95 | 2026-08-19 | 1 | 209.95 | 2026-08-20 | 1 | 209.95 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 209.95 | 2026-08-28 | 1 | 209.95 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40024 | 4V-GT-40024(3/4) | GIRTH | 1 | 209.95 | 209.95 | (6890x369x797) | [13 empty] | 209.95 | 0 |  | 100% | 209.95 | 2026-08-19 | 1 | 209.95 | 2026-08-20 | 1 | 209.95 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 209.95 | 2026-08-28 | 1 | 209.95 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40024 | 4V-GT-40024(4/4) | GIRTH | 1 | 209.95 | 209.95 | (6890x369x797) | [13 empty] | 209.95 | 0 |  | 100% | 209.95 | 2026-08-19 | 1 | 209.95 | 2026-08-20 | 1 | 209.95 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-036 | 2026-09-03 | 1 | 209.95 | 2026-09-16 | 1 | 209.95 | AMC GT-Galv | A290-269
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40025 | 4V-GT-40025 | GIRTH | 1 | 209.9 | 209.9 | (6890x369x797) | [13 empty] | 209.9 | 0 |  | 100% | 209.9 | 2026-08-19 | 1 | 209.9 | 2026-08-20 | 1 | 209.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 209.9 | 2026-08-28 | 1 | 209.9 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40026 | 4V-GT-40026 | GIRTH | 1 | 210.6 | 210.6 | (6890x464x797) | [13 empty] | 210.6 | 0 |  | 100% | 210.6 | 2026-08-19 | 1 | 210.6 | 2026-08-20 | 1 | 210.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 210.6 | 2026-08-28 | 1 | 210.6 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40030 | 4V-GT-40030 | GIRTH | 1 | 122.4 | 122.4 | (3759x394x791) | [13 empty] | 122.4 | 0 |  | 100% | 122.4 | 2026-08-19 | 1 | 122.4 | 2026-08-20 | 1 | 122.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 122.4 | 2026-08-28 | 1 | 122.4 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40033 | 4V-GT-40033 | GIRTH | 1 | 209.9 | 209.9 | (6890x369x797) | [13 empty] | 209.9 | 0 |  | 100% | 209.9 | 2026-08-19 | 1 | 209.9 | 2026-08-20 | 1 | 209.9 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 209.9 | 2026-08-28 | 1 | 209.9 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40034 | 4V-GT-40034(1/7) | GIRTH | 1 | 125.8143 | 125.8143 | (5211x220x210) | [13 empty] | 125.8143 | 0 |  | 100% | 125.8143 | 2026-08-19 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40034 | 4V-GT-40034(2/7) | GIRTH | 1 | 125.8143 | 125.8143 | (5211x220x210) | [13 empty] | 125.8143 | 0 |  | 100% | 125.8143 | 2026-08-19 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40034 | 4V-GT-40034(3/7) | GIRTH | 1 | 125.8143 | 125.8143 | (5211x220x210) | [13 empty] | 125.8143 | 0 |  | 100% | 125.8143 | 2026-08-19 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40034 | 4V-GT-40034(4/7) | GIRTH | 1 | 125.8143 | 125.8143 | (5211x220x210) | [13 empty] | 125.8143 | 0 |  | 100% | 125.8143 | 2026-08-19 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40034 | 4V-GT-40034(5/7) | GIRTH | 1 | 125.8143 | 125.8143 | (5211x220x210) | [13 empty] | 125.8143 | 0 |  | 100% | 125.8143 | 2026-08-19 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40034 | 4V-GT-40034(6/7) | GIRTH | 1 | 125.8143 | 125.8143 | (5211x220x210) | [13 empty] | 125.8143 | 0 |  | 100% | 125.8143 | 2026-08-19 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40034 | 4V-GT-40034(7/7) | GIRTH | 1 | 125.8143 | 125.8143 | (5211x220x210) | [13 empty] | 125.8143 | 0 |  | 100% | 125.8143 | 2026-08-19 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | 2026-08-20 | 1 | 125.8143 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40035 | 4V-GT-40035 | GIRTH | 1 | 228.5 | 228.5 | (5914x534x798) | [13 empty] | 228.5 | 0 |  | 100% | 228.5 | 2026-08-21 | 1 | 228.5 | 2026-08-25 | 1 | 228.5 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-029 | 2026-08-27 | 1 | 228.5 | 2026-08-28 | 1 | 228.5 | AMC GT-Galv | A290-255
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40036 | 4V-GT-40036 | GIRTH | 1 | 222.4 | 222.4 | (6214x380x532) | [13 empty] | 222.4 | 0 |  | 100% | 222.4 | 2026-08-21 | 1 | 222.4 | 2026-08-25 | 1 | 222.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-036 | 2026-09-03 | 1 | 222.4 | 2026-09-16 | 1 | 222.4 | AMC GT-Galv | A290-269
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40037 | 4V-GT-40037 | GIRTH | 1 | 223 | 223 | (6214x380x562) | [13 empty] | 223 | 0 |  | 100% | 223 | 2026-08-21 | 1 | 223 | 2026-08-25 | 1 | 223 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-036 | 2026-09-03 | 1 | 223 | 2026-09-16 | 1 | 223 | AMC GT-Galv | A290-269
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40042 | 4V-GT-40042 | GIRTH | 1 | 200.4 | 200.4 | (6018x270x210) | [13 empty] | 200.4 | 0 |  | 100% | 200.4 | 2026-08-20 | 1 | 200.4 | 2026-08-20 | 1 | 200.4 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 200.4 | 2026-08-20 | 1 | 200.4 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40044 | 4V-GT-40044(1/7) | GIRTH | 1 | 200.4286 | 200.4286 | (6018x270x210) | [13 empty] | 200.4286 | 0 |  | 100% | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40044 | 4V-GT-40044(2/7) | GIRTH | 1 | 200.4286 | 200.4286 | (6018x270x210) | [13 empty] | 200.4286 | 0 |  | 100% | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40044 | 4V-GT-40044(3/7) | GIRTH | 1 | 200.4286 | 200.4286 | (6018x270x210) | [13 empty] | 200.4286 | 0 |  | 100% | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40044 | 4V-GT-40044(4/7) | GIRTH | 1 | 200.4286 | 200.4286 | (6018x270x210) | [13 empty] | 200.4286 | 0 |  | 100% | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40044 | 4V-GT-40044(5/7) | GIRTH | 1 | 200.4286 | 200.4286 | (6018x270x210) | [13 empty] | 200.4286 | 0 |  | 100% | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40044 | 4V-GT-40044(6/7) | GIRTH | 1 | 200.4286 | 200.4286 | (6018x270x210) | [13 empty] | 200.4286 | 0 |  | 100% | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40044 | 4V-GT-40044(7/7) | GIRTH | 1 | 200.4286 | 200.4286 | (6018x270x210) | [13 empty] | 200.4286 | 0 |  | 100% | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | 2026-08-20 | 1 | 200.4286 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(1/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(2/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(3/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(4/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(5/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(6/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(7/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(8/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(9/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(10/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(11/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(12/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(13/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(14/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40045 | 4V-GT-40045(15/15) | GIRTH | 1 | 144.1333 | 144.1333 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.1333 | 0 |  | 100% | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | 2026-08-20 | 1 | 144.1333 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40046 | 4V-GT-40046 | GIRTH | 1 | 223 | 223 | (6214x380x562) | [13 empty] | 223 | 0 |  | 100% | 223 | 2026-08-21 | 1 | 223 | 2026-08-25 | 1 | 223 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-036 | 2026-09-03 | 1 | 223 | 2026-09-16 | 1 | 223 | AMC GT-Galv | A290-269
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40048 | 4V-GT-40048 | GIRTH | 1 | 144.2 | 144.2 | (6018x220x210) | [13 empty] | 144.2 | 0 |  | 100% | 144.2 | 2026-08-20 | 1 | 144.2 | 2026-08-20 | 1 | 144.2 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 144.2 | 2026-08-20 | 1 | 144.2 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-GT-40049 | 4V-GT-40049 | GIRTH | 1 | 125.8 | 125.8 | (5211x220x210) | [13 empty] | 125.8 | 0 |  | 100% | 125.8 | 2026-08-20 | 1 | 125.8 | 2026-08-20 | 1 | 125.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-015 | 2026-08-20 | 1 | 125.8 | 2026-08-20 | 1 | 125.8 | AMC GT-Galv | A290-240
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40002 | 4V-KB-40002(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 301.25 | 301.25 | (7455x200x330) | [13 empty] | 301.25 | 0 |  | 100% | 301.25 | 2026-08-04 | 1 | 301.25 | 2026-08-04 | 1 | 301.25 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 301.25 | 2026-08-11 | 1 | 301.25 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40002 | 4V-KB-40002(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 301.25 | 301.25 | (7455x200x330) | [13 empty] | 301.25 | 0 |  | 100% | 301.25 | 2026-08-04 | 1 | 301.25 | 2026-08-04 | 1 | 301.25 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 301.25 | 2026-08-11 | 1 | 301.25 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40005 | 4V-KB-40005 | KNEE BRACING | 1 | 45.3 | 45.3 | (3128x100x140) | [13 empty] | 45.3 | 0 |  | 100% | 45.3 | 2026-08-17 | 1 | 45.3 | 2026-08-18 | 1 | 45.3 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 45.3 | 2026-08-20 | 1 | 45.3 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40012 | 4V-KB-40012 | KNEE BRACING | 1 | 24 | 24 | (1509x100x140) | [13 empty] | 24 | 0 |  | 100% | 24 | 2026-08-17 | 1 | 24 | 2026-08-18 | 1 | 24 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 24 | 2026-08-20 | 1 | 24 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40013 | 4V-KB-40013(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 72.7 | 72.7 | (2401x190x150) | [13 empty] | 72.7 | 0 |  | 100% | 72.7 | 2026-08-04 | 1 | 72.7 | 2026-08-04 | 1 | 72.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 72.7 | 2026-08-11 | 1 | 72.7 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40013 | 4V-KB-40013(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 72.7 | 72.7 | (2401x190x150) | [13 empty] | 72.7 | 0 |  | 100% | 72.7 | 2026-08-04 | 1 | 72.7 | 2026-08-04 | 1 | 72.7 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-001 | 2026-08-04 | 1 | 72.7 | 2026-08-11 | 1 | 72.7 | AMC GT-Galv | A290-219
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40014 | 4V-KB-40014(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 17.25 | 17.25 | (991x100x140) | [13 empty] | 17.25 | 0 |  | 100% | 17.25 | 2026-08-17 | 1 | 17.25 | 2026-08-18 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 17.25 | 2026-08-20 | 1 | 17.25 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40014 | 4V-KB-40014(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 17.25 | 17.25 | (991x100x140) | [13 empty] | 17.25 | 0 |  | 100% | 17.25 | 2026-08-17 | 1 | 17.25 | 2026-08-18 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 17.25 | 2026-08-20 | 1 | 17.25 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40015 | 4V-KB-40015 | KNEE BRACING | 1 | 13 | 13 | (670x100x140) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-08-17 | 1 | 13 | 2026-08-18 | 1 | 13 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 13 | 2026-08-20 | 1 | 13 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40018 | 4V-KB-40018 | KNEE BRACING | 1 | 58.6 | 58.6 | (1584x400x404) | [13 empty] | 58.6 | 0 |  | 100% | 58.6 | 2026-08-17 | 1 | 58.6 | 2026-08-18 | 1 | 58.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 58.6 | 2026-08-20 | 1 | 58.6 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40019 | 4V-KB-40019(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 21.8 | 21.8 | (1339x100x140) | [13 empty] | 21.8 | 0 |  | 100% | 21.8 | 2026-08-17 | 1 | 21.8 | 2026-08-18 | 1 | 21.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 21.8 | 2026-08-20 | 1 | 21.8 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40019 | 4V-KB-40019(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 21.8 | 21.8 | (1339x100x140) | [13 empty] | 21.8 | 0 |  | 100% | 21.8 | 2026-08-17 | 1 | 21.8 | 2026-08-18 | 1 | 21.8 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 21.8 | 2026-08-20 | 1 | 21.8 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40022 | 4V-KB-40022 | KNEE BRACING | 1 | 13 | 13 | (670x100x140) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-08-17 | 1 | 13 | 2026-08-18 | 1 | 13 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 13 | 2026-08-20 | 1 | 13 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 2 CC | Shipment 4 | Tier 4 Phase 2 CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-4V-KB-40023 | 4V-KB-40023 | KNEE BRACING | 1 | 58.6 | 58.6 | (1584x400x404) | [13 empty] | 58.6 | 0 |  | 100% | 58.6 | 2026-08-17 | 1 | 58.6 | 2026-08-18 | 1 | 58.6 |  |  | 0 | A290-U5-T4P2-012 | 2026-08-18 | 1 | 58.6 | 2026-08-20 | 1 | 58.6 | AMC GT-Galv | A290-234
0 | A290 | Shipment 4 Tier 4 Phase 3 AA | Shipment 4 | Tier 4 Phase 3 AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-4V-C-40047 | 4V-C-40047 | COLUMN | 1 | 11140 | 11140 | (16750x2862x1910) | [13 empty] | 11140 | 0 |  | 100% | 11140 | 2026-08-13 | 1 | 11140 | 2026-08-19 | 1 | 11140 |  |  | 0 | A290-U5-T4P3-FAC2 | 2026-09-30 | 1 | 11140 | 2026-09-30 | 1 | 11140 | FAC2 | A290-TraFac2 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60001 | 6-B-60001 | BEAM | 1 | 52 | 52 | (1575x150x300) | [13 empty] | 52 | 0 |  | 100% | 52 | 2026-08-06 | 1 | 52 | 2026-08-07 | 1 | 52 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 52 | 2026-09-24 | 1 | 52 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60002 | 6-B-60002 | BEAM | 1 | 116.1 | 116.1 | (3130x150x300) | [13 empty] | 116.1 | 0 |  | 100% | 116.1 | 2026-08-06 | 1 | 116.1 | 2026-08-07 | 1 | 116.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 116.1 | 2026-08-20 | 1 | 116.1 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60003 | 6-B-60003 | BEAM | 1 | 128.1 | 128.1 | (3380x250x300) | [13 empty] | 128.1 | 0 |  | 100% | 128.1 | 2026-08-17 | 1 | 128.1 | 2026-08-22 | 1 | 128.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 128.1 | 2026-08-24 | 1 | 128.1 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60004 | 6-B-60004 | BEAM | 1 | 74.8 | 74.8 | (3380x180x200) | [13 empty] | 74.8 | 0 |  | 100% | 74.8 | 2026-08-17 | 1 | 74.8 | 2026-09-15 | 1 | 74.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 74.8 | 2026-09-20 | 1 | 74.8 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60005 | 6-B-60005 | BEAM | 1 | 142.7 | 142.7 | (3105x465x300) | [13 empty] | 142.7 | 0 |  | 100% | 142.7 | 2026-08-17 | 1 | 142.7 | 2026-08-19 | 1 | 142.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 142.7 | 2026-08-20 | 1 | 142.7 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60006 | 6-B-60006 | BEAM | 1 | 138.8 | 138.8 | (3130x396x300) | [13 empty] | 138.8 | 0 |  | 100% | 138.8 | 2026-08-06 | 1 | 138.8 | 2026-08-07 | 1 | 138.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 138.8 | 2026-08-20 | 1 | 138.8 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60009 | 6-B-60009 | BEAM | 1 | 297.3 | 297.3 | (7626x240x300) | [13 empty] | 297.3 | 0 |  | 100% | 297.3 | 2026-08-06 | 1 | 297.3 | 2026-08-07 | 1 | 297.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 297.3 | 2026-10-01 | 1 | 297.3 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60010 | 6-B-60010 | BEAM | 1 | 345 | 345 | (7626x1000x300) | [13 empty] | 345 | 0 |  | 100% | 345 | 2026-08-17 | 1 | 345 | 2026-09-03 | 1 | 345 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 345 | 2026-10-01 | 1 | 345 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60011 | 6-B-60011 | BEAM | 1 | 297.3 | 297.3 | (7626x240x300) | [13 empty] | 297.3 | 0 |  | 100% | 297.3 | 2026-08-06 | 1 | 297.3 | 2026-08-07 | 1 | 297.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 297.3 | 2026-10-01 | 1 | 297.3 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60014 | 6-B-60014 | BEAM | 1 | 109.6 | 109.6 | (3270x310x194) | [13 empty] | 109.6 | 0 |  | 100% | 109.6 | 2026-08-17 | 1 | 109.6 | 2026-09-15 | 1 | 109.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 109.6 | 2026-09-20 | 1 | 109.6 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60016 | 6-B-60016 | BEAM | 1 | 34.8 | 34.8 | (1355x160x200) | [13 empty] | 34.8 | 0 |  | 100% | 34.8 | 2026-08-06 | 1 | 34.8 | 2026-08-07 | 1 | 34.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 34.8 | 2026-09-20 | 1 | 34.8 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60019 | 6-B-60019 | BEAM | 1 | 38.6 | 38.6 | (1300x240x200) | [13 empty] | 38.6 | 0 |  | 100% | 38.6 | 2026-08-17 | 1 | 38.6 | 2026-08-29 | 1 | 38.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 38.6 | 2026-09-20 | 1 | 38.6 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60020 | 6-B-60020 | BEAM | 1 | 33.1 | 33.1 | (1300x260x200) | [13 empty] | 33.1 | 0 |  | 100% | 33.1 | 2026-08-17 | 1 | 33.1 | 2026-08-29 | 1 | 33.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 33.1 | 2026-09-20 | 1 | 33.1 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60021 | 6-B-60021 | BEAM | 1 | 39.4 | 39.4 | (1300x240x200) | [13 empty] | 39.4 | 0 |  | 100% | 39.4 | 2026-08-17 | 1 | 39.4 | 2026-08-29 | 1 | 39.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 39.4 | 2026-09-20 | 1 | 39.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60023 | 6-B-60023 | BEAM | 1 | 127.1 | 127.1 | (3355x150x420) | [13 empty] | 127.1 | 0 |  | 100% | 127.1 | 2026-08-17 | 1 | 127.1 | 2026-08-19 | 1 | 127.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 127.1 | 2026-08-20 | 1 | 127.1 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60024 | 6-B-60024 | BEAM | 1 | 34.8 | 34.8 | (1355x160x200) | [13 empty] | 34.8 | 0 |  | 100% | 34.8 | 2026-08-06 | 1 | 34.8 | 2026-08-07 | 1 | 34.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 34.8 | 2026-09-20 | 1 | 34.8 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60025 | 6-B-60025 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-08-25 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 204.5 | 2026-09-20 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60026 | 6-B-60026 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-17 | 1 | 206.1 | 2026-08-25 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 206.1 | 2026-09-20 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60027 | 6-B-60027 | BEAM | 1 | 208 | 208 | (3248x380x320) | [13 empty] | 208 | 0 |  | 100% | 208 | 2026-08-17 | 1 | 208 | 2026-08-25 | 1 | 208 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 208 | 2026-09-09 | 1 | 208 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60028 | 6-B-60028 | BEAM | 1 | 208.1 | 208.1 | (3248x380x320) | [13 empty] | 208.1 | 0 |  | 100% | 208.1 | 2026-08-17 | 1 | 208.1 | 2026-08-25 | 1 | 208.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 208.1 | 2026-09-09 | 1 | 208.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60029 | 6-B-60029 | BEAM | 1 | 208 | 208 | (3248x380x320) | [13 empty] | 208 | 0 |  | 100% | 208 | 2026-08-17 | 1 | 208 | 2026-08-25 | 1 | 208 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 208 | 2026-09-09 | 1 | 208 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60030 | 6-B-60030 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-08-25 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60031 | 6-B-60031 | BEAM | 1 | 104.8 | 104.8 | (3270x230x194) | [13 empty] | 104.8 | 0 |  | 100% | 104.8 | 2026-08-17 | 1 | 104.8 | 2026-08-25 | 1 | 104.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 104.8 | 2026-09-24 | 1 | 104.8 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60032 | 6-B-60032 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-17 | 1 | 206.1 | 2026-08-25 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60033 | 6-B-60033 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-17 | 1 | 206.1 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60034 | 6-B-60034 | BEAM | 1 | 181.3 | 181.3 | (2820x380x240) | [13 empty] | 181.3 | 0 |  | 100% | 181.3 | 2026-08-17 | 1 | 181.3 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 | 2026-09-09 | 1 | 181.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60035 | 6-B-60035 | BEAM | 1 | 205 | 205 | (3220x400x240) | [13 empty] | 205 | 0 |  | 100% | 205 | 2026-08-04 | 1 | 205 | 2026-09-08 | 1 | 205 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 205 | 2026-09-09 | 1 | 205 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60036 | 6-B-60036 | BEAM | 1 | 181.3 | 181.3 | (2820x380x240) | [13 empty] | 181.3 | 0 |  | 100% | 181.3 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 | 2026-09-09 | 1 | 181.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60038 | 6-B-60038 | BEAM | 1 | 106.4 | 106.4 | (2795x150x300) | [13 empty] | 106.4 | 0 |  | 100% | 106.4 | 2026-08-06 | 1 | 106.4 | 2026-08-07 | 1 | 106.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 106.4 | 2026-08-20 | 1 | 106.4 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60039 | 6-B-60039 | BEAM | 1 | 115.6 | 115.6 | (3045x150x300) | [13 empty] | 115.6 | 0 |  | 100% | 115.6 | 2026-08-06 | 1 | 115.6 | 2026-08-07 | 1 | 115.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 115.6 | 2026-08-20 | 1 | 115.6 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60040 | 6-B-60040 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60041 | 6-B-60041 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60042 | 6-B-60042 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60043 | 6-B-60043 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60044 | 6-B-60044 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60045 | 6-B-60045 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60046 | 6-B-60046 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 206.1 | 2026-09-20 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60047 | 6-B-60047 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60048 | 6-B-60048 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60049 | 6-B-60049 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 206.1 | 2026-09-20 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60050 | 6-B-60050 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60051 | 6-B-60051 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60052 | 6-B-60052 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60053 | 6-B-60053 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60054 | 6-B-60054 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60056 | 6-B-60056 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-13 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60057 | 6-B-60057 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-17 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60058 | 6-B-60058 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-17 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60059 | 6-B-60059 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-08-17 | 1 | 206.1 | 2026-08-22 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60060 | 6-B-60060 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-08-22 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60061 | 6-B-60061 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-08-24 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60062 | 6-B-60062 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-08-24 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60063 | 6-B-60063 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-08-24 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60064 | 6-B-60064 | BEAM | 1 | 181.3 | 181.3 | (2820x380x240) | [13 empty] | 181.3 | 0 |  | 100% | 181.3 | 2026-08-17 | 1 | 181.3 | 2026-08-24 | 1 | 181.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 | 2026-09-09 | 1 | 181.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60065 | 6-B-60065 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-08-24 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60066 | 6-B-60066 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-08-24 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 204.5 | 2026-09-20 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60067 | 6-B-60067 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-08-24 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60068 | 6-B-60068 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-08-17 | 1 | 204.5 | 2026-09-15 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 204.5 | 2026-09-20 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60069 | 6-B-60069 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-09-03 | 1 | 204.5 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60070 | 6-B-60070 | BEAM | 1 | 181.3 | 181.3 | (2820x380x240) | [13 empty] | 181.3 | 0 |  | 100% | 181.3 | 2026-09-03 | 1 | 181.3 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 | 2026-09-09 | 1 | 181.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60071 | 6-B-60071 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-09-03 | 1 | 204.5 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60072 | 6-B-60072 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-09-03 | 1 | 204.5 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60073 | 6-B-60073 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-09-03 | 1 | 204.5 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60074 | 6-B-60074 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-09-03 | 1 | 204.5 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60075 | 6-B-60075 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-09-03 | 1 | 204.5 | 2026-09-15 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 204.5 | 2026-09-20 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60076 | 6-B-60076 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-09-03 | 1 | 204.5 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60077 | 6-B-60077 | BEAM | 1 | 181.3 | 181.3 | (2820x380x240) | [13 empty] | 181.3 | 0 |  | 100% | 181.3 | 2026-09-03 | 1 | 181.3 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 | 2026-09-09 | 1 | 181.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60078 | 6-B-60078 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-09-03 | 1 | 204.5 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60079 | 6-B-60079 | BEAM | 1 | 181.3 | 181.3 | (2820x380x240) | [13 empty] | 181.3 | 0 |  | 100% | 181.3 | 2026-09-03 | 1 | 181.3 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 181.3 | 2026-09-09 | 1 | 181.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60080 | 6-B-60080 | BEAM | 1 | 204.5 | 204.5 | (3220x380x240) | [13 empty] | 204.5 | 0 |  | 100% | 204.5 | 2026-09-03 | 1 | 204.5 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 204.5 | 2026-09-09 | 1 | 204.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60001 | 6-FB-60001 | FRAME BEAM | 1 | 50.2 | 50.2 | (1241x150x300) | [13 empty] | 50.2 | 0 |  | 100% | 50.2 | 2026-08-12 | 1 | 50.2 | 2026-09-29 | 1 | 50.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 50.2 | 2026-10-01 | 1 | 50.2 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60002 | 6-FB-60002 | FRAME BEAM | 1 | 46.6 | 46.6 | (1366x150x300) | [13 empty] | 46.6 | 0 |  | 100% | 46.6 | 2026-08-06 | 1 | 46.6 | 2026-08-07 | 1 | 46.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 46.6 | 2026-08-19 | 1 | 46.6 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60003 | 6-FB-60003 | FRAME BEAM | 1 | 46.8 | 46.8 | (1371x150x300) | [13 empty] | 46.8 | 0 |  | 100% | 46.8 | 2026-08-06 | 1 | 46.8 | 2026-08-07 | 1 | 46.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 46.8 | 2026-08-19 | 1 | 46.8 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60004 | 6-FB-60004 | FRAME BEAM | 1 | 71.5 | 71.5 | (1415x150x500) | [13 empty] | 71.5 | 0 |  | 100% | 71.5 | 2026-08-12 | 1 | 71.5 | 2026-09-16 | 1 | 71.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 71.5 | 2026-09-20 | 1 | 71.5 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60005 | 6-FB-60005 | FRAME BEAM | 1 | 48.4 | 48.4 | (1415x150x300) | [13 empty] | 48.4 | 0 |  | 100% | 48.4 | 2026-08-06 | 1 | 48.4 | 2026-08-07 | 1 | 48.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 48.4 | 2026-08-19 | 1 | 48.4 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60006 | 6-FB-60006 | FRAME BEAM | 1 | 58.9 | 58.9 | (1445x150x300) | [13 empty] | 58.9 | 0 |  | 100% | 58.9 | 2026-08-06 | 1 | 58.9 | 2026-08-07 | 1 | 58.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 58.9 | 2026-09-20 | 1 | 58.9 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60007 | 6-FB-60007 | FRAME BEAM | 1 | 55.8 | 55.8 | (1397x150x300) | [13 empty] | 55.8 | 0 |  | 100% | 55.8 | 2026-08-06 | 1 | 55.8 | 2026-08-07 | 1 | 55.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 55.8 | 2026-08-24 | 1 | 55.8 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60008 | 6-FB-60008 | FRAME BEAM | 1 | 52.9 | 52.9 | (1412x150x300) | [13 empty] | 52.9 | 0 |  | 100% | 52.9 | 2026-08-12 | 1 | 52.9 | 2026-09-16 | 1 | 52.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 52.9 | 2026-09-20 | 1 | 52.9 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60010 | 6-FB-60010 | FRAME BEAM | 1 | 49.7 | 49.7 | (1450x150x300) | [13 empty] | 49.7 | 0 |  | 100% | 49.7 | 2026-08-06 | 1 | 49.7 | 2026-08-07 | 1 | 49.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 49.7 | 2026-08-19 | 1 | 49.7 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60011 | 6-FB-60011 | FRAME BEAM | 1 | 50.1 | 50.1 | (1460x150x300) | [13 empty] | 50.1 | 0 |  | 100% | 50.1 | 2026-08-06 | 1 | 50.1 | 2026-08-07 | 1 | 50.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 50.1 | 2026-08-19 | 1 | 50.1 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60012 | 6-FB-60012 | FRAME BEAM | 1 | 52.3 | 52.3 | (1298x150x300) | [13 empty] | 52.3 | 0 |  | 100% | 52.3 | 2026-08-12 | 1 | 52.3 | 2026-08-22 | 1 | 52.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 52.3 | 2026-08-24 | 1 | 52.3 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60013 | 6-FB-60013 | FRAME BEAM | 1 | 49.1 | 49.1 | (1435x150x300) | [13 empty] | 49.1 | 0 |  | 100% | 49.1 | 2026-08-06 | 1 | 49.1 | 2026-08-07 | 1 | 49.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 49.1 | 2026-08-19 | 1 | 49.1 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60014 | 6-FB-60014 | FRAME BEAM | 1 | 55.2 | 55.2 | (1535x150x300) | [13 empty] | 55.2 | 0 |  | 100% | 55.2 | 2026-08-06 | 1 | 55.2 | 2026-08-07 | 1 | 55.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 55.2 | 2026-08-19 | 1 | 55.2 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60015 | 6-FB-60015 | FRAME BEAM | 1 | 70.5 | 70.5 | (1395x150x500) | [13 empty] | 70.5 | 0 |  | 100% | 70.5 | 2026-08-12 | 1 | 70.5 | 2026-09-16 | 1 | 70.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 70.5 | 2026-09-20 | 1 | 70.5 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60016 | 6-FB-60016 | FRAME BEAM | 1 | 81.5 | 81.5 | (1571x150x500) | [13 empty] | 81.5 | 0 |  | 100% | 81.5 | 2026-08-12 | 1 | 81.5 | 2026-09-16 | 1 | 81.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 81.5 | 2026-09-20 | 1 | 81.5 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60017 | 6-FB-60017 | FRAME BEAM | 1 | 69.6 | 69.6 | (1612x150x300) | [13 empty] | 69.6 | 0 |  | 100% | 69.6 | 2026-08-12 | 1 | 69.6 | 2026-09-16 | 1 | 69.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 69.6 | 2026-09-20 | 1 | 69.6 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60018 | 6-FB-60018 | FRAME BEAM | 1 | 49.3 | 49.3 | (1440x150x300) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2026-08-06 | 1 | 49.3 | 2026-08-07 | 1 | 49.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 49.3 | 2026-08-19 | 1 | 49.3 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60019 | 6-FB-60019 | FRAME BEAM | 1 | 50.3 | 50.3 | (1725x150x194) | [13 empty] | 50.3 | 0 |  | 100% | 50.3 | 2026-08-06 | 1 | 50.3 | 2026-08-07 | 1 | 50.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 50.3 | 2026-09-09 | 1 | 50.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60020 | 6-FB-60020 | FRAME BEAM | 1 | 50.9 | 50.9 | (1618x150x194) | [13 empty] | 50.9 | 0 |  | 100% | 50.9 | 2026-08-06 | 1 | 50.9 | 2026-08-07 | 1 | 50.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 50.9 | 2026-09-09 | 1 | 50.9 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60021 | 6-FB-60021 | FRAME BEAM | 1 | 50.5 | 50.5 | (1730x150x194) | [13 empty] | 50.5 | 0 |  | 100% | 50.5 | 2026-08-06 | 1 | 50.5 | 2026-08-07 | 1 | 50.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 50.5 | 2026-08-24 | 1 | 50.5 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60022 | 6-FB-60022(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 109.6 | 109.6 | (2830x230x300) | [13 empty] | 109.6 | 0 |  | 100% | 109.6 | 2026-08-12 | 1 | 109.6 | 2026-08-21 | 1 | 109.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 109.6 | 2026-08-27 | 1 | 109.6 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60022 | 6-FB-60022(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 109.6 | 109.6 | (2830x230x300) | [13 empty] | 109.6 | 0 |  | 100% | 109.6 | 2026-08-12 | 1 | 109.6 | 2026-08-21 | 1 | 109.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 109.6 | 2026-08-27 | 1 | 109.6 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60023 | 6-FB-60023 | FRAME BEAM | 1 | 101.9 | 101.9 | (2968x150x300) | [13 empty] | 101.9 | 0 |  | 100% | 101.9 | 2026-08-05 | 1 | 101.9 | 2026-08-07 | 1 | 101.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 101.9 | 2026-08-19 | 1 | 101.9 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60024 | 6-FB-60024 | FRAME BEAM | 1 | 102 | 102 | (2970x150x300) | [13 empty] | 102 | 0 |  | 100% | 102 | 2026-08-05 | 1 | 102 | 2026-08-07 | 1 | 102 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 102 | 2026-08-19 | 1 | 102 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60025 | 6-FB-60025(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 102.4 | 102.4 | (2980x150x300) | [13 empty] | 102.4 | 0 |  | 100% | 102.4 | 2026-08-05 | 1 | 102.4 | 2026-08-12 | 1 | 102.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 102.4 | 2026-08-19 | 1 | 102.4 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60025 | 6-FB-60025(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 102.4 | 102.4 | (2980x150x300) | [13 empty] | 102.4 | 0 |  | 100% | 102.4 | 2026-08-05 | 1 | 102.4 | 2026-08-12 | 1 | 102.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 102.4 | 2026-08-19 | 1 | 102.4 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60026 | 6-FB-60026 | FRAME BEAM | 1 | 103.9 | 103.9 | (2801x150x300) | [13 empty] | 103.9 | 0 |  | 100% | 103.9 | 2026-08-12 | 1 | 103.9 | 2026-08-21 | 1 | 103.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 103.9 | 2026-08-27 | 1 | 103.9 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60027 | 6-FB-60027 | FRAME BEAM | 1 | 108.5 | 108.5 | (2830x230x300) | [13 empty] | 108.5 | 0 |  | 100% | 108.5 | 2026-08-12 | 1 | 108.5 | 2026-08-21 | 1 | 108.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 108.5 | 2026-08-27 | 1 | 108.5 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60028 | 6-FB-60028 | FRAME BEAM | 1 | 108.5 | 108.5 | (2830x230x300) | [13 empty] | 108.5 | 0 |  | 100% | 108.5 | 2026-08-12 | 1 | 108.5 | 2026-08-21 | 1 | 108.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 108.5 | 2026-08-27 | 1 | 108.5 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60029 | 6-FB-60029 | FRAME BEAM | 1 | 100.4 | 100.4 | (2830x230x300) | [13 empty] | 100.4 | 0 |  | 100% | 100.4 | 2026-08-12 | 1 | 100.4 | 2026-08-19 | 1 | 100.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 100.4 | 2026-08-20 | 1 | 100.4 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60030 | 6-FB-60030 | FRAME BEAM | 1 | 111.1 | 111.1 | (2830x230x300) | [13 empty] | 111.1 | 0 |  | 100% | 111.1 | 2026-08-12 | 1 | 111.1 | 2026-08-21 | 1 | 111.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 111.1 | 2026-08-27 | 1 | 111.1 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60031 | 6-FB-60031 | FRAME BEAM | 1 | 105 | 105 | (2830x150x300) | [13 empty] | 105 | 0 |  | 100% | 105 | 2026-08-12 | 1 | 105 | 2026-08-21 | 1 | 105 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 105 | 2026-08-27 | 1 | 105 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60032 | 6-FB-60032 | FRAME BEAM | 1 | 104 | 104 | (2910x240x300) | [13 empty] | 104 | 0 |  | 100% | 104 | 2026-08-12 | 1 | 104 | 2026-08-12 | 1 | 104 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 104 | 2026-08-19 | 1 | 104 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60033 | 6-FB-60033 | FRAME BEAM | 1 | 100 | 100 | (2820x230x300) | [13 empty] | 100 | 0 |  | 100% | 100 | 2026-08-12 | 1 | 100 | 2026-08-21 | 1 | 100 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 100 | 2026-08-24 | 1 | 100 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60034 | 6-FB-60034 | FRAME BEAM | 1 | 93.9 | 93.9 | (2635x240x300) | [13 empty] | 93.9 | 0 |  | 100% | 93.9 | 2026-08-12 | 1 | 93.9 | 2026-08-21 | 1 | 93.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 93.9 | 2026-08-24 | 1 | 93.9 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60035 | 6-FB-60035 | FRAME BEAM | 1 | 150.5 | 150.5 | (2680x360x294) | [13 empty] | 150.5 | 0 |  | 100% | 150.5 | 2026-08-12 | 1 | 150.5 | 2026-08-21 | 1 | 150.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 150.5 | 2026-09-20 | 1 | 150.5 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60036 | 6-FB-60036 | FRAME BEAM | 1 | 102.2 | 102.2 | (2975x150x300) | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-08-05 | 1 | 102.2 | 2026-08-12 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 102.2 | 2026-08-19 | 1 | 102.2 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60037 | 6-FB-60037 | FRAME BEAM | 1 | 111.5 | 111.5 | (2975x150x300) | [13 empty] | 111.5 | 0 |  | 100% | 111.5 | 2026-08-07 | 1 | 111.5 | 2026-08-12 | 1 | 111.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 111.5 | 2026-08-22 | 1 | 111.5 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60038 | 6-FB-60038 | FRAME BEAM | 1 | 95.1 | 95.1 | (2465x230x300) | [13 empty] | 95.1 | 0 |  | 100% | 95.1 | 2026-08-12 | 1 | 95.1 | 2026-08-21 | 1 | 95.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 95.1 | 2026-08-24 | 1 | 95.1 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60039 | 6-FB-60039 | FRAME BEAM | 1 | 95.3 | 95.3 | (2567x150x300) | [13 empty] | 95.3 | 0 |  | 100% | 95.3 | 2026-08-07 | 1 | 95.3 | 2026-08-12 | 1 | 95.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 95.3 | 2026-08-20 | 1 | 95.3 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60040 | 6-FB-60040 | FRAME BEAM | 1 | 89.1 | 89.1 | (2397x150x300) | [13 empty] | 89.1 | 0 |  | 100% | 89.1 | 2026-08-07 | 1 | 89.1 | 2026-08-12 | 1 | 89.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 89.1 | 2026-08-22 | 1 | 89.1 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60041 | 6-FB-60041 | FRAME BEAM | 1 | 90.5 | 90.5 | (2403x150x300) | [13 empty] | 90.5 | 0 |  | 100% | 90.5 | 2026-08-07 | 1 | 90.5 | 2026-08-12 | 1 | 90.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 90.5 | 2026-09-20 | 1 | 90.5 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60042 | 6-FB-60042 | FRAME BEAM | 1 | 95 | 95 | (2558x150x300) | [13 empty] | 95 | 0 |  | 100% | 95 | 2026-08-07 | 1 | 95 | 2026-08-12 | 1 | 95 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 95 | 2026-08-27 | 1 | 95 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60043 | 6-FB-60043 | FRAME BEAM | 1 | 92 | 92 | (2477x150x300) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-08-07 | 1 | 92 | 2026-08-12 | 1 | 92 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 92 | 2026-08-22 | 1 | 92 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60044 | 6-FB-60044 | FRAME BEAM | 1 | 95.4 | 95.4 | (2538x150x300) | [13 empty] | 95.4 | 0 |  | 100% | 95.4 | 2026-08-07 | 1 | 95.4 | 2026-08-12 | 1 | 95.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 95.4 | 2026-08-27 | 1 | 95.4 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60045 | 6-FB-60045 | FRAME BEAM | 1 | 94.2 | 94.2 | (2537x150x300) | [13 empty] | 94.2 | 0 |  | 100% | 94.2 | 2026-08-07 | 1 | 94.2 | 2026-08-12 | 1 | 94.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 94.2 | 2026-08-27 | 1 | 94.2 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60046 | 6-FB-60046 | FRAME BEAM | 1 | 93.1 | 93.1 | (2474x150x300) | [13 empty] | 93.1 | 0 |  | 100% | 93.1 | 2026-08-07 | 1 | 93.1 | 2026-08-12 | 1 | 93.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 93.1 | 2026-09-20 | 1 | 93.1 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60047 | 6-FB-60047 | FRAME BEAM | 1 | 93.4 | 93.4 | (2515x150x300) | [13 empty] | 93.4 | 0 |  | 100% | 93.4 | 2026-08-07 | 1 | 93.4 | 2026-08-12 | 1 | 93.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 93.4 | 2026-08-22 | 1 | 93.4 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60048 | 6-FB-60048 | FRAME BEAM | 1 | 91.1 | 91.1 | (2451x150x300) | [13 empty] | 91.1 | 0 |  | 100% | 91.1 | 2026-08-07 | 1 | 91.1 | 2026-08-12 | 1 | 91.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 91.1 | 2026-08-22 | 1 | 91.1 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60049 | 6-FB-60049 | FRAME BEAM | 1 | 91.9 | 91.9 | (2474x150x300) | [13 empty] | 91.9 | 0 |  | 100% | 91.9 | 2026-08-07 | 1 | 91.9 | 2026-08-12 | 1 | 91.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 91.9 | 2026-08-22 | 1 | 91.9 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60050 | 6-FB-60050 | FRAME BEAM | 1 | 92.9 | 92.9 | (2501x150x300) | [13 empty] | 92.9 | 0 |  | 100% | 92.9 | 2026-08-07 | 1 | 92.9 | 2026-08-12 | 1 | 92.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 92.9 | 2026-08-22 | 1 | 92.9 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60051 | 6-FB-60051 | FRAME BEAM | 1 | 94.7 | 94.7 | (2435x240x300) | [13 empty] | 94.7 | 0 |  | 100% | 94.7 | 2026-08-07 | 1 | 94.7 | 2026-08-12 | 1 | 94.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 94.7 | 2026-08-22 | 1 | 94.7 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60052 | 6-FB-60052 | FRAME BEAM | 1 | 94 | 94 | (2532x150x300) | [13 empty] | 94 | 0 |  | 100% | 94 | 2026-08-07 | 1 | 94 | 2026-08-12 | 1 | 94 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 94 | 2026-08-22 | 1 | 94 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60053 | 6-FB-60053 | FRAME BEAM | 1 | 87 | 87 | (2340x150x300) | [13 empty] | 87 | 0 |  | 100% | 87 | 2026-08-07 | 1 | 87 | 2026-08-12 | 1 | 87 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 87 | 2026-08-24 | 1 | 87 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60054 | 6-FB-60054 | FRAME BEAM | 1 | 87.4 | 87.4 | (2352x150x300) | [13 empty] | 87.4 | 0 |  | 100% | 87.4 | 2026-08-07 | 1 | 87.4 | 2026-08-12 | 1 | 87.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 87.4 | 2026-08-22 | 1 | 87.4 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60055 | 6-FB-60055 | FRAME BEAM | 1 | 86.2 | 86.2 | (2318x150x300) | [13 empty] | 86.2 | 0 |  | 100% | 86.2 | 2026-08-07 | 1 | 86.2 | 2026-08-12 | 1 | 86.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 86.2 | 2026-08-22 | 1 | 86.2 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60056 | 6-FB-60056 | FRAME BEAM | 1 | 87.6 | 87.6 | (2325x150x300) | [13 empty] | 87.6 | 0 |  | 100% | 87.6 | 2026-08-07 | 1 | 87.6 | 2026-08-12 | 1 | 87.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 87.6 | 2026-08-22 | 1 | 87.6 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60057 | 6-FB-60057 | FRAME BEAM | 1 | 103.2 | 103.2 | (2750x150x300) | [13 empty] | 103.2 | 0 |  | 100% | 103.2 | 2026-08-07 | 1 | 103.2 | 2026-08-12 | 1 | 103.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 103.2 | 2026-08-22 | 1 | 103.2 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60058 | 6-FB-60058 | FRAME BEAM | 1 | 67.2 | 67.2 | (1744x230x300) | [13 empty] | 67.2 | 0 |  | 100% | 67.2 | 2026-08-07 | 1 | 67.2 | 2026-08-12 | 1 | 67.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 67.2 | 2026-09-20 | 1 | 67.2 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60059 | 6-FB-60059 | FRAME BEAM | 1 | 67.3 | 67.3 | (1765x230x300) | [13 empty] | 67.3 | 0 |  | 100% | 67.3 | 2026-08-07 | 1 | 67.3 | 2026-08-12 | 1 | 67.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 67.3 | 2026-09-20 | 1 | 67.3 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60060 | 6-FB-60060 | FRAME BEAM | 1 | 67.1 | 67.1 | (1715x230x300) | [13 empty] | 67.1 | 0 |  | 100% | 67.1 | 2026-08-07 | 1 | 67.1 | 2026-08-12 | 1 | 67.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 67.1 | 2026-08-24 | 1 | 67.1 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60061 | 6-FB-60061 | FRAME BEAM | 1 | 81.9 | 81.9 | (1602x555x300) | [13 empty] | 81.9 | 0 |  | 100% | 81.9 | 2026-08-12 | 1 | 81.9 | 2026-08-15 | 1 | 81.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 81.9 | 2026-08-31 | 1 | 81.9 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60062 | 6-FB-60062 | FRAME BEAM | 1 | 68.7 | 68.7 | (1905x230x300) | [13 empty] | 68.7 | 0 |  | 100% | 68.7 | 2026-08-12 | 1 | 68.7 | 2026-08-12 | 1 | 68.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 68.7 | 2026-08-19 | 1 | 68.7 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60063 | 6-FB-60063 | FRAME BEAM | 1 | 51.8 | 51.8 | (1470x320x300) | [13 empty] | 51.8 | 0 |  | 100% | 51.8 | 2026-08-07 | 1 | 51.8 | 2026-08-12 | 1 | 51.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 51.8 | 2026-08-19 | 1 | 51.8 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60064 | 6-FB-60064 | FRAME BEAM | 1 | 61.3 | 61.3 | (1618x230x300) | [13 empty] | 61.3 | 0 |  | 100% | 61.3 | 2026-08-08 | 1 | 61.3 | 2026-08-15 | 1 | 61.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 61.3 | 2026-08-27 | 1 | 61.3 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60065 | 6-FB-60065 | FRAME BEAM | 1 | 61.3 | 61.3 | (1618x230x300) | [13 empty] | 61.3 | 0 |  | 100% | 61.3 | 2026-08-08 | 1 | 61.3 | 2026-08-15 | 1 | 61.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 61.3 | 2026-09-20 | 1 | 61.3 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60066 | 6-FB-60066 | FRAME BEAM | 1 | 61.2 | 61.2 | (1617x230x300) | [13 empty] | 61.2 | 0 |  | 100% | 61.2 | 2026-08-08 | 1 | 61.2 | 2026-08-15 | 1 | 61.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 61.2 | 2026-09-20 | 1 | 61.2 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60067 | 6-FB-60067 | FRAME BEAM | 1 | 93.9 | 93.9 | (1895x200x294) | [13 empty] | 93.9 | 0 |  | 100% | 93.9 | 2026-08-08 | 1 | 93.9 | 2026-08-12 | 1 | 93.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 93.9 | 2026-08-19 | 1 | 93.9 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60068 | 6-FB-60068 | FRAME BEAM | 1 | 50.9 | 50.9 | (1510x320x300) | [13 empty] | 50.9 | 0 |  | 100% | 50.9 | 2026-08-08 | 1 | 50.9 | 2026-08-15 | 1 | 50.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 50.9 | 2026-09-20 | 1 | 50.9 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60069 | 6-FB-60069 | FRAME BEAM | 1 | 63.3 | 63.3 | (1610x230x300) | [13 empty] | 63.3 | 0 |  | 100% | 63.3 | 2026-08-08 | 1 | 63.3 | 2026-08-15 | 1 | 63.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 63.3 | 2026-09-20 | 1 | 63.3 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60070 | 6-FB-60070 | FRAME BEAM | 1 | 71.6 | 71.6 | (1921x150x300) | [13 empty] | 71.6 | 0 |  | 100% | 71.6 | 2026-08-08 | 1 | 71.6 | 2026-08-15 | 1 | 71.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 71.6 | 2026-08-22 | 1 | 71.6 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60071 | 6-FB-60071 | FRAME BEAM | 1 | 63.2 | 63.2 | (1607x230x300) | [13 empty] | 63.2 | 0 |  | 100% | 63.2 | 2026-08-08 | 1 | 63.2 | 2026-08-15 | 1 | 63.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 63.2 | 2026-09-20 | 1 | 63.2 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60072 | 6-FB-60072 | FRAME BEAM | 1 | 77.8 | 77.8 | (1505x370x294) | [13 empty] | 77.8 | 0 |  | 100% | 77.8 | 2026-08-08 | 1 | 77.8 | 2026-08-15 | 1 | 77.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 77.8 | 2026-09-20 | 1 | 77.8 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60073 | 6-FB-60073 | FRAME BEAM | 1 | 52.9 | 52.9 | (1500x320x300) | [13 empty] | 52.9 | 0 |  | 100% | 52.9 | 2026-08-08 | 1 | 52.9 | 2026-08-12 | 1 | 52.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 52.9 | 2026-08-19 | 1 | 52.9 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60074 | 6-FB-60074 | FRAME BEAM | 1 | 49.8 | 49.8 | (1480x320x300) | [13 empty] | 49.8 | 0 |  | 100% | 49.8 | 2026-08-08 | 1 | 49.8 | 2026-08-12 | 1 | 49.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 49.8 | 2026-08-19 | 1 | 49.8 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60075 | 6-FB-60075 | FRAME BEAM | 1 | 52.9 | 52.9 | (1500x320x300) | [13 empty] | 52.9 | 0 |  | 100% | 52.9 | 2026-08-08 | 1 | 52.9 | 2026-08-12 | 1 | 52.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 52.9 | 2026-08-19 | 1 | 52.9 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60076 | 6-FB-60076 | FRAME BEAM | 1 | 50.5 | 50.5 | (1500x320x300) | [13 empty] | 50.5 | 0 |  | 100% | 50.5 | 2026-08-08 | 1 | 50.5 | 2026-08-12 | 1 | 50.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 50.5 | 2026-08-19 | 1 | 50.5 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60077 | 6-FB-60077 | FRAME BEAM | 1 | 50.9 | 50.9 | (1500x320x300) | [13 empty] | 50.9 | 0 |  | 100% | 50.9 | 2026-08-12 | 1 | 50.9 | 2026-08-12 | 1 | 50.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 50.9 | 2026-08-19 | 1 | 50.9 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60078 | 6-FB-60078(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 72 | 72 | (1932x150x300) | [13 empty] | 72 | 0 |  | 100% | 72 | 2026-08-08 | 1 | 72 | 2026-08-15 | 1 | 72 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 72 | 2026-08-27 | 1 | 72 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60078 | 6-FB-60078(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 72 | 72 | (1932x150x300) | [13 empty] | 72 | 0 |  | 100% | 72 | 2026-08-08 | 1 | 72 | 2026-08-15 | 1 | 72 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 72 | 2026-08-27 | 1 | 72 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60079 | 6-FB-60079 | FRAME BEAM | 1 | 62.8 | 62.8 | (1596x230x300) | [13 empty] | 62.8 | 0 |  | 100% | 62.8 | 2026-08-08 | 1 | 62.8 | 2026-08-15 | 1 | 62.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 62.8 | 2026-09-20 | 1 | 62.8 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60080 | 6-FB-60080(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 50.3 | 50.3 | (1495x320x300) | [13 empty] | 50.3 | 0 |  | 100% | 50.3 | 2026-08-08 | 1 | 50.3 | 2026-08-12 | 1 | 50.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 50.3 | 2026-08-19 | 1 | 50.3 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60080 | 6-FB-60080(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 50.3 | 50.3 | (1495x320x300) | [13 empty] | 50.3 | 0 |  | 100% | 50.3 | 2026-08-08 | 1 | 50.3 | 2026-08-12 | 1 | 50.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 50.3 | 2026-08-19 | 1 | 50.3 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60081 | 6-FB-60081 | FRAME BEAM | 1 | 52.7 | 52.7 | (1495x320x300) | [13 empty] | 52.7 | 0 |  | 100% | 52.7 | 2026-08-08 | 1 | 52.7 | 2026-08-12 | 1 | 52.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 52.7 | 2026-08-19 | 1 | 52.7 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60082 | 6-FB-60082 | FRAME BEAM | 1 | 62.6 | 62.6 | (1591x230x300) | [13 empty] | 62.6 | 0 |  | 100% | 62.6 | 2026-08-08 | 1 | 62.6 | 2026-08-15 | 1 | 62.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 62.6 | 2026-09-20 | 1 | 62.6 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60083 | 6-FB-60083 | FRAME BEAM | 1 | 76.5 | 76.5 | (1960x230x300) | [13 empty] | 76.5 | 0 |  | 100% | 76.5 | 2026-08-12 | 1 | 76.5 | 2026-08-15 | 1 | 76.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 76.5 | 2026-09-20 | 1 | 76.5 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60084 | 6-FB-60084 | FRAME BEAM | 1 | 66.4 | 66.4 | (1779x150x300) | [13 empty] | 66.4 | 0 |  | 100% | 66.4 | 2026-08-08 | 1 | 66.4 | 2026-08-15 | 1 | 66.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 66.4 | 2026-08-24 | 1 | 66.4 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60085 | 6-FB-60085 | FRAME BEAM | 1 | 66.5 | 66.5 | (1781x150x300) | [13 empty] | 66.5 | 0 |  | 100% | 66.5 | 2026-08-08 | 1 | 66.5 | 2026-08-15 | 1 | 66.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 66.5 | 2026-08-22 | 1 | 66.5 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60086 | 6-FB-60086 | FRAME BEAM | 1 | 87.5 | 87.5 | (1723x475x300) | [13 empty] | 87.5 | 0 |  | 100% | 87.5 | 2026-08-12 | 1 | 87.5 | 2026-08-15 | 1 | 87.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 87.5 | 2026-08-24 | 1 | 87.5 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60087 | 6-FB-60087 | FRAME BEAM | 1 | 68.1 | 68.1 | (1915x240x300) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-08-12 | 1 | 68.1 | 2026-08-12 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 68.1 | 2026-08-19 | 1 | 68.1 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60088 | 6-FB-60088 | FRAME BEAM | 1 | 67.5 | 67.5 | (1915x240x300) | [13 empty] | 67.5 | 0 |  | 100% | 67.5 | 2026-08-12 | 1 | 67.5 | 2026-08-15 | 1 | 67.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 67.5 | 2026-08-24 | 1 | 67.5 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60089 | 6-FB-60089(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 67.35 | 67.35 | (1915x240x300) | [13 empty] | 67.35 | 0 |  | 100% | 67.35 | 2026-08-12 | 1 | 67.35 | 2026-08-12 | 1 | 67.35 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 67.35 | 2026-08-19 | 1 | 67.35 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60089 | 6-FB-60089(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 67.35 | 67.35 | (1915x240x300) | [13 empty] | 67.35 | 0 |  | 100% | 67.35 | 2026-08-12 | 1 | 67.35 | 2026-08-12 | 1 | 67.35 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 67.35 | 2026-08-19 | 1 | 67.35 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60090 | 6-FB-60090 | FRAME BEAM | 1 | 95.7 | 95.7 | (1815x370x294) | [13 empty] | 95.7 | 0 |  | 100% | 95.7 | 2026-08-12 | 1 | 95.7 | 2026-08-15 | 1 | 95.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 95.7 | 2026-09-20 | 1 | 95.7 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60091 | 6-FB-60091 | FRAME BEAM | 1 | 66.9 | 66.9 | (1900x240x300) | [13 empty] | 66.9 | 0 |  | 100% | 66.9 | 2026-08-12 | 1 | 66.9 | 2026-08-12 | 1 | 66.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 66.9 | 2026-08-19 | 1 | 66.9 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60092 | 6-FB-60092 | FRAME BEAM | 1 | 71 | 71 | (1872x150x300) | [13 empty] | 71 | 0 |  | 100% | 71 | 2026-08-12 | 1 | 71 | 2026-08-15 | 1 | 71 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 71 | 2026-08-27 | 1 | 71 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60093 | 6-FB-60093 | FRAME BEAM | 1 | 95.8 | 95.8 | (2801x150x300) | [13 empty] | 95.8 | 0 |  | 100% | 95.8 | 2026-08-12 | 1 | 95.8 | 2026-08-12 | 1 | 95.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 95.8 | 2026-08-19 | 1 | 95.8 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60094 | 6-FB-60094 | FRAME BEAM | 1 | 101.9 | 101.9 | (2966x150x300) | [13 empty] | 101.9 | 0 |  | 100% | 101.9 | 2026-08-05 | 1 | 101.9 | 2026-08-12 | 1 | 101.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 101.9 | 2026-08-19 | 1 | 101.9 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60095 | 6-FB-60095(1/4) | FRAME BEAM | 1 | 118.025 | 118.025 | (2880x380x300) | [13 empty] | 118.025 | 0 |  | 100% | 118.025 | 2026-08-12 | 1 | 118.025 | 2026-08-15 | 1 | 118.025 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 118.025 | 2026-08-24 | 1 | 118.025 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60095 | 6-FB-60095(2/4) | FRAME BEAM | 1 | 118.025 | 118.025 | (2880x380x300) | [13 empty] | 118.025 | 0 |  | 100% | 118.025 | 2026-08-12 | 1 | 118.025 | 2026-08-15 | 1 | 118.025 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 118.025 | 2026-08-24 | 1 | 118.025 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60095 | 6-FB-60095(3/4) | FRAME BEAM | 1 | 118.025 | 118.025 | (2880x380x300) | [13 empty] | 118.025 | 0 |  | 100% | 118.025 | 2026-08-12 | 1 | 118.025 | 2026-08-15 | 1 | 118.025 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 118.025 | 2026-08-24 | 1 | 118.025 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60095 | 6-FB-60095(4/4) | FRAME BEAM | 1 | 118.025 | 118.025 | (2880x380x300) | [13 empty] | 118.025 | 0 |  | 100% | 118.025 | 2026-08-12 | 1 | 118.025 | 2026-08-15 | 1 | 118.025 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-046 | 2026-10-01 | 1 | 118.025 | 2026-10-05 | 1 | 118.025 | AMC GT-Galv | A290-336 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60096 | 6-FB-60096 | FRAME BEAM | 1 | 98.7 | 98.7 | (2880x150x300) | [13 empty] | 98.7 | 0 |  | 100% | 98.7 | 2026-08-12 | 1 | 98.7 | 2026-08-12 | 1 | 98.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 98.7 | 2026-08-19 | 1 | 98.7 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60097 | 6-FB-60097 | FRAME BEAM | 1 | 109.7 | 109.7 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.7 | 0 |  | 100% | 109.7 | 2026-08-05 | 1 | 109.7 | 2026-08-12 | 1 | 109.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.7 | 2026-08-19 | 1 | 109.7 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60098 | 6-FB-60098 | FRAME BEAM | 1 | 96.9 | 96.9 | (2668x230x300) | [13 empty] | 96.9 | 0 |  | 100% | 96.9 | 2026-08-12 | 1 | 96.9 | 2026-08-15 | 1 | 96.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 96.9 | 2026-09-20 | 1 | 96.9 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60099 | 6-FB-60099 | FRAME BEAM | 1 | 103.1 | 103.1 | (3000x150x300) | [13 empty] | 103.1 | 0 |  | 100% | 103.1 | 2026-08-12 | 1 | 103.1 | 2026-08-12 | 1 | 103.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 103.1 | 2026-08-19 | 1 | 103.1 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60100 | 6-FB-60100 | FRAME BEAM | 1 | 102.6 | 102.6 | (2986x150x300) | [13 empty] | 102.6 | 0 |  | 100% | 102.6 | 2026-08-12 | 1 | 102.6 | 2026-08-12 | 1 | 102.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 102.6 | 2026-08-19 | 1 | 102.6 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60101 | 6-FB-60101 | FRAME BEAM | 1 | 101.5 | 101.5 | (2956x150x300) | [13 empty] | 101.5 | 0 |  | 100% | 101.5 | 2026-08-12 | 1 | 101.5 | 2026-08-12 | 1 | 101.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 101.5 | 2026-08-19 | 1 | 101.5 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60102 | 6-FB-60102(1/3) | FRAME BEAM | 1 | 100.4333 | 100.4333 | (2928x150x300) | [13 empty] | 100.4333 | 0 |  | 100% | 100.4333 | 2026-08-05 | 1 | 100.4333 | 2026-08-12 | 1 | 100.4333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 100.4333 | 2026-08-19 | 1 | 100.4333 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60102 | 6-FB-60102(2/3) | FRAME BEAM | 1 | 100.4333 | 100.4333 | (2928x150x300) | [13 empty] | 100.4333 | 0 |  | 100% | 100.4333 | 2026-08-12 | 1 | 100.4333 | 2026-08-12 | 1 | 100.4333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 100.4333 | 2026-08-19 | 1 | 100.4333 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60102 | 6-FB-60102(3/3) | FRAME BEAM | 1 | 100.4333 | 100.4333 | (2928x150x300) | [13 empty] | 100.4333 | 0 |  | 100% | 100.4333 | 2026-08-12 | 1 | 100.4333 | 2026-08-12 | 1 | 100.4333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 100.4333 | 2026-08-19 | 1 | 100.4333 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60103 | 6-FB-60103 | FRAME BEAM | 1 | 99.7 | 99.7 | (2908x150x300) | [13 empty] | 99.7 | 0 |  | 100% | 99.7 | 2026-08-12 | 1 | 99.7 | 2026-08-12 | 1 | 99.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 99.7 | 2026-08-19 | 1 | 99.7 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60104 | 6-FB-60104 | FRAME BEAM | 1 | 139.8 | 139.8 | (3255x240x400) | [13 empty] | 139.8 | 0 |  | 100% | 139.8 | 2026-08-04 | 1 | 139.8 | 2026-08-15 | 1 | 139.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 139.8 | 2026-09-20 | 1 | 139.8 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60105 | 6-FB-60105 | FRAME BEAM | 1 | 188.6 | 188.6 | (4960x240x300) | [13 empty] | 188.6 | 0 |  | 100% | 188.6 | 2026-08-12 | 1 | 188.6 | 2026-08-18 | 1 | 188.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 188.6 | 2026-08-20 | 1 | 188.6 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60106 | 6-FB-60106 | FRAME BEAM | 1 | 189.1 | 189.1 | (4973x240x300) | [13 empty] | 189.1 | 0 |  | 100% | 189.1 | 2026-08-12 | 1 | 189.1 | 2026-08-18 | 1 | 189.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 189.1 | 2026-08-20 | 1 | 189.1 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60107 | 6-FB-60107 | FRAME BEAM | 1 | 190.4 | 190.4 | (5010x240x300) | [13 empty] | 190.4 | 0 |  | 100% | 190.4 | 2026-08-12 | 1 | 190.4 | 2026-08-18 | 1 | 190.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 190.4 | 2026-08-24 | 1 | 190.4 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60108 | 6-FB-60108 | FRAME BEAM | 1 | 301.2 | 301.2 | (5360x290x294) | [13 empty] | 301.2 | 0 |  | 100% | 301.2 | 2026-08-12 | 1 | 301.2 | 2026-08-18 | 1 | 301.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 301.2 | 2026-08-24 | 1 | 301.2 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60109 | 6-FB-60109 | FRAME BEAM | 1 | 190.2 | 190.2 | (5037x240x300) | [13 empty] | 190.2 | 0 |  | 100% | 190.2 | 2026-08-12 | 1 | 190.2 | 2026-08-18 | 1 | 190.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 190.2 | 2026-08-20 | 1 | 190.2 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60110 | 6-FB-60110 | FRAME BEAM | 1 | 191.8 | 191.8 | (5049x240x300) | [13 empty] | 191.8 | 0 |  | 100% | 191.8 | 2026-08-12 | 1 | 191.8 | 2026-08-18 | 1 | 191.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 191.8 | 2026-08-20 | 1 | 191.8 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60111 | 6-FB-60111 | FRAME BEAM | 1 | 191.5 | 191.5 | (5071x240x300) | [13 empty] | 191.5 | 0 |  | 100% | 191.5 | 2026-08-12 | 1 | 191.5 | 2026-08-18 | 1 | 191.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 191.5 | 2026-08-24 | 1 | 191.5 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60112 | 6-FB-60112 | FRAME BEAM | 1 | 285 | 285 | (5069x290x294) | [13 empty] | 285 | 0 |  | 100% | 285 | 2026-08-12 | 1 | 285 | 2026-08-18 | 1 | 285 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 285 | 2026-08-24 | 1 | 285 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60113 | 6-FB-60113 | FRAME BEAM | 1 | 288.3 | 288.3 | (5128x290x294) | [13 empty] | 288.3 | 0 |  | 100% | 288.3 | 2026-08-12 | 1 | 288.3 | 2026-08-18 | 1 | 288.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 288.3 | 2026-08-24 | 1 | 288.3 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60114 | 6-FB-60114 | FRAME BEAM | 1 | 290.8 | 290.8 | (5174x290x294) | [13 empty] | 290.8 | 0 |  | 100% | 290.8 | 2026-08-12 | 1 | 290.8 | 2026-08-18 | 1 | 290.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 290.8 | 2026-08-24 | 1 | 290.8 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60115 | 6-FB-60115 | FRAME BEAM | 1 | 203.4 | 203.4 | (5364x240x300) | [13 empty] | 203.4 | 0 |  | 100% | 203.4 | 2026-08-12 | 1 | 203.4 | 2026-08-18 | 1 | 203.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 203.4 | 2026-08-24 | 1 | 203.4 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60116 | 6-FB-60116 | FRAME BEAM | 1 | 203.1 | 203.1 | (5340x240x300) | [13 empty] | 203.1 | 0 |  | 100% | 203.1 | 2026-08-12 | 1 | 203.1 | 2026-08-20 | 1 | 203.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 203.1 | 2026-08-24 | 1 | 203.1 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60117 | 6-FB-60117 | FRAME BEAM | 1 | 197.9 | 197.9 | (5214x240x300) | [13 empty] | 197.9 | 0 |  | 100% | 197.9 | 2026-08-12 | 1 | 197.9 | 2026-08-20 | 1 | 197.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 197.9 | 2026-08-24 | 1 | 197.9 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60118 | 6-FB-60118 | FRAME BEAM | 1 | 197.8 | 197.8 | (5210x240x300) | [13 empty] | 197.8 | 0 |  | 100% | 197.8 | 2026-08-12 | 1 | 197.8 | 2026-08-20 | 1 | 197.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 197.8 | 2026-08-24 | 1 | 197.8 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60119 | 6-FB-60119 | FRAME BEAM | 1 | 196.2 | 196.2 | (5201x240x300) | [13 empty] | 196.2 | 0 |  | 100% | 196.2 | 2026-08-12 | 1 | 196.2 | 2026-08-20 | 1 | 196.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 196.2 | 2026-08-24 | 1 | 196.2 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60120 | 6-FB-60120 | FRAME BEAM | 1 | 196.5 | 196.5 | (5174x240x300) | [13 empty] | 196.5 | 0 |  | 100% | 196.5 | 2026-08-12 | 1 | 196.5 | 2026-08-20 | 1 | 196.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 196.5 | 2026-08-24 | 1 | 196.5 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60121 | 6-FB-60121 | FRAME BEAM | 1 | 194 | 194 | (5141x240x300) | [13 empty] | 194 | 0 |  | 100% | 194 | 2026-08-12 | 1 | 194 | 2026-08-20 | 1 | 194 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 194 | 2026-08-24 | 1 | 194 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60122 | 6-FB-60122 | FRAME BEAM | 1 | 193.6 | 193.6 | (5096x240x300) | [13 empty] | 193.6 | 0 |  | 100% | 193.6 | 2026-08-12 | 1 | 193.6 | 2026-08-19 | 1 | 193.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 193.6 | 2026-08-20 | 1 | 193.6 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60123 | 6-FB-60123 | FRAME BEAM | 1 | 189.6 | 189.6 | (4954x240x300) | [13 empty] | 189.6 | 0 |  | 100% | 189.6 | 2026-08-12 | 1 | 189.6 | 2026-08-20 | 1 | 189.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 189.6 | 2026-09-20 | 1 | 189.6 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60124 | 6-FB-60124 | FRAME BEAM | 1 | 103.7 | 103.7 | (3015x150x300) | [13 empty] | 103.7 | 0 |  | 100% | 103.7 | 2026-08-12 | 1 | 103.7 | 2026-08-12 | 1 | 103.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 103.7 | 2026-08-19 | 1 | 103.7 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60125 | 6-FB-60125 | FRAME BEAM | 1 | 103.9 | 103.9 | (2800x150x300) | [13 empty] | 103.9 | 0 |  | 100% | 103.9 | 2026-08-12 | 1 | 103.9 | 2026-08-20 | 1 | 103.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 103.9 | 2026-08-22 | 1 | 103.9 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60126 | 6-FB-60126 | FRAME BEAM | 1 | 115.4 | 115.4 | (2730x175x244) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-12 | 1 | 115.4 | 2026-08-12 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 115.4 | 2026-08-19 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60127 | 6-FB-60127(1/8) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-12 | 1 | 92.55 | 2026-08-20 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60127 | 6-FB-60127(2/8) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-12 | 1 | 92.55 | 2026-08-20 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60127 | 6-FB-60127(3/8) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-12 | 1 | 92.55 | 2026-08-20 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60127 | 6-FB-60127(4/8) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-12 | 1 | 92.55 | 2026-08-20 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60127 | 6-FB-60127(5/8) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-12 | 1 | 92.55 | 2026-08-20 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60127 | 6-FB-60127(6/8) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-12 | 1 | 92.55 | 2026-08-20 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60127 | 6-FB-60127(7/8) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-12 | 1 | 92.55 | 2026-08-20 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60127 | 6-FB-60127(8/8) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-12 | 1 | 92.55 | 2026-08-20 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60128 | 6-FB-60128 | FRAME BEAM | 1 | 96.9 | 96.9 | (3180x150x194) | [13 empty] | 96.9 | 0 |  | 100% | 96.9 | 2026-08-12 | 1 | 96.9 | 2026-08-20 | 1 | 96.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 96.9 | 2026-09-20 | 1 | 96.9 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60129 | 6-FB-60129 | FRAME BEAM | 1 | 118.1 | 118.1 | (2885x380x300) | [13 empty] | 118.1 | 0 |  | 100% | 118.1 | 2026-08-12 | 1 | 118.1 | 2026-08-20 | 1 | 118.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 118.1 | 2026-08-24 | 1 | 118.1 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60130 | 6-FB-60130 | FRAME BEAM | 1 | 96.3 | 96.3 | (3180x150x194) | [13 empty] | 96.3 | 0 |  | 100% | 96.3 | 2026-08-12 | 1 | 96.3 | 2026-08-20 | 1 | 96.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 96.3 | 2026-08-28 | 1 | 96.3 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60131 | 6-FB-60131 | FRAME BEAM | 1 | 117.9 | 117.9 | (2880x380x300) | [13 empty] | 117.9 | 0 |  | 100% | 117.9 | 2026-08-12 | 1 | 117.9 | 2026-08-12 | 1 | 117.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 117.9 | 2026-08-19 | 1 | 117.9 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60132 | 6-FB-60132(1/5) | FRAME BEAM | 1 | 96.42 | 96.42 | (3180x150x194) | [13 empty] | 96.42 | 0 |  | 100% | 96.42 | 2026-08-12 | 1 | 96.42 | 2026-08-20 | 1 | 96.42 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 96.42 | 2026-08-28 | 1 | 96.42 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60132 | 6-FB-60132(2/5) | FRAME BEAM | 1 | 96.42 | 96.42 | (3180x150x194) | [13 empty] | 96.42 | 0 |  | 100% | 96.42 | 2026-08-12 | 1 | 96.42 | 2026-08-20 | 1 | 96.42 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 96.42 | 2026-08-28 | 1 | 96.42 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60132 | 6-FB-60132(3/5) | FRAME BEAM | 1 | 96.42 | 96.42 | (3180x150x194) | [13 empty] | 96.42 | 0 |  | 100% | 96.42 | 2026-08-12 | 1 | 96.42 | 2026-08-20 | 1 | 96.42 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 96.42 | 2026-08-28 | 1 | 96.42 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60132 | 6-FB-60132(4/5) | FRAME BEAM | 1 | 96.42 | 96.42 | (3180x150x194) | [13 empty] | 96.42 | 0 |  | 100% | 96.42 | 2026-08-12 | 1 | 96.42 | 2026-08-20 | 1 | 96.42 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 96.42 | 2026-08-28 | 1 | 96.42 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60132 | 6-FB-60132(5/5) | FRAME BEAM | 1 | 96.42 | 96.42 | (3180x150x194) | [13 empty] | 96.42 | 0 |  | 100% | 96.42 | 2026-08-12 | 1 | 96.42 | 2026-08-27 | 1 | 96.42 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 96.42 | 2026-08-28 | 1 | 96.42 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60133 | 6-FB-60133 | FRAME BEAM | 1 | 96.3 | 96.3 | (3180x150x194) | [13 empty] | 96.3 | 0 |  | 100% | 96.3 | 2026-08-12 | 1 | 96.3 | 2026-08-27 | 1 | 96.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 96.3 | 2026-08-28 | 1 | 96.3 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60134 | 6-FB-60134 | FRAME BEAM | 1 | 293.6 | 293.6 | (3180x450x400) | [13 empty] | 293.6 | 0 |  | 100% | 293.6 | 2026-08-04 | 1 | 293.6 | 2026-09-15 | 1 | 293.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 293.6 | 2026-09-20 | 1 | 293.6 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60135 | 6-FB-60135 | FRAME BEAM | 1 | 124.3 | 124.3 | (3180x240x300) | [13 empty] | 124.3 | 0 |  | 100% | 124.3 | 2026-08-12 | 1 | 124.3 | 2026-08-19 | 1 | 124.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 124.3 | 2026-08-20 | 1 | 124.3 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60136 | 6-FB-60136 | FRAME BEAM | 1 | 170.5 | 170.5 | (3180x290x294) | [13 empty] | 170.5 | 0 |  | 100% | 170.5 | 2026-08-12 | 1 | 170.5 | 2026-08-12 | 1 | 170.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 170.5 | 2026-08-19 | 1 | 170.5 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(1/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(2/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(3/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(4/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(5/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(6/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(7/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(8/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(9/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(10/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(11/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60137 | 6-FB-60137(12/12) | FRAME BEAM | 1 | 109.725 | 109.725 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.725 | 0 |  | 100% | 109.725 | 2026-08-05 | 1 | 109.725 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.725 | 2026-08-19 | 1 | 109.725 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60138 | 6-FB-60138 | FRAME BEAM | 1 | 109.7 | 109.7 | (3180x150x300) | [13 empty] | 109.7 | 0 |  | 100% | 109.7 | 2026-08-10 | 1 | 109.7 | 2026-08-12 | 1 | 109.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 109.7 | 2026-08-19 | 1 | 109.7 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60139 | 6-FB-60139 | FRAME BEAM | 1 | 312.1 | 312.1 | (3180x450x400) | [13 empty] | 312.1 | 0 |  | 100% | 312.1 | 2026-08-04 | 1 | 312.1 | 2026-09-15 | 1 | 312.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 312.1 | 2026-09-20 | 1 | 312.1 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60140 | 6-FB-60140 | FRAME BEAM | 1 | 96.9 | 96.9 | (2830x150x300) | [13 empty] | 96.9 | 0 |  | 100% | 96.9 | 2026-08-10 | 1 | 96.9 | 2026-08-19 | 1 | 96.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 96.9 | 2026-08-20 | 1 | 96.9 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60141 | 6-FB-60141 | FRAME BEAM | 1 | 146.5 | 146.5 | (2750x290x294) | [13 empty] | 146.5 | 0 |  | 100% | 146.5 | 2026-08-12 | 1 | 146.5 | 2026-09-15 | 1 | 146.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 146.5 | 2026-09-20 | 1 | 146.5 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60142 | 6-FB-60142(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 104.7 | 104.7 | (2789x150x300) | [13 empty] | 104.7 | 0 |  | 100% | 104.7 | 2026-08-10 | 1 | 104.7 | 2026-08-19 | 1 | 104.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 104.7 | 2026-08-20 | 1 | 104.7 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60142 | 6-FB-60142(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 104.7 | 104.7 | (2789x150x300) | [13 empty] | 104.7 | 0 |  | 100% | 104.7 | 2026-08-10 | 1 | 104.7 | 2026-08-19 | 1 | 104.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 104.7 | 2026-08-20 | 1 | 104.7 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60143 | 6-FB-60143 | FRAME BEAM | 1 | 87.4 | 87.4 | (2838x150x194) | [13 empty] | 87.4 | 0 |  | 100% | 87.4 | 2026-08-12 | 1 | 87.4 | 2026-08-27 | 1 | 87.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 87.4 | 2026-08-28 | 1 | 87.4 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60144 | 6-FB-60144 | FRAME BEAM | 1 | 88.4 | 88.4 | (2896x150x194) | [13 empty] | 88.4 | 0 |  | 100% | 88.4 | 2026-08-12 | 1 | 88.4 | 2026-08-21 | 1 | 88.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 88.4 | 2026-08-28 | 1 | 88.4 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60145 | 6-FB-60145(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 88.95 | 88.95 | (2929x150x194) | [13 empty] | 88.95 | 0 |  | 100% | 88.95 | 2026-08-12 | 1 | 88.95 | 2026-08-21 | 1 | 88.95 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 88.95 | 2026-08-28 | 1 | 88.95 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60145 | 6-FB-60145(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 88.95 | 88.95 | (2929x150x194) | [13 empty] | 88.95 | 0 |  | 100% | 88.95 | 2026-08-12 | 1 | 88.95 | 2026-08-21 | 1 | 88.95 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 88.95 | 2026-08-28 | 1 | 88.95 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60146 | 6-FB-60146 | FRAME BEAM | 1 | 90.2 | 90.2 | (2955x150x194) | [13 empty] | 90.2 | 0 |  | 100% | 90.2 | 2026-08-12 | 1 | 90.2 | 2026-08-21 | 1 | 90.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 90.2 | 2026-09-20 | 1 | 90.2 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60147 | 6-FB-60147 | FRAME BEAM | 1 | 90.6 | 90.6 | (2967x150x194) | [13 empty] | 90.6 | 0 |  | 100% | 90.6 | 2026-08-17 | 1 | 90.6 | 2026-08-21 | 1 | 90.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 90.6 | 2026-09-20 | 1 | 90.6 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60148 | 6-FB-60148 | FRAME BEAM | 1 | 91.2 | 91.2 | (2988x150x194) | [13 empty] | 91.2 | 0 |  | 100% | 91.2 | 2026-08-17 | 1 | 91.2 | 2026-08-21 | 1 | 91.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 91.2 | 2026-09-20 | 1 | 91.2 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60149 | 6-FB-60149 | FRAME BEAM | 1 | 92.4 | 92.4 | (3028x150x194) | [13 empty] | 92.4 | 0 |  | 100% | 92.4 | 2026-08-17 | 1 | 92.4 | 2026-08-21 | 1 | 92.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 92.4 | 2026-09-20 | 1 | 92.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60150 | 6-FB-60150 | FRAME BEAM | 1 | 92.4 | 92.4 | (3049x150x194) | [13 empty] | 92.4 | 0 |  | 100% | 92.4 | 2026-08-17 | 1 | 92.4 | 2026-08-21 | 1 | 92.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 92.4 | 2026-08-28 | 1 | 92.4 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60151 | 6-FB-60151(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-17 | 1 | 92.55 | 2026-08-21 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60151 | 6-FB-60151(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 92.55 | 92.55 | (3180x150x194) | [13 empty] | 92.55 | 0 |  | 100% | 92.55 | 2026-08-17 | 1 | 92.55 | 2026-08-21 | 1 | 92.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 92.55 | 2026-08-24 | 1 | 92.55 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60152 | 6-FB-60152 | FRAME BEAM | 1 | 92.5 | 92.5 | (3177x150x194) | [13 empty] | 92.5 | 0 |  | 100% | 92.5 | 2026-08-17 | 1 | 92.5 | 2026-08-21 | 1 | 92.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 92.5 | 2026-08-27 | 1 | 92.5 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60153 | 6-FB-60153 | FRAME BEAM | 1 | 92.4 | 92.4 | (3175x150x194) | [13 empty] | 92.4 | 0 |  | 100% | 92.4 | 2026-08-17 | 1 | 92.4 | 2026-08-21 | 1 | 92.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 92.4 | 2026-08-22 | 1 | 92.4 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60154 | 6-FB-60154(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 105.65 | 105.65 | (2816x150x300) | [13 empty] | 105.65 | 0 |  | 100% | 105.65 | 2026-08-10 | 1 | 105.65 | 2026-08-19 | 1 | 105.65 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 105.65 | 2026-08-20 | 1 | 105.65 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60154 | 6-FB-60154(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 105.65 | 105.65 | (2816x150x300) | [13 empty] | 105.65 | 0 |  | 100% | 105.65 | 2026-08-10 | 1 | 105.65 | 2026-08-19 | 1 | 105.65 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 105.65 | 2026-08-20 | 1 | 105.65 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60155 | 6-FB-60155 | FRAME BEAM | 1 | 89.9 | 89.9 | (2943x150x194) | [13 empty] | 89.9 | 0 |  | 100% | 89.9 | 2026-08-27 | 1 | 89.9 | 2026-08-27 | 1 | 89.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 89.9 | 2026-08-28 | 1 | 89.9 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60156 | 6-FB-60156 | FRAME BEAM | 1 | 88.6 | 88.6 | (2899x150x194) | [13 empty] | 88.6 | 0 |  | 100% | 88.6 | 2026-08-27 | 1 | 88.6 | 2026-08-27 | 1 | 88.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 88.6 | 2026-08-28 | 1 | 88.6 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60157 | 6-FB-60157 | FRAME BEAM | 1 | 87.9 | 87.9 | (2876x150x194) | [13 empty] | 87.9 | 0 |  | 100% | 87.9 | 2026-09-15 | 1 | 87.9 | 2026-09-15 | 1 | 87.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 87.9 | 2026-09-20 | 1 | 87.9 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60158 | 6-FB-60158 | FRAME BEAM | 1 | 85.9 | 85.9 | (2565x150x300) | [13 empty] | 85.9 | 0 |  | 100% | 85.9 | 2026-08-10 | 1 | 85.9 | 2026-08-12 | 1 | 85.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 85.9 | 2026-08-19 | 1 | 85.9 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60159 | 6-FB-60159 | FRAME BEAM | 1 | 85.9 | 85.9 | (2565x150x300) | [13 empty] | 85.9 | 0 |  | 100% | 85.9 | 2026-08-10 | 1 | 85.9 | 2026-08-12 | 1 | 85.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 85.9 | 2026-08-19 | 1 | 85.9 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60160 | 6-FB-60160 | FRAME BEAM | 1 | 104.9 | 104.9 | (2632x465x300) | [13 empty] | 104.9 | 0 |  | 100% | 104.9 | 2026-09-15 | 1 | 104.9 | 2026-09-15 | 1 | 104.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 104.9 | 2026-09-20 | 1 | 104.9 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60161 | 6-FB-60161 | FRAME BEAM | 1 | 102.1 | 102.1 | (2751x150x300) | [13 empty] | 102.1 | 0 |  | 100% | 102.1 | 2026-08-10 | 1 | 102.1 | 2026-08-25 | 1 | 102.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 102.1 | 2026-08-27 | 1 | 102.1 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60162 | 6-FB-60162 | FRAME BEAM | 1 | 102.9 | 102.9 | (2741x150x300) | [13 empty] | 102.9 | 0 |  | 100% | 102.9 | 2026-08-10 | 1 | 102.9 | 2026-08-25 | 1 | 102.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 102.9 | 2026-08-27 | 1 | 102.9 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60163 | 6-FB-60163 | FRAME BEAM | 1 | 103.4 | 103.4 | (2755x150x300) | [13 empty] | 103.4 | 0 |  | 100% | 103.4 | 2026-08-10 | 1 | 103.4 | 2026-08-21 | 1 | 103.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 103.4 | 2026-08-22 | 1 | 103.4 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60164 | 6-FB-60164 | FRAME BEAM | 1 | 103.6 | 103.6 | (2760x150x300) | [13 empty] | 103.6 | 0 |  | 100% | 103.6 | 2026-08-10 | 1 | 103.6 | 2026-08-19 | 1 | 103.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 103.6 | 2026-08-20 | 1 | 103.6 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60165 | 6-FB-60165 | FRAME BEAM | 1 | 103.6 | 103.6 | (2761x150x300) | [13 empty] | 103.6 | 0 |  | 100% | 103.6 | 2026-08-10 | 1 | 103.6 | 2026-08-19 | 1 | 103.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 103.6 | 2026-08-20 | 1 | 103.6 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60166 | 6-FB-60166(1/2) | FRAME BEAM | 1 | 100.55 | 100.55 | (2930x150x300) | [13 empty] | 100.55 | 0 |  | 100% | 100.55 | 2026-08-10 | 1 | 100.55 | 2026-08-12 | 1 | 100.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-001 | 2026-08-12 | 1 | 100.55 | 2026-08-19 | 1 | 100.55 | AMC GT-Galv | A290-222
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60166 | 6-FB-60166(2/2) | FRAME BEAM | 1 | 100.55 | 100.55 | (2930x150x300) | [13 empty] | 100.55 | 0 |  | 100% | 100.55 | 2026-08-10 | 1 | 100.55 | 2026-08-12 | 1 | 100.55 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 100.55 | 2026-08-19 | 1 | 100.55 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60167 | 6-FB-60167 | FRAME BEAM | 1 | 105.2 | 105.2 | (2836x150x300) | [13 empty] | 105.2 | 0 |  | 100% | 105.2 | 2026-08-10 | 1 | 105.2 | 2026-08-25 | 1 | 105.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 105.2 | 2026-08-27 | 1 | 105.2 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60168 | 6-FB-60168 | FRAME BEAM | 1 | 104.9 | 104.9 | (2796x150x300) | [13 empty] | 104.9 | 0 |  | 100% | 104.9 | 2026-08-18 | 1 | 104.9 | 2026-08-25 | 1 | 104.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 104.9 | 2026-08-27 | 1 | 104.9 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60169 | 6-FB-60169 | FRAME BEAM | 1 | 104.5 | 104.5 | (2784x150x300) | [13 empty] | 104.5 | 0 |  | 100% | 104.5 | 2026-08-18 | 1 | 104.5 | 2026-08-21 | 1 | 104.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 104.5 | 2026-08-22 | 1 | 104.5 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60170 | 6-FB-60170 | FRAME BEAM | 1 | 103 | 103 | (2745x150x300) | [13 empty] | 103 | 0 |  | 100% | 103 | 2026-08-18 | 1 | 103 | 2026-08-19 | 1 | 103 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 103 | 2026-08-20 | 1 | 103 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60171 | 6-FB-60171 | FRAME BEAM | 1 | 101.7 | 101.7 | (2741x150x300) | [13 empty] | 101.7 | 0 |  | 100% | 101.7 | 2026-08-18 | 1 | 101.7 | 2026-08-21 | 1 | 101.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 101.7 | 2026-08-22 | 1 | 101.7 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60172 | 6-FB-60172 | FRAME BEAM | 1 | 102.2 | 102.2 | (2721x150x300) | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-08-18 | 1 | 102.2 | 2026-08-19 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-004 | 2026-08-19 | 1 | 102.2 | 2026-08-20 | 1 | 102.2 | AMC GT-Galv | A290-236
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60173 | 6-FB-60173(1/4) | FRAME BEAM | 1 | 118 | 118 | (2880x380x300) | [13 empty] | 118 | 0 |  | 100% | 118 | 2026-08-12 | 1 | 118 | 2026-08-12 | 1 | 118 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 118 | 2026-08-19 | 1 | 118 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60173 | 6-FB-60173(2/4) | FRAME BEAM | 1 | 118 | 118 | (2880x380x300) | [13 empty] | 118 | 0 |  | 100% | 118 | 2026-08-12 | 1 | 118 | 2026-08-12 | 1 | 118 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 118 | 2026-08-19 | 1 | 118 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60173 | 6-FB-60173(3/4) | FRAME BEAM | 1 | 118 | 118 | (2880x380x300) | [13 empty] | 118 | 0 |  | 100% | 118 | 2026-08-12 | 1 | 118 | 2026-08-12 | 1 | 118 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 118 | 2026-08-19 | 1 | 118 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60173 | 6-FB-60173(4/4) | FRAME BEAM | 1 | 118 | 118 | (2880x380x300) | [13 empty] | 118 | 0 |  | 100% | 118 | 2026-08-12 | 1 | 118 | 2026-08-12 | 1 | 118 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-002 | 2026-08-12 | 1 | 118 | 2026-08-19 | 1 | 118 | AMC GT-Galv | A290-223
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-FB-60174 | 6-FB-60174 | FRAME BEAM | 1 | 101 | 101 | (2654x150x300) | [13 empty] | 101 | 0 |  | 100% | 101 | 2026-08-24 | 1 | 101 | 2026-08-29 | 1 | 101 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 101 | 2026-08-31 | 1 | 101 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60001 | 6-GT-60001(1/2) | GIRTH | 1 | 119.6 | 119.6 | (4760x90x305) | [13 empty] | 119.6 | 0 |  | 100% | 119.6 | 2026-08-22 | 1 | 119.6 | 2026-08-24 | 1 | 119.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 119.6 | 2026-09-20 | 1 | 119.6 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60001 | 6-GT-60001(2/2) | GIRTH | 1 | 119.6 | 119.6 | (4760x90x305) | [13 empty] | 119.6 | 0 |  | 100% | 119.6 | 2026-08-22 | 1 | 119.6 | 2026-08-24 | 1 | 119.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 119.6 | 2026-09-20 | 1 | 119.6 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60007 | 6-GT-60007 | GIRTH | 1 | 34 | 34 | (1647x270x150) | [13 empty] | 34 | 0 |  | 100% | 34 | 2026-08-22 | 1 | 34 | 2026-08-24 | 1 | 34 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 34 | 2026-09-20 | 1 | 34 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60008 | 6-GT-60008 | GIRTH | 1 | 34 | 34 | (1647x270x150) | [13 empty] | 34 | 0 |  | 100% | 34 | 2026-08-22 | 1 | 34 | 2026-08-24 | 1 | 34 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 34 | 2026-09-20 | 1 | 34 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60013 | 6-GT-60013 | GIRTH | 1 | 87.5 | 87.5 | (4350x165x150) | [13 empty] | 87.5 | 0 |  | 100% | 87.5 | 2026-08-22 | 1 | 87.5 | 2026-08-24 | 1 | 87.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 87.5 | 2026-08-31 | 1 | 87.5 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60014 | 6-GT-60014 | GIRTH | 1 | 92.8 | 92.8 | (3630x160x200) | [13 empty] | 92.8 | 0 |  | 100% | 92.8 | 2026-08-22 | 1 | 92.8 | 2026-08-24 | 1 | 92.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 92.8 | 2026-09-20 | 1 | 92.8 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60017 | 6-GT-60017(1/3) | GIRTH | 1 | 7.8 | 7.8 | (290x85x255) | [13 empty] | 7.8 | 0 |  | 100% | 7.8 | 2026-08-21 | 1 | 7.8 | 2026-08-24 | 1 | 7.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 7.8 | 2026-09-09 | 1 | 7.8 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60017 | 6-GT-60017(2/3) | GIRTH | 1 | 7.8 | 7.8 | (290x85x255) | [13 empty] | 7.8 | 0 |  | 100% | 7.8 | 2026-08-21 | 1 | 7.8 | 2026-08-24 | 1 | 7.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 7.8 | 2026-09-09 | 1 | 7.8 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60017 | 6-GT-60017(3/3) | GIRTH | 1 | 7.8 | 7.8 | (290x85x255) | [13 empty] | 7.8 | 0 |  | 100% | 7.8 | 2026-08-21 | 1 | 7.8 | 2026-08-24 | 1 | 7.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 7.8 | 2026-09-09 | 1 | 7.8 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60021 | 6-GT-60021 | GIRTH | 1 | 28.2 | 28.2 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.2 | 0 |  | 100% | 28.2 | 2026-08-21 | 1 | 28.2 | 2026-08-24 | 1 | 28.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.2 | 2026-09-09 | 1 | 28.2 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(1/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(2/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(3/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(4/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(5/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(6/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(7/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(8/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(9/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(10/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(11/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60022 | 6-GT-60022(12/12) | GIRTH | 1 | 28.175 | 28.175 | (1385x85x255) | [13 empty] | 28.175 | 0 |  | 100% | 28.175 | 2026-08-21 | 1 | 28.175 | 2026-08-24 | 1 | 28.175 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 28.175 | 2026-09-09 | 1 | 28.175 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60024 | 6-GT-60024 | GIRTH | 1 | 8.3 | 8.3 | (384x150x150) | [13 empty] | 8.3 | 0 |  | 100% | 8.3 | 2026-08-22 | 1 | 8.3 | 2026-08-24 | 1 | 8.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 8.3 | 2026-09-09 | 1 | 8.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60038 | 6-GT-60038 | GIRTH | 1 | 63 | 63 | (2380x150x200) | [13 empty] | 63 | 0 |  | 100% | 63 | 2026-08-22 | 1 | 63 | 2026-08-24 | 1 | 63 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 63 | 2026-09-20 | 1 | 63 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60039 | 6-GT-60039 | GIRTH | 1 | 110.2 | 110.2 | (4340x160x200) | [13 empty] | 110.2 | 0 |  | 100% | 110.2 | 2026-08-22 | 1 | 110.2 | 2026-08-24 | 1 | 110.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 110.2 | 2026-09-20 | 1 | 110.2 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60040 | 6-GT-60040(1/2) | GIRTH | 1 | 115.65 | 115.65 | (4350x170x305) | [13 empty] | 115.65 | 0 |  | 100% | 115.65 | 2026-08-22 | 1 | 115.65 | 2026-08-24 | 1 | 115.65 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 115.65 | 2026-09-20 | 1 | 115.65 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60040 | 6-GT-60040(2/2) | GIRTH | 1 | 115.65 | 115.65 | (4350x170x305) | [13 empty] | 115.65 | 0 |  | 100% | 115.65 | 2026-08-22 | 1 | 115.65 | 2026-08-24 | 1 | 115.65 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 115.65 | 2026-09-20 | 1 | 115.65 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60041 | 6-GT-60041 | GIRTH | 1 | 85.7 | 85.7 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7 | 0 |  | 100% | 85.7 | 2026-08-22 | 1 | 85.7 | 2026-08-24 | 1 | 85.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 85.7 | 2026-09-20 | 1 | 85.7 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60042 | 6-GT-60042 | GIRTH | 1 | 85.7 | 85.7 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7 | 0 |  | 100% | 85.7 | 2026-08-22 | 1 | 85.7 | 2026-08-26 | 1 | 85.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 85.7 | 2026-09-20 | 1 | 85.7 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60043 | 6-GT-60043 | GIRTH | 1 | 110.5 | 110.5 | (4350x160x200) | [13 empty] | 110.5 | 0 |  | 100% | 110.5 | 2026-08-22 | 1 | 110.5 | 2026-08-26 | 1 | 110.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 110.5 | 2026-09-20 | 1 | 110.5 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60044 | 6-GT-60044 | GIRTH | 1 | 115.5 | 115.5 | (4350x170x305) | [13 empty] | 115.5 | 0 |  | 100% | 115.5 | 2026-08-22 | 1 | 115.5 | 2026-08-26 | 1 | 115.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 115.5 | 2026-09-20 | 1 | 115.5 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60047 | 6-GT-60047 | GIRTH | 1 | 80.4 | 80.4 | (4190x85x255) | [13 empty] | 80.4 | 0 |  | 100% | 80.4 | 2026-08-22 | 1 | 80.4 | 2026-08-26 | 1 | 80.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 80.4 | 2026-08-31 | 1 | 80.4 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60048 | 6-GT-60048 | GIRTH | 1 | 80.4 | 80.4 | (4190x85x255) | [13 empty] | 80.4 | 0 |  | 100% | 80.4 | 2026-08-22 | 1 | 80.4 | 2026-08-26 | 1 | 80.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 80.4 | 2026-08-31 | 1 | 80.4 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60062 | 6-GT-60062 | GIRTH | 1 | 63 | 63 | (2380x150x200) | [13 empty] | 63 | 0 |  | 100% | 63 | 2026-08-22 | 1 | 63 | 2026-08-26 | 1 | 63 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 63 | 2026-09-20 | 1 | 63 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(1/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(2/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(3/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(4/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(5/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(6/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(7/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(8/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(9/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(10/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(11/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(12/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(13/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(14/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(15/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(16/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(17/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(18/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-26 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60064 | 6-GT-60064(19/19) | GIRTH | 1 | 22.5895 | 22.5895 | (1085x85x255) | [13 empty] | 22.5895 | 0 |  | 100% | 22.5895 | 2026-08-21 | 1 | 22.5895 | 2026-08-27 | 1 | 22.5895 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 22.5895 | 2026-09-03 | 1 | 22.5895 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60069 | 6-GT-60069 | GIRTH | 1 | 87.5 | 87.5 | (4350x165x150) | [13 empty] | 87.5 | 0 |  | 100% | 87.5 | 2026-08-21 | 1 | 87.5 | 2026-08-27 | 1 | 87.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 87.5 | 2026-08-31 | 1 | 87.5 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60073 | 6-GT-60073 | GIRTH | 1 | 140.4 | 140.4 | (7430x85x255) | [13 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-08-21 | 1 | 140.4 | 2026-08-27 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 140.4 | 2026-10-01 | 1 | 140.4 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60076 | 6-GT-60076 | GIRTH | 1 | 270.4 | 270.4 | (7592x374x400) | [13 empty] | 270.4 | 0 |  | 100% | 270.4 | 2026-08-04 | 1 | 270.4 | 2026-08-27 | 1 | 270.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 270.4 | 2026-09-20 | 1 | 270.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60077 | 6-GT-60077(1/3) | GIRTH | 1 | 270.4 | 270.4 | (7592x380x400) | [13 empty] | 270.4 | 0 |  | 100% | 270.4 | 2026-08-04 | 1 | 270.4 | 2026-08-27 | 1 | 270.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 270.4 | 2026-09-20 | 1 | 270.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60077 | 6-GT-60077(2/3) | GIRTH | 1 | 270.4 | 270.4 | (7592x380x400) | [13 empty] | 270.4 | 0 |  | 100% | 270.4 | 2026-08-04 | 1 | 270.4 | 2026-08-27 | 1 | 270.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 270.4 | 2026-09-20 | 1 | 270.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60077 | 6-GT-60077(3/3) | GIRTH | 1 | 270.4 | 270.4 | (7592x380x400) | [13 empty] | 270.4 | 0 |  | 100% | 270.4 | 2026-08-04 | 1 | 270.4 | 2026-08-27 | 1 | 270.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 270.4 | 2026-09-20 | 1 | 270.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60078 | 6-GT-60078 | GIRTH | 1 | 270.8 | 270.8 | (7592x380x400) | [13 empty] | 270.8 | 0 |  | 100% | 270.8 | 2026-08-10 | 1 | 270.8 | 2026-08-27 | 1 | 270.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 270.8 | 2026-09-20 | 1 | 270.8 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60079 | 6-GT-60079 | GIRTH | 1 | 270.5 | 270.5 | (7592x490x400) | [13 empty] | 270.5 | 0 |  | 100% | 270.5 | 2026-08-27 | 1 | 270.5 | 2026-08-27 | 1 | 270.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 270.5 | 2026-09-20 | 1 | 270.5 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60080 | 6-GT-60080 | GIRTH | 1 | 270.5 | 270.5 | (7592x380x400) | [13 empty] | 270.5 | 0 |  | 100% | 270.5 | 2026-08-10 | 1 | 270.5 | 2026-08-27 | 1 | 270.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 270.5 | 2026-09-20 | 1 | 270.5 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60081 | 6-GT-60081 | GIRTH | 1 | 272.7 | 272.7 | (7610x380x400) | [13 empty] | 272.7 | 0 |  | 100% | 272.7 | 2026-08-10 | 1 | 272.7 | 2026-08-27 | 1 | 272.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 272.7 | 2026-09-20 | 1 | 272.7 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60082 | 6-GT-60082(1/2) | GIRTH | 1 | 271.4 | 271.4 | (7610x380x400) | [13 empty] | 271.4 | 0 |  | 100% | 271.4 | 2026-08-10 | 1 | 271.4 | 2026-08-27 | 1 | 271.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 271.4 | 2026-09-20 | 1 | 271.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60082 | 6-GT-60082(2/2) | GIRTH | 1 | 271.4 | 271.4 | (7610x380x400) | [13 empty] | 271.4 | 0 |  | 100% | 271.4 | 2026-08-10 | 1 | 271.4 | 2026-08-27 | 1 | 271.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 271.4 | 2026-09-20 | 1 | 271.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60083 | 6-GT-60083 | GIRTH | 1 | 270.4 | 270.4 | (7592x380x400) | [13 empty] | 270.4 | 0 |  | 100% | 270.4 | 2026-08-10 | 1 | 270.4 | 2026-08-27 | 1 | 270.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 270.4 | 2026-09-20 | 1 | 270.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60096 | 6-GT-60096 | GIRTH | 1 | 64.1 | 64.1 | (3387x150x150) | [13 empty] | 64.1 | 0 |  | 100% | 64.1 | 2026-08-29 | 1 | 64.1 | 2026-08-29 | 1 | 64.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 64.1 | 2026-08-31 | 1 | 64.1 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60108 | 6-GT-60108 | GIRTH | 1 | 29.2 | 29.2 | (1440x85x255) | [13 empty] | 29.2 | 0 |  | 100% | 29.2 | 2026-08-28 | 1 | 29.2 | 2026-09-08 | 1 | 29.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 29.2 | 2026-09-09 | 1 | 29.2 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60109 | 6-GT-60109 | GIRTH | 1 | 85.7 | 85.7 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7 | 0 |  | 100% | 85.7 | 2026-08-28 | 1 | 85.7 | 2026-08-29 | 1 | 85.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 85.7 | 2026-08-31 | 1 | 85.7 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60110 | 6-GT-60110 | GIRTH | 1 | 85.6 | 85.6 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.6 | 0 |  | 100% | 85.6 | 2026-08-28 | 1 | 85.6 | 2026-09-15 | 1 | 85.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 85.6 | 2026-09-20 | 1 | 85.6 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60112 | 6-GT-60112 | GIRTH | 1 | 84.3 | 84.3 | (4350x85x255) | [13 empty] | 84.3 | 0 |  | 100% | 84.3 | 2026-08-28 | 1 | 84.3 | 2026-08-29 | 1 | 84.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 84.3 | 2026-08-31 | 1 | 84.3 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60113 | 6-GT-60113 | GIRTH | 1 | 85.7 | 85.7 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7 | 0 |  | 100% | 85.7 | 2026-09-29 | 1 | 85.7 | 2026-09-29 | 1 | 85.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 85.7 | 2026-10-01 | 1 | 85.7 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60115 | 6-GT-60115 | GIRTH | 1 | 145.9 | 145.9 | (7590x85x255) | [13 empty] | 145.9 | 0 |  | 100% | 145.9 | 2026-08-24 | 1 | 145.9 | 2026-08-27 | 1 | 145.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 145.9 | 2026-09-03 | 1 | 145.9 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60116 | 6-GT-60116 | GIRTH | 1 | 145.8 | 145.8 | (7590x85x255) | [13 empty] | 145.8 | 0 |  | 100% | 145.8 | 2026-08-24 | 1 | 145.8 | 2026-08-27 | 1 | 145.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 145.8 | 2026-09-03 | 1 | 145.8 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60117 | 6-GT-60117 | GIRTH | 1 | 146.9 | 146.9 | (7590x145x255) | [13 empty] | 146.9 | 0 |  | 100% | 146.9 | 2026-08-24 | 1 | 146.9 | 2026-08-27 | 1 | 146.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 146.9 | 2026-09-03 | 1 | 146.9 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60118 | 6-GT-60118 | GIRTH | 1 | 145.6 | 145.6 | (7590x155x255) | [13 empty] | 145.6 | 0 |  | 100% | 145.6 | 2026-08-24 | 1 | 145.6 | 2026-08-27 | 1 | 145.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 145.6 | 2026-09-03 | 1 | 145.6 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60119 | 6-GT-60119(1/4) | GIRTH | 1 | 143.675 | 143.675 | (7590x85x255) | [13 empty] | 143.675 | 0 |  | 100% | 143.675 | 2026-08-24 | 1 | 143.675 | 2026-08-27 | 1 | 143.675 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 143.675 | 2026-09-03 | 1 | 143.675 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60119 | 6-GT-60119(2/4) | GIRTH | 1 | 143.675 | 143.675 | (7590x85x255) | [13 empty] | 143.675 | 0 |  | 100% | 143.675 | 2026-08-24 | 1 | 143.675 | 2026-08-27 | 1 | 143.675 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 143.675 | 2026-09-03 | 1 | 143.675 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60119 | 6-GT-60119(3/4) | GIRTH | 1 | 143.675 | 143.675 | (7590x85x255) | [13 empty] | 143.675 | 0 |  | 100% | 143.675 | 2026-08-24 | 1 | 143.675 | 2026-08-27 | 1 | 143.675 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 143.675 | 2026-09-03 | 1 | 143.675 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60119 | 6-GT-60119(4/4) | GIRTH | 1 | 143.675 | 143.675 | (7590x85x255) | [13 empty] | 143.675 | 0 |  | 100% | 143.675 | 2026-08-24 | 1 | 143.675 | 2026-08-27 | 1 | 143.675 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 143.675 | 2026-09-03 | 1 | 143.675 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60120 | 6-GT-60120 | GIRTH | 1 | 89.2 | 89.2 | (4680x85x255) | [13 empty] | 89.2 | 0 |  | 100% | 89.2 | 2026-08-24 | 1 | 89.2 | 2026-08-27 | 1 | 89.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 89.2 | 2026-08-31 | 1 | 89.2 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60122 | 6-GT-60122(1/2) | GIRTH | 1 | 40.2 | 40.2 | (2055x215x150) | [13 empty] | 40.2 | 0 |  | 100% | 40.2 | 2026-08-24 | 1 | 40.2 | 2026-08-27 | 1 | 40.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 40.2 | 2026-09-20 | 1 | 40.2 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60122 | 6-GT-60122(2/2) | GIRTH | 1 | 40.2 | 40.2 | (2055x215x150) | [13 empty] | 40.2 | 0 |  | 100% | 40.2 | 2026-08-24 | 1 | 40.2 | 2026-08-27 | 1 | 40.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 40.2 | 2026-09-20 | 1 | 40.2 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60123 | 6-GT-60123 | GIRTH | 1 | 140.3 | 140.3 | (7425x85x255) | [13 empty] | 140.3 | 0 |  | 100% | 140.3 | 2026-09-09 | 1 | 140.3 | 2026-09-11 | 1 | 140.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 140.3 | 2026-10-01 | 1 | 140.3 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60124 | 6-GT-60124 | GIRTH | 1 | 6.9 | 6.9 | (240x85x255) | [13 empty] | 6.9 | 0 |  | 100% | 6.9 | 2026-09-08 | 1 | 6.9 | 2026-09-08 | 1 | 6.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 6.9 | 2026-09-09 | 1 | 6.9 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60125 | 6-GT-60125 | GIRTH | 1 | 9.5 | 9.5 | (383x85x255) | [13 empty] | 9.5 | 0 |  | 100% | 9.5 | 2026-09-08 | 1 | 9.5 | 2026-09-08 | 1 | 9.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 9.5 | 2026-09-09 | 1 | 9.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60126 | 6-GT-60126 | GIRTH | 1 | 8.4 | 8.4 | (394x150x150) | [13 empty] | 8.4 | 0 |  | 100% | 8.4 | 2026-09-08 | 1 | 8.4 | 2026-09-08 | 1 | 8.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 8.4 | 2026-09-09 | 1 | 8.4 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60127 | 6-GT-60127 | GIRTH | 1 | 10.7 | 10.7 | (394x155x200) | [13 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-09-09 | 1 | 10.7 | 2026-09-11 | 1 | 10.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 10.7 | 2026-09-20 | 1 | 10.7 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60128 | 6-GT-60128 | GIRTH | 1 | 13.3 | 13.3 | (394x155x305) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2026-09-09 | 1 | 13.3 | 2026-09-11 | 1 | 13.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 13.3 | 2026-09-20 | 1 | 13.3 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60129 | 6-GT-60129 | GIRTH | 1 | 8.4 | 8.4 | (394x150x150) | [13 empty] | 8.4 | 0 |  | 100% | 8.4 | 2026-09-08 | 1 | 8.4 | 2026-09-08 | 1 | 8.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 8.4 | 2026-09-09 | 1 | 8.4 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60130 | 6-GT-60130 | GIRTH | 1 | 10.8 | 10.8 | (394x150x255) | [13 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-09-08 | 1 | 10.8 | 2026-09-08 | 1 | 10.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 10.8 | 2026-09-09 | 1 | 10.8 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60133 | 6-GT-60133 | GIRTH | 1 | 19.3 | 19.3 | (979x150x150) | [13 empty] | 19.3 | 0 |  | 100% | 19.3 | 2026-09-08 | 1 | 19.3 | 2026-09-08 | 1 | 19.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 19.3 | 2026-09-09 | 1 | 19.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60134 | 6-GT-60134 | GIRTH | 1 | 19.3 | 19.3 | (979x150x150) | [13 empty] | 19.3 | 0 |  | 100% | 19.3 | 2026-09-08 | 1 | 19.3 | 2026-09-08 | 1 | 19.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 19.3 | 2026-09-09 | 1 | 19.3 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(1/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(2/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(3/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(4/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(5/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(6/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(7/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(8/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(9/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(10/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(11/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(12/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(13/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(14/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(15/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(16/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(17/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(18/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(19/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(20/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(21/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(22/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(23/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(24/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(25/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(26/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(27/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-27 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(28/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-28 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(29/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-28 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(30/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-28 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(31/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-28 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(32/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-28 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(33/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-28 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(34/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-28 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(35/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-28 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(36/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-08-28 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(37/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(38/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(39/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-08-24 | 1 | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(40/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(41/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(42/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60136 | 6-GT-60136(43/43) | GIRTH | 1 | 85.7512 | 85.7512 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.7512 | 0 |  | 100% | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 85.7512 | 2026-09-03 | 1 | 85.7512 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60138 | 6-GT-60138 | GIRTH | 1 | 98.1 | 98.1 | (3944x155x200) | [13 empty] | 98.1 | 0 |  | 100% | 98.1 | 2026-09-09 | 1 | 98.1 | 2026-09-11 | 1 | 98.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 98.1 | 2026-09-20 | 1 | 98.1 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60139 | 6-GT-60139 | GIRTH | 1 | 104.1 | 104.1 | (3944x235x305) | [13 empty] | 104.1 | 0 |  | 100% | 104.1 | 2026-09-09 | 1 | 104.1 | 2026-09-11 | 1 | 104.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 104.1 | 2026-09-20 | 1 | 104.1 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60140 | 6-GT-60140 | GIRTH | 1 | 74.5 | 74.5 | (3944x150x150) | [13 empty] | 74.5 | 0 |  | 100% | 74.5 | 2026-09-01 | 1 | 74.5 | 2026-09-01 | 1 | 74.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 74.5 | 2026-09-03 | 1 | 74.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60141 | 6-GT-60141 | GIRTH | 1 | 76.9 | 76.9 | (3944x150x255) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-09-01 | 1 | 76.9 | 2026-09-01 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 76.9 | 2026-09-03 | 1 | 76.9 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60142 | 6-GT-60142 | GIRTH | 1 | 75.6 | 75.6 | (3933x85x255) | [13 empty] | 75.6 | 0 |  | 100% | 75.6 | 2026-09-01 | 1 | 75.6 | 2026-09-01 | 1 | 75.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 75.6 | 2026-09-03 | 1 | 75.6 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60145 | 6-GT-60145 | GIRTH | 1 | 66 | 66 | (3487x150x150) | [13 empty] | 66 | 0 |  | 100% | 66 | 2026-08-29 | 1 | 66 | 2026-08-29 | 1 | 66 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 66 | 2026-08-31 | 1 | 66 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60152 | 6-GT-60152 | GIRTH | 1 | 13 | 13 | (637x150x150) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-09-08 | 1 | 13 | 2026-09-08 | 1 | 13 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 13 | 2026-09-09 | 1 | 13 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60154 | 6-GT-60154 | GIRTH | 1 | 11.1 | 11.1 | (537x150x150) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-09-08 | 1 | 11.1 | 2026-09-08 | 1 | 11.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 11.1 | 2026-09-09 | 1 | 11.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60158 | 6-GT-60158 | GIRTH | 1 | 87.8 | 87.8 | (4350x85x382) | [13 empty] | 87.8 | 0 |  | 100% | 87.8 | 2026-09-09 | 1 | 87.8 | 2026-09-11 | 1 | 87.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 87.8 | 2026-10-01 | 1 | 87.8 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60159 | 6-GT-60159 | GIRTH | 1 | 85.6 | 85.6 | (4350x85x255) | [13 empty] | 85.6 | 0 |  | 100% | 85.6 | 2026-08-29 | 1 | 85.6 | 2026-08-29 | 1 | 85.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 85.6 | 2026-08-31 | 1 | 85.6 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60160 | 6-GT-60160 | GIRTH | 1 | 87.8 | 87.8 | (4350x85x383) | [13 empty] | 87.8 | 0 |  | 100% | 87.8 | 2026-09-09 | 1 | 87.8 | 2026-09-11 | 1 | 87.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 87.8 | 2026-10-01 | 1 | 87.8 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60161 | 6-GT-60161 | GIRTH | 1 | 83.4 | 83.4 | (4350x85x255) | [13 empty] | 83.4 | 0 |  | 100% | 83.4 | 2026-09-01 | 1 | 83.4 | 2026-09-01 | 1 | 83.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 83.4 | 2026-09-03 | 1 | 83.4 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60165 | 6-GT-60165 | GIRTH | 1 | 110.5 | 110.5 | (4350x160x200) | [13 empty] | 110.5 | 0 |  | 100% | 110.5 | 2026-09-09 | 1 | 110.5 | 2026-09-11 | 1 | 110.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 110.5 | 2026-09-20 | 1 | 110.5 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60001 | 6-HB-60001 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 40.1 | 40.1 | (1039x220x150) | [13 empty] | 40.1 | 0 |  | 100% | 40.1 | 2026-09-01 | 1 | 40.1 | 2026-09-01 | 1 | 40.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 40.1 | 2026-09-03 | 1 | 40.1 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60002 | 6-HB-60002 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 26.8 | 26.8 | (1288x165x125) | [13 empty] | 26.8 | 0 |  | 100% | 26.8 | 2026-09-09 | 1 | 26.8 | 2026-09-11 | 1 | 26.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 26.8 | 2026-09-20 | 1 | 26.8 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60003 | 6-HB-60003 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 22.4 | 22.4 | (1342x150x100) | [13 empty] | 22.4 | 0 |  | 100% | 22.4 | 2026-08-27 | 1 | 22.4 | 2026-08-27 | 1 | 22.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 22.4 | 2026-08-28 | 1 | 22.4 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60004 | 6-HB-60004 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 21.6 | 21.6 | (1275x150x100) | [13 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2026-08-27 | 1 | 21.6 | 2026-08-27 | 1 | 21.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 21.6 | 2026-08-28 | 1 | 21.6 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60005 | 6-HB-60005 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 22 | 22 | (1307x150x100) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-09-09 | 1 | 22 | 2026-09-11 | 1 | 22 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 22 | 2026-09-20 | 1 | 22 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60006 | 6-HB-60006 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 21.4 | 21.4 | (1273x150x100) | [13 empty] | 21.4 | 0 |  | 100% | 21.4 | 2026-08-27 | 1 | 21.4 | 2026-08-27 | 1 | 21.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 21.4 | 2026-08-28 | 1 | 21.4 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60007 | 6-HB-60007 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 34 | 34 | (2226x150x100) | [13 empty] | 34 | 0 |  | 100% | 34 | 2026-08-27 | 1 | 34 | 2026-08-27 | 1 | 34 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 34 | 2026-08-28 | 1 | 34 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60008 | 6-HB-60008 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 38.2 | 38.2 | (1972x165x125) | [13 empty] | 38.2 | 0 |  | 100% | 38.2 | 2026-09-09 | 1 | 38.2 | 2026-09-11 | 1 | 38.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 38.2 | 2026-09-20 | 1 | 38.2 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60009 | 6-HB-60009 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 34.7 | 34.7 | (2284x150x100) | [13 empty] | 34.7 | 0 |  | 100% | 34.7 | 2026-08-27 | 1 | 34.7 | 2026-08-27 | 1 | 34.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 34.7 | 2026-08-28 | 1 | 34.7 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60010 | 6-HB-60010 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 33.1 | 33.1 | (2152x150x100) | [13 empty] | 33.1 | 0 |  | 100% | 33.1 | 2026-08-27 | 1 | 33.1 | 2026-08-27 | 1 | 33.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 33.1 | 2026-08-28 | 1 | 33.1 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60011 | 6-HB-60011 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 32.8 | 32.8 | (2136x150x100) | [13 empty] | 32.8 | 0 |  | 100% | 32.8 | 2026-08-27 | 1 | 32.8 | 2026-08-27 | 1 | 32.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 32.8 | 2026-08-28 | 1 | 32.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60012 | 6-HB-60012 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 44.1 | 44.1 | (2325x165x125) | [13 empty] | 44.1 | 0 |  | 100% | 44.1 | 2026-09-10 | 1 | 44.1 | 2026-09-11 | 1 | 44.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 44.1 | 2026-09-20 | 1 | 44.1 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60013 | 6-HB-60013 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 33.8 | 33.8 | (2205x150x100) | [13 empty] | 33.8 | 0 |  | 100% | 33.8 | 2026-09-10 | 1 | 33.8 | 2026-09-11 | 1 | 33.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 33.8 | 2026-09-20 | 1 | 33.8 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60014 | 6-HB-60014 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 33.4 | 33.4 | (2184x150x100) | [13 empty] | 33.4 | 0 |  | 100% | 33.4 | 2026-08-27 | 1 | 33.4 | 2026-08-27 | 1 | 33.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 33.4 | 2026-08-28 | 1 | 33.4 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60015 | 6-HB-60015 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 60.2 | 60.2 | (1792x220x150) | [13 empty] | 60.2 | 0 |  | 100% | 60.2 | 2026-09-01 | 1 | 60.2 | 2026-09-01 | 1 | 60.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 60.2 | 2026-09-03 | 1 | 60.2 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60016 | 6-HB-60016 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 28.8 | 28.8 | (1833x150x100) | [13 empty] | 28.8 | 0 |  | 100% | 28.8 | 2026-08-27 | 1 | 28.8 | 2026-08-27 | 1 | 28.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 28.8 | 2026-08-28 | 1 | 28.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60017 | 6-HB-60017 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 31.7 | 31.7 | (2045x150x100) | [13 empty] | 31.7 | 0 |  | 100% | 31.7 | 2026-08-27 | 1 | 31.7 | 2026-08-27 | 1 | 31.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 31.7 | 2026-08-28 | 1 | 31.7 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60018 | 6-HB-60018 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 68.2 | 68.2 | (2092x220x150) | [13 empty] | 68.2 | 0 |  | 100% | 68.2 | 2026-09-10 | 1 | 68.2 | 2026-09-11 | 1 | 68.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 68.2 | 2026-09-20 | 1 | 68.2 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60019 | 6-HB-60019 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 35.1 | 35.1 | (2316x150x100) | [13 empty] | 35.1 | 0 |  | 100% | 35.1 | 2026-08-27 | 1 | 35.1 | 2026-08-27 | 1 | 35.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 35.1 | 2026-08-28 | 1 | 35.1 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60020 | 6-HB-60020 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 39.3 | 39.3 | (2035x165x125) | [13 empty] | 39.3 | 0 |  | 100% | 39.3 | 2026-09-10 | 1 | 39.3 | 2026-09-11 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 39.3 | 2026-09-24 | 1 | 39.3 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60021 | 6-HB-60021 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 32.5 | 32.5 | (2115x150x100) | [13 empty] | 32.5 | 0 |  | 100% | 32.5 | 2026-08-27 | 1 | 32.5 | 2026-08-27 | 1 | 32.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 32.5 | 2026-08-28 | 1 | 32.5 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60022 | 6-HB-60022 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 36.1 | 36.1 | (1828x165x125) | [13 empty] | 36.1 | 0 |  | 100% | 36.1 | 2026-09-01 | 1 | 36.1 | 2026-09-01 | 1 | 36.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 36.1 | 2026-09-03 | 1 | 36.1 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60023 | 6-HB-60023 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 36.3 | 36.3 | (1831x165x125) | [13 empty] | 36.3 | 0 |  | 100% | 36.3 | 2026-09-10 | 1 | 36.3 | 2026-09-11 | 1 | 36.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 36.3 | 2026-09-20 | 1 | 36.3 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60024 | 6-HB-60024 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 34.6 | 34.6 | (1756x165x125) | [13 empty] | 34.6 | 0 |  | 100% | 34.6 | 2026-09-10 | 1 | 34.6 | 2026-09-11 | 1 | 34.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 34.6 | 2026-09-24 | 1 | 34.6 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60025 | 6-HB-60025 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 32.5 | 32.5 | (2105x150x100) | [13 empty] | 32.5 | 0 |  | 100% | 32.5 | 2026-08-27 | 1 | 32.5 | 2026-08-27 | 1 | 32.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 32.5 | 2026-08-28 | 1 | 32.5 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60027 | 6-HB-60027 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 31.5 | 31.5 | (2043x150x100) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-08-27 | 1 | 31.5 | 2026-08-27 | 1 | 31.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 31.5 | 2026-08-28 | 1 | 31.5 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60028 | 6-HB-60028 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 28.3 | 28.3 | (1789x150x100) | [13 empty] | 28.3 | 0 |  | 100% | 28.3 | 2026-08-27 | 1 | 28.3 | 2026-08-27 | 1 | 28.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 28.3 | 2026-08-28 | 1 | 28.3 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60029 | 6-HB-60029 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 30.9 | 30.9 | (1990x150x100) | [13 empty] | 30.9 | 0 |  | 100% | 30.9 | 2026-08-27 | 1 | 30.9 | 2026-08-27 | 1 | 30.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 30.9 | 2026-08-28 | 1 | 30.9 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60030 | 6-HB-60030 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 28.4 | 28.4 | (1799x150x100) | [13 empty] | 28.4 | 0 |  | 100% | 28.4 | 2026-08-27 | 1 | 28.4 | 2026-08-27 | 1 | 28.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 28.4 | 2026-08-28 | 1 | 28.4 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60031 | 6-HB-60031(1/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 24.05 | 24.05 | (1468x150x100) | [13 empty] | 24.05 | 0 |  | 100% | 24.05 | 2026-08-27 | 1 | 24.05 | 2026-08-27 | 1 | 24.05 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 24.05 | 2026-08-28 | 1 | 24.05 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60031 | 6-HB-60031(2/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 24.05 | 24.05 | (1468x150x100) | [13 empty] | 24.05 | 0 |  | 100% | 24.05 | 2026-08-27 | 1 | 24.05 | 2026-08-27 | 1 | 24.05 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 24.05 | 2026-08-28 | 1 | 24.05 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60032 | 6-HB-60032(1/4) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 24.575 | 24.575 | (1511x150x100) | [13 empty] | 24.575 | 0 |  | 100% | 24.575 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 | 2026-08-28 | 1 | 24.575 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60032 | 6-HB-60032(2/4) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 24.575 | 24.575 | (1511x150x100) | [13 empty] | 24.575 | 0 |  | 100% | 24.575 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 | 2026-08-28 | 1 | 24.575 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60032 | 6-HB-60032(3/4) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 24.575 | 24.575 | (1511x150x100) | [13 empty] | 24.575 | 0 |  | 100% | 24.575 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 | 2026-08-28 | 1 | 24.575 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60032 | 6-HB-60032(4/4) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 24.575 | 24.575 | (1511x150x100) | [13 empty] | 24.575 | 0 |  | 100% | 24.575 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 24.575 | 2026-08-28 | 1 | 24.575 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60033 | 6-HB-60033 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 24.6 | 24.6 | (1511x150x100) | [13 empty] | 24.6 | 0 |  | 100% | 24.6 | 2026-08-27 | 1 | 24.6 | 2026-08-27 | 1 | 24.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 24.6 | 2026-08-28 | 1 | 24.6 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60034 | 6-HB-60034 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 23.8 | 23.8 | (1454x150x100) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-08-27 | 1 | 23.8 | 2026-08-27 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 23.8 | 2026-08-28 | 1 | 23.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60035 | 6-HB-60035 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 23.8 | 23.8 | (1452x150x100) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-08-27 | 1 | 23.8 | 2026-08-27 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 23.8 | 2026-08-28 | 1 | 23.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60036 | 6-HB-60036 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 23.7 | 23.7 | (1442x150x100) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-08-27 | 1 | 23.7 | 2026-08-27 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 23.7 | 2026-08-28 | 1 | 23.7 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60037 | 6-HB-60037(1/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 25.8 | 25.8 | (1603x150x100) | [13 empty] | 25.8 | 0 |  | 100% | 25.8 | 2026-08-27 | 1 | 25.8 | 2026-08-27 | 1 | 25.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 25.8 | 2026-08-28 | 1 | 25.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60037 | 6-HB-60037(2/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 25.8 | 25.8 | (1603x150x100) | [13 empty] | 25.8 | 0 |  | 100% | 25.8 | 2026-08-27 | 1 | 25.8 | 2026-08-27 | 1 | 25.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 25.8 | 2026-08-28 | 1 | 25.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60038 | 6-HB-60038 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 26.8 | 26.8 | (1684x150x100) | [13 empty] | 26.8 | 0 |  | 100% | 26.8 | 2026-08-27 | 1 | 26.8 | 2026-08-27 | 1 | 26.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 26.8 | 2026-08-28 | 1 | 26.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60040 | 6-HB-60040(1/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 26.75 | 26.75 | (1672x150x100) | [13 empty] | 26.75 | 0 |  | 100% | 26.75 | 2026-08-27 | 1 | 26.75 | 2026-08-27 | 1 | 26.75 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 26.75 | 2026-08-28 | 1 | 26.75 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60040 | 6-HB-60040(2/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 26.75 | 26.75 | (1672x150x100) | [13 empty] | 26.75 | 0 |  | 100% | 26.75 | 2026-08-27 | 1 | 26.75 | 2026-08-27 | 1 | 26.75 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 26.75 | 2026-08-28 | 1 | 26.75 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60041 | 6-HB-60041 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 26.1 | 26.1 | (1631x150x100) | [13 empty] | 26.1 | 0 |  | 100% | 26.1 | 2026-08-27 | 1 | 26.1 | 2026-08-27 | 1 | 26.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 26.1 | 2026-08-28 | 1 | 26.1 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60042 | 6-HB-60042 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 28 | 28 | (1774x150x100) | [13 empty] | 28 | 0 |  | 100% | 28 | 2026-08-27 | 1 | 28 | 2026-08-27 | 1 | 28 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 28 | 2026-08-28 | 1 | 28 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60043 | 6-HB-60043(1/3) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.8333 | 27.8333 | (1758x150x100) | [13 empty] | 27.8333 | 0 |  | 100% | 27.8333 | 2026-08-27 | 1 | 27.8333 | 2026-08-27 | 1 | 27.8333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.8333 | 2026-08-28 | 1 | 27.8333 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60043 | 6-HB-60043(2/3) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.8333 | 27.8333 | (1758x150x100) | [13 empty] | 27.8333 | 0 |  | 100% | 27.8333 | 2026-08-27 | 1 | 27.8333 | 2026-08-27 | 1 | 27.8333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.8333 | 2026-08-28 | 1 | 27.8333 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60043 | 6-HB-60043(3/3) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.8333 | 27.8333 | (1758x150x100) | [13 empty] | 27.8333 | 0 |  | 100% | 27.8333 | 2026-08-27 | 1 | 27.8333 | 2026-08-27 | 1 | 27.8333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.8333 | 2026-08-28 | 1 | 27.8333 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60044 | 6-HB-60044 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.7 | 27.7 | (1750x150x100) | [13 empty] | 27.7 | 0 |  | 100% | 27.7 | 2026-08-27 | 1 | 27.7 | 2026-08-27 | 1 | 27.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.7 | 2026-08-28 | 1 | 27.7 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60045 | 6-HB-60045(1/5) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.72 | 27.72 | (1748x150x100) | [13 empty] | 27.72 | 0 |  | 100% | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-28 | 1 | 27.72 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60045 | 6-HB-60045(2/5) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.72 | 27.72 | (1748x150x100) | [13 empty] | 27.72 | 0 |  | 100% | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-28 | 1 | 27.72 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60045 | 6-HB-60045(3/5) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.72 | 27.72 | (1748x150x100) | [13 empty] | 27.72 | 0 |  | 100% | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-28 | 1 | 27.72 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60045 | 6-HB-60045(4/5) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.72 | 27.72 | (1748x150x100) | [13 empty] | 27.72 | 0 |  | 100% | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-28 | 1 | 27.72 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60045 | 6-HB-60045(5/5) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.72 | 27.72 | (1748x150x100) | [13 empty] | 27.72 | 0 |  | 100% | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.72 | 2026-08-28 | 1 | 27.72 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60046 | 6-HB-60046(1/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.6 | 27.6 | (1741x150x100) | [13 empty] | 27.6 | 0 |  | 100% | 27.6 | 2026-08-27 | 1 | 27.6 | 2026-08-27 | 1 | 27.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.6 | 2026-08-28 | 1 | 27.6 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60046 | 6-HB-60046(2/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.6 | 27.6 | (1741x150x100) | [13 empty] | 27.6 | 0 |  | 100% | 27.6 | 2026-08-27 | 1 | 27.6 | 2026-08-27 | 1 | 27.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.6 | 2026-08-28 | 1 | 27.6 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60047 | 6-HB-60047 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.6 | 27.6 | (1740x150x100) | [13 empty] | 27.6 | 0 |  | 100% | 27.6 | 2026-08-27 | 1 | 27.6 | 2026-08-27 | 1 | 27.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.6 | 2026-08-28 | 1 | 27.6 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60048 | 6-HB-60048(1/3) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.3333 | 27.3333 | (1720x150x100) | [13 empty] | 27.3333 | 0 |  | 100% | 27.3333 | 2026-08-27 | 1 | 27.3333 | 2026-08-27 | 1 | 27.3333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.3333 | 2026-08-28 | 1 | 27.3333 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60048 | 6-HB-60048(2/3) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.3333 | 27.3333 | (1720x150x100) | [13 empty] | 27.3333 | 0 |  | 100% | 27.3333 | 2026-08-27 | 1 | 27.3333 | 2026-08-27 | 1 | 27.3333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.3333 | 2026-08-28 | 1 | 27.3333 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60048 | 6-HB-60048(3/3) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.3333 | 27.3333 | (1720x150x100) | [13 empty] | 27.3333 | 0 |  | 100% | 27.3333 | 2026-08-27 | 1 | 27.3333 | 2026-08-27 | 1 | 27.3333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 27.3333 | 2026-08-28 | 1 | 27.3333 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60049 | 6-HB-60049(1/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.25 | 27.25 | (1713x150x100) | [13 empty] | 27.25 | 0 |  | 100% | 27.25 | 2026-08-27 | 1 | 27.25 | 2026-09-11 | 1 | 27.25 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 27.25 | 2026-09-20 | 1 | 27.25 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60049 | 6-HB-60049(2/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 27.25 | 27.25 | (1713x150x100) | [13 empty] | 27.25 | 0 |  | 100% | 27.25 | 2026-08-27 | 1 | 27.25 | 2026-09-11 | 1 | 27.25 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 27.25 | 2026-09-20 | 1 | 27.25 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60050 | 6-HB-60050 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 53.1 | 53.1 | (3690x150x100) | [13 empty] | 53.1 | 0 |  | 100% | 53.1 | 2026-08-27 | 1 | 53.1 | 2026-08-27 | 1 | 53.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 53.1 | 2026-08-28 | 1 | 53.1 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60051 | 6-HB-60051 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 53.3 | 53.3 | (3706x150x100) | [13 empty] | 53.3 | 0 |  | 100% | 53.3 | 2026-08-27 | 1 | 53.3 | 2026-08-27 | 1 | 53.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 53.3 | 2026-08-28 | 1 | 53.3 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60052 | 6-HB-60052 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 52 | 52 | (3602x150x100) | [13 empty] | 52 | 0 |  | 100% | 52 | 2026-08-27 | 1 | 52 | 2026-08-27 | 1 | 52 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 52 | 2026-08-28 | 1 | 52 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60053 | 6-HB-60053 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 49.9 | 49.9 | (3440x150x100) | [13 empty] | 49.9 | 0 |  | 100% | 49.9 | 2026-08-27 | 1 | 49.9 | 2026-08-27 | 1 | 49.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 49.9 | 2026-08-28 | 1 | 49.9 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60054 | 6-HB-60054(1/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 54.1 | 54.1 | (3761x150x100) | [13 empty] | 54.1 | 0 |  | 100% | 54.1 | 2026-08-27 | 1 | 54.1 | 2026-08-27 | 1 | 54.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 54.1 | 2026-08-28 | 1 | 54.1 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60054 | 6-HB-60054(2/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 54.1 | 54.1 | (3761x150x100) | [13 empty] | 54.1 | 0 |  | 100% | 54.1 | 2026-08-27 | 1 | 54.1 | 2026-08-27 | 1 | 54.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 54.1 | 2026-08-28 | 1 | 54.1 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60055 | 6-HB-60055 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 53.3 | 53.3 | (3703x150x100) | [13 empty] | 53.3 | 0 |  | 100% | 53.3 | 2026-08-27 | 1 | 53.3 | 2026-08-27 | 1 | 53.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 53.3 | 2026-08-28 | 1 | 53.3 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60056 | 6-HB-60056(1/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 53.35 | 53.35 | (3702x150x100) | [13 empty] | 53.35 | 0 |  | 100% | 53.35 | 2026-08-27 | 1 | 53.35 | 2026-08-27 | 1 | 53.35 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 53.35 | 2026-08-28 | 1 | 53.35 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60056 | 6-HB-60056(2/2) | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 53.35 | 53.35 | (3702x150x100) | [13 empty] | 53.35 | 0 |  | 100% | 53.35 | 2026-08-27 | 1 | 53.35 | 2026-08-27 | 1 | 53.35 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 53.35 | 2026-08-28 | 1 | 53.35 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60057 | 6-HB-60057 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 265.8 | 265.8 | (8109x220x175) | [13 empty] | 265.8 | 0 |  | 100% | 265.8 | 2026-09-15 | 1 | 265.8 | 2026-09-15 | 1 | 265.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 265.8 | 2026-09-20 | 1 | 265.8 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60058 | 6-HB-60058 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 412.4 | 412.4 | (7647x360x250) | [13 empty] | 412.4 | 0 |  | 100% | 412.4 | 2026-09-15 | 1 | 412.4 | 2026-09-15 | 1 | 412.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 412.4 | 2026-09-20 | 1 | 412.4 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60059 | 6-HB-60059 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 43.3 | 43.3 | (2942x150x100) | [13 empty] | 43.3 | 0 |  | 100% | 43.3 | 2026-08-27 | 1 | 43.3 | 2026-08-27 | 1 | 43.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 43.3 | 2026-08-28 | 1 | 43.3 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60060 | 6-HB-60060 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 63.5 | 63.5 | (4480x150x100) | [13 empty] | 63.5 | 0 |  | 100% | 63.5 | 2026-08-27 | 1 | 63.5 | 2026-08-27 | 1 | 63.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 63.5 | 2026-08-28 | 1 | 63.5 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60061 | 6-HB-60061 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 59.8 | 59.8 | (4199x150x100) | [13 empty] | 59.8 | 0 |  | 100% | 59.8 | 2026-08-27 | 1 | 59.8 | 2026-08-27 | 1 | 59.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 59.8 | 2026-08-28 | 1 | 59.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60062 | 6-HB-60062 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 61.7 | 61.7 | (4345x150x100) | [13 empty] | 61.7 | 0 |  | 100% | 61.7 | 2026-08-27 | 1 | 61.7 | 2026-08-27 | 1 | 61.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 61.7 | 2026-08-28 | 1 | 61.7 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60063 | 6-HB-60063 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 49.2 | 49.2 | (3392x150x100) | [13 empty] | 49.2 | 0 |  | 100% | 49.2 | 2026-08-27 | 1 | 49.2 | 2026-08-27 | 1 | 49.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 49.2 | 2026-08-28 | 1 | 49.2 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-P-60001 | 6-P-60001 | POST | 1 | 187.3 | 187.3 | (3300x340x290) | [13 empty] | 187.3 | 0 |  | 100% | 187.3 | 2026-09-15 | 1 | 187.3 | 2026-09-15 | 1 | 187.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 187.3 | 2026-09-24 | 1 | 187.3 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-P-60002 | 6-P-60002 | POST | 1 | 179.5 | 179.5 | (3200x200x360) | [13 empty] | 179.5 | 0 |  | 78.57% | 141.0357 | 2026-09-15 | 1 | 179.5 | 2026-09-15 | 1 | 179.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-048 | 2026-10-03 | 1 | 179.5 | 2026-10-05 | 1 | 179.5 | AMC GT-Galv | A290-340 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60001 | 6-PB-60001 | PLATFORM BEAM | 1 | 60.6 | 60.6 | (2025x150x200) | [13 empty] | 60.6 | 0 |  | 100% | 60.6 | 2026-09-15 | 1 | 60.6 | 2026-09-15 | 1 | 60.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 60.6 | 2026-09-20 | 1 | 60.6 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60002 | 6-PB-60002 | PLATFORM BEAM | 1 | 49.6 | 49.6 | (1700x150x194) | [13 empty] | 49.6 | 0 |  | 100% | 49.6 | 2026-09-01 | 1 | 49.6 | 2026-09-01 | 1 | 49.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 49.6 | 2026-09-03 | 1 | 49.6 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60005 | 6-PB-60005 | PLATFORM BEAM | 1 | 58.5 | 58.5 | (1913x150x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-09-01 | 1 | 58.5 | 2026-09-01 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 58.5 | 2026-09-03 | 1 | 58.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60006 | 6-PB-60006 | PLATFORM BEAM | 1 | 58.5 | 58.5 | (1913x150x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-09-01 | 1 | 58.5 | 2026-09-01 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 58.5 | 2026-09-03 | 1 | 58.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60015 | 6-PB-60015 | PLATFORM BEAM | 1 | 128.7 | 128.7 | (3565x150x400) | [13 empty] | 128.7 | 0 |  | 100% | 128.7 | 2026-09-15 | 1 | 128.7 | 2026-09-15 | 1 | 128.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 128.7 | 2026-09-20 | 1 | 128.7 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60016 | 6-PB-60016 | PLATFORM BEAM | 1 | 132 | 132 | (3565x465x400) | [13 empty] | 132 | 0 |  | 100% | 132 | 2026-09-15 | 1 | 132 | 2026-09-15 | 1 | 132 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 132 | 2026-09-20 | 1 | 132 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60018 | 6-PB-60018(1/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.725 | 74.725 | (3380x180x200) | [13 empty] | 74.725 | 0 |  | 100% | 74.725 | 2026-08-10 | 1 | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-20 | 1 | 74.725 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60018 | 6-PB-60018(2/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.725 | 74.725 | (3380x180x200) | [13 empty] | 74.725 | 0 |  | 100% | 74.725 | 2026-08-10 | 1 | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-20 | 1 | 74.725 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60018 | 6-PB-60018(3/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.725 | 74.725 | (3380x180x200) | [13 empty] | 74.725 | 0 |  | 100% | 74.725 | 2026-08-10 | 1 | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-20 | 1 | 74.725 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60018 | 6-PB-60018(4/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.725 | 74.725 | (3380x180x200) | [13 empty] | 74.725 | 0 |  | 100% | 74.725 | 2026-08-10 | 1 | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-20 | 1 | 74.725 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60018 | 6-PB-60018(5/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.725 | 74.725 | (3380x180x200) | [13 empty] | 74.725 | 0 |  | 100% | 74.725 | 2026-08-10 | 1 | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-20 | 1 | 74.725 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60018 | 6-PB-60018(6/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.725 | 74.725 | (3380x180x200) | [13 empty] | 74.725 | 0 |  | 100% | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-20 | 1 | 74.725 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60018 | 6-PB-60018(7/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.725 | 74.725 | (3380x180x200) | [13 empty] | 74.725 | 0 |  | 100% | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-20 | 1 | 74.725 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60018 | 6-PB-60018(8/8) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.725 | 74.725 | (3380x180x200) | [13 empty] | 74.725 | 0 |  | 100% | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 74.725 | 2026-09-20 | 1 | 74.725 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60019 | 6-PB-60019 | PLATFORM BEAM | 1 | 142.7 | 142.7 | (3105x465x300) | [13 empty] | 142.7 | 0 |  | 100% | 142.7 | 2026-08-19 | 1 | 142.7 | 2026-08-19 | 1 | 142.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 142.7 | 2026-08-20 | 1 | 142.7 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60020 | 6-PB-60020 | PLATFORM BEAM | 1 | 148.3 | 148.3 | (3130x465x300) | [13 empty] | 148.3 | 0 |  | 100% | 148.3 | 2026-08-19 | 1 | 148.3 | 2026-08-19 | 1 | 148.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 148.3 | 2026-08-20 | 1 | 148.3 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60021 | 6-PB-60021 | PLATFORM BEAM | 1 | 212.5 | 212.5 | (3130x490x294) | [13 empty] | 212.5 | 0 |  | 100% | 212.5 | 2026-08-19 | 1 | 212.5 | 2026-08-19 | 1 | 212.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 212.5 | 2026-08-20 | 1 | 212.5 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60022 | 6-PB-60022 | PLATFORM BEAM | 1 | 101 | 101 | (3130x465x194) | [13 empty] | 101 | 0 |  | 100% | 101 | 2026-08-25 | 1 | 101 | 2026-08-25 | 1 | 101 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 101 | 2026-08-27 | 1 | 101 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60023 | 6-PB-60023 | PLATFORM BEAM | 1 | 142.5 | 142.5 | (3130x465x300) | [13 empty] | 142.5 | 0 |  | 100% | 142.5 | 2026-08-19 | 1 | 142.5 | 2026-08-19 | 1 | 142.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 142.5 | 2026-08-20 | 1 | 142.5 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60024 | 6-PB-60024 | PLATFORM BEAM | 1 | 74.2 | 74.2 | (3355x180x200) | [13 empty] | 74.2 | 0 |  | 100% | 74.2 | 2026-08-22 | 1 | 74.2 | 2026-08-22 | 1 | 74.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 74.2 | 2026-08-24 | 1 | 74.2 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60025 | 6-PB-60025 | PLATFORM BEAM | 1 | 139.7 | 139.7 | (3080x465x300) | [13 empty] | 139.7 | 0 |  | 100% | 139.7 | 2026-08-19 | 1 | 139.7 | 2026-08-19 | 1 | 139.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 139.7 | 2026-08-20 | 1 | 139.7 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60026 | 6-PB-60026 | PLATFORM BEAM | 1 | 141.5 | 141.5 | (3130x465x300) | [13 empty] | 141.5 | 0 |  | 100% | 141.5 | 2026-08-19 | 1 | 141.5 | 2026-08-19 | 1 | 141.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 141.5 | 2026-08-20 | 1 | 141.5 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60028 | 6-PB-60028 | PLATFORM BEAM | 1 | 107.3 | 107.3 | (3380x310x194) | [13 empty] | 107.3 | 0 |  | 100% | 107.3 | 2026-08-29 | 1 | 107.3 | 2026-08-29 | 1 | 107.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 107.3 | 2026-08-31 | 1 | 107.3 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60029 | 6-PB-60029(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 140.6 | 140.6 | (3130x465x300) | [13 empty] | 140.6 | 0 |  | 100% | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-20 | 1 | 140.6 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60029 | 6-PB-60029(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 140.6 | 140.6 | (3130x465x300) | [13 empty] | 140.6 | 0 |  | 100% | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-20 | 1 | 140.6 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60029 | 6-PB-60029(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 140.6 | 140.6 | (3130x465x300) | [13 empty] | 140.6 | 0 |  | 100% | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-20 | 1 | 140.6 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60029 | 6-PB-60029(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 140.6 | 140.6 | (3130x465x300) | [13 empty] | 140.6 | 0 |  | 100% | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-20 | 1 | 140.6 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60030 | 6-PB-60030 | PLATFORM BEAM | 1 | 145.3 | 145.3 | (3130x465x300) | [13 empty] | 145.3 | 0 |  | 100% | 145.3 | 2026-08-19 | 1 | 145.3 | 2026-08-19 | 1 | 145.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 145.3 | 2026-08-20 | 1 | 145.3 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60031 | 6-PB-60031 | PLATFORM BEAM | 1 | 145.3 | 145.3 | (3130x465x300) | [13 empty] | 145.3 | 0 |  | 100% | 145.3 | 2026-08-19 | 1 | 145.3 | 2026-08-19 | 1 | 145.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 145.3 | 2026-08-20 | 1 | 145.3 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60032 | 6-PB-60032 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.6 | 140.6 | (3130x465x300) | [13 empty] | 140.6 | 0 |  | 100% | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-20 | 1 | 140.6 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60033 | 6-PB-60033 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.6 | 140.6 | (3130x465x300) | [13 empty] | 140.6 | 0 |  | 100% | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 140.6 | 2026-08-20 | 1 | 140.6 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60034 | 6-PB-60034 | PLATFORM BEAM | 1 | 139.7 | 139.7 | (3105x465x300) | [13 empty] | 139.7 | 0 |  | 100% | 139.7 | 2026-08-19 | 1 | 139.7 | 2026-08-19 | 1 | 139.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 139.7 | 2026-08-20 | 1 | 139.7 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60035 | 6-PB-60035 | PLATFORM BEAM | 1 | 51.7 | 51.7 | (1240x365x400) | [13 empty] | 51.7 | 0 |  | 100% | 51.7 | 2026-09-15 | 1 | 51.7 | 2026-09-15 | 1 | 51.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 51.7 | 2026-10-01 | 1 | 51.7 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60061 | 6-PB-60061 | PLATFORM BEAM | 1 | 122.6 | 122.6 | (3080x465x300) | [13 empty] | 122.6 | 0 |  | 100% | 122.6 | 2026-08-19 | 1 | 122.6 | 2026-08-19 | 1 | 122.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 122.6 | 2026-08-20 | 1 | 122.6 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60063 | 6-PB-60063 | PLATFORM BEAM | 1 | 131.6 | 131.6 | (3450x150x300) | [13 empty] | 131.6 | 0 |  | 100% | 131.6 | 2026-08-19 | 1 | 131.6 | 2026-08-19 | 1 | 131.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 131.6 | 2026-08-20 | 1 | 131.6 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60065 | 6-PB-60065 | PLATFORM BEAM | 1 | 92.3 | 92.3 | (2480x465x300) | [13 empty] | 92.3 | 0 |  | 100% | 92.3 | 2026-08-19 | 1 | 92.3 | 2026-08-19 | 1 | 92.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 92.3 | 2026-08-20 | 1 | 92.3 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60068 | 6-PB-60068 | PLATFORM BEAM | 1 | 115.8 | 115.8 | (3130x168x300) | [13 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2026-08-19 | 1 | 115.8 | 2026-08-19 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 115.8 | 2026-08-20 | 1 | 115.8 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60070 | 6-PB-60070 | PLATFORM BEAM | 1 | 115.8 | 115.8 | (3130x168x300) | [13 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2026-08-19 | 1 | 115.8 | 2026-08-19 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-003 | 2026-08-19 | 1 | 115.8 | 2026-08-20 | 1 | 115.8 | AMC GT-Galv | A290-235
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60001 | 6-PL-60001 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 17.9 | 17.9 | (482x122x389) | [13 empty] | 17.9 | 0 |  | 100% | 17.9 | 2026-08-27 | 1 | 17.9 | 2026-08-29 | 1 | 17.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 17.9 | 2026-09-20 | 1 | 17.9 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60002 | 6-PL-60002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.6 | 18.6 | (482x122x366) | [13 empty] | 18.6 | 0 |  | 100% | 18.6 | 2026-08-27 | 1 | 18.6 | 2026-08-29 | 1 | 18.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 18.6 | 2026-09-20 | 1 | 18.6 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60003 | 6-PL-60003 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 19.1 | 19.1 | (624x122x382) | [13 empty] | 19.1 | 0 |  | 100% | 19.1 | 2026-08-27 | 1 | 19.1 | 2026-08-29 | 1 | 19.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 19.1 | 2026-09-20 | 1 | 19.1 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60004 | 6-PL-60004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.6 | 18.6 | (371x122x502) | [13 empty] | 18.6 | 0 |  | 100% | 18.6 | 2026-08-27 | 1 | 18.6 | 2026-08-29 | 1 | 18.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 18.6 | 2026-09-20 | 1 | 18.6 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60005 | 6-PL-60005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.6 | 18.6 | (357x122x484) | [13 empty] | 18.6 | 0 |  | 100% | 18.6 | 2026-08-27 | 1 | 18.6 | 2026-08-29 | 1 | 18.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 18.6 | 2026-09-20 | 1 | 18.6 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60006 | 6-PL-60006 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 19.3 | 19.3 | (615x122x388) | [13 empty] | 19.3 | 0 |  | 100% | 19.3 | 2026-08-27 | 1 | 19.3 | 2026-08-29 | 1 | 19.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 19.3 | 2026-09-20 | 1 | 19.3 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60007 | 6-PL-60007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 20.7 | 20.7 | (442x122x502) | [13 empty] | 20.7 | 0 |  | 100% | 20.7 | 2026-08-27 | 1 | 20.7 | 2026-08-29 | 1 | 20.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 20.7 | 2026-09-20 | 1 | 20.7 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60008 | 6-PL-60008 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 20.1 | 20.1 | (442x122x484) | [13 empty] | 20.1 | 0 |  | 100% | 20.1 | 2026-08-27 | 1 | 20.1 | 2026-08-29 | 1 | 20.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 20.1 | 2026-09-20 | 1 | 20.1 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60009 | 6-PL-60009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 17.9 | 17.9 | (307x122x562) | [13 empty] | 17.9 | 0 |  | 100% | 17.9 | 2026-08-27 | 1 | 17.9 | 2026-08-29 | 1 | 17.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-048 | 2026-10-03 | 1 | 17.9 | 2026-10-05 | 1 | 17.9 | AMC GT-Galv | A290-340 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60010 | 6-PL-60010 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.6 | 15.6 | (593x122x335) | [13 empty] | 15.6 | 0 |  | 100% | 15.6 | 2026-08-27 | 1 | 15.6 | 2026-08-29 | 1 | 15.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 15.6 | 2026-09-20 | 1 | 15.6 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60011 | 6-PL-60011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (576x122x323) | [13 empty] | 16.3 | 0 |  | 100% | 16.3 | 2026-08-27 | 1 | 16.3 | 2026-08-29 | 1 | 16.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 16.3 | 2026-09-20 | 1 | 16.3 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PL-60012 | 6-PL-60012 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.7 | 16.7 | (383x122x432) | [13 empty] | 16.7 | 0 |  | 100% | 16.7 | 2026-08-27 | 1 | 16.7 | 2026-08-29 | 1 | 16.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 16.7 | 2026-09-20 | 1 | 16.7 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60001 | 6-PU-60001 | PURLIN | 1 | 296.5 | 296.5 | (7620x164x200) | [13 empty] | 296.5 | 0 |  | 100% | 296.5 | 2026-09-29 | 1 | 296.5 | 2026-09-29 | 1 | 296.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-048 | 2026-10-03 | 1 | 296.5 | 2026-10-05 | 1 | 296.5 | AMC GT-Galv | A290-340 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60002 | 6-PU-60002(1/7) | PURLIN | 1 | 232.1571 | 232.1571 | (7620x150x200) | [13 empty] | 232.1571 | 0 |  | 100% | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-27 | 1 | 232.1571 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60002 | 6-PU-60002(2/7) | PURLIN | 1 | 232.1571 | 232.1571 | (7620x150x200) | [13 empty] | 232.1571 | 0 |  | 100% | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-27 | 1 | 232.1571 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60002 | 6-PU-60002(3/7) | PURLIN | 1 | 232.1571 | 232.1571 | (7620x150x200) | [13 empty] | 232.1571 | 0 |  | 100% | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-27 | 1 | 232.1571 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60002 | 6-PU-60002(4/7) | PURLIN | 1 | 232.1571 | 232.1571 | (7620x150x200) | [13 empty] | 232.1571 | 0 |  | 100% | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-27 | 1 | 232.1571 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60002 | 6-PU-60002(5/7) | PURLIN | 1 | 232.1571 | 232.1571 | (7620x150x200) | [13 empty] | 232.1571 | 0 |  | 100% | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-27 | 1 | 232.1571 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60002 | 6-PU-60002(6/7) | PURLIN | 1 | 232.1571 | 232.1571 | (7620x150x200) | [13 empty] | 232.1571 | 0 |  | 100% | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-27 | 1 | 232.1571 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60002 | 6-PU-60002(7/7) | PURLIN | 1 | 232.1571 | 232.1571 | (7620x150x200) | [13 empty] | 232.1571 | 0 |  | 100% | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 232.1571 | 2026-08-27 | 1 | 232.1571 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60003 | 6-PU-60003 | PURLIN | 1 | 203.2 | 203.2 | (7626x160x200) | [13 empty] | 203.2 | 0 |  | 100% | 203.2 | 2026-09-15 | 1 | 203.2 | 2026-09-15 | 1 | 203.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 203.2 | 2026-09-20 | 1 | 203.2 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60004 | 6-PU-60004 | PURLIN | 1 | 203.2 | 203.2 | (7626x160x200) | [13 empty] | 203.2 | 0 |  | 100% | 203.2 | 2026-09-15 | 1 | 203.2 | 2026-09-15 | 1 | 203.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 203.2 | 2026-09-20 | 1 | 203.2 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PU-60005 | 6-PU-60005 | PURLIN | 1 | 297.9 | 297.9 | (7620x179x200) | [13 empty] | 297.9 | 0 |  | 100% | 297.9 | 2026-09-29 | 1 | 297.9 | 2026-09-29 | 1 | 297.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-048 | 2026-10-03 | 1 | 297.9 | 2026-10-05 | 1 | 297.9 | AMC GT-Galv | A290-340 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60001 | 6V-C-60001 | COLUMN | 1 | 2368.4 | 2368.4 | (11670x1252x915) | [13 empty] | 2368.4 | 0 |  | 100% | 2368.4 | 2026-09-07 | 1 | 2368.4 | 2026-09-09 | 1 | 2368.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-040-1 | 2026-09-25 | 1 | 2368.4 | 2026-09-28 | 1 | 2368.4 | AMC GT-Galv | A290-323 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60002 | 6V-C-60002 | COLUMN | 1 | 2094 | 2094 | (17320x1206x1066) | [13 empty] | 2094 | 0 |  | 100% | 2094 | 2026-09-01 | 1 | 2094 | 2026-09-07 | 1 | 2094 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-014 | 2026-09-07 | 1 | 2094 | 2026-09-08 | 1 | 2094 | PAC | A290-278 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60003 | 6V-C-60003 | COLUMN | 1 | 2028.9 | 2028.9 | (16640x1172x710) | [13 empty] | 2028.9 | 0 |  | 100% | 2028.9 | 2026-09-05 | 1 | 2028.9 | 2026-09-06 | 1 | 2028.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-013 | 2026-09-06 | 1 | 2028.9 | 2026-09-08 | 1 | 2028.9 | PAC | A290-275 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60004 | 6V-C-60004 | COLUMN | 1 | 1318.8 | 1318.8 | (11740x1186x920) | [13 empty] | 1318.8 | 0 |  | 100% | 1318.8 | 2026-08-19 | 1 | 1318.8 | 2026-08-24 | 1 | 1318.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-018 | 2026-09-09 | 1 | 1318.8 | 2026-09-16 | 1 | 1318.8 | PAC | A290-285 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60005 | 6V-C-60005 | COLUMN | 1 | 2319.7 | 2319.7 | (18101x1299x959) | [13 empty] | 2319.7 | 0 |  | 100% | 2319.7 | 2026-09-03 | 1 | 2319.7 | 2026-09-05 | 1 | 2319.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-020 | 2026-09-11 | 1 | 2319.7 | 2026-09-16 | 1 | 2319.7 | PAC | A290-287 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60006 | 6V-C-60006 | COLUMN | 1 | 2494.1 | 2494.1 | (11670x1224x1170) | [13 empty] | 2494.1 | 0 |  | 100% | 2494.1 | 2026-09-07 | 1 | 2494.1 | 2026-09-13 | 1 | 2494.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-035 | 2026-09-22 | 1 | 2494.1 |  |  | 0 | PAC
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60007 | 6V-C-60007 | COLUMN | 1 | 3199.2 | 3199.2 | (17320x1362x1210) | [13 empty] | 3199.2 | 0 |  | 100% | 3199.2 | 2026-09-04 | 1 | 3199.2 | 2026-09-07 | 1 | 3199.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-047 | 2026-10-02 | 1 | 3199.2 | 2026-10-16 | 1 | 3199.2 | PAC | A290-338 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60008 | 6V-C-60008 | COLUMN | 1 | 2344.6 | 2344.6 | (16640x1380x1220) | [13 empty] | 2344.6 | 0 |  | 100% | 2344.6 | 2026-09-09 | 1 | 2344.6 | 2026-09-12 | 1 | 2344.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-021 | 2026-09-12 | 1 | 2344.6 | 2026-09-16 | 1 | 2344.6 | PAC | A290-289 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60009 | 6V-C-60009 | COLUMN | 1 | 1664.6 | 1664.6 | (12090x1390x1250) | [13 empty] | 1664.6 | 0 |  | 100% | 1664.6 | 2026-08-27 | 1 | 1664.6 | 2026-08-31 | 1 | 1664.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-016 | 2026-09-08 | 1 | 1664.6 | 2026-09-16 | 1 | 1664.6 | PAC | A290-Ko số | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60010 | 6V-C-60010 | COLUMN | 1 | 2547.4 | 2547.4 | (17753x1233x1180) | [13 empty] | 2547.4 | 0 |  | 100% | 2547.4 | 2026-08-27 | 1 | 2547.4 | 2026-09-10 | 1 | 2547.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-043 | 2026-09-29 | 1 | 2547.4 | 2026-10-16 | 1 | 2547.4 | PAC | A290-331 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60011 | 6V-C-60011 | COLUMN | 1 | 2723.7 | 2723.7 | (11870x1424x1012) | [13 empty] | 2723.7 | 0 |  | 100% | 2723.7 | 2026-09-08 | 1 | 2723.7 | 2026-09-17 | 1 | 2723.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-042 | 2026-09-28 | 1 | 2723.7 | 2026-10-01 | 1 | 2723.7 | PAC | A290-329 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60012 | 6V-C-60012 | COLUMN | 1 | 2273.4 | 2273.4 | (17320x1379x846) | [13 empty] | 2273.4 | 0 |  | 100% | 2273.4 | 2026-08-22 | 1 | 2273.4 | 2026-08-28 | 1 | 2273.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-034 | 2026-09-21 | 1 | 2273.4 | 2026-09-25 | 1 | 2273.4 | PAC | A290-307
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60013 | 6V-C-60013 | COLUMN | 1 | 2161.8 | 2161.8 | (16640x1372x749) | [13 empty] | 2161.8 | 0 |  | 100% | 2161.8 | 2026-08-22 | 1 | 2161.8 | 2026-08-28 | 1 | 2161.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-029 | 2026-09-18 | 1 | 2161.8 | 2026-09-18 | 1 | 2161.8 | PAC | A290-300
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60014 | 6V-C-60014 | COLUMN | 1 | 1586.1 | 1586.1 | (12090x1215x752) | [13 empty] | 1586.1 | 0 |  | 100% | 1586.1 | 2026-08-24 | 1 | 1586.1 | 2026-08-28 | 1 | 1586.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-040 | 2026-09-25 | 1 | 1586.1 | 2026-09-28 | 1 | 1586.1 | PAC | A290-322 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60015 | 6V-C-60015 | COLUMN | 1 | 2460.9 | 2460.9 | (17752x1661x870) | [13 empty] | 2460.9 | 0 |  | 100% | 2460.9 | 2026-08-25 | 1 | 2460.9 | 2026-08-28 | 1 | 2460.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-024 | 2026-09-15 | 1 | 2460.9 | 2026-09-25 | 1 | 2460.9 | PAC | A290-291
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60016 | 6V-C-60016 | COLUMN | 1 | 1914.8 | 1914.8 | (11870x1471x1125) | [13 empty] | 1914.8 | 0 |  | 100% | 1914.8 | 2026-08-25 | 1 | 1914.8 | 2026-08-28 | 1 | 1914.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-026 | 2026-09-16 | 1 | 1914.8 | 2026-09-26 | 1 | 1914.8 | PAC | A290-293
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60017 | 6V-C-60017 | COLUMN | 1 | 2631 | 2631 | (17320x1014x1025) | [13 empty] | 2631 | 0 |  | 100% | 2631 | 2026-08-27 | 1 | 2631 | 2026-08-31 | 1 | 2631 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-050 | 2026-10-07 | 1 | 2631 | 2026-10-16 | 1 | 2631 | PAC | A290-346 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60018 | 6V-C-60018 | COLUMN | 1 | 2368 | 2368 | (16640x1014x1025) | [13 empty] | 2368 | 0 |  | 100% | 2368 | 2026-08-27 | 1 | 2368 | 2026-08-31 | 1 | 2368 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-036 | 2026-09-23 | 1 | 2368 | 2026-09-25 | 1 | 2368 | PAC | A290-314
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60019 | 6V-C-60019 | COLUMN | 1 | 1799.2 | 1799.2 | (11740x1014x1025) | [13 empty] | 1799.2 | 0 |  | 100% | 1799.2 | 2026-08-17 | 1 | 1799.2 | 2026-08-20 | 1 | 1799.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-020 | 2026-09-11 | 1 | 1799.2 | 2026-09-16 | 1 | 1799.2 | PAC | A290-287 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60020 | 6V-C-60020 | COLUMN | 1 | 2646 | 2646 | (17922x1185x1033) | [13 empty] | 2646 | 0 |  | 100% | 2646 | 2026-08-20 | 1 | 2646 | 2026-08-25 | 1 | 2646 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-038 | 2026-09-24 | 1 | 2646 | 2026-09-28 | 1 | 2646 | PAC | A290-320
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60021 | 6V-C-60021 | COLUMN | 1 | 1555.7 | 1555.7 | (11570x1175x1425) | [13 empty] | 1555.7 | 0 |  | 100% | 1555.7 | 2026-08-17 | 1 | 1555.7 | 2026-08-25 | 1 | 1555.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-014 | 2026-09-07 | 1 | 1555.7 | 2026-09-08 | 1 | 1555.7 | PAC | A290-278 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60022 | 6V-C-60022 | COLUMN | 1 | 2049.4 | 2049.4 | (17320x725x985) | [13 empty] | 2049.4 | 0 |  | 100% | 2049.4 | 2026-08-21 | 1 | 2049.4 | 2026-08-25 | 1 | 2049.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-032 | 2026-09-19 | 1 | 2049.4 | 2026-09-25 | 1 | 2049.4 | PAC | A290-302
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60023 | 6V-C-60023 | COLUMN | 1 | 1889.2 | 1889.2 | (16640x725x985) | [13 empty] | 1889.2 | 0 |  | 100% | 1889.2 | 2026-08-21 | 1 | 1889.2 | 2026-09-03 | 1 | 1889.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-032 | 2026-09-19 | 1 | 1889.2 | 2026-09-25 | 1 | 1889.2 | PAC | A290-302
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60024 | 6V-C-60024 | COLUMN | 1 | 1366.3 | 1366.3 | (11740x725x1160) | [13 empty] | 1366.3 | 0 |  | 100% | 1366.3 | 2026-08-19 | 1 | 1366.3 | 2026-08-29 | 1 | 1366.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-024 | 2026-09-15 | 1 | 1366.3 | 2026-09-25 | 1 | 1366.3 | PAC | A290-291
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60025 | 6V-C-60025 | COLUMN | 1 | 2232.4 | 2232.4 | (17899x1599x1230) | [13 empty] | 2232.4 | 0 |  | 100% | 2232.4 | 2026-08-25 | 1 | 2232.4 | 2026-09-03 | 1 | 2232.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-034 | 2026-09-21 | 1 | 2232.4 | 2026-09-25 | 1 | 2232.4 | PAC | A290-307
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60026 | 6V-C-60026 | COLUMN | 1 | 2123.2 | 2123.2 | (11670x1200x1200) | [13 empty] | 2123.2 | 0 |  | 100% | 2123.2 | 2026-08-25 | 1 | 2123.2 | 2026-09-08 | 1 | 2123.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-042 | 2026-09-28 | 1 | 2123.2 | 2026-10-01 | 1 | 2123.2 | PAC | A290-329 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60027 | 6V-C-60027 | COLUMN | 1 | 2338.7 | 2338.7 | (17320x754x959) | [13 empty] | 2338.7 | 0 |  | 100% | 2338.7 | 2026-09-05 | 1 | 2338.7 | 2026-09-10 | 1 | 2338.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-049 | 2026-10-06 | 1 | 2338.7 | 2026-10-16 | 1 | 2338.7 | PAC | A290-344 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60028 | 6V-C-60028 | COLUMN | 1 | 1953.8 | 1953.8 | (16640x754x892) | [13 empty] | 1953.8 | 0 |  | 100% | 1953.8 | 2026-08-31 | 1 | 1953.8 | 2026-09-08 | 1 | 1953.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-034 | 2026-09-21 | 1 | 1953.8 | 2026-09-25 | 1 | 1953.8 | PAC | A290-307
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60029 | 6V-C-60029 | COLUMN | 1 | 1366.7 | 1366.7 | (11740x754x655) | [13 empty] | 1366.7 | 0 |  | 100% | 1366.7 | 2026-08-19 | 1 | 1366.7 | 2026-09-03 | 1 | 1366.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-043 | 2026-09-29 | 1 | 1366.7 | 2026-10-16 | 1 | 1366.7 | PAC | A290-331 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60030 | 6V-C-60030 | COLUMN | 1 | 2214.1 | 2214.1 | (17601x940x990) | [13 empty] | 2214.1 | 0 |  | 100% | 2214.1 | 2026-08-28 | 1 | 2214.1 | 2026-09-08 | 1 | 2214.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-028 | 2026-09-17 | 1 | 2214.1 | 2026-09-25 | 1 | 2214.1 | PAC | A290-295
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60031 | 6V-C-60031 | COLUMN | 1 | 1874.6 | 1874.6 | (11870x1314x1100) | [13 empty] | 1874.6 | 0 |  | 100% | 1874.6 | 2026-09-06 | 1 | 1874.6 | 2026-09-09 | 1 | 1874.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-021 | 2026-09-12 | 1 | 1874.6 | 2026-09-16 | 1 | 1874.6 | PAC | A290-289 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60032 | 6V-C-60032 | COLUMN | 1 | 2290.7 | 2290.7 | (17320x1087x915) | [13 empty] | 2290.7 | 0 |  | 100% | 2290.7 | 2026-09-06 | 1 | 2290.7 | 2026-09-09 | 1 | 2290.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-028 | 2026-09-17 | 1 | 2290.7 | 2026-09-25 | 1 | 2290.7 | PAC | A290-295
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60033 | 6V-C-60033 | COLUMN | 1 | 2189.6 | 2189.6 | (16640x1022x915) | [13 empty] | 2189.6 | 0 |  | 100% | 2189.6 | 2026-09-07 | 1 | 2189.6 | 2026-09-16 | 1 | 2189.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-035 | 2026-09-22 | 1 | 2189.6 |  |  | 0 | PAC
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60034 | 6V-C-60034 | COLUMN | 1 | 1589.3 | 1589.3 | (11740x1053x915) | [13 empty] | 1589.3 | 0 |  | 100% | 1589.3 | 2026-08-19 | 1 | 1589.3 | 2026-09-03 | 1 | 1589.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-017 | 2026-09-09 | 1 | 1589.3 | 2026-09-16 | 1 | 1589.3 | PAC | A290-284 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60035 | 6V-C-60035 | COLUMN | 1 | 2496.1 | 2496.1 | (17603x1320x915) | [13 empty] | 2496.1 | 0 |  | 100% | 2496.1 | 2026-09-05 | 1 | 2496.1 | 2026-09-09 | 1 | 2496.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-017 | 2026-09-09 | 1 | 2496.1 | 2026-09-16 | 1 | 2496.1 | PAC | A290-284 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60036 | 6V-C-60036 | COLUMN | 1 | 3401.2 | 3401.2 | (11670x1030x1058) | [13 empty] | 3401.2 | 0 |  | 100% | 3401.2 | 2026-08-29 | 1 | 3401.2 | 2026-09-03 | 1 | 3401.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-041 | 2026-09-26 | 1 | 3401.2 | 2026-10-01 | 1 | 3401.2 | PAC | A290-326 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60037 | 6V-C-60037 | COLUMN | 1 | 2591.4 | 2591.4 | (17320x984x686) | [13 empty] | 2591.4 | 0 |  | 100% | 2591.4 | 2026-09-08 | 1 | 2591.4 | 2026-09-17 | 1 | 2591.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-045 | 2026-10-01 | 1 | 2591.4 | 2026-10-07 | 1 | 2591.4 | PAC | A290-335 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60038 | 6V-C-60038 | COLUMN | 1 | 2138.1 | 2138.1 | (16640x986x1067) | [13 empty] | 2138.1 | 0 |  | 100% | 2138.1 | 2026-08-28 | 1 | 2138.1 | 2026-08-31 | 1 | 2138.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-017 | 2026-09-09 | 1 | 2138.1 | 2026-09-16 | 1 | 2138.1 | PAC | A290-284 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60039 | 6V-C-60039 | COLUMN | 1 | 1462.8 | 1462.8 | (12090x1020x721) | [13 empty] | 1462.8 | 0 |  | 100% | 1462.8 | 2026-08-28 | 1 | 1462.8 | 2026-08-31 | 1 | 1462.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-012 | 2026-09-05 | 1 | 1462.8 | 2026-09-08 | 1 | 1462.8 | PAC | A290-274 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator AA | Shipment 4 | Elevator AA |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-6V-C-60040 | 6V-C-60040 | COLUMN | 1 | 2436.9 | 2436.9 | (17251x1273x1172) | [13 empty] | 2436.9 | 0 |  | 100% | 2436.9 | 2026-08-30 | 1 | 2436.9 | 2026-08-31 | 1 | 2436.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-029 | 2026-09-18 | 1 | 2436.9 | 2026-09-18 | 1 | 2436.9 | PAC | A290-300
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60001 | 6V-VB-60001 | VERTICAL_BRACING | 1 | 90.1 | 90.1 | (4170x235x235) | [13 empty] | 90.1 | 0 |  | 100% | 90.1 | 2026-08-19 | 1 | 90.1 | 2026-08-19 | 1 | 90.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 90.1 | 2026-08-31 | 1 | 90.1 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60002 | 6V-VB-60002 | VERTICAL_BRACING | 1 | 70.1 | 70.1 | (2965x235x235) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-08-19 | 1 | 70.1 | 2026-08-19 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 70.1 | 2026-08-28 | 1 | 70.1 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60003 | 6V-VB-60003 | VERTICAL_BRACING | 1 | 118.4 | 118.4 | (3564x260x260) | [13 empty] | 118.4 | 0 |  | 100% | 118.4 | 2026-08-19 | 1 | 118.4 | 2026-08-19 | 1 | 118.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 118.4 | 2026-08-28 | 1 | 118.4 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60004 | 6V-VB-60004(1/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 81.4 | 81.4 | (3639x235x235) | [13 empty] | 81.4 | 0 |  | 100% | 81.4 | 2026-08-19 | 1 | 81.4 | 2026-08-19 | 1 | 81.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 81.4 | 2026-08-31 | 1 | 81.4 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60004 | 6V-VB-60004(2/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 81.4 | 81.4 | (3639x235x235) | [13 empty] | 81.4 | 0 |  | 100% | 81.4 | 2026-08-19 | 1 | 81.4 | 2026-08-19 | 1 | 81.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 81.4 | 2026-08-31 | 1 | 81.4 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60005 | 6V-VB-60005(1/3) | VERTICAL_BRACING | 1 | 84.9 | 84.9 | (3852x235x235) | [13 empty] | 84.9 | 0 |  | 100% | 84.9 | 2026-08-19 | 1 | 84.9 | 2026-08-19 | 1 | 84.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 84.9 | 2026-08-31 | 1 | 84.9 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60005 | 6V-VB-60005(2/3) | VERTICAL_BRACING | 1 | 84.9 | 84.9 | (3852x235x235) | [13 empty] | 84.9 | 0 |  | 100% | 84.9 | 2026-08-19 | 1 | 84.9 | 2026-08-19 | 1 | 84.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 84.9 | 2026-08-31 | 1 | 84.9 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60005 | 6V-VB-60005(3/3) | VERTICAL_BRACING | 1 | 84.9 | 84.9 | (3852x235x235) | [13 empty] | 84.9 | 0 |  | 100% | 84.9 | 2026-08-19 | 1 | 84.9 | 2026-08-19 | 1 | 84.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 84.9 | 2026-08-31 | 1 | 84.9 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60006 | 6V-VB-60006(1/4) | VERTICAL_BRACING | 1 | 87.35 | 87.35 | (3997x235x235) | [13 empty] | 87.35 | 0 |  | 100% | 87.35 | 2026-08-19 | 1 | 87.35 | 2026-08-19 | 1 | 87.35 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 87.35 | 2026-09-24 | 1 | 87.35 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60006 | 6V-VB-60006(2/4) | VERTICAL_BRACING | 1 | 87.35 | 87.35 | (3997x235x235) | [13 empty] | 87.35 | 0 |  | 100% | 87.35 | 2026-08-19 | 1 | 87.35 | 2026-08-19 | 1 | 87.35 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 87.35 | 2026-09-24 | 1 | 87.35 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60006 | 6V-VB-60006(3/4) | VERTICAL_BRACING | 1 | 87.35 | 87.35 | (3997x235x235) | [13 empty] | 87.35 | 0 |  | 100% | 87.35 | 2026-08-19 | 1 | 87.35 | 2026-08-19 | 1 | 87.35 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 87.35 | 2026-08-31 | 1 | 87.35 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60006 | 6V-VB-60006(4/4) | VERTICAL_BRACING | 1 | 87.35 | 87.35 | (3997x235x235) | [13 empty] | 87.35 | 0 |  | 100% | 87.35 | 2026-08-19 | 1 | 87.35 | 2026-08-19 | 1 | 87.35 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 87.35 | 2026-08-31 | 1 | 87.35 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60007 | 6V-VB-60007 | VERTICAL_BRACING | 1 | 196.1 | 196.1 | (4776x260x260) | [13 empty] | 196.1 | 0 |  | 100% | 196.1 | 2026-08-19 | 1 | 196.1 | 2026-08-19 | 1 | 196.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 196.1 | 2026-08-22 | 1 | 196.1 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60008 | 6V-VB-60008 | VERTICAL_BRACING | 1 | 156.4 | 156.4 | (4988x260x260) | [13 empty] | 156.4 | 0 |  | 100% | 156.4 | 2026-08-19 | 1 | 156.4 | 2026-08-19 | 1 | 156.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 156.4 | 2026-08-27 | 1 | 156.4 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60009 | 6V-VB-60009 | VERTICAL_BRACING | 1 | 97.1 | 97.1 | (4587x235x235) | [13 empty] | 97.1 | 0 |  | 100% | 97.1 | 2026-08-19 | 1 | 97.1 | 2026-08-19 | 1 | 97.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 97.1 | 2026-08-27 | 1 | 97.1 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60010 | 6V-VB-60010 | VERTICAL_BRACING | 1 | 100.9 | 100.9 | (4815x235x235) | [13 empty] | 100.9 | 0 |  | 100% | 100.9 | 2026-08-19 | 1 | 100.9 | 2026-08-19 | 1 | 100.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 100.9 | 2026-08-27 | 1 | 100.9 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60011 | 6V-VB-60011 | VERTICAL_BRACING | 1 | 102.2 | 102.2 | (4815x235x235) | [13 empty] | 102.2 | 0 |  | 100% | 102.2 | 2026-08-19 | 1 | 102.2 | 2026-08-19 | 1 | 102.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 102.2 | 2026-09-24 | 1 | 102.2 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60012 | 6V-VB-60012(1/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 145.8 | 145.8 | (4585x260x260) | [13 empty] | 145.8 | 0 |  | 100% | 145.8 | 2026-08-19 | 1 | 145.8 | 2026-08-19 | 1 | 145.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 145.8 | 2026-08-28 | 1 | 145.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60012 | 6V-VB-60012(2/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 145.8 | 145.8 | (4585x260x260) | [13 empty] | 145.8 | 0 |  | 100% | 145.8 | 2026-08-19 | 1 | 145.8 | 2026-08-19 | 1 | 145.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 145.8 | 2026-08-28 | 1 | 145.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60013 | 6V-VB-60013 | VERTICAL_BRACING | 1 | 99 | 99 | (4619x235x235) | [13 empty] | 99 | 0 |  | 100% | 99 | 2026-08-19 | 1 | 99 | 2026-08-19 | 1 | 99 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 99 | 2026-08-27 | 1 | 99 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60014 | 6V-VB-60014 | VERTICAL_BRACING | 1 | 86.2 | 86.2 | (3852x235x235) | [13 empty] | 86.2 | 0 |  | 100% | 86.2 | 2026-08-19 | 1 | 86.2 | 2026-08-19 | 1 | 86.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 86.2 | 2026-08-31 | 1 | 86.2 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60015 | 6V-VB-60015 | VERTICAL_BRACING | 1 | 61.8 | 61.8 | (2470x235x235) | [13 empty] | 61.8 | 0 |  | 100% | 61.8 | 2026-08-19 | 1 | 61.8 | 2026-08-19 | 1 | 61.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 61.8 | 2026-08-28 | 1 | 61.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60016 | 6V-VB-60016 | VERTICAL_BRACING | 1 | 131.9 | 131.9 | (4072x260x260) | [13 empty] | 131.9 | 0 |  | 100% | 131.9 | 2026-08-19 | 1 | 131.9 | 2026-08-19 | 1 | 131.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 131.9 | 2026-08-27 | 1 | 131.9 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60017 | 6V-VB-60017 | VERTICAL_BRACING | 1 | 137.6 | 137.6 | (4282x260x260) | [13 empty] | 137.6 | 0 |  | 100% | 137.6 | 2026-08-19 | 1 | 137.6 | 2026-08-19 | 1 | 137.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 137.6 | 2026-08-27 | 1 | 137.6 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60018 | 6V-VB-60018 | VERTICAL_BRACING | 1 | 71.6 | 71.6 | (2977x472x235) | [13 empty] | 71.6 | 0 |  | 100% | 71.6 | 2026-08-19 | 1 | 71.6 | 2026-08-19 | 1 | 71.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-048 | 2026-10-03 | 1 | 71.6 | 2026-10-05 | 1 | 71.6 | AMC GT-Galv | A290-340 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60019 | 6V-VB-60019(1/3) | VERTICAL_BRACING | 1 | 73.8667 | 73.8667 | (3190x235x235) | [13 empty] | 73.8667 | 0 |  | 100% | 73.8667 | 2026-08-19 | 1 | 73.8667 | 2026-08-19 | 1 | 73.8667 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 73.8667 | 2026-08-31 | 1 | 73.8667 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60019 | 6V-VB-60019(2/3) | VERTICAL_BRACING | 1 | 73.8667 | 73.8667 | (3190x235x235) | [13 empty] | 73.8667 | 0 |  | 100% | 73.8667 | 2026-08-19 | 1 | 73.8667 | 2026-08-19 | 1 | 73.8667 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 73.8667 | 2026-08-31 | 1 | 73.8667 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60019 | 6V-VB-60019(3/3) | VERTICAL_BRACING | 1 | 73.8667 | 73.8667 | (3190x235x235) | [13 empty] | 73.8667 | 0 |  | 100% | 73.8667 | 2026-08-19 | 1 | 73.8667 | 2026-08-19 | 1 | 73.8667 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 73.8667 | 2026-08-31 | 1 | 73.8667 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60020 | 6V-VB-60020(1/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 82.65 | 82.65 | (3639x235x235) | [13 empty] | 82.65 | 0 |  | 100% | 82.65 | 2026-08-19 | 1 | 82.65 | 2026-08-19 | 1 | 82.65 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 82.65 | 2026-08-31 | 1 | 82.65 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60020 | 6V-VB-60020(2/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 82.65 | 82.65 | (3639x235x235) | [13 empty] | 82.65 | 0 |  | 100% | 82.65 | 2026-08-19 | 1 | 82.65 | 2026-08-19 | 1 | 82.65 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 82.65 | 2026-08-31 | 1 | 82.65 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60021 | 6V-VB-60021 | VERTICAL_BRACING | 1 | 85.2 | 85.2 | (3874x235x235) | [13 empty] | 85.2 | 0 |  | 100% | 85.2 | 2026-08-19 | 1 | 85.2 | 2026-08-19 | 1 | 85.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 85.2 | 2026-08-27 | 1 | 85.2 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60022 | 6V-VB-60022 | VERTICAL_BRACING | 1 | 75.8 | 75.8 | (3309x392x235) | [13 empty] | 75.8 | 0 |  | 100% | 75.8 | 2026-08-19 | 1 | 75.8 | 2026-08-19 | 1 | 75.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 75.8 | 2026-08-28 | 1 | 75.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60023 | 6V-VB-60023(1/3) | VERTICAL_BRACING | 1 | 75.8667 | 75.8667 | (3309x235x235) | [13 empty] | 75.8667 | 0 |  | 100% | 75.8667 | 2026-08-19 | 1 | 75.8667 | 2026-08-19 | 1 | 75.8667 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 75.8667 | 2026-09-03 | 1 | 75.8667 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60023 | 6V-VB-60023(2/3) | VERTICAL_BRACING | 1 | 75.8667 | 75.8667 | (3309x235x235) | [13 empty] | 75.8667 | 0 |  | 100% | 75.8667 | 2026-08-19 | 1 | 75.8667 | 2026-08-19 | 1 | 75.8667 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 75.8667 | 2026-09-03 | 1 | 75.8667 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60023 | 6V-VB-60023(3/3) | VERTICAL_BRACING | 1 | 75.8667 | 75.8667 | (3309x235x235) | [13 empty] | 75.8667 | 0 |  | 100% | 75.8667 | 2026-08-19 | 1 | 75.8667 | 2026-08-19 | 1 | 75.8667 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 75.8667 | 2026-09-03 | 1 | 75.8667 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60024 | 6V-VB-60024(1/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 89.15 | 89.15 | (4104x235x235) | [13 empty] | 89.15 | 0 |  | 100% | 89.15 | 2026-08-19 | 1 | 89.15 | 2026-08-19 | 1 | 89.15 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 89.15 | 2026-08-27 | 1 | 89.15 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60024 | 6V-VB-60024(2/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 89.15 | 89.15 | (4104x235x235) | [13 empty] | 89.15 | 0 |  | 100% | 89.15 | 2026-08-19 | 1 | 89.15 | 2026-08-19 | 1 | 89.15 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 89.15 | 2026-08-27 | 1 | 89.15 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60025 | 6V-VB-60025 | VERTICAL_BRACING | 1 | 129.3 | 129.3 | (3971x260x260) | [13 empty] | 129.3 | 0 |  | 100% | 129.3 | 2026-08-19 | 1 | 129.3 | 2026-08-19 | 1 | 129.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 129.3 | 2026-08-27 | 1 | 129.3 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60026 | 6V-VB-60026(1/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 85.85 | 85.85 | (3907x235x235) | [13 empty] | 85.85 | 0 |  | 100% | 85.85 | 2026-08-19 | 1 | 85.85 | 2026-08-19 | 1 | 85.85 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 85.85 | 2026-08-31 | 1 | 85.85 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60026 | 6V-VB-60026(2/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 85.85 | 85.85 | (3907x235x235) | [13 empty] | 85.85 | 0 |  | 100% | 85.85 | 2026-08-19 | 1 | 85.85 | 2026-08-19 | 1 | 85.85 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 85.85 | 2026-08-31 | 1 | 85.85 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60027 | 6V-VB-60027(1/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 71.05 | 71.05 | (3016x235x235) | [13 empty] | 71.05 | 0 |  | 100% | 71.05 | 2026-08-19 | 1 | 71.05 | 2026-08-19 | 1 | 71.05 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 71.05 | 2026-09-03 | 1 | 71.05 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60027 | 6V-VB-60027(2/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 71.05 | 71.05 | (3016x235x235) | [13 empty] | 71.05 | 0 |  | 100% | 71.05 | 2026-08-19 | 1 | 71.05 | 2026-08-19 | 1 | 71.05 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 71.05 | 2026-09-03 | 1 | 71.05 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60028 | 6V-VB-60028 | VERTICAL_BRACING | 1 | 73.8 | 73.8 | (3190x235x431) | [13 empty] | 73.8 | 0 |  | 100% | 73.8 | 2026-08-19 | 1 | 73.8 | 2026-08-19 | 1 | 73.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-048 | 2026-10-03 | 1 | 73.8 | 2026-10-05 | 1 | 73.8 | AMC GT-Galv | A290-340 | #VALUE!
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60029 | 6V-VB-60029 | VERTICAL_BRACING | 1 | 73.8 | 73.8 | (3187x235x235) | [13 empty] | 73.8 | 0 |  | 100% | 73.8 | 2026-08-19 | 1 | 73.8 | 2026-08-19 | 1 | 73.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 73.8 | 2026-08-31 | 1 | 73.8 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60030 | 6V-VB-60030 | VERTICAL_BRACING | 1 | 112.6 | 112.6 | (5433x235x235) | [13 empty] | 112.6 | 0 |  | 100% | 112.6 | 2026-08-19 | 1 | 112.6 | 2026-08-19 | 1 | 112.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 112.6 | 2026-08-27 | 1 | 112.6 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60031 | 6V-VB-60031 | VERTICAL_BRACING | 1 | 226.9 | 226.9 | (5628x260x260) | [13 empty] | 226.9 | 0 |  | 100% | 226.9 | 2026-08-19 | 1 | 226.9 | 2026-08-19 | 1 | 226.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 226.9 | 2026-08-22 | 1 | 226.9 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60032 | 6V-VB-60032 | VERTICAL_BRACING | 1 | 350.2 | 350.2 | (4771x390x390) | [13 empty] | 350.2 | 0 |  | 100% | 350.2 | 2026-08-19 | 1 | 350.2 | 2026-08-19 | 1 | 350.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 350.2 | 2026-08-31 | 1 | 350.2 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60033 | 6V-VB-60033 | VERTICAL_BRACING | 1 | 119.1 | 119.1 | (5829x235x235) | [13 empty] | 119.1 | 0 |  | 100% | 119.1 | 2026-08-19 | 1 | 119.1 | 2026-08-19 | 1 | 119.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 119.1 | 2026-08-27 | 1 | 119.1 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60034 | 6V-VB-60034 | VERTICAL_BRACING | 1 | 177.8 | 177.8 | (5786x260x260) | [13 empty] | 177.8 | 0 |  | 100% | 177.8 | 2026-08-19 | 1 | 177.8 | 2026-08-19 | 1 | 177.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 177.8 | 2026-08-27 | 1 | 177.8 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60035 | 6V-VB-60035 | VERTICAL_BRACING | 1 | 257.5 | 257.5 | (6477x260x260) | [13 empty] | 257.5 | 0 |  | 100% | 257.5 | 2026-08-19 | 1 | 257.5 | 2026-08-19 | 1 | 257.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 257.5 | 2026-08-22 | 1 | 257.5 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60036 | 6V-VB-60036(1/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 197.3 | 197.3 | (6515x260x260) | [13 empty] | 197.3 | 0 |  | 100% | 197.3 | 2026-08-19 | 1 | 197.3 | 2026-08-19 | 1 | 197.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 197.3 | 2026-08-27 | 1 | 197.3 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60036 | 6V-VB-60036(2/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 197.3 | 197.3 | (6515x260x260) | [13 empty] | 197.3 | 0 |  | 100% | 197.3 | 2026-08-19 | 1 | 197.3 | 2026-08-19 | 1 | 197.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 197.3 | 2026-08-27 | 1 | 197.3 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60037 | 6V-VB-60037 | VERTICAL_BRACING | 1 | 203.3 | 203.3 | (6744x260x260) | [13 empty] | 203.3 | 0 |  | 100% | 203.3 | 2026-08-19 | 1 | 203.3 | 2026-08-19 | 1 | 203.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 203.3 | 2026-08-27 | 1 | 203.3 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60038 | 6V-VB-60038 | VERTICAL_BRACING | 1 | 276.7 | 276.7 | (7009x260x260) | [13 empty] | 276.7 | 0 |  | 100% | 276.7 | 2026-08-19 | 1 | 276.7 | 2026-08-19 | 1 | 276.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 276.7 | 2026-08-22 | 1 | 276.7 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60039 | 6V-VB-60039 | VERTICAL_BRACING | 1 | 195.2 | 195.2 | (6444x260x260) | [13 empty] | 195.2 | 0 |  | 100% | 195.2 | 2026-08-19 | 1 | 195.2 | 2026-08-19 | 1 | 195.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 195.2 | 2026-08-27 | 1 | 195.2 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60040 | 6V-VB-60040 | VERTICAL_BRACING | 1 | 116.8 | 116.8 | (5692x235x235) | [13 empty] | 116.8 | 0 |  | 100% | 116.8 | 2026-08-19 | 1 | 116.8 | 2026-08-19 | 1 | 116.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 116.8 | 2026-08-27 | 1 | 116.8 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60041 | 6V-VB-60041 | VERTICAL_BRACING | 1 | 268.5 | 268.5 | (6780x260x260) | [13 empty] | 268.5 | 0 |  | 100% | 268.5 | 2026-08-19 | 1 | 268.5 | 2026-08-19 | 1 | 268.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 268.5 | 2026-08-22 | 1 | 268.5 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60042 | 6V-VB-60042 | VERTICAL_BRACING | 1 | 177.7 | 177.7 | (5786x260x260) | [13 empty] | 177.7 | 0 |  | 100% | 177.7 | 2026-08-19 | 1 | 177.7 | 2026-08-19 | 1 | 177.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 177.7 | 2026-08-27 | 1 | 177.7 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60043 | 6V-VB-60043 | VERTICAL_BRACING | 1 | 178 | 178 | (5798x260x260) | [13 empty] | 178 | 0 |  | 100% | 178 | 2026-08-19 | 1 | 178 | 2026-08-19 | 1 | 178 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 178 | 2026-08-27 | 1 | 178 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60044 | 6V-VB-60044(1/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 115.25 | 115.25 | (5673x235x235) | [13 empty] | 115.25 | 0 |  | 100% | 115.25 | 2026-08-19 | 1 | 115.25 | 2026-08-19 | 1 | 115.25 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 115.25 | 2026-08-27 | 1 | 115.25 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60044 | 6V-VB-60044(2/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 115.25 | 115.25 | (5673x235x235) | [13 empty] | 115.25 | 0 |  | 100% | 115.25 | 2026-08-19 | 1 | 115.25 | 2026-08-19 | 1 | 115.25 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 115.25 | 2026-08-27 | 1 | 115.25 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60045 | 6V-VB-60045 | VERTICAL_BRACING | 1 | 227.3 | 227.3 | (5640x260x260) | [13 empty] | 227.3 | 0 |  | 100% | 227.3 | 2026-08-19 | 1 | 227.3 | 2026-08-19 | 1 | 227.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 227.3 | 2026-08-22 | 1 | 227.3 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60046 | 6V-VB-60046 | VERTICAL_BRACING | 1 | 111.2 | 111.2 | (5433x235x235) | [13 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2026-08-19 | 1 | 111.2 | 2026-08-19 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 111.2 | 2026-08-27 | 1 | 111.2 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60047 | 6V-VB-60047 | VERTICAL_BRACING | 1 | 215.9 | 215.9 | (5324x260x260) | [13 empty] | 215.9 | 0 |  | 100% | 215.9 | 2026-08-19 | 1 | 215.9 | 2026-08-19 | 1 | 215.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 215.9 | 2026-08-22 | 1 | 215.9 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60048 | 6V-VB-60048 | VERTICAL_BRACING | 1 | 147 | 147 | (4636x260x260) | [13 empty] | 147 | 0 |  | 100% | 147 | 2026-08-19 | 1 | 147 | 2026-08-19 | 1 | 147 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 147 | 2026-08-27 | 1 | 147 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60049 | 6V-VB-60049 | VERTICAL_BRACING | 1 | 87.1 | 87.1 | (3986x235x235) | [13 empty] | 87.1 | 0 |  | 100% | 87.1 | 2026-08-19 | 1 | 87.1 | 2026-08-19 | 1 | 87.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 87.1 | 2026-09-24 | 1 | 87.1 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60050 | 6V-VB-60050 | VERTICAL_BRACING | 1 | 105.3 | 105.3 | (3073x260x260) | [13 empty] | 105.3 | 0 |  | 100% | 105.3 | 2026-09-09 | 1 | 105.3 | 2026-09-09 | 1 | 105.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 105.3 | 2026-09-24 | 1 | 105.3 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60051 | 6V-VB-60051 | VERTICAL_BRACING | 1 | 160.3 | 160.3 | (3740x260x260) | [13 empty] | 160.3 | 0 |  | 100% | 160.3 | 2026-08-21 | 1 | 160.3 | 2026-08-21 | 1 | 160.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 160.3 | 2026-08-22 | 1 | 160.3 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60052 | 6V-VB-60052(1/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 87.85 | 87.85 | (4028x235x235) | [13 empty] | 87.85 | 0 |  | 100% | 87.85 | 2026-08-24 | 1 | 87.85 | 2026-08-24 | 1 | 87.85 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 87.85 | 2026-08-27 | 1 | 87.85 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60052 | 6V-VB-60052(2/2) | VERTICAL_BRACING | 1 | 87.85 | 87.85 | (4028x235x235) | [13 empty] | 87.85 | 0 |  | 100% | 87.85 | 2026-08-24 | 1 | 87.85 | 2026-08-24 | 1 | 87.85 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 87.85 | 2026-08-27 | 1 | 87.85 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60053 | 6V-VB-60053 | VERTICAL_BRACING | 1 | 133.8 | 133.8 | (4141x260x260) | [13 empty] | 133.8 | 0 |  | 100% | 133.8 | 2026-08-27 | 1 | 133.8 | 2026-08-27 | 1 | 133.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 133.8 | 2026-08-28 | 1 | 133.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60054 | 6V-VB-60054 | VERTICAL_BRACING | 1 | 156.2 | 156.2 | (4981x260x260) | [13 empty] | 156.2 | 0 |  | 100% | 156.2 | 2026-08-25 | 1 | 156.2 | 2026-08-25 | 1 | 156.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 156.2 | 2026-08-27 | 1 | 156.2 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60055 | 6V-VB-60055 | VERTICAL_BRACING | 1 | 151.1 | 151.1 | (4789x260x260) | [13 empty] | 151.1 | 0 |  | 100% | 151.1 | 2026-08-25 | 1 | 151.1 | 2026-08-25 | 1 | 151.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-008 | 2026-08-25 | 1 | 151.1 | 2026-08-27 | 1 | 151.1 | AMC GT-Galv | A290-251
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60056 | 6V-VB-60056 | VERTICAL_BRACING | 1 | 133.9 | 133.9 | (4145x260x260) | [13 empty] | 133.9 | 0 |  | 100% | 133.9 | 2026-08-27 | 1 | 133.9 | 2026-08-27 | 1 | 133.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 133.9 | 2026-08-28 | 1 | 133.9 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60057 | 6V-VB-60057 | VERTICAL_BRACING | 1 | 84.6 | 84.6 | (3757x235x235) | [13 empty] | 84.6 | 0 |  | 100% | 84.6 | 2026-08-24 | 1 | 84.6 | 2026-08-24 | 1 | 84.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-007 | 2026-08-24 | 1 | 84.6 | 2026-08-27 | 1 | 84.6 | AMC GT-Galv | A290-248
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60058 | 6V-VB-60058 | VERTICAL_BRACING | 1 | 168.2 | 168.2 | (4003x260x260) | [13 empty] | 168.2 | 0 |  | 100% | 168.2 | 2026-08-21 | 1 | 168.2 | 2026-08-21 | 1 | 168.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 168.2 | 2026-08-22 | 1 | 168.2 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60059 | 6V-VB-60059 | VERTICAL_BRACING | 1 | 80.9 | 80.9 | (3614x235x235) | [13 empty] | 80.9 | 0 |  | 100% | 80.9 | 2026-08-29 | 1 | 80.9 | 2026-08-29 | 1 | 80.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 80.9 | 2026-08-31 | 1 | 80.9 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60060 | 6V-VB-60060 | VERTICAL_BRACING | 1 | 128.3 | 128.3 | (3937x260x260) | [13 empty] | 128.3 | 0 |  | 100% | 128.3 | 2026-08-27 | 1 | 128.3 | 2026-08-27 | 1 | 128.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 128.3 | 2026-08-28 | 1 | 128.3 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60061 | 6V-VB-60061 | VERTICAL_BRACING | 1 | 187.9 | 187.9 | (4548x260x260) | [13 empty] | 187.9 | 0 |  | 100% | 187.9 | 2026-08-21 | 1 | 187.9 | 2026-08-21 | 1 | 187.9 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-005 | 2026-08-21 | 1 | 187.9 | 2026-08-22 | 1 | 187.9 | AMC GT-Galv | A290-242
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60062 | 6V-VB-60062 | VERTICAL_BRACING | 1 | 150.8 | 150.8 | (4779x260x260) | [13 empty] | 150.8 | 0 |  | 100% | 150.8 | 2026-08-27 | 1 | 150.8 | 2026-08-27 | 1 | 150.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-009 | 2026-08-27 | 1 | 150.8 | 2026-08-28 | 1 | 150.8 | AMC GT-Galv | A290-256
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60063 | 6V-VB-60063 | VERTICAL_BRACING | 1 | 161.7 | 161.7 | (3823x260x260) | [13 empty] | 161.7 | 0 |  | 100% | 161.7 | 2026-08-29 | 1 | 161.7 | 2026-08-29 | 1 | 161.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 161.7 | 2026-08-31 | 1 | 161.7 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6V-VB-60064 | 6V-VB-60064 | VERTICAL_BRACING | 1 | 338.2 | 338.2 | (4572x390x390) | [13 empty] | 338.2 | 0 |  | 100% | 338.2 | 2026-08-29 | 1 | 338.2 | 2026-08-29 | 1 | 338.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-010 | 2026-08-29 | 1 | 338.2 | 2026-08-31 | 1 | 338.2 | AMC GT-Galv | A290-260
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-B-60055 | 6-B-60055 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (3248x380x240) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 206.1 | 2026-09-09 | 1 | 206.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60002 | 6-GT-60002 | GIRTH | 1 | 120.3 | 120.3 | (4847x83x200) | [13 empty] | 120.3 | 0 |  | 100% | 120.3 | 2026-09-09 | 1 | 120.3 | 2026-09-09 | 1 | 120.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 120.3 | 2026-09-24 | 1 | 120.3 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60003 | 6-GT-60003 | GIRTH | 1 | 190.2 | 190.2 | (7590x160x200) | [13 empty] | 190.2 | 0 |  | 100% | 190.2 | 2026-09-09 | 1 | 190.2 | 2026-09-09 | 1 | 190.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-037 | 2026-09-24 | 1 | 190.2 | 2026-09-24 | 1 | 190.2 | AMC GT-Galv | A290-319
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60004 | 6-GT-60004 | GIRTH | 1 | 65.1 | 65.1 | (2460x160x200) | [13 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-09-09 | 1 | 65.1 | 2026-09-09 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 65.1 | 2026-09-20 | 1 | 65.1 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60005 | 6-GT-60005 | GIRTH | 1 | 20.1 | 20.1 | (1000x81x150) | [13 empty] | 20.1 | 0 |  | 100% | 20.1 | 2026-09-08 | 1 | 20.1 | 2026-09-08 | 1 | 20.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 20.1 | 2026-09-09 | 1 | 20.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60006 | 6-GT-60006 | GIRTH | 1 | 64 | 64 | (2460x150x200) | [13 empty] | 64 | 0 |  | 100% | 64 | 2026-09-09 | 1 | 64 | 2026-09-09 | 1 | 64 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 64 | 2026-09-20 | 1 | 64 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60009 | 6-GT-60009 | GIRTH | 1 | 48.2 | 48.2 | (1734x270x200) | [13 empty] | 48.2 | 0 |  | 100% | 48.2 | 2026-09-09 | 1 | 48.2 | 2026-09-09 | 1 | 48.2 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 48.2 | 2026-09-20 | 1 | 48.2 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60012 | 6-GT-60012 | GIRTH | 1 | 72.6 | 72.6 | (2760x150x200) | [13 empty] | 72.6 | 0 |  | 100% | 72.6 | 2026-09-09 | 1 | 72.6 | 2026-09-09 | 1 | 72.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 72.6 | 2026-09-20 | 1 | 72.6 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60015 | 6-GT-60015 | GIRTH | 1 | 72.6 | 72.6 | (2760x150x200) | [13 empty] | 72.6 | 0 |  | 100% | 72.6 | 2026-09-09 | 1 | 72.6 | 2026-09-09 | 1 | 72.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 72.6 | 2026-09-20 | 1 | 72.6 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60029 | 6-GT-60029 | GIRTH | 1 | 100.1 | 100.1 | (3760x160x360) | [13 empty] | 100.1 | 0 |  | 100% | 100.1 | 2026-09-09 | 1 | 100.1 | 2026-09-09 | 1 | 100.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 100.1 | 2026-09-20 | 1 | 100.1 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60030 | 6-GT-60030 | GIRTH | 1 | 70.5 | 70.5 | (2726x150x200) | [13 empty] | 70.5 | 0 |  | 100% | 70.5 | 2026-09-09 | 1 | 70.5 | 2026-09-09 | 1 | 70.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 70.5 | 2026-09-20 | 1 | 70.5 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60031 | 6-GT-60031 | GIRTH | 1 | 102.1 | 102.1 | (3960x150x200) | [13 empty] | 102.1 | 0 |  | 100% | 102.1 | 2026-09-09 | 1 | 102.1 | 2026-09-09 | 1 | 102.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 102.1 | 2026-09-20 | 1 | 102.1 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60032 | 6-GT-60032 | GIRTH | 1 | 73.8 | 73.8 | (2860x150x200) | [13 empty] | 73.8 | 0 |  | 100% | 73.8 | 2026-09-09 | 1 | 73.8 | 2026-09-09 | 1 | 73.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 73.8 | 2026-09-20 | 1 | 73.8 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60033 | 6-GT-60033 | GIRTH | 1 | 70.1 | 70.1 | (2710x150x200) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-09-09 | 1 | 70.1 | 2026-09-09 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 70.1 | 2026-09-20 | 1 | 70.1 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60034 | 6-GT-60034(1/2) | GIRTH | 1 | 76.3 | 76.3 | (2960x150x200) | [13 empty] | 76.3 | 0 |  | 100% | 76.3 | 2026-09-09 | 1 | 76.3 | 2026-09-09 | 1 | 76.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 76.3 | 2026-09-20 | 1 | 76.3 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60034 | 6-GT-60034(2/2) | GIRTH | 1 | 76.3 | 76.3 | (2960x150x200) | [13 empty] | 76.3 | 0 |  | 100% | 76.3 | 2026-09-09 | 1 | 76.3 | 2026-09-09 | 1 | 76.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 76.3 | 2026-09-20 | 1 | 76.3 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60035 | 6-GT-60035 | GIRTH | 1 | 83.6 | 83.6 | (3260x150x200) | [13 empty] | 83.6 | 0 |  | 100% | 83.6 | 2026-09-09 | 1 | 83.6 | 2026-09-09 | 1 | 83.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 83.6 | 2026-09-20 | 1 | 83.6 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60036 | 6-GT-60036 | GIRTH | 1 | 73.5 | 73.5 | (2796x150x200) | [13 empty] | 73.5 | 0 |  | 100% | 73.5 | 2026-09-09 | 1 | 73.5 | 2026-09-09 | 1 | 73.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 73.5 | 2026-09-20 | 1 | 73.5 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60037 | 6-GT-60037 | GIRTH | 1 | 79.6 | 79.6 | (3096x150x200) | [13 empty] | 79.6 | 0 |  | 100% | 79.6 | 2026-09-09 | 1 | 79.6 | 2026-09-09 | 1 | 79.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 79.6 | 2026-09-20 | 1 | 79.6 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(1/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(2/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(3/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(4/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(5/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(6/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(7/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(8/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(9/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60051 | 6-GT-60051(10/10) | GIRTH | 1 | 33.16 | 33.16 | (1700x82x150) | [13 empty] | 33.16 | 0 |  | 100% | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.16 | 2026-09-03 | 1 | 33.16 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60052 | 6-GT-60052 | GIRTH | 1 | 100.1 | 100.1 | (3760x160x360) | [13 empty] | 100.1 | 0 |  | 100% | 100.1 | 2026-09-09 | 1 | 100.1 | 2026-09-09 | 1 | 100.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-030 | 2026-09-18 | 1 | 100.1 | 2026-09-20 | 1 | 100.1 | AMC GT-Galv | A290-298
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60053 | 6-GT-60053 | GIRTH | 1 | 70.5 | 70.5 | (2726x150x200) | [13 empty] | 70.5 | 0 |  | 100% | 70.5 | 2026-09-09 | 1 | 70.5 | 2026-09-09 | 1 | 70.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 70.5 | 2026-09-20 | 1 | 70.5 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60054 | 6-GT-60054 | GIRTH | 1 | 100.8 | 100.8 | (3960x150x200) | [13 empty] | 100.8 | 0 |  | 100% | 100.8 | 2026-09-09 | 1 | 100.8 | 2026-09-09 | 1 | 100.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-022 | 2026-09-15 | 1 | 100.8 | 2026-09-20 | 1 | 100.8 | AMC GT-Galv | A290-290
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60055 | 6-GT-60055 | GIRTH | 1 | 73.8 | 73.8 | (2860x150x200) | [13 empty] | 73.8 | 0 |  | 100% | 73.8 | 2026-09-09 | 1 | 73.8 | 2026-09-15 | 1 | 73.8 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 73.8 | 2026-09-20 | 1 | 73.8 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60056 | 6-GT-60056 | GIRTH | 1 | 70.1 | 70.1 | (2710x150x200) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-09-09 | 1 | 70.1 | 2026-09-15 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 70.1 | 2026-09-20 | 1 | 70.1 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60057 | 6-GT-60057 | GIRTH | 1 | 76.3 | 76.3 | (2960x150x200) | [13 empty] | 76.3 | 0 |  | 100% | 76.3 | 2026-09-09 | 1 | 76.3 | 2026-09-15 | 1 | 76.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 76.3 | 2026-09-20 | 1 | 76.3 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60058 | 6-GT-60058 | GIRTH | 1 | 83.6 | 83.6 | (3260x150x200) | [13 empty] | 83.6 | 0 |  | 100% | 83.6 | 2026-09-09 | 1 | 83.6 | 2026-09-15 | 1 | 83.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 83.6 | 2026-09-20 | 1 | 83.6 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60059 | 6-GT-60059 | GIRTH | 1 | 76.3 | 76.3 | (2960x150x200) | [13 empty] | 76.3 | 0 |  | 100% | 76.3 | 2026-09-15 | 1 | 76.3 | 2026-09-15 | 1 | 76.3 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 76.3 | 2026-09-20 | 1 | 76.3 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60060 | 6-GT-60060 | GIRTH | 1 | 73.5 | 73.5 | (2796x150x200) | [13 empty] | 73.5 | 0 |  | 100% | 73.5 | 2026-09-15 | 1 | 73.5 | 2026-09-15 | 1 | 73.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 73.5 | 2026-09-20 | 1 | 73.5 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60061 | 6-GT-60061 | GIRTH | 1 | 79.6 | 79.6 | (3096x150x200) | [13 empty] | 79.6 | 0 |  | 100% | 79.6 | 2026-09-15 | 1 | 79.6 | 2026-09-15 | 1 | 79.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-025 | 2026-09-15 | 1 | 79.6 | 2026-09-20 | 1 | 79.6 | AMC GT-Galv | A290-292
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60071 | 6-GT-60071(1/8) | GIRTH | 1 | 3.1375 | 3.1375 | (350x75x75) | [13 empty] | 3.1375 | 0 |  | 100% | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 3.1375 | 2026-09-20 | 1 | 3.1375 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60071 | 6-GT-60071(2/8) | GIRTH | 1 | 3.1375 | 3.1375 | (350x75x75) | [13 empty] | 3.1375 | 0 |  | 100% | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 3.1375 | 2026-09-20 | 1 | 3.1375 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60071 | 6-GT-60071(3/8) | GIRTH | 1 | 3.1375 | 3.1375 | (350x75x75) | [13 empty] | 3.1375 | 0 |  | 100% | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 3.1375 | 2026-09-20 | 1 | 3.1375 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60071 | 6-GT-60071(4/8) | GIRTH | 1 | 3.1375 | 3.1375 | (350x75x75) | [13 empty] | 3.1375 | 0 |  | 100% | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 3.1375 | 2026-09-20 | 1 | 3.1375 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60071 | 6-GT-60071(5/8) | GIRTH | 1 | 3.1375 | 3.1375 | (350x75x75) | [13 empty] | 3.1375 | 0 |  | 100% | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 3.1375 | 2026-09-20 | 1 | 3.1375 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60071 | 6-GT-60071(6/8) | GIRTH | 1 | 3.1375 | 3.1375 | (350x75x75) | [13 empty] | 3.1375 | 0 |  | 100% | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 3.1375 | 2026-09-20 | 1 | 3.1375 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60071 | 6-GT-60071(7/8) | GIRTH | 1 | 3.1375 | 3.1375 | (350x75x75) | [13 empty] | 3.1375 | 0 |  | 100% | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 3.1375 | 2026-09-20 | 1 | 3.1375 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60071 | 6-GT-60071(8/8) | GIRTH | 1 | 3.1375 | 3.1375 | (350x75x75) | [13 empty] | 3.1375 | 0 |  | 100% | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 | 2026-09-15 | 1 | 3.1375 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 3.1375 | 2026-09-20 | 1 | 3.1375 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60115-1 | 6-GT-60115-1 | GIRTH | 1 | 143.7 | 143.7 | (7590x85x255) | [13 empty] | 143.7 | 0 |  | 100% | 143.7 | 2026-09-01 | 1 | 143.7 | 2026-09-01 | 1 | 143.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 143.7 | 2026-09-03 | 1 | 143.7 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60162 | 6-GT-60162 | GIRTH | 1 | 20.1 | 20.1 | (1000x82x150) | [13 empty] | 20.1 | 0 |  | 100% | 20.1 | 2026-09-08 | 1 | 20.1 | 2026-09-08 | 1 | 20.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 20.1 | 2026-09-09 | 1 | 20.1 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-P-60003 | 6-P-60003 | POST | 1 | 131.1 | 131.1 | (3280x365x170) | [13 empty] | 131.1 | 0 |  | 100% | 131.1 | 2026-08-28 | 1 | 131.1 | 2026-08-29 | 1 | 131.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 131.1 | 2026-09-20 | 1 | 131.1 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-P-60004 | 6-P-60004 | POST | 1 | 131.1 | 131.1 | (3280x365x170) | [13 empty] | 131.1 | 0 |  | 100% | 131.1 | 2026-08-28 | 1 | 131.1 | 2026-08-29 | 1 | 131.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 131.1 | 2026-09-20 | 1 | 131.1 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-P-60005 | 6-P-60005 | POST | 1 | 131.1 | 131.1 | (3280x365x170) | [13 empty] | 131.1 | 0 |  | 100% | 131.1 | 2026-08-28 | 1 | 131.1 | 2026-08-29 | 1 | 131.1 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-031 | 2026-09-19 | 1 | 131.1 | 2026-09-20 | 1 | 131.1 | AMC GT-Galv | A290-301
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60036 | 6-PB-60036 | PLATFORM BEAM | 1 | 36.5 | 36.5 | (1105x290x194) | [13 empty] | 36.5 | 0 |  | 100% | 36.5 | 2026-08-28 | 1 | 36.5 | 2026-08-29 | 1 | 36.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 36.5 | 2026-09-03 | 1 | 36.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60037 | 6-PB-60037 | PLATFORM BEAM | 1 | 36.5 | 36.5 | (1105x290x194) | [13 empty] | 36.5 | 0 |  | 100% | 36.5 | 2026-08-28 | 1 | 36.5 | 2026-08-29 | 1 | 36.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 36.5 | 2026-09-03 | 1 | 36.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60038 | 6-PB-60038 | PLATFORM BEAM | 1 | 36.5 | 36.5 | (1105x290x194) | [13 empty] | 36.5 | 0 |  | 100% | 36.5 | 2026-08-28 | 1 | 36.5 | 2026-08-29 | 1 | 36.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 36.5 | 2026-09-03 | 1 | 36.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60039 | 6-PB-60039 | PLATFORM BEAM | 1 | 33.5 | 33.5 | (1005x290x194) | [13 empty] | 33.5 | 0 |  | 100% | 33.5 | 2026-08-28 | 1 | 33.5 | 2026-08-29 | 1 | 33.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 33.5 | 2026-09-03 | 1 | 33.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60040 | 6-PB-60040 | PLATFORM BEAM | 1 | 33.5 | 33.5 | (1005x290x194) | [13 empty] | 33.5 | 0 |  | 100% | 33.5 | 2026-08-22 | 1 | 33.5 | 2026-08-22 | 1 | 33.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 33.5 | 2026-08-24 | 1 | 33.5 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60041 | 6-PB-60041(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30.5 | 30.5 | (905x290x194) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-08-28 | 1 | 30.5 | 2026-08-29 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 30.5 | 2026-09-03 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60041 | 6-PB-60041(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30.5 | 30.5 | (905x290x194) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-08-28 | 1 | 30.5 | 2026-08-29 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 30.5 | 2026-09-03 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60042 | 6-PB-60042(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30.5 | 30.5 | (905x290x194) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-08-22 | 1 | 30.5 | 2026-08-22 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 30.5 | 2026-08-24 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60042 | 6-PB-60042(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 30.5 | 30.5 | (905x290x194) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-08-22 | 1 | 30.5 | 2026-08-22 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 30.5 | 2026-08-24 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60043 | 6-PB-60043(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 28.3667 | 28.3667 | (805x290x274) | [13 empty] | 28.3667 | 0 |  | 100% | 28.3667 | 2026-08-28 | 1 | 28.3667 | 2026-08-29 | 1 | 28.3667 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 28.3667 | 2026-09-03 | 1 | 28.3667 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60043 | 6-PB-60043(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 28.3667 | 28.3667 | (805x290x274) | [13 empty] | 28.3667 | 0 |  | 100% | 28.3667 | 2026-08-28 | 1 | 28.3667 | 2026-08-29 | 1 | 28.3667 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 28.3667 | 2026-09-03 | 1 | 28.3667 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60043 | 6-PB-60043(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 28.3667 | 28.3667 | (805x290x274) | [13 empty] | 28.3667 | 0 |  | 100% | 28.3667 | 2026-08-28 | 1 | 28.3667 | 2026-08-29 | 1 | 28.3667 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 28.3667 | 2026-09-03 | 1 | 28.3667 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60044 | 6-PB-60044 | PLATFORM BEAM | 1 | 27.5 | 27.5 | (805x290x194) | [13 empty] | 27.5 | 0 |  | 100% | 27.5 | 2026-08-28 | 1 | 27.5 | 2026-08-29 | 1 | 27.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 27.5 | 2026-09-09 | 1 | 27.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60045 | 6-PB-60045 | PLATFORM BEAM | 1 | 28.4 | 28.4 | (805x290x274) | [13 empty] | 28.4 | 0 |  | 100% | 28.4 | 2026-08-28 | 1 | 28.4 | 2026-08-29 | 1 | 28.4 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 28.4 | 2026-09-03 | 1 | 28.4 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60046 | 6-PB-60046 | PLATFORM BEAM | 1 | 27.5 | 27.5 | (805x290x194) | [13 empty] | 27.5 | 0 |  | 100% | 27.5 | 2026-08-22 | 1 | 27.5 | 2026-08-22 | 1 | 27.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 27.5 | 2026-08-24 | 1 | 27.5 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60047 | 6-PB-60047(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 28.45 | 28.45 | (805x290x274) | [13 empty] | 28.45 | 0 |  | 100% | 28.45 | 2026-08-22 | 1 | 28.45 | 2026-08-22 | 1 | 28.45 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 28.45 | 2026-08-24 | 1 | 28.45 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60047 | 6-PB-60047(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 28.45 | 28.45 | (805x290x274) | [13 empty] | 28.45 | 0 |  | 100% | 28.45 | 2026-08-22 | 1 | 28.45 | 2026-08-22 | 1 | 28.45 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-006 | 2026-08-22 | 1 | 28.45 | 2026-08-24 | 1 | 28.45 | AMC GT-Galv | A290-245
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60048 | 6-PB-60048 | PLATFORM BEAM | 1 | 27.5 | 27.5 | (805x290x194) | [13 empty] | 27.5 | 0 |  | 100% | 27.5 | 2026-08-28 | 1 | 27.5 | 2026-08-29 | 1 | 27.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 27.5 | 2026-09-03 | 1 | 27.5 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60055 | 6-PB-60055 | PLATFORM BEAM | 1 | 20.6 | 20.6 | (780x250x200) | [13 empty] | 20.6 | 0 |  | 100% | 20.6 | 2026-08-28 | 1 | 20.6 | 2026-08-29 | 1 | 20.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 20.6 | 2026-09-20 | 1 | 20.6 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60056 | 6-PB-60056 | PLATFORM BEAM | 1 | 20.6 | 20.6 | (780x250x200) | [13 empty] | 20.6 | 0 |  | 100% | 20.6 | 2026-08-28 | 1 | 20.6 | 2026-08-29 | 1 | 20.6 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-027 | 2026-09-16 | 1 | 20.6 | 2026-09-20 | 1 | 20.6 | AMC GT-Galv | A290-294
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60060 | 6-PB-60060 | PLATFORM BEAM | 1 | 36.5 | 36.5 | (1105x290x194) | [13 empty] | 36.5 | 0 |  | 100% | 36.5 | 2026-08-28 | 1 | 36.5 | 2026-08-29 | 1 | 36.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 36.5 | 2026-09-09 | 1 | 36.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-PB-60066 | 6-PB-60066 | PLATFORM BEAM | 1 | 27.5 | 27.5 | (805x290x194) | [13 empty] | 27.5 | 0 |  | 100% | 27.5 | 2026-08-28 | 1 | 27.5 | 2026-08-29 | 1 | 27.5 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-015 | 2026-09-08 | 1 | 27.5 | 2026-09-09 | 1 | 27.5 | AMC GT-Galv | A290-279
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60073-1 | 6-GT-60073-1(1/3) | GIRTH | 1 | 140.3333 | 140.3333 | (7425x85x255) | [13 empty] | 140.3333 | 0 |  | 100% | 140.3333 | 2026-08-28 | 1 | 140.3333 | 2026-08-29 | 1 | 140.3333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 140.3333 | 2026-09-03 | 1 | 140.3333 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60073-1 | 6-GT-60073-1(2/3) | GIRTH | 1 | 140.3333 | 140.3333 | (7425x85x255) | [13 empty] | 140.3333 | 0 |  | 100% | 140.3333 | 2026-08-28 | 1 | 140.3333 | 2026-08-29 | 1 | 140.3333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 140.3333 | 2026-09-03 | 1 | 140.3333 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-GT-60073-1 | 6-GT-60073-1(3/3) | GIRTH | 1 | 140.3333 | 140.3333 | (7425x85x255) | [13 empty] | 140.3333 | 0 |  | 100% | 140.3333 | 2026-08-28 | 1 | 140.3333 | 2026-08-29 | 1 | 140.3333 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-011 | 2026-09-01 | 1 | 140.3333 | 2026-09-03 | 1 | 140.3333 | AMC GT-Galv | A290-267
0 | A290 | Shipment 4 Elevator CC | Shipment 4 | Elevator CC |  | 2026-07-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-6-HB-60067 | 6-HB-60067 | HORIZONTAL_BRACING | 1 | 41.7 | 41.7 | (2161x165x125) | [13 empty] | 41.7 | 0 |  | 100% | 41.7 | 2026-09-29 | 1 | 41.7 | 2026-09-29 | 1 | 41.7 |  |  | 0 | A290-U5-ELE-044 | 2026-09-29 | 1 | 41.7 | 2026-10-01 | 1 | 41.7 | AMC GT-Galv | A290-332
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-B-50006 | 5A-B-50006 | BEAM | 1 | 495.9 | 495.9 | (4486x546x500) | [13 empty] | 495.9 | 0 |  | 100% | 495.9 | 2026-09-24 | 1 | 495.9 | 2026-09-24 | 1 | 495.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 495.9 | 2026-09-28 | 1 | 495.9 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5A-B-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-H-50002 | 5A-H-50002(1/2) | HANGER | 1 | 126.5 | 126.5 | (2300x200x220) | [13 empty] | 113.85 | 12.65 |  | 100% | 126.5 | 2026-10-03 | 1 | 126.5 | 2026-10-09 | 1 | 126.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-H-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-H-50002 | 5A-H-50002(2/2) | HANGER | 1 | 126.5 | 126.5 | (2300x200x220) | [13 empty] | 113.85 | 12.65 |  | 100% | 126.5 | 2026-10-03 | 1 | 126.5 | 2026-10-09 | 1 | 126.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-H-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-H-50003 | 5A-H-50003 | HANGER | 1 | 34.9 | 34.9 | (894x250x260) | [13 empty] | 31.41 | 3.49 |  | 100% | 34.9 | 2026-10-03 | 1 | 34.9 | 2026-10-09 | 1 | 34.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-H-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-H-50004 | 5A-H-50004 | HANGER | 1 | 34.9 | 34.9 | (894x250x260) | [13 empty] | 31.41 | 3.49 |  | 100% | 34.9 | 2026-10-03 | 1 | 34.9 | 2026-10-09 | 1 | 34.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-H-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50005 | 5A-HB-50005 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 423 | 423 | (5309x390x250) | [13 empty] | 423 | 0 |  | 100% | 423 | 2026-09-04 | 1 | 423 | 2026-09-05 | 1 | 423 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 423 | 2026-09-28 | 1 | 423 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5A-HB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50007 | 5A-HB-50007(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 440.7 | 440.7 | (5601x390x250) | [13 empty] | 440.7 | 0 |  | 100% | 440.7 | 2026-09-04 | 1 | 440.7 | 2026-09-05 | 1 | 440.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 440.7 | 2026-09-28 | 1 | 440.7 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5A-HB-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50007 | 5A-HB-50007(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 440.7 | 440.7 | (5601x390x250) | [13 empty] | 440.7 | 0 |  | 100% | 440.7 | 2026-09-04 | 1 | 440.7 | 2026-09-05 | 1 | 440.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 440.7 | 2026-09-28 | 1 | 440.7 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5A-HB-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50008 | 5A-HB-50008 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29.6 | 29.6 | (1897x150x100) | [13 empty] | 29.6 | 0 |  | 100% | 29.6 | 2026-09-04 | 1 | 29.6 | 2026-09-05 | 1 | 29.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 29.6 | 2026-09-24 | 1 | 29.6 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50010 | 5A-HB-50010 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30 | 30 | (1929x150x100) | [13 empty] | 30 | 0 |  | 100% | 30 | 2026-09-04 | 1 | 30 | 2026-09-05 | 1 | 30 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 30 | 2026-09-28 | 1 | 30 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5A-HB-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50011 | 5A-HB-50011 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 1066 | 1066 | (7748x250x480) | [13 empty] | 0 | 1066 |  | 60% | 639.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50012 | 5A-HB-50012 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 34.9 | 34.9 | (2298x150x100) | [13 empty] | 34.9 | 0 |  | 100% | 34.9 | 2026-09-04 | 1 | 34.9 | 2026-09-05 | 1 | 34.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 34.9 | 2026-09-24 | 1 | 34.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50013 | 5A-HB-50013 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 40.9 | 40.9 | (2760x150x100) | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-09-04 | 1 | 40.9 | 2026-09-05 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 40.9 | 2026-09-24 | 1 | 40.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50014 | 5A-HB-50014 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 449.4 | 449.4 | (5743x390x250) | [13 empty] | 449.4 | 0 |  | 100% | 449.4 | 2026-09-04 | 1 | 449.4 | 2026-09-05 | 1 | 449.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 449.4 | 2026-09-28 | 1 | 449.4 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5A-HB-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50015 | 5A-HB-50015 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20.5 | 20.5 | (1204x150x100) | [13 empty] | 18.45 | 2.05 |  | 100% | 20.5 | 2026-09-04 | 1 | 20.5 | 2026-09-05 | 1 | 20.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50016 | 5A-HB-50016 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 19.6 | 19.6 | (1129x150x100) | [13 empty] | 19.6 | 0 |  | 100% | 19.6 | 2026-09-04 | 1 | 19.6 | 2026-09-05 | 1 | 19.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 19.6 | 2026-09-24 | 1 | 19.6 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50017 | 5A-HB-50017(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 455.1 | 455.1 | (5837x390x250) | [13 empty] | 455.1 | 0 |  | 100% | 455.1 | 2026-09-04 | 1 | 455.1 | 2026-09-05 | 1 | 455.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 455.1 | 2026-09-28 | 1 | 455.1 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5A-HB-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50017 | 5A-HB-50017(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 455.1 | 455.1 | (5837x390x250) | [13 empty] | 455.1 | 0 |  | 100% | 455.1 | 2026-09-04 | 1 | 455.1 | 2026-09-05 | 1 | 455.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 455.1 | 2026-09-28 | 1 | 455.1 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5A-HB-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50018 | 5A-HB-50018 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 34 | 34 | (2234x150x100) | [13 empty] | 34 | 0 |  | 100% | 34 | 2026-09-04 | 1 | 34 | 2026-09-05 | 1 | 34 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 34 | 2026-09-24 | 1 | 34 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50019 | 5A-HB-50019 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 31.1 | 31.1 | (1532x165x125) | [13 empty] | 31.1 | 0 |  | 100% | 31.1 | 2026-09-04 | 1 | 31.1 | 2026-09-05 | 1 | 31.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 31.1 | 2026-10-05 | 1 | 31.1 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5A-HB-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50020 | 5A-HB-50020 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 26.8 | 26.8 | (1680x150x100) | [13 empty] | 26.8 | 0 |  | 100% | 26.8 | 2026-09-04 | 1 | 26.8 | 2026-09-05 | 1 | 26.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 26.8 | 2026-09-24 | 1 | 26.8 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50021 | 5A-HB-50021 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 22.8 | 22.8 | (1376x150x100) | [13 empty] | 22.8 | 0 |  | 100% | 22.8 | 2026-09-04 | 1 | 22.8 | 2026-09-05 | 1 | 22.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 22.8 | 2026-09-24 | 1 | 22.8 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50022 | 5A-HB-50022 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 450.5 | 450.5 | (5762x390x250) | [13 empty] | 450.5 | 0 |  | 100% | 450.5 | 2026-09-04 | 1 | 450.5 | 2026-09-05 | 1 | 450.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 450.5 | 2026-09-29 | 1 | 450.5 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5A-HB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50023 | 5A-HB-50023(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29 | 29 | (1851x150x100) | [13 empty] | 29 | 0 |  | 100% | 29 | 2026-09-04 | 1 | 29 | 2026-09-05 | 1 | 29 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 29 | 2026-09-24 | 1 | 29 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50023 | 5A-HB-50023(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29 | 29 | (1851x150x100) | [13 empty] | 29 | 0 |  | 100% | 29 | 2026-09-04 | 1 | 29 | 2026-09-05 | 1 | 29 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 29 | 2026-09-24 | 1 | 29 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50024 | 5A-HB-50024 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 38.7 | 38.7 | (2588x150x100) | [13 empty] | 38.7 | 0 |  | 100% | 38.7 | 2026-09-04 | 1 | 38.7 | 2026-09-05 | 1 | 38.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 38.7 | 2026-09-24 | 1 | 38.7 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50025 | 5A-HB-50025 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 1059 | 1059 | (7747x250x480) | [13 empty] | 0 | 1059 |  | 60% | 635.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50026 | 5A-HB-50026 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 38.9 | 38.9 | (2606x150x100) | [13 empty] | 38.9 | 0 |  | 100% | 38.9 | 2026-09-04 | 1 | 38.9 | 2026-09-05 | 1 | 38.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 38.9 | 2026-09-24 | 1 | 38.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5A-HB-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50030 | 5A-HB-50030 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 422.9 | 422.9 | (5309x390x250) | [13 empty] | 422.9 | 0 |  | 100% | 422.9 | 2026-09-04 | 1 | 422.9 | 2026-09-25 | 1 | 422.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 422.9 | 2026-09-28 | 1 | 422.9 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5A-HB-50030
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50001 | 5A-P-50001 | POST | 1 | 56.1 | 56.1 | (1500x250x260) | [13 empty] | 50.49 | 5.61 |  | 100% | 56.1 | 2026-09-26 | 1 | 56.1 | 2026-10-02 | 1 | 56.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50009 | 5A-P-50009 | POST | 1 | 57.5 | 57.5 | (1600x250x260) | [13 empty] | 51.75 | 5.75 |  | 100% | 57.5 | 2026-09-26 | 1 | 57.5 | 2026-10-02 | 1 | 57.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50010 | 5A-P-50010 | POST | 1 | 57.5 | 57.5 | (1600x250x260) | [13 empty] | 51.75 | 5.75 |  | 100% | 57.5 | 2026-09-26 | 1 | 57.5 | 2026-10-02 | 1 | 57.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50019 | 5A-P-50019 | POST | 1 | 56.1 | 56.1 | (1500x250x260) | [13 empty] | 50.49 | 5.61 |  | 100% | 56.1 | 2026-09-26 | 1 | 56.1 | 2026-10-02 | 1 | 56.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50021 | 5A-P-50021 | POST | 1 | 56.5 | 56.5 | (1500x315x250) | [13 empty] | 50.85 | 5.65 |  | 100% | 56.5 | 2026-09-26 | 1 | 56.5 | 2026-10-02 | 1 | 56.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50024 | 5A-PB-50024 | PLATFORM BEAM | 1 | 217.4 | 217.4 | (5825x230x300) | [13 empty] | 195.66 | 21.74 |  | 100% | 217.4 | 2026-09-26 | 1 | 217.4 | 2026-10-02 | 1 | 217.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50033 | 5A-PB-50033 | PLATFORM BEAM | 1 | 1696.4 | 1696.4 | (12046x470x500) | [13 empty] | 1696.4 | 0 |  | 100% | 1696.4 | 2026-09-26 | 1 | 1696.4 | 2026-10-01 | 1 | 1696.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-022 | 2026-10-01 | 1 | 1696.4 | 2026-10-05 | 1 | 1696.4 | AMC GT-Galv | A290-337 |  | 5A-PB-50033
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50039 | 5A-PB-50039 | PLATFORM BEAM | 1 | 1328.4 | 1328.4 | (12046x360x500) | [13 empty] | 1328.4 | 0 |  | 100% | 1328.4 | 2026-09-26 | 1 | 1328.4 | 2026-09-29 | 1 | 1328.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 1328.4 | 2026-10-01 | 1 | 1328.4 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5A-PB-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50052 | 5A-PB-50052 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.9 | 64.9 | (1486x200x300) | [13 empty] | 64.9 | 0 |  | 100% | 64.9 | 2026-09-26 | 1 | 64.9 | 2026-10-01 | 1 | 64.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-022 | 2026-10-01 | 1 | 64.9 | 2026-10-05 | 1 | 64.9 | AMC GT-Galv | A290-337 |  | 5A-PB-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50053 | 5A-PB-50053 | PLATFORM BEAM | 1 | 975.7 | 975.7 | (10186x300x500) | [13 empty] | 975.7 | 0 |  | 100% | 975.7 | 2026-09-23 | 1 | 975.7 | 2026-09-23 | 1 | 975.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-011 | 2026-09-23 | 1 | 975.7 | 2026-09-24 | 1 | 975.7 | AMC GT-Galv | A290-315 | #VALUE! | 5A-PB-50053
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50054 | 5A-PB-50054 | PLATFORM BEAM | 1 | 997.8 | 997.8 | (10186x446x500) | [13 empty] | 997.8 | 0 |  | 100% | 997.8 | 2026-09-19 | 1 | 997.8 | 2026-09-26 | 1 | 997.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 997.8 | 2026-10-01 | 1 | 997.8 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5A-PB-50054
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50055 | 5A-PB-50055 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.9 | 64.9 | (1486x200x300) | [13 empty] | 64.9 | 0 |  | 100% | 64.9 | 2026-09-19 | 1 | 64.9 | 2026-09-26 | 1 | 64.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-022 | 2026-10-01 | 1 | 64.9 | 2026-10-05 | 1 | 64.9 | AMC GT-Galv | A290-337 |  | 5A-PB-50055
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50056 | 5A-PB-50056 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.9 | 64.9 | (1486x200x300) | [13 empty] | 64.9 | 0 |  | 100% | 64.9 | 2026-10-01 | 1 | 64.9 | 2026-10-01 | 1 | 64.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-022 | 2026-10-01 | 1 | 64.9 | 2026-10-05 | 1 | 64.9 | AMC GT-Galv | A290-337 |  | 5A-PB-50056
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50057 | 5A-PB-50057 | PLATFORM BEAM | 1 | 441.1 | 441.1 | (4486x200x650) | [13 empty] | 441.1 | 0 |  | 100% | 441.1 | 2026-10-01 | 1 | 441.1 | 2026-10-01 | 1 | 441.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-022 | 2026-10-01 | 1 | 441.1 | 2026-10-05 | 1 | 441.1 | AMC GT-Galv | A290-337 |  | 5A-PB-50057
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50058 | 5A-PB-50058 | PLATFORM BEAM | 1 | 80.5 | 80.5 | (2610x230x194) | [13 empty] | 0 | 80.5 |  | 100% | 80.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50058
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50059 | 5A-PB-50059 | PLATFORM BEAM | 1 | 875.4 | 875.4 | (8986x445x650) | [13 empty] | 875.4 | 0 |  | 100% | 875.4 | 2026-10-05 | 1 | 875.4 | 2026-10-05 | 1 | 875.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 875.4 | 2026-10-10 | 1 | 875.4 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PB-50059
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50062 | 5A-PB-50062 | PLATFORM BEAM | 1 | 80.5 | 80.5 | (2610x230x194) | [13 empty] | 0 | 80.5 |  | 100% | 80.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50062
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50063 | 5A-PB-50063 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.9 | 64.9 | (1486x200x300) | [13 empty] | 64.9 | 0 |  | 100% | 64.9 | 2026-09-29 | 1 | 64.9 | 2026-09-29 | 1 | 64.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 64.9 | 2026-10-01 | 1 | 64.9 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5A-PB-50063
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50064 | 5A-PB-50064 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.9 | 64.9 | (1486x200x300) | [13 empty] | 64.9 | 0 |  | 100% | 64.9 | 2026-09-29 | 1 | 64.9 | 2026-09-29 | 1 | 64.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 64.9 | 2026-10-01 | 1 | 64.9 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5A-PB-50064
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50065 | 5A-PB-50065 | PLATFORM BEAM | 1 | 939 | 939 | (10185x200x500) | [13 empty] | 939 | 0 |  | 100% | 939 | 2026-09-26 | 1 | 939 | 2026-09-26 | 1 | 939 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 939 | 2026-09-29 | 1 | 939 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5A-PB-50065
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50066 | 5A-PB-50066 | PLATFORM BEAM | 1 | 1030 | 1030 | (10185x466x500) | [13 empty] | 1030 | 0 |  | 100% | 1030 | 2026-09-19 | 1 | 1030 | 2026-09-23 | 1 | 1030 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-011 | 2026-09-23 | 1 | 1030 | 2026-09-24 | 1 | 1030 | AMC GT-Galv | A290-315 | #VALUE! | 5A-PB-50066
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50074 | 5A-PB-50074 | PLATFORM BEAM | 1 | 1689.2 | 1689.2 | (12046x380x500) | [13 empty] | 1689.2 | 0 |  | 92.86% | 1568.5429 | 2026-10-01 | 1 | 1689.2 | 2026-10-01 | 1 | 1689.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-022 | 2026-10-01 | 1 | 1689.2 | 2026-10-05 | 1 | 1689.2 | AMC GT-Galv | A290-337 |  | 5A-PB-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50082 | 5A-PB-50082 | PLATFORM BEAM | 1 | 1343.9 | 1343.9 | (12046x440x500) | [13 empty] | 1343.9 | 0 |  | 100% | 1343.9 | 2026-09-29 | 1 | 1343.9 | 2026-09-29 | 1 | 1343.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 1343.9 | 2026-10-01 | 1 | 1343.9 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5A-PB-50082
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50089 | 5A-PB-50089 | PLATFORM BEAM | 1 | 208.2 | 208.2 | (5555x240x300) | [13 empty] | 208.2 | 0 |  | 100% | 208.2 | 2026-10-01 | 1 | 208.2 | 2026-10-01 | 1 | 208.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-022 | 2026-10-01 | 1 | 208.2 | 2026-10-05 | 1 | 208.2 | AMC GT-Galv | A290-337 |  | 5A-PB-50089
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50090 | 5A-PB-50090 | PLATFORM BEAM | 1 | 114 | 114 | (3570x465x194) | [13 empty] | 0 | 114 |  | 100% | 114 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50090
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50093 | 5A-PB-50093 | PLATFORM BEAM | 1 | 179.2 | 179.2 | (4765x240x300) | [13 empty] | 179.2 | 0 |  | 66.67% | 119.4667 | 2026-09-29 | 1 | 179.2 | 2026-09-29 | 1 | 179.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 179.2 | 2026-10-01 | 1 | 179.2 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5A-PB-50093
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50094 | 5A-PB-50094 | PLATFORM BEAM | 1 | 141.7 | 141.7 | (3745x240x300) | [13 empty] | 0 | 141.7 |  | 66.67% | 94.4667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50006 | 5A-PL-50006 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.7 | 14.7 | (553x160x308) | [13 empty] | 13.23 | 1.47 |  | 100% | 14.7 | 2026-09-15 | 1 | 14.7 | 2026-09-15 | 1 | 14.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50009 | 5A-PL-50009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.9 | 14.9 | (438x160x351) | [13 empty] | 13.41 | 1.49 |  | 100% | 14.9 | 2026-09-15 | 1 | 14.9 | 2026-09-15 | 1 | 14.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50010 | 5A-PL-50010 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.9 | 16.9 | (525x160x351) | [13 empty] | 16.9 | 0 |  | 100% | 16.9 | 2026-09-15 | 1 | 16.9 | 2026-09-15 | 1 | 16.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 16.9 | 2026-10-10 | 1 | 16.9 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PL-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50011 | 5A-PL-50011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 19.3 | 19.3 | (621x160x442) | [13 empty] | 17.37 | 1.93 |  | 100% | 19.3 | 2026-09-15 | 1 | 19.3 | 2026-09-15 | 1 | 19.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50012 | 5A-PL-50012 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.7 | 14.7 | (442x160x340) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-09-15 | 1 | 14.7 | 2026-09-15 | 1 | 14.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 14.7 | 2026-10-10 | 1 | 14.7 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PL-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50013 | 5A-PL-50013 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.3 | 13.3 | (438x160x317) | [13 empty] | 11.97 | 1.33 |  | 100% | 13.3 | 2026-09-15 | 1 | 13.3 | 2026-09-15 | 1 | 13.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50014 | 5A-PL-50014(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14 | 14 | (536x160x301) | [13 empty] | 14 | 0 |  | 100% | 14 | 2026-09-15 | 1 | 14 | 2026-09-15 | 1 | 14 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 14 | 2026-10-10 | 1 | 14 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PL-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50014 | 5A-PL-50014(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14 | 14 | (536x160x301) | [13 empty] | 14 | 0 |  | 100% | 14 | 2026-09-15 | 1 | 14 | 2026-09-15 | 1 | 14 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 14 | 2026-10-10 | 1 | 14 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PL-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50015 | 5A-PL-50015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.8 | 16.8 | (510x160x438) | [13 empty] | 16.8 | 0 |  | 100% | 16.8 | 2026-09-15 | 1 | 16.8 | 2026-09-15 | 1 | 16.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 16.8 | 2026-10-10 | 1 | 16.8 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PL-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50016 | 5A-PL-50016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16 | 16 | (491x160x391) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-09-15 | 1 | 16 | 2026-09-15 | 1 | 16 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 16 | 2026-10-10 | 1 | 16 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PL-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50017 | 5A-PL-50017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 21.3 | 21.3 | (646x160x363) | [13 empty] | 19.17 | 2.13 |  | 100% | 21.3 | 2026-09-15 | 1 | 21.3 | 2026-09-15 | 1 | 21.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50018 | 5A-PL-50018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13 | 13 | (366x160x342) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-09-15 | 1 | 13 | 2026-09-15 | 1 | 13 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 13 | 2026-10-10 | 1 | 13 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PL-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50019 | 5A-PL-50019 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.5 | 12.5 | (321x260x341) | [13 empty] | 12.5 | 0 |  | 100% | 12.5 | 2026-09-15 | 1 | 12.5 | 2026-09-15 | 1 | 12.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 12.5 | 2026-10-10 | 1 | 12.5 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PL-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50020 | 5A-PL-50020 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.4 | 18.4 | (476x166x509) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  | 100% | 18.4 | 2026-09-15 | 1 | 18.4 | 2026-09-15 | 1 | 18.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 18.4 | 2026-10-10 | 1 | 18.4 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5A-PL-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50021 | 5A-PL-50021 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.3 | 15.3 | (404x166x576) | [13 empty] | 13.77 | 1.53 |  | 100% | 15.3 | 2026-09-15 | 1 | 15.3 | 2026-09-15 | 1 | 15.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50022 | 5A-PL-50022 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.9 | 13.9 | (406x160x341) | [13 empty] | 12.51 | 1.39 |  | 100% | 13.9 | 2026-09-15 | 1 | 13.9 | 2026-09-15 | 1 | 13.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50023 | 5A-PL-50023 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 17.5 | 17.5 | (656x160x332) | [13 empty] | 15.75 | 1.75 |  | 100% | 17.5 | 2026-09-15 | 1 | 17.5 | 2026-09-15 | 1 | 17.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50024 | 5A-PL-50024 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.8 | 16.8 | (567x160x333) | [13 empty] | 15.12 | 1.68 |  | 100% | 16.8 | 2026-09-15 | 1 | 16.8 | 2026-09-15 | 1 | 16.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50003 | 5B-HB-50003 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 108.4 | 108.4 | (6174x165x125) | [13 empty] | 108.4 | 0 |  | 100% | 108.4 | 2026-09-04 | 1 | 108.4 | 2026-09-07 | 1 | 108.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 108.4 | 2026-10-05 | 1 | 108.4 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5B-HB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50010 | 5B-HB-50010 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 54.7 | 54.7 | (2949x165x125) | [13 empty] | 54.7 | 0 |  | 100% | 54.7 | 2026-09-04 | 1 | 54.7 | 2026-09-07 | 1 | 54.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 54.7 | 2026-10-05 | 1 | 54.7 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5B-HB-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50011 | 5B-HB-50011 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 34.4 | 34.4 | (1729x165x125) | [13 empty] | 34.4 | 0 |  | 100% | 34.4 | 2026-09-04 | 1 | 34.4 | 2026-09-07 | 1 | 34.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 34.4 | 2026-10-05 | 1 | 34.4 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5B-HB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50012 | 5B-HB-50012 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 36.5 | 36.5 | (2425x150x100) | [13 empty] | 36.5 | 0 |  | 100% | 36.5 | 2026-09-04 | 1 | 36.5 | 2026-09-07 | 1 | 36.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 36.5 | 2026-09-24 | 1 | 36.5 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5B-HB-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50013 | 5B-HB-50013 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 47.4 | 47.4 | (3255x150x100) | [13 empty] | 47.4 | 0 |  | 100% | 47.4 | 2026-09-04 | 1 | 47.4 | 2026-09-07 | 1 | 47.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 47.4 | 2026-09-24 | 1 | 47.4 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5B-HB-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50014 | 5B-HB-50014 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 48.2 | 48.2 | (3314x150x100) | [13 empty] | 48.2 | 0 |  | 100% | 48.2 | 2026-09-04 | 1 | 48.2 | 2026-09-07 | 1 | 48.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 48.2 | 2026-09-24 | 1 | 48.2 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5B-HB-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50015 | 5B-HB-50015 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 36.6 | 36.6 | (2427x150x100) | [13 empty] | 36.6 | 0 |  | 100% | 36.6 | 2026-09-04 | 1 | 36.6 | 2026-09-07 | 1 | 36.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 36.6 | 2026-09-24 | 1 | 36.6 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5B-HB-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50016 | 5B-HB-50016 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 26.8 | 26.8 | (1679x150x100) | [13 empty] | 26.8 | 0 |  | 100% | 26.8 | 2026-09-04 | 1 | 26.8 | 2026-09-07 | 1 | 26.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 26.8 | 2026-09-24 | 1 | 26.8 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5B-HB-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50018 | 5B-HB-50018 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 42.4 | 42.4 | (2868x150x100) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-09-04 | 1 | 42.4 | 2026-09-07 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 42.4 | 2026-10-05 | 1 | 42.4 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5B-HB-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50024 | 5B-HB-50024 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 57.4 | 57.4 | (3115x165x125) | [13 empty] | 57.4 | 0 |  | 100% | 57.4 | 2026-09-04 | 1 | 57.4 | 2026-09-07 | 1 | 57.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 57.4 | 2026-10-05 | 1 | 57.4 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5B-HB-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50025 | 5B-HB-50025 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 36.1 | 36.1 | (1836x165x125) | [13 empty] | 36.1 | 0 |  | 100% | 36.1 | 2026-09-04 | 1 | 36.1 | 2026-09-07 | 1 | 36.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 36.1 | 2026-10-05 | 1 | 36.1 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5B-HB-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50010 | 5B-PB-50010 | PLATFORM BEAM | 1 | 236.9 | 236.9 | (6250x435x300) | [13 empty] | 236.9 | 0 |  | 100% | 236.9 | 2026-09-04 | 1 | 236.9 | 2026-09-07 | 1 | 236.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 236.9 | 2026-10-15 | 1 | 236.9 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5B-PB-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50040 | 5B-PB-50040 | PLATFORM BEAM | 1 | 288.6 | 288.6 | (6235x701x300) | [13 empty] | 288.6 | 0 |  | 100% | 288.6 | 2026-09-04 | 1 | 288.6 | 2026-09-07 | 1 | 288.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 288.6 | 2026-10-10 | 1 | 288.6 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5B-PB-50040
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50041 | 5B-PB-50041 | PLATFORM BEAM | 1 | 589 | 589 | (6235x280x500) | [13 empty] | 589 | 0 |  | 100% | 589 | 2026-10-01 | 1 | 589 | 2026-10-01 | 1 | 589 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-022 | 2026-10-01 | 1 | 589 | 2026-10-05 | 1 | 589 | AMC GT-Galv | A290-337 |  | 5B-PB-50041
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50046 | 5B-PB-50046 | PLATFORM BEAM | 1 | 732.8 | 732.8 | (7235x681x500) | [13 empty] | 732.8 | 0 |  | 100% | 732.8 | 2026-10-07 | 1 | 732.8 | 2026-10-07 | 1 | 732.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 732.8 | 2026-10-13 | 1 | 732.8 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5B-PB-50046
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50047 | 5B-PB-50047 | PLATFORM BEAM | 1 | 681.6 | 681.6 | (7235x220x500) | [13 empty] | 681.6 | 0 |  | 100% | 681.6 | 2026-09-23 | 1 | 681.6 | 2026-09-23 | 1 | 681.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-011 | 2026-09-23 | 1 | 681.6 | 2026-09-24 | 1 | 681.6 | AMC GT-Galv | A290-315 | #VALUE! | 5B-PB-50047
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50049 | 5B-PB-50049 | PLATFORM BEAM | 1 | 713.9 | 713.9 | (7235x661x500) | [13 empty] | 713.9 | 0 |  | 100% | 713.9 | 2026-10-06 | 1 | 713.9 | 2026-10-06 | 1 | 713.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 713.9 | 2026-10-10 | 1 | 713.9 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5B-PB-50049
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50050 | 5B-PB-50050 | PLATFORM BEAM | 1 | 669.5 | 669.5 | (7235x200x500) | [13 empty] | 669.5 | 0 |  | 100% | 669.5 | 2026-10-06 | 1 | 669.5 | 2026-10-06 | 1 | 669.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 669.5 | 2026-10-10 | 1 | 669.5 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5B-PB-50050
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50054 | 5B-PB-50054 | PLATFORM BEAM | 1 | 638.3 | 638.3 | (6235x689x500) | [13 empty] | 638.3 | 0 |  | 100% | 638.3 | 2026-10-07 | 1 | 638.3 | 2026-10-07 | 1 | 638.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 638.3 | 2026-10-13 | 1 | 638.3 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5B-PB-50054
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50055 | 5B-PB-50055 | PLATFORM BEAM | 1 | 590 | 590 | (6235x220x500) | [13 empty] | 590 | 0 |  | 100% | 590 | 2026-09-26 | 1 | 590 | 2026-09-26 | 1 | 590 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 590 | 2026-09-29 | 1 | 590 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5B-PB-50055
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50077 | 5B-PB-50077 | PLATFORM BEAM | 1 | 298.7 | 298.7 | (6485x697x300) | [13 empty] | 298.7 | 0 |  | 100% | 298.7 | 2026-09-18 | 1 | 298.7 | 2026-09-20 | 1 | 298.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 298.7 | 2026-10-01 | 1 | 298.7 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5B-PB-50077
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50078 | 5B-PB-50078 | PLATFORM BEAM | 1 | 249.7 | 249.7 | (6485x200x300) | [13 empty] | 249.7 | 0 |  | 100% | 249.7 | 2026-09-18 | 1 | 249.7 | 2026-09-20 | 1 | 249.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 249.7 | 2026-10-10 | 1 | 249.7 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5B-PB-50078
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50006 | 5B-PL-50006 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 25 | 25 | (709x160x451) | [13 empty] | 22.5 | 2.5 |  | 100% | 25 | 2026-09-18 | 1 | 25 | 2026-09-20 | 1 | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50017 | 5B-PL-50017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22 | 22 | (771x166x395) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-09-18 | 1 | 22 | 2026-09-20 | 1 | 22 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 22 | 2026-10-10 | 1 | 22 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5B-PL-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50018 | 5B-PL-50018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 20.9 | 20.9 | (700x166x454) | [13 empty] | 18.81 | 2.09 |  | 100% | 20.9 | 2026-09-18 | 1 | 20.9 | 2026-09-20 | 1 | 20.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50030 | 5B-PL-50030 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 20.5 | 20.5 | (681x160x389) | [13 empty] | 18.45 | 2.05 |  | 100% | 20.5 | 2026-09-18 | 1 | 20.5 | 2026-09-20 | 1 | 20.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50030
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50032 | 5B-PL-50032 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.9 | 22.9 | (666x160x429) | [13 empty] | 20.61 | 2.29 |  | 100% | 22.9 | 2026-09-18 | 1 | 22.9 | 2026-09-20 | 1 | 22.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50001 | 5E-B-50001 | BEAM | 1 | 94.6 | 94.6 | (1787x200x218) | [13 empty] | 85.14 | 9.46 |  | 100% | 94.6 | 2026-09-18 | 1 | 94.6 | 2026-09-20 | 1 | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-B-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50002 | 5E-B-50002 | BEAM | 1 | 378.2 | 378.2 | (5536x200x400) | [13 empty] | 378.2 | 0 |  | 100% | 378.2 | 2026-09-18 | 1 | 378.2 | 2026-09-20 | 1 | 378.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 378.2 | 2026-09-28 | 1 | 378.2 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5E-B-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50003 | 5E-B-50003 | BEAM | 1 | 1247 | 1247 | (9884x340x600) | [13 empty] | 1247 | 0 |  | 92.31% | 1151.0769 | 2026-09-23 | 1 | 1247 | 2026-09-23 | 1 | 1247 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-011 | 2026-09-23 | 1 | 1247 | 2026-09-24 | 1 | 1247 | AMC GT-Galv | A290-315 | #VALUE! | 5E-B-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50004 | 5E-B-50004 | BEAM | 1 | 342.5 | 342.5 | (4909x200x400) | [13 empty] | 342.5 | 0 |  | 100% | 342.5 | 2026-09-29 | 1 | 342.5 | 2026-09-29 | 1 | 342.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 342.5 | 2026-10-01 | 1 | 342.5 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5E-B-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50005 | 5E-B-50005 | BEAM | 1 | 201.2 | 201.2 | (2834x200x400) | [13 empty] | 201.2 | 0 |  | 100% | 201.2 | 2026-09-25 | 1 | 201.2 | 2026-09-25 | 1 | 201.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 201.2 | 2026-09-28 | 1 | 201.2 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5E-B-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50006 | 5E-B-50006(1/2) | BEAM | 1 | 101.9 | 101.9 | (1924x200x240) | [13 empty] | 91.71 | 10.19 |  | 100% | 101.9 | 2026-09-30 | 1 | 101.9 | 2026-10-05 | 1 | 101.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-B-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50006 | 5E-B-50006(2/2) | BEAM | 1 | 101.9 | 101.9 | (1924x200x240) | [13 empty] | 91.71 | 10.19 |  | 100% | 101.9 | 2026-09-30 | 1 | 101.9 | 2026-10-05 | 1 | 101.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-B-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50007 | 5E-B-50007(1/2) | BEAM | 1 | 378.3 | 378.3 | (5537x200x400) | [13 empty] | 378.3 | 0 |  | 100% | 378.3 | 2026-09-26 | 1 | 378.3 | 2026-09-26 | 1 | 378.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 378.3 | 2026-09-29 | 1 | 378.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5E-B-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50007 | 5E-B-50007(2/2) | BEAM | 1 | 378.3 | 378.3 | (5537x200x400) | [13 empty] | 378.3 | 0 |  | 100% | 378.3 | 2026-09-26 | 1 | 378.3 | 2026-09-26 | 1 | 378.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 378.3 | 2026-09-29 | 1 | 378.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5E-B-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50008 | 5E-B-50008(1/2) | BEAM | 1 | 342.6 | 342.6 | (4909x200x400) | [13 empty] | 308.34 | 34.26 |  | 100% | 342.6 | 2026-09-30 | 1 | 342.6 | 2026-10-05 | 1 | 342.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-B-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50008 | 5E-B-50008(2/2) | BEAM | 1 | 342.6 | 342.6 | (4909x200x400) | [13 empty] | 308.34 | 34.26 |  | 100% | 342.6 | 2026-09-30 | 1 | 342.6 | 2026-10-05 | 1 | 342.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-B-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50009 | 5E-B-50009 | BEAM | 1 | 780.4 | 780.4 | (7234x200x600) | [13 empty] | 702.36 | 78.04 |  | 100% | 780.4 | 2026-09-30 | 1 | 780.4 | 2026-10-05 | 1 | 780.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-B-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50010 | 5E-B-50010 | BEAM | 1 | 100.6 | 100.6 | (1899x200x240) | [13 empty] | 90.54 | 10.06 |  | 100% | 100.6 | 2026-09-30 | 1 | 100.6 | 2026-10-05 | 1 | 100.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-B-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50011 | 5E-B-50011 | BEAM | 1 | 780.4 | 780.4 | (7234x200x600) | [13 empty] | 780.4 | 0 |  | 100% | 780.4 | 2026-09-30 | 1 | 780.4 | 2026-10-05 | 1 | 780.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 780.4 | 2026-10-15 | 1 | 780.4 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5E-B-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50012 | 5E-B-50012 | BEAM | 1 | 201.2 | 201.2 | (2834x200x400) | [13 empty] | 201.2 | 0 |  | 100% | 201.2 | 2026-09-26 | 1 | 201.2 | 2026-09-26 | 1 | 201.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 201.2 | 2026-09-29 | 1 | 201.2 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5E-B-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50013 | 5E-B-50013 | BEAM | 1 | 378.2 | 378.2 | (5536x200x400) | [13 empty] | 378.2 | 0 |  | 100% | 378.2 | 2026-09-29 | 1 | 378.2 | 2026-09-29 | 1 | 378.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 378.2 | 2026-10-01 | 1 | 378.2 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5E-B-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50014 | 5E-B-50014 | BEAM | 1 | 342.5 | 342.5 | (4909x200x400) | [13 empty] | 342.5 | 0 |  | 100% | 342.5 | 2026-09-30 | 1 | 342.5 | 2026-10-05 | 1 | 342.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 342.5 | 2026-10-15 | 1 | 342.5 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5E-B-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50015 | 5E-B-50015 | BEAM | 1 | 94.6 | 94.6 | (1787x200x218) | [13 empty] | 85.14 | 9.46 |  | 100% | 94.6 | 2026-10-05 | 1 | 94.6 | 2026-10-05 | 1 | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-B-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-B-50016 | 5E-B-50016 | BEAM | 1 | 1247 | 1247 | (9884x340x600) | [13 empty] | 1247 | 0 |  | 100% | 1247 | 2026-09-23 | 1 | 1247 | 2026-09-23 | 1 | 1247 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-011 | 2026-09-23 | 1 | 1247 | 2026-09-24 | 1 | 1247 | AMC GT-Galv | A290-315 | #VALUE! | 5E-B-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50001 | 5E-HB-50001(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 64.1 | 64.1 | (4523x150x100) | [13 empty] | 64.1 | 0 |  | 100% | 64.1 | 2026-09-05 | 1 | 64.1 | 2026-09-10 | 1 | 64.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 64.1 | 2026-09-24 | 1 | 64.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50001 | 5E-HB-50001(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 64.1 | 64.1 | (4523x150x100) | [13 empty] | 64.1 | 0 |  | 100% | 64.1 | 2026-09-05 | 1 | 64.1 | 2026-09-10 | 1 | 64.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 64.1 | 2026-09-24 | 1 | 64.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50002 | 5E-HB-50002(1/8) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 275 | 275 | (6656x290x200) | [13 empty] | 275 | 0 |  | 100% | 275 | 2026-09-05 | 1 | 275 | 2026-09-10 | 1 | 275 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 275 | 2026-09-28 | 1 | 275 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5E-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50002 | 5E-HB-50002(2/8) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 275 | 275 | (6656x290x200) | [13 empty] | 275 | 0 |  | 100% | 275 | 2026-09-05 | 1 | 275 | 2026-09-10 | 1 | 275 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 275 | 2026-09-28 | 1 | 275 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5E-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50002 | 5E-HB-50002(3/8) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 275 | 275 | (6656x290x200) | [13 empty] | 275 | 0 |  | 100% | 275 | 2026-09-05 | 1 | 275 | 2026-09-10 | 1 | 275 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 275 | 2026-09-28 | 1 | 275 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5E-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50002 | 5E-HB-50002(4/8) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 275 | 275 | (6656x290x200) | [13 empty] | 275 | 0 |  | 100% | 275 | 2026-09-05 | 1 | 275 | 2026-09-10 | 1 | 275 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 275 | 2026-09-28 | 1 | 275 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5E-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50002 | 5E-HB-50002(5/8) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 275 | 275 | (6656x290x200) | [13 empty] | 275 | 0 |  | 100% | 275 | 2026-09-05 | 1 | 275 | 2026-09-10 | 1 | 275 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 275 | 2026-09-28 | 1 | 275 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5E-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50002 | 5E-HB-50002(6/8) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 275 | 275 | (6656x290x200) | [13 empty] | 275 | 0 |  | 100% | 275 | 2026-09-05 | 1 | 275 | 2026-09-10 | 1 | 275 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 275 | 2026-09-28 | 1 | 275 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5E-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50002 | 5E-HB-50002(7/8) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 275 | 275 | (6656x290x200) | [13 empty] | 275 | 0 |  | 100% | 275 | 2026-09-05 | 1 | 275 | 2026-09-10 | 1 | 275 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 275 | 2026-09-28 | 1 | 275 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5E-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50002 | 5E-HB-50002(8/8) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 275 | 275 | (6656x290x200) | [13 empty] | 275 | 0 |  | 100% | 275 | 2026-09-05 | 1 | 275 | 2026-09-10 | 1 | 275 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 275 | 2026-09-28 | 1 | 275 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5E-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50003 | 5E-HB-50003 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.9 | 99.9 | (3281x220x150) | [13 empty] | 99.9 | 0 |  | 100% | 99.9 | 2026-09-05 | 1 | 99.9 | 2026-09-10 | 1 | 99.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 99.9 | 2026-09-24 | 1 | 99.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50004 | 5E-HB-50004(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 98.4 | 98.4 | (3225x220x150) | [13 empty] | 98.4 | 0 |  | 100% | 98.4 | 2026-09-05 | 1 | 98.4 | 2026-09-10 | 1 | 98.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 98.4 | 2026-09-24 | 1 | 98.4 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50004 | 5E-HB-50004(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 98.4 | 98.4 | (3225x220x150) | [13 empty] | 98.4 | 0 |  | 100% | 98.4 | 2026-09-05 | 1 | 98.4 | 2026-09-10 | 1 | 98.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 98.4 | 2026-09-24 | 1 | 98.4 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50005 | 5E-HB-50005(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 48.8 | 48.8 | (3357x150x100) | [13 empty] | 43.92 | 4.88 |  | 100% | 48.8 | 2026-09-05 | 1 | 48.8 | 2026-09-10 | 1 | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-HB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50005 | 5E-HB-50005(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 48.8 | 48.8 | (3357x150x100) | [13 empty] | 43.92 | 4.88 |  | 100% | 48.8 | 2026-09-05 | 1 | 48.8 | 2026-09-10 | 1 | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-HB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50006 | 5E-HB-50006(1/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 163.1 | 163.1 | (5647x220x150) | [13 empty] | 163.1 | 0 |  | 100% | 163.1 | 2026-09-05 | 1 | 163.1 | 2026-09-10 | 1 | 163.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 163.1 | 2026-09-24 | 1 | 163.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50006 | 5E-HB-50006(2/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 163.1 | 163.1 | (5647x220x150) | [13 empty] | 163.1 | 0 |  | 100% | 163.1 | 2026-09-05 | 1 | 163.1 | 2026-09-10 | 1 | 163.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 163.1 | 2026-09-24 | 1 | 163.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50006 | 5E-HB-50006(3/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 163.1 | 163.1 | (5647x220x150) | [13 empty] | 163.1 | 0 |  | 100% | 163.1 | 2026-09-05 | 1 | 163.1 | 2026-09-10 | 1 | 163.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 163.1 | 2026-09-24 | 1 | 163.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50007 | 5E-HB-50007 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 163.1 | 163.1 | (5647x220x150) | [13 empty] | 163.1 | 0 |  | 100% | 163.1 | 2026-09-05 | 1 | 163.1 | 2026-09-10 | 1 | 163.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 163.1 | 2026-09-24 | 1 | 163.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50008 | 5E-HB-50008(1/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 168 | 168 | (5833x220x150) | [13 empty] | 168 | 0 |  | 100% | 168 | 2026-09-05 | 1 | 168 | 2026-09-10 | 1 | 168 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 168 | 2026-09-28 | 1 | 168 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5E-HB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50008 | 5E-HB-50008(2/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 168 | 168 | (5833x220x150) | [13 empty] | 168 | 0 |  | 100% | 168 | 2026-09-05 | 1 | 168 | 2026-09-10 | 1 | 168 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 168 | 2026-09-28 | 1 | 168 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5E-HB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50008 | 5E-HB-50008(3/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 168 | 168 | (5833x220x150) | [13 empty] | 168 | 0 |  | 100% | 168 | 2026-09-05 | 1 | 168 | 2026-09-10 | 1 | 168 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 168 | 2026-09-28 | 1 | 168 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5E-HB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50009 | 5E-HB-50009 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 168 | 168 | (5833x220x150) | [13 empty] | 168 | 0 |  | 100% | 168 | 2026-09-07 | 1 | 168 | 2026-09-10 | 1 | 168 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 168 | 2026-09-24 | 1 | 168 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50010 | 5E-HB-50010(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 42 | 42 | (2839x150x100) | [13 empty] | 42 | 0 |  | 100% | 42 | 2026-09-07 | 1 | 42 | 2026-09-10 | 1 | 42 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 42 | 2026-09-24 | 1 | 42 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50010 | 5E-HB-50010(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 42 | 42 | (2839x150x100) | [13 empty] | 42 | 0 |  | 100% | 42 | 2026-09-07 | 1 | 42 | 2026-09-10 | 1 | 42 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 42 | 2026-09-24 | 1 | 42 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50011 | 5E-HB-50011(1/5) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.9 | 99.9 | (3281x220x150) | [13 empty] | 99.9 | 0 |  | 100% | 99.9 | 2026-09-07 | 1 | 99.9 | 2026-09-10 | 1 | 99.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 99.9 | 2026-09-24 | 1 | 99.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50011 | 5E-HB-50011(2/5) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.9 | 99.9 | (3281x220x150) | [13 empty] | 99.9 | 0 |  | 100% | 99.9 | 2026-09-07 | 1 | 99.9 | 2026-09-10 | 1 | 99.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 99.9 | 2026-09-24 | 1 | 99.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50011 | 5E-HB-50011(3/5) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.9 | 99.9 | (3281x220x150) | [13 empty] | 99.9 | 0 |  | 100% | 99.9 | 2026-09-07 | 1 | 99.9 | 2026-09-10 | 1 | 99.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 99.9 | 2026-09-24 | 1 | 99.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50011 | 5E-HB-50011(4/5) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.9 | 99.9 | (3281x220x150) | [13 empty] | 99.9 | 0 |  | 100% | 99.9 | 2026-09-07 | 1 | 99.9 | 2026-09-10 | 1 | 99.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 99.9 | 2026-09-24 | 1 | 99.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-HB-50011 | 5E-HB-50011(5/5) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.9 | 99.9 | (3281x220x150) | [13 empty] | 99.9 | 0 |  | 100% | 99.9 | 2026-09-07 | 1 | 99.9 | 2026-09-10 | 1 | 99.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 99.9 | 2026-09-24 | 1 | 99.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-HB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50001 | 5E-KB-50001(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 152 | 152 | (5516x150x190) | [13 empty] | 152 | 0 |  | 100% | 152 | 2026-09-07 | 1 | 152 | 2026-09-11 | 1 | 152 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 152 | 2026-09-24 | 1 | 152 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50001 | 5E-KB-50001(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 152 | 152 | (5516x150x190) | [13 empty] | 152 | 0 |  | 100% | 152 | 2026-09-07 | 1 | 152 | 2026-09-11 | 1 | 152 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 152 | 2026-09-24 | 1 | 152 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50002 | 5E-KB-50002(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 88.1 | 88.1 | (3120x150x190) | [13 empty] | 88.1 | 0 |  | 100% | 88.1 | 2026-09-07 | 1 | 88.1 | 2026-09-11 | 1 | 88.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 88.1 | 2026-09-24 | 1 | 88.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50002 | 5E-KB-50002(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 88.1 | 88.1 | (3120x150x190) | [13 empty] | 88.1 | 0 |  | 100% | 88.1 | 2026-09-07 | 1 | 88.1 | 2026-09-11 | 1 | 88.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 88.1 | 2026-09-24 | 1 | 88.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50003 | 5E-KB-50003(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 87.1 | 87.1 | (3081x150x190) | [13 empty] | 87.1 | 0 |  | 100% | 87.1 | 2026-09-07 | 1 | 87.1 | 2026-09-11 | 1 | 87.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 87.1 | 2026-09-24 | 1 | 87.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50003 | 5E-KB-50003(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 87.1 | 87.1 | (3081x150x190) | [13 empty] | 87.1 | 0 |  | 100% | 87.1 | 2026-09-07 | 1 | 87.1 | 2026-09-11 | 1 | 87.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 87.1 | 2026-09-24 | 1 | 87.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50004 | 5E-KB-50004(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 104.1 | 104.1 | (3719x150x190) | [13 empty] | 104.1 | 0 |  | 100% | 104.1 | 2026-09-07 | 1 | 104.1 | 2026-09-11 | 1 | 104.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 104.1 | 2026-09-24 | 1 | 104.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50004 | 5E-KB-50004(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 104.1 | 104.1 | (3719x150x190) | [13 empty] | 104.1 | 0 |  | 100% | 104.1 | 2026-09-07 | 1 | 104.1 | 2026-09-11 | 1 | 104.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 104.1 | 2026-09-24 | 1 | 104.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50005 | 5E-KB-50005(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 118.4 | 118.4 | (4254x150x190) | [13 empty] | 118.4 | 0 |  | 100% | 118.4 | 2026-09-07 | 1 | 118.4 | 2026-09-12 | 1 | 118.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 118.4 | 2026-09-24 | 1 | 118.4 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50005 | 5E-KB-50005(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 118.4 | 118.4 | (4254x150x190) | [13 empty] | 118.4 | 0 |  | 100% | 118.4 | 2026-09-07 | 1 | 118.4 | 2026-09-12 | 1 | 118.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 118.4 | 2026-09-24 | 1 | 118.4 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50006 | 5E-KB-50006 | KNEE BRACING | 1 | 88.1 | 88.1 | (3120x150x190) | [13 empty] | 88.1 | 0 |  | 100% | 88.1 | 2026-09-07 | 1 | 88.1 | 2026-09-12 | 1 | 88.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 88.1 | 2026-09-24 | 1 | 88.1 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50007 | 5E-KB-50007 | KNEE BRACING | 1 | 88.1 | 88.1 | (3120x150x190) | [13 empty] | 88.1 | 0 |  | 100% | 88.1 | 2026-09-07 | 1 | 88.1 | 2026-09-12 | 1 | 88.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 88.1 | 2026-09-28 | 1 | 88.1 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5E-KB-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-KB-50008 | 5E-KB-50008 | KNEE BRACING | 1 | 77.7 | 77.7 | (2728x150x190) | [13 empty] | 77.7 | 0 |  | 100% | 77.7 | 2026-09-07 | 1 | 77.7 | 2026-09-12 | 1 | 77.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 77.7 | 2026-09-24 | 1 | 77.7 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5E-KB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50001 | 5E-P-50001 | POST | 1 | 160.4 | 160.4 | (2743x200x505) | [13 empty] | 144.36 | 16.04 |  | 100% | 160.4 | 2026-09-07 | 1 | 160.4 | 2026-09-12 | 1 | 160.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-P-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50002 | 5E-P-50002 | POST | 1 | 192.4 | 192.4 | (3144x487x504) | [13 empty] | 173.16 | 19.24 |  | 100% | 192.4 | 2026-10-05 | 1 | 192.4 | 2026-10-07 | 1 | 192.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-P-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50003 | 5E-P-50003 | POST | 1 | 182.6 | 182.6 | (2943x497x504) | [13 empty] | 182.6 | 0 |  | 100% | 182.6 | 2026-10-03 | 1 | 182.6 | 2026-10-03 | 1 | 182.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 182.6 | 2026-10-05 | 1 | 182.6 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5E-P-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50004 | 5E-P-50004 | POST | 1 | 192.3 | 192.3 | (3144x495x504) | [13 empty] | 192.3 | 0 |  | 100% | 192.3 | 2026-10-05 | 1 | 192.3 | 2026-10-07 | 1 | 192.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 192.3 | 2026-10-15 | 1 | 192.3 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5E-P-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50005 | 5E-P-50005 | POST | 1 | 192.3 | 192.3 | (3144x495x504) | [13 empty] | 192.3 | 0 |  | 100% | 192.3 | 2026-10-05 | 1 | 192.3 | 2026-10-07 | 1 | 192.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 192.3 | 2026-10-15 | 1 | 192.3 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5E-P-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50006 | 5E-P-50006 | POST | 1 | 182.6 | 182.6 | (2943x497x504) | [13 empty] | 164.34 | 18.26 |  | 100% | 182.6 | 2026-10-05 | 1 | 182.6 | 2026-10-07 | 1 | 182.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-P-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50007 | 5E-P-50007 | POST | 1 | 192.4 | 192.4 | (3144x487x504) | [13 empty] | 192.4 | 0 |  | 100% | 192.4 | 2026-10-05 | 1 | 192.4 | 2026-10-07 | 1 | 192.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 192.4 | 2026-10-15 | 1 | 192.4 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5E-P-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50008 | 5E-P-50008(1/3) | POST | 1 | 160.4 | 160.4 | (2743x200x505) | [13 empty] | 160.4 | 0 |  | 100% | 160.4 | 2026-09-15 | 1 | 160.4 | 2026-09-17 | 1 | 160.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 160.4 | 2026-10-05 | 1 | 160.4 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5E-P-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50008 | 5E-P-50008(2/3) | POST | 1 | 160.4 | 160.4 | (2743x200x505) | [13 empty] | 160.4 | 0 |  | 100% | 160.4 | 2026-09-15 | 1 | 160.4 | 2026-09-17 | 1 | 160.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 160.4 | 2026-10-05 | 1 | 160.4 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5E-P-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50008 | 5E-P-50008(3/3) | POST | 1 | 160.4 | 160.4 | (2743x200x505) | [13 empty] | 160.4 | 0 |  | 100% | 160.4 | 2026-09-15 | 1 | 160.4 | 2026-09-17 | 1 | 160.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 160.4 | 2026-10-05 | 1 | 160.4 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5E-P-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50001 | 5E-PL-50001(1/4) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65 | 65 | (674x190x626) | [13 empty] | 65 | 0 |  | 100% | 65 | 2026-09-15 | 1 | 65 | 2026-09-17 | 1 | 65 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 65 | 2026-10-13 | 1 | 65 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50001 | 5E-PL-50001(2/4) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65 | 65 | (674x190x626) | [13 empty] | 65 | 0 |  | 100% | 65 | 2026-09-15 | 1 | 65 | 2026-09-17 | 1 | 65 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 65 | 2026-10-13 | 1 | 65 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50001 | 5E-PL-50001(3/4) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65 | 65 | (674x190x626) | [13 empty] | 65 | 0 |  | 100% | 65 | 2026-09-15 | 1 | 65 | 2026-09-17 | 1 | 65 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 65 | 2026-10-13 | 1 | 65 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50001 | 5E-PL-50001(4/4) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65 | 65 | (674x190x626) | [13 empty] | 65 | 0 |  | 100% | 65 | 2026-09-15 | 1 | 65 | 2026-09-17 | 1 | 65 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 65 | 2026-10-13 | 1 | 65 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50002 | 5E-PL-50002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 67.2 | 67.2 | (674x196x626) | [13 empty] | 67.2 | 0 |  | 100% | 67.2 | 2026-09-15 | 1 | 67.2 | 2026-09-17 | 1 | 67.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 67.2 | 2026-10-13 | 1 | 67.2 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50003 | 5E-PL-50003 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 67.2 | 67.2 | (915x196x509) | [13 empty] | 67.2 | 0 |  | 100% | 67.2 | 2026-09-15 | 1 | 67.2 | 2026-09-18 | 1 | 67.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 67.2 | 2026-10-13 | 1 | 67.2 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50004 | 5E-PL-50004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 74.7 | 74.7 | (813x195x588) | [13 empty] | 67.23 | 7.47 |  | 100% | 74.7 | 2026-09-15 | 1 | 74.7 | 2026-09-18 | 1 | 74.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50005 | 5E-PL-50005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36.1 | 36.1 | (763x190x407) | [13 empty] | 36.1 | 0 |  | 100% | 36.1 | 2026-09-15 | 1 | 36.1 | 2026-09-18 | 1 | 36.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 36.1 | 2026-10-10 | 1 | 36.1 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5E-PL-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50006 | 5E-PL-50006(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35.8 | 35.8 | (506x180x489) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-09-15 | 1 | 35.8 | 2026-09-18 | 1 | 35.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 35.8 | 2026-10-10 | 1 | 35.8 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5E-PL-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50006 | 5E-PL-50006(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35.8 | 35.8 | (506x180x489) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-09-15 | 1 | 35.8 | 2026-09-18 | 1 | 35.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 35.8 | 2026-10-10 | 1 | 35.8 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5E-PL-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50007 | 5E-PL-50007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.4 | 34.4 | (506x185x489) | [13 empty] | 30.96 | 3.44 |  | 100% | 34.4 | 2026-09-15 | 1 | 34.4 | 2026-09-18 | 1 | 34.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50008 | 5E-PL-50008 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 40 | 40 | (809x180x479) | [13 empty] | 40 | 0 |  | 100% | 40 | 2026-09-15 | 1 | 40 | 2026-09-18 | 1 | 40 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 40 | 2026-10-13 | 1 | 40 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50009 | 5E-PL-50009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 41.5 | 41.5 | (681x180x485) | [13 empty] | 37.35 | 4.15 |  | 100% | 41.5 | 2026-09-15 | 1 | 41.5 | 2026-09-18 | 1 | 41.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50010 | 5E-PL-50010 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35 | 35 | (737x181x443) | [13 empty] | 35 | 0 |  | 100% | 35 | 2026-09-15 | 1 | 35 | 2026-09-18 | 1 | 35 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 35 | 2026-10-10 | 1 | 35 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5E-PL-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50011 | 5E-PL-50011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34 | 34 | (594x181x438) | [13 empty] | 30.6 | 3.4 |  | 100% | 34 | 2026-09-15 | 1 | 34 | 2026-09-18 | 1 | 34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50012 | 5E-PL-50012 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 40.4 | 40.4 | (650x180x486) | [13 empty] | 36.36 | 4.04 |  | 100% | 40.4 | 2026-09-15 | 1 | 40.4 | 2026-09-18 | 1 | 40.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50013 | 5E-PL-50013 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 38.9 | 38.9 | (785x185x469) | [13 empty] | 35.01 | 3.89 |  | 100% | 38.9 | 2026-09-15 | 1 | 38.9 | 2026-09-18 | 1 | 38.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50014 | 5E-PL-50014 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 38.9 | 38.9 | (617x180x486) | [13 empty] | 38.9 | 0 |  | 100% | 38.9 | 2026-09-15 | 1 | 38.9 | 2026-09-18 | 1 | 38.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 38.9 | 2026-10-10 | 1 | 38.9 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5E-PL-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50015 | 5E-PL-50015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 40.4 | 40.4 | (650x180x486) | [13 empty] | 40.4 | 0 |  | 100% | 40.4 | 2026-09-15 | 1 | 40.4 | 2026-09-24 | 1 | 40.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 40.4 | 2026-10-13 | 1 | 40.4 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50016 | 5E-PL-50016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34 | 34 | (738x181x425) | [13 empty] | 30.6 | 3.4 |  | 100% | 34 | 2026-09-15 | 1 | 34 | 2026-09-24 | 1 | 34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50017 | 5E-PL-50017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35 | 35 | (594x181x436) | [13 empty] | 31.5 | 3.5 |  | 100% | 35 | 2026-09-15 | 1 | 35 | 2026-09-24 | 1 | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50018 | 5E-PL-50018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.4 | 34.4 | (506x185x489) | [13 empty] | 34.4 | 0 |  | 100% | 34.4 | 2026-09-15 | 1 | 34.4 | 2026-09-24 | 1 | 34.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 34.4 | 2026-10-10 | 1 | 34.4 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5E-PL-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50019 | 5E-PL-50019 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36.1 | 36.1 | (592x194x489) | [13 empty] | 32.49 | 3.61 |  | 100% | 36.1 | 2026-09-15 | 1 | 36.1 | 2026-09-24 | 1 | 36.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50020 | 5E-PL-50020 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 74.7 | 74.7 | (991x195x576) | [13 empty] | 67.23 | 7.47 |  | 100% | 74.7 | 2026-09-15 | 1 | 74.7 | 2026-09-24 | 1 | 74.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PL-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50021 | 5E-PL-50021(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 67.2 | 67.2 | (674x190x626) | [13 empty] | 67.2 | 0 |  | 100% | 67.2 | 2026-09-15 | 1 | 67.2 | 2026-09-24 | 1 | 67.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 67.2 | 2026-10-13 | 1 | 67.2 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50021 | 5E-PL-50021(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 67.2 | 67.2 | (674x190x626) | [13 empty] | 67.2 | 0 |  | 100% | 67.2 | 2026-09-15 | 1 | 67.2 | 2026-09-24 | 1 | 67.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 67.2 | 2026-10-13 | 1 | 67.2 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50022 | 5E-PL-50022 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 41.7 | 41.7 | (681x180x485) | [13 empty] | 41.7 | 0 |  | 100% | 41.7 | 2026-09-15 | 1 | 41.7 | 2026-09-24 | 1 | 41.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 41.7 | 2026-10-13 | 1 | 41.7 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5E-PL-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PL-50023 | 5E-PL-50023 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 40.1 | 40.1 | (648x180x485) | [13 empty] | 40.1 | 0 |  | 100% | 40.1 | 2026-09-15 | 1 | 40.1 | 2026-09-24 | 1 | 40.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 40.1 | 2026-10-10 | 1 | 40.1 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5E-PL-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50001 | 5E-PU-50001 | PURLIN | 1 | 291.2 | 291.2 | (11009x160x200) | [13 empty] | 291.2 | 0 |  | 100% | 291.2 | 2026-09-15 | 1 | 291.2 | 2026-09-24 | 1 | 291.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 291.2 | 2026-10-17 | 1 | 291.2 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5E-PU-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(1/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-15 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(2/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-15 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(3/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-15 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(4/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-15 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(5/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-15 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(6/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-15 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(7/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-18 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(8/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-18 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(9/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-18 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50002 | 5E-PU-50002(10/10) | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-18 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50003 | 5E-PU-50003 | PURLIN | 1 | 317.3 | 317.3 | (10607x150x200) | [13 empty] | 317.3 | 0 |  | 100% | 317.3 | 2026-09-18 | 1 | 317.3 | 2026-09-24 | 1 | 317.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317.3 | 2026-10-13 | 1 | 317.3 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50004 | 5E-PU-50004 | PURLIN | 1 | 413.4 | 413.4 | (10607x150x200) | [13 empty] | 372.06 | 41.34 |  | 50% | 206.7 | 2026-09-18 | 1 | 413.4 | 2026-09-24 | 1 | 413.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50005 | 5E-PU-50005 | PURLIN | 1 | 395.5 | 395.5 | (10095x150x200) | [13 empty] | 355.95 | 39.55 |  | 50% | 197.75 | 2026-09-18 | 1 | 395.5 | 2026-09-24 | 1 | 395.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PU-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50008 | 5E-PU-50008(1/2) | PURLIN | 1 | 302 | 302 | (10095x150x200) | [13 empty] | 302 | 0 |  | 100% | 302 | 2026-09-19 | 1 | 302 | 2026-09-24 | 1 | 302 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 302 | 2026-10-13 | 1 | 302 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50008 | 5E-PU-50008(2/2) | PURLIN | 1 | 302 | 302 | (10095x150x200) | [13 empty] | 302 | 0 |  | 100% | 302 | 2026-09-19 | 1 | 302 | 2026-09-24 | 1 | 302 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 302 | 2026-10-13 | 1 | 302 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50010 | 5E-PU-50010 | PURLIN | 1 | 395.5 | 395.1 | (10095x150x200) | [13 empty] | 355.59 | 39.51 |  | 50% | 197.55 | 2026-09-19 | 1 | 395.1 | 2026-09-24 | 1 | 395.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PU-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50011 | 5E-PU-50011 | PURLIN | 1 | 317 | 317 | (10598x150x200) | [13 empty] | 285.3 | 31.7 |  | 100% | 317 | 2026-09-19 | 1 | 317 | 2026-09-24 | 1 | 317 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PU-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50012 | 5E-PU-50012 | PURLIN | 1 | 413.7 | 413.7 | (10598x150x200) | [13 empty] | 372.33 | 41.37 |  | 50% | 206.85 | 2026-09-19 | 1 | 413.7 | 2026-09-24 | 1 | 413.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5E-PU-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50013 | 5E-PU-50013(1/3) | PURLIN | 1 | 317 | 317 | (10598x150x200) | [13 empty] | 317 | 0 |  | 100% | 317 | 2026-09-19 | 1 | 317 | 2026-09-26 | 1 | 317 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317 | 2026-10-13 | 1 | 317 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50013 | 5E-PU-50013(2/3) | PURLIN | 1 | 317 | 317 | (10598x150x200) | [13 empty] | 317 | 0 |  | 100% | 317 | 2026-09-19 | 1 | 317 | 2026-09-26 | 1 | 317 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317 | 2026-10-13 | 1 | 317 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-PU-50013 | 5E-PU-50013(3/3) | PURLIN | 1 | 317 | 317 | (10598x150x200) | [13 empty] | 317 | 0 |  | 100% | 317 | 2026-09-19 | 1 | 317 | 2026-09-26 | 1 | 317 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-030 | 2026-10-10 | 1 | 317 | 2026-10-13 | 1 | 317 | AMC GT-Galv | A290-349 |  | 5E-PU-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-RB-50001 | 5E-RB-50001 | MONORAIL BEAM | 1 | 1377.2 | 1377.2 | (12848x452x562) | [13 empty] | 0 | 1377.2 |  | 80% | 1101.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5E-RB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-RB-50002 | 5E-RB-50002 | MONORAIL BEAM | 1 | 1540 | 1540 | (14495x426x562) | [13 empty] | 0 | 1540 |  | 66.67% | 1026.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5E-RB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-RB-50003 | 5E-RB-50003 | MONORAIL BEAM | 1 | 1356.6 | 1356.6 | (12745x429x562) | [13 empty] | 0 | 1356.6 |  | 66.67% | 904.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5E-RB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50016 | 5F-B-50016 | BEAM | 1 | 116.9 | 116.9 | (2583x200x200) | [13 empty] | 105.21 | 11.69 |  | 100% | 116.9 | 2026-09-29 | 1 | 116.9 | 2026-10-03 | 1 | 116.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-B-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50021 | 5F-B-50021(1/3) | BEAM | 1 | 94.5 | 94.5 | (2135x200x200) | [13 empty] | 94.5 | 0 |  | 100% | 94.5 | 2026-09-29 | 1 | 94.5 | 2026-10-03 | 1 | 94.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 94.5 | 2026-10-15 | 1 | 94.5 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5F-B-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50021 | 5F-B-50021(2/3) | BEAM | 1 | 94.5 | 94.5 | (2135x200x200) | [13 empty] | 94.5 | 0 |  | 100% | 94.5 | 2026-09-29 | 1 | 94.5 | 2026-10-03 | 1 | 94.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 94.5 | 2026-10-15 | 1 | 94.5 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5F-B-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50021 | 5F-B-50021(3/3) | BEAM | 1 | 94.5 | 94.5 | (2135x200x200) | [13 empty] | 94.5 | 0 |  | 100% | 94.5 | 2026-09-29 | 1 | 94.5 | 2026-10-03 | 1 | 94.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 94.5 | 2026-10-15 | 1 | 94.5 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5F-B-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50026 | 5F-B-50026(1/2) | BEAM | 1 | 94.5 | 94.5 | (2135x200x200) | [13 empty] | 94.5 | 0 |  | 100% | 94.5 | 2026-09-29 | 1 | 94.5 | 2026-10-03 | 1 | 94.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 94.5 | 2026-10-05 | 1 | 94.5 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5F-B-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50026 | 5F-B-50026(2/2) | BEAM | 1 | 94.5 | 94.5 | (2135x200x200) | [13 empty] | 94.5 | 0 |  | 100% | 94.5 | 2026-09-29 | 1 | 94.5 | 2026-10-03 | 1 | 94.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 94.5 | 2026-10-05 | 1 | 94.5 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5F-B-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50027 | 5F-B-50027 | BEAM | 1 | 97 | 97 | (2185x200x200) | [13 empty] | 97 | 0 |  | 100% | 97 | 2026-09-29 | 1 | 97 | 2026-10-03 | 1 | 97 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 97 | 2026-10-15 | 1 | 97 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-B-50027
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50029 | 5F-B-50029(1/2) | BEAM | 1 | 97 | 97 | (2185x200x200) | [13 empty] | 97 | 0 |  | 100% | 97 | 2026-09-29 | 1 | 97 | 2026-10-03 | 1 | 97 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 97 | 2026-10-17 | 1 | 97 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5F-B-50029
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50029 | 5F-B-50029(2/2) | BEAM | 1 | 97 | 97 | (2185x200x200) | [13 empty] | 97 | 0 |  | 100% | 97 | 2026-09-29 | 1 | 97 | 2026-10-03 | 1 | 97 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 97 | 2026-10-17 | 1 | 97 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5F-B-50029
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50031 | 5F-B-50031 | BEAM | 1 | 94.5 | 94.5 | (2135x200x200) | [13 empty] | 94.5 | 0 |  | 100% | 94.5 | 2026-09-29 | 1 | 94.5 | 2026-10-03 | 1 | 94.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 94.5 | 2026-10-05 | 1 | 94.5 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5F-B-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50033 | 5F-B-50033 | BEAM | 1 | 124.7 | 124.7 | (2633x335x200) | [13 empty] | 112.23 | 12.47 |  | 100% | 124.7 | 2026-09-29 | 1 | 124.7 | 2026-10-03 | 1 | 124.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-B-50033
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50042 | 5F-B-50042 | BEAM | 1 | 155.1 | 155.1 | (3350x200x200) | [13 empty] | 155.1 | 0 |  | 100% | 155.1 | 2026-09-29 | 1 | 155.1 | 2026-10-03 | 1 | 155.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 155.1 | 2026-10-15 | 1 | 155.1 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5F-B-50042
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50005 | 5F-KB-50005 | KNEE BRACING | 1 | 113.2 | 113.2 | (4061x190x150) | [13 empty] | 113.2 | 0 |  | 100% | 113.2 | 2026-09-07 | 1 | 113.2 | 2026-09-14 | 1 | 113.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 113.2 | 2026-09-24 | 1 | 113.2 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50012 | 5F-KB-50012 | KNEE BRACING | 1 | 123.2 | 123.2 | (4435x190x150) | [13 empty] | 123.2 | 0 |  | 100% | 123.2 | 2026-09-07 | 1 | 123.2 | 2026-09-14 | 1 | 123.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 123.2 | 2026-09-28 | 1 | 123.2 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5F-KB-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50017 | 5F-KB-50017 | KNEE BRACING | 1 | 108 | 108 | (3865x190x150) | [13 empty] | 108 | 0 |  | 100% | 108 | 2026-09-07 | 1 | 108 | 2026-09-14 | 1 | 108 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 108 | 2026-09-24 | 1 | 108 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50019 | 5F-KB-50019 | KNEE BRACING | 1 | 42.3 | 42.3 | (2907x140x100) | [13 empty] | 42.3 | 0 |  | 100% | 42.3 | 2026-09-07 | 1 | 42.3 | 2026-09-14 | 1 | 42.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 42.3 | 2026-09-24 | 1 | 42.3 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50020 | 5F-KB-50020(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 40.4 | 40.4 | (2760x140x100) | [13 empty] | 40.4 | 0 |  | 100% | 40.4 | 2026-09-07 | 1 | 40.4 | 2026-09-14 | 1 | 40.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 40.4 | 2026-09-24 | 1 | 40.4 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50020 | 5F-KB-50020(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 40.4 | 40.4 | (2760x140x100) | [13 empty] | 40.4 | 0 |  | 100% | 40.4 | 2026-09-07 | 1 | 40.4 | 2026-09-14 | 1 | 40.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 40.4 | 2026-09-24 | 1 | 40.4 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50021 | 5F-KB-50021 | KNEE BRACING | 1 | 40.3 | 40.3 | (2756x140x100) | [13 empty] | 40.3 | 0 |  | 100% | 40.3 | 2026-09-07 | 1 | 40.3 | 2026-09-14 | 1 | 40.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 40.3 | 2026-09-24 | 1 | 40.3 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50022 | 5F-KB-50022 | KNEE BRACING | 1 | 43 | 43 | (2962x140x100) | [13 empty] | 43 | 0 |  | 100% | 43 | 2026-09-07 | 1 | 43 | 2026-09-14 | 1 | 43 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 43 | 2026-09-24 | 1 | 43 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50023 | 5F-KB-50023(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 44.9 | 44.9 | (3110x140x100) | [13 empty] | 44.9 | 0 |  | 100% | 44.9 | 2026-09-07 | 1 | 44.9 | 2026-09-14 | 1 | 44.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 44.9 | 2026-09-24 | 1 | 44.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50023 | 5F-KB-50023(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 44.9 | 44.9 | (3110x140x100) | [13 empty] | 44.9 | 0 |  | 100% | 44.9 | 2026-09-07 | 1 | 44.9 | 2026-09-14 | 1 | 44.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 44.9 | 2026-09-24 | 1 | 44.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50024 | 5F-KB-50024 | KNEE BRACING | 1 | 44.9 | 44.9 | (3107x140x100) | [13 empty] | 44.9 | 0 |  | 100% | 44.9 | 2026-09-07 | 1 | 44.9 | 2026-09-14 | 1 | 44.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 44.9 | 2026-09-24 | 1 | 44.9 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5F-KB-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50001 | 5F-P-50001 | POST | 1 | 197 | 197 | (3637x580x560) | [13 empty] | 197 | 0 |  | 100% | 197 | 2026-09-07 | 1 | 197 | 2026-09-14 | 1 | 197 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 197 | 2026-10-15 | 1 | 197 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50002 | 5F-P-50002 | POST | 1 | 182.2 | 182.2 | (3337x630x504) | [13 empty] | 182.2 | 0 |  | 100% | 182.2 | 2026-09-07 | 1 | 182.2 | 2026-09-14 | 1 | 182.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 182.2 | 2026-10-15 | 1 | 182.2 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50003 | 5F-P-50003 | POST | 1 | 443.9 | 443.9 | (3343x793x589) | [13 empty] | 399.51 | 44.39 |  | 66.67% | 295.9333 | 2026-09-07 | 1 | 443.9 | 2026-09-14 | 1 | 443.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-P-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50006 | 5F-P-50006 | POST | 1 | 143.1 | 143.1 | (2369x510x580) | [13 empty] | 143.1 | 0 |  | 100% | 143.1 | 2026-09-07 | 1 | 143.1 | 2026-09-14 | 1 | 143.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 143.1 | 2026-10-15 | 1 | 143.1 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5F-P-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50007 | 5F-P-50007 | POST | 1 | 129.1 | 129.1 | (2165x518x510) | [13 empty] | 129.1 | 0 |  | 100% | 129.1 | 2026-09-07 | 1 | 129.1 | 2026-09-14 | 1 | 129.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 129.1 | 2026-10-15 | 1 | 129.1 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50008 | 5F-P-50008 | POST | 1 | 142.4 | 142.4 | (2460x531x510) | [13 empty] | 142.4 | 0 |  | 100% | 142.4 | 2026-09-07 | 1 | 142.4 | 2026-09-14 | 1 | 142.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 142.4 | 2026-10-15 | 1 | 142.4 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50009 | 5F-P-50009 | POST | 1 | 144 | 144 | (2670x519x460) | [13 empty] | 144 | 0 |  | 100% | 144 | 2026-09-07 | 1 | 144 | 2026-09-14 | 1 | 144 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 144 | 2026-10-15 | 1 | 144 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50010 | 5F-P-50010 | POST | 1 | 166.3 | 166.3 | (3223x520x460) | [13 empty] | 166.3 | 0 |  | 100% | 166.3 | 2026-09-07 | 1 | 166.3 | 2026-09-14 | 1 | 166.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 166.3 | 2026-10-15 | 1 | 166.3 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50016 | 5F-P-50016 | POST | 1 | 472 | 472 | (3637x792x469) | [13 empty] | 424.8 | 47.2 |  | 66.67% | 314.6667 | 2026-09-07 | 1 | 472 | 2026-09-14 | 1 | 472 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-P-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50022 | 5F-P-50022 | POST | 1 | 136.7 | 136.7 | (2369x510x519) | [13 empty] | 136.7 | 0 |  | 100% | 136.7 | 2026-09-07 | 1 | 136.7 | 2026-09-14 | 1 | 136.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 136.7 | 2026-10-15 | 1 | 136.7 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50023 | 5F-P-50023 | POST | 1 | 124.9 | 124.9 | (2165x518x447) | [13 empty] | 124.9 | 0 |  | 100% | 124.9 | 2026-09-07 | 1 | 124.9 | 2026-09-14 | 1 | 124.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 124.9 | 2026-10-15 | 1 | 124.9 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50024 | 5F-P-50024 | POST | 1 | 138.8 | 138.8 | (2460x531x449) | [13 empty] | 138.8 | 0 |  | 100% | 138.8 | 2026-09-07 | 1 | 138.8 | 2026-09-14 | 1 | 138.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 138.8 | 2026-10-15 | 1 | 138.8 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50025 | 5F-P-50025 | POST | 1 | 143.9 | 143.9 | (2670x519x449) | [13 empty] | 143.9 | 0 |  | 100% | 143.9 | 2026-09-29 | 1 | 143.9 | 2026-10-03 | 1 | 143.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 143.9 | 2026-10-15 | 1 | 143.9 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50026 | 5F-P-50026 | POST | 1 | 177.3 | 177.3 | (3429x529x460) | [13 empty] | 177.3 | 0 |  | 100% | 177.3 | 2026-09-29 | 1 | 177.3 | 2026-10-03 | 1 | 177.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 177.3 | 2026-10-15 | 1 | 177.3 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5F-P-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50003 | 5G-B-50003 | BEAM | 1 | 78.1 | 78.1 | (1380x360x200) | [13 empty] | 78.1 | 0 |  | 100% | 78.1 | 2026-09-29 | 1 | 78.1 | 2026-10-03 | 1 | 78.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 78.1 | 2026-10-15 | 1 | 78.1 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5G-B-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50008 | 5G-B-50008 | BEAM | 1 | 65 | 65 | (1180x360x200) | [13 empty] | 65 | 0 |  | 100% | 65 | 2026-09-29 | 1 | 65 | 2026-10-03 | 1 | 65 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 65 | 2026-10-17 | 1 | 65 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5G-B-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50012 | 5G-B-50012 | BEAM | 1 | 653.3 | 653.3 | (6011x200x600) | [13 empty] | 653.3 | 0 |  | 100% | 653.3 | 2026-09-29 | 1 | 653.3 | 2026-10-03 | 1 | 653.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 653.3 | 2026-10-15 | 1 | 653.3 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5G-B-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50016 | 5G-B-50016 | BEAM | 1 | 327 | 327 | (6478x200x200) | [13 empty] | 327 | 0 |  | 100% | 327 | 2026-09-29 | 1 | 327 | 2026-10-03 | 1 | 327 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 327 | 2026-10-15 | 1 | 327 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5G-B-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50017 | 5G-B-50017 | BEAM | 1 | 65 | 65 | (1180x360x200) | [13 empty] | 58.5 | 6.5 |  | 100% | 65 | 2026-09-29 | 1 | 65 | 2026-10-03 | 1 | 65 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50022 | 5G-B-50022 | BEAM | 1 | 652.7 | 652.7 | (6009x200x600) | [13 empty] | 652.7 | 0 |  | 100% | 652.7 | 2026-09-29 | 1 | 652.7 | 2026-10-03 | 1 | 652.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 652.7 | 2026-10-15 | 1 | 652.7 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5G-B-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50026 | 5G-B-50026 | BEAM | 1 | 331.2 | 331.2 | (6478x345x200) | [13 empty] | 298.08 | 33.12 |  | 100% | 331.2 | 2026-09-29 | 1 | 331.2 | 2026-10-03 | 1 | 331.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50027 | 5G-B-50027 | BEAM | 1 | 335.3 | 335.3 | (6477x490x200) | [13 empty] | 335.3 | 0 |  | 100% | 335.3 | 2026-09-29 | 1 | 335.3 | 2026-10-03 | 1 | 335.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 335.3 | 2026-10-15 | 1 | 335.3 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5G-B-50027
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50035 | 5G-B-50035 | BEAM | 1 | 72.5 | 72.5 | (1330x360x200) | [13 empty] | 72.5 | 0 |  | 100% | 72.5 | 2026-09-29 | 1 | 72.5 | 2026-10-03 | 1 | 72.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 72.5 | 2026-10-05 | 1 | 72.5 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5G-B-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50036 | 5G-B-50036 | BEAM | 1 | 72.5 | 72.5 | (1330x360x200) | [13 empty] | 72.5 | 0 |  | 100% | 72.5 | 2026-09-29 | 1 | 72.5 | 2026-10-03 | 1 | 72.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 72.5 | 2026-10-05 | 1 | 72.5 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5G-B-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50040 | 5G-B-50040 | BEAM | 1 | 331.2 | 331.2 | (6478x345x200) | [13 empty] | 331.2 | 0 |  | 100% | 331.2 | 2026-09-29 | 1 | 331.2 | 2026-10-03 | 1 | 331.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 331.2 | 2026-10-15 | 1 | 331.2 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5G-B-50040
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50041 | 5G-B-50041 | BEAM | 1 | 331.2 | 331.2 | (6478x345x200) | [13 empty] | 331.2 | 0 |  | 100% | 331.2 | 2026-09-29 | 1 | 331.2 | 2026-10-03 | 1 | 331.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 331.2 | 2026-10-15 | 1 | 331.2 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5G-B-50041
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50043 | 5G-B-50043 | BEAM | 1 | 331.2 | 331.2 | (6477x345x200) | [13 empty] | 331.2 | 0 |  | 100% | 331.2 | 2026-09-29 | 1 | 331.2 | 2026-10-03 | 1 | 331.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 331.2 | 2026-10-15 | 1 | 331.2 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5G-B-50043
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50044 | 5G-B-50044 | BEAM | 1 | 840.1 | 840.1 | (6012x1186x300) | [13 empty] | 840.1 | 0 |  | 100% | 840.1 | 2026-09-29 | 1 | 840.1 | 2026-10-03 | 1 | 840.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 840.1 | 2026-10-15 | 1 | 840.1 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5G-B-50044
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50046 | 5G-B-50046 | BEAM | 1 | 70.4 | 70.4 | (1280x360x200) | [13 empty] | 70.4 | 0 |  | 100% | 70.4 | 2026-10-03 | 1 | 70.4 | 2026-10-03 | 1 | 70.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-024 | 2026-10-03 | 1 | 70.4 | 2026-10-05 | 1 | 70.4 | AMC GT-Galv | A290-342 |  | 5G-B-50046
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50047 | 5G-B-50047 | BEAM | 1 | 70.4 | 70.4 | (1280x360x200) | [13 empty] | 70.4 | 0 |  | 100% | 70.4 | 2026-10-13 | 1 | 70.4 | 2026-10-13 | 1 | 70.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 70.4 | 2026-10-15 | 1 | 70.4 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5G-B-50047
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50008 | 5G-HB-50008 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 472 | 472 | (8031x290x200) | [13 empty] | 424.8 | 47.2 |  | 100% | 472 | 2026-09-15 | 1 | 472 | 2026-09-21 | 1 | 472 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-HB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50010 | 5G-HB-50010(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 318.7 | 318.7 | (7867x290x200) | [13 empty] | 318.7 | 0 |  | 100% | 318.7 | 2026-09-15 | 1 | 318.7 | 2026-09-21 | 1 | 318.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 318.7 | 2026-10-01 | 1 | 318.7 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5G-HB-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50010 | 5G-HB-50010(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 318.7 | 318.7 | (7867x290x200) | [13 empty] | 318.7 | 0 |  | 100% | 318.7 | 2026-09-15 | 1 | 318.7 | 2026-09-21 | 1 | 318.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 318.7 | 2026-10-01 | 1 | 318.7 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5G-HB-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50016 | 5G-HB-50016(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 452.4 | 452.4 | (7668x290x200) | [13 empty] | 407.16 | 45.24 |  | 100% | 452.4 | 2026-09-15 | 1 | 452.4 | 2026-09-21 | 1 | 452.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-HB-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50016 | 5G-HB-50016(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 452.4 | 452.4 | (7668x290x200) | [13 empty] | 407.16 | 45.24 |  | 100% | 452.4 | 2026-09-15 | 1 | 452.4 | 2026-09-21 | 1 | 452.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-HB-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50022 | 5G-HB-50022 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 334.9 | 334.9 | (8316x290x200) | [13 empty] | 334.9 | 0 |  | 100% | 334.9 | 2026-09-15 | 1 | 334.9 | 2026-09-21 | 1 | 334.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 334.9 | 2026-09-28 | 1 | 334.9 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5G-HB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50024 | 5G-HB-50024 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 334.8 | 334.8 | (8313x290x200) | [13 empty] | 334.8 | 0 |  | 100% | 334.8 | 2026-09-15 | 1 | 334.8 | 2026-09-21 | 1 | 334.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 334.8 | 2026-09-28 | 1 | 334.8 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5G-HB-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50035 | 5G-HB-50035 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 197.1 | 197.1 | (2938x290x200) | [13 empty] | 197.1 | 0 |  | 100% | 197.1 | 2026-09-15 | 1 | 197.1 | 2026-09-21 | 1 | 197.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 197.1 | 2026-09-28 | 1 | 197.1 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5G-HB-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50037 | 5G-HB-50037 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 276 | 276 | (4400x290x200) | [13 empty] | 276 | 0 |  | 100% | 276 | 2026-09-15 | 1 | 276 | 2026-09-21 | 1 | 276 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 276 | 2026-09-28 | 1 | 276 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5G-HB-50037
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50003 | 5G-PL-50003 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 83.6 | 83.6 | (1018x190x491) | [13 empty] | 83.6 | 0 |  | 100% | 83.6 | 2026-09-15 | 1 | 83.6 | 2026-09-21 | 1 | 83.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 83.6 | 2026-10-10 | 1 | 83.6 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5G-PL-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50004 | 5G-PL-50004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 72.4 | 72.4 | (636x190x734) | [13 empty] | 72.4 | 0 |  | 100% | 72.4 | 2026-09-15 | 1 | 72.4 | 2026-09-21 | 1 | 72.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 72.4 | 2026-10-10 | 1 | 72.4 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5G-PL-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50008 | 5G-PL-50008 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 83.7 | 83.7 | (949x190x552) | [13 empty] | 75.33 | 8.37 |  | 100% | 83.7 | 2026-09-15 | 1 | 83.7 | 2026-09-21 | 1 | 83.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50011 | 5G-PL-50011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 88.3 | 88.3 | (648x191x731) | [13 empty] | 88.3 | 0 |  | 100% | 88.3 | 2026-09-15 | 1 | 88.3 | 2026-09-23 | 1 | 88.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 88.3 | 2026-10-13 | 1 | 88.3 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5G-PL-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50016 | 5G-PL-50016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 78.1 | 78.1 | (713x194x731) | [13 empty] | 78.1 | 0 |  | 100% | 78.1 | 2026-09-15 | 1 | 78.1 | 2026-09-23 | 1 | 78.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 78.1 | 2026-10-13 | 1 | 78.1 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5G-PL-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50021 | 5G-PL-50021 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 80.1 | 80.1 | (715x194x708) | [13 empty] | 80.1 | 0 |  | 100% | 80.1 | 2026-09-15 | 1 | 80.1 | 2026-09-23 | 1 | 80.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 80.1 | 2026-10-13 | 1 | 80.1 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5G-PL-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50025 | 5G-PL-50025 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 87.8 | 87.8 | (648x191x708) | [13 empty] | 87.8 | 0 |  | 100% | 87.8 | 2026-09-15 | 1 | 87.8 | 2026-09-23 | 1 | 87.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 87.8 | 2026-10-13 | 1 | 87.8 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5G-PL-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50028 | 5G-PL-50028 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 83.7 | 83.7 | (620x191x734) | [13 empty] | 83.7 | 0 |  | 100% | 83.7 | 2026-09-15 | 1 | 83.7 | 2026-09-23 | 1 | 83.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 83.7 | 2026-10-13 | 1 | 83.7 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5G-PL-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50031 | 5G-PL-50031 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 72.4 | 72.4 | (963x194x551) | [13 empty] | 65.16 | 7.24 |  | 100% | 72.4 | 2026-09-15 | 1 | 72.4 | 2026-09-23 | 1 | 72.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50033 | 5G-PL-50033 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 87.1 | 87.1 | (646x195x695) | [13 empty] | 78.39 | 8.71 |  | 100% | 87.1 | 2026-09-15 | 1 | 87.1 | 2026-09-26 | 1 | 87.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50033
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50001 | 5G-PU-50001 | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6477x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-23 | 1 | 193.8 | 2026-09-29 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 193.8 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5G-PU-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50013 | 5G-PU-50013(1/2) | PURLIN | 1 | 180 | 180 | (6018x150x200) | [13 empty] | 162 | 18 |  | 100% | 180 | 2026-09-23 | 1 | 180 | 2026-09-29 | 1 | 180 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50013 | 5G-PU-50013(2/2) | PURLIN | 1 | 180 | 180 | (6018x150x200) | [13 empty] | 0 | 180 |  | 100% | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50017 | 5G-PU-50017 | PURLIN | 1 | 250.5 | 250.5 | (6478x179x200) | [13 empty] | 0 | 250.5 |  | 50% | 125.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50018 | 5G-PU-50018 | PURLIN | 1 | 233.5 | 233.5 | (6025x179x200) | [13 empty] | 0 | 233.5 |  | 50% | 116.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50020 | 5G-PU-50020 | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-22 | 1 | 193.8 | 2026-09-29 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 193.8 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5G-PU-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50021 | 5G-PU-50021 | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-22 | 1 | 180.2 | 2026-09-29 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50022 | 5G-PU-50022(1/5) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-22 | 1 | 180.2 | 2026-09-29 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50022 | 5G-PU-50022(2/5) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-22 | 1 | 180.2 | 2026-09-29 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50022 | 5G-PU-50022(3/5) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-22 | 1 | 180.2 | 2026-09-29 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50022 | 5G-PU-50022(4/5) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-22 | 1 | 180.2 | 2026-09-29 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50022 | 5G-PU-50022(5/5) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-22 | 1 | 180.2 | 2026-09-29 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50025 | 5G-PU-50025 | PURLIN | 1 | 201 | 201 | (6478x295x200) | [13 empty] | 201 | 0 |  | 100% | 201 | 2026-09-22 | 1 | 201 | 2026-09-29 | 1 | 201 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 201 | 2026-10-15 | 1 | 201 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5G-PU-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50029 | 5G-PU-50029(1/2) | PURLIN | 1 | 32.9 | 32.9 | (1100x150x200) | [13 empty] | 29.61 | 3.29 |  | 100% | 32.9 | 2026-09-22 | 1 | 32.9 | 2026-09-29 | 1 | 32.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50029
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50029 | 5G-PU-50029(2/2) | PURLIN | 1 | 32.9 | 32.9 | (1100x150x200) | [13 empty] | 29.61 | 3.29 |  | 100% | 32.9 | 2026-09-22 | 1 | 32.9 | 2026-09-29 | 1 | 32.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50029
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50030 | 5G-PU-50030(1/2) | PURLIN | 1 | 118.4 | 118.4 | (3958x150x200) | [13 empty] | 118.4 | 0 |  | 100% | 118.4 | 2026-09-22 | 1 | 118.4 | 2026-09-29 | 1 | 118.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 118.4 | 2026-10-17 | 1 | 118.4 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50030
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50030 | 5G-PU-50030(2/2) | PURLIN | 1 | 118.4 | 118.4 | (3958x150x200) | [13 empty] | 118.4 | 0 |  | 100% | 118.4 | 2026-09-22 | 1 | 118.4 | 2026-09-29 | 1 | 118.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 118.4 | 2026-10-17 | 1 | 118.4 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50030
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50031 | 5G-PU-50031 | PURLIN | 1 | 118.3 | 118.3 | (2080x425x200) | [13 empty] | 106.47 | 11.83 |  | 100% | 118.3 | 2026-10-03 | 1 | 118.3 | 2026-10-09 | 1 | 118.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50032 | 5G-PU-50032 | PURLIN | 1 | 118.3 | 118.3 | (2080x425x200) | [13 empty] | 106.47 | 11.83 |  | 100% | 118.3 | 2026-10-03 | 1 | 118.3 | 2026-10-09 | 1 | 118.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50034 | 5G-PU-50034 | PURLIN | 1 | 201 | 201 | (6478x295x200) | [13 empty] | 201 | 0 |  | 100% | 201 | 2026-09-21 | 1 | 201 | 2026-09-26 | 1 | 201 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 201 | 2026-10-15 | 1 | 201 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5G-PU-50034
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(1/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(2/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(3/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(4/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(5/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(6/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(7/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(8/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(9/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(10/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50035 | 5G-PU-50035(11/11) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-21 | 1 | 193.8 | 2026-09-26 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50036 | 5G-PU-50036(1/8) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-24 | 1 | 180.2 | 2026-10-01 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50036 | 5G-PU-50036(2/8) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-24 | 1 | 180.2 | 2026-10-01 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50036 | 5G-PU-50036(3/8) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-24 | 1 | 180.2 | 2026-10-01 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50036 | 5G-PU-50036(4/8) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-24 | 1 | 180.2 | 2026-10-01 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50036 | 5G-PU-50036(5/8) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-24 | 1 | 180.2 | 2026-10-01 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50036 | 5G-PU-50036(6/8) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-24 | 1 | 180.2 | 2026-10-01 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50036 | 5G-PU-50036(7/8) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-24 | 1 | 180.2 | 2026-10-01 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50036 | 5G-PU-50036(8/8) | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-09-24 | 1 | 180.2 | 2026-10-01 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50037 | 5G-PU-50037 | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-09-24 | 1 | 193.8 | 2026-10-01 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50037
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50039 | 5G-PU-50039(1/9) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50039 | 5G-PU-50039(2/9) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50039 | 5G-PU-50039(3/9) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50039 | 5G-PU-50039(4/9) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50039 | 5G-PU-50039(5/9) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50039 | 5G-PU-50039(6/9) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50039 | 5G-PU-50039(7/9) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50039 | 5G-PU-50039(8/9) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50039 | 5G-PU-50039(9/9) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 193.8 | 2026-10-10 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-PU-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50040 | 5G-PU-50040 | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 162.18 | 18.02 |  | 100% | 180.2 | 2026-10-03 | 1 | 180.2 | 2026-10-07 | 1 | 180.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50040
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50043 | 5G-PU-50043 | PURLIN | 1 | 181.5 | 181.5 | (6025x275x200) | [13 empty] | 163.35 | 18.15 |  | 100% | 181.5 | 2026-10-03 | 1 | 181.5 | 2026-10-07 | 1 | 181.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50043
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50047 | 5G-PU-50047(1/4) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 164.52 | 18.28 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-03 | 1 | 182.8 | 2026-10-07 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50047
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50047 | 5G-PU-50047(2/4) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 164.52 | 18.28 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-03 | 1 | 182.8 | 2026-10-07 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50047
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50047 | 5G-PU-50047(3/4) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 164.52 | 18.28 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-03 | 1 | 182.8 | 2026-10-07 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50047
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50047 | 5G-PU-50047(4/4) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 164.52 | 18.28 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-03 | 1 | 182.8 | 2026-10-07 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50047
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50049 | 5G-PU-50049(1/3) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 164.52 | 18.28 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-03 | 1 | 182.8 | 2026-10-07 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50049
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50049 | 5G-PU-50049(2/3) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 164.52 | 18.28 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-03 | 1 | 182.8 | 2026-10-07 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50049
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50049 | 5G-PU-50049(3/3) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 164.52 | 18.28 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-03 | 1 | 182.8 | 2026-10-07 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50049
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(1/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-07 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(2/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-07 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(3/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-09 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(4/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-09 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(5/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-09 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(6/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-09 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(7/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-09 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(8/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-09 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(9/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-09 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(10/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-09 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(11/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-03 | 1 | 193.8 | 2026-10-09 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(12/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-12 | 1 | 193.8 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50052 | 5G-PU-50052(13/13) | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-12 | 1 | 193.8 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50053 | 5G-PU-50053(1/4) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 91.4 | 91.4 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-12 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50053
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50053 | 5G-PU-50053(2/4) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 91.4 | 91.4 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-12 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50053
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50053 | 5G-PU-50053(3/4) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 91.4 | 91.4 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-12 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50053
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50053 | 5G-PU-50053(4/4) | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 91.4 | 91.4 |  | 100% | 182.8 | 2026-10-12 | 1 | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50053
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50055 | 5G-PU-50055 | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 0 | 193.8 |  | 100% | 193.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50055
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50056 | 5G-PU-50056 | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x407x200) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50056
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50065 | 5G-PU-50065 | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x407x200) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50065
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50069 | 5G-PU-50069 | PURLIN | 1 | 180.2 | 180.2 | (6025x150x200) | [13 empty] | 0 | 180.2 |  | 100% | 180.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50069
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50071 | 5G-PU-50071 | PURLIN | 1 | 182.8 | 182.8 | (6025x400x200) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50071
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50073 | 5G-PU-50073 | PURLIN | 1 | 181.5 | 181.5 | (6025x275x200) | [13 empty] | 0 | 181.5 |  | 100% | 181.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50073
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50079 | 5G-PU-50079 | PURLIN | 1 | 250.5 | 250.5 | (6478x179x200) | [13 empty] | 0 | 250.5 |  | 50% | 125.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50079
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50080 | 5G-PU-50080 | PURLIN | 1 | 233.5 | 233.5 | (6025x179x200) | [13 empty] | 0 | 233.5 |  | 50% | 116.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50080
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50103 | 5G-PU-50103 | PURLIN | 1 | 187.4 | 187.4 | (6025x295x200) | [13 empty] | 168.66 | 18.74 |  | 100% | 187.4 | 2026-10-11 | 1 | 187.4 | 2026-10-15 | 1 | 187.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50103
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50110 | 5G-PU-50110 | PURLIN | 1 | 121.7 | 121.7 | (4068x150x200) | [13 empty] | 109.53 | 12.17 |  | 100% | 121.7 | 2026-10-11 | 1 | 121.7 | 2026-10-15 | 1 | 121.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50110
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50116 | 5G-PU-50116 | PURLIN | 1 | 187.4 | 187.4 | (6025x295x200) | [13 empty] | 168.66 | 18.74 |  | 100% | 187.4 | 2026-10-11 | 1 | 187.4 | 2026-10-15 | 1 | 187.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50116
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50125 | 5G-PU-50125 | PURLIN | 1 | 216.7 | 216.7 | (7158x400x200) | [13 empty] | 195.03 | 21.67 |  | 100% | 216.7 | 2026-10-11 | 1 | 216.7 | 2026-10-15 | 1 | 216.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50125
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50126 | 5G-PU-50126 | PURLIN | 1 | 78.1 | 78.1 | (2610x150x200) | [13 empty] | 70.29 | 7.81 |  | 100% | 78.1 | 2026-10-11 | 1 | 78.1 | 2026-10-15 | 1 | 78.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50128 | 5G-PU-50128 | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 193.8 | 0 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-11 | 1 | 193.8 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 | 2026-10-17 | 1 | 193.8 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5G-PU-50128
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50129 | 5G-PU-50129 | PURLIN | 1 | 84.5 | 84.5 | (2824x150x200) | [13 empty] | 76.05 | 8.45 |  | 100% | 84.5 | 2026-10-11 | 1 | 84.5 | 2026-10-15 | 1 | 84.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50129
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50130 | 5G-PU-50130 | PURLIN | 1 | 102.7 | 102.7 | (3433x150x200) | [13 empty] | 92.43 | 10.27 |  | 100% | 102.7 | 2026-10-11 | 1 | 102.7 | 2026-10-15 | 1 | 102.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50130
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50131 | 5G-PU-50131 | PURLIN | 1 | 84.5 | 84.5 | (2824x150x200) | [13 empty] | 76.05 | 8.45 |  | 100% | 84.5 | 2026-10-11 | 1 | 84.5 | 2026-10-15 | 1 | 84.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50131
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50133 | 5G-PU-50133 | PURLIN | 1 | 78.4 | 78.4 | (2620x150x200) | [13 empty] | 70.56 | 7.84 |  | 100% | 78.4 | 2026-10-11 | 1 | 78.4 | 2026-10-15 | 1 | 78.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50133
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50134 | 5G-PU-50134 | PURLIN | 1 | 217 | 217 | (7168x400x200) | [13 empty] | 108.5 | 108.5 |  | 100% | 217 | 2026-10-15 | 1 | 217 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50134
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50144 | 5G-PU-50144 | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 96.9 | 96.9 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50144
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50150 | 5G-PU-50150 | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 96.9 | 96.9 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50150
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50151 | 5G-PU-50151 | PURLIN | 1 | 174.9 | 174.9 | (5848x150x200) | [13 empty] | 87.45 | 87.45 |  | 100% | 174.9 | 2026-10-15 | 1 | 174.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50151
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50154 | 5G-PU-50154 | PURLIN | 1 | 193.8 | 193.8 | (6478x150x200) | [13 empty] | 96.9 | 96.9 |  | 100% | 193.8 | 2026-10-15 | 1 | 193.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50154
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50007 | 5V-C-50007 | COLUMN | 1 | 2131.2 | 2131.2 | (8861x1105x1579) | [13 empty] | 2131.2 | 0 |  | 100% | 2131.2 | 2026-09-24 | 1 | 2131.2 | 2026-09-25 | 1 | 2131.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-031 | 2026-10-10 | 1 | 2131.2 | 2026-10-15 | 1 | 2131.2 | PAC | A290-350 | #VALUE! | 5V-C-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50008 | 5V-C-50008 | COLUMN | 1 | 6135.7 | 6135.7 | (14251x1786x1790) | [13 empty] | 6135.7 | 0 |  | 100% | 6135.7 | 2026-09-13 | 1 | 6135.7 | 2026-09-19 | 1 | 6135.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-021 | 2026-09-30 | 1 | 6135.7 | 2026-10-07 | 1 | 6135.7 | PAC | A290-334 | #VALUE! | 5V-C-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50009 | 5V-C-50009 | COLUMN | 1 | 3241 | 3241 | (8678x1662x1808) | [13 empty] | 3241 | 0 |  | 100% | 3241 | 2026-09-12 | 1 | 3241 | 2026-09-16 | 1 | 3241 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-023 | 2026-10-03 | 1 | 3241 | 2026-10-07 | 1 | 3241 | PAC | A290-341 | #VALUE! | 5V-C-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50010 | 5V-C-50010 | COLUMN | 1 | 1638.3 | 1638.3 | (9143x800x1393) | [13 empty] | 1638.3 | 0 |  | 100% | 1638.3 | 2026-09-18 | 1 | 1638.3 | 2026-09-24 | 1 | 1638.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-014 | 2026-09-25 | 1 | 1638.3 | 2026-09-28 | 1 | 1638.3 | PAC | A290-324 |  | 5V-C-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50019 | 5V-C-50019 | COLUMN | 1 | 2244.2 | 2244.2 | (10378x1191x789) | [13 empty] | 2244.2 | 0 |  | 100% | 2244.2 | 2026-09-21 | 1 | 2244.2 | 2026-09-21 | 1 | 2244.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-008 | 2026-09-21 | 1 | 2244.2 | 2026-09-25 | 1 | 2244.2 | PAC | A290-308 |  | 5V-C-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50021 | 5V-C-50021 | COLUMN | 1 | 1897.7 | 1897.7 | (8870x1412x1694) | [13 empty] | 1897.7 | 0 |  | 100% | 1897.7 | 2026-09-18 | 1 | 1897.7 | 2026-09-23 | 1 | 1897.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-012 | 2026-09-23 | 1 | 1897.7 | 2026-09-25 | 1 | 1897.7 | PAC | A290-316 | #VALUE! | 5V-C-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50023 | 5V-C-50023 | COLUMN | 1 | 6025 | 6025 | (15462x2358x1955) | [13 empty] | 6025 | 0 |  | 100% | 6025 | 2026-09-10 | 1 | 6025 | 2026-09-14 | 1 | 6025 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-039 | 2026-10-16 | 1 | 6025 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5V-C-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50024 | 5V-C-50024 | COLUMN | 1 | 2067.7 | 2067.7 | (11705x980x624) | [13 empty] | 2067.7 | 0 |  | 100% | 2067.7 | 2026-09-18 | 1 | 2067.7 | 2026-09-22 | 1 | 2067.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-010 | 2026-09-22 | 1 | 2067.7 | 2026-09-25 | 1 | 2067.7 | PAC | A290-312 | #VALUE! | 5V-C-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50025 | 5V-C-50025 | COLUMN | 1 | 1659.3 | 1659.3 | (8841x710x1340) | [13 empty] | 1659.3 | 0 |  | 100% | 1659.3 | 2026-09-16 | 1 | 1659.3 | 2026-09-19 | 1 | 1659.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-004 | 2026-09-19 | 1 | 1659.3 | 2026-09-25 | 1 | 1659.3 | PAC | A290-303 |  | 5V-C-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50026 | 5V-C-50026 | COLUMN | 1 | 8314.8 | 8314.8 | (15865x1885x1753) | [13 empty] | 8314.8 | 0 |  | 96.55% | 8028.0828 | 2026-09-10 | 1 | 8314.8 | 2026-09-14 | 1 | 8314.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-031 | 2026-10-10 | 1 | 8314.8 | 2026-10-15 | 1 | 8314.8 | PAC | A290-350 | #VALUE! | 5V-C-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50027 | 5V-C-50027 | COLUMN | 1 | 2576.8 | 2576.8 | (11280x1316x954) | [13 empty] | 2576.8 | 0 |  | 100% | 2576.8 | 2026-09-16 | 1 | 2576.8 | 2026-09-18 | 1 | 2576.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-012 | 2026-09-23 | 1 | 2576.8 | 2026-09-25 | 1 | 2576.8 | PAC | A290-316 | #VALUE! | 5V-C-50027
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50031 | 5V-C-50031 | COLUMN | 1 | 2060.2 | 2060.2 | (11705x831x624) | [13 empty] | 2060.2 | 0 |  | 100% | 2060.2 | 2026-09-17 | 1 | 2060.2 | 2026-09-23 | 1 | 2060.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-012 | 2026-09-23 | 1 | 2060.2 | 2026-09-25 | 1 | 2060.2 | PAC | A290-316 | #VALUE! | 5V-C-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50032 | 5V-C-50032 | COLUMN | 1 | 5870.8 | 5870.8 | (15457x2305x1943) | [13 empty] | 5870.8 | 0 |  | 100% | 5870.8 | 2026-09-10 | 1 | 5870.8 | 2026-09-14 | 1 | 5870.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-014 | 2026-09-25 | 1 | 5870.8 | 2026-09-28 | 1 | 5870.8 | PAC | A290-324 |  | 5V-C-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50034 | 5V-C-50034 | COLUMN | 1 | 1892.7 | 1892.7 | (8869x1412x1674) | [13 empty] | 1892.7 | 0 |  | 100% | 1892.7 | 2026-09-21 | 1 | 1892.7 | 2026-09-24 | 1 | 1892.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-016 | 2026-09-26 | 1 | 1892.7 | 2026-10-01 | 1 | 1892.7 | PAC | A290-327 | #VALUE! | 5V-C-50034
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50037 | 5V-C-50037 | COLUMN | 1 | 2231.1 | 2231.1 | (10377x1181x789) | [13 empty] | 2231.1 | 0 |  | 100% | 2231.1 | 2026-09-22 | 1 | 2231.1 | 2026-09-25 | 1 | 2231.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-014 | 2026-09-25 | 1 | 2231.1 | 2026-09-28 | 1 | 2231.1 | PAC | A290-324 |  | 5V-C-50037
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50040 | 5V-C-50040 | COLUMN | 1 | 2279.1 | 2279.1 | (8860x1105x1570) | [13 empty] | 2279.1 | 0 |  | 100% | 2279.1 | 2026-09-24 | 1 | 2279.1 | 2026-09-25 | 1 | 2279.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-031 | 2026-10-10 | 1 | 2279.1 | 2026-10-15 | 1 | 2279.1 | PAC | A290-350 | #VALUE! | 5V-C-50040
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50042 | 5V-C-50042 | COLUMN | 1 | 1686.5 | 1686.5 | (9135x1010x1289) | [13 empty] | 1517.85 | 168.65 |  | 100% | 1686.5 | 2026-09-20 | 1 | 1686.5 | 2026-09-21 | 1 | 1686.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5V-C-50042
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50045 | 5V-C-50045 | COLUMN | 1 | 2992.2 | 2992.2 | (8680x1605x1828) | [13 empty] | 2992.2 | 0 |  | 100% | 2992.2 | 2026-09-21 | 1 | 2992.2 | 2026-09-23 | 1 | 2992.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-016 | 2026-09-26 | 1 | 2992.2 | 2026-10-01 | 1 | 2992.2 | PAC | A290-327 | #VALUE! | 5V-C-50045
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50051 | 5V-C-50051 | COLUMN | 1 | 6064.3 | 6064.3 | (14252x1786x1770) | [13 empty] | 6064.3 | 0 |  | 100% | 6064.3 | 2026-09-14 | 1 | 6064.3 | 2026-09-22 | 1 | 6064.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-021 | 2026-09-30 | 1 | 6064.3 | 2026-10-07 | 1 | 6064.3 | PAC | A290-334 | #VALUE! | 5V-C-50051
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50022 | 5V-GT-50022 | GIRTH | 1 | 145.2 | 145.2 | (6018x270x210) | [13 empty] | 145.2 | 0 |  | 100% | 145.2 | 2026-09-12 | 1 | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 145.2 | 2026-09-20 | 1 | 145.2 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50025 | 5V-GT-50025(1/3) | GIRTH | 1 | 251.6 | 251.6 | (6842x419x788) | [13 empty] | 251.6 | 0 |  | 100% | 251.6 | 2026-09-12 | 1 | 251.6 | 2026-09-14 | 1 | 251.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 251.6 | 2026-09-20 | 1 | 251.6 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50025 | 5V-GT-50025(2/3) | GIRTH | 1 | 251.6 | 251.6 | (6842x419x788) | [13 empty] | 251.6 | 0 |  | 100% | 251.6 | 2026-09-12 | 1 | 251.6 | 2026-09-14 | 1 | 251.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 251.6 | 2026-09-20 | 1 | 251.6 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50025 | 5V-GT-50025(3/3) | GIRTH | 1 | 251.6 | 251.6 | (6842x419x788) | [13 empty] | 251.6 | 0 |  | 100% | 251.6 | 2026-09-12 | 1 | 251.6 | 2026-09-14 | 1 | 251.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 251.6 | 2026-09-20 | 1 | 251.6 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50033 | 5V-GT-50033 | GIRTH | 1 | 203.4 | 203.4 | (5759x380x560) | [13 empty] | 203.4 | 0 |  | 100% | 203.4 | 2026-09-12 | 1 | 203.4 | 2026-09-14 | 1 | 203.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 203.4 | 2026-09-20 | 1 | 203.4 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50033
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50034 | 5V-GT-50034 | GIRTH | 1 | 150.1 | 150.1 | (5759x330x560) | [13 empty] | 150.1 | 0 |  | 100% | 150.1 | 2026-09-12 | 1 | 150.1 | 2026-09-14 | 1 | 150.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 150.1 | 2026-10-01 | 1 | 150.1 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5V-GT-50034
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50035 | 5V-GT-50035 | GIRTH | 1 | 192 | 192 | (5758x270x210) | [13 empty] | 192 | 0 |  | 100% | 192 | 2026-09-12 | 1 | 192 | 2026-09-14 | 1 | 192 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 192 | 2026-09-20 | 1 | 192 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50036 | 5V-GT-50036 | GIRTH | 1 | 145.2 | 145.2 | (6018x270x210) | [13 empty] | 145.2 | 0 |  | 100% | 145.2 | 2026-09-12 | 1 | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 145.2 | 2026-09-20 | 1 | 145.2 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50039 | 5V-GT-50039 | GIRTH | 1 | 229.1 | 229.1 | (6569x380x560) | [13 empty] | 229.1 | 0 |  | 100% | 229.1 | 2026-09-12 | 1 | 229.1 | 2026-09-14 | 1 | 229.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 229.1 | 2026-09-20 | 1 | 229.1 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50039
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50040 | 5V-GT-50040(1/2) | GIRTH | 1 | 229.1 | 229.1 | (6569x380x560) | [13 empty] | 229.1 | 0 |  | 100% | 229.1 | 2026-09-12 | 1 | 229.1 | 2026-09-14 | 1 | 229.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 229.1 | 2026-09-20 | 1 | 229.1 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50040
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50040 | 5V-GT-50040(2/2) | GIRTH | 1 | 229.1 | 229.1 | (6569x380x560) | [13 empty] | 229.1 | 0 |  | 100% | 229.1 | 2026-09-12 | 1 | 229.1 | 2026-09-14 | 1 | 229.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 229.1 | 2026-09-20 | 1 | 229.1 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50040
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50041 | 5V-GT-50041(1/2) | GIRTH | 1 | 192 | 192 | (5758x270x210) | [13 empty] | 192 | 0 |  | 100% | 192 | 2026-09-12 | 1 | 192 | 2026-09-14 | 1 | 192 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 192 | 2026-09-20 | 1 | 192 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50041
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50041 | 5V-GT-50041(2/2) | GIRTH | 1 | 192 | 192 | (5758x270x210) | [13 empty] | 192 | 0 |  | 100% | 192 | 2026-09-12 | 1 | 192 | 2026-09-14 | 1 | 192 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 192 | 2026-09-20 | 1 | 192 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50041
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50042 | 5V-GT-50042 | GIRTH | 1 | 193.5 | 193.5 | (5758x345x210) | [13 empty] | 193.5 | 0 |  | 100% | 193.5 | 2026-09-12 | 1 | 193.5 | 2026-09-14 | 1 | 193.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-019 | 2026-09-29 | 1 | 193.5 | 2026-10-01 | 1 | 193.5 | AMC GT-Galv | A290-333 |  | 5V-GT-50042
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50043 | 5V-GT-50043(1/4) | GIRTH | 1 | 145.2 | 145.2 | (6018x270x210) | [13 empty] | 145.2 | 0 |  | 100% | 145.2 | 2026-09-12 | 1 | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 145.2 | 2026-09-20 | 1 | 145.2 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50043
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50043 | 5V-GT-50043(2/4) | GIRTH | 1 | 145.2 | 145.2 | (6018x270x210) | [13 empty] | 145.2 | 0 |  | 100% | 145.2 | 2026-09-12 | 1 | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 145.2 | 2026-09-20 | 1 | 145.2 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50043
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50043 | 5V-GT-50043(3/4) | GIRTH | 1 | 145.2 | 145.2 | (6018x270x210) | [13 empty] | 145.2 | 0 |  | 100% | 145.2 | 2026-09-12 | 1 | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 145.2 | 2026-09-20 | 1 | 145.2 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50043
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50043 | 5V-GT-50043(4/4) | GIRTH | 1 | 145.2 | 145.2 | (6018x270x210) | [13 empty] | 130.68 | 14.52 |  | 100% | 145.2 | 2026-09-12 | 1 | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50043
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50044 | 5V-GT-50044(1/2) | GIRTH | 1 | 145.2 | 145.2 | (6018x270x210) | [13 empty] | 145.2 | 0 |  | 100% | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 145.2 | 2026-09-20 | 1 | 145.2 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50044
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50044 | 5V-GT-50044(2/2) | GIRTH | 1 | 145.2 | 145.2 | (6018x270x210) | [13 empty] | 145.2 | 0 |  | 100% | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 | 2026-09-14 | 1 | 145.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 145.2 | 2026-09-20 | 1 | 145.2 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50044
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50048 | 5V-GT-50048 | GIRTH | 1 | 149.8 | 149.8 | (5759x310x560) | [13 empty] | 149.8 | 0 |  | 100% | 149.8 | 2026-09-14 | 1 | 149.8 | 2026-09-14 | 1 | 149.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 149.8 | 2026-10-17 | 1 | 149.8 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5V-GT-50048
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50049 | 5V-GT-50049 | GIRTH | 1 | 31.8 | 31.8 | (1081x220x210) | [13 empty] | 31.8 | 0 |  | 100% | 31.8 | 2026-09-14 | 1 | 31.8 | 2026-09-19 | 1 | 31.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 31.8 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50049
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50050 | 5V-GT-50050 | GIRTH | 1 | 32.8 | 32.8 | (1081x270x210) | [13 empty] | 32.8 | 0 |  | 100% | 32.8 | 2026-09-14 | 1 | 32.8 | 2026-09-19 | 1 | 32.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 32.8 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50050
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50051 | 5V-GT-50051 | GIRTH | 1 | 51.3 | 51.3 | (1192x355x560) | [13 empty] | 51.3 | 0 |  | 100% | 51.3 | 2026-09-14 | 1 | 51.3 | 2026-09-19 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50051
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50052 | 5V-GT-50052 | GIRTH | 1 | 51.3 | 51.3 | (1192x355x560) | [13 empty] | 51.3 | 0 |  | 100% | 51.3 | 2026-09-14 | 1 | 51.3 | 2026-09-19 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50053 | 5V-GT-50053(1/3) | GIRTH | 1 | 51.3 | 51.3 | (1192x355x560) | [13 empty] | 51.3 | 0 |  | 95.24% | 48.8571 | 2026-09-14 | 1 | 51.3 | 2026-09-19 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50053
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50053 | 5V-GT-50053(2/3) | GIRTH | 1 | 51.3 | 51.3 | (1192x355x560) | [13 empty] | 51.3 | 0 |  | 95.24% | 48.8571 | 2026-09-14 | 1 | 51.3 | 2026-09-19 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50053
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50053 | 5V-GT-50053(3/3) | GIRTH | 1 | 51.3 | 51.3 | (1192x355x560) | [13 empty] | 51.3 | 0 |  | 95.24% | 48.8571 | 2026-09-14 | 1 | 51.3 | 2026-09-19 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50053
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50054 | 5V-GT-50054 | GIRTH | 1 | 51.3 | 51.3 | (1192x355x560) | [13 empty] | 51.3 | 0 |  | 100% | 51.3 | 2026-09-12 | 1 | 51.3 | 2026-09-19 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 51.3 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50054
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50055 | 5V-GT-50055 | GIRTH | 1 | 324 | 324 | (12000x160x200) | [13 empty] | 324 | 0 |  | 100% | 324 | 2026-09-12 | 1 | 324 | 2026-09-19 | 1 | 324 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 324 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50055
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50056 | 5V-GT-50056(1/3) | GIRTH | 1 | 299.3 | 299.3 | (7874x270x210) | [13 empty] | 299.3 | 0 |  | 100% | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-09 | 1 | 299.3 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50056
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50056 | 5V-GT-50056(2/3) | GIRTH | 1 | 299.3 | 299.3 | (7874x270x210) | [13 empty] | 299.3 | 0 |  | 100% | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-09 | 1 | 299.3 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50056
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50056 | 5V-GT-50056(3/3) | GIRTH | 1 | 299.3 | 299.3 | (7874x270x210) | [13 empty] | 299.3 | 0 |  | 100% | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-09 | 1 | 299.3 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50056
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50057 | 5V-GT-50057 | GIRTH | 1 | 34.2 | 34.2 | (1081x345x210) | [13 empty] | 30.78 | 3.42 |  | 100% | 34.2 | 2026-09-12 | 1 | 34.2 | 2026-09-19 | 1 | 34.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50057
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50058 | 5V-GT-50058(1/2) | GIRTH | 1 | 32.8 | 32.8 | (1081x270x210) | [13 empty] | 29.52 | 3.28 |  | 100% | 32.8 | 2026-09-12 | 1 | 32.8 | 2026-09-19 | 1 | 32.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50058
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50058 | 5V-GT-50058(2/2) | GIRTH | 1 | 32.8 | 32.8 | (1081x270x210) | [13 empty] | 29.52 | 3.28 |  | 100% | 32.8 | 2026-09-12 | 1 | 32.8 | 2026-09-19 | 1 | 32.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50058
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50059 | 5V-GT-50059 | GIRTH | 1 | 299.3 | 299.3 | (7874x270x210) | [13 empty] | 269.37 | 29.93 |  | 100% | 299.3 | 2026-09-12 | 1 | 299.3 | 2026-09-19 | 1 | 299.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50059
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50060 | 5V-GT-50060(1/2) | GIRTH | 1 | 299.3 | 299.3 | (7874x270x210) | [13 empty] | 299.3 | 0 |  | 100% | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-09 | 1 | 299.3 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50060
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50060 | 5V-GT-50060(2/2) | GIRTH | 1 | 299.3 | 299.3 | (7874x270x210) | [13 empty] | 299.3 | 0 |  | 100% | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 299.3 | 2026-09-09 | 1 | 299.3 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50060
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50061 | 5V-GT-50061 | GIRTH | 1 | 75.9 | 75.9 | (1892x369x790) | [13 empty] | 68.31 | 7.59 |  | 100% | 75.9 | 2026-09-12 | 1 | 75.9 | 2026-09-19 | 1 | 75.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50061
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50062 | 5V-GT-50062(1/2) | GIRTH | 1 | 75.9 | 75.9 | (1892x369x791) | [13 empty] | 75.9 | 0 |  | 100% | 75.9 | 2026-09-12 | 1 | 75.9 | 2026-09-19 | 1 | 75.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 75.9 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50062
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50062 | 5V-GT-50062(2/2) | GIRTH | 1 | 75.9 | 75.9 | (1892x369x791) | [13 empty] | 75.9 | 0 |  | 100% | 75.9 | 2026-09-12 | 1 | 75.9 | 2026-09-19 | 1 | 75.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 75.9 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50062
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50063 | 5V-GT-50063 | GIRTH | 1 | 75.9 | 75.9 | (1892x369x791) | [13 empty] | 75.9 | 0 |  | 100% | 75.9 | 2026-09-12 | 1 | 75.9 | 2026-09-19 | 1 | 75.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 75.9 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50063
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50064 | 5V-GT-50064 | GIRTH | 1 | 75 | 75 | (1674x419x790) | [13 empty] | 75 | 0 |  | 100% | 75 | 2026-09-12 | 1 | 75 | 2026-09-19 | 1 | 75 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 75 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50064
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50065 | 5V-GT-50065 | GIRTH | 1 | 74 | 74 | (1674x369x790) | [13 empty] | 74 | 0 |  | 100% | 74 | 2026-09-12 | 1 | 74 | 2026-09-19 | 1 | 74 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 74 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50065
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50066 | 5V-GT-50066(1/4) | GIRTH | 1 | 74 | 74 | (1674x369x791) | [13 empty] | 74 | 0 |  | 100% | 74 | 2026-09-14 | 1 | 74 | 2026-09-19 | 1 | 74 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 74 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50066
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50066 | 5V-GT-50066(2/4) | GIRTH | 1 | 74 | 74 | (1674x369x791) | [13 empty] | 74 | 0 |  | 100% | 74 | 2026-09-14 | 1 | 74 | 2026-09-19 | 1 | 74 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 74 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50066
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50066 | 5V-GT-50066(3/4) | GIRTH | 1 | 74 | 74 | (1674x369x791) | [13 empty] | 74 | 0 |  | 100% | 74 | 2026-09-14 | 1 | 74 | 2026-09-19 | 1 | 74 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 74 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50066
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50066 | 5V-GT-50066(4/4) | GIRTH | 1 | 74 | 74 | (1674x369x791) | [13 empty] | 74 | 0 |  | 100% | 74 | 2026-09-14 | 1 | 74 | 2026-09-19 | 1 | 74 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 74 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50066
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50067 | 5V-GT-50067 | GIRTH | 1 | 251.6 | 251.6 | (6842x419x788) | [13 empty] | 226.44 | 25.16 |  | 100% | 251.6 | 2026-09-14 | 1 | 251.6 | 2026-09-19 | 1 | 251.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50067
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50069 | 5V-GT-50069 | GIRTH | 1 | 150.1 | 150.1 | (5517x330x575) | [13 empty] | 150.1 | 0 |  | 100% | 150.1 | 2026-09-14 | 1 | 150.1 | 2026-09-19 | 1 | 150.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 150.1 | 2026-09-20 | 1 | 150.1 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50069
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50070 | 5V-GT-50070 | GIRTH | 1 | 149.1 | 149.1 | (5517x330x575) | [13 empty] | 149.1 | 0 |  | 100% | 149.1 | 2026-09-14 | 1 | 149.1 | 2026-09-19 | 1 | 149.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 149.1 | 2026-10-10 | 1 | 149.1 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5V-GT-50070
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50071 | 5V-GT-50071(1/4) | GIRTH | 1 | 149.1 | 149.1 | (5517x330x575) | [13 empty] | 149.1 | 0 |  | 100% | 149.1 | 2026-09-14 | 1 | 149.1 | 2026-09-18 | 1 | 149.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 149.1 | 2026-09-20 | 1 | 149.1 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50071
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50071 | 5V-GT-50071(2/4) | GIRTH | 1 | 149.1 | 149.1 | (5517x330x575) | [13 empty] | 149.1 | 0 |  | 100% | 149.1 | 2026-09-14 | 1 | 149.1 | 2026-09-18 | 1 | 149.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 149.1 | 2026-09-20 | 1 | 149.1 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50071
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50071 | 5V-GT-50071(3/4) | GIRTH | 1 | 149.1 | 149.1 | (5517x330x575) | [13 empty] | 149.1 | 0 |  | 100% | 149.1 | 2026-09-14 | 1 | 149.1 | 2026-09-18 | 1 | 149.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 149.1 | 2026-09-20 | 1 | 149.1 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50071
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50071 | 5V-GT-50071(4/4) | GIRTH | 1 | 149.1 | 149.1 | (5517x330x575) | [13 empty] | 149.1 | 0 |  | 100% | 149.1 | 2026-09-14 | 1 | 149.1 | 2026-09-18 | 1 | 149.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 149.1 | 2026-09-20 | 1 | 149.1 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50071
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50072 | 5V-GT-50072(1/2) | GIRTH | 1 | 144.9 | 144.9 | (5517x330x575) | [13 empty] | 144.9 | 0 |  | 100% | 144.9 | 2026-09-14 | 1 | 144.9 | 2026-09-19 | 1 | 144.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 144.9 | 2026-10-17 | 1 | 144.9 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5V-GT-50072
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50072 | 5V-GT-50072(2/2) | GIRTH | 1 | 144.9 | 144.9 | (5517x330x575) | [13 empty] | 144.9 | 0 |  | 100% | 144.9 | 2026-09-14 | 1 | 144.9 | 2026-09-19 | 1 | 144.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 144.9 | 2026-10-17 | 1 | 144.9 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5V-GT-50072
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50073 | 5V-GT-50073 | GIRTH | 1 | 144.9 | 144.9 | (5517x330x575) | [13 empty] | 144.9 | 0 |  | 100% | 144.9 | 2026-09-14 | 1 | 144.9 | 2026-09-19 | 1 | 144.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 144.9 | 2026-10-17 | 1 | 144.9 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5V-GT-50073
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50077 | 5V-GT-50077 | GIRTH | 1 | 255.3 | 255.3 | (6849x419x788) | [13 empty] | 255.3 | 0 |  | 100% | 255.3 | 2026-09-14 | 1 | 255.3 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 | 2026-09-20 | 1 | 255.3 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50077
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50078 | 5V-GT-50078(1/4) | GIRTH | 1 | 255.3 | 255.3 | (6849x419x788) | [13 empty] | 255.3 | 0 |  | 100% | 255.3 | 2026-09-14 | 1 | 255.3 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 | 2026-09-20 | 1 | 255.3 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50078
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50078 | 5V-GT-50078(2/4) | GIRTH | 1 | 255.3 | 255.3 | (6849x419x788) | [13 empty] | 255.3 | 0 |  | 100% | 255.3 | 2026-09-14 | 1 | 255.3 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 | 2026-09-20 | 1 | 255.3 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50078
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50078 | 5V-GT-50078(3/4) | GIRTH | 1 | 255.3 | 255.3 | (6849x419x788) | [13 empty] | 255.3 | 0 |  | 100% | 255.3 | 2026-09-14 | 1 | 255.3 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 | 2026-09-20 | 1 | 255.3 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50078
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50078 | 5V-GT-50078(4/4) | GIRTH | 1 | 255.3 | 255.3 | (6849x419x788) | [13 empty] | 255.3 | 0 |  | 100% | 255.3 | 2026-09-14 | 1 | 255.3 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 | 2026-09-20 | 1 | 255.3 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50078
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50079 | 5V-GT-50079(1/2) | GIRTH | 1 | 251.6 | 251.6 | (6842x419x788) | [13 empty] | 251.6 | 0 |  | 100% | 251.6 | 2026-09-14 | 1 | 251.6 | 2026-09-19 | 1 | 251.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 251.6 | 2026-09-20 | 1 | 251.6 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50079
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50079 | 5V-GT-50079(2/2) | GIRTH | 1 | 251.6 | 251.6 | (6842x419x788) | [13 empty] | 251.6 | 0 |  | 100% | 251.6 | 2026-09-14 | 1 | 251.6 | 2026-09-19 | 1 | 251.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 251.6 | 2026-09-20 | 1 | 251.6 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50079
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50080 | 5V-GT-50080 | GIRTH | 1 | 16.1 | 16.1 | (342x270x210) | [13 empty] | 14.49 | 1.61 |  | 100% | 16.1 | 2026-09-14 | 1 | 16.1 | 2026-09-19 | 1 | 16.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50080
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50085 | 5V-GT-50085 | GIRTH | 1 | 166 | 166 | (6000x225x200) | [13 empty] | 166 | 0 |  | 100% | 166 | 2026-09-14 | 1 | 166 | 2026-09-19 | 1 | 166 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 166 | 2026-10-17 | 1 | 166 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5V-GT-50085
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50086 | 5V-GT-50086 | GIRTH | 1 | 153.8 | 153.8 | (5665x160x669) | [13 empty] | 153.8 | 0 |  | 100% | 153.8 | 2026-09-14 | 1 | 153.8 | 2026-09-19 | 1 | 153.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 153.8 | 2026-10-15 | 1 | 153.8 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5V-GT-50086
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50089 | 5V-GT-50089 | GIRTH | 1 | 52.5 | 52.5 | (1374x270x210) | [13 empty] | 52.5 | 0 |  | 100% | 52.5 | 2026-09-14 | 1 | 52.5 | 2026-09-22 | 1 | 52.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 52.5 | 2026-09-24 | 1 | 52.5 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5V-GT-50089
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50090 | 5V-GT-50090(1/2) | GIRTH | 1 | 52.5 | 52.5 | (1374x270x210) | [13 empty] | 52.5 | 0 |  | 100% | 52.5 | 2026-09-14 | 1 | 52.5 | 2026-09-19 | 1 | 52.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 52.5 | 2026-09-20 | 1 | 52.5 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50090
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50090 | 5V-GT-50090(2/2) | GIRTH | 1 | 52.5 | 52.5 | (1374x270x210) | [13 empty] | 52.5 | 0 |  | 100% | 52.5 | 2026-09-14 | 1 | 52.5 | 2026-09-19 | 1 | 52.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 52.5 | 2026-09-20 | 1 | 52.5 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50090
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50091 | 5V-GT-50091(1/2) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-04 | 1 | 114.3 | 2026-09-04 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 114.3 | 2026-09-07 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50091
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50091 | 5V-GT-50091(2/2) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-04 | 1 | 114.3 | 2026-09-04 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 114.3 | 2026-09-07 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50091
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(1/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(2/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(3/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(4/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(5/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(6/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(7/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(8/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(9/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(10/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(11/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(12/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(13/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50092 | 5V-GT-50092(14/14) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-14 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50097 | 5V-GT-50097 | GIRTH | 1 | 118.4 | 118.4 | (3265x187x210) | [13 empty] | 118.4 | 0 |  | 100% | 118.4 | 2026-09-14 | 1 | 118.4 | 2026-09-26 | 1 | 118.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-029 | 2026-10-10 | 1 | 118.4 | 2026-10-15 | 1 | 118.4 | AMC GT-Galv | A290-348 |  | 5V-GT-50097
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50099 | 5V-GT-50099 | GIRTH | 1 | 118.4 | 118.4 | (3265x187x210) | [13 empty] | 118.4 | 0 |  | 100% | 118.4 | 2026-09-14 | 1 | 118.4 | 2026-09-26 | 1 | 118.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-029 | 2026-10-10 | 1 | 118.4 | 2026-10-15 | 1 | 118.4 | AMC GT-Galv | A290-348 |  | 5V-GT-50099
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50100 | 5V-GT-50100 | GIRTH | 1 | 163.6 | 163.6 | (6000x225x200) | [13 empty] | 163.6 | 0 |  | 100% | 163.6 | 2026-09-14 | 1 | 163.6 | 2026-09-26 | 1 | 163.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 163.6 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101 | 5V-GT-50101 | GIRTH | 1 | 201.7 | 201.7 | (6006x290x210) | [13 empty] | 201.7 | 0 |  | 100% | 201.7 | 2026-09-14 | 1 | 201.7 | 2026-09-18 | 1 | 201.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 201.7 | 2026-09-20 | 1 | 201.7 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50101
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50102 | 5V-GT-50102 | GIRTH | 1 | 192.6 | 192.6 | (5774x270x210) | [13 empty] | 192.6 | 0 |  | 100% | 192.6 | 2026-09-14 | 1 | 192.6 | 2026-09-19 | 1 | 192.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 192.6 | 2026-09-20 | 1 | 192.6 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50102
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50108 | 5V-GT-50108 | GIRTH | 1 | 112.4 | 112.4 | (3256x270x210) | [13 empty] | 112.4 | 0 |  | 100% | 112.4 | 2026-09-19 | 1 | 112.4 | 2026-09-19 | 1 | 112.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 112.4 | 2026-09-20 | 1 | 112.4 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50108
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50109 | 5V-GT-50109 | GIRTH | 1 | 112.4 | 112.4 | (3256x270x210) | [13 empty] | 112.4 | 0 |  | 100% | 112.4 | 2026-09-19 | 1 | 112.4 | 2026-09-19 | 1 | 112.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 112.4 | 2026-09-20 | 1 | 112.4 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50109
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50110 | 5V-GT-50110 | GIRTH | 1 | 112.4 | 112.4 | (3256x270x210) | [13 empty] | 112.4 | 0 |  | 100% | 112.4 | 2026-09-19 | 1 | 112.4 | 2026-09-19 | 1 | 112.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 112.4 | 2026-09-20 | 1 | 112.4 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50110
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(1/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(2/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(3/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(4/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(5/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(6/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(7/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(8/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(9/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(10/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(11/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(12/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(13/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(14/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(15/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(16/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(17/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(18/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(19/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(20/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(21/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(22/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(23/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(24/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(25/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(26/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(27/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50111 | 5V-GT-50111(28/28) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50112 | 5V-GT-50112(1/2) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-26 | 1 | 116.6 | 2026-09-26 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 116.6 | 2026-09-29 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50112
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50112 | 5V-GT-50112(2/2) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-26 | 1 | 116.6 | 2026-09-26 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 116.6 | 2026-09-29 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50112
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50114 | 5V-GT-50114 | GIRTH | 1 | 258 | 258 | (7067x419x588) | [13 empty] | 129 | 129 |  | 100% | 258 | 2026-10-15 | 1 | 258 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50114
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50115 | 5V-GT-50115 | GIRTH | 1 | 253.8 | 253.8 | (7334x380x575) | [13 empty] | 253.8 | 0 |  | 100% | 253.8 | 2026-10-15 | 1 | 253.8 | 2026-10-17 | 1 | 253.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 253.8 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50115
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50117 | 5V-GT-50117(1/3) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-19 | 1 | 239.2 | 2026-09-19 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 239.2 | 2026-09-20 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50117
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50117 | 5V-GT-50117(2/3) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 215.28 | 23.92 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-19 | 1 | 239.2 | 2026-09-19 | 1 | 239.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50117
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50117 | 5V-GT-50117(3/3) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-19 | 1 | 239.2 | 2026-09-19 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 239.2 | 2026-09-20 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50117
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(1/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(2/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(3/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(4/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(5/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(6/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(7/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(8/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(9/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(10/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(11/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(12/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(13/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(14/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(15/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(16/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(17/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(18/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(19/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(20/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(21/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50119 | 5V-GT-50119(22/22) | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 239.2 | 0 |  | 100% | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-002 | 2026-09-08 | 1 | 239.2 | 2026-09-09 | 1 | 239.2 | AMC GT-Galv | A290-282 | #VALUE! | 5V-GT-50119
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50120 | 5V-GT-50120 | GIRTH | 1 | 224.4 | 224.4 | (6774x270x210) | [13 empty] | 224.4 | 0 |  | 100% | 224.4 | 2026-09-18 | 1 | 224.4 | 2026-09-18 | 1 | 224.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 224.4 | 2026-09-20 | 1 | 224.4 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50120
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50122 | 5V-GT-50122(1/6) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50122
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50122 | 5V-GT-50122(2/6) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50122
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50122 | 5V-GT-50122(3/6) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50122
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50122 | 5V-GT-50122(4/6) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50122
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50122 | 5V-GT-50122(5/6) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50122
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50122 | 5V-GT-50122(6/6) | GIRTH | 1 | 116.6 | 116.6 | (4806x220x210) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-001 | 2026-09-04 | 1 | 116.6 | 2026-09-07 | 1 | 116.6 | AMC GT-Galv | A290-272 | #VALUE! | 5V-GT-50122
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50129 | 5V-GT-50129 | GIRTH | 1 | 253.8 | 253.8 | (7334x380x575) | [13 empty] | 253.8 | 0 |  | 100% | 253.8 | 2026-10-15 | 1 | 253.8 | 2026-10-16 | 1 | 253.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 253.8 | 2026-10-17 | 1 | 253.8 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5V-GT-50129
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50131 | 5V-GT-50131(1/2) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-18 | 1 | 199.9 | 2026-09-18 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50131
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50131 | 5V-GT-50131(2/2) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-18 | 1 | 199.9 | 2026-09-18 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50131
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(1/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(2/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(3/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(4/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(5/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(6/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(7/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(8/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(9/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(10/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50132 | 5V-GT-50132(11/11) | GIRTH | 1 | 199.9 | 199.9 | (6006x270x210) | [13 empty] | 199.9 | 0 |  | 100% | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 199.9 | 2026-09-20 | 1 | 199.9 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50132
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50134 | 5V-GT-50134 | GIRTH | 1 | 192.6 | 192.6 | (5774x270x210) | [13 empty] | 192.6 | 0 |  | 100% | 192.6 | 2026-09-18 | 1 | 192.6 | 2026-09-18 | 1 | 192.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 192.6 | 2026-09-20 | 1 | 192.6 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50134
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50137 | 5V-GT-50137 | GIRTH | 1 | 326.4 | 326.4 | (12000x225x200) | [13 empty] | 326.4 | 0 |  | 100% | 326.4 | 2026-10-15 | 1 | 326.4 | 2026-10-16 | 1 | 326.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 326.4 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50137
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50138 | 5V-GT-50138(1/2) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50138
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50138 | 5V-GT-50138(2/2) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50138
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50139 | 5V-GT-50139 | GIRTH | 1 | 200.5 | 200.5 | (6024x270x210) | [13 empty] | 200.5 | 0 |  | 100% | 200.5 | 2026-09-18 | 1 | 200.5 | 2026-09-18 | 1 | 200.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.5 | 2026-09-20 | 1 | 200.5 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50139
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50140 | 5V-GT-50140(1/2) | GIRTH | 1 | 106.6 | 106.6 | (3074x270x210) | [13 empty] | 106.6 | 0 |  | 100% | 106.6 | 2026-09-25 | 1 | 106.6 | 2026-09-25 | 1 | 106.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 106.6 | 2026-09-28 | 1 | 106.6 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5V-GT-50140
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50140 | 5V-GT-50140(2/2) | GIRTH | 1 | 106.6 | 106.6 | (3074x270x210) | [13 empty] | 106.6 | 0 |  | 100% | 106.6 | 2026-09-25 | 1 | 106.6 | 2026-09-25 | 1 | 106.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-015 | 2026-09-25 | 1 | 106.6 | 2026-09-28 | 1 | 106.6 | AMC GT-Galv | A290-325 |  | 5V-GT-50140
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50141 | 5V-GT-50141 | GIRTH | 1 | 106.6 | 106.6 | (3074x270x210) | [13 empty] | 106.6 | 0 |  | 100% | 106.6 | 2026-10-15 | 1 | 106.6 | 2026-10-16 | 1 | 106.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 106.6 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50141
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50142 | 5V-GT-50142 | GIRTH | 1 | 166.4 | 166.4 | (6229x405x587) | [13 empty] | 166.4 | 0 |  | 100% | 166.4 | 2026-09-18 | 1 | 166.4 | 2026-09-18 | 1 | 166.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 166.4 | 2026-09-20 | 1 | 166.4 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50142
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50146 | 5V-GT-50146 | GIRTH | 1 | 265.8 | 265.8 | (7067x419x788) | [13 empty] | 265.8 | 0 |  | 88.89% | 236.2667 | 2026-09-18 | 1 | 265.8 | 2026-09-18 | 1 | 265.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 265.8 | 2026-09-20 | 1 | 265.8 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50146
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50147 | 5V-GT-50147 | GIRTH | 1 | 262.4 | 262.4 | (7067x419x794) | [13 empty] | 262.4 | 0 |  | 100% | 262.4 | 2026-10-07 | 1 | 262.4 | 2026-10-07 | 1 | 262.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 262.4 | 2026-10-13 | 1 | 262.4 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5V-GT-50147
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50148 | 5V-GT-50148 | GIRTH | 1 | 200.5 | 200.5 | (6024x270x210) | [13 empty] | 200.5 | 0 |  | 100% | 200.5 | 2026-09-18 | 1 | 200.5 | 2026-09-18 | 1 | 200.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.5 | 2026-09-20 | 1 | 200.5 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50148
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50149 | 5V-GT-50149 | GIRTH | 1 | 258.8 | 258.8 | (7067x419x788) | [13 empty] | 258.8 | 0 |  | 100% | 258.8 | 2026-09-19 | 1 | 258.8 | 2026-09-19 | 1 | 258.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 258.8 | 2026-09-20 | 1 | 258.8 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50149
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50151 | 5V-GT-50151(1/2) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50151
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50151 | 5V-GT-50151(2/2) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50151
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50152 | 5V-GT-50152(1/6) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50152
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50152 | 5V-GT-50152(2/6) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50152
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50152 | 5V-GT-50152(3/6) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50152
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50152 | 5V-GT-50152(4/6) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50152
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50152 | 5V-GT-50152(5/6) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50152
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50152 | 5V-GT-50152(6/6) | GIRTH | 1 | 114.3 | 114.3 | (4706x220x210) | [13 empty] | 114.3 | 0 |  | 100% | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 114.3 | 2026-09-29 | 1 | 114.3 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50152
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50153 | 5V-GT-50153 | GIRTH | 1 | 122.3 | 122.3 | (2617x419x788) | [13 empty] | 122.3 | 0 |  | 85.71% | 104.8286 | 2026-09-22 | 1 | 122.3 | 2026-09-22 | 1 | 122.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 122.3 | 2026-09-24 | 1 | 122.3 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5V-GT-50153
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50154 | 5V-GT-50154 | GIRTH | 1 | 122.3 | 122.3 | (2617x419x788) | [13 empty] | 122.3 | 0 |  | 85.71% | 104.8286 | 2026-09-22 | 1 | 122.3 | 2026-09-22 | 1 | 122.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 122.3 | 2026-09-24 | 1 | 122.3 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5V-GT-50154
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50155 | 5V-GT-50155 | GIRTH | 1 | 122.3 | 122.3 | (2617x419x788) | [13 empty] | 122.3 | 0 |  | 85.71% | 104.8286 | 2026-09-19 | 1 | 122.3 | 2026-09-19 | 1 | 122.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-006 | 2026-09-19 | 1 | 122.3 | 2026-09-20 | 1 | 122.3 | AMC GT-Galv | A290-305 | #VALUE! | 5V-GT-50155
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50156 | 5V-GT-50156 | GIRTH | 1 | 50.5 | 50.5 | (1142x355x580) | [13 empty] | 50.5 | 0 |  | 100% | 50.5 | 2026-10-15 | 1 | 50.5 | 2026-10-16 | 1 | 50.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 50.5 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50156
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50157 | 5V-GT-50157 | GIRTH | 1 | 19.3 | 19.3 | (484x270x210) | [13 empty] | 19.3 | 0 |  | 100% | 19.3 | 2026-10-15 | 1 | 19.3 | 2026-10-16 | 1 | 19.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 19.3 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50157
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50158 | 5V-GT-50158 | GIRTH | 1 | 44.7 | 44.7 | (1150x270x735) | [13 empty] | 44.7 | 0 |  | 100% | 44.7 | 2026-10-15 | 1 | 44.7 | 2026-10-16 | 1 | 44.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-040 | 2026-10-17 | 1 | 44.7 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  |  | 5V-GT-50158
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50159 | 5V-GT-50159 | GIRTH | 1 | 48.4 | 48.4 | (1142x355x735) | [13 empty] | 48.4 | 0 |  | 100% | 48.4 | 2026-10-05 | 1 | 48.4 | 2026-10-05 | 1 | 48.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 48.4 | 2026-10-10 | 1 | 48.4 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5V-GT-50159
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50160 | 5V-GT-50160 | GIRTH | 1 | 48.5 | 48.5 | (1142x355x735) | [13 empty] | 43.65 | 4.85 |  | 100% | 48.5 | 2026-10-15 | 1 | 48.5 | 2026-10-16 | 1 | 48.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50160
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50161 | 5V-GT-50161(1/4) | GIRTH | 1 | 48.5 | 48.5 | (1142x355x735) | [13 empty] | 43.65 | 4.85 |  | 100% | 48.5 | 2026-10-15 | 1 | 48.5 | 2026-10-16 | 1 | 48.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50161
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50161 | 5V-GT-50161(2/4) | GIRTH | 1 | 48.5 | 48.5 | (1142x355x735) | [13 empty] | 43.65 | 4.85 |  | 100% | 48.5 | 2026-10-15 | 1 | 48.5 | 2026-10-16 | 1 | 48.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50161
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50161 | 5V-GT-50161(3/4) | GIRTH | 1 | 48.5 | 48.5 | (1142x355x735) | [13 empty] | 43.65 | 4.85 |  | 100% | 48.5 | 2026-10-15 | 1 | 48.5 | 2026-10-16 | 1 | 48.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50161
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50161 | 5V-GT-50161(4/4) | GIRTH | 1 | 48.5 | 48.5 | (1142x355x735) | [13 empty] | 43.65 | 4.85 |  | 100% | 48.5 | 2026-10-15 | 1 | 48.5 | 2026-10-16 | 1 | 48.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50161
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50162 | 5V-GT-50162 | GIRTH | 1 | 165.9 | 165.9 | (6229x349x587) | [13 empty] | 82.95 | 82.95 |  | 100% | 165.9 | 2026-10-15 | 1 | 165.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50162
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50163 | 5V-GT-50163 | GIRTH | 1 | 167.2 | 167.2 | (6229x355x587) | [13 empty] | 167.2 | 0 |  | 100% | 167.2 | 2026-09-26 | 1 | 167.2 | 2026-09-26 | 1 | 167.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-017 | 2026-09-26 | 1 | 167.2 | 2026-09-29 | 1 | 167.2 | AMC GT-Galv | A290-328 |  | 5V-GT-50163
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50164 | 5V-GT-50164 | GIRTH | 1 | 150 | 150 | (6017x270x222) | [13 empty] | 150 | 0 |  | 100% | 150 | 2026-09-18 | 1 | 150 | 2026-09-18 | 1 | 150 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 150 | 2026-09-20 | 1 | 150 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50164
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50191 | 5V-GT-50191 | GIRTH | 1 | 48.5 | 48.5 | (1142x355x735) | [13 empty] | 24.25 | 24.25 |  | 100% | 48.5 | 2026-10-15 | 1 | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50191
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50203 | 5V-GT-50203 | GIRTH | 1 | 239.2 | 239.2 | (7238x270x210) | [13 empty] | 119.6 | 119.6 |  | 100% | 239.2 | 2026-10-15 | 1 | 239.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50203
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50207 | 5V-GT-50207 | GIRTH | 1 | 231.4 | 231.4 | (6569x380x560) | [13 empty] | 231.4 | 0 |  | 100% | 231.4 | 2026-10-16 | 1 | 231.4 | 2026-10-16 | 1 | 231.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 231.4 | 2026-10-17 | 1 | 231.4 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5V-GT-50207
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50218 | 5V-GT-50218 | GIRTH | 1 | 245.9 | 245.9 | (6842x429x588) | [13 empty] | 245.9 | 0 |  | 100% | 245.9 | 2026-10-14 | 1 | 245.9 | 2026-10-14 | 1 | 245.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 245.9 | 2026-10-15 | 1 | 245.9 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5V-GT-50218
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50219 | 5V-GT-50219 | GIRTH | 1 | 255.3 | 255.3 | (6849x419x788) | [13 empty] | 255.3 | 0 |  | 100% | 255.3 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 255.3 | 2026-09-20 | 1 | 255.3 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50219
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50221 | 5V-GT-50221 | GIRTH | 1 | 224.4 | 224.4 | (6774x270x210) | [13 empty] | 224.4 | 0 |  | 100% | 224.4 | 2026-09-18 | 1 | 224.4 | 2026-09-18 | 1 | 224.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 224.4 | 2026-09-20 | 1 | 224.4 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50221
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50231 | 5V-GT-50231 | GIRTH | 1 | 41.3 | 41.3 | (1060x280x640) | [13 empty] | 0 | 41.3 |  | 100% | 41.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50231
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50232 | 5V-GT-50232(1/4) | GIRTH | 1 | 165.9 | 165.9 | (6229x355x587) | [13 empty] | 165.9 | 0 |  | 100% | 165.9 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 | 2026-10-13 | 1 | 165.9 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5V-GT-50232
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50232 | 5V-GT-50232(2/4) | GIRTH | 1 | 165.9 | 165.9 | (6229x355x587) | [13 empty] | 165.9 | 0 |  | 100% | 165.9 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 | 2026-10-13 | 1 | 165.9 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5V-GT-50232
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50232 | 5V-GT-50232(3/4) | GIRTH | 1 | 165.9 | 165.9 | (6229x355x587) | [13 empty] | 165.9 | 0 |  | 100% | 165.9 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 | 2026-10-13 | 1 | 165.9 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5V-GT-50232
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50232 | 5V-GT-50232(4/4) | GIRTH | 1 | 165.9 | 165.9 | (6229x355x587) | [13 empty] | 165.9 | 0 |  | 100% | 165.9 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-027 | 2026-10-07 | 1 | 165.9 | 2026-10-13 | 1 | 165.9 | AMC GT-Galv | A290-347 |  | 5V-GT-50232
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50011 | 5V-KB-50011 | KNEE BRACING | 1 | 82.7 | 82.7 | (2916x150x190) | [13 empty] | 82.7 | 0 |  | 100% | 82.7 | 2026-09-21 | 1 | 82.7 | 2026-09-22 | 1 | 82.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 82.7 | 2026-09-24 | 1 | 82.7 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5V-KB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50016 | 5V-KB-50016(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 82 | 82 | (2892x150x190) | [13 empty] | 82 | 0 |  | 100% | 82 | 2026-09-21 | 1 | 82 | 2026-09-24 | 1 | 82 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 82 | 2026-09-28 | 1 | 82 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5V-KB-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50016 | 5V-KB-50016(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 82 | 82 | (2892x150x190) | [13 empty] | 82 | 0 |  | 100% | 82 | 2026-09-21 | 1 | 82 | 2026-09-24 | 1 | 82 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-013 | 2026-09-24 | 1 | 82 | 2026-09-28 | 1 | 82 | AMC GT-Galv | A290-321 |  | 5V-KB-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50022 | 5V-KB-50022 | KNEE BRACING | 1 | 80.7 | 80.7 | (2844x150x190) | [13 empty] | 80.7 | 0 |  | 100% | 80.7 | 2026-09-21 | 1 | 80.7 | 2026-09-22 | 1 | 80.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-009 | 2026-09-22 | 1 | 80.7 | 2026-09-24 | 1 | 80.7 | AMC GT-Galv | A290-311 |  | 5V-KB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50003 | 5V-P-50003 | POST | 1 | 1022.3 | 1022.3 | (11147x474x420) | [13 empty] | 1022.3 | 0 |  | 100% | 1022.3 | 2026-10-14 | 1 | 1022.3 | 2026-10-14 | 1 | 1022.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 1022.3 | 2026-10-15 | 1 | 1022.3 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5V-P-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50004 | 5V-P-50004 | POST | 1 | 1104.5 | 1104.5 | (11843x474x490) | [13 empty] | 1104.5 | 0 |  | 100% | 1104.5 | 2026-10-14 | 1 | 1104.5 | 2026-10-14 | 1 | 1104.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 1104.5 | 2026-10-15 | 1 | 1104.5 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5V-P-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50005 | 5V-P-50005 | POST | 1 | 1060.1 | 1060.1 | (9641x474x471) | [13 empty] | 1060.1 | 0 |  | 100% | 1060.1 | 2026-10-14 | 1 | 1060.1 | 2026-10-14 | 1 | 1060.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 1060.1 | 2026-10-15 | 1 | 1060.1 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5V-P-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50008 | 5V-P-50008 | POST | 1 | 1056.7 | 1056.7 | (9285x474x490) | [13 empty] | 1056.7 | 0 |  | 100% | 1056.7 | 2026-10-16 | 1 | 1056.7 | 2026-10-16 | 1 | 1056.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 1056.7 | 2026-10-17 | 1 | 1056.7 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5V-P-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50009 | 5V-P-50009 | POST | 1 | 481.9 | 481.9 | (5731x474x370) | [13 empty] | 481.9 | 0 |  | 100% | 481.9 | 2026-10-16 | 1 | 481.9 | 2026-10-16 | 1 | 481.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-037 | 2026-10-16 | 1 | 481.9 | 2026-10-17 | 1 | 481.9 | AMC GT-Galv | A290-362 |  | 5V-P-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50012 | 5V-P-50012(1/2) | POST | 1 | 950.65 | 950.65 | (9637x474x421) | [13 empty] | 950.65 | 0 |  | 100% | 950.65 | 2026-10-14 | 1 | 950.65 | 2026-10-14 | 1 | 950.65 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 950.65 | 2026-10-15 | 1 | 950.65 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5V-P-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50012 | 5V-P-50012(2/2) | POST | 1 | 950.65 | 950.65 | (9637x474x421) | [13 empty] | 950.65 | 0 |  | 100% | 950.65 | 2026-10-14 | 1 | 950.65 | 2026-10-14 | 1 | 950.65 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-034 | 2026-10-14 | 1 | 950.65 | 2026-10-15 | 1 | 950.65 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5V-P-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50019 | 5V-P-50019 | POST | 1 | 1056.7 | 1056.7 | (9285x474x490) | [13 empty] | 1056.7 | 0 |  | 100% | 1056.7 | 2026-10-14 | 1 | 1056.7 | 2026-10-14 | 1 | 1056.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 1056.7 | 2026-10-15 | 1 | 1056.7 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5V-P-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50020 | 5V-P-50020 | POST | 1 | 482 | 482 | (5731x474x370) | [13 empty] | 0 | 482 |  | 100% | 482 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50022 | 5V-P-50022 | POST | 1 | 1060.1 | 1060.1 | (9641x474x471) | [13 empty] | 1060.1 | 0 |  | 100% | 1060.1 | 2026-10-14 | 1 | 1060.1 | 2026-10-14 | 1 | 1060.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-035 | 2026-10-15 | 1 | 1060.1 | 2026-10-17 | 1 | 1060.1 | AMC GT-Galv | A290-360 |  | 5V-P-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5E-P-50008-1 | 5E-P-50008-1 | POST | 1 | 160.8 | 160.8 | (2743x200x523) | [13 empty] | 160.8 | 0 |  | 75% | 120.6 | 2026-10-13 | 1 | 160.8 | 2026-10-13 | 1 | 160.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-032 | 2026-10-13 | 1 | 160.8 | 2026-10-15 | 1 | 160.8 | AMC GT-Galv | A290-353 |  | 5E-P-50008-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50015 | 5G-B-50015 | BEAM | 1 | 656.6 | 656.6 | (6655x200x200) | [13 empty] | 656.6 | 0 |  | 100% | 656.6 | 2026-10-14 | 1 | 656.6 | 2026-10-14 | 1 | 656.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-033 | 2026-10-14 | 1 | 656.6 | 2026-10-15 | 1 | 656.6 | AMC GT-Galv | A290-356 |  | 5G-B-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50042 | 5G-B-50042 | BEAM | 1 | 661.8 | 661.8 | (6655x490x200) | [13 empty] | 661.8 | 0 |  | 100% | 661.8 | 2026-10-06 | 1 | 661.8 | 2026-10-06 | 1 | 661.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-026 | 2026-10-06 | 1 | 661.8 | 2026-10-10 | 1 | 661.8 | AMC GT-Galv | A290-345 |  | 5G-B-50042
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50097-1 | 5V-GT-50097-1 | GIRTH | 1 | 118.4 | 118.4 | (3265x187x210) | [13 empty] | 0 | 118.4 |  | 100% | 118.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50097-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50099-1 | 5V-GT-50099-1 | GIRTH | 1 | 118.4 | 118.4 | (3265x187x210) | [13 empty] | 118.4 | 0 |  | 100% | 118.4 | 2026-10-10 | 1 | 118.4 | 2026-10-10 | 1 | 118.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-029 | 2026-10-10 | 1 | 118.4 | 2026-10-15 | 1 | 118.4 | AMC GT-Galv | A290-348 |  | 5V-GT-50099-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101-1 | 5V-GT-50101-1(1/9) | GIRTH | 1 | 200.0333 | 200.0333 | (6006x270x210) | [13 empty] | 200.0333 | 0 |  | 100% | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-20 | 1 | 200.0333 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50101-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101-1 | 5V-GT-50101-1(2/9) | GIRTH | 1 | 200.0333 | 200.0333 | (6006x270x210) | [13 empty] | 200.0333 | 0 |  | 100% | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-20 | 1 | 200.0333 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50101-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101-1 | 5V-GT-50101-1(3/9) | GIRTH | 1 | 200.0333 | 200.0333 | (6006x270x210) | [13 empty] | 200.0333 | 0 |  | 100% | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-20 | 1 | 200.0333 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50101-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101-1 | 5V-GT-50101-1(4/9) | GIRTH | 1 | 200.0333 | 200.0333 | (6006x270x210) | [13 empty] | 200.0333 | 0 |  | 100% | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-20 | 1 | 200.0333 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50101-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101-1 | 5V-GT-50101-1(5/9) | GIRTH | 1 | 200.0333 | 200.0333 | (6006x270x210) | [13 empty] | 200.0333 | 0 |  | 100% | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-20 | 1 | 200.0333 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50101-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101-1 | 5V-GT-50101-1(6/9) | GIRTH | 1 | 200.0333 | 200.0333 | (6006x270x210) | [13 empty] | 200.0333 | 0 |  | 100% | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-20 | 1 | 200.0333 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50101-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101-1 | 5V-GT-50101-1(7/9) | GIRTH | 1 | 200.0333 | 200.0333 | (6006x270x210) | [13 empty] | 200.0333 | 0 |  | 100% | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-20 | 1 | 200.0333 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50101-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101-1 | 5V-GT-50101-1(8/9) | GIRTH | 1 | 200.0333 | 200.0333 | (6006x270x210) | [13 empty] | 200.0333 | 0 |  | 100% | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-20 | 1 | 200.0333 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50101-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50101-1 | 5V-GT-50101-1(9/9) | GIRTH | 1 | 200.0333 | 200.0333 | (6006x270x210) | [13 empty] | 200.0333 | 0 |  | 100% | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-003 | 2026-09-18 | 1 | 200.0333 | 2026-09-20 | 1 | 200.0333 | AMC GT-Galv | A290-299 | #VALUE! | 5V-GT-50101-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50146-1 | 5V-GT-50146-1(1/6) | GIRTH | 1 | 264.05 | 264.05 | (7067x419x788) | [13 empty] | 264.05 | 0 |  | 100% | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-20 | 1 | 264.05 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50146-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50146-1 | 5V-GT-50146-1(2/6) | GIRTH | 1 | 264.05 | 264.05 | (7067x419x788) | [13 empty] | 264.05 | 0 |  | 100% | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-20 | 1 | 264.05 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50146-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50146-1 | 5V-GT-50146-1(3/6) | GIRTH | 1 | 264.05 | 264.05 | (7067x419x788) | [13 empty] | 264.05 | 0 |  | 100% | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-20 | 1 | 264.05 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50146-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50146-1 | 5V-GT-50146-1(4/6) | GIRTH | 1 | 264.05 | 264.05 | (7067x419x788) | [13 empty] | 264.05 | 0 |  | 100% | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-20 | 1 | 264.05 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50146-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50146-1 | 5V-GT-50146-1(5/6) | GIRTH | 1 | 264.05 | 264.05 | (7067x419x788) | [13 empty] | 264.05 | 0 |  | 100% | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-20 | 1 | 264.05 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50146-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50146-1 | 5V-GT-50146-1(6/6) | GIRTH | 1 | 264.05 | 264.05 | (7067x419x788) | [13 empty] | 264.05 | 0 |  | 100% | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-005 | 2026-09-19 | 1 | 264.05 | 2026-09-20 | 1 | 264.05 | AMC GT-Galv | A290-304 | #VALUE! | 5V-GT-50146-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50152-1 | 5V-GT-50152-1 | GIRTH | 1 | 111.3 | 111.3 | (4576x220x210) | [13 empty] | 0 | 111.3 |  | 100% | 111.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50152-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50250 | 5V-GT-50250(1/2) | GIRTH | 1 | 26.65 | 26.65 | (1000x82x200) | [13 empty] | 0 | 26.65 |  | 100% | 26.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50250
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50250 | 5V-GT-50250(2/2) | GIRTH | 1 | 26.65 | 26.65 | (1000x82x200) | [13 empty] | 0 | 26.65 |  | 100% | 26.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50250
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50156-1 | 5V-GT-50156-1 | GIRTH | 1 | 49.5 | 49.5 | (1142x355x735) | [13 empty] | 49.5 | 0 |  | 100% | 49.5 | 2026-10-05 | 1 | 49.5 | 2026-10-05 | 1 | 49.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P1-025 | 2026-10-05 | 1 | 49.5 | 2026-10-10 | 1 | 49.5 | AMC GT-Galv | A290-343 |  | 5V-GT-50156-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50156-2 | 5V-GT-50156-2 | GIRTH | 1 | 48.5 | 48.5 | (1142x355x735) | [13 empty] | 0 | 48.5 |  | 100% | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50156-2
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50161-1 | 5V-GT-50161-1 | GIRTH | 1 | 49.5 | 49.5 | (1142x355x735) | [13 empty] | 0 | 49.5 |  | 100% | 49.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50161-1
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 1 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 1 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50251 | 5V-GT-50251 | GIRTH | 1 | 421 | 421 | (8254x1310x300) | [13 empty] | 0 | 421 |  | 100% | 421 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50251
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 2 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 2 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50018 | 5V-C-50018 | COLUMN | 1 | 6157.2 | 6157.2 | (10590x1005x1481) | [13 empty] | 0 | 6157.2 |  | 94.67% | 5828.816 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC |  | #VALUE! | 5V-C-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 2 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 2 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50030 | 5V-C-50030 | COLUMN | 1 | 10129.5 | 10129.5 | (9990x1350x1250) | [13 empty] | 5064.75 | 5064.75 |  | 88.57% | 8971.8429 | 2026-10-17 | 1 | 10129.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC |  | #VALUE! | 5V-C-50030
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 2 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 2 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50038 | 5V-C-50038 | COLUMN | 1 | 6150.1 | 6150.1 | (10590x1095x1481) | [13 empty] | 0 | 6150.1 |  | 92.86% | 5710.8071 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC |  | #VALUE! | 5V-C-50038
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-B-50001 | 5A-B-50001 | BEAM | 1 | 610.9 | 610.9 | (5453x260x500) | [13 empty] | 610.9 | 0 |  | 100% | 610.9 | 2026-10-11 | 1 | 610.9 | 2026-10-14 | 1 | 610.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-032 | 2026-10-14 | 1 | 610.9 | 2026-10-17 | 1 | 610.9 | AMC GT-Galv | A290-358 |  | 5A-B-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-B-50002 | 5A-B-50002 | BEAM | 1 | 610.9 | 610.9 | (5453x260x500) | [13 empty] | 549.81 | 61.09 |  | 100% | 610.9 | 2026-10-11 | 1 | 610.9 | 2026-10-15 | 1 | 610.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-B-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-B-50003 | 5A-B-50003 | BEAM | 1 | 1389.6 | 1389.6 | (9984x300x500) | [13 empty] | 1250.64 | 138.96 |  | 100% | 1389.6 | 2026-10-11 | 1 | 1389.6 | 2026-10-15 | 1 | 1389.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-B-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-B-50007 | 5A-B-50007 | BEAM | 1 | 1992.6 | 1992.6 | (9983x595x500) | [13 empty] | 1992.6 | 0 |  | 100% | 1992.6 | 2026-10-11 | 1 | 1992.6 | 2026-10-13 | 1 | 1992.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-031 | 2026-10-13 | 1 | 1992.6 | 2026-10-15 | 1 | 1992.6 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5A-B-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-B-50011 | 5A-B-50011 | BEAM | 1 | 654.3 | 654.3 | (5878x260x500) | [13 empty] | 654.3 | 0 |  | 100% | 654.3 | 2026-10-10 | 1 | 654.3 | 2026-10-10 | 1 | 654.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-028 | 2026-10-10 | 1 | 654.3 | 2026-10-13 | 1 | 654.3 | AMC GT-Galv | A290-351 |  | 5A-B-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-B-50012 | 5A-B-50012 | BEAM | 1 | 654.3 | 654.3 | (5878x260x500) | [13 empty] | 654.3 | 0 |  | 100% | 654.3 | 2026-10-14 | 1 | 654.3 | 2026-10-14 | 1 | 654.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-032 | 2026-10-14 | 1 | 654.3 | 2026-10-17 | 1 | 654.3 | AMC GT-Galv | A290-358 |  | 5A-B-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-B-50013 | 5A-B-50013 | BEAM | 1 | 705.1 | 705.1 | (5453x670x500) | [13 empty] | 0 | 705.1 |  | 100% | 705.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-B-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-H-50001 | 5A-H-50001 | HANGER | 1 | 110.6 | 110.6 | (3300x150x300) | [13 empty] | 0 | 110.6 |  | 100% | 110.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-H-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50001 | 5A-HB-50001(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35.7 | 35.7 | (2360x150x100) | [13 empty] | 32.13 | 3.57 |  | 100% | 35.7 | 2026-09-14 | 1 | 35.7 | 2026-09-28 | 1 | 35.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50001 | 5A-HB-50001(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35.7 | 35.7 | (2360x150x100) | [13 empty] | 32.13 | 3.57 |  | 100% | 35.7 | 2026-09-14 | 1 | 35.7 | 2026-09-28 | 1 | 35.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50002 | 5A-HB-50002(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35 | 35 | (2310x150x100) | [13 empty] | 31.5 | 3.5 |  | 100% | 35 | 2026-09-14 | 1 | 35 | 2026-09-28 | 1 | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50002 | 5A-HB-50002(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35 | 35 | (2310x150x100) | [13 empty] | 31.5 | 3.5 |  | 100% | 35 | 2026-09-14 | 1 | 35 | 2026-09-28 | 1 | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50003 | 5A-HB-50003(1/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 36.8 | 36.8 | (2443x150x100) | [13 empty] | 33.12 | 3.68 |  | 100% | 36.8 | 2026-09-14 | 1 | 36.8 | 2026-09-28 | 1 | 36.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50003 | 5A-HB-50003(2/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 36.8 | 36.8 | (2443x150x100) | [13 empty] | 33.12 | 3.68 |  | 100% | 36.8 | 2026-09-14 | 1 | 36.8 | 2026-09-28 | 1 | 36.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50003 | 5A-HB-50003(3/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 36.8 | 36.8 | (2443x150x100) | [13 empty] | 33.12 | 3.68 |  | 100% | 36.8 | 2026-09-14 | 1 | 36.8 | 2026-09-28 | 1 | 36.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50004 | 5A-HB-50004 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 33.9 | 33.9 | (2224x150x100) | [13 empty] | 30.51 | 3.39 |  | 100% | 33.9 | 2026-09-14 | 1 | 33.9 | 2026-09-28 | 1 | 33.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50006 | 5A-HB-50006(1/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 39.5 | 39.5 | (2648x150x100) | [13 empty] | 35.55 | 3.95 |  | 100% | 39.5 | 2026-09-14 | 1 | 39.5 | 2026-09-28 | 1 | 39.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50006 | 5A-HB-50006(2/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 39.5 | 39.5 | (2648x150x100) | [13 empty] | 35.55 | 3.95 |  | 100% | 39.5 | 2026-09-14 | 1 | 39.5 | 2026-09-28 | 1 | 39.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50006 | 5A-HB-50006(3/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 39.5 | 39.5 | (2648x150x100) | [13 empty] | 35.55 | 3.95 |  | 100% | 39.5 | 2026-09-14 | 1 | 39.5 | 2026-09-28 | 1 | 39.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50006 | 5A-HB-50006(4/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 39.5 | 39.5 | (2648x150x100) | [13 empty] | 0 | 39.5 |  | 100% | 39.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50009 | 5A-HB-50009(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 88.9 | 88.9 | (2868x220x150) | [13 empty] | 88.9 | 0 |  | 100% | 88.9 | 2026-09-01 | 1 | 88.9 | 2026-09-17 | 1 | 88.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 88.9 | 2026-09-20 | 1 | 88.9 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5A-HB-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50009 | 5A-HB-50009(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 88.9 | 88.9 | (2868x220x150) | [13 empty] | 88.9 | 0 |  | 100% | 88.9 | 2026-09-01 | 1 | 88.9 | 2026-09-17 | 1 | 88.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 88.9 | 2026-09-24 | 1 | 88.9 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5A-HB-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50027 | 5A-HB-50027 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 35.2 | 35.2 | (2323x150x100) | [13 empty] | 31.68 | 3.52 |  | 100% | 35.2 | 2026-09-07 | 1 | 35.2 | 2026-09-28 | 1 | 35.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50027
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50028 | 5A-HB-50028 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 41.8 | 41.8 | (2822x150x100) | [13 empty] | 37.62 | 4.18 |  | 100% | 41.8 | 2026-09-07 | 1 | 41.8 | 2026-09-28 | 1 | 41.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50029 | 5A-HB-50029 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 38.3 | 38.3 | (2559x150x100) | [13 empty] | 34.47 | 3.83 |  | 100% | 38.3 | 2026-09-07 | 1 | 38.3 | 2026-09-28 | 1 | 38.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50029
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-HB-50031 | 5A-HB-50031 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 31.9 | 31.9 | (2074x150x100) | [13 empty] | 28.71 | 3.19 |  | 100% | 31.9 | 2026-09-07 | 1 | 31.9 | 2026-09-28 | 1 | 31.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-HB-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50003 | 5A-P-50003(1/2) | POST | 1 | 121 | 121 | (2100x330x220) | [13 empty] | 0 | 121 |  | 100% | 121 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50003 | 5A-P-50003(2/2) | POST | 1 | 121 | 121 | (2100x330x220) | [13 empty] | 0 | 121 |  | 100% | 121 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50008 | 5A-P-50008 | POST | 1 | 74.4 | 74.4 | (2100x320x170) | [13 empty] | 0 | 74.4 |  | 100% | 74.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50012 | 5A-P-50012 | POST | 1 | 74.4 | 74.4 | (2100x320x170) | [13 empty] | 0 | 74.4 |  | 100% | 74.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50016 | 5A-P-50016 | POST | 1 | 191.9 | 191.9 | (3500x360x220) | [13 empty] | 0 | 191.9 |  | 100% | 191.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50020 | 5A-P-50020 | POST | 1 | 172.5 | 172.5 | (2100x330x270) | [13 empty] | 0 | 172.5 |  | 100% | 172.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-P-50022 | 5A-P-50022 | POST | 1 | 117.5 | 117.5 | (3600x150x170) | [13 empty] | 0 | 117.5 |  | 100% | 117.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-P-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50001 | 5A-PB-50001 | PLATFORM BEAM | 1 | 557.5 | 557.5 | (4976x260x500) | [13 empty] | 501.75 | 55.75 |  | 100% | 557.5 | 2026-09-30 | 1 | 557.5 | 2026-10-11 | 1 | 557.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50002 | 5A-PB-50002 | PLATFORM BEAM | 1 | 98.6 | 98.6 | (3080x460x194) | [13 empty] | 88.74 | 9.86 |  | 100% | 98.6 | 2026-09-30 | 1 | 98.6 | 2026-10-11 | 1 | 98.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50003 | 5A-PB-50003 | PLATFORM BEAM | 1 | 705.1 | 705.1 | (5453x670x500) | [13 empty] | 705.1 | 0 |  | 100% | 705.1 | 2026-09-30 | 1 | 705.1 | 2026-10-11 | 1 | 705.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-031 | 2026-10-13 | 1 | 705.1 | 2026-10-15 | 1 | 705.1 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5A-PB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50004 | 5A-PB-50004 | PLATFORM BEAM | 1 | 745.9 | 745.9 | (6480x800x500) | [13 empty] | 745.9 | 0 |  | 100% | 745.9 | 2026-09-30 | 1 | 745.9 | 2026-10-11 | 1 | 745.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-031 | 2026-10-13 | 1 | 745.9 | 2026-10-15 | 1 | 745.9 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5A-PB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50005 | 5A-PB-50005 | PLATFORM BEAM | 1 | 745.9 | 745.9 | (6480x800x500) | [13 empty] | 671.31 | 74.59 |  | 100% | 745.9 | 2026-09-30 | 1 | 745.9 | 2026-10-11 | 1 | 745.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50006 | 5A-PB-50006 | PLATFORM BEAM | 1 | 281 | 281 | (6280x473x244) | [13 empty] | 252.9 | 28.1 |  | 100% | 281 | 2026-09-30 | 1 | 281 | 2026-10-11 | 1 | 281 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50007 | 5A-PB-50007 | PLATFORM BEAM | 1 | 98.8 | 98.8 | (3080x460x194) | [13 empty] | 88.92 | 9.88 |  | 100% | 98.8 | 2026-09-30 | 1 | 98.8 | 2026-10-11 | 1 | 98.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50008 | 5A-PB-50008 | PLATFORM BEAM | 1 | 226 | 226 | (3186x200x400) | [13 empty] | 203.4 | 22.6 |  | 100% | 226 | 2026-09-30 | 1 | 226 | 2026-10-11 | 1 | 226 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50009 | 5A-PB-50009 | PLATFORM BEAM | 1 | 281 | 281 | (6280x473x244) | [13 empty] | 252.9 | 28.1 |  | 100% | 281 | 2026-09-30 | 1 | 281 | 2026-10-11 | 1 | 281 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50010 | 5A-PB-50010 | PLATFORM BEAM | 1 | 483.4 | 483.4 | (6935x280x400) | [13 empty] | 435.06 | 48.34 |  | 100% | 483.4 | 2026-09-30 | 1 | 483.4 | 2026-10-11 | 1 | 483.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50011 | 5A-PB-50011 | PLATFORM BEAM | 1 | 373.2 | 373.2 | (5432x370x400) | [13 empty] | 335.88 | 37.32 |  | 100% | 373.2 | 2026-09-30 | 1 | 373.2 | 2026-10-11 | 1 | 373.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50012 | 5A-PB-50012 | PLATFORM BEAM | 1 | 378.6 | 378.6 | (6487x209x294) | [13 empty] | 340.74 | 37.86 |  | 100% | 378.6 | 2026-09-30 | 1 | 378.6 | 2026-10-12 | 1 | 378.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50013 | 5A-PB-50013 | PLATFORM BEAM | 1 | 108.3 | 108.3 | (3288x208x194) | [13 empty] | 97.47 | 10.83 |  | 100% | 108.3 | 2026-09-30 | 1 | 108.3 | 2026-10-12 | 1 | 108.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50014 | 5A-PB-50014(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.6 | 36.6 | (1142x150x194) | [13 empty] | 32.94 | 3.66 |  | 100% | 36.6 | 2026-09-30 | 1 | 36.6 | 2026-10-12 | 1 | 36.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50014 | 5A-PB-50014(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.6 | 36.6 | (1142x150x194) | [13 empty] | 32.94 | 3.66 |  | 100% | 36.6 | 2026-09-30 | 1 | 36.6 | 2026-10-12 | 1 | 36.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50015 | 5A-PB-50015(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.6 | 36.6 | (1144x150x194) | [13 empty] | 32.94 | 3.66 |  | 100% | 36.6 | 2026-09-30 | 1 | 36.6 | 2026-10-12 | 1 | 36.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50015 | 5A-PB-50015(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.6 | 36.6 | (1144x150x194) | [13 empty] | 32.94 | 3.66 |  | 100% | 36.6 | 2026-09-30 | 1 | 36.6 | 2026-10-12 | 1 | 36.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50016 | 5A-PB-50016 | PLATFORM BEAM | 1 | 379.8 | 379.8 | (6487x218x294) | [13 empty] | 341.82 | 37.98 |  | 100% | 379.8 | 2026-10-12 | 1 | 379.8 | 2026-10-16 | 1 | 379.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50017 | 5A-PB-50017 | PLATFORM BEAM | 1 | 109.5 | 109.5 | (3288x216x194) | [13 empty] | 98.55 | 10.95 |  | 100% | 109.5 | 2026-10-12 | 1 | 109.5 | 2026-10-16 | 1 | 109.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50018 | 5A-PB-50018(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.6 | 37.6 | (1177x150x194) | [13 empty] | 33.84 | 3.76 |  | 100% | 37.6 | 2026-10-12 | 1 | 37.6 | 2026-10-16 | 1 | 37.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50018 | 5A-PB-50018(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.6 | 37.6 | (1177x150x194) | [13 empty] | 33.84 | 3.76 |  | 100% | 37.6 | 2026-10-12 | 1 | 37.6 | 2026-10-16 | 1 | 37.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50019 | 5A-PB-50019(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.6 | 37.6 | (1176x150x194) | [13 empty] | 33.84 | 3.76 |  | 100% | 37.6 | 2026-10-12 | 1 | 37.6 | 2026-10-16 | 1 | 37.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50019 | 5A-PB-50019(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.6 | 37.6 | (1176x150x194) | [13 empty] | 33.84 | 3.76 |  | 100% | 37.6 | 2026-10-12 | 1 | 37.6 | 2026-10-16 | 1 | 37.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50022 | 5A-PB-50022 | PLATFORM BEAM | 1 | 423 | 423 | (6484x434x294) | [13 empty] | 380.7 | 42.3 |  | 100% | 423 | 2026-10-12 | 1 | 423 | 2026-10-16 | 1 | 423 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50023 | 5A-PB-50023 | PLATFORM BEAM | 1 | 131 | 131 | (3284x200x300) | [13 empty] | 117.9 | 13.1 |  | 100% | 131 | 2026-10-12 | 1 | 131 | 2026-10-16 | 1 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50028 | 5A-PB-50028(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 131 | 131 | (3284x200x300) | [13 empty] | 117.9 | 13.1 |  | 100% | 131 | 2026-10-12 | 1 | 131 | 2026-10-16 | 1 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50028 | 5A-PB-50028(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 131 | 131 | (3284x200x300) | [13 empty] | 117.9 | 13.1 |  | 100% | 131 | 2026-10-12 | 1 | 131 | 2026-10-16 | 1 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50028 | 5A-PB-50028(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 131 | 131 | (3284x200x300) | [13 empty] | 117.9 | 13.1 |  | 100% | 131 | 2026-10-15 | 1 | 131 | 2026-10-16 | 1 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50028 | 5A-PB-50028(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 131 | 131 | (3284x200x300) | [13 empty] | 117.9 | 13.1 |  | 100% | 131 | 2026-10-15 | 1 | 131 | 2026-10-16 | 1 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50031 | 5A-PB-50031 | PLATFORM BEAM | 1 | 932.7 | 932.7 | (6484x390x500) | [13 empty] | 932.7 | 0 |  | 100% | 932.7 | 2026-10-14 | 1 | 932.7 | 2026-10-14 | 1 | 932.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-032 | 2026-10-14 | 1 | 932.7 | 2026-10-17 | 1 | 932.7 | AMC GT-Galv | A290-358 |  | 5A-PB-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50032 | 5A-PB-50032 | PLATFORM BEAM | 1 | 953.9 | 953.9 | (6484x529x500) | [13 empty] | 953.9 | 0 |  | 100% | 953.9 | 2026-10-14 | 1 | 953.9 | 2026-10-14 | 1 | 953.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-032 | 2026-10-14 | 1 | 953.9 | 2026-10-17 | 1 | 953.9 | AMC GT-Galv | A290-358 |  | 5A-PB-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50046 | 5A-PB-50046 | PLATFORM BEAM | 1 | 179.3 | 179.3 | (2385x370x400) | [13 empty] | 161.37 | 17.93 |  | 100% | 179.3 | 2026-10-15 | 1 | 179.3 | 2026-10-16 | 1 | 179.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50046
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50047 | 5A-PB-50047 | PLATFORM BEAM | 1 | 179.9 | 179.9 | (2385x280x400) | [13 empty] | 161.91 | 17.99 |  | 100% | 179.9 | 2026-10-15 | 1 | 179.9 | 2026-10-16 | 1 | 179.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50047
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50051 | 5A-PB-50051 | PLATFORM BEAM | 1 | 1363.3 | 1363.3 | (12391x280x540) | [13 empty] | 1363.3 | 0 |  | 100% | 1363.3 | 2026-10-13 | 1 | 1363.3 | 2026-10-13 | 1 | 1363.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-031-1 | 2026-10-13 | 1 | 1363.3 |  |  | 0 | PAC |  |  | 5A-PB-50051
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50067 | 5A-PB-50067 | PLATFORM BEAM | 1 | 1363 | 1363 | (12390x280x540) | [13 empty] | 1363 | 0 |  | 100% | 1363 | 2026-10-10 | 1 | 1363 | 2026-10-10 | 1 | 1363 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-028-1 | 2026-10-10 | 1 | 1363 | 2026-10-16 | 1 | 1363 | PAC | A290-352 |  | 5A-PB-50067
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50071 | 5A-PB-50071 | PLATFORM BEAM | 1 | 179.3 | 179.3 | (2385x370x400) | [13 empty] | 161.37 | 17.93 |  | 100% | 179.3 | 2026-10-15 | 1 | 179.3 | 2026-10-16 | 1 | 179.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50071
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50072 | 5A-PB-50072 | PLATFORM BEAM | 1 | 179.9 | 179.9 | (2385x280x400) | [13 empty] | 161.91 | 17.99 |  | 100% | 179.9 | 2026-10-15 | 1 | 179.9 | 2026-10-16 | 1 | 179.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50072
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50078 | 5A-PB-50078 | PLATFORM BEAM | 1 | 131 | 131 | (3284x200x300) | [13 empty] | 117.9 | 13.1 |  | 100% | 131 | 2026-10-15 | 1 | 131 | 2026-10-16 | 1 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50078
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50085 | 5A-PB-50085 | PLATFORM BEAM | 1 | 131 | 131 | (3284x200x300) | [13 empty] | 117.9 | 13.1 |  | 100% | 131 | 2026-10-15 | 1 | 131 | 2026-10-18 | 1 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50085
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50086 | 5A-PB-50086 | PLATFORM BEAM | 1 | 932.7 | 932.7 | (6484x390x500) | [13 empty] | 839.43 | 93.27 |  | 100% | 932.7 | 2026-10-15 | 1 | 932.7 | 2026-10-18 | 1 | 932.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50086
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50087 | 5A-PB-50087 | PLATFORM BEAM | 1 | 926.4 | 926.4 | (6484x300x500) | [13 empty] | 833.76 | 92.64 |  | 100% | 926.4 | 2026-10-15 | 1 | 926.4 | 2026-10-18 | 1 | 926.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50087
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50088 | 5A-PB-50088 | PLATFORM BEAM | 1 | 131 | 131 | (3284x200x300) | [13 empty] | 117.9 | 13.1 |  | 100% | 131 | 2026-10-15 | 1 | 131 | 2026-10-18 | 1 | 131 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50088
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50091 | 5A-PB-50091 | PLATFORM BEAM | 1 | 423 | 423 | (6484x434x294) | [13 empty] | 380.7 | 42.3 |  | 100% | 423 | 2026-10-15 | 1 | 423 | 2026-10-18 | 1 | 423 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50091
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50092 | 5A-PB-50092 | PLATFORM BEAM | 1 | 110 | 110 | (2683x200x300) | [13 empty] | 55 | 55 |  | 100% | 110 | 2026-10-15 | 1 | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50092
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50096 | 5A-PB-50096(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.6 | 37.6 | (1176x150x194) | [13 empty] | 18.8 | 18.8 |  | 100% | 37.6 | 2026-10-15 | 1 | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50096
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50096 | 5A-PB-50096(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.6 | 37.6 | (1176x150x194) | [13 empty] | 18.8 | 18.8 |  | 100% | 37.6 | 2026-10-15 | 1 | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50096
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50097 | 5A-PB-50097(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.6 | 37.6 | (1177x150x194) | [13 empty] | 18.8 | 18.8 |  | 100% | 37.6 | 2026-10-15 | 1 | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50097
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50097 | 5A-PB-50097(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 37.6 | 37.6 | (1177x150x194) | [13 empty] | 18.8 | 18.8 |  | 100% | 37.6 | 2026-10-15 | 1 | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50097
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50098 | 5A-PB-50098 | PLATFORM BEAM | 1 | 379.8 | 379.8 | (6487x218x294) | [13 empty] | 189.9 | 189.9 |  | 100% | 379.8 | 2026-10-15 | 1 | 379.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50098
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50099 | 5A-PB-50099 | PLATFORM BEAM | 1 | 109.5 | 109.5 | (3288x216x194) | [13 empty] | 54.75 | 54.75 |  | 100% | 109.5 | 2026-10-15 | 1 | 109.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50099
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50100 | 5A-PB-50100(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.6 | 36.6 | (1142x150x194) | [13 empty] | 18.3 | 18.3 |  | 100% | 36.6 | 2026-10-15 | 1 | 36.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50100 | 5A-PB-50100(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 36.6 | 36.6 | (1142x150x194) | [13 empty] | 18.3 | 18.3 |  | 100% | 36.6 | 2026-10-15 | 1 | 36.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50101 | 5A-PB-50101 | PLATFORM BEAM | 1 | 36.6 | 36.6 | (1144x150x194) | [13 empty] | 18.3 | 18.3 |  | 100% | 36.6 | 2026-10-15 | 1 | 36.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50101
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50102 | 5A-PB-50102 | PLATFORM BEAM | 1 | 36.6 | 36.6 | (1144x150x194) | [13 empty] | 18.3 | 18.3 |  | 100% | 36.6 | 2026-10-15 | 1 | 36.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50102
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50103 | 5A-PB-50103 | PLATFORM BEAM | 1 | 378.6 | 378.6 | (6487x209x294) | [13 empty] | 189.3 | 189.3 |  | 100% | 378.6 | 2026-10-15 | 1 | 378.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50103
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50104 | 5A-PB-50104 | PLATFORM BEAM | 1 | 108.3 | 108.3 | (3288x208x194) | [13 empty] | 54.15 | 54.15 |  | 100% | 108.3 | 2026-10-15 | 1 | 108.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50104
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50105 | 5A-PB-50105 | PLATFORM BEAM | 1 | 371.9 | 371.9 | (5412x370x400) | [13 empty] | 185.95 | 185.95 |  | 100% | 371.9 | 2026-10-17 | 1 | 371.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50105
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50106 | 5A-PB-50106 | PLATFORM BEAM | 1 | 457.8 | 457.8 | (6510x280x400) | [13 empty] | 228.9 | 228.9 |  | 100% | 457.8 | 2026-10-17 | 1 | 457.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50106
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50107 | 5A-PB-50107 | PLATFORM BEAM | 1 | 721.1 | 721.1 | (6480x260x500) | [13 empty] | 721.1 | 0 |  | 100% | 721.1 | 2026-10-13 | 1 | 721.1 | 2026-10-13 | 1 | 721.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-031 | 2026-10-13 | 1 | 721.1 | 2026-10-15 | 1 | 721.1 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5A-PB-50107
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50108 | 5A-PB-50108 | PLATFORM BEAM | 1 | 725 | 725 | (6480x260x500) | [13 empty] | 725 | 0 |  | 100% | 725 | 2026-10-13 | 1 | 725 | 2026-10-13 | 1 | 725 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-031 | 2026-10-13 | 1 | 725 | 2026-10-15 | 1 | 725 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5A-PB-50108
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50109 | 5A-PB-50109 | PLATFORM BEAM | 1 | 718.2 | 718.2 | (5878x430x500) | [13 empty] | 718.2 | 0 |  | 100% | 718.2 | 2026-10-14 | 1 | 718.2 | 2026-10-14 | 1 | 718.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-032 | 2026-10-14 | 1 | 718.2 | 2026-10-17 | 1 | 718.2 | AMC GT-Galv | A290-358 |  | 5A-PB-50109
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50110 | 5A-PB-50110 | PLATFORM BEAM | 1 | 718 | 718 | (5878x430x500) | [13 empty] | 718 | 0 |  | 100% | 718 | 2026-10-14 | 1 | 718 | 2026-10-14 | 1 | 718 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-032 | 2026-10-14 | 1 | 718 | 2026-10-17 | 1 | 718 | AMC GT-Galv | A290-358 |  | 5A-PB-50110
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50111 | 5A-PB-50111 | PLATFORM BEAM | 1 | 557.5 | 557.5 | (4976x260x500) | [13 empty] | 278.75 | 278.75 |  | 100% | 557.5 | 2026-10-17 | 1 | 557.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50111
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50112 | 5A-PB-50112 | PLATFORM BEAM | 1 | 557.5 | 557.5 | (4976x260x500) | [13 empty] | 278.75 | 278.75 |  | 100% | 557.5 | 2026-10-17 | 1 | 557.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50112
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PB-50116 | 5A-PB-50116 | PLATFORM BEAM | 1 | 557.5 | 557.5 | (4976x260x500) | [13 empty] | 278.75 | 278.75 |  | 100% | 557.5 | 2026-10-17 | 1 | 557.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PB-50116
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50001 | 5A-PL-50001 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 24.6 | 24.6 | (784x160x377) | [13 empty] | 12.3 | 12.3 |  | 100% | 24.6 | 2026-10-17 | 1 | 24.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50002 | 5A-PL-50002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 23.3 | 23.3 | (772x160x377) | [13 empty] | 11.65 | 11.65 |  | 100% | 23.3 | 2026-10-17 | 1 | 23.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50003 | 5A-PL-50003 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 20.8 | 20.8 | (761x160x377) | [13 empty] | 10.4 | 10.4 |  | 100% | 20.8 | 2026-10-17 | 1 | 20.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50004 | 5A-PL-50004(1/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (587x160x305) | [13 empty] | 8.15 | 8.15 |  | 100% | 16.3 | 2026-10-17 | 1 | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50004 | 5A-PL-50004(2/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (587x160x305) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50004 | 5A-PL-50004(3/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (587x160x305) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50004 | 5A-PL-50004(4/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (587x160x305) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50004 | 5A-PL-50004(5/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (587x160x305) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50005 | 5A-PL-50005(1/4) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (653x160x315) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50005 | 5A-PL-50005(2/4) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (653x160x315) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50005 | 5A-PL-50005(3/4) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (653x160x315) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50005 | 5A-PL-50005(4/4) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (653x160x315) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50007 | 5A-PL-50007(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35.2 | 35.2 | (531x180x490) | [13 empty] | 0 | 35.2 |  | 100% | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50007 | 5A-PL-50007(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35.2 | 35.2 | (531x180x490) | [13 empty] | 0 | 35.2 |  | 100% | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50008 | 5A-PL-50008(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.1 | 34.1 | (516x180x481) | [13 empty] | 0 | 34.1 |  | 100% | 34.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50008 | 5A-PL-50008(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.1 | 34.1 | (516x180x481) | [13 empty] | 0 | 34.1 |  | 100% | 34.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50025 | 5A-PL-50025 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 17.1 | 17.1 | (647x160x330) | [13 empty] | 0 | 17.1 |  | 100% | 17.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50026 | 5A-PL-50026 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.2 | 15.2 | (573x160x308) | [13 empty] | 0 | 15.2 |  | 100% | 15.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50027 | 5A-PL-50027 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.2 | 15.2 | (567x160x308) | [13 empty] | 0 | 15.2 |  | 100% | 15.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50027
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50028 | 5A-PL-50028 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 17 | 17 | (641x160x330) | [13 empty] | 0 | 17 |  | 100% | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50029 | 5A-PL-50029 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.9 | 16.9 | (679x160x314) | [13 empty] | 0 | 16.9 |  | 100% | 16.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50029
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50030 | 5A-PL-50030 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (617x160x305) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50030
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50031 | 5A-PL-50031 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.3 | 16.3 | (656x160x314) | [13 empty] | 0 | 16.3 |  | 100% | 16.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50032 | 5A-PL-50032 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.7 | 14.7 | (508x160x310) | [13 empty] | 0 | 14.7 |  | 100% | 14.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50033 | 5A-PL-50033 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 20.7 | 20.7 | (663x160x382) | [13 empty] | 0 | 20.7 |  | 100% | 20.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50033
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50034 | 5A-PL-50034 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 23.3 | 23.3 | (772x160x377) | [13 empty] | 0 | 23.3 |  | 100% | 23.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50034
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5A-PL-50035 | 5A-PL-50035 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 23.4 | 23.4 | (858x160x383) | [13 empty] | 0 | 23.4 |  | 100% | 23.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5A-PL-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-B-50002 | 5B-B-50002 | BEAM | 1 | 51.2 | 51.2 | (1113x190x390) | [13 empty] | 0 | 51.2 |  | 100% | 51.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-B-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50001 | 5B-HB-50001 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 24.8 | 24.8 | (1531x150x100) | [13 empty] | 22.32 | 2.48 |  | 100% | 24.8 | 2026-09-14 | 1 | 24.8 | 2026-09-28 | 1 | 24.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50002 | 5B-HB-50002 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 19.2 | 19.2 | (1100x150x100) | [13 empty] | 17.28 | 1.92 |  | 100% | 19.2 | 2026-09-14 | 1 | 19.2 | 2026-09-28 | 1 | 19.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50004 | 5B-HB-50004 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 31.4 | 31.4 | (2034x150x100) | [13 empty] | 28.26 | 3.14 |  | 100% | 31.4 | 2026-09-14 | 1 | 31.4 | 2026-09-28 | 1 | 31.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50005 | 5B-HB-50005 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 39.1 | 39.1 | (2621x150x100) | [13 empty] | 35.19 | 3.91 |  | 100% | 39.1 | 2026-09-14 | 1 | 39.1 | 2026-09-28 | 1 | 39.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50006 | 5B-HB-50006 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29 | 29 | (1846x150x100) | [13 empty] | 26.1 | 2.9 |  | 100% | 29 | 2026-09-14 | 1 | 29 | 2026-09-28 | 1 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50007 | 5B-HB-50007(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.9 | 30.9 | (1992x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.9 |  | 100% | 30.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50007 | 5B-HB-50007(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.9 | 30.9 | (1992x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.9 |  | 100% | 30.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50008 | 5B-HB-50008 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.5 | 30.5 | (1496x165x125) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-09-23 | 1 | 30.5 | 2026-09-23 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 30.5 | 2026-09-24 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5B-HB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50009 | 5B-HB-50009 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 22.7 | 22.7 | (1373x150x100) | [13 empty] | 0 | 22.7 |  | 100% | 22.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50017 | 5B-HB-50017 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 31.3 | 31.3 | (2022x150x100) | [13 empty] | 0 | 31.3 |  | 100% | 31.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50019 | 5B-HB-50019 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 34.8 | 34.8 | (2293x150x100) | [13 empty] | 0 | 34.8 |  | 100% | 34.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50020 | 5B-HB-50020 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 25.3 | 25.3 | (1567x150x100) | [13 empty] | 0 | 25.3 |  | 100% | 25.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50021 | 5B-HB-50021 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20.4 | 20.4 | (1194x150x100) | [13 empty] | 0 | 20.4 |  | 100% | 20.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50022 | 5B-HB-50022(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 27.1 | 27.1 | (1706x150x100) | [13 empty] | 0 | 27.1 |  | 100% | 27.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50022 | 5B-HB-50022(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 27.1 | 27.1 | (1706x150x100) | [13 empty] | 0 | 27.1 |  | 100% | 27.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50023 | 5B-HB-50023 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 21.8 | 21.8 | (1303x150x100) | [13 empty] | 0 | 21.8 |  | 100% | 21.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50026 | 5B-HB-50026(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 13.4 | 13.4 | (658x150x100) | [13 empty] | 0 | 13.4 |  | 100% | 13.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-HB-50026 | 5B-HB-50026(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 13.4 | 13.4 | (658x150x100) | [13 empty] | 0 | 13.4 |  | 100% | 13.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-HB-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50001 | 5B-P-50001(1/4) | POST | 1 | 69.4 | 69.4 | (2056x150x170) | [13 empty] | 0 | 69.4 |  | 100% | 69.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50001 | 5B-P-50001(2/4) | POST | 1 | 69.4 | 69.4 | (2056x150x170) | [13 empty] | 0 | 69.4 |  | 100% | 69.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50001 | 5B-P-50001(3/4) | POST | 1 | 69.4 | 69.4 | (2056x150x170) | [13 empty] | 0 | 69.4 |  | 100% | 69.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50001 | 5B-P-50001(4/4) | POST | 1 | 69.4 | 69.4 | (2056x150x170) | [13 empty] | 0 | 69.4 |  | 100% | 69.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50002 | 5B-P-50002 | POST | 1 | 61.6 | 61.6 | (1806x150x170) | [13 empty] | 0 | 61.6 |  | 100% | 61.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50003 | 5B-P-50003(1/4) | POST | 1 | 71.1 | 71.1 | (2056x230x170) | [13 empty] | 0 | 71.1 |  | 100% | 71.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50003 | 5B-P-50003(2/4) | POST | 1 | 71.1 | 71.1 | (2056x230x170) | [13 empty] | 0 | 71.1 |  | 100% | 71.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50003 | 5B-P-50003(3/4) | POST | 1 | 71.1 | 71.1 | (2056x230x170) | [13 empty] | 0 | 71.1 |  | 100% | 71.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50003 | 5B-P-50003(4/4) | POST | 1 | 71.1 | 71.1 | (2056x230x170) | [13 empty] | 0 | 71.1 |  | 100% | 71.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-P-50004 | 5B-P-50004 | POST | 1 | 63.3 | 63.3 | (1806x230x170) | [13 empty] | 0 | 63.3 |  | 100% | 63.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-P-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50002 | 5B-PB-50002 | PLATFORM BEAM | 1 | 87.4 | 87.4 | (1990x200x300) | [13 empty] | 43.7 | 43.7 |  | 100% | 87.4 | 2026-10-12 | 1 | 87.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50003 | 5B-PB-50003 | PLATFORM BEAM | 1 | 63.1 | 63.1 | (1463x200x380) | [13 empty] | 31.55 | 31.55 |  | 100% | 63.1 | 2026-10-12 | 1 | 63.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50004 | 5B-PB-50004 | PLATFORM BEAM | 1 | 44.7 | 44.7 | (1185x150x300) | [13 empty] | 22.35 | 22.35 |  | 100% | 44.7 | 2026-10-12 | 1 | 44.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50005 | 5B-PB-50005 | PLATFORM BEAM | 1 | 44.7 | 44.7 | (963x200x380) | [13 empty] | 22.35 | 22.35 |  | 100% | 44.7 | 2026-10-12 | 1 | 44.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50006 | 5B-PB-50006 | PLATFORM BEAM | 1 | 48.6 | 48.6 | (986x200x300) | [13 empty] | 24.3 | 24.3 |  | 100% | 48.6 | 2026-10-12 | 1 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50008 | 5B-PB-50008 | PLATFORM BEAM | 1 | 223.2 | 223.2 | (6000x220x300) | [13 empty] | 111.6 | 111.6 |  | 100% | 223.2 | 2026-10-12 | 1 | 223.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50011 | 5B-PB-50011 | PLATFORM BEAM | 1 | 237.5 | 237.5 | (6198x245x380) | [13 empty] | 118.75 | 118.75 |  | 100% | 237.5 | 2026-10-12 | 1 | 237.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50013 | 5B-PB-50013 | PLATFORM BEAM | 1 | 994.2 | 994.2 | (9981x240x500) | [13 empty] | 994.2 | 0 |  | 100% | 994.2 | 2026-09-23 | 1 | 994.2 | 2026-09-23 | 1 | 994.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 994.2 | 2026-09-24 | 1 | 994.2 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5B-PB-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50014 | 5B-PB-50014 | PLATFORM BEAM | 1 | 66.1 | 66.1 | (1485x200x300) | [13 empty] | 33.05 | 33.05 |  | 100% | 66.1 | 2026-10-12 | 1 | 66.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50015 | 5B-PB-50015 | PLATFORM BEAM | 1 | 1523 | 1523 | (9823x607x580) | [13 empty] | 761.5 | 761.5 |  | 100% | 1523 | 2026-10-12 | 1 | 1523 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50020 | 5B-PB-50020 | PLATFORM BEAM | 1 | 67.3 | 67.3 | (1485x200x300) | [13 empty] | 33.65 | 33.65 |  | 100% | 67.3 | 2026-10-12 | 1 | 67.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50021 | 5B-PB-50021 | PLATFORM BEAM | 1 | 131.4 | 131.4 | (3237x200x300) | [13 empty] | 65.7 | 65.7 |  | 100% | 131.4 | 2026-10-12 | 1 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50022 | 5B-PB-50022 | PLATFORM BEAM | 1 | 134.9 | 134.9 | (3238x200x300) | [13 empty] | 67.45 | 67.45 |  | 100% | 134.9 | 2026-10-12 | 1 | 134.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50023 | 5B-PB-50023 | PLATFORM BEAM | 1 | 178.5 | 178.5 | (4486x200x300) | [13 empty] | 89.25 | 89.25 |  | 100% | 178.5 | 2026-10-12 | 1 | 178.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50027 | 5B-PB-50027 | PLATFORM BEAM | 1 | 145.7 | 145.7 | (2386x200x294) | [13 empty] | 0 | 145.7 |  | 100% | 145.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50027
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50028 | 5B-PB-50028 | PLATFORM BEAM | 1 | 142.7 | 142.7 | (2386x200x294) | [13 empty] | 0 | 142.7 |  | 100% | 142.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50033 | 5B-PB-50033 | PLATFORM BEAM | 1 | 60.9 | 60.9 | (1830x388x194) | [13 empty] | 0 | 60.9 |  | 100% | 60.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50033
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50034 | 5B-PB-50034 | PLATFORM BEAM | 1 | 93.7 | 93.7 | (1438x200x294) | [13 empty] | 0 | 93.7 |  | 100% | 93.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50034
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50036 | 5B-PB-50036 | PLATFORM BEAM | 1 | 38.5 | 38.5 | (1125x230x194) | [13 empty] | 0 | 38.5 |  | 100% | 38.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50037 | 5B-PB-50037 | PLATFORM BEAM | 1 | 38.5 | 38.5 | (1125x230x194) | [13 empty] | 0 | 38.5 |  | 100% | 38.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50037
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50038 | 5B-PB-50038 | PLATFORM BEAM | 1 | 1209.9 | 1209.9 | (10985x504x500) | [13 empty] | 0 | 1209.9 |  | 100% | 1209.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50038
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50042 | 5B-PB-50042 | PLATFORM BEAM | 1 | 153.1 | 153.1 | (1530x200x797) | [13 empty] | 0 | 153.1 |  | 100% | 153.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50042
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50043 | 5B-PB-50043 | PLATFORM BEAM | 1 | 996.4 | 996.4 | (9986x350x500) | [13 empty] | 996.4 | 0 |  | 100% | 996.4 | 2026-09-23 | 1 | 996.4 | 2026-09-23 | 1 | 996.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 996.4 | 2026-09-24 | 1 | 996.4 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5B-PB-50043
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50044 | 5B-PB-50044 | PLATFORM BEAM | 1 | 987.5 | 987.5 | (9980x320x500) | [13 empty] | 0 | 987.5 |  | 100% | 987.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50044
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50051 | 5B-PB-50051 | PLATFORM BEAM | 1 | 987.5 | 987.5 | (9980x320x500) | [13 empty] | 987.5 | 0 |  | 100% | 987.5 | 2026-10-13 | 1 | 987.5 | 2026-10-13 | 1 | 987.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-031 | 2026-10-13 | 1 | 987.5 | 2026-10-15 | 1 | 987.5 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5B-PB-50051
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50052 | 5B-PB-50052 | PLATFORM BEAM | 1 | 996.3 | 996.3 | (9986x350x500) | [13 empty] | 996.3 | 0 |  | 100% | 996.3 | 2026-10-13 | 1 | 996.3 | 2026-10-13 | 1 | 996.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-031 | 2026-10-13 | 1 | 996.3 | 2026-10-15 | 1 | 996.3 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5B-PB-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50053 | 5B-PB-50053 | PLATFORM BEAM | 1 | 131.4 | 131.4 | (1285x200x797) | [13 empty] | 0 | 131.4 |  | 100% | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50053
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50057 | 5B-PB-50057 | PLATFORM BEAM | 1 | 1983.8 | 1983.8 | (10986x561x500) | [13 empty] | 1983.8 | 0 |  | 100% | 1983.8 | 2026-10-10 | 1 | 1983.8 | 2026-10-10 | 1 | 1983.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-028 | 2026-10-10 | 1 | 1983.8 | 2026-10-13 | 1 | 1983.8 | AMC GT-Galv | A290-351 |  | 5B-PB-50057
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50058 | 5B-PB-50058 | PLATFORM BEAM | 1 | 38.5 | 38.5 | (1125x230x194) | [13 empty] | 0 | 38.5 |  | 100% | 38.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50058
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50059 | 5B-PB-50059 | PLATFORM BEAM | 1 | 38.5 | 38.5 | (1125x230x194) | [13 empty] | 0 | 38.5 |  | 100% | 38.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50059
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50060 | 5B-PB-50060 | PLATFORM BEAM | 1 | 79.7 | 79.7 | (1186x200x294) | [13 empty] | 0 | 79.7 |  | 100% | 79.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50060
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50061 | 5B-PB-50061 | PLATFORM BEAM | 1 | 378.2 | 378.2 | (3484x260x500) | [13 empty] | 378.2 | 0 |  | 100% | 378.2 | 2026-10-14 | 1 | 378.2 | 2026-10-14 | 1 | 378.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-032 | 2026-10-14 | 1 | 378.2 | 2026-10-17 | 1 | 378.2 | AMC GT-Galv | A290-358 |  | 5B-PB-50061
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50062 | 5B-PB-50062 | PLATFORM BEAM | 1 | 341.4 | 341.4 | (3481x200x500) | [13 empty] | 0 | 341.4 |  | 100% | 341.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50062
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50067 | 5B-PB-50067 | PLATFORM BEAM | 1 | 131.4 | 131.4 | (3237x200x300) | [13 empty] | 0 | 131.4 |  | 100% | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50067
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50068 | 5B-PB-50068 | PLATFORM BEAM | 1 | 145.5 | 145.5 | (2382x200x294) | [13 empty] | 0 | 145.5 |  | 100% | 145.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50068
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50069 | 5B-PB-50069 | PLATFORM BEAM | 1 | 135.2 | 135.2 | (3238x200x300) | [13 empty] | 0 | 135.2 |  | 100% | 135.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50069
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50070 | 5B-PB-50070 | PLATFORM BEAM | 1 | 142.5 | 142.5 | (2382x200x294) | [13 empty] | 0 | 142.5 |  | 100% | 142.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50070
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50071 | 5B-PB-50071 | PLATFORM BEAM | 1 | 178.5 | 178.5 | (4487x200x300) | [13 empty] | 0 | 178.5 |  | 100% | 178.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50071
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50072 | 5B-PB-50072 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.9 | 64.9 | (1486x200x300) | [13 empty] | 0 | 64.9 |  | 100% | 64.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50072
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50080 | 5B-PB-50080 | PLATFORM BEAM | 1 | 811 | 811 | (11984x290x400) | [13 empty] | 0 | 811 |  | 100% | 811 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50080
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50081 | 5B-PB-50081 | PLATFORM BEAM | 1 | 86.2 | 86.2 | (2180x320x300) | [13 empty] | 0 | 86.2 |  | 100% | 86.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50081
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50084 | 5B-PB-50084 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.8 | 64.8 | (1800x467x194) | [13 empty] | 0 | 64.8 |  | 100% | 64.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50084
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50085 | 5B-PB-50085 | PLATFORM BEAM | 1 | 61.8 | 61.8 | (1905x230x194) | [13 empty] | 0 | 61.8 |  | 100% | 61.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50085
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50086 | 5B-PB-50086 | PLATFORM BEAM | 1 | 722.9 | 722.9 | (6483x370x500) | [13 empty] | 722.9 | 0 |  | 100% | 722.9 | 2026-10-13 | 1 | 722.9 | 2026-10-13 | 1 | 722.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-031 | 2026-10-13 | 1 | 722.9 | 2026-10-15 | 1 | 722.9 | AMC GT-Galv | A290-354 |  | 5B-PB-50086
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50089 | 5B-PB-50089 | PLATFORM BEAM | 1 | 61.3 | 61.3 | (1830x407x194) | [13 empty] | 0 | 61.3 |  | 100% | 61.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50089
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50001 | 5B-PL-50001 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 11.4 | 11.4 | (318x160x318) | [13 empty] | 0 | 11.4 |  | 100% | 11.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50002 | 5B-PL-50002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.4 | 13.4 | (516x160x292) | [13 empty] | 0 | 13.4 |  | 100% | 13.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50003 | 5B-PL-50003 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.8 | 15.8 | (439x160x486) | [13 empty] | 0 | 15.8 |  | 100% | 15.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50004 | 5B-PL-50004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.1 | 18.1 | (674x160x339) | [13 empty] | 0 | 18.1 |  | 100% | 18.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50005 | 5B-PL-50005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.8 | 16.8 | (507x160x358) | [13 empty] | 0 | 16.8 |  | 100% | 16.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50007 | 5B-PL-50007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.9 | 18.9 | (556x160x387) | [13 empty] | 0 | 18.9 |  | 100% | 18.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50008 | 5B-PL-50008 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.1 | 16.1 | (538x160x317) | [13 empty] | 0 | 16.1 |  | 100% | 16.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50009 | 5B-PL-50009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.6 | 13.6 | (417x160x316) | [13 empty] | 0 | 13.6 |  | 100% | 13.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50010 | 5B-PL-50010 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13 | 13 | (388x160x317) | [13 empty] | 0 | 13 |  | 100% | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50011 | 5B-PL-50011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.7 | 13.7 | (419x160x378) | [13 empty] | 0 | 13.7 |  | 100% | 13.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50012 | 5B-PL-50012 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.3 | 13.3 | (377x160x343) | [13 empty] | 0 | 13.3 |  | 100% | 13.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50013 | 5B-PL-50013 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 19.5 | 19.5 | (414x160x422) | [13 empty] | 0 | 19.5 |  | 100% | 19.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50014 | 5B-PL-50014 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.3 | 13.3 | (508x160x278) | [13 empty] | 0 | 13.3 |  | 100% | 13.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50015 | 5B-PL-50015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.1 | 16.1 | (464x160x376) | [13 empty] | 0 | 16.1 |  | 100% | 16.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50016 | 5B-PL-50016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 20.6 | 20.6 | (660x160x361) | [13 empty] | 0 | 20.6 |  | 100% | 20.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50019 | 5B-PL-50019 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.9 | 14.9 | (450x160x339) | [13 empty] | 0 | 14.9 |  | 100% | 14.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50020 | 5B-PL-50020 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 25 | 25 | (820x160x374) | [13 empty] | 0 | 25 |  | 100% | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50021 | 5B-PL-50021 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 19.1 | 19.1 | (564x160x390) | [13 empty] | 0 | 19.1 |  | 100% | 19.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50022 | 5B-PL-50022 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.1 | 15.1 | (403x160x390) | [13 empty] | 0 | 15.1 |  | 100% | 15.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50023 | 5B-PL-50023 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 17 | 17 | (501x160x369) | [13 empty] | 0 | 17 |  | 100% | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50024 | 5B-PL-50024 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15.1 | 15.1 | (474x160x426) | [13 empty] | 0 | 15.1 |  | 100% | 15.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50025 | 5B-PL-50025 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 11.6 | 11.6 | (325x160x318) | [13 empty] | 0 | 11.6 |  | 100% | 11.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50026 | 5B-PL-50026 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.8 | 14.8 | (475x160x318) | [13 empty] | 0 | 14.8 |  | 100% | 14.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50026
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50027 | 5B-PL-50027 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14 | 14 | (439x160x315) | [13 empty] | 0 | 14 |  | 100% | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50027
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50028 | 5B-PL-50028 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 17.6 | 17.6 | (617x160x303) | [13 empty] | 0 | 17.6 |  | 100% | 17.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50029 | 5B-PL-50029 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.6 | 12.6 | (489x160x273) | [13 empty] | 0 | 12.6 |  | 100% | 12.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50029
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PL-50031 | 5B-PL-50031 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.4 | 16.4 | (457x160x389) | [13 empty] | 0 | 16.4 |  | 100% | 16.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PL-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-B-50001 | 5C-B-50001 | BEAM | 1 | 1408.4 | 1408.4 | (12518x1120x595) | [13 empty] | 0 | 1408.4 |  | 100% | 1408.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5C-B-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-B-50003 | 5C-B-50003(1/4) | BEAM | 1 | 227.3 | 227.3 | (2202x300x340) | [13 empty] | 0 | 227.3 |  | 100% | 227.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-B-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-B-50003 | 5C-B-50003(2/4) | BEAM | 1 | 227.3 | 227.3 | (2202x300x340) | [13 empty] | 0 | 227.3 |  | 100% | 227.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-B-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-B-50003 | 5C-B-50003(3/4) | BEAM | 1 | 227.3 | 227.3 | (2202x300x340) | [13 empty] | 0 | 227.3 |  | 100% | 227.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-B-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-B-50003 | 5C-B-50003(4/4) | BEAM | 1 | 227.3 | 227.3 | (2202x300x340) | [13 empty] | 0 | 227.3 |  | 100% | 227.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-B-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-B-50004 | 5C-B-50004 | BEAM | 1 | 617.4 | 617.4 | (5519x280x500) | [13 empty] | 0 | 617.4 |  | 81.82% | 505.1455 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-B-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-B-50005 | 5C-B-50005 | BEAM | 1 | 1408.5 | 1408.5 | (12518x1120x595) | [13 empty] | 0 | 1408.5 |  | 100% | 1408.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5C-B-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-H-50001 | 5C-H-50001 | HANGER | 1 | 70.8 | 70.8 | (2100x150x170) | [13 empty] | 0 | 70.8 |  | 100% | 70.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-H-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50001 | 5C-HB-50001 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 228.1 | 228.1 | (8086x150x220) | [13 empty] | 228.1 | 0 |  | 100% | 228.1 | 2026-09-14 | 1 | 228.1 | 2026-09-17 | 1 | 228.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 228.1 | 2026-09-20 | 1 | 228.1 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50002 | 5C-HB-50002 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 228.4 | 228.4 | (8096x150x220) | [13 empty] | 228.4 | 0 |  | 100% | 228.4 | 2026-09-17 | 1 | 228.4 | 2026-09-17 | 1 | 228.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 228.4 | 2026-09-20 | 1 | 228.4 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50003 | 5C-HB-50003 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 224.2 | 224.2 | (6781x220x175) | [13 empty] | 224.2 | 0 |  | 100% | 224.2 | 2026-09-11 | 1 | 224.2 | 2026-09-11 | 1 | 224.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 224.2 | 2026-09-13 | 1 | 224.2 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5C-HB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50004 | 5C-HB-50004 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 186.7 | 186.7 | (6536x220x150) | [13 empty] | 186.7 | 0 |  | 100% | 186.7 | 2026-09-01 | 1 | 186.7 | 2026-09-17 | 1 | 186.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 186.7 | 2026-09-20 | 1 | 186.7 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50006 | 5C-HB-50006 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 163.2 | 163.2 | (5657x220x220) | [13 empty] | 163.2 | 0 |  | 100% | 163.2 | 2026-09-17 | 1 | 163.2 | 2026-09-17 | 1 | 163.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 163.2 | 2026-09-20 | 1 | 163.2 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50007 | 5C-HB-50007 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 179.1 | 179.1 | (6248x220x150) | [13 empty] | 179.1 | 0 |  | 100% | 179.1 | 2026-09-01 | 1 | 179.1 | 2026-09-14 | 1 | 179.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 179.1 | 2026-09-20 | 1 | 179.1 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50008 | 5C-HB-50008 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 173.5 | 173.5 | (5927x220x150) | [13 empty] | 156.15 | 17.35 |  | 100% | 173.5 | 2026-09-01 | 1 | 173.5 | 2026-09-14 | 1 | 173.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-HB-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50011 | 5C-HB-50011 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 111.2 | 111.2 | (3707x220x150) | [13 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2026-09-01 | 1 | 111.2 | 2026-09-14 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 111.2 | 2026-09-24 | 1 | 111.2 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50012 | 5C-HB-50012 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 74.6 | 74.6 | (2335x220x150) | [13 empty] | 67.14 | 7.46 |  | 100% | 74.6 | 2026-09-01 | 1 | 74.6 | 2026-09-14 | 1 | 74.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-HB-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50013 | 5C-HB-50013 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 46.5 | 46.5 | (1283x220x150) | [13 empty] | 46.5 | 0 |  | 100% | 46.5 | 2026-09-01 | 1 | 46.5 | 2026-09-14 | 1 | 46.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 46.5 | 2026-09-24 | 1 | 46.5 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50014 | 5C-HB-50014(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 132.1 | 132.1 | (2694x290x200) | [13 empty] | 132.1 | 0 |  | 100% | 132.1 | 2026-09-11 | 1 | 132.1 | 2026-09-11 | 1 | 132.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 132.1 | 2026-09-13 | 1 | 132.1 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5C-HB-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50014 | 5C-HB-50014(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 132.1 | 132.1 | (2694x290x200) | [13 empty] | 132.1 | 0 |  | 100% | 132.1 | 2026-09-11 | 1 | 132.1 | 2026-09-11 | 1 | 132.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 132.1 | 2026-09-13 | 1 | 132.1 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5C-HB-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50016 | 5C-HB-50016 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 81 | 81 | (2574x220x150) | [13 empty] | 81 | 0 |  | 100% | 81 | 2026-09-01 | 1 | 81 | 2026-09-05 | 1 | 81 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 81 | 2026-09-24 | 1 | 81 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50017 | 5C-HB-50017 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 112.7 | 112.7 | (3762x220x150) | [13 empty] | 112.7 | 0 |  | 100% | 112.7 | 2026-09-01 | 1 | 112.7 | 2026-09-05 | 1 | 112.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 112.7 | 2026-09-24 | 1 | 112.7 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50019 | 5C-HB-50019(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 117 | 117 | (3923x220x150) | [13 empty] | 117 | 0 |  | 100% | 117 | 2026-09-01 | 1 | 117 | 2026-09-05 | 1 | 117 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 117 | 2026-09-20 | 1 | 117 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50019 | 5C-HB-50019(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 117 | 117 | (3923x220x150) | [13 empty] | 117 | 0 |  | 100% | 117 | 2026-09-01 | 1 | 117 | 2026-09-05 | 1 | 117 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 117 | 2026-09-24 | 1 | 117 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50020 | 5C-HB-50020(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 80.5 | 80.5 | (2555x220x150) | [13 empty] | 80.5 | 0 |  | 100% | 80.5 | 2026-09-01 | 1 | 80.5 | 2026-09-05 | 1 | 80.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 80.5 | 2026-09-24 | 1 | 80.5 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50020 | 5C-HB-50020(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 80.5 | 80.5 | (2555x220x150) | [13 empty] | 80.5 | 0 |  | 100% | 80.5 | 2026-09-01 | 1 | 80.5 | 2026-09-05 | 1 | 80.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 80.5 | 2026-09-24 | 1 | 80.5 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50021 | 5C-HB-50021(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 72.95 | 72.95 | (2272x220x150) | [13 empty] | 72.95 | 0 |  | 100% | 72.95 | 2026-09-01 | 1 | 72.95 | 2026-09-05 | 1 | 72.95 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 72.95 | 2026-09-20 | 1 | 72.95 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50021 | 5C-HB-50021(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 72.95 | 72.95 | (2272x220x150) | [13 empty] | 72.95 | 0 |  | 100% | 72.95 | 2026-09-01 | 1 | 72.95 | 2026-09-05 | 1 | 72.95 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 72.95 | 2026-09-20 | 1 | 72.95 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50022 | 5C-HB-50022(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 110.25 | 110.25 | (3669x220x150) | [13 empty] | 110.25 | 0 |  | 100% | 110.25 | 2026-09-01 | 1 | 110.25 | 2026-09-05 | 1 | 110.25 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 110.25 | 2026-09-20 | 1 | 110.25 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50022 | 5C-HB-50022(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 110.25 | 110.25 | (3669x220x150) | [13 empty] | 110.25 | 0 |  | 100% | 110.25 | 2026-09-01 | 1 | 110.25 | 2026-09-05 | 1 | 110.25 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 110.25 | 2026-09-24 | 1 | 110.25 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50027 | 5C-HB-50027 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 113.5 | 113.5 | (3792x220x150) | [13 empty] | 113.5 | 0 |  | 100% | 113.5 | 2026-09-02 | 1 | 113.5 | 2026-09-05 | 1 | 113.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 113.5 | 2026-09-20 | 1 | 113.5 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50027
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50028 | 5C-HB-50028 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 81 | 81 | (2574x220x150) | [13 empty] | 72.9 | 8.1 |  | 100% | 81 | 2026-09-02 | 1 | 81 | 2026-09-05 | 1 | 81 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-HB-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50030 | 5C-HB-50030 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 46.5 | 46.5 | (1283x220x150) | [13 empty] | 46.5 | 0 |  | 100% | 46.5 | 2026-09-02 | 1 | 46.5 | 2026-09-11 | 1 | 46.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 46.5 | 2026-09-24 | 1 | 46.5 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50030
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50031 | 5C-HB-50031 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 74.7 | 74.7 | (2335x220x150) | [13 empty] | 74.7 | 0 |  | 100% | 74.7 | 2026-09-02 | 1 | 74.7 | 2026-09-11 | 1 | 74.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 74.7 | 2026-09-24 | 1 | 74.7 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50032 | 5C-HB-50032 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 112.3 | 112.3 | (3747x220x150) | [13 empty] | 112.3 | 0 |  | 100% | 112.3 | 2026-09-02 | 1 | 112.3 | 2026-09-11 | 1 | 112.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 112.3 | 2026-09-20 | 1 | 112.3 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50035 | 5C-HB-50035 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 173.1 | 173.1 | (5915x220x150) | [13 empty] | 173.1 | 0 |  | 100% | 173.1 | 2026-09-02 | 1 | 173.1 | 2026-09-11 | 1 | 173.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 173.1 | 2026-09-20 | 1 | 173.1 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50036 | 5C-HB-50036 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 163.2 | 163.2 | (5657x220x220) | [13 empty] | 163.2 | 0 |  | 100% | 163.2 | 2026-09-11 | 1 | 163.2 | 2026-09-17 | 1 | 163.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 163.2 | 2026-09-20 | 1 | 163.2 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50036
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50038 | 5C-HB-50038 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 186.7 | 186.7 | (6536x220x150) | [13 empty] | 186.7 | 0 |  | 100% | 186.7 | 2026-09-02 | 1 | 186.7 | 2026-09-11 | 1 | 186.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 186.7 | 2026-09-20 | 1 | 186.7 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50038
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50040 | 5C-HB-50040 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 227.7 | 227.7 | (8071x150x220) | [13 empty] | 227.7 | 0 |  | 100% | 227.7 | 2026-09-07 | 1 | 227.7 | 2026-09-11 | 1 | 227.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 227.7 | 2026-09-20 | 1 | 227.7 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50040
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50041 | 5C-HB-50041 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 227.5 | 227.5 | (8062x150x220) | [13 empty] | 227.5 | 0 |  | 100% | 227.5 | 2026-09-07 | 1 | 227.5 | 2026-09-11 | 1 | 227.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 227.5 | 2026-09-20 | 1 | 227.5 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50041
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50042 | 5C-HB-50042(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 97.95 | 97.95 | (3209x150x220) | [13 empty] | 97.95 | 0 |  | 100% | 97.95 | 2026-09-07 | 1 | 97.95 | 2026-09-11 | 1 | 97.95 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 97.95 | 2026-09-24 | 1 | 97.95 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50042
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50042 | 5C-HB-50042(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 97.95 | 97.95 | (3209x150x220) | [13 empty] | 97.95 | 0 |  | 100% | 97.95 | 2026-09-07 | 1 | 97.95 | 2026-09-11 | 1 | 97.95 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 97.95 | 2026-09-24 | 1 | 97.95 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50042
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50043 | 5C-HB-50043 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 126.6 | 126.6 | (4283x150x220) | [13 empty] | 126.6 | 0 |  | 100% | 126.6 | 2026-09-07 | 1 | 126.6 | 2026-09-11 | 1 | 126.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 126.6 | 2026-09-24 | 1 | 126.6 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5C-HB-50043
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50044 | 5C-HB-50044(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 115 | 115 | (3847x150x220) | [13 empty] | 115 | 0 |  | 100% | 115 | 2026-09-07 | 1 | 115 | 2026-09-11 | 1 | 115 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 115 | 2026-09-20 | 1 | 115 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50044
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50044 | 5C-HB-50044(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 115 | 115 | (3847x150x220) | [13 empty] | 115 | 0 |  | 100% | 115 | 2026-09-07 | 1 | 115 | 2026-09-11 | 1 | 115 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 115 | 2026-09-20 | 1 | 115 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50044
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50045 | 5C-HB-50045(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 116.55 | 116.55 | (3906x150x220) | [13 empty] | 116.55 | 0 |  | 100% | 116.55 | 2026-09-07 | 1 | 116.55 | 2026-09-11 | 1 | 116.55 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 116.55 | 2026-09-20 | 1 | 116.55 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50045
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50045 | 5C-HB-50045(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 116.55 | 116.55 | (3906x150x220) | [13 empty] | 116.55 | 0 |  | 100% | 116.55 | 2026-09-07 | 1 | 116.55 | 2026-09-11 | 1 | 116.55 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 116.55 | 2026-09-20 | 1 | 116.55 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50045
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50046 | 5C-HB-50046 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 124.9 | 124.9 | (4219x150x220) | [13 empty] | 124.9 | 0 |  | 100% | 124.9 | 2026-09-07 | 1 | 124.9 | 2026-09-17 | 1 | 124.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 124.9 | 2026-09-20 | 1 | 124.9 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50046
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50047 | 5C-HB-50047 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 179 | 179 | (6248x220x150) | [13 empty] | 179 | 0 |  | 100% | 179 | 2026-09-02 | 1 | 179 | 2026-09-17 | 1 | 179 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 179 | 2026-09-20 | 1 | 179 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5C-HB-50047
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-HB-50048 | 5C-HB-50048 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 224.2 | 224.2 | (6781x220x175) | [13 empty] | 0 | 224.2 |  | 100% | 224.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-HB-50048
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-P-50001 | 5C-P-50001 | POST | 1 | 1128.7 | 1128.7 | (2748x2160x1714) | [13 empty] | 1015.83 | 112.87 |  | 100% | 1128.7 | 2026-09-29 | 1 | 1128.7 | 2026-10-06 | 1 | 1128.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5C-P-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-P-50004 | 5C-P-50004 | POST | 1 | 1064 | 1064 | (3400x1647x1190) | [13 empty] | 957.6 | 106.4 |  | 100% | 1064 | 2026-09-29 | 1 | 1064 | 2026-10-06 | 1 | 1064 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5C-P-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-P-50005 | 5C-P-50005 | POST | 1 | 476.2 | 476.2 | (3130x350x555) | [13 empty] | 428.58 | 47.62 |  | 100% | 476.2 | 2026-09-29 | 1 | 476.2 | 2026-10-06 | 1 | 476.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-P-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-P-50007 | 5C-P-50007 | POST | 1 | 1160.1 | 1160.1 | (2751x2160x1714) | [13 empty] | 1044.09 | 116.01 |  | 100% | 1160.1 | 2026-09-29 | 1 | 1160.1 | 2026-10-06 | 1 | 1160.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5C-P-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50001 | 5C-PL-50001 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 39.8 | 39.8 | (516x180x666) | [13 empty] | 35.82 | 3.98 |  | 100% | 39.8 | 2026-09-29 | 1 | 39.8 | 2026-10-06 | 1 | 39.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50002 | 5C-PL-50002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 52.8 | 52.8 | (1065x180x485) | [13 empty] | 47.52 | 5.28 |  | 100% | 52.8 | 2026-09-29 | 1 | 52.8 | 2026-10-06 | 1 | 52.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50005 | 5C-PL-50005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 50.4 | 50.4 | (1029x180x492) | [13 empty] | 45.36 | 5.04 |  | 100% | 50.4 | 2026-09-29 | 1 | 50.4 | 2026-10-06 | 1 | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50006 | 5C-PL-50006(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35.45 | 35.45 | (654x180x524) | [13 empty] | 31.905 | 3.545 |  | 100% | 35.45 | 2026-09-29 | 1 | 35.45 | 2026-10-06 | 1 | 35.45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50006 | 5C-PL-50006(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35.45 | 35.45 | (654x180x524) | [13 empty] | 31.905 | 3.545 |  | 100% | 35.45 | 2026-09-29 | 1 | 35.45 | 2026-10-06 | 1 | 35.45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50007 | 5C-PL-50007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 50.4 | 50.4 | (1029x180x492) | [13 empty] | 45.36 | 5.04 |  | 100% | 50.4 | 2026-09-29 | 1 | 50.4 | 2026-10-06 | 1 | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50009 | 5C-PL-50009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 53.5 | 53.5 | (1053x180x624) | [13 empty] | 48.15 | 5.35 |  | 100% | 53.5 | 2026-09-29 | 1 | 53.5 | 2026-10-06 | 1 | 53.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50010 | 5C-PL-50010 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 39.6 | 39.6 | (666x180x495) | [13 empty] | 35.64 | 3.96 |  | 100% | 39.6 | 2026-09-29 | 1 | 39.6 | 2026-10-06 | 1 | 39.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50011 | 5C-PL-50011(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 41.3 | 41.3 | (913x180x499) | [13 empty] | 37.17 | 4.13 |  | 100% | 41.3 | 2026-09-29 | 1 | 41.3 | 2026-10-06 | 1 | 41.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50011 | 5C-PL-50011(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 41.3 | 41.3 | (913x180x499) | [13 empty] | 37.17 | 4.13 |  | 100% | 41.3 | 2026-09-29 | 1 | 41.3 | 2026-10-06 | 1 | 41.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50015 | 5C-PL-50015 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 47.3 | 47.3 | (1013x180x489) | [13 empty] | 0 | 47.3 |  | 100% | 47.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50016 | 5C-PL-50016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 47.3 | 47.3 | (1013x180x489) | [13 empty] | 0 | 47.3 |  | 100% | 47.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50017 | 5C-PL-50017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 47.9 | 47.9 | (1031x180x488) | [13 empty] | 0 | 47.9 |  | 100% | 47.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5C-PL-50018 | 5C-PL-50018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 47.9 | 47.9 | (1031x180x489) | [13 empty] | 0 | 47.9 |  | 100% | 47.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5C-PL-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50017 | 5F-B-50017 | BEAM | 1 | 48.1 | 48.1 | (1284x200x200) | [13 empty] | 0 | 48.1 |  | 100% | 48.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-B-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50018 | 5F-B-50018 | BEAM | 1 | 93.5 | 93.5 | (2044x279x200) | [13 empty] | 0 | 93.5 |  | 100% | 93.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-B-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50019 | 5F-B-50019 | BEAM | 1 | 93.5 | 93.5 | (2044x279x200) | [13 empty] | 0 | 93.5 |  | 100% | 93.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-B-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50020 | 5F-B-50020 | BEAM | 1 | 52.4 | 52.4 | (1295x200x200) | [13 empty] | 0 | 52.4 |  | 100% | 52.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-B-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-B-50028 | 5F-B-50028 | BEAM | 1 | 76.1 | 76.1 | (1572x200x200) | [13 empty] | 0 | 76.1 |  | 100% | 76.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-B-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50001 | 5F-KB-50001 | KNEE BRACING | 1 | 31.6 | 31.6 | (2090x100x140) | [13 empty] | 28.44 | 3.16 |  | 100% | 31.6 | 2026-09-14 | 1 | 31.6 | 2026-09-28 | 1 | 31.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-KB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50002 | 5F-KB-50002 | KNEE BRACING | 1 | 37.1 | 37.1 | (2497x100x140) | [13 empty] | 33.39 | 3.71 |  | 100% | 37.1 | 2026-09-14 | 1 | 37.1 | 2026-09-28 | 1 | 37.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-KB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50003 | 5F-KB-50003 | KNEE BRACING | 1 | 28.7 | 28.7 | (1874x100x140) | [13 empty] | 25.83 | 2.87 |  | 100% | 28.7 | 2026-09-14 | 1 | 28.7 | 2026-09-28 | 1 | 28.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-KB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-KB-50004 | 5F-KB-50004 | KNEE BRACING | 1 | 36.9 | 36.9 | (2493x100x140) | [13 empty] | 33.21 | 3.69 |  | 100% | 36.9 | 2026-09-14 | 1 | 36.9 | 2026-09-28 | 1 | 36.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-KB-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50004 | 5F-P-50004 | POST | 1 | 140 | 140 | (2214x560x541) | [13 empty] | 0 | 140 |  | 100% | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-P-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50005 | 5F-P-50005 | POST | 1 | 112.3 | 112.3 | (1813x515x460) | [13 empty] | 0 | 112.3 |  | 100% | 112.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-P-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50020 | 5F-P-50020 | POST | 1 | 136 | 136 | (2214x560x518) | [13 empty] | 0 | 136 |  | 100% | 136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-P-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5F-P-50021 | 5F-P-50021 | POST | 1 | 112.7 | 112.7 | (1813x515x449) | [13 empty] | 101.43 | 11.27 |  | 100% | 112.7 | 2026-10-01 | 1 | 112.7 | 2026-10-03 | 1 | 112.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5F-P-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50004 | 5G-B-50004(1/4) | BEAM | 1 | 19.475 | 19.475 | (440x200x234) | [13 empty] | 17.5275 | 1.9475 |  | 100% | 19.475 | 2026-10-01 | 1 | 19.475 | 2026-10-03 | 1 | 19.475 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50004 | 5G-B-50004(2/4) | BEAM | 1 | 19.475 | 19.475 | (440x200x234) | [13 empty] | 17.5275 | 1.9475 |  | 100% | 19.475 | 2026-10-01 | 1 | 19.475 | 2026-10-03 | 1 | 19.475 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50004 | 5G-B-50004(3/4) | BEAM | 1 | 19.475 | 19.475 | (440x200x234) | [13 empty] | 17.5275 | 1.9475 |  | 100% | 19.475 | 2026-10-01 | 1 | 19.475 | 2026-10-03 | 1 | 19.475 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50004 | 5G-B-50004(4/4) | BEAM | 1 | 19.475 | 19.475 | (440x200x234) | [13 empty] | 17.5275 | 1.9475 |  | 100% | 19.475 | 2026-10-01 | 1 | 19.475 | 2026-10-03 | 1 | 19.475 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50005 | 5G-B-50005 | BEAM | 1 | 636.5 | 636.5 | (5882x200x600) | [13 empty] | 572.85 | 63.65 |  | 100% | 636.5 | 2026-10-01 | 1 | 636.5 | 2026-10-03 | 1 | 636.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50010 | 5G-B-50010 | BEAM | 1 | 701.8 | 701.8 | (6480x200x600) | [13 empty] | 631.62 | 70.18 |  | 100% | 701.8 | 2026-10-01 | 1 | 701.8 | 2026-10-03 | 1 | 701.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50010
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50011 | 5G-B-50011 | BEAM | 1 | 703.5 | 703.5 | (6481x200x600) | [13 empty] | 633.15 | 70.35 |  | 100% | 703.5 | 2026-10-01 | 1 | 703.5 | 2026-10-03 | 1 | 703.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50019 | 5G-B-50019 | BEAM | 1 | 13.1 | 13.1 | (273x150x234) | [13 empty] | 11.79 | 1.31 |  | 100% | 13.1 | 2026-10-01 | 1 | 13.1 | 2026-10-08 | 1 | 13.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50025 | 5G-B-50025 | BEAM | 1 | 701.9 | 701.9 | (6480x200x600) | [13 empty] | 631.71 | 70.19 |  | 100% | 701.9 | 2026-10-01 | 1 | 701.9 | 2026-10-08 | 1 | 701.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-B-50049 | 5G-B-50049 | BEAM | 1 | 702.1 | 702.1 | (6481x200x600) | [13 empty] | 631.89 | 70.21 |  | 100% | 702.1 | 2026-10-01 | 1 | 702.1 | 2026-10-08 | 1 | 702.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-B-50049
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50001 | 5G-HB-50001 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 337 | 337 | (8370x290x200) | [13 empty] | 337 | 0 |  | 100% | 337 | 2026-09-03 | 1 | 337 | 2026-09-07 | 1 | 337 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 337 | 2026-09-13 | 1 | 337 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50002 | 5G-HB-50002 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 335.6 | 335.6 | (8331x290x200) | [13 empty] | 335.6 | 0 |  | 100% | 335.6 | 2026-09-03 | 1 | 335.6 | 2026-09-07 | 1 | 335.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 335.6 | 2026-09-13 | 1 | 335.6 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50003 | 5G-HB-50003 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 324 | 324 | (8010x290x200) | [13 empty] | 324 | 0 |  | 100% | 324 | 2026-09-03 | 1 | 324 | 2026-09-07 | 1 | 324 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 324 | 2026-09-13 | 1 | 324 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50005 | 5G-HB-50005 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 325.1 | 325.1 | (8041x290x200) | [13 empty] | 325.1 | 0 |  | 100% | 325.1 | 2026-09-03 | 1 | 325.1 | 2026-09-07 | 1 | 325.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 325.1 | 2026-09-13 | 1 | 325.1 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50011 | 5G-HB-50011 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 325.2 | 325.2 | (8045x290x200) | [13 empty] | 325.2 | 0 |  | 100% | 325.2 | 2026-09-03 | 1 | 325.2 | 2026-09-07 | 1 | 325.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 325.2 | 2026-09-13 | 1 | 325.2 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50012 | 5G-HB-50012 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 336.2 | 336.2 | (8349x290x200) | [13 empty] | 336.2 | 0 |  | 100% | 336.2 | 2026-09-03 | 1 | 336.2 | 2026-09-07 | 1 | 336.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 336.2 | 2026-09-13 | 1 | 336.2 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50015 | 5G-HB-50015 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 242.1 | 242.1 | (5742x290x200) | [13 empty] | 242.1 | 0 |  | 100% | 242.1 | 2026-09-03 | 1 | 242.1 | 2026-09-07 | 1 | 242.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 242.1 | 2026-09-13 | 1 | 242.1 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50019 | 5G-HB-50019(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 305.55 | 305.55 | (7498x290x200) | [13 empty] | 305.55 | 0 |  | 100% | 305.55 | 2026-09-03 | 1 | 305.55 | 2026-09-07 | 1 | 305.55 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 305.55 | 2026-09-13 | 1 | 305.55 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50019 | 5G-HB-50019(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 305.55 | 305.55 | (7498x290x200) | [13 empty] | 305.55 | 0 |  | 100% | 305.55 | 2026-09-03 | 1 | 305.55 | 2026-09-07 | 1 | 305.55 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 305.55 | 2026-09-13 | 1 | 305.55 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50020 | 5G-HB-50020(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 354.95 | 354.95 | (8867x290x200) | [13 empty] | 354.95 | 0 |  | 100% | 354.95 | 2026-09-03 | 1 | 354.95 | 2026-09-07 | 1 | 354.95 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 354.95 | 2026-09-13 | 1 | 354.95 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50020 | 5G-HB-50020(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 354.95 | 354.95 | (8867x290x200) | [13 empty] | 354.95 | 0 |  | 100% | 354.95 | 2026-09-03 | 1 | 354.95 | 2026-09-07 | 1 | 354.95 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 354.95 | 2026-09-13 | 1 | 354.95 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50020
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50028 | 5G-HB-50028 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 243.7 | 243.7 | (5786x290x200) | [13 empty] | 243.7 | 0 |  | 100% | 243.7 | 2026-09-03 | 1 | 243.7 | 2026-09-07 | 1 | 243.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 243.7 | 2026-09-13 | 1 | 243.7 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50028
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50029 | 5G-HB-50029 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 334.8 | 334.8 | (8309x290x200) | [13 empty] | 334.8 | 0 |  | 100% | 334.8 | 2026-09-03 | 1 | 334.8 | 2026-09-07 | 1 | 334.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 334.8 | 2026-09-13 | 1 | 334.8 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50029
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50031 | 5G-HB-50031 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 322.9 | 322.9 | (7982x290x200) | [13 empty] | 290.61 | 32.29 |  | 100% | 322.9 | 2026-09-03 | 1 | 322.9 | 2026-09-07 | 1 | 322.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-HB-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50033 | 5G-HB-50033 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 335.6 | 335.6 | (8331x290x200) | [13 empty] | 335.6 | 0 |  | 100% | 335.6 | 2026-09-03 | 1 | 335.6 | 2026-09-07 | 1 | 335.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 335.6 | 2026-09-13 | 1 | 335.6 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50033
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-HB-50034 | 5G-HB-50034 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 336.8 | 336.8 | (8366x290x200) | [13 empty] | 336.8 | 0 |  | 100% | 336.8 | 2026-09-03 | 1 | 336.8 | 2026-09-07 | 1 | 336.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 336.8 | 2026-09-13 | 1 | 336.8 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5G-HB-50034
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50001 | 5G-PL-50001 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 67.9 | 67.9 | (683x192x705) | [13 empty] | 61.11 | 6.79 |  | 100% | 67.9 | 2026-10-01 | 1 | 67.9 | 2026-10-12 | 1 | 67.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50002 | 5G-PL-50002 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 70.1 | 70.1 | (677x191x705) | [13 empty] | 63.09 | 7.01 |  | 100% | 70.1 | 2026-10-01 | 1 | 70.1 | 2026-10-12 | 1 | 70.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50013 | 5G-PL-50013(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 66.1 | 66.1 | (576x190x663) | [13 empty] | 0 | 66.1 |  | 100% | 66.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50013 | 5G-PL-50013(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 66.1 | 66.1 | (576x190x663) | [13 empty] | 0 | 66.1 |  | 100% | 66.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50014 | 5G-PL-50014 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 70.7 | 70.7 | (632x190x663) | [13 empty] | 0 | 70.7 |  | 100% | 70.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50023 | 5G-PL-50023 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 70.6 | 70.6 | (663x190x631) | [13 empty] | 0 | 70.6 |  | 100% | 70.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50034 | 5G-PL-50034 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 74.1 | 74.1 | (677x191x705) | [13 empty] | 0 | 74.1 |  | 100% | 74.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50034
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PL-50035 | 5G-PL-50035 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 70.8 | 70.8 | (683x192x705) | [13 empty] | 0 | 70.8 |  | 100% | 70.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PL-50035
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50002 | 5G-PU-50002 | PURLIN | 1 | 545.9 | 545.9 | (14045x305x200) | [13 empty] | 0 | 545.9 |  | 100% | 545.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(1/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(2/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(3/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(4/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(5/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(6/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(7/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(8/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(9/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(10/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(11/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(12/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(13/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(14/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-03 | 1 | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(15/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 | 2026-09-12 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50004 | 5G-PU-50004(16/16) | PURLIN | 1 | 425.1813 | 425.1813 | (14045x400x200) | [13 empty] | 382.6631 | 42.5181 |  | 100% | 425.1813 | 2026-09-10 | 1 | 425.1813 | 2026-09-12 | 1 | 425.1813 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50009 | 5G-PU-50009 | PURLIN | 1 | 218.1 | 218.1 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.29 | 21.81 |  | 100% | 218.1 | 2026-09-10 | 1 | 218.1 | 2026-09-12 | 1 | 218.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50012 | 5G-PU-50012 | PURLIN | 1 | 370.8 | 370.8 | (7207x470x200) | [13 empty] | 333.72 | 37.08 |  | 100% | 370.8 | 2026-09-10 | 1 | 370.8 | 2026-09-12 | 1 | 370.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50012
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50050 | 5G-PU-50050 | PURLIN | 1 | 370.8 | 370.8 | (7207x470x200) | [13 empty] | 333.72 | 37.08 |  | 100% | 370.8 | 2026-09-10 | 1 | 370.8 | 2026-09-12 | 1 | 370.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50050
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50051 | 5G-PU-50051 | PURLIN | 1 | 218.1 | 218.1 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.29 | 21.81 |  | 100% | 218.1 | 2026-09-10 | 1 | 218.1 | 2026-09-12 | 1 | 218.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50051
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50060 | 5G-PU-50060 | PURLIN | 1 | 218.2 | 218.2 | (7208x407x200) | [13 empty] | 196.38 | 21.82 |  | 100% | 218.2 | 2026-09-10 | 1 | 218.2 | 2026-09-12 | 1 | 218.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50060
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50068 | 5G-PU-50068 | PURLIN | 1 | 218.2 | 218.2 | (7208x407x200) | [13 empty] | 196.38 | 21.82 |  | 100% | 218.2 | 2026-09-10 | 1 | 218.2 | 2026-09-18 | 1 | 218.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50068
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50072 | 5G-PU-50072 | PURLIN | 1 | 218.1 | 218.1 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.29 | 21.81 |  | 100% | 218.1 | 2026-09-10 | 1 | 218.1 | 2026-09-18 | 1 | 218.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50072
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50075 | 5G-PU-50075 | PURLIN | 1 | 218.1 | 218.1 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.29 | 21.81 |  | 100% | 218.1 | 2026-09-15 | 1 | 218.1 | 2026-09-18 | 1 | 218.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50075
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50081 | 5G-PU-50081 | PURLIN | 1 | 218.1 | 218.1 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.29 | 21.81 |  | 100% | 218.1 | 2026-09-15 | 1 | 218.1 | 2026-09-18 | 1 | 218.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50081
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50082 | 5G-PU-50082 | PURLIN | 1 | 218.1 | 218.1 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.29 | 21.81 |  | 100% | 218.1 | 2026-09-15 | 1 | 218.1 | 2026-09-18 | 1 | 218.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50082
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50083 | 5G-PU-50083 | PURLIN | 1 | 218.1 | 218.1 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.29 | 21.81 |  | 100% | 218.1 | 2026-09-15 | 1 | 218.1 | 2026-09-18 | 1 | 218.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50083
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50086 | 5G-PU-50086 | PURLIN | 1 | 545.9 | 545.9 | (14045x306x200) | [13 empty] | 491.31 | 54.59 |  | 100% | 545.9 | 2026-09-15 | 1 | 545.9 | 2026-09-18 | 1 | 545.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5G-PU-50086
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(1/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(2/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(3/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(4/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(5/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(6/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(7/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(8/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(9/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(10/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(11/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(12/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(13/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(14/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(15/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(16/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(17/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(18/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(19/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-18 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(20/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(21/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(22/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(23/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(24/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(25/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(26/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(27/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(28/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(29/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(30/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(31/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(32/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(33/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(34/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(35/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(36/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(37/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(38/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(39/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(40/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(41/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(42/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(43/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(44/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(45/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(46/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(47/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(48/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-19 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(49/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-24 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(50/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-24 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(51/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-24 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(52/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-24 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(53/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-24 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(54/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-24 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(55/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-24 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(56/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-24 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(57/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-28 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(58/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-28 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(59/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-28 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(60/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-28 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50100 | 5G-PU-50100(61/61) | PURLIN | 1 | 218.1246 | 218.1246 | (7208x400x200) | [13 empty] | 196.3121 | 21.8125 |  | 100% | 218.1246 | 2026-09-15 | 1 | 218.1246 | 2026-09-28 | 1 | 218.1246 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50100
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50122 | 5G-PU-50122(1/2) | PURLIN | 1 | 28.35 | 28.35 | (530x200x200) | [13 empty] | 0 | 28.35 |  | 100% | 28.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50122
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5G-PU-50122 | 5G-PU-50122(2/2) | PURLIN | 1 | 28.35 | 28.35 | (530x200x200) | [13 empty] | 0 | 28.35 |  | 100% | 28.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5G-PU-50122
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50001 | 5V-C-50001 | COLUMN | 1 | 4455.4 | 4455.4 | (12420x1738x1540) | [13 empty] | 4455.4 | 0 |  | 100% | 4455.4 | 2026-09-18 | 1 | 4455.4 | 2026-09-25 | 1 | 4455.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-033 | 2026-10-15 | 1 | 4455.4 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5V-C-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50002 | 5V-C-50002 | COLUMN | 1 | 4451.9 | 4451.9 | (12418x1731x1540) | [13 empty] | 4451.9 | 0 |  | 100% | 4451.9 | 2026-09-17 | 1 | 4451.9 | 2026-09-24 | 1 | 4451.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-033 | 2026-10-14 | 1 | 4451.9 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 5V-C-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50005 | 5V-C-50005 | COLUMN | 1 | 3281.1 | 3281.1 | (14954x1954x1707) | [13 empty] | 3281.1 | 0 |  | 100% | 3281.1 | 2026-09-16 | 1 | 3281.1 | 2026-09-18 | 1 | 3281.1 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-027 | 2026-10-02 | 1 | 3281.1 | 2026-10-16 | 1 | 3281.1 | PAC | A290-339 | #VALUE! | 5V-C-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50006 | 5V-C-50006 | COLUMN | 1 | 5078.8 | 5078.8 | (15224x1633x1507) | [13 empty] | 5078.8 | 0 |  | 100% | 5078.8 | 2026-09-12 | 1 | 5078.8 | 2026-09-14 | 1 | 5078.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-018 | 2026-09-19 | 1 | 5078.8 | 2026-09-25 | 1 | 5078.8 | PAC | A290-306 |  | 5V-C-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50015 | 5V-C-50015 | COLUMN | 1 | 5222.4 | 5222.4 | (15665x1429x1702) | [13 empty] | 5222.4 | 0 |  | 100% | 5222.4 | 2026-09-13 | 1 | 5222.4 | 2026-09-17 | 1 | 5222.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-017 | 2026-09-17 | 1 | 5222.4 | 2026-09-25 | 1 | 5222.4 | PAC | A290-297 |  | 5V-C-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50022 | 5V-C-50022 | COLUMN | 1 | 12865.7 | 12865.7 | (16411x820x1580) | [13 empty] | 12865.7 | 0 |  | 100% | 12865.7 | 2026-09-11 | 1 | 12865.7 | 2026-09-16 | 1 | 12865.7 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-026 | 2026-09-28 | 1 | 12865.7 | 2026-10-01 | 1 | 12865.7 | PAC | A290-330 | #VALUE! | 5V-C-50022
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50033 | 5V-C-50033 | COLUMN | 1 | 12968.2 | 12968.2 | (16411x786x1805) | [13 empty] | 12968.2 | 0 |  | 98% | 12708.836 | 2026-09-17 | 1 | 12968.2 | 2026-09-17 | 1 | 12968.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-017 | 2026-09-17 | 1 | 12968.2 | 2026-09-25 | 1 | 12968.2 | PAC | A290-297 |  | 5V-C-50033
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50046 | 5V-C-50046 | COLUMN | 1 | 5267 | 5267 | (15665x1436x1712) | [13 empty] | 5267 | 0 |  | 100% | 5267 | 2026-09-12 | 1 | 5267 | 2026-09-13 | 1 | 5267 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-021 | 2026-09-21 | 1 | 5267 | 2026-09-25 | 1 | 5267 | PAC | A290-309 |  | 5V-C-50046
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50048 | 5V-C-50048 | COLUMN | 1 | 3538.6 | 3538.6 | (14956x1954x1888) | [13 empty] | 3538.6 | 0 |  | 100% | 3538.6 | 2026-09-14 | 1 | 3538.6 | 2026-09-17 | 1 | 3538.6 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-019 | 2026-09-22 | 1 | 3538.6 | 2026-09-25 | 1 | 3538.6 | PAC | A290-313 | #VALUE! | 5V-C-50048
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 AA | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 AA |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-5V-C-50052 | 5V-C-50052 | COLUMN | 1 | 5129.8 | 5129.8 | (15224x1841x1507) | [13 empty] | 5129.8 | 0 |  | 100% | 5129.8 | 2026-09-09 | 1 | 5129.8 | 2026-09-11 | 1 | 5129.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-023 | 2026-09-23 | 1 | 5129.8 | 2026-09-25 | 1 | 5129.8 | PAC | A290-318 | #VALUE! | 5V-C-50052
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50001 | 5V-GT-50001 | GIRTH | 1 | 227.9 | 227.9 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.9 | 0 |  | 100% | 227.9 | 2026-09-11 | 1 | 227.9 | 2026-09-11 | 1 | 227.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 227.9 | 2026-09-13 | 1 | 227.9 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50002 | 5V-GT-50002 | GIRTH | 1 | 248.3 | 248.3 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-011 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 | 2026-09-13 | 1 | 248.3 | AMC GT-Galv | A290-286 |  | 5V-GT-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50003 | 5V-GT-50003 | GIRTH | 1 | 227.9 | 227.9 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.9 | 0 |  | 100% | 227.9 | 2026-09-11 | 1 | 227.9 | 2026-09-11 | 1 | 227.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 227.9 | 2026-09-13 | 1 | 227.9 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50004 | 5V-GT-50004 | GIRTH | 1 | 227.9 | 227.9 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.9 | 0 |  | 100% | 227.9 | 2026-09-04 | 1 | 227.9 | 2026-09-04 | 1 | 227.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 227.9 | 2026-09-07 | 1 | 227.9 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50004
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50005 | 5V-GT-50005(1/4) | GIRTH | 1 | 227.975 | 227.975 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.975 | 0 |  | 100% | 227.975 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 | 2026-09-07 | 1 | 227.975 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50005 | 5V-GT-50005(2/4) | GIRTH | 1 | 227.975 | 227.975 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.975 | 0 |  | 100% | 227.975 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 | 2026-09-07 | 1 | 227.975 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50005 | 5V-GT-50005(3/4) | GIRTH | 1 | 227.975 | 227.975 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.975 | 0 |  | 100% | 227.975 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 | 2026-09-07 | 1 | 227.975 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50005 | 5V-GT-50005(4/4) | GIRTH | 1 | 227.975 | 227.975 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.975 | 0 |  | 100% | 227.975 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 227.975 | 2026-09-07 | 1 | 227.975 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50006 | 5V-GT-50006(1/3) | GIRTH | 1 | 231.9333 | 231.9333 | (6474x419x414) | [13 empty] | 231.9333 | 0 |  | 100% | 231.9333 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 | 2026-09-07 | 1 | 231.9333 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50006 | 5V-GT-50006(2/3) | GIRTH | 1 | 231.9333 | 231.9333 | (6474x419x414) | [13 empty] | 208.74 | 23.1933 |  | 100% | 231.9333 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50006 | 5V-GT-50006(3/3) | GIRTH | 1 | 231.9333 | 231.9333 | (6474x419x414) | [13 empty] | 208.74 | 23.1933 |  | 100% | 231.9333 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50007 | 5V-GT-50007 | GIRTH | 1 | 248.3 | 248.3 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-011 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 | 2026-09-13 | 1 | 248.3 | AMC GT-Galv | A290-286 |  | 5V-GT-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50008 | 5V-GT-50008 | GIRTH | 1 | 248.3 | 248.3 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-011 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 | 2026-09-13 | 1 | 248.3 | AMC GT-Galv | A290-286 |  | 5V-GT-50008
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50009 | 5V-GT-50009(1/4) | GIRTH | 1 | 248.475 | 248.475 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.475 | 0 |  | 100% | 248.475 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 | 2026-09-13 | 1 | 248.475 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50009 | 5V-GT-50009(2/4) | GIRTH | 1 | 248.475 | 248.475 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.475 | 0 |  | 100% | 248.475 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 | 2026-09-13 | 1 | 248.475 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50009 | 5V-GT-50009(3/4) | GIRTH | 1 | 248.475 | 248.475 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.475 | 0 |  | 100% | 248.475 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 | 2026-09-13 | 1 | 248.475 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50009 | 5V-GT-50009(4/4) | GIRTH | 1 | 248.475 | 248.475 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.475 | 0 |  | 100% | 248.475 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 248.475 | 2026-09-13 | 1 | 248.475 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50011 | 5V-GT-50011(1/3) | GIRTH | 1 | 252.4333 | 252.4333 | (7067x419x414) | [13 empty] | 252.4333 | 0 |  | 100% | 252.4333 | 2026-09-03 | 1 | 252.4333 | 2026-09-03 | 1 | 252.4333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 252.4333 | 2026-09-07 | 1 | 252.4333 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50011 | 5V-GT-50011(2/3) | GIRTH | 1 | 252.4333 | 252.4333 | (7067x419x414) | [13 empty] | 252.4333 | 0 |  | 100% | 252.4333 | 2026-09-03 | 1 | 252.4333 | 2026-09-03 | 1 | 252.4333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 252.4333 | 2026-09-07 | 1 | 252.4333 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50011 | 5V-GT-50011(3/3) | GIRTH | 1 | 252.4333 | 252.4333 | (7067x419x414) | [13 empty] | 252.4333 | 0 |  | 100% | 252.4333 | 2026-09-03 | 1 | 252.4333 | 2026-09-03 | 1 | 252.4333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 252.4333 | 2026-09-07 | 1 | 252.4333 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50011
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50017 | 5V-GT-50017 | GIRTH | 1 | 241 | 241 | (6626x484x560) | [13 empty] | 241 | 0 |  | 100% | 241 | 2026-09-09 | 1 | 241 | 2026-09-09 | 1 | 241 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-011 | 2026-09-09 | 1 | 241 | 2026-09-13 | 1 | 241 | AMC GT-Galv | A290-286 |  | 5V-GT-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50018 | 5V-GT-50018(1/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 100% | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-03 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50018 | 5V-GT-50018(2/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 100% | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-03 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50018 | 5V-GT-50018(3/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 100% | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-03 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50018 | 5V-GT-50018(4/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 100% | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-03 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50018 | 5V-GT-50018(5/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 100% | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-03 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50018 | 5V-GT-50018(6/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 100% | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-03 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50018 | 5V-GT-50018(7/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 100% | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-03 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50018 | 5V-GT-50018(8/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 100% | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-03 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50018 | 5V-GT-50018(9/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 100% | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 234.2667 | 2026-09-03 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50018
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50019 | 5V-GT-50019 | GIRTH | 1 | 234.8 | 234.8 | (6626x419x560) | [13 empty] | 234.8 | 0 |  | 100% | 234.8 | 2026-09-09 | 1 | 234.8 | 2026-09-09 | 1 | 234.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-011 | 2026-09-09 | 1 | 234.8 | 2026-09-13 | 1 | 234.8 | AMC GT-Galv | A290-286 |  | 5V-GT-50019
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50031 | 5V-GT-50031 | GIRTH | 1 | 157.4 | 157.4 | (6084x325x560) | [13 empty] | 157.4 | 0 |  | 100% | 157.4 | 2026-09-11 | 1 | 157.4 | 2026-09-11 | 1 | 157.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 157.4 | 2026-09-13 | 1 | 157.4 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50031
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(1/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(2/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(3/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(4/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(5/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(6/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(7/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(8/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(9/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(10/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50032 | 5V-GT-50032(11/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50032
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(1/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(2/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(3/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(4/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(5/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(6/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(7/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(8/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(9/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(10/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50074 | 5V-GT-50074(11/11) | GIRTH | 1 | 115.4091 | 115.4091 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4091 | 0 |  | 100% | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4091 | 2026-09-01 | 1 | 115.4091 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50074
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50075 | 5V-GT-50075 | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50075
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(1/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(2/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(3/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(4/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(5/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(6/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(7/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(8/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(9/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(10/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(11/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(12/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(13/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(14/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(15/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(16/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(17/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(18/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(19/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(20/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(21/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(22/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(23/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(24/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(25/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(26/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(27/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(28/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(29/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(30/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(31/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(32/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(33/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(34/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(35/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(36/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(37/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(38/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(39/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(40/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(41/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(42/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(43/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(44/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(45/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(46/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(47/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(48/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(49/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(50/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(51/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(52/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(53/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(54/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(55/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(56/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50094 | 5V-GT-50094(57/57) | GIRTH | 1 | 115.4088 | 115.4088 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4088 | 0 |  | 100% | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4088 | 2026-09-01 | 1 | 115.4088 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50094
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50095 | 5V-GT-50095 | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50095
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50096 | 5V-GT-50096 | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50096
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50113 | 5V-GT-50113 | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-28 | 1 | 115.4 | 2026-08-28 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50113
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50123 | 5V-GT-50123 | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50123
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(1/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(2/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(3/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(4/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(5/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(6/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(7/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(8/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(9/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(10/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(11/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50124 | 5V-GT-50124(12/12) | GIRTH | 1 | 115.4083 | 115.4083 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4083 | 0 |  | 100% | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4083 | 2026-09-01 | 1 | 115.4083 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50124
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50125 | 5V-GT-50125(1/2) | GIRTH | 1 | 115.45 | 115.45 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.45 | 0 |  | 100% | 115.45 | 2026-08-28 | 1 | 115.45 | 2026-08-28 | 1 | 115.45 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.45 | 2026-09-01 | 1 | 115.45 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50125
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50125 | 5V-GT-50125(2/2) | GIRTH | 1 | 115.45 | 115.45 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.45 | 0 |  | 100% | 115.45 | 2026-08-28 | 1 | 115.45 | 2026-08-28 | 1 | 115.45 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.45 | 2026-09-01 | 1 | 115.45 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50125
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(1/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(2/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(3/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(4/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(5/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(6/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(7/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(8/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(9/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(10/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(11/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50126 | 5V-GT-50126(12/12) | GIRTH | 1 | 110.125 | 110.125 | (4524x220x210) | [13 empty] | 110.125 | 0 |  | 100% | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 110.125 | 2026-09-01 | 1 | 110.125 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50126
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50127 | 5V-GT-50127 | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50127
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50130 | 5V-GT-50130(1/3) | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-28 | 1 | 115.4 | 2026-08-28 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-002 | 2026-08-28 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-259 |  | 5V-GT-50130
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50130 | 5V-GT-50130(2/3) | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50130
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50130 | 5V-GT-50130(3/3) | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50130
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50150 | 5V-GT-50150 | GIRTH | 1 | 115.4 | 115.4 | (4756x220x210) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 115.4 | 2026-09-01 | 1 | 115.4 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50150
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50166 | 5V-GT-50166 | GIRTH | 1 | 324.6 | 324.6 | (12000x160x200) | [13 empty] | 292.14 | 32.46 |  | 100% | 324.6 | 2026-09-28 | 1 | 324.6 | 2026-10-06 | 1 | 324.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50166
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(1/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(2/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(3/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(4/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(5/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(6/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(7/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(8/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(9/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(10/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50174 | 5V-GT-50174(11/11) | GIRTH | 1 | 144.4273 | 144.4273 | (5988x270x210) | [13 empty] | 144.4273 | 0 |  | 100% | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 144.4273 | 2026-09-09 | 1 | 144.4273 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50174
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50186 | 5V-GT-50186 | GIRTH | 1 | 234.8 | 234.8 | (6626x419x560) | [13 empty] | 234.8 | 0 |  | 100% | 234.8 | 2026-09-04 | 1 | 234.8 | 2026-09-04 | 1 | 234.8 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.8 | 2026-09-07 | 1 | 234.8 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50186
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50187 | 5V-GT-50187 | GIRTH | 1 | 241 | 241 | (6626x484x560) | [13 empty] | 241 | 0 |  | 100% | 241 | 2026-09-09 | 1 | 241 | 2026-09-09 | 1 | 241 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-011 | 2026-09-09 | 1 | 241 | 2026-09-13 | 1 | 241 | AMC GT-Galv | A290-286 |  | 5V-GT-50187
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50188 | 5V-GT-50188(1/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 98.15% | 229.9284 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-07 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50188
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50188 | 5V-GT-50188(2/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 98.15% | 229.9284 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-07 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50188
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50188 | 5V-GT-50188(3/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 98.15% | 229.9284 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-07 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50188
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50188 | 5V-GT-50188(4/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 98.15% | 229.9284 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-07 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50188
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50188 | 5V-GT-50188(5/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 98.15% | 229.9284 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-07 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50188
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50188 | 5V-GT-50188(6/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 98.15% | 229.9284 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-07 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50188
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50188 | 5V-GT-50188(7/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 98.15% | 229.9284 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-07 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50188
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50188 | 5V-GT-50188(8/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 98.15% | 229.9284 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-07 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50188
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50188 | 5V-GT-50188(9/9) | GIRTH | 1 | 234.2667 | 234.2667 | (6626x380x560) | [13 empty] | 234.2667 | 0 |  | 98.15% | 229.9284 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 234.2667 | 2026-09-07 | 1 | 234.2667 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50188
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50195 | 5V-GT-50195 | GIRTH | 1 | 248.3 | 248.3 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-09-11 | 1 | 248.3 | 2026-09-11 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 248.3 | 2026-09-13 | 1 | 248.3 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50195
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50196 | 5V-GT-50196 | GIRTH | 1 | 227.9 | 227.9 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.9 | 0 |  | 100% | 227.9 | 2026-09-03 | 1 | 227.9 | 2026-09-03 | 1 | 227.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 227.9 | 2026-09-07 | 1 | 227.9 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50196
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50197 | 5V-GT-50197 | GIRTH | 1 | 227.9 | 227.9 | (6349x484x414) | [13 empty] | 227.9 | 0 |  | 100% | 227.9 | 2026-09-11 | 1 | 227.9 | 2026-09-11 | 1 | 227.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 227.9 | 2026-09-13 | 1 | 227.9 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50197
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50198 | 5V-GT-50198(1/3) | GIRTH | 1 | 231.9333 | 231.9333 | (6474x419x414) | [13 empty] | 231.9333 | 0 |  | 100% | 231.9333 | 2026-09-02 | 1 | 231.9333 | 2026-09-02 | 1 | 231.9333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 231.9333 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50198
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50198 | 5V-GT-50198(2/3) | GIRTH | 1 | 231.9333 | 231.9333 | (6474x419x414) | [13 empty] | 231.9333 | 0 |  | 100% | 231.9333 | 2026-09-02 | 1 | 231.9333 | 2026-09-02 | 1 | 231.9333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 231.9333 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50198
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50198 | 5V-GT-50198(3/3) | GIRTH | 1 | 231.9333 | 231.9333 | (6474x419x414) | [13 empty] | 231.9333 | 0 |  | 100% | 231.9333 | 2026-09-02 | 1 | 231.9333 | 2026-09-02 | 1 | 231.9333 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 231.9333 | 2026-09-03 | 1 | 231.9333 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50198
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50199 | 5V-GT-50199 | GIRTH | 1 | 248.3 | 248.3 | (6942x484x414) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-09-11 | 1 | 248.3 | 2026-09-11 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-012 | 2026-09-11 | 1 | 248.3 | 2026-09-13 | 1 | 248.3 | AMC GT-Galv | A290-288 |  | 5V-GT-50199
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50200 | 5V-GT-50200 | GIRTH | 1 | 248.3 | 248.3 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-011 | 2026-09-09 | 1 | 248.3 | 2026-09-13 | 1 | 248.3 | AMC GT-Galv | A290-286 |  | 5V-GT-50200
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50201 | 5V-GT-50201(1/4) | GIRTH | 1 | 248.475 | 248.475 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.475 | 0 |  | 100% | 248.475 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 | 2026-09-20 | 1 | 248.475 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5V-GT-50201
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50201 | 5V-GT-50201(2/4) | GIRTH | 1 | 248.475 | 248.475 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.475 | 0 |  | 100% | 248.475 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 | 2026-09-20 | 1 | 248.475 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5V-GT-50201
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50201 | 5V-GT-50201(3/4) | GIRTH | 1 | 248.475 | 248.475 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.475 | 0 |  | 100% | 248.475 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 | 2026-09-20 | 1 | 248.475 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5V-GT-50201
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50201 | 5V-GT-50201(4/4) | GIRTH | 1 | 248.475 | 248.475 | (6942x419x414) | [13 empty] | 248.475 | 0 |  | 100% | 248.475 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-016 | 2026-09-17 | 1 | 248.475 | 2026-09-20 | 1 | 248.475 | AMC GT-Galv | A290-296 |  | 5V-GT-50201
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50204 | 5V-GT-50204 | GIRTH | 1 | 231.9 | 231.9 | (6474x484x414) | [13 empty] | 231.9 | 0 |  | 100% | 231.9 | 2026-09-04 | 1 | 231.9 | 2026-09-04 | 1 | 231.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-006 | 2026-09-04 | 1 | 231.9 | 2026-09-07 | 1 | 231.9 | AMC GT-Galv | A290-273 |  | 5V-GT-50204
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50208 | 5V-GT-50208(1/5) | GIRTH | 1 | 227.94 | 227.94 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.94 | 0 |  | 100% | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-07 | 1 | 227.94 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50208
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50208 | 5V-GT-50208(2/5) | GIRTH | 1 | 227.94 | 227.94 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.94 | 0 |  | 100% | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-07 | 1 | 227.94 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50208
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50208 | 5V-GT-50208(3/5) | GIRTH | 1 | 227.94 | 227.94 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.94 | 0 |  | 100% | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-07 | 1 | 227.94 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50208
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50208 | 5V-GT-50208(4/5) | GIRTH | 1 | 227.94 | 227.94 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.94 | 0 |  | 100% | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-07 | 1 | 227.94 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50208
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50208 | 5V-GT-50208(5/5) | GIRTH | 1 | 227.94 | 227.94 | (6349x419x414) | [13 empty] | 227.94 | 0 |  | 100% | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-005 | 2026-09-03 | 1 | 227.94 | 2026-09-07 | 1 | 227.94 | AMC GT-Galv | A290-271 |  | 5V-GT-50208
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50209 | 5V-GT-50209 | GIRTH | 1 | 231.9 | 231.9 | (6474x484x414) | [13 empty] | 231.9 | 0 |  | 100% | 231.9 | 2026-09-02 | 1 | 231.9 | 2026-09-02 | 1 | 231.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 231.9 | 2026-09-03 | 1 | 231.9 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50209
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50210 | 5V-GT-50210 | GIRTH | 1 | 252.3 | 252.3 | (7067x484x414) | [13 empty] | 252.3 | 0 |  | 100% | 252.3 | 2026-09-02 | 1 | 252.3 | 2026-09-02 | 1 | 252.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 252.3 | 2026-09-03 | 1 | 252.3 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50210
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50211 | 5V-GT-50211(1/2) | GIRTH | 1 | 252.5 | 252.5 | (7067x419x414) | [13 empty] | 252.5 | 0 |  | 100% | 252.5 | 2026-08-31 | 1 | 252.5 | 2026-08-31 | 1 | 252.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 252.5 | 2026-09-01 | 1 | 252.5 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50211
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50211 | 5V-GT-50211(2/2) | GIRTH | 1 | 252.5 | 252.5 | (7067x419x414) | [13 empty] | 252.5 | 0 |  | 100% | 252.5 | 2026-08-31 | 1 | 252.5 | 2026-08-31 | 1 | 252.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 252.5 | 2026-09-01 | 1 | 252.5 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50211
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50212 | 5V-GT-50212 | GIRTH | 1 | 252.3 | 252.3 | (7067x419x414) | [13 empty] | 252.3 | 0 |  | 100% | 252.3 | 2026-08-31 | 1 | 252.3 | 2026-08-31 | 1 | 252.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-003 | 2026-08-31 | 1 | 252.3 | 2026-09-01 | 1 | 252.3 | AMC GT-Galv | A290-266 |  | 5V-GT-50212
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50213 | 5V-GT-50213 | GIRTH | 1 | 157.4 | 157.4 | (6084x330x560) | [13 empty] | 157.4 | 0 |  | 100% | 157.4 | 2026-09-07 | 1 | 157.4 | 2026-09-07 | 1 | 157.4 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-008 | 2026-09-07 | 1 | 157.4 | 2026-09-09 | 1 | 157.4 | AMC GT-Galv | A290-283 | #VALUE! | 5V-GT-50213
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50217 | 5V-GT-50217 | GIRTH | 1 | 252.3 | 252.3 | (7067x484x414) | [13 empty] | 252.3 | 0 |  | 100% | 252.3 | 2026-09-02 | 1 | 252.3 | 2026-09-02 | 1 | 252.3 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-004 | 2026-09-02 | 1 | 252.3 | 2026-09-03 | 1 | 252.3 | AMC GT-Galv | A290-268 | #VALUE! | 5V-GT-50217
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50222 | 5V-GT-50222 | GIRTH | 1 | 325.1 | 325.1 | (12000x225x200) | [13 empty] | 292.59 | 32.51 |  | 100% | 325.1 | 2026-09-28 | 1 | 325.1 | 2026-10-06 | 1 | 325.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50222
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50224 | 5V-GT-50224 | GIRTH | 1 | 161.5 | 161.5 | (6000x160x200) | [13 empty] | 145.35 | 16.15 |  | 100% | 161.5 | 2026-09-28 | 1 | 161.5 | 2026-10-06 | 1 | 161.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50224
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50226 | 5V-GT-50226 | GIRTH | 1 | 157.9 | 157.9 | (5817x160x682) | [13 empty] | 142.11 | 15.79 |  | 100% | 157.9 | 2026-09-28 | 1 | 157.9 | 2026-10-12 | 1 | 157.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50226
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50228 | 5V-GT-50228 | GIRTH | 1 | 161.5 | 161.5 | (6000x160x200) | [13 empty] | 145.35 | 16.15 |  | 100% | 161.5 | 2026-09-28 | 1 | 161.5 | 2026-10-12 | 1 | 161.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50228
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50230 | 5V-GT-50230 | GIRTH | 1 | 322.9 | 322.9 | (12000x160x200) | [13 empty] | 290.61 | 32.29 |  | 100% | 322.9 | 2026-09-28 | 1 | 322.9 | 2026-10-12 | 1 | 322.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50230
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-GT-50233 | 5V-GT-50233 | GIRTH | 1 | 324.6 | 324.6 | (12000x160x200) | [13 empty] | 292.14 | 32.46 |  | 100% | 324.6 | 2026-09-28 | 1 | 324.6 | 2026-10-12 | 1 | 324.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-GT-50233
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50002 | 5V-KB-50002 | KNEE BRACING | 1 | 594 | 594 | (6432x360x300) | [13 empty] | 0 | 594 |  | 60% | 356.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-KB-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50003 | 5V-KB-50003 | KNEE BRACING | 1 | 594 | 594 | (6432x360x300) | [13 empty] | 0 | 594 |  | 60% | 356.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-KB-50003
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50005 | 5V-KB-50005 | KNEE BRACING | 1 | 880.2 | 880.2 | (14165x330x250) | [13 empty] | 880.2 | 0 |  | 100% | 880.2 | 2026-09-01 | 1 | 880.2 | 2026-09-06 | 1 | 880.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-007-1 | 2026-09-05 | 1 | 880.2 | 2026-09-08 | 1 | 880.2 | PAC | A290-277 |  | 5V-KB-50005
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50006 | 5V-KB-50006 | KNEE BRACING | 1 | 611 | 611 | (9538x330x250) | [13 empty] | 611 | 0 |  | 100% | 611 | 2026-09-01 | 1 | 611 | 2026-09-06 | 1 | 611 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-007 | 2026-09-05 | 1 | 611 | 2026-09-09 | 1 | 611 | AMC GT-Galv | A290-276 |  | 5V-KB-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50009 | 5V-KB-50009 | KNEE BRACING | 1 | 309.5 | 309.5 | (4781x330x250) | [13 empty] | 309.5 | 0 |  | 100% | 309.5 | 2026-09-01 | 1 | 309.5 | 2026-09-06 | 1 | 309.5 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-007 | 2026-09-05 | 1 | 309.5 | 2026-09-09 | 1 | 309.5 | AMC GT-Galv | A290-276 |  | 5V-KB-50009
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50013 | 5V-KB-50013 | KNEE BRACING | 1 | 27.2 | 27.2 | (1752x100x140) | [13 empty] | 24.48 | 2.72 |  | 100% | 27.2 | 2026-10-10 | 1 | 27.2 | 2026-10-15 | 1 | 27.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-KB-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50014 | 5V-KB-50014(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 94.9 | 94.9 | (3379x150x190) | [13 empty] | 94.9 | 0 |  | 100% | 94.9 | 2026-09-23 | 1 | 94.9 | 2026-09-23 | 1 | 94.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 94.9 | 2026-09-24 | 1 | 94.9 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5V-KB-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50014 | 5V-KB-50014(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 94.9 | 94.9 | (3379x150x190) | [13 empty] | 94.9 | 0 |  | 100% | 94.9 | 2026-09-23 | 1 | 94.9 | 2026-09-23 | 1 | 94.9 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 94.9 | 2026-09-24 | 1 | 94.9 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5V-KB-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50015 | 5V-KB-50015(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 30.25 | 30.25 | (954x150x190) | [13 empty] | 30.25 | 0 |  | 100% | 30.25 | 2026-09-23 | 1 | 30.25 | 2026-09-23 | 1 | 30.25 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 30.25 | 2026-09-24 | 1 | 30.25 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5V-KB-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50015 | 5V-KB-50015(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 30.25 | 30.25 | (954x150x190) | [13 empty] | 30.25 | 0 |  | 100% | 30.25 | 2026-09-23 | 1 | 30.25 | 2026-09-23 | 1 | 30.25 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-020 | 2026-09-23 | 1 | 30.25 | 2026-09-24 | 1 | 30.25 | AMC GT-Galv | A290-317 |  | 5V-KB-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50021 | 5V-KB-50021(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 668.05 | 668.05 | (10679x250x330) | [13 empty] | 668.05 | 0 |  | 100% | 668.05 | 2026-09-04 | 1 | 668.05 | 2026-09-06 | 1 | 668.05 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-007 | 2026-09-05 | 1 | 668.05 | 2026-09-09 | 1 | 668.05 | AMC GT-Galv | A290-276 |  | 5V-KB-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50021 | 5V-KB-50021(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 668.05 | 668.05 | (10679x250x330) | [13 empty] | 668.05 | 0 |  | 100% | 668.05 | 2026-09-04 | 1 | 668.05 | 2026-09-06 | 1 | 668.05 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-007 | 2026-09-05 | 1 | 668.05 | 2026-09-09 | 1 | 668.05 | AMC GT-Galv | A290-276 |  | 5V-KB-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50023 | 5V-KB-50023 | KNEE BRACING | 1 | 309.5 | 309.5 | (4781x330x250) | [13 empty] | 278.55 | 30.95 |  | 100% | 309.5 | 2026-10-10 | 1 | 309.5 | 2026-10-15 | 1 | 309.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-KB-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50025 | 5V-KB-50025 | KNEE BRACING | 1 | 880.2 | 880.2 | (14165x330x250) | [13 empty] | 880.2 | 0 |  | 100% | 880.1722 | 2026-09-04 | 1 | 880.2 | 2026-09-06 | 1 | 880.2 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-007-1 | 2026-09-05 | 1 | 880.2 | 2026-09-08 | 1 | 880.2 | PAC | A290-277 |  | 5V-KB-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50027 | 5V-KB-50027 | KNEE BRACING | 1 | 611 | 611 | (9538x330x250) | [13 empty] | 611 | 0 |  | 100% | 611 | 2026-09-04 | 1 | 611 | 2026-09-06 | 1 | 611 |  |  | 0 | A290-U5-T5P3-007 | 2026-09-05 | 1 | 611 | 2026-09-09 | 1 | 611 | AMC GT-Galv | A290-276 |  | 5V-KB-50027
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50001 | 5V-P-50001 | POST | 1 | 408.1 | 408.1 | (4134x474x271) | [13 empty] | 367.29 | 40.81 |  | 100% | 408.1 | 2026-10-10 | 1 | 408.1 | 2026-10-15 | 1 | 408.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50001
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50002 | 5V-P-50002 | POST | 1 | 1367.9 | 1367.9 | (8085x724x270) | [13 empty] | 0 | 1367.9 |  | 93.75% | 1282.4063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50002
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50006 | 5V-P-50006 | POST | 1 | 1263.5 | 1263.5 | (12220x474x470) | [13 empty] | 1137.15 | 126.35 |  | 100% | 1263.5 | 2026-10-07 | 1 | 1263.5 | 2026-10-08 | 1 | 1263.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50006
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50007 | 5V-P-50007 | POST | 1 | 345.5 | 345.5 | (4400x474x370) | [13 empty] | 310.95 | 34.55 |  | 100% | 345.5 | 2026-10-07 | 1 | 345.5 | 2026-10-08 | 1 | 345.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50007
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50013 | 5V-P-50013 | POST | 1 | 1162.2 | 1162.2 | (11350x474x490) | [13 empty] | 1045.98 | 116.22 |  | 100% | 1162.2 | 2026-10-07 | 1 | 1162.2 | 2026-10-08 | 1 | 1162.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50013
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50014 | 5V-P-50014 | POST | 1 | 495.2 | 495.2 | (6100x474x370) | [13 empty] | 445.68 | 49.52 |  | 100% | 495.2 | 2026-10-07 | 1 | 495.2 | 2026-10-08 | 1 | 495.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50014
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50015 | 5V-P-50015 | POST | 1 | 529.2 | 529.2 | (6500x474x370) | [13 empty] | 476.28 | 52.92 |  | 100% | 529.2 | 2026-10-09 | 1 | 529.2 | 2026-10-12 | 1 | 529.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50015
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50016 | 5V-P-50016 | POST | 1 | 495.2 | 495.2 | (6100x474x370) | [13 empty] | 445.68 | 49.52 |  | 100% | 495.2 | 2026-10-09 | 1 | 495.2 | 2026-10-12 | 1 | 495.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50016
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50017 | 5V-P-50017 | POST | 1 | 1161.7 | 1161.7 | (11350x474x470) | [13 empty] | 1045.53 | 116.17 |  | 100% | 1161.7 | 2026-10-09 | 1 | 1161.7 | 2026-10-12 | 1 | 1161.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50017
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50021 | 5V-P-50021 | POST | 1 | 345.5 | 345.5 | (4400x474x370) | [13 empty] | 0 | 345.5 |  | 100% | 345.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50021
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50023 | 5V-P-50023 | POST | 1 | 1367.9 | 1367.9 | (8085x724x270) | [13 empty] | 0 | 1367.9 |  | 93.75% | 1282.4063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50023
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50024 | 5V-P-50024 | POST | 1 | 408.1 | 408.1 | (4134x474x271) | [13 empty] | 367.29 | 40.81 |  | 100% | 408.1 | 2026-10-10 | 1 | 408.1 | 2026-10-15 | 1 | 408.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50024
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-P-50025 | 5V-P-50025 | POST | 1 | 1263.5 | 1263.5 | (12220x474x470) | [13 empty] | 1137.15 | 126.35 |  | 100% | 1263.5 | 2026-10-10 | 1 | 1263.5 | 2026-10-15 | 1 | 1263.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-P-50025
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5B-PB-50048 | 5B-PB-50048 | PLATFORM BEAM | 1 | 170.9 | 170.9 | (1495x480x851) | [13 empty] | 153.81 | 17.09 |  | 100% | 170.9 | 2026-10-10 | 1 | 170.9 | 2026-10-15 | 1 | 170.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5B-PB-50048
0 | A290 | Shipment 5 Tier 5 Phase 3 CC | Shipment 5 | Tier 5 Phase 3 CC |  | 2026-08-30 | STRUCTURE |  | S3 | 23BC001-351-DD0-5V-KB-50020 | 5V-KB-50020 | KNEE BRACING | 1 | 39.8 | 39.8 | (933x200x240) | [13 empty] | 35.82 | 3.98 |  | 100% | 39.8 | 2026-10-10 | 1 | 39.8 | 2026-10-15 | 1 | 39.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | AMC GT-Galv |  | #VALUE! | 5V-KB-50020
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10007 | 1A-B-10007 | BEAM | 1 | 2015.3 | 2015.3 | (14420x840x600) | [13 empty] | 0 | 2015.3 |  | 88.89% | 1791.3778 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10010 | 1A-B-10010 | BEAM | 1 | 697 | 697 | (6485x260x500) | [13 empty] | 0 | 697 |  | 63.64% | 443.5455 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10011 | 1A-B-10011 | BEAM | 1 | 1670.1 | 1670.1 | (10974x310x800) | [13 empty] | 0 | 1670.1 |  | 47.06% | 785.9294 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10012 | 1A-B-10012 | BEAM | 1 | 301.3 | 301.3 | (5744x200x350) | [13 empty] | 0 | 301.3 |  | 50% | 150.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10013 | 1A-B-10013 | BEAM | 1 | 413.8 | 413.8 | (6013x200x400) | [13 empty] | 0 | 413.8 |  | 60% | 248.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10018 | 1A-B-10018 | BEAM | 1 | 192 | 192 | (3384x200x350) | [13 empty] | 0 | 192 |  | 40% | 76.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10019 | 1A-B-10019 | BEAM | 1 | 187.7 | 187.7 | (3384x200x350) | [13 empty] | 0 | 187.7 |  | 57.14% | 107.2571 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10020 | 1A-B-10020 | BEAM | 1 | 134.9 | 134.9 | (3389x200x300) | [13 empty] | 0 | 134.9 |  | 100% | 134.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10023 | 1A-B-10023 | BEAM | 1 | 559.7 | 559.7 | (10974x200x350) | [13 empty] | 0 | 559.7 |  | 83.33% | 466.4167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10024 | 1A-B-10024 | BEAM | 1 | 175.3 | 175.3 | (2859x200x444) | [13 empty] | 0 | 175.3 |  | 55.56% | 97.3889 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10026 | 1A-B-10026 | BEAM | 1 | 366.4 | 366.4 | (6188x210x334) | [13 empty] | 0 | 366.4 |  | 75% | 274.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10027 | 1A-B-10027 | BEAM | 1 | 376.5 | 376.5 | (6238x533x550) | [13 empty] | 0 | 376.5 |  | 65.52% | 246.6724 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10029 | 1A-B-10029 | BEAM | 1 | 183 | 183 | (3198x200x500) | [13 empty] | 0 | 183 |  | 42.86% | 78.4286 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10030 | 1A-B-10030 | BEAM | 1 | 301.5 | 301.5 | (5746x200x350) | [13 empty] | 0 | 301.5 |  | 83.33% | 251.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10043 | 1A-B-10043 | BEAM | 1 | 414 | 414 | (6016x200x400) | [13 empty] | 0 | 414 |  | 60% | 248.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10056 | 1A-B-10056 | BEAM | 1 | 129.3 | 129.3 | (3198x200x300) | [13 empty] | 0 | 129.3 |  | 60% | 77.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10059 | 1A-B-10059 | BEAM | 1 | 398.9 | 398.9 | (6238x533x550) | [13 empty] | 0 | 398.9 |  | 71.11% | 283.6622 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10060 | 1A-B-10060 | BEAM | 1 | 366.4 | 366.4 | (6188x210x334) | [13 empty] | 0 | 366.4 |  | 91.67% | 335.8667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10013 | 1A-HB-10013(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (4048x150x100) | [13 empty] | 0 | 58.1 |  | 71.43% | 41.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10013 | 1A-HB-10013(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (4048x150x100) | [13 empty] | 0 | 58.1 |  | 71.43% | 41.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10014 | 1A-HB-10014 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 44.7 | 44.7 | (3026x150x100) | [13 empty] | 0 | 44.7 |  | 85.71% | 38.3143 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10025 | 1A-HB-10025(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 64.9 | 64.9 | (3590x165x125) | [13 empty] | 0 | 64.9 |  | 71.43% | 46.3571 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10025 | 1A-HB-10025(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 64.9 | 64.9 | (3590x165x125) | [13 empty] | 0 | 64.9 |  | 71.43% | 46.3571 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10029 | 1A-HB-10029 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 169.6 | 169.6 | (5927x220x150) | [13 empty] | 0 | 169.6 |  | 100% | 169.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10031 | 1A-HB-10031(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 218.1 | 218.1 | (7766x220x150) | [13 empty] | 0 | 218.1 |  | 100% | 218.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10031 | 1A-HB-10031(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 218.1 | 218.1 | (7766x220x150) | [13 empty] | 0 | 218.1 |  | 100% | 218.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10035 | 1A-HB-10035(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 91.8 | 91.8 | (2981x220x150) | [13 empty] | 0 | 91.8 |  | 100% | 91.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10035 | 1A-HB-10035(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 91.8 | 91.8 | (2981x220x150) | [13 empty] | 0 | 91.8 |  | 100% | 91.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10036 | 1A-HB-10036 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 134.6 | 134.6 | (4600x220x150) | [13 empty] | 0 | 134.6 |  | 100% | 134.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10037 | 1A-HB-10037 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 152.9 | 152.9 | (5295x220x150) | [13 empty] | 0 | 152.9 |  | 100% | 152.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10039 | 1A-HB-10039 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 140.5 | 140.5 | (4823x220x150) | [13 empty] | 0 | 140.5 |  | 100% | 140.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10042 | 1A-HB-10042 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 255 | 255 | (7825x220x175) | [13 empty] | 0 | 255 |  | 100% | 255 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10044 | 1A-HB-10044 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 174.7 | 174.7 | (6121x220x150) | [13 empty] | 0 | 174.7 |  | 100% | 174.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10045 | 1A-HB-10045 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 254.7 | 254.7 | (7815x220x175) | [13 empty] | 0 | 254.7 |  | 100% | 254.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10049 | 1A-HB-10049 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 323.8 | 323.8 | (8122x290x200) | [13 empty] | 0 | 323.8 |  | 100% | 323.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10051 | 1A-HB-10051 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 287.5 | 287.5 | (7103x290x200) | [13 empty] | 0 | 287.5 |  | 100% | 287.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10052 | 1A-HB-10052 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 324.4 | 324.4 | (8140x290x200) | [13 empty] | 0 | 324.4 |  | 100% | 324.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10053 | 1A-HB-10053 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 320.4 | 320.4 | (8025x290x200) | [13 empty] | 0 | 320.4 |  | 100% | 320.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10056 | 1A-HB-10056 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 1231.8 | 1231.8 | (11901x300x480) | [13 empty] | 0 | 1231.8 |  | 60% | 739.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10064 | 1A-HB-10064 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 320.8 | 320.8 | (8038x290x200) | [13 empty] | 0 | 320.8 |  | 100% | 320.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10065 | 1A-HB-10065 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 295.3 | 295.3 | (7320x290x200) | [13 empty] | 0 | 295.3 |  | 100% | 295.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10068 | 1A-HB-10068 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 1235.1 | 1235.1 | (11937x300x480) | [13 empty] | 0 | 1235.1 |  | 60% | 741.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10006 | 1A-PL-10006 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 49.5 | 49.5 | (541x190x521) | [13 empty] | 0 | 49.5 |  | 100% | 49.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10007 | 1A-PL-10007 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 55.5 | 55.5 | (525x190x627) | [13 empty] | 0 | 55.5 |  | 100% | 55.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10010 | 1A-PL-10010 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 66.5 | 66.5 | (585x190x720) | [13 empty] | 0 | 66.5 |  | 100% | 66.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10011 | 1A-PL-10011 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 43.1 | 43.1 | (622x190x531) | [13 empty] | 0 | 43.1 |  | 66.67% | 28.7333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10013 | 1A-PL-10013 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 49.9 | 49.9 | (541x190x567) | [13 empty] | 0 | 49.9 |  | 100% | 49.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10016 | 1A-PL-10016 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 53 | 53 | (585x190x606) | [13 empty] | 0 | 53 |  | 100% | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10018 | 1A-PL-10018 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.5 | 34.5 | (190x503x541) | [13 empty] | 0 | 34.5 |  | 100% | 34.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10020 | 1A-PL-10020 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 21.2 | 21.2 | (531x180x519) | [13 empty] | 0 | 21.2 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10022 | 1A-PL-10022 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 45.2 | 45.2 | (730x190x545) | [13 empty] | 0 | 45.2 |  | 66.67% | 30.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10024 | 1A-PL-10024 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 24.7 | 24.7 | (660x190x445) | [13 empty] | 0 | 24.7 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10027 | 1A-PL-10027 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 43.5 | 43.5 | (511x212x734) | [13 empty] | 0 | 43.5 |  | 66.67% | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10028 | 1A-PL-10028 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 15 | 15 | (467x116x326) | [13 empty] | 0 | 15 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10029 | 1A-PL-10029 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.4 | 13.4 | (354x116x342) | [13 empty] | 0 | 13.4 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10030 | 1A-PL-10030 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.2 | 13.2 | (475x180x284) | [13 empty] | 0 | 13.2 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10049 | 1A-PL-10049 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.2 | 13.2 | (354x180x330) | [13 empty] | 0 | 13.2 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10050 | 1A-PL-10050 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.9 | 12.9 | (482x160x285) | [13 empty] | 0 | 12.9 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10051 | 1A-PL-10051 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 39.7 | 39.7 | (506x180x615) | [13 empty] | 0 | 39.7 |  | 66.67% | 26.4667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10052 | 1A-PL-10052 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 36 | 36 | (717x180x442) | [13 empty] | 0 | 36 |  | 66.67% | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10056 | 1A-PL-10056 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 34.5 | 34.5 | (542x190x503) | [13 empty] | 0 | 34.5 |  | 100% | 34.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10059 | 1A-PL-10059 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.2 | 22.2 | (629x180x385) | [13 empty] | 0 | 22.2 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10060 | 1A-PL-10060 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 32.3 | 32.3 | (539x190x426) | [13 empty] | 0 | 32.3 |  | 66.67% | 21.5333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10061 | 1A-PL-10061 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 35.7 | 35.7 | (713x190x461) | [13 empty] | 0 | 35.7 |  | 66.67% | 23.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10063 | 1A-PL-10063 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 50.3 | 50.3 | (784x190x446) | [13 empty] | 0 | 50.3 |  | 100% | 50.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10066 | 1A-PL-10066 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 42.3 | 42.3 | (531x190x597) | [13 empty] | 0 | 42.3 |  | 66.67% | 28.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10067 | 1A-PL-10067 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 53.4 | 53.4 | (565x190x593) | [13 empty] | 0 | 53.4 |  | 100% | 53.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10068 | 1A-PL-10068 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65.1 | 65.1 | (585x190x713) | [13 empty] | 0 | 65.1 |  | 100% | 65.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1A-RB-10000 | 1A-RB-10000 | MONORAIL BEAM | 1 | 1964 | 1964 | (12207x214x500) | [13 empty] | 0 | 1964 |  | 40% | 785.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10000 | 1B-HB-10000(1/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (1703x220x150) | [13 empty] | 0 | 58.1 |  | 100% | 58.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10000 | 1B-HB-10000(2/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (1703x220x150) | [13 empty] | 0 | 58.1 |  | 100% | 58.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10000 | 1B-HB-10000(3/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (1703x220x150) | [13 empty] | 0 | 58.1 |  | 100% | 58.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10000 | 1B-HB-10000(4/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 58.1 | 58.1 | (1703x220x150) | [13 empty] | 0 | 58.1 |  | 100% | 58.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10001 | 1B-HB-10001(1/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 57.8 | 57.8 | (1691x220x150) | [13 empty] | 0 | 57.8 |  | 100% | 57.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10001 | 1B-HB-10001(2/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 57.8 | 57.8 | (1691x220x150) | [13 empty] | 0 | 57.8 |  | 100% | 57.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10001 | 1B-HB-10001(3/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 57.8 | 57.8 | (1691x220x150) | [13 empty] | 0 | 57.8 |  | 100% | 57.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-HB-10001 | 1B-HB-10001(4/4) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 57.8 | 57.8 | (1691x220x150) | [13 empty] | 0 | 57.8 |  | 100% | 57.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-P-8001 | 1B-P-8001 | POST | 1 | 87.2 | 87.2 | (2600x150x260) | [13 empty] | 0 | 87.2 |  | 100% | 87.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-P-8002 | 1B-P-8002 | POST | 1 | 88.2 | 88.2 | (2600x195x260) | [13 empty] | 0 | 88.2 |  | 100% | 88.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-P-8003 | 1B-P-8003 | POST | 1 | 89.2 | 89.2 | (2600x250x260) | [13 empty] | 0 | 89.2 |  | 100% | 89.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-P-8004 | 1B-P-8004 | POST | 1 | 90.2 | 90.2 | (2600x250x260) | [13 empty] | 0 | 90.2 |  | 100% | 90.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-8001 | 1B-PB-8001 | PLATFORM BEAM | 1 | 38.1 | 38.1 | (1130x295x194) | [13 empty] | 0 | 38.1 |  | 100% | 38.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-8002 | 1B-PB-8002 | PLATFORM BEAM | 1 | 86.1 | 86.1 | (2810x230x194) | [13 empty] | 0 | 86.1 |  | 100% | 86.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-8003 | 1B-PB-8003 | PLATFORM BEAM | 1 | 86.1 | 86.1 | (2810x230x194) | [13 empty] | 0 | 86.1 |  | 100% | 86.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-8004 | 1B-PB-8004 | PLATFORM BEAM | 1 | 33.2 | 33.2 | (1110x150x194) | [13 empty] | 0 | 33.2 |  | 100% | 33.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10005 | 1B-PB-10005 | PLATFORM BEAM | 1 | 62.1 | 62.1 | (2005x230x194) | [13 empty] | 0 | 62.1 |  | 100% | 62.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10006 | 1B-PB-10006 | PLATFORM BEAM | 1 | 110 | 110 | (5205x100x200) | [13 empty] | 0 | 110 |  | 33.33% | 36.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10009-1 | 1B-PB-10009-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 558.8 | 558.8 | (200x278x7015) | [13 empty] | 0 | 558.8 |  | 82.35% | 460.1882 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10010-1 | 1B-PB-10010-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 246.3 | 246.3 | (6330x295x290) | [13 empty] | 0 | 246.3 |  | 66.67% | 164.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10014-1 | 1B-PB-10014-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 355.6 | 355.6 | (7015x200x200) | [13 empty] | 0 | 355.6 |  | 100% | 355.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10015 | 1B-PB-10015 | PLATFORM BEAM | 1 | 54.4 | 54.4 | (2553x100x200) | [13 empty] | 0 | 54.4 |  | 66.67% | 36.2667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10019 | 1B-PB-10019 | PLATFORM BEAM | 1 | 48.3 | 48.3 | (2260x100x200) | [13 empty] | 0 | 48.3 |  | 100% | 48.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10020 | 1B-PB-10020 | PLATFORM BEAM | 1 | 289.4 | 289.4 | (9240x150x200) | [13 empty] | 0 | 289.4 |  | 144.4% | 418.0222 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10022 | 1B-PB-10022 | PLATFORM BEAM | 1 | 137.2 | 137.2 | (3515x230x300) | [13 empty] | 0 | 137.2 |  | 66.67% | 91.4667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10023 | 1B-PB-10023 | PLATFORM BEAM | 1 | 100.8 | 100.8 | (3230x230x194) | [13 empty] | 0 | 100.8 |  | 100% | 100.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10026 | 1B-PB-10026 | PLATFORM BEAM | 1 | 48.3 | 48.3 | (2260x100x200) | [13 empty] | 0 | 48.3 |  | 100% | 48.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10027 | 1B-PB-10027 | PLATFORM BEAM | 1 | 247.6 | 247.6 | (7960x150x200) | [13 empty] | 0 | 247.6 |  | 142.9% | 353.7143 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10053 | 1B-PB-10053 | PLATFORM BEAM | 1 | 85.2 | 85.2 | (2504x310x214) | [13 empty] | 0 | 85.2 |  | 100% | 85.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10054 | 1B-PB-10054 | PLATFORM BEAM | 1 | 81.5 | 81.5 | (2479x245x214) | [13 empty] | 0 | 81.5 |  | 100% | 81.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10055 | 1B-PB-10055 | PLATFORM BEAM | 1 | 51.5 | 51.5 | (2462x100x200) | [13 empty] | 0 | 51.5 |  | 100% | 51.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10056 | 1B-PB-10056 | PLATFORM BEAM | 1 | 228.1 | 228.1 | (7491x150x200) | [13 empty] | 0 | 228.1 |  | 200% | 456.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10059-1 | 1B-PB-10059-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 353.8 | 353.8 | (7015x200x200) | [13 empty] | 0 | 353.8 |  | 100% | 353.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10060 | 1B-PB-10060 | PLATFORM BEAM | 1 | 54.4 | 54.4 | (2553x100x200) | [13 empty] | 0 | 54.4 |  | 100% | 54.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10061 | 1B-PB-10061 | PLATFORM BEAM | 1 | 182.8 | 182.8 | (4915x150x300) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10067 | 1B-PB-10067(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 53.2 | 53.2 | (1714x160x194) | [13 empty] | 0 | 53.2 |  | 100% | 53.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10067 | 1B-PB-10067(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 53.2 | 53.2 | (1714x160x194) | [13 empty] | 0 | 53.2 |  | 100% | 53.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10069-1-1 | 1B-PB-10069-1-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 42.4 | 42.4 | (1983x100x200) | [13 empty] | 0 | 42.4 |  | 33.33% | 14.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10069-3 | 1B-PB-10069-3 | PLATFORM BEAM | 1 | 41.5 | 41.5 | (1983x100x200) | [13 empty] | 0 | 41.5 |  | 100% | 41.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10070-1-1 | 1B-PB-10070-1-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 52 | 52 | (2399x100x200) | [13 empty] | 0 | 52 |  | 40% | 20.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10070-3 | 1B-PB-10070-3 | PLATFORM BEAM | 1 | 50.2 | 50.2 | (2399x100x200) | [13 empty] | 0 | 50.2 |  | 100% | 50.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10071 | 1B-PB-10071(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.9 | 51.9 | (1514x200x194) | [13 empty] | 0 | 51.9 |  | 141.7% | 73.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10071 | 1B-PB-10071(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.9 | 51.9 | (1514x200x194) | [13 empty] | 0 | 51.9 |  | 141.7% | 73.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10071 | 1B-PB-10071(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.9 | 51.9 | (1514x200x194) | [13 empty] | 0 | 51.9 |  | 141.7% | 73.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10071 | 1B-PB-10071(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 51.9 | 51.9 | (1514x200x194) | [13 empty] | 0 | 51.9 |  | 141.7% | 73.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10072 | 1B-PB-10072 | PLATFORM BEAM | 1 | 126.2 | 126.2 | (4080x230x194) | [13 empty] | 0 | 126.2 |  | 100% | 126.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10075 | 1B-PB-10075(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 50.8 | 50.8 | (1484x200x194) | [13 empty] | 0 | 50.8 |  | 133.3% | 67.7333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10075 | 1B-PB-10075(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 50.8 | 50.8 | (1484x200x194) | [13 empty] | 0 | 50.8 |  | 133.3% | 67.7333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10076 | 1B-PB-10076 | PLATFORM BEAM | 1 | 572.2 | 572.2 | (7237x545x400) | [13 empty] | 0 | 572.2 |  | 20% | 114.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10077-1 | 1B-PB-10077-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 365.6 | 365.6 | (7655x258x244) | [13 empty] | 0 | 365.6 |  | 68.75% | 251.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10078-1 | 1B-PB-10078-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 724.4 | 724.4 | (7630x410x250) | [13 empty] | 0 | 724.4 |  | 40% | 289.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10080-1 | 1B-PB-10080-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 133.7 | 133.7 | (4233x450x200) | [13 empty] | 0 | 133.7 |  | 100% | 133.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10081-1 | 1B-PB-10081-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 71.8 | 71.8 | (2399x150x194) | [13 empty] | 0 | 71.8 |  | 100% | 71.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10084 | 1B-PB-10084 | PLATFORM BEAM | 1 | 307.7 | 307.7 | (4228x200x400) | [13 empty] | 0 | 307.7 |  | 140% | 430.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10090 | 1B-PB-10090 | PLATFORM BEAM | 1 | 567.8 | 567.8 | (7237x547x400) | [13 empty] | 0 | 567.8 |  | 33.33% | 189.2667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10099 | 1B-PB-10099 | PLATFORM BEAM | 1 | 79 | 79 | (2553x150x200) | [13 empty] | 0 | 79 |  | 133.3% | 105.3333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10100 | 1B-PB-10100 | PLATFORM BEAM | 1 | 188.5 | 188.5 | (5942x230x200) | [13 empty] | 0 | 188.5 |  | 109.1% | 205.6364 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10114 | 1B-PB-10114 | PLATFORM BEAM | 1 | 349 | 349 | (6697x360x200) | [13 empty] | 0 | 349 |  | 100% | 349 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10115 | 1B-PB-10115 | PLATFORM BEAM | 1 | 86.6 | 86.6 | (2825x150x200) | [13 empty] | 0 | 86.6 |  | 133.3% | 115.4667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(1/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 182.8 | 182.8 | (4915x150x300) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(2/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 182.8 | 182.8 | (4915x150x300) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(3/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 182.8 | 182.8 | (4915x150x300) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(4/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 182.8 | 182.8 | (4915x150x300) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(5/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 182.8 | 182.8 | (4915x150x300) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(6/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 182.8 | 182.8 | (4915x150x300) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10123 | 1B-PB-10123(7/7) | PLATFORM BEAM | 1 | 182.8 | 182.8 | (4915x150x300) | [13 empty] | 0 | 182.8 |  | 100% | 182.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10130 | 1B-PB-10130(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 63.1 | 63.1 | (2788x220x200) | [13 empty] | 0 | 63.1 |  | 55.56% | 35.0556 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10130 | 1B-PB-10130(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 63.1 | 63.1 | (2788x220x200) | [13 empty] | 0 | 63.1 |  | 55.56% | 35.0556 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10131 | 1B-PB-10131(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 56.6 | 56.6 | (2590x220x200) | [13 empty] | 0 | 56.6 |  | 90% | 50.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10131 | 1B-PB-10131(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 56.6 | 56.6 | (2590x220x200) | [13 empty] | 0 | 56.6 |  | 90% | 50.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10131 | 1B-PB-10131(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 56.6 | 56.6 | (2590x220x200) | [13 empty] | 0 | 56.6 |  | 90% | 50.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10131 | 1B-PB-10131(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 56.6 | 56.6 | (2590x220x200) | [13 empty] | 0 | 56.6 |  | 90% | 50.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10136 | 1B-PB-10136 | PLATFORM BEAM | 1 | 14.5 | 14.5 | (780x75x150) | [13 empty] | 0 | 14.5 |  | 100% | 14.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10141 | 1B-PB-10141 | PLATFORM BEAM | 1 | 307.1 | 307.1 | (9860x393x200) | [13 empty] | 0 | 307.1 |  | 109.1% | 335.0182 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10142 | 1B-PB-10142 | PLATFORM BEAM | 1 | 40.1 | 40.1 | (1896x156x150) | [13 empty] | 0 | 40.1 |  | 55.56% | 22.2778 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10143 | 1B-PB-10143 | PLATFORM BEAM | 1 | 194.7 | 194.7 | (5942x310x200) | [13 empty] | 0 | 194.7 |  | 105.9% | 206.1529 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10145 | 1B-PB-10145 | PLATFORM BEAM | 1 | 132.9 | 132.9 | (4233x230x200) | [13 empty] | 0 | 132.9 |  | 100% | 132.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10146 | 1B-PB-10146 | PLATFORM BEAM | 1 | 71.8 | 71.8 | (2399x150x194) | [13 empty] | 0 | 71.8 |  | 100% | 71.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PL-10000 | 1B-PL-10000(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 28.7 | 28.7 | (656x180x374) | [13 empty] | 0 | 28.7 |  | 100% | 28.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PL-10000 | 1B-PL-10000(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 28.7 | 28.7 | (656x180x374) | [13 empty] | 0 | 28.7 |  | 100% | 28.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PL-10001 | 1B-PL-10001(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 28.7 | 28.7 | (488x180x441) | [13 empty] | 0 | 28.7 |  | 83.33% | 23.9167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1B-PL-10001 | 1B-PL-10001(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 28.7 | 28.7 | (488x180x441) | [13 empty] | 0 | 28.7 |  | 83.33% | 23.9167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10009 | 1C-B-10009 | BEAM | 1 | 132.4 | 132.4 | (4425x150x194) | [13 empty] | 0 | 132.4 |  | 100% | 132.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10010 | 1C-B-10010 | BEAM | 1 | 44.5 | 44.5 | (1350x230x194) | [13 empty] | 0 | 44.5 |  | 100% | 44.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10011 | 1C-B-10011 | BEAM | 1 | 134.5 | 134.5 | (4425x230x194) | [13 empty] | 0 | 134.5 |  | 100% | 134.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10012 | 1C-B-10012 | BEAM | 1 | 196.6 | 196.6 | (5190x230x300) | [13 empty] | 0 | 196.6 |  | 100% | 196.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10014 | 1C-B-10014 | BEAM | 1 | 96.2 | 96.2 | (2284x330x340) | [13 empty] | 0 | 96.2 |  | 75% | 72.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10018 | 1C-B-10018 | BEAM | 1 | 394 | 394 | (10430x320x300) | [13 empty] | 0 | 394 |  | 57.14% | 225.1429 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10020 | 1C-B-10020 | BEAM | 1 | 248.1 | 248.1 | (6590x230x300) | [13 empty] | 0 | 248.1 |  | 100% | 248.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10021 | 1C-B-10021 | BEAM | 1 | 46.5 | 46.5 | (1199x235x478) | [13 empty] | 0 | 46.5 |  | 80% | 37.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10022 | 1C-B-10022 | BEAM | 1 | 39.8 | 39.8 | (1330x150x194) | [13 empty] | 0 | 39.8 |  | 100% | 39.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10023 | 1C-B-10023 | BEAM | 1 | 87.5 | 87.5 | (2925x150x194) | [13 empty] | 0 | 87.5 |  | 100% | 87.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10030 | 1C-B-10030 | BEAM | 1 | 49.6 | 49.6 | (1528x160x194) | [13 empty] | 0 | 49.6 |  | 100% | 49.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10031 | 1C-B-10031 | BEAM | 1 | 88.5 | 88.5 | (2750x230x194) | [13 empty] | 0 | 88.5 |  | 100% | 88.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10032 | 1C-B-10032 | BEAM | 1 | 72.7 | 72.7 | (2430x150x194) | [13 empty] | 0 | 72.7 |  | 100% | 72.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10038 | 1C-B-10038 | BEAM | 1 | 46.5 | 46.5 | (1199x235x478) | [13 empty] | 0 | 46.5 |  | 80% | 37.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10039 | 1C-B-10039 | BEAM | 1 | 134.5 | 134.5 | (4425x230x194) | [13 empty] | 0 | 134.5 |  | 100% | 134.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10045 | 1C-B-10045 | BEAM | 1 | 87.5 | 87.5 | (2925x150x194) | [13 empty] | 0 | 87.5 |  | 100% | 87.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-KB-10000 | 1C-KB-10000 | KNEE BRACING | 1 | 20.9 | 20.9 | (1226x100x242) | [13 empty] | 0 | 20.9 |  | 62.5% | 13.0625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-KB-10001 | 1C-KB-10001 | KNEE BRACING | 1 | 20.9 | 20.9 | (1226x100x242) | [13 empty] | 0 | 20.9 |  | 62.5% | 13.0625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10000 | 1C-P-10000(1/3) | POST | 1 | 119.1 | 119.1 | (3275x310x310) | [13 empty] | 0 | 119.1 |  | 66.67% | 79.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10000 | 1C-P-10000(2/3) | POST | 1 | 119.1 | 119.1 | (3275x310x310) | [13 empty] | 0 | 119.1 |  | 66.67% | 79.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10000 | 1C-P-10000(3/3) | POST | 1 | 119.1 | 119.1 | (3275x310x310) | [13 empty] | 0 | 119.1 |  | 66.67% | 79.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10001 | 1C-P-10001(1/2) | POST | 1 | 122.4 | 122.4 | (3381x310x310) | [13 empty] | 0 | 122.4 |  | 66.67% | 81.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10001 | 1C-P-10001(2/2) | POST | 1 | 122.4 | 122.4 | (3381x310x310) | [13 empty] | 0 | 122.4 |  | 66.67% | 81.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10002 | 1C-P-10002 | POST | 1 | 146.1 | 146.1 | (3381x690x468) | [13 empty] | 0 | 146.1 |  | 66.67% | 97.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10004 | 1C-P-10004 | POST | 1 | 146.1 | 146.1 | (3381x690x468) | [13 empty] | 0 | 146.1 |  | 77.78% | 113.6333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10000 | 1V-C-10000 | COLUMN | 1 | 27500.4 | 27500.4 | (12020x1909x2705) | [13 empty] | 0 | 27500.4 |  | 78.12% | 21484.6875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10001 | 1V-C-10001 | COLUMN | 1 | 14536.2 | 14536.2 | (11970x2420x1350) | [13 empty] | 7268.1 | 7268.1 |  | 88.24% | 12826.0588 | 2026-10-10 | 1 | 14536.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10002 | 1V-C-10002 | COLUMN | 1 | 24063.1 | 24063.1 | (11970x2269x1903) | [13 empty] | 12031.55 | 12031.55 |  | 95.45% | 22969.3227 | 2026-10-06 | 1 | 24063.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10003 | 1V-C-10003 | COLUMN | 1 | 14488.3 | 14488.3 | (11970x2420x1350) | [13 empty] | 0 | 14488.3 |  | 78.12% | 11318.9844 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10004 | 1V-C-10004 | COLUMN | 1 | 27489.4 | 27489.4 | (12020x1909x2705) | [13 empty] | 24740.46 | 2748.94 |  | 78.12% | 21476.0938 | 2026-09-29 | 1 | 27489.4 | 2026-10-08 | 1 | 27489.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10010 | 1V-C-10010 | COLUMN | 1 | 28543.6 | 28543.6 | (12320x2502x2345) | [13 empty] | 25689.24 | 2854.36 |  | 98.04% | 27983.9216 | 2026-10-01 | 1 | 28543.6 | 2026-10-17 | 1 | 28543.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10011 | 1V-C-10011 | COLUMN | 1 | 10992 | 10992 | (11470x1476x1390) | [13 empty] | 0 | 10992 |  | 70.83% | 7786 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10012 | 1V-C-10012 | COLUMN | 1 | 6812.3 | 6812.3 | (11470x2079x1000) | [13 empty] | 0 | 6812.3 |  | 91.89% | 6259.9514 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10029 | 1V-C-10029 | COLUMN | 1 | 14109.5 | 14109.5 | (11470x2723x1651) | [13 empty] | 12698.55 | 1410.95 |  | 75.61% | 10668.1585 | 2026-10-08 | 1 | 14109.5 | 2026-10-15 | 1 | 14109.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10039 | 1V-C-10039 | COLUMN | 1 | 14026.8 | 14026.8 | (11470x2723x1733) | [13 empty] | 0 | 14026.8 |  | 70.59% | 9901.2706 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10048 | 1V-C-10048 | COLUMN | 1 | 6795.8 | 6795.8 | (11470x2079x1000) | [13 empty] | 0 | 6795.8 |  | 89.19% | 6061.1189 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10049 | 1V-C-10049 | COLUMN | 1 | 28467.8 | 28467.8 | (12320x2502x2345) | [13 empty] | 25621.02 | 2846.78 |  | 98.15% | 27940.6185 | 2026-10-02 | 1 | 28467.8 | 2026-10-15 | 1 | 28467.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10050 | 1V-C-10050 | COLUMN | 1 | 10996.4 | 10996.4 | (11470x1461x1362) | [13 empty] | 0 | 10996.4 |  | 62.5% | 6872.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1V-PL-100001 | 1V-PL-100001(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 97.1 | 97.1 | (470x410x470) | [13 empty] | 0 | 97.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 1 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 1 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S2 | 23BC001-351-DD0-1V-PL-100001 | 1V-PL-100001(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 97.1 | 97.1 | (470x410x470) | [13 empty] | 0 | 97.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 2 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10020 | 1V-C-10020 | COLUMN | 1 | 7141.2 | 7141.2 | (11370x1863x2189) | [13 empty] | 0 | 7141.2 |  | 80.39% | 5740.9647 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC
15 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 2 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10021 | 1V-C-10021 | COLUMN | 1 | 16664.8 | 16664.8 | (11370x1389x1250) | [13 empty] | 0 | 16664.8 |  | 86.36% | 14392.3273 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC
16 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 2 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10033 | 1V-C-10033 | COLUMN | 1 | 16651.2 | 16651.2 | (11370x1389x1250) | [13 empty] | 0 | 16651.2 |  | 86.36% | 14380.5818 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC
17 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 2 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10035 | 1V-C-10035 | COLUMN | 1 | 21162 | 21162 | (11470x1628x2434) | [13 empty] | 0 | 21162 |  | 81.97% | 17345.9016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC
18 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 2 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10037 | 1V-C-10037 | COLUMN | 1 | 18499.3 | 18499.3 | (11370x1600x2361) | [13 empty] | 0 | 18499.3 |  | 89.29% | 16517.2321 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC
19 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 2 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10042 | 1V-C-10042 | COLUMN | 1 | 21162.3 | 21162.3 | (11470x1608x2434) | [13 empty] | 0 | 21162.3 |  | 78.69% | 16652.3016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 2 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 2 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10047 | 1V-C-10047 | COLUMN | 1 | 6972 | 6972 | (11370x1802x2042) | [13 empty] | 0 | 6972 |  | 80.39% | 5604.9412 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PMC
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10000 | 1A-B-10000 | BEAM | 1 | 682.7 | 682.7 | (12989x175x350) | [13 empty] | 0 | 682.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10001 | 1A-B-10001 | BEAM | 1 | 157.5 | 157.5 | (4902x200x194) | [13 empty] | 0 | 157.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10002 | 1A-B-10002 | BEAM | 1 | 157.5 | 157.5 | (4902x200x194) | [13 empty] | 0 | 157.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10003 | 1A-B-10003 | BEAM | 1 | 157.6 | 157.6 | (4903x200x194) | [13 empty] | 0 | 157.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10004 | 1A-B-10004 | BEAM | 1 | 176.4 | 176.4 | (4903x429x194) | [13 empty] | 0 | 176.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10005 | 1A-B-10005(1/2) | BEAM | 1 | 51.6 | 51.6 | (1517x200x194) | [13 empty] | 0 | 51.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10005 | 1A-B-10005(2/2) | BEAM | 1 | 51.6 | 51.6 | (1517x200x194) | [13 empty] | 0 | 51.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10006 | 1A-B-10006 | BEAM | 1 | 109.3 | 109.3 | (3390x200x194) | [13 empty] | 0 | 109.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10009 | 1A-B-10009 | BEAM | 1 | 492.7 | 492.7 | (6484x200x600) | [13 empty] | 0 | 492.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10017 | 1A-B-10017 | BEAM | 1 | 525.3 | 525.3 | (6985x200x600) | [13 empty] | 0 | 525.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10033 | 1A-B-10033 | BEAM | 1 | 1752 | 1752 | (15820x280x500) | [13 empty] | 0 | 1752 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10034 | 1A-B-10034 | BEAM | 1 | 186.2 | 186.2 | (3768x560x300) | [13 empty] | 0 | 186.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10035 | 1A-B-10035 | BEAM | 1 | 114.1 | 114.1 | (3550x200x194) | [13 empty] | 0 | 114.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10036 | 1A-B-10036 | BEAM | 1 | 173.9 | 173.9 | (3691x150x300) | [13 empty] | 0 | 173.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10038 | 1A-B-10038 | BEAM | 1 | 91.2 | 91.2 | (2873x200x250) | [13 empty] | 0 | 91.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10039 | 1A-B-10039 | BEAM | 1 | 5203.9 | 5203.9 | (19860x300x900) | [13 empty] | 0 | 5203.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10039-1 | 1A-B-10039-1 | BEAM | 1 | 170.5 | 170.5 | (2873x200x294) | [13 empty] | 0 | 170.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10044 | 1A-B-10044 | BEAM | 1 | 141.6 | 141.6 | (3263x150x300) | [13 empty] | 0 | 141.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10047 | 1A-B-10047 | BEAM | 1 | 173.6 | 173.6 | (2873x200x294) | [13 empty] | 0 | 173.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10049 | 1A-B-10049 | BEAM | 1 | 529.5 | 529.5 | (6984x200x600) | [13 empty] | 0 | 529.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10050 | 1A-B-10050 | BEAM | 1 | 131.1 | 131.1 | (2272x200x350) | [13 empty] | 0 | 131.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10051 | 1A-B-10051 | BEAM | 1 | 1596.4 | 1596.4 | (6484x350x800) | [13 empty] | 0 | 1596.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10052 | 1A-B-10052 | BEAM | 1 | 388.6 | 388.6 | (5986x200x494) | [13 empty] | 0 | 388.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10053 | 1A-B-10053 | BEAM | 1 | 105.2 | 105.2 | (2450x200x300) | [13 empty] | 0 | 105.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10054 | 1A-B-10054(1/2) | BEAM | 1 | 50.8 | 50.8 | (1491x200x194) | [13 empty] | 0 | 50.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10054 | 1A-B-10054(2/2) | BEAM | 1 | 50.8 | 50.8 | (1491x200x194) | [13 empty] | 0 | 50.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10055 | 1A-B-10055 | BEAM | 1 | 683.3 | 683.3 | (12989x175x350) | [13 empty] | 0 | 683.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10057 | 1A-B-10057 | BEAM | 1 | 157.5 | 157.5 | (4902x200x194) | [13 empty] | 0 | 157.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10058 | 1A-B-10058 | BEAM | 1 | 51.6 | 51.6 | (1517x200x194) | [13 empty] | 0 | 51.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10062 | 1A-B-10062 | BEAM | 1 | 114.6 | 114.6 | (3527x200x194) | [13 empty] | 0 | 114.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10063 | 1A-B-10063 | BEAM | 1 | 47.6 | 47.6 | (1383x200x194) | [13 empty] | 0 | 47.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10064 | 1A-B-10064 | BEAM | 1 | 157.6 | 157.6 | (4903x200x194) | [13 empty] | 0 | 157.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10065 | 1A-B-10065 | BEAM | 1 | 177.4 | 177.4 | (4903x429x194) | [13 empty] | 0 | 177.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10066 | 1A-B-10066 | BEAM | 1 | 157.5 | 157.5 | (4902x200x194) | [13 empty] | 0 | 157.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10067 | 1A-B-10067 | BEAM | 1 | 132.9 | 132.9 | (2307x200x350) | [13 empty] | 0 | 132.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10068 | 1A-B-10068 | BEAM | 1 | 173.8 | 173.8 | (3691x150x300) | [13 empty] | 0 | 173.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-B-10069 | 1A-B-10069 | BEAM | 1 | 109.8 | 109.8 | (3367x200x194) | [13 empty] | 0 | 109.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10000 | 1A-HB-10000(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.5 | 30.5 | (1945x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10000 | 1A-HB-10000(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.5 | 30.5 | (1945x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10001 | 1A-HB-10001(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.5 | 30.5 | (1942x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10001 | 1A-HB-10001(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.5 | 30.5 | (1942x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10002 | 1A-HB-10002(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.8 | 30.8 | (1965x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10002 | 1A-HB-10002(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.8 | 30.8 | (1965x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10003 | 1A-HB-10003(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 28.3 | 28.3 | (1770x150x100) | [13 empty] | 0 | 28.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10003 | 1A-HB-10003(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 28.3 | 28.3 | (1770x150x100) | [13 empty] | 0 | 28.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10004 | 1A-HB-10004(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 28 | 28 | (1753x150x100) | [13 empty] | 0 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10004 | 1A-HB-10004(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 28 | 28 | (1753x150x100) | [13 empty] | 0 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10005 | 1A-HB-10005 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 24.7 | 24.7 | (1501x150x100) | [13 empty] | 0 | 24.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10006 | 1A-HB-10006 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 24.8 | 24.8 | (1503x150x100) | [13 empty] | 0 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10007 | 1A-HB-10007 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 25.3 | 25.3 | (1546x150x100) | [13 empty] | 0 | 25.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10008 | 1A-HB-10008 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 25.4 | 25.4 | (1551x150x100) | [13 empty] | 0 | 25.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10015 | 1A-HB-10015 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.5 | 56.5 | (3925x150x100) | [13 empty] | 0 | 56.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10016 | 1A-HB-10016 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.2 | 56.2 | (3907x150x100) | [13 empty] | 0 | 56.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10017 | 1A-HB-10017 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.2 | 56.2 | (3905x150x100) | [13 empty] | 0 | 56.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10019 | 1A-HB-10019 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 56.4 | 56.4 | (3924x150x100) | [13 empty] | 0 | 56.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10020 | 1A-HB-10020(1/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20.7 | 20.7 | (1191x150x100) | [13 empty] | 0 | 20.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10020 | 1A-HB-10020(2/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20.7 | 20.7 | (1191x150x100) | [13 empty] | 0 | 20.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10020 | 1A-HB-10020(3/3) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20.7 | 20.7 | (1191x150x100) | [13 empty] | 0 | 20.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10021 | 1A-HB-10021 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 20 | 20 | (1142x150x100) | [13 empty] | 0 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10022 | 1A-HB-10022(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29 | 29 | (1827x150x100) | [13 empty] | 0 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10022 | 1A-HB-10022(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29 | 29 | (1827x150x100) | [13 empty] | 0 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10023 | 1A-HB-10023 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.2 | 30.2 | (1922x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10024 | 1A-HB-10024(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29.3 | 29.3 | (1847x150x100) | [13 empty] | 0 | 29.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10024 | 1A-HB-10024(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 29.3 | 29.3 | (1847x150x100) | [13 empty] | 0 | 29.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10026 | 1A-HB-10026 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 166.2 | 166.2 | (5799x220x150) | [13 empty] | 0 | 166.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10027 | 1A-HB-10027 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 160.4 | 160.4 | (5579x220x150) | [13 empty] | 0 | 160.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10028 | 1A-HB-10028 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 188 | 188 | (6626x220x150) | [13 empty] | 0 | 188 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10030 | 1A-HB-10030(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 152 | 152 | (5258x220x150) | [13 empty] | 0 | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10030 | 1A-HB-10030(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 152 | 152 | (5258x220x150) | [13 empty] | 0 | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10032 | 1A-HB-10032 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 104.8 | 104.8 | (3473x220x150) | [13 empty] | 0 | 104.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10033 | 1A-HB-10033(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 84.8 | 84.8 | (2717x220x150) | [13 empty] | 0 | 84.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10033 | 1A-HB-10033(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 84.8 | 84.8 | (2717x220x150) | [13 empty] | 0 | 84.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10034 | 1A-HB-10034 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99 | 99 | (3253x220x150) | [13 empty] | 0 | 99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10040 | 1A-HB-10040 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 99.1 | 99.1 | (3256x220x150) | [13 empty] | 0 | 99.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10041 | 1A-HB-10041 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 104.7 | 104.7 | (3470x220x150) | [13 empty] | 0 | 104.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10043 | 1A-HB-10043 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 184.1 | 184.1 | (6477x220x150) | [13 empty] | 0 | 184.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10046 | 1A-HB-10046 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 538 | 538 | (5768x390x250) | [13 empty] | 0 | 538 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10047 | 1A-HB-10047 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 247.6 | 247.6 | (1777x390x250) | [13 empty] | 0 | 247.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10050 | 1A-HB-10050 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 261.5 | 261.5 | (6369x290x200) | [13 empty] | 0 | 261.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10057 | 1A-HB-10057(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 203.5 | 203.5 | (4740x290x200) | [13 empty] | 0 | 203.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10057 | 1A-HB-10057(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 203.5 | 203.5 | (4740x290x200) | [13 empty] | 0 | 203.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10059 | 1A-HB-10059(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 115.7 | 115.7 | (2271x290x200) | [13 empty] | 0 | 115.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10059 | 1A-HB-10059(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 115.7 | 115.7 | (2271x290x200) | [13 empty] | 0 | 115.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10061 | 1A-HB-10061 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 88.4 | 88.4 | (1504x290x200) | [13 empty] | 0 | 88.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10062 | 1A-HB-10062 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 162.5 | 162.5 | (3589x290x200) | [13 empty] | 0 | 162.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10063 | 1A-HB-10063(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 271.6 | 271.6 | (6654x290x200) | [13 empty] | 0 | 271.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10063 | 1A-HB-10063(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 271.6 | 271.6 | (6654x290x200) | [13 empty] | 0 | 271.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10066 | 1A-HB-10066 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 254.8 | 254.8 | (6183x290x200) | [13 empty] | 0 | 254.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10067 | 1A-HB-10067 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 247.6 | 247.6 | (1777x390x250) | [13 empty] | 0 | 247.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10069 | 1A-HB-10069 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 388.5 | 388.5 | (7162x360x250) | [13 empty] | 0 | 388.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10071 | 1A-HB-10071 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 381.2 | 381.2 | (6999x360x250) | [13 empty] | 0 | 381.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10072 | 1A-HB-10072(1/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 358.2 | 358.2 | (6489x360x250) | [13 empty] | 0 | 358.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10072 | 1A-HB-10072(2/2) | HORIZONTAL BRACING | 1 | 358.2 | 358.2 | (6489x360x250) | [13 empty] | 0 | 358.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10073 | 1A-HB-10073 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 382.9 | 382.9 | (7038x360x250) | [13 empty] | 0 | 382.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10074 | 1A-HB-10074 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 382.8 | 382.8 | (7035x360x250) | [13 empty] | 0 | 382.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10075 | 1A-HB-10075 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 746 | 746 | (8626x390x250) | [13 empty] | 0 | 746 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10077 | 1A-HB-10077 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 30.2 | 30.2 | (1922x150x100) | [13 empty] | 0 | 30.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-HB-10078 | 1A-HB-10078 | HORIZONTAL BRACING | 1 | 748.4 | 748.4 | (8659x390x250) | [13 empty] | 0 | 748.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10000 | 1A-PL-10000(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.3 | 12.3 | (360x116x319) | [13 empty] | 0 | 12.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10000 | 1A-PL-10000(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.3 | 12.3 | (360x116x319) | [13 empty] | 0 | 12.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10001 | 1A-PL-10001 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.3 | 12.3 | (360x116x319) | [13 empty] | 0 | 12.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10001-1 | 1A-PL-10001-1 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.6 | 13.6 | (501x116x303) | [13 empty] | 0 | 13.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10002 | 1A-PL-10002(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.1 | 10.1 | (318x116x319) | [13 empty] | 0 | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10002 | 1A-PL-10002(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.1 | 10.1 | (318x116x319) | [13 empty] | 0 | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10003 | 1A-PL-10003 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.1 | 10.1 | (451x116x237) | [13 empty] | 0 | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10004 | 1A-PL-10004 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.3 | 10.3 | (319x116x328) | [13 empty] | 0 | 10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10005 | 1A-PL-10005 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.3 | 10.3 | (328x116x319) | [13 empty] | 0 | 10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10008 | 1A-PL-10008 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 38.9 | 38.9 | (667x190x434) | [13 empty] | 0 | 38.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10009 | 1A-PL-10009 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 77.9 | 77.9 | (553x190x667) | [13 empty] | 0 | 77.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10017 | 1A-PL-10017 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 181.5 | 181.5 | (921x200x860) | [13 empty] | 0 | 181.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10021 | 1A-PL-10021 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 66.4 | 66.4 | (861x210x591) | [13 empty] | 0 | 66.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10031 | 1A-PL-10031 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 91.8 | 91.8 | (743x190x709) | [13 empty] | 0 | 91.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10032 | 1A-PL-10032 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 55.2 | 55.2 | (541x190x599) | [13 empty] | 0 | 55.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10033 | 1A-PL-10033 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.2 | 18.2 | (623x190x352) | [13 empty] | 0 | 18.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10034 | 1A-PL-10034 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.3 | 10.3 | (451x116x245) | [13 empty] | 0 | 10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10035 | 1A-PL-10035 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.3 | 22.3 | (459x122x578) | [13 empty] | 0 | 22.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10037 | 1A-PL-10037 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.2 | 22.2 | (459x122x574) | [13 empty] | 0 | 22.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10039 | 1A-PL-10039 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.8 | 16.8 | (388x122x476) | [13 empty] | 0 | 16.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10040 | 1A-PL-10040 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 16.8 | 16.8 | (613x122x356) | [13 empty] | 0 | 16.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10042 | 1A-PL-10042 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.2 | 22.2 | (459x122x576) | [13 empty] | 0 | 22.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10043 | 1A-PL-10043 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.3 | 22.3 | (459x122x579) | [13 empty] | 0 | 22.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10045 | 1A-PL-10045 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 18.2 | 18.2 | (401x190x478) | [13 empty] | 0 | 18.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10046 | 1A-PL-10046 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 55.2 | 55.2 | (804x190x478) | [13 empty] | 0 | 55.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10047 | 1A-PL-10047 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 90.2 | 90.2 | (743x190x709) | [13 empty] | 0 | 90.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10048 | 1A-PL-10048 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65.7 | 65.7 | (780x205x584) | [13 empty] | 0 | 65.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10057 | 1A-PL-10057 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 65.8 | 65.8 | (764x210x561) | [13 empty] | 0 | 65.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10062 | 1A-PL-10062 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 180 | 180 | (920x201x816) | [13 empty] | 0 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10069 | 1A-PL-10069 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 51.7 | 51.7 | (506x190x773) | [13 empty] | 0 | 51.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10070 | 1A-PL-10070 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 93 | 93 | (773x190x625) | [13 empty] | 0 | 93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10071 | 1A-PL-10071 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 53.2 | 53.2 | (654x260x496) | [13 empty] | 0 | 53.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10072 | 1A-PL-10072 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 42.4 | 42.4 | (748x260x558) | [13 empty] | 0 | 42.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10073 | 1A-PL-10073 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.5 | 12.5 | (367x116x318) | [13 empty] | 0 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10074 | 1A-PL-10074(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.8 | 12.8 | (385x116x318) | [13 empty] | 0 | 12.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10074 | 1A-PL-10074(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.8 | 12.8 | (385x116x318) | [13 empty] | 0 | 12.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10075 | 1A-PL-10075(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.9 | 13.9 | (116x364x385) | [13 empty] | 0 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10075 | 1A-PL-10075(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 13.9 | 13.9 | (116x364x385) | [13 empty] | 0 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10076 | 1A-PL-10076 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 14.3 | 14.3 | (367x116x382) | [13 empty] | 0 | 14.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10077 | 1A-PL-10077(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.8 | 12.8 | (381x116x318) | [13 empty] | 0 | 12.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10077 | 1A-PL-10077(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.8 | 12.8 | (381x116x318) | [13 empty] | 0 | 12.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10079 | 1A-PL-10079(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.4 | 12.4 | (318x116x364) | [13 empty] | 0 | 12.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1A-PL-10079 | 1A-PL-10079(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 12.4 | 12.4 | (318x116x364) | [13 empty] | 0 | 12.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10002 | 1B-PB-10002 | PLATFORM BEAM | 1 | 92.1 | 92.1 | (2962x150x200) | [13 empty] | 0 | 92.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10003 | 1B-PB-10003 | PLATFORM BEAM | 1 | 197.5 | 197.5 | (6240x290x200) | [13 empty] | 0 | 197.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10008 | 1B-PB-10008 | PLATFORM BEAM | 1 | 107 | 107 | (3470x150x200) | [13 empty] | 0 | 107 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10011 | 1B-PB-10011 | PLATFORM BEAM | 1 | 211.7 | 211.7 | (6780x230x200) | [13 empty] | 0 | 211.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10013 | 1B-PB-10013 | PLATFORM BEAM | 1 | 142.7 | 142.7 | (4513x310x200) | [13 empty] | 0 | 142.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10017 | 1B-PB-10017 | PLATFORM BEAM | 1 | 86.9 | 86.9 | (2905x150x194) | [13 empty] | 0 | 86.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10021 | 1B-PB-10021(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 49.8 | 49.8 | (1326x150x194) | [13 empty] | 0 | 49.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10021 | 1B-PB-10021(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 49.8 | 49.8 | (1326x150x194) | [13 empty] | 0 | 49.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10024 | 1B-PB-10024 | PLATFORM BEAM | 1 | 99.6 | 99.6 | (3330x150x194) | [13 empty] | 0 | 99.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10025 | 1B-PB-10025 | PLATFORM BEAM | 1 | 69.7 | 69.7 | (3330x100x200) | [13 empty] | 0 | 69.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10028 | 1B-PB-10028 | PLATFORM BEAM | 1 | 214.1 | 214.1 | (6590x370x200) | [13 empty] | 0 | 214.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10029 | 1B-PB-10029 | PLATFORM BEAM | 1 | 192 | 192 | (6090x290x200) | [13 empty] | 0 | 192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10030 | 1B-PB-10030 | PLATFORM BEAM | 1 | 193.8 | 193.8 | (6140x290x200) | [13 empty] | 0 | 193.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10031 | 1B-PB-10031 | PLATFORM BEAM | 1 | 193.3 | 193.3 | (6140x220x200) | [13 empty] | 0 | 193.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10032 | 1B-PB-10032(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 14.6 | 14.6 | (787x75x150) | [13 empty] | 0 | 14.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10032 | 1B-PB-10032(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 14.6 | 14.6 | (787x75x150) | [13 empty] | 0 | 14.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10033 | 1B-PB-10033(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 14.4 | 14.4 | (773x75x150) | [13 empty] | 0 | 14.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10033 | 1B-PB-10033(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 14.4 | 14.4 | (773x75x150) | [13 empty] | 0 | 14.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10034 | 1B-PB-10034(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 24.8 | 24.8 | (1330x75x150) | [13 empty] | 0 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10034 | 1B-PB-10034(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 24.8 | 24.8 | (1330x75x150) | [13 empty] | 0 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10035 | 1B-PB-10035(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 21.3 | 21.3 | (1147x75x150) | [13 empty] | 0 | 21.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10035 | 1B-PB-10035(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 21.3 | 21.3 | (1147x75x150) | [13 empty] | 0 | 21.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10036 | 1B-PB-10036(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 21 | 21 | (1130x75x150) | [13 empty] | 0 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10036 | 1B-PB-10036(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 21 | 21 | (1130x75x150) | [13 empty] | 0 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10036 | 1B-PB-10036(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 21 | 21 | (1130x75x150) | [13 empty] | 0 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10036 | 1B-PB-10036(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 21 | 21 | (1130x75x150) | [13 empty] | 0 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10037 | 1B-PB-10037 | PLATFORM BEAM | 1 | 18.2 | 18.2 | (980x75x150) | [13 empty] | 0 | 18.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10038 | 1B-PB-10038(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 197.5 | 197.5 | (6240x290x200) | [13 empty] | 0 | 197.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10038 | 1B-PB-10038(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 197.5 | 197.5 | (6240x290x200) | [13 empty] | 0 | 197.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10039 | 1B-PB-10039 | PLATFORM BEAM | 1 | 498.6 | 498.6 | (6240x320x250) | [13 empty] | 0 | 498.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10041 | 1B-PB-10041 | PLATFORM BEAM | 1 | 197.5 | 197.5 | (6240x290x200) | [13 empty] | 0 | 197.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10042 | 1B-PB-10042 | PLATFORM BEAM | 1 | 326.9 | 326.9 | (6190x469x200) | [13 empty] | 0 | 326.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10048 | 1B-PB-10048 | PLATFORM BEAM | 1 | 117.3 | 117.3 | (3696x230x200) | [13 empty] | 0 | 117.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10049 | 1B-PB-10049 | PLATFORM BEAM | 1 | 73.7 | 73.7 | (1437x200x200) | [13 empty] | 0 | 73.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10050 | 1B-PB-10050 | PLATFORM BEAM | 1 | 63.4 | 63.4 | (1230x200x200) | [13 empty] | 0 | 63.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10051 | 1B-PB-10051 | PLATFORM BEAM | 1 | 92.1 | 92.1 | (2962x150x200) | [13 empty] | 0 | 92.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10052 | 1B-PB-10052 | PLATFORM BEAM | 1 | 73.6 | 73.6 | (1435x200x200) | [13 empty] | 0 | 73.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10058 | 1B-PB-10058 | PLATFORM BEAM | 1 | 113.2 | 113.2 | (3696x150x200) | [13 empty] | 0 | 113.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10065 | 1B-PB-10065(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 135.4 | 135.4 | (6190x220x200) | [13 empty] | 0 | 135.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10065 | 1B-PB-10065(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 135.4 | 135.4 | (6190x220x200) | [13 empty] | 0 | 135.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10066 | 1B-PB-10066 | PLATFORM BEAM | 1 | 137.6 | 137.6 | (6190x288x200) | [13 empty] | 0 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10079 | 1B-PB-10079 | PLATFORM BEAM | 1 | 64.4 | 64.4 | (2962x220x200) | [13 empty] | 0 | 64.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10083 | 1B-PB-10083 | PLATFORM BEAM | 1 | 77 | 77 | (3548x180x200) | [13 empty] | 0 | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10086 | 1B-PB-10086 | PLATFORM BEAM | 1 | 19.4 | 19.4 | (880x100x200) | [13 empty] | 0 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10087 | 1B-PB-10087 | PLATFORM BEAM | 1 | 27.4 | 27.4 | (1100x180x200) | [13 empty] | 0 | 27.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10088 | 1B-PB-10088 | PLATFORM BEAM | 1 | 78.7 | 78.7 | (3548x233x200) | [13 empty] | 0 | 78.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10089 | 1B-PB-10089 | PLATFORM BEAM | 1 | 52.7 | 52.7 | (2469x100x200) | [13 empty] | 0 | 52.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10104 | 1B-PB-10104 | PLATFORM BEAM | 1 | 75 | 75 | (3272x240x200) | [13 empty] | 0 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10105 | 1B-PB-10105(1/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 197.5 | 197.5 | (6240x290x200) | [13 empty] | 0 | 197.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10105 | 1B-PB-10105(2/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 197.5 | 197.5 | (6240x290x200) | [13 empty] | 0 | 197.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10105 | 1B-PB-10105(3/3) | PLATFORM BEAM | 1 | 197.5 | 197.5 | (6240x290x200) | [13 empty] | 0 | 197.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10106 | 1B-PB-10106 | PLATFORM BEAM | 1 | 193.8 | 193.8 | (6140x290x200) | [13 empty] | 0 | 193.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10107 | 1B-PB-10107 | PLATFORM BEAM | 1 | 193.3 | 193.3 | (6140x220x200) | [13 empty] | 0 | 193.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10108 | 1B-PB-10108 | PLATFORM BEAM | 1 | 192 | 192 | (6090x290x200) | [13 empty] | 0 | 192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10109 | 1B-PB-10109 | PLATFORM BEAM | 1 | 207.3 | 207.3 | (6590x230x200) | [13 empty] | 0 | 207.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111 | 1B-PB-10111(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (3272x220x200) | [13 empty] | 0 | 74.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111 | 1B-PB-10111(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (3272x220x200) | [13 empty] | 0 | 74.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111 | 1B-PB-10111(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (3272x220x200) | [13 empty] | 0 | 74.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111 | 1B-PB-10111(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 74.3 | 74.3 | (3272x220x200) | [13 empty] | 0 | 74.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111-1 | 1B-PB-10111-1 | PLATFORM BEAM | 1 | 74.6 | 74.6 | (3272x240x200) | [13 empty] | 0 | 74.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111-2 | 1B-PB-10111-2(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 45.6 | 45.6 | (2065x220x200) | [13 empty] | 0 | 45.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111-2 | 1B-PB-10111-2(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 45.6 | 45.6 | (2065x220x200) | [13 empty] | 0 | 45.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10111-3 | 1B-PB-10111-3 | PLATFORM BEAM | 1 | 74.6 | 74.6 | (3272x240x200) | [13 empty] | 0 | 74.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10116 | 1B-PB-10116 | PLATFORM BEAM | 1 | 85.4 | 85.4 | (3983x100x200) | [13 empty] | 0 | 85.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10117 | 1B-PB-10117 | PLATFORM BEAM | 1 | 45.6 | 45.6 | (2065x220x200) | [13 empty] | 0 | 45.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10118 | 1B-PB-10118 | PLATFORM BEAM | 1 | 75 | 75 | (3272x240x200) | [13 empty] | 0 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10119 | 1B-PB-10119 | PLATFORM BEAM | 1 | 67.6 | 67.6 | (2962x320x200) | [13 empty] | 0 | 67.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10122 | 1B-PB-10122 | PLATFORM BEAM | 1 | 142.1 | 142.1 | (6190x350x200) | [13 empty] | 0 | 142.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10126 | 1B-PB-10126 | PLATFORM BEAM | 1 | 140.2 | 140.2 | (6190x220x200) | [13 empty] | 0 | 140.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10127 | 1B-PB-10127 | PLATFORM BEAM | 1 | 141.7 | 141.7 | (6190x340x200) | [13 empty] | 0 | 141.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10129 | 1B-PB-10129 | PLATFORM BEAM | 1 | 60.8 | 60.8 | (2905x100x200) | [13 empty] | 0 | 60.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10132 | 1B-PB-10132(1/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 90.2 | 90.2 | (4078x220x200) | [13 empty] | 0 | 90.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10132 | 1B-PB-10132(2/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 90.2 | 90.2 | (4078x220x200) | [13 empty] | 0 | 90.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10132 | 1B-PB-10132(3/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 90.2 | 90.2 | (4078x220x200) | [13 empty] | 0 | 90.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10132 | 1B-PB-10132(4/4) | PLATFORM BEAM | 1 | 90.2 | 90.2 | (4078x220x200) | [13 empty] | 0 | 90.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10133 | 1B-PB-10133(1/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 86.8 | 86.8 | (3983x220x200) | [13 empty] | 0 | 86.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10133 | 1B-PB-10133(2/2) | PLATFORM BEAM | 1 | 86.8 | 86.8 | (3983x220x200) | [13 empty] | 0 | 86.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10135 | 1B-PB-10135 | PLATFORM BEAM | 1 | 134 | 134 | (6190x220x200) | [13 empty] | 0 | 134 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1B-PB-10144 | 1B-PB-10144 | PLATFORM BEAM | 1 | 170.2 | 170.2 | (5480x230x194) | [13 empty] | 0 | 170.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10000 | 1C-B-10000 | BEAM | 1 | 242 | 242 | (6330x475x300) | [13 empty] | 0 | 242 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10001 | 1C-B-10001 | BEAM | 1 | 242 | 242 | (6330x475x300) | [13 empty] | 0 | 242 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10002 | 1C-B-10002(1/4) | BEAM | 1 | 24.8 | 24.8 | (830x150x194) | [13 empty] | 0 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10002 | 1C-B-10002(2/4) | BEAM | 1 | 24.8 | 24.8 | (830x150x194) | [13 empty] | 0 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10002 | 1C-B-10002(3/4) | BEAM | 1 | 24.8 | 24.8 | (830x150x194) | [13 empty] | 0 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10002 | 1C-B-10002(4/4) | BEAM | 1 | 24.8 | 24.8 | (830x150x194) | [13 empty] | 0 | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10003 | 1C-B-10003(1/4) | BEAM | 1 | 17.4 | 17.4 | (830x100x200) | [13 empty] | 0 | 17.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10003 | 1C-B-10003(2/4) | BEAM | 1 | 17.4 | 17.4 | (830x100x200) | [13 empty] | 0 | 17.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10003 | 1C-B-10003(3/4) | BEAM | 1 | 17.4 | 17.4 | (830x100x200) | [13 empty] | 0 | 17.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10003 | 1C-B-10003(4/4) | BEAM | 1 | 17.4 | 17.4 | (830x100x200) | [13 empty] | 0 | 17.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10004 | 1C-B-10004 | BEAM | 1 | 274.7 | 274.7 | (3516x260x250) | [13 empty] | 0 | 274.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10005 | 1C-B-10005 | BEAM | 1 | 82.6 | 82.6 | (1672x330x390) | [13 empty] | 0 | 82.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10006 | 1C-B-10006 | BEAM | 1 | 238.5 | 238.5 | (6330x230x300) | [13 empty] | 0 | 238.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10007 | 1C-B-10007 | BEAM | 1 | 238.5 | 238.5 | (6330x230x300) | [13 empty] | 0 | 238.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10008 | 1C-B-10008 | BEAM | 1 | 238.5 | 238.5 | (6330x230x300) | [13 empty] | 0 | 238.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10019 | 1C-B-10019 | BEAM | 1 | 274.7 | 274.7 | (3516x260x250) | [13 empty] | 0 | 274.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10024 | 1C-B-10024 | BEAM | 1 | 75.2 | 75.2 | (1472x330x390) | [13 empty] | 0 | 75.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10025 | 1C-B-10025 | BEAM | 1 | 48.7 | 48.7 | (1335x388x194) | [13 empty] | 0 | 48.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10037 | 1C-B-10037 | BEAM | 1 | 242 | 242 | (6330x475x300) | [13 empty] | 0 | 242 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10041 | 1C-B-10041 | BEAM | 1 | 326.1 | 326.1 | (10830x230x194) | [13 empty] | 0 | 326.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10042 | 1C-B-10042 | BEAM | 1 | 326.1 | 326.1 | (10830x230x194) | [13 empty] | 0 | 326.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10043 | 1C-B-10043 | BEAM | 1 | 21.3 | 21.3 | (1015x100x200) | [13 empty] | 0 | 21.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10044 | 1C-B-10044 | BEAM | 1 | 242.9 | 242.9 | (3158x260x250) | [13 empty] | 0 | 242.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10046 | 1C-B-10046(1/2) | BEAM | 1 | 319.3 | 319.3 | (3765x250x340) | [13 empty] | 0 | 319.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10046 | 1C-B-10046(2/2) | BEAM | 1 | 319.3 | 319.3 | (3765x250x340) | [13 empty] | 0 | 319.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10052 | 1C-B-10052 | BEAM | 1 | 242 | 242 | (6330x475x300) | [13 empty] | 0 | 242 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10055 | 1C-B-10055 | BEAM | 1 | 44.1 | 44.1 | (1335x230x194) | [13 empty] | 0 | 44.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-B-10059 | 1C-B-10059 | BEAM | 1 | 238.5 | 238.5 | (6330x230x300) | [13 empty] | 0 | 238.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(1/6) | POST | 1 | 90.5 | 90.5 | (2356x310x310) | [13 empty] | 0 | 90.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(2/6) | POST | 1 | 90.5 | 90.5 | (2356x310x310) | [13 empty] | 0 | 90.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(3/6) | POST | 1 | 90.5 | 90.5 | (2356x310x310) | [13 empty] | 0 | 90.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(4/6) | POST | 1 | 90.5 | 90.5 | (2356x310x310) | [13 empty] | 0 | 90.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(5/6) | POST | 1 | 90.5 | 90.5 | (2356x310x310) | [13 empty] | 0 | 90.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1C-P-10003 | 1C-P-10003(6/6) | POST | 1 | 90.5 | 90.5 | (2356x310x310) | [13 empty] | 0 | 90.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10007 | 1V-C-10007 | COLUMN | 1 | 3420.7 | 3420.7 | (11370x1722x1191) | [13 empty] | 0 | 3420.7 |  | 90% | 3078.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10008 | 1V-C-10008 | COLUMN | 1 | 19653 | 19653 | (11970x2457x2100) | [13 empty] | 17687.7 | 1965.3 |  | 87.88% | 17270.8182 | 2026-09-30 | 1 | 19653 | 2026-10-09 | 1 | 19653 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10017 | 1V-C-10017 | COLUMN | 1 | 17257.6 | 17257.6 | (11870x2660x1755) | [13 empty] | 0 | 17257.6 |  | 89.47% | 15441.0105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10018 | 1V-C-10018 | COLUMN | 1 | 8494.3 | 8494.3 | (11470x1593x1350) | [13 empty] | 7644.87 | 849.43 |  | 100% | 8494.3 | 2026-10-05 | 1 | 8494.3 | 2026-10-12 | 1 | 8494.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10023 | 1V-C-10023 | COLUMN | 1 | 9075.4 | 9075.4 | (11670x1891x1721) | [13 empty] | 8167.86 | 907.54 |  | 96.67% | 8772.8867 | 2026-10-09 | 1 | 9075.4 | 2026-10-14 | 1 | 9075.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10024 | 1V-C-10024 | COLUMN | 1 | 16814.5 | 16814.5 | (11670x2032x1763) | [13 empty] | 0 | 16814.5 |  | 103.1% | 17339.9531 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10027 | 1V-C-10027 | COLUMN | 1 | 17238.8 | 17238.8 | (11870x2660x1710) | [13 empty] | 0 | 17238.8 |  | 84.21% | 14516.8842 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10028 | 1V-C-10028 | COLUMN | 1 | 8611.6 | 8611.6 | (11470x1657x1350) | [13 empty] | 7750.44 | 861.16 |  | 100% | 8611.6 | 2026-10-13 | 1 | 8611.6 | 2026-10-18 | 1 | 8611.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10034 | 1V-C-10034 | COLUMN | 1 | 3426.3 | 3426.3 | (11370x1722x1208) | [13 empty] | 0 | 3426.3 |  | 90% | 3083.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10038 | 1V-C-10038 | COLUMN | 1 | 19652.9 | 19652.9 | (11970x2457x2100) | [13 empty] | 17687.61 | 1965.29 |  | 84.85% | 16675.1879 | 2026-09-26 | 1 | 19652.9 | 2026-10-03 | 1 | 19652.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10045 | 1V-C-10045 | COLUMN | 1 | 16790.2 | 16790.2 | (11670x2019x1617) | [13 empty] | 15111.18 | 1679.02 |  | 100% | 16790.2 | 2026-09-28 | 1 | 16790.2 | 2026-10-07 | 1 | 16790.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 AA | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 AA |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S1 | 23BC001-351-DD0-1V-C-10046 | 1V-C-10046 | COLUMN | 1 | 9093.8 | 9093.8 | (11670x1891x1762) | [13 empty] | 0 | 9093.8 |  | 103.1% | 9377.9812 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1V-KB-10007 | 1V-KB-10007(1/2) | KNEE BRACING | 1 | 59.6 | 59.6 | (1430x200x240) | [13 empty] | 0 | 59.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1V-KB-10007 | 1V-KB-10007(2/2) | KNEE BRACING | 1 | 59.6 | 59.6 | (1430x200x240) | [13 empty] | 0 | 59.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1V-KB-10008 | 1V-KB-10008 | KNEE BRACING | 1 | 229.9 | 229.9 | (3669x330x250) | [13 empty] | 0 | 229.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-1V-KB-10009 | 1V-KB-10009 | KNEE BRACING | 1 | 227.3 | 227.3 | (3669x330x250) | [13 empty] | 0 | 227.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-LP-1 | LP-1 | LOOSE PLATE ASSEMBLY | 53 | 1.1 | 58.5 | (75x25x75) | [13 empty] | 0 | 58.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-LP-2 | LP-2 | LOOSE PLATE ASSEMBLY | 106 | 0.5 | 56.2 | (75x12x75) | [13 empty] | 0 | 56.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-LP-3 | LP-3 | LOOSE PLATE ASSEMBLY | 106 | 0.3 | 28.1 | (75x6x75) | [13 empty] | 0 | 28.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | A290 | Shipment 6 Tier 1 Phase 3 CC | Shipment 6 | Tier 1 Phase 3 CC |  | 2026-10-30 | STRUCTURE |  | S4 | 23BC001-351-DD0-LP-4 | LP-4 | LOOSE PLATE ASSEMBLY | 159 | 0.1 | 21.1 | (75x3x75) | [13 empty] | 0 | 21.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0