## Progress
DỰ ÁN:A320 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-10-17 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 18 | 51008.607 |  | 18 | 51008.607 |  | 3 | 15815.6048 | A320- |  | 14 | 41463.7526 |  | 11 | 33388.6326 |  | A320-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.06 | 24D06641-00-M4130#A4C_1.A |  | 1 | 2679.2848 | 2679.2848 | 11418xx2138x679 | [13 empty] | 0 | 2679.2848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | A320 | 201783.3385 | 51008.607
2 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.06 | 24D06641-00-M4130#A4C_1.B |  | 1 | 2497.1 | 2497.1 | 11306xx757x2138 | [13 empty] | 0 | 2497.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | Shipment 3 | 55371.2441 | 0
3 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.06 | 24D06641-00-M4130#A4C_1.C |  | 1 | 2495.7 | 2495.7 | 11306xx2138x682 | [13 empty] | 0 | 2495.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | 55371.2441 | 0
4 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.06 | 24D06641-00-M4130#A4C_1.D |  | 1 | 2666.42 | 2666.42 | 11306xx794x2138 | [13 empty] | 0 | 2666.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | Shipment 1 | 52718.0409 | 51008.607
5 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.07 | 24D06641-00-M4130#A4C_2.A |  | 1 | 1575.2848 | 1575.2848 | 9819xx1944x391 | [13 empty] | 0 | 1575.2848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | 52718.0409 | 51008.607
6 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.07 | 24D06641-00-M4130#A4C_2.B |  | 1 | 1852 | 1852 | 9719xx795x2356 | [13 empty] | 0 | 1852 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | Shipment 7 | 38322.8093 | 0
7 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.07 | 24D06641-00-M4130#A4C_2.C |  | 1 | 1511.1 | 1511.1 | 9719xx1944x960 | [13 empty] | 0 | 1511.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | 38322.8093 | 0
8 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.07 | 24D06641-00-M4130#A4C_2.D |  | 1 | 1852 | 1852 | 9719xx795x2356 | [13 empty] | 0 | 1852 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | Shipment 5 | 55371.2441 | 0
9 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.09 | 24D06641-00-M4130#A4C_3.1 | SPOOL_4C_3.1 | 1 | 6730.4139 | 6730.4139 | 11640x2417x2606 | [13 empty] | 0 | 6730.4139 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | 55371.2441 | 0
10 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.11 | 24D06641-00-M4130#A4C_4.1 | SPOOL_4C_4.1 | 1 | 6316.3418 | 6316.3418 | 11591xx2402x2354 | [13 empty] | 0 | 6316.3418 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | Grand Total | 201783.3385 | 51008.607
11 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.13 | 24D06641-00-M4130#A4C_5.1 | SPOOL_4C_5.1 | 1 | 2431.2709 | 2431.2709 | 6513x2020x2197 | [13 empty] | 0 | 2431.2709 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
12 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.15 | 24D06641-00-M4130#A4C_6.1 | SPOOL_4C_6.1 | 1 | 4168.2235 | 4168.2235 | 11816xx2098x1949 | [13 empty] | 0 | 4168.2235 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
13 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A10 | Front/rear shim pack | 4 | 4.4 | 17.6 | 200x93x40 | [13 empty] | 0 | 17.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
14 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A11 | Front/rear saddle support | 4 | 6.6256 | 26.5024 | 200x200x103 | [13 empty] | 0 | 26.5024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
15 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A12 | Front/rear lateral guides | 4 | 17.5 | 70 | 200x190x170 | [13 empty] | 0 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
16 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | 24D06641-00-M4130#A13 | Lower sealing plate | 2 | 5.5 | 11 | 186xx400x16 | [13 empty] | 0 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
17 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | 24D06641-00-M4130#A14 | Lower sealing plate | 6 | 7.5 | 45 | 236xx400x16 | [13 empty] | 0 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
18 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A15 | Fixed saddle shim | 10 | 0.5 | 5 | 640x115x1 | [13 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
19 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A19 | Manhole | 1 | 136.4 | 136.4 | 262x813x942 | [13 empty] | 0 | 136.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
20 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A20 | Hinge manhole | 1 | 25.6 | 25.6 | 793x570x80 | [13 empty] | 0 | 25.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
21 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A21 | Closing flange manhole | 1 | 102.5 | 102.5 | 813x860x136 | [13 empty] | 0 | 102.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
22 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A22 | Rupture disk spool | 1 | 297.2585 | 297.2585 | 1142x1360x985 | [13 empty] | 0 | 297.2585 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
23 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A23 | Rupture disk external spool | 1 | 257.0754 | 257.0754 | 985x985x737 | [13 empty] | 0 | 257.0754 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
24 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A24 | Large washer | 1 | 0.2 | 0.2 | Plate ø80xø32x5 | [13 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
25 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | 24D06641-00-M4130#A25 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 17 | 25 | 425 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 425 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
26 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | 24D06641-00-M4130#A26 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 22.4 | 22.4 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 22.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
27 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | 24D06641-00-M4130#A30 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 5.8 | 5.8 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
28 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | 24D06641-00-M4130#A32 | Pipe 1/2" Sch.STD - Lg.100 mm | 1 | 0.1 | 0.1 | 1/2" Sch.STD | [13 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
29 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | Bolt M24x100 | Hex. Bolt (Full Threaded) | 6 | 0.5 | 3 | M24x100L | [13 empty] | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
30 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | DIN 975 - M30x310 | Stud Bolt | 1 | 1.7 | 1.7 | M30x310L | [13 empty] | 0 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
31 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | Gasket 24" - 150LB | Gasket | 1 | 1.5 | 1.5 | 24" 150# (ASME B16.21) | [13 empty] | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
32 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | ISO 4014 - M30 x 160 | Hex. Bolt | 20 | 1.2 | 24 | M30x160L | [13 empty] | 0 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
33 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | ISO 4014 - M30 x 220 | Hex. Bolt | 28 | 1.5 | 42 | M30x220L | [13 empty] | 0 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
34 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | ISO 4032 - M24 | Hex. Nut | 16 | 0.1 | 1.6 | M24 | [13 empty] | 0 | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
35 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | ISO 4032 - M30 | Hex. Nut | 52 | 0.3 | 15.6 | M30 | [13 empty] | 0 | 15.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
36 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | ISO 4032 -M16 | Hex. Nut | 3 | 0.1 | 0.3 | M16 | [13 empty] | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
37 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | ISO 7089 - 16 | Washer | 2 | 0.1 | 0.2 | M16 | [13 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
38 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | ISO 7089 - 24 | Washer | 22 | 0.033333 | 0.73333 | M24 | [13 empty] | 0 | 0.73333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
39 | A320 | Shipment 7 SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | Shipment 7 | SDM-M4130-M4131-L4-ST18 | LOT4-Street18 | 2026-11-16 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_04 | ISO 7089 - 30 | Washer | 96 | 0.1 | 9.6 | M30 | [13 empty] | 0 | 9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
40 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.17 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.A |  | 1 | 2532.4557 | 2532.4557 | 8616xx2365x754 | [13 empty] | 0 | 2532.4557 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
41 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.17 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.D |  | 1 | 2417.84 | 2417.84 | 8516xx854x2365 | [13 empty] | 0 | 2417.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
42 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.17 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.C |  | 1 | 2071.8 | 2071.8 | 8516xx2365x786 | [13 empty] | 0 | 2071.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
43 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.17 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.E |  | 1 | 2085.8 | 2085.8 | 8516xx796x2365 | [13 empty] | 0 | 2085.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
44 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.19 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.A |  | 1 | 2454.2835 | 2454.2835 | 11621xx2149x443 | [13 empty] | 0 | 2454.2835 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
45 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.19 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.D |  | 1 | 2914.8 | 2914.8 | 11521xx844x2593 | [13 empty] | 0 | 2914.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
46 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.19 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.C |  | 1 | 2388.4 | 2388.4 | 11521xx2149x1051 | [13 empty] | 0 | 2388.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
47 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.19 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.E |  | 1 | 2914.8 | 2914.8 | 11521xx850x2593 | [13 empty] | 0 | 2914.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
48 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.21 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.A |  | 1 | 2646.0418 | 2646.0418 | 11101xx2053x686 | [13 empty] | 0 | 2646.0418 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
49 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.21 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.D |  | 1 | 2146.5 | 2146.5 | 11101xx697x2131 | [13 empty] | 0 | 2146.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
50 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.21 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.C |  | 1 | 2166.9 | 2166.9 | 11101xx2053x1076 | [13 empty] | 0 | 2166.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
51 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.21 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.E |  | 1 | 2146.5 | 2146.5 | 11101xx697x2131 | [13 empty] | 0 | 2146.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
52 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.23 | 24D06641-00-M4130#A5C_4.A |  | 1 | 2660.3835 | 2660.3835 | 11920x2165x755 | [13 empty] | 0 | 2660.3835 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
53 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.23 | 24D06641-00-M4130#A5C_4.C |  | 1 | 2382.1 | 2382.1 | 11820x1250x2067 | [13 empty] | 0 | 2382.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
54 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.23 | 24D06641-00-M4130#A5C_4.D |  | 1 | 2382.1 | 2382.1 | 11820x1250x2067 | [13 empty] | 0 | 2382.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
55 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.25 | 24D06641-00-M4130#A5C_5.1 | SPOOL_5.1 | 1 | 6527.8278 | 6527.8278 | 11415x2352x2651 | [13 empty] | 0 | 6527.8278 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
56 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.27 | 24D06641-00-M4130#A5C_6.1 | SPOOL_6.1 | 1 | 5267.3696 | 5267.3696 | 11612xx2260x2441 | [13 empty] | 0 | 5267.3696 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
57 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.30 | 24D06641-00-M4130#A5C_7.1 | SPOOL_7.1 | 1 | 4709.2696 | 4709.2696 | 11812xx2112x2017 | [13 empty] | 0 | 4709.2696 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
58 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A10 | Front/rear shim pack | 4 | 8.8 | 35.2 | 200x93x40 | [13 empty] | 0 | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
59 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A11 | Front/rear saddle support | 4 | 13.2512 | 53.0048 | 200x200x103 | [13 empty] | 0 | 53.0048 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
60 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A12 | Front/rear lateral guides | 4 | 35 | 140 | 200x190x170 | [13 empty] | 0 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
61 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A13 | Lower sealing plate | 2 | 5.3 | 10.6 | 186xx400x16 | [13 empty] | 0 | 10.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
62 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A14 | Lower sealing plate | 1 | 7.5 | 7.5 | 236xx400x16 | [13 empty] | 0 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
63 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A15 | Fixed saddle shim | 1 | 10 | 10 | 640x115x1 | [13 empty] | 0 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
64 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A16 | Sliding saddle shim | 2 | 0.3 | 0.6 | 400x115x1 | [13 empty] | 0 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
65 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A17 | Sliding saddle baseplate | 1 | 15.2 | 15.2 | 240x400x12 | [13 empty] | 0 | 15.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
66 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A18 | Cylinder øe30 - øi26 H.25 | 4 | 0.05 | 0.2 | 30x30x25 | [13 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
67 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A19 | Manhole | 1 | 272.8 | 272.8 | 262x813x942 | [13 empty] | 0 | 272.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
68 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A20 | Hinge manhole | 1 | 51.2 | 51.2 | 793x570x80 | [13 empty] | 0 | 51.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
69 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A21 | Closing flange manhole | 1 | 205 | 205 | 813x860x136 | [13 empty] | 0 | 205 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
70 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A22 | Rupture disk spool | 1 | 594.5169 | 594.5169 | 1142x1360x985 | [13 empty] | 0 | 594.5169 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
71 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A23 | Rupture disk external spool | 1 | 514.1509 | 514.1509 | 985x985x737 | [13 empty] | 0 | 514.1509 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
72 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A24 | Large washer | 1 | 0.4 | 0.4 | Plate ø80xø32x5 | [13 empty] | 0 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
73 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A25 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 21 | 25 | 525 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
74 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A27 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 19.6 | 19.6 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 19.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
75 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A28 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 19.3 | 19.3 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 19.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
76 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A29 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 4.1 | 4.1 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
77 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A32 | Pipe 1/2" Sch.STD - Lg.100 mm | 1 | 0.1 | 0.1 | 1/2" Sch.STD | [13 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
78 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | DIN 975 - M30x310 | Stud Bolt | 1 | 1.7 | 1.7 | M30x310L | [13 empty] | 0 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
79 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | Gasket 24" - 150LB | Gasket | 1 | 1.5 | 1.5 | 24" 150# (ASME B16.21) | [13 empty] | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
80 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4014 - M24x100 | Hex Bolt | 1 | 0.5 | 0.5 | M24x100L | [13 empty] | 0 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
81 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4014 - M30 x 160 | Hex. Bolt | 2 | 1.2 | 2.4 | M30x160L | [13 empty] | 0 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
82 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4014 - M30 x 220 | Hex. Bolt | 28 | 1.5 | 42 | M30x220L | [13 empty] | 0 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
83 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4032 - M24 | Hex. Nut | 26 | 0.1 | 2.6 | M24 | [13 empty] | 0 | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
84 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4032 - M30 | Hex. Nut | 52 | 0.3 | 15.6 | M30 | [13 empty] | 0 | 15.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
85 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4032 -M16 | Hex. Nut | 3 | 0.1 | 0.3 | M16 | [13 empty] | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
86 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 7089 - 16 | Washer | 2 | 0.1 | 0.2 | M16 | [13 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
87 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 7089 - 24 | Washer | 36 | 0.033333 | 1.2 | M24 | [13 empty] | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
88 | A320 | Shipment 5 SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | Shipment 5 | SDM-M4130-M4131-L3-ST15 | LOT3-Street15 | 2026-09-30 |  |  | S4 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 7089 - 30 | Washer | 96 | 0.1 | 9.6 | M30 | [13 empty] | 0 | 9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
89 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.17 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.A |  | 1 | 2532.4557 | 2532.4557 | 8616xx2365x754 | [13 empty] | 0 | 2532.4557 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
90 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.17 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.D |  | 1 | 2417.84 | 2417.84 | 8516xx854x2365 | [13 empty] | 0 | 2417.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
91 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.17 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.C |  | 1 | 2071.8 | 2071.8 | 8516xx2365x786 | [13 empty] | 0 | 2071.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
92 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.17 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.E |  | 1 | 2085.8 | 2085.8 | 8516xx796x2365 | [13 empty] | 0 | 2085.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
93 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.19 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.A |  | 1 | 2454.2835 | 2454.2835 | 11621xx2149x443 | [13 empty] | 0 | 2454.2835 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
94 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.19 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.D |  | 1 | 2914.8 | 2914.8 | 11521xx844x2593 | [13 empty] | 0 | 2914.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
95 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.19 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.C |  | 1 | 2388.4 | 2388.4 | 11521xx2149x1051 | [13 empty] | 0 | 2388.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
96 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.19 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.E |  | 1 | 2914.8 | 2914.8 | 11521xx850x2593 | [13 empty] | 0 | 2914.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
97 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.21 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.A |  | 1 | 2646.0418 | 2646.0418 | 11101xx2053x686 | [13 empty] | 0 | 2646.0418 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
98 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.21 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.D |  | 1 | 2146.5 | 2146.5 | 11101xx697x2131 | [13 empty] | 0 | 2146.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
99 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.21 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.C |  | 1 | 2166.9 | 2166.9 | 11101xx2053x1076 | [13 empty] | 0 | 2166.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
100 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.21 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.E |  | 1 | 2146.5 | 2146.5 | 11101xx697x2131 | [13 empty] | 0 | 2146.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
101 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.23 | 24D06641-00-M4130#A5C_4.A |  | 1 | 2660.3835 | 2660.3835 | 11920x2165x755 | [13 empty] | 0 | 2660.3835 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
102 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.23 | 24D06641-00-M4130#A5C_4.C |  | 1 | 2382.1 | 2382.1 | 11820x1250x2067 | [13 empty] | 0 | 2382.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
103 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.23 | 24D06641-00-M4130#A5C_4.D |  | 1 | 2382.1 | 2382.1 | 11820x1250x2067 | [13 empty] | 0 | 2382.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
104 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S2 | 24D06641-00-M4131_Sh.25 | 24D06641-00-M4130#A5C_5.1 | SPOOL_5.1 | 1 | 6527.8278 | 6527.8278 | 11415x2352x2651 | [13 empty] | 0 | 6527.8278 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
105 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S2 | 24D06641-00-M4131_Sh.27 | 24D06641-00-M4130#A5C_6.1 | SPOOL_6.1 | 1 | 5267.3696 | 5267.3696 | 11612xx2260x2441 | [13 empty] | 0 | 5267.3696 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
106 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S2 | 24D06641-00-M4131_Sh.30 | 24D06641-00-M4130#A5C_7.1 | SPOOL_7.1 | 1 | 4709.2696 | 4709.2696 | 11812xx2112x2017 | [13 empty] | 0 | 4709.2696 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
107 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A10 | Front/rear shim pack | 4 | 8.8 | 35.2 | 200x93x40 | [13 empty] | 0 | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
108 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A11 | Front/rear saddle support | 4 | 13.2512 | 53.0048 | 200x200x103 | [13 empty] | 0 | 53.0048 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
109 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A12 | Front/rear lateral guides | 4 | 35 | 140 | 200x190x170 | [13 empty] | 0 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
110 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A13 | Lower sealing plate | 2 | 5.3 | 10.6 | 186xx400x16 | [13 empty] | 0 | 10.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
111 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A14 | Lower sealing plate | 1 | 7.5 | 7.5 | 236xx400x16 | [13 empty] | 0 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
112 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A15 | Fixed saddle shim | 1 | 10 | 10 | 640x115x1 | [13 empty] | 0 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
113 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A16 | Sliding saddle shim | 2 | 0.3 | 0.6 | 400x115x1 | [13 empty] | 0 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
114 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A17 | Sliding saddle baseplate | 1 | 15.2 | 15.2 | 240x400x12 | [13 empty] | 0 | 15.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
115 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A18 | Cylinder øe30 - øi26 H.25 | 4 | 0.05 | 0.2 | 30x30x25 | [13 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
116 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A19 | Manhole | 1 | 272.8 | 272.8 | 262x813x942 | [13 empty] | 0 | 272.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
117 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A20 | Hinge manhole | 1 | 51.2 | 51.2 | 793x570x80 | [13 empty] | 0 | 51.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
118 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A21 | Closing flange manhole | 1 | 205 | 205 | 813x860x136 | [13 empty] | 0 | 205 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
119 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A22 | Rupture disk spool | 1 | 594.5169 | 594.5169 | 1142x1360x985 | [13 empty] | 0 | 594.5169 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
120 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A23 | Rupture disk external spool | 1 | 514.1509 | 514.1509 | 985x985x737 | [13 empty] | 0 | 514.1509 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
121 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A24 | Large washer | 1 | 0.4 | 0.4 | Plate ø80xø32x5 | [13 empty] | 0 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
122 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A25 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 21 | 25 | 525 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
123 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A27 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 19.6 | 19.6 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 19.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
124 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A28 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 19.3 | 19.3 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 19.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
125 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A29 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 4.1 | 4.1 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
126 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | 24D06641-00-M4130#A32 | Pipe 1/2" Sch.STD - Lg.100 mm | 1 | 0.1 | 0.1 | 1/2" Sch.STD | [13 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
127 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | DIN 975 - M30x310 | Stud Bolt | 1 | 1.7 | 1.7 | M30x310L | [13 empty] | 0 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
128 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | Gasket 24" - 150LB | Gasket | 1 | 1.5 | 1.5 | 24" 150# (ASME B16.21) | [13 empty] | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
129 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4014 - M24x100 | Hex Bolt | 1 | 0.5 | 0.5 | M24x100L | [13 empty] | 0 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
130 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4014 - M30 x 160 | Hex. Bolt | 2 | 1.2 | 2.4 | M30x160L | [13 empty] | 0 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
131 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4014 - M30 x 220 | Hex. Bolt | 28 | 1.5 | 42 | M30x220L | [13 empty] | 0 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
132 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4032 - M24 | Hex. Nut | 26 | 0.1 | 2.6 | M24 | [13 empty] | 0 | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
133 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4032 - M30 | Hex. Nut | 52 | 0.3 | 15.6 | M30 | [13 empty] | 0 | 15.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
134 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 4032 -M16 | Hex. Nut | 3 | 0.1 | 0.3 | M16 | [13 empty] | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
135 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 7089 - 16 | Washer | 2 | 0.1 | 0.2 | M16 | [13 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
136 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 7089 - 24 | Washer | 36 | 0.033333 | 1.2 | M24 | [13 empty] | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
137 | A320 | Shipment 3 SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | Shipment 3 | SDM-M4130-M4131-L2-ST13 | LOT2-Street13 | 2026-08-20 |  |  | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_07 | ISO 7089 - 30 | Washer | 96 | 0.1 | 9.6 | M30 | [13 empty] | 0 | 9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
138 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 3 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.16 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.A |  | 1 | 2246.5278 | 2246.5278 | 8616xx2365x754 | [13 empty] | 2246.5278 | 0 |  | 90% | 2021.8751 | 2026-08-22 | 1 | 2246.5278 | 2026-08-27 | 1 | 2246.5278 |  |  | 0 | A320-M4130-008 | 2026-10-14 | 1 | 2246.5278 | 2026-10-17 | 1 | 2246.5278 | PAC | A320-005
139 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 3 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.16 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.D |  | 1 | 2222.52 | 2222.52 | 8516xx854x2365 | [13 empty] | 2222.52 | 0 |  | 90% | 2000.268 | 2026-08-23 | 1 | 2222.52 | 2026-08-27 | 1 | 2222.52 |  |  | 0 | A320-M4130-010 | 2026-10-16 | 1 | 2222.52 |  |  | 0 | PAC
140 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 3 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.16 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.C |  | 1 | 2070.6 | 2070.6 | 8516xx2365x786 | [13 empty] | 2070.6 | 0 |  | 90% | 1863.54 | 2026-08-25 | 1 | 2070.6 | 2026-08-28 | 1 | 2070.6 |  |  | 0 | A320-M4130-006 | 2026-09-26 | 1 | 2070.6 | 2026-10-02 | 1 | 2070.6 | PAC | A320-003
141 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 3 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.16 | 24D06641-00-M4130#A5C_1.B |  | 1 | 2080 | 2080 | 8516xx796x2365 | [13 empty] | 2080 | 0 |  | 90% | 1872 | 2026-08-28 | 1 | 2080 | 2026-09-11 | 1 | 2080 |  |  | 0 | A320-M4130-007 | 2026-10-01 | 1 | 2080 | 2026-10-15 | 1 | 2080 | PAC | A320-004
142 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 3 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.18 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.A |  | 1 | 2315.9418 | 2315.9418 | 11621xx2149x443 | [13 empty] | 2084.3476 | 231.5942 |  | 90% | 2084.3476 | 2026-08-25 | 1 | 2315.9418 | 2026-08-28 | 1 | 2315.9418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
143 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 3 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.18 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.D |  | 1 | 2914.8 | 2914.8 | 11521xx844x2593 | [13 empty] | 2914.8 | 0 |  | 90% | 2623.32 | 2026-08-29 | 1 | 2914.8 | 2026-09-02 | 1 | 2914.8 |  |  | 0 | A320-M4130-011 | 2026-10-17 | 1 | 2914.8 |  |  | 0 | PAC
144 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 3 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.18 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.C |  | 1 | 2362.2 | 2362.2 | 11521xx2149x1051 | [13 empty] | 2125.98 | 236.22 |  | 90% | 2125.98 | 2026-08-29 | 1 | 2362.2 | 2026-09-03 | 1 | 2362.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
145 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 3 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.18 | 24D06641-00-M4130#A5C_2.B |  | 1 | 2937.8 | 2937.8 | 11521xx970x2593 | [13 empty] | 2937.8 | 0 |  | 90% | 2644.02 | 2026-09-01 | 1 | 2937.8 | 2026-09-05 | 1 | 2937.8 |  |  | 0 | A320-M4130-011 | 2026-10-17 | 1 | 2937.8 |  |  | 0 | PAC
146 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.20 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.A |  | 1 | 2342.8709 | 2342.8709 | 11101xx2053x686 | [13 empty] | 2108.5838 | 234.2871 |  | 90% | 2108.5838 | 2026-08-31 | 1 | 2342.8709 | 2026-09-10 | 1 | 2342.8709 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
147 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.20 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.D |  | 1 | 2127 | 2127 | 11101xx697x2131 | [13 empty] | 2127 | 0 |  | 90% | 1914.3 | 2026-08-31 | 1 | 2127 | 2026-09-10 | 1 | 2127 |  |  | 0 | A320-M4130-009 | 2026-10-14 | 1 | 2127 | 2026-10-17 | 1 | 2127 | PAC | A320-006
148 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.20 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.C |  | 1 | 2140.7 | 2140.7 | 11101xx2053x1076 | [13 empty] | 2140.7 | 0 |  | 90% | 1926.63 | 2026-09-03 | 1 | 2140.7 | 2026-09-10 | 1 | 2140.7 |  |  | 0 | A320-M4130-009 | 2026-10-14 | 1 | 2140.7 | 2026-10-17 | 1 | 2140.7 | PAC | A320-006
149 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.20 | 24D06641-00-M4130#A5C_3.B |  | 1 | 2141.8 | 2141.8 | 11101xx816x2131 | [13 empty] | 2141.8 | 0 |  | 90% | 1927.62 | 2026-09-05 | 1 | 2141.8 | 2026-09-12 | 1 | 2141.8 |  |  | 0 | A320-M4130-009 | 2026-10-14 | 1 | 2141.8 | 2026-10-17 | 1 | 2141.8 | PAC | A320-006
150 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.22 | 24D06641-00-M4130#A5C_4.A |  | 1 | 2523.8418 | 2523.8418 | 11920x2165x755 | [13 empty] | 2271.4576 | 252.3842 |  | 90% | 2271.4576 | 2026-08-27 | 1 | 2523.8418 | 2026-08-28 | 1 | 2523.8418 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
151 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.22 | 24D06641-00-M4130#A5C_4.C |  | 1 | 2369 | 2369 | 11820x1250x2067 | [13 empty] | 2369 | 0 |  | 90% | 2132.1 | 2026-08-27 | 1 | 2369 | 2026-08-31 | 1 | 2369 |  |  | 0 | A320-M4130-005 | 2026-09-16 | 1 | 2369 | 2026-09-23 | 1 | 2369 | PAC | A320-002
152 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.22 | 24D06641-00-M4130#A5C_4.B |  | 1 | 2397.4 | 2397.4 | 11820x1350x2067 | [13 empty] | 2397.4 | 0 |  | 90% | 2157.66 | 2026-08-28 | 1 | 2397.4 | 2026-09-05 | 1 | 2397.4 |  |  | 0 | A320-M4130-005 | 2026-09-16 | 1 | 2397.4 | 2026-09-23 | 1 | 2397.4 | PAC | A320-002
153 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S2 | 24D06641-00-M4131_Sh.24 | 24D06641-00-M4130#A5C_5.0 | SPOOL_5C_SPOOL_5.0 | 1 | 6461.72 | 6461.72 | 11415x2427x2632 | [13 empty] | 6461.72 | 0 |  | 90% | 5815.548 | 2026-08-13 | 1 | 6461.72 | 2026-08-16 | 1 | 6461.72 | 2026-09-03 | 1 | 6461.72 | A320-M4130-002 | 2026-09-11 | 1 | 6461.72 | 2026-09-16 | 1 | 6461.72 | PAC | A320-001
154 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S2 | 24D06641-00-M4131_Sh.26 | 24D06641-00-M4130#A5C_6.0 | SPOOL_5C_SPOOL_6.0 | 1 | 5173.1 | 5173.1 | 11612xx2381x2422 | [13 empty] | 5173.1 | 0 |  | 90% | 4655.79 | 2026-08-18 | 1 | 5173.1 | 2026-08-21 | 1 | 5173.1 | 2026-09-03 | 1 | 5173.1 | A320-M4130-002 | 2026-09-11 | 1 | 5173.1 | 2026-09-16 | 1 | 5173.1 | PAC | A320-001
155 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S2 | 24D06641-00-M4131_Sh.29 | 24D06641-00-M4130#A5C_7.0 | SPOOL_5C_SPOOL_7.0 | 1 | 4180.7848 | 4180.7848 | 11812xx2112x2017 | [13 empty] | 4180.7848 | 0 |  | 90% | 3762.7063 | 2026-08-11 | 1 | 4180.7848 | 2026-08-25 | 1 | 4180.7848 | 2026-09-03 | 1 | 4180.7848 | A320-M4130-002 | 2026-09-11 | 1 | 4180.7848 | 2026-09-16 | 1 | 4180.7848 | PAC | A320-001
156 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A10 | Front/rear shim pack | 4 | 4.4 | 17.6 | 200x93x40 | [13 empty] | 0 | 17.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
157 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A11 | Front/rear saddle support | 4 | 6.625 | 26.5 | 200x200x103 | [13 empty] | 0 | 26.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
158 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A12 | Front/rear lateral guides | 4 | 17.5 | 70 | 200x190x170 | [13 empty] | 0 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
159 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | 24D06641-00-M4130#A13 | Lower sealing plate | 2 | 5.3 | 10.6 | 186xx400x16 | [13 empty] | 0 | 10.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
160 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | 24D06641-00-M4130#A14 | Lower sealing plate | 10 | 7.5 | 75 | 236xx400x16 | [13 empty] | 0 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
161 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A15 | Fixed saddle shim | 10 | 0.5 | 5 | 640x115x1 | [13 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
162 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A16 | Sliding saddle shim | 20 | 0.3 | 6 | 400x115x1 | [13 empty] | 0 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
163 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A17 | Sliding saddle baseplate | 1 | 7.6 | 7.6 | 240x400x12 | [13 empty] | 0 | 7.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
164 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.33 | 24D06641-00-M4130#A18 | Cylinder øe30 - øi26 H.25 | 4 | 0.025 | 0.1 | 30x30x25 | [13 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
165 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A19 | Manhole | 1 | 136.4 | 136.4 | 262x813x942 | [13 empty] | 0 | 136.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
166 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A20 | Hinge manhole | 1 | 25.6 | 25.6 | 793x570x80 | [13 empty] | 0 | 25.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
167 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A21 | Closing flange manhole | 1 | 102.5 | 102.5 | 813x860x136 | [13 empty] | 0 | 102.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
168 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A22 | Rupture disk spool | 1 | 297.2585 | 297.2585 | 1142x1360x985 | [13 empty] | 0 | 297.2585 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
169 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A23 | Rupture disk external spool | 1 | 257.0754 | 257.0754 | 985x985x737 | [13 empty] | 0 | 257.0754 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
170 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | 24D06641-00-M4131_Sh.32 | 24D06641-00-M4130#A24 | Large washer | 1 | 0.2 | 0.2 | Plate ø80xø32x5 | [13 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
171 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | 24D06641-00-M4130#A25 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 21 | 25 | 525 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
172 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | 24D06641-00-M4130#A27 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 19.6 | 19.6 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 19.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
173 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | 24D06641-00-M4130#A28 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 19.3 | 19.3 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 19.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
174 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | 24D06641-00-M4130#A29 | Quarter of 8" Sch.STD Pipe | 1 | 4.1 | 4.1 | 8" Sch.STD (Cut from 1/4 Pipe) | [13 empty] | 0 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
175 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | 24D06641-00-M4130#A32 | Pipe 1/2" Sch.STD - Lg.100 mm | 1 | 0.1 | 0.1 | 1/2" Sch.STD | [13 empty] | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
176 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | DIN 975 - M30x310 | Stud Bolt | 1 | 1.7 | 1.7 | M30x310L | [13 empty] | 0 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
177 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | Gasket 24" - 150LB | Gasket | 1 | 1.5 | 1.5 | 24" 150# (ASME B16.21) | [13 empty] | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
178 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | ISO 4014 - M24x100 | Hex Bolt | 10 | 0.5 | 5 | M24x100L | [13 empty] | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
179 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | ISO 4014 - M30 x 160 | Hex. Bolt | 20 | 1.2 | 24 | M30x160L | [13 empty] | 0 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
180 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | ISO 4014 - M30 x 220 | Hex. Bolt | 28 | 1.5 | 42 | M30x220L | [13 empty] | 0 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
181 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | ISO 4032 - M24 | Hex. Nut | 28 | 0.1 | 2.8 | M24 | [13 empty] | 0 | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
182 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | ISO 4032 - M30 | Hex. Nut | 52 | 0.3 | 15.6 | M30 | [13 empty] | 0 | 15.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
183 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | ISO 4032 -M16 | Hex. Nut | 3 | 0.1 | 0.3 | M16 | [13 empty] | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
184 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | ISO 7089 - 16 | Washer | 2 | 0.1 | 0.2 | M16 | [13 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
185 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | ISO 7089 - 24 | Washer | 36 | 0.033333 | 1.2 | M24 | [13 empty] | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
186 | A320 | Shipment 1 SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | Shipment 1 | SDM-M4130-M4131-L1-ST11 | LOT1-Street11 | 2026-07-20 |  | 2 | S1 | TW1008-MAG-&MLD020-U-001025_08 | ISO 7089 - 30 | Washer | 96 | 0.1 | 9.6 | M30 | [13 empty] | 0 | 9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0