## Progress
DỰ ÁN:B272 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-10-10 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 2159 | 121336.39 |  | 2159 | 121336.39 |  | 863 | 114477.87 | B272- |  | 2159 | 121336.39 |  | 2159 | 121336.39 |  | B272-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | B272 | Shipment 1 400 Template | Shipment 1 | 400 Template | B272-400 | 2025-08-22 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-390-TP-001 | 390-TP-001 | TEMPLATE | 1 | 755.9 | 755.9 |  |  |  | 0 |  | B272-400-ADCL-001 | A | 2025-08-17 | B272-400-APL-001 | 0 | 2025-07-19 |  |  |  | 755.9 | 0 |  | 100% | 755.9 | 2025-08-16 | 1 | 755.9 | 2025-08-17 | 1 | 755.9 | 2025-08-21 | 1 | 755.9 | B272-Template-001 | 2025-08-22 | 1 | 755.9 | 2025-08-29 | 1 | 755.9 | PAC | B272-001 |  | 390-TP-001 |  | B272 | 120139.45 | 117986.51
2 | B272 | Shipment 1 400 Template | Shipment 1 | 400 Template | B272-400 | 2025-08-22 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-390-TP-002 | 390-TP-002 | TEMPLATE | 1 | 755.9 | 755.9 |  |  |  | 0 |  | B272-400-ADCL-001 | A | 2025-08-17 | B272-400-APL-001 | 0 | 2025-07-19 |  |  |  | 755.9 | 0 |  | 100% | 755.9 | 2025-08-16 | 1 | 755.9 | 2025-08-21 | 1 | 755.9 | 2025-08-21 | 1 | 755.9 | B272-Template-001 | 2025-08-22 | 1 | 755.9 | 2025-08-29 | 1 | 755.9 | PAC | B272-001 |  | 390-TP-002 |  | Shipment 1 | 65988.82 | 65810.32
3 | B272 | Shipment 1 400 Template | Shipment 1 | 400 Template |  |  | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-390-TP-003 | 390-TP-003 | TEMPLATE | 1 | 428.4 | 428.4 |  |  |  | 0 |  | B272-400-ADCL-001 | A | 2025-08-17 | B272-400-APL-001 | 0 | 2025-07-19 |  |  |  | 428.4 | 0 |  | 100% | 428.4 | 2025-08-16 | 1 | 428.4 | 2025-08-21 | 1 | 428.4 | 2025-08-21 | 1 | 428.4 | B272-Template-001 | 2025-08-22 | 1 | 428.4 | 2025-08-29 | 1 | 428.4 | PAC | B272-001 |  | 390-TP-003 |  | 400 Template | 1940.2 | 1940.2
[5 empty] | B272-400 |  | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-390-TP-004 | 390-TP-004 | TEM PLATE | 1 | 1575.09 | 1575.09 |  |  | Bỏ | [11 empty] | 0 | 1575.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  | 390-TP-004 |  | 400 | 64048.62 | 63870.12
4 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-001 | 010-RF-001 | RADIANT FLOOR | 1 | 506.7 | 506.7 | (3230x1350x486) | [13 empty] | 506.7 | 0 |  | 100% | 506.7 | 2026-01-17 | 1 | 506.7 | 2026-01-21 | 1 | 506.7 | 2026-05-22 | 1 | 506.7 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 506.7 | 2026-06-17 | 1 | 506.7 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-001 |  | Shipment 2 | 54150.63 | 52176.19
5 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-002 | 010-RF-002 | RADIANT FLOOR | 1 | 486 | 486 | (3230x360x980) | [13 empty] | 486 | 0 |  | 100% | 486 | 2026-01-17 | 1 | 486 | 2026-01-21 | 1 | 486 | 2026-05-22 | 1 | 486 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 486 | 2026-06-17 | 1 | 486 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-002 |  | 400 | 54150.63 | 52176.19
6 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-003 | 010-RF-003 | RADIANT FLOOR | 1 | 384.5 | 384.5 | (3380x480x310) | [13 empty] | 384.5 | 0 |  | 100% | 384.5 | 2026-01-17 | 1 | 384.5 | 2026-01-21 | 1 | 384.5 | 2026-05-22 | 1 | 384.5 | B272-014 | 2026-06-03 | 1 | 384.5 | 2026-06-05 | 1 | 384.5 | PAC | B272-015 |  | 010-RF-003 |  | Grand Total | 120139.45 | 117986.51
7 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-004 | 010-RF-004 | RADIANT FLOOR | 1 | 373.1 | 373.1 | (3610x580x360) | [13 empty] | 373.1 | 0 |  | 100% | 373.1 | 2026-01-17 | 1 | 373.1 | 2026-01-21 | 1 | 373.1 | 2026-05-22 | 1 | 373.1 | B272-014 | 2026-06-03 | 1 | 373.1 | 2026-06-05 | 1 | 373.1 | PAC | B272-015 |  | 010-RF-004
8 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-005 | 010-RF-005 | RADIANT FLOOR | 1 | 587.6 | 587.6 | (486x3610x979) | [13 empty] | 587.6 | 0 |  | 100% | 587.6 | 2026-01-17 | 1 | 587.6 | 2026-01-21 | 1 | 587.6 | 2026-05-22 | 1 | 587.6 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 587.6 | 2026-06-17 | 1 | 587.6 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-005
9 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-006 | 010-RF-006 | RADIANT FLOOR | 1 | 410.9 | 410.9 | (3610x480x310) | [13 empty] | 410.9 | 0 |  | 100% | 410.9 | 2026-01-17 | 1 | 410.9 | 2026-01-21 | 1 | 410.9 | 2026-05-22 | 1 | 410.9 | B272-014 | 2026-06-03 | 1 | 410.9 | 2026-06-05 | 1 | 410.9 | PAC | B272-015 |  | 010-RF-006
10 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-007 | 010-RF-007 | RADIANT FLOOR | 1 | 410.9 | 410.9 | (3610x480x310) | [13 empty] | 410.9 | 0 |  | 100% | 410.9 | 2026-01-17 | 1 | 410.9 | 2026-01-21 | 1 | 410.9 | 2026-05-22 | 1 | 410.9 | B272-014 | 2026-06-03 | 1 | 410.9 | 2026-06-05 | 1 | 410.9 | PAC | B272-015 |  | 010-RF-007
11 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-008 | 010-RF-008 | RADIANT FLOOR | 1 | 580.3 | 580.3 | (3610x979x360) | [13 empty] | 580.3 | 0 |  | 100% | 580.3 | 2026-01-17 | 1 | 580.3 | 2026-01-21 | 1 | 580.3 | 2026-05-22 | 1 | 580.3 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 580.3 | 2026-06-17 | 1 | 580.3 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-008
12 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-009 | 010-RF-009 | RADIANT FLOOR | 1 | 384.5 | 384.5 | (3380x480x310) | [13 empty] | 384.5 | 0 |  | 100% | 384.5 | 2026-01-17 | 1 | 384.5 | 2026-01-21 | 1 | 384.5 | 2026-05-22 | 1 | 384.5 | B272-014 | 2026-06-03 | 1 | 384.5 | 2026-06-05 | 1 | 384.5 | PAC | B272-015 |  | 010-RF-009
13 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-010 | 010-RF-010 | RADIANT FLOOR | 1 | 784.48 | 784.48 | (3610x210x1542) | [13 empty] | 784.48 | 0 |  | 100% | 784.48 | 2026-01-17 | 1 | 784.48 | 2026-01-21 | 1 | 784.48 | 2026-05-22 | 1 | 784.48 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 784.48 | 2026-06-17 | 1 | 784.48 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-010
14 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-011 | 010-RF-011 | RADIANT FLOOR | 1 | 672.87 | 672.87 | (3230x210x1542) | [13 empty] | 672.87 | 0 |  | 100% | 672.87 | 2026-01-17 | 1 | 672.87 | 2026-01-21 | 1 | 672.87 | 2026-05-22 | 1 | 672.87 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 672.87 | 2026-06-17 | 1 | 672.87 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-011
15 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-012 | 010-RF-012 | RADIANT FLOOR | 1 | 672.87 | 672.87 | (3230x210x1542) | [13 empty] | 672.87 | 0 |  | 100% | 672.87 | 2026-01-17 | 1 | 672.87 | 2026-01-21 | 1 | 672.87 | 2026-05-22 | 1 | 672.87 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 672.87 | 2026-06-17 | 1 | 672.87 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-012
16 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-013 | 010-RF-013 | RADIANT FLOOR | 1 | 499.4 | 499.4 | (3230x1350x360) | [13 empty] | 499.4 | 0 |  | 100% | 499.4 | 2025-11-27 | 1 | 499.4 | 2026-01-21 | 1 | 499.4 | 2026-05-22 | 1 | 499.4 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 499.4 | 2026-06-17 | 1 | 499.4 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-013
17 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-014 | 010-RF-014 | RADIANT FLOOR | 1 | 493.3 | 493.3 | (980x3230x486) | [13 empty] | 493.3 | 0 |  | 100% | 493.3 | 2025-11-27 | 1 | 493.3 | 2026-01-21 | 1 | 493.3 | 2026-05-22 | 1 | 493.3 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 493.3 | 2026-06-17 | 1 | 493.3 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-014
18 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-015 | 010-RF-015 | RADIANT FLOOR | 1 | 373.1 | 373.1 | (3610x580x360) | [13 empty] | 373.1 | 0 |  | 100% | 373.1 | 2026-01-21 | 1 | 373.1 | 2026-01-30 | 1 | 373.1 | 2026-05-22 | 1 | 373.1 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 373.1 | 2026-06-17 | 1 | 373.1 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-015
19 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-016 | 010-RF-016(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 9.7 | 9.7 | (220x75x1075) | [13 empty] | 9.7 | 0 |  | 100% | 9.7 | 2026-01-23 | 1 | 9.7 | 2026-02-04 | 1 | 9.7 | 2026-05-22 | 1 | 9.7 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 9.7 | 2026-07-11 | 1 | 9.7 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-016
20 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-016 | 010-RF-016(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 9.7 | 9.7 | (220x75x1075) | [13 empty] | 9.7 | 0 |  | 100% | 9.7 | 2026-01-23 | 1 | 9.7 | 2026-02-04 | 1 | 9.7 | 2026-05-22 | 1 | 9.7 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 9.7 | 2026-07-11 | 1 | 9.7 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-016
21 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-017 | 010-RF-017(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 9.7 | 9.7 | (220x75x1075) | [13 empty] | 9.7 | 0 |  | 100% | 9.7 | 2025-11-27 | 1 | 9.7 | 2026-01-12 | 1 | 9.7 | 2026-05-22 | 1 | 9.7 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 9.7 | 2026-07-11 | 1 | 9.7 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-017
22 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-017 | 010-RF-017(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 9.7 | 9.7 | (220x75x1075) | [13 empty] | 9.7 | 0 |  | 100% | 9.7 | 2025-11-27 | 1 | 9.7 | 2026-01-12 | 1 | 9.7 | 2026-05-22 | 1 | 9.7 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 9.7 | 2026-07-11 | 1 | 9.7 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-017
23 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-018 | 010-RF-018 | RADIANT FLOOR | 24 | 8.2 | 195.7 | (220x75x888) | [13 empty] | 195.7 | 0 |  | 100% | 195.7 | 2025-11-27 | 24 | 195.7 | 2026-01-12 | 24 | 195.7 | 2026-05-22 | 24 | 195.7 | B272-026 | 2026-07-07 | 24 | 195.7 | 2026-07-11 | 24 | 195.7 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-018
24 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-019 | 010-RF-019(1/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 8.6 | 8.6 | (220x75x938) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-11-27 | 1 | 8.6 | 2026-01-12 | 1 | 8.6 | 2026-05-22 | 1 | 8.6 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 8.6 | 2026-07-11 | 1 | 8.6 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-019
25 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-019 | 010-RF-019(2/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 8.6 | 8.6 | (220x75x938) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-11-27 | 1 | 8.6 | 2026-01-12 | 1 | 8.6 | 2026-05-22 | 1 | 8.6 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 8.6 | 2026-07-11 | 1 | 8.6 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-019
26 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-019 | 010-RF-019(3/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 8.6 | 8.6 | (220x75x938) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-11-27 | 1 | 8.6 | 2026-01-12 | 1 | 8.6 | 2026-05-22 | 1 | 8.6 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 8.6 | 2026-07-11 | 1 | 8.6 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-019
27 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-019 | 010-RF-019(4/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 8.6 | 8.6 | (220x75x938) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-11-27 | 1 | 8.6 | 2026-01-12 | 1 | 8.6 | 2026-05-22 | 1 | 8.6 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 8.6 | 2026-07-11 | 1 | 8.6 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-019
28 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-019 | 010-RF-019(5/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 8.6 | 8.6 | (220x75x938) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-11-27 | 1 | 8.6 | 2026-01-12 | 1 | 8.6 | 2026-05-22 | 1 | 8.6 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 8.6 | 2026-07-11 | 1 | 8.6 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-019
29 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-019 | 010-RF-019(6/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 8.6 | 8.6 | (220x75x938) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-11-27 | 1 | 8.6 | 2026-01-12 | 1 | 8.6 | 2026-05-22 | 1 | 8.6 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 8.6 | 2026-07-11 | 1 | 8.6 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-019
30 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-019 | 010-RF-019(7/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 8.6 | 8.6 | (220x75x938) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-11-27 | 1 | 8.6 | 2026-02-04 | 1 | 8.6 | 2026-05-22 | 1 | 8.6 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 8.6 | 2026-07-11 | 1 | 8.6 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-019
31 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-019 | 010-RF-019(8/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 8.6 | 8.6 | (220x75x938) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-11-27 | 1 | 8.6 | 2026-02-04 | 1 | 8.6 | 2026-05-22 | 1 | 8.6 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 8.6 | 2026-07-11 | 1 | 8.6 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-019
32 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-020 | 010-RF-020(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.9 | 6.9 | (220x75x734) | [13 empty] | 6.9 | 0 |  | 100% | 6.9 | 2025-11-27 | 1 | 6.9 | 2026-02-04 | 1 | 6.9 | 2026-05-22 | 1 | 6.9 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 6.9 | 2026-07-11 | 1 | 6.9 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-020
33 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-020 | 010-RF-020(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.9 | 6.9 | (220x75x734) | [13 empty] | 6.9 | 0 |  | 100% | 6.9 | 2025-11-27 | 1 | 6.9 | 2026-02-04 | 1 | 6.9 | 2026-05-22 | 1 | 6.9 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 6.9 | 2026-07-11 | 1 | 6.9 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-020
34 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-021 | 010-RF-021(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.9 | 6.9 | (220x75x734) | [13 empty] | 6.9 | 0 |  | 100% | 6.9 | 2025-11-27 | 1 | 6.9 | 2026-02-04 | 1 | 6.9 | 2026-05-22 | 1 | 6.9 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 6.9 | 2026-07-11 | 1 | 6.9 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-021
35 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-021 | 010-RF-021(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.9 | 6.9 | (220x75x734) | [13 empty] | 6.9 | 0 |  | 100% | 6.9 | 2025-11-27 | 1 | 6.9 | 2026-02-04 | 1 | 6.9 | 2026-05-22 | 1 | 6.9 | B272-026 | 2026-07-07 | 1 | 6.9 | 2026-07-11 | 1 | 6.9 | PAC | B272-023 |  | 010-RF-021
36 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-022 | 010-RF-022 | RADIANT FLOOR | 1 | 384.5 | 384.5 | (3380x480x310) | [13 empty] | 384.5 | 0 |  | 100% | 384.5 | 2025-11-27 | 1 | 384.5 | 2025-11-28 | 1 | 384.5 | 2026-05-22 | 1 | 384.5 | B272-014 | 2026-06-03 | 1 | 384.5 | 2026-06-05 | 1 | 384.5 | PAC | B272-015 |  | 010-RF-022
37 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-023 | 010-RF-023 | RADIANT FLOOR | 1 | 336.4 | 336.4 | (3230x580x360) | [13 empty] | 336.4 | 0 |  | 100% | 336.4 | 2025-11-27 | 1 | 336.4 | 2025-11-28 | 1 | 336.4 | 2026-05-22 | 1 | 336.4 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 336.4 | 2026-06-17 | 1 | 336.4 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-023
38 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-024 | 010-RF-024 | RADIANT FLOOR | 1 | 349.7 | 349.7 | (3230x950x360) | [13 empty] | 349.7 | 0 |  | 100% | 349.7 | 2025-11-27 | 1 | 349.7 | 2025-11-28 | 1 | 349.7 | 2026-05-22 | 1 | 349.7 | B272-014 | 2026-06-03 | 1 | 349.7 | 2026-06-05 | 1 | 349.7 | PAC | B272-015 |  | 010-RF-024
39 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-025 | 010-RF-025 | RADIANT FLOOR | 1 | 384.5 | 384.5 | (3380x480x310) | [13 empty] | 384.5 | 0 |  | 100% | 384.5 | 2025-11-27 | 1 | 384.5 | 2026-02-05 | 1 | 384.5 | 2026-05-22 | 1 | 384.5 | B272-014 | 2026-06-03 | 1 | 384.5 | 2026-06-05 | 1 | 384.5 | PAC | B272-015 |  | 010-RF-025
40 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-026 | 010-RF-026 | RADIANT FLOOR | 1 | 349.7 | 349.7 | (3230x950x360) | [13 empty] | 349.7 | 0 |  | 100% | 349.7 | 2025-11-27 | 1 | 349.7 | 2026-02-05 | 1 | 349.7 | 2026-05-22 | 1 | 349.7 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 349.7 | 2026-06-17 | 1 | 349.7 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-026
41 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-010-RF-027 | 010-RF-027 | RADIANT FLOOR | 1 | 336.4 | 336.4 | (3230x580x360) | [13 empty] | 336.4 | 0 |  | 100% | 336.4 | 2026-01-23 | 1 | 336.4 | 2026-02-05 | 1 | 336.4 | 2026-05-22 | 1 | 336.4 | B272-015 | 2026-06-06 | 1 | 336.4 | 2026-06-17 | 1 | 336.4 | PAC | B272-016 |  | 010-RF-027
42 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-020-RA-001 | 020-RA-001 | RADIANT ARCH | 1 | 2977.64 | 2977.64 | (10350x2491x506) | [13 empty] | 2977.64 | 0 |  | 100% | 2977.64 | 2025-11-25 | 1 | 2977.64 | 2025-12-01 | 1 | 2977.64 | 2026-05-22 | 1 | 2977.64 | B272-018 | 2026-06-23 | 1 | 2977.64 | 2026-06-29 | 1 | 2977.64 | PAC | B272-019 |  | 020-RA-001
43 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-020-RA-002 | 020-RA-002 | RADIANT ARCH | 1 | 2938.3 | 2938.3 | (2491x10350x446) | [13 empty] | 2938.3 | 0 |  | 100% | 2938.3 | 2025-11-25 | 1 | 2938.3 | 2026-02-05 | 1 | 2938.3 | 2026-05-22 | 1 | 2938.3 | B272-018 | 2026-06-23 | 1 | 2938.3 | 2026-06-29 | 1 | 2938.3 | PAC | B272-019 |  | 020-RA-002
44 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-020-RA-003 | 020-RA-003 | RADIANT ARCH | 1 | 298.4 | 298.4 | (1640x575x306) | [13 empty] | 298.4 | 0 |  | 100% | 298.4 | 2026-01-23 | 1 | 298.4 | 2026-02-05 | 1 | 298.4 | 2026-05-22 | 1 | 298.4 | B272-018 | 2026-06-23 | 1 | 298.4 | 2026-06-29 | 1 | 298.4 | PAC | B272-019 |  | 020-RA-003
45 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-020-RA-004 | 020-RA-004 | RADIANT ARCH | 1 | 298.4 | 298.4 | (1640x575x306) | [13 empty] | 298.4 | 0 |  | 100% | 298.4 | 2026-01-23 | 1 | 298.4 | 2026-02-05 | 1 | 298.4 | 2026-05-22 | 1 | 298.4 | B272-018 | 2026-06-23 | 1 | 298.4 | 2026-06-29 | 1 | 298.4 | PAC | B272-019 |  | 020-RA-004
46 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-001 | 030-RW-001 | RADIANT WALL | 1 | 2890.1 | 2890.1 | (12610x2290x965) | [13 empty] | 2890.1 | 0 |  | 100% | 2890.1 | 2025-11-19 | 1 | 2890.1 | 2025-11-26 | 1 | 2890.1 | 2026-05-22 | 1 | 2890.1 | B272-013 | 2026-06-03 | 1 | 2890.1 | 2026-06-05 | 1 | 2890.1 | PAC | B272-014 |  | 030-RW-001
47 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-002 | 030-RW-002 | RADIANT WALL | 1 | 1543.4 | 1543.4 | (12364x1320x798) | [13 empty] | 1543.4 | 0 |  | 100% | 1543.4 | 2025-11-26 | 1 | 1543.4 | 2025-12-02 | 1 | 1543.4 | 2026-05-22 | 1 | 1543.4 | B272-013 | 2026-06-03 | 1 | 1543.4 | 2026-06-05 | 1 | 1543.4 | PAC | B272-014 |  | 030-RW-002
48 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-003 | 030-RW-003 | RADIANT WALL | 1 | 1888.9 | 1888.9 | (12364x1805x780) | [13 empty] | 1888.9 | 0 |  | 100% | 1888.9 | 2025-11-26 | 1 | 1888.9 | 2025-12-06 | 1 | 1888.9 | 2026-05-22 | 1 | 1888.9 | B272-013 | 2026-06-03 | 1 | 1888.9 | 2026-06-05 | 1 | 1888.9 | PAC | B272-014 |  | 030-RW-003
49 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-004 | 030-RW-004 | RADIANT WALL | 1 | 1893 | 1893 | (12364x1805x745) | [13 empty] | 1893 | 0 |  | 100% | 1893 | 2025-11-26 | 1 | 1893 | 2025-12-13 | 1 | 1893 | 2026-05-22 | 1 | 1893 | B272-013 | 2026-06-03 | 1 | 1893 | 2026-06-05 | 1 | 1893 | PAC | B272-014 |  | 030-RW-004
50 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-005 | 030-RW-005 | RADIANT WALL | 1 | 2832.8 | 2832.8 | (12610x2220x805) | [13 empty] | 2832.8 | 0 |  | 100% | 2832.8 | 2025-12-06 | 1 | 2832.8 | 2025-12-16 | 1 | 2832.8 | 2026-05-22 | 1 | 2832.8 | B272-013 | 2026-06-03 | 1 | 2832.8 | 2026-06-05 | 1 | 2832.8 | PAC | B272-014 |  | 030-RW-005
51 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-006 | 030-RW-006 | RADIANT WALL | 1 | 1541.1 | 1541.1 | (12364x1320x780) | [13 empty] | 1541.1 | 0 |  | 100% | 1541.1 | 2025-12-06 | 1 | 1541.1 | 2025-12-18 | 1 | 1541.1 | 2026-05-22 | 1 | 1541.1 | B272-013 | 2026-06-03 | 1 | 1541.1 | 2026-06-05 | 1 | 1541.1 | PAC | B272-014 |  | 030-RW-006
52 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-007 | 030-RW-007 | RADIANT WALL | 1 | 2878.93 | 2878.93 | (12610x2220x805) | [13 empty] | 2878.93 | 0 |  | 100% | 2878.93 | 2025-12-12 | 1 | 2878.93 | 2025-12-18 | 1 | 2878.93 | 2026-05-22 | 1 | 2878.93 | B272-016 | 2026-06-08 | 1 | 2878.93 | 2026-06-11 | 1 | 2878.93 | PAC | B272-018 |  | 030-RW-007
53 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-008 | 030-RW-008 | RADIANT WALL | 1 | 1545.6 | 1545.6 | (12364x1320x745) | [13 empty] | 1545.6 | 0 |  | 100% | 1545.6 | 2025-12-12 | 1 | 1545.6 | 2025-12-18 | 1 | 1545.6 | 2026-05-22 | 1 | 1545.6 | B272-013 | 2026-06-03 | 1 | 1545.6 | 2026-06-05 | 1 | 1545.6 | PAC | B272-014 |  | 030-RW-008
54 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-009 | 030-RW-009 | RADIANT WALL | 1 | 1880.5 | 1880.5 | (12364x1805x780) | [13 empty] | 1880.5 | 0 |  | 100% | 1880.5 | 2025-12-12 | 1 | 1880.5 | 2025-12-18 | 1 | 1880.5 | 2026-05-22 | 1 | 1880.5 | B272-016 | 2026-06-08 | 1 | 1880.5 | 2026-06-11 | 1 | 1880.5 | PAC | B272-018 |  | 030-RW-009
55 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-010 | 030-RW-010 | RADIANT WALL | 1 | 1896.7 | 1896.7 | (12364x1805x745) | [13 empty] | 1896.7 | 0 |  | 100% | 1896.7 | 2025-12-16 | 1 | 1896.7 | 2025-12-22 | 1 | 1896.7 | 2026-05-22 | 1 | 1896.7 | B272-016 | 2026-06-08 | 1 | 1896.7 | 2026-06-11 | 1 | 1896.7 | PAC | B272-018 |  | 030-RW-010
56 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-011 | 030-RW-011 | RADIANT WALL | 1 | 2891.53 | 2891.53 | (12610x2290x965) | [13 empty] | 2891.53 | 0 |  | 100% | 2891.53 | 2025-12-16 | 1 | 2891.53 | 2025-12-22 | 1 | 2891.53 | 2026-05-22 | 1 | 2891.53 | B272-016 | 2026-06-08 | 1 | 2891.53 | 2026-06-11 | 1 | 2891.53 | PAC | B272-018 |  | 030-RW-011
57 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-012 | 030-RW-012 | RADIANT WALL | 1 | 1542.88 | 1542.88 | (12364x1320x780) | [13 empty] | 1542.88 | 0 |  | 100% | 1542.88 | 2025-12-16 | 1 | 1542.88 | 2025-12-22 | 1 | 1542.88 | 2026-05-22 | 1 | 1542.88 | B272-013 | 2026-06-03 | 1 | 1542.88 | 2026-06-05 | 1 | 1542.88 | PAC | B272-014 |  | 030-RW-012
58 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-013 | 030-RW-013 | RADIANT WALL | 1 | 1370.6 | 1370.6 | (5980x1900x531) | [13 empty] | 1370.6 | 0 |  | 100% | 1370.6 | 2025-12-16 | 1 | 1370.6 | 2025-12-23 | 1 | 1370.6 | 2026-05-22 | 1 | 1370.6 | B272-018 | 2026-06-23 | 1 | 1370.6 | 2026-06-29 | 1 | 1370.6 | PAC | B272-019 |  | 030-RW-013
59 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-014 | 030-RW-014 | RADIANT WALL | 1 | 1370.6 | 1370.6 | (5980x1900x531) | [13 empty] | 1370.6 | 0 |  | 100% | 1370.6 | 2025-12-20 | 1 | 1370.6 | 2026-01-06 | 1 | 1370.6 | 2026-05-22 | 1 | 1370.6 | B272-018 | 2026-06-23 | 1 | 1370.6 | 2026-06-29 | 1 | 1370.6 | PAC | B272-019 |  | 030-RW-014
60 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-015 | 030-RW-015 | RADIANT WALL | 1 | 222.6 | 222.6 | (5930x163x200) | [13 empty] | 222.6 | 0 |  | 100% | 222.6 | 2025-12-20 | 1 | 222.6 | 2025-12-31 | 1 | 222.6 | 2026-05-22 | 1 | 222.6 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 222.6 | 2026-07-15 | 1 | 222.6 | PAC | B272-024 |  | 030-RW-015
61 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-016 | 030-RW-016 | RADIANT WALL | 1 | 222.6 | 222.6 | (5930x163x200) | [13 empty] | 222.6 | 0 |  | 100% | 222.6 | 2025-12-20 | 1 | 222.6 | 2025-12-31 | 1 | 222.6 | 2026-05-22 | 1 | 222.6 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 222.6 | 2026-07-15 | 1 | 222.6 | PAC | B272-024 |  | 030-RW-016
62 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-017 | 030-RW-017 | RADIANT WALL | 1 | 898.7 | 898.7 | (5980x414x1900) | [13 empty] | 898.7 | 0 |  | 100% | 898.7 | 2025-12-20 | 1 | 898.7 | 2026-01-06 | 1 | 898.7 | 2026-05-22 | 1 | 898.7 | B272-018 | 2026-06-23 | 1 | 898.7 | 2026-06-29 | 1 | 898.7 | PAC | B272-019 |  | 030-RW-017
63 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-018 | 030-RW-018 | RADIANT WALL | 1 | 890.2 | 890.2 | (5980x280x1900) | [13 empty] | 890.2 | 0 |  | 100% | 890.2 | 2025-12-20 | 1 | 890.2 | 2026-01-06 | 1 | 890.2 | 2026-05-22 | 1 | 890.2 | B272-019 | 2026-06-25 | 1 | 890.2 | 2026-06-29 | 1 | 890.2 | PAC | B272-020 |  | 030-RW-018
64 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-019 | 030-RW-019 | RADIANT WALL | 1 | 890.2 | 890.2 | (5980x280x1900) | [13 empty] | 890.2 | 0 |  | 100% | 890.2 | 2025-12-02 | 1 | 890.2 | 2025-12-05 | 1 | 890.2 | 2026-05-22 | 1 | 890.2 | B272-019 | 2026-06-25 | 1 | 890.2 | 2026-06-29 | 1 | 890.2 | PAC | B272-020 |  | 030-RW-019
65 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-020 | 030-RW-020 | RADIANT WALL | 1 | 894.12 | 894.12 | (5980x414x1800) | [13 empty] | 894.12 | 0 |  | 100% | 894.12 | 2025-12-02 | 1 | 894.12 | 2025-12-05 | 1 | 894.12 | 2026-05-22 | 1 | 894.12 | B272-019 | 2026-06-25 | 1 | 894.12 | 2026-06-29 | 1 | 894.12 | PAC | B272-020 |  | 030-RW-020
66 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-021 | 030-RW-021 | RADIANT WALL | 1 | 946.5 | 946.5 | (5980x386x1900) | [13 empty] | 946.5 | 0 |  | 100% | 946.5 | 2025-12-05 | 1 | 946.5 | 2026-01-07 | 1 | 946.5 | 2026-05-22 | 1 | 946.5 | B272-019 | 2026-05-31 | 1 | 946.5 | 2026-06-29 | 1 | 946.5 | PAC | B272-020 |  | 030-RW-021
67 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-022 | 030-RW-022 | RADIANT WALL | 1 | 946.5 | 946.5 | (5980x166x1900) | [13 empty] | 946.5 | 0 |  | 100% | 946.5 | 2025-12-31 | 1 | 946.5 | 2026-01-07 | 1 | 946.5 | 2026-05-22 | 1 | 946.5 | B272-019 | 2026-05-31 | 1 | 946.5 | 2026-06-29 | 1 | 946.5 | PAC | B272-020 |  | 030-RW-022
68 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-023 | 030-RW-023 | RADIANT WALL | 1 | 946.5 | 946.5 | (5980x166x1900) | [13 empty] | 946.5 | 0 |  | 100% | 946.5 | 2025-12-02 | 1 | 946.5 | 2026-02-09 | 1 | 946.5 | 2026-05-22 | 1 | 946.5 | B272-019 | 2026-05-31 | 1 | 946.5 | 2026-06-29 | 1 | 946.5 | PAC | B272-020 |  | 030-RW-023
69 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-024 | 030-RW-024 | RADIANT WALL | 1 | 570.4 | 570.4 | (5980x349x864) | [13 empty] | 570.4 | 0 |  | 100% | 570.4 | 2026-01-23 | 1 | 570.4 | 2026-02-09 | 1 | 570.4 | 2026-05-22 | 1 | 570.4 | B272-018 | 2026-06-23 | 1 | 570.4 | 2026-06-29 | 1 | 570.4 | PAC | B272-019 |  | 030-RW-024
70 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-025 | 030-RW-025 | RADIANT WALL | 1 | 569.7 | 569.7 | (5980x355x864) | [13 empty] | 569.7 | 0 |  | 100% | 569.7 | 2025-12-02 | 1 | 569.7 | 2026-02-09 | 1 | 569.7 | 2026-05-22 | 1 | 569.7 | B272-019 | 2026-05-31 | 1 | 569.7 | 2026-06-29 | 1 | 569.7 | PAC | B272-020 |  | 030-RW-025
71 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-026 | 030-RW-026 | RADIANT WALL | 1 | 985 | 985 | (5980x386x2000) | [13 empty] | 985 | 0 |  | 100% | 985 | 2025-12-02 | 1 | 985 | 2026-02-09 | 1 | 985 | 2026-05-22 | 1 | 985 | B272-019 | 2026-05-31 | 1 | 985 | 2026-06-29 | 1 | 985 | PAC | B272-020 |  | 030-RW-026
72 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-027 | 030-RW-027(1/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-027
73 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-027 | 030-RW-027(2/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-027
74 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-027 | 030-RW-027(3/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-027
75 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-027 | 030-RW-027(4/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-027
76 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-027 | 030-RW-027(5/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-027
77 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-027 | 030-RW-027(6/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-027
78 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-028 | 030-RW-028 | RADIANT WALL | 48 | 0.1 | 3 | (81x146x6) | [13 empty] | 3 | 0 |  | 100% | 3 | 2026-05-22 | 48 | 3 | 2026-05-22 | 48 | 3 | 2026-05-22 | 48 | 3 | B272-028 | 2026-07-30 | 48 | 3 | 2026-08-01 | 48 | 3 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-028
79 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-029 | 030-RW-029 | RADIANT WALL | 96 | 0 | 3.5 | (170x6x6) | [13 empty] | 3.5 | 0 |  | 100% | 3.5 | 2026-05-22 | 96 | 3.5 | 2026-05-22 | 96 | 3.5 | 2026-05-22 | 96 | 3.5 | B272-028 | 2026-07-30 | 96 | 3.5 | 2026-08-01 | 96 | 3.5 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-029
80 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-030 | 030-RW-030 | RADIANT WALL | 96 | 0 | 1.2 | (61x6x6) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2026-05-22 | 96 | 1.2 | 2026-05-22 | 96 | 1.2 | 2026-05-22 | 96 | 1.2 | B272-028 | 2026-07-30 | 96 | 1.2 | 2026-08-01 | 96 | 1.2 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-030
81 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-031 | 030-RW-031 | RADIANT WALL | 96 | 0.1 | 6.2 | (299x6x6) | [13 empty] | 6.2 | 0 |  | 100% | 6.2 | 2026-05-22 | 96 | 6.2 | 2026-05-22 | 96 | 6.2 | 2026-05-22 | 96 | 6.2 | B272-028 | 2026-07-30 | 96 | 6.2 | 2026-08-01 | 96 | 6.2 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-031
82 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-032 | 030-RW-032 | RADIANT WALL | 48 | 0 | 0.6 | (61x6x6) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-05-22 | 48 | 0.6 | 2026-05-22 | 48 | 0.6 | 2026-05-22 | 48 | 0.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 48 | 0.6 | 2026-08-01 | 48 | 0.6 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-032
83 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-033 | 030-RW-033(1/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-033
84 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-033 | 030-RW-033(2/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-033
85 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-033 | 030-RW-033(3/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-033
86 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-033 | 030-RW-033(4/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-033
87 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-033 | 030-RW-033(5/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-033
88 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-033 | 030-RW-033(6/6) | RADIANT WALL | 1 | 1 | 1 | (90x15x90) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 1 | 1 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 1 | 1 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-033
89 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR02 | S4 | B272-400-AS-030-RW-034 | 030-RW-034 | RADIANT WALL | 36 | 1 | 34.3 | (90x15x90) | [13 empty] | 34.3 | 0 |  | 100% | 34.3 | 2026-05-22 | 36 | 34.3 | 2026-05-22 | 36 | 34.3 | 2026-05-22 | 36 | 34.3 | B272-028 | 2026-07-30 | 36 | 34.3 | 2026-08-01 | 36 | 34.3 | PAC | B272-025 |  | 030-RW-034
90 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-001 | 040-HB-001 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 127.3 | 127.3 | (1245x650x697) | [13 empty] | 127.3 | 0 |  | 100% | 127.3 | 2026-01-21 | 1 | 127.3 | 2026-01-30 | 1 | 127.3 | 2026-05-22 | 1 | 127.3 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 127.3 | 2026-07-08 | 1 | 127.3 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-001
91 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-002 | 040-HB-002 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 246.5 | 246.5 | (1355x845x697) | [13 empty] | 246.5 | 0 |  | 100% | 246.5 | 2026-01-21 | 1 | 246.5 | 2026-01-30 | 1 | 246.5 | 2026-05-22 | 1 | 246.5 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 246.5 | 2026-07-08 | 1 | 246.5 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-002
92 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-003 | 040-HB-003 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 97 | 97 | (645x1245x502) | [13 empty] | 97 | 0 |  | 100% | 97 | 2026-01-21 | 1 | 97 | 2026-01-30 | 1 | 97 | 2026-05-22 | 1 | 97 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 97 | 2026-07-08 | 1 | 97 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-003
93 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-004 | 040-HB-004 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 383.2 | 383.2 | (1695x645x1105) | [13 empty] | 383.2 | 0 |  | 100% | 383.2 | 2026-01-21 | 1 | 383.2 | 2026-01-30 | 1 | 383.2 | 2026-05-22 | 1 | 383.2 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 383.2 | 2026-07-08 | 1 | 383.2 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-004
94 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-005 | 040-HB-005 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 382.6 | 382.6 | (1695x645x1105) | [13 empty] | 382.6 | 0 |  | 100% | 382.6 | 2026-01-21 | 1 | 382.6 | 2026-01-30 | 1 | 382.6 | 2026-05-22 | 1 | 382.6 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 382.6 | 2026-07-08 | 1 | 382.6 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-005
95 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-006 | 040-HB-006 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 423.9 | 423.9 | (1695x650x1105) | [13 empty] | 423.9 | 0 |  | 100% | 423.9 | 2026-01-21 | 1 | 423.9 | 2026-01-30 | 1 | 423.9 | 2026-05-22 | 1 | 423.9 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 423.9 | 2026-07-08 | 1 | 423.9 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-006
96 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-007 | 040-HB-007 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 423.9 | 423.9 | (1695x650x1105) | [13 empty] | 423.9 | 0 |  | 100% | 423.9 | 2026-01-21 | 1 | 423.9 | 2026-01-30 | 1 | 423.9 | 2026-05-22 | 1 | 423.9 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 423.9 | 2026-07-08 | 1 | 423.9 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-007
97 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-008 | 040-HB-008 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 424.5 | 424.5 | (1695x650x1105) | [13 empty] | 424.5 | 0 |  | 100% | 424.5 | 2026-01-21 | 1 | 424.5 | 2026-01-30 | 1 | 424.5 | 2026-05-22 | 1 | 424.5 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 424.5 | 2026-07-08 | 1 | 424.5 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-008
98 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-009 | 040-HB-009 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 424.5 | 424.5 | (1695x650x1105) | [13 empty] | 424.5 | 0 |  | 100% | 424.5 | 2026-01-21 | 1 | 424.5 | 2026-01-30 | 1 | 424.5 | 2026-05-22 | 1 | 424.5 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 424.5 | 2026-07-08 | 1 | 424.5 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-009
99 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-010 | 040-HB-010 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 204.3 | 204.3 | (2580x178x1336) | [13 empty] | 204.3 | 0 |  | 100% | 204.3 | 2026-01-21 | 1 | 204.3 | 2026-01-30 | 1 | 204.3 | 2026-05-22 | 1 | 204.3 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 204.3 | 2026-07-05 | 1 | 204.3 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-010
100 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-011 | 040-HB-011 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 204.4 | 204.4 | (2580x179x1336) | [13 empty] | 204.4 | 0 |  | 100% | 204.4 | 2026-01-21 | 1 | 204.4 | 2026-01-30 | 1 | 204.4 | 2026-05-22 | 1 | 204.4 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 204.4 | 2026-07-05 | 1 | 204.4 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-011
101 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-012 | 040-HB-012 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 204.4 | 204.4 | (2580x178x1336) | [13 empty] | 204.4 | 0 |  | 100% | 204.4 | 2026-01-21 | 1 | 204.4 | 2026-01-30 | 1 | 204.4 | 2026-05-22 | 1 | 204.4 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 204.4 | 2026-07-05 | 1 | 204.4 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-012
102 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-013 | 040-HB-013 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 230.8 | 230.8 | (2960x178x1336) | [13 empty] | 230.8 | 0 |  | 100% | 230.8 | 2026-01-23 | 1 | 230.8 | 2026-01-30 | 1 | 230.8 | 2026-05-22 | 1 | 230.8 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 230.8 | 2026-07-05 | 1 | 230.8 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-013
103 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-014 | 040-HB-014 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 231 | 231 | (2960x178x1336) | [13 empty] | 231 | 0 |  | 100% | 231 | 2026-01-23 | 1 | 231 | 2026-01-30 | 1 | 231 | 2026-05-22 | 1 | 231 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 231 | 2026-07-05 | 1 | 231 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-014
104 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-015 | 040-HB-015 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 204.4 | 204.4 | (2580x179x1336) | [13 empty] | 204.4 | 0 |  | 100% | 204.4 | 2026-01-23 | 1 | 204.4 | 2026-01-30 | 1 | 204.4 | 2026-05-22 | 1 | 204.4 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 204.4 | 2026-07-05 | 1 | 204.4 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-015
105 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-016 | 040-HB-016 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 127.3 | 127.3 | (1245x650x697) | [13 empty] | 127.3 | 0 |  | 100% | 127.3 | 2026-01-23 | 1 | 127.3 | 2026-01-30 | 1 | 127.3 | 2026-05-22 | 1 | 127.3 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 127.3 | 2026-07-08 | 1 | 127.3 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-016
106 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-017 | 040-HB-017 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 202.4 | 202.4 | (2580x1245x490) | [13 empty] | 202.4 | 0 |  | 100% | 202.4 | 2026-01-23 | 1 | 202.4 | 2026-01-30 | 1 | 202.4 | 2026-05-22 | 1 | 202.4 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 202.4 | 2026-07-05 | 1 | 202.4 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-017
107 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-018 | 040-HB-018 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 229.2 | 229.2 | (2960x1245x490) | [13 empty] | 229.2 | 0 |  | 100% | 229.2 | 2026-01-23 | 1 | 229.2 | 2026-01-30 | 1 | 229.2 | 2026-05-22 | 1 | 229.2 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 229.2 | 2026-07-05 | 1 | 229.2 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-018
108 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-019 | 040-HB-019 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 202.5 | 202.5 | (2580x1245x490) | [13 empty] | 202.5 | 0 |  | 100% | 202.5 | 2026-01-23 | 1 | 202.5 | 2026-01-30 | 1 | 202.5 | 2026-05-22 | 1 | 202.5 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 202.5 | 2026-07-05 | 1 | 202.5 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-019
109 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-020 | 040-HB-020 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 202.5 | 202.5 | (2580x1245x490) | [13 empty] | 202.5 | 0 |  | 100% | 202.5 | 2026-01-23 | 1 | 202.5 | 2026-01-30 | 1 | 202.5 | 2026-05-22 | 1 | 202.5 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 202.5 | 2026-07-05 | 1 | 202.5 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-020
110 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-021 | 040-HB-021(1/2) | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 97.1 | 97.1 | (650x502x1245) | [13 empty] | 97.1 | 0 |  | 100% | 97.1 | 2026-01-23 | 1 | 97.1 | 2026-01-30 | 1 | 97.1 | 2026-05-22 | 1 | 97.1 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 97.1 | 2026-07-08 | 1 | 97.1 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-021
111 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-021 | 040-HB-021(2/2) | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 97.1 | 97.1 | (650x502x1245) | [13 empty] | 97.1 | 0 |  | 100% | 97.1 | 2026-01-23 | 1 | 97.1 | 2026-01-30 | 1 | 97.1 | 2026-05-22 | 1 | 97.1 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 97.1 | 2026-07-08 | 1 | 97.1 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-021
112 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-022 | 040-HB-022(1/2) | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 97.1 | 97.1 | (650x1245x502) | [13 empty] | 97.1 | 0 |  | 100% | 97.1 | 2026-01-23 | 1 | 97.1 | 2026-02-04 | 1 | 97.1 | 2026-05-22 | 1 | 97.1 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 97.1 | 2026-07-08 | 1 | 97.1 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-022
113 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-022 | 040-HB-022(2/2) | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 97.1 | 97.1 | (650x1245x502) | [13 empty] | 97.1 | 0 |  | 100% | 97.1 | 2026-01-23 | 1 | 97.1 | 2026-02-04 | 1 | 97.1 | 2026-05-22 | 1 | 97.1 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 97.1 | 2026-07-08 | 1 | 97.1 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-022
114 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-023 | 040-HB-023(1/2) | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 127.3 | 127.3 | (1245x650x697) | [13 empty] | 127.3 | 0 |  | 100% | 127.3 | 2026-01-23 | 1 | 127.3 | 2026-02-04 | 1 | 127.3 | 2026-05-22 | 1 | 127.3 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 127.3 | 2026-07-08 | 1 | 127.3 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-023
115 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-023 | 040-HB-023(2/2) | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 127.3 | 127.3 | (1245x650x697) | [13 empty] | 127.3 | 0 |  | 100% | 127.3 | 2026-01-23 | 1 | 127.3 | 2026-02-04 | 1 | 127.3 | 2026-05-22 | 1 | 127.3 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 127.3 | 2026-07-08 | 1 | 127.3 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-023
116 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-024 | 040-HB-024 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 202.5 | 202.5 | (2580x1245x490) | [13 empty] | 202.5 | 0 |  | 100% | 202.5 | 2026-01-23 | 1 | 202.5 | 2026-02-04 | 1 | 202.5 | 2026-05-22 | 1 | 202.5 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 202.5 | 2026-07-05 | 1 | 202.5 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-024
117 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-025 | 040-HB-025 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 202.5 | 202.5 | (2580x1245x490) | [13 empty] | 202.5 | 0 |  | 100% | 202.5 | 2026-01-23 | 1 | 202.5 | 2026-02-04 | 1 | 202.5 | 2026-05-22 | 1 | 202.5 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 202.5 | 2026-07-05 | 1 | 202.5 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-025
118 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-026 | 040-HB-026 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 229.2 | 229.2 | (2960x1245x490) | [13 empty] | 229.2 | 0 |  | 100% | 229.2 | 2026-01-23 | 1 | 229.2 | 2026-02-04 | 1 | 229.2 | 2026-05-22 | 1 | 229.2 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 229.2 | 2026-07-05 | 1 | 229.2 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-026
119 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-027 | 040-HB-027 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 229.2 | 229.2 | (2960x1245x490) | [13 empty] | 229.2 | 0 |  | 100% | 229.2 | 2026-01-23 | 1 | 229.2 | 2026-02-04 | 1 | 229.2 | 2026-05-22 | 1 | 229.2 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 229.2 | 2026-07-05 | 1 | 229.2 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-027
120 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-028 | 040-HB-028 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 202.5 | 202.5 | (2580x1245x490) | [13 empty] | 202.5 | 0 |  | 100% | 202.5 | 2026-01-23 | 1 | 202.5 | 2026-02-04 | 1 | 202.5 | 2026-05-22 | 1 | 202.5 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 202.5 | 2026-07-05 | 1 | 202.5 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-028
121 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-029 | 040-HB-029 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 101.2 | 101.2 | (705x1245x502) | [13 empty] | 101.2 | 0 |  | 100% | 101.2 | 2026-01-23 | 1 | 101.2 | 2026-02-04 | 1 | 101.2 | 2026-05-22 | 1 | 101.2 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 101.2 | 2026-07-08 | 1 | 101.2 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-029
122 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-030 | 040-HB-030 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 171.7 | 171.7 | (1355x805x697) | [13 empty] | 171.7 | 0 |  | 100% | 171.7 | 2026-01-23 | 1 | 171.7 | 2026-02-04 | 1 | 171.7 | 2026-05-22 | 1 | 171.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 171.7 | 2026-07-08 | 1 | 171.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-030
123 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-031 | 040-HB-031 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 96.8 | 96.8 | (645x502x1245) | [13 empty] | 96.8 | 0 |  | 100% | 96.8 | 2026-01-23 | 1 | 96.8 | 2026-02-04 | 1 | 96.8 | 2026-05-22 | 1 | 96.8 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 96.8 | 2026-07-08 | 1 | 96.8 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-031
124 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-032 | 040-HB-032 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 246.2 | 246.2 | (1355x845x697) | [13 empty] | 246.2 | 0 |  | 100% | 246.2 | 2026-01-23 | 1 | 246.2 | 2026-02-04 | 1 | 246.2 | 2026-05-22 | 1 | 246.2 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 246.2 | 2026-07-08 | 1 | 246.2 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-032
125 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-033 | 040-HB-033 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 171.7 | 171.7 | (1355x805x697) | [13 empty] | 171.7 | 0 |  | 100% | 171.7 | 2026-01-23 | 1 | 171.7 | 2026-02-04 | 1 | 171.7 | 2026-05-22 | 1 | 171.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 171.7 | 2026-07-08 | 1 | 171.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-033
126 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-034 | 040-HB-034 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 101.2 | 101.2 | (705x502x1245) | [13 empty] | 101.2 | 0 |  | 100% | 101.2 | 2026-01-23 | 1 | 101.2 | 2026-02-04 | 1 | 101.2 | 2026-05-22 | 1 | 101.2 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 101.2 | 2026-07-08 | 1 | 101.2 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-034
127 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-035 | 040-HB-035 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 428.9 | 428.9 | (1695x705x1105) | [13 empty] | 428.9 | 0 |  | 100% | 428.9 | 2026-01-23 | 1 | 428.9 | 2026-02-04 | 1 | 428.9 | 2026-05-22 | 1 | 428.9 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 428.9 | 2026-07-08 | 1 | 428.9 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-035
128 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-036 | 040-HB-036 | RADIANT HEADER BOX (1/3) | 1 | 428.7 | 428.7 | (1695x705x1105) | [13 empty] | 428.7 | 0 |  | 100% | 428.7 | 2026-01-23 | 1 | 428.7 | 2026-02-04 | 1 | 428.7 | 2026-05-22 | 1 | 428.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 428.7 | 2026-07-08 | 1 | 428.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-036
129 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-037 | 040-HB-037 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 35.8 | 35.8 | (668x115x1423) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-01-23 | 1 | 35.8 | 2026-02-04 | 1 | 35.8 | 2026-05-22 | 1 | 35.8 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 35.8 | 2026-07-08 | 1 | 35.8 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-037
130 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-038 | 040-HB-038 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 35.8 | 35.8 | (668x115x1423) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-01-23 | 1 | 35.8 | 2026-02-04 | 1 | 35.8 | 2026-05-22 | 1 | 35.8 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 35.8 | 2026-07-08 | 1 | 35.8 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-038
131 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-039 | 040-HB-039 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 35.8 | 35.8 | (1423x668x115) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-01-23 | 1 | 35.8 | 2026-02-04 | 1 | 35.8 | 2026-05-22 | 1 | 35.8 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 35.8 | 2026-07-08 | 1 | 35.8 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-039
132 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-040 | 040-HB-040 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 35.8 | 35.8 | (1423x668x115) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-01-23 | 1 | 35.8 | 2026-02-04 | 1 | 35.8 | 2026-05-22 | 1 | 35.8 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 35.8 | 2026-07-08 | 1 | 35.8 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-040
133 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-041 | 040-HB-041 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 35.8 | 35.8 | (668x115x1423) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-01-23 | 1 | 35.8 | 2026-02-04 | 1 | 35.8 | 2026-05-22 | 1 | 35.8 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 35.8 | 2026-07-08 | 1 | 35.8 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-041
134 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-042 | 040-HB-042 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 35.8 | 35.8 | (668x115x1423) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-01-23 | 1 | 35.8 | 2026-02-04 | 1 | 35.8 | 2026-05-22 | 1 | 35.8 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 35.8 | 2026-07-08 | 1 | 35.8 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-042
135 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-043 | 040-HB-043 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 35.8 | 35.8 | (1423x668x115) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-01-23 | 1 | 35.8 | 2026-02-04 | 1 | 35.8 | 2026-05-22 | 1 | 35.8 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 35.8 | 2026-07-08 | 1 | 35.8 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-043
136 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-044 | 040-HB-044 | RADIANT HEADER BOX | 1 | 35.8 | 35.8 | (1423x668x115) | [13 empty] | 35.8 | 0 |  | 100% | 35.8 | 2026-01-23 | 1 | 35.8 | 2026-02-04 | 1 | 35.8 | 2026-05-22 | 1 | 35.8 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 35.8 | 2026-07-08 | 1 | 35.8 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-044
137 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-045 | 040-HB-045(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 9.8 | 9.8 | (660x305x63) | [13 empty] | 9.8 | 0 |  | 100% | 9.8 | 2026-01-23 | 1 | 9.8 | 2026-02-04 | 1 | 9.8 | 2026-05-22 | 1 | 9.8 | B272-028 | 2026-07-10 | 1 | 9.8 | 2026-07-15 | 1 | 9.8 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-045
138 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-045 | 040-HB-045(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 9.8 | 9.8 | (660x305x63) | [13 empty] | 9.8 | 0 |  | 100% | 9.8 | 2026-01-23 | 1 | 9.8 | 2026-02-04 | 1 | 9.8 | 2026-05-22 | 1 | 9.8 | B272-028 | 2026-07-10 | 1 | 9.8 | 2026-07-15 | 1 | 9.8 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-045
139 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-046 | 040-HB-046(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 7.2 | 7.2 | (660x205x63) | [13 empty] | 7.2 | 0 |  | 100% | 7.2 | 2026-01-23 | 1 | 7.2 | 2026-02-04 | 1 | 7.2 | 2026-05-22 | 1 | 7.2 | B272-028 | 2026-07-10 | 1 | 7.2 | 2026-07-15 | 1 | 7.2 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-046
140 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-046 | 040-HB-046(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 7.2 | 7.2 | (660x205x63) | [13 empty] | 7.2 | 0 |  | 100% | 7.2 | 2026-01-23 | 1 | 7.2 | 2026-02-04 | 1 | 7.2 | 2026-05-22 | 1 | 7.2 | B272-028 | 2026-07-10 | 1 | 7.2 | 2026-07-15 | 1 | 7.2 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-046
140 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-047 | 040-HB-047 | RADIANT HEADER BOX | 24 | 0.3 | 8.4 | (123x35x30) |  | Bolt | [11 empty] | 0 | 8.4 |  | 100% | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 040-HB-047
141 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-048 | 040-HB-048(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 37.7 | 37.7 | (1245x115x200) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-01-23 | 1 | 37.7 | 2026-02-24 | 1 | 37.7 | 2026-05-22 | 1 | 37.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 37.7 | 2026-07-08 | 1 | 37.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-048
142 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-048 | 040-HB-048(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 37.7 | 37.7 | (1245x115x200) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-01-23 | 1 | 37.7 | 2026-02-24 | 1 | 37.7 | 2026-05-22 | 1 | 37.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 37.7 | 2026-07-08 | 1 | 37.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-048
143 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-049 | 040-HB-049(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 37.7 | 37.7 | (1245x115x200) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-01-23 | 1 | 37.7 | 2026-02-24 | 1 | 37.7 | 2026-05-22 | 1 | 37.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 37.7 | 2026-07-08 | 1 | 37.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-049
144 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-049 | 040-HB-049(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 37.7 | 37.7 | (1245x115x200) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-01-23 | 1 | 37.7 | 2026-02-24 | 1 | 37.7 | 2026-05-22 | 1 | 37.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 37.7 | 2026-07-08 | 1 | 37.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-049
145 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-050 | 040-HB-050(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 37.7 | 37.7 | (1245x115x200) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-01-23 | 1 | 37.7 | 2026-02-24 | 1 | 37.7 | 2026-05-22 | 1 | 37.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 37.7 | 2026-07-08 | 1 | 37.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-050
146 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-050 | 040-HB-050(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 37.7 | 37.7 | (1245x115x200) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-01-23 | 1 | 37.7 | 2026-02-24 | 1 | 37.7 | 2026-05-22 | 1 | 37.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 37.7 | 2026-07-08 | 1 | 37.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-050
147 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-051 | 040-HB-051(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 37.7 | 37.7 | (1245x115x200) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-01-23 | 1 | 37.7 | 2026-02-24 | 1 | 37.7 | 2026-05-22 | 1 | 37.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 37.7 | 2026-07-08 | 1 | 37.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-051
148 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-051 | 040-HB-051(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 37.7 | 37.7 | (1245x115x200) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-01-23 | 1 | 37.7 | 2026-02-24 | 1 | 37.7 | 2026-05-22 | 1 | 37.7 | B272-023 | 2026-07-04 | 1 | 37.7 | 2026-07-08 | 1 | 37.7 | PAC | B272-022 |  | 040-HB-051
149 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-052 | 040-HB-052 | RADIANT HEADER BOX | 12 | 2 | 24 | (160x50x130) | [13 empty] | 24 | 0 |  | 100% | 24 | 2026-05-22 | 12 | 24 | 2026-05-22 | 12 | 24 | 2026-05-22 | 12 | 24 | B272-028 | 2026-07-30 | 12 | 24 | 2026-08-01 | 12 | 24 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-052
150 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-053 | 040-HB-053 | RADIANT HEADER BOX | 12 | 2 | 24.1 | (160x20x80) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2026-05-22 | 12 | 24.1 | 2026-05-22 | 12 | 24.1 | 2026-05-22 | 12 | 24.1 | B272-028 | 2026-07-30 | 12 | 24.1 | 2026-08-01 | 12 | 24.1 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-053
151 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-054 | 040-HB-054 | RADIANT HEADER BOX | 12 | 0.8 | 9.6 | (160x8x80) | [13 empty] | 9.6 | 0 |  | 100% | 9.6 | 2026-05-22 | 12 | 9.6 | 2026-05-22 | 12 | 9.6 | 2026-05-22 | 12 | 9.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 12 | 9.6 | 2026-08-01 | 12 | 9.6 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-054
152 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-055 | 040-HB-055(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 15 | 15 | (824x824x250) | [13 empty] | 15 | 0 |  | 100% | 15 | 2026-01-23 | 1 | 15 | 2026-03-17 | 1 | 15 | 2026-05-22 | 1 | 15 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 15 | 2026-07-15 | 1 | 15 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-055
153 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-055 | 040-HB-055(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 15 | 15 | (824x824x250) | [13 empty] | 15 | 0 |  | 100% | 15 | 2026-01-23 | 1 | 15 | 2026-03-17 | 1 | 15 | 2026-05-22 | 1 | 15 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 15 | 2026-07-15 | 1 | 15 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-055
154 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-056 | 040-HB-056(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 16.3 | 16.3 | (843x843x250) | [13 empty] | 16.3 | 0 |  | 100% | 16.3 | 2026-01-23 | 1 | 16.3 | 2026-03-17 | 1 | 16.3 | 2026-05-22 | 1 | 16.3 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 16.3 | 2026-07-15 | 1 | 16.3 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-056
155 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-056 | 040-HB-056(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 16.3 | 16.3 | (843x843x250) | [13 empty] | 16.3 | 0 |  | 100% | 16.3 | 2026-01-23 | 1 | 16.3 | 2026-03-17 | 1 | 16.3 | 2026-05-22 | 1 | 16.3 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 16.3 | 2026-07-15 | 1 | 16.3 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-056
156 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-057 | 040-HB-057(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 78.4 | 78.4 | (954x846x1448) | [13 empty] | 78.4 | 0 |  | 100% | 78.4 | 2026-01-23 | 1 | 78.4 | 2026-03-17 | 1 | 78.4 | 2026-05-22 | 1 | 78.4 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 78.4 | 2026-07-15 | 1 | 78.4 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-057
157 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-057 | 040-HB-057(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 78.4 | 78.4 | (954x846x1448) | [13 empty] | 78.4 | 0 |  | 100% | 78.4 | 2026-01-23 | 1 | 78.4 | 2026-03-17 | 1 | 78.4 | 2026-05-22 | 1 | 78.4 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 78.4 | 2026-07-15 | 1 | 78.4 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-057
158 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-058 | 040-HB-058(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 64.9 | 64.9 | (1448x684x846) | [13 empty] | 64.9 | 0 |  | 100% | 64.9 | 2026-01-23 | 1 | 64.9 | 2026-03-17 | 1 | 64.9 | 2026-05-22 | 1 | 64.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 64.9 | 2026-07-15 | 1 | 64.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-058
159 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-058 | 040-HB-058(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 64.9 | 64.9 | (1448x684x846) | [13 empty] | 64.9 | 0 |  | 100% | 64.9 | 2026-01-23 | 1 | 64.9 | 2026-03-17 | 1 | 64.9 | 2026-05-22 | 1 | 64.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 64.9 | 2026-07-15 | 1 | 64.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-058
160 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-059 | 040-HB-059(1/4) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.6 | 0.6 | (75x5x200) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 0.6 | 2026-08-01 | 1 | 0.6 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-059
161 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-059 | 040-HB-059(2/4) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.6 | 0.6 | (75x5x200) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 0.6 | 2026-08-01 | 1 | 0.6 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-059
162 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-059 | 040-HB-059(3/4) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.6 | 0.6 | (75x5x200) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 0.6 | 2026-08-01 | 1 | 0.6 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-059
163 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-059 | 040-HB-059(4/4) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.6 | 0.6 | (75x5x200) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 0.6 | 2026-08-01 | 1 | 0.6 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-059
164 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-060 | 040-HB-060(1/4) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.6 | 0.6 | (75x5x200) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 0.6 | 2026-08-01 | 1 | 0.6 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-060
165 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-060 | 040-HB-060(2/4) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.6 | 0.6 | (75x5x200) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 0.6 | 2026-08-01 | 1 | 0.6 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-060
166 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-060 | 040-HB-060(3/4) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.6 | 0.6 | (75x5x200) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 0.6 | 2026-08-01 | 1 | 0.6 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-060
167 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-060 | 040-HB-060(4/4) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.6 | 0.6 | (75x5x200) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | 2026-05-22 | 1 | 0.6 | B272-028 | 2026-07-30 | 1 | 0.6 | 2026-08-01 | 1 | 0.6 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-060
168 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-061 | 040-HB-061(1/8) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 4.9 | 4.9 | (949x949x60) | [13 empty] | 4.9 | 0 |  | 100% | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 4.9 | 2026-07-15 | 1 | 4.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-061
169 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-061 | 040-HB-061(2/8) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 4.9 | 4.9 | (949x949x60) | [13 empty] | 4.9 | 0 |  | 100% | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 4.9 | 2026-07-15 | 1 | 4.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-061
170 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-061 | 040-HB-061(3/8) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 4.9 | 4.9 | (949x949x60) | [13 empty] | 4.9 | 0 |  | 100% | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 4.9 | 2026-07-15 | 1 | 4.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-061
171 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-061 | 040-HB-061(4/8) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 4.9 | 4.9 | (949x949x60) | [13 empty] | 4.9 | 0 |  | 100% | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 4.9 | 2026-07-15 | 1 | 4.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-061
172 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-061 | 040-HB-061(5/8) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 4.9 | 4.9 | (949x949x60) | [13 empty] | 4.9 | 0 |  | 100% | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 4.9 | 2026-07-15 | 1 | 4.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-061
173 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-061 | 040-HB-061(6/8) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 4.9 | 4.9 | (949x949x60) | [13 empty] | 4.9 | 0 |  | 100% | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 4.9 | 2026-07-15 | 1 | 4.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-061
174 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-061 | 040-HB-061(7/8) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 4.9 | 4.9 | (949x949x60) | [13 empty] | 4.9 | 0 |  | 100% | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 4.9 | 2026-07-15 | 1 | 4.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-061
175 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-061 | 040-HB-061(8/8) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 4.9 | 4.9 | (949x949x60) | [13 empty] | 4.9 | 0 |  | 100% | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | 2026-05-22 | 1 | 4.9 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 4.9 | 2026-07-15 | 1 | 4.9 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-061
175 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-062 | 040-HB-062(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.2 | 0.2 | (988x988x13) |  | CLAMPS | [11 empty] | 0 | 0.2 |  | 100% | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 040-HB-062
175 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-062 | 040-HB-062(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.2 | 0.2 | (988x988x13) |  | CLAMPS | [11 empty] | 0 | 0.2 |  | 100% | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 040-HB-062
176 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-063 | 040-HB-063 | RADIANT HEADER BOX | 32 | 0.2 | 6.3 | (50x10x50) | [13 empty] | 6.3 | 0 |  | 100% | 6.3 | 2026-07-30 | 32 | 6.3 | 2026-07-30 | 32 | 6.3 | 2026-07-30 | 32 | 6.3 | B272-028 | 2026-07-30 | 32 | 6.3 | 2026-08-01 | 32 | 6.3 | PAC | B272-025 |  | 040-HB-063
176 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-064 | 040-HB-064 | RADIANT HEADER BOX | 24 | 0 | 0.4 | (3x37x37) |  | Washer | [11 empty] | 0 | 0.4 |  | 100% | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 040-HB-064
177 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-065 | 040-HB-065 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 202.5 | 202.5 | (2580x1245x490) | [13 empty] | 202.5 | 0 |  | 100% | 202.5 | 2026-01-23 | 1 | 202.5 | 2026-02-24 | 1 | 202.5 | 2026-05-22 | 1 | 202.5 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 202.5 | 2026-07-05 | 1 | 202.5 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-065
178 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-066 | 040-HB-066 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 229.2 | 229.2 | (2960x1245x490) | [13 empty] | 229.2 | 0 |  | 100% | 229.2 | 2026-01-23 | 1 | 229.2 | 2026-02-24 | 1 | 229.2 | 2026-05-22 | 1 | 229.2 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 229.2 | 2026-07-05 | 1 | 229.2 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-066
179 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-067 | 040-HB-067 | RADIANT HEADER BOX (1/2) | 1 | 202.5 | 202.5 | (2580x1245x490) | [13 empty] | 202.5 | 0 |  | 100% | 202.5 | 2026-01-23 | 1 | 202.5 | 2026-02-24 | 1 | 202.5 | 2026-05-22 | 1 | 202.5 | B272-021 | 2026-07-02 | 1 | 202.5 | 2026-07-05 | 1 | 202.5 | PAC | B272-021 |  | 040-HB-067
179 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-068 | 040-HB-068(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.2 | 0.2 | (988x988x13) |  | CLAMPS | [11 empty] | 0.18 | 0.02 |  | 100% | 0.2 | 2026-01-23 | 1 | 0.2 | 2026-02-24 | 1 | 0.2 | 2026-05-22 | 1 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 040-HB-068
179 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-068 | 040-HB-068(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 0.2 | 0.2 | (988x988x13) |  | CLAMPS | [11 empty] | 0.18 | 0.02 |  | 100% | 0.2 | 2026-01-23 | 1 | 0.2 | 2026-02-24 | 1 | 0.2 | 2026-05-22 | 1 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 040-HB-068
179 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-069 | 040-HB-069 | RADIANT HEADER BOX | 152 | 0 | 0.5 | (29x11x10) |  | SLOTTED HEX HEAD | [11 empty] | 0 | 0.5 |  | 100% | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 040-HB-069
180 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-070 | 040-HB-070(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 20.1 | 20.1 | (843x843x350) | [13 empty] | 20.1 | 0 |  | 100% | 20.1 | 2026-01-23 | 1 | 20.1 | 2026-02-24 | 1 | 20.1 | 2026-05-22 | 1 | 20.1 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 20.1 | 2026-07-15 | 1 | 20.1 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-070
181 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-070 | 040-HB-070(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 20.1 | 20.1 | (843x843x350) | [13 empty] | 20.1 | 0 |  | 100% | 20.1 | 2026-01-23 | 1 | 20.1 | 2026-02-24 | 1 | 20.1 | 2026-05-22 | 1 | 20.1 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 20.1 | 2026-07-15 | 1 | 20.1 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-070
182 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-071 | 040-HB-071(1/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 18.6 | 18.6 | (824x824x350) | [13 empty] | 18.6 | 0 |  | 100% | 18.6 | 2026-01-23 | 1 | 18.6 | 2026-02-24 | 1 | 18.6 | 2026-05-22 | 1 | 18.6 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 18.6 | 2026-07-15 | 1 | 18.6 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-071
183 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-040-HB-071 | 040-HB-071(2/2) | RADIANT HEADER BOX | 1 | 18.6 | 18.6 | (824x824x350) | [13 empty] | 18.6 | 0 |  | 100% | 18.6 | 2026-01-23 | 1 | 18.6 | 2026-02-24 | 1 | 18.6 | 2026-05-22 | 1 | 18.6 | B272-027 | 2026-07-10 | 1 | 18.6 | 2026-07-15 | 1 | 18.6 | PAC | B272-024 |  | 040-HB-071
184 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-020-LL-001 | 020-LL-001 | Lifting lug | 2 | 13.69 | 27.37 | (240x217x220) | [13 empty] | 27.37 | 0 |  | 100% | 27.37 | 2026-08-13 | 2 | 27.37 | 2026-08-13 | 2 | 27.37 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 2 | 27.37 | 2026-08-21 | 2 | 27.37 | PAC | B272-028
185 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-020-LL-002 | 020-LL-002 | Lifting lug | 2 | 13.69 | 27.37 | (240x217x220) | [13 empty] | 27.37 | 0 |  | 100% | 27.37 | 2026-08-13 | 2 | 27.37 | 2026-08-13 | 2 | 27.37 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 2 | 27.37 | 2026-08-21 | 2 | 27.37 | PAC | B272-028
186 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-030-LL-001 | 030-LL-001 | Lifting lug | 1 | 15.76 | 15.76 | (300x217x220) | [13 empty] | 15.76 | 0 |  | 100% | 15.76 | 2026-08-13 | 1 | 15.76 | 2026-08-13 | 1 | 15.76 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 1 | 15.76 | 2026-08-21 | 1 | 15.76 | PAC | B272-028
187 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-030-LL-002 | 030-LL-002 | Lifting lug | 1 | 15.76 | 15.76 | (300x217x220) | [13 empty] | 15.76 | 0 |  | 100% | 15.76 | 2026-08-13 | 1 | 15.76 | 2026-08-13 | 1 | 15.76 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 1 | 15.76 | 2026-08-21 | 1 | 15.76 | PAC | B272-028
188 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-030-LL-003 | 030-LL-003 | Lifting lug | 1 | 13.87 | 13.87 | (240x20x394) | [13 empty] | 13.87 | 0 |  | 100% | 13.87 | 2026-08-13 | 1 | 13.87 | 2026-08-13 | 1 | 13.87 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 1 | 13.87 | 2026-08-21 | 1 | 13.87 | PAC | B272-028
189 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-030-LL-004 | 030-LL-004 | Lifting lug | 1 | 16.45 | 16.45 | (320x217x220) | [13 empty] | 16.45 | 0 |  | 100% | 16.45 | 2026-08-13 | 1 | 16.45 | 2026-08-13 | 1 | 16.45 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 1 | 16.45 | 2026-08-21 | 1 | 16.45 | PAC | B272-028
190 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-030-LL-005 | 030-LL-005 | Lifting lug | 1 | 16.45 | 16.45 | (320x217x220) | [13 empty] | 16.45 | 0 |  | 100% | 16.45 | 2026-08-13 | 1 | 16.45 | 2026-08-13 | 1 | 16.45 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 1 | 16.45 | 2026-08-21 | 1 | 16.45 | PAC | B272-028
191 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-030-LL-006 | 030-LL-006 | Lifting lug | 2 | 18.87 | 37.74 | (390x217x220) | [13 empty] | 37.74 | 0 |  | 100% | 37.74 | 2026-08-13 | 2 | 37.74 | 2026-08-13 | 2 | 37.74 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 2 | 37.74 | 2026-08-21 | 2 | 37.74 | PAC | B272-028
192 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-030-LL-007 | 030-LL-007 | Lifting lug | 2 | 16.7 | 33.4 | (180x217x400) | [13 empty] | 33.4 | 0 |  | 100% | 33.4 | 2026-08-13 | 2 | 33.4 | 2026-08-13 | 2 | 33.4 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 2 | 33.4 | 2026-08-21 | 2 | 33.4 | PAC | B272-028
193 | B272 | Shipment 1 400 | Shipment 1 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-030-LL-008 | 030-LL-008 | Lifting lug | 1 | 13.87 | 13.87 | (240x20x394) | [13 empty] | 13.87 | 0 |  | 100% | 13.87 | 2026-08-13 | 1 | 13.87 | 2026-08-13 | 1 | 13.87 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-08-13 | 1 | 13.87 | 2026-08-21 | 1 | 13.87 | PAC | B272-028
194 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(1/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-11-26 | 1 | 2.63 | 2025-12-12 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
195 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(2/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-11-26 | 1 | 2.63 | 2025-12-12 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
196 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(3/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-11-26 | 1 | 2.63 | 2025-12-12 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
197 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(4/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-11-26 | 1 | 2.63 | 2025-12-12 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
198 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(5/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-11-26 | 1 | 2.63 | 2025-12-12 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
199 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(6/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-11-26 | 1 | 2.63 | 2025-12-12 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
200 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(7/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-12-05 | 1 | 2.63 | 2025-12-12 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
201 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(8/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-12-05 | 1 | 2.63 | 2025-12-12 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
202 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(9/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-12-05 | 1 | 2.63 | 2025-12-12 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
203 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(10/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-12-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
204 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(11/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-12-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
205 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(12/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-12-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
206 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(13/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-12-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
207 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(14/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2025-12-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
208 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(15/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
209 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-001 | 120-CV-001(16/16) | CONVECTION PANNELS | 1 | 2.63 | 2.63 | (140x100x100) | [13 empty] | 2.63 | 0 |  | 100% | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.63 | 2026-05-08 | 1 | 2.63 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-001
210 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(1/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
211 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(2/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
212 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(3/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
213 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(4/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
214 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(5/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
215 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(6/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
216 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(7/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
217 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(8/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
218 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(9/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
219 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(10/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
220 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(11/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
221 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-002 | 120-CV-002(12/12) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-002
222 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-003 | 120-CV-003 | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-003
223 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-004 | 120-CV-004 | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-004
224 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-005 | 120-CV-005 | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.68 | 7.68 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.68 | 0 |  | 100% | 7.68 | 2026-05-05 | 1 | 7.68 | 2026-05-05 | 1 | 7.68 | 2026-05-05 | 1 | 7.68 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.68 | 2026-05-08 | 1 | 7.68 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-005
225 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-006 | 120-CV-006 | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-006
226 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-007 | 120-CV-007(1/2) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-007
227 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-007 | 120-CV-007(2/2) | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-007
228 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-008 | 120-CV-008 | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-008
229 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-009 | 120-CV-009 | CONVECTION PANNELS | 1 | 7.67 | 7.67 | (440x100x100) | [13 empty] | 7.67 | 0 |  | 100% | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 7.67 | 2026-05-08 | 1 | 7.67 | PAC | B272-010 |  | 120-CV-009
230 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-010 | 120-CV-010 | CONVECTION PANNELS (1/8) | 1 | 4765.33 | 4765.33 | (9600x1630x2460) | [13 empty] | 4765.33 | 0 |  | 100% | 4765.33 | 2025-11-25 | 1 | 4765.33 | 2026-01-10 | 1 | 4765.33 | 2026-03-25 | 1 | 4765.33 | B272-002 | 2026-03-25 | 1 | 4765.33 | 2026-03-28 | 1 | 4765.33 | PAC | B272-004 |  | 120-CV-010
231 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-011 | 120-CV-011 | CONVECTION PANNELS (1/7) | 1 | 3826.56 | 3826.56 | (9600x1450x2460) | [13 empty] | 3826.56 | 0 |  | 100% | 3826.56 | 2025-12-06 | 1 | 3826.56 | 2026-01-17 | 1 | 3826.56 | 2026-03-27 | 1 | 3826.56 | B272-004 | 2026-03-27 | 1 | 3826.56 | 2026-03-31 | 1 | 3826.56 | PAC | B272-005 |  | 120-CV-011
232 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-120-CV-012 | 120-CV-012 | CONVECTION PANNELS (1/9) | 1 | 5263.47 | 5263.47 | (9600x1920x2460) | [13 empty] | 5263.47 | 0 |  | 100% | 5263.47 | 2026-01-17 | 1 | 5263.47 | 2026-02-04 | 1 | 5263.47 | 2026-04-03 | 1 | 5263.47 | B272-006 | 2026-04-03 | 1 | 5263.47 | 2026-04-07 | 1 | 5263.47 | PAC | B272-007 |  | 120-CV-012
232 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-001 | 130-ET-001(1/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.32 | 0.32 | (67x42x36) |  | Bolt | [11 empty] | 0 | 0.32 |  | 100% | 0.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 130-ET-001
232 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-001 | 130-ET-001(2/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.32 | 0.32 | (67x42x36) |  | Bolt | [11 empty] | 0 | 0.32 |  | 100% | 0.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 130-ET-001
232 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-001 | 130-ET-001(3/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.32 | 0.32 | (67x42x36) |  | Bolt | [11 empty] | 0 | 0.32 |  | 100% | 0.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 130-ET-001
232 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-001 | 130-ET-001(4/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.32 | 0.32 | (67x42x36) |  | Bolt | [11 empty] | 0 | 0.32 |  | 100% | 0.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 130-ET-001
232 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-001 | 130-ET-001(5/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.32 | 0.32 | (67x42x36) |  | Bolt | [11 empty] | 0 | 0.32 |  | 100% | 0.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 130-ET-001
232 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-001 | 130-ET-001(6/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.32 | 0.32 | (67x42x36) |  | Bolt | [11 empty] | 0 | 0.32 |  | 100% | 0.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 130-ET-001
233 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-002 | 130-ET-002 | END TUBE SHEETS | 1 | 286.93 | 286.93 | (1330x195x1590) | [13 empty] | 286.93 | 0 |  | 100% | 286.93 | 2025-11-26 | 1 | 286.93 | 2025-12-12 | 1 | 286.93 | 2026-05-13 | 1 | 286.93 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 286.93 | 2026-05-15 | 1 | 286.93 | PAC | B272-011 |  | 130-ET-002
234 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-003 | 130-ET-003 | END TUBE SHEETS | 1 | 286.93 | 286.93 | (1330x195x1590) | [13 empty] | 286.93 | 0 |  | 100% | 286.93 | 2025-12-05 | 1 | 286.93 | 2025-12-12 | 1 | 286.93 | 2026-05-13 | 1 | 286.93 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 286.93 | 2026-05-15 | 1 | 286.93 | PAC | B272-011 |  | 130-ET-003
235 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-004 | 130-ET-004 | END TUBE SHEETS | 1 | 247.42 | 247.42 | (1225x204x1590) | [13 empty] | 247.42 | 0 |  | 100% | 247.42 | 2025-12-05 | 1 | 247.42 | 2025-12-12 | 1 | 247.42 | 2026-05-13 | 1 | 247.42 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 247.42 | 2026-05-15 | 1 | 247.42 | PAC | B272-011 |  | 130-ET-004
236 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-005 | 130-ET-005 | END TUBE SHEETS | 1 | 247.31 | 247.31 | (1225x204x1590) | [13 empty] | 247.31 | 0 |  | 100% | 247.31 | 2025-12-05 | 1 | 247.31 | 2026-02-05 | 1 | 247.31 | 2026-05-13 | 1 | 247.31 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 247.31 | 2026-05-15 | 1 | 247.31 | PAC | B272-011 |  | 130-ET-005
237 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-006 | 130-ET-006 | END TUBE SHEETS | 1 | 258.68 | 258.68 | (1430x204x1590) | [13 empty] | 258.68 | 0 |  | 100% | 258.68 | 2025-12-13 | 1 | 258.68 | 2026-02-05 | 1 | 258.68 | 2026-05-13 | 1 | 258.68 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 258.68 | 2026-05-15 | 1 | 258.68 | PAC | B272-011 |  | 130-ET-006
238 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-007 | 130-ET-007 | END TUBE SHEETS | 1 | 258.54 | 258.54 | (1430x204x1590) | [13 empty] | 258.54 | 0 |  | 100% | 258.54 | 2025-12-13 | 1 | 258.54 | 2026-02-05 | 1 | 258.54 | 2026-05-13 | 1 | 258.54 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 258.54 | 2026-05-15 | 1 | 258.54 | PAC | B272-011 |  | 130-ET-007
239 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-008 | 130-ET-008 | END TUBE SHEETS | 1 | 49.71 | 49.71 | (1324x129x389) | [13 empty] | 49.71 | 0 |  | 100% | 49.71 | 2026-01-06 | 1 | 49.71 | 2026-02-05 | 1 | 49.71 | 2026-05-20 | 1 | 49.71 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 49.71 | 2026-06-11 | 1 | 49.71 | PAC | B272-017 |  | 130-ET-008
240 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-009 | 130-ET-009 | END TUBE SHEETS | 1 | 49.71 | 49.71 | (1324x129x389) | [13 empty] | 49.71 | 0 |  | 100% | 49.71 | 2026-01-06 | 1 | 49.71 | 2026-02-05 | 1 | 49.71 | 2026-05-20 | 1 | 49.71 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 49.71 | 2026-06-11 | 1 | 49.71 | PAC | B272-017 |  | 130-ET-009
241 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-010 | 130-ET-010(1/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.05 | 0.05 | (50x6x50) | [13 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-01-06 | 1 | 0.05 | 2026-02-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-08 | 1 | 0.05 | PAC | B272-010 |  | 130-ET-010
242 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-010 | 130-ET-010(2/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.05 | 0.05 | (50x6x50) | [13 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-01-06 | 1 | 0.05 | 2026-02-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-08 | 1 | 0.05 | PAC | B272-010 |  | 130-ET-010
243 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-010 | 130-ET-010(3/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.05 | 0.05 | (50x6x50) | [13 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-01-06 | 1 | 0.05 | 2026-02-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-08 | 1 | 0.05 | PAC | B272-010 |  | 130-ET-010
244 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-010 | 130-ET-010(4/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.05 | 0.05 | (50x6x50) | [13 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-01-06 | 1 | 0.05 | 2026-02-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-08 | 1 | 0.05 | PAC | B272-010 |  | 130-ET-010
245 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-010 | 130-ET-010(5/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.05 | 0.05 | (50x6x50) | [13 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-01-06 | 1 | 0.05 | 2026-02-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-08 | 1 | 0.05 | PAC | B272-010 |  | 130-ET-010
246 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-130-ET-010 | 130-ET-010(6/6) | END TUBE SHEETS | 1 | 0.05 | 0.05 | (50x6x50) | [13 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-01-06 | 1 | 0.05 | 2026-02-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 0.05 | 2026-05-08 | 1 | 0.05 | PAC | B272-010 |  | 130-ET-010
247 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-001 | 140-HB-001 | HEADER BOX | 1 | 39.54 | 39.54 | (1634x134x399) | [13 empty] | 39.54 | 0 |  | 100% | 39.54 | 2025-12-16 | 1 | 39.54 | 2025-12-25 | 1 | 39.54 | 2026-05-13 | 1 | 39.54 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 39.54 | 2026-05-15 | 1 | 39.54 | PAC | B272-011 |  | 140-HB-001
248 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-002 | 140-HB-002 | HEADER BOX | 1 | 116.73 | 116.73 | (2040x302x852) | [13 empty] | 116.73 | 0 |  | 100% | 116.73 | 2025-12-16 | 1 | 116.73 | 2025-12-25 | 1 | 116.73 | 2026-05-22 | 1 | 116.73 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 116.73 | 2026-06-11 | 1 | 116.73 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-002
249 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-003 | 140-HB-003 | HEADER BOX | 1 | 104.94 | 104.94 | (2040x363x602) | [13 empty] | 104.94 | 0 |  | 100% | 104.94 | 2025-12-16 | 1 | 104.94 | 2025-12-25 | 1 | 104.94 | 2026-05-22 | 1 | 104.94 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 104.94 | 2026-06-11 | 1 | 104.94 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-003
250 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-004 | 140-HB-004(1/4) | HEADER BOX | 1 | 46.61 | 46.61 | (1840x50x752) | [13 empty] | 46.61 | 0 |  | 100% | 46.61 | 2025-12-16 | 1 | 46.61 | 2025-12-25 | 1 | 46.61 | 2026-05-22 | 1 | 46.61 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 46.61 | 2026-06-11 | 1 | 46.61 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-004
251 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-004 | 140-HB-004(2/4) | HEADER BOX | 1 | 46.61 | 46.61 | (1840x50x752) | [13 empty] | 46.61 | 0 |  | 100% | 46.61 | 2025-12-20 | 1 | 46.61 | 2025-12-25 | 1 | 46.61 | 2026-05-22 | 1 | 46.61 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 46.61 | 2026-06-11 | 1 | 46.61 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-004
252 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-004 | 140-HB-004(3/4) | HEADER BOX | 1 | 46.61 | 46.61 | (1840x50x752) | [13 empty] | 46.61 | 0 |  | 100% | 46.61 | 2025-12-20 | 1 | 46.61 | 2025-12-25 | 1 | 46.61 | 2026-05-22 | 1 | 46.61 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 46.61 | 2026-06-11 | 1 | 46.61 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-004
253 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-004 | 140-HB-004(4/4) | HEADER BOX | 1 | 46.61 | 46.61 | (1840x50x752) | [13 empty] | 46.61 | 0 |  | 100% | 46.61 | 2025-12-20 | 1 | 46.61 | 2025-12-25 | 1 | 46.61 | 2026-05-22 | 1 | 46.61 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 46.61 | 2026-06-11 | 1 | 46.61 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-004
254 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-005 | 140-HB-005 | HEADER BOX | 1 | 46.63 | 46.63 | (1840x50x752) | [13 empty] | 46.63 | 0 |  | 100% | 46.63 | 2025-12-20 | 1 | 46.63 | 2025-12-31 | 1 | 46.63 | 2026-05-22 | 1 | 46.63 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 46.63 | 2026-06-11 | 1 | 46.63 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-005
255 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-006 | 140-HB-006(1/4) | HEADER BOX | 1 | 39.54 | 39.54 | (1840x50x502) | [13 empty] | 39.54 | 0 |  | 100% | 39.54 | 2025-12-20 | 1 | 39.54 | 2025-12-31 | 1 | 39.54 | 2026-05-22 | 1 | 39.54 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 39.54 | 2026-06-11 | 1 | 39.54 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-006
256 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-006 | 140-HB-006(2/4) | HEADER BOX | 1 | 39.54 | 39.54 | (1840x50x502) | [13 empty] | 39.54 | 0 |  | 100% | 39.54 | 2025-12-20 | 1 | 39.54 | 2026-01-21 | 1 | 39.54 | 2026-05-22 | 1 | 39.54 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 39.54 | 2026-06-11 | 1 | 39.54 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-006
257 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-006 | 140-HB-006(3/4) | HEADER BOX | 1 | 39.54 | 39.54 | (1840x50x502) | [13 empty] | 39.54 | 0 |  | 100% | 39.54 | 2025-12-20 | 1 | 39.54 | 2026-01-21 | 1 | 39.54 | 2026-05-22 | 1 | 39.54 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 39.54 | 2026-06-11 | 1 | 39.54 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-006
258 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-006 | 140-HB-006(4/4) | HEADER BOX | 1 | 39.54 | 39.54 | (1840x50x502) | [13 empty] | 39.54 | 0 |  | 100% | 39.54 | 2025-12-20 | 1 | 39.54 | 2026-01-21 | 1 | 39.54 | 2026-05-22 | 1 | 39.54 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 39.54 | 2026-06-11 | 1 | 39.54 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-006
259 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-007 | 140-HB-007 | HEADER BOX | 1 | 39.54 | 39.54 | (1840x50x502) | [13 empty] | 39.54 | 0 |  | 100% | 39.54 | 2025-12-20 | 1 | 39.54 | 2026-01-21 | 1 | 39.54 | 2026-05-22 | 1 | 39.54 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 39.54 | 2026-06-11 | 1 | 39.54 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-007
260 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-008 | 140-HB-008 | HEADER BOX | 1 | 16.73 | 16.73 | (419x88x649) | [13 empty] | 16.73 | 0 |  | 100% | 16.73 | 2026-01-06 | 1 | 16.73 | 2026-01-21 | 1 | 16.73 | 2026-05-22 | 1 | 16.73 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 16.73 | 2026-06-11 | 1 | 16.73 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-008
261 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-009 | 140-HB-009 | HEADER BOX | 1 | 22.05 | 22.05 | (642x88x649) | [13 empty] | 22.05 | 0 |  | 100% | 22.05 | 2026-01-06 | 1 | 22.05 | 2026-01-21 | 1 | 22.05 | 2026-05-05 | 1 | 22.05 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 22.05 | 2026-05-08 | 1 | 22.05 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-009
262 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-010 | 140-HB-010 | HEADER BOX | 1 | 22.05 | 22.05 | (642x88x649) | [13 empty] | 22.05 | 0 |  | 100% | 22.05 | 2026-01-06 | 1 | 22.05 | 2026-01-21 | 1 | 22.05 | 2026-05-05 | 1 | 22.05 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 22.05 | 2026-05-08 | 1 | 22.05 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-010
263 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-011 | 140-HB-011 | HEADER BOX | 1 | 57.97 | 57.97 | (1634x134x649) | [13 empty] | 57.97 | 0 |  | 100% | 57.97 | 2026-01-06 | 1 | 57.97 | 2026-01-21 | 1 | 57.97 | 2026-05-13 | 1 | 57.97 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 57.97 | 2026-05-15 | 1 | 57.97 | PAC | B272-011 |  | 140-HB-011
264 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-012 | 140-HB-012 | HEADER BOX | 1 | 39.56 | 39.56 | (1750x88x457) | [13 empty] | 39.56 | 0 |  | 100% | 39.56 | 2026-01-06 | 1 | 39.56 | 2026-01-21 | 1 | 39.56 | 2026-05-22 | 1 | 39.56 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 39.56 | 2026-06-11 | 1 | 39.56 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-012
265 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-013 | 140-HB-013 | HEADER BOX | 1 | 20.15 | 20.15 | (594x123x584) | [13 empty] | 20.15 | 0 |  | 100% | 20.15 | 2026-01-06 | 1 | 20.15 | 2026-01-21 | 1 | 20.15 | 2026-05-05 | 1 | 20.15 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 20.15 | 2026-05-08 | 1 | 20.15 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-013
266 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-014 | 140-HB-014 | HEADER BOX | 1 | 20.15 | 20.15 | (594x123x584) | [13 empty] | 20.15 | 0 |  | 100% | 20.15 | 2026-01-06 | 1 | 20.15 | 2026-01-21 | 1 | 20.15 | 2026-05-22 | 1 | 20.15 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 20.15 | 2026-06-11 | 1 | 20.15 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-014
267 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-015 | 140-HB-015(1/2) | HEADER BOX | 1 | 17.76 | 17.76 | (504x123x584) | [13 empty] | 17.76 | 0 |  | 100% | 17.76 | 2026-01-06 | 1 | 17.76 | 2026-01-21 | 1 | 17.76 | 2026-05-13 | 1 | 17.76 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 17.76 | 2026-05-15 | 1 | 17.76 | PAC | B272-011 |  | 140-HB-015
268 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-015 | 140-HB-015(2/2) | HEADER BOX | 1 | 17.76 | 17.76 | (504x123x584) | [13 empty] | 17.76 | 0 |  | 100% | 17.76 | 2026-01-06 | 1 | 17.76 | 2026-02-11 | 1 | 17.76 | 2026-05-13 | 1 | 17.76 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 17.76 | 2026-05-15 | 1 | 17.76 | PAC | B272-011 |  | 140-HB-015
269 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-016 | 140-HB-016(1/2) | HEADER BOX | 1 | 17.76 | 17.76 | (504x123x584) | [13 empty] | 17.76 | 0 |  | 100% | 17.76 | 2026-01-06 | 1 | 17.76 | 2026-02-11 | 1 | 17.76 | 2026-05-05 | 1 | 17.76 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 17.76 | 2026-05-08 | 1 | 17.76 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-016
270 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-016 | 140-HB-016(2/2) | HEADER BOX | 1 | 17.76 | 17.76 | (504x123x584) | [13 empty] | 17.76 | 0 |  | 100% | 17.76 | 2026-01-06 | 1 | 17.76 | 2026-02-11 | 1 | 17.76 | 2026-05-05 | 1 | 17.76 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 17.76 | 2026-05-08 | 1 | 17.76 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-016
271 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-017 | 140-HB-017(1/2) | HEADER BOX | 1 | 18.79 | 18.79 | (504x123x577) | [13 empty] | 18.79 | 0 |  | 100% | 18.79 | 2026-01-06 | 1 | 18.79 | 2026-02-11 | 1 | 18.79 | 2026-05-05 | 1 | 18.79 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 18.79 | 2026-05-08 | 1 | 18.79 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-017
272 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-017 | 140-HB-017(2/2) | HEADER BOX | 1 | 18.79 | 18.79 | (504x123x577) | [13 empty] | 18.79 | 0 |  | 100% | 18.79 | 2026-01-06 | 1 | 18.79 | 2026-02-11 | 1 | 18.79 | 2026-05-05 | 1 | 18.79 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 18.79 | 2026-05-08 | 1 | 18.79 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-017
273 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-018 | 140-HB-018 | HEADER BOX | 1 | 18.4 | 18.4 | (528x123x584) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  | 100% | 18.4 | 2026-02-11 | 1 | 18.4 | 2026-02-11 | 1 | 18.4 | 2026-05-05 | 1 | 18.4 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 18.4 | 2026-05-08 | 1 | 18.4 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-018
274 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-019 | 140-HB-019 | HEADER BOX | 1 | 18.4 | 18.4 | (528x123x584) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  | 100% | 18.4 | 2026-02-11 | 1 | 18.4 | 2026-02-11 | 1 | 18.4 | 2026-05-05 | 1 | 18.4 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 18.4 | 2026-05-08 | 1 | 18.4 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-019
275 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-020 | 140-HB-020 | HEADER BOX | 1 | 12.81 | 12.81 | (287x140x577) | [13 empty] | 12.81 | 0 |  | 100% | 12.81 | 2026-02-11 | 1 | 12.81 | 2026-02-11 | 1 | 12.81 | 2026-05-22 | 1 | 12.81 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 12.81 | 2026-06-11 | 1 | 12.81 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-020
276 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-021 | 140-HB-021 | HEADER BOX | 1 | 19.47 | 19.47 | (528x123x577) | [13 empty] | 19.47 | 0 |  | 100% | 19.47 | 2026-02-11 | 1 | 19.47 | 2026-02-11 | 1 | 19.47 | 2026-05-05 | 1 | 19.47 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 19.47 | 2026-05-08 | 1 | 19.47 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-021
277 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-022 | 140-HB-022 | HEADER BOX | 1 | 21.21 | 21.21 | (634x123x584) | [13 empty] | 21.21 | 0 |  | 100% | 21.21 | 2026-02-11 | 1 | 21.21 | 2026-02-11 | 1 | 21.21 | 2026-05-05 | 1 | 21.21 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 21.21 | 2026-05-08 | 1 | 21.21 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-022
278 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-023 | 140-HB-023 | HEADER BOX | 1 | 21.2 | 21.2 | (634x123x584) | [13 empty] | 21.2 | 0 |  | 100% | 21.2 | 2026-02-11 | 1 | 21.2 | 2026-02-11 | 1 | 21.2 | 2026-05-05 | 1 | 21.2 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 21.2 | 2026-05-08 | 1 | 21.2 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-023
279 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-024 | 140-HB-024 | HEADER BOX | 1 | 20.06 | 20.06 | (642x123x584) | [13 empty] | 20.06 | 0 |  | 100% | 20.06 | 2026-02-11 | 1 | 20.06 | 2026-02-11 | 1 | 20.06 | 2026-05-05 | 1 | 20.06 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 20.06 | 2026-05-08 | 1 | 20.06 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-024
280 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-025 | 140-HB-025 | HEADER BOX | 1 | 20.06 | 20.06 | (642x123x584) | [13 empty] | 20.06 | 0 |  | 100% | 20.06 | 2026-02-11 | 1 | 20.06 | 2026-02-11 | 1 | 20.06 | 2026-05-05 | 1 | 20.06 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 20.06 | 2026-05-08 | 1 | 20.06 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-025
281 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-026 | 140-HB-026 | HEADER BOX | 1 | 21.34 | 21.34 | (642x123x577) | [13 empty] | 21.34 | 0 |  | 100% | 21.34 | 2026-02-11 | 1 | 21.34 | 2026-02-11 | 1 | 21.34 | 2026-05-22 | 1 | 21.34 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 21.34 | 2026-06-11 | 1 | 21.34 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-026
282 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-027 | 140-HB-027(1/2) | HEADER BOX | 1 | 12.89 | 12.89 | (504x88x399) | [13 empty] | 12.89 | 0 |  | 100% | 12.89 | 2026-02-11 | 1 | 12.89 | 2026-02-11 | 1 | 12.89 | 2026-05-05 | 1 | 12.89 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 12.89 | 2026-05-08 | 1 | 12.89 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-027
283 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-027 | 140-HB-027(2/2) | HEADER BOX | 1 | 12.89 | 12.89 | (504x88x399) | [13 empty] | 12.89 | 0 |  | 100% | 12.89 | 2026-02-11 | 1 | 12.89 | 2026-02-11 | 1 | 12.89 | 2026-05-05 | 1 | 12.89 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 12.89 | 2026-05-08 | 1 | 12.89 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-027
284 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-028 | 140-HB-028(1/2) | HEADER BOX | 1 | 12.89 | 12.89 | (504x88x399) | [13 empty] | 12.89 | 0 |  | 100% | 12.89 | 2026-02-11 | 1 | 12.89 | 2026-02-11 | 1 | 12.89 | 2026-05-05 | 1 | 12.89 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 12.89 | 2026-05-08 | 1 | 12.89 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-028
285 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-028 | 140-HB-028(2/2) | HEADER BOX | 1 | 12.89 | 12.89 | (504x88x399) | [13 empty] | 12.89 | 0 |  | 100% | 12.89 | 2026-02-11 | 1 | 12.89 | 2026-02-11 | 1 | 12.89 | 2026-05-05 | 1 | 12.89 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 12.89 | 2026-05-08 | 1 | 12.89 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-028
286 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-029 | 140-HB-029 | HEADER BOX | 1 | 13.4 | 13.4 | (528x88x399) | [13 empty] | 13.4 | 0 |  | 100% | 13.4 | 2026-02-11 | 1 | 13.4 | 2026-02-11 | 1 | 13.4 | 2026-05-05 | 1 | 13.4 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 13.4 | 2026-05-08 | 1 | 13.4 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-029
287 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-030 | 140-HB-030 | HEADER BOX | 1 | 13.4 | 13.4 | (528x88x399) | [13 empty] | 13.4 | 0 |  | 100% | 13.4 | 2026-02-11 | 1 | 13.4 | 2026-02-11 | 1 | 13.4 | 2026-05-05 | 1 | 13.4 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 13.4 | 2026-05-08 | 1 | 13.4 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-030
288 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-031 | 140-HB-031 | HEADER BOX | 1 | 14.84 | 14.84 | (642x88x399) | [13 empty] | 14.84 | 0 |  | 100% | 14.84 | 2026-02-11 | 1 | 14.84 | 2026-02-11 | 1 | 14.84 | 2026-05-05 | 1 | 14.84 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 14.84 | 2026-05-08 | 1 | 14.84 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-031
289 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-032 | 140-HB-032 | HEADER BOX | 1 | 14.84 | 14.84 | (642x88x399) | [13 empty] | 14.84 | 0 |  | 100% | 14.84 | 2026-02-11 | 1 | 14.84 | 2026-02-11 | 1 | 14.84 | 2026-05-05 | 1 | 14.84 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 14.84 | 2026-05-08 | 1 | 14.84 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-032
290 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-033 | 140-HB-033 | HEADER BOX | 1 | 17.54 | 17.54 | (495x123x584) | [13 empty] | 17.54 | 0 |  | 100% | 17.54 | 2026-02-11 | 1 | 17.54 | 2026-02-11 | 1 | 17.54 | 2026-05-05 | 1 | 17.54 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 17.54 | 2026-05-08 | 1 | 17.54 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-033
291 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-034 | 140-HB-034 | HEADER BOX | 1 | 18.72 | 18.72 | (496x140x577) | [13 empty] | 18.72 | 0 |  | 100% | 18.72 | 2026-02-11 | 1 | 18.72 | 2026-02-11 | 1 | 18.72 | 2026-05-05 | 1 | 18.72 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 18.72 | 2026-05-08 | 1 | 18.72 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-034
292 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-035 | 140-HB-035 | HEADER BOX | 1 | 17.7 | 17.7 | (496x140x584) | [13 empty] | 17.7 | 0 |  | 100% | 17.7 | 2026-02-11 | 1 | 17.7 | 2026-02-11 | 1 | 17.7 | 2026-05-22 | 1 | 17.7 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 17.7 | 2026-06-11 | 1 | 17.7 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-035
293 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-036 | 140-HB-036(1/4) | HEADER BOX | 1 | 2.16 | 2.16 | (240x117x80) | [13 empty] | 2.16 | 0 |  | 100% | 2.16 | 2026-02-11 | 1 | 2.16 | 2026-02-11 | 1 | 2.16 | 2026-05-05 | 1 | 2.16 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.16 | 2026-05-08 | 1 | 2.16 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-036
294 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-036 | 140-HB-036(2/4) | HEADER BOX | 1 | 2.16 | 2.16 | (240x117x80) | [13 empty] | 2.16 | 0 |  | 100% | 2.16 | 2026-02-11 | 1 | 2.16 | 2026-02-11 | 1 | 2.16 | 2026-05-05 | 1 | 2.16 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.16 | 2026-05-08 | 1 | 2.16 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-036
295 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-036 | 140-HB-036(3/4) | HEADER BOX | 1 | 2.16 | 2.16 | (240x117x80) | [13 empty] | 2.16 | 0 |  | 100% | 2.16 | 2026-02-11 | 1 | 2.16 | 2026-02-11 | 1 | 2.16 | 2026-05-05 | 1 | 2.16 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.16 | 2026-05-08 | 1 | 2.16 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-036
296 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-036 | 140-HB-036(4/4) | HEADER BOX | 1 | 2.16 | 2.16 | (240x117x80) | [13 empty] | 2.16 | 0 |  | 100% | 2.16 | 2026-02-11 | 1 | 2.16 | 2026-02-11 | 1 | 2.16 | 2026-05-05 | 1 | 2.16 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 2.16 | 2026-05-08 | 1 | 2.16 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-036
297 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-037 | 140-HB-037 | HEADER BOX | 1 | 12 | 12 | (226x140x684) | [13 empty] | 12 | 0 |  | 100% | 12 | 2026-02-11 | 1 | 12 | 2026-02-11 | 1 | 12 | 2026-05-05 | 1 | 12 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 12 | 2026-05-08 | 1 | 12 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-037
298 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-038 | 140-HB-038 | HEADER BOX | 1 | 11.08 | 11.08 | (577x226x140) | [13 empty] | 11.08 | 0 |  | 100% | 11.08 | 2026-02-11 | 1 | 11.08 | 2026-02-11 | 1 | 11.08 | 2026-05-05 | 1 | 11.08 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 11.08 | 2026-05-08 | 1 | 11.08 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-038
299 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-039 | 140-HB-039 | HEADER BOX | 1 | 16.58 | 16.58 | (564x123x484) | [13 empty] | 16.58 | 0 |  | 100% | 16.58 | 2026-02-11 | 1 | 16.58 | 2026-02-11 | 1 | 16.58 | 2026-05-22 | 1 | 16.58 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 16.58 | 2026-06-11 | 1 | 16.58 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-039
300 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-040 | 140-HB-040 | HEADER BOX | 1 | 23.28 | 23.28 | (634x88x649) | [13 empty] | 23.28 | 0 |  | 100% | 23.28 | 2026-02-11 | 1 | 23.28 | 2026-02-11 | 1 | 23.28 | 2026-05-05 | 1 | 23.28 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 23.28 | 2026-05-08 | 1 | 23.28 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-040
301 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-041 | 140-HB-041 | HEADER BOX | 1 | 23.29 | 23.29 | (634x88x649) | [13 empty] | 23.29 | 0 |  | 100% | 23.29 | 2026-02-11 | 1 | 23.29 | 2026-02-11 | 1 | 23.29 | 2026-05-05 | 1 | 23.29 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 23.29 | 2026-05-08 | 1 | 23.29 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-041
302 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-042 | 140-HB-042 | HEADER BOX | 1 | 22.47 | 22.47 | (634x123x577) | [13 empty] | 22.47 | 0 |  | 100% | 22.47 | 2026-02-11 | 1 | 22.47 | 2026-02-11 | 1 | 22.47 | 2026-05-05 | 1 | 22.47 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 22.47 | 2026-05-08 | 1 | 22.47 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-042
303 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-043 | 140-HB-043 | HEADER BOX | 1 | 22.46 | 22.46 | (634x123x577) | [13 empty] | 22.46 | 0 |  | 100% | 22.46 | 2026-02-11 | 1 | 22.46 | 2026-02-11 | 1 | 22.46 | 2026-05-05 | 1 | 22.46 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 22.46 | 2026-05-08 | 1 | 22.46 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-043
304 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-044 | 140-HB-044 | HEADER BOX | 1 | 21.2 | 21.2 | (634x123x584) | [13 empty] | 21.2 | 0 |  | 100% | 21.2 | 2026-02-11 | 1 | 21.2 | 2026-02-11 | 1 | 21.2 | 2026-05-05 | 1 | 21.2 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 21.2 | 2026-05-08 | 1 | 21.2 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-044
305 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-045 | 140-HB-045 | HEADER BOX | 1 | 21.2 | 21.2 | (634x123x584) | [13 empty] | 21.2 | 0 |  | 100% | 21.2 | 2026-02-11 | 1 | 21.2 | 2026-02-11 | 1 | 21.2 | 2026-05-05 | 1 | 21.2 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 21.2 | 2026-05-08 | 1 | 21.2 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-045
306 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-046 | 140-HB-046 | HEADER BOX | 1 | 24.38 | 24.38 | (669x88x649) | [13 empty] | 24.38 | 0 |  | 100% | 24.38 | 2026-02-11 | 1 | 24.38 | 2026-02-11 | 1 | 24.38 | 2026-05-05 | 1 | 24.38 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 24.38 | 2026-05-08 | 1 | 24.38 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-046
307 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-047 | 140-HB-047 | HEADER BOX | 1 | 22.04 | 22.04 | (594x88x649) | [13 empty] | 22.04 | 0 |  | 100% | 22.04 | 2026-02-11 | 1 | 22.04 | 2026-02-11 | 1 | 22.04 | 2026-05-05 | 1 | 22.04 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 22.04 | 2026-05-08 | 1 | 22.04 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-047
308 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-048 | 140-HB-048 | HEADER BOX | 1 | 22.04 | 22.04 | (594x88x649) | [13 empty] | 22.04 | 0 |  | 100% | 22.04 | 2026-02-11 | 1 | 22.04 | 2026-02-11 | 1 | 22.04 | 2026-05-13 | 1 | 22.04 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 22.04 | 2026-05-15 | 1 | 22.04 | PAC | B272-011 |  | 140-HB-048
309 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-049 | 140-HB-049 | HEADER BOX | 1 | 24.38 | 24.38 | (669x88x649) | [13 empty] | 24.38 | 0 |  | 100% | 24.38 | 2026-02-11 | 1 | 24.38 | 2026-02-11 | 1 | 24.38 | 2026-05-05 | 1 | 24.38 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 24.38 | 2026-05-08 | 1 | 24.38 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-049
310 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-050 | 140-HB-050(1/2) | HEADER BOX | 1 | 24.38 | 24.38 | (669x88x649) | [13 empty] | 24.38 | 0 |  | 100% | 24.38 | 2026-02-11 | 1 | 24.38 | 2026-02-11 | 1 | 24.38 | 2026-05-05 | 1 | 24.38 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 24.38 | 2026-05-08 | 1 | 24.38 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-050
311 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-050 | 140-HB-050(2/2) | HEADER BOX | 1 | 24.38 | 24.38 | (669x88x649) | [13 empty] | 24.38 | 0 |  | 100% | 24.38 | 2026-02-11 | 1 | 24.38 | 2026-02-11 | 1 | 24.38 | 2026-05-05 | 1 | 24.38 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 24.38 | 2026-05-08 | 1 | 24.38 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-050
312 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-051 | 140-HB-051 | HEADER BOX | 1 | 21.11 | 21.11 | (564x88x649) | [13 empty] | 21.11 | 0 |  | 100% | 21.11 | 2026-02-11 | 1 | 21.11 | 2026-02-11 | 1 | 21.11 | 2026-05-05 | 1 | 21.11 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 21.11 | 2026-05-08 | 1 | 21.11 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-051
313 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-052 | 140-HB-052 | HEADER BOX | 1 | 14.01 | 14.01 | (336x88x649) | [13 empty] | 14.01 | 0 |  | 100% | 14.01 | 2026-02-11 | 1 | 14.01 | 2026-02-11 | 1 | 14.01 | 2026-05-05 | 1 | 14.01 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 14.01 | 2026-05-08 | 1 | 14.01 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-052
314 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-053 | 140-HB-053 | HEADER BOX | 1 | 16.6 | 16.6 | (419x88x649) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  | 100% | 16.6 | 2026-02-11 | 1 | 16.6 | 2026-02-11 | 1 | 16.6 | 2026-05-05 | 1 | 16.6 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 16.6 | 2026-05-08 | 1 | 16.6 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-053
315 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-054 | 140-HB-054 | HEADER BOX | 1 | 21.34 | 21.34 | (594x123x577) | [13 empty] | 21.34 | 0 |  | 100% | 21.34 | 2026-02-11 | 1 | 21.34 | 2026-02-11 | 1 | 21.34 | 2026-05-05 | 1 | 21.34 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 21.34 | 2026-05-08 | 1 | 21.34 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-054
316 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-055 | 140-HB-055(1/2) | HEADER BOX | 1 | 23.45 | 23.45 | (669x123x577) | [13 empty] | 23.45 | 0 |  | 100% | 23.45 | 2026-02-11 | 1 | 23.45 | 2026-02-11 | 1 | 23.45 | 2026-05-13 | 1 | 23.45 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 23.45 | 2026-05-15 | 1 | 23.45 | PAC | B272-011 |  | 140-HB-055
317 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-055 | 140-HB-055(2/2) | HEADER BOX | 1 | 23.45 | 23.45 | (669x123x577) | [13 empty] | 23.45 | 0 |  | 100% | 23.45 | 2026-02-11 | 1 | 23.45 | 2026-02-11 | 1 | 23.45 | 2026-05-13 | 1 | 23.45 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 23.45 | 2026-06-11 | 1 | 23.45 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-055
318 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-056 | 140-HB-056 | HEADER BOX | 1 | 21.35 | 21.35 | (642x123x577) | [13 empty] | 21.35 | 0 |  | 100% | 21.35 | 2026-02-11 | 1 | 21.35 | 2026-02-11 | 1 | 21.35 | 2026-05-05 | 1 | 21.35 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 21.35 | 2026-05-08 | 1 | 21.35 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-056
319 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-057 | 140-HB-057 | HEADER BOX | 1 | 15.51 | 15.51 | (419x123x584) | [13 empty] | 15.51 | 0 |  | 100% | 15.51 | 2026-02-11 | 1 | 15.51 | 2026-02-11 | 1 | 15.51 | 2026-05-05 | 1 | 15.51 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 15.51 | 2026-05-08 | 1 | 15.51 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-057
320 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-058 | 140-HB-058 | HEADER BOX | 1 | 15.51 | 15.51 | (419x123x584) | [13 empty] | 15.51 | 0 |  | 100% | 15.51 | 2026-02-11 | 1 | 15.51 | 2026-02-11 | 1 | 15.51 | 2026-05-13 | 1 | 15.51 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 15.51 | 2026-05-15 | 1 | 15.51 | PAC | B272-011 |  | 140-HB-058
321 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-059 | 140-HB-059 | HEADER BOX | 1 | 12 | 12 | (287x123x584) | [13 empty] | 12 | 0 |  | 100% | 12 | 2026-02-11 | 1 | 12 | 2026-02-11 | 1 | 12 | 2026-05-05 | 1 | 12 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 12 | 2026-05-08 | 1 | 12 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-059
322 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-060 | 140-HB-060(1/2) | HEADER BOX | 1 | 22.13 | 22.13 | (669x123x584) | [13 empty] | 22.13 | 0 |  | 100% | 22.13 | 2026-02-11 | 1 | 22.13 | 2026-02-11 | 1 | 22.13 | 2026-05-22 | 1 | 22.13 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 22.13 | 2026-06-11 | 1 | 22.13 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-060
323 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-060 | 140-HB-060(2/2) | HEADER BOX | 1 | 22.13 | 22.13 | (669x123x584) | [13 empty] | 22.13 | 0 |  | 100% | 22.13 | 2026-02-11 | 1 | 22.13 | 2026-02-11 | 1 | 22.13 | 2026-05-22 | 1 | 22.13 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 22.13 | 2026-06-11 | 1 | 22.13 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-060
324 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-061 | 140-HB-061(1/2) | HEADER BOX | 1 | 22.13 | 22.13 | (669x123x584) | [13 empty] | 22.13 | 0 |  | 100% | 22.13 | 2026-02-11 | 1 | 22.13 | 2026-02-11 | 1 | 22.13 | 2026-05-05 | 1 | 22.13 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 22.13 | 2026-05-08 | 1 | 22.13 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-061
325 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-061 | 140-HB-061(2/2) | HEADER BOX | 1 | 22.13 | 22.13 | (669x123x584) | [13 empty] | 22.13 | 0 |  | 100% | 22.13 | 2026-02-11 | 1 | 22.13 | 2026-02-11 | 1 | 22.13 | 2026-05-05 | 1 | 22.13 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 22.13 | 2026-05-08 | 1 | 22.13 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-061
326 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-062 | 140-HB-062 | HEADER BOX | 1 | 16.38 | 16.38 | (419x123x577) | [13 empty] | 16.38 | 0 |  | 100% | 16.38 | 2026-02-11 | 1 | 16.38 | 2026-02-11 | 1 | 16.38 | 2026-05-05 | 1 | 16.38 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 16.38 | 2026-05-08 | 1 | 16.38 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-062
327 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-063 | 140-HB-063 | HEADER BOX | 1 | 20.14 | 20.14 | (594x123x584) | [13 empty] | 20.14 | 0 |  | 100% | 20.14 | 2026-02-11 | 1 | 20.14 | 2026-02-11 | 1 | 20.14 | 2026-05-05 | 1 | 20.14 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 20.14 | 2026-05-08 | 1 | 20.14 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-063
328 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-064 | 140-HB-064 | HEADER BOX | 1 | 20.15 | 20.15 | (594x123x584) | [13 empty] | 20.15 | 0 |  | 100% | 20.15 | 2026-02-11 | 1 | 20.15 | 2026-02-11 | 1 | 20.15 | 2026-05-05 | 1 | 20.15 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 20.15 | 2026-05-08 | 1 | 20.15 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-064
329 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-065 | 140-HB-065 | HEADER BOX | 1 | 12.17 | 12.17 | (287x140x584) | [13 empty] | 12.17 | 0 |  | 100% | 12.17 | 2026-02-11 | 1 | 12.17 | 2026-02-11 | 1 | 12.17 | 2026-05-22 | 1 | 12.17 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 12.17 | 2026-06-11 | 1 | 12.17 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-065
330 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-066 | 140-HB-066 | HEADER BOX | 1 | 21.33 | 21.33 | (594x123x577) | [13 empty] | 21.33 | 0 |  | 100% | 21.33 | 2026-02-11 | 1 | 21.33 | 2026-02-11 | 1 | 21.33 | 2026-05-05 | 1 | 21.33 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 21.33 | 2026-05-08 | 1 | 21.33 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-066
331 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-067 | 140-HB-067 | HEADER BOX | 1 | 10.59 | 10.59 | (226x88x649) | [13 empty] | 10.59 | 0 |  | 100% | 10.59 | 2026-02-11 | 1 | 10.59 | 2026-02-21 | 1 | 10.59 | 2026-05-05 | 1 | 10.59 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 10.59 | 2026-05-08 | 1 | 10.59 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-067
332 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-068 | 140-HB-068 | HEADER BOX | 1 | 14.19 | 14.19 | (336x140x577) | [13 empty] | 14.19 | 0 |  | 100% | 14.19 | 2026-02-11 | 1 | 14.19 | 2026-02-21 | 1 | 14.19 | 2026-05-13 | 1 | 14.19 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 14.19 | 2026-05-15 | 1 | 14.19 | PAC | B272-011 |  | 140-HB-068
333 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-069 | 140-HB-069 | HEADER BOX | 1 | 15.34 | 15.34 | (336x140x684) | [13 empty] | 15.34 | 0 |  | 100% | 15.34 | 2026-02-11 | 1 | 15.34 | 2026-02-21 | 1 | 15.34 | 2026-05-05 | 1 | 15.34 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 15.34 | 2026-05-08 | 1 | 15.34 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-069
334 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-070 | 140-HB-070 | HEADER BOX | 1 | 15.66 | 15.66 | (634x88x399) | [13 empty] | 15.66 | 0 |  | 100% | 15.66 | 2026-02-11 | 1 | 15.66 | 2026-02-21 | 1 | 15.66 | 2026-05-05 | 1 | 15.66 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 15.66 | 2026-05-08 | 1 | 15.66 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-070
335 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-071 | 140-HB-071 | HEADER BOX | 1 | 15.66 | 15.66 | (634x88x399) | [13 empty] | 15.66 | 0 |  | 100% | 15.66 | 2026-02-11 | 1 | 15.66 | 2026-02-21 | 1 | 15.66 | 2026-05-05 | 1 | 15.66 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 15.66 | 2026-05-08 | 1 | 15.66 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-071
336 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-072 | 140-HB-072 | HEADER BOX | 1 | 12.71 | 12.71 | (496x88x399) | [13 empty] | 12.71 | 0 |  | 100% | 12.71 | 2026-02-11 | 1 | 12.71 | 2026-02-21 | 1 | 12.71 | 2026-05-05 | 1 | 12.71 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 12.71 | 2026-05-08 | 1 | 12.71 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-072
337 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-073 | 140-HB-073 | HEADER BOX | 1 | 12.71 | 12.71 | (496x88x399) | [13 empty] | 12.71 | 0 |  | 100% | 12.71 | 2026-02-11 | 1 | 12.71 | 2026-02-21 | 1 | 12.71 | 2026-05-05 | 1 | 12.71 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 12.71 | 2026-05-08 | 1 | 12.71 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-073
338 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-074 | 140-HB-074 | HEADER BOX | 1 | 14.81 | 14.81 | (594x88x399) | [13 empty] | 14.81 | 0 |  | 100% | 14.81 | 2026-02-11 | 1 | 14.81 | 2026-02-21 | 1 | 14.81 | 2026-05-13 | 1 | 14.81 | B272-010 | 2026-05-13 | 1 | 14.81 | 2026-05-15 | 1 | 14.81 | PAC | B272-011 |  | 140-HB-074
339 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-075 | 140-HB-075 | HEADER BOX | 1 | 14.81 | 14.81 | (594x88x399) | [13 empty] | 14.81 | 0 |  | 100% | 14.81 | 2026-02-11 | 1 | 14.81 | 2026-02-21 | 1 | 14.81 | 2026-05-05 | 1 | 14.81 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 14.81 | 2026-05-08 | 1 | 14.81 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-075
340 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-076 | 140-HB-076 | HEADER BOX | 1 | 8.26 | 8.26 | (287x88x399) | [13 empty] | 8.26 | 0 |  | 100% | 8.26 | 2026-02-11 | 1 | 8.26 | 2026-02-21 | 1 | 8.26 | 2026-05-05 | 1 | 8.26 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 8.26 | 2026-05-08 | 1 | 8.26 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-076
341 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-077 | 140-HB-077 | HEADER BOX | 1 | 8.26 | 8.26 | (287x88x399) | [13 empty] | 8.26 | 0 |  | 100% | 8.26 | 2026-02-11 | 1 | 8.26 | 2026-02-21 | 1 | 8.26 | 2026-05-22 | 1 | 8.26 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 8.26 | 2026-06-11 | 1 | 8.26 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-077
342 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-078 | 140-HB-078 | HEADER BOX | 1 | 58.11 | 58.11 | (1750x88x707) | [13 empty] | 58.11 | 0 |  | 100% | 58.11 | 2026-02-11 | 1 | 58.11 | 2026-02-21 | 1 | 58.11 | 2026-05-22 | 1 | 58.11 | B272-011 | 2026-06-08 | 1 | 58.11 | 2026-06-11 | 1 | 58.11 | PAC | B272-017 |  | 140-HB-078
343 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-079 | 140-HB-079 | HEADER BOX | 1 | 20.07 | 20.07 | (642x123x584) | [13 empty] | 20.07 | 0 |  | 100% | 20.07 | 2026-02-11 | 1 | 20.07 | 2026-02-21 | 1 | 20.07 | 2026-05-05 | 1 | 20.07 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 20.07 | 2026-05-08 | 1 | 20.07 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-079
344 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-140-HB-080 | 140-HB-080 | HEADER BOX | 1 | 20.07 | 20.07 | (642x123x584) | [13 empty] | 20.07 | 0 |  | 100% | 20.07 | 2026-02-11 | 1 | 20.07 | 2026-02-21 | 1 | 20.07 | 2026-05-05 | 1 | 20.07 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 20.07 | 2026-05-08 | 1 | 20.07 | PAC | B272-010 |  | 140-HB-080
345 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-001 | 190-BR-001 | BREECHING (1/4) | 1 | 3713.44 | 3713.44 | (9350x2460x2170) | [13 empty] | 3713.44 | 0 |  | 100% | 3713.44 | 2026-01-10 | 1 | 3713.44 | 2026-01-17 | 1 | 3713.44 | 2026-04-03 | 1 | 3713.44 | B272-006 | 2026-04-03 | 1 | 3713.44 | 2026-04-07 | 1 | 3713.44 | PAC | B272-007 |  | 190-BR-001
346 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-002 | 190-BR-002(1/4) | BREECHING | 1 | 6.56 | 6.56 | (1740x50x50) | [13 empty] | 6.56 | 0 |  | 100% | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-08 | 1 | 6.56 | PAC | B272-010 |  | 190-BR-002
347 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-002 | 190-BR-002(2/4) | BREECHING | 1 | 6.56 | 6.56 | (1740x50x50) | [13 empty] | 6.56 | 0 |  | 100% | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-08 | 1 | 6.56 | PAC | B272-010 |  | 190-BR-002
348 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-002 | 190-BR-002(3/4) | BREECHING | 1 | 6.56 | 6.56 | (1740x50x50) | [13 empty] | 6.56 | 0 |  | 100% | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-08 | 1 | 6.56 | PAC | B272-010 |  | 190-BR-002
349 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-002 | 190-BR-002(4/4) | BREECHING | 1 | 6.56 | 6.56 | (1740x50x50) | [13 empty] | 6.56 | 0 |  | 100% | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | B272-009 | 2026-05-05 | 1 | 6.56 | 2026-05-08 | 1 | 6.56 | PAC | B272-010 |  | 190-BR-002
350 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-003 | 190-BR-003 | BREECHING (1/3) | 1 | 1954.45 | 1954.45 | (2910x2970x718) | [13 empty] | 1954.45 | 0 |  | 100% | 1954.45 | 2026-01-23 | 1 | 1954.45 | 2026-02-05 | 1 | 1954.45 | 2026-04-14 | 1 | 1954.45 | B272-008 | 2026-04-14 | 1 | 1954.45 | 2026-04-16 | 1 | 1954.45 | PAC | B272-009 |  | 190-BR-003
351 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-004 | 190-BR-004 | BREECHING | 1 | 851.33 | 851.33 | (4732x500x520) | [13 empty] | 851.33 | 0 |  | 100% | 851.33 | 2026-02-07 | 1 | 851.33 | 2026-02-08 | 1 | 851.33 | 2026-04-14 | 1 | 851.33 | B272-008 | 2026-04-14 | 1 | 851.33 | 2026-04-16 | 1 | 851.33 | PAC | B272-009 |  | 190-BR-004
352 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-005 | 190-BR-005 | BREECHING | 1 | 851.33 | 851.33 | (4732x500x520) | [13 empty] | 851.33 | 0 |  | 100% | 851.33 | 2026-02-07 | 1 | 851.33 | 2026-02-08 | 1 | 851.33 | 2026-04-14 | 1 | 851.33 | B272-008 | 2026-04-14 | 1 | 851.33 | 2026-04-16 | 1 | 851.33 | PAC | B272-009 |  | 190-BR-005
353 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-006 | 190-BR-006 | BREECHING | 1 | 371.16 | 371.16 | (2910x835x240) | [13 empty] | 371.16 | 0 |  | 100% | 371.16 | 2026-02-07 | 1 | 371.16 | 2026-02-08 | 1 | 371.16 | 2026-04-14 | 1 | 371.16 | B272-008 | 2026-04-14 | 1 | 371.16 | 2026-04-16 | 1 | 371.16 | PAC | B272-009 |  | 190-BR-006
354 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR04 | S3 | B272-400-AS-190-BR-007 | 190-BR-007 | BREECHING | 1 | 323.36 | 323.36 | (2910x835x240) | [13 empty] | 323.36 | 0 |  | 100% | 323.36 | 2026-02-07 | 1 | 323.36 | 2026-02-08 | 1 | 323.36 | 2026-04-14 | 1 | 323.36 | B272-008 | 2026-04-14 | 1 | 323.36 | 2026-04-16 | 1 | 323.36 | PAC | B272-009 |  | 190-BR-007
355 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR06 | S2 | B272-400-AS-210-SK-001 | 210-SK-001 | STACK MODULE(1/3) | 1 | 5670.46 | 5670.46 | (10000x2881x2805) | [13 empty] | 5670.46 | 0 |  | 100% | 5670.46 | 2025-11-25 | 1 | 5670.46 | 2025-12-16 | 1 | 5670.46 | 2026-03-31 | 1 | 5670.46 | B272-005 | 2026-03-31 | 1 | 5670.46 | 2026-04-07 | 1 | 5670.46 | PAC | B272-006 | 0 | 210-SK-001
356 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR06 | S2 | B272-400-AS-210-SK-002 | 210-SK-002 | STACK MODULE(1/3) | 1 | 4392.13 | 4392.13 | (6610x2700x2656) | [13 empty] | 4392.13 | 0 |  | 100% | 4392.13 | 2025-12-02 | 1 | 4392.13 | 2025-12-20 | 1 | 4392.13 | 2026-03-31 | 1 | 4392.13 | B272-005 | 2026-03-31 | 1 | 4392.13 | 2026-04-07 | 1 | 4392.13 | PAC | B272-006 | 0 | 210-SK-002
357 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR06 | S2 | B272-400-AS-210-SK-003 | 210-SK-003 | STACK MODULE(1/5) | 1 | 3501.03 | 3501.03 | (2704x2850x2649) | [13 empty] | 3501.03 | 0 |  | 100% | 3501.03 | 2025-12-08 | 1 | 3501.03 | 2026-01-07 | 1 | 3501.03 | 2026-04-04 | 1 | 3501.03 | B272-007 | 2026-04-04 | 1 | 3501.03 | 2026-04-07 | 1 | 3501.03 | PAC | B272-008 | 0 | 210-SK-003
358 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR06 | S2 | B272-400-AS-210-SK-004 | 210-SK-004 | STACK MODULE(1/4) | 1 | 3088.88 | 3088.88 | (7000x2525x2579) | [13 empty] | 3088.88 | 0 |  | 100% | 3088.88 | 2025-12-23 | 1 | 3088.88 | 2026-01-21 | 1 | 3088.88 | 2026-03-25 | 1 | 3088.88 | B272-003 | 2026-03-25 | 1 | 3088.88 | 2026-03-28 | 1 | 3088.88 | PAC | B272-003 | 0 | 210-SK-004
359 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR06 | S2 | B272-400-AS-210-SK-005 | 210-SK-005 | STACK MODULE(1/4) | 1 | 2515.66 | 2515.66 | (7300x2089x2053) | [13 empty] | 2515.66 | 0 |  | 100% | 2515.66 | 2026-01-06 | 1 | 2515.66 | 2026-02-04 | 1 | 2515.66 | 2026-03-20 | 1 | 2515.66 | B272-001 | 2026-03-20 | 1 | 2515.66 | 2026-03-25 | 1 | 2515.66 | PAC | B272-002 | 0 | 210-SK-005
360 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR06 | S2 | B272-400-AS-210-SK-006 | 210-SK-006 | STACK MODULE(1/4) | 1 | 2652.72 | 2652.72 | (8000x2089x2162) | [13 empty] | 2652.72 | 0 |  | 100% | 2652.72 | 2026-02-04 | 1 | 2652.72 | 2026-02-05 | 1 | 2652.72 | 2026-03-20 | 1 | 2652.72 | B272-001 | 2026-03-20 | 1 | 2652.72 | 2026-03-25 | 1 | 2652.72 | PAC | B272-002 | 0 | 210-SK-006
360 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-210-SK-014 | 210-SK-014 | STUD BOLT | 60 | 2.81 | 168.6 | (500x50x50) |  | Bolt | [11 empty] | 0 | 168.6 |  | 100% | 168.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 210-SK-014
361 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-001 | 200-LS-001 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 632.35 | 632.35 | (7332x240x436) | [13 empty] | 632.35 | 0 |  | 100% | 632.35 | 2025-12-22 | 1 | 632.35 | 2025-12-23 | 1 | 632.35 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 632.35 | 2026-08-11 | 1 | 632.35 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-001
362 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-002 | 200-LS-002(1/3) | LOOSE STRUCTURE | 1 | 632.33 | 632.33 | (7332x240x436) | [13 empty] | 632.33 | 0 |  | 100% | 632.33 | 2025-12-22 | 1 | 632.33 | 2025-12-23 | 1 | 632.33 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 632.33 | 2026-08-11 | 1 | 632.33 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-002
363 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-002 | 200-LS-002(2/3) | LOOSE STRUCTURE | 1 | 632.33 | 632.33 | (7332x240x436) | [13 empty] | 632.33 | 0 |  | 100% | 632.33 | 2025-12-22 | 1 | 632.33 | 2025-12-23 | 1 | 632.33 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 632.33 | 2026-08-11 | 1 | 632.33 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-002
364 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-002 | 200-LS-002(3/3) | LOOSE STRUCTURE | 1 | 632.33 | 632.33 | (7332x240x436) | [13 empty] | 632.33 | 0 |  | 100% | 632.33 | 2025-12-22 | 1 | 632.33 | 2025-12-23 | 1 | 632.33 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 632.33 | 2026-08-11 | 1 | 632.33 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-002
365 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-003 | 200-LS-003 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 11.94 | 11.94 | (500x120x160) | [13 empty] | 11.94 | 0 |  | 100% | 11.94 | 2025-12-22 | 1 | 11.94 | 2025-12-23 | 1 | 11.94 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 11.94 | 2026-08-11 | 1 | 11.94 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-003
366 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-004 | 200-LS-004 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 160.13 | 160.13 | (1090x2075x400) | [13 empty] | 160.13 | 0 |  | 100% | 160.13 | 2025-12-22 | 1 | 160.13 | 2025-12-23 | 1 | 160.13 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 160.13 | 2026-08-18 | 1 | 160.13 | PAC | B272-029 |  | 200-LS-004
367 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-005 | 200-LS-005 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 46.11 | 46.11 | (890x267x360) | [13 empty] | 46.11 | 0 |  | 100% | 46.11 | 2025-12-22 | 1 | 46.11 | 2026-02-05 | 1 | 46.11 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 46.11 | 2026-08-18 | 1 | 46.11 | PAC | B272-029 |  | 200-LS-005
367 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-006 | 200-LS-006 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 56.75 | 56.75 | (3340x120x160) | [13 empty] | 51.075 | 5.675 |  | 100% | 56.75 | 2025-12-22 | 1 | 56.75 | 2026-02-05 | 1 | 56.75 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | 200-LS-006
368 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-007 | 200-LS-007 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 11.17 | 11.17 | (1159x80x80) | [13 empty] | 11.17 | 0 |  | 100% | 11.17 | 2025-12-25 | 1 | 11.17 | 2026-02-05 | 1 | 11.17 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 11.17 | 2026-08-11 | 1 | 11.17 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-007
369 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-008 | 200-LS-008 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 8.99 | 8.99 | (933x80x80) | [13 empty] | 8.99 | 0 |  | 100% | 8.99 | 2025-12-25 | 1 | 8.99 | 2026-02-05 | 1 | 8.99 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 8.99 | 2026-08-11 | 1 | 8.99 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-008
370 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-009 | 200-LS-009 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 25.87 | 25.87 | (1930x90x459) | [13 empty] | 25.87 | 0 |  | 100% | 25.87 | 2025-12-25 | 1 | 25.87 | 2026-02-05 | 1 | 25.87 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 25.87 | 2026-08-11 | 1 | 25.87 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-009
371 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-010 | 200-LS-010 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 8.03 | 8.03 | (834x80x80) | [13 empty] | 8.03 | 0 |  | 100% | 8.03 | 2025-12-25 | 1 | 8.03 | 2026-02-05 | 1 | 8.03 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 8.03 | 2026-08-11 | 1 | 8.03 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-010
372 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-011 | 200-LS-011 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 16.56 | 16.56 | (1719x80x80) | [13 empty] | 16.56 | 0 |  | 100% | 16.56 | 2025-12-25 | 1 | 16.56 | 2026-02-05 | 1 | 16.56 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 16.56 | 2026-08-11 | 1 | 16.56 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-011
373 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-012 | 200-LS-012 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 11.27 | 11.27 | (1170x80x80) | [13 empty] | 11.27 | 0 |  | 100% | 11.27 | 2025-12-25 | 1 | 11.27 | 2026-02-05 | 1 | 11.27 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-06 | 1 | 11.27 | 2026-08-11 | 1 | 11.27 | PAC | B272-027 |  | 200-LS-012
374 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-200-LS-013 | 200-LS-013 | LOOSE STRUCTURE | 1 | 48.57 | 48.57 | (1005x264x370) | [13 empty] | 48.57 | 0 |  | 100% | 48.57 | 2025-12-25 | 1 | 48.57 | 2026-02-05 | 1 | 48.57 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 48.57 | 2026-08-18 | 1 | 48.57 | PAC | B272-029 |  | 200-LS-013
375 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-001 | 280-PP-001(1/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 6.91 | 6.91 | (1254x288x480) | [13 empty] | 6.91 | 0 |  | 100% | 6.91 | 2026-09-16 | 1 | 6.91 | 2026-09-16 | 1 | 6.91 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 6.91 | 2026-10-02 | 1 | 6.91 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-001
376 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-001 | 280-PP-001(2/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 6.91 | 6.91 | (1254x288x480) | [13 empty] | 6.91 | 0 |  | 100% | 6.91 | 2026-09-16 | 1 | 6.91 | 2026-09-16 | 1 | 6.91 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 6.91 | 2026-10-02 | 1 | 6.91 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-001
377 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-001 | 280-PP-001(3/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 6.91 | 6.91 | (1254x288x480) | [13 empty] | 6.91 | 0 |  | 100% | 6.91 | 2026-09-16 | 1 | 6.91 | 2026-09-16 | 1 | 6.91 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 6.91 | 2026-10-02 | 1 | 6.91 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-001
378 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-111 | 280-PP-111 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.58 | 5.58 | (1254x288x480) | [13 empty] | 5.58 | 0 |  | 100% | 5.58 | 2026-09-16 | 1 | 5.58 | 2026-09-16 | 1 | 5.58 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 5.58 | 2026-10-02 | 1 | 5.58 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-111
379 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-002 | 280-PP-002 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.39 | 7.39 | (1254x288x480) | [13 empty] | 7.39 | 0 |  | 100% | 7.39 | 2026-09-16 | 1 | 7.39 | 2026-09-16 | 1 | 7.39 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 7.39 | 2026-10-02 | 1 | 7.39 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-002
380 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-003 | 280-PP-003 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.59 | 5.59 | (1254x288x480) | [13 empty] | 5.59 | 0 |  | 100% | 5.59 | 2026-09-16 | 1 | 5.59 | 2026-09-16 | 1 | 5.59 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 5.59 | 2026-10-02 | 1 | 5.59 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-003
381 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-004 | 280-PP-004 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.61 | 13.61 | (2100x50x959) | [13 empty] | 13.61 | 0 |  | 100% | 13.61 | 2026-09-16 | 1 | 13.61 | 2026-09-16 | 1 | 13.61 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.61 | 2026-10-02 | 1 | 13.61 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-004
382 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-005 | 280-PP-005 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.41 | 15.41 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.41 | 0 |  | 100% | 15.41 | 2026-09-16 | 1 | 15.41 | 2026-09-16 | 1 | 15.41 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.41 | 2026-10-02 | 1 | 15.41 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-005
383 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-006 | 280-PP-006 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.56 | 15.56 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.56 | 0 |  | 100% | 15.56 | 2026-09-16 | 1 | 15.56 | 2026-09-16 | 1 | 15.56 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.56 | 2026-10-02 | 1 | 15.56 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-006
384 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-007 | 280-PP-007 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.98 | 13.98 | (2100x50x832) | [13 empty] | 13.98 | 0 |  | 100% | 13.98 | 2026-09-16 | 1 | 13.98 | 2026-09-16 | 1 | 13.98 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.98 | 2026-10-02 | 1 | 13.98 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-007
385 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-008 | 280-PP-008 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.98 | 13.98 | (2100x50x832) | [13 empty] | 13.98 | 0 |  | 100% | 13.98 | 2026-09-16 | 1 | 13.98 | 2026-09-16 | 1 | 13.98 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.98 | 2026-10-02 | 1 | 13.98 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-008
386 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-009 | 280-PP-009 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 18.44 | 18.44 | (2100x50x1081) | [13 empty] | 18.44 | 0 |  | 100% | 18.44 | 2026-09-16 | 1 | 18.44 | 2026-09-16 | 1 | 18.44 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 18.44 | 2026-10-02 | 1 | 18.44 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-009
387 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-010 | 280-PP-010 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.33 | 16.33 | (2100x50x998) | [13 empty] | 16.33 | 0 |  | 100% | 16.33 | 2026-09-16 | 1 | 16.33 | 2026-09-16 | 1 | 16.33 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 16.33 | 2026-10-02 | 1 | 16.33 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-010
388 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-011 | 280-PP-011 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.94 | 14.94 | (2100x50x998) | [13 empty] | 14.94 | 0 |  | 100% | 14.94 | 2026-09-16 | 1 | 14.94 | 2026-09-16 | 1 | 14.94 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 14.94 | 2026-10-02 | 1 | 14.94 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-011
389 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-012 | 280-PP-012 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.94 | 14.94 | (2100x50x998) | [13 empty] | 14.94 | 0 |  | 100% | 14.94 | 2026-09-16 | 1 | 14.94 | 2026-09-16 | 1 | 14.94 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 14.94 | 2026-10-02 | 1 | 14.94 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-012
390 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-013 | 280-PP-013 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.48 | 16.48 | (2100x50x998) | [13 empty] | 16.48 | 0 |  | 100% | 16.48 | 2026-09-16 | 1 | 16.48 | 2026-09-16 | 1 | 16.48 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 16.48 | 2026-10-02 | 1 | 16.48 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-013
391 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-014 | 280-PP-014(1/2) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.33 | 15.33 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.33 | 0 |  | 100% | 15.33 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 | 2026-10-02 | 1 | 15.33 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-014
392 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-014 | 280-PP-014(2/2) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.33 | 15.33 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.33 | 0 |  | 100% | 15.33 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 | 2026-10-02 | 1 | 15.33 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-014
393 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-015 | 280-PP-015 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.33 | 15.33 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.33 | 0 |  | 100% | 15.33 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 | 2026-10-02 | 1 | 15.33 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-015
394 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-016 | 280-PP-016 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.33 | 15.33 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.33 | 0 |  | 100% | 15.33 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.33 | 2026-10-02 | 1 | 15.33 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-016
395 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-017 | 280-PP-017 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.09 | 15.09 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.09 | 0 |  | 100% | 15.09 | 2026-09-16 | 1 | 15.09 | 2026-09-16 | 1 | 15.09 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.09 | 2026-10-02 | 1 | 15.09 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-017
396 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-018 | 280-PP-018 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.09 | 15.09 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.09 | 0 |  | 100% | 15.09 | 2026-09-16 | 1 | 15.09 | 2026-09-16 | 1 | 15.09 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.09 | 2026-10-02 | 1 | 15.09 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-018
397 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-019 | 280-PP-019 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.16 | 15.16 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.16 | 0 |  | 100% | 15.16 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 | 2026-10-02 | 1 | 15.16 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-019
398 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-020 | 280-PP-020 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.16 | 15.16 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.16 | 0 |  | 100% | 15.16 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 | 2026-10-02 | 1 | 15.16 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-020
399 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-021 | 280-PP-021 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.16 | 15.16 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.16 | 0 |  | 100% | 15.16 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 | 2026-10-02 | 1 | 15.16 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-021
400 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-022 | 280-PP-022 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.16 | 15.16 | (2100x50x998) | [13 empty] | 15.16 | 0 |  | 100% | 15.16 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.16 | 2026-10-02 | 1 | 15.16 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-022
401 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-023 | 280-PP-023 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.8 | 13.8 | (998x50x1975) | [13 empty] | 13.8 | 0 |  | 100% | 13.8 | 2026-09-16 | 1 | 13.8 | 2026-09-16 | 1 | 13.8 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.8 | 2026-10-02 | 1 | 13.8 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-023
402 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-024 | 280-PP-024 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.8 | 13.8 | (1975x50x998) | [13 empty] | 13.8 | 0 |  | 100% | 13.8 | 2026-09-16 | 1 | 13.8 | 2026-09-16 | 1 | 13.8 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.8 | 2026-10-02 | 1 | 13.8 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-024
403 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-025 | 280-PP-025 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.44 | 16.44 | (2100x50x1154) | [13 empty] | 16.44 | 0 |  | 100% | 16.44 | 2026-09-16 | 1 | 16.44 | 2026-09-16 | 1 | 16.44 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 16.44 | 2026-10-02 | 1 | 16.44 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-025
404 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-026 | 280-PP-026 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.69 | 14.69 | (2100x50x998) | [13 empty] | 14.69 | 0 |  | 100% | 14.69 | 2026-09-16 | 1 | 14.69 | 2026-09-16 | 1 | 14.69 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 14.69 | 2026-10-02 | 1 | 14.69 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-026
405 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-027 | 280-PP-027 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.69 | 14.69 | (2100x50x998) | [13 empty] | 14.69 | 0 |  | 100% | 14.69 | 2026-09-16 | 1 | 14.69 | 2026-09-16 | 1 | 14.69 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 14.69 | 2026-10-02 | 1 | 14.69 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-027
406 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-028 | 280-PP-028 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.1 | 15.1 | (998x50x2100) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-09-16 | 1 | 15.1 | 2026-09-16 | 1 | 15.1 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.1 | 2026-10-02 | 1 | 15.1 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-028
407 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-029 | 280-PP-029 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.1 | 15.1 | (998x50x2100) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-09-16 | 1 | 15.1 | 2026-09-16 | 1 | 15.1 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.1 | 2026-10-02 | 1 | 15.1 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-029
408 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-030 | 280-PP-030 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.79 | 13.79 | (957x211x1940) | [13 empty] | 13.79 | 0 |  | 100% | 13.79 | 2026-09-16 | 1 | 13.79 | 2026-09-16 | 1 | 13.79 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.79 | 2026-10-02 | 1 | 13.79 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-030
409 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-031 | 280-PP-031 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 17.15 | 17.15 | (1238x302x1940) | [13 empty] | 17.15 | 0 |  | 100% | 17.15 | 2026-09-16 | 1 | 17.15 | 2026-09-16 | 1 | 17.15 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 17.15 | 2026-10-02 | 1 | 17.15 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-031
410 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-032 | 280-PP-032 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 17.74 | 17.74 | (1238x302x1940) | [13 empty] | 17.74 | 0 |  | 100% | 17.74 | 2026-09-16 | 1 | 17.74 | 2026-09-16 | 1 | 17.74 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 17.74 | 2026-10-02 | 1 | 17.74 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-032
411 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-033 | 280-PP-033 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 17.09 | 17.09 | (1238x303x1940) | [13 empty] | 17.09 | 0 |  | 100% | 17.09 | 2026-09-16 | 1 | 17.09 | 2026-09-16 | 1 | 17.09 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 17.09 | 2026-10-02 | 1 | 17.09 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-033
412 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-034 | 280-PP-034 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.33 | 13.33 | (982x251x1940) | [13 empty] | 13.33 | 0 |  | 100% | 13.33 | 2026-09-16 | 1 | 13.33 | 2026-09-16 | 1 | 13.33 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.33 | 2026-10-02 | 1 | 13.33 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-034
413 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-035 | 280-PP-035 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.66 | 12.66 | (821x187x1940) | [13 empty] | 12.66 | 0 |  | 100% | 12.66 | 2026-09-16 | 1 | 12.66 | 2026-09-16 | 1 | 12.66 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 12.66 | 2026-10-02 | 1 | 12.66 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-035
414 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-036 | 280-PP-036 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 11.79 | 11.79 | (985x322x1940) | [13 empty] | 11.79 | 0 |  | 100% | 11.79 | 2026-09-16 | 1 | 11.79 | 2026-09-16 | 1 | 11.79 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 11.79 | 2026-10-02 | 1 | 11.79 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-036
415 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-037 | 280-PP-037 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.89 | 14.89 | (1238x302x1940) | [13 empty] | 14.89 | 0 |  | 100% | 14.89 | 2026-09-16 | 1 | 14.89 | 2026-09-16 | 1 | 14.89 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 14.89 | 2026-10-02 | 1 | 14.89 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-037
416 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-038 | 280-PP-038(1/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.31 | 14.31 | (986x316x1940) | [13 empty] | 14.31 | 0 |  | 100% | 14.31 | 2026-09-16 | 1 | 14.31 | 2026-09-16 | 1 | 14.31 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 14.31 | 2026-10-02 | 1 | 14.31 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-038
417 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-038 | 280-PP-038(2/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.31 | 14.31 | (986x316x1940) | [13 empty] | 14.31 | 0 |  | 100% | 14.31 | 2026-09-16 | 1 | 14.31 | 2026-09-16 | 1 | 14.31 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 14.31 | 2026-10-02 | 1 | 14.31 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-038
418 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-038 | 280-PP-038(3/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.31 | 14.31 | (986x316x1940) | [13 empty] | 14.31 | 0 |  | 100% | 14.31 | 2026-09-16 | 1 | 14.31 | 2026-09-16 | 1 | 14.31 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 14.31 | 2026-10-02 | 1 | 14.31 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-038
419 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-038 | 280-PP-038(4/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.31 | 14.31 | (986x316x1940) | [13 empty] | 14.31 | 0 |  | 100% | 14.31 | 2026-09-16 | 1 | 14.31 | 2026-09-16 | 1 | 14.31 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 14.31 | 2026-10-02 | 1 | 14.31 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-038
420 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-039 | 280-PP-039 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.45 | 15.45 | (2100x50x1248) | [13 empty] | 15.45 | 0 |  | 100% | 15.45 | 2026-09-16 | 1 | 15.45 | 2026-09-16 | 1 | 15.45 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 15.45 | 2026-10-02 | 1 | 15.45 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-039
421 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-040 | 280-PP-040 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.5 | 10.5 | (1271x193x1000) | [13 empty] | 10.5 | 0 |  | 100% | 10.5 | 2026-09-16 | 1 | 10.5 | 2026-09-16 | 1 | 10.5 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 10.5 | 2026-10-02 | 1 | 10.5 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-040
422 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-041 | 280-PP-041 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.5 | 10.5 | (1271x193x1000) | [13 empty] | 10.5 | 0 |  | 100% | 10.5 | 2026-09-16 | 1 | 10.5 | 2026-09-16 | 1 | 10.5 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 10.5 | 2026-10-02 | 1 | 10.5 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-041
423 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-042 | 280-PP-042 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 8.14 | 8.14 | (1215x408x1000) | [13 empty] | 8.14 | 0 |  | 100% | 8.14 | 2026-09-16 | 1 | 8.14 | 2026-09-16 | 1 | 8.14 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 8.14 | 2026-10-02 | 1 | 8.14 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-042
424 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-043 | 280-PP-043 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 8.14 | 8.14 | (1215x408x1000) | [13 empty] | 8.14 | 0 |  | 100% | 8.14 | 2026-09-16 | 1 | 8.14 | 2026-09-16 | 1 | 8.14 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 8.14 | 2026-10-02 | 1 | 8.14 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-043
425 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-044 | 280-PP-044 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.2 | 13.2 | (2100x50x832) | [13 empty] | 13.2 | 0 |  | 100% | 13.2 | 2026-09-16 | 1 | 13.2 | 2026-09-16 | 1 | 13.2 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.2 | 2026-10-02 | 1 | 13.2 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-044
426 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-045 | 280-PP-045 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.2 | 13.2 | (2100x50x832) | [13 empty] | 13.2 | 0 |  | 100% | 13.2 | 2026-09-16 | 1 | 13.2 | 2026-09-16 | 1 | 13.2 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.2 | 2026-10-02 | 1 | 13.2 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-045
427 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-046 | 280-PP-046 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.53 | 16.53 | (2100x50x1082) | [13 empty] | 16.53 | 0 |  | 100% | 16.53 | 2026-09-16 | 1 | 16.53 | 2026-09-16 | 1 | 16.53 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 16.53 | 2026-10-02 | 1 | 16.53 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-046
428 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-047 | 280-PP-047 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.54 | 16.54 | (2100x50x1083) | [13 empty] | 16.54 | 0 |  | 100% | 16.54 | 2026-09-16 | 1 | 16.54 | 2026-09-16 | 1 | 16.54 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 16.54 | 2026-10-02 | 1 | 16.54 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-047
429 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-048 | 280-PP-048 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.06 | 10.06 | (1205x50x1082) | [13 empty] | 10.06 | 0 |  | 100% | 10.06 | 2026-09-16 | 1 | 10.06 | 2026-09-16 | 1 | 10.06 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 10.06 | 2026-10-02 | 1 | 10.06 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-048
430 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-049 | 280-PP-049(1/5) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.86 | 13.86 | (2100x50x959) | [13 empty] | 13.86 | 0 |  | 100% | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-10-02 | 1 | 13.86 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-049
431 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-049 | 280-PP-049(2/5) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.86 | 13.86 | (2100x50x959) | [13 empty] | 13.86 | 0 |  | 100% | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-10-02 | 1 | 13.86 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-049
432 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-049 | 280-PP-049(3/5) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.86 | 13.86 | (2100x50x959) | [13 empty] | 13.86 | 0 |  | 100% | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-10-02 | 1 | 13.86 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-049
433 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-049 | 280-PP-049(4/5) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.86 | 13.86 | (2100x50x959) | [13 empty] | 13.86 | 0 |  | 100% | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-10-02 | 1 | 13.86 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-049
434 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-049 | 280-PP-049(5/5) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.86 | 13.86 | (2100x50x959) | [13 empty] | 13.86 | 0 |  | 100% | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-10-02 | 1 | 13.86 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-049
435 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-050 | 280-PP-050 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.86 | 13.86 | (2100x50x959) | [13 empty] | 13.86 | 0 |  | 100% | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-10-02 | 1 | 13.86 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-050
436 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-051 | 280-PP-051 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.86 | 13.86 | (2100x50x959) | [13 empty] | 13.86 | 0 |  | 100% | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.86 | 2026-10-02 | 1 | 13.86 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-051
437 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-052 | 280-PP-052(1/2) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.23 | 12.23 | (2100x50x767) | [13 empty] | 12.23 | 0 |  | 100% | 12.23 | 2026-09-16 | 1 | 12.23 | 2026-09-16 | 1 | 12.23 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.23 | 2026-10-02 | 1 | 12.23 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-052
438 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-052 | 280-PP-052(2/2) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.23 | 12.23 | (2100x50x767) | [13 empty] | 12.23 | 0 |  | 100% | 12.23 | 2026-09-16 | 1 | 12.23 | 2026-09-16 | 1 | 12.23 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.23 | 2026-10-02 | 1 | 12.23 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-052
439 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-053 | 280-PP-053 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.96 | 12.96 | (2100x50x812) | [13 empty] | 12.96 | 0 |  | 100% | 12.96 | 2026-09-16 | 1 | 12.96 | 2026-09-16 | 1 | 12.96 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.96 | 2026-10-02 | 1 | 12.96 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-053
440 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-054 | 280-PP-054 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.86 | 10.86 | (919x50x1611) | [13 empty] | 10.86 | 0 |  | 100% | 10.86 | 2026-09-16 | 1 | 10.86 | 2026-09-16 | 1 | 10.86 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 10.86 | 2026-10-02 | 1 | 10.86 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-054
441 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-055 | 280-PP-055 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 10.86 | 10.86 | (919x50x1611) | [13 empty] | 10.86 | 0 |  | 100% | 10.86 | 2026-09-16 | 1 | 10.86 | 2026-09-16 | 1 | 10.86 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 10.86 | 2026-10-02 | 1 | 10.86 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-055
442 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-056 | 280-PP-056(1/2) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.85 | 7.85 | (1169x50x998) | [13 empty] | 7.85 | 0 |  | 100% | 7.85 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 | 2026-10-02 | 1 | 7.85 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-056
443 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-056 | 280-PP-056(2/2) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.85 | 7.85 | (1169x50x998) | [13 empty] | 7.85 | 0 |  | 100% | 7.85 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 | 2026-10-02 | 1 | 7.85 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-056
444 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-057 | 280-PP-057(1/2) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.85 | 7.85 | (1169x50x998) | [13 empty] | 7.85 | 0 |  | 100% | 7.85 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 | 2026-10-02 | 1 | 7.85 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-057
445 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-057 | 280-PP-057(2/2) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.85 | 7.85 | (1169x50x998) | [13 empty] | 7.85 | 0 |  | 100% | 7.85 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 7.85 | 2026-10-02 | 1 | 7.85 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-057
446 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-058 | 280-PP-058 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.64 | 5.64 | (640x50x998) | [13 empty] | 5.64 | 0 |  | 100% | 5.64 | 2026-09-16 | 1 | 5.64 | 2026-09-16 | 1 | 5.64 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 5.64 | 2026-10-02 | 1 | 5.64 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-058
447 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-059 | 280-PP-059 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.64 | 5.64 | (640x50x998) | [13 empty] | 5.64 | 0 |  | 100% | 5.64 | 2026-09-16 | 1 | 5.64 | 2026-09-16 | 1 | 5.64 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 5.64 | 2026-10-02 | 1 | 5.64 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-059
448 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-060 | 280-PP-060 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.97 | 5.97 | (640x50x998) | [13 empty] | 5.97 | 0 |  | 100% | 5.97 | 2026-09-16 | 1 | 5.97 | 2026-09-16 | 1 | 5.97 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 5.97 | 2026-10-02 | 1 | 5.97 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-060
449 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-061 | 280-PP-061 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.97 | 5.97 | (640x50x998) | [13 empty] | 5.97 | 0 |  | 100% | 5.97 | 2026-09-16 | 1 | 5.97 | 2026-09-16 | 1 | 5.97 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 5.97 | 2026-10-02 | 1 | 5.97 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-061
450 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-062 | 280-PP-062 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.91 | 12.91 | (2100x50x812) | [13 empty] | 12.91 | 0 |  | 100% | 12.91 | 2026-09-16 | 1 | 12.91 | 2026-09-16 | 1 | 12.91 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.91 | 2026-10-02 | 1 | 12.91 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-062
451 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-063 | 280-PP-063 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.93 | 12.93 | (2100x50x812) | [13 empty] | 12.93 | 0 |  | 100% | 12.93 | 2026-09-16 | 1 | 12.93 | 2026-09-16 | 1 | 12.93 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.93 | 2026-10-02 | 1 | 12.93 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-063
452 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-064 | 280-PP-064 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.4 | 13.4 | (2100x50x812) | [13 empty] | 13.4 | 0 |  | 100% | 13.4 | 2026-09-16 | 1 | 13.4 | 2026-09-16 | 1 | 13.4 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.4 | 2026-10-02 | 1 | 13.4 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-064
453 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-065 | 280-PP-065 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.32 | 13.32 | (2100x50x792) | [13 empty] | 13.32 | 0 |  | 100% | 13.32 | 2026-09-16 | 1 | 13.32 | 2026-09-16 | 1 | 13.32 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.32 | 2026-10-02 | 1 | 13.32 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-065
454 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-066 | 280-PP-066 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.87 | 12.87 | (2100x50x792) | [13 empty] | 12.87 | 0 |  | 100% | 12.87 | 2026-09-16 | 1 | 12.87 | 2026-09-16 | 1 | 12.87 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.87 | 2026-10-02 | 1 | 12.87 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-066
455 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-067 | 280-PP-067 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.87 | 12.87 | (2100x50x792) | [13 empty] | 12.87 | 0 |  | 100% | 12.87 | 2026-09-16 | 1 | 12.87 | 2026-09-16 | 1 | 12.87 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.87 | 2026-10-02 | 1 | 12.87 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-067
456 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-068 | 280-PP-068 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.97 | 12.97 | (2100x50x792) | [13 empty] | 12.97 | 0 |  | 100% | 12.97 | 2026-09-16 | 1 | 12.97 | 2026-09-16 | 1 | 12.97 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.97 | 2026-10-02 | 1 | 12.97 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-068
457 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-069 | 280-PP-069 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.87 | 12.87 | (2100x50x792) | [13 empty] | 12.87 | 0 |  | 100% | 12.87 | 2026-09-16 | 1 | 12.87 | 2026-09-16 | 1 | 12.87 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.87 | 2026-10-02 | 1 | 12.87 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-069
458 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-070 | 280-PP-070 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.97 | 12.97 | (2100x50x792) | [13 empty] | 12.97 | 0 |  | 100% | 12.97 | 2026-09-16 | 1 | 12.97 | 2026-09-16 | 1 | 12.97 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.97 | 2026-10-02 | 1 | 12.97 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-070
459 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-071 | 280-PP-071 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.01 | 14.01 | (2100x50x792) | [13 empty] | 14.01 | 0 |  | 100% | 14.01 | 2026-09-16 | 1 | 14.01 | 2026-09-16 | 1 | 14.01 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 14.01 | 2026-10-02 | 1 | 14.01 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-071
460 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-072 | 280-PP-072 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.41 | 14.41 | (2100x50x792) | [13 empty] | 14.41 | 0 |  | 100% | 14.41 | 2026-09-16 | 1 | 14.41 | 2026-09-16 | 1 | 14.41 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 14.41 | 2026-10-02 | 1 | 14.41 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-072
461 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-073 | 280-PP-073 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.05 | 13.05 | (936x211x1940) | [13 empty] | 13.05 | 0 |  | 100% | 13.05 | 2026-09-16 | 1 | 13.05 | 2026-09-16 | 1 | 13.05 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.05 | 2026-10-02 | 1 | 13.05 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-073
462 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-074 | 280-PP-074 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.05 | 13.05 | (948x199x1940) | [13 empty] | 13.05 | 0 |  | 100% | 13.05 | 2026-09-16 | 1 | 13.05 | 2026-09-16 | 1 | 13.05 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.05 | 2026-10-02 | 1 | 13.05 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-074
463 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-075 | 280-PP-075 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.33 | 13.33 | (975x231x1940) | [13 empty] | 13.33 | 0 |  | 100% | 13.33 | 2026-09-16 | 1 | 13.33 | 2026-09-16 | 1 | 13.33 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 13.33 | 2026-10-02 | 1 | 13.33 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-075
464 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-076 | 280-PP-076 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 9.17 | 9.17 | (960x251x1940) | [13 empty] | 9.17 | 0 |  | 100% | 9.17 | 2026-09-16 | 1 | 9.17 | 2026-09-16 | 1 | 9.17 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 9.17 | 2026-10-02 | 1 | 9.17 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-076
465 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-077 | 280-PP-077 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 11.91 | 11.91 | (812x173x1940) | [13 empty] | 11.91 | 0 |  | 100% | 11.91 | 2026-09-16 | 1 | 11.91 | 2026-09-16 | 1 | 11.91 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 11.91 | 2026-10-02 | 1 | 11.91 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-077
466 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-078 | 280-PP-078 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 11.85 | 11.85 | (799x186x1940) | [13 empty] | 11.85 | 0 |  | 100% | 11.85 | 2026-09-16 | 1 | 11.85 | 2026-09-16 | 1 | 11.85 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 11.85 | 2026-10-02 | 1 | 11.85 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-078
467 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-079 | 280-PP-079 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 11.79 | 11.79 | (985x322x1940) | [13 empty] | 11.79 | 0 |  | 100% | 11.79 | 2026-09-16 | 1 | 11.79 | 2026-09-16 | 1 | 11.79 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 11.79 | 2026-10-02 | 1 | 11.79 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-079
468 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-080 | 280-PP-080 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.96 | 7.96 | (1254x287x860) | [13 empty] | 7.96 | 0 |  | 100% | 7.96 | 2026-09-16 | 1 | 7.96 | 2026-09-16 | 1 | 7.96 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 7.96 | 2026-10-02 | 1 | 7.96 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-080
469 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-081 | 280-PP-081 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.96 | 7.96 | (1254x287x860) | [13 empty] | 7.96 | 0 |  | 100% | 7.96 | 2026-09-16 | 1 | 7.96 | 2026-09-16 | 1 | 7.96 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 7.96 | 2026-10-02 | 1 | 7.96 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-081
470 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-082 | 280-PP-082 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 18.09 | 18.09 | (2100x50x1217) | [13 empty] | 18.09 | 0 |  | 100% | 18.09 | 2026-09-16 | 1 | 18.09 | 2026-09-16 | 1 | 18.09 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 18.09 | 2026-10-02 | 1 | 18.09 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-082
471 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-083 | 280-PP-083 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 11.17 | 11.17 | (2100x50x1216) | [13 empty] | 11.17 | 0 |  | 100% | 11.17 | 2026-09-16 | 1 | 11.17 | 2026-09-16 | 1 | 11.17 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 11.17 | 2026-10-02 | 1 | 11.17 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-083
472 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-084 | 280-PP-084(1/7) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 0.1 | 0.1 | (50x5x50) | [13 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-18 | 1 | 0.1 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-084
473 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-084 | 280-PP-084(2/7) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 0.1 | 0.1 | (50x5x50) | [13 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-18 | 1 | 0.1 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-084
474 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-084 | 280-PP-084(3/7) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 0.1 | 0.1 | (50x5x50) | [13 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-18 | 1 | 0.1 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-084
475 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-084 | 280-PP-084(4/7) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 0.1 | 0.1 | (50x5x50) | [13 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-18 | 1 | 0.1 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-084
476 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-084 | 280-PP-084(5/7) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 0.1 | 0.1 | (50x5x50) | [13 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-18 | 1 | 0.1 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-084
477 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-084 | 280-PP-084(6/7) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 0.1 | 0.1 | (50x5x50) | [13 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-18 | 1 | 0.1 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-084
478 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-084 | 280-PP-084(7/7) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 0.1 | 0.1 | (50x5x50) | [13 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 1 | 0.1 | 2026-08-18 | 1 | 0.1 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-084
479 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-085 | 280-PP-085 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.45 | 7.45 | (880x50x999) | [13 empty] | 7.45 | 0 |  | 100% | 7.45 | 2026-09-16 | 1 | 7.45 | 2026-09-16 | 1 | 7.45 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 7.45 | 2026-10-02 | 1 | 7.45 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-085
480 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-086 | 280-PP-086(1/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.99 | 5.99 | (640x50x959) | [13 empty] | 5.99 | 0 |  | 100% | 5.99 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 | 2026-10-02 | 1 | 5.99 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-086
481 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-086 | 280-PP-086(2/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.99 | 5.99 | (640x50x959) | [13 empty] | 5.99 | 0 |  | 100% | 5.99 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 | 2026-10-02 | 1 | 5.99 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-086
482 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-086 | 280-PP-086(3/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.99 | 5.99 | (640x50x959) | [13 empty] | 5.99 | 0 |  | 100% | 5.99 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 | 2026-10-02 | 1 | 5.99 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-086
483 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-086 | 280-PP-086(4/4) | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.99 | 5.99 | (640x50x959) | [13 empty] | 5.99 | 0 |  | 100% | 5.99 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 5.99 | 2026-10-02 | 1 | 5.99 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-086
484 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-087 | 280-PP-087 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.8 | 14.8 | (2100x50x1217) | [13 empty] | 14.8 | 0 |  | 100% | 14.8 | 2026-09-16 | 1 | 14.8 | 2026-09-16 | 1 | 14.8 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 14.8 | 2026-10-02 | 1 | 14.8 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-087
485 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-088 | 280-PP-088 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 5.84 | 5.84 | (580x50x999) | [13 empty] | 5.84 | 0 |  | 100% | 5.84 | 2026-09-16 | 1 | 5.84 | 2026-09-16 | 1 | 5.84 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 5.84 | 2026-10-02 | 1 | 5.84 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-088
486 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-089 | 280-PP-089 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 6.74 | 6.74 | (580x50x1216) | [13 empty] | 6.74 | 0 |  | 100% | 6.74 | 2026-09-16 | 1 | 6.74 | 2026-09-16 | 1 | 6.74 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 6.74 | 2026-10-02 | 1 | 6.74 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-089
487 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-090 | 280-PP-090 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 9.75 | 9.75 | (1800x50x812) | [13 empty] | 9.75 | 0 |  | 100% | 9.75 | 2026-09-16 | 1 | 9.75 | 2026-09-16 | 1 | 9.75 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 9.75 | 2026-10-02 | 1 | 9.75 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-090
488 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-091 | 280-PP-091 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.51 | 7.51 | (1169x50x812) | [13 empty] | 7.51 | 0 |  | 100% | 7.51 | 2026-09-16 | 1 | 7.51 | 2026-09-16 | 1 | 7.51 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 7.51 | 2026-10-02 | 1 | 7.51 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-091
489 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-092 | 280-PP-092 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 7.51 | 7.51 | (1169x50x812) | [13 empty] | 7.51 | 0 |  | 100% | 7.51 | 2026-09-16 | 1 | 7.51 | 2026-09-16 | 1 | 7.51 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 7.51 | 2026-10-02 | 1 | 7.51 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-092
490 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-093 | 280-PP-093 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 6.12 | 6.12 | (1205x50x514) | [13 empty] | 6.12 | 0 |  | 100% | 6.12 | 2026-09-16 | 1 | 6.12 | 2026-09-16 | 1 | 6.12 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 6.12 | 2026-10-02 | 1 | 6.12 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-093
491 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-094 | 280-PP-094 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 6.12 | 6.12 | (514x50x1205) | [13 empty] | 6.12 | 0 |  | 100% | 6.12 | 2026-09-16 | 1 | 6.12 | 2026-09-16 | 1 | 6.12 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 6.12 | 2026-10-02 | 1 | 6.12 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-094
492 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-095 | 280-PP-095 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 12.95 | 12.95 | (2100x50x812) | [13 empty] | 12.95 | 0 |  | 100% | 12.95 | 2026-09-16 | 1 | 12.95 | 2026-09-16 | 1 | 12.95 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 12.95 | 2026-10-02 | 1 | 12.95 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-095
493 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-096 | 280-PP-096 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 3.92 | 3.92 | (290x50x959) | [13 empty] | 3.92 | 0 |  | 100% | 3.92 | 2026-09-16 | 1 | 3.92 | 2026-09-16 | 1 | 3.92 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 3.92 | 2026-10-02 | 1 | 3.92 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-096
494 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-097 | 280-PP-097 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 3.92 | 3.92 | (290x50x959) | [13 empty] | 3.92 | 0 |  | 100% | 3.92 | 2026-09-16 | 1 | 3.92 | 2026-09-16 | 1 | 3.92 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 3.92 | 2026-10-02 | 1 | 3.92 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-097
495 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-098 | 280-PP-098 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 3.32 | 3.32 | (269x50x812) | [13 empty] | 3.32 | 0 |  | 100% | 3.32 | 2026-09-16 | 1 | 3.32 | 2026-09-16 | 1 | 3.32 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 3.32 | 2026-10-02 | 1 | 3.32 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-098
496 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-099 | 280-PP-099 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 3.32 | 3.32 | (269x50x812) | [13 empty] | 3.32 | 0 |  | 100% | 3.32 | 2026-09-16 | 1 | 3.32 | 2026-09-16 | 1 | 3.32 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 3.32 | 2026-10-02 | 1 | 3.32 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-099
497 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-100 | 280-PP-100 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 3.33 | 3.33 | (269x50x812) | [13 empty] | 3.33 | 0 |  | 100% | 3.33 | 2026-09-16 | 1 | 3.33 | 2026-09-16 | 1 | 3.33 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 3.33 | 2026-10-02 | 1 | 3.33 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-100
498 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-101 | 280-PP-101 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 3.97 | 3.97 | (290x50x979) | [13 empty] | 3.97 | 0 |  | 100% | 3.97 | 2026-09-16 | 1 | 3.97 | 2026-09-16 | 1 | 3.97 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 3.97 | 2026-10-02 | 1 | 3.97 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-101
499 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-102 | 280-PP-102 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 3.97 | 3.97 | (290x50x979) | [13 empty] | 3.97 | 0 |  | 100% | 3.97 | 2026-09-16 | 1 | 3.97 | 2026-09-16 | 1 | 3.97 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 3.97 | 2026-10-02 | 1 | 3.97 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-102
500 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-103 | 280-PP-103 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 2.59 | 2.59 | (514x50x325) | [13 empty] | 2.59 | 0 |  | 100% | 2.59 | 2026-09-16 | 1 | 2.59 | 2026-09-16 | 1 | 2.59 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 2.59 | 2026-10-02 | 1 | 2.59 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-103
501 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-104 | 280-PP-104 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 2.59 | 2.59 | (514x50x325) | [13 empty] | 2.59 | 0 |  | 100% | 2.59 | 2026-09-16 | 1 | 2.59 | 2026-09-16 | 1 | 2.59 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 2.59 | 2026-10-02 | 1 | 2.59 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-104
502 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-105 | 280-PP-105 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 4.27 | 4.27 | (1010x50x325) | [13 empty] | 4.27 | 0 |  | 100% | 4.27 | 2026-09-16 | 1 | 4.27 | 2026-09-16 | 1 | 4.27 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 4.27 | 2026-10-02 | 1 | 4.27 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-105
503 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-106 | 280-PP-106 | PERSONAL PROTECTION | 674 | 0.1 | 67.4 | (50x5x50) | [13 empty] | 67.4 | 0 |  | 100% | 67.4 | 2026-08-15 | 674 | 67.4 | 2026-08-15 | 674 | 67.4 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 674 | 67.4 | 2026-08-18 | 674 | 67.4 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-106
504 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-107 | 280-PP-107 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 13.34 | 13.34 | (2100x10x950) | [13 empty] | 13.34 | 0 |  | 100% | 13.34 | 2026-09-16 | 1 | 13.34 | 2026-09-16 | 1 | 13.34 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 13.34 | 2026-10-02 | 1 | 13.34 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-107
505 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-108 | 280-PP-108 | PERSONAL PROTECTION | 441 | 0.1 | 44.1 | (50x5x50) | [13 empty] | 44.1 | 0 |  | 100% | 44.1 | 2026-08-15 | 441 | 44.1 | 2026-08-15 | 441 | 44.1 |  |  | 0 | B272-031 | 2026-08-15 | 441 | 44.1 | 2026-08-18 | 441 | 44.1 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-108
506 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-109 | 280-PP-109 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 18.9 | 18.9 | (1238x302x1940) | [13 empty] | 18.9 | 0 |  | 100% | 18.9 | 2026-09-16 | 1 | 18.9 | 2026-09-16 | 1 | 18.9 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 18.9 | 2026-10-02 | 1 | 18.9 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-109
507 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-280-PP-110 | 280-PP-110 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 21.56 | 21.56 | (1238x302x1940) | [13 empty] | 21.56 | 0 |  | 100% | 21.56 | 2026-09-16 | 1 | 21.56 | 2026-09-16 | 1 | 21.56 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 21.56 | 2026-10-02 | 1 | 21.56 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-110
508 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  |  |  |  | S2 | B272-400-AS-280-PP-113 | 280-PP-113 | PERSONAL PROTECTION | 6 | 0.1 | 0.6 | (50x5x50) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2026-08-15 | 6 | 0.6 | 2026-08-15 | 6 | 0.6 |  |  |  | B272-031 | 2026-08-15 | 6 | 0.6 | 2026-08-18 | 6 | 0.6 | PAC | B272-029 |  | 280-PP-113
509 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-280-PP-114 | 280-PP-114 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 9.23 | 9.23 | (1205x50x1010) | [13 empty] | 9.23 | 0 |  | 100% | 9.23 | 2026-09-16 | 1 | 9.23 | 2026-09-16 | 1 | 9.23 |  |  | 0 | B272-031-1 | 2026-09-29 | 1 | 9.23 | 2026-10-02 | 1 | 9.23 | PAC | B272-032 | #VALUE! | 280-PP-114
510 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-115 | 280-PP-115 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.96 | 14.96 | (2100x10x1100) | [13 empty] | 14.96 | 0 |  | 100% | 14.96 | 2026-09-16 | 1 | 14.96 | 2026-09-16 | 1 | 14.96 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 14.96 | 2026-10-02 | 1 | 14.96 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-115
511 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-116 | 280-PP-116 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 14.96 | 14.96 | (2100x10x1100) | [13 empty] | 14.96 | 0 |  | 100% | 14.96 | 2026-09-16 | 1 | 14.96 | 2026-09-16 | 1 | 14.96 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 14.96 | 2026-10-02 | 1 | 14.96 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-116
512 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-117 | 280-PP-117 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 16.93 | 16.93 | (2100x10x1100) | [13 empty] | 16.93 | 0 |  | 100% | 16.93 | 2026-09-16 | 1 | 16.93 | 2026-09-16 | 1 | 16.93 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 16.93 | 2026-10-02 | 1 | 16.93 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-117
513 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S4 | B272-400-AS-280-PP-118 | 280-PP-118 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 15.06 | 15.06 | (2100x10x1100) | [13 empty] | 15.06 | 0 |  | 100% | 15.06 | 2026-09-16 | 1 | 15.06 | 2026-09-16 | 1 | 15.06 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 15.06 | 2026-10-02 | 1 | 15.06 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-118
514 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  |  |  |  | S4 | B272-400-AS-280-PP-119 | 280-PP-119 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 2.54 | 2.54 | (652x50x148) | [13 empty] | 2.54 | 0 |  | 100% | 2.54 | 2026-09-16 | 1 | 2.54 | 2026-09-16 | 1 | 2.54 |  |  |  | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 2.54 | 2026-10-02 | 1 | 2.54 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-119
515 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  |  |  |  | S4 | B272-400-AS-280-PP-120 | 280-PP-120 | PERSONAL PROTECTION | 1 | 2.48 | 2.48 | (723x10x217) | [13 empty] | 2.48 | 0 |  | 100% | 2.48 | 2026-09-16 | 1 | 2.48 | 2026-09-16 | 1 | 2.48 |  |  |  | B272-030 | 2026-09-16 | 1 | 2.48 | 2026-10-02 | 1 | 2.48 | PAC | B272-031-1 |  | 280-PP-120
516 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-001 | 290-AD-001(1/6) | ACCESS DOOR | 1 | 73.18 | 73.18 | (720x367x1010) | [13 empty] | 73.18 | 0 |  | 100% | 73.18 | 2026-01-17 | 1 | 73.18 | 2026-02-09 | 1 | 73.18 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | 2026-05-18 | 1 | 73.18 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-001
517 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-001 | 290-AD-001(2/6) | ACCESS DOOR | 1 | 73.18 | 73.18 | (720x367x1010) | [13 empty] | 73.18 | 0 |  | 100% | 73.18 | 2026-01-17 | 1 | 73.18 | 2026-02-09 | 1 | 73.18 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | 2026-05-18 | 1 | 73.18 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-001
518 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-001 | 290-AD-001(3/6) | ACCESS DOOR | 1 | 73.18 | 73.18 | (720x367x1010) | [13 empty] | 73.18 | 0 |  | 100% | 73.18 | 2026-01-17 | 1 | 73.18 | 2026-02-09 | 1 | 73.18 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | 2026-05-18 | 1 | 73.18 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-001
519 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-001 | 290-AD-001(4/6) | ACCESS DOOR | 1 | 73.18 | 73.18 | (720x367x1010) | [13 empty] | 73.18 | 0 |  | 100% | 73.18 | 2026-01-17 | 1 | 73.18 | 2026-02-09 | 1 | 73.18 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | 2026-05-18 | 1 | 73.18 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-001
520 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-001 | 290-AD-001(5/6) | ACCESS DOOR | 1 | 73.18 | 73.18 | (720x367x1010) | [13 empty] | 73.18 | 0 |  | 100% | 73.18 | 2026-01-17 | 1 | 73.18 | 2026-02-09 | 1 | 73.18 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | 2026-05-18 | 1 | 73.18 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-001
521 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-001 | 290-AD-001(6/6) | ACCESS DOOR | 1 | 73.18 | 73.18 | (720x367x1010) | [13 empty] | 73.18 | 0 |  | 100% | 73.18 | 2026-01-17 | 1 | 73.18 | 2026-02-09 | 1 | 73.18 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 73.18 | 2026-05-18 | 1 | 73.18 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-001
522 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-002 | 290-AD-002(1/6) | ACCESS DOOR | 1 | 24.87 | 24.87 | (420x367x720) | [13 empty] | 24.87 | 0 |  | 100% | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | 2026-05-18 | 1 | 24.87 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-002
523 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-002 | 290-AD-002(2/6) | ACCESS DOOR | 1 | 24.87 | 24.87 | (420x367x720) | [13 empty] | 24.87 | 0 |  | 100% | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | 2026-05-18 | 1 | 24.87 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-002
524 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-002 | 290-AD-002(3/6) | ACCESS DOOR | 1 | 24.87 | 24.87 | (420x367x720) | [13 empty] | 24.87 | 0 |  | 100% | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | 2026-05-18 | 1 | 24.87 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-002
525 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-002 | 290-AD-002(4/6) | ACCESS DOOR | 1 | 24.87 | 24.87 | (420x367x720) | [13 empty] | 24.87 | 0 |  | 100% | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | 2026-05-18 | 1 | 24.87 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-002
526 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-002 | 290-AD-002(5/6) | ACCESS DOOR | 1 | 24.87 | 24.87 | (420x367x720) | [13 empty] | 24.87 | 0 |  | 100% | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | 2026-05-18 | 1 | 24.87 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-002
527 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S3 | B272-400-AS-290-AD-002 | 290-AD-002(6/6) | ACCESS DOOR | 1 | 24.87 | 24.87 | (420x367x720) | [13 empty] | 24.87 | 0 |  | 100% | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-02-09 | 1 | 24.87 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | B272-010-1 | 2026-05-15 | 1 | 24.87 | 2026-05-18 | 1 | 24.87 | PAC | B272-012 |  | 290-AD-002
528 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-370-SD-001 | 370-SD-001(1/2) | SADDLE FOR RADIANT COIL | 1 | 183.65 | 183.65 | (380x390x710) | [13 empty] | 183.65 | 0 |  | 100% | 183.65 | 2026-04-07 | 1 | 183.65 | 2026-04-07 | 1 | 183.65 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-19 | 1 | 183.65 | 2026-08-27 | 1 | 183.65 | PAC | B272-030 | #VALUE! | 370-SD-001
529 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-370-SD-001 | 370-SD-001(2/2) | SADDLE FOR RADIANT COIL | 1 | 183.65 | 183.65 | (380x390x710) | [13 empty] | 183.65 | 0 |  | 100% | 183.65 | 2026-04-07 | 1 | 183.65 | 2026-04-07 | 1 | 183.65 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-19 | 1 | 183.65 | 2026-08-27 | 1 | 183.65 | PAC | B272-030 | #VALUE! | 370-SD-001
530 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-370-SD-002 | 370-SD-002(1/6) | SADDLE FOR RADIANT COIL | 1 | 93.32 | 93.32 | (684x380x287) | [13 empty] | 93.32 | 0 |  | 100% | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-19 | 1 | 93.32 | 2026-08-27 | 1 | 93.32 | PAC | B272-030 | #VALUE! | 370-SD-002
531 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-370-SD-002 | 370-SD-002(2/6) | SADDLE FOR RADIANT COIL | 1 | 93.32 | 93.32 | (684x380x287) | [13 empty] | 93.32 | 0 |  | 100% | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-19 | 1 | 93.32 | 2026-08-27 | 1 | 93.32 | PAC | B272-030 | #VALUE! | 370-SD-002
532 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-370-SD-002 | 370-SD-002(3/6) | SADDLE FOR RADIANT COIL | 1 | 93.32 | 93.32 | (684x380x287) | [13 empty] | 93.32 | 0 |  | 100% | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-19 | 1 | 93.32 | 2026-08-27 | 1 | 93.32 | PAC | B272-030 | #VALUE! | 370-SD-002
533 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-370-SD-002 | 370-SD-002(4/6) | SADDLE FOR RADIANT COIL | 1 | 93.32 | 93.32 | (684x380x287) | [13 empty] | 93.32 | 0 |  | 100% | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-19 | 1 | 93.32 | 2026-08-27 | 1 | 93.32 | PAC | B272-030 | #VALUE! | 370-SD-002
534 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-370-SD-002 | 370-SD-002(5/6) | SADDLE FOR RADIANT COIL | 1 | 93.32 | 93.32 | (684x380x287) | [13 empty] | 93.32 | 0 |  | 100% | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-19 | 1 | 93.32 | 2026-08-27 | 1 | 93.32 | PAC | B272-030 | #VALUE! | 370-SD-002
535 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-370-SD-002 | 370-SD-002(6/6) | SADDLE FOR RADIANT COIL | 1 | 93.32 | 93.32 | (684x380x287) | [13 empty] | 93.32 | 0 |  | 100% | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 | 2026-04-07 | 1 | 93.32 |  |  | 0 | B272-030 | 2026-08-19 | 1 | 93.32 | 2026-08-27 | 1 | 93.32 | PAC | B272-030 | #VALUE! | 370-SD-002
536 | B272 | Shipment 2 400 | Shipment 2 | 400 |  | 2025-11-29 | HEATER | HTR03 | S2 | B272-400-AS-340-SB-001 | 340-SB-001 | Spreader Beam | 1 | 1216.27 | 1216.27 | (10492x640x273) |  | Đòn gánh | [11 empty] | 1216.27 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-30 | 1 | 1216.27 | 2026-07-30 | 1 | 1216.27 |  |  | 0 | B272-029 | 2026-07-31 | 1 | 1216.27 | 2026-08-05 | 1 | 1216.27 | GMC | B272-026 |  | 340-SB-001
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0