## Progress
DỰ ÁN:U284 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-10-17 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 246 | 1316.6359 |  | 246 | 1316.6359 |  | 0 | 0 | U284- |  | 246 | 1316.6359 |  | 0 | 0 |  | U284-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7532 | CO-FL-1 | FIELD LINER | 2 | 8.35 | 16.7 | (457x2x1167) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 16.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 16.7 | 2026-10-17 | 2 | 16.7 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 16.7 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-1 |  | U284 | 270909.3 | 261627.5
2 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7533 | CO-FL-2 | FIELD LINER | 2 | 9.15 | 18.3 | (457x2x1338) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 18.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 18.3 | 2026-10-17 | 2 | 18.3 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 18.3 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-2 |  | Shipment 2 | 270909.3 | 261627.5
3 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7534 | CO-FL-3 | FIELD LINER | 4 | 2.725 | 10.9 | (457x2x381) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 10.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 4 | 10.9 | 2026-10-17 | 4 | 10.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 4 | 10.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-3 |  | CO-SCR Duct | 141143.2 | 136778.7
4 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(1/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4 |  | Outlet Stack | 129766.1 | 124848.8
5 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(2/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4 |  | Grand Total | 270909.3 | 261627.5
6 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(3/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
7 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(4/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
8 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(5/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
9 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(6/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
10 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(7/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
11 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(8/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
12 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(9/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
13 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(10/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
14 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(11/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
15 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(12/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
16 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(13/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
17 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(14/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
18 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(15/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
19 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(16/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
20 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(17/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
21 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(18/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
22 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(19/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.745 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
22 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7535 | CO-FL-4(20/20) | FIELD LINER | 1 | 8.745 | 8.745 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.8705 | 0.8745 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 | 2026-10-17 | 1 | 8.745 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-4
23 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7536 | CO-FL-5 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-5
24 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7537 | CO-FL-6 | FIELD LINER | 1 | 6 | 6 | (457x2x838) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 6 | 2026-10-17 | 1 | 6 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 6 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-6
25 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7538 | CO-FL-7 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-7
26 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7539 | CO-FL-8 | FIELD LINER | 2 | 4.45 | 8.9 | (457x2x622) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 8.9 | 2026-10-17 | 2 | 8.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 8.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-8
27 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(1/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
28 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(2/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
29 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(3/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
30 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(4/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
31 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(5/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
32 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(6/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
33 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(7/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
34 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(8/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
35 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(9/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
36 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(10/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
37 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(11/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
38 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(12/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
39 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(13/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
40 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(14/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
41 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(15/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
42 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(16/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
43 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(17/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
44 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(18/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
45 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(19/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
46 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(20/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
47 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(21/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
48 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(22/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
49 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(23/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
50 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(24/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
51 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(25/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
52 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(26/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
53 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(27/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
54 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(28/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
55 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(29/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
56 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(30/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
57 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(31/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
58 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(32/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
59 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(33/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
60 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(34/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
61 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(35/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
62 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(36/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
63 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(37/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
64 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(38/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
65 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(39/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
66 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(40/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
67 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(41/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
68 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(42/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
69 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(43/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
70 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(44/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
71 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(45/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
72 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(46/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
73 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(47/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
74 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(48/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
75 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(49/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
76 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(50/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
77 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(51/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
78 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(52/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
79 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(53/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
80 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(54/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
81 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(55/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
82 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(56/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
83 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(57/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
84 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(58/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
85 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(59/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
86 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(60/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
87 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(61/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7456 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
87 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(62/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.871 | 0.87456 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
87 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(63/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.871 | 0.87456 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
87 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(64/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.871 | 0.87456 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
87 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(65/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.871 | 0.87456 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
87 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(66/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.871 | 0.87456 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
87 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(67/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.871 | 0.87456 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
87 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7540 | CO-FL-9(68/68) | FIELD LINER | 1 | 8.7456 | 8.7456 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.871 | 0.87456 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 | 2026-10-17 | 1 | 8.7456 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-9
88 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7541 | CO-FL-10 | FIELD LINER | 4 | 6.275 | 25.1 | (457x2x876) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 25.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 4 | 25.1 | 2026-10-17 | 4 | 25.1 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 4 | 25.1 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-10
89 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7542 | CO-FL-11 | FIELD LINER | 1 | 10.5 | 10.5 | (457x2x1524) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 10.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 10.5 | 2026-10-17 | 1 | 10.5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 10.5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-11
90 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7543 | CO-FL-12 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-12
91 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7544 | CO-FL-13 | FIELD LINER | 1 | 8.1 | 8.1 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.1 | 2026-10-17 | 1 | 8.1 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.1 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-13
92 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7545 | CO-FL-14 | FIELD LINER | 1 | 8.6 | 8.6 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.6 | 2026-10-17 | 1 | 8.6 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.6 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-14
93 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7546 | CO-FL-15 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-15
94 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7547 | CO-FL-16 | FIELD LINER | 1 | 5.4 | 5.4 | (457x2x838) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5.4 | 2026-10-17 | 1 | 5.4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5.4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-16
95 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7548 | CO-FL-17 | FIELD LINER | 1 | 10.5 | 10.5 | (457x2x1524) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 10.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 10.5 | 2026-10-17 | 1 | 10.5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 10.5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-17
96 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7549 | CO-FL-18 | FIELD LINER | 2 | 11.95 | 23.9 | (457x2x1765) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 23.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 23.9 | 2026-10-17 | 2 | 23.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 23.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-18
97 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7550 | CO-FL-19 | FIELD LINER | 2 | 8.45 | 16.9 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 16.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 16.9 | 2026-10-17 | 2 | 16.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 16.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-19
98 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7551 | CO-FL-20 | FIELD LINER | 2 | 8.45 | 16.9 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 16.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 16.9 | 2026-10-17 | 2 | 16.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 16.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-20
99 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7552 | CO-FL-21 | FIELD LINER | 2 | 8.45 | 16.9 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 16.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 16.9 | 2026-10-17 | 2 | 16.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 16.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-21
100 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7553 | CO-FL-22 | FIELD LINER | 4 | 8.475 | 33.9 | (457x2x1219) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 33.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 4 | 33.9 | 2026-10-17 | 4 | 33.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 4 | 33.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-22
101 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7554 | CO-FL-23 | FIELD LINER | 2 | 6.75 | 13.5 | (457x2x981) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 13.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 13.5 | 2026-10-17 | 2 | 13.5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 13.5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-23
102 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7555 | CO-FL-24 | FIELD LINER | 2 | 8.2 | 16.4 | (457x2x1143) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 16.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 16.4 | 2026-10-17 | 2 | 16.4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 16.4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-24
103 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7556 | CO-FL-25 | FIELD LINER | 1 | 4 | 4 | (672x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 4 | 2026-10-17 | 1 | 4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-25
104 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7557 | CO-FL-26 | FIELD LINER | 2 | 4.7 | 9.4 | (786x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 9.4 | 2026-10-17 | 2 | 9.4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 9.4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-26
105 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7558 | CO-FL-27 | FIELD LINER | 1 | 4 | 4 | (672x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 4 | 2026-10-17 | 1 | 4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-27
106 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7559 | CO-FL-28 | FIELD LINER | 1 | 5 | 5 | (838x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5 | 2026-10-17 | 1 | 5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-28
107 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7560 | CO-FL-29 | FIELD LINER | 1 | 5 | 5 | (838x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5 | 2026-10-17 | 1 | 5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-29
107 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7561 | CO-FL-30 | FIELD LINER | 1 | 6.8 | 6.8 | (1138x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 0 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-FL-30
107 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7562 | CO-FL-31 | FIELD LINER | 1 | 6.8 | 6.8 | (1138x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 0 | 6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-FL-31
108 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7563 | CO-FL-32 | FIELD LINER | 1 | 5.1 | 5.1 | (871x193x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5.1 | 2026-10-17 | 1 | 5.1 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5.1 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-32
109 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7564 | CO-FL-33 | FIELD LINER | 1 | 5.1 | 5.1 | (871x193x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5.1 | 2026-10-17 | 1 | 5.1 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5.1 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-33
110 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7565 | CO-FL-34 | FIELD LINER | 1 | 7.3 | 7.3 | (1238x193x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 7.3 | 2026-10-17 | 1 | 7.3 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 7.3 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-34
111 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7566 | CO-FL-35 | FIELD LINER | 1 | 7.3 | 7.3 | (1238x193x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 7.3 | 2026-10-17 | 1 | 7.3 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 7.3 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-35
112 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7567 | CO-FL-36 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (1057x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 6.4 | 2026-10-17 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-36
113 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7568 | CO-FL-37 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (1057x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 6.4 | 2026-10-17 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-37
114 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7569 | CO-FL-38 | FIELD LINER | 1 | 5 | 5 | (837x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5 | 2026-10-17 | 1 | 5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-38
115 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7570 | CO-FL-39 | FIELD LINER | 1 | 5 | 5 | (837x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5 | 2026-10-17 | 1 | 5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-39
116 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7571 | CO-FL-40 | FIELD LINER | 1 | 5.8 | 5.8 | (971x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5.8 | 2026-10-17 | 1 | 5.8 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5.8 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-40
117 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7572 | CO-FL-41 | FIELD LINER | 1 | 5.8 | 5.8 | (971x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5.8 | 2026-10-17 | 1 | 5.8 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5.8 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-41
118 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7573 | CO-FL-42 | FIELD LINER | 1 | 4.4 | 4.4 | (664x167x257) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 4.4 | 2026-10-17 | 1 | 4.4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 4.4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-42
119 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7574 | CO-FL-43 | FIELD LINER | 1 | 4.4 | 4.4 | (664x167x257) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 4.4 | 2026-10-17 | 1 | 4.4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 4.4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-43
120 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7575 | CO-FL-44 | FIELD LINER | 1 | 5.4 | 5.4 | (1087x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5.4 | 2026-10-17 | 1 | 5.4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5.4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-44
121 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7576 | CO-FL-45 | FIELD LINER | 1 | 5.4 | 5.4 | (1087x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 5.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 5.4 | 2026-10-17 | 1 | 5.4 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 5.4 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-45
121 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7577 | CO-FL-46 | FIELD LINER | 1 | 8.4 | 8.4 | (1267x167x257) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 0 | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-FL-46
121 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7578 | CO-FL-47 | FIELD LINER | 1 | 8.4 | 8.4 | (1267x167x257) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 0 | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-FL-47
121 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7579 | CO-FL-48 | FIELD LINER | 1 | 2.3 | 2.3 | (457x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 0 | 2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-FL-48
121 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7580 | CO-FL-49 | FIELD LINER | 1 | 2.3 | 2.3 | (457x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 0 | 2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-FL-49
122 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7581 | CO-FL-50 | FIELD LINER | 1 | 7.3 | 7.3 | (1219x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 7.3 | 2026-10-17 | 1 | 7.3 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 7.3 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-50
123 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7582 | CO-FL-51 | FIELD LINER | 1 | 6.2 | 6.2 | (1219x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 6.2 | 2026-10-17 | 1 | 6.2 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 6.2 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-51
123 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7583 | CO-FL-52 | FIELD LINER | 1 | 7.3 | 7.3 | (1219x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 0 | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-FL-52
124 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7584 | CO-FL-53 | FIELD LINER | 1 | 6.2 | 6.2 | (1219x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 6.2 | 2026-10-17 | 1 | 6.2 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 6.2 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-53
124 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7585 | CO-FL-54 | FIELD LINER | 1 | 3.6 | 3.6 | (600x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 0 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-FL-54
125 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7586 | CO-FL-55 | FIELD LINER | 2 | 3.6 | 7.2 | (600x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 7.2 | 2026-10-17 | 2 | 7.2 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 7.2 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-55
126 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7587 | CO-FL-56 | FIELD LINER | 1 | 3.6 | 3.6 | (600x192x192) |  | V17566-DWND-0052 | [11 empty] | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 3.6 | 2026-10-17 | 1 | 3.6 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 3.6 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-FL-56
126 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7481 | CO-PL-1 | FIELD PLATE | 6 | 0.05 | 0.3 | (51x6x19) |  | V17566-DWND-0072 | [11 empty] | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-PL-1
127 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7482 | CO-PL-2 | FIELD COVER RING | 4 | 0.45 | 1.8 | (191x3x191) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 4 | 1.8 | 2026-10-17 | 4 | 1.8 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 4 | 1.8 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-2
127 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7483 | CO-PL-3 | FIELD PLATE | 14 | 2.5071 | 35.1 | (152x10x210) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0 | 35.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-PL-3
127 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7484 | CO-PL-4 | FIELD PLATE | 21 | 0.74286 | 15.6 | (75x6x210) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0 | 15.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-PL-4
127 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7485 | CO-PL-5 | FIELD PLATE | 74 | 1.1054 | 81.8 | (64x10x220) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0 | 81.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-PL-5
128 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7486 | CO-PL-6 | FIELD PLATE | 2 | 20.3 | 40.6 | (718x12x330) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 40.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 40.6 | 2026-10-17 | 2 | 40.6 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 40.6 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-6
129 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7487 | CO-PL-7 | FIELD COVER PLATE | 2 | 0.5 | 1 | (214x2x178) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 1 | 2026-10-17 | 2 | 1 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 1 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-7
130 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7488 | CO-PL-8 | FIELD COVER PLATE | 2 | 0.5 | 1 | (178x2x195) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2 | 1 | 2026-10-17 | 2 | 1 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 2 | 1 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-8
130 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7489 | CO-PL-9 | FIELD PLATE | 2 | 0.1 | 0.2 | (51x6x50) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-PL-9
131 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7490 | CO-PL-10 | FIELD COVER RING | 5 | 0.46 | 2.3 | (191x3x191) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 2.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 5 | 2.3 | 2026-10-17 | 5 | 2.3 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 5 | 2.3 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-10
132 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7491 | CO-PL-11 | FIELD COVER RING | 1 | 0.5 | 0.5 | (191x3x191) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 0.5 | 2026-10-17 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-11
133 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7492 | CO-PL-12 | FIELD COVER PLATE | 4 | 0.525 | 2.1 | (157x2x350) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 4 | 2.1 | 2026-10-17 | 4 | 2.1 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 4 | 2.1 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-12
134 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7493 | CO-PL-13 | FIELD COVER PLATE | 8 | 0.4 | 3.2 | (132x2x276) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 8 | 3.2 | 2026-10-17 | 8 | 3.2 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 8 | 3.2 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-13
135 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7494 | CO-PL-14 | FIELD COVER PLATE | 8 | 0.5125 | 4.1 | (214x2x178) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 8 | 4.1 | 2026-10-17 | 8 | 4.1 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 8 | 4.1 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-14
136 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7495 | CO-PL-15 | FIELD COVER PLATE | 4 | 0.725 | 2.9 | (527x2x157) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 4 | 2.9 | 2026-10-17 | 4 | 2.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 4 | 2.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-15
137 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-0323 | CO-PL-16 | FIELD COVER PLATE | 4 | 0.725 | 2.9 | (157x2x527) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 4 | 2.9 | 2026-10-17 | 4 | 2.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 4 | 2.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-16
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7497 | CO-PL-17 | FIELD COVER PLATE | 8 | 0.4875 | 3.9 | (178x2x195) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 8 | 3.9 | 2026-10-17 | 8 | 3.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 8 | 3.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-PL-17
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7498 | CO-PL-18 | FIELD COVER RING | 4 | 0.225 | 0.9 | (161x2x161) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-PL-18
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7591 | CO-PL-19 | FIELD COVER PLATE | 2 | 0.5 | 1 | (384x2x104) |  | Đã giao IRB | [11 empty] | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-PL-19
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7499 | CO-RC-1 | FIELD RETAINER CLIP | 10 | 0.11 | 1.1 | (51x5x102) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-RC-1
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7500 | CO-RC-2 | FIELD RETAINER CLIP | 2 | 0.1 | 0.2 | (51x5x102) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-RC-2
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7503 | CO-RC-3 | FIELD RETAINER CLIP | 8 | 0.1125 | 0.9 | (51x5x102) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-RC-3
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7501 | CO-SP-4 | SUPPORT CHANNEL | 4 | 31.9 | 127.6 | (951x90x200) |  | V17566-DWND-0073 | [11 empty] | 0 | 127.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-SP-4
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S3 | V17566-DWXD-7401 | COB-1 | BOTTOM PANEL | 1 | 12022.8 | 12022.8 | (1671x3448x9823) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 12022.8 | 0 |  | 100% | 12022.8 | 2026-08-15 | 1 | 12022.8 | 2026-08-21 | 1 | 12022.8 | 2026-10-17 | 1 | 12022.8 | U284-SCR-002 | 2026-10-17 | 1 | 12022.8 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COB-1
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S3 | V17566-DWXD-7423 | COB-2 | BOTTOM PANEL | 1 | 1189.3 | 1189.3 | (796x1262x9785) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 1070.37 | 118.93 |  | 100% | 1189.3 | 2026-08-17 | 1 | 1189.3 | 2026-08-20 | 1 | 1189.3 | 2026-10-17 | 1 | 1189.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COB-2
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S3 | V17566-DWXD-7427 | COB-3 | BOTTOM PANEL | 1 | 3279.5 | 3279.5 | (565x2786x9785) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 2951.55 | 327.95 |  | 100% | 3279.5 | 2026-08-14 | 1 | 3279.5 | 2026-08-19 | 1 | 3279.5 | 2026-10-17 | 1 | 3279.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COB-3
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DWXD-7431 | COL-1 | LEFT PANEL | 1 | 4245.5 | 4245.5 | (568x2786x12332) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 3820.95 | 424.55 |  | 100% | 4245.5 | 2026-07-29 | 1 | 4245.5 | 2026-08-06 | 1 | 4245.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COL-1
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DRXD-7055 | DR070L-COL-1 |  | 1 | 272.3 | 272.3 | (251x1197x1841) |  | V17566-DRND-0023 | [11 empty] | 245.07 | 27.23 |  | 100% | 272.3 | 2026-09-21 | 1 | 272.3 | 2026-09-28 | 1 | 272.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | DR070L-COL-1
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DWXD-7436 | COL-2 | LEFT PANEL | 1 | 4184.1 | 4184.1 | (530x2786x12325) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 3765.69 | 418.41 |  | 100% | 4184.1 | 2026-08-17 | 1 | 4184.1 | 2026-08-19 | 1 | 4184.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COL-2
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S3 | V17566-DWXD-7405 | COL-5 | LEFT PANEL | 1 | 33890.7 | 33890.7 | (1189x3548x33567) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 30501.63 | 3389.07 |  | 100% | 33890.7 | 2026-08-18 | 1 | 33890.7 | 2026-08-26 | 1 | 33890.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COL-5
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DRXD-7055 | DR070L-COL-5 |  | 1 | 272.3 | 272.3 | (251x1197x1841) |  | V17566-DRND-0023 | [11 empty] | 245.07 | 27.23 |  | 100% | 272.3 | 2026-09-21 | 1 | 272.3 | 2026-09-28 | 1 | 272.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | DR070L-COL-5
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DWXD-7441 | COL-7 | LEFT PANEL | 1 | 1802.1 | 1802.1 | (1262x549x12386) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 1621.89 | 180.21 |  | 100% | 1802.1 | 2026-07-23 | 1 | 1802.1 | 2026-08-04 | 1 | 1802.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COL-7
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DRXD-7055 | DR070L-COL-7 |  | 1 | 272.3 | 272.3 | (251x1197x1841) |  | V17566-DRND-0023 | [11 empty] | 245.07 | 27.23 |  | 100% | 272.3 | 2026-09-21 | 1 | 272.3 | 2026-09-28 | 1 | 272.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | DR070L-COL-7
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DWXD-7445 | COL-8 | LEFT PANEL | 1 | 1735.8 | 1735.8 | (1262x412x12259) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 1562.22 | 173.58 |  | 100% | 1735.8 | 2026-07-29 | 1 | 1735.8 | 2026-08-09 | 1 | 1735.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COL-8
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DWXD-7449 | COR-1 | RIGHT PANEL | 1 | 4245.5 | 4245.5 | (568x2786x12332) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 3820.95 | 424.55 |  | 100% | 4245.5 | 2026-06-30 | 1 | 4245.5 | 2026-07-03 | 1 | 4245.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COR-1
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DRXD-7055 | DR070R-COR-1 |  | 1 | 272.3 | 272.3 | (251x1197x1841) |  | V17566-DRND-0023 | [11 empty] | 245.07 | 27.23 |  | 100% | 272.3 | 2026-09-21 | 1 | 272.3 | 2026-09-28 | 1 | 272.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | DR070R-COR-1
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DWXD-7454 | COR-2 | RIGHT PANEL | 1 | 4183 | 4183 | (530x2786x12325) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 3764.7 | 418.3 |  | 100% | 4183 | 2026-06-30 | 1 | 4183 | 2026-07-09 | 1 | 4183 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COR-2
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DWXD-7408 | COR-3 | RIGHT PANEL | 1 | 33888.5 | 33888.5 | (1189x3548x33567) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 30499.65 | 3388.85 |  | 100% | 33888.5 | 2026-07-22 | 1 | 33888.5 | 2026-07-27 | 1 | 33888.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COR-3
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DRXD-7055 | DR070R-COR-3 |  | 1 | 272.3 | 272.3 | (251x1197x1841) |  | V17566-DRND-0023 | [11 empty] | 245.07 | 27.23 |  | 100% | 272.3 | 2026-09-21 | 1 | 272.3 | 2026-09-28 | 1 | 272.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | DR070R-COR-3
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DWXD-7459 | COR-4 | RIGHT PANEL | 1 | 1801 | 1801 | (1262x543x12386) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 1620.9 | 180.1 |  | 100% | 1801 | 2026-07-22 | 1 | 1801 | 2026-07-23 | 1 | 1801 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COR-4
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DRXD-7055 | DR070R-COR-4 |  | 1 | 272.3 | 272.3 | (251x1197x1841) |  | V17566-DRND-0023 | [11 empty] | 245.07 | 27.23 |  | 100% | 272.3 | 2026-09-21 | 1 | 272.3 | 2026-09-28 | 1 | 272.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | DR070R-COR-4
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S1 | V17566-DWXD-7463 | COR-5 | RIGHT PANEL | 1 | 1734.7 | 1734.7 | (1262x406x12259) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 1561.23 | 173.47 |  | 100% | 1734.7 | 2026-06-30 | 1 | 1734.7 | 2026-07-23 | 1 | 1734.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COR-5
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S2 | V17566-DWXD-7467 | COT-1 | TOP PANEL | 1 | 2290.4 | 2290.4 | (582x2786x9785) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 2061.36 | 229.04 |  | 100% | 2290.4 | 2026-09-19 | 1 | 2290.4 | 2026-09-21 | 1 | 2290.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COT-1
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S4 | V17566-DWXD-7411 | COT-2 | TOP PANEL | 1 | 11207.4 | 11207.4 | (1638x3448x9823) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 10086.66 | 1120.74 |  | 100% | 11207.4 | 2026-09-16 | 1 | 11207.4 | 2026-09-22 | 1 | 11207.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COT-2
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S3 | V17566-DWXD-7471 | COT-3 | SCR DOOR | 1 | 618.9 | 618.9 | (451x2006x3085) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 557.01 | 61.89 |  | 100% | 618.9 | 2026-09-21 | 1 | 618.9 | 2026-09-28 | 1 | 618.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COT-3
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S4 | V17566-DWXD-7473 | COT-4 | SCR DOOR | 1 | 669.3 | 669.3 | (451x2006x3356) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 602.37 | 66.93 |  | 100% | 669.3 | 2026-09-21 | 1 | 669.3 | 2026-09-22 | 1 | 669.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COT-4
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S4 | V17566-DWXD-7475 | COT-5 | SCR DOOR | 1 | 618.7 | 618.7 | (451x2006x3085) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 556.83 | 61.87 |  | 100% | 618.7 | 2026-09-21 | 1 | 618.7 | 2026-09-22 | 1 | 618.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COT-5
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG01 | S3 | V17566-DWXD-7477 | COT-6 | TOP PANEL | 1 | 1090 | 1090 | (364x1262x9785) |  | V17566-DWND-0070 | [11 empty] | 981 | 109 |  | 100% | 1090 | 2026-09-14 | 1 | 1090 | 2026-09-30 | 1 | 1090 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | COT-6
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7503 | CO-BF-1 | BUILT-UP CHANNEL | 2 | 366.15 | 732.3 | (250x90x9574) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 732.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-1
138 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7504 | CO-BF-2 | BAFFLE | 1 | 2.6 | 2.6 | (38x3x2881) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-2
139 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7505 | CO-BF-3 | BAFFLE | 1 | 2.6 | 2.6 | (38x3x2914) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 2.6 | 2026-10-17 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-3
140 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7506 | CO-BF-4 | BAFFLE | 1 | 2.6 | 2.6 | (38x3x2862) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 2.6 | 2026-10-17 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-4
141 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7507 | CO-BF-5 | BENT PLATE 110B | 1 | 0.5 | 0.5 | (300x51x90) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 0.5 | 2026-10-17 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-5
142 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7508 | CO-BF-6 | BENT PLATE 110B | 20 | 2.495 | 49.9 | (1156x51x90) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 49.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 20 | 49.9 | 2026-10-17 | 20 | 49.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 20 | 49.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-6
143 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7509 | CO-BF-7 | BENT PLATE 110B | 1 | 0.7 | 0.7 | (344x51x90) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 0.7 | 2026-10-17 | 1 | 0.7 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 0.7 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-7
144 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7510 | CO-BF-8 | BENT PLATE 110A | 1 | 0.5 | 0.5 | (300x51x90) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 0.5 | 2026-10-17 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-8
145 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7511 | CO-BF-9 | BENT PLATE 110A | 20 | 2.495 | 49.9 | (1156x51x90) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 49.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 20 | 49.9 | 2026-10-17 | 20 | 49.9 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 20 | 49.9 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-9
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7512 | CO-BF-10 | BENT PLATE 110A | 1 | 0.7 | 0.7 | (344x51x90) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 0.7 | 2026-10-17 | 1 | 0.7 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 0.7 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-10
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7588 | CO-BF-11 | STUD 5/8" | 156 | 1.009 | 157.4 | (102x40x184) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 157.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-11
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7513 | CO-BF-12 | BAFFLE | 1 | 0 | 0 | (12x3x36) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-12
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7514 | CO-BF-13 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 616.3 | 616.3 | (300x353x11000) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 308.15 | 308.15 |  |  | 0 | 2026-10-16 | 1 | 616.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-13
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7515 | CO-BF-14 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 757.7 | 757.7 | (300x353x13328) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 378.85 | 378.85 |  |  | 0 | 2026-10-16 | 1 | 757.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-14
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7516 | CO-BF-15 | BUILT-UP CHANNEL | 2 | 129 | 258 | (300x100x2877) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 129 | 129 |  |  | 0 | 2026-10-16 | 2 | 258 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-15
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7517 | CO-BF-16 | BUILT-UP H-BEAM | 2 | 632.6 | 1265.2 | (300x400x11000) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 632.6 | 632.6 |  |  | 0 | 2026-10-16 | 2 | 1265.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-16
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7518 | CO-BF-17 | BUILT-UP H-BEAM | 2 | 785.3 | 1570.6 | (300x400x13334) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 785.3 | 785.3 |  |  | 0 | 2026-10-16 | 2 | 1570.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-17
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7519 | CO-BF-18 | BENT PLATE | 1 | 72.1 | 72.1 | (3144x313x159) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 72.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-18
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7520 | CO-BF-19 | BENT PLATE | 1 | 74.1 | 74.1 | (3241x313x159) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 74.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-19
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7521 | CO-BF-20 | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 130.3 | 130.3 | (300x100x2906) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 130.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-20
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7522 | CO-BF-21 | BENT PLATE | 1 | 74.1 | 74.1 | (3241x313x159) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 74.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-21
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7523 | CO-BF-22 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 616.3 | 616.3 | (300x353x11000) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 308.15 | 308.15 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 616.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-22
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7524 | CO-BF-23 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 757.7 | 757.7 | (300x282x13334) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 378.85 | 378.85 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 757.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-23
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7525 | CO-BF-24 | BUILT-UP H-BEAM | 6 | 536.55 | 3219.3 | (300x200x9574) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 1609.65 | 1609.65 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 6 | 3219.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-24
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7526 | CO-BF-25 | BENT PLATE | 1 | 3.6 | 3.6 | (854x204x51) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-25
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7527 | CO-BF-26 | BENT PLATE | 7 | 4.7143 | 33 | (1156x204x51) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-26
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7528 | CO-BF-27 | BENT PLATE | 1 | 3.4 | 3.4 | (835x204x51) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-27
146 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7529 | CO-BF-28 | BENT PLATE | 16 | 173.1875 | 2771 | (9574x90x150) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 0 | 2771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CO-BF-28
147 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7530 | CO-BF-29 | BENT PLATE 110B | 1 | 2.2 | 2.2 | (1024x51x90) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 2.2 | 2026-10-17 | 1 | 2.2 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 2.2 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-29
148 | U284 | Shipment 2 CO-SCR Duct | Shipment 2 | CO-SCR Duct |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-DWXD-7531 | CO-BF-30 | BENT PLATE 110A | 1 | 2.2 | 2.2 | (1024x51x90) |  | V17566-SRND-0001 | [11 empty] | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 2.2 | 2026-10-17 | 1 | 2.2 |  |  | 0 | U284-SCR-003 | 2026-10-17 | 1 | 2.2 |  |  | 0 | PAC |  |  | CO-BF-30
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7001 | BK-1 | BLANKING PLATE | 1 | 1141.1 | 1141.1 | (2235x156x4861) | [13 empty] | 1026.99 | 114.11 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 1141.1 | 2026-10-15 | 1 | 1141.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7002 | BK-2 | BLANKING PLATE | 4 | 1110.9 | 4443.8 | (2134x156x4861) | [13 empty] | 2221.9 | 2221.9 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 4 | 4443.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7003 | BK-3 | BLANKING PLATE | 1 | 1141.1 | 1141.1 | (2235x156x4861) | [13 empty] | 570.55 | 570.55 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 1141.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7004 | DR-1 | DRAIN PIPE | 1 | 45 | 45 | (3633x191x191) | [13 empty] | 0 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7005 | DR-2 | DRAIN PIPE | 1 | 41.5 | 41.5 | (3724x158x89) | [13 empty] | 0 | 41.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7193 | DR-4 | DRAIN PAN | 1 | 2429.2 | 2429.2 | (7008x580x6984) | [13 empty] | 0 | 2429.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7006 | EX-1 | EXPANDED METAL | 5 | 7.4 | 37 | (1153x196x2438) | [13 empty] | 0 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7007 | EX-2 | EXPANDED METAL | 2 | 7.2 | 14.3 | (1153x196x2438) | [13 empty] | 0 | 14.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7008 | EX-3 | EXPANDED METAL | 2 | 7.3 | 14.5 | (1172x200x2438) | [13 empty] | 0 | 14.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7009 | EX-4 | EXPANDED METAL | 8 | 7.4 | 59.1 | (1153x196x2438) | [13 empty] | 0 | 59.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7010 | EX-5 | EXPANDED METAL | 2 | 7.2 | 14.4 | (1153x196x2438) | [13 empty] | 0 | 14.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7011 | EX-6 | EXPANDED METAL | 1 | 7.1 | 7.1 | (1153x196x2438) | [13 empty] | 0 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7012 | EX-7 | EXPANDED METAL | 4 | 6.9 | 27.7 | (1153x203x2438) | [13 empty] | 0 | 27.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7013 | EX-8 | EXPANDED METAL | 10 | 2.8 | 27.6 | (1153x196x915) | [13 empty] | 0 | 27.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7014 | EX-9 | EXPANDED METAL | 10 | 2.6 | 26 | (1153x196x863) | [13 empty] | 0 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7015 | EX-10 | EXPANDED METAL | 2 | 7.2 | 14.5 | (1172x200x2438) | [13 empty] | 0 | 14.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7016 | EX-11 | EXPANDED METAL | 1 | 7.1 | 7.1 | (1153x196x2438) | [13 empty] | 0 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7017 | EX-12 | EXPANDED METAL | 1 | 7.1 | 7.1 | (1153x196x2438) | [13 empty] | 0 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7018 | EX-13 | EXPANDED METAL | 1 | 1.5 | 1.5 | (887x111x723) | [13 empty] | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7019 | EX-14 | EXPANDED METAL | 1 | 2.3 | 1.5 | (887x111x1007) | [13 empty] | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7020 | EX-15 | EXPANDED METAL | 1 | 2.9 | 2.9 | (887x111x1321) | [13 empty] | 0 | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7021 | EX-16 | EXPANDED METAL | 1 | 3.3 | 3.3 | (869x107x1525) | [13 empty] | 0 | 3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7022 | EX-17 | EXPANDED METAL | 1 | 1.7 | 1.7 | (869x107x743) | [13 empty] | 0 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7023 | EX-18 | EXPANDED METAL | 1 | 3.2 | 3.2 | (869x107x1489) | [13 empty] | 0 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7024 | EX-19 | EXPANDED METAL | 1 | 0.3 | 0.3 | (869x107x116) | [13 empty] | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7025 | EX-20 | EXPANDED METAL | 1 | 5.4 | 5.4 | (869x107x2438) | [13 empty] | 0 | 5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7026 | EX-21 | EXPANDED METAL | 1 | 2.8 | 2.8 | (887x111x1284) | [13 empty] | 0 | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7027 | EX-22 | EXPANDED METAL | 1 | 0.3 | 0.3 | (887x111x130) | [13 empty] | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7028 | EX-23 | EXPANDED METAL | 1 | 2.8 | 2.8 | (887x111x1285) | [13 empty] | 0 | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7029 | EX-24 | EXPANDED METAL | 1 | 3.3 | 3.3 | (869x111x1525) | [13 empty] | 0 | 3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7030 | EX-25 | EXPANDED METAL | 1 | 1.7 | 1.7 | (869x111x743) | [13 empty] | 0 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7031 | EX-26 | EXPANDED METAL | 1 | 1.5 | 1.5 | (869x111x753) | [13 empty] | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7032 | EX-27 | EXPANDED METAL | 1 | 5.4 | 5.4 | (869x111x2438) | [13 empty] | 0 | 5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7033 | EX-28 | EXPANDED METAL | 1 | 1.3 | 1.3 | (869x111x581) | [13 empty] | 0 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7178 | EX-29 | EXPANDED METAL | 17 | 5 | 85.1 | (1153x196x1654) | [13 empty] | 0 | 85.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7179 | EX-30 | EXPANDED METAL | 1 | 6.7 | 6.7 | (1153x196x2438) | [13 empty] | 0 | 6.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7180 | EX-31 | EXPANDED METAL | 1 | 5.9 | 5.9 | (1153x196x2438) | [13 empty] | 0 | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7181 | EX-32 | EXPANDED METAL | 1 | 4.7 | 4.7 | (1153x196x1654) | [13 empty] | 0 | 4.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7182 | EX-33 | EXPANDED METAL | 1 | 2.3 | 2.3 | (1153x196x1654) | [13 empty] | 0 | 2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7183 | EX-34 | EXPANDED METAL | 1 | 2.1 | 2.1 | (1153x196x1654) | [13 empty] | 0 | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7034 | FR-1 | FRAME | 1 | 8915.1 | 8915.1 | (25304x366x1373) | [13 empty] | 8023.59 | 891.51 |  |  | 0 | 2026-09-21 | 1 | 8915.1 | 2026-09-22 | 1 | 8915.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7035 | FR-2 | FRAME | 1 | 4806.6 | 4806.6 | (13722x366x1366) | [13 empty] | 4325.94 | 480.66 |  |  | 0 | 2026-09-21 | 1 | 4806.6 | 2026-09-22 | 1 | 4806.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7036 | FR-3 | FRAME | 1 | 8915.1 | 8915.1 | (25304x366x1373) | [13 empty] | 8023.59 | 891.51 |  |  | 0 | 2026-09-21 | 1 | 8915.1 | 2026-09-23 | 1 | 8915.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7037 | FR-4 | FRAME | 1 | 4806.6 | 4806.6 | (13722x366x1366) | [13 empty] | 4325.94 | 480.66 |  |  | 0 | 2026-09-22 | 1 | 4806.6 | 2026-09-25 | 1 | 4806.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7038 | FR-5 | FRAME | 2 | 151.3 | 302.7 | (1002x106x4886) | [13 empty] | 272.43 | 30.27 |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2 | 302.7 | 2026-09-30 | 2 | 302.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7039 | FR-6 | FRAME | 2 | 148.5 | 296.9 | (995x106x4886) | [13 empty] | 267.21 | 29.69 |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2 | 296.9 | 2026-09-30 | 2 | 296.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7040 | LS-1 | LOOSE PART | 7 | 13.9 | 97.6 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 97.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7041 | LS-2 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7042 | LS-3 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x150x170) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7043 | LS-4 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7044 | LS-5 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x150x170) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7045 | LS-6 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7046 | LS-7 | LOOSE PART | 1 | 37.8 | 37.8 | (524x220x200) | [13 empty] | 0 | 37.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7047 | LS-8 | LOOSE PART | 1 | 13.9 | 13.9 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7048 | LS-9 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7049 | LS-10 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7050 | LS-11 | LOOSE PART | 1 | 13.9 | 13.9 | (521x150x170) | [13 empty] | 0 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7051 | LS-12 | LOOSE PART | 1 | 12.4 | 12.4 | (511x100x200) | [13 empty] | 0 | 12.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7052 | LS-13 | LOOSE PART | 1 | 9.1 | 9.1 | (518x150x130) | [13 empty] | 0 | 9.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7053 | LS-14 | LOOSE PART | 1 | 12.4 | 12.4 | (511x100x200) | [13 empty] | 0 | 12.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7054 | LS-15 | LOOSE PART | 7 | 13.9 | 97.6 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 97.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7055 | LS-16 | LOOSE PART | 1 | 10.9 | 10.9 | (518x217x208) | [13 empty] | 0 | 10.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7056 | LS-17 | LOOSE PART | 1 | 14.4 | 14.4 | (511x177x200) | [13 empty] | 0 | 14.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7057 | LS-18 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7058 | LS-19 | LOOSE PART | 1 | 37.8 | 37.8 | (524x220x200) | [13 empty] | 0 | 37.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7059 | LS-20 | LOOSE PART | 1 | 13.9 | 13.9 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7060 | LS-21 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7061 | LS-22 | LOOSE PART | 1 | 12.4 | 12.4 | (511x100x200) | [13 empty] | 0 | 12.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7062 | LS-23 | LOOSE PART | 7 | 13.9 | 97.6 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 97.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7063 | LS-24 | LOOSE PART | 1 | 13.9 | 13.9 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7064 | LS-25 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7065 | LS-26 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x150x170) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7066 | LS-27 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7067 | LS-28 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7068 | LS-29 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (521x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7069 | LS-30 | LOOSE PART | 1 | 12.4 | 12.4 | (511x100x200) | [13 empty] | 0 | 12.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7070 | LS-31 | LOOSE PART | 1 | 10.9 | 10.9 | (518x227x208) | [13 empty] | 0 | 10.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7071 | LS-32 | LOOSE PART | 1 | 14.4 | 14.4 | (511x186x200) | [13 empty] | 0 | 14.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7072 | LS-33 | LOOSE PART | 7 | 13.9 | 97.6 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 97.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7073 | LS-34 | LOOSE PART | 1 | 9.1 | 9.1 | (518x150x130) | [13 empty] | 0 | 9.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7074 | LS-35 | LOOSE PART | 1 | 12.4 | 12.4 | (511x100x200) | [13 empty] | 0 | 12.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7075 | LS-36 | LOOSE PART | 1 | 37.8 | 37.8 | (524x220x200) | [13 empty] | 0 | 37.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7076 | LS-37 | LOOSE PART | 1 | 13.9 | 13.9 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7077 | LS-38 | LOOSE PART | 1 | 14.4 | 14.4 | (511x183x200) | [13 empty] | 0 | 14.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7078 | LS-39 | LOOSE PART | 7 | 13.9 | 97.6 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 97.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7079 | LS-40 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7080 | LS-41 | LOOSE PART | 1 | 37.8 | 37.8 | (524x220x200) | [13 empty] | 0 | 37.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7081 | LS-42 | LOOSE PART | 1 | 13.9 | 13.9 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7082 | LS-43 | LOOSE PART | 2 | 13.9 | 27.9 | (519x170x150) | [13 empty] | 0 | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7083 | LS-44 | LOOSE PART | 1 | 12.4 | 12.4 | (511x100x200) | [13 empty] | 0 | 12.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7084 | LS-45 | LOOSE PART | 1 | 9.1 | 9.1 | (518x150x130) | [13 empty] | 0 | 9.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7085 | LS-46 | LOOSE PART | 1 | 12.4 | 12.4 | (511x100x200) | [13 empty] | 0 | 12.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7184 | LS-47 | LOOSE PART | 2 | 9.1 | 18.2 | (518x150x130) | [13 empty] | 0 | 18.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7185 | LS-48 | LOOSE PART | 1 | 17.7 | 17.7 | (521x360x241) | [13 empty] | 0 | 17.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7086 | PT-1 | PIPE BRACE | 4 | 54.4 | 217.8 | (4674x152x89) | [13 empty] | 0 | 217.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7087 | PT-2 | PIPE BRACE | 1 | 198.8 | 198.8 | (6871x168x268) | [13 empty] | 0 | 198.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG14 | S3 | V17566-SKXD-7088 | PT-3 | PIPE BRACE | 1 | 198.9 | 198.9 | (6875x168x268) | [13 empty] | 0 | 198.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG07 | S3 | V17566-SKXD-7089 | SK1-1 | SHELL PLATE | 1 | 6005.7 | 6005.7 | (4921x7393x3436) | [13 empty] | 5405.13 | 600.57 |  | 100% | 6005.7 | 2026-08-20 | 1 | 6005.7 | 2026-08-25 | 1 | 6005.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG07 | S3 | V17566-SKXD-7093 | SK1-2 | SHELL PLATE | 1 | 6164 | 6164 | (4921x7393x3436) | [13 empty] | 5547.6 | 616.4 |  | 100% | 6164 | 2026-08-24 | 1 | 6164 | 2026-08-29 | 1 | 6164 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG07 | S4 | V17566-SKXD-7098 | SK2-1 | SHELL PLATE | 1 | 3345.8 | 3345.8 | (3534x2485x6582) | [13 empty] | 3011.22 | 334.58 |  | 100% | 3345.8 | 2026-09-17 | 1 | 3345.8 | 2026-09-19 | 1 | 3345.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG07 | S4 | V17566-SKXD-7102 | SK2-2 | SHELL PLATE | 1 | 3345.9 | 3345.9 | (3534x2485x6582) | [13 empty] | 3011.31 | 334.59 |  | 100% | 3345.9 | 2026-09-17 | 1 | 3345.9 | 2026-09-21 | 1 | 3345.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG07 | S4 | V17566-SKXD-7106 | SK2-3 | SHELL PLATE | 1 | 2145.7 | 2145.7 | (3534x2435x6582) | [13 empty] | 1931.13 | 214.57 |  | 100% | 2145.7 | 2026-09-17 | 1 | 2145.7 | 2026-09-22 | 1 | 2145.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG07 | S4 | V17566-SKXD-7110 | SK2-4 | SHELL PLATE | 1 | 3345.8 | 3345.8 | (3534x2485x6582) | [13 empty] | 3345.8 | 0 |  | 100% | 3345.8 | 2026-09-19 | 1 | 3345.8 | 2026-09-24 | 1 | 3345.8 |  |  | 0 | U284-012 | 2026-10-14 | 1 | 3345.8 | 2026-10-17 | 1 | 3345.8 | PAC | U284-005
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG07 | S4 | V17566-SKXD-7114 | SK2-5 | SHELL PLATE | 1 | 1856.1 | 1856.1 | (3488x2485x6582) | [13 empty] | 1670.49 | 185.61 |  | 100% | 1856.1 | 2026-09-19 | 1 | 1856.1 | 2026-09-25 | 1 | 1856.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7118 | SK3-1 | SHELL PLATE | 1 | 3894.5 | 3894.5 | (3143x1815x12189) | [13 empty] | 3894.5 | 0 |  | 100% | 3894.5 | 2026-08-31 | 1 | 3894.5 | 2026-09-04 | 1 | 3894.5 |  |  | 0 | U284-011 | 2026-10-13 | 1 | 3894.5 | 2026-10-17 | 1 | 3894.5 | PAC | U284-004
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7121 | SK3-2 | SHELL PLATE | 1 | 3698.8 | 3698.8 | (3488x2435x12189) | [13 empty] | 3328.92 | 369.88 |  | 100% | 3698.8 | 2026-09-03 | 1 | 3698.8 | 2026-09-07 | 1 | 3698.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7125 | SK3-3 | SHELL PLATE | 1 | 4623.1 | 4623.1 | (3486x2429x12189) | [13 empty] | 4160.79 | 462.31 |  | 100% | 4623.1 | 2026-08-25 | 1 | 4623.1 | 2026-08-27 | 1 | 4623.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7128 | SK3-4 | SHELL PLATE | 1 | 3412.8 | 3412.8 | (3488x2435x12189) | [13 empty] | 3071.52 | 341.28 |  | 100% | 3412.8 | 2026-08-31 | 1 | 3412.8 | 2026-09-07 | 1 | 3412.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7132 | SK4-1 | SHELL PLATE | 1 | 3463.5 | 3463.5 | (3488x2434x10233) | [13 empty] | 3463.5 | 0 |  | 100% | 3463.5 | 2026-08-20 | 1 | 3463.5 | 2026-08-25 | 1 | 3463.5 |  |  | 0 | U284-007-1 | 2026-09-24 | 1 | 3463.5 | 2026-09-30 | 1 | 3463.5 | PAC | U284-003
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7136 | SK4-2 | SHELL PLATE | 1 | 1816.7 | 1816.7 | (3491x2553x9928) | [13 empty] | 1635.03 | 181.67 |  | 100% | 1816.7 | 2026-08-24 | 1 | 1816.7 | 2026-08-29 | 1 | 1816.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7139 | SK4-3 | SHELL PLATE | 1 | 1004.9 | 1004.9 | (3488x2434x2290) | [13 empty] | 1004.9 | 0 |  | 100% | 1004.9 | 2026-08-21 | 1 | 1004.9 | 2026-08-25 | 1 | 1004.9 |  |  | 0 | U284-007 | 2026-09-24 | 1 | 1004.9 | 2026-09-28 | 1 | 1004.9 | PAC | U284-007
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7142 | SK4-4 | SHELL PLATE | 1 | 2119.8 | 2119.8 | (3488x2434x9928) | [13 empty] | 1907.82 | 211.98 |  | 100% | 2119.8 | 2026-08-21 | 1 | 2119.8 | 2026-08-30 | 1 | 2119.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7145 | SK4-5 | SHELL PLATE | 1 | 3149.8 | 3149.8 | (3488x2498x10233) | [13 empty] | 2834.82 | 314.98 |  | 100% | 3149.8 | 2026-08-27 | 1 | 3149.8 | 2026-09-04 | 1 | 3149.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S4 | V17566-SKXD-7149 | SK5-1 | SHELL PLATE | 1 | 2513.3 | 2513.3 | (3488x2433x10538) | [13 empty] | 2261.97 | 251.33 |  | 100% | 2513.3 | 2026-09-06 | 1 | 2513.3 | 2026-09-09 | 1 | 2513.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S4 | V17566-SKXD-7151 | SK5-2 | SHELL PLATE | 1 | 2513.3 | 2513.3 | (3488x2433x10538) | [13 empty] | 2261.97 | 251.33 |  | 100% | 2513.3 | 2026-09-07 | 1 | 2513.3 | 2026-09-10 | 1 | 2513.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S4 | V17566-SKXD-7153 | SK5-3 | SHELL PLATE | 2 | 2513.2 | 5026.4 | (3488x2433x10538) | [13 empty] | 4523.76 | 502.64 |  | 100% | 5026.4 | 2026-09-08 | 2 | 5026.4 | 2026-09-12 | 2 | 5026.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S4 | V17566-SKXD-7155 | SK5-4 | SHELL PLATE | 1 | 2872.7 | 2872.7 | (3488x2433x10538) | [13 empty] | 2585.43 | 287.27 |  | 100% | 2872.7 | 2026-09-08 | 1 | 2872.7 | 2026-09-19 | 1 | 2872.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S4 | V17566-SKXD-7160 | SK6-1 | SHELL PLATE | 1 | 2963.6 | 2963.6 | (3488x2441x10487) | [13 empty] | 2667.24 | 296.36 |  | 100% | 2963.6 | 2026-09-17 | 1 | 2963.6 | 2026-09-24 | 1 | 2963.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S4 | V17566-SKXD-7164 | SK6-2 | SHELL PLATE | 1 | 2900.7 | 2900.7 | (3488x2772x10182) | [13 empty] | 2610.63 | 290.07 |  | 100% | 2900.7 | 2026-09-22 | 1 | 2900.7 | 2026-09-26 | 1 | 2900.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S4 | V17566-SKXD-7168 | SK6-3 | SHELL PLATE | 1 | 2847.6 | 2847.6 | (3754x4742x10182) | [13 empty] | 2562.84 | 284.76 |  | 100% | 2847.6 | 2026-09-25 | 1 | 2847.6 | 2026-09-28 | 1 | 2847.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S4 | V17566-SKXD-7171 | SK6-4 | SHELL PLATE | 1 | 2822.4 | 2822.4 | (3488x2473x10182) | [13 empty] | 2540.16 | 282.24 |  | 100% | 2822.4 | 2026-09-26 | 1 | 2822.4 | 2026-09-28 | 1 | 2822.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S4 | V17566-SKXD-7174 | SK6-5 | SHELL PLATE | 1 | 3064.1 | 3064.1 | (3822x2433x10487) | [13 empty] | 2757.69 | 306.41 |  | 100% | 3064.1 | 2026-09-18 | 1 | 3064.1 | 2026-09-26 | 1 | 3064.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7186 | SK7-1 | SHELL PLATE | 1 | 677.6 | 677.6 | (3531x2386x1651) | [13 empty] | 677.6 | 0 |  | 100% | 677.6 | 2026-08-20 | 1 | 677.6 | 2026-08-22 | 1 | 677.6 |  |  | 0 | U284-007 | 2026-09-24 | 1 | 677.6 | 2026-09-28 | 1 | 677.6 | PAC | U284-007
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7188 | SK7-2 | SHELL PLATE | 1 | 482.4 | 482.4 | (3445x2386x1651) | [13 empty] | 482.4 | 0 |  | 100% | 482.4 | 2026-08-20 | 1 | 482.4 | 2026-08-22 | 1 | 482.4 |  |  | 0 | U284-002 | 2026-09-08 | 1 | 482.4 | 2026-09-16 | 1 | 482.4 | PAC | U284-001
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7190 | SK7-3 | SHELL PLATE | 2 | 482.45 | 964.9 | (3445x2385x1651) | [13 empty] | 964.9 | 0 |  | 100% | 964.9 | 2026-08-20 | 2 | 964.9 | 2026-08-22 | 2 | 964.9 |  |  | 0 | U284-002 | 2026-09-08 | 2 | 964.9 | 2026-09-16 | 2 | 964.9 | PAC | U284-001
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack |  | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-7192 | SK7-4 | SHELL PLATE | 1 | 500.3 | 500.3 | (3445x2385x1651) | [13 empty] | 500.3 | 0 |  | 100% | 500.3 | 2026-08-20 | 1 | 500.3 | 2026-08-24 | 1 | 500.3 |  |  | 0 | U284-002 | 2026-09-08 | 1 | 500.3 | 2026-09-16 | 1 | 500.3 | PAC | U284-001
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-1 | OS-BR-1 | CV | 5 | 16.8 | 84.2 | (2146x10x100) |  | Bracing | [11 empty] | 75.78 | 8.42 |  | 100% | 84.2 | 2026-09-12 | 5 | 84.2 | 2026-09-14 | 5 | 84.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-2 | OS-BR-2 | CV | 28 | 37.7 | 1055.6 | (3378x8x1981) |  | Bracing | [11 empty] | 950.04 | 105.56 |  | 100% | 1055.6 | 2026-09-12 | 28 | 1055.6 | 2026-09-14 | 28 | 1055.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-3 | OS-BR-3 | CV | 10 | 11 | 109.9 | (1400x10x100) |  | Bracing | [11 empty] | 98.91 | 10.99 |  | 100% | 109.9 | 2026-09-12 | 10 | 109.9 | 2026-09-14 | 10 | 109.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-4 | OS-BR-4 | CV | 25 | 76.9 | 1923.2 | (9800x10x100) |  | Bracing | [11 empty] | 1730.88 | 192.32 |  | 100% | 1923.2 | 2026-09-12 | 25 | 1923.2 | 2026-09-14 | 25 | 1923.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-5 | OS-BR-5 | CV | 10 | 38.9 | 388.6 | (3371x8x2185) |  | Bracing | [11 empty] | 349.74 | 38.86 |  | 100% | 388.6 | 2026-09-12 | 10 | 388.6 | 2026-09-14 | 10 | 388.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-6 | OS-BR-6 | CV | 3 | 11.8 | 35.4 | (1263x8x313) |  | Bracing | [11 empty] | 31.86 | 3.54 |  | 100% | 35.4 | 2026-09-12 | 3 | 35.4 | 2026-09-14 | 3 | 35.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-7 | OS-BR-7 | CV | 1 | 57.3 | 57.3 | (8554x60x100) |  | Bracing | [11 empty] | 51.57 | 5.73 |  | 100% | 57.3 | 2026-09-12 | 1 | 57.3 | 2026-09-14 | 1 | 57.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-8 | OS-BR-8 | CV | 8 | 50.2 | 401.9 | (6400x10x100) |  | Bracing | [11 empty] | 361.71 | 40.19 |  | 100% | 401.9 | 2026-09-12 | 8 | 401.9 | 2026-09-14 | 8 | 401.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-9 | OS-BR-9 | CV | 1 | 34.4 | 34.4 | (5120x60x100) |  | Bracing | [11 empty] | 30.96 | 3.44 |  | 100% | 34.4 | 2026-09-12 | 1 | 34.4 | 2026-09-14 | 1 | 34.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-10 | OS-BR-10 | CV | 1 | 28.3 | 28.3 | (2756x8x1239) |  | Bracing | [11 empty] | 25.47 | 2.83 |  | 100% | 28.3 | 2026-09-12 | 1 | 28.3 | 2026-09-14 | 1 | 28.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-11 | OS-BR-11 | CV | 2 | 14.2 | 28.4 | (1810x10x100) |  | Bracing | [11 empty] | 25.56 | 2.84 |  | 100% | 28.4 | 2026-09-12 | 2 | 28.4 | 2026-09-14 | 2 | 28.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-12 | OS-BR-12 | CV | 1 | 22.1 | 22.1 | (2242x8x830) |  | Bracing | [11 empty] | 19.89 | 2.21 |  | 100% | 22.1 | 2026-09-12 | 1 | 22.1 | 2026-09-14 | 1 | 22.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-13 | OS-BR-13 | CV | 3 | 17 | 51.1 | (1788x8x516) |  | Bracing | [11 empty] | 45.99 | 5.11 |  | 100% | 51.1 | 2026-09-12 | 3 | 51.1 | 2026-09-14 | 3 | 51.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-14 | OS-BR-14 | CV | 1 | 62.8 | 62.8 | (8000x10x100) |  | Bracing | [11 empty] | 56.52 | 6.28 |  | 100% | 62.8 | 2026-09-12 | 1 | 62.8 | 2026-09-14 | 1 | 62.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-15 | OS-BR-15 | CV | 1 | 56.1 | 56.1 | (8375x60x100) |  | Bracing | [11 empty] | 50.49 | 5.61 |  | 100% | 56.1 | 2026-09-12 | 1 | 56.1 | 2026-09-14 | 1 | 56.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-16 | OS-BR-16 | CV | 1 | 32.5 | 32.5 | (3069x8x1526) |  | Bracing | [11 empty] | 29.25 | 3.25 |  | 100% | 32.5 | 2026-09-12 | 1 | 32.5 | 2026-09-14 | 1 | 32.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-18 | OS-BR-18 | CV | 4 | 94.2 | 376.8 | (12000x10x100) |  | Bracing | [11 empty] | 339.12 | 37.68 |  | 100% | 376.8 | 2026-09-12 | 4 | 376.8 | 2026-09-14 | 4 | 376.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-19 | OS-BR-19 | CV | 2 | 31 | 61.9 | (2901x8x1535) |  | Bracing | [11 empty] | 55.71 | 6.19 |  | 100% | 61.9 | 2026-09-12 | 2 | 61.9 | 2026-09-14 | 2 | 61.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-20 | OS-BR-20 | CV | 2 | 53.8 | 107.5 | (6850x10x100) |  | Bracing | [11 empty] | 96.75 | 10.75 |  | 100% | 107.5 | 2026-09-12 | 2 | 107.5 | 2026-09-14 | 2 | 107.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-21 | OS-BR-21 | CV | 1 | 42.7 | 42.7 | (6364x60x100) |  | Bracing | [11 empty] | 38.43 | 4.27 |  | 100% | 42.7 | 2026-09-12 | 1 | 42.7 | 2026-09-14 | 1 | 42.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-23 | OS-BR-23 | CV | 2 | 247.4 | 494.7 | (7005x150x2529) |  | Bracing | [11 empty] | 445.23 | 49.47 |  | 100% | 494.7 | 2026-09-12 | 2 | 494.7 | 2026-09-14 | 2 | 494.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-24 | OS-BR-24 | CV | 1 | 232 | 232 | (7005x150x3404) |  | Bracing | [11 empty] | 208.8 | 23.2 |  | 100% | 232 | 2026-09-12 | 1 | 232 | 2026-09-14 | 1 | 232 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-25 | OS-BR-25 | CV | 1 | 232 | 232 | (7017x150x3404) |  | Bracing | [11 empty] | 208.8 | 23.2 |  | 100% | 232 | 2026-09-12 | 1 | 232 | 2026-09-14 | 1 | 232 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-26 | OS-BR-26 | CV | 1 | 82.2 | 82.2 | (5468x737x220) |  | Bracing | [11 empty] | 73.98 | 8.22 |  | 100% | 82.2 | 2026-09-12 | 1 | 82.2 | 2026-09-14 | 1 | 82.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-27 | OS-BR-27 | CV | 1 | 84.2 | 84.2 | (8564x60x100) |  | Bracing | [11 empty] | 75.78 | 8.42 |  | 100% | 84.2 | 2026-09-12 | 1 | 84.2 | 2026-09-14 | 1 | 84.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-BR-28 | OS-BR-28 | CV | 2 | 94.2 | 188.4 | (12000x10x100) |  | Bracing | [11 empty] | 169.56 | 18.84 |  | 100% | 188.4 | 2026-09-12 | 2 | 188.4 | 2026-09-14 | 2 | 188.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-LT-3 | OS-LT-3 | LIFTTING LUG | 2 | 6.4 | 12.9 | (250x25x150) |  | Bracing | [11 empty] | 11.61 | 1.29 |  | 100% | 12.9 | 2026-09-24 | 2 | 12.9 | 2026-09-24 | 2 | 12.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-LT-4 | OS-LT-4 | LIFTTING LUG | 55 | 4.4 | 241.7 | (220x101x200) |  | Bracing | [11 empty] | 217.53 | 24.17 |  | 100% | 241.7 | 2026-09-24 | 55 | 241.7 | 2026-09-24 | 55 | 241.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
148 | U284 | Shipment 2 Outlet Stack | Shipment 2 | Outlet Stack | Bracing | 2026-07-01 | HRSG | HSG05 | S3 | V17566-SKXD-AS-OS-LT-5 | OS-LT-5 | LIFTTING LUG | 2 | 4.4 | 8.8 | (220x101x200) |  | Bracing | [11 empty] | 7.92 | 0.88 |  | 100% | 8.8 | 2026-09-24 | 2 | 8.8 | 2026-09-24 | 2 | 8.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0