## Progress
DỰ ÁN:U285 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-10-17 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 152 | 156040.95 |  | 131 | 142921.42 |  | 12 | 48023.4 | U285- |  | 46 | 48922.1 |  | 46 | 48922.1 |  | U285-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(1/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! |  |  | U285 | 292413.7 | 156040.95
2 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(2/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! |  |  | Shipment 1 | 292413.7 | 156040.95
3 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(3/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! |  |  | B-10124 Fired Proces Heater | 292413.7 | 156040.95
4 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(4/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! |  |  | Grand Total | 292413.7 | 156040.95
5 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(5/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
6 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(6/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
7 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(7/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
8 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(8/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
9 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(9/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
10 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(10/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
11 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(11/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
12 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-1 | 13EJ01A-1(12/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
13 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(1/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
14 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(2/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
15 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(3/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
16 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(4/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
17 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(5/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
18 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(6/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
19 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(7/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
20 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(8/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
21 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(9/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
22 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(10/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
23 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(11/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
24 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01A-2 | 13EJ01A-2(12/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 5.55 | 5.55 | (1800x8x50) | [13 empty] | 0 | 5.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
25 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01B-1 | 13EJ01B-1 | RADIANT FLOOR | 44 | 6.1432 | 270.3 | (1990x8x50) | [13 empty] | 0 | 270.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
26 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01B-2 | 13EJ01B-2(1/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.15 | 6.15 | (1990x8x50) | [13 empty] | 0 | 6.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
27 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01B-2 | 13EJ01B-2(2/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.15 | 6.15 | (1990x8x50) | [13 empty] | 0 | 6.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
28 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01B-2 | 13EJ01B-2(3/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.15 | 6.15 | (1990x8x50) | [13 empty] | 0 | 6.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
29 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01B-2 | 13EJ01B-2(4/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.15 | 6.15 | (1990x8x50) | [13 empty] | 0 | 6.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
30 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(1/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
31 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(2/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
32 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(3/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
33 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(4/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
34 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(5/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
35 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(6/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
36 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(7/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
37 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(8/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
38 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(9/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
39 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(10/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
40 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(11/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
41 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ01C-1 | 13EJ01C-1(12/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2333 | 1.2333 | (400x8x50) | [13 empty] | 0 | 1.2333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
42 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ02A-1 | 13EJ02A-1 |  | 160 | 1.3 | 208.9 | (520x8x40) | [13 empty] | 0 | 208.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
43 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13EJ02B-1 | 13EJ02B-1 |  | 160 | 0.9 | 144.5 | (360x8x40) | [13 empty] | 0 | 144.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
44 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-1 | 13MK100-1 | RADIANT WALL (1/5) | 1 | 8219.2 | 8219.2 | (17868x4860x860) | [13 empty] | 8219.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-08 | 1 | 8219.2 | 2026-08-08 | 1 | 8219.2 | 2026-09-12 | 1 | 8219.2 | U285-005 | 2026-09-12 | 1 | 8219.2 | 2026-09-16 | 1 | 8219.2 | PAC | U285-004
45 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-2 | 13MK100-2 | RADIANT FLOOR (1/3) | 1 | 1955.8 | 1955.8 | (11610x1836x475) | [13 empty] | 977.9 | 977.9 |  |  | 0 | 2026-07-28 | 1 | 1955.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
46 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-3 | 13MK100-3(1/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 15.4 | 15.4 | (414x294x468) | [13 empty] | 0 | 15.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
47 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-3 | 13MK100-3(2/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 15.4 | 15.4 | (414x294x468) | [13 empty] | 0 | 15.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
48 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-3 | 13MK100-3(3/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 15.4 | 15.4 | (414x294x468) | [13 empty] | 0 | 15.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
49 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-3 | 13MK100-3(4/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 15.4 | 15.4 | (414x294x468) | [13 empty] | 0 | 15.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
50 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-4 | 13MK100-4 | RADIANT FLOOR | 1 | 20.3 | 20.3 | (414x568x468) | [13 empty] | 0 | 20.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
51 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-5 | 13MK100-5 | RADIANT ARCH (1/3) | 1 | 4859.1 | 4859.1 | (12016x4146x467) | [13 empty] | 0 | 4859.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
52 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-6 | 13MK100-6 | RADIANT FLOOR (1/3) | 1 | 3550.5 | 3550.5 | (11610x3360x475) | [13 empty] | 0 | 3550.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
53 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-7 | 13MK100-7(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 19.4 | 19.4 | (414x523x468) | [13 empty] | 0 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
54 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-7 | 13MK100-7(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 19.4 | 19.4 | (414x523x468) | [13 empty] | 0 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
55 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-8 | 13MK100-8 | RADIANT FLOOR (1/3) | 1 | 3550.5 | 3550.5 | (11610x3360x475) | [13 empty] | 0 | 3550.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
56 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-9 | 13MK100-9 | RADIANT FLOOR (1/3) | 1 | 3554.2 | 3554.2 | (11610x3360x475) | [13 empty] | 1777.1 | 1777.1 |  |  | 0 | 2026-10-16 | 1 | 3554.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
57 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-10 | 13MK100-10 | RADIANT ARCH (1/4) | 1 | 5347.9 | 5347.9 | (17071x3181x467) | [13 empty] | 0 | 5347.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
58 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-11 | 13MK100-11 | RADIANT ARCH (1/3) | 1 | 5251.1 | 5251.1 | (17071x3181x467) | [13 empty] | 0 | 5251.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
59 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-12 | 13MK100-12(1/3) | RADIANT FLOOR | 1 | 19.1333 | 19.1333 | (414x506x468) | [13 empty] | 0 | 19.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
60 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-12 | 13MK100-12(2/3) | RADIANT FLOOR | 1 | 19.1333 | 19.1333 | (414x506x468) | [13 empty] | 0 | 19.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
61 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-12 | 13MK100-12(3/3) | RADIANT FLOOR | 1 | 19.1333 | 19.1333 | (414x506x468) | [13 empty] | 0 | 19.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
62 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-13 | 13MK100-13 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 1775.8 | 1775.8 | (3991x233x7355) | [13 empty] | 1775.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-11 | 1 | 1775.8 | 2026-09-24 | 1 | 1775.8 | 2026-09-24 | 1 | 1775.8 | U285-005 | 2026-09-24 | 1 | 1775.8 | 2026-09-25 | 1 | 1775.8 | PAC | U285-005
63 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-14 | 13MK100-14 | RADIANT FLOOR (1/3) | 1 | 1968.2 | 1968.2 | (11610x1836x475) | [13 empty] | 984.1 | 984.1 |  |  | 0 | 2026-10-14 | 1 | 1968.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
64 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-15 | 13MK100-15 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 3473.4 | 3473.4 | (10590x4239x860) | [13 empty] | 3473.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-22 | 1 | 3473.4 | 2026-09-09 | 1 | 3473.4 | 2026-09-24 | 1 | 3473.4 | U285-005 | 2026-09-24 | 1 | 3473.4 | 2026-09-25 | 1 | 3473.4 | PAC | U285-005
65 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-16 | 13MK100-16 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 3473.2 | 3473.2 | (10590x4239x860) | [13 empty] | 3473.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-08 | 1 | 3473.2 | 2026-09-08 | 1 | 3473.2 | 2026-09-24 | 1 | 3473.2 | U285-005 | 2026-09-24 | 1 | 3473.2 | 2026-09-25 | 1 | 3473.2 | PAC | U285-005
66 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-17 | 13MK100-17 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 3522 | 3522 | (14455x3741x209) | [13 empty] | 3522 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-23 | 1 | 3522 | 2026-07-29 | 1 | 3522 | 2026-09-07 | 1 | 3522 | U285-004 | 2026-09-07 | 1 | 3522 | 2026-09-16 | 1 | 3522 | PAC | U285-002
67 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-18 | 13MK100-18 | RADIANT WALL (1/2) | 1 | 713.1 | 713.1 | (1917x209x7270) | [13 empty] | 641.79 | 71.31 |  |  | 0 | 2026-08-22 | 1 | 713.1 | 2026-09-24 | 1 | 713.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
68 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-19 | 13MK100-19 | RADIANT WALL (1/2) | 1 | 713.1 | 713.1 | (1917x209x7270) | [13 empty] | 641.79 | 71.31 |  |  | 0 | 2026-08-22 | 1 | 713.1 | 2026-09-24 | 1 | 713.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
69 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-20 | 13MK100-20(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 104.25 | 104.25 | (1914x337x203) | [13 empty] | 0 | 104.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
70 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-20 | 13MK100-20(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 104.25 | 104.25 | (1914x337x203) | [13 empty] | 0 | 104.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
71 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-21 | 13MK100-21(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 56.1 | 56.1 | (1213x203x203) | [13 empty] | 0 | 56.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
72 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-21 | 13MK100-21(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 56.1 | 56.1 | (1213x203x203) | [13 empty] | 0 | 56.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
73 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-22 | 13MK100-22 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 3473.3 | 3473.3 | (10590x4239x860) | [13 empty] | 3473.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-09-22 | 1 | 3473.3 | 2026-09-23 | 1 | 3473.3 | 2026-10-01 | 1 | 3473.3 | U285-006 | 2026-10-01 | 1 | 3473.3 | 2026-10-15 | 1 | 3473.3 | PAC | U285-005
74 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-23 | 13MK100-23 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 3473.2 | 3473.2 | (10590x4239x860) | [13 empty] | 3473.2 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-22 | 1 | 3473.2 | 2026-08-24 | 1 | 3473.2 | 2026-10-01 | 1 | 3473.2 | U285-006 | 2026-10-01 | 1 | 3473.2 | 2026-10-15 | 1 | 3473.2 | PAC | U285-005
75 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-24 | 13MK100-24 | RADIANT FLOOR (1/3) | 1 | 1965.8 | 1965.8 | (11610x1836x475) | [13 empty] | 0 | 1965.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
76 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-25 | 13MK100-25 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 1775.8 | 1775.8 | (3991x233x7355) | [13 empty] | 1775.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-08-23 | 1 | 1775.8 | 2026-09-22 | 1 | 1775.8 | 2026-10-01 | 1 | 1775.8 | U285-006 | 2026-10-01 | 1 | 1775.8 | 2026-10-15 | 1 | 1775.8 | PAC | U285-005
77 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-26 | 13MK100-26(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 17.3 | 17.3 | (414x396x468) | [13 empty] | 0 | 17.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
78 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-26 | 13MK100-26(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 17.3 | 17.3 | (414x396x468) | [13 empty] | 0 | 17.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
79 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-27 | 13MK100-27 | RADIANT ARCH (1/3) | 1 | 4859.7 | 4859.7 | (12016x4146x467) | [13 empty] | 0 | 4859.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
80 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-28 | 13MK100-28 | RADIANT FLOOR (1/3) | 1 | 3551.7 | 3551.7 | (11610x3360x475) | [13 empty] | 0 | 3551.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
81 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-29 | 13MK100-29 | RADIANT FLOOR (1/3) | 1 | 1955.6 | 1955.6 | (11610x1836x475) | [13 empty] | 0 | 1955.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
82 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-30 | 13MK100-30 | RADIANT WALL (1/5) | 1 | 8256.6 | 8256.6 | (17868x4860x968) | [13 empty] | 8256.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-31 | 1 | 8256.6 | 2026-08-03 | 1 | 8256.6 | 2026-09-11 | 1 | 8256.6 | U285-003 | 2026-09-11 | 1 | 8256.6 | 2026-09-16 | 1 | 8256.6 | PAC | U285-003
83 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-31 | 13MK100-31 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 3522.6 | 3522.6 | (14455x3741x209) | [13 empty] | 3522.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-23 | 1 | 3522.6 | 2026-08-12 | 1 | 3522.6 | 2026-09-07 | 1 | 3522.6 | U285-004 | 2026-09-07 | 1 | 3522.6 | 2026-09-16 | 1 | 3522.6 | PAC | U285-002
84 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-32 | 13MK100-32 | RADIANT WALL (1/6) | 1 | 8461 | 8461 | (17873x4676x1019) | [13 empty] | 7614.9 | 846.1 |  |  | 0 | 2026-08-09 | 1 | 8461 | 2026-08-17 | 1 | 8461 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
85 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-33 | 13MK100-33 | RADIANT WALL (1/6) | 1 | 8497.4 | 8497.4 | (17873x4676x1019) | [13 empty] | 7647.66 | 849.74 |  |  | 0 | 2026-08-12 | 1 | 8497.4 | 2026-08-24 | 1 | 8497.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
86 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-34 | 13MK100-34 | RADIANT WALL (1/4) | 1 | 5534.5 | 5534.5 | (17868x4019x968) | [13 empty] | 4981.05 | 553.45 |  |  | 0 | 2026-08-16 | 1 | 5534.5 | 2026-08-25 | 1 | 5534.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
87 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-35 | 13MK100-35 | RADIANT WALL (1/5) | 1 | 5546.4 | 5546.4 | (17868x4019x968) | [13 empty] | 4991.76 | 554.64 |  |  | 0 | 2026-09-04 | 1 | 5546.4 | 2026-09-09 | 1 | 5546.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
88 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-36 | 13MK100-36 | RADIANT WALL (1/5) | 1 | 5516.6 | 5516.6 | (17868x4019x968) | [13 empty] | 4964.94 | 551.66 |  |  | 0 | 2026-09-09 | 1 | 5516.6 | 2026-09-21 | 1 | 5516.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
89 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-37 | 13MK100-37 | RADIANT WALL (1/4) | 1 | 5511.9 | 5511.9 | (17868x4019x968) | [13 empty] | 4960.71 | 551.19 |  |  | 0 | 2026-08-18 | 1 | 5511.9 | 2026-09-11 | 1 | 5511.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
90 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-38 | 13MK100-38 | RADIANT WALL(1/5) | 1 | 5628.4 | 5628.4 | (17868x4175x968) | [13 empty] | 5065.56 | 562.84 |  |  | 0 | 2026-08-13 | 1 | 5628.4 | 2026-08-27 | 1 | 5628.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
91 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-39 | 13MK100-39 | RADIANT WALL(1/5) | 1 | 5626.2 | 5626.2 | (17868x4175x968) | [13 empty] | 5063.58 | 562.62 |  |  | 0 | 2026-08-15 | 1 | 5626.2 | 2026-08-30 | 1 | 5626.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
92 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-40 | 13MK100-40 | RADIANT WALL(1/3) | 1 | 4407.5 | 4407.5 | (11610x2548x1906) | [13 empty] | 3966.75 | 440.75 |  |  | 0 | 2026-08-25 | 1 | 4407.5 | 2026-09-12 | 1 | 4407.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
93 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-41 | 13MK100-41 | RADIANT WALL(1/5) | 1 | 5660.8 | 5660.8 | (17868x4174x968) | [13 empty] | 5094.72 | 566.08 |  |  | 0 | 2026-08-27 | 1 | 5660.8 | 2026-09-15 | 1 | 5660.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
94 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-42 | 13MK100-42 | RADIANT WALL(1/5) | 1 | 5637.5 | 5637.5 | (17868x4174x968) | [13 empty] | 5073.75 | 563.75 |  |  | 0 | 2026-08-29 | 1 | 5637.5 | 2026-09-15 | 1 | 5637.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
95 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-43 | 13MK100-43 | RADIANT WALL(1/6) | 1 | 8350 | 8350 | (17873x4976x968) | [13 empty] | 7515 | 835 |  |  | 0 | 2026-09-10 | 1 | 8350 | 2026-09-15 | 1 | 8350 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
96 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-44 | 13MK100-44 | RADIANT WALL(1/6) | 1 | 8352.5 | 8352.5 | (17873x4976x968) | [13 empty] | 7517.25 | 835.25 |  |  | 0 | 2026-09-14 | 1 | 8352.5 | 2026-09-26 | 1 | 8352.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
97 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-45 | 13MK100-45 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 3530.4 | 3530.4 | (14455x3741x279) | [13 empty] | 3530.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-15 | 1 | 3530.4 | 2026-07-26 | 1 | 3530.4 | 2026-09-11 | 1 | 3530.4 | U285-003 | 2026-09-11 | 1 | 3530.4 | 2026-09-16 | 1 | 3530.4 | PAC | U285-003
98 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-46 | 13MK100-46 | RADIANT WALL (1/3) | 1 | 3527.9 | 3527.9 | (14455x3741x209) | [13 empty] | 3527.9 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-31 | 1 | 3527.9 | 2026-09-05 | 1 | 3527.9 | 2026-09-11 | 1 | 3527.9 | U285-003 | 2026-09-11 | 1 | 3527.9 | 2026-09-16 | 1 | 3527.9 | PAC | U285-003
99 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-47 | 13MK100-47(1/2) | RADIANT WALL | 1 | 47.35 | 47.35 | (1519x133x210) | [13 empty] | 0 | 47.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
100 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-47 | 13MK100-47(2/2) | RADIANT WALL | 1 | 47.35 | 47.35 | (1519x133x210) | [13 empty] | 0 | 47.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
101 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-48 | 13MK100-48(1/2) | RADIANT WALL | 1 | 60.85 | 60.85 | (1917x181x210) | [13 empty] | 0 | 60.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
102 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-48 | 13MK100-48(2/2) | RADIANT WALL | 1 | 60.85 | 60.85 | (1917x181x210) | [13 empty] | 0 | 60.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
103 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(1/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
104 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(2/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
105 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(3/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
106 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(4/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
107 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(5/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
108 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(6/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
109 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(7/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
110 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(8/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
111 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(9/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
112 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(10/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
113 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(11/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
114 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-49 | 13MK100-49(12/12) | RADIANT ARCH DOOR | 1 | 17.8583 | 17.8583 | (530x401x380) | [13 empty] | 0 | 17.8583 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
115 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-1 | 13MK100-AD1-1(1/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
116 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-1 | 13MK100-AD1-1(2/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
117 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-1 | 13MK100-AD1-1(3/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
118 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-1 | 13MK100-AD1-1(4/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
119 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-1 | 13MK100-AD1-1(5/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
120 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-1 | 13MK100-AD1-1(6/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
121 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-1 | 13MK100-AD1-1(7/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
122 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-1 | 13MK100-AD1-1(8/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
123 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-2 | 13MK100-AD1-2(1/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
124 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-2 | 13MK100-AD1-2(2/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
125 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-2 | 13MK100-AD1-2(3/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
126 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-2 | 13MK100-AD1-2(4/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
127 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-2 | 13MK100-AD1-2(5/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
128 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-2 | 13MK100-AD1-2(6/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
129 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-2 | 13MK100-AD1-2(7/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
130 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-2 | 13MK100-AD1-2(8/8) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 59.375 | 59.375 | (873x271x762) | [13 empty] | 53.4375 | 5.9375 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 59.375 | 2026-10-06 | 1 | 59.375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
131 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD1-3 | 13MK100-AD1-3 | RADIANT WALL WASHER | 64 | 0.076563 | 4.9 | (50x5x50) | [13 empty] | 0 | 4.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
132 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(1/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
133 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(2/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
134 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(3/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
135 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(4/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
136 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(5/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
137 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(6/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
138 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(7/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
139 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(8/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
140 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(9/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
141 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(10/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
142 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(11/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
143 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-AD2-1 | 13MK100-AD2-1(12/12) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 36.7417 | 36.7417 | (731x363x731) | [13 empty] | 33.0675 | 3.6742 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 36.7417 | 2026-10-08 | 1 | 36.7417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
144 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-ED1-1 | 13MK100-ED1-1(1/4) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 96.5 | 96.5 | (1070x163x1103) | [13 empty] | 86.85 | 9.65 |  |  | 0 | 2026-09-30 | 1 | 96.5 | 2026-10-08 | 1 | 96.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
145 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-ED1-1 | 13MK100-ED1-1(2/4) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 96.5 | 96.5 | (1070x163x1103) | [13 empty] | 86.85 | 9.65 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 96.5 | 2026-10-10 | 1 | 96.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
146 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-ED1-1 | 13MK100-ED1-1(3/4) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 96.5 | 96.5 | (1070x163x1103) | [13 empty] | 86.85 | 9.65 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 96.5 | 2026-10-10 | 1 | 96.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
147 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-ED1-1 | 13MK100-ED1-1(4/4) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 96.5 | 96.5 | (1070x163x1103) | [13 empty] | 86.85 | 9.65 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 96.5 | 2026-10-10 | 1 | 96.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
148 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(1/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
149 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(2/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
150 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(3/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
151 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(4/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
152 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(5/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
153 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(6/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
154 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(7/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
155 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(8/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
156 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(9/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
157 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(10/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
158 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(11/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
159 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(12/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
160 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-1 | 13MK100-OD1-1(13/13) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2308 | 16.2308 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.6077 | 1.6231 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2308 | 2026-10-10 | 1 | 16.2308 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
161 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-2 | 13MK100-OD1-2(1/3) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2 | 16.2 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.58 | 1.62 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2 | 2026-10-10 | 1 | 16.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
162 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-2 | 13MK100-OD1-2(2/3) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2 | 16.2 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.58 | 1.62 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2 | 2026-10-10 | 1 | 16.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
163 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD1-2 | 13MK100-OD1-2(3/3) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2 | 16.2 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.58 | 1.62 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2 | 2026-10-10 | 1 | 16.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
164 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD2-1 | 13MK100-OD2-1(1/5) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.24 | 16.24 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.616 | 1.624 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.24 | 2026-10-10 | 1 | 16.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
165 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD2-1 | 13MK100-OD2-1(2/5) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.24 | 16.24 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.616 | 1.624 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.24 | 2026-10-10 | 1 | 16.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
166 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD2-1 | 13MK100-OD2-1(3/5) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.24 | 16.24 | (663x182x400) | [13 empty] | 14.616 | 1.624 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.24 | 2026-10-10 | 1 | 16.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
167 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD2-1 | 13MK100-OD2-1(4/5) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.24 | 16.24 | (663x182x400) | [13 empty] | 8.12 | 8.12 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
168 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD2-1 | 13MK100-OD2-1(5/5) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.24 | 16.24 | (663x182x400) | [13 empty] | 8.12 | 8.12 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
169 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD2-2 | 13MK100-OD2-2(1/3) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2 | 16.2 | (663x182x400) | [13 empty] | 8.1 | 8.1 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
170 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD2-2 | 13MK100-OD2-2(2/3) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2 | 16.2 | (663x182x400) | [13 empty] | 8.1 | 8.1 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
171 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK100-OD2-2 | 13MK100-OD2-2(3/3) | RADIANT WALL DOOR | 1 | 16.2 | 16.2 | (663x182x400) | [13 empty] | 8.1 | 8.1 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 16.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
172 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101-1 | 13MK101-1(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 78.65 | 78.65 | (1389x300x300) | [13 empty] | 39.325 | 39.325 |  |  | 0 | 2026-10-09 | 1 | 78.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
173 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101-1 | 13MK101-1(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 78.65 | 78.65 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
174 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101-2 | 13MK101-2(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 79.55 | 79.55 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
175 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101-2 | 13MK101-2(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 79.55 | 79.55 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
176 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101-3 | 13MK101-3(1/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 79.525 | 79.525 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
177 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101-3 | 13MK101-3(2/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 79.525 | 79.525 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
178 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101-3 | 13MK101-3(3/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 79.525 | 79.525 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
179 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101-3 | 13MK101-3(4/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 79.525 | 79.525 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
180 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101A-1 | 13MK101A-1 | RADIANT FLOOR | 16 | 0.95625 | 15.3 | (97x5x300) | [13 empty] | 0 | 15.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
181 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101B-1 | 13MK101B-1 | RADIANT FLOOR | 32 | 0.57188 | 18.3 | (97x3x300) | [13 empty] | 0 | 18.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
182 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101C-1 | 13MK101C-1 | RADIANT FLOOR | 32 | 0.38125 | 12.2 | (97x2x300) | [13 empty] | 0 | 12.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
183 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK101D-1 | 13MK101D-1 | RADIANT FLOOR | 32 | 0.19062 | 6.1 | (97x1x300) | [13 empty] | 0 | 6.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
184 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK102-2 | 13MK102-2(1/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 84.6667 | 84.6667 | (1487x268x464) | [13 empty] | 0 | 84.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
185 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK102-2 | 13MK102-2(2/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 84.6667 | 84.6667 | (1487x268x464) | [13 empty] | 0 | 84.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
186 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK102-2 | 13MK102-2(3/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 84.6667 | 84.6667 | (1487x268x464) | [13 empty] | 0 | 84.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
187 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK102-2 | 13MK102-2(4/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 84.6667 | 84.6667 | (1487x268x464) | [13 empty] | 0 | 84.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
188 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK102-2 | 13MK102-2(5/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 84.6667 | 84.6667 | (1487x268x464) | [13 empty] | 0 | 84.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
189 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK102-2 | 13MK102-2(6/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 84.6667 | 84.6667 | (1487x268x464) | [13 empty] | 0 | 84.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
190 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK102-3 | 13MK102-3(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 84.65 | 84.65 | (1487x268x464) | [13 empty] | 0 | 84.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
191 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK102-3 | 13MK102-3(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 84.65 | 84.65 | (1487x268x464) | [13 empty] | 0 | 84.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
192 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK103-1 | 13MK103-1 | RADIANT FLOOR | 16 | 27.6 | 441.7 | (1011x268x230) | [13 empty] | 441.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 16 | 441.7 | 2026-10-13 | 16 | 441.7 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 16 | 441.7 | 2026-10-15 | 16 | 441.7 | PAC | U285-006
193 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104-1 | 13MK104-1(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 78.6 | 78.6 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
194 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104-1 | 13MK104-1(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 78.6 | 78.6 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
195 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104-2 | 13MK104-2 | RADIANT FLOOR | 1 | 78.5 | 78.5 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
196 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104-3 | 13MK104-3 | RADIANT FLOOR | 1 | 78.6 | 314.2 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 314.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
197 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104-4 | 13MK104-4 | RADIANT FLOOR | 1 | 79.4 | 79.4 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
198 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104-5 | 13MK104-5(1/3) | RADIANT FLOOR | 1 | 79.4667 | 79.4667 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.4667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
199 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104-5 | 13MK104-5(2/3) | RADIANT FLOOR | 1 | 79.4667 | 79.4667 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.4667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
200 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104-5 | 13MK104-5(3/3) | RADIANT FLOOR | 1 | 79.4667 | 79.4667 | (1389x300x300) | [13 empty] | 0 | 79.4667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
201 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104A-1 | 13MK104A-1 | RADIANT FLOOR | 16 | 0.8625 | 13.8 | (97x5x300) | [13 empty] | 0 | 13.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
202 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104B-1 | 13MK104B-1 | RADIANT FLOOR | 32 | 0.51562 | 16.5 | (97x3x300) | [13 empty] | 0 | 16.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
203 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104C-1 | 13MK104C-1 | RADIANT FLOOR | 32 | 0.34375 | 11 | (97x2x300) | [13 empty] | 0 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
204 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK104D-1 | 13MK104D-1 | RADIANT FLOOR | 32 | 0.17188 | 5.5 | (97x1x300) | [13 empty] | 0 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
205 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK105-1 | 13MK105-1(1/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 60.05 | 60.05 | (1487x205x300) | [13 empty] | 0 | 60.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
206 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK105-1 | 13MK105-1(2/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 60.05 | 60.05 | (1487x205x300) | [13 empty] | 0 | 60.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
207 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK105-1 | 13MK105-1(3/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 60.05 | 60.05 | (1487x205x300) | [13 empty] | 0 | 60.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
208 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK105-1 | 13MK105-1(4/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 60.05 | 60.05 | (1487x205x300) | [13 empty] | 0 | 60.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
209 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK105-2 | 13MK105-2(1/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 60.05 | 60.05 | (1487x205x300) | [13 empty] | 0 | 60.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
210 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK105-2 | 13MK105-2(2/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 60.05 | 60.05 | (1487x205x300) | [13 empty] | 0 | 60.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
211 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK105-2 | 13MK105-2(3/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 60.05 | 60.05 | (1487x205x300) | [13 empty] | 0 | 60.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
212 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK105-2 | 13MK105-2(4/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 60.05 | 60.05 | (1487x205x300) | [13 empty] | 0 | 60.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
213 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106-1 | 13MK106-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 473.9 | 473.9 | (1598x700x700) | [13 empty] | 426.51 | 47.39 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 473.9 | 2026-10-15 | 1 | 473.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
214 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106C-1 | 13MK106C-1(1/3) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x700) | [13 empty] | 481.95 | 53.55 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 535.5 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
215 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106C-1 | 13MK106C-1(2/3) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x700) | [13 empty] | 481.95 | 53.55 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 535.5 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
216 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106C-1 | 13MK106C-1(3/3) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x700) | [13 empty] | 481.95 | 53.55 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 535.5 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
217 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106C-2 | 13MK106C-2 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.4 | 1606.4 | (1598x700x700) | [13 empty] | 1445.76 | 160.64 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 1606.4 | 2026-10-15 | 1 | 1606.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
218 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106D-1 | 13MK106D-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x700) | [13 empty] | 481.95 | 53.55 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 535.5 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
219 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106E-1 | 13MK106E-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x700) | [13 empty] | 481.95 | 53.55 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 535.5 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
220 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106F-2 | 13MK106F-2 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 427.5 | 427.5 | (1598x700x700) | [13 empty] | 384.75 | 42.75 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 427.5 | 2026-10-17 | 1 | 427.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
221 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106F1-1 | 13MK106F1-1(1/2) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 72.6 | 72.6 | (150x400x700) | [13 empty] | 65.34 | 7.26 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 72.6 | 2026-10-17 | 1 | 72.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
222 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106F1-1 | 13MK106F1-1(2/2) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 72.6 | 72.6 | (150x400x700) | [13 empty] | 65.34 | 7.26 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 72.6 | 2026-10-17 | 1 | 72.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
223 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106F2-1 | 13MK106F2-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 426.9 | 426.9 | (1598x700x700) | [13 empty] | 384.21 | 42.69 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 426.9 | 2026-10-17 | 1 | 426.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
224 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106F2-2 | 13MK106F2-2 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 427.8 | 427.8 | (1598x700x700) | [13 empty] | 385.02 | 42.78 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 427.8 | 2026-10-17 | 1 | 427.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
225 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106F3-1 | 13MK106F3-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 72.6 | 72.6 | (150x400x700) | [13 empty] | 65.34 | 7.26 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 72.6 | 2026-10-17 | 1 | 72.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
226 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106G-1 | 13MK106G-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 426.9 | 426.9 | (1598x700x700) | [13 empty] | 384.21 | 42.69 |  |  | 0 | 2026-10-14 | 1 | 426.9 | 2026-10-17 | 1 | 426.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
227 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106G1-1 | 13MK106G1-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 72.6 | 72.6 | (150x400x700) | [13 empty] | 65.34 | 7.26 |  |  | 0 | 2026-10-14 | 1 | 72.6 | 2026-10-17 | 1 | 72.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
228 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106H-1 | 13MK106H-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 427.8 | 427.8 | (1598x700x700) | [13 empty] | 385.02 | 42.78 |  |  | 0 | 2026-10-14 | 1 | 427.8 | 2026-10-17 | 1 | 427.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
229 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106H1-1 | 13MK106H1-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 72.6 | 72.6 | (150x400x700) | [13 empty] | 65.34 | 7.26 |  |  | 0 | 2026-10-14 | 1 | 72.6 | 2026-10-17 | 1 | 72.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
230 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106I-1 | 13MK106I-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 426.9 | 426.9 | (1598x700x700) | [13 empty] | 384.21 | 42.69 |  |  | 0 | 2026-10-14 | 1 | 426.9 | 2026-10-17 | 1 | 426.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
231 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106I1-1 | 13MK106I1-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 72.6 | 72.6 | (150x400x700) | [13 empty] | 65.34 | 7.26 |  |  | 0 | 2026-10-14 | 1 | 72.6 | 2026-10-17 | 1 | 72.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
232 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106J-1 | 13MK106J-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x701) | [13 empty] | 267.75 | 267.75 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
233 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106K-1 | 13MK106K-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x701) | [13 empty] | 267.75 | 267.75 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
234 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106L-1 | 13MK106L-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x701) | [13 empty] | 267.75 | 267.75 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
235 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106M-1 | 13MK106M-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x701) | [13 empty] | 267.75 | 267.75 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
236 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106N-1 | 13MK106N-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.4 | 535.4 | (1598x700x701) | [13 empty] | 267.7 | 267.7 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 535.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
237 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106O-1 | 13MK106O-1 | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 535.5 | 535.5 | (1598x700x701) | [13 empty] | 267.75 | 267.75 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 535.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
238 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P-1 | 13MK106P-1(1/3) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 377.6667 | 377.6667 | (1438x700x700) | [13 empty] | 188.8333 | 188.8333 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 377.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
239 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P-1 | 13MK106P-1(2/3) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 377.6667 | 377.6667 | (1438x700x700) | [13 empty] | 188.8333 | 188.8333 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 377.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
240 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P-1 | 13MK106P-1(3/3) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 377.6667 | 377.6667 | (1438x700x700) | [13 empty] | 188.8333 | 188.8333 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 377.6667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
241 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P-2 | 13MK106P-2(1/3) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 378.5667 | 378.5667 | (1438x700x700) | [13 empty] | 189.2833 | 189.2833 |  |  | 0 | 2026-10-15 | 1 | 378.5667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
242 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P-2 | 13MK106P-2(2/3) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 378.5667 | 378.5667 | (1438x700x700) | [13 empty] | 189.2833 | 189.2833 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 378.5667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
243 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P-2 | 13MK106P-2(3/3) | SUPPORT MANIFOLDS | 1 | 378.5667 | 378.5667 | (1438x700x700) | [13 empty] | 189.2833 | 189.2833 |  |  | 0 | 2026-10-17 | 1 | 378.5667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
244 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P1-1 | 13MK106P1-1 |  | 24 | 1.3208 | 31.7 | (308x5x142) | [13 empty] | 0 | 31.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
245 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P2-1 | 13MK106P2-1 |  | 12 | 0.8 | 9.5 | (308x3x142) | [13 empty] | 0 | 9.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
246 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P3-1 | 13MK106P3-1 |  | 12 | 0.5 | 6.3 | (308x2x142) | [13 empty] | 0 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
247 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106P4-1 | 13MK106P4-1 |  | 12 | 0.3 | 3.2 | (308x1x142) | [13 empty] | 0 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
248 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106A-1 | 13MK106A-1(1/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 230.5 | 230.5 | (600x600x450) | [13 empty] | 0 | 230.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
249 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106A-1 | 13MK106A-1(2/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 230.5 | 230.5 | (600x600x450) | [13 empty] | 0 | 230.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
250 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106A-1 | 13MK106A-1(3/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 230.5 | 230.5 | (600x600x450) | [13 empty] | 0 | 230.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
251 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106A-1 | 13MK106A-1(4/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 230.5 | 230.5 | (600x600x450) | [13 empty] | 0 | 230.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
252 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106A-1 | 13MK106A-1(5/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 230.5 | 230.5 | (600x600x450) | [13 empty] | 0 | 230.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
253 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106A-1 | 13MK106A-1(6/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 230.5 | 230.5 | (600x600x450) | [13 empty] | 0 | 230.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
254 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106A-1 | 13MK106A-1(7/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 230.5 | 230.5 | (600x600x450) | [13 empty] | 0 | 230.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
255 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106A-1 | 13MK106A-1(8/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 230.5 | 230.5 | (600x600x450) | [13 empty] | 0 | 230.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
256 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106B-1 | 13MK106B-1(1/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 91.8625 | 91.8625 | (600x205x450) | [13 empty] | 0 | 91.8625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
257 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106B-1 | 13MK106B-1(2/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 91.8625 | 91.8625 | (600x205x450) | [13 empty] | 0 | 91.8625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
258 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106B-1 | 13MK106B-1(3/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 91.8625 | 91.8625 | (600x205x450) | [13 empty] | 0 | 91.8625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
259 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106B-1 | 13MK106B-1(4/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 91.8625 | 91.8625 | (600x205x450) | [13 empty] | 0 | 91.8625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
260 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106B-1 | 13MK106B-1(5/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 91.8625 | 91.8625 | (600x205x450) | [13 empty] | 0 | 91.8625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
261 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106B-1 | 13MK106B-1(6/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 91.8625 | 91.8625 | (600x205x450) | [13 empty] | 0 | 91.8625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
262 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106B-1 | 13MK106B-1(7/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 91.8625 | 91.8625 | (600x205x450) | [13 empty] | 0 | 91.8625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
263 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK106B-1 | 13MK106B-1(8/8) | RADIANT FLOOR | 1 | 91.8625 | 91.8625 | (600x205x450) | [13 empty] | 0 | 91.8625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
264 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK107-1 | 13MK107-1 | RADIANT FLOOR | 20 | 0.835 | 16.7 | (76x10x140) | [13 empty] | 0 | 16.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
265 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK108-1 | 13MK108-1 | RADIANT FLOOR | 1 | 11.6 | 11.6 | (450x10x520) | [13 empty] | 0 | 11.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
266 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK108-2 | 13MK108-2 | RADIANT FLOOR | 1 | 11.6 | 11.6 | (450x10x520) | [13 empty] | 0 | 11.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
267 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK109-1 | 13MK109-1 | RADIANT FLOOR | 1 | 11.9 | 11.9 | (444x10x530) | [13 empty] | 0 | 11.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
268 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK110-1 | 13MK110-1(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 20.3 | 20.3 | (2040x75x75) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 | 2026-10-15 | 1 | 20.3 | PAC | U285-006
269 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK110-1 | 13MK110-1(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 20.3 | 20.3 | (2040x75x75) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 | 2026-10-15 | 1 | 20.3 | PAC | U285-006
270 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK110-2 | 13MK110-2(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 20.3 | 20.3 | (2040x75x75) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 | 2026-10-15 | 1 | 20.3 | PAC | U285-006
271 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK110-2 | 13MK110-2(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 20.3 | 20.3 | (2040x75x75) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 20.3 | 2026-10-15 | 1 | 20.3 | PAC | U285-006
272 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK111-1 | 13MK111-1(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 16.6 | 16.6 | (1665x75x75) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 | 2026-10-15 | 1 | 16.6 | PAC | U285-006
273 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK111-1 | 13MK111-1(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 16.6 | 16.6 | (1665x75x75) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 | 2026-10-15 | 1 | 16.6 | PAC | U285-006
274 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK111-2 | 13MK111-2(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 16.6 | 16.6 | (1665x75x75) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 | 2026-10-15 | 1 | 16.6 | PAC | U285-006
275 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK111-2 | 13MK111-2(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 16.6 | 16.6 | (1665x75x75) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 16.6 | 2026-10-15 | 1 | 16.6 | PAC | U285-006
276 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK112-1 | 13MK112-1(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 39.3 | 39.3 | (3945x75x75) | [13 empty] | 39.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-15 | 1 | 39.3 | PAC | U285-006
277 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK112-1 | 13MK112-1(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 39.3 | 39.3 | (3945x75x75) | [13 empty] | 39.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-15 | 1 | 39.3 | PAC | U285-006
278 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK113-1 | 13MK113-1 | RADIANT FLOOR | 1 | 39.3 | 39.3 | (3945x75x75) | [13 empty] | 39.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-15 | 1 | 39.3 | PAC | U285-006
279 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK113-2 | 13MK113-2 | RADIANT FLOOR | 1 | 39.3 | 39.3 | (3945x75x75) | [13 empty] | 39.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-15 | 1 | 39.3 | PAC | U285-006
280 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK114-1 | 13MK114-1 | RADIANT FLOOR | 1 | 18.4 | 18.4 | (1850x75x75) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 | 2026-10-15 | 1 | 18.4 | PAC | U285-006
281 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK114-2 | 13MK114-2 | RADIANT FLOOR | 1 | 18.4 | 18.4 | (1850x75x75) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 | 2026-10-15 | 1 | 18.4 | PAC | U285-006
282 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK114-3 | 13MK114-3 | RADIANT FLOOR | 1 | 18.4 | 18.4 | (1850x75x75) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 | 2026-10-15 | 1 | 18.4 | PAC | U285-006
283 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK114-4 | 13MK114-4 | RADIANT FLOOR | 1 | 18.4 | 18.4 | (1850x75x75) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 18.4 | 2026-10-15 | 1 | 18.4 | PAC | U285-006
284 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK115-1 | 13MK115-1 | RADIANT FLOOR | 1 | 39.3 | 39.3 | (3950x75x75) | [13 empty] | 39.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-15 | 1 | 39.3 | PAC | U285-006
285 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK115-2 | 13MK115-2 | RADIANT FLOOR | 1 | 39.3 | 39.3 | (3950x75x75) | [13 empty] | 39.3 | 0 |  |  | 0 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 |  |  | 0 | U285-009 | 2026-10-13 | 1 | 39.3 | 2026-10-15 | 1 | 39.3 | PAC | U285-006
286 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK116-1 | 13MK116-1(1/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2 | 1.2 | (410x3x125) | [13 empty] | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
287 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK116-1 | 13MK116-1(2/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2 | 1.2 | (410x3x125) | [13 empty] | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
288 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK116-1 | 13MK116-1(3/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2 | 1.2 | (410x3x125) | [13 empty] | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
289 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK116-1 | 13MK116-1(4/4) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.2 | 1.2 | (410x3x125) | [13 empty] | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
290 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117A-1 | 13MK117A-1(1/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.4 | 1.4 | (410x6x177) | [13 empty] | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
291 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117A-1 | 13MK117A-1(2/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.4 | 1.4 | (410x6x177) | [13 empty] | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
292 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117A-1 | 13MK117A-1(3/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.4 | 1.4 | (410x6x177) | [13 empty] | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
293 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117A-1 | 13MK117A-1(4/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.4 | 1.4 | (410x6x177) | [13 empty] | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
294 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117A-1 | 13MK117A-1(5/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.4 | 1.4 | (410x6x177) | [13 empty] | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
295 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117A-1 | 13MK117A-1(6/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 1.4 | 1.4 | (410x6x177) | [13 empty] | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
296 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117B-1 | 13MK117B-1(1/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.7833 | 2.7833 | (410x12x177) | [13 empty] | 0 | 2.7833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
297 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117B-1 | 13MK117B-1(2/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.7833 | 2.7833 | (410x12x177) | [13 empty] | 0 | 2.7833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
298 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117B-1 | 13MK117B-1(3/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.7833 | 2.7833 | (410x12x177) | [13 empty] | 0 | 2.7833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
299 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117B-1 | 13MK117B-1(4/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.7833 | 2.7833 | (410x12x177) | [13 empty] | 0 | 2.7833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
300 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117B-1 | 13MK117B-1(5/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.7833 | 2.7833 | (410x12x177) | [13 empty] | 0 | 2.7833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
301 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK117B-1 | 13MK117B-1(6/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.7833 | 2.7833 | (410x12x177) | [13 empty] | 0 | 2.7833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
302 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK118A-1 | 13MK118A-1 | RADIANT FLOOR | 188 | 1.8729 | 352.1 | (410x6x260) | [13 empty] | 0 | 352.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
303 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK118B-1 | 13MK118B-1 | RADIANT FLOOR | 188 | 3.7447 | 704 | (410x12x260) | [13 empty] | 0 | 704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
304 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(1/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
305 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(2/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
306 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(3/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
307 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(4/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
308 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(5/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
309 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(6/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
310 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(7/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
311 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(8/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
312 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(9/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
313 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(10/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
314 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(11/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
315 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119A-1 | 13MK119A-1(12/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.225 | 3.225 | (410x6x400) | [13 empty] | 0 | 3.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
316 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(1/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
317 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(2/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
318 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(3/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
319 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(4/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
320 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(5/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
321 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(6/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
322 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(7/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
323 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(8/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
324 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(9/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
325 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(10/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
326 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(11/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
327 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK119B-1 | 13MK119B-1(12/12) | RADIANT FLOOR | 1 | 6.45 | 6.45 | (410x12x400) | [13 empty] | 0 | 6.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
328 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120A-1 | 13MK120A-1(1/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.05 | 2.05 | (410x6x245) | [13 empty] | 0 | 2.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
329 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120A-1 | 13MK120A-1(2/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.05 | 2.05 | (410x6x245) | [13 empty] | 0 | 2.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
330 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120A-1 | 13MK120A-1(3/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.05 | 2.05 | (410x6x245) | [13 empty] | 0 | 2.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
331 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120A-1 | 13MK120A-1(4/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.05 | 2.05 | (410x6x245) | [13 empty] | 0 | 2.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
332 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120A-1 | 13MK120A-1(5/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.05 | 2.05 | (410x6x245) | [13 empty] | 0 | 2.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
333 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120A-1 | 13MK120A-1(6/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.05 | 2.05 | (410x6x245) | [13 empty] | 0 | 2.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
334 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120B-1 | 13MK120B-1(1/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 4.1 | 4.1 | (410x12x245) | [13 empty] | 0 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
335 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120B-1 | 13MK120B-1(2/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 4.1 | 4.1 | (410x12x245) | [13 empty] | 0 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
336 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120B-1 | 13MK120B-1(3/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 4.1 | 4.1 | (410x12x245) | [13 empty] | 0 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
337 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120B-1 | 13MK120B-1(4/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 4.1 | 4.1 | (410x12x245) | [13 empty] | 0 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
338 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120B-1 | 13MK120B-1(5/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 4.1 | 4.1 | (410x12x245) | [13 empty] | 0 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
339 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK120B-1 | 13MK120B-1(6/6) | RADIANT FLOOR | 1 | 4.1 | 4.1 | (410x12x245) | [13 empty] | 0 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
340 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK121-1 | 13MK121-1 | RADIANT FLOOR | 1 | 3.7 | 3.7 | (410x3x399) | [13 empty] | 0 | 3.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
341 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK122-1 | 13MK122-1(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.3 | 3.3 | (410x3x354) | [13 empty] | 0 | 3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
342 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK122-1 | 13MK122-1(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.3 | 3.3 | (410x3x354) | [13 empty] | 0 | 3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
343 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK123A-1 | 13MK123A-1 | RADIANT FLOOR | 86 | 2.0523 | 176.5 | (410x6x279) | [13 empty] | 0 | 176.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
344 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK123B-1 | 13MK123B-1 | RADIANT FLOOR | 86 | 4.1035 | 352.9 | (410x12x279) | [13 empty] | 0 | 352.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
345 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK124-1 | 13MK124-1(1/3) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.1333 | 3.1333 | (410x3x337) | [13 empty] | 0 | 3.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
346 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK124-1 | 13MK124-1(2/3) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.1333 | 3.1333 | (410x3x337) | [13 empty] | 0 | 3.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
347 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK124-1 | 13MK124-1(3/3) | RADIANT FLOOR | 1 | 3.1333 | 3.1333 | (410x3x337) | [13 empty] | 0 | 3.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
348 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK125-1 | 13MK125-1(1/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.2 | 2.2 | (410x3x227) | [13 empty] | 0 | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
349 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S4 | U285-AS-13MK125-1 | 13MK125-1(2/2) | RADIANT FLOOR | 1 | 2.2 | 2.2 | (410x3x227) | [13 empty] | 0 | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
350 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK500-1 | 13MK500-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 626.5 | 626.5 | (3455x991x496) | [13 empty] | 0 | 626.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
351 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK501-1 | 13MK501-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 626.5 | 626.5 | (3455x991x496) | [13 empty] | 0 | 626.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
352 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK502-1 | 13MK502-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 508.7 | 508.7 | (3300x440x356) | [13 empty] | 0 | 508.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
353 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK502A-1 | 13MK502A-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 508.7 | 508.7 | (3300x440x356) | [13 empty] | 0 | 508.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
354 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK503-1 | 13MK503-1(1/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 314.7625 | 314.7625 | (2705x440x507) | [13 empty] | 0 | 314.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
355 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK503-1 | 13MK503-1(2/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 314.7625 | 314.7625 | (2705x440x507) | [13 empty] | 0 | 314.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
356 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK503-1 | 13MK503-1(3/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 314.7625 | 314.7625 | (2705x440x507) | [13 empty] | 0 | 314.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
357 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK503-1 | 13MK503-1(4/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 314.7625 | 314.7625 | (2705x440x507) | [13 empty] | 0 | 314.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
358 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK503-1 | 13MK503-1(5/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 314.7625 | 314.7625 | (2705x440x507) | [13 empty] | 0 | 314.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
359 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK503-1 | 13MK503-1(6/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 314.7625 | 314.7625 | (2705x440x507) | [13 empty] | 0 | 314.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
360 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK503-1 | 13MK503-1(7/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 314.7625 | 314.7625 | (2705x440x507) | [13 empty] | 0 | 314.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
361 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK503-1 | 13MK503-1(8/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 314.7625 | 314.7625 | (2705x440x507) | [13 empty] | 0 | 314.7625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
362 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504-1 | 13MK504-1(1/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 497.725 | 497.725 | (5000x440x353) | [13 empty] | 0 | 497.725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
363 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504-1 | 13MK504-1(2/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 497.725 | 497.725 | (5000x440x353) | [13 empty] | 0 | 497.725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
364 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504-1 | 13MK504-1(3/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 497.725 | 497.725 | (5000x440x353) | [13 empty] | 0 | 497.725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
365 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504-1 | 13MK504-1(4/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 497.725 | 497.725 | (5000x440x353) | [13 empty] | 0 | 497.725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
366 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504A-1 | 13MK504A-1(1/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 78.8875 | 78.8875 | (1399x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.8875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
367 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504A-1 | 13MK504A-1(2/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 78.8875 | 78.8875 | (1399x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.8875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
368 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504A-1 | 13MK504A-1(3/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 78.8875 | 78.8875 | (1399x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.8875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
369 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504A-1 | 13MK504A-1(4/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 78.8875 | 78.8875 | (1399x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.8875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
370 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504A-1 | 13MK504A-1(5/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 78.8875 | 78.8875 | (1399x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.8875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
371 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504A-1 | 13MK504A-1(6/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 78.8875 | 78.8875 | (1399x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.8875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
372 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504A-1 | 13MK504A-1(7/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 78.8875 | 78.8875 | (1399x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.8875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
373 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK504A-1 | 13MK504A-1(8/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 78.8875 | 78.8875 | (1399x300x300) | [13 empty] | 0 | 78.8875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
374 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK505-1 | 13MK505-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 518.9 | 518.9 | (3300x547x356) | [13 empty] | 0 | 518.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
375 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK505-1 | 13MK505-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 518.9 | 518.9 | (3300x547x356) | [13 empty] | 0 | 518.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
376 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK506-1 | 13MK506-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 637.4 | 637.4 | (3455x1086x605) | [13 empty] | 0 | 637.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
377 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK506-2 | 13MK506-2 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 637.4 | 637.4 | (3455x1086x605) | [13 empty] | 0 | 637.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
378 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK507-1 | 13MK507-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 637.4 | 637.4 | (3455x1086x605) | [13 empty] | 0 | 637.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
379 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK507-2 | 13MK507-2 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 637.4 | 637.4 | (3455x1086x605) | [13 empty] | 0 | 637.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
380 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK508-1 | 13MK508-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 138.6 | 138.6 | (1213x255x496) | [13 empty] | 0 | 138.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
381 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK508-1 | 13MK508-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 138.6 | 138.6 | (1213x255x496) | [13 empty] | 0 | 138.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
382 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK509-1 | 13MK509-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 12 | 12 | (520x10x310) | [13 empty] | 0 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
383 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK510-1 | 13MK510-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 12 | 12 | (520x10x310) | [13 empty] | 0 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
384 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK510-1 | 13MK510-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 12 | 12 | (520x10x310) | [13 empty] | 0 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
385 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK511-1 | 13MK511-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 47.5 | 47.5 | (3560x90x90) | [13 empty] | 0 | 47.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
386 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK511-2 | 13MK511-2 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 47.5 | 47.5 | (3560x90x90) | [13 empty] | 0 | 47.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
387 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK512-1 | 13MK512-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 47.5 | 47.5 | (3560x90x90) | [13 empty] | 0 | 47.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
388 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK512-2 | 13MK512-2 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 47.5 | 47.5 | (3560x90x90) | [13 empty] | 0 | 47.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
389 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK513-1 | 13MK513-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 36 | 0.98889 | 35.6 | (90x10x140) | [13 empty] | 0 | 35.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
390 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK514-1 | 13MK514-1(1/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 22.925 | 22.925 | (1718x90x90) | [13 empty] | 0 | 22.925 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
391 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK514-1 | 13MK514-1(2/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 22.925 | 22.925 | (1718x90x90) | [13 empty] | 0 | 22.925 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
392 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK514-1 | 13MK514-1(3/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 22.925 | 22.925 | (1718x90x90) | [13 empty] | 0 | 22.925 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
393 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK514-1 | 13MK514-1(4/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 22.925 | 22.925 | (1718x90x90) | [13 empty] | 0 | 22.925 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
394 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK515-1 | 13MK515-1(1/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 21.35 | 21.35 | (1600x90x90) | [13 empty] | 0 | 21.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
395 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK515-1 | 13MK515-1(2/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 21.35 | 21.35 | (1600x90x90) | [13 empty] | 0 | 21.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
396 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK515-1 | 13MK515-1(3/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 21.35 | 21.35 | (1600x90x90) | [13 empty] | 0 | 21.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
397 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK515-1 | 13MK515-1(4/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 21.35 | 21.35 | (1600x90x90) | [13 empty] | 0 | 21.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
398 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK516-1 | 13MK516-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 21.1 | 21.1 | (1580x90x90) | [13 empty] | 0 | 21.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
399 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK516-1 | 13MK516-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 21.1 | 21.1 | (1580x90x90) | [13 empty] | 0 | 21.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
400 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK516-2 | 13MK516-2(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 21.1 | 21.1 | (1580x90x90) | [13 empty] | 0 | 21.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
401 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK516-2 | 13MK516-2(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 21.1 | 21.1 | (1580x90x90) | [13 empty] | 0 | 21.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
402 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK517-1 | 13MK517-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 45.35 | 45.35 | (3400x90x90) | [13 empty] | 0 | 45.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
403 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK517-1 | 13MK517-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 45.35 | 45.35 | (3400x90x90) | [13 empty] | 0 | 45.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
404 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK518-1 | 13MK518-1(1/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 200.2833 | 200.2833 | (2145x205x450) | [13 empty] | 0 | 200.2833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
405 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK518-1 | 13MK518-1(2/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 200.2833 | 200.2833 | (2145x205x450) | [13 empty] | 0 | 200.2833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
406 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK518-1 | 13MK518-1(3/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 200.2833 | 200.2833 | (2145x205x450) | [13 empty] | 0 | 200.2833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
407 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK518-1 | 13MK518-1(4/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 200.2833 | 200.2833 | (2145x205x450) | [13 empty] | 0 | 200.2833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
408 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK518-1 | 13MK518-1(5/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 200.2833 | 200.2833 | (2145x205x450) | [13 empty] | 0 | 200.2833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
409 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK518-1 | 13MK518-1(6/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 200.2833 | 200.2833 | (2145x205x450) | [13 empty] | 0 | 200.2833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
410 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK519-1 | 13MK519-1(1/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 134.4875 | 134.4875 | (1247x205x659) | [13 empty] | 0 | 134.4875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
411 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK519-1 | 13MK519-1(2/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 134.4875 | 134.4875 | (1247x205x659) | [13 empty] | 0 | 134.4875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
412 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK519-1 | 13MK519-1(3/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 134.4875 | 134.4875 | (1247x205x659) | [13 empty] | 0 | 134.4875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
413 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK519-1 | 13MK519-1(4/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 134.4875 | 134.4875 | (1247x205x659) | [13 empty] | 0 | 134.4875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
414 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK519-1 | 13MK519-1(5/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 134.4875 | 134.4875 | (1247x205x659) | [13 empty] | 0 | 134.4875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
415 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK519-1 | 13MK519-1(6/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 134.4875 | 134.4875 | (1247x205x659) | [13 empty] | 0 | 134.4875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
416 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK519-1 | 13MK519-1(7/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 134.4875 | 134.4875 | (1247x205x659) | [13 empty] | 0 | 134.4875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
417 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK519-1 | 13MK519-1(8/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 134.4875 | 134.4875 | (1247x205x659) | [13 empty] | 0 | 134.4875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
418 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(1/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
419 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(2/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
420 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(3/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
421 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(4/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
422 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(5/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
423 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(6/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
424 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(7/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
425 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(8/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
426 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(9/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
427 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(10/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
428 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(11/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
429 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(12/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
430 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(13/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
431 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(14/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
432 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(15/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
433 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK520-1 | 13MK520-1(16/16) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 122.1062 | 122.1062 | (1091x205x659) | [13 empty] | 0 | 122.1062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
434 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK521-1 | 13MK521-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 127.5 | 127.5 | (1147x205x506) | [13 empty] | 0 | 127.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
435 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK521-1 | 13MK521-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 127.5 | 127.5 | (1147x205x506) | [13 empty] | 0 | 127.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
436 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK522-1 | 13MK522-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 257.05 | 257.05 | (2145x205x450) | [13 empty] | 0 | 257.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
437 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK522-1 | 13MK522-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 257.05 | 257.05 | (2145x205x450) | [13 empty] | 0 | 257.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
438 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK523-1 | 13MK523-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 328.8 | 328.8 | (3060x205x450) | [13 empty] | 0 | 328.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
439 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK523-1 | 13MK523-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 328.8 | 328.8 | (3060x205x450) | [13 empty] | 0 | 328.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
440 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK523-2 | 13MK523-2(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 328.8 | 328.8 | (3060x205x450) | [13 empty] | 0 | 328.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
441 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK523-2 | 13MK523-2(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 328.8 | 328.8 | (3060x205x450) | [13 empty] | 0 | 328.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
442 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK524-1 | 13MK524-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 585.8 | 585.8 | (3152x991x496) | [13 empty] | 0 | 585.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
443 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK525-1 | 13MK525-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 585.8 | 585.8 | (3151x991x496) | [13 empty] | 0 | 585.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
444 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK526-1 | 13MK526-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 224.1 | 224.1 | (2205x465x496) | [13 empty] | 0 | 224.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
445 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK527-1 | 13MK527-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 224.2 | 224.2 | (2205x465x496) | [13 empty] | 0 | 224.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
446 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK528-1 | 13MK528-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 227.3 | 227.3 | (2204x584x496) | [13 empty] | 0 | 227.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
447 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK529-1 | 13MK529-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 227.3 | 227.3 | (2204x584x496) | [13 empty] | 0 | 227.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
448 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK530-1 | 13MK530-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 13.3 | 13.3 | (520x10x350) | [13 empty] | 0 | 13.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
449 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK530-1 | 13MK530-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 13.3 | 13.3 | (520x10x350) | [13 empty] | 0 | 13.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
450 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK531-1 | 13MK531-1(1/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 53.375 | 53.375 | (3999x90x90) | [13 empty] | 0 | 53.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
451 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK531-1 | 13MK531-1(2/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 53.375 | 53.375 | (3999x90x90) | [13 empty] | 0 | 53.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
452 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK531-1 | 13MK531-1(3/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 53.375 | 53.375 | (3999x90x90) | [13 empty] | 0 | 53.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
453 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK531-1 | 13MK531-1(4/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 53.375 | 53.375 | (3999x90x90) | [13 empty] | 0 | 53.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
454 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK532-1 | 13MK532-1(1/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 25.0875 | 25.0875 | (1880x90x90) | [13 empty] | 0 | 25.0875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
455 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK532-1 | 13MK532-1(2/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 25.0875 | 25.0875 | (1880x90x90) | [13 empty] | 0 | 25.0875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
456 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK532-1 | 13MK532-1(3/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 25.0875 | 25.0875 | (1880x90x90) | [13 empty] | 0 | 25.0875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
457 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK532-1 | 13MK532-1(4/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 25.0875 | 25.0875 | (1880x90x90) | [13 empty] | 0 | 25.0875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
458 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK532-1 | 13MK532-1(5/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 25.0875 | 25.0875 | (1880x90x90) | [13 empty] | 0 | 25.0875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
459 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK532-1 | 13MK532-1(6/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 25.0875 | 25.0875 | (1880x90x90) | [13 empty] | 0 | 25.0875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
460 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK532-1 | 13MK532-1(7/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 25.0875 | 25.0875 | (1880x90x90) | [13 empty] | 0 | 25.0875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
461 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK532-1 | 13MK532-1(8/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 25.0875 | 25.0875 | (1880x90x90) | [13 empty] | 0 | 25.0875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
462 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK533-1 | 13MK533-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 13.3 | 13.3 | (520x10x350) | [13 empty] | 0 | 13.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
463 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK534-1 | 13MK534-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 56.6 | 56.6 | (4240x90x90) | [13 empty] | 0 | 56.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
464 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK534-1 | 13MK534-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 56.6 | 56.6 | (4240x90x90) | [13 empty] | 0 | 56.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
465 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK535-1 | 13MK535-1(1/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 26.7 | 26.7 | (2000x90x90) | [13 empty] | 0 | 26.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
466 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK535-1 | 13MK535-1(2/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 26.7 | 26.7 | (2000x90x90) | [13 empty] | 0 | 26.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
467 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK535-1 | 13MK535-1(3/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 26.7 | 26.7 | (2000x90x90) | [13 empty] | 0 | 26.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
468 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK535-1 | 13MK535-1(4/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 26.7 | 26.7 | (2000x90x90) | [13 empty] | 0 | 26.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
469 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK536-1 | 13MK536-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 1221.25 | 1221.25 | (8392x368x516) | [13 empty] | 0 | 1221.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
470 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK536-1 | 13MK536-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 1221.25 | 1221.25 | (8392x368x516) | [13 empty] | 0 | 1221.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
471 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK536A-1 | 13MK536A-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 176.45 | 176.45 | (772x440x356) | [13 empty] | 0 | 176.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
472 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK536A-1 | 13MK536A-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 176.45 | 176.45 | (772x440x356) | [13 empty] | 0 | 176.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
473 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK537-1 | 13MK537-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 505.2 | 505.2 | (8311x206x370) | [13 empty] | 0 | 505.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
474 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK537-1 | 13MK537-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 505.2 | 505.2 | (8311x206x370) | [13 empty] | 0 | 505.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
475 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK537A-1 | 13MK537A-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 46.3 | 46.3 | (368x320x280) | [13 empty] | 0 | 46.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
476 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK537A-1 | 13MK537A-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 46.3 | 46.3 | (368x320x280) | [13 empty] | 0 | 46.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
477 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(1/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
478 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(2/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
479 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(3/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
480 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(4/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
481 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(5/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
482 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(6/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
483 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(7/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
484 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(8/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
485 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(9/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
486 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(10/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
487 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(11/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
488 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(12/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
489 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(13/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
490 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(14/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
491 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(15/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
492 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(16/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
493 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(17/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
494 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(18/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
495 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(19/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
496 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK538-1 | 13MK538-1(20/20) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.52 | 140.52 | (2545x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
497 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK539-1 | 13MK539-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 966.3 | 966.3 | (6493x368x515) | [13 empty] | 0 | 966.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
498 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK539-1 | 13MK539-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 966.3 | 966.3 | (6493x368x515) | [13 empty] | 0 | 966.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
499 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK540-1 | 13MK540-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 380.75 | 380.75 | (6225x206x370) | [13 empty] | 0 | 380.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
500 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK540-1 | 13MK540-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 380.75 | 380.75 | (6225x206x370) | [13 empty] | 0 | 380.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
501 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK541-1 | 13MK541-1(1/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.875 | 140.875 | (2553x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
502 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK541-1 | 13MK541-1(2/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.875 | 140.875 | (2553x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
503 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK541-1 | 13MK541-1(3/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.875 | 140.875 | (2553x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
504 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK541-1 | 13MK541-1(4/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.875 | 140.875 | (2553x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
505 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK541-1 | 13MK541-1(5/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.875 | 140.875 | (2553x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
506 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK541-1 | 13MK541-1(6/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.875 | 140.875 | (2553x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
507 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK541-1 | 13MK541-1(7/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.875 | 140.875 | (2553x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
508 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK541-1 | 13MK541-1(8/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 140.875 | 140.875 | (2553x203x363) | [13 empty] | 0 | 140.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
509 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK542-1 | 13MK542-1(1/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 36.2 | 36.2 | (335x150x247) | [13 empty] | 0 | 36.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
510 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK542-1 | 13MK542-1(2/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 36.2 | 36.2 | (335x150x247) | [13 empty] | 0 | 36.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
511 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK542-1 | 13MK542-1(3/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 36.2 | 36.2 | (335x150x247) | [13 empty] | 0 | 36.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
512 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK542-1 | 13MK542-1(4/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 36.2 | 36.2 | (335x150x247) | [13 empty] | 0 | 36.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
513 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK542-1 | 13MK542-1(5/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 36.2 | 36.2 | (335x150x247) | [13 empty] | 0 | 36.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
514 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK542-1 | 13MK542-1(6/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 36.2 | 36.2 | (335x150x247) | [13 empty] | 0 | 36.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
515 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK542-1 | 13MK542-1(7/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 36.2 | 36.2 | (335x150x247) | [13 empty] | 0 | 36.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
516 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK542-1 | 13MK542-1(8/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 36.2 | 36.2 | (335x150x247) | [13 empty] | 0 | 36.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
517 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK543-1 | 13MK543-1(1/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 2 | 2 | (134x50x111) | [13 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
518 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK543-1 | 13MK543-1(2/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 2 | 2 | (134x50x111) | [13 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
519 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK543-1 | 13MK543-1(3/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 2 | 2 | (134x50x111) | [13 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
520 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK543-1 | 13MK543-1(4/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 2 | 2 | (134x50x111) | [13 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
521 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK543-1 | 13MK543-1(5/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 2 | 2 | (134x50x111) | [13 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
522 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK543-1 | 13MK543-1(6/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 2 | 2 | (134x50x111) | [13 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
523 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK543-1 | 13MK543-1(7/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 2 | 2 | (134x50x111) | [13 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
524 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK543-1 | 13MK543-1(8/8) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 2 | 2 | (134x50x111) | [13 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
525 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK544-1 | 13MK544-1 | PACKING FOR TRANSPORT | 56 | 11.625 | 651.2 | (210x100x187) | [13 empty] | 0 | 651.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
526 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13KM602-1 | 13KM602-1(1/4) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 2.975 | 2.975 | (180x15x140) | [13 empty] | 0 | 2.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
527 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13KM602-1 | 13KM602-1(2/4) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 2.975 | 2.975 | (180x15x140) | [13 empty] | 0 | 2.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
528 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13KM602-1 | 13KM602-1(3/4) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 2.975 | 2.975 | (180x15x140) | [13 empty] | 0 | 2.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
529 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13KM602-1 | 13KM602-1(4/4) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 2.975 | 2.975 | (180x15x140) | [13 empty] | 0 | 2.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
530 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13KM603-1 | 13KM603-1 | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 51.1 | 51.1 | (321x371x580) | [13 empty] | 0 | 51.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
531 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13KM603-2 | 13KM603-2 | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 51.1 | 51.1 | (321x371x580) | [13 empty] | 0 | 51.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
532 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK596-1 | 13MK596-1(1/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 222.7 | 222.7 | (1878x400x400) | [13 empty] | 0 | 222.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
533 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK596-1 | 13MK596-1(2/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 222.7 | 222.7 | (1878x400x400) | [13 empty] | 0 | 222.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
534 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK596-1 | 13MK596-1(3/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 222.7 | 222.7 | (1878x400x400) | [13 empty] | 0 | 222.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
535 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK596-1 | 13MK596-1(4/4) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 222.7 | 222.7 | (1878x400x400) | [13 empty] | 0 | 222.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
536 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK597-1 | 13MK597-1(1/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 225.6 | 225.6 | (1908x400x400) | [13 empty] | 0 | 225.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
537 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK597-1 | 13MK597-1(2/2) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 225.6 | 225.6 | (1908x400x400) | [13 empty] | 0 | 225.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
538 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(1/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
539 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(10/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
540 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(11/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
541 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(12/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
542 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(2/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
543 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(3/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
544 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(4/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
545 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(5/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
546 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(6/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
547 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(7/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
548 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(8/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
549 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK598-1 | 13MK598-1(9/12) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 63.6 | 63.6 | (230x400x400) | [13 empty] | 0 | 63.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
550 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK599-1 | 13MK599-1(1/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 66.5 | 66.5 | (260x400x400) | [13 empty] | 0 | 66.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
551 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK599-1 | 13MK599-1(2/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 66.5 | 66.5 | (260x400x400) | [13 empty] | 0 | 66.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
552 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK599-1 | 13MK599-1(3/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 66.5 | 66.5 | (260x400x400) | [13 empty] | 0 | 66.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
553 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK599-1 | 13MK599-1(4/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 66.5 | 66.5 | (260x400x400) | [13 empty] | 0 | 66.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
554 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK599-1 | 13MK599-1(5/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 66.5 | 66.5 | (260x400x400) | [13 empty] | 0 | 66.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
555 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK599-1 | 13MK599-1(6/6) | PACKING FOR TRANSPORT | 1 | 66.5 | 66.5 | (260x400x400) | [13 empty] | 0 | 66.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
556 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK600-2 | 13MK600-2 | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 180.5 | 180.5 | (3383x203x360) | [13 empty] | 0 | 180.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
557 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK601-1 | 13MK601-1(1/8) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 33.2625 | 33.2625 | (1630x60x203) | [13 empty] | 0 | 33.2625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
558 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK601-1 | 13MK601-1(2/8) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 33.2625 | 33.2625 | (1630x60x203) | [13 empty] | 0 | 33.2625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
559 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK601-1 | 13MK601-1(3/8) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 33.2625 | 33.2625 | (1630x60x203) | [13 empty] | 0 | 33.2625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
560 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK601-1 | 13MK601-1(4/8) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 33.2625 | 33.2625 | (1630x60x203) | [13 empty] | 0 | 33.2625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
561 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK601-1 | 13MK601-1(5/8) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 33.2625 | 33.2625 | (1630x60x203) | [13 empty] | 0 | 33.2625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
562 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK601-1 | 13MK601-1(6/8) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 33.2625 | 33.2625 | (1630x60x203) | [13 empty] | 0 | 33.2625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
563 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK601-1 | 13MK601-1(7/8) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 33.2625 | 33.2625 | (1630x60x203) | [13 empty] | 0 | 33.2625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
564 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK601-1 | 13MK601-1(8/8) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 33.2625 | 33.2625 | (1630x60x203) | [13 empty] | 0 | 33.2625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
565 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK603-3 | 13MK603-3(1/2) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 51.05 | 51.05 | (321x371x580) | [13 empty] | 0 | 51.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
566 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK603-3 | 13MK603-3(2/2) | FLUE GAS DUCT BELOW CONVECTION | 1 | 51.05 | 51.05 | (321x371x580) | [13 empty] | 0 | 51.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
567 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK700-1 | 13MK700-1 | COMMON AIR DUCT(1/7) | 1 | 2149 | 2149 | (1959x6797x1783) | [13 empty] | 0 | 2149 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
568 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK700A-1 | 13MK700A-1 | COMMON AIR DUCT (1/6) | 1 | 933.9 | 933.9 | (1076x2426x3733) | [13 empty] | 0 | 933.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
569 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK701-1 | 13MK701-1 | COMMON AIR DUCT (1/5) | 1 | 1459.4 | 1459.4 | (1909x5400x1745) | [13 empty] | 0 | 1459.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
570 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK702-1 | 13MK702-1 | COMMON AIR DUCT(1/2) | 1 | 724.1 | 724.1 | (1532x2353x2817) | [13 empty] | 0 | 724.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
571 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK703-1 | 13MK703-1 | COMMON AIR DUCT(1/2) | 1 | 794.6 | 794.6 | (1477x2280x3236) | [13 empty] | 0 | 794.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
572 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK704-1 | 13MK704-1 | COMMON AIR DUCT (1/3) | 1 | 196 | 196 | (1278x978x938) | [13 empty] | 0 | 196 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
573 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK705-1 | 13MK705-1 | COMMON AIR DUCT(1/2) | 1 | 501.5 | 501.5 | (1220x2866x1469) | [13 empty] | 0 | 501.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
574 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK706A-1 | 13MK706A-1 | COMMON AIR DUCT(1/3) | 1 | 740.6 | 740.6 | (985x978x4268) | [13 empty] | 0 | 740.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
575 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK706B-1 | 13MK706B-1 | COMMON AIR DUCT (1/4) | 1 | 1137.4 | 1137.4 | (1235x1235x5639) | [13 empty] | 0 | 1137.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
576 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK707A-1 | 13MK707A-1 | AIR DUCT FROM VENTURI | 1 | 185.4 | 185.4 | (1082x799x1266) | [13 empty] | 0 | 185.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
577 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK707B-1 | 13MK707B-1 | AIR DUCT FROM VENTURI | 1 | 268 | 268 | (1318x899x1525) | [13 empty] | 0 | 268 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
578 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK708-1 | 13MK708-1 | AIR DUCT FROM VENTURI(1/5) | 1 | 900.9 | 900.9 | (1100x1202x4978) | [13 empty] | 0 | 900.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
579 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK709-1 | 13MK709-1 | AIR DUCT FROM VENTURI(1/6) | 1 | 533.8 | 533.8 | (874x825x4835) | [13 empty] | 0 | 533.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
580 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK710-1 | 13MK710-1 | AIR DUCT FROM VENTURI(1/7) | 1 | 1146.5 | 1146.5 | (1350x1461x4943) | [13 empty] | 0 | 1146.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
581 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK711-1 | 13MK711-1 | AIR DUCT FROM VENTURI(1/3) | 1 | 638.2 | 638.2 | (1010x984x3658) | [13 empty] | 0 | 638.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
582 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK712-1 | 13MK712-1 | AIR DUCT FROM VENTURI(1/6) | 1 | 525.1 | 525.1 | (975x984x3658) | [13 empty] | 0 | 525.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
583 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK713-1 | 13MK713-1 | AIR DUCT FROM VENTURI(1/7) | 1 | 403.3 | 403.3 | (855x774x4717) | [13 empty] | 0 | 403.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
584 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714-1 | 13MK714-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 851.4 | 851.4 | (575x10865x1119) | [13 empty] | 0 | 851.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
585 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714A-1 | 13MK714A-1(1/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 61.775 | 61.775 | (390x897x655) | [13 empty] | 0 | 61.775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
586 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714A-1 | 13MK714A-1(2/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 61.775 | 61.775 | (390x897x655) | [13 empty] | 0 | 61.775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
587 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714A-1 | 13MK714A-1(3/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 61.775 | 61.775 | (390x897x655) | [13 empty] | 0 | 61.775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
588 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714A-1 | 13MK714A-1(4/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 61.775 | 61.775 | (390x897x655) | [13 empty] | 0 | 61.775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
589 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(1/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
590 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(2/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
591 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(3/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
592 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(4/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
593 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(5/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
594 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(6/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
595 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(7/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
596 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(8/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
597 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(9/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
598 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(10/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
599 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(11/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
600 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(12/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
601 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(13/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
602 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(14/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
603 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(15/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
604 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714B-1 | 13MK714B-1(16/16) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.2063 | 46.2063 | (595x639x520) | [13 empty] | 0 | 46.2063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
605 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714C-1 | 13MK714C-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 116.1 | 116.1 | (1575x1589x655) | [13 empty] | 0 | 116.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
606 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714D-1 | 13MK714D-1(1/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.675 | 46.675 | (450x655x520) | [13 empty] | 0 | 46.675 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
607 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714D-1 | 13MK714D-1(2/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.675 | 46.675 | (450x655x520) | [13 empty] | 0 | 46.675 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
608 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714D-1 | 13MK714D-1(3/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.675 | 46.675 | (450x655x520) | [13 empty] | 0 | 46.675 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
609 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK714D-1 | 13MK714D-1(4/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 46.675 | 46.675 | (450x655x520) | [13 empty] | 0 | 46.675 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
610 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715-1 | 13MK715-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 1140.1 | 1140.1 | (655x12180x1107) | [13 empty] | 0 | 1140.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
611 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(1/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
612 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(2/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
613 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(3/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
614 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(4/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
615 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(5/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
616 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(6/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
617 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(7/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
618 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(8/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
619 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(9/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
620 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(10/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
621 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(11/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
622 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715A-1 | 13MK715A-1(12/12) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 36.0417 | 36.0417 | (490x486x521) | [13 empty] | 0 | 36.0417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
623 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715B-1 | 13MK715B-1(1/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 25.325 | 25.325 | (450x240x520) | [13 empty] | 0 | 25.325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
624 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715B-1 | 13MK715B-1(2/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 25.325 | 25.325 | (450x240x520) | [13 empty] | 0 | 25.325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
625 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715B-1 | 13MK715B-1(3/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 25.325 | 25.325 | (450x240x520) | [13 empty] | 0 | 25.325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
626 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715B-1 | 13MK715B-1(4/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 25.325 | 25.325 | (450x240x520) | [13 empty] | 0 | 25.325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
627 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715C-1 | 13MK715C-1(1/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 63.15 | 63.15 | (885x850x520) | [13 empty] | 0 | 63.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
628 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715C-1 | 13MK715C-1(2/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 63.15 | 63.15 | (885x850x520) | [13 empty] | 0 | 63.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
629 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715C-1 | 13MK715C-1(3/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 63.15 | 63.15 | (885x850x520) | [13 empty] | 0 | 63.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
630 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK715C-1 | 13MK715C-1(4/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 63.15 | 63.15 | (885x850x520) | [13 empty] | 0 | 63.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
631 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716-1 | 13MK716-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 824.2 | 824.2 | (525x11246x751) | [13 empty] | 0 | 824.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
632 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716A-1 | 13MK716A-1(1/8) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 48.6 | 48.6 | (390x590x671) | [13 empty] | 0 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
633 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716A-1 | 13MK716A-1(2/8) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 48.6 | 48.6 | (390x590x671) | [13 empty] | 0 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
634 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716A-1 | 13MK716A-1(3/8) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 48.6 | 48.6 | (390x590x671) | [13 empty] | 0 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
635 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716A-1 | 13MK716A-1(4/8) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 48.6 | 48.6 | (390x590x671) | [13 empty] | 0 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
636 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716A-1 | 13MK716A-1(5/8) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 48.6 | 48.6 | (390x590x671) | [13 empty] | 0 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
637 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716A-1 | 13MK716A-1(6/8) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 48.6 | 48.6 | (390x590x671) | [13 empty] | 0 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
638 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716A-1 | 13MK716A-1(7/8) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 48.6 | 48.6 | (390x590x671) | [13 empty] | 0 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
639 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716A-1 | 13MK716A-1(8/8) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 48.6 | 48.6 | (390x590x671) | [13 empty] | 0 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
640 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK716B-1 | 13MK716B-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 91.6 | 91.6 | (1218x1207x671) | [13 empty] | 0 | 91.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
641 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK717-1 | 13MK717-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 774.1 | 774.1 | (490x11221x726) | [13 empty] | 0 | 774.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
642 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK717A-1 | 13MK717A-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 91.6 | 91.6 | (1218x1207x671) | [13 empty] | 0 | 91.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
643 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK718-1 | 13MK718-1(1/3) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 1136 | 1136 | (495x12340x1267) | [13 empty] | 0 | 1136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
644 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK718-1 | 13MK718-1(2/3) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 1136 | 1136 | (495x12340x1267) | [13 empty] | 0 | 1136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
645 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK718-1 | 13MK718-1(3/3) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 1136 | 1136 | (495x12340x1267) | [13 empty] | 0 | 1136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
646 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK719-1 | 13MK719-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOO*** | 1 | 744.1 | 744.1 | (490x10938x726) | [13 empty] | 0 | 744.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
647 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK719A-1 | 13MK719A-1(1/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 61.275 | 61.275 | (390x864x671) | [13 empty] | 0 | 61.275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
648 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK719A-1 | 13MK719A-1(2/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 61.275 | 61.275 | (390x864x671) | [13 empty] | 0 | 61.275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
649 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK719A-1 | 13MK719A-1(3/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 61.275 | 61.275 | (390x864x671) | [13 empty] | 0 | 61.275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
650 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK719A-1 | 13MK719A-1(4/4) | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 61.275 | 61.275 | (390x864x671) | [13 empty] | 0 | 61.275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
651 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK719B-1 | 13MK719B-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 110.5 | 110.5 | (1492x1491x671) | [13 empty] | 0 | 110.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
652 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK720-1 | 13MK720-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 87 | 2.7621 | 240.3 | (100x140x100) | [13 empty] | 0 | 240.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
653 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK720-2 | 13MK720-2 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 90 | 0.57222 | 51.5 | (60x83x50) | [13 empty] | 0 | 51.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
654 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK720-3 | 13MK720-3 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 2.8 | 2.8 | (100x140x100) | [13 empty] | 0 | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
655 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK720-4 | 13MK720-4 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 2.7 | 2.7 | (100x140x100) | [13 empty] | 0 | 2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
656 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK720-5 | 13MK720-5 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 1 | 2.8 | 2.8 | (100x140x100) | [13 empty] | 0 | 2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
657 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK721-1 | 13MK721-1 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 16 | 2.8375 | 45.4 | (130x120x100) | [13 empty] | 0 | 45.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
658 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S2 | U285-AS-13MK721-2 | 13MK721-2 | AIR DUCT FROM VENTURI UNDER FLOOR | 16 | 0.575 | 9.2 | (60x83x50) | [13 empty] | 0 | 9.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
659 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK800-1 | 13MK800-1 | FLUE GAS DUCT | 1 | 414.2 | 414.2 | (6280x337x410) | [13 empty] | 0 | 414.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
660 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK800-2 | 13MK800-2(1/2) | FLUE GAS DUCT | 1 | 21.9 | 21.9 | (6060x51x50) | [13 empty] | 0 | 21.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
661 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK800-2 | 13MK800-2(2/2) | FLUE GAS DUCT | 1 | 21.9 | 21.9 | (6060x51x50) | [13 empty] | 0 | 21.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
662 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK800-4 | 13MK800-4 | FLUE GAS DUCT | 1 | 414.6 | 414.6 | (6280x337x410) | [13 empty] | 0 | 414.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
663 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK800-7 | 13MK800-7(1/2) | FLUE GAS DUCT | 1 | 401.55 | 401.55 | (6280x337x210) | [13 empty] | 0 | 401.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
664 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK800-7 | 13MK800-7(2/2) | FLUE GAS DUCT | 1 | 401.55 | 401.55 | (6280x337x210) | [13 empty] | 0 | 401.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
665 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK800-9 | 13MK800-9 | FLUE GAS DUCT (1/4) | 1 | 4817.3 | 4817.3 | (16975x470x5473) | [13 empty] | 0 | 4817.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
666 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK800-10 | 13MK800-10 | FLUE GAS DUCT (1/4) | 1 | 4779.1 | 4779.1 | (16975x470x5473) | [13 empty] | 0 | 4779.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
667 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK800-14 | 13MK800-14 | FLUE GAS DUCT(1/2) | 1 | 1203.8 | 1203.8 | (2742x268x6280) | [13 empty] | 0 | 1203.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
668 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK801-1 | 13MK801-1 | FLUE GAS DUCT | 1 | 1434 | 1434 | (6060x3538x353) | [13 empty] | 0 | 1434 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
669 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK802-1 | 13MK802-1 | FLUE GAS DUCT | 1 | 757.2 | 757.2 | (6060x1618x353) | [13 empty] | 0 | 757.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
670 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK803-1 | 13MK803-1 | FLUE GAS DUCT | 1 | 1434.1 | 1434.1 | (6060x3538x353) | [13 empty] | 0 | 1434.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
671 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK804-1 | 13MK804-1 | FLUE GAS DUCT | 1 | 1383.9 | 1383.9 | (6060x3379x353) | [13 empty] | 0 | 1383.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
672 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK805-1 | 13MK805-1 | FLUE GAS DUCT | 1 | 1342.5 | 1342.5 | (6060x3248x353) | [13 empty] | 0 | 1342.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
673 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK806-1 | 13MK806-1 | FLUE GAS DUCT(1/11) | 1 | 10533.3 | 10533.3 | (11314x5000x4723) | [13 empty] | 0 | 10533.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
674 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK806-3 | 13MK806-3 | FLUE GAS DUCT(1/4) | 1 | 3176.6 | 3176.6 | (5683x1314x6440) | [13 empty] | 0 | 3176.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
675 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK806-AD5-1 | 13MK806-AD5-1(1/4) |  | 1 | 0.075 | 0.075 | (50x5x50) | [13 empty] | 0 | 0.075 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
676 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK806-AD5-1 | 13MK806-AD5-1(2/4) |  | 1 | 0.075 | 0.075 | (50x5x50) | [13 empty] | 0 | 0.075 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
677 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK806-AD5-1 | 13MK806-AD5-1(3/4) |  | 1 | 0.075 | 0.075 | (50x5x50) | [13 empty] | 0 | 0.075 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
678 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK806-AD5-1 | 13MK806-AD5-1(4/4) |  | 1 | 0.075 | 0.075 | (50x5x50) | [13 empty] | 0 | 0.075 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
679 | U285 | Shipment 1 B-10124 Fired Proces Heater | Shipment 1 | B-10124 Fired Proces Heater |  |  | HEATER |  | S1 | U285-AS-13MK806-AD5-2 | 13MK806-AD5-2 |  | 1 | 79.6 | 79.6 | (877x317x762) | [13 empty] | 0 | 79.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0