## Progress
DỰ ÁN:U302 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-10-13 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 4 | 18745.5 |  | 4 | 18745.5 |  | 0 | 0 | U302- |  | 4 | 18745.5 |  | 4 | 18745.5 |  | U302-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7001 | CC10-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2102.5 | 2102.5 | (1959x651x11362) |  | V17568-CCND-0001 | [11 empty] | 2102.5 | 0 |  | 100% | 2102.5 | 2026-06-22 | 1 | 2102.5 | 2026-07-10 | 1 | 2102.5 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-002 | 2026-07-12 | 1 | 2102.5 | 2026-07-13 | 1 | 2102.5 | PAC | U302-002 |  | CC10-1 |  | (blank) | 14405 | 0
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7005 | CC12-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2076.3 | 2076.3 | (1959x650x11362) |  | V17568-CCND-0002 | [11 empty] | 2076.3 | 0 |  | 100% | 2076.3 | 2026-06-25 | 1 | 2076.3 | 2026-07-04 | 1 | 2076.3 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-002 | 2026-07-12 | 1 | 2076.3 | 2026-07-13 | 1 | 2076.3 | PAC | U302-002 |  | CC12-1 |  | Shipment 3 | 14405 | 0
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7009 | CC20-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2043.4 | 2043.4 | (1959x572x11495) |  | V17568-CCND-0003 | [11 empty] | 2043.4 | 0 |  | 100% | 2043.4 | 2026-06-28 | 1 | 2043.4 | 2026-07-06 | 1 | 2043.4 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-003 | 2026-07-13 | 1 | 2043.4 | 2026-07-17 | 1 | 2043.4 | PAC | U302-003 | #VALUE! | CC20-1 |  | CO-SCR Duct U2 | 14405 | 0
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7013 | CC22-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2127.7 | 2127.7 | (1959x546x11495) |  | V17568-CCND-0004 | [11 empty] | 2127.7 | 0 |  | 100% | 2127.7 | 2026-07-02 | 1 | 2127.7 | 2026-07-10 | 1 | 2127.7 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-002 | 2026-07-12 | 1 | 2127.7 | 2026-07-13 | 1 | 2127.7 | PAC | U302-002 |  | CC22-1 |  | U302 | 305842.24 | 305842.24
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7017 | CC30-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2121.1 | 2121.1 | (1956x554x11419) |  | V17568-CCND-0005 | [11 empty] | 2121.1 | 0 |  | 100% | 2121.1 | 2026-07-02 | 1 | 2121.1 | 2026-07-07 | 1 | 2121.1 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-002 | 2026-07-12 | 1 | 2121.1 | 2026-07-13 | 1 | 2121.1 | PAC | U302-002 |  | CC30-1 |  | Shipment 2 | 160123.62 | 160123.62
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7021 | CC62-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2008 | 2008 | (1906x461x11419) |  | V17568-CCND-0006 | [11 empty] | 2008 | 0 |  | 100% | 2008 | 2026-06-28 | 1 | 2008 | 2026-07-06 | 1 | 2008 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-004 | 2026-07-14 | 1 | 2008 | 2026-07-17 | 1 | 2008 | PAC | U302-004 | #VALUE! | CC62-1 |  | CC Works U1 | 24733.7 | 24733.7
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7024 | CC11-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2069.5 | 2069.5 | (1704x715x11362) |  | V17568-CCND-0010 | [11 empty] | 2069.5 | 0 |  | 100% | 2069.5 | 2026-06-28 | 1 | 2069.5 | 2026-06-30 | 1 | 2069.5 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-001 | 2026-07-09 | 1 | 2069.5 | 2026-07-11 | 1 | 2069.5 | PAC | U302-001 |  | CC11-1 |  | CO-SCR Duct U1 | 135389.92 | 135389.92
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7028 | CC13-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2035.5 | 2035.5 | (1705x715x11362) |  | V17568-CCND-0011 | [11 empty] | 2035.5 | 0 |  | 100% | 2035.5 | 2026-06-26 | 1 | 2035.5 | 2026-06-29 | 1 | 2035.5 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-001 | 2026-07-09 | 1 | 2035.5 | 2026-07-11 | 1 | 2035.5 | PAC | U302-001 |  | CC13-1 |  | Shipment 3 | 145718.62 | 145718.62
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7032 | CC21-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2001.4 | 2001.4 | (1739x637x11495) |  | V17568-CCND-0012 | [11 empty] | 2001.4 | 0 |  | 100% | 2001.4 | 2026-06-26 | 1 | 2001.4 | 2026-07-03 | 1 | 2001.4 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-005 | 2026-07-14 | 1 | 2001.4 | 2026-07-17 | 1 | 2001.4 | PAC | U302-005 | #VALUE! | CC21-1 |  | CC Works U2 | 24733.7 | 24733.7
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7036 | CC23-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2063.6 | 2063.6 | (1742x610x11495) |  | V17568-CCND-0013 | [11 empty] | 2063.6 | 0 |  | 100% | 2063.6 | 2026-06-26 | 1 | 2063.6 | 2026-07-08 | 1 | 2063.6 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-003 | 2026-07-13 | 1 | 2063.6 | 2026-07-17 | 1 | 2063.6 | PAC | U302-003 | #VALUE! | CC23-1 |  | CO-SCR Duct U2 | 120984.92 | 120984.92
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7040 | CC31-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2058.8 | 2058.8 | (1739x619x11419) |  | V17568-CCND-0014 | [11 empty] | 2058.8 | 0 |  | 100% | 2058.8 | 2026-06-26 | 1 | 2058.8 | 2026-07-12 | 1 | 2058.8 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-002 | 2026-07-12 | 1 | 2058.8 | 2026-07-13 | 1 | 2058.8 | PAC | U302-002 |  | CC31-1 |  | Grand Total | 320247.24 | 305842.24
0 | U302 | Shipment 2 CC Works U1 | Shipment 2 | CC Works U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7044 | CC63-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2025.9 | 2025.9 | (1816x525x11419) |  | V17568-CCND-0015 | [11 empty] | 2025.9 | 0 |  | 100% | 2025.9 | 2026-06-29 | 1 | 2025.9 | 2026-07-04 | 1 | 2025.9 |  |  | 0 | U302-AB-U1A-004 | 2026-07-14 | 1 | 2025.9 | 2026-07-17 | 1 | 2025.9 | PAC | U302-004 | #VALUE! | CC63-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7001 | CC10-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2102.5 | 2102.5 | (1959x651x11362) |  | V17568-CCND-0001 | [11 empty] | 2102.5 | 0 |  | 100% | 2102.5 | 2026-09-16 | 1 | 2102.5 | 2026-09-21 | 1 | 2102.5 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-001 | 2026-09-30 | 1 | 2102.5 | 2026-10-02 | 1 | 2102.5 | PAC | U302-028 |  | CC10-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7005 | CC12-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2076.3 | 2076.3 | (1959x650x11362) |  | V17568-CCND-0002 | [11 empty] | 2076.3 | 0 |  | 100% | 2076.3 | 2026-09-16 | 1 | 2076.3 | 2026-09-22 | 1 | 2076.3 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-005 | 2026-10-06 | 1 | 2076.3 | 2026-10-10 | 1 | 2076.3 | PAC | U302-037 |  | CC12-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7009 | CC20-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2043.4 | 2043.4 | (1959x572x11495) |  | V17568-CCND-0003 | [11 empty] | 2043.4 | 0 |  | 100% | 2043.4 | 2026-09-17 | 1 | 2043.4 | 2026-09-22 | 1 | 2043.4 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-005 | 2026-10-06 | 1 | 2043.4 | 2026-10-10 | 1 | 2043.4 | PAC | U302-037 |  | CC20-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7013 | CC22-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2127.7 | 2127.7 | (1959x546x11495) |  | V17568-CCND-0004 | [11 empty] | 2127.7 | 0 |  | 100% | 2127.7 | 2026-09-19 | 1 | 2127.7 | 2026-09-26 | 1 | 2127.7 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-001 | 2026-09-30 | 1 | 2127.7 | 2026-10-02 | 1 | 2127.7 | PAC | U302-028 |  | CC22-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7017 | CC30-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2121.1 | 2121.1 | (1956x554x11419) |  | V17568-CCND-0005 | [11 empty] | 2121.1 | 0 |  | 100% | 2121.1 | 2026-09-21 | 1 | 2121.1 | 2026-09-26 | 1 | 2121.1 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-001 | 2026-09-30 | 1 | 2121.1 | 2026-10-02 | 1 | 2121.1 | PAC | U302-028 |  | CC30-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7021 | CC62-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2008 | 2008 | (1906x461x11419) |  | V17568-CCND-0006 | [11 empty] | 2008 | 0 |  | 100% | 2008 | 2026-09-21 | 1 | 2008 | 2026-09-28 | 1 | 2008 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-002 | 2026-10-01 | 1 | 2008 | 2026-10-07 | 1 | 2008 | PAC | U302-030 |  | CC62-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7024 | CC11-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2069.5 | 2069.5 | (1704x715x11362) |  | V17568-CCND-0010 | [11 empty] | 2069.5 | 0 |  | 100% | 2069.5 | 2026-09-21 | 1 | 2069.5 | 2026-09-30 | 1 | 2069.5 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-004 | 2026-10-02 | 1 | 2069.5 | 2026-10-07 | 1 | 2069.5 | PAC | U302-031 |  | CC11-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7028 | CC13-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2035.5 | 2035.5 | (1705x715x11362) |  | V17568-CCND-0011 | [11 empty] | 2035.5 | 0 |  | 100% | 2035.5 | 2026-09-26 | 1 | 2035.5 | 2026-09-30 | 1 | 2035.5 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-001 | 2026-09-30 | 1 | 2035.5 | 2026-10-02 | 1 | 2035.5 | PAC | U302-028 |  | CC13-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7032 | CC21-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2001.4 | 2001.4 | (1739x637x11495) |  | V17568-CCND-0012 | [11 empty] | 2001.4 | 0 |  | 100% | 2001.4 | 2026-09-24 | 1 | 2001.4 | 2026-09-30 | 1 | 2001.4 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-005 | 2026-10-06 | 1 | 2001.4 | 2026-10-10 | 1 | 2001.4 | PAC | U302-037 |  | CC21-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7036 | CC23-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2063.6 | 2063.6 | (1742x610x11495) |  | V17568-CCND-0013 | [11 empty] | 2063.6 | 0 |  | 100% | 2063.6 | 2026-09-24 | 1 | 2063.6 | 2026-10-01 | 1 | 2063.6 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-004 | 2026-10-02 | 1 | 2063.6 | 2026-10-07 | 1 | 2063.6 | PAC | U302-031 |  | CC23-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7040 | CC31-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2058.8 | 2058.8 | (1739x619x11419) |  | V17568-CCND-0014 | [11 empty] | 2058.8 | 0 |  | 100% | 2058.8 | 2026-09-28 | 1 | 2058.8 | 2026-10-01 | 1 | 2058.8 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-002 | 2026-10-01 | 1 | 2058.8 | 2026-10-07 | 1 | 2058.8 | PAC | U302-030 |  | CC31-1
0 | U302 | Shipment 3 CC Works U2 | Shipment 3 | CC Works U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S2 | V17568-CCXD-7044 | CC63-1 | ATTIC PANEL | 1 | 2025.9 | 2025.9 | (1816x525x11419) |  | V17568-CCND-0015 | [11 empty] | 2025.9 | 0 |  | 100% | 2025.9 | 2026-09-23 | 1 | 2025.9 | 2026-10-01 | 1 | 2025.9 |  |  | 0 | U302-AB-U1B-005 | 2026-10-06 | 1 | 2025.9 | 2026-10-10 | 1 | 2025.9 | PAC | U302-037 |  | CC63-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(1/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-30 | 1 | 0.05 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(2/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-30 | 1 | 0.05 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(3/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-30 | 1 | 0.05 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(4/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-30 | 1 | 0.05 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(5/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-30 | 1 | 0.05 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(6/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.05 | 2026-07-30 | 1 | 0.05 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(1/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(2/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(3/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(4/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(5/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(6/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(7/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(8/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(9/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(10/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(11/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(12/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(13/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(14/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(15/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(16/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(17/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(18/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(19/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(20/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(21/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(22/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(23/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(24/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(25/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(26/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(27/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(28/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(29/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(30/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(31/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(32/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(33/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(34/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(35/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(36/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(37/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(38/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(39/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(40/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(41/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(42/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(43/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(44/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(45/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(46/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(47/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(48/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(49/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(50/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(51/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(52/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(53/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(54/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(55/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(56/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(57/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(58/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(59/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(60/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(61/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(62/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(63/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(64/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(65/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(66/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-07-31 | 1 | 0.86818 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.86818 | 2026-08-03 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(1/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-30 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(2/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-30 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(3/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-30 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(4/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-30 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(5/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-30 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(6/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-30 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(7/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.0571 | 2026-07-30 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(1/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(2/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(3/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(4/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(5/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(6/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(7/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(8/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(9/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(10/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(11/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(12/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(13/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(14/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(15/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(16/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.0125 | 2026-07-30 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8041 | CO-PL-7(1/2) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x11) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-08-01 | 1 | 0.05 | 2026-08-01 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.05 | 2026-08-03 | 1 | 0.05 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8041 | CO-PL-7(2/2) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x11) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-08-01 | 1 | 0.05 | 2026-08-01 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 0.05 | 2026-08-03 | 1 | 0.05 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-PL-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8042 | CO-PL-8(1/2) | LOOSE PLATE | 1 | 17.65 | 17.65 | (352x12x699) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 17.65 | 0 |  | 100% | 17.65 | 2026-07-29 | 1 | 17.65 | 2026-07-29 | 1 | 17.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 17.65 | 2026-07-30 | 1 | 17.65 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8042 | CO-PL-8(2/2) | LOOSE PLATE | 1 | 17.65 | 17.65 | (352x12x699) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 17.65 | 0 |  | 100% | 17.65 | 2026-07-29 | 1 | 17.65 | 2026-07-29 | 1 | 17.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 17.65 | 2026-07-30 | 1 | 17.65 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8034 | CO-PL-10(1/4) | FIELD COVER RING | 1 | 0.2 | 0.2 | (162x2x162) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 | 2026-07-30 | 1 | 0.2 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-10
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8034 | CO-PL-10(2/4) | FIELD COVER RING | 1 | 0.2 | 0.2 | (162x2x162) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 | 2026-07-30 | 1 | 0.2 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-10
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8034 | CO-PL-10(3/4) | FIELD COVER RING | 1 | 0.2 | 0.2 | (162x2x162) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 | 2026-07-30 | 1 | 0.2 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-10
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8034 | CO-PL-10(4/4) | FIELD COVER RING | 1 | 0.2 | 0.2 | (162x2x162) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.2 | 2026-07-30 | 1 | 0.2 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-10
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7801 | COB-1 | BOTTOM PANEL | 1 | 3558.3 | 3558.3 | (2753x549x10795) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 3558.3 | 0 |  | 100% | 3558.3 | 2026-06-24 | 1 | 3558.3 | 2026-07-03 | 1 | 3558.3 | 2026-07-10 | 1 | 3558.3 | U302-SCR-U1A-001 | 2026-07-16 | 1 | 3558.3 | 2026-07-22 | 1 | 3558.3 | PAC | U302-006 |  | COB-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7806 | COB-2 | BOTTOM PANEL | 1 | 10697.1 | 10697.1 | (1714x3448x10833) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 10697.1 | 0 |  | 100% | 10697.1 | 2026-07-01 | 1 | 10697.1 | 2026-07-02 | 1 | 10697.1 | 2026-07-10 | 1 | 10697.1 | U302-SCR-U1A-002 | 2026-07-16 | 1 | 10697.1 | 2026-07-22 | 1 | 10697.1 | PAC | U302-007 |  | COB-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7813 | COB-3 | BOTTOM PANEL | 1 | 1820.4 | 1820.4 | (705x1556x10795) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 1820.4 | 0 |  | 100% | 1820.4 | 2026-06-26 | 1 | 1820.4 | 2026-06-30 | 1 | 1820.4 | 2026-07-10 | 1 | 1820.4 | U302-SCR-U1A-002 | 2026-07-16 | 1 | 1820.4 | 2026-07-22 | 1 | 1820.4 | PAC | U302-007 |  | COB-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7818 | COL-1 | LEFT PANEL | 1 | 3726.9 | 3726.9 | (643x2840x11588) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 3726.9 | 0 |  | 100% | 3726.9 | 2026-06-25 | 1 | 3726.9 | 2026-06-29 | 1 | 3726.9 | 2026-07-19 | 1 | 3726.9 | U302-SCR-U1A-008 | 2026-07-22 | 1 | 3726.9 | 2026-07-28 | 1 | 3726.9 | PAC | U302-014 |  | COL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DRXD-7011 | DR30L-COL-1 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 |  | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | PAC | U302-Ko BB | #VALUE! | DR30L-COL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7823 | COL-2 | LEFT PANEL | 1 | 4127.3 | 4127.3 | (643x2840x13113) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 4127.3 | 0 |  | 100% | 4127.3 | 2026-06-27 | 1 | 4127.3 | 2026-07-02 | 1 | 4127.3 | 2026-07-19 | 1 | 4127.3 | U302-SCR-U1A-008 | 2026-07-22 | 1 | 4127.3 | 2026-07-28 | 1 | 4127.3 | PAC | U302-014 |  | COL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7828 | COL-3 | LEFT PANEL | 1 | 24536.9 | 24536.9 | (1175x3448x31372) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 24536.9 | 0 |  | 100% | 24536.9 | 2026-07-10 | 1 | 24536.9 | 2026-07-17 | 1 | 24536.9 | 2026-07-19 | 1 | 24536.9 | U302-SCR-U1A-009 | 2026-07-22 | 1 | 24536.9 | 2026-07-22 | 1 | 24536.9 | PAC | U302-013 |  | COL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DRXD-7011 | DR30L-COL-3 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 |  | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | PAC | U302-Ko BB | #VALUE! | DR30L-COL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7835 | COL-4 | LEFT PANEL | 1 | 1959.8 | 1959.8 | (1681x385x11602) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 1959.8 | 0 |  | 100% | 1959.8 | 2026-06-25 | 1 | 1959.8 | 2026-06-27 | 1 | 1959.8 | 2026-07-19 | 1 | 1959.8 | U302-SCR-U1A-007 | 2026-07-20 | 1 | 1959.8 | 2026-07-22 | 1 | 1959.8 | PAC | U302-011 |  | COL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DRXD-7011 | DR30L-COL-4 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 |  | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | PAC | U302-Ko BB | #VALUE! | DR30L-COL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7840 | COL-5 | LEFT PANEL | 1 | 2152.4 | 2152.4 | (1681x324x13107) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 2152.4 | 0 |  | 100% | 2152.4 | 2026-06-26 | 1 | 2152.4 | 2026-06-28 | 1 | 2152.4 | 2026-07-19 | 1 | 2152.4 | U302-SCR-U1A-007 | 2026-07-20 | 1 | 2152.4 | 2026-07-22 | 1 | 2152.4 | PAC | U302-011 |  | COL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7845 | COR-1 | RIGHT PANEL | 1 | 3726.6 | 3726.6 | (643x2840x11588) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 3726.6 | 0 |  | 100% | 3726.6 | 2026-06-26 | 1 | 3726.6 | 2026-06-29 | 1 | 3726.6 | 2026-07-19 | 1 | 3726.6 | U302-SCR-U1A-006 | 2026-07-20 | 1 | 3726.6 | 2026-07-22 | 1 | 3726.6 | PAC | U302-011 |  | COR-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DRXD-7011 | DR30R-COR-1 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 |  | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | PAC | U302-Ko BB | #VALUE! | DR30R-COR-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7850 | COR-2 | RIGHT PANEL | 1 | 4127.9 | 4127.9 | (643x2840x13113) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 4127.9 | 0 |  | 100% | 4127.9 | 2026-06-24 | 1 | 4127.9 | 2026-06-26 | 1 | 4127.9 | 2026-07-19 | 1 | 4127.9 | U302-SCR-U1A-004 | 2026-07-19 | 1 | 4127.9 | 2026-07-22 | 1 | 4127.9 | PAC | U302-009 |  | COR-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7855 | COR-3 | RIGHT PANEL | 1 | 24544.1 | 24544.1 | (1175x3448x31372) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 24544.1 | 0 |  | 100% | 24544.1 | 2026-07-02 | 1 | 24544.1 | 2026-07-11 | 1 | 24544.1 | 2026-07-19 | 1 | 24544.1 | U302-SCR-U1A-006-1 | 2026-07-21 | 1 | 24544.1 | 2026-07-22 | 1 | 24544.1 | PAC | U302-012 |  | COR-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DRXD-7011 | DR30R-COR-3 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 |  | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | PAC | U302-Ko BB | #VALUE! | DR30R-COR-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7862 | COR-4 | RIGHT PANEL | 1 | 1960.7 | 1960.7 | (1681x385x11602) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 1960.7 | 0 |  | 100% | 1960.7 | 2026-06-24 | 1 | 1960.7 | 2026-06-25 | 1 | 1960.7 | 2026-07-19 | 1 | 1960.7 | U302-SCR-U1A-005 | 2026-07-19 | 1 | 1960.7 | 2026-07-22 | 1 | 1960.7 | PAC | U302-010 |  | COR-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DRXD-7011 | DR30R-COR-4 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 | 2026-07-19 | 1 | 169.42 |  | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | 2026-07-30 | 1 | 169.42 | PAC | U302-Ko BB | #VALUE! | DR30R-COR-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7867 | COR-5 | RIGHT PANEL | 1 | 2154 | 2154 | (1681x324x13107) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 2154 | 0 |  | 100% | 2154 | 2026-06-25 | 1 | 2154 | 2026-06-29 | 1 | 2154 | 2026-07-19 | 1 | 2154 | U302-SCR-U1A-004 | 2026-07-19 | 1 | 2154 | 2026-07-22 | 1 | 2154 | PAC | U302-009 |  | COR-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7872 | COT-1 | TOP PANEL | 1 | 2758.1 | 2758.1 | (930x2753x10795) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 2758.1 | 0 |  | 100% | 2758.1 | 2026-06-25 | 1 | 2758.1 | 2026-06-26 | 1 | 2758.1 | 2026-07-10 | 1 | 2758.1 | U302-SCR-U1A-001 | 2026-07-16 | 1 | 2758.1 | 2026-07-22 | 1 | 2758.1 | PAC | U302-006 |  | COT-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7877 | COT-2 | TOP PANEL | 1 | 9598.3 | 9598.3 | (1508x3448x10833) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 9598.3 | 0 |  | 100% | 9598.3 | 2026-06-24 | 1 | 9598.3 | 2026-06-29 | 1 | 9598.3 | 2026-07-10 | 1 | 9598.3 | U302-SCR-U1A-002 | 2026-07-16 | 1 | 9598.3 | 2026-07-22 | 1 | 9598.3 | PAC | U302-007 |  | COT-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7882 | COT-3 | SCR DOOR | 1 | 327.4 | 327.4 | (373x1324x3353) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 327.4 | 0 |  | 100% | 327.4 | 2026-06-27 | 1 | 327.4 | 2026-06-28 | 1 | 327.4 | 2026-07-10 | 1 | 327.4 | U302-SCR-U1A-003 | 2026-07-19 | 1 | 327.4 | 2026-07-22 | 1 | 327.4 | PAC | U302-008 |  | COT-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7884 | COT-4 | SCR DOOR | 1 | 330.5 | 330.5 | (373x1324x3426) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 330.5 | 0 |  | 100% | 330.5 | 2026-06-27 | 1 | 330.5 | 2026-06-28 | 1 | 330.5 | 2026-07-10 | 1 | 330.5 | U302-SCR-U1A-003 | 2026-07-19 | 1 | 330.5 | 2026-07-22 | 1 | 330.5 | PAC | U302-008 |  | COT-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7886 | COT-5 | SCR DOOR | 1 | 330.6 | 330.6 | (373x1324x3429) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 330.6 | 0 |  | 100% | 330.6 | 2026-06-29 | 1 | 330.6 | 2026-07-02 | 1 | 330.6 | 2026-07-10 | 1 | 330.6 | U302-SCR-U1A-003 | 2026-07-19 | 1 | 330.6 | 2026-07-22 | 1 | 330.6 | PAC | U302-008 |  | COT-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7888 | COT-6 | TOP PANEL | 1 | 1734.3 | 1734.3 | (495x1556x10795) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 1734.3 | 0 |  | 100% | 1734.3 | 2026-06-29 | 1 | 1734.3 | 2026-07-02 | 1 | 1734.3 | 2026-07-10 | 1 | 1734.3 | U302-SCR-U1A-001 | 2026-07-16 | 1 | 1734.3 | 2026-07-22 | 1 | 1734.3 | PAC | U302-006 |  | COT-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(1/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-30 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(2/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-30 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(3/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-30 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(4/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-30 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(5/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-30 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(6/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-30 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(7/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-30 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(8/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-30 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(9/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8778 | 2026-07-30 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7921 | CV-BA-2 | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 0.9 | 0.9 | (347x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.9 | 0 |  | 100% | 0.9 | 2026-07-29 | 1 | 0.9 | 2026-07-29 | 1 | 0.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.9 | 2026-07-30 | 1 | 0.9 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7922 | CV-BA-3 | CO SIDE BAFFLE | 1 | 0.8 | 0.8 | (452x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-07-29 | 1 | 0.8 | 2026-07-29 | 1 | 0.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.8 | 2026-07-30 | 1 | 0.8 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(1/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(2/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(3/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(4/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(5/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(6/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(7/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(8/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(9/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(10/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(11/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(12/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(13/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(14/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(15/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(16/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(17/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(18/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(19/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(20/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(21/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7924 | CV-BA-5 | CO SIDE BAFFLE | 1 | 0.8 | 0.8 | (452x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-07-29 | 1 | 0.8 | 2026-07-29 | 1 | 0.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.8 | 2026-07-30 | 1 | 0.8 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(1/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(2/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(3/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(4/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(5/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(6/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(7/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(8/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(9/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(10/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(11/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(12/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(13/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(14/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(15/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(16/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(17/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(18/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(19/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(20/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(21/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9857 | 2026-07-30 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(1/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-30 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(2/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-30 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(3/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-30 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(4/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-30 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(5/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-30 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(6/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-30 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(7/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-30 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(8/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-30 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(9/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.9111 | 2026-07-30 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7927 | CV-BA-8 | CO TOP BAFFLE | 1 | 0.3 | 0.3 | (160x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.3 | 0 |  | 100% | 0.3 | 2026-07-29 | 1 | 0.3 | 2026-07-29 | 1 | 0.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.3 | 2026-07-30 | 1 | 0.3 | PAC | U302-017 |  | CV-BA-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(1/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(2/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(3/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(4/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(5/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(6/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(7/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(8/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(9/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(10/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(11/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(12/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(13/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(14/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(15/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(16/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(17/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(18/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(19/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(20/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(21/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(22/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(23/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(24/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(25/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(26/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(27/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(28/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(29/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(30/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(31/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(32/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(33/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(34/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(35/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(36/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(37/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(38/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(39/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(40/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(41/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(42/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(43/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(44/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(45/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(46/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(47/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(48/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(49/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(50/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(51/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(52/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(53/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(54/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(55/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(56/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(57/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(58/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(59/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(60/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(61/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(62/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(63/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(64/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(65/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(66/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(67/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(68/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(69/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(70/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(71/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(72/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(73/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(74/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(75/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(76/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(77/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(78/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(79/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(80/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(81/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(82/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(83/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(84/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(85/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(86/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(87/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(88/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(89/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(90/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(91/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(92/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(93/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(94/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(95/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(96/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(97/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(98/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(99/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(100/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(101/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(102/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(103/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(104/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(105/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(106/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(107/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(108/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(109/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(110/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(111/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(112/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(113/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(114/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(115/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(116/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(117/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(118/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(119/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(120/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(121/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(122/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(123/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(124/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(125/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(126/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(127/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(128/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(129/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(130/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(131/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(132/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(133/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(134/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(135/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(136/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(137/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(138/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(139/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(140/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(141/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(142/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(143/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(144/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(145/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(146/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(147/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(148/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.10338 | 2026-07-30 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(1/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(2/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(3/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(4/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(5/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(6/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(7/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(8/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(9/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(10/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(11/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(12/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(13/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(14/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(15/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(16/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(17/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(18/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(19/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(20/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(21/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(22/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(23/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(24/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(25/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(26/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(27/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(28/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(29/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(30/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.12667 | 2026-07-30 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7930 | CV-PL-3(1/2) | PLATE | 1 | 0.5 | 0.5 | (254x10x25) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 | 2026-07-30 | 1 | 0.5 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7930 | CV-PL-3(2/2) | PLATE | 1 | 0.5 | 0.5 | (254x10x25) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 | 2026-07-30 | 1 | 0.5 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7931 | CV-PL-4(1/2) | PLATE | 1 | 1.85 | 1.85 | (114x10x206) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.85 | 0 |  | 100% | 1.85 | 2026-07-29 | 1 | 1.85 | 2026-07-29 | 1 | 1.85 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.85 | 2026-07-30 | 1 | 1.85 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7931 | CV-PL-4(2/2) | PLATE | 1 | 1.85 | 1.85 | (114x10x206) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.85 | 0 |  | 100% | 1.85 | 2026-07-29 | 1 | 1.85 | 2026-07-29 | 1 | 1.85 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 1.85 | 2026-07-30 | 1 | 1.85 | PAC | U302-017 |  | CV-PL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(1/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(2/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(3/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(4/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(5/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(6/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(7/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(8/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(9/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(10/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(11/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(12/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(13/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(14/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(15/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(16/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(17/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(18/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(19/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(20/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(21/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(22/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(23/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(24/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(25/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(26/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(27/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(28/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(29/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(30/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(31/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(32/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.24063 | 2026-07-30 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(1/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(2/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(3/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(4/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(5/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(6/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(7/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(8/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(9/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(10/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(11/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(12/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(13/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(14/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(15/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(16/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(17/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(18/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(19/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(20/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(21/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(22/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(23/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(24/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(25/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(26/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(27/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(28/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(29/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(30/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(31/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(32/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.28437 | 2026-07-30 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(1/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(2/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(3/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(4/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(5/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(6/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(7/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(8/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(9/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(10/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(11/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(12/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(13/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(14/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(15/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(16/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(17/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(18/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(19/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(20/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(21/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(22/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(23/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(24/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(25/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(26/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(27/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(28/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(29/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(30/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45333 | 2026-07-30 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-017 |  | CV-SP-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(1/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(2/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(3/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(4/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(5/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(6/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(7/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(8/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(9/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(10/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(11/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(12/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(13/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(14/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(15/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(16/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(17/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(18/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 | 2026-07-31 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 2.2944 | 2026-08-03 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CV-SP-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(1/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(2/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(3/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(4/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(5/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(6/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(7/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(8/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(9/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(10/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(11/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(12/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(13/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(14/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(15/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(16/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(1/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(2/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(3/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(4/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(5/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(6/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(7/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(8/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(9/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(10/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(11/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(12/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(13/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(14/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(15/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(16/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 18.6562 | 2026-08-03 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-022 |  | CV-SP-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7938 | CVA-1 | RECTANGLE PIPE BT10X4 | 1 | 2720.8 | 2720.8 | (470x3543x13182) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2720.8 | 0 |  | 100% | 2720.8 | 2026-07-30 | 1 | 2720.8 | 2026-08-01 | 1 | 2720.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-019 | 2026-08-03 | 1 | 2720.8 | 2026-08-07 | 1 | 2720.8 | PAC | U302-024 |  | CVA-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7941 | CVB-1 | RECTANGLE PIPE BT10X5 | 1 | 2538.6 | 2538.6 | (432x13182x3435) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2538.6 | 0 |  | 100% | 2538.6 | 2026-07-30 | 1 | 2538.6 | 2026-08-01 | 1 | 2538.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-020 | 2026-08-04 | 1 | 2538.6 | 2026-08-09 | 1 | 2538.6 | PAC | U302-025 |  | CVB-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7944 | CVC-1 | RECTANGLE PIPE BT10X4 | 1 | 2720.8 | 2720.8 | (470x3543x13182) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2720.8 | 0 |  | 100% | 2720.8 | 2026-07-30 | 1 | 2720.8 | 2026-08-01 | 1 | 2720.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-022 | 2026-08-04 | 1 | 2720.8 | 2026-08-09 | 1 | 2720.8 | PAC | U302-025 |  | CVC-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7947 | CVD-1 | RECTANGLE PIPE BT10X4 | 1 | 2194.8 | 2194.8 | (470x3557x11162) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2194.8 | 0 |  | 100% | 2194.8 | 2026-07-30 | 1 | 2194.8 | 2026-08-01 | 1 | 2194.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-021 | 2026-08-04 | 1 | 2194.8 | 2026-08-09 | 1 | 2194.8 | PAC | U302-025 |  | CVD-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S4 | V17568-DWXD-7950 | CVE-1 | RECTANGLE PIPE BT10X5 | 1 | 2035.2 | 2035.2 | (356x11162x3435) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2035.2 | 0 |  | 100% | 2035.2 | 2026-07-30 | 1 | 2035.2 | 2026-08-01 | 1 | 2035.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-018 | 2026-08-03 | 1 | 2035.2 | 2026-08-09 | 1 | 2035.2 | PAC | U302-023 |  | CVE-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S2 | V17568-DWXD-7954 | CVF-1 | RECTANGLE PIPE BT10X4 | 1 | 2194.8 | 2194.8 | (470x3557x11162) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2194.8 | 0 |  | 100% | 2194.8 | 2026-07-30 | 1 | 2194.8 | 2026-08-01 | 1 | 2194.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-018 | 2026-08-03 | 1 | 2194.8 | 2026-08-09 | 1 | 2194.8 | PAC | U302-023 |  | CVF-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7893 | CO-BF-1(1/2) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 398.9 | 398.9 | (250x90x10430) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 398.9 | 0 |  | 100% | 398.9 | 2026-07-31 | 1 | 398.9 | 2026-07-31 | 1 | 398.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-014 | 2026-07-31 | 1 | 398.9 | 2026-08-01 | 1 | 398.9 | PAC | U302-019 | #VALUE! | CO-BF-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7893 | CO-BF-1(2/2) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 398.9 | 398.9 | (250x90x10430) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 398.9 | 0 |  | 100% | 398.9 | 2026-07-31 | 1 | 398.9 | 2026-07-31 | 1 | 398.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-014 | 2026-07-31 | 1 | 398.9 | 2026-08-01 | 1 | 398.9 | PAC | U302-019 | #VALUE! | CO-BF-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7894 | CO-BF-2 | BAFFLE | 1 | 2.8 | 2.8 | (38x3x3184) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.8 | 0 |  | 100% | 2.8 | 2026-07-29 | 1 | 2.8 | 2026-07-29 | 1 | 2.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8 | 2026-07-30 | 1 | 2.8 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7895 | CO-BF-3 | BAFFLE | 1 | 2.8 | 2.8 | (38x3x3178) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.8 | 0 |  | 100% | 2.8 | 2026-07-29 | 1 | 2.8 | 2026-07-29 | 1 | 2.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8 | 2026-07-30 | 1 | 2.8 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7896 | CO-BF-4 | BENT PLATE 110B | 1 | 0.7 | 0.7 | (300x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 0.7 | 0 |  | 100% | 0.7 | 2026-07-29 | 1 | 0.7 | 2026-07-29 | 1 | 0.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.7 | 2026-07-30 | 1 | 0.7 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(1/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(2/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(3/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(4/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(5/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(6/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(7/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(8/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(9/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(10/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(11/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(12/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(13/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(14/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(15/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(16/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(17/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(18/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(19/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(20/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(21/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7898 | CO-BF-6 | BENT PLATE 110B | 1 | 0.5 | 0.5 | (212x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 | 2026-07-30 | 1 | 0.5 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7899 | CO-BF-7 | BENT PLATE 110A | 1 | 0.7 | 0.7 | (300x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 0.7 | 0 |  | 100% | 0.7 | 2026-07-29 | 1 | 0.7 | 2026-07-29 | 1 | 0.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.7 | 2026-07-30 | 1 | 0.7 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(1/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(2/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(3/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(4/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(5/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(6/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(7/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(8/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(9/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(10/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(11/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(12/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(13/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(14/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(15/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(16/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(17/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(18/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(19/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(20/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(21/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.7905 | 2026-07-30 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7901 | CO-BF-9 | BENT PLATE 110A | 1 | 0.5 | 0.5 | (212x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.5 | 2026-07-30 | 1 | 0.5 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7902 | CO-BF-10 | STUD 5/8" | 168 | 1.0083 | 169.4 | (102x40x184) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 169.4 | 0 |  | 100% | 169.4 | 2026-07-31 | 168 | 169.4 | 2026-07-31 | 168 | 169.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-013 | 2026-07-31 | 168 | 169.4 | 2026-08-01 | 168 | 169.4 | PAC | U302-018 |  | CO-BF-10
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7903 | CO-BF-11 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 566.1 | 566.1 | (300x261x11000) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 566.1 | 0 |  | 100% | 566.1 | 2026-07-30 | 1 | 566.1 | 2026-07-30 | 1 | 566.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 566.1 | 2026-08-03 | 1 | 566.1 | PAC | U302-022 |  | CO-BF-11
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7904 | CO-BF-12 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 695.4 | 695.4 | (300x261x13349) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 695.4 | 0 |  | 100% | 695.4 | 2026-07-30 | 1 | 695.4 | 2026-07-30 | 1 | 695.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-014 | 2026-07-31 | 1 | 695.4 | 2026-08-01 | 1 | 695.4 | PAC | U302-019 |  | CO-BF-12
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7905 | CO-BF-13(1/3) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 143.3667 | 143.3667 | (300x100x3197) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 143.3667 | 0 |  | 100% | 143.3667 | 2026-07-29 | 1 | 143.3667 | 2026-07-29 | 1 | 143.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 143.3667 | 2026-07-30 | 1 | 143.3667 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-13
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7905 | CO-BF-13(2/3) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 143.3667 | 143.3667 | (300x100x3197) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 143.3667 | 0 |  | 100% | 143.3667 | 2026-07-29 | 1 | 143.3667 | 2026-07-29 | 1 | 143.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 143.3667 | 2026-07-30 | 1 | 143.3667 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-13
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7905 | CO-BF-13(3/3) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 143.3667 | 143.3667 | (300x100x3197) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 143.3667 | 0 |  | 100% | 143.3667 | 2026-07-29 | 1 | 143.3667 | 2026-07-29 | 1 | 143.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 143.3667 | 2026-07-30 | 1 | 143.3667 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-13
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7906 | CO-BF-14(1/2) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 581.45 | 581.45 | (300x346x11000) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 581.45 | 0 |  | 100% | 581.45 | 2026-07-30 | 1 | 581.45 | 2026-07-30 | 1 | 581.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-014 | 2026-07-31 | 1 | 581.45 | 2026-08-01 | 1 | 581.45 | PAC | U302-019 |  | CO-BF-14
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7906 | CO-BF-14(2/2) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 581.45 | 581.45 | (300x346x11000) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 581.45 | 0 |  | 100% | 581.45 | 2026-07-30 | 1 | 581.45 | 2026-07-30 | 1 | 581.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-014 | 2026-07-31 | 1 | 581.45 | 2026-08-01 | 1 | 581.45 | PAC | U302-019 |  | CO-BF-14
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7907 | CO-BF-15 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 719.2 | 719.2 | (300x346x13349) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 719.2 | 0 |  | 100% | 719.2 | 2026-07-30 | 1 | 719.2 | 2026-07-30 | 1 | 719.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-014 | 2026-07-31 | 1 | 719.2 | 2026-08-01 | 1 | 719.2 | PAC | U302-019 |  | CO-BF-15
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7908 | CO-BF-16 | BENT PLATE | 1 | 102.3 | 102.3 | (3410x312x205) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 102.3 | 0 |  | 100% | 102.3 | 2026-07-29 | 1 | 102.3 | 2026-07-29 | 1 | 102.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 102.3 | 2026-07-30 | 1 | 102.3 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-16
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7909 | CO-BF-17 | BENT PLATE | 1 | 104.4 | 104.4 | (3494x312x205) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 104.4 | 0 |  | 100% | 104.4 | 2026-07-29 | 1 | 104.4 | 2026-07-29 | 1 | 104.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 104.4 | 2026-07-30 | 1 | 104.4 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-17
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7910 | CO-BF-18 | BENT PLATE | 1 | 104.4 | 104.4 | (3494x312x205) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 104.4 | 0 |  | 100% | 104.4 | 2026-07-29 | 1 | 104.4 | 2026-07-29 | 1 | 104.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 104.4 | 2026-07-30 | 1 | 104.4 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-18
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7911 | CO-BF-19 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 566.1 | 566.1 | (300x261x11000) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 566.1 | 0 |  | 100% | 566.1 | 2026-07-30 | 1 | 566.1 | 2026-07-30 | 1 | 566.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 566.1 | 2026-08-03 | 1 | 566.1 | PAC | U302-022 |  | CO-BF-19
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7912 | CO-BF-20 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 695.4 | 695.4 | (300x261x13349) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 695.4 | 0 |  | 100% | 695.4 | 2026-07-30 | 1 | 695.4 | 2026-07-30 | 1 | 695.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-014 | 2026-07-31 | 1 | 695.4 | 2026-08-01 | 1 | 695.4 | PAC | U302-019 |  | CO-BF-20
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(1/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-07-27 | 1 | 531.9429 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 | 2026-07-30 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-21
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(2/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-07-27 | 1 | 531.9429 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 | 2026-07-30 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-21
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(3/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-07-27 | 1 | 531.9429 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 | 2026-07-30 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-21
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(4/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-07-27 | 1 | 531.9429 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 | 2026-07-30 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-21
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(5/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-07-27 | 1 | 531.9429 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 | 2026-07-30 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-21
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(6/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-07-27 | 1 | 531.9429 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 | 2026-07-30 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-21
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(7/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-07-27 | 1 | 531.9429 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 531.9429 | 2026-07-30 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-21
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7914 | CO-BF-22 | BENT PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (356x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-08-01 | 1 | 1.4 | 2026-08-01 | 1 | 1.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 1.4 | 2026-08-03 | 1 | 1.4 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-22
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(1/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-03 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(2/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-03 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(3/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-03 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(4/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-03 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(5/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-03 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(6/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-03 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(7/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-03 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(8/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-03 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(9/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-016 | 2026-08-01 | 1 | 4.3444 | 2026-08-03 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-021 | #VALUE! | CO-BF-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(1/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(2/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(3/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(4/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(5/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(6/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(7/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(8/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(9/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(10/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(11/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(12/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(13/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(14/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(15/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185.5067 | 2026-07-30 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7917 | CO-BF-25 | BAFFLE | 1 | 2.8 | 2.8 | (38x3x3159) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 2.8 | 0 |  | 100% | 2.8 | 2026-07-29 | 1 | 2.8 | 2026-07-29 | 1 | 2.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 2.8 | 2026-07-30 | 1 | 2.8 | PAC | U302-017 |  | CO-BF-25
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7918 | CO-BF-26 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 719.2 | 719.2 | (300x346x13349) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 719.2 | 0 |  | 100% | 719.2 | 2026-07-30 | 1 | 719.2 | 2026-07-31 | 1 | 719.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-014 | 2026-07-31 | 1 | 719.2 | 2026-08-01 | 1 | 719.2 | PAC | U302-019 |  | CO-BF-26
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7919 | CO-BF-27 | BENT PLATE | 1 | 185 | 185 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185 | 0 |  | 100% | 185 | 2026-07-28 | 1 | 185 | 2026-07-28 | 1 | 185 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-011 | 2026-07-28 | 1 | 185 | 2026-07-30 | 1 | 185 | PAC | U302-016 |  | CO-BF-27
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7958 | CO-FL-1(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6 | 6 | (457x2x1106) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 6 | 2026-07-25 | 1 | 6 | 2026-07-25 | 1 | 6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6 | 2026-07-30 | 1 | 6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7958 | CO-FL-1(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6 | 6 | (457x2x1106) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 6 | 2026-07-25 | 1 | 6 | 2026-07-25 | 1 | 6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6 | 2026-07-30 | 1 | 6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7959 | CO-FL-2(1/2) | FIELD LINER | 1 | 5.65 | 5.65 | (457x2x1038) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.65 | 0 |  | 100% | 5.65 | 2026-07-25 | 1 | 5.65 | 2026-07-25 | 1 | 5.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 5.65 | 2026-07-30 | 1 | 5.65 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7959 | CO-FL-2(2/2) | FIELD LINER | 1 | 5.65 | 5.65 | (457x2x1038) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.65 | 0 |  | 100% | 5.65 | 2026-07-25 | 1 | 5.65 | 2026-07-25 | 1 | 5.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 5.65 | 2026-07-30 | 1 | 5.65 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-2
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7960 | CO-FL-3(1/2) | FIELD LINER | 1 | 3.15 | 3.15 | (457x2x638) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.15 | 0 |  | 100% | 3.15 | 2026-07-25 | 1 | 3.15 | 2026-07-25 | 1 | 3.15 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 3.15 | 2026-07-30 | 1 | 3.15 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7960 | CO-FL-3(2/2) | FIELD LINER | 1 | 3.15 | 3.15 | (457x2x638) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.15 | 0 |  | 100% | 3.15 | 2026-07-25 | 1 | 3.15 | 2026-07-25 | 1 | 3.15 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 3.15 | 2026-07-30 | 1 | 3.15 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-3
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7961 | CO-FL-4(1/3) | FIELD LINER | 1 | 3.3667 | 3.3667 | (457x2x622) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.3667 | 0 |  | 100% | 3.3667 | 2026-07-25 | 1 | 3.3667 | 2026-07-25 | 1 | 3.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 3.3667 | 2026-07-30 | 1 | 3.3667 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7961 | CO-FL-4(2/3) | FIELD LINER | 1 | 3.3667 | 3.3667 | (457x2x622) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.3667 | 0 |  | 100% | 3.3667 | 2026-07-25 | 1 | 3.3667 | 2026-07-25 | 1 | 3.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 3.3667 | 2026-07-30 | 1 | 3.3667 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7961 | CO-FL-4(3/3) | FIELD LINER | 1 | 3.3667 | 3.3667 | (457x2x622) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.3667 | 0 |  | 100% | 3.3667 | 2026-07-25 | 1 | 3.3667 | 2026-07-25 | 1 | 3.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 3.3667 | 2026-07-30 | 1 | 3.3667 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-4
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(1/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(2/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(3/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(4/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(5/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(6/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(7/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(8/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(9/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(10/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(11/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(12/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(13/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(14/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6268 | 2026-07-30 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(15/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(16/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(17/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(18/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(19/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(20/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(21/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(22/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(23/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(24/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(25/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(26/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(27/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(28/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(29/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(30/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(31/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(32/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(33/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(34/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(35/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(36/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(37/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(38/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(39/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(40/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(41/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(42/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(43/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(44/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(45/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(46/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(47/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(48/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(49/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(50/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(51/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(52/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(53/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(54/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(55/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(56/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 6.6268 | 2026-08-01 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7963 | CO-FL-6(1/3) | FIELD LINER | 1 | 4.7667 | 4.7667 | (457x2x876) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7667 | 0 |  | 100% | 4.7667 | 2026-07-25 | 1 | 4.7667 | 2026-07-25 | 1 | 4.7667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.7667 | 2026-07-30 | 1 | 4.7667 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7963 | CO-FL-6(2/3) | FIELD LINER | 1 | 4.7667 | 4.7667 | (457x2x876) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7667 | 0 |  | 100% | 4.7667 | 2026-07-25 | 1 | 4.7667 | 2026-07-25 | 1 | 4.7667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.7667 | 2026-07-30 | 1 | 4.7667 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7963 | CO-FL-6(3/3) | FIELD LINER | 1 | 4.7667 | 4.7667 | (457x2x876) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7667 | 0 |  | 100% | 4.7667 | 2026-07-25 | 1 | 4.7667 | 2026-07-25 | 1 | 4.7667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.7667 | 2026-07-30 | 1 | 4.7667 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7964 | CO-FL-7(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7964 | CO-FL-7(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-7
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7965 | CO-FL-8 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-8
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7966 | CO-FL-9(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7966 | CO-FL-9(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7967 | CO-FL-10(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-10
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7967 | CO-FL-10(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-10
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7968 | CO-FL-11 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-11
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7969 | CO-FL-12(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-12
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7969 | CO-FL-12(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-12
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7970 | CO-FL-13 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-13
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7971 | CO-FL-14(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-14
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7971 | CO-FL-14(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-14
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7972 | CO-FL-15 | FIELD LINER | 1 | 7.5 | 7.5 | (457x2x1425) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.5 | 0 |  | 100% | 7.5 | 2026-07-31 | 1 | 7.5 | 2026-07-31 | 1 | 7.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 7.5 | 2026-08-01 | 1 | 7.5 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-15
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7973 | CO-FL-16 | FIELD LINER | 1 | 8.1 | 8.1 | (457x3x863) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.1 | 0 |  | 100% | 8.1 | 2026-07-25 | 1 | 8.1 | 2026-07-25 | 1 | 8.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 8.1 | 2026-07-30 | 1 | 8.1 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-16
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7974 | CO-FL-17 | FIELD LINER | 1 | 12.4 | 12.4 | (457x3x1312) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 12.4 | 0 |  | 100% | 12.4 | 2026-07-25 | 1 | 12.4 | 2026-07-25 | 1 | 12.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 12.4 | 2026-07-30 | 1 | 12.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-17
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7975 | CO-FL-18 | FIELD LINER | 1 | 10.6 | 10.6 | (457x3x1126) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.6 | 0 |  | 100% | 10.6 | 2026-07-25 | 1 | 10.6 | 2026-07-25 | 1 | 10.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 10.6 | 2026-07-30 | 1 | 10.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-18
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(1/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-30 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-19
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(2/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-30 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-19
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(3/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-30 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-19
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(4/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-30 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-19
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(5/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-30 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-19
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(6/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.4833 | 2026-07-30 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-19
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7977 | CO-FL-20 | FIELD LINER | 1 | 11.2 | 11.2 | (457x3x1188) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-07-25 | 1 | 11.2 | 2026-07-25 | 1 | 11.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.2 | 2026-07-30 | 1 | 11.2 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-20
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7978 | CO-FL-21 | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (457x3x482) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-30 | 1 | 4.5 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-21
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7979 | CO-FL-22 | FIELD LINER | 1 | 11.8 | 11.8 | (457x3x1250) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.8 | 0 |  | 100% | 11.8 | 2026-07-25 | 1 | 11.8 | 2026-07-25 | 1 | 11.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.8 | 2026-07-30 | 1 | 11.8 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-22
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7980 | CO-FL-23 | FIELD LINER | 1 | 7.4 | 7.4 | (457x3x863) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.4 | 0 |  | 100% | 7.4 | 2026-07-25 | 1 | 7.4 | 2026-07-25 | 1 | 7.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 7.4 | 2026-07-30 | 1 | 7.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-23
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7981 | CO-FL-24 | FIELD LINER | 1 | 12.2 | 12.2 | (457x3x1295) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 12.2 | 0 |  | 100% | 12.2 | 2026-07-25 | 1 | 12.2 | 2026-07-25 | 1 | 12.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 12.2 | 2026-07-30 | 1 | 12.2 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-24
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7982 | CO-FL-25 | FIELD LINER | 1 | 10.8 | 10.8 | (457x3x1143) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-07-25 | 1 | 10.8 | 2026-07-25 | 1 | 10.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 10.8 | 2026-07-30 | 1 | 10.8 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-25
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7983 | CO-FL-26 | FIELD LINER | 1 | 10.7 | 10.7 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-07-25 | 1 | 10.7 | 2026-07-25 | 1 | 10.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 10.7 | 2026-07-30 | 1 | 10.7 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-26
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7984 | CO-FL-27 | FIELD LINER | 1 | 10.7 | 10.7 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-07-25 | 1 | 10.7 | 2026-07-25 | 1 | 10.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 10.7 | 2026-07-30 | 1 | 10.7 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-27
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7985 | CO-FL-28 | FIELD LINER | 1 | 10.3 | 10.3 | (457x3x1088) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.3 | 0 |  | 100% | 10.3 | 2026-07-25 | 1 | 10.3 | 2026-07-25 | 1 | 10.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 10.3 | 2026-07-30 | 1 | 10.3 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-28
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7986 | CO-FL-29 | FIELD LINER | 1 | 3.8 | 3.8 | (457x3x482) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2026-07-25 | 1 | 3.8 | 2026-07-25 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 3.8 | 2026-07-30 | 1 | 3.8 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-29
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7987 | CO-FL-30 | FIELD LINER | 1 | 12.7 | 12.7 | (457x3x1350) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 12.7 | 0 |  | 100% | 12.7 | 2026-07-25 | 1 | 12.7 | 2026-07-25 | 1 | 12.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 12.7 | 2026-07-30 | 1 | 12.7 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-30
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7988 | CO-FL-31 | FIELD LINER | 1 | 2.6 | 2.6 | (574x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  | 100% | 2.6 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 | 2026-07-30 | 1 | 2.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-31
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7989 | CO-FL-32(1/2) | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (990x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-30 | 1 | 4.5 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-32
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7989 | CO-FL-32(2/2) | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (990x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-30 | 1 | 4.5 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-32
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7990 | CO-FL-33 | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (1019x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-30 | 1 | 4.5 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-33
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7991 | CO-FL-34 | FIELD LINER | 1 | 3.9 | 3.9 | (857x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.9 | 0 |  | 100% | 3.9 | 2026-07-25 | 1 | 3.9 | 2026-07-25 | 1 | 3.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 3.9 | 2026-07-30 | 1 | 3.9 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-34
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7992 | CO-FL-35(1/2) | FIELD LINER | 1 | 4.7 | 4.7 | (457x2x863) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-07-25 | 1 | 4.7 | 2026-07-25 | 1 | 4.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.7 | 2026-07-30 | 1 | 4.7 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-35
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7992 | CO-FL-35(2/2) | FIELD LINER | 1 | 4.7 | 4.7 | (457x2x863) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-07-25 | 1 | 4.7 | 2026-07-25 | 1 | 4.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.7 | 2026-07-30 | 1 | 4.7 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-35
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(1/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(2/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(3/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(4/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(5/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(6/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(7/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(8/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(9/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(10/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(11/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(12/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(13/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(14/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(15/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(16/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.625 | 2026-07-30 | 1 | 6.625 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-36
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7994 | CO-FL-37(1/2) | FIELD LINER | 1 | 2.6 | 2.6 | (457x2x482) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  | 100% | 2.6 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 | 2026-07-30 | 1 | 2.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-37
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7994 | CO-FL-37(2/2) | FIELD LINER | 1 | 2.6 | 2.6 | (457x2x482) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  | 100% | 2.6 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 | 2026-07-30 | 1 | 2.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-37
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7995 | CO-FL-38(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.45 | 6.45 | (1419x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.45 | 0 |  | 100% | 6.45 | 2026-07-25 | 1 | 6.45 | 2026-07-25 | 1 | 6.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.45 | 2026-07-30 | 1 | 6.45 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-38
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7995 | CO-FL-38(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.45 | 6.45 | (1419x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.45 | 0 |  | 100% | 6.45 | 2026-07-25 | 1 | 6.45 | 2026-07-25 | 1 | 6.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.45 | 2026-07-30 | 1 | 6.45 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-38
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7996 | CO-FL-39(1/4) | FIELD LINER | 1 | 5.55 | 5.55 | (1219x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.55 | 0 |  | 100% | 5.55 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 | 2026-07-30 | 1 | 5.55 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-39
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7996 | CO-FL-39(2/4) | FIELD LINER | 1 | 5.55 | 5.55 | (1219x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.55 | 0 |  | 100% | 5.55 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 | 2026-07-30 | 1 | 5.55 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-39
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7996 | CO-FL-39(3/4) | FIELD LINER | 1 | 5.55 | 5.55 | (1219x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.55 | 0 |  | 100% | 5.55 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 | 2026-07-30 | 1 | 5.55 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-39
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7996 | CO-FL-39(4/4) | FIELD LINER | 1 | 5.55 | 5.55 | (1219x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.55 | 0 |  | 100% | 5.55 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 5.55 | 2026-07-30 | 1 | 5.55 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-39
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7997 | CO-FL-40 | FIELD LINER | 1 | 4.8 | 4.8 | (1044x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-07-25 | 1 | 4.8 | 2026-07-25 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.8 | 2026-07-30 | 1 | 4.8 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-40
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7998 | CO-FL-41 | FIELD LINER | 1 | 4.6 | 4.6 | (574x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.6 | 0 |  | 100% | 4.6 | 2026-07-25 | 1 | 4.6 | 2026-07-25 | 1 | 4.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.6 | 2026-07-30 | 1 | 4.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-41
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7999 | CO-FL-42 | FIELD LINER | 1 | 2.6 | 2.6 | (574x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  | 100% | 2.6 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 2.6 | 2026-07-30 | 1 | 2.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-42
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8000 | CO-FL-43 | FIELD LINER | 1 | 4.6 | 4.6 | (574x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.6 | 0 |  | 100% | 4.6 | 2026-07-25 | 1 | 4.6 | 2026-07-25 | 1 | 4.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.6 | 2026-07-30 | 1 | 4.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-43
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8001 | CO-FL-44(1/2) | FIELD LINER | 1 | 7.85 | 7.85 | (990x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.85 | 0 |  | 100% | 7.85 | 2026-07-25 | 1 | 7.85 | 2026-07-25 | 1 | 7.85 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 7.85 | 2026-07-30 | 1 | 7.85 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-44
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8001 | CO-FL-44(2/2) | FIELD LINER | 1 | 7.85 | 7.85 | (990x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.85 | 0 |  | 100% | 7.85 | 2026-07-25 | 1 | 7.85 | 2026-07-25 | 1 | 7.85 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 7.85 | 2026-07-30 | 1 | 7.85 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-44
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8002 | CO-FL-45 | FIELD LINER | 1 | 7.9 | 7.9 | (1019x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.9 | 0 |  | 100% | 7.9 | 2026-07-25 | 1 | 7.9 | 2026-07-25 | 1 | 7.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 7.9 | 2026-07-30 | 1 | 7.9 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-45
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8003 | CO-FL-46 | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (1019x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.5 | 2026-07-30 | 1 | 4.5 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-46
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8004 | CO-FL-47 | FIELD LINER | 1 | 7.9 | 7.9 | (1019x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.9 | 0 |  | 100% | 7.9 | 2026-07-25 | 1 | 7.9 | 2026-07-25 | 1 | 7.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 7.9 | 2026-07-30 | 1 | 7.9 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-47
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8005 | CO-FL-48 | FIELD LINER | 1 | 6.8 | 6.8 | (857x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-07-25 | 1 | 6.8 | 2026-07-25 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.8 | 2026-07-30 | 1 | 6.8 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-48
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8006 | CO-FL-49 | FIELD LINER | 1 | 3.9 | 3.9 | (857x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.9 | 0 |  | 100% | 3.9 | 2026-07-25 | 1 | 3.9 | 2026-07-25 | 1 | 3.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 3.9 | 2026-07-30 | 1 | 3.9 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-49
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8007 | CO-FL-50 | FIELD LINER | 1 | 6.8 | 6.8 | (857x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-08-02 | 1 | 6.8 | 2026-08-02 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-017 | 2026-08-02 | 1 | 6.8 | 2026-08-03 | 1 | 6.8 | PAC | U302-022 |  | CO-FL-50
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8008 | CO-FL-51(1/2) | FIELD LINER | 1 | 11.25 | 11.25 | (1419x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.25 | 0 |  | 100% | 11.25 | 2026-07-25 | 1 | 11.25 | 2026-07-25 | 1 | 11.25 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.25 | 2026-07-30 | 1 | 11.25 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-51
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8008 | CO-FL-51(2/2) | FIELD LINER | 1 | 11.25 | 11.25 | (1419x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.25 | 0 |  | 100% | 11.25 | 2026-07-25 | 1 | 11.25 | 2026-07-25 | 1 | 11.25 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 11.25 | 2026-07-30 | 1 | 11.25 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-51
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8009 | CO-FL-52 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (1219x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 | 2026-07-30 | 1 | 8.7 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-52
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8010 | CO-FL-53 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (1219x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 | 2026-07-30 | 1 | 8.7 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-53
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8011 | CO-FL-54 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (1219x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 | 2026-07-30 | 1 | 8.7 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-54
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8012 | CO-FL-55 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (1219x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 8.7 | 2026-07-30 | 1 | 8.7 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-55
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8013 | CO-FL-56 | FIELD LINER | 1 | 8.3 | 8.3 | (1044x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.3 | 0 |  | 100% | 8.3 | 2026-07-25 | 1 | 8.3 | 2026-07-25 | 1 | 8.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 8.3 | 2026-07-30 | 1 | 8.3 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-56
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8014 | CO-FL-57 | FIELD LINER | 1 | 4.8 | 4.8 | (1044x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-07-25 | 1 | 4.8 | 2026-07-25 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.8 | 2026-07-30 | 1 | 4.8 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-57
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8015 | CO-FL-58 | FIELD LINER | 1 | 8.3 | 8.3 | (1044x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.3 | 0 |  | 100% | 8.3 | 2026-07-25 | 1 | 8.3 | 2026-07-25 | 1 | 8.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 8.3 | 2026-07-30 | 1 | 8.3 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-58
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8016 | CO-FL-59 | FIELD LINER | 1 | 3.4 | 3.4 | (457x2x622) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.4 | 0 |  | 100% | 3.4 | 2026-07-25 | 1 | 3.4 | 2026-07-25 | 1 | 3.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 3.4 | 2026-07-30 | 1 | 3.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-59
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8017 | CO-FL-60 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-60
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8018 | CO-FL-61 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-61
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8019 | CO-FL-62 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-62
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8020 | CO-FL-63 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-63
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8021 | CO-FL-64 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-64
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8022 | CO-FL-65 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-65
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8023 | CO-FL-66 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-66
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8024 | CO-FL-67 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-67
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8025 | CO-FL-68 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.4 | 2026-07-30 | 1 | 6.4 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-68
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8026 | CO-FL-69 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-69
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8027 | CO-FL-70 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 6.6 | 2026-07-30 | 1 | 6.6 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-70
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8028 | CO-FL-71 | FIELD LINER | 1 | 4.8 | 4.8 | (457x2x876) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-07-25 | 1 | 4.8 | 2026-07-25 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-010 | 2026-07-25 | 1 | 4.8 | 2026-07-30 | 1 | 4.8 | PAC | U302-015 | #VALUE! | CO-FL-71
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8029 | CO-FL-72 | FIELD LINER | 1 | 7.5 | 7.5 | (457x2x1425) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.5 | 0 |  | 100% | 7.5 | 2026-07-31 | 1 | 7.5 | 2026-07-31 | 1 | 7.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 7.5 | 2026-08-01 | 1 | 7.5 | PAC | U302-020 |  | CO-FL-72
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(1/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(2/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(3/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(4/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(5/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(6/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(7/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(8/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(9/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(10/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(11/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(12/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(13/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(14/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.67857 | 2026-07-30 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-5
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(1/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(2/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(3/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(4/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(5/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(6/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(7/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(8/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(9/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(10/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(11/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(12/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(13/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(14/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.63571 | 2026-07-30 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-6
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(1/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-30 | 1 | 0.45 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(2/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-30 | 1 | 0.45 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(3/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-30 | 1 | 0.45 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(4/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-30 | 1 | 0.45 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(5/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-30 | 1 | 0.45 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(6/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-30 | 1 | 0.45 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(7/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-30 | 1 | 0.45 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(8/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-012 | 2026-07-29 | 1 | 0.45 | 2026-07-30 | 1 | 0.45 | PAC | U302-017 |  | CO-PL-9
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8035 | CO-PL-11(1/2) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.65 | 0.65 | (384x3x104) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.65 | 0 |  | 100% | 0.65 | 2026-07-31 | 1 | 0.65 | 2026-07-31 | 1 | 0.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 0.65 | 2026-08-01 | 1 | 0.65 | PAC | U302-020 |  | CO-PL-11
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8035 | CO-PL-11(2/2) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.65 | 0.65 | (384x3x104) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.65 | 0 |  | 100% | 0.65 | 2026-07-31 | 1 | 0.65 | 2026-07-31 | 1 | 0.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 0.65 | 2026-08-01 | 1 | 0.65 | PAC | U302-020 |  | CO-PL-11
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8036 | CO-RC-1(1/4) | FIELD RETAINER CLIP | 1 | 0.1 | 0.1 | (51x5x102) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 | 2026-08-01 | 1 | 0.1 | PAC | U302-020 |  | CO-RC-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8036 | CO-RC-1(2/4) | FIELD RETAINER CLIP | 1 | 0.1 | 0.1 | (51x5x102) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 | 2026-08-01 | 1 | 0.1 | PAC | U302-020 |  | CO-RC-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8036 | CO-RC-1(3/4) | FIELD RETAINER CLIP | 1 | 0.1 | 0.1 | (51x5x102) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 | 2026-08-01 | 1 | 0.1 | PAC | U302-020 |  | CO-RC-1
0 | U302 | Shipment 2 CO-SCR Duct U1 | Shipment 2 | CO-SCR Duct U1 |  | 2026-07-16 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8036 | CO-RC-1(4/4) | FIELD RETAINER CLIP | 1 | 0.1 | 0.1 | (51x5x102) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1A-015 | 2026-07-31 | 1 | 0.1 | 2026-08-01 | 1 | 0.1 | PAC | U302-020 |  | CO-RC-1
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(1/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-09 | 1 | 0.05 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(2/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-09 | 1 | 0.05 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(3/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-09 | 1 | 0.05 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(4/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-09 | 1 | 0.05 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(5/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-09 | 1 | 0.05 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8037 | CO-PL-1(6/6) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x19) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-09 | 1 | 0.05 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-1
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(1/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(2/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(3/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(4/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(5/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(6/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(7/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(8/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(9/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(10/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(11/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(12/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(13/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(14/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(15/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(16/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(17/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(18/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(19/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(20/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(21/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(22/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(23/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(24/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(25/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(26/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(27/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(28/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(29/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(30/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(31/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(32/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(33/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(34/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(35/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(36/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(37/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(38/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(39/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(40/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(41/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(42/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(43/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(44/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(45/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(46/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(47/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(48/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(49/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(50/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(51/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(52/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(53/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(54/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(55/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(56/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(57/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(58/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(59/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(60/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(61/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(62/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(63/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(64/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(65/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8038 | CO-PL-2(66/66) | FIELD PLATE | 1 | 0.86818 | 0.86818 | (64x8x216) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.86818 | 0 |  | 100% | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.86818 | 2026-10-09 | 1 | 0.86818 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-2
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(1/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-09 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(2/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-09 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(3/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-09 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(4/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-09 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(5/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-09 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(6/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-09 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8039 | CO-PL-3(7/7) | FIELD PLATE | 1 | 2.0571 | 2.0571 | (152x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 2.0571 | 0 |  | 100% | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.0571 | 2026-10-09 | 1 | 2.0571 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-3
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(1/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(2/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(3/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(4/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(5/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(6/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(7/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(8/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(9/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(10/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(11/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(12/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(13/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(14/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(15/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8040 | CO-PL-4(16/16) | FIELD PLATE | 1 | 1.0125 | 1.0125 | (75x8x215) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 1.0125 | 0 |  | 100% | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.0125 | 2026-10-09 | 1 | 1.0125 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-4
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8041 | CO-PL-7(1/2) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x11) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-09 | 1 | 0.05 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-7
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8041 | CO-PL-7(2/2) | FIELD PLATE | 1 | 0.05 | 0.05 | (51x6x11) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.05 | 0 |  | 100% | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.05 | 2026-10-09 | 1 | 0.05 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-7
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8042 | CO-PL-8(1/2) | LOOSE PLATE | 1 | 17.65 | 17.65 | (352x12x699) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 17.65 | 0 |  | 100% | 17.65 | 2026-10-04 | 1 | 17.65 | 2026-10-04 | 1 | 17.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 17.65 | 2026-10-09 | 1 | 17.65 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-8
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8042 | CO-PL-8(2/2) | LOOSE PLATE | 1 | 17.65 | 17.65 | (352x12x699) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 17.65 | 0 |  | 100% | 17.65 | 2026-10-04 | 1 | 17.65 | 2026-10-04 | 1 | 17.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 17.65 | 2026-10-09 | 1 | 17.65 | PAC | U302-032 | #VALUE! | CO-PL-8
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8034 | CO-PL-10(1/4) | FIELD COVER RING | 1 | 0.2 | 0.2 | (162x2x162) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 | 2026-10-09 | 1 | 0.2 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-10
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8034 | CO-PL-10(2/4) | FIELD COVER RING | 1 | 0.2 | 0.2 | (162x2x162) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 | 2026-10-09 | 1 | 0.2 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-10
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8034 | CO-PL-10(3/4) | FIELD COVER RING | 1 | 0.2 | 0.2 | (162x2x162) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 | 2026-10-09 | 1 | 0.2 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-10
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8034 | CO-PL-10(4/4) | FIELD COVER RING | 1 | 0.2 | 0.2 | (162x2x162) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 | 2026-10-04 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 0.2 | 2026-10-09 | 1 | 0.2 | PAC | U302-036 |  | CO-PL-10
0 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7801 | COB-1 | BOTTOM PANEL | 1 | 3558.3 | 3558.3 | (2753x549x10795) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 3558.3 | 0 |  | 100% | 3558.3 | 2026-09-25 | 1 | 3558.3 | 2026-09-25 | 1 | 3558.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-004 | 2026-09-30 | 1 | 3558.3 | 2026-10-02 | 1 | 3558.3 | PAC | U302-029 | #VALUE! | COB-1
1 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7806 | COB-2 | BOTTOM PANEL | 1 | 10697.1 | 10697.1 | (1714x3448x10833) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 10697.1 | 0 |  | 100% | 10697.1 | 2026-09-25 | 1 | 10697.1 | 2026-09-27 | 1 | 10697.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-021 | 2026-10-09 | 1 | 10697.1 | 2026-10-11 | 1 | 10697.1 | PAC | U302-045 | #VALUE! | COB-2
1 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7813 | COB-3 | BOTTOM PANEL | 1 | 1820.4 | 1820.4 | (705x1556x10795) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 1820.4 | 0 |  | 100% | 1820.4 | 2026-09-24 | 1 | 1820.4 | 2026-09-26 | 1 | 1820.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-002 | 2026-09-28 | 1 | 1820.4 | 2026-09-30 | 1 | 1820.4 | PAC | U302-027 | #VALUE! | COB-3
1 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7818 | COL-1 | LEFT PANEL | 1 | 3726.9 | 3726.9 | (643x2840x11588) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 3726.9 | 0 |  | 100% | 3726.9 | 2026-09-19 | 1 | 3726.9 | 2026-09-30 | 1 | 3726.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-015 | 2026-10-07 | 1 | 3726.9 | 2026-10-10 | 1 | 3726.9 | PAC | U302-038 | #VALUE! | COL-1
1 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DRXD-7011 | DR30L-COL-1 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 |  |  | 0 |  | 2026-10-09 | 1 | 169.42 | 2026-10-13 | 1 | 169.42 | PAC | U302-KO BB | #VALUE! | DR30L-COL-1
1 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7823 | COL-2 | LEFT PANEL | 1 | 4127.3 | 4127.3 | (643x2840x13113) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 4127.3 | 0 |  | 100% | 4127.3 | 2026-09-24 | 1 | 4127.3 | 2026-10-03 | 1 | 4127.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-016 | 2026-10-07 | 1 | 4127.3 | 2026-10-10 | 1 | 4127.3 | PAC | U302-039 | #VALUE! | COL-2
1 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7828 | COL-3 | LEFT PANEL | 1 | 24536.9 | 24536.9 | (1175x3448x31372) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 24536.9 | 0 |  | 100% | 24536.9 | 2026-09-15 | 1 | 24536.9 | 2026-09-25 | 1 | 24536.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006-1 | 2026-10-03 | 1 | 24536.9 | 2026-10-10 | 1 | 24536.9 | PAC | U302-043 | #VALUE! | COL-3
1 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DRXD-7011 | DR30L-COL-3 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 |  |  | 0 |  | 2026-10-09 | 1 | 169.42 | 2026-10-13 | 1 | 169.42 | PAC | U302-KO BB | #VALUE! | DR30L-COL-3
2 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7835 | COL-4 | LEFT PANEL | 1 | 1959.8 | 1959.8 | (1681x385x11602) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 1959.8 | 0 |  | 100% | 1959.8 | 2026-09-29 | 1 | 1959.8 | 2026-10-03 | 1 | 1959.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-021 | 2026-10-09 | 1 | 1959.8 | 2026-10-11 | 1 | 1959.8 | PAC | U302-045 | #VALUE! | COL-4
2 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DRXD-7011 | DR30L-COL-4 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 |  |  | 0 |  | 2026-10-09 | 1 | 169.42 | 2026-10-13 | 1 | 169.42 | PAC | U302-KO BB | #VALUE! | DR30L-COL-4
2 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7840 | COL-5 | LEFT PANEL | 1 | 2152.4 | 2152.4 | (1681x324x13107) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 2152.4 | 0 |  | 100% | 2152.4 | 2026-10-02 | 1 | 2152.4 | 2026-10-03 | 1 | 2152.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-015 | 2026-10-07 | 1 | 2152.4 | 2026-10-10 | 1 | 2152.4 | PAC | U302-038 | #VALUE! | COL-5
2 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7845 | COR-1 | RIGHT PANEL | 1 | 3726.6 | 3726.6 | (643x2840x11588) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 3726.6 | 0 |  | 100% | 3726.6 | 2026-09-28 | 1 | 3726.6 | 2026-09-29 | 1 | 3726.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-019 | 2026-10-08 | 1 | 3726.6 | 2026-10-10 | 1 | 3726.6 | PAC | U302-042 | #VALUE! | COR-1
2 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DRXD-7011 | DR30R-COR-1 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 |  |  | 0 |  | 2026-10-09 | 1 | 169.42 | 2026-10-13 | 1 | 169.42 | PAC | U302-KO BB | #VALUE! | DR30R-COR-1
3 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7850 | COR-2 | RIGHT PANEL | 1 | 4127.9 | 4127.9 | (643x2840x13113) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 4127.9 | 0 |  | 100% | 4127.9 | 2026-09-29 | 1 | 4127.9 | 2026-10-02 | 1 | 4127.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-020 | 2026-10-09 | 1 | 4127.9 | 2026-10-11 | 1 | 4127.9 | PAC | U302-044 | #VALUE! | COR-2
3 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7855 | COR-3 | RIGHT PANEL | 1 | 24544.1 | 24544.1 | (1175x3448x31372) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 24544.1 | 0 |  | 100% | 24544.1 | 2026-09-23 | 1 | 24544.1 | 2026-09-28 | 1 | 24544.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-012 | 2026-10-05 | 1 | 24544.1 | 2026-10-09 | 1 | 24544.1 | PAC | U302-035 | #VALUE! | COR-3
3 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DRXD-7011 | DR30R-COR-3 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 |  |  | 0 |  | 2026-10-09 | 1 | 169.42 | 2026-10-13 | 1 | 169.42 | PAC | U302-KO BB | #VALUE! | DR30R-COR-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7862 | COR-4 | RIGHT PANEL | 1 | 1960.7 | 1960.7 | (1681x385x11602) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 1960.7 | 0 |  | 100% | 1960.7 | 2026-09-26 | 1 | 1960.7 | 2026-09-28 | 1 | 1960.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-021 | 2026-10-09 | 1 | 1960.7 | 2026-10-11 | 1 | 1960.7 | PAC | U302-045 | #VALUE! | COR-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DRXD-7011 | DR30R-COR-4 | ACCESS DOOR ASSEMBLY | 1 | 169.42 | 169.42 | (251x1044x1233) |  | V17568-DRND-0007 | [11 empty] | 169.42 | 0 |  | 100% | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 | 2026-10-03 | 1 | 169.42 |  |  | 0 |  | 2026-10-09 | 1 | 169.42 | 2026-10-13 | 1 | 169.42 | PAC | U302-KO BB | #VALUE! | DR30R-COR-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7867 | COR-5 | RIGHT PANEL | 1 | 2154 | 2154 | (1681x324x13107) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 2154 | 0 |  | 100% | 2154 | 2026-09-26 | 1 | 2154 | 2026-09-29 | 1 | 2154 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-012 | 2026-10-05 | 1 | 2154 | 2026-10-09 | 1 | 2154 | PAC | U302-035 | #VALUE! | COR-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7872 | COT-1 | TOP PANEL | 1 | 2758.1 | 2758.1 | (930x2753x10795) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 2758.1 | 0 |  | 100% | 2758.1 | 2026-09-25 | 1 | 2758.1 | 2026-09-28 | 1 | 2758.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-004 | 2026-09-30 | 1 | 2758.1 | 2026-10-02 | 1 | 2758.1 | PAC | U302-029 | #VALUE! | COT-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7877 | COT-2 | TOP PANEL | 1 | 9598.3 | 9598.3 | (1508x3448x10833) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 9598.3 | 0 |  | 100% | 9598.3 | 2026-09-24 | 1 | 9598.3 | 2026-09-27 | 1 | 9598.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-018 | 2026-10-07 | 1 | 9598.3 | 2026-10-10 | 1 | 9598.3 | PAC | U302-041 | #VALUE! | COT-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7882 | COT-3 | SCR DOOR | 1 | 327.4 | 327.4 | (373x1324x3353) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 327.4 | 0 |  | 100% | 327.4 | 2026-09-21 | 1 | 327.4 | 2026-09-28 | 1 | 327.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-017 | 2026-10-07 | 1 | 327.4 | 2026-10-10 | 1 | 327.4 | PAC | U302-040 | #VALUE! | COT-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7884 | COT-4 | SCR DOOR | 1 | 330.5 | 330.5 | (373x1324x3426) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 330.5 | 0 |  | 100% | 330.5 | 2026-09-25 | 1 | 330.5 | 2026-09-28 | 1 | 330.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-017 | 2026-10-07 | 1 | 330.5 | 2026-10-10 | 1 | 330.5 | PAC | U302-040 | #VALUE! | COT-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7886 | COT-5 | SCR DOOR | 1 | 330.6 | 330.6 | (373x1324x3429) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 330.6 | 0 |  | 100% | 330.6 | 2026-09-25 | 1 | 330.6 | 2026-09-28 | 1 | 330.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-017 | 2026-10-07 | 1 | 330.6 | 2026-10-10 | 1 | 330.6 | PAC | U302-040 | #VALUE! | COT-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7888 | COT-6 | TOP PANEL | 1 | 1734.3 | 1734.3 | (495x1556x10795) |  | V17568-DWND-0030 | [11 empty] | 1734.3 | 0 |  | 100% | 1734.3 | 2026-09-21 | 1 | 1734.3 | 2026-09-25 | 1 | 1734.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-002 | 2026-09-28 | 1 | 1734.3 | 2026-09-30 | 1 | 1734.3 | PAC | U302-027 | #VALUE! | COT-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(1/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-26 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(2/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-26 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(3/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-26 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(4/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-26 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(5/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-26 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(6/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-26 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(7/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-26 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(8/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-26 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7920 | CV-BA-1(9/9) | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 2.8778 | 2.8778 | (1156x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.8778 | 0 |  | 100% | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8778 | 2026-09-26 | 1 | 2.8778 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7921 | CV-BA-2 | CO BOTTOM BAFFLE | 1 | 0.9 | 0.9 | (347x52x74) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.9 | 0 |  | 100% | 0.9 | 2026-09-25 | 1 | 0.9 | 2026-10-05 | 1 | 0.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.9 | 2026-10-09 | 1 | 0.9 | PAC | U302-032 | #VALUE! | CV-BA-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7922 | CV-BA-3 | CO SIDE BAFFLE | 1 | 0.8 | 0.8 | (452x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-09-24 | 1 | 0.8 | 2026-09-24 | 1 | 0.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.8 | 2026-09-26 | 1 | 0.8 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(1/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(2/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(3/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(4/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(5/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(6/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(7/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(8/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(9/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(10/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(11/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(12/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(13/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(14/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(15/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(16/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(17/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(18/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(19/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(20/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7923 | CV-BA-4(21/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7924 | CV-BA-5 | CO SIDE BAFFLE | 1 | 0.8 | 0.8 | (452x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-09-24 | 1 | 0.8 | 2026-09-24 | 1 | 0.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.8 | 2026-09-26 | 1 | 0.8 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(1/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(2/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(3/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(4/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(5/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(6/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(7/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(8/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(9/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(10/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(11/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(12/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(13/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(14/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(15/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(16/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(17/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(18/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(19/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(20/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7925 | CV-BA-6(21/21) | CO SIDE BAFFLE | 1 | 1.9857 | 1.9857 | (1156x98x51) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9857 | 0 |  | 100% | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9857 | 2026-09-26 | 1 | 1.9857 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(1/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-26 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(2/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-26 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(3/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-26 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(4/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-26 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(5/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-26 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(6/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-26 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(7/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-26 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(8/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-26 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7926 | CV-BA-7(9/9) | CO TOP BAFFLE | 1 | 1.9111 | 1.9111 | (1156x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.9111 | 0 |  | 100% | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 1.9111 | 2026-09-26 | 1 | 1.9111 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S1 | V17568-DWXD-7927 | CV-BA-8 | CO TOP BAFFLE | 1 | 0.3 | 0.3 | (160x93x70) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.3 | 0 |  | 100% | 0.3 | 2026-09-24 | 1 | 0.3 | 2026-09-24 | 1 | 0.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.3 | 2026-09-26 | 1 | 0.3 | PAC | U302-026 |  | CV-BA-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(1/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(2/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(3/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(4/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(5/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(6/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(7/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(8/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(9/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(10/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(11/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(12/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(13/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(14/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(15/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(16/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(17/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(18/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(19/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(20/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(21/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(22/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(23/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(24/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(25/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(26/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(27/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(28/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(29/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(30/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(31/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(32/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(33/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(34/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(35/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(36/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(37/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(38/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(39/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(40/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(41/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(42/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(43/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(44/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(45/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(46/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(47/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(48/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(49/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(50/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(51/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(52/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(53/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(54/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(55/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(56/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(57/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(58/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(59/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(60/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(61/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(62/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(63/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(64/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(65/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(66/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(67/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(68/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(69/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(70/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(71/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(72/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(73/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(74/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(75/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(76/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(77/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(78/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(79/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(80/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(81/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(82/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(83/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(84/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(85/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(86/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(87/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(88/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(89/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(90/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(91/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(92/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(93/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(94/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(95/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(96/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(97/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(98/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(99/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(100/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(101/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(102/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(103/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(104/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(105/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(106/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(107/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(108/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(109/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(110/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(111/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(112/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(113/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(114/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(115/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(116/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(117/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(118/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(119/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(120/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(121/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(122/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(123/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(124/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(125/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(126/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(127/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(128/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(129/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(130/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(131/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(132/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(133/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(134/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(135/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(136/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(137/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(138/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(139/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(140/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(141/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(142/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(143/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(144/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(145/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(146/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(147/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-036 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7928 | CV-PL-1(148/148) | PLATE WASHER | 1 | 0.10338 | 0.10338 | (38x3x114) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.10338 | 0 |  | 100% | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 | 2026-10-04 | 1 | 0.10338 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 0.10338 | 2026-10-09 | 1 | 0.10338 | PAC | U302-036 |  | CV-PL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(1/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(2/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(3/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(4/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(5/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(6/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(7/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(8/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(9/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(10/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(11/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(12/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(13/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(14/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(15/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(16/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(17/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(18/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(19/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(20/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(21/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(22/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(23/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(24/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(25/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(26/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(27/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(28/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(29/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7929 | CV-PL-2(30/30) | PLATE WASHER | 1 | 0.12667 | 0.12667 | (38x3x140) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.12667 | 0 |  | 100% | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.12667 | 2026-10-09 | 1 | 0.12667 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7930 | CV-PL-3(1/2) | PLATE | 1 | 0.5 | 0.5 | (254x10x25) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-10-04 | 1 | 0.5 | 2026-10-04 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.5 | 2026-10-09 | 1 | 0.5 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7930 | CV-PL-3(2/2) | PLATE | 1 | 0.5 | 0.5 | (254x10x25) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-10-04 | 1 | 0.5 | 2026-10-04 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.5 | 2026-10-09 | 1 | 0.5 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7931 | CV-PL-4(1/2) | PLATE | 1 | 1.85 | 1.85 | (114x10x206) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.85 | 0 |  | 100% | 1.85 | 2026-10-04 | 1 | 1.85 | 2026-10-04 | 1 | 1.85 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.85 | 2026-10-09 | 1 | 1.85 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7931 | CV-PL-4(2/2) | PLATE | 1 | 1.85 | 1.85 | (114x10x206) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 1.85 | 0 |  | 100% | 1.85 | 2026-10-04 | 1 | 1.85 | 2026-10-04 | 1 | 1.85 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.85 | 2026-10-09 | 1 | 1.85 | PAC | U302-032 |  | CV-PL-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(1/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(2/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(3/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(4/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(5/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(6/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(7/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(8/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(9/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(10/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(11/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(12/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(13/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(14/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(15/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(16/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(17/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(18/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(19/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(20/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(21/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(22/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(23/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(24/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(25/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(26/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(27/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(28/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(29/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(30/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(31/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7932 | CV-SP-1(32/32) | PLATE | 1 | 0.24063 | 0.24063 | (75x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.24062 | 0 |  | 100% | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.24063 | 2026-10-09 | 1 | 0.24063 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(1/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(2/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(3/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(4/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(5/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(6/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(7/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(8/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(9/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(10/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(11/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(12/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(13/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(14/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(15/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(16/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(17/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(18/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(19/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(20/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(21/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(22/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(23/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(24/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(25/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(26/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(27/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(28/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(29/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(30/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(31/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7933 | CV-SP-2(32/32) | PLATE | 1 | 0.28437 | 0.28437 | (89x8x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.28437 | 0 |  | 100% | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.28437 | 2026-10-09 | 1 | 0.28437 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(1/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(2/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(3/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(4/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(5/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(6/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(7/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(8/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(9/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(10/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(11/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(12/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(13/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(14/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(15/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(16/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(17/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(18/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(19/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(20/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(21/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(22/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(23/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(24/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(25/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(26/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(27/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(28/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(29/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7934 | CV-SP-3(30/30) | ANGLE | 1 | 0.45333 | 0.45333 | (75x75x51) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 0.45333 | 0 |  | 100% | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45333 | 2026-10-09 | 1 | 0.45333 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(1/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(2/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(3/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(4/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(5/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(6/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(7/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(8/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(9/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(10/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(11/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(12/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(13/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(14/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(15/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(16/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(17/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7935 | CV-SP-4(18/18) | BENT PLATE | 1 | 2.2944 | 2.2944 | (206x76x76) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 2.2944 | 0 |  | 100% | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.2944 | 2026-10-09 | 1 | 2.2944 | PAC | U302-032 |  | CV-SP-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(1/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(2/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(3/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(4/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(5/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(6/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(7/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(8/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(9/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(10/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(11/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(12/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(13/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(14/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(15/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7936 | CV-SP-5(16/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0013 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(1/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(2/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(3/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(4/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(5/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(6/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(7/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(8/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(9/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(10/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(11/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(12/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(13/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(14/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(15/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7937 | CV-SP-6(16/16) | ANGLE | 1 | 18.6562 | 18.6562 | (573x157x1473) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 18.6562 | 0 |  | 100% | 18.6562 | 2026-10-03 | 1 | 18.6562 | 2026-10-05 | 1 | 18.6562 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 18.6562 | 2026-10-09 | 1 | 18.6562 | PAC | U302-036 |  | CV-SP-6
|  | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7938 | CVA-1 | RECTANGLE PIPE BT10X4 | 1 | 2720.8 | 2720.8 | (470x3543x13182) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0 | 2720.8 |  | 100% | 2720.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CVA-1
|  | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7941 | CVB-1 | RECTANGLE PIPE BT10X5 | 1 | 2538.6 | 2538.6 | (432x13182x3435) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0 | 2538.6 |  | 100% | 2538.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CVB-1
|  | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7944 | CVC-1 | RECTANGLE PIPE BT10X4 | 1 | 2720.8 | 2720.8 | (470x3543x13182) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0 | 2720.8 |  | 100% | 2720.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CVC-1
|  | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7947 | CVD-1 | RECTANGLE PIPE BT10X4 | 1 | 2194.8 | 2194.8 | (470x3557x11162) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0 | 2194.8 |  | 100% | 2194.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CVD-1
|  | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7950 | CVE-1 | RECTANGLE PIPE BT10X5 | 1 | 2035.2 | 2035.2 | (356x11162x3435) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0 | 2035.2 |  | 100% | 2035.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CVE-1
|  | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7954 | CVF-1 | RECTANGLE PIPE BT10X4 | 1 | 2194.8 | 2194.8 | (470x3557x11162) |  | V17568-CVND-0010 | [11 empty] | 0 | 2194.8 |  | 100% | 2194.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE! | CVF-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7893 | CO-BF-1(1/2) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 398.9 | 398.9 | (250x90x10430) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 398.9 | 0 |  | 100% | 398.9 | 2026-10-04 | 1 | 398.9 | 2026-10-04 | 1 | 398.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 398.9 | 2026-10-07 | 1 | 398.9 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7893 | CO-BF-1(2/2) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 398.9 | 398.9 | (250x90x10430) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 398.9 | 0 |  | 100% | 398.9 | 2026-10-04 | 1 | 398.9 | 2026-10-04 | 1 | 398.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 398.9 | 2026-10-07 | 1 | 398.9 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7894 | CO-BF-2 | BAFFLE | 1 | 2.8 | 2.8 | (38x3x3184) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.8 | 0 |  | 100% | 2.8 | 2026-09-24 | 1 | 2.8 | 2026-09-24 | 1 | 2.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8 | 2026-09-26 | 1 | 2.8 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7895 | CO-BF-3 | BAFFLE | 1 | 2.8 | 2.8 | (38x3x3178) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.8 | 0 |  | 100% | 2.8 | 2026-09-24 | 1 | 2.8 | 2026-09-24 | 1 | 2.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.8 | 2026-09-26 | 1 | 2.8 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7896 | CO-BF-4 | BENT PLATE 110B | 1 | 0.7 | 0.7 | (300x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 0.7 | 0 |  | 100% | 0.7 | 2026-09-24 | 1 | 0.7 | 2026-09-24 | 1 | 0.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.7 | 2026-09-26 | 1 | 0.7 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(1/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(2/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(3/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(4/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(5/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(6/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(7/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(8/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(9/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(10/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(11/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(12/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(13/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(14/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(15/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(16/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(17/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(18/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(19/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(20/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7897 | CO-BF-5(21/21) | BENT PLATE 110B | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7898 | CO-BF-6 | BENT PLATE 110B | 1 | 0.5 | 0.5 | (212x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-09-24 | 1 | 0.5 | 2026-09-24 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.5 | 2026-09-26 | 1 | 0.5 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7899 | CO-BF-7 | BENT PLATE 110A | 1 | 0.7 | 0.7 | (300x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 0.7 | 0 |  | 100% | 0.7 | 2026-09-24 | 1 | 0.7 | 2026-09-24 | 1 | 0.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.7 | 2026-09-26 | 1 | 0.7 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(1/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(2/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(3/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(4/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(5/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(6/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(7/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(8/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(9/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(10/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(11/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(12/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(13/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(14/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(15/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(16/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(17/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(18/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(19/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-26 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(20/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.7905 | 2026-10-09 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7900 | CO-BF-8(21/21) | BENT PLATE 110A | 1 | 2.7905 | 2.7905 | (1156x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 2.7905 | 0 |  | 100% | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 | 2026-09-24 | 1 | 2.7905 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.7905 | 2026-10-09 | 1 | 2.7905 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7901 | CO-BF-9 | BENT PLATE 110A | 1 | 0.5 | 0.5 | (212x51x157) |  | V17568-SRND-0003 | [11 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-09-24 | 1 | 0.5 | 2026-09-24 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.5 | 2026-09-26 | 1 | 0.5 | PAC | U302-026 |  | CO-BF-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7902 | CO-BF-10 | STUD 5/8" | 168 | 1.0083 | 169.4 | (102x40x184) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 169.4 | 0 |  | 100% | 169.4 | 2026-10-05 | 168 | 169.4 | 2026-10-05 | 168 | 169.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 168 | 169.4 | 2026-10-09 | 168 | 169.4 | PAC | U302-036 |  | CO-BF-10
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7903 | CO-BF-11 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 566.1 | 566.1 | (300x261x11000) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 566.1 | 0 |  | 100% | 566.1 | 2026-09-29 | 1 | 566.1 | 2026-10-05 | 1 | 566.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-010 | 2026-10-05 | 1 | 566.1 | 2026-10-09 | 1 | 566.1 | PAC | U302-034 |  | CO-BF-11
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7904 | CO-BF-12 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 695.4 | 695.4 | (300x261x13349) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 695.4 | 0 |  | 100% | 695.4 | 2026-09-29 | 1 | 695.4 | 2026-10-05 | 1 | 695.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-010 | 2026-10-05 | 1 | 695.4 | 2026-10-09 | 1 | 695.4 | PAC | U302-034 |  | CO-BF-12
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7905 | CO-BF-13(1/3) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 143.3667 | 143.3667 | (300x100x3197) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 143.3667 | 0 |  | 100% | 143.3667 | 2026-10-04 | 1 | 143.3667 | 2026-10-04 | 1 | 143.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 143.3667 | 2026-10-07 | 1 | 143.3667 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-13
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7905 | CO-BF-13(2/3) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 143.3667 | 143.3667 | (300x100x3197) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 143.3667 | 0 |  | 100% | 143.3667 | 2026-10-04 | 1 | 143.3667 | 2026-10-04 | 1 | 143.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 143.3667 | 2026-10-07 | 1 | 143.3667 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-13
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7905 | CO-BF-13(3/3) | BUILT-UP CHANNEL | 1 | 143.3667 | 143.3667 | (300x100x3197) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 143.3667 | 0 |  | 100% | 143.3667 | 2026-10-04 | 1 | 143.3667 | 2026-10-04 | 1 | 143.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 143.3667 | 2026-10-07 | 1 | 143.3667 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-13
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7906 | CO-BF-14(1/2) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 581.45 | 581.45 | (300x346x11000) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 581.45 | 0 |  | 100% | 581.45 | 2026-10-05 | 1 | 581.45 | 2026-10-05 | 1 | 581.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-010 | 2026-10-05 | 1 | 581.45 | 2026-10-09 | 1 | 581.45 | PAC | U302-034 |  | CO-BF-14
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7906 | CO-BF-14(2/2) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 581.45 | 581.45 | (300x346x11000) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 581.45 | 0 |  | 100% | 581.45 | 2026-10-05 | 1 | 581.45 | 2026-10-05 | 1 | 581.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-010 | 2026-10-05 | 1 | 581.45 | 2026-10-09 | 1 | 581.45 | PAC | U302-034 |  | CO-BF-14
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7907 | CO-BF-15 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 719.2 | 719.2 | (300x346x13349) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 719.2 | 0 |  | 100% | 719.2 | 2026-10-05 | 1 | 719.2 | 2026-10-05 | 1 | 719.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-010 | 2026-10-05 | 1 | 719.2 | 2026-10-09 | 1 | 719.2 | PAC | U302-034 |  | CO-BF-15
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7908 | CO-BF-16 | BENT PLATE | 1 | 102.3 | 102.3 | (3410x312x205) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 102.3 | 0 |  | 100% | 102.3 | 2026-10-04 | 1 | 102.3 | 2026-10-04 | 1 | 102.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 102.3 | 2026-10-07 | 1 | 102.3 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-16
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7909 | CO-BF-17 | BENT PLATE | 1 | 104.4 | 104.4 | (3494x312x205) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 104.4 | 0 |  | 100% | 104.4 | 2026-10-04 | 1 | 104.4 | 2026-10-04 | 1 | 104.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 104.4 | 2026-10-07 | 1 | 104.4 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-17
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7910 | CO-BF-18 | BENT PLATE | 1 | 104.4 | 104.4 | (3494x312x205) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 104.4 | 0 |  | 100% | 104.4 | 2026-10-04 | 1 | 104.4 | 2026-10-04 | 1 | 104.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 104.4 | 2026-10-07 | 1 | 104.4 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-18
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7911 | CO-BF-19 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 566.1 | 566.1 | (300x261x11000) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 566.1 | 0 |  | 100% | 566.1 | 2026-10-05 | 1 | 566.1 | 2026-10-05 | 1 | 566.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-010 | 2026-10-05 | 1 | 566.1 | 2026-10-09 | 1 | 566.1 | PAC | U302-034 |  | CO-BF-19
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7912 | CO-BF-20 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 695.4 | 695.4 | (300x261x13349) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 695.4 | 0 |  | 100% | 695.4 | 2026-10-05 | 1 | 695.4 | 2026-10-05 | 1 | 695.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-010 | 2026-10-05 | 1 | 695.4 | 2026-10-09 | 1 | 695.4 | PAC | U302-034 |  | CO-BF-20
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(1/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-07 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-21
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(2/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-07 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-21
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(3/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-07 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-21
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(4/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-07 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-21
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(5/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-07 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-21
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(6/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-07 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-21
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7913 | CO-BF-21(7/7) | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 531.9429 | 531.9429 | (300x175x10405) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 531.9429 | 0 |  | 100% | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 531.9429 | 2026-10-07 | 1 | 531.9429 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-21
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7914 | CO-BF-22 | BENT PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (356x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-10-04 | 1 | 1.4 | 2026-10-04 | 1 | 1.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 1.4 | 2026-10-09 | 1 | 1.4 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-22
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(1/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-09 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(2/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-09 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(3/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-09 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(4/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-09 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(5/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-09 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(6/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-09 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(7/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-09 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(8/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-09 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7915 | CO-BF-23(9/9) | BENT PLATE | 1 | 4.3444 | 4.3444 | (1156x184x51) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 4.3444 | 0 |  | 100% | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.3444 | 2026-10-09 | 1 | 4.3444 | PAC | U302-032 |  | CO-BF-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(1/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(2/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(3/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(4/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(5/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(6/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(7/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(8/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(9/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(10/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(11/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(12/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(13/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(14/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7916 | CO-BF-24(15/15) | BENT PLATE | 1 | 185.5067 | 185.5067 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185.5067 | 0 |  | 100% | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185.5067 | 2026-10-07 | 1 | 185.5067 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7917 | CO-BF-25 | BAFFLE | 1 | 2.8 | 2.8 | (38x3x3159) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 2.8 | 0 |  | 100% | 2.8 | 2026-10-05 | 1 | 2.8 | 2026-10-05 | 1 | 2.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-014 | 2026-10-06 | 1 | 2.8 | 2026-10-09 | 1 | 2.8 | PAC | U302-036 |  | CO-BF-25
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7918 | CO-BF-26 | BUILT-UP H-BEAM | 1 | 719.2 | 719.2 | (300x346x13349) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 719.2 | 0 |  | 100% | 719.2 | 2026-10-05 | 1 | 719.2 | 2026-10-05 | 1 | 719.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-010 | 2026-10-05 | 1 | 719.2 | 2026-10-09 | 1 | 719.2 | PAC | U302-034 |  | CO-BF-26
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7919 | CO-BF-27 | BENT PLATE | 1 | 185 | 185 | (10405x90x150) |  | V17568-SRND-0001 | [11 empty] | 185 | 0 |  | 100% | 185 | 2026-10-04 | 1 | 185 | 2026-10-04 | 1 | 185 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-007 | 2026-10-04 | 1 | 185 | 2026-10-07 | 1 | 185 | PAC | U302-033 |  | CO-BF-27
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7958 | CO-FL-1(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6 | 6 | (457x2x1106) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 6 | 2026-09-24 | 1 | 6 | 2026-09-24 | 1 | 6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6 | 2026-09-26 | 1 | 6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7958 | CO-FL-1(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6 | 6 | (457x2x1106) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 6 | 2026-09-24 | 1 | 6 | 2026-09-24 | 1 | 6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6 | 2026-09-26 | 1 | 6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7959 | CO-FL-2(1/2) | FIELD LINER | 1 | 5.65 | 5.65 | (457x2x1038) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.65 | 0 |  | 100% | 5.65 | 2026-09-24 | 1 | 5.65 | 2026-09-24 | 1 | 5.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 5.65 | 2026-09-26 | 1 | 5.65 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7959 | CO-FL-2(2/2) | FIELD LINER | 1 | 5.65 | 5.65 | (457x2x1038) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.65 | 0 |  | 100% | 5.65 | 2026-09-24 | 1 | 5.65 | 2026-09-24 | 1 | 5.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 5.65 | 2026-09-26 | 1 | 5.65 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-2
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7960 | CO-FL-3(1/2) | FIELD LINER | 1 | 3.15 | 3.15 | (457x2x638) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.15 | 0 |  | 100% | 3.15 | 2026-09-24 | 1 | 3.15 | 2026-09-24 | 1 | 3.15 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 3.15 | 2026-09-26 | 1 | 3.15 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7960 | CO-FL-3(2/2) | FIELD LINER | 1 | 3.15 | 3.15 | (457x2x638) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.15 | 0 |  | 100% | 3.15 | 2026-09-24 | 1 | 3.15 | 2026-09-24 | 1 | 3.15 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 3.15 | 2026-10-09 | 1 | 3.15 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-3
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7961 | CO-FL-4(1/3) | FIELD LINER | 1 | 3.3667 | 3.3667 | (457x2x622) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.3667 | 0 |  | 100% | 3.3667 | 2026-09-24 | 1 | 3.3667 | 2026-09-24 | 1 | 3.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 3.3667 | 2026-09-26 | 1 | 3.3667 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7961 | CO-FL-4(2/3) | FIELD LINER | 1 | 3.3667 | 3.3667 | (457x2x622) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.3667 | 0 |  | 100% | 3.3667 | 2026-09-24 | 1 | 3.3667 | 2026-09-24 | 1 | 3.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 3.3667 | 2026-09-26 | 1 | 3.3667 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7961 | CO-FL-4(3/3) | FIELD LINER | 1 | 3.3667 | 3.3667 | (457x2x622) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.3667 | 0 |  | 100% | 3.3667 | 2026-09-24 | 1 | 3.3667 | 2026-09-24 | 1 | 3.3667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 3.3667 | 2026-09-26 | 1 | 3.3667 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-4
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(1/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(2/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(3/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(4/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(5/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(6/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(7/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(8/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(9/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(10/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(11/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(12/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(13/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(14/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(15/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(16/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(17/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(18/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(19/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(20/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(21/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(22/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(23/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(24/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(25/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(26/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(27/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(28/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(29/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(30/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(31/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(32/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(33/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(34/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(35/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(36/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(37/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(38/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(39/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(40/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(41/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(42/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(43/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(44/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(45/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(46/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(47/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(48/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(49/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(50/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(51/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(52/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(53/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(54/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(55/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7962 | CO-FL-5(56/56) | FIELD LINER | 1 | 6.6268 | 6.6268 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6268 | 0 |  | 100% | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6268 | 2026-09-26 | 1 | 6.6268 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7963 | CO-FL-6(1/3) | FIELD LINER | 1 | 4.7667 | 4.7667 | (457x2x876) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7667 | 0 |  | 100% | 4.7667 | 2026-09-24 | 1 | 4.7667 | 2026-09-24 | 1 | 4.7667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.7667 | 2026-09-26 | 1 | 4.7667 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7963 | CO-FL-6(2/3) | FIELD LINER | 1 | 4.7667 | 4.7667 | (457x2x876) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7667 | 0 |  | 100% | 4.7667 | 2026-09-24 | 1 | 4.7667 | 2026-09-24 | 1 | 4.7667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.7667 | 2026-09-26 | 1 | 4.7667 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7963 | CO-FL-6(3/3) | FIELD LINER | 1 | 4.7667 | 4.7667 | (457x2x876) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7667 | 0 |  | 100% | 4.7667 | 2026-09-24 | 1 | 4.7667 | 2026-09-24 | 1 | 4.7667 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.7667 | 2026-09-26 | 1 | 4.7667 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7964 | CO-FL-7(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7964 | CO-FL-7(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-7
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7965 | CO-FL-8 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-8
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7966 | CO-FL-9(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7966 | CO-FL-9(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7967 | CO-FL-10(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-10
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7967 | CO-FL-10(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-10
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7968 | CO-FL-11 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-11
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7969 | CO-FL-12(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-12
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7969 | CO-FL-12(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-12
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7970 | CO-FL-13 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-13
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7971 | CO-FL-14(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-14
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7971 | CO-FL-14(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-14
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7972 | CO-FL-15 | FIELD LINER | 1 | 7.5 | 7.5 | (457x2x1425) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.5 | 0 |  | 100% | 7.5 | 2026-09-24 | 1 | 7.5 | 2026-09-24 | 1 | 7.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 7.5 | 2026-09-26 | 1 | 7.5 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-15
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7973 | CO-FL-16 | FIELD LINER | 1 | 8.1 | 8.1 | (457x3x863) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.1 | 0 |  | 100% | 8.1 | 2026-10-04 | 1 | 8.1 | 2026-10-04 | 1 | 8.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 8.1 | 2026-10-09 | 1 | 8.1 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-16
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7974 | CO-FL-17 | FIELD LINER | 1 | 12.4 | 12.4 | (457x3x1312) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 12.4 | 0 |  | 100% | 12.4 | 2026-10-04 | 1 | 12.4 | 2026-10-04 | 1 | 12.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 12.4 | 2026-10-09 | 1 | 12.4 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-17
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7975 | CO-FL-18 | FIELD LINER | 1 | 10.6 | 10.6 | (457x3x1126) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.6 | 0 |  | 100% | 10.6 | 2026-10-04 | 1 | 10.6 | 2026-10-04 | 1 | 10.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 10.6 | 2026-10-09 | 1 | 10.6 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-18
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(1/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-09 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-19
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(2/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-09 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-19
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(3/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-09 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-19
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(4/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-09 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-19
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(5/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-09 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-19
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7976 | CO-FL-19(6/6) | FIELD LINER | 1 | 11.4833 | 11.4833 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.4833 | 0 |  | 100% | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.4833 | 2026-10-09 | 1 | 11.4833 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-19
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7977 | CO-FL-20 | FIELD LINER | 1 | 11.2 | 11.2 | (457x3x1188) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-10-04 | 1 | 11.2 | 2026-10-04 | 1 | 11.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.2 | 2026-10-09 | 1 | 11.2 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-20
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7978 | CO-FL-21 | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (457x3x482) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-10-04 | 1 | 4.5 | 2026-10-04 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 4.5 | 2026-10-09 | 1 | 4.5 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-21
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7979 | CO-FL-22 | FIELD LINER | 1 | 11.8 | 11.8 | (457x3x1250) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.8 | 0 |  | 100% | 11.8 | 2026-10-04 | 1 | 11.8 | 2026-10-04 | 1 | 11.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.8 | 2026-10-09 | 1 | 11.8 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-22
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7980 | CO-FL-23 | FIELD LINER | 1 | 7.4 | 7.4 | (457x3x863) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.4 | 0 |  | 100% | 7.4 | 2026-10-04 | 1 | 7.4 | 2026-10-04 | 1 | 7.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 7.4 | 2026-10-09 | 1 | 7.4 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-23
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7981 | CO-FL-24 | FIELD LINER | 1 | 12.2 | 12.2 | (457x3x1295) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 12.2 | 0 |  | 100% | 12.2 | 2026-10-04 | 1 | 12.2 | 2026-10-04 | 1 | 12.2 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 12.2 | 2026-10-09 | 1 | 12.2 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-24
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7982 | CO-FL-25 | FIELD LINER | 1 | 10.8 | 10.8 | (457x3x1143) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-10-04 | 1 | 10.8 | 2026-10-04 | 1 | 10.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 10.8 | 2026-10-09 | 1 | 10.8 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-25
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7983 | CO-FL-26 | FIELD LINER | 1 | 10.7 | 10.7 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-10-04 | 1 | 10.7 | 2026-10-04 | 1 | 10.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 10.7 | 2026-10-09 | 1 | 10.7 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-26
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7984 | CO-FL-27 | FIELD LINER | 1 | 10.7 | 10.7 | (457x3x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-10-04 | 1 | 10.7 | 2026-10-04 | 1 | 10.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 10.7 | 2026-10-09 | 1 | 10.7 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-27
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7985 | CO-FL-28 | FIELD LINER | 1 | 10.3 | 10.3 | (457x3x1088) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 10.3 | 0 |  | 100% | 10.3 | 2026-10-04 | 1 | 10.3 | 2026-10-04 | 1 | 10.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 10.3 | 2026-10-09 | 1 | 10.3 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-28
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7986 | CO-FL-29 | FIELD LINER | 1 | 3.8 | 3.8 | (457x3x482) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2026-10-04 | 1 | 3.8 | 2026-10-04 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 3.8 | 2026-10-09 | 1 | 3.8 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-29
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7987 | CO-FL-30 | FIELD LINER | 1 | 12.7 | 12.7 | (457x3x1350) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 12.7 | 0 |  | 100% | 12.7 | 2026-10-04 | 1 | 12.7 | 2026-10-04 | 1 | 12.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 12.7 | 2026-10-09 | 1 | 12.7 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-30
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7988 | CO-FL-31 | FIELD LINER | 1 | 2.6 | 2.6 | (574x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  | 100% | 2.6 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 | 2026-09-26 | 1 | 2.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-31
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7989 | CO-FL-32(1/2) | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (990x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 | 2026-09-26 | 1 | 4.5 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-32
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7989 | CO-FL-32(2/2) | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (990x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 | 2026-09-26 | 1 | 4.5 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-32
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7990 | CO-FL-33 | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (1019x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 | 2026-09-26 | 1 | 4.5 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-33
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7991 | CO-FL-34 | FIELD LINER | 1 | 3.9 | 3.9 | (857x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.9 | 0 |  | 100% | 3.9 | 2026-09-24 | 1 | 3.9 | 2026-09-24 | 1 | 3.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 3.9 | 2026-09-26 | 1 | 3.9 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-34
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7992 | CO-FL-35(1/2) | FIELD LINER | 1 | 4.7 | 4.7 | (457x2x863) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-09-24 | 1 | 4.7 | 2026-09-24 | 1 | 4.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.7 | 2026-09-26 | 1 | 4.7 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-35
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7992 | CO-FL-35(2/2) | FIELD LINER | 1 | 4.7 | 4.7 | (457x2x863) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-09-24 | 1 | 4.7 | 2026-09-24 | 1 | 4.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.7 | 2026-09-26 | 1 | 4.7 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-35
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(1/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(2/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(3/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(4/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(5/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(6/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(7/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(8/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(9/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(10/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(11/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(12/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(13/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(14/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(15/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7993 | CO-FL-36(16/16) | FIELD LINER | 1 | 6.625 | 6.625 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.625 | 0 |  | 100% | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.625 | 2026-09-26 | 1 | 6.625 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-36
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7994 | CO-FL-37(1/2) | FIELD LINER | 1 | 2.6 | 2.6 | (457x2x482) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  | 100% | 2.6 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 | 2026-09-26 | 1 | 2.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-37
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7994 | CO-FL-37(2/2) | FIELD LINER | 1 | 2.6 | 2.6 | (457x2x482) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  | 100% | 2.6 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 2.6 | 2026-10-09 | 1 | 2.6 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-37
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7995 | CO-FL-38(1/2) | FIELD LINER | 1 | 6.45 | 6.45 | (1419x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.45 | 0 |  | 100% | 6.45 | 2026-09-24 | 1 | 6.45 | 2026-09-24 | 1 | 6.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.45 | 2026-09-26 | 1 | 6.45 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-38
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7995 | CO-FL-38(2/2) | FIELD LINER | 1 | 6.45 | 6.45 | (1419x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.45 | 0 |  | 100% | 6.45 | 2026-09-24 | 1 | 6.45 | 2026-09-24 | 1 | 6.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.45 | 2026-09-26 | 1 | 6.45 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-38
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7996 | CO-FL-39(1/4) | FIELD LINER | 1 | 5.55 | 5.55 | (1219x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.55 | 0 |  | 100% | 5.55 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 | 2026-09-26 | 1 | 5.55 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-39
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7996 | CO-FL-39(2/4) | FIELD LINER | 1 | 5.55 | 5.55 | (1219x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.55 | 0 |  | 100% | 5.55 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 | 2026-09-26 | 1 | 5.55 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-39
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7996 | CO-FL-39(3/4) | FIELD LINER | 1 | 5.55 | 5.55 | (1219x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.55 | 0 |  | 100% | 5.55 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 | 2026-09-26 | 1 | 5.55 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-39
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7996 | CO-FL-39(4/4) | FIELD LINER | 1 | 5.55 | 5.55 | (1219x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 5.55 | 0 |  | 100% | 5.55 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 5.55 | 2026-09-26 | 1 | 5.55 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-39
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7997 | CO-FL-40 | FIELD LINER | 1 | 4.8 | 4.8 | (1044x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-09-24 | 1 | 4.8 | 2026-09-24 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.8 | 2026-09-26 | 1 | 4.8 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-40
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7998 | CO-FL-41 | FIELD LINER | 1 | 4.6 | 4.6 | (574x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.6 | 0 |  | 100% | 4.6 | 2026-09-24 | 1 | 4.6 | 2026-09-24 | 1 | 4.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.6 | 2026-09-26 | 1 | 4.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-41
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-7999 | CO-FL-42 | FIELD LINER | 1 | 2.6 | 2.6 | (574x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 2.6 | 0 |  | 100% | 2.6 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 2.6 | 2026-09-26 | 1 | 2.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-42
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8000 | CO-FL-43 | FIELD LINER | 1 | 4.6 | 4.6 | (574x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.6 | 0 |  | 100% | 4.6 | 2026-09-24 | 1 | 4.6 | 2026-09-24 | 1 | 4.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.6 | 2026-09-26 | 1 | 4.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-43
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8001 | CO-FL-44(1/2) | FIELD LINER | 1 | 7.85 | 7.85 | (990x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.85 | 0 |  | 100% | 7.85 | 2026-10-04 | 1 | 7.85 | 2026-10-04 | 1 | 7.85 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 7.85 | 2026-10-09 | 1 | 7.85 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-44
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8001 | CO-FL-44(2/2) | FIELD LINER | 1 | 7.85 | 7.85 | (990x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.85 | 0 |  | 100% | 7.85 | 2026-10-04 | 1 | 7.85 | 2026-10-04 | 1 | 7.85 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 7.85 | 2026-10-09 | 1 | 7.85 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-44
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8002 | CO-FL-45 | FIELD LINER | 1 | 7.9 | 7.9 | (1019x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.9 | 0 |  | 100% | 7.9 | 2026-10-04 | 1 | 7.9 | 2026-10-04 | 1 | 7.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 7.9 | 2026-10-09 | 1 | 7.9 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-45
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8003 | CO-FL-46 | FIELD LINER | 1 | 4.5 | 4.5 | (1019x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.5 | 2026-09-26 | 1 | 4.5 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-46
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8004 | CO-FL-47 | FIELD LINER | 1 | 7.9 | 7.9 | (1019x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.9 | 0 |  | 100% | 7.9 | 2026-10-04 | 1 | 7.9 | 2026-10-04 | 1 | 7.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 7.9 | 2026-10-09 | 1 | 7.9 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-47
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8005 | CO-FL-48 | FIELD LINER | 1 | 6.8 | 6.8 | (857x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-10-04 | 1 | 6.8 | 2026-10-04 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 6.8 | 2026-10-09 | 1 | 6.8 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-48
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8006 | CO-FL-49 | FIELD LINER | 1 | 3.9 | 3.9 | (857x193x192) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.9 | 0 |  | 100% | 3.9 | 2026-09-24 | 1 | 3.9 | 2026-09-24 | 1 | 3.9 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 3.9 | 2026-09-26 | 1 | 3.9 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-49
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8007 | CO-FL-50 | FIELD LINER | 1 | 6.8 | 6.8 | (857x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-09-24 | 1 | 6.8 | 2026-09-24 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.8 | 2026-09-26 | 1 | 6.8 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-50
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8008 | CO-FL-51(1/2) | FIELD LINER | 1 | 11.25 | 11.25 | (1419x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.25 | 0 |  | 100% | 11.25 | 2026-10-04 | 1 | 11.25 | 2026-10-04 | 1 | 11.25 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.25 | 2026-10-09 | 1 | 11.25 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-51
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8008 | CO-FL-51(2/2) | FIELD LINER | 1 | 11.25 | 11.25 | (1419x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 11.25 | 0 |  | 100% | 11.25 | 2026-10-04 | 1 | 11.25 | 2026-10-04 | 1 | 11.25 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 11.25 | 2026-10-09 | 1 | 11.25 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-51
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8009 | CO-FL-52 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (1219x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 | 2026-10-09 | 1 | 8.7 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-52
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8010 | CO-FL-53 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (1219x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 | 2026-10-09 | 1 | 8.7 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-53
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8011 | CO-FL-54 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (1219x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 | 2026-10-09 | 1 | 8.7 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-54
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8012 | CO-FL-55 | FIELD LINER | 1 | 8.7 | 8.7 | (1219x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 8.7 | 2026-10-09 | 1 | 8.7 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-55
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8013 | CO-FL-56 | FIELD LINER | 1 | 8.3 | 8.3 | (1044x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.3 | 0 |  | 100% | 8.3 | 2026-10-04 | 1 | 8.3 | 2026-10-04 | 1 | 8.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 8.3 | 2026-10-09 | 1 | 8.3 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-56
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8014 | CO-FL-57 | FIELD LINER | 1 | 4.8 | 4.8 | (1044x193x193) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-09-24 | 1 | 4.8 | 2026-09-24 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.8 | 2026-09-26 | 1 | 4.8 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-57
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8015 | CO-FL-58 | FIELD LINER | 1 | 8.3 | 8.3 | (1044x194x194) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 8.3 | 0 |  | 100% | 8.3 | 2026-10-04 | 1 | 8.3 | 2026-10-04 | 1 | 8.3 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 8.3 | 2026-10-09 | 1 | 8.3 | PAC | U302-032 |  | CO-FL-58
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8016 | CO-FL-59 | FIELD LINER | 1 | 3.4 | 3.4 | (457x2x622) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 3.4 | 0 |  | 100% | 3.4 | 2026-09-24 | 1 | 3.4 | 2026-09-24 | 1 | 3.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 3.4 | 2026-09-26 | 1 | 3.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-59
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8017 | CO-FL-60 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-60
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8018 | CO-FL-61 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-61
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8019 | CO-FL-62 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-62
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8020 | CO-FL-63 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-63
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8021 | CO-FL-64 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-64
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8022 | CO-FL-65 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-65
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8023 | CO-FL-66 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-66
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8024 | CO-FL-67 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-67
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8025 | CO-FL-68 | FIELD LINER | 1 | 6.4 | 6.4 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.4 | 2026-09-26 | 1 | 6.4 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-68
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8026 | CO-FL-69 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-69
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8027 | CO-FL-70 | FIELD LINER | 1 | 6.6 | 6.6 | (457x2x1219) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 6.6 | 0 |  | 100% | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 6.6 | 2026-09-26 | 1 | 6.6 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-70
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8028 | CO-FL-71 | FIELD LINER | 1 | 4.8 | 4.8 | (457x2x876) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-09-24 | 1 | 4.8 | 2026-09-24 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 4.8 | 2026-09-26 | 1 | 4.8 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-71
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8029 | CO-FL-72 | FIELD LINER | 1 | 7.5 | 7.5 | (457x2x1425) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 7.5 | 0 |  | 100% | 7.5 | 2026-09-24 | 1 | 7.5 | 2026-09-24 | 1 | 7.5 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 7.5 | 2026-09-26 | 1 | 7.5 | PAC | U302-026 |  | CO-FL-72
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(1/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(2/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(3/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(4/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(5/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(6/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(7/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(8/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(9/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(10/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(11/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(12/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(13/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8031 | CO-PL-5(14/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.67857 | 0.67857 | (214x3x178) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.67857 | 0 |  | 100% | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.67857 | 2026-09-26 | 1 | 0.67857 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-5
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(1/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(2/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(3/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(4/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(5/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(6/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(7/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(8/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(9/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(10/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(11/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(12/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(13/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8032 | CO-PL-6(14/14) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.63571 | 0.63571 | (178x3x195) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.63571 | 0 |  | 100% | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.63571 | 2026-09-26 | 1 | 0.63571 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-6
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(1/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-09 | 1 | 0.45 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(2/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-09 | 1 | 0.45 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(3/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-09 | 1 | 0.45 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(4/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-09 | 1 | 0.45 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(5/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-09 | 1 | 0.45 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(6/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-09 | 1 | 0.45 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(7/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-09 | 1 | 0.45 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8033 | CO-PL-9(8/8) | FIELD COVER RING | 1 | 0.45 | 0.45 | (191x3x191) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.45 | 0 |  | 100% | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.45 | 2026-10-09 | 1 | 0.45 | PAC | U302-032 |  | CO-PL-9
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8035 | CO-PL-11(1/2) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.65 | 0.65 | (384x3x104) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.65 | 0 |  | 100% | 0.65 | 2026-09-24 | 1 | 0.65 | 2026-09-24 | 1 | 0.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.65 | 2026-09-26 | 1 | 0.65 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-11
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8035 | CO-PL-11(2/2) | FIELD COVER PLATE | 1 | 0.65 | 0.65 | (384x3x104) |  | V17568-DWND-0033 | [11 empty] | 0.65 | 0 |  | 100% | 0.65 | 2026-09-24 | 1 | 0.65 | 2026-09-24 | 1 | 0.65 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-001 | 2026-09-24 | 1 | 0.65 | 2026-09-26 | 1 | 0.65 | PAC | U302-026 |  | CO-PL-11
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8036 | CO-RC-1(1/4) | FIELD RETAINER CLIP | 1 | 0.1 | 0.1 | (51x5x102) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 | 2026-10-09 | 1 | 0.1 | PAC | U302-032 |  | CO-RC-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8036 | CO-RC-1(2/4) | FIELD RETAINER CLIP | 1 | 0.1 | 0.1 | (51x5x102) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 | 2026-10-09 | 1 | 0.1 | PAC | U302-032 |  | CO-RC-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8036 | CO-RC-1(3/4) | FIELD RETAINER CLIP | 1 | 0.1 | 0.1 | (51x5x102) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 | 2026-10-09 | 1 | 0.1 | PAC | U302-032 |  | CO-RC-1
4 | U302 | Shipment 3 CO-SCR Duct U2 | Shipment 3 | CO-SCR Duct U2 |  | 2026-09-10 | HRSG |  | S3 | V17568-DWXD-8036 | CO-RC-1(4/4) | FIELD RETAINER CLIP | 1 | 0.1 | 0.1 | (51x5x102) |  | V17568-DWND-0051 | [11 empty] | 0.1 | 0 |  | 100% | 0.1 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | U302-SCR-U1B-006 | 2026-10-04 | 1 | 0.1 | 2026-10-09 | 1 | 0.1 | PAC | U302-032 |  | CO-RC-1
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0