## Progress
DỰ ÁN:V314 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-10-17 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 29 | 217209.095 |  | 24 | 197392.441 |  | 0 | 0 | V314- |  | 8 | 111318.842 |  | 8 | 111318.842 |  | V314-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C137 | CS02L | (716x1562.5x15245) | 1 | 3286.37 | 3286.37 | [14 empty] | 2957.733 | 328.637 |  | 30% | 985.911 | 2026-06-06 | 1 | 3286.37 | 2026-07-04 | 1 | 3286.37 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | V314 | 489671.351 | 213882.201
2 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C142 | CS03L | (716x1562.5x14977.5) | 1 | 2892.224 | 2892.224 | [14 empty] | 2603.0016 | 289.2224 |  | 30% | 867.6672 | 2026-07-24 | 1 | 2892.224 | 2026-07-29 | 1 | 2892.224 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | Shipment 1 | 272462.256 | 213882.201
3 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C146 | CS04L | (1359.6 x 1532 x 34080) | 1 | 22755.43 | 22755.43 | [14 empty] | 22755.43 | 0 |  | 30% | 6826.629 | 2026-07-20 | 1 | 22755.43 | 2026-07-27 | 1 | 22755.43 |  |  | 0 | V314-CS-U1-007 | 2026-09-20 | 1 | 22755.43 | 2026-09-25 | 1 | 22755.43 | PAC | V314-005 |  |  |  | Casing U1 | 272462.256 | 213882.201
4 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C151 | CS05L | (614 x 2762.5 x 15245) | 1 | 4314.693 | 4314.693 | [14 empty] | 3883.2237 | 431.4693 |  | 30% | 1294.4079 | 2026-06-03 | 1 | 4314.693 | 2026-06-14 | 1 | 4314.693 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | Shipment 2 | 217209.095 | 0
5 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C155 | CS06L | (614 x 2762.5 x 13265.5) | 1 | 3630.08 | 3630.08 | [14 empty] | 3267.072 | 363.008 |  | 30% | 1089.024 | 2026-07-29 | 1 | 3630.08 | 2026-08-05 | 1 | 3630.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | Casing U2 | 217209.095 | 0
6 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C171 | CS08L | (532 x 2062.5 x 15245) | 1 | 3688.411 | 3688.411 | [14 empty] | 3319.5699 | 368.8411 |  | 30% | 1106.5233 | 2026-06-06 | 1 | 3688.411 | 2026-06-22 | 1 | 3688.411 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  |  |  |  | Grand Total | 489671.351 | 213882.201
7 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C176 | CS09L | (532 x 2062.5 x 14977.5) | 1 | 3513.49 | 3513.49 | [14 empty] | 3162.141 | 351.349 |  | 30% | 1054.047 | 2026-06-03 | 1 | 3513.49 | 2026-06-15 | 1 | 3513.49 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
8 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C191 | CS11L | (507 x 1645 x 15235) | 1 | 3030.188 | 3030.188 | [14 empty] | 2727.1692 | 303.0188 |  | 30% | 909.0564 | 2026-08-05 | 1 | 3030.188 | 2026-08-08 | 1 | 3030.188 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
9 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C196 | CS12L | (507 x 1645 x 14977.5) | 1 | 2941.962 | 2941.962 | [14 empty] | 2647.7658 | 294.1962 |  | 30% | 882.5886 | 2026-06-07 | 1 | 2941.962 | 2026-06-23 | 1 | 2941.962 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
10 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C212 | CS14L | (497 x 1995 x 15235) | 1 | 3490.576 | 3490.576 | [14 empty] | 3141.5184 | 349.0576 |  | 30% | 1047.1728 | 2026-07-29 | 1 | 3490.576 | 2026-07-31 | 1 | 3490.576 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
11 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C217 | CS15L | (497 x 1995 x 14977.5) | 1 | 3397.048 | 3397.048 | [14 empty] | 3057.3432 | 339.7048 |  | 30% | 1019.1144 | 2026-07-24 | 1 | 3397.048 | 2026-07-29 | 1 | 3397.048 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
12 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C222 | CS16L | (1075 x 1307 x 34080) | 1 | 23721.188 | 23721.188 | [14 empty] | 23721.188 | 0 |  | 30% | 7116.3564 | 2026-07-25 | 1 | 23721.188 | 2026-07-31 | 1 | 23721.188 |  |  | 0 | V314-CS-U1-006 | 2026-09-18 | 1 | 23721.188 | 2026-09-25 | 1 | 23721.188 | PAC | V314-004
13 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C231 | CS21T | (675 x 2005 x 14641) | 1 | 10211.132 | 10211.132 | [14 empty] | 9190.0188 | 1021.1132 |  | 30% | 3063.3396 | 2026-07-17 | 1 | 10211.132 | 2026-07-24 | 1 | 10211.132 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
14 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C233 | CS22T | (900 x 2241 x 14641) | 1 | 12004.24 | 12004.24 | [14 empty] | 10803.816 | 1200.424 |  | 30% | 3601.272 | 2026-07-23 | 1 | 12004.24 | 2026-07-29 | 1 | 12004.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
15 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C237 | CS23T | (900 x 2005 x 14291) | 1 | 10489.215 | 10489.215 | [14 empty] | 9440.2935 | 1048.9215 |  | 30% | 3146.7645 | 2026-07-23 | 1 | 10489.215 | 2026-07-28 | 1 | 10489.215 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
16 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C239 | CS24T | (900 x 2005 x 14141) | 1 | 11555.94 | 11555.94 | [14 empty] | 10400.346 | 1155.594 |  | 30% | 3466.782 | 2026-07-15 | 1 | 11555.94 | 2026-07-20 | 1 | 11555.94 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
17 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C241 | CS25T | (900 x 2045 x 14141) | 1 | 10684.42 | 10684.42 | [14 empty] | 10684.42 | 0 |  | 30% | 3205.326 | 2026-07-03 | 1 | 10684.42 | 2026-07-19 | 1 | 10684.42 |  |  | 0 | V314-CS-U1-005 | 2026-08-11 | 1 | 10684.42 | 2026-08-14 | 1 | 10684.42 | PAC | V314-002
18 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C245 | CS26T | (900 x 2045 x 14091) | 1 | 11756.468 | 11756.468 | [14 empty] | 11756.468 | 0 |  | 30% | 3526.9404 | 2026-06-13 | 1 | 11756.468 | 2026-06-28 | 1 | 11756.468 |  |  | 0 | V314-CS-U1-004 | 2026-08-11 | 1 | 11756.468 | 2026-08-14 | 1 | 11756.468 | PAC | V314-003
19 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C249 | CS27T | (900 x 2045 x 14041) | 1 | 10674.704 | 10674.704 | [14 empty] | 10674.704 | 0 |  | 30% | 3202.4112 | 2026-07-21 | 1 | 10674.704 | 2026-07-27 | 1 | 10674.704 |  |  | 0 | V314-CS-U1-004 | 2026-08-11 | 1 | 10674.704 | 2026-08-14 | 1 | 10674.704 | PAC | V314-003
20 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C253 | CS28T | (900 x 2045 x 14041) | 1 | 10674.576 | 10674.576 | [14 empty] | 10674.576 | 0 |  | 30% | 3202.3728 | 2026-07-18 | 1 | 10674.576 | 2026-07-22 | 1 | 10674.576 |  |  | 0 | V314-CS-U1-005 | 2026-08-11 | 1 | 10674.576 | 2026-08-14 | 1 | 10674.576 | PAC | V314-002
21 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C257 | CS29T | (900 x 2045 x 14041) | 1 | 10612.276 | 10612.276 | [14 empty] | 10612.276 | 0 |  | 30% | 3183.6828 | 2026-07-16 | 1 | 10612.276 | 2026-07-25 | 1 | 10612.276 |  |  | 0 | V314-CS-U1-003 | 2026-08-07 | 1 | 10612.276 | 2026-08-14 | 1 | 10612.276 | PAC | V314-001
22 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C261 | CS30T | (675 x 2005 x 14041) | 1 | 10439.78 | 10439.78 | [14 empty] | 10439.78 | 0 |  | 30% | 3131.934 | 2026-07-15 | 1 | 10439.78 | 2026-07-24 | 1 | 10439.78 |  |  | 0 | V314-CS-U1-003 | 2026-08-07 | 1 | 10439.78 | 2026-08-14 | 1 | 10439.78 | PAC | V314-001
23 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C263 | CS31T |  | 1 | 5316.64 | 5316.64 | [14 empty] | 2658.32 | 2658.32 |  | 30% | 1594.992 | 2026-10-16 | 1 | 5316.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
24 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DDO-OC270 | CS31B | (1491 x 4691 x 12191) | 1 | 11863.377 | 11863.377 | [14 empty] | 0 | 11863.377 |  | 30% | 3559.0131 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
25 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DDO-OC279 | CS32B | (382 x 1595 x 11829) | 1 | 1589.98 | 1589.98 | [14 empty] | 0 | 1589.98 |  | 30% | 476.994 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
26 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DDO-OC283 | CS33B | (767 x 1157 x 11841) | 1 | 3605.188 | 3605.188 | [14 empty] | 0 | 3605.188 |  | 30% | 1081.5564 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
27 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DDO-OC286 | CS34B | (779 x 2795 x 11841) | 1 | 4682.16 | 4682.16 | [14 empty] | 0 | 4682.16 |  | 30% | 1404.648 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
28 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DD0-0C289 | CS35B | (1345 x 3468.5 x 11691) | 1 | 8604.228 | 8604.228 | [14 empty] | 0 | 8604.228 |  | 30% | 2581.2684 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
29 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DD0-0C294 | CS36B | (541 x 2095 x 11691) | 1 | 1991.74 | 1991.74 | [14 empty] | 0 | 1991.74 |  | 30% | 597.522 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
30 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DD0-0C298 | CS37B | (1345 x 3367 x 11641) | 1 | 8206.628 | 8206.628 | [14 empty] | 0 | 8206.628 |  | 30% | 2461.9884 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
31 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DDO-OC303 | CS38B | (366 x 1645 x 11579) | 1 | 1663.648 | 1663.648 | [14 empty] | 0 | 1663.648 |  | 30% | 499.0944 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
32 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DD0-0C307 | CS39B | (1295 x 3267 x 11591) | 1 | 8077.76 | 8077.76 | [14 empty] | 0 | 8077.76 |  | 30% | 2423.328 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
33 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DD0-0C312 | CS40B | (491 x 2061 x 11579) | 1 | 1823.364 | 1823.364 | [14 empty] | 0 | 1823.364 |  | 30% | 547.0092 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
34 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S4 | 25HG015-DDO-OC315 | CS41B | (525 x 1141 x 11591) | 1 | 3145.088 | 3145.088 | [14 empty] | 0 | 3145.088 |  | 30% | 943.5264 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
35 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-OC321 | CS41F | (882 x 2092 x 12119) | 1 | 3326.894 | 3326.894 | [14 empty] | 1663.447 | 1663.447 |  | 30% | 998.0682 | 2026-10-18 | 1 | 3326.894 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
36 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-OC327 | CS42F | (982.6 x 2488 x 12179) | 1 | 3892.724 | 3892.724 | [14 empty] | 1946.362 | 1946.362 |  | 30% | 1167.8172 | 2026-10-16 | 1 | 3892.724 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
37 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DD0-0C332 | CS43F | (816 x 2088 x 11829) | 1 | 3309.712 | 3309.712 | [14 empty] | 1654.856 | 1654.856 |  | 30% | 992.9136 | 2026-10-16 | 1 | 3309.712 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
38 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DD0-0C336 | CS44F | (786 x 2088 x 11679) | 1 | 3280.26 | 3280.26 | [14 empty] | 2952.234 | 328.026 |  | 30% | 984.078 | 2026-10-12 | 1 | 3280.26 | 2026-10-15 | 1 | 3280.26 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
39 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-OC340 | CS45F | (1090 x 2088 x 11579) | 1 | 3970.684 | 3970.684 | [14 empty] | 1985.342 | 1985.342 |  | 30% | 1191.2052 | 2026-10-13 | 1 | 3970.684 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
40 | V314 | Shipment 1 Casing U1 | Shipment 1 | Casing U1 |  | 2026-06-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DD0-0C344 | CS46F | (1090 x 2488 x 11579) | 1 | 4347.77 | 4347.77 | [14 empty] | 3912.993 | 434.777 |  | 30% | 1304.331 | 2026-10-12 | 1 | 4347.77 | 2026-10-16 | 1 | 4347.77 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
41 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C137 | CS02L | (716x1562.5x15245) | 1 | 3286.37 | 3286.37 | [14 empty] | 0 | 3286.37 |  | 5% | 164.3185 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
42 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C142 | CS03L | (716x1562.5x14977.5) | 1 | 2892.224 | 2892.224 | [14 empty] | 0 | 2892.224 |  | 5% | 144.6112 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
43 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C146 | CS04L | (1359.6 x 1532 x 34080) | 1 | 22755.43 | 22755.43 | [14 empty] | 0 | 22755.43 |  | 5% | 1137.7715 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
44 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C151 | CS05L | (614 x 2762.5 x 15245) | 1 | 4314.693 | 4314.693 | [14 empty] | 0 | 4314.693 |  | 5% | 215.7346 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
45 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C155 | CS06L | (614 x 2762.5 x 13265.5) | 1 | 3630.08 | 3630.08 | [14 empty] | 0 | 3630.08 |  | 5% | 181.504 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
46 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C171 | CS08L | (532 x 2062.5 x 15245) | 1 | 3688.411 | 3688.411 | [14 empty] | 0 | 3688.411 |  | 5% | 184.4206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
47 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C176 | CS09L | (532 x 2062.5 x 14977.5) | 1 | 3513.49 | 3513.49 | [14 empty] | 0 | 3513.49 |  | 5% | 175.6745 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
48 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C191 | CS11L | (507 x 1645 x 15235) | 1 | 3030.188 | 3030.188 | [14 empty] | 0 | 3030.188 |  | 5% | 151.5094 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
49 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C196 | CS12L | (507 x 1645 x 14977.5) | 1 | 2941.962 | 2941.962 | [14 empty] | 0 | 2941.962 |  | 5% | 147.0981 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
50 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C212 | CS14L | (497 x 1995 x 15235) | 1 | 3490.576 | 3490.576 | [14 empty] | 0 | 3490.576 |  | 5% | 174.5288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
51 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C217 | CS15L | (497 x 1995 x 14977.5) | 1 | 3397.048 | 3397.048 | [14 empty] | 0 | 3397.048 |  | 5% | 169.8524 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
52 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S3 | 25HG015-DDO-0C222 | CS16L | (1075 x 1307 x 34080) | 1 | 23721.188 | 23721.188 | [14 empty] | 0 | 23721.188 |  | 5% | 1186.0594 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
53 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C231 | CS21T | (675 x 2005 x 14641) | 1 | 10211.132 | 10211.132 | [14 empty] | 0 | 10211.132 |  | 5% | 510.5566 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
54 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C233 | CS22T | (900 x 2241 x 14641) | 1 | 12004.24 | 12004.24 | [14 empty] | 0 | 12004.24 |  | 5% | 600.212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
55 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C237 | CS23T | (900 x 2005 x 14291) | 1 | 10489.215 | 10489.215 | [14 empty] | 0 | 10489.215 |  | 5% | 524.4607 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
56 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C239 | CS24T | (900 x 2005 x 14141) | 1 | 11555.94 | 11555.94 | [14 empty] | 0 | 11555.94 |  | 5% | 577.797 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
57 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C241 | CS25T | (900 x 2045 x 14141) | 1 | 10684.42 | 10684.42 | [14 empty] | 0 | 10684.42 |  | 5% | 534.221 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
58 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C245 | CS26T | (900 x 2045 x 14091) | 1 | 11756.468 | 11756.468 | [14 empty] | 0 | 11756.468 |  | 5% | 587.8234 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
59 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C249 | CS27T | (900 x 2045 x 14041) | 1 | 10674.704 | 10674.704 | [14 empty] | 0 | 10674.704 |  | 5% | 533.7352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
60 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C253 | CS28T | (900 x 2045 x 14041) | 1 | 10674.576 | 10674.576 | [14 empty] | 0 | 10674.576 |  | 5% | 533.7288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
61 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C257 | CS29T | (900 x 2045 x 14041) | 1 | 10612.276 | 10612.276 | [14 empty] | 0 | 10612.276 |  | 5% | 530.6138 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
62 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-0C261 | CS30T | (675 x 2005 x 14041) | 1 | 10439.78 | 10439.78 | [14 empty] | 0 | 10439.78 |  | 5% | 521.989 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
63 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-0C263 | CS31T |  | 1 | 5316.64 | 5316.64 | [14 empty] | 0 | 5316.64 |  | 5% | 265.832 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC
64 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-OC321 | CS41F | (882 x 2092 x 12119) | 1 | 3326.894 | 3326.894 | [14 empty] | 0 | 3326.894 |  | 5% | 166.3447 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
65 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DDO-OC327 | CS42F | (982.6 x 2488 x 12179) | 1 | 3892.724 | 3892.724 | [14 empty] | 0 | 3892.724 |  | 5% | 194.6362 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
66 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S1 | 25HG015-DD0-0C332 | CS43F | (816 x 2088 x 11829) | 1 | 3309.712 | 3309.712 | [14 empty] | 0 | 3309.712 |  | 5% | 165.4856 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
67 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DD0-0C336 | CS44F | (786 x 2088 x 11679) | 1 | 3280.26 | 3280.26 | [14 empty] | 0 | 3280.26 |  | 5% | 164.013 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
68 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DDO-OC340 | CS45F | (1090 x 2088 x 11579) | 1 | 3970.684 | 3970.684 | [14 empty] | 0 | 3970.684 |  | 5% | 198.5342 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
69 | V314 | Shipment 2 Casing U2 | Shipment 2 | Casing U2 |  | 2026-07-30 | HRSG |  | S2 | 25HG015-DD0-0C344 | CS46F | (1090 x 2488 x 11579) | 1 | 4347.77 | 4347.77 | [14 empty] | 0 | 4347.77 |  | 5% | 217.3885 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Truong An
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0