## Progress
DỰ ÁN:V261 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-07-15 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 735 | 232209.211 |  | 735 | 232209.211 |  | 0 | 0 |  |  | 735 | 232209.211 |  | 735 | 232209.211 |  | V261-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H16-001 | 116-H16-001 | Spool Duct | 1 | 5667.6 | 5667.6 | [14 empty] | 5667.6 | 0 |  | 100% | 5667.6 | 2025-08-19 | 1 | 5667.6 | 2025-08-28 | 1 | 5667.6 |  |  | 0 | V261-003 | 2025-09-10 | 1 | 5667.6 | 2025-09-11 | 1 | 5667.6 | PAC | V261-003 |  |  |  | V261 | 232209.211 | 232209.211
2 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H16-002 | 116-H16-002 | Spool Duct | 1 | 1386.7 | 1386.7 | [14 empty] | 1386.7 | 0 |  | 100% | 1386.7 | 2025-09-05 | 1 | 1386.7 | 2025-09-13 | 1 | 1386.7 |  |  | 0 | V261-004 | 2025-09-13 | 1 | 1386.7 | 2025-09-16 | 1 | 1386.7 | PAC | V261-004 |  |  |  | Shipment 1 | 40962.8 | 40962.8
3 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H16-003 | 116-H16-003 | Spool Duct | 1 | 5881.6 | 5881.6 | [14 empty] | 5881.6 | 0 |  | 100% | 5881.6 | 2025-08-23 | 1 | 5881.6 | 2025-09-06 | 1 | 5881.6 |  |  | 0 | V261-001 | 2025-09-09 | 1 | 5881.6 | 2025-09-10 | 1 | 5881.6 | PAC | V261-001 |  |  |  | SP Boiler | 40962.8 | 40962.8
4 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H16-004 | 116-H16-004 | Spool Duct | 1 | 1653.7 | 1653.7 | [14 empty] | 1653.7 | 0 |  | 100% | 1653.7 | 2025-09-11 | 1 | 1653.7 | 2025-09-18 | 1 | 1653.7 |  |  | 0 | V261-005 | 2025-09-18 | 1 | 1653.7 | 2025-09-20 | 1 | 1653.7 | PAC | V261-005 |  |  |  | Shipment 2 | 191246.411 | 191246.411
5 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-H16-SP-004 | H16-SP-004 | Support Duct | 1 | 848.5 | 848.5 | [14 empty] | 848.5 | 0 |  | 100% | 848.5 | 2025-08-22 | 1 | 848.5 | 2025-08-25 | 1 | 848.5 |  |  | 0 | V261-002 | 2025-09-09 | 1 | 848.5 | 2025-09-11 | 1 | 848.5 | PAC | V261-002 |  |  |  | Roof Structure | 23973 | 23973
6 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H18-001 | 116-H18-001 | Spool Duct | 1 | 2744.8 | 2744.8 | [14 empty] | 2744.8 | 0 |  | 100% | 2744.8 | 2025-09-08 | 1 | 2744.8 | 2025-09-16 | 1 | 2744.8 |  |  | 0 | V261-005 | 2025-09-18 | 1 | 2744.8 | 2025-09-20 | 1 | 2744.8 | PAC | V261-005 |  |  |  | Pipe Rack | 33725.4 | 33725.4
7 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H18-002 | 116-H18-002 | Spool Duct | 1 | 7519.6 | 7519.6 | [14 empty] | 7519.6 | 0 |  | 100% | 7519.6 | 2025-09-09 | 1 | 7519.6 | 2025-09-10 | 1 | 7519.6 |  |  | 0 | V261-003 | 2025-09-10 | 1 | 7519.6 | 2025-09-11 | 1 | 7519.6 | PAC | V261-003 |  |  |  | AQC Structure | 27756.7 | 27756.7
8 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H18-003 | 116-H18-003 | Spool Duct | 1 | 1229.8 | 1229.8 | [14 empty] | 1229.8 | 0 |  | 100% | 1229.8 | 2025-09-11 | 1 | 1229.8 | 2025-09-13 | 1 | 1229.8 |  |  | 0 | V261-004 | 2025-09-13 | 1 | 1229.8 | 2025-09-16 | 1 | 1229.8 | PAC | V261-004 |  |  |  | SP Structure | 54239.7 | 54239.7
9 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H18-004 | 116-H18-004 | Spool Duct | 1 | 2459.5 | 2459.5 | [14 empty] | 2459.5 | 0 |  | 100% | 2459.5 | 2025-09-16 | 1 | 2459.5 | 2025-09-17 | 1 | 2459.5 |  |  | 0 | V261-006 | 2025-09-19 | 1 | 2459.5 | 2025-09-20 | 1 | 2459.5 | PAC | V261-006 |  |  |  | Cooler AQC-CANOPY | 37300.56 | 37300.56
10 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H20-001 | 116-H20-001 | Spool Duct | 1 | 1653.8 | 1653.8 | [14 empty] | 1653.8 | 0 |  | 100% | 1653.8 | 2025-09-13 | 1 | 1653.8 | 2025-09-13 | 1 | 1653.8 |  |  | 0 | V261-004 | 2025-09-13 | 1 | 1653.8 | 2025-09-16 | 1 | 1653.8 | PAC | V261-004 |  |  |  | SP AQC Support-Cyclone-Cover | 14251.051 | 14251.051
11 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H20-002 | 116-H20-002 | Spool Duct | 1 | 5373.2 | 5373.2 | [14 empty] | 5373.2 | 0 |  | 100% | 5373.2 | 2025-09-15 | 1 | 5373.2 | 2025-09-18 | 1 | 5373.2 |  |  | 0 | V261-005 | 2025-09-18 | 1 | 5373.2 | 2025-09-20 | 1 | 5373.2 | PAC | V261-005 |  |  |  | Grand Total | 232209.211 | 232209.211
12 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H20-003 | 116-H20-003 | Spool Duct | 1 | 2033.3 | 2033.3 | [14 empty] | 2033.3 | 0 |  | 100% | 2033.3 | 2025-09-13 | 1 | 2033.3 | 2025-09-13 | 1 | 2033.3 |  |  | 0 | V261-004 | 2025-09-13 | 1 | 2033.3 | 2025-09-16 | 1 | 2033.3 | PAC | V261-004
13 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H20-004 | 116-H20-004 | Spool Duct | 1 | 892 | 892 | [14 empty] | 892 | 0 |  | 100% | 892 | 2025-09-11 | 1 | 892 | 2025-09-13 | 1 | 892 |  |  | 0 | V261-004 | 2025-09-13 | 1 | 892 | 2025-09-16 | 1 | 892 | PAC | V261-004
14 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-MH-001 | MH-001 | Man hole | 3 | 42.66 | 127.98 | [14 empty] | 127.98 | 0 |  | 100% | 127.98 | 2025-11-22 | 3 | 127.98 | 2025-11-22 | 3 | 127.98 |  |  | 0 | V261-007 | 2025-11-22 | 3 | 127.98 | 2025-11-24 | 3 | 127.98 | PAC | V261-009
15 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-MH-002 | MH-002 | Man hole | 2 | 11.66 | 23.32 | [14 empty] | 23.32 | 0 |  | 100% | 23.32 | 2025-11-22 | 2 | 23.32 | 2025-11-22 | 2 | 23.32 |  |  | 0 | V261-007 | 2025-11-22 | 2 | 23.32 | 2025-11-24 | 2 | 23.32 | PAC | V261-009
16 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H26-001 | 116-H26-001 | Spool Duct | 1 | 667.5 | 667.5 | [14 empty] | 667.5 | 0 |  | 100% | 667.5 | 2025-09-17 | 1 | 667.5 | 2025-09-26 | 1 | 667.5 |  |  | 0 | V261-007 | 2025-11-22 | 1 | 667.5 | 2025-11-24 | 1 | 667.5 | PAC | V261-009
17 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H26-002 | 116-H26-002 | Spool Duct | 1 | 622.6 | 622.6 | [14 empty] | 622.6 | 0 |  | 100% | 622.6 | 2025-09-19 | 1 | 622.6 | 2025-09-26 | 1 | 622.6 |  |  | 0 | V261-007 | 2025-11-22 | 1 | 622.6 | 2025-11-24 | 1 | 622.6 | PAC | V261-009
18 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H26-003 | 116-H26-003 | Spool Duct | 1 | 57.3 | 57.3 | [14 empty] | 57.3 | 0 |  | 100% | 57.3 | 2025-11-22 | 1 | 57.3 | 2025-11-22 | 1 | 57.3 |  |  | 0 | V261-007 | 2025-11-22 | 1 | 57.3 | 2025-11-24 | 1 | 57.3 | PAC | V261-009
19 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H26-004 | 116-H26-004 | SUPPORT 116-H26-004 | 2 | 28.2 | 56.4 | [14 empty] | 56.4 | 0 |  | 100% | 56.4 | 2025-12-03 | 2 | 56.4 | 2025-12-03 | 2 | 56.4 |  |  | 0 | V261-008 | 2025-12-03 | 2 | 56.4 | 2025-12-04 | 2 | 56.4 | PAC | V261-020
20 | V261 | Shipment 1 | Shipment 1 | SP Boiler |  | 2025-08-30 | Duct | Duct (Thk<6) | S2 | V261-AS-116-H26-005 | 116-H26-005 | SUPPORT 116-H26-005 | 2 | 31.8 | 63.6 | [14 empty] | 63.6 | 0 |  | 100% | 63.6 | 2025-11-22 | 2 | 63.6 | 2025-11-22 | 2 | 63.6 |  |  | 0 | V261-007 | 2025-11-22 | 2 | 63.6 | 2025-11-24 | 2 | 63.6 | PAC | V261-009
21 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-CG1-1 | CG1-1 | (7490x550x1250) | 1 | 1995.3 | 1995.3 | [14 empty] | 1995.3 | 0 |  | 100% | 1995.3 | 2025-11-18 | 1 | 1995.3 | 2025-11-20 | 1 | 1995.3 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 1995.3 | 2025-11-27 | 1 | 1995.3 | PAC | V261-014 | #VALUE!
22 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-CG1-2 | CG1-2 | (7490x550x1250) | 1 | 1995.3 | 1995.3 | [14 empty] | 1995.3 | 0 |  | 100% | 1995.3 | 2025-11-19 | 1 | 1995.3 | 2025-11-21 | 1 | 1995.3 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 1995.3 | 2025-11-27 | 1 | 1995.3 | PAC | V261-014 | #VALUE!
23 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-CG1-3 | CG1-3(1/2) | (7490x550x750) | 1 | 1949.2 | 1949.2 | [14 empty] | 1949.2 | 0 |  | 100% | 1949.2 | 2025-11-20 | 1 | 1949.2 | 2025-11-26 | 1 | 1949.2 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 1949.2 | 2025-11-27 | 1 | 1949.2 | PAC | V261-014 | #VALUE!
24 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-CG1-3 | CG1-3(2/2) | (7490x550x750) | 1 | 1949.2 | 1949.2 | [14 empty] | 1949.2 | 0 |  | 100% | 1949.2 | 2025-11-21 | 1 | 1949.2 | 2025-11-26 | 1 | 1949.2 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 1949.2 | 2025-11-27 | 1 | 1949.2 | PAC | V261-014 | #VALUE!
25 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-CG2-1 | CG2-1 | (5990x550x1250) | 1 | 1618.7 | 1618.7 | [14 empty] | 1618.7 | 0 |  | 100% | 1618.7 | 2025-11-24 | 1 | 1618.7 | 2025-11-26 | 1 | 1618.7 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 1618.7 | 2025-11-27 | 1 | 1618.7 | PAC | V261-014 | #VALUE!
26 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-CG2-2 | CG2-2 | (5990x550x1250) | 1 | 1618.7 | 1618.7 | [14 empty] | 1618.7 | 0 |  | 100% | 1618.7 | 2025-11-26 | 1 | 1618.7 | 2025-11-26 | 1 | 1618.7 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 1618.7 | 2025-11-27 | 1 | 1618.7 | PAC | V261-014 | #VALUE!
|  | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-EP-3 | EP-3(1/2) | (450x880x550) | 1 | 61.7 | 61.7 |  |  | Bỏ | [11 empty] | 0 | 61.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-EP-3 | EP-3(2/2) | (450x880x550) | 1 | 61.7 | 61.7 |  |  | Bỏ | [11 empty] | 0 | 61.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-EP-4 | EP-4(1/2) | (450x880x550) | 1 | 61.7 | 61.7 |  |  | Bỏ | [11 empty] | 0 | 61.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-EP-4 | EP-4(2/2) | (450x880x550) | 1 | 61.7 | 61.7 |  |  | Bỏ | [11 empty] | 0 | 61.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-EP-5 | EP-5(1/4) | (300x16x300) | 1 | 11.3 | 11.3 |  |  | Bỏ | [11 empty] | 0 | 11.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-EP-5 | EP-5(2/4) | (300x16x300) | 1 | 11.3 | 11.3 |  |  | Bỏ | [11 empty] | 0 | 11.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-EP-5 | EP-5(3/4) | (300x16x300) | 1 | 11.3 | 11.3 |  |  | Bỏ | [11 empty] | 0 | 11.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-EP-5 | EP-5(4/4) | (300x16x300) | 1 | 11.3 | 11.3 |  |  | Bỏ | [11 empty] | 0 | 11.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
27 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-GL1-1 | GL1-1 | (7871x548x971) | 1 | 1195.7 | 1195.7 | [14 empty] | 1195.7 | 0 |  | 100% | 1195.7 | 2025-11-28 | 1 | 1195.7 | 2025-11-30 | 1 | 1195.7 |  |  | 0 | V261-RS-004 | 2025-11-30 | 1 | 1195.7 | 2025-12-01 | 1 | 1195.7 | PAC | V261-019 | #VALUE!
28 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-GL1-2 | GL1-2 | (7871x600x971) | 1 | 1209.3 | 1209.3 | [14 empty] | 1209.3 | 0 |  | 100% | 1209.3 | 2025-11-28 | 1 | 1209.3 | 2025-11-30 | 1 | 1209.3 |  |  | 0 | V261-RS-004 | 2025-11-30 | 1 | 1209.3 | 2025-12-01 | 1 | 1209.3 | PAC | V261-019 | #VALUE!
29 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-GL1-3 | GL1-3 | (7871x548x971) | 1 | 1195.6 | 1195.6 | [14 empty] | 1195.6 | 0 |  | 100% | 1195.6 | 2025-11-30 | 1 | 1195.6 | 2025-11-30 | 1 | 1195.6 |  |  | 0 | V261-RS-004 | 2025-11-30 | 1 | 1195.6 | 2025-12-01 | 1 | 1195.6 | PAC | V261-019 | #VALUE!
30 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-GL1-4 | GL1-4 | (7871x600x971) | 1 | 1209.3 | 1209.3 | [14 empty] | 1209.3 | 0 |  | 100% | 1209.3 | 2025-11-30 | 1 | 1209.3 | 2025-11-30 | 1 | 1209.3 |  |  | 0 | V261-RS-004 | 2025-11-30 | 1 | 1209.3 | 2025-12-01 | 1 | 1209.3 | PAC | V261-019 | #VALUE!
31 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-GZJ1-1 | GZJ1-1(1/2) | (1100x1220x1315) | 1 | 193.1 | 193.1 | [14 empty] | 193.1 | 0 |  | 100% | 193.1 | 2025-12-02 | 1 | 193.1 | 2025-12-03 | 1 | 193.1 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 193.1 | 2025-12-04 | 1 | 193.1 | PAC | V261-022
32 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-GZJ1-1 | GZJ1-1(2/2) | (1100x1220x1315) | 1 | 193.1 | 193.1 | [14 empty] | 193.1 | 0 |  | 100% | 193.1 | 2025-12-02 | 1 | 193.1 | 2025-12-03 | 1 | 193.1 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 193.1 | 2025-12-04 | 1 | 193.1 | PAC | V261-022
33 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-1 | HB-1 | (7330x220x220) | 1 | 138.7 | 138.7 | [14 empty] | 138.7 | 0 |  | 100% | 138.7 | 2025-11-24 | 1 | 138.7 | 2025-11-24 | 1 | 138.7 |  |  | 0 | V261-RS-001 | 2025-11-24 | 1 | 138.7 | 2025-11-26 | 1 | 138.7 | PAC | V261-011 | #VALUE!
34 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-2 | HB-2 | (7330x220x220) | 1 | 138.7 | 138.7 | [14 empty] | 138.7 | 0 |  | 100% | 138.7 | 2025-11-24 | 1 | 138.7 | 2025-11-24 | 1 | 138.7 |  |  | 0 | V261-RS-001 | 2025-11-24 | 1 | 138.7 | 2025-11-26 | 1 | 138.7 | PAC | V261-011 | #VALUE!
35 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-3 | HB-3 | (6790x220x220) | 1 | 129 | 129 | [14 empty] | 129 | 0 |  | 100% | 129 | 2025-11-24 | 1 | 129 | 2025-11-24 | 1 | 129 |  |  | 0 | V261-RS-001 | 2025-11-24 | 1 | 129 | 2025-11-26 | 1 | 129 | PAC | V261-011 | #VALUE!
36 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-4 | HB-4 | (4855x140x140) | 1 | 122.6 | 122.6 | [14 empty] | 122.6 | 0 |  | 100% | 122.6 | 2025-11-24 | 1 | 122.6 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 |  |  | 0 | V261-RS-003 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 | 2025-11-30 | 1 | 122.6 | PAC | V261-015 | #VALUE!
37 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-5 | HB-5 | (9903x546x154) | 1 | 264.4 | 264.4 | [14 empty] | 264.4 | 0 |  | 100% | 264.4 | 2025-11-24 | 1 | 264.4 | 2025-11-28 | 1 | 264.4 |  |  | 0 | V261-RS-003 | 2025-11-28 | 1 | 264.4 | 2025-11-30 | 1 | 264.4 | PAC | V261-015 | #VALUE!
38 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-6 | HB-6 | (9903x546x154) | 1 | 264.4 | 264.4 | [14 empty] | 264.4 | 0 |  | 100% | 264.4 | 2025-11-24 | 1 | 264.4 | 2025-11-28 | 1 | 264.4 |  |  | 0 | V261-RS-003 | 2025-11-28 | 1 | 264.4 | 2025-11-30 | 1 | 264.4 | PAC | V261-015 | #VALUE!
39 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-7 | HB-7(1/2) | (7180x220x220) | 1 | 136 | 136 | [14 empty] | 136 | 0 |  | 100% | 136 | 2025-11-24 | 1 | 136 | 2025-11-24 | 1 | 136 |  |  | 0 | V261-RS-001 | 2025-11-24 | 1 | 136 | 2025-11-26 | 1 | 136 | PAC | V261-011 | #VALUE!
40 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-7 | HB-7(2/2) | (7180x220x220) | 1 | 136 | 136 | [14 empty] | 136 | 0 |  | 100% | 136 | 2025-11-24 | 1 | 136 | 2025-11-24 | 1 | 136 |  |  | 0 | V261-RS-001 | 2025-11-24 | 1 | 136 | 2025-11-26 | 1 | 136 | PAC | V261-011 | #VALUE!
41 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-8 | HB-8 | (7100x220x220) | 1 | 134.5 | 134.5 | [14 empty] | 134.5 | 0 |  | 100% | 134.5 | 2025-11-24 | 1 | 134.5 | 2025-11-24 | 1 | 134.5 |  |  | 0 | V261-RS-001 | 2025-11-24 | 1 | 134.5 | 2025-11-26 | 1 | 134.5 | PAC | V261-011 | #VALUE!
42 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-9 | HB-9 | (5290x220x220) | 1 | 102.1 | 102.1 | [14 empty] | 102.1 | 0 |  | 100% | 102.1 | 2025-11-24 | 1 | 102.1 | 2025-11-24 | 1 | 102.1 |  |  | 0 | V261-RS-001 | 2025-11-24 | 1 | 102.1 | 2025-11-26 | 1 | 102.1 | PAC | V261-011 | #VALUE!
43 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-10 | HB-10 | (5830x220x220) | 1 | 111.8 | 111.8 | [14 empty] | 111.8 | 0 |  | 100% | 111.8 | 2025-11-24 | 1 | 111.8 | 2025-11-24 | 1 | 111.8 |  |  | 0 | V261-RS-001 | 2025-11-24 | 1 | 111.8 | 2025-11-26 | 1 | 111.8 | PAC | V261-011 | #VALUE!
44 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-11 | HB-11(1/3) | (4855x140x140) | 1 | 122.6 | 122.6 | [14 empty] | 122.6 | 0 |  | 100% | 122.6 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 |  |  | 0 | V261-RS-003 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 | 2025-11-30 | 1 | 122.6 | PAC | V261-015 | #VALUE!
45 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-11 | HB-11(2/3) | (4855x140x140) | 1 | 122.6 | 122.6 | [14 empty] | 122.6 | 0 |  | 100% | 122.6 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 |  |  | 0 | V261-RS-003 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 | 2025-11-30 | 1 | 122.6 | PAC | V261-015 | #VALUE!
46 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-11 | HB-11(3/3) | (4855x140x140) | 1 | 122.6 | 122.6 | [14 empty] | 122.6 | 0 |  | 100% | 122.6 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 |  |  | 0 | V261-RS-003 | 2025-11-28 | 1 | 122.6 | 2025-11-30 | 1 | 122.6 | PAC | V261-015 | #VALUE!
47 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-HB-12 | HB-12 | (5830x220x220) | 1 | 111.8 | 111.8 | [14 empty] | 111.8 | 0 |  | 100% | 111.8 | 2025-11-24 | 1 | 111.8 | 2025-11-24 | 1 | 111.8 |  |  | 0 | V261-RS-001 | 2025-11-24 | 1 | 111.8 | 2025-11-26 | 1 | 111.8 | PAC | V261-011 | #VALUE!
48 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(1/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
49 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(2/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
50 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(3/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
51 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(4/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
52 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(5/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
53 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(6/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
54 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(7/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
55 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(8/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
56 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(9/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
57 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(10/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
58 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(11/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
59 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(12/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
60 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(13/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
61 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(14/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
62 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(15/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
63 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(16/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
64 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(17/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
65 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(18/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
66 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(19/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
67 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(20/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
68 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(21/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
69 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(22/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
70 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(23/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
71 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(24/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
72 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(25/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
73 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(26/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
74 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(27/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
75 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-1 | LS-1(28/28) | (130x125x200) | 1 | 3.8 | 3.8 | [14 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.8 | 2025-12-04 | 1 | 3.8 | PAC | V261-022
76 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-2 | LS-2(1/6) | (300x12x110) | 1 | 3.1 | 3.1 | [14 empty] | 3.1 | 0 |  | 100% | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-04 | 1 | 3.1 | PAC | V261-022
77 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-2 | LS-2(2/6) | (300x12x110) | 1 | 3.1 | 3.1 | [14 empty] | 3.1 | 0 |  | 100% | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-04 | 1 | 3.1 | PAC | V261-022
78 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-2 | LS-2(3/6) | (300x12x110) | 1 | 3.1 | 3.1 | [14 empty] | 3.1 | 0 |  | 100% | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-04 | 1 | 3.1 | PAC | V261-022
79 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-2 | LS-2(4/6) | (300x12x110) | 1 | 3.1 | 3.1 | [14 empty] | 3.1 | 0 |  | 100% | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-04 | 1 | 3.1 | PAC | V261-022
80 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-2 | LS-2(5/6) | (300x12x110) | 1 | 3.1 | 3.1 | [14 empty] | 3.1 | 0 |  | 100% | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-04 | 1 | 3.1 | PAC | V261-022
81 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-2 | LS-2(6/6) | (300x12x110) | 1 | 3.1 | 3.1 | [14 empty] | 3.1 | 0 |  | 100% | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.1 | 2025-12-04 | 1 | 3.1 | PAC | V261-022
82 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-3 | LS-3(1/4) | (265x10x120) | 1 | 2.5 | 2.5 | [14 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 | 2025-12-04 | 1 | 2.5 | PAC | V261-022
83 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-3 | LS-3(2/4) | (265x10x120) | 1 | 2.5 | 2.5 | [14 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 | 2025-12-04 | 1 | 2.5 | PAC | V261-022
84 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-3 | LS-3(3/4) | (265x10x120) | 1 | 2.5 | 2.5 | [14 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 | 2025-12-04 | 1 | 2.5 | PAC | V261-022
85 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-3 | LS-3(4/4) | (265x10x120) | 1 | 2.5 | 2.5 | [14 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 2.5 | 2025-12-04 | 1 | 2.5 | PAC | V261-022
86 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-4 | LS-4(1/4) | (265x10x240) | 1 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | 0 |  | 100% | 5 | 2025-12-03 | 1 | 5 | 2025-12-03 | 1 | 5 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 5 | 2025-12-04 | 1 | 5 | PAC | V261-022
87 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-4 | LS-4(2/4) | (265x10x240) | 1 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | 0 |  | 100% | 5 | 2025-12-03 | 1 | 5 | 2025-12-03 | 1 | 5 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 5 | 2025-12-04 | 1 | 5 | PAC | V261-022
88 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-4 | LS-4(3/4) | (265x10x240) | 1 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | 0 |  | 100% | 5 | 2025-12-03 | 1 | 5 | 2025-12-03 | 1 | 5 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 5 | 2025-12-04 | 1 | 5 | PAC | V261-022
89 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-LS-4 | LS-4(4/4) | (265x10x240) | 1 | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | 0 |  | 100% | 5 | 2025-12-03 | 1 | 5 | 2025-12-03 | 1 | 5 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 5 | 2025-12-04 | 1 | 5 | PAC | V261-022
90 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-1 | PU-1 | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
91 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(1/4) | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
92 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(2/4) | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
93 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(3/4) | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
94 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(4/4) | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
95 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-3 | PU-3 | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
96 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-4 | PU-4 | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
97 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-5 | PU-5 | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
98 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-6 | PU-6 | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
99 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-7 | PU-7(1/2) | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
100 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-7 | PU-7(2/2) | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
101 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-8 | PU-8(1/2) | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
102 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-8 | PU-8(2/2) | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
103 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-9 | PU-9 | (7795x80x280) | 1 | 115.8 | 115.8 | [14 empty] | 115.8 | 0 |  | 100% | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 115.8 | 2025-12-04 | 1 | 115.8 | PAC | V261-021 | #VALUE!
104 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-10 | PU-10 | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
105 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-11 | PU-11 | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
106 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-12 | PU-12(1/8) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
107 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-12 | PU-12(2/8) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
108 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-12 | PU-12(3/8) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
109 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-12 | PU-12(4/8) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
110 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-12 | PU-12(5/8) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
111 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-12 | PU-12(6/8) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
112 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-12 | PU-12(7/8) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
113 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-12 | PU-12(8/8) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
114 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-13 | PU-13(1/2) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
115 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-13 | PU-13(2/2) | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
116 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-14 | PU-14 | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
117 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-15 | PU-15 | (7490x80x280) | 1 | 111.2 | 111.2 | [14 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 111.2 | 2025-12-04 | 1 | 111.2 | PAC | V261-021 | #VALUE!
118 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-16 | PU-16 | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
119 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-17 | PU-17(1/3) | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
120 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-17 | PU-17(2/3) | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
121 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-17 | PU-17(3/3) | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
122 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-18 | PU-18 | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
123 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-19 | PU-19 | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
124 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-20 | PU-20 | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
125 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-21 | PU-21 | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
126 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-22 | PU-22(1/4) | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
127 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-22 | PU-22(2/4) | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
128 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-22 | PU-22(3/4) | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
129 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-22 | PU-22(4/4) | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
130 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-24 | PU-24 | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
131 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-PU-25 | PU-25 | (6295x80x280) | 1 | 93.5 | 93.5 | [14 empty] | 93.5 | 0 |  | 100% | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 |  |  | 0 | V261-RS-005 | 2025-12-03 | 1 | 93.5 | 2025-12-04 | 1 | 93.5 | PAC | V261-021 | #VALUE!
132 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-SP-1 | SP-1(1/3) | (500x520x600) | 1 | 60.4 | 60.4 | [14 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-27 | 1 | 60.4 | PAC | V261-014 | #VALUE!
133 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-SP-1 | SP-1(2/3) | (500x520x600) | 1 | 60.4 | 60.4 | [14 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-27 | 1 | 60.4 | PAC | V261-014 | #VALUE!
134 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-SP-1 | SP-1(3/3) | (500x520x600) | 1 | 60.4 | 60.4 | [14 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-27 | 1 | 60.4 | PAC | V261-014 | #VALUE!
135 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-SP-2 | SP-2(1/4) | (500x520x600) | 1 | 60.4 | 60.4 | [14 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-27 | 1 | 60.4 | PAC | V261-014 | #VALUE!
136 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-SP-2 | SP-2(2/4) | (500x520x600) | 1 | 60.4 | 60.4 | [14 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-27 | 1 | 60.4 | PAC | V261-014 | #VALUE!
137 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-SP-2 | SP-2(3/4) | (500x520x600) | 1 | 60.4 | 60.4 | [14 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-27 | 1 | 60.4 | PAC | V261-014 | #VALUE!
138 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-SP-2 | SP-2(4/4) | (500x520x600) | 1 | 60.4 | 60.4 | [14 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-27 | 1 | 60.4 | PAC | V261-014 | #VALUE!
139 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-SP-3 | SP-3 | (500x520x600) | 1 | 60.4 | 60.4 | [14 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | V261-RS-002 | 2025-11-26 | 1 | 60.4 | 2025-11-27 | 1 | 60.4 | PAC | V261-014 | #VALUE!
140 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-TR-1 | TR-1 | (1309x28x28) | 100 | 1.1 | 112.4 | [14 empty] | 112.4 | 0 |  | 100% | 112.4 | 2025-12-06 | 100 | 112.4 | 2025-12-06 | 100 | 112.4 |  |  | 0 | V261-RS-007 | 2025-12-06 | 100 | 112.4 | 2025-12-07 | 100 | 112.4 | PAC | V261-Ko số | #VALUE!
141 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-TR-2 | TR-2 | (1308x32x32) | 20 | 2.9 | 58.8 | [14 empty] | 58.8 | 0 |  | 100% | 58.8 | 2025-12-06 | 20 | 58.8 | 2025-12-06 | 20 | 58.8 |  |  | 0 | V261-RS-007 | 2025-12-06 | 20 | 58.8 | 2025-12-07 | 20 | 58.8 | PAC | V261-Ko số | #VALUE!
142 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-TR-3 | TR-3 | (741x94x28) | 5 | 0.7 | 3.4 | [14 empty] | 3.4 | 0 |  | 100% | 3.4 | 2025-12-06 | 5 | 3.4 | 2025-12-06 | 5 | 3.4 |  |  | 0 | V261-RS-007 | 2025-12-06 | 5 | 3.4 | 2025-12-07 | 5 | 3.4 | PAC | V261-Ko số | #VALUE!
143 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-TR-4 | TR-4 | (1310x29x2050) | 4 | 2.1 | 8.4 | [14 empty] | 8.4 | 0 |  | 100% | 8.4 | 2025-12-06 | 4 | 8.4 | 2025-12-06 | 4 | 8.4 |  |  | 0 | V261-RS-007 | 2025-12-06 | 4 | 8.4 | 2025-12-07 | 4 | 8.4 | PAC | V261-Ko số | #VALUE!
144 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-TR-5 | TR-5 | (1308x28x2373) | 12 | 2.3 | 27.8 | [14 empty] | 27.8 | 0 |  | 100% | 27.8 | 2025-12-06 | 12 | 27.8 | 2025-12-06 | 12 | 27.8 |  |  | 0 | V261-RS-007 | 2025-12-06 | 12 | 27.8 | 2025-12-07 | 12 | 27.8 | PAC | V261-Ko số | #VALUE!
145 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-TR-6 | TR-6 | (709x90x28) | 5 | 0.6 | 3.2 | [14 empty] | 3.2 | 0 |  | 100% | 3.2 | 2025-12-06 | 5 | 3.2 | 2025-12-06 | 5 | 3.2 |  |  | 0 | V261-RS-007 | 2025-12-06 | 5 | 3.2 | 2025-12-07 | 5 | 3.2 | PAC | V261-Ko số | #VALUE!
146 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-TR-7 | TR-7 | (1308x28x2841) | 4 | 2.7 | 10.7 | [14 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2025-12-06 | 4 | 10.7 | 2025-12-06 | 4 | 10.7 |  |  | 0 | V261-RS-007 | 2025-12-06 | 4 | 10.7 | 2025-12-07 | 4 | 10.7 | PAC | V261-Ko số | #VALUE!
147 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-TR-8 | TR-8 | (1308x28x2881) | 4 | 2.7 | 10.8 | [14 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2025-12-06 | 4 | 10.8 | 2025-12-06 | 4 | 10.8 |  |  | 0 | V261-RS-007 | 2025-12-06 | 4 | 10.8 | 2025-12-07 | 4 | 10.8 | PAC | V261-Ko số | #VALUE!
148 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(1/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
149 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(2/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
150 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(3/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
151 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(4/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
152 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(5/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
153 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(6/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
154 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(7/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
155 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(8/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
156 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(9/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
157 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(10/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
158 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(11/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
159 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(12/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
160 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(13/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
161 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(14/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
162 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(15/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
163 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(16/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
164 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(17/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
165 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(18/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
166 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(19/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
167 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-1 | VB-1(20/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
168 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(1/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
169 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(2/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
170 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(3/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
171 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(4/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
172 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(5/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
173 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(6/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
174 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(7/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
175 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(8/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
176 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(9/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
177 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(10/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
178 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(11/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
179 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(12/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
180 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(13/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
181 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(14/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
182 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(15/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
183 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(16/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
184 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(17/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
185 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(18/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
186 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(19/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
187 | V261 | Shipment 2 Roof Structure | Shipment 2 | Roof Structure |  |  | Structure | STB03 | S5 | V261-AS-VB-2 | VB-2(20/20) | (875x50x50) | 1 | 3.3 | 3.3 | [14 empty] | 3.3 | 0 |  | 100% | 3.3 | 2025-12-02 | 1 | 3.3 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 |  |  | 0 | V261-RS-006 | 2025-12-03 | 1 | 3.3 | 2025-12-04 | 1 | 3.3 | PAC | V261-022
188 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-1 | BM-1(1/3) | (5400x433x206) | 1 | 148 | 148 | [14 empty] | 148 | 0 |  | 100% | 148 | 2025-11-20 | 1 | 148 | 2025-11-21 | 1 | 148 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 148 | 2025-11-27 | 1 | 148 | PAC | V261-013
189 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-1 | BM-1(2/3) | (5400x433x206) | 1 | 148 | 148 | [14 empty] | 148 | 0 |  | 100% | 148 | 2025-11-20 | 1 | 148 | 2025-11-21 | 1 | 148 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 148 | 2025-11-27 | 1 | 148 | PAC | V261-013
190 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-1 | BM-1(3/3) | (5400x433x206) | 1 | 148 | 148 | [14 empty] | 148 | 0 |  | 100% | 148 | 2025-11-20 | 1 | 148 | 2025-11-21 | 1 | 148 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 148 | 2025-11-27 | 1 | 148 | PAC | V261-013
191 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-2 | BM-2(1/3) | (5400x496x206) | 1 | 149.5 | 149.5 | [14 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2025-11-20 | 1 | 149.5 | 2025-11-21 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 149.5 | 2025-11-27 | 1 | 149.5 | PAC | V261-013
192 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-2 | BM-2(2/3) | (5400x496x206) | 1 | 149.5 | 149.5 | [14 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2025-11-20 | 1 | 149.5 | 2025-11-21 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 149.5 | 2025-11-27 | 1 | 149.5 | PAC | V261-013
193 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-2 | BM-2(3/3) | (5400x496x206) | 1 | 149.5 | 149.5 | [14 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2025-11-20 | 1 | 149.5 | 2025-11-22 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 149.5 | 2025-11-27 | 1 | 149.5 | PAC | V261-013
194 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-3 | BM-3(1/3) | (5400x73x200) | 1 | 124.4 | 124.4 | [14 empty] | 124.4 | 0 |  | 100% | 124.4 | 2025-11-20 | 1 | 124.4 | 2025-11-22 | 1 | 124.4 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 124.4 | 2025-11-27 | 1 | 124.4 | PAC | V261-013
195 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-3 | BM-3(2/3) | (5400x73x200) | 1 | 124.4 | 124.4 | [14 empty] | 124.4 | 0 |  | 100% | 124.4 | 2025-11-21 | 1 | 124.4 | 2025-11-22 | 1 | 124.4 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 124.4 | 2025-11-27 | 1 | 124.4 | PAC | V261-013
196 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-3 | BM-3(3/3) | (5400x73x200) | 1 | 124.4 | 124.4 | [14 empty] | 124.4 | 0 |  | 100% | 124.4 | 2025-11-21 | 1 | 124.4 | 2025-11-22 | 1 | 124.4 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 124.4 | 2025-11-27 | 1 | 124.4 | PAC | V261-013
197 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-4 | BM-4(1/3) | (5400x98x200) | 1 | 124.2 | 124.2 | [14 empty] | 124.2 | 0 |  | 100% | 124.2 | 2025-11-21 | 1 | 124.2 | 2025-11-22 | 1 | 124.2 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 124.2 | 2025-11-27 | 1 | 124.2 | PAC | V261-013
198 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-4 | BM-4(2/3) | (5400x98x200) | 1 | 124.2 | 124.2 | [14 empty] | 124.2 | 0 |  | 100% | 124.2 | 2025-11-21 | 1 | 124.2 | 2025-11-22 | 1 | 124.2 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 124.2 | 2025-11-27 | 1 | 124.2 | PAC | V261-013
199 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-4 | BM-4(3/3) | (5400x98x200) | 1 | 124.2 | 124.2 | [14 empty] | 124.2 | 0 |  | 100% | 124.2 | 2025-11-21 | 1 | 124.2 | 2025-11-22 | 1 | 124.2 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 124.2 | 2025-11-27 | 1 | 124.2 | PAC | V261-013
200 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-5 | BM-5(1/2) | (600x150x156) | 1 | 20.2 | 20.2 | [14 empty] | 20.2 | 0 |  | 100% | 20.2 | 2025-11-21 | 1 | 20.2 | 2025-11-22 | 1 | 20.2 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 20.2 | 2025-12-09 | 1 | 20.2 | PAC | V261-028
201 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-5 | BM-5(2/2) | (600x150x156) | 1 | 20.2 | 20.2 | [14 empty] | 20.2 | 0 |  | 100% | 20.2 | 2025-11-21 | 1 | 20.2 | 2025-11-22 | 1 | 20.2 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 20.2 | 2025-12-09 | 1 | 20.2 | PAC | V261-028
202 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-6 | BM-6 | (600x200x156) | 1 | 21.6 | 21.6 | [14 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2025-11-21 | 1 | 21.6 | 2025-11-22 | 1 | 21.6 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 21.6 | 2025-12-09 | 1 | 21.6 | PAC | V261-028
203 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-7 | BM-7 | (550x120x156) | 1 | 9 | 9 | [14 empty] | 9 | 0 |  | 100% | 9 | 2025-11-21 | 1 | 9 | 2025-11-22 | 1 | 9 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 9 | 2025-12-09 | 1 | 9 | PAC | V261-028
204 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-8 | BM-8(1/8) | (600x300x500) | 1 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-11-21 | 1 | 29.7 | 2025-11-22 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 | 2025-11-27 | 1 | 29.7 | PAC | V261-013
205 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-8 | BM-8(2/8) | (600x300x500) | 1 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-11-21 | 1 | 29.7 | 2025-11-22 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 | 2025-11-27 | 1 | 29.7 | PAC | V261-013
206 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-8 | BM-8(3/8) | (600x300x500) | 1 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-11-22 | 1 | 29.7 | 2025-11-22 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 | 2025-11-27 | 1 | 29.7 | PAC | V261-013
207 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-8 | BM-8(4/8) | (600x300x500) | 1 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-11-22 | 1 | 29.7 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 | 2025-11-27 | 1 | 29.7 | PAC | V261-013
208 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-8 | BM-8(5/8) | (600x300x500) | 1 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-11-22 | 1 | 29.7 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 | 2025-11-27 | 1 | 29.7 | PAC | V261-013
209 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-8 | BM-8(6/8) | (600x300x500) | 1 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-11-22 | 1 | 29.7 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 | 2025-11-27 | 1 | 29.7 | PAC | V261-013
210 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-8 | BM-8(7/8) | (600x300x500) | 1 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-11-22 | 1 | 29.7 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 | 2025-11-27 | 1 | 29.7 | PAC | V261-013
211 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-8 | BM-8(8/8) | (600x300x500) | 1 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2025-11-22 | 1 | 29.7 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | V261-029-002 | 2025-11-26 | 1 | 29.7 | 2025-11-27 | 1 | 29.7 | PAC | V261-013
212 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-9 | BM-9(1/8) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
213 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-9 | BM-9(2/8) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
214 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-9 | BM-9(3/8) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
215 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-9 | BM-9(4/8) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
216 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-9 | BM-9(5/8) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
217 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-9 | BM-9(6/8) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
218 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-9 | BM-9(7/8) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
219 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-9 | BM-9(8/8) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
220 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-10 | BM-10(1/4) | (400x48x100) | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4 | 0 |  | 100% | 4 | 2025-11-22 | 1 | 4 | 2025-11-25 | 1 | 4 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 4 | 2025-11-25 | 1 | 4 | PAC | V261-012
221 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-10 | BM-10(2/4) | (400x48x100) | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4 | 0 |  | 100% | 4 | 2025-11-22 | 1 | 4 | 2025-11-25 | 1 | 4 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 4 | 2025-11-25 | 1 | 4 | PAC | V261-012
222 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-10 | BM-10(3/4) | (400x48x100) | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4 | 0 |  | 100% | 4 | 2025-11-22 | 1 | 4 | 2025-11-25 | 1 | 4 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 4 | 2025-11-25 | 1 | 4 | PAC | V261-012
223 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-10 | BM-10(4/4) | (400x48x100) | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4 | 0 |  | 100% | 4 | 2025-11-22 | 1 | 4 | 2025-11-25 | 1 | 4 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 4 | 2025-11-25 | 1 | 4 | PAC | V261-012
224 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-11 | BM-11(1/2) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
225 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-11 | BM-11(2/2) | (600x50x100) | 1 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 5.6 | 0 |  | 100% | 5.6 | 2025-11-22 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | 2025-11-25 | 1 | 5.6 | PAC | V261-012
226 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-12 | BM-12 | (3618x75x150) | 1 | 50.7 | 50.7 | [14 empty] | 50.7 | 0 |  | 100% | 50.7 | 2025-11-22 | 1 | 50.7 | 2025-11-25 | 1 | 50.7 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 50.7 | 2025-11-25 | 1 | 50.7 | PAC | V261-012
227 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-13 | BM-13 | (1993x75x150) | 1 | 27.9 | 27.9 | [14 empty] | 27.9 | 0 |  | 100% | 27.9 | 2025-11-22 | 1 | 27.9 | 2025-11-25 | 1 | 27.9 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 27.9 | 2025-11-25 | 1 | 27.9 | PAC | V261-012
228 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-14 | BM-14 | (600x200x156) | 1 | 21.6 | 21.6 | [14 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2025-11-22 | 1 | 21.6 | 2025-12-08 | 1 | 21.6 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 21.6 | 2025-12-09 | 1 | 21.6 | PAC | V261-028
229 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-15 | BM-15(1/2) | (800x50x100) | 1 | 7.4 | 7.4 | [14 empty] | 7.4 | 0 |  | 100% | 7.4 | 2025-11-22 | 1 | 7.4 | 2025-11-25 | 1 | 7.4 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 7.4 | 2025-11-25 | 1 | 7.4 | PAC | V261-012
230 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BM-15 | BM-15(2/2) | (800x50x100) | 1 | 7.4 | 7.4 | [14 empty] | 7.4 | 0 |  | 100% | 7.4 | 2025-11-22 | 1 | 7.4 | 2025-11-25 | 1 | 7.4 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 7.4 | 2025-11-25 | 1 | 7.4 | PAC | V261-012
231 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(1/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
232 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(2/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
233 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(3/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
234 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(4/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
235 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(5/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
236 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(6/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
237 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(7/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
238 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(8/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
239 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(9/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
240 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(10/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
241 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(11/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
242 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(12/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
243 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(13/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
244 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(14/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
245 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(15/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
246 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(16/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
247 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(17/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
248 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(18/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
249 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(19/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
250 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(20/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
251 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(21/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
252 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(22/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
253 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(23/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
254 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(24/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
255 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(25/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
256 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(26/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
257 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(27/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
258 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(28/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
259 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(29/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
260 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-BP-1 | BP-1(30/30) | (400x660x400) | 1 | 39.7 | 39.7 | [14 empty] | 39.7 | 0 |  | 100% | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 39.7 | 2025-12-09 | 1 | 39.7 | PAC | V261-028
261 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-1 | FR-1 | (2150x1500x4459) | 1 | 288.5 | 288.5 | [14 empty] | 288.5 | 0 |  | 100% | 288.5 | 2025-11-18 | 1 | 288.5 | 2025-12-03 | 1 | 288.5 |  |  | 0 | V261-029-005 | 2025-12-03 | 1 | 288.5 | 2025-12-04 | 1 | 288.5 | PAC | V261-023 | #VALUE!
262 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-2 | FR-2(1/2) | (1550x300x3859) | 1 | 181.1 | 181.1 | [14 empty] | 181.1 | 0 |  | 100% | 181.1 | 2025-11-27 | 1 | 181.1 | 2025-12-08 | 1 | 181.1 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 181.1 | 2025-12-09 | 1 | 181.1 | PAC | V261-028
263 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-2 | FR-2(2/2) | (1550x300x3859) | 1 | 181.1 | 181.1 | [14 empty] | 181.1 | 0 |  | 100% | 181.1 | 2025-11-27 | 1 | 181.1 | 2025-12-08 | 1 | 181.1 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 181.1 | 2025-12-09 | 1 | 181.1 | PAC | V261-028
264 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-3 | FR-3(1/4) | (1600x300x2534) | 1 | 124.9 | 124.9 | [14 empty] | 124.9 | 0 |  | 100% | 124.9 | 2025-11-27 | 1 | 124.9 | 2025-12-05 | 1 | 124.9 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 124.9 | 2025-12-08 | 1 | 124.9 | PAC | V261-026 | #VALUE!
265 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-3 | FR-3(2/4) | (1600x300x2534) | 1 | 124.9 | 124.9 | [14 empty] | 124.9 | 0 |  | 100% | 124.9 | 2025-11-27 | 1 | 124.9 | 2025-12-05 | 1 | 124.9 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 124.9 | 2025-12-08 | 1 | 124.9 | PAC | V261-026 | #VALUE!
266 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-3 | FR-3(3/4) | (1600x300x2534) | 1 | 124.9 | 124.9 | [14 empty] | 124.9 | 0 |  | 100% | 124.9 | 2025-11-27 | 1 | 124.9 | 2025-12-05 | 1 | 124.9 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 124.9 | 2025-12-08 | 1 | 124.9 | PAC | V261-026 | #VALUE!
267 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-3 | FR-3(4/4) | (1600x300x2534) | 1 | 124.9 | 124.9 | [14 empty] | 124.9 | 0 |  | 100% | 124.9 | 2025-11-27 | 1 | 124.9 | 2025-12-05 | 1 | 124.9 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 124.9 | 2025-12-08 | 1 | 124.9 | PAC | V261-026 | #VALUE!
268 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-4 | FR-4 | (8400x1599x8070) | 1 | 2936.7 | 2936.7 | [14 empty] | 2936.7 | 0 |  | 100% | 2936.7 | 2025-11-22 | 1 | 2936.7 | 2025-11-24 | 1 | 2936.7 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 2936.7 | 2025-11-25 | 1 | 2936.7 | PAC | V261-012
269 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-5 | FR-5 | (1600x300x2534) | 1 | 124.9 | 124.9 | [14 empty] | 124.9 | 0 |  | 100% | 124.9 | 2025-11-22 | 1 | 124.9 | 2025-11-24 | 1 | 124.9 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 124.9 | 2025-11-25 | 1 | 124.9 | PAC | V261-012
270 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-6 | FR-6(1/2) | (1500x200x2337) | 1 | 85.8 | 85.8 | [14 empty] | 85.8 | 0 |  | 100% | 85.8 | 2025-11-22 | 1 | 85.8 | 2025-11-24 | 1 | 85.8 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 85.8 | 2025-11-25 | 1 | 85.8 | PAC | V261-012
271 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-6 | FR-6(2/2) | (1500x200x2337) | 1 | 85.8 | 85.8 | [14 empty] | 85.8 | 0 |  | 100% | 85.8 | 2025-11-22 | 1 | 85.8 | 2025-11-24 | 1 | 85.8 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 85.8 | 2025-11-25 | 1 | 85.8 | PAC | V261-012
272 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-7 | FR-7(1/2) | (1350x300x3234) | 1 | 139.9 | 139.9 | [14 empty] | 139.9 | 0 |  | 100% | 139.9 | 2025-11-22 | 1 | 139.9 | 2025-11-24 | 1 | 139.9 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 139.9 | 2025-11-25 | 1 | 139.9 | PAC | V261-012
273 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-7 | FR-7(2/2) | (1350x300x3234) | 1 | 139.9 | 139.9 | [14 empty] | 139.9 | 0 |  | 100% | 139.9 | 2025-11-22 | 1 | 139.9 | 2025-11-24 | 1 | 139.9 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 139.9 | 2025-11-25 | 1 | 139.9 | PAC | V261-012
274 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-8 | FR-8(1/2) | (1350x300x3234) | 1 | 138.6 | 138.6 | [14 empty] | 138.6 | 0 |  | 100% | 138.6 | 2025-11-22 | 1 | 138.6 | 2025-11-24 | 1 | 138.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 138.6 | 2025-11-25 | 1 | 138.6 | PAC | V261-012
275 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-8 | FR-8(2/2) | (1350x300x3234) | 1 | 138.6 | 138.6 | [14 empty] | 138.6 | 0 |  | 100% | 138.6 | 2025-11-22 | 1 | 138.6 | 2025-11-24 | 1 | 138.6 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 138.6 | 2025-11-25 | 1 | 138.6 | PAC | V261-012
276 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-9 | FR-9(1/2) | (2480x360x1025) | 1 | 286.3 | 286.3 | [14 empty] | 286.3 | 0 |  | 100% | 286.3 | 2025-11-22 | 1 | 286.3 | 2025-11-24 | 1 | 286.3 |  |  | 0 | V261-029-004 | 2025-11-29 | 1 | 286.3 | 2025-11-30 | 1 | 286.3 | PAC | V261-017
277 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-9 | FR-9(2/2) | (2480x360x1025) | 1 | 286.3 | 286.3 | [14 empty] | 286.3 | 0 |  | 100% | 286.3 | 2025-11-22 | 1 | 286.3 | 2025-11-24 | 1 | 286.3 |  |  | 0 | V261-029-004 | 2025-11-29 | 1 | 286.3 | 2025-11-30 | 1 | 286.3 | PAC | V261-017
278 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-10 | FR-10 | (3280x360x3616) | 1 | 601.4 | 601.4 | [14 empty] | 601.4 | 0 |  | 100% | 601.4 | 2025-11-22 | 1 | 601.4 | 2025-11-24 | 1 | 601.4 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 601.4 | 2025-11-25 | 1 | 601.4 | PAC | V261-012
279 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-11 | FR-11 | (3055x360x2195) | 1 | 404.3 | 404.3 | [14 empty] | 404.3 | 0 |  | 100% | 404.3 | 2025-11-22 | 1 | 404.3 | 2025-11-25 | 1 | 404.3 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 404.3 | 2025-11-25 | 1 | 404.3 | PAC | V261-012
280 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-12 | FR-12 | (3055x360x2206) | 1 | 404.3 | 404.3 | [14 empty] | 404.3 | 0 |  | 100% | 404.3 | 2025-11-22 | 1 | 404.3 | 2025-11-25 | 1 | 404.3 |  |  | 0 | V261-029-001 | 2025-11-25 | 1 | 404.3 | 2025-11-25 | 1 | 404.3 | PAC | V261-012
281 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-13 | FR-13(1/3) | (8150x2100x400) | 1 | 621.6 | 621.6 | [14 empty] | 621.6 | 0 |  | 100% | 621.6 | 2025-11-24 | 1 | 621.6 | 2025-11-28 | 1 | 621.6 |  |  | 0 | V261-029-003 | 2025-11-28 | 1 | 621.6 | 2025-11-30 | 1 | 621.6 | PAC | V261-016 | #VALUE!
282 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-13 | FR-13(2/3) | (8150x2100x400) | 1 | 621.6 | 621.6 | [14 empty] | 621.6 | 0 |  | 100% | 621.6 | 2025-11-24 | 1 | 621.6 | 2025-11-28 | 1 | 621.6 |  |  | 0 | V261-029-003 | 2025-11-28 | 1 | 621.6 | 2025-11-30 | 1 | 621.6 | PAC | V261-016 | #VALUE!
283 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-13 | FR-13(3/3) | (8150x2100x400) | 1 | 621.6 | 621.6 | [14 empty] | 621.6 | 0 |  | 100% | 621.6 | 2025-11-24 | 1 | 621.6 | 2025-11-28 | 1 | 621.6 |  |  | 0 | V261-029-003 | 2025-11-28 | 1 | 621.6 | 2025-11-30 | 1 | 621.6 | PAC | V261-016 | #VALUE!
284 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-14 | FR-14 | (9850x2100x1600) | 1 | 2510.9 | 2510.9 | [14 empty] | 2510.9 | 0 |  | 100% | 2510.9 | 2025-11-24 | 1 | 2510.9 | 2025-11-27 | 1 | 2510.9 |  |  | 0 | V261-029-005 | 2025-12-03 | 1 | 2510.9 | 2025-12-04 | 1 | 2510.9 | PAC | V261-023 | #VALUE!
285 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-15 | FR-15 | (9850x2100x1600) | 1 | 2510.9 | 2510.9 | [14 empty] | 2510.9 | 0 |  | 100% | 2510.9 | 2025-11-24 | 1 | 2510.9 | 2025-12-01 | 1 | 2510.9 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2510.9 | 2025-12-09 | 1 | 2510.9 | PAC | V261-028
286 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-16 | FR-16 | (9850x2100x1600) | 1 | 2468.8 | 2468.8 | [14 empty] | 2468.8 | 0 |  | 100% | 2468.8 | 2025-11-24 | 1 | 2468.8 | 2025-12-02 | 1 | 2468.8 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2468.8 | 2025-12-09 | 1 | 2468.8 | PAC | V261-028
287 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-17 | FR-17 | (14650x1890x2800) | 1 | 3477.2 | 3477.2 | [14 empty] | 3477.2 | 0 |  | 100% | 3477.2 | 2025-11-27 | 1 | 3477.2 | 2025-12-05 | 1 | 3477.2 |  |  | 0 | V261-029-008 | 2025-12-11 | 1 | 3477.2 | 2025-12-13 | 1 | 3477.2 | PAC | V261-031 | 0
288 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-18 | FR-18 | (17650x1890x2800) | 1 | 4337.3 | 4337.3 | [14 empty] | 4337.3 | 0 |  | 100% | 4337.3 | 2025-12-06 | 1 | 4337.3 | 2025-12-11 | 1 | 4337.3 |  |  | 0 | V261-029-009 | 2025-12-13 | 1 | 4337.3 | 2025-12-15 | 1 | 4337.3 | PAC | V261-032 | 0
289 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-19 | FR-19 | (2125x300x4400) | 1 | 585.5 | 585.5 | [14 empty] | 585.5 | 0 |  | 100% | 585.5 | 2025-11-26 | 1 | 585.5 | 2025-11-29 | 1 | 585.5 |  |  | 0 | V261-029-004 | 2025-11-29 | 1 | 585.5 | 2025-11-30 | 1 | 585.5 | PAC | V261-017
290 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-20 | FR-20 | (1925x300x4200) | 1 | 560.2 | 560.2 | [14 empty] | 560.2 | 0 |  | 100% | 560.2 | 2025-11-26 | 1 | 560.2 | 2025-11-29 | 1 | 560.2 |  |  | 0 | V261-029-004 | 2025-11-29 | 1 | 560.2 | 2025-11-30 | 1 | 560.2 | PAC | V261-017
291 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-21 | FR-21 | (4700x300x1150) | 1 | 501.6 | 501.6 | [14 empty] | 501.6 | 0 |  | 100% | 501.6 | 2025-11-26 | 1 | 501.6 | 2025-11-29 | 1 | 501.6 |  |  | 0 | V261-029-004 | 2025-11-29 | 1 | 501.6 | 2025-11-30 | 1 | 501.6 | PAC | V261-017
292 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-22 | FR-22 | (2150x300x4600) | 1 | 605.2 | 605.2 | [14 empty] | 605.2 | 0 |  | 100% | 605.2 | 2025-11-26 | 1 | 605.2 | 2025-11-29 | 1 | 605.2 |  |  | 0 | V261-029-004 | 2025-11-29 | 1 | 605.2 | 2025-11-30 | 1 | 605.2 | PAC | V261-017
293 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-23 | FR-23 | (3073x350x2272) | 1 | 237.6 | 237.6 | [14 empty] | 237.6 | 0 |  | 100% | 237.6 | 2025-11-26 | 1 | 237.6 | 2025-12-05 | 1 | 237.6 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 237.6 | 2025-12-08 | 1 | 237.6 | PAC | V261-026 | #VALUE!
294 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-24 | FR-24 | (9170x2100x400) | 1 | 715.9 | 715.9 | [14 empty] | 715.9 | 0 |  | 100% | 715.9 | 2025-11-26 | 1 | 715.9 | 2025-12-03 | 1 | 715.9 |  |  | 0 | V261-029-005 | 2025-12-03 | 1 | 715.9 | 2025-12-04 | 1 | 715.9 | PAC | V261-023 | #VALUE!
295 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-25 | FR-25 | (9170x2200x400) | 1 | 717.7 | 717.7 | [14 empty] | 717.7 | 0 |  | 100% | 717.7 | 2025-11-26 | 1 | 717.7 | 2025-12-03 | 1 | 717.7 |  |  | 0 | V261-029-005 | 2025-12-03 | 1 | 717.7 | 2025-12-04 | 1 | 717.7 | PAC | V261-023 | #VALUE!
296 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-26 | FR-26 | (1650x150x1945) | 1 | 220.8 | 220.8 | [14 empty] | 220.8 | 0 |  | 100% | 220.8 | 2025-11-26 | 1 | 220.8 | 2025-12-05 | 1 | 220.8 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 220.8 | 2025-12-08 | 1 | 220.8 | PAC | V261-026 | #VALUE!
297 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-27 | FR-27(1/4) | (1650x150x1945) | 1 | 219.3 | 219.3 | [14 empty] | 219.3 | 0 |  | 100% | 219.3 | 2025-12-03 | 1 | 219.3 | 2025-12-03 | 1 | 219.3 |  |  | 0 | V261-029-005 | 2025-12-03 | 1 | 219.3 | 2025-12-04 | 1 | 219.3 | PAC | V261-023 | #VALUE!
298 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-27 | FR-27(2/4) | (1650x150x1945) | 1 | 219.3 | 219.3 | [14 empty] | 219.3 | 0 |  | 100% | 219.3 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 | 2025-12-08 | 1 | 219.3 | PAC | V261-026 | #VALUE!
299 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-27 | FR-27(3/4) | (1650x150x1945) | 1 | 219.3 | 219.3 | [14 empty] | 219.3 | 0 |  | 100% | 219.3 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 | 2025-12-08 | 1 | 219.3 | PAC | V261-026 | #VALUE!
300 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-27 | FR-27(4/4) | (1650x150x1945) | 1 | 219.3 | 219.3 | [14 empty] | 219.3 | 0 |  | 100% | 219.3 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 | 2025-12-08 | 1 | 219.3 | PAC | V261-026 | #VALUE!
301 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-28 | FR-28 | (1650x150x1945) | 1 | 219.3 | 219.3 | [14 empty] | 219.3 | 0 |  | 100% | 219.3 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 |  |  | 0 | V261-029-006 | 2025-12-05 | 1 | 219.3 | 2025-12-08 | 1 | 219.3 | PAC | V261-026 | #VALUE!
302 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-29 | FR-29 | (1650x150x1945) | 1 | 220.8 | 220.8 | [14 empty] | 220.8 | 0 |  | 100% | 220.8 | 2025-11-29 | 1 | 220.8 | 2025-11-29 | 1 | 220.8 |  |  | 0 | V261-029-004 | 2025-11-29 | 1 | 220.8 | 2025-11-30 | 1 | 220.8 | PAC | V261-017
303 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-30 | FR-30 | (5825x1600x400) | 1 | 414.5 | 414.5 | [14 empty] | 414.5 | 0 |  | 100% | 414.5 | 2025-12-08 | 1 | 414.5 | 2025-12-08 | 1 | 414.5 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 414.5 | 2025-12-09 | 1 | 414.5 | PAC | V261-028
304 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-FR-31 | FR-31 | (5825x1600x400) | 1 | 412 | 412 | [14 empty] | 412 | 0 |  | 100% | 412 | 2025-12-08 | 1 | 412 | 2025-12-08 | 1 | 412 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 412 | 2025-12-09 | 1 | 412 | PAC | V261-028
305 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-SP-1 | SP-1(1/4) | (171x6x387) | 1 | 2.4 | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-09 | 1 | 2.4 | PAC | V261-028
306 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-SP-1 | SP-1(2/4) | (171x6x387) | 1 | 2.4 | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-09 | 1 | 2.4 | PAC | V261-028
307 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-SP-1 | SP-1(3/4) | (171x6x387) | 1 | 2.4 | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-09 | 1 | 2.4 | PAC | V261-028
308 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-SP-1 | SP-1(4/4) | (171x6x387) | 1 | 2.4 | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-09 | 1 | 2.4 | PAC | V261-028
309 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-SP-2 | SP-2(1/4) | (100x12x250) | 1 | 2.4 | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-09 | 1 | 2.4 | PAC | V261-028
310 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-SP-2 | SP-2(2/4) | (100x12x250) | 1 | 2.4 | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-09 | 1 | 2.4 | PAC | V261-028
311 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-SP-2 | SP-2(3/4) | (100x12x250) | 1 | 2.4 | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-09 | 1 | 2.4 | PAC | V261-028
312 | V261 | Shipment 2 Pipe Rack | Shipment 2 | Pipe Rack |  |  | Process piping | PSF41 | S3 | F2025T001-029-AS-SP-2 | SP-2(4/4) | (100x12x250) | 1 | 2.4 | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | V261-029-007 | 2025-12-08 | 1 | 2.4 | 2025-12-09 | 1 | 2.4 | PAC | V261-028
313 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-FR-1 | FR-1 | (12700x6550x7609) | 1 | 15007.3 | 15007.3 | [14 empty] | 15007.3 | 0 |  | 100% | 15007.3 | 2025-11-18 | 1 | 15007.3 | 2025-12-03 | 1 | 15007.3 |  |  | 0 |  | 2025-12-03 | 1 | 15007.3 | 2025-12-04 | 1 | 15007.3 | PAC | BB TAY
314 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-FR-2 | FR-2 | (4920x3880x3498) | 1 | 2912.7 | 2912.7 | [14 empty] | 2912.7 | 0 |  | 100% | 2912.7 | 2025-11-20 | 1 | 2912.7 | 2025-11-24 | 1 | 2912.7 |  |  | 0 | V261-115-003 | 2025-12-06 | 1 | 2912.7 | 2025-12-09 | 1 | 2912.7 | PAC | V261-027
315 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-FR-3 | FR-3 | (11175x6650x4020) | 1 | 7980.7 | 7980.7 | [14 empty] | 7980.7 | 0 |  | 100% | 7980.7 | 2025-11-24 | 1 | 7980.7 | 2025-11-27 | 1 | 7980.7 |  |  | 0 | V261-115-001 | 2025-11-29 | 1 | 7980.7 | 2025-11-29 | 1 | 7980.7 | PAC | V261-018
316 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-FR-4 | FR-4 | (4958x3316x3173) | 1 | 1347 | 1347 | [14 empty] | 1347 | 0 |  | 100% | 1347 | 2025-11-26 | 1 | 1347 | 2025-11-27 | 1 | 1347 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 1347 | 2025-12-18 | 1 | 1347 | PAC | V261-033
317 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(1/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-11-26 | 1 | 6.7 | 2025-11-27 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
318 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(2/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-11-26 | 1 | 6.7 | 2025-11-27 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
319 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(3/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-11-26 | 1 | 6.7 | 2025-11-27 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
320 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(4/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-11-26 | 1 | 6.7 | 2025-11-27 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
321 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(5/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-11-26 | 1 | 6.7 | 2025-11-27 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
322 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(6/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
323 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(7/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
324 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(8/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
325 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(9/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
326 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(10/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
327 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(11/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
328 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(12/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
329 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(13/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
330 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(14/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
331 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(15/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
332 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-SP-1 | SP-1(16/16) | (217x12x586) | 1 | 6.7 | 6.7 | [14 empty] | 6.7 | 0 |  | 100% | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 | 2025-12-10 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | V261-115-005 | 2025-12-16 | 1 | 6.7 | 2025-12-18 | 1 | 6.7 | PAC | V261-033
333 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-VB-1 | VB-1(1/2) | (3095x168x168) | 1 | 92.1 | 92.1 | [14 empty] | 92.1 | 0 |  | 100% | 92.1 | 2025-11-27 | 1 | 92.1 | 2025-12-06 | 1 | 92.1 |  |  | 0 | V261-115-004 | 2025-12-10 | 1 | 92.1 | 2025-12-15 | 1 | 92.1 | PAC | V261-029
334 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-VB-1 | VB-1(2/2) | (3095x168x168) | 1 | 92.1 | 92.1 | [14 empty] | 92.1 | 0 |  | 100% | 92.1 | 2025-11-27 | 1 | 92.1 | 2025-12-06 | 1 | 92.1 |  |  | 0 | V261-115-004 | 2025-12-10 | 1 | 92.1 | 2025-12-15 | 1 | 92.1 | PAC | V261-029
335 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-VB-2 | VB-2 | (3649x168x168) | 1 | 108.8 | 108.8 | [14 empty] | 108.8 | 0 |  | 100% | 108.8 | 2025-11-27 | 1 | 108.8 | 2025-12-06 | 1 | 108.8 |  |  | 0 | V261-115-004 | 2025-12-10 | 1 | 108.8 | 2025-12-15 | 1 | 108.8 | PAC | V261-029
336 | V261 | Shipment 2 AQC Structure | Shipment 2 | AQC Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-115-AS-VB-3 | VB-3 | (3649x168x168) | 1 | 108.8 | 108.8 | [14 empty] | 108.8 | 0 |  | 100% | 108.8 | 2025-11-27 | 1 | 108.8 | 2025-12-06 | 1 | 108.8 |  |  | 0 | V261-115-004 | 2025-12-10 | 1 | 108.8 | 2025-12-15 | 1 | 108.8 | PAC | V261-029
337 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-BM-1 | BM-1 | (2125x300x400) | 1 | 220.3 | 220.3 | [14 empty] | 220.3 | 0 |  | 100% | 220.3 | 2025-11-17 | 1 | 220.3 | 2025-11-27 | 1 | 220.3 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 220.3 | 2025-12-15 | 1 | 220.3 | PAC | V261-030
338 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-BM-2 | BM-2(1/2) | (2380x200x200) | 1 | 118.7 | 118.7 | [14 empty] | 118.7 | 0 |  | 100% | 118.7 | 2025-11-17 | 1 | 118.7 | 2025-11-27 | 1 | 118.7 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 118.7 | 2025-12-15 | 1 | 118.7 | PAC | V261-030
339 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-BM-2 | BM-2(2/2) | (2380x200x200) | 1 | 118.7 | 118.7 | [14 empty] | 118.7 | 0 |  | 100% | 118.7 | 2025-11-17 | 1 | 118.7 | 2025-11-27 | 1 | 118.7 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 118.7 | 2025-12-15 | 1 | 118.7 | PAC | V261-030
340 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-BM-3 | BM-3 | (2605x200x200) | 1 | 129.9 | 129.9 | [14 empty] | 129.9 | 0 |  | 100% | 129.9 | 2025-11-17 | 1 | 129.9 | 2025-11-27 | 1 | 129.9 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 129.9 | 2025-12-15 | 1 | 129.9 | PAC | V261-030
341 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-BM-4 | BM-4 | (2984x200x200) | 1 | 148.8 | 148.8 | [14 empty] | 148.8 | 0 |  | 100% | 148.8 | 2025-11-26 | 1 | 148.8 | 2025-11-27 | 1 | 148.8 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 148.8 | 2025-12-15 | 1 | 148.8 | PAC | V261-030
342 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-BM-5 | BM-5 | (3275x200x200) | 1 | 163.3 | 163.3 | [14 empty] | 163.3 | 0 |  | 100% | 163.3 | 2025-11-26 | 1 | 163.3 | 2025-11-27 | 1 | 163.3 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 163.3 | 2025-12-15 | 1 | 163.3 | PAC | V261-030
343 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-CK-1 | CK-1(1/2) | (1200x5x2000) | 1 | 94.2 | 94.2 | [14 empty] | 94.2 | 0 |  | 100% | 94.2 | 2025-11-26 | 1 | 94.2 | 2025-11-27 | 1 | 94.2 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 94.2 | 2025-12-15 | 1 | 94.2 | PAC | V261-030
344 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-CK-1 | CK-1(2/2) | (1200x5x2000) | 1 | 94.2 | 94.2 | [14 empty] | 94.2 | 0 |  | 100% | 94.2 | 2025-11-26 | 1 | 94.2 | 2025-12-10 | 1 | 94.2 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 94.2 | 2025-12-15 | 1 | 94.2 | PAC | V261-030
345 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-CK-2 | CK-2 | (1200x5x2500) | 1 | 117.7 | 117.7 | [14 empty] | 117.7 | 0 |  | 100% | 117.7 | 2025-11-26 | 1 | 117.7 | 2025-12-10 | 1 | 117.7 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 117.7 | 2025-12-15 | 1 | 117.7 | PAC | V261-030
346 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-CL-1 | CL-1(1/3) | (7200x300x300) | 1 | 669.5 | 669.5 | [14 empty] | 669.5 | 0 |  | 100% | 669.5 | 2025-11-26 | 1 | 669.5 | 2025-11-02 | 1 | 669.5 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 669.5 | 2025-12-15 | 1 | 669.5 | PAC | V261-030
347 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-CL-1 | CL-1(2/3) | (7200x300x300) | 1 | 669.5 | 669.5 | [14 empty] | 669.5 | 0 |  | 100% | 669.5 | 2025-11-26 | 1 | 669.5 | 2025-12-10 | 1 | 669.5 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 669.5 | 2025-12-15 | 1 | 669.5 | PAC | V261-030
348 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-CL-1 | CL-1(3/3) | (7200x300x300) | 1 | 669.5 | 669.5 | [14 empty] | 669.5 | 0 |  | 100% | 669.5 | 2025-11-26 | 1 | 669.5 | 2025-12-10 | 1 | 669.5 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 669.5 | 2025-12-15 | 1 | 669.5 | PAC | V261-030
349 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-FR-1 | FR-1 | (8087x7400x5000) | 1 | 15310.8 | 15310.8 | [14 empty] | 15310.8 | 0 |  | 100% | 15310.8 | 2025-11-11 | 1 | 15310.8 | 2025-11-15 | 1 | 15310.8 |  |  | 0 |  | 2025-11-17 | 1 | 15310.8 | 2025-11-18 | 1 | 15310.8 | PAC | BB TAY
350 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-FR-2 | FR-2 | (8750x9340x7650) | 1 | 13520.5 | 13520.5 | [14 empty] | 13520.5 | 0 |  | 100% | 13520.5 | 2025-11-13 | 1 | 13520.5 | 2025-11-17 | 1 | 13520.5 |  |  | 0 |  | 2025-11-17 | 1 | 13520.5 | 2025-11-18 | 1 | 13520.5 | PAC | BB TAY
351 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-FR-3 | FR-3 | (10285x3345x3533) | 1 | 3728.5 | 3728.5 | [14 empty] | 3728.5 | 0 |  | 100% | 3728.5 | 2025-11-20 | 1 | 3728.5 | 2025-12-01 | 1 | 3728.5 |  |  | 0 |  | 2025-12-04 | 1 | 3728.5 | 2025-12-04 | 1 | 3728.5 | PAC | BB TAY
352 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-FR-4 | FR-4 | (11450x9440x11950) | 1 | 15459 | 15459 | [14 empty] | 15459 | 0 |  | 100% | 15459 | 2025-11-27 | 1 | 15459 | 2025-12-05 | 1 | 15459 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 15459 | 2025-12-15 | 1 | 15459 | PAC | V261-030
353 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-VB-1 | VB-1 | (9180x200x200) | 1 | 457.8 | 457.8 | [14 empty] | 457.8 | 0 |  | 100% | 457.8 | 2025-12-06 | 1 | 457.8 | 2025-12-06 | 1 | 457.8 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 457.8 | 2025-12-15 | 1 | 457.8 | PAC | V261-030
354 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-VB-2 | VB-2(1/2) | (9338x200x200) | 1 | 465.7 | 465.7 | [14 empty] | 465.7 | 0 |  | 100% | 465.7 | 2025-11-11 | 1 | 465.7 | 2025-11-11 | 1 | 465.7 |  |  | 0 | V261-116-001 | 2025-11-11 | 1 | 465.7 | 2025-11-12 | 1 | 465.7 | PAC | V261-006
355 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-VB-2 | VB-2(2/2) | (9338x200x200) | 1 | 465.7 | 465.7 | [14 empty] | 465.7 | 0 |  | 100% | 465.7 | 2025-11-11 | 1 | 465.7 | 2025-11-11 | 1 | 465.7 |  |  | 0 | V261-116-001 | 2025-11-11 | 1 | 465.7 | 2025-11-12 | 1 | 465.7 | PAC | V261-006
356 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-VB-3 | VB-3(1/2) | (9913x255x250) | 1 | 808.7 | 808.7 | [14 empty] | 808.7 | 0 |  | 100% | 808.7 | 2025-11-17 | 1 | 808.7 | 2025-11-17 | 1 | 808.7 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 808.7 | 2025-12-15 | 1 | 808.7 | PAC | V261-030
357 | V261 | Shipment 2 SP Structure | Shipment 2 | SP Structure |  |  | Structure | STB03 | S1 | F2025T001-116-AS-VB-3 | VB-3(2/2) | (9913x255x250) | 1 | 808.7 | 808.7 | [14 empty] | 808.7 | 0 |  | 100% | 808.7 | 2025-11-17 | 1 | 808.7 | 2025-11-17 | 1 | 808.7 |  |  | 0 | V261-116-006 | 2025-12-10 | 1 | 808.7 | 2025-12-15 | 1 | 808.7 | PAC | V261-030
358 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-1 | BM-1 | (4530x371x400) | 1 | 316.52 | 316.52 | [14 empty] | 316.52 | 0 |  | 100% | 316.52 | 2026-01-05 | 1 | 316.52 | 2026-01-05 | 1 | 316.52 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 316.52 | 2026-01-07 | 1 | 316.52 | PAC | V261-038
359 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-2 | BM-2 | (4530x366x400) | 1 | 316.49 | 316.49 | [14 empty] | 316.49 | 0 |  | 100% | 316.49 | 2026-01-05 | 1 | 316.49 | 2026-01-05 | 1 | 316.49 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 316.49 | 2026-01-07 | 1 | 316.49 | PAC | V261-038
360 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-3 | BM-3(1/2) | (635x200x200) | 1 | 31.65 | 31.65 | [14 empty] | 31.65 | 0 |  | 100% | 31.65 | 2025-12-29 | 1 | 31.65 | 2025-12-29 | 1 | 31.65 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 31.65 | 2025-12-30 | 1 | 31.65 | PAC | V261-034
361 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-3 | BM-3(2/2) | (635x200x200) | 1 | 31.65 | 31.65 | [14 empty] | 31.65 | 0 |  | 100% | 31.65 | 2025-12-29 | 1 | 31.65 | 2025-12-29 | 1 | 31.65 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 31.65 | 2025-12-30 | 1 | 31.65 | PAC | V261-034
362 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-4 | BM-4(1/2) | (2028x300x300) | 1 | 188.6 | 188.6 | [14 empty] | 188.6 | 0 |  | 100% | 188.6 | 2025-12-29 | 1 | 188.6 | 2025-12-29 | 1 | 188.6 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 188.6 | 2025-12-30 | 1 | 188.6 | PAC | V261-034
363 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-4 | BM-4(2/2) | (2028x300x300) | 1 | 188.6 | 188.6 | [14 empty] | 188.6 | 0 |  | 100% | 188.6 | 2025-12-29 | 1 | 188.6 | 2025-12-29 | 1 | 188.6 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 188.6 | 2025-12-30 | 1 | 188.6 | PAC | V261-034
364 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-5 | BM-5(1/2) | (1495x200x406) | 1 | 106.2 | 106.2 | [14 empty] | 106.2 | 0 |  | 100% | 106.2 | 2026-01-05 | 1 | 106.2 | 2026-01-05 | 1 | 106.2 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 106.2 | 2026-01-07 | 1 | 106.2 | PAC | V261-038
365 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-5 | BM-5(2/2) | (1495x200x406) | 1 | 106.2 | 106.2 | [14 empty] | 106.2 | 0 |  | 100% | 106.2 | 2026-01-05 | 1 | 106.2 | 2026-01-05 | 1 | 106.2 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 106.2 | 2026-01-07 | 1 | 106.2 | PAC | V261-038
366 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-6 | BM-6(1/2) | (725x200x200) | 1 | 36.15 | 36.15 | [14 empty] | 36.15 | 0 |  | 100% | 36.15 | 2025-12-29 | 1 | 36.15 | 2025-12-29 | 1 | 36.15 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 36.15 | 2025-12-30 | 1 | 36.15 | PAC | V261-034
367 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-6 | BM-6(2/2) | (725x200x200) | 1 | 36.15 | 36.15 | [14 empty] | 36.15 | 0 |  | 100% | 36.15 | 2025-12-29 | 1 | 36.15 | 2025-12-29 | 1 | 36.15 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 36.15 | 2025-12-30 | 1 | 36.15 | PAC | V261-034
368 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-FR-5 | FR-5 | (2462x3400x2309) | 1 | 1206.7 | 1206.7 | [14 empty] | 1206.7 | 0 |  | 100% | 1206.7 | 2026-01-06 | 1 | 1206.7 | 2026-01-06 | 1 | 1206.7 |  |  | 0 | V261-115-C-008 | 2026-01-07 | 1 | 1206.7 | 2026-01-07 | 1 | 1206.7 | PAC | V261-043 | #VALUE!
369 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-6 | FR-6 | (4748x1800x1342) | 1 | 1816.67 | 1816.67 | [14 empty] | 1816.67 | 0 |  | 100% | 1816.67 | 2026-01-05 | 1 | 1816.67 | 2026-01-06 | 1 | 1816.67 |  |  | 0 | V261-115-C-007 | 2026-01-06 | 1 | 1816.67 | 2026-01-07 | 1 | 1816.67 | PAC | V261-042 | #VALUE!
370 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-FR-10 | FR-10 | (5806x740x1353) | 1 | 1387.35 | 1387.35 | [14 empty] | 1387.35 | 0 |  | 100% | 1387.35 | 2026-01-03 | 1 | 1387.35 | 2026-01-05 | 1 | 1387.35 |  |  | 0 | V261-115-C-003 | 2026-01-05 | 1 | 1387.35 | 2026-01-07 | 1 | 1387.35 | PAC | V261-037 | #VALUE!
371 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-FR-11 | FR-11 | (5806x740x1353) | 1 | 1387.35 | 1387.35 | [14 empty] | 1387.35 | 0 |  | 100% | 1387.35 | 2026-01-05 | 1 | 1387.35 | 2026-01-05 | 1 | 1387.35 |  |  | 0 | V261-115-C-003 | 2026-01-05 | 1 | 1387.35 | 2026-01-07 | 1 | 1387.35 | PAC | V261-037 | #VALUE!
372 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-FR-12 | FR-12(1/2) | (5390x650x1400) | 1 | 1229.44 | 1229.44 | [14 empty] | 1229.44 | 0 |  | 100% | 1229.44 | 2026-01-05 | 1 | 1229.44 | 2026-01-05 | 1 | 1229.44 |  |  | 0 | V261-115-C-003 | 2026-01-05 | 1 | 1229.44 | 2026-01-07 | 1 | 1229.44 | PAC | V261-037 | #VALUE!
373 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-FR-12 | FR-12(2/2) | (5390x650x1400) | 1 | 1229.44 | 1229.44 | [14 empty] | 1229.44 | 0 |  | 100% | 1229.44 | 2026-01-05 | 1 | 1229.44 | 2026-01-05 | 1 | 1229.44 |  |  | 0 | V261-115-C-003 | 2026-01-05 | 1 | 1229.44 | 2026-01-07 | 1 | 1229.44 | PAC | V261-037 | #VALUE!
374 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-FR-13 | FR-13 | (6650x650x420) | 1 | 878.09 | 878.09 | [14 empty] | 878.09 | 0 |  | 100% | 878.09 | 2026-01-05 | 1 | 878.09 | 2026-01-05 | 1 | 878.09 |  |  | 0 | V261-115-C-003 | 2026-01-05 | 1 | 878.09 | 2026-01-07 | 1 | 878.09 | PAC | V261-037 | #VALUE!
375 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-FR-14 | FR-14 | (5680x493x962) | 1 | 1819.64 | 1819.64 | [14 empty] | 1819.64 | 0 |  | 100% | 1819.64 | 2026-01-06 | 1 | 1819.64 | 2026-01-06 | 1 | 1819.64 |  |  | 0 | V261-115-C-010 | 2026-01-07 | 1 | 1819.64 | 2026-01-07 | 1 | 1819.64 | PAC | V261-045 | #VALUE!
376 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-15 | FR-15 | (6000x660x588) | 1 | 874.68 | 874.68 | [14 empty] | 874.68 | 0 |  | 100% | 874.68 | 2026-01-03 | 1 | 874.68 | 2026-01-06 | 1 | 874.68 |  |  | 0 | V261-115-C-007 | 2026-01-06 | 1 | 874.68 | 2026-01-07 | 1 | 874.68 | PAC | V261-042 | #VALUE!
377 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-16 | FR-16 | (6425x550x588) | 1 | 921.37 | 921.37 | [14 empty] | 921.37 | 0 |  | 100% | 921.37 | 2026-01-03 | 1 | 921.37 | 2026-01-06 | 1 | 921.37 |  |  | 0 | V261-115-C-007 | 2026-01-06 | 1 | 921.37 | 2026-01-07 | 1 | 921.37 | PAC | V261-042 | #VALUE!
378 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-17 | FR-17(1/2) | (5500x350x590) | 1 | 502.26 | 502.26 | [14 empty] | 502.26 | 0 |  | 100% | 502.26 | 2026-01-03 | 1 | 502.26 | 2026-01-06 | 1 | 502.26 |  |  | 0 | V261-115-C-007 | 2026-01-06 | 1 | 502.26 | 2026-01-07 | 1 | 502.26 | PAC | V261-042 | #VALUE!
379 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-17 | FR-17(2/2) | (5500x350x590) | 1 | 502.26 | 502.26 | [14 empty] | 502.26 | 0 |  | 100% | 502.26 | 2026-01-03 | 1 | 502.26 | 2026-01-06 | 1 | 502.26 |  |  | 0 | V261-115-C-007 | 2026-01-06 | 1 | 502.26 | 2026-01-07 | 1 | 502.26 | PAC | V261-042 | #VALUE!
380 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-18 | FR-18 | (6550x573x740) | 1 | 1857.05 | 1857.05 | [14 empty] | 1857.05 | 0 |  | 100% | 1857.05 | 2026-01-03 | 1 | 1857.05 | 2026-01-06 | 1 | 1857.05 |  |  | 0 | V261-115-C-007 | 2026-01-06 | 1 | 1857.05 | 2026-01-07 | 1 | 1857.05 | PAC | V261-042 | #VALUE!
381 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-19 | FR-19 | (6550x573x740) | 1 | 1857.14 | 1857.14 | [14 empty] | 1857.14 | 0 |  | 100% | 1857.14 | 2026-01-06 | 1 | 1857.14 | 2026-01-06 | 1 | 1857.14 |  |  | 0 | V261-115-C-007 | 2026-01-06 | 1 | 1857.14 | 2026-01-07 | 1 | 1857.14 | PAC | V261-042 | #VALUE!
382 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-20 | FR-20 | (5987x567x550) | 1 | 839.59 | 839.59 | [14 empty] | 839.59 | 0 |  | 100% | 839.59 | 2026-01-06 | 1 | 839.59 | 2026-01-06 | 1 | 839.59 |  |  | 0 | V261-115-C-007 | 2026-01-06 | 1 | 839.59 | 2026-01-07 | 1 | 839.59 | PAC | V261-042 | #VALUE!
383 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-21 | FR-21 | (5987x439x550) | 1 | 822.71 | 822.71 | [14 empty] | 822.71 | 0 |  | 100% | 822.71 | 2026-01-05 | 1 | 822.71 | 2026-01-05 | 1 | 822.71 |  |  | 0 | V261-115-C-005 | 2026-01-05 | 1 | 822.71 | 2026-01-07 | 1 | 822.71 | PAC | V261-040
384 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-22 | FR-22 | (3960x250x250) | 1 | 297.46 | 297.46 | [14 empty] | 297.46 | 0 |  | 100% | 297.46 | 2026-01-03 | 1 | 297.46 | 2026-01-05 | 1 | 297.46 |  |  | 0 | V261-115-C-005 | 2026-01-05 | 1 | 297.46 | 2026-01-07 | 1 | 297.46 | PAC | V261-040
385 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-23 | FR-23(1/2) | (2550x250x250) | 1 | 209.5 | 209.5 | [14 empty] | 209.5 | 0 |  | 100% | 209.5 | 2026-01-03 | 1 | 209.5 | 2026-01-05 | 1 | 209.5 |  |  | 0 | V261-115-C-005 | 2026-01-05 | 1 | 209.5 | 2026-01-07 | 1 | 209.5 | PAC | V261-040
386 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-23 | FR-23(2/2) | (2550x250x250) | 1 | 209.5 | 209.5 | [14 empty] | 209.5 | 0 |  | 100% | 209.5 | 2026-01-03 | 1 | 209.5 | 2026-01-05 | 1 | 209.5 |  |  | 0 | V261-115-C-005 | 2026-01-05 | 1 | 209.5 | 2026-01-07 | 1 | 209.5 | PAC | V261-040
387 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-24 | FR-24 | (5660x250x250) | 1 | 432.71 | 432.71 | [14 empty] | 432.71 | 0 |  | 100% | 432.71 | 2026-01-05 | 1 | 432.71 | 2026-01-05 | 1 | 432.71 |  |  | 0 | V261-115-C-005 | 2026-01-05 | 1 | 432.71 | 2026-01-07 | 1 | 432.71 | PAC | V261-040
388 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-25 | FR-25 | (656x3750x338) | 1 | 546.45 | 546.45 | [14 empty] | 546.45 | 0 |  | 100% | 546.45 | 2026-01-05 | 1 | 546.45 | 2026-01-06 | 1 | 546.45 |  |  | 0 | V261-115-C-006 | 2026-01-06 | 1 | 546.45 | 2026-01-07 | 1 | 546.45 | PAC | V261-041 | #VALUE!
389 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-26 | FR-26 | (4300x3300x300) | 1 | 1011.32 | 1011.32 | [14 empty] | 1011.32 | 0 |  | 100% | 1011.32 | 2026-01-05 | 1 | 1011.32 | 2026-01-06 | 1 | 1011.32 |  |  | 0 | V261-115-C-006 | 2026-01-06 | 1 | 1011.32 | 2026-01-07 | 1 | 1011.32 | PAC | V261-041 | #VALUE!
390 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-92 | FR-92 | (6920x445x5048) | 1 | 2390.89 | 2390.89 | [14 empty] | 2390.89 | 0 |  | 100% | 2390.89 | 2026-01-06 | 1 | 2390.89 | 2026-01-06 | 1 | 2390.89 |  |  | 0 | V261-115-C-009 | 2026-01-07 | 1 | 2390.89 | 2026-01-07 | 1 | 2390.89 | PAC | V261-044 | #VALUE!
391 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-93 | FR-93 | (6920x445x5048) | 1 | 2388.58 | 2388.58 | [14 empty] | 2388.58 | 0 |  | 100% | 2388.58 | 2026-01-06 | 1 | 2388.58 | 2026-01-06 | 1 | 2388.58 |  |  | 0 | V261-115-C-009 | 2026-01-07 | 1 | 2388.58 | 2026-01-07 | 1 | 2388.58 | PAC | V261-044 | #VALUE!
392 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S2 | F2025T001-115-AS-FR-94 | FR-94 | (5950x1620x3640) | 1 | 1418.75 | 1418.75 | [14 empty] | 1418.75 | 0 |  | 100% | 1418.75 | 2026-01-06 | 1 | 1418.75 | 2026-01-06 | 1 | 1418.75 |  |  | 0 | V261-115-C-006 | 2026-01-06 | 1 | 1418.75 | 2026-01-07 | 1 | 1418.75 | PAC | V261-041 | #VALUE!
393 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-FR-95 | FR-95 | (5750x200x3640) | 1 | 759.44 | 759.44 | [14 empty] | 759.44 | 0 |  | 100% | 759.44 | 2026-01-06 | 1 | 759.44 | 2026-01-06 | 1 | 759.44 |  |  | 0 | V261-115-C-008 | 2026-01-07 | 1 | 759.44 | 2026-01-07 | 1 | 759.44 | PAC | V261-043 | #VALUE!
394 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-FR-96 | FR-96 | (5750x200x3280) | 1 | 626.37 | 626.37 | [14 empty] | 626.37 | 0 |  | 100% | 626.37 | 2026-01-05 | 1 | 626.37 | 2026-01-05 | 1 | 626.37 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 626.37 | 2026-01-07 | 1 | 626.37 | PAC | V261-038
395 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-FR-97 | FR-97 | (5750x200x3280) | 1 | 626.37 | 626.37 | [14 empty] | 626.37 | 0 |  | 100% | 626.37 | 2026-01-05 | 1 | 626.37 | 2026-01-05 | 1 | 626.37 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 626.37 | 2026-01-07 | 1 | 626.37 | PAC | V261-038
396 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-FR-98 | FR-98 | (4192x1822x300) | 1 | 636.96 | 636.96 | [14 empty] | 636.96 | 0 |  | 100% | 636.96 | 2026-01-05 | 1 | 636.96 | 2026-01-05 | 1 | 636.96 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 636.96 | 2026-01-07 | 1 | 636.96 | PAC | V261-038
397 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-1 | HB-1 | (2611x150x150) | 1 | 81.28 | 81.28 | [14 empty] | 81.28 | 0 |  | 100% | 81.28 | 2025-12-29 | 1 | 81.28 | 2025-12-29 | 1 | 81.28 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 81.28 | 2025-12-30 | 1 | 81.28 | PAC | V261-034
398 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-2 | HB-2 | (3065x150x150) | 1 | 95.39 | 95.39 | [14 empty] | 95.39 | 0 |  | 100% | 95.39 | 2025-12-29 | 1 | 95.39 | 2025-12-29 | 1 | 95.39 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 95.39 | 2025-12-30 | 1 | 95.39 | PAC | V261-034
399 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-3 | HB-3 | (1680x175x350) | 1 | 82.98 | 82.98 | [14 empty] | 82.98 | 0 |  | 100% | 82.98 | 2025-12-29 | 1 | 82.98 | 2025-12-29 | 1 | 82.98 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 82.98 | 2025-12-30 | 1 | 82.98 | PAC | V261-034
400 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-4 | HB-4 | (1680x175x350) | 1 | 82.98 | 82.98 | [14 empty] | 82.98 | 0 |  | 100% | 82.98 | 2025-12-29 | 1 | 82.98 | 2025-12-29 | 1 | 82.98 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 82.98 | 2025-12-30 | 1 | 82.98 | PAC | V261-034
401 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-5 | HB-5(1/2) | (1844x175x350) | 1 | 91.05 | 91.05 | [14 empty] | 91.05 | 0 |  | 100% | 91.05 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 | 2025-12-30 | 1 | 91.05 | PAC | V261-034
402 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-5 | HB-5(2/2) | (1844x175x350) | 1 | 91.05 | 91.05 | [14 empty] | 91.05 | 0 |  | 100% | 91.05 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 | 2025-12-30 | 1 | 91.05 | PAC | V261-034
403 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-6 | HB-6(1/2) | (1844x175x350) | 1 | 91.05 | 91.05 | [14 empty] | 91.05 | 0 |  | 100% | 91.05 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 | 2025-12-30 | 1 | 91.05 | PAC | V261-034
404 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-6 | HB-6(2/2) | (1844x175x350) | 1 | 91.05 | 91.05 | [14 empty] | 91.05 | 0 |  | 100% | 91.05 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 91.05 | 2025-12-30 | 1 | 91.05 | PAC | V261-034
405 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-9 | HB-9 | (698x200x200) | 1 | 15.35 | 15.35 | [14 empty] | 15.35 | 0 |  | 100% | 15.35 | 2026-01-05 | 1 | 15.35 | 2026-01-05 | 1 | 15.35 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 15.35 | 2026-01-07 | 1 | 15.35 | PAC | V261-038
406 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-10 | HB-10 | (965x200x200) | 1 | 19.73 | 19.73 | [14 empty] | 19.73 | 0 |  | 100% | 19.73 | 2026-01-05 | 1 | 19.73 | 2026-01-05 | 1 | 19.73 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 19.73 | 2026-01-07 | 1 | 19.73 | PAC | V261-038
407 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-11 | HB-11 | (772x200x200) | 1 | 16.56 | 16.56 | [14 empty] | 16.56 | 0 |  | 100% | 16.56 | 2026-01-05 | 1 | 16.56 | 2026-01-05 | 1 | 16.56 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 16.56 | 2026-01-07 | 1 | 16.56 | PAC | V261-038
408 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-HB-12 | HB-12 | (1105x200x200) | 1 | 22.02 | 22.02 | [14 empty] | 22.02 | 0 |  | 100% | 22.02 | 2026-01-05 | 1 | 22.02 | 2026-01-05 | 1 | 22.02 |  |  | 0 | V261-115-C-004 | 2026-01-05 | 1 | 22.02 | 2026-01-07 | 1 | 22.02 | PAC | V261-038
409 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-1 | LS-1(1/6) | (1400x20x610) | 1 | 134.08 | 134.08 | [14 empty] | 134.08 | 0 |  | 100% | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-07 | 1 | 134.08 | PAC | V261-035
410 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-1 | LS-1(2/6) | (1400x20x610) | 1 | 134.08 | 134.08 | [14 empty] | 134.08 | 0 |  | 100% | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-07 | 1 | 134.08 | PAC | V261-035
411 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-1 | LS-1(3/6) | (1400x20x610) | 1 | 134.08 | 134.08 | [14 empty] | 134.08 | 0 |  | 100% | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-07 | 1 | 134.08 | PAC | V261-035
412 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-1 | LS-1(4/6) | (1400x20x610) | 1 | 134.08 | 134.08 | [14 empty] | 134.08 | 0 |  | 100% | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-07 | 1 | 134.08 | PAC | V261-035
413 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-1 | LS-1(5/6) | (1400x20x610) | 1 | 134.08 | 134.08 | [14 empty] | 134.08 | 0 |  | 100% | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-07 | 1 | 134.08 | PAC | V261-035
414 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-1 | LS-1(6/6) | (1400x20x610) | 1 | 134.08 | 134.08 | [14 empty] | 134.08 | 0 |  | 100% | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 134.08 | 2026-01-07 | 1 | 134.08 | PAC | V261-035
415 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-2 | LS-2(1/2) | (400x20x500) | 1 | 31.4 | 31.4 | [14 empty] | 31.4 | 0 |  | 100% | 31.4 | 2026-01-02 | 1 | 31.4 | 2026-01-02 | 1 | 31.4 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 31.4 | 2026-01-07 | 1 | 31.4 | PAC | V261-035
416 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-2 | LS-2(2/2) | (400x20x500) | 1 | 31.4 | 31.4 | [14 empty] | 31.4 | 0 |  | 100% | 31.4 | 2026-01-02 | 1 | 31.4 | 2026-01-02 | 1 | 31.4 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 31.4 | 2026-01-07 | 1 | 31.4 | PAC | V261-035
417 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-3 | LS-3(1/2) | (460x20x300) | 1 | 21.67 | 21.67 | [14 empty] | 21.67 | 0 |  | 100% | 21.67 | 2026-01-02 | 1 | 21.67 | 2026-01-02 | 1 | 21.67 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 21.67 | 2026-01-07 | 1 | 21.67 | PAC | V261-035
418 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-3 | LS-3(2/2) | (460x20x300) | 1 | 21.67 | 21.67 | [14 empty] | 21.67 | 0 |  | 100% | 21.67 | 2026-01-02 | 1 | 21.67 | 2026-01-02 | 1 | 21.67 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 21.67 | 2026-01-07 | 1 | 21.67 | PAC | V261-035
419 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-4 | LS-4(1/4) | (350x20x350) | 1 | 19.23 | 19.23 | [14 empty] | 19.23 | 0 |  | 100% | 19.23 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 | 2026-01-07 | 1 | 19.23 | PAC | V261-035
420 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-4 | LS-4(2/4) | (350x20x350) | 1 | 19.23 | 19.23 | [14 empty] | 19.23 | 0 |  | 100% | 19.23 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 | 2026-01-07 | 1 | 19.23 | PAC | V261-035
421 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-4 | LS-4(3/4) | (350x20x350) | 1 | 19.23 | 19.23 | [14 empty] | 19.23 | 0 |  | 100% | 19.23 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 | 2026-01-07 | 1 | 19.23 | PAC | V261-035
422 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-LS-4 | LS-4(4/4) | (350x20x350) | 1 | 19.23 | 19.23 | [14 empty] | 19.23 | 0 |  | 100% | 19.23 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 |  |  | 0 | V261-115-C-002 | 2026-01-02 | 1 | 19.23 | 2026-01-07 | 1 | 19.23 | PAC | V261-035
423 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-7 | BM-7 | (1898x68x100) | 1 | 21.37 | 21.37 | [14 empty] | 21.37 | 0 |  | 100% | 21.37 | 2025-12-29 | 1 | 21.37 | 2025-12-29 | 1 | 21.37 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 21.37 | 2025-12-30 | 1 | 21.37 | PAC | V261-034
424 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-BM-8 | BM-8 | (1458x68x100) | 1 | 16.42 | 16.42 | [14 empty] | 16.42 | 0 |  | 100% | 16.42 | 2025-12-29 | 1 | 16.42 | 2025-12-29 | 1 | 16.42 |  |  | 0 | V261-115-C-001 | 2025-12-29 | 1 | 16.42 | 2025-12-30 | 1 | 16.42 | PAC | V261-034
425 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | F2025T001-115-AS-FR-7 | FR-7 | (2030x400x391) | 1 | 124.15 | 124.15 | [14 empty] | 124.15 | 0 |  | 100% | 124.15 | 2026-01-06 | 1 | 124.15 | 2026-01-06 | 1 | 124.15 |  |  | 0 | V261-115-C-008 | 2026-01-07 | 1 | 124.15 | 2026-01-07 | 1 | 124.15 | PAC | V261-043 | #VALUE!
426 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-BM-1 | BM-1(1/7) | (4350x100x200) | 1 | 99.03 | 99.03 | [14 empty] | 99.03 | 0 |  | 100% | 99.03 | 2026-01-03 | 1 | 99.03 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 | 2026-01-07 | 1 | 99.03 | PAC | V261-039
427 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-BM-1 | BM-1(2/7) | (4350x100x200) | 1 | 99.03 | 99.03 | [14 empty] | 99.03 | 0 |  | 100% | 99.03 | 2026-01-03 | 1 | 99.03 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 | 2026-01-07 | 1 | 99.03 | PAC | V261-039
428 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-BM-1 | BM-1(3/7) | (4350x100x200) | 1 | 99.03 | 99.03 | [14 empty] | 99.03 | 0 |  | 100% | 99.03 | 2026-01-03 | 1 | 99.03 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 | 2026-01-07 | 1 | 99.03 | PAC | V261-039
429 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-BM-1 | BM-1(4/7) | (4350x100x200) | 1 | 99.03 | 99.03 | [14 empty] | 99.03 | 0 |  | 100% | 99.03 | 2026-01-03 | 1 | 99.03 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 | 2026-01-07 | 1 | 99.03 | PAC | V261-039
430 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-BM-1 | BM-1(5/7) | (4350x100x200) | 1 | 99.03 | 99.03 | [14 empty] | 99.03 | 0 |  | 100% | 99.03 | 2026-01-03 | 1 | 99.03 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 | 2026-01-07 | 1 | 99.03 | PAC | V261-039
431 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-BM-1 | BM-1(6/7) | (4350x100x200) | 1 | 99.03 | 99.03 | [14 empty] | 99.03 | 0 |  | 100% | 99.03 | 2026-01-03 | 1 | 99.03 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 | 2026-01-07 | 1 | 99.03 | PAC | V261-039
432 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-BM-1 | BM-1(7/7) | (4350x100x200) | 1 | 99.03 | 99.03 | [14 empty] | 99.03 | 0 |  | 100% | 99.03 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 99.03 | 2026-01-07 | 1 | 99.03 | PAC | V261-039
433 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-1 | CL-1(1/6) | (2900x310x310) | 1 | 82.34 | 82.34 | [14 empty] | 82.34 | 0 |  | 100% | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-07 | 1 | 82.34 | PAC | V261-039
434 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-1 | CL-1(2/6) | (2900x310x310) | 1 | 82.34 | 82.34 | [14 empty] | 82.34 | 0 |  | 100% | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-07 | 1 | 82.34 | PAC | V261-039
435 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-1 | CL-1(3/6) | (2900x310x310) | 1 | 82.34 | 82.34 | [14 empty] | 82.34 | 0 |  | 100% | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-07 | 1 | 82.34 | PAC | V261-039
436 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-1 | CL-1(4/6) | (2900x310x310) | 1 | 82.34 | 82.34 | [14 empty] | 82.34 | 0 |  | 100% | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-07 | 1 | 82.34 | PAC | V261-039
437 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-1 | CL-1(5/6) | (2900x310x310) | 1 | 82.34 | 82.34 | [14 empty] | 82.34 | 0 |  | 100% | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-07 | 1 | 82.34 | PAC | V261-039
438 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-1 | CL-1(6/6) | (2900x310x310) | 1 | 82.34 | 82.34 | [14 empty] | 82.34 | 0 |  | 100% | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 82.34 | 2026-01-07 | 1 | 82.34 | PAC | V261-039
439 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-2 | CL-2(1/4) | (3405x310x310) | 1 | 93.84 | 93.84 | [14 empty] | 93.84 | 0 |  | 100% | 93.84 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 | 2026-01-07 | 1 | 93.84 | PAC | V261-039
440 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-2 | CL-2(2/4) | (3405x310x310) | 1 | 93.84 | 93.84 | [14 empty] | 93.84 | 0 |  | 100% | 93.84 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 | 2026-01-07 | 1 | 93.84 | PAC | V261-039
441 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-2 | CL-2(3/4) | (3405x310x310) | 1 | 93.84 | 93.84 | [14 empty] | 93.84 | 0 |  | 100% | 93.84 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 | 2026-01-07 | 1 | 93.84 | PAC | V261-039
442 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-CL-2 | CL-2(4/4) | (3405x310x310) | 1 | 93.84 | 93.84 | [14 empty] | 93.84 | 0 |  | 100% | 93.84 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 93.84 | 2026-01-07 | 1 | 93.84 | PAC | V261-039
443 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-GD-1 | GD-1 | (3772x310x399) | 1 | 113.31 | 113.31 | [14 empty] | 113.31 | 0 |  | 100% | 113.31 | 2026-01-06 | 1 | 113.31 | 2026-01-06 | 1 | 113.31 |  |  | 0 | V261-C-003 | 2026-01-07 | 1 | 113.31 | 2026-01-09 | 1 | 113.31 | PAC | V261-047 | #VALUE!
444 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-GD-2 | GD-2(1/2) | (6820x310x325) | 1 | 194.82 | 194.82 | [14 empty] | 194.82 | 0 |  | 100% | 194.82 | 2026-01-06 | 1 | 194.82 | 2026-01-06 | 1 | 194.82 |  |  | 0 | V261-C-003 | 2026-01-07 | 1 | 194.82 | 2026-01-09 | 1 | 194.82 | PAC | V261-047 | #VALUE!
445 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-GD-2 | GD-2(2/2) | (6820x310x325) | 1 | 194.82 | 194.82 | [14 empty] | 194.82 | 0 |  | 100% | 194.82 | 2026-01-06 | 1 | 194.82 | 2026-01-06 | 1 | 194.82 |  |  | 0 | V261-C-003 | 2026-01-07 | 1 | 194.82 | 2026-01-09 | 1 | 194.82 | PAC | V261-047 | #VALUE!
446 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-GD-3 | GD-3(1/2) | (6820x310x325) | 1 | 194.82 | 194.82 | [14 empty] | 194.82 | 0 |  | 100% | 194.82 | 2026-01-06 | 1 | 194.82 | 2026-01-06 | 1 | 194.82 |  |  | 0 | V261-C-003 | 2026-01-07 | 1 | 194.82 | 2026-01-09 | 1 | 194.82 | PAC | V261-047 | #VALUE!
447 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-GD-3 | GD-3(2/2) | (6820x310x325) | 1 | 194.82 | 194.82 | [14 empty] | 194.82 | 0 |  | 100% | 194.82 | 2026-01-06 | 1 | 194.82 | 2026-01-06 | 1 | 194.82 |  |  | 0 | V261-C-003 | 2026-01-07 | 1 | 194.82 | 2026-01-09 | 1 | 194.82 | PAC | V261-047 | #VALUE!
448 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-GD-4 | GD-4 | (3772x310x399) | 1 | 113.31 | 113.31 | [14 empty] | 113.31 | 0 |  | 100% | 113.31 | 2026-01-06 | 1 | 113.31 | 2026-01-06 | 1 | 113.31 |  |  | 0 | V261-C-003 | 2026-01-07 | 1 | 113.31 | 2026-01-09 | 1 | 113.31 | PAC | V261-047 | #VALUE!
449 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-HB-1 | HB-1 | (5405x101x30) | 1 | 8.47 | 8.47 | [14 empty] | 8.47 | 0 |  | 100% | 8.47 | 2026-01-02 | 1 | 8.47 | 2026-01-02 | 1 | 8.47 |  |  | 0 | V261-C-001 | 2026-01-02 | 1 | 8.47 | 2026-01-07 | 1 | 8.47 | PAC | V261-036
450 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-HB-2 | HB-2(1/2) | (6188x100x30) | 1 | 9.58 | 9.58 | [14 empty] | 9.58 | 0 |  | 100% | 9.58 | 2026-01-02 | 1 | 9.58 | 2026-01-02 | 1 | 9.58 |  |  | 0 | V261-C-001 | 2026-01-02 | 1 | 9.58 | 2026-01-07 | 1 | 9.58 | PAC | V261-036
451 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-HB-2 | HB-2(2/2) | (6188x100x30) | 1 | 9.58 | 9.58 | [14 empty] | 9.58 | 0 |  | 100% | 9.58 | 2026-01-02 | 1 | 9.58 | 2026-01-02 | 1 | 9.58 |  |  | 0 | V261-C-001 | 2026-01-02 | 1 | 9.58 | 2026-01-07 | 1 | 9.58 | PAC | V261-036
452 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-HB-3 | HB-3(1/4) | (3076x16x16) | 1 | 4.37 | 4.37 | [14 empty] | 4.37 | 0 |  | 100% | 4.37 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 |  |  | 0 | V261-C-001 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 | 2026-01-07 | 1 | 4.37 | PAC | V261-036
453 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-HB-3 | HB-3(2/4) | (3076x16x16) | 1 | 4.37 | 4.37 | [14 empty] | 4.37 | 0 |  | 100% | 4.37 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 |  |  | 0 | V261-C-001 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 | 2026-01-07 | 1 | 4.37 | PAC | V261-036
454 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-HB-3 | HB-3(3/4) | (3076x16x16) | 1 | 4.37 | 4.37 | [14 empty] | 4.37 | 0 |  | 100% | 4.37 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 |  |  | 0 | V261-C-001 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 | 2026-01-07 | 1 | 4.37 | PAC | V261-036
455 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-HB-3 | HB-3(4/4) | (3076x16x16) | 1 | 4.37 | 4.37 | [14 empty] | 4.37 | 0 |  | 100% | 4.37 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 |  |  | 0 | V261-C-001 | 2026-01-02 | 1 | 4.37 | 2026-01-07 | 1 | 4.37 | PAC | V261-036
456 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-HB-4 | HB-4(1/2) | (2685x16x16) | 1 | 3.81 | 3.81 | [14 empty] | 3.81 | 0 |  | 100% | 3.81 | 2026-01-02 | 1 | 3.81 | 2026-01-02 | 1 | 3.81 |  |  | 0 | V261-C-001 | 2026-01-02 | 1 | 3.81 | 2026-01-07 | 1 | 3.81 | PAC | V261-036
457 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-HB-4 | HB-4(2/2) | (2685x16x16) | 1 | 3.81 | 3.81 | [14 empty] | 3.81 | 0 |  | 100% | 3.81 | 2026-01-02 | 1 | 3.81 | 2026-01-02 | 1 | 3.81 |  |  | 0 | V261-C-001 | 2026-01-02 | 1 | 3.81 | 2026-01-07 | 1 | 3.81 | PAC | V261-036
458 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-1 | PU-1(1/5) | (5200x50x100) | 1 | 23.84 | 23.84 | [14 empty] | 23.84 | 0 |  | 100% | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-07 | 1 | 23.84 | PAC | V261-039
459 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-1 | PU-1(2/5) | (5200x50x100) | 1 | 23.84 | 23.84 | [14 empty] | 23.84 | 0 |  | 100% | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-07 | 1 | 23.84 | PAC | V261-039
460 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-1 | PU-1(3/5) | (5200x50x100) | 1 | 23.84 | 23.84 | [14 empty] | 23.84 | 0 |  | 100% | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-07 | 1 | 23.84 | PAC | V261-039
461 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-1 | PU-1(4/5) | (5200x50x100) | 1 | 23.84 | 23.84 | [14 empty] | 23.84 | 0 |  | 100% | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-07 | 1 | 23.84 | PAC | V261-039
462 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-1 | PU-1(5/5) | (5200x50x100) | 1 | 23.84 | 23.84 | [14 empty] | 23.84 | 0 |  | 100% | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 23.84 | 2026-01-07 | 1 | 23.84 | PAC | V261-039
463 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(1/9) | (14200x50x100) | 1 | 65.1 | 65.1 | [14 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-07 | 1 | 65.1 | PAC | V261-039
464 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(2/9) | (14200x50x100) | 1 | 65.1 | 65.1 | [14 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-07 | 1 | 65.1 | PAC | V261-039
465 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(3/9) | (14200x50x100) | 1 | 65.1 | 65.1 | [14 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-07 | 1 | 65.1 | PAC | V261-039
466 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(4/9) | (14200x50x100) | 1 | 65.1 | 65.1 | [14 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-07 | 1 | 65.1 | PAC | V261-039
467 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(5/9) | (14200x50x100) | 1 | 65.1 | 65.1 | [14 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-07 | 1 | 65.1 | PAC | V261-039
468 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(6/9) | (14200x50x100) | 1 | 65.1 | 65.1 | [14 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-07 | 1 | 65.1 | PAC | V261-039
469 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(7/9) | (14200x50x100) | 1 | 65.1 | 65.1 | [14 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-07 | 1 | 65.1 | PAC | V261-039
470 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(8/9) | (14200x50x100) | 1 | 65.1 | 65.1 | [14 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-07 | 1 | 65.1 | PAC | V261-039
471 | V261 | Shipment 2 Cooler AQC-CANOPY | Shipment 2 | Cooler AQC-CANOPY |  |  | Structure |  | S5 | V261-AS-PU-2 | PU-2(9/9) | (14200x50x100) | 1 | 65.1 | 65.1 | [14 empty] | 65.1 | 0 |  | 100% | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 |  |  | 0 | V261-C-002 | 2026-01-05 | 1 | 65.1 | 2026-01-07 | 1 | 65.1 | PAC | V261-039
472 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-CK-1 | CK-1 | (2000x5x1200) | 2 | 94.2 | 188.4 | [14 empty] | 188.4 | 0 |  | 100% | 188.4 | 2026-01-19 | 2 | 188.4 | 2026-01-20 | 2 | 188.4 |  |  | 0 | V261-115-012 | 2026-01-20 | 2 | 188.4 | 2026-01-22 | 2 | 188.4 | PAC | V261-048
473 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-CK-2 | CK-2 | (1600x5x1300) | 1 | 81.6 | 81.6 | [14 empty] | 81.6 | 0 |  | 100% | 81.6 | 2026-01-19 | 1 | 81.6 | 2026-01-20 | 1 | 81.6 |  |  | 0 | V261-115-012 | 2026-01-20 | 1 | 81.6 | 2026-01-22 | 1 | 81.6 | PAC | V261-048
474 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-CK-3 | CK-3 | (1300x5x2500) | 1 | 127.6 | 127.6 | [14 empty] | 127.6 | 0 |  | 100% | 127.6 | 2026-01-19 | 1 | 127.6 | 2026-01-20 | 1 | 127.6 |  |  | 0 | V261-115-012 | 2026-01-20 | 1 | 127.6 | 2026-01-22 | 1 | 127.6 | PAC | V261-048
475 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-CK-4 | CK-4 | (2100x5x2668) | 1 | 151.8 | 151.8 | [14 empty] | 151.8 | 0 |  | 100% | 151.8 | 2026-01-19 | 1 | 151.8 | 2026-01-20 | 1 | 151.8 |  |  | 0 | V261-115-012 | 2026-01-20 | 1 | 151.8 | 2026-01-22 | 1 | 151.8 | PAC | V261-048
476 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-CK-5 | CK-5 | (2564x5x4920) | 1 | 410.6 | 410.6 | [14 empty] | 410.6 | 0 |  | 100% | 410.6 | 2026-01-19 | 1 | 410.6 | 2026-01-20 | 1 | 410.6 |  |  | 0 | V261-115-012 | 2026-01-20 | 1 | 410.6 | 2026-01-22 | 1 | 410.6 | PAC | V261-048
477 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-FR-1 | FR-1 | (3495x3353x7972) | 1 | 3229.9 | 3229.9 | [14 empty] | 3229.9 | 0 |  | 100% | 3229.9 | 2026-01-19 | 1 | 3229.9 | 2026-01-20 | 1 | 3229.9 |  |  | 0 | V261-115-013 | 2026-01-21 | 1 | 3229.9 | 2026-01-22 | 1 | 3229.9 | PAC | V261-049
478 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-2 | FR-2 | (2500x2400x5716) | 1 | 2930.5 | 2930.5 | [14 empty] | 2930.5 | 0 |  | 100% | 2930.5 | 2026-01-19 | 1 | 2930.5 | 2026-01-20 | 1 | 2930.5 |  |  | 0 | V261-115-014 | 2026-01-22 | 1 | 2930.5 | 2026-01-22 | 1 | 2930.5 | PAC | V261-050
479 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-FR-3 | FR-3 | (3268x2200x955) | 1 | 620.6 | 620.6 | [14 empty] | 620.6 | 0 |  | 100% | 620.6 | 2026-01-19 | 1 | 620.6 | 2026-01-20 | 1 | 620.6 |  |  | 0 | V261-115-012 | 2026-01-20 | 1 | 620.6 | 2026-01-22 | 1 | 620.6 | PAC | V261-048
480 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | F2025T001-115-AS-FR-4 | FR-4 | (1421x3200x1300) | 1 | 662.8 | 662.8 | [14 empty] | 662.8 | 0 |  | 100% | 662.8 | 2026-01-19 | 1 | 662.8 | 2026-01-20 | 1 | 662.8 |  |  | 0 | V261-115-012 | 2026-01-20 | 1 | 662.8 | 2026-01-22 | 1 | 662.8 | PAC | V261-048
481 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S1 | F2025T001-115-AS-FR-5 | FR-5 | (5618x2100x1372) | 1 | 899.8 | 899.8 | [14 empty] | 899.8 | 0 |  | 100% | 899.8 | 2026-01-19 | 1 | 899.8 | 2026-01-20 | 1 | 899.8 |  |  | 0 | V261-115-014 | 2026-01-22 | 1 | 899.8 | 2026-01-22 | 1 | 899.8 | PAC | V261-050
482 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | Spare-part | Spare-C200x75x9x11-L 30m | C200x75x9x11 or equal | 1 | 910 | 910 | [14 empty] | 910 | 0 |  | 100% | 910 | 2026-01-19 | 1 | 910 | 2026-01-19 | 1 | 910 |  |  | 0 |  | 2026-01-19 | 1 | 910 | 2026-01-19 | 1 | 910 | PAC | V261-Ko số
483 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | Spare-part | Spare-H100*50*5*7-L 5m | H100*50*5*7 or equal | 1 | 680 | 680 | [14 empty] | 680 | 0 |  | 100% | 680 | 2026-01-19 | 1 | 680 | 2026-01-19 | 1 | 680 |  |  | 0 |  | 2026-01-19 | 1 | 680 | 2026-01-19 | 1 | 680 | PAC | V261-Ko số
484 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | Spare-part | PL6x1060x3500 |  | 1 | 174.741 | 174.741 | [14 empty] | 174.741 | 0 |  | 100% | 174.741 | 2026-01-20 | 1 | 174.741 | 2026-01-20 | 1 | 174.741 |  |  | 0 | V261-115-012 | 2026-01-20 | 1 | 174.741 | 2026-01-22 | 1 | 174.741 | PAC | V261-048
485 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | Spare-part | PL6x600x3500 |  | 1 | 98.91 | 98.91 | [14 empty] | 98.91 | 0 |  | 100% | 98.91 | 2026-01-20 | 1 | 98.91 | 2026-01-20 | 1 | 98.91 |  |  | 0 | V261-115-012 | 2026-01-20 | 1 | 98.91 | 2026-01-22 | 1 | 98.91 | PAC | V261-048
486 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | V261-AS-F2025T001-115-S11 | 115-S11 | DETAIL FOR INLET PIPE | 1 | 159.3 | 159.3 | [14 empty] | 159.3 | 0 |  | 100% | 159.3 | 2026-01-24 | 1 | 159.3 | 2026-01-24 | 1 | 159.3 |  |  | 0 |  | 2026-01-24 | 1 | 159.3 | 2026-01-24 | 1 | 159.3 | PAC | V261-Ko số
487 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | V261-AS-F2025T001-012-A01 | SP-1 | COVER DETAIL "SP-1" | 26 | 29.5 | 767 | [14 empty] | 767 | 0 |  | 100% | 767 | 2026-03-03 | 26 | 767 | 2026-03-06 | 26 | 767 |  |  | 0 | V261-115-015 | 2026-03-09 | 26 | 767 | 2026-03-11 | 26 | 767 | AMC GT-Galv | V261-052
488 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | V261-AS-F2025T001-115-A01 | SP-6 | COVER DETAIL "SP-6" | 5 | 30.6 | 153 | [14 empty] | 153 | 0 |  | 100% | 153 | 2026-03-03 | 5 | 153 | 2026-03-06 | 5 | 153 |  |  | 0 | V261-115-015 | 2026-03-09 | 5 | 153 | 2026-03-11 | 5 | 153 | AMC GT-Galv | V261-052
489 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | V261-AS-F2025T001-012-S07 | SP-3 | COVER DETAIL "SP-3" | 1 | 30.7 | 30.7 | [14 empty] | 30.7 | 0 |  | 100% | 30.7 | 2026-03-03 | 1 | 30.7 | 2026-03-06 | 1 | 30.7 |  |  | 0 | V261-115-015 | 2026-03-09 | 1 | 30.7 | 2026-03-11 | 1 | 30.7 | AMC GT-Galv | V261-052
490 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | V261-AS-F2025T001-012-S07 | SP-2 | COVER DETAIL "SP-2" | 1 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2026-03-03 | 1 | 29.7 | 2026-03-06 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | V261-115-015 | 2026-03-09 | 1 | 29.7 | 2026-03-11 | 1 | 29.7 | AMC GT-Galv | V261-052
491 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | V261-AS-F2025T001-012-S07 | SP-4 | COVER DETAIL "SP-4" | 1 | 30.3 | 30.3 | [14 empty] | 30.3 | 0 |  | 100% | 30.3 | 2026-03-03 | 1 | 30.3 | 2026-03-06 | 1 | 30.3 |  |  | 0 | V261-115-015 | 2026-03-09 | 1 | 30.3 | 2026-03-11 | 1 | 30.3 | AMC GT-Galv | V261-052
492 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | V261-AS-F2025T001-051-A01 | SP-5 | COVER DETAIL "SP-5" | 22 | 29.5 | 649 | [14 empty] | 649 | 0 |  | 100% | 649 | 2026-03-03 | 22 | 649 | 2026-03-06 | 22 | 649 |  |  | 0 | V261-115-015 | 2026-03-09 | 22 | 649 | 2026-03-11 | 22 | 649 | AMC GT-Galv | V261-052
493 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | V261-AS-F2025T001-012-S06 | SP-6 | COVER DETAIL "SP-5" | 40 | 30.6 | 1224 | [14 empty] | 1224 | 0 |  | 100% | 1224 | 2026-03-03 | 40 | 1224 | 2026-03-06 | 40 | 1224 |  |  | 0 | V261-115-015 | 2026-03-09 | 40 | 1224 | 2026-03-11 | 40 | 1224 | AMC GT-Galv | V261-052
494 | V261 | Shipment 2 SP AQC Support-Cyclone-Cover | Shipment 2 | SP AQC Support-Cyclone-Cover |  |  | Structure |  | S3 | V261-AS-F2025T001-012-S06 | SP-7 | COVER DETAIL "SP-7" | 1 | 40.8 | 40.8 | [14 empty] | 40.8 | 0 |  | 100% | 40.8 | 2026-03-03 | 1 | 40.8 | 2026-03-06 | 1 | 40.8 |  |  | 0 | V261-115-015 | 2026-03-09 | 1 | 40.8 | 2026-03-11 | 1 | 40.8 | AMC GT-Galv | V261-052
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0