## Progress
DỰ ÁN:A286 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-07-15 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 3006 | 927203.9 |  | 3006 | 927203.9 |  | 0 | 0 | A286- |  | 3006 | 927203.9 |  | 3006 | 927203.9 |  | A286-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B001 | B001 | BEAM | 1 | 599.3 | 599.3 | [14 empty] | 599.3 | 0 |  | 100% | 599.3 | 2025-12-17 | 1 | 599.3 | 2025-12-20 | 1 | 599.3 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 599.3 | 2025-12-23 | 1 | 599.3 | PAC | A286-002 |  | B001 |  | A286 | 927203.9 | 927203.9
2 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B002 | B002 | BEAM | 1 | 598.7 | 598.7 | [14 empty] | 598.7 | 0 |  | 100% | 598.7 | 2025-12-17 | 1 | 598.7 | 2025-12-20 | 1 | 598.7 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 598.7 | 2025-12-23 | 1 | 598.7 | PAC | A286-002 |  | B002 |  | Shipment 1 | 244697.1 | 244697.1
3 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B003 | B003(1/2) | BEAM | 1 | 97.65 | 97.65 | [14 empty] | 97.65 | 0 |  | 100% | 97.65 | 2025-12-22 | 1 | 97.65 | 2025-12-23 | 1 | 97.65 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 97.65 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 | PAC | A286-006 |  | B003 |  | 181-PAR-011 Main | 161605.7 | 161605.7
4 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B003 | B003(2/2) | BEAM | 1 | 97.65 | 97.65 | [14 empty] | 97.65 | 0 |  | 100% | 97.65 | 2025-12-22 | 1 | 97.65 | 2025-12-23 | 1 | 97.65 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 97.65 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 | PAC | A286-006 |  | B003 |  | 181-PAR-012 Main | 83091.4 | 83091.4
5 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B004 | B004 | BEAM | 1 | 107.2 | 107.2 | [14 empty] | 107.2 | 0 |  | 100% | 107.2 | 2025-12-29 | 1 | 107.2 | 2025-12-29 | 1 | 107.2 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 107.2 | 2025-12-30 | 1 | 107.2 | PAC | A286-018 |  | B004 |  | Shipment 3 | 198871 | 198871
6 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B005 | B005(1/2) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | [14 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2025-12-22 | 1 | 66.7 | 2025-12-22 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 66.7 | 2025-12-23 | 1 | 66.7 | PAC | A286-005 |  | B005 |  | A39-PAR-005 Main | 198871 | 198871
7 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B005 | B005(2/2) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | [14 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2025-12-22 | 1 | 66.7 | 2025-12-22 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 66.7 | 2025-12-23 | 1 | 66.7 | PAC | A286-005 |  | B005 |  | Shipment 2 | 268228.8 | 268228.8
8 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B006 | B006(1/4) | BEAM | 1 | 66.725 | 66.725 | [14 empty] | 66.725 | 0 |  | 100% | 66.725 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 | 2025-12-23 | 1 | 66.725 | PAC | A286-005 |  | B006 |  | A39-PAR-004 Main | 268228.8 | 268228.8
9 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B006 | B006(2/4) | BEAM | 1 | 66.725 | 66.725 | [14 empty] | 66.725 | 0 |  | 100% | 66.725 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 | 2025-12-23 | 1 | 66.725 | PAC | A286-005 |  | B006 |  | Shipment 4 | 215407 | 215407
10 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B006 | B006(3/4) | BEAM | 1 | 66.725 | 66.725 | [14 empty] | 66.725 | 0 |  | 100% | 66.725 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 | 2025-12-23 | 1 | 66.725 | PAC | A286-005 |  | B006 |  | A06-PAR-001 Main | 215407 | 215407
11 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B006 | B006(4/4) | BEAM | 1 | 66.725 | 66.725 | [14 empty] | 66.725 | 0 |  | 100% | 66.725 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 66.725 | 2025-12-23 | 1 | 66.725 | PAC | A286-005 |  | B006 |  | Grand Total | 927203.9 | 927203.9
12 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B007 | B007(1/2) | BEAM | 1 | 97.65 | 97.65 | [14 empty] | 97.65 | 0 |  | 100% | 97.65 | 2025-12-22 | 1 | 97.65 | 2025-12-23 | 1 | 97.65 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 97.65 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 | PAC | A286-006 |  | B007
13 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B007 | B007(2/2) | BEAM | 1 | 97.65 | 97.65 | [14 empty] | 97.65 | 0 |  | 100% | 97.65 | 2025-12-22 | 1 | 97.65 | 2025-12-23 | 1 | 97.65 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 97.65 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 | PAC | A286-006 |  | B007
14 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B008 | B008 | BEAM | 1 | 107.2 | 107.2 | [14 empty] | 107.2 | 0 |  | 100% | 107.2 | 2025-12-29 | 1 | 107.2 | 2025-12-29 | 1 | 107.2 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 107.2 | 2025-12-30 | 1 | 107.2 | PAC | A286-018 |  | B008
15 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B009 | B009(1/3) | BEAM | 1 | 67.4667 | 67.4667 | [14 empty] | 67.4667 | 0 |  | 100% | 67.4667 | 2025-12-22 | 1 | 67.4667 | 2025-12-22 | 1 | 67.4667 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 67.4667 | 2025-12-23 | 1 | 67.4667 | PAC | A286-005 |  | B009
16 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B009 | B009(2/3) | BEAM | 1 | 67.4667 | 67.4667 | [14 empty] | 67.4667 | 0 |  | 100% | 67.4667 | 2025-12-22 | 1 | 67.4667 | 2025-12-22 | 1 | 67.4667 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 67.4667 | 2025-12-23 | 1 | 67.4667 | PAC | A286-005 |  | B009
17 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B009 | B009(3/3) | BEAM | 1 | 67.4667 | 67.4667 | [14 empty] | 67.4667 | 0 |  | 100% | 67.4667 | 2025-12-22 | 1 | 67.4667 | 2025-12-22 | 1 | 67.4667 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 67.4667 | 2025-12-23 | 1 | 67.4667 | PAC | A286-005 |  | B009
18 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B010 | B010(1/4) | BEAM | 1 | 247.425 | 247.425 | [14 empty] | 247.425 | 0 |  | 100% | 247.425 | 2025-12-18 | 1 | 247.425 | 2025-12-18 | 1 | 247.425 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 247.425 | 2025-12-23 | 1 | 247.425 | PAC | A286-001 |  | B010
19 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B010 | B010(2/4) | BEAM | 1 | 247.425 | 247.425 | [14 empty] | 247.425 | 0 |  | 100% | 247.425 | 2025-12-18 | 1 | 247.425 | 2025-12-18 | 1 | 247.425 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 247.425 | 2025-12-23 | 1 | 247.425 | PAC | A286-001 |  | B010
20 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B010 | B010(3/4) | BEAM | 1 | 247.425 | 247.425 | [14 empty] | 247.425 | 0 |  | 100% | 247.425 | 2025-12-18 | 1 | 247.425 | 2025-12-18 | 1 | 247.425 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 247.425 | 2025-12-23 | 1 | 247.425 | PAC | A286-001 |  | B010
21 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B010 | B010(4/4) | BEAM | 1 | 247.425 | 247.425 | [14 empty] | 247.425 | 0 |  | 100% | 247.425 | 2025-12-18 | 1 | 247.425 | 2025-12-18 | 1 | 247.425 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 247.425 | 2025-12-23 | 1 | 247.425 | PAC | A286-001 |  | B010
22 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(1/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
23 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(2/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
24 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(3/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
25 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(4/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
26 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(5/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
27 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(6/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
28 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(7/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
29 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(8/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
30 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(9/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
31 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(10/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
32 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(11/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
33 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(12/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
34 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(13/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
35 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(14/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
36 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(15/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
37 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(16/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
38 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(17/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
39 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B011 | B011(18/18) | BEAM | 1 | 128.4167 | 128.4167 | [14 empty] | 128.4167 | 0 |  | 100% | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 128.4167 | 2025-12-23 | 1 | 128.4167 | PAC | A286-005 |  | B011
40 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B012 | B012(1/3) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | [14 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2025-12-17 | 1 | 322.5 | 2025-12-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 322.5 | 2025-12-23 | 1 | 322.5 | PAC | A286-002 |  | B012
41 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B012 | B012(2/3) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | [14 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2025-12-17 | 1 | 322.5 | 2025-12-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 322.5 | 2025-12-23 | 1 | 322.5 | PAC | A286-002 |  | B012
42 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B012 | B012(3/3) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | [14 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2025-12-17 | 1 | 322.5 | 2025-12-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 322.5 | 2025-12-23 | 1 | 322.5 | PAC | A286-002 |  | B012
43 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B013 | B013 | BEAM | 1 | 325.3 | 325.3 | [14 empty] | 325.3 | 0 |  | 100% | 325.3 | 2025-12-17 | 1 | 325.3 | 2025-12-20 | 1 | 325.3 |  |  | 0 | A286-04-002-1 | 2025-12-20 | 1 | 325.3 | 2025-12-27 | 1 | 325.3 | PAC | A286-013 |  | B013
44 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B014 | B014(1/6) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | [14 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 249.6 | 2025-12-23 | 1 | 249.6 | PAC | A286-001 |  | B014
45 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B014 | B014(2/6) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | [14 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 249.6 | 2025-12-23 | 1 | 249.6 | PAC | A286-001 |  | B014
46 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B014 | B014(3/6) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | [14 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 249.6 | 2025-12-23 | 1 | 249.6 | PAC | A286-001 |  | B014
47 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B014 | B014(4/6) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | [14 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 249.6 | 2025-12-23 | 1 | 249.6 | PAC | A286-001 |  | B014
48 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B014 | B014(5/6) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | [14 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 249.6 | 2025-12-23 | 1 | 249.6 | PAC | A286-001 |  | B014
49 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B014 | B014(6/6) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | [14 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 | 2025-12-18 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 249.6 | 2025-12-23 | 1 | 249.6 | PAC | A286-001 |  | B014
50 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B015 | B015 | BEAM | 1 | 257 | 257 | [14 empty] | 257 | 0 |  | 100% | 257 | 2025-12-20 | 1 | 257 | 2025-12-22 | 1 | 257 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 257 | 2025-12-23 | 1 | 257 | PAC | A286-005 |  | B015
51 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B016 | B016 | BEAM | 1 | 257.2 | 257.2 | [14 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2025-12-20 | 1 | 257.2 | 2025-12-22 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 257.2 | 2025-12-23 | 1 | 257.2 | PAC | A286-005 |  | B016
52 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B017 | B017 | BEAM | 1 | 344 | 344 | [14 empty] | 344 | 0 |  | 100% | 344 | 2025-12-17 | 1 | 344 | 2025-12-20 | 1 | 344 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 344 | 2025-12-23 | 1 | 344 | PAC | A286-002 |  | B017
53 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B018 | B018 | BEAM | 1 | 325.3 | 325.3 | [14 empty] | 325.3 | 0 |  | 100% | 325.3 | 2025-12-17 | 1 | 325.3 | 2025-12-20 | 1 | 325.3 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 325.3 | 2025-12-23 | 1 | 325.3 | PAC | A286-002 |  | B018
54 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B019 | B019 | BEAM | 1 | 322.4 | 322.4 | [14 empty] | 322.4 | 0 |  | 100% | 322.4 | 2025-12-18 | 1 | 322.4 | 2025-12-18 | 1 | 322.4 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 322.4 | 2025-12-23 | 1 | 322.4 | PAC | A286-001 |  | B019
55 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B020 | B020 | BEAM | 1 | 228 | 228 | [14 empty] | 228 | 0 |  | 100% | 228 | 2025-12-31 | 1 | 228 | 2025-12-31 | 1 | 228 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 228 | 2025-12-31 | 1 | 228 | PAC | A286-023 |  | B020
56 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B021 | B021 | BEAM | 1 | 383.8 | 383.8 | [14 empty] | 383.8 | 0 |  | 100% | 383.8 | 2025-12-17 | 1 | 383.8 | 2025-12-20 | 1 | 383.8 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 383.8 | 2025-12-23 | 1 | 383.8 | PAC | A286-002 |  | B021
57 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B022 | B022 | BEAM | 1 | 363.6 | 363.6 | [14 empty] | 363.6 | 0 |  | 100% | 363.6 | 2025-12-17 | 1 | 363.6 | 2025-12-20 | 1 | 363.6 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 363.6 | 2025-12-23 | 1 | 363.6 | PAC | A286-002 |  | B022
58 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B023 | B023(1/2) | BEAM | 1 | 287.75 | 287.75 | [14 empty] | 287.75 | 0 |  | 100% | 287.75 | 2025-12-20 | 1 | 287.75 | 2025-12-22 | 1 | 287.75 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 287.75 | 2025-12-23 | 1 | 287.75 | PAC | A286-005 |  | B023
59 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B023 | B023(2/2) | BEAM | 1 | 287.75 | 287.75 | [14 empty] | 287.75 | 0 |  | 100% | 287.75 | 2025-12-20 | 1 | 287.75 | 2025-12-22 | 1 | 287.75 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 287.75 | 2025-12-23 | 1 | 287.75 | PAC | A286-005 |  | B023
60 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B024 | B024 | BEAM | 1 | 506.2 | 506.2 | [14 empty] | 506.2 | 0 |  | 100% | 506.2 | 2025-12-17 | 1 | 506.2 | 2025-12-20 | 1 | 506.2 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 506.2 | 2025-12-23 | 1 | 506.2 | PAC | A286-002 |  | B024
61 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B025 | B025 | BEAM | 1 | 270.9 | 270.9 | [14 empty] | 270.9 | 0 |  | 100% | 270.9 | 2025-12-31 | 1 | 270.9 | 2025-12-31 | 1 | 270.9 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 270.9 | 2025-12-31 | 1 | 270.9 | PAC | A286-023 |  | B025
62 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B026 | B026 | BEAM | 1 | 118.7 | 118.7 | [14 empty] | 118.7 | 0 |  | 100% | 118.7 | 2025-12-22 | 1 | 118.7 | 2025-12-22 | 1 | 118.7 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 118.7 | 2025-12-23 | 1 | 118.7 | PAC | A286-005 |  | B026
63 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B027 | B027(1/2) | BEAM | 1 | 113 | 113 | [14 empty] | 113 | 0 |  | 100% | 113 | 2025-12-31 | 1 | 113 | 2025-12-31 | 1 | 113 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 113 | 2025-12-31 | 1 | 113 | PAC | A286-023 |  | B027
64 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B027 | B027(2/2) | BEAM | 1 | 113 | 113 | [14 empty] | 113 | 0 |  | 100% | 113 | 2025-12-31 | 1 | 113 | 2025-12-31 | 1 | 113 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 113 | 2025-12-31 | 1 | 113 | PAC | A286-023 |  | B027
65 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B028 | B028 | BEAM | 1 | 126.1 | 126.1 | [14 empty] | 126.1 | 0 |  | 100% | 126.1 | 2025-12-22 | 1 | 126.1 | 2025-12-25 | 1 | 126.1 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 126.1 | 2025-12-27 | 1 | 126.1 | PAC | A286-012 |  | B028
66 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B029 | B029 | BEAM | 1 | 112.2 | 112.2 | [14 empty] | 112.2 | 0 |  | 100% | 112.2 | 2025-12-31 | 1 | 112.2 | 2025-12-31 | 1 | 112.2 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 112.2 | 2025-12-31 | 1 | 112.2 | PAC | A286-023 |  | B029
67 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B030 | B030 | BEAM | 1 | 98.3 | 98.3 | [14 empty] | 98.3 | 0 |  | 100% | 98.3 | 2025-12-29 | 1 | 98.3 | 2025-12-29 | 1 | 98.3 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 98.3 | 2025-12-30 | 1 | 98.3 | PAC | A286-018 |  | B030
68 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B031 | B031 | BEAM | 1 | 216.4 | 216.4 | [14 empty] | 216.4 | 0 |  | 100% | 216.4 | 2025-12-22 | 1 | 216.4 | 2025-12-26 | 1 | 216.4 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 216.4 | 2025-12-27 | 1 | 216.4 | PAC | A286-015 |  | B031
69 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B032 | B032(1/5) | BEAM | 1 | 24.76 | 24.76 | [14 empty] | 24.76 | 0 |  | 100% | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-27 | 1 | 24.76 | PAC | A286-012 |  | B032
70 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B032 | B032(2/5) | BEAM | 1 | 24.76 | 24.76 | [14 empty] | 24.76 | 0 |  | 100% | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-27 | 1 | 24.76 | PAC | A286-012 |  | B032
71 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B032 | B032(3/5) | BEAM | 1 | 24.76 | 24.76 | [14 empty] | 24.76 | 0 |  | 100% | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-27 | 1 | 24.76 | PAC | A286-012 |  | B032
72 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B032 | B032(4/5) | BEAM | 1 | 24.76 | 24.76 | [14 empty] | 24.76 | 0 |  | 100% | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-27 | 1 | 24.76 | PAC | A286-012 |  | B032
73 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B032 | B032(5/5) | BEAM | 1 | 24.76 | 24.76 | [14 empty] | 24.76 | 0 |  | 100% | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 24.76 | 2025-12-27 | 1 | 24.76 | PAC | A286-012 |  | B032
74 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B033 | B033 | BEAM | 1 | 193.2 | 193.2 | [14 empty] | 193.2 | 0 |  | 100% | 193.2 | 2025-12-22 | 1 | 193.2 | 2025-12-26 | 1 | 193.2 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 193.2 | 2025-12-27 | 1 | 193.2 | PAC | A286-015 |  | B033
75 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B034 | B034(1/2) | BEAM | 1 | 142.95 | 142.95 | [14 empty] | 142.95 | 0 |  | 100% | 142.95 | 2025-12-22 | 1 | 142.95 | 2025-12-23 | 1 | 142.95 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 142.95 | 2025-12-24 | 1 | 142.95 | PAC | A286-006 |  | B034
76 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B034 | B034(2/2) | BEAM | 1 | 142.95 | 142.95 | [14 empty] | 142.95 | 0 |  | 100% | 142.95 | 2025-12-22 | 1 | 142.95 | 2025-12-23 | 1 | 142.95 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 142.95 | 2025-12-24 | 1 | 142.95 | PAC | A286-006 |  | B034
77 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B035 | B035 | BEAM | 1 | 144.1 | 144.1 | [14 empty] | 144.1 | 0 |  | 100% | 144.1 | 2025-12-31 | 1 | 144.1 | 2025-12-31 | 1 | 144.1 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 144.1 | 2025-12-31 | 1 | 144.1 | PAC | A286-023 |  | B035
78 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B036 | B036 | BEAM | 1 | 144.1 | 144.1 | [14 empty] | 144.1 | 0 |  | 100% | 144.1 | 2025-12-31 | 1 | 144.1 | 2025-12-31 | 1 | 144.1 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 144.1 | 2025-12-31 | 1 | 144.1 | PAC | A286-023 |  | B036
79 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B037 | B037 | BEAM | 1 | 248.5 | 248.5 | [14 empty] | 248.5 | 0 |  | 100% | 248.5 | 2025-12-18 | 1 | 248.5 | 2025-12-18 | 1 | 248.5 |  |  | 0 | A286-04-001 | 2025-12-20 | 1 | 248.5 | 2025-12-23 | 1 | 248.5 | PAC | A286-001 |  | B037
80 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B038 | B038 | BEAM | 1 | 289.1 | 289.1 | [14 empty] | 289.1 | 0 |  | 100% | 289.1 | 2025-12-20 | 1 | 289.1 | 2025-12-22 | 1 | 289.1 |  |  | 0 | A286-04-005-1 | 2025-12-22 | 1 | 289.1 | 2025-12-31 | 1 | 289.1 | PAC | A286-019 |  | B038
81 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B039 | B039 | BEAM | 1 | 250.8 | 250.8 | [14 empty] | 250.8 | 0 |  | 100% | 250.8 | 2025-12-20 | 1 | 250.8 | 2025-12-22 | 1 | 250.8 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 250.8 | 2025-12-23 | 1 | 250.8 | PAC | A286-005 |  | B039
82 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B040 | B040 | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | [14 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2025-12-17 | 1 | 322.5 | 2025-12-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 322.5 | 2025-12-23 | 1 | 322.5 | PAC | A286-002 |  | B040
83 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B041 | B041 | BEAM | 1 | 387.4 | 387.4 | [14 empty] | 387.4 | 0 |  | 100% | 387.4 | 2025-12-17 | 1 | 387.4 | 2025-12-22 | 1 | 387.4 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 387.4 | 2025-12-23 | 1 | 387.4 | PAC | A286-005 |  | B041
84 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B042 | B042 | BEAM | 1 | 195.8 | 195.8 | [14 empty] | 195.8 | 0 |  | 100% | 195.8 | 2025-12-22 | 1 | 195.8 | 2025-12-26 | 1 | 195.8 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 195.8 | 2025-12-27 | 1 | 195.8 | PAC | A286-015 |  | B042
85 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B043 | B043 | BEAM | 1 | 226.6 | 226.6 | [14 empty] | 226.6 | 0 |  | 100% | 226.6 | 2025-12-22 | 1 | 226.6 | 2025-12-31 | 1 | 226.6 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 226.6 | 2025-12-31 | 1 | 226.6 | PAC | A286-023 |  | B043
86 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B044 | B044(1/3) | BEAM | 1 | 40.5667 | 40.5667 | [14 empty] | 40.5667 | 0 |  | 100% | 40.5667 | 2025-12-25 | 1 | 40.5667 | 2025-12-25 | 1 | 40.5667 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 40.5667 | 2025-12-27 | 1 | 40.5667 | PAC | A286-012 |  | B044
87 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B044 | B044(2/3) | BEAM | 1 | 40.5667 | 40.5667 | [14 empty] | 40.5667 | 0 |  | 100% | 40.5667 | 2025-12-25 | 1 | 40.5667 | 2025-12-25 | 1 | 40.5667 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 40.5667 | 2025-12-27 | 1 | 40.5667 | PAC | A286-012 |  | B044
88 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B044 | B044(3/3) | BEAM | 1 | 40.5667 | 40.5667 | [14 empty] | 40.5667 | 0 |  | 100% | 40.5667 | 2025-12-25 | 1 | 40.5667 | 2025-12-25 | 1 | 40.5667 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 40.5667 | 2025-12-27 | 1 | 40.5667 | PAC | A286-012 |  | B044
89 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B045 | B045 | BEAM | 1 | 302.8 | 302.8 | [14 empty] | 302.8 | 0 |  | 100% | 302.8 | 2025-12-20 | 1 | 302.8 | 2025-12-25 | 1 | 302.8 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 302.8 | 2025-12-27 | 1 | 302.8 | PAC | A286-012 |  | B045
90 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B046 | B046 | BEAM | 1 | 275.5 | 275.5 | [14 empty] | 275.5 | 0 |  | 100% | 275.5 | 2025-12-31 | 1 | 275.5 | 2025-12-31 | 1 | 275.5 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 275.5 | 2025-12-31 | 1 | 275.5 | PAC | A286-023 |  | B046
91 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B047 | B047 | BEAM | 1 | 323.7 | 323.7 | [14 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2025-12-20 | 1 | 323.7 | 2025-12-25 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 323.7 | 2025-12-27 | 1 | 323.7 | PAC | A286-012 |  | B047
92 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B048 | B048 | BEAM | 1 | 155.2 | 155.2 | [14 empty] | 155.2 | 0 |  | 100% | 155.2 | 2025-12-22 | 1 | 155.2 | 2025-12-26 | 1 | 155.2 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 155.2 | 2025-12-27 | 1 | 155.2 | PAC | A286-015 |  | B048
93 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B049 | B049(1/4) | BEAM | 1 | 183.175 | 183.175 | [14 empty] | 183.175 | 0 |  | 100% | 183.175 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 | 2025-12-23 | 1 | 183.175 | PAC | A286-005 |  | B049
94 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B049 | B049(2/4) | BEAM | 1 | 183.175 | 183.175 | [14 empty] | 183.175 | 0 |  | 100% | 183.175 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 | 2025-12-23 | 1 | 183.175 | PAC | A286-005 |  | B049
95 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B049 | B049(3/4) | BEAM | 1 | 183.175 | 183.175 | [14 empty] | 183.175 | 0 |  | 100% | 183.175 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 | 2025-12-23 | 1 | 183.175 | PAC | A286-005 |  | B049
96 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B049 | B049(4/4) | BEAM | 1 | 183.175 | 183.175 | [14 empty] | 183.175 | 0 |  | 100% | 183.175 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 183.175 | 2025-12-23 | 1 | 183.175 | PAC | A286-005 |  | B049
97 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B050 | B050(1/5) | BEAM | 1 | 126.54 | 126.54 | [14 empty] | 126.54 | 0 |  | 100% | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-23 | 1 | 126.54 | PAC | A286-005 |  | B050
98 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B050 | B050(2/5) | BEAM | 1 | 126.54 | 126.54 | [14 empty] | 126.54 | 0 |  | 100% | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-23 | 1 | 126.54 | PAC | A286-005 |  | B050
99 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B050 | B050(3/5) | BEAM | 1 | 126.54 | 126.54 | [14 empty] | 126.54 | 0 |  | 100% | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-23 | 1 | 126.54 | PAC | A286-005 |  | B050
100 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B050 | B050(4/5) | BEAM | 1 | 126.54 | 126.54 | [14 empty] | 126.54 | 0 |  | 100% | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-23 | 1 | 126.54 | PAC | A286-005 |  | B050
101 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B050 | B050(5/5) | BEAM | 1 | 126.54 | 126.54 | [14 empty] | 126.54 | 0 |  | 100% | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 126.54 | 2025-12-23 | 1 | 126.54 | PAC | A286-005 |  | B050
102 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B051 | B051 | BEAM | 1 | 173 | 173 | [14 empty] | 173 | 0 |  | 100% | 173 | 2025-12-22 | 1 | 173 | 2025-12-26 | 1 | 173 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 173 | 2025-12-27 | 1 | 173 | PAC | A286-015 |  | B051
103 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B052 | B052 | BEAM | 1 | 206.7 | 206.7 | [14 empty] | 206.7 | 0 |  | 100% | 206.7 | 2025-12-31 | 1 | 206.7 | 2025-12-31 | 1 | 206.7 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 206.7 | 2025-12-31 | 1 | 206.7 | PAC | A286-023 |  | B052
104 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B053 | B053 | BEAM | 1 | 203.4 | 203.4 | [14 empty] | 203.4 | 0 |  | 100% | 203.4 | 2025-12-22 | 1 | 203.4 | 2025-12-26 | 1 | 203.4 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 203.4 | 2025-12-27 | 1 | 203.4 | PAC | A286-015 |  | B053
105 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B054 | B054 | BEAM | 1 | 63 | 63 | [14 empty] | 63 | 0 |  | 100% | 63 | 2025-12-29 | 1 | 63 | 2025-12-29 | 1 | 63 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 63 | 2025-12-30 | 1 | 63 | PAC | A286-018 |  | B054
106 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B055 | B055 | BEAM | 1 | 188.1 | 188.1 | [14 empty] | 188.1 | 0 |  | 100% | 188.1 | 2025-12-29 | 1 | 188.1 | 2025-12-29 | 1 | 188.1 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 188.1 | 2025-12-30 | 1 | 188.1 | PAC | A286-018 |  | B055
107 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B056 | B056 | BEAM | 1 | 201.9 | 201.9 | [14 empty] | 201.9 | 0 |  | 100% | 201.9 | 2025-12-29 | 1 | 201.9 | 2025-12-29 | 1 | 201.9 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 201.9 | 2025-12-30 | 1 | 201.9 | PAC | A286-018 |  | B056
108 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B057 | B057 | BEAM | 1 | 117.6 | 117.6 | [14 empty] | 117.6 | 0 |  | 100% | 117.6 | 2025-12-22 | 1 | 117.6 | 2025-12-23 | 1 | 117.6 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 117.6 | 2025-12-24 | 1 | 117.6 | PAC | A286-006 |  | B057
109 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B058 | B058 | BEAM | 1 | 13.6 | 13.6 | [14 empty] | 13.6 | 0 |  | 100% | 13.6 | 2025-12-25 | 1 | 13.6 | 2025-12-25 | 1 | 13.6 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 13.6 | 2025-12-27 | 1 | 13.6 | PAC | A286-012 |  | B058
110 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B059 | B059 | BEAM | 1 | 1041.5 | 1041.5 | [14 empty] | 1041.5 | 0 |  | 100% | 1041.5 | 2025-12-17 | 1 | 1041.5 | 2025-12-25 | 1 | 1041.5 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 1041.5 | 2025-12-27 | 1 | 1041.5 | PAC | A286-011 |  | B059
111 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B060 | B060 | BEAM | 1 | 693.3 | 693.3 | [14 empty] | 693.3 | 0 |  | 100% | 693.3 | 2025-12-18 | 1 | 693.3 | 2025-12-22 | 1 | 693.3 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 693.3 | 2025-12-23 | 1 | 693.3 | PAC | A286-005 |  | B060
112 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B061 | B061 | BEAM | 1 | 929.1 | 929.1 | [14 empty] | 929.1 | 0 |  | 100% | 929.1 | 2025-12-17 | 1 | 929.1 | 2025-12-20 | 1 | 929.1 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 929.1 | 2025-12-23 | 1 | 929.1 | PAC | A286-002 |  | B061
113 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B062 | B062 | BEAM | 1 | 682 | 682 | [14 empty] | 682 | 0 |  | 100% | 682 | 2025-12-18 | 1 | 682 | 2025-12-22 | 1 | 682 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 682 | 2025-12-23 | 1 | 682 | PAC | A286-005 |  | B062
114 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B063 | B063 | BEAM | 1 | 1043.9 | 1043.9 | [14 empty] | 1043.9 | 0 |  | 100% | 1043.9 | 2025-12-17 | 1 | 1043.9 | 2025-12-25 | 1 | 1043.9 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 1043.9 | 2025-12-27 | 1 | 1043.9 | PAC | A286-011 |  | B063
115 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B064 | B064 | BEAM | 1 | 763.1 | 763.1 | [14 empty] | 763.1 | 0 |  | 100% | 763.1 | 2025-12-18 | 1 | 763.1 | 2025-12-25 | 1 | 763.1 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 763.1 | 2025-12-27 | 1 | 763.1 | PAC | A286-011 |  | B064
116 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B065 | B065 | BEAM | 1 | 114.2 | 114.2 | [14 empty] | 114.2 | 0 |  | 100% | 114.2 | 2025-12-29 | 1 | 114.2 | 2025-12-29 | 1 | 114.2 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 114.2 | 2025-12-30 | 1 | 114.2 | PAC | A286-018 |  | B065
117 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B066 | B066 | BEAM | 1 | 304 | 304 | [14 empty] | 304 | 0 |  | 100% | 304 | 2025-12-20 | 1 | 304 | 2025-12-25 | 1 | 304 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 304 | 2025-12-27 | 1 | 304 | PAC | A286-012 |  | B066
118 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B067 | B067 | BEAM | 1 | 315.4 | 315.4 | [14 empty] | 315.4 | 0 |  | 100% | 315.4 | 2025-12-31 | 1 | 315.4 | 2025-12-31 | 1 | 315.4 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 315.4 | 2025-12-31 | 1 | 315.4 | PAC | A286-023 |  | B067
119 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B068 | B068 | BEAM | 1 | 180.9 | 180.9 | [14 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2025-12-22 | 1 | 180.9 | 2025-12-26 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 180.9 | 2025-12-27 | 1 | 180.9 | PAC | A286-015 |  | B068
120 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B069 | B069 | BEAM | 1 | 240.4 | 240.4 | [14 empty] | 240.4 | 0 |  | 100% | 240.4 | 2025-12-22 | 1 | 240.4 | 2025-12-26 | 1 | 240.4 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 240.4 | 2025-12-27 | 1 | 240.4 | PAC | A286-015 |  | B069
121 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B070 | B070 | BEAM | 1 | 184.2 | 184.2 | [14 empty] | 184.2 | 0 |  | 100% | 184.2 | 2025-12-22 | 1 | 184.2 | 2025-12-26 | 1 | 184.2 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 184.2 | 2025-12-27 | 1 | 184.2 | PAC | A286-015 |  | B070
122 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B071 | B071(1/2) | BEAM | 1 | 122.3 | 122.3 | [14 empty] | 122.3 | 0 |  | 100% | 122.3 | 2025-12-31 | 1 | 122.3 | 2025-12-31 | 1 | 122.3 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 122.3 | 2025-12-31 | 1 | 122.3 | PAC | A286-023 |  | B071
123 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B071 | B071(2/2) | BEAM | 1 | 122.3 | 122.3 | [14 empty] | 122.3 | 0 |  | 100% | 122.3 | 2025-12-31 | 1 | 122.3 | 2025-12-31 | 1 | 122.3 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 122.3 | 2025-12-31 | 1 | 122.3 | PAC | A286-023 |  | B071
124 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B072 | B072 | BEAM | 1 | 322.9 | 322.9 | [14 empty] | 322.9 | 0 |  | 100% | 322.9 | 2025-12-20 | 1 | 322.9 | 2025-12-25 | 1 | 322.9 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 322.9 | 2025-12-27 | 1 | 322.9 | PAC | A286-012 |  | B072
125 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B073 | B073 | BEAM | 1 | 201.4 | 201.4 | [14 empty] | 201.4 | 0 |  | 100% | 201.4 | 2025-12-22 | 1 | 201.4 | 2025-12-26 | 1 | 201.4 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 201.4 | 2025-12-27 | 1 | 201.4 | PAC | A286-015 |  | B073
126 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B074 | B074 | BEAM | 1 | 352.4 | 352.4 | [14 empty] | 352.4 | 0 |  | 100% | 352.4 | 2025-12-22 | 1 | 352.4 | 2025-12-26 | 1 | 352.4 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 352.4 | 2025-12-27 | 1 | 352.4 | PAC | A286-015 |  | B074
127 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B075 | B075 | BEAM | 1 | 205.8 | 205.8 | [14 empty] | 205.8 | 0 |  | 100% | 205.8 | 2025-12-22 | 1 | 205.8 | 2025-12-26 | 1 | 205.8 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 205.8 | 2025-12-27 | 1 | 205.8 | PAC | A286-015 |  | B075
128 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B076 | B076 | BEAM | 1 | 191.8 | 191.8 | [14 empty] | 191.8 | 0 |  | 100% | 191.8 | 2025-12-22 | 1 | 191.8 | 2025-12-26 | 1 | 191.8 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 191.8 | 2025-12-27 | 1 | 191.8 | PAC | A286-015 |  | B076
129 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B077 | B077 | BEAM | 1 | 348.9 | 348.9 | [14 empty] | 348.9 | 0 |  | 100% | 348.9 | 2025-12-20 | 1 | 348.9 | 2025-12-25 | 1 | 348.9 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 348.9 | 2025-12-27 | 1 | 348.9 | PAC | A286-012 |  | B077
130 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B078 | B078 | BEAM | 1 | 19.1 | 19.1 | [14 empty] | 19.1 | 0 |  | 100% | 19.1 | 2025-12-25 | 1 | 19.1 | 2025-12-25 | 1 | 19.1 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 19.1 | 2025-12-27 | 1 | 19.1 | PAC | A286-012 |  | B078
131 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B079 | B079(1/2) | BEAM | 1 | 125.45 | 125.45 | [14 empty] | 125.45 | 0 |  | 100% | 125.45 | 2025-12-31 | 1 | 125.45 | 2025-12-31 | 1 | 125.45 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 125.45 | 2025-12-31 | 1 | 125.45 | PAC | A286-023 |  | B079
132 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B079 | B079(2/2) | BEAM | 1 | 125.45 | 125.45 | [14 empty] | 125.45 | 0 |  | 100% | 125.45 | 2025-12-31 | 1 | 125.45 | 2025-12-31 | 1 | 125.45 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 125.45 | 2025-12-31 | 1 | 125.45 | PAC | A286-023 |  | B079
133 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B080 | B080 | BEAM | 1 | 199.6 | 199.6 | [14 empty] | 199.6 | 0 |  | 100% | 199.6 | 2025-12-22 | 1 | 199.6 | 2025-12-26 | 1 | 199.6 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 199.6 | 2025-12-27 | 1 | 199.6 | PAC | A286-015 |  | B080
134 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B081 | B081(1/4) | BEAM | 1 | 30.35 | 30.35 | [14 empty] | 30.35 | 0 |  | 100% | 30.35 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 | 2025-12-27 | 1 | 30.35 | PAC | A286-012 |  | B081
135 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B081 | B081(2/4) | BEAM | 1 | 30.35 | 30.35 | [14 empty] | 30.35 | 0 |  | 100% | 30.35 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 | 2025-12-27 | 1 | 30.35 | PAC | A286-012 |  | B081
136 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B081 | B081(3/4) | BEAM | 1 | 30.35 | 30.35 | [14 empty] | 30.35 | 0 |  | 100% | 30.35 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 | 2025-12-27 | 1 | 30.35 | PAC | A286-012 |  | B081
137 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B081 | B081(4/4) | BEAM | 1 | 30.35 | 30.35 | [14 empty] | 30.35 | 0 |  | 100% | 30.35 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 30.35 | 2025-12-27 | 1 | 30.35 | PAC | A286-012 |  | B081
138 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B082 | B082 | BEAM | 1 | 202.3 | 202.3 | [14 empty] | 202.3 | 0 |  | 100% | 202.3 | 2025-12-22 | 1 | 202.3 | 2025-12-26 | 1 | 202.3 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 202.3 | 2025-12-27 | 1 | 202.3 | PAC | A286-015 |  | B082
139 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B083 | B083 | BEAM | 1 | 59.3 | 59.3 | [14 empty] | 59.3 | 0 |  | 100% | 59.3 | 2025-12-22 | 1 | 59.3 | 2025-12-22 | 1 | 59.3 |  |  | 0 | A286-04-005 | 2025-12-22 | 1 | 59.3 | 2025-12-23 | 1 | 59.3 | PAC | A286-005 |  | B083
140 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B084 | B084 | BEAM | 1 | 132.7 | 132.7 | [14 empty] | 132.7 | 0 |  | 100% | 132.7 | 2025-12-22 | 1 | 132.7 | 2025-12-25 | 1 | 132.7 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 132.7 | 2025-12-27 | 1 | 132.7 | PAC | A286-012 |  | B084
141 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B085 | B085 | BEAM | 1 | 249.7 | 249.7 | [14 empty] | 249.7 | 0 |  | 100% | 249.7 | 2025-12-22 | 1 | 249.7 | 2025-12-26 | 1 | 249.7 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 249.7 | 2025-12-27 | 1 | 249.7 | PAC | A286-015 |  | B085
142 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B086 | B086 | BEAM | 1 | 69.3 | 69.3 | [14 empty] | 69.3 | 0 |  | 100% | 69.3 | 2025-12-22 | 1 | 69.3 | 2025-12-25 | 1 | 69.3 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 69.3 | 2025-12-27 | 1 | 69.3 | PAC | A286-012 |  | B086
143 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B087 | B087 | BEAM | 1 | 174.2 | 174.2 | [14 empty] | 174.2 | 0 |  | 100% | 174.2 | 2025-12-22 | 1 | 174.2 | 2025-12-26 | 1 | 174.2 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 174.2 | 2025-12-27 | 1 | 174.2 | PAC | A286-015 |  | B087
144 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B088 | B088 | BEAM | 1 | 68.5 | 68.5 | [14 empty] | 68.5 | 0 |  | 100% | 68.5 | 2025-12-22 | 1 | 68.5 | 2025-12-25 | 1 | 68.5 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 68.5 | 2025-12-27 | 1 | 68.5 | PAC | A286-012 |  | B088
145 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B089 | B089 | BEAM | 1 | 599.1 | 599.1 | [14 empty] | 599.1 | 0 |  | 100% | 599.1 | 2025-12-17 | 1 | 599.1 | 2025-12-20 | 1 | 599.1 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 599.1 | 2025-12-23 | 1 | 599.1 | PAC | A286-002 |  | B089
146 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B090 | B090 | BEAM | 1 | 599.8 | 599.8 | [14 empty] | 599.8 | 0 |  | 100% | 599.8 | 2025-12-17 | 1 | 599.8 | 2025-12-20 | 1 | 599.8 |  |  | 0 | A286-04-002 | 2025-12-20 | 1 | 599.8 | 2025-12-23 | 1 | 599.8 | PAC | A286-002 |  | B090
147 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B091 | B091 | BEAM | 1 | 108.8 | 108.8 | [14 empty] | 108.8 | 0 |  | 100% | 108.8 | 2025-12-29 | 1 | 108.8 | 2025-12-29 | 1 | 108.8 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 108.8 | 2025-12-30 | 1 | 108.8 | PAC | A286-018 |  | B091
148 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B092 | B092 | BEAM | 1 | 44.3 | 44.3 | [14 empty] | 44.3 | 0 |  | 100% | 44.3 | 2025-12-25 | 1 | 44.3 | 2025-12-25 | 1 | 44.3 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 44.3 | 2025-12-27 | 1 | 44.3 | PAC | A286-012 |  | B092
149 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B093 | B093 | BEAM | 1 | 21.5 | 21.5 | [14 empty] | 21.5 | 0 |  | 100% | 21.5 | 2025-12-25 | 1 | 21.5 | 2025-12-25 | 1 | 21.5 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 21.5 | 2025-12-27 | 1 | 21.5 | PAC | A286-012 |  | B093
150 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B094 | B094 | BEAM | 1 | 22 | 22 | [14 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2025-12-25 | 1 | 22 | 2025-12-25 | 1 | 22 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 22 | 2025-12-27 | 1 | 22 | PAC | A286-012 |  | B094
151 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B095 | B095(1/2) | BEAM | 1 | 24.75 | 24.75 | [14 empty] | 24.75 | 0 |  | 100% | 24.75 | 2025-12-25 | 1 | 24.75 | 2025-12-25 | 1 | 24.75 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 24.75 | 2025-12-27 | 1 | 24.75 | PAC | A286-012 |  | B095
152 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B095 | B095(2/2) | BEAM | 1 | 24.75 | 24.75 | [14 empty] | 24.75 | 0 |  | 100% | 24.75 | 2025-12-25 | 1 | 24.75 | 2025-12-25 | 1 | 24.75 |  |  | 0 | A286-04-010 | 2025-12-25 | 1 | 24.75 | 2025-12-27 | 1 | 24.75 | PAC | A286-012 |  | B095
153 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B096 | B096(1/3) | BEAM | 1 | 37.1333 | 37.1333 | [14 empty] | 37.1333 | 0 |  | 100% | 37.1333 | 2025-12-26 | 1 | 37.1333 | 2025-12-26 | 1 | 37.1333 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 37.1333 | 2025-12-27 | 1 | 37.1333 | PAC | A286-015 |  | B096
154 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B096 | B096(2/3) | BEAM | 1 | 37.1333 | 37.1333 | [14 empty] | 37.1333 | 0 |  | 100% | 37.1333 | 2025-12-26 | 1 | 37.1333 | 2025-12-26 | 1 | 37.1333 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 37.1333 | 2025-12-27 | 1 | 37.1333 | PAC | A286-015 |  | B096
155 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B096 | B096(3/3) | BEAM | 1 | 37.1333 | 37.1333 | [14 empty] | 37.1333 | 0 |  | 100% | 37.1333 | 2025-12-26 | 1 | 37.1333 | 2025-12-26 | 1 | 37.1333 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 37.1333 | 2025-12-27 | 1 | 37.1333 | PAC | A286-015 |  | B096
156 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B097 | B097 | BEAM | 1 | 38.6 | 38.6 | [14 empty] | 38.6 | 0 |  | 100% | 38.6 | 2025-12-29 | 1 | 38.6 | 2025-12-29 | 1 | 38.6 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 38.6 | 2025-12-30 | 1 | 38.6 | PAC | A286-018 |  | B097
157 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B098 | B098 | BEAM | 1 | 80.6 | 80.6 | [14 empty] | 80.6 | 0 |  | 100% | 80.6 | 2025-12-29 | 1 | 80.6 | 2025-12-29 | 1 | 80.6 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 80.6 | 2025-12-30 | 1 | 80.6 | PAC | A286-018 |  | B098
158 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B099 | B099 | BEAM | 1 | 38.6 | 38.6 | [14 empty] | 38.6 | 0 |  | 100% | 38.6 | 2025-12-29 | 1 | 38.6 | 2025-12-29 | 1 | 38.6 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 38.6 | 2025-12-30 | 1 | 38.6 | PAC | A286-018 |  | B099
159 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B100 | B100 | BEAM | 1 | 80.6 | 80.6 | [14 empty] | 80.6 | 0 |  | 100% | 80.6 | 2025-12-29 | 1 | 80.6 | 2025-12-29 | 1 | 80.6 |  |  | 0 | A286-016 | 2025-12-29 | 1 | 80.6 | 2025-12-30 | 1 | 80.6 | PAC | A286-018 |  | B100
160 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-B101 | B101 | BEAM | 1 | 27.8 | 27.8 | [14 empty] | 27.8 | 0 |  | 100% | 27.8 | 2025-12-31 | 1 | 27.8 | 2025-12-31 | 1 | 27.8 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 27.8 | 2025-12-31 | 1 | 27.8 | PAC | A286-023 |  | B101
161 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C001 | C001 | COLUMN | 1 | 2203.9 | 2203.9 | [14 empty] | 2203.9 | 0 |  | 100% | 2203.9 | 2025-12-21 | 1 | 2203.9 | 2026-01-07 | 1 | 2203.9 |  |  | 0 | A286-024 | 2026-01-07 | 1 | 2203.9 | 2026-01-09 | 1 | 2203.9 | PAC | A286-027 |  | C001
162 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C002 | C002 | COLUMN | 1 | 1095.7 | 1095.7 | [14 empty] | 1095.7 | 0 |  | 100% | 1095.7 | 2025-12-22 | 1 | 1095.7 | 2026-01-10 | 1 | 1095.7 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 1095.7 | 2026-01-15 | 1 | 1095.7 | PAC | A286-033 |  | C002
163 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C003 | C003 | COLUMN | 1 | 2238.1 | 2238.1 | [14 empty] | 2238.1 | 0 |  | 100% | 2238.1 | 2025-12-21 | 1 | 2238.1 | 2026-01-09 | 1 | 2238.1 |  |  | 0 | A286-025-1 | 2026-01-09 | 1 | 2238.1 | 2026-01-14 | 1 | 2238.1 | PAC | A286-030 | #VALUE! | C003
164 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C004 | C004 | COLUMN | 1 | 1065.6 | 1065.6 | [14 empty] | 1065.6 | 0 |  | 100% | 1065.6 | 2025-12-22 | 1 | 1065.6 | 2026-01-08 | 1 | 1065.6 |  |  | 0 | A286-028 | 2026-01-13 | 1 | 1065.6 | 2026-01-14 | 1 | 1065.6 | PAC | A286-031 |  | C004
165 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C005 | C005 | COLUMN | 1 | 2546.4 | 2546.4 | [14 empty] | 2546.4 | 0 |  | 100% | 2546.4 | 2025-12-19 | 1 | 2546.4 | 2026-01-02 | 1 | 2546.4 |  |  | 0 | A286-021 | 2026-01-02 | 1 | 2546.4 | 2026-01-07 | 1 | 2546.4 | PAC | A286-024 |  | C005
166 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C006 | C006 | COLUMN | 1 | 1076.6 | 1076.6 | [14 empty] | 1076.6 | 0 |  | 100% | 1076.6 | 2025-12-22 | 1 | 1076.6 | 2026-01-02 | 1 | 1076.6 |  |  | 0 | A286-028 | 2026-01-13 | 1 | 1076.6 | 2026-01-14 | 1 | 1076.6 | PAC | A286-031 | #VALUE! | C006
167 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C007 | C007 | COLUMN | 1 | 2611.1 | 2611.1 | [14 empty] | 2611.1 | 0 |  | 100% | 2611.1 | 2025-12-19 | 1 | 2611.1 | 2026-01-02 | 1 | 2611.1 |  |  | 0 | A286-021 | 2026-01-02 | 1 | 2611.1 | 2026-01-07 | 1 | 2611.1 | PAC | A286-024 |  | C007
168 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C008 | C008 | COLUMN | 1 | 1059.5 | 1059.5 | [14 empty] | 1059.5 | 0 |  | 100% | 1059.5 | 2025-12-22 | 1 | 1059.5 | 2026-01-10 | 1 | 1059.5 |  |  | 0 | A286-028 | 2026-01-13 | 1 | 1059.5 | 2026-01-14 | 1 | 1059.5 | PAC | A286-031 | #VALUE! | C008
169 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C009 | C009 | COLUMN | 1 | 2634.2 | 2634.2 | [14 empty] | 2634.2 | 0 |  | 100% | 2634.2 | 2025-12-19 | 1 | 2634.2 | 2026-01-02 | 1 | 2634.2 |  |  | 0 | A286-021 | 2026-01-02 | 1 | 2634.2 | 2026-01-07 | 1 | 2634.2 | PAC | A286-024 |  | C009
170 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C010 | C010 | COLUMN | 1 | 1104 | 1104 | [14 empty] | 1104 | 0 |  | 100% | 1104 | 2025-12-22 | 1 | 1104 | 2026-01-08 | 1 | 1104 |  |  | 0 | A286-028 | 2026-01-13 | 1 | 1104 | 2026-01-14 | 1 | 1104 | PAC | A286-031 |  | C010
171 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C011 | C011 | COLUMN | 1 | 2671.2 | 2671.2 | [14 empty] | 2671.2 | 0 |  | 100% | 2671.2 | 2025-12-19 | 1 | 2671.2 | 2025-12-24 | 1 | 2671.2 |  |  | 0 | A286-021 | 2026-01-02 | 1 | 2671.2 | 2026-01-07 | 1 | 2671.2 | PAC | A286-024 |  | C011
172 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C012 | C012 | COLUMN | 1 | 1073.9 | 1073.9 | [14 empty] | 1073.9 | 0 |  | 100% | 1073.9 | 2025-12-22 | 1 | 1073.9 | 2026-01-10 | 1 | 1073.9 |  |  | 0 | A286-028 | 2026-01-13 | 1 | 1073.9 | 2026-01-14 | 1 | 1073.9 | PAC | A286-031 | #VALUE! | C012
173 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C013 | C013 | COLUMN | 1 | 2563.6 | 2563.6 | [14 empty] | 2563.6 | 0 |  | 100% | 2563.6 | 2025-12-21 | 1 | 2563.6 | 2026-01-02 | 1 | 2563.6 |  |  | 0 | A286-024 | 2026-01-07 | 1 | 2563.6 | 2026-01-09 | 1 | 2563.6 | PAC | A286-027 | #VALUE! | C013
174 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C014 | C014 | COLUMN | 1 | 1510 | 1510 | [14 empty] | 1510 | 0 |  | 100% | 1510 | 2025-12-21 | 1 | 1510 | 2026-01-08 | 1 | 1510 |  |  | 0 | A286-028 | 2026-01-13 | 1 | 1510 | 2026-01-14 | 1 | 1510 | PAC | A286-031 |  | C014
175 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C015 | C015 | COLUMN | 1 | 2563.6 | 2563.6 | [14 empty] | 2563.6 | 0 |  | 100% | 2563.6 | 2025-12-19 | 1 | 2563.6 | 2025-12-24 | 1 | 2563.6 |  |  | 0 | A286-021 | 2026-01-02 | 1 | 2563.6 | 2026-01-07 | 1 | 2563.6 | PAC | A286-024 |  | C015
176 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C016 | C016 | COLUMN | 1 | 1523 | 1523 | [14 empty] | 1523 | 0 |  | 100% | 1523 | 2025-12-22 | 1 | 1523 | 2026-01-08 | 1 | 1523 |  |  | 0 | A286-028 | 2026-01-13 | 1 | 1523 | 2026-01-14 | 1 | 1523 | PAC | A286-031 |  | C016
177 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C017 | C017 | COLUMN | 1 | 2498 | 2498 | [14 empty] | 2498 | 0 |  | 100% | 2498 | 2025-12-21 | 1 | 2498 | 2026-01-07 | 1 | 2498 |  |  | 0 | A286-024 | 2026-01-07 | 1 | 2498 | 2026-01-09 | 1 | 2498 | PAC | A286-027 |  | C017
178 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C018 | C018 | COLUMN | 1 | 1667.8 | 1667.8 | [14 empty] | 1667.8 | 0 |  | 100% | 1667.8 | 2025-12-20 | 1 | 1667.8 | 2026-01-08 | 1 | 1667.8 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 1667.8 | 2026-01-15 | 1 | 1667.8 | PAC | A286-033 |  | C018
179 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C019 | C019 | COLUMN | 1 | 2498 | 2498 | [14 empty] | 2498 | 0 |  | 100% | 2498 | 2025-12-20 | 1 | 2498 | 2026-01-02 | 1 | 2498 |  |  | 0 | A286-024 | 2026-01-07 | 1 | 2498 | 2026-01-09 | 1 | 2498 | PAC | A286-027 | #VALUE! | C019
180 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C020 | C020 | COLUMN | 1 | 1459.7 | 1459.7 | [14 empty] | 1459.7 | 0 |  | 100% | 1459.7 | 2025-12-20 | 1 | 1459.7 | 2026-01-08 | 1 | 1459.7 |  |  | 0 | A286-025-1 | 2026-01-09 | 1 | 1459.7 | 2026-01-14 | 1 | 1459.7 | PAC | A286-030 |  | C020
181 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C021 | C021 | COLUMN | 1 | 2524.2 | 2524.2 | [14 empty] | 2524.2 | 0 |  | 100% | 2524.2 | 2025-12-20 | 1 | 2524.2 | 2026-01-02 | 1 | 2524.2 |  |  | 0 | A286-024 | 2026-01-07 | 1 | 2524.2 | 2026-01-09 | 1 | 2524.2 | PAC | A286-027 | #VALUE! | C021
182 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C022 | C022 | COLUMN | 1 | 1574.4 | 1574.4 | [14 empty] | 1574.4 | 0 |  | 100% | 1574.4 | 2025-12-20 | 1 | 1574.4 | 2026-01-10 | 1 | 1574.4 |  |  | 0 | A286-028 | 2026-01-13 | 1 | 1574.4 | 2026-01-14 | 1 | 1574.4 | PAC | A286-031 | #VALUE! | C022
183 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C023 | C023 | COLUMN | 1 | 2524.2 | 2524.2 | [14 empty] | 2524.2 | 0 |  | 100% | 2524.2 | 2025-12-19 | 1 | 2524.2 | 2025-12-24 | 1 | 2524.2 |  |  | 0 | A286-021 | 2026-01-02 | 1 | 2524.2 | 2026-01-07 | 1 | 2524.2 | PAC | A286-024 |  | C023
184 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-C024 | C024 | COLUMN | 1 | 1454.2 | 1454.2 | [14 empty] | 1454.2 | 0 |  | 100% | 1454.2 | 2025-12-20 | 1 | 1454.2 | 2026-01-08 | 1 | 1454.2 |  |  | 0 | A286-025-1 | 2026-01-09 | 1 | 1454.2 | 2026-01-14 | 1 | 1454.2 | PAC | A286-030 |  | C024
185 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G001 | G001 | GIRDER | 1 | 600.1 | 600.1 | [14 empty] | 600.1 | 0 |  | 100% | 600.1 | 2025-12-20 | 1 | 600.1 | 2025-12-24 | 1 | 600.1 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 600.1 | 2025-12-24 | 1 | 600.1 | PAC | A286-007 |  | G001
186 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G002 | G002 | GIRDER | 1 | 599.5 | 599.5 | [14 empty] | 599.5 | 0 |  | 100% | 599.5 | 2025-12-20 | 1 | 599.5 | 2025-12-24 | 1 | 599.5 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 599.5 | 2025-12-24 | 1 | 599.5 | PAC | A286-007 |  | G002
187 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G003 | G003 | GIRDER | 1 | 765.6 | 765.6 | [14 empty] | 765.6 | 0 |  | 100% | 765.6 | 2025-12-20 | 1 | 765.6 | 2025-12-24 | 1 | 765.6 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 765.6 | 2025-12-27 | 1 | 765.6 | PAC | A286-016 |  | G003
188 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G004 | G004(1/2) | GIRDER | 1 | 179.8 | 179.8 | [14 empty] | 179.8 | 0 |  | 100% | 179.8 | 2025-12-24 | 1 | 179.8 | 2025-12-24 | 1 | 179.8 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 179.8 | 2025-12-27 | 1 | 179.8 | PAC | A286-017 |  | G004
189 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G004 | G004(2/2) | GIRDER | 1 | 179.8 | 179.8 | [14 empty] | 179.8 | 0 |  | 100% | 179.8 | 2025-12-24 | 1 | 179.8 | 2025-12-24 | 1 | 179.8 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 179.8 | 2025-12-27 | 1 | 179.8 | PAC | A286-017 |  | G004
190 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G005 | G005(1/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | [14 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2025-12-24 | 1 | 180.9 | 2025-12-24 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 180.9 | 2025-12-27 | 1 | 180.9 | PAC | A286-017 |  | G005
191 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G005 | G005(2/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | [14 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2025-12-24 | 1 | 180.9 | 2025-12-24 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 180.9 | 2025-12-27 | 1 | 180.9 | PAC | A286-017 |  | G005
192 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G006 | G006(1/2) | GIRDER | 1 | 179.8 | 179.8 | [14 empty] | 179.8 | 0 |  | 100% | 179.8 | 2025-12-24 | 1 | 179.8 | 2025-12-24 | 1 | 179.8 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 179.8 | 2025-12-27 | 1 | 179.8 | PAC | A286-017 |  | G006
193 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G006 | G006(2/2) | GIRDER | 1 | 179.8 | 179.8 | [14 empty] | 179.8 | 0 |  | 100% | 179.8 | 2025-12-24 | 1 | 179.8 | 2025-12-24 | 1 | 179.8 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 179.8 | 2025-12-27 | 1 | 179.8 | PAC | A286-017 |  | G006
194 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G007 | G007 | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | [14 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2025-12-24 | 1 | 180.9 | 2025-12-24 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 180.9 | 2025-12-27 | 1 | 180.9 | PAC | A286-017 |  | G007
195 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G008 | G008 | GIRDER | 1 | 1738.6 | 1738.6 | [14 empty] | 1738.6 | 0 |  | 100% | 1738.6 | 2025-12-20 | 1 | 1738.6 | 2025-12-24 | 1 | 1738.6 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 1738.6 | 2025-12-24 | 1 | 1738.6 | PAC | A286-007 |  | G008
196 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G009 | G009 | GIRDER | 1 | 1243.2 | 1243.2 | [14 empty] | 1243.2 | 0 |  | 100% | 1243.2 | 2025-12-18 | 1 | 1243.2 | 2025-12-19 | 1 | 1243.2 |  |  | 0 | A286-04-003 | 2025-12-20 | 1 | 1243.2 | 2025-12-23 | 1 | 1243.2 | PAC | A286-003 |  | G009
197 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G010 | G010 | GIRDER | 1 | 694.2 | 694.2 | [14 empty] | 694.2 | 0 |  | 100% | 694.2 | 2025-12-24 | 1 | 694.2 | 2025-12-24 | 1 | 694.2 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 694.2 | 2025-12-27 | 1 | 694.2 | PAC | A286-008 |  | G010
198 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G011 | G011 | GIRDER | 1 | 694.2 | 694.2 | [14 empty] | 694.2 | 0 |  | 100% | 694.2 | 2025-12-24 | 1 | 694.2 | 2025-12-24 | 1 | 694.2 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 694.2 | 2025-12-24 | 1 | 694.2 | PAC | A286-007 |  | G011
199 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G012 | G012 | GIRDER | 1 | 859.2 | 859.2 | [14 empty] | 859.2 | 0 |  | 100% | 859.2 | 2025-12-20 | 1 | 859.2 | 2025-12-24 | 1 | 859.2 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 859.2 | 2025-12-27 | 1 | 859.2 | PAC | A286-016 |  | G012
200 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G013 | G013 | GIRDER | 1 | 211.3 | 211.3 | [14 empty] | 211.3 | 0 |  | 100% | 211.3 | 2025-12-24 | 1 | 211.3 | 2025-12-24 | 1 | 211.3 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 211.3 | 2025-12-27 | 1 | 211.3 | PAC | A286-017 |  | G013
201 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(1/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
202 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(2/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
203 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(3/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
204 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(4/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
205 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(5/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
206 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(6/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
207 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(7/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
208 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(8/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
209 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(9/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
210 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(10/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
211 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(11/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
212 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(12/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
213 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(13/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
214 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(14/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
215 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(15/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
216 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(16/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
217 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(17/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
218 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(18/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
219 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G014 | G014(19/19) | GIRDER | 1 | 248.3421 | 248.3421 | [14 empty] | 248.3421 | 0 |  | 100% | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 248.3421 | 2025-12-27 | 1 | 248.3421 | PAC | A286-008 |  | G014
220 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G015 | G015(1/5) | GIRDER | 1 | 250.62 | 250.62 | [14 empty] | 250.62 | 0 |  | 100% | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | PAC | A286-017 |  | G015
221 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G015 | G015(2/5) | GIRDER | 1 | 250.62 | 250.62 | [14 empty] | 250.62 | 0 |  | 100% | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | PAC | A286-017 |  | G015
222 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G015 | G015(3/5) | GIRDER | 1 | 250.62 | 250.62 | [14 empty] | 250.62 | 0 |  | 100% | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | PAC | A286-017 |  | G015
223 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G015 | G015(4/5) | GIRDER | 1 | 250.62 | 250.62 | [14 empty] | 250.62 | 0 |  | 100% | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | PAC | A286-017 |  | G015
224 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G015 | G015(5/5) | GIRDER | 1 | 250.62 | 250.62 | [14 empty] | 250.62 | 0 |  | 100% | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 | 2025-12-24 | 1 | 250.62 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | 2025-12-27 | 1 | 250.62 | PAC | A286-017 |  | G015
225 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G016 | G016(1/3) | GIRDER | 1 | 250.6333 | 250.6333 | [14 empty] | 250.6333 | 0 |  | 100% | 250.6333 | 2025-12-24 | 1 | 250.6333 | 2025-12-24 | 1 | 250.6333 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 250.6333 | 2025-12-27 | 1 | 250.6333 | PAC | A286-017 |  | G016
226 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G016 | G016(2/3) | GIRDER | 1 | 250.6333 | 250.6333 | [14 empty] | 250.6333 | 0 |  | 100% | 250.6333 | 2025-12-24 | 1 | 250.6333 | 2025-12-24 | 1 | 250.6333 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 250.6333 | 2025-12-27 | 1 | 250.6333 | PAC | A286-017 |  | G016
227 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G016 | G016(3/3) | GIRDER | 1 | 250.6333 | 250.6333 | [14 empty] | 250.6333 | 0 |  | 100% | 250.6333 | 2025-12-24 | 1 | 250.6333 | 2025-12-24 | 1 | 250.6333 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 250.6333 | 2025-12-27 | 1 | 250.6333 | PAC | A286-017 |  | G016
228 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G017 | G017 | GIRDER | 1 | 253 | 253 | [14 empty] | 253 | 0 |  | 100% | 253 | 2025-12-24 | 1 | 253 | 2025-12-24 | 1 | 253 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 253 | 2025-12-27 | 1 | 253 | PAC | A286-017 |  | G017
229 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G018 | G018 | GIRDER | 1 | 1695.9 | 1695.9 | [14 empty] | 1695.9 | 0 |  | 100% | 1695.9 | 2025-12-20 | 1 | 1695.9 | 2025-12-24 | 1 | 1695.9 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 1695.9 | 2025-12-24 | 1 | 1695.9 | PAC | A286-007 |  | G018
230 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G019 | G019 | GIRDER | 1 | 1206.3 | 1206.3 | [14 empty] | 1206.3 | 0 |  | 100% | 1206.3 | 2025-12-18 | 1 | 1206.3 | 2025-12-19 | 1 | 1206.3 |  |  | 0 | A286-04-003 | 2025-12-20 | 1 | 1206.3 | 2025-12-23 | 1 | 1206.3 | PAC | A286-003 |  | G019
231 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G020 | G020 | GIRDER | 1 | 673.3 | 673.3 | [14 empty] | 673.3 | 0 |  | 100% | 673.3 | 2025-12-24 | 1 | 673.3 | 2025-12-24 | 1 | 673.3 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 673.3 | 2025-12-24 | 1 | 673.3 | PAC | A286-007 |  | G020
232 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G021 | G021 | GIRDER | 1 | 673.3 | 673.3 | [14 empty] | 673.3 | 0 |  | 100% | 673.3 | 2025-12-20 | 1 | 673.3 | 2025-12-24 | 1 | 673.3 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 673.3 | 2025-12-27 | 1 | 673.3 | PAC | A286-016 |  | G021
233 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G022 | G022 | GIRDER | 1 | 838.3 | 838.3 | [14 empty] | 838.3 | 0 |  | 100% | 838.3 | 2025-12-24 | 1 | 838.3 | 2025-12-24 | 1 | 838.3 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 838.3 | 2025-12-27 | 1 | 838.3 | PAC | A286-016 |  | G022
234 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G023 | G023 | GIRDER | 1 | 104.9 | 104.9 | [14 empty] | 104.9 | 0 |  | 100% | 104.9 | 2025-12-24 | 1 | 104.9 | 2025-12-24 | 1 | 104.9 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 104.9 | 2025-12-27 | 1 | 104.9 | PAC | A286-017 |  | G023
235 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G024 | G024 | GIRDER | 1 | 110.4 | 110.4 | [14 empty] | 110.4 | 0 |  | 100% | 110.4 | 2025-12-24 | 1 | 110.4 | 2025-12-24 | 1 | 110.4 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 110.4 | 2025-12-27 | 1 | 110.4 | PAC | A286-017 |  | G024
236 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G025 | G025 | GIRDER | 1 | 219.3 | 219.3 | [14 empty] | 219.3 | 0 |  | 100% | 219.3 | 2025-12-24 | 1 | 219.3 | 2025-12-24 | 1 | 219.3 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 219.3 | 2025-12-27 | 1 | 219.3 | PAC | A286-017 |  | G025
237 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G026 | G026 | GIRDER | 1 | 320.6 | 320.6 | [14 empty] | 320.6 | 0 |  | 100% | 320.6 | 2025-12-30 | 1 | 320.6 | 2025-12-30 | 1 | 320.6 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 320.6 | 2025-12-31 | 1 | 320.6 | PAC | A286-022 |  | G026
238 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G027 | G027 | GIRDER | 1 | 307.4 | 307.4 | [14 empty] | 307.4 | 0 |  | 100% | 307.4 | 2025-12-30 | 1 | 307.4 | 2025-12-30 | 1 | 307.4 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 307.4 | 2025-12-31 | 1 | 307.4 | PAC | A286-022 |  | G027
239 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G028 | G028 | GIRDER | 1 | 307.4 | 307.4 | [14 empty] | 307.4 | 0 |  | 100% | 307.4 | 2025-12-30 | 1 | 307.4 | 2025-12-30 | 1 | 307.4 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 307.4 | 2025-12-31 | 1 | 307.4 | PAC | A286-022 |  | G028
240 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G029 | G029 | GIRDER | 1 | 253 | 253 | [14 empty] | 253 | 0 |  | 100% | 253 | 2025-12-30 | 1 | 253 | 2025-12-30 | 1 | 253 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 253 | 2025-12-31 | 1 | 253 | PAC | A286-022 |  | G029
241 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G030 | G030 | GIRDER | 1 | 1740.3 | 1740.3 | [14 empty] | 1740.3 | 0 |  | 100% | 1740.3 | 2025-12-20 | 1 | 1740.3 | 2025-12-24 | 1 | 1740.3 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 1740.3 | 2025-12-24 | 1 | 1740.3 | PAC | A286-007 |  | G030
242 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G031 | G031 | GIRDER | 1 | 1235.9 | 1235.9 | [14 empty] | 1235.9 | 0 |  | 100% | 1235.9 | 2025-12-18 | 1 | 1235.9 | 2025-12-19 | 1 | 1235.9 |  |  | 0 | A286-04-003 | 2025-12-20 | 1 | 1235.9 | 2025-12-23 | 1 | 1235.9 | PAC | A286-003 |  | G031
243 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G032 | G032 | GIRDER | 1 | 698.7 | 698.7 | [14 empty] | 698.7 | 0 |  | 100% | 698.7 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 | 2025-12-27 | 1 | 698.7 | PAC | A286-008 |  | G032
244 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G033 | G033 | GIRDER | 1 | 698.7 | 698.7 | [14 empty] | 698.7 | 0 |  | 100% | 698.7 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 | 2025-12-27 | 1 | 698.7 | PAC | A286-008 |  | G033
245 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G034 | G034 | GIRDER | 1 | 869.4 | 869.4 | [14 empty] | 869.4 | 0 |  | 100% | 869.4 | 2025-12-20 | 1 | 869.4 | 2025-12-24 | 1 | 869.4 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 869.4 | 2025-12-27 | 1 | 869.4 | PAC | A286-016 |  | G034
246 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G035 | G035 | GIRDER | 1 | 200.5 | 200.5 | [14 empty] | 200.5 | 0 |  | 100% | 200.5 | 2025-12-24 | 1 | 200.5 | 2025-12-24 | 1 | 200.5 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 200.5 | 2025-12-27 | 1 | 200.5 | PAC | A286-017 |  | G035
247 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G036 | G036 | GIRDER | 1 | 354.5 | 354.5 | [14 empty] | 354.5 | 0 |  | 100% | 354.5 | 2025-12-30 | 1 | 354.5 | 2025-12-30 | 1 | 354.5 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 354.5 | 2025-12-31 | 1 | 354.5 | PAC | A286-022 |  | G036
248 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G037 | G037 | GIRDER | 1 | 331.1 | 331.1 | [14 empty] | 331.1 | 0 |  | 100% | 331.1 | 2025-12-30 | 1 | 331.1 | 2025-12-30 | 1 | 331.1 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 331.1 | 2025-12-31 | 1 | 331.1 | PAC | A286-022 |  | G037
249 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G038 | G038(1/2) | GIRDER | 1 | 327.4 | 327.4 | [14 empty] | 327.4 | 0 |  | 100% | 327.4 | 2025-12-30 | 1 | 327.4 | 2025-12-30 | 1 | 327.4 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 327.4 | 2025-12-31 | 1 | 327.4 | PAC | A286-022 |  | G038
250 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G038 | G038(2/2) | GIRDER | 1 | 327.4 | 327.4 | [14 empty] | 327.4 | 0 |  | 100% | 327.4 | 2025-12-30 | 1 | 327.4 | 2025-12-30 | 1 | 327.4 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 327.4 | 2025-12-31 | 1 | 327.4 | PAC | A286-022 |  | G038
251 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G039 | G039(1/2) | GIRDER | 1 | 309.7 | 309.7 | [14 empty] | 309.7 | 0 |  | 100% | 309.7 | 2025-12-30 | 1 | 309.7 | 2025-12-30 | 1 | 309.7 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 309.7 | 2025-12-31 | 1 | 309.7 | PAC | A286-022 |  | G039
252 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G039 | G039(2/2) | GIRDER | 1 | 309.7 | 309.7 | [14 empty] | 309.7 | 0 |  | 100% | 309.7 | 2025-12-30 | 1 | 309.7 | 2025-12-30 | 1 | 309.7 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 309.7 | 2025-12-31 | 1 | 309.7 | PAC | A286-022 |  | G039
253 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G040 | G040 | GIRDER | 1 | 290.2 | 290.2 | [14 empty] | 290.2 | 0 |  | 100% | 290.2 | 2025-12-30 | 1 | 290.2 | 2025-12-30 | 1 | 290.2 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 290.2 | 2025-12-31 | 1 | 290.2 | PAC | A286-022 |  | G040
254 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G041 | G041 | GIRDER | 1 | 354.5 | 354.5 | [14 empty] | 354.5 | 0 |  | 100% | 354.5 | 2025-12-30 | 1 | 354.5 | 2025-12-30 | 1 | 354.5 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 354.5 | 2025-12-31 | 1 | 354.5 | PAC | A286-022 |  | G041
255 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G042 | G042 | GIRDER | 1 | 331.1 | 331.1 | [14 empty] | 331.1 | 0 |  | 100% | 331.1 | 2025-12-30 | 1 | 331.1 | 2025-12-30 | 1 | 331.1 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 331.1 | 2025-12-31 | 1 | 331.1 | PAC | A286-022 |  | G042
256 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G043 | G043 | GIRDER | 1 | 329 | 329 | [14 empty] | 329 | 0 |  | 100% | 329 | 2025-12-30 | 1 | 329 | 2025-12-30 | 1 | 329 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 329 | 2025-12-31 | 1 | 329 | PAC | A286-022 |  | G043
257 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G044 | G044 | GIRDER | 1 | 163 | 163 | [14 empty] | 163 | 0 |  | 100% | 163 | 2025-12-24 | 1 | 163 | 2025-12-24 | 1 | 163 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 163 | 2025-12-31 | 1 | 163 | PAC | A286-022 |  | G044
258 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G045 | G045 | GIRDER | 1 | 1044.3 | 1044.3 | [14 empty] | 1044.3 | 0 |  | 100% | 1044.3 | 2025-12-20 | 1 | 1044.3 | 2025-12-24 | 1 | 1044.3 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 1044.3 | 2025-12-27 | 1 | 1044.3 | PAC | A286-016 |  | G045
259 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G046 | G046 | GIRDER | 1 | 1820.6 | 1820.6 | [14 empty] | 1820.6 | 0 |  | 100% | 1820.6 | 2025-12-20 | 1 | 1820.6 | 2025-12-24 | 1 | 1820.6 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 1820.6 | 2025-12-24 | 1 | 1820.6 | PAC | A286-007 |  | G046
260 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G047 | G047 | GIRDER | 1 | 1265.5 | 1265.5 | [14 empty] | 1265.5 | 0 |  | 100% | 1265.5 | 2025-12-18 | 1 | 1265.5 | 2025-12-19 | 1 | 1265.5 |  |  | 0 | A286-04-003 | 2025-12-20 | 1 | 1265.5 | 2025-12-23 | 1 | 1265.5 | PAC | A286-003 |  | G047
261 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G048 | G048 | GIRDER | 1 | 698.7 | 698.7 | [14 empty] | 698.7 | 0 |  | 100% | 698.7 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 | 2025-12-27 | 1 | 698.7 | PAC | A286-008 |  | G048
262 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G049 | G049 | GIRDER | 1 | 698.7 | 698.7 | [14 empty] | 698.7 | 0 |  | 100% | 698.7 | 2025-12-20 | 1 | 698.7 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 698.7 | 2025-12-27 | 1 | 698.7 | PAC | A286-008 |  | G049
263 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G050 | G050 | GIRDER | 1 | 702.8 | 702.8 | [14 empty] | 702.8 | 0 |  | 100% | 702.8 | 2025-12-20 | 1 | 702.8 | 2025-12-24 | 1 | 702.8 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 702.8 | 2025-12-27 | 1 | 702.8 | PAC | A286-008 |  | G050
264 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G051 | G051(1/3) | GIRDER | 1 | 320.5 | 320.5 | [14 empty] | 320.5 | 0 |  | 100% | 320.5 | 2025-12-30 | 1 | 320.5 | 2025-12-30 | 1 | 320.5 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 320.5 | 2025-12-31 | 1 | 320.5 | PAC | A286-022 |  | G051
265 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G051 | G051(2/3) | GIRDER | 1 | 320.5 | 320.5 | [14 empty] | 320.5 | 0 |  | 100% | 320.5 | 2025-12-30 | 1 | 320.5 | 2025-12-30 | 1 | 320.5 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 320.5 | 2025-12-31 | 1 | 320.5 | PAC | A286-022 |  | G051
266 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G051 | G051(3/3) | GIRDER | 1 | 320.5 | 320.5 | [14 empty] | 320.5 | 0 |  | 100% | 320.5 | 2025-12-30 | 1 | 320.5 | 2025-12-30 | 1 | 320.5 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 320.5 | 2025-12-31 | 1 | 320.5 | PAC | A286-022 |  | G051
267 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G052 | G052 | GIRDER | 1 | 933.2 | 933.2 | [14 empty] | 933.2 | 0 |  | 100% | 933.2 | 2025-12-20 | 1 | 933.2 | 2025-12-24 | 1 | 933.2 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 933.2 | 2025-12-27 | 1 | 933.2 | PAC | A286-016 |  | G052
268 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G053 | G053 | GIRDER | 1 | 295.9 | 295.9 | [14 empty] | 295.9 | 0 |  | 100% | 295.9 | 2025-12-30 | 1 | 295.9 | 2025-12-30 | 1 | 295.9 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 295.9 | 2025-12-31 | 1 | 295.9 | PAC | A286-022 |  | G053
269 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G054 | G054 | GIRDER | 1 | 389.2 | 389.2 | [14 empty] | 389.2 | 0 |  | 100% | 389.2 | 2025-12-30 | 1 | 389.2 | 2025-12-30 | 1 | 389.2 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 389.2 | 2025-12-31 | 1 | 389.2 | PAC | A286-022 |  | G054
270 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G055 | G055 | GIRDER | 1 | 380.2 | 380.2 | [14 empty] | 380.2 | 0 |  | 100% | 380.2 | 2025-12-30 | 1 | 380.2 | 2025-12-30 | 1 | 380.2 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 380.2 | 2025-12-31 | 1 | 380.2 | PAC | A286-022 |  | G055
271 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G056 | G056 | GIRDER | 1 | 280.6 | 280.6 | [14 empty] | 280.6 | 0 |  | 100% | 280.6 | 2025-12-30 | 1 | 280.6 | 2025-12-30 | 1 | 280.6 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 280.6 | 2025-12-31 | 1 | 280.6 | PAC | A286-022 |  | G056
272 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G057 | G057 | GIRDER | 1 | 857.7 | 857.7 | [14 empty] | 857.7 | 0 |  | 100% | 857.7 | 2025-12-20 | 1 | 857.7 | 2025-12-24 | 1 | 857.7 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 857.7 | 2025-12-27 | 1 | 857.7 | PAC | A286-016 |  | G057
273 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G058 | G058 | GIRDER | 1 | 25.1 | 25.1 | [14 empty] | 25.1 | 0 |  | 100% | 25.1 | 2025-12-24 | 1 | 25.1 | 2025-12-24 | 1 | 25.1 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 25.1 | 2025-12-27 | 1 | 25.1 | PAC | A286-008 |  | G058
274 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G059 | G059(1/2) | GIRDER | 1 | 144.75 | 144.75 | [14 empty] | 144.75 | 0 |  | 100% | 144.75 | 2025-12-30 | 1 | 144.75 | 2025-12-30 | 1 | 144.75 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 144.75 | 2025-12-31 | 1 | 144.75 | PAC | A286-022 |  | G059
275 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G059 | G059(2/2) | GIRDER | 1 | 144.75 | 144.75 | [14 empty] | 144.75 | 0 |  | 100% | 144.75 | 2025-12-30 | 1 | 144.75 | 2025-12-30 | 1 | 144.75 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 144.75 | 2025-12-31 | 1 | 144.75 | PAC | A286-022 |  | G059
276 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G060 | G060 | GIRDER | 1 | 603.6 | 603.6 | [14 empty] | 603.6 | 0 |  | 100% | 603.6 | 2025-12-20 | 1 | 603.6 | 2025-12-24 | 1 | 603.6 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 603.6 | 2025-12-24 | 1 | 603.6 | PAC | A286-007 |  | G060
277 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G061 | G061 | GIRDER | 1 | 1695.6 | 1695.6 | [14 empty] | 1695.6 | 0 |  | 100% | 1695.6 | 2025-12-21 | 1 | 1695.6 | 2025-12-24 | 1 | 1695.6 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 1695.6 | 2025-12-24 | 1 | 1695.6 | PAC | A286-007 |  | G061
278 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G062 | G062 | GIRDER | 1 | 1206.8 | 1206.8 | [14 empty] | 1206.8 | 0 |  | 100% | 1206.8 | 2025-12-18 | 1 | 1206.8 | 2025-12-19 | 1 | 1206.8 |  |  | 0 | A286-04-003 | 2025-12-20 | 1 | 1206.8 | 2025-12-23 | 1 | 1206.8 | PAC | A286-003 |  | G062
279 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G063 | G063 | GIRDER | 1 | 1076.8 | 1076.8 | [14 empty] | 1076.8 | 0 |  | 100% | 1076.8 | 2025-12-21 | 1 | 1076.8 | 2025-12-24 | 1 | 1076.8 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 1076.8 | 2025-12-24 | 1 | 1076.8 | PAC | A286-007 |  | G063
280 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G064 | G064 | GIRDER | 1 | 907.5 | 907.5 | [14 empty] | 907.5 | 0 |  | 100% | 907.5 | 2025-12-18 | 1 | 907.5 | 2025-12-19 | 1 | 907.5 |  |  | 0 | A286-04-003-1 | 2025-12-20 | 1 | 907.5 | 2025-12-27 | 1 | 907.5 | PAC | A286-009 |  | G064
281 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G065 | G065 | GIRDER | 1 | 674.4 | 674.4 | [14 empty] | 674.4 | 0 |  | 100% | 674.4 | 2025-12-21 | 1 | 674.4 | 2025-12-24 | 1 | 674.4 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 674.4 | 2025-12-27 | 1 | 674.4 | PAC | A286-016 |  | G065
282 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G066 | G066 | GIRDER | 1 | 360.6 | 360.6 | [14 empty] | 360.6 | 0 |  | 100% | 360.6 | 2025-12-30 | 1 | 360.6 | 2025-12-30 | 1 | 360.6 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 360.6 | 2025-12-31 | 1 | 360.6 | PAC | A286-022 |  | G066
283 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G067 | G067(1/2) | GIRDER | 1 | 12.55 | 12.55 | [14 empty] | 12.55 | 0 |  | 100% | 12.55 | 2025-12-24 | 1 | 12.55 | 2025-12-24 | 1 | 12.55 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 12.55 | 2025-12-27 | 1 | 12.55 | PAC | A286-008 |  | G067
284 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G067 | G067(2/2) | GIRDER | 1 | 12.55 | 12.55 | [14 empty] | 12.55 | 0 |  | 100% | 12.55 | 2025-12-24 | 1 | 12.55 | 2025-12-24 | 1 | 12.55 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 12.55 | 2025-12-27 | 1 | 12.55 | PAC | A286-008 |  | G067
285 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G068 | G068(1/3) | GIRDER | 1 | 679.4333 | 679.4333 | [14 empty] | 679.4333 | 0 |  | 100% | 679.4333 | 2025-12-21 | 1 | 679.4333 | 2025-12-22 | 1 | 679.4333 |  |  | 0 | A286-04-004 | 2025-12-22 | 1 | 679.4333 | 2025-12-23 | 1 | 679.4333 | PAC | A286-004 |  | G068
286 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G068 | G068(2/3) | GIRDER | 1 | 679.4333 | 679.4333 | [14 empty] | 679.4333 | 0 |  | 100% | 679.4333 | 2025-12-21 | 1 | 679.4333 | 2025-12-22 | 1 | 679.4333 |  |  | 0 | A286-04-004 | 2025-12-22 | 1 | 679.4333 | 2025-12-23 | 1 | 679.4333 | PAC | A286-004 |  | G068
287 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G068 | G068(3/3) | GIRDER | 1 | 679.4333 | 679.4333 | [14 empty] | 679.4333 | 0 |  | 100% | 679.4333 | 2025-12-21 | 1 | 679.4333 | 2025-12-22 | 1 | 679.4333 |  |  | 0 | A286-04-004 | 2025-12-22 | 1 | 679.4333 | 2025-12-23 | 1 | 679.4333 | PAC | A286-004 |  | G068
288 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G069 | G069 | GIRDER | 1 | 687 | 687 | [14 empty] | 687 | 0 |  | 100% | 687 | 2025-12-21 | 1 | 687 | 2025-12-24 | 1 | 687 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 687 | 2025-12-27 | 1 | 687 | PAC | A286-008 |  | G069
289 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G070 | G070 | GIRDER | 1 | 687.7 | 687.7 | [14 empty] | 687.7 | 0 |  | 100% | 687.7 | 2025-12-20 | 1 | 687.7 | 2025-12-24 | 1 | 687.7 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 687.7 | 2025-12-27 | 1 | 687.7 | PAC | A286-016 |  | G070
290 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G071 | G071 | GIRDER | 1 | 683.3 | 683.3 | [14 empty] | 683.3 | 0 |  | 100% | 683.3 | 2025-12-20 | 1 | 683.3 | 2025-12-24 | 1 | 683.3 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 683.3 | 2025-12-27 | 1 | 683.3 | PAC | A286-016 |  | G071
291 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G072 | G072 | GIRDER | 1 | 698.4 | 698.4 | [14 empty] | 698.4 | 0 |  | 100% | 698.4 | 2025-12-20 | 1 | 698.4 | 2025-12-24 | 1 | 698.4 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 698.4 | 2025-12-27 | 1 | 698.4 | PAC | A286-016 |  | G072
292 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G073 | G073 | GIRDER | 1 | 709.7 | 709.7 | [14 empty] | 709.7 | 0 |  | 100% | 709.7 | 2025-12-20 | 1 | 709.7 | 2025-12-24 | 1 | 709.7 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 709.7 | 2025-12-27 | 1 | 709.7 | PAC | A286-016 |  | G073
293 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G074 | G074 | GIRDER | 1 | 1161 | 1161 | [14 empty] | 1161 | 0 |  | 100% | 1161 | 2025-12-24 | 1 | 1161 | 2025-12-24 | 1 | 1161 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 1161 | 2025-12-27 | 1 | 1161 | PAC | A286-016 |  | G074
294 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G075 | G075 | GIRDER | 1 | 687 | 687 | [14 empty] | 687 | 0 |  | 100% | 687 | 2025-12-20 | 1 | 687 | 2025-12-24 | 1 | 687 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 687 | 2025-12-27 | 1 | 687 | PAC | A286-008 |  | G075
295 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G076 | G076 | GIRDER | 1 | 687.7 | 687.7 | [14 empty] | 687.7 | 0 |  | 100% | 687.7 | 2025-12-24 | 1 | 687.7 | 2025-12-24 | 1 | 687.7 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 687.7 | 2025-12-24 | 1 | 687.7 | PAC | A286-007 |  | G076
296 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G077 | G077 | GIRDER | 1 | 692.9 | 692.9 | [14 empty] | 692.9 | 0 |  | 100% | 692.9 | 2025-12-24 | 1 | 692.9 | 2025-12-24 | 1 | 692.9 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 692.9 | 2025-12-24 | 1 | 692.9 | PAC | A286-007 |  | G077
297 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G078 | G078 | GIRDER | 1 | 748.6 | 748.6 | [14 empty] | 748.6 | 0 |  | 100% | 748.6 | 2025-12-24 | 1 | 748.6 | 2025-12-24 | 1 | 748.6 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 748.6 | 2025-12-24 | 1 | 748.6 | PAC | A286-007 |  | G078
298 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G079 | G079 | GIRDER | 1 | 1265.7 | 1265.7 | [14 empty] | 1265.7 | 0 |  | 100% | 1265.7 | 2025-12-20 | 1 | 1265.7 | 2025-12-24 | 1 | 1265.7 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 1265.7 | 2025-12-27 | 1 | 1265.7 | PAC | A286-016 |  | G079
299 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G080 | G080 | GIRDER | 1 | 882.2 | 882.2 | [14 empty] | 882.2 | 0 |  | 100% | 882.2 | 2025-12-24 | 1 | 882.2 | 2025-12-24 | 1 | 882.2 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 882.2 | 2025-12-27 | 1 | 882.2 | PAC | A286-016 |  | G080
300 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G081 | G081 | GIRDER | 1 | 1717.5 | 1717.5 | [14 empty] | 1717.5 | 0 |  | 100% | 1717.5 | 2025-12-20 | 1 | 1717.5 | 2025-12-24 | 1 | 1717.5 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 1717.5 | 2025-12-24 | 1 | 1717.5 | PAC | A286-007 |  | G081
301 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G082 | G082 | GIRDER | 1 | 1228.8 | 1228.8 | [14 empty] | 1228.8 | 0 |  | 100% | 1228.8 | 2025-12-18 | 1 | 1228.8 | 2025-12-19 | 1 | 1228.8 |  |  | 0 | A286-04-003 | 2025-12-20 | 1 | 1228.8 | 2025-12-23 | 1 | 1228.8 | PAC | A286-003 |  | G082
302 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G083 | G083 | GIRDER | 1 | 1110.6 | 1110.6 | [14 empty] | 1110.6 | 0 |  | 100% | 1110.6 | 2025-12-20 | 1 | 1110.6 | 2025-12-24 | 1 | 1110.6 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 1110.6 | 2025-12-24 | 1 | 1110.6 | PAC | A286-007 |  | G083
303 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G084 | G084 | GIRDER | 1 | 931.2 | 931.2 | [14 empty] | 931.2 | 0 |  | 100% | 931.2 | 2025-12-18 | 1 | 931.2 | 2025-12-19 | 1 | 931.2 |  |  | 0 | A286-04-003 | 2025-12-20 | 1 | 931.2 | 2025-12-23 | 1 | 931.2 | PAC | A286-003 |  | G084
304 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G085 | G085 | GIRDER | 1 | 752.8 | 752.8 | [14 empty] | 752.8 | 0 |  | 100% | 752.8 | 2025-12-24 | 1 | 752.8 | 2025-12-24 | 1 | 752.8 |  |  | 0 | A286-014 | 2025-12-26 | 1 | 752.8 | 2025-12-27 | 1 | 752.8 | PAC | A286-016 |  | G085
305 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G086 | G086(1/2) | GIRDER | 1 | 126.05 | 126.05 | [14 empty] | 126.05 | 0 |  | 100% | 126.05 | 2025-12-30 | 1 | 126.05 | 2025-12-30 | 1 | 126.05 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 126.05 | 2025-12-31 | 1 | 126.05 | PAC | A286-022 |  | G086
306 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G086 | G086(2/2) | GIRDER | 1 | 126.05 | 126.05 | [14 empty] | 126.05 | 0 |  | 100% | 126.05 | 2025-12-30 | 1 | 126.05 | 2025-12-30 | 1 | 126.05 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 126.05 | 2025-12-31 | 1 | 126.05 | PAC | A286-022 |  | G086
307 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G087 | G087(1/2) | GIRDER | 1 | 97.65 | 97.65 | [14 empty] | 97.65 | 0 |  | 100% | 97.65 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 | 2025-12-27 | 1 | 97.65 | PAC | A286-008 |  | G087
308 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G087 | G087(2/2) | GIRDER | 1 | 97.65 | 97.65 | [14 empty] | 97.65 | 0 |  | 100% | 97.65 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 97.65 | 2025-12-27 | 1 | 97.65 | PAC | A286-008 |  | G087
309 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G088 | G088 | GIRDER | 1 | 109.5 | 109.5 | [14 empty] | 109.5 | 0 |  | 100% | 109.5 | 2025-12-30 | 1 | 109.5 | 2025-12-30 | 1 | 109.5 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 109.5 | 2025-12-31 | 1 | 109.5 | PAC | A286-022 |  | G088
310 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G089 | G089 | GIRDER | 1 | 99.9 | 99.9 | [14 empty] | 99.9 | 0 |  | 100% | 99.9 | 2025-12-30 | 1 | 99.9 | 2025-12-30 | 1 | 99.9 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 99.9 | 2025-12-31 | 1 | 99.9 | PAC | A286-022 |  | G089
311 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G090 | G090(1/3) | GIRDER | 1 | 97.6 | 97.6 | [14 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2025-12-24 | 1 | 97.6 | 2025-12-24 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 97.6 | 2025-12-27 | 1 | 97.6 | PAC | A286-008 |  | G090
312 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G090 | G090(2/3) | GIRDER | 1 | 97.6 | 97.6 | [14 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2025-12-24 | 1 | 97.6 | 2025-12-24 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 97.6 | 2025-12-27 | 1 | 97.6 | PAC | A286-008 |  | G090
313 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G090 | G090(3/3) | GIRDER | 1 | 97.6 | 97.6 | [14 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2025-12-24 | 1 | 97.6 | 2025-12-24 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-04-008 | 2025-12-24 | 1 | 97.6 | 2025-12-27 | 1 | 97.6 | PAC | A286-008 |  | G090
314 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G091 | G091 | GIRDER | 1 | 107.2 | 107.2 | [14 empty] | 107.2 | 0 |  | 100% | 107.2 | 2025-12-30 | 1 | 107.2 | 2025-12-30 | 1 | 107.2 |  |  | 0 | A286-019 | 2025-12-30 | 1 | 107.2 | 2025-12-31 | 1 | 107.2 | PAC | A286-022 |  | G091
315 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G092 | G092 | GIRDER | 1 | 184.5 | 184.5 | [14 empty] | 184.5 | 0 |  | 100% | 184.5 | 2025-12-24 | 1 | 184.5 | 2025-12-24 | 1 | 184.5 |  |  | 0 | A286-015 | 2025-12-27 | 1 | 184.5 | 2025-12-27 | 1 | 184.5 | PAC | A286-017 |  | G092
316 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G093 | G093 | GIRDER | 1 | 599.9 | 599.9 | [14 empty] | 599.9 | 0 |  | 100% | 599.9 | 2025-12-20 | 1 | 599.9 | 2025-12-24 | 1 | 599.9 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 599.9 | 2025-12-24 | 1 | 599.9 | PAC | A286-007 |  | G093
317 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S4 | SD-181PAR011-G094 | G094 | GIRDER | 1 | 599.5 | 599.5 | [14 empty] | 599.5 | 0 |  | 100% | 599.5 | 2025-12-20 | 1 | 599.5 | 2025-12-24 | 1 | 599.5 |  |  | 0 | A286-04-006 | 2025-12-24 | 1 | 599.5 | 2025-12-24 | 1 | 599.5 | PAC | A286-007 |  | G094
318 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H001 | H001(1/4) | HBRACE | 1 | 49.525 | 49.525 | [14 empty] | 49.525 | 0 |  | 100% | 49.525 | 2025-12-24 | 1 | 49.525 | 2025-12-25 | 1 | 49.525 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 49.525 | 2025-12-27 | 1 | 49.525 | PAC | A286-011 |  | H001
319 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H001 | H001(2/4) | HBRACE | 1 | 49.525 | 49.525 | [14 empty] | 49.525 | 0 |  | 100% | 49.525 | 2025-12-24 | 1 | 49.525 | 2025-12-25 | 1 | 49.525 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 49.525 | 2025-12-27 | 1 | 49.525 | PAC | A286-011 |  | H001
320 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H001 | H001(3/4) | HBRACE | 1 | 49.525 | 49.525 | [14 empty] | 49.525 | 0 |  | 100% | 49.525 | 2025-12-24 | 1 | 49.525 | 2025-12-25 | 1 | 49.525 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 49.525 | 2025-12-27 | 1 | 49.525 | PAC | A286-011 |  | H001
321 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H001 | H001(4/4) | HBRACE | 1 | 49.525 | 49.525 | [14 empty] | 49.525 | 0 |  | 100% | 49.525 | 2025-12-24 | 1 | 49.525 | 2025-12-25 | 1 | 49.525 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 49.525 | 2025-12-27 | 1 | 49.525 | PAC | A286-011 |  | H001
322 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H002 | H002(1/8) | HBRACE | 1 | 51.55 | 51.55 | [14 empty] | 51.55 | 0 |  | 100% | 51.55 | 2025-12-24 | 1 | 51.55 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 | 2025-12-27 | 1 | 51.55 | PAC | A286-011 |  | H002
323 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H002 | H002(2/8) | HBRACE | 1 | 51.55 | 51.55 | [14 empty] | 51.55 | 0 |  | 100% | 51.55 | 2025-12-24 | 1 | 51.55 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 | 2025-12-27 | 1 | 51.55 | PAC | A286-011 |  | H002
324 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H002 | H002(3/8) | HBRACE | 1 | 51.55 | 51.55 | [14 empty] | 51.55 | 0 |  | 100% | 51.55 | 2025-12-24 | 1 | 51.55 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 | 2025-12-27 | 1 | 51.55 | PAC | A286-011 |  | H002
325 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H002 | H002(4/8) | HBRACE | 1 | 51.55 | 51.55 | [14 empty] | 51.55 | 0 |  | 100% | 51.55 | 2025-12-24 | 1 | 51.55 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 | 2025-12-27 | 1 | 51.55 | PAC | A286-011 |  | H002
326 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H002 | H002(5/8) | HBRACE | 1 | 51.55 | 51.55 | [14 empty] | 51.55 | 0 |  | 100% | 51.55 | 2025-12-24 | 1 | 51.55 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 | 2025-12-27 | 1 | 51.55 | PAC | A286-011 |  | H002
327 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H002 | H002(6/8) | HBRACE | 1 | 51.55 | 51.55 | [14 empty] | 51.55 | 0 |  | 100% | 51.55 | 2025-12-24 | 1 | 51.55 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 | 2025-12-27 | 1 | 51.55 | PAC | A286-011 |  | H002
328 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H002 | H002(7/8) | HBRACE | 1 | 51.55 | 51.55 | [14 empty] | 51.55 | 0 |  | 100% | 51.55 | 2025-12-24 | 1 | 51.55 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 | 2025-12-27 | 1 | 51.55 | PAC | A286-011 |  | H002
329 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H002 | H002(8/8) | HBRACE | 1 | 51.55 | 51.55 | [14 empty] | 51.55 | 0 |  | 100% | 51.55 | 2025-12-24 | 1 | 51.55 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 51.55 | 2025-12-27 | 1 | 51.55 | PAC | A286-011 |  | H002
330 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H003 | H003(1/2) | HBRACE | 1 | 68.95 | 68.95 | [14 empty] | 68.95 | 0 |  | 100% | 68.95 | 2025-12-24 | 1 | 68.95 | 2025-12-25 | 1 | 68.95 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 68.95 | 2025-12-27 | 1 | 68.95 | PAC | A286-011 |  | H003
331 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H003 | H003(2/2) | HBRACE | 1 | 68.95 | 68.95 | [14 empty] | 68.95 | 0 |  | 100% | 68.95 | 2025-12-24 | 1 | 68.95 | 2025-12-25 | 1 | 68.95 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 68.95 | 2025-12-27 | 1 | 68.95 | PAC | A286-011 |  | H003
332 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H004 | H004 | HBRACE | 1 | 43.5 | 43.5 | [14 empty] | 43.5 | 0 |  | 100% | 43.5 | 2025-12-31 | 1 | 43.5 | 2025-12-31 | 1 | 43.5 |  |  | 0 | A286-020 | 2025-12-31 | 1 | 43.5 | 2025-12-31 | 1 | 43.5 | PAC | A286-023 |  | H004
333 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H005 | H005 | HBRACE | 1 | 37 | 37 | [14 empty] | 37 | 0 |  | 100% | 37 | 2025-12-24 | 1 | 37 | 2025-12-25 | 1 | 37 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 37 | 2025-12-27 | 1 | 37 | PAC | A286-011 |  | H005
334 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H006 | H006(1/4) | HBRACE | 1 | 76.875 | 76.875 | [14 empty] | 76.875 | 0 |  | 100% | 76.875 | 2025-12-22 | 1 | 76.875 | 2025-12-23 | 1 | 76.875 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 76.875 | 2025-12-24 | 1 | 76.875 | PAC | A286-006 |  | H006
335 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H006 | H006(2/4) | HBRACE | 1 | 76.875 | 76.875 | [14 empty] | 76.875 | 0 |  | 100% | 76.875 | 2025-12-22 | 1 | 76.875 | 2025-12-23 | 1 | 76.875 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 76.875 | 2025-12-24 | 1 | 76.875 | PAC | A286-006 |  | H006
336 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H006 | H006(3/4) | HBRACE | 1 | 76.875 | 76.875 | [14 empty] | 76.875 | 0 |  | 100% | 76.875 | 2025-12-22 | 1 | 76.875 | 2025-12-23 | 1 | 76.875 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 76.875 | 2025-12-24 | 1 | 76.875 | PAC | A286-006 |  | H006
337 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H006 | H006(4/4) | HBRACE | 1 | 76.875 | 76.875 | [14 empty] | 76.875 | 0 |  | 100% | 76.875 | 2025-12-22 | 1 | 76.875 | 2025-12-23 | 1 | 76.875 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 76.875 | 2025-12-24 | 1 | 76.875 | PAC | A286-006 |  | H006
338 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H007 | H007(1/4) | HBRACE | 1 | 135.325 | 135.325 | [14 empty] | 135.325 | 0 |  | 100% | 135.325 | 2025-12-22 | 1 | 135.325 | 2025-12-23 | 1 | 135.325 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 135.325 | 2025-12-24 | 1 | 135.325 | PAC | A286-006 |  | H007
339 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H007 | H007(2/4) | HBRACE | 1 | 135.325 | 135.325 | [14 empty] | 135.325 | 0 |  | 100% | 135.325 | 2025-12-22 | 1 | 135.325 | 2025-12-23 | 1 | 135.325 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 135.325 | 2025-12-24 | 1 | 135.325 | PAC | A286-006 |  | H007
340 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H007 | H007(3/4) | HBRACE | 1 | 135.325 | 135.325 | [14 empty] | 135.325 | 0 |  | 100% | 135.325 | 2025-12-22 | 1 | 135.325 | 2025-12-23 | 1 | 135.325 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 135.325 | 2025-12-24 | 1 | 135.325 | PAC | A286-006 |  | H007
341 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H007 | H007(4/4) | HBRACE | 1 | 135.325 | 135.325 | [14 empty] | 135.325 | 0 |  | 100% | 135.325 | 2025-12-22 | 1 | 135.325 | 2025-12-23 | 1 | 135.325 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 135.325 | 2025-12-24 | 1 | 135.325 | PAC | A286-006 |  | H007
342 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H008 | H008(1/2) | HBRACE | 1 | 78.7 | 78.7 | [14 empty] | 78.7 | 0 |  | 100% | 78.7 | 2025-12-24 | 1 | 78.7 | 2025-12-25 | 1 | 78.7 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 78.7 | 2025-12-27 | 1 | 78.7 | PAC | A286-011 |  | H008
343 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H008 | H008(2/2) | HBRACE | 1 | 78.7 | 78.7 | [14 empty] | 78.7 | 0 |  | 100% | 78.7 | 2025-12-24 | 1 | 78.7 | 2025-12-25 | 1 | 78.7 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 78.7 | 2025-12-27 | 1 | 78.7 | PAC | A286-011 |  | H008
344 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H009 | H009(1/2) | HBRACE | 1 | 87.2 | 87.2 | [14 empty] | 87.2 | 0 |  | 100% | 87.2 | 2025-12-22 | 1 | 87.2 | 2025-12-23 | 1 | 87.2 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 87.2 | 2025-12-24 | 1 | 87.2 | PAC | A286-006 |  | H009
345 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H009 | H009(2/2) | HBRACE | 1 | 87.2 | 87.2 | [14 empty] | 87.2 | 0 |  | 100% | 87.2 | 2025-12-22 | 1 | 87.2 | 2025-12-23 | 1 | 87.2 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 87.2 | 2025-12-24 | 1 | 87.2 | PAC | A286-006 |  | H009
346 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(1/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
347 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(2/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
348 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(3/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
349 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(4/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
350 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(5/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
351 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(6/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
352 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(7/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
353 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(8/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
354 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(9/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
355 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H010 | H010(10/10) | HBRACE | 1 | 83.76 | 83.76 | [14 empty] | 83.76 | 0 |  | 100% | 83.76 | 2025-12-22 | 1 | 83.76 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83.76 | 2025-12-24 | 1 | 83.76 | PAC | A286-006 |  | H010
356 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H011 | H011 | HBRACE | 1 | 44.8 | 44.8 | [14 empty] | 44.8 | 0 |  | 100% | 44.8 | 2025-12-24 | 1 | 44.8 | 2025-12-25 | 1 | 44.8 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 44.8 | 2025-12-27 | 1 | 44.8 | PAC | A286-011 |  | H011
357 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H012 | H012(1/2) | HBRACE | 1 | 83 | 83 | [14 empty] | 83 | 0 |  | 100% | 83 | 2025-12-22 | 1 | 83 | 2025-12-23 | 1 | 83 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83 | 2025-12-24 | 1 | 83 | PAC | A286-006 |  | H012
358 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H012 | H012(2/2) | HBRACE | 1 | 83 | 83 | [14 empty] | 83 | 0 |  | 100% | 83 | 2025-12-22 | 1 | 83 | 2025-12-23 | 1 | 83 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 83 | 2025-12-24 | 1 | 83 | PAC | A286-006 |  | H012
359 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H013 | H013 | HBRACE | 1 | 46.1 | 46.1 | [14 empty] | 46.1 | 0 |  | 100% | 46.1 | 2025-12-24 | 1 | 46.1 | 2025-12-25 | 1 | 46.1 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 46.1 | 2025-12-27 | 1 | 46.1 | PAC | A286-011 |  | H013
360 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H014 | H014(1/5) | HBRACE | 1 | 50.96 | 50.96 | [14 empty] | 50.96 | 0 |  | 100% | 50.96 | 2025-12-24 | 1 | 50.96 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 | 2025-12-27 | 1 | 50.96 | PAC | A286-015 |  | H014
361 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H014 | H014(2/5) | HBRACE | 1 | 50.96 | 50.96 | [14 empty] | 50.96 | 0 |  | 100% | 50.96 | 2025-12-24 | 1 | 50.96 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 | 2025-12-27 | 1 | 50.96 | PAC | A286-015 |  | H014
362 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H014 | H014(3/5) | HBRACE | 1 | 50.96 | 50.96 | [14 empty] | 50.96 | 0 |  | 100% | 50.96 | 2025-12-24 | 1 | 50.96 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 | 2025-12-27 | 1 | 50.96 | PAC | A286-015 |  | H014
363 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H014 | H014(4/5) | HBRACE | 1 | 50.96 | 50.96 | [14 empty] | 50.96 | 0 |  | 100% | 50.96 | 2025-12-24 | 1 | 50.96 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 | 2025-12-27 | 1 | 50.96 | PAC | A286-015 |  | H014
364 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H014 | H014(5/5) | HBRACE | 1 | 50.96 | 50.96 | [14 empty] | 50.96 | 0 |  | 100% | 50.96 | 2025-12-24 | 1 | 50.96 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 50.96 | 2025-12-27 | 1 | 50.96 | PAC | A286-015 |  | H014
365 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H015 | H015(1/4) | HBRACE | 1 | 49.075 | 49.075 | [14 empty] | 49.075 | 0 |  | 100% | 49.075 | 2025-12-24 | 1 | 49.075 | 2025-12-25 | 1 | 49.075 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 49.075 | 2025-12-27 | 1 | 49.075 | PAC | A286-011 |  | H015
366 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H015 | H015(2/4) | HBRACE | 1 | 49.075 | 49.075 | [14 empty] | 49.075 | 0 |  | 100% | 49.075 | 2025-12-24 | 1 | 49.075 | 2025-12-25 | 1 | 49.075 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 49.075 | 2025-12-27 | 1 | 49.075 | PAC | A286-011 |  | H015
367 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H015 | H015(3/4) | HBRACE | 1 | 49.075 | 49.075 | [14 empty] | 49.075 | 0 |  | 100% | 49.075 | 2025-12-24 | 1 | 49.075 | 2025-12-25 | 1 | 49.075 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 49.075 | 2025-12-27 | 1 | 49.075 | PAC | A286-011 |  | H015
368 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-H015 | H015(4/4) | HBRACE | 1 | 49.075 | 49.075 | [14 empty] | 49.075 | 0 |  | 100% | 49.075 | 2025-12-24 | 1 | 49.075 | 2025-12-25 | 1 | 49.075 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 49.075 | 2025-12-27 | 1 | 49.075 | PAC | A286-011 |  | H015
369 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P001 | P001(1/2) | POST | 1 | 265.85 | 265.85 | [14 empty] | 265.85 | 0 |  | 100% | 265.85 | 2026-01-02 | 1 | 265.85 | 2026-01-07 | 1 | 265.85 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 265.85 | 2026-01-15 | 1 | 265.85 | PAC | A286-033 |  | P001
370 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P001 | P001(2/2) | POST | 1 | 265.85 | 265.85 | [14 empty] | 265.85 | 0 |  | 100% | 265.85 | 2026-01-02 | 1 | 265.85 | 2026-01-07 | 1 | 265.85 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 265.85 | 2026-01-15 | 1 | 265.85 | PAC | A286-033 |  | P001
371 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P002 | P002 | POST | 1 | 258.2 | 258.2 | [14 empty] | 258.2 | 0 |  | 100% | 258.2 | 2026-01-02 | 1 | 258.2 | 2026-01-07 | 1 | 258.2 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 258.2 | 2026-01-17 | 1 | 258.2 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P002
372 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P003 | P003(1/3) | POST | 1 | 198.5 | 198.5 | [14 empty] | 198.5 | 0 |  | 100% | 198.5 | 2026-01-02 | 1 | 198.5 | 2026-01-07 | 1 | 198.5 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 198.5 | 2026-01-15 | 1 | 198.5 | PAC | A286-033 |  | P003
373 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P003 | P003(2/3) | POST | 1 | 198.5 | 198.5 | [14 empty] | 198.5 | 0 |  | 100% | 198.5 | 2026-01-02 | 1 | 198.5 | 2026-01-07 | 1 | 198.5 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 198.5 | 2026-01-15 | 1 | 198.5 | PAC | A286-033 |  | P003
374 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P003 | P003(3/3) | POST | 1 | 198.5 | 198.5 | [14 empty] | 198.5 | 0 |  | 100% | 198.5 | 2026-01-02 | 1 | 198.5 | 2026-01-07 | 1 | 198.5 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 198.5 | 2026-01-15 | 1 | 198.5 | PAC | A286-033 |  | P003
375 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P004 | P004(1/2) | POST | 1 | 265.85 | 265.85 | [14 empty] | 265.85 | 0 |  | 100% | 265.85 | 2026-01-02 | 1 | 265.85 | 2026-01-07 | 1 | 265.85 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 265.85 | 2026-01-15 | 1 | 265.85 | PAC | A286-033 |  | P004
376 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P004 | P004(2/2) | POST | 1 | 265.85 | 265.85 | [14 empty] | 265.85 | 0 |  | 100% | 265.85 | 2026-01-02 | 1 | 265.85 | 2026-01-07 | 1 | 265.85 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 265.85 | 2026-01-15 | 1 | 265.85 | PAC | A286-033 |  | P004
377 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P005 | P005 | POST | 1 | 218.6 | 218.6 | [14 empty] | 218.6 | 0 |  | 100% | 218.6 | 2026-01-02 | 1 | 218.6 | 2026-01-07 | 1 | 218.6 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 218.6 | 2026-01-17 | 1 | 218.6 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P005
378 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P006 | P006(1/4) | POST | 1 | 200.35 | 200.35 | [14 empty] | 200.35 | 0 |  | 100% | 200.35 | 2026-01-02 | 1 | 200.35 | 2026-01-07 | 1 | 200.35 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 200.35 | 2026-01-15 | 1 | 200.35 | PAC | A286-033 |  | P006
379 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P006 | P006(2/4) | POST | 1 | 200.35 | 200.35 | [14 empty] | 200.35 | 0 |  | 100% | 200.35 | 2026-01-02 | 1 | 200.35 | 2026-01-07 | 1 | 200.35 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 200.35 | 2026-01-15 | 1 | 200.35 | PAC | A286-033 |  | P006
380 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P006 | P006(3/4) | POST | 1 | 200.35 | 200.35 | [14 empty] | 200.35 | 0 |  | 100% | 200.35 | 2026-01-02 | 1 | 200.35 | 2026-01-07 | 1 | 200.35 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 200.35 | 2026-01-15 | 1 | 200.35 | PAC | A286-033 |  | P006
381 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P006 | P006(4/4) | POST | 1 | 200.35 | 200.35 | [14 empty] | 200.35 | 0 |  | 100% | 200.35 | 2026-01-02 | 1 | 200.35 | 2026-01-07 | 1 | 200.35 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 200.35 | 2026-01-15 | 1 | 200.35 | PAC | A286-033 |  | P006
382 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P007 | P007 | POST | 1 | 174 | 174 | [14 empty] | 174 | 0 |  | 100% | 174 | 2026-01-02 | 1 | 174 | 2026-01-07 | 1 | 174 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 174 | 2026-01-15 | 1 | 174 | PAC | A286-033 |  | P007
383 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P008 | P008 | POST | 1 | 172.6 | 172.6 | [14 empty] | 172.6 | 0 |  | 100% | 172.6 | 2026-01-02 | 1 | 172.6 | 2026-01-07 | 1 | 172.6 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 172.6 | 2026-01-15 | 1 | 172.6 | PAC | A286-033 |  | P008
384 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P009 | P009 | POST | 1 | 33 | 33 | [14 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-01-02 | 1 | 33 | 2026-01-07 | 1 | 33 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 33 | 2026-01-17 | 1 | 33 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P009
385 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P010 | P010 | POST | 1 | 33 | 33 | [14 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-01-02 | 1 | 33 | 2026-01-07 | 1 | 33 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 33 | 2026-01-17 | 1 | 33 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P010
386 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P011 | P011 | POST | 1 | 261.6 | 261.6 | [14 empty] | 261.6 | 0 |  | 100% | 261.6 | 2026-01-02 | 1 | 261.6 | 2026-01-07 | 1 | 261.6 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 261.6 | 2026-01-15 | 1 | 261.6 | PAC | A286-033 |  | P011
387 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P012 | P012 | POST | 1 | 36.1 | 36.1 | [14 empty] | 36.1 | 0 |  | 100% | 36.1 | 2026-01-02 | 1 | 36.1 | 2026-01-07 | 1 | 36.1 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 36.1 | 2026-01-17 | 1 | 36.1 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P012
388 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P013 | P013 | POST | 1 | 36.1 | 36.1 | [14 empty] | 36.1 | 0 |  | 100% | 36.1 | 2026-01-02 | 1 | 36.1 | 2026-01-07 | 1 | 36.1 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 36.1 | 2026-01-17 | 1 | 36.1 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P013
389 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P014 | P014 | POST | 1 | 36.2 | 36.2 | [14 empty] | 36.2 | 0 |  | 100% | 36.2 | 2026-01-02 | 1 | 36.2 | 2026-01-07 | 1 | 36.2 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 36.2 | 2026-01-17 | 1 | 36.2 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P014
390 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P015 | P015 | POST | 1 | 34.6 | 34.6 | [14 empty] | 34.6 | 0 |  | 100% | 34.6 | 2026-01-02 | 1 | 34.6 | 2026-01-07 | 1 | 34.6 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 34.6 | 2026-01-17 | 1 | 34.6 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P015
391 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P016 | P016 | POST | 1 | 42.4 | 42.4 | [14 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-01-02 | 1 | 42.4 | 2026-01-07 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 42.4 | 2026-01-17 | 1 | 42.4 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P016
392 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P017 | P017 | POST | 1 | 40.8 | 40.8 | [14 empty] | 40.8 | 0 |  | 100% | 40.8 | 2026-01-02 | 1 | 40.8 | 2026-01-07 | 1 | 40.8 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 40.8 | 2026-01-17 | 1 | 40.8 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P017
393 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P018 | P018 | POST | 1 | 179.7 | 179.7 | [14 empty] | 179.7 | 0 |  | 100% | 179.7 | 2026-01-02 | 1 | 179.7 | 2026-01-07 | 1 | 179.7 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 179.7 | 2026-01-15 | 1 | 179.7 | PAC | A286-033 |  | P018
394 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P019 | P019 | POST | 1 | 182 | 182 | [14 empty] | 182 | 0 |  | 100% | 182 | 2026-01-02 | 1 | 182 | 2026-01-07 | 1 | 182 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 182 | 2026-01-17 | 1 | 182 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P019
395 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P020 | P020 | POST | 1 | 143.1 | 143.1 | [14 empty] | 143.1 | 0 |  | 100% | 143.1 | 2026-01-02 | 1 | 143.1 | 2026-01-07 | 1 | 143.1 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 143.1 | 2026-01-15 | 1 | 143.1 | PAC | A286-033 |  | P020
396 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P021 | P021 | POST | 1 | 126.3 | 126.3 | [14 empty] | 126.3 | 0 |  | 100% | 126.3 | 2026-01-02 | 1 | 126.3 | 2026-01-07 | 1 | 126.3 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 126.3 | 2026-01-15 | 1 | 126.3 | PAC | A286-033 |  | P021
397 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P022 | P022 | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | [14 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-01-02 | 1 | 33.2 | 2026-01-07 | 1 | 33.2 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 33.2 | 2026-01-17 | 1 | 33.2 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P022
398 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P023 | P023 | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | [14 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-01-02 | 1 | 33.2 | 2026-01-07 | 1 | 33.2 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 33.2 | 2026-01-17 | 1 | 33.2 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P023
399 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P024 | P024 | POST | 1 | 36.3 | 36.3 | [14 empty] | 36.3 | 0 |  | 100% | 36.3 | 2026-01-02 | 1 | 36.3 | 2026-01-07 | 1 | 36.3 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 36.3 | 2026-01-17 | 1 | 36.3 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P024
400 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P025 | P025 | POST | 1 | 36.3 | 36.3 | [14 empty] | 36.3 | 0 |  | 100% | 36.3 | 2026-01-02 | 1 | 36.3 | 2026-01-07 | 1 | 36.3 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 36.3 | 2026-01-17 | 1 | 36.3 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P025
401 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P026 | P026 | POST | 1 | 147.6 | 147.6 | [14 empty] | 147.6 | 0 |  | 100% | 147.6 | 2026-01-02 | 1 | 147.6 | 2026-01-07 | 1 | 147.6 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 147.6 | 2026-01-17 | 1 | 147.6 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P026
402 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P027 | P027 | POST | 1 | 419.3 | 419.3 | [14 empty] | 419.3 | 0 |  | 100% | 419.3 | 2026-01-02 | 1 | 419.3 | 2026-01-07 | 1 | 419.3 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 419.3 | 2026-01-17 | 1 | 419.3 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P027
403 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P028 | P028 | POST | 1 | 141.2 | 141.2 | [14 empty] | 141.2 | 0 |  | 100% | 141.2 | 2026-01-02 | 1 | 141.2 | 2026-01-07 | 1 | 141.2 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 141.2 | 2026-01-17 | 1 | 141.2 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P028
404 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P029 | P029 | POST | 1 | 419.8 | 419.8 | [14 empty] | 419.8 | 0 |  | 100% | 419.8 | 2026-01-02 | 1 | 419.8 | 2026-01-07 | 1 | 419.8 |  |  | 0 | A286-032 | 2026-01-16 | 1 | 419.8 | 2026-01-17 | 1 | 419.8 | PAC | A286-035 | #VALUE! | P029
405 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P030 | P030(1/2) | POST | 1 | 200.35 | 200.35 | [14 empty] | 200.35 | 0 |  | 100% | 200.35 | 2026-01-02 | 1 | 200.35 | 2026-01-07 | 1 | 200.35 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 200.35 | 2026-01-15 | 1 | 200.35 | PAC | A286-033 |  | P030
406 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S1 | SD-181PAR011-P030 | P030(2/2) | POST | 1 | 200.35 | 200.35 | [14 empty] | 200.35 | 0 |  | 100% | 200.35 | 2026-01-02 | 1 | 200.35 | 2026-01-07 | 1 | 200.35 |  |  | 0 | A286-030 | 2026-01-13 | 1 | 200.35 | 2026-01-15 | 1 | 200.35 | PAC | A286-033 |  | P030
407 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V001 | V001(1/4) | VBRACE | 1 | 47.075 | 47.075 | [14 empty] | 47.075 | 0 |  | 100% | 47.075 | 2025-12-24 | 1 | 47.075 | 2025-12-25 | 1 | 47.075 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 47.075 | 2025-12-27 | 1 | 47.075 | PAC | A286-011 |  | V001
408 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V001 | V001(2/4) | VBRACE | 1 | 47.075 | 47.075 | [14 empty] | 47.075 | 0 |  | 100% | 47.075 | 2025-12-24 | 1 | 47.075 | 2025-12-25 | 1 | 47.075 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 47.075 | 2025-12-27 | 1 | 47.075 | PAC | A286-011 |  | V001
409 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V001 | V001(3/4) | VBRACE | 1 | 47.075 | 47.075 | [14 empty] | 47.075 | 0 |  | 100% | 47.075 | 2025-12-24 | 1 | 47.075 | 2025-12-25 | 1 | 47.075 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 47.075 | 2025-12-27 | 1 | 47.075 | PAC | A286-011 |  | V001
410 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V001 | V001(4/4) | VBRACE | 1 | 47.075 | 47.075 | [14 empty] | 47.075 | 0 |  | 100% | 47.075 | 2025-12-24 | 1 | 47.075 | 2025-12-25 | 1 | 47.075 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 47.075 | 2025-12-27 | 1 | 47.075 | PAC | A286-011 |  | V001
411 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V002 | V002(1/4) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | [14 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2025-12-24 | 1 | 54.2 | 2025-12-25 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 54.2 | 2025-12-27 | 1 | 54.2 | PAC | A286-011 |  | V002
412 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V002 | V002(2/4) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | [14 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2025-12-24 | 1 | 54.2 | 2025-12-25 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 54.2 | 2025-12-27 | 1 | 54.2 | PAC | A286-011 |  | V002
413 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V002 | V002(3/4) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | [14 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2025-12-24 | 1 | 54.2 | 2025-12-25 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 54.2 | 2025-12-27 | 1 | 54.2 | PAC | A286-011 |  | V002
414 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V002 | V002(4/4) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | [14 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2025-12-24 | 1 | 54.2 | 2025-12-25 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 54.2 | 2025-12-27 | 1 | 54.2 | PAC | A286-011 |  | V002
415 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V003 | V003 | VBRACE | 1 | 121.9 | 121.9 | [14 empty] | 121.9 | 0 |  | 100% | 121.9 | 2025-12-24 | 1 | 121.9 | 2025-12-25 | 1 | 121.9 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 121.9 | 2025-12-27 | 1 | 121.9 | PAC | A286-011 |  | V003
416 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V004 | V004 | VBRACE | 1 | 23.9 | 23.9 | [14 empty] | 23.9 | 0 |  | 100% | 23.9 | 2025-12-24 | 1 | 23.9 | 2025-12-25 | 1 | 23.9 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 23.9 | 2025-12-27 | 1 | 23.9 | PAC | A286-011 |  | V004
417 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V005 | V005 | VBRACE | 1 | 31.7 | 31.7 | [14 empty] | 31.7 | 0 |  | 100% | 31.7 | 2025-12-24 | 1 | 31.7 | 2025-12-25 | 1 | 31.7 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 31.7 | 2025-12-27 | 1 | 31.7 | PAC | A286-011 |  | V005
418 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V006 | V006 | VBRACE | 1 | 142.7 | 142.7 | [14 empty] | 142.7 | 0 |  | 100% | 142.7 | 2025-12-24 | 1 | 142.7 | 2025-12-25 | 1 | 142.7 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 142.7 | 2025-12-27 | 1 | 142.7 | PAC | A286-011 |  | V006
419 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V007 | V007(1/8) | VBRACE | 1 | 182.5125 | 182.5125 | [14 empty] | 182.5125 | 0 |  | 100% | 182.5125 | 2025-12-23 | 1 | 182.5125 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 | 2025-12-27 | 1 | 182.5125 | PAC | A286-011 |  | V007
420 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V007 | V007(2/8) | VBRACE | 1 | 182.5125 | 182.5125 | [14 empty] | 182.5125 | 0 |  | 100% | 182.5125 | 2025-12-23 | 1 | 182.5125 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 | 2025-12-27 | 1 | 182.5125 | PAC | A286-011 |  | V007
421 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V007 | V007(3/8) | VBRACE | 1 | 182.5125 | 182.5125 | [14 empty] | 182.5125 | 0 |  | 100% | 182.5125 | 2025-12-23 | 1 | 182.5125 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 | 2025-12-27 | 1 | 182.5125 | PAC | A286-011 |  | V007
422 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V007 | V007(4/8) | VBRACE | 1 | 182.5125 | 182.5125 | [14 empty] | 182.5125 | 0 |  | 100% | 182.5125 | 2025-12-23 | 1 | 182.5125 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 | 2025-12-27 | 1 | 182.5125 | PAC | A286-011 |  | V007
423 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V007 | V007(5/8) | VBRACE | 1 | 182.5125 | 182.5125 | [14 empty] | 182.5125 | 0 |  | 100% | 182.5125 | 2025-12-23 | 1 | 182.5125 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 | 2025-12-27 | 1 | 182.5125 | PAC | A286-011 |  | V007
424 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V007 | V007(6/8) | VBRACE | 1 | 182.5125 | 182.5125 | [14 empty] | 182.5125 | 0 |  | 100% | 182.5125 | 2025-12-23 | 1 | 182.5125 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 | 2025-12-27 | 1 | 182.5125 | PAC | A286-011 |  | V007
425 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V007 | V007(7/8) | VBRACE | 1 | 182.5125 | 182.5125 | [14 empty] | 182.5125 | 0 |  | 100% | 182.5125 | 2025-12-23 | 1 | 182.5125 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 | 2025-12-27 | 1 | 182.5125 | PAC | A286-011 |  | V007
426 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V007 | V007(8/8) | VBRACE | 1 | 182.5125 | 182.5125 | [14 empty] | 182.5125 | 0 |  | 100% | 182.5125 | 2025-12-23 | 1 | 182.5125 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 182.5125 | 2025-12-27 | 1 | 182.5125 | PAC | A286-011 |  | V007
427 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V008 | V008(1/4) | VBRACE | 1 | 192.125 | 192.125 | [14 empty] | 192.125 | 0 |  | 100% | 192.125 | 2025-12-23 | 1 | 192.125 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 | 2025-12-27 | 1 | 192.125 | PAC | A286-011 |  | V008
428 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V008 | V008(2/4) | VBRACE | 1 | 192.125 | 192.125 | [14 empty] | 192.125 | 0 |  | 100% | 192.125 | 2025-12-23 | 1 | 192.125 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 | 2025-12-27 | 1 | 192.125 | PAC | A286-011 |  | V008
429 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V008 | V008(3/4) | VBRACE | 1 | 192.125 | 192.125 | [14 empty] | 192.125 | 0 |  | 100% | 192.125 | 2025-12-23 | 1 | 192.125 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 | 2025-12-27 | 1 | 192.125 | PAC | A286-011 |  | V008
430 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V008 | V008(4/4) | VBRACE | 1 | 192.125 | 192.125 | [14 empty] | 192.125 | 0 |  | 100% | 192.125 | 2025-12-23 | 1 | 192.125 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 | 2025-12-27 | 1 | 192.125 | PAC | A286-011 |  | V008
431 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V009 | V009(1/4) | VBRACE | 1 | 192.125 | 192.125 | [14 empty] | 192.125 | 0 |  | 100% | 192.125 | 2025-12-23 | 1 | 192.125 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 | 2025-12-27 | 1 | 192.125 | PAC | A286-011 |  | V009
432 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V009 | V009(2/4) | VBRACE | 1 | 192.125 | 192.125 | [14 empty] | 192.125 | 0 |  | 100% | 192.125 | 2025-12-23 | 1 | 192.125 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 | 2025-12-27 | 1 | 192.125 | PAC | A286-011 |  | V009
433 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V009 | V009(3/4) | VBRACE | 1 | 192.125 | 192.125 | [14 empty] | 192.125 | 0 |  | 100% | 192.125 | 2025-12-23 | 1 | 192.125 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 | 2025-12-27 | 1 | 192.125 | PAC | A286-011 |  | V009
434 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V009 | V009(4/4) | VBRACE | 1 | 192.125 | 192.125 | [14 empty] | 192.125 | 0 |  | 100% | 192.125 | 2025-12-23 | 1 | 192.125 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 192.125 | 2025-12-27 | 1 | 192.125 | PAC | A286-011 |  | V009
435 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V010 | V010 | VBRACE | 1 | 119.6 | 119.6 | [14 empty] | 119.6 | 0 |  | 100% | 119.6 | 2025-12-24 | 1 | 119.6 | 2025-12-25 | 1 | 119.6 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 119.6 | 2025-12-27 | 1 | 119.6 | PAC | A286-011 |  | V010
436 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V011 | V011(1/4) | VBRACE | 1 | 159.725 | 159.725 | [14 empty] | 159.725 | 0 |  | 100% | 159.725 | 2025-12-23 | 1 | 159.725 | 2025-12-25 | 1 | 159.725 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 159.725 | 2025-12-27 | 1 | 159.725 | PAC | A286-011 |  | V011
437 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V011 | V011(2/4) | VBRACE | 1 | 159.725 | 159.725 | [14 empty] | 159.725 | 0 |  | 100% | 159.725 | 2025-12-23 | 1 | 159.725 | 2025-12-25 | 1 | 159.725 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 159.725 | 2025-12-27 | 1 | 159.725 | PAC | A286-011 |  | V011
438 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V011 | V011(3/4) | VBRACE | 1 | 159.725 | 159.725 | [14 empty] | 159.725 | 0 |  | 100% | 159.725 | 2025-12-23 | 1 | 159.725 | 2025-12-25 | 1 | 159.725 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 159.725 | 2025-12-27 | 1 | 159.725 | PAC | A286-011 |  | V011
439 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V011 | V011(4/4) | VBRACE | 1 | 159.725 | 159.725 | [14 empty] | 159.725 | 0 |  | 100% | 159.725 | 2025-12-23 | 1 | 159.725 | 2025-12-25 | 1 | 159.725 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 159.725 | 2025-12-27 | 1 | 159.725 | PAC | A286-011 |  | V011
440 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V012 | V012(1/4) | VBRACE | 1 | 90.55 | 90.55 | [14 empty] | 90.55 | 0 |  | 100% | 90.55 | 2025-12-22 | 1 | 90.55 | 2025-12-26 | 1 | 90.55 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 90.55 | 2025-12-27 | 1 | 90.55 | PAC | A286-015 |  | V012
441 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V012 | V012(2/4) | VBRACE | 1 | 90.55 | 90.55 | [14 empty] | 90.55 | 0 |  | 100% | 90.55 | 2025-12-22 | 1 | 90.55 | 2025-12-26 | 1 | 90.55 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 90.55 | 2025-12-27 | 1 | 90.55 | PAC | A286-015 |  | V012
442 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V012 | V012(3/4) | VBRACE | 1 | 90.55 | 90.55 | [14 empty] | 90.55 | 0 |  | 100% | 90.55 | 2025-12-22 | 1 | 90.55 | 2025-12-26 | 1 | 90.55 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 90.55 | 2025-12-27 | 1 | 90.55 | PAC | A286-015 |  | V012
443 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V012 | V012(4/4) | VBRACE | 1 | 90.55 | 90.55 | [14 empty] | 90.55 | 0 |  | 100% | 90.55 | 2025-12-22 | 1 | 90.55 | 2025-12-26 | 1 | 90.55 |  |  | 0 | A286-013 | 2025-12-26 | 1 | 90.55 | 2025-12-27 | 1 | 90.55 | PAC | A286-015 |  | V012
444 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V013 | V013(1/2) | VBRACE | 1 | 177.2 | 177.2 | [14 empty] | 177.2 | 0 |  | 100% | 177.2 | 2025-12-23 | 1 | 177.2 | 2025-12-25 | 1 | 177.2 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 177.2 | 2025-12-27 | 1 | 177.2 | PAC | A286-011 |  | V013
445 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V013 | V013(2/2) | VBRACE | 1 | 177.2 | 177.2 | [14 empty] | 177.2 | 0 |  | 100% | 177.2 | 2025-12-23 | 1 | 177.2 | 2025-12-25 | 1 | 177.2 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 177.2 | 2025-12-27 | 1 | 177.2 | PAC | A286-011 |  | V013
446 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V014 | V014(1/2) | VBRACE | 1 | 177.2 | 177.2 | [14 empty] | 177.2 | 0 |  | 100% | 177.2 | 2025-12-23 | 1 | 177.2 | 2025-12-25 | 1 | 177.2 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 177.2 | 2025-12-27 | 1 | 177.2 | PAC | A286-011 |  | V014
447 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V014 | V014(2/2) | VBRACE | 1 | 177.2 | 177.2 | [14 empty] | 177.2 | 0 |  | 100% | 177.2 | 2025-12-23 | 1 | 177.2 | 2025-12-25 | 1 | 177.2 |  |  | 0 | A286-04-009 | 2025-12-25 | 1 | 177.2 | 2025-12-27 | 1 | 177.2 | PAC | A286-011 |  | V014
448 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V015 | V015(1/8) | VBRACE | 1 | 113.675 | 113.675 | [14 empty] | 113.675 | 0 |  | 100% | 113.675 | 2025-12-22 | 1 | 113.675 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 | 2025-12-24 | 1 | 113.675 | PAC | A286-006 |  | V015
449 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V015 | V015(2/8) | VBRACE | 1 | 113.675 | 113.675 | [14 empty] | 113.675 | 0 |  | 100% | 113.675 | 2025-12-22 | 1 | 113.675 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 | 2025-12-24 | 1 | 113.675 | PAC | A286-006 |  | V015
450 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V015 | V015(3/8) | VBRACE | 1 | 113.675 | 113.675 | [14 empty] | 113.675 | 0 |  | 100% | 113.675 | 2025-12-22 | 1 | 113.675 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 | 2025-12-24 | 1 | 113.675 | PAC | A286-006 |  | V015
451 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V015 | V015(4/8) | VBRACE | 1 | 113.675 | 113.675 | [14 empty] | 113.675 | 0 |  | 100% | 113.675 | 2025-12-22 | 1 | 113.675 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 | 2025-12-24 | 1 | 113.675 | PAC | A286-006 |  | V015
452 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V015 | V015(5/8) | VBRACE | 1 | 113.675 | 113.675 | [14 empty] | 113.675 | 0 |  | 100% | 113.675 | 2025-12-22 | 1 | 113.675 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 | 2025-12-24 | 1 | 113.675 | PAC | A286-006 |  | V015
453 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V015 | V015(6/8) | VBRACE | 1 | 113.675 | 113.675 | [14 empty] | 113.675 | 0 |  | 100% | 113.675 | 2025-12-22 | 1 | 113.675 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 | 2025-12-24 | 1 | 113.675 | PAC | A286-006 |  | V015
454 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V015 | V015(7/8) | VBRACE | 1 | 113.675 | 113.675 | [14 empty] | 113.675 | 0 |  | 100% | 113.675 | 2025-12-22 | 1 | 113.675 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 | 2025-12-24 | 1 | 113.675 | PAC | A286-006 |  | V015
455 | A286 | Shipment 1 181-PAR-011 Main | Shipment 1 | 181-PAR-011 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S2 | SD-181PAR011-V015 | V015(8/8) | VBRACE | 1 | 113.675 | 113.675 | [14 empty] | 113.675 | 0 |  | 100% | 113.675 | 2025-12-22 | 1 | 113.675 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 |  |  | 0 | A286-04-007 | 2025-12-23 | 1 | 113.675 | 2025-12-24 | 1 | 113.675 | PAC | A286-006 |  | V015
456 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B001 | B001 | BEAM | 1 | 599.3 | 599.3 | [14 empty] | 599.3 | 0 |  | 100% | 599.3 | 2025-12-24 | 1 | 599.3 | 2025-12-26 | 1 | 599.3 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 599.3 | 2025-12-27 | 1 | 599.3 | PAC | A286-014 |  | B001
457 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B002 | B002 | BEAM | 1 | 598.7 | 598.7 | [14 empty] | 598.7 | 0 |  | 100% | 598.7 | 2025-12-24 | 1 | 598.7 | 2025-12-26 | 1 | 598.7 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 598.7 | 2025-12-27 | 1 | 598.7 | PAC | A286-014 |  | B002
458 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B005 | B005(1/2) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | [14 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-27 | 1 | 66.7 | PAC | A286-010 |  | B005
459 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B005 | B005(2/2) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | [14 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-27 | 1 | 66.7 | PAC | A286-010 |  | B005
460 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B006 | B006(1/3) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | [14 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-27 | 1 | 66.7 | PAC | A286-010 |  | B006
461 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B006 | B006(2/3) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | [14 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-27 | 1 | 66.7 | PAC | A286-010 |  | B006
462 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B006 | B006(3/3) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | [14 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 66.7 | 2025-12-27 | 1 | 66.7 | PAC | A286-010 |  | B006
463 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B009 | B009(1/5) | BEAM | 1 | 67.46 | 67.46 | [14 empty] | 67.46 | 0 |  | 100% | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-27 | 1 | 67.46 | PAC | A286-010 |  | B009
464 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B009 | B009(2/5) | BEAM | 1 | 67.46 | 67.46 | [14 empty] | 67.46 | 0 |  | 100% | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-27 | 1 | 67.46 | PAC | A286-010 |  | B009
465 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B009 | B009(3/5) | BEAM | 1 | 67.46 | 67.46 | [14 empty] | 67.46 | 0 |  | 100% | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-27 | 1 | 67.46 | PAC | A286-010 |  | B009
466 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B009 | B009(4/5) | BEAM | 1 | 67.46 | 67.46 | [14 empty] | 67.46 | 0 |  | 100% | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-27 | 1 | 67.46 | PAC | A286-010 |  | B009
467 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B009 | B009(5/5) | BEAM | 1 | 67.46 | 67.46 | [14 empty] | 67.46 | 0 |  | 100% | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 67.46 | 2025-12-27 | 1 | 67.46 | PAC | A286-010 |  | B009
468 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(1/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
469 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(2/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
470 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(3/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
471 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(4/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
472 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(5/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
473 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(6/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
474 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(7/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
475 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(8/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
476 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(9/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
477 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(10/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
478 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(11/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
479 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(12/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
480 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(13/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
481 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B010 | B010(14/14) | BEAM | 1 | 126.5429 | 126.5429 | [14 empty] | 126.5429 | 0 |  | 100% | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 126.5429 | 2025-12-27 | 1 | 126.5429 | PAC | A286-010 |  | B010
482 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B011 | B011(1/5) | BEAM | 1 | 128.04 | 128.04 | [14 empty] | 128.04 | 0 |  | 100% | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-27 | 1 | 128.04 | PAC | A286-010 |  | B011
483 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B011 | B011(2/5) | BEAM | 1 | 128.04 | 128.04 | [14 empty] | 128.04 | 0 |  | 100% | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-27 | 1 | 128.04 | PAC | A286-010 |  | B011
484 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B011 | B011(3/5) | BEAM | 1 | 128.04 | 128.04 | [14 empty] | 128.04 | 0 |  | 100% | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-27 | 1 | 128.04 | PAC | A286-010 |  | B011
485 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B011 | B011(4/5) | BEAM | 1 | 128.04 | 128.04 | [14 empty] | 128.04 | 0 |  | 100% | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-27 | 1 | 128.04 | PAC | A286-010 |  | B011
486 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B011 | B011(5/5) | BEAM | 1 | 128.04 | 128.04 | [14 empty] | 128.04 | 0 |  | 100% | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.04 | 2025-12-27 | 1 | 128.04 | PAC | A286-010 |  | B011
487 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B012 | B012 | BEAM | 1 | 437.4 | 437.4 | [14 empty] | 437.4 | 0 |  | 100% | 437.4 | 2025-12-25 | 1 | 437.4 | 2025-12-25 | 1 | 437.4 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 437.4 | 2025-12-27 | 1 | 437.4 | PAC | A286-010 |  | B012
488 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B016 | B016 | BEAM | 1 | 439.7 | 439.7 | [14 empty] | 439.7 | 0 |  | 100% | 439.7 | 2025-12-24 | 1 | 439.7 | 2025-12-26 | 1 | 439.7 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 439.7 | 2025-12-27 | 1 | 439.7 | PAC | A286-014 |  | B016
489 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B017 | B017 | BEAM | 1 | 824.7 | 824.7 | [14 empty] | 824.7 | 0 |  | 100% | 824.7 | 2025-12-30 | 1 | 824.7 | 2025-12-30 | 1 | 824.7 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 824.7 | 2025-12-31 | 1 | 824.7 | PAC | A286-020 |  | B017
490 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B018 | B018 | BEAM | 1 | 434.3 | 434.3 | [14 empty] | 434.3 | 0 |  | 100% | 434.3 | 2026-01-05 | 1 | 434.3 | 2026-01-08 | 1 | 434.3 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 434.3 | 2026-01-10 | 1 | 434.3 | Truong An | A286-028 |  | B018
491 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B019 | B019 | BEAM | 1 | 608.1 | 608.1 | [14 empty] | 608.1 | 0 |  | 100% | 608.1 | 2025-12-30 | 1 | 608.1 | 2025-12-30 | 1 | 608.1 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 608.1 | 2025-12-31 | 1 | 608.1 | PAC | A286-020 |  | B019
492 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B020 | B020 | BEAM | 1 | 437.1 | 437.1 | [14 empty] | 437.1 | 0 |  | 100% | 437.1 | 2026-01-05 | 1 | 437.1 | 2026-01-08 | 1 | 437.1 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 437.1 | 2026-01-10 | 1 | 437.1 | Truong An | A286-028 |  | B020
493 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B021 | B021 | BEAM | 1 | 125.1 | 125.1 | [14 empty] | 125.1 | 0 |  | 100% | 125.1 | 2025-12-25 | 1 | 125.1 | 2025-12-25 | 1 | 125.1 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 125.1 | 2025-12-27 | 1 | 125.1 | PAC | A286-010 |  | B021
494 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B022 | B022 | BEAM | 1 | 65.2 | 65.2 | [14 empty] | 65.2 | 0 |  | 100% | 65.2 | 2025-12-25 | 1 | 65.2 | 2025-12-25 | 1 | 65.2 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 65.2 | 2025-12-27 | 1 | 65.2 | PAC | A286-010 |  | B022
495 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B023 | B023 | BEAM | 1 | 237.4 | 237.4 | [14 empty] | 237.4 | 0 |  | 100% | 237.4 | 2025-12-30 | 1 | 237.4 | 2025-12-30 | 1 | 237.4 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 237.4 | 2025-12-31 | 1 | 237.4 | PAC | A286-020 |  | B023
496 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B025 | B025 | BEAM | 1 | 130.6 | 130.6 | [14 empty] | 130.6 | 0 |  | 100% | 130.6 | 2025-12-30 | 1 | 130.6 | 2025-12-30 | 1 | 130.6 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 130.6 | 2025-12-31 | 1 | 130.6 | PAC | A286-020 |  | B025
497 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B026 | B026 | BEAM | 1 | 130.6 | 130.6 | [14 empty] | 130.6 | 0 |  | 100% | 130.6 | 2025-12-30 | 1 | 130.6 | 2025-12-30 | 1 | 130.6 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 130.6 | 2025-12-31 | 1 | 130.6 | PAC | A286-020 |  | B026
498 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B027 | B027(1/9) | BEAM | 1 | 128.4111 | 128.4111 | [14 empty] | 128.4111 | 0 |  | 100% | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-27 | 1 | 128.4111 | PAC | A286-010 |  | B027
499 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B027 | B027(2/9) | BEAM | 1 | 128.4111 | 128.4111 | [14 empty] | 128.4111 | 0 |  | 100% | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-27 | 1 | 128.4111 | PAC | A286-010 |  | B027
500 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B027 | B027(3/9) | BEAM | 1 | 128.4111 | 128.4111 | [14 empty] | 128.4111 | 0 |  | 100% | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-27 | 1 | 128.4111 | PAC | A286-010 |  | B027
501 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B027 | B027(4/9) | BEAM | 1 | 128.4111 | 128.4111 | [14 empty] | 128.4111 | 0 |  | 100% | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-27 | 1 | 128.4111 | PAC | A286-010 |  | B027
502 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B027 | B027(5/9) | BEAM | 1 | 128.4111 | 128.4111 | [14 empty] | 128.4111 | 0 |  | 100% | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-27 | 1 | 128.4111 | PAC | A286-010 |  | B027
503 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B027 | B027(6/9) | BEAM | 1 | 128.4111 | 128.4111 | [14 empty] | 128.4111 | 0 |  | 100% | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-27 | 1 | 128.4111 | PAC | A286-010 |  | B027
504 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B027 | B027(7/9) | BEAM | 1 | 128.4111 | 128.4111 | [14 empty] | 128.4111 | 0 |  | 100% | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-27 | 1 | 128.4111 | PAC | A286-010 |  | B027
505 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B027 | B027(8/9) | BEAM | 1 | 128.4111 | 128.4111 | [14 empty] | 128.4111 | 0 |  | 100% | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-27 | 1 | 128.4111 | PAC | A286-010 |  | B027
506 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B027 | B027(9/9) | BEAM | 1 | 128.4111 | 128.4111 | [14 empty] | 128.4111 | 0 |  | 100% | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.4111 | 2025-12-27 | 1 | 128.4111 | PAC | A286-010 |  | B027
507 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B028 | B028 | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | [14 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2025-12-24 | 1 | 322.5 | 2025-12-26 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 322.5 | 2025-12-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-014 |  | B028
508 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B029 | B029(1/2) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | [14 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2025-12-24 | 1 | 322.5 | 2025-12-26 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 322.5 | 2025-12-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-014 |  | B029
509 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B029 | B029(2/2) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | [14 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2025-12-24 | 1 | 322.5 | 2026-01-02 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 322.5 | 2026-01-10 | 1 | 322.5 | Truong An | A286-028 |  | B029
510 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B033 | B033 | BEAM | 1 | 128 | 128 | [14 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2025-12-26 | 1 | 128 | 2025-12-26 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 128 | 2025-12-27 | 1 | 128 | PAC | A286-014 |  | B033
511 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B035 | B035 | BEAM | 1 | 202.5 | 202.5 | [14 empty] | 202.5 | 0 |  | 100% | 202.5 | 2025-12-30 | 1 | 202.5 | 2025-12-30 | 1 | 202.5 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 202.5 | 2025-12-31 | 1 | 202.5 | PAC | A286-020 |  | B035
512 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B036 | B036 | BEAM | 1 | 320.1 | 320.1 | [14 empty] | 320.1 | 0 |  | 100% | 320.1 | 2025-12-30 | 1 | 320.1 | 2025-12-30 | 1 | 320.1 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 320.1 | 2025-12-31 | 1 | 320.1 | PAC | A286-020 |  | B036
513 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B037 | B037 | BEAM | 1 | 129.4 | 129.4 | [14 empty] | 129.4 | 0 |  | 100% | 129.4 | 2025-12-30 | 1 | 129.4 | 2025-12-30 | 1 | 129.4 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 129.4 | 2025-12-31 | 1 | 129.4 | PAC | A286-020 |  | B037
514 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B038 | B038 | BEAM | 1 | 101.2 | 101.2 | [14 empty] | 101.2 | 0 |  | 100% | 101.2 | 2025-12-30 | 1 | 101.2 | 2025-12-30 | 1 | 101.2 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 101.2 | 2025-12-31 | 1 | 101.2 | PAC | A286-020 |  | B038
515 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B041 | B041 | BEAM | 1 | 48.4 | 48.4 | [14 empty] | 48.4 | 0 |  | 100% | 48.4 | 2025-12-25 | 1 | 48.4 | 2025-12-25 | 1 | 48.4 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 48.4 | 2025-12-27 | 1 | 48.4 | PAC | A286-010 |  | B041
516 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B042 | B042 | BEAM | 1 | 50.7 | 50.7 | [14 empty] | 50.7 | 0 |  | 100% | 50.7 | 2025-12-25 | 1 | 50.7 | 2025-12-25 | 1 | 50.7 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 50.7 | 2025-12-27 | 1 | 50.7 | PAC | A286-010 |  | B042
517 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B043 | B043 | BEAM | 1 | 126 | 126 | [14 empty] | 126 | 0 |  | 100% | 126 | 2026-01-05 | 1 | 126 | 2026-01-09 | 1 | 126 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 126 | 2026-01-10 | 1 | 126 | Truong An | A286-028 |  | B043
518 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B044 | B044 | BEAM | 1 | 236.9 | 236.9 | [14 empty] | 236.9 | 0 |  | 100% | 236.9 | 2025-12-30 | 1 | 236.9 | 2025-12-30 | 1 | 236.9 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 236.9 | 2025-12-31 | 1 | 236.9 | PAC | A286-020 |  | B044
519 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B045 | B045 | BEAM | 1 | 363.6 | 363.6 | [14 empty] | 363.6 | 0 |  | 100% | 363.6 | 2026-01-05 | 1 | 363.6 | 2026-01-08 | 1 | 363.6 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 363.6 | 2026-01-10 | 1 | 363.6 | Truong An | A286-028 |  | B045
520 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B046 | B046 | BEAM | 1 | 363.6 | 363.6 | [14 empty] | 363.6 | 0 |  | 100% | 363.6 | 2026-01-05 | 1 | 363.6 | 2026-01-08 | 1 | 363.6 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 363.6 | 2026-01-10 | 1 | 363.6 | Truong An | A286-028 |  | B046
521 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B048 | B048 | BEAM | 1 | 363.8 | 363.8 | [14 empty] | 363.8 | 0 |  | 100% | 363.8 | 2025-12-30 | 1 | 363.8 | 2025-12-30 | 1 | 363.8 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 363.8 | 2025-12-31 | 1 | 363.8 | PAC | A286-020 |  | B048
522 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B049 | B049(1/2) | BEAM | 1 | 128.8 | 128.8 | [14 empty] | 128.8 | 0 |  | 100% | 128.8 | 2025-12-25 | 1 | 128.8 | 2025-12-25 | 1 | 128.8 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.8 | 2025-12-27 | 1 | 128.8 | PAC | A286-010 |  | B049
523 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B049 | B049(2/2) | BEAM | 1 | 128.8 | 128.8 | [14 empty] | 128.8 | 0 |  | 100% | 128.8 | 2025-12-25 | 1 | 128.8 | 2025-12-25 | 1 | 128.8 |  |  | 0 | A286-05-001 | 2025-12-25 | 1 | 128.8 | 2025-12-27 | 1 | 128.8 | PAC | A286-010 |  | B049
524 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B051 | B051 | BEAM | 1 | 317.2 | 317.2 | [14 empty] | 317.2 | 0 |  | 100% | 317.2 | 2026-01-05 | 1 | 317.2 | 2026-01-08 | 1 | 317.2 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 317.2 | 2026-01-10 | 1 | 317.2 | Truong An | A286-028 |  | B051
525 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B052 | B052 | BEAM | 1 | 317.2 | 317.2 | [14 empty] | 317.2 | 0 |  | 100% | 317.2 | 2026-01-05 | 1 | 317.2 | 2026-01-08 | 1 | 317.2 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 317.2 | 2026-01-10 | 1 | 317.2 | Truong An | A286-028 |  | B052
526 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B055 | B055(1/4) | BEAM | 1 | 920.025 | 920.025 | [14 empty] | 920.025 | 0 |  | 100% | 920.025 | 2025-12-24 | 1 | 920.025 | 2025-12-26 | 1 | 920.025 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 920.025 | 2025-12-27 | 1 | 920.025 | PAC | A286-014 |  | B055
527 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B055 | B055(2/4) | BEAM | 1 | 920.025 | 920.025 | [14 empty] | 920.025 | 0 |  | 100% | 920.025 | 2025-12-24 | 1 | 920.025 | 2025-12-26 | 1 | 920.025 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 920.025 | 2025-12-27 | 1 | 920.025 | PAC | A286-014 |  | B055
528 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B055 | B055(3/4) | BEAM | 1 | 920.025 | 920.025 | [14 empty] | 920.025 | 0 |  | 100% | 920.025 | 2025-12-24 | 1 | 920.025 | 2026-01-02 | 1 | 920.025 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 920.025 | 2026-01-10 | 1 | 920.025 | Truong An | A286-028 |  | B055
529 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B055 | B055(4/4) | BEAM | 1 | 920.025 | 920.025 | [14 empty] | 920.025 | 0 |  | 100% | 920.025 | 2025-12-24 | 1 | 920.025 | 2025-12-26 | 1 | 920.025 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 920.025 | 2025-12-27 | 1 | 920.025 | PAC | A286-014 |  | B055
530 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B056 | B056(1/2) | BEAM | 1 | 686.8 | 686.8 | [14 empty] | 686.8 | 0 |  | 100% | 686.8 | 2025-12-24 | 1 | 686.8 | 2025-12-26 | 1 | 686.8 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 686.8 | 2025-12-27 | 1 | 686.8 | PAC | A286-014 |  | B056
531 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B056 | B056(2/2) | BEAM | 1 | 686.8 | 686.8 | [14 empty] | 686.8 | 0 |  | 100% | 686.8 | 2025-12-24 | 1 | 686.8 | 2025-12-26 | 1 | 686.8 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 686.8 | 2025-12-27 | 1 | 686.8 | PAC | A286-014 |  | B056
532 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B057 | B057(1/2) | BEAM | 1 | 690.25 | 690.25 | [14 empty] | 690.25 | 0 |  | 100% | 690.25 | 2025-12-30 | 1 | 690.25 | 2025-12-30 | 1 | 690.25 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 690.25 | 2025-12-31 | 1 | 690.25 | PAC | A286-020 |  | B057
533 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B057 | B057(2/2) | BEAM | 1 | 690.25 | 690.25 | [14 empty] | 690.25 | 0 |  | 100% | 690.25 | 2025-12-30 | 1 | 690.25 | 2025-12-30 | 1 | 690.25 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 690.25 | 2025-12-31 | 1 | 690.25 | PAC | A286-020 |  | B057
534 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B058 | B058(1/2) | BEAM | 1 | 836.1 | 836.1 | [14 empty] | 836.1 | 0 |  | 100% | 836.1 | 2025-12-30 | 1 | 836.1 | 2025-12-30 | 1 | 836.1 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 836.1 | 2025-12-31 | 1 | 836.1 | PAC | A286-020 |  | B058
535 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B058 | B058(2/2) | BEAM | 1 | 836.1 | 836.1 | [14 empty] | 836.1 | 0 |  | 100% | 836.1 | 2025-12-30 | 1 | 836.1 | 2025-12-30 | 1 | 836.1 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 836.1 | 2025-12-31 | 1 | 836.1 | PAC | A286-020 |  | B058
536 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B059 | B059(1/2) | BEAM | 1 | 316.75 | 316.75 | [14 empty] | 316.75 | 0 |  | 100% | 316.75 | 2026-01-05 | 1 | 316.75 | 2026-01-08 | 1 | 316.75 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 316.75 | 2026-01-10 | 1 | 316.75 | Truong An | A286-028 |  | B059
537 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B059 | B059(2/2) | BEAM | 1 | 316.75 | 316.75 | [14 empty] | 316.75 | 0 |  | 100% | 316.75 | 2026-01-05 | 1 | 316.75 | 2026-01-08 | 1 | 316.75 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 316.75 | 2026-01-10 | 1 | 316.75 | Truong An | A286-028 |  | B059
538 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B062 | B062 | BEAM | 1 | 317.1 | 317.1 | [14 empty] | 317.1 | 0 |  | 100% | 317.1 | 2026-01-05 | 1 | 317.1 | 2026-01-08 | 1 | 317.1 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 317.1 | 2026-01-10 | 1 | 317.1 | Truong An | A286-028 |  | B062
539 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B063 | B063 | BEAM | 1 | 317.1 | 317.1 | [14 empty] | 317.1 | 0 |  | 100% | 317.1 | 2026-01-05 | 1 | 317.1 | 2026-01-08 | 1 | 317.1 |  |  | 0 | A286-024-1 | 2026-01-09 | 1 | 317.1 | 2026-01-10 | 1 | 317.1 | Truong An | A286-028 |  | B063
540 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B064 | B064 | BEAM | 1 | 599.1 | 599.1 | [14 empty] | 599.1 | 0 |  | 100% | 599.1 | 2025-12-24 | 1 | 599.1 | 2025-12-26 | 1 | 599.1 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 599.1 | 2025-12-27 | 1 | 599.1 | PAC | A286-014 |  | B064
541 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-B065 | B065 | BEAM | 1 | 598.7 | 598.7 | [14 empty] | 598.7 | 0 |  | 100% | 598.7 | 2025-12-24 | 1 | 598.7 | 2025-12-26 | 1 | 598.7 |  |  | 0 | A286-012 | 2025-12-26 | 1 | 598.7 | 2025-12-27 | 1 | 598.7 | PAC | A286-014 |  | B065
542 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C001 | C001 | COLUMN | 1 | 2199.1 | 2199.1 | [14 empty] | 2199.1 | 0 |  | 100% | 2199.1 | 2026-01-02 | 1 | 2199.1 | 2026-01-06 | 1 | 2199.1 |  |  | 0 | A286-023 | 2026-01-06 | 1 | 2199.1 | 2026-01-10 | 1 | 2199.1 | Truong An | A286-026 | #VALUE! | C001
543 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C002 | C002 | COLUMN | 1 | 1085.4 | 1085.4 | [14 empty] | 1085.4 | 0 |  | 100% | 1085.4 | 2026-01-05 | 1 | 1085.4 | 2026-01-08 | 1 | 1085.4 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1085.4 | 2026-01-17 | 1 | 1085.4 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C002
544 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C003 | C003 | COLUMN | 1 | 2233.9 | 2233.9 | [14 empty] | 2233.9 | 0 |  | 100% | 2233.9 | 2026-01-02 | 1 | 2233.9 | 2026-01-06 | 1 | 2233.9 |  |  | 0 | A286-023 | 2026-01-06 | 1 | 2233.9 | 2026-01-10 | 1 | 2233.9 | Truong An | A286-026 | #VALUE! | C003
545 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C004 | C004 | COLUMN | 1 | 1053.5 | 1053.5 | [14 empty] | 1053.5 | 0 |  | 100% | 1053.5 | 2026-01-05 | 1 | 1053.5 | 2026-01-08 | 1 | 1053.5 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1053.5 | 2026-01-17 | 1 | 1053.5 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C004
546 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C005 | C005 | COLUMN | 1 | 2163.1 | 2163.1 | [14 empty] | 2163.1 | 0 |  | 100% | 2163.1 | 2026-01-02 | 1 | 2163.1 | 2026-01-06 | 1 | 2163.1 |  |  | 0 | A286-023 | 2026-01-06 | 1 | 2163.1 | 2026-01-10 | 1 | 2163.1 | Truong An | A286-026 | #VALUE! | C005
547 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C006 | C006 | COLUMN | 1 | 1052.4 | 1052.4 | [14 empty] | 1052.4 | 0 |  | 100% | 1052.4 | 2026-01-05 | 1 | 1052.4 | 2026-01-08 | 1 | 1052.4 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1052.4 | 2026-01-17 | 1 | 1052.4 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C006
548 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C007 | C007 | COLUMN | 1 | 2238.1 | 2238.1 | [14 empty] | 2238.1 | 0 |  | 100% | 2238.1 | 2025-12-30 | 1 | 2238.1 | 2025-12-30 | 1 | 2238.1 |  |  | 0 | A286-017 | 2025-12-30 | 1 | 2238.1 | 2025-12-31 | 1 | 2238.1 | PAC | A286-020 |  | C007
549 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C008 | C008 | COLUMN | 1 | 1097.3 | 1097.3 | [14 empty] | 1097.3 | 0 |  | 100% | 1097.3 | 2026-01-05 | 1 | 1097.3 | 2026-01-16 | 1 | 1097.3 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1097.3 | 2026-01-17 | 1 | 1097.3 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C008
550 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C010 | C010 | COLUMN | 1 | 1090.1 | 1090.1 | [14 empty] | 1090.1 | 0 |  | 100% | 1090.1 | 2026-01-05 | 1 | 1090.1 | 2026-01-16 | 1 | 1090.1 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1090.1 | 2026-01-17 | 1 | 1090.1 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C010
551 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C012 | C012 | COLUMN | 1 | 1111.4 | 1111.4 | [14 empty] | 1111.4 | 0 |  | 100% | 1111.4 | 2026-01-05 | 1 | 1111.4 | 2026-01-16 | 1 | 1111.4 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1111.4 | 2026-01-17 | 1 | 1111.4 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C012
552 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C014 | C014 | COLUMN | 1 | 1090.1 | 1090.1 | [14 empty] | 1090.1 | 0 |  | 100% | 1090.1 | 2026-01-05 | 1 | 1090.1 | 2026-01-16 | 1 | 1090.1 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1090.1 | 2026-01-17 | 1 | 1090.1 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C014
553 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C016 | C016 | COLUMN | 1 | 1058.2 | 1058.2 | [14 empty] | 1058.2 | 0 |  | 100% | 1058.2 | 2026-01-05 | 1 | 1058.2 | 2026-01-16 | 1 | 1058.2 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1058.2 | 2026-01-17 | 1 | 1058.2 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C016
554 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C018 | C018 | COLUMN | 1 | 1073.5 | 1073.5 | [14 empty] | 1073.5 | 0 |  | 100% | 1073.5 | 2026-01-05 | 1 | 1073.5 | 2026-01-16 | 1 | 1073.5 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1073.5 | 2026-01-17 | 1 | 1073.5 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C018
555 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C020 | C020 | COLUMN | 1 | 1041.6 | 1041.6 | [14 empty] | 1041.6 | 0 |  | 100% | 1041.6 | 2026-01-05 | 1 | 1041.6 | 2026-01-16 | 1 | 1041.6 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1041.6 | 2026-01-17 | 1 | 1041.6 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C020
556 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C022 | C022 | COLUMN | 1 | 1113.6 | 1113.6 | [14 empty] | 1113.6 | 0 |  | 100% | 1113.6 | 2026-01-05 | 1 | 1113.6 | 2026-01-16 | 1 | 1113.6 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1113.6 | 2026-01-17 | 1 | 1113.6 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C022
557 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S3 | SD-181PAR012-C024 | C024 | COLUMN | 1 | 1081.7 | 1081.7 | [14 empty] | 1081.7 | 0 |  | 100% | 1081.7 | 2026-01-05 | 1 | 1081.7 | 2026-01-16 | 1 | 1081.7 |  |  | 0 | A286-031 | 2026-01-16 | 1 | 1081.7 | 2026-01-17 | 1 | 1081.7 | PAC | A286-034 | #VALUE! | C024
558 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G001 | G001 | GIRDER | 1 | 600.1 | 600.1 | [14 empty] | 600.1 | 0 |  | 100% | 600.1 | 2025-12-25 | 1 | 600.1 | 2026-01-05 | 1 | 600.1 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 600.1 | 2026-01-10 | 1 | 600.1 | Truong An | A286-026 |  | G001
559 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G002 | G002 | GIRDER | 1 | 599.5 | 599.5 | [14 empty] | 599.5 | 0 |  | 100% | 599.5 | 2025-12-25 | 1 | 599.5 | 2026-01-05 | 1 | 599.5 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 599.5 | 2026-01-10 | 1 | 599.5 | Truong An | A286-026 |  | G002
560 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G003 | G003 | GIRDER | 1 | 745.4 | 745.4 | [14 empty] | 745.4 | 0 |  | 100% | 745.4 | 2025-12-25 | 1 | 745.4 | 2026-01-05 | 1 | 745.4 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 745.4 | 2026-01-10 | 1 | 745.4 | Truong An | A286-026 |  | G003
561 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G004 | G004 | GIRDER | 1 | 180 | 180 | [14 empty] | 180 | 0 |  | 100% | 180 | 2025-12-25 | 1 | 180 | 2026-01-09 | 1 | 180 |  |  | 0 | A286-025 | 2026-01-09 | 1 | 180 | 2026-01-10 | 1 | 180 | Truong An | A286-029 |  | G004
562 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G005 | G005(1/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | [14 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2025-12-25 | 1 | 180.9 | 2026-01-09 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-025 | 2026-01-09 | 1 | 180.9 | 2026-01-10 | 1 | 180.9 | Truong An | A286-029 |  | G005
563 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G005 | G005(2/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | [14 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2025-12-25 | 1 | 180.9 | 2026-01-09 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-025 | 2026-01-09 | 1 | 180.9 | 2026-01-10 | 1 | 180.9 | Truong An | A286-029 |  | G005
564 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G006 | G006 | GIRDER | 1 | 180 | 180 | [14 empty] | 180 | 0 |  | 100% | 180 | 2025-12-25 | 1 | 180 | 2026-01-09 | 1 | 180 |  |  | 0 | A286-025 | 2026-01-09 | 1 | 180 | 2026-01-10 | 1 | 180 | Truong An | A286-029 |  | G006
565 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G007 | G007(1/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | [14 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2025-12-25 | 1 | 180.9 | 2026-01-09 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-025 | 2026-01-09 | 1 | 180.9 | 2026-01-10 | 1 | 180.9 | Truong An | A286-029 |  | G007
566 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G007 | G007(2/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | [14 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2025-12-25 | 1 | 180.9 | 2026-01-09 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-025 | 2026-01-09 | 1 | 180.9 | 2026-01-10 | 1 | 180.9 | Truong An | A286-029 |  | G007
567 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G008 | G008 | GIRDER | 1 | 1755.3 | 1755.3 | [14 empty] | 1755.3 | 0 |  | 100% | 1755.3 | 2025-12-25 | 1 | 1755.3 | 2025-12-30 | 1 | 1755.3 |  |  | 0 | A286-018 | 2025-12-30 | 1 | 1755.3 | 2025-12-31 | 1 | 1755.3 | PAC | A286-021 |  | G008
568 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G009 | G009 | GIRDER | 1 | 1243.7 | 1243.7 | [14 empty] | 1243.7 | 0 |  | 100% | 1243.7 | 2025-12-25 | 1 | 1243.7 | 2026-01-05 | 1 | 1243.7 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 1243.7 | 2026-01-10 | 1 | 1243.7 | Truong An | A286-026 |  | G009
569 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G013 | G013(1/4) | GIRDER | 1 | 429.4 | 429.4 | [14 empty] | 429.4 | 0 |  | 100% | 429.4 | 2025-12-25 | 1 | 429.4 | 2025-12-30 | 1 | 429.4 |  |  | 0 | A286-018 | 2025-12-30 | 1 | 429.4 | 2025-12-31 | 1 | 429.4 | PAC | A286-021 |  | G013
570 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G013 | G013(2/4) | GIRDER | 1 | 429.4 | 429.4 | [14 empty] | 429.4 | 0 |  | 100% | 429.4 | 2025-12-25 | 1 | 429.4 | 2025-12-30 | 1 | 429.4 |  |  | 0 | A286-018 | 2025-12-30 | 1 | 429.4 | 2025-12-31 | 1 | 429.4 | PAC | A286-021 |  | G013
571 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G013 | G013(3/4) | GIRDER | 1 | 429.4 | 429.4 | [14 empty] | 429.4 | 0 |  | 100% | 429.4 | 2025-12-25 | 1 | 429.4 | 2025-12-30 | 1 | 429.4 |  |  | 0 | A286-018 | 2025-12-30 | 1 | 429.4 | 2025-12-31 | 1 | 429.4 | PAC | A286-021 |  | G013
572 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G013 | G013(4/4) | GIRDER | 1 | 429.4 | 429.4 | [14 empty] | 429.4 | 0 |  | 100% | 429.4 | 2025-12-25 | 1 | 429.4 | 2025-12-30 | 1 | 429.4 |  |  | 0 | A286-018 | 2025-12-30 | 1 | 429.4 | 2025-12-31 | 1 | 429.4 | PAC | A286-021 |  | G013
573 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G014 | G014(1/2) | GIRDER | 1 | 435.05 | 435.05 | [14 empty] | 435.05 | 0 |  | 100% | 435.05 | 2025-12-25 | 1 | 435.05 | 2026-01-05 | 1 | 435.05 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 435.05 | 2026-01-10 | 1 | 435.05 | Truong An | A286-026 |  | G014
574 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G014 | G014(2/2) | GIRDER | 1 | 435.05 | 435.05 | [14 empty] | 435.05 | 0 |  | 100% | 435.05 | 2025-12-25 | 1 | 435.05 | 2026-01-05 | 1 | 435.05 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 435.05 | 2026-01-10 | 1 | 435.05 | Truong An | A286-026 |  | G014
575 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G015 | G015 | GIRDER | 1 | 432.5 | 432.5 | [14 empty] | 432.5 | 0 |  | 100% | 432.5 | 2025-12-25 | 1 | 432.5 | 2026-01-05 | 1 | 432.5 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 432.5 | 2026-01-10 | 1 | 432.5 | Truong An | A286-026 |  | G015
576 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G016 | G016 | GIRDER | 1 | 434.5 | 434.5 | [14 empty] | 434.5 | 0 |  | 100% | 434.5 | 2026-01-02 | 1 | 434.5 | 2026-01-05 | 1 | 434.5 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 434.5 | 2026-01-10 | 1 | 434.5 | Truong An | A286-026 |  | G016
577 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G017 | G017 | GIRDER | 1 | 435.5 | 435.5 | [14 empty] | 435.5 | 0 |  | 100% | 435.5 | 2026-01-02 | 1 | 435.5 | 2026-01-05 | 1 | 435.5 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 435.5 | 2026-01-10 | 1 | 435.5 | Truong An | A286-026 |  | G017
578 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G018 | G018 | GIRDER | 1 | 435 | 435 | [14 empty] | 435 | 0 |  | 100% | 435 | 2026-01-02 | 1 | 435 | 2026-01-05 | 1 | 435 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 435 | 2026-01-10 | 1 | 435 | Truong An | A286-026 |  | G018
579 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G019 | G019 | GIRDER | 1 | 816.4 | 816.4 | [14 empty] | 816.4 | 0 |  | 100% | 816.4 | 2026-01-02 | 1 | 816.4 | 2026-01-05 | 1 | 816.4 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 816.4 | 2026-01-10 | 1 | 816.4 | Truong An | A286-026 |  | G019
580 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G020 | G020 | GIRDER | 1 | 475.1 | 475.1 | [14 empty] | 475.1 | 0 |  | 100% | 475.1 | 2026-01-02 | 1 | 475.1 | 2026-01-05 | 1 | 475.1 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 475.1 | 2026-01-10 | 1 | 475.1 | Truong An | A286-026 |  | G020
581 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G021 | G021 | GIRDER | 1 | 1716.5 | 1716.5 | [14 empty] | 1716.5 | 0 |  | 100% | 1716.5 | 2025-12-30 | 1 | 1716.5 | 2025-12-30 | 1 | 1716.5 |  |  | 0 | A286-018 | 2025-12-30 | 1 | 1716.5 | 2025-12-31 | 1 | 1716.5 | PAC | A286-021 |  | G021
582 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G022 | G022 | GIRDER | 1 | 1221.5 | 1221.5 | [14 empty] | 1221.5 | 0 |  | 100% | 1221.5 | 2026-01-02 | 1 | 1221.5 | 2026-01-05 | 1 | 1221.5 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 1221.5 | 2026-01-10 | 1 | 1221.5 | Truong An | A286-026 |  | G022
583 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G026 | G026 | GIRDER | 1 | 745.4 | 745.4 | [14 empty] | 745.4 | 0 |  | 100% | 745.4 | 2026-01-02 | 1 | 745.4 | 2026-01-05 | 1 | 745.4 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 745.4 | 2026-01-10 | 1 | 745.4 | Truong An | A286-026 |  | G026
584 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G036 | G036 | GIRDER | 1 | 1725.4 | 1725.4 | [14 empty] | 1725.4 | 0 |  | 100% | 1725.4 | 2025-12-30 | 1 | 1725.4 | 2025-12-30 | 1 | 1725.4 |  |  | 0 | A286-018 | 2025-12-30 | 1 | 1725.4 | 2025-12-31 | 1 | 1725.4 | PAC | A286-021 |  | G036
585 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G037 | G037 | GIRDER | 1 | 1235.9 | 1235.9 | [14 empty] | 1235.9 | 0 |  | 100% | 1235.9 | 2026-01-02 | 1 | 1235.9 | 2026-01-05 | 1 | 1235.9 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 1235.9 | 2026-01-10 | 1 | 1235.9 | Truong An | A286-026 |  | G037
586 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G041 | G041 | GIRDER | 1 | 599.5 | 599.5 | [14 empty] | 599.5 | 0 |  | 100% | 599.5 | 2026-01-02 | 1 | 599.5 | 2026-01-05 | 1 | 599.5 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 599.5 | 2026-01-10 | 1 | 599.5 | Truong An | A286-026 |  | G041
587 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G051 | G051 | GIRDER | 1 | 1724.7 | 1724.7 | [14 empty] | 1724.7 | 0 |  | 100% | 1724.7 | 2025-12-30 | 1 | 1724.7 | 2025-12-30 | 1 | 1724.7 |  |  | 0 | A286-018 | 2025-12-30 | 1 | 1724.7 | 2025-12-31 | 1 | 1724.7 | PAC | A286-021 |  | G051
588 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G052 | G052 | GIRDER | 1 | 1235.9 | 1235.9 | [14 empty] | 1235.9 | 0 |  | 100% | 1235.9 | 2026-01-02 | 1 | 1235.9 | 2026-01-05 | 1 | 1235.9 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 1235.9 | 2026-01-10 | 1 | 1235.9 | Truong An | A286-026 |  | G052
589 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G058 | G058 | GIRDER | 1 | 1726.9 | 1726.9 | [14 empty] | 1726.9 | 0 |  | 100% | 1726.9 | 2025-12-30 | 1 | 1726.9 | 2025-12-30 | 1 | 1726.9 |  |  | 0 | A286-018 | 2025-12-30 | 1 | 1726.9 | 2025-12-31 | 1 | 1726.9 | PAC | A286-021 |  | G058
590 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G059 | G059 | GIRDER | 1 | 1250.4 | 1250.4 | [14 empty] | 1250.4 | 0 |  | 100% | 1250.4 | 2026-01-02 | 1 | 1250.4 | 2026-01-05 | 1 | 1250.4 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 1250.4 | 2026-01-10 | 1 | 1250.4 | Truong An | A286-026 |  | G059
591 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G063 | G063 | GIRDER | 1 | 509.9 | 509.9 | [14 empty] | 509.9 | 0 |  | 100% | 509.9 | 2026-01-02 | 1 | 509.9 | 2026-01-12 | 1 | 509.9 |  |  | 0 | A286-029 | 2026-01-13 | 1 | 509.9 | 2026-01-14 | 1 | 509.9 | Truong An | A286-032 |  | G063
592 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G065 | G065 | GIRDER | 1 | 509.9 | 509.9 | [14 empty] | 509.9 | 0 |  | 100% | 509.9 | 2026-01-02 | 1 | 509.9 | 2026-01-12 | 1 | 509.9 |  |  | 0 | A286-029 | 2026-01-13 | 1 | 509.9 | 2026-01-14 | 1 | 509.9 | Truong An | A286-032 |  | G065
593 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G068 | G068 | GIRDER | 1 | 1436 | 1436 | [14 empty] | 1436 | 0 |  | 100% | 1436 | 2026-01-03 | 1 | 1436 | 2026-01-12 | 1 | 1436 |  |  | 0 | A286-029 | 2026-01-13 | 1 | 1436 | 2026-01-14 | 1 | 1436 | Truong An | A286-032 |  | G068
594 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G070 | G070 | GIRDER | 1 | 1436 | 1436 | [14 empty] | 1436 | 0 |  | 100% | 1436 | 2026-01-03 | 1 | 1436 | 2026-01-12 | 1 | 1436 |  |  | 0 | A286-029 | 2026-01-13 | 1 | 1436 | 2026-01-14 | 1 | 1436 | Truong An | A286-032 |  | G070
595 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G073 | G073 | GIRDER | 1 | 1333.4 | 1333.4 | [14 empty] | 1333.4 | 0 |  | 100% | 1333.4 | 2026-01-03 | 1 | 1333.4 | 2026-01-12 | 1 | 1333.4 |  |  | 0 | A286-029 | 2026-01-13 | 1 | 1333.4 | 2026-01-14 | 1 | 1333.4 | Truong An | A286-032 |  | G073
596 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G074 | G074 | GIRDER | 1 | 1333.4 | 1333.4 | [14 empty] | 1333.4 | 0 |  | 100% | 1333.4 | 2026-01-03 | 1 | 1333.4 | 2026-01-12 | 1 | 1333.4 |  |  | 0 | A286-029 | 2026-01-13 | 1 | 1333.4 | 2026-01-14 | 1 | 1333.4 | Truong An | A286-032 |  | G074
597 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G077 | G077 | GIRDER | 1 | 437.1 | 437.1 | [14 empty] | 437.1 | 0 |  | 100% | 437.1 | 2026-01-03 | 1 | 437.1 | 2026-01-12 | 1 | 437.1 |  |  | 0 | A286-029 | 2026-01-13 | 1 | 437.1 | 2026-01-14 | 1 | 437.1 | Truong An | A286-032 |  | G077
598 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G078 | G078 | GIRDER | 1 | 437.1 | 437.1 | [14 empty] | 437.1 | 0 |  | 100% | 437.1 | 2026-01-03 | 1 | 437.1 | 2026-01-12 | 1 | 437.1 |  |  | 0 | A286-029 | 2026-01-13 | 1 | 437.1 | 2026-01-14 | 1 | 437.1 | Truong An | A286-032 |  | G078
599 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G081 | G081 | GIRDER | 1 | 1749.4 | 1749.4 | [14 empty] | 1749.4 | 0 |  | 100% | 1749.4 | 2026-01-03 | 1 | 1749.4 | 2026-01-05 | 1 | 1749.4 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 1749.4 | 2026-01-10 | 1 | 1749.4 | Truong An | A286-026 |  | G081
600 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G083 | G083 | GIRDER | 1 | 1100 | 1100 | [14 empty] | 1100 | 0 |  | 100% | 1100 | 2026-01-03 | 1 | 1100 | 2026-01-09 | 1 | 1100 |  |  | 0 | A286-025 | 2026-01-09 | 1 | 1100 | 2026-01-10 | 1 | 1100 | Truong An | A286-029 |  | G083
601 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G092 | G092 | GIRDER | 1 | 176.6 | 176.6 | [14 empty] | 176.6 | 0 |  | 100% | 176.6 | 2026-01-03 | 1 | 176.6 | 2026-01-09 | 1 | 176.6 |  |  | 0 | A286-025 | 2026-01-09 | 1 | 176.6 | 2026-01-10 | 1 | 176.6 | Truong An | A286-029 |  | G092
602 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G093 | G093 | GIRDER | 1 | 176.6 | 176.6 | [14 empty] | 176.6 | 0 |  | 100% | 176.6 | 2026-01-03 | 1 | 176.6 | 2026-01-09 | 1 | 176.6 |  |  | 0 | A286-025 | 2026-01-09 | 1 | 176.6 | 2026-01-10 | 1 | 176.6 | Truong An | A286-029 |  | G093
603 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-G094 | G094 | GIRDER | 1 | 599.9 | 599.9 | [14 empty] | 599.9 | 0 |  | 100% | 599.9 | 2026-01-03 | 1 | 599.9 | 2026-01-05 | 1 | 599.9 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 599.9 | 2026-01-10 | 1 | 599.9 | Truong An | A286-026 |  | G094
604 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-P013 | P013(1/2) | POST | 1 | 268.65 | 268.65 | [14 empty] | 268.65 | 0 |  | 100% | 268.65 | 2026-01-03 | 1 | 268.65 | 2026-01-05 | 1 | 268.65 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 268.65 | 2026-01-10 | 1 | 268.65 | Truong An | A286-026 |  | P013
605 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-P013 | P013(2/2) | POST | 1 | 268.65 | 268.65 | [14 empty] | 268.65 | 0 |  | 100% | 268.65 | 2026-01-03 | 1 | 268.65 | 2026-01-05 | 1 | 268.65 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 268.65 | 2026-01-10 | 1 | 268.65 | Truong An | A286-026 |  | P013
606 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-P016 | P016(1/2) | POST | 1 | 268.65 | 268.65 | [14 empty] | 268.65 | 0 |  | 100% | 268.65 | 2026-01-03 | 1 | 268.65 | 2026-01-05 | 1 | 268.65 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 268.65 | 2026-01-10 | 1 | 268.65 | Truong An | A286-026 |  | P016
607 | A286 | Shipment 1 181-PAR-012 Main | Shipment 1 | 181-PAR-012 Main |  | 2026-08-23 | STRUCTURE |  | S5 | SD-181PAR012-P016 | P016(2/2) | POST | 1 | 268.65 | 268.65 | [14 empty] | 268.65 | 0 |  | 100% | 268.65 | 2026-01-03 | 1 | 268.65 | 2026-01-05 | 1 | 268.65 |  |  | 0 | A286-022 | 2026-01-06 | 1 | 268.65 | 2026-01-10 | 1 | 268.65 | Truong An | A286-026 |  | P016
608 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B001 | B001 | BEAM | 1 | 603.6 | 603.6 | (8780x454x400) | [13 empty] | 603.6 | 0 |  | 100% | 603.6 | 2026-01-22 | 1 | 603.6 | 2026-01-27 | 1 | 603.6 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 603.6 | 2026-01-29 | 1 | 603.6 | PAC | A286-040 |  | B001
609 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B002 | B002 | BEAM | 1 | 692.7 | 692.7 | (8780x453x925) | [13 empty] | 692.7 | 0 |  | 100% | 692.7 | 2026-01-22 | 1 | 692.7 | 2026-02-03 | 1 | 692.7 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 692.7 | 2026-03-10 | 1 | 692.7 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B002
610 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B003 | B003(1/3) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-02-01 | 1 | 97.6 | PAC | A286-043 |  | B003
611 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B003 | B003(2/3) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-02-01 | 1 | 97.6 | PAC | A286-043 |  | B003
612 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B003 | B003(3/3) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-02-01 | 1 | 97.6 | PAC | A286-043 |  | B003
613 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B004 | B004 | BEAM | 1 | 107.2 | 107.2 | (2250x195x726) | [13 empty] | 107.2 | 0 |  | 100% | 107.2 | 2026-01-26 | 1 | 107.2 | 2026-02-03 | 1 | 107.2 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 107.2 | 2026-03-10 | 1 | 107.2 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B004
614 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B005 | B005(1/2) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-02-01 | 1 | 66.7 | PAC | A286-043 |  | B005
615 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B005 | B005(2/2) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-02-01 | 1 | 66.7 | PAC | A286-043 |  | B005
616 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B006 | B006(1/6) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-02-01 | 1 | 66.7 | PAC | A286-043 |  | B006
617 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B006 | B006(2/6) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-02-01 | 1 | 66.7 | PAC | A286-043 |  | B006
618 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B006 | B006(3/6) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-02-01 | 1 | 66.7 | PAC | A286-043 |  | B006
619 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B006 | B006(4/6) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-02-01 | 1 | 66.7 | PAC | A286-043 |  | B006
620 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B006 | B006(5/6) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-02-01 | 1 | 66.7 | PAC | A286-043 |  | B006
621 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B006 | B006(6/6) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 66.7 | 2026-02-01 | 1 | 66.7 | PAC | A286-043 |  | B006
622 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B007 | B007 | BEAM | 1 | 97.1 | 97.1 | (2230x175x244) | [13 empty] | 97.1 | 0 |  | 100% | 97.1 | 2026-01-29 | 1 | 97.1 | 2026-01-29 | 1 | 97.1 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 97.1 | 2026-02-01 | 1 | 97.1 | PAC | A286-043 |  | B007
623 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B008 | B008(1/3) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-02-01 | 1 | 97.6 | PAC | A286-043 |  | B008
624 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B008 | B008(2/3) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-02-01 | 1 | 97.6 | PAC | A286-043 |  | B008
625 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B008 | B008(3/3) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 97.6 | 2026-02-01 | 1 | 97.6 | PAC | A286-043 |  | B008
626 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B009 | B009 | BEAM | 1 | 107.2 | 107.2 | (2250x195x726) | [13 empty] | 107.2 | 0 |  | 100% | 107.2 | 2026-01-26 | 1 | 107.2 | 2026-02-03 | 1 | 107.2 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 107.2 | 2026-03-10 | 1 | 107.2 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B009
627 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B010 | B010(1/2) | BEAM | 1 | 67.5 | 67.5 | (2255x150x194) | [13 empty] | 67.5 | 0 |  | 100% | 67.5 | 2026-01-29 | 1 | 67.5 | 2026-01-29 | 1 | 67.5 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 67.5 | 2026-02-01 | 1 | 67.5 | PAC | A286-043 |  | B010
628 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B010 | B010(2/2) | BEAM | 1 | 67.5 | 67.5 | (2255x150x194) | [13 empty] | 67.5 | 0 |  | 100% | 67.5 | 2026-01-29 | 1 | 67.5 | 2026-01-29 | 1 | 67.5 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 67.5 | 2026-02-01 | 1 | 67.5 | PAC | A286-043 |  | B010
629 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B011 | B011 | BEAM | 1 | 101.1 | 101.1 | (2255x175x244) | [13 empty] | 101.1 | 0 |  | 100% | 101.1 | 2026-01-26 | 1 | 101.1 | 2026-02-03 | 1 | 101.1 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 101.1 | 2026-03-10 | 1 | 101.1 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B011
630 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B012 | B012 | BEAM | 1 | 128.5 | 128.5 | (2730x437x244) | [13 empty] | 128.5 | 0 |  | 100% | 128.5 | 2026-01-26 | 1 | 128.5 | 2026-02-03 | 1 | 128.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 128.5 | 2026-03-10 | 1 | 128.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B012
631 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B013 | B013 | BEAM | 1 | 270.5 | 270.5 | (5805x374x244) | [13 empty] | 270.5 | 0 |  | 100% | 270.5 | 2026-01-26 | 1 | 270.5 | 2026-02-03 | 1 | 270.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 270.5 | 2026-03-10 | 1 | 270.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B013
632 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(1/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
633 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(2/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
634 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(3/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
635 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(4/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
636 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(5/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
637 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(6/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
638 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(7/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
639 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(8/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
640 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(9/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
641 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(10/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
642 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(11/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
643 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(12/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
644 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B014 | B014(13/13) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.4 | 2026-02-01 | 1 | 128.4 | PAC | A286-043 |  | B014
645 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B015 | B015(1/4) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B015
646 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B015 | B015(2/4) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B015
647 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B015 | B015(3/4) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B015
648 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B015 | B015(4/4) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B015
649 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B016 | B016(1/9) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B016
650 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B016 | B016(2/9) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B016
651 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B016 | B016(3/9) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B016
652 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B016 | B016(4/9) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B016
653 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B016 | B016(5/9) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B016
654 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B016 | B016(6/9) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B016
655 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B016 | B016(7/9) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B016
656 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B016 | B016(8/9) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B016
657 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B016 | B016(9/9) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-01-29 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128 | 2026-02-01 | 1 | 128 | PAC | A286-043 |  | B016
658 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B017 | B017(1/3) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B017
659 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B017 | B017(2/3) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B017
660 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B017 | B017(3/3) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B017
661 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B018 | B018(1/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B018
662 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B018 | B018(2/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B018
663 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B018 | B018(3/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-23 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B018
664 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B018 | B018(4/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-23 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B018
665 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B018 | B018(5/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-23 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B018
666 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B018 | B018(6/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-23 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B018
667 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B018 | B018(7/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-01-22 | 1 | 322.5 | 2026-01-23 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.5 | 2026-01-29 | 1 | 322.5 | PAC | A286-040 |  | B018
668 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B019 | B019(1/4) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | (5730x175x244) | [13 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 | 2026-02-01 | 1 | 249.6 | PAC | A286-043 |  | B019
669 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B019 | B019(2/4) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | (5730x175x244) | [13 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 | 2026-02-01 | 1 | 249.6 | PAC | A286-043 |  | B019
670 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B019 | B019(3/4) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | (5730x175x244) | [13 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 | 2026-02-01 | 1 | 249.6 | PAC | A286-043 |  | B019
671 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B019 | B019(4/4) | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | (5730x175x244) | [13 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 249.6 | 2026-02-01 | 1 | 249.6 | PAC | A286-043 |  | B019
672 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B020 | B020(1/2) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-01-29 | 1 | 247.4 | 2026-01-29 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 247.4 | 2026-02-01 | 1 | 247.4 | PAC | A286-043 |  | B020
673 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B020 | B020(2/2) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-01-29 | 1 | 247.4 | 2026-01-29 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 247.4 | 2026-02-01 | 1 | 247.4 | PAC | A286-043 |  | B020
674 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B021 | B021 | BEAM | 1 | 69.5 | 69.5 | (1596x195x250) | [13 empty] | 69.5 | 0 |  | 100% | 69.5 | 2026-01-29 | 1 | 69.5 | 2026-01-29 | 1 | 69.5 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 69.5 | 2026-02-01 | 1 | 69.5 | PAC | A286-043 |  | B021
675 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B022 | B022 | BEAM | 1 | 127.3 | 127.3 | (2730x395x244) | [13 empty] | 127.3 | 0 |  | 100% | 127.3 | 2026-01-26 | 1 | 127.3 | 2026-02-03 | 1 | 127.3 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 127.3 | 2026-03-10 | 1 | 127.3 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B022
676 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B023 | B023 | BEAM | 1 | 142 | 142 | (2743x200x200) | [13 empty] | 142 | 0 |  | 100% | 142 | 2026-01-26 | 1 | 142 | 2026-02-03 | 1 | 142 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 142 | 2026-02-06 | 1 | 142 | PAC | A286-049 |  | B023
677 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B024 | B024 | BEAM | 1 | 81.5 | 81.5 | (1805x175x244) | [13 empty] | 81.5 | 0 |  | 100% | 81.5 | 2026-01-26 | 1 | 81.5 | 2026-02-03 | 1 | 81.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 81.5 | 2026-03-10 | 1 | 81.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B024
678 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B025 | B025 | BEAM | 1 | 59.1 | 59.1 | (1898x150x150) | [13 empty] | 59.1 | 0 |  | 100% | 59.1 | 2026-02-03 | 1 | 59.1 | 2026-02-03 | 1 | 59.1 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 59.1 | 2026-02-04 | 1 | 59.1 | PAC | A286-046 |  | B025
679 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B026 | B026 | BEAM | 1 | 258 | 258 | (5805x255x244) | [13 empty] | 258 | 0 |  | 100% | 258 | 2026-01-26 | 1 | 258 | 2026-02-03 | 1 | 258 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 258 | 2026-03-10 | 1 | 258 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B026
680 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B027 | B027 | BEAM | 1 | 58.7 | 58.7 | (1885x150x150) | [13 empty] | 58.7 | 0 |  | 100% | 58.7 | 2026-02-03 | 1 | 58.7 | 2026-02-03 | 1 | 58.7 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 58.7 | 2026-02-04 | 1 | 58.7 | PAC | A286-046 |  | B027
681 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B028 | B028 | BEAM | 1 | 190.2 | 190.2 | (4280x255x244) | [13 empty] | 190.2 | 0 |  | 100% | 190.2 | 2026-01-26 | 1 | 190.2 | 2026-02-03 | 1 | 190.2 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 190.2 | 2026-02-06 | 1 | 190.2 | PAC | A286-049 |  | B028
682 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B029 | B029 | BEAM | 1 | 322.8 | 322.8 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.8 | 0 |  | 100% | 322.8 | 2026-01-22 | 1 | 322.8 | 2026-01-23 | 1 | 322.8 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 322.8 | 2026-01-29 | 1 | 322.8 | PAC | A286-040 |  | B029
683 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B030 | B030 | BEAM | 1 | 254.9 | 254.9 | (5680x335x244) | [13 empty] | 254.9 | 0 |  | 100% | 254.9 | 2026-01-26 | 1 | 254.9 | 2026-02-03 | 1 | 254.9 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 254.9 | 2026-03-10 | 1 | 254.9 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B030
684 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B031 | B031 | BEAM | 1 | 255.2 | 255.2 | (5793x175x244) | [13 empty] | 255.2 | 0 |  | 100% | 255.2 | 2026-01-26 | 1 | 255.2 | 2026-02-03 | 1 | 255.2 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 255.2 | 2026-02-06 | 1 | 255.2 | PAC | A286-049 |  | B031
685 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B032 | B032 | BEAM | 1 | 262 | 262 | (5753x374x244) | [13 empty] | 262 | 0 |  | 100% | 262 | 2026-01-26 | 1 | 262 | 2026-02-03 | 1 | 262 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 262 | 2026-02-06 | 1 | 262 | PAC | A286-049 |  | B032
686 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B033 | B033(1/2) | BEAM | 1 | 128.8 | 128.8 | (4305x150x194) | [13 empty] | 128.8 | 0 |  | 100% | 128.8 | 2026-01-29 | 1 | 128.8 | 2026-01-29 | 1 | 128.8 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.8 | 2026-02-01 | 1 | 128.8 | PAC | A286-043 |  | B033
687 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B033 | B033(2/2) | BEAM | 1 | 128.8 | 128.8 | (4305x150x194) | [13 empty] | 128.8 | 0 |  | 100% | 128.8 | 2026-01-29 | 1 | 128.8 | 2026-01-29 | 1 | 128.8 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 128.8 | 2026-02-01 | 1 | 128.8 | PAC | A286-043 |  | B033
688 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B034 | B034(1/2) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-02-01 | 1 | 118.9 | PAC | A286-043 |  | B034
689 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B034 | B034(2/2) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-02-01 | 1 | 118.9 | PAC | A286-043 |  | B034
690 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B035 | B035(1/2) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-02-01 | 1 | 118.9 | PAC | A286-043 |  | B035
691 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B035 | B035(2/2) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-02-01 | 1 | 118.9 | PAC | A286-043 |  | B035
692 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B036 | B036 | BEAM | 1 | 282.4 | 282.4 | (4305x175x1269) | [13 empty] | 282.4 | 0 |  | 100% | 282.4 | 2026-01-26 | 1 | 282.4 | 2026-02-03 | 1 | 282.4 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 282.4 | 2026-03-10 | 1 | 282.4 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B036
693 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B037 | B037(1/2) | BEAM | 1 | 263.4 | 263.4 | (4305x175x1269) | [13 empty] | 263.4 | 0 |  | 100% | 263.4 | 2026-01-26 | 1 | 263.4 | 2026-02-03 | 1 | 263.4 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 263.4 | 2026-03-10 | 1 | 263.4 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B037
694 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B037 | B037(2/2) | BEAM | 1 | 263.4 | 263.4 | (4305x175x1269) | [13 empty] | 263.4 | 0 |  | 100% | 263.4 | 2026-01-26 | 1 | 263.4 | 2026-02-03 | 1 | 263.4 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 263.4 | 2026-03-10 | 1 | 263.4 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B037
695 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B038 | B038 | BEAM | 1 | 269.8 | 269.8 | (5805x376x244) | [13 empty] | 269.8 | 0 |  | 100% | 269.8 | 2026-01-26 | 1 | 269.8 | 2026-02-03 | 1 | 269.8 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 269.8 | 2026-02-06 | 1 | 269.8 | PAC | A286-049 |  | B038
696 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B039 | B039 | BEAM | 1 | 131.8 | 131.8 | (4280x230x194) | [13 empty] | 131.8 | 0 |  | 100% | 131.8 | 2026-01-26 | 1 | 131.8 | 2026-02-08 | 1 | 131.8 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 131.8 | 2026-03-05 | 1 | 131.8 | PAC | A286-054 |  | B039
697 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B040 | B040 | BEAM | 1 | 325.9 | 325.9 | (5730x360x294) | [13 empty] | 325.9 | 0 |  | 100% | 325.9 | 2026-01-22 | 1 | 325.9 | 2026-01-23 | 1 | 325.9 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 325.9 | 2026-01-29 | 1 | 325.9 | PAC | A286-040 |  | B040
698 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B041 | B041(1/2) | BEAM | 1 | 281.9 | 281.9 | (4293x175x1269) | [13 empty] | 281.9 | 0 |  | 100% | 281.9 | 2026-01-26 | 1 | 281.9 | 2026-02-08 | 1 | 281.9 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 281.9 | 2026-03-10 | 1 | 281.9 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B041
699 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B041 | B041(2/2) | BEAM | 1 | 281.9 | 281.9 | (4293x175x1269) | [13 empty] | 281.9 | 0 |  | 100% | 281.9 | 2026-01-26 | 1 | 281.9 | 2026-02-08 | 1 | 281.9 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 281.9 | 2026-03-10 | 1 | 281.9 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B041
700 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B042 | B042(1/2) | BEAM | 1 | 262.8 | 262.8 | (4293x175x1269) | [13 empty] | 262.8 | 0 |  | 100% | 262.8 | 2026-01-26 | 1 | 262.8 | 2026-02-08 | 1 | 262.8 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 262.8 | 2026-03-10 | 1 | 262.8 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B042
701 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B042 | B042(2/2) | BEAM | 1 | 262.8 | 262.8 | (4293x175x1269) | [13 empty] | 262.8 | 0 |  | 100% | 262.8 | 2026-01-26 | 1 | 262.8 | 2026-02-08 | 1 | 262.8 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 262.8 | 2026-03-10 | 1 | 262.8 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B042
702 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B043 | B043 | BEAM | 1 | 116.7 | 116.7 | (2680x175x244) | [13 empty] | 116.7 | 0 |  | 100% | 116.7 | 2026-01-29 | 1 | 116.7 | 2026-01-29 | 1 | 116.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 116.7 | 2026-02-01 | 1 | 116.7 | PAC | A286-043 |  | B043
703 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B044 | B044 | BEAM | 1 | 82.4 | 82.4 | (2755x150x194) | [13 empty] | 82.4 | 0 |  | 100% | 82.4 | 2026-01-29 | 1 | 82.4 | 2026-01-29 | 1 | 82.4 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 82.4 | 2026-02-01 | 1 | 82.4 | PAC | A286-043 |  | B044
704 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B045 | B045 | BEAM | 1 | 187 | 187 | (4293x175x244) | [13 empty] | 187 | 0 |  | 100% | 187 | 2026-01-29 | 1 | 187 | 2026-01-29 | 1 | 187 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 187 | 2026-02-01 | 1 | 187 | PAC | A286-043 |  | B045
705 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B046 | B046 | BEAM | 1 | 379.2 | 379.2 | (5680x725x294) | [13 empty] | 379.2 | 0 |  | 100% | 379.2 | 2026-01-22 | 1 | 379.2 | 2026-01-23 | 1 | 379.2 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 379.2 | 2026-01-29 | 1 | 379.2 | PAC | A286-040 |  | B046
706 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B047 | B047 | BEAM | 1 | 363.9 | 363.9 | (5680x725x294) | [13 empty] | 363.9 | 0 |  | 100% | 363.9 | 2026-01-22 | 1 | 363.9 | 2026-01-23 | 1 | 363.9 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 363.9 | 2026-01-29 | 1 | 363.9 | PAC | A286-040 |  | B047
707 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B048 | B048 | BEAM | 1 | 363.2 | 363.2 | (5680x724x294) | [13 empty] | 363.2 | 0 |  | 100% | 363.2 | 2026-01-22 | 1 | 363.2 | 2026-01-23 | 1 | 363.2 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 363.2 | 2026-01-29 | 1 | 363.2 | PAC | A286-040 |  | B048
708 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B049 | B049 | BEAM | 1 | 287.8 | 287.8 | (5730x701x244) | [13 empty] | 287.8 | 0 |  | 100% | 287.8 | 2026-02-02 | 1 | 287.8 | 2026-02-21 | 1 | 287.8 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 287.8 | 2026-03-10 | 1 | 287.8 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B049
709 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B050 | B050 | BEAM | 1 | 285.6 | 285.6 | (5680x701x244) | [13 empty] | 285.6 | 0 |  | 100% | 285.6 | 2026-02-02 | 1 | 285.6 | 2026-02-05 | 1 | 285.6 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 285.6 | 2026-02-06 | 1 | 285.6 | PAC | A286-049 |  | B050
710 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B051 | B051 | BEAM | 1 | 325.9 | 325.9 | (5730x360x294) | [13 empty] | 325.9 | 0 |  | 100% | 325.9 | 2026-01-22 | 1 | 325.9 | 2026-01-23 | 1 | 325.9 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 325.9 | 2026-01-29 | 1 | 325.9 | PAC | A286-040 |  | B051
711 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B052 | B052 | BEAM | 1 | 358.3 | 358.3 | (4305x175x1269) | [13 empty] | 358.3 | 0 |  | 100% | 358.3 | 2026-02-02 | 1 | 358.3 | 2026-02-21 | 1 | 358.3 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 358.3 | 2026-03-10 | 1 | 358.3 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B052
712 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B053 | B053 | BEAM | 1 | 132.8 | 132.8 | (2743x280x244) | [13 empty] | 132.8 | 0 |  | 100% | 132.8 | 2026-02-02 | 1 | 132.8 | 2026-02-21 | 1 | 132.8 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 132.8 | 2026-03-10 | 1 | 132.8 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B053
713 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B054 | B054 | BEAM | 1 | 350 | 350 | (5780x399x294) | [13 empty] | 350 | 0 |  | 100% | 350 | 2026-01-22 | 1 | 350 | 2026-01-27 | 1 | 350 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 350 | 2026-01-29 | 1 | 350 | PAC | A286-040 |  | B054
714 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B055 | B055 | BEAM | 1 | 337.7 | 337.7 | (5680x360x294) | [13 empty] | 337.7 | 0 |  | 100% | 337.7 | 2026-01-22 | 1 | 337.7 | 2026-01-27 | 1 | 337.7 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 337.7 | 2026-01-29 | 1 | 337.7 | PAC | A286-040 |  | B055
715 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B056 | B056 | BEAM | 1 | 251.9 | 251.9 | (5730x255x244) | [13 empty] | 251.9 | 0 |  | 100% | 251.9 | 2026-02-02 | 1 | 251.9 | 2026-02-21 | 1 | 251.9 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 251.9 | 2026-03-10 | 1 | 251.9 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B056
716 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B057 | B057 | BEAM | 1 | 252.6 | 252.6 | (5680x335x244) | [13 empty] | 252.6 | 0 |  | 100% | 252.6 | 2026-02-02 | 1 | 252.6 | 2026-02-05 | 1 | 252.6 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 252.6 | 2026-02-06 | 1 | 252.6 | PAC | A286-049 |  | B057
717 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B058 | B058 | BEAM | 1 | 189 | 189 | (4280x255x244) | [13 empty] | 189 | 0 |  | 100% | 189 | 2026-02-02 | 1 | 189 | 2026-02-05 | 1 | 189 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 189 | 2026-02-06 | 1 | 189 | PAC | A286-049 |  | B058
718 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B059 | B059 | BEAM | 1 | 24.2 | 24.2 | (743x150x194) | [13 empty] | 24.2 | 0 |  | 100% | 24.2 | 2026-03-08 | 1 | 24.2 | 2026-03-08 | 1 | 24.2 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 24.2 | 2026-03-10 | 1 | 24.2 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B059
719 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B060 | B060 | BEAM | 1 | 112.8 | 112.8 | (2180x335x507) | [13 empty] | 112.8 | 0 |  | 100% | 112.8 | 2026-02-02 | 1 | 112.8 | 2026-02-05 | 1 | 112.8 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 112.8 | 2026-02-06 | 1 | 112.8 | PAC | A286-049 |  | B060
720 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B061 | B061 | BEAM | 1 | 69 | 69 | (2243x150x194) | [13 empty] | 69 | 0 |  | 100% | 69 | 2026-03-03 | 1 | 69 | 2026-03-03 | 1 | 69 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 69 | 2026-03-05 | 1 | 69 | PAC | A286-054 |  | B061
721 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B062 | B062 | BEAM | 1 | 185.7 | 185.7 | (3793x265x244) | [13 empty] | 185.7 | 0 |  | 100% | 185.7 | 2026-02-02 | 1 | 185.7 | 2026-02-23 | 1 | 185.7 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 185.7 | 2026-03-10 | 1 | 185.7 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B062
722 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B063 | B063 | BEAM | 1 | 171.9 | 171.9 | (4305x150x719) | [13 empty] | 171.9 | 0 |  | 100% | 171.9 | 2026-02-23 | 1 | 171.9 | 2026-02-23 | 1 | 171.9 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 171.9 | 2026-03-05 | 1 | 171.9 | PAC | A286-054 |  | B063
723 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B064 | B064 | BEAM | 1 | 60.7 | 60.7 | (1805x230x194) | [13 empty] | 60.7 | 0 |  | 100% | 60.7 | 2026-02-23 | 1 | 60.7 | 2026-02-23 | 1 | 60.7 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 60.7 | 2026-03-05 | 1 | 60.7 | PAC | A286-054 |  | B064
724 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B065 | B065 | BEAM | 1 | 131.8 | 131.8 | (4305x150x444) | [13 empty] | 131.8 | 0 |  | 100% | 131.8 | 2026-02-23 | 1 | 131.8 | 2026-02-23 | 1 | 131.8 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 131.8 | 2026-03-05 | 1 | 131.8 | PAC | A286-054 |  | B065
725 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B066 | B066 | BEAM | 1 | 113.9 | 113.9 | (2305x150x719) | [13 empty] | 113.9 | 0 |  | 100% | 113.9 | 2026-02-23 | 1 | 113.9 | 2026-02-23 | 1 | 113.9 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 113.9 | 2026-03-05 | 1 | 113.9 | PAC | A286-054 |  | B066
726 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B067 | B067 | BEAM | 1 | 143.9 | 143.9 | (3080x335x244) | [13 empty] | 143.9 | 0 |  | 100% | 143.9 | 2026-02-02 | 1 | 143.9 | 2026-02-05 | 1 | 143.9 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 143.9 | 2026-02-06 | 1 | 143.9 | PAC | A286-049 |  | B067
727 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B068 | B068 | BEAM | 1 | 127.3 | 127.3 | (4255x150x194) | [13 empty] | 127.3 | 0 |  | 100% | 127.3 | 2026-01-29 | 1 | 127.3 | 2026-01-29 | 1 | 127.3 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 127.3 | 2026-02-01 | 1 | 127.3 | PAC | A286-043 |  | B068
728 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B069 | B069 | BEAM | 1 | 315.6 | 315.6 | (4680x606x294) | [13 empty] | 315.6 | 0 |  | 100% | 315.6 | 2026-01-22 | 1 | 315.6 | 2026-01-27 | 1 | 315.6 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 315.6 | 2026-01-29 | 1 | 315.6 | PAC | A286-040 |  | B069
729 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B070 | B070 | BEAM | 1 | 388 | 388 | (4680x410x340) | [13 empty] | 388 | 0 |  | 100% | 388 | 2026-01-22 | 1 | 388 | 2026-01-27 | 1 | 388 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 388 | 2026-01-29 | 1 | 388 | PAC | A286-040 |  | B070
730 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B071 | B071 | BEAM | 1 | 266.7 | 266.7 | (4680x360x294) | [13 empty] | 266.7 | 0 |  | 100% | 266.7 | 2026-01-22 | 1 | 266.7 | 2026-01-27 | 1 | 266.7 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 266.7 | 2026-01-29 | 1 | 266.7 | PAC | A286-040 |  | B071
731 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B072 | B072 | BEAM | 1 | 266.7 | 266.7 | (4680x360x294) | [13 empty] | 266.7 | 0 |  | 100% | 266.7 | 2026-01-22 | 1 | 266.7 | 2026-01-27 | 1 | 266.7 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 266.7 | 2026-01-29 | 1 | 266.7 | PAC | A286-040 |  | B072
732 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B073 | B073(1/2) | BEAM | 1 | 210.6 | 210.6 | (4730x335x244) | [13 empty] | 210.6 | 0 |  | 100% | 210.6 | 2026-02-02 | 1 | 210.6 | 2026-02-05 | 1 | 210.6 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 210.6 | 2026-02-06 | 1 | 210.6 | PAC | A286-049 |  | B073
733 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B073 | B073(2/2) | BEAM | 1 | 210.6 | 210.6 | (4730x335x244) | [13 empty] | 210.6 | 0 |  | 100% | 210.6 | 2026-02-02 | 1 | 210.6 | 2026-02-05 | 1 | 210.6 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 210.6 | 2026-03-10 | 1 | 210.6 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B073
734 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B074 | B074 | BEAM | 1 | 206.1 | 206.1 | (4680x255x244) | [13 empty] | 206.1 | 0 |  | 100% | 206.1 | 2026-02-02 | 1 | 206.1 | 2026-02-05 | 1 | 206.1 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 206.1 | 2026-02-06 | 1 | 206.1 | PAC | A286-049 |  | B074
735 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B075 | B075 | BEAM | 1 | 100.1 | 100.1 | (2180x335x244) | [13 empty] | 100.1 | 0 |  | 100% | 100.1 | 2026-02-02 | 1 | 100.1 | 2026-03-08 | 1 | 100.1 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 100.1 | 2026-03-10 | 1 | 100.1 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B075
736 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B076 | B076 | BEAM | 1 | 284.3 | 284.3 | (4680x360x294) | [13 empty] | 284.3 | 0 |  | 100% | 284.3 | 2026-01-22 | 1 | 284.3 | 2026-01-27 | 1 | 284.3 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 284.3 | 2026-01-29 | 1 | 284.3 | PAC | A286-040 |  | B076
737 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B077 | B077 | BEAM | 1 | 356.6 | 356.6 | (4230x513x340) | [13 empty] | 356.6 | 0 |  | 100% | 356.6 | 2026-01-22 | 1 | 356.6 | 2026-01-27 | 1 | 356.6 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 356.6 | 2026-01-29 | 1 | 356.6 | PAC | A286-040 |  | B077
738 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B078 | B078 | BEAM | 1 | 143.9 | 143.9 | (3080x335x244) | [13 empty] | 143.9 | 0 |  | 100% | 143.9 | 2026-02-02 | 1 | 143.9 | 2026-02-05 | 1 | 143.9 |  |  | 0 | A286-046 | 2026-02-05 | 1 | 143.9 | 2026-02-06 | 1 | 143.9 | PAC | A286-049 |  | B078
739 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B079 | B079 | BEAM | 1 | 43.9 | 43.9 | (880x200x200) | [13 empty] | 43.9 | 0 |  | 100% | 43.9 | 2026-02-03 | 1 | 43.9 | 2026-02-03 | 1 | 43.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 43.9 | 2026-02-04 | 1 | 43.9 | PAC | A286-046 |  | B079
740 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B080 | B080 | BEAM | 1 | 116.1 | 116.1 | (2243x280x200) | [13 empty] | 116.1 | 0 |  | 100% | 116.1 | 2026-02-02 | 1 | 116.1 | 2026-02-23 | 1 | 116.1 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 116.1 | 2026-02-24 | 1 | 116.1 | PAC | A286-013 |  | B080
741 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B081 | B081 | BEAM | 1 | 109.4 | 109.4 | (2205x280x244) | [13 empty] | 109.4 | 0 |  | 100% | 109.4 | 2026-02-02 | 1 | 109.4 | 2026-03-08 | 1 | 109.4 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 109.4 | 2026-03-10 | 1 | 109.4 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B081
742 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B082 | B082 | BEAM | 1 | 49.1 | 49.1 | (880x200x200) | [13 empty] | 49.1 | 0 |  | 100% | 49.1 | 2026-02-02 | 1 | 49.1 | 2026-03-03 | 1 | 49.1 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 49.1 | 2026-03-05 | 1 | 49.1 | PAC | A286-054 |  | B082
743 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B083 | B083 | BEAM | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-04 | 1 | 51.9 | PAC | A286-046 |  | B083
744 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B084 | B084 | BEAM | 1 | 614.8 | 614.8 | (8780x454x400) | [13 empty] | 614.8 | 0 |  | 100% | 614.8 | 2026-01-22 | 1 | 614.8 | 2026-01-27 | 1 | 614.8 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 614.8 | 2026-01-29 | 1 | 614.8 | PAC | A286-040 |  | B084
745 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B085 | B085 | BEAM | 1 | 602.8 | 602.8 | (8780x453x400) | [13 empty] | 602.8 | 0 |  | 100% | 602.8 | 2026-01-22 | 1 | 602.8 | 2026-01-27 | 1 | 602.8 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 602.8 | 2026-01-29 | 1 | 602.8 | PAC | A286-040 |  | B085
746 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B086 | B086 | BEAM | 1 | 980 | 980 | (8780x556x390) | [13 empty] | 980 | 0 |  | 100% | 980 | 2026-01-22 | 1 | 980 | 2026-01-27 | 1 | 980 |  |  | 0 | A286-037 | 2026-01-27 | 1 | 980 | 2026-01-29 | 1 | 980 | PAC | A286-040 |  | B086
747 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B087 | B087(1/3) | BEAM | 1 | 130 | 130 | (4280x150x194) | [13 empty] | 130 | 0 |  | 100% | 130 | 2026-03-03 | 1 | 130 | 2026-03-03 | 1 | 130 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 130 | 2026-03-05 | 1 | 130 | PAC | A286-054 |  | B087
748 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B087 | B087(2/3) | BEAM | 1 | 130 | 130 | (4280x150x194) | [13 empty] | 130 | 0 |  | 100% | 130 | 2026-03-03 | 1 | 130 | 2026-03-03 | 1 | 130 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 130 | 2026-03-05 | 1 | 130 | PAC | A286-054 |  | B087
749 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B087 | B087(3/3) | BEAM | 1 | 130 | 130 | (4280x150x194) | [13 empty] | 130 | 0 |  | 100% | 130 | 2026-03-03 | 1 | 130 | 2026-03-03 | 1 | 130 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 130 | 2026-03-05 | 1 | 130 | PAC | A286-054 |  | B087
750 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B088 | B088 | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 118.9 | 2026-02-01 | 1 | 118.9 | PAC | A286-043 |  | B088
751 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B089 | B089 | BEAM | 1 | 16.6 | 16.6 | (793x100x200) | [13 empty] | 16.6 | 0 |  | 100% | 16.6 | 2026-02-03 | 1 | 16.6 | 2026-02-03 | 1 | 16.6 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 16.6 | 2026-02-04 | 1 | 16.6 | PAC | A286-046 |  | B089
752 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B090 | B090 | BEAM | 1 | 189 | 189 | (4280x255x244) | [13 empty] | 189 | 0 |  | 100% | 189 | 2026-02-02 | 1 | 189 | 2026-03-08 | 1 | 189 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 189 | 2026-03-10 | 1 | 189 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B090
753 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B091 | B091 | BEAM | 1 | 132.8 | 132.8 | (2743x280x244) | [13 empty] | 132.8 | 0 |  | 100% | 132.8 | 2026-02-03 | 1 | 132.8 | 2026-03-08 | 1 | 132.8 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 132.8 | 2026-03-10 | 1 | 132.8 | PAC | A286-065 | #VALUE! | B091
754 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B092 | B092 | BEAM | 1 | 56.8 | 56.8 | (1305x175x244) | [13 empty] | 56.8 | 0 |  | 100% | 56.8 | 2026-01-29 | 1 | 56.8 | 2026-01-29 | 1 | 56.8 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 56.8 | 2026-02-01 | 1 | 56.8 | PAC | A286-043 |  | B092
755 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B093 | B093 | BEAM | 1 | 97.7 | 97.7 | (2243x175x244) | [13 empty] | 97.7 | 0 |  | 100% | 97.7 | 2026-01-29 | 1 | 97.7 | 2026-01-29 | 1 | 97.7 |  |  | 0 | A286-040 | 2026-01-29 | 1 | 97.7 | 2026-02-01 | 1 | 97.7 | PAC | A286-043 |  | B093
756 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B5001 | B5001 | BEAM | 1 | 52.5 | 52.5 | (2030x100x402) | [13 empty] | 52.5 | 0 |  | 100% | 52.5 | 2026-03-02 | 1 | 52.5 | 2026-03-02 | 1 | 52.5 |  |  | 0 | A286-054 | 2026-03-02 | 1 | 52.5 | 2026-03-07 | 1 | 52.5 | PAC | A286-055 | #VALUE! | B5001
757 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B5002 | B5002 | BEAM | 1 | 38.4 | 38.4 | (1580x100x440) | [13 empty] | 38.4 | 0 |  | 100% | 38.4 | 2026-03-02 | 1 | 38.4 | 2026-03-02 | 1 | 38.4 |  |  | 0 | A286-054 | 2026-03-02 | 1 | 38.4 | 2026-03-07 | 1 | 38.4 | PAC | A286-055 | #VALUE! | B5002
758 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B5003 | B5003 | BEAM | 1 | 38.4 | 38.4 | (1580x100x440) | [13 empty] | 38.4 | 0 |  | 100% | 38.4 | 2026-03-02 | 1 | 38.4 | 2026-03-02 | 1 | 38.4 |  |  | 0 | A286-054 | 2026-03-02 | 1 | 38.4 | 2026-03-07 | 1 | 38.4 | PAC | A286-055 | #VALUE! | B5003
759 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-B5004 | B5004 | BEAM | 1 | 52.5 | 52.5 | (2030x100x402) | [13 empty] | 52.5 | 0 |  | 100% | 52.5 | 2026-03-02 | 1 | 52.5 | 2026-03-02 | 1 | 52.5 |  |  | 0 | A286-054 | 2026-03-02 | 1 | 52.5 | 2026-03-07 | 1 | 52.5 | PAC | A286-055 | #VALUE! | B5004
760 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C001 | C001 | COLUMN | 1 | 2295.9 | 2295.9 | (7800x662x1122) | [13 empty] | 2295.9 | 0 |  | 100% | 2295.9 | 2026-01-23 | 1 | 2295.9 | 2026-01-27 | 1 | 2295.9 |  |  | 0 | A286-043 | 2026-02-04 | 1 | 2295.9 | 2026-02-04 | 1 | 2295.9 | PAC | A286-047 |  | C001
761 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C002 | C002 | COLUMN | 1 | 1749.6 | 1749.6 | (9900x470x1744) | [13 empty] | 1749.6 | 0 |  | 100% | 1749.6 | 2026-01-22 | 1 | 1749.6 | 2026-01-27 | 1 | 1749.6 |  |  | 0 | A286-038 | 2026-01-29 | 1 | 1749.6 | 2026-01-29 | 1 | 1749.6 | PAC | A286-042 |  | C002
762 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C003 | C003 | COLUMN | 1 | 2340.7 | 2340.7 | (7800x662x1122) | [13 empty] | 2340.7 | 0 |  | 100% | 2340.7 | 2026-01-26 | 1 | 2340.7 | 2026-01-30 | 1 | 2340.7 |  |  | 0 | A286-047 | 2026-02-12 | 1 | 2340.7 | 2026-02-13 | 1 | 2340.7 | PAC | A286-050 |  | C003
763 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C004 | C004 | COLUMN | 1 | 1728.1 | 1728.1 | (9900x470x1744) | [13 empty] | 1728.1 | 0 |  | 100% | 1728.1 | 2026-01-22 | 1 | 1728.1 | 2026-02-08 | 1 | 1728.1 |  |  | 0 | A286-047 | 2026-02-12 | 1 | 1728.1 | 2026-02-13 | 1 | 1728.1 | PAC | A286-050 |  | C004
764 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C005 | C005 | COLUMN | 1 | 2285.2 | 2285.2 | (7800x500x1122) | [13 empty] | 2285.2 | 0 |  | 100% | 2285.2 | 2026-01-23 | 1 | 2285.2 | 2026-01-31 | 1 | 2285.2 |  |  | 0 | A286-041 | 2026-01-31 | 1 | 2285.2 | 2026-02-01 | 1 | 2285.2 | PAC | A286-044 |  | C005
765 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C006 | C006 | COLUMN | 1 | 1514 | 1514 | (8650x480x1824) | [13 empty] | 1514 | 0 |  | 100% | 1514 | 2026-01-20 | 1 | 1514 | 2026-01-23 | 1 | 1514 |  |  | 0 | A286-038 | 2026-01-29 | 1 | 1514 | 2026-01-29 | 1 | 1514 | PAC | A286-042 |  | C006
766 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C007 | C007 | COLUMN | 1 | 2246.7 | 2246.7 | (7800x500x940) | [13 empty] | 2246.7 | 0 |  | 100% | 2246.7 | 2026-01-23 | 1 | 2246.7 | 2026-01-28 | 1 | 2246.7 |  |  | 0 | A286-041 | 2026-01-31 | 1 | 2246.7 | 2026-02-01 | 1 | 2246.7 | PAC | A286-044 |  | C007
767 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C008 | C008(1/2) | COLUMN | 1 | 1476.7 | 1476.7 | (8650x460x1744) | [13 empty] | 1476.7 | 0 |  | 100% | 1476.7 | 2026-01-20 | 1 | 1476.7 | 2026-01-23 | 1 | 1476.7 |  |  | 0 | A286-038 | 2026-01-29 | 1 | 1476.7 | 2026-01-29 | 1 | 1476.7 | PAC | A286-042 |  | C008
768 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C008 | C008(2/2) | COLUMN | 1 | 1476.7 | 1476.7 | (8650x460x1744) | [13 empty] | 1476.7 | 0 |  | 100% | 1476.7 | 2026-01-20 | 1 | 1476.7 | 2026-01-23 | 1 | 1476.7 |  |  | 0 | A286-038 | 2026-01-29 | 1 | 1476.7 | 2026-01-29 | 1 | 1476.7 | PAC | A286-042 |  | C008
769 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C009 | C009 | COLUMN | 1 | 2339.3 | 2339.3 | (7800x684x1122) | [13 empty] | 2339.3 | 0 |  | 100% | 2339.3 | 2026-01-23 | 1 | 2339.3 | 2026-01-31 | 1 | 2339.3 |  |  | 0 | A286-041 | 2026-01-31 | 1 | 2339.3 | 2026-02-01 | 1 | 2339.3 | PAC | A286-044 |  | C009
770 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C010 | C010 | COLUMN | 1 | 1490.7 | 1490.7 | (8650x480x668) | [13 empty] | 1490.7 | 0 |  | 100% | 1490.7 | 2026-01-20 | 1 | 1490.7 | 2026-01-28 | 1 | 1490.7 |  |  | 0 | A286-038 | 2026-01-29 | 1 | 1490.7 | 2026-01-29 | 1 | 1490.7 | PAC | A286-042 |  | C010
771 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C011 | C011 | COLUMN | 1 | 2280.4 | 2280.4 | (7800x684x940) | [13 empty] | 2280.4 | 0 |  | 100% | 2280.4 | 2026-01-28 | 1 | 2280.4 | 2026-02-08 | 1 | 2280.4 |  |  | 0 | A286-055 | 2026-03-05 | 1 | 2280.4 | 2026-03-07 | 1 | 2280.4 | PAC | A286-057 | #VALUE! | C011
772 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C012 | C012 | COLUMN | 1 | 4219.1 | 4219.1 | (7800x969x1127) | [13 empty] | 4219.1 | 0 |  | 100% | 4219.1 | 2026-01-30 | 1 | 4219.1 | 2026-02-08 | 1 | 4219.1 |  |  | 0 | A286-061 | 2026-03-05 | 1 | 4219.1 | 2026-03-10 | 1 | 4219.1 | PAC | A286-062 | #VALUE! | C012
773 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C013 | C013 | COLUMN | 1 | 1533.6 | 1533.6 | (8650x480x914) | [13 empty] | 1533.6 | 0 |  | 100% | 1533.6 | 2026-01-20 | 1 | 1533.6 | 2026-01-28 | 1 | 1533.6 |  |  | 0 | A286-038 | 2026-01-29 | 1 | 1533.6 | 2026-01-29 | 1 | 1533.6 | PAC | A286-042 |  | C013
774 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C014 | C014 | COLUMN | 1 | 4184.6 | 4184.6 | (7800x969x950) | [13 empty] | 4184.6 | 0 |  | 100% | 4184.6 | 2026-02-02 | 1 | 4184.6 | 2026-02-09 | 1 | 4184.6 |  |  | 0 | A286-050 | 2026-02-25 | 1 | 4184.6 | 2026-02-25 | 1 | 4184.6 | PAC | A286-051 |  | C014
775 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C015 | C015 | COLUMN | 1 | 1521.8 | 1521.8 | (8650x480x1744) | [13 empty] | 1521.8 | 0 |  | 100% | 1521.8 | 2026-01-20 | 1 | 1521.8 | 2026-01-28 | 1 | 1521.8 |  |  | 0 | A286-038 | 2026-01-29 | 1 | 1521.8 | 2026-01-29 | 1 | 1521.8 | PAC | A286-042 |  | C015
776 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C016 | C016 | COLUMN | 1 | 4157.6 | 4157.6 | (7800x784x1127) | [13 empty] | 4157.6 | 0 |  | 100% | 4157.6 | 2026-02-02 | 1 | 4157.6 | 2026-02-09 | 1 | 4157.6 |  |  | 0 | A286-051 | 2026-02-26 | 1 | 4157.6 | 2026-02-27 | 1 | 4157.6 | PAC | A286-052 |  | C016
777 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C017 | C017 | COLUMN | 1 | 1909.3 | 1909.3 | (11000x500x588) | [13 empty] | 1909.3 | 0 |  | 100% | 1909.3 | 2026-01-28 | 1 | 1909.3 | 2026-02-09 | 1 | 1909.3 |  |  | 0 | A286-055 | 2026-03-05 | 1 | 1909.3 | 2026-03-07 | 1 | 1909.3 | PAC | A286-057 | #VALUE! | C017
778 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C018 | C018 | COLUMN | 1 | 4096.2 | 4096.2 | (7800x784x1005) | [13 empty] | 4096.2 | 0 |  | 100% | 4096.2 | 2026-02-02 | 1 | 4096.2 | 2026-02-10 | 1 | 4096.2 |  |  | 0 | A286-051 | 2026-02-26 | 1 | 4096.2 | 2026-02-27 | 1 | 4096.2 | PAC | A286-052 |  | C018
779 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C019 | C019 | COLUMN | 1 | 1981.9 | 1981.9 | (11000x500x1844) | [13 empty] | 1981.9 | 0 |  | 100% | 1981.9 | 2026-01-28 | 1 | 1981.9 | 2026-02-12 | 1 | 1981.9 |  |  | 0 | A286-055 | 2026-03-05 | 1 | 1981.9 | 2026-03-07 | 1 | 1981.9 | PAC | A286-057 | #VALUE! | C019
780 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C020 | C020(1/2) | COLUMN | 1 | 123.8 | 123.8 | (1300x290x380) | [13 empty] | 123.8 | 0 |  | 100% | 123.8 | 2026-02-03 | 1 | 123.8 | 2026-02-04 | 1 | 123.8 |  |  | 0 | A286-043 | 2026-02-04 | 1 | 123.8 | 2026-02-04 | 1 | 123.8 | PAC | A286-047 |  | C020
781 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C020 | C020(2/2) | COLUMN | 1 | 123.8 | 123.8 | (1300x290x380) | [13 empty] | 123.8 | 0 |  | 100% | 123.8 | 2026-02-03 | 1 | 123.8 | 2026-02-04 | 1 | 123.8 |  |  | 0 | A286-043 | 2026-02-04 | 1 | 123.8 | 2026-02-04 | 1 | 123.8 | PAC | A286-047 |  | C020
782 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C021 | C021 | COLUMN | 1 | 981.5 | 981.5 | (10580x350x368) | [13 empty] | 981.5 | 0 |  | 100% | 981.5 | 2026-02-03 | 1 | 981.5 | 2026-02-04 | 1 | 981.5 |  |  | 0 | A286-043 | 2026-02-04 | 1 | 981.5 | 2026-02-04 | 1 | 981.5 | PAC | A286-047 |  | C021
783 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C022 | C022 | COLUMN | 1 | 650.4 | 650.4 | (7300x350x340) | [13 empty] | 650.4 | 0 |  | 100% | 650.4 | 2026-02-03 | 1 | 650.4 | 2026-02-12 | 1 | 650.4 |  |  | 0 | A286-047 | 2026-02-12 | 1 | 650.4 | 2026-02-13 | 1 | 650.4 | PAC | A286-050 |  | C022
784 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C023 | C023 | COLUMN | 1 | 2244.9 | 2244.9 | (7800x500x1122) | [13 empty] | 2244.9 | 0 |  | 100% | 2244.9 | 2026-01-23 | 1 | 2244.9 | 2026-01-26 | 1 | 2244.9 |  |  | 0 | A286-041 | 2026-01-31 | 1 | 2244.9 | 2026-02-01 | 1 | 2244.9 | PAC | A286-044 |  | C023
785 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C024 | C024 | COLUMN | 1 | 1914.9 | 1914.9 | (11000x500x1744) | [13 empty] | 1914.9 | 0 |  | 100% | 1914.9 | 2026-01-22 | 1 | 1914.9 | 2026-01-28 | 1 | 1914.9 |  |  | 0 | A286-041 | 2026-01-31 | 1 | 1914.9 | 2026-02-01 | 1 | 1914.9 | PAC | A286-044 |  | C024
786 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C025 | C025 | COLUMN | 1 | 2305.2 | 2305.2 | (7800x500x1000) | [13 empty] | 2305.2 | 0 |  | 100% | 2305.2 | 2026-01-23 | 1 | 2305.2 | 2026-02-04 | 1 | 2305.2 |  |  | 0 | A286-043 | 2026-02-04 | 1 | 2305.2 | 2026-02-04 | 1 | 2305.2 | PAC | A286-047 |  | C025
787 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C026 | C026 | COLUMN | 1 | 1967.2 | 1967.2 | (11000x480x1844) | [13 empty] | 1967.2 | 0 |  | 100% | 1967.2 | 2026-02-03 | 1 | 1967.2 | 2026-02-12 | 1 | 1967.2 |  |  | 0 | A286-055 | 2026-03-05 | 1 | 1967.2 | 2026-03-07 | 1 | 1967.2 | PAC | A286-057 | #VALUE! | C026
788 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C027 | C027 | COLUMN | 1 | 981.5 | 981.5 | (10580x350x368) | [13 empty] | 981.5 | 0 |  | 100% | 981.5 | 2026-02-03 | 1 | 981.5 | 2026-02-04 | 1 | 981.5 |  |  | 0 | A286-043 | 2026-02-04 | 1 | 981.5 | 2026-02-04 | 1 | 981.5 | PAC | A286-047 |  | C027
789 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C028 | C028 | COLUMN | 1 | 668.5 | 668.5 | (7300x350x602) | [13 empty] | 668.5 | 0 |  | 100% | 668.5 | 2026-02-03 | 1 | 668.5 | 2026-02-10 | 1 | 668.5 |  |  | 0 | A286-047 | 2026-02-12 | 1 | 668.5 | 2026-02-13 | 1 | 668.5 | PAC | A286-050 |  | C028
790 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C029 | C029 | COLUMN | 1 | 2278.3 | 2278.3 | (7800x662x940) | [13 empty] | 2278.3 | 0 |  | 100% | 2278.3 | 2026-01-23 | 1 | 2278.3 | 2026-01-26 | 1 | 2278.3 |  |  | 0 | A286-043 | 2026-02-04 | 1 | 2278.3 | 2026-02-04 | 1 | 2278.3 | PAC | A286-047 |  | C029
791 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C030 | C030 | COLUMN | 1 | 1959 | 1959 | (11000x662x1744) | [13 empty] | 1959 | 0 |  | 100% | 1959 | 2026-01-22 | 1 | 1959 | 2026-01-26 | 1 | 1959 |  |  | 0 | A286-038 | 2026-01-29 | 1 | 1959 | 2026-01-29 | 1 | 1959 | PAC | A286-042 |  | C030
792 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C031 | C031 | COLUMN | 1 | 2307.9 | 2307.9 | (7800x662x940) | [13 empty] | 2307.9 | 0 |  | 100% | 2307.9 | 2026-01-23 | 1 | 2307.9 | 2026-02-04 | 1 | 2307.9 |  |  | 0 | A286-043 | 2026-02-04 | 1 | 2307.9 | 2026-02-04 | 1 | 2307.9 | PAC | A286-047 |  | C031
793 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR005-C032 | C032 | COLUMN | 1 | 1902.5 | 1902.5 | (11000x642x588) | [13 empty] | 1902.5 | 0 |  | 100% | 1902.5 | 2026-01-22 | 1 | 1902.5 | 2026-01-29 | 1 | 1902.5 |  |  | 0 | A286-038 | 2026-01-29 | 1 | 1902.5 | 2026-01-29 | 1 | 1902.5 | PAC | A286-042 |  | C032
794 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-F001 | F001 | FRAME | 1 | 282.5 | 282.5 | (1305x541x1750) | [13 empty] | 282.5 | 0 |  | 100% | 282.5 | 2026-02-09 | 1 | 282.5 | 2026-02-12 | 1 | 282.5 |  |  | 0 | A286-057 | 2026-03-07 | 1 | 282.5 | 2026-03-07 | 1 | 282.5 | PAC | A286-059 | #VALUE! | F001
795 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-F002 | F002 | FRAME | 1 | 282.5 | 282.5 | (1305x541x1750) | [13 empty] | 282.5 | 0 |  | 100% | 282.5 | 2026-02-09 | 1 | 282.5 | 2026-02-12 | 1 | 282.5 |  |  | 0 | A286-057 | 2026-03-07 | 1 | 282.5 | 2026-03-07 | 1 | 282.5 | PAC | A286-059 | #VALUE! | F002
796 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-F003 | F003 | FRAME | 1 | 73.4 | 73.4 | (955x300x500) | [13 empty] | 73.4 | 0 |  | 100% | 73.4 | 2026-02-09 | 1 | 73.4 | 2026-02-12 | 1 | 73.4 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 73.4 | 2026-03-05 | 1 | 73.4 | PAC | A286-054 |  | F003
797 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-F5001 | F5001 | FRAME | 1 | 306.5 | 306.5 | (2360x422x1556) | [13 empty] | 306.5 | 0 |  | 100% | 306.5 | 2026-02-12 | 1 | 306.5 | 2026-03-02 | 1 | 306.5 |  |  | 0 | A286-054 | 2026-03-02 | 1 | 306.5 | 2026-03-07 | 1 | 306.5 | PAC | A286-055 | #VALUE! | F5001
798 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-F5002 | F5002 | FRAME | 1 | 311.7 | 311.7 | (2360x422x1606) | [13 empty] | 311.7 | 0 |  | 100% | 311.7 | 2026-02-12 | 1 | 311.7 | 2026-03-07 | 1 | 311.7 |  |  | 0 | A286-058 | 2026-03-07 | 1 | 311.7 | 2026-03-07 | 1 | 311.7 | PAC | A286-060 | #VALUE! | F5002
799 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-F5003 | F5003 | FRAME | 1 | 248.3 | 248.3 | (1560x416x1410) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-02-12 | 1 | 248.3 | 2026-03-07 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-058 | 2026-03-07 | 1 | 248.3 | 2026-03-07 | 1 | 248.3 | PAC | A286-060 | #VALUE! | F5003
800 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-F5004 | F5004 | FRAME | 1 | 253.4 | 253.4 | (1500x370x1506) | [13 empty] | 253.4 | 0 |  | 100% | 253.4 | 2026-02-12 | 1 | 253.4 | 2026-03-07 | 1 | 253.4 |  |  | 0 | A286-058 | 2026-03-07 | 1 | 253.4 | 2026-03-07 | 1 | 253.4 | PAC | A286-060 | #VALUE! | F5004
801 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G001 | G001 | GIRDER | 1 | 604.4 | 604.4 | (8800x464x406) | [13 empty] | 604.4 | 0 |  | 100% | 604.4 | 2026-01-26 | 1 | 604.4 | 2026-02-04 | 1 | 604.4 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 604.4 | 2026-02-05 | 1 | 604.4 | PAC | A286-048 |  | G001
802 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G002 | G002 | GIRDER | 1 | 604.8 | 604.8 | (8800x463x406) | [13 empty] | 604.8 | 0 |  | 100% | 604.8 | 2026-01-26 | 1 | 604.8 | 2026-02-04 | 1 | 604.8 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 604.8 | 2026-02-05 | 1 | 604.8 | PAC | A286-048 |  | G002
803 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G003 | G003 | GIRDER | 1 | 762.8 | 762.8 | (8800x463x1431) | [13 empty] | 762.8 | 0 |  | 100% | 762.8 | 2026-01-26 | 1 | 762.8 | 2026-02-04 | 1 | 762.8 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 762.8 | 2026-02-05 | 1 | 762.8 | PAC | A286-048 |  | G003
804 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G004 | G004 | GIRDER | 1 | 603.9 | 603.9 | (8800x471x406) | [13 empty] | 603.9 | 0 |  | 100% | 603.9 | 2026-01-26 | 1 | 603.9 | 2026-02-04 | 1 | 603.9 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 603.9 | 2026-02-05 | 1 | 603.9 | PAC | A286-048 |  | G004
805 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G005 | G005 | GIRDER | 1 | 179.9 | 179.9 | (2540x290x662) | [13 empty] | 179.9 | 0 |  | 100% | 179.9 | 2026-01-26 | 1 | 179.9 | 2026-02-02 | 1 | 179.9 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 179.9 | 2026-02-03 | 1 | 179.9 | PAC | A286-045 |  | G005
806 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G006 | G006(1/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | (2540x290x668) | [13 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2026-01-26 | 1 | 180.9 | 2026-02-02 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 180.9 | 2026-02-03 | 1 | 180.9 | PAC | A286-045 |  | G006
807 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G006 | G006(2/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | (2540x290x668) | [13 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2026-01-26 | 1 | 180.9 | 2026-02-02 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 180.9 | 2026-02-03 | 1 | 180.9 | PAC | A286-045 |  | G006
808 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G007 | G007 | GIRDER | 1 | 179.9 | 179.9 | (2540x290x662) | [13 empty] | 179.9 | 0 |  | 100% | 179.9 | 2026-01-26 | 1 | 179.9 | 2026-02-02 | 1 | 179.9 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 179.9 | 2026-02-03 | 1 | 179.9 | PAC | A286-045 |  | G007
809 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G008 | G008(1/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | (2540x290x668) | [13 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2026-01-26 | 1 | 180.9 | 2026-02-02 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 180.9 | 2026-02-03 | 1 | 180.9 | PAC | A286-045 |  | G008
810 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G008 | G008(2/2) | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | (2540x290x668) | [13 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2026-01-26 | 1 | 180.9 | 2026-02-02 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 180.9 | 2026-02-03 | 1 | 180.9 | PAC | A286-045 |  | G008
811 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G009 | G009 | GIRDER | 1 | 84.2 | 84.2 | (1638x383x446) | [13 empty] | 84.2 | 0 |  | 100% | 84.2 | 2026-01-26 | 1 | 84.2 | 2026-02-02 | 1 | 84.2 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 84.2 | 2026-02-03 | 1 | 84.2 | PAC | A286-045 |  | G009
812 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G010 | G010 | GIRDER | 1 | 2014.4 | 2014.4 | (8100x654x900) | [13 empty] | 2014.4 | 0 |  | 100% | 2014.4 | 2026-01-21 | 1 | 2014.4 | 2026-01-21 | 1 | 2014.4 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 2014.4 | 2026-01-22 | 1 | 2014.4 | PAC | A286-036 |  | G010
813 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G011 | G011 | GIRDER | 1 | 1235.4 | 1235.4 | (8100x654x588) | [13 empty] | 1235.4 | 0 |  | 100% | 1235.4 | 2026-01-21 | 1 | 1235.4 | 2026-01-21 | 1 | 1235.4 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1235.4 | 2026-01-22 | 1 | 1235.4 | PAC | A286-036 |  | G011
814 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G012 | G012 | GIRDER | 1 | 1094.8 | 1094.8 | (8412x653x488) | [13 empty] | 1094.8 | 0 |  | 100% | 1094.8 | 2026-01-21 | 1 | 1094.8 | 2026-01-21 | 1 | 1094.8 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1094.8 | 2026-01-22 | 1 | 1094.8 | PAC | A286-036 |  | G012
815 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G013 | G013 | GIRDER | 1 | 781.6 | 781.6 | (8412x583x865) | [13 empty] | 781.6 | 0 |  | 100% | 781.6 | 2026-01-26 | 1 | 781.6 | 2026-01-28 | 1 | 781.6 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 781.6 | 2026-01-29 | 1 | 781.6 | PAC | A286-041 |  | G013
816 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G014 | G014 | GIRDER | 1 | 1088.4 | 1088.4 | (8412x633x1415) | [13 empty] | 1088.4 | 0 |  | 100% | 1088.4 | 2026-01-22 | 1 | 1088.4 | 2026-01-24 | 1 | 1088.4 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 1088.4 | 2026-01-26 | 1 | 1088.4 | PAC | A286-038 |  | G014
817 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G015 | G015 | GIRDER | 1 | 687.7 | 687.7 | (8412x511x340) | [13 empty] | 687.7 | 0 |  | 100% | 687.7 | 2026-01-26 | 1 | 687.7 | 2026-01-28 | 1 | 687.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 687.7 | 2026-01-29 | 1 | 687.7 | PAC | A286-041 |  | G015
818 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G016 | G016 | GIRDER | 1 | 56.8 | 56.8 | (1000x447x446) | [13 empty] | 56.8 | 0 |  | 100% | 56.8 | 2026-01-26 | 1 | 56.8 | 2026-02-04 | 1 | 56.8 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 56.8 | 2026-02-05 | 1 | 56.8 | PAC | A286-048 |  | G016
819 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(1/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
820 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(2/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
821 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(3/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
822 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(4/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
823 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(5/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
824 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(6/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
825 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(7/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
826 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(8/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
827 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(9/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
828 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(10/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
829 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(11/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
830 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(12/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
831 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(13/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
832 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(14/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
833 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(15/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
834 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(16/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
835 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G017 | G017(17/17) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G017
836 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G018 | G018(1/2) | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) | [13 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-01-26 | 1 | 323.7 | 2026-01-28 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 323.7 | 2026-01-29 | 1 | 323.7 | PAC | A286-041 |  | G018
837 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G018 | G018(2/2) | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) | [13 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-01-26 | 1 | 323.7 | 2026-01-28 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 323.7 | 2026-01-29 | 1 | 323.7 | PAC | A286-041 |  | G018
838 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G019 | G019(1/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-01-26 | 1 | 257.2 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 | 2026-01-29 | 1 | 257.2 | PAC | A286-041 |  | G019
839 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G019 | G019(2/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-01-26 | 1 | 257.2 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 | 2026-01-29 | 1 | 257.2 | PAC | A286-041 |  | G019
840 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G019 | G019(3/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-01-26 | 1 | 257.2 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 | 2026-01-29 | 1 | 257.2 | PAC | A286-041 |  | G019
841 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G019 | G019(4/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-01-26 | 1 | 257.2 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 | 2026-01-29 | 1 | 257.2 | PAC | A286-041 |  | G019
842 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G020 | G020 | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) | [13 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-01-26 | 1 | 323.7 | 2026-01-28 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 323.7 | 2026-01-29 | 1 | 323.7 | PAC | A286-041 |  | G020
843 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G021 | G021(1/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-01-26 | 1 | 257.2 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 | 2026-01-29 | 1 | 257.2 | PAC | A286-041 |  | G021
844 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G021 | G021(2/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-01-26 | 1 | 257.2 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 | 2026-01-29 | 1 | 257.2 | PAC | A286-041 |  | G021
845 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G021 | G021(3/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-01-26 | 1 | 257.2 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 | 2026-01-29 | 1 | 257.2 | PAC | A286-041 |  | G021
846 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G021 | G021(4/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-01-26 | 1 | 257.2 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 257.2 | 2026-01-29 | 1 | 257.2 | PAC | A286-041 |  | G021
847 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G022 | G022 | GIRDER | 1 | 91.8 | 91.8 | (1750x360x446) | [13 empty] | 91.8 | 0 |  | 100% | 91.8 | 2026-02-02 | 1 | 91.8 | 2026-02-05 | 1 | 91.8 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 91.8 | 2026-02-05 | 1 | 91.8 | PAC | A286-048 |  | G022
848 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G023 | G023 | GIRDER | 1 | 84.2 | 84.2 | (1638x383x446) | [13 empty] | 84.2 | 0 |  | 100% | 84.2 | 2026-01-26 | 1 | 84.2 | 2026-02-02 | 1 | 84.2 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 84.2 | 2026-02-03 | 1 | 84.2 | PAC | A286-045 |  | G023
849 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G024 | G024 | GIRDER | 1 | 52 | 52 | (1450x170x200) | [13 empty] | 52 | 0 |  | 100% | 52 | 2026-01-26 | 1 | 52 | 2026-02-04 | 1 | 52 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 52 | 2026-02-05 | 1 | 52 | PAC | A286-048 |  | G024
850 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G025 | G025 | GIRDER | 1 | 37.1 | 37.1 | (794x265x250) | [13 empty] | 37.1 | 0 |  | 100% | 37.1 | 2026-01-26 | 1 | 37.1 | 2026-02-04 | 1 | 37.1 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 37.1 | 2026-02-05 | 1 | 37.1 | PAC | A286-048 |  | G025
851 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G026 | G026 | GIRDER | 1 | 1966.8 | 1966.8 | (8100x500x900) | [13 empty] | 1966.8 | 0 |  | 100% | 1966.8 | 2026-01-21 | 1 | 1966.8 | 2026-01-21 | 1 | 1966.8 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1966.8 | 2026-01-22 | 1 | 1966.8 | PAC | A286-036 |  | G026
852 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G027 | G027 | GIRDER | 1 | 1213.3 | 1213.3 | (8100x500x588) | [13 empty] | 1213.3 | 0 |  | 100% | 1213.3 | 2026-01-21 | 1 | 1213.3 | 2026-01-21 | 1 | 1213.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1213.3 | 2026-01-22 | 1 | 1213.3 | PAC | A286-036 |  | G027
853 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G028 | G028(1/3) | GIRDER | 1 | 1065.1 | 1065.1 | (8412x500x488) | [13 empty] | 1065.1 | 0 |  | 100% | 1065.1 | 2026-01-26 | 1 | 1065.1 | 2026-02-04 | 1 | 1065.1 |  |  | 0 | A286-064-1 | 2026-03-10 | 1 | 1065.1 | 2026-03-17 | 1 | 1065.1 | PAC | A286-066 | #VALUE! | G028
854 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G028 | G028(2/3) | GIRDER | 1 | 1065.1 | 1065.1 | (8412x500x488) | [13 empty] | 1065.1 | 0 |  | 100% | 1065.1 | 2026-01-26 | 1 | 1065.1 | 2026-02-04 | 1 | 1065.1 |  |  | 0 | A286-064-1 | 2026-03-10 | 1 | 1065.1 | 2026-03-17 | 1 | 1065.1 | PAC | A286-066 | #VALUE! | G028
855 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G028 | G028(3/3) | GIRDER | 1 | 1065.1 | 1065.1 | (8412x500x488) | [13 empty] | 1065.1 | 0 |  | 100% | 1065.1 | 2026-01-26 | 1 | 1065.1 | 2026-02-04 | 1 | 1065.1 |  |  | 0 | A286-103 | 2026-04-01 | 1 | 1065.1 | 2026-04-06 | 1 | 1065.1 | PAC | A286-102 | #VALUE! | G028
856 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G029 | G029(1/2) | GIRDER | 1 | 755.3 | 755.3 | (8412x410x865) | [13 empty] | 755.3 | 0 |  | 100% | 755.3 | 2026-01-28 | 1 | 755.3 | 2026-01-28 | 1 | 755.3 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 755.3 | 2026-01-29 | 1 | 755.3 | PAC | A286-041 |  | G029
857 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G029 | G029(2/2) | GIRDER | 1 | 755.3 | 755.3 | (8412x410x865) | [13 empty] | 755.3 | 0 |  | 100% | 755.3 | 2026-01-28 | 1 | 755.3 | 2026-01-28 | 1 | 755.3 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 755.3 | 2026-01-29 | 1 | 755.3 | PAC | A286-041 |  | G029
858 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G030 | G030 | GIRDER | 1 | 1049.8 | 1049.8 | (8412x460x1415) | [13 empty] | 1049.8 | 0 |  | 100% | 1049.8 | 2026-01-22 | 1 | 1049.8 | 2026-01-24 | 1 | 1049.8 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 1049.8 | 2026-01-26 | 1 | 1049.8 | PAC | A286-038 |  | G030
859 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G031 | G031 | GIRDER | 1 | 661.3 | 661.3 | (8412x330x340) | [13 empty] | 661.3 | 0 |  | 100% | 661.3 | 2026-02-02 | 1 | 661.3 | 2026-02-05 | 1 | 661.3 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 661.3 | 2026-02-05 | 1 | 661.3 | PAC | A286-048 |  | G031
860 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G032 | G032 | GIRDER | 1 | 21.4 | 21.4 | (650x150x194) | [13 empty] | 21.4 | 0 |  | 100% | 21.4 | 2026-02-02 | 1 | 21.4 | 2026-02-05 | 1 | 21.4 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 21.4 | 2026-02-05 | 1 | 21.4 | PAC | A286-048 |  | G032
861 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G033 | G033 | GIRDER | 1 | 337.7 | 337.7 | (5720x1548x1275) | [13 empty] | 337.7 | 0 |  | 100% | 337.7 | 2026-01-28 | 1 | 337.7 | 2026-01-28 | 1 | 337.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 337.7 | 2026-01-29 | 1 | 337.7 | PAC | A286-041 |  | G033
862 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G034 | G034 | GIRDER | 1 | 320.7 | 320.7 | (5720x290x300) | [13 empty] | 320.7 | 0 |  | 100% | 320.7 | 2026-01-27 | 1 | 320.7 | 2026-02-02 | 1 | 320.7 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 320.7 | 2026-02-03 | 1 | 320.7 | PAC | A286-045 |  | G034
863 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G035 | G035 | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) | [13 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-01-27 | 1 | 323.7 | 2026-02-05 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 323.7 | 2026-02-05 | 1 | 323.7 | PAC | A286-048 |  | G035
864 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G036 | G036 | GIRDER | 1 | 250.9 | 250.9 | (5720x265x250) | [13 empty] | 250.9 | 0 |  | 100% | 250.9 | 2026-01-28 | 1 | 250.9 | 2026-01-28 | 1 | 250.9 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 250.9 | 2026-01-29 | 1 | 250.9 | PAC | A286-041 |  | G036
865 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G037 | G037 | GIRDER | 1 | 84.2 | 84.2 | (1638x383x446) | [13 empty] | 84.2 | 0 |  | 100% | 84.2 | 2026-01-27 | 1 | 84.2 | 2026-02-02 | 1 | 84.2 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 84.2 | 2026-02-03 | 1 | 84.2 | PAC | A286-045 |  | G037
866 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G038 | G038 | GIRDER | 1 | 93.8 | 93.8 | (1794x455x446) | [13 empty] | 93.8 | 0 |  | 100% | 93.8 | 2026-02-02 | 1 | 93.8 | 2026-02-05 | 1 | 93.8 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 93.8 | 2026-02-05 | 1 | 93.8 | PAC | A286-048 |  | G038
867 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G039 | G039 | GIRDER | 1 | 37.1 | 37.1 | (794x265x250) | [13 empty] | 37.1 | 0 |  | 100% | 37.1 | 2026-02-02 | 1 | 37.1 | 2026-02-05 | 1 | 37.1 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 37.1 | 2026-02-05 | 1 | 37.1 | PAC | A286-048 |  | G039
868 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G040 | G040 | GIRDER | 1 | 1985.6 | 1985.6 | (8100x500x900) | [13 empty] | 1985.6 | 0 |  | 100% | 1985.6 | 2026-01-21 | 1 | 1985.6 | 2026-01-21 | 1 | 1985.6 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1985.6 | 2026-01-22 | 1 | 1985.6 | PAC | A286-036 |  | G040
869 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G041 | G041 | GIRDER | 1 | 1206.3 | 1206.3 | (8100x500x588) | [13 empty] | 1206.3 | 0 |  | 100% | 1206.3 | 2026-01-21 | 1 | 1206.3 | 2026-01-21 | 1 | 1206.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1206.3 | 2026-01-22 | 1 | 1206.3 | PAC | A286-036 |  | G041
870 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G042 | G042 | GIRDER | 1 | 890.6 | 890.6 | (8412x460x390) | [13 empty] | 890.6 | 0 |  | 100% | 890.6 | 2026-01-21 | 1 | 890.6 | 2026-01-21 | 1 | 890.6 |  |  | 0 | A286-034 | 2026-01-21 | 1 | 890.6 | 2026-01-22 | 1 | 890.6 | PAC | A286-037 |  | G042
871 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G043 | G043 | GIRDER | 1 | 666.1 | 666.1 | (8412x430x340) | [13 empty] | 666.1 | 0 |  | 100% | 666.1 | 2026-01-21 | 1 | 666.1 | 2026-01-21 | 1 | 666.1 |  |  | 0 | A286-034 | 2026-01-21 | 1 | 666.1 | 2026-01-22 | 1 | 666.1 | PAC | A286-037 |  | G043
872 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G044 | G044 | GIRDER | 1 | 404.5 | 404.5 | (5670x220x857) | [13 empty] | 404.5 | 0 |  | 100% | 404.5 | 2026-01-27 | 1 | 404.5 | 2026-02-05 | 1 | 404.5 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 404.5 | 2026-02-05 | 1 | 404.5 | PAC | A286-048 |  | G044
873 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G045 | G045 | GIRDER | 1 | 370.6 | 370.6 | (5790x290x644) | [13 empty] | 370.6 | 0 |  | 100% | 370.6 | 2026-01-27 | 1 | 370.6 | 2026-02-05 | 1 | 370.6 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 370.6 | 2026-02-05 | 1 | 370.6 | PAC | A286-048 |  | G045
874 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G046 | G046 | GIRDER | 1 | 404.5 | 404.5 | (5670x220x857) | [13 empty] | 404.5 | 0 |  | 100% | 404.5 | 2026-01-28 | 1 | 404.5 | 2026-01-28 | 1 | 404.5 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 404.5 | 2026-01-29 | 1 | 404.5 | PAC | A286-041 |  | G046
875 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G047 | G047 | GIRDER | 1 | 370.6 | 370.6 | (5790x290x644) | [13 empty] | 370.6 | 0 |  | 100% | 370.6 | 2026-01-28 | 1 | 370.6 | 2026-01-28 | 1 | 370.6 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 370.6 | 2026-01-29 | 1 | 370.6 | PAC | A286-041 |  | G047
876 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G048 | G048 | GIRDER | 1 | 335.5 | 335.5 | (5720x1548x1275) | [13 empty] | 335.5 | 0 |  | 100% | 335.5 | 2026-01-28 | 1 | 335.5 | 2026-01-28 | 1 | 335.5 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 335.5 | 2026-01-29 | 1 | 335.5 | PAC | A286-041 |  | G048
877 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G049 | G049 | GIRDER | 1 | 250.9 | 250.9 | (5720x265x250) | [13 empty] | 250.9 | 0 |  | 100% | 250.9 | 2026-01-28 | 1 | 250.9 | 2026-01-28 | 1 | 250.9 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 250.9 | 2026-01-29 | 1 | 250.9 | PAC | A286-041 |  | G049
878 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G050 | G050 | GIRDER | 1 | 300 | 300 | (3556x522x666) | [13 empty] | 300 | 0 |  | 100% | 300 | 2026-01-27 | 1 | 300 | 2026-02-05 | 1 | 300 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 300 | 2026-02-05 | 1 | 300 | PAC | A286-048 |  | G050
879 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G051 | G051 | GIRDER | 1 | 91.3 | 91.3 | (1794x385x446) | [13 empty] | 91.3 | 0 |  | 100% | 91.3 | 2026-02-02 | 1 | 91.3 | 2026-02-05 | 1 | 91.3 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 91.3 | 2026-02-05 | 1 | 91.3 | PAC | A286-048 |  | G051
880 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G052 | G052 | GIRDER | 1 | 2025.2 | 2025.2 | (8100x655x900) | [13 empty] | 2025.2 | 0 |  | 100% | 2025.2 | 2026-01-21 | 1 | 2025.2 | 2026-01-21 | 1 | 2025.2 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 2025.2 | 2026-01-22 | 1 | 2025.2 | PAC | A286-036 |  | G052
881 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G053 | G053 | GIRDER | 1 | 1248.2 | 1248.2 | (8100x655x588) | [13 empty] | 1248.2 | 0 |  | 100% | 1248.2 | 2026-01-21 | 1 | 1248.2 | 2026-01-21 | 1 | 1248.2 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1248.2 | 2026-01-22 | 1 | 1248.2 | PAC | A286-036 |  | G053
882 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G054 | G054 | GIRDER | 1 | 1095.3 | 1095.3 | (8412x654x488) | [13 empty] | 1095.3 | 0 |  | 100% | 1095.3 | 2026-01-21 | 1 | 1095.3 | 2026-01-21 | 1 | 1095.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1095.3 | 2026-01-22 | 1 | 1095.3 | PAC | A286-036 |  | G054
883 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G055 | G055 | GIRDER | 1 | 780.6 | 780.6 | (8412x587x865) | [13 empty] | 780.6 | 0 |  | 100% | 780.6 | 2026-01-22 | 1 | 780.6 | 2026-01-24 | 1 | 780.6 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 780.6 | 2026-01-26 | 1 | 780.6 | PAC | A286-038 |  | G055
884 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G056 | G056 | GIRDER | 1 | 919.8 | 919.8 | (8412x637x390) | [13 empty] | 919.8 | 0 |  | 100% | 919.8 | 2026-01-21 | 1 | 919.8 | 2026-01-21 | 1 | 919.8 |  |  | 0 | A286-034 | 2026-01-21 | 1 | 919.8 | 2026-01-22 | 1 | 919.8 | PAC | A286-037 |  | G056
885 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G057 | G057 | GIRDER | 1 | 666.7 | 666.7 | (8412x450x340) | [13 empty] | 666.7 | 0 |  | 100% | 666.7 | 2026-01-21 | 1 | 666.7 | 2026-01-21 | 1 | 666.7 |  |  | 0 | A286-034 | 2026-01-21 | 1 | 666.7 | 2026-01-22 | 1 | 666.7 | PAC | A286-037 |  | G057
886 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G058 | G058 | GIRDER | 1 | 401.8 | 401.8 | (5620x220x857) | [13 empty] | 401.8 | 0 |  | 100% | 401.8 | 2026-01-28 | 1 | 401.8 | 2026-01-28 | 1 | 401.8 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 401.8 | 2026-01-29 | 1 | 401.8 | PAC | A286-041 |  | G058
887 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G059 | G059 | GIRDER | 1 | 389.9 | 389.9 | (5740x290x1054) | [13 empty] | 389.9 | 0 |  | 100% | 389.9 | 2026-02-02 | 1 | 389.9 | 2026-02-02 | 1 | 389.9 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 389.9 | 2026-02-03 | 1 | 389.9 | PAC | A286-045 |  | G059
888 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G060 | G060 | GIRDER | 1 | 313.2 | 313.2 | (5620x265x879) | [13 empty] | 313.2 | 0 |  | 100% | 313.2 | 2026-01-22 | 1 | 313.2 | 2026-01-24 | 1 | 313.2 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 313.2 | 2026-01-26 | 1 | 313.2 | PAC | A286-038 |  | G060
889 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G061 | G061 | GIRDER | 1 | 306.3 | 306.3 | (5720x265x1064) | [13 empty] | 306.3 | 0 |  | 100% | 306.3 | 2026-01-28 | 1 | 306.3 | 2026-01-28 | 1 | 306.3 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 306.3 | 2026-01-29 | 1 | 306.3 | PAC | A286-041 |  | G061
890 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G062 | G062(1/2) | GIRDER | 1 | 309.2 | 309.2 | (5720x195x887) | [13 empty] | 309.2 | 0 |  | 100% | 309.2 | 2026-01-22 | 1 | 309.2 | 2026-01-24 | 1 | 309.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 309.2 | 2026-01-29 | 1 | 309.2 | PAC | A286-041 |  | G062
891 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G062 | G062(2/2) | GIRDER | 1 | 309.2 | 309.2 | (5720x195x887) | [13 empty] | 309.2 | 0 |  | 100% | 309.2 | 2026-01-22 | 1 | 309.2 | 2026-01-24 | 1 | 309.2 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 309.2 | 2026-01-29 | 1 | 309.2 | PAC | A286-041 |  | G062
892 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G063 | G063 | GIRDER | 1 | 290.3 | 290.3 | (5720x448x698) | [13 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-01-22 | 1 | 290.3 | 2026-01-24 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 290.3 | 2026-01-26 | 1 | 290.3 | PAC | A286-038 |  | G063
893 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G064 | G064 | GIRDER | 1 | 335.5 | 335.5 | (5720x1548x1275) | [13 empty] | 335.5 | 0 |  | 100% | 335.5 | 2026-01-22 | 1 | 335.5 | 2026-01-24 | 1 | 335.5 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 335.5 | 2026-01-26 | 1 | 335.5 | PAC | A286-038 |  | G064
894 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G065 | G065 | GIRDER | 1 | 401.8 | 401.8 | (5620x220x857) | [13 empty] | 401.8 | 0 |  | 100% | 401.8 | 2026-01-28 | 1 | 401.8 | 2026-01-28 | 1 | 401.8 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 401.8 | 2026-01-29 | 1 | 401.8 | PAC | A286-041 |  | G065
895 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G066 | G066 | GIRDER | 1 | 390.2 | 390.2 | (5740x290x1054) | [13 empty] | 390.2 | 0 |  | 100% | 390.2 | 2026-01-27 | 1 | 390.2 | 2026-02-02 | 1 | 390.2 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 390.2 | 2026-02-03 | 1 | 390.2 | PAC | A286-045 |  | G066
896 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G067 | G067 | GIRDER | 1 | 312.9 | 312.9 | (5620x265x879) | [13 empty] | 312.9 | 0 |  | 100% | 312.9 | 2026-01-22 | 1 | 312.9 | 2026-01-24 | 1 | 312.9 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 312.9 | 2026-01-26 | 1 | 312.9 | PAC | A286-038 |  | G067
897 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G068 | G068 | GIRDER | 1 | 306.3 | 306.3 | (5720x265x1064) | [13 empty] | 306.3 | 0 |  | 100% | 306.3 | 2026-01-22 | 1 | 306.3 | 2026-01-24 | 1 | 306.3 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 306.3 | 2026-01-26 | 1 | 306.3 | PAC | A286-038 |  | G068
898 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G069 | G069 | GIRDER | 1 | 280.5 | 280.5 | (5720x195x698) | [13 empty] | 280.5 | 0 |  | 100% | 280.5 | 2026-01-22 | 1 | 280.5 | 2026-01-24 | 1 | 280.5 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 280.5 | 2026-01-26 | 1 | 280.5 | PAC | A286-038 |  | G069
899 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G070 | G070 | GIRDER | 1 | 250.9 | 250.9 | (5720x265x250) | [13 empty] | 250.9 | 0 |  | 100% | 250.9 | 2026-01-22 | 1 | 250.9 | 2026-01-24 | 1 | 250.9 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 250.9 | 2026-01-26 | 1 | 250.9 | PAC | A286-038 |  | G070
900 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G071 | G071 | GIRDER | 1 | 106.7 | 106.7 | (1650x407x496) | [13 empty] | 106.7 | 0 |  | 100% | 106.7 | 2026-01-27 | 1 | 106.7 | 2026-02-05 | 1 | 106.7 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 106.7 | 2026-02-05 | 1 | 106.7 | PAC | A286-048 |  | G071
901 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G072 | G072 | GIRDER | 1 | 2036 | 2036 | (8100x655x900) | [13 empty] | 2036 | 0 |  | 100% | 2036 | 2026-01-21 | 1 | 2036 | 2026-01-21 | 1 | 2036 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 2036 | 2026-01-22 | 1 | 2036 | PAC | A286-036 |  | G072
902 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G073 | G073 | GIRDER | 1 | 1236 | 1236 | (8100x655x588) | [13 empty] | 1236 | 0 |  | 100% | 1236 | 2026-01-21 | 1 | 1236 | 2026-01-21 | 1 | 1236 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1236 | 2026-01-22 | 1 | 1236 | PAC | A286-036 |  | G073
903 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G074 | G074 | GIRDER | 1 | 1095.3 | 1095.3 | (8412x654x488) | [13 empty] | 1095.3 | 0 |  | 100% | 1095.3 | 2026-01-21 | 1 | 1095.3 | 2026-01-21 | 1 | 1095.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1095.3 | 2026-01-22 | 1 | 1095.3 | PAC | A286-036 |  | G074
904 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G075 | G075 | GIRDER | 1 | 780.6 | 780.6 | (8412x587x865) | [13 empty] | 780.6 | 0 |  | 100% | 780.6 | 2026-01-22 | 1 | 780.6 | 2026-01-24 | 1 | 780.6 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 780.6 | 2026-01-26 | 1 | 780.6 | PAC | A286-038 |  | G075
905 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G076 | G076 | GIRDER | 1 | 977.5 | 977.5 | (8412x637x590) | [13 empty] | 977.5 | 0 |  | 100% | 977.5 | 2026-01-22 | 1 | 977.5 | 2026-01-24 | 1 | 977.5 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 977.5 | 2026-01-29 | 1 | 977.5 | PAC | A286-041 |  | G076
906 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G077 | G077 | GIRDER | 1 | 662 | 662 | (8412x350x340) | [13 empty] | 662 | 0 |  | 100% | 662 | 2026-01-21 | 1 | 662 | 2026-01-21 | 1 | 662 |  |  | 0 | A286-034 | 2026-01-21 | 1 | 662 | 2026-01-22 | 1 | 662 | PAC | A286-037 |  | G077
907 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G078 | G078 | GIRDER | 1 | 657.2 | 657.2 | (8412x250x340) | [13 empty] | 657.2 | 0 |  | 100% | 657.2 | 2026-01-21 | 1 | 657.2 | 2026-01-21 | 1 | 657.2 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 657.2 | 2026-01-22 | 1 | 657.2 | PAC | A286-036 |  | G078
908 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G079 | G079 | GIRDER | 1 | 174.8 | 174.8 | (3591x265x250) | [13 empty] | 174.8 | 0 |  | 100% | 174.8 | 2026-02-02 | 1 | 174.8 | 2026-02-05 | 1 | 174.8 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 174.8 | 2026-02-05 | 1 | 174.8 | PAC | A286-048 |  | G079
909 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G080 | G080 | GIRDER | 1 | 171.3 | 171.3 | (3591x195x675) | [13 empty] | 171.3 | 0 |  | 100% | 171.3 | 2026-01-27 | 1 | 171.3 | 2026-02-02 | 1 | 171.3 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 171.3 | 2026-02-03 | 1 | 171.3 | PAC | A286-045 |  | G080
910 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G081 | G081 | GIRDER | 1 | 196.6 | 196.6 | (3591x265x896) | [13 empty] | 196.6 | 0 |  | 100% | 196.6 | 2026-02-02 | 1 | 196.6 | 2026-02-05 | 1 | 196.6 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 196.6 | 2026-02-05 | 1 | 196.6 | PAC | A286-048 |  | G081
911 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G082 | G082 | GIRDER | 1 | 190.3 | 190.3 | (3591x195x1252) | [13 empty] | 190.3 | 0 |  | 100% | 190.3 | 2026-02-02 | 1 | 190.3 | 2026-02-02 | 1 | 190.3 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 190.3 | 2026-02-03 | 1 | 190.3 | PAC | A286-045 |  | G082
912 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G083 | G083 | GIRDER | 1 | 195.9 | 195.9 | (3591x265x896) | [13 empty] | 195.9 | 0 |  | 100% | 195.9 | 2026-02-02 | 1 | 195.9 | 2026-02-05 | 1 | 195.9 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 195.9 | 2026-02-05 | 1 | 195.9 | PAC | A286-048 |  | G083
913 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G084 | G084 | GIRDER | 1 | 174 | 174 | (3591x195x885) | [13 empty] | 174 | 0 |  | 100% | 174 | 2026-01-27 | 1 | 174 | 2026-02-02 | 1 | 174 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 174 | 2026-02-03 | 1 | 174 | PAC | A286-045 |  | G084
914 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G085 | G085(1/3) | GIRDER | 1 | 149.1 | 149.1 | (3435x195x250) | [13 empty] | 149.1 | 0 |  | 100% | 149.1 | 2026-01-24 | 1 | 149.1 | 2026-01-24 | 1 | 149.1 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 149.1 | 2026-01-26 | 1 | 149.1 | PAC | A286-038 |  | G085
915 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G085 | G085(2/3) | GIRDER | 1 | 149.1 | 149.1 | (3435x195x250) | [13 empty] | 149.1 | 0 |  | 100% | 149.1 | 2026-01-24 | 1 | 149.1 | 2026-01-24 | 1 | 149.1 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 149.1 | 2026-01-26 | 1 | 149.1 | PAC | A286-038 |  | G085
916 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G085 | G085(3/3) | GIRDER | 1 | 149.1 | 149.1 | (3435x195x250) | [13 empty] | 149.1 | 0 |  | 100% | 149.1 | 2026-01-24 | 1 | 149.1 | 2026-01-24 | 1 | 149.1 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 149.1 | 2026-01-26 | 1 | 149.1 | PAC | A286-038 |  | G085
917 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G086 | G086 | GIRDER | 1 | 168 | 168 | (3435x265x250) | [13 empty] | 168 | 0 |  | 100% | 168 | 2026-02-02 | 1 | 168 | 2026-02-05 | 1 | 168 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 168 | 2026-02-05 | 1 | 168 | PAC | A286-048 |  | G086
918 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G087 | G087 | GIRDER | 1 | 250.6 | 250.6 | (5720x265x250) | [13 empty] | 250.6 | 0 |  | 100% | 250.6 | 2026-01-22 | 1 | 250.6 | 2026-01-24 | 1 | 250.6 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 250.6 | 2026-01-26 | 1 | 250.6 | PAC | A286-038 |  | G087
919 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G088 | G088 | GIRDER | 1 | 278.5 | 278.5 | (5720x265x660) | [13 empty] | 278.5 | 0 |  | 100% | 278.5 | 2026-01-22 | 1 | 278.5 | 2026-01-24 | 1 | 278.5 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 278.5 | 2026-01-26 | 1 | 278.5 | PAC | A286-038 |  | G088
920 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G089 | G089(1/2) | GIRDER | 1 | 312.1 | 312.1 | (5720x195x886) | [13 empty] | 312.1 | 0 |  | 100% | 312.1 | 2026-01-22 | 1 | 312.1 | 2026-01-24 | 1 | 312.1 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 312.1 | 2026-01-26 | 1 | 312.1 | PAC | A286-038 |  | G089
921 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G089 | G089(2/2) | GIRDER | 1 | 312.1 | 312.1 | (5720x195x886) | [13 empty] | 312.1 | 0 |  | 100% | 312.1 | 2026-01-22 | 1 | 312.1 | 2026-01-24 | 1 | 312.1 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 312.1 | 2026-01-26 | 1 | 312.1 | PAC | A286-038 |  | G089
922 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G090 | G090 | GIRDER | 1 | 276.8 | 276.8 | (5720x195x654) | [13 empty] | 276.8 | 0 |  | 100% | 276.8 | 2026-01-22 | 1 | 276.8 | 2026-01-24 | 1 | 276.8 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 276.8 | 2026-01-26 | 1 | 276.8 | PAC | A286-038 |  | G090
923 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G091 | G091 | GIRDER | 1 | 278.5 | 278.5 | (5720x265x660) | [13 empty] | 278.5 | 0 |  | 100% | 278.5 | 2026-01-22 | 1 | 278.5 | 2026-01-24 | 1 | 278.5 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 278.5 | 2026-01-26 | 1 | 278.5 | PAC | A286-038 |  | G091
924 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G092 | G092(1/3) | GIRDER | 1 | 315.7 | 315.7 | (5660x200x294) | [13 empty] | 315.7 | 0 |  | 100% | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-29 | 1 | 315.7 | PAC | A286-041 |  | G092
925 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G092 | G092(2/3) | GIRDER | 1 | 315.7 | 315.7 | (5660x200x294) | [13 empty] | 315.7 | 0 |  | 100% | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-29 | 1 | 315.7 | PAC | A286-041 |  | G092
926 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G092 | G092(3/3) | GIRDER | 1 | 315.7 | 315.7 | (5660x200x294) | [13 empty] | 315.7 | 0 |  | 100% | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-29 | 1 | 315.7 | PAC | A286-041 |  | G092
927 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G093 | G093(1/2) | GIRDER | 1 | 315.7 | 315.7 | (5660x200x294) | [13 empty] | 315.7 | 0 |  | 100% | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-29 | 1 | 315.7 | PAC | A286-041 |  | G093
928 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G093 | G093(2/2) | GIRDER | 1 | 315.7 | 315.7 | (5660x200x294) | [13 empty] | 315.7 | 0 |  | 100% | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 315.7 | 2026-01-29 | 1 | 315.7 | PAC | A286-041 |  | G093
929 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G094 | G094 | GIRDER | 1 | 251.9 | 251.9 | (5670x195x250) | [13 empty] | 251.9 | 0 |  | 100% | 251.9 | 2026-01-28 | 1 | 251.9 | 2026-01-28 | 1 | 251.9 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 251.9 | 2026-01-29 | 1 | 251.9 | PAC | A286-041 |  | G094
930 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G095 | G095 | GIRDER | 1 | 320.9 | 320.9 | (5670x290x300) | [13 empty] | 320.9 | 0 |  | 100% | 320.9 | 2026-01-28 | 1 | 320.9 | 2026-01-28 | 1 | 320.9 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 320.9 | 2026-01-29 | 1 | 320.9 | PAC | A286-041 |  | G095
931 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G096 | G096 | GIRDER | 1 | 246.2 | 246.2 | (5670x195x250) | [13 empty] | 246.2 | 0 |  | 100% | 246.2 | 2026-01-21 | 1 | 246.2 | 2026-01-21 | 1 | 246.2 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 246.2 | 2026-01-22 | 1 | 246.2 | PAC | A286-036 |  | G096
932 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G097 | G097 | GIRDER | 1 | 321.3 | 321.3 | (5670x290x300) | [13 empty] | 321.3 | 0 |  | 100% | 321.3 | 2026-01-28 | 1 | 321.3 | 2026-01-28 | 1 | 321.3 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 321.3 | 2026-01-29 | 1 | 321.3 | PAC | A286-041 |  | G097
933 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G098 | G098 | GIRDER | 1 | 106.7 | 106.7 | (1650x407x496) | [13 empty] | 106.7 | 0 |  | 100% | 106.7 | 2026-01-27 | 1 | 106.7 | 2026-02-05 | 1 | 106.7 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 106.7 | 2026-02-05 | 1 | 106.7 | PAC | A286-048 |  | G098
934 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G099 | G099 | GIRDER | 1 | 1985.3 | 1985.3 | (8100x480x900) | [13 empty] | 1985.3 | 0 |  | 100% | 1985.3 | 2026-01-21 | 1 | 1985.3 | 2026-01-21 | 1 | 1985.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1985.3 | 2026-01-22 | 1 | 1985.3 | PAC | A286-036 |  | G099
935 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G100 | G100 | GIRDER | 1 | 1206.3 | 1206.3 | (8100x500x588) | [13 empty] | 1206.3 | 0 |  | 100% | 1206.3 | 2026-01-21 | 1 | 1206.3 | 2026-01-21 | 1 | 1206.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1206.3 | 2026-01-22 | 1 | 1206.3 | PAC | A286-036 |  | G100
936 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G101 | G101 | GIRDER | 1 | 759.4 | 759.4 | (8412x410x865) | [13 empty] | 759.4 | 0 |  | 100% | 759.4 | 2026-01-22 | 1 | 759.4 | 2026-01-24 | 1 | 759.4 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 759.4 | 2026-01-26 | 1 | 759.4 | PAC | A286-038 |  | G101
937 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G102 | G102 | GIRDER | 1 | 1107.6 | 1107.6 | (8412x460x1415) | [13 empty] | 1107.6 | 0 |  | 100% | 1107.6 | 2026-01-22 | 1 | 1107.6 | 2026-01-24 | 1 | 1107.6 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 1107.6 | 2026-01-29 | 1 | 1107.6 | PAC | A286-041 |  | G102
938 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G103 | G103 | GIRDER | 1 | 993.5 | 993.5 | (8412x632x653) | [13 empty] | 993.5 | 0 |  | 100% | 993.5 | 2026-02-02 | 1 | 993.5 | 2026-02-05 | 1 | 993.5 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 993.5 | 2026-02-05 | 1 | 993.5 | PAC | A286-048 |  | G103
939 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G104 | G104 | GIRDER | 1 | 155.9 | 155.9 | (3591x195x250) | [13 empty] | 155.9 | 0 |  | 100% | 155.9 | 2026-01-24 | 1 | 155.9 | 2026-01-24 | 1 | 155.9 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 155.9 | 2026-01-26 | 1 | 155.9 | PAC | A286-038 |  | G104
940 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G105 | G105 | GIRDER | 1 | 190.1 | 190.1 | (3591x265x675) | [13 empty] | 190.1 | 0 |  | 100% | 190.1 | 2026-02-02 | 1 | 190.1 | 2026-02-05 | 1 | 190.1 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 190.1 | 2026-02-05 | 1 | 190.1 | PAC | A286-048 |  | G105
941 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G106 | G106 | GIRDER | 1 | 177.7 | 177.7 | (3591x195x896) | [13 empty] | 177.7 | 0 |  | 100% | 177.7 | 2026-01-27 | 1 | 177.7 | 2026-02-02 | 1 | 177.7 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 177.7 | 2026-02-03 | 1 | 177.7 | PAC | A286-045 |  | G106
942 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G107 | G107 | GIRDER | 1 | 209.2 | 209.2 | (3591x265x1252) | [13 empty] | 209.2 | 0 |  | 100% | 209.2 | 2026-02-03 | 1 | 209.2 | 2026-02-05 | 1 | 209.2 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 209.2 | 2026-02-05 | 1 | 209.2 | PAC | A286-048 |  | G107
943 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G108 | G108 | GIRDER | 1 | 177.1 | 177.1 | (3591x195x896) | [13 empty] | 177.1 | 0 |  | 100% | 177.1 | 2026-01-27 | 1 | 177.1 | 2026-02-02 | 1 | 177.1 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 177.1 | 2026-02-03 | 1 | 177.1 | PAC | A286-045 |  | G108
944 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G109 | G109 | GIRDER | 1 | 288.8 | 288.8 | (3591x535x1000) | [13 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-02 | 1 | 288.8 | 2026-02-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 288.8 | 2026-02-03 | 1 | 288.8 | PAC | A286-045 |  | G109
945 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G110 | G110 | GIRDER | 1 | 168 | 168 | (3435x265x250) | [13 empty] | 168 | 0 |  | 100% | 168 | 2026-02-03 | 1 | 168 | 2026-02-05 | 1 | 168 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 168 | 2026-02-05 | 1 | 168 | PAC | A286-048 |  | G110
946 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G111 | G111 | GIRDER | 1 | 76.2 | 76.2 | (1418x265x506) | [13 empty] | 76.2 | 0 |  | 100% | 76.2 | 2026-02-03 | 1 | 76.2 | 2026-02-05 | 1 | 76.2 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 76.2 | 2026-02-05 | 1 | 76.2 | PAC | A286-048 |  | G111
947 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G112 | G112 | GIRDER | 1 | 372.8 | 372.8 | (4720x270x346) | [13 empty] | 372.8 | 0 |  | 100% | 372.8 | 2026-01-27 | 1 | 372.8 | 2026-02-02 | 1 | 372.8 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 372.8 | 2026-02-03 | 1 | 372.8 | PAC | A286-045 |  | G112
948 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G113 | G113 | GIRDER | 1 | 267.9 | 267.9 | (4720x290x300) | [13 empty] | 267.9 | 0 |  | 100% | 267.9 | 2026-01-28 | 1 | 267.9 | 2026-01-28 | 1 | 267.9 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 267.9 | 2026-01-29 | 1 | 267.9 | PAC | A286-041 |  | G113
949 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G114 | G114 | GIRDER | 1 | 213.7 | 213.7 | (4720x308x250) | [13 empty] | 213.7 | 0 |  | 100% | 213.7 | 2026-01-27 | 1 | 213.7 | 2026-02-02 | 1 | 213.7 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 213.7 | 2026-02-03 | 1 | 213.7 | PAC | A286-045 |  | G114
950 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G115 | G115 | GIRDER | 1 | 207.1 | 207.1 | (4720x265x250) | [13 empty] | 207.1 | 0 |  | 100% | 207.1 | 2026-01-27 | 1 | 207.1 | 2026-02-02 | 1 | 207.1 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 207.1 | 2026-02-03 | 1 | 207.1 | PAC | A286-045 |  | G115
951 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G116 | G116(1/3) | GIRDER | 1 | 204.8 | 204.8 | (4720x195x250) | [13 empty] | 204.8 | 0 |  | 100% | 204.8 | 2026-01-24 | 1 | 204.8 | 2026-01-24 | 1 | 204.8 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 204.8 | 2026-01-26 | 1 | 204.8 | PAC | A286-038 |  | G116
952 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G116 | G116(2/3) | GIRDER | 1 | 204.8 | 204.8 | (4720x195x250) | [13 empty] | 204.8 | 0 |  | 100% | 204.8 | 2026-01-24 | 1 | 204.8 | 2026-01-24 | 1 | 204.8 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 204.8 | 2026-01-26 | 1 | 204.8 | PAC | A286-038 |  | G116
953 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G116 | G116(3/3) | GIRDER | 1 | 204.8 | 204.8 | (4720x195x250) | [13 empty] | 204.8 | 0 |  | 100% | 204.8 | 2026-01-24 | 1 | 204.8 | 2026-01-24 | 1 | 204.8 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 204.8 | 2026-01-26 | 1 | 204.8 | PAC | A286-038 |  | G116
954 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G117 | G117 | GIRDER | 1 | 168 | 168 | (3435x265x250) | [13 empty] | 168 | 0 |  | 100% | 168 | 2026-02-03 | 1 | 168 | 2026-02-05 | 1 | 168 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 168 | 2026-02-05 | 1 | 168 | PAC | A286-048 |  | G117
955 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G118 | G118(1/2) | GIRDER | 1 | 266.1 | 266.1 | (4720x220x300) | [13 empty] | 266.1 | 0 |  | 100% | 266.1 | 2026-01-27 | 1 | 266.1 | 2026-02-05 | 1 | 266.1 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 266.1 | 2026-02-05 | 1 | 266.1 | PAC | A286-048 |  | G118
956 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G118 | G118(2/2) | GIRDER | 1 | 266.1 | 266.1 | (4720x220x300) | [13 empty] | 266.1 | 0 |  | 100% | 266.1 | 2026-01-27 | 1 | 266.1 | 2026-02-05 | 1 | 266.1 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 266.1 | 2026-02-05 | 1 | 266.1 | PAC | A286-048 |  | G118
957 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G119 | G119 | GIRDER | 1 | 375.9 | 375.9 | (4720x340x346) | [13 empty] | 375.9 | 0 |  | 100% | 375.9 | 2026-01-27 | 1 | 375.9 | 2026-02-02 | 1 | 375.9 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 375.9 | 2026-02-03 | 1 | 375.9 | PAC | A286-045 |  | G119
958 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G120 | G120 | GIRDER | 1 | 213.7 | 213.7 | (4720x308x250) | [13 empty] | 213.7 | 0 |  | 100% | 213.7 | 2026-01-27 | 1 | 213.7 | 2026-02-02 | 1 | 213.7 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 213.7 | 2026-02-03 | 1 | 213.7 | PAC | A286-045 |  | G120
959 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G121 | G121(1/2) | GIRDER | 1 | 207.1 | 207.1 | (4720x265x250) | [13 empty] | 207.1 | 0 |  | 100% | 207.1 | 2026-02-02 | 1 | 207.1 | 2026-02-02 | 1 | 207.1 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 207.1 | 2026-02-03 | 1 | 207.1 | PAC | A286-045 |  | G121
960 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G121 | G121(2/2) | GIRDER | 1 | 207.1 | 207.1 | (4720x265x250) | [13 empty] | 207.1 | 0 |  | 100% | 207.1 | 2026-02-02 | 1 | 207.1 | 2026-02-02 | 1 | 207.1 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 207.1 | 2026-02-03 | 1 | 207.1 | PAC | A286-045 |  | G121
961 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G122 | G122 | GIRDER | 1 | 350.4 | 350.4 | (4720x542x406) | [13 empty] | 350.4 | 0 |  | 100% | 350.4 | 2026-02-03 | 1 | 350.4 | 2026-02-05 | 1 | 350.4 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 350.4 | 2026-02-05 | 1 | 350.4 | PAC | A286-048 |  | G122
962 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G123 | G123 | GIRDER | 1 | 2092.3 | 2092.3 | (8100x817x900) | [13 empty] | 2092.3 | 0 |  | 100% | 2092.3 | 2026-01-21 | 1 | 2092.3 | 2026-01-21 | 1 | 2092.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 2092.3 | 2026-01-22 | 1 | 2092.3 | PAC | A286-036 |  | G123
963 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G124 | G124 | GIRDER | 1 | 1235.4 | 1235.4 | (8100x654x588) | [13 empty] | 1235.4 | 0 |  | 100% | 1235.4 | 2026-01-21 | 1 | 1235.4 | 2026-01-21 | 1 | 1235.4 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1235.4 | 2026-01-22 | 1 | 1235.4 | PAC | A286-036 |  | G124
964 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G125 | G125 | GIRDER | 1 | 1094.8 | 1094.8 | (8412x653x488) | [13 empty] | 1094.8 | 0 |  | 100% | 1094.8 | 2026-01-21 | 1 | 1094.8 | 2026-01-21 | 1 | 1094.8 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 1094.8 | 2026-01-22 | 1 | 1094.8 | PAC | A286-036 |  | G125
965 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G126 | G126 | GIRDER | 1 | 695.7 | 695.7 | (8412x583x340) | [13 empty] | 695.7 | 0 |  | 100% | 695.7 | 2026-02-03 | 1 | 695.7 | 2026-02-05 | 1 | 695.7 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 695.7 | 2026-02-05 | 1 | 695.7 | PAC | A286-048 |  | G126
966 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G127 | G127 | GIRDER | 1 | 1141 | 1141 | (8412x633x1665) | [13 empty] | 1141 | 0 |  | 100% | 1141 | 2026-01-22 | 1 | 1141 | 2026-01-24 | 1 | 1141 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 1141 | 2026-01-29 | 1 | 1141 | PAC | A286-041 |  | G127
967 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G128 | G128 | GIRDER | 1 | 991.4 | 991.4 | (8412x878x390) | [13 empty] | 991.4 | 0 |  | 100% | 991.4 | 2026-01-21 | 1 | 991.4 | 2026-01-21 | 1 | 991.4 |  |  | 0 | A286-034 | 2026-01-21 | 1 | 991.4 | 2026-01-22 | 1 | 991.4 | PAC | A286-037 |  | G128
968 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G129 | G129(1/2) | GIRDER | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-24 | 1 | 97.6 | 2026-01-24 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 97.6 | 2026-01-26 | 1 | 97.6 | PAC | A286-038 |  | G129
969 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G129 | G129(2/2) | GIRDER | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-24 | 1 | 97.6 | 2026-01-24 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 97.6 | 2026-01-26 | 1 | 97.6 | PAC | A286-038 |  | G129
970 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G130 | G130 | GIRDER | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-21 | 1 | 97.6 | 2026-01-21 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-034 | 2026-01-21 | 1 | 97.6 | 2026-01-22 | 1 | 97.6 | PAC | A286-037 |  | G130
971 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G131 | G131 | GIRDER | 1 | 107.2 | 107.2 | (2250x195x726) | [13 empty] | 107.2 | 0 |  | 100% | 107.2 | 2026-01-22 | 1 | 107.2 | 2026-01-24 | 1 | 107.2 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 107.2 | 2026-01-26 | 1 | 107.2 | PAC | A286-038 |  | G131
972 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G132 | G132(1/2) | GIRDER | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-21 | 1 | 97.6 | 2026-01-21 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-034 | 2026-01-21 | 1 | 97.6 | 2026-01-22 | 1 | 97.6 | PAC | A286-037 |  | G132
973 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G132 | G132(2/2) | GIRDER | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-01-21 | 1 | 97.6 | 2026-01-21 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-034 | 2026-01-21 | 1 | 97.6 | 2026-01-22 | 1 | 97.6 | PAC | A286-037 |  | G132
974 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G133 | G133 | GIRDER | 1 | 107.2 | 107.2 | (2250x195x726) | [13 empty] | 107.2 | 0 |  | 100% | 107.2 | 2026-01-22 | 1 | 107.2 | 2026-01-24 | 1 | 107.2 |  |  | 0 | A286-035 | 2026-01-24 | 1 | 107.2 | 2026-01-26 | 1 | 107.2 | PAC | A286-038 |  | G133
975 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G134 | G134 | GIRDER | 1 | 177.5 | 177.5 | (2540x220x662) | [13 empty] | 177.5 | 0 |  | 100% | 177.5 | 2026-01-27 | 1 | 177.5 | 2026-02-02 | 1 | 177.5 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 177.5 | 2026-02-03 | 1 | 177.5 | PAC | A286-045 |  | G134
976 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G135 | G135 | GIRDER | 1 | 278.9 | 278.9 | (4720x290x300) | [13 empty] | 278.9 | 0 |  | 100% | 278.9 | 2026-02-03 | 1 | 278.9 | 2026-02-05 | 1 | 278.9 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 278.9 | 2026-02-05 | 1 | 278.9 | PAC | A286-048 |  | G135
977 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G136 | G136 | GIRDER | 1 | 203.8 | 203.8 | (2810x310x662) | [13 empty] | 203.8 | 0 |  | 100% | 203.8 | 2026-02-03 | 1 | 203.8 | 2026-02-05 | 1 | 203.8 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 203.8 | 2026-02-05 | 1 | 203.8 | PAC | A286-048 |  | G136
978 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G137 | G137 | GIRDER | 1 | 604.4 | 604.4 | (8800x464x406) | [13 empty] | 604.4 | 0 |  | 100% | 604.4 | 2026-01-27 | 1 | 604.4 | 2026-02-05 | 1 | 604.4 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 604.4 | 2026-02-05 | 1 | 604.4 | PAC | A286-048 |  | G137
979 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G138 | G138 | GIRDER | 1 | 604.8 | 604.8 | (8800x463x406) | [13 empty] | 604.8 | 0 |  | 100% | 604.8 | 2026-02-03 | 1 | 604.8 | 2026-02-05 | 1 | 604.8 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 604.8 | 2026-02-05 | 1 | 604.8 | PAC | A286-048 |  | G138
980 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G139 | G139 | GIRDER | 1 | 823.6 | 823.6 | (8800x463x1675) | [13 empty] | 823.6 | 0 |  | 100% | 823.6 | 2026-01-27 | 1 | 823.6 | 2026-02-05 | 1 | 823.6 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 823.6 | 2026-02-05 | 1 | 823.6 | PAC | A286-048 |  | G139
981 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G140 | G140 | GIRDER | 1 | 179.9 | 179.9 | (2540x290x662) | [13 empty] | 179.9 | 0 |  | 100% | 179.9 | 2026-01-27 | 1 | 179.9 | 2026-02-02 | 1 | 179.9 |  |  | 0 | A286-042 | 2026-02-02 | 1 | 179.9 | 2026-02-03 | 1 | 179.9 | PAC | A286-045 |  | G140
982 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G141 | G141 | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-033 | 2026-01-21 | 1 | 248.3 | 2026-01-22 | 1 | 248.3 | PAC | A286-036 |  | G141
983 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G142 | G142 | GIRDER | 1 | 276.8 | 276.8 | (5720x195x654) | [13 empty] | 276.8 | 0 |  | 100% | 276.8 | 2026-01-28 | 1 | 276.8 | 2026-01-28 | 1 | 276.8 |  |  | 0 | A286-039 | 2026-01-28 | 1 | 276.8 | 2026-01-29 | 1 | 276.8 | PAC | A286-041 |  | G142
984 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR005-G143 | G143 | GIRDER | 1 | 203.8 | 203.8 | (2810x310x662) | [13 empty] | 203.8 | 0 |  | 100% | 203.8 | 2026-02-03 | 1 | 203.8 | 2026-02-05 | 1 | 203.8 |  |  | 0 | A286-045 | 2026-02-05 | 1 | 203.8 | 2026-02-05 | 1 | 203.8 | PAC | A286-048 |  | G143
985 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H001 | H001(1/8) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-29 | 1 | 70.1 | PAC | A286-039 |  | H001
986 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H001 | H001(2/8) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-29 | 1 | 70.1 | PAC | A286-039 |  | H001
987 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H001 | H001(3/8) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-29 | 1 | 70.1 | PAC | A286-039 |  | H001
988 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H001 | H001(4/8) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-29 | 1 | 70.1 | PAC | A286-039 |  | H001
989 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H001 | H001(5/8) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-29 | 1 | 70.1 | PAC | A286-039 |  | H001
990 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H001 | H001(6/8) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-29 | 1 | 70.1 | PAC | A286-039 |  | H001
991 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H001 | H001(7/8) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-29 | 1 | 70.1 | PAC | A286-039 |  | H001
992 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H001 | H001(8/8) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.1 | 2026-01-29 | 1 | 70.1 | PAC | A286-039 |  | H001
993 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H002 | H002(1/8) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | H002
994 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H002 | H002(2/8) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | H002
995 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H002 | H002(3/8) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | H002
996 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H002 | H002(4/8) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | H002
997 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H002 | H002(5/8) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | H002
998 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H002 | H002(6/8) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | H002
999 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H002 | H002(7/8) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | H002
1000 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H002 | H002(8/8) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | H002
1001 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H003 | H003 | HBRACE | 1 | 83.9 | 83.9 | (4571x150x150) | [13 empty] | 83.9 | 0 |  | 100% | 83.9 | 2026-02-03 | 1 | 83.9 | 2026-02-03 | 1 | 83.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 83.9 | 2026-02-04 | 1 | 83.9 | PAC | A286-046 |  | H003
1002 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H004 | H004(1/4) | HBRACE | 1 | 70.9 | 70.9 | (3864x150x150) | [13 empty] | 70.9 | 0 |  | 100% | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-29 | 1 | 70.9 | PAC | A286-039 |  | H004
1003 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H004 | H004(2/4) | HBRACE | 1 | 70.9 | 70.9 | (3864x150x150) | [13 empty] | 70.9 | 0 |  | 100% | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-29 | 1 | 70.9 | PAC | A286-039 |  | H004
1004 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H004 | H004(3/4) | HBRACE | 1 | 70.9 | 70.9 | (3864x150x150) | [13 empty] | 70.9 | 0 |  | 100% | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-29 | 1 | 70.9 | PAC | A286-039 |  | H004
1005 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H004 | H004(4/4) | HBRACE | 1 | 70.9 | 70.9 | (3864x150x150) | [13 empty] | 70.9 | 0 |  | 100% | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-29 | 1 | 70.9 | PAC | A286-039 |  | H004
1006 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H005 | H005 | HBRACE | 1 | 25.7 | 25.7 | (1399x150x150) | [13 empty] | 25.7 | 0 |  | 100% | 25.7 | 2026-01-27 | 1 | 25.7 | 2026-01-27 | 1 | 25.7 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 25.7 | 2026-01-29 | 1 | 25.7 | PAC | A286-039 |  | H005
1007 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H006 | H006(1/3) | HBRACE | 1 | 28.1 | 28.1 | (1938x125x125) | [13 empty] | 28.1 | 0 |  | 100% | 28.1 | 2026-01-27 | 1 | 28.1 | 2026-01-27 | 1 | 28.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 28.1 | 2026-01-29 | 1 | 28.1 | PAC | A286-039 |  | H006
1008 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H006 | H006(2/3) | HBRACE | 1 | 28.1 | 28.1 | (1938x125x125) | [13 empty] | 28.1 | 0 |  | 100% | 28.1 | 2026-01-27 | 1 | 28.1 | 2026-01-27 | 1 | 28.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 28.1 | 2026-01-29 | 1 | 28.1 | PAC | A286-039 |  | H006
1009 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H006 | H006(3/3) | HBRACE | 1 | 28.1 | 28.1 | (1938x125x125) | [13 empty] | 28.1 | 0 |  | 100% | 28.1 | 2026-01-27 | 1 | 28.1 | 2026-01-27 | 1 | 28.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 28.1 | 2026-01-29 | 1 | 28.1 | PAC | A286-039 |  | H006
1010 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H007 | H007 | HBRACE | 1 | 29.6 | 29.6 | (2042x125x125) | [13 empty] | 29.6 | 0 |  | 100% | 29.6 | 2026-01-27 | 1 | 29.6 | 2026-01-27 | 1 | 29.6 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 29.6 | 2026-01-29 | 1 | 29.6 | PAC | A286-039 |  | H007
1011 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H008 | H008 | HBRACE | 1 | 29.6 | 29.6 | (2042x125x125) | [13 empty] | 29.6 | 0 |  | 100% | 29.6 | 2026-01-27 | 1 | 29.6 | 2026-01-27 | 1 | 29.6 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 29.6 | 2026-01-29 | 1 | 29.6 | PAC | A286-039 |  | H008
1012 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H009 | H009(1/2) | HBRACE | 1 | 76.7 | 76.7 | (4181x150x150) | [13 empty] | 76.7 | 0 |  | 100% | 76.7 | 2026-01-27 | 1 | 76.7 | 2026-01-27 | 1 | 76.7 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 76.7 | 2026-01-29 | 1 | 76.7 | PAC | A286-039 |  | H009
1013 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H009 | H009(2/2) | HBRACE | 1 | 76.7 | 76.7 | (4181x150x150) | [13 empty] | 76.7 | 0 |  | 100% | 76.7 | 2026-01-27 | 1 | 76.7 | 2026-01-27 | 1 | 76.7 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 76.7 | 2026-01-29 | 1 | 76.7 | PAC | A286-039 |  | H009
1014 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H010 | H010(1/6) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-29 | 1 | 76.9 | PAC | A286-039 |  | H010
1015 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H010 | H010(2/6) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-29 | 1 | 76.9 | PAC | A286-039 |  | H010
1016 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H010 | H010(3/6) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-29 | 1 | 76.9 | PAC | A286-039 |  | H010
1017 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H010 | H010(4/6) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-29 | 1 | 76.9 | PAC | A286-039 |  | H010
1018 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H010 | H010(5/6) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-29 | 1 | 76.9 | PAC | A286-039 |  | H010
1019 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H010 | H010(6/6) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 76.9 | 2026-01-29 | 1 | 76.9 | PAC | A286-039 |  | H010
1020 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H011 | H011(1/4) | HBRACE | 1 | 79.1 | 79.1 | (4309x150x150) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 | 2026-01-29 | 1 | 79.1 | PAC | A286-039 |  | H011
1021 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H011 | H011(2/4) | HBRACE | 1 | 79.1 | 79.1 | (4309x150x150) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 | 2026-01-29 | 1 | 79.1 | PAC | A286-039 |  | H011
1022 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H011 | H011(3/4) | HBRACE | 1 | 79.1 | 79.1 | (4309x150x150) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 | 2026-01-29 | 1 | 79.1 | PAC | A286-039 |  | H011
1023 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H011 | H011(4/4) | HBRACE | 1 | 79.1 | 79.1 | (4309x150x150) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 79.1 | 2026-01-29 | 1 | 79.1 | PAC | A286-039 |  | H011
1024 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H012 | H012(1/4) | HBRACE | 1 | 83.1 | 83.1 | (4525x150x150) | [13 empty] | 83.1 | 0 |  | 100% | 83.1 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 | 2026-01-29 | 1 | 83.1 | PAC | A286-039 |  | H012
1025 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H012 | H012(2/4) | HBRACE | 1 | 83.1 | 83.1 | (4525x150x150) | [13 empty] | 83.1 | 0 |  | 100% | 83.1 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 | 2026-01-29 | 1 | 83.1 | PAC | A286-039 |  | H012
1026 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H012 | H012(3/4) | HBRACE | 1 | 83.1 | 83.1 | (4525x150x150) | [13 empty] | 83.1 | 0 |  | 100% | 83.1 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 | 2026-01-29 | 1 | 83.1 | PAC | A286-039 |  | H012
1027 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H012 | H012(4/4) | HBRACE | 1 | 83.1 | 83.1 | (4525x150x150) | [13 empty] | 83.1 | 0 |  | 100% | 83.1 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 83.1 | 2026-01-29 | 1 | 83.1 | PAC | A286-039 |  | H012
1028 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H013 | H013(1/4) | HBRACE | 1 | 82.3 | 82.3 | (4483x150x150) | [13 empty] | 82.3 | 0 |  | 100% | 82.3 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 | 2026-01-29 | 1 | 82.3 | PAC | A286-039 |  | H013
1029 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H013 | H013(2/4) | HBRACE | 1 | 82.3 | 82.3 | (4483x150x150) | [13 empty] | 82.3 | 0 |  | 100% | 82.3 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 | 2026-01-29 | 1 | 82.3 | PAC | A286-039 |  | H013
1030 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H013 | H013(3/4) | HBRACE | 1 | 82.3 | 82.3 | (4483x150x150) | [13 empty] | 82.3 | 0 |  | 100% | 82.3 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 | 2026-01-29 | 1 | 82.3 | PAC | A286-039 |  | H013
1031 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H013 | H013(4/4) | HBRACE | 1 | 82.3 | 82.3 | (4483x150x150) | [13 empty] | 82.3 | 0 |  | 100% | 82.3 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 82.3 | 2026-01-29 | 1 | 82.3 | PAC | A286-039 |  | H013
1032 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H014 | H014 | HBRACE | 1 | 84.4 | 84.4 | (4598x150x150) | [13 empty] | 84.4 | 0 |  | 100% | 84.4 | 2026-02-03 | 1 | 84.4 | 2026-02-03 | 1 | 84.4 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 84.4 | 2026-02-04 | 1 | 84.4 | PAC | A286-046 |  | H014
1033 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H015 | H015(1/2) | HBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1887x125x125) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-01-27 | 1 | 27.4 | 2026-01-27 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 27.4 | 2026-01-29 | 1 | 27.4 | PAC | A286-039 |  | H015
1034 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H015 | H015(2/2) | HBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1887x125x125) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-01-27 | 1 | 27.4 | 2026-01-27 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 27.4 | 2026-01-29 | 1 | 27.4 | PAC | A286-039 |  | H015
1035 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H016 | H016(1/2) | HBRACE | 1 | 98.5 | 98.5 | (3012x200x200) | [13 empty] | 98.5 | 0 |  | 100% | 98.5 | 2026-01-27 | 1 | 98.5 | 2026-01-27 | 1 | 98.5 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 98.5 | 2026-01-29 | 1 | 98.5 | PAC | A286-039 |  | H016
1036 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H016 | H016(2/2) | HBRACE | 1 | 98.5 | 98.5 | (3012x200x200) | [13 empty] | 98.5 | 0 |  | 100% | 98.5 | 2026-01-27 | 1 | 98.5 | 2026-01-27 | 1 | 98.5 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 98.5 | 2026-01-29 | 1 | 98.5 | PAC | A286-039 |  | H016
1037 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H017 | H017 | HBRACE | 1 | 70.9 | 70.9 | (3866x150x150) | [13 empty] | 70.9 | 0 |  | 100% | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 70.9 | 2026-01-29 | 1 | 70.9 | PAC | A286-039 |  | H017
1038 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H018 | H018 | HBRACE | 1 | 48 | 48 | (2616x150x150) | [13 empty] | 48 | 0 |  | 100% | 48 | 2026-01-27 | 1 | 48 | 2026-01-27 | 1 | 48 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 48 | 2026-01-29 | 1 | 48 | PAC | A286-039 |  | H018
1039 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H019 | H019(1/2) | HBRACE | 1 | 73.1 | 73.1 | (3984x150x150) | [13 empty] | 73.1 | 0 |  | 100% | 73.1 | 2026-01-27 | 1 | 73.1 | 2026-01-27 | 1 | 73.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 73.1 | 2026-01-29 | 1 | 73.1 | PAC | A286-039 |  | H019
1040 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H019 | H019(2/2) | HBRACE | 1 | 73.1 | 73.1 | (3984x150x150) | [13 empty] | 73.1 | 0 |  | 100% | 73.1 | 2026-01-27 | 1 | 73.1 | 2026-01-27 | 1 | 73.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 73.1 | 2026-01-29 | 1 | 73.1 | PAC | A286-039 |  | H019
1041 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(1/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1042 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(2/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1043 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(3/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1044 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(4/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1045 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(5/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1046 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(6/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1047 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(7/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1048 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(8/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1049 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(9/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1050 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(10/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1051 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(11/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1052 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(12/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1053 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(13/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1054 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(14/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1055 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H020 | H020(15/15) | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H020
1056 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H021 | H021 | HBRACE | 1 | 58.8 | 58.8 | (3202x150x150) | [13 empty] | 58.8 | 0 |  | 100% | 58.8 | 2026-01-27 | 1 | 58.8 | 2026-01-27 | 1 | 58.8 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 58.8 | 2026-01-29 | 1 | 58.8 | PAC | A286-039 |  | H021
1057 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-H5001 | H5001 | HBRACE | 1 | 6.8 | 6.8 | (1531x50x50) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 6.8 | 2026-02-04 | 1 | 6.8 | PAC | A286-046 |  | H5001
1058 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J001 | J001(1/3) | JOIST | 1 | 27.1 | 27.1 | (1293x100x200) | [13 empty] | 27.1 | 0 |  | 100% | 27.1 | 2026-02-03 | 1 | 27.1 | 2026-02-03 | 1 | 27.1 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 27.1 | 2026-02-04 | 1 | 27.1 | PAC | A286-046 |  | J001
1059 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J001 | J001(2/3) | JOIST | 1 | 27.1 | 27.1 | (1293x100x200) | [13 empty] | 27.1 | 0 |  | 100% | 27.1 | 2026-02-03 | 1 | 27.1 | 2026-02-03 | 1 | 27.1 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 27.1 | 2026-02-04 | 1 | 27.1 | PAC | A286-046 |  | J001
1060 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J001 | J001(3/3) | JOIST | 1 | 27.1 | 27.1 | (1293x100x200) | [13 empty] | 27.1 | 0 |  | 100% | 27.1 | 2026-02-03 | 1 | 27.1 | 2026-02-03 | 1 | 27.1 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 27.1 | 2026-02-04 | 1 | 27.1 | PAC | A286-046 |  | J001
1061 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J002 | J002(1/3) | JOIST | 1 | 46.9 | 46.9 | (2243x100x200) | [13 empty] | 46.9 | 0 |  | 100% | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-04 | 1 | 46.9 | PAC | A286-046 |  | J002
1062 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J002 | J002(2/3) | JOIST | 1 | 46.9 | 46.9 | (2243x100x200) | [13 empty] | 46.9 | 0 |  | 100% | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-04 | 1 | 46.9 | PAC | A286-046 |  | J002
1063 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J002 | J002(3/3) | JOIST | 1 | 46.9 | 46.9 | (2243x100x200) | [13 empty] | 46.9 | 0 |  | 100% | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-04 | 1 | 46.9 | PAC | A286-046 |  | J002
1064 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J003 | J003(1/6) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-04 | 1 | 51.9 | PAC | A286-046 |  | J003
1065 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J003 | J003(2/6) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-04 | 1 | 51.9 | PAC | A286-046 |  | J003
1066 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J003 | J003(3/6) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-04 | 1 | 51.9 | PAC | A286-046 |  | J003
1067 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J003 | J003(4/6) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-04 | 1 | 51.9 | PAC | A286-046 |  | J003
1068 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J003 | J003(5/6) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-04 | 1 | 51.9 | PAC | A286-046 |  | J003
1069 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J003 | J003(6/6) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 51.9 | 2026-02-04 | 1 | 51.9 | PAC | A286-046 |  | J003
1070 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J004 | J004(1/3) | JOIST | 1 | 46.9 | 46.9 | (2243x100x200) | [13 empty] | 46.9 | 0 |  | 100% | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-04 | 1 | 46.9 | PAC | A286-046 |  | J004
1071 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J004 | J004(2/3) | JOIST | 1 | 46.9 | 46.9 | (2243x100x200) | [13 empty] | 46.9 | 0 |  | 100% | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-04 | 1 | 46.9 | PAC | A286-046 |  | J004
1072 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-J004 | J004(3/3) | JOIST | 1 | 46.9 | 46.9 | (2243x100x200) | [13 empty] | 46.9 | 0 |  | 100% | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 46.9 | 2026-02-04 | 1 | 46.9 | PAC | A286-046 |  | J004
1073 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P001 | P001(1/2) | POST | 1 | 238.5 | 238.5 | (4000x360x300) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-02-03 | 1 | 238.5 | 2026-02-07 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A286-048 | 2026-02-07 | 1 | 238.5 | 2026-02-10 | 1 | 238.5 | PAC | A286-049 |  | P001
1074 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P001 | P001(2/2) | POST | 1 | 238.5 | 238.5 | (4000x360x300) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-02-03 | 1 | 238.5 | 2026-02-07 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A286-048 | 2026-02-07 | 1 | 238.5 | 2026-02-10 | 1 | 238.5 | PAC | A286-049 |  | P001
1075 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P002 | P002 | POST | 1 | 408.4 | 408.4 | (6400x360x1570) | [13 empty] | 408.4 | 0 |  | 100% | 408.4 | 2026-02-03 | 1 | 408.4 | 2026-03-08 | 1 | 408.4 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 408.4 | 2026-03-10 | 1 | 408.4 | PAC | A286-065 | #VALUE! | P002
1076 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P003 | P003 | POST | 1 | 243.9 | 243.9 | (4000x360x300) | [13 empty] | 243.9 | 0 |  | 100% | 243.9 | 2026-02-03 | 1 | 243.9 | 2026-02-07 | 1 | 243.9 |  |  | 0 | A286-048 | 2026-02-07 | 1 | 243.9 | 2026-02-10 | 1 | 243.9 | PAC | A286-049 |  | P003
1077 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P004 | P004 | POST | 1 | 383.3 | 383.3 | (6400x360x1570) | [13 empty] | 383.3 | 0 |  | 100% | 383.3 | 2026-02-03 | 1 | 383.3 | 2026-03-08 | 1 | 383.3 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 383.3 | 2026-03-10 | 1 | 383.3 | PAC | A286-065 | #VALUE! | P004
1078 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P005 | P005(1/2) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-02-03 | 1 | 221.1 | 2026-02-07 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-048 | 2026-02-07 | 1 | 221.1 | 2026-02-10 | 1 | 221.1 | PAC | A286-049 |  | P005
1079 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P005 | P005(2/2) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-02-03 | 1 | 221.1 | 2026-02-07 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-048 | 2026-02-07 | 1 | 221.1 | 2026-02-10 | 1 | 221.1 | PAC | A286-049 |  | P005
1080 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P006 | P006 | POST | 1 | 226.5 | 226.5 | (3756x360x300) | [13 empty] | 226.5 | 0 |  | 100% | 226.5 | 2026-02-03 | 1 | 226.5 | 2026-02-07 | 1 | 226.5 |  |  | 0 | A286-048 | 2026-02-07 | 1 | 226.5 | 2026-02-10 | 1 | 226.5 | PAC | A286-049 |  | P006
1081 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P007 | P007 | POST | 1 | 142.3 | 142.3 | (2300x300x360) | [13 empty] | 142.3 | 0 |  | 100% | 142.3 | 2026-02-03 | 1 | 142.3 | 2026-02-23 | 1 | 142.3 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 142.3 | 2026-02-24 | 1 | 142.3 | PAC | A286-013 |  | P007
1082 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P008 | P008 | POST | 1 | 54.9 | 54.9 | (1325x310x310) | [13 empty] | 54.9 | 0 |  | 100% | 54.9 | 2026-03-08 | 1 | 54.9 | 2026-03-08 | 1 | 54.9 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 54.9 | 2026-03-10 | 1 | 54.9 | PAC | A286-065 | #VALUE! | P008
1083 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P009 | P009 | POST | 1 | 239 | 239 | (3756x360x360) | [13 empty] | 239 | 0 |  | 100% | 239 | 2026-02-03 | 1 | 239 | 2026-02-07 | 1 | 239 |  |  | 0 | A286-048 | 2026-02-07 | 1 | 239 | 2026-02-10 | 1 | 239 | PAC | A286-049 |  | P009
1084 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P010 | P010 | POST | 1 | 54.3 | 54.3 | (1281x365x190) | [13 empty] | 54.3 | 0 |  | 100% | 54.3 | 2026-03-08 | 1 | 54.3 | 2026-03-08 | 1 | 54.3 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 54.3 | 2026-03-10 | 1 | 54.3 | PAC | A286-065 | #VALUE! | P010
1085 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P011 | P011(1/4) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-02-03 | 1 | 221.1 | 2026-02-07 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-048 | 2026-02-07 | 1 | 221.1 | 2026-02-10 | 1 | 221.1 | PAC | A286-049 |  | P011
1086 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P011 | P011(2/4) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-02-03 | 1 | 221.1 | 2026-02-21 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 221.1 | 2026-03-05 | 1 | 221.1 | PAC | A286-054 |  | P011
1087 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P011 | P011(3/4) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-02-03 | 1 | 221.1 | 2026-02-21 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 221.1 | 2026-03-05 | 1 | 221.1 | PAC | A286-054 |  | P011
1088 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P011 | P011(4/4) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-02-03 | 1 | 221.1 | 2026-02-21 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 221.1 | 2026-03-05 | 1 | 221.1 | PAC | A286-054 |  | P011
1089 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P012 | P012 | POST | 1 | 237.4 | 237.4 | (3756x360x300) | [13 empty] | 237.4 | 0 |  | 100% | 237.4 | 2026-02-03 | 1 | 237.4 | 2026-02-07 | 1 | 237.4 |  |  | 0 | A286-048 | 2026-02-07 | 1 | 237.4 | 2026-02-10 | 1 | 237.4 | PAC | A286-049 |  | P012
1090 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P013 | P013 | POST | 1 | 226.5 | 226.5 | (3756x360x300) | [13 empty] | 226.5 | 0 |  | 100% | 226.5 | 2026-02-03 | 1 | 226.5 | 2026-02-21 | 1 | 226.5 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 226.5 | 2026-02-24 | 1 | 226.5 | PAC | A286-013 |  | P013
1091 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P014 | P014 | POST | 1 | 166.8 | 166.8 | (2776x190x2200) | [13 empty] | 166.8 | 0 |  | 100% | 166.8 | 2026-02-21 | 1 | 166.8 | 2026-02-21 | 1 | 166.8 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 166.8 | 2026-03-10 | 1 | 166.8 | PAC | A286-065 | #VALUE! | P014
1092 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P015 | P015 | POST | 1 | 198.8 | 198.8 | (2580x190x2200) | [13 empty] | 198.8 | 0 |  | 100% | 198.8 | 2026-02-21 | 1 | 198.8 | 2026-02-21 | 1 | 198.8 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 198.8 | 2026-03-10 | 1 | 198.8 | PAC | A286-065 | #VALUE! | P015
1093 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P016 | P016 | POST | 1 | 320.7 | 320.7 | (5500x360x300) | [13 empty] | 320.7 | 0 |  | 100% | 320.7 | 2026-02-03 | 1 | 320.7 | 2026-02-21 | 1 | 320.7 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 320.7 | 2026-02-24 | 1 | 320.7 | PAC | A286-013 |  | P016
1094 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P017 | P017 | POST | 1 | 260.8 | 260.8 | (4025x360x1570) | [13 empty] | 260.8 | 0 |  | 100% | 260.8 | 2026-02-03 | 1 | 260.8 | 2026-02-21 | 1 | 260.8 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 260.8 | 2026-03-10 | 1 | 260.8 | PAC | A286-065 | #VALUE! | P017
1095 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P018 | P018 | POST | 1 | 198.5 | 198.5 | (2570x190x2200) | [13 empty] | 198.5 | 0 |  | 100% | 198.5 | 2026-02-21 | 1 | 198.5 | 2026-03-08 | 1 | 198.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 198.5 | 2026-03-10 | 1 | 198.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | P018
1096 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-P019 | P019 | POST | 1 | 177.3 | 177.3 | (3000x360x300) | [13 empty] | 177.3 | 0 |  | 100% | 177.3 | 2026-02-03 | 1 | 177.3 | 2026-02-11 | 1 | 177.3 |  |  | 0 | A286-053 | 2026-03-03 | 1 | 177.3 | 2026-03-05 | 1 | 177.3 | PAC | A286-054 |  | P019
1097 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V001 | V001(1/4) | VBRACE | 1 | 47.1 | 47.1 | (2565x150x150) | [13 empty] | 47.1 | 0 |  | 100% | 47.1 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 | 2026-01-29 | 1 | 47.1 | PAC | A286-039 |  | V001
1098 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V001 | V001(2/4) | VBRACE | 1 | 47.1 | 47.1 | (2565x150x150) | [13 empty] | 47.1 | 0 |  | 100% | 47.1 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 | 2026-01-29 | 1 | 47.1 | PAC | A286-039 |  | V001
1099 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V001 | V001(3/4) | VBRACE | 1 | 47.1 | 47.1 | (2565x150x150) | [13 empty] | 47.1 | 0 |  | 100% | 47.1 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 | 2026-01-29 | 1 | 47.1 | PAC | A286-039 |  | V001
1100 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V001 | V001(4/4) | VBRACE | 1 | 47.1 | 47.1 | (2565x150x150) | [13 empty] | 47.1 | 0 |  | 100% | 47.1 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 47.1 | 2026-01-29 | 1 | 47.1 | PAC | A286-039 |  | V001
1101 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V002 | V002(1/4) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | (2953x150x150) | [13 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2026-01-27 | 1 | 54.2 | 2026-01-27 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 54.2 | 2026-01-29 | 1 | 54.2 | PAC | A286-039 |  | V002
1102 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V002 | V002(2/4) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | (2953x150x150) | [13 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2026-01-27 | 1 | 54.2 | 2026-01-27 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 54.2 | 2026-01-29 | 1 | 54.2 | PAC | A286-039 |  | V002
1103 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V002 | V002(3/4) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | (2953x150x150) | [13 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2026-02-03 | 1 | 54.2 | 2026-02-03 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 54.2 | 2026-02-04 | 1 | 54.2 | PAC | A286-046 |  | V002
1104 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V002 | V002(4/4) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | (2953x150x150) | [13 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2026-02-03 | 1 | 54.2 | 2026-02-03 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 54.2 | 2026-02-04 | 1 | 54.2 | PAC | A286-046 |  | V002
1105 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V003 | V003(1/2) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-29 | 1 | 24.4 | PAC | A286-039 |  | V003
1106 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V003 | V003(2/2) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-29 | 1 | 24.4 | PAC | A286-039 |  | V003
1107 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V004 | V004 | VBRACE | 1 | 12.1 | 12.1 | (831x125x125) | [13 empty] | 12.1 | 0 |  | 100% | 12.1 | 2026-01-27 | 1 | 12.1 | 2026-01-27 | 1 | 12.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 12.1 | 2026-01-29 | 1 | 12.1 | PAC | A286-039 |  | V004
1108 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V005 | V005(1/4) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-29 | 1 | 24.4 | PAC | A286-039 |  | V005
1109 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V005 | V005(2/4) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-29 | 1 | 24.4 | PAC | A286-039 |  | V005
1110 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V005 | V005(3/4) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-29 | 1 | 24.4 | PAC | A286-039 |  | V005
1111 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V005 | V005(4/4) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 24.4 | 2026-01-29 | 1 | 24.4 | PAC | A286-039 |  | V005
1112 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V006 | V006 | VBRACE | 1 | 179.7 | 179.7 | (3276x200x200) | [13 empty] | 179.7 | 0 |  | 100% | 179.7 | 2026-02-03 | 1 | 179.7 | 2026-02-11 | 1 | 179.7 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 179.7 | 2026-02-24 | 1 | 179.7 | PAC | A286-013 |  | V006
1113 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V007 | V007 | VBRACE | 1 | 154.9 | 154.9 | (2778x200x200) | [13 empty] | 154.9 | 0 |  | 100% | 154.9 | 2026-02-03 | 1 | 154.9 | 2026-02-11 | 1 | 154.9 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 154.9 | 2026-02-24 | 1 | 154.9 | PAC | A286-013 |  | V007
1114 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V008 | V008(1/3) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) | [13 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-02-02 | 1 | 154.5 | 2026-02-11 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 154.5 | 2026-03-10 | 1 | 154.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | V008
1115 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V008 | V008(2/3) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) | [13 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-02-02 | 1 | 154.5 | 2026-02-11 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 154.5 | 2026-03-10 | 1 | 154.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | V008
1116 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V008 | V008(3/3) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) | [13 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-02-02 | 1 | 154.5 | 2026-02-11 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 154.5 | 2026-03-10 | 1 | 154.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | V008
1117 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V009 | V009(1/3) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) | [13 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-02-02 | 1 | 176 | 2026-02-11 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 176 | 2026-02-24 | 1 | 176 | PAC | A286-013 |  | V009
1118 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V009 | V009(2/3) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) | [13 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-02-02 | 1 | 176 | 2026-02-11 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 176 | 2026-02-24 | 1 | 176 | PAC | A286-013 |  | V009
1119 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V009 | V009(3/3) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) | [13 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-02-02 | 1 | 176 | 2026-02-11 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 176 | 2026-02-24 | 1 | 176 | PAC | A286-013 |  | V009
1120 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V010 | V010 | VBRACE | 1 | 138.6 | 138.6 | (4235x200x200) | [13 empty] | 138.6 | 0 |  | 100% | 138.6 | 2026-02-03 | 1 | 138.6 | 2026-02-03 | 1 | 138.6 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 138.6 | 2026-02-04 | 1 | 138.6 | PAC | A286-046 |  | V010
1121 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V011 | V011(1/8) | VBRACE | 1 | 92 | 92 | (2812x200x200) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-01-27 | 1 | 92 | 2026-01-27 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 92 | 2026-01-29 | 1 | 92 | PAC | A286-039 |  | V011
1122 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V011 | V011(2/8) | VBRACE | 1 | 92 | 92 | (2812x200x200) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-01-27 | 1 | 92 | 2026-01-27 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 92 | 2026-01-29 | 1 | 92 | PAC | A286-039 |  | V011
1123 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V011 | V011(3/8) | VBRACE | 1 | 92 | 92 | (2812x200x200) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-01-27 | 1 | 92 | 2026-01-27 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 92 | 2026-01-29 | 1 | 92 | PAC | A286-039 |  | V011
1124 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V011 | V011(4/8) | VBRACE | 1 | 92 | 92 | (2812x200x200) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-01-27 | 1 | 92 | 2026-01-27 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 92 | 2026-01-29 | 1 | 92 | PAC | A286-039 |  | V011
1125 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V011 | V011(5/8) | VBRACE | 1 | 92 | 92 | (2812x200x200) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-02-02 | 1 | 92 | 2026-02-03 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 92 | 2026-02-04 | 1 | 92 | PAC | A286-046 |  | V011
1126 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V011 | V011(6/8) | VBRACE | 1 | 92 | 92 | (2812x200x200) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-02-02 | 1 | 92 | 2026-02-03 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 92 | 2026-02-04 | 1 | 92 | PAC | A286-046 |  | V011
1127 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V011 | V011(7/8) | VBRACE | 1 | 92 | 92 | (2812x200x200) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-02-03 | 1 | 92 | 2026-02-03 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 92 | 2026-02-04 | 1 | 92 | PAC | A286-046 |  | V011
1128 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V011 | V011(8/8) | VBRACE | 1 | 92 | 92 | (2812x200x200) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-02-03 | 1 | 92 | 2026-02-03 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 92 | 2026-02-04 | 1 | 92 | PAC | A286-046 |  | V011
1129 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V012 | V012(1/4) | VBRACE | 1 | 90.9 | 90.9 | (2779x200x200) | [13 empty] | 90.9 | 0 |  | 100% | 90.9 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 | 2026-01-29 | 1 | 90.9 | PAC | A286-039 |  | V012
1130 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V012 | V012(2/4) | VBRACE | 1 | 90.9 | 90.9 | (2779x200x200) | [13 empty] | 90.9 | 0 |  | 100% | 90.9 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 | 2026-01-29 | 1 | 90.9 | PAC | A286-039 |  | V012
1131 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V012 | V012(3/4) | VBRACE | 1 | 90.9 | 90.9 | (2779x200x200) | [13 empty] | 90.9 | 0 |  | 100% | 90.9 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 | 2026-01-29 | 1 | 90.9 | PAC | A286-039 |  | V012
1132 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V012 | V012(4/4) | VBRACE | 1 | 90.9 | 90.9 | (2779x200x200) | [13 empty] | 90.9 | 0 |  | 100% | 90.9 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 90.9 | 2026-01-29 | 1 | 90.9 | PAC | A286-039 |  | V012
1133 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V013 | V013(1/4) | VBRACE | 1 | 113.7 | 113.7 | (3474x200x200) | [13 empty] | 113.7 | 0 |  | 100% | 113.7 | 2026-01-27 | 1 | 113.7 | 2026-01-27 | 1 | 113.7 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 113.7 | 2026-01-29 | 1 | 113.7 | PAC | A286-039 |  | V013
1134 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V013 | V013(2/4) | VBRACE | 1 | 113.7 | 113.7 | (3474x200x200) | [13 empty] | 113.7 | 0 |  | 100% | 113.7 | 2026-01-27 | 1 | 113.7 | 2026-01-27 | 1 | 113.7 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 113.7 | 2026-01-29 | 1 | 113.7 | PAC | A286-039 |  | V013
1135 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V013 | V013(3/4) | VBRACE | 1 | 113.7 | 113.7 | (3474x200x200) | [13 empty] | 113.7 | 0 |  | 100% | 113.7 | 2026-02-03 | 1 | 113.7 | 2026-02-03 | 1 | 113.7 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 113.7 | 2026-02-04 | 1 | 113.7 | PAC | A286-046 |  | V013
1136 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V013 | V013(4/4) | VBRACE | 1 | 113.7 | 113.7 | (3474x200x200) | [13 empty] | 113.7 | 0 |  | 100% | 113.7 | 2026-02-03 | 1 | 113.7 | 2026-02-03 | 1 | 113.7 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 113.7 | 2026-02-04 | 1 | 113.7 | PAC | A286-046 |  | V013
1137 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V014 | V014(1/2) | VBRACE | 1 | 23.3 | 23.3 | (1609x125x125) | [13 empty] | 23.3 | 0 |  | 100% | 23.3 | 2026-01-27 | 1 | 23.3 | 2026-01-27 | 1 | 23.3 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 23.3 | 2026-01-29 | 1 | 23.3 | PAC | A286-039 |  | V014
1138 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V014 | V014(2/2) | VBRACE | 1 | 23.3 | 23.3 | (1609x125x125) | [13 empty] | 23.3 | 0 |  | 100% | 23.3 | 2026-01-27 | 1 | 23.3 | 2026-01-27 | 1 | 23.3 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 23.3 | 2026-01-29 | 1 | 23.3 | PAC | A286-039 |  | V014
1139 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V015 | V015 | VBRACE | 1 | 73.1 | 73.1 | (2234x200x200) | [13 empty] | 73.1 | 0 |  | 100% | 73.1 | 2026-01-27 | 1 | 73.1 | 2026-01-27 | 1 | 73.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 73.1 | 2026-01-29 | 1 | 73.1 | PAC | A286-039 |  | V015
1140 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V016 | V016(1/2) | VBRACE | 1 | 60.8 | 60.8 | (1858x200x200) | [13 empty] | 60.8 | 0 |  | 100% | 60.8 | 2026-01-27 | 1 | 60.8 | 2026-01-27 | 1 | 60.8 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 60.8 | 2026-01-29 | 1 | 60.8 | PAC | A286-039 |  | V016
1141 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V016 | V016(2/2) | VBRACE | 1 | 60.8 | 60.8 | (1858x200x200) | [13 empty] | 60.8 | 0 |  | 100% | 60.8 | 2026-01-27 | 1 | 60.8 | 2026-01-27 | 1 | 60.8 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 60.8 | 2026-01-29 | 1 | 60.8 | PAC | A286-039 |  | V016
1142 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V017 | V017(1/4) | VBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (2082x200x200) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | V017
1143 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V017 | V017(2/4) | VBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (2082x200x200) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 68.1 | 2026-01-29 | 1 | 68.1 | PAC | A286-039 |  | V017
1144 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V017 | V017(3/4) | VBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (2082x200x200) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-02-03 | 1 | 68.1 | 2026-02-03 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 68.1 | 2026-02-04 | 1 | 68.1 | PAC | A286-046 |  | V017
1145 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V017 | V017(4/4) | VBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (2082x200x200) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-02-03 | 1 | 68.1 | 2026-02-03 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 68.1 | 2026-02-04 | 1 | 68.1 | PAC | A286-046 |  | V017
1146 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V018 | V018(1/4) | VBRACE | 1 | 95.5 | 95.5 | (2918x200x200) | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 | 2026-01-29 | 1 | 95.5 | PAC | A286-039 |  | V018
1147 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V018 | V018(2/4) | VBRACE | 1 | 95.5 | 95.5 | (2918x200x200) | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 | 2026-01-29 | 1 | 95.5 | PAC | A286-039 |  | V018
1148 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V018 | V018(3/4) | VBRACE | 1 | 95.5 | 95.5 | (2918x200x200) | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 | 2026-01-29 | 1 | 95.5 | PAC | A286-039 |  | V018
1149 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V018 | V018(4/4) | VBRACE | 1 | 95.5 | 95.5 | (2918x200x200) | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 95.5 | 2026-01-29 | 1 | 95.5 | PAC | A286-039 |  | V018
1150 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V019 | V019(1/4) | VBRACE | 1 | 99.7 | 99.7 | (3046x200x200) | [13 empty] | 99.7 | 0 |  | 100% | 99.7 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 | 2026-02-04 | 1 | 99.7 | PAC | A286-046 |  | V019
1151 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V019 | V019(2/4) | VBRACE | 1 | 99.7 | 99.7 | (3046x200x200) | [13 empty] | 99.7 | 0 |  | 100% | 99.7 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 | 2026-02-04 | 1 | 99.7 | PAC | A286-046 |  | V019
1152 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V019 | V019(3/4) | VBRACE | 1 | 99.7 | 99.7 | (3046x200x200) | [13 empty] | 99.7 | 0 |  | 100% | 99.7 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 | 2026-02-04 | 1 | 99.7 | PAC | A286-046 |  | V019
1153 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V019 | V019(4/4) | VBRACE | 1 | 99.7 | 99.7 | (3046x200x200) | [13 empty] | 99.7 | 0 |  | 100% | 99.7 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 99.7 | 2026-02-04 | 1 | 99.7 | PAC | A286-046 |  | V019
1154 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V020 | V020(1/4) | VBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1295x150x150) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 | 2026-01-29 | 1 | 23.8 | PAC | A286-039 |  | V020
1155 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V020 | V020(2/4) | VBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1295x150x150) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 | 2026-01-29 | 1 | 23.8 | PAC | A286-039 |  | V020
1156 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V020 | V020(3/4) | VBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1295x150x150) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 | 2026-01-29 | 1 | 23.8 | PAC | A286-039 |  | V020
1157 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V020 | V020(4/4) | VBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1295x150x150) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 23.8 | 2026-01-29 | 1 | 23.8 | PAC | A286-039 |  | V020
1158 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V021 | V021 | VBRACE | 1 | 69 | 69 | (2110x200x200) | [13 empty] | 69 | 0 |  | 100% | 69 | 2026-01-27 | 1 | 69 | 2026-01-27 | 1 | 69 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 69 | 2026-01-29 | 1 | 69 | PAC | A286-039 |  | V021
1159 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V022 | V022 | VBRACE | 1 | 24.7 | 24.7 | (1343x150x150) | [13 empty] | 24.7 | 0 |  | 100% | 24.7 | 2026-01-27 | 1 | 24.7 | 2026-01-27 | 1 | 24.7 |  |  | 0 | A286-036 | 2026-01-27 | 1 | 24.7 | 2026-01-29 | 1 | 24.7 | PAC | A286-039 |  | V022
1160 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V023 | V023(1/2) | VBRACE | 1 | 54.9 | 54.9 | (2990x150x150) | [13 empty] | 54.9 | 0 |  | 100% | 54.9 | 2026-02-03 | 1 | 54.9 | 2026-02-03 | 1 | 54.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 54.9 | 2026-02-04 | 1 | 54.9 | PAC | A286-046 |  | V023
1161 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V023 | V023(2/2) | VBRACE | 1 | 54.9 | 54.9 | (2990x150x150) | [13 empty] | 54.9 | 0 |  | 100% | 54.9 | 2026-02-03 | 1 | 54.9 | 2026-02-03 | 1 | 54.9 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 54.9 | 2026-02-04 | 1 | 54.9 | PAC | A286-046 |  | V023
1162 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V024 | V024 | VBRACE | 1 | 179.7 | 179.7 | (3276x200x200) | [13 empty] | 179.7 | 0 |  | 100% | 179.7 | 2026-02-03 | 1 | 179.7 | 2026-02-11 | 1 | 179.7 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 179.7 | 2026-02-24 | 1 | 179.7 | PAC | A286-013 |  | V024
1163 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V025 | V025 | VBRACE | 1 | 154.9 | 154.9 | (2778x200x200) | [13 empty] | 154.9 | 0 |  | 100% | 154.9 | 2026-02-03 | 1 | 154.9 | 2026-02-11 | 1 | 154.9 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 154.9 | 2026-03-10 | 1 | 154.9 | PAC | A286-065 | #VALUE! | V025
1164 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V026 | V026(1/3) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) | [13 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-02-03 | 1 | 154.5 | 2026-02-11 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 154.5 | 2026-03-10 | 1 | 154.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | V026
1165 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V026 | V026(2/3) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) | [13 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-02-03 | 1 | 154.5 | 2026-02-11 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 154.5 | 2026-03-10 | 1 | 154.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | V026
1166 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V026 | V026(3/3) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) | [13 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-02-03 | 1 | 154.5 | 2026-02-23 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-063 | 2026-03-08 | 1 | 154.5 | 2026-03-10 | 1 | 154.5 | PAC | A286-065 | #VALUE! | V026
1167 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V027 | V027(1/3) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) | [13 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-02-03 | 1 | 176 | 2026-02-23 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 176 | 2026-02-24 | 1 | 176 | PAC | A286-013 |  | V027
1168 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V027 | V027(2/3) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) | [13 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-02-03 | 1 | 176 | 2026-02-23 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 176 | 2026-02-24 | 1 | 176 | PAC | A286-013 |  | V027
1169 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V027 | V027(3/3) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) | [13 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-02-03 | 1 | 176 | 2026-02-23 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-049 | 2026-02-23 | 1 | 176 | 2026-02-24 | 1 | 176 | PAC | A286-013 |  | V027
1170 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V5001 | V5001(1/4) | VBRACE | 1 | 16.8 | 16.8 | (1158x125x125) | [13 empty] | 16.8 | 0 |  | 100% | 16.8 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 | 2026-02-04 | 1 | 16.8 | PAC | A286-046 |  | V5001
1171 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V5001 | V5001(2/4) | VBRACE | 1 | 16.8 | 16.8 | (1158x125x125) | [13 empty] | 16.8 | 0 |  | 100% | 16.8 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 | 2026-02-04 | 1 | 16.8 | PAC | A286-046 |  | V5001
1172 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V5001 | V5001(3/4) | VBRACE | 1 | 16.8 | 16.8 | (1158x125x125) | [13 empty] | 16.8 | 0 |  | 100% | 16.8 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 | 2026-02-04 | 1 | 16.8 | PAC | A286-046 |  | V5001
1173 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V5001 | V5001(4/4) | VBRACE | 1 | 16.8 | 16.8 | (1158x125x125) | [13 empty] | 16.8 | 0 |  | 100% | 16.8 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 16.8 | 2026-02-04 | 1 | 16.8 | PAC | A286-046 |  | V5001
1174 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V5002 | V5002(1/2) | VBRACE | 1 | 23.3 | 23.3 | (1607x125x125) | [13 empty] | 23.3 | 0 |  | 100% | 23.3 | 2026-02-03 | 1 | 23.3 | 2026-02-03 | 1 | 23.3 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 23.3 | 2026-02-04 | 1 | 23.3 | PAC | A286-046 |  | V5002
1175 | A286 | Shipment 3 A39-PAR-005 Main | Shipment 3 | A39-PAR-005 Main |  | 2026-10-22 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR005-V5002 | V5002(2/2) | VBRACE | 1 | 23.3 | 23.3 | (1607x125x125) | [13 empty] | 23.3 | 0 |  | 100% | 23.3 | 2026-02-03 | 1 | 23.3 | 2026-02-03 | 1 | 23.3 |  |  | 0 | A286-044 | 2026-02-03 | 1 | 23.3 | 2026-02-04 | 1 | 23.3 | PAC | A286-046 |  | V5002
1176 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B001 | B001 | BEAM | 1 | 1184.7 | 1184.7 | (10013x636x404) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1184.7 | 0 |  | 100% | 1184.7 | 2026-04-02 | 1 | 1184.7 | 2026-04-02 | 1 | 1184.7 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 1184.7 | 2026-04-08 | 1 | 1184.7 | PAC | A286-104 |  | B001
1177 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B002 | B002 | BEAM | 1 | 741 | 741 | (6498x636x390) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 741 | 0 |  | 100% | 741 | 2026-03-19 | 1 | 741 | 2026-03-19 | 1 | 741 |  |  | 0 | A286-079 | 2026-03-19 | 1 | 741 | 2026-03-20 | 1 | 741 | PAC | A286-080 |  | B002
1178 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B003 | B003 | BEAM | 1 | 66.4 | 66.4 | (1393x265x244) | [13 empty] | 66.4 | 0 |  | 100% | 66.4 | 2026-03-03 | 1 | 66.4 | 2026-03-12 | 1 | 66.4 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 66.4 | 2026-03-17 | 1 | 66.4 | PAC | A286-072 |  | B003
1179 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B004 | B004 | BEAM | 1 | 627 | 627 | (8780x519x400) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 627 | 0 |  | 100% | 627 | 2026-03-02 | 1 | 627 | 2026-03-12 | 1 | 627 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 627 | 2026-03-17 | 1 | 627 | PAC | A286-072 |  | B004
1180 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B005 | B005 | BEAM | 1 | 602.6 | 602.6 | (8780x454x400) | [13 empty] | 602.6 | 0 |  | 100% | 602.6 | 2026-03-02 | 1 | 602.6 | 2026-03-12 | 1 | 602.6 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 602.6 | 2026-03-17 | 1 | 602.6 | PAC | A286-072 |  | B005
1181 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B006 | B006 | BEAM | 1 | 19.6 | 19.6 | (1055x75x150) | [13 empty] | 19.6 | 0 |  | 100% | 19.6 | 2026-03-30 | 1 | 19.6 | 2026-03-30 | 1 | 19.6 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 19.6 | 2026-03-31 | 1 | 19.6 | PAC | A286-098 |  | B006
1182 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B007 | B007 | BEAM | 1 | 41.3 | 41.3 | (1380x150x194) | [13 empty] | 41.3 | 0 |  | 100% | 41.3 | 2026-04-04 | 1 | 41.3 | 2026-04-04 | 1 | 41.3 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 41.3 | 2026-04-08 | 1 | 41.3 | PAC | A286-107 |  | B007
1183 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B008 | B008 | BEAM | 1 | 271.6 | 271.6 | (2480x310x390) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 271.6 | 0 |  | 100% | 271.6 | 2026-03-27 | 1 | 271.6 | 2026-03-27 | 1 | 271.6 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 271.6 | 2026-03-31 | 1 | 271.6 | PAC | A286-095 |  | B008
1184 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B009 | B009(1/3) | BEAM | 1 | 74.2 | 74.2 | (2480x150x194) | [13 empty] | 74.2 | 0 |  | 100% | 74.2 | 2026-04-04 | 1 | 74.2 | 2026-04-04 | 1 | 74.2 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 74.2 | 2026-04-08 | 1 | 74.2 | PAC | A286-107 |  | B009
1185 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B009 | B009(2/3) | BEAM | 1 | 74.2 | 74.2 | (2480x150x194) | [13 empty] | 74.2 | 0 |  | 100% | 74.2 | 2026-04-04 | 1 | 74.2 | 2026-04-04 | 1 | 74.2 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 74.2 | 2026-04-08 | 1 | 74.2 | PAC | A286-107 |  | B009
1186 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B009 | B009(3/3) | BEAM | 1 | 74.2 | 74.2 | (2480x150x194) | [13 empty] | 74.2 | 0 |  | 100% | 74.2 | 2026-04-04 | 1 | 74.2 | 2026-04-04 | 1 | 74.2 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 74.2 | 2026-04-08 | 1 | 74.2 | PAC | A286-107 |  | B009
1187 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B010 | B010 | BEAM | 1 | 64.6 | 64.6 | (1353x265x244) | [13 empty] | 64.6 | 0 |  | 100% | 64.6 | 2026-03-03 | 1 | 64.6 | 2026-03-12 | 1 | 64.6 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 64.6 | 2026-03-17 | 1 | 64.6 | PAC | A286-072 |  | B010
1188 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B011 | B011 | BEAM | 1 | 148.5 | 148.5 | (2480x210x294) | [13 empty] | 148.5 | 0 |  | 100% | 148.5 | 2026-03-15 | 1 | 148.5 | 2026-04-02 | 1 | 148.5 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 148.5 | 2026-04-08 | 1 | 148.5 | PAC | A286-104 |  | B011
1189 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B012 | B012 | BEAM | 1 | 116.5 | 116.5 | (2405x438x244) | [13 empty] | 116.5 | 0 |  | 100% | 116.5 | 2026-03-03 | 1 | 116.5 | 2026-03-12 | 1 | 116.5 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 116.5 | 2026-03-17 | 1 | 116.5 | PAC | A286-072 |  | B012
1190 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B013 | B013 | BEAM | 1 | 199.1 | 199.1 | (2780x1168x294) | [13 empty] | 199.1 | 0 |  | 100% | 199.1 | 2026-03-30 | 1 | 199.1 | 2026-03-30 | 1 | 199.1 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 199.1 | 2026-03-31 | 1 | 199.1 | PAC | A286-098 |  | B013
1191 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B014 | B014 | BEAM | 1 | 143.2 | 143.2 | (2200x220x406) | [13 empty] | 143.2 | 0 |  | 100% | 143.2 | 2026-03-03 | 1 | 143.2 | 2026-03-03 | 1 | 143.2 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 143.2 | 2026-03-03 | 1 | 143.2 | PAC | A286-053 |  | B014
1192 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B015 | B015 | BEAM | 1 | 122.1 | 122.1 | (2200x220x300) | [13 empty] | 122.1 | 0 |  | 100% | 122.1 | 2026-03-24 | 1 | 122.1 | 2026-03-24 | 1 | 122.1 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 122.1 | 2026-03-25 | 1 | 122.1 | PAC | A286-088 |  | B015
1193 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B016 | B016 | BEAM | 1 | 65.2 | 65.2 | (2180x150x194) | [13 empty] | 65.2 | 0 |  | 100% | 65.2 | 2026-04-04 | 1 | 65.2 | 2026-04-04 | 1 | 65.2 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 65.2 | 2026-04-08 | 1 | 65.2 | PAC | A286-107 |  | B016
1194 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B027 | B027 | BEAM | 1 | 861.8 | 861.8 | (8180x400x390) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 861.8 | 0 |  | 100% | 861.8 | 2026-03-19 | 1 | 861.8 | 2026-03-19 | 1 | 861.8 |  |  | 0 | A286-079 | 2026-03-19 | 1 | 861.8 | 2026-03-20 | 1 | 861.8 | PAC | A286-080 |  | B027
1195 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B033 | B033(1/3) | BEAM | 1 | 149.5 | 149.5 | (2680x200x294) | [13 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 | 2026-03-17 | 1 | 149.5 | PAC | A286-077 |  | B033
1196 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B033 | B033(2/3) | BEAM | 1 | 149.5 | 149.5 | (2680x200x294) | [13 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 | 2026-03-17 | 1 | 149.5 | PAC | A286-077 |  | B033
1197 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B033 | B033(3/3) | BEAM | 1 | 149.5 | 149.5 | (2680x200x294) | [13 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 | 2026-03-17 | 1 | 149.5 | PAC | A286-077 |  | B033
1198 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B066 | B066(1/4) | BEAM | 1 | 149.5 | 149.5 | (2680x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 | PAC | A286-053 |  | B066
1199 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B066 | B066(2/4) | BEAM | 1 | 149.5 | 149.5 | (2680x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 | PAC | A286-053 |  | B066
1200 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B066 | B066(3/4) | BEAM | 1 | 149.5 | 149.5 | (2680x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 | 2026-03-03 | 1 | 149.5 | PAC | A286-053 |  | B066
1201 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B066 | B066(4/4) | BEAM | 1 | 149.5 | 149.5 | (2680x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 149.5 | 0 |  | 100% | 149.5 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 149.5 | 2026-03-17 | 1 | 149.5 | PAC | A286-077 |  | B066
1202 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B070 | B070 | BEAM | 1 | 905.6 | 905.6 | (8180x658x390) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 905.6 | 0 |  | 100% | 905.6 | 2026-03-26 | 1 | 905.6 | 2026-03-26 | 1 | 905.6 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 905.6 | 2026-03-28 | 1 | 905.6 | PAC | A286-093 |  | B070
1203 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B091 | B091(1/3) | BEAM | 1 | 316.8 | 316.8 | (5680x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 316.8 | 0 |  | 100% | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | PAC | A286-053 |  | B091
1204 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B091 | B091(2/3) | BEAM | 1 | 316.8 | 316.8 | (5680x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 316.8 | 0 |  | 100% | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | PAC | A286-053 |  | B091
1205 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B091 | B091(3/3) | BEAM | 1 | 316.8 | 316.8 | (5680x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 316.8 | 0 |  | 100% | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | PAC | A286-053 |  | B091
1206 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B092 | B092 | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 | PAC | A286-053 |  | B092
1207 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B093 | B093 | BEAM | 1 | 191.5 | 191.5 | (3230x360x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 191.5 | 0 |  | 100% | 191.5 | 2026-03-12 | 1 | 191.5 | 2026-03-12 | 1 | 191.5 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 191.5 | 2026-03-17 | 1 | 191.5 | PAC | A286-072 |  | B093
1208 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B094 | B094 | BEAM | 1 | 316.8 | 316.8 | (5680x200x294) | [13 empty] | 316.8 | 0 |  | 100% | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | PAC | A286-053 |  | B094
1209 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B095 | B095(1/2) | BEAM | 1 | 332.3 | 332.3 | (5780x398x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 332.3 | 0 |  | 100% | 332.3 | 2026-03-26 | 1 | 332.3 | 2026-03-26 | 1 | 332.3 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 332.3 | 2026-03-28 | 1 | 332.3 | PAC | A286-093 |  | B095
1210 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B095 | B095(2/2) | BEAM | 1 | 332.3 | 332.3 | (5780x398x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 332.3 | 0 |  | 100% | 332.3 | 2026-03-26 | 1 | 332.3 | 2026-03-26 | 1 | 332.3 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 332.3 | 2026-03-28 | 1 | 332.3 | PAC | A286-093 |  | B095
1211 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B096 | B096 | BEAM | 1 | 338.6 | 338.6 | (5680x462x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 338.6 | 0 |  | 100% | 338.6 | 2026-03-15 | 1 | 338.6 | 2026-03-16 | 1 | 338.6 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 338.6 | 2026-03-17 | 1 | 338.6 | PAC | A286-077 |  | B096
1212 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B097 | B097 | BEAM | 1 | 338.5 | 338.5 | (5680x300x556) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 338.5 | 0 |  | 100% | 338.5 | 2026-03-15 | 1 | 338.5 | 2026-03-16 | 1 | 338.5 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 338.5 | 2026-03-17 | 1 | 338.5 | PAC | A286-077 |  | B097
1213 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B098 | B098(1/3) | BEAM | 1 | 56.4 | 56.4 | (1180x335x244) | [13 empty] | 56.4 | 0 |  | 100% | 56.4 | 2026-03-02 | 1 | 56.4 | 2026-03-12 | 1 | 56.4 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 56.4 | 2026-03-17 | 1 | 56.4 | PAC | A286-072 |  | B098
1214 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B098 | B098(2/3) | BEAM | 1 | 56.4 | 56.4 | (1180x335x244) | [13 empty] | 56.4 | 0 |  | 100% | 56.4 | 2026-03-02 | 1 | 56.4 | 2026-03-12 | 1 | 56.4 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 56.4 | 2026-03-17 | 1 | 56.4 | PAC | A286-072 |  | B098
1215 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B098 | B098(3/3) | BEAM | 1 | 56.4 | 56.4 | (1180x335x244) | [13 empty] | 56.4 | 0 |  | 100% | 56.4 | 2026-03-02 | 1 | 56.4 | 2026-03-12 | 1 | 56.4 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 56.4 | 2026-03-17 | 1 | 56.4 | PAC | A286-072 |  | B098
1216 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B099 | B099 | BEAM | 1 | 343.3 | 343.3 | (5780x310x294) | [13 empty] | 343.3 | 0 |  | 100% | 343.3 | 2026-03-02 | 1 | 343.3 | 2026-03-23 | 1 | 343.3 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 343.3 | 2026-03-31 | 1 | 343.3 | PAC | A286-095 |  | B099
1217 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B100 | B100 | BEAM | 1 | 321 | 321 | (5755x200x294) | [13 empty] | 321 | 0 |  | 100% | 321 | 2026-03-26 | 1 | 321 | 2026-03-26 | 1 | 321 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 321 | 2026-03-28 | 1 | 321 | PAC | A286-093 |  | B100
1218 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B101 | B101 | BEAM | 1 | 228.5 | 228.5 | (4293x1238x769) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 228.5 | 0 |  | 100% | 228.5 | 2026-03-15 | 1 | 228.5 | 2026-04-02 | 1 | 228.5 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 228.5 | 2026-04-08 | 1 | 228.5 | PAC | A286-104 |  | B101
1219 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B102 | B102 | BEAM | 1 | 280.5 | 280.5 | (4293x303x1969) | [13 empty] | 280.5 | 0 |  | 100% | 280.5 | 2026-03-03 | 1 | 280.5 | 2026-04-02 | 1 | 280.5 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 280.5 | 2026-04-08 | 1 | 280.5 | PAC | A286-104 |  | B102
1220 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B103 | B103 | BEAM | 1 | 141.4 | 141.4 | (2730x280x200) | [13 empty] | 141.4 | 0 |  | 100% | 141.4 | 2026-03-19 | 1 | 141.4 | 2026-03-19 | 1 | 141.4 |  |  | 0 | A286-081 | 2026-03-19 | 1 | 141.4 | 2026-03-23 | 1 | 141.4 | PAC | A286-082 |  | B103
1221 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B104 | B104 | BEAM | 1 | 148.5 | 148.5 | (2730x210x200) | [13 empty] | 148.5 | 0 |  | 100% | 148.5 | 2026-03-21 | 1 | 148.5 | 2026-03-21 | 1 | 148.5 |  |  | 0 | A286-083 | 2026-03-21 | 1 | 148.5 | 2026-03-27 | 1 | 148.5 | PAC | A286-085 |  | B104
1222 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B105 | B105 | BEAM | 1 | 94 | 94 | (2865x150x194) | [13 empty] | 94 | 0 |  | 100% | 94 | 2026-04-02 | 1 | 94 | 2026-04-02 | 1 | 94 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 94 | 2026-04-08 | 1 | 94 | PAC | A286-104 |  | B105
1223 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B106 | B106 | BEAM | 1 | 182.1 | 182.1 | (2905x380x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 182.1 | 0 |  | 100% | 182.1 | 2026-03-15 | 1 | 182.1 | 2026-04-02 | 1 | 182.1 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 182.1 | 2026-04-08 | 1 | 182.1 | PAC | A286-104 |  | B106
1224 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B107 | B107 | BEAM | 1 | 155.1 | 155.1 | (2780x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 155.1 | 0 |  | 100% | 155.1 | 2026-03-16 | 1 | 155.1 | 2026-03-16 | 1 | 155.1 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 155.1 | 2026-03-17 | 1 | 155.1 | PAC | A286-077 |  | B107
1225 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B108 | B108 | BEAM | 1 | 126.8 | 126.8 | (2543x200x200) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 126.8 | 0 |  | 100% | 126.8 | 2026-03-24 | 1 | 126.8 | 2026-03-24 | 1 | 126.8 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 126.8 | 2026-03-25 | 1 | 126.8 | PAC | A286-088 |  | B108
1226 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B109 | B109 | BEAM | 1 | 35.5 | 35.5 | (1905x75x150) | [13 empty] | 35.5 | 0 |  | 100% | 35.5 | 2026-03-24 | 1 | 35.5 | 2026-03-24 | 1 | 35.5 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 35.5 | 2026-03-25 | 1 | 35.5 | PAC | A286-088 |  | B109
1227 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B110 | B110 | BEAM | 1 | 34.1 | 34.1 | (1830x75x150) | [13 empty] | 34.1 | 0 |  | 100% | 34.1 | 2026-03-24 | 1 | 34.1 | 2026-03-24 | 1 | 34.1 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 34.1 | 2026-03-25 | 1 | 34.1 | PAC | A286-088 |  | B110
1228 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B111 | B111 | BEAM | 1 | 44 | 44 | (2365x75x150) | [13 empty] | 44 | 0 |  | 100% | 44 | 2026-03-24 | 1 | 44 | 2026-03-24 | 1 | 44 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 44 | 2026-03-25 | 1 | 44 | PAC | A286-088 |  | B111
1229 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B112 | B112 | BEAM | 1 | 42.7 | 42.7 | (1230x150x194) | [13 empty] | 42.7 | 0 |  | 100% | 42.7 | 2026-04-02 | 1 | 42.7 | 2026-04-02 | 1 | 42.7 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 42.7 | 2026-04-08 | 1 | 42.7 | PAC | A286-104 |  | B112
1230 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B113 | B113 | BEAM | 1 | 166.2 | 166.2 | (2980x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 166.2 | 0 |  | 100% | 166.2 | 2026-03-24 | 1 | 166.2 | 2026-03-24 | 1 | 166.2 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 166.2 | 2026-03-25 | 1 | 166.2 | PAC | A286-088 |  | B113
1231 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B114 | B114 | BEAM | 1 | 902 | 902 | (8180x658x640) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 902 | 0 |  | 100% | 902 | 2026-03-26 | 1 | 902 | 2026-03-26 | 1 | 902 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 902 | 2026-03-28 | 1 | 902 | PAC | A286-093 |  | B114
1232 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B115 | B115(1/2) | BEAM | 1 | 28.9 | 28.9 | (580x200x200) | [13 empty] | 28.9 | 0 |  | 100% | 28.9 | 2026-04-04 | 1 | 28.9 | 2026-04-04 | 1 | 28.9 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 28.9 | 2026-04-08 | 1 | 28.9 | PAC | A286-107 |  | B115
1233 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B115 | B115(2/2) | BEAM | 1 | 28.9 | 28.9 | (580x200x200) | [13 empty] | 28.9 | 0 |  | 100% | 28.9 | 2026-04-04 | 1 | 28.9 | 2026-04-04 | 1 | 28.9 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 28.9 | 2026-04-08 | 1 | 28.9 | PAC | A286-107 |  | B115
1234 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B116 | B116(1/2) | BEAM | 1 | 152.3 | 152.3 | (2730x200x294) | [13 empty] | 152.3 | 0 |  | 100% | 152.3 | 2026-03-16 | 1 | 152.3 | 2026-03-16 | 1 | 152.3 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 152.3 | 2026-03-17 | 1 | 152.3 | PAC | A286-077 |  | B116
1235 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B116 | B116(2/2) | BEAM | 1 | 152.3 | 152.3 | (2730x200x294) | [13 empty] | 152.3 | 0 |  | 100% | 152.3 | 2026-03-16 | 1 | 152.3 | 2026-03-16 | 1 | 152.3 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 152.3 | 2026-03-17 | 1 | 152.3 | PAC | A286-077 |  | B116
1236 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B117 | B117 | BEAM | 1 | 140.4 | 140.4 | (2730x280x200) | [13 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-03-19 | 1 | 140.4 | 2026-03-19 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A286-081 | 2026-03-19 | 1 | 140.4 | 2026-03-23 | 1 | 140.4 | PAC | A286-082 |  | B117
1237 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B118 | B118 | BEAM | 1 | 286.8 | 286.8 | (4680x462x294) | [13 empty] | 286.8 | 0 |  | 100% | 286.8 | 2026-03-15 | 1 | 286.8 | 2026-03-19 | 1 | 286.8 |  |  | 0 | A286-081 | 2026-03-19 | 1 | 286.8 | 2026-03-23 | 1 | 286.8 | PAC | A286-082 |  | B118
1238 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B119 | B119 | BEAM | 1 | 65.9 | 65.9 | (2730x110x200) | [13 empty] | 65.9 | 0 |  | 100% | 65.9 | 2026-04-02 | 1 | 65.9 | 2026-04-02 | 1 | 65.9 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 65.9 | 2026-04-08 | 1 | 65.9 | PAC | A286-104 |  | B119
1239 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B120 | B120 | BEAM | 1 | 278.2 | 278.2 | (4680x402x294) | [13 empty] | 278.2 | 0 |  | 100% | 278.2 | 2026-03-15 | 1 | 278.2 | 2026-03-19 | 1 | 278.2 |  |  | 0 | A286-079 | 2026-03-19 | 1 | 278.2 | 2026-03-20 | 1 | 278.2 | PAC | A286-080 |  | B120
1240 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B121 | B121 | BEAM | 1 | 146.8 | 146.8 | (2730x210x200) | [13 empty] | 146.8 | 0 |  | 100% | 146.8 | 2026-03-27 | 1 | 146.8 | 2026-03-27 | 1 | 146.8 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 146.8 | 2026-03-31 | 1 | 146.8 | PAC | A286-095 |  | B121
1241 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B122 | B122(1/3) | BEAM | 1 | 262.3 | 262.3 | (4280x175x1269) | [13 empty] | 262.3 | 0 |  | 100% | 262.3 | 2026-03-03 | 1 | 262.3 | 2026-04-02 | 1 | 262.3 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 262.3 | 2026-04-08 | 1 | 262.3 | PAC | A286-104 |  | B122
1242 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B122 | B122(2/3) | BEAM | 1 | 262.3 | 262.3 | (4280x175x1269) | [13 empty] | 262.3 | 0 |  | 100% | 262.3 | 2026-03-03 | 1 | 262.3 | 2026-04-02 | 1 | 262.3 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 262.3 | 2026-04-08 | 1 | 262.3 | PAC | A286-104 |  | B122
1243 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B122 | B122(3/3) | BEAM | 1 | 262.3 | 262.3 | (4280x175x1269) | [13 empty] | 262.3 | 0 |  | 100% | 262.3 | 2026-03-03 | 1 | 262.3 | 2026-04-02 | 1 | 262.3 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 262.3 | 2026-04-08 | 1 | 262.3 | PAC | A286-104 |  | B122
1244 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B123 | B123 | BEAM | 1 | 344.7 | 344.7 | (5730x462x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 344.7 | 0 |  | 100% | 344.7 | 2026-03-26 | 1 | 344.7 | 2026-03-26 | 1 | 344.7 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 344.7 | 2026-03-28 | 1 | 344.7 | PAC | A286-093 |  | B123
1245 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B124 | B124 | BEAM | 1 | 620.4 | 620.4 | (5680x410x390) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 620.4 | 0 |  | 100% | 620.4 | 2026-03-30 | 1 | 620.4 | 2026-03-30 | 1 | 620.4 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 620.4 | 2026-03-31 | 1 | 620.4 | PAC | A286-098 |  | B124
1246 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B125 | B125 | BEAM | 1 | 332.3 | 332.3 | (5780x398x294) | [13 empty] | 332.3 | 0 |  | 100% | 332.3 | 2026-03-26 | 1 | 332.3 | 2026-03-26 | 1 | 332.3 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 332.3 | 2026-03-28 | 1 | 332.3 | PAC | A286-093 |  | B125
1247 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B126 | B126 | BEAM | 1 | 199.5 | 199.5 | (3180x360x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 199.5 | 0 |  | 100% | 199.5 | 2026-03-15 | 1 | 199.5 | 2026-03-30 | 1 | 199.5 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 199.5 | 2026-03-31 | 1 | 199.5 | PAC | A286-098 |  | B126
1248 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B127 | B127(1/2) | BEAM | 1 | 242.5 | 242.5 | (4280x295x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 242.5 | 0 |  | 100% | 242.5 | 2026-03-02 | 1 | 242.5 | 2026-03-12 | 1 | 242.5 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 242.5 | 2026-03-17 | 1 | 242.5 | PAC | A286-072 |  | B127
1249 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B127 | B127(2/2) | BEAM | 1 | 242.5 | 242.5 | (4280x295x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 242.5 | 0 |  | 100% | 242.5 | 2026-03-02 | 1 | 242.5 | 2026-03-12 | 1 | 242.5 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 242.5 | 2026-03-31 | 1 | 242.5 | PAC | A286-095 |  | B127
1250 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B128 | B128 | BEAM | 1 | 347.4 | 347.4 | (4180x410x340) | [13 empty] | 347.4 | 0 |  | 100% | 347.4 | 2026-03-27 | 1 | 347.4 | 2026-03-27 | 1 | 347.4 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 347.4 | 2026-03-31 | 1 | 347.4 | PAC | A286-095 |  | B128
1251 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B129 | B129 | BEAM | 1 | 319.8 | 319.8 | (5580x360x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 319.8 | 0 |  | 100% | 319.8 | 2026-03-02 | 1 | 319.8 | 2026-03-12 | 1 | 319.8 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 319.8 | 2026-03-17 | 1 | 319.8 | PAC | A286-072 |  | B129
1252 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B130 | B130(1/2) | BEAM | 1 | 323.5 | 323.5 | (5680x380x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 323.5 | 0 |  | 100% | 323.5 | 2026-03-15 | 1 | 323.5 | 2026-03-16 | 1 | 323.5 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 323.5 | 2026-03-17 | 1 | 323.5 | PAC | A286-077 |  | B130
1253 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B130 | B130(2/2) | BEAM | 1 | 323.5 | 323.5 | (5680x380x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 323.5 | 0 |  | 100% | 323.5 | 2026-03-15 | 1 | 323.5 | 2026-03-16 | 1 | 323.5 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 323.5 | 2026-03-17 | 1 | 323.5 | PAC | A286-077 |  | B130
1254 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B131 | B131(1/2) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 | PAC | A286-053 |  | B131
1255 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B131 | B131(2/2) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 | 2026-03-03 | 1 | 247.4 | PAC | A286-053 |  | B131
1256 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B132 | B132 | BEAM | 1 | 329.1 | 329.1 | (5680x360x294) | [13 empty] | 329.1 | 0 |  | 100% | 329.1 | 2026-03-15 | 1 | 329.1 | 2026-03-16 | 1 | 329.1 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 329.1 | 2026-03-17 | 1 | 329.1 | PAC | A286-077 |  | B132
1257 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B133 | B133 | BEAM | 1 | 316.8 | 316.8 | (5680x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 316.8 | 0 |  | 100% | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | 2026-03-03 | 1 | 316.8 | PAC | A286-053 |  | B133
1258 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B134 | B134 | BEAM | 1 | 350.2 | 350.2 | (4180x410x340) | [13 empty] | 350.2 | 0 |  | 100% | 350.2 | 2026-03-27 | 1 | 350.2 | 2026-03-27 | 1 | 350.2 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 350.2 | 2026-03-31 | 1 | 350.2 | PAC | A286-095 |  | B134
1259 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B135 | B135 | BEAM | 1 | 188.8 | 188.8 | (3180x360x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 188.8 | 0 |  | 100% | 188.8 | 2026-04-02 | 1 | 188.8 | 2026-04-02 | 1 | 188.8 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 188.8 | 2026-04-08 | 1 | 188.8 | PAC | A286-104 |  | B135
1260 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B136 | B136 | BEAM | 1 | 973.8 | 973.8 | (5928x610x588) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 973.8 | 0 |  | 100% | 973.8 | 2026-03-15 | 1 | 973.8 | 2026-03-19 | 1 | 973.8 |  |  | 0 | A286-081 | 2026-03-19 | 1 | 973.8 | 2026-03-23 | 1 | 973.8 | PAC | A286-082 |  | B136
1261 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B137 | B137 | BEAM | 1 | 81.3 | 81.3 | (1630x200x200) | [13 empty] | 81.3 | 0 |  | 100% | 81.3 | 2026-03-24 | 1 | 81.3 | 2026-03-24 | 1 | 81.3 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 81.3 | 2026-03-25 | 1 | 81.3 | PAC | A286-088 |  | B137
1262 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B138 | B138 | BEAM | 1 | 88.4 | 88.4 | (1630x210x200) | [13 empty] | 88.4 | 0 |  | 100% | 88.4 | 2026-03-21 | 1 | 88.4 | 2026-03-21 | 1 | 88.4 |  |  | 0 | A286-083 | 2026-03-21 | 1 | 88.4 | 2026-03-27 | 1 | 88.4 | PAC | A286-085 |  | B138
1263 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B139 | B139 | BEAM | 1 | 163.6 | 163.6 | (3280x200x200) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 163.6 | 0 |  | 100% | 163.6 | 2026-03-24 | 1 | 163.6 | 2026-03-24 | 1 | 163.6 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 163.6 | 2026-03-25 | 1 | 163.6 | PAC | A286-088 |  | B139
1264 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B140 | B140(1/4) | BEAM | 1 | 29.7 | 29.7 | (1420x100x200) | [13 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 | 2026-04-08 | 1 | 29.7 | PAC | A286-107 |  | B140
1265 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B140 | B140(2/4) | BEAM | 1 | 29.7 | 29.7 | (1420x100x200) | [13 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 | 2026-04-08 | 1 | 29.7 | PAC | A286-107 |  | B140
1266 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B140 | B140(3/4) | BEAM | 1 | 29.7 | 29.7 | (1420x100x200) | [13 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 | 2026-04-08 | 1 | 29.7 | PAC | A286-107 |  | B140
1267 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B140 | B140(4/4) | BEAM | 1 | 29.7 | 29.7 | (1420x100x200) | [13 empty] | 29.7 | 0 |  | 100% | 29.7 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 29.7 | 2026-04-08 | 1 | 29.7 | PAC | A286-107 |  | B140
1268 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B141 | B141(1/2) | BEAM | 1 | 130 | 130 | (4280x150x194) | [13 empty] | 130 | 0 |  | 100% | 130 | 2026-03-15 | 1 | 130 | 2026-04-04 | 1 | 130 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 130 | 2026-04-08 | 1 | 130 | PAC | A286-107 |  | B141
1269 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B141 | B141(2/2) | BEAM | 1 | 130 | 130 | (4280x150x194) | [13 empty] | 130 | 0 |  | 100% | 130 | 2026-03-15 | 1 | 130 | 2026-04-04 | 1 | 130 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 130 | 2026-04-08 | 1 | 130 | PAC | A286-107 |  | B141
1270 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B142 | B142 | BEAM | 1 | 159.2 | 159.2 | (2680x280x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 159.2 | 0 |  | 100% | 159.2 | 2026-03-02 | 1 | 159.2 | 2026-03-12 | 1 | 159.2 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 159.2 | 2026-03-17 | 1 | 159.2 | PAC | A286-072 |  | B142
1271 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B143 | B143 | BEAM | 1 | 193.3 | 193.3 | (2930x360x496) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 193.3 | 0 |  | 100% | 193.3 | 2026-03-30 | 1 | 193.3 | 2026-03-30 | 1 | 193.3 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 193.3 | 2026-03-31 | 1 | 193.3 | PAC | A286-098 |  | B143
1272 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B144 | B144 | BEAM | 1 | 193.3 | 193.3 | (2930x360x496) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 193.3 | 0 |  | 100% | 193.3 | 2026-03-30 | 1 | 193.3 | 2026-03-30 | 1 | 193.3 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 193.3 | 2026-03-31 | 1 | 193.3 | PAC | A286-098 |  | B144
1273 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B145 | B145(1/2) | BEAM | 1 | 81.7 | 81.7 | (2730x150x194) | [13 empty] | 81.7 | 0 |  | 100% | 81.7 | 2026-03-24 | 1 | 81.7 | 2026-03-24 | 1 | 81.7 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 81.7 | 2026-03-25 | 1 | 81.7 | PAC | A286-088 |  | B145
1274 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B145 | B145(2/2) | BEAM | 1 | 81.7 | 81.7 | (2730x150x194) | [13 empty] | 81.7 | 0 |  | 100% | 81.7 | 2026-03-24 | 1 | 81.7 | 2026-03-24 | 1 | 81.7 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 81.7 | 2026-03-25 | 1 | 81.7 | PAC | A286-088 |  | B145
1275 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B146 | B146(1/2) | BEAM | 1 | 152.3 | 152.3 | (2730x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 152.3 | 0 |  | 100% | 152.3 | 2026-03-03 | 1 | 152.3 | 2026-03-03 | 1 | 152.3 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 152.3 | 2026-03-03 | 1 | 152.3 | PAC | A286-053 |  | B146
1276 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B146 | B146(2/2) | BEAM | 1 | 152.3 | 152.3 | (2730x200x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 152.3 | 0 |  | 100% | 152.3 | 2026-03-30 | 1 | 152.3 | 2026-03-30 | 1 | 152.3 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 152.3 | 2026-03-31 | 1 | 152.3 | PAC | A286-098 |  | B146
1277 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B147 | B147 | BEAM | 1 | 585.9 | 585.9 | (3428x460x874) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 585.9 | 0 |  | 100% | 585.9 | 2026-03-17 | 1 | 585.9 | 2026-03-19 | 1 | 585.9 |  |  | 0 | A286-090 | 2026-03-24 | 1 | 585.9 | 2026-03-25 | 1 | 585.9 | PAC | A286-089 | #VALUE! | B147
1278 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B148 | B148 | BEAM | 1 | 281.4 | 281.4 | (4280x175x1269) | [13 empty] | 281.4 | 0 |  | 100% | 281.4 | 2026-03-17 | 1 | 281.4 | 2026-03-19 | 1 | 281.4 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 281.4 | 2026-04-08 | 1 | 281.4 | PAC | A286-104 |  | B148
1279 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B149 | B149 | BEAM | 1 | 26.4 | 26.4 | (530x200x200) | [13 empty] | 26.4 | 0 |  | 100% | 26.4 | 2026-04-04 | 1 | 26.4 | 2026-04-04 | 1 | 26.4 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 26.4 | 2026-04-08 | 1 | 26.4 | PAC | A286-107 |  | B149
1280 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B150 | B150(1/2) | BEAM | 1 | 333.8 | 333.8 | (5680x210x294) | [13 empty] | 333.8 | 0 |  | 100% | 333.8 | 2026-03-17 | 1 | 333.8 | 2026-03-19 | 1 | 333.8 |  |  | 0 | A286-081 | 2026-03-19 | 1 | 333.8 | 2026-03-23 | 1 | 333.8 | PAC | A286-082 |  | B150
1281 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B150 | B150(2/2) | BEAM | 1 | 333.8 | 333.8 | (5680x210x294) | [13 empty] | 333.8 | 0 |  | 100% | 333.8 | 2026-03-17 | 1 | 333.8 | 2026-03-19 | 1 | 333.8 |  |  | 0 | A286-081 | 2026-03-19 | 1 | 333.8 | 2026-03-23 | 1 | 333.8 | PAC | A286-082 |  | B150
1282 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B151 | B151 | BEAM | 1 | 23.3 | 23.3 | (780x150x194) | [13 empty] | 23.3 | 0 |  | 100% | 23.3 | 2026-03-30 | 1 | 23.3 | 2026-03-30 | 1 | 23.3 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 23.3 | 2026-03-31 | 1 | 23.3 | PAC | A286-098 |  | B151
1283 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B152 | B152 | BEAM | 1 | 83 | 83 | (1380x280x294) | [13 empty] | 83 | 0 |  | 100% | 83 | 2026-03-27 | 1 | 83 | 2026-03-27 | 1 | 83 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 83 | 2026-03-31 | 1 | 83 | PAC | A286-095 |  | B152
1284 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B153 | B153 | BEAM | 1 | 861.8 | 861.8 | (8180x400x390) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 861.8 | 0 |  | 100% | 861.8 | 2026-03-26 | 1 | 861.8 | 2026-03-26 | 1 | 861.8 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 861.8 | 2026-03-28 | 1 | 861.8 | PAC | A286-093 |  | B153
1285 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B154 | B154 | BEAM | 1 | 46.5 | 46.5 | (940x200x200) | [13 empty] | 46.5 | 0 |  | 100% | 46.5 | 2026-03-03 | 1 | 46.5 | 2026-03-12 | 1 | 46.5 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 46.5 | 2026-03-17 | 1 | 46.5 | PAC | A286-072 |  | B154
1286 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B155 | B155 | BEAM | 1 | 24.7 | 24.7 | (825x150x194) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 24.7 | 0 |  | 100% | 24.7 | 2026-03-24 | 1 | 24.7 | 2026-03-24 | 1 | 24.7 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 24.7 | 2026-03-25 | 1 | 24.7 | PAC | A286-088 |  | B155
1287 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B156 | B156 | BEAM | 1 | 89.5 | 89.5 | (1380x280x294) | [13 empty] | 89.5 | 0 |  | 100% | 89.5 | 2026-03-17 | 1 | 89.5 | 2026-03-19 | 1 | 89.5 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 89.5 | 2026-04-08 | 1 | 89.5 | PAC | A286-104 |  | B156
1288 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B157 | B157 | BEAM | 1 | 119.4 | 119.4 | (3993x150x194) | [13 empty] | 119.4 | 0 |  | 100% | 119.4 | 2026-04-04 | 1 | 119.4 | 2026-04-04 | 1 | 119.4 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 119.4 | 2026-04-08 | 1 | 119.4 | PAC | A286-107 |  | B157
1289 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B158 | B158 | BEAM | 1 | 128.9 | 128.9 | (2890x175x244) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 128.9 | 0 |  | 100% | 128.9 | 2026-03-03 | 1 | 128.9 | 2026-03-12 | 1 | 128.9 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 128.9 | 2026-03-17 | 1 | 128.9 | PAC | A286-072 |  | B158
1290 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B159 | B159 | BEAM | 1 | 159.2 | 159.2 | (2680x280x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 159.2 | 0 |  | 100% | 159.2 | 2026-03-02 | 1 | 159.2 | 2026-03-12 | 1 | 159.2 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 159.2 | 2026-03-17 | 1 | 159.2 | PAC | A286-072 |  | B159
1291 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B160 | B160 | BEAM | 1 | 359.7 | 359.7 | (6380x300x294) | [13 empty] | 359.7 | 0 |  | 100% | 359.7 | 2026-03-26 | 1 | 359.7 | 2026-03-26 | 1 | 359.7 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 359.7 | 2026-03-28 | 1 | 359.7 | PAC | A286-093 |  | B160
1292 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B161 | B161 | BEAM | 1 | 342.6 | 342.6 | (5780x290x294) | [13 empty] | 342.6 | 0 |  | 100% | 342.6 | 2026-03-27 | 1 | 342.6 | 2026-03-27 | 1 | 342.6 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 342.6 | 2026-03-31 | 1 | 342.6 | PAC | A286-095 |  | B161
1293 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B162 | B162 | BEAM | 1 | 379.7 | 379.7 | (6380x402x294) | [13 empty] | 379.7 | 0 |  | 100% | 379.7 | 2026-03-26 | 1 | 379.7 | 2026-03-26 | 1 | 379.7 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 379.7 | 2026-03-28 | 1 | 379.7 | PAC | A286-093 |  | B162
1294 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B163 | B163 | BEAM | 1 | 355.8 | 355.8 | (6380x200x294) | [13 empty] | 355.8 | 0 |  | 100% | 355.8 | 2026-03-24 | 1 | 355.8 | 2026-03-24 | 1 | 355.8 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 355.8 | 2026-03-25 | 1 | 355.8 | PAC | A286-088 |  | B163
1295 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B164 | B164 | BEAM | 1 | 21 | 21 | (1130x75x150) | [13 empty] | 21 | 0 |  | 100% | 21 | 2026-03-30 | 1 | 21 | 2026-03-30 | 1 | 21 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 21 | 2026-03-31 | 1 | 21 | PAC | A286-098 |  | B164
1296 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B165 | B165 | BEAM | 1 | 668.2 | 668.2 | (8780x280x1319) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 668.2 | 0 |  | 100% | 668.2 | 2026-03-02 | 1 | 668.2 | 2026-03-23 | 1 | 668.2 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 668.2 | 2026-04-08 | 1 | 668.2 | PAC | A286-104 |  | B165
1297 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B166 | B166 | BEAM | 1 | 665.4 | 665.4 | (5680x636x390) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 665.4 | 0 |  | 100% | 665.4 | 2026-03-30 | 1 | 665.4 | 2026-03-30 | 1 | 665.4 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 665.4 | 2026-03-31 | 1 | 665.4 | PAC | A286-098 |  | B166
1298 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B167 | B167 | BEAM | 1 | 189.4 | 189.4 | (3180x360x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 189.4 | 0 |  | 100% | 189.4 | 2026-03-17 | 1 | 189.4 | 2026-03-19 | 1 | 189.4 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 189.4 | 2026-04-08 | 1 | 189.4 | PAC | A286-104 |  | B167
1299 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B168 | B168 | BEAM | 1 | 324.7 | 324.7 | (5680x402x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 324.7 | 0 |  | 100% | 324.7 | 2026-03-17 | 1 | 324.7 | 2026-03-19 | 1 | 324.7 |  |  | 0 | A286-081 | 2026-03-19 | 1 | 324.7 | 2026-03-23 | 1 | 324.7 | PAC | A286-082 |  | B168
1300 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B169 | B169 | BEAM | 1 | 319.8 | 319.8 | (5580x360x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 319.8 | 0 |  | 100% | 319.8 | 2026-03-02 | 1 | 319.8 | 2026-03-12 | 1 | 319.8 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 319.8 | 2026-03-17 | 1 | 319.8 | PAC | A286-072 |  | B169
1301 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B170 | B170 | BEAM | 1 | 443.8 | 443.8 | (5680x250x340) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 443.8 | 0 |  | 100% | 443.8 | 2026-03-30 | 1 | 443.8 | 2026-03-30 | 1 | 443.8 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 443.8 | 2026-03-31 | 1 | 443.8 | PAC | A286-098 |  | B170
1302 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B171 | B171 | BEAM | 1 | 324.8 | 324.8 | (5680x402x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 324.8 | 0 |  | 100% | 324.8 | 2026-03-16 | 1 | 324.8 | 2026-03-16 | 1 | 324.8 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 324.8 | 2026-03-17 | 1 | 324.8 | PAC | A286-077 |  | B171
1303 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B172 | B172 | BEAM | 1 | 189.5 | 189.5 | (3180x360x294) | [13 empty] | 189.5 | 0 |  | 100% | 189.5 | 2026-03-02 | 1 | 189.5 | 2026-03-12 | 1 | 189.5 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 189.5 | 2026-03-17 | 1 | 189.5 | PAC | A286-072 |  | B172
1304 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B173 | B173 | BEAM | 1 | 332 | 332 | (5780x399x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 332 | 0 |  | 100% | 332 | 2026-03-26 | 1 | 332 | 2026-03-26 | 1 | 332 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 332 | 2026-03-28 | 1 | 332 | PAC | A286-093 |  | B173
1305 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B174 | B174 | BEAM | 1 | 992.3 | 992.3 | (5928x772x588) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 992.3 | 0 |  | 100% | 992.3 | 2026-03-17 | 1 | 992.3 | 2026-03-19 | 1 | 992.3 |  |  | 0 | A286-079 | 2026-03-19 | 1 | 992.3 | 2026-03-20 | 1 | 992.3 | PAC | A286-080 |  | B174
1306 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B175 | B175 | BEAM | 1 | 56.2 | 56.2 | (1180x335x244) | [13 empty] | 56.2 | 0 |  | 100% | 56.2 | 2026-03-03 | 1 | 56.2 | 2026-03-12 | 1 | 56.2 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 56.2 | 2026-03-17 | 1 | 56.2 | PAC | A286-072 |  | B175
1307 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B176 | B176 | BEAM | 1 | 46.7 | 46.7 | (2230x100x200) | [13 empty] | 46.7 | 0 |  | 100% | 46.7 | 2026-03-24 | 1 | 46.7 | 2026-03-24 | 1 | 46.7 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 46.7 | 2026-03-25 | 1 | 46.7 | PAC | A286-088 |  | B176
1308 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B177 | B177 | BEAM | 1 | 139.6 | 139.6 | (3205x175x244) | [13 empty] | 139.6 | 0 |  | 100% | 139.6 | 2026-03-03 | 1 | 139.6 | 2026-03-03 | 1 | 139.6 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 139.6 | 2026-03-03 | 1 | 139.6 | PAC | A286-053 |  | B177
1309 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B178 | B178 | BEAM | 1 | 162.8 | 162.8 | (2890x360x200) | [13 empty] | 162.8 | 0 |  | 100% | 162.8 | 2026-03-21 | 1 | 162.8 | 2026-03-21 | 1 | 162.8 |  |  | 0 | A286-083 | 2026-03-21 | 1 | 162.8 | 2026-03-27 | 1 | 162.8 | PAC | A286-085 |  | B178
1310 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B179 | B179 | BEAM | 1 | 61.3 | 61.3 | (1090x200x200) | [13 empty] | 61.3 | 0 |  | 100% | 61.3 | 2026-03-30 | 1 | 61.3 | 2026-03-30 | 1 | 61.3 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 61.3 | 2026-03-31 | 1 | 61.3 | PAC | A286-098 |  | B179
1311 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B180 | B180 | BEAM | 1 | 76.8 | 76.8 | (1340x360x200) | [13 empty] | 76.8 | 0 |  | 100% | 76.8 | 2026-03-03 | 1 | 76.8 | 2026-04-02 | 1 | 76.8 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 76.8 | 2026-04-08 | 1 | 76.8 | PAC | A286-104 |  | B180
1312 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B181 | B181 | BEAM | 1 | 582.6 | 582.6 | (3428x460x874) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 582.6 | 0 |  | 100% | 582.6 | 2026-03-17 | 1 | 582.6 | 2026-03-19 | 1 | 582.6 |  |  | 0 | A286-090 | 2026-03-24 | 1 | 582.6 | 2026-03-25 | 1 | 582.6 | PAC | A286-089 | #VALUE! | B181
1313 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B182 | B182(1/2) | BEAM | 1 | 3.8 | 3.8 | (180x100x200) | [13 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 | 2026-04-08 | 1 | 3.8 | PAC | A286-107 |  | B182
1314 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B182 | B182(2/2) | BEAM | 1 | 3.8 | 3.8 | (180x100x200) | [13 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 | 2026-04-08 | 1 | 3.8 | PAC | A286-107 |  | B182
1315 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B183 | B183(1/3) | BEAM | 1 | 46.4 | 46.4 | (930x200x200) | [13 empty] | 46.4 | 0 |  | 100% | 46.4 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 | PAC | A286-053 |  | B183
1316 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B183 | B183(2/3) | BEAM | 1 | 46.4 | 46.4 | (930x200x200) | [13 empty] | 46.4 | 0 |  | 100% | 46.4 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 | PAC | A286-053 |  | B183
1317 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B183 | B183(3/3) | BEAM | 1 | 46.4 | 46.4 | (930x200x200) | [13 empty] | 46.4 | 0 |  | 100% | 46.4 | 2026-03-30 | 1 | 46.4 | 2026-03-30 | 1 | 46.4 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 46.4 | 2026-03-31 | 1 | 46.4 | PAC | A286-098 |  | B183
1318 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B184 | B184 | BEAM | 1 | 140.4 | 140.4 | (2730x280x200) | [13 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-03-21 | 1 | 140.4 | 2026-03-21 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A286-083 | 2026-03-21 | 1 | 140.4 | 2026-03-27 | 1 | 140.4 | PAC | A286-085 |  | B184
1319 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B185 | B185 | BEAM | 1 | 151.1 | 151.1 | (2730x290x200) | [13 empty] | 151.1 | 0 |  | 100% | 151.1 | 2026-03-21 | 1 | 151.1 | 2026-03-21 | 1 | 151.1 |  |  | 0 | A286-083 | 2026-03-21 | 1 | 151.1 | 2026-03-27 | 1 | 151.1 | PAC | A286-085 |  | B185
1320 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B186 | B186 | BEAM | 1 | 645.1 | 645.1 | (5680x390x390) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 645.1 | 0 |  | 100% | 645.1 | 2026-03-30 | 1 | 645.1 | 2026-03-30 | 1 | 645.1 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 645.1 | 2026-03-31 | 1 | 645.1 | PAC | A286-098 |  | B186
1321 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B187 | B187 | BEAM | 1 | 206 | 206 | (3380x360x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 206 | 0 |  | 100% | 206 | 2026-03-02 | 1 | 206 | 2026-03-12 | 1 | 206 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 206 | 2026-03-17 | 1 | 206 | PAC | A286-072 |  | B187
1322 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B188 | B188(1/2) | BEAM | 1 | 378.2 | 378.2 | (5580x849x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 378.2 | 0 |  | 100% | 378.2 | 2026-03-02 | 1 | 378.2 | 2026-03-12 | 1 | 378.2 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 378.2 | 2026-03-17 | 1 | 378.2 | PAC | A286-072 |  | B188
1323 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B188 | B188(2/2) | BEAM | 1 | 378.2 | 378.2 | (5580x849x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 378.2 | 0 |  | 100% | 378.2 | 2026-03-02 | 1 | 378.2 | 2026-03-12 | 1 | 378.2 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 378.2 | 2026-03-17 | 1 | 378.2 | PAC | A286-072 |  | B188
1324 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B189 | B189 | BEAM | 1 | 363.8 | 363.8 | (5680x725x294) | [13 empty] | 363.8 | 0 |  | 100% | 363.8 | 2026-03-16 | 1 | 363.8 | 2026-03-16 | 1 | 363.8 |  |  | 0 | A286-076 | 2026-03-16 | 1 | 363.8 | 2026-03-17 | 1 | 363.8 | PAC | A286-077 |  | B189
1325 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B190 | B190 | BEAM | 1 | 363.5 | 363.5 | (5680x725x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 363.5 | 0 |  | 100% | 363.5 | 2026-03-17 | 1 | 363.5 | 2026-03-19 | 1 | 363.5 |  |  | 0 | A286-081 | 2026-03-19 | 1 | 363.5 | 2026-03-23 | 1 | 363.5 | PAC | A286-082 |  | B190
1326 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B191 | B191 | BEAM | 1 | 285.8 | 285.8 | (5680x701x244) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 285.8 | 0 |  | 100% | 285.8 | 2026-03-12 | 1 | 285.8 | 2026-03-12 | 1 | 285.8 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 285.8 | 2026-03-17 | 1 | 285.8 | PAC | A286-072 |  | B191
1327 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B192 | B192 | BEAM | 1 | 489 | 489 | (5680x776x340) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 489 | 0 |  | 100% | 489 | 2026-03-27 | 1 | 489 | 2026-03-27 | 1 | 489 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 489 | 2026-03-31 | 1 | 489 | PAC | A286-095 |  | B192
1328 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B193 | B193 | BEAM | 1 | 249.6 | 249.6 | (5730x175x244) | [13 empty] | 249.6 | 0 |  | 100% | 249.6 | 2026-03-03 | 1 | 249.6 | 2026-03-03 | 1 | 249.6 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 249.6 | 2026-03-03 | 1 | 249.6 | PAC | A286-053 |  | B193
1329 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B194 | B194 | BEAM | 1 | 1010.8 | 1010.8 | (5928x779x588) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1010.8 | 0 |  | 100% | 1010.8 | 2026-03-17 | 1 | 1010.8 | 2026-03-19 | 1 | 1010.8 |  |  | 0 | A286-079 | 2026-03-19 | 1 | 1010.8 | 2026-03-20 | 1 | 1010.8 | PAC | A286-080 |  | B194
1330 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B195 | B195 | BEAM | 1 | 140.4 | 140.4 | (2730x280x200) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 140.4 | 0 |  | 100% | 140.4 | 2026-03-21 | 1 | 140.4 | 2026-03-21 | 1 | 140.4 |  |  | 0 | A286-083 | 2026-03-21 | 1 | 140.4 | 2026-03-27 | 1 | 140.4 | PAC | A286-085 |  | B195
1331 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B196 | B196 | BEAM | 1 | 81.7 | 81.7 | (2730x150x194) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 81.7 | 0 |  | 100% | 81.7 | 2026-03-24 | 1 | 81.7 | 2026-03-24 | 1 | 81.7 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 81.7 | 2026-03-25 | 1 | 81.7 | PAC | A286-088 |  | B196
1332 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B197 | B197 | BEAM | 1 | 46.4 | 46.4 | (930x200x200) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 46.4 | 0 |  | 100% | 46.4 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 | 2026-03-03 | 1 | 46.4 | PAC | A286-053 |  | B197
1333 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B198 | B198 | BEAM | 1 | 582.6 | 582.6 | (3428x460x874) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 582.6 | 0 |  | 100% | 582.6 | 2026-03-17 | 1 | 582.6 | 2026-03-23 | 1 | 582.6 |  |  | 0 | A286-090 | 2026-03-24 | 1 | 582.6 | 2026-03-25 | 1 | 582.6 | PAC | A286-089 | #VALUE! | B198
1334 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B199 | B199(1/2) | BEAM | 1 | 26.6 | 26.6 | (830x230x194) | [13 empty] | 26.6 | 0 |  | 100% | 26.6 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 | 2026-04-08 | 1 | 26.6 | PAC | A286-104 |  | B199
1335 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B199 | B199(2/2) | BEAM | 1 | 26.6 | 26.6 | (830x230x194) | [13 empty] | 26.6 | 0 |  | 100% | 26.6 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 | 2026-04-08 | 1 | 26.6 | PAC | A286-104 |  | B199
1336 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B200 | B200 | BEAM | 1 | 68 | 68 | (1280x280x200) | [13 empty] | 68 | 0 |  | 100% | 68 | 2026-03-21 | 1 | 68 | 2026-03-21 | 1 | 68 |  |  | 0 | A286-083 | 2026-03-21 | 1 | 68 | 2026-03-27 | 1 | 68 | PAC | A286-085 |  | B200
1337 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B201 | B201 | BEAM | 1 | 80.1 | 80.1 | (1280x280x294) | [13 empty] | 80.1 | 0 |  | 100% | 80.1 | 2026-03-27 | 1 | 80.1 | 2026-03-27 | 1 | 80.1 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 80.1 | 2026-03-31 | 1 | 80.1 | PAC | A286-095 |  | B201
1338 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B202 | B202(1/2) | BEAM | 1 | 78.5 | 78.5 | (1380x360x462) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 78.5 | 0 |  | 100% | 78.5 | 2026-03-03 | 1 | 78.5 | 2026-03-12 | 1 | 78.5 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 78.5 | 2026-03-17 | 1 | 78.5 | PAC | A286-072 |  | B202
1339 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B202 | B202(2/2) | BEAM | 1 | 78.5 | 78.5 | (1380x360x462) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 78.5 | 0 |  | 100% | 78.5 | 2026-03-12 | 1 | 78.5 | 2026-03-12 | 1 | 78.5 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 78.5 | 2026-04-08 | 1 | 78.5 | PAC | A286-104 |  | B202
1340 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B203 | B203(1/3) | BEAM | 1 | 18.2 | 18.2 | (980x75x150) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-31 | 1 | 18.2 | PAC | A286-098 |  | B203
1341 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B203 | B203(2/3) | BEAM | 1 | 18.2 | 18.2 | (980x75x150) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-31 | 1 | 18.2 | PAC | A286-098 |  | B203
1342 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B203 | B203(3/3) | BEAM | 1 | 18.2 | 18.2 | (980x75x150) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-31 | 1 | 18.2 | PAC | A286-098 |  | B203
1343 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B204 | B204(1/2) | BEAM | 1 | 19.2 | 19.2 | (1030x75x150) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  | 100% | 19.2 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 | 2026-03-31 | 1 | 19.2 | PAC | A286-098 |  | B204
1344 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B204 | B204(2/2) | BEAM | 1 | 19.2 | 19.2 | (1030x75x150) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  | 100% | 19.2 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 | 2026-03-31 | 1 | 19.2 | PAC | A286-098 |  | B204
1345 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B205 | B205(1/2) | BEAM | 1 | 18.2 | 18.2 | (980x75x150) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-31 | 1 | 18.2 | PAC | A286-098 |  | B205
1346 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B205 | B205(2/2) | BEAM | 1 | 18.2 | 18.2 | (980x75x150) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 18.2 | 2026-03-31 | 1 | 18.2 | PAC | A286-098 |  | B205
1347 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B206 | B206(1/2) | BEAM | 1 | 19.2 | 19.2 | (1030x75x150) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  | 100% | 19.2 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 | 2026-03-31 | 1 | 19.2 | PAC | A286-098 |  | B206
1348 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B206 | B206(2/2) | BEAM | 1 | 19.2 | 19.2 | (1030x75x150) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  | 100% | 19.2 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 19.2 | 2026-03-31 | 1 | 19.2 | PAC | A286-098 |  | B206
1349 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B207 | B207 | BEAM | 1 | 145.5 | 145.5 | (2705x280x200) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 145.5 | 0 |  | 100% | 145.5 | 2026-03-30 | 1 | 145.5 | 2026-03-30 | 1 | 145.5 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 145.5 | 2026-03-31 | 1 | 145.5 | PAC | A286-098 |  | B207
1350 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B208 | B208 | BEAM | 1 | 139.2 | 139.2 | (2705x280x200) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 139.2 | 0 |  | 100% | 139.2 | 2026-03-19 | 1 | 139.2 | 2026-03-19 | 1 | 139.2 |  |  | 0 | A286-081 | 2026-03-19 | 1 | 139.2 | 2026-03-23 | 1 | 139.2 | PAC | A286-082 |  | B208
1351 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B209 | B209 | BEAM | 1 | 83.5 | 83.5 | (2730x230x194) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-03-30 | 1 | 83.5 | 2026-03-30 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 83.5 | 2026-03-31 | 1 | 83.5 | PAC | A286-098 |  | B209
1352 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B210 | B210 | BEAM | 1 | 71.4 | 71.4 | (2055x310x194) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 71.4 | 0 |  | 100% | 71.4 | 2026-04-02 | 1 | 71.4 | 2026-04-02 | 1 | 71.4 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 71.4 | 2026-04-08 | 1 | 71.4 | PAC | A286-104 |  | B210
1353 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B211 | B211 | BEAM | 1 | 67.1 | 67.1 | (1380x335x244) | [13 empty] | 67.1 | 0 |  | 100% | 67.1 | 2026-03-03 | 1 | 67.1 | 2026-03-12 | 1 | 67.1 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 67.1 | 2026-03-17 | 1 | 67.1 | PAC | A286-072 |  | B211
1354 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B212 | B212 | BEAM | 1 | 56.2 | 56.2 | (1180x335x244) | [13 empty] | 56.2 | 0 |  | 100% | 56.2 | 2026-03-03 | 1 | 56.2 | 2026-03-12 | 1 | 56.2 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 56.2 | 2026-03-17 | 1 | 56.2 | PAC | A286-072 |  | B212
1355 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B213 | B213(1/2) | BEAM | 1 | 26.6 | 26.6 | (830x230x194) | [13 empty] | 26.6 | 0 |  | 100% | 26.6 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 | 2026-04-08 | 1 | 26.6 | PAC | A286-104 |  | B213
1356 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B213 | B213(2/2) | BEAM | 1 | 26.6 | 26.6 | (830x230x194) | [13 empty] | 26.6 | 0 |  | 100% | 26.6 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 26.6 | 2026-04-08 | 1 | 26.6 | PAC | A286-104 |  | B213
1357 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B214 | B214 | BEAM | 1 | 68 | 68 | (1280x280x200) | [13 empty] | 68 | 0 |  | 100% | 68 | 2026-03-27 | 1 | 68 | 2026-03-27 | 1 | 68 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 68 | 2026-03-31 | 1 | 68 | PAC | A286-095 |  | B214
1358 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B215 | B215 | BEAM | 1 | 80.1 | 80.1 | (1280x280x294) | [13 empty] | 80.1 | 0 |  | 100% | 80.1 | 2026-03-27 | 1 | 80.1 | 2026-03-27 | 1 | 80.1 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 80.1 | 2026-03-31 | 1 | 80.1 | PAC | A286-095 |  | B215
1359 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B216 | B216(1/2) | BEAM | 1 | 47.2 | 47.2 | (1305x240x194) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-02 | 1 | 47.2 | 2026-04-02 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 47.2 | 2026-04-08 | 1 | 47.2 | PAC | A286-104 |  | B216
1360 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B216 | B216(2/2) | BEAM | 1 | 47.2 | 47.2 | (1305x240x194) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-02 | 1 | 47.2 | 2026-04-02 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 47.2 | 2026-04-08 | 1 | 47.2 | PAC | A286-104 |  | B216
1361 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B217 | B217 | BEAM | 1 | 47.2 | 47.2 | (1305x240x194) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-04-02 | 1 | 47.2 | 2026-04-02 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 47.2 | 2026-04-08 | 1 | 47.2 | PAC | A286-104 |  | B217
1362 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B218 | B218 | BEAM | 1 | 37.9 | 37.9 | (1205x230x194) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 37.9 | 0 |  | 100% | 37.9 | 2026-04-02 | 1 | 37.9 | 2026-04-02 | 1 | 37.9 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 37.9 | 2026-04-08 | 1 | 37.9 | PAC | A286-104 |  | B218
1363 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B219 | B219 | BEAM | 1 | 28.6 | 28.6 | (955x150x194) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 28.6 | 0 |  | 100% | 28.6 | 2026-04-04 | 1 | 28.6 | 2026-04-04 | 1 | 28.6 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 28.6 | 2026-04-08 | 1 | 28.6 | PAC | A286-107 |  | B219
1364 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B337 | B337 | BEAM | 1 | 735.5 | 735.5 | (6628x626x390) | [13 empty] | 735.5 | 0 |  | 100% | 735.5 | 2026-03-19 | 1 | 735.5 | 2026-03-19 | 1 | 735.5 |  |  | 0 | A286-079 | 2026-03-19 | 1 | 735.5 | 2026-03-20 | 1 | 735.5 | PAC | A286-080 |  | B337
1365 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B338 | B338 | BEAM | 1 | 185.7 | 185.7 | (3330x200x294) | [13 empty] | 185.7 | 0 |  | 100% | 185.7 | 2026-03-03 | 1 | 185.7 | 2026-03-03 | 1 | 185.7 |  |  | 0 | A286-052 | 2026-03-03 | 1 | 185.7 | 2026-03-03 | 1 | 185.7 | PAC | A286-053 |  | B338
1366 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B339 | B339 | BEAM | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-25 | 1 | 57.2 | PAC | A286-088 |  | B339
1367 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B340 | B340 | BEAM | 1 | 724.5 | 724.5 | (8730x573x340) | [13 empty] | 724.5 | 0 |  | 100% | 724.5 | 2026-03-30 | 1 | 724.5 | 2026-03-30 | 1 | 724.5 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 724.5 | 2026-03-31 | 1 | 724.5 | PAC | A286-098 |  | B340
1368 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B341 | B341 | BEAM | 1 | 371.1 | 371.1 | (6280x300x294) | [13 empty] | 371.1 | 0 |  | 100% | 371.1 | 2026-03-27 | 1 | 371.1 | 2026-03-27 | 1 | 371.1 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 371.1 | 2026-03-31 | 1 | 371.1 | PAC | A286-095 |  | B341
1369 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B342 | B342 | BEAM | 1 | 376 | 376 | (6380x290x294) | [13 empty] | 376 | 0 |  | 100% | 376 | 2026-03-12 | 1 | 376 | 2026-03-12 | 1 | 376 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 376 | 2026-03-17 | 1 | 376 | PAC | A286-072 |  | B342
1370 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B343 | B343 | BEAM | 1 | 111.2 | 111.2 | (2230x200x200) | [13 empty] | 111.2 | 0 |  | 100% | 111.2 | 2026-03-24 | 1 | 111.2 | 2026-03-24 | 1 | 111.2 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 111.2 | 2026-03-25 | 1 | 111.2 | PAC | A286-088 |  | B343
1371 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B344 | B344 | BEAM | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-25 | 1 | 57.2 | PAC | A286-088 |  | B344
1372 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B345 | B345 | BEAM | 1 | 342.6 | 342.6 | (5780x290x294) | [13 empty] | 342.6 | 0 |  | 100% | 342.6 | 2026-03-27 | 1 | 342.6 | 2026-03-27 | 1 | 342.6 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 342.6 | 2026-03-31 | 1 | 342.6 | PAC | A286-095 |  | B345
1373 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B346 | B346 | BEAM | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-25 | 1 | 57.2 | PAC | A286-088 |  | B346
1374 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B347 | B347 | BEAM | 1 | 365.6 | 365.6 | (6180x300x294) | [13 empty] | 365.6 | 0 |  | 100% | 365.6 | 2026-03-26 | 1 | 365.6 | 2026-03-26 | 1 | 365.6 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 365.6 | 2026-03-28 | 1 | 365.6 | PAC | A286-093 |  | B347
1375 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B348 | B348 | BEAM | 1 | 370.5 | 370.5 | (6280x290x294) | [13 empty] | 370.5 | 0 |  | 100% | 370.5 | 2026-03-26 | 1 | 370.5 | 2026-03-26 | 1 | 370.5 |  |  | 0 | A286-091 | 2026-03-26 | 1 | 370.5 | 2026-03-28 | 1 | 370.5 | PAC | A286-093 |  | B348
1376 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B349 | B349 | BEAM | 1 | 192.3 | 192.3 | (3230x360x294) | [13 empty] | 192.3 | 0 |  | 100% | 192.3 | 2026-03-12 | 1 | 192.3 | 2026-03-12 | 1 | 192.3 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 192.3 | 2026-03-17 | 1 | 192.3 | PAC | A286-072 |  | B349
1377 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B350 | B350 | BEAM | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-25 | 1 | 57.2 | PAC | A286-088 |  | B350
1378 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B351 | B351 | BEAM | 1 | 272.7 | 272.7 | (4280x473x294) | [13 empty] | 272.7 | 0 |  | 100% | 272.7 | 2026-03-12 | 1 | 272.7 | 2026-03-12 | 1 | 272.7 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 272.7 | 2026-03-17 | 1 | 272.7 | PAC | A286-072 |  | B351
1379 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B352 | B352 | BEAM | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-25 | 1 | 57.2 | PAC | A286-088 |  | B352
1380 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B353 | B353 | BEAM | 1 | 80.9 | 80.9 | (2705x150x194) | [13 empty] | 80.9 | 0 |  | 100% | 80.9 | 2026-04-04 | 1 | 80.9 | 2026-04-04 | 1 | 80.9 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 80.9 | 2026-04-08 | 1 | 80.9 | PAC | A286-107 |  | B353
1381 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B354 | B354 | BEAM | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 57.2 | 2026-03-25 | 1 | 57.2 | PAC | A286-088 |  | B354
1382 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B355 | B355 | BEAM | 1 | 647.6 | 647.6 | (5428x572x404) | [13 empty] | 647.6 | 0 |  | 100% | 647.6 | 2026-03-27 | 1 | 647.6 | 2026-03-27 | 1 | 647.6 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 647.6 | 2026-03-31 | 1 | 647.6 | PAC | A286-095 |  | B355
1383 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B356 | B356 | BEAM | 1 | 795 | 795 | (7133x405x390) | [13 empty] | 795 | 0 |  | 100% | 795 | 2026-03-19 | 1 | 795 | 2026-03-19 | 1 | 795 |  |  | 0 | A286-079 | 2026-03-19 | 1 | 795 | 2026-03-20 | 1 | 795 | PAC | A286-080 |  | B356
1384 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B357 | B357(1/3) | BEAM | 1 | 52 | 52 | (2793x75x150) | [13 empty] | 52 | 0 |  | 100% | 52 | 2026-03-24 | 1 | 52 | 2026-03-24 | 1 | 52 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 52 | 2026-03-25 | 1 | 52 | PAC | A286-088 |  | B357
1385 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B357 | B357(2/3) | BEAM | 1 | 52 | 52 | (2793x75x150) | [13 empty] | 52 | 0 |  | 100% | 52 | 2026-03-24 | 1 | 52 | 2026-03-24 | 1 | 52 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 52 | 2026-03-25 | 1 | 52 | PAC | A286-088 |  | B357
1386 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B357 | B357(3/3) | BEAM | 1 | 52 | 52 | (2793x75x150) | [13 empty] | 52 | 0 |  | 100% | 52 | 2026-03-24 | 1 | 52 | 2026-03-24 | 1 | 52 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 52 | 2026-03-25 | 1 | 52 | PAC | A286-088 |  | B357
1387 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B358 | B358 | BEAM | 1 | 41.7 | 41.7 | (2243x75x150) | [13 empty] | 41.7 | 0 |  | 100% | 41.7 | 2026-04-04 | 1 | 41.7 | 2026-04-04 | 1 | 41.7 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 41.7 | 2026-04-08 | 1 | 41.7 | PAC | A286-107 |  | B358
1388 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B359 | B359 | BEAM | 1 | 55.7 | 55.7 | (2993x75x150) | [13 empty] | 55.7 | 0 |  | 100% | 55.7 | 2026-03-24 | 1 | 55.7 | 2026-03-24 | 1 | 55.7 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 55.7 | 2026-03-25 | 1 | 55.7 | PAC | A286-088 |  | B359
1389 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B360 | B360 | BEAM | 1 | 49 | 49 | (2632x75x150) | [13 empty] | 49 | 0 |  | 100% | 49 | 2026-03-24 | 1 | 49 | 2026-03-24 | 1 | 49 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 49 | 2026-03-25 | 1 | 49 | PAC | A286-088 |  | B360
1390 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B361 | B361 | BEAM | 1 | 125.4 | 125.4 | (4133x230x194) | [13 empty] | 125.4 | 0 |  | 100% | 125.4 | 2026-04-02 | 1 | 125.4 | 2026-04-02 | 1 | 125.4 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 125.4 | 2026-04-08 | 1 | 125.4 | PAC | A286-104 |  | B361
1391 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B362 | B362 | BEAM | 1 | 19.5 | 19.5 | (1005x155x150) | [13 empty] | 19.5 | 0 |  | 100% | 19.5 | 2026-03-30 | 1 | 19.5 | 2026-03-30 | 1 | 19.5 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 19.5 | 2026-03-31 | 1 | 19.5 | PAC | A286-098 |  | B362
1392 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B363 | B363(1/4) | BEAM | 1 | 67.3 | 67.3 | (1380x335x244) | [13 empty] | 67.3 | 0 |  | 100% | 67.3 | 2026-03-02 | 1 | 67.3 | 2026-03-12 | 1 | 67.3 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 67.3 | 2026-03-17 | 1 | 67.3 | PAC | A286-072 |  | B363
1393 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B363 | B363(2/4) | BEAM | 1 | 67.3 | 67.3 | (1380x335x244) | [13 empty] | 67.3 | 0 |  | 100% | 67.3 | 2026-03-02 | 1 | 67.3 | 2026-03-12 | 1 | 67.3 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 67.3 | 2026-03-17 | 1 | 67.3 | PAC | A286-072 |  | B363
1394 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B363 | B363(3/4) | BEAM | 1 | 67.3 | 67.3 | (1380x335x244) | [13 empty] | 67.3 | 0 |  | 100% | 67.3 | 2026-03-02 | 1 | 67.3 | 2026-03-12 | 1 | 67.3 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 67.3 | 2026-03-17 | 1 | 67.3 | PAC | A286-072 |  | B363
1395 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B363 | B363(4/4) | BEAM | 1 | 67.3 | 67.3 | (1380x335x244) | [13 empty] | 67.3 | 0 |  | 100% | 67.3 | 2026-03-02 | 1 | 67.3 | 2026-03-12 | 1 | 67.3 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 67.3 | 2026-03-17 | 1 | 67.3 | PAC | A286-072 |  | B363
1396 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B364 | B364 | BEAM | 1 | 349.8 | 349.8 | (4180x410x340) | [13 empty] | 349.8 | 0 |  | 100% | 349.8 | 2026-03-27 | 1 | 349.8 | 2026-03-27 | 1 | 349.8 |  |  | 0 | A286-094 | 2026-03-27 | 1 | 349.8 | 2026-03-31 | 1 | 349.8 | PAC | A286-095 |  | B364
1397 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-B365 | B365 | BEAM | 1 | 189.5 | 189.5 | (3180x360x294) | [13 empty] | 189.5 | 0 |  | 100% | 189.5 | 2026-03-02 | 1 | 189.5 | 2026-03-12 | 1 | 189.5 |  |  | 0 | A286-072 | 2026-03-12 | 1 | 189.5 | 2026-03-17 | 1 | 189.5 | PAC | A286-072 |  | B365
1398 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-B366 | B366 | BEAM | 1 | 48.3 | 48.3 | (2593x75x150) | [13 empty] | 48.3 | 0 |  | 100% | 48.3 | 2026-03-24 | 1 | 48.3 | 2026-03-24 | 1 | 48.3 |  |  | 0 | A286-089 | 2026-03-24 | 1 | 48.3 | 2026-03-25 | 1 | 48.3 | PAC | A286-088 |  | B366
1399 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C001 | C001 | COLUMN | 1 | 4462.6 | 4462.6 | (7800x826x1287) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4462.6 | 0 |  | 100% | 4462.6 | 2026-03-05 | 1 | 4462.6 | 2026-03-16 | 1 | 4462.6 |  |  | 0 | A286-086 | 2026-03-25 | 1 | 4462.6 | 2026-03-27 | 1 | 4462.6 | PAC | A286-090 |  | C001
1400 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C002 | C002 | COLUMN | 1 | 2845 | 2845 | (11000x731x2135) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2845 | 0 |  | 100% | 2845 | 2026-02-27 | 1 | 2845 | 2026-03-16 | 1 | 2845 |  |  | 0 | A286-096 | 2026-04-01 | 1 | 2845 | 2026-04-10 | 1 | 2845 | PAC | A286-101 | #VALUE! | C002
1401 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C003 | C003 | COLUMN | 1 | 4431.2 | 4431.2 | (7800x826x1227) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4431.2 | 0 |  | 100% | 4431.2 | 2026-03-11 | 1 | 4431.2 | 2026-03-16 | 1 | 4431.2 |  |  | 0 | A286-086 | 2026-03-25 | 1 | 4431.2 | 2026-03-27 | 1 | 4431.2 | PAC | A286-090 |  | C003
1402 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C004 | C004 | COLUMN | 1 | 2828.1 | 2828.1 | (11000x731x1185) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2828.1 | 0 |  | 100% | 2828.1 | 2026-02-27 | 1 | 2828.1 | 2026-03-16 | 1 | 2828.1 |  |  | 0 | A286-077 | 2026-03-18 | 1 | 2828.1 | 2026-03-23 | 1 | 2828.1 | PAC | A286-079 | #VALUE! | C004
1403 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C005 | C005 | COLUMN | 1 | 4261.8 | 4261.8 | (7800x600x1287) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4261.8 | 0 |  | 100% | 4261.8 | 2026-03-15 | 1 | 4261.8 | 2026-03-16 | 1 | 4261.8 |  |  | 0 | A286-077 | 2026-03-18 | 1 | 4261.8 | 2026-03-23 | 1 | 4261.8 | PAC | A286-079 | #VALUE! | C005
1404 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C006 | C006 | COLUMN | 1 | 2779.7 | 2779.7 | (11000x505x2135) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2779.7 | 0 |  | 100% | 2779.7 | 2026-02-27 | 1 | 2779.7 | 2026-03-16 | 1 | 2779.7 |  |  | 0 | A286-096 | 2026-04-01 | 1 | 2779.7 | 2026-04-10 | 1 | 2779.7 | PAC | A286-101 | #VALUE! | C006
1405 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C007 | C007 | COLUMN | 1 | 4333 | 4333 | (7800x600x1227) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4333 | 0 |  | 100% | 4333 | 2026-03-16 | 1 | 4333 | 2026-03-19 | 1 | 4333 |  |  | 0 | A286-086 | 2026-03-25 | 1 | 4333 | 2026-03-27 | 1 | 4333 | PAC | A286-090 |  | C007
1406 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C008 | C008 | COLUMN | 1 | 2876.2 | 2876.2 | (11000x505x2135) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2876.2 | 0 |  | 100% | 2876.2 | 2026-02-27 | 1 | 2876.2 | 2026-03-19 | 1 | 2876.2 |  |  | 0 | A286-096 | 2026-04-01 | 1 | 2876.2 | 2026-04-10 | 1 | 2876.2 | PAC | A286-101 | #VALUE! | C008
1407 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C009 | C009 | COLUMN | 1 | 4270.8 | 4270.8 | (7800x600x1287) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4270.8 | 0 |  | 100% | 4270.8 | 2026-03-17 | 1 | 4270.8 | 2026-03-19 | 1 | 4270.8 |  |  | 0 | A286-086 | 2026-03-25 | 1 | 4270.8 | 2026-03-27 | 1 | 4270.8 | PAC | A286-090 |  | C009
1408 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C010 | C010 | COLUMN | 1 | 2787.1 | 2787.1 | (11000x500x2135) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2787.1 | 0 |  | 100% | 2787.1 | 2026-02-28 | 1 | 2787.1 | 2026-03-20 | 1 | 2787.1 |  |  | 0 | A286-096 | 2026-04-01 | 1 | 2787.1 | 2026-04-10 | 1 | 2787.1 | PAC | A286-101 | #VALUE! | C010
1409 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C011 | C011 | COLUMN | 1 | 4330.3 | 4330.3 | (7800x600x1227) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4330.3 | 0 |  | 100% | 4330.3 | 2026-03-17 | 1 | 4330.3 | 2026-03-18 | 1 | 4330.3 |  |  | 0 | A286-077 | 2026-03-18 | 1 | 4330.3 | 2026-03-23 | 1 | 4330.3 | PAC | A286-079 | #VALUE! | C011
1410 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C012 | C012 | COLUMN | 1 | 2906.6 | 2906.6 | (11285x500x2135) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2906.6 | 0 |  | 100% | 2906.6 | 2026-02-28 | 1 | 2906.6 | 2026-03-18 | 1 | 2906.6 |  |  | 0 | A286-077 | 2026-03-18 | 1 | 2906.6 | 2026-03-23 | 1 | 2906.6 | PAC | A286-079 | #VALUE! | C012
1411 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C013 | C013 | COLUMN | 1 | 4335.7 | 4335.7 | (7800x600x1287) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4335.7 | 0 |  | 100% | 4335.7 | 2026-03-18 | 1 | 4335.7 | 2026-03-21 | 1 | 4335.7 |  |  | 0 | A286-086 | 2026-03-25 | 1 | 4335.7 | 2026-03-27 | 1 | 4335.7 | PAC | A286-090 |  | C013
1412 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C014 | C014 | COLUMN | 1 | 2869.3 | 2869.3 | (11000x500x1185) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2869.3 | 0 |  | 100% | 2869.3 | 2026-02-28 | 1 | 2869.3 | 2026-03-18 | 1 | 2869.3 |  |  | 0 | A286-077 | 2026-03-18 | 1 | 2869.3 | 2026-03-23 | 1 | 2869.3 | PAC | A286-079 | #VALUE! | C014
1413 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C015 | C015 | COLUMN | 1 | 4339 | 4339 | (7800x600x1227) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4339 | 0 |  | 100% | 4339 | 2026-03-18 | 1 | 4339 | 2026-03-21 | 1 | 4339 |  |  | 0 | A286-096 | 2026-04-01 | 1 | 4339 | 2026-04-10 | 1 | 4339 | PAC | A286-101 | #VALUE! | C015
1414 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-C016 | C016 | COLUMN | 1 | 2987.6 | 2987.6 | (11000x500x2245) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2987.6 | 0 |  | 100% | 2987.6 | 2026-03-02 | 1 | 2987.6 | 2026-03-21 | 1 | 2987.6 |  |  | 0 | A286-096 | 2026-04-01 | 1 | 2987.6 | 2026-04-10 | 1 | 2987.6 | PAC | A286-101 | #VALUE! | C016
1415 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G018 | G018 | GIRDER | 1 | 3873.4 | 3873.4 | (8000x819x1000) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 3873.4 | 0 |  | 100% | 3873.4 | 2026-03-04 | 1 | 3873.4 | 2026-03-06 | 1 | 3873.4 |  |  | 0 | A286-059 | 2026-03-06 | 1 | 3873.4 | 2026-03-07 | 1 | 3873.4 | PAC | A286-058 |  | G018
1416 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G019 | G019 | GIRDER | 1 | 1515.5 | 1515.5 | (8000x655x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1515.5 | 0 |  | 100% | 1515.5 | 2026-03-04 | 1 | 1515.5 | 2026-03-10 | 1 | 1515.5 |  |  | 0 | A286-069 | 2026-03-10 | 1 | 1515.5 | 2026-03-11 | 1 | 1515.5 | PAC | A286-069 | #VALUE! | G019
1417 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G020 | G020 | GIRDER | 1 | 1537.6 | 1537.6 | (8200x654x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1537.6 | 0 |  | 100% | 1537.6 | 2026-03-08 | 1 | 1537.6 | 2026-03-08 | 1 | 1537.6 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 1537.6 | 2026-03-10 | 1 | 1537.6 | PAC | A286-063 |  | G020
1418 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G021 | G021 | GIRDER | 1 | 1537.6 | 1537.6 | (8200x654x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1537.6 | 0 |  | 100% | 1537.6 | 2026-03-05 | 1 | 1537.6 | 2026-03-07 | 1 | 1537.6 |  |  | 0 | A286-060 | 2026-03-07 | 1 | 1537.6 | 2026-03-08 | 1 | 1537.6 | PAC | A286-061 |  | G021
1419 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G022 | G022 | GIRDER | 1 | 1874.5 | 1874.5 | (8200x755x1975) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1874.5 | 0 |  | 100% | 1874.5 | 2026-03-11 | 1 | 1874.5 | 2026-03-16 | 1 | 1874.5 |  |  | 0 | A286-078 | 2026-03-17 | 1 | 1874.5 | 2026-03-20 | 1 | 1874.5 | PAC | A286-078 | #VALUE! | G022
1420 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G023 | G023 | GIRDER | 1 | 2120.8 | 2120.8 | (8200x939x900) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 2120.8 | 0 |  | 100% | 2120.8 | 2026-03-06 | 1 | 2120.8 | 2026-03-06 | 1 | 2120.8 |  |  | 0 | A286-059 | 2026-03-06 | 1 | 2120.8 | 2026-03-07 | 1 | 2120.8 | PAC | A286-058 |  | G023
1421 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G033 | G033 | GIRDER | 1 | 315.1 | 315.1 | (5620x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 315.1 | 0 |  | 100% | 315.1 | 2026-03-10 | 1 | 315.1 | 2026-03-10 | 1 | 315.1 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 315.1 | 2026-03-11 | 1 | 315.1 | PAC | A286-068 |  | G033
1422 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G034 | G034 | GIRDER | 1 | 318.5 | 318.5 | (5620x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 318.5 | 0 |  | 100% | 318.5 | 2026-03-10 | 1 | 318.5 | 2026-03-10 | 1 | 318.5 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 318.5 | 2026-03-11 | 1 | 318.5 | PAC | A286-068 |  | G034
1423 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G035 | G035(1/3) | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-03-13 | 1 | 323.7 | 2026-03-13 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 323.7 | 2026-03-15 | 1 | 323.7 | PAC | A286-074 |  | G035
1424 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G035 | G035(2/3) | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-03-13 | 1 | 323.7 | 2026-03-13 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 323.7 | 2026-03-15 | 1 | 323.7 | PAC | A286-074 |  | G035
1425 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G035 | G035(3/3) | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-03-13 | 1 | 323.7 | 2026-03-13 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 323.7 | 2026-03-15 | 1 | 323.7 | PAC | A286-074 |  | G035
1426 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G036 | G036(1/8) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) | [13 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G036
1427 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G036 | G036(2/8) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) | [13 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G036
1428 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G036 | G036(3/8) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) | [13 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G036
1429 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G036 | G036(4/8) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) | [13 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G036
1430 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G036 | G036(5/8) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) | [13 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G036
1431 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G036 | G036(6/8) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) | [13 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G036
1432 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G036 | G036(7/8) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) | [13 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G036
1433 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G036 | G036(8/8) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) | [13 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G036
1434 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G037 | G037 | GIRDER | 1 | 355.7 | 355.7 | (5720x220x710) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 355.7 | 0 |  | 100% | 355.7 | 2026-03-02 | 1 | 355.7 | 2026-03-14 | 1 | 355.7 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 355.7 | 2026-03-17 | 1 | 355.7 | PAC | A286-076 |  | G037
1435 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G038 | G038 | GIRDER | 1 | 285.5 | 285.5 | (5720x265x570) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 285.5 | 0 |  | 100% | 285.5 | 2026-03-02 | 1 | 285.5 | 2026-03-14 | 1 | 285.5 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 285.5 | 2026-03-17 | 1 | 285.5 | PAC | A286-076 |  | G038
1436 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G039 | G039 | GIRDER | 1 | 800.1 | 800.1 | (5720x486x494) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 800.1 | 0 |  | 100% | 800.1 | 2026-03-02 | 1 | 800.1 | 2026-03-13 | 1 | 800.1 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 800.1 | 2026-03-15 | 1 | 800.1 | PAC | A286-074 |  | G039
1437 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G040 | G040(1/3) | GIRDER | 1 | 312.3 | 312.3 | (5620x220x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 312.3 | 0 |  | 100% | 312.3 | 2026-03-02 | 1 | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-10 | 1 | 312.3 | PAC | A286-063 |  | G040
1438 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G040 | G040(2/3) | GIRDER | 1 | 312.3 | 312.3 | (5620x220x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 312.3 | 0 |  | 100% | 312.3 | 2026-03-02 | 1 | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-10 | 1 | 312.3 | PAC | A286-063 |  | G040
1439 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G040 | G040(3/3) | GIRDER | 1 | 312.3 | 312.3 | (5620x220x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 312.3 | 0 |  | 100% | 312.3 | 2026-03-02 | 1 | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-10 | 1 | 312.3 | PAC | A286-063 |  | G040
1440 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G041 | G041(1/4) | GIRDER | 1 | 318.1 | 318.1 | (5620x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 318.1 | 0 |  | 100% | 318.1 | 2026-03-02 | 1 | 318.1 | 2026-03-09 | 1 | 318.1 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 318.1 | 2026-03-11 | 1 | 318.1 | PAC | A286-068 |  | G041
1441 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G041 | G041(2/4) | GIRDER | 1 | 318.1 | 318.1 | (5620x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 318.1 | 0 |  | 100% | 318.1 | 2026-03-02 | 1 | 318.1 | 2026-03-09 | 1 | 318.1 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 318.1 | 2026-03-11 | 1 | 318.1 | PAC | A286-068 |  | G041
1442 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G041 | G041(3/4) | GIRDER | 1 | 318.1 | 318.1 | (5620x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 318.1 | 0 |  | 100% | 318.1 | 2026-03-02 | 1 | 318.1 | 2026-03-09 | 1 | 318.1 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 318.1 | 2026-03-11 | 1 | 318.1 | PAC | A286-068 |  | G041
1443 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G041 | G041(4/4) | GIRDER | 1 | 318.1 | 318.1 | (5620x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 318.1 | 0 |  | 100% | 318.1 | 2026-03-02 | 1 | 318.1 | 2026-03-09 | 1 | 318.1 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 318.1 | 2026-03-11 | 1 | 318.1 | PAC | A286-068 |  | G041
1444 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G042 | G042(1/4) | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-03-14 | 1 | 323.7 | 2026-03-14 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 323.7 | 2026-03-17 | 1 | 323.7 | PAC | A286-076 |  | G042
1445 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G042 | G042(2/4) | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-03-14 | 1 | 323.7 | 2026-03-14 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 323.7 | 2026-03-17 | 1 | 323.7 | PAC | A286-076 |  | G042
1446 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G042 | G042(3/4) | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-03-14 | 1 | 323.7 | 2026-03-14 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 323.7 | 2026-03-17 | 1 | 323.7 | PAC | A286-076 |  | G042
1447 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G042 | G042(4/4) | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-03-14 | 1 | 323.7 | 2026-03-14 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 323.7 | 2026-03-17 | 1 | 323.7 | PAC | A286-076 |  | G042
1448 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G043 | G043 | GIRDER | 1 | 447.3 | 447.3 | (5720x1560x1825) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 447.3 | 0 |  | 100% | 447.3 | 2026-03-17 | 1 | 447.3 | 2026-03-17 | 1 | 447.3 |  |  | 0 | A286-078 | 2026-03-17 | 1 | 447.3 | 2026-03-20 | 1 | 447.3 | PAC | A286-078 | #VALUE! | G043
1449 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G044 | G044 | GIRDER | 1 | 347.6 | 347.6 | (5720x220x710) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 347.6 | 0 |  | 100% | 347.6 | 2026-03-17 | 1 | 347.6 | 2026-03-17 | 1 | 347.6 |  |  | 0 | A286-078 | 2026-03-17 | 1 | 347.6 | 2026-03-20 | 1 | 347.6 | PAC | A286-078 | #VALUE! | G044
1450 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G045 | G045 | GIRDER | 1 | 277.5 | 277.5 | (5720x195x570) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 277.5 | 0 |  | 100% | 277.5 | 2026-03-14 | 1 | 277.5 | 2026-03-14 | 1 | 277.5 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 277.5 | 2026-03-17 | 1 | 277.5 | PAC | A286-076 |  | G045
1451 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G046 | G046 | GIRDER | 1 | 797.9 | 797.9 | (5720x486x494) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 797.9 | 0 |  | 100% | 797.9 | 2026-03-11 | 1 | 797.9 | 2026-03-13 | 1 | 797.9 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 797.9 | 2026-03-15 | 1 | 797.9 | PAC | A286-074 |  | G046
1452 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G047 | G047(1/2) | GIRDER | 1 | 337.5 | 337.5 | (5720x410x300) | [13 empty] | 337.5 | 0 |  | 100% | 337.5 | 2026-03-14 | 1 | 337.5 | 2026-03-14 | 1 | 337.5 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 337.5 | 2026-03-17 | 1 | 337.5 | PAC | A286-076 |  | G047
1453 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G047 | G047(2/2) | GIRDER | 1 | 337.5 | 337.5 | (5720x410x300) | [13 empty] | 337.5 | 0 |  | 100% | 337.5 | 2026-03-14 | 1 | 337.5 | 2026-03-14 | 1 | 337.5 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 337.5 | 2026-03-17 | 1 | 337.5 | PAC | A286-076 |  | G047
1454 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G048 | G048(1/6) | GIRDER | 1 | 445.1 | 445.1 | (5720x270x346) | [13 empty] | 445.1 | 0 |  | 100% | 445.1 | 2026-03-19 | 1 | 445.1 | 2026-03-21 | 1 | 445.1 |  |  | 0 | A286-106 | 2026-04-03 | 1 | 445.1 | 2026-04-06 | 1 | 445.1 | PAC | A286-106 |  | G048
1455 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G048 | G048(2/6) | GIRDER | 1 | 445.1 | 445.1 | (5720x270x346) | [13 empty] | 445.1 | 0 |  | 100% | 445.1 | 2026-03-19 | 1 | 445.1 | 2026-03-21 | 1 | 445.1 |  |  | 0 | A286-106 | 2026-04-03 | 1 | 445.1 | 2026-04-06 | 1 | 445.1 | PAC | A286-106 |  | G048
1456 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G048 | G048(3/6) | GIRDER | 1 | 445.1 | 445.1 | (5720x270x346) | [13 empty] | 445.1 | 0 |  | 100% | 445.1 | 2026-03-19 | 1 | 445.1 | 2026-03-21 | 1 | 445.1 |  |  | 0 | A286-106 | 2026-04-03 | 1 | 445.1 | 2026-04-06 | 1 | 445.1 | PAC | A286-106 |  | G048
1457 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G048 | G048(4/6) | GIRDER | 1 | 445.1 | 445.1 | (5720x270x346) | [13 empty] | 445.1 | 0 |  | 100% | 445.1 | 2026-03-19 | 1 | 445.1 | 2026-03-21 | 1 | 445.1 |  |  | 0 | A286-106 | 2026-04-03 | 1 | 445.1 | 2026-04-06 | 1 | 445.1 | PAC | A286-106 |  | G048
1458 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G048 | G048(5/6) | GIRDER | 1 | 445.1 | 445.1 | (5720x270x346) | [13 empty] | 445.1 | 0 |  | 100% | 445.1 | 2026-03-19 | 1 | 445.1 | 2026-03-21 | 1 | 445.1 |  |  | 0 | A286-106 | 2026-04-03 | 1 | 445.1 | 2026-04-06 | 1 | 445.1 | PAC | A286-106 |  | G048
1459 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G048 | G048(6/6) | GIRDER | 1 | 445.1 | 445.1 | (5720x270x346) | [13 empty] | 445.1 | 0 |  | 100% | 445.1 | 2026-03-19 | 1 | 445.1 | 2026-03-21 | 1 | 445.1 |  |  | 0 | A286-106 | 2026-04-03 | 1 | 445.1 | 2026-04-06 | 1 | 445.1 | PAC | A286-106 |  | G048
1460 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G057 | G057 | GIRDER | 1 | 3818.9 | 3818.9 | (8000x600x1000) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 3818.9 | 0 |  | 100% | 3818.9 | 2026-03-05 | 1 | 3818.9 | 2026-03-06 | 1 | 3818.9 |  |  | 0 | A286-059 | 2026-03-06 | 1 | 3818.9 | 2026-03-07 | 1 | 3818.9 | PAC | A286-058 |  | G057
1461 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G058 | G058 | GIRDER | 1 | 1486.7 | 1486.7 | (8000x500x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1486.7 | 0 |  | 100% | 1486.7 | 2026-03-05 | 1 | 1486.7 | 2026-03-07 | 1 | 1486.7 |  |  | 0 | A286-060 | 2026-03-07 | 1 | 1486.7 | 2026-03-08 | 1 | 1486.7 | PAC | A286-061 |  | G058
1462 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G059 | G059(1/3) | GIRDER | 1 | 1508.4 | 1508.4 | (8200x500x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1508.4 | 0 |  | 100% | 1508.4 | 2026-03-08 | 1 | 1508.4 | 2026-03-08 | 1 | 1508.4 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 1508.4 | 2026-03-10 | 1 | 1508.4 | PAC | A286-063 |  | G059
1463 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G059 | G059(2/3) | GIRDER | 1 | 1508.4 | 1508.4 | (8200x500x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1508.4 | 0 |  | 100% | 1508.4 | 2026-03-08 | 1 | 1508.4 | 2026-03-08 | 1 | 1508.4 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 1508.4 | 2026-03-10 | 1 | 1508.4 | PAC | A286-063 |  | G059
1464 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G059 | G059(3/3) | GIRDER | 1 | 1508.4 | 1508.4 | (8200x500x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1508.4 | 0 |  | 100% | 1508.4 | 2026-03-08 | 1 | 1508.4 | 2026-03-08 | 1 | 1508.4 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 1508.4 | 2026-03-10 | 1 | 1508.4 | PAC | A286-063 |  | G059
1465 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G060 | G060 | GIRDER | 1 | 1515.9 | 1515.9 | (8200x480x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1515.9 | 0 |  | 100% | 1515.9 | 2026-03-05 | 1 | 1515.9 | 2026-03-07 | 1 | 1515.9 |  |  | 0 | A286-060 | 2026-03-07 | 1 | 1515.9 | 2026-03-08 | 1 | 1515.9 | PAC | A286-061 |  | G060
1466 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G061 | G061 | GIRDER | 1 | 1854.1 | 1854.1 | (8200x581x1975) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1854.1 | 0 |  | 100% | 1854.1 | 2026-03-11 | 1 | 1854.1 | 2026-03-16 | 1 | 1854.1 |  |  | 0 | A286-078 | 2026-03-17 | 1 | 1854.1 | 2026-03-20 | 1 | 1854.1 | PAC | A286-078 | #VALUE! | G061
1467 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G062 | G062 | GIRDER | 1 | 1856.3 | 1856.3 | (8200x936x800) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1856.3 | 0 |  | 100% | 1856.3 | 2026-03-05 | 1 | 1856.3 | 2026-03-06 | 1 | 1856.3 |  |  | 0 | A286-059 | 2026-03-06 | 1 | 1856.3 | 2026-03-07 | 1 | 1856.3 | PAC | A286-058 |  | G062
1468 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G075 | G075 | GIRDER | 1 | 318.1 | 318.1 | (5620x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 318.1 | 0 |  | 100% | 318.1 | 2026-03-10 | 1 | 318.1 | 2026-03-10 | 1 | 318.1 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 318.1 | 2026-03-11 | 1 | 318.1 | PAC | A286-068 |  | G075
1469 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G076 | G076 | GIRDER | 1 | 331.7 | 331.7 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 331.7 | 0 |  | 100% | 331.7 | 2026-03-13 | 1 | 331.7 | 2026-03-13 | 1 | 331.7 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 331.7 | 2026-03-15 | 1 | 331.7 | PAC | A286-074 |  | G076
1470 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G077 | G077 | GIRDER | 1 | 327 | 327 | (5720x290x544) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 327 | 0 |  | 100% | 327 | 2026-03-13 | 1 | 327 | 2026-03-13 | 1 | 327 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 327 | 2026-03-15 | 1 | 327 | PAC | A286-074 |  | G077
1471 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G078 | G078(1/3) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G078
1472 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G078 | G078(2/3) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G078
1473 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G078 | G078(3/3) | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 317.8 | 2026-03-11 | 1 | 317.8 | PAC | A286-068 |  | G078
1474 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G079 | G079(1/3) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-14 | 1 | 248.3 | 2026-03-14 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 248.3 | 2026-03-17 | 1 | 248.3 | PAC | A286-076 |  | G079
1475 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G079 | G079(2/3) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-14 | 1 | 248.3 | 2026-03-14 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 248.3 | 2026-03-17 | 1 | 248.3 | PAC | A286-076 |  | G079
1476 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G079 | G079(3/3) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-14 | 1 | 248.3 | 2026-03-14 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 248.3 | 2026-03-17 | 1 | 248.3 | PAC | A286-076 |  | G079
1477 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G080 | G080 | GIRDER | 1 | 808.6 | 808.6 | (5720x486x494) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 808.6 | 0 |  | 100% | 808.6 | 2026-03-11 | 1 | 808.6 | 2026-03-14 | 1 | 808.6 |  |  | 0 | A286-075 | 2026-03-15 | 1 | 808.6 | 2026-03-17 | 1 | 808.6 | PAC | A286-076 |  | G080
1478 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G081 | G081(1/4) | GIRDER | 1 | 312.3 | 312.3 | (5620x220x300) | [13 empty] | 312.3 | 0 |  | 100% | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-10 | 1 | 312.3 | PAC | A286-063 |  | G081
1479 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G081 | G081(2/4) | GIRDER | 1 | 312.3 | 312.3 | (5620x220x300) | [13 empty] | 312.3 | 0 |  | 100% | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-10 | 1 | 312.3 | PAC | A286-063 |  | G081
1480 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G081 | G081(3/4) | GIRDER | 1 | 312.3 | 312.3 | (5620x220x300) | [13 empty] | 312.3 | 0 |  | 100% | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-10 | 1 | 312.3 | PAC | A286-063 |  | G081
1481 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G081 | G081(4/4) | GIRDER | 1 | 312.3 | 312.3 | (5620x220x300) | [13 empty] | 312.3 | 0 |  | 100% | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 312.3 | 2026-03-10 | 1 | 312.3 | PAC | A286-063 |  | G081
1482 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G082 | G082 | GIRDER | 1 | 324.2 | 324.2 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 324.2 | 0 |  | 100% | 324.2 | 2026-03-13 | 1 | 324.2 | 2026-03-13 | 1 | 324.2 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 324.2 | 2026-03-15 | 1 | 324.2 | PAC | A286-074 |  | G082
1483 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G083 | G083 | GIRDER | 1 | 809.8 | 809.8 | (5720x486x494) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 809.8 | 0 |  | 100% | 809.8 | 2026-03-11 | 1 | 809.8 | 2026-03-13 | 1 | 809.8 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 809.8 | 2026-03-15 | 1 | 809.8 | PAC | A286-074 |  | G083
1484 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G093 | G093 | GIRDER | 1 | 3872.3 | 3872.3 | (8000x600x1000) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 3872.3 | 0 |  | 100% | 3872.3 | 2026-03-05 | 1 | 3872.3 | 2026-03-07 | 1 | 3872.3 |  |  | 0 | A286-060 | 2026-03-07 | 1 | 3872.3 | 2026-03-08 | 1 | 3872.3 | PAC | A286-061 |  | G093
1485 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G094 | G094 | GIRDER | 1 | 1472.1 | 1472.1 | (8000x500x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1472.1 | 0 |  | 100% | 1472.1 | 2026-03-05 | 1 | 1472.1 | 2026-03-10 | 1 | 1472.1 |  |  | 0 | A286-069 | 2026-03-10 | 1 | 1472.1 | 2026-03-11 | 1 | 1472.1 | PAC | A286-069 | #VALUE! | G094
1486 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G095 | G095 | GIRDER | 1 | 1566.9 | 1566.9 | (8200x460x1225) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1566.9 | 0 |  | 100% | 1566.9 | 2026-03-05 | 1 | 1566.9 | 2026-03-13 | 1 | 1566.9 |  |  | 0 | A286-074 | 2026-03-13 | 1 | 1566.9 | 2026-03-15 | 1 | 1566.9 | PAC | A286-075 |  | G095
1487 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G096 | G096 | GIRDER | 1 | 1888.6 | 1888.6 | (8200x690x3330) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1888.6 | 0 |  | 100% | 1888.6 | 2026-03-15 | 1 | 1888.6 | 2026-03-17 | 1 | 1888.6 |  |  | 0 | A286-078 | 2026-03-17 | 1 | 1888.6 | 2026-03-20 | 1 | 1888.6 | PAC | A286-078 | #VALUE! | G096
1488 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G097 | G097 | GIRDER | 1 | 1850.7 | 1850.7 | (8200x936x800) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1850.7 | 0 |  | 100% | 1850.7 | 2026-03-05 | 1 | 1850.7 | 2026-03-06 | 1 | 1850.7 |  |  | 0 | A286-059 | 2026-03-06 | 1 | 1850.7 | 2026-03-07 | 1 | 1850.7 | PAC | A286-058 |  | G097
1489 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G113 | G113 | GIRDER | 1 | 320.9 | 320.9 | (5620x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 320.9 | 0 |  | 100% | 320.9 | 2026-03-09 | 1 | 320.9 | 2026-03-10 | 1 | 320.9 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 320.9 | 2026-03-11 | 1 | 320.9 | PAC | A286-068 |  | G113
1490 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G114 | G114 | GIRDER | 1 | 408.9 | 408.9 | (5720x1560x1325) | [13 empty] | 408.9 | 0 |  | 100% | 408.9 | 2026-03-17 | 1 | 408.9 | 2026-03-17 | 1 | 408.9 |  |  | 0 | A286-078 | 2026-03-17 | 1 | 408.9 | 2026-03-20 | 1 | 408.9 | PAC | A286-078 | #VALUE! | G114
1491 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G115 | G115 | GIRDER | 1 | 320.7 | 320.7 | (5720x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 320.7 | 0 |  | 100% | 320.7 | 2026-03-09 | 1 | 320.7 | 2026-03-10 | 1 | 320.7 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 320.7 | 2026-03-11 | 1 | 320.7 | PAC | A286-068 |  | G115
1492 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G116 | G116 | GIRDER | 1 | 797.5 | 797.5 | (5720x486x494) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 797.5 | 0 |  | 100% | 797.5 | 2026-03-09 | 1 | 797.5 | 2026-03-13 | 1 | 797.5 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 797.5 | 2026-03-15 | 1 | 797.5 | PAC | A286-074 |  | G116
1493 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G117 | G117 | GIRDER | 1 | 324.2 | 324.2 | (5720x290x300) | [13 empty] | 324.2 | 0 |  | 100% | 324.2 | 2026-03-13 | 1 | 324.2 | 2026-03-13 | 1 | 324.2 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 324.2 | 2026-03-15 | 1 | 324.2 | PAC | A286-074 |  | G117
1494 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G118 | G118 | GIRDER | 1 | 1146.2 | 1146.2 | (5720x486x706) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1146.2 | 0 |  | 100% | 1146.2 | 2026-03-09 | 1 | 1146.2 | 2026-03-13 | 1 | 1146.2 |  |  | 0 | A286-074 | 2026-03-13 | 1 | 1146.2 | 2026-03-15 | 1 | 1146.2 | PAC | A286-075 |  | G118
1495 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G130 | G130 | GIRDER | 1 | 3792.2 | 3792.2 | (8000x600x1000) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 3792.2 | 0 |  | 100% | 3792.2 | 2026-03-07 | 1 | 3792.2 | 2026-03-07 | 1 | 3792.2 |  |  | 0 | A286-060 | 2026-03-07 | 1 | 3792.2 | 2026-03-08 | 1 | 3792.2 | PAC | A286-061 |  | G130
1496 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G131 | G131 | GIRDER | 1 | 1497.5 | 1497.5 | (8000x500x700) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1497.5 | 0 |  | 100% | 1497.5 | 2026-03-08 | 1 | 1497.5 | 2026-03-08 | 1 | 1497.5 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 1497.5 | 2026-03-10 | 1 | 1497.5 | PAC | A286-063 |  | G131
1497 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G132 | G132 | GIRDER | 1 | 1558.8 | 1558.8 | (8200x460x1225) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1558.8 | 0 |  | 100% | 1558.8 | 2026-03-13 | 1 | 1558.8 | 2026-03-13 | 1 | 1558.8 |  |  | 0 | A286-074 | 2026-03-13 | 1 | 1558.8 | 2026-03-15 | 1 | 1558.8 | PAC | A286-075 |  | G132
1498 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G133 | G133 | GIRDER | 1 | 1683.9 | 1683.9 | (8200x480x1300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1683.9 | 0 |  | 100% | 1683.9 | 2026-03-08 | 1 | 1683.9 | 2026-03-08 | 1 | 1683.9 |  |  | 0 | A286-064 | 2026-03-08 | 1 | 1683.9 | 2026-03-10 | 1 | 1683.9 | PAC | A286-063 |  | G133
1499 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G134 | G134 | GIRDER | 1 | 2147.6 | 2147.6 | (8200x936x900) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 2147.6 | 0 |  | 100% | 2147.6 | 2026-03-06 | 1 | 2147.6 | 2026-03-06 | 1 | 2147.6 |  |  | 0 | A286-059 | 2026-03-06 | 1 | 2147.6 | 2026-03-07 | 1 | 2147.6 | PAC | A286-058 |  | G134
1500 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G148 | G148 | GIRDER | 1 | 320.9 | 320.9 | (5620x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 320.9 | 0 |  | 100% | 320.9 | 2026-03-10 | 1 | 320.9 | 2026-03-10 | 1 | 320.9 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 320.9 | 2026-03-11 | 1 | 320.9 | PAC | A286-068 |  | G148
1501 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G149 | G149 | GIRDER | 1 | 569.2 | 569.2 | (5720x300x646) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 569.2 | 0 |  | 100% | 569.2 | 2026-03-17 | 1 | 569.2 | 2026-03-21 | 1 | 569.2 |  |  | 0 | A286-106 | 2026-04-03 | 1 | 569.2 | 2026-04-06 | 1 | 569.2 | PAC | A286-106 |  | G149
1502 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G150 | G150 | GIRDER | 1 | 421.5 | 421.5 | (5720x1560x1325) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 421.5 | 0 |  | 100% | 421.5 | 2026-03-17 | 1 | 421.5 | 2026-03-17 | 1 | 421.5 |  |  | 0 | A286-078 | 2026-03-17 | 1 | 421.5 | 2026-03-20 | 1 | 421.5 | PAC | A286-078 | #VALUE! | G150
1503 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G151 | G151 | GIRDER | 1 | 948.5 | 948.5 | (5720x486x594) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 948.5 | 0 |  | 100% | 948.5 | 2026-03-10 | 1 | 948.5 | 2026-03-10 | 1 | 948.5 |  |  | 0 | A286-066 | 2026-03-10 | 1 | 948.5 | 2026-03-11 | 1 | 948.5 | PAC | A286-068 |  | G151
1504 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G152 | G152 | GIRDER | 1 | 379.3 | 379.3 | (5840x473x650) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 379.3 | 0 |  | 100% | 379.3 | 2026-03-13 | 1 | 379.3 | 2026-03-13 | 1 | 379.3 |  |  | 0 | A286-073-1 | 2026-03-13 | 1 | 379.3 | 2026-03-15 | 1 | 379.3 | PAC | A286-074 |  | G152
1505 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-G153 | G153 | GIRDER | 1 | 1205.4 | 1205.4 | (5720x703x982) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1205.4 | 0 |  | 100% | 1205.4 | 2026-03-13 | 1 | 1205.4 | 2026-03-13 | 1 | 1205.4 |  |  | 0 | A286-074 | 2026-03-13 | 1 | 1205.4 | 2026-03-15 | 1 | 1205.4 | PAC | A286-075 |  | G153
1506 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H001 | H001(1/2) | HBRACE | 1 | 125.4 | 125.4 | (3832x200x200) | [13 empty] | 125.4 | 0 |  | 100% | 125.4 | 2026-03-05 | 1 | 125.4 | 2026-03-05 | 1 | 125.4 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 125.4 | 2026-03-06 | 1 | 125.4 | PAC | A286-056 |  | H001
1507 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H001 | H001(2/2) | HBRACE | 1 | 125.4 | 125.4 | (3832x200x200) | [13 empty] | 125.4 | 0 |  | 100% | 125.4 | 2026-03-05 | 1 | 125.4 | 2026-03-05 | 1 | 125.4 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 125.4 | 2026-03-06 | 1 | 125.4 | PAC | A286-056 |  | H001
1508 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H002 | H002(1/2) | HBRACE | 1 | 115.2 | 115.2 | (3520x200x200) | [13 empty] | 115.2 | 0 |  | 100% | 115.2 | 2026-03-05 | 1 | 115.2 | 2026-03-05 | 1 | 115.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 115.2 | 2026-03-06 | 1 | 115.2 | PAC | A286-056 |  | H002
1509 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H002 | H002(2/2) | HBRACE | 1 | 115.2 | 115.2 | (3520x200x200) | [13 empty] | 115.2 | 0 |  | 100% | 115.2 | 2026-03-05 | 1 | 115.2 | 2026-03-05 | 1 | 115.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 115.2 | 2026-03-06 | 1 | 115.2 | PAC | A286-056 |  | H002
1510 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H003 | H003(1/6) | HBRACE | 1 | 68.8 | 68.8 | (3747x150x150) | [13 empty] | 68.8 | 0 |  | 100% | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-11 | 1 | 68.8 | PAC | A286-067 |  | H003
1511 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H003 | H003(2/6) | HBRACE | 1 | 68.8 | 68.8 | (3747x150x150) | [13 empty] | 68.8 | 0 |  | 100% | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-11 | 1 | 68.8 | PAC | A286-067 |  | H003
1512 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H003 | H003(3/6) | HBRACE | 1 | 68.8 | 68.8 | (3747x150x150) | [13 empty] | 68.8 | 0 |  | 100% | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-11 | 1 | 68.8 | PAC | A286-067 |  | H003
1513 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H003 | H003(4/6) | HBRACE | 1 | 68.8 | 68.8 | (3747x150x150) | [13 empty] | 68.8 | 0 |  | 100% | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-11 | 1 | 68.8 | PAC | A286-067 |  | H003
1514 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H003 | H003(5/6) | HBRACE | 1 | 68.8 | 68.8 | (3747x150x150) | [13 empty] | 68.8 | 0 |  | 100% | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-11 | 1 | 68.8 | PAC | A286-067 |  | H003
1515 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H003 | H003(6/6) | HBRACE | 1 | 68.8 | 68.8 | (3747x150x150) | [13 empty] | 68.8 | 0 |  | 100% | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 68.8 | 2026-03-11 | 1 | 68.8 | PAC | A286-067 |  | H003
1516 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H004 | H004(1/6) | HBRACE | 1 | 67.5 | 67.5 | (3679x150x150) | [13 empty] | 67.5 | 0 |  | 100% | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-11 | 1 | 67.5 | PAC | A286-067 |  | H004
1517 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H004 | H004(2/6) | HBRACE | 1 | 67.5 | 67.5 | (3679x150x150) | [13 empty] | 67.5 | 0 |  | 100% | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-11 | 1 | 67.5 | PAC | A286-067 |  | H004
1518 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H004 | H004(3/6) | HBRACE | 1 | 67.5 | 67.5 | (3679x150x150) | [13 empty] | 67.5 | 0 |  | 100% | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-11 | 1 | 67.5 | PAC | A286-067 |  | H004
1519 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H004 | H004(4/6) | HBRACE | 1 | 67.5 | 67.5 | (3679x150x150) | [13 empty] | 67.5 | 0 |  | 100% | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-11 | 1 | 67.5 | PAC | A286-067 |  | H004
1520 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H004 | H004(5/6) | HBRACE | 1 | 67.5 | 67.5 | (3679x150x150) | [13 empty] | 67.5 | 0 |  | 100% | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-11 | 1 | 67.5 | PAC | A286-067 |  | H004
1521 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H004 | H004(6/6) | HBRACE | 1 | 67.5 | 67.5 | (3679x150x150) | [13 empty] | 67.5 | 0 |  | 100% | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 67.5 | 2026-03-11 | 1 | 67.5 | PAC | A286-067 |  | H004
1522 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H005 | H005 | HBRACE | 1 | 103.5 | 103.5 | (3164x200x200) | [13 empty] | 103.5 | 0 |  | 100% | 103.5 | 2026-03-05 | 1 | 103.5 | 2026-03-05 | 1 | 103.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 103.5 | 2026-03-06 | 1 | 103.5 | PAC | A286-056 |  | H005
1523 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H006 | H006 | HBRACE | 1 | 102.7 | 102.7 | (3138x200x200) | [13 empty] | 102.7 | 0 |  | 100% | 102.7 | 2026-03-05 | 1 | 102.7 | 2026-03-05 | 1 | 102.7 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 102.7 | 2026-03-06 | 1 | 102.7 | PAC | A286-056 |  | H006
1524 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H007 | H007 | HBRACE | 1 | 26.9 | 26.9 | (1468x150x150) | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-03-10 | 1 | 26.9 | 2026-03-10 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 26.9 | 2026-03-11 | 1 | 26.9 | PAC | A286-067 |  | H007
1525 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H008 | H008 | HBRACE | 1 | 24.1 | 24.1 | (1313x150x150) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2026-03-10 | 1 | 24.1 | 2026-03-10 | 1 | 24.1 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.1 | 2026-03-11 | 1 | 24.1 | PAC | A286-067 |  | H008
1526 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H009 | H009 | HBRACE | 1 | 17.4 | 17.4 | (1200x125x125) | [13 empty] | 17.4 | 0 |  | 100% | 17.4 | 2026-03-21 | 1 | 17.4 | 2026-03-21 | 1 | 17.4 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 17.4 | 2026-03-27 | 1 | 17.4 | PAC | A286-086 |  | H009
1527 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H010 | H010 | HBRACE | 1 | 19.6 | 19.6 | (1066x150x150) | [13 empty] | 19.6 | 0 |  | 100% | 19.6 | 2026-03-10 | 1 | 19.6 | 2026-03-10 | 1 | 19.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 19.6 | 2026-03-11 | 1 | 19.6 | PAC | A286-067 |  | H010
1528 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H011 | H011 | HBRACE | 1 | 21.5 | 21.5 | (1172x150x150) | [13 empty] | 21.5 | 0 |  | 100% | 21.5 | 2026-03-10 | 1 | 21.5 | 2026-03-10 | 1 | 21.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.5 | 2026-03-11 | 1 | 21.5 | PAC | A286-067 |  | H011
1529 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H012 | H012(1/8) | HBRACE | 1 | 22 | 22 | (1516x125x125) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22 | 2026-03-27 | 1 | 22 | PAC | A286-086 |  | H012
1530 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H012 | H012(2/8) | HBRACE | 1 | 22 | 22 | (1516x125x125) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22 | 2026-03-27 | 1 | 22 | PAC | A286-086 |  | H012
1531 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H012 | H012(3/8) | HBRACE | 1 | 22 | 22 | (1516x125x125) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22 | 2026-03-27 | 1 | 22 | PAC | A286-086 |  | H012
1532 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H012 | H012(4/8) | HBRACE | 1 | 22 | 22 | (1516x125x125) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22 | 2026-03-27 | 1 | 22 | PAC | A286-086 |  | H012
1533 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H012 | H012(5/8) | HBRACE | 1 | 22 | 22 | (1516x125x125) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22 | 2026-03-27 | 1 | 22 | PAC | A286-086 |  | H012
1534 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H012 | H012(6/8) | HBRACE | 1 | 22 | 22 | (1516x125x125) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22 | 2026-03-27 | 1 | 22 | PAC | A286-086 |  | H012
1535 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H012 | H012(7/8) | HBRACE | 1 | 22 | 22 | (1516x125x125) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22 | 2026-03-27 | 1 | 22 | PAC | A286-086 |  | H012
1536 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H012 | H012(8/8) | HBRACE | 1 | 22 | 22 | (1516x125x125) | [13 empty] | 22 | 0 |  | 100% | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 | 2026-03-21 | 1 | 22 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22 | 2026-03-27 | 1 | 22 | PAC | A286-086 |  | H012
1537 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H013 | H013(1/7) | HBRACE | 1 | 21.8 | 21.8 | (1500x125x125) | [13 empty] | 21.8 | 0 |  | 100% | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.8 | 2026-03-27 | 1 | 21.8 | PAC | A286-086 |  | H013
1538 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H013 | H013(2/7) | HBRACE | 1 | 21.8 | 21.8 | (1500x125x125) | [13 empty] | 21.8 | 0 |  | 100% | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.8 | 2026-03-27 | 1 | 21.8 | PAC | A286-086 |  | H013
1539 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H013 | H013(3/7) | HBRACE | 1 | 21.8 | 21.8 | (1500x125x125) | [13 empty] | 21.8 | 0 |  | 100% | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.8 | 2026-03-27 | 1 | 21.8 | PAC | A286-086 |  | H013
1540 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H013 | H013(4/7) | HBRACE | 1 | 21.8 | 21.8 | (1500x125x125) | [13 empty] | 21.8 | 0 |  | 100% | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.8 | 2026-03-27 | 1 | 21.8 | PAC | A286-086 |  | H013
1541 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H013 | H013(5/7) | HBRACE | 1 | 21.8 | 21.8 | (1500x125x125) | [13 empty] | 21.8 | 0 |  | 100% | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.8 | 2026-03-27 | 1 | 21.8 | PAC | A286-086 |  | H013
1542 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H013 | H013(6/7) | HBRACE | 1 | 21.8 | 21.8 | (1500x125x125) | [13 empty] | 21.8 | 0 |  | 100% | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.8 | 2026-03-27 | 1 | 21.8 | PAC | A286-086 |  | H013
1543 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H013 | H013(7/7) | HBRACE | 1 | 21.8 | 21.8 | (1500x125x125) | [13 empty] | 21.8 | 0 |  | 100% | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 | 2026-03-21 | 1 | 21.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.8 | 2026-03-27 | 1 | 21.8 | PAC | A286-086 |  | H013
1544 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H014 | H014 | HBRACE | 1 | 26 | 26 | (1790x125x125) | [13 empty] | 26 | 0 |  | 100% | 26 | 2026-03-21 | 1 | 26 | 2026-03-21 | 1 | 26 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 26 | 2026-03-27 | 1 | 26 | PAC | A286-086 |  | H014
1545 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H015 | H015(1/6) | HBRACE | 1 | 26.9 | 26.9 | (1853x125x125) | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 26.9 | 2026-03-27 | 1 | 26.9 | PAC | A286-086 |  | H015
1546 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H015 | H015(2/6) | HBRACE | 1 | 26.9 | 26.9 | (1853x125x125) | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 26.9 | 2026-03-27 | 1 | 26.9 | PAC | A286-086 |  | H015
1547 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H015 | H015(3/6) | HBRACE | 1 | 26.9 | 26.9 | (1853x125x125) | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 26.9 | 2026-03-27 | 1 | 26.9 | PAC | A286-086 |  | H015
1548 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H015 | H015(4/6) | HBRACE | 1 | 26.9 | 26.9 | (1853x125x125) | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 26.9 | 2026-03-27 | 1 | 26.9 | PAC | A286-086 |  | H015
1549 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H015 | H015(5/6) | HBRACE | 1 | 26.9 | 26.9 | (1853x125x125) | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 26.9 | 2026-03-27 | 1 | 26.9 | PAC | A286-086 |  | H015
1550 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H015 | H015(6/6) | HBRACE | 1 | 26.9 | 26.9 | (1853x125x125) | [13 empty] | 26.9 | 0 |  | 100% | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 | 2026-03-21 | 1 | 26.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 26.9 | 2026-03-27 | 1 | 26.9 | PAC | A286-086 |  | H015
1551 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(1/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1552 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(2/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1553 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(3/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1554 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(4/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1555 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(5/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1556 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(6/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1557 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(7/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1558 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(8/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1559 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(9/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1560 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(10/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1561 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(11/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1562 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(12/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1563 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(13/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1564 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(14/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1565 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(15/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1566 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(16/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1567 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(17/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1568 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(18/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1569 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(19/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1570 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(20/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1571 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H016 | H016(21/21) | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H016
1572 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H017 | H017 | HBRACE | 1 | 133.5 | 133.5 | (4081x200x200) | [13 empty] | 133.5 | 0 |  | 100% | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 133.5 | 2026-03-06 | 1 | 133.5 | PAC | A286-056 |  | H017
1573 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H018 | H018(1/2) | HBRACE | 1 | 64 | 64 | (4413x125x125) | [13 empty] | 64 | 0 |  | 100% | 64 | 2026-03-09 | 1 | 64 | 2026-03-21 | 1 | 64 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 64 | 2026-03-27 | 1 | 64 | PAC | A286-086 |  | H018
1574 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H018 | H018(2/2) | HBRACE | 1 | 64 | 64 | (4413x125x125) | [13 empty] | 64 | 0 |  | 100% | 64 | 2026-03-09 | 1 | 64 | 2026-03-21 | 1 | 64 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 64 | 2026-03-27 | 1 | 64 | PAC | A286-086 |  | H018
1575 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H019 | H019(1/6) | HBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1638x125x125) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-03-09 | 1 | 23.8 | 2026-03-21 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.8 | 2026-03-27 | 1 | 23.8 | PAC | A286-086 |  | H019
1576 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H019 | H019(2/6) | HBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1638x125x125) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-03-09 | 1 | 23.8 | 2026-03-21 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.8 | 2026-03-27 | 1 | 23.8 | PAC | A286-086 |  | H019
1577 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H019 | H019(3/6) | HBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1638x125x125) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-03-09 | 1 | 23.8 | 2026-03-16 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.8 | 2026-03-27 | 1 | 23.8 | PAC | A286-086 |  | H019
1578 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H019 | H019(4/6) | HBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1638x125x125) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-03-09 | 1 | 23.8 | 2026-03-16 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.8 | 2026-03-27 | 1 | 23.8 | PAC | A286-086 |  | H019
1579 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H019 | H019(5/6) | HBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1638x125x125) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-03-09 | 1 | 23.8 | 2026-03-16 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.8 | 2026-03-27 | 1 | 23.8 | PAC | A286-086 |  | H019
1580 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H019 | H019(6/6) | HBRACE | 1 | 23.8 | 23.8 | (1638x125x125) | [13 empty] | 23.8 | 0 |  | 100% | 23.8 | 2026-03-09 | 1 | 23.8 | 2026-03-16 | 1 | 23.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.8 | 2026-03-27 | 1 | 23.8 | PAC | A286-086 |  | H019
1581 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(1/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1582 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(2/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1583 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(3/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1584 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(4/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1585 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(5/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1586 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(6/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1587 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(7/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1588 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(8/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1589 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(9/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1590 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(10/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1591 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(11/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1592 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H020 | H020(12/12) | HBRACE | 1 | 25.5 | 25.5 | (1761x125x125) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2026-03-09 | 1 | 25.5 | 2026-03-16 | 1 | 25.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.5 | 2026-03-27 | 1 | 25.5 | PAC | A286-086 |  | H020
1593 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H021 | H021 | HBRACE | 1 | 22.7 | 22.7 | (1566x125x125) | [13 empty] | 22.7 | 0 |  | 100% | 22.7 | 2026-03-09 | 1 | 22.7 | 2026-03-16 | 1 | 22.7 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.7 | 2026-03-27 | 1 | 22.7 | PAC | A286-086 |  | H021
1594 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H022 | H022(1/9) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1353x150x150) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-09 | 1 | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-11 | 1 | 24.8 | PAC | A286-067 |  | H022
1595 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H022 | H022(2/9) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1353x150x150) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-11 | 1 | 24.8 | PAC | A286-067 |  | H022
1596 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H022 | H022(3/9) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1353x150x150) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-11 | 1 | 24.8 | PAC | A286-067 |  | H022
1597 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H022 | H022(4/9) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1353x150x150) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-11 | 1 | 24.8 | PAC | A286-067 |  | H022
1598 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H022 | H022(5/9) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1353x150x150) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-11 | 1 | 24.8 | PAC | A286-067 |  | H022
1599 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H022 | H022(6/9) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1353x150x150) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-11 | 1 | 24.8 | PAC | A286-067 |  | H022
1600 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H022 | H022(7/9) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1353x150x150) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-11 | 1 | 24.8 | PAC | A286-067 |  | H022
1601 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H022 | H022(8/9) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1353x150x150) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-11 | 1 | 24.8 | PAC | A286-067 |  | H022
1602 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H022 | H022(9/9) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1353x150x150) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.8 | 2026-03-11 | 1 | 24.8 | PAC | A286-067 |  | H022
1603 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H023 | H023(1/2) | HBRACE | 1 | 27.9 | 27.9 | (1921x125x125) | [13 empty] | 27.9 | 0 |  | 100% | 27.9 | 2026-03-19 | 1 | 27.9 | 2026-03-19 | 1 | 27.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 27.9 | 2026-03-27 | 1 | 27.9 | PAC | A286-086 |  | H023
1604 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H023 | H023(2/2) | HBRACE | 1 | 27.9 | 27.9 | (1921x125x125) | [13 empty] | 27.9 | 0 |  | 100% | 27.9 | 2026-03-19 | 1 | 27.9 | 2026-03-19 | 1 | 27.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 27.9 | 2026-03-27 | 1 | 27.9 | PAC | A286-086 |  | H023
1605 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H024 | H024(1/2) | HBRACE | 1 | 65.7 | 65.7 | (3580x150x150) | [13 empty] | 65.7 | 0 |  | 100% | 65.7 | 2026-03-10 | 1 | 65.7 | 2026-03-10 | 1 | 65.7 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 65.7 | 2026-03-11 | 1 | 65.7 | PAC | A286-067 |  | H024
1606 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H024 | H024(2/2) | HBRACE | 1 | 65.7 | 65.7 | (3580x150x150) | [13 empty] | 65.7 | 0 |  | 100% | 65.7 | 2026-03-10 | 1 | 65.7 | 2026-03-10 | 1 | 65.7 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 65.7 | 2026-03-11 | 1 | 65.7 | PAC | A286-067 |  | H024
1607 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H025 | H025(1/4) | HBRACE | 1 | 78.9 | 78.9 | (4297x150x150) | [13 empty] | 78.9 | 0 |  | 100% | 78.9 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 | 2026-03-11 | 1 | 78.9 | PAC | A286-067 |  | H025
1608 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H025 | H025(2/4) | HBRACE | 1 | 78.9 | 78.9 | (4297x150x150) | [13 empty] | 78.9 | 0 |  | 100% | 78.9 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 | 2026-03-11 | 1 | 78.9 | PAC | A286-067 |  | H025
1609 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H025 | H025(3/4) | HBRACE | 1 | 78.9 | 78.9 | (4297x150x150) | [13 empty] | 78.9 | 0 |  | 100% | 78.9 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 | 2026-03-11 | 1 | 78.9 | PAC | A286-067 |  | H025
1610 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H025 | H025(4/4) | HBRACE | 1 | 78.9 | 78.9 | (4297x150x150) | [13 empty] | 78.9 | 0 |  | 100% | 78.9 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 78.9 | 2026-03-11 | 1 | 78.9 | PAC | A286-067 |  | H025
1611 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H026 | H026(1/2) | HBRACE | 1 | 19.2 | 19.2 | (1048x150x150) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  | 100% | 19.2 | 2026-03-10 | 1 | 19.2 | 2026-03-10 | 1 | 19.2 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 19.2 | 2026-03-11 | 1 | 19.2 | PAC | A286-067 |  | H026
1612 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H026 | H026(2/2) | HBRACE | 1 | 19.2 | 19.2 | (1048x150x150) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  | 100% | 19.2 | 2026-03-10 | 1 | 19.2 | 2026-03-10 | 1 | 19.2 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 19.2 | 2026-03-11 | 1 | 19.2 | PAC | A286-067 |  | H026
1613 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H027 | H027(1/2) | HBRACE | 1 | 14.5 | 14.5 | (998x125x125) | [13 empty] | 14.5 | 0 |  | 100% | 14.5 | 2026-03-19 | 1 | 14.5 | 2026-03-19 | 1 | 14.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 14.5 | 2026-03-27 | 1 | 14.5 | PAC | A286-086 |  | H027
1614 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H027 | H027(2/2) | HBRACE | 1 | 14.5 | 14.5 | (998x125x125) | [13 empty] | 14.5 | 0 |  | 100% | 14.5 | 2026-03-19 | 1 | 14.5 | 2026-03-19 | 1 | 14.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 14.5 | 2026-03-27 | 1 | 14.5 | PAC | A286-086 |  | H027
1615 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H028 | H028 | HBRACE | 1 | 29.3 | 29.3 | (2017x125x125) | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-03-19 | 1 | 29.3 | 2026-03-19 | 1 | 29.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 29.3 | 2026-03-27 | 1 | 29.3 | PAC | A286-086 |  | H028
1616 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H029 | H029(1/2) | HBRACE | 1 | 32.4 | 32.4 | (2231x125x125) | [13 empty] | 32.4 | 0 |  | 100% | 32.4 | 2026-03-19 | 1 | 32.4 | 2026-03-19 | 1 | 32.4 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 32.4 | 2026-03-27 | 1 | 32.4 | PAC | A286-086 |  | H029
1617 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H029 | H029(2/2) | HBRACE | 1 | 32.4 | 32.4 | (2231x125x125) | [13 empty] | 32.4 | 0 |  | 100% | 32.4 | 2026-03-19 | 1 | 32.4 | 2026-03-19 | 1 | 32.4 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 32.4 | 2026-03-27 | 1 | 32.4 | PAC | A286-086 |  | H029
1618 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H030 | H030(1/2) | HBRACE | 1 | 66.6 | 66.6 | (3628x150x150) | [13 empty] | 66.6 | 0 |  | 100% | 66.6 | 2026-03-10 | 1 | 66.6 | 2026-03-10 | 1 | 66.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 66.6 | 2026-03-11 | 1 | 66.6 | PAC | A286-067 |  | H030
1619 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H030 | H030(2/2) | HBRACE | 1 | 66.6 | 66.6 | (3628x150x150) | [13 empty] | 66.6 | 0 |  | 100% | 66.6 | 2026-03-10 | 1 | 66.6 | 2026-03-10 | 1 | 66.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 66.6 | 2026-03-11 | 1 | 66.6 | PAC | A286-067 |  | H030
1620 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H031 | H031 | HBRACE | 1 | 28.8 | 28.8 | (1989x125x125) | [13 empty] | 28.8 | 0 |  | 100% | 28.8 | 2026-03-19 | 1 | 28.8 | 2026-03-19 | 1 | 28.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 28.8 | 2026-03-27 | 1 | 28.8 | PAC | A286-086 |  | H031
1621 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H032 | H032(1/4) | HBRACE | 1 | 23.6 | 23.6 | (1625x125x125) | [13 empty] | 23.6 | 0 |  | 100% | 23.6 | 2026-03-19 | 1 | 23.6 | 2026-03-19 | 1 | 23.6 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.6 | 2026-03-27 | 1 | 23.6 | PAC | A286-086 |  | H032
1622 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H032 | H032(2/4) | HBRACE | 1 | 23.6 | 23.6 | (1625x125x125) | [13 empty] | 23.6 | 0 |  | 100% | 23.6 | 2026-03-19 | 1 | 23.6 | 2026-03-19 | 1 | 23.6 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.6 | 2026-03-27 | 1 | 23.6 | PAC | A286-086 |  | H032
1623 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H032 | H032(3/4) | HBRACE | 1 | 23.6 | 23.6 | (1625x125x125) | [13 empty] | 23.6 | 0 |  | 100% | 23.6 | 2026-03-19 | 1 | 23.6 | 2026-03-19 | 1 | 23.6 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.6 | 2026-03-27 | 1 | 23.6 | PAC | A286-086 |  | H032
1624 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H032 | H032(4/4) | HBRACE | 1 | 23.6 | 23.6 | (1625x125x125) | [13 empty] | 23.6 | 0 |  | 100% | 23.6 | 2026-03-19 | 1 | 23.6 | 2026-03-19 | 1 | 23.6 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 23.6 | 2026-03-27 | 1 | 23.6 | PAC | A286-086 |  | H032
1625 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H033 | H033(1/4) | HBRACE | 1 | 22.9 | 22.9 | (1577x125x125) | [13 empty] | 22.9 | 0 |  | 100% | 22.9 | 2026-03-19 | 1 | 22.9 | 2026-03-19 | 1 | 22.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.9 | 2026-03-27 | 1 | 22.9 | PAC | A286-086 |  | H033
1626 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H033 | H033(2/4) | HBRACE | 1 | 22.9 | 22.9 | (1577x125x125) | [13 empty] | 22.9 | 0 |  | 100% | 22.9 | 2026-03-19 | 1 | 22.9 | 2026-03-19 | 1 | 22.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.9 | 2026-03-27 | 1 | 22.9 | PAC | A286-086 |  | H033
1627 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H033 | H033(3/4) | HBRACE | 1 | 22.9 | 22.9 | (1577x125x125) | [13 empty] | 22.9 | 0 |  | 100% | 22.9 | 2026-03-19 | 1 | 22.9 | 2026-03-19 | 1 | 22.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.9 | 2026-03-27 | 1 | 22.9 | PAC | A286-086 |  | H033
1628 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H033 | H033(4/4) | HBRACE | 1 | 22.9 | 22.9 | (1577x125x125) | [13 empty] | 22.9 | 0 |  | 100% | 22.9 | 2026-03-19 | 1 | 22.9 | 2026-03-19 | 1 | 22.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.9 | 2026-03-27 | 1 | 22.9 | PAC | A286-086 |  | H033
1629 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H034 | H034 | HBRACE | 1 | 17.9 | 17.9 | (1231x125x125) | [13 empty] | 17.9 | 0 |  | 100% | 17.9 | 2026-03-19 | 1 | 17.9 | 2026-03-19 | 1 | 17.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 17.9 | 2026-03-27 | 1 | 17.9 | PAC | A286-086 |  | H034
1630 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H035 | H035 | HBRACE | 1 | 15.1 | 15.1 | (1040x125x125) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-03-19 | 1 | 15.1 | 2026-03-19 | 1 | 15.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 15.1 | 2026-03-27 | 1 | 15.1 | PAC | A286-086 |  | H035
1631 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H036 | H036 | HBRACE | 1 | 24.2 | 24.2 | (1671x125x125) | [13 empty] | 24.2 | 0 |  | 100% | 24.2 | 2026-03-19 | 1 | 24.2 | 2026-03-19 | 1 | 24.2 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 24.2 | 2026-03-27 | 1 | 24.2 | PAC | A286-086 |  | H036
1632 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H037 | H037(1/2) | HBRACE | 1 | 37.7 | 37.7 | (2600x125x125) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-03-19 | 1 | 37.7 | 2026-03-19 | 1 | 37.7 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 37.7 | 2026-03-27 | 1 | 37.7 | PAC | A286-086 |  | H037
1633 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H037 | H037(2/2) | HBRACE | 1 | 37.7 | 37.7 | (2600x125x125) | [13 empty] | 37.7 | 0 |  | 100% | 37.7 | 2026-03-19 | 1 | 37.7 | 2026-03-19 | 1 | 37.7 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 37.7 | 2026-03-27 | 1 | 37.7 | PAC | A286-086 |  | H037
1634 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H038 | H038 | HBRACE | 1 | 35.3 | 35.3 | (2432x125x125) | [13 empty] | 35.3 | 0 |  | 100% | 35.3 | 2026-03-19 | 1 | 35.3 | 2026-03-19 | 1 | 35.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 35.3 | 2026-03-27 | 1 | 35.3 | PAC | A286-086 |  | H038
1635 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H039 | H039(1/2) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1707x125x125) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-19 | 1 | 24.8 | 2026-03-19 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 24.8 | 2026-03-27 | 1 | 24.8 | PAC | A286-086 |  | H039
1636 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H039 | H039(2/2) | HBRACE | 1 | 24.8 | 24.8 | (1707x125x125) | [13 empty] | 24.8 | 0 |  | 100% | 24.8 | 2026-03-19 | 1 | 24.8 | 2026-03-19 | 1 | 24.8 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 24.8 | 2026-03-27 | 1 | 24.8 | PAC | A286-086 |  | H039
1637 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H040 | H040(1/2) | HBRACE | 1 | 26.7 | 26.7 | (1839x125x125) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2026-03-19 | 1 | 26.7 | 2026-03-19 | 1 | 26.7 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 26.7 | 2026-03-27 | 1 | 26.7 | PAC | A286-086 |  | H040
1638 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H040 | H040(2/2) | HBRACE | 1 | 26.7 | 26.7 | (1839x125x125) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2026-03-19 | 1 | 26.7 | 2026-03-19 | 1 | 26.7 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 26.7 | 2026-03-27 | 1 | 26.7 | PAC | A286-086 |  | H040
1639 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H041 | H041(1/2) | HBRACE | 1 | 114.6 | 114.6 | (3502x200x200) | [13 empty] | 114.6 | 0 |  | 100% | 114.6 | 2026-03-05 | 1 | 114.6 | 2026-03-05 | 1 | 114.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 114.6 | 2026-03-06 | 1 | 114.6 | PAC | A286-056 |  | H041
1640 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H041 | H041(2/2) | HBRACE | 1 | 114.6 | 114.6 | (3502x200x200) | [13 empty] | 114.6 | 0 |  | 100% | 114.6 | 2026-03-05 | 1 | 114.6 | 2026-03-05 | 1 | 114.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 114.6 | 2026-03-06 | 1 | 114.6 | PAC | A286-056 |  | H041
1641 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H042 | H042(1/2) | HBRACE | 1 | 87.5 | 87.5 | (4769x150x150) | [13 empty] | 87.5 | 0 |  | 100% | 87.5 | 2026-03-10 | 1 | 87.5 | 2026-03-10 | 1 | 87.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 87.5 | 2026-03-11 | 1 | 87.5 | PAC | A286-067 |  | H042
1642 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H042 | H042(2/2) | HBRACE | 1 | 87.5 | 87.5 | (4769x150x150) | [13 empty] | 87.5 | 0 |  | 100% | 87.5 | 2026-03-10 | 1 | 87.5 | 2026-03-10 | 1 | 87.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 87.5 | 2026-03-11 | 1 | 87.5 | PAC | A286-067 |  | H042
1643 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H043 | H043 | HBRACE | 1 | 33 | 33 | (2277x125x125) | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-03-19 | 1 | 33 | 2026-03-19 | 1 | 33 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 33 | 2026-03-27 | 1 | 33 | PAC | A286-086 |  | H043
1644 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-H044 | H044 | HBRACE | 1 | 106.8 | 106.8 | (3265x200x200) | [13 empty] | 106.8 | 0 |  | 100% | 106.8 | 2026-03-05 | 1 | 106.8 | 2026-03-05 | 1 | 106.8 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 106.8 | 2026-03-06 | 1 | 106.8 | PAC | A286-056 |  | H044
1645 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J001 | J001 | JOIST | 1 | 22.1 | 22.1 | (1055x100x200) | [13 empty] | 22.1 | 0 |  | 100% | 22.1 | 2026-03-08 | 1 | 22.1 | 2026-03-08 | 1 | 22.1 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 22.1 | 2026-03-13 | 1 | 22.1 | PAC | A286-064 |  | J001
1646 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(1/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1647 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(2/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1648 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(3/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1649 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(4/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1650 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(5/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1651 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(6/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1652 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(7/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1653 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(8/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1654 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(9/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1655 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(10/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1656 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(11/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1657 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(12/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1658 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(13/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1659 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(14/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1660 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(15/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1661 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J002 | J002(16/16) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 51.9 | 2026-03-13 | 1 | 51.9 | PAC | A286-064 |  | J002
1662 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J003 | J003(1/2) | JOIST | 1 | 23.7 | 23.7 | (1130x100x200) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-03-30 | 1 | 23.7 | 2026-03-30 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 23.7 | 2026-03-31 | 1 | 23.7 | PAC | A286-098 |  | J003
1663 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J003 | J003(2/2) | JOIST | 1 | 23.7 | 23.7 | (1130x100x200) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-03-30 | 1 | 23.7 | 2026-03-30 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 23.7 | 2026-03-31 | 1 | 23.7 | PAC | A286-098 |  | J003
1664 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J004 | J004(1/2) | JOIST | 1 | 58.2 | 58.2 | (2780x100x200) | [13 empty] | 58.2 | 0 |  | 100% | 58.2 | 2026-03-08 | 1 | 58.2 | 2026-03-08 | 1 | 58.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.2 | 2026-03-13 | 1 | 58.2 | PAC | A286-064 |  | J004
1665 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J004 | J004(2/2) | JOIST | 1 | 58.2 | 58.2 | (2780x100x200) | [13 empty] | 58.2 | 0 |  | 100% | 58.2 | 2026-03-08 | 1 | 58.2 | 2026-03-08 | 1 | 58.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.2 | 2026-03-13 | 1 | 58.2 | PAC | A286-064 |  | J004
1666 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(1/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1667 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(2/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1668 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(3/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1669 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(4/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1670 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(5/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1671 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(6/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1672 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(7/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1673 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(8/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1674 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(9/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1675 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(10/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1676 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(11/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1677 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(12/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1678 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(13/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1679 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(14/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1680 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J005 | J005(15/15) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 58.5 | 2026-03-13 | 1 | 58.5 | PAC | A286-064 |  | J005
1681 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(1/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1682 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(2/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1683 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(3/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1684 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(4/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1685 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(5/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1686 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(6/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1687 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(7/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1688 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(8/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1689 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(9/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1690 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(10/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1691 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(11/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1692 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(12/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1693 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(13/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1694 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(14/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1695 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(15/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1696 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(16/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1697 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(17/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1698 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(18/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1699 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(19/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1700 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(20/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1701 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(21/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1702 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(22/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1703 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(23/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1704 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(24/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1705 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(25/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1706 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(26/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1707 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(27/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1708 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(28/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1709 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(29/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1710 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(30/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1711 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(31/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1712 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(32/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1713 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(33/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1714 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(34/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1715 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(35/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1716 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(36/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1717 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(37/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1718 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(38/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1719 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(39/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1720 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(40/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1721 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(41/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1722 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(42/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1723 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(43/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1724 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(44/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1725 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(45/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1726 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(46/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1727 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(47/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1728 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(48/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1729 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(49/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1730 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(50/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1731 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(51/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1732 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(52/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1733 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(53/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1734 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(54/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1735 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(55/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1736 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(56/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1737 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(57/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1738 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(58/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1739 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(59/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1740 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(60/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1741 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(61/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1742 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(62/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1743 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(63/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1744 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(64/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1745 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(65/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1746 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(66/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1747 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(67/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1748 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(68/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1749 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(69/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1750 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(70/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1751 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(71/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1752 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(72/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1753 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(73/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1754 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(74/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1755 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(75/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1756 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(76/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1757 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(77/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1758 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(78/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1759 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J006 | J006(79/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.6 | 2026-03-13 | 1 | 56.6 | PAC | A286-064 |  | J006
1760 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J006 | J006(80/80) | JOIST | 1 | 56.6 | 56.6 | (2705x100x200) | [13 empty] | 56.6 | 0 |  | 100% | 56.6 | 2026-03-30 | 1 | 56.6 | 2026-03-30 | 1 | 56.6 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 56.6 | 2026-03-31 | 1 | 56.6 | PAC | A286-098 |  | J006
1761 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(1/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1762 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(2/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1763 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(3/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1764 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(4/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1765 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(5/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1766 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(6/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1767 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(7/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1768 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(8/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1769 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(9/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1770 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(10/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1771 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(11/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1772 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(12/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1773 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J007 | J007(13/13) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.2 | 2026-03-13 | 1 | 57.2 | PAC | A286-064 |  | J007
1774 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J008 | J008 | JOIST | 1 | 11.7 | 11.7 | (560x100x200) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-04-04 | 1 | 11.7 | 2026-04-04 | 1 | 11.7 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 11.7 | 2026-04-08 | 1 | 11.7 | PAC | A286-107 |  | J008
1775 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J009 | J009 | JOIST | 1 | 14.2 | 14.2 | (680x100x200) | [13 empty] | 14.2 | 0 |  | 100% | 14.2 | 2026-04-04 | 1 | 14.2 | 2026-04-04 | 1 | 14.2 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 14.2 | 2026-04-08 | 1 | 14.2 | PAC | A286-107 |  | J009
1776 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J010 | J010 | JOIST | 1 | 56.1 | 56.1 | (2680x100x200) | [13 empty] | 56.1 | 0 |  | 100% | 56.1 | 2026-03-08 | 1 | 56.1 | 2026-03-08 | 1 | 56.1 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 56.1 | 2026-03-13 | 1 | 56.1 | PAC | A286-064 |  | J010
1777 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J011 | J011(1/2) | JOIST | 1 | 22.6 | 22.6 | (1080x100x200) | [13 empty] | 22.6 | 0 |  | 100% | 22.6 | 2026-03-30 | 1 | 22.6 | 2026-03-30 | 1 | 22.6 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 22.6 | 2026-03-31 | 1 | 22.6 | PAC | A286-098 |  | J011
1778 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J011 | J011(2/2) | JOIST | 1 | 22.6 | 22.6 | (1080x100x200) | [13 empty] | 22.6 | 0 |  | 100% | 22.6 | 2026-03-30 | 1 | 22.6 | 2026-03-30 | 1 | 22.6 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 22.6 | 2026-03-31 | 1 | 22.6 | PAC | A286-098 |  | J011
1779 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J012 | J012 | JOIST | 1 | 26.3 | 26.3 | (1255x100x200) | [13 empty] | 26.3 | 0 |  | 100% | 26.3 | 2026-03-08 | 1 | 26.3 | 2026-03-08 | 1 | 26.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 26.3 | 2026-03-13 | 1 | 26.3 | PAC | A286-064 |  | J012
1780 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J013 | J013(1/2) | JOIST | 1 | 46.9 | 46.9 | (2243x100x200) | [13 empty] | 46.9 | 0 |  | 100% | 46.9 | 2026-03-08 | 1 | 46.9 | 2026-03-08 | 1 | 46.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 46.9 | 2026-03-13 | 1 | 46.9 | PAC | A286-064 |  | J013
1781 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J013 | J013(2/2) | JOIST | 1 | 46.9 | 46.9 | (2243x100x200) | [13 empty] | 46.9 | 0 |  | 100% | 46.9 | 2026-03-08 | 1 | 46.9 | 2026-03-08 | 1 | 46.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 46.9 | 2026-03-13 | 1 | 46.9 | PAC | A286-064 |  | J013
1782 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J014 | J014 | JOIST | 1 | 46.4 | 46.4 | (2218x100x200) | [13 empty] | 46.4 | 0 |  | 100% | 46.4 | 2026-03-08 | 1 | 46.4 | 2026-03-08 | 1 | 46.4 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 46.4 | 2026-03-13 | 1 | 46.4 | PAC | A286-064 |  | J014
1783 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J015 | J015(1/2) | JOIST | 1 | 35.4 | 35.4 | (1693x100x200) | [13 empty] | 35.4 | 0 |  | 100% | 35.4 | 2026-03-08 | 1 | 35.4 | 2026-03-08 | 1 | 35.4 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 35.4 | 2026-03-13 | 1 | 35.4 | PAC | A286-064 |  | J015
1784 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J015 | J015(2/2) | JOIST | 1 | 35.4 | 35.4 | (1693x100x200) | [13 empty] | 35.4 | 0 |  | 100% | 35.4 | 2026-03-08 | 1 | 35.4 | 2026-03-08 | 1 | 35.4 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 35.4 | 2026-03-13 | 1 | 35.4 | PAC | A286-064 |  | J015
1785 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J016 | J016(1/2) | JOIST | 1 | 16.3 | 16.3 | (780x100x200) | [13 empty] | 16.3 | 0 |  | 100% | 16.3 | 2026-03-30 | 1 | 16.3 | 2026-03-30 | 1 | 16.3 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 16.3 | 2026-03-31 | 1 | 16.3 | PAC | A286-098 |  | J016
1786 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J016 | J016(2/2) | JOIST | 1 | 16.3 | 16.3 | (780x100x200) | [13 empty] | 16.3 | 0 |  | 100% | 16.3 | 2026-03-30 | 1 | 16.3 | 2026-03-30 | 1 | 16.3 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 16.3 | 2026-03-31 | 1 | 16.3 | PAC | A286-098 |  | J016
1787 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J017 | J017(1/2) | JOIST | 1 | 64.2 | 64.2 | (3068x100x200) | [13 empty] | 64.2 | 0 |  | 100% | 64.2 | 2026-03-08 | 1 | 64.2 | 2026-03-08 | 1 | 64.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 64.2 | 2026-03-13 | 1 | 64.2 | PAC | A286-064 |  | J017
1788 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J017 | J017(2/2) | JOIST | 1 | 64.2 | 64.2 | (3068x100x200) | [13 empty] | 64.2 | 0 |  | 100% | 64.2 | 2026-03-08 | 1 | 64.2 | 2026-03-08 | 1 | 64.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 64.2 | 2026-03-13 | 1 | 64.2 | PAC | A286-064 |  | J017
1789 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J018 | J018(1/2) | JOIST | 1 | 46.7 | 46.7 | (2230x100x200) | [13 empty] | 46.7 | 0 |  | 100% | 46.7 | 2026-03-08 | 1 | 46.7 | 2026-03-08 | 1 | 46.7 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 46.7 | 2026-03-13 | 1 | 46.7 | PAC | A286-064 |  | J018
1790 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J018 | J018(2/2) | JOIST | 1 | 46.7 | 46.7 | (2230x100x200) | [13 empty] | 46.7 | 0 |  | 100% | 46.7 | 2026-03-08 | 1 | 46.7 | 2026-03-08 | 1 | 46.7 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 46.7 | 2026-03-13 | 1 | 46.7 | PAC | A286-064 |  | J018
1791 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J019 | J019(1/2) | JOIST | 1 | 45.9 | 45.9 | (2193x100x200) | [13 empty] | 45.9 | 0 |  | 100% | 45.9 | 2026-03-08 | 1 | 45.9 | 2026-03-08 | 1 | 45.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 45.9 | 2026-03-13 | 1 | 45.9 | PAC | A286-064 |  | J019
1792 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J019 | J019(2/2) | JOIST | 1 | 45.9 | 45.9 | (2193x100x200) | [13 empty] | 45.9 | 0 |  | 100% | 45.9 | 2026-03-08 | 1 | 45.9 | 2026-03-08 | 1 | 45.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 45.9 | 2026-03-13 | 1 | 45.9 | PAC | A286-064 |  | J019
1793 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J020 | J020(1/2) | JOIST | 1 | 3.8 | 3.8 | (180x100x200) | [13 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 | 2026-04-08 | 1 | 3.8 | PAC | A286-107 |  | J020
1794 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J020 | J020(2/2) | JOIST | 1 | 3.8 | 3.8 | (180x100x200) | [13 empty] | 3.8 | 0 |  | 100% | 3.8 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 3.8 | 2026-04-08 | 1 | 3.8 | PAC | A286-107 |  | J020
1795 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J021 | J021(1/3) | JOIST | 1 | 57.9 | 57.9 | (2768x100x200) | [13 empty] | 57.9 | 0 |  | 100% | 57.9 | 2026-03-08 | 1 | 57.9 | 2026-03-08 | 1 | 57.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.9 | 2026-03-13 | 1 | 57.9 | PAC | A286-064 |  | J021
1796 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J021 | J021(2/3) | JOIST | 1 | 57.9 | 57.9 | (2768x100x200) | [13 empty] | 57.9 | 0 |  | 100% | 57.9 | 2026-03-08 | 1 | 57.9 | 2026-03-08 | 1 | 57.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.9 | 2026-03-13 | 1 | 57.9 | PAC | A286-064 |  | J021
1797 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J021 | J021(3/3) | JOIST | 1 | 57.9 | 57.9 | (2768x100x200) | [13 empty] | 57.9 | 0 |  | 100% | 57.9 | 2026-03-08 | 1 | 57.9 | 2026-03-08 | 1 | 57.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 57.9 | 2026-03-13 | 1 | 57.9 | PAC | A286-064 |  | J021
1798 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J022 | J022(1/2) | JOIST | 1 | 62.7 | 62.7 | (2993x100x200) | [13 empty] | 62.7 | 0 |  | 100% | 62.7 | 2026-03-08 | 1 | 62.7 | 2026-03-08 | 1 | 62.7 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 62.7 | 2026-03-13 | 1 | 62.7 | PAC | A286-064 |  | J022
1799 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J022 | J022(2/2) | JOIST | 1 | 62.7 | 62.7 | (2993x100x200) | [13 empty] | 62.7 | 0 |  | 100% | 62.7 | 2026-03-08 | 1 | 62.7 | 2026-03-08 | 1 | 62.7 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 62.7 | 2026-03-13 | 1 | 62.7 | PAC | A286-064 |  | J022
1800 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J023 | J023 | JOIST | 1 | 54.3 | 54.3 | (2593x100x200) | [13 empty] | 54.3 | 0 |  | 100% | 54.3 | 2026-03-08 | 1 | 54.3 | 2026-03-08 | 1 | 54.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 54.3 | 2026-03-13 | 1 | 54.3 | PAC | A286-064 |  | J023
1801 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J024 | J024 | JOIST | 1 | 54.3 | 54.3 | (2593x100x200) | [13 empty] | 54.3 | 0 |  | 100% | 54.3 | 2026-03-08 | 1 | 54.3 | 2026-03-08 | 1 | 54.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 54.3 | 2026-03-13 | 1 | 54.3 | PAC | A286-064 |  | J024
1802 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J025 | J025 | JOIST | 1 | 40.9 | 40.9 | (1953x100x200) | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-03-08 | 1 | 40.9 | 2026-03-08 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 40.9 | 2026-03-13 | 1 | 40.9 | PAC | A286-064 |  | J025
1803 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J026 | J026 | JOIST | 1 | 40.9 | 40.9 | (1953x100x200) | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-03-08 | 1 | 40.9 | 2026-03-08 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 40.9 | 2026-03-13 | 1 | 40.9 | PAC | A286-064 |  | J026
1804 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J027 | J027 | JOIST | 1 | 20.5 | 20.5 | (980x100x200) | [13 empty] | 20.5 | 0 |  | 100% | 20.5 | 2026-03-30 | 1 | 20.5 | 2026-03-30 | 1 | 20.5 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 20.5 | 2026-03-31 | 1 | 20.5 | PAC | A286-098 |  | J027
1805 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J028 | J028 | JOIST | 1 | 31.3 | 31.3 | (1355x110x200) | [13 empty] | 31.3 | 0 |  | 100% | 31.3 | 2026-04-02 | 1 | 31.3 | 2026-04-02 | 1 | 31.3 |  |  | 0 | A286-102 | 2026-04-02 | 1 | 31.3 | 2026-04-08 | 1 | 31.3 | PAC | A286-104 |  | J028
1806 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J029 | J029(1/2) | JOIST | 1 | 63.2 | 63.2 | (3018x100x200) | [13 empty] | 63.2 | 0 |  | 100% | 63.2 | 2026-03-08 | 1 | 63.2 | 2026-03-08 | 1 | 63.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 63.2 | 2026-03-13 | 1 | 63.2 | PAC | A286-064 |  | J029
1807 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J029 | J029(2/2) | JOIST | 1 | 63.2 | 63.2 | (3018x100x200) | [13 empty] | 63.2 | 0 |  | 100% | 63.2 | 2026-03-08 | 1 | 63.2 | 2026-03-08 | 1 | 63.2 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 63.2 | 2026-03-13 | 1 | 63.2 | PAC | A286-064 |  | J029
1808 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J030 | J030 | JOIST | 1 | 53 | 53 | (2530x100x200) | [13 empty] | 53 | 0 |  | 100% | 53 | 2026-03-08 | 1 | 53 | 2026-03-08 | 1 | 53 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 53 | 2026-03-13 | 1 | 53 | PAC | A286-064 |  | J030
1809 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J031 | J031 | JOIST | 1 | 10.6 | 10.6 | (505x100x200) | [13 empty] | 10.6 | 0 |  | 100% | 10.6 | 2026-04-04 | 1 | 10.6 | 2026-04-04 | 1 | 10.6 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 10.6 | 2026-04-08 | 1 | 10.6 | PAC | A286-107 |  | J031
1810 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J032 | J032 | JOIST | 1 | 5.9 | 5.9 | (280x100x200) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-08 | 1 | 5.9 | 2026-03-08 | 1 | 5.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 5.9 | 2026-03-13 | 1 | 5.9 | PAC | A286-064 |  | J032
1811 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J033 | J033 | JOIST | 1 | 42.5 | 42.5 | (2030x100x200) | [13 empty] | 42.5 | 0 |  | 100% | 42.5 | 2026-03-08 | 1 | 42.5 | 2026-03-08 | 1 | 42.5 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 42.5 | 2026-03-13 | 1 | 42.5 | PAC | A286-064 |  | J033
1812 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J034 | J034 | JOIST | 1 | 78.1 | 78.1 | (3730x100x200) | [13 empty] | 78.1 | 0 |  | 100% | 78.1 | 2026-03-08 | 1 | 78.1 | 2026-03-08 | 1 | 78.1 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 78.1 | 2026-03-13 | 1 | 78.1 | PAC | A286-064 |  | J034
1813 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J035 | J035 | JOIST | 1 | 34.1 | 34.1 | (1630x100x200) | [13 empty] | 34.1 | 0 |  | 100% | 34.1 | 2026-03-08 | 1 | 34.1 | 2026-03-08 | 1 | 34.1 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 34.1 | 2026-03-13 | 1 | 34.1 | PAC | A286-064 |  | J035
1814 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J036 | J036 | JOIST | 1 | 8 | 8 | (380x100x200) | [13 empty] | 8 | 0 |  | 100% | 8 | 2026-04-04 | 1 | 8 | 2026-04-04 | 1 | 8 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 8 | 2026-04-08 | 1 | 8 | PAC | A286-107 |  | J036
1815 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J037 | J037(1/2) | JOIST | 1 | 40.4 | 40.4 | (1930x100x200) | [13 empty] | 40.4 | 0 |  | 100% | 40.4 | 2026-03-08 | 1 | 40.4 | 2026-03-08 | 1 | 40.4 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 40.4 | 2026-03-13 | 1 | 40.4 | PAC | A286-064 |  | J037
1816 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J037 | J037(2/2) | JOIST | 1 | 40.4 | 40.4 | (1930x100x200) | [13 empty] | 40.4 | 0 |  | 100% | 40.4 | 2026-03-08 | 1 | 40.4 | 2026-03-08 | 1 | 40.4 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 40.4 | 2026-03-13 | 1 | 40.4 | PAC | A286-064 |  | J037
1817 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J038 | J038 | JOIST | 1 | 40.9 | 40.9 | (1955x100x200) | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-03-08 | 1 | 40.9 | 2026-03-08 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 40.9 | 2026-03-13 | 1 | 40.9 | PAC | A286-064 |  | J038
1818 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J039 | J039 | JOIST | 1 | 16.9 | 16.9 | (805x100x200) | [13 empty] | 16.9 | 0 |  | 100% | 16.9 | 2026-03-30 | 1 | 16.9 | 2026-03-30 | 1 | 16.9 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 16.9 | 2026-03-31 | 1 | 16.9 | PAC | A286-098 |  | J039
1819 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J040 | J040(1/3) | JOIST | 1 | 33.1 | 33.1 | (1580x100x200) | [13 empty] | 33.1 | 0 |  | 100% | 33.1 | 2026-03-08 | 1 | 33.1 | 2026-03-08 | 1 | 33.1 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 33.1 | 2026-03-13 | 1 | 33.1 | PAC | A286-064 |  | J040
1820 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J040 | J040(2/3) | JOIST | 1 | 33.1 | 33.1 | (1580x100x200) | [13 empty] | 33.1 | 0 |  | 100% | 33.1 | 2026-03-08 | 1 | 33.1 | 2026-03-08 | 1 | 33.1 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 33.1 | 2026-03-13 | 1 | 33.1 | PAC | A286-064 |  | J040
1821 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J040 | J040(3/3) | JOIST | 1 | 33.1 | 33.1 | (1580x100x200) | [13 empty] | 33.1 | 0 |  | 100% | 33.1 | 2026-03-08 | 1 | 33.1 | 2026-03-08 | 1 | 33.1 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 33.1 | 2026-03-13 | 1 | 33.1 | PAC | A286-064 |  | J040
1822 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J041 | J041(1/6) | JOIST | 1 | 32.6 | 32.6 | (1555x100x200) | [13 empty] | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-13 | 1 | 32.6 | PAC | A286-064 |  | J041
1823 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J041 | J041(2/6) | JOIST | 1 | 32.6 | 32.6 | (1555x100x200) | [13 empty] | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-13 | 1 | 32.6 | PAC | A286-064 |  | J041
1824 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J041 | J041(3/6) | JOIST | 1 | 32.6 | 32.6 | (1555x100x200) | [13 empty] | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-13 | 1 | 32.6 | PAC | A286-064 |  | J041
1825 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J041 | J041(4/6) | JOIST | 1 | 32.6 | 32.6 | (1555x100x200) | [13 empty] | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-13 | 1 | 32.6 | PAC | A286-064 |  | J041
1826 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J041 | J041(5/6) | JOIST | 1 | 32.6 | 32.6 | (1555x100x200) | [13 empty] | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-13 | 1 | 32.6 | PAC | A286-064 |  | J041
1827 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J041 | J041(6/6) | JOIST | 1 | 32.6 | 32.6 | (1555x100x200) | [13 empty] | 32.6 | 0 |  | 100% | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 32.6 | 2026-03-13 | 1 | 32.6 | PAC | A286-064 |  | J041
1828 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J042 | J042(1/2) | JOIST | 1 | 43.3 | 43.3 | (2068x100x200) | [13 empty] | 43.3 | 0 |  | 100% | 43.3 | 2026-03-08 | 1 | 43.3 | 2026-03-08 | 1 | 43.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 43.3 | 2026-03-13 | 1 | 43.3 | PAC | A286-064 |  | J042
1829 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J042 | J042(2/2) | JOIST | 1 | 43.3 | 43.3 | (2068x100x200) | [13 empty] | 43.3 | 0 |  | 100% | 43.3 | 2026-03-08 | 1 | 43.3 | 2026-03-08 | 1 | 43.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 43.3 | 2026-03-13 | 1 | 43.3 | PAC | A286-064 |  | J042
1830 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J043 | J043(1/5) | JOIST | 1 | 49.3 | 49.3 | (2355x100x200) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-13 | 1 | 49.3 | PAC | A286-064 |  | J043
1831 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J043 | J043(2/5) | JOIST | 1 | 49.3 | 49.3 | (2355x100x200) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-13 | 1 | 49.3 | PAC | A286-064 |  | J043
1832 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J043 | J043(3/5) | JOIST | 1 | 49.3 | 49.3 | (2355x100x200) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-13 | 1 | 49.3 | PAC | A286-064 |  | J043
1833 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J043 | J043(4/5) | JOIST | 1 | 49.3 | 49.3 | (2355x100x200) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-13 | 1 | 49.3 | PAC | A286-064 |  | J043
1834 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J043 | J043(5/5) | JOIST | 1 | 49.3 | 49.3 | (2355x100x200) | [13 empty] | 49.3 | 0 |  | 100% | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 49.3 | 2026-03-13 | 1 | 49.3 | PAC | A286-064 |  | J043
1835 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J044 | J044 | JOIST | 1 | 49.8 | 49.8 | (2380x100x200) | [13 empty] | 49.8 | 0 |  | 100% | 49.8 | 2026-03-08 | 1 | 49.8 | 2026-03-08 | 1 | 49.8 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 49.8 | 2026-03-13 | 1 | 49.8 | PAC | A286-064 |  | J044
1836 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J045 | J045 | JOIST | 1 | 47.7 | 47.7 | (2280x100x200) | [13 empty] | 47.7 | 0 |  | 100% | 47.7 | 2026-03-08 | 1 | 47.7 | 2026-03-08 | 1 | 47.7 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 47.7 | 2026-03-13 | 1 | 47.7 | PAC | A286-064 |  | J045
1837 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J046 | J046 | JOIST | 1 | 9 | 9 | (430x100x200) | [13 empty] | 9 | 0 |  | 100% | 9 | 2026-04-04 | 1 | 9 | 2026-04-04 | 1 | 9 |  |  | 0 | A286-107 | 2026-04-04 | 1 | 9 | 2026-04-08 | 1 | 9 | PAC | A286-107 |  | J046
1838 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J047 | J047 | JOIST | 1 | 60.8 | 60.8 | (2905x100x200) | [13 empty] | 60.8 | 0 |  | 100% | 60.8 | 2026-03-08 | 1 | 60.8 | 2026-03-08 | 1 | 60.8 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 60.8 | 2026-03-13 | 1 | 60.8 | PAC | A286-064 |  | J047
1839 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J048 | J048(1/5) | JOIST | 1 | 60.3 | 60.3 | (2880x100x200) | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 | 2026-03-13 | 1 | 60.3 | PAC | A286-064 |  | J048
1840 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J048 | J048(2/5) | JOIST | 1 | 60.3 | 60.3 | (2880x100x200) | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 | 2026-03-13 | 1 | 60.3 | PAC | A286-064 |  | J048
1841 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J048 | J048(3/5) | JOIST | 1 | 60.3 | 60.3 | (2880x100x200) | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 | 2026-03-13 | 1 | 60.3 | PAC | A286-064 |  | J048
1842 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S5 | SD-A39PAR004-J048 | J048(4/5) | JOIST | 1 | 60.3 | 60.3 | (2880x100x200) | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | A286-062 | 2026-03-08 | 1 | 60.3 | 2026-03-13 | 1 | 60.3 | PAC | A286-064 |  | J048
1843 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S2 | SD-A39PAR004-J048 | J048(5/5) | JOIST | 1 | 60.3 | 60.3 | (2880x100x200) | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-03-30 | 1 | 60.3 | 2026-03-30 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | A286-099 | 2026-03-30 | 1 | 60.3 | 2026-03-31 | 1 | 60.3 | PAC | A286-098 |  | J048
1844 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P001 | P001 | POST | 1 | 58.9 | 58.9 | (650x360x300) | [13 empty] | 58.9 | 0 |  | 100% | 58.9 | 2026-03-19 | 1 | 58.9 | 2026-03-19 | 1 | 58.9 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 58.9 | 2026-04-26 | 1 | 58.9 | PAC | A286-128 |  | P001
1845 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P002 | P002 | POST | 1 | 312.3 | 312.3 | (5250x380x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 312.3 | 0 |  | 100% | 312.3 | 2026-03-19 | 1 | 312.3 | 2026-03-19 | 1 | 312.3 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 312.3 | 2026-04-26 | 1 | 312.3 | PAC | A286-128 |  | P002
1846 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P003 | P003 | POST | 1 | 261.9 | 261.9 | (4025x380x1570) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 261.9 | 0 |  | 100% | 261.9 | 2026-03-19 | 1 | 261.9 | 2026-03-19 | 1 | 261.9 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 261.9 | 2026-04-26 | 1 | 261.9 | PAC | A286-128 |  | P003
1847 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P004 | P004(1/2) | POST | 1 | 198.5 | 198.5 | (2570x190x2200) | [13 empty] | 198.5 | 0 |  | 100% | 198.5 | 2026-03-19 | 1 | 198.5 | 2026-03-19 | 1 | 198.5 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 198.5 | 2026-05-04 | 1 | 198.5 | PAC | A286-134 |  | P004
1848 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P004 | P004(2/2) | POST | 1 | 198.5 | 198.5 | (2570x190x2200) | [13 empty] | 198.5 | 0 |  | 100% | 198.5 | 2026-03-19 | 1 | 198.5 | 2026-03-19 | 1 | 198.5 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 198.5 | 2026-05-04 | 1 | 198.5 | PAC | A286-134 |  | P004
1849 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P005 | P005 | POST | 1 | 240.6 | 240.6 | (4000x380x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 240.6 | 0 |  | 100% | 240.6 | 2026-03-19 | 1 | 240.6 | 2026-03-19 | 1 | 240.6 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 240.6 | 2026-04-26 | 1 | 240.6 | PAC | A286-128 |  | P005
1850 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P006 | P006 | POST | 1 | 178.3 | 178.3 | (3000x380x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 178.3 | 0 |  | 100% | 178.3 | 2026-03-19 | 1 | 178.3 | 2026-03-19 | 1 | 178.3 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 178.3 | 2026-04-26 | 1 | 178.3 | PAC | A286-128 |  | P006
1851 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P007 | P007 | POST | 1 | 52.7 | 52.7 | (406x360x240) | [13 empty] | 52.7 | 0 |  | 100% | 52.7 | 2026-03-19 | 1 | 52.7 | 2026-03-19 | 1 | 52.7 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 52.7 | 2026-04-26 | 1 | 52.7 | PAC | A286-128 |  | P007
1852 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P008 | P008(1/3) | POST | 1 | 189.2 | 189.2 | (2270x190x2200) | [13 empty] | 189.2 | 0 |  | 100% | 189.2 | 2026-03-19 | 1 | 189.2 | 2026-03-19 | 1 | 189.2 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 189.2 | 2026-05-04 | 1 | 189.2 | PAC | A286-134 |  | P008
1853 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P008 | P008(2/3) | POST | 1 | 189.2 | 189.2 | (2270x190x2200) | [13 empty] | 189.2 | 0 |  | 100% | 189.2 | 2026-03-19 | 1 | 189.2 | 2026-03-19 | 1 | 189.2 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 189.2 | 2026-05-04 | 1 | 189.2 | PAC | A286-134 |  | P008
1854 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P008 | P008(3/3) | POST | 1 | 189.2 | 189.2 | (2270x190x2200) | [13 empty] | 189.2 | 0 |  | 100% | 189.2 | 2026-03-19 | 1 | 189.2 | 2026-03-19 | 1 | 189.2 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 189.2 | 2026-05-04 | 1 | 189.2 | PAC | A286-134 |  | P008
1855 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P009 | P009 | POST | 1 | 1177.6 | 1177.6 | (8100x602x1613) | [13 empty] | 1177.6 | 0 |  | 100% | 1177.6 | 2026-03-17 | 1 | 1177.6 | 2026-03-19 | 1 | 1177.6 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 1177.6 | 2026-05-07 | 1 | 1177.6 | PAC | A286-135 |  | P009
1856 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P010 | P010 | POST | 1 | 1166.2 | 1166.2 | (8100x1125x1378) | [13 empty] | 1166.2 | 0 |  | 100% | 1166.2 | 2026-03-13 | 1 | 1166.2 | 2026-03-19 | 1 | 1166.2 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 1166.2 | 2026-05-07 | 1 | 1166.2 | PAC | A286-135 |  | P010
1857 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P011 | P011 | POST | 1 | 225.1 | 225.1 | (3706x380x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 225.1 | 0 |  | 100% | 225.1 | 2026-03-19 | 1 | 225.1 | 2026-03-19 | 1 | 225.1 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 225.1 | 2026-04-26 | 1 | 225.1 | PAC | A286-127 |  | P011
1858 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P012 | P012(1/2) | POST | 1 | 231.6 | 231.6 | (3706x400x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 231.6 | 0 |  | 100% | 231.6 | 2026-03-19 | 1 | 231.6 | 2026-03-19 | 1 | 231.6 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 231.6 | 2026-04-26 | 1 | 231.6 | PAC | A286-128 |  | P012
1859 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P012 | P012(2/2) | POST | 1 | 231.6 | 231.6 | (3706x400x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 231.6 | 0 |  | 100% | 231.6 | 2026-03-19 | 1 | 231.6 | 2026-03-19 | 1 | 231.6 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 231.6 | 2026-04-26 | 1 | 231.6 | PAC | A286-127 |  | P012
1860 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P013 | P013 | POST | 1 | 165.4 | 165.4 | (2510x320x360) | [13 empty] | 165.4 | 0 |  | 100% | 165.4 | 2026-03-19 | 1 | 165.4 | 2026-03-19 | 1 | 165.4 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 165.4 | 2026-04-26 | 1 | 165.4 | PAC | A286-128 |  | P013
1861 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P014 | P014 | POST | 1 | 1239.2 | 1239.2 | (9000x500x1613) | [13 empty] | 1239.2 | 0 |  | 100% | 1239.2 | 2026-03-11 | 1 | 1239.2 | 2026-03-19 | 1 | 1239.2 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 1239.2 | 2026-05-07 | 1 | 1239.2 | PAC | A286-135 |  | P014
1862 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P015 | P015 | POST | 1 | 384 | 384 | (2812x573x570) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 384 | 0 |  | 100% | 384 | 2026-03-19 | 1 | 384 | 2026-03-19 | 1 | 384 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 384 | 2026-05-04 | 1 | 384 | PAC | A286-134 |  | P015
1863 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P016 | P016(1/2) | POST | 1 | 1190.2 | 1190.2 | (9000x500x1390) | [13 empty] | 1190.2 | 0 |  | 100% | 1190.2 | 2026-03-11 | 1 | 1190.2 | 2026-03-19 | 1 | 1190.2 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 1190.2 | 2026-05-07 | 1 | 1190.2 | PAC | A286-135 |  | P016
1864 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P016 | P016(2/2) | POST | 1 | 1190.2 | 1190.2 | (9000x500x1390) | [13 empty] | 1190.2 | 0 |  | 100% | 1190.2 | 2026-03-11 | 1 | 1190.2 | 2026-03-19 | 1 | 1190.2 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 1190.2 | 2026-04-26 | 1 | 1190.2 | PAC | A286-128 |  | P016
1865 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P017 | P017 | POST | 1 | 230.8 | 230.8 | (3706x360x542) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 230.8 | 0 |  | 100% | 230.8 | 2026-03-19 | 1 | 230.8 | 2026-03-19 | 1 | 230.8 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 230.8 | 2026-04-26 | 1 | 230.8 | PAC | A286-128 |  | P017
1866 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P018 | P018 | POST | 1 | 80.2 | 80.2 | (1676x305x720) | [13 empty] | 80.2 | 0 |  | 100% | 80.2 | 2026-03-19 | 1 | 80.2 | 2026-03-19 | 1 | 80.2 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 80.2 | 2026-04-26 | 1 | 80.2 | PAC | A286-128 |  | P018
1867 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P019 | P019 | POST | 1 | 97.3 | 97.3 | (1310x240x380) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 97.3 | 0 |  | 100% | 97.3 | 2026-03-19 | 1 | 97.3 | 2026-03-19 | 1 | 97.3 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 97.3 | 2026-04-26 | 1 | 97.3 | PAC | A286-127 |  | P019
1868 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P020 | P020 | POST | 1 | 189.2 | 189.2 | (2270x190x2200) | [13 empty] | 189.2 | 0 |  | 100% | 189.2 | 2026-03-19 | 1 | 189.2 | 2026-03-19 | 1 | 189.2 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 189.2 | 2026-05-04 | 1 | 189.2 | PAC | A286-134 |  | P020
1869 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P021 | P021 | POST | 1 | 1236.1 | 1236.1 | (9000x500x1613) | [13 empty] | 1236.1 | 0 |  | 100% | 1236.1 | 2026-03-19 | 1 | 1236.1 | 2026-03-19 | 1 | 1236.1 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 1236.1 | 2026-04-26 | 1 | 1236.1 | PAC | A286-128 |  | P021
1870 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P022 | P022 | POST | 1 | 382.3 | 382.3 | (2712x573x570) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 382.3 | 0 |  | 100% | 382.3 | 2026-03-13 | 1 | 382.3 | 2026-03-19 | 1 | 382.3 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 382.3 | 2026-05-04 | 1 | 382.3 | PAC | A286-134 |  | P022
1871 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P023 | P023 | POST | 1 | 230.8 | 230.8 | (3706x380x320) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 230.8 | 0 |  | 100% | 230.8 | 2026-03-19 | 1 | 230.8 | 2026-03-19 | 1 | 230.8 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 230.8 | 2026-04-26 | 1 | 230.8 | PAC | A286-127 |  | P023
1872 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P024 | P024 | POST | 1 | 244.6 | 244.6 | (3706x400x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 244.6 | 0 |  | 100% | 244.6 | 2026-03-19 | 1 | 244.6 | 2026-03-19 | 1 | 244.6 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 244.6 | 2026-05-04 | 1 | 244.6 | PAC | A286-134 |  | P024
1873 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P025 | P025 | POST | 1 | 1453.8 | 1453.8 | (10650x726x1616) | [13 empty] | 1453.8 | 0 |  | 100% | 1453.8 | 2026-03-11 | 1 | 1453.8 | 2026-03-20 | 1 | 1453.8 |  |  | 0 | A286-137 | 2026-05-06 | 1 | 1453.8 | 2026-05-08 | 1 | 1453.8 | PAC | A286-137 | #VALUE! | P025
1874 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P026 | P026 | POST | 1 | 1435.8 | 1435.8 | (10650x726x1390) | [13 empty] | 1435.8 | 0 |  | 100% | 1435.8 | 2026-03-11 | 1 | 1435.8 | 2026-03-20 | 1 | 1435.8 |  |  | 0 | A286-137 | 2026-05-06 | 1 | 1435.8 | 2026-05-08 | 1 | 1435.8 | PAC | A286-137 | #VALUE! | P026
1875 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P027 | P027 | POST | 1 | 95.5 | 95.5 | (1310x240x360) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-03-19 | 1 | 95.5 | 2026-03-20 | 1 | 95.5 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 95.5 | 2026-04-26 | 1 | 95.5 | PAC | A286-127 |  | P027
1876 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P028 | P028 | POST | 1 | 106.7 | 106.7 | (1635x360x240) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 106.7 | 0 |  | 100% | 106.7 | 2026-03-19 | 1 | 106.7 | 2026-03-20 | 1 | 106.7 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 106.7 | 2026-04-26 | 1 | 106.7 | PAC | A286-127 |  | P028
1877 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P029 | P029 | POST | 1 | 133.6 | 133.6 | (1912x360x240) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 133.6 | 0 |  | 100% | 133.6 | 2026-03-19 | 1 | 133.6 | 2026-03-20 | 1 | 133.6 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 133.6 | 2026-04-26 | 1 | 133.6 | PAC | A286-128 |  | P029
1878 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P030 | P030 | POST | 1 | 230.8 | 230.8 | (3706x380x320) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 230.8 | 0 |  | 100% | 230.8 | 2026-03-19 | 1 | 230.8 | 2026-03-20 | 1 | 230.8 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 230.8 | 2026-04-26 | 1 | 230.8 | PAC | A286-128 |  | P030
1879 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P031 | P031 | POST | 1 | 238.1 | 238.1 | (3706x400x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 238.1 | 0 |  | 100% | 238.1 | 2026-03-19 | 1 | 238.1 | 2026-03-20 | 1 | 238.1 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 238.1 | 2026-04-26 | 1 | 238.1 | PAC | A286-127 |  | P031
1880 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P032 | P032 | POST | 1 | 1485.8 | 1485.8 | (10650x952x1616) | [13 empty] | 1485.8 | 0 |  | 100% | 1485.8 | 2026-03-11 | 1 | 1485.8 | 2026-03-20 | 1 | 1485.8 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 1485.8 | 2026-05-07 | 1 | 1485.8 | PAC | A286-135 |  | P032
1881 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P033 | P033 | POST | 1 | 1462.6 | 1462.6 | (10650x952x1390) | [13 empty] | 1462.6 | 0 |  | 100% | 1462.6 | 2026-03-11 | 1 | 1462.6 | 2026-03-20 | 1 | 1462.6 |  |  | 0 | A286-137 | 2026-05-06 | 1 | 1462.6 | 2026-05-08 | 1 | 1462.6 | PAC | A286-137 | #VALUE! | P033
1882 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P034 | P034 | POST | 1 | 182.9 | 182.9 | (2070x190x2200) | [13 empty] | 182.9 | 0 |  | 100% | 182.9 | 2026-03-19 | 1 | 182.9 | 2026-03-20 | 1 | 182.9 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 182.9 | 2026-05-04 | 1 | 182.9 | PAC | A286-134 |  | P034
1883 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P035 | P035 | POST | 1 | 1485.8 | 1485.8 | (10650x952x1616) | [13 empty] | 1485.8 | 0 |  | 100% | 1485.8 | 2026-03-11 | 1 | 1485.8 | 2026-03-20 | 1 | 1485.8 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 1485.8 | 2026-05-07 | 1 | 1485.8 | PAC | A286-135 |  | P035
1884 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P036 | P036 | POST | 1 | 1425.9 | 1425.9 | (10650x952x1390) | [13 empty] | 1425.9 | 0 |  | 100% | 1425.9 | 2026-03-17 | 1 | 1425.9 | 2026-03-20 | 1 | 1425.9 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 1425.9 | 2026-05-07 | 1 | 1425.9 | PAC | A286-135 |  | P036
1885 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P037 | P037(1/3) | POST | 1 | 186 | 186 | (2170x190x2200) | [13 empty] | 186 | 0 |  | 100% | 186 | 2026-03-17 | 1 | 186 | 2026-03-20 | 1 | 186 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 186 | 2026-05-04 | 1 | 186 | PAC | A286-134 |  | P037
1886 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P037 | P037(2/3) | POST | 1 | 186 | 186 | (2170x190x2200) | [13 empty] | 186 | 0 |  | 100% | 186 | 2026-03-17 | 1 | 186 | 2026-03-20 | 1 | 186 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 186 | 2026-05-04 | 1 | 186 | PAC | A286-134 |  | P037
1887 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P037 | P037(3/3) | POST | 1 | 186 | 186 | (2170x190x2200) | [13 empty] | 186 | 0 |  | 100% | 186 | 2026-03-17 | 1 | 186 | 2026-03-20 | 1 | 186 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 186 | 2026-05-04 | 1 | 186 | PAC | A286-134 |  | P037
1888 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P038 | P038 | POST | 1 | 294.5 | 294.5 | (5000x360x360) | [13 empty] | 294.5 | 0 |  | 100% | 294.5 | 2026-03-19 | 1 | 294.5 | 2026-03-20 | 1 | 294.5 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 294.5 | 2026-05-04 | 1 | 294.5 | PAC | A286-134 |  | P038
1889 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P039 | P039 | POST | 1 | 45.6 | 45.6 | (1106x190x370) | [13 empty] | 45.6 | 0 |  | 100% | 45.6 | 2026-03-19 | 1 | 45.6 | 2026-03-20 | 1 | 45.6 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 45.6 | 2026-04-26 | 1 | 45.6 | PAC | A286-127 |  | P039
1890 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P040 | P040 | POST | 1 | 242.5 | 242.5 | (2510x430x430) | [13 empty] | 242.5 | 0 |  | 100% | 242.5 | 2026-03-19 | 1 | 242.5 | 2026-03-20 | 1 | 242.5 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 242.5 | 2026-04-26 | 1 | 242.5 | PAC | A286-128 |  | P040
1891 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P041 | P041 | POST | 1 | 294.5 | 294.5 | (5000x360x360) | [13 empty] | 294.5 | 0 |  | 100% | 294.5 | 2026-03-19 | 1 | 294.5 | 2026-03-21 | 1 | 294.5 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 294.5 | 2026-04-26 | 1 | 294.5 | PAC | A286-127 |  | P041
1892 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P042 | P042 | POST | 1 | 45.6 | 45.6 | (1106x190x370) | [13 empty] | 45.6 | 0 |  | 100% | 45.6 | 2026-03-19 | 1 | 45.6 | 2026-03-21 | 1 | 45.6 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 45.6 | 2026-04-26 | 1 | 45.6 | PAC | A286-128 |  | P042
1893 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P043 | P043 | POST | 1 | 844.1 | 844.1 | (5500x952x1616) | [13 empty] | 844.1 | 0 |  | 100% | 844.1 | 2026-03-13 | 1 | 844.1 | 2026-03-21 | 1 | 844.1 |  |  | 0 | A286-137 | 2026-05-06 | 1 | 844.1 | 2026-05-08 | 1 | 844.1 | PAC | A286-137 | #VALUE! | P043
1894 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P044 | P044 | POST | 1 | 957.4 | 957.4 | (7700x505x485) | [13 empty] | 957.4 | 0 |  | 100% | 957.4 | 2026-03-13 | 1 | 957.4 | 2026-03-21 | 1 | 957.4 |  |  | 0 | A286-137 | 2026-05-06 | 1 | 957.4 | 2026-05-08 | 1 | 957.4 | PAC | A286-137 | #VALUE! | P044
1895 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P045 | P045 | POST | 1 | 276.8 | 276.8 | (2200x420x480) | [13 empty] | 276.8 | 0 |  | 100% | 276.8 | 2026-03-19 | 1 | 276.8 | 2026-03-21 | 1 | 276.8 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 276.8 | 2026-05-04 | 1 | 276.8 | PAC | A286-134 |  | P045
1896 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P046 | P046 | POST | 1 | 749 | 749 | (5500x953x575) | [13 empty] | 749 | 0 |  | 100% | 749 | 2026-03-13 | 1 | 749 | 2026-03-21 | 1 | 749 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 749 | 2026-05-07 | 1 | 749 | PAC | A286-135 |  | P046
1897 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P047 | P047 | POST | 1 | 1059.9 | 1059.9 | (7700x505x1390) | [13 empty] | 1059.9 | 0 |  | 100% | 1059.9 | 2026-03-19 | 1 | 1059.9 | 2026-03-21 | 1 | 1059.9 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 1059.9 | 2026-05-07 | 1 | 1059.9 | PAC | A286-135 |  | P047
1898 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P048 | P048 | POST | 1 | 351.9 | 351.9 | (2900x415x460) | [13 empty] | 351.9 | 0 |  | 100% | 351.9 | 2026-03-19 | 1 | 351.9 | 2026-03-21 | 1 | 351.9 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 351.9 | 2026-04-26 | 1 | 351.9 | PAC | A286-128 |  | P048
1899 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P049 | P049 | POST | 1 | 620.5 | 620.5 | (5500x689x522) | [13 empty] | 620.5 | 0 |  | 100% | 620.5 | 2026-03-19 | 1 | 620.5 | 2026-03-21 | 1 | 620.5 |  |  | 0 | A286-133 | 2026-05-01 | 1 | 620.5 | 2026-05-04 | 1 | 620.5 | PAC | A286-132 |  | P049
1900 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P050 | P050 | POST | 1 | 1240 | 1240 | (10600x667x584) | [13 empty] | 1240 | 0 |  | 100% | 1240 | 2026-03-19 | 1 | 1240 | 2026-03-21 | 1 | 1240 |  |  | 0 | A286-133 | 2026-05-01 | 1 | 1240 | 2026-05-04 | 1 | 1240 | PAC | A286-132 |  | P050
1901 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P051 | P051 | POST | 1 | 113.2 | 113.2 | (1510x360x483) | [13 empty] | 113.2 | 0 |  | 100% | 113.2 | 2026-03-19 | 1 | 113.2 | 2026-03-21 | 1 | 113.2 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 113.2 | 2026-04-26 | 1 | 113.2 | PAC | A286-127 |  | P051
1902 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P052 | P052 | POST | 1 | 95.9 | 95.9 | (1162x360x483) | [13 empty] | 95.9 | 0 |  | 100% | 95.9 | 2026-03-19 | 1 | 95.9 | 2026-03-21 | 1 | 95.9 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 95.9 | 2026-04-26 | 1 | 95.9 | PAC | A286-128 |  | P052
1903 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P053 | P053 | POST | 1 | 615.8 | 615.8 | (5500x689x340) | [13 empty] | 615.8 | 0 |  | 100% | 615.8 | 2026-03-19 | 1 | 615.8 | 2026-03-21 | 1 | 615.8 |  |  | 0 | A286-134 | 2026-05-05 | 1 | 615.8 | 2026-05-07 | 1 | 615.8 | PAC | A286-135 |  | P053
1904 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P054 | P054 | POST | 1 | 1173.7 | 1173.7 | (10600x607x502) | [13 empty] | 1173.7 | 0 |  | 100% | 1173.7 | 2026-03-19 | 1 | 1173.7 | 2026-03-21 | 1 | 1173.7 |  |  | 0 | A286-137 | 2026-05-06 | 1 | 1173.7 | 2026-05-08 | 1 | 1173.7 | PAC | A286-137 | #VALUE! | P054
1905 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P055 | P055 | POST | 1 | 218.6 | 218.6 | (3706x360x300) | [13 empty] | 218.6 | 0 |  | 100% | 218.6 | 2026-03-19 | 1 | 218.6 | 2026-03-21 | 1 | 218.6 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 218.6 | 2026-04-26 | 1 | 218.6 | PAC | A286-127 |  | P055
1906 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P056 | P056 | POST | 1 | 166.4 | 166.4 | (2660x360x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 166.4 | 0 |  | 100% | 166.4 | 2026-03-19 | 1 | 166.4 | 2026-03-21 | 1 | 166.4 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 166.4 | 2026-05-04 | 1 | 166.4 | PAC | A286-134 |  | P056
1907 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P057 | P057 | POST | 1 | 125.1 | 125.1 | (1556x240x623) | [13 empty] | 125.1 | 0 |  | 100% | 125.1 | 2026-03-19 | 1 | 125.1 | 2026-03-21 | 1 | 125.1 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 125.1 | 2026-04-26 | 1 | 125.1 | PAC | A286-127 |  | P057
1908 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P058 | P058 | POST | 1 | 275.4 | 275.4 | (4410x320x405) | [13 empty] | 275.4 | 0 |  | 100% | 275.4 | 2026-03-19 | 1 | 275.4 | 2026-03-21 | 1 | 275.4 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 275.4 | 2026-04-26 | 1 | 275.4 | PAC | A286-127 |  | P058
1909 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P059 | P059 | POST | 1 | 366.6 | 366.6 | (2900x495x460) | [13 empty] | 366.6 | 0 |  | 100% | 366.6 | 2026-03-19 | 1 | 366.6 | 2026-03-21 | 1 | 366.6 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 366.6 | 2026-04-26 | 1 | 366.6 | PAC | A286-128 |  | P059
1910 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P060 | P060 | POST | 1 | 744.1 | 744.1 | (5500x636x932) | [13 empty] | 744.1 | 0 |  | 100% | 744.1 | 2026-03-19 | 1 | 744.1 | 2026-03-21 | 1 | 744.1 |  |  | 0 | A286-137 | 2026-05-06 | 1 | 744.1 | 2026-05-08 | 1 | 744.1 | PAC | A286-137 | #VALUE! | P060
1911 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P061 | P061 | POST | 1 | 952.9 | 952.9 | (7700x405x485) | [13 empty] | 952.9 | 0 |  | 100% | 952.9 | 2026-03-19 | 1 | 952.9 | 2026-03-21 | 1 | 952.9 |  |  | 0 | A286-133 | 2026-05-01 | 1 | 952.9 | 2026-05-04 | 1 | 952.9 | PAC | A286-132 |  | P061
1912 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P062 | P062 | POST | 1 | 266.5 | 266.5 | (2200x420x480) | [13 empty] | 266.5 | 0 |  | 100% | 266.5 | 2026-03-19 | 1 | 266.5 | 2026-03-21 | 1 | 266.5 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 266.5 | 2026-05-04 | 1 | 266.5 | PAC | A286-134 |  | P062
1913 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P063 | P063 | POST | 1 | 748.3 | 748.3 | (5500x1476x575) | [13 empty] | 748.3 | 0 |  | 100% | 748.3 | 2026-03-19 | 1 | 748.3 | 2026-03-21 | 1 | 748.3 |  |  | 0 | A286-137 | 2026-05-06 | 1 | 748.3 | 2026-05-08 | 1 | 748.3 | PAC | A286-137 | #VALUE! | P063
1914 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P064 | P064 | POST | 1 | 995.3 | 995.3 | (7700x405x485) | [13 empty] | 995.3 | 0 |  | 100% | 995.3 | 2026-03-19 | 1 | 995.3 | 2026-03-21 | 1 | 995.3 |  |  | 0 | A286-133 | 2026-05-01 | 1 | 995.3 | 2026-05-04 | 1 | 995.3 | PAC | A286-132 |  | P064
1915 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P065 | P065 | POST | 1 | 80.2 | 80.2 | (1676x305x720) | [13 empty] | 80.2 | 0 |  | 100% | 80.2 | 2026-03-19 | 1 | 80.2 | 2026-03-21 | 1 | 80.2 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 80.2 | 2026-04-26 | 1 | 80.2 | PAC | A286-128 |  | P065
1916 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P066 | P066 | POST | 1 | 95.5 | 95.5 | (1310x240x360) | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-03-19 | 1 | 95.5 | 2026-03-21 | 1 | 95.5 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 95.5 | 2026-04-26 | 1 | 95.5 | PAC | A286-127 |  | P066
1917 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P067 | P067 | POST | 1 | 28.7 | 28.7 | (606x190x370) | [13 empty] | 28.7 | 0 |  | 100% | 28.7 | 2026-03-19 | 1 | 28.7 | 2026-03-21 | 1 | 28.7 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 28.7 | 2026-05-04 | 1 | 28.7 | PAC | A286-134 |  | P067
1918 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P068 | P068 | POST | 1 | 28.7 | 28.7 | (606x190x370) | [13 empty] | 28.7 | 0 |  | 100% | 28.7 | 2026-03-19 | 1 | 28.7 | 2026-03-21 | 1 | 28.7 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 28.7 | 2026-04-26 | 1 | 28.7 | PAC | A286-128 |  | P068
1919 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P069 | P069 | POST | 1 | 324.8 | 324.8 | (5500x380x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 324.8 | 0 |  | 100% | 324.8 | 2026-03-19 | 1 | 324.8 | 2026-03-22 | 1 | 324.8 |  |  | 0 | A286-127 | 2026-04-23 | 1 | 324.8 | 2026-04-26 | 1 | 324.8 | PAC | A286-127 |  | P069
1920 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P070 | P070 | POST | 1 | 261.9 | 261.9 | (4025x380x1570) | [13 empty] | 261.9 | 0 |  | 100% | 261.9 | 2026-03-19 | 1 | 261.9 | 2026-03-22 | 1 | 261.9 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 261.9 | 2026-04-26 | 1 | 261.9 | PAC | A286-128 |  | P070
1921 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P071 | P071 | POST | 1 | 240.6 | 240.6 | (4000x380x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 240.6 | 0 |  | 100% | 240.6 | 2026-03-19 | 1 | 240.6 | 2026-03-22 | 1 | 240.6 |  |  | 0 | A286-132 | 2026-05-02 | 1 | 240.6 | 2026-05-04 | 1 | 240.6 | PAC | A286-134 |  | P071
1922 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S1 | SD-A39PAR004-P072 | P072 | POST | 1 | 253.7 | 253.7 | (3000x380x1570) | [13 empty] | 253.7 | 0 |  | 100% | 253.7 | 2026-03-19 | 1 | 253.7 | 2026-03-22 | 1 | 253.7 |  |  | 0 | A286-129 | 2026-04-24 | 1 | 253.7 | 2026-04-26 | 1 | 253.7 | PAC | A286-128 |  | P072
1923 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V001 | V001(1/2) | VBRACE | 1 | 96.6 | 96.6 | (2954x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 96.6 | 0 |  | 100% | 96.6 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 | 2026-03-06 | 1 | 96.6 | PAC | A286-056 |  | V001
1924 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V001 | V001(2/2) | VBRACE | 1 | 96.6 | 96.6 | (2954x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 96.6 | 0 |  | 100% | 96.6 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 | 2026-03-06 | 1 | 96.6 | PAC | A286-056 |  | V001
1925 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V002 | V002 | VBRACE | 1 | 46.4 | 46.4 | (2530x150x150) | [13 empty] | 46.4 | 0 |  | 100% | 46.4 | 2026-03-10 | 1 | 46.4 | 2026-03-10 | 1 | 46.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 46.4 | 2026-03-11 | 1 | 46.4 | PAC | A286-067 |  | V002
1926 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V003 | V003 | VBRACE | 1 | 84.9 | 84.9 | (2594x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 84.9 | 0 |  | 100% | 84.9 | 2026-03-05 | 1 | 84.9 | 2026-03-05 | 1 | 84.9 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 84.9 | 2026-03-06 | 1 | 84.9 | PAC | A286-056 |  | V003
1927 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V004 | V004 | VBRACE | 1 | 80 | 80 | (2445x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 80 | 0 |  | 100% | 80 | 2026-03-05 | 1 | 80 | 2026-03-05 | 1 | 80 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 80 | 2026-03-06 | 1 | 80 | PAC | A286-056 |  | V004
1928 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V005 | V005(1/2) | VBRACE | 1 | 53.4 | 53.4 | (2908x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 53.4 | 0 |  | 100% | 53.4 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 | 2026-03-11 | 1 | 53.4 | PAC | A286-067 |  | V005
1929 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V005 | V005(2/2) | VBRACE | 1 | 53.4 | 53.4 | (2908x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 53.4 | 0 |  | 100% | 53.4 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 | 2026-03-11 | 1 | 53.4 | PAC | A286-067 |  | V005
1930 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V006 | V006 | VBRACE | 1 | 21.1 | 21.1 | (1454x125x125) | [13 empty] | 21.1 | 0 |  | 100% | 21.1 | 2026-03-19 | 1 | 21.1 | 2026-03-19 | 1 | 21.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.1 | 2026-03-27 | 1 | 21.1 | PAC | A286-086 |  | V006
1931 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V007 | V007 | VBRACE | 1 | 18.3 | 18.3 | (1260x125x125) | [13 empty] | 18.3 | 0 |  | 100% | 18.3 | 2026-03-19 | 1 | 18.3 | 2026-03-19 | 1 | 18.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 18.3 | 2026-03-27 | 1 | 18.3 | PAC | A286-086 |  | V007
1932 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V008 | V008(1/4) | VBRACE | 1 | 17.2 | 17.2 | (1185x125x125) | [13 empty] | 17.2 | 0 |  | 100% | 17.2 | 2026-03-19 | 1 | 17.2 | 2026-03-19 | 1 | 17.2 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 17.2 | 2026-03-27 | 1 | 17.2 | PAC | A286-086 |  | V008
1933 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V008 | V008(2/4) | VBRACE | 1 | 17.2 | 17.2 | (1185x125x125) | [13 empty] | 17.2 | 0 |  | 100% | 17.2 | 2026-03-19 | 1 | 17.2 | 2026-03-19 | 1 | 17.2 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 17.2 | 2026-03-27 | 1 | 17.2 | PAC | A286-086 |  | V008
1934 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V008 | V008(3/4) | VBRACE | 1 | 17.2 | 17.2 | (1185x125x125) | [13 empty] | 17.2 | 0 |  | 100% | 17.2 | 2026-03-19 | 1 | 17.2 | 2026-03-19 | 1 | 17.2 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 17.2 | 2026-03-27 | 1 | 17.2 | PAC | A286-086 |  | V008
1935 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V008 | V008(4/4) | VBRACE | 1 | 17.2 | 17.2 | (1185x125x125) | [13 empty] | 17.2 | 0 |  | 100% | 17.2 | 2026-03-19 | 1 | 17.2 | 2026-03-19 | 1 | 17.2 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 17.2 | 2026-03-27 | 1 | 17.2 | PAC | A286-086 |  | V008
1936 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V009 | V009(1/2) | VBRACE | 1 | 14.4 | 14.4 | (995x125x125) | [13 empty] | 14.4 | 0 |  | 100% | 14.4 | 2026-03-19 | 1 | 14.4 | 2026-03-19 | 1 | 14.4 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 14.4 | 2026-03-27 | 1 | 14.4 | PAC | A286-086 |  | V009
1937 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V009 | V009(2/2) | VBRACE | 1 | 14.4 | 14.4 | (995x125x125) | [13 empty] | 14.4 | 0 |  | 100% | 14.4 | 2026-03-19 | 1 | 14.4 | 2026-03-19 | 1 | 14.4 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 14.4 | 2026-03-27 | 1 | 14.4 | PAC | A286-086 |  | V009
1938 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V010 | V010(1/3) | VBRACE | 1 | 190.3 | 190.3 | (3487x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 190.3 | 0 |  | 100% | 190.3 | 2026-03-02 | 1 | 190.3 | 2026-03-16 | 1 | 190.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 190.3 | 2026-03-20 | 1 | 190.3 | PAC | A286-081 |  | V010
1939 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V010 | V010(2/3) | VBRACE | 1 | 190.3 | 190.3 | (3487x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 190.3 | 0 |  | 100% | 190.3 | 2026-03-02 | 1 | 190.3 | 2026-03-16 | 1 | 190.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 190.3 | 2026-03-20 | 1 | 190.3 | PAC | A286-081 |  | V010
1940 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V010 | V010(3/3) | VBRACE | 1 | 190.3 | 190.3 | (3487x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 190.3 | 0 |  | 100% | 190.3 | 2026-03-02 | 1 | 190.3 | 2026-03-16 | 1 | 190.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 190.3 | 2026-03-20 | 1 | 190.3 | PAC | A286-081 |  | V010
1941 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V011 | V011(1/2) | VBRACE | 1 | 37.9 | 37.9 | (1158x200x200) | [13 empty] | 37.9 | 0 |  | 100% | 37.9 | 2026-02-24 | 1 | 37.9 | 2026-03-03 | 1 | 37.9 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 37.9 | 2026-03-06 | 1 | 37.9 | PAC | A286-056 |  | V011
1942 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V011 | V011(2/2) | VBRACE | 1 | 37.9 | 37.9 | (1158x200x200) | [13 empty] | 37.9 | 0 |  | 100% | 37.9 | 2026-02-24 | 1 | 37.9 | 2026-03-03 | 1 | 37.9 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 37.9 | 2026-03-06 | 1 | 37.9 | PAC | A286-056 |  | V011
1943 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V012 | V012(1/2) | VBRACE | 1 | 26.6 | 26.6 | (1448x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 26.6 | 0 |  | 100% | 26.6 | 2026-03-10 | 1 | 26.6 | 2026-03-10 | 1 | 26.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 26.6 | 2026-03-11 | 1 | 26.6 | PAC | A286-067 |  | V012
1944 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V012 | V012(2/2) | VBRACE | 1 | 26.6 | 26.6 | (1448x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 26.6 | 0 |  | 100% | 26.6 | 2026-03-10 | 1 | 26.6 | 2026-03-10 | 1 | 26.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 26.6 | 2026-03-11 | 1 | 26.6 | PAC | A286-067 |  | V012
1945 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(1/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1946 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(2/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1947 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(3/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1948 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(4/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1949 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(5/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1950 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(6/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1951 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(7/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1952 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(8/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1953 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(9/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1954 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(10/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1955 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(11/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1956 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(12/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1957 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(13/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1958 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V013 | V013(14/14) | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-19 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V013
1959 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V014 | V014(1/4) | VBRACE | 1 | 95.2 | 95.2 | (1580x200x200) | [13 empty] | 95.2 | 0 |  | 100% | 95.2 | 2026-03-02 | 1 | 95.2 | 2026-03-16 | 1 | 95.2 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 95.2 | 2026-03-20 | 1 | 95.2 | PAC | A286-081 |  | V014
1960 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V014 | V014(2/4) | VBRACE | 1 | 95.2 | 95.2 | (1580x200x200) | [13 empty] | 95.2 | 0 |  | 100% | 95.2 | 2026-03-02 | 1 | 95.2 | 2026-03-16 | 1 | 95.2 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 95.2 | 2026-03-20 | 1 | 95.2 | PAC | A286-081 |  | V014
1961 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V014 | V014(3/4) | VBRACE | 1 | 95.2 | 95.2 | (1580x200x200) | [13 empty] | 95.2 | 0 |  | 100% | 95.2 | 2026-03-02 | 1 | 95.2 | 2026-03-16 | 1 | 95.2 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 95.2 | 2026-03-20 | 1 | 95.2 | PAC | A286-081 |  | V014
1962 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V014 | V014(4/4) | VBRACE | 1 | 95.2 | 95.2 | (1580x200x200) | [13 empty] | 95.2 | 0 |  | 100% | 95.2 | 2026-03-02 | 1 | 95.2 | 2026-03-16 | 1 | 95.2 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 95.2 | 2026-03-20 | 1 | 95.2 | PAC | A286-081 |  | V014
1963 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V015 | V015(1/4) | VBRACE | 1 | 24.6 | 24.6 | (1339x150x150) | [13 empty] | 24.6 | 0 |  | 100% | 24.6 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 | 2026-03-11 | 1 | 24.6 | PAC | A286-067 |  | V015
1964 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V015 | V015(2/4) | VBRACE | 1 | 24.6 | 24.6 | (1339x150x150) | [13 empty] | 24.6 | 0 |  | 100% | 24.6 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 | 2026-03-11 | 1 | 24.6 | PAC | A286-067 |  | V015
1965 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V015 | V015(3/4) | VBRACE | 1 | 24.6 | 24.6 | (1339x150x150) | [13 empty] | 24.6 | 0 |  | 100% | 24.6 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 | 2026-03-11 | 1 | 24.6 | PAC | A286-067 |  | V015
1966 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V015 | V015(4/4) | VBRACE | 1 | 24.6 | 24.6 | (1339x150x150) | [13 empty] | 24.6 | 0 |  | 100% | 24.6 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.6 | 2026-03-11 | 1 | 24.6 | PAC | A286-067 |  | V015
1967 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V016 | V016(1/8) | VBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1493x150x150) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-11 | 1 | 27.4 | PAC | A286-067 |  | V016
1968 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V016 | V016(2/8) | VBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1493x150x150) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-11 | 1 | 27.4 | PAC | A286-067 |  | V016
1969 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V016 | V016(3/8) | VBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1493x150x150) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-11 | 1 | 27.4 | PAC | A286-067 |  | V016
1970 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V016 | V016(4/8) | VBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1493x150x150) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-11 | 1 | 27.4 | PAC | A286-067 |  | V016
1971 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V016 | V016(5/8) | VBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1493x150x150) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-11 | 1 | 27.4 | PAC | A286-067 |  | V016
1972 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V016 | V016(6/8) | VBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1493x150x150) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-11 | 1 | 27.4 | PAC | A286-067 |  | V016
1973 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V016 | V016(7/8) | VBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1493x150x150) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-11 | 1 | 27.4 | PAC | A286-067 |  | V016
1974 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V016 | V016(8/8) | VBRACE | 1 | 27.4 | 27.4 | (1493x150x150) | [13 empty] | 27.4 | 0 |  | 100% | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.4 | 2026-03-11 | 1 | 27.4 | PAC | A286-067 |  | V016
1975 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(1/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1976 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(2/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1977 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(3/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1978 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(4/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1979 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(5/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1980 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(6/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1981 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(7/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1982 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(8/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1983 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(9/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1984 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V017 | V017(10/10) | VBRACE | 1 | 21.9 | 21.9 | (1191x150x150) | [13 empty] | 21.9 | 0 |  | 100% | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.9 | 2026-03-11 | 1 | 21.9 | PAC | A286-067 |  | V017
1985 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V018 | V018(1/7) | VBRACE | 1 | 17.3 | 17.3 | (941x150x150) | [13 empty] | 17.3 | 0 |  | 100% | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-11 | 1 | 17.3 | PAC | A286-067 |  | V018
1986 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V018 | V018(2/7) | VBRACE | 1 | 17.3 | 17.3 | (941x150x150) | [13 empty] | 17.3 | 0 |  | 100% | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-11 | 1 | 17.3 | PAC | A286-067 |  | V018
1987 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V018 | V018(3/7) | VBRACE | 1 | 17.3 | 17.3 | (941x150x150) | [13 empty] | 17.3 | 0 |  | 100% | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-11 | 1 | 17.3 | PAC | A286-067 |  | V018
1988 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V018 | V018(4/7) | VBRACE | 1 | 17.3 | 17.3 | (941x150x150) | [13 empty] | 17.3 | 0 |  | 100% | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-11 | 1 | 17.3 | PAC | A286-067 |  | V018
1989 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V018 | V018(5/7) | VBRACE | 1 | 17.3 | 17.3 | (941x150x150) | [13 empty] | 17.3 | 0 |  | 100% | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-11 | 1 | 17.3 | PAC | A286-067 |  | V018
1990 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V018 | V018(6/7) | VBRACE | 1 | 17.3 | 17.3 | (941x150x150) | [13 empty] | 17.3 | 0 |  | 100% | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-11 | 1 | 17.3 | PAC | A286-067 |  | V018
1991 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V018 | V018(7/7) | VBRACE | 1 | 17.3 | 17.3 | (941x150x150) | [13 empty] | 17.3 | 0 |  | 100% | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 17.3 | 2026-03-11 | 1 | 17.3 | PAC | A286-067 |  | V018
1992 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V019 | V019(1/4) | VBRACE | 1 | 109.6 | 109.6 | (3350x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 109.6 | 0 |  | 100% | 109.6 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 | 2026-03-06 | 1 | 109.6 | PAC | A286-056 |  | V019
1993 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V019 | V019(2/4) | VBRACE | 1 | 109.6 | 109.6 | (3350x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 109.6 | 0 |  | 100% | 109.6 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 | 2026-03-06 | 1 | 109.6 | PAC | A286-056 |  | V019
1994 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V019 | V019(3/4) | VBRACE | 1 | 109.6 | 109.6 | (3350x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 109.6 | 0 |  | 100% | 109.6 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 | 2026-03-06 | 1 | 109.6 | PAC | A286-056 |  | V019
1995 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V019 | V019(4/4) | VBRACE | 1 | 109.6 | 109.6 | (3350x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 109.6 | 0 |  | 100% | 109.6 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 109.6 | 2026-03-06 | 1 | 109.6 | PAC | A286-056 |  | V019
1996 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V020 | V020(1/2) | VBRACE | 1 | 39.9 | 39.9 | (1220x200x200) | [13 empty] | 39.9 | 0 |  | 100% | 39.9 | 2026-02-24 | 1 | 39.9 | 2026-03-03 | 1 | 39.9 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 39.9 | 2026-03-06 | 1 | 39.9 | PAC | A286-056 |  | V020
1997 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V020 | V020(2/2) | VBRACE | 1 | 39.9 | 39.9 | (1220x200x200) | [13 empty] | 39.9 | 0 |  | 100% | 39.9 | 2026-02-24 | 1 | 39.9 | 2026-03-03 | 1 | 39.9 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 39.9 | 2026-03-06 | 1 | 39.9 | PAC | A286-056 |  | V020
1998 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V021 | V021(1/2) | VBRACE | 1 | 19.4 | 19.4 | (1336x125x125) | [13 empty] | 19.4 | 0 |  | 100% | 19.4 | 2026-03-19 | 1 | 19.4 | 2026-03-22 | 1 | 19.4 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 19.4 | 2026-03-27 | 1 | 19.4 | PAC | A286-086 |  | V021
1999 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V021 | V021(2/2) | VBRACE | 1 | 19.4 | 19.4 | (1336x125x125) | [13 empty] | 19.4 | 0 |  | 100% | 19.4 | 2026-03-22 | 1 | 19.4 | 2026-03-22 | 1 | 19.4 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 19.4 | 2026-03-27 | 1 | 19.4 | PAC | A286-086 |  | V021
2000 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V022 | V022 | VBRACE | 1 | 14.1 | 14.1 | (972x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 | 2026-03-27 | 1 | 14.1 | PAC | A286-086 |  | V022
2001 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V023 | V023(1/2) | VBRACE | 1 | 179.7 | 179.7 | (3275x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 179.7 | 0 |  | 100% | 179.7 | 2026-03-02 | 1 | 179.7 | 2026-03-16 | 1 | 179.7 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 179.7 | 2026-03-20 | 1 | 179.7 | PAC | A286-081 |  | V023
2002 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V023 | V023(2/2) | VBRACE | 1 | 179.7 | 179.7 | (3275x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 179.7 | 0 |  | 100% | 179.7 | 2026-03-02 | 1 | 179.7 | 2026-03-16 | 1 | 179.7 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 179.7 | 2026-03-20 | 1 | 179.7 | PAC | A286-081 |  | V023
2003 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V024 | V024(1/6) | VBRACE | 1 | 16 | 16 | (1105x125x125) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-27 | 1 | 16 | PAC | A286-086 |  | V024
2004 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V024 | V024(2/6) | VBRACE | 1 | 16 | 16 | (1105x125x125) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-27 | 1 | 16 | PAC | A286-086 |  | V024
2005 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V024 | V024(3/6) | VBRACE | 1 | 16 | 16 | (1105x125x125) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-27 | 1 | 16 | PAC | A286-086 |  | V024
2006 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V024 | V024(4/6) | VBRACE | 1 | 16 | 16 | (1105x125x125) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-27 | 1 | 16 | PAC | A286-086 |  | V024
2007 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V024 | V024(5/6) | VBRACE | 1 | 16 | 16 | (1105x125x125) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-27 | 1 | 16 | PAC | A286-086 |  | V024
2008 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V024 | V024(6/6) | VBRACE | 1 | 16 | 16 | (1105x125x125) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-22 | 1 | 16 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 16 | 2026-03-27 | 1 | 16 | PAC | A286-086 |  | V024
2009 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V025 | V025(1/2) | VBRACE | 1 | 66.3 | 66.3 | (3615x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 66.3 | 0 |  | 100% | 66.3 | 2026-03-10 | 1 | 66.3 | 2026-03-10 | 1 | 66.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 66.3 | 2026-03-11 | 1 | 66.3 | PAC | A286-067 |  | V025
2010 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V025 | V025(2/2) | VBRACE | 1 | 66.3 | 66.3 | (3615x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 66.3 | 0 |  | 100% | 66.3 | 2026-03-10 | 1 | 66.3 | 2026-03-10 | 1 | 66.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 66.3 | 2026-03-11 | 1 | 66.3 | PAC | A286-067 |  | V025
2011 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V026 | V026(1/2) | VBRACE | 1 | 8.7 | 8.7 | (597x125x125) | [13 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-03-22 | 1 | 8.7 | 2026-03-22 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 8.7 | 2026-03-27 | 1 | 8.7 | PAC | A286-086 |  | V026
2012 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V026 | V026(2/2) | VBRACE | 1 | 8.7 | 8.7 | (597x125x125) | [13 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-03-22 | 1 | 8.7 | 2026-03-22 | 1 | 8.7 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 8.7 | 2026-03-27 | 1 | 8.7 | PAC | A286-086 |  | V026
2013 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V027 | V027 | VBRACE | 1 | 45.8 | 45.8 | (2495x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 45.8 | 0 |  | 100% | 45.8 | 2026-03-10 | 1 | 45.8 | 2026-03-10 | 1 | 45.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 45.8 | 2026-03-11 | 1 | 45.8 | PAC | A286-067 |  | V027
2014 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V028 | V028(1/2) | VBRACE | 1 | 200.7 | 200.7 | (3697x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 200.7 | 0 |  | 100% | 200.7 | 2026-03-02 | 1 | 200.7 | 2026-03-16 | 1 | 200.7 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 200.7 | 2026-03-20 | 1 | 200.7 | PAC | A286-081 |  | V028
2015 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V028 | V028(2/2) | VBRACE | 1 | 200.7 | 200.7 | (3697x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 200.7 | 0 |  | 100% | 200.7 | 2026-03-02 | 1 | 200.7 | 2026-03-19 | 1 | 200.7 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 200.7 | 2026-03-20 | 1 | 200.7 | PAC | A286-081 |  | V028
2016 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V029 | V029(1/2) | VBRACE | 1 | 27.8 | 27.8 | (1513x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 27.8 | 0 |  | 100% | 27.8 | 2026-03-10 | 1 | 27.8 | 2026-03-10 | 1 | 27.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.8 | 2026-03-11 | 1 | 27.8 | PAC | A286-067 |  | V029
2017 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V029 | V029(2/2) | VBRACE | 1 | 27.8 | 27.8 | (1513x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 27.8 | 0 |  | 100% | 27.8 | 2026-03-10 | 1 | 27.8 | 2026-03-10 | 1 | 27.8 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 27.8 | 2026-03-11 | 1 | 27.8 | PAC | A286-067 |  | V029
2018 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V030 | V030(1/3) | VBRACE | 1 | 94 | 94 | (1556x200x200) | [13 empty] | 94 | 0 |  | 100% | 94 | 2026-03-02 | 1 | 94 | 2026-03-19 | 1 | 94 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 94 | 2026-03-20 | 1 | 94 | PAC | A286-081 |  | V030
2019 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V030 | V030(2/3) | VBRACE | 1 | 94 | 94 | (1556x200x200) | [13 empty] | 94 | 0 |  | 100% | 94 | 2026-03-02 | 1 | 94 | 2026-03-19 | 1 | 94 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 94 | 2026-03-20 | 1 | 94 | PAC | A286-081 |  | V030
2020 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V030 | V030(3/3) | VBRACE | 1 | 94 | 94 | (1556x200x200) | [13 empty] | 94 | 0 |  | 100% | 94 | 2026-03-02 | 1 | 94 | 2026-03-19 | 1 | 94 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 94 | 2026-03-20 | 1 | 94 | PAC | A286-081 |  | V030
2021 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V031 | V031(1/4) | VBRACE | 1 | 13 | 13 | (893x125x125) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-03-22 | 1 | 13 | 2026-03-22 | 1 | 13 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 13 | 2026-03-27 | 1 | 13 | PAC | A286-086 |  | V031
2022 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V031 | V031(2/4) | VBRACE | 1 | 13 | 13 | (893x125x125) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-03-22 | 1 | 13 | 2026-03-22 | 1 | 13 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 13 | 2026-03-27 | 1 | 13 | PAC | A286-086 |  | V031
2023 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V031 | V031(3/4) | VBRACE | 1 | 13 | 13 | (893x125x125) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-03-22 | 1 | 13 | 2026-03-22 | 1 | 13 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 13 | 2026-03-27 | 1 | 13 | PAC | A286-086 |  | V031
2024 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V031 | V031(4/4) | VBRACE | 1 | 13 | 13 | (893x125x125) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-03-22 | 1 | 13 | 2026-03-22 | 1 | 13 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 13 | 2026-03-27 | 1 | 13 | PAC | A286-086 |  | V031
2025 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V032 | V032(1/4) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1330x150x150) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 | 2026-03-11 | 1 | 24.4 | PAC | A286-067 |  | V032
2026 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V032 | V032(2/4) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1330x150x150) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 | 2026-03-11 | 1 | 24.4 | PAC | A286-067 |  | V032
2027 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V032 | V032(3/4) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1330x150x150) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 | 2026-03-11 | 1 | 24.4 | PAC | A286-067 |  | V032
2028 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V032 | V032(4/4) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1330x150x150) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 24.4 | 2026-03-11 | 1 | 24.4 | PAC | A286-067 |  | V032
2029 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V033 | V033 | VBRACE | 1 | 60 | 60 | (3268x150x150) | [13 empty] | 60 | 0 |  | 100% | 60 | 2026-03-10 | 1 | 60 | 2026-03-10 | 1 | 60 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 60 | 2026-03-11 | 1 | 60 | PAC | A286-067 |  | V033
2030 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V034 | V034 | VBRACE | 1 | 29.5 | 29.5 | (2033x125x125) | [13 empty] | 29.5 | 0 |  | 100% | 29.5 | 2026-03-22 | 1 | 29.5 | 2026-03-22 | 1 | 29.5 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 29.5 | 2026-03-27 | 1 | 29.5 | PAC | A286-086 |  | V034
2031 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V035 | V035 | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-22 | 1 | 24.4 | 2026-03-22 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-086 |  | V035
2032 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V036 | V036 | VBRACE | 1 | 22.3 | 22.3 | (1538x125x125) | [13 empty] | 22.3 | 0 |  | 100% | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 22.3 | 2026-03-27 | 1 | 22.3 | PAC | A286-086 |  | V036
2033 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V037 | V037(1/3) | VBRACE | 1 | 277 | 277 | (3306x250x250) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 277 | 0 |  | 100% | 277 | 2026-03-02 | 1 | 277 | 2026-03-12 | 1 | 277 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 277 | 2026-03-15 | 1 | 277 | PAC | A286-071 |  | V037
2034 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V037 | V037(2/3) | VBRACE | 1 | 277 | 277 | (3306x250x250) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 277 | 0 |  | 100% | 277 | 2026-03-02 | 1 | 277 | 2026-03-12 | 1 | 277 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 277 | 2026-03-15 | 1 | 277 | PAC | A286-071 |  | V037
2035 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V037 | V037(3/3) | VBRACE | 1 | 277 | 277 | (3306x250x250) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 277 | 0 |  | 100% | 277 | 2026-03-02 | 1 | 277 | 2026-03-12 | 1 | 277 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 277 | 2026-03-15 | 1 | 277 | PAC | A286-071 |  | V037
2036 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V038 | V038(1/2) | VBRACE | 1 | 150.4 | 150.4 | (2687x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 150.4 | 0 |  | 100% | 150.4 | 2026-03-02 | 1 | 150.4 | 2026-03-19 | 1 | 150.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 150.4 | 2026-03-20 | 1 | 150.4 | PAC | A286-081 |  | V038
2037 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V038 | V038(2/2) | VBRACE | 1 | 150.4 | 150.4 | (2687x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 150.4 | 0 |  | 100% | 150.4 | 2026-03-02 | 1 | 150.4 | 2026-03-19 | 1 | 150.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 150.4 | 2026-03-20 | 1 | 150.4 | PAC | A286-081 |  | V038
2038 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V039 | V039 | VBRACE | 1 | 110.6 | 110.6 | (3382x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 110.6 | 0 |  | 100% | 110.6 | 2026-03-05 | 1 | 110.6 | 2026-03-05 | 1 | 110.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 110.6 | 2026-03-06 | 1 | 110.6 | PAC | A286-056 |  | V039
2039 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V040 | V040(1/2) | VBRACE | 1 | 117.5 | 117.5 | (3590x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 117.5 | 0 |  | 100% | 117.5 | 2026-03-05 | 1 | 117.5 | 2026-03-05 | 1 | 117.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 117.5 | 2026-03-06 | 1 | 117.5 | PAC | A286-056 |  | V040
2040 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V040 | V040(2/2) | VBRACE | 1 | 117.5 | 117.5 | (3590x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 117.5 | 0 |  | 100% | 117.5 | 2026-03-05 | 1 | 117.5 | 2026-03-05 | 1 | 117.5 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 117.5 | 2026-03-06 | 1 | 117.5 | PAC | A286-056 |  | V040
2041 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(1/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2042 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(2/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2043 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(3/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2044 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(4/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2045 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(5/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2046 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(6/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2047 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(7/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2048 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(8/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2049 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(9/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2050 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(10/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2051 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(11/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2052 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V041 | V041(12/12) | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V041
2053 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V042 | V042(1/4) | VBRACE | 1 | 58.6 | 58.6 | (3194x150x150) | [13 empty] | 58.6 | 0 |  | 100% | 58.6 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 | 2026-03-11 | 1 | 58.6 | PAC | A286-067 |  | V042
2054 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V042 | V042(2/4) | VBRACE | 1 | 58.6 | 58.6 | (3194x150x150) | [13 empty] | 58.6 | 0 |  | 100% | 58.6 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 | 2026-03-11 | 1 | 58.6 | PAC | A286-067 |  | V042
2055 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V042 | V042(3/4) | VBRACE | 1 | 58.6 | 58.6 | (3194x150x150) | [13 empty] | 58.6 | 0 |  | 100% | 58.6 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 | 2026-03-11 | 1 | 58.6 | PAC | A286-067 |  | V042
2056 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V042 | V042(4/4) | VBRACE | 1 | 58.6 | 58.6 | (3194x150x150) | [13 empty] | 58.6 | 0 |  | 100% | 58.6 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 58.6 | 2026-03-11 | 1 | 58.6 | PAC | A286-067 |  | V042
2057 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V043 | V043(1/2) | VBRACE | 1 | 148.4 | 148.4 | (2648x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 148.4 | 0 |  | 100% | 148.4 | 2026-03-02 | 1 | 148.4 | 2026-03-19 | 1 | 148.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 148.4 | 2026-03-20 | 1 | 148.4 | PAC | A286-081 |  | V043
2058 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V043 | V043(2/2) | VBRACE | 1 | 148.4 | 148.4 | (2648x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 148.4 | 0 |  | 100% | 148.4 | 2026-03-02 | 1 | 148.4 | 2026-03-19 | 1 | 148.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 148.4 | 2026-03-20 | 1 | 148.4 | PAC | A286-081 |  | V043
2059 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(1/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-03 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 290.3 | 2026-03-15 | 1 | 290.3 | PAC | A286-071 |  | V044
2060 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(2/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-03 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 290.3 | 2026-03-15 | 1 | 290.3 | PAC | A286-071 |  | V044
2061 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(3/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-03 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 290.3 | 2026-03-15 | 1 | 290.3 | PAC | A286-071 |  | V044
2062 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(4/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-02 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 290.3 | 2026-03-20 | 1 | 290.3 | PAC | A286-081 |  | V044
2063 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(5/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-02 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 290.3 | 2026-03-20 | 1 | 290.3 | PAC | A286-081 |  | V044
2064 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(6/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-02 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 290.3 | 2026-03-20 | 1 | 290.3 | PAC | A286-081 |  | V044
2065 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(7/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-02 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 290.3 | 2026-03-20 | 1 | 290.3 | PAC | A286-081 |  | V044
2066 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(8/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-02 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 290.3 | 2026-03-20 | 1 | 290.3 | PAC | A286-081 |  | V044
2067 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(9/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-02 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 290.3 | 2026-03-20 | 1 | 290.3 | PAC | A286-081 |  | V044
2068 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(10/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-02 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 290.3 | 2026-03-20 | 1 | 290.3 | PAC | A286-081 |  | V044
2069 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(11/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-02 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 290.3 | 2026-03-20 | 1 | 290.3 | PAC | A286-081 |  | V044
2070 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V044 | V044(12/12) | VBRACE | 1 | 290.3 | 290.3 | (2718x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 290.3 | 0 |  | 100% | 290.3 | 2026-02-24 | 1 | 290.3 | 2026-03-02 | 1 | 290.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 290.3 | 2026-03-20 | 1 | 290.3 | PAC | A286-081 |  | V044
2071 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(1/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 288.8 | 2026-03-15 | 1 | 288.8 | PAC | A286-071 |  | V045
2072 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(2/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 288.8 | 2026-03-15 | 1 | 288.8 | PAC | A286-071 |  | V045
2073 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(3/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 288.8 | 2026-03-15 | 1 | 288.8 | PAC | A286-071 |  | V045
2074 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(4/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 288.8 | 2026-03-15 | 1 | 288.8 | PAC | A286-071 |  | V045
2075 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(5/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 288.8 | 2026-03-15 | 1 | 288.8 | PAC | A286-071 |  | V045
2076 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(6/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 288.8 | 2026-03-15 | 1 | 288.8 | PAC | A286-071 |  | V045
2077 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(7/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 288.8 | 2026-03-15 | 1 | 288.8 | PAC | A286-071 |  | V045
2078 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(8/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 288.8 | 2026-03-20 | 1 | 288.8 | PAC | A286-081 |  | V045
2079 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(9/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 288.8 | 2026-03-20 | 1 | 288.8 | PAC | A286-081 |  | V045
2080 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(10/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 288.8 | 2026-03-20 | 1 | 288.8 | PAC | A286-081 |  | V045
2081 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(11/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 288.8 | 2026-03-20 | 1 | 288.8 | PAC | A286-081 |  | V045
2082 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(12/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 288.8 | 2026-03-20 | 1 | 288.8 | PAC | A286-081 |  | V045
2083 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(13/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 288.8 | 2026-03-20 | 1 | 288.8 | PAC | A286-081 |  | V045
2084 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(14/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-02 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 288.8 | 2026-03-20 | 1 | 288.8 | PAC | A286-081 |  | V045
2085 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(15/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-03 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 288.8 | 2026-03-20 | 1 | 288.8 | PAC | A286-081 |  | V045
2086 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V045 | V045(16/16) | VBRACE | 1 | 288.8 | 288.8 | (2702x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 288.8 | 0 |  | 100% | 288.8 | 2026-02-24 | 1 | 288.8 | 2026-03-03 | 1 | 288.8 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 288.8 | 2026-03-20 | 1 | 288.8 | PAC | A286-081 |  | V045
2087 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V046 | V046(1/8) | VBRACE | 1 | 373.5 | 373.5 | (3612x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 373.5 | 0 |  | 100% | 373.5 | 2026-02-24 | 1 | 373.5 | 2026-03-03 | 1 | 373.5 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 373.5 | 2026-03-15 | 1 | 373.5 | PAC | A286-071 |  | V046
2088 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V046 | V046(2/8) | VBRACE | 1 | 373.5 | 373.5 | (3612x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 373.5 | 0 |  | 100% | 373.5 | 2026-02-24 | 1 | 373.5 | 2026-03-03 | 1 | 373.5 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 373.5 | 2026-03-15 | 1 | 373.5 | PAC | A286-071 |  | V046
2089 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V046 | V046(3/8) | VBRACE | 1 | 373.5 | 373.5 | (3612x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 373.5 | 0 |  | 100% | 373.5 | 2026-02-24 | 1 | 373.5 | 2026-03-03 | 1 | 373.5 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 373.5 | 2026-03-15 | 1 | 373.5 | PAC | A286-071 |  | V046
2090 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V046 | V046(4/8) | VBRACE | 1 | 373.5 | 373.5 | (3612x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 373.5 | 0 |  | 100% | 373.5 | 2026-02-24 | 1 | 373.5 | 2026-03-03 | 1 | 373.5 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 373.5 | 2026-03-15 | 1 | 373.5 | PAC | A286-071 |  | V046
2091 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V046 | V046(5/8) | VBRACE | 1 | 373.5 | 373.5 | (3612x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 373.5 | 0 |  | 100% | 373.5 | 2026-02-24 | 1 | 373.5 | 2026-03-03 | 1 | 373.5 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 373.5 | 2026-03-15 | 1 | 373.5 | PAC | A286-071 |  | V046
2092 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V046 | V046(6/8) | VBRACE | 1 | 373.5 | 373.5 | (3612x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 373.5 | 0 |  | 100% | 373.5 | 2026-02-24 | 1 | 373.5 | 2026-03-03 | 1 | 373.5 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 373.5 | 2026-03-20 | 1 | 373.5 | PAC | A286-081 |  | V046
2093 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V046 | V046(7/8) | VBRACE | 1 | 373.5 | 373.5 | (3612x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 373.5 | 0 |  | 100% | 373.5 | 2026-02-24 | 1 | 373.5 | 2026-03-03 | 1 | 373.5 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 373.5 | 2026-03-20 | 1 | 373.5 | PAC | A286-081 |  | V046
2094 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V046 | V046(8/8) | VBRACE | 1 | 373.5 | 373.5 | (3612x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 373.5 | 0 |  | 100% | 373.5 | 2026-02-24 | 1 | 373.5 | 2026-03-03 | 1 | 373.5 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 373.5 | 2026-03-20 | 1 | 373.5 | PAC | A286-081 |  | V046
2095 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V047 | V047(1/2) | VBRACE | 1 | 343.1 | 343.1 | (4226x250x250) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 343.1 | 0 |  | 100% | 343.1 | 2026-03-02 | 1 | 343.1 | 2026-03-19 | 1 | 343.1 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 343.1 | 2026-03-20 | 1 | 343.1 | PAC | A286-081 |  | V047
2096 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V047 | V047(2/2) | VBRACE | 1 | 343.1 | 343.1 | (4226x250x250) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 343.1 | 0 |  | 100% | 343.1 | 2026-03-02 | 1 | 343.1 | 2026-03-19 | 1 | 343.1 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 343.1 | 2026-03-20 | 1 | 343.1 | PAC | A286-081 |  | V047
2097 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V048 | V048(1/2) | VBRACE | 1 | 354.2 | 354.2 | (3405x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 354.2 | 0 |  | 100% | 354.2 | 2026-02-24 | 1 | 354.2 | 2026-03-03 | 1 | 354.2 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 354.2 | 2026-03-20 | 1 | 354.2 | PAC | A286-081 |  | V048
2098 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V048 | V048(2/2) | VBRACE | 1 | 354.2 | 354.2 | (3405x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 354.2 | 0 |  | 100% | 354.2 | 2026-02-24 | 1 | 354.2 | 2026-03-03 | 1 | 354.2 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 354.2 | 2026-03-20 | 1 | 354.2 | PAC | A286-081 |  | V048
2099 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V049 | V049(1/2) | VBRACE | 1 | 355.6 | 355.6 | (3420x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 355.6 | 0 |  | 100% | 355.6 | 2026-02-24 | 1 | 355.6 | 2026-03-03 | 1 | 355.6 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 355.6 | 2026-03-15 | 1 | 355.6 | PAC | A286-071 |  | V049
2100 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V049 | V049(2/2) | VBRACE | 1 | 355.6 | 355.6 | (3420x300x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 355.6 | 0 |  | 100% | 355.6 | 2026-02-24 | 1 | 355.6 | 2026-03-03 | 1 | 355.6 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 355.6 | 2026-03-15 | 1 | 355.6 | PAC | A286-071 |  | V049
2101 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V050 | V050(1/2) | VBRACE | 1 | 149.3 | 149.3 | (2666x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 149.3 | 0 |  | 100% | 149.3 | 2026-03-02 | 1 | 149.3 | 2026-03-19 | 1 | 149.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 149.3 | 2026-03-20 | 1 | 149.3 | PAC | A286-081 |  | V050
2102 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V050 | V050(2/2) | VBRACE | 1 | 149.3 | 149.3 | (2666x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 149.3 | 0 |  | 100% | 149.3 | 2026-03-02 | 1 | 149.3 | 2026-03-19 | 1 | 149.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 149.3 | 2026-03-20 | 1 | 149.3 | PAC | A286-081 |  | V050
2103 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V051 | V051(1/4) | VBRACE | 1 | 12.1 | 12.1 | (831x125x125) | [13 empty] | 12.1 | 0 |  | 100% | 12.1 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 | 2026-03-27 | 1 | 12.1 | PAC | A286-086 |  | V051
2104 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V051 | V051(2/4) | VBRACE | 1 | 12.1 | 12.1 | (831x125x125) | [13 empty] | 12.1 | 0 |  | 100% | 12.1 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 | 2026-03-27 | 1 | 12.1 | PAC | A286-086 |  | V051
2105 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V051 | V051(3/4) | VBRACE | 1 | 12.1 | 12.1 | (831x125x125) | [13 empty] | 12.1 | 0 |  | 100% | 12.1 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 | 2026-03-27 | 1 | 12.1 | PAC | A286-086 |  | V051
2106 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V051 | V051(4/4) | VBRACE | 1 | 12.1 | 12.1 | (831x125x125) | [13 empty] | 12.1 | 0 |  | 100% | 12.1 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 12.1 | 2026-03-27 | 1 | 12.1 | PAC | A286-086 |  | V051
2107 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V052 | V052(1/3) | VBRACE | 1 | 14.1 | 14.1 | (972x125x125) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 | 2026-03-27 | 1 | 14.1 | PAC | A286-086 |  | V052
2108 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V052 | V052(2/3) | VBRACE | 1 | 14.1 | 14.1 | (972x125x125) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 | 2026-03-27 | 1 | 14.1 | PAC | A286-086 |  | V052
2109 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V052 | V052(3/3) | VBRACE | 1 | 14.1 | 14.1 | (972x125x125) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 14.1 | 2026-03-27 | 1 | 14.1 | PAC | A286-086 |  | V052
2110 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V053 | V053(1/3) | VBRACE | 1 | 16.2 | 16.2 | (1114x125x125) | [13 empty] | 16.2 | 0 |  | 100% | 16.2 | 2026-03-22 | 1 | 16.2 | 2026-03-22 | 1 | 16.2 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 16.2 | 2026-03-27 | 1 | 16.2 | PAC | A286-086 |  | V053
2111 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V053 | V053(2/3) | VBRACE | 1 | 16.2 | 16.2 | (1114x125x125) | [13 empty] | 16.2 | 0 |  | 100% | 16.2 | 2026-03-22 | 1 | 16.2 | 2026-03-22 | 1 | 16.2 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 16.2 | 2026-03-27 | 1 | 16.2 | PAC | A286-086 |  | V053
2112 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V053 | V053(3/3) | VBRACE | 1 | 16.2 | 16.2 | (1114x125x125) | [13 empty] | 16.2 | 0 |  | 100% | 16.2 | 2026-03-22 | 1 | 16.2 | 2026-03-22 | 1 | 16.2 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 16.2 | 2026-03-27 | 1 | 16.2 | PAC | A286-086 |  | V053
2113 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V054 | V054 | VBRACE | 1 | 25.7 | 25.7 | (1768x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 25.7 | 0 |  | 100% | 25.7 | 2026-03-22 | 1 | 25.7 | 2026-03-22 | 1 | 25.7 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.7 | 2026-03-27 | 1 | 25.7 | PAC | A286-086 |  | V054
2114 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V055 | V055(1/2) | VBRACE | 1 | 15.4 | 15.4 | (837x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 15.4 | 0 |  | 100% | 15.4 | 2026-03-10 | 1 | 15.4 | 2026-03-10 | 1 | 15.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 15.4 | 2026-03-11 | 1 | 15.4 | PAC | A286-067 |  | V055
2115 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V055 | V055(2/2) | VBRACE | 1 | 15.4 | 15.4 | (837x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 15.4 | 0 |  | 100% | 15.4 | 2026-03-10 | 1 | 15.4 | 2026-03-10 | 1 | 15.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 15.4 | 2026-03-11 | 1 | 15.4 | PAC | A286-067 |  | V055
2116 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V056 | V056(1/2) | VBRACE | 1 | 157 | 157 | (2819x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 157 | 0 |  | 100% | 157 | 2026-03-02 | 1 | 157 | 2026-03-19 | 1 | 157 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 157 | 2026-03-20 | 1 | 157 | PAC | A286-081 |  | V056
2117 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V056 | V056(2/2) | VBRACE | 1 | 157 | 157 | (2819x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 157 | 0 |  | 100% | 157 | 2026-03-02 | 1 | 157 | 2026-03-19 | 1 | 157 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 157 | 2026-03-20 | 1 | 157 | PAC | A286-081 |  | V056
2118 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V057 | V057(1/2) | VBRACE | 1 | 11.9 | 11.9 | (823x125x125) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2026-03-22 | 1 | 11.9 | 2026-03-22 | 1 | 11.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 11.9 | 2026-03-27 | 1 | 11.9 | PAC | A286-086 |  | V057
2119 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V057 | V057(2/2) | VBRACE | 1 | 11.9 | 11.9 | (823x125x125) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2026-03-22 | 1 | 11.9 | 2026-03-22 | 1 | 11.9 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 11.9 | 2026-03-27 | 1 | 11.9 | PAC | A286-086 |  | V057
2120 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V058 | V058 | VBRACE | 1 | 115.1 | 115.1 | (3519x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 115.1 | 0 |  | 100% | 115.1 | 2026-03-05 | 1 | 115.1 | 2026-03-05 | 1 | 115.1 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 115.1 | 2026-03-06 | 1 | 115.1 | PAC | A286-056 |  | V058
2121 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V059 | V059 | VBRACE | 1 | 15.1 | 15.1 | (1043x125x125) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-03-22 | 1 | 15.1 | 2026-03-22 | 1 | 15.1 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 15.1 | 2026-03-27 | 1 | 15.1 | PAC | A286-086 |  | V059
2122 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V060 | V060(1/2) | VBRACE | 1 | 16.1 | 16.1 | (877x150x150) | [13 empty] | 16.1 | 0 |  | 100% | 16.1 | 2026-03-10 | 1 | 16.1 | 2026-03-10 | 1 | 16.1 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 16.1 | 2026-03-11 | 1 | 16.1 | PAC | A286-067 |  | V060
2123 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V060 | V060(2/2) | VBRACE | 1 | 16.1 | 16.1 | (877x150x150) | [13 empty] | 16.1 | 0 |  | 100% | 16.1 | 2026-03-10 | 1 | 16.1 | 2026-03-10 | 1 | 16.1 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 16.1 | 2026-03-11 | 1 | 16.1 | PAC | A286-067 |  | V060
2124 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V061 | V061 | VBRACE | 1 | 189.7 | 189.7 | (3477x200x200) | [13 empty] | 189.7 | 0 |  | 100% | 189.7 | 2026-03-02 | 1 | 189.7 | 2026-03-19 | 1 | 189.7 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 189.7 | 2026-03-20 | 1 | 189.7 | PAC | A286-081 |  | V061
2125 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V062 | V062 | VBRACE | 1 | 25.7 | 25.7 | (1768x125x125) | [13 empty] | 25.7 | 0 |  | 100% | 25.7 | 2026-03-22 | 1 | 25.7 | 2026-03-22 | 1 | 25.7 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.7 | 2026-03-27 | 1 | 25.7 | PAC | A286-086 |  | V062
2126 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V063 | V063(1/2) | VBRACE | 1 | 68.9 | 68.9 | (2105x200x200) | [13 empty] | 68.9 | 0 |  | 100% | 68.9 | 2026-03-05 | 1 | 68.9 | 2026-03-05 | 1 | 68.9 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 68.9 | 2026-03-06 | 1 | 68.9 | PAC | A286-056 |  | V063
2127 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V063 | V063(2/2) | VBRACE | 1 | 68.9 | 68.9 | (2105x200x200) | [13 empty] | 68.9 | 0 |  | 100% | 68.9 | 2026-03-05 | 1 | 68.9 | 2026-03-05 | 1 | 68.9 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 68.9 | 2026-03-06 | 1 | 68.9 | PAC | A286-056 |  | V063
2128 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V064 | V064(1/2) | VBRACE | 1 | 73.7 | 73.7 | (2254x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 73.7 | 0 |  | 100% | 73.7 | 2026-03-05 | 1 | 73.7 | 2026-03-05 | 1 | 73.7 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 73.7 | 2026-03-06 | 1 | 73.7 | PAC | A286-056 |  | V064
2129 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V064 | V064(2/2) | VBRACE | 1 | 73.7 | 73.7 | (2254x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 73.7 | 0 |  | 100% | 73.7 | 2026-03-05 | 1 | 73.7 | 2026-03-05 | 1 | 73.7 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 73.7 | 2026-03-06 | 1 | 73.7 | PAC | A286-056 |  | V064
2130 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V065 | V065 | VBRACE | 1 | 282.1 | 282.1 | (3377x250x250) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 282.1 | 0 |  | 100% | 282.1 | 2026-03-02 | 1 | 282.1 | 2026-03-12 | 1 | 282.1 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 282.1 | 2026-03-15 | 1 | 282.1 | PAC | A286-071 |  | V065
2131 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V066 | V066(1/2) | VBRACE | 1 | 20.3 | 20.3 | (1400x125x125) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-03-22 | 1 | 20.3 | 2026-03-22 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 20.3 | 2026-03-27 | 1 | 20.3 | PAC | A286-086 |  | V066
2132 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V066 | V066(2/2) | VBRACE | 1 | 20.3 | 20.3 | (1400x125x125) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-03-22 | 1 | 20.3 | 2026-03-22 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 20.3 | 2026-03-27 | 1 | 20.3 | PAC | A286-086 |  | V066
2133 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V067 | V067 | VBRACE | 1 | 42 | 42 | (2291x150x150) | [13 empty] | 42 | 0 |  | 100% | 42 | 2026-03-10 | 1 | 42 | 2026-03-10 | 1 | 42 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 42 | 2026-03-11 | 1 | 42 | PAC | A286-067 |  | V067
2134 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V068 | V068(1/2) | VBRACE | 1 | 45.6 | 45.6 | (1394x200x200) | [13 empty] | 45.6 | 0 |  | 100% | 45.6 | 2026-03-05 | 1 | 45.6 | 2026-03-05 | 1 | 45.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 45.6 | 2026-03-06 | 1 | 45.6 | PAC | A286-056 |  | V068
2135 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V068 | V068(2/2) | VBRACE | 1 | 45.6 | 45.6 | (1394x200x200) | [13 empty] | 45.6 | 0 |  | 100% | 45.6 | 2026-03-05 | 1 | 45.6 | 2026-03-05 | 1 | 45.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 45.6 | 2026-03-06 | 1 | 45.6 | PAC | A286-056 |  | V068
2136 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V069 | V069 | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V069
2137 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V070 | V070 | VBRACE | 1 | 30.9 | 30.9 | (1684x150x150) | [13 empty] | 30.9 | 0 |  | 100% | 30.9 | 2026-03-10 | 1 | 30.9 | 2026-03-10 | 1 | 30.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 30.9 | 2026-03-11 | 1 | 30.9 | PAC | A286-067 |  | V070
2138 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V071 | V071(1/2) | VBRACE | 1 | 21.5 | 21.5 | (1173x150x150) | [13 empty] | 21.5 | 0 |  | 100% | 21.5 | 2026-03-10 | 1 | 21.5 | 2026-03-10 | 1 | 21.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.5 | 2026-03-11 | 1 | 21.5 | PAC | A286-067 |  | V071
2139 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V071 | V071(2/2) | VBRACE | 1 | 21.5 | 21.5 | (1173x150x150) | [13 empty] | 21.5 | 0 |  | 100% | 21.5 | 2026-03-10 | 1 | 21.5 | 2026-03-10 | 1 | 21.5 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 21.5 | 2026-03-11 | 1 | 21.5 | PAC | A286-067 |  | V071
2140 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V072 | V072(1/4) | VBRACE | 1 | 41.8 | 41.8 | (1278x200x200) | [13 empty] | 41.8 | 0 |  | 100% | 41.8 | 2026-02-24 | 1 | 41.8 | 2026-03-03 | 1 | 41.8 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 41.8 | 2026-03-06 | 1 | 41.8 | PAC | A286-056 |  | V072
2141 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V072 | V072(2/4) | VBRACE | 1 | 41.8 | 41.8 | (1278x200x200) | [13 empty] | 41.8 | 0 |  | 100% | 41.8 | 2026-02-24 | 1 | 41.8 | 2026-03-03 | 1 | 41.8 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 41.8 | 2026-03-06 | 1 | 41.8 | PAC | A286-056 |  | V072
2142 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V072 | V072(3/4) | VBRACE | 1 | 41.8 | 41.8 | (1278x200x200) | [13 empty] | 41.8 | 0 |  | 100% | 41.8 | 2026-02-24 | 1 | 41.8 | 2026-03-03 | 1 | 41.8 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 41.8 | 2026-03-06 | 1 | 41.8 | PAC | A286-056 |  | V072
2143 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V072 | V072(4/4) | VBRACE | 1 | 41.8 | 41.8 | (1278x200x200) | [13 empty] | 41.8 | 0 |  | 100% | 41.8 | 2026-02-24 | 1 | 41.8 | 2026-03-03 | 1 | 41.8 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 41.8 | 2026-03-06 | 1 | 41.8 | PAC | A286-056 |  | V072
2144 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V073 | V073 | VBRACE | 1 | 23.9 | 23.9 | (1301x150x150) | [13 empty] | 23.9 | 0 |  | 100% | 23.9 | 2026-03-10 | 1 | 23.9 | 2026-03-10 | 1 | 23.9 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 23.9 | 2026-03-11 | 1 | 23.9 | PAC | A286-067 |  | V073
2145 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V074 | V074 | VBRACE | 1 | 22.7 | 22.7 | (1234x150x150) | [13 empty] | 22.7 | 0 |  | 100% | 22.7 | 2026-03-10 | 1 | 22.7 | 2026-03-10 | 1 | 22.7 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 22.7 | 2026-03-11 | 1 | 22.7 | PAC | A286-067 |  | V074
2146 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V075 | V075 | VBRACE | 1 | 13.4 | 13.4 | (927x125x125) | [13 empty] | 13.4 | 0 |  | 100% | 13.4 | 2026-03-22 | 1 | 13.4 | 2026-03-22 | 1 | 13.4 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 13.4 | 2026-03-27 | 1 | 13.4 | PAC | A286-086 |  | V075
2147 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V076 | V076 | VBRACE | 1 | 10 | 10 | (690x125x125) | [13 empty] | 10 | 0 |  | 100% | 10 | 2026-03-22 | 1 | 10 | 2026-03-22 | 1 | 10 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 10 | 2026-03-27 | 1 | 10 | PAC | A286-086 |  | V076
2148 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V077 | V077(1/2) | VBRACE | 1 | 49.1 | 49.1 | (2677x150x150) | [13 empty] | 49.1 | 0 |  | 100% | 49.1 | 2026-03-10 | 1 | 49.1 | 2026-03-10 | 1 | 49.1 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 49.1 | 2026-03-11 | 1 | 49.1 | PAC | A286-067 |  | V077
2149 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V077 | V077(2/2) | VBRACE | 1 | 49.1 | 49.1 | (2677x150x150) | [13 empty] | 49.1 | 0 |  | 100% | 49.1 | 2026-03-10 | 1 | 49.1 | 2026-03-10 | 1 | 49.1 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 49.1 | 2026-03-11 | 1 | 49.1 | PAC | A286-067 |  | V077
2150 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V078 | V078(1/2) | VBRACE | 1 | 51 | 51 | (2779x150x150) | [13 empty] | 51 | 0 |  | 100% | 51 | 2026-03-10 | 1 | 51 | 2026-03-10 | 1 | 51 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 51 | 2026-03-11 | 1 | 51 | PAC | A286-067 |  | V078
2151 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V078 | V078(2/2) | VBRACE | 1 | 51 | 51 | (2779x150x150) | [13 empty] | 51 | 0 |  | 100% | 51 | 2026-03-10 | 1 | 51 | 2026-03-10 | 1 | 51 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 51 | 2026-03-11 | 1 | 51 | PAC | A286-067 |  | V078
2152 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V079 | V079 | VBRACE | 1 | 199.5 | 199.5 | (3672x200x200) | [13 empty] | 199.5 | 0 |  | 100% | 199.5 | 2026-03-02 | 1 | 199.5 | 2026-03-19 | 1 | 199.5 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 199.5 | 2026-03-20 | 1 | 199.5 | PAC | A286-081 |  | V079
2153 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V080 | V080(1/2) | VBRACE | 1 | 21.3 | 21.3 | (1467x125x125) | [13 empty] | 21.3 | 0 |  | 100% | 21.3 | 2026-03-22 | 1 | 21.3 | 2026-03-22 | 1 | 21.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.3 | 2026-03-27 | 1 | 21.3 | PAC | A286-086 |  | V080
2154 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V080 | V080(2/2) | VBRACE | 1 | 21.3 | 21.3 | (1467x125x125) | [13 empty] | 21.3 | 0 |  | 100% | 21.3 | 2026-03-22 | 1 | 21.3 | 2026-03-22 | 1 | 21.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 21.3 | 2026-03-27 | 1 | 21.3 | PAC | A286-086 |  | V080
2155 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V081 | V081(1/2) | VBRACE | 1 | 250.5 | 250.5 | (4694x200x200) | [13 empty] | 250.5 | 0 |  | 100% | 250.5 | 2026-03-02 | 1 | 250.5 | 2026-03-19 | 1 | 250.5 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 250.5 | 2026-03-20 | 1 | 250.5 | PAC | A286-081 |  | V081
2156 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V081 | V081(2/2) | VBRACE | 1 | 250.5 | 250.5 | (4694x200x200) | [13 empty] | 250.5 | 0 |  | 100% | 250.5 | 2026-03-02 | 1 | 250.5 | 2026-03-19 | 1 | 250.5 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 250.5 | 2026-03-20 | 1 | 250.5 | PAC | A286-081 |  | V081
2157 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V082 | V082(1/2) | VBRACE | 1 | 406.3 | 406.3 | (5108x250x250) | [13 empty] | 406.3 | 0 |  | 100% | 406.3 | 2026-03-02 | 1 | 406.3 | 2026-03-19 | 1 | 406.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 406.3 | 2026-03-20 | 1 | 406.3 | PAC | A286-081 |  | V082
2158 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V082 | V082(2/2) | VBRACE | 1 | 406.3 | 406.3 | (5108x250x250) | [13 empty] | 406.3 | 0 |  | 100% | 406.3 | 2026-03-02 | 1 | 406.3 | 2026-03-19 | 1 | 406.3 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 406.3 | 2026-03-20 | 1 | 406.3 | PAC | A286-081 |  | V082
2159 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V083 | V083 | VBRACE | 1 | 20.3 | 20.3 | (1397x125x125) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-03-22 | 1 | 20.3 | 2026-03-22 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 20.3 | 2026-03-27 | 1 | 20.3 | PAC | A286-086 |  | V083
2160 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V084 | V084 | VBRACE | 1 | 25.3 | 25.3 | (1742x125x125) | [13 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-03-22 | 1 | 25.3 | 2026-03-22 | 1 | 25.3 |  |  | 0 | A286-085 | 2026-03-22 | 1 | 25.3 | 2026-03-27 | 1 | 25.3 | PAC | A286-086 |  | V084
2161 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V085 | V085(1/2) | VBRACE | 1 | 50.6 | 50.6 | (2758x150x150) | [13 empty] | 50.6 | 0 |  | 100% | 50.6 | 2026-03-10 | 1 | 50.6 | 2026-03-10 | 1 | 50.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 50.6 | 2026-03-11 | 1 | 50.6 | PAC | A286-067 |  | V085
2162 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V085 | V085(2/2) | VBRACE | 1 | 50.6 | 50.6 | (2758x150x150) | [13 empty] | 50.6 | 0 |  | 100% | 50.6 | 2026-03-10 | 1 | 50.6 | 2026-03-10 | 1 | 50.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 50.6 | 2026-03-11 | 1 | 50.6 | PAC | A286-067 |  | V085
2163 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V086 | V086(1/2) | VBRACE | 1 | 58.3 | 58.3 | (3179x150x150) | [13 empty] | 58.3 | 0 |  | 100% | 58.3 | 2026-03-10 | 1 | 58.3 | 2026-03-10 | 1 | 58.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 58.3 | 2026-03-11 | 1 | 58.3 | PAC | A286-067 |  | V086
2164 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V086 | V086(2/2) | VBRACE | 1 | 58.3 | 58.3 | (3179x150x150) | [13 empty] | 58.3 | 0 |  | 100% | 58.3 | 2026-03-10 | 1 | 58.3 | 2026-03-10 | 1 | 58.3 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 58.3 | 2026-03-11 | 1 | 58.3 | PAC | A286-067 |  | V086
2165 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V087 | V087(1/4) | VBRACE | 1 | 62 | 62 | (3376x150x150) | [13 empty] | 62 | 0 |  | 100% | 62 | 2026-03-10 | 1 | 62 | 2026-03-10 | 1 | 62 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 62 | 2026-03-11 | 1 | 62 | PAC | A286-067 |  | V087
2166 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V087 | V087(2/4) | VBRACE | 1 | 62 | 62 | (3376x150x150) | [13 empty] | 62 | 0 |  | 100% | 62 | 2026-03-10 | 1 | 62 | 2026-03-10 | 1 | 62 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 62 | 2026-03-11 | 1 | 62 | PAC | A286-067 |  | V087
2167 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V087 | V087(3/4) | VBRACE | 1 | 62 | 62 | (3376x150x150) | [13 empty] | 62 | 0 |  | 100% | 62 | 2026-03-10 | 1 | 62 | 2026-03-10 | 1 | 62 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 62 | 2026-03-11 | 1 | 62 | PAC | A286-067 |  | V087
2168 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V087 | V087(4/4) | VBRACE | 1 | 62 | 62 | (3376x150x150) | [13 empty] | 62 | 0 |  | 100% | 62 | 2026-03-10 | 1 | 62 | 2026-03-10 | 1 | 62 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 62 | 2026-03-11 | 1 | 62 | PAC | A286-067 |  | V087
2169 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V088 | V088(1/2) | VBRACE | 1 | 307.9 | 307.9 | (3737x250x250) | [13 empty] | 307.9 | 0 |  | 100% | 307.9 | 2026-03-02 | 1 | 307.9 | 2026-03-12 | 1 | 307.9 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 307.9 | 2026-03-15 | 1 | 307.9 | PAC | A286-071 |  | V088
2170 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V088 | V088(2/2) | VBRACE | 1 | 307.9 | 307.9 | (3737x250x250) | [13 empty] | 307.9 | 0 |  | 100% | 307.9 | 2026-03-02 | 1 | 307.9 | 2026-03-12 | 1 | 307.9 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 307.9 | 2026-03-20 | 1 | 307.9 | PAC | A286-081 |  | V088
2171 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V089 | V089 | VBRACE | 1 | 68.9 | 68.9 | (2104x200x200) | [13 empty] | 68.9 | 0 |  | 100% | 68.9 | 2026-03-05 | 1 | 68.9 | 2026-03-05 | 1 | 68.9 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 68.9 | 2026-03-06 | 1 | 68.9 | PAC | A286-056 |  | V089
2172 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V090 | V090 | VBRACE | 1 | 85.1 | 85.1 | (2601x200x200) | [13 empty] | 85.1 | 0 |  | 100% | 85.1 | 2026-03-05 | 1 | 85.1 | 2026-03-05 | 1 | 85.1 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 85.1 | 2026-03-06 | 1 | 85.1 | PAC | A286-056 |  | V090
2173 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V091 | V091(1/2) | VBRACE | 1 | 52.4 | 52.4 | (2857x150x150) | [13 empty] | 52.4 | 0 |  | 100% | 52.4 | 2026-03-10 | 1 | 52.4 | 2026-03-10 | 1 | 52.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 52.4 | 2026-03-11 | 1 | 52.4 | PAC | A286-067 |  | V091
2174 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V091 | V091(2/2) | VBRACE | 1 | 52.4 | 52.4 | (2857x150x150) | [13 empty] | 52.4 | 0 |  | 100% | 52.4 | 2026-03-10 | 1 | 52.4 | 2026-03-10 | 1 | 52.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 52.4 | 2026-03-11 | 1 | 52.4 | PAC | A286-067 |  | V091
2175 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V092 | V092(1/2) | VBRACE | 1 | 91.7 | 91.7 | (2802x200x200) | [13 empty] | 91.7 | 0 |  | 100% | 91.7 | 2026-03-05 | 1 | 91.7 | 2026-03-05 | 1 | 91.7 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 91.7 | 2026-03-06 | 1 | 91.7 | PAC | A286-056 |  | V092
2176 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V092 | V092(2/2) | VBRACE | 1 | 91.7 | 91.7 | (2802x200x200) | [13 empty] | 91.7 | 0 |  | 100% | 91.7 | 2026-03-05 | 1 | 91.7 | 2026-03-05 | 1 | 91.7 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 91.7 | 2026-03-06 | 1 | 91.7 | PAC | A286-056 |  | V092
2177 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V093 | V093(1/4) | VBRACE | 1 | 100.8 | 100.8 | (3080x200x200) | [13 empty] | 100.8 | 0 |  | 100% | 100.8 | 2026-02-25 | 1 | 100.8 | 2026-03-03 | 1 | 100.8 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 100.8 | 2026-03-06 | 1 | 100.8 | PAC | A286-056 |  | V093
2178 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V093 | V093(2/4) | VBRACE | 1 | 100.8 | 100.8 | (3080x200x200) | [13 empty] | 100.8 | 0 |  | 100% | 100.8 | 2026-02-25 | 1 | 100.8 | 2026-03-03 | 1 | 100.8 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 100.8 | 2026-03-06 | 1 | 100.8 | PAC | A286-056 |  | V093
2179 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V093 | V093(3/4) | VBRACE | 1 | 100.8 | 100.8 | (3080x200x200) | [13 empty] | 100.8 | 0 |  | 100% | 100.8 | 2026-02-25 | 1 | 100.8 | 2026-03-03 | 1 | 100.8 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 100.8 | 2026-03-06 | 1 | 100.8 | PAC | A286-056 |  | V093
2180 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V093 | V093(4/4) | VBRACE | 1 | 100.8 | 100.8 | (3080x200x200) | [13 empty] | 100.8 | 0 |  | 100% | 100.8 | 2026-02-25 | 1 | 100.8 | 2026-03-03 | 1 | 100.8 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 100.8 | 2026-03-06 | 1 | 100.8 | PAC | A286-056 |  | V093
2181 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V094 | V094(1/4) | VBRACE | 1 | 194.4 | 194.4 | (3571x200x200) | [13 empty] | 194.4 | 0 |  | 100% | 194.4 | 2026-02-25 | 1 | 194.4 | 2026-03-03 | 1 | 194.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 194.4 | 2026-03-20 | 1 | 194.4 | PAC | A286-081 |  | V094
2182 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V094 | V094(2/4) | VBRACE | 1 | 194.4 | 194.4 | (3571x200x200) | [13 empty] | 194.4 | 0 |  | 100% | 194.4 | 2026-02-25 | 1 | 194.4 | 2026-03-03 | 1 | 194.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 194.4 | 2026-03-20 | 1 | 194.4 | PAC | A286-081 |  | V094
2183 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V094 | V094(3/4) | VBRACE | 1 | 194.4 | 194.4 | (3571x200x200) | [13 empty] | 194.4 | 0 |  | 100% | 194.4 | 2026-02-25 | 1 | 194.4 | 2026-03-03 | 1 | 194.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 194.4 | 2026-03-20 | 1 | 194.4 | PAC | A286-081 |  | V094
2184 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V094 | V094(4/4) | VBRACE | 1 | 194.4 | 194.4 | (3571x200x200) | [13 empty] | 194.4 | 0 |  | 100% | 194.4 | 2026-02-25 | 1 | 194.4 | 2026-03-03 | 1 | 194.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 194.4 | 2026-03-20 | 1 | 194.4 | PAC | A286-081 |  | V094
2185 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V095 | V095 | VBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (2081x200x200) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-02-25 | 1 | 68.1 | 2026-03-03 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 68.1 | 2026-03-06 | 1 | 68.1 | PAC | A286-056 |  | V095
2186 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V096 | V096(1/2) | VBRACE | 1 | 323.4 | 323.4 | (3953x250x250) | [13 empty] | 323.4 | 0 |  | 100% | 323.4 | 2026-02-25 | 1 | 323.4 | 2026-03-03 | 1 | 323.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 323.4 | 2026-03-20 | 1 | 323.4 | PAC | A286-081 |  | V096
2187 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V096 | V096(2/2) | VBRACE | 1 | 323.4 | 323.4 | (3953x250x250) | [13 empty] | 323.4 | 0 |  | 100% | 323.4 | 2026-02-25 | 1 | 323.4 | 2026-03-03 | 1 | 323.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 323.4 | 2026-03-20 | 1 | 323.4 | PAC | A286-081 |  | V096
2188 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V097 | V097 | VBRACE | 1 | 47.2 | 47.2 | (1443x200x200) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 47.2 | 2026-03-06 | 1 | 47.2 | PAC | A286-056 |  | V097
2189 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V098 | V098(1/4) | VBRACE | 1 | 23 | 23 | (1252x150x150) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-03-10 | 1 | 23 | 2026-03-10 | 1 | 23 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 23 | 2026-03-11 | 1 | 23 | PAC | A286-067 |  | V098
2190 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V098 | V098(2/4) | VBRACE | 1 | 23 | 23 | (1252x150x150) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-03-10 | 1 | 23 | 2026-03-10 | 1 | 23 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 23 | 2026-03-11 | 1 | 23 | PAC | A286-067 |  | V098
2191 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V098 | V098(3/4) | VBRACE | 1 | 23 | 23 | (1252x150x150) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-03-10 | 1 | 23 | 2026-03-10 | 1 | 23 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 23 | 2026-03-11 | 1 | 23 | PAC | A286-067 |  | V098
2192 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V098 | V098(4/4) | VBRACE | 1 | 23 | 23 | (1252x150x150) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-03-10 | 1 | 23 | 2026-03-10 | 1 | 23 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 23 | 2026-03-11 | 1 | 23 | PAC | A286-067 |  | V098
2193 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V099 | V099 | VBRACE | 1 | 115.1 | 115.1 | (3519x200x200) | [13 empty] | 115.1 | 0 |  | 100% | 115.1 | 2026-02-25 | 1 | 115.1 | 2026-03-05 | 1 | 115.1 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 115.1 | 2026-03-06 | 1 | 115.1 | PAC | A286-056 |  | V099
2194 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V100 | V100 | VBRACE | 1 | 186.5 | 186.5 | (3412x200x200) | [13 empty] | 186.5 | 0 |  | 100% | 186.5 | 2026-02-25 | 1 | 186.5 | 2026-03-19 | 1 | 186.5 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 186.5 | 2026-03-20 | 1 | 186.5 | PAC | A286-081 |  | V100
2195 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V101 | V101 | VBRACE | 1 | 191.6 | 191.6 | (3514x200x200) | [13 empty] | 191.6 | 0 |  | 100% | 191.6 | 2026-02-25 | 1 | 191.6 | 2026-03-19 | 1 | 191.6 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 191.6 | 2026-03-20 | 1 | 191.6 | PAC | A286-081 |  | V101
2196 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V102 | V102(1/2) | VBRACE | 1 | 246.4 | 246.4 | (4612x200x200) | [13 empty] | 246.4 | 0 |  | 100% | 246.4 | 2026-02-25 | 1 | 246.4 | 2026-03-19 | 1 | 246.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 246.4 | 2026-03-20 | 1 | 246.4 | PAC | A286-081 |  | V102
2197 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V102 | V102(2/2) | VBRACE | 1 | 246.4 | 246.4 | (4612x200x200) | [13 empty] | 246.4 | 0 |  | 100% | 246.4 | 2026-02-25 | 1 | 246.4 | 2026-03-19 | 1 | 246.4 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 246.4 | 2026-03-20 | 1 | 246.4 | PAC | A286-081 |  | V102
2198 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V103 | V103(1/2) | VBRACE | 1 | 394.6 | 394.6 | (4944x250x250) | [13 empty] | 394.6 | 0 |  | 100% | 394.6 | 2026-02-25 | 1 | 394.6 | 2026-03-19 | 1 | 394.6 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 394.6 | 2026-03-20 | 1 | 394.6 | PAC | A286-081 |  | V103
2199 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V103 | V103(2/2) | VBRACE | 1 | 394.6 | 394.6 | (4944x250x250) | [13 empty] | 394.6 | 0 |  | 100% | 394.6 | 2026-02-25 | 1 | 394.6 | 2026-03-19 | 1 | 394.6 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 394.6 | 2026-03-20 | 1 | 394.6 | PAC | A286-081 |  | V103
2200 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V104 | V104 | VBRACE | 1 | 282.1 | 282.1 | (3377x250x250) | [13 empty] | 282.1 | 0 |  | 100% | 282.1 | 2026-02-25 | 1 | 282.1 | 2026-03-12 | 1 | 282.1 |  |  | 0 | A286-071 | 2026-03-12 | 1 | 282.1 | 2026-03-15 | 1 | 282.1 | PAC | A286-071 |  | V104
2201 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V105 | V105 | VBRACE | 1 | 22.6 | 22.6 | (1233x150x150) | [13 empty] | 22.6 | 0 |  | 100% | 22.6 | 2026-03-10 | 1 | 22.6 | 2026-03-10 | 1 | 22.6 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 22.6 | 2026-03-11 | 1 | 22.6 | PAC | A286-067 |  | V105
2202 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V106 | V106(1/2) | VBRACE | 1 | 53.4 | 53.4 | (2908x150x150) | [13 empty] | 53.4 | 0 |  | 100% | 53.4 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 | 2026-03-11 | 1 | 53.4 | PAC | A286-067 |  | V106
2203 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V106 | V106(2/2) | VBRACE | 1 | 53.4 | 53.4 | (2908x150x150) | [13 empty] | 53.4 | 0 |  | 100% | 53.4 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 |  |  | 0 | A286-065 | 2026-03-10 | 1 | 53.4 | 2026-03-11 | 1 | 53.4 | PAC | A286-067 |  | V106
2204 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V107 | V107(1/2) | VBRACE | 1 | 77.7 | 77.7 | (2374x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 77.7 | 0 |  | 100% | 77.7 | 2026-03-05 | 1 | 77.7 | 2026-03-05 | 1 | 77.7 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 77.7 | 2026-03-06 | 1 | 77.7 | PAC | A286-056 |  | V107
2205 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V107 | V107(2/2) | VBRACE | 1 | 77.7 | 77.7 | (2374x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 77.7 | 0 |  | 100% | 77.7 | 2026-03-05 | 1 | 77.7 | 2026-03-05 | 1 | 77.7 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 77.7 | 2026-03-06 | 1 | 77.7 | PAC | A286-056 |  | V107
2206 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V108 | V108(1/2) | VBRACE | 1 | 96.6 | 96.6 | (2954x200x200) | [13 empty] | 96.6 | 0 |  | 100% | 96.6 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 | 2026-03-06 | 1 | 96.6 | PAC | A286-056 |  | V108
2207 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V108 | V108(2/2) | VBRACE | 1 | 96.6 | 96.6 | (2954x200x200) | [13 empty] | 96.6 | 0 |  | 100% | 96.6 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 |  |  | 0 | A286-056 | 2026-03-05 | 1 | 96.6 | 2026-03-06 | 1 | 96.6 | PAC | A286-056 |  | V108
2208 | A286 | Shipment 2 A39-PAR-004 Main | Shipment 2 | A39-PAR-004 Main |  | 2026-10-07 | STRUCTURE |  | S4 | SD-A39PAR004-V109 | V109 | VBRACE | 1 | 123.2 | 123.2 | (2142x200x200) | [13 empty] | 123.2 | 0 |  | 100% | 123.2 | 2026-03-02 | 1 | 123.2 | 2026-03-19 | 1 | 123.2 |  |  | 0 | A286-080 | 2026-03-19 | 1 | 123.2 | 2026-03-20 | 1 | 123.2 | PAC | A286-081 |  | V109
2209 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B001 | B001 | BEAM | 1 | 258.2 | 258.2 | (5680x308x244) | [13 empty] | 258.2 | 0 |  | 100% | 258.2 | 2026-03-16 | 1 | 258.2 | 2026-03-20 | 1 | 258.2 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 258.2 | 2026-03-27 | 1 | 258.2 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B001
2210 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B002 | B002 | BEAM | 1 | 132.2 | 132.2 | (2730x280x244) | [13 empty] | 132.2 | 0 |  | 100% | 132.2 | 2026-03-18 | 1 | 132.2 | 2026-03-22 | 1 | 132.2 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 132.2 | 2026-04-06 | 1 | 132.2 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B002
2211 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B003 | B003 | BEAM | 1 | 137.1 | 137.1 | (4305x310x194) | [13 empty] | 137.1 | 0 |  | 100% | 137.1 | 2026-03-22 | 1 | 137.1 | 2026-03-29 | 1 | 137.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 137.1 | 2026-04-06 | 1 | 137.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B003
2212 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B004 | B004 | BEAM | 1 | 188.6 | 188.6 | (4305x905x1439) | [13 empty] | 188.6 | 0 |  | 100% | 188.6 | 2026-03-22 | 1 | 188.6 | 2026-03-29 | 1 | 188.6 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 188.6 | 2026-05-04 | 1 | 188.6 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B004
2213 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B005 | B005 | BEAM | 1 | 44.7 | 44.7 | (1780x190x200) | [13 empty] | 44.7 | 0 |  | 100% | 44.7 | 2026-03-22 | 1 | 44.7 | 2026-03-29 | 1 | 44.7 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 44.7 | 2026-05-04 | 1 | 44.7 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B005
2214 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B006 | B006 | BEAM | 1 | 481.5 | 481.5 | (7780x310x294) | [13 empty] | 481.5 | 0 |  | 100% | 481.5 | 2026-03-22 | 1 | 481.5 | 2026-04-13 | 1 | 481.5 |  |  | 0 | A286-131 | 2026-05-02 | 1 | 481.5 | 2026-05-04 | 1 | 481.5 | AMC GT-GMC | A286-133 |  | B006
2215 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B007 | B007 | BEAM | 1 | 176.6 | 176.6 | (1990x597x294) | [13 empty] | 176.6 | 0 |  | 100% | 176.6 | 2026-04-03 | 1 | 176.6 | 2026-04-03 | 1 | 176.6 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 176.6 | 2026-04-06 | 1 | 176.6 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B007
2216 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B008 | B008(1/2) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-03-11 | 1 | 97.6 | 2026-03-12 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 97.6 | 2026-03-13 | 1 | 97.6 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B008
2217 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B008 | B008(2/2) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-03-11 | 1 | 97.6 | 2026-03-12 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 97.6 | 2026-03-13 | 1 | 97.6 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B008
2218 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B009 | B009 | BEAM | 1 | 107.1 | 107.1 | (2250x195x728) | [13 empty] | 107.1 | 0 |  | 100% | 107.1 | 2026-03-14 | 1 | 107.1 | 2026-03-20 | 1 | 107.1 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 107.1 | 2026-03-27 | 1 | 107.1 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B009
2219 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B010 | B010(1/2) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-03-11 | 1 | 97.6 | 2026-03-12 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 97.6 | 2026-03-13 | 1 | 97.6 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B010
2220 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B010 | B010(2/2) | BEAM | 1 | 97.6 | 97.6 | (2250x195x250) | [13 empty] | 97.6 | 0 |  | 100% | 97.6 | 2026-03-11 | 1 | 97.6 | 2026-03-12 | 1 | 97.6 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 97.6 | 2026-03-13 | 1 | 97.6 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B010
2221 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B011 | B011 | BEAM | 1 | 107.1 | 107.1 | (2250x195x728) | [13 empty] | 107.1 | 0 |  | 100% | 107.1 | 2026-03-18 | 1 | 107.1 | 2026-03-22 | 1 | 107.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 107.1 | 2026-04-06 | 1 | 107.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B011
2222 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B012 | B012 | BEAM | 1 | 63.2 | 63.2 | (1165x220x206) | [13 empty] | 63.2 | 0 |  | 100% | 63.2 | 2026-04-13 | 1 | 63.2 | 2026-04-13 | 1 | 63.2 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 63.2 | 2026-05-04 | 1 | 63.2 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B012
2223 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B013 | B013 | BEAM | 1 | 263.5 | 263.5 | (4230x360x698) | [13 empty] | 263.5 | 0 |  | 100% | 263.5 | 2026-04-03 | 1 | 263.5 | 2026-04-03 | 1 | 263.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 263.5 | 2026-04-06 | 1 | 263.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B013
2224 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B014 | B014 | BEAM | 1 | 263.2 | 263.2 | (4255x360x494) | [13 empty] | 263.2 | 0 |  | 100% | 263.2 | 2026-03-25 | 1 | 263.2 | 2026-03-25 | 1 | 263.2 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 263.2 | 2026-03-27 | 1 | 263.2 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B014
2225 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B015 | B015 | BEAM | 1 | 261.1 | 261.1 | (4230x360x294) | [13 empty] | 261.1 | 0 |  | 100% | 261.1 | 2026-04-03 | 1 | 261.1 | 2026-04-03 | 1 | 261.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 261.1 | 2026-04-06 | 1 | 261.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B015
2226 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B016 | B016 | BEAM | 1 | 272.5 | 272.5 | (4230x543x304) | [13 empty] | 272.5 | 0 |  | 100% | 272.5 | 2026-04-03 | 1 | 272.5 | 2026-04-03 | 1 | 272.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 272.5 | 2026-04-06 | 1 | 272.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B016
2227 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B017 | B017 | BEAM | 1 | 112 | 112 | (1780x360x294) | [13 empty] | 112 | 0 |  | 100% | 112 | 2026-03-30 | 1 | 112 | 2026-04-13 | 1 | 112 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 112 | 2026-05-04 | 1 | 112 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B017
2228 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B018 | B018 | BEAM | 1 | 126.5 | 126.5 | (2155x360x294) | [13 empty] | 126.5 | 0 |  | 100% | 126.5 | 2026-04-03 | 1 | 126.5 | 2026-04-03 | 1 | 126.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 126.5 | 2026-04-06 | 1 | 126.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B018
2229 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B019 | B019 | BEAM | 1 | 263 | 263 | (4230x420x698) | [13 empty] | 263 | 0 |  | 100% | 263 | 2026-04-03 | 1 | 263 | 2026-04-03 | 1 | 263 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 263 | 2026-04-06 | 1 | 263 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B019
2230 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B020 | B020 | BEAM | 1 | 362.6 | 362.6 | (5780x410x294) | [13 empty] | 362.6 | 0 |  | 100% | 362.6 | 2026-04-13 | 1 | 362.6 | 2026-04-13 | 1 | 362.6 |  |  | 0 | A286-121 | 2026-04-20 | 1 | 362.6 | 2026-04-23 | 1 | 362.6 | AMC GT-GMC | A286-122 | #VALUE! | B020
2231 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B021 | B021 | BEAM | 1 | 117.6 | 117.6 | (2580x255x244) | [13 empty] | 117.6 | 0 |  | 100% | 117.6 | 2026-03-18 | 1 | 117.6 | 2026-03-22 | 1 | 117.6 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 117.6 | 2026-04-06 | 1 | 117.6 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B021
2232 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B022 | B022 | BEAM | 1 | 127 | 127 | (2730x255x244) | [13 empty] | 127 | 0 |  | 100% | 127 | 2026-03-18 | 1 | 127 | 2026-03-22 | 1 | 127 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 127 | 2026-04-06 | 1 | 127 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B022
2233 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B023 | B023 | BEAM | 1 | 82.6 | 82.6 | (1780x335x244) | [13 empty] | 82.6 | 0 |  | 100% | 82.6 | 2026-04-03 | 1 | 82.6 | 2026-04-03 | 1 | 82.6 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 82.6 | 2026-04-06 | 1 | 82.6 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B023
2234 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B024 | B024 | BEAM | 1 | 46.7 | 46.7 | (1013x255x244) | [13 empty] | 46.7 | 0 |  | 100% | 46.7 | 2026-03-18 | 1 | 46.7 | 2026-03-22 | 1 | 46.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 46.7 | 2026-04-06 | 1 | 46.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B024
2235 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B025 | B025 | BEAM | 1 | 600.6 | 600.6 | (8780x463x400) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 600.6 | 0 |  | 100% | 600.6 | 2026-03-25 | 1 | 600.6 | 2026-03-25 | 1 | 600.6 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 600.6 | 2026-03-27 | 1 | 600.6 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B025
2236 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B026 | B026 | BEAM | 1 | 674.8 | 674.8 | (8780x453x925) | [13 empty] | 674.8 | 0 |  | 100% | 674.8 | 2026-03-25 | 1 | 674.8 | 2026-03-25 | 1 | 674.8 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 674.8 | 2026-03-27 | 1 | 674.8 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B026
2237 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B027 | B027 | BEAM | 1 | 671.9 | 671.9 | (8780x462x925) | [13 empty] | 671.9 | 0 |  | 100% | 671.9 | 2026-04-13 | 1 | 671.9 | 2026-04-13 | 1 | 671.9 |  |  | 0 | A286-128-1 | 2026-04-24 | 1 | 671.9 | 2026-04-26 | 1 | 671.9 | AMC GT-GMC | A286-128 | #VALUE! | B027
2238 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B028 | B028 | BEAM | 1 | 603.6 | 603.6 | (8780x454x400) | [13 empty] | 603.6 | 0 |  | 100% | 603.6 | 2026-03-25 | 1 | 603.6 | 2026-03-25 | 1 | 603.6 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 603.6 | 2026-03-27 | 1 | 603.6 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B028
2239 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B029 | B029 | BEAM | 1 | 259 | 259 | (4255x380x294) | [13 empty] | 259 | 0 |  | 100% | 259 | 2026-04-03 | 1 | 259 | 2026-04-03 | 1 | 259 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 259 | 2026-04-06 | 1 | 259 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B029
2240 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B030 | B030 | BEAM | 1 | 98 | 98 | (1655x360x294) | [13 empty] | 98 | 0 |  | 100% | 98 | 2026-04-13 | 1 | 98 | 2026-04-13 | 1 | 98 |  |  | 0 | A286-128-1 | 2026-04-24 | 1 | 98 | 2026-04-26 | 1 | 98 | AMC GT-GMC | A286-128 | #VALUE! | B030
2241 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B031 | B031(1/4) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B031
2242 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B031 | B031(2/4) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B031
2243 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B031 | B031(3/4) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B031
2244 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B031 | B031(4/4) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B031
2245 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B032 | B032 | BEAM | 1 | 383.9 | 383.9 | (5680x848x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 383.9 | 0 |  | 100% | 383.9 | 2026-03-25 | 1 | 383.9 | 2026-03-25 | 1 | 383.9 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 383.9 | 2026-03-27 | 1 | 383.9 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B032
2246 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B033 | B033(1/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B033
2247 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B033 | B033(2/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B033
2248 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B033 | B033(3/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B033
2249 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B033 | B033(4/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B033
2250 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B033 | B033(5/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B033
2251 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B033 | B033(6/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B033
2252 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B033 | B033(7/7) | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) | [13 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B033
2253 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B034 | B034 | BEAM | 1 | 363.6 | 363.6 | (5680x725x294) | [13 empty] | 363.6 | 0 |  | 100% | 363.6 | 2026-03-16 | 1 | 363.6 | 2026-03-20 | 1 | 363.6 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 363.6 | 2026-03-27 | 1 | 363.6 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B034
2254 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B035 | B035 | BEAM | 1 | 363.2 | 363.2 | (5680x724x294) | [13 empty] | 363.2 | 0 |  | 100% | 363.2 | 2026-03-20 | 1 | 363.2 | 2026-03-20 | 1 | 363.2 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 363.2 | 2026-03-27 | 1 | 363.2 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B035
2255 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B036 | B036 | BEAM | 1 | 322.5 | 322.5 | (5680x360x294) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 322.5 | 0 |  | 100% | 322.5 | 2026-03-16 | 1 | 322.5 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 322.5 | 2026-03-27 | 1 | 322.5 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B036
2256 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B037 | B037 | BEAM | 1 | 168.6 | 168.6 | (2730x280x294) | [13 empty] | 168.6 | 0 |  | 100% | 168.6 | 2026-03-30 | 1 | 168.6 | 2026-04-04 | 1 | 168.6 |  |  | 0 | A286-121 | 2026-04-20 | 1 | 168.6 | 2026-04-23 | 1 | 168.6 | AMC GT-GMC | A286-122 | #VALUE! | B037
2257 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B038 | B038 | BEAM | 1 | 87.1 | 87.1 | (2730x230x194) | [13 empty] | 87.1 | 0 |  | 100% | 87.1 | 2026-03-18 | 1 | 87.1 | 2026-03-22 | 1 | 87.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 87.1 | 2026-04-06 | 1 | 87.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B038
2258 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B039 | B039 | BEAM | 1 | 85.3 | 85.3 | (2730x230x194) | [13 empty] | 85.3 | 0 |  | 100% | 85.3 | 2026-03-18 | 1 | 85.3 | 2026-03-22 | 1 | 85.3 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 85.3 | 2026-04-06 | 1 | 85.3 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B039
2259 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B040 | B040 | BEAM | 1 | 85.3 | 85.3 | (2730x230x194) | [13 empty] | 85.3 | 0 |  | 100% | 85.3 | 2026-03-18 | 1 | 85.3 | 2026-03-22 | 1 | 85.3 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 85.3 | 2026-04-06 | 1 | 85.3 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B040
2260 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B041 | B041(1/2) | BEAM | 1 | 83.5 | 83.5 | (2730x230x194) | [13 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-03-18 | 1 | 83.5 | 2026-03-22 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-06 | 1 | 83.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B041
2261 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B041 | B041(2/2) | BEAM | 1 | 83.5 | 83.5 | (2730x230x194) | [13 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-03-18 | 1 | 83.5 | 2026-03-22 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-06 | 1 | 83.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B041
2262 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B042 | B042(1/2) | BEAM | 1 | 83.5 | 83.5 | (2730x230x194) | [13 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-03-18 | 1 | 83.5 | 2026-03-22 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-06 | 1 | 83.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B042
2263 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B042 | B042(2/2) | BEAM | 1 | 83.5 | 83.5 | (2730x230x194) | [13 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-06 | 1 | 83.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B042
2264 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B043 | B043 | BEAM | 1 | 83.5 | 83.5 | (2730x230x194) | [13 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-03-18 | 1 | 83.5 | 2026-03-22 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-06 | 1 | 83.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B043
2265 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B044 | B044 | BEAM | 1 | 83.5 | 83.5 | (2730x230x194) | [13 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-06 | 1 | 83.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B044
2266 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B045 | B045 | BEAM | 1 | 83.5 | 83.5 | (2730x230x194) | [13 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-03-18 | 1 | 83.5 | 2026-03-22 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-06 | 1 | 83.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B045
2267 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B046 | B046 | BEAM | 1 | 53.6 | 53.6 | (1730x230x194) | [13 empty] | 53.6 | 0 |  | 100% | 53.6 | 2026-04-03 | 1 | 53.6 | 2026-04-03 | 1 | 53.6 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 53.6 | 2026-04-06 | 1 | 53.6 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B046
2268 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B047 | B047 | BEAM | 1 | 83.5 | 83.5 | (2730x230x194) | [13 empty] | 83.5 | 0 |  | 100% | 83.5 | 2026-03-18 | 1 | 83.5 | 2026-03-22 | 1 | 83.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 83.5 | 2026-04-06 | 1 | 83.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B047
2269 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B048 | B048 | BEAM | 1 | 171.7 | 171.7 | (5680x230x194) | [13 empty] | 171.7 | 0 |  | 100% | 171.7 | 2026-03-18 | 1 | 171.7 | 2026-03-22 | 1 | 171.7 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 171.7 | 2026-03-27 | 1 | 171.7 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B048
2270 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B049 | B049 | BEAM | 1 | 32.3 | 32.3 | (1018x230x194) | [13 empty] | 32.3 | 0 |  | 100% | 32.3 | 2026-04-03 | 1 | 32.3 | 2026-04-03 | 1 | 32.3 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 32.3 | 2026-04-06 | 1 | 32.3 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B049
2271 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B050 | B050 | BEAM | 1 | 34.8 | 34.8 | (1318x190x200) | [13 empty] | 34.8 | 0 |  | 100% | 34.8 | 2026-04-03 | 1 | 34.8 | 2026-04-04 | 1 | 34.8 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 34.8 | 2026-05-04 | 1 | 34.8 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B050
2272 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B051 | B051 | BEAM | 1 | 34.6 | 34.6 | (1305x190x200) | [13 empty] | 34.6 | 0 |  | 100% | 34.6 | 2026-04-03 | 1 | 34.6 | 2026-04-04 | 1 | 34.6 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 34.6 | 2026-05-04 | 1 | 34.6 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B051
2273 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B052 | B052 | BEAM | 1 | 63.7 | 63.7 | (2005x310x194) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-04-03 | 1 | 63.7 | 2026-04-03 | 1 | 63.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 63.7 | 2026-04-06 | 1 | 63.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B052
2274 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B053 | B053 | BEAM | 1 | 182.4 | 182.4 | (5830x240x194) | [13 empty] | 182.4 | 0 |  | 100% | 182.4 | 2026-03-18 | 1 | 182.4 | 2026-03-22 | 1 | 182.4 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 182.4 | 2026-03-27 | 1 | 182.4 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B053
2275 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B054 | B054 | BEAM | 1 | 185.5 | 185.5 | (5830x240x194) | [13 empty] | 185.5 | 0 |  | 100% | 185.5 | 2026-04-03 | 1 | 185.5 | 2026-04-03 | 1 | 185.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 185.5 | 2026-04-06 | 1 | 185.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B054
2276 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B055 | B055 | BEAM | 1 | 182.4 | 182.4 | (5830x240x194) | [13 empty] | 182.4 | 0 |  | 100% | 182.4 | 2026-03-18 | 1 | 182.4 | 2026-03-22 | 1 | 182.4 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 182.4 | 2026-03-27 | 1 | 182.4 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B055
2277 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B056 | B056 | BEAM | 1 | 95.8 | 95.8 | (1980x335x244) | [13 empty] | 95.8 | 0 |  | 100% | 95.8 | 2026-04-03 | 1 | 95.8 | 2026-04-03 | 1 | 95.8 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 95.8 | 2026-04-06 | 1 | 95.8 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B056
2278 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B057 | B057 | BEAM | 1 | 123.5 | 123.5 | (2730x255x244) | [13 empty] | 123.5 | 0 |  | 100% | 123.5 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 | 2026-04-06 | 1 | 123.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B057
2279 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B058 | B058 | BEAM | 1 | 123.5 | 123.5 | (2730x255x244) | [13 empty] | 123.5 | 0 |  | 100% | 123.5 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 | 2026-04-06 | 1 | 123.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B058
2280 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B059 | B059(1/2) | BEAM | 1 | 123.5 | 123.5 | (2730x255x244) | [13 empty] | 123.5 | 0 |  | 100% | 123.5 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 | 2026-04-06 | 1 | 123.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B059
2281 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B059 | B059(2/2) | BEAM | 1 | 123.5 | 123.5 | (2730x255x244) | [13 empty] | 123.5 | 0 |  | 100% | 123.5 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 123.5 | 2026-04-06 | 1 | 123.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B059
2282 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B060 | B060 | BEAM | 1 | 252 | 252 | (5680x335x244) | [13 empty] | 252 | 0 |  | 100% | 252 | 2026-03-16 | 1 | 252 | 2026-03-20 | 1 | 252 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 252 | 2026-03-27 | 1 | 252 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B060
2283 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B061 | B061 | BEAM | 1 | 121.2 | 121.2 | (2730x255x244) | [13 empty] | 121.2 | 0 |  | 100% | 121.2 | 2026-04-03 | 1 | 121.2 | 2026-04-03 | 1 | 121.2 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 121.2 | 2026-04-06 | 1 | 121.2 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B061
2284 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B062 | B062 | BEAM | 1 | 127.7 | 127.7 | (2880x255x244) | [13 empty] | 127.7 | 0 |  | 100% | 127.7 | 2026-04-03 | 1 | 127.7 | 2026-04-03 | 1 | 127.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 127.7 | 2026-04-06 | 1 | 127.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B062
2285 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B063 | B063 | BEAM | 1 | 80.5 | 80.5 | (1730x255x244) | [13 empty] | 80.5 | 0 |  | 100% | 80.5 | 2026-03-18 | 1 | 80.5 | 2026-03-22 | 1 | 80.5 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 80.5 | 2026-04-06 | 1 | 80.5 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B063
2286 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B064 | B064 | BEAM | 1 | 249.7 | 249.7 | (5680x255x244) | [13 empty] | 249.7 | 0 |  | 100% | 249.7 | 2026-03-16 | 1 | 249.7 | 2026-03-20 | 1 | 249.7 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 249.7 | 2026-03-27 | 1 | 249.7 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B064
2287 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B065 | B065 | BEAM | 1 | 77.6 | 77.6 | (1730x255x244) | [13 empty] | 77.6 | 0 |  | 100% | 77.6 | 2026-04-03 | 1 | 77.6 | 2026-04-03 | 1 | 77.6 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 77.6 | 2026-04-06 | 1 | 77.6 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B065
2288 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B066 | B066 | BEAM | 1 | 703.3 | 703.3 | (5680x662x390) | [13 empty] | 703.3 | 0 |  | 100% | 703.3 | 2026-03-25 | 1 | 703.3 | 2026-03-25 | 1 | 703.3 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 703.3 | 2026-03-27 | 1 | 703.3 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B066
2289 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B067 | B067 | BEAM | 1 | 674.6 | 674.6 | (5680x662x390) | [13 empty] | 674.6 | 0 |  | 100% | 674.6 | 2026-03-25 | 1 | 674.6 | 2026-03-25 | 1 | 674.6 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 674.6 | 2026-03-27 | 1 | 674.6 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B067
2290 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B068 | B068 | BEAM | 1 | 979.9 | 979.9 | (8780x556x390) | [13 empty] | 979.9 | 0 |  | 100% | 979.9 | 2026-03-25 | 1 | 979.9 | 2026-03-25 | 1 | 979.9 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 979.9 | 2026-03-27 | 1 | 979.9 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B068
2291 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B069 | B069 | BEAM | 1 | 256.6 | 256.6 | (4255x360x294) | [13 empty] | 256.6 | 0 |  | 100% | 256.6 | 2026-03-25 | 1 | 256.6 | 2026-03-25 | 1 | 256.6 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 256.6 | 2026-03-27 | 1 | 256.6 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B069
2292 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B070 | B070 | BEAM | 1 | 142.8 | 142.8 | (2330x360x294) | [13 empty] | 142.8 | 0 |  | 100% | 142.8 | 2026-03-18 | 1 | 142.8 | 2026-03-22 | 1 | 142.8 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 142.8 | 2026-04-06 | 1 | 142.8 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B070
2293 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B071 | B071(1/2) | BEAM | 1 | 135.8 | 135.8 | (2030x360x294) | [13 empty] | 135.8 | 0 |  | 100% | 135.8 | 2026-03-18 | 1 | 135.8 | 2026-03-22 | 1 | 135.8 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 135.8 | 2026-04-06 | 1 | 135.8 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B071
2294 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B071 | B071(2/2) | BEAM | 1 | 135.8 | 135.8 | (2030x360x294) | [13 empty] | 135.8 | 0 |  | 100% | 135.8 | 2026-03-18 | 1 | 135.8 | 2026-03-22 | 1 | 135.8 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 135.8 | 2026-04-06 | 1 | 135.8 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B071
2295 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B072 | B072 | BEAM | 1 | 483.4 | 483.4 | (5680x450x542) | [13 empty] | 483.4 | 0 |  | 100% | 483.4 | 2026-04-03 | 1 | 483.4 | 2026-04-04 | 1 | 483.4 |  |  | 0 | A286-121 | 2026-04-20 | 1 | 483.4 | 2026-04-23 | 1 | 483.4 | AMC GT-GMC | A286-122 | #VALUE! | B072
2296 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B073 | B073 | BEAM | 1 | 526.6 | 526.6 | (5680x896x340) | [13 empty] | 526.6 | 0 |  | 100% | 526.6 | 2026-04-03 | 1 | 526.6 | 2026-04-04 | 1 | 526.6 |  |  | 0 | A286-121 | 2026-04-20 | 1 | 526.6 | 2026-04-23 | 1 | 526.6 | AMC GT-GMC | A286-122 | #VALUE! | B073
2297 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B074 | B074 | BEAM | 1 | 527.7 | 527.7 | (5730x768x340) | [13 empty] | 527.7 | 0 |  | 100% | 527.7 | 2026-04-03 | 1 | 527.7 | 2026-04-04 | 1 | 527.7 |  |  | 0 | A286-121 | 2026-04-20 | 1 | 527.7 | 2026-04-23 | 1 | 527.7 | AMC GT-GMC | A286-122 | #VALUE! | B074
2298 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B075 | B075 | BEAM | 1 | 90.1 | 90.1 | (1955x335x244) | [13 empty] | 90.1 | 0 |  | 100% | 90.1 | 2026-04-03 | 1 | 90.1 | 2026-04-03 | 1 | 90.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 90.1 | 2026-04-06 | 1 | 90.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B075
2299 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B076 | B076 | BEAM | 1 | 90.1 | 90.1 | (1955x335x244) | [13 empty] | 90.1 | 0 |  | 100% | 90.1 | 2026-04-03 | 1 | 90.1 | 2026-04-03 | 1 | 90.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 90.1 | 2026-04-06 | 1 | 90.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B076
2300 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B077 | B077 | BEAM | 1 | 91.8 | 91.8 | (1993x335x244) | [13 empty] | 91.8 | 0 |  | 100% | 91.8 | 2026-03-18 | 1 | 91.8 | 2026-03-22 | 1 | 91.8 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 91.8 | 2026-04-06 | 1 | 91.8 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B077
2301 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B078 | B078 | BEAM | 1 | 95.4 | 95.4 | (1993x335x446) | [13 empty] | 95.4 | 0 |  | 100% | 95.4 | 2026-04-03 | 1 | 95.4 | 2026-04-03 | 1 | 95.4 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 95.4 | 2026-04-06 | 1 | 95.4 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B078
2302 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B079 | B079 | BEAM | 1 | 86.1 | 86.1 | (1780x335x446) | [13 empty] | 86.1 | 0 |  | 100% | 86.1 | 2026-03-18 | 1 | 86.1 | 2026-03-22 | 1 | 86.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 86.1 | 2026-04-06 | 1 | 86.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B079
2303 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B080 | B080 | BEAM | 1 | 59.6 | 59.6 | (1255x335x244) | [13 empty] | 59.6 | 0 |  | 100% | 59.6 | 2026-04-03 | 1 | 59.6 | 2026-04-03 | 1 | 59.6 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 59.6 | 2026-04-06 | 1 | 59.6 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B080
2304 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B081 | B081 | BEAM | 1 | 95.8 | 95.8 | (2005x335x446) | [13 empty] | 95.8 | 0 |  | 100% | 95.8 | 2026-04-03 | 1 | 95.8 | 2026-04-03 | 1 | 95.8 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 95.8 | 2026-04-06 | 1 | 95.8 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B081
2305 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B082 | B082 | BEAM | 1 | 95.8 | 95.8 | (2005x335x446) | [13 empty] | 95.8 | 0 |  | 100% | 95.8 | 2026-04-03 | 1 | 95.8 | 2026-04-03 | 1 | 95.8 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 95.8 | 2026-04-06 | 1 | 95.8 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B082
2306 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B083 | B083 | BEAM | 1 | 169.2 | 169.2 | (2930x200x294) | [13 empty] | 169.2 | 0 |  | 100% | 169.2 | 2026-04-03 | 1 | 169.2 | 2026-04-04 | 1 | 169.2 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 169.2 | 2026-05-04 | 1 | 169.2 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B083
2307 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B084 | B084 | BEAM | 1 | 503.4 | 503.4 | (5680x596x542) | [13 empty] | 503.4 | 0 |  | 100% | 503.4 | 2026-04-03 | 1 | 503.4 | 2026-04-04 | 1 | 503.4 |  |  | 0 | A286-121 | 2026-04-20 | 1 | 503.4 | 2026-04-23 | 1 | 503.4 | AMC GT-GMC | A286-122 | #VALUE! | B084
2308 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B085 | B085 | BEAM | 1 | 482.7 | 482.7 | (5680x612x542) | [13 empty] | 482.7 | 0 |  | 100% | 482.7 | 2026-04-03 | 1 | 482.7 | 2026-04-13 | 1 | 482.7 |  |  | 0 | A286-121 | 2026-04-20 | 1 | 482.7 | 2026-04-23 | 1 | 482.7 | AMC GT-GMC | A286-122 | #VALUE! | B085
2309 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B086 | B086 | BEAM | 1 | 518.7 | 518.7 | (5680x604x792) | [13 empty] | 518.7 | 0 |  | 100% | 518.7 | 2026-04-03 | 1 | 518.7 | 2026-04-13 | 1 | 518.7 |  |  | 0 | A286-121 | 2026-04-20 | 1 | 518.7 | 2026-04-23 | 1 | 518.7 | AMC GT-GMC | A286-122 | #VALUE! | B086
2310 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B087 | B087 | BEAM | 1 | 130.1 | 130.1 | (2730x335x244) | [13 empty] | 130.1 | 0 |  | 100% | 130.1 | 2026-04-03 | 1 | 130.1 | 2026-04-03 | 1 | 130.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 130.1 | 2026-04-06 | 1 | 130.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B087
2311 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B088 | B088 | BEAM | 1 | 689.1 | 689.1 | (5680x500x640) | [13 empty] | 689.1 | 0 |  | 100% | 689.1 | 2026-04-03 | 1 | 689.1 | 2026-04-03 | 1 | 689.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 689.1 | 2026-04-06 | 1 | 689.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B088
2312 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B089 | B089 | BEAM | 1 | 328.6 | 328.6 | (5680x340x294) | [13 empty] | 328.6 | 0 |  | 100% | 328.6 | 2026-03-16 | 1 | 328.6 | 2026-03-20 | 1 | 328.6 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 328.6 | 2026-03-27 | 1 | 328.6 | PAC | A286-091 | #VALUE! | B089
2313 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B090 | B090 | BEAM | 1 | 250.4 | 250.4 | (5680x328x244) | [13 empty] | 250.4 | 0 |  | 100% | 250.4 | 2026-03-16 | 1 | 250.4 | 2026-03-20 | 1 | 250.4 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 250.4 | 2026-03-27 | 1 | 250.4 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B090
2314 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B091 | B091 | BEAM | 1 | 276.2 | 276.2 | (5780x434x244) | [13 empty] | 276.2 | 0 |  | 100% | 276.2 | 2026-03-16 | 1 | 276.2 | 2026-03-20 | 1 | 276.2 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 276.2 | 2026-03-27 | 1 | 276.2 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B091
2315 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B092 | B092 | BEAM | 1 | 277.3 | 277.3 | (5805x434x244) | [13 empty] | 277.3 | 0 |  | 100% | 277.3 | 2026-03-16 | 1 | 277.3 | 2026-03-20 | 1 | 277.3 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 277.3 | 2026-03-27 | 1 | 277.3 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B092
2316 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B093 | B093(1/4) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-11 | 1 | 247.4 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 | 2026-03-13 | 1 | 247.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B093
2317 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B093 | B093(2/4) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-11 | 1 | 247.4 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 | 2026-03-13 | 1 | 247.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B093
2318 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B093 | B093(3/4) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-11 | 1 | 247.4 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 | 2026-03-13 | 1 | 247.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B093
2319 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B093 | B093(4/4) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-11 | 1 | 247.4 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 | 2026-03-13 | 1 | 247.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B093
2320 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B094 | B094(1/3) | BEAM | 1 | 251.8 | 251.8 | (5780x175x244) | [13 empty] | 251.8 | 0 |  | 100% | 251.8 | 2026-03-11 | 1 | 251.8 | 2026-03-12 | 1 | 251.8 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 251.8 | 2026-03-13 | 1 | 251.8 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B094
2321 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B094 | B094(2/3) | BEAM | 1 | 251.8 | 251.8 | (5780x175x244) | [13 empty] | 251.8 | 0 |  | 100% | 251.8 | 2026-03-11 | 1 | 251.8 | 2026-03-12 | 1 | 251.8 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 251.8 | 2026-03-13 | 1 | 251.8 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B094
2322 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B094 | B094(3/3) | BEAM | 1 | 251.8 | 251.8 | (5780x175x244) | [13 empty] | 251.8 | 0 |  | 100% | 251.8 | 2026-03-11 | 1 | 251.8 | 2026-03-12 | 1 | 251.8 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 251.8 | 2026-03-13 | 1 | 251.8 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B094
2323 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B095 | B095 | BEAM | 1 | 266.6 | 266.6 | (5780x377x244) | [13 empty] | 266.6 | 0 |  | 100% | 266.6 | 2026-03-14 | 1 | 266.6 | 2026-03-20 | 1 | 266.6 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 266.6 | 2026-03-27 | 1 | 266.6 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B095
2324 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B096 | B096 | BEAM | 1 | 271.8 | 271.8 | (5780x438x244) | [13 empty] | 271.8 | 0 |  | 100% | 271.8 | 2026-03-14 | 1 | 271.8 | 2026-03-20 | 1 | 271.8 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 271.8 | 2026-03-27 | 1 | 271.8 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B096
2325 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B097 | B097 | BEAM | 1 | 260.3 | 260.3 | (5780x375x244) | [13 empty] | 260.3 | 0 |  | 100% | 260.3 | 2026-03-14 | 1 | 260.3 | 2026-03-20 | 1 | 260.3 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 260.3 | 2026-03-27 | 1 | 260.3 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B097
2326 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B098 | B098(1/5) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-11 | 1 | 118.9 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 | 2026-03-13 | 1 | 118.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B098
2327 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B098 | B098(2/5) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-11 | 1 | 118.9 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 | 2026-03-13 | 1 | 118.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B098
2328 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B098 | B098(3/5) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-11 | 1 | 118.9 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 | 2026-03-13 | 1 | 118.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B098
2329 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B098 | B098(4/5) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-11 | 1 | 118.9 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 | 2026-03-13 | 1 | 118.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B098
2330 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B098 | B098(5/5) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-11 | 1 | 118.9 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 118.9 | 2026-03-13 | 1 | 118.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B098
2331 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B099 | B099(1/2) | BEAM | 1 | 81.7 | 81.7 | (2730x150x194) | [13 empty] | 81.7 | 0 |  | 100% | 81.7 | 2026-03-19 | 1 | 81.7 | 2026-03-19 | 1 | 81.7 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 81.7 | 2026-03-20 | 1 | 81.7 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B099
2332 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B099 | B099(2/2) | BEAM | 1 | 81.7 | 81.7 | (2730x150x194) | [13 empty] | 81.7 | 0 |  | 100% | 81.7 | 2026-03-19 | 1 | 81.7 | 2026-03-19 | 1 | 81.7 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 81.7 | 2026-03-20 | 1 | 81.7 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B099
2333 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B100 | B100 | BEAM | 1 | 33.8 | 33.8 | (1005x150x396) | [13 empty] | 33.8 | 0 |  | 100% | 33.8 | 2026-03-20 | 1 | 33.8 | 2026-03-20 | 1 | 33.8 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 33.8 | 2026-03-27 | 1 | 33.8 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B100
2334 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B101 | B101(1/2) | BEAM | 1 | 44.8 | 44.8 | (943x175x444) | [13 empty] | 44.8 | 0 |  | 100% | 44.8 | 2026-03-20 | 1 | 44.8 | 2026-03-20 | 1 | 44.8 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 44.8 | 2026-03-27 | 1 | 44.8 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B101
2335 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B101 | B101(2/2) | BEAM | 1 | 44.8 | 44.8 | (943x175x444) | [13 empty] | 44.8 | 0 |  | 100% | 44.8 | 2026-03-20 | 1 | 44.8 | 2026-03-20 | 1 | 44.8 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 44.8 | 2026-03-27 | 1 | 44.8 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B101
2336 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B102 | B102 | BEAM | 1 | 86.3 | 86.3 | (1730x200x200) | [13 empty] | 86.3 | 0 |  | 100% | 86.3 | 2026-04-03 | 1 | 86.3 | 2026-04-13 | 1 | 86.3 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 86.3 | 2026-05-04 | 1 | 86.3 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B102
2337 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B103 | B103 | BEAM | 1 | 28.2 | 28.2 | (943x150x194) | [13 empty] | 28.2 | 0 |  | 100% | 28.2 | 2026-03-11 | 1 | 28.2 | 2026-03-12 | 1 | 28.2 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 28.2 | 2026-03-13 | 1 | 28.2 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B103
2338 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B104 | B104 | BEAM | 1 | 31.9 | 31.9 | (943x150x396) | [13 empty] | 31.9 | 0 |  | 100% | 31.9 | 2026-03-13 | 1 | 31.9 | 2026-03-20 | 1 | 31.9 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 31.9 | 2026-04-06 | 1 | 31.9 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B104
2339 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B105 | B105 | BEAM | 1 | 31.9 | 31.9 | (943x150x394) | [13 empty] | 31.9 | 0 |  | 100% | 31.9 | 2026-03-13 | 1 | 31.9 | 2026-03-20 | 1 | 31.9 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 31.9 | 2026-04-06 | 1 | 31.9 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B105
2340 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B106 | B106 | BEAM | 1 | 31.9 | 31.9 | (943x150x394) | [13 empty] | 31.9 | 0 |  | 100% | 31.9 | 2026-03-13 | 1 | 31.9 | 2026-03-20 | 1 | 31.9 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 31.9 | 2026-04-06 | 1 | 31.9 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B106
2341 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B107 | B107(1/2) | BEAM | 1 | 82.8 | 82.8 | (2768x150x194) | [13 empty] | 82.8 | 0 |  | 100% | 82.8 | 2026-03-13 | 1 | 82.8 | 2026-03-19 | 1 | 82.8 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 82.8 | 2026-03-20 | 1 | 82.8 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B107
2342 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B107 | B107(2/2) | BEAM | 1 | 82.8 | 82.8 | (2768x150x194) | [13 empty] | 82.8 | 0 |  | 100% | 82.8 | 2026-03-13 | 1 | 82.8 | 2026-03-19 | 1 | 82.8 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 82.8 | 2026-03-20 | 1 | 82.8 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B107
2343 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B108 | B108 | BEAM | 1 | 33 | 33 | (980x150x396) | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-03-13 | 1 | 33 | 2026-03-20 | 1 | 33 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 33 | 2026-03-27 | 1 | 33 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B108
2344 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B109 | B109(1/7) | BEAM | 1 | 23.7 | 23.7 | (793x150x194) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-03-13 | 1 | 23.7 | 2026-03-20 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-06 | 1 | 23.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B109
2345 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B109 | B109(2/7) | BEAM | 1 | 23.7 | 23.7 | (793x150x194) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-06 | 1 | 23.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B109
2346 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B109 | B109(3/7) | BEAM | 1 | 23.7 | 23.7 | (793x150x194) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-06 | 1 | 23.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B109
2347 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B109 | B109(4/7) | BEAM | 1 | 23.7 | 23.7 | (793x150x194) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-06 | 1 | 23.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B109
2348 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B109 | B109(5/7) | BEAM | 1 | 23.7 | 23.7 | (793x150x194) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-06 | 1 | 23.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B109
2349 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B109 | B109(6/7) | BEAM | 1 | 23.7 | 23.7 | (793x150x194) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-06 | 1 | 23.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B109
2350 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B109 | B109(7/7) | BEAM | 1 | 23.7 | 23.7 | (793x150x194) | [13 empty] | 23.7 | 0 |  | 100% | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 23.7 | 2026-04-06 | 1 | 23.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B109
2351 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B110 | B110 | BEAM | 1 | 26.3 | 26.3 | (880x150x194) | [13 empty] | 26.3 | 0 |  | 100% | 26.3 | 2026-03-11 | 1 | 26.3 | 2026-03-12 | 1 | 26.3 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 26.3 | 2026-03-13 | 1 | 26.3 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B110
2352 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B111 | B111 | BEAM | 1 | 91.5 | 91.5 | (1730x200x200) | [13 empty] | 91.5 | 0 |  | 100% | 91.5 | 2026-04-03 | 1 | 91.5 | 2026-04-13 | 1 | 91.5 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 91.5 | 2026-05-04 | 1 | 91.5 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B111
2353 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B112 | B112(1/2) | BEAM | 1 | 252.9 | 252.9 | (5805x175x244) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 252.9 | 0 |  | 100% | 252.9 | 2026-03-11 | 1 | 252.9 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 | 2026-03-13 | 1 | 252.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B112
2354 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B112 | B112(2/2) | BEAM | 1 | 252.9 | 252.9 | (5805x175x244) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 252.9 | 0 |  | 100% | 252.9 | 2026-03-11 | 1 | 252.9 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 | 2026-03-13 | 1 | 252.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B112
2355 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B113 | B113 | BEAM | 1 | 261.7 | 261.7 | (5805x374x244) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 261.7 | 0 |  | 100% | 261.7 | 2026-03-14 | 1 | 261.7 | 2026-03-20 | 1 | 261.7 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 261.7 | 2026-03-27 | 1 | 261.7 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B113
2356 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B114 | B114 | BEAM | 1 | 261.7 | 261.7 | (5805x374x244) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 261.7 | 0 |  | 100% | 261.7 | 2026-03-14 | 1 | 261.7 | 2026-03-20 | 1 | 261.7 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 261.7 | 2026-03-27 | 1 | 261.7 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B114
2357 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B115 | B115 | BEAM | 1 | 115.5 | 115.5 | (2805x675x695) | [13 empty] | 115.5 | 0 |  | 100% | 115.5 | 2026-04-13 | 1 | 115.5 | 2026-04-13 | 1 | 115.5 |  |  | 0 | A286-131 | 2026-05-02 | 1 | 115.5 | 2026-05-04 | 1 | 115.5 | AMC GT-GMC | A286-133 |  | B115
2358 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B116 | B116 | BEAM | 1 | 28.1 | 28.1 | (818x150x396) | [13 empty] | 28.1 | 0 |  | 100% | 28.1 | 2026-04-03 | 1 | 28.1 | 2026-04-03 | 1 | 28.1 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 28.1 | 2026-04-06 | 1 | 28.1 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B116
2359 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B117 | B117(1/7) | BEAM | 1 | 252.9 | 252.9 | (5805x175x244) | [13 empty] | 252.9 | 0 |  | 100% | 252.9 | 2026-03-11 | 1 | 252.9 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 | 2026-03-13 | 1 | 252.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B117
2360 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B117 | B117(2/7) | BEAM | 1 | 252.9 | 252.9 | (5805x175x244) | [13 empty] | 252.9 | 0 |  | 100% | 252.9 | 2026-03-11 | 1 | 252.9 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 | 2026-03-13 | 1 | 252.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B117
2361 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B117 | B117(3/7) | BEAM | 1 | 252.9 | 252.9 | (5805x175x244) | [13 empty] | 252.9 | 0 |  | 100% | 252.9 | 2026-03-11 | 1 | 252.9 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 | 2026-03-13 | 1 | 252.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B117
2362 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B117 | B117(4/7) | BEAM | 1 | 252.9 | 252.9 | (5805x175x244) | [13 empty] | 252.9 | 0 |  | 100% | 252.9 | 2026-03-11 | 1 | 252.9 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 | 2026-03-13 | 1 | 252.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B117
2363 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B117 | B117(5/7) | BEAM | 1 | 252.9 | 252.9 | (5805x175x244) | [13 empty] | 252.9 | 0 |  | 100% | 252.9 | 2026-03-11 | 1 | 252.9 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 | 2026-03-13 | 1 | 252.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B117
2364 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B117 | B117(6/7) | BEAM | 1 | 252.9 | 252.9 | (5805x175x244) | [13 empty] | 252.9 | 0 |  | 100% | 252.9 | 2026-03-11 | 1 | 252.9 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 | 2026-03-13 | 1 | 252.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B117
2365 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B117 | B117(7/7) | BEAM | 1 | 252.9 | 252.9 | (5805x175x244) | [13 empty] | 252.9 | 0 |  | 100% | 252.9 | 2026-03-11 | 1 | 252.9 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 252.9 | 2026-03-13 | 1 | 252.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B117
2366 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B118 | B118 | BEAM | 1 | 261.7 | 261.7 | (5805x374x244) | [13 empty] | 261.7 | 0 |  | 100% | 261.7 | 2026-03-14 | 1 | 261.7 | 2026-03-20 | 1 | 261.7 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 261.7 | 2026-03-27 | 1 | 261.7 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B118
2367 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B119 | B119 | BEAM | 1 | 261.7 | 261.7 | (5805x374x244) | [13 empty] | 261.7 | 0 |  | 100% | 261.7 | 2026-03-14 | 1 | 261.7 | 2026-03-20 | 1 | 261.7 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 261.7 | 2026-04-06 | 1 | 261.7 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B119
2368 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B120 | B120 | BEAM | 1 | 267.7 | 267.7 | (5805x377x244) | [13 empty] | 267.7 | 0 |  | 100% | 267.7 | 2026-03-14 | 1 | 267.7 | 2026-03-20 | 1 | 267.7 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 267.7 | 2026-03-27 | 1 | 267.7 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B120
2369 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B121 | B121 | BEAM | 1 | 261.3 | 261.3 | (5805x376x244) | [13 empty] | 261.3 | 0 |  | 100% | 261.3 | 2026-03-14 | 1 | 261.3 | 2026-03-20 | 1 | 261.3 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 261.3 | 2026-03-27 | 1 | 261.3 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B121
2370 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B122 | B122 | BEAM | 1 | 34.5 | 34.5 | (793x175x244) | [13 empty] | 34.5 | 0 |  | 100% | 34.5 | 2026-03-11 | 1 | 34.5 | 2026-03-12 | 1 | 34.5 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 34.5 | 2026-03-13 | 1 | 34.5 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B122
2371 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B123 | B123(1/4) | BEAM | 1 | 24.1 | 24.1 | (805x150x194) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 | 2026-03-20 | 1 | 24.1 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B123
2372 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B123 | B123(2/4) | BEAM | 1 | 24.1 | 24.1 | (805x150x194) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 | 2026-03-20 | 1 | 24.1 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B123
2373 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B123 | B123(3/4) | BEAM | 1 | 24.1 | 24.1 | (805x150x194) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 | 2026-03-20 | 1 | 24.1 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B123
2374 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B123 | B123(4/4) | BEAM | 1 | 24.1 | 24.1 | (805x150x194) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 24.1 | 2026-03-20 | 1 | 24.1 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B123
2375 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B124 | B124(1/2) | BEAM | 1 | 27.8 | 27.8 | (805x150x396) | [13 empty] | 27.8 | 0 |  | 100% | 27.8 | 2026-03-26 | 1 | 27.8 | 2026-04-03 | 1 | 27.8 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 27.8 | 2026-04-06 | 1 | 27.8 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B124
2376 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B124 | B124(2/2) | BEAM | 1 | 27.8 | 27.8 | (805x150x396) | [13 empty] | 27.8 | 0 |  | 100% | 27.8 | 2026-03-26 | 1 | 27.8 | 2026-04-03 | 1 | 27.8 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 27.8 | 2026-04-06 | 1 | 27.8 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B124
2377 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B125 | B125 | BEAM | 1 | 125.5 | 125.5 | (2880x175x244) | [13 empty] | 125.5 | 0 |  | 100% | 125.5 | 2026-03-11 | 1 | 125.5 | 2026-03-12 | 1 | 125.5 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 125.5 | 2026-03-13 | 1 | 125.5 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B125
2378 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B126 | B126 | BEAM | 1 | 112.4 | 112.4 | (2580x175x244) | [13 empty] | 112.4 | 0 |  | 100% | 112.4 | 2026-03-11 | 1 | 112.4 | 2026-03-12 | 1 | 112.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 112.4 | 2026-03-13 | 1 | 112.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B126
2379 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B127 | B127 | BEAM | 1 | 123.5 | 123.5 | (2255x975x1439) | [13 empty] | 123.5 | 0 |  | 100% | 123.5 | 2026-03-26 | 1 | 123.5 | 2026-04-13 | 1 | 123.5 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 123.5 | 2026-05-04 | 1 | 123.5 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B127
2380 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B128 | B128 | BEAM | 1 | 32.2 | 32.2 | (955x150x396) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2026-03-20 | 1 | 32.2 | 2026-03-20 | 1 | 32.2 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 32.2 | 2026-03-27 | 1 | 32.2 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B128
2381 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B129 | B129 | BEAM | 1 | 32.2 | 32.2 | (955x150x396) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2026-03-20 | 1 | 32.2 | 2026-03-20 | 1 | 32.2 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 32.2 | 2026-03-27 | 1 | 32.2 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B129
2382 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B130 | B130 | BEAM | 1 | 18.9 | 18.9 | (1015x75x150) | [13 empty] | 18.9 | 0 |  | 100% | 18.9 | 2026-03-26 | 1 | 18.9 | 2026-04-13 | 1 | 18.9 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 18.9 | 2026-05-04 | 1 | 18.9 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B130
2383 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B131 | B131 | BEAM | 1 | 165.4 | 165.4 | (3255x150x1939) | [13 empty] | 165.4 | 0 |  | 100% | 165.4 | 2026-03-26 | 1 | 165.4 | 2026-04-13 | 1 | 165.4 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 165.4 | 2026-05-04 | 1 | 165.4 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B131
2384 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B132 | B132 | BEAM | 1 | 256 | 256 | (3255x975x1939) | [13 empty] | 256 | 0 |  | 100% | 256 | 2026-03-26 | 1 | 256 | 2026-04-13 | 1 | 256 |  |  | 0 | A286-128-1 | 2026-04-24 | 1 | 256 | 2026-04-26 | 1 | 256 | AMC GT-GMC | A286-128 | #VALUE! | B132
2385 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B133 | B133 | BEAM | 1 | 20.3 | 20.3 | (1090x75x150) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-03-26 | 1 | 20.3 | 2026-04-13 | 1 | 20.3 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 20.3 | 2026-05-04 | 1 | 20.3 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B133
2386 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B134 | B134 | BEAM | 1 | 125.1 | 125.1 | (2405x200x200) | [13 empty] | 125.1 | 0 |  | 100% | 125.1 | 2026-04-13 | 1 | 125.1 | 2026-04-13 | 1 | 125.1 |  |  | 0 | A286-128-1 | 2026-04-24 | 1 | 125.1 | 2026-04-26 | 1 | 125.1 | AMC GT-GMC | A286-128 | #VALUE! | B134
2387 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B135 | B135(1/4) | BEAM | 1 | 51.8 | 51.8 | (1730x150x194) | [13 empty] | 51.8 | 0 |  | 100% | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-20 | 1 | 51.8 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B135
2388 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B135 | B135(2/4) | BEAM | 1 | 51.8 | 51.8 | (1730x150x194) | [13 empty] | 51.8 | 0 |  | 100% | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-20 | 1 | 51.8 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B135
2389 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B135 | B135(3/4) | BEAM | 1 | 51.8 | 51.8 | (1730x150x194) | [13 empty] | 51.8 | 0 |  | 100% | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-20 | 1 | 51.8 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B135
2390 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B135 | B135(4/4) | BEAM | 1 | 51.8 | 51.8 | (1730x150x194) | [13 empty] | 51.8 | 0 |  | 100% | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-20 | 1 | 51.8 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B135
2391 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B136 | B136 | BEAM | 1 | 51.8 | 51.8 | (1730x150x194) | [13 empty] | 51.8 | 0 |  | 100% | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 51.8 | 2026-03-20 | 1 | 51.8 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B136
2392 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B137 | B137(1/8) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-20 | 1 | 118.9 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B137
2393 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B137 | B137(2/8) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-20 | 1 | 118.9 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B137
2394 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B137 | B137(3/8) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-20 | 1 | 118.9 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B137
2395 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B137 | B137(4/8) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-20 | 1 | 118.9 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B137
2396 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B137 | B137(5/8) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-20 | 1 | 118.9 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B137
2397 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B137 | B137(6/8) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-20 | 1 | 118.9 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B137
2398 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B137 | B137(7/8) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-20 | 1 | 118.9 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B137
2399 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B137 | B137(8/8) | BEAM | 1 | 118.9 | 118.9 | (2730x175x244) | [13 empty] | 118.9 | 0 |  | 100% | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 118.9 | 2026-03-20 | 1 | 118.9 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B137
2400 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(1/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2401 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(2/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2402 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(3/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2403 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(4/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2404 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(5/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2405 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(6/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2406 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(7/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2407 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(8/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2408 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(9/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2409 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(10/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2410 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B138 | B138(11/11) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B138
2411 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B139 | B139 | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B139
2412 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B140 | B140 | BEAM | 1 | 251.8 | 251.8 | (5780x175x244) | [13 empty] | 251.8 | 0 |  | 100% | 251.8 | 2026-03-11 | 1 | 251.8 | 2026-03-12 | 1 | 251.8 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 251.8 | 2026-03-13 | 1 | 251.8 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B140
2413 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B141 | B141 | BEAM | 1 | 259.5 | 259.5 | (5780x377x244) | [13 empty] | 259.5 | 0 |  | 100% | 259.5 | 2026-03-14 | 1 | 259.5 | 2026-03-20 | 1 | 259.5 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 259.5 | 2026-03-27 | 1 | 259.5 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B141
2414 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B142 | B142 | BEAM | 1 | 266.5 | 266.5 | (5780x377x244) | [13 empty] | 266.5 | 0 |  | 100% | 266.5 | 2026-03-14 | 1 | 266.5 | 2026-03-20 | 1 | 266.5 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 266.5 | 2026-03-27 | 1 | 266.5 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B142
2415 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B143 | B143 | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-20 | 1 | 66.7 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B143
2416 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B144 | B144 | BEAM | 1 | 114.8 | 114.8 | (1730x360x294) | [13 empty] | 114.8 | 0 |  | 100% | 114.8 | 2026-03-30 | 1 | 114.8 | 2026-04-13 | 1 | 114.8 |  |  | 0 | A286-128-1 | 2026-04-24 | 1 | 114.8 | 2026-04-26 | 1 | 114.8 | AMC GT-GMC | A286-128 | #VALUE! | B144
2417 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B145 | B145(1/4) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-20 | 1 | 66.7 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B145
2418 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B145 | B145(2/4) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-20 | 1 | 66.7 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B145
2419 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B145 | B145(3/4) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-20 | 1 | 66.7 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B145
2420 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B145 | B145(4/4) | BEAM | 1 | 66.7 | 66.7 | (2230x150x194) | [13 empty] | 66.7 | 0 |  | 100% | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 66.7 | 2026-03-20 | 1 | 66.7 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B145
2421 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B146 | B146(1/5) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-11 | 1 | 247.4 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 | 2026-03-13 | 1 | 247.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B146
2422 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B146 | B146(2/5) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-11 | 1 | 247.4 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 | 2026-03-13 | 1 | 247.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B146
2423 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B146 | B146(3/5) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-11 | 1 | 247.4 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 | 2026-03-13 | 1 | 247.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B146
2424 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B146 | B146(4/5) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-11 | 1 | 247.4 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 | 2026-03-13 | 1 | 247.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B146
2425 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B146 | B146(5/5) | BEAM | 1 | 247.4 | 247.4 | (5680x175x244) | [13 empty] | 247.4 | 0 |  | 100% | 247.4 | 2026-03-11 | 1 | 247.4 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 247.4 | 2026-03-13 | 1 | 247.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B146
2426 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B147 | B147 | BEAM | 1 | 285.6 | 285.6 | (5680x701x244) | [13 empty] | 285.6 | 0 |  | 100% | 285.6 | 2026-03-14 | 1 | 285.6 | 2026-03-20 | 1 | 285.6 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 285.6 | 2026-03-27 | 1 | 285.6 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B147
2427 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B148 | B148 | BEAM | 1 | 358.4 | 358.4 | (5680x726x294) | [13 empty] | 358.4 | 0 |  | 100% | 358.4 | 2026-03-14 | 1 | 358.4 | 2026-03-20 | 1 | 358.4 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 358.4 | 2026-03-27 | 1 | 358.4 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B148
2428 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(1/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2429 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(2/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2430 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(3/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2431 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(4/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2432 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(5/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2433 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(6/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2434 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(7/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2435 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(8/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2436 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(9/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2437 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B149 | B149(10/10) | BEAM | 1 | 128.4 | 128.4 | (4293x150x194) | [13 empty] | 128.4 | 0 |  | 100% | 128.4 | 2026-03-11 | 1 | 128.4 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128.4 | 2026-03-13 | 1 | 128.4 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B149
2438 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B150 | B150(1/8) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B150
2439 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B150 | B150(2/8) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B150
2440 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B150 | B150(3/8) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B150
2441 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B150 | B150(4/8) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B150
2442 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B150 | B150(5/8) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B150
2443 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B150 | B150(6/8) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B150
2444 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B150 | B150(7/8) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B150
2445 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B150 | B150(8/8) | BEAM | 1 | 128 | 128 | (4280x150x194) | [13 empty] | 128 | 0 |  | 100% | 128 | 2026-03-11 | 1 | 128 | 2026-03-12 | 1 | 128 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 128 | 2026-03-13 | 1 | 128 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B150
2446 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B151 | B151 | BEAM | 1 | 162.3 | 162.3 | (2730x335x244) | [13 empty] | 162.3 | 0 |  | 100% | 162.3 | 2026-04-03 | 1 | 162.3 | 2026-04-03 | 1 | 162.3 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 162.3 | 2026-04-06 | 1 | 162.3 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B151
2447 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B152 | B152 | BEAM | 1 | 176 | 176 | (2730x335x244) | [13 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-06 | 1 | 176 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B152
2448 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B153 | B153 | BEAM | 1 | 164.4 | 164.4 | (4305x150x719) | [13 empty] | 164.4 | 0 |  | 100% | 164.4 | 2026-04-04 | 1 | 164.4 | 2026-04-13 | 1 | 164.4 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 164.4 | 2026-05-04 | 1 | 164.4 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B153
2449 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B154 | B154(1/5) | BEAM | 1 | 169.9 | 169.9 | (5680x150x194) | [13 empty] | 169.9 | 0 |  | 100% | 169.9 | 2026-03-11 | 1 | 169.9 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 | 2026-03-13 | 1 | 169.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B154
2450 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B154 | B154(2/5) | BEAM | 1 | 169.9 | 169.9 | (5680x150x194) | [13 empty] | 169.9 | 0 |  | 100% | 169.9 | 2026-03-11 | 1 | 169.9 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 | 2026-03-13 | 1 | 169.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B154
2451 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B154 | B154(3/5) | BEAM | 1 | 169.9 | 169.9 | (5680x150x194) | [13 empty] | 169.9 | 0 |  | 100% | 169.9 | 2026-03-11 | 1 | 169.9 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 | 2026-03-13 | 1 | 169.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B154
2452 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B154 | B154(4/5) | BEAM | 1 | 169.9 | 169.9 | (5680x150x194) | [13 empty] | 169.9 | 0 |  | 100% | 169.9 | 2026-03-11 | 1 | 169.9 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 | 2026-03-13 | 1 | 169.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B154
2453 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B154 | B154(5/5) | BEAM | 1 | 169.9 | 169.9 | (5680x150x194) | [13 empty] | 169.9 | 0 |  | 100% | 169.9 | 2026-03-11 | 1 | 169.9 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 169.9 | 2026-03-13 | 1 | 169.9 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B154
2454 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B155 | B155 | BEAM | 1 | 179.9 | 179.9 | (5780x150x150) | [13 empty] | 179.9 | 0 |  | 100% | 179.9 | 2026-03-19 | 1 | 179.9 | 2026-03-19 | 1 | 179.9 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 179.9 | 2026-03-20 | 1 | 179.9 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B155
2455 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B156 | B156 | BEAM | 1 | 39 | 39 | (1305x150x194) | [13 empty] | 39 | 0 |  | 100% | 39 | 2026-03-19 | 1 | 39 | 2026-03-19 | 1 | 39 |  |  | 0 | A286-079-1 | 2026-03-19 | 1 | 39 | 2026-03-20 | 1 | 39 | PAC | A286-083 | #VALUE! | B156
2456 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B157 | B157 | BEAM | 1 | 65.4 | 65.4 | (2068x150x396) | [13 empty] | 65.4 | 0 |  | 100% | 65.4 | 2026-04-03 | 1 | 65.4 | 2026-04-03 | 1 | 65.4 |  |  | 0 | A286-104 | 2026-04-03 | 1 | 65.4 | 2026-04-06 | 1 | 65.4 | PAC | A286-105 | #VALUE! | B157
2457 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B158 | B158 | BEAM | 1 | 31.2 | 31.2 | (918x150x394) | [13 empty] | 31.2 | 0 |  | 100% | 31.2 | 2026-04-04 | 1 | 31.2 | 2026-04-13 | 1 | 31.2 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 31.2 | 2026-05-04 | 1 | 31.2 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B158
2458 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B159 | B159 | BEAM | 1 | 86.9 | 86.9 | (2792x150x150) | [13 empty] | 86.9 | 0 |  | 100% | 86.9 | 2026-04-04 | 1 | 86.9 | 2026-04-13 | 1 | 86.9 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 86.9 | 2026-05-04 | 1 | 86.9 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B159
2459 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B160 | B160 | BEAM | 1 | 34.8 | 34.8 | (1318x190x200) | [13 empty] | 34.8 | 0 |  | 100% | 34.8 | 2026-04-04 | 1 | 34.8 | 2026-04-13 | 1 | 34.8 |  |  | 0 | A286-128 | 2026-04-24 | 1 | 34.8 | 2026-05-04 | 1 | 34.8 | AMC GT-GMC | A286-129 | #VALUE! | B160
2460 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B161 | B161 | BEAM | 1 | 81.2 | 81.2 | (1780x175x446) | [13 empty] | 81.2 | 0 |  | 100% | 81.2 | 2026-03-20 | 1 | 81.2 | 2026-03-20 | 1 | 81.2 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 81.2 | 2026-03-27 | 1 | 81.2 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B161
2461 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B162 | B162 | BEAM | 1 | 316.8 | 316.8 | (5680x200x294) | [13 empty] | 316.8 | 0 |  | 100% | 316.8 | 2026-03-11 | 1 | 316.8 | 2026-03-12 | 1 | 316.8 |  |  | 0 | A286-070 | 2026-03-12 | 1 | 316.8 | 2026-03-13 | 1 | 316.8 | PAC | A286-070 | #VALUE! | B162
2462 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-B163 | B163 | BEAM | 1 | 263.6 | 263.6 | (5793x430x244) | [13 empty] | 263.6 | 0 |  | 100% | 263.6 | 2026-03-14 | 1 | 263.6 | 2026-03-20 | 1 | 263.6 |  |  | 0 | A286-084 | 2026-03-20 | 1 | 263.6 | 2026-03-27 | 1 | 263.6 | PAC | A286-084 | #VALUE! | B163
2463 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C001 | C001 | COLUMN | 1 | 2297 | 2297 | (7800x662x1122) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2297 | 0 |  | 100% | 2297 | 2026-03-19 | 1 | 2297 | 2026-03-27 | 1 | 2297 |  |  | 0 | A286-097 | 2026-03-27 | 1 | 2297 | 2026-03-28 | 1 | 2297 | PAC | A286-097 | #VALUE! | C001
2464 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C002 | C002 | COLUMN | 1 | 2292.4 | 2292.4 | (7800x662x1122) | [13 empty] | 2292.4 | 0 |  | 100% | 2292.4 | 2026-03-17 | 1 | 2292.4 | 2026-03-20 | 1 | 2292.4 |  |  | 0 | A286-097 | 2026-03-27 | 1 | 2292.4 | 2026-03-28 | 1 | 2292.4 | PAC | A286-097 | #VALUE! | C002
2465 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C003 | C003 | COLUMN | 1 | 2217 | 2217 | (7800x500x1122) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 2217 | 0 |  | 100% | 2217 | 2026-03-17 | 1 | 2217 | 2026-03-20 | 1 | 2217 |  |  | 0 | A286-097 | 2026-03-27 | 1 | 2217 | 2026-03-28 | 1 | 2217 | PAC | A286-097 | #VALUE! | C003
2466 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C004 | C004 | COLUMN | 1 | 2286.4 | 2286.4 | (7800x662x1183) | [13 empty] | 2286.4 | 0 |  | 100% | 2286.4 | 2026-03-18 | 1 | 2286.4 | 2026-03-22 | 1 | 2286.4 |  |  | 0 | A286-097 | 2026-03-27 | 1 | 2286.4 | 2026-03-28 | 1 | 2286.4 | PAC | A286-097 | #VALUE! | C004
2467 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C005 | C005 | COLUMN | 1 | 2308.7 | 2308.7 | (7800x662x1183) | [13 empty] | 2308.7 | 0 |  | 100% | 2308.7 | 2026-03-17 | 1 | 2308.7 | 2026-03-20 | 1 | 2308.7 |  |  | 0 | A286-097 | 2026-03-27 | 1 | 2308.7 | 2026-03-28 | 1 | 2308.7 | PAC | A286-097 | #VALUE! | C005
2468 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C006 | C006 | COLUMN | 1 | 2264.4 | 2264.4 | (7800x500x1183) | [13 empty] | 2264.4 | 0 |  | 100% | 2264.4 | 2026-03-18 | 1 | 2264.4 | 2026-03-22 | 1 | 2264.4 |  |  | 0 | A286-097 | 2026-03-27 | 1 | 2264.4 | 2026-03-28 | 1 | 2264.4 | PAC | A286-097 | #VALUE! | C006
2469 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C007 | C007 | COLUMN | 1 | 4099.4 | 4099.4 | (7800x784x1127) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4099.4 | 0 |  | 100% | 4099.4 | 2026-03-20 | 1 | 4099.4 | 2026-03-24 | 1 | 4099.4 |  |  | 0 | A286-108 | 2026-04-08 | 1 | 4099.4 | 2026-04-10 | 1 | 4099.4 | AMC GT-GMC | A286-110 | #VALUE! | C007
2470 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C008 | C008 | COLUMN | 1 | 4159.9 | 4159.9 | (7800x784x1127) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4159.9 | 0 |  | 100% | 4159.9 | 2026-03-21 | 1 | 4159.9 | 2026-03-24 | 1 | 4159.9 |  |  | 0 | A286-108 | 2026-04-08 | 1 | 4159.9 | 2026-04-10 | 1 | 4159.9 | AMC GT-GMC | A286-110 | #VALUE! | C008
2471 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C009 | C009 | COLUMN | 1 | 4201.3 | 4201.3 | (7800x969x1127) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4201.3 | 0 |  | 100% | 4201.3 | 2026-03-21 | 1 | 4201.3 | 2026-03-26 | 1 | 4201.3 |  |  | 0 | A286-108-1 | 2026-04-08 | 1 | 4201.3 | 2026-04-17 | 1 | 4201.3 | AMC GT-GMC | A286-115 | #VALUE! | C009
2472 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C010 | C010 | COLUMN | 1 | 4170.1 | 4170.1 | (7800x784x1188) | [13 empty] | 4170.1 | 0 |  | 100% | 4170.1 | 2026-03-23 | 1 | 4170.1 | 2026-03-26 | 1 | 4170.1 |  |  | 0 | A286-108 | 2026-04-08 | 1 | 4170.1 | 2026-04-10 | 1 | 4170.1 | AMC GT-GMC | A286-110 | #VALUE! | C010
2473 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C011 | C011 | COLUMN | 1 | 4094.9 | 4094.9 | (7800x784x1188) | [13 empty] | 4094.9 | 0 |  | 100% | 4094.9 | 2026-03-23 | 1 | 4094.9 | 2026-03-28 | 1 | 4094.9 |  |  | 0 | A286-108 | 2026-04-08 | 1 | 4094.9 | 2026-04-10 | 1 | 4094.9 | AMC GT-GMC | A286-110 | #VALUE! | C011
2474 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C012 | C012 | COLUMN | 1 | 4203.3 | 4203.3 | (7800x969x1188) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 4203.3 | 0 |  | 100% | 4203.3 | 2026-03-23 | 1 | 4203.3 | 2026-03-28 | 1 | 4203.3 |  |  | 0 | A286-108 | 2026-04-08 | 1 | 4203.3 | 2026-04-10 | 1 | 4203.3 | AMC GT-GMC | A286-110 | #VALUE! | C012
2475 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C013 | C013 | COLUMN | 1 | 2109.9 | 2109.9 | (11500x505x2070) | [13 empty] | 2109.9 | 0 |  | 100% | 2109.9 | 2026-03-20 | 1 | 2109.9 | 2026-03-28 | 1 | 2109.9 |  |  | 0 | A286-117 | 2026-04-17 | 1 | 2109.9 | 2026-04-23 | 1 | 2109.9 | AMC GT-GMC | A286-118 | #VALUE! | C013
2476 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C014 | C014 | COLUMN | 1 | 2106.5 | 2106.5 | (11500x505x1824) | [13 empty] | 2106.5 | 0 |  | 100% | 2106.5 | 2026-03-24 | 1 | 2106.5 | 2026-04-03 | 1 | 2106.5 |  |  | 0 | A286-117 | 2026-04-17 | 1 | 2106.5 | 2026-04-23 | 1 | 2106.5 | AMC GT-GMC | A286-118 | #VALUE! | C014
2477 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C015 | C015 | COLUMN | 1 | 1849.3 | 1849.3 | (10000x663x2006) | [13 empty] | 1849.3 | 0 |  | 100% | 1849.3 | 2026-03-17 | 1 | 1849.3 | 2026-03-19 | 1 | 1849.3 |  |  | 0 | A286-119 | 2026-04-17 | 1 | 1849.3 | 2026-04-22 | 1 | 1849.3 | AMC GT-GMC | A286-120 | #VALUE! | C015
2478 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C016 | C016 | COLUMN | 1 | 1793.1 | 1793.1 | (10000x663x1744) | [13 empty] | 1793.1 | 0 |  | 100% | 1793.1 | 2026-03-18 | 1 | 1793.1 | 2026-03-23 | 1 | 1793.1 |  |  | 0 | A286-097 | 2026-03-27 | 1 | 1793.1 | 2026-03-28 | 1 | 1793.1 | PAC | A286-097 | #VALUE! | C016
2479 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C017 | C017 | COLUMN | 1 | 1819.4 | 1819.4 | (10000x500x1824) | [13 empty] | 1819.4 | 0 |  | 100% | 1819.4 | 2026-03-18 | 1 | 1819.4 | 2026-03-23 | 1 | 1819.4 |  |  | 0 | A286-097 | 2026-03-27 | 1 | 1819.4 | 2026-03-28 | 1 | 1819.4 | PAC | A286-097 | #VALUE! | C017
2480 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C018 | C018 | COLUMN | 1 | 1832.1 | 1832.1 | (10000x500x2005) | [13 empty] | 1832.1 | 0 |  | 100% | 1832.1 | 2026-03-17 | 1 | 1832.1 | 2026-03-20 | 1 | 1832.1 |  |  | 0 | A286-088 | 2026-03-25 | 1 | 1832.1 | 2026-03-27 | 1 | 1832.1 | PAC | A286-091 | #VALUE! | C018
2481 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C019 | C019 | COLUMN | 1 | 1805.2 | 1805.2 | (10000x540x2007) | [13 empty] | 1805.2 | 0 |  | 100% | 1805.2 | 2026-03-18 | 1 | 1805.2 | 2026-03-23 | 1 | 1805.2 |  |  | 0 | A286-119 | 2026-04-17 | 1 | 1805.2 | 2026-04-22 | 1 | 1805.2 | AMC GT-GMC | A286-120 | #VALUE! | C019
2482 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C020 | C020 | COLUMN | 1 | 1822.6 | 1822.6 | (10000x500x2006) | [13 empty] | 1822.6 | 0 |  | 100% | 1822.6 | 2026-03-20 | 1 | 1822.6 | 2026-04-02 | 1 | 1822.6 |  |  | 0 | A286-117 | 2026-04-17 | 1 | 1822.6 | 2026-04-23 | 1 | 1822.6 | AMC GT-GMC | A286-118 | #VALUE! | C020
2483 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C021 | C021 | COLUMN | 1 | 1851.8 | 1851.8 | (10000x505x2006) | [13 empty] | 1851.8 | 0 |  | 100% | 1851.8 | 2026-03-19 | 1 | 1851.8 | 2026-04-02 | 1 | 1851.8 |  |  | 0 | A286-119 | 2026-04-17 | 1 | 1851.8 | 2026-04-22 | 1 | 1851.8 | AMC GT-GMC | A286-120 | #VALUE! | C021
2484 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C022 | C022 | COLUMN | 1 | 1764.5 | 1764.5 | (10000x500x2070) | [13 empty] | 1764.5 | 0 |  | 100% | 1764.5 | 2026-03-19 | 1 | 1764.5 | 2026-04-02 | 1 | 1764.5 |  |  | 0 | A286-119 | 2026-04-17 | 1 | 1764.5 | 2026-04-22 | 1 | 1764.5 | AMC GT-GMC | A286-120 | #VALUE! | C022
2485 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C023 | C023 | COLUMN | 1 | 1883.9 | 1883.9 | (10000x505x2088) | [13 empty] | 1883.9 | 0 |  | 100% | 1883.9 | 2026-03-20 | 1 | 1883.9 | 2026-04-02 | 1 | 1883.9 |  |  | 0 | A286-117 | 2026-04-17 | 1 | 1883.9 | 2026-04-23 | 1 | 1883.9 | AMC GT-GMC | A286-118 | #VALUE! | C023
2486 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C024 | C024 | COLUMN | 1 | 1742.6 | 1742.6 | (10000x500x1824) | [13 empty] | 1742.6 | 0 |  | 100% | 1742.6 | 2026-03-19 | 1 | 1742.6 | 2026-04-02 | 1 | 1742.6 |  |  | 0 | A286-119 | 2026-04-17 | 1 | 1742.6 | 2026-04-22 | 1 | 1742.6 | AMC GT-GMC | A286-120 | #VALUE! | C024
2487 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C025 | C025 | COLUMN | 1 | 332.9 | 332.9 | (3500x355x542) | [13 empty] | 332.9 | 0 |  | 100% | 332.9 | 2026-03-26 | 1 | 332.9 | 2026-04-03 | 1 | 332.9 |  |  | 0 | A286-124 | 2026-04-22 | 1 | 332.9 | 2026-04-26 | 1 | 332.9 | AMC GT-GMC | A286-128 | #VALUE! | C025
2488 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-A06PAR001-C026 | C026 | COLUMN | 1 | 332.9 | 332.9 | (3500x355x542) | [13 empty] | 332.9 | 0 |  | 100% | 332.9 | 2026-03-26 | 1 | 332.9 | 2026-04-03 | 1 | 332.9 |  |  | 0 | A286-124 | 2026-04-22 | 1 | 332.9 | 2026-04-26 | 1 | 332.9 | AMC GT-GMC | A286-128 | #VALUE! | C026
2489 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F001 | F001 | FRAME | 1 | 205.1 | 205.1 | (1560x421x1046) | [13 empty] | 205.1 | 0 |  | 100% | 205.1 | 2026-04-10 | 1 | 205.1 | 2026-04-17 | 1 | 205.1 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 205.1 | 2026-05-09 | 1 | 205.1 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F001
2490 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F002 | F002 | FRAME | 1 | 164.6 | 164.6 | (1060x422x876) | [13 empty] | 164.6 | 0 |  | 100% | 164.6 | 2026-04-10 | 1 | 164.6 | 2026-04-17 | 1 | 164.6 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 164.6 | 2026-05-09 | 1 | 164.6 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F002
2491 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F003 | F003 | FRAME | 1 | 352.3 | 352.3 | (2960x422x1600) | [13 empty] | 352.3 | 0 |  | 100% | 352.3 | 2026-04-10 | 1 | 352.3 | 2026-04-17 | 1 | 352.3 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 352.3 | 2026-04-26 | 1 | 352.3 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F003
2492 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F004 | F004 | FRAME | 1 | 242.3 | 242.3 | (2425x481x1016) | [13 empty] | 242.3 | 0 |  | 100% | 242.3 | 2026-04-10 | 1 | 242.3 | 2026-04-17 | 1 | 242.3 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 242.3 | 2026-04-26 | 1 | 242.3 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F004
2493 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F005 | F005 | FRAME | 1 | 291.3 | 291.3 | (2130x482x1500) | [13 empty] | 291.3 | 0 |  | 100% | 291.3 | 2026-04-10 | 1 | 291.3 | 2026-04-17 | 1 | 291.3 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 291.3 | 2026-04-26 | 1 | 291.3 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F005
2494 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F006 | F006 | FRAME | 1 | 307.3 | 307.3 | (2130x481x1650) | [13 empty] | 307.3 | 0 |  | 100% | 307.3 | 2026-04-10 | 1 | 307.3 | 2026-04-17 | 1 | 307.3 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 307.3 | 2026-04-26 | 1 | 307.3 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F006
2495 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F007 | F007 | FRAME | 1 | 305.9 | 305.9 | (2160x421x1650) | [13 empty] | 305.9 | 0 |  | 100% | 305.9 | 2026-04-10 | 1 | 305.9 | 2026-04-17 | 1 | 305.9 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 305.9 | 2026-04-26 | 1 | 305.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F007
2496 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F008 | F008 | FRAME | 1 | 277.4 | 277.4 | (1830x481x1500) | [13 empty] | 277.4 | 0 |  | 100% | 277.4 | 2026-04-10 | 1 | 277.4 | 2026-04-17 | 1 | 277.4 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 277.4 | 2026-04-26 | 1 | 277.4 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F008
2497 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F009 | F009 | FRAME | 1 | 315.1 | 315.1 | (2560x422x1500) | [13 empty] | 315.1 | 0 |  | 100% | 315.1 | 2026-04-10 | 1 | 315.1 | 2026-04-17 | 1 | 315.1 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 315.1 | 2026-04-26 | 1 | 315.1 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F009
2498 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F010 | F010 | FRAME | 1 | 229.1 | 229.1 | (2030x422x1046) | [13 empty] | 229.1 | 0 |  | 100% | 229.1 | 2026-04-10 | 1 | 229.1 | 2026-04-17 | 1 | 229.1 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 229.1 | 2026-04-26 | 1 | 229.1 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F010
2499 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F011 | F011 | FRAME | 1 | 83.3 | 83.3 | (1030x365x575) | [13 empty] | 83.3 | 0 |  | 100% | 83.3 | 2026-04-10 | 1 | 83.3 | 2026-04-17 | 1 | 83.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 83.3 | 2026-05-09 | 1 | 83.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F011
2500 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F012 | F012 | FRAME | 1 | 83.3 | 83.3 | (1030x365x575) | [13 empty] | 83.3 | 0 |  | 100% | 83.3 | 2026-04-10 | 1 | 83.3 | 2026-04-17 | 1 | 83.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 83.3 | 2026-05-09 | 1 | 83.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F012
2501 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F013 | F013 | FRAME | 1 | 92.6 | 92.6 | (1280x365x600) | [13 empty] | 92.6 | 0 |  | 100% | 92.6 | 2026-04-10 | 1 | 92.6 | 2026-04-17 | 1 | 92.6 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 92.6 | 2026-05-09 | 1 | 92.6 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F013
2502 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F014 | F014 | FRAME | 1 | 92.6 | 92.6 | (1280x365x600) | [13 empty] | 92.6 | 0 |  | 100% | 92.6 | 2026-04-10 | 1 | 92.6 | 2026-04-17 | 1 | 92.6 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 92.6 | 2026-05-09 | 1 | 92.6 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F014
2503 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F015 | F015 | FRAME | 1 | 147.1 | 147.1 | (1050x427x1631) | [13 empty] | 147.1 | 0 |  | 100% | 147.1 | 2026-04-10 | 1 | 147.1 | 2026-04-17 | 1 | 147.1 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 147.1 | 2026-05-09 | 1 | 147.1 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F015
2504 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F016 | F016(1/2) | FRAME | 1 | 87.4 | 87.4 | (980x300x700) | [13 empty] | 87.4 | 0 |  | 100% | 87.4 | 2026-04-10 | 1 | 87.4 | 2026-04-17 | 1 | 87.4 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 87.4 | 2026-05-09 | 1 | 87.4 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F016
2505 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F016 | F016(2/2) | FRAME | 1 | 87.4 | 87.4 | (980x300x700) | [13 empty] | 87.4 | 0 |  | 100% | 87.4 | 2026-04-10 | 1 | 87.4 | 2026-04-17 | 1 | 87.4 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 87.4 | 2026-05-09 | 1 | 87.4 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F016
2506 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F017 | F017(1/2) | FRAME | 1 | 92 | 92 | (1130x300x700) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-04-10 | 1 | 92 | 2026-04-17 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 92 | 2026-05-09 | 1 | 92 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F017
2507 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F017 | F017(2/2) | FRAME | 1 | 92 | 92 | (1130x300x700) | [13 empty] | 92 | 0 |  | 100% | 92 | 2026-04-10 | 1 | 92 | 2026-04-17 | 1 | 92 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 92 | 2026-05-09 | 1 | 92 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F017
2508 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F018 | F018 | FRAME | 1 | 107.8 | 107.8 | (1080x427x800) | [13 empty] | 107.8 | 0 |  | 100% | 107.8 | 2026-04-11 | 1 | 107.8 | 2026-04-17 | 1 | 107.8 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 107.8 | 2026-05-09 | 1 | 107.8 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F018
2509 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F019 | F019 | FRAME | 1 | 82.7 | 82.7 | (830x300x700) | [13 empty] | 82.7 | 0 |  | 100% | 82.7 | 2026-04-11 | 1 | 82.7 | 2026-04-17 | 1 | 82.7 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 82.7 | 2026-05-09 | 1 | 82.7 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F019
2510 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F020 | F020 | FRAME | 1 | 78.7 | 78.7 | (660x190x750) | [13 empty] | 78.7 | 0 |  | 100% | 78.7 | 2026-04-11 | 1 | 78.7 | 2026-04-17 | 1 | 78.7 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 78.7 | 2026-05-09 | 1 | 78.7 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F020
2511 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F021 | F021 | FRAME | 1 | 88.1 | 88.1 | (960x190x750) | [13 empty] | 88.1 | 0 |  | 100% | 88.1 | 2026-04-11 | 1 | 88.1 | 2026-04-21 | 1 | 88.1 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 88.1 | 2026-05-09 | 1 | 88.1 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F021
2512 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F022 | F022(1/2) | FRAME | 1 | 77.2 | 77.2 | (710x190x700) | [13 empty] | 77.2 | 0 |  | 100% | 77.2 | 2026-04-11 | 1 | 77.2 | 2026-04-21 | 1 | 77.2 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 77.2 | 2026-05-09 | 1 | 77.2 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F022
2513 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F022 | F022(2/2) | FRAME | 1 | 77.2 | 77.2 | (710x190x700) | [13 empty] | 77.2 | 0 |  | 100% | 77.2 | 2026-04-11 | 1 | 77.2 | 2026-04-21 | 1 | 77.2 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 77.2 | 2026-05-09 | 1 | 77.2 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F022
2514 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F023 | F023 | FRAME | 1 | 83.4 | 83.4 | (910x190x700) | [13 empty] | 83.4 | 0 |  | 100% | 83.4 | 2026-04-11 | 1 | 83.4 | 2026-04-21 | 1 | 83.4 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 83.4 | 2026-05-09 | 1 | 83.4 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F023
2515 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F024 | F024 | FRAME | 1 | 461.8 | 461.8 | (2650x532x1600) | [13 empty] | 461.8 | 0 |  | 100% | 461.8 | 2026-04-11 | 1 | 461.8 | 2026-04-23 | 1 | 461.8 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 461.8 | 2026-04-26 | 1 | 461.8 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F024
2516 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F025 | F025 | FRAME | 1 | 505.3 | 505.3 | (3380x532x1500) | [13 empty] | 505.3 | 0 |  | 100% | 505.3 | 2026-04-21 | 1 | 505.3 | 2026-04-23 | 1 | 505.3 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 505.3 | 2026-04-26 | 1 | 505.3 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | F025
2517 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F026 | F026 | FRAME | 1 | 484 | 484 | (2950x532x1600) | [13 empty] | 484 | 0 |  | 100% | 484 | 2026-04-21 | 1 | 484 | 2026-04-29 | 1 | 484 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 484 | 2026-05-09 | 1 | 484 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F026
2518 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-F027 | F027 | FRAME | 1 | 285.5 | 285.5 | (2280x482x1350) | [13 empty] | 285.5 | 0 |  | 100% | 285.5 | 2026-04-21 | 1 | 285.5 | 2026-04-29 | 1 | 285.5 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 285.5 | 2026-05-09 | 1 | 285.5 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | F027
2519 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G001 | G001(1/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G001
2520 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G001 | G001(2/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 | 2026-04-17 | 1 | 257.2 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G001
2521 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G001 | G001(3/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 | 2026-04-17 | 1 | 257.2 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G001
2522 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G001 | G001(4/4) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 | 2026-04-06 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 | 2026-04-17 | 1 | 257.2 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G001
2523 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G002 | G002(1/3) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 | 2026-04-17 | 1 | 257.2 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G002
2524 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G002 | G002(2/3) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 257.2 | 2026-04-17 | 1 | 257.2 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G002
2525 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G002 | G002(3/3) | GIRDER | 1 | 257.2 | 257.2 | (5720x308x250) | [13 empty] | 257.2 | 0 |  | 100% | 257.2 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 | 2026-04-08 | 1 | 257.2 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 257.2 | 2026-04-17 | 1 | 257.2 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G002
2526 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G003 | G003 | GIRDER | 1 | 380.1 | 380.1 | (5770x290x704) | [13 empty] | 380.1 | 0 |  | 100% | 380.1 | 2026-03-21 | 1 | 380.1 | 2026-03-26 | 1 | 380.1 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 380.1 | 2026-04-06 | 1 | 380.1 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G003
2527 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G004 | G004 | GIRDER | 1 | 668.9 | 668.9 | (8800x473x608) | [13 empty] | 668.9 | 0 |  | 100% | 668.9 | 2026-03-21 | 1 | 668.9 | 2026-03-26 | 1 | 668.9 |  |  | 0 | A286-098 | 2026-03-31 | 1 | 668.9 | 2026-03-31 | 1 | 668.9 | PAC | A286-100 | #VALUE! | G004
2528 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G005 | G005 | GIRDER | 1 | 359.7 | 359.7 | (5720x310x300) | [13 empty] | 359.7 | 0 |  | 100% | 359.7 | 2026-03-21 | 1 | 359.7 | 2026-03-26 | 1 | 359.7 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 359.7 | 2026-04-10 | 1 | 359.7 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G005
2529 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G006 | G006 | GIRDER | 1 | 338.7 | 338.7 | (5720x310x300) | [13 empty] | 338.7 | 0 |  | 100% | 338.7 | 2026-03-21 | 1 | 338.7 | 2026-03-26 | 1 | 338.7 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 338.7 | 2026-04-06 | 1 | 338.7 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G006
2530 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G007 | G007 | GIRDER | 1 | 338.7 | 338.7 | (5720x310x300) | [13 empty] | 338.7 | 0 |  | 100% | 338.7 | 2026-03-22 | 1 | 338.7 | 2026-03-26 | 1 | 338.7 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 338.7 | 2026-04-06 | 1 | 338.7 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G007
2531 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G008 | G008 | GIRDER | 1 | 394.9 | 394.9 | (5720x310x1058) | [13 empty] | 394.9 | 0 |  | 100% | 394.9 | 2026-03-22 | 1 | 394.9 | 2026-03-26 | 1 | 394.9 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 394.9 | 2026-04-06 | 1 | 394.9 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G008
2532 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G009 | G009 | GIRDER | 1 | 344.8 | 344.8 | (5720x310x544) | [13 empty] | 344.8 | 0 |  | 100% | 344.8 | 2026-03-22 | 1 | 344.8 | 2026-03-26 | 1 | 344.8 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 344.8 | 2026-04-06 | 1 | 344.8 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G009
2533 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G010 | G010 | GIRDER | 1 | 377.4 | 377.4 | (4160x522x340) | [13 empty] | 377.4 | 0 |  | 100% | 377.4 | 2026-03-22 | 1 | 377.4 | 2026-03-26 | 1 | 377.4 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 377.4 | 2026-04-17 | 1 | 377.4 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G010
2534 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G011 | G011 | GIRDER | 1 | 203.8 | 203.8 | (2810x310x662) | [13 empty] | 203.8 | 0 |  | 100% | 203.8 | 2026-03-22 | 1 | 203.8 | 2026-03-26 | 1 | 203.8 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 203.8 | 2026-04-06 | 1 | 203.8 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G011
2535 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G012 | G012 | GIRDER | 1 | 377.4 | 377.4 | (4160x522x340) | [13 empty] | 377.4 | 0 |  | 100% | 377.4 | 2026-03-22 | 1 | 377.4 | 2026-03-26 | 1 | 377.4 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 377.4 | 2026-04-17 | 1 | 377.4 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G012
2536 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G013 | G013 | GIRDER | 1 | 360.7 | 360.7 | (5720x380x300) | [13 empty] | 360.7 | 0 |  | 100% | 360.7 | 2026-03-22 | 1 | 360.7 | 2026-03-26 | 1 | 360.7 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 360.7 | 2026-04-06 | 1 | 360.7 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G013
2537 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G014 | G014 | GIRDER | 1 | 98.4 | 98.4 | (1430x409x496) | [13 empty] | 98.4 | 0 |  | 100% | 98.4 | 2026-03-25 | 1 | 98.4 | 2026-03-26 | 1 | 98.4 |  |  | 0 | A286-131 | 2026-05-02 | 1 | 98.4 | 2026-05-04 | 1 | 98.4 | AMC GT-GMC | A286-133 |  | G014
2538 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G015 | G015 | GIRDER | 1 | 106.7 | 106.7 | (1750x290x300) | [13 empty] | 106.7 | 0 |  | 100% | 106.7 | 2026-03-25 | 1 | 106.7 | 2026-03-26 | 1 | 106.7 |  |  | 0 | A286-131 | 2026-05-02 | 1 | 106.7 | 2026-05-04 | 1 | 106.7 | AMC GT-GMC | A286-133 |  | G015
2539 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G016 | G016 | GIRDER | 1 | 47.2 | 47.2 | (1125x240x396) | [13 empty] | 47.2 | 0 |  | 100% | 47.2 | 2026-03-25 | 1 | 47.2 | 2026-03-26 | 1 | 47.2 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 47.2 | 2026-04-23 | 1 | 47.2 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G016
2540 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G017 | G017 | GIRDER | 1 | 346.5 | 346.5 | (5720x768x1064) | [13 empty] | 346.5 | 0 |  | 100% | 346.5 | 2026-03-25 | 1 | 346.5 | 2026-03-26 | 1 | 346.5 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 346.5 | 2026-04-17 | 1 | 346.5 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G017
2541 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G018 | G018 | GIRDER | 1 | 250.6 | 250.6 | (5720x265x250) | [13 empty] | 250.6 | 0 |  | 100% | 250.6 | 2026-03-25 | 1 | 250.6 | 2026-03-26 | 1 | 250.6 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 250.6 | 2026-04-17 | 1 | 250.6 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G018
2542 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G019 | G019 | GIRDER | 1 | 335.1 | 335.1 | (5720x1548x1275) | [13 empty] | 335.1 | 0 |  | 100% | 335.1 | 2026-03-25 | 1 | 335.1 | 2026-03-26 | 1 | 335.1 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 335.1 | 2026-04-17 | 1 | 335.1 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G019
2543 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G020 | G020 | GIRDER | 1 | 304.6 | 304.6 | (5720x265x1064) | [13 empty] | 304.6 | 0 |  | 100% | 304.6 | 2026-03-25 | 1 | 304.6 | 2026-03-26 | 1 | 304.6 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 304.6 | 2026-04-06 | 1 | 304.6 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G020
2544 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G021 | G021 | GIRDER | 1 | 256.4 | 256.4 | (5720x265x250) | [13 empty] | 256.4 | 0 |  | 100% | 256.4 | 2026-03-25 | 1 | 256.4 | 2026-03-30 | 1 | 256.4 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 256.4 | 2026-04-06 | 1 | 256.4 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G021
2545 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G022 | G022 | GIRDER | 1 | 260.4 | 260.4 | (5720x265x250) | [13 empty] | 260.4 | 0 |  | 100% | 260.4 | 2026-03-25 | 1 | 260.4 | 2026-03-30 | 1 | 260.4 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 260.4 | 2026-04-06 | 1 | 260.4 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G022
2546 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G023 | G023 | GIRDER | 1 | 257.1 | 257.1 | (5720x265x250) | [13 empty] | 257.1 | 0 |  | 100% | 257.1 | 2026-03-25 | 1 | 257.1 | 2026-03-30 | 1 | 257.1 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 257.1 | 2026-04-17 | 1 | 257.1 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G023
2547 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G024 | G024 | GIRDER | 1 | 407.7 | 407.7 | (5720x1133x1336) | [13 empty] | 407.7 | 0 |  | 100% | 407.7 | 2026-03-25 | 1 | 407.7 | 2026-03-30 | 1 | 407.7 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 407.7 | 2026-04-17 | 1 | 407.7 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G024
2548 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G025 | G025 | GIRDER | 1 | 311.7 | 311.7 | (5770x195x887) | [13 empty] | 311.7 | 0 |  | 100% | 311.7 | 2026-03-25 | 1 | 311.7 | 2026-03-30 | 1 | 311.7 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 311.7 | 2026-04-17 | 1 | 311.7 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G025
2549 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G026 | G026 | GIRDER | 1 | 313.5 | 313.5 | (5770x195x886) | [13 empty] | 313.5 | 0 |  | 100% | 313.5 | 2026-03-25 | 1 | 313.5 | 2026-03-30 | 1 | 313.5 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 313.5 | 2026-04-17 | 1 | 313.5 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G026
2550 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(1/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G027
2551 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(2/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G027
2552 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(3/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G027
2553 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(4/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G027
2554 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(5/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G027
2555 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(6/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G027
2556 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(7/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G027
2557 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(8/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G027
2558 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(9/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G027
2559 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(10/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G027
2560 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(11/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-03-30 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G027
2561 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G027 | G027(12/12) | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-03-25 | 1 | 248.3 | 2026-04-01 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G027
2562 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G028 | G028 | GIRDER | 1 | 309.2 | 309.2 | (5720x195x887) | [13 empty] | 309.2 | 0 |  | 100% | 309.2 | 2026-03-25 | 1 | 309.2 | 2026-04-01 | 1 | 309.2 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 309.2 | 2026-04-06 | 1 | 309.2 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G028
2563 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G029 | G029(1/2) | GIRDER | 1 | 316.7 | 316.7 | (5720x195x1228) | [13 empty] | 316.7 | 0 |  | 100% | 316.7 | 2026-03-25 | 1 | 316.7 | 2026-04-01 | 1 | 316.7 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 316.7 | 2026-04-17 | 1 | 316.7 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G029
2564 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G029 | G029(2/2) | GIRDER | 1 | 316.7 | 316.7 | (5720x195x1228) | [13 empty] | 316.7 | 0 |  | 100% | 316.7 | 2026-03-25 | 1 | 316.7 | 2026-04-01 | 1 | 316.7 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 316.7 | 2026-04-10 | 1 | 316.7 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G029
2565 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G030 | G030(1/3) | GIRDER | 1 | 246.2 | 246.2 | (5670x195x250) | [13 empty] | 246.2 | 0 |  | 100% | 246.2 | 2026-03-25 | 1 | 246.2 | 2026-04-01 | 1 | 246.2 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 246.2 | 2026-04-06 | 1 | 246.2 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G030
2566 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G030 | G030(2/3) | GIRDER | 1 | 246.2 | 246.2 | (5670x195x250) | [13 empty] | 246.2 | 0 |  | 100% | 246.2 | 2026-03-25 | 1 | 246.2 | 2026-04-01 | 1 | 246.2 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 246.2 | 2026-04-06 | 1 | 246.2 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G030
2567 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G030 | G030(3/3) | GIRDER | 1 | 246.2 | 246.2 | (5670x195x250) | [13 empty] | 246.2 | 0 |  | 100% | 246.2 | 2026-03-25 | 1 | 246.2 | 2026-04-01 | 1 | 246.2 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 246.2 | 2026-04-06 | 1 | 246.2 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G030
2568 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G031 | G031 | GIRDER | 1 | 246.2 | 246.2 | (5670x195x250) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 246.2 | 0 |  | 100% | 246.2 | 2026-03-25 | 1 | 246.2 | 2026-04-01 | 1 | 246.2 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 246.2 | 2026-04-06 | 1 | 246.2 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G031
2569 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G032 | G032 | GIRDER | 1 | 260.1 | 260.1 | (5720x321x250) | [13 empty] | 260.1 | 0 |  | 100% | 260.1 | 2026-03-25 | 1 | 260.1 | 2026-04-01 | 1 | 260.1 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 260.1 | 2026-04-17 | 1 | 260.1 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G032
2570 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G033 | G033 | GIRDER | 1 | 149.6 | 149.6 | (3138x335x504) | [13 empty] | 149.6 | 0 |  | 100% | 149.6 | 2026-03-25 | 1 | 149.6 | 2026-04-01 | 1 | 149.6 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 149.6 | 2026-04-17 | 1 | 149.6 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G033
2571 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G034 | G034 | GIRDER | 1 | 141.7 | 141.7 | (2794x518x506) | [13 empty] | 141.7 | 0 |  | 100% | 141.7 | 2026-04-15 | 1 | 141.7 | 2026-04-15 | 1 | 141.7 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 141.7 | 2026-04-23 | 1 | 141.7 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G034
2572 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G035 | G035 | GIRDER | 1 | 93.8 | 93.8 | (1794x455x446) | [13 empty] | 93.8 | 0 |  | 100% | 93.8 | 2026-04-15 | 1 | 93.8 | 2026-04-15 | 1 | 93.8 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 93.8 | 2026-04-23 | 1 | 93.8 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G035
2573 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G036 | G036 | GIRDER | 1 | 154.5 | 154.5 | (3138x457x504) | [13 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-10 | 1 | 154.5 | 2026-04-10 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 154.5 | 2026-04-17 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G036
2574 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G037 | G037 | GIRDER | 1 | 154.5 | 154.5 | (3138x457x504) | [13 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-10 | 1 | 154.5 | 2026-04-10 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 154.5 | 2026-04-17 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G037
2575 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G038 | G038 | GIRDER | 1 | 147 | 147 | (3138x265x504) | [13 empty] | 147 | 0 |  | 100% | 147 | 2026-04-11 | 1 | 147 | 2026-04-11 | 1 | 147 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 147 | 2026-04-22 | 1 | 147 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G038
2576 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G039 | G039 | GIRDER | 1 | 86.8 | 86.8 | (1638x453x446) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 86.8 | 0 |  | 100% | 86.8 | 2026-03-27 | 1 | 86.8 | 2026-04-15 | 1 | 86.8 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 86.8 | 2026-04-23 | 1 | 86.8 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G039
2577 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G040 | G040 | GIRDER | 1 | 86.8 | 86.8 | (1638x453x446) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 86.8 | 0 |  | 100% | 86.8 | 2026-03-27 | 1 | 86.8 | 2026-04-15 | 1 | 86.8 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 86.8 | 2026-04-23 | 1 | 86.8 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G040
2578 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G041 | G041(1/2) | GIRDER | 1 | 80.1 | 80.1 | (1638x335x446) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 80.1 | 0 |  | 100% | 80.1 | 2026-03-27 | 1 | 80.1 | 2026-04-11 | 1 | 80.1 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 80.1 | 2026-04-22 | 1 | 80.1 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G041
2579 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G041 | G041(2/2) | GIRDER | 1 | 80.1 | 80.1 | (1638x335x446) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 80.1 | 0 |  | 100% | 80.1 | 2026-03-27 | 1 | 80.1 | 2026-04-11 | 1 | 80.1 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 80.1 | 2026-04-22 | 1 | 80.1 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G041
2580 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G042 | G042 | GIRDER | 1 | 139.1 | 139.1 | (2794x448x506) | [13 empty] | 139.1 | 0 |  | 100% | 139.1 | 2026-04-10 | 1 | 139.1 | 2026-04-11 | 1 | 139.1 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 139.1 | 2026-04-22 | 1 | 139.1 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G042
2581 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G043 | G043 | GIRDER | 1 | 129.5 | 129.5 | (2794x265x506) | [13 empty] | 129.5 | 0 |  | 100% | 129.5 | 2026-04-10 | 1 | 129.5 | 2026-04-15 | 1 | 129.5 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 129.5 | 2026-04-23 | 1 | 129.5 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G043
2582 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G044 | G044 | GIRDER | 1 | 84.3 | 84.3 | (1794x265x446) | [13 empty] | 84.3 | 0 |  | 100% | 84.3 | 2026-04-10 | 1 | 84.3 | 2026-04-11 | 1 | 84.3 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 84.3 | 2026-04-22 | 1 | 84.3 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G044
2583 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G045 | G045 | GIRDER | 1 | 84.3 | 84.3 | (1794x265x446) | [13 empty] | 84.3 | 0 |  | 100% | 84.3 | 2026-04-10 | 1 | 84.3 | 2026-04-15 | 1 | 84.3 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 84.3 | 2026-04-23 | 1 | 84.3 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G045
2584 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G046 | G046 | GIRDER | 1 | 84.2 | 84.2 | (1638x383x446) | [13 empty] | 84.2 | 0 |  | 100% | 84.2 | 2026-04-10 | 1 | 84.2 | 2026-04-11 | 1 | 84.2 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 84.2 | 2026-04-22 | 1 | 84.2 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G046
2585 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G047 | G047 | GIRDER | 1 | 84.1 | 84.1 | (1638x383x445) | [13 empty] | 84.1 | 0 |  | 100% | 84.1 | 2026-04-10 | 1 | 84.1 | 2026-04-11 | 1 | 84.1 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 84.1 | 2026-04-22 | 1 | 84.1 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G047
2586 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G048 | G048 | GIRDER | 1 | 77.5 | 77.5 | (1638x265x446) | [13 empty] | 77.5 | 0 |  | 100% | 77.5 | 2026-04-10 | 1 | 77.5 | 2026-04-11 | 1 | 77.5 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 77.5 | 2026-04-22 | 1 | 77.5 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G048
2587 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G049 | G049 | GIRDER | 1 | 77.5 | 77.5 | (1638x265x446) | [13 empty] | 77.5 | 0 |  | 100% | 77.5 | 2026-04-10 | 1 | 77.5 | 2026-04-11 | 1 | 77.5 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 77.5 | 2026-04-22 | 1 | 77.5 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G049
2588 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G050 | G050 | GIRDER | 1 | 77.4 | 77.4 | (1638x265x445) | [13 empty] | 77.4 | 0 |  | 100% | 77.4 | 2026-04-10 | 1 | 77.4 | 2026-04-11 | 1 | 77.4 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 77.4 | 2026-04-22 | 1 | 77.4 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G050
2589 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G051 | G051 | GIRDER | 1 | 144.4 | 144.4 | (3138x265x504) | [13 empty] | 144.4 | 0 |  | 100% | 144.4 | 2026-04-10 | 1 | 144.4 | 2026-04-15 | 1 | 144.4 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 144.4 | 2026-04-23 | 1 | 144.4 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G051
2590 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G052 | G052 | GIRDER | 1 | 77.5 | 77.5 | (1638x265x446) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 77.5 | 0 |  | 100% | 77.5 | 2026-03-27 | 1 | 77.5 | 2026-04-11 | 1 | 77.5 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 77.5 | 2026-04-22 | 1 | 77.5 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G052
2591 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G053 | G053(1/2) | GIRDER | 1 | 75.8 | 75.8 | (1750x195x250) | [13 empty] | 75.8 | 0 |  | 100% | 75.8 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 | 2026-04-10 | 1 | 75.8 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G053
2592 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G053 | G053(2/2) | GIRDER | 1 | 75.8 | 75.8 | (1750x195x250) | [13 empty] | 75.8 | 0 |  | 100% | 75.8 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 | 2026-04-10 | 1 | 75.8 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G053
2593 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G054 | G054 | GIRDER | 1 | 92.9 | 92.9 | (1750x195x1118) | [13 empty] | 92.9 | 0 |  | 100% | 92.9 | 2026-04-11 | 1 | 92.9 | 2026-04-11 | 1 | 92.9 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 92.9 | 2026-04-22 | 1 | 92.9 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G054
2594 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G055 | G055(1/2) | GIRDER | 1 | 75.8 | 75.8 | (1750x195x250) | [13 empty] | 75.8 | 0 |  | 100% | 75.8 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 | 2026-04-10 | 1 | 75.8 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G055
2595 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G055 | G055(2/2) | GIRDER | 1 | 75.8 | 75.8 | (1750x195x250) | [13 empty] | 75.8 | 0 |  | 100% | 75.8 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 75.8 | 2026-04-10 | 1 | 75.8 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G055
2596 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G056 | G056 | GIRDER | 1 | 92.7 | 92.7 | (1750x195x1103) | [13 empty] | 92.7 | 0 |  | 100% | 92.7 | 2026-04-11 | 1 | 92.7 | 2026-04-11 | 1 | 92.7 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 92.7 | 2026-04-22 | 1 | 92.7 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G056
2597 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G057 | G057 | GIRDER | 1 | 601.4 | 601.4 | (8800x473x406) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 601.4 | 0 |  | 100% | 601.4 | 2026-03-27 | 1 | 601.4 | 2026-04-15 | 1 | 601.4 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 601.4 | 2026-04-23 | 1 | 601.4 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G057
2598 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G058 | G058 | GIRDER | 1 | 681.6 | 681.6 | (8800x463x1431) | [13 empty] | 681.6 | 0 |  | 100% | 681.6 | 2026-04-10 | 1 | 681.6 | 2026-04-15 | 1 | 681.6 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 681.6 | 2026-04-23 | 1 | 681.6 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G058
2599 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G059 | G059 | GIRDER | 1 | 632.5 | 632.5 | (8800x472x931) | [13 empty] | 632.5 | 0 |  | 100% | 632.5 | 2026-04-10 | 1 | 632.5 | 2026-04-16 | 1 | 632.5 |  |  | 0 | A286-118 | 2026-04-17 | 1 | 632.5 | 2026-04-22 | 1 | 632.5 | AMC GT-GMC | A286-119 | #VALUE! | G059
2600 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G060 | G060 | GIRDER | 1 | 604.4 | 604.4 | (8800x464x406) | [13 empty] | 604.4 | 0 |  | 100% | 604.4 | 2026-04-10 | 1 | 604.4 | 2026-04-16 | 1 | 604.4 |  |  | 0 | A286-136 | 2026-05-06 | 1 | 604.4 | 2026-05-09 | 1 | 604.4 | AMC GT-GMC | A286-138 | #VALUE! | G060
2601 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G061 | G061 | GIRDER | 1 | 604.8 | 604.8 | (8800x463x406) | [13 empty] | 604.8 | 0 |  | 100% | 604.8 | 2026-03-25 | 1 | 604.8 | 2026-03-25 | 1 | 604.8 |  |  | 0 | A286-092 | 2026-03-25 | 1 | 604.8 | 2026-03-27 | 1 | 604.8 | PAC | A286-092 | #VALUE! | G061
2602 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G062 | G062 | GIRDER | 1 | 601.9 | 601.9 | (8800x472x406) | [13 empty] | 601.9 | 0 |  | 100% | 601.9 | 2026-03-25 | 1 | 601.9 | 2026-03-25 | 1 | 601.9 |  |  | 0 | A286-092 | 2026-03-25 | 1 | 601.9 | 2026-03-27 | 1 | 601.9 | PAC | A286-092 | #VALUE! | G062
2603 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G063 | G063 | GIRDER | 1 | 345.3 | 345.3 | (5720x290x300) | [13 empty] | 345.3 | 0 |  | 100% | 345.3 | 2026-04-08 | 1 | 345.3 | 2026-04-08 | 1 | 345.3 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 345.3 | 2026-04-10 | 1 | 345.3 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G063
2604 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G064 | G064 | GIRDER | 1 | 350.1 | 350.1 | (5720x310x300) | [13 empty] | 350.1 | 0 |  | 100% | 350.1 | 2026-04-08 | 1 | 350.1 | 2026-04-08 | 1 | 350.1 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 350.1 | 2026-04-10 | 1 | 350.1 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G064
2605 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G065 | G065 | GIRDER | 1 | 350.1 | 350.1 | (5720x310x300) | [13 empty] | 350.1 | 0 |  | 100% | 350.1 | 2026-04-08 | 1 | 350.1 | 2026-04-08 | 1 | 350.1 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 350.1 | 2026-04-10 | 1 | 350.1 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G065
2606 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G066 | G066 | GIRDER | 1 | 389.9 | 389.9 | (5740x290x1054) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 389.9 | 0 |  | 100% | 389.9 | 2026-03-24 | 1 | 389.9 | 2026-04-08 | 1 | 389.9 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 389.9 | 2026-04-10 | 1 | 389.9 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G066
2607 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G067 | G067 | GIRDER | 1 | 431.7 | 431.7 | (5740x780x1054) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 431.7 | 0 |  | 100% | 431.7 | 2026-03-24 | 1 | 431.7 | 2026-04-10 | 1 | 431.7 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 431.7 | 2026-04-17 | 1 | 431.7 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G067
2608 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G068 | G068 | GIRDER | 1 | 386.8 | 386.8 | (5620x290x929) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 386.8 | 0 |  | 100% | 386.8 | 2026-03-24 | 1 | 386.8 | 2026-04-08 | 1 | 386.8 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 386.8 | 2026-04-17 | 1 | 386.8 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G068
2609 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G069 | G069 | GIRDER | 1 | 428.7 | 428.7 | (5620x780x929) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 428.7 | 0 |  | 100% | 428.7 | 2026-03-24 | 1 | 428.7 | 2026-04-08 | 1 | 428.7 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 428.7 | 2026-04-10 | 1 | 428.7 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G069
2610 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G070 | G070 | GIRDER | 1 | 375.3 | 375.3 | (5740x360x644) | [13 empty] | 375.3 | 0 |  | 100% | 375.3 | 2026-03-24 | 1 | 375.3 | 2026-04-10 | 1 | 375.3 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 375.3 | 2026-04-17 | 1 | 375.3 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G070
2611 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G071 | G071 | GIRDER | 1 | 365.6 | 365.6 | (5740x290x644) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 365.6 | 0 |  | 100% | 365.6 | 2026-03-24 | 1 | 365.6 | 2026-04-08 | 1 | 365.6 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 365.6 | 2026-04-17 | 1 | 365.6 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G071
2612 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G072 | G072 | GIRDER | 1 | 320.9 | 320.9 | (5670x290x300) | [13 empty] | 320.9 | 0 |  | 100% | 320.9 | 2026-04-06 | 1 | 320.9 | 2026-04-06 | 1 | 320.9 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 320.9 | 2026-04-06 | 1 | 320.9 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G072
2613 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G073 | G073 | GIRDER | 1 | 324.9 | 324.9 | (5670x290x300) | [13 empty] | 324.9 | 0 |  | 100% | 324.9 | 2026-04-10 | 1 | 324.9 | 2026-04-16 | 1 | 324.9 |  |  | 0 | A286-122 | 2026-04-23 | 1 | 324.9 | 2026-05-04 | 1 | 324.9 | AMC GT-GMC | A286-125 | #VALUE! | G073
2614 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G074 | G074 | GIRDER | 1 | 324.9 | 324.9 | (5670x290x300) | [13 empty] | 324.9 | 0 |  | 100% | 324.9 | 2026-04-08 | 1 | 324.9 | 2026-04-08 | 1 | 324.9 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 324.9 | 2026-04-17 | 1 | 324.9 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G074
2615 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G075 | G075 | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) | [13 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-04-06 | 1 | 323.7 | 2026-04-06 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 323.7 | 2026-04-06 | 1 | 323.7 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G075
2616 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G076 | G076 | GIRDER | 1 | 323.7 | 323.7 | (5720x290x300) | [13 empty] | 323.7 | 0 |  | 100% | 323.7 | 2026-04-06 | 1 | 323.7 | 2026-04-06 | 1 | 323.7 |  |  | 0 | A286-105 | 2026-04-06 | 1 | 323.7 | 2026-04-06 | 1 | 323.7 | PAC | A286-108 | #VALUE! | G076
2617 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G077 | G077 | GIRDER | 1 | 320.9 | 320.9 | (5670x290x300) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 320.9 | 0 |  | 100% | 320.9 | 2026-03-27 | 1 | 320.9 | 2026-04-08 | 1 | 320.9 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 320.9 | 2026-04-10 | 1 | 320.9 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G077
2618 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G078 | G078 | GIRDER | 1 | 363.6 | 363.6 | (5720x310x620) | [13 empty] | 363.6 | 0 |  | 100% | 363.6 | 2026-04-08 | 1 | 363.6 | 2026-04-08 | 1 | 363.6 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 363.6 | 2026-04-10 | 1 | 363.6 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G078
2619 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G079 | G079(1/2) | GIRDER | 1 | 401.8 | 401.8 | (5620x220x857) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 401.8 | 0 |  | 100% | 401.8 | 2026-03-27 | 1 | 401.8 | 2026-04-07 | 1 | 401.8 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 401.8 | 2026-04-10 | 1 | 401.8 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G079
2620 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G079 | G079(2/2) | GIRDER | 1 | 401.8 | 401.8 | (5620x220x857) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 401.8 | 0 |  | 100% | 401.8 | 2026-03-27 | 1 | 401.8 | 2026-04-07 | 1 | 401.8 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 401.8 | 2026-04-10 | 1 | 401.8 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G079
2621 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G080 | G080 | GIRDER | 1 | 404.8 | 404.8 | (5620x264x857) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 404.8 | 0 |  | 100% | 404.8 | 2026-03-27 | 1 | 404.8 | 2026-04-07 | 1 | 404.8 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 404.8 | 2026-04-10 | 1 | 404.8 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G080
2622 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G081 | G081 | GIRDER | 1 | 443.7 | 443.7 | (5620x710x857) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 443.7 | 0 |  | 100% | 443.7 | 2026-03-27 | 1 | 443.7 | 2026-04-07 | 1 | 443.7 |  |  | 0 | A286-110 | 2026-04-08 | 1 | 443.7 | 2026-04-10 | 1 | 443.7 | AMC GT-GMC | A286-111 | #VALUE! | G081
2623 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G082 | G082 | GIRDER | 1 | 317.8 | 317.8 | (5720x220x300) | [13 empty] | 317.8 | 0 |  | 100% | 317.8 | 2026-04-04 | 1 | 317.8 | 2026-04-06 | 1 | 317.8 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 317.8 | 2026-04-06 | 1 | 317.8 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G082
2624 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G083 | G083 | GIRDER | 1 | 204 | 204 | (3230x482x550) | [13 empty] | 204 | 0 |  | 100% | 204 | 2026-04-04 | 1 | 204 | 2026-04-07 | 1 | 204 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 204 | 2026-04-22 | 1 | 204 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G083
2625 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G084 | G084 | GIRDER | 1 | 196.9 | 196.9 | (3230x290x550) | [13 empty] | 196.9 | 0 |  | 100% | 196.9 | 2026-04-04 | 1 | 196.9 | 2026-04-07 | 1 | 196.9 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 196.9 | 2026-04-23 | 1 | 196.9 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G084
2626 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G085 | G085 | GIRDER | 1 | 108.6 | 108.6 | (1596x540x495) | [13 empty] | 108.6 | 0 |  | 100% | 108.6 | 2026-04-04 | 1 | 108.6 | 2026-04-07 | 1 | 108.6 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 108.6 | 2026-04-22 | 1 | 108.6 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G085
2627 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G086 | G086 | GIRDER | 1 | 114.2 | 114.2 | (1794x409x496) | [13 empty] | 114.2 | 0 |  | 100% | 114.2 | 2026-04-04 | 1 | 114.2 | 2026-04-07 | 1 | 114.2 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 114.2 | 2026-04-22 | 1 | 114.2 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G086
2628 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G087 | G087 | GIRDER | 1 | 106.7 | 106.7 | (1794x290x496) | [13 empty] | 106.7 | 0 |  | 100% | 106.7 | 2026-04-04 | 1 | 106.7 | 2026-04-07 | 1 | 106.7 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 106.7 | 2026-04-23 | 1 | 106.7 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G087
2629 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G088 | G088 | GIRDER | 1 | 174.5 | 174.5 | (2794x473x556) | [13 empty] | 174.5 | 0 |  | 100% | 174.5 | 2026-04-04 | 1 | 174.5 | 2026-04-07 | 1 | 174.5 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 174.5 | 2026-04-22 | 1 | 174.5 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G088
2630 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G089 | G089 | GIRDER | 1 | 179 | 179 | (2794x543x554) | [13 empty] | 179 | 0 |  | 100% | 179 | 2026-04-04 | 1 | 179 | 2026-04-07 | 1 | 179 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 179 | 2026-04-22 | 1 | 179 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G089
2631 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G090 | G090 | GIRDER | 1 | 175.7 | 175.7 | (3096x290x300) | [13 empty] | 175.7 | 0 |  | 100% | 175.7 | 2026-04-04 | 1 | 175.7 | 2026-04-07 | 1 | 175.7 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 175.7 | 2026-04-23 | 1 | 175.7 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G090
2632 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G091 | G091 | GIRDER | 1 | 201.2 | 201.2 | (3230x412x550) | [13 empty] | 201.2 | 0 |  | 100% | 201.2 | 2026-04-04 | 1 | 201.2 | 2026-04-07 | 1 | 201.2 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 201.2 | 2026-04-22 | 1 | 201.2 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G091
2633 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G092 | G092 | GIRDER | 1 | 224.2 | 224.2 | (3594x472x620) | [13 empty] | 224.2 | 0 |  | 100% | 224.2 | 2026-04-04 | 1 | 224.2 | 2026-04-07 | 1 | 224.2 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 224.2 | 2026-04-23 | 1 | 224.2 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G092
2634 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G093 | G093 | GIRDER | 1 | 224.2 | 224.2 | (3594x472x620) | [13 empty] | 224.2 | 0 |  | 100% | 224.2 | 2026-04-04 | 1 | 224.2 | 2026-04-07 | 1 | 224.2 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 224.2 | 2026-04-22 | 1 | 224.2 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G093
2635 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G094 | G094 | GIRDER | 1 | 98.4 | 98.4 | (1430x409x496) | [13 empty] | 98.4 | 0 |  | 100% | 98.4 | 2026-04-04 | 1 | 98.4 | 2026-04-07 | 1 | 98.4 |  |  | 0 | A286-131 | 2026-05-02 | 1 | 98.4 | 2026-05-04 | 1 | 98.4 | AMC GT-GMC | A286-133 |  | G094
2636 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G095 | G095 | GIRDER | 1 | 111.9 | 111.9 | (1806x310x495) | [13 empty] | 111.9 | 0 |  | 100% | 111.9 | 2026-04-04 | 1 | 111.9 | 2026-04-07 | 1 | 111.9 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 111.9 | 2026-04-22 | 1 | 111.9 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G095
2637 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G096 | G096 | GIRDER | 1 | 198.6 | 198.6 | (3096x482x600) | [13 empty] | 198.6 | 0 |  | 100% | 198.6 | 2026-04-04 | 1 | 198.6 | 2026-04-07 | 1 | 198.6 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 198.6 | 2026-04-22 | 1 | 198.6 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G096
2638 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G097 | G097 | GIRDER | 1 | 195.4 | 195.4 | (3096x412x600) | [13 empty] | 195.4 | 0 |  | 100% | 195.4 | 2026-04-04 | 1 | 195.4 | 2026-04-15 | 1 | 195.4 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 195.4 | 2026-04-23 | 1 | 195.4 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G097
2639 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G098 | G098 | GIRDER | 1 | 188.1 | 188.1 | (3096x412x594) | [13 empty] | 188.1 | 0 |  | 100% | 188.1 | 2026-04-11 | 1 | 188.1 | 2026-04-11 | 1 | 188.1 |  |  | 0 | A286-115 | 2026-04-11 | 1 | 188.1 | 2026-04-22 | 1 | 188.1 | AMC GT-GMC | A286-116 | #VALUE! | G098
2640 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G099 | G099 | GIRDER | 1 | 179.8 | 179.8 | (3096x220x594) | [13 empty] | 179.8 | 0 |  | 100% | 179.8 | 2026-04-15 | 1 | 179.8 | 2026-04-15 | 1 | 179.8 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 179.8 | 2026-04-23 | 1 | 179.8 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G099
2641 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G100 | G100 | GIRDER | 1 | 147.6 | 147.6 | (2040x290x664) | [13 empty] | 147.6 | 0 |  | 100% | 147.6 | 2026-03-30 | 1 | 147.6 | 2026-03-30 | 1 | 147.6 |  |  | 0 | A286-100 | 2026-03-30 | 1 | 147.6 | 2026-03-31 | 1 | 147.6 | PAC | A286-099 | #VALUE! | G100
2642 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G101 | G101 | GIRDER | 1 | 147.1 | 147.1 | (2040x290x662) | [13 empty] | 147.1 | 0 |  | 100% | 147.1 | 2026-03-30 | 1 | 147.1 | 2026-03-30 | 1 | 147.1 |  |  | 0 | A286-100 | 2026-03-30 | 1 | 147.1 | 2026-03-31 | 1 | 147.1 | PAC | A286-099 | #VALUE! | G101
2643 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G102 | G102 | GIRDER | 1 | 147.6 | 147.6 | (2040x290x664) | [13 empty] | 147.6 | 0 |  | 100% | 147.6 | 2026-03-30 | 1 | 147.6 | 2026-03-30 | 1 | 147.6 |  |  | 0 | A286-100 | 2026-03-30 | 1 | 147.6 | 2026-03-31 | 1 | 147.6 | PAC | A286-099 | #VALUE! | G102
2644 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G103 | G103 | GIRDER | 1 | 147.1 | 147.1 | (2040x290x662) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 147.1 | 0 |  | 100% | 147.1 | 2026-03-27 | 1 | 147.1 | 2026-03-30 | 1 | 147.1 |  |  | 0 | A286-100 | 2026-03-30 | 1 | 147.1 | 2026-03-31 | 1 | 147.1 | PAC | A286-099 | #VALUE! | G103
2645 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G104 | G104 | GIRDER | 1 | 179.9 | 179.9 | (2540x290x662) | [13 empty] | 179.9 | 0 |  | 100% | 179.9 | 2026-03-30 | 1 | 179.9 | 2026-03-30 | 1 | 179.9 |  |  | 0 | A286-100 | 2026-03-30 | 1 | 179.9 | 2026-03-31 | 1 | 179.9 | PAC | A286-099 | #VALUE! | G104
2646 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G105 | G105 | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | (2540x290x668) | [13 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2026-03-30 | 1 | 180.9 | 2026-03-30 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-100 | 2026-03-30 | 1 | 180.9 | 2026-03-31 | 1 | 180.9 | PAC | A286-099 | #VALUE! | G105
2647 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G106 | G106 | GIRDER | 1 | 179.9 | 179.9 | (2540x290x662) | [13 empty] | 179.9 | 0 |  | 100% | 179.9 | 2026-03-30 | 1 | 179.9 | 2026-03-30 | 1 | 179.9 |  |  | 0 | A286-100 | 2026-03-30 | 1 | 179.9 | 2026-03-31 | 1 | 179.9 | PAC | A286-099 | #VALUE! | G106
2648 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G107 | G107 | GIRDER | 1 | 180.9 | 180.9 | (2540x290x668) | [13 empty] | 180.9 | 0 |  | 100% | 180.9 | 2026-03-30 | 1 | 180.9 | 2026-03-30 | 1 | 180.9 |  |  | 0 | A286-100 | 2026-03-30 | 1 | 180.9 | 2026-03-31 | 1 | 180.9 | PAC | A286-099 | #VALUE! | G107
2649 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G108 | G108 | GIRDER | 1 | 203.8 | 203.8 | (2810x310x662) | [13 empty] | 203.8 | 0 |  | 100% | 203.8 | 2026-03-30 | 1 | 203.8 | 2026-03-30 | 1 | 203.8 |  |  | 0 | A286-100 | 2026-03-30 | 1 | 203.8 | 2026-03-31 | 1 | 203.8 | PAC | A286-099 | #VALUE! | G108
2650 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G109 | G109 | GIRDER | 1 | 97 | 97 | (1750x220x300) | [13 empty] | 97 | 0 |  | 100% | 97 | 2026-04-10 | 1 | 97 | 2026-04-10 | 1 | 97 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 97 | 2026-04-17 | 1 | 97 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G109
2651 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G110 | G110 | GIRDER | 1 | 34.3 | 34.3 | (1100x170x156) | [13 empty] | 34.3 | 0 |  | 100% | 34.3 | 2026-04-08 | 1 | 34.3 | 2026-04-08 | 1 | 34.3 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 34.3 | 2026-04-17 | 1 | 34.3 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G110
2652 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G111 | G111 | GIRDER | 1 | 51.4 | 51.4 | (1650x170x156) | [13 empty] | 51.4 | 0 |  | 100% | 51.4 | 2026-04-08 | 1 | 51.4 | 2026-04-08 | 1 | 51.4 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 51.4 | 2026-04-17 | 1 | 51.4 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G111
2653 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G112 | G112 | GIRDER | 1 | 51.7 | 51.7 | (1281x240x393) | [13 empty] | 51.7 | 0 |  | 100% | 51.7 | 2026-04-15 | 1 | 51.7 | 2026-04-15 | 1 | 51.7 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 51.7 | 2026-04-23 | 1 | 51.7 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G112
2654 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G113 | G113(1/2) | GIRDER | 1 | 43.8 | 43.8 | (1281x240x396) | [13 empty] | 43.8 | 0 |  | 100% | 43.8 | 2026-04-15 | 1 | 43.8 | 2026-04-15 | 1 | 43.8 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 43.8 | 2026-04-23 | 1 | 43.8 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G113
2655 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G113 | G113(2/2) | GIRDER | 1 | 43.8 | 43.8 | (1281x240x396) | [13 empty] | 43.8 | 0 |  | 100% | 43.8 | 2026-04-15 | 1 | 43.8 | 2026-04-15 | 1 | 43.8 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 43.8 | 2026-04-23 | 1 | 43.8 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G113
2656 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G114 | G114 | GIRDER | 1 | 39.2 | 39.2 | (1125x240x396) | [13 empty] | 39.2 | 0 |  | 100% | 39.2 | 2026-04-15 | 1 | 39.2 | 2026-04-15 | 1 | 39.2 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 39.2 | 2026-04-23 | 1 | 39.2 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G114
2657 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G115 | G115 | GIRDER | 1 | 59.8 | 59.8 | (1750x170x505) | [13 empty] | 59.8 | 0 |  | 100% | 59.8 | 2026-04-15 | 1 | 59.8 | 2026-04-15 | 1 | 59.8 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 59.8 | 2026-04-23 | 1 | 59.8 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G115
2658 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G116 | G116 | GIRDER | 1 | 583.9 | 583.9 | (5770x410x750) | [13 empty] | 583.9 | 0 |  | 100% | 583.9 | 2026-04-10 | 1 | 583.9 | 2026-04-10 | 1 | 583.9 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 583.9 | 2026-04-17 | 1 | 583.9 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G116
2659 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G117 | G117(1/2) | GIRDER | 1 | 1966.8 | 1966.8 | (8100x500x900) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1966.8 | 0 |  | 100% | 1966.8 | 2026-03-21 | 1 | 1966.8 | 2026-03-24 | 1 | 1966.8 |  |  | 0 | A286-095 | 2026-03-27 | 1 | 1966.8 | 2026-03-28 | 1 | 1966.8 | PAC | A286-096 | #VALUE! | G117
2660 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G117 | G117(2/2) | GIRDER | 1 | 1966.8 | 1966.8 | (8100x500x900) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1966.8 | 0 |  | 100% | 1966.8 | 2026-03-21 | 1 | 1966.8 | 2026-03-24 | 1 | 1966.8 |  |  | 0 | A286-095 | 2026-03-27 | 1 | 1966.8 | 2026-03-28 | 1 | 1966.8 | PAC | A286-096 | #VALUE! | G117
2661 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G118 | G118 | GIRDER | 1 | 2011.1 | 2011.1 | (8100x719x900) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 2011.1 | 0 |  | 100% | 2011.1 | 2026-03-21 | 1 | 2011.1 | 2026-03-24 | 1 | 2011.1 |  |  | 0 | A286-095 | 2026-03-27 | 1 | 2011.1 | 2026-03-28 | 1 | 2011.1 | PAC | A286-096 | #VALUE! | G118
2662 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G119 | G119 | GIRDER | 1 | 2011.1 | 2011.1 | (8100x719x900) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 2011.1 | 0 |  | 100% | 2011.1 | 2026-03-21 | 1 | 2011.1 | 2026-03-27 | 1 | 2011.1 |  |  | 0 | A286-095 | 2026-03-27 | 1 | 2011.1 | 2026-03-28 | 1 | 2011.1 | PAC | A286-096 | #VALUE! | G119
2663 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G120 | G120 | GIRDER | 1 | 1995.7 | 1995.7 | (8100x654x900) | [13 empty] | 1995.7 | 0 |  | 100% | 1995.7 | 2026-03-21 | 1 | 1995.7 | 2026-03-27 | 1 | 1995.7 |  |  | 0 | A286-095 | 2026-03-27 | 1 | 1995.7 | 2026-03-28 | 1 | 1995.7 | PAC | A286-096 | #VALUE! | G120
2664 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G121 | G121 | GIRDER | 1 | 1990.8 | 1990.8 | (8100x663x900) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1990.8 | 0 |  | 100% | 1990.8 | 2026-03-26 | 1 | 1990.8 | 2026-03-27 | 1 | 1990.8 |  |  | 0 | A286-095 | 2026-03-27 | 1 | 1990.8 | 2026-03-28 | 1 | 1990.8 | PAC | A286-096 | #VALUE! | G121
2665 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G122 | G122 | GIRDER | 1 | 48.2 | 48.2 | (1281x240x194) | [13 empty] | 48.2 | 0 |  | 100% | 48.2 | 2026-03-26 | 1 | 48.2 | 2026-04-15 | 1 | 48.2 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 48.2 | 2026-04-23 | 1 | 48.2 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G122
2666 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G123 | G123(1/2) | GIRDER | 1 | 1206.3 | 1206.3 | (8100x500x588) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1206.3 | 0 |  | 100% | 1206.3 | 2026-03-23 | 1 | 1206.3 | 2026-03-26 | 1 | 1206.3 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 1206.3 | 2026-03-31 | 1 | 1206.3 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G123
2667 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G123 | G123(2/2) | GIRDER | 1 | 1206.3 | 1206.3 | (8100x500x588) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1206.3 | 0 |  | 100% | 1206.3 | 2026-03-23 | 1 | 1206.3 | 2026-03-26 | 1 | 1206.3 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 1206.3 | 2026-03-31 | 1 | 1206.3 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G123
2668 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G124 | G124 | GIRDER | 1 | 1235.9 | 1235.9 | (8100x655x588) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1235.9 | 0 |  | 100% | 1235.9 | 2026-03-26 | 1 | 1235.9 | 2026-03-26 | 1 | 1235.9 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 1235.9 | 2026-03-31 | 1 | 1235.9 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G124
2669 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G125 | G125 | GIRDER | 1 | 1235.9 | 1235.9 | (8100x655x588) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1235.9 | 0 |  | 100% | 1235.9 | 2026-03-26 | 1 | 1235.9 | 2026-03-26 | 1 | 1235.9 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 1235.9 | 2026-03-31 | 1 | 1235.9 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G125
2670 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G126 | G126 | GIRDER | 1 | 1235.4 | 1235.4 | (8100x654x588) | [13 empty] | 1235.4 | 0 |  | 100% | 1235.4 | 2026-03-26 | 1 | 1235.4 | 2026-03-26 | 1 | 1235.4 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 1235.4 | 2026-03-31 | 1 | 1235.4 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G126
2671 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G127 | G127 | GIRDER | 1 | 1230.4 | 1230.4 | (8100x663x588) |  | FP Partially Encased (only Top Flange Exposed) | [11 empty] | 1230.4 | 0 |  | 100% | 1230.4 | 2026-03-26 | 1 | 1230.4 | 2026-03-26 | 1 | 1230.4 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 1230.4 | 2026-03-31 | 1 | 1230.4 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G127
2672 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G128 | G128(1/2) | GIRDER | 1 | 1065.1 | 1065.1 | (8412x500x488) | [13 empty] | 1065.1 | 0 |  | 100% | 1065.1 | 2026-03-23 | 1 | 1065.1 | 2026-03-25 | 1 | 1065.1 |  |  | 0 | A286-092 | 2026-03-25 | 1 | 1065.1 | 2026-03-27 | 1 | 1065.1 | PAC | A286-092 | #VALUE! | G128
2673 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G128 | G128(2/2) | GIRDER | 1 | 1065.1 | 1065.1 | (8412x500x488) | [13 empty] | 1065.1 | 0 |  | 100% | 1065.1 | 2026-03-23 | 1 | 1065.1 | 2026-03-25 | 1 | 1065.1 |  |  | 0 | A286-092 | 2026-03-25 | 1 | 1065.1 | 2026-03-27 | 1 | 1065.1 | PAC | A286-092 | #VALUE! | G128
2674 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G129 | G129 | GIRDER | 1 | 1095.3 | 1095.3 | (8412x654x488) | [13 empty] | 1095.3 | 0 |  | 100% | 1095.3 | 2026-03-25 | 1 | 1095.3 | 2026-03-25 | 1 | 1095.3 |  |  | 0 | A286-092 | 2026-03-25 | 1 | 1095.3 | 2026-03-27 | 1 | 1095.3 | PAC | A286-092 | #VALUE! | G129
2675 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G130 | G130 | GIRDER | 1 | 1095.3 | 1095.3 | (8412x654x488) | [13 empty] | 1095.3 | 0 |  | 100% | 1095.3 | 2026-03-25 | 1 | 1095.3 | 2026-03-26 | 1 | 1095.3 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 1095.3 | 2026-03-31 | 1 | 1095.3 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G130
2676 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G131 | G131 | GIRDER | 1 | 1094.8 | 1094.8 | (8412x653x488) | [13 empty] | 1094.8 | 0 |  | 100% | 1094.8 | 2026-03-25 | 1 | 1094.8 | 2026-03-26 | 1 | 1094.8 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 1094.8 | 2026-03-31 | 1 | 1094.8 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G131
2677 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G132 | G132 | GIRDER | 1 | 1090.1 | 1090.1 | (8412x662x488) | [13 empty] | 1090.1 | 0 |  | 100% | 1090.1 | 2026-03-23 | 1 | 1090.1 | 2026-03-25 | 1 | 1090.1 |  |  | 0 | A286-092 | 2026-03-25 | 1 | 1090.1 | 2026-03-27 | 1 | 1090.1 | PAC | A286-092 | #VALUE! | G132
2678 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G133 | G133 | GIRDER | 1 | 1196.4 | 1196.4 | (8412x816x893) | [13 empty] | 1196.4 | 0 |  | 100% | 1196.4 | 2026-03-24 | 1 | 1196.4 | 2026-03-25 | 1 | 1196.4 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 1196.4 | 2026-03-31 | 1 | 1196.4 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G133
2679 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G134 | G134 | GIRDER | 1 | 900.4 | 900.4 | (8412x460x390) | [13 empty] | 900.4 | 0 |  | 100% | 900.4 | 2026-03-24 | 1 | 900.4 | 2026-03-25 | 1 | 900.4 |  |  | 0 | A286-136 | 2026-05-06 | 1 | 900.4 | 2026-05-09 | 1 | 900.4 | AMC GT-GMC | A286-138 | #VALUE! | G134
2680 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G135 | G135(1/2) | GIRDER | 1 | 971.2 | 971.2 | (8412x460x915) | [13 empty] | 971.2 | 0 |  | 100% | 971.2 | 2026-03-24 | 1 | 971.2 | 2026-03-25 | 1 | 971.2 |  |  | 0 | A286-118 | 2026-04-17 | 1 | 971.2 | 2026-04-22 | 1 | 971.2 | AMC GT-GMC | A286-119 | #VALUE! | G135
2681 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G135 | G135(2/2) | GIRDER | 1 | 971.2 | 971.2 | (8412x460x915) | [13 empty] | 971.2 | 0 |  | 100% | 971.2 | 2026-03-24 | 1 | 971.2 | 2026-03-25 | 1 | 971.2 |  |  | 0 | A286-118 | 2026-04-17 | 1 | 971.2 | 2026-04-22 | 1 | 971.2 | AMC GT-GMC | A286-119 | #VALUE! | G135
2682 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G136 | G136 | GIRDER | 1 | 924.7 | 924.7 | (8412x637x390) | [13 empty] | 924.7 | 0 |  | 100% | 924.7 | 2026-03-24 | 1 | 924.7 | 2026-03-25 | 1 | 924.7 |  |  | 0 | A286-093 | 2026-03-26 | 1 | 924.7 | 2026-03-31 | 1 | 924.7 | PAC | A286-094 | #VALUE! | G136
2683 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G137 | G137 | GIRDER | 1 | 919.8 | 919.8 | (8412x637x390) | [13 empty] | 919.8 | 0 |  | 100% | 919.8 | 2026-03-24 | 1 | 919.8 | 2026-03-25 | 1 | 919.8 |  |  | 0 | A286-136 | 2026-05-06 | 1 | 919.8 | 2026-05-09 | 1 | 919.8 | AMC GT-GMC | A286-138 | #VALUE! | G137
2684 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G138 | G138 | GIRDER | 1 | 922.3 | 922.3 | (8412x460x915) | [13 empty] | 922.3 | 0 |  | 100% | 922.3 | 2026-03-23 | 1 | 922.3 | 2026-03-25 | 1 | 922.3 |  |  | 0 | A286-118 | 2026-04-17 | 1 | 922.3 | 2026-04-22 | 1 | 922.3 | AMC GT-GMC | A286-119 | #VALUE! | G138
2685 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G139 | G139 | GIRDER | 1 | 1006 | 1006 | (8412x637x915) | [13 empty] | 1006 | 0 |  | 100% | 1006 | 2026-03-23 | 1 | 1006 | 2026-03-25 | 1 | 1006 |  |  | 0 | A286-118 | 2026-04-17 | 1 | 1006 | 2026-04-22 | 1 | 1006 | AMC GT-GMC | A286-119 | #VALUE! | G139
2686 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G140 | G140 | GIRDER | 1 | 1006 | 1006 | (8412x637x915) | [13 empty] | 1006 | 0 |  | 100% | 1006 | 2026-03-23 | 1 | 1006 | 2026-03-25 | 1 | 1006 |  |  | 0 | A286-118 | 2026-04-17 | 1 | 1006 | 2026-04-22 | 1 | 1006 | AMC GT-GMC | A286-119 | #VALUE! | G140
2687 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G141 | G141 | GIRDER | 1 | 996.8 | 996.8 | (8412x633x915) | [13 empty] | 996.8 | 0 |  | 100% | 996.8 | 2026-03-23 | 1 | 996.8 | 2026-03-28 | 1 | 996.8 |  |  | 0 | A286-122 | 2026-04-23 | 1 | 996.8 | 2026-05-04 | 1 | 996.8 | AMC GT-GMC | A286-125 | #VALUE! | G141
2688 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G142 | G142 | GIRDER | 1 | 921.1 | 921.1 | (8412x633x390) | [13 empty] | 921.1 | 0 |  | 100% | 921.1 | 2026-03-23 | 1 | 921.1 | 2026-03-25 | 1 | 921.1 |  |  | 0 | A286-092 | 2026-03-25 | 1 | 921.1 | 2026-03-27 | 1 | 921.1 | PAC | A286-092 | #VALUE! | G142
2689 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G143 | G143 | GIRDER | 1 | 948 | 948 | (8412x642x915) | [13 empty] | 948 | 0 |  | 100% | 948 | 2026-03-23 | 1 | 948 | 2026-03-28 | 1 | 948 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 948 | 2026-04-23 | 1 | 948 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G143
2690 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G144 | G144 | GIRDER | 1 | 997.7 | 997.7 | (8412x642x1117) | [13 empty] | 997.7 | 0 |  | 100% | 997.7 | 2026-03-24 | 1 | 997.7 | 2026-03-28 | 1 | 997.7 |  |  | 0 | A286-122 | 2026-04-23 | 1 | 997.7 | 2026-05-04 | 1 | 997.7 | AMC GT-GMC | A286-125 | #VALUE! | G144
2691 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G145 | G145 | GIRDER | 1 | 1415.2 | 1415.2 | (8412x880x838) | [13 empty] | 1415.2 | 0 |  | 100% | 1415.2 | 2026-03-24 | 1 | 1415.2 | 2026-03-28 | 1 | 1415.2 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 1415.2 | 2026-04-06 | 1 | 1415.2 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G145
2692 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G146 | G146 | GIRDER | 1 | 1418.4 | 1418.4 | (8412x871x838) | [13 empty] | 1418.4 | 0 |  | 100% | 1418.4 | 2026-03-24 | 1 | 1418.4 | 2026-03-28 | 1 | 1418.4 |  |  | 0 | A286-101 | 2026-04-02 | 1 | 1418.4 | 2026-04-06 | 1 | 1418.4 | PAC | A286-103 | #VALUE! | G146
2693 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G147 | G147 | GIRDER | 1 | 1174.7 | 1174.7 | (8412x814x940) | [13 empty] | 1174.7 | 0 |  | 100% | 1174.7 | 2026-03-24 | 1 | 1174.7 | 2026-03-28 | 1 | 1174.7 |  |  | 0 | A286-122 | 2026-04-23 | 1 | 1174.7 | 2026-05-04 | 1 | 1174.7 | AMC GT-GMC | A286-125 | #VALUE! | G147
2694 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G148 | G148 | GIRDER | 1 | 1183.3 | 1183.3 | (8412x818x938) | [13 empty] | 1183.3 | 0 |  | 100% | 1183.3 | 2026-03-27 | 1 | 1183.3 | 2026-03-28 | 1 | 1183.3 |  |  | 0 | A286-098 | 2026-03-31 | 1 | 1183.3 | 2026-03-31 | 1 | 1183.3 | PAC | A286-100 | #VALUE! | G148
2695 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G149 | G149 | GIRDER | 1 | 1186.9 | 1186.9 | (8412x817x892) | [13 empty] | 1186.9 | 0 |  | 100% | 1186.9 | 2026-03-31 | 1 | 1186.9 | 2026-03-31 | 1 | 1186.9 |  |  | 0 | A286-098 | 2026-03-31 | 1 | 1186.9 | 2026-03-31 | 1 | 1186.9 | PAC | A286-100 | #VALUE! | G149
2696 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G150 | G150 | GIRDER | 1 | 33 | 33 | (1772x75x150) | [13 empty] | 33 | 0 |  | 100% | 33 | 2026-04-08 | 1 | 33 | 2026-04-08 | 1 | 33 |  |  | 0 | A286-112 | 2026-04-08 | 1 | 33 | 2026-04-17 | 1 | 33 | AMC GT-GMC | A286-113 | #VALUE! | G150
2697 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G151 | G151 | GIRDER | 1 | 198 | 198 | (3550x200x294) | [13 empty] | 198 | 0 |  | 100% | 198 | 2026-04-10 | 1 | 198 | 2026-04-10 | 1 | 198 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 198 | 2026-04-17 | 1 | 198 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G151
2698 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G152 | G152 | GIRDER | 1 | 156.2 | 156.2 | (2800x200x294) | [13 empty] | 156.2 | 0 |  | 100% | 156.2 | 2026-04-10 | 1 | 156.2 | 2026-04-10 | 1 | 156.2 |  |  | 0 | A286-113 | 2026-04-10 | 1 | 156.2 | 2026-04-17 | 1 | 156.2 | AMC GT-GMC | A286-114 | #VALUE! | G152
2699 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G153 | G153 | GIRDER | 1 | 248.3 | 248.3 | (5720x195x250) | [13 empty] | 248.3 | 0 |  | 100% | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 |  |  | 0 | A286-109 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | 2026-04-06 | 1 | 248.3 | PAC | A286-109 | #VALUE! | G153
2700 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G154 | G154 | GIRDER | 1 | 84.3 | 84.3 | (1544x447x507) | [13 empty] | 84.3 | 0 |  | 100% | 84.3 | 2026-04-15 | 1 | 84.3 | 2026-04-15 | 1 | 84.3 |  |  | 0 | A286-116 | 2026-04-15 | 1 | 84.3 | 2026-04-23 | 1 | 84.3 | AMC GT-GMC | A286-117 | #VALUE! | G154
2701 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S1 | SD-A06PAR001-G155 | G155 | GIRDER | 1 | 83.3 | 83.3 | (1750x195x544) | [13 empty] | 83.3 | 0 |  | 100% | 83.3 | 2026-04-17 | 1 | 83.3 | 2026-05-02 | 1 | 83.3 |  |  | 0 | A286-131 | 2026-05-02 | 1 | 83.3 | 2026-05-04 | 1 | 83.3 | AMC GT-GMC | A286-133 |  | G155
2702 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H001 | H001 | HBRACE | 1 | 29.2 | 29.2 | (2013x125x125) | [13 empty] | 29.2 | 0 |  | 100% | 29.2 | 2026-03-26 | 1 | 29.2 | 2026-04-29 | 1 | 29.2 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 29.2 | 2026-05-09 | 1 | 29.2 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H001
2703 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H002 | H002(1/2) | HBRACE | 1 | 33.9 | 33.9 | (1844x150x150) | [13 empty] | 33.9 | 0 |  | 100% | 33.9 | 2026-03-26 | 1 | 33.9 | 2026-04-08 | 1 | 33.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 33.9 | 2026-04-17 | 1 | 33.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H002
2704 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H002 | H002(2/2) | HBRACE | 1 | 33.9 | 33.9 | (1844x150x150) | [13 empty] | 33.9 | 0 |  | 100% | 33.9 | 2026-03-26 | 1 | 33.9 | 2026-04-08 | 1 | 33.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 33.9 | 2026-04-17 | 1 | 33.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H002
2705 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H003 | H003 | HBRACE | 1 | 41.8 | 41.8 | (2275x150x150) | [13 empty] | 41.8 | 0 |  | 100% | 41.8 | 2026-03-26 | 1 | 41.8 | 2026-04-08 | 1 | 41.8 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 41.8 | 2026-04-17 | 1 | 41.8 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H003
2706 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H004 | H004 | HBRACE | 1 | 36 | 36 | (1961x150x150) | [13 empty] | 36 | 0 |  | 100% | 36 | 2026-03-26 | 1 | 36 | 2026-04-08 | 1 | 36 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 36 | 2026-04-17 | 1 | 36 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H004
2707 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H005 | H005(1/2) | HBRACE | 1 | 72.6 | 72.6 | (3953x150x150) | [13 empty] | 72.6 | 0 |  | 100% | 72.6 | 2026-03-26 | 1 | 72.6 | 2026-04-08 | 1 | 72.6 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 72.6 | 2026-04-17 | 1 | 72.6 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H005
2708 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H005 | H005(2/2) | HBRACE | 1 | 72.6 | 72.6 | (3953x150x150) | [13 empty] | 72.6 | 0 |  | 100% | 72.6 | 2026-03-26 | 1 | 72.6 | 2026-04-08 | 1 | 72.6 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 72.6 | 2026-04-17 | 1 | 72.6 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H005
2709 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H006 | H006 | HBRACE | 1 | 47.8 | 47.8 | (2602x150x150) | [13 empty] | 47.8 | 0 |  | 100% | 47.8 | 2026-03-26 | 1 | 47.8 | 2026-04-08 | 1 | 47.8 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 47.8 | 2026-04-17 | 1 | 47.8 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H006
2710 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H007 | H007 | HBRACE | 1 | 63.5 | 63.5 | (3462x150x150) | [13 empty] | 63.5 | 0 |  | 100% | 63.5 | 2026-03-26 | 1 | 63.5 | 2026-04-08 | 1 | 63.5 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 63.5 | 2026-04-17 | 1 | 63.5 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H007
2711 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H008 | H008(1/3) | HBRACE | 1 | 77.7 | 77.7 | (4233x150x150) | [13 empty] | 77.7 | 0 |  | 100% | 77.7 | 2026-03-26 | 1 | 77.7 | 2026-04-08 | 1 | 77.7 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 77.7 | 2026-04-17 | 1 | 77.7 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H008
2712 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H008 | H008(2/3) | HBRACE | 1 | 77.7 | 77.7 | (4233x150x150) | [13 empty] | 77.7 | 0 |  | 100% | 77.7 | 2026-03-26 | 1 | 77.7 | 2026-04-08 | 1 | 77.7 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 77.7 | 2026-04-17 | 1 | 77.7 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H008
2713 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H008 | H008(3/3) | HBRACE | 1 | 77.7 | 77.7 | (4233x150x150) | [13 empty] | 77.7 | 0 |  | 100% | 77.7 | 2026-03-26 | 1 | 77.7 | 2026-04-08 | 1 | 77.7 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 77.7 | 2026-04-17 | 1 | 77.7 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H008
2714 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H009 | H009(1/4) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-03-26 | 1 | 76.9 | 2026-04-08 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 76.9 | 2026-04-17 | 1 | 76.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H009
2715 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H009 | H009(2/4) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-03-26 | 1 | 76.9 | 2026-04-08 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 76.9 | 2026-04-17 | 1 | 76.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H009
2716 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H009 | H009(3/4) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-03-26 | 1 | 76.9 | 2026-04-08 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 76.9 | 2026-04-17 | 1 | 76.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H009
2717 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H009 | H009(4/4) | HBRACE | 1 | 76.9 | 76.9 | (4189x150x150) | [13 empty] | 76.9 | 0 |  | 100% | 76.9 | 2026-03-26 | 1 | 76.9 | 2026-04-08 | 1 | 76.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 76.9 | 2026-04-17 | 1 | 76.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H009
2718 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H010 | H010(1/4) | HBRACE | 1 | 40.9 | 40.9 | (2230x150x150) | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-04-01 | 1 | 40.9 | 2026-04-08 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 40.9 | 2026-04-17 | 1 | 40.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H010
2719 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H010 | H010(2/4) | HBRACE | 1 | 40.9 | 40.9 | (2230x150x150) | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-04-01 | 1 | 40.9 | 2026-04-08 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 40.9 | 2026-04-17 | 1 | 40.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H010
2720 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H010 | H010(3/4) | HBRACE | 1 | 40.9 | 40.9 | (2230x150x150) | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-04-01 | 1 | 40.9 | 2026-04-08 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 40.9 | 2026-04-17 | 1 | 40.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H010
2721 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H010 | H010(4/4) | HBRACE | 1 | 40.9 | 40.9 | (2230x150x150) | [13 empty] | 40.9 | 0 |  | 100% | 40.9 | 2026-04-01 | 1 | 40.9 | 2026-04-08 | 1 | 40.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 40.9 | 2026-04-17 | 1 | 40.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H010
2722 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H011 | H011(1/4) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-04-01 | 1 | 68.1 | 2026-04-08 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 68.1 | 2026-04-17 | 1 | 68.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H011
2723 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H011 | H011(2/4) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-04-01 | 1 | 68.1 | 2026-04-08 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 68.1 | 2026-04-17 | 1 | 68.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H011
2724 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H011 | H011(3/4) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-04-01 | 1 | 68.1 | 2026-04-08 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 68.1 | 2026-04-17 | 1 | 68.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H011
2725 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H011 | H011(4/4) | HBRACE | 1 | 68.1 | 68.1 | (3713x150x150) | [13 empty] | 68.1 | 0 |  | 100% | 68.1 | 2026-04-08 | 1 | 68.1 | 2026-04-08 | 1 | 68.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 68.1 | 2026-04-17 | 1 | 68.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H011
2726 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H012 | H012(1/6) | HBRACE | 1 | 42.4 | 42.4 | (2313x150x150) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-17 | 1 | 42.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H012
2727 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H012 | H012(2/6) | HBRACE | 1 | 42.4 | 42.4 | (2313x150x150) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-17 | 1 | 42.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H012
2728 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H012 | H012(3/6) | HBRACE | 1 | 42.4 | 42.4 | (2313x150x150) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-17 | 1 | 42.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H012
2729 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H012 | H012(4/6) | HBRACE | 1 | 42.4 | 42.4 | (2313x150x150) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-17 | 1 | 42.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H012
2730 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H012 | H012(5/6) | HBRACE | 1 | 42.4 | 42.4 | (2313x150x150) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-17 | 1 | 42.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H012
2731 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H012 | H012(6/6) | HBRACE | 1 | 42.4 | 42.4 | (2313x150x150) | [13 empty] | 42.4 | 0 |  | 100% | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 42.4 | 2026-04-17 | 1 | 42.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H012
2732 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H013 | H013(1/2) | HBRACE | 1 | 62.9 | 62.9 | (3430x150x150) | [13 empty] | 62.9 | 0 |  | 100% | 62.9 | 2026-04-08 | 1 | 62.9 | 2026-04-08 | 1 | 62.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 62.9 | 2026-04-17 | 1 | 62.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H013
2733 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H013 | H013(2/2) | HBRACE | 1 | 62.9 | 62.9 | (3430x150x150) | [13 empty] | 62.9 | 0 |  | 100% | 62.9 | 2026-04-08 | 1 | 62.9 | 2026-04-08 | 1 | 62.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 62.9 | 2026-04-17 | 1 | 62.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H013
2734 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H014 | H014(1/2) | HBRACE | 1 | 62.4 | 62.4 | (3400x150x150) | [13 empty] | 62.4 | 0 |  | 100% | 62.4 | 2026-04-08 | 1 | 62.4 | 2026-04-08 | 1 | 62.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 62.4 | 2026-04-17 | 1 | 62.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H014
2735 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H014 | H014(2/2) | HBRACE | 1 | 62.4 | 62.4 | (3400x150x150) | [13 empty] | 62.4 | 0 |  | 100% | 62.4 | 2026-04-08 | 1 | 62.4 | 2026-04-08 | 1 | 62.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 62.4 | 2026-04-17 | 1 | 62.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H014
2736 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H015 | H015(1/2) | HBRACE | 1 | 44.6 | 44.6 | (2429x150x150) | [13 empty] | 44.6 | 0 |  | 100% | 44.6 | 2026-04-08 | 1 | 44.6 | 2026-04-08 | 1 | 44.6 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 44.6 | 2026-04-17 | 1 | 44.6 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H015
2737 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H015 | H015(2/2) | HBRACE | 1 | 44.6 | 44.6 | (2429x150x150) | [13 empty] | 44.6 | 0 |  | 100% | 44.6 | 2026-04-08 | 1 | 44.6 | 2026-04-08 | 1 | 44.6 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 44.6 | 2026-04-17 | 1 | 44.6 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H015
2738 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H016 | H016 | HBRACE | 1 | 50.5 | 50.5 | (2752x150x150) | [13 empty] | 50.5 | 0 |  | 100% | 50.5 | 2026-04-08 | 1 | 50.5 | 2026-04-08 | 1 | 50.5 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 50.5 | 2026-04-17 | 1 | 50.5 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H016
2739 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H017 | H017(1/3) | HBRACE | 1 | 54.6 | 54.6 | (3765x125x125) | [13 empty] | 54.6 | 0 |  | 100% | 54.6 | 2026-04-25 | 1 | 54.6 | 2026-04-29 | 1 | 54.6 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 54.6 | 2026-05-09 | 1 | 54.6 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H017
2740 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H017 | H017(2/3) | HBRACE | 1 | 54.6 | 54.6 | (3765x125x125) | [13 empty] | 54.6 | 0 |  | 100% | 54.6 | 2026-04-25 | 1 | 54.6 | 2026-04-29 | 1 | 54.6 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 54.6 | 2026-05-09 | 1 | 54.6 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H017
2741 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H017 | H017(3/3) | HBRACE | 1 | 54.6 | 54.6 | (3765x125x125) | [13 empty] | 54.6 | 0 |  | 100% | 54.6 | 2026-04-25 | 1 | 54.6 | 2026-04-29 | 1 | 54.6 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 54.6 | 2026-05-09 | 1 | 54.6 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H017
2742 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H018 | H018(1/4) | HBRACE | 1 | 28.1 | 28.1 | (1938x125x125) | [13 empty] | 28.1 | 0 |  | 100% | 28.1 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 | 2026-03-27 | 1 | 28.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | H018
2743 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H018 | H018(2/4) | HBRACE | 1 | 28.1 | 28.1 | (1938x125x125) | [13 empty] | 28.1 | 0 |  | 100% | 28.1 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 | 2026-03-27 | 1 | 28.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | H018
2744 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H018 | H018(3/4) | HBRACE | 1 | 28.1 | 28.1 | (1938x125x125) | [13 empty] | 28.1 | 0 |  | 100% | 28.1 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 | 2026-03-27 | 1 | 28.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | H018
2745 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H018 | H018(4/4) | HBRACE | 1 | 28.1 | 28.1 | (1938x125x125) | [13 empty] | 28.1 | 0 |  | 100% | 28.1 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 28.1 | 2026-03-27 | 1 | 28.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | H018
2746 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H019 | H019 | HBRACE | 1 | 29.6 | 29.6 | (2042x125x125) | [13 empty] | 29.6 | 0 |  | 100% | 29.6 | 2026-04-25 | 1 | 29.6 | 2026-04-29 | 1 | 29.6 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 29.6 | 2026-05-09 | 1 | 29.6 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H019
2747 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H020 | H020(1/2) | HBRACE | 1 | 19.8 | 19.8 | (1364x125x125) | [13 empty] | 19.8 | 0 |  | 100% | 19.8 | 2026-04-25 | 1 | 19.8 | 2026-04-29 | 1 | 19.8 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 19.8 | 2026-05-09 | 1 | 19.8 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H020
2748 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H020 | H020(2/2) | HBRACE | 1 | 19.8 | 19.8 | (1364x125x125) | [13 empty] | 19.8 | 0 |  | 100% | 19.8 | 2026-04-25 | 1 | 19.8 | 2026-04-29 | 1 | 19.8 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 19.8 | 2026-05-09 | 1 | 19.8 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H020
2749 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H021 | H021(1/2) | HBRACE | 1 | 51 | 51 | (2780x150x150) | [13 empty] | 51 | 0 |  | 100% | 51 | 2026-04-08 | 1 | 51 | 2026-04-08 | 1 | 51 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 51 | 2026-04-17 | 1 | 51 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H021
2750 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H021 | H021(2/2) | HBRACE | 1 | 51 | 51 | (2780x150x150) | [13 empty] | 51 | 0 |  | 100% | 51 | 2026-04-08 | 1 | 51 | 2026-04-08 | 1 | 51 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 51 | 2026-04-17 | 1 | 51 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H021
2751 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H022 | H022(1/2) | HBRACE | 1 | 53.5 | 53.5 | (3688x125x125) | [13 empty] | 53.5 | 0 |  | 100% | 53.5 | 2026-04-25 | 1 | 53.5 | 2026-04-29 | 1 | 53.5 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 53.5 | 2026-05-09 | 1 | 53.5 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H022
2752 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H022 | H022(2/2) | HBRACE | 1 | 53.5 | 53.5 | (3688x125x125) | [13 empty] | 53.5 | 0 |  | 100% | 53.5 | 2026-04-25 | 1 | 53.5 | 2026-04-29 | 1 | 53.5 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 53.5 | 2026-05-09 | 1 | 53.5 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H022
2753 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H023 | H023(1/2) | HBRACE | 1 | 73.1 | 73.1 | (3984x150x150) | [13 empty] | 73.1 | 0 |  | 100% | 73.1 | 2026-04-08 | 1 | 73.1 | 2026-04-08 | 1 | 73.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 73.1 | 2026-04-17 | 1 | 73.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H023
2754 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H023 | H023(2/2) | HBRACE | 1 | 73.1 | 73.1 | (3984x150x150) | [13 empty] | 73.1 | 0 |  | 100% | 73.1 | 2026-04-08 | 1 | 73.1 | 2026-04-08 | 1 | 73.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 73.1 | 2026-04-17 | 1 | 73.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H023
2755 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H024 | H024(1/4) | HBRACE | 1 | 137.7 | 137.7 | (4209x200x200) | [13 empty] | 137.7 | 0 |  | 100% | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | H024
2756 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H024 | H024(2/4) | HBRACE | 1 | 137.7 | 137.7 | (4209x200x200) | [13 empty] | 137.7 | 0 |  | 100% | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | H024
2757 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H024 | H024(3/4) | HBRACE | 1 | 137.7 | 137.7 | (4209x200x200) | [13 empty] | 137.7 | 0 |  | 100% | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | H024
2758 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H024 | H024(4/4) | HBRACE | 1 | 137.7 | 137.7 | (4209x200x200) | [13 empty] | 137.7 | 0 |  | 100% | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | 2026-03-13 | 1 | 137.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | H024
2759 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H025 | H025(1/6) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-17 | 1 | 70.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H025
2760 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H025 | H025(2/6) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-17 | 1 | 70.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H025
2761 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H025 | H025(3/6) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-17 | 1 | 70.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H025
2762 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H025 | H025(4/6) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-17 | 1 | 70.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H025
2763 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H025 | H025(5/6) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-17 | 1 | 70.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H025
2764 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H025 | H025(6/6) | HBRACE | 1 | 70.1 | 70.1 | (3819x150x150) | [13 empty] | 70.1 | 0 |  | 100% | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 70.1 | 2026-04-17 | 1 | 70.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H025
2765 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H026 | H026(1/4) | HBRACE | 1 | 135.3 | 135.3 | (4136x200x200) | [13 empty] | 135.3 | 0 |  | 100% | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | PAC | A286-073 | #VALUE! | H026
2766 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H026 | H026(2/4) | HBRACE | 1 | 135.3 | 135.3 | (4136x200x200) | [13 empty] | 135.3 | 0 |  | 100% | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | PAC | A286-073 | #VALUE! | H026
2767 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H026 | H026(3/4) | HBRACE | 1 | 135.3 | 135.3 | (4136x200x200) | [13 empty] | 135.3 | 0 |  | 100% | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | PAC | A286-073 | #VALUE! | H026
2768 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H026 | H026(4/4) | HBRACE | 1 | 135.3 | 135.3 | (4136x200x200) | [13 empty] | 135.3 | 0 |  | 100% | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | 2026-03-13 | 1 | 135.3 | PAC | A286-073 | #VALUE! | H026
2769 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H027 | H027(1/4) | HBRACE | 1 | 82.3 | 82.3 | (4483x150x150) | [13 empty] | 82.3 | 0 |  | 100% | 82.3 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 | 2026-04-17 | 1 | 82.3 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H027
2770 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H027 | H027(2/4) | HBRACE | 1 | 82.3 | 82.3 | (4483x150x150) | [13 empty] | 82.3 | 0 |  | 100% | 82.3 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 | 2026-04-17 | 1 | 82.3 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H027
2771 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H027 | H027(3/4) | HBRACE | 1 | 82.3 | 82.3 | (4483x150x150) | [13 empty] | 82.3 | 0 |  | 100% | 82.3 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 | 2026-04-17 | 1 | 82.3 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H027
2772 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H027 | H027(4/4) | HBRACE | 1 | 82.3 | 82.3 | (4483x150x150) | [13 empty] | 82.3 | 0 |  | 100% | 82.3 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 82.3 | 2026-04-17 | 1 | 82.3 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H027
2773 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H028 | H028(1/4) | HBRACE | 1 | 82 | 82 | (4468x150x150) | [13 empty] | 82 | 0 |  | 100% | 82 | 2026-04-08 | 1 | 82 | 2026-04-08 | 1 | 82 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 82 | 2026-04-17 | 1 | 82 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H028
2774 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H028 | H028(2/4) | HBRACE | 1 | 82 | 82 | (4468x150x150) | [13 empty] | 82 | 0 |  | 100% | 82 | 2026-04-08 | 1 | 82 | 2026-04-08 | 1 | 82 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 82 | 2026-04-17 | 1 | 82 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H028
2775 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H028 | H028(3/4) | HBRACE | 1 | 82 | 82 | (4468x150x150) | [13 empty] | 82 | 0 |  | 100% | 82 | 2026-04-08 | 1 | 82 | 2026-04-08 | 1 | 82 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 82 | 2026-04-17 | 1 | 82 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H028
2776 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H028 | H028(4/4) | HBRACE | 1 | 82 | 82 | (4468x150x150) | [13 empty] | 82 | 0 |  | 100% | 82 | 2026-04-08 | 1 | 82 | 2026-04-08 | 1 | 82 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 82 | 2026-04-17 | 1 | 82 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H028
2777 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H029 | H029(1/4) | HBRACE | 1 | 79.1 | 79.1 | (4309x150x150) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 | 2026-04-17 | 1 | 79.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H029
2778 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H029 | H029(2/4) | HBRACE | 1 | 79.1 | 79.1 | (4309x150x150) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 | 2026-04-17 | 1 | 79.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H029
2779 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H029 | H029(3/4) | HBRACE | 1 | 79.1 | 79.1 | (4309x150x150) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 | 2026-04-17 | 1 | 79.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H029
2780 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H029 | H029(4/4) | HBRACE | 1 | 79.1 | 79.1 | (4309x150x150) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 79.1 | 2026-04-17 | 1 | 79.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H029
2781 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H030 | H030 | HBRACE | 1 | 78.2 | 78.2 | (4263x150x150) | [13 empty] | 78.2 | 0 |  | 100% | 78.2 | 2026-04-08 | 1 | 78.2 | 2026-04-08 | 1 | 78.2 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 78.2 | 2026-04-17 | 1 | 78.2 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H030
2782 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H031 | H031 | HBRACE | 1 | 46.3 | 46.3 | (2521x150x150) | [13 empty] | 46.3 | 0 |  | 100% | 46.3 | 2026-04-08 | 1 | 46.3 | 2026-04-08 | 1 | 46.3 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 46.3 | 2026-04-17 | 1 | 46.3 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H031
2783 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H032 | H032(1/2) | HBRACE | 1 | 53.1 | 53.1 | (3657x125x125) | [13 empty] | 53.1 | 0 |  | 100% | 53.1 | 2026-04-25 | 1 | 53.1 | 2026-04-29 | 1 | 53.1 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 53.1 | 2026-05-09 | 1 | 53.1 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H032
2784 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H032 | H032(2/2) | HBRACE | 1 | 53.1 | 53.1 | (3657x125x125) | [13 empty] | 53.1 | 0 |  | 100% | 53.1 | 2026-04-25 | 1 | 53.1 | 2026-04-29 | 1 | 53.1 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 53.1 | 2026-05-09 | 1 | 53.1 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | H032
2785 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-H033 | H033 | HBRACE | 1 | 30.5 | 30.5 | (1660x150x150) | [13 empty] | 30.5 | 0 |  | 100% | 30.5 | 2026-04-08 | 1 | 30.5 | 2026-04-08 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 30.5 | 2026-04-17 | 1 | 30.5 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | H033
2786 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J001 | J001 | JOIST | 1 | 22.1 | 22.1 | (1055x100x200) | [13 empty] | 22.1 | 0 |  | 100% | 22.1 | 2026-04-09 | 1 | 22.1 | 2026-04-10 | 1 | 22.1 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 22.1 | 2026-04-26 | 1 | 22.1 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J001
2787 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J002 | J002 | JOIST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1585x100x200) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-04-09 | 1 | 33.2 | 2026-04-10 | 1 | 33.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 33.2 | 2026-04-26 | 1 | 33.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J002
2788 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J003 | J003 | JOIST | 1 | 13.4 | 13.4 | (640x100x200) | [13 empty] | 13.4 | 0 |  | 100% | 13.4 | 2026-04-09 | 1 | 13.4 | 2026-04-10 | 1 | 13.4 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 13.4 | 2026-04-26 | 1 | 13.4 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J003
2789 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J004 | J004 | JOIST | 1 | 11.4 | 11.4 | (543x100x200) | [13 empty] | 11.4 | 0 |  | 100% | 11.4 | 2026-04-09 | 1 | 11.4 | 2026-04-10 | 1 | 11.4 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 11.4 | 2026-04-26 | 1 | 11.4 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J004
2790 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J005 | J005 | JOIST | 1 | 38.8 | 38.8 | (1855x100x200) | [13 empty] | 38.8 | 0 |  | 100% | 38.8 | 2026-04-09 | 1 | 38.8 | 2026-04-10 | 1 | 38.8 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 38.8 | 2026-04-26 | 1 | 38.8 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J005
2791 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J006 | J006 | JOIST | 1 | 17.6 | 17.6 | (843x100x200) | [13 empty] | 17.6 | 0 |  | 100% | 17.6 | 2026-04-09 | 1 | 17.6 | 2026-04-10 | 1 | 17.6 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 17.6 | 2026-04-26 | 1 | 17.6 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J006
2792 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J007 | J007 | JOIST | 1 | 37.3 | 37.3 | (1780x100x200) | [13 empty] | 37.3 | 0 |  | 100% | 37.3 | 2026-04-09 | 1 | 37.3 | 2026-04-10 | 1 | 37.3 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 37.3 | 2026-04-26 | 1 | 37.3 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J007
2793 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J008 | J008 | JOIST | 1 | 36.7 | 36.7 | (1755x100x200) | [13 empty] | 36.7 | 0 |  | 100% | 36.7 | 2026-04-09 | 1 | 36.7 | 2026-04-10 | 1 | 36.7 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 36.7 | 2026-04-26 | 1 | 36.7 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J008
2794 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J009 | J009(1/2) | JOIST | 1 | 16.9 | 16.9 | (805x100x200) | [13 empty] | 16.9 | 0 |  | 100% | 16.9 | 2026-04-09 | 1 | 16.9 | 2026-04-10 | 1 | 16.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 16.9 | 2026-04-26 | 1 | 16.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J009
2795 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J009 | J009(2/2) | JOIST | 1 | 16.9 | 16.9 | (805x100x200) | [13 empty] | 16.9 | 0 |  | 100% | 16.9 | 2026-04-09 | 1 | 16.9 | 2026-04-10 | 1 | 16.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 16.9 | 2026-04-26 | 1 | 16.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J009
2796 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J010 | J010 | JOIST | 1 | 20.8 | 20.8 | (993x100x200) | [13 empty] | 20.8 | 0 |  | 100% | 20.8 | 2026-04-09 | 1 | 20.8 | 2026-04-10 | 1 | 20.8 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 20.8 | 2026-04-26 | 1 | 20.8 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J010
2797 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J011 | J011 | JOIST | 1 | 36 | 36 | (1720x100x200) | [13 empty] | 36 | 0 |  | 100% | 36 | 2026-04-09 | 1 | 36 | 2026-04-10 | 1 | 36 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 36 | 2026-04-26 | 1 | 36 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J011
2798 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J012 | J012(1/2) | JOIST | 1 | 30.7 | 30.7 | (1468x100x200) | [13 empty] | 30.7 | 0 |  | 100% | 30.7 | 2026-04-09 | 1 | 30.7 | 2026-04-10 | 1 | 30.7 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 30.7 | 2026-04-26 | 1 | 30.7 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J012
2799 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J012 | J012(2/2) | JOIST | 1 | 30.7 | 30.7 | (1468x100x200) | [13 empty] | 30.7 | 0 |  | 100% | 30.7 | 2026-04-09 | 1 | 30.7 | 2026-04-11 | 1 | 30.7 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 30.7 | 2026-04-26 | 1 | 30.7 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J012
2800 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J013 | J013(1/2) | JOIST | 1 | 57.9 | 57.9 | (2768x100x200) | [13 empty] | 57.9 | 0 |  | 100% | 57.9 | 2026-04-09 | 1 | 57.9 | 2026-04-11 | 1 | 57.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.9 | 2026-04-26 | 1 | 57.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J013
2801 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J013 | J013(2/2) | JOIST | 1 | 57.9 | 57.9 | (2768x100x200) | [13 empty] | 57.9 | 0 |  | 100% | 57.9 | 2026-04-09 | 1 | 57.9 | 2026-04-11 | 1 | 57.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.9 | 2026-04-26 | 1 | 57.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J013
2802 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J014 | J014(1/2) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-04-09 | 1 | 58.5 | 2026-04-11 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 58.5 | 2026-04-26 | 1 | 58.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J014
2803 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J014 | J014(2/2) | JOIST | 1 | 58.5 | 58.5 | (2793x100x200) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2026-04-09 | 1 | 58.5 | 2026-04-11 | 1 | 58.5 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 58.5 | 2026-04-26 | 1 | 58.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J014
2804 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(1/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2805 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(2/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2806 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(3/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2807 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(4/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2808 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(5/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2809 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(6/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2810 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(7/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2811 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(8/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2812 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(9/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2813 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(10/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2814 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(11/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2815 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(12/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2816 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(13/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2817 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(14/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2818 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(15/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2819 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(16/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2820 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(17/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2821 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(18/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-11 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2822 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(19/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2823 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J015 | J015(20/20) | JOIST | 1 | 57.2 | 57.2 | (2730x100x200) | [13 empty] | 57.2 | 0 |  | 100% | 57.2 | 2026-04-09 | 1 | 57.2 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 57.2 | 2026-04-26 | 1 | 57.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J015
2824 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J016 | J016(1/7) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-04-09 | 1 | 51.9 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 | 2026-04-26 | 1 | 51.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J016
2825 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J016 | J016(2/7) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-04-09 | 1 | 51.9 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 | 2026-04-26 | 1 | 51.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J016
2826 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J016 | J016(3/7) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-04-09 | 1 | 51.9 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 | 2026-04-26 | 1 | 51.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J016
2827 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J016 | J016(4/7) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-04-09 | 1 | 51.9 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 | 2026-04-26 | 1 | 51.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J016
2828 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J016 | J016(5/7) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-04-09 | 1 | 51.9 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 | 2026-04-26 | 1 | 51.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J016
2829 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J016 | J016(6/7) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-04-09 | 1 | 51.9 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 | 2026-04-26 | 1 | 51.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J016
2830 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J016 | J016(7/7) | JOIST | 1 | 51.9 | 51.9 | (2480x100x200) | [13 empty] | 51.9 | 0 |  | 100% | 51.9 | 2026-04-09 | 1 | 51.9 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 51.9 | 2026-04-26 | 1 | 51.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J016
2831 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J017 | J017(1/2) | JOIST | 1 | 60.3 | 60.3 | (2880x100x200) | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-04-09 | 1 | 60.3 | 2026-04-22 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 60.3 | 2026-04-26 | 1 | 60.3 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J017
2832 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J017 | J017(2/2) | JOIST | 1 | 60.3 | 60.3 | (2880x100x200) | [13 empty] | 60.3 | 0 |  | 100% | 60.3 | 2026-04-09 | 1 | 60.3 | 2026-04-22 | 1 | 60.3 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 60.3 | 2026-04-26 | 1 | 60.3 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J017
2833 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J018 | J018 | JOIST | 1 | 33.6 | 33.6 | (1605x100x200) | [13 empty] | 33.6 | 0 |  | 100% | 33.6 | 2026-04-09 | 1 | 33.6 | 2026-04-22 | 1 | 33.6 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 33.6 | 2026-04-26 | 1 | 33.6 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J018
2834 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J019 | J019 | JOIST | 1 | 54 | 54 | (2580x100x200) | [13 empty] | 54 | 0 |  | 100% | 54 | 2026-04-09 | 1 | 54 | 2026-04-22 | 1 | 54 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 54 | 2026-04-26 | 1 | 54 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J019
2835 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J020 | J020 | JOIST | 1 | 34.4 | 34.4 | (1643x100x200) | [13 empty] | 34.4 | 0 |  | 100% | 34.4 | 2026-04-07 | 1 | 34.4 | 2026-04-09 | 1 | 34.4 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 34.4 | 2026-04-26 | 1 | 34.4 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J020
2836 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J021 | J021 | JOIST | 1 | 54.3 | 54.3 | (2593x100x200) | [13 empty] | 54.3 | 0 |  | 100% | 54.3 | 2026-04-07 | 1 | 54.3 | 2026-04-09 | 1 | 54.3 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 54.3 | 2026-04-26 | 1 | 54.3 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J021
2837 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J022 | J022(1/2) | JOIST | 1 | 36.2 | 36.2 | (1730x100x200) | [13 empty] | 36.2 | 0 |  | 100% | 36.2 | 2026-04-07 | 1 | 36.2 | 2026-04-09 | 1 | 36.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 36.2 | 2026-04-26 | 1 | 36.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J022
2838 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J022 | J022(2/2) | JOIST | 1 | 36.2 | 36.2 | (1730x100x200) | [13 empty] | 36.2 | 0 |  | 100% | 36.2 | 2026-04-07 | 1 | 36.2 | 2026-04-09 | 1 | 36.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 36.2 | 2026-04-26 | 1 | 36.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J022
2839 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-J023 | J023 | JOIST | 1 | 54.5 | 54.5 | (2605x100x200) | [13 empty] | 54.5 | 0 |  | 100% | 54.5 | 2026-04-07 | 1 | 54.5 | 2026-04-09 | 1 | 54.5 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 54.5 | 2026-04-26 | 1 | 54.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | J023
2840 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P001 | P001 | POST | 1 | 242.9 | 242.9 | (3756x360x300) | [13 empty] | 242.9 | 0 |  | 100% | 242.9 | 2026-04-07 | 1 | 242.9 | 2026-04-09 | 1 | 242.9 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 242.9 | 2026-04-26 | 1 | 242.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P001
2841 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P002 | P002 | POST | 1 | 237.4 | 237.4 | (3756x360x300) | [13 empty] | 237.4 | 0 |  | 100% | 237.4 | 2026-04-07 | 1 | 237.4 | 2026-04-09 | 1 | 237.4 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 237.4 | 2026-04-26 | 1 | 237.4 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P002
2842 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P003 | P003 | POST | 1 | 226.5 | 226.5 | (3756x360x300) | [13 empty] | 226.5 | 0 |  | 100% | 226.5 | 2026-04-07 | 1 | 226.5 | 2026-04-09 | 1 | 226.5 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 226.5 | 2026-04-26 | 1 | 226.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P003
2843 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P004 | P004(1/4) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-04-07 | 1 | 221.1 | 2026-04-09 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 221.1 | 2026-04-26 | 1 | 221.1 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P004
2844 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P004 | P004(2/4) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-04-07 | 1 | 221.1 | 2026-04-09 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 221.1 | 2026-04-26 | 1 | 221.1 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P004
2845 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P004 | P004(3/4) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-04-07 | 1 | 221.1 | 2026-04-09 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 221.1 | 2026-04-26 | 1 | 221.1 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P004
2846 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P004 | P004(4/4) | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-04-07 | 1 | 221.1 | 2026-04-09 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 221.1 | 2026-04-26 | 1 | 221.1 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P004
2847 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P005 | P005 | POST | 1 | 221.1 | 221.1 | (3756x360x300) | [13 empty] | 221.1 | 0 |  | 100% | 221.1 | 2026-04-07 | 1 | 221.1 | 2026-04-09 | 1 | 221.1 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 221.1 | 2026-04-26 | 1 | 221.1 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P005
2848 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P006 | P006 | POST | 1 | 236.4 | 236.4 | (4000x360x380) | [13 empty] | 236.4 | 0 |  | 100% | 236.4 | 2026-04-07 | 1 | 236.4 | 2026-04-09 | 1 | 236.4 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 236.4 | 2026-04-26 | 1 | 236.4 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P006
2849 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P007 | P007 | POST | 1 | 230.9 | 230.9 | (4000x300x380) | [13 empty] | 230.9 | 0 |  | 100% | 230.9 | 2026-04-07 | 1 | 230.9 | 2026-04-09 | 1 | 230.9 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 230.9 | 2026-04-26 | 1 | 230.9 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P007
2850 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P008 | P008 | POST | 1 | 476.2 | 476.2 | (8000x380x1650) | [13 empty] | 476.2 | 0 |  | 100% | 476.2 | 2026-04-07 | 1 | 476.2 | 2026-04-09 | 1 | 476.2 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 476.2 | 2026-05-09 | 1 | 476.2 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P008
2851 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P009 | P009 | POST | 1 | 122 | 122 | (2000x300x380) | [13 empty] | 122 | 0 |  | 100% | 122 | 2026-04-07 | 1 | 122 | 2026-04-09 | 1 | 122 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 122 | 2026-04-26 | 1 | 122 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P009
2852 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P010 | P010 | POST | 1 | 425.3 | 425.3 | (6500x380x1570) | [13 empty] | 425.3 | 0 |  | 100% | 425.3 | 2026-04-07 | 1 | 425.3 | 2026-04-09 | 1 | 425.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 425.3 | 2026-05-09 | 1 | 425.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P010
2853 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P011 | P011 | POST | 1 | 238.5 | 238.5 | (4000x360x300) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-04-07 | 1 | 238.5 | 2026-04-09 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 238.5 | 2026-04-26 | 1 | 238.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P011
2854 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P012 | P012(1/2) | POST | 1 | 238.5 | 238.5 | (4000x360x300) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-04-07 | 1 | 238.5 | 2026-04-09 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 238.5 | 2026-04-26 | 1 | 238.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P012
2855 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P012 | P012(2/2) | POST | 1 | 238.5 | 238.5 | (4000x360x300) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-04-07 | 1 | 238.5 | 2026-04-09 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 238.5 | 2026-04-26 | 1 | 238.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P012
2856 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P013 | P013 | POST | 1 | 238.5 | 238.5 | (4000x360x300) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-04-07 | 1 | 238.5 | 2026-04-09 | 1 | 238.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 238.5 | 2026-04-26 | 1 | 238.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P013
2857 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P014 | P014 | POST | 1 | 202.4 | 202.4 | (3000x360x1570) | [13 empty] | 202.4 | 0 |  | 100% | 202.4 | 2026-04-07 | 1 | 202.4 | 2026-04-09 | 1 | 202.4 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 202.4 | 2026-04-26 | 1 | 202.4 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P014
2858 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P015 | P015 | POST | 1 | 260.8 | 260.8 | (4025x360x1570) | [13 empty] | 260.8 | 0 |  | 100% | 260.8 | 2026-04-07 | 1 | 260.8 | 2026-04-09 | 1 | 260.8 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 260.8 | 2026-05-09 | 1 | 260.8 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P015
2859 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P016 | P016 | POST | 1 | 108.6 | 108.6 | (1600x421x360) | [13 empty] | 108.6 | 0 |  | 100% | 108.6 | 2026-04-07 | 1 | 108.6 | 2026-04-09 | 1 | 108.6 |  |  | 0 | A286-126 | 2026-04-23 | 1 | 108.6 | 2026-04-26 | 1 | 108.6 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P016
2860 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P017 | P017 | POST | 1 | 119.2 | 119.2 | (1866x422x360) | [13 empty] | 119.2 | 0 |  | 100% | 119.2 | 2026-04-07 | 1 | 119.2 | 2026-04-09 | 1 | 119.2 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 119.2 | 2026-04-26 | 1 | 119.2 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P017
2861 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P018 | P018 | POST | 1 | 118.1 | 118.1 | (1816x482x240) | [13 empty] | 118.1 | 0 |  | 100% | 118.1 | 2026-04-07 | 1 | 118.1 | 2026-04-09 | 1 | 118.1 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 118.1 | 2026-04-26 | 1 | 118.1 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P018
2862 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P019 | P019 | POST | 1 | 108.4 | 108.4 | (1622x482x240) | [13 empty] | 108.4 | 0 |  | 100% | 108.4 | 2026-04-07 | 1 | 108.4 | 2026-04-09 | 1 | 108.4 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 108.4 | 2026-04-26 | 1 | 108.4 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P019
2863 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P020 | P020(1/2) | POST | 1 | 128.2 | 128.2 | (3176x300x1245) | [13 empty] | 128.2 | 0 |  | 100% | 128.2 | 2026-04-11 | 1 | 128.2 | 2026-04-29 | 1 | 128.2 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 128.2 | 2026-05-09 | 1 | 128.2 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P020
2864 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P020 | P020(2/2) | POST | 1 | 128.2 | 128.2 | (3176x300x1245) | [13 empty] | 128.2 | 0 |  | 100% | 128.2 | 2026-04-11 | 1 | 128.2 | 2026-04-29 | 1 | 128.2 |  |  | 0 | A286-135 | 2026-04-29 | 1 | 128.2 | 2026-05-09 | 1 | 128.2 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P020
2865 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P021 | P021 | POST | 1 | 131.9 | 131.9 | (3130x300x845) | [13 empty] | 131.9 | 0 |  | 100% | 131.9 | 2026-04-11 | 1 | 131.9 | 2026-04-23 | 1 | 131.9 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 131.9 | 2026-05-09 | 1 | 131.9 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P021
2866 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P022 | P022 | POST | 1 | 117.8 | 117.8 | (3080x300x845) | [13 empty] | 117.8 | 0 |  | 100% | 117.8 | 2026-04-11 | 1 | 117.8 | 2026-04-25 | 1 | 117.8 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 117.8 | 2026-05-09 | 1 | 117.8 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P022
2867 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P023 | P023 | POST | 1 | 142.9 | 142.9 | (2982x190x1800) | [13 empty] | 142.9 | 0 |  | 100% | 142.9 | 2026-04-11 | 1 | 142.9 | 2026-04-25 | 1 | 142.9 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 142.9 | 2026-05-09 | 1 | 142.9 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P023
2868 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P024 | P024 | POST | 1 | 139.8 | 139.8 | (2882x190x1800) | [13 empty] | 139.8 | 0 |  | 100% | 139.8 | 2026-04-11 | 1 | 139.8 | 2026-04-25 | 1 | 139.8 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 139.8 | 2026-05-09 | 1 | 139.8 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P024
2869 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P025 | P025 | POST | 1 | 492.7 | 492.7 | (5000x656x500) | [13 empty] | 492.7 | 0 |  | 100% | 492.7 | 2026-04-11 | 1 | 492.7 | 2026-04-22 | 1 | 492.7 |  |  | 0 | A286-123 | 2026-04-22 | 1 | 492.7 | 2026-04-26 | 1 | 492.7 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | P025
2870 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P026 | P026 | POST | 1 | 499.8 | 499.8 | (5000x596x1250) | [13 empty] | 499.8 | 0 |  | 100% | 499.8 | 2026-04-11 | 1 | 499.8 | 2026-04-25 | 1 | 499.8 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 499.8 | 2026-05-09 | 1 | 499.8 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P026
2871 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P027 | P027 | POST | 1 | 147.4 | 147.4 | (2982x190x1800) | [13 empty] | 147.4 | 0 |  | 100% | 147.4 | 2026-04-11 | 1 | 147.4 | 2026-04-25 | 1 | 147.4 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 147.4 | 2026-05-09 | 1 | 147.4 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P027
2872 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-P028 | P028 | POST | 1 | 144.3 | 144.3 | (2882x190x1800) | [13 empty] | 144.3 | 0 |  | 100% | 144.3 | 2026-04-11 | 1 | 144.3 | 2026-04-25 | 1 | 144.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 144.3 | 2026-05-09 | 1 | 144.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | P028
2873 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V001 | V001(1/8) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-03 | 1 | 154.5 | 2026-04-04 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 154.5 | 2026-04-26 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V001
2874 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V001 | V001(2/8) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-03 | 1 | 154.5 | 2026-04-04 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 154.5 | 2026-04-26 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V001
2875 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V001 | V001(3/8) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-03 | 1 | 154.5 | 2026-04-04 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 154.5 | 2026-04-26 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V001
2876 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V001 | V001(4/8) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-03 | 1 | 154.5 | 2026-04-04 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 154.5 | 2026-04-26 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V001
2877 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V001 | V001(5/8) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-03 | 1 | 154.5 | 2026-04-04 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 154.5 | 2026-04-26 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V001
2878 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V001 | V001(6/8) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-03 | 1 | 154.5 | 2026-04-04 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 154.5 | 2026-04-26 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V001
2879 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V001 | V001(7/8) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-03 | 1 | 154.5 | 2026-04-04 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 154.5 | 2026-04-26 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V001
2880 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V001 | V001(8/8) | VBRACE | 1 | 154.5 | 154.5 | (2769x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 154.5 | 0 |  | 100% | 154.5 | 2026-04-03 | 1 | 154.5 | 2026-04-04 | 1 | 154.5 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 154.5 | 2026-04-26 | 1 | 154.5 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V001
2881 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V002 | V002(1/8) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-04 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 176 | 2026-04-26 | 1 | 176 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V002
2882 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V002 | V002(2/8) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-04 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 176 | 2026-04-26 | 1 | 176 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V002
2883 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V002 | V002(3/8) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-04 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 176 | 2026-04-26 | 1 | 176 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V002
2884 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V002 | V002(4/8) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-04 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 176 | 2026-04-26 | 1 | 176 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V002
2885 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V002 | V002(5/8) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-04 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 176 | 2026-04-26 | 1 | 176 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V002
2886 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V002 | V002(6/8) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-04 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 176 | 2026-04-26 | 1 | 176 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V002
2887 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V002 | V002(7/8) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-04 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 176 | 2026-04-26 | 1 | 176 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V002
2888 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V002 | V002(8/8) | VBRACE | 1 | 176 | 176 | (3201x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-04-03 | 1 | 176 | 2026-04-04 | 1 | 176 |  |  | 0 | A286-120 | 2026-04-20 | 1 | 176 | 2026-04-26 | 1 | 176 | AMC GT-GMC | A286-121-123-126 | #VALUE! | V002
2889 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V003 | V003(1/2) | VBRACE | 1 | 26.5 | 26.5 | (1829x125x125) | [13 empty] | 26.5 | 0 |  | 100% | 26.5 | 2026-04-03 | 1 | 26.5 | 2026-04-04 | 1 | 26.5 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 26.5 | 2026-05-09 | 1 | 26.5 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V003
2890 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V003 | V003(2/2) | VBRACE | 1 | 26.5 | 26.5 | (1829x125x125) | [13 empty] | 26.5 | 0 |  | 100% | 26.5 | 2026-04-03 | 1 | 26.5 | 2026-04-04 | 1 | 26.5 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 26.5 | 2026-05-09 | 1 | 26.5 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V003
2891 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V004 | V004(1/2) | VBRACE | 1 | 8.3 | 8.3 | (575x125x125) | [13 empty] | 8.3 | 0 |  | 100% | 8.3 | 2026-04-03 | 1 | 8.3 | 2026-04-04 | 1 | 8.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 8.3 | 2026-05-09 | 1 | 8.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V004
2892 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V004 | V004(2/2) | VBRACE | 1 | 8.3 | 8.3 | (575x125x125) | [13 empty] | 8.3 | 0 |  | 100% | 8.3 | 2026-04-03 | 1 | 8.3 | 2026-04-04 | 1 | 8.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 8.3 | 2026-05-09 | 1 | 8.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V004
2893 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V005 | V005(1/2) | VBRACE | 1 | 16.4 | 16.4 | (1133x125x125) | [13 empty] | 16.4 | 0 |  | 100% | 16.4 | 2026-03-23 | 1 | 16.4 | 2026-03-23 | 1 | 16.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 16.4 | 2026-03-27 | 1 | 16.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V005
2894 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V005 | V005(2/2) | VBRACE | 1 | 16.4 | 16.4 | (1133x125x125) | [13 empty] | 16.4 | 0 |  | 100% | 16.4 | 2026-03-23 | 1 | 16.4 | 2026-03-23 | 1 | 16.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 16.4 | 2026-03-27 | 1 | 16.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V005
2895 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V006 | V006(1/2) | VBRACE | 1 | 21.3 | 21.3 | (1469x125x125) | [13 empty] | 21.3 | 0 |  | 100% | 21.3 | 2026-03-23 | 1 | 21.3 | 2026-03-23 | 1 | 21.3 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 21.3 | 2026-03-27 | 1 | 21.3 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V006
2896 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V006 | V006(2/2) | VBRACE | 1 | 21.3 | 21.3 | (1469x125x125) | [13 empty] | 21.3 | 0 |  | 100% | 21.3 | 2026-03-23 | 1 | 21.3 | 2026-03-23 | 1 | 21.3 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 21.3 | 2026-03-27 | 1 | 21.3 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V006
2897 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V007 | V007(1/3) | VBRACE | 1 | 60.4 | 60.4 | (3289x150x150) | [13 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2026-04-03 | 1 | 60.4 | 2026-04-04 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 60.4 | 2026-04-17 | 1 | 60.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V007
2898 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V007 | V007(2/3) | VBRACE | 1 | 60.4 | 60.4 | (3289x150x150) | [13 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2026-04-03 | 1 | 60.4 | 2026-04-04 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 60.4 | 2026-04-17 | 1 | 60.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V007
2899 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V007 | V007(3/3) | VBRACE | 1 | 60.4 | 60.4 | (3289x150x150) | [13 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2026-04-03 | 1 | 60.4 | 2026-04-04 | 1 | 60.4 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 60.4 | 2026-04-17 | 1 | 60.4 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V007
2900 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V008 | V008(1/2) | VBRACE | 1 | 10.5 | 10.5 | (724x125x125) | [13 empty] | 10.5 | 0 |  | 100% | 10.5 | 2026-04-03 | 1 | 10.5 | 2026-04-04 | 1 | 10.5 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 10.5 | 2026-05-09 | 1 | 10.5 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V008
2901 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V008 | V008(2/2) | VBRACE | 1 | 10.5 | 10.5 | (724x125x125) | [13 empty] | 10.5 | 0 |  | 100% | 10.5 | 2026-04-03 | 1 | 10.5 | 2026-04-04 | 1 | 10.5 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 10.5 | 2026-05-09 | 1 | 10.5 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V008
2902 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V009 | V009 | VBRACE | 1 | 14 | 14 | (968x125x125) | [13 empty] | 14 | 0 |  | 100% | 14 | 2026-03-23 | 1 | 14 | 2026-03-23 | 1 | 14 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 14 | 2026-03-27 | 1 | 14 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V009
2903 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V010 | V010 | VBRACE | 1 | 15.2 | 15.2 | (1047x125x125) | [13 empty] | 15.2 | 0 |  | 100% | 15.2 | 2026-03-23 | 1 | 15.2 | 2026-03-23 | 1 | 15.2 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 15.2 | 2026-03-27 | 1 | 15.2 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V010
2904 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V011 | V011(1/2) | VBRACE | 1 | 18.3 | 18.3 | (1264x125x125) | [13 empty] | 18.3 | 0 |  | 100% | 18.3 | 2026-04-03 | 1 | 18.3 | 2026-04-04 | 1 | 18.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 18.3 | 2026-05-09 | 1 | 18.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V011
2905 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V011 | V011(2/2) | VBRACE | 1 | 18.3 | 18.3 | (1264x125x125) | [13 empty] | 18.3 | 0 |  | 100% | 18.3 | 2026-04-03 | 1 | 18.3 | 2026-04-04 | 1 | 18.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 18.3 | 2026-05-09 | 1 | 18.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V011
2906 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V012 | V012(1/3) | VBRACE | 1 | 15.1 | 15.1 | (1042x125x125) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 | 2026-03-27 | 1 | 15.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V012
2907 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V012 | V012(2/3) | VBRACE | 1 | 15.1 | 15.1 | (1042x125x125) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 | 2026-03-27 | 1 | 15.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V012
2908 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V012 | V012(3/3) | VBRACE | 1 | 15.1 | 15.1 | (1042x125x125) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 | 2026-03-27 | 1 | 15.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V012
2909 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V013 | V013 | VBRACE | 1 | 13.3 | 13.3 | (919x125x125) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2026-03-23 | 1 | 13.3 | 2026-03-23 | 1 | 13.3 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 13.3 | 2026-03-27 | 1 | 13.3 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V013
2910 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V014 | V014 | VBRACE | 1 | 20.4 | 20.4 | (1405x125x125) | [13 empty] | 20.4 | 0 |  | 100% | 20.4 | 2026-03-23 | 1 | 20.4 | 2026-03-23 | 1 | 20.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 20.4 | 2026-03-27 | 1 | 20.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V014
2911 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V015 | V015 | VBRACE | 1 | 26.5 | 26.5 | (1826x125x125) | [13 empty] | 26.5 | 0 |  | 100% | 26.5 | 2026-03-23 | 1 | 26.5 | 2026-03-23 | 1 | 26.5 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 26.5 | 2026-03-27 | 1 | 26.5 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V015
2912 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V016 | V016(1/5) | VBRACE | 1 | 63.3 | 63.3 | (3448x150x150) | [13 empty] | 63.3 | 0 |  | 100% | 63.3 | 2026-04-03 | 1 | 63.3 | 2026-04-04 | 1 | 63.3 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 63.3 | 2026-04-17 | 1 | 63.3 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V016
2913 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V016 | V016(2/5) | VBRACE | 1 | 63.3 | 63.3 | (3448x150x150) | [13 empty] | 63.3 | 0 |  | 100% | 63.3 | 2026-04-03 | 1 | 63.3 | 2026-04-04 | 1 | 63.3 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 63.3 | 2026-04-17 | 1 | 63.3 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V016
2914 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V016 | V016(3/5) | VBRACE | 1 | 63.3 | 63.3 | (3448x150x150) | [13 empty] | 63.3 | 0 |  | 100% | 63.3 | 2026-04-03 | 1 | 63.3 | 2026-04-04 | 1 | 63.3 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 63.3 | 2026-04-17 | 1 | 63.3 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V016
2915 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V016 | V016(4/5) | VBRACE | 1 | 63.3 | 63.3 | (3448x150x150) | [13 empty] | 63.3 | 0 |  | 100% | 63.3 | 2026-04-04 | 1 | 63.3 | 2026-04-04 | 1 | 63.3 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 63.3 | 2026-04-17 | 1 | 63.3 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V016
2916 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V016 | V016(5/5) | VBRACE | 1 | 63.3 | 63.3 | (3448x150x150) | [13 empty] | 63.3 | 0 |  | 100% | 63.3 | 2026-04-04 | 1 | 63.3 | 2026-04-04 | 1 | 63.3 |  |  | 0 | A286-111-1 | 2026-04-08 | 1 | 63.3 | 2026-05-09 | 1 | 63.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V016
2917 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V017 | V017(1/2) | VBRACE | 1 | 19.7 | 19.7 | (1357x125x125) | [13 empty] | 19.7 | 0 |  | 100% | 19.7 | 2026-03-23 | 1 | 19.7 | 2026-03-23 | 1 | 19.7 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 19.7 | 2026-03-27 | 1 | 19.7 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V017
2918 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V017 | V017(2/2) | VBRACE | 1 | 19.7 | 19.7 | (1357x125x125) | [13 empty] | 19.7 | 0 |  | 100% | 19.7 | 2026-03-23 | 1 | 19.7 | 2026-03-23 | 1 | 19.7 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 19.7 | 2026-03-27 | 1 | 19.7 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V017
2919 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V018 | V018(1/6) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V018
2920 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V018 | V018(2/6) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V018
2921 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V018 | V018(3/6) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V018
2922 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V018 | V018(4/6) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V018
2923 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V018 | V018(5/6) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V018
2924 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V018 | V018(6/6) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) | [13 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V018
2925 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V019 | V019(1/2) | VBRACE | 1 | 18.8 | 18.8 | (1298x125x125) | [13 empty] | 18.8 | 0 |  | 100% | 18.8 | 2026-03-23 | 1 | 18.8 | 2026-03-23 | 1 | 18.8 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 18.8 | 2026-03-27 | 1 | 18.8 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V019
2926 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V019 | V019(2/2) | VBRACE | 1 | 18.8 | 18.8 | (1298x125x125) | [13 empty] | 18.8 | 0 |  | 100% | 18.8 | 2026-03-23 | 1 | 18.8 | 2026-03-23 | 1 | 18.8 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 18.8 | 2026-03-27 | 1 | 18.8 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V019
2927 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V020 | V020(1/2) | VBRACE | 1 | 114 | 114 | (3484x200x200) | [13 empty] | 114 | 0 |  | 100% | 114 | 2026-03-13 | 1 | 114 | 2026-03-13 | 1 | 114 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 114 | 2026-03-13 | 1 | 114 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V020
2928 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V020 | V020(2/2) | VBRACE | 1 | 114 | 114 | (3484x200x200) | [13 empty] | 114 | 0 |  | 100% | 114 | 2026-03-13 | 1 | 114 | 2026-03-13 | 1 | 114 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 114 | 2026-03-13 | 1 | 114 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V020
2929 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V021 | V021(1/2) | VBRACE | 1 | 89.8 | 89.8 | (2744x200x200) | [13 empty] | 89.8 | 0 |  | 100% | 89.8 | 2026-03-13 | 1 | 89.8 | 2026-03-13 | 1 | 89.8 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 89.8 | 2026-03-13 | 1 | 89.8 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V021
2930 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V021 | V021(2/2) | VBRACE | 1 | 89.8 | 89.8 | (2744x200x200) | [13 empty] | 89.8 | 0 |  | 100% | 89.8 | 2026-03-13 | 1 | 89.8 | 2026-03-13 | 1 | 89.8 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 89.8 | 2026-03-13 | 1 | 89.8 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V021
2931 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V022 | V022(1/2) | VBRACE | 1 | 112.7 | 112.7 | (3444x200x200) | [13 empty] | 112.7 | 0 |  | 100% | 112.7 | 2026-03-13 | 1 | 112.7 | 2026-03-13 | 1 | 112.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 112.7 | 2026-03-13 | 1 | 112.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V022
2932 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V022 | V022(2/2) | VBRACE | 1 | 112.7 | 112.7 | (3444x200x200) | [13 empty] | 112.7 | 0 |  | 100% | 112.7 | 2026-03-13 | 1 | 112.7 | 2026-03-13 | 1 | 112.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 112.7 | 2026-03-13 | 1 | 112.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V022
2933 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V023 | V023(1/2) | VBRACE | 1 | 87.7 | 87.7 | (2681x200x200) | [13 empty] | 87.7 | 0 |  | 100% | 87.7 | 2026-03-13 | 1 | 87.7 | 2026-03-13 | 1 | 87.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 87.7 | 2026-03-13 | 1 | 87.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V023
2934 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V023 | V023(2/2) | VBRACE | 1 | 87.7 | 87.7 | (2681x200x200) | [13 empty] | 87.7 | 0 |  | 100% | 87.7 | 2026-03-13 | 1 | 87.7 | 2026-03-13 | 1 | 87.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 87.7 | 2026-03-13 | 1 | 87.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V023
2935 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V024 | V024(1/2) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | (2951x150x150) | [13 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2026-04-04 | 1 | 54.2 | 2026-04-04 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 54.2 | 2026-04-17 | 1 | 54.2 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V024
2936 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V024 | V024(2/2) | VBRACE | 1 | 54.2 | 54.2 | (2951x150x150) | [13 empty] | 54.2 | 0 |  | 100% | 54.2 | 2026-04-04 | 1 | 54.2 | 2026-04-04 | 1 | 54.2 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 54.2 | 2026-04-17 | 1 | 54.2 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V024
2937 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V025 | V025(1/2) | VBRACE | 1 | 47.1 | 47.1 | (2565x150x150) | [13 empty] | 47.1 | 0 |  | 100% | 47.1 | 2026-04-04 | 1 | 47.1 | 2026-04-04 | 1 | 47.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 47.1 | 2026-04-17 | 1 | 47.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V025
2938 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V025 | V025(2/2) | VBRACE | 1 | 47.1 | 47.1 | (2565x150x150) | [13 empty] | 47.1 | 0 |  | 100% | 47.1 | 2026-04-04 | 1 | 47.1 | 2026-04-04 | 1 | 47.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 47.1 | 2026-04-17 | 1 | 47.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V025
2939 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V026 | V026 | VBRACE | 1 | 34.1 | 34.1 | (1858x150x150) | [13 empty] | 34.1 | 0 |  | 100% | 34.1 | 2026-04-04 | 1 | 34.1 | 2026-04-04 | 1 | 34.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 34.1 | 2026-04-17 | 1 | 34.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V026
2940 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V027 | V027(1/4) | VBRACE | 1 | 91.2 | 91.2 | (2789x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 91.2 | 0 |  | 100% | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V027
2941 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V027 | V027(2/4) | VBRACE | 1 | 91.2 | 91.2 | (2789x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 91.2 | 0 |  | 100% | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V027
2942 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V027 | V027(3/4) | VBRACE | 1 | 91.2 | 91.2 | (2789x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 91.2 | 0 |  | 100% | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V027
2943 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V027 | V027(4/4) | VBRACE | 1 | 91.2 | 91.2 | (2789x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 91.2 | 0 |  | 100% | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | 2026-03-13 | 1 | 91.2 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V027
2944 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V028 | V028(1/5) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V028
2945 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V028 | V028(2/5) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V028
2946 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V028 | V028(3/5) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V028
2947 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V028 | V028(4/5) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V028
2948 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V028 | V028(5/5) | VBRACE | 1 | 24.4 | 24.4 | (1680x125x125) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 24.4 | 0 |  | 100% | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 24.4 | 2026-03-27 | 1 | 24.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V028
2949 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V029 | V029(1/4) | VBRACE | 1 | 113.4 | 113.4 | (3467x200x200) | [13 empty] | 113.4 | 0 |  | 100% | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V029
2950 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V029 | V029(2/4) | VBRACE | 1 | 113.4 | 113.4 | (3467x200x200) | [13 empty] | 113.4 | 0 |  | 100% | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V029
2951 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V029 | V029(3/4) | VBRACE | 1 | 113.4 | 113.4 | (3467x200x200) | [13 empty] | 113.4 | 0 |  | 100% | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V029
2952 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V029 | V029(4/4) | VBRACE | 1 | 113.4 | 113.4 | (3467x200x200) | [13 empty] | 113.4 | 0 |  | 100% | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | 2026-03-13 | 1 | 113.4 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V029
2953 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V030 | V030(1/4) | VBRACE | 1 | 88.7 | 88.7 | (2712x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 88.7 | 0 |  | 100% | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V030
2954 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V030 | V030(2/4) | VBRACE | 1 | 88.7 | 88.7 | (2712x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 88.7 | 0 |  | 100% | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V030
2955 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V030 | V030(3/4) | VBRACE | 1 | 88.7 | 88.7 | (2712x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 88.7 | 0 |  | 100% | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V030
2956 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V030 | V030(4/4) | VBRACE | 1 | 88.7 | 88.7 | (2712x200x200) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 88.7 | 0 |  | 100% | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | 2026-03-13 | 1 | 88.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V030
2957 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V031 | V031(1/3) | VBRACE | 1 | 55.8 | 55.8 | (3040x150x150) | [13 empty] | 55.8 | 0 |  | 100% | 55.8 | 2026-04-04 | 1 | 55.8 | 2026-04-04 | 1 | 55.8 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 55.8 | 2026-04-17 | 1 | 55.8 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V031
2958 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V031 | V031(2/3) | VBRACE | 1 | 55.8 | 55.8 | (3040x150x150) | [13 empty] | 55.8 | 0 |  | 100% | 55.8 | 2026-04-04 | 1 | 55.8 | 2026-04-04 | 1 | 55.8 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 55.8 | 2026-04-17 | 1 | 55.8 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V031
2959 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V031 | V031(3/3) | VBRACE | 1 | 55.8 | 55.8 | (3040x150x150) | [13 empty] | 55.8 | 0 |  | 100% | 55.8 | 2026-04-04 | 1 | 55.8 | 2026-04-08 | 1 | 55.8 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 55.8 | 2026-04-17 | 1 | 55.8 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V031
2960 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V032 | V032(1/2) | VBRACE | 1 | 54.1 | 54.1 | (2950x150x150) | [13 empty] | 54.1 | 0 |  | 100% | 54.1 | 2026-04-04 | 1 | 54.1 | 2026-04-08 | 1 | 54.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 54.1 | 2026-04-17 | 1 | 54.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V032
2961 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V032 | V032(2/2) | VBRACE | 1 | 54.1 | 54.1 | (2950x150x150) | [13 empty] | 54.1 | 0 |  | 100% | 54.1 | 2026-04-04 | 1 | 54.1 | 2026-04-08 | 1 | 54.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 54.1 | 2026-04-17 | 1 | 54.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V032
2962 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V033 | V033 | VBRACE | 1 | 34.1 | 34.1 | (1858x150x150) |  | FP Completely Encased | [11 empty] | 34.1 | 0 |  | 100% | 34.1 | 2026-04-04 | 1 | 34.1 | 2026-04-08 | 1 | 34.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 34.1 | 2026-04-17 | 1 | 34.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V033
2963 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V034 | V034(1/2) | VBRACE | 1 | 49.6 | 49.6 | (2703x150x150) | [13 empty] | 49.6 | 0 |  | 100% | 49.6 | 2026-04-04 | 1 | 49.6 | 2026-04-08 | 1 | 49.6 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 49.6 | 2026-04-17 | 1 | 49.6 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V034
2964 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V034 | V034(2/2) | VBRACE | 1 | 49.6 | 49.6 | (2703x150x150) | [13 empty] | 49.6 | 0 |  | 100% | 49.6 | 2026-04-04 | 1 | 49.6 | 2026-04-08 | 1 | 49.6 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 49.6 | 2026-04-17 | 1 | 49.6 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V034
2965 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V035 | V035(1/4) | VBRACE | 1 | 123.1 | 123.1 | (3761x200x200) | [13 empty] | 123.1 | 0 |  | 100% | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V035
2966 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V035 | V035(2/4) | VBRACE | 1 | 123.1 | 123.1 | (3761x200x200) | [13 empty] | 123.1 | 0 |  | 100% | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V035
2967 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V035 | V035(3/4) | VBRACE | 1 | 123.1 | 123.1 | (3761x200x200) | [13 empty] | 123.1 | 0 |  | 100% | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V035
2968 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V035 | V035(4/4) | VBRACE | 1 | 123.1 | 123.1 | (3761x200x200) | [13 empty] | 123.1 | 0 |  | 100% | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | 2026-03-13 | 1 | 123.1 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V035
2969 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V036 | V036(1/4) | VBRACE | 1 | 92.2 | 92.2 | (2817x200x200) | [13 empty] | 92.2 | 0 |  | 100% | 92.2 | 2026-04-04 | 1 | 92.2 | 2026-04-08 | 1 | 92.2 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 92.2 | 2026-04-17 | 1 | 92.2 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V036
2970 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V036 | V036(2/4) | VBRACE | 1 | 92.2 | 92.2 | (2817x200x200) | [13 empty] | 92.2 | 0 |  | 100% | 92.2 | 2026-04-04 | 1 | 92.2 | 2026-04-08 | 1 | 92.2 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 92.2 | 2026-04-17 | 1 | 92.2 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V036
2971 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V036 | V036(3/4) | VBRACE | 1 | 92.2 | 92.2 | (2817x200x200) | [13 empty] | 92.2 | 0 |  | 100% | 92.2 | 2026-04-04 | 1 | 92.2 | 2026-04-08 | 1 | 92.2 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 92.2 | 2026-04-17 | 1 | 92.2 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V036
2972 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V036 | V036(4/4) | VBRACE | 1 | 92.2 | 92.2 | (2817x200x200) | [13 empty] | 92.2 | 0 |  | 100% | 92.2 | 2026-04-08 | 1 | 92.2 | 2026-04-08 | 1 | 92.2 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 92.2 | 2026-04-17 | 1 | 92.2 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V036
2973 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V037 | V037(1/2) | VBRACE | 1 | 56.3 | 56.3 | (3065x150x150) | [13 empty] | 56.3 | 0 |  | 100% | 56.3 | 2026-04-17 | 1 | 56.3 | 2026-04-29 | 1 | 56.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 56.3 | 2026-05-09 | 1 | 56.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V037
2974 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V037 | V037(2/2) | VBRACE | 1 | 56.3 | 56.3 | (3065x150x150) | [13 empty] | 56.3 | 0 |  | 100% | 56.3 | 2026-04-17 | 1 | 56.3 | 2026-04-29 | 1 | 56.3 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 56.3 | 2026-05-09 | 1 | 56.3 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V037
2975 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V038 | V038(1/2) | VBRACE | 1 | 16 | 16 | (1105x125x125) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-03-23 | 1 | 16 | 2026-03-23 | 1 | 16 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 16 | 2026-03-27 | 1 | 16 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V038
2976 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V038 | V038(2/2) | VBRACE | 1 | 16 | 16 | (1105x125x125) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-03-23 | 1 | 16 | 2026-03-23 | 1 | 16 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 16 | 2026-03-27 | 1 | 16 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V038
2977 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V039 | V039 | VBRACE | 1 | 17.2 | 17.2 | (1182x125x125) | [13 empty] | 17.2 | 0 |  | 100% | 17.2 | 2026-03-23 | 1 | 17.2 | 2026-03-23 | 1 | 17.2 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 17.2 | 2026-03-27 | 1 | 17.2 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V039
2978 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V040 | V040 | VBRACE | 1 | 15.1 | 15.1 | (1042x125x125) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 15.1 | 2026-03-27 | 1 | 15.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V040
2979 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V041 | V041(1/2) | VBRACE | 1 | 14.7 | 14.7 | (1015x125x125) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-04-17 | 1 | 14.7 | 2026-04-29 | 1 | 14.7 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 14.7 | 2026-05-09 | 1 | 14.7 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V041
2980 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V041 | V041(2/2) | VBRACE | 1 | 14.7 | 14.7 | (1015x125x125) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-04-17 | 1 | 14.7 | 2026-04-29 | 1 | 14.7 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 14.7 | 2026-05-09 | 1 | 14.7 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V041
2981 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V042 | V042(1/4) | VBRACE | 1 | 17.5 | 17.5 | (1209x125x125) | [13 empty] | 17.5 | 0 |  | 100% | 17.5 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 | 2026-03-27 | 1 | 17.5 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V042
2982 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V042 | V042(2/4) | VBRACE | 1 | 17.5 | 17.5 | (1209x125x125) | [13 empty] | 17.5 | 0 |  | 100% | 17.5 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 | 2026-03-27 | 1 | 17.5 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V042
2983 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V042 | V042(3/4) | VBRACE | 1 | 17.5 | 17.5 | (1209x125x125) | [13 empty] | 17.5 | 0 |  | 100% | 17.5 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 | 2026-03-27 | 1 | 17.5 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V042
2984 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V042 | V042(4/4) | VBRACE | 1 | 17.5 | 17.5 | (1209x125x125) | [13 empty] | 17.5 | 0 |  | 100% | 17.5 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 17.5 | 2026-03-27 | 1 | 17.5 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V042
2985 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V043 | V043(1/2) | VBRACE | 1 | 19.6 | 19.6 | (1353x125x125) | [13 empty] | 19.6 | 0 |  | 100% | 19.6 | 2026-03-23 | 1 | 19.6 | 2026-03-23 | 1 | 19.6 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 19.6 | 2026-03-27 | 1 | 19.6 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V043
2986 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V043 | V043(2/2) | VBRACE | 1 | 19.6 | 19.6 | (1353x125x125) | [13 empty] | 19.6 | 0 |  | 100% | 19.6 | 2026-03-23 | 1 | 19.6 | 2026-03-23 | 1 | 19.6 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 19.6 | 2026-03-27 | 1 | 19.6 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V043
2987 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V044 | V044(1/2) | VBRACE | 1 | 140.7 | 140.7 | (4300x200x200) | [13 empty] | 140.7 | 0 |  | 100% | 140.7 | 2026-03-13 | 1 | 140.7 | 2026-03-13 | 1 | 140.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 140.7 | 2026-03-13 | 1 | 140.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V044
2988 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V044 | V044(2/2) | VBRACE | 1 | 140.7 | 140.7 | (4300x200x200) | [13 empty] | 140.7 | 0 |  | 100% | 140.7 | 2026-03-13 | 1 | 140.7 | 2026-03-13 | 1 | 140.7 |  |  | 0 | A286-073 | 2026-03-13 | 1 | 140.7 | 2026-03-13 | 1 | 140.7 | PAC | A286-073 | #VALUE! | V044
2989 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V045 | V045 | VBRACE | 1 | 27.1 | 27.1 | (1866x125x125) | [13 empty] | 27.1 | 0 |  | 100% | 27.1 | 2026-03-23 | 1 | 27.1 | 2026-03-23 | 1 | 27.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 27.1 | 2026-03-27 | 1 | 27.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V045
2990 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V046 | V046 | VBRACE | 1 | 29.2 | 29.2 | (1590x150x150) | [13 empty] | 29.2 | 0 |  | 100% | 29.2 | 2026-04-08 | 1 | 29.2 | 2026-04-08 | 1 | 29.2 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 29.2 | 2026-04-17 | 1 | 29.2 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V046
2991 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V047 | V047(1/2) | VBRACE | 1 | 18.5 | 18.5 | (1275x125x125) | [13 empty] | 18.5 | 0 |  | 100% | 18.5 | 2026-03-23 | 1 | 18.5 | 2026-03-23 | 1 | 18.5 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 18.5 | 2026-03-27 | 1 | 18.5 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V047
2992 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V047 | V047(2/2) | VBRACE | 1 | 18.5 | 18.5 | (1275x125x125) | [13 empty] | 18.5 | 0 |  | 100% | 18.5 | 2026-03-23 | 1 | 18.5 | 2026-03-23 | 1 | 18.5 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 18.5 | 2026-03-27 | 1 | 18.5 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V047
2993 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V048 | V048 | VBRACE | 1 | 59.1 | 59.1 | (3219x150x150) | [13 empty] | 59.1 | 0 |  | 100% | 59.1 | 2026-04-08 | 1 | 59.1 | 2026-04-08 | 1 | 59.1 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 59.1 | 2026-04-17 | 1 | 59.1 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V048
2994 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V049 | V049 | VBRACE | 1 | 16.3 | 16.3 | (1124x125x125) | [13 empty] | 16.3 | 0 |  | 100% | 16.3 | 2026-03-23 | 1 | 16.3 | 2026-03-23 | 1 | 16.3 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 16.3 | 2026-03-27 | 1 | 16.3 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V049
2995 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V050 | V050(1/2) | VBRACE | 1 | 16.4 | 16.4 | (1131x125x125) | [13 empty] | 16.4 | 0 |  | 100% | 16.4 | 2026-04-17 | 1 | 16.4 | 2026-04-29 | 1 | 16.4 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 16.4 | 2026-05-09 | 1 | 16.4 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V050
2996 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V050 | V050(2/2) | VBRACE | 1 | 16.4 | 16.4 | (1131x125x125) | [13 empty] | 16.4 | 0 |  | 100% | 16.4 | 2026-04-17 | 1 | 16.4 | 2026-04-29 | 1 | 16.4 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 16.4 | 2026-05-09 | 1 | 16.4 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V050
2997 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V051 | V051 | VBRACE | 1 | 25 | 25 | (1727x125x125) | [13 empty] | 25 | 0 |  | 100% | 25 | 2026-03-23 | 1 | 25 | 2026-03-23 | 1 | 25 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 25 | 2026-03-27 | 1 | 25 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V051
2998 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V052 | V052 | VBRACE | 1 | 8.9 | 8.9 | (613x125x125) | [13 empty] | 8.9 | 0 |  | 100% | 8.9 | 2026-03-23 | 1 | 8.9 | 2026-03-23 | 1 | 8.9 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 8.9 | 2026-03-27 | 1 | 8.9 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V052
2999 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V053 | V053 | VBRACE | 1 | 13.4 | 13.4 | (927x125x125) | [13 empty] | 13.4 | 0 |  | 100% | 13.4 | 2026-03-23 | 1 | 13.4 | 2026-03-23 | 1 | 13.4 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 13.4 | 2026-03-27 | 1 | 13.4 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V053
3000 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V054 | V054 | VBRACE | 1 | 21.1 | 21.1 | (1457x125x125) | [13 empty] | 21.1 | 0 |  | 100% | 21.1 | 2026-03-23 | 1 | 21.1 | 2026-03-23 | 1 | 21.1 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 21.1 | 2026-03-27 | 1 | 21.1 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V054
3001 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V055 | V055 | VBRACE | 1 | 16.3 | 16.3 | (1124x125x125) | [13 empty] | 16.3 | 0 |  | 100% | 16.3 | 2026-03-23 | 1 | 16.3 | 2026-03-23 | 1 | 16.3 |  |  | 0 | A286-087 | 2026-03-23 | 1 | 16.3 | 2026-03-27 | 1 | 16.3 | PAC | A286-087 | #VALUE! | V055
3002 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V056 | V056(1/2) | VBRACE | 1 | 13.9 | 13.9 | (955x125x125) | [13 empty] | 13.9 | 0 |  | 100% | 13.9 | 2026-04-17 | 1 | 13.9 | 2026-04-29 | 1 | 13.9 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 13.9 | 2026-05-09 | 1 | 13.9 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V056
3003 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V056 | V056(2/2) | VBRACE | 1 | 13.9 | 13.9 | (955x125x125) | [13 empty] | 13.9 | 0 |  | 100% | 13.9 | 2026-04-17 | 1 | 13.9 | 2026-04-29 | 1 | 13.9 |  |  | 0 | A286-130 | 2026-04-29 | 1 | 13.9 | 2026-05-09 | 1 | 13.9 | AMC GT-GMC | A286-138 |  | V056
3004 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V057 | V057 | VBRACE | 1 | 23.9 | 23.9 | (1304x150x150) | [13 empty] | 23.9 | 0 |  | 100% | 23.9 | 2026-04-08 | 1 | 23.9 | 2026-04-08 | 1 | 23.9 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 23.9 | 2026-04-17 | 1 | 23.9 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V057
3005 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V058 | V058 | VBRACE | 1 | 35.5 | 35.5 | (1937x150x150) | [13 empty] | 35.5 | 0 |  | 100% | 35.5 | 2026-04-08 | 1 | 35.5 | 2026-04-08 | 1 | 35.5 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 35.5 | 2026-04-17 | 1 | 35.5 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V058
3006 | A286 | Shipment 4 A06-PAR-001 Main | Shipment 4 | A06-PAR-001 Main |  |  | STRUCTURE |  | S2 | SD-A06PAR001-V059 | V059 | VBRACE | 1 | 35 | 35 | (1904x150x150) | [13 empty] | 35 | 0 |  | 100% | 35 | 2026-04-08 | 1 | 35 | 2026-04-08 | 1 | 35 |  |  | 0 | A286-111 | 2026-04-08 | 1 | 35 | 2026-04-17 | 1 | 35 | AMC GT-GMC | A286-112 | #VALUE! | V059
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0