## Progress
DỰ ÁN:M313 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-08-08 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 72 | 8885.2 |  | 72 | 8885.2 |  | 0 | 0 | M313- |  | 72 | 8885.2 |  | 72 | 8885.2 |  | M313-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V451 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-451-FR1 | FR1 | FRAME | 1 | 2191.7 | 2191.7 | [14 empty] | 2191.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-13 | 1 | 2191.7 | 2026-07-14 | 1 | 2191.7 |  |  | 0 | M313-003 | 2026-07-14 | 1 | 2191.7 | 2026-07-19 | 1 | 2191.7 | AMC GT-Galv | M313-001 |  |  |  | M313 | 8885.2 | 8885.2
2 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V451 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-451-VB1 | VB1 | VERTICAL BRACE | 1 | 22.6 | 22.6 | [14 empty] | 22.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-03 | 1 | 22.6 | 2026-07-03 | 1 | 22.6 |  |  | 0 | M313-001 | 2026-07-15 | 1 | 22.6 | 2026-07-23 | 1 | 22.6 | AMC GT-Galv | M313-002 |  |  |  | Shipment 3 | 8885.2 | 8885.2
3 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V452 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-452-FR1 | FR1 | FRAME | 1 | 1895.8 | 1895.8 | [14 empty] | 1895.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-06 | 1 | 1895.8 | 2026-07-10 | 1 | 1895.8 |  |  | 0 | M313-005 | 2026-07-18 | 1 | 1895.8 | 2026-07-19 | 1 | 1895.8 | AMC GT-Galv | M313-001 |  |  |  | V451 | 2214.3 | 2214.3
4 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V452 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-452-FR2 | FR2 | FRAME | 1 | 1054.8 | 1054.8 | [14 empty] | 1054.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-11 | 1 | 1054.8 | 2026-07-13 | 1 | 1054.8 |  |  | 0 | M313-004 | 2026-07-15 | 1 | 1054.8 | 2026-07-19 | 1 | 1054.8 | AMC GT-Galv | M313-001 |  |  |  | V452 | 3002.8 | 3002.8
5 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V452 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-452-VB1 | VB1 | VERTICALBRACE | 1 | 17.4 | 17.4 | [14 empty] | 17.4 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-03 | 1 | 17.4 | 2026-07-03 | 1 | 17.4 |  |  | 0 | M313-001 | 2026-07-15 | 1 | 17.4 | 2026-07-23 | 1 | 17.4 | AMC GT-Galv | M313-002 |  |  |  | V453 | 3668.1 | 3668.1
6 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V452 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-452-VB2 | VB2 | VERTICALBRACE | 2 | 17.4 | 34.8 | [14 empty] | 34.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-03 | 2 | 34.8 | 2026-07-03 | 2 | 34.8 |  |  | 0 | M313-001 | 2026-07-15 | 2 | 34.8 | 2026-07-23 | 2 | 34.8 | AMC GT-Galv | M313-002 |  |  |  | Grand Total | 8885.2 | 8885.2
7 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-453-FR1 | FR1-1 | FRAME | 1 | 2074.7 | 2074.7 |  |  | Part 1 | [11 empty] | 2074.7 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-05 | 1 | 2074.7 | 2026-07-06 | 1 | 2074.7 |  |  | 0 | M313-003 | 2026-07-14 | 1 | 2074.7 | 2026-07-19 | 1 | 2074.7 | AMC GT-Galv | M313-001
8 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-453-FR1 | FR1-2 | FRAME | 1 | 0 | 0 |  |  | Part 2 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-05 | 1 | 0 | 2026-07-06 | 1 | 0 |  |  | 0 | M313-003 | 2026-07-14 | 1 | 0 | 2026-07-19 | 1 | 0 | AMC GT-Galv | M313-001
9 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-453-FR2 | FR2 | FRAME | 1 | 1443 | 1443 | [14 empty] | 1443 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-02 | 1 | 1443 | 2026-07-05 | 1 | 1443 |  |  | 0 | M313-002 | 2026-07-13 | 1 | 1443 | 2026-07-19 | 1 | 1443 | AMC GT-Galv | M313-001
10 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-453-VB1 | VB1 | VERTICAL BRACE | 1 | 30.5 | 30.5 | [14 empty] | 30.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-03 | 1 | 30.5 | 2026-07-03 | 1 | 30.5 |  |  | 0 | M313-001 | 2026-07-15 | 1 | 30.5 | 2026-07-23 | 1 | 30.5 | AMC GT-Galv | M313-002
11 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-453-VB2 | VB2 | VERTICAL BRACE | 4 | 23.7 | 94.8 | [14 empty] | 94.8 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-03 | 4 | 94.8 | 2026-07-03 | 4 | 94.8 |  |  | 0 | M313-001 | 2026-07-15 | 4 | 94.8 | 2026-07-23 | 4 | 94.8 | AMC GT-Galv | M313-002
12 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-453-VB3 | VB3 | VERTICAL BRACE | 1 | 16.6 | 16.6 | [14 empty] | 16.6 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-03 | 1 | 16.6 | 2026-07-03 | 1 | 16.6 |  |  | 0 | M313-001 | 2026-07-15 | 1 | 16.6 | 2026-07-23 | 1 | 16.6 | AMC GT-Galv | M313-002
13 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-453-VB4 | VB4 | VERTICAL BRACE | 1 | 8.5 | 8.5 | [14 empty] | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-03 | 1 | 8.5 | 2026-07-03 | 1 | 8.5 |  |  | 0 | M313-001 | 2026-07-15 | 1 | 8.5 | 2026-07-23 | 1 | 8.5 | AMC GT-Galv | M313-002
14 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-451-FR1 | F2 | Loose Part | 8 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-18 | 8 | 0 | 2026-07-18 | 8 | 0 |  |  | 0 | M313-005-1 | 2026-07-18 | 8 | 0 | 2026-07-23 | 8 | 0 | AMC GT-Galv | M313-002
15 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-451-FR1 | PW1 | Loose Part | 32 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-18 | 32 | 0 | 2026-07-18 | 32 | 0 |  |  | 0 | M313-005-1 | 2026-07-18 | 32 | 0 | 2026-07-23 | 32 | 0 | AMC GT-Galv | M313-002
16 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-452-FR1 | SP2 | Loose Part | 5 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-18 | 5 | 0 | 2026-07-18 | 5 | 0 |  |  | 0 | M313-005-1 | 2026-07-18 | 5 | 0 | 2026-07-23 | 5 | 0 | AMC GT-Galv | M313-002
17 | M313 | Shipment 3 | Shipment 3 | V453 |  |  | STRUCTURE |  | S3 | SD-V-453-FR1 | SP5 | Loose Part | 10 | 0 | 0 | PL12x150x310 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 2026-07-23 | 10 | 0 | 2026-07-23 | 10 | 0 |  |  | 0 | M313-005-2 | 2026-07-23 | 10 | 0 | 2026-07-23 | 10 | 0 | AMC GT-Galv | M313-003
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0