## Progress
DỰ ÁN:U278 | [34 empty] | Gá lắp |  |  | Hàn |  |  | Tổ hợp thử |  |  |  | Nghiệm thu |  |  | Bàn giao
Information ID | [9 empty] | Information Item | [7 empty] | 2026-07-15 | Information Item DE | [10 empty] | Information | [5 empty] | 1402 | 143142.94 |  | 1402 | 143142.94 |  | 1348 | 143022.14 | U278- |  | 1402 | 143142.94 |  | 1402 | 143142.94 |  | U278-
TT | Số Dự Án | Group ID | Group/Shipment | Hạng mục | MH | Ngày giao hàng(WO) | Dạng sản phẩm | Phân loại | Phân giao | Tên bản vẽ | Số chi tiết | Size | T'Qty | U.Weight | T.Weight | Profile | ID | Note | Lastest REV | Note1 | Control List | Rev Control List | Date Control List | APL | Rev APL | DATE APL | CPCL | Rev CPCL | DATE CPCL | Hoàn thiện | Còn lại | Kế hoạch Tháng | Nhận Phôi | Khối lượng | Ngày Gá | SL Gá | KL Gá | Ngày Hàn | SL Hàn | KL Hàn | Ngày TH | SL TH | KL TH | Số AFI | Ngày NT | SL NT | KL NT | Ngày BG | SL BG | KL BG | Đơn vị nhận | Số biên bản | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Row Labels | Sum of T.Weight | Sum of KL Gá
1 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM5 | 8BM5 | BEAM | 1 | 532.8 | 532.8 | (5524x250x1036) | [13 empty] | 532.8 | 0 |  | 100% | 532.8 | 2025-10-08 | 1 | 532.8 | 2025-10-15 | 1 | 532.8 | 2025-10-27 | 1 | 532.8 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-27 | 1 | 532.8 | 2025-10-29 | 1 | 532.8 | PAC | U278-003 |  |  |  | U278 | 143142.94 | 143142.94
2 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM6 | 8BM6 | BEAM | 1 | 467.9 | 467.9 | (4597x250x1109) | [13 empty] | 467.9 | 0 |  | 100% | 467.9 | 2025-10-08 | 1 | 467.9 | 2025-10-15 | 1 | 467.9 | 2025-10-27 | 1 | 467.9 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-27 | 1 | 467.9 | 2025-10-29 | 1 | 467.9 | PAC | U278-003 |  |  |  | Shipment 1 | 68319.1 | 68319.1
3 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM7 | 8BM7 | BEAM | 1 | 823.2 | 823.2 | (3701x299x1285) | [13 empty] | 823.2 | 0 |  | 100% | 823.2 | 2025-10-15 | 1 | 823.2 | 2025-10-16 | 1 | 823.2 | 2025-10-27 | 1 | 823.2 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-27 | 1 | 823.2 | 2025-10-29 | 1 | 823.2 | PAC | U278-003 |  |  |  | Conveyor BC-8 | 68319.1 | 68319.1
4 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM8 | 8BM8 | BEAM | 1 | 602.4 | 602.4 | (6451x250x1019) | [13 empty] | 602.4 | 0 |  | 100% | 602.4 | 2025-10-15 | 1 | 602.4 | 2025-10-16 | 1 | 602.4 | 2025-10-27 | 1 | 602.4 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-27 | 1 | 602.4 | 2025-10-29 | 1 | 602.4 | PAC | U278-003 |  |  |  | Shipment 2 | 74823.84 | 74823.84
5 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM9 | 8BM9 | BEAM | 1 | 2860.4 | 2860.4 | (7249x333x1300) | [13 empty] | 2860.4 | 0 |  | 100% | 2860.4 | 2025-10-13 | 1 | 2860.4 | 2025-10-16 | 1 | 2860.4 | 2025-10-25 | 1 | 2860.4 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-25 | 1 | 2860.4 | 2025-10-25 | 1 | 2860.4 | PAC | U278-001 |  | 1 |  | Conveyor BC-6 | 38741.7 | 38741.7
6 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM10 | 8BM10 | BEAM | 1 | 654.5 | 654.5 | (7249x250x987) | [13 empty] | 654.5 | 0 |  | 100% | 654.5 | 2025-10-15 | 1 | 654.5 | 2025-10-16 | 1 | 654.5 | 2025-10-25 | 1 | 654.5 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-25 | 1 | 654.5 | 2025-10-25 | 1 | 654.5 | PAC | U278-001 |  | 1 |  | Conveyor BC-7 | 5076.1 | 5076.1
7 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM11 | 8BM11 | BEAM | 1 | 592.6 | 592.6 | (7249x250x618) | [13 empty] | 592.6 | 0 |  | 100% | 592.6 | 2025-10-15 | 1 | 592.6 | 2025-10-18 | 1 | 592.6 | 2025-10-25 | 1 | 592.6 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-25 | 1 | 592.6 | 2025-10-25 | 1 | 592.6 | PAC | U278-001 |  | 1 |  | Tower TT-1 | 3181.7 | 3181.7
8 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM12 | 8BM12 | BEAM | 1 | 526.9 | 526.9 | (6457x356x305) | [13 empty] | 526.9 | 0 |  | 100% | 526.9 | 2025-10-11 | 1 | 526.9 | 2025-10-11 | 1 | 526.9 | 2025-10-25 | 1 | 526.9 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-11 | 1 | 526.9 | 2025-10-25 | 1 | 526.9 | PAC | U278-002 |  | 2 |  | Tower TT-3 | 8081.6 | 8081.6
9 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM14 | 8BM14 | BEAM | 1 | 2901.2 | 2901.2 | (7249x333x1300) | [13 empty] | 2901.2 | 0 |  | 100% | 2901.2 | 2025-10-14 | 1 | 2901.2 | 2025-10-18 | 1 | 2901.2 | 2025-10-25 | 1 | 2901.2 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-25 | 1 | 2901.2 | 2025-10-25 | 1 | 2901.2 | PAC | U278-002 |  | 2 |  | Tower TT-6 | 9931.7 | 9931.7
10 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM15 | 8BM15 | BEAM | 1 | 691.5 | 691.5 | (7249x250x987) | [13 empty] | 691.5 | 0 |  | 100% | 691.5 | 2025-10-14 | 1 | 691.5 | 2025-10-18 | 1 | 691.5 | 2025-10-25 | 1 | 691.5 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-25 | 1 | 691.5 | 2025-10-25 | 1 | 691.5 | PAC | U278-002 |  | 2 |  | Tower TT-7 | 9811.04 | 9811.04
11 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM16 | 8BM16 | BEAM | 1 | 607.9 | 607.9 | (7249x250x618) | [13 empty] | 607.9 | 0 |  | 100% | 607.9 | 2025-10-14 | 1 | 607.9 | 2025-10-20 | 1 | 607.9 | 2025-10-25 | 1 | 607.9 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-25 | 1 | 607.9 | 2025-10-25 | 1 | 607.9 | PAC | U278-002 |  | 2 |  | Grand Total | 143142.94 | 143142.94
12 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8BM17 | 8BM17 | BEAM | 1 | 526.9 | 526.9 | (6457x356x305) | [13 empty] | 526.9 | 0 |  | 100% | 526.9 | 2025-10-11 | 1 | 526.9 | 2025-10-11 | 1 | 526.9 | 2025-10-25 | 1 | 526.9 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-11 | 1 | 526.9 | 2025-10-25 | 1 | 526.9 | PAC | U278-001 |  | 1
13 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL1 | 8CL1(1/2) | COLUMN | 1 | 1847.7 | 1847.7 | (7636x802x965) | [13 empty] | 1847.7 | 0 |  | 100% | 1847.7 | 2025-10-04 | 1 | 1847.7 | 2025-10-06 | 1 | 1847.7 | 2025-10-27 | 1 | 1847.7 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 1847.7 | 2025-10-29 | 1 | 1847.7 | PAC | U278-003
14 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL1 | 8CL1(2/2) | COLUMN | 1 | 1847.7 | 1847.7 | (7636x802x965) | [13 empty] | 1847.7 | 0 |  | 100% | 1847.7 | 2025-10-04 | 1 | 1847.7 | 2025-10-08 | 1 | 1847.7 | 2025-10-27 | 1 | 1847.7 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-11 | 1 | 1847.7 | 2025-10-29 | 1 | 1847.7 | PAC | U278-003
15 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL2 | 8CL2(1/2) | COLUMN | 1 | 1487.3 | 1487.3 | (7644x316x551) | [13 empty] | 1487.3 | 0 |  | 100% | 1487.3 | 2025-10-06 | 1 | 1487.3 | 2025-10-10 | 1 | 1487.3 | 2025-10-27 | 1 | 1487.3 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 1487.3 | 2025-10-29 | 1 | 1487.3 | PAC | U278-003
16 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL2 | 8CL2(2/2) | COLUMN | 1 | 1487.3 | 1487.3 | (7644x316x551) | [13 empty] | 1487.3 | 0 |  | 100% | 1487.3 | 2025-10-09 | 1 | 1487.3 | 2025-10-11 | 1 | 1487.3 | 2025-10-27 | 1 | 1487.3 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-11 | 1 | 1487.3 | 2025-10-29 | 1 | 1487.3 | PAC | U278-003
17 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL3 | 8CL3(1/2) | COLUMN | 1 | 1502 | 1502 | (7547x316x551) | [13 empty] | 1502 | 0 |  | 100% | 1502 | 2025-10-10 | 1 | 1502 | 2025-10-10 | 1 | 1502 | 2025-10-27 | 1 | 1502 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 1502 | 2025-10-29 | 1 | 1502 | PAC | U278-003
18 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL3 | 8CL3(2/2) | COLUMN | 1 | 1502 | 1502 | (7547x316x551) | [13 empty] | 1502 | 0 |  | 100% | 1502 | 2025-10-11 | 1 | 1502 | 2025-10-11 | 1 | 1502 | 2025-10-27 | 1 | 1502 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-11 | 1 | 1502 | 2025-10-29 | 1 | 1502 | PAC | U278-003
19 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL4 | 8CL4(1/2) | COLUMN | 1 | 1701.1 | 1701.1 | (8354x373x371) | [13 empty] | 1701.1 | 0 |  | 100% | 1701.1 | 2025-10-07 | 1 | 1701.1 | 2025-10-10 | 1 | 1701.1 | 2025-10-25 | 1 | 1701.1 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 1701.1 | 2025-10-25 | 1 | 1701.1 | PAC | U278-001 |  | 1
20 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL4 | 8CL4(2/2) | COLUMN | 1 | 1701.1 | 1701.1 | (8354x373x371) | [13 empty] | 1701.1 | 0 |  | 100% | 1701.1 | 2025-10-07 | 1 | 1701.1 | 2025-10-10 | 1 | 1701.1 | 2025-10-25 | 1 | 1701.1 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 1701.1 | 2025-10-25 | 1 | 1701.1 | PAC | U278-001 |  | 1
21 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL5 | 8CL5 | COLUMN | 1 | 1832.2 | 1832.2 | (7581x711x965) | [13 empty] | 1832.2 | 0 |  | 100% | 1832.2 | 2025-10-09 | 1 | 1832.2 | 2025-10-11 | 1 | 1832.2 | 2025-10-25 | 1 | 1832.2 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-11 | 1 | 1832.2 | 2025-10-25 | 1 | 1832.2 | PAC | U278-001 |  | 1
22 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL6 | 8CL6 | COLUMN | 1 | 1754.1 | 1754.1 | (7581x711x965) | [13 empty] | 1754.1 | 0 |  | 100% | 1754.1 | 2025-10-11 | 1 | 1754.1 | 2025-10-11 | 1 | 1754.1 | 2025-10-25 | 1 | 1754.1 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-11 | 1 | 1754.1 | 2025-10-25 | 1 | 1754.1 | PAC | U278-001 |  | 1
23 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL7 | 8CL7(1/2) | COLUMN | 1 | 959.9 | 959.9 | (4598x373x371) | [13 empty] | 959.9 | 0 |  | 100% | 959.9 | 2025-10-02 | 1 | 959.9 | 2025-10-10 | 1 | 959.9 | 2025-10-25 | 1 | 959.9 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 959.9 | 2025-10-25 | 1 | 959.9 | PAC | U278-002 |  | 2
24 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL7 | 8CL7(2/2) | COLUMN | 1 | 959.9 | 959.9 | (4598x373x371) | [13 empty] | 959.9 | 0 |  | 100% | 959.9 | 2025-10-14 | 1 | 959.9 | 2025-10-20 | 1 | 959.9 | 2025-10-25 | 1 | 959.9 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-25 | 1 | 959.9 | 2025-10-25 | 1 | 959.9 | PAC | U278-002 |  | 2
25 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL8 | 8CL8 | COLUMN | 1 | 1832.2 | 1832.2 | (7581x711x965) | [13 empty] | 1832.2 | 0 |  | 100% | 1832.2 | 2025-10-10 | 1 | 1832.2 | 2025-10-10 | 1 | 1832.2 | 2025-10-25 | 1 | 1832.2 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 1832.2 | 2025-10-25 | 1 | 1832.2 | PAC | U278-002 |  | 2
26 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8CL9 | 8CL9 | COLUMN | 1 | 1754.1 | 1754.1 | (7581x711x965) | [13 empty] | 1754.1 | 0 |  | 100% | 1754.1 | 2025-10-10 | 1 | 1754.1 | 2025-10-10 | 1 | 1754.1 | 2025-10-25 | 1 | 1754.1 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 1754.1 | 2025-10-25 | 1 | 1754.1 | PAC | U278-002 |  | 2
27 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(1/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent1
28 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(2/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent1
29 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(3/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent1
30 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(4/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent1
31 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(5/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent1
32 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(6/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent1
33 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(7/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent1
34 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(8/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent1
35 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(9/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent 2
36 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(10/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent 2
37 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(11/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent 2
38 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(12/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent 2
39 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(13/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent 2
40 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(14/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent 2
41 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(15/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent 2
42 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(16/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004 |  | bent 2
43 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(17/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
44 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(18/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
45 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(19/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
46 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(20/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-14 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
47 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(21/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
48 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(22/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
49 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(23/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
50 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(24/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
51 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(25/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
52 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(26/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
53 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(27/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
54 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(28/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
55 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(29/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
56 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(30/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
57 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(31/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
58 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL12 | 8PL12(32/32) | PLATE | 1 | 2.5 | 2.5 | (140x16x140) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2025-10-13 | 1 | 2.5 | 2025-10-15 | 1 | 2.5 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 2.5 | 2025-10-29 | 1 | 2.5 | PAC | U278-004
59 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL17 | 8PL17 | PLATE | 1 | 411.4 | 411.4 | (711x335x965) | [13 empty] | 411.4 | 0 |  | 100% | 411.4 | 2025-10-13 | 1 | 411.4 | 2025-10-15 | 1 | 411.4 | 2025-10-25 | 1 | 411.4 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 411.4 | 2025-10-29 | 1 | 411.4 | PAC | U278-004 |  | bent1
60 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL18 | 8PL18(1/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-20 | 1 | 26.7 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004
61 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL18 | 8PL18(2/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-20 | 1 | 26.7 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004
62 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL18 | 8PL18(3/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-20 | 1 | 26.7 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004
63 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL18 | 8PL18(4/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-20 | 1 | 26.7 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004
64 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL18 | 8PL18(5/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-20 | 1 | 26.7 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004
65 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL18 | 8PL18(6/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-20 | 1 | 26.7 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004
66 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL18 | 8PL18(7/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-20 | 1 | 26.7 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004
67 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL18 | 8PL18(8/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-20 | 1 | 26.7 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004
68 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL19 | 8PL19(1/4) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-18 | 1 | 13.3 | 2025-10-20 | 1 | 13.3 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004
69 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL19 | 8PL19(2/4) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-18 | 1 | 13.3 | 2025-10-20 | 1 | 13.3 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004
70 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL19 | 8PL19(3/4) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-18 | 1 | 13.3 | 2025-10-20 | 1 | 13.3 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004
71 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL19 | 8PL19(4/4) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-18 | 1 | 13.3 | 2025-10-20 | 1 | 13.3 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004
72 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL20 | 8PL20 | PLATE | 1 | 33.8 | 33.8 | (798x16x471) | [13 empty] | 33.8 | 0 |  | 100% | 33.8 | 2025-10-18 | 1 | 33.8 | 2025-10-20 | 1 | 33.8 | 2025-10-27 | 1 | 33.8 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 33.8 | 2025-10-29 | 1 | 33.8 | PAC | U278-004
73 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL21 | 8PL21 | PLATE | 1 | 34.2 | 34.2 | (800x16x499) | [13 empty] | 34.2 | 0 |  | 100% | 34.2 | 2025-10-18 | 1 | 34.2 | 2025-10-20 | 1 | 34.2 | 2025-10-27 | 1 | 34.2 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 34.2 | 2025-10-29 | 1 | 34.2 | PAC | U278-004
74 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL22 | 8PL22 | PLATE | 1 | 35.7 | 35.7 | (825x16x541) | [13 empty] | 35.7 | 0 |  | 100% | 35.7 | 2025-10-18 | 1 | 35.7 | 2025-10-20 | 1 | 35.7 | 2025-10-27 | 1 | 35.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 35.7 | 2025-10-29 | 1 | 35.7 | PAC | U278-004
75 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL23 | 8PL23 | PLATE | 1 | 35 | 35 | (829x16x451) | [13 empty] | 35 | 0 |  | 100% | 35 | 2025-10-18 | 1 | 35 | 2025-10-22 | 1 | 35 | 2025-10-27 | 1 | 35 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 35 | 2025-10-29 | 1 | 35 | PAC | U278-004
76 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL24 | 8PL24(1/2) | PLATE | 1 | 36.9 | 36.9 | (871x16x436) | [13 empty] | 36.9 | 0 |  | 100% | 36.9 | 2025-10-18 | 1 | 36.9 | 2025-10-22 | 1 | 36.9 | 2025-10-25 | 1 | 36.9 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 36.9 | 2025-10-29 | 1 | 36.9 | PAC | U278-004 |  | bent 2
77 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL24 | 8PL24(2/2) | PLATE | 1 | 36.9 | 36.9 | (871x16x436) | [13 empty] | 36.9 | 0 |  | 100% | 36.9 | 2025-10-18 | 1 | 36.9 | 2025-10-22 | 1 | 36.9 | 2025-10-25 | 1 | 36.9 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 36.9 | 2025-10-29 | 1 | 36.9 | PAC | U278-004 |  | bent 2
78 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL25 | 8PL25(1/2) | PLATE | 1 | 43.1 | 43.1 | (1024x16x394) | [13 empty] | 43.1 | 0 |  | 100% | 43.1 | 2025-10-18 | 1 | 43.1 | 2025-10-22 | 1 | 43.1 | 2025-10-25 | 1 | 43.1 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 43.1 | 2025-10-29 | 1 | 43.1 | PAC | U278-004 |  | bent1
79 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL25 | 8PL25(2/2) | PLATE | 1 | 43.1 | 43.1 | (1024x16x394) | [13 empty] | 43.1 | 0 |  | 100% | 43.1 | 2025-10-18 | 1 | 43.1 | 2025-10-22 | 1 | 43.1 | 2025-10-25 | 1 | 43.1 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 43.1 | 2025-10-29 | 1 | 43.1 | PAC | U278-004 |  | bent1
80 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL52 | 8PL52(1/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004 |  | bent1
81 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL52 | 8PL52(2/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004 |  | bent1
82 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL52 | 8PL52(3/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004 |  | bent1
83 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL52 | 8PL52(4/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004 |  | bent1
84 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL52 | 8PL52(5/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-18 | 1 | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004 |  | bent 2
85 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL52 | 8PL52(6/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004 |  | bent 2
86 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL52 | 8PL52(7/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004 |  | bent 2
87 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL52 | 8PL52(8/8) | PLATE | 1 | 26.7 | 26.7 | (787x20x216) | [13 empty] | 26.7 | 0 |  | 100% | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-22 | 1 | 26.7 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 26.7 | 2025-10-29 | 1 | 26.7 | PAC | U278-004 |  | bent 2
88 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(1/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004 |  | bent1
89 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(2/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004 |  | bent1
90 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(3/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004 |  | bent1
91 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(4/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004 |  | bent1
92 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(5/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004 |  | bent 2
93 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(6/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004 |  | bent 2
94 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(7/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004 |  | bent 2
95 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(8/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004 |  | bent 2
96 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(9/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004
97 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(10/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004
98 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(11/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004
99 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL53 | 8PL53(12/12) | PLATE | 1 | 13.3 | 13.3 | (597x14x203) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-22 | 1 | 13.3 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-27 | 1 | 13.3 | 2025-10-29 | 1 | 13.3 | PAC | U278-004
100 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8PL54 | 8PL54 | PLATE | 1 | 411.4 | 411.4 | (711x335x965) | [13 empty] | 411.4 | 0 |  | 100% | 411.4 | 2025-10-22 | 1 | 411.4 | 2025-10-22 | 1 | 411.4 | 2025-10-25 | 1 | 411.4 | U278-BC-8-TH-004 | 2025-10-25 | 1 | 411.4 | 2025-10-29 | 1 | 411.4 | PAC | U278-004 |  | bent 2
101 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(1/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
102 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(2/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
103 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(3/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
104 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(4/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
105 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(5/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
106 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(6/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
107 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(7/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
108 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(8/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
109 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(9/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
110 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(10/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
111 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(11/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
112 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(12/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
113 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(13/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
114 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(14/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
115 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(15/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
116 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(16/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
117 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(17/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
118 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(18/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
119 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(19/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
120 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(20/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
121 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(21/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
122 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(22/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
123 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(23/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
124 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP1 | 8SP1(24/24) | SUPPORT | 1 | 0 | 0 | (125x6x6) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-28 | 1 | 0 |  |  | 0 | U278-BC-8-013 | 2025-10-28 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 1 | 0 | PAC | U278-005
125 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(1/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
126 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(2/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
127 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(3/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
128 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(4/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
129 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(5/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
130 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(6/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
131 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(7/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
132 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(8/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
133 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(9/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
134 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(10/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
135 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(11/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
136 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8SP2 | 8SP2(12/12) | SUPPORT | 1 | 8.6 | 8.6 | (209x83x83) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-23 | 1 | 8.6 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | U278-BC-8-013 | 2025-10-27 | 1 | 8.6 | 2025-10-30 | 1 | 8.6 | PAC | U278-005
137 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB1 | 8VB1 | V BRACE | 1 | 65 | 65 | (3639x130x130) | [13 empty] | 65 | 0 |  | 100% | 65 | 2025-10-01 | 1 | 65 | 2025-10-02 | 1 | 65 | 2025-10-27 | 1 | 65 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 65 | 2025-10-29 | 1 | 65 | PAC | U278-003
138 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB2 | 8VB2 | V BRACE | 1 | 65 | 65 | (3639x130x130) | [13 empty] | 65 | 0 |  | 100% | 65 | 2025-10-01 | 1 | 65 | 2025-10-02 | 1 | 65 | 2025-10-27 | 1 | 65 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 65 | 2025-10-29 | 1 | 65 | PAC | U278-003
139 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB3 | 8VB3 | V BRACE | 1 | 59.9 | 59.9 | (3353x130x130) | [13 empty] | 59.9 | 0 |  | 100% | 59.9 | 2025-10-01 | 1 | 59.9 | 2025-10-02 | 1 | 59.9 | 2025-10-27 | 1 | 59.9 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 59.9 | 2025-10-29 | 1 | 59.9 | PAC | U278-003
140 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB4 | 8VB4 | V BRACE | 1 | 59.9 | 59.9 | (3353x130x130) | [13 empty] | 59.9 | 0 |  | 100% | 59.9 | 2025-10-01 | 1 | 59.9 | 2025-10-02 | 1 | 59.9 | 2025-10-27 | 1 | 59.9 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 59.9 | 2025-10-29 | 1 | 59.9 | PAC | U278-003
141 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB5 | 8VB5 | V BRACE | 1 | 54 | 54 | (3025x130x130) | [13 empty] | 54 | 0 |  | 100% | 54 | 2025-10-01 | 1 | 54 | 2025-10-02 | 1 | 54 | 2025-10-27 | 1 | 54 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 54 | 2025-10-29 | 1 | 54 | PAC | U278-003
142 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB6 | 8VB6 | V BRACE | 1 | 54 | 54 | (3025x130x130) | [13 empty] | 54 | 0 |  | 100% | 54 | 2025-10-01 | 1 | 54 | 2025-10-02 | 1 | 54 | 2025-10-27 | 1 | 54 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 54 | 2025-10-29 | 1 | 54 | PAC | U278-003
143 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB7 | 8VB7 | V BRACE | 1 | 44.1 | 44.1 | (2469x130x130) | [13 empty] | 44.1 | 0 |  | 100% | 44.1 | 2025-10-01 | 1 | 44.1 | 2025-10-06 | 1 | 44.1 | 2025-10-27 | 1 | 44.1 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 44.1 | 2025-10-29 | 1 | 44.1 | PAC | U278-003
144 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB8 | 8VB8 | V BRACE | 1 | 44.1 | 44.1 | (2469x130x130) | [13 empty] | 44.1 | 0 |  | 100% | 44.1 | 2025-10-01 | 1 | 44.1 | 2025-10-06 | 1 | 44.1 | 2025-10-27 | 1 | 44.1 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 44.1 | 2025-10-29 | 1 | 44.1 | PAC | U278-003
145 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB9 | 8VB9 | V BRACE | 1 | 146.1 | 146.1 | (8185x130x130) | [13 empty] | 146.1 | 0 |  | 100% | 146.1 | 2025-10-01 | 1 | 146.1 | 2025-10-06 | 1 | 146.1 | 2025-10-27 | 1 | 146.1 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 146.1 | 2025-10-29 | 1 | 146.1 | PAC | U278-003
146 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB10 | 8VB10 | V BRACE | 1 | 146.1 | 146.1 | (8185x130x130) | [13 empty] | 146.1 | 0 |  | 100% | 146.1 | 2025-10-01 | 1 | 146.1 | 2025-10-06 | 1 | 146.1 | 2025-10-27 | 1 | 146.1 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 146.1 | 2025-10-29 | 1 | 146.1 | PAC | U278-003
147 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB11 | 8VB11 | V BRACE | 1 | 108.8 | 108.8 | (6092x130x130) | [13 empty] | 108.8 | 0 |  | 100% | 108.8 | 2025-10-01 | 1 | 108.8 | 2025-10-06 | 1 | 108.8 | 2025-10-27 | 1 | 108.8 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 108.8 | 2025-10-29 | 1 | 108.8 | PAC | U278-003
148 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB12 | 8VB12 | V BRACE | 1 | 108.8 | 108.8 | (6092x130x130) | [13 empty] | 108.8 | 0 |  | 100% | 108.8 | 2025-10-01 | 1 | 108.8 | 2025-10-06 | 1 | 108.8 | 2025-10-27 | 1 | 108.8 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 108.8 | 2025-10-29 | 1 | 108.8 | PAC | U278-003
149 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB13 | 8VB13 | V BRACE | 1 | 135.1 | 135.1 | (7571x130x130) | [13 empty] | 135.1 | 0 |  | 100% | 135.1 | 2025-10-02 | 1 | 135.1 | 2025-10-06 | 1 | 135.1 | 2025-10-27 | 1 | 135.1 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 135.1 | 2025-10-29 | 1 | 135.1 | PAC | U278-003
150 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB14 | 8VB14 | V BRACE | 1 | 135.1 | 135.1 | (7571x130x130) | [13 empty] | 135.1 | 0 |  | 100% | 135.1 | 2025-10-02 | 1 | 135.1 | 2025-10-06 | 1 | 135.1 | 2025-10-27 | 1 | 135.1 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 135.1 | 2025-10-29 | 1 | 135.1 | PAC | U278-003
151 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB15 | 8VB15 | V BRACE | 1 | 123.7 | 123.7 | (6930x130x130) | [13 empty] | 123.7 | 0 |  | 100% | 123.7 | 2025-10-02 | 1 | 123.7 | 2025-10-06 | 1 | 123.7 | 2025-10-27 | 1 | 123.7 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 123.7 | 2025-10-29 | 1 | 123.7 | PAC | U278-003
152 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB16 | 8VB16 | V BRACE | 1 | 123.7 | 123.7 | (6930x130x130) | [13 empty] | 123.7 | 0 |  | 100% | 123.7 | 2025-10-02 | 1 | 123.7 | 2025-10-06 | 1 | 123.7 | 2025-10-27 | 1 | 123.7 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 123.7 | 2025-10-29 | 1 | 123.7 | PAC | U278-003
153 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB17 | 8VB17 | V BRACE | 1 | 60.5 | 60.5 | (3391x130x130) | [13 empty] | 60.5 | 0 |  | 100% | 60.5 | 2025-10-02 | 1 | 60.5 | 2025-10-06 | 1 | 60.5 | 2025-10-27 | 1 | 60.5 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 60.5 | 2025-10-29 | 1 | 60.5 | PAC | U278-003
154 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB18 | 8VB18 | V BRACE | 1 | 60.5 | 60.5 | (3391x130x130) | [13 empty] | 60.5 | 0 |  | 100% | 60.5 | 2025-10-02 | 1 | 60.5 | 2025-10-06 | 1 | 60.5 | 2025-10-27 | 1 | 60.5 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 60.5 | 2025-10-29 | 1 | 60.5 | PAC | U278-003
155 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB19 | 8VB19 | V BRACE | 1 | 66.2 | 66.2 | (3709x130x130) | [13 empty] | 66.2 | 0 |  | 100% | 66.2 | 2025-10-06 | 1 | 66.2 | 2025-10-06 | 1 | 66.2 | 2025-10-27 | 1 | 66.2 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 66.2 | 2025-10-29 | 1 | 66.2 | PAC | U278-003
156 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB20 | 8VB20 | V BRACE | 1 | 66.2 | 66.2 | (3709x130x130) | [13 empty] | 66.2 | 0 |  | 100% | 66.2 | 2025-10-06 | 1 | 66.2 | 2025-10-06 | 1 | 66.2 | 2025-10-27 | 1 | 66.2 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 66.2 | 2025-10-29 | 1 | 66.2 | PAC | U278-003
157 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB21 | 8VB21 | V BRACE | 1 | 71.9 | 71.9 | (4029x130x130) | [13 empty] | 71.9 | 0 |  | 100% | 71.9 | 2025-10-06 | 1 | 71.9 | 2025-10-06 | 1 | 71.9 | 2025-10-27 | 1 | 71.9 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 71.9 | 2025-10-29 | 1 | 71.9 | PAC | U278-003
158 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB22 | 8VB22 | V BRACE | 1 | 71.9 | 71.9 | (4029x130x130) | [13 empty] | 71.9 | 0 |  | 100% | 71.9 | 2025-10-06 | 1 | 71.9 | 2025-10-06 | 1 | 71.9 | 2025-10-27 | 1 | 71.9 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 71.9 | 2025-10-29 | 1 | 71.9 | PAC | U278-003
159 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB23 | 8VB23 | V BRACE | 1 | 77.3 | 77.3 | (4331x130x130) | [13 empty] | 77.3 | 0 |  | 100% | 77.3 | 2025-10-06 | 1 | 77.3 | 2025-10-06 | 1 | 77.3 | 2025-10-27 | 1 | 77.3 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 77.3 | 2025-10-29 | 1 | 77.3 | PAC | U278-003
160 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB24 | 8VB24 | V BRACE | 1 | 77.3 | 77.3 | (4331x130x130) | [13 empty] | 77.3 | 0 |  | 100% | 77.3 | 2025-10-06 | 1 | 77.3 | 2025-10-06 | 1 | 77.3 | 2025-10-27 | 1 | 77.3 | U278-BC-8-TH-003 | 2025-10-10 | 1 | 77.3 | 2025-10-29 | 1 | 77.3 | PAC | U278-003
161 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB25 | 8VB25 | V BRACE | 1 | 71 | 71 | (3979x130x130) | [13 empty] | 71 | 0 |  | 100% | 71 | 2025-10-06 | 1 | 71 | 2025-10-06 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | PAC | U278-001 |  | 1
162 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB26 | 8VB26 | V BRACE | 1 | 71 | 71 | (3979x130x130) | [13 empty] | 71 | 0 |  | 100% | 71 | 2025-10-06 | 1 | 71 | 2025-10-09 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | PAC | U278-001 |  | 1
163 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB27 | 8VB27 | V BRACE | 1 | 64.3 | 64.3 | (3603x130x130) | [13 empty] | 64.3 | 0 |  | 100% | 64.3 | 2025-10-06 | 1 | 64.3 | 2025-10-09 | 1 | 64.3 | 2025-10-25 | 1 | 64.3 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 64.3 | 2025-10-25 | 1 | 64.3 | PAC | U278-001 |  | 1
164 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB28 | 8VB28 | V BRACE | 1 | 64.3 | 64.3 | (3603x130x130) | [13 empty] | 64.3 | 0 |  | 100% | 64.3 | 2025-10-06 | 1 | 64.3 | 2025-10-09 | 1 | 64.3 | 2025-10-25 | 1 | 64.3 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 64.3 | 2025-10-25 | 1 | 64.3 | PAC | U278-001 |  | 1
165 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB29 | 8VB29 | V BRACE | 1 | 140 | 140 | (7841x130x130) | [13 empty] | 140 | 0 |  | 100% | 140 | 2025-10-06 | 1 | 140 | 2025-10-09 | 1 | 140 | 2025-10-25 | 1 | 140 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 140 | 2025-10-25 | 1 | 140 | PAC | U278-001 |  | 1
166 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB30 | 8VB30 | V BRACE | 1 | 140 | 140 | (7841x130x130) | [13 empty] | 140 | 0 |  | 100% | 140 | 2025-10-06 | 1 | 140 | 2025-10-09 | 1 | 140 | 2025-10-25 | 1 | 140 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 140 | 2025-10-25 | 1 | 140 | PAC | U278-001 |  | 1
167 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB31 | 8VB31 | V BRACE | 1 | 146.7 | 146.7 | (8218x130x130) | [13 empty] | 146.7 | 0 |  | 100% | 146.7 | 2025-10-06 | 1 | 146.7 | 2025-10-09 | 1 | 146.7 | 2025-10-25 | 1 | 146.7 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 146.7 | 2025-10-25 | 1 | 146.7 | PAC | U278-001 |  | 1
168 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB32 | 8VB32 | V BRACE | 1 | 146.7 | 146.7 | (8218x130x130) | [13 empty] | 146.7 | 0 |  | 100% | 146.7 | 2025-10-06 | 1 | 146.7 | 2025-10-10 | 1 | 146.7 | 2025-10-25 | 1 | 146.7 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 146.7 | 2025-10-25 | 1 | 146.7 | PAC | U278-001 |  | 1
169 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB33 | 8VB33 | V BRACE | 1 | 71 | 71 | (3980x130x130) | [13 empty] | 71 | 0 |  | 100% | 71 | 2025-10-06 | 1 | 71 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | PAC | U278-001 |  | 1
170 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB34 | 8VB34 | V BRACE | 1 | 71 | 71 | (3980x130x130) | [13 empty] | 71 | 0 |  | 100% | 71 | 2025-10-07 | 1 | 71 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | PAC | U278-001 |  | 1
171 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB35 | 8VB35 | V BRACE | 1 | 58.5 | 58.5 | (3278x130x130) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2025-10-07 | 1 | 58.5 | 2025-10-10 | 1 | 58.5 | 2025-10-25 | 1 | 58.5 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 58.5 | 2025-10-25 | 1 | 58.5 | PAC | U278-002 |  | 2
172 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB36 | 8VB36 | V BRACE | 1 | 58.5 | 58.5 | (3278x130x130) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2025-10-07 | 1 | 58.5 | 2025-10-10 | 1 | 58.5 | 2025-10-25 | 1 | 58.5 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 58.5 | 2025-10-25 | 1 | 58.5 | PAC | U278-002 |  | 2
173 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB37 | 8VB37 | V BRACE | 1 | 48.5 | 48.5 | (2717x130x130) | [13 empty] | 48.5 | 0 |  | 100% | 48.5 | 2025-10-07 | 1 | 48.5 | 2025-10-10 | 1 | 48.5 | 2025-10-25 | 1 | 48.5 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 48.5 | 2025-10-25 | 1 | 48.5 | PAC | U278-002 |  | 2
174 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB38 | 8VB38 | V BRACE | 1 | 48.5 | 48.5 | (2717x130x130) | [13 empty] | 48.5 | 0 |  | 100% | 48.5 | 2025-10-07 | 1 | 48.5 | 2025-10-10 | 1 | 48.5 | 2025-10-25 | 1 | 48.5 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 48.5 | 2025-10-25 | 1 | 48.5 | PAC | U278-002 |  | 2
175 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB39 | 8VB39 | V BRACE | 1 | 115.4 | 115.4 | (6467x130x130) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2025-10-07 | 1 | 115.4 | 2025-10-10 | 1 | 115.4 | 2025-10-25 | 1 | 115.4 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 115.4 | 2025-10-25 | 1 | 115.4 | PAC | U278-002 |  | 2
176 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB40 | 8VB40 | V BRACE | 1 | 115.4 | 115.4 | (6467x130x130) | [13 empty] | 115.4 | 0 |  | 100% | 115.4 | 2025-10-07 | 1 | 115.4 | 2025-10-10 | 1 | 115.4 | 2025-10-25 | 1 | 115.4 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 115.4 | 2025-10-25 | 1 | 115.4 | PAC | U278-002 |  | 2
177 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB41 | 8VB41 | V BRACE | 1 | 125.5 | 125.5 | (7029x130x130) | [13 empty] | 125.5 | 0 |  | 100% | 125.5 | 2025-10-07 | 1 | 125.5 | 2025-10-10 | 1 | 125.5 | 2025-10-25 | 1 | 125.5 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 125.5 | 2025-10-25 | 1 | 125.5 | PAC | U278-002 |  | 2
178 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB42 | 8VB42 | V BRACE | 1 | 125.5 | 125.5 | (7029x130x130) | [13 empty] | 125.5 | 0 |  | 100% | 125.5 | 2025-10-07 | 1 | 125.5 | 2025-10-10 | 1 | 125.5 | 2025-10-25 | 1 | 125.5 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 125.5 | 2025-10-25 | 1 | 125.5 | PAC | U278-002 |  | 2
179 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB43 | 8VB43(1/2) | V BRACE | 1 | 59.7 | 59.7 | (3344x130x130) | [13 empty] | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2025-10-07 | 1 | 59.7 | 2025-10-10 | 1 | 59.7 | 2025-10-25 | 1 | 59.7 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 59.7 | 2025-10-25 | 1 | 59.7 | PAC | U278-002 |  | 2
180 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB43 | 8VB43(2/2) | V BRACE | 1 | 59.7 | 59.7 | (3344x130x130) | [13 empty] | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2025-10-09 | 1 | 59.7 | 2025-10-10 | 1 | 59.7 | 2025-10-25 | 1 | 59.7 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 59.7 | 2025-10-25 | 1 | 59.7 | PAC | U278-002 |  | 2
181 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB44 | 8VB44(1/2) | V BRACE | 1 | 59.7 | 59.7 | (3343x130x130) | [13 empty] | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2025-10-09 | 1 | 59.7 | 2025-10-10 | 1 | 59.7 | 2025-10-25 | 1 | 59.7 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 59.7 | 2025-10-25 | 1 | 59.7 | PAC | U278-002 |  | 2
182 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB44 | 8VB44(2/2) | V BRACE | 1 | 59.7 | 59.7 | (3343x130x130) | [13 empty] | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2025-10-09 | 1 | 59.7 | 2025-10-10 | 1 | 59.7 | 2025-10-25 | 1 | 59.7 | U278-BC-8-TH-002 | 2025-10-10 | 1 | 59.7 | 2025-10-25 | 1 | 59.7 | PAC | U278-002 |  | 2
183 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB47 | 8VB47 | V BRACE | 1 | 71 | 71 | (3980x130x130) | [13 empty] | 71 | 0 |  | 100% | 71 | 2025-10-09 | 1 | 71 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | PAC | U278-001 |  | 1
184 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-BC-8-AS-8VB48 | 8VB48 | V BRACE | 1 | 71 | 71 | (3980x130x130) | [13 empty] | 71 | 0 |  | 100% | 71 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | U278-BC-8-TH-001 | 2025-10-10 | 1 | 71 | 2025-10-25 | 1 | 71 | PAC | U278-001 |  | 1
185 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM1 | 8BM1 | BEAM(1/3) | 1 | 1100.8 | 1100.8 | (6826x752x1201) | [13 empty] | 1100.8 | 0 |  | 100% | 1100.8 | 2025-10-18 | 1 | 1100.8 | 2025-10-21 | 1 | 1100.8 | 2025-10-30 | 1 | 1100.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 1100.8 | 2025-11-01 | 1 | 1100.8 | PAC | U278-007
186 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM2 | 8BM2 | BEAM | 1 | 865.8 | 865.8 | (4914x569x806) | [13 empty] | 865.8 | 0 |  | 100% | 865.8 | 2025-10-22 | 1 | 865.8 | 2025-10-23 | 1 | 865.8 | 2025-10-30 | 1 | 865.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 865.8 | 2025-11-01 | 1 | 865.8 | PAC | U278-007
187 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM3 | 8BM3 | BEAM | 1 | 18.9 | 18.9 | (769x80x200) | [13 empty] | 18.9 | 0 |  | 100% | 18.9 | 2025-10-22 | 1 | 18.9 | 2025-10-23 | 1 | 18.9 | 2025-10-30 | 1 | 18.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 18.9 | 2025-11-01 | 1 | 18.9 | PAC | U278-007
188 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM4 | 8BM4 | BEAM | 1 | 607.5 | 607.5 | (4197x350x350) | [13 empty] | 607.5 | 0 |  | 100% | 607.5 | 2025-10-17 | 1 | 607.5 | 2025-10-23 | 1 | 607.5 | 2025-10-30 | 1 | 607.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 607.5 | 2025-11-01 | 1 | 607.5 | PAC | U278-007
189 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM18 | 8BM18 | BEAM | 1 | 463.9 | 463.9 | (4274x229x406) | [13 empty] | 463.9 | 0 |  | 100% | 463.9 | 2025-10-11 | 1 | 463.9 | 2025-10-16 | 1 | 463.9 | 2025-10-30 | 1 | 463.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 463.9 | 2025-11-01 | 1 | 463.9 | PAC | U278-007
190 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM19 | 8BM19 | BEAM | 1 | 18.9 | 18.9 | (769x80x200) | [13 empty] | 18.9 | 0 |  | 100% | 18.9 | 2025-10-22 | 1 | 18.9 | 2025-10-22 | 1 | 18.9 | 2025-10-30 | 1 | 18.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 18.9 | 2025-11-01 | 1 | 18.9 | PAC | U278-007
191 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM20 | 8BM20 | BEAM | 1 | 652.8 | 652.8 | (4248x535x350) | [13 empty] | 652.8 | 0 |  | 100% | 652.8 | 2025-10-22 | 1 | 652.8 | 2025-10-22 | 1 | 652.8 | 2025-10-30 | 1 | 652.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 652.8 | 2025-11-01 | 1 | 652.8 | PAC | U278-007
192 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM21 | 8BM21 | BEAM | 1 | 22.6 | 22.6 | (920x80x200) | [13 empty] | 22.6 | 0 |  | 100% | 22.6 | 2025-10-22 | 1 | 22.6 | 2025-10-22 | 1 | 22.6 | 2025-10-30 | 1 | 22.6 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 22.6 | 2025-11-01 | 1 | 22.6 | PAC | U278-007
193 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM22 | 8BM22 | BEAM | 1 | 714 | 714 | (4910x350x616) | [13 empty] | 714 | 0 |  | 100% | 714 | 2025-10-15 | 1 | 714 | 2025-10-22 | 1 | 714 | 2025-10-30 | 1 | 714 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 714 | 2025-11-01 | 1 | 714 | PAC | U278-007
194 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM23 | 8BM23 | BEAM | 1 | 18.9 | 18.9 | (769x80x200) | [13 empty] | 18.9 | 0 |  | 100% | 18.9 | 2025-10-22 | 1 | 18.9 | 2025-10-22 | 1 | 18.9 | 2025-10-30 | 1 | 18.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 18.9 | 2025-11-01 | 1 | 18.9 | PAC | U278-007
195 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM24 | 8BM24 | BEAM | 1 | 463.9 | 463.9 | (4274x229x406) | [13 empty] | 463.9 | 0 |  | 100% | 463.9 | 2025-10-22 | 1 | 463.9 | 2025-10-23 | 1 | 463.9 | 2025-10-30 | 1 | 463.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 463.9 | 2025-11-01 | 1 | 463.9 | PAC | U278-007
196 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM25 | 8BM25 | BEAM | 1 | 83.9 | 83.9 | (5628x100x100) | [13 empty] | 83.9 | 0 |  | 100% | 83.9 | 2025-10-14 | 1 | 83.9 | 2025-10-14 | 1 | 83.9 | 2025-10-30 | 1 | 83.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 83.9 | 2025-11-01 | 1 | 83.9 | PAC | U278-007
197 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM26 | 8BM26 | BEAM | 1 | 47.7 | 47.7 | (1498x308x200) | [13 empty] | 47.7 | 0 |  | 100% | 47.7 | 2025-10-21 | 1 | 47.7 | 2025-10-23 | 1 | 47.7 | 2025-10-30 | 1 | 47.7 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 47.7 | 2025-11-01 | 1 | 47.7 | PAC | U278-007
198 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM27 | 8BM27 | BEAM | 1 | 36.8 | 36.8 | (1498x80x200) | [13 empty] | 36.8 | 0 |  | 100% | 36.8 | 2025-10-21 | 1 | 36.8 | 2025-10-23 | 1 | 36.8 | 2025-10-30 | 1 | 36.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 36.8 | 2025-11-01 | 1 | 36.8 | PAC | U278-007
199 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM28 | 8BM28 | BEAM | 1 | 118.5 | 118.5 | (1167x256x229) | [13 empty] | 118.5 | 0 |  | 100% | 118.5 | 2025-10-21 | 1 | 118.5 | 2025-10-23 | 1 | 118.5 | 2025-10-30 | 1 | 118.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 118.5 | 2025-11-01 | 1 | 118.5 | PAC | U278-007
200 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM32 | 8BM32 | BEAM | 1 | 2252.3 | 2252.3 | (7998x725x959) | [13 empty] | 2252.3 | 0 |  | 100% | 2252.3 | 2025-10-21 | 1 | 2252.3 | 2025-10-22 | 1 | 2252.3 | 2025-10-30 | 1 | 2252.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 2252.3 | 2025-11-01 | 1 | 2252.3 | PAC | U278-007
201 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM33 | 8BM33 | BEAM | 1 | 636.7 | 636.7 | (4248x558x350) | [13 empty] | 636.7 | 0 |  | 100% | 636.7 | 2025-10-15 | 1 | 636.7 | 2025-10-17 | 1 | 636.7 | 2025-10-30 | 1 | 636.7 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 636.7 | 2025-11-01 | 1 | 636.7 | PAC | U278-007
202 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM34 | 8BM34 | BEAM | 1 | 209.8 | 209.8 | (1981x256x229) | [13 empty] | 209.8 | 0 |  | 100% | 209.8 | 2025-10-17 | 1 | 209.8 | 2025-10-17 | 1 | 209.8 | 2025-10-30 | 1 | 209.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 209.8 | 2025-11-01 | 1 | 209.8 | PAC | U278-007
203 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM35 | 8BM35 | BEAM | 1 | 80.1 | 80.1 | (5372x100x100) | [13 empty] | 80.1 | 0 |  | 100% | 80.1 | 2025-10-14 | 1 | 80.1 | 2025-10-14 | 1 | 80.1 | 2025-10-30 | 1 | 80.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 80.1 | 2025-11-01 | 1 | 80.1 | PAC | U278-007
|  | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | Mr Quyền | U278-BC-8-AS-8BM36 | 8BM36(1/2) | BEAM | 1 | 1257.9 | 1257.9 | (4910x399x387) |  | Chuyển FAC2 hàn vào 8GA1 | [11 empty] | 0 | 1257.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE!
|  | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | Mr Quyền | U278-BC-8-AS-8BM36 | 8BM36(2/2) | BEAM | 1 | 1257.9 | 1257.9 | (4910x399x387) |  | Chuyển FAC2 hàn vào 8GA1 | [11 empty] | 0 | 1257.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE!
204 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM37 | 8BM37 | BEAM | 1 | 697.9 | 697.9 | (4910x350x350) | [13 empty] | 697.9 | 0 |  | 100% | 697.9 | 2025-10-15 | 1 | 697.9 | 2025-10-17 | 1 | 697.9 | 2025-10-30 | 1 | 697.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 697.9 | 2025-11-01 | 1 | 697.9 | PAC | U278-007
205 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM38 | 8BM38 | BEAM | 1 | 41.4 | 41.4 | (1683x80x200) | [13 empty] | 41.4 | 0 |  | 100% | 41.4 | 2025-10-15 | 1 | 41.4 | 2025-10-17 | 1 | 41.4 | 2025-10-30 | 1 | 41.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 41.4 | 2025-11-01 | 1 | 41.4 | PAC | U278-007
206 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM39 | 8BM39 | BEAM | 1 | 41.4 | 41.4 | (1683x80x200) | [13 empty] | 41.4 | 0 |  | 100% | 41.4 | 2025-10-15 | 1 | 41.4 | 2025-10-17 | 1 | 41.4 | 2025-10-30 | 1 | 41.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 41.4 | 2025-11-01 | 1 | 41.4 | PAC | U278-007
207 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8BM40 | 8BM40 | BEAM | 1 | 620.4 | 620.4 | (4197x350x619) | [13 empty] | 620.4 | 0 |  | 100% | 620.4 | 2025-10-15 | 1 | 620.4 | 2025-10-17 | 1 | 620.4 | 2025-10-30 | 1 | 620.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 620.4 | 2025-11-01 | 1 | 620.4 | PAC | U278-007
208 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CL16 | 8CL16 | COLUMN | 1 | 982.2 | 982.2 | (4140x445x563) | [13 empty] | 982.2 | 0 |  | 100% | 982.2 | 2025-10-17 | 1 | 982.2 | 2025-10-21 | 1 | 982.2 | 2025-10-30 | 1 | 982.2 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 982.2 | 2025-11-01 | 1 | 982.2 | PAC | U278-007
209 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CL17 | 8CL17 | COLUMN | 1 | 987.6 | 987.6 | (4266x394x537) | [13 empty] | 987.6 | 0 |  | 100% | 987.6 | 2025-10-17 | 1 | 987.6 | 2025-10-21 | 1 | 987.6 | 2025-10-30 | 1 | 987.6 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 987.6 | 2025-11-01 | 1 | 987.6 | PAC | U278-007
210 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CL18 | 8CL18 | COLUMN | 1 | 1020.4 | 1020.4 | (4140x572x563) | [13 empty] | 1020.4 | 0 |  | 100% | 1020.4 | 2025-10-20 | 1 | 1020.4 | 2025-10-22 | 1 | 1020.4 | 2025-10-30 | 1 | 1020.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 1020.4 | 2025-11-01 | 1 | 1020.4 | PAC | U278-007
211 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CL19 | 8CL19 | COLUMN | 1 | 1017 | 1017 | (4266x547x538) | [13 empty] | 1017 | 0 |  | 100% | 1017 | 2025-10-21 | 1 | 1017 | 2025-10-22 | 1 | 1017 | 2025-10-30 | 1 | 1017 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 1017 | 2025-11-01 | 1 | 1017 | PAC | U278-007
212 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP1 | 8CP1 | CHECKERED PLATE | 1 | 134.1 | 134.1 | (1307x108x1490) | [13 empty] | 134.1 | 0 |  | 100% | 134.1 | 2025-10-22 | 1 | 134.1 | 2025-10-23 | 1 | 134.1 | 2025-10-30 | 1 | 134.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 134.1 | 2025-11-01 | 1 | 134.1 | PAC | U278-007
213 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP2 | 8CP2 | CHECKERED PLATE | 1 | 136.3 | 136.3 | (1277x8x1490) | [13 empty] | 136.3 | 0 |  | 100% | 136.3 | 2025-10-22 | 1 | 136.3 | 2025-10-23 | 1 | 136.3 | 2025-10-30 | 1 | 136.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 136.3 | 2025-11-01 | 1 | 136.3 | PAC | U278-007
214 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP3 | 8CP3 | CHECKERED PLATE | 1 | 118.7 | 118.7 | (1455x108x1246) | [13 empty] | 118.7 | 0 |  | 100% | 118.7 | 2025-10-22 | 1 | 118.7 | 2025-10-23 | 1 | 118.7 | 2025-10-30 | 1 | 118.7 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 118.7 | 2025-11-01 | 1 | 118.7 | PAC | U278-007
215 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP4 | 8CP4 | CHECKERED PLATE | 1 | 114.9 | 114.9 | (1048x8x1490) | [13 empty] | 114.9 | 0 |  | 100% | 114.9 | 2025-10-22 | 1 | 114.9 | 2025-10-23 | 1 | 114.9 | 2025-10-30 | 1 | 114.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 114.9 | 2025-11-01 | 1 | 114.9 | PAC | U278-007
216 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP6 | 8CP6 | CHECKERED PLATE | 1 | 130.4 | 130.4 | (1260x108x1490) | [13 empty] | 130.4 | 0 |  | 100% | 130.4 | 2025-10-22 | 1 | 130.4 | 2025-10-23 | 1 | 130.4 | 2025-10-30 | 1 | 130.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 130.4 | 2025-11-01 | 1 | 130.4 | PAC | U278-007
217 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP7 | 8CP7 | CHECKERED PLATE | 1 | 108.6 | 108.6 | (1246x108x1254) | [13 empty] | 108.6 | 0 |  | 100% | 108.6 | 2025-10-22 | 1 | 108.6 | 2025-10-23 | 1 | 108.6 | 2025-10-30 | 1 | 108.6 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 108.6 | 2025-11-01 | 1 | 108.6 | PAC | U278-007
218 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP8 | 8CP8 | CHECKERED PLATE | 1 | 164.4 | 164.4 | (1469x108x1504) | [13 empty] | 164.4 | 0 |  | 100% | 164.4 | 2025-10-22 | 1 | 164.4 | 2025-10-23 | 1 | 164.4 | 2025-10-30 | 1 | 164.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 164.4 | 2025-11-01 | 1 | 164.4 | PAC | U278-007
219 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP9 | 8CP9 | CHECKERED PLATE | 1 | 94.1 | 94.1 | (1246x108x1048) | [13 empty] | 94.1 | 0 |  | 100% | 94.1 | 2025-10-22 | 1 | 94.1 | 2025-10-23 | 1 | 94.1 | 2025-10-30 | 1 | 94.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 94.1 | 2025-11-01 | 1 | 94.1 | PAC | U278-007
220 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP10 | 8CP10 | CHECKERED PLATE | 1 | 93.3 | 93.3 | (1455x108x941) | [13 empty] | 93.3 | 0 |  | 100% | 93.3 | 2025-10-23 | 1 | 93.3 | 2025-10-23 | 1 | 93.3 | 2025-10-30 | 1 | 93.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 93.3 | 2025-11-01 | 1 | 93.3 | PAC | U278-007
221 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP11 | 8CP11 | CHECKERED PLATE | 1 | 87.1 | 87.1 | (1246x108x960) | [13 empty] | 87.1 | 0 |  | 100% | 87.1 | 2025-10-23 | 1 | 87.1 | 2025-10-24 | 1 | 87.1 | 2025-10-30 | 1 | 87.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 87.1 | 2025-11-01 | 1 | 87.1 | PAC | U278-007
222 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP12 | 8CP12 | CHECKERED PLATE | 1 | 207.5 | 207.5 | (108x2163x1339) | [13 empty] | 207.5 | 0 |  | 100% | 207.5 | 2025-10-23 | 1 | 207.5 | 2025-10-24 | 1 | 207.5 | 2025-10-30 | 1 | 207.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 207.5 | 2025-11-01 | 1 | 207.5 | PAC | U278-007
223 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP13 | 8CP13 | CHECKERED PLATE | 1 | 152.1 | 152.1 | (108x2163x1048) | [13 empty] | 152.1 | 0 |  | 100% | 152.1 | 2025-10-23 | 1 | 152.1 | 2025-10-24 | 1 | 152.1 | 2025-10-30 | 1 | 152.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 152.1 | 2025-11-01 | 1 | 152.1 | PAC | U278-007
224 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8CP14 | 8CP14 | CHECKERED PLATE | 1 | 156.3 | 156.3 | (108x2163x960) | [13 empty] | 156.3 | 0 |  | 100% | 156.3 | 2025-10-23 | 1 | 156.3 | 2025-10-24 | 1 | 156.3 | 2025-10-30 | 1 | 156.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 156.3 | 2025-11-01 | 1 | 156.3 | PAC | U278-007
225 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8FR6 | 8FR6(1/2) | FRAME | 1 | 674.8 | 674.8 | (3869x1290x406) | [13 empty] | 674.8 | 0 |  | 100% | 674.8 | 2025-10-23 | 1 | 674.8 | 2025-10-24 | 1 | 674.8 | 2025-10-30 | 1 | 674.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 674.8 | 2025-11-01 | 1 | 674.8 | PAC | U278-007
226 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8FR6 | 8FR6(2/2) | FRAME | 1 | 674.8 | 674.8 | (3869x1290x406) | [13 empty] | 674.8 | 0 |  | 100% | 674.8 | 2025-10-23 | 1 | 674.8 | 2025-10-24 | 1 | 674.8 | 2025-10-30 | 1 | 674.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 674.8 | 2025-11-01 | 1 | 674.8 | PAC | U278-007
227 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8FR7 | 8FR7 | FRAME (1/3) | 1 | 1974.5 | 1974.5 | (1493x1749x4754) | [13 empty] | 1974.5 | 0 |  | 100% | 1974.5 | 2025-10-23 | 1 | 1974.5 | 2025-10-27 | 1 | 1974.5 | 2025-10-30 | 1 | 1974.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 1974.5 | 2025-11-01 | 1 | 1974.5 | PAC | U278-007 | #VALUE!
228 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8FR8 | 8FR8 | FRAME (1/2) | 1 | 1462.7 | 1462.7 | (1493x694x4754) | [13 empty] | 1462.7 | 0 |  | 100% | 1462.7 | 2025-10-23 | 1 | 1462.7 | 2025-10-24 | 1 | 1462.7 | 2025-10-30 | 1 | 1462.7 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 1462.7 | 2025-11-01 | 1 | 1462.7 | PAC | U278-007 | #VALUE!
229 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB1 | 8HB1 | H BRACE | 1 | 19.5 | 19.5 | (1500x75x75) | [13 empty] | 19.5 | 0 |  | 100% | 19.5 | 2025-10-12 | 1 | 19.5 | 2025-10-13 | 1 | 19.5 | 2025-10-30 | 1 | 19.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 19.5 | 2025-11-01 | 1 | 19.5 | PAC | U278-007
230 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB2 | 8HB2 | H BRACE | 1 | 74.1 | 74.1 | (3171x130x130) | [13 empty] | 74.1 | 0 |  | 100% | 74.1 | 2025-10-12 | 1 | 74.1 | 2025-10-13 | 1 | 74.1 | 2025-10-30 | 1 | 74.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 74.1 | 2025-11-01 | 1 | 74.1 | PAC | U278-007
231 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB3 | 8HB3 | H BRACE | 1 | 14.7 | 14.7 | (1132x75x75) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2025-10-12 | 1 | 14.7 | 2025-10-13 | 1 | 14.7 | 2025-10-30 | 1 | 14.7 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 14.7 | 2025-11-01 | 1 | 14.7 | PAC | U278-007
232 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB4 | 8HB4 | H BRACE | 1 | 58.5 | 58.5 | (2503x130x130) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2025-10-12 | 1 | 58.5 | 2025-10-13 | 1 | 58.5 | 2025-10-30 | 1 | 58.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 58.5 | 2025-11-01 | 1 | 58.5 | PAC | U278-007
233 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB5 | 8HB5 | H BRACE | 1 | 22.5 | 22.5 | (1378x431x85) | [13 empty] | 22.5 | 0 |  | 100% | 22.5 | 2025-10-12 | 1 | 22.5 | 2025-10-13 | 1 | 22.5 | 2025-10-30 | 1 | 22.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 22.5 | 2025-11-01 | 1 | 22.5 | PAC | U278-007
234 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB6 | 8HB6 | H BRACE | 1 | 8 | 8 | (616x75x75) | [13 empty] | 8 | 0 |  | 100% | 8 | 2025-10-12 | 1 | 8 | 2025-10-13 | 1 | 8 | 2025-10-30 | 1 | 8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 8 | 2025-11-01 | 1 | 8 | PAC | U278-007
235 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB8 | 8HB8 | H BRACE | 1 | 12.5 | 12.5 | (964x75x75) | [13 empty] | 12.5 | 0 |  | 100% | 12.5 | 2025-10-12 | 1 | 12.5 | 2025-10-13 | 1 | 12.5 | 2025-10-30 | 1 | 12.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 12.5 | 2025-11-01 | 1 | 12.5 | PAC | U278-007
236 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB9 | 8HB9 | H BRACE | 1 | 74.1 | 74.1 | (3171x130x130) | [13 empty] | 74.1 | 0 |  | 100% | 74.1 | 2025-10-12 | 1 | 74.1 | 2025-10-13 | 1 | 74.1 | 2025-10-30 | 1 | 74.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 74.1 | 2025-11-01 | 1 | 74.1 | PAC | U278-007
237 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB10 | 8HB10 | H BRACE | 1 | 15.7 | 15.7 | (1210x75x75) | [13 empty] | 15.7 | 0 |  | 100% | 15.7 | 2025-10-12 | 1 | 15.7 | 2025-10-14 | 1 | 15.7 | 2025-10-30 | 1 | 15.7 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 15.7 | 2025-11-01 | 1 | 15.7 | PAC | U278-007
238 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB11 | 8HB11 | H BRACE | 1 | 12.5 | 12.5 | (965x75x75) | [13 empty] | 12.5 | 0 |  | 100% | 12.5 | 2025-10-12 | 1 | 12.5 | 2025-10-14 | 1 | 12.5 | 2025-10-30 | 1 | 12.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 12.5 | 2025-11-01 | 1 | 12.5 | PAC | U278-007
239 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB12 | 8HB12 | H BRACE | 1 | 10.4 | 10.4 | (798x75x75) | [13 empty] | 10.4 | 0 |  | 100% | 10.4 | 2025-10-13 | 1 | 10.4 | 2025-10-14 | 1 | 10.4 | 2025-10-30 | 1 | 10.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 10.4 | 2025-11-01 | 1 | 10.4 | PAC | U278-007
240 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB13 | 8HB13 | H BRACE | 1 | 58.5 | 58.5 | (2503x130x130) | [13 empty] | 58.5 | 0 |  | 100% | 58.5 | 2025-10-13 | 1 | 58.5 | 2025-10-14 | 1 | 58.5 | 2025-10-30 | 1 | 58.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 58.5 | 2025-11-01 | 1 | 58.5 | PAC | U278-007
241 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB14 | 8HB14 | H BRACE | 1 | 32.2 | 32.2 | (1958x450x85) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2025-10-13 | 1 | 32.2 | 2025-10-14 | 1 | 32.2 | 2025-10-30 | 1 | 32.2 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 32.2 | 2025-11-01 | 1 | 32.2 | PAC | U278-007
242 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB15 | 8HB15 | H BRACE | 1 | 12.4 | 12.4 | (952x75x75) | [13 empty] | 12.4 | 0 |  | 100% | 12.4 | 2025-10-13 | 1 | 12.4 | 2025-10-14 | 1 | 12.4 | 2025-10-30 | 1 | 12.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 12.4 | 2025-11-01 | 1 | 12.4 | PAC | U278-007
243 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB16 | 8HB16 | H BRACE | 1 | 25.4 | 25.4 | (1953x75x75) | [13 empty] | 25.4 | 0 |  | 100% | 25.4 | 2025-10-13 | 1 | 25.4 | 2025-10-14 | 1 | 25.4 | 2025-10-30 | 1 | 25.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 25.4 | 2025-11-01 | 1 | 25.4 | PAC | U278-007
244 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB17 | 8HB17 | H BRACE | 1 | 20.6 | 20.6 | (1584x75x75) | [13 empty] | 20.6 | 0 |  | 100% | 20.6 | 2025-10-13 | 1 | 20.6 | 2025-10-14 | 1 | 20.6 | 2025-10-30 | 1 | 20.6 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 20.6 | 2025-11-01 | 1 | 20.6 | PAC | U278-007
245 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB18 | 8HB18 | H BRACE | 1 | 11.2 | 11.2 | (863x75x75) | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2025-10-13 | 1 | 11.2 | 2025-10-14 | 1 | 11.2 | 2025-10-30 | 1 | 11.2 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 11.2 | 2025-11-01 | 1 | 11.2 | PAC | U278-007
246 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8HB19 | 8HB19 | H BRACE | 1 | 8.4 | 8.4 | (647x75x75) | [13 empty] | 8.4 | 0 |  | 100% | 8.4 | 2025-10-13 | 1 | 8.4 | 2025-10-14 | 1 | 8.4 | 2025-10-30 | 1 | 8.4 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 8.4 | 2025-11-01 | 1 | 8.4 | PAC | U278-007
247 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL6 | 8PL6(1/8) | PLATE | 1 | 11.9 | 11.9 | (572x16x165) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2025-10-13 | 1 | 11.9 | 2025-10-14 | 1 | 11.9 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | 2025-11-01 | 1 | 11.9 | PAC | U278-007
248 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL6 | 8PL6(2/8) | PLATE | 1 | 11.9 | 11.9 | (572x16x165) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2025-10-13 | 1 | 11.9 | 2025-10-14 | 1 | 11.9 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | 2025-11-01 | 1 | 11.9 | PAC | U278-007
249 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL6 | 8PL6(3/8) | PLATE | 1 | 11.9 | 11.9 | (572x16x165) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2025-10-13 | 1 | 11.9 | 2025-10-14 | 1 | 11.9 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | 2025-11-01 | 1 | 11.9 | PAC | U278-007
250 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL6 | 8PL6(4/8) | PLATE | 1 | 11.9 | 11.9 | (572x16x165) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2025-10-13 | 1 | 11.9 | 2025-10-14 | 1 | 11.9 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | 2025-11-01 | 1 | 11.9 | PAC | U278-007
251 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL6 | 8PL6(5/8) | PLATE | 1 | 11.9 | 11.9 | (572x16x165) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2025-10-13 | 1 | 11.9 | 2025-10-15 | 1 | 11.9 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | 2025-11-01 | 1 | 11.9 | PAC | U278-007
252 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL6 | 8PL6(6/8) | PLATE | 1 | 11.9 | 11.9 | (572x16x165) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2025-10-13 | 1 | 11.9 | 2025-10-15 | 1 | 11.9 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | 2025-11-01 | 1 | 11.9 | PAC | U278-007
253 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL6 | 8PL6(7/8) | PLATE | 1 | 11.9 | 11.9 | (572x16x165) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2025-10-13 | 1 | 11.9 | 2025-10-15 | 1 | 11.9 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | 2025-11-01 | 1 | 11.9 | PAC | U278-007
254 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL6 | 8PL6(8/8) | PLATE | 1 | 11.9 | 11.9 | (572x16x165) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2025-10-13 | 1 | 11.9 | 2025-10-15 | 1 | 11.9 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 11.9 | 2025-11-01 | 1 | 11.9 | PAC | U278-007
255 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL7 | 8PL7 | PLATE | 1 | 6.3 | 6.3 | (381x10x306) | [13 empty] | 6.3 | 0 |  | 100% | 6.3 | 2025-10-13 | 1 | 6.3 | 2025-10-15 | 1 | 6.3 | 2025-10-30 | 1 | 6.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 6.3 | 2025-11-01 | 1 | 6.3 | PAC | U278-007
256 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL13 | 8PL13(1/2) | PLATE | 1 | 25.5 | 25.5 | (546x254x339) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2025-10-13 | 1 | 25.5 | 2025-10-15 | 1 | 25.5 | 2025-10-30 | 1 | 25.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 25.5 | 2025-11-01 | 1 | 25.5 | PAC | U278-007
257 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL13 | 8PL13(2/2) | PLATE | 1 | 25.5 | 25.5 | (546x254x339) | [13 empty] | 25.5 | 0 |  | 100% | 25.5 | 2025-10-13 | 1 | 25.5 | 2025-10-15 | 1 | 25.5 | 2025-10-30 | 1 | 25.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 25.5 | 2025-11-01 | 1 | 25.5 | PAC | U278-007
258 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(1/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
259 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(2/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
260 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(3/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
261 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(4/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
262 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(5/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
263 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(6/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
264 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(7/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
265 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(8/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
266 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(9/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
267 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(10/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
268 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(11/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
269 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(12/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
270 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(13/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
271 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(14/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
272 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(15/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
273 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL14 | 8PL14(16/16) | PLATE | 1 | 5.5 | 5.5 | (495x14x100) | [13 empty] | 5.5 | 0 |  | 100% | 5.5 | 2025-10-13 | 1 | 5.5 | 2025-10-15 | 1 | 5.5 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.5 | 2025-11-01 | 1 | 5.5 | PAC | U278-007
274 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL15 | 8PL15(1/8) | PLATE | 1 | 14.1 | 14.1 | (495x14x259) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2025-10-13 | 1 | 14.1 | 2025-10-15 | 1 | 14.1 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | 2025-11-01 | 1 | 14.1 | PAC | U278-007
275 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL15 | 8PL15(2/8) | PLATE | 1 | 14.1 | 14.1 | (495x14x259) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2025-10-13 | 1 | 14.1 | 2025-10-15 | 1 | 14.1 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | 2025-11-01 | 1 | 14.1 | PAC | U278-007
276 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL15 | 8PL15(3/8) | PLATE | 1 | 14.1 | 14.1 | (495x14x259) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2025-10-13 | 1 | 14.1 | 2025-10-15 | 1 | 14.1 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | 2025-11-01 | 1 | 14.1 | PAC | U278-007
277 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL15 | 8PL15(4/8) | PLATE | 1 | 14.1 | 14.1 | (495x14x259) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2025-10-13 | 1 | 14.1 | 2025-10-15 | 1 | 14.1 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | 2025-11-01 | 1 | 14.1 | PAC | U278-007
278 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL15 | 8PL15(5/8) | PLATE | 1 | 14.1 | 14.1 | (495x14x259) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2025-10-13 | 1 | 14.1 | 2025-10-15 | 1 | 14.1 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | 2025-11-01 | 1 | 14.1 | PAC | U278-007
279 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL15 | 8PL15(6/8) | PLATE | 1 | 14.1 | 14.1 | (495x14x259) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2025-10-13 | 1 | 14.1 | 2025-10-15 | 1 | 14.1 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | 2025-11-01 | 1 | 14.1 | PAC | U278-007
280 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL15 | 8PL15(7/8) | PLATE | 1 | 14.1 | 14.1 | (495x14x259) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2025-10-13 | 1 | 14.1 | 2025-10-15 | 1 | 14.1 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | 2025-11-01 | 1 | 14.1 | PAC | U278-007
281 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL15 | 8PL15(8/8) | PLATE | 1 | 14.1 | 14.1 | (495x14x259) | [13 empty] | 14.1 | 0 |  | 100% | 14.1 | 2025-10-13 | 1 | 14.1 | 2025-10-15 | 1 | 14.1 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 14.1 | 2025-11-01 | 1 | 14.1 | PAC | U278-007
282 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL16 | 8PL16(1/8) | PLATE | 1 | 5.3 | 5.3 | (406x10x165) | [13 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2025-10-25 | 1 | 5.3 | 2025-10-26 | 1 | 5.3 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | 2025-11-01 | 1 | 5.3 | PAC | U278-007
283 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL16 | 8PL16(2/8) | PLATE | 1 | 5.3 | 5.3 | (406x10x165) | [13 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2025-10-25 | 1 | 5.3 | 2025-10-26 | 1 | 5.3 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | 2025-11-01 | 1 | 5.3 | PAC | U278-007
284 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL16 | 8PL16(3/8) | PLATE | 1 | 5.3 | 5.3 | (406x10x165) | [13 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2025-10-25 | 1 | 5.3 | 2025-10-26 | 1 | 5.3 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | 2025-11-01 | 1 | 5.3 | PAC | U278-007
285 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL16 | 8PL16(4/8) | PLATE | 1 | 5.3 | 5.3 | (406x10x165) | [13 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2025-10-25 | 1 | 5.3 | 2025-10-26 | 1 | 5.3 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | 2025-11-01 | 1 | 5.3 | PAC | U278-007
286 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL16 | 8PL16(5/8) | PLATE | 1 | 5.3 | 5.3 | (406x10x165) | [13 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2025-10-25 | 1 | 5.3 | 2025-10-26 | 1 | 5.3 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | 2025-11-01 | 1 | 5.3 | PAC | U278-007
287 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL16 | 8PL16(6/8) | PLATE | 1 | 5.3 | 5.3 | (406x10x165) | [13 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2025-10-25 | 1 | 5.3 | 2025-10-26 | 1 | 5.3 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | 2025-11-01 | 1 | 5.3 | PAC | U278-007
288 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL16 | 8PL16(7/8) | PLATE | 1 | 5.3 | 5.3 | (406x10x165) | [13 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2025-10-25 | 1 | 5.3 | 2025-10-26 | 1 | 5.3 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | 2025-11-01 | 1 | 5.3 | PAC | U278-007
289 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL16 | 8PL16(8/8) | PLATE | 1 | 5.3 | 5.3 | (406x10x165) | [13 empty] | 5.3 | 0 |  | 100% | 5.3 | 2025-10-25 | 1 | 5.3 | 2025-10-26 | 1 | 5.3 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.3 | 2025-11-01 | 1 | 5.3 | PAC | U278-007
290 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL26 | 8PL26 | PLATE | 1 | 6.8 | 6.8 | (350x10x387) | [13 empty] | 6.8 | 0 |  | 100% | 6.8 | 2025-10-25 | 1 | 6.8 | 2025-10-26 | 1 | 6.8 | 2025-10-30 | 1 | 6.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 6.8 | 2025-11-01 | 1 | 6.8 | PAC | U278-007
291 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL27 | 8PL27(1/4) | PLATE | 1 | 28.3 | 28.3 | (572x16x394) | [13 empty] | 28.3 | 0 |  | 100% | 28.3 | 2025-10-25 | 1 | 28.3 | 2025-10-26 | 1 | 28.3 | 2025-10-30 | 1 | 28.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 28.3 | 2025-11-01 | 1 | 28.3 | PAC | U278-007
292 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL27 | 8PL27(2/4) | PLATE | 1 | 28.3 | 28.3 | (572x16x394) | [13 empty] | 28.3 | 0 |  | 100% | 28.3 | 2025-10-25 | 1 | 28.3 | 2025-10-26 | 1 | 28.3 | 2025-10-30 | 1 | 28.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 28.3 | 2025-11-01 | 1 | 28.3 | PAC | U278-007
293 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL27 | 8PL27(3/4) | PLATE | 1 | 28.3 | 28.3 | (572x16x394) | [13 empty] | 28.3 | 0 |  | 100% | 28.3 | 2025-10-25 | 1 | 28.3 | 2025-10-26 | 1 | 28.3 | 2025-10-30 | 1 | 28.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 28.3 | 2025-11-01 | 1 | 28.3 | PAC | U278-007
294 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL27 | 8PL27(4/4) | PLATE | 1 | 28.3 | 28.3 | (572x16x394) | [13 empty] | 28.3 | 0 |  | 100% | 28.3 | 2025-10-25 | 1 | 28.3 | 2025-10-26 | 1 | 28.3 | 2025-10-30 | 1 | 28.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 28.3 | 2025-11-01 | 1 | 28.3 | PAC | U278-007
295 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL28 | 8PL28(1/4) | PLATE | 1 | 8.8 | 8.8 | (419x14x190) | [13 empty] | 8.8 | 0 |  | 100% | 8.8 | 2025-10-25 | 1 | 8.8 | 2025-10-26 | 1 | 8.8 | 2025-10-30 | 1 | 8.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 8.8 | 2025-11-01 | 1 | 8.8 | PAC | U278-007
296 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL28 | 8PL28(2/4) | PLATE | 1 | 8.8 | 8.8 | (419x14x190) | [13 empty] | 8.8 | 0 |  | 100% | 8.8 | 2025-10-25 | 1 | 8.8 | 2025-10-26 | 1 | 8.8 | 2025-10-30 | 1 | 8.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 8.8 | 2025-11-01 | 1 | 8.8 | PAC | U278-007
297 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL28 | 8PL28(3/4) | PLATE | 1 | 8.8 | 8.8 | (419x14x190) | [13 empty] | 8.8 | 0 |  | 100% | 8.8 | 2025-10-25 | 1 | 8.8 | 2025-10-26 | 1 | 8.8 | 2025-10-30 | 1 | 8.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 8.8 | 2025-11-01 | 1 | 8.8 | PAC | U278-007
298 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL28 | 8PL28(4/4) | PLATE | 1 | 8.8 | 8.8 | (419x14x190) | [13 empty] | 8.8 | 0 |  | 100% | 8.8 | 2025-10-25 | 1 | 8.8 | 2025-10-26 | 1 | 8.8 | 2025-10-30 | 1 | 8.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 8.8 | 2025-11-01 | 1 | 8.8 | PAC | U278-007
299 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL29 | 8PL29(1/2) | PLATE | 1 | 7.1 | 7.1 | (345x10x409) | [13 empty] | 7.1 | 0 |  | 100% | 7.1 | 2025-10-25 | 1 | 7.1 | 2025-10-26 | 1 | 7.1 | 2025-10-30 | 1 | 7.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 7.1 | 2025-11-01 | 1 | 7.1 | PAC | U278-007
300 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL29 | 8PL29(2/2) | PLATE | 1 | 7.1 | 7.1 | (345x10x409) | [13 empty] | 7.1 | 0 |  | 100% | 7.1 | 2025-10-25 | 1 | 7.1 | 2025-10-26 | 1 | 7.1 | 2025-10-30 | 1 | 7.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 7.1 | 2025-11-01 | 1 | 7.1 | PAC | U278-007
301 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL37 | 8PL37 | PLATE | 1 | 7.2 | 7.2 | (446x10x318) | [13 empty] | 7.2 | 0 |  | 100% | 7.2 | 2025-10-25 | 1 | 7.2 | 2025-10-26 | 1 | 7.2 | 2025-10-30 | 1 | 7.2 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 7.2 | 2025-11-01 | 1 | 7.2 | PAC | U278-007
302 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL41 | 8PL41 | PLATE | 1 | 5.8 | 5.8 | (367x10x286) | [13 empty] | 5.8 | 0 |  | 100% | 5.8 | 2025-10-25 | 1 | 5.8 | 2025-10-26 | 1 | 5.8 | 2025-10-30 | 1 | 5.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.8 | 2025-11-01 | 1 | 5.8 | PAC | U278-007
303 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL45 | 8PL45 | PLATE | 1 | 5.9 | 5.9 | (373x10x286) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2025-10-25 | 1 | 5.9 | 2025-10-26 | 1 | 5.9 | 2025-10-30 | 1 | 5.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 5.9 | 2025-11-01 | 1 | 5.9 | PAC | U278-007
304 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL48 | 8PL48 | PLATE | 1 | 7.6 | 7.6 | (523x10x289) | [13 empty] | 7.6 | 0 |  | 100% | 7.6 | 2025-10-25 | 1 | 7.6 | 2025-10-26 | 1 | 7.6 | 2025-10-30 | 1 | 7.6 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 7.6 | 2025-11-01 | 1 | 7.6 | PAC | U278-007
305 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL49 | 8PL49(1/2) | PLATE | 1 | 15.8 | 15.8 | (445x14x527) | [13 empty] | 15.8 | 0 |  | 100% | 15.8 | 2025-10-25 | 1 | 15.8 | 2025-10-26 | 1 | 15.8 | 2025-10-30 | 1 | 15.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 15.8 | 2025-11-01 | 1 | 15.8 | PAC | U278-007
306 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL49 | 8PL49(2/2) | PLATE | 1 | 15.8 | 15.8 | (445x14x527) | [13 empty] | 15.8 | 0 |  | 100% | 15.8 | 2025-10-25 | 1 | 15.8 | 2025-10-26 | 1 | 15.8 | 2025-10-30 | 1 | 15.8 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 15.8 | 2025-11-01 | 1 | 15.8 | PAC | U278-007
307 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL50 | 8PL50(1/2) | PLATE | 1 | 16.1 | 16.1 | (445x14x527) | [13 empty] | 16.1 | 0 |  | 100% | 16.1 | 2025-10-25 | 1 | 16.1 | 2025-10-26 | 1 | 16.1 | 2025-10-30 | 1 | 16.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 16.1 | 2025-11-01 | 1 | 16.1 | PAC | U278-007
308 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL50 | 8PL50(2/2) | PLATE | 1 | 16.1 | 16.1 | (445x14x527) | [13 empty] | 16.1 | 0 |  | 100% | 16.1 | 2025-10-25 | 1 | 16.1 | 2025-10-26 | 1 | 16.1 | 2025-10-30 | 1 | 16.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 16.1 | 2025-11-01 | 1 | 16.1 | PAC | U278-007
309 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL51 | 8PL51(1/4) | PLATE | 1 | 6.9 | 6.9 | (330x102x102) | [13 empty] | 6.9 | 0 |  | 100% | 6.9 | 2025-10-25 | 1 | 6.9 | 2025-10-26 | 1 | 6.9 | 2025-10-30 | 1 | 6.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 6.9 | 2025-11-01 | 1 | 6.9 | PAC | U278-007
310 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL51 | 8PL51(2/4) | PLATE | 1 | 6.9 | 6.9 | (330x102x102) | [13 empty] | 6.9 | 0 |  | 100% | 6.9 | 2025-10-25 | 1 | 6.9 | 2025-10-26 | 1 | 6.9 | 2025-10-30 | 1 | 6.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 6.9 | 2025-11-01 | 1 | 6.9 | PAC | U278-007
311 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL51 | 8PL51(3/4) | PLATE | 1 | 6.9 | 6.9 | (330x102x102) | [13 empty] | 6.9 | 0 |  | 100% | 6.9 | 2025-10-25 | 1 | 6.9 | 2025-10-26 | 1 | 6.9 | 2025-10-30 | 1 | 6.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 6.9 | 2025-11-01 | 1 | 6.9 | PAC | U278-007
312 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8PL51 | 8PL51(4/4) | PLATE | 1 | 6.9 | 6.9 | (330x102x102) | [13 empty] | 6.9 | 0 |  | 100% | 6.9 | 2025-10-25 | 1 | 6.9 | 2025-10-26 | 1 | 6.9 | 2025-10-30 | 1 | 6.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 6.9 | 2025-11-01 | 1 | 6.9 | PAC | U278-007
313 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8VB49 | 8VB49 | V BRACE | 1 | 98.3 | 98.3 | (3409x120x120) | [13 empty] | 98.3 | 0 |  | 100% | 98.3 | 2025-10-13 | 1 | 98.3 | 2025-10-23 | 1 | 98.3 | 2025-10-30 | 1 | 98.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 98.3 | 2025-11-01 | 1 | 98.3 | PAC | U278-007
314 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8VB50 | 8VB50 | V BRACE | 1 | 59.1 | 59.1 | (2531x130x130) | [13 empty] | 59.1 | 0 |  | 100% | 59.1 | 2025-10-13 | 1 | 59.1 | 2025-10-14 | 1 | 59.1 | 2025-10-30 | 1 | 59.1 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 59.1 | 2025-11-01 | 1 | 59.1 | PAC | U278-007
315 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8VB51 | 8VB51 | V BRACE | 1 | 61.3 | 61.3 | (2625x130x130) | [13 empty] | 61.3 | 0 |  | 100% | 61.3 | 2025-10-13 | 1 | 61.3 | 2025-10-14 | 1 | 61.3 | 2025-10-30 | 1 | 61.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 61.3 | 2025-11-01 | 1 | 61.3 | PAC | U278-007
316 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8VB52 | 8VB52 | V BRACE | 1 | 137.2 | 137.2 | (5347x140x667) | [13 empty] | 137.2 | 0 |  | 100% | 137.2 | 2025-10-13 | 1 | 137.2 | 2025-10-23 | 1 | 137.2 | 2025-10-30 | 1 | 137.2 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 137.2 | 2025-11-01 | 1 | 137.2 | PAC | U278-007
317 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8VB53 | 8VB53 | V BRACE | 1 | 132.2 | 132.2 | (5187x656x140) | [13 empty] | 132.2 | 0 |  | 100% | 132.2 | 2025-10-13 | 1 | 132.2 | 2025-10-23 | 1 | 132.2 | 2025-10-30 | 1 | 132.2 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-25 | 1 | 132.2 | 2025-11-01 | 1 | 132.2 | PAC | U278-007
318 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8VB54 | 8VB54 | V BRACE | 1 | 57.6 | 57.6 | (2465x130x130) | [13 empty] | 57.6 | 0 |  | 100% | 57.6 | 2025-10-13 | 1 | 57.6 | 2025-10-14 | 1 | 57.6 | 2025-10-30 | 1 | 57.6 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 57.6 | 2025-11-01 | 1 | 57.6 | PAC | U278-007
319 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8VB55 | 8VB55 | V BRACE | 1 | 58.9 | 58.9 | (2521x130x130) | [13 empty] | 58.9 | 0 |  | 100% | 58.9 | 2025-10-13 | 1 | 58.9 | 2025-10-14 | 1 | 58.9 | 2025-10-30 | 1 | 58.9 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-14 | 1 | 58.9 | 2025-11-01 | 1 | 58.9 | PAC | U278-007
320 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-8VB56 | 8VB56 | V BRACE | 1 | 98.3 | 98.3 | (3408x120x120) | [13 empty] | 98.3 | 0 |  | 100% | 98.3 | 2025-10-23 | 1 | 98.3 | 2025-10-23 | 1 | 98.3 | 2025-10-30 | 1 | 98.3 | U278-BC-8-TH-015 | 2025-10-30 | 1 | 98.3 | 2025-11-01 | 1 | 98.3 | PAC | U278-007
321 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8BM13 | 8BM13 | BEAM | 1 | 807.1 | 807.1 | (2104x1321x1838) | [13 empty] | 807.1 | 0 |  | 100% | 807.1 | 2025-10-20 | 1 | 807.1 | 2025-10-22 | 1 | 807.1 | 2025-10-30 | 1 | 807.1 |  | 2025-10-30 | 1 | 807.1 | 2025-11-01 | 1 | 807.1 | PAC | U278-007-1
322 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8BM29 | 8BM29 | BEAM | 1 | 824.3 | 824.3 | (2499x2104x1318) | [13 empty] | 824.3 | 0 |  | 100% | 824.3 | 2025-10-20 | 1 | 824.3 | 2025-10-22 | 1 | 824.3 | 2025-10-30 | 1 | 824.3 |  | 2025-10-30 | 1 | 824.3 | 2025-11-01 | 1 | 824.3 | PAC | U278-007-1
323 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8BM30 | 8BM30 | BEAM | 1 | 281.9 | 281.9 | (2159x1235x414) | [13 empty] | 281.9 | 0 |  | 100% | 281.9 | 2025-10-20 | 1 | 281.9 | 2025-10-22 | 1 | 281.9 | 2025-10-30 | 1 | 281.9 |  | 2025-10-30 | 1 | 281.9 | 2025-11-01 | 1 | 281.9 | PAC | U278-007-1
324 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8BM31 | 8BM31 | BEAM(1/2) | 1 | 393 | 393 | (2159x1235x1132) | [13 empty] | 393 | 0 |  | 100% | 393 | 2025-10-20 | 1 | 393 | 2025-10-22 | 1 | 393 | 2025-10-30 | 1 | 393 |  | 2025-10-30 | 1 | 393 | 2025-11-01 | 1 | 393 | PAC | U278-007-1
325 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8CL10 | 8CL10 | COLUMN | 1 | 48.4 | 48.4 | (809x159x824) | [13 empty] | 48.4 | 0 |  | 100% | 48.4 | 2025-10-11 | 1 | 48.4 | 2025-10-14 | 1 | 48.4 | 2025-10-30 | 1 | 48.4 |  | 2025-10-30 | 1 | 48.4 | 2025-11-01 | 1 | 48.4 | PAC | U278-007-1
326 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8CL12 | 8CL12 | COLUMN | 1 | 69.7 | 69.7 | (1454x191x738) | [13 empty] | 69.7 | 0 |  | 100% | 69.7 | 2025-10-11 | 1 | 69.7 | 2025-10-14 | 1 | 69.7 | 2025-10-30 | 1 | 69.7 |  | 2025-10-30 | 1 | 69.7 | 2025-11-01 | 1 | 69.7 | PAC | U278-007-1
327 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8CL14 | 8CL14 | COLUMN | 1 | 69.7 | 69.7 | (1454x191x738) | [13 empty] | 69.7 | 0 |  | 100% | 69.7 | 2025-10-11 | 1 | 69.7 | 2025-10-14 | 1 | 69.7 | 2025-10-30 | 1 | 69.7 |  | 2025-10-30 | 1 | 69.7 | 2025-11-01 | 1 | 69.7 | PAC | U278-007-1
328 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8CL15 | 8CL15 | COLUMN | 1 | 48.4 | 48.4 | (809x159x824) | [13 empty] | 48.4 | 0 |  | 100% | 48.4 | 2025-10-11 | 1 | 48.4 | 2025-10-14 | 1 | 48.4 | 2025-10-30 | 1 | 48.4 |  | 2025-10-30 | 1 | 48.4 | 2025-11-01 | 1 | 48.4 | PAC | U278-007-1
329 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8FR1 | 8FR1 | FRAME | 1 | 259.4 | 259.4 | (3112x762x200) | [13 empty] | 259.4 | 0 |  | 100% | 259.4 | 2025-10-12 | 1 | 259.4 | 2025-10-22 | 1 | 259.4 | 2025-10-30 | 1 | 259.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 259.4 | 2025-10-30 | 1 | 259.4 | PAC | U278-006
330 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8FR2 | 8FR2 | FRAME | 1 | 285.4 | 285.4 | (3244x762x582) | [13 empty] | 285.4 | 0 |  | 100% | 285.4 | 2025-10-12 | 1 | 285.4 | 2025-10-22 | 1 | 285.4 | 2025-10-30 | 1 | 285.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 285.4 | 2025-10-30 | 1 | 285.4 | PAC | U278-006
331 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8FR3 | 8FR3 | FRAME (1/2) | 1 | 988.4 | 988.4 | (7445x1518x579) | [13 empty] | 988.4 | 0 |  | 100% | 988.4 | 2025-10-18 | 1 | 988.4 | 2025-10-22 | 1 | 988.4 | 2025-10-30 | 1 | 988.4 |  | 2025-10-30 | 1 | 988.4 | 2025-11-01 | 1 | 988.4 | PAC | U278-007-1
|  | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure |  | U278-BC-8-AS-8FR4 | 8FR4 | FRAME | 1 | 270.6 | 270.6 | (832x1282x1907) |  | Chuyển GT | [11 empty] | 0 | 270.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
332 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8FR9 | 8FR9 | EXPANDED METAL | 1 | 45.9 | 45.9 | (978x150x905) | [13 empty] | 45.9 | 0 |  | 100% | 45.9 | 2025-10-23 | 1 | 45.9 | 2025-10-23 | 1 | 45.9 | 2025-10-30 | 1 | 45.9 |  | 2025-10-30 | 1 | 45.9 | 2025-11-01 | 1 | 45.9 | PAC | U278-007-1
333 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8FR10 | 8FR10 | EXPANDED METAL | 1 | 45.9 | 45.9 | (905x150x978) | [13 empty] | 45.9 | 0 |  | 100% | 45.9 | 2025-10-23 | 1 | 45.9 | 2025-10-23 | 1 | 45.9 | 2025-10-30 | 1 | 45.9 |  | 2025-10-30 | 1 | 45.9 | 2025-11-01 | 1 | 45.9 | PAC | U278-007-1
334 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8FR11 | 8FR11 | EXPANDED METAL (1/2) | 1 | 263.1 | 263.1 | (1339x2203x1332) | [13 empty] | 263.1 | 0 |  | 100% | 263.1 | 2025-10-23 | 1 | 263.1 | 2025-10-23 | 1 | 263.1 | 2025-10-30 | 1 | 263.1 |  | 2025-10-30 | 1 | 263.1 | 2025-11-01 | 1 | 263.1 | PAC | U278-007-1
335 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL1 | 8PL1(1/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x641) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2025-10-25 | 1 | 1.4 | 2025-10-27 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | PAC | U278-006
336 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL1 | 8PL1(2/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x641) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2025-10-25 | 1 | 1.4 | 2025-10-27 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | PAC | U278-006
337 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL1 | 8PL1(3/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x641) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2025-10-25 | 1 | 1.4 | 2025-10-27 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | PAC | U278-006
338 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL1 | 8PL1(4/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x641) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2025-10-25 | 1 | 1.4 | 2025-10-27 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | PAC | U278-006
339 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL1 | 8PL1(5/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x641) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2025-10-25 | 1 | 1.4 | 2025-10-27 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | PAC | U278-006
340 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL1 | 8PL1(6/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x641) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2025-10-25 | 1 | 1.4 | 2025-10-27 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | PAC | U278-006
341 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL1 | 8PL1(7/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x641) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2025-10-25 | 1 | 1.4 | 2025-10-27 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | PAC | U278-006
342 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL1 | 8PL1(8/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x641) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2025-10-25 | 1 | 1.4 | 2025-10-27 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | 2025-10-30 | 1 | 1.4 | PAC | U278-006
343 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL2 | 8PL2 | SOLE PLATE | 1 | 86.1 | 86.1 | (203x264x900) | [13 empty] | 86.1 | 0 |  | 100% | 86.1 | 2025-10-25 | 1 | 86.1 | 2025-10-27 | 1 | 86.1 | 2025-10-30 | 1 | 86.1 |  | 2025-10-30 | 1 | 86.1 | 2025-11-01 | 1 | 86.1 | PAC | U278-007-1
344 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL3 | 8PL3 | SOLE PLATE | 1 | 65.8 | 65.8 | (203x295x577) | [13 empty] | 65.8 | 0 |  | 100% | 65.8 | 2025-10-25 | 1 | 65.8 | 2025-10-27 | 1 | 65.8 | 2025-10-30 | 1 | 65.8 |  | 2025-10-30 | 1 | 65.8 | 2025-11-01 | 1 | 65.8 | PAC | U278-007-1
345 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL4 | 8PL4(1/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-25 | 1 | 1.7 | 2025-10-27 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
346 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL4 | 8PL4(2/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-25 | 1 | 1.7 | 2025-10-27 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
347 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL4 | 8PL4(3/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-25 | 1 | 1.7 | 2025-10-27 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
348 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL4 | 8PL4(4/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-25 | 1 | 1.7 | 2025-10-27 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
349 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL4 | 8PL4(5/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-25 | 1 | 1.7 | 2025-10-27 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
350 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL4 | 8PL4(6/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-25 | 1 | 1.7 | 2025-10-27 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
351 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL4 | 8PL4(7/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-25 | 1 | 1.7 | 2025-10-27 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
352 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL4 | 8PL4(8/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-25 | 1 | 1.7 | 2025-10-27 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
353 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL5 | 8PL5(1/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.9 | 1.9 | (203x2x832) | [13 empty] | 1.9 | 0 |  | 100% | 1.9 | 2025-10-25 | 1 | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | PAC | U278-006
354 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL5 | 8PL5(2/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.9 | 1.9 | (203x2x832) | [13 empty] | 1.9 | 0 |  | 100% | 1.9 | 2025-10-25 | 1 | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | PAC | U278-006
355 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL5 | 8PL5(3/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.9 | 1.9 | (203x2x832) | [13 empty] | 1.9 | 0 |  | 100% | 1.9 | 2025-10-25 | 1 | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | PAC | U278-006
356 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL5 | 8PL5(4/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.9 | 1.9 | (203x2x832) | [13 empty] | 1.9 | 0 |  | 100% | 1.9 | 2025-10-25 | 1 | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | PAC | U278-006
357 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL5 | 8PL5(5/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.9 | 1.9 | (203x2x832) | [13 empty] | 1.9 | 0 |  | 100% | 1.9 | 2025-10-25 | 1 | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | PAC | U278-006
358 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL5 | 8PL5(6/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.9 | 1.9 | (203x2x832) | [13 empty] | 1.9 | 0 |  | 100% | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | PAC | U278-006
359 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL5 | 8PL5(7/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.9 | 1.9 | (203x2x832) | [13 empty] | 1.9 | 0 |  | 100% | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | PAC | U278-006
360 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL5 | 8PL5(8/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.9 | 1.9 | (203x2x832) | [13 empty] | 1.9 | 0 |  | 100% | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-27 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | 2025-10-30 | 1 | 1.9 | PAC | U278-006
|  | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-8-AS-8PL8 | 8PL8 | DECK PLATE | 1 | 353 | 353 | (1511x4x7439) |  | Delete | [11 empty] | 0 | 353 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
361 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL9 | 8PL9(1/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
362 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL9 | 8PL9(2/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
363 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL9 | 8PL9(3/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
364 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL9 | 8PL9(4/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
365 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL9 | 8PL9(5/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
366 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL9 | 8PL9(6/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
367 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL9 | 8PL9(7/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
368 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL9 | 8PL9(8/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (203x2x781) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-20 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | 2025-10-30 | 1 | 1.7 | PAC | U278-006
369 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL10 | 8PL10(1/2) | SOLE PLATE | 1 | 79.1 | 79.1 | (203x243x836) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2025-10-20 | 1 | 79.1 | 2025-10-20 | 1 | 79.1 | 2025-10-30 | 1 | 79.1 |  | 2025-10-30 | 1 | 79.1 | 2025-11-01 | 1 | 79.1 | PAC | U278-007-1
370 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL10 | 8PL10(2/2) | SOLE PLATE | 1 | 79.1 | 79.1 | (203x243x836) | [13 empty] | 79.1 | 0 |  | 100% | 79.1 | 2025-10-20 | 1 | 79.1 | 2025-10-20 | 1 | 79.1 | 2025-10-30 | 1 | 79.1 |  | 2025-10-30 | 1 | 79.1 | 2025-11-01 | 1 | 79.1 | PAC | U278-007-1
371 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL11 | 8PL11(1/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.2 | 1.2 | (203x2x540) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | PAC | U278-006
372 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL11 | 8PL11(2/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.2 | 1.2 | (203x2x540) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | PAC | U278-006
373 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL11 | 8PL11(3/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.2 | 1.2 | (203x2x540) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | PAC | U278-006
374 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL11 | 8PL11(4/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.2 | 1.2 | (203x2x540) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | PAC | U278-006
375 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL11 | 8PL11(5/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.2 | 1.2 | (203x2x540) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | PAC | U278-006
376 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL11 | 8PL11(6/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.2 | 1.2 | (203x2x540) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | PAC | U278-006
377 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL11 | 8PL11(7/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.2 | 1.2 | (203x2x540) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | PAC | U278-006
378 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL11 | 8PL11(8/8) | SHIMS PLATE | 1 | 1.2 | 1.2 | (203x2x540) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-20 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | 2025-10-30 | 1 | 1.2 | PAC | U278-006
379 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL30 | 8PL30(1/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
380 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL30 | 8PL30(2/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
381 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL30 | 8PL30(3/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
382 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL30 | 8PL30(4/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
383 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL30 | 8PL30(5/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
384 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL30 | 8PL30(6/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
385 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL30 | 8PL30(7/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
386 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL30 | 8PL30(8/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
387 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL31 | 8PL31(1/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
388 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL31 | 8PL31(2/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
389 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL31 | 8PL31(3/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
390 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL31 | 8PL31(4/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
391 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL31 | 8PL31(5/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
392 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL31 | 8PL31(6/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
393 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL31 | 8PL31(7/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
394 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL31 | 8PL31(8/8) | SHIMS PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-27 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | 2025-10-30 | 1 | 0.8 | PAC | U278-006
395 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL32 | 8PL32(1/2) | SOLE PLATE | 1 | 84.6 | 84.6 | (203x271x836) | [13 empty] | 84.6 | 0 |  | 100% | 84.6 | 2025-10-27 | 1 | 84.6 | 2025-10-27 | 1 | 84.6 | 2025-10-30 | 1 | 84.6 |  | 2025-10-30 | 1 | 84.6 | 2025-11-01 | 1 | 84.6 | PAC | U278-007-1
396 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL32 | 8PL32(2/2) | SOLE PLATE | 1 | 84.6 | 84.6 | (203x271x836) | [13 empty] | 84.6 | 0 |  | 100% | 84.6 | 2025-10-27 | 1 | 84.6 | 2025-10-27 | 1 | 84.6 | 2025-10-30 | 1 | 84.6 |  | 2025-10-30 | 1 | 84.6 | 2025-11-01 | 1 | 84.6 | PAC | U278-007-1
397 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(1/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
398 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(2/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
399 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(3/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
400 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(4/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
401 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(5/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
402 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(6/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
403 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(7/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
404 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(8/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
405 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(9/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
406 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(10/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
407 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(11/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
408 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(12/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
409 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(13/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
410 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(14/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
411 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(15/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
412 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL33 | 8PL33(16/16) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (203x2x597) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-27 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | 2025-10-30 | 1 | 1.3 | PAC | U278-006
413 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL34 | 8PL34 | SOLE PLATE | 1 | 65.8 | 65.8 | (203x295x577) | [13 empty] | 65.8 | 0 |  | 100% | 65.8 | 2025-10-27 | 1 | 65.8 | 2025-10-27 | 1 | 65.8 | 2025-10-30 | 1 | 65.8 |  | 2025-10-30 | 1 | 65.8 | 2025-11-01 | 1 | 65.8 | PAC | U278-007-1
414 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PL35 | 8PL35 | SOLE PLATE | 1 | 86.1 | 86.1 | (203x264x900) | [13 empty] | 86.1 | 0 |  | 100% | 86.1 | 2025-10-27 | 1 | 86.1 | 2025-10-27 | 1 | 86.1 | 2025-10-30 | 1 | 86.1 |  | 2025-10-30 | 1 | 86.1 | 2025-11-01 | 1 | 86.1 | PAC | U278-007-1
415 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT1 | 8PT1(1/2) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x276x276) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
416 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT1 | 8PT1(2/2) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x276x276) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
417 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT2 | 8PT2(1/6) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x254x299) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
418 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT2 | 8PT2(2/6) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x254x299) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
419 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT2 | 8PT2(3/6) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x254x299) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
420 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT2 | 8PT2(4/6) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x254x299) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
421 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT2 | 8PT2(5/6) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x254x299) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
422 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT2 | 8PT2(6/6) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x254x299) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
423 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT3 | 8PT3(1/2) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x276x276) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
424 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT3 | 8PT3(2/2) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x276x276) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2025-10-14 | 1 | 33.2 | 2025-10-15 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | 2025-10-30 | 1 | 33.2 | PAC | U278-006
425 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT4 | 8PT4(1/2) | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x206x276) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-15 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
426 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT4 | 8PT4(2/2) | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x206x276) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-15 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
427 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT5 | 8PT5 | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x108x299) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-15 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
428 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT6 | 8PT6(1/2) | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x276x206) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-20 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
429 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT6 | 8PT6(2/2) | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x276x206) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-20 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
430 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT7 | 8PT7(1/5) | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x108x299) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-20 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
431 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT7 | 8PT7(2/5) | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x108x299) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-20 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
432 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT7 | 8PT7(3/5) | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x108x299) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-20 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
433 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT7 | 8PT7(4/5) | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x108x299) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-20 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
434 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT7 | 8PT7(5/5) | POST | 1 | 30.2 | 30.2 | (1905x108x299) | [13 empty] | 30.2 | 0 |  | 100% | 30.2 | 2025-10-14 | 1 | 30.2 | 2025-10-20 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | 2025-10-30 | 1 | 30.2 | PAC | U278-006
435 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT8 | 8PT8(1/2) | POST | 1 | 44 | 44 | (1422x178x254) | [13 empty] | 44 | 0 |  | 100% | 44 | 2025-10-14 | 1 | 44 | 2025-10-20 | 1 | 44 | 2025-10-30 | 1 | 44 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 44 | 2025-10-30 | 1 | 44 | PAC | U278-006
436 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT8 | 8PT8(2/2) | POST | 1 | 44 | 44 | (1422x178x254) | [13 empty] | 44 | 0 |  | 100% | 44 | 2025-10-14 | 1 | 44 | 2025-10-20 | 1 | 44 | 2025-10-30 | 1 | 44 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 44 | 2025-10-30 | 1 | 44 | PAC | U278-006
437 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT9 | 8PT9 | POST | 1 | 24.1 | 24.1 | (559x127x375) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2025-10-14 | 1 | 24.1 | 2025-10-20 | 1 | 24.1 | 2025-10-30 | 1 | 24.1 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 24.1 | 2025-10-30 | 1 | 24.1 | PAC | U278-006
438 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT10 | 8PT10 | POST | 1 | 24.1 | 24.1 | (559x127x375) | [13 empty] | 24.1 | 0 |  | 100% | 24.1 | 2025-10-14 | 1 | 24.1 | 2025-10-20 | 1 | 24.1 | 2025-10-30 | 1 | 24.1 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 24.1 | 2025-10-30 | 1 | 24.1 | PAC | U278-006
439 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT11 | 8PT11 | POST | 1 | 32.2 | 32.2 | (832x127x375) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2025-10-14 | 1 | 32.2 | 2025-10-20 | 1 | 32.2 | 2025-10-30 | 1 | 32.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 32.2 | 2025-10-30 | 1 | 32.2 | PAC | U278-006
440 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8PT12 | 8PT12 | POST | 1 | 32.2 | 32.2 | (832x127x375) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2025-10-14 | 1 | 32.2 | 2025-10-27 | 1 | 32.2 | 2025-10-30 | 1 | 32.2 | U278-BC-8-TH-005 | 2025-10-30 | 1 | 32.2 | 2025-10-30 | 1 | 32.2 | PAC | U278-006
441 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8VB45 | 8VB45 | V BRACE | 1 | 16 | 16 | (1602x75x75) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2025-10-14 | 1 | 16 | 2025-10-27 | 1 | 16 | 2025-10-30 | 1 | 16 |  | 2025-10-30 | 1 | 16 | 2025-11-01 | 1 | 16 | PAC | U278-007-1
442 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8VB46 | 8VB46 | V BRACE | 1 | 16 | 16 | (1602x75x75) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2025-10-14 | 1 | 16 | 2025-10-27 | 1 | 16 | 2025-10-30 | 1 | 16 |  | 2025-10-30 | 1 | 16 | 2025-11-01 | 1 | 16 | PAC | U278-007-1
443 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM1 | 8WM1 | WIRE MESH | 1 | 4.1 | 4.1 | (635x62x1695) | [13 empty] | 4.1 | 0 |  | 100% | 4.1 | 2025-11-14 | 1 | 4.1 | 2025-11-14 | 1 | 4.1 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 4.1 | 2025-11-17 | 1 | 4.1 | PAC | U278-008
444 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM2 | 8WM2 | WIRE MESH | 1 | 6 | 6 | (985x62x1695) | [13 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 6 | 2025-11-14 | 1 | 6 | 2025-11-14 | 1 | 6 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 6 | 2025-11-17 | 1 | 6 | PAC | U278-008
445 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM3 | 8WM3 | WIRE MESH | 1 | 4.1 | 4.1 | (635x62x1695) | [13 empty] | 4.1 | 0 |  | 100% | 4.1 | 2025-11-14 | 1 | 4.1 | 2025-11-14 | 1 | 4.1 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 4.1 | 2025-11-17 | 1 | 4.1 | PAC | U278-008
446 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM4 | 8WM4(1/4) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2025-11-14 | 1 | 4.8 | 2025-11-14 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 4.8 | 2025-11-17 | 1 | 4.8 | PAC | U278-008
447 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM4 | 8WM4(2/4) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2025-11-14 | 1 | 4.8 | 2025-11-14 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 4.8 | 2025-11-17 | 1 | 4.8 | PAC | U278-008
448 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM4 | 8WM4(3/4) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2025-11-14 | 1 | 4.8 | 2025-11-14 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 4.8 | 2025-11-17 | 1 | 4.8 | PAC | U278-008
449 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM4 | 8WM4(4/4) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2025-11-14 | 1 | 4.8 | 2025-11-14 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 4.8 | 2025-11-17 | 1 | 4.8 | PAC | U278-008
450 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM5 | 8WM5(1/8) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5.9 | 2025-11-17 | 1 | 5.9 | PAC | U278-008
451 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM5 | 8WM5(2/8) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5.9 | 2025-11-17 | 1 | 5.9 | PAC | U278-008
452 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM5 | 8WM5(3/8) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5.9 | 2025-11-17 | 1 | 5.9 | PAC | U278-008
453 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM5 | 8WM5(4/8) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5.9 | 2025-11-17 | 1 | 5.9 | PAC | U278-008
454 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM5 | 8WM5(5/8) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5.9 | 2025-11-17 | 1 | 5.9 | PAC | U278-008
455 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM5 | 8WM5(6/8) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5.9 | 2025-11-17 | 1 | 5.9 | PAC | U278-008
456 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM5 | 8WM5(7/8) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5.9 | 2025-11-17 | 1 | 5.9 | PAC | U278-008
457 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM5 | 8WM5(8/8) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 | 2025-11-14 | 1 | 5.9 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5.9 | 2025-11-17 | 1 | 5.9 | PAC | U278-008
458 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM7 | 8WM7 | WIRE MESH | 1 | 6 | 6 | (985x62x1695) | [13 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 6 | 2025-11-14 | 1 | 6 | 2025-11-14 | 1 | 6 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 6 | 2025-11-17 | 1 | 6 | PAC | U278-008
459 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM8 | 8WM8 | WIRE MESH | 1 | 5 | 5 | (794x62x1695) | [13 empty] | 5 | 0 |  | 100% | 5 | 2025-11-14 | 1 | 5 | 2025-11-14 | 1 | 5 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5 | 2025-11-17 | 1 | 5 | PAC | U278-008
460 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM9 | 8WM9 | WIRE MESH | 1 | 4.1 | 4.1 | (635x62x1695) | [13 empty] | 4.1 | 0 |  | 100% | 4.1 | 2025-11-14 | 1 | 4.1 | 2025-11-14 | 1 | 4.1 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 4.1 | 2025-11-17 | 1 | 4.1 | PAC | U278-008
461 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM10 | 8WM10 | WIRE MESH | 1 | 5 | 5 | (794x62x1695) | [13 empty] | 5 | 0 |  | 100% | 5 | 2025-11-14 | 1 | 5 | 2025-11-14 | 1 | 5 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 5 | 2025-11-17 | 1 | 5 | PAC | U278-008
462 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8WM11 | 8WM11 | WIRE MESH | 1 | 4.1 | 4.1 | (635x62x1695) | [13 empty] | 4.1 | 0 |  | 100% | 4.1 | 2025-11-14 | 1 | 4.1 | 2025-11-14 | 1 | 4.1 |  |  | 0 | U278-BC-8-016 | 2025-11-15 | 1 | 4.1 | 2025-11-17 | 1 | 4.1 | PAC | U278-008
463 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8VB8000 | 8VB8000 | VER.BRACE | 1 | 0.3 | 0.3 | (589x120x120) | [13 empty] | 0.3 | 0 |  | 100% | 0.3 | 2025-11-24 | 1 | 0.3 | 2025-11-24 | 1 | 0.3 |  |  | 0 | U278-BC-8-018 | 2025-11-25 | 1 | 0.3 | 2025-11-26 | 1 | 0.3 | PAC | U278-009
464 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8VB8001 | 8VB8001 | VER.BRACE | 1 | 0.4 | 0.4 | (828x120x120) | [13 empty] | 0.4 | 0 |  | 100% | 0.4 | 2025-11-24 | 1 | 0.4 | 2025-11-24 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | U278-BC-8-018 | 2025-11-25 | 1 | 0.4 | 2025-11-26 | 1 | 0.4 | PAC | U278-009
465 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8VB8002 | 8VB8002(1/2) | VER.BRACE | 1 | 0.6 | 0.6 | (1266x120x120) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2025-11-24 | 1 | 0.6 | 2025-11-24 | 1 | 0.6 |  |  | 0 | U278-BC-8-018 | 2025-11-25 | 1 | 0.6 | 2025-11-26 | 1 | 0.6 | PAC | U278-009
466 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8VB8002 | 8VB8002(2/2) | VER.BRACE | 1 | 0.6 | 0.6 | (1266x120x120) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2025-11-24 | 1 | 0.6 | 2025-11-24 | 1 | 0.6 |  |  | 0 | U278-BC-8-018 | 2025-11-25 | 1 | 0.6 | 2025-11-26 | 1 | 0.6 | PAC | U278-009
467 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8VB8003 | 8VB8003 | VER.BRACE | 1 | 0.9 | 0.9 | (1728x120x120) | [13 empty] | 0.9 | 0 |  | 100% | 0.9 | 2025-11-24 | 1 | 0.9 | 2025-11-24 | 1 | 0.9 |  |  | 0 | U278-BC-8-018 | 2025-11-25 | 1 | 0.9 | 2025-11-26 | 1 | 0.9 | PAC | U278-009
468 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-8-AS-8VB8004 | 8VB8004 | VER.BRACE | 1 | 0.6 | 0.6 | (1143x120x120) | [13 empty] | 0.6 | 0 |  | 100% | 0.6 | 2025-11-24 | 1 | 0.6 | 2025-11-24 | 1 | 0.6 |  |  | 0 | U278-BC-8-018 | 2025-11-25 | 1 | 0.6 | 2025-11-26 | 1 | 0.6 | PAC | U278-009
469 | U278 | Shipment 1 Conveyor BC-8 | Shipment 1 | Conveyor BC-8 |  | 2025-11-03 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-8-AS-8BK10000 | 8BK10000 | BRACKET | 4 | 3.1 | 12.6 | [14 empty] | 12.6 | 0 |  | 100% | 12.6 | 2026-04-10 | 4 | 12.6 | 2026-04-10 | 4 | 12.6 |  |  | 0 | U278-BC-8-019 | 2026-04-10 | 4 | 12.6 | 2026-04-13 | 4 | 12.6 | PAC | U278-026
470 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6BM35 | 6BM35 | H-BEAM | 1 | 258 | 258 | (2639x515x270) | [13 empty] | 258 | 0 |  | 100% | 258 | 2026-02-06 | 1 | 258 | 2026-02-09 | 1 | 258 | 2026-02-27 | 1 | 258 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 258 | 2026-02-27 | 1 | 258 | PAC | U278-013 | #VALUE!
471 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6BM36 | 6BM36 | H-BEAM | 1 | 267.1 | 267.1 | (4609x208x294) | [13 empty] | 267.1 | 0 |  | 100% | 267.1 | 2026-02-06 | 1 | 267.1 | 2026-02-09 | 1 | 267.1 | 2026-02-27 | 1 | 267.1 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 267.1 | 2026-02-27 | 1 | 267.1 | PAC | U278-013 | #VALUE!
472 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6BM37 | 6BM37 | H-BEAM | 1 | 187.1 | 187.1 | (2493x250x250) | [13 empty] | 187.1 | 0 |  | 100% | 187.1 | 2026-02-06 | 1 | 187.1 | 2026-02-09 | 1 | 187.1 | 2026-02-27 | 1 | 187.1 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 187.1 | 2026-02-27 | 1 | 187.1 | PAC | U278-013 | #VALUE!
473 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6BM38 | 6BM38 | H-BEAM | 1 | 271.1 | 271.1 | (4609x208x294) | [13 empty] | 271.1 | 0 |  | 100% | 271.1 | 2026-02-06 | 1 | 271.1 | 2026-02-11 | 1 | 271.1 | 2026-02-27 | 1 | 271.1 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 271.1 | 2026-02-27 | 1 | 271.1 | PAC | U278-013 | #VALUE!
474 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6BM39 | 6BM39 | H-BEAM | 1 | 258 | 258 | (2639x516x270) | [13 empty] | 258 | 0 |  | 100% | 258 | 2026-02-06 | 1 | 258 | 2026-02-11 | 1 | 258 | 2026-02-27 | 1 | 258 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 258 | 2026-02-27 | 1 | 258 | PAC | U278-013 | #VALUE!
475 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6CB1 | 6CB1 | FRAME(1/2) | 1 | 1466.2 | 1466.2 | (2281x1372x1666) | [13 empty] | 1466.2 | 0 |  | 100% | 1466.2 | 2026-02-07 | 1 | 1466.2 | 2026-03-12 | 1 | 1466.2 | 2026-03-12 | 1 | 1466.2 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 1466.2 | 2026-03-14 | 1 | 1466.2 | PAC | U278-022 | #VALUE!
476 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6CL14 | 6CL14 | COLUMN | 1 | 2332.8 | 2332.8 | (8388x1301x914) | [13 empty] | 2332.8 | 0 |  | 100% | 2332.8 | 2026-02-11 | 1 | 2332.8 | 2026-03-12 | 1 | 2332.8 | 2026-03-12 | 1 | 2332.8 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 2332.8 | 2026-03-14 | 1 | 2332.8 | PAC | U278-022 | #VALUE!
477 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6CL15 | 6CL15(1/2) | COLUMN | 1 | 23.3 | 23.3 | (289x172x305) | [13 empty] | 23.3 | 0 |  | 100% | 23.3 | 2026-02-06 | 1 | 23.3 | 2026-02-11 | 1 | 23.3 | 2026-03-12 | 1 | 23.3 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 23.3 | 2026-03-14 | 1 | 23.3 | PAC | U278-022 | #VALUE!
478 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6CL15 | 6CL15(2/2) | COLUMN | 1 | 23.3 | 23.3 | (289x172x305) | [13 empty] | 23.3 | 0 |  | 100% | 23.3 | 2026-02-06 | 1 | 23.3 | 2026-02-11 | 1 | 23.3 | 2026-03-12 | 1 | 23.3 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 23.3 | 2026-03-14 | 1 | 23.3 | PAC | U278-022 | #VALUE!
479 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6CL17 | 6CL17 | COLUMN | 1 | 2113.9 | 2113.9 | (8388x1016x914) | [13 empty] | 2113.9 | 0 |  | 100% | 2113.9 | 2026-02-11 | 1 | 2113.9 | 2026-03-12 | 1 | 2113.9 | 2026-03-12 | 1 | 2113.9 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 2113.9 | 2026-03-14 | 1 | 2113.9 | PAC | U278-022 | #VALUE!
480 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6CL18 | 6CL18 | COLUMN | 1 | 523.6 | 523.6 | (4477x1624x1013) | [13 empty] | 523.6 | 0 |  | 100% | 523.6 | 2026-02-06 | 1 | 523.6 | 2026-02-06 | 1 | 523.6 | 2026-02-27 | 1 | 523.6 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 523.6 | 2026-02-27 | 1 | 523.6 | PAC | U278-013 | #VALUE!
481 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6CL19 | 6CL19 | COLUMN | 1 | 550.5 | 550.5 | (4487x1773x1013) | [13 empty] | 550.5 | 0 |  | 100% | 550.5 | 2026-02-06 | 1 | 550.5 | 2026-02-06 | 1 | 550.5 | 2026-02-27 | 1 | 550.5 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 550.5 | 2026-02-27 | 1 | 550.5 | PAC | U278-013 | #VALUE!
482 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6CL20 | 6CL20 | COLUMN | 1 | 524.3 | 524.3 | (4477x1624x1013) | [13 empty] | 524.3 | 0 |  | 100% | 524.3 | 2026-02-06 | 1 | 524.3 | 2026-02-06 | 1 | 524.3 | 2026-02-27 | 1 | 524.3 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 524.3 | 2026-02-27 | 1 | 524.3 | PAC | U278-013 | #VALUE!
483 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6CL21 | 6CL21 | COLUMN | 1 | 551.2 | 551.2 | (4487x1773x1013) | [13 empty] | 551.2 | 0 |  | 100% | 551.2 | 2026-02-06 | 1 | 551.2 | 2026-02-06 | 1 | 551.2 | 2026-02-27 | 1 | 551.2 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 551.2 | 2026-02-27 | 1 | 551.2 | PAC | U278-013 | #VALUE!
484 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR1 | 6FR1 | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
485 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR2 | 6FR2(1/3) | FRAME | 1 | 348.7 | 348.7 | (4616x1545x200) | [13 empty] | 348.7 | 0 |  | 100% | 348.7 | 2026-02-06 | 1 | 348.7 | 2026-02-06 | 1 | 348.7 | 2026-03-04 | 1 | 348.7 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 348.7 | 2026-03-06 | 1 | 348.7 | PAC | U278-017 | #VALUE!
486 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR2 | 6FR2(2/3) | FRAME | 1 | 348.7 | 348.7 | (4616x1545x200) | [13 empty] | 348.7 | 0 |  | 100% | 348.7 | 2026-02-06 | 1 | 348.7 | 2026-02-06 | 1 | 348.7 | 2026-03-04 | 1 | 348.7 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 348.7 | 2026-03-06 | 1 | 348.7 | PAC | U278-017 | #VALUE!
487 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR2 | 6FR2(3/3) | FRAME | 1 | 348.7 | 348.7 | (4616x1545x200) | [13 empty] | 348.7 | 0 |  | 100% | 348.7 | 2026-02-06 | 1 | 348.7 | 2026-02-06 | 1 | 348.7 | 2026-03-04 | 1 | 348.7 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 348.7 | 2026-03-06 | 1 | 348.7 | PAC | U278-017 | #VALUE!
488 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR3 | 6FR3(1/4) | FRAME | 1 | 352.4 | 352.4 | (4693x1545x200) | [13 empty] | 352.4 | 0 |  | 100% | 352.4 | 2026-02-06 | 1 | 352.4 | 2026-02-06 | 1 | 352.4 | 2026-03-02 | 1 | 352.4 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 352.4 | 2026-03-03 | 1 | 352.4 | PAC | U278-015 | #VALUE!
489 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR3 | 6FR3(2/4) | FRAME | 1 | 352.4 | 352.4 | (4693x1545x200) | [13 empty] | 352.4 | 0 |  | 100% | 352.4 | 2026-02-06 | 1 | 352.4 | 2026-02-06 | 1 | 352.4 | 2026-03-02 | 1 | 352.4 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 352.4 | 2026-03-03 | 1 | 352.4 | PAC | U278-015 | #VALUE!
490 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR3 | 6FR3(3/4) | FRAME | 1 | 352.4 | 352.4 | (4693x1545x200) | [13 empty] | 352.4 | 0 |  | 100% | 352.4 | 2026-02-06 | 1 | 352.4 | 2026-02-06 | 1 | 352.4 | 2026-03-02 | 1 | 352.4 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 352.4 | 2026-03-03 | 1 | 352.4 | PAC | U278-015 | #VALUE!
491 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR3 | 6FR3(4/4) | FRAME | 1 | 352.4 | 352.4 | (4693x1545x200) | [13 empty] | 352.4 | 0 |  | 100% | 352.4 | 2026-02-06 | 1 | 352.4 | 2026-02-06 | 1 | 352.4 | 2026-03-04 | 1 | 352.4 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 352.4 | 2026-03-06 | 1 | 352.4 | PAC | U278-017 | #VALUE!
492 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR4 | 6FR4(1/4) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | 2026-03-03 | 1 | 350.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
493 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR4 | 6FR4(2/4) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
494 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR4 | 6FR4(3/4) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
495 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR4 | 6FR4(4/4) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
496 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR5 | 6FR5 | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | 2026-03-03 | 1 | 350.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
497 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR6 | 6FR6 | FRAME | 1 | 348.4 | 348.4 | (4616x1545x200) | [13 empty] | 348.4 | 0 |  | 100% | 348.4 | 2026-02-06 | 1 | 348.4 | 2026-02-06 | 1 | 348.4 | 2026-03-02 | 1 | 348.4 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 348.4 | 2026-03-03 | 1 | 348.4 | PAC | U278-015 | #VALUE!
498 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR7 | 6FR7 | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
499 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR8 | 6FR8 | FRAME | 1 | 378 | 378 | (4655x1545x283) | [13 empty] | 378 | 0 |  | 100% | 378 | 2026-02-06 | 1 | 378 | 2026-02-06 | 1 | 378 | 2026-03-02 | 1 | 378 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 378 | 2026-03-03 | 1 | 378 | PAC | U278-015 | #VALUE!
500 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR9 | 6FR9 | FRAME | 1 | 377.8 | 377.8 | (4655x1545x281) | [13 empty] | 377.8 | 0 |  | 100% | 377.8 | 2026-02-06 | 1 | 377.8 | 2026-02-06 | 1 | 377.8 | 2026-03-02 | 1 | 377.8 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 377.8 | 2026-03-03 | 1 | 377.8 | PAC | U278-015 | #VALUE!
501 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6FR10 | 6FR10 | FRAME(1/3) | 1 | 1584.4 | 1584.4 | (7394x6384x639) | [13 empty] | 1584.4 | 0 |  | 100% | 1584.4 | 2026-02-06 | 1 | 1584.4 | 2026-02-06 | 1 | 1584.4 | 2026-03-11 | 1 | 1584.4 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1584.4 | 2026-03-14 | 1 | 1584.4 | PAC | U278-021 | #VALUE!
502 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6FR11 | 6FR11 | FRAME(1/3) | 1 | 627 | 627 | (2384x2006x641) | [13 empty] | 627 | 0 |  | 100% | 627 | 2026-02-11 | 1 | 627 | 2026-03-04 | 1 | 627 | 2026-03-11 | 1 | 627 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 627 | 2026-03-14 | 1 | 627 | PAC | U278-021 | #VALUE!
503 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR12 | 6FR12 | FRAME | 1 | 350.9 | 350.9 | (4654x1545x200) | [13 empty] | 350.9 | 0 |  | 100% | 350.9 | 2026-02-06 | 1 | 350.9 | 2026-02-06 | 1 | 350.9 | 2026-03-02 | 1 | 350.9 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.9 | 2026-03-03 | 1 | 350.9 | PAC | U278-015 | #VALUE!
504 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR13 | 6FR13 | FRAME | 1 | 360.4 | 360.4 | (4655x1545x257) | [13 empty] | 360.4 | 0 |  | 100% | 360.4 | 2026-02-06 | 1 | 360.4 | 2026-02-06 | 1 | 360.4 | 2026-03-04 | 1 | 360.4 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 360.4 | 2026-03-06 | 1 | 360.4 | PAC | U278-017 | #VALUE!
505 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6FR14 | 6FR14(1/2) | FRAME | 1 | 60.4 | 60.4 | (7214x14x76) | [13 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2026-02-06 | 1 | 60.4 | 2026-02-06 | 1 | 60.4 | 2026-03-11 | 1 | 60.4 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 60.4 | 2026-03-14 | 1 | 60.4 | PAC | U278-021 | #VALUE!
506 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6FR14 | 6FR14(2/2) | FRAME | 1 | 60.4 | 60.4 | (7214x14x76) | [13 empty] | 60.4 | 0 |  | 100% | 60.4 | 2026-02-06 | 1 | 60.4 | 2026-02-06 | 1 | 60.4 | 2026-03-11 | 1 | 60.4 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 60.4 | 2026-03-14 | 1 | 60.4 | PAC | U278-021 | #VALUE!
507 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR15 | 6FR15 | FRAME | 1 | 86.9 | 86.9 | (250x457x649) | [13 empty] | 86.9 | 0 |  | 100% | 86.9 | 2026-02-06 | 1 | 86.9 | 2026-02-06 | 1 | 86.9 | 2026-03-14 | 1 | 86.9 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 86.9 | 2026-03-15 | 1 | 86.9 | PAC | U278-023
508 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR16 | 6FR16 | FRAME | 1 | 376.5 | 376.5 | (4837x1538x283) | [13 empty] | 376.5 | 0 |  | 100% | 376.5 | 2026-02-06 | 1 | 376.5 | 2026-02-06 | 1 | 376.5 | 2026-03-04 | 1 | 376.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 376.5 | 2026-03-06 | 1 | 376.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
509 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(1/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | 2026-03-03 | 1 | 350.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
510 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(2/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | 2026-03-03 | 1 | 350.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
511 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(3/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | 2026-03-03 | 1 | 350.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
512 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(4/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | 2026-03-03 | 1 | 350.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
513 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(5/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | 2026-03-03 | 1 | 350.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
514 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(6/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | 2026-03-03 | 1 | 350.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
515 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(7/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 350.5 | 2026-03-03 | 1 | 350.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
516 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(8/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
517 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(9/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
518 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(10/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
519 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(11/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
520 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(12/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
521 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(13/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
522 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(14/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
523 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(15/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
524 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(16/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
525 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(17/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
526 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(18/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
527 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(19/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
528 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(20/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-10 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
529 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(21/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-11 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
530 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(22/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-11 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
531 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR17 | 6FR17(23/23) | FRAME | 1 | 350.5 | 350.5 | (4655x1545x200) | [13 empty] | 350.5 | 0 |  | 100% | 350.5 | 2026-02-06 | 1 | 350.5 | 2026-02-11 | 1 | 350.5 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 350.5 | 2026-03-06 | 1 | 350.5 | PAC | U278-017 | #VALUE!
532 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FR18 | 6FR18 | FRAME | 1 | 865.4 | 865.4 | (2384x2257x1208) | [13 empty] | 865.4 | 0 |  | 100% | 865.4 | 2026-02-06 | 1 | 865.4 | 2026-02-11 | 1 | 865.4 | 2026-03-02 | 1 | 865.4 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 865.4 | 2026-03-03 | 1 | 865.4 | PAC | U278-015 | #VALUE!
533 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6FR19 | 6FR19 | FRAME | 1 | 288.7 | 288.7 | (635x883x1219) | [13 empty] | 288.7 | 0 |  | 100% | 288.7 | 2026-02-06 | 1 | 288.7 | 2026-02-11 | 1 | 288.7 | 2026-03-12 | 1 | 288.7 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 288.7 | 2026-03-14 | 1 | 288.7 | PAC | U278-022 | #VALUE!
534 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6FR20 | 6FR20 | FRAME(1/2) | 1 | 768.6 | 768.6 | (5031x762x290) | [13 empty] | 768.6 | 0 |  | 100% | 768.6 | 2026-02-06 | 1 | 768.6 | 2026-02-11 | 1 | 768.6 | 2026-03-12 | 1 | 768.6 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 768.6 | 2026-03-14 | 1 | 768.6 | PAC | U278-022 | #VALUE!
535 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6HB1 | 6HB1 | HORIZONTAL BRACE | 1 | 37.8 | 37.8 | (2911x75x75) | [13 empty] | 37.8 | 0 |  | 100% | 37.8 | 2026-02-06 | 1 | 37.8 | 2026-02-11 | 1 | 37.8 | 2026-02-27 | 1 | 37.8 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 37.8 | 2026-02-27 | 1 | 37.8 | PAC | U278-013 | #VALUE!
536 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6HB2 | 6HB2 | HORIZONTAL BRACE | 1 | 41 | 41 | (2911x85x279) | [13 empty] | 41 | 0 |  | 100% | 41 | 2026-02-06 | 1 | 41 | 2026-02-11 | 1 | 41 | 2026-02-27 | 1 | 41 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 41 | 2026-02-27 | 1 | 41 | PAC | U278-013 | #VALUE!
537 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6HB3 | 6HB3 | HORIZONTAL BRACE | 1 | 40.6 | 40.6 | (2882x85x279) | [13 empty] | 40.6 | 0 |  | 100% | 40.6 | 2026-02-06 | 1 | 40.6 | 2026-02-11 | 1 | 40.6 | 2026-02-27 | 1 | 40.6 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 40.6 | 2026-02-27 | 1 | 40.6 | PAC | U278-013 | #VALUE!
538 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6HB4 | 6HB4 | HORIZONTAL BRACE | 1 | 37.5 | 37.5 | (2882x75x75) | [13 empty] | 37.5 | 0 |  | 100% | 37.5 | 2026-02-06 | 1 | 37.5 | 2026-02-11 | 1 | 37.5 | 2026-02-27 | 1 | 37.5 | U278-BC6-001 | 2026-02-27 | 1 | 37.5 | 2026-02-27 | 1 | 37.5 | PAC | U278-013 | #VALUE!
539 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL1 | 6PL1(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.5 | 0.5 | (70x4x254) | [13 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-02-06 | 1 | 0.5 | 2026-02-06 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 | 1 | 0.5 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.5 | 2026-03-14 | 1 | 0.5 | PAC | U278-021 | #VALUE!
540 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL1 | 6PL1(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.5 | 0.5 | (70x4x254) | [13 empty] | 0.5 | 0 |  | 100% | 0.5 | 2026-02-06 | 1 | 0.5 | 2026-02-06 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 | 1 | 0.5 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.5 | 2026-03-14 | 1 | 0.5 | PAC | U278-021 | #VALUE!
541 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL2 | 6PL2(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.3 | 1.3 | (70x10x254) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2026-02-06 | 1 | 1.3 | 2026-02-06 | 1 | 1.3 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | 2026-03-14 | 1 | 1.3 | PAC | U278-021 | #VALUE!
542 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL2 | 6PL2(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.3 | 1.3 | (70x10x254) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2026-02-06 | 1 | 1.3 | 2026-02-06 | 1 | 1.3 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | 2026-03-14 | 1 | 1.3 | PAC | U278-021 | #VALUE!
543 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL3 | 6PL3(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 2.4 | 2.4 | (241x20x70) | [13 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2026-02-06 | 1 | 2.4 | 2026-02-06 | 1 | 2.4 | 2026-03-11 | 1 | 2.4 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 2.4 | 2026-03-14 | 1 | 2.4 | PAC | U278-021 | #VALUE!
544 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL3 | 6PL3(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 2.4 | 2.4 | (241x20x70) | [13 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2026-02-06 | 1 | 2.4 | 2026-02-06 | 1 | 2.4 | 2026-03-11 | 1 | 2.4 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 2.4 | 2026-03-14 | 1 | 2.4 | PAC | U278-021 | #VALUE!
545 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL4 | 6PL4(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.8 | 1.8 | (70x14x254) | [13 empty] | 1.8 | 0 |  | 100% | 1.8 | 2026-02-06 | 1 | 1.8 | 2026-02-06 | 1 | 1.8 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | 2026-03-14 | 1 | 1.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
546 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL4 | 6PL4(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.8 | 1.8 | (70x14x254) | [13 empty] | 1.8 | 0 |  | 100% | 1.8 | 2026-02-06 | 1 | 1.8 | 2026-02-06 | 1 | 1.8 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | 2026-03-14 | 1 | 1.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
547 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL5 | 6PL5(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.3 | 1.3 | (70x10x254) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2026-02-06 | 1 | 1.3 | 2026-02-06 | 1 | 1.3 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | 2026-03-14 | 1 | 1.3 | PAC | U278-021 | #VALUE!
548 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL5 | 6PL5(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.3 | 1.3 | (70x10x254) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2026-02-06 | 1 | 1.3 | 2026-02-06 | 1 | 1.3 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | 2026-03-14 | 1 | 1.3 | PAC | U278-021 | #VALUE!
549 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL6 | 6PL6(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 2.5 | 2.5 | (70x20x254) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2026-02-06 | 1 | 2.5 | 2026-02-06 | 1 | 2.5 | 2026-03-11 | 1 | 2.5 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 2.5 | 2026-03-14 | 1 | 2.5 | PAC | U278-021 | #VALUE!
550 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL6 | 6PL6(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 2.5 | 2.5 | (70x20x254) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2026-02-06 | 1 | 2.5 | 2026-02-06 | 1 | 2.5 | 2026-03-11 | 1 | 2.5 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 2.5 | 2026-03-14 | 1 | 2.5 | PAC | U278-021 | #VALUE!
551 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL7 | 6PL7(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1 | 1 | (70x8x254) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-02-06 | 1 | 1 | 2026-02-06 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 1 | 1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 1 | 1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
552 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL7 | 6PL7(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1 | 1 | (70x8x254) | [13 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 1 | 2026-02-06 | 1 | 1 | 2026-02-06 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 1 | 1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 1 | 1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
553 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL10 | 6PL10(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (70x6x254) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
554 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL10 | 6PL10(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (70x6x254) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
555 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL11 | 6PL11(1/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.6 | 1.6 | (203x2x711) | [13 empty] | 1.6 | 0 |  | 100% | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | 2026-03-14 | 1 | 1.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
556 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL11 | 6PL11(2/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.6 | 1.6 | (203x2x711) | [13 empty] | 1.6 | 0 |  | 100% | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | 2026-03-14 | 1 | 1.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
557 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL11 | 6PL11(3/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.6 | 1.6 | (203x2x711) | [13 empty] | 1.6 | 0 |  | 100% | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | 2026-03-14 | 1 | 1.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
558 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL11 | 6PL11(4/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.6 | 1.6 | (203x2x711) | [13 empty] | 1.6 | 0 |  | 100% | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | 2026-03-14 | 1 | 1.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
559 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL11 | 6PL11(5/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.6 | 1.6 | (203x2x711) | [13 empty] | 1.6 | 0 |  | 100% | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | 2026-03-14 | 1 | 1.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
560 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL11 | 6PL11(6/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.6 | 1.6 | (203x2x711) | [13 empty] | 1.6 | 0 |  | 100% | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | 2026-03-14 | 1 | 1.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
561 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL11 | 6PL11(7/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.6 | 1.6 | (203x2x711) | [13 empty] | 1.6 | 0 |  | 100% | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | 2026-03-14 | 1 | 1.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
562 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL11 | 6PL11(8/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.6 | 1.6 | (203x2x711) | [13 empty] | 1.6 | 0 |  | 100% | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-02-06 | 1 | 1.6 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.6 | 2026-03-14 | 1 | 1.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
563 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL12 | 6PL12 | SOLE PLATE | 1 | 69.9 | 69.9 | (203x224x767) | [13 empty] | 69.9 | 0 |  | 100% | 69.9 | 2026-02-09 | 1 | 69.9 | 2026-03-04 | 1 | 69.9 | 2026-03-04 | 1 | 69.9 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 69.9 | 2026-03-06 | 1 | 69.9 | PAC | U278-017 | #VALUE!
564 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL13 | 6PL13 | SOLE PLATE | 1 | 69.9 | 69.9 | (203x224x767) | [13 empty] | 69.9 | 0 |  | 100% | 69.9 | 2026-02-09 | 1 | 69.9 | 2026-03-04 | 1 | 69.9 | 2026-03-04 | 1 | 69.9 | U278-BC6-004 | 2026-03-04 | 1 | 69.9 | 2026-03-06 | 1 | 69.9 | PAC | U278-017 | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL15 | 6PL15(1/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.3 | 0.3 | (130x14x203) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.27 | 0.03 |  | 100% | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL15 | 6PL15(2/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.3 | 0.3 | (130x14x203) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.27 | 0.03 |  | 100% | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL15 | 6PL15(3/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.3 | 0.3 | (130x14x203) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.27 | 0.03 |  | 100% | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL15 | 6PL15(4/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.3 | 0.3 | (130x14x203) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.27 | 0.03 |  | 100% | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL15 | 6PL15(5/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.3 | 0.3 | (130x14x203) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.27 | 0.03 |  | 100% | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL15 | 6PL15(6/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.3 | 0.3 | (130x14x203) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.27 | 0.03 |  | 100% | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL15 | 6PL15(7/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.3 | 0.3 | (130x14x203) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.27 | 0.03 |  | 100% | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL15 | 6PL15(8/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.3 | 0.3 | (130x14x203) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.27 | 0.03 |  | 100% | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 | 2026-02-06 | 1 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
565 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(1/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
566 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(2/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
567 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(3/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
568 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(4/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
569 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(5/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
570 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(6/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
571 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(7/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
572 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(8/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
573 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(9/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
574 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(10/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
575 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(11/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
576 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(12/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
577 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(13/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
578 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(14/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
579 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(15/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
580 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(16/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
581 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(17/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
582 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(18/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
583 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(19/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
584 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(20/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
585 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(21/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
586 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(22/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
587 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(23/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
588 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(24/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
589 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(25/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
590 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(26/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
591 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(27/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
592 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL16 | 6PL16(28/28) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 63.7 | 63.7 | (762x10x1083) | [13 empty] | 63.7 | 0 |  | 100% | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-02-06 | 1 | 63.7 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 63.7 | 2026-03-14 | 1 | 63.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
593 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL17 | 6PL17 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 121.1 | 121.1 | (504x305x559) | [13 empty] | 121.1 | 0 |  | 100% | 121.1 | 2026-02-06 | 1 | 121.1 | 2026-02-06 | 1 | 121.1 | 2026-03-12 | 1 | 121.1 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 121.1 | 2026-03-14 | 1 | 121.1 | PAC | U278-022 | #VALUE!
594 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL18 | 6PL18(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 2.5 | 2.5 | (70x20x254) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2026-02-06 | 1 | 2.5 | 2026-02-06 | 1 | 2.5 | 2026-03-11 | 1 | 2.5 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 2.5 | 2026-03-14 | 1 | 2.5 | PAC | U278-021 | #VALUE!
595 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL18 | 6PL18(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 2.5 | 2.5 | (70x20x254) | [13 empty] | 2.5 | 0 |  | 100% | 2.5 | 2026-02-06 | 1 | 2.5 | 2026-02-06 | 1 | 2.5 | 2026-03-11 | 1 | 2.5 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 2.5 | 2026-03-14 | 1 | 2.5 | PAC | U278-021 | #VALUE!
596 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(1/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
597 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(2/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
598 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(3/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
599 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(4/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
600 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(5/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
601 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(6/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
602 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(7/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
603 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(8/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(9/16) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) |  | Bỏ | [11 empty] | 0.72 | 0.08 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(10/16) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) |  | Bỏ | [11 empty] | 0.72 | 0.08 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(11/16) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) |  | Bỏ | [11 empty] | 0.72 | 0.08 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(12/16) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) |  | Bỏ | [11 empty] | 0.72 | 0.08 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(13/16) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) |  | Bỏ | [11 empty] | 0.72 | 0.08 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(14/16) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) |  | Bỏ | [11 empty] | 0.72 | 0.08 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(15/16) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) |  | Bỏ | [11 empty] | 0.72 | 0.08 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL19 | 6PL19(16/16) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) |  | Bỏ | [11 empty] | 0.72 | 0.08 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
604 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL20 | 6PL20 | PLATE ASSEMBLY | 1 | 867.9 | 867.9 | (3278x550x1876) | [13 empty] | 867.9 | 0 |  | 100% | 867.9 | 2026-02-09 | 1 | 867.9 | 2026-03-04 | 1 | 867.9 | 2026-03-11 | 1 | 867.9 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 867.9 | 2026-03-14 | 1 | 867.9 | PAC | U278-021 | #VALUE!
605 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL21 | 6PL21(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 61.4 | 61.4 | (249x178x673) | [13 empty] | 61.4 | 0 |  | 100% | 61.4 | 2026-02-09 | 1 | 61.4 | 2026-03-04 | 1 | 61.4 | 2026-03-12 | 1 | 61.4 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 61.4 | 2026-03-14 | 1 | 61.4 | PAC | U278-022 | #VALUE!
606 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL21 | 6PL21(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 61.4 | 61.4 | (249x178x673) | [13 empty] | 61.4 | 0 |  | 100% | 61.4 | 2026-02-09 | 1 | 61.4 | 2026-03-04 | 1 | 61.4 | 2026-03-12 | 1 | 61.4 | U278-BC6-007 | 2026-03-12 | 1 | 61.4 | 2026-03-14 | 1 | 61.4 | PAC | U278-022 | #VALUE!
607 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL22 | 6PL22(1/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.1 | 1.1 | (178x2x591) | [13 empty] | 1.1 | 0 |  | 100% | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | 2026-03-14 | 1 | 1.1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
608 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL22 | 6PL22(2/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.1 | 1.1 | (178x2x591) | [13 empty] | 1.1 | 0 |  | 100% | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | 2026-03-14 | 1 | 1.1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
609 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL22 | 6PL22(3/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.1 | 1.1 | (178x2x591) | [13 empty] | 1.1 | 0 |  | 100% | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | 2026-03-14 | 1 | 1.1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
610 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL22 | 6PL22(4/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.1 | 1.1 | (178x2x591) | [13 empty] | 1.1 | 0 |  | 100% | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | 2026-03-14 | 1 | 1.1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
611 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL22 | 6PL22(5/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.1 | 1.1 | (178x2x591) | [13 empty] | 1.1 | 0 |  | 100% | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | 2026-03-14 | 1 | 1.1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
612 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL22 | 6PL22(6/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.1 | 1.1 | (178x2x591) | [13 empty] | 1.1 | 0 |  | 100% | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | 2026-03-14 | 1 | 1.1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
613 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL22 | 6PL22(7/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.1 | 1.1 | (178x2x591) | [13 empty] | 1.1 | 0 |  | 100% | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | 2026-03-14 | 1 | 1.1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
614 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL22 | 6PL22(8/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.1 | 1.1 | (178x2x591) | [13 empty] | 1.1 | 0 |  | 100% | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.1 | 2026-03-14 | 1 | 1.1 | PAC | U278-021 | #VALUE!
615 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL23 | 6PL23(1/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
616 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL23 | 6PL23(2/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
617 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL23 | 6PL23(3/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
618 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL23 | 6PL23(4/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
619 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL23 | 6PL23(5/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
620 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL23 | 6PL23(6/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
621 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL23 | 6PL23(7/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
622 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL23 | 6PL23(8/8) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
623 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL24 | 6PL24(1/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.2 | 1.2 | (178x2x622) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | 2026-03-14 | 1 | 1.2 | PAC | U278-021 | #VALUE!
624 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL24 | 6PL24(2/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.2 | 1.2 | (178x2x622) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | 2026-03-14 | 1 | 1.2 | PAC | U278-021 | #VALUE!
625 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL24 | 6PL24(3/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.2 | 1.2 | (178x2x622) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | 2026-03-14 | 1 | 1.2 | PAC | U278-021 | #VALUE!
626 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL24 | 6PL24(4/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.2 | 1.2 | (178x2x622) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | 2026-03-14 | 1 | 1.2 | PAC | U278-021 | #VALUE!
627 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL24 | 6PL24(5/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 1.2 | 1.2 | (178x2x622) | [13 empty] | 1.2 | 0 |  | 100% | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-02-06 | 1 | 1.2 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.2 | 2026-03-14 | 1 | 1.2 | PAC | U278-021 | #VALUE!
628 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL25 | 6PL25(1/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
629 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL25 | 6PL25(2/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
630 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL25 | 6PL25(3/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
631 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL25 | 6PL25(4/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
632 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL25 | 6PL25(5/5) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x421) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
633 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL26 | 6PL26(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 76.3 | 76.3 | (332x178x704) | [13 empty] | 76.3 | 0 |  | 100% | 76.3 | 2026-02-09 | 1 | 76.3 | 2026-03-04 | 1 | 76.3 | 2026-03-31 | 1 | 76.3 |  | 2026-03-31 | 1 | 76.3 | 2026-03-31 | 1 | 76.3 | PAC | U278-Ko số | #VALUE!
634 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL26 | 6PL26(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 76.3 | 76.3 | (332x178x704) | [13 empty] | 76.3 | 0 |  | 100% | 76.3 | 2026-02-09 | 1 | 76.3 | 2026-03-04 | 1 | 76.3 | 2026-03-31 | 1 | 76.3 |  | 2026-03-31 | 1 | 76.3 | 2026-03-31 | 1 | 76.3 | PAC | U278-Ko số | #VALUE!
635 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL28 | 6PL28 | WIRE MESH | 1 | 64.6 | 64.6 | (654x165x349) | [13 empty] | 64.6 | 0 |  | 100% | 64.6 | 2026-02-11 | 1 | 64.6 | 2026-02-21 | 1 | 64.6 | 2026-03-11 | 1 | 64.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 64.6 | 2026-03-14 | 1 | 64.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
636 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL29 | 6PL29(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 3.6 | 3.6 | (70x251x200) | [13 empty] | 3.6 | 0 |  | 100% | 3.6 | 2026-02-06 | 1 | 3.6 | 2026-02-06 | 1 | 3.6 | 2026-03-11 | 1 | 3.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 3.6 | 2026-03-14 | 1 | 3.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
637 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL29 | 6PL29(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 3.6 | 3.6 | (70x251x200) | [13 empty] | 3.6 | 0 |  | 100% | 3.6 | 2026-02-06 | 1 | 3.6 | 2026-02-06 | 1 | 3.6 | 2026-03-11 | 1 | 3.6 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 3.6 | 2026-03-14 | 1 | 3.6 | PAC | U278-021 | #VALUE!
638 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL30 | 6PL30(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 2.4 | 2.4 | (179x38x200) | [13 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2026-02-06 | 1 | 2.4 | 2026-02-06 | 1 | 2.4 | 2026-03-11 | 1 | 2.4 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 2.4 | 2026-03-14 | 1 | 2.4 | PAC | U278-021 | #VALUE!
639 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL30 | 6PL30(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 2.4 | 2.4 | (179x38x200) | [13 empty] | 2.4 | 0 |  | 100% | 2.4 | 2026-02-06 | 1 | 2.4 | 2026-02-06 | 1 | 2.4 | 2026-03-11 | 1 | 2.4 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 2.4 | 2026-03-14 | 1 | 2.4 | PAC | U278-021 | #VALUE!
640 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL31 | 6PL31(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.8 | 10.8 | (51x200x610) | [13 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-02-06 | 1 | 10.8 | 2026-02-06 | 1 | 10.8 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | 2026-03-14 | 1 | 10.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
641 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL31 | 6PL31(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 10.8 | 10.8 | (51x200x610) | [13 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-02-06 | 1 | 10.8 | 2026-02-06 | 1 | 10.8 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | 2026-03-14 | 1 | 10.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL78 | 6PL78(1/4) | WIRE MESH | 1 | 1 | 1 | (203x25x204) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.9 | 0.1 |  | 100% | 1 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 2026-02-21 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL78 | 6PL78(2/4) | WIRE MESH | 1 | 1 | 1 | (203x25x204) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.9 | 0.1 |  | 100% | 1 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 2026-02-21 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL78 | 6PL78(3/4) | WIRE MESH | 1 | 1 | 1 | (203x25x204) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.9 | 0.1 |  | 100% | 1 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 2026-02-21 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Hoàng Anh | U278-BC-06-AS-6PL78 | 6PL78(4/4) | WIRE MESH | 1 | 1 | 1 | (203x25x204) |  | Ko làm | [11 empty] | 0.9 | 0.1 |  | 100% | 1 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 2026-02-21 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
642 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(1/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
643 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(2/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
644 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(3/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
645 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(4/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
646 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(5/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
647 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(6/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
648 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(7/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
649 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(8/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
650 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(9/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
651 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(10/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
652 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(11/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
653 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(12/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
654 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(13/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
655 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(14/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
656 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(15/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
657 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(16/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
658 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(17/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
659 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(18/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
660 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(19/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
661 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(20/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
662 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(21/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
663 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(22/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
664 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(23/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
665 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(24/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
666 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(25/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
667 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(26/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
668 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(27/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
669 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(28/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
670 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(29/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
671 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(30/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
672 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT1 | 6PT1(31/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
673 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(1/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
674 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(2/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
675 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(3/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
676 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(4/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
677 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(5/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
678 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(6/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
679 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(7/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
680 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(8/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
681 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(9/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
682 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(10/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
683 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(11/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
684 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(12/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
685 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(13/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
686 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(14/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
687 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(15/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
688 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(16/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
689 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(17/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
690 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(18/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
691 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(19/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
692 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(20/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
693 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(21/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
694 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(22/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
695 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(23/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
696 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(24/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
697 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(25/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
698 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(26/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
699 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(27/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
700 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(28/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
701 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(29/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
702 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(30/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-07 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
703 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT2 | 6PT2(31/31) | POST | 1 | 20.3 | 20.3 | (954x127x318) | [13 empty] | 20.3 | 0 |  | 100% | 20.3 | 2026-02-06 | 1 | 20.3 | 2026-02-09 | 1 | 20.3 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.3 | 2026-03-03 | 1 | 20.3 | PAC | U278-016 | #VALUE!
704 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT3 | 6PT3(1/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
705 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT3 | 6PT3(2/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
706 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT3 | 6PT3(3/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
707 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT3 | 6PT3(4/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
708 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT3 | 6PT3(5/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
709 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT3 | 6PT3(6/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
710 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT3 | 6PT3(7/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
711 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT3 | 6PT3(8/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
712 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT4 | 6PT4(1/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
713 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT4 | 6PT4(2/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
714 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT4 | 6PT4(3/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
715 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT4 | 6PT4(4/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
716 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT4 | 6PT4(5/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
717 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT4 | 6PT4(6/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
718 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT4 | 6PT4(7/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
719 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT4 | 6PT4(8/8) | POST | 1 | 23 | 23 | (954x127x489) | [13 empty] | 23 | 0 |  | 100% | 23 | 2026-02-06 | 1 | 23 | 2026-02-09 | 1 | 23 | 2026-03-02 | 1 | 23 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 23 | 2026-03-03 | 1 | 23 | PAC | U278-016 | #VALUE!
720 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT5 | 6PT5 | POST | 1 | 20.9 | 20.9 | (992x127x315) | [13 empty] | 20.9 | 0 |  | 100% | 20.9 | 2026-02-06 | 1 | 20.9 | 2026-02-09 | 1 | 20.9 | 2026-03-02 | 1 | 20.9 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.9 | 2026-03-03 | 1 | 20.9 | PAC | U278-016 | #VALUE!
721 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT6 | 6PT6 | POST | 1 | 20.9 | 20.9 | (992x127x315) | [13 empty] | 20.9 | 0 |  | 100% | 20.9 | 2026-02-06 | 1 | 20.9 | 2026-02-09 | 1 | 20.9 | 2026-03-02 | 1 | 20.9 | U278-BC6-003 | 2026-03-02 | 1 | 20.9 | 2026-03-03 | 1 | 20.9 | PAC | U278-016 | #VALUE!
722 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT7 | 6PT7 | POST | 1 | 179.2 | 179.2 | (1187x1118x498) | [13 empty] | 179.2 | 0 |  | 100% | 179.2 | 2026-02-06 | 1 | 179.2 | 2026-02-09 | 1 | 179.2 | 2026-03-02 | 1 | 179.2 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 179.2 | 2026-03-03 | 1 | 179.2 | PAC | U278-015 | #VALUE!
723 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT8 | 6PT8(1/7) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-09 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
724 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT8 | 6PT8(2/7) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-09 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
725 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT8 | 6PT8(3/7) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-09 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
726 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT8 | 6PT8(4/7) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-09 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
727 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT8 | 6PT8(5/7) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-09 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
728 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT8 | 6PT8(6/7) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-09 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
729 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT8 | 6PT8(7/7) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-09 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT8 | 6PT8(8/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 28.35 | 3.15 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-09 | 1 | 31.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT8 | 6PT8(9/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 28.35 | 3.15 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-09 | 1 | 31.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
730 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(1/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-09 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
731 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(2/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-09 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
732 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(3/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-09 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
733 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(4/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-09 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
734 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(5/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-09 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
735 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(6/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-09 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
736 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(7/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-09 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
737 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(8/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-11 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
738 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(9/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-11 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
739 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(10/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-11 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
740 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(11/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-11 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
741 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(12/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-11 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
742 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(13/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-11 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
743 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(14/14) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-11 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(15/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-11 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(16/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-11 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(17/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-21 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(18/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-21 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(19/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-21 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(20/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-21 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(21/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-21 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(22/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-21 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(23/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-21 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT9 | 6PT9(24/24) | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x299x254) |  | Bỏ | [11 empty] | 29.88 | 3.32 |  |  | 0 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-21 | 1 | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
744 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT10 | 6PT10 | POST | 1 | 179.2 | 179.2 | (1187x1118x498) | [13 empty] | 179.2 | 0 |  | 100% | 179.2 | 2026-02-06 | 1 | 179.2 | 2026-02-07 | 1 | 179.2 | 2026-03-02 | 1 | 179.2 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 179.2 | 2026-03-03 | 1 | 179.2 | PAC | U278-015 | #VALUE!
745 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT11 | 6PT11(1/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-07 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
746 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT11 | 6PT11(2/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-07 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
747 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT11 | 6PT11(3/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-07 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
748 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT11 | 6PT11(4/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-07 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
749 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT11 | 6PT11(5/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-07 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
750 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT11 | 6PT11(6/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-07 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
751 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT11 | 6PT11(7/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) | [13 empty] | 31.5 | 0 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-07 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 31.5 | 2026-03-11 | 1 | 31.5 | PAC | U278-019 | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT11 | 6PT11(8/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) |  | Delete | [11 empty] | 28.35 | 3.15 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-07 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
|  | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | Mr Chí | U278-BC-06-AS-6PT11 | 6PT11(9/9) | POST | 1 | 31.5 | 31.5 | (1905x276x254) |  | Delete | [11 empty] | 28.35 | 3.15 |  | 100% | 31.5 | 2026-02-06 | 1 | 31.5 | 2026-02-07 | 1 | 31.5 | 2026-03-09 | 1 | 31.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PAC |  | #VALUE!
752 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT12 | 6PT12(1/2) | POST | 1 | 104.6 | 104.6 | (1349x254x499) | [13 empty] | 104.6 | 0 |  | 100% | 104.6 | 2026-02-06 | 1 | 104.6 | 2026-02-07 | 1 | 104.6 | 2026-03-02 | 1 | 104.6 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 104.6 | 2026-03-03 | 1 | 104.6 | PAC | U278-015 | #VALUE!
753 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT12 | 6PT12(2/2) | POST | 1 | 104.6 | 104.6 | (1349x254x499) | [13 empty] | 104.6 | 0 |  | 100% | 104.6 | 2026-02-06 | 1 | 104.6 | 2026-02-07 | 1 | 104.6 | 2026-03-02 | 1 | 104.6 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 104.6 | 2026-03-03 | 1 | 104.6 | PAC | U278-015 | #VALUE!
754 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT13 | 6PT13(1/2) | POST | 1 | 114.1 | 114.1 | (1540x254x498) | [13 empty] | 114.1 | 0 |  | 100% | 114.1 | 2026-02-06 | 1 | 114.1 | 2026-02-07 | 1 | 114.1 | 2026-03-02 | 1 | 114.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 114.1 | 2026-03-03 | 1 | 114.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
755 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT13 | 6PT13(2/2) | POST | 1 | 114.1 | 114.1 | (1540x254x498) | [13 empty] | 114.1 | 0 |  | 100% | 114.1 | 2026-02-06 | 1 | 114.1 | 2026-02-07 | 1 | 114.1 | 2026-03-02 | 1 | 114.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 114.1 | 2026-03-03 | 1 | 114.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
756 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT14 | 6PT14 | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x276x276) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-07 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
757 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT15 | 6PT15 | POST | 1 | 33.2 | 33.2 | (1905x276x276) | [13 empty] | 33.2 | 0 |  | 100% | 33.2 | 2026-02-06 | 1 | 33.2 | 2026-02-07 | 1 | 33.2 | 2026-03-09 | 1 | 33.2 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.2 | 2026-03-11 | 1 | 33.2 | PAC | U278-019 | #VALUE!
758 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT16 | 6PT16 | POST | 1 | 29.4 | 29.4 | (1707x299x254) | [13 empty] | 29.4 | 0 |  | 100% | 29.4 | 2026-02-06 | 1 | 29.4 | 2026-02-07 | 1 | 29.4 | 2026-03-09 | 1 | 29.4 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 29.4 | 2026-03-11 | 1 | 29.4 | PAC | U278-019 | #VALUE!
759 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT17 | 6PT17 | POST | 1 | 33.1 | 33.1 | (1905x299x254) | [13 empty] | 33.1 | 0 |  | 100% | 33.1 | 2026-02-06 | 1 | 33.1 | 2026-02-07 | 1 | 33.1 | 2026-03-09 | 1 | 33.1 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 33.1 | 2026-03-11 | 1 | 33.1 | PAC | U278-019 | #VALUE!
760 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP1 | 6SP1(1/6) | SUPPORT | 1 | 4.7 | 4.7 | (203x130x130) | [13 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-02-06 | 1 | 4.7 | 2026-02-07 | 1 | 4.7 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | 2026-03-14 | 1 | 4.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
761 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP1 | 6SP1(2/6) | SUPPORT | 1 | 4.7 | 4.7 | (203x130x130) | [13 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-02-06 | 1 | 4.7 | 2026-02-07 | 1 | 4.7 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | 2026-03-14 | 1 | 4.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
762 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP1 | 6SP1(3/6) | SUPPORT | 1 | 4.7 | 4.7 | (203x130x130) | [13 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-02-06 | 1 | 4.7 | 2026-02-07 | 1 | 4.7 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | 2026-03-14 | 1 | 4.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
763 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP1 | 6SP1(4/6) | SUPPORT | 1 | 4.7 | 4.7 | (203x130x130) | [13 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-02-06 | 1 | 4.7 | 2026-02-07 | 1 | 4.7 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | 2026-03-14 | 1 | 4.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
764 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP1 | 6SP1(5/6) | SUPPORT | 1 | 4.7 | 4.7 | (203x130x130) | [13 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-02-06 | 1 | 4.7 | 2026-02-07 | 1 | 4.7 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | 2026-03-14 | 1 | 4.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
765 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP1 | 6SP1(6/6) | SUPPORT | 1 | 4.7 | 4.7 | (203x130x130) | [13 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-02-06 | 1 | 4.7 | 2026-02-07 | 1 | 4.7 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | 2026-03-14 | 1 | 4.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
766 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP2 | 6SP2(1/2) | SUPPORT | 1 | 4.7 | 4.7 | (203x130x130) | [13 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-02-06 | 1 | 4.7 | 2026-02-07 | 1 | 4.7 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | 2026-03-14 | 1 | 4.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
767 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP2 | 6SP2(2/2) | SUPPORT | 1 | 4.7 | 4.7 | (203x130x130) | [13 empty] | 4.7 | 0 |  | 100% | 4.7 | 2026-02-06 | 1 | 4.7 | 2026-02-07 | 1 | 4.7 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 4.7 | 2026-03-14 | 1 | 4.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
768 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP3 | 6SP3(1/4) | SUPPORT | 1 | 1.8 | 1.8 | (105x51x171) | [13 empty] | 1.8 | 0 |  | 100% | 1.8 | 2026-02-06 | 1 | 1.8 | 2026-02-07 | 1 | 1.8 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | 2026-03-14 | 1 | 1.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
769 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP3 | 6SP3(2/4) | SUPPORT | 1 | 1.8 | 1.8 | (105x51x171) | [13 empty] | 1.8 | 0 |  | 100% | 1.8 | 2026-02-06 | 1 | 1.8 | 2026-02-07 | 1 | 1.8 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | 2026-03-14 | 1 | 1.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
770 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP3 | 6SP3(3/4) | SUPPORT | 1 | 1.8 | 1.8 | (105x51x171) | [13 empty] | 1.8 | 0 |  | 100% | 1.8 | 2026-02-06 | 1 | 1.8 | 2026-02-07 | 1 | 1.8 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | 2026-03-14 | 1 | 1.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
771 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6SP3 | 6SP3(4/4) | SUPPORT | 1 | 1.8 | 1.8 | (105x51x171) | [13 empty] | 1.8 | 0 |  | 100% | 1.8 | 2026-02-06 | 1 | 1.8 | 2026-02-07 | 1 | 1.8 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.8 | 2026-03-14 | 1 | 1.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
772 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(1/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
773 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(2/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
774 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(3/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
775 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(4/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
776 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(5/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
777 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(6/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
778 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(7/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
779 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(8/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
780 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(9/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
781 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(10/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
782 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(11/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-07 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
783 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(12/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
784 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(13/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
785 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(14/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
786 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(15/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
787 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(16/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
788 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(17/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
789 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(18/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
790 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(19/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
791 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(20/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
792 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(21/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
793 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(22/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
794 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(23/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
795 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(24/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
796 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(25/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
797 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(26/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
798 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(27/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
799 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(28/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
800 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(29/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
801 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(30/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
802 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(31/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
803 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(32/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
804 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(33/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
805 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(34/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
806 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(35/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
807 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(36/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
808 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(37/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
809 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(38/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
810 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(39/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
811 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(40/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-21 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
812 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(41/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
813 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(42/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
814 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(43/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
815 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(44/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
816 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(45/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
817 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(46/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
818 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(47/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
819 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(48/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
820 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(49/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
821 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(50/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
822 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(51/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
823 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(52/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
824 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(53/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
825 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(54/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
826 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(55/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
827 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(56/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
828 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(57/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
829 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(58/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
830 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(59/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
831 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(60/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
832 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(61/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
833 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB1 | 6VB1(62/62) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.7 | 11.7 | (1173x75x75) | [13 empty] | 11.7 | 0 |  | 100% | 11.7 | 2026-02-06 | 1 | 11.7 | 2026-02-23 | 1 | 11.7 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.7 | 2026-03-03 | 1 | 11.7 | PAC | U278-015 | #VALUE!
834 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(1/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
835 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(2/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
836 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(3/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
837 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(4/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
838 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(5/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
839 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(6/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
840 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(7/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
841 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(8/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
842 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(9/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
843 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(10/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
844 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(11/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
845 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(12/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
846 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(13/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
847 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(14/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
848 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(15/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
849 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(16/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
850 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(17/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
851 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(18/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
852 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(19/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
853 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(20/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
854 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(21/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
855 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(22/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
856 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(23/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
857 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(24/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
858 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(25/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
859 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(26/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
860 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(27/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
861 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(28/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
862 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(29/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
863 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(30/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
864 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(31/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
865 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB2 | 6VB2(32/32) | VERTICAL BRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (1114x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-23 | 1 | 11.1 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 11.1 | 2026-03-03 | 1 | 11.1 | PAC | U278-015 | #VALUE!
866 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB3 | 6VB3 | VERTICAL BRACE | 1 | 12.5 | 12.5 | (1251x75x75) | [13 empty] | 12.5 | 0 |  | 100% | 12.5 | 2026-02-06 | 1 | 12.5 | 2026-02-23 | 1 | 12.5 | 2026-03-02 | 1 | 12.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 12.5 | 2026-03-03 | 1 | 12.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
867 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6VB4 | 6VB4 | VERTICAL BRACE | 1 | 12.5 | 12.5 | (1251x75x75) | [13 empty] | 12.5 | 0 |  | 100% | 12.5 | 2026-02-06 | 1 | 12.5 | 2026-02-23 | 1 | 12.5 | 2026-03-02 | 1 | 12.5 | U278-BC6-002 | 2026-03-02 | 1 | 12.5 | 2026-03-03 | 1 | 12.5 | PAC | U278-015 | #VALUE!
868 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(1/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
869 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(2/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
870 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(3/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
871 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(4/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
872 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(5/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
873 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(6/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
874 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(7/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
875 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(8/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
876 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(9/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
877 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(10/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
878 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(11/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
879 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(12/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
880 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM1 | 6WM1(13/13) | WIRE MESH | 1 | 5.9 | 5.9 | (965x62x1695) | [13 empty] | 5.9 | 0 |  | 100% | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | 2026-03-09 | 1 | 5.9 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 5.9 | 2026-03-11 | 1 | 5.9 | PAC | U278-019 | #VALUE!
881 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM2 | 6WM2(1/5) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 4.8 | 2026-03-11 | 1 | 4.8 | PAC | U278-019 | #VALUE!
882 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM2 | 6WM2(2/5) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 4.8 | 2026-03-11 | 1 | 4.8 | PAC | U278-019 | #VALUE!
883 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM2 | 6WM2(3/5) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 4.8 | 2026-03-11 | 1 | 4.8 | PAC | U278-019 | #VALUE!
884 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM2 | 6WM2(4/5) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 4.8 | 2026-03-11 | 1 | 4.8 | PAC | U278-019 | #VALUE!
885 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM2 | 6WM2(5/5) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 4.8 | 2026-03-11 | 1 | 4.8 | PAC | U278-019 | #VALUE!
886 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM3 | 6WM3 | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (762x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | 2026-03-09 | 1 | 4.8 | U278-BC6-005 | 2026-03-10 | 1 | 4.8 | 2026-03-11 | 1 | 4.8 | PAC | U278-019 | #VALUE!
887 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM4 | 6WM4 | WIRE MESH | 1 | 6.4 | 6.4 | (966x62x1695) | [13 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-15 | 1 | 6.4 | PAC | U278-023
888 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM5 | 6WM5(1/4) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (763x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-15 | 1 | 4.8 | PAC | U278-023
889 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM5 | 6WM5(2/4) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (763x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-15 | 1 | 4.8 | PAC | U278-023
890 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM5 | 6WM5(3/4) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (763x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-15 | 1 | 4.8 | PAC | U278-023
891 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM5 | 6WM5(4/4) | WIRE MESH | 1 | 4.8 | 4.8 | (763x62x1695) | [13 empty] | 4.8 | 0 |  | 100% | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 4.8 | 2026-03-15 | 1 | 4.8 | PAC | U278-023
892 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM6 | 6WM6(1/3) | WIRE MESH | 1 | 6.4 | 6.4 | (1067x62x1695) | [13 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-15 | 1 | 6.4 | PAC | U278-023
893 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM6 | 6WM6(2/3) | WIRE MESH | 1 | 6.4 | 6.4 | (1067x62x1695) | [13 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-15 | 1 | 6.4 | PAC | U278-023
894 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6WM6 | 6WM6(3/3) | WIRE MESH | 1 | 6.4 | 6.4 | (1067x62x1695) | [13 empty] | 6.4 | 0 |  | 100% | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 6.4 | 2026-03-15 | 1 | 6.4 | PAC | U278-023
895 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6BM1000 | 6BM1000 | BEAM | 1 | 28.8 | 28.8 | (2565x89x89) | [13 empty] | 28.8 | 0 |  | 100% | 28.8 | 2026-03-11 | 1 | 28.8 | 2026-03-11 | 1 | 28.8 | 2026-03-11 | 1 | 28.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 28.8 | 2026-03-14 | 1 | 28.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
896 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6BM2000 | 6BM2000 | BEAM | 1 | 113.3 | 113.3 | (1810x305x344) | [13 empty] | 113.3 | 0 |  | 100% | 113.3 | 2026-03-14 | 1 | 113.3 | 2026-03-14 | 1 | 113.3 | 2026-03-14 | 1 | 113.3 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 113.3 | 2026-03-15 | 1 | 113.3 | PAC | U278-023
897 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6CL2000 | 6CL2000(1/2) | COLUMN | 1 | 101.3 | 101.3 | (2007x203x406) | [13 empty] | 101.3 | 0 |  | 100% | 101.3 | 2026-03-14 | 1 | 101.3 | 2026-03-14 | 1 | 101.3 | 2026-03-14 | 1 | 101.3 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 101.3 | 2026-03-15 | 1 | 101.3 | PAC | U278-023
898 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6CL2000 | 6CL2000(2/2) | COLUMN | 1 | 101.3 | 101.3 | (2007x203x406) | [13 empty] | 101.3 | 0 |  | 100% | 101.3 | 2026-03-14 | 1 | 101.3 | 2026-03-14 | 1 | 101.3 | 2026-03-14 | 1 | 101.3 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 101.3 | 2026-03-15 | 1 | 101.3 | PAC | U278-023
899 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6SP1000 | 6SP1000(1/4) | DOUBLE LEG SUPPORT | 1 | 95.5 | 95.5 | (1473x179x1473) | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-15 | 1 | 95.5 | PAC | U278-023
900 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6SP1000 | 6SP1000(2/4) | DOUBLE LEG SUPPORT | 1 | 95.5 | 95.5 | (1473x179x1473) | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-15 | 1 | 95.5 | PAC | U278-023
901 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6SP1000 | 6SP1000(3/4) | DOUBLE LEG SUPPORT | 1 | 95.5 | 95.5 | (1473x179x1473) | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-15 | 1 | 95.5 | PAC | U278-023
902 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6SP1000 | 6SP1000(4/4) | DOUBLE LEG SUPPORT | 1 | 95.5 | 95.5 | (1473x179x1473) | [13 empty] | 95.5 | 0 |  | 100% | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 95.5 | 2026-03-15 | 1 | 95.5 | PAC | U278-023
903 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL79 | 6PL79(1/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
904 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL79 | 6PL79(2/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
905 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL79 | 6PL79(3/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
906 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL79 | 6PL79(4/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
907 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL79 | 6PL79(5/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
908 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL79 | 6PL79(6/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
909 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL79 | 6PL79(7/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
910 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL79 | 6PL79(8/8) | SHIM PLATE | 1 | 0.8 | 0.8 | (178x2x391) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
911 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL1000 | 6PL1000(1/2) | CLAMP PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (216x95x100) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2026-03-11 | 1 | 1.7 | 2026-03-11 | 1 | 1.7 | 2026-03-11 | 1 | 1.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.7 | 2026-03-14 | 1 | 1.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
912 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL1000 | 6PL1000(2/2) | CLAMP PLATE | 1 | 1.7 | 1.7 | (216x95x100) | [13 empty] | 1.7 | 0 |  | 100% | 1.7 | 2026-03-11 | 1 | 1.7 | 2026-03-11 | 1 | 1.7 | 2026-03-11 | 1 | 1.7 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 1 | 1.7 | 2026-03-14 | 1 | 1.7 | PAC | U278-021 | #VALUE!
913 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL2000 | 6PL2000(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.2 | 0.2 | (102x8x38) | [13 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-03-14 | 1 | 0.2 | 2026-03-14 | 1 | 0.2 | 2026-03-14 | 1 | 0.2 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 0.2 | 2026-03-15 | 1 | 0.2 | PAC | U278-023
914 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL2000 | 6PL2000(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 0.2 | 0.2 | (102x8x38) | [13 empty] | 0.2 | 0 |  | 100% | 0.2 | 2026-03-14 | 1 | 0.2 | 2026-03-14 | 1 | 0.2 | 2026-03-14 | 1 | 0.2 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 0.2 | 2026-03-15 | 1 | 0.2 | PAC | U278-023
915 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL2001 | 6PL2001(1/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.2 | 22.2 | (216x256x457) | [13 empty] | 22.2 | 0 |  | 100% | 22.2 | 2026-03-14 | 1 | 22.2 | 2026-03-14 | 1 | 22.2 | 2026-03-14 | 1 | 22.2 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 22.2 | 2026-03-15 | 1 | 22.2 | PAC | U278-023
916 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL2001 | 6PL2001(2/2) | PLATE ASSEMBLY | 1 | 22.2 | 22.2 | (216x256x457) | [13 empty] | 22.2 | 0 |  | 100% | 22.2 | 2026-03-14 | 1 | 22.2 | 2026-03-14 | 1 | 22.2 | 2026-03-14 | 1 | 22.2 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 22.2 | 2026-03-15 | 1 | 22.2 | PAC | U278-023
917 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FP1000 | 6FP1000 | FENCE PANEL | 1 | 195.6 | 195.6 | (3047x1905x79) | [13 empty] | 195.6 | 0 |  | 100% | 195.6 | 2026-03-14 | 1 | 195.6 | 2026-03-14 | 1 | 195.6 | 2026-03-30 | 1 | 195.6 |  | 2026-03-30 | 1 | 195.6 | 2026-03-31 | 1 | 195.6 | PAC | U278-Ko số
918 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6FP1001 | 6FP1001 | FENCE PANEL | 1 | 195.6 | 195.6 | (3047x1905x80) | [13 empty] | 195.6 | 0 |  | 100% | 195.6 | 2026-03-14 | 1 | 195.6 | 2026-03-14 | 1 | 195.6 | 2026-03-30 | 1 | 195.6 |  | 2026-03-30 | 1 | 195.6 | 2026-03-31 | 1 | 195.6 | PAC | U278-Ko số
919 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT18 | 6PT18(1/2) | POST | 1 | 26.3 | 26.3 | (1879x187x94) | [13 empty] | 26.3 | 0 |  | 100% | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-15 | 1 | 26.3 | PAC | U278-023
920 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT18 | 6PT18(2/2) | POST | 1 | 26.3 | 26.3 | (1879x187x94) | [13 empty] | 26.3 | 0 |  | 100% | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-15 | 1 | 26.3 | PAC | U278-023
921 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT19 | 6PT19(1/2) | POST | 1 | 26.3 | 26.3 | (1879x187x94) | [13 empty] | 26.3 | 0 |  | 100% | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-15 | 1 | 26.3 | PAC | U278-023
922 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PT19 | 6PT19(2/2) | POST | 1 | 26.3 | 26.3 | (1879x187x94) | [13 empty] | 26.3 | 0 |  | 100% | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 26.3 | 2026-03-15 | 1 | 26.3 | PAC | U278-023
923 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PIN2000 | 6PIN2000(1/2) |  | 1 | 0.8 | 0.8 | (140x32x32) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | 2026-03-15 | 1 | 0.8 | PAC | U278-023
924 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PIN2000 | 6PIN2000(2/2) |  | 1 | 0.8 | 0.8 | (140x32x32) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | U278-BC6-008 | 2026-03-14 | 1 | 0.8 | 2026-03-15 | 1 | 0.8 | PAC | U278-023
925 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-06-AS-6PL1001 | 6PL1001 | WASHER | 16 | 0.6 | 9.8 | (79x16x79) | [13 empty] | 9.8 | 0 |  | 100% | 9.8 | 2026-03-11 | 16 | 9.8 | 2026-03-11 | 16 | 9.8 | 2026-03-11 | 16 | 9.8 | U278-BC6-006 | 2026-03-11 | 16 | 9.8 | 2026-03-14 | 16 | 9.8 | PAC | U278-021 | #VALUE!
926 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL8000 | 6PL8000 | SHIM PLATE | 1 | 25.3 | 25.3 | (249x20x649) |  | ADD | [11 empty] | 25.3 | 0 |  | 100% | 25.3 | 2026-03-31 | 1 | 25.3 | 2026-03-31 | 1 | 25.3 | 2026-03-31 | 1 | 25.3 | U278-BC6-009 | 2026-03-31 | 1 | 25.3 | 2026-03-31 | 1 | 25.3 | PAC | U278-024 | #VALUE!
927 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL8001 | 6PL8001 | SHIM PLATE | 2 | 7.5 | 15 | (249x6x649) |  | ADD | [11 empty] | 15 | 0 |  | 100% | 15 | 2026-03-31 | 2 | 15 | 2026-03-31 | 2 | 15 | 2026-03-31 | 2 | 15 | U278-BC6-009 | 2026-03-31 | 2 | 15 | 2026-03-31 | 2 | 15 | PAC | U278-024 | #VALUE!
928 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PL8002 | 6PL8002 | SHIM PLATE | 4 | 1.9 | 7.6 | (249x2x649) |  | ADD | [11 empty] | 7.6 | 0 |  | 100% | 7.6 | 2026-03-31 | 4 | 7.6 | 2026-03-31 | 4 | 7.6 | 2026-03-31 | 4 | 7.6 | U278-BC6-009 | 2026-03-31 | 4 | 7.6 | 2026-03-31 | 4 | 7.6 | PAC | U278-024 | #VALUE!
929 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6PT8000 | 6PT8000 | POST | 6 | 33.2 | 199.4 | (1905x299x254) |  | ADD | [11 empty] | 199.4 | 0 |  | 100% | 199.4 | 2026-03-31 | 6 | 199.4 | 2026-03-31 | 6 | 199.4 | 2026-03-31 | 6 | 199.4 | U278-BC6-009 | 2026-03-31 | 6 | 199.4 | 2026-03-31 | 6 | 199.4 | PAC | U278-024 | #VALUE!
930 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S4 | U278-BC-06-AS-6WM8000 | 6WM8000 | WIRE MESH | 6 | 5.9 | 35.3 | (966x62x1695) |  | ADD | [11 empty] | 35.3 | 0 |  | 100% | 35.3 | 2026-03-31 | 6 | 35.3 | 2026-03-31 | 6 | 35.3 | 2026-03-31 | 6 | 35.3 | U278-BC6-009 | 2026-03-31 | 6 | 35.3 | 2026-03-31 | 6 | 35.3 | PAC | U278-024 | #VALUE!
931 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR1 | 7FR1 | FRAME | 1 | 885.9 | 885.9 | (2724x2134x1133) | [13 empty] | 885.9 | 0 |  | 100% | 885.9 | 2026-02-05 | 1 | 885.9 | 2026-02-06 | 1 | 885.9 | 2026-02-26 | 1 | 885.9 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 885.9 | 2026-02-27 | 1 | 885.9 | PAC | U278-011
932 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR2 | 7FR2 | STAIR | 1 | 60.9 | 60.9 | (1116x90x1058) | [13 empty] | 60.9 | 0 |  | 100% | 60.9 | 2026-02-05 | 1 | 60.9 | 2026-02-06 | 1 | 60.9 | 2026-02-26 | 1 | 60.9 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 60.9 | 2026-02-27 | 1 | 60.9 | PAC | U278-011
933 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR3 | 7FR3 | STAIR | 1 | 60.9 | 60.9 | (1116x90x1058) | [13 empty] | 60.9 | 0 |  | 100% | 60.9 | 2026-02-05 | 1 | 60.9 | 2026-02-06 | 1 | 60.9 | 2026-02-26 | 1 | 60.9 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 60.9 | 2026-02-27 | 1 | 60.9 | PAC | U278-011
934 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR4 | 7FR4 | FRAME | 1 | 233.5 | 233.5 | (3059x1708x440) | [13 empty] | 233.5 | 0 |  | 100% | 233.5 | 2026-02-05 | 1 | 233.5 | 2026-02-06 | 1 | 233.5 | 2026-02-26 | 1 | 233.5 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 233.5 | 2026-02-27 | 1 | 233.5 | PAC | U278-011
935 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR5 | 7FR5 | BEAM | 1 | 63.4 | 63.4 | (2344x242x200) | [13 empty] | 63.4 | 0 |  | 100% | 63.4 | 2026-02-05 | 1 | 63.4 | 2026-02-06 | 1 | 63.4 | 2026-02-26 | 1 | 63.4 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 63.4 | 2026-02-27 | 1 | 63.4 | PAC | U278-011
936 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR6 | 7FR6 | FRAME | 1 | 429.2 | 429.2 | (5550x1546x312) | [13 empty] | 429.2 | 0 |  | 100% | 429.2 | 2026-02-05 | 1 | 429.2 | 2026-02-06 | 1 | 429.2 | 2026-02-26 | 1 | 429.2 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 429.2 | 2026-02-27 | 1 | 429.2 | PAC | U278-011
937 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR7 | 7FR7 | FRAME | 1 | 245.7 | 245.7 | (4481x694x340) | [13 empty] | 245.7 | 0 |  | 100% | 245.7 | 2026-02-05 | 1 | 245.7 | 2026-02-09 | 1 | 245.7 | 2026-02-26 | 1 | 245.7 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 245.7 | 2026-02-27 | 1 | 245.7 | PAC | U278-011
938 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR8 | 7FR8 | FRAME | 1 | 189.1 | 189.1 | (2280x1708x254) | [13 empty] | 189.1 | 0 |  | 100% | 189.1 | 2026-02-05 | 1 | 189.1 | 2026-02-09 | 1 | 189.1 | 2026-02-26 | 1 | 189.1 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 189.1 | 2026-02-27 | 1 | 189.1 | PAC | U278-011
939 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR9 | 7FR9 | BEAM | 1 | 59.3 | 59.3 | (2331x80x200) | [13 empty] | 59.3 | 0 |  | 100% | 59.3 | 2026-02-07 | 1 | 59.3 | 2026-02-09 | 1 | 59.3 | 2026-02-26 | 1 | 59.3 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 59.3 | 2026-02-27 | 1 | 59.3 | PAC | U278-011
940 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR10 | 7FR10 | BEAM | 1 | 59.3 | 59.3 | (2331x80x200) | [13 empty] | 59.3 | 0 |  | 100% | 59.3 | 2026-02-07 | 1 | 59.3 | 2026-02-09 | 1 | 59.3 | 2026-02-26 | 1 | 59.3 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 59.3 | 2026-02-27 | 1 | 59.3 | PAC | U278-011
941 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR11 | 7FR11 | FRAME | 1 | 122.6 | 122.6 | (2506x787x262) | [13 empty] | 122.6 | 0 |  | 100% | 122.6 | 2026-02-07 | 1 | 122.6 | 2026-02-09 | 1 | 122.6 | 2026-02-26 | 1 | 122.6 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 122.6 | 2026-02-27 | 1 | 122.6 | PAC | U278-011
942 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR12 | 7FR12 | FRAME | 1 | 821.1 | 821.1 | (6003x1538x457) | [13 empty] | 821.1 | 0 |  | 100% | 821.1 | 2026-02-07 | 1 | 821.1 | 2026-02-09 | 1 | 821.1 | 2026-02-26 | 1 | 821.1 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 821.1 | 2026-02-27 | 1 | 821.1 | PAC | U278-011
943 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR13 | 7FR13 | FRAME | 1 | 164.9 | 164.9 | (1768x1708x438) | [13 empty] | 164.9 | 0 |  | 100% | 164.9 | 2026-02-07 | 1 | 164.9 | 2026-02-09 | 1 | 164.9 | 2026-02-26 | 1 | 164.9 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 164.9 | 2026-02-27 | 1 | 164.9 | PAC | U278-011
944 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR14 | 7FR14 | STAIR | 1 | 66.8 | 66.8 | (1593x155x743) | [13 empty] | 66.8 | 0 |  | 100% | 66.8 | 2026-02-26 | 1 | 66.8 | 2026-02-26 | 1 | 66.8 | 2026-02-26 | 1 | 66.8 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 66.8 | 2026-02-27 | 1 | 66.8 | PAC | U278-011
945 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR15 | 7FR15 | BEAM | 1 | 62.8 | 62.8 | (2331x229x200) | [13 empty] | 62.8 | 0 |  | 100% | 62.8 | 2026-02-26 | 1 | 62.8 | 2026-02-26 | 1 | 62.8 | 2026-02-26 | 1 | 62.8 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 62.8 | 2026-02-27 | 1 | 62.8 | PAC | U278-011
946 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR17 | 7FR17 | STAIR | 1 | 66.8 | 66.8 | (1593x155x743) | [13 empty] | 66.8 | 0 |  | 100% | 66.8 | 2026-02-26 | 1 | 66.8 | 2026-02-26 | 1 | 66.8 | 2026-02-26 | 1 | 66.8 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 66.8 | 2026-02-27 | 1 | 66.8 | PAC | U278-011
947 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR18 | 7FR18 | FRAME | 1 | 700.1 | 700.1 | (1372x2184x2783) | [13 empty] | 700.1 | 0 |  | 100% | 700.1 | 2026-02-06 | 1 | 700.1 | 2026-02-09 | 1 | 700.1 | 2026-02-26 | 1 | 700.1 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 700.1 | 2026-02-27 | 1 | 700.1 | PAC | U278-011
948 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7FR19 | 7FR19 | FRAME | 1 | 384 | 384 | (2490x913x2157) | [13 empty] | 384 | 0 |  | 100% | 384 | 2026-02-06 | 1 | 384 | 2026-02-09 | 1 | 384 | 2026-02-26 | 1 | 384 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 384 | 2026-02-27 | 1 | 384 | PAC | U278-011
949 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL2 | 7PL2(1/2) | SOLE PLATE | 1 | 86.3 | 86.3 | (203x338x692) | [13 empty] | 86.3 | 0 |  | 100% | 86.3 | 2026-02-06 | 1 | 86.3 | 2026-02-06 | 1 | 86.3 | 2026-02-26 | 1 | 86.3 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 86.3 | 2026-02-27 | 1 | 86.3 | PAC | U278-011
950 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL2 | 7PL2(2/2) | SOLE PLATE | 1 | 86.3 | 86.3 | (203x338x692) | [13 empty] | 86.3 | 0 |  | 100% | 86.3 | 2026-02-06 | 1 | 86.3 | 2026-02-06 | 1 | 86.3 | 2026-02-26 | 1 | 86.3 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 86.3 | 2026-02-27 | 1 | 86.3 | PAC | U278-011
951 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL3 | 7PL3(1/8) | SOLE PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x664) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | 2026-02-27 | 1 | 1.4 | PAC | U278-011
952 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL3 | 7PL3(2/8) | SOLE PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x664) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | 2026-02-27 | 1 | 1.4 | PAC | U278-011
953 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL3 | 7PL3(3/8) | SOLE PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x664) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | 2026-02-27 | 1 | 1.4 | PAC | U278-011
954 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL3 | 7PL3(4/8) | SOLE PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x664) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | 2026-02-27 | 1 | 1.4 | PAC | U278-011
955 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL3 | 7PL3(5/8) | SOLE PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x664) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | 2026-02-27 | 1 | 1.4 | PAC | U278-011
956 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL3 | 7PL3(6/8) | SOLE PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x664) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | 2026-02-27 | 1 | 1.4 | PAC | U278-011
957 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL3 | 7PL3(7/8) | SOLE PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x664) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | 2026-02-27 | 1 | 1.4 | PAC | U278-011
958 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7PL3 | 7PL3(8/8) | SOLE PLATE | 1 | 1.4 | 1.4 | (203x2x664) | [13 empty] | 1.4 | 0 |  | 100% | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-06 | 1 | 1.4 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 1.4 | 2026-02-27 | 1 | 1.4 | PAC | U278-011
959 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7VB7 | 7VB7 | V BRACE | 1 | 57.9 | 57.9 | (3245x120x120) | [13 empty] | 57.9 | 0 |  | 100% | 57.9 | 2026-02-06 | 1 | 57.9 | 2026-02-06 | 1 | 57.9 | 2026-02-26 | 1 | 57.9 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 57.9 | 2026-02-27 | 1 | 57.9 | PAC | U278-011
960 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7VB8 | 7VB8 | V BRACE | 1 | 57.9 | 57.9 | (3245x120x120) | [13 empty] | 57.9 | 0 |  | 100% | 57.9 | 2026-02-06 | 1 | 57.9 | 2026-02-06 | 1 | 57.9 | 2026-02-26 | 1 | 57.9 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 57.9 | 2026-02-27 | 1 | 57.9 | PAC | U278-011
961 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7VB9 | 7VB9 | V BRACE | 1 | 50.1 | 50.1 | (2808x120x120) | [13 empty] | 50.1 | 0 |  | 100% | 50.1 | 2026-02-06 | 1 | 50.1 | 2026-02-06 | 1 | 50.1 | 2026-02-26 | 1 | 50.1 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 50.1 | 2026-02-27 | 1 | 50.1 | PAC | U278-011
962 | U278 | Shipment 2 Conveyor BC-6-7 | Shipment 2 | Conveyor BC-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-BC-07-AS-7VB10 | 7VB10 | V BRACE | 1 | 50.1 | 50.1 | (2808x120x120) | [13 empty] | 50.1 | 0 |  | 100% | 50.1 | 2026-02-06 | 1 | 50.1 | 2026-02-06 | 1 | 50.1 | 2026-02-26 | 1 | 50.1 | U278-BC7-001 | 2026-02-26 | 1 | 50.1 | 2026-02-27 | 1 | 50.1 | PAC | U278-011
963 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM1 | 1BM1 | BEAM | 1 | 74.5 | 74.5 | (2870x180x200) | [13 empty] | 74.5 | 0 |  | 100% | 74.5 | 2026-02-11 | 1 | 74.5 | 2026-03-04 | 1 | 74.5 | 2026-03-09 | 1 | 74.5 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 74.5 | 2026-03-11 | 1 | 74.5 | PAC | U278-018
964 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM2 | 1BM2 | BEAM | 1 | 108.2 | 108.2 | (2721x518x194) | [13 empty] | 108.2 | 0 |  | 100% | 108.2 | 2026-02-05 | 1 | 108.2 | 2026-02-05 | 1 | 108.2 | 2026-03-09 | 1 | 108.2 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 108.2 | 2026-03-11 | 1 | 108.2 | PAC | U278-018
965 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM3 | 1BM3 | BEAM | 1 | 146.8 | 146.8 | (2721x207x350) | [13 empty] | 146.8 | 0 |  | 100% | 146.8 | 2026-02-05 | 1 | 146.8 | 2026-02-05 | 1 | 146.8 | 2026-03-09 | 1 | 146.8 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 146.8 | 2026-03-11 | 1 | 146.8 | PAC | U278-018
966 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM4 | 1BM4 | BEAM | 1 | 21.6 | 21.6 | (943x225x150) | [13 empty] | 21.6 | 0 |  | 100% | 21.6 | 2026-02-05 | 1 | 21.6 | 2026-02-05 | 1 | 21.6 | 2026-03-09 | 1 | 21.6 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 21.6 | 2026-03-11 | 1 | 21.6 | PAC | U278-018
967 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM5 | 1BM5 | BEAM | 1 | 41.1 | 41.1 | (1401x206x194) | [13 empty] | 41.1 | 0 |  | 100% | 41.1 | 2026-02-11 | 1 | 41.1 | 2026-03-04 | 1 | 41.1 | 2026-03-09 | 1 | 41.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 41.1 | 2026-03-11 | 1 | 41.1 | PAC | U278-018
968 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM6 | 1BM6 | BEAM | 1 | 646.5 | 646.5 | (6087x212x400) | [13 empty] | 646.5 | 0 |  | 100% | 646.5 | 2026-02-21 | 1 | 646.5 | 2026-03-04 | 1 | 646.5 | 2026-03-09 | 1 | 646.5 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 646.5 | 2026-03-11 | 1 | 646.5 | PAC | U278-018
969 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM7 | 1BM7 | BEAM | 1 | 116.1 | 116.1 | (1516x250x250) | [13 empty] | 116.1 | 0 |  | 100% | 116.1 | 2026-02-05 | 1 | 116.1 | 2026-02-05 | 1 | 116.1 | 2026-03-09 | 1 | 116.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 116.1 | 2026-03-11 | 1 | 116.1 | PAC | U278-018
970 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM8 | 1BM8 | BEAM | 1 | 63.4 | 63.4 | (1842x206x194) | [13 empty] | 63.4 | 0 |  | 100% | 63.4 | 2026-02-05 | 1 | 63.4 | 2026-02-05 | 1 | 63.4 | 2026-03-09 | 1 | 63.4 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 63.4 | 2026-03-11 | 1 | 63.4 | PAC | U278-018
971 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM9 | 1BM9 | BEAM | 1 | 784.3 | 784.3 | (6087x551x400) | [13 empty] | 784.3 | 0 |  | 100% | 784.3 | 2026-02-11 | 1 | 784.3 | 2026-03-04 | 1 | 784.3 | 2026-03-09 | 1 | 784.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 784.3 | 2026-03-11 | 1 | 784.3 | PAC | U278-018
972 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM10 | 1BM10 | BEAM | 1 | 62.3 | 62.3 | (1805x206x194) | [13 empty] | 62.3 | 0 |  | 100% | 62.3 | 2026-02-05 | 1 | 62.3 | 2026-02-05 | 1 | 62.3 | 2026-03-09 | 1 | 62.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 62.3 | 2026-03-11 | 1 | 62.3 | PAC | U278-018
973 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM11 | 1BM11 | BEAM | 1 | 62.3 | 62.3 | (1805x206x194) | [13 empty] | 62.3 | 0 |  | 100% | 62.3 | 2026-02-05 | 1 | 62.3 | 2026-02-11 | 1 | 62.3 | 2026-03-09 | 1 | 62.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 62.3 | 2026-03-11 | 1 | 62.3 | PAC | U278-018
974 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM13 | 1BM13 | BEAM | 1 | 62.3 | 62.3 | (1805x206x194) | [13 empty] | 62.3 | 0 |  | 100% | 62.3 | 2026-02-05 | 1 | 62.3 | 2026-02-11 | 1 | 62.3 | 2026-03-09 | 1 | 62.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 62.3 | 2026-03-11 | 1 | 62.3 | PAC | U278-018
975 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1BM15 | 1BM15 | BEAM | 1 | 11.2 | 11.2 | (486x225x150) | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-02-05 | 1 | 11.2 | 2026-02-11 | 1 | 11.2 | 2026-03-09 | 1 | 11.2 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 11.2 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | PAC | U278-018
976 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1HB2 | 1HB2 | H BRACE | 1 | 16.4 | 16.4 | (1643x75x75) | [13 empty] | 16.4 | 0 |  | 100% | 16.4 | 2026-02-10 | 1 | 16.4 | 2026-03-04 | 1 | 16.4 | 2026-03-09 | 1 | 16.4 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 16.4 | 2026-03-11 | 1 | 16.4 | PAC | U278-018
977 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1HB5 | 1HB5 | H BRACE | 1 | 15.4 | 15.4 | (1543x75x75) | [13 empty] | 15.4 | 0 |  | 100% | 15.4 | 2026-02-10 | 1 | 15.4 | 2026-03-04 | 1 | 15.4 | 2026-03-09 | 1 | 15.4 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 15.4 | 2026-03-11 | 1 | 15.4 | PAC | U278-018
978 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1HB6 | 1HB6 | H BRACE | 1 | 13.3 | 13.3 | (1334x75x75) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2026-02-10 | 1 | 13.3 | 2026-03-04 | 1 | 13.3 | 2026-03-09 | 1 | 13.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 13.3 | 2026-03-11 | 1 | 13.3 | PAC | U278-018
979 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1HB7 | 1HB7 | H BRACE | 1 | 10.8 | 10.8 | (604x120x120) | [13 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-02-10 | 1 | 10.8 | 2026-03-04 | 1 | 10.8 | 2026-03-09 | 1 | 10.8 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 10.8 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | PAC | U278-018
980 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL15 | 1PL15(1/2) | PLATE | 1 | 4.5 | 4.5 | (236x10x311) | [13 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-02-10 | 1 | 4.5 | 2026-03-04 | 1 | 4.5 | 2026-03-09 | 1 | 4.5 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 4.5 | 2026-03-11 | 1 | 4.5 | PAC | U278-018
981 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL15 | 1PL15(2/2) | PLATE | 1 | 4.5 | 4.5 | (236x10x311) | [13 empty] | 4.5 | 0 |  | 100% | 4.5 | 2026-02-10 | 1 | 4.5 | 2026-03-04 | 1 | 4.5 | 2026-03-09 | 1 | 4.5 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 4.5 | 2026-03-11 | 1 | 4.5 | PAC | U278-018
982 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL16 | 1PL16 | PLATE | 1 | 18.7 | 18.7 | (1077x175x207) | [13 empty] | 18.7 | 0 |  | 100% | 18.7 | 2026-02-05 | 1 | 18.7 | 2026-02-11 | 1 | 18.7 | 2026-03-09 | 1 | 18.7 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 18.7 | 2026-03-11 | 1 | 18.7 | PAC | U278-018
983 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL17 | 1PL17 | PLATE | 1 | 7 | 7 | (231x292x254) | [13 empty] | 7 | 0 |  | 100% | 7 | 2026-02-05 | 1 | 7 | 2026-02-11 | 1 | 7 | 2026-03-09 | 1 | 7 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 7 | 2026-03-11 | 1 | 7 | PAC | U278-018
984 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL18 | 1PL18(1/2) | PLATE | 1 | 8.1 | 8.1 | (231x292x330) | [13 empty] | 8.1 | 0 |  | 100% | 8.1 | 2026-02-05 | 1 | 8.1 | 2026-02-11 | 1 | 8.1 | 2026-03-09 | 1 | 8.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 8.1 | 2026-03-11 | 1 | 8.1 | PAC | U278-018
985 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL18 | 1PL18(2/2) | PLATE | 1 | 8.1 | 8.1 | (231x292x330) | [13 empty] | 8.1 | 0 |  | 100% | 8.1 | 2026-02-05 | 1 | 8.1 | 2026-02-11 | 1 | 8.1 | 2026-03-09 | 1 | 8.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 8.1 | 2026-03-11 | 1 | 8.1 | PAC | U278-018
986 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL19 | 1PL19 | PLATE | 1 | 18.7 | 18.7 | (1077x175x207) | [13 empty] | 18.7 | 0 |  | 100% | 18.7 | 2026-02-05 | 1 | 18.7 | 2026-02-11 | 1 | 18.7 | 2026-03-09 | 1 | 18.7 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 18.7 | 2026-03-11 | 1 | 18.7 | PAC | U278-018
987 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL20 | 1PL20(1/2) | PLATE | 1 | 6 | 6 | (274x10x360) | [13 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 6 | 2026-02-11 | 1 | 6 | 2026-03-04 | 1 | 6 | 2026-03-09 | 1 | 6 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 6 | 2026-03-11 | 1 | 6 | PAC | U278-018
988 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL20 | 1PL20(2/2) | PLATE | 1 | 6 | 6 | (274x10x360) | [13 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 6 | 2026-02-11 | 1 | 6 | 2026-03-04 | 1 | 6 | 2026-03-09 | 1 | 6 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 6 | 2026-03-11 | 1 | 6 | PAC | U278-018
989 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP1 | 1SP1 | PLATE | 1 | 10.7 | 10.7 | (355x85x330) | [13 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-02-05 | 1 | 10.7 | 2026-02-07 | 1 | 10.7 | 2026-03-09 | 1 | 10.7 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | PAC | U278-018
990 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP3 | 1SP3 | PLATE | 1 | 10.4 | 10.4 | (441x85x289) | [13 empty] | 10.4 | 0 |  | 100% | 10.4 | 2026-02-05 | 1 | 10.4 | 2026-02-07 | 1 | 10.4 | 2026-03-09 | 1 | 10.4 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 10.4 | 2026-03-11 | 1 | 10.4 | PAC | U278-018
991 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP4 | 1SP4 | PLATE | 1 | 12.4 | 12.4 | (624x85x277) | [13 empty] | 12.4 | 0 |  | 100% | 12.4 | 2026-02-05 | 1 | 12.4 | 2026-02-07 | 1 | 12.4 | 2026-03-09 | 1 | 12.4 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 12.4 | 2026-03-11 | 1 | 12.4 | PAC | U278-018
992 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP5 | 1SP5 | PLATE | 1 | 9.9 | 9.9 | (330x85x301) | [13 empty] | 9.9 | 0 |  | 100% | 9.9 | 2026-02-05 | 1 | 9.9 | 2026-02-07 | 1 | 9.9 | 2026-03-09 | 1 | 9.9 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 9.9 | 2026-03-11 | 1 | 9.9 | PAC | U278-018
993 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP6 | 1SP6 | PLATE | 1 | 13.8 | 13.8 | (406x85x518) | [13 empty] | 13.8 | 0 |  | 100% | 13.8 | 2026-02-05 | 1 | 13.8 | 2026-02-07 | 1 | 13.8 | 2026-03-09 | 1 | 13.8 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 13.8 | 2026-03-11 | 1 | 13.8 | PAC | U278-018
994 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP7 | 1SP7(1/2) | PLATE | 1 | 3 | 3 | (96x246x176) | [13 empty] | 3 | 0 |  | 100% | 3 | 2026-02-05 | 1 | 3 | 2026-02-07 | 1 | 3 | 2026-03-09 | 1 | 3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 3 | 2026-03-11 | 1 | 3 | PAC | U278-018
995 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP7 | 1SP7(2/2) | PLATE | 1 | 3 | 3 | (96x246x176) | [13 empty] | 3 | 0 |  | 100% | 3 | 2026-02-05 | 1 | 3 | 2026-02-07 | 1 | 3 | 2026-03-09 | 1 | 3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 3 | 2026-03-11 | 1 | 3 | PAC | U278-018
996 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP8 | 1SP8 | PLATE | 1 | 13 | 13 | (637x85x289) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-02-05 | 1 | 13 | 2026-02-07 | 1 | 13 | 2026-03-09 | 1 | 13 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 13 | 2026-03-11 | 1 | 13 | PAC | U278-018
997 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP9 | 1SP9 | PLATE | 1 | 15 | 15 | (479x85x484) | [13 empty] | 15 | 0 |  | 100% | 15 | 2026-02-05 | 1 | 15 | 2026-02-07 | 1 | 15 | 2026-03-09 | 1 | 15 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 15 | 2026-03-11 | 1 | 15 | PAC | U278-018
998 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP10 | 1SP10 | PLATE | 1 | 11 | 11 | (332x85x373) | [13 empty] | 11 | 0 |  | 100% | 11 | 2026-02-05 | 1 | 11 | 2026-02-07 | 1 | 11 | 2026-03-09 | 1 | 11 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 11 | 2026-03-11 | 1 | 11 | PAC | U278-018
999 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP11 | 1SP11 | PLATE | 1 | 12 | 12 | (430x85x373) | [13 empty] | 12 | 0 |  | 100% | 12 | 2026-02-05 | 1 | 12 | 2026-02-07 | 1 | 12 | 2026-03-09 | 1 | 12 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 12 | 2026-03-11 | 1 | 12 | PAC | U278-018
1000 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP12 | 1SP12 | PLATE | 1 | 15.1 | 15.1 | (438x85x503) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-02-05 | 1 | 15.1 | 2026-02-07 | 1 | 15.1 | 2026-03-09 | 1 | 15.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 15.1 | 2026-03-11 | 1 | 15.1 | PAC | U278-018
1001 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP13 | 1SP13 | PLATE | 1 | 11 | 11 | (332x85x374) | [13 empty] | 11 | 0 |  | 100% | 11 | 2026-02-05 | 1 | 11 | 2026-02-07 | 1 | 11 | 2026-03-09 | 1 | 11 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 11 | 2026-03-11 | 1 | 11 | PAC | U278-018
1002 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP14 | 1SP14 | PLATE | 1 | 11 | 11 | (332x85x374) | [13 empty] | 11 | 0 |  | 100% | 11 | 2026-02-05 | 1 | 11 | 2026-02-07 | 1 | 11 | 2026-03-09 | 1 | 11 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 11 | 2026-03-11 | 1 | 11 | PAC | U278-018
1003 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP15 | 1SP15 | PLATE | 1 | 11 | 11 | (332x85x376) | [13 empty] | 11 | 0 |  | 100% | 11 | 2026-02-05 | 1 | 11 | 2026-02-07 | 1 | 11 | 2026-03-09 | 1 | 11 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 11 | 2026-03-11 | 1 | 11 | PAC | U278-018
1004 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP16 | 1SP16 | PLATE | 1 | 11 | 11 | (332x85x376) | [13 empty] | 11 | 0 |  | 100% | 11 | 2026-02-05 | 1 | 11 | 2026-02-07 | 1 | 11 | 2026-03-09 | 1 | 11 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 11 | 2026-03-11 | 1 | 11 | PAC | U278-018
1005 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP17 | 1SP17 | PLATE | 1 | 15.1 | 15.1 | (438x85x503) | [13 empty] | 15.1 | 0 |  | 100% | 15.1 | 2026-02-05 | 1 | 15.1 | 2026-02-11 | 1 | 15.1 | 2026-03-09 | 1 | 15.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 15.1 | 2026-03-11 | 1 | 15.1 | PAC | U278-018
1006 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP18 | 1SP18(1/2) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (96x10x176) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2026-02-11 | 1 | 1.3 | 2026-03-04 | 1 | 1.3 | 2026-03-09 | 1 | 1.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 1.3 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | PAC | U278-018
1007 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP18 | 1SP18(2/2) | PLATE | 1 | 1.3 | 1.3 | (96x10x176) | [13 empty] | 1.3 | 0 |  | 100% | 1.3 | 2026-02-11 | 1 | 1.3 | 2026-03-04 | 1 | 1.3 | 2026-03-09 | 1 | 1.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 1.3 | 2026-03-11 | 1 | 1.3 | PAC | U278-018
1008 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP19 | 1SP19 | PLATE | 1 | 3 | 3 | (145x10x270) | [13 empty] | 3 | 0 |  | 100% | 3 | 2026-02-11 | 1 | 3 | 2026-03-04 | 1 | 3 | 2026-03-09 | 1 | 3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 3 | 2026-03-11 | 1 | 3 | PAC | U278-018
1009 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP20 | 1SP20 | PLATE | 1 | 6.1 | 6.1 | (145x284x270) | [13 empty] | 6.1 | 0 |  | 100% | 6.1 | 2026-02-05 | 1 | 6.1 | 2026-02-11 | 1 | 6.1 | 2026-03-09 | 1 | 6.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 6.1 | 2026-03-11 | 1 | 6.1 | PAC | U278-018
1010 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP21 | 1SP21 | PLATE | 1 | 3 | 3 | (145x10x270) | [13 empty] | 3 | 0 |  | 100% | 3 | 2026-02-11 | 1 | 3 | 2026-03-04 | 1 | 3 | 2026-03-09 | 1 | 3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 3 | 2026-03-11 | 1 | 3 | PAC | U278-018
1011 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP22 | 1SP22 | PLATE | 1 | 6.1 | 6.1 | (145x284x270) | [13 empty] | 6.1 | 0 |  | 100% | 6.1 | 2026-02-05 | 1 | 6.1 | 2026-02-11 | 1 | 6.1 | 2026-03-09 | 1 | 6.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 6.1 | 2026-03-11 | 1 | 6.1 | PAC | U278-018
1012 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1SP23 | 1SP23 | BEAM | 1 | 65.7 | 65.7 | (305x305x600) | [13 empty] | 65.7 | 0 |  | 100% | 65.7 | 2026-02-05 | 1 | 65.7 | 2026-02-11 | 1 | 65.7 | 2026-03-09 | 1 | 65.7 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 65.7 | 2026-03-11 | 1 | 65.7 | PAC | U278-018
1013 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB1 | 1VB1 | V BRACE | 1 | 32.1 | 32.1 | (1800x120x120) | [13 empty] | 32.1 | 0 |  | 100% | 32.1 | 2026-02-11 | 1 | 32.1 | 2026-03-04 | 1 | 32.1 | 2026-03-09 | 1 | 32.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 32.1 | 2026-03-11 | 1 | 32.1 | PAC | U278-018
1014 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB5 | 1VB5(1/2) | V BRACE | 1 | 50 | 50 | (3352x100x100) | [13 empty] | 50 | 0 |  | 100% | 50 | 2026-02-11 | 1 | 50 | 2026-03-04 | 1 | 50 | 2026-03-09 | 1 | 50 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 50 | 2026-03-11 | 1 | 50 | PAC | U278-018
1015 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB5 | 1VB5(2/2) | V BRACE | 1 | 50 | 50 | (3352x100x100) | [13 empty] | 50 | 0 |  | 100% | 50 | 2026-02-11 | 1 | 50 | 2026-03-04 | 1 | 50 | 2026-03-09 | 1 | 50 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 50 | 2026-03-11 | 1 | 50 | PAC | U278-018
1016 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB6 | 1VB6(1/2) | V BRACE | 1 | 51.3 | 51.3 | (3352x111x110) | [13 empty] | 51.3 | 0 |  | 100% | 51.3 | 2026-02-05 | 1 | 51.3 | 2026-02-11 | 1 | 51.3 | 2026-03-09 | 1 | 51.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 51.3 | 2026-03-11 | 1 | 51.3 | PAC | U278-018
1017 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB6 | 1VB6(2/2) | V BRACE | 1 | 51.3 | 51.3 | (3352x111x110) | [13 empty] | 51.3 | 0 |  | 100% | 51.3 | 2026-02-05 | 1 | 51.3 | 2026-02-11 | 1 | 51.3 | 2026-03-09 | 1 | 51.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 51.3 | 2026-03-11 | 1 | 51.3 | PAC | U278-018
1018 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB7 | 1VB7(1/2) | V BRACE | 1 | 29.3 | 29.3 | (1640x120x120) | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-02-11 | 1 | 29.3 | 2026-03-04 | 1 | 29.3 | 2026-03-09 | 1 | 29.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 29.3 | 2026-03-11 | 1 | 29.3 | PAC | U278-018
1019 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB7 | 1VB7(2/2) | V BRACE | 1 | 29.3 | 29.3 | (1640x120x120) | [13 empty] | 29.3 | 0 |  | 100% | 29.3 | 2026-02-11 | 1 | 29.3 | 2026-03-04 | 1 | 29.3 | 2026-03-09 | 1 | 29.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 29.3 | 2026-03-11 | 1 | 29.3 | PAC | U278-018
1020 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB8 | 1VB8 | V BRACE | 1 | 32.1 | 32.1 | (1798x120x120) | [13 empty] | 32.1 | 0 |  | 100% | 32.1 | 2026-02-11 | 1 | 32.1 | 2026-03-04 | 1 | 32.1 | 2026-03-09 | 1 | 32.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 32.1 | 2026-03-11 | 1 | 32.1 | PAC | U278-018
1021 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB9 | 1VB9(1/2) | V BRACE | 1 | 49.1 | 49.1 | (3289x100x100) | [13 empty] | 49.1 | 0 |  | 100% | 49.1 | 2026-02-11 | 1 | 49.1 | 2026-03-04 | 1 | 49.1 | 2026-03-09 | 1 | 49.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 49.1 | 2026-03-11 | 1 | 49.1 | PAC | U278-018
1022 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB9 | 1VB9(2/2) | V BRACE | 1 | 49.1 | 49.1 | (3289x100x100) | [13 empty] | 49.1 | 0 |  | 100% | 49.1 | 2026-02-11 | 1 | 49.1 | 2026-03-04 | 1 | 49.1 | 2026-03-09 | 1 | 49.1 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 49.1 | 2026-03-11 | 1 | 49.1 | PAC | U278-018
1023 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB10 | 1VB10(1/2) | V BRACE | 1 | 50.3 | 50.3 | (3289x111x110) | [13 empty] | 50.3 | 0 |  | 100% | 50.3 | 2026-02-05 | 1 | 50.3 | 2026-02-11 | 1 | 50.3 | 2026-03-09 | 1 | 50.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 50.3 | 2026-03-11 | 1 | 50.3 | PAC | U278-018
1024 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB10 | 1VB10(2/2) | V BRACE | 1 | 50.3 | 50.3 | (3289x111x110) | [13 empty] | 50.3 | 0 |  | 100% | 50.3 | 2026-02-05 | 1 | 50.3 | 2026-02-11 | 1 | 50.3 | 2026-03-09 | 1 | 50.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 50.3 | 2026-03-11 | 1 | 50.3 | PAC | U278-018
1025 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1VB12 | 1VB12 | V BRACE | 1 | 32.2 | 32.2 | (1806x120x120) | [13 empty] | 32.2 | 0 |  | 100% | 32.2 | 2026-02-11 | 1 | 32.2 | 2026-03-04 | 1 | 32.2 | 2026-03-09 | 1 | 32.2 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 32.2 | 2026-03-11 | 1 | 32.2 | PAC | U278-018
1026 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-1 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S5 | U278-TT-1-AS-1PL1000 | 1PL1000 | PLATE | 1 | 12.3 | 12.3 | (305x339x225) | [13 empty] | 12.3 | 0 |  | 100% | 12.3 | 2026-03-09 | 1 | 12.3 | 2026-03-09 | 1 | 12.3 | 2026-03-09 | 1 | 12.3 | U278-TT1-001 | 2026-03-09 | 1 | 12.3 | 2026-03-11 | 1 | 12.3 | PAC | U278-018
1027 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3A1 | 3A1(1/2) | PLATE | 1 | 2.3 | 2.3 | (152x100x100) | [13 empty] | 2.3 | 0 |  | 100% | 2.3 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | PAC | U278-020
1028 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3A1 | 3A1(2/2) | PLATE | 1 | 2.3 | 2.3 | (152x100x100) | [13 empty] | 2.3 | 0 |  | 100% | 2.3 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | 2026-03-11 | 1 | 2.3 | PAC | U278-020
1029 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM3 | 3BM3 | BEAM | 1 | 436.8 | 436.8 | (4660x300x462) | [13 empty] | 436.8 | 0 |  | 100% | 436.8 | 2026-02-04 | 1 | 436.8 | 2026-02-06 | 1 | 436.8 | 2026-03-11 | 1 | 436.8 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 436.8 | 2026-03-11 | 1 | 436.8 | PAC | U278-020
1030 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM7 | 3BM7 | BEAM | 1 | 99.6 | 99.6 | (1840x208x200) | [13 empty] | 99.6 | 0 |  | 100% | 99.6 | 2026-02-04 | 1 | 99.6 | 2026-02-06 | 1 | 99.6 | 2026-03-11 | 1 | 99.6 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 99.6 | 2026-03-11 | 1 | 99.6 | PAC | U278-020
1031 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM8 | 3BM8 | BEAM | 1 | 59.7 | 59.7 | (1205x200x200) | [13 empty] | 59.7 | 0 |  | 100% | 59.7 | 2026-02-04 | 1 | 59.7 | 2026-02-06 | 1 | 59.7 | 2026-03-11 | 1 | 59.7 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 59.7 | 2026-03-11 | 1 | 59.7 | PAC | U278-020
1032 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM9 | 3BM9 | BEAM | 1 | 238.5 | 238.5 | (3024x1553x200) | [13 empty] | 238.5 | 0 |  | 100% | 238.5 | 2026-02-04 | 1 | 238.5 | 2026-02-06 | 1 | 238.5 | 2026-03-11 | 1 | 238.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 238.5 | 2026-03-11 | 1 | 238.5 | PAC | U278-020
1033 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM10 | 3BM10 | BEAM | 1 | 41.5 | 41.5 | (1528x180x200) | [13 empty] | 41.5 | 0 |  | 100% | 41.5 | 2026-02-04 | 1 | 41.5 | 2026-02-06 | 1 | 41.5 | 2026-03-11 | 1 | 41.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 41.5 | 2026-03-11 | 1 | 41.5 | PAC | U278-020
1034 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM11 | 3BM11 | BEAM | 1 | 379.9 | 379.9 | (4107x262x222) | [13 empty] | 379.9 | 0 |  | 100% | 379.9 | 2026-02-04 | 1 | 379.9 | 2026-02-06 | 1 | 379.9 | 2026-03-11 | 1 | 379.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 379.9 | 2026-03-11 | 1 | 379.9 | PAC | U278-020
1035 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM12 | 3BM12 | BEAM | 1 | 194.9 | 194.9 | (2630x200x400) | [13 empty] | 194.9 | 0 |  | 100% | 194.9 | 2026-02-04 | 1 | 194.9 | 2026-02-06 | 1 | 194.9 | 2026-03-11 | 1 | 194.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 194.9 | 2026-03-11 | 1 | 194.9 | PAC | U278-020
1036 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM13 | 3BM13 | BEAM | 1 | 406.4 | 406.4 | (4226x543x257) | [13 empty] | 406.4 | 0 |  | 100% | 406.4 | 2026-02-04 | 1 | 406.4 | 2026-02-06 | 1 | 406.4 | 2026-03-11 | 1 | 406.4 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 406.4 | 2026-03-11 | 1 | 406.4 | PAC | U278-020
1037 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM14 | 3BM14 | BEAM | 1 | 49.2 | 49.2 | (1840x180x200) | [13 empty] | 49.2 | 0 |  | 100% | 49.2 | 2026-02-04 | 1 | 49.2 | 2026-02-06 | 1 | 49.2 | 2026-03-11 | 1 | 49.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 49.2 | 2026-03-11 | 1 | 49.2 | PAC | U278-020
1038 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM15 | 3BM15 | BEAM | 1 | 38.9 | 38.9 | (1424x180x200) | [13 empty] | 38.9 | 0 |  | 100% | 38.9 | 2026-02-05 | 1 | 38.9 | 2026-02-06 | 1 | 38.9 | 2026-03-11 | 1 | 38.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 38.9 | 2026-03-11 | 1 | 38.9 | PAC | U278-020
1039 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM16 | 3BM16 | BEAM | 1 | 568.3 | 568.3 | (6099x300x461) | [13 empty] | 568.3 | 0 |  | 100% | 568.3 | 2026-03-09 | 1 | 568.3 | 2026-03-11 | 1 | 568.3 | 2026-03-11 | 1 | 568.3 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 568.3 | 2026-03-11 | 1 | 568.3 | PAC | U278-020
1040 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM17 | 3BM17 | BEAM | 1 | 92.5 | 92.5 | (1424x270x201) | [13 empty] | 92.5 | 0 |  | 100% | 92.5 | 2026-03-09 | 1 | 92.5 | 2026-03-11 | 1 | 92.5 | 2026-03-11 | 1 | 92.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 92.5 | 2026-03-11 | 1 | 92.5 | PAC | U278-020
1041 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM18 | 3BM18 | BEAM | 1 | 166.4 | 166.4 | (3195x263x200) | [13 empty] | 166.4 | 0 |  | 100% | 166.4 | 2026-03-09 | 1 | 166.4 | 2026-03-11 | 1 | 166.4 | 2026-03-11 | 1 | 166.4 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 166.4 | 2026-03-11 | 1 | 166.4 | PAC | U278-020
1042 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3BM19 | 3BM19 | BEAM | 1 | 49.6 | 49.6 | (978x200x382) | [13 empty] | 49.6 | 0 |  | 100% | 49.6 | 2026-02-05 | 1 | 49.6 | 2026-02-11 | 1 | 49.6 | 2026-03-11 | 1 | 49.6 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 49.6 | 2026-03-11 | 1 | 49.6 | PAC | U278-020
1043 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3CP1 | 3CP1 | CHECKER PLATE | 1 | 70.8 | 70.8 | (76x1625x942) | [13 empty] | 70.8 | 0 |  | 100% | 70.8 | 2026-03-09 | 1 | 70.8 | 2026-03-11 | 1 | 70.8 | 2026-03-11 | 1 | 70.8 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 70.8 | 2026-03-11 | 1 | 70.8 | PAC | U278-020
1044 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3CP2 | 3CP2 | CHECKER PLATE | 1 | 69.6 | 69.6 | (83x1272x1076) | [13 empty] | 69.6 | 0 |  | 100% | 69.6 | 2026-03-09 | 1 | 69.6 | 2026-03-11 | 1 | 69.6 | 2026-03-11 | 1 | 69.6 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 69.6 | 2026-03-11 | 1 | 69.6 | PAC | U278-020
1045 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3CP7-A1 | 3CP7-A1 | CHECKER PLATE | 1 | 237.9 | 237.9 | (1250x175x4403) | [13 empty] | 237.9 | 0 |  | 100% | 237.9 | 2026-03-09 | 1 | 237.9 | 2026-03-11 | 1 | 237.9 | 2026-03-11 | 1 | 237.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 237.9 | 2026-03-11 | 1 | 237.9 | PAC | U278-020
1046 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3CP7-B1 | 3CP7-B1 | CHECKER PLATE | 1 | 293.9 | 293.9 | (1247x175x4403) | [13 empty] | 293.9 | 0 |  | 100% | 293.9 | 2026-03-11 | 1 | 293.9 | 2026-03-11 | 1 | 293.9 | 2026-03-11 | 1 | 293.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 293.9 | 2026-03-11 | 1 | 293.9 | PAC | U278-020
1047 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3CP7-C1 | 3CP7-C1 | CHECKER PLATE | 1 | 186.3 | 186.3 | (811x175x4403) | [13 empty] | 186.3 | 0 |  | 100% | 186.3 | 2026-03-11 | 1 | 186.3 | 2026-03-11 | 1 | 186.3 | 2026-03-11 | 1 | 186.3 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 186.3 | 2026-03-11 | 1 | 186.3 | PAC | U278-020
1048 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3CP10 | 3CP10 | CHECKER PLATE | 1 | 386.2 | 386.2 | (4403x175x1637) | [13 empty] | 386.2 | 0 |  | 100% | 386.2 | 2026-03-09 | 1 | 386.2 | 2026-03-11 | 1 | 386.2 | 2026-03-11 | 1 | 386.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 386.2 | 2026-03-11 | 1 | 386.2 | PAC | U278-020
1049 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3CP13 | 3CP13 | CHECKER PLATE | 1 | 208.7 | 208.7 | (1848x175x1787) | [13 empty] | 208.7 | 0 |  | 100% | 208.7 | 2026-03-09 | 1 | 208.7 | 2026-03-11 | 1 | 208.7 | 2026-03-11 | 1 | 208.7 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 208.7 | 2026-03-11 | 1 | 208.7 | PAC | U278-020
1050 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3CP14 | 3CP14 | CHECKER PLATE | 1 | 217 | 217 | (3337x81x1082) | [13 empty] | 217 | 0 |  | 100% | 217 | 2026-03-09 | 1 | 217 | 2026-03-11 | 1 | 217 | 2026-03-11 | 1 | 217 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 217 | 2026-03-11 | 1 | 217 | PAC | U278-020
1051 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3FR4 | 3FR4 | BEAM | 1 | 228 | 228 | (1842x597x254) | [13 empty] | 228 | 0 |  | 100% | 228 | 2026-03-09 | 1 | 228 | 2026-03-11 | 1 | 228 | 2026-03-11 | 1 | 228 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 228 | 2026-03-11 | 1 | 228 | PAC | U278-020
1052 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3FR53 | 3FR53 | BEAM | 1 | 939.4 | 939.4 | (5477x494x2521) | [13 empty] | 939.4 | 0 |  | 100% | 939.4 | 2026-03-09 | 1 | 939.4 | 2026-03-11 | 1 | 939.4 | 2026-03-11 | 1 | 939.4 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 939.4 | 2026-03-11 | 1 | 939.4 | PAC | U278-020
1053 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3FR62 | 3FR62 | BEAM | 1 | 883 | 883 | (4400x570x2521) | [13 empty] | 883 | 0 |  | 100% | 883 | 2026-03-09 | 1 | 883 | 2026-03-11 | 1 | 883 | 2026-03-11 | 1 | 883 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 883 | 2026-03-11 | 1 | 883 | PAC | U278-020
1054 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB1 | 3HB1 | V BRACE | 1 | 27 | 27 | (2715x75x75) | [13 empty] | 27 | 0 |  | 100% | 27 | 2026-02-09 | 1 | 27 | 2026-03-11 | 1 | 27 | 2026-03-11 | 1 | 27 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 27 | 2026-03-11 | 1 | 27 | PAC | U278-020
1055 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB2 | 3HB2 | V BRACE | 1 | 13.2 | 13.2 | (1327x75x75) | [13 empty] | 13.2 | 0 |  | 100% | 13.2 | 2026-02-09 | 1 | 13.2 | 2026-03-11 | 1 | 13.2 | 2026-03-11 | 1 | 13.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 13.2 | 2026-03-11 | 1 | 13.2 | PAC | U278-020
1056 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB3 | 3HB3 | V BRACE | 1 | 14.2 | 14.2 | (1426x75x75) | [13 empty] | 14.2 | 0 |  | 100% | 14.2 | 2026-02-09 | 1 | 14.2 | 2026-03-11 | 1 | 14.2 | 2026-03-11 | 1 | 14.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 14.2 | 2026-03-11 | 1 | 14.2 | PAC | U278-020
1057 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB4 | 3HB4 | V BRACE | 1 | 10.1 | 10.1 | (1015x75x75) | [13 empty] | 10.1 | 0 |  | 100% | 10.1 | 2026-02-09 | 1 | 10.1 | 2026-03-11 | 1 | 10.1 | 2026-03-11 | 1 | 10.1 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.1 | 2026-03-11 | 1 | 10.1 | PAC | U278-020
1058 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB5 | 3HB5 | V BRACE | 1 | 10.2 | 10.2 | (1024x75x75) | [13 empty] | 10.2 | 0 |  | 100% | 10.2 | 2026-02-09 | 1 | 10.2 | 2026-03-11 | 1 | 10.2 | 2026-03-11 | 1 | 10.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.2 | 2026-03-11 | 1 | 10.2 | PAC | U278-020
1059 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB6 | 3HB6 | V BRACE | 1 | 21.2 | 21.2 | (2127x75x75) | [13 empty] | 21.2 | 0 |  | 100% | 21.2 | 2026-02-09 | 1 | 21.2 | 2026-03-11 | 1 | 21.2 | 2026-03-11 | 1 | 21.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 21.2 | 2026-03-11 | 1 | 21.2 | PAC | U278-020
1060 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB7 | 3HB7 | V BRACE | 1 | 12.6 | 12.6 | (1267x75x75) | [13 empty] | 12.6 | 0 |  | 100% | 12.6 | 2026-03-11 | 1 | 12.6 | 2026-03-11 | 1 | 12.6 | 2026-03-11 | 1 | 12.6 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 12.6 | 2026-03-11 | 1 | 12.6 | PAC | U278-020
1061 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB8 | 3HB8 | V BRACE | 1 | 18 | 18 | (1810x75x75) | [13 empty] | 18 | 0 |  | 100% | 18 | 2026-03-11 | 1 | 18 | 2026-03-11 | 1 | 18 | 2026-03-11 | 1 | 18 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 18 | 2026-03-11 | 1 | 18 | PAC | U278-020
1062 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB9 | 3HB9 | V BRACE | 1 | 10.9 | 10.9 | (1094x75x75) | [13 empty] | 10.9 | 0 |  | 100% | 10.9 | 2026-03-11 | 1 | 10.9 | 2026-03-11 | 1 | 10.9 | 2026-03-11 | 1 | 10.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.9 | 2026-03-11 | 1 | 10.9 | PAC | U278-020
1063 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB10 | 3HB10 | V BRACE | 1 | 28.1 | 28.1 | (2826x75x75) | [13 empty] | 28.1 | 0 |  | 100% | 28.1 | 2026-03-11 | 1 | 28.1 | 2026-03-11 | 1 | 28.1 | 2026-03-11 | 1 | 28.1 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 28.1 | 2026-03-11 | 1 | 28.1 | PAC | U278-020
1064 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3HB11 | 3HB11 | V BRACE | 1 | 10.7 | 10.7 | (1072x75x75) | [13 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | PAC | U278-020
1065 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP2 | 3SP2 | PLATE | 1 | 9.9 | 9.9 | (333x85x341) | [13 empty] | 9.9 | 0 |  | 100% | 9.9 | 2026-02-05 | 1 | 9.9 | 2026-02-11 | 1 | 9.9 | 2026-03-11 | 1 | 9.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 9.9 | 2026-03-11 | 1 | 9.9 | PAC | U278-020
1066 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP3 | 3SP3 | PLATE | 1 | 12.5 | 12.5 | (540x85x290) | [13 empty] | 12.5 | 0 |  | 100% | 12.5 | 2026-02-05 | 1 | 12.5 | 2026-02-11 | 1 | 12.5 | 2026-03-11 | 1 | 12.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 12.5 | 2026-03-11 | 1 | 12.5 | PAC | U278-020
1067 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP4 | 3SP4 | PLATE | 1 | 9.6 | 9.6 | (287x85x373) | [13 empty] | 9.6 | 0 |  | 100% | 9.6 | 2026-03-11 | 1 | 9.6 | 2026-03-11 | 1 | 9.6 | 2026-03-11 | 1 | 9.6 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 9.6 | 2026-03-11 | 1 | 9.6 | PAC | U278-020
1068 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP5 | 3SP5 | PLATE | 1 | 11.9 | 11.9 | (480x85x294) | [13 empty] | 11.9 | 0 |  | 100% | 11.9 | 2026-03-11 | 1 | 11.9 | 2026-03-11 | 1 | 11.9 | 2026-03-11 | 1 | 11.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 11.9 | 2026-03-11 | 1 | 11.9 | PAC | U278-020
1069 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP6 | 3SP6 | PLATE | 1 | 11.1 | 11.1 | (438x85x283) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-03-11 | 1 | 11.1 | 2026-03-11 | 1 | 11.1 | 2026-03-11 | 1 | 11.1 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 11.1 | 2026-03-11 | 1 | 11.1 | PAC | U278-020
1070 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP7 | 3SP7 | PLATE | 1 | 13.5 | 13.5 | (540x85x382) | [13 empty] | 13.5 | 0 |  | 100% | 13.5 | 2026-02-05 | 1 | 13.5 | 2026-02-11 | 1 | 13.5 | 2026-03-11 | 1 | 13.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 13.5 | 2026-03-11 | 1 | 13.5 | PAC | U278-020
1071 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP8 | 3SP8 | PLATE | 1 | 13.5 | 13.5 | (383x85x511) | [13 empty] | 13.5 | 0 |  | 100% | 13.5 | 2026-02-05 | 1 | 13.5 | 2026-02-11 | 1 | 13.5 | 2026-03-11 | 1 | 13.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 13.5 | 2026-03-11 | 1 | 13.5 | PAC | U278-020
1072 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP9 | 3SP9 | PLATE | 1 | 10.2 | 10.2 | (328x85x341) | [13 empty] | 10.2 | 0 |  | 100% | 10.2 | 2026-02-05 | 1 | 10.2 | 2026-02-11 | 1 | 10.2 | 2026-03-11 | 1 | 10.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.2 | 2026-03-11 | 1 | 10.2 | PAC | U278-020
1073 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP10 | 3SP10 | PLATE | 1 | 12.9 | 12.9 | (532x85x310) | [13 empty] | 12.9 | 0 |  | 100% | 12.9 | 2026-02-05 | 1 | 12.9 | 2026-02-11 | 1 | 12.9 | 2026-03-11 | 1 | 12.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 12.9 | 2026-03-11 | 1 | 12.9 | PAC | U278-020
1074 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP11 | 3SP11 | PLATE | 1 | 10.5 | 10.5 | (330x85x425) | [13 empty] | 10.5 | 0 |  | 100% | 10.5 | 2026-03-11 | 1 | 10.5 | 2026-03-11 | 1 | 10.5 | 2026-03-11 | 1 | 10.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.5 | 2026-03-11 | 1 | 10.5 | PAC | U278-020
1075 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP12 | 3SP12 | PLATE | 1 | 10.8 | 10.8 | (398x85x328) | [13 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-02-05 | 1 | 10.8 | 2026-02-11 | 1 | 10.8 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | PAC | U278-020
1076 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP13 | 3SP13 | PLATE | 1 | 11.8 | 11.8 | (439x85x373) | [13 empty] | 11.8 | 0 |  | 100% | 11.8 | 2026-03-11 | 1 | 11.8 | 2026-03-11 | 1 | 11.8 | 2026-03-11 | 1 | 11.8 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 11.8 | 2026-03-11 | 1 | 11.8 | PAC | U278-020
1077 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP14 | 3SP14 | PLATE | 1 | 10.7 | 10.7 | (353x85x393) | [13 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | PAC | U278-020
1078 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP15 | 3SP15 | PLATE | 1 | 10.8 | 10.8 | (393x85x304) | [13 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | 2026-03-11 | 1 | 10.8 | PAC | U278-020
1079 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP16 | 3SP16 | PLATE | 1 | 12.3 | 12.3 | (367x85x440) | [13 empty] | 12.3 | 0 |  | 100% | 12.3 | 2026-02-05 | 1 | 12.3 | 2026-02-11 | 1 | 12.3 | 2026-03-11 | 1 | 12.3 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 12.3 | 2026-03-11 | 1 | 12.3 | PAC | U278-020
1080 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP17 | 3SP17 | PLATE | 1 | 10.7 | 10.7 | (328x85x420) | [13 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | 2026-03-11 | 1 | 10.7 | PAC | U278-020
1081 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP18 | 3SP18 | PLATE | 1 | 11.5 | 11.5 | (311x85x473) | [13 empty] | 11.5 | 0 |  | 100% | 11.5 | 2026-03-11 | 1 | 11.5 | 2026-03-11 | 1 | 11.5 | 2026-03-11 | 1 | 11.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 11.5 | 2026-03-11 | 1 | 11.5 | PAC | U278-020
1082 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP19 | 3SP19 | PLATE | 1 | 11.2 | 11.2 | (440x85x292) | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | PAC | U278-020
1083 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP20 | 3SP20 | PLATE | 1 | 10.4 | 10.4 | (320x85x349) | [13 empty] | 10.4 | 0 |  | 100% | 10.4 | 2026-03-11 | 1 | 10.4 | 2026-03-11 | 1 | 10.4 | 2026-03-11 | 1 | 10.4 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.4 | 2026-03-11 | 1 | 10.4 | PAC | U278-020
1084 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3SP21 | 3SP21 | PLATE | 1 | 10.1 | 10.1 | (250x85x404) | [13 empty] | 10.1 | 0 |  | 100% | 10.1 | 2026-02-05 | 1 | 10.1 | 2026-02-11 | 1 | 10.1 | 2026-03-11 | 1 | 10.1 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 10.1 | 2026-03-11 | 1 | 10.1 | PAC | U278-020
1085 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3ST1 | 3ST1 | STAIR | 1 | 432 | 432 | (4600x942x2102) | [13 empty] | 432 | 0 |  | 100% | 432 | 2026-03-09 | 1 | 432 | 2026-03-11 | 1 | 432 | 2026-03-11 | 1 | 432 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 432 | 2026-03-11 | 1 | 432 | PAC | U278-020
1086 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3ST2 | 3ST2 | STAIR | 1 | 433.9 | 433.9 | (4502x942x2559) | [13 empty] | 433.9 | 0 |  | 100% | 433.9 | 2026-03-09 | 1 | 433.9 | 2026-03-11 | 1 | 433.9 | 2026-03-11 | 1 | 433.9 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 433.9 | 2026-03-11 | 1 | 433.9 | PAC | U278-020
1087 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3VB21 | 3VB21 | V BRACE | 1 | 43.5 | 43.5 | (4365x75x75) | [13 empty] | 43.5 | 0 |  | 100% | 43.5 | 2026-03-09 | 1 | 43.5 | 2026-03-11 | 1 | 43.5 | 2026-03-11 | 1 | 43.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 43.5 | 2026-03-11 | 1 | 43.5 | PAC | U278-020
1088 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3VB22 | 3VB22 | V BRACE | 1 | 45.4 | 45.4 | (4473x85x131) | [13 empty] | 45.4 | 0 |  | 100% | 45.4 | 2026-03-09 | 1 | 45.4 | 2026-03-11 | 1 | 45.4 | 2026-03-11 | 1 | 45.4 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 45.4 | 2026-03-11 | 1 | 45.4 | PAC | U278-020
1089 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3VB23 | 3VB23 | V BRACE | 1 | 18.5 | 18.5 | (1773x85x143) | [13 empty] | 18.5 | 0 |  | 100% | 18.5 | 2026-03-09 | 1 | 18.5 | 2026-03-11 | 1 | 18.5 | 2026-03-11 | 1 | 18.5 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 18.5 | 2026-03-11 | 1 | 18.5 | PAC | U278-020
1090 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3VB24 | 3VB24 | V BRACE | 1 | 17.8 | 17.8 | (1786x75x75) | [13 empty] | 17.8 | 0 |  | 100% | 17.8 | 2026-03-09 | 1 | 17.8 | 2026-03-11 | 1 | 17.8 | 2026-03-11 | 1 | 17.8 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 17.8 | 2026-03-11 | 1 | 17.8 | PAC | U278-020
1091 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3VB25 | 3VB25 | V BRACE | 1 | 59 | 59 | (5844x85x131) | [13 empty] | 59 | 0 |  | 100% | 59 | 2026-03-09 | 1 | 59 | 2026-03-11 | 1 | 59 | 2026-03-11 | 1 | 59 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 59 | 2026-03-11 | 1 | 59 | PAC | U278-020
1092 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3VB26 | 3VB26 | V BRACE | 1 | 59.4 | 59.4 | (5959x75x75) | [13 empty] | 59.4 | 0 |  | 100% | 59.4 | 2026-03-09 | 1 | 59.4 | 2026-03-11 | 1 | 59.4 | 2026-03-11 | 1 | 59.4 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 59.4 | 2026-03-11 | 1 | 59.4 | PAC | U278-020
1093 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3VB27 | 3VB27 | V BRACE | 1 | 11.2 | 11.2 | (1119x75x75) | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-03-09 | 1 | 11.2 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | 2026-03-11 | 1 | 11.2 | PAC | U278-020
1094 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-3 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-3-AS-3VB27 | 3PL1000 | PLATE | 20 | 11.2 | 11.2 | (76x14x76) | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-03-11 | 20 | 11.2 | 2026-03-11 | 20 | 11.2 | 2026-03-11 | 20 | 11.2 | U278-TT3-001 | 2026-03-11 | 20 | 11.2 | 2026-03-11 | 20 | 11.2 | PAC | U278-020
1095 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6B1 | 6B1 | BEAM | 1 | 7.3 | 7.3 | (1460x65x65) | [13 empty] | 7.3 | 0 |  | 100% | 7.3 | 2026-02-04 | 1 | 7.3 | 2026-02-04 | 1 | 7.3 | 2026-02-26 | 1 | 7.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 7.3 | 2026-02-27 | 1 | 7.3 | PAC | U278-012
1096 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6B2 | 6B2 | BEAM | 1 | 7.5 | 7.5 | (1496x65x65) | [13 empty] | 7.5 | 0 |  | 100% | 7.5 | 2026-02-04 | 1 | 7.5 | 2026-02-04 | 1 | 7.5 | 2026-02-26 | 1 | 7.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 7.5 | 2026-02-27 | 1 | 7.5 | PAC | U278-012
1097 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6B3 | 6B3 | BEAM | 1 | 7.1 | 7.1 | (1429x65x65) | [13 empty] | 7.1 | 0 |  | 100% | 7.1 | 2026-02-04 | 1 | 7.1 | 2026-02-04 | 1 | 7.1 | 2026-02-26 | 1 | 7.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 7.1 | 2026-02-27 | 1 | 7.1 | PAC | U278-012
1098 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6B4 | 6B4 | BEAM | 1 | 8.5 | 8.5 | (1700x65x65) | [13 empty] | 8.5 | 0 |  | 100% | 8.5 | 2026-02-04 | 1 | 8.5 | 2026-02-04 | 1 | 8.5 | 2026-02-26 | 1 | 8.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.5 | 2026-02-27 | 1 | 8.5 | PAC | U278-012
1099 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM1 | 6BM1 | BEAM | 1 | 202.3 | 202.3 | (3585x200x489) | [13 empty] | 202.3 | 0 |  | 100% | 202.3 | 2026-02-04 | 1 | 202.3 | 2026-02-04 | 1 | 202.3 | 2026-02-26 | 1 | 202.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 202.3 | 2026-02-27 | 1 | 202.3 | PAC | U278-012
1100 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM2 | 6BM2 | BEAM(1/3) | 1 | 23.1 | 23.1 | (781x180x200) | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-02-04 | 1 | 23.1 | 2026-02-04 | 1 | 23.1 | 2026-02-26 | 1 | 23.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 23.1 | 2026-02-27 | 1 | 23.1 | PAC | U278-012
1101 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM3 | 6BM3 | BEAM(1/3) | 1 | 205.7 | 205.7 | (3585x200x458) | [13 empty] | 205.7 | 0 |  | 100% | 205.7 | 2026-02-04 | 1 | 205.7 | 2026-02-04 | 1 | 205.7 | 2026-02-26 | 1 | 205.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 205.7 | 2026-02-27 | 1 | 205.7 | PAC | U278-012
1102 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM4 | 6BM4 | BEAM(1/3) | 1 | 224.3 | 224.3 | (3802x208x294) | [13 empty] | 224.3 | 0 |  | 100% | 224.3 | 2026-02-04 | 1 | 224.3 | 2026-02-04 | 1 | 224.3 | 2026-02-26 | 1 | 224.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 224.3 | 2026-02-27 | 1 | 224.3 | PAC | U278-012
1103 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM5 | 6BM5 | BEAM(1/3) | 1 | 23.1 | 23.1 | (781x180x200) | [13 empty] | 23.1 | 0 |  | 100% | 23.1 | 2026-02-04 | 1 | 23.1 | 2026-02-04 | 1 | 23.1 | 2026-02-26 | 1 | 23.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 23.1 | 2026-02-27 | 1 | 23.1 | PAC | U278-012
1104 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM6 | 6BM6 | BEAM(1/3) | 1 | 34.4 | 34.4 | (1238x180x200) | [13 empty] | 34.4 | 0 |  | 100% | 34.4 | 2026-02-04 | 1 | 34.4 | 2026-02-04 | 1 | 34.4 | 2026-02-26 | 1 | 34.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 34.4 | 2026-02-27 | 1 | 34.4 | PAC | U278-012
1105 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM7 | 6BM7 | BEAM(1/3) | 1 | 50.9 | 50.9 | (1767x231x200) | [13 empty] | 50.9 | 0 |  | 100% | 50.9 | 2026-02-04 | 1 | 50.9 | 2026-02-04 | 1 | 50.9 | 2026-02-26 | 1 | 50.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 50.9 | 2026-02-27 | 1 | 50.9 | PAC | U278-012
1106 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM8 | 6BM8 | BEAM(1/3) | 1 | 212.1 | 212.1 | (3693x208x294) | [13 empty] | 212.1 | 0 |  | 100% | 212.1 | 2026-02-04 | 1 | 212.1 | 2026-02-04 | 1 | 212.1 | 2026-02-26 | 1 | 212.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 212.1 | 2026-02-27 | 1 | 212.1 | PAC | U278-012
1107 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM9 | 6BM9 | BEAM(1/3) | 1 | 34.6 | 34.6 | (1317x118x200) | [13 empty] | 34.6 | 0 |  | 100% | 34.6 | 2026-02-04 | 1 | 34.6 | 2026-02-04 | 1 | 34.6 | 2026-02-26 | 1 | 34.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 34.6 | 2026-02-27 | 1 | 34.6 | PAC | U278-012
1108 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM10 | 6BM10 | BEAM(1/3) | 1 | 29 | 29 | (521x200x294) | [13 empty] | 29 | 0 |  | 100% | 29 | 2026-02-04 | 1 | 29 | 2026-02-04 | 1 | 29 | 2026-02-26 | 1 | 29 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 29 | 2026-02-27 | 1 | 29 | PAC | U278-012
1109 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM11 | 6BM11 | BEAM(1/3) | 1 | 222.5 | 222.5 | (3585x200x464) | [13 empty] | 222.5 | 0 |  | 100% | 222.5 | 2026-02-04 | 1 | 222.5 | 2026-02-06 | 1 | 222.5 | 2026-02-26 | 1 | 222.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 222.5 | 2026-02-27 | 1 | 222.5 | PAC | U278-012
1110 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM12 | 6BM12 | BEAM(1/3) | 1 | 34.6 | 34.6 | (1317x118x200) | [13 empty] | 34.6 | 0 |  | 100% | 34.6 | 2026-02-04 | 1 | 34.6 | 2026-02-06 | 1 | 34.6 | 2026-02-26 | 1 | 34.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 34.6 | 2026-02-27 | 1 | 34.6 | PAC | U278-012
1111 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM13 | 6BM13 | BEAM(1/3) | 1 | 81.3 | 81.3 | (1238x208x294) | [13 empty] | 81.3 | 0 |  | 100% | 81.3 | 2026-02-04 | 1 | 81.3 | 2026-02-06 | 1 | 81.3 | 2026-02-26 | 1 | 81.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 81.3 | 2026-02-27 | 1 | 81.3 | PAC | U278-012
1112 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM14 | 6BM14 | BEAM(1/3) | 1 | 136.5 | 136.5 | (2338x200x453) | [13 empty] | 136.5 | 0 |  | 100% | 136.5 | 2026-02-04 | 1 | 136.5 | 2026-02-06 | 1 | 136.5 | 2026-02-26 | 1 | 136.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 136.5 | 2026-02-27 | 1 | 136.5 | PAC | U278-012
1113 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM15 | 6BM15 | BEAM(1/3) | 1 | 49.9 | 49.9 | (1767x218x200) | [13 empty] | 49.9 | 0 |  | 100% | 49.9 | 2026-02-04 | 1 | 49.9 | 2026-02-06 | 1 | 49.9 | 2026-02-26 | 1 | 49.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 49.9 | 2026-02-27 | 1 | 49.9 | PAC | U278-012
1114 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM16 | 6BM16 | BEAM(1/3) | 1 | 189.2 | 189.2 | (2944x208x458) | [13 empty] | 189.2 | 0 |  | 100% | 189.2 | 2026-02-04 | 1 | 189.2 | 2026-02-06 | 1 | 189.2 | 2026-02-26 | 1 | 189.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 189.2 | 2026-02-27 | 1 | 189.2 | PAC | U278-012
1115 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM17 | 6BM17 | BEAM(1/3) | 1 | 222.6 | 222.6 | (3585x251x453) | [13 empty] | 222.6 | 0 |  | 100% | 222.6 | 2026-02-04 | 1 | 222.6 | 2026-02-06 | 1 | 222.6 | 2026-02-26 | 1 | 222.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 222.6 | 2026-02-27 | 1 | 222.6 | PAC | U278-012
1116 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM18 | 6BM18 | BEAM(1/3) | 1 | 73 | 73 | (1049x280x294) | [13 empty] | 73 | 0 |  | 100% | 73 | 2026-02-04 | 1 | 73 | 2026-02-06 | 1 | 73 | 2026-02-26 | 1 | 73 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 73 | 2026-02-27 | 1 | 73 | PAC | U278-012
1117 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM19 | 6BM19 | BEAM(1/3) | 1 | 70.6 | 70.6 | (2061x257x194) | [13 empty] | 70.6 | 0 |  | 100% | 70.6 | 2026-02-05 | 1 | 70.6 | 2026-02-06 | 1 | 70.6 | 2026-02-26 | 1 | 70.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 70.6 | 2026-02-27 | 1 | 70.6 | PAC | U278-012
1118 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM20 | 6BM20 | BEAM(1/3) | 1 | 103.4 | 103.4 | (1591x200x479) | [13 empty] | 103.4 | 0 |  | 100% | 103.4 | 2026-02-05 | 1 | 103.4 | 2026-02-06 | 1 | 103.4 | 2026-02-26 | 1 | 103.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 103.4 | 2026-02-27 | 1 | 103.4 | PAC | U278-012
1119 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM21 | 6BM21 | BEAM(1/3) | 1 | 142.5 | 142.5 | (2228x324x468) | [13 empty] | 142.5 | 0 |  | 100% | 142.5 | 2026-02-05 | 1 | 142.5 | 2026-02-06 | 1 | 142.5 | 2026-02-26 | 1 | 142.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 142.5 | 2026-02-27 | 1 | 142.5 | PAC | U278-012
1120 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM22 | 6BM22 | BEAM(1/3) | 1 | 277.1 | 277.1 | (4759x208x294) | [13 empty] | 277.1 | 0 |  | 100% | 277.1 | 2026-02-05 | 1 | 277.1 | 2026-02-06 | 1 | 277.1 | 2026-02-26 | 1 | 277.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 277.1 | 2026-02-27 | 1 | 277.1 | PAC | U278-012
1121 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM23 | 6BM23 | BEAM(1/3) | 1 | 30 | 30 | (1060x180x200) | [13 empty] | 30 | 0 |  | 100% | 30 | 2026-02-05 | 1 | 30 | 2026-02-06 | 1 | 30 | 2026-02-26 | 1 | 30 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 30 | 2026-02-27 | 1 | 30 | PAC | U278-012
1122 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM24 | 6BM24 | BEAM(1/3) | 1 | 50.9 | 50.9 | (1422x206x194) | [13 empty] | 50.9 | 0 |  | 100% | 50.9 | 2026-02-05 | 1 | 50.9 | 2026-02-06 | 1 | 50.9 | 2026-02-26 | 1 | 50.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 50.9 | 2026-02-27 | 1 | 50.9 | PAC | U278-012
1123 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM25 | 6BM25 | BEAM(1/3) | 1 | 62.4 | 62.4 | (1808x206x194) | [13 empty] | 62.4 | 0 |  | 100% | 62.4 | 2026-02-05 | 1 | 62.4 | 2026-02-06 | 1 | 62.4 | 2026-02-26 | 1 | 62.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 62.4 | 2026-02-27 | 1 | 62.4 | PAC | U278-012
1124 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM26 | 6BM26 | BEAM(1/3) | 1 | 28.4 | 28.4 | (996x180x200) | [13 empty] | 28.4 | 0 |  | 100% | 28.4 | 2026-02-05 | 1 | 28.4 | 2026-02-06 | 1 | 28.4 | 2026-02-26 | 1 | 28.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 28.4 | 2026-02-27 | 1 | 28.4 | PAC | U278-012
1125 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM27 | 6BM27 | BEAM(1/3) | 1 | 48.4 | 48.4 | (1808x180x200) | [13 empty] | 48.4 | 0 |  | 100% | 48.4 | 2026-02-05 | 1 | 48.4 | 2026-02-06 | 1 | 48.4 | 2026-02-26 | 1 | 48.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 48.4 | 2026-02-27 | 1 | 48.4 | PAC | U278-012
1126 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM28 | 6BM28 | BEAM(1/3) | 1 | 283.8 | 283.8 | (4869x208x294) | [13 empty] | 283.8 | 0 |  | 100% | 283.8 | 2026-02-05 | 1 | 283.8 | 2026-02-06 | 1 | 283.8 | 2026-02-26 | 1 | 283.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 283.8 | 2026-02-27 | 1 | 283.8 | PAC | U278-012
1127 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM29 | 6BM29 | BEAM(1/3) | 1 | 70.5 | 70.5 | (2061x251x194) | [13 empty] | 70.5 | 0 |  | 100% | 70.5 | 2026-02-05 | 1 | 70.5 | 2026-02-06 | 1 | 70.5 | 2026-02-26 | 1 | 70.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 70.5 | 2026-02-27 | 1 | 70.5 | PAC | U278-012
1128 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM30 | 6BM30 | BEAM(1/3) | 1 | 10.5 | 10.5 | (267x180x200) | [13 empty] | 10.5 | 0 |  | 100% | 10.5 | 2026-02-05 | 1 | 10.5 | 2026-02-06 | 1 | 10.5 | 2026-02-26 | 1 | 10.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 10.5 | 2026-02-27 | 1 | 10.5 | PAC | U278-012
1129 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM31 | 6BM31 | BEAM(1/3) | 1 | 267.4 | 267.4 | (4651x200x294) | [13 empty] | 267.4 | 0 |  | 100% | 267.4 | 2026-02-05 | 1 | 267.4 | 2026-02-06 | 1 | 267.4 | 2026-02-26 | 1 | 267.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 267.4 | 2026-02-27 | 1 | 267.4 | PAC | U278-012
1130 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM32 | 6BM32 | BEAM(1/3) | 1 | 50.9 | 50.9 | (1422x206x194) | [13 empty] | 50.9 | 0 |  | 100% | 50.9 | 2026-02-05 | 1 | 50.9 | 2026-02-06 | 1 | 50.9 | 2026-02-26 | 1 | 50.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 50.9 | 2026-02-27 | 1 | 50.9 | PAC | U278-012
1131 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM33 | 6BM33 | BEAM(1/3) | 1 | 331.4 | 331.4 | (5618x200x489) | [13 empty] | 331.4 | 0 |  | 100% | 331.4 | 2026-02-05 | 1 | 331.4 | 2026-02-06 | 1 | 331.4 | 2026-02-26 | 1 | 331.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 331.4 | 2026-02-27 | 1 | 331.4 | PAC | U278-012
1132 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM34 | 6BM34 | BEAM(1/3) | 1 | 107.5 | 107.5 | (3704x146x254) | [13 empty] | 107.5 | 0 |  | 100% | 107.5 | 2026-02-05 | 1 | 107.5 | 2026-02-06 | 1 | 107.5 | 2026-02-26 | 1 | 107.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 107.5 | 2026-02-27 | 1 | 107.5 | PAC | U278-012
1133 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6BM40 | 6BM40 | BEAM(1/3) | 1 | 130.3 | 130.3 | (1816x250x250) | [13 empty] | 130.3 | 0 |  | 100% | 130.3 | 2026-02-05 | 1 | 130.3 | 2026-02-06 | 1 | 130.3 | 2026-02-26 | 1 | 130.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 130.3 | 2026-02-27 | 1 | 130.3 | PAC | U278-012
1134 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL1 | 6CL1 | COLUMN | 1 | 162.2 | 162.2 | (2083x419x381) | [13 empty] | 162.2 | 0 |  | 100% | 162.2 | 2026-02-05 | 1 | 162.2 | 2026-02-06 | 1 | 162.2 | 2026-02-26 | 1 | 162.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 162.2 | 2026-02-27 | 1 | 162.2 | PAC | U278-012
1135 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL2 | 6CL2 | COLUMN | 1 | 304 | 304 | (4521x454x409) | [13 empty] | 304 | 0 |  | 100% | 304 | 2026-02-05 | 1 | 304 | 2026-02-06 | 1 | 304 | 2026-02-26 | 1 | 304 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 304 | 2026-02-27 | 1 | 304 | PAC | U278-012
1136 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL3 | 6CL3 | COLUMN | 1 | 116.6 | 116.6 | (1168x419x381) | [13 empty] | 116.6 | 0 |  | 100% | 116.6 | 2026-02-05 | 1 | 116.6 | 2026-02-06 | 1 | 116.6 | 2026-02-26 | 1 | 116.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 116.6 | 2026-02-27 | 1 | 116.6 | PAC | U278-012
1137 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL4 | 6CL4 | COLUMN | 1 | 178.5 | 178.5 | (2083x419x534) | [13 empty] | 178.5 | 0 |  | 100% | 178.5 | 2026-02-05 | 1 | 178.5 | 2026-02-06 | 1 | 178.5 | 2026-02-26 | 1 | 178.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 178.5 | 2026-02-27 | 1 | 178.5 | PAC | U278-012
1138 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL5 | 6CL5 | COLUMN | 1 | 69.5 | 69.5 | (914x367x380) | [13 empty] | 69.5 | 0 |  | 100% | 69.5 | 2026-02-05 | 1 | 69.5 | 2026-02-06 | 1 | 69.5 | 2026-02-26 | 1 | 69.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 69.5 | 2026-02-27 | 1 | 69.5 | PAC | U278-012
1139 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL6 | 6CL6 | COLUMN | 1 | 119.1 | 119.1 | (1168x419x415) | [13 empty] | 119.1 | 0 |  | 100% | 119.1 | 2026-02-05 | 1 | 119.1 | 2026-02-06 | 1 | 119.1 | 2026-02-26 | 1 | 119.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 119.1 | 2026-02-27 | 1 | 119.1 | PAC | U278-012
1140 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL7 | 6CL7 | COLUMN | 1 | 311.5 | 311.5 | (4521x569x381) | [13 empty] | 311.5 | 0 |  | 100% | 311.5 | 2026-02-05 | 1 | 311.5 | 2026-02-06 | 1 | 311.5 | 2026-02-26 | 1 | 311.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 311.5 | 2026-02-27 | 1 | 311.5 | PAC | U278-012
1141 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL8 | 6CL8 | COLUMN | 1 | 88.9 | 88.9 | (874x356x415) | [13 empty] | 88.9 | 0 |  | 100% | 88.9 | 2026-02-05 | 1 | 88.9 | 2026-02-06 | 1 | 88.9 | 2026-02-26 | 1 | 88.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 88.9 | 2026-02-27 | 1 | 88.9 | PAC | U278-012
1142 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL9 | 6CL9 | COLUMN | 1 | 121.1 | 121.1 | (1168x420x415) | [13 empty] | 121.1 | 0 |  | 100% | 121.1 | 2026-02-05 | 1 | 121.1 | 2026-02-06 | 1 | 121.1 | 2026-02-26 | 1 | 121.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 121.1 | 2026-02-27 | 1 | 121.1 | PAC | U278-012
1143 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL10 | 6CL10 | COLUMN | 1 | 84.5 | 84.5 | (874x305x596) | [13 empty] | 84.5 | 0 |  | 100% | 84.5 | 2026-02-05 | 1 | 84.5 | 2026-02-06 | 1 | 84.5 | 2026-02-26 | 1 | 84.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 84.5 | 2026-02-27 | 1 | 84.5 | PAC | U278-012
1144 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL11 | 6CL11 | COLUMN | 1 | 209.4 | 209.4 | (3313x384x229) | [13 empty] | 209.4 | 0 |  | 100% | 209.4 | 2026-02-05 | 1 | 209.4 | 2026-02-06 | 1 | 209.4 | 2026-02-26 | 1 | 209.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 209.4 | 2026-02-27 | 1 | 209.4 | PAC | U278-012
1145 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CL12 | 6CL12 | COLUMN | 1 | 240.4 | 240.4 | (3607x419x409) | [13 empty] | 240.4 | 0 |  | 100% | 240.4 | 2026-02-05 | 1 | 240.4 | 2026-02-06 | 1 | 240.4 | 2026-02-26 | 1 | 240.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 240.4 | 2026-02-27 | 1 | 240.4 | PAC | U278-012
1146 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP0 | 6CP0 | CHECKERED PLATE | 1 | 257.6 | 257.6 | (2023x175x2062) | [13 empty] | 257.6 | 0 |  | 100% | 257.6 | 2026-02-05 | 1 | 257.6 | 2026-02-06 | 1 | 257.6 | 2026-02-26 | 1 | 257.6 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 257.6 | 2026-03-02 | 1 | 257.6 | PAC | U278-Ko số
1147 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP1 | 6CP1 | CHECKERED PLATE | 1 | 104.6 | 104.6 | (880x81x2256) | [13 empty] | 104.6 | 0 |  | 100% | 104.6 | 2026-02-05 | 1 | 104.6 | 2026-02-06 | 1 | 104.6 | 2026-02-26 | 1 | 104.6 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 104.6 | 2026-03-02 | 1 | 104.6 | PAC | U278-Ko số
1148 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP2 | 6CP2 | CHECKERED PLATE | 1 | 237.7 | 237.7 | (2220x176x1769) | [13 empty] | 237.7 | 0 |  | 100% | 237.7 | 2026-02-05 | 1 | 237.7 | 2026-02-06 | 1 | 237.7 | 2026-02-26 | 1 | 237.7 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 237.7 | 2026-03-02 | 1 | 237.7 | PAC | U278-Ko số
1149 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP4 | 6CP4 | CHECKERED PLATE | 1 | 15.9 | 15.9 | (237x100x1026) | [13 empty] | 15.9 | 0 |  | 100% | 15.9 | 2026-02-05 | 1 | 15.9 | 2026-02-06 | 1 | 15.9 | 2026-02-26 | 1 | 15.9 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 15.9 | 2026-03-02 | 1 | 15.9 | PAC | U278-Ko số
1150 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP5 | 6CP5 | CHECKERED PLATE | 1 | 101.2 | 101.2 | (1026x175x1772) | [13 empty] | 101.2 | 0 |  | 100% | 101.2 | 2026-02-05 | 1 | 101.2 | 2026-02-06 | 1 | 101.2 | 2026-02-26 | 1 | 101.2 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 101.2 | 2026-03-02 | 1 | 101.2 | PAC | U278-Ko số
1151 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP6 | 6CP6 | CHECKERED PLATE | 1 | 203.6 | 203.6 | (1483x175x2671) | [13 empty] | 203.6 | 0 |  | 100% | 203.6 | 2026-02-05 | 1 | 203.6 | 2026-02-06 | 1 | 203.6 | 2026-02-26 | 1 | 203.6 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 203.6 | 2026-03-02 | 1 | 203.6 | PAC | U278-Ko số
1152 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP7 | 6CP7 | CHECKERED PLATE | 1 | 91.4 | 91.4 | (1377x175x1149) | [13 empty] | 91.4 | 0 |  | 100% | 91.4 | 2026-02-05 | 1 | 91.4 | 2026-02-06 | 1 | 91.4 | 2026-02-26 | 1 | 91.4 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 91.4 | 2026-03-02 | 1 | 91.4 | PAC | U278-Ko số
1153 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP8 | 6CP8 | CHECKERED PLATE | 1 | 29.9 | 29.9 | (289x100x1719) | [13 empty] | 29.9 | 0 |  | 100% | 29.9 | 2026-02-05 | 1 | 29.9 | 2026-02-06 | 1 | 29.9 | 2026-02-26 | 1 | 29.9 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 29.9 | 2026-03-02 | 1 | 29.9 | PAC | U278-Ko số
1154 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP9 | 6CP9 | CHECKERED PLATE | 1 | 90.3 | 90.3 | (1123x175x1522) | [13 empty] | 90.3 | 0 |  | 100% | 90.3 | 2026-02-05 | 1 | 90.3 | 2026-02-06 | 1 | 90.3 | 2026-02-26 | 1 | 90.3 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 90.3 | 2026-03-02 | 1 | 90.3 | PAC | U278-Ko số
1155 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP10 | 6CP10 | CHECKERED PLATE | 1 | 167.1 | 167.1 | (1195x175x2063) | [13 empty] | 167.1 | 0 |  | 100% | 167.1 | 2026-02-05 | 1 | 167.1 | 2026-02-06 | 1 | 167.1 | 2026-02-26 | 1 | 167.1 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 167.1 | 2026-03-02 | 1 | 167.1 | PAC | U278-Ko số
1156 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP11 | 6CP11 | CHECKERED PLATE | 1 | 130.4 | 130.4 | (1985x175x1158) | [13 empty] | 130.4 | 0 |  | 100% | 130.4 | 2026-02-05 | 1 | 130.4 | 2026-02-06 | 1 | 130.4 | 2026-02-26 | 1 | 130.4 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 130.4 | 2026-03-02 | 1 | 130.4 | PAC | U278-Ko số
1157 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP13 | 6CP13 | CHECKERED PLATE | 1 | 136.8 | 136.8 | (1979x175x1268) | [13 empty] | 136.8 | 0 |  | 100% | 136.8 | 2026-02-05 | 1 | 136.8 | 2026-02-06 | 1 | 136.8 | 2026-02-26 | 1 | 136.8 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 136.8 | 2026-03-02 | 1 | 136.8 | PAC | U278-Ko số
1158 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP14 | 6CP14 | CHECKERED PLATE | 1 | 176 | 176 | (1522x81x1951) | [13 empty] | 176 | 0 |  | 100% | 176 | 2026-02-05 | 1 | 176 | 2026-02-06 | 1 | 176 | 2026-02-26 | 1 | 176 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 176 | 2026-03-02 | 1 | 176 | PAC | U278-Ko số
1159 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6CP15 | 6CP15 | CHECKERED PLATE | 1 | 183.2 | 183.2 | (1619x176x1854) | [13 empty] | 183.2 | 0 |  | 100% | 183.2 | 2026-02-06 | 1 | 183.2 | 2026-02-06 | 1 | 183.2 | 2026-02-26 | 1 | 183.2 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 183.2 | 2026-03-02 | 1 | 183.2 | PAC | U278-Ko số
1160 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL8 | 6PL8 | FRAME | 1 | 9.6 | 9.6 | (531x10x262) | [13 empty] | 9.6 | 0 |  | 100% | 9.6 | 2026-02-06 | 1 | 9.6 | 2026-02-06 | 1 | 9.6 | 2026-02-26 | 1 | 9.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.6 | 2026-02-27 | 1 | 9.6 | PAC | U278-012
1161 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL9 | 6PL9 | FRAME | 1 | 4.9 | 4.9 | (434x10x182) | [13 empty] | 4.9 | 0 |  | 100% | 4.9 | 2026-02-06 | 1 | 4.9 | 2026-02-06 | 1 | 4.9 | 2026-02-26 | 1 | 4.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 4.9 | 2026-02-27 | 1 | 4.9 | PAC | U278-012
1162 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL14 | 6PL14(1/2) | FRAME | 1 | 5.4 | 5.4 | (440x10x216) | [13 empty] | 5.4 | 0 |  | 100% | 5.4 | 2026-02-06 | 1 | 5.4 | 2026-02-06 | 1 | 5.4 | 2026-02-26 | 1 | 5.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 5.4 | 2026-02-27 | 1 | 5.4 | PAC | U278-012
1163 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL14 | 6PL14(2/2) | FRAME | 1 | 5.4 | 5.4 | (440x10x216) | [13 empty] | 5.4 | 0 |  | 100% | 5.4 | 2026-02-06 | 1 | 5.4 | 2026-02-06 | 1 | 5.4 | 2026-02-26 | 1 | 5.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 5.4 | 2026-02-27 | 1 | 5.4 | PAC | U278-012
1164 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL32 | 6PL32 | FRAME | 1 | 10.1 | 10.1 | (298x85x350) | [13 empty] | 10.1 | 0 |  | 100% | 10.1 | 2026-02-06 | 1 | 10.1 | 2026-02-06 | 1 | 10.1 | 2026-02-26 | 1 | 10.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 10.1 | 2026-02-27 | 1 | 10.1 | PAC | U278-012
1165 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL33 | 6PL33 | FRAME | 1 | 9.6 | 9.6 | (329x85x288) | [13 empty] | 9.6 | 0 |  | 100% | 9.6 | 2026-02-06 | 1 | 9.6 | 2026-02-06 | 1 | 9.6 | 2026-02-26 | 1 | 9.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.6 | 2026-02-27 | 1 | 9.6 | PAC | U278-012
1166 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL34 | 6PL34 | FRAME | 1 | 10.1 | 10.1 | (278x85x399) | [13 empty] | 10.1 | 0 |  | 100% | 10.1 | 2026-02-06 | 1 | 10.1 | 2026-02-06 | 1 | 10.1 | 2026-02-26 | 1 | 10.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 10.1 | 2026-02-27 | 1 | 10.1 | PAC | U278-012
1167 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL35 | 6PL35 | FRAME | 1 | 9.1 | 9.1 | (318x85x279) | [13 empty] | 9.1 | 0 |  | 100% | 9.1 | 2026-02-06 | 1 | 9.1 | 2026-02-06 | 1 | 9.1 | 2026-02-26 | 1 | 9.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.1 | 2026-02-27 | 1 | 9.1 | PAC | U278-012
1168 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL36 | 6PL36(1/4) | FRAME | 1 | 0.9 | 0.9 | (95x95x100) | [13 empty] | 0.9 | 0 |  | 100% | 0.9 | 2026-02-06 | 1 | 0.9 | 2026-02-06 | 1 | 0.9 | 2026-02-26 | 1 | 0.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 0.9 | 2026-02-27 | 1 | 0.9 | PAC | U278-012
1169 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL36 | 6PL36(2/4) | FRAME | 1 | 0.9 | 0.9 | (95x95x100) | [13 empty] | 0.9 | 0 |  | 100% | 0.9 | 2026-02-06 | 1 | 0.9 | 2026-02-06 | 1 | 0.9 | 2026-02-26 | 1 | 0.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 0.9 | 2026-02-27 | 1 | 0.9 | PAC | U278-012
1170 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL36 | 6PL36(3/4) | FRAME | 1 | 0.9 | 0.9 | (95x95x100) | [13 empty] | 0.9 | 0 |  | 100% | 0.9 | 2026-02-06 | 1 | 0.9 | 2026-02-07 | 1 | 0.9 | 2026-02-26 | 1 | 0.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 0.9 | 2026-02-27 | 1 | 0.9 | PAC | U278-012
1171 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL36 | 6PL36(4/4) | FRAME | 1 | 0.9 | 0.9 | (95x95x100) | [13 empty] | 0.9 | 0 |  | 100% | 0.9 | 2026-02-06 | 1 | 0.9 | 2026-02-07 | 1 | 0.9 | 2026-02-26 | 1 | 0.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 0.9 | 2026-02-27 | 1 | 0.9 | PAC | U278-012
1172 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL37 | 6PL37 | FRAME | 1 | 9.7 | 9.7 | (378x85x270) | [13 empty] | 9.7 | 0 |  | 100% | 9.7 | 2026-02-06 | 1 | 9.7 | 2026-02-07 | 1 | 9.7 | 2026-02-26 | 1 | 9.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.7 | 2026-02-27 | 1 | 9.7 | PAC | U278-012
1173 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL38 | 6PL38 | FRAME | 1 | 13.6 | 13.6 | (461x85x461) | [13 empty] | 13.6 | 0 |  | 100% | 13.6 | 2026-02-06 | 1 | 13.6 | 2026-02-07 | 1 | 13.6 | 2026-02-26 | 1 | 13.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 13.6 | 2026-02-27 | 1 | 13.6 | PAC | U278-012
1174 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL39 | 6PL39 | FRAME | 1 | 8.8 | 8.8 | (281x85x293) | [13 empty] | 8.8 | 0 |  | 100% | 8.8 | 2026-02-06 | 1 | 8.8 | 2026-02-07 | 1 | 8.8 | 2026-02-26 | 1 | 8.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.8 | 2026-02-27 | 1 | 8.8 | PAC | U278-012
1175 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL40 | 6PL40 | FRAME | 1 | 10.2 | 10.2 | (270x85x423) | [13 empty] | 10.2 | 0 |  | 100% | 10.2 | 2026-02-06 | 1 | 10.2 | 2026-02-07 | 1 | 10.2 | 2026-02-26 | 1 | 10.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 10.2 | 2026-02-27 | 1 | 10.2 | PAC | U278-012
1176 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL41 | 6PL41 | FRAME | 1 | 8.6 | 8.6 | (298x85x281) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2026-02-06 | 1 | 8.6 | 2026-02-07 | 1 | 8.6 | 2026-02-26 | 1 | 8.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.6 | 2026-02-27 | 1 | 8.6 | PAC | U278-012
1177 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL42 | 6PL42 | FRAME | 1 | 9.9 | 9.9 | (346x85x306) | [13 empty] | 9.9 | 0 |  | 100% | 9.9 | 2026-02-06 | 1 | 9.9 | 2026-02-07 | 1 | 9.9 | 2026-02-26 | 1 | 9.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.9 | 2026-02-27 | 1 | 9.9 | PAC | U278-012
1178 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL43 | 6PL43 | FRAME | 1 | 12.4 | 12.4 | (435x85x478) | [13 empty] | 12.4 | 0 |  | 100% | 12.4 | 2026-02-06 | 1 | 12.4 | 2026-02-07 | 1 | 12.4 | 2026-02-26 | 1 | 12.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 12.4 | 2026-02-27 | 1 | 12.4 | PAC | U278-012
1179 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL44 | 6PL44 | FRAME | 1 | 9.5 | 9.5 | (320x85x383) | [13 empty] | 9.5 | 0 |  | 100% | 9.5 | 2026-02-06 | 1 | 9.5 | 2026-02-07 | 1 | 9.5 | 2026-02-26 | 1 | 9.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.5 | 2026-02-27 | 1 | 9.5 | PAC | U278-012
1180 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL45 | 6PL45 | FRAME | 1 | 11.2 | 11.2 | (297x85x487) | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-02-06 | 1 | 11.2 | 2026-02-07 | 1 | 11.2 | 2026-02-26 | 1 | 11.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 11.2 | 2026-02-27 | 1 | 11.2 | PAC | U278-012
1181 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL46 | 6PL46 | FRAME | 1 | 8.2 | 8.2 | (272x85x272) | [13 empty] | 8.2 | 0 |  | 100% | 8.2 | 2026-02-06 | 1 | 8.2 | 2026-02-07 | 1 | 8.2 | 2026-02-26 | 1 | 8.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.2 | 2026-02-27 | 1 | 8.2 | PAC | U278-012
1182 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL47 | 6PL47(1/2) | FRAME | 1 | 0.8 | 0.8 | (102x10x102) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-07 | 1 | 0.8 | 2026-02-26 | 1 | 0.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 0.8 | 2026-02-27 | 1 | 0.8 | PAC | U278-012
1183 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL47 | 6PL47(2/2) | FRAME | 1 | 0.8 | 0.8 | (102x10x102) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-07 | 1 | 0.8 | 2026-02-26 | 1 | 0.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 0.8 | 2026-02-27 | 1 | 0.8 | PAC | U278-012
1184 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL48 | 6PL48 | FRAME | 1 | 9.9 | 9.9 | (320x85x399) | [13 empty] | 9.9 | 0 |  | 100% | 9.9 | 2026-02-06 | 1 | 9.9 | 2026-02-07 | 1 | 9.9 | 2026-02-26 | 1 | 9.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.9 | 2026-02-27 | 1 | 9.9 | PAC | U278-012
1185 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL49 | 6PL49 | FRAME | 1 | 9.4 | 9.4 | (272x85x382) | [13 empty] | 9.4 | 0 |  | 100% | 9.4 | 2026-02-06 | 1 | 9.4 | 2026-02-07 | 1 | 9.4 | 2026-02-26 | 1 | 9.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.4 | 2026-02-27 | 1 | 9.4 | PAC | U278-012
1186 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL50 | 6PL50 | FRAME | 1 | 9.5 | 9.5 | (382x85x277) | [13 empty] | 9.5 | 0 |  | 100% | 9.5 | 2026-02-06 | 1 | 9.5 | 2026-02-07 | 1 | 9.5 | 2026-02-26 | 1 | 9.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.5 | 2026-02-27 | 1 | 9.5 | PAC | U278-012
1187 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL51 | 6PL51 | FRAME | 1 | 0.8 | 0.8 | (102x10x102) | [13 empty] | 0.8 | 0 |  | 100% | 0.8 | 2026-02-06 | 1 | 0.8 | 2026-02-07 | 1 | 0.8 | 2026-02-26 | 1 | 0.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 0.8 | 2026-02-27 | 1 | 0.8 | PAC | U278-012
1188 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL52 | 6PL52 | FRAME | 1 | 13.1 | 13.1 | (448x85x448) | [13 empty] | 13.1 | 0 |  | 100% | 13.1 | 2026-02-06 | 1 | 13.1 | 2026-02-07 | 1 | 13.1 | 2026-02-26 | 1 | 13.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 13.1 | 2026-02-27 | 1 | 13.1 | PAC | U278-012
1189 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL53 | 6PL53 | FRAME | 1 | 14.2 | 14.2 | (512x85x463) | [13 empty] | 14.2 | 0 |  | 100% | 14.2 | 2026-02-06 | 1 | 14.2 | 2026-02-07 | 1 | 14.2 | 2026-02-26 | 1 | 14.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 14.2 | 2026-02-27 | 1 | 14.2 | PAC | U278-012
1190 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL54 | 6PL54 | FRAME | 1 | 9.5 | 9.5 | (382x85x284) | [13 empty] | 9.5 | 0 |  | 100% | 9.5 | 2026-02-06 | 1 | 9.5 | 2026-02-07 | 1 | 9.5 | 2026-02-26 | 1 | 9.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.5 | 2026-02-27 | 1 | 9.5 | PAC | U278-012
1191 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL55 | 6PL55 | FRAME | 1 | 15.4 | 15.4 | (378x160x328) | [13 empty] | 15.4 | 0 |  | 100% | 15.4 | 2026-02-06 | 1 | 15.4 | 2026-02-07 | 1 | 15.4 | 2026-02-26 | 1 | 15.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 15.4 | 2026-02-27 | 1 | 15.4 | PAC | U278-012
1192 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL56 | 6PL56 | FRAME | 1 | 9.2 | 9.2 | (275x85x367) | [13 empty] | 9.2 | 0 |  | 100% | 9.2 | 2026-02-06 | 1 | 9.2 | 2026-02-07 | 1 | 9.2 | 2026-02-26 | 1 | 9.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.2 | 2026-02-27 | 1 | 9.2 | PAC | U278-012
1193 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL57 | 6PL57 | FRAME | 1 | 8.3 | 8.3 | (286x85x275) | [13 empty] | 8.3 | 0 |  | 100% | 8.3 | 2026-02-06 | 1 | 8.3 | 2026-02-07 | 1 | 8.3 | 2026-02-26 | 1 | 8.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.3 | 2026-02-27 | 1 | 8.3 | PAC | U278-012
1194 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL58 | 6PL58 | FRAME | 1 | 8.8 | 8.8 | (272x85x326) | [13 empty] | 8.8 | 0 |  | 100% | 8.8 | 2026-02-06 | 1 | 8.8 | 2026-02-07 | 1 | 8.8 | 2026-02-26 | 1 | 8.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.8 | 2026-02-27 | 1 | 8.8 | PAC | U278-012
1195 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL59 | 6PL59 | FRAME | 1 | 11.4 | 11.4 | (373x85x505) | [13 empty] | 11.4 | 0 |  | 100% | 11.4 | 2026-02-06 | 1 | 11.4 | 2026-02-07 | 1 | 11.4 | 2026-02-26 | 1 | 11.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 11.4 | 2026-02-27 | 1 | 11.4 | PAC | U278-012
1196 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL60 | 6PL60 | FRAME | 1 | 8.7 | 8.7 | (309x85x266) | [13 empty] | 8.7 | 0 |  | 100% | 8.7 | 2026-02-06 | 1 | 8.7 | 2026-02-07 | 1 | 8.7 | 2026-02-26 | 1 | 8.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.7 | 2026-02-27 | 1 | 8.7 | PAC | U278-012
1197 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL61 | 6PL61 | FRAME | 1 | 11.4 | 11.4 | (433x85x424) | [13 empty] | 11.4 | 0 |  | 100% | 11.4 | 2026-02-06 | 1 | 11.4 | 2026-02-07 | 1 | 11.4 | 2026-02-26 | 1 | 11.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 11.4 | 2026-02-27 | 1 | 11.4 | PAC | U278-012
1198 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL62 | 6PL62 | FRAME | 1 | 9.5 | 9.5 | (325x85x323) | [13 empty] | 9.5 | 0 |  | 100% | 9.5 | 2026-02-06 | 1 | 9.5 | 2026-02-07 | 1 | 9.5 | 2026-02-26 | 1 | 9.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.5 | 2026-02-27 | 1 | 9.5 | PAC | U278-012
1199 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL63 | 6PL63 | FRAME | 1 | 12.6 | 12.6 | (454x85x461) | [13 empty] | 12.6 | 0 |  | 100% | 12.6 | 2026-02-06 | 1 | 12.6 | 2026-02-07 | 1 | 12.6 | 2026-02-26 | 1 | 12.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 12.6 | 2026-02-27 | 1 | 12.6 | PAC | U278-012
1200 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL64 | 6PL64 | FRAME | 1 | 8.3 | 8.3 | (273x85x294) | [13 empty] | 8.3 | 0 |  | 100% | 8.3 | 2026-02-06 | 1 | 8.3 | 2026-02-07 | 1 | 8.3 | 2026-02-26 | 1 | 8.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.3 | 2026-02-27 | 1 | 8.3 | PAC | U278-012
1201 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL65 | 6PL65 | FRAME | 1 | 8.5 | 8.5 | (265x85x306) | [13 empty] | 8.5 | 0 |  | 100% | 8.5 | 2026-02-06 | 1 | 8.5 | 2026-02-07 | 1 | 8.5 | 2026-02-26 | 1 | 8.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.5 | 2026-02-27 | 1 | 8.5 | PAC | U278-012
1202 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL66 | 6PL66 | FRAME | 1 | 9.6 | 9.6 | (286x85x412) | [13 empty] | 9.6 | 0 |  | 100% | 9.6 | 2026-02-06 | 1 | 9.6 | 2026-02-07 | 1 | 9.6 | 2026-02-26 | 1 | 9.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.6 | 2026-02-27 | 1 | 9.6 | PAC | U278-012
1203 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL67 | 6PL67 | FRAME | 1 | 8.5 | 8.5 | (326x85x277) | [13 empty] | 8.5 | 0 |  | 100% | 8.5 | 2026-02-06 | 1 | 8.5 | 2026-02-07 | 1 | 8.5 | 2026-02-26 | 1 | 8.5 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.5 | 2026-02-27 | 1 | 8.5 | PAC | U278-012
1204 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL69 | 6PL69 | FRAME | 1 | 1.1 | 1.1 | (161x10x85) | [13 empty] | 1.1 | 0 |  | 100% | 1.1 | 2026-02-06 | 1 | 1.1 | 2026-02-07 | 1 | 1.1 | 2026-02-26 | 1 | 1.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 1.1 | 2026-02-27 | 1 | 1.1 | PAC | U278-012
1205 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL71 | 6PL71(1/2) | FRAME | 1 | 14.8 | 14.8 | (328x160x378) | [13 empty] | 14.8 | 0 |  | 100% | 14.8 | 2026-02-06 | 1 | 14.8 | 2026-02-07 | 1 | 14.8 | 2026-02-26 | 1 | 14.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 14.8 | 2026-02-27 | 1 | 14.8 | PAC | U278-012
1206 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL71 | 6PL71(2/2) | FRAME | 1 | 14.8 | 14.8 | (328x160x378) | [13 empty] | 14.8 | 0 |  | 100% | 14.8 | 2026-02-06 | 1 | 14.8 | 2026-02-07 | 1 | 14.8 | 2026-02-26 | 1 | 14.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 14.8 | 2026-02-27 | 1 | 14.8 | PAC | U278-012
1207 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL72 | 6PL72 | FRAME | 1 | 8.6 | 8.6 | (309x85x261) | [13 empty] | 8.6 | 0 |  | 100% | 8.6 | 2026-02-06 | 1 | 8.6 | 2026-02-07 | 1 | 8.6 | 2026-02-26 | 1 | 8.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.6 | 2026-02-27 | 1 | 8.6 | PAC | U278-012
1208 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL73 | 6PL73 | FRAME | 1 | 8.8 | 8.8 | (328x85x266) | [13 empty] | 8.8 | 0 |  | 100% | 8.8 | 2026-02-06 | 1 | 8.8 | 2026-02-07 | 1 | 8.8 | 2026-02-26 | 1 | 8.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 8.8 | 2026-02-27 | 1 | 8.8 | PAC | U278-012
1209 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL75 | 6PL75 | FRAME | 1 | 10.7 | 10.7 | (331x85x457) | [13 empty] | 10.7 | 0 |  | 100% | 10.7 | 2026-02-06 | 1 | 10.7 | 2026-02-07 | 1 | 10.7 | 2026-02-26 | 1 | 10.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 10.7 | 2026-02-27 | 1 | 10.7 | PAC | U278-012
1210 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL76 | 6PL76 | FRAME | 1 | 13.7 | 13.7 | (486x85x448) | [13 empty] | 13.7 | 0 |  | 100% | 13.7 | 2026-02-06 | 1 | 13.7 | 2026-02-07 | 1 | 13.7 | 2026-02-26 | 1 | 13.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 13.7 | 2026-02-27 | 1 | 13.7 | PAC | U278-012
1211 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL77 | 6PL77 | FRAME | 1 | 15.4 | 15.4 | (328x160x378) | [13 empty] | 15.4 | 0 |  | 100% | 15.4 | 2026-02-06 | 1 | 15.4 | 2026-02-07 | 1 | 15.4 | 2026-02-26 | 1 | 15.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 15.4 | 2026-02-27 | 1 | 15.4 | PAC | U278-012
1212 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6ST1 | 6ST1 | STAIR | 1 | 122.4 | 122.4 | (3405x190x275) | [13 empty] | 122.4 | 0 |  | 100% | 122.4 | 2026-02-06 | 1 | 122.4 | 2026-02-07 | 1 | 122.4 | 2026-02-26 | 1 | 122.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 122.4 | 2026-02-27 | 1 | 122.4 | PAC | U278-012
1213 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6ST2 | 6ST2 | STAIR | 1 | 122.4 | 122.4 | (3405x190x275) | [13 empty] | 122.4 | 0 |  | 100% | 122.4 | 2026-02-06 | 1 | 122.4 | 2026-02-07 | 1 | 122.4 | 2026-02-26 | 1 | 122.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 122.4 | 2026-02-27 | 1 | 122.4 | PAC | U278-012
1214 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6ST3 | 6ST3 | STAIR | 1 | 64.6 | 64.6 | (1722x190x279) | [13 empty] | 64.6 | 0 |  | 100% | 64.6 | 2026-02-06 | 1 | 64.6 | 2026-02-07 | 1 | 64.6 | 2026-02-26 | 1 | 64.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 64.6 | 2026-02-27 | 1 | 64.6 | PAC | U278-012
1215 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6ST4 | 6ST4 | STAIR | 1 | 64.6 | 64.6 | (1722x190x279) | [13 empty] | 64.6 | 0 |  | 100% | 64.6 | 2026-02-06 | 1 | 64.6 | 2026-02-07 | 1 | 64.6 | 2026-02-26 | 1 | 64.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 64.6 | 2026-02-27 | 1 | 64.6 | PAC | U278-012
1216 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6ST5 | 6ST5 | STAIR | 1 | 61.6 | 61.6 | (1672x91x282) | [13 empty] | 61.6 | 0 |  | 100% | 61.6 | 2026-02-06 | 1 | 61.6 | 2026-02-07 | 1 | 61.6 | 2026-02-26 | 1 | 61.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 61.6 | 2026-02-27 | 1 | 61.6 | PAC | U278-012
1217 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6ST6 | 6ST6 | STAIR | 1 | 65.4 | 65.4 | (1750x230x290) | [13 empty] | 65.4 | 0 |  | 100% | 65.4 | 2026-02-06 | 1 | 65.4 | 2026-02-07 | 1 | 65.4 | 2026-02-26 | 1 | 65.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 65.4 | 2026-02-27 | 1 | 65.4 | PAC | U278-012
1218 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB5 | 6VB5 | VBRACE | 1 | 11 | 11 | (849x75x75) | [13 empty] | 11 | 0 |  | 100% | 11 | 2026-02-05 | 1 | 11 | 2026-02-07 | 1 | 11 | 2026-02-26 | 1 | 11 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 11 | 2026-02-27 | 1 | 11 | PAC | U278-012
1219 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB6 | 6VB6 | VBRACE | 1 | 18.1 | 18.1 | (1393x75x75) | [13 empty] | 18.1 | 0 |  | 100% | 18.1 | 2026-02-05 | 1 | 18.1 | 2026-02-07 | 1 | 18.1 | 2026-02-26 | 1 | 18.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 18.1 | 2026-02-27 | 1 | 18.1 | PAC | U278-012
1220 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB7 | 6VB7 | VBRACE | 1 | 45.7 | 45.7 | (3512x75x75) | [13 empty] | 45.7 | 0 |  | 100% | 45.7 | 2026-02-05 | 1 | 45.7 | 2026-02-07 | 1 | 45.7 | 2026-02-26 | 1 | 45.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 45.7 | 2026-02-27 | 1 | 45.7 | PAC | U278-012
1221 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB8 | 6VB8 | VBRACE | 1 | 10.8 | 10.8 | (831x75x75) | [13 empty] | 10.8 | 0 |  | 100% | 10.8 | 2026-02-05 | 1 | 10.8 | 2026-02-07 | 1 | 10.8 | 2026-02-26 | 1 | 10.8 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 10.8 | 2026-02-27 | 1 | 10.8 | PAC | U278-012
1222 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB9 | 6VB9 | VBRACE | 1 | 30.6 | 30.6 | (2357x75x75) | [13 empty] | 30.6 | 0 |  | 100% | 30.6 | 2026-02-05 | 1 | 30.6 | 2026-02-07 | 1 | 30.6 | 2026-02-26 | 1 | 30.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 30.6 | 2026-02-27 | 1 | 30.6 | PAC | U278-012
1223 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB10 | 6VB10(1/2) | VBRACE | 1 | 7.6 | 7.6 | (581x75x75) | [13 empty] | 7.6 | 0 |  | 100% | 7.6 | 2026-02-05 | 1 | 7.6 | 2026-02-07 | 1 | 7.6 | 2026-02-26 | 1 | 7.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 7.6 | 2026-02-27 | 1 | 7.6 | PAC | U278-012
1224 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB10 | 6VB10(2/2) | VBRACE | 1 | 7.6 | 7.6 | (581x75x75) | [13 empty] | 7.6 | 0 |  | 100% | 7.6 | 2026-02-05 | 1 | 7.6 | 2026-02-09 | 1 | 7.6 | 2026-02-26 | 1 | 7.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 7.6 | 2026-02-27 | 1 | 7.6 | PAC | U278-012
1225 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB11 | 6VB11 | VBRACE | 1 | 13.7 | 13.7 | (1057x75x75) | [13 empty] | 13.7 | 0 |  | 100% | 13.7 | 2026-02-05 | 1 | 13.7 | 2026-02-09 | 1 | 13.7 | 2026-02-26 | 1 | 13.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 13.7 | 2026-02-27 | 1 | 13.7 | PAC | U278-012
1226 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB12 | 6VB12 | VBRACE | 1 | 24.7 | 24.7 | (1898x75x75) | [13 empty] | 24.7 | 0 |  | 100% | 24.7 | 2026-02-06 | 1 | 24.7 | 2026-02-09 | 1 | 24.7 | 2026-02-26 | 1 | 24.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 24.7 | 2026-02-27 | 1 | 24.7 | PAC | U278-012
1227 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB13 | 6VB13(1/2) | VBRACE | 1 | 19.2 | 19.2 | (1480x75x75) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  | 100% | 19.2 | 2026-02-06 | 1 | 19.2 | 2026-02-09 | 1 | 19.2 | 2026-02-26 | 1 | 19.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 19.2 | 2026-02-27 | 1 | 19.2 | PAC | U278-012
1228 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB13 | 6VB13(2/2) | VBRACE | 1 | 19.2 | 19.2 | (1480x75x75) | [13 empty] | 19.2 | 0 |  | 100% | 19.2 | 2026-02-06 | 1 | 19.2 | 2026-02-09 | 1 | 19.2 | 2026-02-26 | 1 | 19.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 19.2 | 2026-02-27 | 1 | 19.2 | PAC | U278-012
1229 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB14 | 6VB14 | VBRACE | 1 | 14.6 | 14.6 | (1122x75x75) | [13 empty] | 14.6 | 0 |  | 100% | 14.6 | 2026-02-06 | 1 | 14.6 | 2026-02-09 | 1 | 14.6 | 2026-02-26 | 1 | 14.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 14.6 | 2026-02-27 | 1 | 14.6 | PAC | U278-012
1230 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB15 | 6VB15 | VBRACE | 1 | 30.3 | 30.3 | (2334x75x75) | [13 empty] | 30.3 | 0 |  | 100% | 30.3 | 2026-02-06 | 1 | 30.3 | 2026-02-09 | 1 | 30.3 | 2026-02-26 | 1 | 30.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 30.3 | 2026-02-27 | 1 | 30.3 | PAC | U278-012
1231 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB16 | 6VB16 | VBRACE | 1 | 18.7 | 18.7 | (1435x75x75) | [13 empty] | 18.7 | 0 |  | 100% | 18.7 | 2026-02-06 | 1 | 18.7 | 2026-02-09 | 1 | 18.7 | 2026-02-26 | 1 | 18.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 18.7 | 2026-02-27 | 1 | 18.7 | PAC | U278-012
1232 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB17 | 6VB17(1/2) | VBRACE | 1 | 13.8 | 13.8 | (1063x75x75) | [13 empty] | 13.8 | 0 |  | 100% | 13.8 | 2026-02-06 | 1 | 13.8 | 2026-02-09 | 1 | 13.8 | 2026-02-26 | 1 | 13.8 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 13.8 | 2026-03-02 | 1 | 13.8 | PAC | U278-Ko số
1233 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB17 | 6VB17(2/2) | VBRACE | 1 | 13.8 | 13.8 | (1063x75x75) | [13 empty] | 13.8 | 0 |  | 100% | 13.8 | 2026-02-06 | 1 | 13.8 | 2026-02-09 | 1 | 13.8 | 2026-02-26 | 1 | 13.8 | U278-TT6-002 | 2026-03-02 | 1 | 13.8 | 2026-03-02 | 1 | 13.8 | PAC | U278-Ko số
1234 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB18 | 6VB18 | VBRACE | 1 | 60.6 | 60.6 | (4662x75x75) | [13 empty] | 60.6 | 0 |  | 100% | 60.6 | 2026-02-06 | 1 | 60.6 | 2026-02-09 | 1 | 60.6 | 2026-02-26 | 1 | 60.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 60.6 | 2026-02-27 | 1 | 60.6 | PAC | U278-012
1235 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB19 | 6VB19(1/2) | VBRACE | 1 | 19.3 | 19.3 | (1485x75x75) | [13 empty] | 19.3 | 0 |  | 100% | 19.3 | 2026-02-06 | 1 | 19.3 | 2026-02-09 | 1 | 19.3 | 2026-02-26 | 1 | 19.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 19.3 | 2026-02-27 | 1 | 19.3 | PAC | U278-012
1236 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB19 | 6VB19(2/2) | VBRACE | 1 | 19.3 | 19.3 | (1485x75x75) | [13 empty] | 19.3 | 0 |  | 100% | 19.3 | 2026-02-06 | 1 | 19.3 | 2026-02-09 | 1 | 19.3 | 2026-02-26 | 1 | 19.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 19.3 | 2026-02-27 | 1 | 19.3 | PAC | U278-012
1237 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB20 | 6VB20 | VBRACE | 1 | 28.7 | 28.7 | (2210x75x75) | [13 empty] | 28.7 | 0 |  | 100% | 28.7 | 2026-02-06 | 1 | 28.7 | 2026-02-09 | 1 | 28.7 | 2026-02-26 | 1 | 28.7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 28.7 | 2026-02-27 | 1 | 28.7 | PAC | U278-012
1238 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB21 | 6VB21 | VBRACE | 1 | 24.2 | 24.2 | (1858x75x75) | [13 empty] | 24.2 | 0 |  | 100% | 24.2 | 2026-02-06 | 1 | 24.2 | 2026-02-09 | 1 | 24.2 | 2026-02-26 | 1 | 24.2 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 24.2 | 2026-02-27 | 1 | 24.2 | PAC | U278-012
1239 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB22 | 6VB22(1/2) | VBRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (854x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-09 | 1 | 11.1 | 2026-02-26 | 1 | 11.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 11.1 | 2026-02-27 | 1 | 11.1 | PAC | U278-012
1240 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB22 | 6VB22(2/2) | VBRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (854x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-09 | 1 | 11.1 | 2026-02-26 | 1 | 11.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 11.1 | 2026-02-27 | 1 | 11.1 | PAC | U278-012
1241 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB23 | 6VB23(1/2) | VBRACE | 1 | 9.1 | 9.1 | (703x75x75) | [13 empty] | 9.1 | 0 |  | 100% | 9.1 | 2026-02-06 | 1 | 9.1 | 2026-02-09 | 1 | 9.1 | 2026-02-26 | 1 | 9.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.1 | 2026-02-27 | 1 | 9.1 | PAC | U278-012
1242 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB23 | 6VB23(2/2) | VBRACE | 1 | 9.1 | 9.1 | (703x75x75) | [13 empty] | 9.1 | 0 |  | 100% | 9.1 | 2026-02-06 | 1 | 9.1 | 2026-02-09 | 1 | 9.1 | 2026-02-26 | 1 | 9.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 9.1 | 2026-02-27 | 1 | 9.1 | PAC | U278-012
1243 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB24 | 6VB24 | VBRACE | 1 | 16 | 16 | (1231x75x75) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-02-06 | 1 | 16 | 2026-02-09 | 1 | 16 | 2026-02-26 | 1 | 16 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 16 | 2026-02-27 | 1 | 16 | PAC | U278-012
1244 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB25 | 6VB25 | VBRACE | 1 | 10 | 10 | (766x75x75) | [13 empty] | 10 | 0 |  | 100% | 10 | 2026-02-06 | 1 | 10 | 2026-02-09 | 1 | 10 | 2026-02-26 | 1 | 10 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 10 | 2026-02-27 | 1 | 10 | PAC | U278-012
1245 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB26 | 6VB26(1/2) | VBRACE | 1 | 23.9 | 23.9 | (1840x75x75) | [13 empty] | 23.9 | 0 |  | 100% | 23.9 | 2026-02-06 | 1 | 23.9 | 2026-02-09 | 1 | 23.9 | 2026-02-26 | 1 | 23.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 23.9 | 2026-02-27 | 1 | 23.9 | PAC | U278-012
1246 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB26 | 6VB26(2/2) | VBRACE | 1 | 23.9 | 23.9 | (1840x75x75) | [13 empty] | 23.9 | 0 |  | 100% | 23.9 | 2026-02-06 | 1 | 23.9 | 2026-02-09 | 1 | 23.9 | 2026-02-26 | 1 | 23.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 23.9 | 2026-02-27 | 1 | 23.9 | PAC | U278-012
1247 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB27 | 6VB27 | VBRACE | 1 | 12.1 | 12.1 | (930x75x75) | [13 empty] | 12.1 | 0 |  | 100% | 12.1 | 2026-02-06 | 1 | 12.1 | 2026-02-09 | 1 | 12.1 | 2026-02-26 | 1 | 12.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 12.1 | 2026-02-27 | 1 | 12.1 | PAC | U278-012
1248 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB28 | 6VB28 | VBRACE | 1 | 10.4 | 10.4 | (803x75x75) | [13 empty] | 10.4 | 0 |  | 100% | 10.4 | 2026-02-06 | 1 | 10.4 | 2026-02-09 | 1 | 10.4 | 2026-02-26 | 1 | 10.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 10.4 | 2026-02-27 | 1 | 10.4 | PAC | U278-012
1249 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB29 | 6VB29(1/2) | VBRACE | 1 | 45.4 | 45.4 | (3492x75x75) | [13 empty] | 45.4 | 0 |  | 100% | 45.4 | 2026-02-06 | 1 | 45.4 | 2026-02-09 | 1 | 45.4 | 2026-02-26 | 1 | 45.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 45.4 | 2026-02-27 | 1 | 45.4 | PAC | U278-012
1250 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB29 | 6VB29(2/2) | VBRACE | 1 | 45.4 | 45.4 | (3492x75x75) | [13 empty] | 45.4 | 0 |  | 100% | 45.4 | 2026-02-06 | 1 | 45.4 | 2026-02-09 | 1 | 45.4 | 2026-02-26 | 1 | 45.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 45.4 | 2026-02-27 | 1 | 45.4 | PAC | U278-012
1251 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB30 | 6VB30 | VBRACE | 1 | 20.1 | 20.1 | (1549x75x75) | [13 empty] | 20.1 | 0 |  | 100% | 20.1 | 2026-02-06 | 1 | 20.1 | 2026-02-09 | 1 | 20.1 | 2026-02-26 | 1 | 20.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 20.1 | 2026-02-27 | 1 | 20.1 | PAC | U278-012
1252 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB31 | 6VB31(1/2) | VBRACE | 1 | 19.9 | 19.9 | (1529x75x75) | [13 empty] | 19.9 | 0 |  | 100% | 19.9 | 2026-02-06 | 1 | 19.9 | 2026-02-09 | 1 | 19.9 | 2026-02-26 | 1 | 19.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 19.9 | 2026-02-27 | 1 | 19.9 | PAC | U278-012
1253 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB31 | 6VB31(2/2) | VBRACE | 1 | 19.9 | 19.9 | (1529x75x75) | [13 empty] | 19.9 | 0 |  | 100% | 19.9 | 2026-02-06 | 1 | 19.9 | 2026-02-09 | 1 | 19.9 | 2026-02-26 | 1 | 19.9 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 19.9 | 2026-02-27 | 1 | 19.9 | PAC | U278-012
1254 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB32 | 6VB32 | VBRACE | 1 | 11.4 | 11.4 | (875x75x75) | [13 empty] | 11.4 | 0 |  | 100% | 11.4 | 2026-02-06 | 1 | 11.4 | 2026-02-09 | 1 | 11.4 | 2026-02-26 | 1 | 11.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 11.4 | 2026-02-27 | 1 | 11.4 | PAC | U278-012
1255 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB33 | 6VB33 | VBRACE | 1 | 24.6 | 24.6 | (1889x75x75) | [13 empty] | 24.6 | 0 |  | 100% | 24.6 | 2026-02-06 | 1 | 24.6 | 2026-02-09 | 1 | 24.6 | 2026-02-26 | 1 | 24.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 24.6 | 2026-02-27 | 1 | 24.6 | PAC | U278-012
1256 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB34 | 6VB34 | VBRACE | 1 | 7 | 7 | (535x75x75) | [13 empty] | 7 | 0 |  | 100% | 7 | 2026-02-06 | 1 | 7 | 2026-02-09 | 1 | 7 | 2026-02-26 | 1 | 7 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 7 | 2026-02-27 | 1 | 7 | PAC | U278-012
1257 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB36 | 6VB36 | VBRACE | 1 | 30.1 | 30.1 | (2312x75x75) | [13 empty] | 30.1 | 0 |  | 100% | 30.1 | 2026-02-06 | 1 | 30.1 | 2026-02-09 | 1 | 30.1 | 2026-02-26 | 1 | 30.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 30.1 | 2026-02-27 | 1 | 30.1 | PAC | U278-012
1258 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB37 | 6VB37 | VBRACE | 1 | 22.4 | 22.4 | (1721x75x75) | [13 empty] | 22.4 | 0 |  | 100% | 22.4 | 2026-02-06 | 1 | 22.4 | 2026-02-09 | 1 | 22.4 | 2026-02-26 | 1 | 22.4 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 22.4 | 2026-02-27 | 1 | 22.4 | PAC | U278-012
1259 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB38 | 6VB38 | VBRACE | 1 | 15.6 | 15.6 | (1200x75x75) | [13 empty] | 15.6 | 0 |  | 100% | 15.6 | 2026-02-06 | 1 | 15.6 | 2026-02-09 | 1 | 15.6 | 2026-02-26 | 1 | 15.6 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 15.6 | 2026-02-27 | 1 | 15.6 | PAC | U278-012
1260 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB39 | 6VB39(1/2) | VBRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (854x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-09 | 1 | 11.1 | 2026-02-26 | 1 | 11.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 11.1 | 2026-02-27 | 1 | 11.1 | PAC | U278-012
1261 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB39 | 6VB39(2/2) | VBRACE | 1 | 11.1 | 11.1 | (854x75x75) | [13 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-02-06 | 1 | 11.1 | 2026-02-09 | 1 | 11.1 | 2026-02-26 | 1 | 11.1 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 11.1 | 2026-02-27 | 1 | 11.1 | PAC | U278-012
1262 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6VB40 | 6VB40 | VBRACE | 1 | 21 | 21 | (1614x75x75) | [13 empty] | 21 | 0 |  | 100% | 21 | 2026-02-06 | 1 | 21 | 2026-02-09 | 1 | 21 | 2026-02-26 | 1 | 21 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 21 | 2026-02-27 | 1 | 21 | PAC | U278-012
1263 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL68 | 6PL68(1/2) | PLATE | 1 | 2.3 | 2.3 | (100x20x149) | [13 empty] | 2.3 | 0 |  | 100% | 2.3 | 2026-02-06 | 1 | 2.3 | 2026-02-09 | 1 | 2.3 | 2026-02-26 | 1 | 2.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 2.3 | 2026-02-27 | 1 | 2.3 | PAC | U278-012
1264 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-6 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S2 | U278-TT-6-AS-6PL68 | 6PL68(2/2) | PLATE | 1 | 2.3 | 2.3 | (100x20x149) | [13 empty] | 2.3 | 0 |  | 100% | 2.3 | 2026-02-06 | 1 | 2.3 | 2026-02-09 | 1 | 2.3 | 2026-02-26 | 1 | 2.3 | U278-TT6-001 | 2026-02-26 | 1 | 2.3 | 2026-02-27 | 1 | 2.3 | PAC | U278-012
1265 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM1 | 7BM1 | BEAM | 1 | 63.4 | 63.4 | (668x250x250) | [13 empty] | 63.4 | 0 |  | 100% | 63.4 | 2026-02-05 | 1 | 63.4 | 2026-02-09 | 1 | 63.4 | 2026-02-24 | 1 | 63.4 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 63.4 | 2026-02-25 | 1 | 63.4 | PAC | U278-010
1266 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM2 | 7BM2 | BEAM | 1 | 49.6 | 49.6 | (1859x108x200) | [13 empty] | 49.6 | 0 |  | 100% | 49.6 | 2026-02-05 | 1 | 49.6 | 2026-02-09 | 1 | 49.6 | 2026-02-24 | 1 | 49.6 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 49.6 | 2026-02-25 | 1 | 49.6 | PAC | U278-010
1267 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM3 | 7BM3 | BEAM | 1 | 289 | 289 | (3858x329x250) | [13 empty] | 289 | 0 |  | 100% | 289 | 2026-02-05 | 1 | 289 | 2026-02-09 | 1 | 289 | 2026-02-24 | 1 | 289 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 289 | 2026-02-25 | 1 | 289 | PAC | U278-010
1268 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM4 | 7BM4 | BEAM | 1 | 36.5 | 36.5 | (1323x108x200) | [13 empty] | 36.5 | 0 |  | 100% | 36.5 | 2026-02-05 | 1 | 36.5 | 2026-02-05 | 1 | 36.5 | 2026-02-24 | 1 | 36.5 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 36.5 | 2026-02-25 | 1 | 36.5 | PAC | U278-010
1269 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM5 | 7BM5 | BEAM | 1 | 720.3 | 720.3 | (6665x200x600) | [13 empty] | 720.3 | 0 |  | 100% | 720.3 | 2026-02-05 | 1 | 720.3 | 2026-02-05 | 1 | 720.3 | 2026-02-24 | 1 | 720.3 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 720.3 | 2026-02-25 | 1 | 720.3 | PAC | U278-010
1270 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM6 | 7BM6 | BEAM | 1 | 31.7 | 31.7 | (1120x180x200) | [13 empty] | 31.7 | 0 |  | 100% | 31.7 | 2026-02-05 | 1 | 31.7 | 2026-02-05 | 1 | 31.7 | 2026-02-24 | 1 | 31.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 31.7 | 2026-02-25 | 1 | 31.7 | PAC | U278-010
1271 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM7 | 7BM7 | BEAM | 1 | 36.5 | 36.5 | (1323x108x200) | [13 empty] | 36.5 | 0 |  | 100% | 36.5 | 2026-02-05 | 1 | 36.5 | 2026-02-05 | 1 | 36.5 | 2026-02-24 | 1 | 36.5 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 36.5 | 2026-02-25 | 1 | 36.5 | PAC | U278-010
1272 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM8 | 7BM8 | BEAM | 1 | 49.6 | 49.6 | (1859x108x200) | [13 empty] | 49.6 | 0 |  | 100% | 49.6 | 2026-02-05 | 1 | 49.6 | 2026-02-05 | 1 | 49.6 | 2026-02-24 | 1 | 49.6 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 49.6 | 2026-02-25 | 1 | 49.6 | PAC | U278-010
1273 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM9 | 7BM9 | BEAM | 1 | 622.9 | 622.9 | (6964x1295x250) | [13 empty] | 622.9 | 0 |  | 100% | 622.9 | 2026-02-09 | 1 | 622.9 | 2026-02-23 | 1 | 622.9 | 2026-02-24 | 1 | 622.9 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 622.9 | 2026-02-25 | 1 | 622.9 | PAC | U278-010
1274 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM10 | 7BM10 | BEAM | 1 | 31.7 | 31.7 | (1120x180x200) | [13 empty] | 31.7 | 0 |  | 100% | 31.7 | 2026-02-05 | 1 | 31.7 | 2026-02-05 | 1 | 31.7 | 2026-02-24 | 1 | 31.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 31.7 | 2026-02-25 | 1 | 31.7 | PAC | U278-010
1275 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM11 | 7BM11 | BEAM | 1 | 53.7 | 53.7 | (1729x182x200) | [13 empty] | 53.7 | 0 |  | 100% | 53.7 | 2026-02-05 | 1 | 53.7 | 2026-02-05 | 1 | 53.7 | 2026-02-24 | 1 | 53.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 53.7 | 2026-02-25 | 1 | 53.7 | PAC | U278-010
1276 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM12 | 7BM12 | BEAM1/2 | 1 | 736.7 | 736.7 | (6964x2400x250) | [13 empty] | 736.7 | 0 |  | 100% | 736.7 | 2026-02-09 | 1 | 736.7 | 2026-02-24 | 1 | 736.7 | 2026-02-24 | 1 | 736.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 736.7 | 2026-02-25 | 1 | 736.7 | PAC | U278-010
1277 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM13 | 7BM13 | BEAM | 1 | 53.7 | 53.7 | (1729x282x200) | [13 empty] | 53.7 | 0 |  | 100% | 53.7 | 2026-02-05 | 1 | 53.7 | 2026-02-05 | 1 | 53.7 | 2026-02-24 | 1 | 53.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 53.7 | 2026-02-25 | 1 | 53.7 | PAC | U278-010
1278 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM14 | 7BM14 | BEAM | 1 | 418.6 | 418.6 | (3448x608x600) | [13 empty] | 418.6 | 0 |  | 100% | 418.6 | 2026-02-05 | 1 | 418.6 | 2026-02-05 | 1 | 418.6 | 2026-02-24 | 1 | 418.6 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 418.6 | 2026-02-25 | 1 | 418.6 | PAC | U278-010
1279 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM15 | 7BM15 | BEAM | 1 | 92.1 | 92.1 | (1157x250x250) | [13 empty] | 92.1 | 0 |  | 100% | 92.1 | 2026-02-05 | 1 | 92.1 | 2026-02-05 | 1 | 92.1 | 2026-02-24 | 1 | 92.1 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 92.1 | 2026-02-25 | 1 | 92.1 | PAC | U278-010
1280 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM16 | 7BM16 | BEAM | 1 | 149.8 | 149.8 | (1946x301x250) | [13 empty] | 149.8 | 0 |  | 100% | 149.8 | 2026-02-05 | 1 | 149.8 | 2026-02-06 | 1 | 149.8 | 2026-02-24 | 1 | 149.8 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 149.8 | 2026-02-25 | 1 | 149.8 | PAC | U278-010
1281 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM17 | 7BM17 | BEAM | 1 | 762.4 | 762.4 | (6096x200x389) | [13 empty] | 762.4 | 0 |  | 100% | 762.4 | 2026-02-05 | 1 | 762.4 | 2026-02-06 | 1 | 762.4 | 2026-02-24 | 1 | 762.4 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 762.4 | 2026-02-25 | 1 | 762.4 | PAC | U278-010
1282 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM18 | 7BM18 | BEAM | 1 | 616 | 616 | (5817x200x600) | [13 empty] | 616 | 0 |  | 100% | 616 | 2026-02-05 | 1 | 616 | 2026-02-06 | 1 | 616 | 2026-02-24 | 1 | 616 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 616 | 2026-02-25 | 1 | 616 | PAC | U278-010
1283 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM19 | 7BM19 | BEAM | 1 | 44.7 | 44.7 | (1654x169x200) | [13 empty] | 44.7 | 0 |  | 100% | 44.7 | 2026-02-05 | 1 | 44.7 | 2026-02-06 | 1 | 44.7 | 2026-02-24 | 1 | 44.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 44.7 | 2026-02-25 | 1 | 44.7 | PAC | U278-010
1284 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM20 | 7BM20 | BEAM1/2 | 1 | 748.2 | 748.2 | (5097x1597x600) | [13 empty] | 748.2 | 0 |  | 100% | 748.2 | 2026-02-09 | 1 | 748.2 | 2026-02-24 | 1 | 748.2 | 2026-02-24 | 1 | 748.2 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 748.2 | 2026-02-25 | 1 | 748.2 | PAC | U278-010
1285 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM21 | 7BM21 | BEAM | 1 | 92.1 | 92.1 | (1653x248x200) | [13 empty] | 92.1 | 0 |  | 100% | 92.1 | 2026-02-05 | 1 | 92.1 | 2026-02-09 | 1 | 92.1 | 2026-02-24 | 1 | 92.1 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 92.1 | 2026-02-25 | 1 | 92.1 | PAC | U278-010
1286 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM22 | 7BM22 | BEAM | 1 | 99.5 | 99.5 | (1653x248x216) | [13 empty] | 99.5 | 0 |  | 100% | 99.5 | 2026-02-05 | 1 | 99.5 | 2026-02-09 | 1 | 99.5 | 2026-02-24 | 1 | 99.5 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 99.5 | 2026-02-25 | 1 | 99.5 | PAC | U278-010
1287 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM24 | 7BM24 | BEAM | 1 | 94.84 | 94.84 | (1653x300x200) | [13 empty] | 94.84 | 0 |  | 100% | 94.84 | 2026-02-09 | 1 | 94.84 | 2026-02-24 | 1 | 94.84 | 2026-02-24 | 1 | 94.84 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 94.84 | 2026-02-25 | 1 | 94.84 | PAC | U278-010
1288 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CL1 | 7CL1 | COLUMN | 1 | 58.8 | 58.8 | (741x414x415) | [13 empty] | 58.8 | 0 |  | 100% | 58.8 | 2026-02-05 | 1 | 58.8 | 2026-02-07 | 1 | 58.8 | 2026-02-24 | 1 | 58.8 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 58.8 | 2026-02-25 | 1 | 58.8 | PAC | U278-010
1289 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CL2 | 7CL2 | COLUMN | 1 | 70.7 | 70.7 | (991x414x229) | [13 empty] | 70.7 | 0 |  | 100% | 70.7 | 2026-02-05 | 1 | 70.7 | 2026-02-07 | 1 | 70.7 | 2026-02-24 | 1 | 70.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 70.7 | 2026-02-25 | 1 | 70.7 | PAC | U278-010
1290 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CL3 | 7CL3 | COLUMN | 1 | 58.8 | 58.8 | (741x414x415) | [13 empty] | 58.8 | 0 |  | 100% | 58.8 | 2026-02-05 | 1 | 58.8 | 2026-02-07 | 1 | 58.8 | 2026-02-24 | 1 | 58.8 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 58.8 | 2026-02-25 | 1 | 58.8 | PAC | U278-010
1291 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CL4 | 7CL4 | COLUMN | 1 | 70.6 | 70.6 | (991x414x229) | [13 empty] | 70.6 | 0 |  | 100% | 70.6 | 2026-02-05 | 1 | 70.6 | 2026-02-07 | 1 | 70.6 | 2026-02-24 | 1 | 70.6 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 70.6 | 2026-02-25 | 1 | 70.6 | PAC | U278-010
1292 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP1 | 7CP1 | CHECKERED PLATE | 1 | 101.8 | 101.8 | (1219x175x1451) | [13 empty] | 101.8 | 0 |  | 100% | 101.8 | 2026-02-05 | 1 | 101.8 | 2026-02-07 | 1 | 101.8 | 2026-02-24 | 1 | 101.8 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 101.8 | 2026-02-28 | 1 | 101.8 | PAC | U278-014
1293 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP4 | 7CP4 | CHECKERED PLATE | 1 | 112.6 | 112.6 | (1219x81x1747) | [13 empty] | 112.6 | 0 |  | 100% | 112.6 | 2026-02-05 | 1 | 112.6 | 2026-02-07 | 1 | 112.6 | 2026-02-24 | 1 | 112.6 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 112.6 | 2026-02-28 | 1 | 112.6 | PAC | U278-014
1294 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP12 | 7CP12 | CHECKERED PLATE | 1 | 140.6 | 140.6 | (1849x175x1321) | [13 empty] | 140.6 | 0 |  | 100% | 140.6 | 2026-02-05 | 1 | 140.6 | 2026-02-07 | 1 | 140.6 | 2026-02-24 | 1 | 140.6 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 140.6 | 2026-02-28 | 1 | 140.6 | PAC | U278-014
1295 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP13 | 7CP13 | CHECKERED PLATE | 1 | 165.3 | 165.3 | (1729x175x1620) | [13 empty] | 165.3 | 0 |  | 100% | 165.3 | 2026-02-05 | 1 | 165.3 | 2026-02-07 | 1 | 165.3 | 2026-02-24 | 1 | 165.3 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 165.3 | 2026-02-28 | 1 | 165.3 | PAC | U278-014
1296 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP15 | 7CP15 | CHECKERED PLATE | 1 | 71.5 | 71.5 | (1575x175x779) | [13 empty] | 71.5 | 0 |  | 100% | 71.5 | 2026-02-06 | 1 | 71.5 | 2026-02-07 | 1 | 71.5 | 2026-02-24 | 1 | 71.5 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 71.5 | 2026-02-28 | 1 | 71.5 | PAC | U278-014
1297 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP16 | 7CP16 | CHECKERED PLATE | 1 | 178.3 | 178.3 | (1730x175x1791) | [13 empty] | 178.3 | 0 |  | 100% | 178.3 | 2026-02-06 | 1 | 178.3 | 2026-02-07 | 1 | 178.3 | 2026-02-24 | 1 | 178.3 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 178.3 | 2026-02-28 | 1 | 178.3 | PAC | U278-014
1298 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP17 | 7CP17 | CHECKERED PLATE | 1 | 112.6 | 112.6 | (1258x175x1698) | [13 empty] | 112.6 | 0 |  | 100% | 112.6 | 2026-02-06 | 1 | 112.6 | 2026-02-07 | 1 | 112.6 | 2026-02-24 | 1 | 112.6 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 112.6 | 2026-02-28 | 1 | 112.6 | PAC | U278-014
1299 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP20 | 7CP20 | CHECKERED PLATE | 1 | 134.4 | 134.4 | (1327x175x1737) | [13 empty] | 134.4 | 0 |  | 100% | 134.4 | 2026-02-06 | 1 | 134.4 | 2026-02-07 | 1 | 134.4 | 2026-02-24 | 1 | 134.4 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 134.4 | 2026-02-28 | 1 | 134.4 | PAC | U278-014
1300 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP21 | 7CP21 | CHECKERED PLATE | 1 | 203.8 | 203.8 | (1951x175x1876) | [13 empty] | 203.8 | 0 |  | 100% | 203.8 | 2026-02-06 | 1 | 203.8 | 2026-02-07 | 1 | 203.8 | 2026-02-24 | 1 | 203.8 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 203.8 | 2026-02-28 | 1 | 203.8 | PAC | U278-014
1301 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP22 | 7CP22 | CHECKERED PLATE | 1 | 116.4 | 116.4 | (1876x175x1100) | [13 empty] | 116.4 | 0 |  | 100% | 116.4 | 2026-02-06 | 1 | 116.4 | 2026-02-07 | 1 | 116.4 | 2026-02-24 | 1 | 116.4 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 116.4 | 2026-02-28 | 1 | 116.4 | PAC | U278-014
1302 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP23 | 7CP23 | CHECKERED PLATE | 1 | 99.8 | 99.8 | (991x175x1737) | [13 empty] | 99.8 | 0 |  | 100% | 99.8 | 2026-02-06 | 1 | 99.8 | 2026-02-07 | 1 | 99.8 | 2026-02-24 | 1 | 99.8 | U278-TT7-002 | 2026-02-27 | 1 | 99.8 | 2026-02-28 | 1 | 99.8 | PAC | U278-014
1303 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB1 | 7HB1 | H BRACE | 1 | 13.3 | 13.3 | (1333x75x75) | [13 empty] | 13.3 | 0 |  | 100% | 13.3 | 2026-02-06 | 1 | 13.3 | 2026-02-07 | 1 | 13.3 | 2026-02-24 | 1 | 13.3 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 13.3 | 2026-02-25 | 1 | 13.3 | PAC | U278-010
1304 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB2 | 7HB2 | H BRACE | 1 | 16 | 16 | (1609x75x75) | [13 empty] | 16 | 0 |  | 100% | 16 | 2026-02-06 | 1 | 16 | 2026-02-07 | 1 | 16 | 2026-02-24 | 1 | 16 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 16 | 2026-02-25 | 1 | 16 | PAC | U278-010
1305 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB3 | 7HB3 | H BRACE | 1 | 17.8 | 17.8 | (1790x75x75) | [13 empty] | 17.8 | 0 |  | 100% | 17.8 | 2026-02-06 | 1 | 17.8 | 2026-02-07 | 1 | 17.8 | 2026-02-24 | 1 | 17.8 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 17.8 | 2026-02-25 | 1 | 17.8 | PAC | U278-010
1306 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB4 | 7HB4 | H BRACE | 1 | 14.5 | 14.5 | (1460x75x75) | [13 empty] | 14.5 | 0 |  | 100% | 14.5 | 2026-02-06 | 1 | 14.5 | 2026-02-07 | 1 | 14.5 | 2026-02-24 | 1 | 14.5 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 14.5 | 2026-02-25 | 1 | 14.5 | PAC | U278-010
1307 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB5 | 7HB5 | H BRACE | 1 | 11.2 | 11.2 | (1124x75x75) | [13 empty] | 11.2 | 0 |  | 100% | 11.2 | 2026-02-06 | 1 | 11.2 | 2026-02-07 | 1 | 11.2 | 2026-02-24 | 1 | 11.2 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 11.2 | 2026-02-25 | 1 | 11.2 | PAC | U278-010
1308 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB6 | 7HB6 | H BRACE | 1 | 18.4 | 18.4 | (1849x75x75) | [13 empty] | 18.4 | 0 |  | 100% | 18.4 | 2026-02-06 | 1 | 18.4 | 2026-02-07 | 1 | 18.4 | 2026-02-24 | 1 | 18.4 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 18.4 | 2026-02-25 | 1 | 18.4 | PAC | U278-010
1309 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB7 | 7HB7 | H BRACE | 1 | 13.7 | 13.7 | (1375x75x75) | [13 empty] | 13.7 | 0 |  | 100% | 13.7 | 2026-02-06 | 1 | 13.7 | 2026-02-24 | 1 | 13.7 | 2026-02-24 | 1 | 13.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 13.7 | 2026-02-25 | 1 | 13.7 | PAC | U278-010
1310 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB8 | 7HB8 | H BRACE | 1 | 11.6 | 11.6 | (1163x75x75) | [13 empty] | 11.6 | 0 |  | 100% | 11.6 | 2026-02-06 | 1 | 11.6 | 2026-02-09 | 1 | 11.6 | 2026-02-24 | 1 | 11.6 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 11.6 | 2026-02-25 | 1 | 11.6 | PAC | U278-010
1311 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB9 | 7HB9 | H BRACE | 1 | 13.6 | 13.6 | (1369x75x75) | [13 empty] | 13.6 | 0 |  | 100% | 13.6 | 2026-02-06 | 1 | 13.6 | 2026-02-09 | 1 | 13.6 | 2026-02-24 | 1 | 13.6 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 13.6 | 2026-02-25 | 1 | 13.6 | PAC | U278-010
1312 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7HB10 | 7HB10 | H BRACE | 1 | 12.8 | 12.8 | (1280x75x75) | [13 empty] | 12.8 | 0 |  | 100% | 12.8 | 2026-02-06 | 1 | 12.8 | 2026-02-09 | 1 | 12.8 | 2026-02-24 | 1 | 12.8 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 12.8 | 2026-02-25 | 1 | 12.8 | PAC | U278-010
1313 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7PL1 | 7PL1(1/7) | PLATE | 1 | 14.7 | 14.7 | (356x23x229) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-02-06 | 1 | 14.7 | 2026-02-09 | 1 | 14.7 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | 2026-02-25 | 1 | 14.7 | PAC | U278-010
1314 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7PL1 | 7PL1(2/7) | PLATE | 1 | 14.7 | 14.7 | (356x23x229) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-02-06 | 1 | 14.7 | 2026-02-09 | 1 | 14.7 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | 2026-02-25 | 1 | 14.7 | PAC | U278-010
1315 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7PL1 | 7PL1(3/7) | PLATE | 1 | 14.7 | 14.7 | (356x23x229) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-02-06 | 1 | 14.7 | 2026-02-09 | 1 | 14.7 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | 2026-02-25 | 1 | 14.7 | PAC | U278-010
1316 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7PL1 | 7PL1(4/7) | PLATE | 1 | 14.7 | 14.7 | (356x23x229) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-02-06 | 1 | 14.7 | 2026-02-09 | 1 | 14.7 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | 2026-02-25 | 1 | 14.7 | PAC | U278-010
1317 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7PL1 | 7PL1(5/7) | PLATE | 1 | 14.7 | 14.7 | (356x23x229) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-02-06 | 1 | 14.7 | 2026-02-09 | 1 | 14.7 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | 2026-02-25 | 1 | 14.7 | PAC | U278-010
1318 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7PL1 | 7PL1(6/7) | PLATE | 1 | 14.7 | 14.7 | (356x23x229) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-02-06 | 1 | 14.7 | 2026-02-09 | 1 | 14.7 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | 2026-02-25 | 1 | 14.7 | PAC | U278-010
1319 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7PL1 | 7PL1(7/7) | PLATE | 1 | 14.7 | 14.7 | (356x23x229) | [13 empty] | 14.7 | 0 |  | 100% | 14.7 | 2026-02-06 | 1 | 14.7 | 2026-02-09 | 1 | 14.7 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 14.7 | 2026-02-25 | 1 | 14.7 | PAC | U278-010
1320 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP1 | 7SP1 | PLATE | 1 | 9.5 | 9.5 | (292x85x367) | [13 empty] | 9.5 | 0 |  | 100% | 9.5 | 2026-02-06 | 1 | 9.5 | 2026-02-09 | 1 | 9.5 | 2026-02-24 | 1 | 9.5 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.5 | 2026-02-25 | 1 | 9.5 | PAC | U278-010
1321 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP2 | 7SP2 | PLATE | 1 | 9.6 | 9.6 | (344x85x324) | [13 empty] | 9.6 | 0 |  | 100% | 9.6 | 2026-02-06 | 1 | 9.6 | 2026-02-11 | 1 | 9.6 | 2026-02-24 | 1 | 9.6 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.6 | 2026-02-25 | 1 | 9.6 | PAC | U278-010
1322 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP3 | 7SP3 | PLATE | 1 | 8.9 | 8.9 | (298x85x313) | [13 empty] | 8.9 | 0 |  | 100% | 8.9 | 2026-02-06 | 1 | 8.9 | 2026-02-11 | 1 | 8.9 | 2026-02-24 | 1 | 8.9 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 8.9 | 2026-02-25 | 1 | 8.9 | PAC | U278-010
1323 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP4 | 7SP4 | PLATE | 1 | 10.2 | 10.2 | (298x85x423) | [13 empty] | 10.2 | 0 |  | 100% | 10.2 | 2026-02-06 | 1 | 10.2 | 2026-02-11 | 1 | 10.2 | 2026-02-24 | 1 | 10.2 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 10.2 | 2026-02-25 | 1 | 10.2 | PAC | U278-010
1324 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP5 | 7SP5 | PLATE | 1 | 9.4 | 9.4 | (286x85x369) | [13 empty] | 9.4 | 0 |  | 100% | 9.4 | 2026-02-06 | 1 | 9.4 | 2026-02-11 | 1 | 9.4 | 2026-02-24 | 1 | 9.4 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.4 | 2026-02-25 | 1 | 9.4 | PAC | U278-010
1325 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP6 | 7SP6 | PLATE | 1 | 9.7 | 9.7 | (286x85x385) | [13 empty] | 9.7 | 0 |  | 100% | 9.7 | 2026-02-06 | 1 | 9.7 | 2026-02-11 | 1 | 9.7 | 2026-02-24 | 1 | 9.7 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.7 | 2026-02-25 | 1 | 9.7 | PAC | U278-010
1326 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP7 | 7SP7 | PLATE | 1 | 9.5 | 9.5 | (243x85x414) | [13 empty] | 9.5 | 0 |  | 100% | 9.5 | 2026-02-06 | 1 | 9.5 | 2026-02-11 | 1 | 9.5 | 2026-02-24 | 1 | 9.5 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.5 | 2026-02-25 | 1 | 9.5 | PAC | U278-010
1327 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP8 | 7SP8 | PLATE | 1 | 9.2 | 9.2 | (329x85x329) | [13 empty] | 9.2 | 0 |  | 100% | 9.2 | 2026-02-06 | 1 | 9.2 | 2026-02-11 | 1 | 9.2 | 2026-02-24 | 1 | 9.2 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.2 | 2026-02-25 | 1 | 9.2 | PAC | U278-010
1328 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP9 | 7SP9 | PLATE | 1 | 10.5 | 10.5 | (320x85x413) | [13 empty] | 10.5 | 0 |  | 100% | 10.5 | 2026-02-06 | 1 | 10.5 | 2026-02-11 | 1 | 10.5 | 2026-02-24 | 1 | 10.5 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 10.5 | 2026-02-25 | 1 | 10.5 | PAC | U278-010
1329 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP10 | 7SP10 | PLATE | 1 | 9.8 | 9.8 | (313x85x413) | [13 empty] | 9.8 | 0 |  | 100% | 9.8 | 2026-02-06 | 1 | 9.8 | 2026-02-11 | 1 | 9.8 | 2026-02-24 | 1 | 9.8 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.8 | 2026-02-25 | 1 | 9.8 | PAC | U278-010
1330 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP11 | 7SP11 | PLATE | 1 | 10.2 | 10.2 | (330x85x413) | [13 empty] | 10.2 | 0 |  | 100% | 10.2 | 2026-02-06 | 1 | 10.2 | 2026-02-11 | 1 | 10.2 | 2026-02-24 | 1 | 10.2 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 10.2 | 2026-02-25 | 1 | 10.2 | PAC | U278-010
1331 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP12 | 7SP12 | PLATE | 1 | 9.2 | 9.2 | (279x85x365) | [13 empty] | 9.2 | 0 |  | 100% | 9.2 | 2026-02-06 | 1 | 9.2 | 2026-02-11 | 1 | 9.2 | 2026-02-24 | 1 | 9.2 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.2 | 2026-02-25 | 1 | 9.2 | PAC | U278-010
1332 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP13 | 7SP13 | PLATE | 1 | 10.9 | 10.9 | (353x85x437) | [13 empty] | 10.9 | 0 |  | 100% | 10.9 | 2026-02-06 | 1 | 10.9 | 2026-02-11 | 1 | 10.9 | 2026-02-24 | 1 | 10.9 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 10.9 | 2026-02-25 | 1 | 10.9 | PAC | U278-010
1333 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP14 | 7SP14 | PLATE | 1 | 9.8 | 9.8 | (294x85x400) | [13 empty] | 9.8 | 0 |  | 100% | 9.8 | 2026-02-06 | 1 | 9.8 | 2026-02-11 | 1 | 9.8 | 2026-02-24 | 1 | 9.8 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.8 | 2026-02-25 | 1 | 9.8 | PAC | U278-010
1334 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP15 | 7SP15 | PLATE | 1 | 9.3 | 9.3 | (313x85x335) | [13 empty] | 9.3 | 0 |  | 100% | 9.3 | 2026-02-06 | 1 | 9.3 | 2026-02-11 | 1 | 9.3 | 2026-02-24 | 1 | 9.3 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.3 | 2026-02-25 | 1 | 9.3 | PAC | U278-010
1335 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP16 | 7SP16 | PLATE | 1 | 10.3 | 10.3 | (310x85x414) | [13 empty] | 10.3 | 0 |  | 100% | 10.3 | 2026-02-06 | 1 | 10.3 | 2026-02-11 | 1 | 10.3 | 2026-02-24 | 1 | 10.3 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 10.3 | 2026-02-25 | 1 | 10.3 | PAC | U278-010
1336 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP17 | 7SP17 | PLATE | 1 | 9.6 | 9.6 | (294x85x374) | [13 empty] | 9.6 | 0 |  | 100% | 9.6 | 2026-02-06 | 1 | 9.6 | 2026-02-11 | 1 | 9.6 | 2026-02-24 | 1 | 9.6 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.6 | 2026-02-25 | 1 | 9.6 | PAC | U278-010
1337 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP18 | 7SP18 | PLATE | 1 | 11 | 11 | (305x85x490) | [13 empty] | 11 | 0 |  | 100% | 11 | 2026-02-06 | 1 | 11 | 2026-02-11 | 1 | 11 | 2026-02-24 | 1 | 11 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 11 | 2026-02-25 | 1 | 11 | PAC | U278-010
1338 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP19 | 7SP19 | PLATE | 1 | 10.4 | 10.4 | (308x85x423) | [13 empty] | 10.4 | 0 |  | 100% | 10.4 | 2026-02-06 | 1 | 10.4 | 2026-02-11 | 1 | 10.4 | 2026-02-24 | 1 | 10.4 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 10.4 | 2026-02-25 | 1 | 10.4 | PAC | U278-010
1339 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP20 | 7SP20 | PLATE | 1 | 9.5 | 9.5 | (302x85x400) | [13 empty] | 9.5 | 0 |  | 100% | 9.5 | 2026-02-06 | 1 | 9.5 | 2026-02-11 | 1 | 9.5 | 2026-02-24 | 1 | 9.5 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 9.5 | 2026-02-25 | 1 | 9.5 | PAC | U278-010
1340 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7VB1 | 7VB1 | V BRACE | 1 | 18.2 | 18.2 | (1822x75x75) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-02-06 | 1 | 18.2 | 2026-02-11 | 1 | 18.2 | 2026-02-24 | 1 | 18.2 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 18.2 | 2026-02-25 | 1 | 18.2 | PAC | U278-010
1341 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7VB2 | 7VB2 | V BRACE | 1 | 17.9 | 17.9 | (1716x85x133) | [13 empty] | 17.9 | 0 |  | 100% | 17.9 | 2026-02-06 | 1 | 17.9 | 2026-02-11 | 1 | 17.9 | 2026-02-24 | 1 | 17.9 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 17.9 | 2026-02-25 | 1 | 17.9 | PAC | U278-010
1342 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7VB3 | 7VB3 | V BRACE | 1 | 13 | 13 | (1219x85x134) | [13 empty] | 13 | 0 |  | 100% | 13 | 2026-02-06 | 1 | 13 | 2026-02-11 | 1 | 13 | 2026-02-24 | 1 | 13 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 13 | 2026-02-25 | 1 | 13 | PAC | U278-010
1343 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7VB4 | 7VB4 | V BRACE | 1 | 12.1 | 12.1 | (1219x75x75) | [13 empty] | 12.1 | 0 |  | 100% | 12.1 | 2026-02-06 | 1 | 12.1 | 2026-02-11 | 1 | 12.1 | 2026-02-24 | 1 | 12.1 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 12.1 | 2026-02-25 | 1 | 12.1 | PAC | U278-010
1344 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7VB5 | 7VB5 | V BRACE | 1 | 18.2 | 18.2 | (1822x75x75) | [13 empty] | 18.2 | 0 |  | 100% | 18.2 | 2026-02-06 | 1 | 18.2 | 2026-02-11 | 1 | 18.2 | 2026-02-24 | 1 | 18.2 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 18.2 | 2026-02-25 | 1 | 18.2 | PAC | U278-010
1345 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7VB6 | 7VB6 | V BRACE | 1 | 17.9 | 17.9 | (1716x85x133) | [13 empty] | 17.9 | 0 |  | 100% | 17.9 | 2026-02-06 | 1 | 17.9 | 2026-02-11 | 1 | 17.9 | 2026-02-24 | 1 | 17.9 | U278-TT7-001 | 2026-02-24 | 1 | 17.9 | 2026-02-25 | 1 | 17.9 | PAC | U278-010
1346 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7BM8000 | 7BM8000 | BEAM | 1 | 104.6 | 104.6 | (1653x302x200) |  | ADD | [11 empty] | 104.6 | 0 |  | 100% | 104.6 | 2026-04-06 | 1 | 104.6 | 2026-04-06 | 1 | 104.6 | 2026-04-06 | 1 | 104.6 | U278-TT7-003 | 2026-04-06 | 1 | 104.6 | 2026-04-07 | 1 | 104.6 | PAC | U278-025
1347 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7CP8000 | 7CP8000 | CHECKERED PLATE | 1 | 202.1 | 202.1 | (1951x175x1876) |  | ADD | [11 empty] | 202.1 | 0 |  | 100% | 202.1 | 2026-04-06 | 1 | 202.1 | 2026-04-06 | 1 | 202.1 | 2026-04-06 | 1 | 202.1 | U278-TT7-003 | 2026-04-06 | 1 | 202.1 | 2026-04-07 | 1 | 202.1 | PAC | U278-025
1348 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP8000 | 7SP8000 |  | 1 | 11.4 | 11.4 | (435x85x400) |  | ADD | [11 empty] | 11.4 | 0 |  | 100% | 11.4 | 2026-04-06 | 1 | 11.4 | 2026-04-06 | 1 | 11.4 | 2026-04-06 | 1 | 11.4 | U278-TT7-003 | 2026-04-06 | 1 | 11.4 | 2026-04-07 | 1 | 11.4 | PAC | U278-025
1349 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-TT-7-AS-7SP8001 | 7SP8001 |  | 1 | 11.1 | 11.1 | (382x85x414) |  | ADD | [11 empty] | 11.1 | 0 |  | 100% | 11.1 | 2026-04-06 | 1 | 11.1 | 2026-04-06 | 1 | 11.1 | 2026-04-06 | 1 | 11.1 | U278-TT7-003 | 2026-04-06 | 1 | 11.1 | 2026-04-07 | 1 | 11.1 | PAC | U278-025
1350 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-7BM8001 | 7BM8001 | BEAM1/2 | 1 | 736.7 | 736.7 | (6964x2400x250) |  | ADD | [11 empty] | 736.7 | 0 |  | 100% | 736.7 | 2026-04-06 | 1 | 736.7 | 2026-04-06 | 1 | 736.7 | 2026-04-06 | 1 | 736.7 | U278-TT7-003 | 2026-04-06 | 1 | 736.7 | 2026-04-07 | 1 | 736.7 | PAC | U278-025
1351 | U278 | Shipment 2 Tower TT-1-3-6-7 | Shipment 2 | Tower TT-7 |  | 2025-11-24 | Conveyor Structure | Structure | S3 | U278-BC-8-AS-7BM8002 | 7BM8002 | BEAM | 1 | 616 | 616 | (5817x200x600) |  | ADD | [11 empty] | 616 | 0 |  | 100% | 616 | 2026-04-06 | 1 | 616 | 2026-04-06 | 1 | 616 | 2026-04-06 | 1 | 616 | U278-TT7-003 | 2026-04-06 | 1 | 616 | 2026-04-07 | 1 | 616 | PAC | U278-025
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0